от 11.08.2010 № 329

# О внесении изменений в План мероприятий

# Федерального агентства железнодорожного транспорта, направленных на реализацию Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 30 марта 2010 г. № 112

В целях реализации пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 марта 2010 г. № 296-р  п р и к а з ы в а ю:

# Внести в План мероприятий Федерального агентства железнодорожного транспорта, направленных на реализацию Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», утвержденный приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 30 марта 2010 г. № 112 (далее – План) следующие изменения:

в пункте 1 Плана слова «июль 2010 г.» заменить словами «сентябрь 2010 г.»;

в пункте 2 Плана слова «июнь 2010 г.» заменить словами «август 2010 г.»;

в пункте 7 Плана слова «до 1 июля 2010 г.» заменить словами «до 1      октября 2010 г.»;

в пункте 8 Плана слова «июнь 2010 г.» заменить словами «ноябрь 2010 г.»;

в пункте 10 Плана слова «август 2010 г.» заменить словами «декабрь 2010 г.»;

в пункте 12 Плана слова «до 15 декабря 2010 г.» заменить словами  «до 1 января 2012 г.»;

дополнить План пунктами  16 и 17 согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель 	                                                                                        Г.П. Петраков

Изменения

В План  мероприятий Федерального агентства железнодорожного транспорта, направленных на реализацию Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

| № п/п | Наименования мероприятия | Вид документа | Ответственный исполнитель | Срок реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федерального государственного учреждения и об исполнении закрепленного за ним государственного имущества. | Акты Росжелдора | УЭФ, УУП | Октябрь 2010 г. |
| 17 | Представление в уставленном порядке в территориальный орган Федерального казначейства изменений, которые вносятся в сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета. | Письма Росжелдора в территориальный орган Федерального казначейства | УЭФ | С 1 января 2011 г. в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении бюджетному учреждению, находящемуся в ведении федерального органа исполнительной власти – главного распорядителя средств федерального бюджета или в ведении федерального органа исполнительной власти, подведомственного этому органу, субсидий из федерального бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации. |