## вед объемов СМР
ПРИЛОЖЕНИЕ 27.1
Ведомость объемов строительных и монтажных работ, потребности материалов (конструкций, изделий и деталей) и оборудования, мебели и инвентаря
Наименование объекта: Организация скоростного движения пассажирских поездов
на участке Санкт-Петербург-Бусловская Октябрьской ж.д.
Автодорожный путепровод на 28км ПК5
| Наименование здания (сооружения): | Общестанционные работы
Сети связи
(наименование работ)
| Обозначение: | 11015-1-СС
| Стадия проектирования: | П
| Основание: | Р1281/28-11015-ТКР7,2СС,Л3
(№№ чертежей)
№ п/п | Наименование работ, техническая характеристика, тип, марка, масса единицы | Ед.изм. | Количество | Примечание | Примечание ПОС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Восстановление трассы волоконно-оптического кабеля (ТрансТелеКом)
1 | Рытье и засыпка котлована, разрабатываемого ручным способом, в зоне действующих кабелей (шурфовка) | м3 | 49.92 | 5200/25х0.24
2 | Рытье и засыпка траншеи, разрабатываемой ручным способом, на глубину 0,8м при ширине траншеи 0,4м пути в зоне действующих кабелей | м3 | 1664 | 5200х0,4х0,8
3 | Прокладка в готовой траншее полиэтиленовой трубы ПНД диаметром 110мм | м | 200
4 | Рытье и засыпка котлована , разрабатываемого ручным способом для монтажа камеры оптической | м3 | 6
5 | Прокладка полиэтиленовой трубки диаметром 40мм в готовую траншею | м | 3000
6 | Затяжка полиэтиленовой трубки диаметром 40мм в полиэтиленовую трубу диаметром 110мм | м | 2200
7 | Протягивание волоконно-оптического кабеля в полиэтиленовой трубке (кабель ОКМТ-А-4/2(2,4)Сп-12(2)/4(5) на 16 волокон) | м | 5200
8 | Проверка положения пластмассовой трубки (диам.40мм) на герметичность | 1 секция | 1
9 | Монтаж и установка в котловане камеры оптической стыковой для запаса ВОК и размещения муфт (КОТ-2) | шт | 2
10 | Ввод одной полиэтиленовой трубки в камеру | ввод | 4
11 | Выкладывание петли запаса ВОК в камере (кабель ОКТМ-А-4/2(2,4)Сп-12(2)/4(5) - 16вол. | м | 30 | 15х2
12 | Монтаж и установка муфты соединительной для оптического кабеля (муфта FOSC-400A) | шт | 2
13 | Монтаж и установка муфты механической 40мм типа SPUR диам.40мм на вводе в камеру | шт | 4
14 | Разделка и сварка оптических волокон в соединительной муфте | ОВ/ОВ | 64/64
15 | Прокладка в траншее сигнальной ленты предупредительной | м | 5200
16 | Установка шаровых маркеров в траншее | шт | 52
17 | Измерение затухания на кабельной площадке оптико-волокнного кабеля, число волокон - 16 | кабель | 1 |  | пусконаладочные работы
18 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в двух направлениях с числом волокон -16 | участок | 1 |  | пусконаладочные работы
19 | Измерения затухания в процессе монтажа разветвительной муфты на 16-ти волоконном кабеле | муфта | 2 |  | пусконаладочные работы
Материалы
1 | Кабель волоконно-оптический марки ОКМТ-А-4/2(2,4)Сп-12(2)/4(5) | м | 5300 |  | с учетом эксплуатационного запаса
2 | Муфта для оптического кабеля 16 ОВ FOST-400-A4-S16-1-NNN-RU01 | шт | 2
3 | Камера оптическая трубопроводная КОС-2 | шт | 2
4 | Муфта соединительная SPUR d=40мм | шт | 4
5 | Заглушки пластмассовые "SPUR" для герметизации концов трубок | шт | 4
6 | Комплект монтажный для герметизации ввода типа FOSC-CS-1-NT-S6073-N | шт | 1
7 | Гильзы КДЗС (компл. 100шт) | компл. | 1
8 | Трубопровод полиэтиленовый d=40 "SILICORE" (40/33) | м | 5200
9 | Маркеры ЛС 1401-XR Scotchmark EMS II | шт | 52
10 | Лента сигнальная предупредительная 40мм | м | 5200
11 | Труба полиэтиленовая ПНД 110мм | м | 200
Приложение:
Гл. спец. |  | Кирикова Н.А. |  | 2011-02-02
( подпись, ИОФ, дата)
Автор раздела |  | Шабанова А.Л. |  | 2011-02-02
( подпись, ИОФ, дата)
Составил |  | Кирикова Н.А. |  | 2011-02-02
( подпись, ИОФ, дата)

## вед объемов пусконал работ
ПРИЛОЖЕНИЕ 30
Ведомость объемов пусконаладочных работ
Наименование объекта:
Наименование здания (сооружения):
(наименование пусконаладочных работ)
Обозначение:
Стадия проектирования:
Основание:
(№№ чертежей)
№ п/п | Наименование и техническая характеристика оборудования, видов работ | Ед. изм. | Количество | Примечание | Примечание ПОС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Приложение:
Начальник сектора (группы)
(подпись, ИОФ, дата)
Автор раздела
(подпись, ИОФ, дата)
Составил
(подпись, ИОФ, дата)