## Январь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-отпр. путь 23 (147-45) приемо-отпр. путь 25 (145-101) приемо-отпр. путь 27 (171-43) приемо-отпр. путь 28 (319/321-169... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32А, 5, 7, 7Б, 9 |  | 11,6 | Строит. | 5 | 16 | [16 empty] | 4 |  |  |  | 2/0,3 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2 |  |  | 4/0,3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь IАГ (957-7811,2) соединит. путь IБГ (863-7811,2) соединит. не задано(п. 1АГ, 1БГ,1Г,1В, 1Д, III П,IIIД) | 1Г, IIIД, IАГ, IБГ | 4520,0-4523,9 | 5,6 | Строит. | 5 | 16 | [16 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк5-4557пк9] | 1 | 4557,5-4557,9 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4562пк6-4562пк8] | 2 | 4562,6-4562,8 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/200
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4562пк8-4562пк10] | 2 | 4562,8-4562,10 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/276
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4563пк4-4563пк8] | 2 | 4563,4-4563,8 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/455
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк5-4557пк9] | 1 | 4557,5-4557,9 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк5-4557пк9] | 2 | 4557,5-4557,9 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4561пк9-4562пк1] | 2 | 4561,9-4562,1 |  | Р | 1 | 2 | [30 empty] | 2/222
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1000
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк3-4557пк5] | 2 | 4557,3-4557,5 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/172
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк3-4557пк5] | 1 | 4557,3-4557,5 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/181
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4562пк2-4562пк6] | 2 | 4562,2-4562,6 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/366
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1200
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1200
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 7 | 22 | [9 empty] | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110
В-СИБ | ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4606пк10-4608пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 6 (6-11) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 5 | Мод. к/с | 6 | 18 | [12 empty] | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1200
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1200
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1200
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 | 3,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1200
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [27 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 2/10 | [10 empty] | 4/15
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/15
В-СИБ | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/410
В-СИБ | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] путь 3 (10-5) приемо-отпр. | 3, I | 4702,1-4704,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1200
В-СИБ | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 8/14 (8-16) погр.-выгр. | 4, 8/14, II | 4702,1-4704,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 78 | 260,2
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4718пк7-4719пк3] | 2 | 4718,7-4719,3 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/660
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4715пк2-4715пк4] | 2 | 4715,2-4715,4 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/260
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4720пк4-4720пк9] | 2 | 4720,4-4720,9 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/500
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/5
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/5
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3, I, II | 4761,5-4764,1 |  | ТР КС | 1 | 2 | 2/3
В-СИБ | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] | I | 4761,5-4764,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
В-СИБ | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] | II | 4761,5-4764,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/5
В-СИБ | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. | 5, I | 4776,7-4778,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
В-СИБ | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. | 4, II | 4776,7-4778,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/5
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/5
В-СИБ | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (32-75) сортиров. путь 18 (52-73) сортиров. путь 20 (34-69) сортиров. путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 18, 20, 6, 8, II | 4794,9-4797,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/5
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/5
В-СИБ | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 4814,7-4817,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/5
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/5
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4853пк9-4854пк3] | 2 | 4853,9-4854,3 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/370
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4873пк1-4873пк5] | 2 | 4873,1-4873,5 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/364
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4857пк3-4857пк6] | 2 | 4857,3-4857,6 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/340
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4849пк6-4850пк1] | 2 | 4849,6-4850,1 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/570
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4878пк8-4879пк1] | 2 | 4878,8-4879,1 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/218
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4884пк9-4885пк3] | 2 | 4884,9-4885,3 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/354
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4885пк9-4886пк2] | 2 | 4885,9-4886,2 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/252
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938,7-4957,7 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | [9 empty] | 2/7 |  |  |  | 4/5 |  |  | 2/12 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 39 | 120,2
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5027пк7-5028пк1] | 2 | 5027,7-5028,1 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5027пк7-5028пк1] | 2 | 5027,7-5028,1 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 1 [5057пк0-5060пк8] | 1, I | 5053,9-5057,0 5057,0-5060,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 2 [5057пк0-5060пк8] | 2, II | 5054,0-5057,0 5057,0-5060,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] путь III (64-3Н) главный [5054пк8-5057пк0] ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 2 [5057пк0-5060пк8] путь 3 [5057пк0-5060пк8] | 2, 3, II, III | 5054,0-5057,0 5054,8-5057,0 5057,0-5060,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 3 | [30 empty] | 3/1200
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053,9-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 10 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 2/1
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054,0-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 1 [5068пк9-5080пк6] | 1 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] | II | 5080,6-5083,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь III (3Ч-3Н) главный [5080пк6-5083пк4] | III | 5080,6-5083,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
В-СИБ | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102,9-5105,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [30 empty] | 2
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1 | 5119,8-5126,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119,8-5126,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/500
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 2 [5119пк8-5126пк0] | 2 | 5119,8-5126,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/3
В-СИБ | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] | III | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2
В-СИБ | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] | I | 5144,3-5146,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2
В-СИБ | КИТОЙ-КОМБИН путь I (Ч5-80.) главный [5142пк4-5143пк7] | I | 5142,4-5143,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 19 | 59,1
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 3 | 5147,9-5149,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/240
В-СИБ | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | II | 5149,9-5155,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2 | 5155,0-5161,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4 | 5156,1-5161,0 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/240 | [13 empty] | 4/240
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - ЗУЙ путь 3 [5156пк2-5157пк9] | 3 | 5156,2-5157,9 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/240 | [13 empty] | 2/240
В-СИБ | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] | 3 | 5160,0-5161,9 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/240 | [13 empty] | 2/240
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165,0-5169,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/240
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/240
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС путь I (ЧД-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь Iа (Ось ПЗ-Н) главный [5185пк4-5187пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) при... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1о, 3, 4, 6, 7, 8, 9, I, II, IIа, Iа | 5184,6-5185,4 5185,4-5187,2 5185,4-5187,4 |  | ТР КС | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/50
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194,2-5204,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/240 | [20 empty] | 2/240
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 20 | 65,1
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк9] | 3 | 5207,1-5221,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/240
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 8 | 22 |  |  | 2/0,1 | [6 empty] | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 5 | 16 | [16 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5226пк2-5226пк5] | 2 | 5226,2-5226,5 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/256
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5232пк6-5232пк8] | 2 | 5232,6-5232,8 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/190
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5231пк10-5232пк6] | 2 | 5231,10-5232,6 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/610
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5233пк7-5233пк9] | 2 | 5233,7-5233,9 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/224
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] БП 5237 КМ не задано(1п) БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 1 [5235пк2-5247пк9] | 1 | 5224,6-5234,8 5235,2-5247,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/6
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] БП 5237 КМ не задано(2п) БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] | 2 | 5224,6-5234,8 5235,2-5248,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] | II | 5248,0-5250,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5253пк6-5253пк10] | 2 | 5253,6-5253,10 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/372
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5253пк6-5253пк10] | 2 | 5253,6-5253,10 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/372
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5253пк10-5254пк4] | 2 | 5253,10-5254,4 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/383
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5253пк10-5254пк4] | 2 | 5253,10-5254,4 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/383
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5254пк4-5254пк7] | 2 | 5254,4-5254,7 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/293
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250,1-5260,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262,8-5272,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5283пк2-5283пк6] | 1 | 5283,2-5283,6 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/384
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5284пк1-5284пк7] | 1 | 5284,1-5284,7 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/608
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк4-5275пк4] | 1 | 5275,4-5275,4 |  | Р | 1 | 2 | [13 empty] | 2/49
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5276пк5-5276пк9] | 1 | 5276,5-5276,9 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/415
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5284пк1-5284пк7] | 1 | 5284,1-5284,7 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/608
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5278пк6-5279пк6] | 1 | 5278,6-5279,6 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1065
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5282пк9-5283пк2] | 1 | 5282,9-5283,2 |  | Р | 1 | 2 | [27 empty] | 2/317
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] БП 5297 КМ не задано(1п) БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5286,7-5296,1 5296,3-5305,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 96 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [9 empty] | 2/28000 |  |  |  | 4/36000 |  |  | 2/32000
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 120 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [9 empty] | 4/32000 |  |  |  | 2/28000 |  |  | 4/32000 |  |  |  | 2/28000
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5302пк6-5303пк2] | 2 | 5302,6-5303,2 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/612
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5301пк3-5301пк5] | 2 | 5301,3-5301,5 |  | Р | 1 | 2 | [30 empty] | 2/191
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5310пк1-5314пк0] | II | 5310,1-5314,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 60 | 208,1
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341,5-5351,2 | 2,5 | Тек. сод. пути | 4 | 14 | [9 empty] | 2/500 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1000
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5363пк9-5364пк1] | 2 | 5363,9-5364,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/202
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5357пк10-5358пк4] | 2 | 5357,10-5358,4 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/322
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5359пк10-5360пк4] | 2 | 5359,10-5360,4 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/448
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5361пк1-5361пк3] | 2 | 5361,1-5361,3 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/248
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5356пк2-5356пк4] | 2 | 5356,2-5356,4 |  | Р | 1 | 2 | [30 empty] | 2/200
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5359пк6-5359пк9] | 2 | 5359,6-5359,9 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/246
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5363пк2-5363пк8] | 2 | 5363,2-5363,8 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/673
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5357пк8-5357пк10] | 2 | 5357,8-5357,10 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/178
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5357пк7-5357пк8] | 2 | 5357,7-5357,8 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/128
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5000
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/60
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк8] | 2 | 5407,3-5418,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/300
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк7] | 1 | 5407,3-5418,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421,4-5429,9 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4000
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1 | 5421,4-5429,9 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5000
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк4-5466пк5] | 1 | 5457,4-5466,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1200
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5000
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5000
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2 | 5500,9-5523,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/3
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500,9-5523,7 | 8,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/8400
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2 | 5500,9-5523,7 | 8,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/8400
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (15-упор) погр.-выгр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1, 3, 5, I | 5523,7-5526,0 5526,0-5543,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/500
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526,0-5543,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526,0-5543,2 | 20,8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/10000 | [6 empty] | 2/10800
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 | 20,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 4/16000 | [6 empty] | 2/4800
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5547пк6-5548пк1] | 2 | 5547,6-5548,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/539
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545,5-5561,0 5561,0-5563,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5601пк5-5601пк9] | 2 | 5601,5-5601,9 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) погр.-выгр. путь 7 (16-упор) погр.-выгр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602,7-5605,0 5605,0-5619,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5611пк7-5611пк10] | 2 | 5611,7-5611,10 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5612пк2-5612пк4] | 2 | 5612,2-5612,4 |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/200
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 56 | 194,2
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК не задано(1п, 5647км-Заудинский 1п) УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 1 [5643пк8-5647пк0] | 1, I | 5639,1-5643,8 5643,8-5647,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/600
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] стр. 5 | II | 5639,2-5643,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 42 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] | I | 5648,9-5651,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] | II | 5648,9-5651,6 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
В-СИБ | ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] | I | 5675,9-5678,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5691пк9-5692пк1] | 2 | 5691,9-5692,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/233
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5693пк8-5694пк3] | 2 | 5693,8-5694,3 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/472
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5692пк1-5692пк5] | 2 | 5692,1-5692,5 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/399
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. путь 8 (28-упор) подъездной ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) п... (см. карточку) | 2, 4, 6, 8, II | 5697,4-5699,8 5699,8-5711,4 5711,4-5714,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] | II | 5697,4-5699,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] | 2 | 5723,2-5735,2 | 14,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/14500
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/4
В-СИБ | ЗАТЯЖНОЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 3 | 5744,4-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/4
В-СИБ | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. | 4, 6, I, II | 5749,1-5751,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [30 empty] | 2/1
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/6
В-СИБ | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764,3-5766,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
В-СИБ | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] | III | 5764,3-5766,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 30 | 98,1
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ШАЛУТЫ - ГАНЗУРИНО путь 1 [5688пк5-5706пк7] | 1 | 5688,5-5706,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/4
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк0-5895пк7] | 1 | 5883,0-5895,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 2 | 4
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [70пк1-72пк0] | 2 | 70,1-72,0 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156,2-165,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-266пк0] | 1 | 248,5-266,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [12 empty] | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 10 | 40
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/30 |  |  | 4/25 |  |  |  | 4/30
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк9] | 2 | 405,2-434,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [19 empty] | 4/15 |  |  | 4/15 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 4 | 16 | [20 empty] | 4/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/2
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 3 | 12 | [19 empty] | 4/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 6 | 24 | [12 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 10 | 40 | [9 empty] | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2,4-18,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21,2-41,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/300
В-СИБ | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] | 1 | 96,0-139,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
В-СИБ | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141,5-159,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 34 | 132
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574,8-588,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/15
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/15
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/10
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1200
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1200
В-СИБ | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 1 [761пк3-782пк9] | 1 | 761,3-782,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
В-СИБ | УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 1 [931пк8-947пк3] | 1 | 931,8-947,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/200
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 9 | 29
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | КУНЕРМА путь I (14-Н) главный [980пк9-983пк3] | I | 980,9-983,3 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983,3-995,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983,3-995,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4000
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 2 [983пк3-995пк6] | 2 | 983,3-995,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА путь I (ЧД-Н) главный [995пк6-998пк1] | I | 995,6-998,1 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/200
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 5 | 20 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 3 | 12 | [15 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1500
В-СИБ | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1500
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016,0-1027,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 1 [1016пк0-1027пк5] | 1 | 1016,0-1027,5 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016,0-1027,5 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/4000
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243,5-1250,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8000
В-СИБ | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332,2-1343,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8000
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345,5-1352,4 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 8 | 50 |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20
В-СИБ | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] путь 3 (6-13) приемо-отпр. | 3, I | 1370,4-1371,3 |  | Строит. | 1 | 10 | [19 empty] | 10
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 4 | 16 | [19 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1376пк3-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 1, 2 | 1375,3-1384,7 1376,3-1384,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1500
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 19/21 (21-19) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 25/23 (25-23) съезд_глав. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. пут... (см. карточку) | 10, 19/21, 2/4, 25/23, 3, 4, 6/8, 9, I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/860
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4
В-СИБ | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 6Т (3-упор) спец. | 2, 6Т, I | 1396,7-1398,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/215
В-СИБ | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] | 1 | 1398,9-1404,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
В-СИБ | РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1 | 1407,7-1413,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1500
В-СИБ | РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1 | 1407,7-1413,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/5
В-СИБ | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1413,7-1415,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/645
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 1,0-10,6 10,6-12,6 12,6-26,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 | [14 empty] | 4 | [13 empty] | 4
В-СИБ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50,2-61,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 52 | 226,8
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | ПП 1424 КМ - МУЯКАН путь 1 [1424пк8-1431пк5] путь 2 [1424пк8-1431пк5] | 1, 2 | 1424,8-1431,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1000
В-СИБ | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 9/7 (9-7) съезд_глав. | 2/4, 3, 3/1, 4, 5, 6/8, 9/7, I, II | 1431,5-1434,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/645
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк5] путь 10 (10-М6) соединит. путь 12 (6-упор) спец. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (4-3) приемо-отпр. путь 6 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (5-упор) прочий | 10, 12, 2, 4, 6, 7, I | 1446,3-1448,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/645
В-СИБ | МУЯ путь I (Ч-Н) главный [1460пк2-1460пк9] путь II (2/2С-НД) главный [1460пк5-1460пк9] МУЯ - ТАКСИМО путь 1 [1460пк9-1468пк1] путь 2 [1460пк9-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - МУЯ путь 1 [1448пк5-1460пк2] | 1, 2, I, II | 1448,5-1460,2 1460,2-1460,9 1460,5-1460,9 1460,9-1468,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] путь 3 (20-87) приемо-отпр. | 3, I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/860
В-СИБ | ТАКСИМО путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 5 (38-85) приемо-отпр. путь 6 (32-41) приемо-отпр. | 4, 5, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/860
В-СИБ | ЛОДЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1491пк7-1493пк9] путь II (Ч-НД) главный [1491пк7-1493пк9] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 1491,7-1493,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [23 empty] | 3,8/215
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] | 1, 2 | 1525,9-1532,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/750
В-СИБ | ШИВЕРЫ путь I (ЧД-Н) главный [1532пк2-1534пк5] путь II (Ч-7АВ) главный [1532пк2-1534пк0] путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 1532,2-1534,0 1532,2-1534,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/215
В-СИБ | КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] | I | 1542,7-1544,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/8
В-СИБ | БАЛБУХТА путь I (ЧД-Н) главный [1601пк2-1603пк7] путь II (Ч-НД) главный [1601пк2-1603пк8] путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (8.-3.) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 1601,2-1603,7 1601,2-1603,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/430
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/645 | [6 empty] | 2/645
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [6 empty] | 5
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/7
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/200
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/300
В-СИБ | САЛЛИКИТ путь I (Ч-Н) главный [1678пк1-1680пк2] | I | 1678,1-1680,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/430
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 20, 32, 36 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 106, 114, 124, 132, 148, 174, 184, 217, 34, 39, 82, 98 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [30 empty] | 3/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1715пк8-1723пк5] | I | 1715,8-1723,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/430
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЯ - СЕНАТОРСКИЙ путь 1 [1759пк0-1771пк6] | 1 | 1759,0-1771,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,6 | [20 empty] | 2,8/215 | [6 empty] | 2,8/215
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН путь I (ЧД-Н) главный [1786пк0-1788пк3] путь II (Ч-НД) главный [1786пк0-1788пк3] | I, II | 1786,0-1788,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [13 empty] | 2,8/215
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН стр. 12, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/430
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/200
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/100
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [30 empty] | 2,8/215
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 40 | 132,1
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4498пк6-4499пк2] | 2 | 4498,6-4499,2 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/300 | [6 empty] | 4/300
В-СИБ | БИРЮСИНСК путь II (Ч-НД) главный [4502пк6-4502пк6] | II | 4502,6-4502,6 |  | ИССО | 1 | 4 | [16 empty] | 4
В-СИБ | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4506пк7-4506пк10] | 2 | 4506,7-4506,10 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-отпр. путь 23 (147-45) приемо-отпр. путь 25 (145-101) приемо-отпр. путь 27 (171-43) приемо-отпр. путь 28 (319/321-169... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32А, 5, 7, 7Б, 9 |  | 11,6 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь IАГ (957-7811,2) соединит. путь IБГ (863-7811,2) соединит. не задано(п. 1АГ, 1БГ,1Г,1В, 1Д, III П,IIIД) | 1Г, IIIД, IАГ, IБГ | 4520,0-4523,9 | 5,6 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 7,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1200
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1200
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/724
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/628
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/325
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/498
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/486
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/221
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь I (ЧД-Н) главный [4565пк5-4565пк5] | I | 4565,5-4565,5 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/140
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь II (Ч-НД) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] путь 2 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь II (Ч-НД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. ... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, I, II | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 0,7 | Мод. к/с | 7 | 14 | [5 empty] | 2/100 |  |  |  | 2/100 |  |  | 2/100 |  |  |  | 2/100 |  |  | 2/100 |  |  |  | 2/100 |  |  | 2/100
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 8 | 24 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110
В-СИБ | ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4606пк10-4608пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 6 (6-11) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 5 | Мод. к/с | 8 | 24 |  |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1200
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 | 3,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1200
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-9) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4682,8-4686,7 4686,7-4689,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1200
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/10
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 97 | 310,2
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4717пк1-4717пк4] | 2 | 4717,1-4717,4 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/330
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4719пк6-4719пк10] | 2 | 4719,6-4719,10 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/390
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4721пк8-4722пк1] | 2 | 4721,8-4722,1 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/320
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/5
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/5
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1200
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/5
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764,1-4776,7 | 0,8 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/400
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/5
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/5
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/5
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/5
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/5
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828,1-4844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/5
В-СИБ | ТУЛЮШКА путь I (ЧД-Н) главный [4844пк7-4846пк9] путь II (Ч-НД) главный [4844пк8-4846пк8] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 16/18 (16-18) съезд_глав. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) погр.-выгр. | 1/3, 16/18, 2/4, 3, 5, I, II | 4844,7-4846,9 4844,8-4846,8 |  | ТР КС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4879пк1-4879пк3] | 2 | 4879,1-4879,3 |  | Р | 1 | 2 | [6 empty] | 2/275
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4886пк9-4887пк3] | 2 | 4886,9-4887,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/334
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4882пк9-4883пк4] | 2 | 4882,9-4883,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/437
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4887пк4-4887пк7] | 2 | 4887,4-4887,7 |  | Р | 1 | 2 | [13 empty] | 2/240
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/31
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк10-4908пк3] | 2 | 4907,10-4908,3 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/319
В-СИБ | ПЕРЕВОЗ путь I (ЧД-Н) главный [4918пк8-4921пк6] путь II (Ч-НД) главный [4918пк8-4921пк6] путь 3 (14.-21.) приемо-отпр. путь 4 (10.-11) приемо-отпр. путь 5 (16-23) приемо-отпр. путь 6 (20.-15) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. путь 8 (12-13) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 4918,8-4921,6 |  | ТР КС | 2 | 4 | [10 empty] | 2/1 | [16 empty] | 2/1
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4939пк10-4940пк4] | 2 | 4939,10-4940,4 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/380
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4939пк4-4939пк8] | 2 | 4939,4-4939,8 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/360
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4956пк10-4957пк2] | 2 | 4956,10-4957,2 |  | Р | 1 | 2 | [27 empty] | 2/240
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4949пк1-4949пк6] | 2 | 4949,1-4949,6 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/530
В-СИБ | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4957пк7-4960пк3] ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2, II | 4938,7-4957,7 4957,7-4960,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/20 |  |  |  | 4 |  |  | 2/5
В-СИБ | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4957пк7-4960пк3] путь 12 (13-упор) погр.-выгр. путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 12, 4, II | 4957,7-4960,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/1200
В-СИБ | ДЕЛЮР путь I (ЧД-Н) главный [4957пк6-4960пк3] путь 5 (6-7) приемо-отпр. | 5, I | 4957,6-4960,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1200
В-СИБ | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960,3-4967,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/300
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 45 | 142,2
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970,3-4988,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] путь 3 (36-21.) приемо-отпр. путь 5 (26-23.) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] | 1, 3, 5, I | 4988,2-4990,6 4990,6-5003,7 5003,7-5006,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] путь 4 (20.-7.) приемо-отпр. путь 6 (32-17.) приемо-отпр. путь 8 (38-27) приемо-отпр. ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] | 2, 4, 6, 8, II | 4988,2-4990,6 4990,6-5003,7 5003,7-5006,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] путь 3 (18-13) приемо-отпр. путь 5 (12-17) приемо-отпр. КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] путь 3 (14.-упор) прочий путь 7 (14-М12) подъездной КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1, 3, 5, 7, I | 5020,3-5022,4 5022,4-5031,6 5031,6-5033,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] | I | 5020,3-5022,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
В-СИБ | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] ГРИШЕВО - КАСЬЯНОВКА путь 1 [5063пк4-5065пк6] | 1, I | 5060,8-5063,4 5063,4-5065,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1200
В-СИБ | ГРИШЕВО путь III (3Ч-3Н) главный [5060пк8-5063пк4] | III | 5060,8-5063,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II | 5060,8-5063,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] | II | 5065,6-5068,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5073пк5-5073пк10] | 2 | 5073,5-5073,10 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/500
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 1 [5068пк9-5080пк6] ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] | 1, I | 5068,9-5080,6 5080,6-5083,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1200
В-СИБ | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] | II | 5097,2-5100,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1200
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 1 [5128пк6-5137пк6] | 1 | 5128,6-5137,6 |  | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 2 [5128пк6-5137пк9] | 2 | 5128,6-5137,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144,3-5147,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1200
В-СИБ | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] | III | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
В-СИБ | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
В-СИБ | КИТОЙ-КОМБИН путь I (Ч5-80.) главный [5142пк4-5143пк7] | I | 5142,4-5143,7 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [10 empty] | 2
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 21 | 64,1
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 3 | 5147,9-5149,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1200
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 3 | 5147,9-5149,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/240
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4 | 5156,1-5161,0 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [6 empty] | 4/240 | [13 empty] | 3/240
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - СУХОВСК-ЮЖ путь 5 [5149пк6-5150пк4] путь 7 [5149пк6-5150пк3] СУХОВСК-ЮЖ путь IV (Ч-4) главный [5147пк4-5147пк7] путь I (М-10-3) главный [5147пк4-5149пк2] путь II (22-М-7) главный [5147пк9-5149пк3] | 5, 7, I, II, IV | 5147,4-5147,7 5147,4-5149,2 5147,9-5149,3 5149,6-5150,3 5149,6-5150,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1200
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - ЗУЙ путь 3 [5156пк2-5157пк9] | 3 | 5156,2-5157,9 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/240 | [13 empty] | 2/240
В-СИБ | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] | 3 | 5160,0-5161,9 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/240 | [13 empty] | 2/240
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165,0-5169,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] путь III (IIIЧ-170) главный [5171пк8-5172пк4] путь IIIа (15-НIII) главный [5178пк7-5180пк0] | II, III, IIIа | 5171,8-5172,4 5172,3-5179,7 5178,7-5180,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/240
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/240
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС путь I (ЧД-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь Iа (Ось ПЗ-Н) главный [5185пк4-5187пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) при... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1о, 3, 4, 6, 7, 8, 9, I, II, IIа, Iа | 5184,6-5185,4 5185,4-5187,2 5185,4-5187,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/50
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 21 | 71
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5219пк3-5220пк5] | 1 | 5219,3-5220,5 |  | Р | 3 | 12 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/472
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк8] | 1 | 5207,3-5221,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/600
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк9] | 3 | 5207,1-5221,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [10 empty] | 2/240 | [6 empty] | 2/240
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк8] | 1 | 5207,3-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/3
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.1,2,3,5,6.7... (см. карточку) | 11, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 1,6 | Строит. | 3 | 4,5 | [13 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/53
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. | 3, 5, I | 5247,9-5250,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/600
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] путь 4 (12-11) приемо-отпр. путь 6 (18-упор) приемо-отпр. | 4, 6, II | 5248,0-5250,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5259пк9-5260пк9] | 2 | 5259,9-5260,9 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/960
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5260пк9-5260пк10] | 2 | 5260,9-5260,10 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/120
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5251пк8-5252пк1] | 1 | 5251,8-5252,1 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/224
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5254пк4-5254пк7] | 2 | 5254,4-5254,7 |  | Р | 1 | 2 | [6 empty] | 2/293
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5254пк8-5255пк1] | 2 | 5254,8-5255,1 |  | Р | 1 | 2 | [13 empty] | 2/350
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5255пк8-5256пк1] | 2 | 5255,8-5256,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/346
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5258пк10-5259пк3] | 2 | 5258,10-5259,3 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/283
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5259пк3-5259пк9] | 2 | 5259,3-5259,9 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/559
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5259пк9-5260пк9] | 2 | 5259,9-5260,9 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/960
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5259пк9-5260пк9] | 2 | 5259,9-5260,9 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/960
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250,1-5260,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262,8-5272,3 | 48 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/12000
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262,8-5272,3 | 64 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [13 empty] | 2/16000 |  |  |  | 4/30000 |  |  | 2/18000
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262,8-5272,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5282пк9-5283пк2] | 1 | 5282,9-5283,2 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/317
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5283пк6-5283пк10] | 1 | 5283,6-5283,10 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/430
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5277пк8-5278пк1] | 2 | 5277,8-5278,1 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/237
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5278пк1-5278пк5] | 2 | 5278,1-5278,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/361
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5282пк1-5282пк8] | 2 | 5282,1-5282,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/739
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк9-5276пк5] | 2 | 5275,9-5276,5 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/599
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5281пк1-5281пк4] | 2 | 5281,1-5281,4 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/363
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275,3-5284,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] БП 5297 КМ не задано(2п) БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5286,7-5296,1 5296,3-5305,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5293пк7-5293пк10] | 2 | 5293,7-5293,10 |  | Р | 1 | 2 | [6 empty] | 2/274
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5294пк6-5294пк9] | 2 | 5294,6-5294,9 |  | Р | 1 | 2 | [13 empty] | 2/302
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 |  | Р | 4 | 16 |  |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/698
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 0,1 | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 | [10 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314,0-5338,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/15 |  |  |  | 4/5 |  |  | 2/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 2/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 2/10
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 82 | 272,7
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5360пк5-5360пк7] | 2 | 5360,5-5360,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/256
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5359пк7-5360пк4] | 2 | 5359,7-5360,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/448
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5000
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5000
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк8] | 2 | 5407,3-5418,8 | 16,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/16400
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5437пк9-5438пк2] | 2 | 5437,9-5438,2 |  | Р | 1 | 2 | [27 empty] | 2/281
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5447пк2-5447пк5] | 2 | 5447,2-5447,5 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/322
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5453пк10-5454пк5] | 2 | 5453,10-5454,5 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/439
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5437пк9-5438пк2] | 2 | 5437,9-5438,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/281
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5441пк3-5441пк6] | 2 | 5441,3-5441,6 |  | Р | 1 | 2 | [27 empty] | 2/254
В-СИБ | МИШИХА стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | МИШИХА стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
В-СИБ | КЛЮЕВКА стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5000
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5000
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2 | 5500,9-5523,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 10 (13-упор) прочий путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5523,7-5526,0 5526,0-5543,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/500
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526,0-5543,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/300
В-СИБ | ТИМЛЮЙ стр. 20 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545,5-5561,0 5561,0-5563,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 5т (41-упор) погр.-выгр. путь 7т (29-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] | 1, 3, 5т, 7т, I | 5561,0-5563,5 5563,5-5581,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 10 (21-упор) прочий путь 12 (15-упор) прочий путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. путь 8 (8-упор) вытяжной | 10, 12, 2, 4, 6, 8, II | 5591,1-5602,7 5602,7-5605,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 1 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) погр.-выгр. путь 7 (16-упор) погр.-выгр. | 1, 3, 5, 7, I | 5591,1-5602,7 5602,7-5605,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5617пк5-5617пк10] | 2 | 5617,5-5617,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/565
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 39 | 134,1
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 10 (42-140) приемо-отпр. стр. 52 | 10 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 19А (84-144) приемо-отпр. стр. 146 | 19А |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] стр. 5 | II | 5639,2-5643,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1 | 5659,0-5675,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/300
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 11 (23-уп) подъездной путь 13 (27-упор) подъездной путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. путь 9 (8-упор) вытяжной ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (3... (см. карточку) | 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9, I | 5675,9-5678,4 5678,4-5697,4 5697,4-5699,8 |  | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/300
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь 4 (22-11) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5716пк1-5716пк3] | 2 | 5716,1-5716,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/260
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5716пк0-5716пк3] | 2 | 5716,0-5716,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/260
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/150 |  |  | 2/50
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
В-СИБ | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720,9-5723,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] | II | 5735,2-5737,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/4
В-СИБ | ЗАТЯЖНОЙ путь III (Н3-1) главный [5744пк3-5744пк4] | III | 5744,3-5744,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН путь 4 (16-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/6
В-СИБ | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764,3-5766,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 1, 3 | 5766,6-5780,2 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 34 | 116,1
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - МЕДВЕДЧИКОВО путь 1 [5650пк7-5663пк1] | 1 | 5650,7-5663,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
В-СИБ | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5667пк3-5668пк1] | 1 | 5667,3-5668,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/776
В-СИБ | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5664пк7-5677пк3] | 1 | 5664,7-5677,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/4
В-СИБ | САЯНТУЙ - ШАЛУТЫ путь 1 [5679пк1-5686пк2] | 1 | 5679,1-5686,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/4
В-СИБ | ГАНЗУРИНО - ОРОНГОЙ путь 1 [5708пк6-5718пк3] | 1 | 5708,6-5718,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/150
В-СИБ | ГУСИНОЕ ОЗЕРО - СЕЛЕНДУМА путь 1 [5801пк7-5827пк2] | 1 | 5801,7-5827,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/150
В-СИБ | ХУЖИР - ХАРАНХОЙ путь 1 [5868пк9-5881пк1] | 1 | 5868,9-5881,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк0-5895пк7] | 1 | 5883,0-5895,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/150
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 8 | 28
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 1 [50пк7-56пк2] | 1 | 50,7-56,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1000
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [70пк1-72пк0] | 2 | 70,1-72,0 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 1 [98пк9-106пк0] | 1 | 98,9-106,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156,2-165,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/8
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227,0-245,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/200 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227,0-245,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-266пк0] | 1 | 248,5-266,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ВИХОРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [266пк0-272пк3] путь II (Ч-НД) главный [265пк9-272пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 265,9-272,3 266,0-272,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [303пк6-306пк5] путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] путь 11 (17-упор) прочий путь 12 (20-упор) прочий путь 3 (20-17) приемо-отпр. путь 4 (12-33) приемо-отпр. путь 8 (22-упор) приемо-отпр. ТЕПЛОВАЯ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь гл [34пк6-38пк4] | 11, 12, 3, 4, 8, I, II, гл | 303,6-306,5 34,6-38,4 |  | ТР КС | 2 | 4 | [6 empty] | 2/4 | [6 empty] | 2/4
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [9 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [311пк2-312пк1] | 1 | 311,2-312,1 |  | Р | 2 | 7 |  |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/427
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 25 | 93
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк9] | 2 | 405,2-434,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [405пк2-434пк9] | 1 | 405,2-434,9 | 1,6 | ТР КС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк9] | 2 | 405,2-434,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 8 | 32 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 7 | 28 |  |  | 4/1 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3 | [20 empty] | 3
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 8 | 32 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 11 | 44 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2,4-18,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21,2-41,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/300
В-СИБ | ИГИРМА - РУДНОГОРСК путь 1 [71пк6-93пк3] | 1 | 71,6-93,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/300
В-СИБ | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141,5-159,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [8 empty] | 3
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 50 | 192
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574,8-588,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/300
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574,8-588,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/15
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/15
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/15
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/15
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1200
В-СИБ | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 1 [761пк3-782пк9] | 1 | 761,3-782,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
В-СИБ | ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [915пк3-915пк3] | 2 | 915,3-915,3 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 12 | 43
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | КУНЕРМА путь I (14-Н) главный [980пк9-983пк3] | I | 980,9-983,3 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983,3-995,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4000
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 2 [983пк3-995пк6] | 2 | 983,3-995,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА путь I (ЧД-Н) главный [995пк6-998пк1] | I | 995,6-998,1 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 4 | 16 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1500
В-СИБ | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1500
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 1 [1016пк0-1027пк5] | 1 | 1016,0-1027,5 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4000
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016,0-1027,5 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4000
В-СИБ | ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] | 1 | 1030,0-1042,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
В-СИБ | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044,3-1053,4 1053,4-1054,1 1054,1-1062,2 | 5,1 | Строит. | 7 | 28 | [5 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 | 5,1 | Строит. | 7 | 28 | [5 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] | I | 1126,1-1128,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
В-СИБ | КИЧЕРА - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1128пк6-1142пк0] | 1 | 1128,6-1142,0 | 8,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ОГДЫНДА путь I (Ч-Н) главный [1192пк1-1195пк6] путь 2А (стр 2-стр 12) приемо-отпр. путь 2Б (12-1) приемо-отпр. ОГДЫНДА - АГНЕЙ путь 1 [1195пк6-1209пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1192,1-1195,6 1195,6-1209,0 1209,0-1211,0 | 2,8 | Строит. | 2 | 8 | [16 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243,5-1250,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8000
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278,4-1286,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 | 8,7 | Строит. | 4 | 16 | [16 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332,2-1343,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8000
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345,5-1352,4 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
В-СИБ | ИТЫКИТ путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] путь 10 (19-упор) спец. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-13) приемо-отпр. путь 4 (4-5) прочий путь 5 (15-упор) спец. путь 9/11 (11-9) съезд пр-отп | 10, 2, 3, 4, 5, 9/11, I | 1354,2-1370,4 1370,4-1371,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/600
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 0,2 | ИССО | 1 | 18 | [26 empty] | 18/23
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 7 | 49 |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20
В-СИБ | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] путь 3 (6-13) приемо-отпр. | 3, I | 1370,4-1371,3 |  | Строит. | 2 | 12 | [5 empty] | 6/1 | [13 empty] | 6/1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 19/21 (21-19) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 25/23 (25-23) съезд_глав. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. пут... (см. карточку) | 10, 19/21, 2/4, 25/23, 3, 4, 6/8, 9, I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/860
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 6,9 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 6Т (3-упор) спец. | 2, 6Т, I | 1396,7-1398,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/215
В-СИБ | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1413,7-1415,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/645
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1,0-10,6 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 87 | 382,8
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | УЛЬГИ - ПП 1424 КМ путь 1 [1415пк7-1424пк1] | 1 | 1415,7-1424,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4
В-СИБ | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 9/7 (9-7) съезд_глав. | 2/4, 3, 3/1, 4, 5, 6/8, 9/7, I, II | 1431,5-1434,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/645
В-СИБ | ПП 1441 КМ - УЛАН-МАКИТ путь 1 [1442пк2-1446пк3] | 1 | 1442,2-1446,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/750
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк5] путь 10 (10-М6) соединит. путь 12 (6-упор) спец. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (4-3) приемо-отпр. путь 6 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (5-упор) прочий | 10, 12, 2, 4, 6, 7, I | 1446,3-1448,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/645
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк1] | 1 | 1448,5-1456,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/750
В-СИБ | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк7-1468пк1] путь 2 [1456пк7-1468пк1] | 1, 2 | 1456,7-1468,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/750
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО - ЛОДЬЯ путь 1 [1472пк3-1491пк7] путь 2 [1472пк3-1491пк7] | 1, 2 | 1472,3-1491,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/750
В-СИБ | АКУ путь I (Ч-Н) главный [1507пк1-1509пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (12-упор) прочий | 2, 3, 4, I | 1507,1-1509,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/215
В-СИБ | УШМУН стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
В-СИБ | УШМУН стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | УШМУН стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | УШМУН путь IА (Ч-10.) главный [1515пк9-1519пк2] путь IБ (10.-Н) главный [1515пк9-1519пк2] путь 2А (2-12) приемо-отпр. путь 2Б (12-1) приемо-отпр. | 2А, 2Б, IА, IБ | 1515,9-1519,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/430
В-СИБ | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1 | 1519,2-1525,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/750
В-СИБ | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1 | 1519,2-1525,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/6
В-СИБ | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1534пк5-1542пк7] | 1 | 1534,5-1542,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/750
В-СИБ | КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) спец. | 2, 4, I | 1542,7-1544,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/107
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] | 1 | 1556,6-1560,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/750
В-СИБ | КУАНДА путь I (Ч-Н) главный [1560пк2-1563пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (64-69) приемо-отпр. путь 4 (12.-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1560,2-1563,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/430
В-СИБ | КУАНДА стр. 13 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1570пк9] | 1 | 1563,2-1570,9 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/750
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1570пк9] | 1 | 1563,2-1570,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
В-СИБ | КУАНДИНСКИЙ - ТАКУ путь 1 [1574пк3-1583пк7] | 1 | 1574,3-1583,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/750
В-СИБ | ТАКУ путь I (Ч-Н) главный [1583пк7-1586пк2] путь II (2-НД) главный [1584пк0-1586пк2] путь 3 (16-17) приемо-отпр. | 3, I, II | 1583,7-1586,2 1584,0-1586,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/323
В-СИБ | ТАКУ - БАЛБУХТА путь 1 [1586пк2-1601пк2] путь 2 [1586пк2-1601пк2] | 1, 2 | 1586,2-1601,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/750
В-СИБ | СЮЛЬБАН - ПП 1627 КМ путь 1 [1618пк4-1627пк6] путь 2 [1618пк4-1627пк6] | 1, 2 | 1618,4-1627,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/750
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/645 | [13 empty] | 2/645
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [23 empty] | 5
В-СИБ | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] | I | 1648,6-1650,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/430
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,6 | [9 empty] | 2,8/215 | [14 empty] | 2,8/215
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/6
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/100
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/430
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/200
В-СИБ | ЛЕПРИНДО путь I (ЧД-Н) главный [1667пк3-1669пк7] | I | 1667,3-1669,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/430
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 8,4 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/30
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
В-СИБ | САЛЛИКИТ путь I (Ч-Н) главный [1678пк1-1680пк2] | I | 1678,1-1680,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/430
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/30
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [6 empty] | 3/200 | [20 empty] | 4/100
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 20, 32, 36 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 106, 114, 124, 132, 148, 174, 184, 217, 34, 39, 82, 98 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1715пк8-1723пк5] | I | 1715,8-1723,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/430
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА - ПП 1726 КМ путь 1 [1723пк5-1727пк2] | 1 | 1723,5-1727,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/200
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк0-1786пк0] путь 2 [1775пк0-1786пк0] | 1, 2 | 1775,0-1786,0 | 3,7 | Строит. | 5 | 20 | [10 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН путь I (ЧД-Н) главный [1786пк0-1788пк3] путь II (Ч-НД) главный [1786пк0-1788пк3] | I, II | 1786,0-1788,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [20 empty] | 2,8/215
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/430
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/200
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/100
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [27 empty] | 2,8/215
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/15
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/200
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 83 | 294,7
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 1, 3 | 5766,6-5780,2 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 1 | 4
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490,5-4501,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/800
В-СИБ | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4507пк5-4507пк7] | 2 | 4507,5-4507,7 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
В-СИБ | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504,9-4513,6 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2000
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь I (Бр-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/350
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIА (Бр-273) главный | IIА |  |  | Р | 2 | 8 | [9 empty] | 4/350 | [20 empty] | 4/300
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-отпр. путь 23 (147-45) приемо-отпр. путь 25 (145-101) приемо-отпр. путь 27 (171-43) приемо-отпр. путь 28 (319/321-169... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32А, 5, 7, 7Б, 9 |  | 11,6 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь IАГ (957-7811,2) соединит. путь IБГ (863-7811,2) соединит. не задано(п. 1АГ, 1БГ,1Г,1В, 1Д, III П,IIIД) | 1Г, IIIД, IАГ, IБГ | 4520,0-4523,9 | 5,6 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 7,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [20 empty] | 4/800
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/400
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/800
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1200
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1200
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный [4563пк7-4566пк6] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (10-11) приемо-отпр. | 4, 6, II | 4563,7-4566,6 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/500
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4568пк10-4569пк6] | 2 | 4568,10-4569,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/551
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4575пк10-4576пк1] | 2 | 4575,10-4576,1 |  | Р | 1 | 2 | [13 empty] | 2/186
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4572пк7-4573пк1] | 2 | 4572,7-4573,1 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/310
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4567пк1-4567пк5] | 2 | 4567,1-4567,5 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/419
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4567пк10-4568пк4] | 2 | 4567,10-4568,4 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/399
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4568пк6-4568пк8] | 2 | 4568,6-4568,8 |  | Р | 1 | 4 | [30 empty] | 4/283
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 9 | 54 |  |  | 6/162 |  |  | 6/162 |  |  |  | 6/162 |  |  | 6/162 |  |  |  | 6/162 |  |  | 6/162 |  |  |  | 6/162 |  |  | 6/162 |  |  |  | 6/162
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 | 1,2 | ТР КС | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/1200
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1200
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/630 | [6 empty] | 4/750 | [6 empty] | 4/740 | [6 empty] | 4/632
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1200
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 2/10 | [24 empty] | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 1з (51-229) ходовой путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 2з (53-41) ходовой путь 3 (35-5) пр... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 1з, 21, 2з, 3, 3А, 5, 7, 9, I | 4677,8-4682,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1200
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] | II | 4677,8-4682,8 | 4,5 | РП | 3 | 12 | [10 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] путь 2 [4682пк8-4686пк7] УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-9) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 4682,8-4686,7 4686,7-4689,1 | 0,1 | ТР КС | 1 | 2 |  |  |  | 2/50
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/10 |  |  | 4/15
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 97 | 354,2
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4735пк4-4735пк8] | 2 | 4735,4-4735,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/450
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4730пк6-4730пк8] | 2 | 4730,6-4730,8 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/210
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4732пк4-4733пк1] | 2 | 4732,4-4733,1 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/690
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/5
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764,1-4776,7 | 0,8 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2 | 4764,1-4776,7 | 0,8 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/5
В-СИБ | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. | 4, II | 4776,7-4778,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/200
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/200
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/5
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 | 0,8 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 | 0,8 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/5
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/5
В-СИБ | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. путь 9 (21-Упор) погр.-выгр. | 3, 5, 7, 9, I | 4806,2-4809,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] | II | 4806,2-4808,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
В-СИБ | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] | II | 4806,2-4808,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/5
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/420
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/5
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛЮШКА путь I (ЧД-Н) главный [4844пк7-4846пк9] путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) погр.-выгр. ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1, 1/3, 3, 5, I | 4828,1-4844,7 4844,7-4846,9 | 0,1 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/100
В-СИБ | ТУЛЮШКА путь II (Ч-НД) главный [4844пк8-4846пк8] ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2, II | 4828,1-4844,8 4844,8-4846,8 | 0,1 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/100
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/420
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/5
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828,1-4844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4905пк8-4907пк9] путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (14-13.) приемо-отпр. путь 5 (10-11) погр.-выгр. путь 6 (17.-упор) погр.-выгр. | 3, 4, 5, 6, I, II | 4905,8-4907,9 |  | ТР КС | 2 | 4 |  |  |  | 2/2 | [16 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938,7-4957,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1200
В-СИБ | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4957пк7-4960пк3] ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2, II | 4938,7-4957,7 4957,7-4960,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/10 |  |  | 2/10
В-СИБ | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960,3-4967,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 40 | 134,1
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4967пк4-4970пк3] стр. 10, 4, 6 | I | 4967,4-4970,3 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4977пк2-4977пк10] | 2 | 4977,2-4977,10 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/310 | [6 empty] | 4/450
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4982пк5-4982пк9] | 2 | 4982,5-4982,9 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/400
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк6-4971пк1] | 2 | 4970,6-4971,1 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/570
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970,3-4988,2 |  | Пр | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970,3-4988,2 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970,3-4988,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/800 | [6 empty] | 4/800
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] | 2 | 4990,6-5003,7 |  | Пр | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 1 [5013пк1-5020пк3] | 1 | 5013,1-5020,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [24 empty] | 2/200 |  |  | 2/200
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5013пк2-5020пк3] | 2 | 5013,2-5020,3 | 2,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/500 |  |  | 2/500
В-СИБ | КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] | I | 5020,3-5022,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2
В-СИБ | КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] | II | 5020,3-5022,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/100 | [13 empty] | 2/100
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1 | 5022,4-5031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031,6-5033,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] | I | 5031,6-5033,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] ГРИШЕВО - КАСЬЯНОВКА путь 2 [5063пк4-5065пк6] | 2, II | 5060,8-5063,4 5063,4-5065,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1200
В-СИБ | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II | 5060,8-5063,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] | II | 5065,6-5068,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [17 empty] | 2 | [6 empty] | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] ПОЛОВИНА путь III (3Ч-3Н) главный [5080пк6-5083пк4] | 3, III | 5068,9-5080,6 5080,6-5083,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1200
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 10 |  |  |  | 4 |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [13 empty] | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] | II | 5080,6-5083,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | БЕЛАЯ путь I (ГС-1Н) главный [5097пк4-5100пк5] путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] путь 10 (62-9) приемо-отпр. путь 15 (66-упор) погр.-выгр. путь 5 (20-29) приемо-отпр. путь 7 (30-27) приемо-отпр. путь 8 (50-13) приемо-отпр. ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5... (см. карточку) | 1, 10, 15, 2, 3, 5, 7, 8, I, II, III | 5083,3-5097,4 5083,4-5097,2 5083,4-5097,3 5097,2-5100,4 5097,3-5100,5 5097,4-5100,5 |  | ТР КС | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083,3-5097,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/100
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 4/100 |  |  | 2
В-СИБ | МАЛЬТА путь I (ГС-1Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] путь 10 (34-55) приемо-отпр. путь 12 (40-73) приемо-отпр. путь 13 (62-29) приемо-отпр. путь 14 (36-71) приемо-отпр. путь 16 (38-69) приемо-отпр. путь 4 (52-45) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 16, 4, 5, 6, 7, 8, I, II, III | 5102,9-5105,6 5102,9-5105,7 |  | ТР КС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1 | 5119,8-5126,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1 | 5119,8-5126,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/100
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119,8-5126,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5/100
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 1 [5128пк6-5137пк6] | 1 | 5128,6-5137,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
В-СИБ | КИТОЙ путь III (3Ч-3Н) главный [5137пк9-5140пк8] | III | 5137,9-5140,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1200
В-СИБ | КИТОЙ путь I (19-М9) главный [5140пк1-5140пк3] | I | 5140,1-5140,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
В-СИБ | КИТОЙ-КОМБИН путь I (Ч5-80.) главный [5142пк4-5143пк7] | I | 5142,4-5143,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 46 | 143,2
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 1 [5146пк8-5149пк9] | 1 | 5146,8-5149,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/600
В-СИБ | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2, II | 5155,0-5161,9 5161,9-5165,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/1200
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 2 [5155пк0-5161пк9] | 2 | 5155,0-5161,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/600
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154,9-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/2
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 3 [5156пк2-5161пк9] | 3 | 5156,2-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/5
В-СИБ | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] путь III (IIIЧ-24) главный [5161пк9-5162пк5] путь V (VЧ-2) главный [5161пк3-5161пк5] | 3, II, III, V | 5160,0-5161,9 5161,3-5161,5 5161,9-5162,5 5161,9-5165,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
В-СИБ | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] | 3 | 5160,0-5161,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165,0-5169,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165,0-5169,3 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/600 | [20 empty] | 3/600
В-СИБ | БАТАРЕЙНАЯ путь 10 (12-упор) подъездной путь 4 (54-31) приемо-отпр. путь 6 (52-95) приемо-отпр. путь 8 (56-93) приемо-отпр. | 10, 4, 6, 8 |  |  | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/8
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/13 | [13 empty] | 3/13
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС путь I (ЧД-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь Iа (Ось ПЗ-Н) главный [5185пк4-5187пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) при... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1о, 3, 4, 6, 7, 8, 9, I, II, IIа, Iа | 5184,6-5185,4 5185,4-5187,2 5185,4-5187,4 |  | ТР КС | 2 | 8 | [20 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5187пк2-5191пк0] | 2 | 5187,2-5191,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/400
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/50
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5187пк2-5191пк0] | 2 | 5187,2-5191,0 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194,2-5204,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/200 | [6 empty] | 2/200
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 29 | 102
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.1,2,3,5,6.7... (см. карточку) | 11, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 1,6 | Строит. | 3 | 4,5 | [13 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ЧГП) | 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 4 | Строит. | 4 | 24 |  |  |  | 6/0,2 | [6 empty] | 6/0,2 | [6 empty] | 6/0,2 | [6 empty] | 6/0,2
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. (нов. строит.) путь(НГП) | 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 | 4 | Строит. | 4 | 24 | [6 empty] | 6/0,2 | [6 empty] | 6/0,2 | [6 empty] | 6/0,2 | [6 empty] | 6/0,2
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк4-5235пк9] | 2 | 5235,4-5235,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/467
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5236пк7-5236пк10] | 2 | 5236,7-5236,10 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/294
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5238пк6-5239пк1] | 2 | 5238,6-5239,1 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/430
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5239пк10-5240пк7] | 2 | 5239,10-5240,7 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/733
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5239пк10-5240пк7] | 2 | 5239,10-5240,7 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/733
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5241пк6-5242пк2] | 2 | 5241,6-5242,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/597
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262,8-5272,3 | 48 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  | 2/20000 | [6 empty] | 2/16000
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262,8-5272,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/25 |  |  | 2/25
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275,3-5284,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/25
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] БП 5297 КМ не задано(2п) БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5286,7-5296,1 5296,3-5305,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 0,1 | ИССО | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5315пк6-5315пк10] | 2 | 5315,6-5315,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/460
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5330пк3-5330пк5] | 2 | 5330,3-5330,5 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/193
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5322пк4-5322пк8] | 2 | 5322,4-5322,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/405
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5328пк9-5329пк3] | 2 | 5328,9-5329,3 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/395
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5325пк9-5326пк1] | 1 | 5325,9-5326,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/212
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк2-5314пк5] | 2 | 5314,2-5314,5 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/278
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5325пк9-5326пк1] | 2 | 5325,9-5326,1 |  | Р | 1 | 2 | [27 empty] | 2/212
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314,0-5338,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 63 | 234,5
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341,5-5351,2 | 0,5 | ТР КС | 2 | 8 | [10 empty] | 4/100 | [13 empty] | 4/100
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Строит. | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 | 3,8 | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [13 empty] | 2/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/300
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/200
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк8] | 2 | 5407,3-5418,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [10 empty] | 4/100 |  |  | 2/100 | [10 empty] | 4/100
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 14 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5425пк2-5425пк7] | 2 | 5425,2-5425,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/526
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5426пк7-5427пк1] | 2 | 5426,7-5427,1 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/399
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5425пк9-5426пк2] | 2 | 5425,9-5426,2 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/303
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5424пк2-5424пк6] | 2 | 5424,2-5424,6 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/374
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5425пк2-5425пк7] | 2 | 5425,2-5425,7 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/526
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5426пк7-5427пк1] | 2 | 5426,7-5427,1 |  | Р | 1 | 2 | [13 empty] | 2/399
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421,4-5429,9 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3000
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1 | 5421,4-5429,9 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5000
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5453пк1-5453пк5] | 2 | 5453,1-5453,5 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/388
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5436пк9-5437пк2] | 2 | 5436,9-5437,2 |  | Р | 1 | 2 | [27 empty] | 2/244
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк1-5455пк2] | 1 | 5432,1-5455,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/600
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/389
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк4-5466пк5] | 1 | 5457,4-5466,5 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5000
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5000
В-СИБ | КЛЮЕВКА путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 2 | [6 empty] | 2/56
В-СИБ | КЛЮЕВКА стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] | 1 | 5468,6-5476,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] | I | 5476,5-5480,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/100
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 41 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 | 4,6 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [6 empty] | 2/392 | [10 empty] | 4/392 | [9 empty] | 2/392
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5523пк7-5526пк0] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (15-упор) погр.-выгр. | 1, 3, 5, I | 5500,9-5523,7 5523,7-5526,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/500
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] ПОСОЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5523пк7-5526пк0] путь 10 (13-упор) прочий путь 4 (6-стр.№13) приемо-отпр. путь 6 (16-17) приемо-отпр. путь 8 (14-27) приемо-отпр. | 10, 2, 4, 6, 8, II | 5500,9-5523,7 5523,7-5526,0 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/500
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2 | 5500,9-5523,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500,9-5523,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526,0-5543,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/300
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526,0-5543,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  | 2/100 | [6 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/300
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526,0-5543,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
В-СИБ | ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 15 | I | 5543,2-5545,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545,5-5561,0 5561,0-5563,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/200
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 | 41,6 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [20 empty] | 2/13600 |  |  |  | 4/20000 |  |  | 2/8000
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1 | 5545,5-5561,0 | 6,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/6800
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 5т (41-упор) погр.-выгр. путь 7т (29-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] | 1, 3, 5т, 7т, I | 5561,0-5563,5 5563,5-5581,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 | 32 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/32000
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 1 [5591пк1-5602пк7] | 1 | 5591,1-5602,7 | 8,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/8800
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) погр.-выгр. путь 7 (16-упор) погр.-выгр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602,7-5605,0 5605,0-5619,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 10 (21-упор) прочий путь 12 (15-упор) прочий путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. путь 8 (8-упор) вытяжной ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 10, 12, 2, 4, 6, 8, II | 5602,7-5605,0 5605,0-5619,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5618пк6-5619пк1] | 2 | 5618,6-5619,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/469
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5618пк6-5619пк1] | 2 | 5618,6-5619,1 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/469
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2400
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] | II | 5619,0-5621,3 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/3200
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 73 | 239,4
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621,3-5633,3 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/3200
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/28000
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5635пк3-5635пк9] ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2, II | 5635,3-5635,9 5635,9-5639,2 | 3,2 | РП | 2 | 12 | [17 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/800
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК не задано(1п, 5647км-Заудинский 1п) УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 1 [5643пк8-5647пк0] | 1, I | 5639,1-5643,8 5643,8-5647,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/600
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] стр. 13 | I | 5639,1-5643,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4 (12ав-138) приемо-отпр. стр. 38 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 24 (34-упор) прочий стр. 34 | 24 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 50 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] | I | 5647,0-5647,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] | II | 5646,4-5647,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/800
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5648пк6-5648пк6] | 1 | 5648,6-5648,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [12 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1 | 5659,0-5675,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/6
В-СИБ | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675,9-5678,4 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678,4-5697,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 2/200 |  |  | 4/200
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678,4-5697,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. путь 8 (28-упор) подъездной ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) п... (см. карточку) | 2, 4, 6, 8, II | 5697,4-5699,8 5699,8-5711,4 5711,4-5714,2 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] | I | 5697,4-5699,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] | II | 5697,4-5699,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] | II | 5697,4-5699,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5704пк7-5705пк3] | 2 | 5704,7-5705,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/622
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5708пк8-5709пк5] | 2 | 5708,8-5709,5 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/634
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] | I | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 1 [5714пк2-5720пк9] | 1 | 5714,2-5720,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/200
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/150 | [13 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/4
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 3 | 5744,4-5749,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/200
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
В-СИБ | ЗАТЯЖНОЙ путь I (Н1-1с) главный [5744пк3-5744пк4] | I | 5744,3-5744,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. | 4, 6, I, II | 5749,1-5751,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749,1-5751,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] | I | 5749,1-5751,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] | I | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. путь 8 (26-уп) вытяжной | 2, 4, 8, II | 5751,8-5764,3 5764,3-5766,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/8
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 3 [5751пк8-5764пк3] | 3 | 5751,8-5764,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/200
В-СИБ | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] | I | 5764,3-5766,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 53 | 188,2
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - МЕДВЕДЧИКОВО путь 1 [5650пк7-5663пк1] | 1 | 5650,7-5663,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
В-СИБ | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5664пк7-5677пк3] | 1 | 5664,7-5677,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
В-СИБ | САЯНТУЙ - ШАЛУТЫ путь 1 [5679пк7-5680пк2] | 1 | 5679,7-5680,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/523
В-СИБ | ШАЛУТЫ - ГАНЗУРИНО путь 1 [5689пк4-5690пк2] | 1 | 5689,4-5690,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/767
В-СИБ | УБУКУН - ТЕЛЬМАН путь 1 [5734пк1-5744пк9] | 1 | 5734,1-5744,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/4
В-СИБ | СУЛЬФАТ - ЗАГУСТАЙ путь 1 [5759пк1-5768пк4] | 1 | 5759,1-5768,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
В-СИБ | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5770пк4-5781пк2] | 1 | 5770,4-5781,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/4
В-СИБ | СЕЛЕНДУМА - ДЖИДА путь 1 [5829пк1-5851пк9] | 1 | 5829,1-5851,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк0-5895пк7] | 1 | 5883,0-5895,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/150
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 9 | 32
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] | 2 | 11,7-47,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [77пк2-77пк7] | 2 | 77,2-77,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/550
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [99пк10-100пк6] | 2 | 99,10-100,6 |  | Р | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5/600
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [101пк1-101пк9] | 2 | 101,1-101,9 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/800
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 1 [98пк9-106пк0] | 1 | 98,9-106,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/200
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156,2-165,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] | 1 | 156,2-165,6 | 1,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 | [10 empty] | 4/200
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156,2-165,6 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 | [17 empty] | 4/200
В-СИБ | ТАРГИЗ путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/358
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [187пк6-188пк1] | 2 | 187,6-188,1 |  | Р | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/500
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк4-168пк8] | 2 | 168,4-168,8 |  | Р | 1 | 3,5 | [12 empty] | 3,5/442
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168,3-190,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227,0-245,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/150
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227,0-245,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227,0-245,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-266пк0] | 1 | 248,5-266,0 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/300
В-СИБ | ВИХОРЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [266пк0-272пк3] путь II (Ч-НД) главный [265пк9-272пк3] ПОСТ ЭЦ(Глухое окно) | I, II | 265,9-272,3 266,0-272,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [309пк1-309пк7] | 2 | 309,1-309,7 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/615
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [317пк9-318пк8] | 2 | 317,9-318,8 |  | Р | 2 | 7 | [5 empty] | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/410
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [320пк1-320пк10] | 2 | 320,1-320,10 |  | Р | 2 | 7 | [12 empty] | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/425
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [320пк1-320пк3] | 2 | 320,1-320,3 |  | Р | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/150
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2 | 306,5-324,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/250
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 40 | 152,5
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк9] | 2 | 405,2-434,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 1 [405пк2-434пк9] | 1 | 405,2-434,9 | 1,6 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/400
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк9] | 2 | 405,2-434,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [463пк0-479пк1] | 1 | 463,0-479,1 |  | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 7 | 42 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 8 | 32 |  |  | 4/3 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 3 | [9 empty] | 3
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 9 | 36 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 13 | 52 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2,4-18,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3 | [18 empty] | 3
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21,2-41,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/300
В-СИБ | ИГИРМА - РУДНОГОРСК путь 1 [71пк6-93пк3] | 1 | 71,6-93,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/300
В-СИБ | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141,5-159,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3 | [13 empty] | 3
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 54 | 223
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574,8-588,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/15
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/15
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/15
В-СИБ | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 2 [723пк0-729пк3] | 2 | 723,0-729,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/15
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/15
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1200
В-СИБ | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 1 [761пк3-782пк9] | 1 | 761,3-782,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
В-СИБ | НИЯ путь I (ЧД-16) главный [820пк7-821пк3] путь II (Ч-Н) главный [820пк7-823пк4] путь 1 (16-13) приемо-отпр. путь 4 (18-31) приемо-отпр. путь 6 (26-35) приемо-отпр. НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] | 1, 2, 4, 6, I, II | 820,7-821,3 820,7-823,4 823,4-831,6 |  | ЦУКС | 1 | 10 | [30 empty] | 10/0
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 12 | 47
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | КУНЕРМА путь I (14-Н) главный [980пк9-983пк3] | I | 980,9-983,3 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983,3-995,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4000
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 2 [983пк3-995пк6] | 2 | 983,3-995,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА путь I (ЧД-Н) главный [995пк6-998пк1] | I | 995,6-998,1 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 5 | 20 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1500
В-СИБ | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1500
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016,0-1027,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 1 [1016пк0-1027пк5] | 1 | 1016,0-1027,5 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4000
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016,0-1027,5 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4000
В-СИБ | ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] | 1 | 1030,0-1042,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
В-СИБ | ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] | 1 | 1030,0-1042,0 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
В-СИБ | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044,3-1053,4 1053,4-1054,1 1054,1-1062,2 | 5,1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1 | 1044,3-1053,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1045пк3-1045пк3] | 1 | 1045,3-1045,3 |  | ИССО | 1 | 6 | [30 empty] | 6/6
В-СИБ | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044,3-1053,4 1053,4-1054,1 1054,1-1062,2 | 4,8 | ЦУКС | 7 | 84 | [24 empty] | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/822 | 12
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 | 5,1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 | 4 | ЦУКС | 8 | 96 | [19 empty] | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] | I | 1126,1-1128,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [30 empty] | 3/1
В-СИБ | КИЧЕРА путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1128пк6] | I | 1126,1-1128,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [30 empty] | 3
В-СИБ | КИЧЕРА - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1128пк6-1142пк0] | 1 | 1128,6-1142,0 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ОГДЫНДА путь I (Ч-Н) главный [1192пк1-1195пк6] путь 2А (стр 2-стр 12) приемо-отпр. путь 2Б (12-1) приемо-отпр. ОГДЫНДА - АГНЕЙ путь 1 [1195пк6-1209пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1192,1-1195,6 1195,6-1209,0 1209,0-1211,0 | 2,8 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1209,0-1211,0 1211,0-1226,4 1226,4-1228,3 | 2,2 | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк8-1211пк8] | 1 | 1211,8-1211,8 |  | ИССО | 3 | 14 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 6/0,5
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1218пк3-1218пк3] | 1 | 1218,3-1218,3 |  | ИССО | 5 | 20 | [12 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН путь 10 (16-43) приемо-отпр. стр. 45 | 10 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243,5-1250,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/8000
В-СИБ | БАКАНЫ путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 6 | 2 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
В-СИБ | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305,7-1314,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 |  | Строит. | 1 | 12 | [26 empty] | 12/1
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 | 8,7 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332,2-1343,1 |  | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
В-СИБ | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332,2-1343,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8000
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345,5-1352,4 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/8000
В-СИБ | ИТЫКИТ путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 9 | 63 |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20
В-СИБ | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] путь 3 (6-13) приемо-отпр. | 3, I | 1370,4-1371,3 |  | Строит. | 2 | 12 | [9 empty] | 6/1 | [9 empty] | 6/1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 2 | 1375,3-1384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 19/21 (21-19) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 25/23 (25-23) съезд_глав. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. пут... (см. карточку) | 10, 19/21, 2/4, 25/23, 3, 4, 6/8, 9, I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [27 empty] | 3,8/860
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 6,9 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1200
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [26 empty] | 23,8/1
В-СИБ | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 6Т (3-упор) спец. | 2, 6Т, I | 1396,7-1398,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/215
В-СИБ | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1413,7-1415,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/645
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1,0-10,6 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 3 | 12 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 152 | 783,6
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 9/7 (9-7) съезд_глав. | 2/4, 3, 3/1, 4, 5, 6/8, 9/7, I, II | 1431,5-1434,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/645
В-СИБ | МУЯКАН - ПП 1441 КМ путь 1 [1434пк2-1440пк2] путь 2 [1434пк2-1440пк2] | 1, 2 | 1434,2-1440,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/750
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк5] путь 10 (10-М6) соединит. путь 12 (6-упор) спец. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (4-3) приемо-отпр. путь 6 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (5-упор) прочий | 10, 12, 2, 4, 6, 7, I | 1446,3-1448,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/645
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] не задано(пути 4-26) | I, II | 1468,1-1472,3 | 6,2 | Строит. | 1 | 4 | [30 empty] | 4/0,1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 5 (38-85) приемо-отпр. путь 6 (32-41) приемо-отпр. | 4, 5, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/860
В-СИБ | ТАКСИМО путь 6 (32-41) приемо-отпр. стр. 32., 72 | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | ЛОДЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1491пк7-1493пк9] путь II (Ч-НД) главный [1491пк7-1493пк9] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 1491,7-1493,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [18 empty] | 3,8/215
В-СИБ | ЛОДЬЯ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] | 1, 2 | 1493,9-1499,9 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/750
В-СИБ | ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1 | 1501,5-1507,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/750
В-СИБ | АКУ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | АКУ путь I (Ч-Н) главный [1507пк1-1509пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (12-упор) прочий | 2, 3, 4, I | 1507,1-1509,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/215
В-СИБ | АКУ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
В-СИБ | АКУ - УШМУН путь 1 [1509пк2-1515пк9] | 1 | 1509,2-1515,9 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/750
В-СИБ | АКУ - УШМУН путь 1 [1509пк2-1515пк9] | 1 | 1509,2-1515,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/5
В-СИБ | ШИВЕРЫ путь I (ЧД-Н) главный [1532пк2-1534пк5] путь II (Ч-7АВ) главный [1532пк2-1534пк0] путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 1532,2-1534,0 1532,2-1534,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/215
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1553пк3-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1, 2А (2, 8), 2Б (8, 1) | 1544,9-1553,3 1553,3-1556,6 1556,6-1560,2 |  | Строит. | 1 | 8 | [20 empty] | 8/1
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 | 5 | ЦУКС | 7 | 84 | [24 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1550пк7-1550пк7] | 1 | 1550,7-1550,7 |  | ИССО | 6 | 24 | [9 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/750
В-СИБ | КУАНДИНСКИЙ - ТАКУ путь 1 [1574пк3-1583пк7] | 1 | 1574,3-1583,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1603пк7-1615пк8] путь 2 [1603пк8-1615пк8] | 1, 2 | 1603,7-1615,8 1603,8-1615,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/750
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1603пк7-1615пк8] | 1 | 1603,7-1615,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/5
В-СИБ | СЮЛЬБАН путь 3 (12АВ-5) приемо-отпр. путь 4 (16-21) приемо-отпр. | 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  |  |  | 3,8/323
В-СИБ | СЮЛЬБАН - ПП 1627 КМ путь 2 [1626пк4-1627пк6] | 2 | 1626,4-1627,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
В-СИБ | СЮЛЬБАН - ПП 1627 КМ путь 2 [1626пк4-1627пк6] | 2 | 1626,4-1627,6 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
В-СИБ | ПП 1627 КМ - НАЛЕДНЫЙ путь 1 [1628пк4-1636пк4] | 1 | 1628,4-1636,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/750
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/645 | [13 empty] | 2/645
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [23 empty] | 5
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1 | 1638,3-1648,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/750
В-СИБ | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] | I | 1648,6-1650,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/430
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/200
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/430
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/200
В-СИБ | ЛЕПРИНДО стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/300
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1000
В-СИБ | САКУКАН путь I (ЧД-Н) главный [1698пк2-1700пк4] | I | 1698,2-1700,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/430
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [10 empty] | 3,5/200
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 120, 124, 2, 20, 201, 202, 203, 42, 6, 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь 4 (6-116) приемо-отпр. стр. 20, 8 | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА - ПП 1726 КМ путь 1 [1723пк5-1727пк2] | 1 | 1723,5-1727,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/200
В-СИБ | КЕМЕН стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/1
В-СИБ | КЕМЕН стр. 12, 15, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЯ - СЕНАТОРСКИЙ путь 1 [1759пк0-1771пк6] | 1 | 1759,0-1771,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 5,6 | [10 empty] | 2,8/210 | [13 empty] | 2,8/215
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] | II | 1771,6-1775,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк0-1786пк0] путь 2 [1775пк0-1786пк0] | 1, 2 | 1775,0-1786,0 | 3,7 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [12 empty] | 2,8/215
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/800
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/600
В-СИБ | МУРУРИН стр. 12, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/500
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/400
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 96 | 406,7
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490,5-4501,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
В-СИБ | БИРЮСИНСК путь II (Ч-НД) главный [4501пк7-4504пк9] стр. 4, 6 | II | 4501,7-4504,9 |  | ППРС | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/2
В-СИБ | БИРЮСИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4501пк7-4504пк9] стр. 14, 16 | I | 4501,7-4504,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь I (Бр-Н) главный | I |  |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/350
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь VI (253-441) главный | VI |  |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/350
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-отпр. путь 23 (147-45) приемо-отпр. путь 25 (145-101) приемо-отпр. путь 27 (171-43) приемо-отпр. путь 28 (319/321-169... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32А, 5, 7, 7Б, 9 |  | 11,6 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути 1Г, 1Д, III П) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г |  |  | Строит. | 1 | 8 | [27 empty] | 8/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь IАГ (957-7811,2) соединит. путь IБГ (863-7811,2) соединит. не задано(п. 1АГ, 1БГ,1Г,1В, 1Д, III П,IIIД) | 1Г, IIIД, IАГ, IБГ | 4520,0-4523,9 | 5,6 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь I (граница-ЧАД) главный [1032пк4-1032пк5] путь I (ЧД-Бр) главный [4515пк2-4516пк0] путь I (Бр-Н) главный [4516пк0-4524пк7] путь III (ЧМ3К-НЛ) главный [4515пк5-4519пк0] путь III (13-НЛ) главный [4пк0-7пк0] путь III (ЧАД-ЧМЗК) главный [1032пк5-1033пк10] стр. 10, 181, 185, 191, 20, 25, 281,... (см. карточку) | I, III | 1032,4-1032,5 1032,5-1033,10 4,0-7,0 4515,2-4516,0 4515,5-4519,0 4516,0-4524,7 |  | ППРС | 3 | 12 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524,7-4536,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 7,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 | 23,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/23200
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 | 23,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/23200
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4570пк5-4570пк8] | 2 | 4570,5-4570,8 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/313
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4582пк8-4583пк4] | 2 | 4582,8-4583,4 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/593
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4567пк5-4567пк10] | 2 | 4567,5-4567,10 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/437
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4569пк9-4570пк5] | 2 | 4569,9-4570,5 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/552
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4579пк2-4579пк7] | 2 | 4579,2-4579,7 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/520
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4583пк9-4583пк10] | 2 | 4583,9-4583,10 |  | Р | 1 | 2 |  |  |  | 2/149
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк7-4566пк9] | 1 | 4566,7-4566,9 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/159
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 2/300 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4599пк7-4599пк10] | 2 | 4599,7-4599,10 |  | Р | 1 | 2 | [10 empty] | 2/246
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4595пк8-4596пк1] | 2 | 4595,8-4596,1 |  | Р | 1 | 2 | [10 empty] | 2/265
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4600пк9-4601пк3] | 2 | 4600,9-4601,3 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/399
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4595пк4-4595пк7] | 2 | 4595,4-4595,7 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/292
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 | 0,9 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [6 empty] | 4/400 |  |  | 2/300 | [13 empty] | 2/200
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 9 | 26 | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55
В-СИБ | ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4606пк10-4608пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 6 (6-11) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 5 | Мод. к/с | 8 | 24 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4612пк6-4612пк9] | 2 | 4612,6-4612,9 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/248
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4625пк4-4625пк8] | 2 | 4625,4-4625,8 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/416
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4629пк3-4629пк5] | 1 | 4629,3-4629,5 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/214
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4613пк2-4613пк4] | 2 | 4613,2-4613,4 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/173
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4617пк5-4617пк7] | 2 | 4617,5-4617,7 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/245
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4627пк9-4628пк3] | 2 | 4627,9-4628,3 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/362
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4619пк4-4619пк6] | 2 | 4619,4-4619,6 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/242
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4620пк5-4621пк1] | 2 | 4620,5-4621,1 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/563
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4628пк3-4628пк5] | 2 | 4628,3-4628,5 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/192
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 2/300 | [10 empty] | 4/400
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/369
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/211
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4632пк153-4631пк9] КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4632пк153-4647пк6] УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4648пк495] | 2, II | 4631,9-4632,153 4632,153-4647,6 4647,6-4648,495 | 16,3 | РС | 4 | 48 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [10 empty] | 12
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк4-4631пк9] | II | 4629,4-4631,9 |  | Пр | 1 | 6 | [7 empty] | 6/1
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] | I | 4629,4-4631,9 |  | Пр | 1 | 6 | [10 empty] | 6/1
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4640пк0-4640пк10] | 1 | 4640,0-4640,10 | 0 | РС | 3 | 36 | 12/10 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/15 | [24 empty] | 2/10
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Пр | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Пр | 1 | 8 | [21 empty] | 8/1
В-СИБ | УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4650пк3] | II | 4647,6-4650,3 |  | Пр | 1 | 6 | [13 empty] | 6/1
В-СИБ | УК путь I (ЧД-Н) главный [4647пк6-4650пк3] | I | 4647,6-4650,3 |  | Пр | 1 | 6 | [17 empty] | 6/1
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 | 19,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/19200
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 16 (119-упор) прочий путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1з, 20, 21, 22, 24, 2з, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 56, 6, 7, 8, 9, I, II | 4677,8-4682,8 |  | ТР КС | 2 | 4 | 2/2 | [20 empty] | 2/2
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] | II | 4677,8-4682,8 | 4,5 | РП | 4 | 16 | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 4/311
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 | 53,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 2/23600 |  |  |  | 4/30000
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/15 | [24 empty] | 2/10
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 147 | 565,9
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/500
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4734пк4-4734пк7] | 2 | 4734,4-4734,7 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/220
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4730пк8-4730пк10] | 2 | 4730,8-4730,10 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/130
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4735пк9-4736пк2] | 2 | 4735,9-4736,2 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/340
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/700
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4757пк7-4758пк1] | 2 | 4757,7-4758,1 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/380
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/200
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1100
В-СИБ | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] | I | 4761,5-4764,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
В-СИБ | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] | II | 4761,5-4764,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/600
В-СИБ | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь 5 (10-9) приемо-отпр. | 5, I | 4776,7-4778,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
В-СИБ | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. | 4, 5, I, II | 4776,7-4778,9 | 0 | ТР КС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/35
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/200
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/200
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/200
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/200
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/200
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/200
В-СИБ | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 16 (32-75) сортиров. путь 18 (52-73) сортиров. путь 20 (34-69) сортиров. путь 6 (22-49) приемо-отпр. путь 8 (18-53) приемо-отпр. | 10, 12, 16, 18, 20, 6, 8, II | 4794,9-4797,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
В-СИБ | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 12 (30-15) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (26-13) приемо-отпр. | 10, 12, 4, 6, 8, II | 4806,2-4808,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | 4/10
В-СИБ | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 12 (30-15) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. путь 8 (26-13) прием... (см. карточку) | 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 4806,2-4808,7 4806,2-4809,0 |  | ТР КС | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
В-СИБ | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] | II | 4806,2-4808,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
В-СИБ | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] | II | 4806,2-4808,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
В-СИБ | НЮРА путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] | II | 4806,2-4808,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/200
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4814пк7] НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2, II | 4808,7-4814,7 4814,7-4814,7 | 6,4 | РП | 4 | 48 | [14 empty] | 12/1677 |  |  | 12/1600 |  |  |  | 12/1600 |  |  | 12/1600
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/300
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/200
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] путь 4 (56-9) приемо-отпр. путь 6 (68-41) приемо-отпр. путь 8 (70-39) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 4814,7-4817,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/200
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4847пк1-4867пк10] | 1 | 4847,1-4867,10 | 21 | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/2000
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4847пк1-4867пк10] | 2 | 4847,1-4867,10 | 21 | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/2000
В-СИБ | КУЙТУН путь I (ЧД-Н) главный [4874пк0-4875пк9] путь II (Ч-НД) главный [4873пк6-4875пк9] путь 3 (8.-7.) приемо-отпр. путь 4 (14-13) приемо-отпр. путь 5 (18.-23) приемо-отпр. путь 9/11 (9-11) съезд_глав. | 3, 4, 5, 9/11, I, II | 4873,6-4875,9 4874,0-4875,9 |  | ТР КС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889,4-4905,8 |  | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889,4-4905,8 |  | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4957пк7-4960пк3] ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2, II | 4938,7-4957,7 4957,7-4960,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/20 |  | 2/15
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 62 | 238,2
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4967пк4-4970пк3] стр. 10, 4, 6 | I | 4967,4-4970,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ТЫРЕТЬ стр. 14, 37, 5, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4987пк5-4988пк1] | 2 | 4987,5-4988,1 |  | Р | 1 | 4 | 4/570
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4975пк6-4975пк10] | 2 | 4975,6-4975,10 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4971пк2-4971пк7] | 2 | 4971,2-4971,7 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/482
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4982пк1-4982пк4] | 2 | 4982,1-4982,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/360
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970,3-4988,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/400
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970,3-4988,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк7-5003пк8] | 1 | 4990,7-5003,8 | 14 | КРН | 4 | 48 | 12 | [6 empty] | 12 | [16 empty] | 12/1000 |  |  |  | 12/1000
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4991пк10-4992пк2] | 2 | 4991,10-4992,2 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/240
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [5001пк3-5001пк8] | 2 | 5001,3-5001,8 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/480
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4995пк4-4995пк410] | 2 | 4995,4-4995,410 | 0 | КРН | 2 | 24 |  |  |  | 12/10 | [6 empty] | 12
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] | 2 | 4990,6-5003,7 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [10 empty] | 2/500 | [6 empty] | 2/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 2/500
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк6-5003пк7] | 1 | 4990,6-5003,7 |  | Пр | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4990пк6-5003пк7] | 2 | 4990,6-5003,7 |  | Пр | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
В-СИБ | ХОТХОР путь I (ЧД-Н) главный [5003пк7-5006пк2] | I | 5003,7-5006,2 |  | Пр | 1 | 6 | [24 empty] | 6/1
В-СИБ | ХОТХОР путь II (Ч-НД) главный [5003пк7-5006пк2] | II | 5003,7-5006,2 |  | Пр | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 1 [5013пк1-5020пк3] | 1 | 5013,1-5020,3 | 4 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 2/500 |  |  | 4/500 | [10 empty] | 2/500 | [9 empty] | 4/500
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5013пк2-5020пк3] | 2 | 5013,2-5020,3 | 2,5 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/500 |  |  | 2/500 |  |  |  | 4/500
В-СИБ | КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] | II | 5020,3-5022,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/100 |  |  |  | 4/100
В-СИБ | КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] | I | 5020,3-5022,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/400
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031,6-5033,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054,0-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] путь III (64-3Н) главный [5054пк8-5057пк0] стр. 14, 21, 27, 28, 29, 39, 4, 42, 51, 59, 61, 7 | I, III | 5053,9-5057,0 5054,8-5057,0 |  | ППРС | 3 | 12 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054,0-5057,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/400
В-СИБ | ГРИШЕВО путь III (3Ч-3Н) главный [5060пк8-5063пк4] ГРИШЕВО - КАСЬЯНОВКА путь 3 [5063пк4-5065пк6] | 3, III | 5060,8-5063,4 5063,4-5065,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1200
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] | II | 5065,6-5068,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь III (3Ч-88.) главный [5065пк6-5068пк9] стр. 84, 88 | III | 5065,6-5068,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] стр. 3, 5, 69, 9 | II | 5065,6-5068,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5079пк4-5080пк2] | 2 | 5079,4-5080,2 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5079пк3-5080пк1] | 2 | 5079,3-5080,1 |  | Р | 2 | 8 | [21 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5075пк9] | 2 | 5068,9-5075,9 | 7 | ППВ пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1800 | [6 empty] | 4/1800 | [6 empty] | 4/1800
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [10 empty] | 2/100 |  |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/100
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/100
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/3
В-СИБ | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] | II | 5097,2-5100,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2
В-СИБ | БЕЛАЯ - МАЛЬТА путь 1 [5100пк5-5102пк9] | 1 | 5100,5-5102,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | 2/100 | [16 empty] | 4/100 |  |  |  | 2/100
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 3 [5105пк7-5112пк7] | 3 | 5105,7-5112,7 | 7 | ППВ пути | 3 | 10,5 | [10 empty] | 3,5/1700 | [6 empty] | 3,5/1700 | [6 empty] | 3,5/1800
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1 | 5119,8-5126,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1 | 5119,8-5126,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/200
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128,6-5137,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6,5 | [17 empty] | 3,5/400 | [6 empty] | 3
В-СИБ | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] | III | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [17 empty] | 2 | [6 empty] | 2
В-СИБ | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2
В-СИБ | КИТОЙ-КОМБИН путь I (Ч5-80.) главный [5142пк4-5143пк7] | I | 5142,4-5143,7 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [17 empty] | 2 | [10 empty] | 2
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 80 | 322,4
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2 | 5147,9-5149,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/600
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154,9-5161,9 | 7 | ППВ пути | 4 | 12 | [14 empty] | 2/1200 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 4/2300
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5160пк10] | 4 | 5156,1-5160,10 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/1900
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165,0-5169,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/600
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1 | 5165,0-5169,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/10 | [13 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1 | 5165,0-5169,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк1-5193пк2] | 4 | 5180,1-5193,2 | 13,1 | ППВ пути | 3 | 8 | [17 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1100 |  |  |  | 4/2000
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | 3/13 | [13 empty] | 3/13 | [13 empty] | 3/13
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/50
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194,2-5204,5 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/200 | [13 empty] | 2/200 | [13 empty] | 2/200
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 28 | 90,1
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5210пк4-5211пк3] | 2 | 5210,4-5211,3 |  | Р | 2 | 8 | [7 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/470
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк8] | 1 | 5207,3-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/3
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.1,2,3,5,6.7... (см. карточку) | 11, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 1,6 | Строит. | 3 | 4,5 | [10 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0 | [6 empty] | 1,5/0
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5224пк2-5224пк6] БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, II | 5224,2-5224,6 5224,6-5234,8 | 10,5 | РС | 6 | 60 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. (нов. строит.) путь(ЧГП) | 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 4 | Строит. | 5 | 40 | 8/0,4 | [6 empty] | 8/0,4 | [6 empty] | 8/0,4 | [6 empty] | 8/0,4 | [6 empty] | 8/1,6
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. (нов. строит.) путь(НГП) | 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 | 4 | Строит. | 4 | 32 |  |  |  | 8/0,4 | [6 empty] | 8/0,4 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1,4
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 14 (102-упор) спец. путь 32 (72-1б) ходовой путь 34 (96-72) соединит. путь 5 (8-53) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 11, 13, 14, 32, 34, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 |  | ЦУКС | 3 | 30 | [21 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2 | 5224,6-5234,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/350
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5254пк4-5254пк7] | 1 | 5254,4-5254,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/293
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5255пк8-5256пк1] | 2 | 5255,8-5256,1 |  | Р | 1 | 4 | 4/346
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5253пк6-5253пк10] | 2 | 5253,6-5253,10 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/372
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5254пк4-5254пк7] | 2 | 5254,4-5254,7 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/293
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5252пк2-5252пк9] | 1 | 5252,2-5252,9 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/630
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250,1-5260,9 | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5268пк9-5269пк4] | 1 | 5268,9-5269,4 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/415
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5263пк4-5263пк9] | 1 | 5263,4-5263,9 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/476
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5267пк2-5267пк5] | 1 | 5267,2-5267,5 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/230
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5267пк9-5268пк3] | 1 | 5267,9-5268,3 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/410
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5263пк4-5263пк9] | 2 | 5263,4-5263,9 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/495
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5264пк8-5265пк4] | 2 | 5264,8-5265,4 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/638
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5268пк9-5269пк4] | 2 | 5268,9-5269,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/415
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262,8-5272,3 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/350 | [6 empty] | 4/350
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275,3-5284,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/25 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5292пк9-5293пк2] | 1 | 5292,9-5293,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/309
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5293пк3-5293пк7] | 2 | 5293,3-5293,7 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/333
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5293пк7-5293пк10] | 2 | 5293,7-5293,10 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/274
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5296пк1-5296пк2] | 2 | 5296,1-5296,2 |  | Р | 1 | 2 | [10 empty] | 2/68
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк8-5287пк5] | 2 | 5286,8-5287,5 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/677
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5290пк1-5290пк4] | 2 | 5290,1-5290,4 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/231
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5294пк4-5294пк6] | 2 | 5294,4-5294,6 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/192
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] БП 5297 КМ не задано(1п) БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5286,7-5296,1 5296,3-5305,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/600
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк8-5287пк5] | 2 | 5286,8-5287,5 |  | Р | 1 | 4 | 4/677
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5287пк6-5287пк8] | 2 | 5287,6-5287,8 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/198
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5292пк6-5292пк8] | 2 | 5292,6-5292,8 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/193
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5293пк3-5293пк7] | 2 | 5293,3-5293,7 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/333
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314,0-5338,8 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314,0-5338,8 | 2,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/250 | [20 empty] | 4/350
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 86 | 399,5
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341,5-5351,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5356пк8-5357пк1] | 2 | 5356,8-5357,1 |  | Р | 1 | 4 | 4/352
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5358пк4-5358пк9] | 2 | 5358,4-5358,9 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/470
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5358пк10-5359пк3] | 2 | 5358,10-5359,3 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/285
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5362пк8-5363пк1] | 2 | 5362,8-5363,1 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/351
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5360пк9-5360пк10] | 2 | 5360,9-5360,10 |  | Р | 1 | 4 | 4/159
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5355пк8-5355пк10] | 2 | 5355,8-5355,10 |  | Р | 1 | 4 | 4/265
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5364пк2-5364пк4] | 2 | 5364,2-5364,4 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/215
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Строит. | 2 | 16 | [24 empty] | 8/1 |  |  | 8/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Строит. | 2 | 8 | [17 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Строит. | 1 | 8 |  |  | 8/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | 4/200
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5357пк7-5357пк8] | 2 | 5357,7-5357,8 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/128
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5357пк8-5357пк10] | 2 | 5357,8-5357,10 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/178
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5357пк10-5358пк4] | 2 | 5357,10-5358,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/322
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5360пк5-5360пк7] | 2 | 5360,5-5360,7 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/256
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5361пк1-5361пк3] | 2 | 5361,1-5361,3 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/248
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5363пк9-5364пк1] | 2 | 5363,9-5364,1 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/202
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 | 3,8 | Тек. сод. пути | 8 | 24 | 4/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 4/300 |  |  | 2/200
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/550
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5418пк8] | 2 | 5407,3-5418,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | 4/900
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк1] стр. 6 | I | 5429,9-5432,1 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [17 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк1] стр. 8 | II | 5429,9-5432,1 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [14 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5442пк1-5442пк6] | 2 | 5442,1-5442,6 |  | Р | 1 | 4 | 4/483
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5453пк10-5454пк5] | 2 | 5453,10-5454,5 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/469
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5436пк5-5436пк8] | 2 | 5436,5-5436,8 |  | Р | 1 | 4 | 4/392
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5436пк9-5437пк2] | 2 | 5436,9-5437,2 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/244
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5453пк8-5453пк10] | 2 | 5453,8-5453,10 |  | Р | 1 | 2 | [10 empty] | 2/179
В-СИБ | МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк4] стр. 16 | I | 5455,2-5457,4 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк4-5466пк5] | 1 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
В-СИБ | КЛЮЕВКА стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
В-СИБ | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468,6-5476,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 26 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 | 4,6 | Тек. сод. пути | 9 | 28 | 4/392 |  |  | 2/392 |  |  |  | 4/392 |  |  | 2/392 |  |  |  | 4/392 |  |  | 2/392 |  |  |  | 4/392 |  |  | 2/392 |  |  |  | 4/387
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2 | 5500,9-5523,7 |  | Пр | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500,9-5523,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/200
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526,0-5543,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/300 | [6 empty] | 4/300
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
В-СИБ | ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 1, 12, 18, 2, 7 | II | 5543,2-5545,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [21 empty] | 4/3 |  |  | 2/2
В-СИБ | ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 15, 20, 5, 6 | I | 5543,2-5545,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545,5-5561,0 5561,0-5563,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | 4/200
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1 | 5545,5-5561,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/100 | [6 empty] | 2/100
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1 | 5545,5-5561,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/400
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1 | 5545,5-5561,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/800
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] | 1 | 5563,5-5581,9 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/800
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк255-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5603пк190] | 2, II | 5589,255-5591,1 5591,1-5602,7 5602,7-5603,190 | 13,9 | РС | 9 | 108 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 10 (21-упор) прочий путь 12 (15-упор) прочий путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. путь 8 (8-упор) вытяжной | 10, 12, 2, 4, 6, 8, II | 5591,1-5602,7 5602,7-5605,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | 4/600
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 1 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) погр.-выгр. путь 7 (16-упор) погр.-выгр. | 1, 3, 5, 7, I | 5591,1-5602,7 5602,7-5605,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 100 | 444,3
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5635пк3-5635пк9] ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2, II | 5635,3-5635,9 5635,9-5639,2 | 3,2 | РП | 3 | 12 | 4/400 | [6 empty] | 4/451 | [6 empty] | 4/800
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 | 5,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/5600
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] | II | 5639,2-5643,8 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4800
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] стр. 19 | II | 5639,2-5643,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4 (12ав-138) приемо-отпр. стр. 24 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 3 (104-47) приемо-отпр. стр. 3 | 3 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] стр. 5 | II | 5639,2-5643,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 10 (42-140) приемо-отпр. стр. 52 | 10 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/8000
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3200
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 3 (14-37) приемо-отпр. путь 5 (50-25) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1, 3, 5, I | 5656,0-5659,0 5659,0-5675,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675,9-5678,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678,4-5697,4 | 43 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 4/13000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/18000
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 | 44,8 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/20000 |  |  | 2/10000 | [24 empty] | 4/14800
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/200
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. путь 8 (28-упор) подъездной ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) п... (см. карточку) | 2, 4, 6, 8, II | 5697,4-5699,8 5699,8-5711,4 5711,4-5714,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] | I | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [14 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/100 | [6 empty] | 4/150
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
В-СИБ | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720,9-5723,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] | I | 5720,9-5723,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/4
В-СИБ | ЗАТЯЖНОЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 3 | 5744,4-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/4
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. путь 8 (26-уп) вытяжной | 2, 4, 8, II | 5751,8-5764,3 5764,3-5766,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/600
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/6
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 | 4,5 | Тек. сод. пути | 8 | 26 | 4/600 |  |  | 2/320 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/500 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/500 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/560
В-СИБ | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764,3-5766,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] | III | 5764,3-5766,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 54 | 178,3
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | КУЛТУК - ШАРЫЖАЛГАЙ путь 1 [138пк0-155пк9] | 1 | 138,0-155,9 |  | ИССО | 10 | 39,1 | 3,9/100 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100
В-СИБ | УЛАНОВО - БАЙКАЛ путь 1 [73пк8-98пк0] | 1 | 73,8-98,0 |  | ИССО | 4 | 15,6 |  |  | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100
В-СИБ | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5664пк7-5677пк3] | 1 | 5664,7-5677,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/4
В-СИБ | ГАНЗУРИНО - ОРОНГОЙ путь 1 [5708пк6-5718пк3] | 1 | 5708,6-5718,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/4
В-СИБ | ТЕЛЬМАН путь I (Ч-Н) главный [5744пк9-5745пк1] УБУКУН - ТЕЛЬМАН путь 1 [5737пк5-5744пк9] | 1, I | 5737,5-5744,9 5744,9-5745,1 | 7,7 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  | 2/1700
В-СИБ | УБУКУН - ТЕЛЬМАН путь 1 [5734пк1-5744пк9] | 1 | 5734,1-5744,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/225 |  |  |  |  | 4/230
В-СИБ | СУЛЬФАТ путь I (Ч-Н) главный [5757пк3-5757пк7] ТЕЛЬМАН путь I (Ч-Н) главный [5746пк3-5746пк5] ТЕЛЬМАН - СУЛЬФАТ путь 1 [5746пк5-5757пк3] | 1, I | 5746,3-5746,5 5746,5-5757,3 5757,3-5757,7 | 11,4 | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 | [10 empty] | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  | 2/1400
В-СИБ | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5770пк4-5781пк2] | 1 | 5770,4-5781,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [13 empty] | 4/200 |  | 4/300 |  |  |  |  | 4/300 |  | 4/147 |  |  |  |  | 4/85
В-СИБ | ДЖИДА путь I (Ч-Н) главный [5851пк9-5852пк1] СЕЛЕНДУМА путь I (Ч-Н) главный [5728пк7-5829пк1] СЕЛЕНДУМА - ДЖИДА путь 1 [5829пк1-5851пк9] | 1, I | 5728,7-5829,1 5829,1-5851,9 5851,9-5852,1 | 23,3 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [24 empty] | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  | 2/2000
В-СИБ | СЕЛЕНДУМА - ДЖИДА путь 1 [5829пк1-5851пк9] | 1 | 5829,1-5851,9 | 0 | КРС | 11 | 102 | [6 empty] | 12/1 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк2-5895пк8] | 1 | 5883,2-5895,8 | 13,4 | КРС | 5 | 60 | [20 empty] | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  |  | 12 |  | 12
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк0-5895пк7] | 1 | 5883,0-5895,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 53 | 277,1
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 1 [98пк9-106пк0] | 1 | 98,9-106,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
В-СИБ | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 1 [109пк1-115пк7] | 1 | 109,1-115,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118,4-128,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] | II | 153,4-156,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156,2-165,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 1 [156пк2-165пк6] | 1 | 156,2-165,6 | 1,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [190пк1-190пк3] | 2 | 190,1-190,3 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/183
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [176пк5-177пк1] | 2 | 176,5-177,1 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/600
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [172пк1-172пк9] | 2 | 172,1-172,9 |  | Р | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5/800
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/8 | [10 empty] | 4/8
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/200 | [10 empty] | 4/200
В-СИБ | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/367
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [223пк10-224пк4] | 2 | 223,10-224,4 |  | Р | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/400
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [224пк3-224пк7] | 2 | 224,3-224,7 |  | Р | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/400
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [224пк6-224пк8] | 2 | 224,6-224,8 |  | Р | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5/224
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [222пк1-222пк5] | 2 | 222,1-222,5 |  | Р | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5/400
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 18 | [20 empty] | 6/30 |  |  | 6/30 |  |  |  | 6/30
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 2 [248пк5-265пк9] | 2 | 248,5-265,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | БАГУЛЬНАЯ путь 13 (13-упор) вытяжной путь 14 (3-1) соединит. (нов. строит.) путь(укладка СП-1шт, РШР-600м.) | 13, 14 |  |  | ЦУКС | 3 | 36 | [21 empty] | 12 |  |  |  | 12 | 12/1
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 7 | 28 |  |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 7 | 28 | [6 empty] | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 6 | 24 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2 | 306,5-324,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/250
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 57 | 254
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/30 | [9 empty] | 4/30 |  |  |  | 4/30
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк9] | 2 | 405,2-434,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/30 | [9 empty] | 4/30 |  |  |  | 4/30
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 8 | 48 | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 7 | 28 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 8 | 32 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 13 | 52 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555,0-571,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555,0-571,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2,4-18,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21,2-41,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/300
В-СИБ | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44,2-69,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 8 | 32 | [10 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4
В-СИБ | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141,5-159,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 60 | 252
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574,8-588,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/15
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574,9-588,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/15
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/15
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/15
В-СИБ | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 1 [612пк1-620пк4] | 1 | 612,1-620,4 |  | Строит. | 2 | 18 | [16 empty] | 9/1 | [7 empty] | 9/1
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [620пк4-622пк7] путь II (Ч-НД) главный [620пк4-622пк7] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (14-13) приемо-отпр. путь 7 (12-упор) прочий | 3, 4, 7, I, II | 620,4-622,7 | 0 | ТР КС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/15 | [9 empty] | 3/15
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673,6-716,3 |  | Строит. | 3 | 28 |  |  | 8/1 |  |  |  |  | 12/1 | [12 empty] | 8/1
В-СИБ | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 2 [723пк0-729пк3] | 2 | 723,0-729,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/15
В-СИБ | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 1 [723пк0-729пк3] | 1 | 723,0-729,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/10
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/15
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 2,5 | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  | 3/500 | 3/500 | [5 empty] | 3/500 | [10 empty] | 3/500 |  |  | 3/500
В-СИБ | НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] | 2 | 823,4-831,6 |  | Строит. | 7 | 56 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 11/1 |  |  | 11/1 |  |  |  | 11/1 |  |  | 11/1
В-СИБ | НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] | 2 | 823,4-831,6 | 9,6 | ЦУКС | 9 | 108 | [14 empty] | 12/1600 | 12/1600 | 12/1600 | 12/1600 | 12/1600 | 12/1622 | 12 | 12 | [6 empty] | 12
В-СИБ | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [834пк8-851пк4] | 2 | 834,8-851,4 |  | Строит. | 3 | 33 | [6 empty] | 11/1 |  |  | 11/1 | [17 empty] | 11/1
В-СИБ | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 1 [834пк8-851пк4] | 1 | 834,8-851,4 | 0 | ЦУКС | 1 | 12 | [21 empty] | 12/0
В-СИБ | КИРЕНГА - ПП 899 КМ путь 1 [891пк9-899пк2] путь 2 [891пк8-899пк2] ПП 899 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [899пк2-899пк6] путь II (Ч-Н) главный [899пк2-899пк9] ПП 899 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [899пк9-907пк1] | 1, 2, I, II | 891,8-899,2 891,9-899,2 899,2-899,6 899,2-899,9 899,9-907,1 | 4,1 | ЦУКС | 6 | 72 | [21 empty] | 12/1600 | 12/1600 | 12/918 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 2 | 909,9-919,3 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 | 1,3 | ЦУКС | 3 | 36 | [27 empty] | 12 | 12 | 12
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 53 | 422
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 | 9,2 | ЦУКС | 18 | 216 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/400 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961,4-967,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [6 empty] | 8/1
В-СИБ | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970,6-980,5 |  | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 5 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 |  |  | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044,3-1053,4 1053,4-1054,1 1054,1-1062,2 | 5,1 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1045пк3-1045пк3] | 1 | 1045,3-1045,3 |  | ИССО | 4 | 24 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
В-СИБ | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044,3-1053,4 1053,4-1054,1 1054,1-1062,2 | 4,8 | ЦУКС | 3 | 36 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 3 (26-63) приемо-отпр. стр. 28 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
В-СИБ | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 3 (26-63) приемо-отпр. стр. 30 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
В-СИБ | СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 3 (26-63) приемо-отпр. стр. 36 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
В-СИБ | СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] путь 2 [1067пк0-1068пк4] | 1, 2 | 1067,0-1068,4 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
В-СИБ | ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] | 1 | 1069,4-1075,9 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК путь I (ЧД-Н) главный [1088пк9-1091пк2] путь II (Ч-3) главный [1088пк9-1090пк8] путь 3 (14-1) приемо-отпр. НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] ХОЛОДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1104пк8-1106пк8] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I, II | 1088,9-1090,8 1088,9-1091,2 1091,2-1104,8 1104,8-1106,8 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [9 empty] | 23,8/1
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 | 5,1 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 | 4 | ЦУКС | 15 | 180 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
В-СИБ | КИЧЕРА - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1128пк6-1142пк0] | 1 | 1128,6-1142,0 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ОГДЫНДА путь I (Ч-Н) главный [1192пк1-1195пк6] путь 2А (стр 2-стр 12) приемо-отпр. путь 2Б (12-1) приемо-отпр. ОГДЫНДА - АГНЕЙ путь 1 [1195пк6-1209пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1192,1-1195,6 1195,6-1209,0 1209,0-1211,0 | 2,8 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | ОГДЫНДА - АГНЕЙ путь 1 [1195пк6-1209пк0] | 1 | 1195,6-1209,0 | 6 | ЦУКС | 3 | 36 | [21 empty] | 12/1000 |  |  | 12/1023 |  |  |  | 12/1000
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1209,0-1211,0 1211,0-1226,4 1226,4-1228,3 | 2,2 | Строит. | 4 | 16 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [17 empty] | 3,5/300
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк8-1211пк8] | 1 | 1211,8-1211,8 |  | ИССО | 1 | 8 | [13 empty] | 8/0,5
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1220пк9-1220пк9] | 1 | 1220,9-1220,9 |  | ИССО | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1222пк8-1222пк8] | 1 | 1222,8-1222,8 |  | ИССО | 4 | 18 | [13 empty] | 6/7 |  |  | 4/7 |  |  |  | 4/7 |  |  | 4/7
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [13 empty] | 23,8/1
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН путь 8 (44-57) приемо-отпр. стр. 18, 44 | 8 |  |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] стр. 15, 31, 35 | II | 1241,1-1243,5 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243,5-1250,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8000
В-СИБ | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251,1-1259,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ЧУРО путь 1 [1278пк4-1296пк0] | 1 | 1278,4-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [17 empty] | 3,5/300
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278,4-1286,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
В-СИБ | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] | 1 | 1287,5-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/300
В-СИБ | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297,9-1302,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/300
В-СИБ | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1314пк8-1317пк3] путь 2 (стр 8-стр 1) приемо-отпр. путь 3 (стр 4-стр 29) приемо-отпр. путь 5 (10-33) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [131... (см. карточку) | 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5, I | 1314,8-1317,3 1317,3-1329,1 1329,1-1332,2 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [27 empty] | 23,8
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 |  | Строит. | 1 | 2184 | 2184/1
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 | 8,7 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1, 2А, 2Б, I | 1317,3-1329,1 1329,1-1332,2 | 8 | ЦУКС | 6 | 72 | [23 empty] | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 |  | 12/800
В-СИБ | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] путь II (2-НБ) главный [1343пк4-1345пк5] путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КАВОКТА - АНГАР... (см. карточку) | 1, 2А, 2Б, 3, 4, 5, I, II | 1329,1-1332,2 1332,2-1343,1 1343,1-1346,0 1343,4-1345,5 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [23 empty] | 23,8/1
В-СИБ | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332,2-1343,1 |  | Строит. | 2 | 16 |  |  | 8/1 | [13 empty] | 8/1
В-СИБ | ИТЫКИТ путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 3 |  |  | Строит. | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 0,2 | ИССО | 1 | 18 | [28 empty] | 18/23
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 7 | 49 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20
В-СИБ | ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] путь 3 (6-13) приемо-отпр. | 3, I | 1370,4-1371,3 |  | Строит. | 2 | 12 | [9 empty] | 6/1 | [10 empty] | 6/1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] | I | 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/8
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 6,9 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] | I | 1413,7-1415,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/10
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 1,0-10,6 10,6-12,6 12,6-26,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 3 | 12 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50,2-61,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 171 | 3372,9
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | УЛЬГИ - ПП 1424 КМ путь 1 [1415пк7-1424пк1] | 1 | 1415,7-1424,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/8
В-СИБ | ПП 1424 КМ - МУЯКАН путь 1 [1424пк8-1431пк5] | 1 | 1424,8-1431,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/250
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк5] путь 10 (10-М6) соединит. путь 12 (6-упор) спец. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (4-3) приемо-отпр. путь 6 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (5-упор) прочий | 10, 12, 2, 4, 6, 7, I | 1446,3-1448,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/645
В-СИБ | МУЯ путь I (Ч-Н) главный [1460пк2-1460пк9] путь II (2/2С-НД) главный [1460пк5-1460пк9] МУЯ - ТАКСИМО путь 1 [1460пк9-1468пк1] путь 2 [1460пк9-1468пк1] УЛАН-МАКИТ - МУЯ путь 1 [1448пк5-1460пк2] | 1, 2, I, II | 1448,5-1460,2 1460,2-1460,9 1460,5-1460,9 1460,9-1468,1 |  | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
В-СИБ | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк7-1468пк1] | 1 | 1456,7-1468,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
В-СИБ | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк7-1468пк1] путь 2 [1456пк7-1468пк1] | 1, 2 | 1456,7-1468,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] не задано(пути 4-26) | I, II | 1468,1-1472,3 | 6,2 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО стр. 31 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/2
В-СИБ | ТАКСИМО путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. путь 26 (108-135) приемо-отпр. путь 3 (20-87) приемо-отпр. путь 4 (4-21) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | ТАКСИМО путь 8 (90-93) приемо-отпр. стр. 90 | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО - ЛОДЬЯ путь 2 [1472пк3-1491пк7] | 2 | 1472,3-1491,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
В-СИБ | ТАКСИМО - ЛОДЬЯ путь 2 [1472пк3-1491пк7] | 2 | 1472,3-1491,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
В-СИБ | ЛОДЬЯ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ЛОДЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1491пк7-1493пк9] | I | 1491,7-1493,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/2
В-СИБ | УШМУН путь IА (Ч-10.) главный [1515пк9-1519пк2] путь IБ (10.-Н) главный [1515пк9-1519пк2] | IА, IБ | 1515,9-1519,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/4
В-СИБ | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1 | 1519,2-1525,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/250
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] | 1 | 1525,9-1532,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/250
В-СИБ | ШИВЕРЫ путь I (ЧД-Н) главный [1532пк2-1534пк5] | I | 1532,2-1534,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Строит. | 9 | 36 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1553пк3-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1, 2А (2, 8), 2Б (8, 1) | 1544,9-1553,3 1553,3-1556,6 1556,6-1560,2 |  | Строит. | 1 | 12 | [21 empty] | 12/1
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 | 5 | ЦУКС | 18 | 216 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 12/800 | 12/800 |  | 12 | 12 | 12/800 | 12/600 | 12/1000 | 12/1000 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1550пк7-1550пк7] | 1 | 1550,7-1550,7 |  | ИССО | 7 | 28 | [6 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [27 empty] | 4/24 | 4/24 | 4/24
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/5 | [16 empty] | 3/5
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1553пк3-1556пк6] | 1 | 1553,3-1556,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/14
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] | 1 | 1556,6-1560,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [20 empty] | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] | 1 | 1556,6-1560,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/9
В-СИБ | КУАНДА путь I (Ч-Н) главный [1560пк2-1563пк2] | I | 1560,2-1563,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/4
В-СИБ | КУАНДА путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 22 (20.-29) приемо-отпр. путь 3 (64-69) приемо-отпр. путь 4 (12.-15) приемо-отпр. путь 6 (54-53) приемо-отпр. | 2, 22, 3, 4, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2
В-СИБ | КУАНДИНСКИЙ - ТАКУ путь 1 [1574пк3-1583пк7] ТАКУ путь I (Ч-Н) главный [1583пк7-1586пк2] путь II (2-НД) главный [1584пк0-1586пк2] путь 3 (16-17) приемо-отпр. путь 4 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, 4, I, II | 1574,3-1583,7 1583,7-1586,2 1584,0-1586,2 | 6 | ЦУКС | 14 | 168 | [7 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 12/2010 |  |  | 12/2000 |  |  |  | 12/2000 |  | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12
В-СИБ | ПП 1627 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1627пк6-1628пк4] путь II (Ч-2/2С) главный [1627пк6-1628пк1] ПП 1627 КМ - НАЛЕДНЫЙ путь 1 [1628пк4-1636пк4] СЮЛЬБАН - ПП 1627 КМ путь 1 [1618пк4-1627пк6] путь 2 [1618пк4-1627пк6] | 1, 2, I, II | 1618,4-1627,6 1627,6-1628,1 1627,6-1628,4 1628,4-1636,4 | 0,4 | Строит. | 4 | 32 | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1 | [6 empty] | 8/0,1
В-СИБ | ПП 1627 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1627пк6-1628пк4] путь II (Ч-2/2С) главный [1627пк6-1628пк1] ПП 1627 КМ - НАЛЕДНЫЙ путь 1 [1628пк4-1636пк4] СЮЛЬБАН - ПП 1627 КМ путь 1 [1618пк4-1627пк6] путь 2 [1618пк4-1627пк6] | 1, 2, I, II | 1618,4-1627,6 1627,6-1628,1 1627,6-1628,4 1628,4-1636,4 | 3,5 | ЦУКС | 6 | 72 |  |  | 12/888 | 12/888 | 12/888 | 12/888 |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/645
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1 | 1638,3-1648,6 | 1,5 | Строит. | 4 | 16 | [14 empty] | 4 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 2,3 | Строит. | 3 | 12 | [17 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] путь 3 (4-Упор) спец. ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, 3, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 6,2 | ЦУКС | 16 | 192 | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/200
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/200
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/400
В-СИБ | ЛЕПРИНДО путь I (ЧД-Н) главный [1667пк3-1669пк7] | I | 1667,3-1669,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/430
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 5,2 | ЦУКС | 2 | 24 | [21 empty] | 12 | [6 empty] | 12
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/400
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ стр. 1, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5
В-СИБ | САЛЛИКИТ стр. 1, 11, 12, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/500
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1500
В-СИБ | САКУКАН стр. 12, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [17 empty] | 3,5/200
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 120, 124, 2, 20, 201, 202, 203, 42, 6, 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 106, 114, 124, 132, 148, 174, 184, 217, 34, 39, 82, 98 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [7 empty] | 3/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь 12 (54-74) приемо-отпр. путь 20 (58-88) приемо-отпр. путь 202 (106-203) приемо-отпр. путь 30А (22-ГПП) соединит. путь 4 (6-116) приемо-отпр. путь 6 (36-108) приемо-отпр. стр. 106, 110, 12, 14, 26, 28, 38, 64, 66, 70, 74, 84, 86, 88, 90, 92 | 12, 20, 202, 30А, 4, 6 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь 3 (148-25) приемо-отпр. путь 301 (134-330) ходовой стр. 150, 156, 158 | 3, 301 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь 4 (6-116) приемо-отпр. стр. 20, 8 | 4 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА - ПП 1726 КМ путь 1 [1723пк5-1727пк2] | 1 | 1723,5-1727,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/200
В-СИБ | КЕМЕН путь I (Ч-Н) главный [1740пк0-1742пк5] стр. 1, 10, 3, 6 | I | 1740,0-1742,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/4
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/200
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] | II | 1771,6-1775,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/200
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк0-1786пк0] путь 2 [1775пк0-1786пк0] | 1, 2 | 1775,0-1786,0 | 3,7 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН стр. 12, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/400
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/800
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/800
В-СИБ | МУРУРИН путь II (Ч-НД) главный [1809пк4-1811пк5] стр. 10, 12, 13, 2, 8 | II | 1809,4-1811,5 |  | ППРС | 2 | 7 | [14 empty] | 3/2 |  |  | 4/3
В-СИБ | МУРУРИН путь I (Ч-Н) главный [1809пк4-1811пк5] стр. 4, 6 | I | 1809,4-1811,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 2,7 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/500
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 3/400 | [17 empty] | 3/500
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 186 | 1169
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504,9-4513,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4515пк2] | 1 | 4504,9-4515,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/30
В-СИБ | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4515пк2] | 1 | 4504,9-4515,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
В-СИБ | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4515пк2] | 1 | 4504,9-4515,2 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  | 4/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 21с (830-575) сортиров. | 21с |  | 1,1 | КРС | 9 | 108 |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/1101 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 22с (826-573) сортиров. | 22с |  | 1,1 | КРС | 9 | 108 | [18 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/1173 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь II (Ч-14) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/300
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIА (Бр-273) главный | IIА |  |  | Р | 2 | 8 | [18 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-отпр. путь 23 (147-45) приемо-отпр. путь 25 (145-101) приемо-отпр. путь 27 (171-43) приемо-отпр. путь 28 (319/321-169... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32А, 5, 7, 7Б, 9 |  | 11,6 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути 1Г, 1Д, III П) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г |  |  | Строит. | 1 | 8 | [8 empty] | 8/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути 1Г, III Д, III П, II A, 1Ах, II Ах) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г |  |  | Строит. | 4 | 192 | [8 empty] | 48/1 | [6 empty] | 48/1 | [6 empty] | 48/1 | [6 empty] | 48/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь IАГ (957-7811,2) соединит. путь IБГ (863-7811,2) соединит. не задано(п. 1АГ, 1БГ,1Г,1В, 1Д, III П,IIIД) | 1Г, IIIД, IАГ, IБГ | 4520,0-4523,9 | 5,6 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь II (Ч-14) главный [4513пк6-4516пк0] путь III (ЧМ3К-НЛ) главный [4516пк1-4519пк0] путь III (13-НЛ) главный [4пк0-7пк0] | II, III | 4,0-7,0 4513,6-4516,0 4516,1-4519,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | 2/2 |  | 2/2 | 4/4
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 21 (907-упор) спец. (нов. строит.) путь(1Д,21Т) | 21 |  |  | Строит. | 2 | 24 | [19 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь I (граница-ЧАД) главный [1032пк4-1032пк5] путь I (ЧД-Бр) главный [4515пк2-4516пк0] путь I (Бр-Н) главный [4516пк0-4524пк7] путь III (ЧМ3К-НЛ) главный [4515пк5-4519пк0] путь III (13-НЛ) главный [4пк0-7пк0] путь III (ЧАД-ЧМЗК) главный [1032пк5-1033пк10] стр. 10, 181, 185, 191, 20, 25, 281,... (см. карточку) | I, III | 1032,4-1032,5 1032,5-1033,10 4,0-7,0 4515,2-4516,0 4515,5-4519,0 4516,0-4524,7 |  | ППРС | 3 | 12 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь II (Крас ЖД-ЧА) главный [1032пк4-1032пк5] путь II (Ч-14) главный [4513пк6-4515пк4] путь II (441-НД) главный [4521пк0-4525пк0] путь VI (253-441) главный [4516пк9-4521пк0] путь VI (4516 км-253) главный [4516пк0-4516пк9] стр. 261, 263, 441, 493, 905, 949, 951, 965 | II, VI | 1032,4-1032,5 4513,6-4515,4 4516,0-4516,9 4516,9-4521,0 4521,0-4525,0 |  | ППРС | 4 | 14 | [11 empty] | 3,5/2 |  |  | 3,5/2 |  |  |  | 3,5/2 |  |  | 3,5/2
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 1 (2-упор) спец. путь 101 (451-854) соединит. путь 104 (491-упор) спец. путь 11с (723-515) сортиров. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15с (759-449) сортиров. путь 19Д (448а-упор) подъездной путь 1с (733-501) сортиров. путь 3 (19-упор) спец. путь 3с (703... (см. карточку) | 1, 101, 104, 11с, 13, 13Г, 15с, 19Д, 1с, 3, 3с, 43, 7Б, 7Г, 7с, 9, 9Г, IБГ, IБх |  |  | ППРС | 3 | 10,5 | [22 empty] | 3,5/5 |  |  |  | 3,5/5 |  |  | 3,5/5
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1 | 4539,0-4555,4 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 2/10000 |  |  | 4/30000
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 | 6,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/6800
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/10
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный [4563пк7-4566пк6] | II | 4563,7-4566,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/400
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | АЛЗАМАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4585пк4-4587пк2] | I | 4585,4-4587,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/75
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4607пк4-4608пк3] | I | 4607,4-4608,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/50
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 7 | 20 | [5 empty] | 2/55 | [6 empty] | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110
В-СИБ | ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4606пк10-4608пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 6 (6-11) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 5 | Мод. к/с | 7 | 22 |  |  |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 | 65,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 2/25000 |  |  | 4/40200
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 | 1,3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/300 | [6 empty] | 2/300
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4611пк7-4614пк3] | 1 | 4611,7-4614,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/50
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4632пк153-4631пк9] КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4632пк153-4647пк6] УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4648пк495] | 2, II | 4631,9-4632,153 4632,153-4647,6 4647,6-4648,495 | 16,3 | РС | 9 | 204 |  | 12 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24/2800 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк750-4631пк53] | II | 4629,750-4631,53 | 1,2 | РС | 3 | 36 | [5 empty] | 12/300 |  |  | 12/300 | [20 empty] | 12/300
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4630пк1-4630пк2] | II | 4630,1-4630,2 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/25
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4633пк5-4633пк9] | 1 | 4633,5-4633,9 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/402
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4645пк2-4645пк6] | 2 | 4645,2-4645,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/398
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4633пк2-4633пк5] | 1 | 4633,2-4633,5 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/326
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4641пк4-4641пк10] | 1 | 4641,4-4641,10 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/607
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4643пк5-4643пк7] | 1 | 4643,5-4643,7 |  | Р | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/143
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4642пк10-4643пк5] | 1 | 4642,10-4643,5 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/532
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4639пк5-4639пк7] | 1 | 4639,5-4639,7 |  | Р | 1 | 2 | [11 empty] | 2/164
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4643пк7-4643пк10] | 1 | 4643,7-4643,10 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/286
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4632пк1-4633пк1] | 2 | 4632,1-4633,1 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/970
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 | 65,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6,1 |  |  |  |  | 4/40000 |  |  | 2,2/25600
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1200
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь 3 (35-5) приемо-отпр. стр. 87 | 3 |  | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/100
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь 18 (70-109) приемо-отпр. стр. 119, 123 | 18 |  | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/50
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4681пк7-4681пк7] стр. 33 | I | 4681,7-4681,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/25
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 4/15 | [9 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4687пк1-4687пк1] | II | 4687,1-4687,1 |  | ИССО | 6 | 18 | [12 empty] | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
В-СИБ | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4687пк3-4688пк6] стр. 5, 8 | I | 4687,3-4688,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/100
В-СИБ | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4688пк6-4688пк6] | II | 4688,6-4688,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/25
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/10
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 177 | 1129,2
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1200
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1200
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [11 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/700
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/400
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/900
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4727пк1-4727пк5] ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4738пк10] | 1, I | 4727,1-4727,5 4727,5-4738,10 | 12 | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [12 empty] | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4727пк1-4727пк4] ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4738пк10] | 2, II | 4727,1-4727,4 4727,4-4738,10 | 12 | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [12 empty] | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/2000
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 6 (8-5) приемо-отпр. стр. 7 | 6 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/200
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/200
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4772пк6-4773пк4] | 2 | 4772,6-4773,4 |  | Р | 2 | 8 | [12 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/380
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4765пк8-4766пк4] | 2 | 4765,8-4766,4 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/610
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2 | 4764,1-4776,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764,1-4776,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2 | 4764,1-4776,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/300
В-СИБ | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4795пк10] УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4777пк1-4778пк9] УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, II | 4777,1-4778,9 4778,9-4794,9 4794,9-4795,10 | 19 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2000
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/200
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/700
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/700
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/200
В-СИБ | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] стр. 13 | II | 4794,9-4797,4 |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/0,5
В-СИБ | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] стр. 15 | I | 4794,9-4797,9 |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/0,5
В-СИБ | НЮРА путь 4 (18-9) приемо-отпр. стр. 22 | 4 |  |  | Ксп | 2 | 32 | [12 empty] | 16 |  |  | 16/1
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/395
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1200
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
В-СИБ | ХАРИК путь I (ЧД-Н) главный [4887пк6-4889пк4] путь II (Ч-НД) главный [4887пк6-4889пк4] путь 11 (22.-упор) погр.-выгр. путь 13 (8-22) соединит. путь 3 (8.-3) приемо-отпр. путь 4 (14-7) приемо-отпр. путь 6 (9-упор) спец. путь 9 (22-упор) погр.-выгр. ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] путь 2 [4... (см. карточку) | 1, 11, 13, 2, 3, 4, 6, 9, I, II | 4887,6-4889,4 4889,4-4905,8 |  | ТР КС | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889,4-4905,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/500
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889,4-4905,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907,9-4918,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907,9-4918,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/600
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907,9-4918,8 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/600
В-СИБ | ПЕРЕВОЗ путь II (Ч-НД) главный [4918пк8-4921пк6] стр. 3 | II | 4918,8-4921,6 |  | Ксп | 2 | 12 | [19 empty] | 6 |  |  | 6/1
В-СИБ | ПЕРЕВОЗ путь I (ЧД-Н) главный [4918пк8-4921пк6] стр. 19 | I | 4918,8-4921,6 |  | Ксп | 1 | 6 | [26 empty] | 6/1
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4948пк6] | 1 | 4938,6-4948,6 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4947пк7] | 2 | 4938,7-4947,7 | 10 | ППВ пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 69 | 286,3
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ТЫРЕТЬ стр. 14, 37, 5, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970,3-4988,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 10 | [5 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970,3-4988,2 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 2/200 |  |  |  | 4
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970,3-4988,2 | 4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк7-5003пк8] | 1 | 4990,7-5003,8 | 14 | КРН | 9 | 140 |  | 12/1000 |  |  |  | 16/1800 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16/1800 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16/2000 |  |  | 16/800
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5012пк8-5013пк2] ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5013пк2-5019пк10] | 2, II | 5012,8-5013,2 5013,2-5019,10 | 7,2 | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  | 2/2100 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2100
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 1 [5013пк1-5020пк3] | 1 | 5013,1-5020,3 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/500 | [13 empty] | 2/500
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022,4-5031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031,6-5033,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [22 empty] | 2 |  |  |  | 2
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 1 [5057пк0-5060пк8] | 1 | 5057,0-5060,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
В-СИБ | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II | 5060,8-5063,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5075пк9] | 2 | 5068,9-5075,9 | 7 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1600
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 1 [5068пк9-5080пк6] | 1 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [29 empty] | 3,5/10
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] стр. 13, 40 | I | 5080,6-5083,3 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083,3-5097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/100 | [6 empty] | 2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083,4-5097,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [15 empty] | 3,5/100
В-СИБ | БЕЛАЯ путь I (ГС-1Н) главный [5097пк4-5100пк5] | I | 5097,4-5100,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
В-СИБ | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102,9-5105,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102,9-5105,7 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 5 | [8 empty] | 3/1 | [13 empty] | 2
В-СИБ | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] стр. 18, 22, 45, 56, 77, 8 | III | 5102,9-5105,7 |  | ППРС | 2 | 7 | [5 empty] | 4/3 |  |  | 3/3
В-СИБ | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] стр. 24, 48 | II | 5102,9-5105,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 3 [5105пк7-5112пк7] | 3 | 5105,7-5112,7 | 7 | ППВ пути | 1 | 3,5 |  | 3,5/1800
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/100 | [13 empty] | 2/100
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 1 [5128пк6-5137пк6] | 1 | 5128,6-5137,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/2 | [27 empty] | 4/3
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 2 [5128пк6-5137пк9] | 2 | 5128,6-5137,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128,6-5137,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4
В-СИБ | КИТОЙ путь III (3Ч-3Н) главный [5137пк9-5140пк8] стр. 10, 14, 8 | III | 5137,9-5140,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
В-СИБ | КИТОЙ путь II (2Ч-2Н) главный [5137пк9-5140пк8] стр. 4, 6 | II | 5137,9-5140,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
В-СИБ | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] | III | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [29 empty] | 2
В-СИБ | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 58 | 296,8
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2 | 5147,9-5149,9 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/600
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 1 [5146пк8-5149пк9] | 1 | 5146,8-5149,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
В-СИБ | СУХОВСКАЯ стр. 19, 21, 27 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
В-СИБ | СУХОВСКАЯ стр. 17, 35 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
В-СИБ | СУХОВСКАЯ путь 14 (10-63) приемо-отпр. путь 2 (217-227) прочий путь 20 (46-65) приемо-отпр. путь 26 (38-95) приемо-отпр. путь 2а (20-217) прочий путь 3 (215-230) прочий стр. 215, 216, 217, 36, 54, 56, 62 | 14, 2, 20, 26, 2а, 3 |  |  | ППРС | 2 | 7 | [19 empty] | 3/3 |  |  | 4/4
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154,9-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 3 [5156пк2-5161пк9] | 3 | 5156,2-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/5
В-СИБ | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] стр. 28, 36, 42, 46 | II | 5161,9-5165,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
В-СИБ | МЕГЕТ путь I (IЧ-IН) главный [5161пк9-5165пк0] стр. 11, 21 | I | 5161,9-5165,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
В-СИБ | МЕГЕТ путь II (IIЧ-IIН) главный [5161пк9-5165пк0] стр. 57 | II | 5161,9-5165,0 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк1-5169пк2] | 1 | 5165,1-5169,2 | 4,2 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/2100 | [6 empty] | 4/2100
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165,0-5169,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1 | 5165,0-5169,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/10 | [13 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1 | 5165,0-5169,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
В-СИБ | БАТАРЕЙНАЯ стр. 20, 30, 36 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
В-СИБ | БАТАРЕЙНАЯ путь 12 (М74-47) приемо-отпр. путь 18 (102-69) сортиров. путь 20 (104-71) сортиров. путь 26 (113-73) сортиров. путь 4 (54-31) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) подъездной стр. 20, 59, 69, 71, 73, 75, 77 | 12, 18, 20, 26, 4 |  |  | ППРС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк1-5193пк2] | 4 | 5180,1-5193,2 | 13,1 | ППВ пути | 6 | 18 |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/13 | [13 empty] | 3/13
В-СИБ | ВОЕННЫЙ ГОР путь II (IIЧ-IIН) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/178
В-СИБ | ВОЕННЫЙ ГОР - ИРКУТСК-ПАС путь 2 [5183пк8-5184пк2] | 2 | 5183,8-5184,2 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/465
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5189пк6-5190пк2] | 2 | 5189,6-5190,2 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/614
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5187пк2-5190пк10] | 2 | 5187,2-5190,10 | 3,9 | ППВ пути | 3 | 8 | [15 empty] | 2/900 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2000
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/50
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194,2-5204,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [12 empty] | 2/200 | [13 empty] | 2/200
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194,2-5202,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [15 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10 | [6 empty] | 3/10
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 45 | 150,1
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5212пк10] | 2 | 5207,1-5212,10 | 1,7 | ППВ пути | 2 | 4 | [22 empty] | 2/900 | [6 empty] | 2/800
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5213пк1-5221пк8] | 1 | 5213,1-5221,8 | 8,8 | ППВ пути | 5 | 16 | [12 empty] | 2/1100 |  |  | 4/2200 |  |  |  | 2/1100 |  |  | 4/2200 | [6 empty] | 4/2200
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк8] | 1 | 5207,3-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/50 | [6 empty] | 3/50
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.1,2,3,5,6.7... (см. карточку) | 11, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 1,6 | Строит. | 4 | 6 | [8 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0 | [6 empty] | 1,5/0
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5224пк2-5224пк6] БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, II | 5224,2-5224,6 5224,6-5234,8 | 10,5 | РС | 9 | 90 |  | 10 |  |  |  | 10/1500 |  |  | 10/1500 |  |  |  | 10/1500 |  |  | 10/1500 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10/1000 |  |  |  | 10/1000 |  |  | 10
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2 | 5224,6-5234,8 | 10 | Тек. сод. пути | 7 | 28 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2 | 5224,6-5234,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250,1-5260,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный | II |  |  | Р | 1 | 2 | [15 empty] | 2/378
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/420
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный | II |  |  | Р | 1 | 2 | [22 empty] | 2/292
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный | II |  |  | Р | 1 | 2 | [29 empty] | 2/68
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262,8-5272,3 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк8-5272пк3] | 2 | 5262,8-5272,3 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275,3-5284,7 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1,7 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 2,2 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | АНГАСОЛКА путь II (IIЧ-IIН) главный [5286пк3-5286пк7] | II | 5286,3-5286,7 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/483
В-СИБ | АНГАСОЛКА путь I (IЧ-IН) главный [5285пк5-5286пк1] | I | 5285,5-5286,1 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/589
В-СИБ | АНГАСОЛКА путь I (IЧ-IН) главный [5285пк5-5286пк1] | I | 5285,5-5286,1 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/589
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/25
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1050 | [13 empty] | 4/1350
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5297пк8-5299пк1] | 2 | 5297,8-5299,1 |  | Р | 2 | 8 | [5 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/692
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5299пк9-5300пк3] | 2 | 5299,9-5300,3 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/414
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк7-5297пк3] | 2 | 5296,7-5297,3 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/595
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 28 (51-упор) приемо-отпр. стр. 115 | 28 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 37 (83-5) приемо-отпр. стр. 17 | 37 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 37 (83-5) приемо-отпр. стр. 19 | 37 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314,0-5338,8 | 2,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/700
В-СИБ | УТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5338пк8-5341пк7] | I | 5338,8-5341,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [8 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 8/300 | [6 empty] | 4/90
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 100 | 428,1
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 2 [5341пк5-5351пк2] | 2 | 5341,5-5351,2 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/200
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Строит. | 1 | 14 | [29 empty] | 14/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Строит. | 5 | 20 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Строит. | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5461пк10-5462пк2] | 2 | 5461,10-5462,2 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/208
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5461пк6-5461пк9] | 2 | 5461,6-5461,9 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/327
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5464пк2-5464пк4] | 2 | 5464,2-5464,4 |  | Р | 1 | 2 | [15 empty] | 2/193
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк4-5466пк5] | 1 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
В-СИБ | КЛЮЕВКА путь 3 (6-5) приемо-отпр. стр. 8 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5476пк5-5480пк0] стр. 7 | II | 5476,5-5480,0 |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 9 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 16 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5476пк5-5480пк0] стр. 18 | I | 5476,5-5480,0 |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500,9-5523,7 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2 | 5500,9-5523,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500,9-5523,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526,0-5543,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
В-СИБ | ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 15, 20, 5, 6 | I | 5543,2-5545,5 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/2
В-СИБ | ТИМЛЮЙ путь 10 (16-13) приемо-отпр. путь 12 (25-упор) вытяжной путь 8 (12-19) приемо-отпр. стр. 16, 17, 19, 25 | 10, 12, 8 |  |  | ППРС | 2 | 6 | [5 empty] | 4/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ТИМЛЮЙ путь 1 (14-25) соединит. стр. 10 | 1 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/2
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1 | 5545,5-5561,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/100
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 5т (41-упор) погр.-выгр. путь 7т (29-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] | 1, 3, 5т, 7т, I | 5561,0-5563,5 5563,5-5581,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/200
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь 10 (16-35) приемо-отпр. путь 28 (59-упор) погр.-выгр. путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. стр. 12, 16, 18, 19, 20, 22, 35, 37, 39, 59 | 10, 28, 4ат, 4бт |  |  | ППРС | 4 | 12 | [15 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь 25 (19-упор) погр.-выгр. стр. 49, 51 | 25 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1 | 5584,2-5589,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/800
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/800
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк255-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5603пк190] | 2, II | 5589,255-5591,1 5591,1-5602,7 5602,7-5603,190 | 13,9 | РС | 1 | 12 |  | 12
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 1 [5591пк1-5602пк7] | 1 | 5591,1-5602,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) погр.-выгр. путь 7 (16-упор) погр.-выгр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602,7-5605,0 5605,0-5619,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5611пк10-5612пк2] | 2 | 5611,10-5612,2 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/210
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5611пк7-5611пк10] | 2 | 5611,7-5611,10 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1 | 5605,0-5619,1 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/800
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] | I | 5619,1-5621,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 63 | 270,2
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621,3-5633,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [29 empty] | 8/1
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [19 empty] | 8/1
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 1 [5635пк8-5639пк1] | 1 | 5635,8-5639,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 13 (118-35) приемо-отпр. стр. 37 | 13 |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4 (12ав-138) приемо-отпр. | 4 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4 (12ав-138) приемо-отпр. стр. 32 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 17 (72-21) приемо-отпр. стр. 61 | 17 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5648пк7-5648пк10] | 2 | 5648,7-5648,10 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/318
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5648пк7-5648пк10] | 2 | 5648,7-5648,10 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/318
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк10-5648пк5] | 2 | 5647,10-5648,5 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/466
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/82
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/82
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] стр. 2 | II | 5648,9-5651,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5649пк1-5650пк6] | II | 5649,1-5650,6 | 1,3 | РП | 2 | 8 | [19 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 3 (14-37) приемо-отпр. путь 5 (50-25) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1, 3, 5, I | 5656,0-5659,0 5659,0-5675,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675,9-5678,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675,9-5678,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] | II | 5697,4-5699,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5708пк8-5709пк5] | 2 | 5708,8-5709,5 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/634
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5700пк6-5700пк10] | 2 | 5700,6-5700,10 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/329
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/6
В-СИБ | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5711,4-5714,2 5714,2-5720,9 5720,9-5723,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/400
В-СИБ | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5723пк1-5723пк2] ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5735пк6] | 1, I | 5723,1-5723,2 5723,2-5735,3 5735,3-5735,6 | 12,6 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [21 empty] | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/3000
В-СИБ | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] путь 3 (2-11) приемо-отпр. путь 5 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, 5, I | 5723,2-5735,3 5735,3-5737,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1200
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5735пк2-5737пк2] | II | 5735,2-5737,2 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [8 empty] | 2/1 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/4
В-СИБ | ЗАТЯЖНОЙ путь III (Н3-1) главный [5744пк3-5744пк4] | III | 5744,3-5744,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк9-5764пк4] | 2 | 5751,9-5764,4 | 13 | КРН | 8 | 192 | [5 empty] | 24/2700 |  |  | 24/2700 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2700 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2700
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/8
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 | 2,8 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/800
В-СИБ | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764,3-5766,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 1, 3 | 5766,6-5780,2 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 64 | 406,2
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | КУЛТУК - ШАРЫЖАЛГАЙ путь 1 [138пк0-155пк9] | 1 | 138,0-155,9 |  | ИССО | 8 | 31,3 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/150 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100
В-СИБ | УЛАНОВО - БАЙКАЛ путь 1 [73пк8-98пк0] | 1 | 73,8-98,0 |  | ИССО | 3 | 11,7 | [14 empty] | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - МЕДВЕДЧИКОВО путь 1 [5650пк7-5663пк1] | 1 | 5650,7-5663,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - МЕДВЕДЧИКОВО путь 1 [5650пк7-5663пк1] | 1 | 5650,7-5663,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/400
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - МЕДВЕДЧИКОВО путь 1 [5650пк7-5663пк1] | 1 | 5650,7-5663,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
В-СИБ | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5664пк7-5677пк3] | 1 | 5664,7-5677,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
В-СИБ | ШАЛУТЫ - ГАНЗУРИНО путь 1 [5689пк4-5690пк2] | 1 | 5689,4-5690,2 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/767
В-СИБ | ШАЛУТЫ - ГАНЗУРИНО путь 1 [5688пк5-5706пк7] | 1 | 5688,5-5706,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/4
В-СИБ | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5770пк4-5781пк2] | 1 | 5770,4-5781,2 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/85
В-СИБ | БАРАТЫ - ГУСИНОЕ ОЗЕРО путь 1 [5783пк4-5799пк9] | 1 | 5783,4-5799,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/8
В-СИБ | ДЖИДА путь I (Ч-Н) главный [5851пк9-5852пк1] СЕЛЕНДУМА путь I (Ч-Н) главный [5728пк7-5829пк1] СЕЛЕНДУМА - ДЖИДА путь 1 [5829пк1-5851пк9] | 1, I | 5728,7-5829,1 5829,1-5851,9 5851,9-5852,1 | 23,3 | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  | 2/1300
В-СИБ | СЕЛЕНДУМА - ДЖИДА путь 1 [5829пк1-5851пк9] | 1 | 5829,1-5851,9 | 0 | КРС | 1 | 6 |  | 6
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк2-5895пк8] | 1 | 5883,2-5895,8 | 13,4 | КРС | 1 | 12 |  | 12
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк0-5895пк7] | 1 | 5883,0-5895,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
В-СИБ | НАУШКИ путь 10 (стр50-стр53) приемо-отпр. путь 13 (48-49) приемо-отпр. путь 16 (5-107) приемо-отпр. путь 17 (7-109) приемо-отпр. путь 18 (31-105) приемо-отпр. путь 2 (36-39) приемо-отпр. путь 41 (162-35) прочий путь 42 (164-47) прочий путь 6 (26-11) приемо-отпр. путь 7 (стр28-стр43) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 13, 16, 17, 18, 2, 41, 42, 6, 7, 8 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/25 | [8 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
В-СИБ | НАУШКИ - ДОЗОРНЫЙ путь 1 [5899пк3-5901пк6] | 1 | 5899,3-5901,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/4
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 36 | 129,2
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] | 1 | 11,7-47,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58,5-96,1 | 76,4 | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [8 empty] | 2/10000 |  |  |  | 2/10000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 2/12000
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/8 | [10 empty] | 4/8
В-СИБ | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 1 [109пк1-115пк7] | 1 | 109,1-115,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/8
В-СИБ | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 2 [109пк2-115пк7] | 2 | 109,2-115,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/8
В-СИБ | ИЗЫКАН путь II (Ч-НД) главный [153пк4-156пк2] | II | 153,4-156,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156,2-165,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/8 | [9 empty] | 4/8
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156,2-165,6 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/8 |  |  |  | 4/8
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 5 | 30 | 6/30 |  |  |  | 6/30 |  |  | 6/30 |  |  |  | 6/30 |  |  | 6/30
В-СИБ | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5/297
В-СИБ | ОГНЕВКА путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/176
В-СИБ | ОГНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [224пк7-227пк0] | I | 224,7-227,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [240пк10-241пк4] | 2 | 240,10-241,4 |  | Р | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/400
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-266пк0] | 1 | 248,5-266,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-266пк0] | 1 | 248,5-266,0 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/8 | [20 empty] | 4/8
В-СИБ | ВИХОРЕВКА - МОРГУДОН путь 1 [272пк3-283пк0] | 1 | 272,3-283,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
В-СИБ | ВИХОРЕВКА - МОРГУДОН путь 2 [272пк3-283пк0] | 2 | 272,3-283,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/400
В-СИБ | МОРГУДОН путь 8 (10-15) приемо-отпр. стр. 32 | 8 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
В-СИБ | АНЗЕБИ путь 7 (40-23) приемо-отпр. стр. 23 | 7 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
В-СИБ | АНЗЕБИ путь 7 (40-23) приемо-отпр. стр. 25 | 7 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [15 empty] | 10/1
В-СИБ | АНЗЕБИ путь 9 (34-33) приемо-отпр. стр. 40 | 9 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
В-СИБ | АНЗЕБИ путь 10 (13-упор) вытяжной стр. 13 | 10 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [22 empty] | 10/1
В-СИБ | БРАТСК путь 2 (22-17) приемо-отпр. стр. 17 | 2 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 8 | 32 | [5 empty] | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295,0-303,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 90 | 350,9
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ путь 3 (16-25) приемо-отпр. стр. 31 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/30 | [10 empty] | 4/30 | [9 empty] | 4/30
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ путь 3 (20-41) приемо-отпр. стр. 46 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк9] | 2 | 405,2-434,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/15 | [10 empty] | 4/15 | [9 empty] | 4/15
В-СИБ | ВИДИМ путь I (ЧД-Н) главный [460пк4-463пк0] путь II (Ч-НД) главный [460пк4-463пк0] путь 3 (18-21) приемо-отпр. путь 4 (М2-11) приемо-отпр. путь 6 (22-упор) прочий путь 8 (24-38) соединит. | 3, 4, 6, 8, I, II | 460,4-463,0 | 0 | ТР КС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
В-СИБ | ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [463пк0-479пк1] | 1 | 463,0-479,1 |  | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 6 | 24 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 8 | 48 |  |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481,7-500,5 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/200
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 9 | 36 | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 14 | 56 |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/200
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555,0-571,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555,0-571,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/4
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555,0-571,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/100 | [10 empty] | 2/100
В-СИБ | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44,2-69,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [11 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 60 | 258
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [577пк1-588пк4] | 1 | 577,1-588,4 | 12 | КРН | 5 | 300 | [5 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/2900 |  |  | 12 |  |  |  | 72/2900 | [6 empty] | 72/3220
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [582пк4-586пк3] | 2 | 582,4-586,3 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/1900
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574,8-588,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/10
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574,9-588,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [603пк9-609пк4] | 2 | 603,9-609,4 | 5,6 | ППВ пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/1900 |  |  |  | 4/1900 |  |  | 4/1800
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/10
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/10
В-СИБ | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 1 [612пк1-620пк4] | 1 | 612,1-620,4 |  | Строит. | 1 | 12 | [28 empty] | 12/1
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [626пк1-642пк3] | 1 | 626,1-642,3 | 12,3 | ППВ пути | 6 | 24 | [12 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 4/2000
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [627пк2-635пк4] | 2 | 627,2-635,4 | 7,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2550
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/10
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673,6-716,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 2 [673пк6-716пк3] | 2 | 673,6-716,3 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/300
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 1,5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/500 | [16 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/500
В-СИБ | НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] | 2 | 823,4-831,6 |  | Строит. | 4 | 44 |  |  |  |  | 11/1 | [9 empty] | 11/1 | [6 empty] | 11/1 | [6 empty] | 11/1
В-СИБ | НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] | 2 | 823,4-831,6 | 9,6 | ЦУКС | 1 | 12 |  | 12
В-СИБ | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [834пк8-851пк4] | 2 | 834,8-851,4 |  | Строит. | 1 | 11 | 11/1
В-СИБ | МАРИКТА - БИРЕЯ путь 2 [869пк6-877пк3] | 2 | 869,6-877,3 | 1 | Строит. | 2 | 8 | [25 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | МАРИКТА - БИРЕЯ путь 2 [869пк6-877пк3] | 2 | 869,6-877,3 | 1,2 | ЦУКС | 14 | 168 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 12
В-СИБ | КИРЕНГА - ПП 899 КМ путь 1 [891пк9-899пк2] путь 2 [891пк8-899пк2] ПП 899 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [899пк2-899пк6] путь II (Ч-Н) главный [899пк2-899пк9] ПП 899 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [899пк9-907пк1] | 1, 2, I, II | 891,8-899,2 891,9-899,2 899,2-899,6 899,2-899,9 899,9-907,1 | 4,1 | ЦУКС | 2 | 24 | [5 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 6 | 60 | 10/1 |  |  |  | 10/1 | [6 empty] | 10/1 | [6 empty] | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 | 1,3 | ЦУКС | 12 | 144 | 12 | 12 | 12 | 12 | [8 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1365 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | ЦУКС | 5 | 60 | [19 empty] | 12/1 |  |  | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 |  |  | 12/1
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 86 | 956,1
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961,4-967,3 |  | Строит. | 2 | 16 | 8/1 | [27 empty] | 8/1
В-СИБ | КУНЕРМА путь I (14-Н) главный [980пк9-983пк3] путь II (Ч-Н) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [967пк3-970пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 1А, 1Б, 2, 4, 6, I, II, II(ГЛ) | 967,3-970,6 970,6-980,5 980,5-983,3 980,9-983,3 | 0,3 | ЦУКС | 12 | 144 | [8 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 12/388 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12
В-СИБ | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970,6-980,5 |  | Строит. | 6 | 24 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4
В-СИБ | КУНЕРМА путь I (14-Н) главный [980пк9-983пк3] путь II (Ч-Н) главный [980пк5-983пк3] путь 4 (20-15) приемо-отпр. путь 6 (30-19) приемо-отпр. СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2, 4, 6, I, II | 970,6-980,5 980,5-983,3 980,9-983,3 |  | ЦУКС | 3 | 36 | [8 empty] | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983,3-995,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 | [14 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ДАБАН путь II (Ч-НД) главный [1015пк3-1015пк3] путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4, II | 1015,3-1015,3 |  | ИССО | 4 | 32 | [5 empty] | 8/6 |  | 8/6 |  |  |  |  | 8/6 |  | 8/6
В-СИБ | ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] | 1 | 1030,0-1042,0 | 0,6 | Строит. | 6 | 24 | [11 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044,3-1053,4 1053,4-1054,1 1054,1-1062,2 | 5,1 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1045пк3-1045пк3] | 1 | 1045,3-1045,3 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
В-СИБ | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044,3-1053,4 1053,4-1054,1 1054,1-1062,2 |  | ЦУКС | 2 | 24 |  | 12/1 |  |  |  | 12/1
В-СИБ | СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1 | 1067,0-1068,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 24 | [11 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
В-СИБ | ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] | 1 | 1069,4-1075,9 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 | 5,1 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 | 4 | ЦУКС | 9 | 108 | 12 |  |  |  |  | 12/800 | 12/1600 | 12/800 | 12/800 | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КИЧЕРА - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1128пк6-1142пк0] | 1 | 1128,6-1142,0 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ДЗЕЛИНДА путь I (Ч-Н) главный [1142пк0-1144пк0] | I | 1142,0-1144,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
В-СИБ | РЗД 1174 КМ - АНГОЯ путь 1 [1175пк7-1180пк4] | 1 | 1175,7-1180,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ОГДЫНДА путь I (Ч-Н) главный [1192пк1-1195пк6] путь 2А (стр 2-стр 12) приемо-отпр. путь 2Б (12-1) приемо-отпр. ОГДЫНДА - АГНЕЙ путь 1 [1195пк6-1209пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1192,1-1195,6 1195,6-1209,0 1209,0-1211,0 | 2,8 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | ОГДЫНДА - АГНЕЙ путь 1 [1195пк6-1209пк0] | 1 | 1195,6-1209,0 | 6 | ЦУКС | 7 | 84 |  | 12/1500 |  |  |  | 12/1500 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1209,0-1211,0 1211,0-1226,4 1226,4-1228,3 | 2,2 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [28 empty] | 3,5/300
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1225пк2-1225пк2] | 1 | 1225,2-1225,2 |  | ИССО | 4 | 32 | [18 empty] | 8/8 |  |  | 8/8 |  |  |  | 8/8 |  |  | 8/8
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] стр. 15, 31, 35 | II | 1241,1-1243,5 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251,1-1259,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ЧУРО путь 1 [1278пк4-1296пк0] | 1 | 1278,4-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/300
В-СИБ | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] | 1 | 1287,5-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
В-СИБ | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297,9-1302,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [28 empty] | 3,5/300
В-СИБ | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305,7-1314,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/300
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 |  | Строит. | 1 | 2184 | 2184/1
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 | 8,7 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1, 2А, 2Б, I | 1317,3-1329,1 1329,1-1332,2 | 8 | ЦУКС | 11 | 132 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 |  | 12 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | [10 empty] | 12 | [6 empty] | 12
В-СИБ | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332,2-1343,1 |  | Строит. | 3 | 24 | 8/1 | [13 empty] | 8/1 | [13 empty] | 8/1
В-СИБ | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332,2-1343,1 | 7 | ЦУКС | 10 | 120 | [12 empty] | 12 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] | I | 1343,1-1346,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1351пк6-1352пк4] | 2 | 1351,6-1352,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/800 | [6 empty] | 4/800
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 0,2 | ИССО | 1 | 18 | [28 empty] | 18/23
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 6 | 42 |  |  |  |  | 7/20 | [6 empty] | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 8 | 32 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 3 (2-упор) приемо-отпр. | 3, I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 0 | ЦУКС | 1 | 24 | [29 empty] | 24/1
В-СИБ | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 2 [1375пк3-1384пк7] СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 19/21 (21-19) съезд пр-отп путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21) приемо-отпр. путь 9 (21-упор) спец. | 10, 19/21, 2, 3, 4, 9, I, II | 1375,3-1384,7 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1200
В-СИБ | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1376пк3-1384пк7] | 1 | 1376,3-1384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/875
В-СИБ | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 2 | 1375,3-1384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/250
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] | I | 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/8
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 25/23 (25-23) съезд_глав. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. | 10, 2/4, 25/23, 3, 6/8 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/6
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 6,9 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/150
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/4
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1,0-10,6 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50,2-61,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 202 | 3494,6
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | УЛЬГИ - МУЯКАН путь 1 [1415пк7-1431пк8] | 1 | 1415,7-1431,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1200
В-СИБ | МУЯКАН стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | МУЯКАН путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] | II | 1431,5-1434,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
В-СИБ | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] | I, II | 1431,5-1434,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/6
В-СИБ | МУЯКАН путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 9/7 (9-7) съезд_глав. | 2/4, 3, 3/1, 4, 5, 6/8, 9/7 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/6
В-СИБ | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк7-1468пк1] | 1 | 1456,7-1468,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/238
В-СИБ | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк7-1468пк1] путь 2 [1456пк7-1468пк1] | 1, 2 | 1456,7-1468,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] не задано(пути 4-26) | I, II | 1468,1-1472,3 | 6,2 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 5 (38-85) приемо-отпр. путь 6 (32-41) приемо-отпр. путь 7 (88-41) приемо-отпр. путь 8 (90-93) приемо-отпр. путь 9 (92-95) приемо-отпр. | 10, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/675
В-СИБ | ТАКСИМО стр. 42 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО стр. 38 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 16 (94-101) погр.-выгр. путь 6 (32-41) приемо-отпр. путь 8 (90-93) приемо-отпр. | 10, 16, 6, 8 |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/825
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
В-СИБ | ТАКСИМО путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. путь 26 (108-135) приемо-отпр. путь 3 (20-87) приемо-отпр. путь 4 (4-21) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/4
В-СИБ | ТАКСИМО путь 6 (32-41) приемо-отпр. стр. 32., 72 | 6 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 7 (88-41) приемо-отпр. стр. 93 | 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО - ЛОДЬЯ путь 2 [1472пк3-1491пк7] | 2 | 1472,3-1491,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ЛОДЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1491пк7-1493пк9] | I | 1491,7-1493,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/2
В-СИБ | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] | 1 | 1493,9-1499,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/250
В-СИБ | ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1 | 1501,5-1507,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | АКУ путь I (Ч-Н) главный [1507пк1-1509пк2] | I | 1507,1-1509,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
В-СИБ | АКУ путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
В-СИБ | АКУ - УШМУН путь 1 [1509пк2-1515пк9] | 1 | 1509,2-1515,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/338
В-СИБ | АКУ - УШМУН путь 1 [1509пк2-1515пк9] | 1 | 1509,2-1515,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/375
В-СИБ | АКУ - УШМУН путь 1 [1509пк2-1515пк9] | 1 | 1509,2-1515,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [25 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
В-СИБ | УШМУН путь IА (Ч-10.) главный [1515пк9-1519пк2] путь IБ (10.-Н) главный [1515пк9-1519пк2] | IА, IБ | 1515,9-1519,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/4
В-СИБ | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1 | 1519,2-1525,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/600
В-СИБ | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1 | 1519,2-1525,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [18 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] | 1 | 1525,9-1532,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1200
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] | 1 | 1525,9-1532,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [11 empty] | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40
В-СИБ | ШИВЕРЫ путь I (ЧД-Н) главный [1532пк2-1534пк5] | I | 1532,2-1534,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
В-СИБ | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1534пк5-1542пк7] | 1 | 1534,5-1542,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 15 |  |  |  |  | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40 | 3/40
В-СИБ | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1534пк5-1542пк7] | 1 | 1534,5-1542,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/6 | [9 empty] | 4/6
В-СИБ | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1534пк5-1542пк7] | 1 | 1534,5-1542,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/8
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Строит. | 9 | 36 |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1553пк3-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1, 2А (2, 8), 2Б (8, 1) | 1544,9-1553,3 1553,3-1556,6 1556,6-1560,2 |  | Строит. | 2 | 16 | [5 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1553пк3-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1, 2А (2, 8), 2Б (8, 1) | 1544,9-1553,3 1553,3-1556,6 1556,6-1560,2 |  | Строит. | 1 | 12 | [15 empty] | 12/1
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/963
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/550
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/24 | 4/24
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 | 1 | ЦУКС | 1 | 12 | [26 empty] | 12/500
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1553пк3-1556пк6] | 1 | 1553,3-1556,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/300
В-СИБ | КУАНДА путь I (Ч-Н) главный [1560пк2-1563пк2] | I | 1560,2-1563,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/4
В-СИБ | КУАНДА путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 22 (20.-29) приемо-отпр. путь 3 (64-69) приемо-отпр. путь 4 (12.-15) приемо-отпр. путь 6 (54-53) приемо-отпр. | 2, 22, 3, 4, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5/2
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1570пк9] | 1 | 1563,2-1570,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1570пк9] | 1 | 1563,2-1570,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/1
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1570пк9] | 1 | 1563,2-1570,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
В-СИБ | КУАНДИНСКИЙ - ТАКУ путь 1 [1574пк3-1583пк7] | 1 | 1574,3-1583,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
В-СИБ | КУАНДИНСКИЙ - ТАКУ путь 1 [1574пк3-1583пк7] ТАКУ путь I (Ч-Н) главный [1583пк7-1586пк2] путь II (2-НД) главный [1584пк0-1586пк2] путь 3 (16-17) приемо-отпр. путь 4 (12-13) приемо-отпр. | 1, 3, 4, I, II | 1574,3-1583,7 1583,7-1586,2 1584,0-1586,2 | 6 | ЦУКС | 12 | 144 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1603пк7-1615пк8] | 1 | 1603,7-1615,8 | 3,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1700
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 2 [1603пк8-1615пк8] | 2 | 1603,8-1615,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1200
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1603пк7-1615пк8] | 1 | 1603,7-1615,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1000
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 2 [1603пк8-1615пк8] | 2 | 1603,8-1615,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1000
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1603пк7-1615пк8] | 1 | 1603,7-1615,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/250
В-СИБ | ПП 1627 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1627пк6-1628пк4] путь II (Ч-2/2С) главный [1627пк6-1628пк1] ПП 1627 КМ - НАЛЕДНЫЙ путь 1 [1628пк4-1636пк4] СЮЛЬБАН - ПП 1627 КМ путь 1 [1618пк4-1627пк6] путь 2 [1618пк4-1627пк6] | 1, 2, I, II | 1618,4-1627,6 1627,6-1628,1 1627,6-1628,4 1628,4-1636,4 |  | ЦУКС | 2 | 24 | [19 empty] | 12/1 |  |  | 12/1
В-СИБ | ПП 1627 КМ - НАЛЕДНЫЙ путь 1 [1628пк4-1636пк4] | 1 | 1628,4-1636,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1000
В-СИБ | ПП 1627 КМ - НАЛЕДНЫЙ путь 1 [1628пк4-1636пк4] | 1 | 1628,4-1636,4 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/650
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [25 empty] | 5
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] | I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1, 2, 3, I | 1636,4-1638,3 1638,3-1648,6 | 7,8 | ЦУКС | 8 | 96 |  |  | 12/2000 |  |  | 12/2000 |  |  | 12/2000 |  |  |  | 12/900 |  |  | 12/900 | [12 empty] | 12 | 12 | 12
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1 | 1638,3-1648,6 | 1,5 | Строит. | 7 | 28 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4
В-СИБ | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 3, I | 1648,6-1650,8 | 0 | Строит. | 2 | 20 | [5 empty] | 10/0 | [16 empty] | 10/0
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 2,3 | Строит. | 6 | 24 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [10 empty] | 4 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] путь 3 (4-Упор) спец. ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, 3, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 6,2 | ЦУКС | 22 | 264 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12 | 12 |  | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/600 | 12
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/300
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/200
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 |  | ЦУКС | 2 | 24 | [26 empty] | 12/1 |  |  | 12/1
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/300
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 8,4 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 5,2 | ЦУКС | 18 | 216 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/400
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ стр. 1, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/2
В-СИБ | САЛЛИКИТ путь II (6-НД) главный [1678пк4-1680пк2] стр. 1, 10, 11, 7, 8 | II | 1678,4-1680,2 |  | ППРС | 2 | 8 | [26 empty] | 4/3 |  |  | 4/2
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/500
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1500
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [8 empty] | 3,5/200
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 120, 124, 2, 20, 201, 202, 203, 42, 6, 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 5 | [5 empty] | 2,5/1 | [23 empty] | 2,5/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 106, 114, 124, 132, 148, 174, 184, 217, 34, 39, 82, 98 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 11, 116, 118, 126, 13, 19, 3, 4, 5 |  |  |  | ППРС | 3 | 12 | [15 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1715пк8-1723пк5] стр. 128 | I | 1715,8-1723,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь 12 (54-74) приемо-отпр. путь 20 (58-88) приемо-отпр. путь 202 (106-203) приемо-отпр. путь 30А (22-ГПП) соединит. путь 4 (6-116) приемо-отпр. путь 6 (36-108) приемо-отпр. стр. 106, 110, 12, 14, 26, 28, 38, 64, 66, 70, 74, 84, 86, 88, 90, 92 | 12, 20, 202, 30А, 4, 6 |  |  | ППРС | 4 | 16 |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь 10 (18-70) приемо-отпр. стр. 22 | 10 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА - ПП 1726 КМ путь 1 [1723пк5-1727пк2] | 1 | 1723,5-1727,2 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЯ стр. 12, 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [19 empty] | 3/1
В-СИБ | ИКАБЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1756пк6-1759пк0] | I | 1756,6-1759,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/200
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] | II | 1771,6-1775,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/200
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк0-1786пк0] путь 2 [1775пк0-1786пк0] | 1, 2 | 1775,0-1786,0 | 3,7 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 2 [1775пк0-1786пк0] | 2 | 1775,0-1786,0 | 0 | ЦУКС | 1 | 12 | [26 empty] | 12/0
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН стр. 12, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/500 | [10 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 6/800
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/800
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/800
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 2,7 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 1,4 | Строит. | 4 | 16 | [19 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/500
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1839пк1-1855пк10] | 1 | 1839,1-1855,10 | 17 | ППВ пути | 6 | 24 | [12 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/500
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 260 | 1482,1
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 1, 3 | 5766,6-5780,2 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ЮРТЫ путь II (Ч-НД) главный [4488пк2-4490пк5] стр. 2 | II | 4488,2-4490,5 |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/0,5
В-СИБ | ЮРТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4488пк2-4490пк5] стр. 4 | I | 4488,2-4490,5 |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/0,5
В-СИБ | ЮРТЫ путь II (Ч-НД) главный [4488пк7-4488пк7] | II | 4488,7-4488,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
В-СИБ | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4501пк7] | 1 | 4490,5-4501,7 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/4000
В-СИБ | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490,5-4501,7 | 16 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/16000
В-СИБ | БИРЮСИНСК путь II (Ч-НД) главный [4502пк7-4504пк5] | II | 4502,7-4504,5 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 25с (820-574) сортиров. | 25с |  | 1,1 | КРС | 9 | 108 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/1149 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 26с (824-577) сортиров. | 26с |  | 1,1 | КРС | 9 | 108 | [15 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/1154 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 16с (580-упор) сортиров. | 16с |  | 0,9 | КРС | 1 | 12 | [29 empty] | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь II (Ч-14) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/250
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIА (Бр-273) главный | IIА |  |  | Р | 2 | 8 | [15 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIА (Бр-273) главный | IIА |  |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/225
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-отпр. путь 23 (147-45) приемо-отпр. путь 25 (145-101) приемо-отпр. путь 27 (171-43) приемо-отпр. путь 28 (319/321-169... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32А, 5, 7, 7Б, 9 |  | 11,6 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  | 9 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути 1Г, 1Д, III П) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г |  |  | Строит. | 1 | 48 | [5 empty] | 48/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути 1Г, III Д, III П, II A, 1Ах, II Ах) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г |  |  | Строит. | 4 | 192 | [5 empty] | 48/1 | [6 empty] | 48/1 | [6 empty] | 48/1 | [6 empty] | 48/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь IАГ (957-7811,2) соединит. путь IБГ (863-7811,2) соединит. не задано(п. 1АГ, 1БГ,1Г,1В, 1Д, III П,IIIД) | 1Г, IIIД, IАГ, IБГ | 4520,0-4523,9 | 5,6 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) п... (см. карточку) | 11, 11Г, 13, 13Г, 14с, 15, 15Г, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 5Г, 7, 7Г, 9, 9Г |  | 2,1 | ЦУКС | 3 | 36 | [9 empty] | 12 | [6 empty] | 12/914 | [6 empty] | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  |  | ЦУКС | 5 | 60 |  |  | 12 |  |  | 12 | [6 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 22с (826-573) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Нечетная сортировочная горка) | 22с |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь II (Ч-14) главный [4513пк6-4516пк0] путь III (ЧМ3К-НЛ) главный [4516пк1-4519пк0] путь III (13-НЛ) главный [4пк0-7пк0] | II, III | 4,0-7,0 4513,6-4516,0 4516,1-4519,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/4 | 2/2 |  |  | 4/4
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 21 (907-упор) спец. (нов. строит.) путь(1Д,21Т) | 21 |  |  | Строит. | 2 | 24 | [16 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 1 (2-упор) спец. путь 101 (451-854) соединит. путь 104 (491-упор) спец. путь 11с (723-515) сортиров. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15с (759-449) сортиров. путь 19Д (448а-упор) подъездной путь 1с (733-501) сортиров. путь 3 (19-упор) спец. путь 3с (703... (см. карточку) | 1, 101, 104, 11с, 13, 13Г, 15с, 19Д, 1с, 3, 3с, 43, 7Б, 7Г, 7с, 9, 9Г, IБГ, IБх |  |  | ППРС | 3 | 10,5 |  |  | 3,5/5 |  |  | 3,5/5 |  |  |  | 3,5/2
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 10м (692-694) прочий путь 20 (120-275) приемо-отпр. путь 30 (327-269) спец. путь 30г (582-587) погр.-выгр. путь 36 (269-упор) спец. путь 44 (207/209-645) приемо-отпр. путь 86 (645-1) соединит. путь 8с (731-517) сортиров. путь 8Т (696-упор) спец. стр. 265, 269, 271, 297, 353, 357, 363, 46... (см. карточку) | 10м, 20, 30, 30г, 36, 44, 86, 8с, 8Т |  |  | ППРС | 3 | 12 | [12 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь К (2-70) главный [4514пк3-4514пк3] | К | 4514,3-4514,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/200
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 21 (181-79) приемо-отпр. путь 23 (147-45) приемо-отпр. путь 25 (145-101) приемо-отпр. путь 53 (639-495) приемо-отпр. | 21, 23, 25, 53 |  | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [16 empty] | 2/200 |  | 2/300
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь I (ЧД-Бр) главный [4515пк6-4515пк6] | I | 4515,6-4515,6 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/100
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 62 (866-875) приемо-отпр. путь 64 (836-825) приемо-отпр. путь 90 (587-583) соединит. путь 92 (497/499-упор) погр.-выгр. | 62, 64, 90, 92 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/400
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь Г2 (639-759) гор_и_подгор | Г2 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/200
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524,7-4536,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 |  | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524,7-4536,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 24 | [8 empty] | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524,7-4536,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 | 6,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/6800
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 1, 2 | 4566,6-4585,3 | 0 | ТР КС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/70
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/10
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4607пк3-4607пк3] | II | 4607,3-4607,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/25
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 7 | 22 | [5 empty] | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110
В-СИБ | ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4606пк10-4608пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 6 (6-11) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 5 | Мод. к/с | 8 | 26 |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4632пк153-4631пк9] КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4632пк153-4647пк6] УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4648пк495] | 2, II | 4631,9-4632,153 4632,153-4647,6 4647,6-4648,495 | 16,3 | РС | 4 | 96 | [9 empty] | 24/2800 |  |  | 24/2800 |  |  |  | 24/1700 |  |  | 24
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк750-4631пк53] | II | 4629,750-4631,53 | 1,2 | РС | 2 | 24 | [23 empty] | 12/337 |  |  | 12
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | УК путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/166
В-СИБ | УК путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 2 | [12 empty] | 2/160
В-СИБ | УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4650пк3] | II | 4647,6-4650,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4651пк10-4652пк1] | 1 | 4651,10-4652,1 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/173
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4660пк8-4661пк1] | 1 | 4660,8-4661,1 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/277
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4661пк8-4661пк10] | 2 | 4661,8-4661,10 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/188
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4662пк6-4662пк10] | 2 | 4662,6-4662,10 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/460
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4664пк9-4665пк1] | 1 | 4664,9-4665,1 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/257
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4666пк10-4667пк8] | 1 | 4666,10-4667,8 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/782
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк4-4650пк5] | 2 | 4650,4-4650,5 |  | Р | 1 | 2 | [19 empty] | 2/75
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4651пк7-4651пк9] | 2 | 4651,7-4651,9 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/190
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4652пк2-4652пк3] | 2 | 4652,2-4652,3 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/145
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4653пк6-4653пк8] | 2 | 4653,6-4653,8 |  | Р | 1 | 4 | [29 empty] | 4/271
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 1, 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [9 empty] | 2/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/300 | [13 empty] | 4/300
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 2/10 | [9 empty] | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 2/10 | [24 empty] | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/15
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь 24 (38-123) приемо-отпр. стр. 64 | 24 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь 24 (38-123) приемо-отпр. стр. 66 | 24 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь 20 (64-125) приемо-отпр. стр. 68 | 20 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь 14 (68-121) приемо-отпр. стр. 70 | 14 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 17 (233-упор) приемо-отпр. путь 19 (235-243) приемо-отпр. путь 1з (51-229) ходовой путь 21 (237-упор) приемо-отпр. путь 2з (53-41) ходовой путь 3 (35-5) пр... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 1з, 21, 2з, 3, 3А, 5, 7, 9, I | 4677,8-4682,8 |  | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/10
В-СИБ | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4687пк1-4687пк1] | II | 4687,1-4687,1 |  | ИССО | 8 | 24 |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 4/15 | [9 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/15
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 206 | 1297
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/5
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/400
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] путь 4 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (8-5) приемо-отпр. | 4, 6, II | 4725,3-4727,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [9 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/5
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
В-СИБ | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] | II | 4761,5-4764,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/200
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2 | 4764,1-4776,7 | 0,8 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/400
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4795пк10] УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4777пк1-4778пк9] УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2, II | 4777,1-4778,9 4778,9-4794,9 4794,9-4795,10 | 19 | Тек. сод. пути | 7 | 22 |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/2000
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/700
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4799пк2-4799пк9] | 2 | 4799,2-4799,9 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/630
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4800пк9-4801пк5] | 2 | 4800,9-4801,5 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/640
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/5
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4814пк7] НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2, II | 4808,7-4814,7 4814,7-4814,7 | 6,4 | РП | 2 | 20 | [23 empty] | 10 |  |  | 10
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/5
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/5
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1200
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/400
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828,1-4844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/5
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/300
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846,9-4874,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875,9-4887,6 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875,9-4887,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/600
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4899пк4] | 2 | 4889,4-4899,4 | 10 | ППВ пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2000
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4899пк4] | 1 | 4889,4-4899,4 | 10 | ППВ пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889,4-4905,8 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/500 | [20 empty] | 2/500
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889,4-4905,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/500
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907,9-4918,8 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [19 empty] | 2/650 | [6 empty] | 2/650
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907,9-4918,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907,9-4918,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 |  |  | 4/20 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/20 |  |  |  | 4/15 |  |  | 2/15
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4948пк6] | 1 | 4938,6-4948,6 | 10 | ППВ пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2000
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4947пк7] | 2 | 4938,7-4947,7 | 10 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 78 | 268,4
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ТЫРЕТЬ стр. 14, 37, 5, 8 |  |  |  | КР СЦБ | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970,3-4988,2 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк7-5003пк8] | 1 | 4990,7-5003,8 | 14 | КРН | 6 | 96 | [9 empty] | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16/2000 |  |  | 16
В-СИБ | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5008пк10-5009пк8] | 2 | 5008,10-5009,8 |  | Р | 2 | 8 | [9 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/360
В-СИБ | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк5-5006пк8] | 2 | 5006,5-5006,8 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/269
В-СИБ | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5006пк2-5010пк6] | 2 | 5006,2-5010,6 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  | 4/20 |  |  | 2/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/20 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 1 [5013пк1-5020пк3] | 1 | 5013,1-5020,3 | 4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/500 | [6 empty] | 2/500
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1 | 5022,4-5031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022,4-5031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] стр. 5 | II | 5054,0-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II | 5060,8-5063,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2
В-СИБ | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] | I | 5060,8-5063,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/400
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] стр. 5 | II | 5065,6-5068,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь I (ГС-Н) главный [5065пк6-5068пк9] | I | 5065,6-5068,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [26 empty] | 2/1
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [26 empty] | 3,5
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] | II | 5080,6-5083,4 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [9 empty] | 2 |  |  | 2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083,3-5097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/100
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083,4-5097,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5
В-СИБ | БЕЛАЯ путь I (ГС-1Н) главный [5097пк4-5100пк5] стр. 27 | I | 5097,4-5100,5 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [5 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | БЕЛАЯ - МАЛЬТА путь 1 [5100пк5-5102пк9] | 1 | 5100,5-5102,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
В-СИБ | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102,9-5105,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
В-СИБ | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102,9-5105,6 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [16 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1 | 5105,6-5117,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/100
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 2 [5119пк8-5126пк0] | 2 | 5119,8-5126,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
В-СИБ | ТЕЛЬМА путь III (3Н-3Ч) главный [5126пк0-5128пк6] | III | 5126,0-5128,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [19 empty] | 3,5/5
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 2 [5128пк6-5137пк9] | 2 | 5128,6-5137,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 1 [5128пк6-5137пк6] | 1 | 5128,6-5137,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/200
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128,6-5137,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6,5 | [12 empty] | 3 | [6 empty] | 3,5
В-СИБ | КИТОЙ путь III (3Ч-3Н) главный [5137пк9-5140пк8] | III | 5137,9-5140,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
В-СИБ | КИТОЙ - АНГАРСК путь 2 [5140пк8-5144пк3] | 2 | 5140,8-5144,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/400
В-СИБ | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  | 2 | [23 empty] | 2
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 61 | 277,2
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] стр. 31 | II | 5149,9-5155,0 |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/0,5
В-СИБ | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] стр. 33 | I | 5149,9-5154,9 |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/0,5
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154,9-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [5 empty] | 3/2 | [13 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165,0-5169,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/600
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1 | 5165,0-5169,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3 | 5165,0-5169,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [12 empty] | 1/10
В-СИБ | БАТАРЕЙНАЯ путь 12 (М74-47) приемо-отпр. путь 18 (102-69) сортиров. путь 20 (104-71) сортиров. путь 26 (113-73) сортиров. путь 4 (54-31) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) подъездной стр. 20, 59, 69, 71, 73, 75, 77 | 12, 18, 20, 26, 4 |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь 71 (2-304) сортиров. | 71 |  | 1,2 | КРС | 4 | 96 |  |  | 24/1000 | 24 | 24 | 24/272
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь 21 (443-400) сортиров. | 21 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь 19 (118-33) приемо-отпр. | 19 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 8/100 | [6 empty] | 4/50
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь 15 (122-31) приемо-отпр. | 15 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50 | [6 empty] | 4/50
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ стр. 15, 160, 162, 164, 170 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ стр. 172, 174, 260, 264, 266 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь 11 (124-29) приемо-отпр. путь 13 (112-39) приемо-отпр. путь 17 (130-15) приемо-отпр. путь 17у (693-упор) погр.-выгр. путь 19 (118-33) приемо-отпр. путь 1Г (401-112) гор_и_подгор путь 3 (167-47) приемо-отпр. путь 3Г (648-2) гор_и_подгор путь 49 (614-630) приемо-отпр. путь 49 (65-упо... (см. карточку) | 11, 13, 17, 17у, 19, 1Г, 3, 3Г, 49, 5, 7, 9 |  |  | ППРС | 5 | 20 | [12 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/13
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС путь 7 (24-39) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Н7) | 7 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/50
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194,2-5204,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/200
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194,2-5202,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/10 | [13 empty] | 3/10
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 39 | 237
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО путь I (ЧД-IН) главный [5204пк5-5207пк3] ВХ.СИГ(1Н) | I | 5204,5-5207,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк8] | 1 | 5207,3-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3/50 | [20 empty] | 3/50
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк9] | 3 | 5207,1-5221,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 10 (8-упор) прочий путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 31 (10б-упор) спец. путь 32 (72-1б) ходовой путь 34 (96-72) соединит. путь 5... (см. карточку) | 1, 10, 11, 13, 2, 3, 31, 32, 34, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5207,1-5221,8 5207,1-5221,9 5207,3-5221,8 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 |  | Строит. | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.1,2,3,5,6.7... (см. карточку) | 11, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 1,6 | Строит. | 4 | 6 | [5 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1 | [6 empty] | 1,5/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5224пк2-5224пк6] БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, II | 5224,2-5224,6 5224,6-5234,8 | 10,5 | РС | 6 | 60 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10/1537
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2 | 5224,6-5234,8 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2 | 5224,6-5234,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/400 | [13 empty] | 2/300
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1 | 5224,6-5234,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/350
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5243пк2-5243пк10] | 2 | 5243,2-5243,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/729
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5246пк3-5246пк5] | 2 | 5246,3-5246,5 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/260
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5240пк8-5241пк3] | 2 | 5240,8-5241,3 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/543
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5237пк1-5237пк8] | 2 | 5237,1-5237,8 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/705
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5239пк5-5239пк10] | 2 | 5239,5-5239,10 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/499
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ путь 3 (14-9) приемо-отпр. стр. 13 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5256пк10] | 1 | 5250,1-5256,10 | 5,8 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/800 |  |  | 4/2000
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250,1-5260,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250,1-5260,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5268пк9-5272пк3] | 1 | 5268,9-5272,3 | 3,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [16 empty] | 2/1500 |  |  | 4/2000
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262,8-5272,3 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262,8-5272,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/80
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262,8-5272,3 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1350
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/421
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/397
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/419
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5281пк5-5281пк8] | 1 | 5281,5-5281,8 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/300
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк6-5275пк9] | 2 | 5275,6-5275,9 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/286
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5279пк7-5279пк9] | 2 | 5279,7-5279,9 |  | Р | 1 | 4 | [23 empty] | 4/258
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5281пк8-5282пк1] | 1 | 5281,8-5282,1 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/222
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5279пк1-5283пк10] | 2 | 5279,1-5283,10 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275,3-5284,7 | 0 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 2,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/350
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275,3-5284,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/800 | [13 empty] | 4/700
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  | 4/100 |  |  | 2/60 |  |  |  | 4/60 |  |  | 2/60 |  |  |  | 4/100 |  |  | 2/60 |  |  |  | 4/100 |  |  | 2/60
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/700 | [6 empty] | 4/700 | [6 empty] | 4/350
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 5 | 18 |  |  | 2/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5302пк6-5303пк2] | 2 | 5302,6-5303,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/612
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5305пк6-5305пк6] | 2 | 5305,6-5305,6 |  | Р | 1 | 2 | [5 empty] | 2/56
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5299пк6-5299пк9] | 2 | 5299,6-5299,9 |  | Р | 1 | 2 | [12 empty] | 2/226
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк4-5296пк6] | 2 | 5296,4-5296,6 |  | Р | 1 | 2 | [19 empty] | 2/219
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5297пк8-5299пк1] | 2 | 5297,8-5299,1 |  | Р | 3 | 12 | [9 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/450 | [6 empty] | 4/442
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5299пк2-5299пк6] | 2 | 5299,2-5299,6 |  | Р | 1 | 2 | [26 empty] | 2/396
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [26 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/700 | [6 empty] | 4/700
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/550 | [13 empty] | 4/700
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 37 (83-5) приемо-отпр. | 37 |  | 0,9 | КРС | 4 | 96 |  |  | 24/800 | 24 | 24 | 24/119
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 9 (50-111) приемо-отпр. | 9 |  | 1,3 | КРС | 4 | 96 | [23 empty] | 24/1000 | 24 | 24 | 24/319
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 39 (95-17) приемо-отпр. стр. 21 | 39 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 35 (107-19) приемо-отпр. стр. 95 | 35 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 35 (107-19) приемо-отпр. стр. 83 | 35 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5318пк2-5323пк3] | 2 | 5318,2-5323,3 | 5,1 | ППВ пути | 4 | 10 | [5 empty] | 2/1300 | [6 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/1800 |  |  | 2/1000
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314,0-5338,8 | 2,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/300
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 136 | 708,2
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | УТУЛИК - БАЙКАЛЬСК путь 1 [5346пк2-5351пк2] | 1 | 5346,2-5351,2 | 5 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 | [20 empty] | 4/2000
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Строит. | 4 | 16 | [5 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | ТР КС | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 11 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [19 empty] | 2/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Строит. | 2 | 20 | [9 empty] | 12/1 | [6 empty] | 8/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Строит. | 1 | 8 | [16 empty] | 8/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 1 [5407пк3-5418пк7] | 1 | 5407,3-5418,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/600
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1 | 5421,4-5429,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1200
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421,4-5429,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк1-5455пк2] | 2 | 5432,1-5455,2 |  | Строит. | 1 | 12 | [11 empty] | 12/1
В-СИБ | МИШИХА стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5461пк2-5461пк6] | 2 | 5461,2-5461,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/389
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5461пк2-5461пк6] | 2 | 5461,2-5461,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/389
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5465пк5-5466пк3] | 2 | 5465,5-5466,3 |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/736
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк4-5466пк5] | 1 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/400
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500,9-5523,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5561пк4] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5545пк3-5545пк5] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, I | 5545,3-5545,5 5545,5-5561,0 5561,0-5561,4 | 16,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 4/3000 |  |  |  | 2/2000
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5561пк4] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5545пк3-5545пк5] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2, II | 5545,3-5545,5 5545,5-5561,0 5561,0-5561,4 | 16,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 4/3000 |  |  | 2/2000
В-СИБ | ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5543пк2-5545пк5] стр. 5 | I | 5543,2-5545,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545,5-5561,0 5561,0-5563,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/200
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1 | 5545,5-5561,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/100
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] | I | 5561,0-5563,5 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/100
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] путь 10 (21-упор) прочий путь 12 (15-упор) прочий путь 4 (8-9) приемо-отпр. путь 6 (14-17) приемо-отпр. путь 8 (8-упор) вытяжной ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 10, 12, 2, 4, 6, 8, II | 5602,7-5605,0 5605,0-5619,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5617пк5-5617пк10] | 2 | 5617,5-5617,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/565
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1 | 5605,0-5619,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/100
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/800
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 8/4
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/151
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/151
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] | I | 5619,1-5621,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] стр. 16, 2, 5, 8 | II | 5619,0-5621,3 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] стр. 4, 6, 7 | I | 5619,1-5621,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/3
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 74 | 288,2
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/2
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621,3-5633,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/800
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/800
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] | I | 5633,3-5635,8 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ путь 5 (14-17) приемо-отпр. стр. 16, 18, 20 | 5 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] стр. 10, 6 | II | 5633,3-5635,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] стр. 1, 13, 18, 28, 31, 6 | I | 5639,1-5643,8 |  | ППРС | 2 | 6 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 2, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 13 (118-35) приемо-отпр. путь 1н (12н-упор) подъездной стр. 1в, 2б, 67 | 13, 1н |  |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 24 (34-упор) прочий стр. 34 | 24 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 20 (152-132) приемо-отпр. стр. 156 | 20 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 24 (34-упор) прочий стр. 34 | 24 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5648пк6-5648пк6] | 1 | 5648,6-5648,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [18 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] стр. 17, 23, 5 | I | 5648,9-5651,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] стр. 11, 15 | II | 5648,9-5651,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5649пк1-5650пк6] | II | 5649,1-5650,6 | 1,3 | РП | 1 | 4 | [9 empty] | 4/537
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 3 (14-37) приемо-отпр. путь 5 (50-25) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1, 3, 5, I | 5656,0-5659,0 5659,0-5675,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь II (Ч-НД) главный [5656пк0-5659пк0] стр. 4, 6 | II | 5656,0-5659,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [26 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] стр. 58, 60 | I | 5656,0-5659,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] стр. 14, 20 | I | 5675,9-5678,4 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. путь 9 (8-упор) вытяжной ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо... (см. карточку) | 1, 3, 5, 7, 9, I | 5697,4-5699,8 5699,8-5711,4 5711,4-5714,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1200
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/6
В-СИБ | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (15-упор) подъездной ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 10/12 (10-12) съезд пр-отп путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-... (см. карточку) | 10/12, 2, 4, 6, 8, II | 5711,4-5714,2 5714,2-5720,9 5720,9-5723,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] | I | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
В-СИБ | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5723пк1-5723пк2] ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5735пк6] | 1, I | 5723,1-5723,2 5723,2-5735,3 5735,3-5735,6 | 12,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 2/2000 |  |  | 4/2600
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5737пк1-5737пк2] НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 1 [5737пк2-5748пк10] | 1, I | 5737,1-5737,2 5737,2-5748,10 | 12,1 | Тек. сод. пути | 5 | 14 | [8 empty] | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2100
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] | I | 5735,3-5737,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/4
В-СИБ | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] | I | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] | I | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
В-СИБ | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] | III | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/1
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк9-5764пк4] | 2 | 5751,9-5764,4 | 13 | КРН | 6 | 144 | [9 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2250 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 1 [5751пк8-5764пк3] | 1 | 5751,8-5764,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1200
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/6
В-СИБ | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764,3-5766,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] | III | 5764,3-5766,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 66 | 353,2
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | КУЛТУК - ШАРЫЖАЛГАЙ путь 1 [138пк0-155пк9] | 1 | 138,0-155,9 |  | ИССО | 8 | 31,3 |  |  | 3,9/100 | 3,9/150 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100
В-СИБ | УЛАНОВО - БАЙКАЛ путь 1 [73пк8-98пк0] | 1 | 73,8-98,0 |  | ИССО | 4 | 15,6 |  |  |  |  | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - МЕДВЕДЧИКОВО путь 1 [5650пк7-5663пк1] | 1 | 5650,7-5663,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | ГАНЗУРИНО путь 3 (стр6-стр3) приемо-отпр. стр. 7 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
В-СИБ | ГАНЗУРИНО - ОРОНГОЙ путь 1 [5708пк6-5718пк3] | 1 | 5708,6-5718,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/4
В-СИБ | УБУКУН - ТЕЛЬМАН путь 1 [5734пк1-5744пк9] | 1 | 5734,1-5744,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/4
В-СИБ | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5770пк4-5781пк2] | 1 | 5770,4-5781,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/4
В-СИБ | ГУСИНОЕ ОЗЕРО - СЕЛЕНДУМА путь 1 [5801пк7-5827пк2] | 1 | 5801,7-5827,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 8/100
В-СИБ | ДЖИДА - ХУЖИР путь 1 [5854пк3-5867пк0] | 1 | 5854,3-5867,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/4
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк2-5895пк8] | 1 | 5883,2-5895,8 | 13,4 | КРС | 3 | 36 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/970
В-СИБ | НАУШКИ путь 10 (стр50-стр53) приемо-отпр. путь 13 (48-49) приемо-отпр. путь 16 (5-107) приемо-отпр. путь 17 (7-109) приемо-отпр. путь 18 (31-105) приемо-отпр. путь 2 (36-39) приемо-отпр. путь 41 (162-35) прочий путь 42 (164-47) прочий путь 6 (26-11) приемо-отпр. путь 7 (стр28-стр43) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 13, 16, 17, 18, 2, 41, 42, 6, 7, 8 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 27 | 129
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] | 1 | 11,7-47,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1
В-СИБ | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [31пк2-31пк3] | 2 | 31,2-31,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/200
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [56пк2-58пк5] стр. 18, 2 | II | 56,2-58,5 |  | ППРС | 1 | 3,5 | [22 empty] | 3,5/2
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 5 | 28 |  |  | 8/1000 | [9 empty] | 4/600 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/600
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 5 | 28 |  | 4/600 | [6 empty] | 8/1000 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 8/1000 | [6 empty] | 4/600
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ПАРЧУМ путь 3 (6-5) приемо-отпр. стр. 14 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
В-СИБ | ПАРЧУМ путь 10 (9-ГПП) прочий стр. 9 | 10 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
В-СИБ | ПАРЧУМ путь I (ЧД-Н) главный [96пк1-98пк9] стр. 4, 6 | I | 96,1-98,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
В-СИБ | ПАРЧУМ путь II (Ч-НД) главный [96пк1-98пк9] стр. 1, 2 | II | 96,1-98,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 1 [98пк9-106пк0] | 1 | 98,9-106,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [9 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
В-СИБ | РЗД № 9 путь II (Ч-НД) главный [105пк9-109пк2] стр. 10, 22 | II | 105,9-109,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
В-СИБ | НОВОЧУНКА путь II (Ч-НД) главный [115пк7-118пк3] стр. 26 | II | 115,7-118,3 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7 |  | 3,5/0,5 |  |  | 3,5/0,5
В-СИБ | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [118пк3-128пк4] | 2 | 118,3-128,4 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/8
В-СИБ | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118,4-128,4 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16,1 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 1 [130пк7-140пк7] | 1 | 130,7-140,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
В-СИБ | СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2 | 130,7-140,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧУНА путь 12 (70-51) приемо-отпр. | 12 |  | 1,2 | КРС | 4 | 72 |  | 12/800 | 24 | 24 | 12/432
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/8 | [24 empty] | 4/8
В-СИБ | ТОРЕЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк3-212пк1] стр. 5 | II | 209,3-212,1 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7 | [8 empty] | 3,5/0,5 |  |  | 3,5/0,5
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 | 18 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/10000 | [6 empty] | 4/8000
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [238пк8-239пк1] | 2 | 238,8-239,1 |  | Р | 1 | 3,5 |  | 3,5/250
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк4-227пк10] | 1 | 227,4-227,10 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/650
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [240пк4-240пк7] | 1 | 240,4-240,7 |  | Р | 1 | 3,5 | [5 empty] | 3,5/300
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227,0-245,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/150
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227,0-245,7 | 82 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [5 empty] | 2/16000 |  |  |  | 3/20000 |  |  | 3/20000 |  |  |  | 4/26000
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-266пк0] | 1 | 248,5-266,0 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14,1 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | БАГУЛЬНАЯ путь гл (Ч-Н) главный [6пк0-8пк7] путь 10 (20-23) приемо-отпр. путь 11 (29-упор) прочий путь 13 (13-упор) вытяжной путь 14 (3-1) соединит. путь 2 (М22-21) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 6 (4-27) приемо-отпр. путь 7 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (24-13) приемо-отпр. путь 9 (14-... (см. карточку) | 10, 11, 13, 14, 2, 5, 6, 7, 8, 9, гл | 6,0-8,7 |  | Строит. | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 7 | 28 |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 8 | 32 |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295,0-303,6 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/400
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 1 [317пк9-318пк7] | 1 | 317,9-318,7 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/738
В-СИБ | ПАДУНС ПОРОГИ путь 16 (58-51) приемо-отпр. | 16 |  | 1,1 | КРС | 6 | 96 | [23 empty] | 12/800 | 24 | 24 | 12/393 | 12 | 12
В-СИБ | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [341пк2-363пк0] | 2 | 341,2-363,0 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 114 | 554
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/30 | [10 empty] | 4/30 | [9 empty] | 4/30
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ путь 12 (20-к.п.) спец. стр. 20 | 12 |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  | 10/1
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк9] | 2 | 405,2-434,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк9] | 2 | 405,2-434,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/30 | [10 empty] | 4/30 | [9 empty] | 4/15
В-СИБ | РЕЧУШКА путь 4 (18-21) приемо-отпр. | 4 |  | 1,3 | КРС | 6 | 96 | [16 empty] | 12/800 | 24 | 24 | 12/540 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | РЕЧУШКА путь 4 (18-21) приемо-отпр. стр. 21 | 4 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
В-СИБ | РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк4-460пк4] | 2 | 437,4-460,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
В-СИБ | РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 1 [437пк3-460пк4] | 1 | 437,3-460,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
В-СИБ | ВИДИМ путь 4 (М2-11) приемо-отпр. стр. 28 | 4 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [9 empty] | 10/1
В-СИБ | ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 1 [463пк0-479пк1] | 1 | 463,0-479,1 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
В-СИБ | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] путь 3 (6-стр 19) приемо-отпр. путь 7 (23-упор) прочий путь 8 (8-упор) спец. | 3, 7, 8, I, II | 479,1-481,7 | 0 | ТР КС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 1 [481пк7-500пк5] | 1 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 8 | 32 |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Мод. к/с | 7 | 42 |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1 | [9 empty] | 3/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 9 | 36 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] путь 2 [502пк7-534пк1] | 1, 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 9 | 27 |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [527пк6-527пк10] | 2 | 527,6-527,10 |  | Р | 1 | 3,5 |  | 3,5/400
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [532пк8-533пк2] | 2 | 532,8-533,2 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/400
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 12 | 48 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4 |  |  | 4
В-СИБ | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] путь II (Ч-НД) главный [534пк1-536пк5] путь 11 (23-упор) вытяжной путь 3 (14-стр 23) приемо-отпр. путь 4 (стр 18-35) приемо-отпр. путь 4 (стр 35-упор) вытяжной путь 5 (22-25) приемо-отпр. путь 7 (17-упор) погр.-выгр. | 11, 3, 4, 5, 7, I, II | 534,1-536,5 | 0 | ТР КС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
В-СИБ | СРЕДНЕИЛИМСК путь 3 (14-стр 23) приемо-отпр. стр. 22 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ путь I (ЧД-Н) главный [548пк7-555пк0] путь 17 (43-упор) погр.-выгр. путь 19 (39-упор) погр.-выгр. путь 5 (82-27) приемо-отпр. путь 7 (74-5) приемо-отпр. путь 9 (84-29) приемо-отпр. | 17, 19, 5, 7, 9, I | 548,7-555,0 |  | ТР КС | 1 | 3 | [19 empty] | 3/10
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 16 (54-75/77) приемо-отпр. путь 18 (58-105) приемо-отпр. путь 20 (56-107) приемо-отпр. путь 22 (60-103) сортиров. путь 24 (52-99) сортиров. путь 29 (25-уп... (см. карточку) | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 29, 33, 4, 6, 71, 8, II | 548,7-555,0 |  | ТР КС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/10
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555,0-571,2 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555,0-571,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 3/1 |  |  | 3/1
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2,4-18,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/1 | [10 empty] | 3/1
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21,2-41,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 3/1 | [8 empty] | 3/1
В-СИБ | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44,2-69,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | [8 empty] | 4
В-СИБ | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] | 1 | 96,0-139,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 87 | 434
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк9-577пк1] | 1 | 574,9-577,1 | 2,6 | КРН | 2 | 84 |  |  | 72/2629 |  |  | 12
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [583пк3-583пк9] | 2 | 583,3-583,9 |  | Р | 1 | 3,5 |  | 3,5/635
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574,9-588,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574,9-588,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный | I |  | 1,7 | КРН | 6 | 96 | [9 empty] | 12/800 | 24 | 24 | 12/915 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [588пк3-591пк2] путь II (Ч-НД) главный [588пк3-591пк2] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 4 (10-13) приемо-отпр. путь 5 (16-21) приемо-отпр. путь 8 (15-Упор) спец. | 3, 4, 5, 8, I, II | 588,3-591,2 | 0 | ТР КС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [588пк3-591пк2] стр. 1 | I | 588,3-591,2 |  | Ксп | 1 | 10 | [16 empty] | 10/0,5
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [588пк3-591пк2] стр. 3 | II | 588,3-591,2 |  | Ксп | 1 | 10 | [19 empty] | 10/0,5
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [588пк3-591пк2] стр. 16 | I | 588,3-591,2 |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [588пк3-591пк2] стр. 18 | I | 588,3-591,2 |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/15
В-СИБ | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 1 [612пк1-620пк4] | 1 | 612,1-620,4 |  | Строит. | 4 | 48 |  |  |  |  | 12/1 |  |  |  |  | 12/1 | [6 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/4
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [627пк2-635пк4] | 2 | 627,2-635,4 | 7,6 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2550
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673,6-716,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [9 empty] | 8/1
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673,6-716,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673,6-716,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673,6-716,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [5 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 2 [684пк6-716пк3] | 2 | 684,6-716,3 | 17,5 | ППВ пути | 7 | 28 | [8 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
В-СИБ | ЛЕНА путь I (ЧД-1Н) главный [716пк3-723пк0] путь II (Ч-2Н) главный [716пк3-723пк0] путь 2 (827-упор) подъездной путь 3 (824-упор) подъездной путь 3а (142-143) сортиров. путь 4 (170-187) приемо-отпр. путь 5 (822-ГПП) подъездной путь 81 (178-155) сортиров. путь 82 (168-153) сортиров. путь 83 (176-161)... (см. карточку) | 2, 3, 3а, 4, 5, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, I, II | 716,3-723,0 | 0 | ТР КС | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
В-СИБ | ЛЕНА путь 87 (192-171) сортиров. | 87 |  | 1,1 | КРС | 4 | 72 | [16 empty] | 12/1000 | 24 | 24 | 12/199
В-СИБ | ЛЕНА путь 88 (172-165) сортиров. | 88 |  | 1,3 | КРС | 4 | 72 | [23 empty] | 12/1000 | 24 | 24 | 12/340
В-СИБ | ЛЕНА путь 82 (168-153) сортиров. | 82 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
В-СИБ | ЛЕНА путь 83 (176-161) сортиров. | 83 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
В-СИБ | ЛЕНА путь 85 (190-167) сортиров. | 85 |  |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 3/10 |  |  | 3/10
В-СИБ | ЛЕНА стр. 158 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 12 | [26 empty] | 12/2
В-СИБ | ЯКУРИМ путь I (Ч1-Н) главный [729пк3-732пк0] | I | 729,3-732,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/2
В-СИБ | ЯКУРИМ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 24 | [19 empty] | 12/2 | [6 empty] | 12/2
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/10
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/300
В-СИБ | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2 | 761,3-782,9 |  | Строит. | 1 | 1464 | 1464/1
В-СИБ | НИЯ - ТАКОВКА путь 2 [823пк4-831пк6] | 2 | 823,4-831,6 |  | Строит. | 2 | 8 |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [834пк8-851пк4] | 2 | 834,8-851,4 | 48 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/20000 |  |  |  | 4/28000
В-СИБ | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [834пк8-851пк4] | 2 | 834,8-851,4 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/400 | [23 empty] | 4/400
В-СИБ | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [834пк8-851пк4] | 2 | 834,8-851,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/400 | [24 empty] | 4/400
В-СИБ | БИРЕЯ путь I (2/2C-Н) главный [877пк8-878пк2] путь II (Ч-НД) главный [877пк3-878пк2] МАРИКТА путь I (ЧД-упор) главный [866пк5-866пк8] путь II (Ч-Н) главный [866пк5-869пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - БИРЕЯ путь 2 [869пк6-877пк3] | 1А, 1Б, 2, I, II | 866,5-866,8 866,5-869,6 869,6-877,3 877,3-878,2 877,8-878,2 |  | ЦУКС | 5 | 60 | [19 empty] | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  | 12/1
В-СИБ | МАРИКТА - БИРЕЯ путь 2 [869пк6-877пк3] | 2 | 869,6-877,3 | 1 | Строит. | 3 | 33 |  | 11/0,1 | [6 empty] | 11/0,1 | [16 empty] | 11/0,1
В-СИБ | МАРИКТА - БИРЕЯ путь 2 [869пк6-877пк3] | 2 | 869,6-877,3 | 1,2 | ЦУКС | 9 | 108 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/1200 | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КИРЕНГА - ПП 899 КМ путь 1 [891пк9-899пк2] путь 2 [891пк8-899пк2] ПП 899 КМ путь I (ЧД-3/3С) главный [899пк2-899пк6] путь II (Ч-Н) главный [899пк2-899пк9] ПП 899 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [899пк9-907пк1] | 1, 2, I, II | 891,8-899,2 891,9-899,2 899,2-899,6 899,2-899,9 899,9-907,1 |  | ЦУКС | 2 | 24 | [12 empty] | 12/1 |  |  |  | 12/1
В-СИБ | ПП 899 КМ - ОКУНАЙСКИЙ путь 2 [899пк9-907пк1] | 2 | 899,9-907,1 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 1 | 2976 |  |  |  |  | 2976/1
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 1 | 2952 |  | 2952/1
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 2 | 20 |  | 10/1 | [13 empty] | 10/1
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 | 1,3 | ЦУКС | 1 | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | ЦУКС | 5 | 60 | 12/1 |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1
В-СИБ | УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 1 [931пк8-947пк3] | 1 | 931,8-947,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 114 | 8346,8
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 |  | Строит. | 3 | 12 | [18 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [15 empty] | 2/12000 |  |  | 2/12000
В-СИБ | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961,4-967,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [25 empty] | 8/1
В-СИБ | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970,6-980,5 |  | Строит. | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970,6-980,5 |  | Строит. | 9 | 57 |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 11/1 |  |  | 4 |  |  |  | 11/1 |  |  | 4 |  |  |  | 11/1
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 2 [983пк3-995пк6] | 2 | 983,3-995,6 | 28 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/28000
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА путь II (Ч-НД) главный [995пк6-998пк1] | II | 995,6-998,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 5 | 26 |  |  |  |  | 7/20 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 7/20 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016,0-1027,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 |  | 4/10
В-СИБ | ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] | 1 | 1030,0-1042,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/200
В-СИБ | ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] | 1 | 1030,0-1042,0 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
В-СИБ | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044,3-1053,4 1053,4-1054,1 1054,1-1062,2 | 5,1 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1 | 1067,0-1068,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] | 1 | 1069,4-1075,9 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 | 5,1 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1 | 1106,8-1116,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/2
В-СИБ | КИЧЕРА - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1128пк6-1142пк0] | 1 | 1128,6-1142,0 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | РЗД 1152 КМ путь I (ч-н) главный [1150пк1-1153пк7] | I | 1150,1-1153,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ОГДЫНДА путь I (Ч-Н) главный [1192пк1-1195пк6] путь 2А (стр 2-стр 12) приемо-отпр. путь 2Б (12-1) приемо-отпр. ОГДЫНДА - АГНЕЙ путь 1 [1195пк6-1209пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1192,1-1195,6 1195,6-1209,0 1209,0-1211,0 | 2,8 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | ОГДЫНДА - АГНЕЙ путь 1 [1195пк6-1209пк0] | 1 | 1195,6-1209,0 | 6 | ЦУКС | 3 | 36 |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1209,0-1211,0 1211,0-1226,4 1226,4-1228,3 | 2,2 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/300
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1225пк2-1225пк2] | 1 | 1225,2-1225,2 |  | ИССО | 4 | 16 |  | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243,5-1250,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251,1-1259,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ЧУРО путь 1 [1278пк4-1296пк0] | 1 | 1278,4-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [19 empty] | 3,5/300
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278,4-1286,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
В-СИБ | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] | 1 | 1287,5-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
В-СИБ | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297,9-1302,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/300
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 |  | Строит. | 1 | 2184 | 2184/1
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 | 8,7 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1, 2А, 2Б, I | 1317,3-1329,1 1329,1-1332,2 | 8 | ЦУКС | 7 | 84 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1, 2А, 2Б, I | 1317,3-1329,1 1329,1-1332,2 |  | ЦУКС | 5 | 60 | [12 empty] | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  | 12/1
В-СИБ | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1, 2А, 2Б, I | 1329,1-1332,2 1332,2-1343,1 |  | ЦУКС | 2 | 24 | [5 empty] | 12/1 |  |  |  | 12/1
В-СИБ | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332,2-1343,1 | 7 | ЦУКС | 21 | 252 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 12/1400 | 12/1400 | 12/1400 | 12/1400 | 12/1400 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] ОКУСИКАН путь I (Ч-Н) главный [1370пк4-1371пк3] путь 10 (19-упор) спец. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-13) приемо-отпр. путь 4 (4-5) прочий путь 5 (15-упор) спец. путь 9/11 (11-9) съезд пр-отп | 10, 2, 3, 4, 5, 9/11, I | 1354,2-1370,4 1370,4-1371,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/600
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 0,2 | ИССО | 1 | 18 | [25 empty] | 18/23
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 7 | 49 |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 | [6 empty] | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 | [6 empty] | 7/20
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 3 (2-упор) приемо-отпр. | 3, I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 8 | ЦУКС | 8 | 96 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] | I | 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/8
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 6,9 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1,0-10,6 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | ПЕРЕВАЛ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [28пк6-48пк3] | 1 | 28,6-48,3 |  | Тек. сод. пути | 7 | 14,1 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 196 | 3342,9
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1432пк4-1434пк0] МУЯКАН - ПП 1441 КМ путь 1 [1434пк0-1440пк1] ПП 1441 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1440пк1-1442пк1] | 1, I | 1432,4-1434,0 1434,0-1440,1 1440,1-1442,1 | 8 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [25 empty] | 2/3000 |  |  |  | 2/3000
В-СИБ | МУЯКАН - ПП 1441 КМ путь 1 [1434пк0-1440пк1] | 1 | 1434,0-1440,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПП 1441 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1440пк2-1442пк2] путь II (Ч-8/8С) главный [1440пк2-1440пк6] | I, II | 1440,2-1440,6 1440,2-1442,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк1] | 1 | 1448,5-1456,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/20
В-СИБ | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк7-1468пк1] | 1 | 1456,7-1468,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 | [22 empty] | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40 | 4/40
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] не задано(пути 4-26) | I, II | 1468,1-1472,3 | 6,2 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/2
В-СИБ | ТАКСИМО путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. путь 26 (108-135) приемо-отпр. путь 3 (20-87) приемо-отпр. путь 4 (4-21) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/3
В-СИБ | ТАКСИМО - ЛОДЬЯ путь 2 [1472пк3-1491пк7] | 2 | 1472,3-1491,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16,1 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ТАКСИМО - ЛОДЬЯ путь 1 [1472пк3-1491пк7] | 1 | 1472,3-1491,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [15 empty] | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40
В-СИБ | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] | 1 | 1493,9-1499,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 | [8 empty] | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40
В-СИБ | ОП 1501 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1499пк9-1501пк5] стр. 1/1С | I | 1499,9-1501,5 |  | ППРС | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
В-СИБ | ОП 1501 КМ путь II (Ч-СП №1/1С) главный [1499пк9-1500пк8] стр. 3АВ | II | 1499,9-1500,8 |  | ППРС | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
В-СИБ | ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1 | 1501,5-1507,1 |  | Тек. сод. пути | 5 | 19,1 |  | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40 | 3,8/40
В-СИБ | ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1 | 1501,5-1507,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | АКУ путь I (Ч-Н) главный [1507пк1-1509пк2] | I | 1507,1-1509,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
В-СИБ | АКУ - УШМУН путь 1 [1509пк2-1515пк9] | 1 | 1509,2-1515,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 |  |  |  |  | 2,5/6
В-СИБ | УШМУН стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
В-СИБ | ПП 1525 КМ путь I (Ч-Н) главный [1525пк1-1525пк9] стр. 1/1С, 3АВ | I | 1525,1-1525,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] | 1 | 1525,9-1532,2 | 6,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3200
В-СИБ | ШИВЕРЫ путь II (Ч-7АВ) главный [1532пк2-1534пк0] стр. 12, 9 | II | 1532,2-1534,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
В-СИБ | ШИВЕРЫ путь I (ЧД-Н) главный [1532пк2-1534пк5] | I | 1532,2-1534,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/1
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1553пк3-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1, 2А (2, 8), 2Б (8, 1) | 1544,9-1553,3 1553,3-1556,6 1556,6-1560,2 |  | Строит. | 2 | 20 | [12 empty] | 12/1 | [13 empty] | 8/1
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [23 empty] | 23,8/1
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/5
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 | 1 | ЦУКС | 3 | 36 |  |  | 12/500 | [16 empty] | 12 |  |  |  | 12
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. стр. 1, 2, 5, 6 | 2А (2, 8), 2Б (8, 1) |  |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] | 1 | 1556,6-1560,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/4
В-СИБ | КУАНДА путь 4 (12.-15) приемо-отпр. стр. 12, 18, 29 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
В-СИБ | КУАНДА путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 22 (20.-29) приемо-отпр. путь 3 (64-69) приемо-отпр. путь 4 (12.-15) приемо-отпр. путь 6 (54-53) приемо-отпр. | 2, 22, 3, 4, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/1
В-СИБ | БАЛБУХТА путь II (Ч-НД) главный [1601пк2-1603пк8] стр. 1, 13, 18, 6 | II | 1601,2-1603,8 |  | ППРС | 2 | 7 | [9 empty] | 3/1 |  |  | 4/3
В-СИБ | БАЛБУХТА путь I (ЧД-Н) главный [1601пк2-1603пк7] стр. 12, 2 | I | 1601,2-1603,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
В-СИБ | СЮЛЬБАН путь I (ЧД-Н) главный [1615пк8-1618пк4] стр. 2 | I | 1615,8-1618,4 |  | ППРС | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
В-СИБ | СЮЛЬБАН путь II (Ч-НД) главный [1615пк8-1618пк4] стр. 16, | II | 1615,8-1618,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [22 empty] | 5
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 1636,4-1638,3 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/4
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1, 2, 3, I | 1636,4-1638,3 1638,3-1648,6 | 7,8 | ЦУКС | 7 | 84 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1 | 1638,3-1648,6 | 1,5 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
В-СИБ | КОДАР стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 2,3 | Строит. | 7 | 28 |  |  | 4 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  | 4 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] путь 3 (4-Упор) спец. ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, 3, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 6,2 | ЦУКС | 3 | 36 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [19 empty] | 23,8/1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 8 | Строит. | 1 | 528 | [12 empty] | 528/8
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/200
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 5,2 | ЦУКС | 20 | 240 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/800 | 12/1200 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [26 empty] | 23,8/1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1692пк6-1693пк1] | 1 | 1692,6-1693,1 |  | Р | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/550
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1500
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 120, 124, 2, 20, 201, 202, 203, 42, 6, 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [5 empty] | 2,5/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 106, 114, 124, 132, 148, 174, 184, 217, 34, 39, 82, 98 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА - ПП 1726 КМ путь 1 [1723пк5-1727пк2] | 1 | 1723,5-1727,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16,1 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ПП 1726 КМ - КЕМЕН путь 1 [1727пк5-1740пк0] | 1 | 1727,5-1740,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/200
В-СИБ | КЕМЕН стр. 12, 15, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [26 empty] | 3/1
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [19 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1756пк6-1759пк0] | I | 1756,6-1759,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/200
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] | II | 1771,6-1775,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/200
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк0-1786пк0] путь 2 [1775пк0-1786пк0] | 1, 2 | 1775,0-1786,0 | 3,7 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 3/400 | [10 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/600
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/800
В-СИБ | МУРУРИН стр. 12, 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  | 3/1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 1,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1827пк1-1831пк10] | 1 | 1827,1-1831,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2500
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/500
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1839пк1-1855пк10] | 1 | 1839,1-1855,10 | 17 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/2000
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 2 [1839пк1-1850пк10] | 2 | 1839,1-1850,10 | 12 | ППВ пути | 5 | 20 | [5 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/500
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 190 | 1543,3
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
В-СИБ | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4468пк3-4488пк2] | 1 | 4468,3-4488,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 3 | 10
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4501пк7] | 2 | 4490,5-4501,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504,9-4513,6 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/30
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 16с (580-упор) сортиров. | 16с |  | 0,9 | КРС | 8 | 96 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/959 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 23с (828-576) сортиров. | 23с |  | 1,1 | КРС | 9 | 108 | [13 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/1125 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 24с (812-572) сортиров. | 24с |  | 1,1 | КРС | 4 | 48 | [27 empty] | 12 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-отпр. путь 23 (147-45) приемо-отпр. путь 25 (145-101) приемо-отпр. путь 27 (171-43) приемо-отпр. путь 28 (319/321-169... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32А, 5, 7, 7Б, 9 |  | 11,6 | Строит. | 8 | 24 | 2/0,2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,2 |  |  | 4/0,3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  | 9 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути 1Г, III Д, III П, II A, 1Ах, II Ах) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г |  |  | Строит. | 2 | 96 |  |  |  | 48/1 | [6 empty] | 48/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 1Г (572-952) гор_и_подгор путь IАГ (957-7811,2) соединит. путь IБГ (863-7811,2) соединит. не задано(п. 1АГ, 1БГ,1Г,1В, 1Д, III П,IIIД) | 1Г, IIIД, IАГ, IБГ | 4520,0-4523,9 | 5,6 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) п... (см. карточку) | 11, 11Г, 13, 13Г, 14с, 15, 15Г, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 5Г, 7, 7Г, 9, 9Г |  | 2,1 | ЦУКС | 3 | 36 | [7 empty] | 12 | [13 empty] | 12 |  |  | 12/513
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  |  | ЦУКС | 6 | 72 | 12 |  |  | 12 | [6 empty] | 12/1 |  |  |  | 12 |  |  | 12 | [10 empty] | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 74 (854-869) приемо-отпр. путь 76 (868-887) приемо-отпр. путь 78 (870-881) приемо-отпр. путь 80 (854-861) приемо-отпр. | 74, 76, 78, 80 |  |  | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ стр. 145 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 3 | 12 | [10 empty] | 4/0,4 | [6 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь I (Бр-Н) главный [4516пк0-4524пк7] стр. 922 | I | 4516,0-4524,7 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [14 empty] | 4/0,3 | [6 empty] | 4/0,4
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 22с (826-573) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Нечетная сортировочная горка) | 22с |  |  | КР СЦБ | 2 | 16 | [7 empty] | 8/1 | [13 empty] | 8/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524,7-4536,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/2
В-СИБ | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 1, 2, I, II | 4524,7-4536,3 4525,0-4536,3 4536,3-4539,0 | 0,2 | ТР КС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/200
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [13 empty] | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/3
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 2/10 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 9 | 26 | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55
В-СИБ | ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4606пк10-4608пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. путь 6 (6-11) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 4 (6-11) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 5 | Мод. к/с | 9 | 26 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/150 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/80 |  |  | 2/70 |  |  |  | 4/80 |  |  | 2/70
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4632пк153-4631пк9] КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4632пк153-4647пк6] УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4648пк495] | 2, II | 4631,9-4632,153 4632,153-4647,6 4647,6-4648,495 | 16,3 | РС | 5 | 56 |  |  |  | 12 | [10 empty] | 12/242 |  |  | 12 |  |  |  | 10 |  |  | 10
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4629пк750-4631пк53] | II | 4629,750-4631,53 | 1,2 | РС | 2 | 24 | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4640пк0-4640пк10] | 1 | 4640,0-4640,10 | 0 | РС | 1 | 12 | 12
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/15 | [24 empty] | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4656пк5-4656пк7] | 2 | 4656,5-4656,7 |  | Р | 1 | 2 |  |  |  | 2/160
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4656пк10-4657пк2] | 2 | 4656,10-4657,2 |  | Р | 1 | 2 |  |  |  | 2/186
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4657пк6-4658пк1] | 2 | 4657,6-4658,1 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/475
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4659пк5-4659пк6] | 2 | 4659,5-4659,6 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/154
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4659пк7-4659пк9] | 2 | 4659,7-4659,9 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/220
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4659пк9-4660пк1] | 2 | 4659,9-4660,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/188
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4663пк8-4663пк10] | 2 | 4663,8-4663,10 |  | Р | 1 | 2 | [10 empty] | 2/166
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4663пк10-4664пк2] | 2 | 4663,10-4664,2 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/231
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4666пк4-4666пк5] | 2 | 4666,4-4666,5 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/174
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4666пк5-4666пк7] | 2 | 4666,5-4666,7 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/185
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4666пк10-4667пк6] | 2 | 4666,10-4667,6 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/569
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 1, 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 14 | 2/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 4/15 | [23 empty] | 2/10
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] стр. 83 | II | 4677,8-4682,8 |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь 12 (52-83) приемо-отпр. стр. 105 | 12 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь 12 (52-83) приемо-отпр. стр. 109 | 12 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь 18 (70-109) приемо-отпр. стр. 111 | 18 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь 18 (70-109) приемо-отпр. стр. 123 | 18 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] | II | 4677,8-4682,8 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | [13 empty] | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
В-СИБ | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4687пк1-4687пк1] | II | 4687,1-4687,1 |  | ИССО | 9 | 28 | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/10
В-СИБ | АКУЛЬШЕТ стр. 17 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [7 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 182 | 1040,4
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 | 44 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/16000 |  |  |  | 4/28000
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3, I | 4725,3-4727,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/12000
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/400
В-СИБ | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4763пк650-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4763,650-4764,1 4764,1-4776,7 | 13,3 | РС | 3 | 72 | [21 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/3000
В-СИБ | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк768] | II | 4776,7-4778,768 | 1,5 | РС | 2 | 48 | [21 empty] | 24/300 |  |  | 24/343
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4794пк4-4794пк10] | 2 | 4794,4-4794,10 |  | Р | 2 | 8 | [14 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/263
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/900
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/200
В-СИБ | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/450
В-СИБ | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 19 (20-70) приемо-отпр. путь 3 (76-7) приемо-отпр. путь 5 (68-23) приемо-отпр. путь 7 (66-39) приемо-отпр. путь 9 (78-9) приемо-отпр. | 11, 19, 3, 5, 7, 9, I | 4794,9-4797,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1200
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 | 24 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/24000
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4814пк7] НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2, II | 4808,7-4814,7 4814,7-4814,7 | 6,4 | РП | 4 | 40 | 10 |  |  | 10 | [10 empty] | 10 |  |  | 10
В-СИБ | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] путь 3 (40-45) приемо-отпр. путь 5 (48-57) приемо-отпр. путь 7 (44-49) приемо-отпр. путь 9 (46-59) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 4814,7-4817,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] стр. 28 | II | 4814,7-4817,4 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [7 empty] | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/8000
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/4000
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [21 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4829пк4-4833пк4] | 1 | 4829,4-4833,4 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4833пк1] | 2 | 4828,1-4833,1 | 5,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2600
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/400
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846,9-4874,0 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/12000
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846,8-4873,6 | 1,2 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/400 |  |  | 2/400 |  |  |  | 4/400
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875,9-4887,6 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 1, 2 | 4875,9-4887,6 |  | Тек. сод. пути | 6 | 18 | 4/20 |  |  | 2 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/20
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889,4-4905,8 | 69,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 2/10000 |  |  |  | 4/24000
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4899пк4] | 2 | 4889,4-4899,4 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4899пк4] | 1 | 4889,4-4899,4 | 10 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889,4-4905,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/500
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889,4-4905,8 | 2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907,9-4918,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/600
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907,9-4918,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 2 [4907пк9-4918пк8] | 2 | 4907,9-4918,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/700
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ - ПЕРЕВОЗ путь 1 [4907пк9-4918пк8] | 1 | 4907,9-4918,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/400
В-СИБ | ПЕРЕВОЗ - ЗИМА путь 1 [4921пк6-4932пк9] | 1 | 4921,6-4932,9 | 1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] стр. 101, 117, 129, 157, 177, 67, 83, 87 | II | 4932,9-4938,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗИМА путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 41 (16-84) приемо-отпр. путь 5п (84-203) приемо-отпр. стр. 205, 42, 65 | 3, 41, 5п |  |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938,6-4957,6 | 87 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [17 empty] | 4/24000 |  |  |  | 2/16000 |  |  | 4/24000
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938,7-4957,7 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | ДЕЛЮР путь I (ЧД-Н) главный [4957пк6-4960пк3] стр. 1, 12 | I | 4957,6-4960,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4957пк7-4960пк3] стр. 10, 3, 4, 5, 8 | II | 4957,7-4960,3 |  | ППРС | 2 | 6 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/3
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 81 | 404,3
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970,3-4988,2 | 4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/500
В-СИБ | ЗАЛАРИ путь II (Ч-НД) главный [4988пк2-4990пк6] стр. 3, 5, 9 | II | 4988,2-4990,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
В-СИБ | ЗАЛАРИ путь I (ЧД-Н) главный [4988пк2-4990пк6] стр. 11, 15 | I | 4988,2-4990,6 |  | ППРС | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк7-5003пк8] | 1 | 4990,7-5003,8 | 14 | КРН | 6 | 96 | 16/2242 |  |  | 16 | [10 empty] | 16 |  |  | 16/400 |  |  |  | 16 |  |  | 16
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4995пк4-4995пк410] | 2 | 4995,4-4995,410 | 0 | КРН | 1 | 10 | [28 empty] | 10
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5010пк6-5013пк1] стр. 12, 6 | I | 5010,6-5013,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [5010пк6-5013пк2] стр. 10, 20, 3 | II | 5010,6-5013,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/3
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5013пк2-5020пк3] | 2 | 5013,2-5020,3 | 28,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 2/12000 |  |  |  | 4/16400
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1 | 5022,4-5031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031,6-5033,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] стр. 35 | I | 5053,9-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053,9-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054,0-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2
В-СИБ | ГРИШЕВО путь III (3Ч-3Н) главный [5060пк8-5063пк4] | III | 5060,8-5063,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2
В-СИБ | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II | 5060,8-5063,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] стр. 69 | II | 5065,6-5068,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] | II | 5065,6-5068,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 1 [5068пк9-5080пк6] | 1 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [17 empty] | 3,5 | [6 empty] | 3,5
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/200
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083,3-5097,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [24 empty] | 2 |  |  |  | 2/100
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083,4-5097,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 2/100 | [6 empty] | 3,5 | [13 empty] | 3,5
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/4
В-СИБ | БЕЛАЯ путь I (ГС-1Н) главный [5097пк4-5100пк5] стр. 25 | I | 5097,4-5100,5 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | БЕЛАЯ путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] | III | 5097,3-5100,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [10 empty] | 3,5/100 | [6 empty] | 3,5/100
В-СИБ | БЕЛАЯ путь I (ГС-1Н) главный [5097пк4-5100пк5] | I | 5097,4-5100,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/200
В-СИБ | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102,9-5105,7 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [10 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
В-СИБ | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102,9-5105,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [21 empty] | 2
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР путь II (2Ч-2Н) главный [5117пк1-5119пк8] | II | 5117,1-5119,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/400
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 1 [5128пк6-5137пк6] | 1 | 5128,6-5137,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 2 [5128пк6-5137пк9] | 2 | 5128,6-5137,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128,6-5137,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7 |  |  |  | 3,5 | [13 empty] | 3,5
В-СИБ | АНГАРСК путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] | IV | 5144,8-5147,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 57 | 260,3
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 1 [5146пк8-5149пк9] | 1 | 5146,8-5149,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/25
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2 | 5147,9-5149,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [10 empty] | 2/100 | [6 empty] | 2/100 | [6 empty] | 2/100
В-СИБ | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | II | 5149,9-5155,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154,9-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/2
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165,0-5169,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/600
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1 | 5165,0-5169,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/10
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь 71 (2-304) сортиров. | 71 |  | 1,2 | КРС | 4 | 84 | [7 empty] | 24 | 24 | 24 | 12
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь IV (37-НГIV) главный | IV |  |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/42
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/165
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/177
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь 71 (2-304) сортиров. | 71 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [14 empty] | 8/1
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь 112/274 (274-112) соединит. путь 12 (288-109) приемо-отпр. путь 16у (676 Т-упор) погр.-выгр. путь 2Г (400-120) гор_и_подгор путь 4 (226-119) приемо-отпр. путь 46 (628-648) приемо-отпр. путь 4Г (644-4) гор_и_подгор путь 92 (50-326) сортиров. стр. 102, 112, 119, 123, 129, 131, 276, 3... (см. карточку) | 112/274, 12, 16у, 2Г, 4, 46, 4Г, 92 |  |  | ППРС | 3 | 12 | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС стр. 11, 21, 5, 7 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС путь Iа (Ось ПЗ-Н) главный [5185пк4-5187пк4] ВХ.СИГ(Н) | Iа | 5185,4-5187,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/50
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 2 [5187пк2-5191пк0] | 2 | 5187,2-5191,0 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/600
В-СИБ | КАЯ стр. 17, 25, 39, 9 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194,2-5204,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/200
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 30 | 178
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО путь 10 (44-35) приемо-отпр. стр. 37, 47 | 10 |  |  | ППРС | 1 | 3 | [14 empty] | 3/2
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/600
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.1,2,3,5,6.7... (см. карточку) | 11, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 1,6 | Строит. | 7 | 10,5 |  |  |  | 1,5/0 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0,1 |  |  | 1,5/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2 | 5224,6-5234,8 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/1200 | [6 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 4/1200 | [6 empty] | 8/2000
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2 | 5224,6-5234,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/300
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1 | 5224,6-5234,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/200
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5248пк3] | 2, II | 5235,2-5248,0 5248,0-5248,3 | 13,4 | РС | 5 | 50 | [14 empty] | 10/1966 |  |  | 10/1900 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5253пк6-5253пк10] | 2 | 5253,6-5253,10 |  | Р | 1 | 4 | 4/372
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5256пк7-5257пк1] | 2 | 5256,7-5257,1 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/343
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5259пк9-5260пк9] | 2 | 5259,9-5260,9 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/960
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5253пк6-5253пк10] | 2 | 5253,6-5253,10 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/372
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5253пк10-5254пк4] | 2 | 5253,10-5254,4 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/383
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5258пк3-5258пк7] | 2 | 5258,3-5258,7 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/412
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250,1-5260,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/200
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262,8-5272,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/60 | [6 empty] | 4/100
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5262пк8-5272пк3] | 1 | 5262,8-5272,3 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1050
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275,3-5284,7 | 0 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/0
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 2,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/150
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/500
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5287пк6-5287пк8] | 2 | 5287,6-5287,8 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/198
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5295пк3-5295пк6] | 2 | 5295,3-5295,6 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/329
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5290пк5-5291пк7] | 1 | 5290,5-5291,7 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  | 4/450 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/403
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5292пк6-5292пк8] | 2 | 5292,6-5292,8 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/193
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5294пк6-5294пк9] | 2 | 5294,6-5294,9 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/302
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/650
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 2 | Тек. сод. пути | 5 | 20 | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/150
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5299пк9-5300пк3] | 2 | 5299,9-5300,3 |  | Р | 1 | 4 | 4/414
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5300пк7-5301пк2] | 2 | 5300,7-5301,2 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/512
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5302пк6-5303пк2] | 2 | 5302,6-5303,2 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/612
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5302пк6-5303пк2] | 2 | 5302,6-5303,2 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/612
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5303пк3-5303пк7] | 2 | 5303,3-5303,7 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/367
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5303пк3-5303пк7] | 2 | 5303,3-5303,7 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/367
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 | 4/10 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/350 | [13 empty] | 4/450
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/450 | [6 empty] | 4/700
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 37 (83-5) приемо-отпр. | 37 |  | 0,9 | КРС | 1 | 12 | 12
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 9 (50-111) приемо-отпр. | 9 |  | 1,3 | КРС | 3 | 36 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5310пк1-5314пк0] путь 17 (20-103) приемо-отпр. путь 19 (30-185) приемо-отпр. путь 21 (32-197) приемо-отпр. путь 4A (70-119) приемо-отпр. | 17, 19, 21, 4A, II | 5310,1-5314,0 |  | Строит. | 1 | 12 | [23 empty] | 12/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314,0-5338,8 |  | Строит. | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314,0-5338,8 |  | Строит. | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 96 | 427,5
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК путь I (ЧД-Н) главный [5351пк2-5353пк9] | I | 5351,2-5353,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 5 | 18 | 2/200 |  |  | 4 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/50
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Строит. | 4 | 24 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 12/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5355пк6-5371пк2] | 1 | 5355,6-5371,2 | 14 | ППВ пути | 6 | 18 | 2/1700 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1700 |  |  | 4/3000
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5356пк1-5368пк3] | 2 | 5356,1-5368,3 | 12,2 | ППВ пути | 6 | 18 | 4/2500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/2700 |  |  | 2/1500
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5383пк8-5384пк8] | I | 5383,8-5384,8 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/1100
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Строит. | 2 | 16 | 8/1 | [13 empty] | 8/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5395пк1-5404пк3] | 1 | 5395,1-5404,3 | 9,3 | ППВ пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/2500 |  |  |  | 2/800
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5405пк6-5406пк8] | II | 5405,6-5406,8 | 1,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1300
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5413пк1] | 2 | 5407,3-5413,1 | 6,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/2800 | [6 empty] | 4/2800
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк1-5455пк2] | 2 | 5432,1-5455,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/600
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5466пк3-5466пк6] | 2 | 5466,3-5466,6 |  | Р | 1 | 4 | 4/344
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5463пк8-5463пк9] | 2 | 5463,8-5463,9 |  | Р | 1 | 4 | 4/142
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5463пк10-5464пк2] | 2 | 5463,10-5464,2 |  | Р | 1 | 4 | 4/205
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк4-5466пк5] | 1 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5499пк2] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5179пк6-5480пк0] МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, I | 5179,6-5480,0 5480,0-5498,6 5498,6-5499,2 | 18,5 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000
В-СИБ | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5499пк1] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5479пк7-5480пк0] МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, II | 5479,7-5480,0 5480,0-5498,6 5498,6-5499,1 | 19,2 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 2/2000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/3000
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 35 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/15
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500,9-5523,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5561пк4] ТИМЛЮЙ путь I (ЧД-Н) главный [5545пк3-5545пк5] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1, I | 5545,3-5545,5 5545,5-5561,0 5561,0-5561,4 | 16,2 | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/1200
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5561пк4] ТИМЛЮЙ путь II (Ч-НД) главный [5545пк3-5545пк5] ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2, II | 5545,3-5545,5 5545,5-5561,0 5561,0-5561,4 | 16,2 | Тек. сод. пути | 5 | 16 | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/1200
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5546пк4-5546пк4] | 1 | 5546,4-5546,4 |  | ИССО | 1 | 4 | [9 empty] | 4
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/2
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1 | 5545,5-5561,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/100
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 2, 4, 6, II | 5563,6-5581,9 5581,9-5584,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/600
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк255-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5603пк190] | 2, II | 5589,255-5591,1 5591,1-5602,7 5602,7-5603,190 | 13,9 | РС | 5 | 120 | [14 empty] | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24/1902
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] | I | 5602,7-5605,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/100
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] | II | 5602,7-5605,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1 | 5605,0-5619,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/100
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] | I | 5619,1-5621,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 90 | 420,4
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк10-5622пк8] | 2 | 5621,10-5622,8 |  | Р | 1 | 4 | 4/800
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5627пк7-5628пк1] | 2 | 5627,7-5628,1 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/450
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/600
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5633пк3-5635пк8] | I | 5633,3-5635,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 19 (144-61) приемо-отпр. | 19 |  | 0,5 | КРС | 4 | 72 | 12/530 | 24 | 24 | 12
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] стр. 14 | II | 5639,2-5643,8 |  | Ксп | 2 | 12 | 6 |  |  | 6/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4Б (136-69) ходовой стр. 142 | 4Б |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4 (12ав-138) приемо-отпр. стр. 32 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4Б (136-69) ходовой стр. 138 | 4Б |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 1 [5643пк8-5647пк0] | 1, I | 5643,8-5647,0 5647,0-5647,9 5647,9-5648,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/600
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5648пк6-5648пк6] | 1 | 5648,6-5648,6 |  | ИССО | 2 | 8 | [9 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 3 (14-37) приемо-отпр. путь 5 (50-25) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1, 3, 5, I | 5656,0-5659,0 5659,0-5675,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь 3 (14-37) приемо-отпр. стр. 22 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь 3 (14-37) приемо-отпр. стр. 50 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь 5 (50-25) приемо-отпр. стр. 52 | 5 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1 | 5659,0-5675,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
В-СИБ | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] стр. 46, 8 | II | 5675,9-5678,4 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
В-СИБ | ОНОХОЙ путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (32-9) приемо-отпр. путь 7 (40-11) приемо-отпр. стр. 11, 22, 32, 38, 40 | 3, 5, 7 |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/5
В-СИБ | ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] | I | 5675,9-5678,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] стр. 10, 4, 6 | I | 5697,4-5699,8 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/3
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] стр. 12, 2, 22 | II | 5697,4-5699,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. стр. 14, 17, 19, 20 | 3, 5 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО стр. 13, 24 |  |  |  | ППРС | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/6
В-СИБ | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] путь 4 (10-11) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2, 4, 6, 8, II | 5711,4-5714,2 5714,2-5720,9 5720,9-5723,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] стр. 1, 15, 19, 25 | I | 5711,4-5714,2 |  | ППРС | 1 | 2 | [13 empty] | 2/4
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] стр. 12, 17, 26, 4, 6 | II | 5711,4-5714,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь 13 (8-47) приемо-отпр. путь 3 (30-15) приемо-отпр. путь 5 (34-29) приемо-отпр. стр. 13, 14, 29, 31, 33, 8 | 13, 3, 5 |  |  | ППРС | 2 | 6 | [16 empty] | 4/4 | 2/2
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) приемо-отпр. стр. 18, 20, 22, 23, 24, 35, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9 | 10, 4, 6, 8 |  |  | ППРС | 3 | 10 | [21 empty] | 4/6 |  |  | 2/3 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] | I | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
В-СИБ | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720,9-5723,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1
В-СИБ | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] | I | 5720,9-5723,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720,9-5723,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/4
В-СИБ | ЗАТЯЖНОЙ путь III (Н3-1) главный [5744пк3-5744пк4] | III | 5744,3-5744,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАТЯЖНОЙ - ГОРХОН путь 3 [5744пк4-5749пк1] | 3 | 5744,4-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/4
В-СИБ | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] путь 5 (32-19) приемо-отпр. ГОРХОН - КИЖА путь 3 [5751пк8-5764пк3] | 3, 5, III | 5749,1-5751,8 5751,8-5764,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1200
В-СИБ | ГОРХОН путь I (ЧД-1Н) главный [5749пк1-5751пк8] | I | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк9-5764пк4] | 2 | 5751,9-5764,4 | 13 | КРН | 2 | 24 | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/6
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 63 | 316,2
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | КУЛТУК - ШАРЫЖАЛГАЙ путь 1 [138пк0-155пк9] | 1 | 138,0-155,9 |  | ИССО | 10 | 39,1 | 3,9/100 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/50 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/50 | 3,9/100 | [5 empty] | 3,9/100 | 3,9/100
В-СИБ | УЛАНОВО путь I (Ч-Н) главный [98пк0-99пк1] | I | 98,0-99,1 |  | Пр | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАНОВО - БАЙКАЛ путь 1 [73пк8-98пк0] | 1 | 73,8-98,0 |  | ИССО | 5 | 19,5 |  |  | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100 | [6 empty] | 3,9/100
В-СИБ | САЯНТУЙ - ШАЛУТЫ путь 1 [5679пк1-5686пк2] | 1 | 5679,1-5686,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/400
В-СИБ | ОРОНГОЙ - УБУКУН путь 1 [5720пк4-5732пк3] | 1 | 5720,4-5732,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/75
В-СИБ | УБУКУН путь 3 (4-1) приемо-отпр. стр. 6 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
В-СИБ | СУЛЬФАТ путь I (Ч-Н) главный [5757пк3-5759пк1] стр. 2, 4 | I | 5757,3-5759,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
В-СИБ | ЗАГУСТАЙ путь 2 (20-21) приемо-отпр. стр. 22, 32, 36 | 2 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
В-СИБ | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5780пк4-5780пк6] | 1 | 5780,4-5780,6 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/272
В-СИБ | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5780пк1-5780пк6] | 1 | 5780,1-5780,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/562
В-СИБ | БАРАТЫ - ГУСИНОЕ ОЗЕРО путь 1 [5783пк4-5799пк9] | 1 | 5783,4-5799,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/4
В-СИБ | ГУСИНОЕ ОЗЕРО - СЕЛЕНДУМА путь 1 [5801пк7-5827пк2] | 1 | 5801,7-5827,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЖИДА - ХУЖИР путь 1 [5854пк3-5867пк0] | 1 | 5854,3-5867,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/4
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк2-5895пк8] | 1 | 5883,2-5895,8 | 13,4 | КРС | 3 | 36 | [6 empty] | 12 |  | 12 |  | 12
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк0-5895пк7] | 1 | 5883,0-5895,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/150
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк0-5895пк7] | 1 | 5883,0-5895,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
В-СИБ | НАУШКИ путь 8 (18-51) приемо-отпр. стр. 40 | 8 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
В-СИБ | НАУШКИ путь 11 (40-57) приемо-отпр. стр. 42 | 11 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
В-СИБ | НАУШКИ путь 10 (стр50-стр53) приемо-отпр. путь 13 (48-49) приемо-отпр. путь 16 (5-107) приемо-отпр. путь 17 (7-109) приемо-отпр. путь 18 (31-105) приемо-отпр. путь 2 (36-39) приемо-отпр. путь 41 (162-35) прочий путь 42 (164-47) прочий путь 6 (26-11) приемо-отпр. путь 7 (стр28-стр43) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 13, 16, 17, 18, 2, 41, 42, 6, 7, 8 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 38 | 180,8
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] | 1 | 11,7-47,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 2/2 |  |  | 4/2
В-СИБ | ТОПОРОК - НЕВЕЛЬСКАЯ путь 2 [50пк7-56пк2] | 2 | 50,7-56,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 6 | 36 | 8/1000 |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/600 |  |  |  | 8/1000 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 8/1000
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 4 | 24 | [6 empty] | 8/1000 | [9 empty] | 4/600 |  |  |  | 8/1000 | [6 empty] | 4/600
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/8
В-СИБ | НОВОЧУНКА путь 4 (26-35) приемо-отпр. стр. 28, 37 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/2
В-СИБ | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [118пк3-128пк4] | 2 | 118,3-128,4 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 | [5 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118,4-128,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/1
В-СИБ | СОСН РОДНИКИ путь I (ЧД-Н) главный [128пк4-130пк7] стр. 8 | I | 128,4-130,7 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7 | [7 empty] | 3,5/0,5 |  |  | 3,5/0,5
В-СИБ | СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2 | 130,7-140,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧУНА путь 12 (70-51) приемо-отпр. | 12 |  | 1,2 | КРС | 2 | 24 | [7 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ЧУНА путь 10 (62-47) приемо-отпр. путь 26 (стр 24-упор) прочий стр. 51, 90, 92 | 10, 26 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | ЧУНА путь 13 (40-49) приемо-отпр. стр. 42, 57, 70 | 13 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/3
В-СИБ | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [143пк4-153пк4] | 2 | 143,4-153,4 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/8
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/8 | [16 empty] | 4/8
В-СИБ | КЕШЕВО путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк6] стр. 19, 7 | II | 190,2-192,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
В-СИБ | ТОРЕЯ путь 3 (стр 26-стр 19) приемо-отпр. стр. 19, 25, 26, 32 | 3 |  |  | ППРС | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк1-227пк4] | 1 | 227,1-227,4 |  | Р | 1 | 3,5 | 3,5/203
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [232пк5-233пк1] | 2 | 232,5-233,1 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/600
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [244пк8-245пк1] | 2 | 244,8-245,1 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/250
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [20 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
В-СИБ | ТУРМА путь 7 (28-35) приемо-отпр. стр. 30 | 7 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
В-СИБ | ТУРМА путь 3 (стр 22-стр 25) приемо-отпр. стр. 39 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
В-СИБ | ТУРМА путь I (ЧД-Н) главный [245пк7-248пк5] стр. 14, 20, 4 | I | 245,7-248,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-266пк0] | 1 | 248,5-266,0 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/8 | [13 empty] | 4/8
В-СИБ | ВИХОРЕВКА путь II (Ч-НД) главный [265пк9-272пк3] стр. 100, 106, 108, 141, 153, 159, 161, 83, 84, 86 | II | 265,9-272,3 |  | ППРС | 4 | 15 | [16 empty] | 3,5/2 |  |  |  | 3,5/2 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | ВИХОРЕВКА стр. 120, 143, 151, 155, 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
В-СИБ | АНЗЕБИ путь 4 (28-21) приемо-отпр. | 4 |  | 1,1 | КРС | 6 | 108 | [14 empty] | 12/800 | 24 | 24 | 12/366 | 12 | 24
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 7 | 28 | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 7 | 28 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
В-СИБ | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. стр. 40 | 10 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
В-СИБ | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 16 (40-45) приемо-отпр. стр. 42 | 16 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
В-СИБ | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. стр. 44 | 10 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
В-СИБ | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [343пк9-345пк1] | 2 | 343,9-345,1 |  | Р | 3 | 10,5 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/400 |  |  | 3,5/315
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 87 | 477,1
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/30 | [9 empty] | 4/30 | [10 empty] | 4/30
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк3-434пк10] | 2 | 405,3-434,10 | 30,6 | КРН | 2 | 144 | [21 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/3100
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк9] | 2 | 405,2-434,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/15 | [9 empty] | 4/15 | [10 empty] | 4/15
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ путь 3 (10-стр 11) приемо-отпр. | 3 |  | 1 | КРС | 6 | 96 | [7 empty] | 12/800 | 24 | 24 | 12/269 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 9 | 36 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] путь 2 [502пк7-534пк1] | 1, 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 8 | 24 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 13 | 52 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ путь I (ЧД-Н) главный [548пк7-555пк0] путь II (Ч-НД) главный [548пк7-555пк0] путь 10 (64-61) приемо-отпр. путь 10/104 (ЧФ-12) соединит. путь 10/28 (10-28) соединит. путь 11 (115-упор) спец. путь 12 (46-101) приемо-отпр. путь 13 (113-упор) спец. путь 14 (48-95) приемо-отпр. путь 15 (119... (см. карточку) | 10, 10/104, 10/28, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29, 3, 33, 4, 5, 6, 68, 7, 71, 8, 9, I, II | 548,7-555,0 | 0 | ТР КС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ путь I (ЧД-Н) главный [548пк7-555пк0] стр. 5 | I | 548,7-555,0 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7 | 3,5/0,5 |  |  | 3,5/0,5
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [556пк10-557пк6] | 1 | 556,10-557,6 |  | Р | 1 | 3,5 | 3,5/550
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [557пк7-557пк9] | 1 | 557,7-557,9 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/250
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555,0-571,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк430-18пк8] | 1 | 2,430-18,8 | 15,4 | КРС | 11 | 110 | [6 empty] | 10/820 |  | 10/1500 |  | 10/1400 |  |  | 10/820 |  | 10 |  | 10/1081 |  |  | 10/820 |  | 10 |  | 10/820 |  |  | 10/820 |  | 10
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2,4-18,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [13 empty] | 3
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21,2-41,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
В-СИБ | БАЛАРИХТА путь I (Ч-Н) главный [43пк9-44пк2] БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] ИГИРМА путь I (Ч-Н) главный [69пк0-69пк4] | 1, I | 43,9-44,2 44,2-69,0 69,0-69,4 | 25,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/3000
В-СИБ | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44,2-69,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4 | [12 empty] | 4
В-СИБ | ИГИРМА путь I (Ч-Н) главный [69пк8-70пк8] | I | 69,8-70,8 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/1100
В-СИБ | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] | 1 | 96,0-139,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141,5-159,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3 | [13 empty] | 3
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 75 | 548
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [584пк3-585пк4] | 2 | 584,3-585,4 |  | Р | 2 | 7 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/545
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574,8-588,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/300 | [13 empty] | 3/300
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [588пк3-591пк2] стр. 21 | I | 588,3-591,2 |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [588пк3-591пк2] стр. 2 | II | 588,3-591,2 |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  | 10/1
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [588пк3-591пк2] стр. 4 | I | 588,3-591,2 |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [588пк3-591пк2] стр. 6 | I | 588,3-591,2 |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [588пк3-591пк2] стр. 8 | II | 588,3-591,2 |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
В-СИБ | КАРСТОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [588пк3-591пк2] стр. 2-4 | II | 588,3-591,2 |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/10
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/10
В-СИБ | СЕМИГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [609пк4-612пк1] путь II (Ч-НД) главный [609пк4-612пк1] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (20-15) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 609,4-612,1 | 0 | ТР КС | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
В-СИБ | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 1 [612пк1-620пк4] | 1 | 612,1-620,4 |  | Строит. | 1 | 12 |  |  |  | 12/1
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/10
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673,6-716,3 |  | Строит. | 2 | 16 | [9 empty] | 8/1 | [17 empty] | 8/1
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673,6-716,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | 4/2
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 2 [673пк6-716пк3] | 2 | 673,6-716,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
В-СИБ | ЛЕНА путь 87 (192-171) сортиров. | 87 |  | 1,1 | КРС | 1 | 12 | 12
В-СИБ | ЛЕНА путь 88 (172-165) сортиров. | 88 |  | 1,3 | КРС | 1 | 12 |  |  |  | 12
В-СИБ | ЛЕНА путь 85 (190-167) сортиров. | 85 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/8
В-СИБ | ЛЕНА путь 87 (192-171) сортиров. | 87 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/8
В-СИБ | ЛЕНА путь 88 (172-165) сортиров. | 88 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/8
В-СИБ | ЛЕНА путь 89 (188-169) сортиров. | 89 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/8
В-СИБ | ЛЕНА путь 3а (142-143) сортиров. | 3а |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/8
В-СИБ | ЛЕНА путь 181/179 (181-179) съезд_глав. путь 3а (142-143) сортиров. путь 4 (170-187) приемо-отпр. путь 82 (168-153) сортиров. путь 83 (176-161) сортиров. путь 85 (190-167) сортиров. путь 87 (192-171) сортиров. путь 88 (172-165) сортиров. путь 89 (188-169) сортиров. | 181/179, 3а, 4, 82, 83, 85, 87, 88, 89 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/15
В-СИБ | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 2 [723пк1-729пк3] | 2 | 723,1-729,3 | 6,3 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  | 4/2100 |  |  |  | 4/2100 |  |  | 4/2100
В-СИБ | ЯКУРИМ путь I (Ч1-Н) главный [729пк3-732пк0] путь II (2Ч-НД) главный [729пк3-732пк0] путь 10 (14-упор) вытяжной путь 4 (44-5) приемо-отпр. путь 5 (10-13) приемо-отпр. путь 6 (28-15) приемо-отпр. путь 7 (42-23) приемо-отпр. путь 8 (36-21) приемо-отпр. путь 9 (7-упор) вытяжной | 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 729,3-732,0 | 0 | ТР КС | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
В-СИБ | ЯКУРИМ - ЛЕНА-ВОСТ путь 2 [732пк1-733пк5] | 2 | 732,1-733,5 | 1,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1500
В-СИБ | ЛЕНА-ВОСТ путь I (ЧД-Н) главный [733пк5-736пк0] путь II (Ч-НД) главный [733пк5-736пк0] путь 10 (44-19) приемо-отпр. путь 12 (36-21) приемо-отпр. путь 3 (38-29) приемо-отпр. путь 4 (стр 26-стр 11) приемо-отпр. путь 6 (40-23) приемо-отпр. путь 8 (42-45) приемо-отпр. путь 9 (10-26) соединит. | 10, 12, 3, 4, 6, 8, 9, I, II | 733,5-736,0 | 0 | ТР КС | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [742пк7-757пк7] | 2 | 742,7-757,7 | 10,2 | ППВ пути | 4 | 16 | [16 empty] | 4/2600 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2600 |  |  |  | 4/2500
В-СИБ | ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] | II | 758,9-761,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
В-СИБ | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2 | 761,3-782,9 |  | Строит. | 1 | 1464 | 1464/1
В-СИБ | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 1 [761пк3-776пк3] | 1 | 761,3-776,3 | 11,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2300
В-СИБ | МОЛЧАН - ИРДЫКАН путь 2 [796пк6-804пк3] | 2 | 796,6-804,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [834пк8-851пк4] | 2 | 834,8-851,4 |  | Р | 2 | 8 |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
В-СИБ | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [834пк8-851пк4] | 2 | 834,8-851,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | [20 empty] | 4/400
В-СИБ | БИРЕЯ путь I (2/2C-Н) главный [877пк8-878пк2] путь II (Ч-НД) главный [877пк3-878пк2] МАРИКТА путь I (ЧД-упор) главный [866пк5-866пк8] путь II (Ч-Н) главный [866пк5-869пк6] путь 1А (4-8) приемо-отпр. путь 1Б (8-3) приемо-отпр. МАРИКТА - БИРЕЯ путь 2 [869пк6-877пк3] | 1А, 1Б, 2, I, II | 866,5-866,8 866,5-869,6 869,6-877,3 877,3-878,2 877,8-878,2 |  | ЦУКС | 3 | 36 | 12/1 |  |  | 12/1 |  | 12/1
В-СИБ | МАРИКТА - БИРЕЯ путь 2 [869пк6-877пк3] | 2 | 869,6-877,3 | 1 | Строит. | 3 | 19 |  |  | 11/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 1 | 2976 | 2976/1
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 1 | 2952 | 2952/1
В-СИБ | УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 1 [931пк8-947пк3] | 1 | 931,8-947,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/400
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 62 | 7699,1
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 |  | Строит. | 1 | 2256 | 2256/1
В-СИБ | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961,4-967,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [23 empty] | 8/1
В-СИБ | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970,6-980,5 |  | Строит. | 1 | 2256 | 2256/1
В-СИБ | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970,6-980,5 |  | Строит. | 5 | 55 | [6 empty] | 11/1 |  |  | 11/1 | [6 empty] | 11/1 | [6 empty] | 11/1 | [6 empty] | 11/1
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 7 | 34 |  |  | 7/20 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 7/20 | [6 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016,0-1027,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | ПП 1053 КМ путь I (Ч-Н) главный [1053пк4-1054пк1] путь II (2/2C-НД) главный [1053пк4-1054пк1] ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] путь 2 [1054пк1-1062пк2] ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1, 2, I, II | 1044,3-1053,4 1053,4-1054,1 1054,1-1062,2 | 5,1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] | 1 | 1067,0-1068,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/2
В-СИБ | ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] | 1 | 1069,4-1075,9 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [30 empty] | 4/10
В-СИБ | ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] | 1 | 1069,4-1075,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
В-СИБ | ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 1 [1076пк4-1088пк9] | 1 | 1076,4-1088,9 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [20 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 | 5,1 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КИЧЕРА - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1128пк6-1142пк0] | 1 | 1128,6-1142,0 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КИРОН - РЗД 1174 КМ путь 1 [1164пк3-1172пк0] | 1 | 1164,3-1172,0 | 22 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/10000 |  |  | 4/12000
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ОГДЫНДА путь I (Ч-Н) главный [1192пк1-1195пк6] путь 2А (стр 2-стр 12) приемо-отпр. путь 2Б (12-1) приемо-отпр. ОГДЫНДА - АГНЕЙ путь 1 [1195пк6-1209пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1192,1-1195,6 1195,6-1209,0 1209,0-1211,0 | 2,8 | Строит. | 4 | 16 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | ОГДЫНДА - АГНЕЙ путь 1 [1195пк6-1209пк0] | 1 | 1195,6-1209,0 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. | 1, 2, 3, I | 1209,0-1211,0 1211,0-1226,4 1226,4-1228,3 | 2,2 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк1-1226пк5] | 1 | 1211,1-1226,5 | 15,7 | КРН | 3 | 36 | [21 empty] | 12/1310 |  |  | 12/1310 |  |  |  | 12/1310
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/300
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/300
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] | I | 1241,1-1243,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [30 empty] | 3
В-СИБ | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251,1-1259,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ЧУРО путь 1 [1278пк4-1296пк0] | 1 | 1278,4-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [17 empty] | 3,5/300
В-СИБ | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] | 1 | 1287,5-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
В-СИБ | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297,9-1302,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/300
В-СИБ | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305,7-1314,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/300
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 |  | Строит. | 1 | 2208 | 2208/1
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 |  | Строит. | 1 | 12 |  |  | 12/1
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 | 8,7 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАВОКТА путь I (Ч-Н) главный [1329пк1-1332пк2] путь 2А (стр 10-стр 1) приемо-отпр. путь 2Б (2-10) приемо-отпр. КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1, 2А, 2Б, I | 1317,3-1329,1 1329,1-1332,2 |  | ЦУКС | 2 | 24 | 12/1 |  |  | 12/1
В-СИБ | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332,2-1343,1 | 7 | ЦУКС | 4 | 48 | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345,5-1352,4 | 22 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [6 empty] | 2/10000 |  |  | 2/12000
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 0,2 | ИССО | 1 | 18 | [23 empty] | 18/23
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 8 | 56 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 | [6 empty] | 7/20 |  |  | 7/20
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 1НТ (1-упор) спец. путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (2-упор) приемо-отпр. ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь 2 [1371пк3-1373пк0] | 1НТ, 2, 2/4, 3, I, II | 1371,3-1373,0 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1200
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 3 (2-упор) приемо-отпр. КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1376пк3-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] ОКУСИКАН - КАЗАНКАН путь... (см. карточку) | 1, 2, 3, I, II | 1371,3-1373,0 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 1375,3-1384,7 1376,3-1384,7 61,5-61,9 |  | Строит. | 1 | 23,8 | [23 empty] | 23,8/1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 3 (2-упор) приемо-отпр. | 3, I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 8 | ЦУКС | 6 | 72 | 12/2000 |  |  | 12/2000 |  |  |  | 12/2000 |  |  | 12/2000 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 3 (2-упор) приемо-отпр. | 3, I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 |  | ЦУКС | 4 | 48 | [21 empty] | 12/1 |  |  | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] стр. 12, 25, 37 | I | 1384,7-1387,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/3
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] стр. 10, 8 | II | 1384,7-1386,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 6,9 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 4,5 | ЦУКС | 17 | 204 | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
В-СИБ | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. АРКУМ - УЛЬГИ путь 1 [1398пк9-1413пк7] | 1, 2, I | 1396,7-1398,9 1398,9-1413,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1200
В-СИБ | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] стр. 1, 2 | I | 1396,7-1398,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] стр. 1, 2, 4, 5 | I | 1413,7-1415,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1,0-10,6 | 0,1 | ИССО | 2 | 8 |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | ОСЫПНОЙ путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 4 | 2 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
В-СИБ | ОСЫПНОЙ путь 3 (6-5) приемо-отпр. стр. 8 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
В-СИБ | ПЕРЕВАЛ путь 2 (12-5) приемо-отпр. стр. 13 | 2 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [12 empty] | 10/1
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 174 | 7796,5
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | УЛЬГИ - ПП 1424 КМ путь 1 [1415пк7-1424пк1] | 1 | 1415,7-1424,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [20 empty] | 3,5/60 |  |  | 3,5/100
В-СИБ | ПП 1424 КМ путь I (Ч-Н) главный [1424пк1-1424пк8] стр. 1/1С, 3АВ | I | 1424,1-1424,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
В-СИБ | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1432пк4-1434пк0] МУЯКАН - ПП 1441 КМ путь 1 [1434пк0-1440пк1] ПП 1441 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1440пк1-1442пк1] | 1, I | 1432,4-1434,0 1434,0-1440,1 1440,1-1442,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/2000
В-СИБ | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] стр. 12, 2, 3, 7, 8 | I | 1431,5-1434,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
В-СИБ | ПП 1441 КМ путь I (ЧД-Н) главный [1440пк2-1442пк2] стр. 4, 8/8С | I | 1440,2-1442,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
В-СИБ | ПП 1441 КМ - УЛАН-МАКИТ путь 1 [1442пк1-1446пк3] УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк4] | 1, I | 1442,1-1446,3 1446,3-1448,4 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [6 empty] | 2/3000 |  |  | 2/3000 |  |  |  | 2/3000
В-СИБ | ПП 1441 КМ - УЛАН-МАКИТ путь 1 [1442пк2-1446пк3] | 1 | 1442,2-1446,3 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [6 empty] | 3/40 |  |  | 3/40 |  |  |  | 3/40
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк5] стр. 1, 2 | I | 1446,3-1448,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк1] | 1 | 1448,5-1456,1 |  | Тек. сод. пути | 3 | 9 |  |  | 3/20 |  |  |  | 3/20 |  |  | 3/60
В-СИБ | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк1-1456пк7] стр. 2/2С, 4АВ | I | 1456,1-1456,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
В-СИБ | МУЯ путь I (Ч-Н) главный [1460пк6-1460пк9] МУЯ - ТАКСИМО путь 1 [1460пк9-1468пк1] ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1468пк6] | 1, I | 1460,6-1460,9 1460,9-1468,1 1468,1-1468,6 | 9 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [16 empty] | 2/3000 |  |  |  | 2/3000 |  |  | 2/3000
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] не задано(пути 4-26) | I, II | 1468,1-1472,3 | 6,2 | Строит. | 9 | 36 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО стр. 37 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] стр. 26, 33, 39, 42, 47, 6, 64, 8 | II | 1468,1-1472,3 |  | ППРС | 2 | 8 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
В-СИБ | ТАКСИМО путь 18 (112-133) прочий путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. путь 4 (4-21) приемо-отпр. стр. 101, 108, 112,, 114, 131, 133, 135, 137, 139, 35, 49, 67 | 18, 22, 24, 4 |  |  | ППРС | 3 | 12 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
В-СИБ | ТАКСИМО путь 17 (116-131) прочий путь 19 (18-139) прочий стр. 100, 110, 116 | 17, 19 |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/3
В-СИБ | ТАКСИМО путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. путь 26 (108-135) приемо-отпр. путь 3 (20-87) приемо-отпр. путь 4 (4-21) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ТАКСИМО - ЛОДЬЯ путь 2 [1472пк3-1491пк7] | 2 | 1472,3-1491,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | 2/2 | [23 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | АКУ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] | 1 | 1525,9-1532,2 | 6,3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  | 4/3100
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 2 [1525пк9-1532пк2] | 2 | 1525,9-1532,2 | 6,3 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/3200 |  |  | 4/3100
В-СИБ | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1534пк5-1542пк7] | 1 | 1534,5-1542,7 | 8,3 | ППВ пути | 3 | 12 | [13 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/2300
В-СИБ | КОЙРА путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,1 |  |  |  | 2,2/6
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Строит. | 1 | 4 | 4/1
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1553пк3-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1, 2А (2, 8), 2Б (8, 1) | 1544,9-1553,3 1553,3-1556,6 1556,6-1560,2 |  | Строит. | 2 | 24 | [7 empty] | 12/1 | [13 empty] | 12/1
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1549пк9] | 1 | 1544,9-1549,9 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1553пк9-1556пк6] | 1 | 1553,9-1556,6 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2700
В-СИБ | КУАНДА путь 22 (20.-29) приемо-отпр. стр. 20 | 22 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
В-СИБ | КУАНДА путь 22 (20.-29) приемо-отпр. стр. 36 | 22 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [24 empty] | 10/1
В-СИБ | КУАНДА путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 22 (20.-29) приемо-отпр. путь 3 (64-69) приемо-отпр. путь 4 (12.-15) приемо-отпр. путь 6 (54-53) приемо-отпр. | 2, 22, 3, 4, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [15 empty] | 3,5/2
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1570пк9] | 1 | 1563,2-1570,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАКУ - БАЛБУХТА путь 1 [1586пк2-1601пк2] | 1 | 1586,2-1601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/12
В-СИБ | ТАКУ - БАЛБУХТА путь 1 [1586пк2-1601пк2] | 1 | 1586,2-1601,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [21 empty] | 3,5/11
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [27 empty] | 5
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1 | 1638,3-1648,6 | 1,5 | Строит. | 8 | 32 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 4 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 2,3 | Строит. | 6 | 24 | 4 | [6 empty] | 4 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/7
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 8 | Строит. | 1 | 528 | 528/8
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/200
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/20
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/200
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ стр. 1, 11, 12, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/1
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1690пк7-1691пк1] | 1 | 1690,7-1691,1 |  | Р | 1 | 3,5 | [24 empty] | 3,5/450
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/400
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/1500
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 2 [1704пк3-1715пк8] | 2 | 1704,3-1715,8 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1900
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 58 |  |  |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 120, 124, 2, 20, 201, 202, 203, 42, 6, 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 106, 114, 124, 132, 148, 174, 184, 217, 34, 39, 82, 98 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА - ПП 1726 КМ путь 1 [1723пк5-1727пк2] | 1 | 1723,5-1727,2 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16,1 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ПП 1726 КМ - КЕМЕН путь 1 [1727пк5-1740пк0] | 1 | 1727,5-1740,0 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/20
В-СИБ | ПП 1726 КМ - КЕМЕН путь 1 [1727пк5-1740пк0] | 1 | 1727,5-1740,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/200
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1756пк6-1759пк0] | I | 1756,6-1759,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЯ - СЕНАТОРСКИЙ путь 2 [1759пк1-1771пк6] | 2 | 1759,1-1771,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ стр. 10, 5, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  |  |  | 3/1
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [1771пк6-1775пк0] | II | 1771,6-1775,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1803пк1-1807пк10] | 1 | 1803,1-1807,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1805пк10] | 2 | 1788,3-1805,10 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 | [17 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/600
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/800
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 1,4 | Строит. | 2 | 8 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811,5-1835,6 | 1,4 | Строит. | 7 | 28 | [7 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1827пк1-1831пк10] | 1 | 1827,1-1831,10 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/2500
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1827пк1-1831пк10] | 2 | 1827,1-1831,10 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/500
В-СИБ | ОЛОНГДО стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/1
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/15
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/500
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 140 | 1050,4
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ЮРТЫ путь II (Ч-НД) главный [4488пк2-4490пк5] стр. 19 | II | 4488,2-4490,5 |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
В-СИБ | ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4501пк7] | 1 | 4490,5-4501,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4515пк2] | 1 | 4504,9-4515,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
В-СИБ | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4513пк6] | 2 | 4504,9-4513,6 | 8,7 | ППВ пути | 4 | 12 |  |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1200
В-СИБ | БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 1 [4504пк9-4513пк6] | 1 | 4504,9-4513,6 | 8,7 | ППВ пути | 4 | 12 | 4/3000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1200
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 24с (812-572) сортиров. | 24с |  | 1,1 | КРС | 5 | 60 | 12 | 12 | 12 | 12/1162 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 27с (822-578) сортиров. | 27с |  | 1,1 | КРС | 9 | 108 | [10 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/1147 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 28с (814-572) сортиров. | 28с |  | 1,1 | КРС | 7 | 84 | [24 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  | 9 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути III Д, III П) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г, IIIД | 4520,0-4523,9 | 6,6 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) п... (см. карточку) | 11, 11Г, 13, 13Г, 14с, 15, 15Г, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 5Г, 7, 7Г, 9, 9Г |  | 2,1 | ЦУКС | 4 | 48 |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 |  |  | 12/714
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  |  | ЦУКС | 5 | 60 | 12 | [6 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1 | [10 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 53 (639-495) приемо-отпр. путь 54 (617-497/499) приемо-отпр. путь 55 (615-445) приемо-отпр. путь 56 (621/619-415) приемо-отпр. путь 92 (497/499-упор) погр.-выгр. | 53, 54, 55, 56, 92 |  |  | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь II (441-НД) главный [4521пк2-4521пк9] | II | 4521,2-4521,9 |  | Р | 2 | 8 | [10 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь I (Бр-Н) главный [4516пк0-4524пк7] стр. 922 | I | 4516,0-4524,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/0,3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 22с (826-573) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Нечетная сортировочная горка) | 22с |  |  | КР СЦБ | 3 | 24 |  |  |  |  | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк8-4525пк10] | 2 | 4525,8-4525,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/275
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524,7-4536,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524,7-4536,3 | 11,7 | ППВ пути | 5 | 16 | [14 empty] | 4/3000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 4/3000
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк1-4536пк3] | 2 | 4525,1-4536,3 | 11,3 | ППВ пути | 4 | 12 | [17 empty] | 4/3000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/1500
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4608пк1-4608пк8] ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4627пк10] | 1, I | 4608,1-4608,8 4608,8-4627,10 | 21 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [18 empty] | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/3000
В-СИБ | ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4608пк1-4608пк8] ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4627пк10] | 2, II | 4608,1-4608,8 4608,8-4627,10 | 21 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [20 empty] | 2/2000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 6 | 60 | [10 empty] | 10/270 |  |  | 10/270 |  |  |  | 10/270 |  |  | 10/270 |  |  |  | 10/270 |  |  | 10/270
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь II (Ч-НД) главный [4632пк153-4631пк9] КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4632пк153-4647пк6] УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4648пк495] | 2, II | 4631,9-4632,153 4632,153-4647,6 4647,6-4648,495 | 16,3 | РС | 2 | 16 | [18 empty] | 8 | [6 empty] | 8
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 2/10 | [23 empty] | 4/15
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4660пк2-4660пк5] | 1 | 4660,2-4660,5 |  | Р | 1 | 4 | 4/337
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4661пк8-4661пк10] | 1 | 4661,8-4661,10 |  | Р | 1 | 4 | 4/172
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4665пк6-4666пк1] | 1 | 4665,6-4666,1 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/459
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4651пк10-4652пк2] | 2 | 4651,10-4652,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/185
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4656пк2-4656пк5] | 2 | 4656,2-4656,5 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/299
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4656пк7-4656пк9] | 2 | 4656,7-4656,9 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/222
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4656пк10-4657пк2] | 1 | 4656,10-4657,2 |  | Р | 1 | 2 | [17 empty] | 2/163
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4659пк1-4659пк3] | 1 | 4659,1-4659,3 |  | Р | 1 | 2 | [24 empty] | 2/202
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4659пк7-4659пк9] | 1 | 4659,7-4659,9 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/201
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4659пк9-4660пк1] | 1 | 4659,9-4660,1 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/177
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4662пк4-4662пк6] | 1 | 4662,4-4662,6 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/208
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] стр. 5 | I | 4677,8-4682,8 |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] стр. 141 | I | 4677,8-4682,8 |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] | II | 4677,8-4682,8 | 4,5 | РП | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] путь 2 [4682пк8-4686пк7] УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-9) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 6, I, II | 4682,8-4686,7 4686,7-4689,1 | 0,1 | ТР КС | 1 | 2 | 2/50
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/15 | [9 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1, 3, I | 4686,7-4689,1 4689,1-4702,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1200
В-СИБ | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 4 (10-7) приемо-отпр. путь 6 (6-9) приемо-отпр. УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2, 4, 6, II | 4686,7-4689,1 4689,1-4702,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1200
В-СИБ | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4687пк1-4687пк1] | II | 4687,1-4687,1 |  | ИССО | 9 | 26 | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/15
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 160 | 866,5
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4718пк4] | 1 | 4704,4-4718,4 | 13,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2000
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3, I | 4725,3-4727,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | 4/600
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк7-4725пк7] | I | 4725,7-4725,7 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/300
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4729пк9-4742пк2] | 2 | 4729,9-4742,2 | 12,3 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1000
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744,4-4761,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | 4/1200
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/5
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
В-СИБ | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4763пк650-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4763,650-4764,1 4764,1-4776,7 | 13,3 | РС | 7 | 168 | 24/3000 | [10 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24/1361
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/10
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
В-СИБ | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] путь 4 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (10-9) приемо-отпр. | 4, 5, I, II | 4776,7-4778,9 | 0 | ТР КС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/35
В-СИБ | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк768] | II | 4776,7-4778,768 | 1,5 | РС | 2 | 48 | [14 empty] | 24/300 |  |  |  | 24/300
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/5
В-СИБ | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/440
В-СИБ | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/377
В-СИБ | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4794пк9-4797пк9] путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] путь 10 (10-67) приемо-отпр. путь 11 (82-37) приемо-отпр. путь 12 (48-69) приемо-отпр. путь 13 (80-43) сортиров. путь 15 (86-41) сортиров. путь 16 (32-75) сортиров. путь 18 (52-73) сортиров. путь 19 (20-70) приемо... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 4794,9-4797,4 4794,9-4797,9 |  | ТР КС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/3
В-СИБ | ТУЛУН путь I (ЧД-Н) главный [4795пк7-4795пк10] | I | 4795,7-4795,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/500
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4798пк1-4806пк2] | 1 | 4798,1-4806,2 | 8,1 | ППВ пути | 4 | 16 | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 8/4100
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 | 8,9 | ППВ пути | 3 | 12 | [11 empty] | 4/2200 | [6 empty] | 4/2300 | [6 empty] | 4/2200
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
В-СИБ | НЮРА путь I (ЧД-Н) главный [4806пк2-4809пк0] путь II (Ч-НД) главный [4806пк2-4808пк7] путь 10 (32-27) приемо-отпр. путь 12 (30-15) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 4 (18-9) приемо-отпр. путь 5 (10-19) приемо-отпр. путь 6 (22-17) приемо-отпр. путь 7 (8-25) приемо-отпр. путь 8 (26-13) прием... (см. карточку) | 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, I, II | 4806,2-4808,7 4806,2-4809,0 |  | ТР КС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/5
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] стр. 29 | II | 4814,7-4817,4 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4824пк8-4824пк8] | 1 | 4824,8-4824,8 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/200
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/10
В-СИБ | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] | I | 4825,7-4828,1 |  | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
В-СИБ | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] путь 4 (16-5) приемо-отпр. | 4, II | 4825,7-4828,1 |  | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
В-СИБ | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] стр. 10, 4, 6 | I | 4825,7-4828,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
В-СИБ | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] стр. 12, 16, 2 | II | 4825,7-4828,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/3
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4833пк1] | 2 | 4828,1-4833,1 | 5,1 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2500
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/5
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828,1-4844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846,9-4874,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1200
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846,8-4873,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1200
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846,8-4873,6 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846,9-4874,0 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846,9-4874,0 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 4/600 |  |  |  | 2/400
В-СИБ | КУЙТУН путь II (Ч-НД) главный [4873пк6-4875пк9] стр. 1, 10, 14, 4 | II | 4873,6-4875,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [21 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | КУЙТУН путь I (ЧД-Н) главный [4874пк0-4875пк9] стр. 2, 3, 5, 6, 9 | I | 4874,0-4875,9 |  | ППРС | 2 | 6 | [21 empty] | 4/3 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875,9-4887,6 | 5 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875,9-4887,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/500
В-СИБ | ХАРИК путь I (ЧД-Н) главный [4887пк6-4889пк4] стр. 1, 3 | I | 4887,6-4889,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
В-СИБ | ХАРИК путь II (Ч-НД) главный [4887пк6-4889пк4] стр. 12, 14, 5, 7 | II | 4887,6-4889,4 |  | ППРС | 2 | 6 | [14 empty] | 2/1 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889,4-4905,8 |  | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/2
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889,4-4905,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/500
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889,4-4905,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/300
В-СИБ | ПЕРЕВОЗ - ЗИМА путь 1 [4921пк6-4932пк9] путь 2 [4921пк6-4932пк9] | 1, 2 | 4921,6-4932,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 14 | 2/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 2/20
В-СИБ | ЗИМА стр. 113, 149, 169, 2, 8, 85 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [7 empty] | 4/4 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] стр. 101, 117, 129, 157, 177, 67, 83, 87 | II | 4932,9-4938,7 |  | ППРС | 2 | 8 | 4/3 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | ЗИМА путь 3 (65.-1) приемо-отпр. путь 41 (16-84) приемо-отпр. путь 5п (84-203) приемо-отпр. стр. 205, 42, 65 | 3, 41, 5п |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
В-СИБ | ЗИМА путь 34 (65-33) приемо-отпр. стр. 56, 59 | 34 |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/2
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938,6-4957,6 | 87 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/23000
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938,7-4957,7 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 1 [4938пк6-4957пк6] | 1 | 4938,6-4957,6 | 1 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [11 empty] | 2/350 | [6 empty] | 2/350 | [9 empty] | 4/300
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 109 | 552,4
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4967пк4-4970пк3] стр. 7 | I | 4967,4-4970,3 |  | Ксп | 1 | 10 | [28 empty] | 10/1
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк7-5003пк8] | 1 | 4990,7-5003,8 | 14 | КРН | 5 | 50 | 10 | [10 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
В-СИБ | ХОТХОР - ГОЛОВИНСКАЯ путь 2 [5008пк5-5008пк10] | 2 | 5008,5-5008,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/487
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/331
В-СИБ | ГОЛОВИНСКАЯ - КУТУЛИК путь 2 [5020пк4-5020пк4] | 2 | 5020,4-5020,4 |  | Р | 1 | 2 | [14 empty] | 2/10
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031,6-5033,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/200
В-СИБ | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1 | 5033,9-5053,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/400
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] стр. 59 | I | 5053,9-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054,0-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | 2 | [27 empty] | 2
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5054пк6-5054пк8] стр. 28, 42, 61 | I | 5054,6-5054,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/45
В-СИБ | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II | 5060,8-5063,4 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [21 empty] | 2 |  |  |  | 2
В-СИБ | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] | I | 5060,8-5063,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
В-СИБ | ХРАМЦОВКА - МАКАРЬЕВО путь 1 [10пк5-11пк9] | 1 | 10,5-11,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/30
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] стр. 86 | II | 5065,6-5068,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь I (ГС-Н) главный [5065пк6-5068пк9] | I | 5065,6-5068,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [11 empty] | 2 |  |  | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [11 empty] | 2/100 | [9 empty] | 2 | [6 empty] | 2/100
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/100
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] | I | 5080,6-5083,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | 4/1
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5081пк1-5081пк9] | II | 5081,1-5081,9 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/100
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083,3-5097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083,3-5097,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 2 | [13 empty] | 4
В-СИБ | БЕЛАЯ путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] стр. 9 | III | 5097,3-5100,5 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7 | [21 empty] | 3,5/0,5 | [6 empty] | 3,5/0,5
В-СИБ | БЕЛАЯ путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] | III | 5097,3-5100,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [21 empty] | 3/1
В-СИБ | БЕЛАЯ путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] | III | 5097,3-5100,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 9 | [7 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3/100
В-СИБ | БЕЛАЯ путь I (ГС-1Н) главный [5097пк4-5100пк5] | I | 5097,4-5100,5 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/200
В-СИБ | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102,9-5105,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [28 empty] | 2
В-СИБ | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102,9-5105,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1 | 5105,6-5117,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 2 [5119пк8-5126пк0] | 2 | 5119,8-5126,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/3
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1 | 5119,8-5126,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119,8-5126,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | 3,5/100 | [20 empty] | 3,5/100
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128,6-5137,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [14 empty] | 3,5 | [13 empty] | 3,5
В-СИБ | КИТОЙ путь I (1ЧД-1Н) главный [5139пк10-5140пк3] путь III (3Ч-3Н) главный [5140пк3-5140пк3] | I, III | 5139,10-5140,3 5140,3-5140,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/60
В-СИБ | КИТОЙ путь I (1ЧД-1Н) главный [5140пк3-5140пк3] стр. 3 | I | 5140,3-5140,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/20
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 54 | 210,8
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 1 [5146пк8-5149пк9] | 1 | 5146,8-5149,9 | 1,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/600
В-СИБ | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный | II |  | 1,9 | КРН | 4 | 96 | [25 empty] | 24/938 | 24 | 24 | 24/1000
В-СИБ | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] стр. 31 | II | 5149,9-5155,0 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | 4/1
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154,9-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 3 [5156пк2-5161пк9] | 3 | 5156,2-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/5
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1 | 5165,0-5169,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1 | 5165,0-5169,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/600
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь 21 (443-400) сортиров. | 21 |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [18 empty] | 8/1
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/13 | [13 empty] | 3/13
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] ВХ.СИГ(НД) | IIа | 5185,4-5187,2 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/50
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194,2-5204,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [11 empty] | 2/200 | [13 empty] | 2/200
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194,2-5202,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/10
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 22 | 160
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5211пк3-5212пк4] | 2 | 5211,3-5212,4 |  | Р | 2 | 8 | [11 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/552
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк8] | 1 | 5207,3-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/50
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 9 | 26 | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 9 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.1,2,3,5,6.7... (см. карточку) | 11, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 1,6 | Строит. | 9 | 13,5 | 1,5/0,1 |  |  |  | 1,5/0 |  |  | 1,5/0 |  |  |  | 1,5/0 |  |  | 1,5/0 |  |  |  | 1,5/0 |  |  | 1,5/0 |  |  |  | 1,5/0 |  |  | 1,5/0
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2 | 5224,6-5234,8 | 10 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 |  |  | 4/1200
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5248пк3] | 2, II | 5235,2-5248,0 5248,0-5248,3 | 13,4 | РС | 7 | 70 | 10 | [10 empty] | 10/1900 |  |  | 10/1900 |  |  |  | 10/1900 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250,1-5260,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5264пк5-5264пк7] | 1 | 5264,5-5264,7 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/246
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5267пк5-5267пк8] | 1 | 5267,5-5267,8 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/327
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 1 [5264пк8-5265пк4] | 1 | 5264,8-5265,4 |  | Р | 2 | 8 | [21 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/311
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5262пк9-5263пк4] | 2 | 5262,9-5263,4 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/468
В-СИБ | АНГАСОЛКА путь I (IЧ-IН) главный [5284пк7-5286пк7] АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5275пк1-5275пк3] АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1, I | 5275,1-5275,3 5275,3-5284,7 5284,7-5286,7 | 11,4 | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [14 empty] | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/1400
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5281пк5-5281пк8] | 2 | 5281,5-5281,8 |  | Р | 1 | 2 | 2/309
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5276пк5-5276пк10] | 2 | 5276,5-5276,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/425
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5282пк8-5283пк2] | 2 | 5282,8-5283,2 |  | Р | 1 | 2 | [7 empty] | 2/313
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5278пк6-5279пк6] | 2 | 5278,6-5279,6 |  | Р | 2 | 6 | [11 empty] | 4/800 |  |  | 2/269
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5284пк1-5284пк7] | 2 | 5284,1-5284,7 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/626
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк4-5275пк4] | 2 | 5275,4-5275,4 |  | Р | 1 | 2 | [28 empty] | 2/38
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк9-5276пк5] | 2 | 5275,9-5276,5 |  | Р | 1 | 4 | [25 empty] | 4/599
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5277пк8-5278пк1] | 2 | 5277,8-5278,1 |  | Р | 1 | 2 | [28 empty] | 2/237
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5278пк1-5278пк5] | 2 | 5278,1-5278,5 |  | Р | 1 | 2 | [21 empty] | 2/361
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 2,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/100 | [6 empty] | 4/100
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275,3-5284,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/450 | [6 empty] | 4/450
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1350
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/1600
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/800 | [13 empty] | 4/700
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5305пк1-5305пк3] | 2 | 5305,1-5305,3 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/199
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 0,1 | ИССО | 2 | 8 | 4/10 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [25 empty] | 4/40
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/200
В-СИБ | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 2 | [21 empty] | 2/187
В-СИБ | СЛЮДЯНКА II путь II (IIЧ-НД) главный [5305пк6-5308пк8] | II | 5305,6-5308,8 |  | Р | 1 | 2 | [28 empty] | 2/243
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 35 (107-19) приемо-отпр. | 35 |  | 0,9 | КРС | 4 | 96 |  |  |  |  | 24/800 | 24 | 24 | 24/136
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5310пк1-5314пк0] путь 17 (20-103) приемо-отпр. путь 19 (30-185) приемо-отпр. путь 21 (32-197) приемо-отпр. путь 4A (70-119) приемо-отпр. | 17, 19, 21, 4A, II | 5310,1-5314,0 |  | Строит. | 3 | 31 |  |  |  |  | 12/1 | [13 empty] | 7/1 | [6 empty] | 12/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5325пк3-5325пк8] | 2 | 5325,3-5325,8 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/501
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5315пк1-5315пк5] | 1 | 5315,1-5315,5 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/408
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5325пк9-5326пк1] | 1 | 5325,9-5326,1 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/212
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5316пк4-5316пк10] | 2 | 5316,4-5316,10 |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/519
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314,0-5338,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/350 | [6 empty] | 4/700
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 104 | 495,6
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Строит. | 2 | 20 |  |  |  |  | 12/1 | [16 empty] | 8/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/600
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | 4/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 26 | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 19 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/1
В-СИБ | ВЫДРИНО путь II (Ч-НД) главный [5383пк0-5385пк1] стр. 1, 19, 7 | II | 5383,0-5385,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
В-СИБ | ВЫДРИНО путь 3 (11-6) приемо-отпр. путь 5 (15-10) приемо-отпр. стр. 10, 14, 8 | 3, 5 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/3
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Строит. | 2 | 16 |  |  |  |  | 8/1 | [20 empty] | 8/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5395пк1-5404пк3] | 1 | 5395,1-5404,3 | 9,3 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ путь I (ЧД-Н) главный [5404пк4-5407пк3] стр. 10, 4, 6 | I | 5404,4-5407,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/3
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5404пк4-5407пк3] стр. 3, 5 | II | 5404,4-5407,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ - ТАНХОЙ путь 2 [5407пк3-5413пк1] | 2 | 5407,3-5413,1 | 6,6 | ППВ пути | 1 | 2 | 2/1000
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 14 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5424пк2-5424пк6] | 2 | 5424,2-5424,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/374
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5424пк7-5425пк1] | 2 | 5424,7-5425,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/400
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1 | 5421,4-5429,9 | 16,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/16400
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421,4-5429,9 | 16,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/16400
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5429пк9-5432пк1] стр. 10, 4, 6 | I | 5429,9-5432,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ путь II (Ч-НД) главный [5429пк9-5432пк1] стр. 12, 2, 8 | II | 5429,9-5432,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [28 empty] | 2/3
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк1-5455пк2] | 2 | 5432,1-5455,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/600
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк1-5455пк2] | 1 | 5432,1-5455,2 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/20000 | [6 empty] | 4/20000
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 2 [5432пк1-5455пк2] | 2 | 5432,1-5455,2 | 40 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 2/16000 |  |  |  | 4/24000
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1200
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк4-5466пк5] | 1 | 5457,4-5466,5 | 24 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [18 empty] | 2/12000 |  |  | 4/12000
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 | 21,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/21200
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк4-5466пк5] | 1 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/5
В-СИБ | КЛЮЕВКА стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
В-СИБ | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк7-5476пк6] | 1 | 5468,7-5476,6 | 8,6 | КРН | 4 | 96 | [18 empty] | 24/2900 |  |  | 24/2900 |  |  |  | 24 |  |  | 24
В-СИБ | БОЯРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5498пк6-5499пк2] МЫСОВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5179пк6-5480пк0] МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1, I | 5179,6-5480,0 5480,0-5498,6 5498,6-5499,2 | 18,5 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 2/1000
В-СИБ | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5498пк6-5499пк1] МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5479пк7-5480пк0] МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2, II | 5479,7-5480,0 5480,0-5498,6 5498,6-5499,1 | 19,2 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | 2/2000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/2200
В-СИБ | МЫСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [5478пк4-5479пк4] | II | 5478,4-5479,4 | 1,1 | ППВ пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/1100
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 16 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 | 22,6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 2/10000 |  |  |  | 4/12600
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 | 25 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/18000 |  |  | 4/7000
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк7-5498пк6] | 1 | 5480,7-5498,6 | 7,4 | ППВ пути | 4 | 10 |  |  |  | 2/1400 | [6 empty] | 2/1400 |  |  |  | 4/3200 |  |  | 2/1400
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5484пк1-5490пк7] | 2 | 5484,1-5490,7 | 7,6 | ППВ пути | 3 | 10 |  |  |  |  | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000 |  |  | 2/1600
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500,9-5523,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/2
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5507пк1-5513пк3] | 1 | 5507,1-5513,3 | 6,3 | ППВ пути | 3 | 10 | [20 empty] | 4/2500 |  |  |  | 2/1300 |  |  | 4/2500
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500,9-5523,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/5
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/300
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526,0-5543,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/5
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь II (Ч-НД) главный [5561пк0-5563пк6] путь 4ат (10-упор) приемо-отпр. путь 4бт (17-упор) приемо-отпр. путь 6 (22-37) приемо-отпр. путь 8 (20-39) приемо-отпр. ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2, 4ат, 4бт, 6, 8, II | 5545,5-5561,0 5561,0-5563,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/200
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5552пк5] | 2 | 5545,5-5552,5 | 7 | ППВ пути | 3 | 10 | [18 empty] | 4/2800 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/3000
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/2
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5561пк0] | 1 | 5545,5-5561,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/100
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 5т (41-упор) погр.-выгр. путь 7т (29-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] | 1, 3, 5т, 7т, I | 5561,0-5563,5 5563,5-5581,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [21 empty] | 4/200
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5570пк6] | 2 | 5563,6-5570,6 | 7 | ППВ пути | 2 | 6 | [25 empty] | 4/2000 |  |  | 2/1500
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5589пк0] | 1 | 5584,2-5589,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/100
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк255-5591пк1] ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5603пк190] | 2, II | 5589,255-5591,1 5591,1-5602,7 5602,7-5603,190 | 13,9 | РС | 3 | 72 | 24 | [10 empty] | 24 |  |  | 24
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/400
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1 | 5605,0-5619,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/100
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] | I | 5619,1-5621,3 |  | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь II (Ч-ГС) главный [5619пк0-5621пк3] | II | 5619,0-5621,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 110 | 528,6
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5632пк4-5632пк10] | 2 | 5632,4-5632,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/660
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5635пк3-5635пк9] ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2, II | 5635,3-5635,9 5635,9-5639,2 | 3,2 | РП | 2 | 8 | [11 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь I (ЧД-НМ1) главный [5639пк1-5643пк8] стр. 6 | I | 5639,1-5643,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] стр. 2 | II | 5639,2-5643,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 42 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 10 (42-140) приемо-отпр. стр. 136 | 10 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4Б (136-69) ходовой стр. 138 | 4Б |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 42 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 1 [5643пк8-5647пк0] | 1 | 5643,8-5647,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 8/800
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] стр. 7 | II | 5648,9-5651,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5649пк1-5650пк6] | II | 5649,1-5650,6 | 1,3 | РП | 1 | 4 | [25 empty] | 4
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь 13 (22-81) сортиров. стр. 24 | 13 |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 11 (23-уп) подъездной путь 13 (27-упор) подъездной путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. путь 9 (8-упор) вытяжной ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (3... (см. карточку) | 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9, I | 5675,9-5678,4 5678,4-5697,4 5697,4-5699,8 |  | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
В-СИБ | ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] | I | 5675,9-5678,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675,9-5678,4 |  | ТО СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675,9-5678,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] | I | 5697,4-5699,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 | 32,5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/24000 |  |  | 2/8500
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/6
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] | II | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
В-СИБ | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720,9-5723,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5740пк2-5740пк6] | 2 | 5740,2-5740,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/383
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5748пк7-5749пк2] | 2 | 5748,7-5749,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/511
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/4
В-СИБ | ЗАТЯЖНОЙ путь I (Н1-1с) главный [5744пк3-5744пк4] | I | 5744,3-5744,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН путь III (ГС-3Н) главный [5749пк1-5751пк8] | III | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [14 empty] | 2/6
В-СИБ | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] | II | 5764,3-5766,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | 2/1
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 1, 3 | 5766,6-5780,2 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 46 | 170,1
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - МЕДВЕДЧИКОВО путь 1 [5650пк7-5663пк1] | 1 | 5650,7-5663,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
В-СИБ | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5664пк7-5677пк3] | 1 | 5664,7-5677,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/2
В-СИБ | САЯНТУЙ - ШАЛУТЫ путь 1 [5679пк1-5686пк2] | 1 | 5679,1-5686,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
В-СИБ | САЯНТУЙ - ШАЛУТЫ путь 1 [5679пк1-5686пк2] | 1 | 5679,1-5686,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/4
В-СИБ | ШАЛУТЫ - ГАНЗУРИНО путь 1 [5688пк5-5706пк7] | 1 | 5688,5-5706,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/3
В-СИБ | ТЕЛЬМАН - СУЛЬФАТ путь 1 [5746пк5-5757пк3] | 1 | 5746,5-5757,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [26 empty] | 2/2 |  | 2/2
В-СИБ | БАРАТЫ путь I (Ч-Н) главный [5781пк2-5783пк4] стр. 12, 2 | I | 5781,2-5783,4 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
В-СИБ | БАРАТЫ путь 2 (стр4-стр5) приемо-отпр. стр. 4 | 2 |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/1
В-СИБ | БАРАТЫ путь 3 (12-3) приемо-отпр. стр. 6 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/1
В-СИБ | БАРАТЫ - ГУСИНОЕ ОЗЕРО путь 1 [5783пк4-5799пк9] | 1 | 5783,4-5799,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
В-СИБ | ГУСИНОЕ ОЗЕРО путь 36 (602-упор) подъездной путь 4 (26-1) приемо-отпр. стр. 15, 1д, 620, 622, 640а | 36, 4 |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
В-СИБ | СЕЛЕНДУМА путь I (Ч-Н) главный [5827пк2-5829пк1] стр. 1, 3 | I | 5827,2-5829,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/2
В-СИБ | СЕЛЕНДУМА - ДЖИДА путь 1 [5829пк1-5851пк9] | 1 | 5829,1-5851,9 |  | Тек. сод. пути | 13 | 26,2 | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
В-СИБ | ДЖИДА путь I (Ч-Н) главный [5851пк9-5854пк3] стр. 11 | I | 5851,9-5854,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
В-СИБ | ХУЖИР путь I (Ч-Н) главный [5867пк0-5868пк9] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 5867,0-5868,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4
В-СИБ | НАУШКИ путь IV (Ч-стр29) главный | IV |  | 1,3 | КРС | 5 | 60 |  |  |  | 12/800 | 12 | 12/590 | 12 | 12
В-СИБ | НАУШКИ путь 8 (18-51) приемо-отпр. стр. 44 | 8 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [5 empty] | 10/1
В-СИБ | НАУШКИ путь 11 (40-57) приемо-отпр. стр. 50 | 11 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [10 empty] | 10/1
В-СИБ | НАУШКИ путь 12 (42-55) приемо-отпр. стр. 48 | 12 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
В-СИБ | НАУШКИ путь 1 (стр38-стр41) приемо-отпр. путь 13 (48-49) приемо-отпр. путь 15 (стр11-стр103) приемо-отпр. путь 17 (7-109) приемо-отпр. стр. 103, 105, 11, 111, 128, 162, 39, 5, 55, 7 | 1, 13, 15, 17 |  |  | ППРС | 2 | 8 | [7 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
В-СИБ | НАУШКИ путь 1 (стр38-стр41) приемо-отпр. путь 10 (стр50-стр53) приемо-отпр. стр. 31, 41, 49, 53, 57 | 1, 10 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/5
В-СИБ | НАУШКИ путь III (стр22-стр29) главный стр. 37, 51, 9 | III |  |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3
В-СИБ | НАУШКИ путь 10 (стр50-стр53) приемо-отпр. путь 13 (48-49) приемо-отпр. путь 16 (5-107) приемо-отпр. путь 17 (7-109) приемо-отпр. путь 18 (31-105) приемо-отпр. путь 2 (36-39) приемо-отпр. путь 41 (162-35) прочий путь 42 (164-47) прочий путь 6 (26-11) приемо-отпр. путь 7 (стр28-стр43) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 13, 16, 17, 18, 2, 41, 42, 6, 7, 8 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
В-СИБ | НАУШКИ - ДОЗОРНЫЙ путь 1 [5899пк3-5901пк6] | 1 | 5899,3-5901,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/4
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 45 | 198,3
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] | 1 | 11,7-47,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 5 | 28 | 4/600 | [10 empty] | 8/1000 |  |  | 4/600 | [10 empty] | 8/1000 |  |  | 4/600
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 6 | 32 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 4/600 | [6 empty] | 4/600 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 1 [98пк9-106пк0] | 1 | 98,9-106,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/8 | [9 empty] | 4/8
В-СИБ | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 2 [118пк3-128пк4] | 2 | 118,3-128,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2 | 130,7-140,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/8
В-СИБ | СОСН РОДНИКИ - ЧУНА путь 2 [130пк7-140пк7] | 2 | 130,7-140,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧУНА путь 16 (42-57) приемо-отпр. стр. 46 | 16 |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
В-СИБ | ЧУНА путь 20 (М2-стр 14) соединит. стр. 14 | 20 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
В-СИБ | ЧУНА путь 9 (14-55) приемо-отпр. стр. 20 | 9 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
В-СИБ | ЧУНА путь 10 (62-47) приемо-отпр. стр. 49 | 10 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156,2-165,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/8 | [13 empty] | 4/8
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [240пк10-241пк4] | 2 | 240,10-241,4 |  | Р | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5/400
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/8 | [14 empty] | 4/8
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [249пк7-249пк10] | 1 | 249,7-249,10 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/300
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [256пк4-256пк9] | 1 | 256,4-256,9 |  | Р | 1 | 3,5 | [7 empty] | 3,5/500
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-266пк0] | 1 | 248,5-266,0 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/8 | [20 empty] | 4/8
В-СИБ | ВИХОРЕВКА стр. 120, 143, 151, 155, 45 |  |  |  | ППРС | 1 | 3,5 | 3,5/2
В-СИБ | ВИХОРЕВКА путь 31 (61-47) приемо-отпр. путь 35 (75-53) приемо-отпр. путь 41 (54-64) приемо-отпр. путь 43 (44-76) приемо-отпр. путь 71 (61-упор) спец. стр. 54, 55, 56, 62, 71, 73, 75, 89, 99 | 31, 35, 41, 43, 71 |  |  | ППРС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/4
В-СИБ | ВИХОРЕВКА путь 12 (1-179) сортиров. путь 16 (13-185) сортиров. путь 18 (24-201) сортиров. путь 22 (25-181) сортиров. путь 24 (23-199) сортиров. путь 34 (71-49) приемо-отпр. путь 44 (48-74) приемо-отпр. путь 46 (58-68) приемо-отпр. путь 8 (132-210) приемо-отпр. стр. 111, 113, 177, 183, 185, 187, 189,... (см. карточку) | 12, 16, 18, 22, 24, 34, 44, 46, 8 |  |  | ППРС | 4 | 16 | [10 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
В-СИБ | АНЗЕБИ путь II (Ч-НД) главный [292пк3-295пк0] стр. 17, 19, 21 | II | 292,3-295,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/3
В-СИБ | БАГУЛЬНАЯ путь гл (Ч-Н) главный [6пк0-8пк7] путь 10 (20-23) приемо-отпр. путь 2 (М22-21) приемо-отпр. путь 5 (16-19) приемо-отпр. путь 6 (4-27) приемо-отпр. путь 7 (22-17) приемо-отпр. путь 8 (24-13) приемо-отпр. путь 9 (14-25) приемо-отпр. | 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9, гл | 6,0-8,7 |  | К КС | 12 | 24 |  |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  | 2/1 |  | 2/1
В-СИБ | ТЕПЛОВАЯ путь гл (Ч-Н) главный [31пк7-34пк6] стр. 1, 14, 2, 24, 5 | гл | 31,7-34,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 7 | 28 |  |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 7 | 28 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь 4 (12-33) приемо-отпр. стр. 22 | 4 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 8 | 32 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
В-СИБ | ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр. стр. 55 | 10 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
В-СИБ | ПАДУНС ПОРОГИ путь 16 (58-51) приемо-отпр. стр. 57 | 16 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [17 empty] | 10/1
В-СИБ | ПАДУНС ПОРОГИ путь 14 (56-57) приемо-отпр. стр. 58 | 14 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [20 empty] | 10/1
В-СИБ | ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр. стр. 60 | 10 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [23 empty] | 10/1
В-СИБ | ПАДУНС ПОРОГИ путь 6 (62-33) приемо-отпр. стр. 49 | 6 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [26 empty] | 10/1
В-СИБ | ПАДУНС ПОРОГИ путь 26 (48-упор) вытяжной стр. 50 | 26 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [29 empty] | 10/1
В-СИБ | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 4 (12-73) приемо-отпр. стр. 26 | 4 |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
В-СИБ | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 10 (38-47) приемо-отпр. стр. 51 | 10 |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
В-СИБ | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ путь 45т (49-упор) вытяжной стр. 47 | 45т |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 102 | 458,2
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ЗЯБА путь I (ЧД-Н) главный [363пк0-365пк5] стр. 1, 2 | I | 363,0-365,5 |  | ППРС | 1 | 3,5 | [28 empty] | 3,5/2
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/30 | [10 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк3-434пк10] | 2 | 405,3-434,10 | 30,6 | КРН | 4 | 288 |  |  |  |  | 72/3200 | [6 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/3000
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк2-434пк9] | 2 | 405,2-434,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/15 | [10 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] стр. 5 | I | 479,1-481,7 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 7 |  |  |  |  | 3,5/0,5 |  |  | 3,5/0,5
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 3/1 | [9 empty] | 3/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 8 | 32 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 14 | 56 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк6-556пк4] | 2 | 555,6-556,4 |  | Р | 2 | 7 |  |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/433
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк5-556пк3] | 2 | 555,5-556,3 |  | Р | 2 | 7 | [10 empty] | 3,5/500 |  |  | 3,5/433
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк430-18пк8] | 1 | 2,430-18,8 | 15,4 | КРС | 13 | 130 | 10/820 |  |  | 10/820 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10/820 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10/820 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10/820 |  | 10 |  | 10/820
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2,4-18,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 3
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21,2-41,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/300
В-СИБ | БАЛАРИХТА путь I (Ч-Н) главный [43пк9-44пк2] БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] ИГИРМА путь I (Ч-Н) главный [69пк0-69пк4] | 1, I | 43,9-44,2 44,2-69,0 69,0-69,4 | 25,6 | Тек. сод. пути | 8 | 16,1 | 2/3000 |  |  | 2/3000 |  | 2/3000 |  | 2/3000 |  |  | 2/3000 |  | 2/3000 |  | 2/3000 |  |  | 2/1600
В-СИБ | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44,2-69,0 | 0,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4 |  | 4
В-СИБ | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] | 1 | 96,0-139,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141,5-159,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3 | [15 empty] | 3
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 70 | 603,6
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574,8-588,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3/300 | [9 empty] | 3/300
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574,8-588,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/15
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574,9-588,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/500
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 3/10 | [20 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/10
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 1 [673пк6-716пк3] | 1 | 673,6-716,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [13 empty] | 8/1
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 2 [673пк6-716пк3] | 2 | 673,6-716,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | ЛЕНА путь I (ЧД-1Н) главный [716пк3-723пк0] путь II (Ч-2Н) главный [716пк3-723пк0] путь 2 (827-упор) подъездной путь 3 (824-упор) подъездной путь 3а (142-143) сортиров. путь 4 (170-187) приемо-отпр. путь 5 (822-ГПП) подъездной путь 81 (178-155) сортиров. путь 82 (168-153) сортиров. путь 83 (176-161)... (см. карточку) | 2, 3, 3а, 4, 5, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, I, II | 716,3-723,0 | 0 | ТР КС | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
В-СИБ | ЛЕНА путь 82 (168-153) сортиров. | 82 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 11 | [6 empty] | 11/24
В-СИБ | ЛЕНА путь 83 (176-161) сортиров. | 83 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 12 | [13 empty] | 12/24
В-СИБ | ЛЕНА путь 85 (190-167) сортиров. | 85 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 12 | [20 empty] | 12/24
В-СИБ | ЛЕНА путь 87 (192-171) сортиров. | 87 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 12 | [27 empty] | 12/24
В-СИБ | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 1 [723пк0-729пк3] путь 2 [723пк0-729пк3] | 1, 2 | 723,0-729,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [755пк2-755пк8] | 2 | 755,2-755,8 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/658
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/400
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 3/10 | [20 empty] | 3/10
В-СИБ | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2 | 761,3-782,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
В-СИБ | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 1 [761пк3-776пк3] | 1 | 761,3-776,3 | 11,5 | ППВ пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 4/2400
В-СИБ | ЧУДНИЧНЫЙ - ЗВЕЗДНАЯ путь 2 [761пк3-782пк9] | 2 | 761,3-782,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/300
В-СИБ | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] | II | 782,9-786,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗВЕЗДНАЯ - МОЛЧАН путь 2 [788пк4-788пк6] | 2 | 788,4-788,6 |  | Р | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5/268
В-СИБ | ЗВЕЗДНАЯ - МОЛЧАН путь 2 [786пк1-792пк8] | 2 | 786,1-792,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | МОЛЧАН - ИРДЫКАН путь 2 [796пк6-803пк3] | 2 | 796,6-803,3 | 6,8 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/3400 |  |  | 4/3400
В-СИБ | ПП 813 КМ - НИЯ путь 2 [814пк3-818пк3] | 2 | 814,3-818,3 | 4 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
В-СИБ | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 1 [846пк6-846пк9] | 1 | 846,6-846,9 |  | Р | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5/350
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 1 | 2976 | 2976/1
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 1 | 2952 | 2952/1
В-СИБ | УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 1 [931пк8-947пк3] | 1 | 931,8-947,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/200
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 38 | 6086,5
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [953пк1-953пк6] | 2 | 953,1-953,6 |  | Р | 1 | 3,5 | [24 empty] | 3,5/556
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [953пк9-954пк3] | 2 | 953,9-954,3 |  | Р | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/361
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 |  | Строит. | 1 | 2256 | 2256/1
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 |  | Р | 2 | 8 |  |  |  | 4/400 | [20 empty] | 4/400
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | [20 empty] | 4/400
В-СИБ | КАЛАКАЧАН - СУРИНЬЯ путь 2 [961пк4-967пк3] | 2 | 961,4-967,3 |  | Строит. | 1 | 14 | [27 empty] | 14/1
В-СИБ | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970,6-980,5 |  | Строит. | 1 | 2256 | 2256/1
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983,3-995,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 5 | 26 |  |  |  | 4/10 |  |  | 7/20 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 7/20
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 | [17 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16,1 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] | 1 | 1069,4-1075,9 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 1 [1076пк4-1088пк9] | 1 | 1076,4-1088,9 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [20 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
В-СИБ | ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1 | 1106,8-1116,8 |  | Тек. сод. пути | 8 | 16,1 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | КИЧЕРА - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1128пк6-1142пк0] | 1 | 1128,6-1142,0 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АНГОЯ путь 16 (19-упор) спец. путь 2 (стр 4-стр 3) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. путь 8 (3-упор) прочий стр. 15, 20, 23, 25, 3, 4, 5, 6 | 16, 2, 4, 8 |  |  | ППРС | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2 |  |  | 4/6
В-СИБ | АГНЕЙ путь I (Ч-Н) главный [1209пк0-1211пк0] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. ОГДЫНДА путь I (Ч-Н) главный [1192пк1-1195пк6] путь 2А (стр 2-стр 12) приемо-отпр. путь 2Б (12-1) приемо-отпр. ОГДЫНДА - АГНЕЙ путь 1 [1195пк6-1209пк0] | 1, 2, 2А, 2Б, 3, I | 1192,1-1195,6 1195,6-1209,0 1209,0-1211,0 | 2,8 | Строит. | 4 | 16 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | ОГДЫНДА путь 2А (стр 2-стр 12) приемо-отпр. путь 2Б (12-1) приемо-отпр. стр. 12, 3, 4, 6 | 2А, 2Б |  |  | ППРС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк1-1226пк5] | 1 | 1211,1-1226,5 | 15,7 | КРН | 9 | 108 | 12/1310 |  |  |  | 12/1310 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1310 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1310 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1310 |  |  | 12
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [20 empty] | 3,5/300
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 | 3 | ЦУКС | 3 | 36 | [9 empty] | 12/1000 | [6 empty] | 12/1000 | [6 empty] | 12/1000
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк8-1211пк8] | 1 | 1211,8-1211,8 |  | ИССО | 2 | 12 | [17 empty] | 6/0,5 |  |  | 6/0,5
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/300
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН путь II (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] стр. 31, 34, 35, 38, 42, 7 | II | 1241,1-1243,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] стр. 36, 37, 40, 53 | I | 1241,1-1243,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН путь 10 (16-43) приемо-отпр. путь 4 (стр 42-стр 33) приемо-отпр. путь 8 (44-57) приемо-отпр. стр. 18, 33, 44, 63, 75 | 10, 4, 8 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН путь 3 (8-27) приемо-отпр. стр. 16, 57 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
В-СИБ | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251,1-1259,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
В-СИБ | БАКАНЫ путь I (Ч-Н) главный [1259пк0-1260пк8] стр. 1, 2, 4, 5 | I | 1259,0-1260,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/4
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ЧУРО путь 1 [1278пк4-1296пк0] | 1 | 1278,4-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [21 empty] | 3,5/300
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278,4-1286,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
В-СИБ | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] | 1 | 1287,5-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/300
В-СИБ | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297,9-1302,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/300
В-СИБ | РЗД 1303 КМ путь I (Ч-Н) главный [1302пк4-1305пк7] стр. 1, 12, 2, 6 | I | 1302,4-1305,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 |  | Строит. | 1 | 2208 | 2208/1
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 | 8,7 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк5-1343пк5] | I | 1343,5-1343,5 |  | ИССО | 4 | 16 |  |  |  | 4/34 |  |  |  | 4/34 |  |  | 4/34 |  |  |  | 4/34
В-СИБ | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк1-1346пк0] стр. 2 | I | 1343,1-1346,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | АНГАРАКАН путь II (2-НБ) главный [1343пк4-1345пк5] стр. 10, 12, 8 | II | 1343,4-1345,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | АНГАРАКАН путь 3 (14-17) приемо-отпр. стр. 16, 19 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1347пк7-1348пк5] | 2 | 1347,7-1348,5 |  | Р | 2 | 7 | [10 empty] | 3,5/400 |  |  | 3,5/400
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345,5-1352,4 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ИТЫКИТ путь I (Ч-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 3,5 | [27 empty] | 3,5/492
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 0,2 | ИССО | 1 | 18 | [24 empty] | 18/23
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 7 | 49 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 | [6 empty] | 7/20
В-СИБ | ОКУСИКАН путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 1, 11, 13, 2, 6 | 2 |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] путь 3 (2-упор) приемо-отпр. | 3, I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 |  | ЦУКС | 1 | 12 | 12/1
В-СИБ | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1376пк3-1384пк7] СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21) приемо-отпр. | 1, 10, 3, 4, I, II | 1376,3-1384,7 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1200
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 6,9 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 4,5 | ЦУКС | 20 | 240 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12/750 | 12/750 | 12/750 | 12/750 | 12/750 | 12/750 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | УЛЬГИ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | УЛЬГИ путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/4
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1,0-10,6 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [12 empty] | 4
В-СИБ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50,2-61,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 167 | 10563,9
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк1] | 1 | 1448,5-1456,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [13 empty] | 2,5/2
В-СИБ | ПП 1456 КМ путь I (Ч-Н) главный [1456пк1-1456пк7] путь II (2/2С-НД) главный [1456пк2-1456пк7] | I, II | 1456,1-1456,7 1456,2-1456,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] не задано(пути 4-26) | I, II | 1468,1-1472,3 | 6,2 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАКСИМО путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. путь 26 (108-135) приемо-отпр. не задано(п... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, II | 1468,1-1472,3 | 1,1 | ЦУКС | 1 | 12 | [28 empty] | 12/400
В-СИБ | ТАКСИМО путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. путь 26 (108-135) приемо-отпр. не задано(пути 1-26) | 10, 12, 14, 15, 22, 24, 26, II | 1468,1-1472,3 |  | ЦУКС | 3 | 36 | [18 empty] | 12/1 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 25 (21-17) соединит. стр. 21, | 25 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [25 empty] | 10/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 6 (32-41) приемо-отпр. стр. 41, | 6 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [14 empty] | 10/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 7 (88-41) приемо-отпр. стр. 45АВ | 7 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [18 empty] | 10/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 59 (43-601) соединит. стр. 43 | 59 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [21 empty] | 10/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. путь 26 (108-135) приемо-отпр. путь 3 (20-87) приемо-отпр. путь 4 (4-21) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | ЛОДЬЯ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | УШМУН стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1
В-СИБ | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1 | 1519,2-1525,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/10
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] | 1 | 1525,9-1532,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/10
В-СИБ | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1536пк1-1536пк1] | 1 | 1536,1-1536,1 |  | ИССО | 4 | 16 | [11 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1553пк3-1556пк6] путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1, 2А (2, 8), 2Б (8, 1) | 1544,9-1553,3 1553,3-1556,6 1556,6-1560,2 |  | Строит. | 3 | 36 | 12/1 | [10 empty] | 12/1 | [9 empty] | 12/1
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/6
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк1] | 1 | 1556,6-1560,1 | 3,6 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/3600
В-СИБ | КУАНДА путь 4 (12.-15) приемо-отпр. | 4 |  | 1,8 | КРС | 4 | 72 | [25 empty] | 12/1000 | 24 | 24 | 12/882
В-СИБ | КУАНДА путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 22 (20.-29) приемо-отпр. путь 3 (64-69) приемо-отпр. путь 4 (12.-15) приемо-отпр. путь 6 (54-53) приемо-отпр. | 2, 22, 3, 4, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [10 empty] | 3,5/1
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1570пк9] | 1 | 1563,2-1570,9 |  | Тек. сод. пути | 6 | 12,1 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1569пк1] | 1 | 1563,2-1569,1 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
В-СИБ | КУАНДИНСКИЙ - ТАКУ путь 1 [1577пк8-1583пк7] | 1 | 1577,8-1583,7 | 5,9 | ППВ пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/2900
В-СИБ | КУАНДИНСКИЙ - ТАКУ путь 1 [1574пк3-1583пк7] | 1 | 1574,3-1583,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [17 empty] | 4/67 |  | 4/67 | 4/66
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1612пк5-1613пк7] | 1 | 1612,5-1613,7 |  | Р | 2 | 7 | [18 empty] | 3,5/600 |  |  | 3,5/600
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1613пк8-1615пк8] | 1 | 1613,8-1615,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2000
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 2 [1613пк8-1615пк8] | 2 | 1613,8-1615,8 | 2 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [24 empty] | 3,5/2000
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1603пк7-1615пк8] | 1 | 1603,7-1615,8 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [10 empty] | 4/67 |  | 4/66 | 4/67
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [24 empty] | 5
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1 | 1638,3-1648,6 | 1,5 | Строит. | 6 | 24 | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1646пк2] | 1 | 1638,3-1646,2 | 7,9 | ППВ пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4000
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1 | 1638,3-1648,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  | 4/54 |  | 4/53 | 4/53
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 2,3 | Строит. | 6 | 24 | 4 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | [10 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/200
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/30
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/800
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/1500
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк4-1709пк10] | 1 | 1704,4-1709,10 | 5,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/1800 |  |  | 4/1900
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь 20 (58-88) приемо-отпр. стр. 80 | 20 |  |  | Ксп | 1 | 10 | 10/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь 20 (58-88) приемо-отпр. стр. 86 | 20 |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 120, 124, 2, 20, 201, 202, 203, 42, 6, 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [18 empty] | 2,5/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 106, 114, 124, 132, 148, 174, 184, 217, 34, 39, 82, 98 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 | [7 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА - ПП 1726 КМ путь 1 [1723пк5-1727пк2] | 1 | 1723,5-1727,2 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | [11 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА - ПП 1726 КМ путь 2 [1723пк5-1727пк2] | 2 | 1723,5-1727,2 | 3,7 | ППВ пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/1900 |  |  | 4/1800
В-СИБ | ПП 1726 КМ - КЕМЕН путь 1 [1727пк5-1740пк0] | 1 | 1727,5-1740,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/200
В-СИБ | КЕМЕН путь 3 (12-3) приемо-отпр. стр. 5 | 3 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [7 empty] | 10/1
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1744пк1-1749пк1] | 1 | 1744,1-1749,1 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЯ стр. 12, 15 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
В-СИБ | ИКАБЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1756пк6-1759пк0] | I | 1756,6-1759,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЯ - СЕНАТОРСКИЙ путь 1 [1768пк9-1771пк1] | 1 | 1768,9-1771,1 | 2,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2300
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ - ИКАБЬЕКАН путь 1 [1775пк1-1780пк1] | 1 | 1775,1-1780,1 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН стр. 12, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1805пк2-1805пк4] | 1 | 1805,2-1805,4 |  | Р | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/200
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1790пк10-1791пк3] | 1 | 1790,10-1791,3 |  | Р | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/300
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [21 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/300 | [24 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/600
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/600
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811,5-1835,6 | 1,4 | Строит. | 7 | 28 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811,5-1835,6 | 1,4 | Строит. | 2 | 8 | [25 empty] | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/500
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 2 [1838пк1-1862пк8] | 2 | 1838,1-1862,8 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1900
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/500
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 136 | 648,2
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2 | 5766,6-5783,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 1, 3 | 5766,6-5780,2 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4487пк1-4488пк2] ЮРТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4488пк2-4490пк5] ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4497пк10] | 1, I | 4487,1-4488,2 4488,2-4490,5 4490,5-4497,10 | 11 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [15 empty] | 2/2500 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2500 |  |  | 4/3000
В-СИБ | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4487пк1-4488пк2] ЮРТЫ путь II (Ч-НД) главный [4488пк2-4490пк5] ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4499пк10] | 2, II | 4487,1-4488,2 4488,2-4490,5 4490,5-4499,10 | 11 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 2/2500 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2500 |  |  |  | 4/3000
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 28с (814-572) сортиров. | 28с |  | 1,1 | КРС | 2 | 24 | 12/1126 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 15с (579-упор) сортиров. | 15с |  | 0,9 | КРС | 9 | 108 | [7 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/920 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 17с (571-упор) сортиров. | 17с |  | 1,1 | КРС | 8 | 96 | [21 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/1125
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  | 9 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  | 1 | Строит. | 1 | 1464 | [7 empty] | 1464/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути III Д, III П) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г, IIIД | 4520,0-4523,9 | 6,6 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) п... (см. карточку) | 11, 11Г, 13, 13Г, 14с, 15, 15Г, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 5Г, 7, 7Г, 9, 9Г |  | 2,1 | ЦУКС | 2 | 24 |  | 12 | [13 empty] | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  |  | ЦУКС | 6 | 72 |  |  |  |  | 12/1 |  |  |  | 12 |  |  | 12 | [6 empty] | 12/1 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 40 (345-679) приемо-отпр. путь 41 (359-661) приемо-отпр. путь 42 (351-659) приемо-отпр. путь 43 (203-639) приемо-отпр. путь 44 (207/209-645) приемо-отпр. путь 45 (353-669) приемо-отпр. путь 46 (349-663) приемо-отпр. путь 47 (357-677) приемо-отпр. | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |  |  | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 22с (826-573) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(Нечетная сортировочная горка) | 22с |  |  | КР СЦБ | 1 | 8 | [8 empty] | 8/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4526пк4-4526пк9] | 2 | 4526,4-4526,9 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/525
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4527пк2-4527пк5] | 2 | 4527,2-4527,5 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/300
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524,7-4536,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 1 [4524пк7-4536пк3] | 1 | 4524,7-4536,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [18 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк1-4536пк3] | 2 | 4525,1-4536,3 | 11,3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2300
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 1 [4539пк0-4555пк4] | 1 | 4539,0-4555,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк1-4548пк2] | 2 | 4539,1-4548,2 | 9,1 | ППВ пути | 4 | 12 | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000 |  |  | 2/1500 | [6 empty] | 2/1600
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4557пк10] | 1 | 4557,2-4557,10 | 1 | ППВ пути | 1 | 2 |  | 2/1000
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 | 6,5 | ППВ пути | 4 | 12 | [8 empty] | 2/1300 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 4/2000
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 | 6,5 | ППВ пути | 2 | 6 | [21 empty] | 4/4000 |  |  |  | 2/2500
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1200
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1200
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4608пк1-4608пк8] ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4627пк10] | 1, I | 4608,1-4608,8 4608,8-4627,10 | 21 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/2500 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2500 |  |  | 4/3000
В-СИБ | ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4608пк1-4608пк8] ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4627пк10] | 2, II | 4608,1-4608,8 4608,8-4627,10 | 21 | Тек. сод. пути | 5 | 16 | 4/3000 |  |  | 2/2500 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2500 |  |  |  | 4/3000
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 7 | 42 | 10/270 |  |  | 10/270 | [11 empty] | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  | 10/270
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1200
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1200
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 | 20,5 | ППВ пути | 3 | 8 | [22 empty] | 2/2000 |  |  | 4/3800 |  |  |  | 2/2000
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 | 20,5 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4000
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4640пк0-4640пк10] | 1 | 4640,0-4640,10 | 0 | РС | 2 | 16 | [15 empty] | 8 | [6 empty] | 8
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/15 | [24 empty] | 2/10
В-СИБ | УК путь I (ЧД-Н) главный [4647пк6-4650пк3] стр. 10, 4, 6 | I | 4647,6-4650,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/1
В-СИБ | УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4650пк3] стр. 14, 2, 5, 8 | II | 4647,6-4650,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/3
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4663пк8-4663пк10] | 1 | 4663,8-4663,10 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/172
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4666пк1-4666пк4] | 1 | 4666,1-4666,4 |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/211
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4651пк1-4651пк5] | 2 | 4651,1-4651,5 |  | Р | 1 | 4 | 4/425
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4655пк8-4656пк1] | 2 | 4655,8-4656,1 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/384
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4657пк2-4657пк6] | 2 | 4657,2-4657,6 |  | Р | 1 | 4 | [7 empty] | 4/384
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4660пк8-4660пк10] | 2 | 4660,8-4660,10 |  | Р | 1 | 2 | [11 empty] | 2/124
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4664пк5-4664пк9] | 2 | 4664,5-4664,9 |  | Р | 1 | 4 | [14 empty] | 4/361
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4664пк3-4664пк5] | 2 | 4664,3-4664,5 |  | Р | 1 | 2 | [18 empty] | 2/241
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4666пк2-4666пк4] | 2 | 4666,2-4666,4 |  | Р | 1 | 2 | [25 empty] | 2/193
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4662пк4-4662пк6] | 2 | 4662,4-4662,6 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/218
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4666пк7-4666пк10] | 2 | 4666,7-4666,10 |  | Р | 1 | 4 | [21 empty] | 4/276
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4658пк7-4658пк10] | 2 | 4658,7-4658,10 |  | Р | 1 | 4 | [28 empty] | 4/362
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 1, 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 9 | 27 | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 3/2
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/10 | [10 empty] | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК путь I (ЧД-Н) главный [4677пк8-4682пк8] путь II (Ч-НД) главный [4677пк8-4682пк8] путь 10 (36-117) приемо-отпр. путь 11 (23-21) приемо-отпр. путь 12 (52-83) приемо-отпр. путь 13 (25-17) приемо-отпр. путь 14 (68-121) приемо-отпр. путь 15 (35-241) приемо-отпр. путь 16 (119-упор) прочий путь... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1з, 20, 21, 22, 24, 2з, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 56, 6, 7, 8, 9, I, II | 4677,8-4682,8 |  | ТР КС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК стр. 131, 4 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [22 empty] | 2/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК стр. 12, 133, 20, 30, 36 |  |  |  | ППРС | 2 | 8 | [22 empty] | 4/3 |  |  | 4/2
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | УДА II путь II (Ч-НД) главный [4687пк1-4687пк1] | II | 4687,1-4687,1 |  | ИССО | 8 | 24 |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 2/1
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 7 | 20 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/15 | [24 empty] | 2/10
В-СИБ | ХИНГУЙ путь I (ЧД-Н) главный [4702пк1-4704пк4] стр. 10, 2 | I | 4702,1-4704,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
В-СИБ | ХИНГУЙ путь II (Ч-НД) главный [4702пк1-4704пк3] стр. 4, 6 | II | 4702,1-4704,3 |  | ППРС | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЙШЕТ - АКУЛЬШЕТ путь 1 [7пк1-9пк3] | 1 | 7,1-9,3 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3300
В-СИБ | ТАЙШЕТ - АКУЛЬШЕТ путь 2 [7пк1-9пк3] | 2 | 7,1-9,3 | 3,3 | ППВ пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/3300
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 191 | 2343,7
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4718пк4] | 1 | 4704,4-4718,4 | 13,9 | ППВ пути | 8 | 24 |  | 2/900 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 4/2000
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/5
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [4725пк3-4727пк5] стр. 14, 2 | I | 4725,3-4727,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [4725пк3-4727пк4] стр. 3, 5 | II | 4725,3-4727,4 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4729пк9-4742пк2] | 2 | 4729,9-4742,2 | 12,3 | ППВ пути | 7 | 22 |  |  |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/3 |  |  | 2/2
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/5
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
В-СИБ | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4763пк650-4764пк1] БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2, II | 4763,650-4764,1 4764,1-4776,7 | 13,3 | РС | 6 | 96 | [8 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | БУДАГОВО путь I (ЧД-Н) главный [4761пк5-4764пк1] стр. 11, 7 | I | 4761,5-4764,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
В-СИБ | БУДАГОВО путь II (Ч-НД) главный [4761пк5-4764пк1] стр. 5 | II | 4761,5-4764,1 |  | ППРС | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4769пк5-4769пк8] | 2 | 4769,5-4769,8 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/260
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4769пк8-4770пк9] | 2 | 4769,8-4770,9 |  | Р | 3 | 12 | [15 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/350 | [6 empty] | 4/380
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
В-СИБ | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк768] | II | 4776,7-4778,768 | 1,5 | РС | 4 | 48 | [15 empty] | 12/300 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | УТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4776пк7-4778пк9] стр. 3, 5, 9 | I | 4776,7-4778,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [8 empty] | 2/3
В-СИБ | УТАЙ путь II (Ч-НД) главный [4776пк7-4778пк9] стр. 1, 13, 7 | II | 4776,7-4778,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/3
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/5
В-СИБ | ТУЛУН стр. 14, 2, 20, 62, 70, 8 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 |  | 2/2 |  |  | 4/4
В-СИБ | ТУЛУН путь II (Ч-НД) главный [4794пк9-4797пк4] стр. 18, 19, 22, 27, 45, 49 | II | 4794,9-4797,4 |  | ППРС | 2 | 6 |  | 4/4 |  |  | 2/2
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 | 8,9 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2200
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/5
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/5
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] стр. 54 | II | 4814,7-4817,4 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] | I | 4814,7-4817,4 |  | КР СЦБ | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] | II | 4814,7-4817,4 |  | КР СЦБ | 3 | 12 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828,1-4844,7 |  | Тек. сод. пути | 8 | 24 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 4/3
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 |  | Тек. сод. пути | 5 | 16 | [15 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828,1-4844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/5
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 2 [4846пк8-4873пк6] | 2 | 4846,8-4873,6 |  | КР СЦБ | 3 | 12 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846,9-4874,0 |  | КР СЦБ | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846,9-4874,0 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/400
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875,9-4887,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1200
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875,9-4887,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1200
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 2 [4875пк9-4887пк6] | 2 | 4875,9-4887,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/500
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875,9-4887,6 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/500
В-СИБ | ХАРИК путь II (Ч-НД) главный [4887пк6-4889пк4] | II | 4887,6-4889,4 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [15 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ХАРИК путь I (ЧД-Н) главный [4887пк6-4889пк4] | I | 4887,6-4889,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889,4-4905,8 |  | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 2 [4889пк4-4905пк8] | 2 | 4889,4-4905,8 | 69,2 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [15 empty] | 4/20000 |  |  | 2/10000 | [6 empty] | 2/5200
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4905пк8-4907пк9] | I | 4905,8-4907,9 |  | КР СЦБ | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] | II | 4905,8-4907,9 |  | КР СЦБ | 2 | 8 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] | I | 4932,9-4938,6 |  | КР СЦБ | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] | II | 4932,9-4938,7 |  | КР СЦБ | 2 | 8 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938,7-4957,7 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/500 | [13 empty] | 2/500
В-СИБ | ДЕЛЮР путь II (Ч-НД) главный [4957пк7-4960пк3] | II | 4957,7-4960,3 |  | КР СЦБ | 2 | 8 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ДЕЛЮР путь I (ЧД-Н) главный [4957пк6-4960пк3] | I | 4957,6-4960,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 113 | 494,5
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4967пк4-4970пк3] | I | 4967,4-4970,3 |  | КР СЦБ | 4 | 16 |  |  |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ТЫРЕТЬ путь II (Ч-НД) главный [4967пк4-4970пк3] | II | 4967,4-4970,3 |  | КР СЦБ | 4 | 16 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 2 [4970пк3-4988пк2] | 2 | 4970,3-4988,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
В-СИБ | ТЫРЕТЬ - ЗАЛАРИ путь 1 [4970пк3-4988пк2] | 1 | 4970,3-4988,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  | 2/2 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 1 [4990пк7-5003пк8] | 1 | 4990,7-5003,8 | 14 | КРН | 1 | 8 | [29 empty] | 8
В-СИБ | КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] | II | 5020,3-5022,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/6000
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5024пк3-5024пк7] | 2 | 5024,3-5024,7 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5024пк3-5024пк7] | 2 | 5024,3-5024,7 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/400
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022,4-5031,6 | 3,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3200
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1 | 5022,4-5031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/2
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031,6-5033,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031,6-5033,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/100
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь 1 (ЧО-НК) приемо-отпр. стр. 38 | 1 |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь 2 (ЧМ2а-МНГ) приемо-отпр. стр. 36 | 2 |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053,9-5057,0 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054,0-5057,0 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь III (64-3Н) главный [5054пк8-5057пк0] | III | 5054,8-5057,0 |  | КР СЦБ | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/1
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054,0-5057,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/800
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь 14 (90-77) приемо-отпр. стр. 81 | 14 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [8 empty] | 10/1
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь 14 (90-77) приемо-отпр. стр. 92 | 14 |  |  | Ксп | 1 | 10 | [11 empty] | 10/1
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053,9-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054,0-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2
В-СИБ | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] | I | 5060,8-5063,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь I (ГС-Н) главный [5065пк6-5068пк9] | I | 5065,6-5068,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] | II | 5065,6-5068,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 | 12 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/12000
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 1 [5068пк9-5080пк6] | 1 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 1 [5068пк9-5080пк6] | 1 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/400
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/400
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 10,5 | [11 empty] | 3,5 | [6 empty] | 3,5 | [6 empty] | 3,5/100
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/100
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] | II | 5080,6-5083,4 | 11,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/11600
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] | II | 5080,6-5083,4 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [18 empty] | 2 |  |  |  | 2
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь III (3Ч-3Н) главный [5080пк6-5083пк4] | III | 5080,6-5083,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083,3-5097,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/100
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
В-СИБ | БЕЛАЯ путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] | III | 5097,3-5100,5 | 1,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/1400
В-СИБ | БЕЛАЯ путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] | II | 5097,2-5100,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
В-СИБ | БЕЛАЯ - МАЛЬТА путь 3 [5100пк5-5102пк9] | 3 | 5100,5-5102,9 | 4,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/4900
В-СИБ | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102,9-5105,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1 | 5119,8-5126,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 3 [5119пк8-5126пк0] | 3 | 5119,8-5126,0 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/100
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 2 [5128пк6-5137пк9] | 2 | 5128,6-5137,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128,6-5137,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 4 | 12,6 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 6,7 | [13 empty] | 3
В-СИБ | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 65 | 248,9
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 2 [5147пк9-5149пк9] | 2 | 5147,9-5149,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/100
В-СИБ | СУХОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5149пк9-5155пк0] | II | 5149,9-5155,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/6 | [13 empty] | 4/6
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154,9-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/2
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 3 [5156пк2-5161пк9] | 3 | 5156,2-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/5
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165,0-5169,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 1 [5165пк0-5169пк2] | 1 | 5165,0-5169,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/10
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь 71 (2-304) сортиров. | 71 |  | 1,2 | КРС | 2 | 24 |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь IV (37-НГIV) главный [5178пк6-5178пк7] | IV | 5178,6-5178,7 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь 10 (290-123) приемо-отпр. путь 12 (288-109) приемо-отпр. путь 16 (286-155) приемо-отпр. путь 21 (443-400) сортиров. путь 31 (483-403) сортиров. путь 4 (226-119) приемо-отпр. путь 4 (533-823) спец. путь 49 (614-630) приемо-отпр. путь 4Г (644-4) гор_и_подгор путь 5 (531-815) спец. пу... (см. карточку) | 10, 12, 16, 21, 31, 4, 49, 4Г, 5, 56, 5г, 6, 7, 8, 9 |  | 1,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/610 |  |  | 2/600
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк1-5180пк7] | 4 | 5180,1-5180,7 |  | Р | 2 | 8 | [8 empty] | 4/330 | [6 empty] | 4/346
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [11 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/13
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/600
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк10-5183пк9] | 4 | 5180,10-5183,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/50
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС путь 3 (40-31) приемо-отпр. путь 4 (44-37) приемо-отпр. | 3, 4 |  | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/200
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС путь 8 (2-51) приемо-отпр. ВЫХ.СИГ(Н8) | 8 |  |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/50
В-СИБ | ГОНЧАРОВО путь II (IIЧ-НД) главный [5202пк9-5204пк9] КАЯ путь II (ЧМ-НД) главный [5194пк1-5194пк2] КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2, II | 5194,1-5194,2 5194,2-5202,9 5202,9-5204,9 | 10,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194,2-5204,5 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/200 | [13 empty] | 2/200
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 29 | 115,1
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО путь II (IIЧ-НД) главный [5202пк9-5204пк9] КАЯ путь II (ЧМ-НД) главный [5194пк1-5194пк2] КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2, II | 5194,1-5194,2 5194,2-5202,9 5202,9-5204,9 | 10,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [25 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5221пк10] ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2, II | 5207,1-5221,8 5221,8-5221,10 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [25 empty] | 2/2000 |  |  |  | 4/3000
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/200
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк8] | 1 | 5207,3-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/3
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 9 | 28 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 9 | 26 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.1,2,3,5,6.7... (см. карточку) | 11, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 1,6 | Строит. | 7 | 10,5 |  | 1,5/0 |  |  | 1,5/0 |  |  |  | 1,5/0 |  |  | 1,5/0 | [6 empty] | 1,5/0 | [6 empty] | 1,5/0 |  |  |  | 1,5/0
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(пути 7,9 ) | 7, 9 |  |  | Строит. | 1 | 720 | [11 empty] | 720/1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 2,3 | ЦУКС | 3 | 12 | [22 empty] | 4/500 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5222пк1-5224пк4] | I | 5222,1-5224,4 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/500
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. | 11, 5, 7, 9 |  | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/800
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5234пк2-5234пк7] | 2 | 5234,2-5234,7 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/527
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5233пк9-5234пк2] | 2 | 5233,9-5234,2 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/254
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5230пк6-5231пк3] | 2 | 5230,6-5231,3 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/710
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5225пк8-5226пк2] | 2 | 5225,8-5226,2 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/348
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк2-5248пк0] ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5248пк3] | 2, II | 5235,2-5248,0 5248,0-5248,3 | 13,4 | РС | 6 | 60 |  | 10/1900 |  |  | 10/2000 | [10 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250,1-5260,9 | 64 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 4/20000 |  |  | 2/10000 |  |  |  | 4/20000 |  |  | 2/14000
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250,1-5260,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/350
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1 | 5250,1-5260,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/350 | [6 empty] | 4/200
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5260пк9-5262пк8] стр. 1, 2, 5, 8 | I | 5260,9-5262,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/4
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5268пк3-5268пк9] | 2 | 5268,3-5268,9 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/300 | [6 empty] | 4/316
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5272пк3-5272пк4] | 2 | 5272,3-5272,4 |  | Р | 1 | 2 | [15 empty] | 2/41
В-СИБ | ГЛУБОКАЯ - АНДРИАНОВСКАЯ путь 2 [5264пк5-5264пк7] | 2 | 5264,5-5264,7 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/222
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [11 empty] | 4/395
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [18 empty] | 4/421
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5272пк3-5275пк3] стр. 1, 11, 17 | II | 5272,3-5275,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/3
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 46 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/8000 |  |  | 4/18000 |  |  |  | 4/10000 |  |  | 2/10010
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1050
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5290пк5-5291пк7] | 2 | 5290,5-5291,7 |  | Р | 2 | 8 |  | 4/650 | [6 empty] | 4/620
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5293пк10-5294пк2] | 2 | 5293,10-5294,2 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/205
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5294пк10-5295пк1] | 2 | 5294,10-5295,1 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/183
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк8-5287пк5] | 1 | 5286,8-5287,5 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/665
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [25 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 9 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/400
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/350 | [6 empty] | 4/550
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5290пк8-5290пк10] | 1 | 5290,8-5290,10 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/150
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5290пк8-5290пк10] | 2 | 5290,8-5290,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/25
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5295пк6-5296пк1] | 2 | 5295,6-5296,1 |  | Р | 1 | 4 | [22 empty] | 4/476
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/40 | [20 empty] | 4/40
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5304пк10] | 1 | 5296,3-5304,10 | 9,6 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [11 empty] | 4/2600 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2000
В-СИБ | СЛЮДЯНКА II путь 4 (40-17) приемо-отпр. путь 5 (36-29) приемо-отпр. путь 6 (14-13) приемо-отпр. | 4, 5, 6 |  | 0,9 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/900
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 35 (107-19) приемо-отпр. | 35 |  | 0,9 | КРС | 2 | 24 | [8 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5310пк1-5314пк0] путь 17 (20-103) приемо-отпр. путь 19 (30-185) приемо-отпр. путь 21 (32-197) приемо-отпр. путь 4A (70-119) приемо-отпр. | 17, 19, 21, 4A, II | 5310,1-5314,0 |  | Строит. | 2 | 24 | [8 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь I (IЧ-Н) главный [5309пк9-5314пк0] стр. 12, 14, 144, 149, 24, 34, 36, 73 | I | 5309,9-5314,0 |  | ППРС | 3 | 8 | [22 empty] | 2/2 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5310пк1-5314пк0] стр. 18 | II | 5310,1-5314,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 15 (58-155) приемо-отпр. путь 17 (20-103) приемо-отпр. путь 21 (32-197) приемо-отпр. путь 5 (74-149) приемо-отпр. | 15, 17, 21, 5 |  | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1500
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 19 (30-185) приемо-отпр. путь 21 (32-197) приемо-отпр. путь 5 (74-149) приемо-отпр. | 19, 21, 5 |  | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 8 | [15 empty] | 2/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 2/150
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5315пк1-5315пк5] | 2 | 5315,1-5315,5 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/406
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5315пк10-5316пк4] | 2 | 5315,10-5316,4 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/393
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5324пк2-5324пк4] | 2 | 5324,2-5324,4 |  | Р | 1 | 2 | [11 empty] | 2/189
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5333пк6-5333пк8] | 2 | 5333,6-5333,8 |  | Р | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/149
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк2-5314пк5] | 2 | 5314,2-5314,5 |  | Р | 1 | 4 | [15 empty] | 4/278
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314,0-5338,8 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314,0-5338,8 |  | ИССО | 3 | 42 | [11 empty] | 14/0,5 | [6 empty] | 14/0,5 | [6 empty] | 14/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314,0-5338,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  | 4/650 | [6 empty] | 4/700
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 114 | 1195,8
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 9 | 28 |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | ИССО | 1 | 12 | [29 empty] | 12/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Строит. | 1 | 12 | [22 empty] | 12/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/600
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [15 empty] | 2/1
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ - МИШИХА путь 1 [5432пк1-5455пк2] | 1 | 5432,1-5455,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/600
В-СИБ | МИШИХА стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | МИШИХА путь I (ЧД-Н) главный [5455пк2-5457пк4] стр. 1, 16, 4, 5, 6 | I | 5455,2-5457,4 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
В-СИБ | МИШИХА путь II (Ч-НД) главный [5455пк2-5457пк4] стр. 12, 2, 3, 7, 8 | II | 5455,2-5457,4 |  | ППРС | 1 | 4 |  | 4/5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк4-5466пк5] | 1 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
В-СИБ | КЛЮЕВКА стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2/1
В-СИБ | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк7-5476пк6] | 1 | 5468,7-5476,6 | 8,6 | КРН | 7 | 152 | [8 empty] | 24/2887 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 8
В-СИБ | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468,6-5476,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
В-СИБ | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк6-5476пк5] | 1 | 5468,6-5476,5 |  | ИССО | 2 | 16 | [18 empty] | 8/8 |  |  |  | 8/8
В-СИБ | МЫСОВАЯ путь 40 (616-упор) прочий путь 6д (626-600) деповской стр. 10, 100, 613, 614, 615, 616, 619 | 40, 6д |  |  | ППРС | 2 | 6 | [8 empty] | 2/3 |  |  | 4/4
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 45 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5487пк10-5488пк6] | 2 | 5487,10-5488,6 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/573
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5488пк3-5488пк4] | 2 | 5488,3-5488,4 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/142
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | БОЯРСКИЙ стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2 | 5500,9-5523,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/300
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 1 [5545пк5-5552пк5] | 1 | 5545,5-5552,5 | 7 | ППВ пути | 4 | 12 | 2/1200 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/2300
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] ТАЛОВКА путь II (Ч-НД) главный [5581пк9-5584пк2] путь 4 (18-11) приемо-отпр. путь 6 (16-Упор) вытяжной | 2, 4, 6, II | 5563,6-5581,9 5581,9-5584,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/600
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5570пк5] | 1 | 5563,5-5570,5 | 7 | ППВ пути | 4 | 12 | [14 empty] | 2/1000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 2/1000 |  |  |  | 4/2500
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5570пк6] | 2 | 5563,6-5570,6 | 7 | ППВ пути | 2 | 6 |  | 4/2500 |  |  | 2/1000
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5588пк10] | 1 | 5584,2-5588,10 | 4,8 | ППВ пути | 1 | 2 | [28 empty] | 2/1800
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5588пк10] | 2 | 5584,2-5588,10 | 4,8 | ППВ пути | 2 | 6 | [8 empty] | 4/3000 |  |  | 2/1800
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [5589пк0-5591пк1] | II | 5589,0-5591,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/100
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5594пк3-5594пк3] | 2 | 5594,3-5594,3 |  | ИССО | 1 | 4 |  |  |  | 4/1,6
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/100
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] | I | 5602,7-5605,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] | II | 5602,7-5605,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1 | 5605,0-5619,1 | 0,1 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/100
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [29 empty] | 8/4
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 11 (3-упор) вытяжной путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. путь 9 (27-упор) погр.-выгр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 11, 3, 5, 7, 9, I | 5619,1-5621,3 5621,3-5633,3 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/6
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] | I | 5619,1-5621,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 91 | 460,4
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5624пк8-5625пк3] | 2 | 5624,8-5625,3 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/450
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] путь 11 (3-упор) вытяжной путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (18-21) приемо-отпр. путь 7 (20-17) приемо-отпр. путь 9 (27-упор) погр.-выгр. МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1, 11, 3, 5, 7, 9, I | 5619,1-5621,3 5621,3-5633,3 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/6
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк10-5622пк8] | 2 | 5621,10-5622,8 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/800
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4Б (136-69) ходовой стр. 138 | 4Б |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4 (12ав-138) приемо-отпр. стр. 32 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 24 (34-упор) прочий стр. 34 | 24 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ стр. 50 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] стр. 2 | II | 5648,9-5651,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 3 (14-37) приемо-отпр. путь 5 (50-25) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1, 3, 5, I | 5656,0-5659,0 5659,0-5675,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. путь 8 (28-упор) подъездной ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] путь 4 (26-21) приемо-отпр. путь 6 (30-23) приемо-отпр. ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2, 4, 6, 8, II | 5675,9-5678,4 5678,4-5697,4 5697,4-5699,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1200
В-СИБ | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675,9-5678,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] | I | 5697,4-5699,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк2] | 2 | 5699,8-5711,2 | 11,4 | ППВ пути | 4 | 12 | [15 empty] | 4/3000 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/1200
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] | I | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] | I | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
В-СИБ | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] | 1 | 5723,2-5735,3 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 2 [5723пк2-5735пк2] | 2 | 5723,2-5735,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5739пк1-5739пк6] | 2 | 5739,1-5739,6 |  | Р | 1 | 4 |  | 4/515
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5746пк9-5747пк4] | 2 | 5746,9-5747,4 |  | Р | 1 | 4 | [8 empty] | 4/471
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 1 [5737пк2-5749пк1] | 1 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/4
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2, II | 5749,1-5751,8 5751,8-5764,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/600
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН путь 4 (16-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2/1
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/4
В-СИБ | КИЖА путь 4 (28-19) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 47 | 160,2
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - МЕДВЕДЧИКОВО путь 1 [5650пк7-5663пк1] | 1 | 5650,7-5663,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
В-СИБ | МЕДВЕДЧИКОВО - САЯНТУЙ путь 1 [5664пк7-5677пк3] | 1 | 5664,7-5677,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [9 empty] | 2/4
В-СИБ | ГАНЗУРИНО - ОРОНГОЙ путь 1 [5708пк6-5718пк3] | 1 | 5708,6-5718,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/150
В-СИБ | ОРОНГОЙ - УБУКУН путь 1 [5720пк4-5732пк3] | 1 | 5720,4-5732,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/75
В-СИБ | СУЛЬФАТ - ЗАГУСТАЙ путь 1 [5759пк1-5768пк4] | 1 | 5759,1-5768,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
В-СИБ | БАРАТЫ - ГУСИНОЕ ОЗЕРО путь 1 [5783пк4-5799пк9] | 1 | 5783,4-5799,9 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24,2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | БАРАТЫ - ГУСИНОЕ ОЗЕРО путь 1 [5783пк4-5799пк9] | 1 | 5783,4-5799,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2
В-СИБ | ГУСИНОЕ ОЗЕРО - СЕЛЕНДУМА путь 1 [5801пк7-5827пк2] | 1 | 5801,7-5827,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/50
В-СИБ | СЕЛЕНДУМА - ДЖИДА путь 1 [5829пк1-5851пк9] | 1 | 5829,1-5851,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
В-СИБ | СЕЛЕНДУМА - ДЖИДА путь 1 [5829пк1-5851пк9] | 1 | 5829,1-5851,9 | 22,8 | ППВ пути | 4 | 14 |  |  | 3,5/3000 | [6 empty] | 3,5/3000 | [6 empty] | 3,5/3000 | [6 empty] | 3,5/3000
В-СИБ | ХУЖИР - ХАРАНХОЙ путь 1 [5868пк9-5881пк1] | 1 | 5868,9-5881,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/40
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк2-5895пк8] | 1 | 5883,2-5895,8 | 13,4 | КРС | 10 | 120 | [7 empty] | 12/1000 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  |  | 12/1000 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12/1000 |  | 12/1000 |  |  | 12/1000
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк0-5895пк7] | 1 | 5883,0-5895,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
В-СИБ | НАУШКИ путь IV (Ч-стр29) главный | IV |  | 1,3 | КРС | 3 | 36 | [7 empty] | 12 |  | 12 |  | 12
В-СИБ | НАУШКИ путь 10 (стр50-стр53) приемо-отпр. путь 13 (48-49) приемо-отпр. путь 16 (5-107) приемо-отпр. путь 17 (7-109) приемо-отпр. путь 18 (31-105) приемо-отпр. путь 2 (36-39) приемо-отпр. путь 41 (162-35) прочий путь 42 (164-47) прочий путь 6 (26-11) приемо-отпр. путь 7 (стр28-стр43) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 13, 16, 17, 18, 2, 41, 42, 6, 7, 8 |  |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  |  | 8/50 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 46 | 248,3
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] | 2 | 11,7-47,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/30
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 2 | 16 | [8 empty] | 8/1000 | [13 empty] | 8/1000
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 4 | 28 | 8/1000 | [9 empty] | 4/600 | [6 empty] | 8/1000 | [10 empty] | 8/1000
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  | 4/8 | [20 empty] | 4/8
В-СИБ | РЗД № 9 путь II (Ч-НД) главный [105пк9-109пк2] | II | 105,9-109,2 |  | ИССО | 3 | 24 |  |  |  | 6/1 | [6 empty] | 6/1 | [6 empty] | 12/1
В-СИБ | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 1 [109пк1-115пк7] | 1 | 109,1-115,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/1
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156,2-165,6 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [7 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/8 | [16 empty] | 4/8 | [10 empty] | 4/8
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168,3-190,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/2 | [23 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/2
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-266пк0] | 1 | 248,5-266,0 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
В-СИБ | НОВОБРАТСК - ТЕПЛОВАЯ путь гл [24пк3-31пк3] | гл | 24,3-31,3 | 7 | ППВ пути | 3 | 12 |  |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 6 | 24 |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 7 | 28 | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200
В-СИБ | ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр. стр. 51 | 10 |  |  | Ксп | 1 | 10 |  | 10/1
В-СИБ | ПАДУНС ПОРОГИ путь 10 (50-49) приемо-отпр. стр. 56 | 10 |  |  | Ксп | 1 | 10 |  |  |  |  | 10/1
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 52 | 252
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ЗЯБА путь II (Ч-НД) главный [363пк0-365пк5] стр. 18, 3, 4 | II | 363,0-365,5 |  | ППРС | 1 | 3 | 3/3
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/30 | [9 empty] | 4/30 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | КЕЖЕМСКАЯ - РЕЧУШКА путь 2 [405пк3-434пк10] | 2 | 405,3-434,10 | 30,6 | КРН | 4 | 288 |  | 72/3000 | [6 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/3000 | [6 empty] | 72/3362
В-СИБ | СОХАТЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [479пк1-481пк7] стр. 5 | I | 479,1-481,7 |  | ППРС | 1 | 3,5 |  | 3,5/1
В-СИБ | СОХАТЫЙ путь II (Ч-ГС) главный [479пк1-481пк7] стр. 13, 7 | II | 479,1-481,7 |  | ППРС | 1 | 3,5 |  |  |  | 3,5/2
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 9 | 36 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 13 | 52 |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | СРЕДНЕИЛИМСК путь I (ЧД-Н) главный [534пк1-536пк5] стр. 10, 11, 13, 14, 21, 8 | I | 534,1-536,5 |  | ППРС | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
В-СИБ | СРЕДНЕИЛИМСК - КОРШУНИХА-АНГ путь 1 [536пк5-548пк7] | 1 | 536,5-548,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк1] | 1 | 555,0-571,1 | 16 | ППВ пути | 6 | 24 |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555,0-571,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ путь I (7-НИ) главный [2пк0-2пк4] стр. 17, 24, 5, 6, 7 | I | 2,0-2,4 |  | ППРС | 2 | 8 | [11 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [571пк2-574пк9] стр. 19, 22, 38, 8 | II | 571,2-574,9 |  | ППРС | 2 | 8 | [17 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк430-18пк8] | 1 | 2,430-18,8 | 15,4 | КРС | 11 | 110 | 10/820 |  | 10 |  | 10/820 |  |  | 10/820 |  | 10 | [6 empty] | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2,4-18,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 3/1 | [8 empty] | 3/1
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [18пк8-18пк901] | I | 18,8-18,901 | 1 | КРС | 2 | 24 | [11 empty] | 12/550 |  |  | 12/460
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21,2-41,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/1
В-СИБ | ИГИРМА путь 3 (18-1) приемо-отпр. стр. 16, 20, 26, 38 | 3 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/4
В-СИБ | РУДНОГОРСК путь 2 (6-11) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. стр. 13, 18, 19, 21, 8 | 2, 6 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
В-СИБ | РУДНОГОРСК путь 3с (17-М-5) прочий стр. 3, 7 | 3с |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
В-СИБ | ТУШАМА путь I (Ч-Н) главный [139пк3-141пк5] стр. 1, 4 | I | 139,3-141,5 |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
В-СИБ | ТУШАМА путь 2 (4-1) приемо-отпр. стр. 3, 6 | 2 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 68 | 620
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [577пк1-588пк4] | 1 | 577,1-588,4 | 12 | КРН | 1 | 12 | [29 empty] | 12
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574,9-588,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/4
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574,8-588,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [609пк3-609пк3] | 1 | 609,3-609,3 |  | ИССО | 3 | 18 | [7 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/10
В-СИБ | СЕМИГОРСК - МЕРЗЛОТНАЯ путь 1 [612пк1-620пк4] | 1 | 612,1-620,4 |  | Строит. | 1 | 16 | [7 empty] | 16/1
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/10
В-СИБ | ЯНТАЛЬ - ЛЕНА путь 2 [673пк6-716пк3] | 2 | 673,6-716,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [28 empty] | 8/200
В-СИБ | ЛЕНА путь 88 (172-165) сортиров. | 88 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 12 | [24 empty] | 12/30
В-СИБ | ЛЕНА путь 89 (188-169) сортиров. | 89 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 12 | [28 empty] | 12
В-СИБ | ЛЕНА - ЯКУРИМ путь 1 [723пк0-729пк3] путь 2 [723пк0-729пк3] | 1, 2 | 723,0-729,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3
В-СИБ | ЛЕНА-ВОСТ - ПРЕДЛЕНСКИЙ путь 2 [736пк2-738пк3] | 2 | 736,2-738,3 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 8 | [24 empty] | 8/200
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/10
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 2,7 | Тек. сод. пути | 2 | 10 | [24 empty] | 4/500 |  |  |  | 6/600
В-СИБ | МОЛЧАН - ИРДЫКАН путь 2 [802пк10-803пк8] | 2 | 802,10-803,8 |  | Р | 2 | 7 | 3,5/400 |  |  | 3,5/432
В-СИБ | ТАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [831пк6-834пк8] стр. 1, 8 | II | 831,6-834,8 |  | ППРС | 1 | 3 | [21 empty] | 3/2
В-СИБ | ТАКОВКА - НЕБЕЛЬ путь 2 [841пк4-851пк4] | 2 | 841,4-851,4 | 10 | ППВ пути | 4 | 16 | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500
В-СИБ | БИРЕЯ - КИРЕНГА путь 1 [878пк2-887пк7] | 1 | 878,2-887,7 | 9,5 | ППВ пути | 4 | 16 | [14 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2200 |  |  | 4/2300
В-СИБ | КИРЕНГА путь II (Ч-НД) главный [887пк7-891пк8] стр. 11, 13, 21, 35 | II | 887,7-891,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4
В-СИБ | КИРЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [887пк7-891пк9] стр. 23, 31, 37, 77 | I | 887,7-891,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 1 | 2976 | 2976/1
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 1 | 2952 | 2952/1
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 33 | 6097
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 |  | Строит. | 1 | 2256 | 2256/1
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/400
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/400
В-СИБ | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970,6-980,5 |  | Строит. | 1 | 2256 | 2256/1
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983,3-995,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/200
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА путь II (Ч-НД) главный [995пк6-998пк1] стр. 10, 6, 9 | II | 995,6-998,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/3
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА путь I (ЧД-Н) главный [995пк6-998пк1] стр. 12 | I | 995,6-998,1 |  | ППРС | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 7 | 34 | 4/10 |  |  | 7/20 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 7/20 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 |  | Тек. сод. пути | 9 | 18,1 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [1002пк1-1005пк6] | 2 | 1002,1-1005,6 | 4,6 | ППВ пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/2300
В-СИБ | ДАБАН путь I (ЧД-Н) главный [1013пк7-1016пк0] стр. 10, 4, 5, 9 | I | 1013,7-1016,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
В-СИБ | ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] | 1 | 1030,0-1042,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/200
В-СИБ | ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] | 1 | 1030,0-1042,0 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
В-СИБ | СЕВЕРОБАЙКАЛ стр. 16, 17, 27, 47, 57, 8 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  |  | 4/6
В-СИБ | СЕВЕРОБАЙКАЛ - ПП 1069 КМ путь 1 [1067пк0-1068пк4] путь 2 [1067пк0-1068пк4] | 1, 2 | 1067,0-1068,4 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 |  | Тек. сод. пути | 9 | 36 | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | ХОЛОДНЫЙ - ПП 1117 КМ путь 1 [1106пк8-1116пк8] | 1 | 1106,8-1116,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
В-СИБ | ПП 1117 КМ путь I (Ч-Н) главный [1116пк8-1117пк6] стр. 1/1С, 3 | I | 1116,8-1117,6 |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
В-СИБ | КИЧЕРА путь 4 (10-9) приемо-отпр. стр. 11, 12, 19, 22 | 4 |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/4
В-СИБ | КИЧЕРА - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1128пк6-1142пк0] | 1 | 1128,6-1142,0 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ОГДЫНДА путь 2А (стр 2-стр 12) приемо-отпр. | 2А |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк1-1226пк5] | 1 | 1211,1-1226,5 | 15,7 | КРН | 9 | 108 |  | 12/1310 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1310 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1310 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1316 |  |  | 12 |  |  |  | 12
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [10 empty] | 3,5/300
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 | 3 | ЦУКС | 3 | 36 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк8-1211пк8] | 1 | 1211,8-1211,8 |  | ИССО | 2 | 12 |  |  |  | 6/0,5 | [7 empty] | 6/0,5
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/300
В-СИБ | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251,1-1259,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ЧУРО путь 1 [1284пк8-1284пк9] | 1 | 1284,8-1284,9 |  | Р | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/150
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ЧУРО путь 1 [1284пк5-1284пк8] | 1 | 1284,5-1284,8 |  | Р | 1 | 3,5 | [14 empty] | 3,5/250
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ЧУРО путь 1 [1278пк4-1296пк0] | 1 | 1278,4-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [11 empty] | 3,5/300
В-СИБ | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] | 1 | 1287,5-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
В-СИБ | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297,9-1302,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [8 empty] | 3,5/300
В-СИБ | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305,7-1314,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 |  | Строит. | 1 | 2208 | 2208/1
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 | 8,7 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1352пк2-1352пк5] | 2 | 1352,2-1352,5 |  | Р | 1 | 3,5 | [17 empty] | 3,5/308
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345,5-1352,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | 2/2
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 0,2 | ИССО | 1 | 18 | [24 empty] | 18/23
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 7 | 49 |  |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 | [6 empty] | 7/20
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 8 | 32 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 2 [1375пк7-1384пк7] | 2 | 1375,7-1384,7 | 9 | ППВ пути | 3 | 12 | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] | I | 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/6
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 6,9 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 7 | ППВ пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3500 |  |  |  | 4/3500
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/4
В-СИБ | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] | I | 1396,7-1398,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/8
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] ОСЫПНОЙ путь I (Ч-Н) главный [10пк6-12пк6] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 5 (8-упор) спец. путь 6 (4-упор) спец. ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1, 2, 3, 5, 6, I | 1,0-10,6 10,6-12,6 12,6-26,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/400
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
В-СИБ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50,2-61,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 125 | 10242,1
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | УЛЬГИ - ПП 1424 КМ путь 1 [1415пк7-1423пк7] | 1 | 1415,7-1423,7 | 7 | ППВ пути | 2 | 8 | [17 empty] | 4/3500 |  |  |  | 4/3500
В-СИБ | УЛЬГИ - ПП 1424 КМ путь 1 [1415пк7-1424пк1] | 1 | 1415,7-1424,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [14 empty] | 2,5/8
В-СИБ | ПП 1424 КМ - МУЯКАН путь 1 [1426пк1-1431пк5] | 1 | 1426,1-1431,5 | 5,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [24 empty] | 4/2700 |  |  |  | 4/2800
В-СИБ | ПП 1424 КМ - МУЯКАН путь 1 [1424пк8-1431пк5] | 1 | 1424,8-1431,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/250
В-СИБ | МУЯКАН - ПП 1441 КМ путь 1 [1434пк2-1440пк2] | 1 | 1434,2-1440,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк1] | 1 | 1448,5-1456,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/2
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] не задано(пути 4-26) | I, II | 1468,1-1472,3 | 6,2 | Строит. | 9 | 36 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАКСИМО путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. путь 26 (108-135) приемо-отпр. не задано(п... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, II | 1468,1-1472,3 | 1,1 | ЦУКС | 6 | 72 |  | 12/400 |  |  | 12/331 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1468,1-1472,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1200
В-СИБ | ТАКСИМО путь 7 (88-41) приемо-отпр. | 7 |  | 1,4 | КРС | 5 | 84 | [22 empty] | 12/1000 | 24 | 24 | 12/427 |  |  |  | 12
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО стр. 30 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО стр. 59 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/2
В-СИБ | ТАКСИМО путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. путь 26 (108-135) приемо-отпр. путь 3 (20-87) приемо-отпр. путь 4 (4-21) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4
В-СИБ | ТАКСИМО - ЛОДЬЯ путь 2 [1472пк3-1491пк7] | 2 | 1472,3-1491,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/1
В-СИБ | ЛОДЬЯ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | ЛОДЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1491пк7-1493пк9] | I | 1491,7-1493,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/3
В-СИБ | АКУ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1
В-СИБ | АКУ путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 2, 3 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [17 empty] | 2,5/2
В-СИБ | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1 | 1519,2-1525,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/250
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] | 1 | 1525,9-1532,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/250
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] | 1 | 1525,9-1532,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/6
В-СИБ | ШИВЕРЫ путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/2
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 2А (2, 8) (2-8.) приемо-отпр. путь 2Б (8, 1) (8-1) приемо-отпр. | 2А (2, 8), 2Б (8, 1) |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/14
В-СИБ | КУАНДА путь 4 (12.-15) приемо-отпр. | 4 |  | 1,8 | КРС | 4 | 48 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КУАНДА путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 22 (20.-29) приемо-отпр. путь 3 (64-69) приемо-отпр. путь 4 (12.-15) приемо-отпр. путь 6 (54-53) приемо-отпр. | 2, 22, 3, 4, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [15 empty] | 3,5/2
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1570пк9] | 1 | 1563,2-1570,9 |  | Тек. сод. пути | 3 | 6 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | КУАНДИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [1571пк1-1571пк1] | I | 1571,1-1571,1 |  | ИССО | 6 | 24 |  | 4/22 |  |  | 4/22 |  |  |  | 4/22 |  |  | 4/22 |  |  |  | 4/22 |  |  | 4/22
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1611пк6-1612пк5] | 1 | 1611,6-1612,5 |  | Р | 2 | 7 | [22 empty] | 3,5/400 |  |  | 3,5/500
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1603пк7-1615пк8] | 1 | 1603,7-1615,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/250
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] | I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/3
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1 | 1638,3-1648,6 | 1,5 | Строит. | 4 | 16 | [8 empty] | 4 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1646пк2] | 1 | 1638,3-1646,2 | 7,9 | ППВ пути | 1 | 4 | 4/3900
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 2,3 | Строит. | 5 | 20 |  | 4/0,1 |  |  | 4 | [13 empty] | 4 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/300
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/200
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [25 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 2 | 1663,2-1667,3 | 4,1 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2100
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 2 | 1663,2-1667,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/400
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/300
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 8,4 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/400
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ стр. 1, 11, 12, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [29 empty] | 2,5/1
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1682пк10] | 1 | 1680,2-1682,10 | 2,7 | ППВ пути | 1 | 3,5 | [18 empty] | 3,5/2700
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/500
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1500
В-СИБ | САКУКАН - ПП 1703 КМ путь 1 [1700пк4-1703пк8] | 1 | 1700,4-1703,8 | 3,4 | ППВ пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/3400
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 2 [1705пк1-1710пк1] | 2 | 1705,1-1710,1 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк4-1709пк10] | 1 | 1704,4-1709,10 | 5,6 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/1900
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [8 empty] | 3,5/200
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1721пк2-1721пк2] | I | 1721,2-1721,2 |  | ИССО | 5 | 20 | [8 empty] | 4/20 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20 | [10 empty] | 4/20
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь 3 (148-25) приемо-отпр. | 3 |  | 1,4 | КРС | 6 | 96 | [8 empty] | 12/1000 | 24 | 24 | 12/403 | [10 empty] | 12 |  |  | 12
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь 5 (172-41) приемо-отпр. | 5 |  | 1,2 | КРС | 5 | 84 | [15 empty] | 12/1000 | 24 | 24 | 12/229 | [10 empty] | 12
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 120, 124, 2, 20, 201, 202, 203, 42, 6, 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 5 |  | 2,5/1 | [23 empty] | 2,5/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА - ПП 1726 КМ путь 1 [1723пк5-1727пк2] | 1 | 1723,5-1727,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/200
В-СИБ | ПП 1726 КМ - КЕМЕН путь 1 [1727пк5-1740пк0] | 1 | 1727,5-1740,0 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1300
В-СИБ | ПП 1726 КМ - КЕМЕН путь 1 [1727пк5-1740пк0] | 1 | 1727,5-1740,0 | 0,8 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/200
В-СИБ | КЕМЕН стр. 12, 15, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЯ - СЕНАТОРСКИЙ путь 1 [1759пк0-1771пк6] | 1 | 1759,0-1771,6 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1000
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ стр. 10, 5, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН стр. 12, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 6 |  | 6/2
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/600
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  |  | 3/800
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811,5-1835,6 | 1,4 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/500
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 3/500 | [16 empty] | 3/300
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 145 | 812,6
КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА
В-СИБ | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 1 [4487пк1-4488пк2] ЮРТЫ путь I (ЧД-Н) главный [4488пк2-4490пк5] ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 1 [4490пк5-4497пк10] | 1, I | 4487,1-4488,2 4488,2-4490,5 4490,5-4497,10 | 11 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [15 empty] | 2/2500 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/2500 |  |  | 4/3000
В-СИБ | КЛЮЧИ - ЮРТЫ путь 2 [4487пк1-4488пк2] ЮРТЫ путь II (Ч-НД) главный [4488пк2-4490пк5] ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4490пк5-4499пк10] | 2, II | 4487,1-4488,2 4488,2-4490,5 4490,5-4499,10 | 11 | Тек. сод. пути | 4 | 12 | [17 empty] | 2/2500 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2500 |  |  |  | 4/3000
| Итого по: КРАС 205 ИЛАНСКАЯ - ЮРТЫ - КАРАБУЛА |  |  |  |  | 8 | 24
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | БИРЮСИНСК путь II (Ч-НД) главный [4501пк7-4504пк9] БИРЮСИНСК - ТАЙШЕТ путь 2 [4504пк9-4510пк10] ЮРТЫ - БИРЮСИНСК путь 2 [4500пк1-4501пк7] | 2, II | 4500,1-4501,7 4501,7-4504,9 4504,9-4510,10 | 11 | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  | 2/2000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/2000
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 1Г (572-952) гор_и_подгор | 1Г |  | 0,3 | КРС | 3 | 36 | [5 empty] | 12/333 | 12 | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 2Г (581-918) гор_и_подгор | 2Г |  | 0,2 | КРС | 6 | 72 | [8 empty] | 12/238 | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 17с (571-упор) сортиров. | 17с |  | 1,1 | КРС | 1 | 12 |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  | 9 | Строит. | 9 | 28 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,3
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  | 1 | Строит. | 1 | 1464 | 1464/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути III Д, III П) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г, IIIД | 4520,0-4523,9 | 6,6 | Строит. | 9 | 28 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) п... (см. карточку) | 11, 11Г, 13, 13Г, 14с, 15, 15Г, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 5Г, 7, 7Г, 9, 9Г |  | 2,1 | ЦУКС | 6 | 72 | [13 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  |  | ЦУКС | 4 | 48 |  |  | 12/1 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь II (441-НД) главный [4524пк1-4525пк0] ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4529пк10] | 2, II | 4524,1-4525,0 4525,0-4529,10 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 4/3500 |  |  | 2/2500
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4530пк10-4531пк2] | 2 | 4530,10-4531,2 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/250
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
В-СИБ | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] | I | 4536,3-4539,0 |  | ИССО | 2 | 16 | [9 empty] | 8/16 | [13 empty] | 8/16
В-СИБ | БАЙРОНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [4536пк3-4539пк0] стр. 1, 7, 9 | I | 4536,3-4539,0 |  | ППРС | 2 | 6 | [27 empty] | 2/1 |  |  | 4/2
В-СИБ | БАЙРОНОВКА путь II (Ч-НД) главный [4536пк3-4539пк0] стр. 4, 8 | II | 4536,3-4539,0 |  | ППРС | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4545пк1-4545пк6] | 2 | 4545,1-4545,6 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/425
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4542пк3-4543пк1] | 2 | 4542,3-4543,1 |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/800
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4543пк8-4544пк2] | 2 | 4543,8-4544,2 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/350
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 7,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/800
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4543пк1-4547пк10] | 2 | 4543,1-4547,10 | 5 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [26 empty] | 4/3000 |  |  | 2/2000
В-СИБ | РАЗГОН путь II (Ч-НД) главный [4555пк4-4557пк2] стр. 2, 8 | II | 4555,4-4557,2 |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/10
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь I (ЧД-Н) главный [4563пк7-4566пк6] | I | 4563,7-4566,6 |  | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь I (ЧД-Н) главный [4563пк7-4566пк6] стр. 1, 2, 7, 8 | I | 4563,7-4566,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [20 empty] | 2/1 |  |  | 4/3
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный [4563пк7-4566пк6] стр. 4, 5, 6 | II | 4563,7-4566,6 |  | ППРС | 2 | 6 | [19 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 2/10 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | АЛЗАМАЙ путь I (ЧД-Н) главный [4585пк3-4587пк8] стр. 1, 18, 23, 36, 37, 39 | I | 4585,3-4587,8 |  | ППРС | 2 | 6 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 4/4
В-СИБ | АЛЗАМАЙ стр. 12, 16, 22 |  |  |  | ППРС | 2 | 6 | [12 empty] | 4/2 |  |  | 2/1
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [16 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] стр. 1, 15, 7 | I | 4606,10-4608,8 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
В-СИБ | ЗАМЗОР путь II (Ч-НД) главный [4606пк10-4608пк8] стр. 13, 16, 3, 4, 5, 6 | II | 4606,10-4608,8 |  | ППРС | 2 | 6 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 2/2
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 9 | 72 |  | 8/215 |  |  |  | 8/215 |  |  | 8/215 |  |  |  | 8/215 |  |  | 8/215 |  |  |  | 8/215 |  |  | 8/215 |  |  |  | 8/215 |  |  | 8/412
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 | 20,5 | ППВ пути | 4 | 14 |  |  | 4/4000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 4/3700 | [6 empty] | 4/3000
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 | 20,5 | ППВ пути | 6 | 30 |  |  | 2/1500 |  |  | 8/4000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 8/4000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 8/4000
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [23 empty] | 4/15 |  |  |  | 2/10
В-СИБ | КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] стр. 18, 8 | I | 4629,4-4631,9 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 2/10 | [23 empty] | 4/15
В-СИБ | УК путь I (ЧД-Н) главный [4647пк6-4650пк3] стр. 10, 4, 6 | I | 4647,6-4650,3 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/2
В-СИБ | УК путь II (Ч-НД) главный [4647пк6-4650пк3] стр. 14, 2, 5, 8 | II | 4647,6-4650,3 |  | ППРС | 1 | 2 |  | 2/1
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4660пк10-4661пк1] | 2 | 4660,10-4661,1 |  | Р | 1 | 2 |  |  | 2/154
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4664пк9-4665пк1] | 2 | 4664,9-4665,1 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/250
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4666пк7-4666пк10] | 2 | 4666,7-4666,10 |  | Р | 1 | 4 | [5 empty] | 4/276
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4667пк6-4667пк8] | 2 | 4667,6-4667,8 |  | Р | 1 | 4 | [12 empty] | 4/216
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/15 | [10 empty] | 2/10
В-СИБ | КУРЯТ путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/269
В-СИБ | КУРЯТ путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [19 empty] | 4/287
В-СИБ | КУРЯТ путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/124
В-СИБ | КУРЯТ путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [9 empty] | 4/141
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк1-4670пк2] | 2 | 4670,1-4670,2 |  | Р | 1 | 2 | [16 empty] | 2/90
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4673пк3-4673пк6] | 2 | 4673,3-4673,6 |  | Р | 1 | 4 | [26 empty] | 4/315
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк1-4670пк3] | 1 | 4670,1-4670,3 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/170
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4672пк6-4672пк8] | 2 | 4672,6-4672,8 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/149
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4672пк2-4672пк3] | 2 | 4672,2-4672,3 |  | Р | 1 | 2 | [30 empty] | 2/163
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/1200
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 4/15 | [23 empty] | 2/10
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/15
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [6 empty] | 4/15 | [9 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 4/15 | [9 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/15
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 149 | 2180,6
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк4-4718пк4] | 2 | 4704,4-4718,4 | 13,9 | ППВ пути | 9 | 30 |  |  | 2/1100 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 8/2000 |  |  | 2/1200
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/5
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/600
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/5
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/5
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4799пк9-4800пк9] | 2 | 4799,9-4800,9 |  | Р | 2 | 8 | [13 empty] | 4/480 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4801пк8-4802пк2] | 2 | 4801,8-4802,2 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/5
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] | I | 4814,7-4817,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] | II | 4814,7-4817,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | АЗЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4814пк7-4817пк4] | I | 4814,7-4817,4 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] | II | 4814,7-4817,4 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828,1-4844,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828,1-4844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/5
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/5
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846,9-4874,0 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
В-СИБ | КУЙТУН путь I (ЧД-Н) главный [4874пк0-4875пк9] | I | 4874,0-4875,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | КУЙТУН путь II (Ч-НД) главный [4873пк6-4875пк9] | II | 4873,6-4875,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ХАРИК - КИМИЛЬТЕЙ путь 1 [4889пк4-4905пк8] | 1 | 4889,4-4905,8 | 2 | Тек. сод. пути | 3 | 10 |  |  | 4/500 | [13 empty] | 4/500 |  |  |  | 2/300
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [4905пк8-4907пк9] | I | 4905,8-4907,9 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] | II | 4905,8-4907,9 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗИМА путь I (НД-Н) главный [4932пк9-4938пк6] | I | 4932,9-4938,6 |  | КР СЦБ | 2 | 8 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗИМА путь II (Ч-ЧД) главный [4932пк9-4938пк7] | II | 4932,9-4938,7 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗИМА - ДЕЛЮР путь 2 [4938пк7-4957пк7] | 2 | 4938,7-4957,7 | 5 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
В-СИБ | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960,3-4967,4 | 3,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/3400
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 54 | 194,2
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ТЫРЕТЬ путь II (Ч-НД) главный [4967пк4-4970пк3] | II | 4967,4-4970,3 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4995пк4-4995пк410] | 2 | 4995,4-4995,410 | 0 | КРН | 1 | 8 |  |  | 8
В-СИБ | КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 3 | 12 | [6 empty] | 4/650 | [6 empty] | 4/440 | [6 empty] | 4/400
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022,4-5031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1 | 5022,4-5031,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/400
В-СИБ | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 1 [5033пк9-5053пк9] | 1 | 5033,9-5053,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1200
В-СИБ | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] | 2 | 5033,9-5054,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1200
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053,9-5057,0 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054,0-5057,0 |  | КР СЦБ | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053,9-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054,0-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО - ГРИШЕВО путь 3 [5057пк0-5060пк8] | 3 | 5057,0-5060,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [23 empty] | 3,5/400
В-СИБ | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] | I | 5060,8-5063,4 |  | КР СЦБ | 3 | 12 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ГРИШЕВО путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] | II | 5060,8-5063,4 |  | КР СЦБ | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ГРИШЕВО путь III (3Ч-3Н) главный [5060пк8-5063пк4] | III | 5060,8-5063,4 |  | КР СЦБ | 2 | 7 | [23 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5069пк2-5069пк7] | 2 | 5069,2-5069,7 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/500
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  | 2/100 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 4
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 3 [5068пк9-5080пк6] | 3 | 5068,9-5080,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [9 empty] | 3,5 | [20 empty] | 3,5/100
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [5080пк6-5083пк4] путь 10 (56-27) приемо-отпр. путь 14 (64-19) приемо-отпр. путь 15 (42-упор) вытяжной путь 16 (48-29) приемо-отпр. путь 18 (60-29) погр.-выгр. путь 34 (20-ГПП) соедини... (см. карточку) | 10, 14, 15, 16, 18, 34, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III | 5080,6-5083,3 5080,6-5083,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1200
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] | I | 5080,6-5083,3 |  | КР СЦБ | 4 | 16 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] | II | 5080,6-5083,4 |  | КР СЦБ | 4 | 16 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь III (3Ч-3Н) главный [5080пк6-5083пк4] | III | 5080,6-5083,4 |  | КР СЦБ | 4 | 14 | [9 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3,5/1
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083,3-5097,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083,4-5097,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2 | [6 empty] | 2/100
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083,4-5097,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 3 | 10,5 | [9 empty] | 3,5/100 | [6 empty] | 3,5 | [6 empty] | 3,5
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/3
В-СИБ | БЕЛАЯ путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] | III | 5097,3-5100,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1 | 5105,6-5117,0 | 74,1 | Тек. сод. пути | 5 | 16 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 2/8000 |  |  | 4/14100
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 1 [5105пк6-5117пк0] | 1 | 5105,6-5117,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/2
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР путь III (3Ч-3Н) главный [5117пк1-5119пк8] | III | 5117,1-5119,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1 | 5119,8-5126,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/2
В-СИБ | ТЕЛЬМА путь I (1Н-1ЧД) главный [5126пк0-5128пк6] | I | 5126,0-5128,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ТЕЛЬМА путь III (3Н-3Ч) главный [5126пк0-5128пк6] | III | 5126,0-5128,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [9 empty] | 3,5/400
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 1 [5128пк6-5137пк6] | 1 | 5128,6-5137,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
В-СИБ | ТЕЛЬМА - КИТОЙ путь 3 [5128пк6-5137пк9] | 3 | 5128,6-5137,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 2 | 7 | [23 empty] | 3,5 | [6 empty] | 3,5
В-СИБ | КИТОЙ путь III (3Ч-3Н) главный [5137пк9-5140пк8] | III | 5137,9-5140,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2
В-СИБ | КИТОЙ путь I (19-М9) главный [5140пк1-5140пк3] | I | 5140,1-5140,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  | 2/1
В-СИБ | КИТОЙ путь III (3Ч-3Н) главный [5137пк9-5140пк8] | III | 5137,9-5140,8 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/400
В-СИБ | КИТОЙ - АНГАРСК путь 2 [5140пк8-5144пк3] | 2 | 5140,8-5144,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1200
В-СИБ | КИТОЙ - АНГАРСК путь 1 [5140пк8-5144пк3] | 1 | 5140,8-5144,3 |  | ТР КС | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] | I | 5144,3-5146,8 |  | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
В-СИБ | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] | III | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 |  |  | 2 | [13 empty] | 2
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 72 | 252,2
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 1 [5146пк8-5149пк9] | 1 | 5146,8-5149,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/25
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154,9-5161,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [30 empty] | 4/1200
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 3 [5156пк2-5161пк9] | 3 | 5156,2-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [30 empty] | 3/5
В-СИБ | БАТАРЕЙНАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5169пк3-5171пк9] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2, II | 5165,0-5169,3 5169,3-5171,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | БАТАРЕЙНАЯ путь III (IIIЧ-IIIН) главный [5169пк2-5171пк8] МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3, III | 5165,0-5169,2 5169,2-5171,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1200
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165,0-5169,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь I (IЧ-НI) главный [5171пк9-5179пк7] путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] путь III (IIIЧ-170) главный [5171пк8-5172пк4] путь IIIа (15-НIII) главный [5178пк7-5180пк0] путь 11 (124-29) приемо-отпр. путь 12 (288-109) приемо-отпр. путь 13 (455-400) сортиров. путь 13 (112-39) при... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 6, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 8, 9, I, II, III, IIIа | 5171,8-5172,4 5171,9-5179,7 5172,3-5179,7 5178,7-5180,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5186пк6-5187пк3] | 4 | 5186,6-5187,3 |  | Р | 2 | 8 | [13 empty] | 4/380 | [6 empty] | 4/387
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  | 4/200 | [27 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/13
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/50
В-СИБ | ГОНЧАРОВО путь II (IIЧ-НД) главный [5202пк9-5204пк9] КАЯ путь II (ЧМ-НД) главный [5194пк1-5194пк2] КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2, II | 5194,1-5194,2 5194,2-5202,9 5202,9-5204,9 | 10,9 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/900
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194,2-5204,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/200
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194,2-5202,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/10
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 19 | 60,1
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО путь II (IIЧ-НД) главный [5202пк9-5204пк9] КАЯ путь II (ЧМ-НД) главный [5194пк1-5194пк2] КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2, II | 5194,1-5194,2 5194,2-5202,9 5202,9-5204,9 | 10,9 | Тек. сод. пути | 4 | 8 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/900
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 3 | [20 empty] | 3/600
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5221пк10] ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2, II | 5207,1-5221,8 5221,8-5221,10 | 15 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 4/3000
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [13 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк8] | 1 | 5207,3-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/3
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк9] | 3 | 5207,1-5221,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 9 | 26 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 8 | 26 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.1,2,3,5,6.7... (см. карточку) | 11, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 1,6 | Строит. | 7 | 10,5 |  |  | 1,5/0 |  |  |  | 1,5/0 |  |  | 1,5/0 |  |  |  | 1,5/0 |  |  | 1,5/0 | [6 empty] | 1,5/0 | [6 empty] | 1,5/0
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(пути 7,9 ) | 7, 9 |  |  | Строит. | 1 | 720 | 720/1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] не задано(пути 1-13) | I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 |  | Строит. | 1 | 23 | [20 empty] | 23/1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 2,3 | ЦУКС | 9 | 68 |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/338 |  |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 4 |  |  | 4
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. стр. 18, 38, 52, 62, 98 | 11, 5 |  |  | ППРС | 2 | 6 | [20 empty] | 6/5
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 10 (8-упор) прочий стр. 18, 28 | 10 |  |  | ППРС | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5241пк4-5241пк6] | 2 | 5241,4-5241,6 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/233
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5247пк5-5248пк1] | 2 | 5247,5-5248,1 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/597
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк3-5235пк4] | 2 | 5235,3-5235,4 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/68
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5235пк9-5236пк2] | 2 | 5235,9-5236,2 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/319
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5239пк1-5239пк3] | 2 | 5239,1-5239,3 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/249
В-СИБ | БП 5237 КМ - ПОДКАМЕННАЯ путь 2 [5246пк6-5247пк1] | 2 | 5246,6-5247,1 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/461
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5277пк2-5277пк7] | 2 | 5277,2-5277,7 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/493
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5281пк8-5282пк1] | 2 | 5281,8-5282,1 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/230
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5283пк2-5283пк6] | 2 | 5283,2-5283,6 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/384
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5283пк6-5283пк10] | 2 | 5283,6-5283,10 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/435
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк4-5275пк4] | 1 | 5275,4-5275,4 |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/49
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5277пк2-5277пк7] | 1 | 5277,2-5277,7 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/490
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275,3-5284,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/600
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [16 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5297пк6-5297пк8] | 2 | 5297,6-5297,8 |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/191
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5303пк3-5303пк7] | 1 | 5303,3-5303,7 |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/358
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк4-5296пк6] | 2 | 5296,4-5296,6 |  | Р | 1 | 2 | [9 empty] | 2/219
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5303пк3-5303пк7] | 2 | 5303,3-5303,7 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/367
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5303пк3-5303пк7] | 2 | 5303,3-5303,7 |  | Р | 1 | 4 | [27 empty] | 4/367
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5302пк6-5303пк2] | 1 | 5302,6-5303,2 |  | Р | 1 | 4 | [16 empty] | 4/586
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5299пк2-5299пк6] | 1 | 5299,2-5299,6 |  | Р | 1 | 2 | [23 empty] | 2/397
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 0,1 | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4/10 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | СЛЮДЯНКА II путь I (IЧ-Н) главный [5305пк5-5308пк5] стр. 12, 18, 2, 22, 8 | I | 5305,5-5308,5 |  | ППРС | 2 | 6 | [27 empty] | 2/2 |  |  | 4/3
В-СИБ | СЛЮДЯНКА II путь 8 (26-21) приемо-отпр. стр. 28 | 8 |  |  | ППРС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА II путь 17 (34-27) приемо-отпр. стр. 31, 33, 34, 35 | 17 |  |  | ППРС | 2 | 6 | [27 empty] | 4/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь II (Ч-НД) главный [5310пк1-5314пк0] путь 17 (20-103) приемо-отпр. путь 19 (30-185) приемо-отпр. путь 21 (32-197) приемо-отпр. путь 4A (70-119) приемо-отпр. | 17, 19, 21, 4A, II | 5310,1-5314,0 |  | Строит. | 3 | 50 | [6 empty] | 42/1 | [8 empty] | 4/1 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 15 (58-155) приемо-отпр. путь 17 (20-103) приемо-отпр. путь 39 (95-17) приемо-отпр. стр. 155, 161, 21 | 15, 17, 39 |  |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 2В (73-27) приемо-отпр. стр. 37, 45 | 2В |  |  | ППРС | 1 | 2 |  |  | 2/2
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I путь 15 (58-155) приемо-отпр. путь 17 (20-103) приемо-отпр. путь 19 (30-185) приемо-отпр. путь 23 (86-123) приемо-отпр. стр. 30, 32, 58, 88 | 15, 17, 19, 23 |  |  | ППРС | 2 | 6 | [20 empty] | 2/1 |  |  | 4/3
В-СИБ | УТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5338пк8-5341пк7] стр. 1, 17 | I | 5338,8-5341,7 |  | ППРС | 1 | 2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | УТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5338пк8-5341пк5] стр. 3, 7 | II | 5338,8-5341,5 |  | ППРС | 1 | 2 | [9 empty] | 2/2
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 91 | 1095,8
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК путь I (ЧД-Н) главный [5351пк2-5353пк9] стр. 1, 7, 9 | I | 5351,2-5353,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/3
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК путь II (Ч-НД) главный [5351пк2-5353пк9] стр. 18, 2, 5 | II | 5351,2-5353,9 |  | ППРС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/3
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 | 61,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 2/10000 |  |  | 4/18000
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 | 61,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [20 empty] | 4/18000 |  |  | 2/10000
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/3
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | ИССО | 1 | 8 |  |  | 8/1
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5358пк7-5381пк6] | 1 | 5358,7-5381,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/200
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5372пк10-5372пк10] | 2 | 5372,10-5372,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/50
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [23 empty] | 2/1
В-СИБ | ВЫДРИНО путь I (ЧД-Н) главный [5383пк5-5383пк10] | I | 5383,5-5383,10 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/50
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Строит. | 3 | 24 | [13 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5392пк2] | 1 | 5385,1-5392,2 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/600
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ путь II (Ч-НД) главный [5405пк4-5405пк8] | II | 5405,4-5405,8 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/300
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5424пк2-5428пк6] | 2 | 5424,2-5428,6 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/250
В-СИБ | МИШИХА стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2/1
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк4-5466пк5] | 1 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5462пк1-5466пк5] | 2 | 5462,1-5466,5 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/50
В-СИБ | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 1 [5468пк7-5476пк6] | 1 | 5468,7-5476,6 | 8,6 | КРН | 1 | 8 |  |  | 8
В-СИБ | КЛЮЕВКА - МЫСОВАЯ путь 2 [5468пк6-5476пк5] | 2 | 5468,6-5476,5 | 14,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/14400
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 22 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 43 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5494пк1-5494пк6] | 2 | 5494,1-5494,6 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/504
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5482пк2-5482пк6] | 2 | 5482,2-5482,6 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/378
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1200
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5499пк3-5499пк3] | II | 5499,3-5499,3 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/70
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2 | 5500,9-5523,7 |  | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5502пк3-5508пк10] | 1 | 5502,3-5508,10 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/550
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [5524пк1-5524пк1] | I | 5524,1-5524,1 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/50
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526,0-5543,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/5
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/5
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5534пк1-5540пк10] | 2 | 5534,1-5540,10 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
В-СИБ | ТИМЛЮЙ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 5т (41-упор) погр.-выгр. путь 7т (29-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] | 1, 3, 5т, 7т, I | 5561,0-5563,5 5563,5-5581,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [16 empty] | 4/200
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [30 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 1 [5584пк2-5588пк10] | 1 | 5584,2-5588,10 | 4,8 | ППВ пути | 1 | 8 |  |  | 8/3000
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] путь 3 (12-13) приемо-отпр. путь 5 (12-упор) погр.-выгр. путь 7 (16-упор) погр.-выгр. ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1, 3, 5, 7, I | 5602,7-5605,0 5605,0-5619,1 |  | ТР КС | 1 | 4 |  |  | 4/6
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь I (ЧД-Н) главный [5602пк7-5605пк0] | I | 5602,7-5605,0 |  | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | ТАТАУРОВО путь II (Ч-НД) главный [5602пк7-5605пк0] | II | 5602,7-5605,0 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
В-СИБ | МОСТОВОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5619пк1-5621пк3] | I | 5619,1-5621,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 66 | 252,3
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621,3-5633,3 |  | Строит. | 1 | 8 | [8 empty] | 8/1
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5624пк8-5625пк2] | 2 | 5624,8-5625,2 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/450
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5627пк7-5628пк1] | 2 | 5627,7-5628,1 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/450
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 18 (38-120) приемо-отпр. стр. 58 | 18 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4 (12ав-138) приемо-отпр. стр. 32 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный [5646пк4-5647пк9] | II | 5646,4-5647,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1 | 5647,9-5648,9 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/400
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [5656пк0-5659пк0] путь 3 (14-37) приемо-отпр. путь 5 (50-25) приемо-отпр. ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1, 3, 5, I | 5656,0-5659,0 5659,0-5675,9 |  | ТР КС | 2 | 8 | [8 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 1 [5659пк0-5675пк9] | 1 | 5659,0-5675,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
В-СИБ | ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] | I | 5675,9-5678,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [5 empty] | 2/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. путь 8 (28-упор) подъездной ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) п... (см. карточку) | 2, 4, 6, 8, II | 5697,4-5699,8 5699,8-5711,4 5711,4-5714,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] | II | 5697,4-5699,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк2] | 2 | 5699,8-5711,2 | 11,4 | ППВ пути | 1 | 8 | [6 empty] | 8/3000
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 1 [5700пк1-5705пк2] | 1 | 5700,1-5705,2 | 5,1 | ППВ пути | 2 | 6 | [5 empty] | 2/2100 |  |  | 4/3000
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/6
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/4
В-СИБ | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720,9-5723,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | ИЛЬКА - НОВОИЛЬИНСКИЙ путь 1 [5723пк2-5735пк3] | 1 | 5723,2-5735,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/2
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] | I | 5735,3-5737,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5747пк4-5747пк10] | 2 | 5747,4-5747,10 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/649
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5748пк6-5749пк2] | 2 | 5748,6-5749,2 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/570
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/4
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2, II | 5749,1-5751,8 5751,8-5764,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/600
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [16 empty] | 2/1
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/6
В-СИБ | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] | I | 5764,3-5766,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [29 empty] | 4/1
В-СИБ | КИЖА путь 4 (28-19) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5775пк1-5780пк10] | 1 | 5775,1-5780,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 8 | [12 empty] | 2/1500 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1500
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 1, 3 | 5766,6-5780,2 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 39 | 142,1
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ГАНЗУРИНО - ОРОНГОЙ путь 1 [5708пк6-5718пк3] | 1 | 5708,6-5718,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/2
В-СИБ | ГАНЗУРИНО - ОРОНГОЙ путь 1 [5708пк6-5718пк3] | 1 | 5708,6-5718,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [7 empty] | 2/4
В-СИБ | УБУКУН - ТЕЛЬМАН путь 1 [5734пк1-5744пк9] | 1 | 5734,1-5744,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/4
В-СИБ | ТЕЛЬМАН - СУЛЬФАТ путь 1 [5746пк5-5757пк3] | 1 | 5746,5-5757,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [21 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5770пк4-5781пк2] | 1 | 5770,4-5781,2 |  | Тек. сод. пути | 12 | 24,2 | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
В-СИБ | БАРАТЫ - ГУСИНОЕ ОЗЕРО путь 1 [5783пк4-5799пк9] | 1 | 5783,4-5799,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1
В-СИБ | ГУСИНОЕ ОЗЕРО - СЕЛЕНДУМА путь 1 [5801пк7-5827пк2] | 1 | 5801,7-5827,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/140
В-СИБ | СЕЛЕНДУМА - ДЖИДА путь 1 [5829пк1-5851пк9] | 1 | 5829,1-5851,9 | 22,8 | ППВ пути | 3 | 10,5 | 3,5/3000 | [6 empty] | 3,5/3000 | [6 empty] | 3,5/4800
В-СИБ | ДЖИДА - ХУЖИР путь 1 [5854пк3-5867пк0] | 1 | 5854,3-5867,0 | 12,7 | ППВ пути | 3 | 10,5 | [21 empty] | 3,5/4200 |  | 3,5/4500 |  |  | 3,5/4000
В-СИБ | ДЖИДА - ХУЖИР путь 1 [5854пк3-5867пк0] | 1 | 5854,3-5867,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [5 empty] | 2/4
В-СИБ | ХУЖИР - ХАРАНХОЙ путь 1 [5868пк9-5881пк1] | 1 | 5868,9-5881,1 | 12,2 | ППВ пути | 2 | 7 | [28 empty] | 3,5/6100 |  | 3,5/6100
В-СИБ | ХАРАНХОЙ - НАУШКИ путь 1 [5883пк2-5895пк8] | 1 | 5883,2-5895,8 | 13,4 | КРС | 11 | 132 | 12/500 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12
В-СИБ | НАУШКИ путь 10 (стр50-стр53) приемо-отпр. путь 13 (48-49) приемо-отпр. путь 16 (5-107) приемо-отпр. путь 17 (7-109) приемо-отпр. путь 18 (31-105) приемо-отпр. путь 2 (36-39) приемо-отпр. путь 41 (162-35) прочий путь 42 (164-47) прочий путь 6 (26-11) приемо-отпр. путь 7 (стр28-стр43) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 13, 16, 17, 18, 2, 41, 42, 6, 7, 8 |  |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25 | [6 empty] | 4/25
В-СИБ | НАУШКИ - ДОЗОРНЫЙ путь 1 [5899пк3-5901пк6] | 1 | 5899,3-5901,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  | 2/4
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 45 | 224,3
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 2 [11пк7-47пк8] | 2 | 11,7-47,8 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 3 | 20 | [6 empty] | 8/1000 | [6 empty] | 4/600 | [6 empty] | 8/1000
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 2 | 16 | [15 empty] | 8/1000 | [10 empty] | 8/1000
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 | 0 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58,5-96,1 | 76,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [27 empty] | 2/10200 |  |  | 2/10200
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58,5-96,1 |  | ИССО | 1 | 8 | [26 empty] | 8/1
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | РЗД № 9 - НОВОЧУНКА путь 1 [109пк1-115пк7] | 1 | 109,1-115,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118,4-128,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [143пк4-153пк4] | 2 | 143,4-153,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 1 [168пк3-190пк2] | 1 | 168,3-190,2 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 1 [227пк0-245пк7] | 1 | 227,0-245,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/200
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ТУРМА - ВИХОРЕВКА путь 1 [248пк5-266пк0] | 1 | 248,5-266,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | МОРГУДОН - БАГУЛЬНАЯ путь гл [2пк2-5пк10] | гл | 2,2-5,10 | 3,9 | ППВ пути | 2 | 7 | 3,5/2000 | [6 empty] | 3,5/1900
В-СИБ | БАГУЛЬНАЯ - БРАТСК путь гл [8пк7-15пк7] | гл | 8,7-15,7 | 7 | ППВ пути | 3 | 12 | [14 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2000
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 1 [295пк0-303пк6] | 1 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 7 | 28 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/137
В-СИБ | АНЗЕБИ - ГАЛАЧИНСКИЙ путь 2 [295пк0-303пк6] | 2 | 295,0-303,6 | 6,3 | К КС | 6 | 24 |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/130 |  |  | 4/130 |  |  |  | 4/137
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 9 | 36 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 54 | 231
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [8 empty] | 4/30 | [10 empty] | 4/30 | [9 empty] | 4/30
В-СИБ | РЕЧУШКА - ВИДИМ путь 2 [437пк4-448пк3] | 2 | 437,4-448,3 | 10,9 | ППВ пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2400
В-СИБ | ВИДИМ - СОХАТЫЙ путь 2 [463пк2-474пк1] | 2 | 463,2-474,1 | 10,9 | ППВ пути | 4 | 16 | [19 empty] | 4/2600 |  |  | 4/2600 |  |  |  | 4/2600 |  |  | 4/3100
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 9 | 36 |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 13 | 52 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 1 [555пк0-571пк2] | 1 | 555,0-571,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
В-СИБ | КОРШУНИХА-АНГ - ХРЕБТОВАЯ путь 2 [555пк0-571пк2] | 2 | 555,0-571,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк430-18пк8] | 1 | 2,430-18,8 | 15,4 | КРС | 11 | 110 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2,4-18,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21,2-41,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [14 empty] | 3/300
В-СИБ | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [44пк2-69пк0] | 1 | 44,2-69,0 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [9 empty] | 4/3
В-СИБ | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141,5-159,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 3 | [15 empty] | 3
В-СИБ | УСТЬ-ИЛИМСК путь 43 (12-упор) вытяжной стр. 70, 76 | 43 |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/2
В-СИБ | УСТЬ-ИЛИМСК путь 42 (стр 74-УПОР) спец. путь 46 (стр 68-упор) прочий стр. 68, 72, 74 | 42, 46 |  |  | ППРС | 1 | 4 | 4/3
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 58 | 294
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [577пк1-588пк4] | 1 | 577,1-588,4 | 12 | КРН | 1 | 12 |  |  | 12
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591,2-609,4 |  | ИССО | 3 | 18 | [9 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/10
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/10
В-СИБ | СЕМИГОРСК путь II (Ч-НД) главный [609пк4-612пк1] стр. 15, 7 | II | 609,4-612,1 |  | ППРС | 1 | 3,5 |  | 3,5/2
В-СИБ | СЕМИГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [609пк4-612пк1] стр. 3, 5, 9 | I | 609,4-612,1 |  | ППРС | 1 | 4 |  |  | 4/3
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [620пк4-622пк7] стр. 3, 5, 9 | I | 620,4-622,7 |  | ППРС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/10
В-СИБ | РУЧЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [660пк3-663пк1] стр. 12, 3, 4, 9 | I | 660,3-663,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4
В-СИБ | ЯНТАЛЬ путь II (Ч-НД) главный [671пк1-673пк6] стр. 14, 23, 25 | II | 671,1-673,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
В-СИБ | ЛЕНА стр. 112 |  |  |  | ППРС | 1 | 3,5 | [12 empty] | 3,5/1
В-СИБ | ЛЕНА стр. 152, 154, 164 |  |  |  | ППРС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/3
В-СИБ | ЯКУРИМ путь II (2Ч-НД) главный [729пк3-732пк0] стр. 3, 34, 44, 5, 9 | II | 729,3-732,0 |  | ППРС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/10
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 2,7 | Тек. сод. пути | 1 | 6 | [26 empty] | 6/600
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 0,3 | Тек. сод. пути | 1 | 12 | [29 empty] | 12/300
В-СИБ | ЧУДНИЧНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [758пк9-761пк3] стр. 10, 13, 4, 6 | II | 758,9-761,3 |  | ППРС | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4
В-СИБ | ЗВЕЗДНАЯ путь II (Ч-Н) главный [782пк9-786пк1] стр. 10, 15, 16, 23, 6, 9 | II | 782,9-786,1 |  | ППРС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
В-СИБ | МОЛЧАН путь II гл (Ч-Н) главный [792пк8-796пк6] стр. 1, 11, 2, 5 | II гл | 792,8-796,6 |  | ППРС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/4
В-СИБ | МОЛЧАН путь 1А (2-9) приемо-отпр. путь 1Б (стр9-1) приемо-отпр. стр. 3, 4, 9 | 1А, 1Б |  |  | ППРС | 1 | 4 | [29 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРДЫКАН - ПП 813 КМ путь 2 [809пк9-810пк5] | 2 | 809,9-810,5 |  | Р | 1 | 3 |  | 3/571
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 1 | 2976 | 2976/1
В-СИБ | ГАРБИЛКА путь II(ГЛ) (Ч-Н) главный [919пк3-922пк6] путь 1А (4-10) приемо-отпр. путь 1Б (10-3) приемо-отпр. ГАРБИЛКА - УЛЬКАН путь 2 [922пк6-928пк6] ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [909пк9-919пк3] | 1А, 1Б, 2, II(ГЛ) | 909,9-919,3 919,3-922,6 922,6-928,6 |  | Строит. | 1 | 2952 | 2952/1
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 26 | 6041
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 |  | Строит. | 1 | 2256 | 2256/1
В-СИБ | УМБЕЛЛА - КАЛАКАЧАН путь 2 [949пк9-958пк3] | 2 | 949,9-958,3 |  | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970,6-980,5 |  | Строит. | 1 | 2256 | 2256/1
В-СИБ | СУРИНЬЯ - КУНЕРМА путь 2 [970пк6-980пк5] | 2 | 970,6-980,5 |  | Строит. | 5 | 20 | [5 empty] | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/200
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 5 | 26 |  | 7/20 | [10 empty] | 4/10 |  |  | 7/20 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 3 | 12 | [8 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 |  | Тек. сод. пути | 5 | 10 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [1002пк1-1005пк6] | 2 | 1002,1-1005,6 | 4,6 | ППВ пути | 1 | 4 |  | 4/2300
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016,0-1027,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/200
В-СИБ | ТЫЯ - ПП 1053 КМ путь 1 [1044пк3-1053пк4] | 1 | 1044,3-1053,4 | 9 | ППВ пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
В-СИБ | ПП 1053 КМ - СЕВЕРОБАЙКАЛ путь 1 [1054пк1-1062пк2] | 1 | 1054,1-1062,2 | 8 | ППВ пути | 2 | 8 | [19 empty] | 4/4000 |  |  | 4/4000
В-СИБ | ПП 1069 КМ - ПП 1076 КМ путь 1 [1069пк4-1075пк9] | 1 | 1069,4-1075,9 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [5 empty] | 4/10
В-СИБ | ПП 1076 КМ - НИЖНЕАНГАРСК путь 1 [1076пк4-1085пк4] | 1 | 1076,4-1085,4 | 9 | ППВ пути | 2 | 8 | [26 empty] | 4/4500 |  |  | 4/4500
В-СИБ | НИЖНЕАНГАРСК - ХОЛОДНЫЙ путь 1 [1091пк2-1104пк8] | 1 | 1091,2-1104,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
В-СИБ | КИЧЕРА - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1128пк6-1142пк0] | 1 | 1128,6-1142,0 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк1-1226пк5] | 1 | 1211,1-1226,5 | 15,7 | КРН | 6 | 72 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [15 empty] | 3,5/300
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/300
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243,5-1250,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8000
В-СИБ | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251,1-1259,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/300
В-СИБ | БАКАНЫ - РЗД 1268 КМ путь 1 [1260пк8-1266пк4] | 1 | 1260,8-1266,4 | 5,7 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/2900 |  |  |  | 4/2800
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ЧУРО путь 1 [1278пк4-1296пк0] | 1 | 1278,4-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [16 empty] | 3,5/300
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278,4-1286,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/300
В-СИБ | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1295пк10] | 1 | 1287,5-1295,10 | 8,5 | ППВ пути | 2 | 8 | [8 empty] | 4/4250 |  |  |  | 4/4250
В-СИБ | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] | 1 | 1287,5-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/300
В-СИБ | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297,9-1302,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [13 empty] | 3,5/300
В-СИБ | ЧУРО - РЗД 1303 КМ путь 1 [1297пк9-1302пк4] | 1 | 1297,9-1302,4 | 4,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [15 empty] | 4/2300 |  |  |  | 4/2300
В-СИБ | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305,7-1314,8 | 9,2 | ППВ пути | 3 | 12 | [22 empty] | 4/3100 |  |  |  | 4/3100 |  |  | 4/3000
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 | 8,7 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АНГАРАКАН путь I (Ч-Н) главный [1343пк5-1343пк5] | I | 1343,5-1343,5 |  | ИССО | 4 | 16 | [5 empty] | 4/34 |  |  |  | 4/34 |  |  | 4/34 |  |  |  | 4/34
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345,5-1352,4 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/8000
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 0,2 | ИССО | 1 | 18 | [27 empty] | 18/23
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 9 | 63 |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 14/40 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 | [6 empty] | 7/20
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1376пк3-1384пк7] путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 1, 2 | 1375,3-1384,7 1376,3-1384,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1500
В-СИБ | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 1 [1376пк3-1384пк7] | 1 | 1376,3-1384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/875
В-СИБ | КАЗАНКАН - СЕВЕРОМУЙСК путь 2 [1375пк3-1384пк7] | 2 | 1375,3-1384,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/250
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 19/21 (21-19) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 25/23 (25-23) съезд_глав. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. пут... (см. карточку) | 10, 19/21, 2/4, 25/23, 3, 4, 6/8, 9, I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [30 empty] | 3,8/860
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/300
В-СИБ | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 6Т (3-упор) спец. | 2, 6Т, I | 1396,7-1398,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [21 empty] | 2/215
В-СИБ | АРКУМ путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 6Т (3-упор) спец. | 2, 6Т |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [15 empty] | 2,5/6
В-СИБ | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1413,7-1415,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/645
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1,0-10,6 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | 4/10
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 | [7 empty] | 4 | [13 empty] | 4
В-СИБ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50,2-61,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [14 empty] | 4/10
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 115 | 7963,9
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | ПП 1424 КМ - МУЯКАН путь 1 [1424пк8-1431пк5] путь 2 [1424пк8-1431пк5] | 1, 2 | 1424,8-1431,5 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/500
В-СИБ | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 9/7 (9-7) съезд_глав. | 2/4, 3, 3/1, 4, 5, 6/8, 9/7, I, II | 1431,5-1434,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/645
В-СИБ | МУЯКАН путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] | II | 1431,5-1434,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [12 empty] | 2/1
В-СИБ | МУЯКАН - ПП 1441 КМ путь 1 [1434пк2-1440пк2] | 1 | 1434,2-1440,2 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк5] путь 10 (10-М6) соединит. путь 12 (6-упор) спец. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (4-3) приемо-отпр. путь 6 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (5-упор) прочий | 10, 12, 2, 4, 6, 7, I | 1446,3-1448,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/645
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк5] | I | 1446,3-1448,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/6
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк1] | 1 | 1448,5-1456,1 | 7,6 | ППВ пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/3800 |  |  |  | 4/3800
В-СИБ | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк7-1468пк1] | 1 | 1456,7-1468,1 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/237
В-СИБ | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк7-1468пк1] | 1 | 1456,7-1468,1 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/5000
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] не задано(пути 4-26) | I, II | 1468,1-1472,3 | 6,2 | Строит. | 9 | 36 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 7 (88-41) приемо-отпр. | 7 |  | 1,4 | КРС | 1 | 12 |  |  | 12
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 5 (38-85) приемо-отпр. путь 6 (32-41) приемо-отпр. путь 7 (88-41) приемо-отпр. путь 8 (90-93) приемо-отпр. путь 9 (92-95) приемо-отпр. | 10, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [26 empty] | 2/675
В-СИБ | ТАКСИМО стр. 66 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО стр. 18 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 16 (94-101) погр.-выгр. путь 6 (32-41) приемо-отпр. путь 8 (90-93) приемо-отпр. | 10, 16, 6, 8 |  | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/825
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/2
В-СИБ | ТАКСИМО путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. путь 26 (108-135) приемо-отпр. путь 3 (20-87) приемо-отпр. путь 4 (4-21) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/5
В-СИБ | ТАКСИМО - ЛОДЬЯ путь 2 [1472пк4-1477пк4] | 2 | 1472,4-1477,4 | 5 | ППВ пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/5000
В-СИБ | ТАКСИМО - ЛОДЬЯ путь 2 [1472пк3-1491пк7] | 2 | 1472,3-1491,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | ЛОДЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1491пк7-1493пк9] | I | 1491,7-1493,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/3
В-СИБ | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] | 1 | 1493,9-1499,9 | 0,5 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/250
В-СИБ | АКУ - УШМУН путь 1 [1513пк8-1515пк9] | 1 | 1513,8-1515,9 | 2,1 | ППВ пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/2100
В-СИБ | АКУ - УШМУН путь 1 [1509пк2-1515пк9] | 1 | 1509,2-1515,9 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [19 empty] | 2/337
В-СИБ | АКУ - УШМУН путь 1 [1509пк2-1515пк9] | 1 | 1509,2-1515,9 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/375
В-СИБ | УШМУН путь 2Б (12-1) приемо-отпр. | 2Б |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/8
В-СИБ | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1 | 1519,2-1525,1 | 6 | ППВ пути | 2 | 8 | [22 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
В-СИБ | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1 | 1519,2-1525,1 | 1,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/600
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] | 1 | 1525,9-1532,2 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/1200
В-СИБ | ШИВЕРЫ путь I (ЧД-Н) главный [1532пк2-1534пк5] путь II (Ч-7АВ) главный [1532пк2-1534пк0] путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 1532,2-1534,0 1532,2-1534,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/215
В-СИБ | ШИВЕРЫ путь 3 (4-3) приемо-отпр. путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/2
В-СИБ | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1534пк5-1542пк7] | 1 | 1534,5-1542,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/750
В-СИБ | ШИВЕРЫ - КОЙРА путь 1 [1534пк5-1542пк7] | 1 | 1534,5-1542,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/6
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 | 1,9 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [27 empty] | 3/962
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 | 1,1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/550
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 (Ч-Н) главный [1553пк3-1556пк6] | 1 | 1553,3-1556,6 | 0,6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/300
В-СИБ | КУАНДА путь I (Ч-Н) главный [1560пк2-1563пк2] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (64-69) приемо-отпр. путь 4 (12.-15) приемо-отпр. | 2, 3, 4, I | 1560,2-1563,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4/430
В-СИБ | КУАНДА стр. 64 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1570пк9] | 1 | 1563,2-1570,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1570пк9] | 1 | 1563,2-1570,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/1
В-СИБ | КУАНДИНСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [1571пк1-1571пк1] | I | 1571,1-1571,1 |  | ИССО | 6 | 24 |  |  | 4/22 |  |  |  | 4/22 |  |  | 4/22 |  |  |  | 4/22 |  |  | 4/22 |  |  |  | 4/22
В-СИБ | КУАНДИНСКИЙ - ТАКУ путь 1 [1574пк3-1583пк7] | 1 | 1574,3-1583,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1
В-СИБ | БАЛБУХТА путь I (ЧД-Н) главный [1601пк2-1603пк7] путь II (Ч-НД) главный [1601пк2-1603пк8] путь 3 (14-17) приемо-отпр. путь 4 (8.-3.) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 1601,2-1603,7 1601,2-1603,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/430
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1603пк7-1615пк8] | 1 | 1603,7-1615,8 | 3,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1700
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 2 [1603пк8-1615пк8] | 2 | 1603,8-1615,8 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [28 empty] | 3/1200
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1603пк7-1615пк8] | 1 | 1603,7-1615,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/1000
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 2 [1603пк8-1615пк8] | 2 | 1603,8-1615,8 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/1000
В-СИБ | ПП 1627 КМ - НАЛЕДНЫЙ путь 1 [1628пк4-1636пк4] | 1 | 1628,4-1636,4 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/1000
В-СИБ | ПП 1627 КМ - НАЛЕДНЫЙ путь 1 [1628пк4-1636пк4] | 1 | 1628,4-1636,4 | 1,3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/650
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [5 empty] | 2/645 | [13 empty] | 2/645
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [26 empty] | 5
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1 | 1638,3-1648,6 | 1,5 | Строит. | 5 | 20 |  |  | 4 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | [17 empty] | 4 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] ПП 1662 КМ путь I (Ч-Н) главный [1662пк5-1663пк2] путь II (2/2С-НД) главный [1662пк8-1663пк2] ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] путь 2 [1663пк2-1667пк3] | 1, 2, I, II | 1650,8-1662,5 1662,5-1663,2 1662,8-1663,2 1663,2-1667,3 | 2,3 | Строит. | 3 | 12 | [13 empty] | 4 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1655пк8] | 1 | 1650,8-1655,8 | 5 | ППВ пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/215
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/400
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/430
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/400
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/400
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ стр. 1, 11, 12, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 |  |  | 2,5/1
В-СИБ | САЛЛИКИТ путь I (Ч-Н) главный [1678пк1-1680пк2] | I | 1678,1-1680,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/430
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1500
В-СИБ | САКУКАН путь I (ЧД-Н) главный [1698пк2-1700пк4] | I | 1698,2-1700,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/430
В-СИБ | ПП 1703 КМ - НОВАЯ ЧАРА путь 1 [1704пк3-1715пк8] | 1 | 1704,3-1715,8 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  | 3,5/200
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1721пк2-1721пк2] | I | 1721,2-1721,2 |  | ИССО | 3 | 12 |  |  | 4/20 |  |  |  | 4/20 |  |  | 4/20
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь 5 (172-41) приемо-отпр. | 5 |  | 1,2 | КРС | 1 | 12 |  |  | 12
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 106, 114, 124, 132, 148, 174, 184, 217, 34, 39, 82, 98 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [23 empty] | 3/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА - ПП 1726 КМ путь 1 [1723пк5-1727пк2] | 1 | 1723,5-1727,2 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/200
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЯ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [20 empty] | 2,5/1
В-СИБ | ИКАБЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1756пк6-1759пк0] | I | 1756,6-1759,0 | 1 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЯ - СЕНАТОРСКИЙ путь 1 [1759пк0-1771пк6] | 1 | 1759,0-1771,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [27 empty] | 2,8/215
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН стр. 12, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [6 empty] | 3/1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/215
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [6 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/600
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/800
В-СИБ | МУРУРИН путь I (Ч-Н) главный [1809пк4-1811пк5] | I | 1809,4-1811,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/430
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 2 [1811пк5-1835пк6] | 2 | 1811,5-1835,6 | 1,4 | Строит. | 3 | 12 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [23 empty] | 3/500
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/500
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 122 | 439,6
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5775пк1-5780пк10] | 1 | 5775,1-5780,10 | 6 | ППВ пути | 3 | 8 | [12 empty] | 2/1500 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 2/1500
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 1, 3 | 5766,6-5780,2 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 4 | 12
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  | 9 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11 (161-113) приемо-отпр. путь 13 (163-111) приемо-отпр. путь 14с (954-упор) прочий путь 15 (155-95) приемо-отпр. путь 15с (579-упор) сортиров. путь 16с (580-упор) сортиров. путь 17 (153-91) приемо-отпр. путь 17с (571-упор) сортиров. путь 19 (267-93) приемо-отпр. путь 21 (181-79) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 14с, 15, 15с, 16с, 17, 17с, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 |  | 1 | Строит. | 1 | 1464 | 1464/1
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути 1Г, III Д, III П, II A, 1Ах, II Ах) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г |  |  | Строит. | 1 | 48 | [20 empty] | 48
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути III Д, III П) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г, IIIД | 4520,0-4523,9 | 6,6 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/10
В-СИБ | РАЗГОН путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 |  |  | 4/278
В-СИБ | РАЗГОН путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/269
В-СИБ | РАЗГОН путь I (ЧД-Н) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/275
В-СИБ | РАЗГОН путь I (ЧД-Н) главный [4556пк8-4556пк10] | I | 4556,8-4556,10 |  | Р | 1 | 4 | [20 empty] | 4/275
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
В-СИБ | ОБЛЕПИХА путь II (Ч-НД) главный [4563пк7-4566пк6] | II | 4563,7-4566,6 |  | ТР КС | 1 | 4 | [9 empty] | 4/2
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [5 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/10
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [12 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/20
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 7 | 22 | [6 empty] | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [19 empty] | 2/10 |  |  |  | 4/15
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Пр | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [9 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1200
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1200
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [9 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/15
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4683пк7-4683пк9] | 2 | 4683,7-4683,9 |  | Р | 1 | 2 | [6 empty] | 2/189
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4685пк3-4685пк6] | 2 | 4685,3-4685,6 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/267
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4684пк3-4684пк9] | 2 | 4684,3-4684,9 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/533
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4684пк10-4685пк3] | 2 | 4684,10-4685,3 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/308
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4683пк3-4683пк5] | 2 | 4683,3-4683,5 |  | Р | 1 | 2 | [13 empty] | 2/278
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | УДА II путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 2 | [20 empty] | 2/251
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4695пк4-4695пк7] | 2 | 4695,4-4695,7 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/291
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [10 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 74 | 1746,2
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 1 [4704пк4-4725пк3] | 1 | 4704,4-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/10
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/10
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  | 2/5
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк8-4798пк2] | 2 | 4797,8-4798,2 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/380
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/10
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/5
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/229
В-СИБ | АЗЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4814пк7-4817пк4] | II | 4814,7-4817,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк5-4817пк6] | 2 | 4817,5-4817,6 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/141
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/5
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 |  | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828,1-4844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
В-СИБ | ТУЛЮШКА - КУЙТУН путь 1 [4846пк9-4874пк0] | 1 | 4846,9-4874,0 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
В-СИБ | КУЙТУН - ХАРИК путь 1 [4875пк9-4887пк6] | 1 | 4875,9-4887,6 | 3 | Тек. сод. пути | 3 | 10 | [13 empty] | 4/400 | [10 empty] | 2/400 |  |  | 4/600
В-СИБ | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 2 [4960пк3-4967пк4] | 2 | 4960,3-4967,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1200
В-СИБ | ДЕЛЮР - ТЫРЕТЬ путь 1 [4960пк3-4967пк4] | 1 | 4960,3-4967,4 | 1,2 | ТР КС | 2 | 8 | [6 empty] | 4/300 | [20 empty] | 4/300
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 28 | 102
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ТЫРЕТЬ путь II (Ч-НД) главный [4967пк4-4970пк3] путь 4 (14-35.) приемо-отпр. путь 6 (24-29) приемо-отпр. | 4, 6, II | 4967,4-4970,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  | 4/1200
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [4992пк4-4992пк10] | 2 | 4992,4-4992,10 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/550
В-СИБ | ЗАЛАРИ - ХОТХОР путь 2 [5000пк1-5000пк4] | 2 | 5000,1-5000,4 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/330
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] путь 4 (16-9) приемо-отпр. путь 6 (10-19) приемо-отпр. КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк3-5022пк4] путь 4 (18.-упор) прочий КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2, 4, 6, II | 5020,3-5022,4 5022,4-5031,6 5031,6-5033,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
В-СИБ | КУТУЛИК путь II (Ч-НД) главный [5020пк4-5021пк9] | II | 5020,4-5021,9 |  | Р | 3 | 12 |  |  |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | КУТУЛИК путь I (ЧД-Н) главный [5020пк3-5022пк4] | I | 5020,3-5022,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [27 empty] | 2
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 1 [5022пк4-5031пк6] | 1 | 5022,4-5031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь II (Ч-НД) главный [5031пк6-5033пк9] | II | 5031,6-5033,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [6 empty] | 2
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053,9-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 3 | 6 | [17 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
В-СИБ | ГРИШЕВО путь I (1ЧД-1Н) главный [5060пк8-5063пк4] путь II (2Ч-2Н) главный [5060пк8-5063пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [5060пк8-5063пк4] путь 4 (23-6) приемо-отпр. путь 5 (21-24.) приемо-отпр. | 4, 5, I, II, III | 5060,8-5063,4 | 0,5 | ТР КС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/500
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь I (ГС-Н) главный [5065пк6-5068пк9] путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] путь III (7-3Н) главный [5065пк6-5068пк9] путь III (3Ч-88.) главный [5065пк6-5068пк9] путь 10 (74-15) приемо-отпр. путь 11 (46-45) приемо-отпр. путь 12 (76-25) приемо-отпр. путь 13 (40.-М37) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/11, I, II, III | 5065,6-5068,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1200
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА путь II (2Ч-2Н) главный [5065пк6-5068пк9] стр. 9 | II | 5065,6-5068,9 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 |  |  |  | 4/0,5 | [6 empty] | 4/0,5
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5070пк6-5071пк2] | 2 | 5070,6-5071,2 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/578
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/2
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь I (ГС-Н) главный [5080пк6-5083пк3] ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1, I | 5080,6-5083,3 5083,3-5097,4 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] | II | 5080,6-5083,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь III (3Ч-3Н) главный [5080пк6-5083пк4] | III | 5080,6-5083,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [13 empty] | 2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083,3-5097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 3 [5083пк4-5097пк3] | 3 | 5083,4-5097,3 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5/100
В-СИБ | БЕЛАЯ путь I (ГС-1Н) главный [5097пк4-5100пк5] путь II (2Ч-2Н) главный [5097пк2-5100пк4] путь III (3Ч-3Н) главный [5097пк3-5100пк5] путь 10 (62-9) приемо-отпр. путь 15 (66-упор) погр.-выгр. путь 5 (20-29) приемо-отпр. путь 7 (30-27) приемо-отпр. путь 8 (50-13) приемо-отпр. | 10, 15, 5, 7, 8, I, II, III | 5097,2-5100,4 5097,3-5100,5 5097,4-5100,5 | 0,5 | ТР КС | 1 | 2 | [24 empty] | 2/500
В-СИБ | МАЛЬТА путь I (ГС-1Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] путь 10 (34-55) приемо-отпр. путь 12 (40-73) приемо-отпр. путь 13 (62-29) приемо-отпр. путь 14 (36-71) приемо-отпр. путь 16 (38-69) приемо-отпр. путь 4 (52-45) приемо-... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 16, 4, 5, 6, 7, I, II, III | 5102,9-5105,6 5102,9-5105,7 | 0,5 | ТР КС | 1 | 2 | [17 empty] | 2/500
В-СИБ | МАЛЬТА путь II (2Ч-2Н) главный [5102пк9-5105пк6] | II | 5102,9-5105,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2
В-СИБ | МАЛЬТА - УСОЛЬЕ-СИБИР путь 2 [5105пк6-5117пк1] | 2 | 5105,6-5117,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 2 [5119пк8-5126пк0] | 2 | 5119,8-5126,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
В-СИБ | КИТОЙ - АНГАРСК путь 1 [5140пк8-5144пк3] | 1 | 5140,8-5144,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2
В-СИБ | АНГАРСК путь IV (24-5146/5147к) главный [5144пк8-5147пк0] | IV | 5144,8-5147,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 32 | 101,6
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 3 | 5147,9-5149,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/50
В-СИБ | СУХОВСКАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5149пк9-5154пк9] | I | 5149,9-5154,9 |  | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/2
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 3 [5156пк2-5161пк9] | 3 | 5156,2-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 6/10
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] путь III (IIIЧ-170) главный [5171пк8-5172пк4] путь IIIа (15-НIII) главный [5178пк7-5180пк0] | II, III, IIIа | 5171,8-5172,4 5172,3-5179,7 5178,7-5180,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [20 empty] | 4/4
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5191пк6-5192пк1] | 4 | 5191,6-5192,1 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/558
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [6 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [10 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/13
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС путь I (ЧД-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь II (Ч-Ось ПЗ) главный [5184пк6-5185пк4] путь Iа (Ось ПЗ-Н) главный [5185пк4-5187пк4] путь IIа (Ось ПЗ-НД) главный [5185пк4-5187пк2] путь 10 (82-71) приемо-отпр. путь 11 (84-75) приемо-отпр. путь 12 (16-77) приемо-отпр. путь 13 (78-73) при... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1о, 3, 4, 6, 7, 8, 9, I, II, IIа, Iа | 5184,6-5185,4 5185,4-5187,2 5185,4-5187,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/50
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194,2-5204,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/200
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194,2-5202,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/10
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 15 | 52
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк8] | 1 | 5207,3-5221,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [6 empty] | 4/600
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 2 [5207пк1-5221пк8] | 2 | 5207,1-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/200
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 3 [5207пк1-5221пк9] | 3 | 5207,1-5221,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 8 | 24 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.1,2,3,5,6.7... (см. карточку) | 11, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 1,6 | Строит. | 4 | 6 | [6 empty] | 1,5/0 |  |  |  | 1,5/0 | [6 empty] | 1,5/0 | [6 empty] | 1,5/0
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-... (см. карточку) | 11, 13, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 2,3 | ЦУКС | 2 | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5255пк2-5255пк7] | 1 | 5255,2-5255,7 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/571
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5253пк10-5254пк4] | 1 | 5253,10-5254,4 |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/383
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5254пк4-5254пк7] | 2 | 5254,4-5254,7 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/293
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5254пк8-5255пк1] | 2 | 5254,8-5255,1 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/350
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5258пк10-5259пк3] | 2 | 5258,10-5259,3 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/283
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5259пк3-5259пк9] | 2 | 5259,3-5259,9 |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/559
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5251пк3-5251пк8] | 2 | 5251,3-5251,8 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/462
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 1 [5250пк1-5260пк9] | 1 | 5250,1-5260,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ - ГЛУБОКАЯ путь 2 [5250пк1-5260пк9] | 2 | 5250,1-5260,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1200
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5275пк3-5284пк7] | 2 | 5275,3-5284,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/600
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5278пк4-5279пк6] | 2 | 5278,4-5279,6 |  | Р | 2 | 6 |  |  |  | 4/800 |  |  | 2/269
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5282пк1-5282пк8] | 2 | 5282,1-5282,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/739
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 2 [5284пк1-5284пк7] | 2 | 5284,1-5284,7 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/626
В-СИБ | АНГАСОЛКА путь I (IЧ-IН) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/469
В-СИБ | АНГАСОЛКА путь I (IЧ-IН) главный | I |  |  | Р | 1 | 4 | [13 empty] | 4/218
В-СИБ | АНГАСОЛКА путь II (IIЧ-IIН) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 | [24 empty] | 4/483
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 1 [5286пк7-5296пк1] | 1 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | АНГАСОЛКА - БП 5297 КМ путь 2 [5286пк7-5296пк1] | 2 | 5286,7-5296,1 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [10 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5299пк2-5299пк6] | 2 | 5299,2-5299,6 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/396
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5300пк7-5301пк2] | 2 | 5300,7-5301,2 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/512
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5305пк1-5305пк3] | 2 | 5305,1-5305,3 |  | Р | 1 | 2 | [13 empty] | 2/199
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [24 empty] | 4/10
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 49 | 166
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 | 61,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/10000 |  |  | 4/23200
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 | 61,2 | Тек. сод. пути | 3 | 8 |  |  |  | 4/18000 |  |  | 2/10000 | [6 empty] | 2/5200
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 | 16,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/16400
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 | 16,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/16400
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/5
В-СИБ | КЕДРОВАЯ-СИБ стр. 3 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [17 empty] | 2/1
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5423пк6-5424пк1] | 2 | 5423,6-5424,1 |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/517
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5423пк6-5424пк1] | 2 | 5423,6-5424,1 |  | Р | 1 | 4 | [17 empty] | 4/517
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5424пк7-5425пк1] | 2 | 5424,7-5425,1 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
В-СИБ | МИШИХА стр. 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [10 empty] | 2/1
В-СИБ | МИШИХА стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [24 empty] | 2/1
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/5
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 1 [5457пк4-5466пк5] | 1 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 26 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ стр. 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  | 2/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/400
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/5
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/5
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ стр. 12 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [10 empty] | 2/2
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 5т (41-упор) погр.-выгр. путь 7т (29-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] | 1, 3, 5т, 7т, I | 5561,0-5563,5 5563,5-5581,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [27 empty] | 4/200
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [27 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [24 empty] | 2/2
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 1 [5605пк0-5619пк1] | 1 | 5605,0-5619,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [13 empty] | 4/1200
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 35 | 120,1
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [17 empty] | 2/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5635пк2-5635пк2] | II | 5635,2-5635,2 |  | ИССО | 1 | 4 | [5 empty] | 4
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 17 (72-21) приемо-отпр. стр. 44 | 17 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [16 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 17 (72-21) приемо-отпр. стр. 61 | 17 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 10 (42-140) приемо-отпр. стр. 52 | 10 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 1 [5644пк2-5644пк8] | 1 | 5644,2-5644,8 |  | Р | 1 | 4 | [6 empty] | 4/615
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/174
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК путь II (Ч-НД) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/174
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь I (ЧДСН-Н) главный [5648пк9-5651пк3] путь 3 (18-23) приемо-отпр. путь 5 (24-29) приемо-отпр. РАЙОН СТРЕЛК не задано(1п. 5647-Улан-Удэ 1п) РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] | 1, 3, 5, I | 5647,9-5648,9 5648,9-5651,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1200
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк10-5648пк5] | 2 | 5647,10-5648,5 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/466
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2 | 5659,0-5675,9 | 37,2 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [24 empty] | 4/18000 |  |  | 2/12000
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 11 (23-уп) подъездной путь 13 (27-упор) подъездной путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. путь 9 (8-упор) вытяжной ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (3... (см. карточку) | 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9, I | 5675,9-5678,4 5678,4-5697,4 5697,4-5699,8 |  | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ путь II (Ч-НД) главный [5675пк9-5678пк4] | II | 5675,9-5678,4 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 2 [5678пк4-5697пк4] | 2 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ОНОХОЙ - ЗАИГРАЕВО путь 1 [5678пк4-5697пк4] | 1 | 5678,4-5697,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] путь 4 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (26-24) погр.-выгр. путь 8 (28-упор) подъездной ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] ЧЕЛУТАЙ путь II (Ч-НД) главный [5711пк4-5714пк2] путь 4 (14-21) приемо-отпр. путь 6 (18-35) приемо-отпр. путь 8 (22-41) п... (см. карточку) | 2, 4, 6, 8, II | 5697,4-5699,8 5699,8-5711,4 5711,4-5714,2 |  | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] | II | 5697,4-5699,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/6
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ путь I (ЧД-Н) главный [5711пк4-5714пк2] | I | 5711,4-5714,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 | 28 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [17 empty] | 4/18000 |  |  | 2/10000
В-СИБ | ЧЕЛУТАЙ - ИЛЬКА путь 2 [5714пк2-5720пк9] | 2 | 5714,2-5720,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/4
В-СИБ | ИЛЬКА путь II (Ч-НД) главный [5720пк9-5723пк2] | II | 5720,9-5723,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [20 empty] | 2/1
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] путь 4 (16-13) приемо-отпр. путь 6 (28-21) приемо-отпр. НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2, 4, 6, II | 5737,2-5749,1 5749,1-5751,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1200
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/4
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/45
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/312
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный | II |  |  | Р | 1 | 4 |  |  |  | 4/10
В-СИБ | ГОРХОН путь 4 (16-13) приемо-отпр. | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 2 | 8 | [10 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [13 empty] | 2/6
В-СИБ | КИЖА путь I (Чс-Н) главный [5764пк3-5766пк8] | I | 5764,3-5766,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
В-СИБ | КИЖА путь III (ГС-5) главный [5764пк3-5766пк6] | III | 5764,3-5766,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [9 empty] | 2/1
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5779пк6-5779пк8] | 2 | 5779,6-5779,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/225
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5771пк6-5771пк9] | 2 | 5771,6-5771,9 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/334
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 40 | 142,1
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - МЕДВЕДЧИКОВО путь 1 [5650пк7-5663пк1] | 1 | 5650,7-5663,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/2
В-СИБ | САЯНТУЙ - ШАЛУТЫ путь 1 [5679пк1-5686пк2] | 1 | 5679,1-5686,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [20 empty] | 2/4
В-СИБ | ШАЛУТЫ - ГАНЗУРИНО путь 1 [5688пк5-5706пк7] | 1 | 5688,5-5706,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/4
В-СИБ | ОРОНГОЙ - УБУКУН путь 1 [5720пк4-5732пк3] | 1 | 5720,4-5732,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/2
В-СИБ | НАУШКИ - ДОЗОРНЫЙ путь 1 [5899пк3-5901пк6] | 1 | 5899,3-5901,6 | 0,4 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/400
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 5 | 16
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | АКУЛЬШЕТ - ТОПОРОК путь 1 [11пк7-47пк8] | 1 | 11,7-47,8 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1200
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 2 | 16 |  |  |  | 8/1000 | [13 empty] | 8/1400
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 2 | 16 | [9 empty] | 8/1000 | [16 empty] | 8/1400
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 1 [98пк9-106пк0] | 1 | 98,9-106,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4
В-СИБ | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118,4-128,4 |  | ТР КС | 1 | 4 | [24 empty] | 4/8
В-СИБ | НОВОЧУНКА - СОСН РОДНИКИ путь 1 [118пк4-128пк4] | 1 | 118,4-128,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1
В-СИБ | ЧУНА - ИЗЫКАН путь 2 [143пк4-153пк4] | 2 | 143,4-153,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/1
В-СИБ | ИЗЫКАН - ТАРГИЗ путь 2 [156пк2-165пк6] | 2 | 156,2-165,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [23 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [9 empty] | 4/1 |  |  | 4/1
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/1 | [10 empty] | 4/1
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [5 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4
В-СИБ | ГИДРОСТРОИТЕЛЬ - ЗЯБА путь 2 [345пк1-346пк7] | 2 | 345,1-346,7 |  | Р | 3 | 10,5 |  |  | 3,5/500 |  |  | 3,5/500 |  |  |  | 3,5/520
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 22 | 102,5
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [5 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/30 | [10 empty] | 4/15
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 8 | 32 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 13 | 52 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2,4-18,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3 | [11 empty] | 3
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21,2-41,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/300
В-СИБ | БАЛАРИХТА - ИГИРМА путь 1 [48пк1-48пк9] | 1 | 48,1-48,9 |  | Р | 2 | 7 |  |  | 3,5/400 |  | 3,5/400
В-СИБ | ИГИРМА - РУДНОГОРСК путь 1 [72пк1-72пк1] | 1 | 72,1-72,1 |  | ИССО | 4 | 16 | [16 empty] | 4/16 |  | 4/16 |  |  |  |  | 4/16 |  | 4/16
В-СИБ | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] | 1 | 96,0-139,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/300
В-СИБ | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141,5-159,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [13 empty] | 3 | [11 empty] | 3
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 37 | 141
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 1 [574пк8-588пк3] | 1 | 574,8-588,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/15
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - КАРСТОВАЯ путь 2 [574пк9-588пк3] | 2 | 574,9-588,3 | 0,5 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [12 empty] | 4/250 |  |  |  | 4/250
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [26 empty] | 3/10
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/10
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 1 [622пк7-660пк3] | 1 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [13 empty] | 3/20
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 1 [741пк5-759пк0] | 1 | 741,5-759,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [16 empty] | 3/10
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 2,7 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [5 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
В-СИБ | ОКУНАЙСКИЙ - ГАРБИЛКА путь 2 [915пк3-915пк3] | 2 | 915,3-915,3 |  | ИССО | 3 | 12 | [5 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 13 | 46
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | КУНЕРМА путь I (14-Н) главный [980пк9-983пк3] | I | 980,9-983,3 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [23 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983,3-995,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [12 empty] | 4/400
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983,3-995,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/4000
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 2 [983пк3-995пк6] | 2 | 983,3-995,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА путь I (ЧД-Н) главный [995пк6-998пк1] | I | 995,6-998,1 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [16 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 6 | 24 | [5 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 1 | 4 | [12 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1500
В-СИБ | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1500
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016,0-1027,5 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [5 empty] | 4/400
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 1 [1016пк0-1027пк5] | 1 | 1016,0-1027,5 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  | 4/4000
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016,0-1027,5 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [5 empty] | 4/4000
В-СИБ | КИЧЕРА - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1128пк6-1142пк0] | 1 | 1128,6-1142,0 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
В-СИБ | АНАМАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1226пк4-1228пк3] | I | 1226,4-1228,3 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [27 empty] | 3/1
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243,5-1250,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/8000
В-СИБ | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251,1-1259,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/300
В-СИБ | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] | 1 | 1287,5-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/300
В-СИБ | РЗД 1303 КМ - КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ путь 1 [1305пк7-1314пк8] | 1 | 1305,7-1314,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [26 empty] | 4/300
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 | 8,7 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332,2-1343,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/8000
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345,5-1352,4 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 7 | 49 | [5 empty] | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 |  | Строит. | 1 | 2928 | 2928/1
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 8 | 32 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 19/21 (21-19) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 25/23 (25-23) съезд_глав. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. пут... (см. карточку) | 10, 19/21, 2/4, 25/23, 3, 4, 6/8, 9, I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [20 empty] | 3,8/860
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК - АРКУМ путь 1 [1387пк2-1396пк7] | 1 | 1387,2-1396,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4
В-СИБ | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 6Т (3-упор) спец. | 2, 6Т, I | 1396,7-1398,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/215
В-СИБ | АРКУМ - РЗД 1405 КМ путь 1 [1398пк9-1404пк4] | 1 | 1398,9-1404,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4
В-СИБ | РЗД 1405 КМ - УЛЬГИ путь 1 [1407пк7-1413пк7] | 1 | 1407,7-1413,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/1500
В-СИБ | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1413,7-1415,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/645
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1,0-10,6 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 | [18 empty] | 4 | [6 empty] | 4
В-СИБ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50,2-61,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/10
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 72 | 3228,8
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | УЛЬГИ - ПП 1424 КМ путь 1 [1415пк7-1424пк1] | 1 | 1415,7-1424,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/1500
В-СИБ | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 9/7 (9-7) съезд_глав. | 2/4, 3, 3/1, 4, 5, 6/8, 9/7, I, II | 1431,5-1434,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/645
В-СИБ | МУЯКАН стр. 6 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [12 empty] | 4/1
В-СИБ | ПП 1441 КМ - УЛАН-МАКИТ путь 1 [1442пк2-1446пк3] | 1 | 1442,2-1446,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/750
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк5] путь 10 (10-М6) соединит. путь 12 (6-упор) спец. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (4-3) приемо-отпр. путь 6 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (5-упор) прочий | 10, 12, 2, 4, 6, 7, I | 1446,3-1448,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [5 empty] | 3/645
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] не задано(пути 4-26) | I, II | 1468,1-1472,3 | 6,2 | Строит. | 2 | 8 |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] путь 10 (72-97) приемо-отпр. путь 12 (16-75) приемо-отпр. путь 13 (62-129) приемо-отпр. путь 14 (36-127) приемо-отпр. путь 15 (58-123) приемо-отпр. путь 22 (114-137) приемо-отпр. путь 24 (100-99) приемо-отпр. пут... (см. карточку) | 10, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 1468,1-1472,3 |  | Строит. | 1 | 23 | [9 empty] | 23/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 5 (38-85) приемо-отпр. путь 6 (32-41) приемо-отпр. | 4, 5, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/860
В-СИБ | ТАКСИМО стр. 56 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  | 4/1
В-СИБ | ЛОДЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [1491пк7-1493пк9] путь II (Ч-НД) главный [1491пк7-1493пк9] путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (12-11) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 1491,7-1493,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [13 empty] | 3,8/215
В-СИБ | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] путь 2 [1493пк9-1499пк9] | 1, 2 | 1493,9-1499,9 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/750
В-СИБ | ОП 1501 КМ - АКУ путь 1 [1501пк5-1507пк1] | 1 | 1501,5-1507,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/750
В-СИБ | АКУ путь I (Ч-Н) главный [1507пк1-1509пк2] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (10-9) приемо-отпр. путь 4 (12-упор) прочий | 2, 3, 4, I | 1507,1-1509,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/215
В-СИБ | УШМУН путь IА (Ч-10.) главный [1515пк9-1519пк2] путь IБ (10.-Н) главный [1515пк9-1519пк2] путь 2А (2-12) приемо-отпр. путь 2Б (12-1) приемо-отпр. | 2А, 2Б, IА, IБ | 1515,9-1519,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 |  |  | 3,8/430
В-СИБ | ПП 1525 КМ - ШИВЕРЫ путь 1 [1525пк9-1532пк2] путь 2 [1525пк9-1532пк2] | 1, 2 | 1525,9-1532,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/750
В-СИБ | КОЙРА - БЕРЕЗОВЫЙ путь 1 [1544пк9-1553пк3] | 1 | 1544,9-1553,3 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/750
В-СИБ | БЕРЕЗОВЫЙ - КУАНДА путь 1 [1556пк6-1560пк2] | 1 | 1556,6-1560,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/750
В-СИБ | КУАНДА стр. 50 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  |  |  | 4/1
В-СИБ | КУАНДА - КУАНДИНСКИЙ путь 1 [1563пк2-1570пк9] | 1 | 1563,2-1570,9 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [27 empty] | 4/750
В-СИБ | КУАНДИНСКИЙ - ТАКУ путь 1 [1574пк3-1583пк7] | 1 | 1574,3-1583,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/750
В-СИБ | ТАКУ путь I (Ч-Н) главный [1583пк7-1586пк2] путь II (2-НД) главный [1584пк0-1586пк2] путь 3 (16-17) приемо-отпр. | 3, I, II | 1583,7-1586,2 1584,0-1586,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/322
В-СИБ | ТАКУ - БАЛБУХТА путь 1 [1586пк2-1601пк2] путь 2 [1586пк2-1601пк2] | 1, 2 | 1586,2-1601,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [12 empty] | 4/750
В-СИБ | СЮЛЬБАН - ПП 1627 КМ путь 1 [1618пк4-1627пк6] | 1 | 1618,4-1627,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [6 empty] | 2/6
В-СИБ | ПП 1627 КМ - НАЛЕДНЫЙ путь 1 [1628пк4-1636пк4] | 1 | 1628,4-1636,4 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/750
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  |  | 2/645 | [13 empty] | 2/645
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [23 empty] | 5
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ - КОДАР путь 1 [1638пк3-1648пк6] | 1 | 1638,3-1648,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [19 empty] | 4/750
В-СИБ | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] | I | 1648,6-1650,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/430
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [16 empty] | 2,8/215
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/400
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/200
В-СИБ | ЛЕПРИНДО путь I (ЧД-Н) главный [1667пк3-1669пк7] | I | 1667,3-1669,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/430
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/400
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/1
В-СИБ | САЛЛИКИТ стр. 1, 11, 12, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [10 empty] | 2,5/1
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [20 empty] | 4/500
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [6 empty] | 4/1500
В-СИБ | САКУКАН путь I (ЧД-Н) главный [1698пк2-1700пк4] | I | 1698,2-1700,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [13 empty] | 4/430
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 120, 124, 2, 20, 201, 202, 203, 42, 6, 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [6 empty] | 2,5/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 106, 114, 124, 132, 148, 174, 184, 217, 34, 39, 82, 98 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [10 empty] | 3/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1715пк8-1723пк5] | I | 1715,8-1723,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/430
В-СИБ | КЕМЕН стр. 12, 15, 5 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [20 empty] | 3/1
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЯ - СЕНАТОРСКИЙ путь 1 [1759пк0-1771пк6] | 1 | 1759,0-1771,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [17 empty] | 2,8/215
В-СИБ | СЕНАТОРСКИЙ стр. 10, 5, 9 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [17 empty] | 3/1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН путь I (ЧД-Н) главный [1786пк0-1788пк3] | I | 1786,0-1788,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 |  |  |  |  | 2,8/215
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН стр. 16, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 |  |  |  | 2,5/1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [12 empty] | 2,8/215
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [10 empty] | 3/600
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [20 empty] | 3/800
В-СИБ | МУРУРИН путь I (Ч-Н) главный [1809пк4-1811пк5] | I | 1809,4-1811,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/430
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [12 empty] | 3/500
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 2 [1838пк1-1862пк8] | 2 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 | [6 empty] | 3,5/215
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/500
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 67 | 254
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5779пк6-5779пк8] | 2 | 5779,6-5779,8 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/225
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5771пк6-5771пк9] | 2 | 5771,6-5771,9 |  | Р | 1 | 4 | [10 empty] | 4/334
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1.1 «Сокращённый план-график ремонтно-путевых и строительно-монтажных работ»
Период: 01.01.2025 - 31.12.2025 Дорога: Восточно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Исполнитель работ (Дирекция, Служба): все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС | [6 empty] | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Вид ремонта | Потребность |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[6 empty] | окон | часов
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ
В-СИБ | ТАЙШЕТ путь IIIД (960-907) главный [4520пк0-4523пк9] путь 11Г (956-941) приемо-отпр. путь 13Г (952-929) приемо-отпр. путь 15Г (958-913) приемо-отпр. путь 5Г (918-939) приемо-отпр. путь 7Г (938-929) приемо-отпр. путь 9Г (952-919) приемо-отпр. не задано(парк П1, пути III Д, III П) | 11Г, 13Г, 15Г, 5Г, 7Г, 9Г, IIIД | 4520,0-4523,9 | 6,6 | Строит. | 7 | 20 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | ТАЙШЕТ - БАЙРОНОВКА путь 2 [4525пк0-4536пк3] | 2 | 4525,0-4536,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/10
В-СИБ | БАЙРОНОВКА - РАЗГОН путь 2 [4539пк0-4555пк4] | 2 | 4539,0-4555,4 |  | Тек. сод. пути | 3 | 12 | [7 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [28 empty] | 4/10
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 2/10
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 2 [4557пк2-4563пк7] | 2 | 4557,2-4563,7 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/1200 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | РАЗГОН - ОБЛЕПИХА путь 1 [4557пк2-4563пк7] | 1 | 4557,2-4563,7 | 6 | Тек. сод. пути | 2 | 8 |  |  |  |  | 4/1200 | [20 empty] | 4/1200
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 2 [4566пк6-4585пк3] | 2 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | ОБЛЕПИХА - АЛЗАМАЙ путь 1 [4566пк6-4585пк3] | 1 | 4566,6-4585,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/15
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 2 [4587пк8-4606пк10] | 2 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [7 empty] | 4/20 |  |  | 2/10
В-СИБ | АЛЗАМАЙ - ЗАМЗОР путь 1 [4587пк8-4606пк10] | 1 | 4587,8-4606,10 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/10
В-СИБ | ЗАМЗОР путь I (ЧД-Н) главный [4606пк10-4608пк8] путь 3 (10-7) приемо-отпр. ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] КАМЫШЕТ путь I (Н-ЧД) главный [4629пк4-4631пк9] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4606,10-4608,8 4608,8-4629,4 4629,4-4631,9 | 11,3 | Мод. к/с | 6 | 18 |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110 |  |  |  | 2/55 |  |  | 4/110
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 2 [4608пк8-4629пк4] | 2 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [14 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | ЗАМЗОР - КАМЫШЕТ путь 1 [4608пк8-4629пк4] | 1 | 4608,8-4629,4 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/20
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [22 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 2 [4631пк9-4647пк6] | 2 | 4631,9-4647,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1200
В-СИБ | КАМЫШЕТ - УК путь 1 [4631пк9-4647пк6] | 1 | 4631,9-4647,6 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1200
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [21 empty] | 4/15 |  |  | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 4/15 | [24 empty] | 2/10
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 1 [4650пк3-4667пк9] | 1 | 4650,3-4667,9 | 4,8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/1200
В-СИБ | УК - КУРЯТ путь 2 [4650пк3-4667пк9] | 2 | 4650,3-4667,9 | 3,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1200
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 2 [4670пк0-4677пк8] | 2 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  | 2/10 | [24 empty] | 4/15
В-СИБ | КУРЯТ - НИЖНЕУДИНСК путь 1 [4670пк0-4677пк8] | 1 | 4670,0-4677,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] УДА II путь I (Н-ЧД) главный [4686пк7-4689пк1] путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 1, 3, I | 4682,8-4686,7 4686,7-4689,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1200
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 2 [4682пк8-4686пк7] | 2 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | НИЖНЕУДИНСК - УДА II путь 1 [4682пк8-4686пк7] | 1 | 4682,8-4686,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 2 [4689пк1-4702пк1] | 2 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [8 empty] | 4/15 | [16 empty] | 2/10
В-СИБ | УДА II - ХИНГУЙ путь 1 [4689пк1-4702пк1] | 1 | 4689,1-4702,1 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [15 empty] | 2/10 |  |  | 4/15
| Итого по: В-СИБ 101 ЮРТЫ-АКУЛЬШЕТ-ХИНГУЙ |  |  |  |  | 60 | 196,2
В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
В-СИБ | ХИНГУЙ - ХУДОЕЛАНСКАЯ путь 2 [4704пк3-4725пк3] | 2 | 4704,3-4725,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/5
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/600
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 2 [4727пк4-4742пк2] | 2 | 4727,4-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/10
В-СИБ | ХУДОЕЛАНСКАЯ - ШЕБЕРТА путь 1 [4727пк5-4742пк2] | 1 | 4727,5-4742,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/5
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 1 [4744пк4-4761пк5] | 1 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
В-СИБ | ШЕБЕРТА - БУДАГОВО путь 2 [4744пк4-4761пк5] | 2 | 4744,4-4761,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [11 empty] | 2/5
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 2 [4764пк1-4776пк7] | 2 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/10
В-СИБ | БУДАГОВО - УТАЙ путь 1 [4764пк1-4776пк7] | 1 | 4764,1-4776,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/5
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 2 [4778пк9-4794пк9] | 2 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
В-СИБ | УТАЙ - ТУЛУН путь 1 [4778пк9-4794пк9] | 1 | 4778,9-4794,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [8 empty] | 2/5
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 1 [4797пк9-4806пк2] | 1 | 4797,9-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/10
В-СИБ | ТУЛУН - НЮРА путь 2 [4797пк4-4806пк2] | 2 | 4797,4-4806,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 1 [4809пк0-4814пк7] | 1 | 4809,0-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/10
В-СИБ | НЮРА - АЗЕЙ путь 2 [4808пк7-4814пк7] | 2 | 4808,7-4814,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 2 [4817пк4-4825пк7] | 2 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/10
В-СИБ | АЗЕЙ - ШУБА путь 1 [4817пк4-4825пк7] | 1 | 4817,4-4825,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/5
В-СИБ | ШУБА путь I (ЧД-Н) главный [4825пк7-4828пк1] | I | 4825,7-4828,1 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1
В-СИБ | ШУБА путь II (Ч-НД) главный [4825пк7-4828пк1] | II | 4825,7-4828,1 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 |  | КР СЦБ | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 2 [4828пк1-4844пк8] | 2 | 4828,1-4844,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/10
В-СИБ | ШУБА - ТУЛЮШКА путь 1 [4828пк1-4844пк7] | 1 | 4828,1-4844,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/5
В-СИБ | КИМИЛЬТЕЙ путь II (Ч-НД) главный [4905пк8-4907пк9] путь 4 (14-13.) приемо-отпр. путь 6 (17.-упор) погр.-выгр. | 4, 6, II | 4905,8-4907,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/1200
В-СИБ | ПЕРЕВОЗ путь I (ЧД-Н) главный [4918пк8-4921пк6] путь 3 (14.-21.) приемо-отпр. путь 5 (16-23) приемо-отпр. путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 3, 5, 7, I | 4918,8-4921,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/1200
| Итого по: В-СИБ 102 ХИНГУЙ - ТЫРЕТЬ |  |  |  |  | 24 | 82,1
В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК
В-СИБ | ТЫРЕТЬ путь I (ЧД-Н) главный [4967пк4-4970пк3] путь 3 (10-15.) приемо-отпр. путь 5 (16-27) приемо-отпр. путь 7 (20-23) приемо-отпр. путь 9 (22-25) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 4967,4-4970,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1200
В-СИБ | КУТУЛИК - ЗАБИТУЙ путь 2 [5022пк4-5031пк6] | 2 | 5022,4-5031,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4
В-СИБ | ЗАБИТУЙ путь I (ЧД-Н) главный [5031пк6-5033пк9] | I | 5031,6-5033,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [22 empty] | 2
В-СИБ | ЗАБИТУЙ - ЧЕРЕМХОВО путь 2 [5033пк9-5054пк0] ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | 2, II | 5033,9-5054,0 5054,0-5057,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1200
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь I (1Ч-1Н) главный [5053пк9-5057пк0] | I | 5053,9-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 4 | 8 | [8 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
В-СИБ | ЧЕРЕМХОВО путь II (2Ч-2Н) главный [5054пк0-5057пк0] | II | 5054,0-5057,0 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  |  |  |  | 2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 1 [5068пк9-5080пк6] | 1 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
В-СИБ | КАСЬЯНОВКА - ПОЛОВИНА путь 2 [5068пк9-5080пк6] | 2 | 5068,9-5080,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
В-СИБ | ПОЛОВИНА путь II (2Ч-2Н) главный [5080пк6-5083пк4] ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2, II | 5080,6-5083,4 5083,4-5097,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1200
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 1 [5083пк3-5097пк4] | 1 | 5083,3-5097,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/2
В-СИБ | ПОЛОВИНА - БЕЛАЯ путь 2 [5083пк4-5097пк2] | 2 | 5083,4-5097,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/2
В-СИБ | МАЛЬТА путь III (3Ч-3Н) главный [5102пк9-5105пк7] | III | 5102,9-5105,7 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [11 empty] | 2
В-СИБ | УСОЛЬЕ-СИБИР - ТЕЛЬМА путь 1 [5119пк8-5126пк0] | 1 | 5119,8-5126,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/2
В-СИБ | КИТОЙ путь III (3Ч-3Н) главный [5137пк9-5140пк8] | III | 5137,9-5140,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2
В-СИБ | АНГАРСК путь III (3Ч-3Н) главный [5144пк3-5147пк9] | III | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2
В-СИБ | АНГАРСК путь II (2Ч-2Н) главный [5144пк3-5147пк9] | II | 5144,3-5147,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [25 empty] | 2
В-СИБ | АНГАРСК путь I (ГС-1Н) главный [5144пк3-5146пк8] | I | 5144,3-5146,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/1
| Итого по: В-СИБ 103 ТЫРЕТЬ - АНГАРСК |  |  |  |  | 20 | 56,2
В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО
В-СИБ | АНГАРСК - СУХОВСКАЯ путь 3 [5147пк9-5149пк9] | 3 | 5147,9-5149,9 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/240
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 4 [5156пк1-5161пк0] | 4 | 5156,1-5161,0 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 6 | [11 empty] | 3/240 | [13 empty] | 3/240
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - МЕГЕТ путь 1 [5154пк9-5161пк9] | 1 | 5154,9-5161,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/2
В-СИБ | СУХОВСКАЯ - ЗУЙ путь 3 [5156пк2-5157пк9] | 3 | 5156,2-5157,9 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/240 | [13 empty] | 2/240
В-СИБ | ЗУЙ - МЕГЕТ путь 3 [5160пк0-5161пк9] | 3 | 5160,0-5161,9 | 1,4 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [8 empty] | 2/240 | [13 empty] | 2/240
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 2 [5165пк0-5169пк3] | 2 | 5165,0-5169,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
В-СИБ | МЕГЕТ - БАТАРЕЙНАЯ путь 3 [5165пк0-5169пк2] | 3 | 5165,0-5169,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 1 | [25 empty] | 1/10
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ путь I (IЧ-НI) главный [5171пк9-5179пк7] путь II (IIЧ-НИII) главный [5172пк3-5179пк7] путь III (IIIЧ-170) главный [5171пк8-5172пк4] путь IIIа (15-НIII) главный [5178пк7-5180пк0] путь 11 (124-29) приемо-отпр. путь 12 (288-109) приемо-отпр. путь 13 (455-400) сортиров. путь 13 (112-39) при... (см. карточку) | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 4, 5, 6, 7, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 8, 9, I, II, III, IIIа | 5171,8-5172,4 5171,9-5179,7 5172,3-5179,7 5178,7-5180,0 |  | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/4
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/200
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 | 1,6 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/800
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/3
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 3 [5180пк0-5196пк7] | 3 | 5180,0-5196,7 | 0,7 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/240
В-СИБ | ИРКУТСК-СОРТ - ГОНЧАРОВО путь 4 [5180пк0-5196пк4] | 4 | 5180,0-5196,4 | 0,2 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/240
В-СИБ | ИРКУТСК-ПАС - КАЯ путь 1 [5187пк4-5191пк6] | 1 | 5187,4-5191,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/50
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 1 [5194пк2-5204пк5] | 1 | 5194,2-5204,5 | 0,9 | Тек. сод. пути | 2 | 4 |  | 2/240 | [20 empty] | 2/240
В-СИБ | КАЯ - ГОНЧАРОВО путь 2 [5194пк2-5202пк9] | 2 | 5194,2-5202,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/10
| Итого по: В-СИБ 204 АНГАРСК - ГОНЧАРОВО |  |  |  |  | 20 | 58,1
В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК
В-СИБ | ГОНЧАРОВО - БОЛЬШОЙ ЛУГ путь 1 [5207пк3-5221пк8] | 1 | 5207,3-5221,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/50
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.2,5,6,3,7,9 тупики №10,15) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 2 [5224пк6-5234пк8] | 2, 5, 6, 7, 9, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 7 | 22 |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 2/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 13 (74-39) приемо-отпр. путь 34 (96-72) соединит. не задано(пути 1,11,13,34. тупик№14) БОЛЬШОЙ ЛУГ - БП 5237 КМ путь 1 [5224пк6-5234пк8] | 1, 11, 13, 34, I | 5221,8-5224,6 5224,6-5234,8 | 10 | Строит. | 7 | 20 |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,2 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 2/0,1
В-СИБ | БОЛЬШОЙ ЛУГ путь I (ЧД-Н) главный [5221пк8-5224пк6] путь II (Ч-НД) главный [5221пк8-5224пк6] путь III (ЧА-17) главный [5221пк9-5223пк10] путь 11 (62-33) приемо-отпр. путь 5 (8-53) приемо-отпр. путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 7 (54-47) приемо-отпр. путь 9 (52-13) приемо-отпр. не задано(п.1,2,3,5,6.7... (см. карточку) | 11, 5, 6, 7, 9, I, II, III | 5221,8-5224,6 5221,9-5223,10 | 1,6 | Строит. | 2 | 3 |  | 1,5/0 | [6 empty] | 1,5/0
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ путь I (IЧ-IН) главный [5247пк9-5250пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. путь 5 (20-13) приемо-отпр. | 3, 5, I | 5247,9-5250,1 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [18 empty] | 4/600
В-СИБ | ПОДКАМЕННАЯ путь II (IIЧ-IIН) главный [5248пк0-5250пк1] | II | 5248,0-5250,1 | 0,6 | Тек. сод. пути | 5 | 20 |  | 4/240 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4/120 | [6 empty] | 4/120
В-СИБ | АНДРИАНОВСКАЯ - АНГАСОЛКА путь 1 [5275пк3-5284пк7] | 1 | 5275,3-5284,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/600
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 1 [5296пк3-5305пк5] | 1 | 5296,3-5305,5 | 0,1 | ИССО | 2 | 8 | [11 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | БП 5297 КМ - СЛЮДЯНКА II путь 2 [5296пк3-5305пк5] | 2 | 5296,3-5305,5 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 | [8 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 2 [5314пк0-5338пк8] | 2 | 5314,0-5338,8 | 64 | Тек. сод. пути | 5 | 14 |  |  |  |  | 2/10000 |  |  |  | 4/18000 |  |  | 2/10000 |  |  |  | 4/18000 |  |  | 2/8000
В-СИБ | СЛЮДЯНКА I - УТУЛИК путь 1 [5314пк0-5338пк8] | 1 | 5314,0-5338,8 | 48 | Тек. сод. пути | 4 | 12 |  |  |  |  | 4/16000 |  |  |  | 2/6000 |  |  | 4/18000 |  |  |  | 2/8000
| Итого по: В-СИБ 205 ГОНЧАРОВО - УТУЛИК |  |  |  |  | 37 | 118,1
В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 1 [5353пк9-5382пк7] | 1 | 5353,9-5382,7 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5000
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5000
В-СИБ | БАЙКАЛЬСК - ВЫДРИНО путь 2 [5353пк9-5383пк0] | 2 | 5353,9-5383,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 1 [5385пк1-5404пк4] | 1 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5
В-СИБ | ВЫДРИНО - КЕДРОВАЯ-СИБ путь 2 [5385пк1-5404пк4] | 2 | 5385,1-5404,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5
В-СИБ | ТАНХОЙ стр. 4 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [18 empty] | 2/1
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 2 [5421пк4-5429пк9] | 2 | 5421,4-5429,9 | 10 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/3000
В-СИБ | ТАНХОЙ - ПЕРЕЕМНАЯ путь 1 [5421пк4-5429пк9] | 1 | 5421,4-5429,9 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/5000
В-СИБ | ПЕРЕЕМНАЯ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 |  | 2/1
В-СИБ | МИШИХА стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
В-СИБ | МИШИХА - КЛЮЕВКА путь 2 [5457пк4-5466пк5] | 2 | 5457,4-5466,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/5
В-СИБ | КЛЮЕВКА стр. 1 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [22 empty] | 4/400
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/5000
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 2 [5480пк0-5498пк6] | 2 | 5480,0-5498,6 | 15 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/5000
В-СИБ | МЫСОВАЯ - БОЯРСКИЙ путь 1 [5480пк0-5498пк6] | 1 | 5480,0-5498,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ стр. 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [11 empty] | 4/1
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 2 [5500пк9-5523пк7] | 2 | 5500,9-5523,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/5
В-СИБ | БОЯРСКИЙ - ПОСОЛЬСКАЯ путь 1 [5500пк9-5523пк7] | 1 | 5500,9-5523,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/5
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 1 [5526пк0-5543пк2] | 1 | 5526,0-5543,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/5
В-СИБ | ПОСОЛЬСКАЯ - ТИМЛЮЙ путь 2 [5526пк0-5543пк2] | 2 | 5526,0-5543,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/5
В-СИБ | ТИМЛЮЙ - СЕЛЕНГА путь 2 [5545пк5-5561пк0] | 2 | 5545,5-5561,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [15 empty] | 2/2
В-СИБ | СЕЛЕНГА путь I (ЧД-Н) главный [5561пк0-5563пк5] путь 3 (14-29) приемо-отпр. путь 5т (41-упор) погр.-выгр. путь 7т (29-упор) погр.-выгр. СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 1 [5563пк5-5581пк9] | 1, 3, 5т, 7т, I | 5561,0-5563,5 5563,5-5581,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [11 empty] | 4/100
В-СИБ | СЕЛЕНГА - ТАЛОВКА путь 2 [5563пк6-5581пк9] | 2 | 5563,6-5581,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛОВКА - ЛЕСОВОЗНЫЙ путь 2 [5584пк2-5589пк0] | 2 | 5584,2-5589,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [29 empty] | 2/2
В-СИБ | ЛЕСОВОЗНЫЙ - ТАТАУРОВО путь 2 [5591пк1-5602пк7] | 2 | 5591,1-5602,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/2
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 |  | 4/400
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/4
В-СИБ | ТАТАУРОВО - МОСТОВОЙ путь 2 [5605пк0-5619пк0] | 2 | 5605,0-5619,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
| Итого по: В-СИБ 206 УТУЛИК - МОСТОВОЙ |  |  |  |  | 32 | 116,1
В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 1 [5621пк3-5633пк3] | 1 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [25 empty] | 4/4
В-СИБ | МОСТОВОЙ - ДИВИЗИОННАЯ путь 2 [5621пк3-5633пк3] | 2 | 5621,3-5633,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [22 empty] | 2/2
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] | II | 5633,3-5635,9 | 2,4 | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2400
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ путь II (Ч-НД) главный [5633пк3-5635пк9] стр. 9 | II | 5633,3-5635,9 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | ДИВИЗИОННАЯ - УЛАН-УДЭ путь 2 [5635пк9-5639пк2] | 2 | 5635,9-5639,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/2
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 4 (12ав-138) приемо-отпр. стр. 12 | 4 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 8 (50-134) приемо-отпр. стр. 152 | 8 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь II (ЧМ2-НМ2) главный [5639пк2-5643пк8] стр. 5 | II | 5639,2-5643,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | УЛАН-УДЭ путь 24 (34-упор) прочий стр. 34 | 24 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4/1
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК путь I (Н-ЧД) главный [5647пк0-5647пк9] РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 1 [5647пк9-5648пк9] УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 1 [5643пк8-5647пк0] | 1, I | 5643,8-5647,0 5647,0-5647,9 5647,9-5648,9 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [10 empty] | 4/600
В-СИБ | УЛАН-УДЭ - РАЙОН СТРЕЛК путь 2 [5643пк8-5646пк4] | 2 | 5643,8-5646,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/2
В-СИБ | РАЙОН СТРЕЛК - ЗАУДИНСКИЙ путь 2 [5647пк9-5648пк9] | 2 | 5647,9-5648,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [5648пк9-5651пк6] стр. 2 | II | 5648,9-5651,6 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАУДИНСКИЙ - ТАЛЬЦЫ путь 2 [5651пк6-5656пк0] | 2 | 5651,6-5656,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/2
В-СИБ | ТАЛЬЦЫ - ОНОХОЙ путь 2 [5659пк0-5675пк9] | 2 | 5659,0-5675,9 | 37,2 | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  | 2/7200
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [5697пк4-5699пк8] путь 11 (23-уп) подъездной путь 13 (27-упор) подъездной путь 3 (6-15) приемо-отпр. путь 5 (14-17) приемо-отпр. путь 7 (20-19) приемо-отпр. путь 9 (8-упор) вытяжной ОНОХОЙ путь I (ЧД-Н) главный [5675пк9-5678пк4] путь 3 (12-упор) приемо-отпр. путь 5 (3... (см. карточку) | 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9, I | 5675,9-5678,4 5678,4-5697,4 5697,4-5699,8 |  | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь 3 (6-15) приемо-отпр. | 3 |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО путь II (Ч-НД) главный [5697пк4-5699пк8] | II | 5697,4-5699,8 |  | Тек. сод. с/п | 2 | 4 | [11 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
В-СИБ | ЗАИГРАЕВО - ЧЕЛУТАЙ путь 2 [5699пк8-5711пк4] | 2 | 5699,8-5711,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/6
В-СИБ | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] | I | 5720,9-5723,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [17 empty] | 4/1
В-СИБ | ИЛЬКА путь I (ЧД-Н) главный [5720пк9-5723пк2] | I | 5720,9-5723,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [14 empty] | 2/1
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [5735пк3-5737пк2] | I | 5735,3-5737,2 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [22 empty] | 4/1
В-СИБ | НОВОИЛЬИНСКИЙ - ГОРХОН путь 2 [5737пк2-5749пк1] | 2 | 5737,2-5749,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [25 empty] | 2/4
В-СИБ | ГОРХОН путь II (Ч-ГС) главный [5749пк1-5751пк8] | II | 5749,1-5751,8 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [15 empty] | 4/1
В-СИБ | ГОРХОН - КИЖА путь 2 [5751пк8-5764пк3] | 2 | 5751,8-5764,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/4
В-СИБ | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764,3-5766,6 5766,6-5783,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1200
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 1, 3 | 5766,6-5780,2 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
| Итого по: В-СИБ 207 МОСТОВОЙ - П.ЗАВОД |  |  |  |  | 28 | 92,1
В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ
В-СИБ | ЗАГУСТАЙ - БАРАТЫ путь 1 [5770пк4-5781пк2] | 1 | 5770,4-5781,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [23 empty] | 2/4
| Итого по: В-СИБ 208 ЗАУДИНСКИЙ - ДОЗОРНЫЙ, СЛЮДЯНКА2 -ПОРТ БАЙКАЛ |  |  |  |  | 1 | 2
В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 1 [58пк5-96пк1] | 1 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 1 | 4 | [15 empty] | 4/600
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 | 20 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/600
В-СИБ | НЕВЕЛЬСКАЯ - ПАРЧУМ путь 2 [58пк5-96пк1] | 2 | 58,5-96,1 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [17 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
В-СИБ | ПАРЧУМ - РЗД № 9 путь 2 [98пк9-105пк9] | 2 | 98,9-105,9 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/8
В-СИБ | ТАРГИЗ - КЕШЕВО путь 2 [168пк3-190пк2] | 2 | 168,3-190,2 | 0,1 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | 4/8 | [13 empty] | 4/8
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 | 0 | Тек. сод. пути | 3 | 12 | 4/8 |  |  | 4/8 | [17 empty] | 4/8
В-СИБ | ТОРЕЯ - ОГНЕВКА путь 2 [212пк1-224пк7] | 2 | 212,1-224,7 |  | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
В-СИБ | ОГНЕВКА - ТУРМА путь 2 [227пк0-245пк7] | 2 | 227,0-245,7 | 0 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/8
В-СИБ | ГАЛАЧИНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [303пк6-306пк5] ГАЛАЧИНСКИЙ - ПАДУНС ПОРОГИ путь 2 [306пк5-324пк7] | 2, II | 303,6-306,5 306,5-324,7 | 16,2 | Тек. сод. пути | 4 | 16 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4
| Итого по: В-СИБ 323 АКУЛЬШЕТ - ЗЯБА |  |  |  |  | 17 | 64
В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК
В-СИБ | ПАШЕННЫЙ - КЕЖЕМСКАЯ путь 2 [379пк4-402пк2] | 2 | 379,4-402,2 |  | Тек. сод. пути | 4 | 16 | [7 empty] | 4/15 | [9 empty] | 4/30 | [6 empty] | 8/45
В-СИБ | СОХАТЫЙ - ЧЕРНАЯ путь 2 [481пк7-500пк5] | 2 | 481,7-500,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [7 empty] | 3
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 2 [502пк7-534пк1] | 2 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 8 | 32 | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/1
В-СИБ | ЧЕРНАЯ - СРЕДНЕИЛИМСК путь 1 [502пк7-534пк1] | 1 | 502,7-534,1 |  | Мод. к/с | 12 | 48 |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1
В-СИБ | ХРЕБТОВАЯ - НАЧАЛЬНЫЙ путь 1 [2пк4-18пк8] | 1 | 2,4-18,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  |  |  | 3 | [11 empty] | 3
В-СИБ | НАЧАЛЬНЫЙ - БАЛАРИХТА путь 1 [21пк2-41пк8] | 1 | 21,2-41,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [9 empty] | 3/300
В-СИБ | ИГИРМА - РУДНОГОРСК путь 1 [72пк1-72пк1] | 1 | 72,1-72,1 |  | ИССО | 4 | 16 | 4/16 |  | 4/16 |  |  |  |  | 4/16 |  | 4/16
В-СИБ | РУДНОГОРСК - ТУШАМА путь 1 [96пк0-139пк3] | 1 | 96,0-139,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/300
В-СИБ | ТУШАМА - ТУБИНСКАЯ путь 1 [141пк5-159пк8] | 1 | 141,5-159,8 |  | Тек. сод. пути | 2 | 6 |  |  | 3 | [20 empty] | 3
| Итого по: В-СИБ 324 ЗЯБА - ХРЕБТОВАЯ-УСТЬ-ИЛИМСК |  |  |  |  | 35 | 134
В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 2 [591пк2-609пк4] | 2 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [17 empty] | 3/10
В-СИБ | КАРСТОВАЯ - СЕМИГОРСК путь 1 [591пк2-609пк4] | 1 | 591,2-609,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/10
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/10
В-СИБ | МЕРЗЛОТНАЯ - РУЧЕЙ путь 2 [622пк7-660пк3] | 2 | 622,7-660,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/15
В-СИБ | ПРЕДЛЕНСКИЙ - ЧУДНИЧНЫЙ путь 2 [741пк5-758пк9] | 2 | 741,5-758,9 | 3 | Тек. сод. пути | 2 | 12 | [21 empty] | 6/1500 |  |  | 6/1500
В-СИБ | УЛЬКАН - УМБЕЛЛА путь 1 [931пк8-947пк3] | 1 | 931,8-947,3 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | 4/200
| Итого по: В-СИБ 325 ХРЕБТОВАЯ - УМБЕЛЛА |  |  |  |  | 7 | 28
В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ
В-СИБ | КУНЕРМА путь I (14-Н) главный [980пк9-983пк3] | I | 980,9-983,3 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [21 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 1 [983пк3-995пк6] | 1 | 983,3-995,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/4000
В-СИБ | КУНЕРМА - ДЕЛЬБИЧИНДА путь 2 [983пк3-995пк6] | 2 | 983,3-995,6 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА путь I (ЧД-Н) главный [995пк6-998пк1] | I | 995,6-998,1 | 15 | Тек. сод. пути | 2 | 8 | [14 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [7 empty] | 4/400
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 0,7 | ИССО | 7 | 28 | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 1 [998пк1-1013пк7] | 1 | 998,1-1013,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДЕЛЬБИЧИНДА - ДАБАН путь 2 [998пк1-1013пк7] | 2 | 998,1-1013,7 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/4000
В-СИБ | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [7 empty] | 4/1500
В-СИБ | ДАБАН путь 4 (12-15) приемо-отпр. | 4 |  | 7,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/1500
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 1 [1016пк0-1027пк5] | 1 | 1016,0-1027,5 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/4000
В-СИБ | ДАБАН - ГОУДЖЕКИТ путь 2 [1016пк0-1027пк5] | 2 | 1016,0-1027,5 | 20 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  | 4/4000
В-СИБ | ГОУДЖЕКИТ - ТЫЯ путь 1 [1030пк0-1042пк0] | 1 | 1030,0-1042,0 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [14 empty] | 4/400
В-СИБ | КИЧЕРА - ДЗЕЛИНДА путь 1 [1128пк6-1142пк0] | 1 | 1128,6-1142,0 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | АГНЕЙ - АНАМАКИТ путь 1 [1211пк0-1226пк4] | 1 | 1211,0-1226,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/300
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН путь I (Ч-Н) главный [1241пк1-1243пк5] путь 3 (8-27) приемо-отпр. | 3, I | 1241,1-1243,5 |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [30 empty] | 3
В-СИБ | НОВЫЙ УОЯН - ПП 1251 КМ путь 1 [1243пк5-1250пк1] | 1 | 1243,5-1250,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/8000
В-СИБ | ПП 1251 КМ - БАКАНЫ путь 1 [1251пк1-1259пк0] | 1 | 1251,1-1259,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
В-СИБ | ЯНЧУЙ - ПП 1286 КМ путь 1 [1278пк4-1286пк5] | 1 | 1278,4-1286,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
В-СИБ | ПП 1286 КМ - ЧУРО путь 1 [1287пк5-1296пк0] | 1 | 1287,5-1296,0 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [24 empty] | 4/300
В-СИБ | КЮХЕЛЬБЕКЕРСКАЯ - КАВОКТА путь 1 [1317пк3-1329пк1] | 1 | 1317,3-1329,1 | 8,7 | Строит. | 5 | 20 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1
В-СИБ | КАВОКТА - АНГАРАКАН путь 1 [1332пк2-1343пк1] | 1 | 1332,2-1343,1 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/8000
В-СИБ | АНГАРАКАН - ИТЫКИТ путь 2 [1345пк5-1352пк4] | 2 | 1345,5-1352,4 | 8 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 0,2 | ИССО | 1 | 18 | [10 empty] | 18/23
В-СИБ | ИТЫКИТ - ОКУСИКАН путь 2 [1354пк2-1370пк4] | 2 | 1354,2-1370,4 | 1,7 | ИССО | 8 | 56 | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 | [6 empty] | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20 |  |  | 7/20 |  |  |  | 7/20
В-СИБ | КАЗАНКАН путь I (25-Ч5) главный [1375пк0-1376пк3] путь I (3-26) главный [1375пк0-1376пк3] путь II (ЧБ-НД) главный [1373пк0-1375пк3] путь I (св Ч-стр 2) главный [61пк5-61пк9] | I, II | 1373,0-1375,3 1375,0-1376,3 61,5-61,9 | 9,2 | Строит. | 8 | 32 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] путь 10 (10-упор) приемо-отпр. путь 19/21 (21-19) съезд пр-отп путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 25/23 (25-23) съезд_глав. путь 3 (12-37) приемо-отпр. путь 4 (16-21) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. пут... (см. карточку) | 10, 19/21, 2/4, 25/23, 3, 4, 6/8, 9, I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | [25 empty] | 3,8/860
В-СИБ | СЕВЕРОМУЙСК путь I (ЧД-Н) главный [1384пк7-1387пк2] путь II (Ч-11) главный [1384пк7-1386пк9] | I, II | 1384,7-1386,9 1384,7-1387,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [30 empty] | 4
В-СИБ | АРКУМ путь I (Ч-Н) главный [1396пк7-1398пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 6Т (3-упор) спец. | 2, 6Т, I | 1396,7-1398,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [16 empty] | 2/215
В-СИБ | УЛЬГИ путь I (Ч-Н) главный [1413пк7-1415пк7] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-5) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1413,7-1415,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/645
В-СИБ | АНГАРАКАН - ОСЫПНОЙ путь 1 [1пк0-10пк6] | 1 | 1,0-10,6 | 0,1 | ИССО | 1 | 4 | [23 empty] | 4/10
В-СИБ | ОСЫПНОЙ - ПЕРЕВАЛ путь 1 [12пк6-26пк3] | 1 | 12,6-26,3 | 0,2 | ИССО | 2 | 8 |  |  | 4 | [13 empty] | 4
В-СИБ | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - КАЗАНКАН путь 1 [50пк2-61пк5] | 1 | 50,2-61,5 | 0 | ИССО | 1 | 4 | [9 empty] | 4/10
| Итого по: В-СИБ 326 УМБЕЛЛА - УЛЬГИ |  |  |  |  | 69 | 309,8
В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ
В-СИБ | МУЯКАН путь I (ЧД-Н) главный [1431пк5-1434пк2] путь II (Ч-НД) главный [1431пк5-1434пк2] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 3 (12-5) приемо-отпр. путь 3/1 (3-1) съезд_глав. путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (14-упор) прочий путь 6/8 (6-8) съезд_глав. путь 9/7 (9-7) съезд_глав. | 2/4, 3, 3/1, 4, 5, 6/8, 9/7, I, II | 1431,5-1434,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  |  |  | 3/645
В-СИБ | МУЯКАН - ПП 1441 КМ путь 1 [1434пк2-1440пк2] путь 2 [1434пк2-1440пк2] | 1, 2 | 1434,2-1440,2 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/750
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ путь I (Ч-Н) главный [1446пк3-1448пк5] путь 10 (10-М6) соединит. путь 12 (6-упор) спец. путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (4-3) приемо-отпр. путь 6 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (5-упор) прочий | 10, 12, 2, 4, 6, 7, I | 1446,3-1448,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [29 empty] | 3/645
В-СИБ | УЛАН-МАКИТ - ПП 1456 КМ путь 1 [1448пк5-1456пк1] | 1 | 1448,5-1456,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/750
В-СИБ | ПП 1456 КМ - ТАКСИМО путь 1 [1456пк7-1468пк1] путь 2 [1456пк7-1468пк1] | 1, 2 | 1456,7-1468,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/750
В-СИБ | ТАКСИМО путь I (Ч-Н) главный [1468пк1-1472пк3] путь II (2-НД) главный [1468пк1-1472пк3] | I, II | 1468,1-1472,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [24 empty] | 3/1
В-СИБ | ТАКСИМО путь 4 (4-21) приемо-отпр. путь 5 (38-85) приемо-отпр. путь 6 (32-41) приемо-отпр. | 4, 5, 6 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/860
В-СИБ | ТАКСИМО стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1
В-СИБ | ТАКСИМО - ЛОДЬЯ путь 1 [1472пк3-1491пк7] путь 2 [1472пк3-1491пк7] | 1, 2 | 1472,3-1491,7 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/750
В-СИБ | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] | 1 | 1493,9-1499,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 |  |  |  |  | 2/4
В-СИБ | ЛОДЬЯ - ОП 1501 КМ путь 1 [1493пк9-1499пк9] | 1 | 1493,9-1499,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2 | [18 empty] | 2/4
В-СИБ | АКУ - УШМУН путь 1 [1509пк2-1515пк9] | 1 | 1509,2-1515,9 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/750
В-СИБ | УШМУН - ПП 1525 КМ путь 1 [1519пк2-1525пк1] | 1 | 1519,2-1525,1 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  |  |  |  | 4/750
В-СИБ | КОЙРА путь I (Ч-Н) главный [1542пк7-1544пк9] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 4 (3-упор) спец. | 2, 4, I | 1542,7-1544,9 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,5 | [7 empty] | 2,5/108
В-СИБ | ТАКУ стр. 10 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 4 |  | 4
В-СИБ | БАЛБУХТА - СЮЛЬБАН путь 1 [1603пк7-1615пк8] путь 2 [1603пк8-1615пк8] | 1, 2 | 1603,7-1615,8 1603,8-1615,8 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/750
В-СИБ | СЮЛЬБАН путь 3 (12АВ-5) приемо-отпр. путь 4 (16-21) приемо-отпр. | 3, 4 |  |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,8 | 3,8/322
В-СИБ | СЮЛЬБАН - ПП 1627 КМ путь 1 [1618пк4-1627пк6] путь 2 [1618пк4-1627пк6] | 1, 2 | 1618,4-1627,6 | 1,5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [16 empty] | 4/750
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 | 0,6 | Тек. сод. пути | 2 | 4 | [7 empty] | 2/645 | [13 empty] | 2/645
В-СИБ | НАЛЕДНЫЙ путь I (Ч-Н) главный [1636пк4-1638пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 2, 3, I | 1636,4-1638,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 5 | [28 empty] | 5
В-СИБ | КОДАР путь I (Ч-Н) главный [1648пк6-1650пк8] | I | 1648,6-1650,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [18 empty] | 4/430
В-СИБ | КОДАР - ПП 1662 КМ путь 1 [1650пк8-1662пк5] | 1 | 1650,8-1662,5 | 2 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [25 empty] | 3/300
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [21 empty] | 4/430
В-СИБ | ПП 1662 КМ - ЛЕПРИНДО путь 1 [1663пк2-1667пк3] | 1 | 1663,2-1667,3 | 3 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [22 empty] | 3/200
В-СИБ | ЛЕПРИНДО путь I (ЧД-Н) главный [1667пк3-1669пк7] | I | 1667,3-1669,7 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | 4/430
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 | 8,4 | Строит. | 8 | 32 |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [29 empty] | 4/30
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [14 empty] | 4/1
В-СИБ | ЛЕПРИНДО - САЛЛИКИТ путь 1 [1669пк7-1678пк1] | 1 | 1669,7-1678,1 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/200
В-СИБ | САЛЛИКИТ стр. 1, 11, 12, 5, 6, 7 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [8 empty] | 2,5/1
В-СИБ | САЛЛИКИТ путь I (Ч-Н) главный [1678пк1-1680пк2] | I | 1678,1-1680,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [10 empty] | 4/430
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [22 empty] | 4/30
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [11 empty] | 4/300
В-СИБ | САЛЛИКИТ - САКУКАН путь 1 [1680пк2-1698пк2] | 1 | 1680,2-1698,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 |  | 4/1500
В-СИБ | САКУКАН стр. 12, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [18 empty] | 3/1
В-СИБ | САКУКАН путь I (ЧД-Н) главный [1698пк2-1700пк4] | I | 1698,2-1700,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4/430
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 120, 124, 2, 20, 201, 202, 203, 42, 6, 70 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [11 empty] | 2,5/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 20, 32, 36 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2 | [8 empty] | 2/1
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА стр. 106, 114, 124, 132, 148, 174, 184, 217, 34, 39, 82, 98 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 |  | 3/2
В-СИБ | НОВАЯ ЧАРА путь I (ЧД-Н) главный [1715пк8-1723пк5] | I | 1715,8-1723,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [9 empty] | 4/430
В-СИБ | КЕМЕН - ИКАБЬЯ путь 1 [1742пк5-1756пк6] | 1 | 1742,5-1756,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [8 empty] | 3/700
В-СИБ | ИКАБЬЯ стр. 2 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 3 | [15 empty] | 3/1
В-СИБ | ИКАБЬЯ - СЕНАТОРСКИЙ путь 1 [1759пк0-1771пк6] | 1 | 1759,0-1771,6 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [8 empty] | 2,8/215
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН стр. 16, 8 |  |  |  | Тек. сод. с/п | 1 | 2,5 | [22 empty] | 2,5/1
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 2,8 | [23 empty] | 2,8/215
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 1, 2 | 1788,3-1809,4 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [11 empty] | 3/200
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/500
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 1 [1788пк3-1809пк4] | 1 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [18 empty] | 3/300
В-СИБ | ИКАБЬЕКАН - МУРУРИН путь 2 [1788пк3-1809пк4] | 2 | 1788,3-1809,4 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3 | 3/800
В-СИБ | МУРУРИН путь I (Ч-Н) главный [1809пк4-1811пк5] | I | 1809,4-1811,5 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [8 empty] | 4/430
В-СИБ | МУРУРИН - ОЛОНГДО путь 1 [1811пк5-1835пк6] | 1 | 1811,5-1835,6 | 5 | Тек. сод. пути | 1 | 3 | [15 empty] | 3/300
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 2 [1838пк1-1862пк8] | 2 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 3,5 |  |  |  |  | 3,5/215
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [15 empty] | 4
В-СИБ | ОЛОНГДО - ХАНИ путь 1 [1838пк1-1862пк8] | 1 | 1838,1-1862,8 | 6 | Тек. сод. пути | 1 | 3 |  | 3/500
| Итого по: В-СИБ 327 УЛЬГИ - ХАНИ |  |  |  |  | 62 | 214
ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН
В-СИБ | КИЖА путь II (Ч-НД) главный [5764пк3-5766пк6] путь 4 (28-19) приемо-отпр. КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 2 [5766пк6-5783пк2] | 2, 4, II | 5764,3-5766,6 5766,6-5783,2 | 1,2 | ТР КС | 1 | 4 | [8 empty] | 4/1200
В-СИБ | КИЖА - ПЕТРОВСК З-Д путь 1 [5766пк8-5783пк2] путь 3 [5766пк6-5780пк2] | 1, 3 | 5766,6-5780,2 5766,8-5783,2 |  | Тек. сод. пути | 1 | 4 | [17 empty] | 4/3
| Итого по: ЗАБ 109 ПЕТРОВСКИЙ ЗАВОД - ГЫРШЕЛУН |  |  |  |  | 2 | 8
Дата формирования отчёта ГП1.1: 04.12.2024 10:40 АС АПВО-2. АО «НИИАС»
СОГЛАСОВАНО:
ЦЗ-ЦД ___________________________________ Глазков М.О.
ЦЗ-ЦДИ __________________________________ Шевцов Е.А.
ЦЗ ______________________________________ Макаров А.С.
ЦЭК-ТЭ _________________________________ Санько В.М.