## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [11пк3-11пк3] | 1 | 11пк3-11пк3 | 92 | 1 | 3 | 16 | [19 empty] | 3/16
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [13пк5-37пк8] | 1 | 13пк5-37пк8 | 52 | 1 | 4 | 9 | [18 empty] | 4/9
|  | Итого: |  |  |  |  | 2 | 7 | 25
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | Мод. к/с | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 1 | 6 | 6 | [13 empty] | 6/6
|  | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 2 | 12 | 12 | [16 empty] | 6/6 | [13 empty] | 6/6
Ю-УР | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1791пк8-1792пк1] | 1 | 1791пк8-1792пк1 | 250 | 1 | 4 | 250 | [16 empty] | 4/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1795пк4-1795пк7] | 1 | 1795пк4-1795пк7 | 300 | 1 | 6 | 300 | [20 empty] | 6/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1795пк8-1796пк1] | 1 | 1795пк8-1796пк1 | 300 | 1 | 6 | 300 | [20 empty] | 6/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1839пк9-1840пк0] МУРСАЛИМКИНО путь II (ЧД-Н) главный [1840пк0-1840пк4] | 1, II | 1839пк9-1840пк0 1840пк0-1840пк4 | 460 | 1 | 6 | 460 | [23 empty] | 6/460
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1918пк1-1918пк7] | 1 | 1918пк1-1918пк7 | 600 | 1 | 6 | 600 | [20 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1913пк7-1914пк3] | 2 | 1913пк7-1914пк3 | 600 | 1 | 6 | 600 | [27 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1919пк9-1920пк6] | IV | 1919пк9-1920пк6 | 700 | 1 | 6 | 700 | [23 empty] | 6/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1920пк9-1921пк6] | IV | 1920пк9-1921пк6 | 700 | 1 | 6 | 700 | [23 empty] | 6/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1921пк6-1922пк6] | IV | 1921пк6-1922пк6 | 1000 | 1 | 7 | 1000 | [23 empty] | 7/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО путь III (Ч-НД) главный [1927пк9-1928пк9] | III | 1927пк9-1928пк9 | 400 | 1 | 6 | 400 | [27 empty] | 6/400
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1793пк3-1793пк5] | 1 | 1793пк3-1793пк5 | 250 | 1 | 4 | 250 | [16 empty] | 4/250
|  | Выгрузка плетей, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1795пк4-1795пк7] | 1 | 1795пк4-1795пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [12 empty] | 2/300
|  | Выгрузка плетей, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1795пк8-1796пк1] | 1 | 1795пк8-1796пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [14 empty] | 2/300
|  | Переукладка плети, м | УСТЬ-КАТАВ путь IX (Ч-НД) главный [1803пк6-1803пк7] | IX | 1803пк6-1803пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [27 empty] | 3/200
|  | Переукладка плети, м | УСТЬ-КАТАВ путь IX (Ч-НД) главный [1804пк1-1804пк5] | IX | 1804пк1-1804пк5 | 500 | 1 | 6 | 500 | [27 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1861пк10-1862пк7] | 2 | 1861пк10-1862пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [30 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1861пк10-1862пк7] | 1 | 1861пк10-1862пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1894пк2-1894пк8] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1894пк2-1894пк8 | 1200 | 2 | 12 | 1200 | [16 empty] | 6/600 | [13 empty] | 6/600
|  | Переукладка плети, м | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1894пк8-1895пк3] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1894пк8-1895пк3 | 600 | 2 | 12 | 600 | [16 empty] | 6/600 | [13 empty] | 6
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1917пк3-1917пк10] | 1 | 1917пк3-1917пк10 | 650 | 1 | 6 | 650 | [20 empty] | 6/650
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1913пк7-1914пк3] | 2 | 1913пк7-1914пк3 | 600 | 1 | 6 | 600 | [27 empty] | 6/600
|  | Выгрузка плетей, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1918пк0-1918пк6] | 1 | 1918пк0-1918пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [20 empty] | 4/600
|  | Выгрузка плетей, м | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1913пк7-1914пк3] | 2 | 1913пк7-1914пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 | [27 empty] | 4/600
|  | Переукладка плети, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1921пк6-1922пк6] | IV | 1921пк6-1922пк6 | 1000 | 1 | 6 | 500 | [20 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | АЙ - АНОСОВО путь 2 [1929пк8-1930пк1] | 2 | 1929пк8-1930пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Выгрузка плетей, м | АНОСОВО путь II (ЧД-Н) главный [1927пк9-1928пк9] | II | 1927пк9-1928пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
Ю-УР | ТР КС | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1867пк3-1886пк2] | 2 | 1867пк3-1886пк2 | 8 | 1 | 6 | 6 | [27 empty] | 6/6
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк5-1840пк0] | 1 | 1819пк5-1840пк0 | 3000 | 1 | 6 | 600 | [23 empty] | 6/600
|  | Установка опор, шт | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1854пк6-1865пк4] | 1 | 1854пк6-1865пк4 | 10 | 1 | 6 | 3 | [13 empty] | 6/3
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 34 | 182 | 14537
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 2 | 1984пк9-1996пк9 | 25 | 1 | 4 | 5 | [27 empty] | 4/5
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 1 [2020пк3-2020пк9] | 1 | 2020пк3-2020пк9 | 600 | 1 | 6 | 600 | [13 empty] | 6/600
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1948пк5-1948пк7] | 2 | 1948пк5-1948пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ путь III (Ч-НД) главный [1972пк9-1973пк2] | III | 1972пк9-1973пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1975пк3-1975пк7] | 1 | 1975пк3-1975пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [30 empty] | 4/1000
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2007пк4-2007пк9] | 2 | 2007пк4-2007пк9 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [30 empty] | 6/1100
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2009пк1-2009пк4] | 2 | 2009пк1-2009пк4 | 250 | 1 | 4 | 250 | [30 empty] | 4/250
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2011пк7-2011пк10] | 2 | 2011пк7-2011пк10 | 500 | 1 | 6 | 500 | [20 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2014пк2-2014пк8] | 2 | 2014пк2-2014пк8 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [23 empty] | 6/1100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2008пк7-2009пк1] | 1 | 2008пк7-2009пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [27 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2015пк3-2015пк9] | 1 | 2015пк3-2015пк9 | 600 | 1 | 6 | 600 | [16 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2017пк4-2018пк0] | 1 | 2017пк4-2018пк0 | 650 | 1 | 6 | 650 | [27 empty] | 6/650
|  | Выгрузка плетей, м | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 1 [2020пк3-2020пк8] | 1 | 2020пк3-2020пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕБАРКУЛЬ путь IV (ЧД-Н) главный [2023пк1-2023пк4] | IV | 2023пк1-2023пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1961пк9-1971пк1] | 2 | 1961пк9-1971пк1 | 9500 | 1 | 6 | 3200 | [13 empty] | 6/3200
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1984пк9-1996пк9] | 1 | 1984пк9-1996пк9 | 12300 | 1 | 6 | 6150 | [20 empty] | 6/6150
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 2 | 1984пк9-1996пк9 | 12300 | 1 | 4 | 4100 | [27 empty] | 4/4100
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 17 | 86 | 21755
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ИССО | Монтаж перильного ограждения, м | СЕРОЗАК - ИСАКОВСКИЙ путь 1 [9пк2-9пк2] | 1 | 9пк2-9пк2 | 10 | 1 | 6 | 10 | [13 empty] | 6/10
|  | Монтаж перильного ограждения, м | СЕРОЗАК - ИСАКОВСКИЙ путь 2 [9пк2-9пк2] | 2 | 9пк2-9пк2 | 10 | 1 | 6 | 10 | [16 empty] | 6/10
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2211пк4-2211пк9] | 1 | 2211пк4-2211пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2/500
|  | Переукладка плети, м | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 1 [2200пк9-2201пк5] | 1 | 2200пк9-2201пк5 | 630 | 1 | 6 | 630 | [20 empty] | 6/630
|  | Выгрузка плетей, м | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 2 [2190пк10-2191пк6] | 2 | 2190пк10-2191пк6 | 580 | 1 | 2 | 580 | [11 empty] | 2/580
|  | Выгрузка плетей, м | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2181пк10-2182пк4] | 1 | 2181пк10-2182пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [14 empty] | 2/400
|  | Выгрузка плетей, м | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 2 [2182пк5-2183пк1] | 2 | 2182пк5-2183пк1 | 600 | 1 | 2 | 600 | [13 empty] | 2/600
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 7 | 26 | 2730
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 2 [110пк8-118пк7] | 2 | 110пк8-118пк7 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [11 empty] | 4/1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Замена троса компенсирующих устройств, шт | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 1 [2пк4-21пк7] | 1 | 2пк4-21пк7 | 3 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2пк5-22пк1 | 6000 | 4 | 16 | 2400 | [13 empty] | 4/600 | [7 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/600 |  | 4/600
|  | Замена контактного провода, м | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [110пк7-128пк0] | 2 | 110пк7-128пк0 | 1500 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Замена контактного провода, м | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 1 [110пк7-128пк0] | 1 | 110пк7-128пк0 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | [15 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 10 | 40 | 5903
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [252пк5-253пк2] | 2 | 252пк5-253пк2 | 700 | 1 | 4 | 700 | [13 empty] | 4/700
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298пк9-307пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | [11 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМЕЛОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [288пк6-290пк5] | I | 288пк6-290пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 | [29 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280пк6-288пк6 | 39 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255пк8-278пк7 | 28 | 1 | 4 | 3 | [25 empty] | 4/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206пк7-216пк9 | 28 | 1 | 4 | 3 | [29 empty] | 4/3
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218пк8-227пк9 | 15 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 9 | 36 | 919
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | КУЙБАС путь IV (НД-Ч) главный [320пк6-321пк2] | IV | 320пк6-321пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [13 empty] | 4/600
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [173пк2-206пк8] | 1 | 173пк2-206пк8 | 34 | 1 | 4 | 9 | [18 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [173пк2-206пк8] | 1 | 173пк2-206пк8 | 26 | 1 | 4 | 8 | [26 empty] | 4/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 1 [440пк10-459пк1] | 1 | 440пк10-459пк1 | 34 | 1 | 4 | 9 | [12 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [408пк4-439пк0] | 2 | 408пк4-439пк0 | 34 | 1 | 4 | 9 | [21 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [373пк8-405пк9] | 1 | 373пк8-405пк9 | 34 | 1 | 4 | 9 | [14 empty] | 4/9
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 1 [337пк7-349пк3] | 1 | 337пк7-349пк3 | 2000 | 1 | 6 | 650 | [19 empty] | 6/650
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 2 [337пк7-349пк3] | 2 | 337пк7-349пк3 | 1000 | 1 | 6 | 350 | [28 empty] | 6/350
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 34 | 3 | 12 | 6 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 2 [322пк2-332пк0] | 2 | 322пк2-332пк0 | 10 | 1 | 4 | 3 | [29 empty] | 4/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [322пк2-331пк9] | 1 | 322пк2-331пк9 | 10 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 2 [314пк5-319пк7] | 2 | 314пк5-319пк7 | 10 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [395пк3-400пк5] | 2 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363пк9-393пк0 | 15 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 17 | 72 | 1670
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | К КС | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 23 | 4 | 16 | 6 | [14 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  | 4 |  | 4
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) приемо-отпр. путь 16 (84-57) приемо-отпр. путь 17 (90-55) приемо-отпр. путь 18 (6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, IV | 319пк6-322пк8 | 40 | 5 | 20 | 15 | [13 empty] | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 5 (34-39) приемо-отпр. путь 6 (38-ст.р.р.7) приемо-отпр. путь 7 (42-33) приемо-отпр. путь 8 (из стр 26-29) приемо-отпр. путь 9 (40-31) приемо-отпр. | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 30 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 40 | 24
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 1 | 6 | 25 | [30 empty] | 6/25
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 4 | 24 | 0 | [18 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРГАН - УТЯК путь об [2374пк2-2374пк7] | об | 2374пк2-2374пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [13 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УТЯК путь II (IIЧ-47) главный [2380пк3-2381пк4] | II | 2380пк3-2381пк4 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [27 empty] | 6/1100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УТЯК - ВАРГАШИ путь 2 [2383пк6-2385пк2] | 2 | 2383пк6-2385пк2 | 1600 | 2 | 12 | 1600 | [23 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 2 [2467пк0-2472пк1] | 2 | 2467пк0-2472пк1 | 5582 | 1 | 6 | 0 | [23 empty] | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2367пк5-2368пк6] | 2 | 2367пк5-2368пк6 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [15 empty] | 3/1100
|  | Выгрузка плетей, м | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2370пк6-2371пк1] | 2 | 2370пк6-2371пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [16 empty] | 2/500
|  | Выгрузка плетей, м | КУРГАН - УТЯК путь об [2374пк2-2374пк7] | об | 2374пк2-2374пк7 | 500 | 1 | 2 | 500 | [17 empty] | 2/500
|  | Выгрузка плетей, м | УТЯК путь II (IIЧ-47) главный [2380пк3-2381пк4] | II | 2380пк3-2381пк4 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [17 empty] | 2,5/1100
Ю-УР | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1 | 2382пк1-2396пк9 | 7 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 2 [2418пк0-2429пк3] | 2 | 2418пк0-2429пк3 | 3 | 2 | 8 | 3 | [20 empty] | 4/2 | [9 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 18 | 85 | 6430
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [142пк5-143пк2] | 1 | 142пк5-143пк2 | 700 | 1 | 2 | 700 | [20 empty] | 2/700
|  | Выгрузка плетей, м | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 1 [225пк2-225пк10] | 1 | 225пк2-225пк10 | 800 | 1 | 2 | 800 | [22 empty] | 2/800
|  | Выгрузка плетей, м | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [277пк2-278пк1] | 1 | 277пк2-278пк1 | 900 | 1 | 2 | 900 | [19 empty] | 2/900
|  | Выгрузка плетей, м | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 1 [319пк3-319пк7] | 1 | 319пк3-319пк7 | 370 | 1 | 2 | 370 | [16 empty] | 2/370
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 4 | 8 | 2770
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 1 | 6 | 25 | [30 empty] | 6/25
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 4 | 24 | 0 | [18 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРГАН - УТЯК путь об [2374пк2-2374пк7] | об | 2374пк2-2374пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [13 empty] | 6/500
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2367пк5-2368пк6] | 2 | 2367пк5-2368пк6 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [15 empty] | 3/1100
|  | Выгрузка плетей, м | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2370пк6-2371пк1] | 2 | 2370пк6-2371пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [16 empty] | 2/500
|  | Выгрузка плетей, м | КУРГАН - УТЯК путь об [2374пк2-2374пк7] | об | 2374пк2-2374пк7 | 500 | 1 | 2 | 500 | [17 empty] | 2/500
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 10 | 47 | 2626
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2547пк4-2547пк8] | 1 | 2547пк4-2547пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [18 empty] | 2/400
Ю-УР | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 2 [2516пк9-2536пк6] | 2 | 2516пк9-2536пк6 | 400 | 2 | 12 | 400 | [20 empty] | 6/200 | [6 empty] | 6/200
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 3 | 14 | 800
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [195пк4-222пк4] | 2 | 195пк4-222пк4 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [21 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [224пк4-250пк2] | 1 | 224пк4-250пк2 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [26 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [224пк5-250пк2] | 2 | 224пк5-250пк2 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [25 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [252пк6-269пк7] | 1 | 252пк6-269пк7 | 2000 | 1 | 5 | 1000 | [28 empty] | 5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252пк6-269пк7 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [27 empty] | 6/1000
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 5 | 29 | 5000
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 2 [1218пк7-1242пк9] | 2 | 1218пк7-1242пк9 | 24732 | 2 | 12 | 0 | [25 empty] | 6 | 6
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 2 | 12 | 0
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 138 | 637 | 62563
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [11пк3-11пк3] | 1 | 11пк3-11пк3 | 92 | 2 | 6 | 32 |  |  | 3/16 | [8 empty] | 3/16
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [13пк5-37пк8] | 1 | 13пк5-37пк8 | 52 | 1 | 4 | 9 | [8 empty] | 4/9
|  | Итого: |  |  |  |  | 3 | 10 | 41
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | Мод. к/с | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 3 | 18 | 15 |  |  |  | 6/5 | [9 empty] | 6/5 | [13 empty] | 6/5
|  | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 1 | 6 | 6 | [17 empty] | 6/6
Ю-УР | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1793пк3-1793пк5] | 1 | 1793пк3-1793пк5 | 250 | 1 | 6 | 250 | [24 empty] | 6/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1800пк9-1801пк9] | 1 | 1800пк9-1801пк9 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [10 empty] | 6/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1813пк7-1815пк1] | 1 | 1813пк7-1815пк1 | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [20 empty] | 6/1400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1810пк10-1811пк7] | 2 | 1810пк10-1811пк7 | 700 | 1 | 6 | 700 | [6 empty] | 6/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1885пк4-1885пк8] | 1 | 1885пк4-1885пк8 | 400 | 1 | 6 | 400 | [10 empty] | 6/400
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1793пк3-1793пк5] | 1 | 1793пк3-1793пк5 | 300 | 1 | 6 | 300 | [24 empty] | 6/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1793пк8-1794пк8] | 1 | 1793пк8-1794пк8 | 1200 | 1 | 6 | 600 | [24 empty] | 6/600
|  | Выгрузка плетей, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1813пк7-1815пк1] | 1 | 1813пк7-1815пк1 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [20 empty] | 4/1400
|  | Выгрузка плетей, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1810пк10-1811пк7] | 2 | 1810пк10-1811пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [6 empty] | 4/700
|  | Выгрузка плетей, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1811пк7-1812пк2] | 2 | 1811пк7-1812пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Работа РШП, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 2 [1819пк5-1840пк0] | 2 | 1819пк5-1840пк0 | 15500 | 1 | 6 | 7750 | [27 empty] | 6/7750
|  | Переукладка плети, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1862пк8-1863пк1] | 2 | 1862пк8-1863пк1 | 400 | 1 | 6 | 400 | [13 empty] | 6/400
|  | Переукладка плети, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1863пк3-1863пк7] | 2 | 1863пк3-1863пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [13 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1857пк9-1858пк7] | 1 | 1857пк9-1858пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [17 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1885пк9-1886пк2] | 1 | 1885пк9-1886пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1885пк4-1885пк8] | 1 | 1885пк4-1885пк8 | 400 | 1 | 6 | 400 | [10 empty] | 6/400
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ путь III (ЧД-Н) главный [1911пк2-1911пк4] | III | 1911пк2-1911пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1917пк2-1917пк4] | 1 | 1917пк2-1917пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1912пк4-1913пк1] | 1 | 1912пк4-1913пк1 | 700 | 1 | 6 | 700 | [20 empty] | 6/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1913пк1-1913пк6] | 1 | 1913пк1-1913пк6 | 500 | 1 | 6 | 500 | [20 empty] | 6/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1919пк9-1920пк6] | IV | 1919пк9-1920пк6 | 700 | 1 | 6 | 700 | [20 empty] | 6/700
|  | Работа РШП, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1930пк8-1940пк0] | 2 | 1930пк8-1940пк0 | 5000 | 1 | 6 | 5000 | [6 empty] | 6/5000
|  | Переукладка плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1933пк2-1934пк1] | 2 | 1933пк2-1934пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1936пк2-1936пк5] | 1 | 1936пк2-1936пк5 | 350 | 1 | 2 | 350 |  |  |  | 2/350
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1805пк2-1816пк6] | 2 | 1805пк2-1816пк6 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [6 empty] | 6/2000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1842пк4-1852пк8] | 2 | 1842пк4-1852пк8 | 11000 | 1 | 6 | 5000 |  |  |  | 6/5000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1867пк3-1886пк2] | 1 | 1867пк3-1886пк2 | 5000 | 1 | 6 | 5000 | [10 empty] | 6/5000
Ю-УР | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 2 [1819пк5-1840пк0] | 2 | 1819пк5-1840пк0 | 8 | 1 | 6 | 4 | [27 empty] | 6/4
|  | Установка опор, шт | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1854пк6-1865пк4] | 1 | 1854пк6-1865пк4 | 10 | 1 | 6 | 3 | [17 empty] | 6/3
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 33 | 182 | 37878
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 2 | 1984пк9-1996пк9 | 25 | 2 | 8 | 10 |  |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1963пк10-1964пк8] | 2 | 1963пк10-1964пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1965пк3-1965пк6] | 2 | 1965пк3-1965пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [6 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1988пк3-1988пк5] | 2 | 1988пк3-1988пк5 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  |  | 4/150
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1940пк4-1940пк6] | II | 1940пк4-1940пк6 | 150 | 1 | 2 | 150 | [8 empty] | 2/150
|  | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1953пк3-1954пк4] | 1 | 1953пк3-1954пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА путь III (Ч-НД) главный [1961пк4-1961пк6] | III | 1961пк4-1961пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА путь III (Ч-НД) главный [1961пк8-1961пк9] | III | 1961пк8-1961пк9 | 600 | 1 | 6 | 600 | [13 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1964пк8-1965пк1] | 1 | 1964пк8-1965пк1 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [10 empty] | 6/1200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1965пк9-1966пк4] | 1 | 1965пк9-1966пк4 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [10 empty] | 6/1200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1970пк8-1971пк2] | 1 | 1970пк8-1971пк2 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [27 empty] | 6/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1963пк9-1964пк7] | 2 | 1963пк9-1964пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1965пк2-1965пк5] | 2 | 1965пк2-1965пк5 | 300 | 1 | 6 | 300 | [6 empty] | 6/300
|  | Выгрузка плетей, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1965пк3-1965пк6] | 2 | 1965пк3-1965пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [6 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ путь III (Ч-НД) главный [1972пк1-1972пк6] | III | 1972пк1-1972пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1972пк1-1972пк6] | II | 1972пк1-1972пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3/500
|  | Переукладка плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1992пк5-1993пк6] | 2 | 1992пк5-1993пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [17 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1988пк3-1988пк5] | 2 | 1988пк3-1988пк5 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  |  | 4/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ФЛЮСОВАЯ путь I (ЧД-:Н) главный [1998пк3-1998пк6] | I | 1998пк3-1998пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [1999пк7-2000пк9] | 1 | 1999пк7-2000пк9 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [24 empty] | 6/1200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [2000пк9-2001пк4] | 1 | 2000пк9-2001пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | [24 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I путь IIIБП (ЧД-96) главный [2004пк10-2005пк2] | IIIБП | 2004пк10-2005пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2009пк1-2009пк4] | 1 | 2009пк1-2009пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [10 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2009пк7-2010пк7] | 1 | 2009пк7-2010пк7 | 2000 | 1 | 6 | 2000 |  |  |  | 6/2000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2011пк9-2012пк9] | 1 | 2011пк9-2012пк9 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [27 empty] | 6/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2013пк0-2013пк6] | 1 | 2013пк0-2013пк6 | 550 | 1 | 6 | 550 | [13 empty] | 6/550
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2013пк6-2014пк1] | 1 | 2013пк6-2014пк1 | 550 | 1 | 6 | 550 | [13 empty] | 6/550
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2009пк0-2009пк3] | 2 | 2009пк0-2009пк3 | 250 | 1 | 2 | 250 | [9 empty] | 2/250
|  | Переукладка плети, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 2 [2066пк1-2066пк6] | 2 | 2066пк1-2066пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | [17 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2070пк3-2070пк8] | 1 | 2070пк3-2070пк8 | 500 | 1 | 5 | 500 | [20 empty] | 5/500
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2006пк8-2018пк1] | 1 | 2006пк8-2018пк1 | 11700 | 1 | 6 | 5850 | [10 empty] | 6/5850
Ю-УР | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [2пк0-5пк6] | 1 | 2пк0-5пк6 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 2 [2пк0-5пк6] | 2 | 2пк0-5пк6 | 2 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 35 | 170 | 26462
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | САТКА - БАКАЛ путь одн [34пк1-34пк1] | одн | 34пк1-34пк1 | 55 | 5 | 20 | 55 |  |  | 4/12 | [6 empty] | 4/12 |  | 4/12 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/9
|  | Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 20 | 55
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2211пк4-2211пк9] | 1 | 2211пк4-2211пк9 | 500 | 1 | 6 | 500 | [24 empty] | 6/500
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 1 | 6 | 500
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | СИНЕГЛАЗОВО путь II (Н-ЧД) главный [11пк5-11пк5] | II | 11пк5-11пк5 | 30 | 2 | 12 | 30 |  |  | 6/15 |  | 6/15
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 1 [32пк9-42пк7] | 1 | 32пк9-42пк7 | 10545 | 6 | 36 | 0 | [11 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 2 [110пк8-118пк7] | 2 | 110пк8-118пк7 | 4000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45пк6-85пк4 | 12 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [45пк6-85пк4] | 1 | 45пк6-85пк4 | 12 | 1 | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
Ю-УР | Эксп. КС | Замена подвесных изоляторов, шт | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [26пк5-42пк0] | 2 | 26пк5-42пк0 | 20 | 2 | 8 | 20 | [8 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Замена контактного провода, м | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 2 [110пк7-128пк0] | 2 | 110пк7-128пк0 | 1500 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 |  | 4/500
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 17 | 84 | 3062
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | МЕЖОЗЕРНАЯ путь VI (Н6-Нм) главный [7пк10-8пк4] | VI | 7пк10-8пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [26 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-8пк9] | 1 | 8пк4-8пк9 | 500 | 1 | 6 | 500 | [16 empty] | 6/500
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАНДИНО - МЕЖОЗЕРНАЯ путь 1 [137пк2-145пк7] | 1 | 137пк2-145пк7 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
Ю-УР | Эксп. КС | Замена врезных изоляторов, шт | СУРАКОВО - РЗД № 6 путь 1 [115пк6-123пк6] | 1 | 115пк6-123пк6 | 10 | 2 | 8 | 10 | [12 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Замена подвесных изоляторов, шт | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-15пк7] | 1 | 8пк4-15пк7 | 24 | 2 | 8 | 24 |  |  | 4/12 | [13 empty] | 4/12
|  | Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 8 | 36 | 3034
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАГНИТОГ-ГР путь II (Ча-Нд) главный [313пк5-314пк3] | II | 313пк5-314пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [24 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [252пк6-253пк3] | 2 | 252пк6-253пк3 | 700 | 1 | 6 | 700 | [15 empty] | 6/700
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | УРАЛ-ТАУ путь I (Ч-Н) главный [228пк5-228пк10] | I | 228пк5-228пк10 | 500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Выгрузка плетей, м | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [221пк5-222пк7] | 2 | 221пк5-222пк7 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [10 empty] | 6/1200
|  | Выгрузка плетей, м | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [208пк2-208пк9] | 2 | 208пк2-208пк9 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  |  | 4/700
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЦЕМЕНТН З-Д - МАГНИТОГ-ПАС путь 2 [11пк5-14пк0] | 2 | 11пк5-14пк0 | 20 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298пк9-307пк0 | 20 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290пк5-297пк0 | 20 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМЕЛОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [288пк6-290пк5] | I | 288пк6-290пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280пк6-288пк6 | 39 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [10 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО путь I (Ч-Н) главный [278пк7-280пк6] | I | 278пк7-280пк6 | 21 | 1 | 4 | 7 | [5 empty] | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255пк8-278пк7 | 28 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 | [10 empty] | 4/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [5 empty] | 4/200 |  |  |  |  | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231пк2-240пк1 | 34 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 | [11 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206пк7-216пк9 | 28 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218пк8-227пк9 | 15 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 22 | 94 | 4347
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУЙБАС путь IV (НД-Ч) главный [320пк6-321пк2] | IV | 320пк6-321пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 | [19 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 2 [314пк9-316пк5] | 2 | 314пк9-316пк5 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [9 empty] | 6/1600
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | КАРТАЛЫ I - ЗНОЙНОЕ путь 1 [133пк5-133пк8] | 1 | 133пк5-133пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КАРТАЛЫ I - ЗНОЙНОЕ путь 1 [133пк5-138пк3] | 1 | 133пк5-138пк3 | 9 | 1 | 4 | 9 | [26 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 2 [209пк6-251пк5] | 2 | 209пк6-251пк5 | 52 | 1 | 4 | 9 |  | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 1 [253пк7-266пк9] | 1 | 253пк7-266пк9 | 34 | 1 | 4 | 9 |  |  |  |  | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВООРСК - ОБП 216 КМ путь 1 [363пк9-371пк5] | 1 | 363пк9-371пк5 | 5 | 1 | 6 | 3 | [16 empty] | 6/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВООРСК - ОБП 216 КМ путь 2 [363пк9-371пк5] | 2 | 363пк9-371пк5 | 5 | 1 | 6 | 3 | [15 empty] | 6/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУМАЦКАЯ - НОВООРСК путь 1 [351пк5-360пк9] | 1 | 351пк5-360пк9 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [18 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУМАЦКАЯ - НОВООРСК путь 2 [351пк5-360пк9] | 2 | 351пк5-360пк9 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [19 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 2 [337пк7-349пк3] | 2 | 337пк7-349пк3 | 1000 | 1 | 6 | 350 | [23 empty] | 6/350
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НАЧАЛЬНОЕ - КАРТАЛЫ I путь 2 [446пк5-450пк2] | 2 | 446пк5-450пк2 | 9 | 1 | 4 | 9 | [12 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [23 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402пк7-426пк0 | 5000 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк0] | 2 | 402пк7-426пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 34 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 2 [322пк2-332пк0] | 2 | 322пк2-332пк0 | 10 | 2 | 8 | 7 | [12 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [322пк2-331пк9] | 1 | 322пк2-331пк9 | 10 | 4 | 16 | 8 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 | [16 empty] | 4/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [395пк3-400пк5] | 2 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363пк9-393пк0 | 15 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 29 | 132 | 5726
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | НИКЕЛЬ - ОРСК путь 2 [324пк1-324пк1] | 2 | 324пк1-324пк1 | 38 | 1 | 3 | 7 | [9 empty] | 3/7
Ю-УР | К КС | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 23 | 1 | 4 | 3 |  |  | 4/3
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 10 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) приемо-отпр. путь 16 (84-57) приемо-отпр. путь 17 (90-55) приемо-отпр. путь 18 (6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, IV | 319пк6-322пк8 | 40 | 3 | 12 | 9 |  |  |  | 4/3 | [7 empty] | 4/3 |  | 4/3
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 5 (34-39) приемо-отпр. путь 6 (38-ст.р.р.7) приемо-отпр. путь 7 (42-33) приемо-отпр. путь 8 (из стр 26-29) приемо-отпр. путь 9 (40-31) приемо-отпр. | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 30 | 5 | 20 | 15 |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 20 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [294пк8-307пк9] | 1 | 294пк8-307пк9 | 5 | 1 | 6 | 3 |  |  |  |  | 6/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 2 [294пк8-307пк9] | 2 | 294пк8-307пк9 | 2000 | 1 | 6 | 1000 |  |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 1 [310пк3-319пк6] | 1 | 310пк3-319пк6 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [8 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310пк3-319пк6 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [5 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОРСК - ПП 337 КМ путь 1 [332пк8-337пк4] | 1 | 332пк8-337пк4 | 1000 | 1 | 6 | 500 | [12 empty] | 6/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОРСК - ПП 337 КМ путь 2 [332пк8-337пк4] | 2 | 332пк8-337пк4 | 1000 | 1 | 6 | 500 | [9 empty] | 6/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21пк3-33пк4 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [22 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОРСК-НОВЫЙ Г - НОВОТРОИЦК путь 1 [8пк3-18пк1] | 1 | 8пк3-18пк1 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [11 empty] | 6/1000
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 21 | 93 | 6042
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АЩЕ-БУТАК - ПРОФИНТЕРН путь 1 [48пк8-48пк8] | 1 | 48пк8-48пк8 | 24 | 1 | 3 | 6 | [16 empty] | 3/6
|  | Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 1 | 3 | 6
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ВВЕДЕНСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [2344пк7-2347пк2] | I | 2344пк7-2347пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ВВЕДЕНСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2344пк7-2347пк2] | II | 2344пк7-2347пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 2 | 12 | 50 | [6 empty] | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 2 | 12 | 0 |  | 6 | 6
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 2 [2467пк0-2472пк1] | 2 | 2467пк0-2472пк1 | 5582 | 4 | 24 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 12 | 64 | 54
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [124пк8-144пк1] | 1 | 124пк8-144пк1 | 2 | 1 | 6 | 2 |  |  | 6/2
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 1 [214пк9-236пк0] | 1 | 214пк9-236пк0 | 4 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 2 [214пк9-236пк0] | 2 | 214пк9-236пк0 | 4 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [265пк9-290пк7] | 1 | 265пк9-290пк7 | 4 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
Ю-УР | К КС | Раскатка контактного провода, м | ТВЕРДЫШ - ОКУНЕВКА путь 1 [293пк4-302пк4] | 1 | 293пк4-302пк4 | 2672 | 1 | 8 | 2672 | [26 empty] | 8/2672
|  | Раскатка контактного провода, м | ОКУНЕВКА - КОСОБРОДСК путь 2 [304пк0-312пк6] | 2 | 304пк0-312пк6 | 2668 | 1 | 8 | 2668 | [16 empty] | 8/2668
|  | Раскатка контактного провода, м | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 1 [315пк0-323пк6] | 1 | 315пк0-323пк6 | 2158 | 1 | 8 | 2158 | [19 empty] | 8/2158
|  | Раскатка контактного провода, м | ИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [323пк6-324пк7] путь 4 (8-1) приемо-отпр. ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 2 [324пк7-333пк2] | 2, 4, II | 323пк6-324пк7 324пк7-333пк2 | 2448 | 1 | 6 | 2448 | [23 empty] | 6/2448
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [182пк4-188пк4] | 2 | 182пк4-188пк4 | 6444 | 4 | 24 | 0 | [8 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [190пк9-203пк9] | 2 | 190пк9-203пк9 | 13305 | 2 | 12 | 0 | [23 empty] | 6 | 6
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [142пк5-143пк2] | 1 | 142пк5-143пк2 | 700 | 1 | 6 | 700 | [12 empty] | 6/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [277пк2-278пк1] | 1 | 277пк2-278пк1 | 900 | 1 | 6 | 900 | [23 empty] | 6/900
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ГАЛКИНО - КУРГАН путь 2 [356пк4-356пк8] | 2 | 356пк4-356пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3,8/400
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [265пк9-290пк7] | 1 | 265пк9-290пк7 | 780 | 1 | 5 | 780 | [23 empty] | 5/780
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТВЕРДЫШ - ОКУНЕВКА путь 1 [293пк4-302пк4] | 1 | 293пк4-302пк4 | 1004 | 1 | 5 | 1004 | [26 empty] | 5/1004
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОКУНЕВКА - КОСОБРОДСК путь 2 [304пк0-312пк6] | 2 | 304пк0-312пк6 | 1004 | 1 | 5 | 502 | [16 empty] | 5/502
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 21 | 118 | 14242
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 2 | 12 | 50 | [6 empty] | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 2 | 12 | 0 |  | 6 | 6
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУРГАН путь 6 (519-501а) подъездной путь 6по (68-190) приемо-отпр. | 6, 6по |  | 14 | 1 | 4 | 14 | [10 empty] | 4/14
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 7 | 36 | 66
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | К КС | Замена контактного провода, м | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2698пк3-2707пк3] | 1 | 2698пк3-2707пк3 | 21000 | 4 | 24 | 3820 |  |  |  | 6/955 | [6 empty] | 6/955 | [6 empty] | 6/955 | [6 empty] | 6/955
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 1 [2492пк6-2514пк6] | 1 | 2492пк6-2514пк6 | 24200 | 8 | 40 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 1 [2560пк7-2581пк1] | 1 | 2560пк7-2581пк1 | 64 | 1 | 4 | 16 |  |  |  | 4/16
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | МАМЛЮТКА - КОНДРАТ-СИБ путь 2 [2584пк6-2599пк2] | 2 | 2584пк6-2599пк2 | 47 | 1 | 4 | 16 | [10 empty] | 4/16
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2601пк9-2624пк9] | 1 | 2601пк9-2624пк9 | 82 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 [2601пк9-2624пк4] | 2 | 2601пк9-2624пк4 | 82 | 1 | 4 | 17 | [24 empty] | 4/17
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 2 [2492пк6-2514пк5] | 2 | 2492пк6-2514пк5 | 10 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Монтаж вставки в контактный провод, м | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 1 [2516пк9-2536пк6] | 1 | 2516пк9-2536пк6 | 400 | 1 | 6 | 200 | [13 empty] | 6/200
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 18 | 90 | 4089
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ - САРАКТАШ путь 1 [85пк1-92пк5] | 1 | 85пк1-92пк5 | 75 | 5 | 20 | 20 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [213пк5-214пк6] | 1 | 213пк5-214пк6 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [26 empty] | 2/1100
|  | Выгрузка плетей, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [230пк10-231пк3] | 1 | 230пк10-231пк3 | 350 | 1 | 4 | 350 | [18 empty] | 4/350
|  | Выгрузка плетей, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [229пк10-230пк7] | 2 | 229пк10-230пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [23 empty] | 4/700
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 1 [155пк0-192пк6] | 1 | 155пк0-192пк6 | 2000 | 1 | 6 | 650 | [12 empty] | 6/650
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 2 [155пк2-192пк1] | 2 | 155пк2-192пк1 | 2000 | 1 | 6 | 650 | [26 empty] | 6/650
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [195пк4-222пк4] | 2 | 195пк4-222пк4 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [25 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272пк1-292пк5 | 2000 | 1 | 6 | 1000 |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272пк1-292пк5 | 2000 | 1 | 6 | 1000 |  | 6/1000
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 13 | 60 | 6470
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 2 [1218пк7-1242пк9] | 2 | 1218пк7-1242пк9 | 24732 | 2 | 12 | 0 | [15 empty] | 6 | 6
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 2 | 12 | 0
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 1 [94пк4-124пк1] | 1 | 94пк4-124пк1 | 8700 | 2 | 12 | 8700 | [22 empty] | 6/4400 |  | 6/4300
|  | Работа СТРУГ, м | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 2 [94пк4-124пк1] | 2 | 94пк4-124пк1 | 8600 | 2 | 12 | 8600 | [19 empty] | 6/4300 |  |  |  | 6/4300
|  | Работа СТРУГ, м | ПП 124 КМ - НОВ КАМЕЛИК путь 1 [124пк2-130пк6] | 1 | 124пк2-130пк6 | 5100 | 2 | 8 | 5100 | [25 empty] | 4/2600 | 4/2500
|  | Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 6 | 32 | 22400
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 248 | 1210 | 134422
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | Мод. к/с | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 2 | 12 | 6 | [17 empty] | 6/3 |  |  | 6/3
|  | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 2 | 12 | 12 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/6
Ю-УР | Пр | Монтаж блок-поста, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1895пк5-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1895пк5-1909пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1895пк5-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1895пк5-1909пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
Ю-УР | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1811пк7-1812пк2] | 2 | 1811пк7-1812пк2 | 500 | 1 | 6 | 500 |  |  |  | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1813пк7-1815пк1] | 2 | 1813пк7-1815пк1 | 1400 | 1 | 6 | 1400 |  |  |  | 6/1400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1912пк5-1913пк2] | 1 | 1912пк5-1913пк2 | 700 | 1 | 6 | 700 | [10 empty] | 6/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1913пк1-1913пк6] | 1 | 1913пк1-1913пк6 | 500 | 1 | 6 | 500 | [13 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1921пк6-1922пк6] | IV | 1921пк6-1922пк6 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [24 empty] | 6/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1920пк6-1920пк8] | IV | 1920пк6-1920пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО путь III (Ч-НД) главный [1930пк2-1930пк8] | III | 1930пк2-1930пк8 | 600 | 1 | 6 | 600 | [27 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1930пк8-1931пк6] | 2 | 1930пк8-1931пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [27 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1932пк8-1933пк2] | 2 | 1932пк8-1933пк2 | 400 | 1 | 5 | 400 | [27 empty] | 5/400
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1891пк3-1893пк3] БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1, IV | 1891пк3-1893пк3 1893пк3-1909пк7 | 18863 | 2 | 12 | 0 | [17 empty] | 6 |  |  | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | КРОПАЧЕВО путь IIIГ (М-41-НБ) главный [1783пк9-1784пк2] | IIIГ | 1783пк9-1784пк2 | 1 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 3г [1784пк2-1787пк9] | 3г | 1784пк2-1787пк9 | 5 | 1 | 6 | 5 | [24 empty] | 6/5
|  | Переукладка плети, м | ЯХИНО путь III (ЧД-Н) главный [1788пк3-1788пк4] | III | 1788пк3-1788пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Переукладка плети, м | ЯХИНО путь III (ЧД-Н) главный [1788пк10-1789пк2] | III | 1788пк10-1789пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЯХИНО путь IIIГ (ЧБ-гр.станции) главный [1787пк9-1788пк0] | IIIГ | 1787пк9-1788пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1790пк9-1790пк10] | 1 | 1790пк9-1790пк10 | 300 | 1 | 6 | 300 | [27 empty] | 6/300
|  | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1790пк10-1791пк2] | 1 | 1790пк10-1791пк2 | 200 | 1 | 6 | 200 | [27 empty] | 6/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1793пк8-1794пк8] | 1 | 1793пк8-1794пк8 | 1200 | 1 | 6 | 600 | [27 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УСТЬ-КАТАВ путь II (ЧД-Н) главный [1803пк6-1803пк7] | II | 1803пк6-1803пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | [16 empty] | 2/400
|  | Работа РШП, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1805пк2-1816пк6] | 2 | 1805пк2-1816пк6 | 11000 | 1 | 6 | 11000 |  |  |  | 6/11000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1813пк6-1815пк0] | 1 | 1813пк6-1815пк0 | 1400 | 2 | 12 | 1400 | [10 empty] | 6/700 |  |  | 6/700
|  | Работа РШП, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 2 [1819пк5-1840пк0] | 2 | 1819пк5-1840пк0 | 15500 | 1 | 6 | 7750 | [6 empty] | 6/7750
|  | Работа РШП, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 2 [1819пк5-1840пк0] | 2 | 1819пк5-1840пк0 | 6800 | 1 | 6 | 6800 | [6 empty] | 6/6800
|  | Переукладка плети, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1826пк2-1826пк5] | 1 | 1826пк2-1826пк5 | 400 | 1 | 6 | 400 | [20 empty] | 6/400
|  | Переукладка плети, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1824пк3-1825пк1] | 1 | 1824пк3-1825пк1 | 400 | 1 | 6 | 400 | [17 empty] | 6/400
|  | Работа РШП, м | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1867пк3-1886пк2] | 2 | 1867пк3-1886пк2 | 17000 | 5 | 14 | 14000 | [11 empty] | 2/3000 |  | 2/3000 |  |  |  | 2/3000 |  | 8/5000
|  | Выгрузка плетей, м | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1881пк5-1881пк10] | 1 | 1881пк5-1881пк10 | 450 | 1 | 2 | 450 | [10 empty] | 2/450
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1918пк1-1918пк8] | 1 | 1918пк1-1918пк8 | 650 | 1 | 6 | 650 | [10 empty] | 6/650
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1918пк0-1918пк6] | 1 | 1918пк0-1918пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [10 empty] | 4/600
|  | Выгрузка плетей, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1913пк1-1913пк6] | 1 | 1913пк1-1913пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1921пк5-1922пк5] | IV | 1921пк5-1922пк5 | 1000 | 2 | 12 | 1000 | [10 empty] | 6/500 | [13 empty] | 6/500
|  | Выгрузка плетей, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1920пк6-1920пк8] | IV | 1920пк6-1920пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Переукладка плети, м | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1927пк1-1927пк5] | 1 | 1927пк1-1927пк5 | 400 | 1 | 6 | 400 | [24 empty] | 6/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1924пк3-1925пк2] | 1 | 1924пк3-1925пк2 | 900 | 1 | 6 | 900 | [24 empty] | 6/900
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНОСОВО путь III (Ч-НД) главный [1927пк8-1928пк8] | III | 1927пк8-1928пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНОСОВО путь III (Ч-НД) главный [1930пк1-1930пк8] АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1930пк8-1931пк5] | 2, III | 1930пк1-1930пк8 1930пк8-1931пк5 | 1400 | 1 | 6 | 700 | [27 empty] | 6/700
|  | Переукладка плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1935пк5-1935пк6] | 2 | 1935пк5-1935пк6 | 300 | 1 | 6 | 300 | [27 empty] | 6/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1932пк8-1933пк2] | 1 | 1932пк8-1933пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [13 empty] | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1932пк8-1933пк2] | 2 | 1932пк8-1933пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1935пк4-1935пк5] | 1 | 1935пк4-1935пк5 | 150 | 1 | 2 | 150 | [24 empty] | 2/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1936пк5-1937пк0] | 2 | 1936пк5-1937пк0 | 500 | 1 | 6 | 500 | [27 empty] | 6/500
|  | Выгрузка плетей, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1930пк8-1931пк6] | 2 | 1930пк8-1931пк6 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [27 empty] | 4/1400
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1816пк6] | 1 | 1805пк2-1816пк6 | 2000 | 2 | 12 | 1000 | [10 empty] | 6/500 |  |  | 6/500
|  | Замена контактного провода, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк5-1840пк0] | 1 | 1819пк5-1840пк0 | 3000 | 1 | 6 | 600 | [20 empty] | 6/600
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 2 [1819пк5-1840пк0] | 2 | 1819пк5-1840пк0 | 8 | 1 | 6 | 4 | [6 empty] | 6/4
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 59 | 293 | 60333
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МИАСС I путь УРАЗ (46-ОАО АЗ) подъездной ИСК.СООР.(металлический мост 0 км ПК 0 +525м) | УРАЗ |  | 60 | 4 | 24 | 40 |  |  |  | 6/10 | [6 empty] | 6/10 | [6 empty] | 6/10 | [6 empty] | 6/10
|  | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МИАСС I путь IIIБП (ЧД-96) главный [2003пк7-2003пк7] | IIIБП | 2003пк7-2003пк7 | 6 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МИАСС I путь IVБП (Ч-98) главный [2003пк2-2006пк8] | IVБП | 2003пк2-2006пк8 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [13 empty] | 4/2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1945пк10-1946пк2] | 1 | 1945пк10-1946пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1946пк4-1946пк9] | 1 | 1946пк4-1946пк9 | 500 | 1 | 6 | 500 | [13 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕБАРКУЛЬ путь IV (ЧД-Н) главный [2023пк2-2023пк5] | IV | 2023пк2-2023пк5 | 300 | 1 | 6 | 300 | [13 empty] | 6/300
Ю-УР | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Ч) главный [1942пк4-1942пк6] | II | 1942пк4-1942пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [15 empty] | 2/200
|  | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1949пк1-1949пк7] | 1 | 1949пк1-1949пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
|  | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1957пк1-1957пк8] | 2 | 1957пк1-1957пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1944пк1-1944пк8] | 1 | 1944пк1-1944пк8 | 650 | 1 | 6 | 650 | [13 empty] | 6/650
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1944пк9-1945пк7] | 1 | 1944пк9-1945пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1964пк8-1965пк1] | 1 | 1964пк8-1965пк1 | 600 | 1 | 6 | 600 | [24 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1968пк8-1969пк3] | 1 | 1968пк8-1969пк3 | 2200 | 1 | 6 | 2200 | [24 empty] | 6/2200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1963пк9-1964пк7] | 1 | 1963пк9-1964пк7 | 750 | 1 | 4 | 750 | [24 empty] | 4/750
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1970пк7-1971пк2] ХРЕБЕТ путь III (Ч-НД) главный [1971пк2-1971пк4] | 1, III | 1970пк7-1971пк2 1971пк2-1971пк4 | 700 | 1 | 6 | 700 | [24 empty] | 6/700
|  | Работа РШП, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] путь 2 [1973пк2-1982пк8] | 1, 2 | 1973пк2-1982пк8 | 12300 | 1 | 1 | 12300 | [10 empty] | 1/12300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк6-1974пк0] | 1 | 1973пк6-1974пк0 | 400 | 1 | 6 | 400 | [10 empty] | 6/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1975пк2-1975пк6] | 2 | 1975пк2-1975пк6 | 400 | 1 | 6 | 400 | [20 empty] | 6/400
|  | Выгрузка плетей, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк7-1974пк1] | 1 | 1973пк7-1974пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1994пк1-1994пк8] | 1 | 1994пк1-1994пк8 | 850 | 1 | 6 | 850 | [6 empty] | 6/850
|  | Переукладка плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1994пк1-1994пк8] | 2 | 1994пк1-1994пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [17 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1990пк4-1991пк3] | 1 | 1990пк4-1991пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1985пк5-1985пк9] | 2 | 1985пк5-1985пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1985пк9-1986пк1] | 2 | 1985пк9-1986пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1986пк8-1987пк4] | 2 | 1986пк8-1987пк4 | 600 | 1 | 6 | 600 | [27 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1987пк4-1988пк2] | 2 | 1987пк4-1988пк2 | 750 | 1 | 4 | 750 | [27 empty] | 4/750
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1988пк2-1988пк4] | 2 | 1988пк2-1988пк4 | 150 | 1 | 4 | 150 | [27 empty] | 4/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1989пк5-1990пк3] | 2 | 1989пк5-1990пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [17 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2006пк8-2006пк10] | 2 | 2006пк8-2006пк10 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [20 empty] | 6/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2007пк1-2007пк3] | 1 | 2007пк1-2007пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [24 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2008пк5-2008пк7] | 1 | 2008пк5-2008пк7 | 600 | 1 | 6 | 600 | [24 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2009пк6-2010пк1] | 2 | 2009пк6-2010пк1 | 500 | 1 | 6 | 500 | [20 empty] | 6/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2014пк8-2015пк3] | 2 | 2014пк8-2015пк3 | 500 | 1 | 6 | 600 | [20 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2015пк3-2015пк9] | 2 | 2015пк3-2015пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [20 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2017пк3-2018пк0] | 2 | 2017пк3-2018пк0 | 650 | 1 | 4 | 650 | [20 empty] | 4/650
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 1 [2020пк2-2020пк8] | 1 | 2020пк2-2020пк8 | 600 | 1 | 6 | 600 | [10 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 1 [2022пк0-2022пк4] | 1 | 2022пк0-2022пк4 | 400 | 1 | 6 | 400 |  |  |  | 6/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 1 [2020пк0-2022пк8] | 1 | 2020пк0-2022пк8 | 600 | 1 | 6 | 600 | [6 empty] | 6/600
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЧЕБАРКУЛЬ путь III (Ч-НД) главный [2023пк2-2024пк7] | III | 2023пк2-2024пк7 | 3 | 1 | 2 | 3 | [25 empty] | 2/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЧЕБАРКУЛЬ - МИСЯШ путь 2 [2024пк7-2028пк7] | 2 | 2024пк7-2028пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [27 empty] | 6/6
|  | Выгрузка ХДВ, ед | МИСЯШ путь III (Ч-НД) главный [2028пк7-2029пк2] | III | 2028пк7-2029пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2039пк2-2039пк10] | 1 | 2039пк2-2039пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [17 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2040пк0-2040пк6] | 1 | 2040пк0-2040пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | [17 empty] | 6/600
|  | Выгрузка ХДВ, ед | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2031пк0-2049пк0] | 1 | 2031пк0-2049пк0 | 31 | 1 | 6 | 31 | [17 empty] | 6/31
|  | Выгрузка ХДВ, ед | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [2пк0-5пк6] | 1 | 2пк0-5пк6 | 8 | 1 | 6 | 8 | [20 empty] | 6/8
|  | Выгрузка ХДВ, ед | СЕРОЗАК путь I (Чд-На) главный [5пк6-6пк7] | I | 5пк6-6пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1960пк4] | 1 | 1943пк6-1960пк4 | 17500 | 1 | 6 | 8750 | [13 empty] | 6/8750
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1943пк6-1960пк4] | 2 | 1943пк6-1960пк4 | 17400 | 1 | 6 | 5800 |  |  |  | 6/5800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] | 1 | 1973пк2-1982пк8 | 11100 | 1 | 6 | 3700 | [10 empty] | 6/3700
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 2 | 1984пк9-1996пк9 | 12300 | 1 | 6 | 4100 | [17 empty] | 6/4100
Ю-УР | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [2пк0-5пк6] | 1 | 2пк0-5пк6 | 2000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 56 | 285 | 58249
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | БЕРДЯУШ - РЕЧНАЯ путь одн [8пк1-8пк1] | одн | 8пк1-8пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРАМИНО - ШАРТЫМКА путь 3 [55пк8-77пк2] | 3 | 55пк8-77пк2 | 15 | 1 | 6 | 15 |  | 6/15
|  | Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 10 | 16
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2218пк4-2218пк9] | 1 | 2218пк4-2218пк9 | 500 | 1 | 6 | 500 | [6 empty] | 6/500
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2218пк10-2219пк6] | 1 | 2218пк10-2219пк6 | 523 | 1 | 5 | 523 |  |  |  | 5/523
|  | Переукладка плети, м | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2215пк4-2216пк2] | 1 | 2215пк4-2216пк2 | 523 | 1 | 5 | 523 |  |  |  | 5/523
|  | Переукладка плети, м | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2212пк2-2212пк8] | 1 | 2212пк2-2212пк8 | 523 | 1 | 5 | 523 |  |  |  | 5/523
|  | Переукладка плети, м | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 1 [2190пк10-2191пк6] | 1 | 2190пк10-2191пк6 | 633 | 1 | 6 | 633 | [24 empty] | 6/633
Ю-УР | Эксп. КС | Замена подвесных изоляторов, шт | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 2 [2125пк3-2144пк4] | 2 | 2125пк3-2144пк4 | 40 | 2 | 8 | 40 | [10 empty] | 4/20 | [9 empty] | 4/20
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 7 | 35 | 2742
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь II (Н-ЧД) главный [25пк0-26пк5] | II | 25пк0-26пк5 | 3 | 2 | 8 | 6 | [16 empty] | 4/3 |  | 4/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [25пк0-26пк5] | III | 25пк0-26пк5 | 8 | 1 | 4 | 8 | [17 empty] | 4/8
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [26пк5-38пк6] | 2 | 26пк5-38пк6 | 20 | 1 | 6 | 20 | [25 empty] | 6/20
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-38пк10] | 1 | 26пк5-38пк10 | 21 | 1 | 5 | 21 | [26 empty] | 5/21
|  | Переукладка плети, м | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [65пк3-65пк7] | 1 | 65пк3-65пк7 | 370 | 1 | 5 | 370 | [9 empty] | 5/370
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 2 [81пк5-100пк0] | 2 | 81пк5-100пк0 | 12 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [45пк6-85пк4] | 1 | 45пк6-85пк4 | 12 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
Ю-УР | Эксп. КС | Замена подвесных изоляторов, шт | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-42пк0] | 1 | 26пк5-42пк0 | 20 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 |  | 4/10
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 11 | 48 | 453
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | НАГОРНЫЙ - БАЛАНДИНО путь 1 [134пк2-134пк2] | 1 | 134пк2-134пк2 | 16 | 9 | 54 | 144 |  |  | 6/16 |  |  | 6/16 |  |  |  | 6/16 |  |  | 6/16 |  |  |  | 6/16 |  |  | 6/16 |  |  |  | 6/16 |  |  | 6/16 |  |  |  | 6/16
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | МЕЖОЗЕРНАЯ путь VI (Н6-Нм) главный [7пк10-8пк4] | VI | 7пк10-8пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [26 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-8пк9] | 1 | 8пк4-8пк9 | 500 | 1 | 6 | 0 | [18 empty] | 6
Ю-УР | Эксп. КС | Замена подвесных изоляторов, шт | МУСЛЮМОВО - СУРАКОВО путь 2 [104пк2-114пк1] | 2 | 104пк2-114пк1 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Замена контактного провода, м | КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [93пк1-101пк9] | 1 | 93пк1-101пк9 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [12 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 15 | 82 | 2664
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРАЛ-ТАУ путь I (Ч-Н) главный [228пк5-228пк10] | I | 228пк5-228пк10 | 500 | 1 | 6 | 500 | [19 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [221пк5-222пк7] | 2 | 221пк5-222пк7 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [12 empty] | 6/1200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [208пк9-209пк7] | 2 | 208пк9-209пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [214пк4-214пк7] | 2 | 214пк4-214пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
Ю-УР | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298пк9-307пк0 | 8 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298пк9-307пк0 | 20 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290пк5-297пк0 | 20 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280пк6-288пк6 | 39 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО путь I (Ч-Н) главный [278пк7-280пк6] | I | 278пк7-280пк6 | 21 | 1 | 4 | 7 | [26 empty] | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255пк8-278пк7 | 28 | 1 | 4 | 3 | [15 empty] | 4/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231пк2-240пк1 | 34 | 1 | 4 | 3 | [26 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206пк7-216пк9 | 28 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218пк8-227пк9 | 15 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 14 | 64 | 3026
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУБУТАК путь I (Н-ЧД) главный [363пк2-363пк8] | I | 363пк2-363пк8 | 520 | 1 | 6 | 520 | [29 empty] | 6/520
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 1 [337пк7-349пк3] | 1 | 337пк7-349пк3 | 0 | 3 | 18 | 0 | [25 empty] | 6/0 | 6 |  |  |  | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ГОГИНО путь I (Н-ЧД) главный [172пк8-173пк2] | I | 172пк8-173пк2 | 500 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Выгрузка плетей, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [421пк3-421пк6] | 1 | 421пк3-421пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [420пк1-439пк0] | 1 | 420пк1-439пк0 | 32 | 1 | 6 | 16 | [5 empty] | 6/16
|  | Выгрузка плетей, м | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [442пк7-443пк3] | 2 | 442пк7-443пк3 | 500 | 1 | 4 | 500 | [30 empty] | 4/500
|  | Выгрузка плетей, м | СУБУТАК путь I (Н-ЧД) главный [363пк2-363пк8] | I | 363пк2-363пк8 | 520 | 1 | 4 | 520 |  |  |  |  | 4/520
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [173пк2-206пк8] | 1 | 173пк2-206пк8 | 34 | 1 | 4 | 9 |  |  |  |  | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-206пк8] | 2 | 173пк2-206пк8 | 34 | 1 | 4 | 9 | [22 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 2 [209пк6-251пк5] | 2 | 209пк6-251пк5 | 52 | 1 | 4 | 9 |  |  |  | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 2 [253пк7-266пк9] | 2 | 253пк7-266пк9 | 34 | 1 | 4 | 9 | [9 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [373пк8-405пк9] | 1 | 373пк8-405пк9 | 34 | 1 | 4 | 9 | [19 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВООРСК - ОБП 216 КМ путь 1 [363пк9-371пк5] | 1 | 363пк9-371пк5 | 5 | 1 | 6 | 2 | [22 empty] | 6/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВООРСК - ОБП 216 КМ путь 2 [363пк9-371пк5] | 2 | 363пк9-371пк5 | 5 | 1 | 6 | 2 | [23 empty] | 6/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУМАЦКАЯ - НОВООРСК путь 1 [351пк5-360пк9] | 1 | 351пк5-360пк9 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [24 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 1 [337пк7-349пк3] | 1 | 337пк7-349пк3 | 2000 | 1 | 6 | 700 | [18 empty] | 6/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 2 [337пк7-349пк3] | 2 | 337пк7-349пк3 | 1000 | 1 | 6 | 300 | [29 empty] | 6/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 | [13 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402пк7-426пк0 | 5000 | 2 | 8 | 600 | [11 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк0] | 2 | 402пк7-426пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 34 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [15 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334пк7-346пк1 | 20 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | [27 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [395пк3-400пк5] | 2 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363пк9-393пк0 | 15 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 34 | 156 | 4531
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | К КС | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 23 | 2 | 7 | 2 |  |  | 3/2 | [6 empty] | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 10 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) приемо-отпр. путь 16 (84-57) приемо-отпр. путь 17 (90-55) приемо-отпр. путь 18 (6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, IV | 319пк6-322пк8 | 40 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 5 (34-39) приемо-отпр. путь 6 (38-ст.р.р.7) приемо-отпр. путь 7 (42-33) приемо-отпр. путь 8 (из стр 26-29) приемо-отпр. путь 9 (40-31) приемо-отпр. | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 30 | 2 | 8 | 6 |  |  |  |  | 4/3 | [5 empty] | 4/3
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 20 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21пк3-33пк4 | 20 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Выгрузка плетей, м | НОВОТРОИЦК путь II (М1-Ч) главный [18пк1-18пк5] ОРСК-НОВЫЙ Г - НОВОТРОИЦК путь 1 [17пк10-18пк1] | 1, II | 17пк10-18пк1 18пк1-18пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [294пк8-307пк9] | 1 | 294пк8-307пк9 | 5 | 1 | 6 | 2 | [11 empty] | 6/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 1 [310пк3-319пк6] | 1 | 310пк3-319пк6 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [12 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 2 [310пк3-319пк6] | 2 | 310пк3-319пк6 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [15 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОРСК - ПП 337 КМ путь 1 [332пк8-337пк4] | 1 | 332пк8-337пк4 | 1000 | 1 | 6 | 500 | [16 empty] | 6/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОРСК - ПП 337 КМ путь 2 [332пк8-337пк4] | 2 | 332пк8-337пк4 | 1000 | 1 | 6 | 500 | [19 empty] | 6/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21пк3-33пк4 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [26 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОРСК-НОВЫЙ Г - НОВОТРОИЦК путь 1 [8пк3-18пк1] | 1 | 8пк3-18пк1 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [29 empty] | 6/1000
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 17 | 77 | 5422
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АЩЕ-БУТАК - ПРОФИНТЕРН путь 1 [48пк8-48пк8] | 1 | 48пк8-48пк8 | 24 | 1 | 3 | 6 | [16 empty] | 3/6
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАЗВЕДКА - ГОРНЫЙ ЛЕН путь 1 [16пк1-25пк6] | 1 | 16пк1-25пк6 | 10042 | 6 | 36 | 0 | [11 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
|  | Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 7 | 39 | 6
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 1 | 6 | 25 | [20 empty] | 6/25
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 1 | 72 | 3960 | [29 empty] | 72/3960
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | БУТЫРСКОЕ - МИШКИНО путь 2 [2249пк6-2267пк2] | 2 | 2249пк6-2267пк2 | 24 | 1 | 3 | 24 |  |  |  | 3,8/24
|  | Выгрузка ХДВ, ед | МИШКИНО путь II (сигнал Ч-сигнал НД) главный [2267пк2-2269пк9] | II | 2267пк2-2269пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 2/5
|  | Выгрузка ХДВ, ед | МИШКИНО - СЛАДКОЕ путь 2 [2269пк9-2281пк0] | 2 | 2269пк9-2281пк0 | 19 | 1 | 3 | 19 | [10 empty] | 3,8/19
|  | Выгрузка ХДВ, ед | СЛАДКОЕ путь II (сигнал Ч-сигнал НД) главный [2281пк0-2283пк1] | II | 2281пк0-2283пк1 | 4 | 1 | 2 | 4 | [12 empty] | 2/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЮРГАМЫШ - ЗЫРЯНКА путь 1 [2304пк1-2320пк8] | 1 | 2304пк1-2320пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Работа ЩОМ , м | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2340пк5-2340пк5] | 1 | 2340пк5-2340пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Переукладка плети, м | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2369пк3-2369пк7] | 2 | 2369пк3-2369пк7 | 500 | 1 | 5 | 500 | [23 empty] | 5/500
|  | Смена плети, м | УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2381пк4] | I | 2376пк7-2381пк4 | 1600 | 2 | 12 | 1600 |  |  |  |  | 6/800 | [6 empty] | 6/800
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 15 | 130 | 6441
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [168пк5-188пк4] | 1 | 168пк5-188пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [30 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [168пк5-188пк4] | 1 | 168пк5-188пк4 | 50 | 4 | 16 | 40 | [9 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [181пк8-181пк8] | 1 | 181пк8-181пк8 | 50 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 2 [214пк9-236пк0] | 2 | 214пк9-236пк0 | 4 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 2 [265пк9-290пк7] | 2 | 265пк9-290пк7 | 4 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
Ю-УР | К КС | Раскатка контактного провода, м | ВОДОЛАЗОВО путь II (Ч-НД) главный [122пк3-124пк8] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 6 (12-15) приемо-отпр. ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 2 [124пк8-144пк1] | 2, 4, 6, II | 122пк3-124пк8 124пк8-144пк1 | 2632 | 1 | 6 | 2632 | [16 empty] | 6/2632
|  | Раскатка контактного провода, м | ШАДРИНСК путь II (Ч-НД) главный [212пк1-214пк9] путь 1 (28-73) приемо-отпр. ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 2 [214пк9-236пк0] | 1, 2, II | 212пк1-214пк9 214пк9-236пк0 | 2120 | 1 | 6 | 2120 | [19 empty] | 6/2120
|  | Раскатка контактного провода, м | ТВЕРДЫШ - ОКУНЕВКА путь 2 [293пк4-302пк4] | 2 | 293пк4-302пк4 | 4442 | 2 | 16 | 4442 | [23 empty] | 8/2290 |  |  | 8/2152
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [190пк9-203пк9] | 2 | 190пк9-203пк9 | 13305 | 6 | 36 | 0 |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 19 | 100 | 9251
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 1 | 6 | 25 | [20 empty] | 6/25
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 1 | 72 | 3960 | [29 empty] | 72/3960
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | КУРГАН путь V (Ч-1) главный [2357пк4-2357пк9] | V | 2357пк4-2357пк9 | 500 | 1 | 5 | 500 | [13 empty] | 5/500
|  | Переукладка плети, м | КУРГАН путь II (10-ОПЗ) главный [356пк8-357пк1] | II | 356пк8-357пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [19 empty] | 3,8/300
|  | Переукладка плети, м | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2369пк3-2369пк7] | 2 | 2369пк3-2369пк7 | 500 | 1 | 5 | 500 | [23 empty] | 5/500
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 9 | 107 | 5289
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | К КС | Замена контактного провода, м | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2698пк3-2707пк3] | 1 | 2698пк3-2707пк3 | 21000 | 4 | 24 | 3820 |  |  |  | 6/955 | [6 empty] | 6/955 | [6 empty] | 6/955 | [6 empty] | 6/955
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 1 [2492пк6-2514пк6] | 1 | 2492пк6-2514пк6 | 24200 | 10 | 72 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 12 | 12
Ю-УР | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2601пк9-2624пк9] | 1 | 2601пк9-2624пк9 | 500 | 2 | 12 | 500 | [24 empty] | 6/250 |  |  | 6/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 [2601пк9-2624пк4] | 2 | 2601пк9-2624пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [17 empty] | 6/500
Ю-УР | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | МАКУШИНО путь 12 (3-98) приемо-отпр. путь 3 (102а-упор) подъездной путь 4 (49-упор) прочий путь 5 (21-110) приемо-отпр. путь 6 (11-ст.р.р. 84) приемо-отпр. | 12, 3, 4, 5, 6 |  | 5 | 2 | 8 | 5 | [10 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 2 [2560пк7-2581пк1] | 2 | 2560пк7-2581пк1 | 64 | 1 | 4 | 16 |  |  |  | 4/16
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | МАМЛЮТКА - КОНДРАТ-СИБ путь 1 [2584пк6-2599пк2] | 1 | 2584пк6-2599пк2 | 47 | 1 | 4 | 16 | [10 empty] | 4/16
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 [2601пк9-2624пк4] | 2 | 2601пк9-2624пк4 | 82 | 1 | 4 | 17 | [17 empty] | 4/17
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 2 [2492пк6-2514пк5] | 2 | 2492пк6-2514пк5 | 10 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 23 | 138 | 4879
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [208пк3-209пк1] | 1 | 208пк3-209пк1 | 800 | 1 | 5 | 800 | [24 empty] | 5,8/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [213пк6-214пк7] | 1 | 213пк6-214пк7 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [17 empty] | 6/1100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [218пк6-219пк8] | 1 | 218пк6-219пк8 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [25 empty] | 6/1200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [230пк10-231пк4] | 1 | 230пк10-231пк4 | 350 | 1 | 5 | 350 | [30 empty] | 5/350
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк8-292пк5] | 1 | 272пк8-292пк5 | 0 | 4 | 24 | 0 | [16 empty] | 6 |  | 6 | 6/0 | [7 empty] | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ - САРАКТАШ путь 1 [85пк1-92пк5] | 1 | 85пк1-92пк5 | 75 | 9 | 40 | 39 | 6/6 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 6/6 | [5 empty] | 4/3
|  | Выгрузка плетей, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [208пк3-209пк1] | 1 | 208пк3-209пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [23 empty] | 4/800
|  | Работа СТРУГ, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 2 [195пк4-222пк4] | 2 | 195пк4-222пк4 | 6800 | 4 | 24 | 6800 | [5 empty] | 6/1200 |  |  |  | 6/600 |  |  | 6/1800 |  |  | 6/3200
|  | Работа СТРУГ, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [224пк5-250пк2] | 2 | 224пк5-250пк2 | 4600 | 3 | 20 | 4600 |  | 6/1000 | [24 empty] | 6/1000 |  |  | 8/2600
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 1 [155пк0-192пк6] | 1 | 155пк0-192пк6 | 2000 | 1 | 6 | 700 | [22 empty] | 6/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [224пк5-250пк2] | 2 | 224пк5-250пк2 | 2000 | 1 | 6 | 1000 |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [252пк6-269пк7] | 2 | 252пк6-269пк7 | 2000 | 1 | 6 | 1000 |  |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк1-292пк5] | 1 | 272пк1-292пк5 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [8 empty] | 6/1000
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 29 | 158 | 19389
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 2 [1218пк7-1242пк9] | 2 | 1218пк7-1242пк9 | 24732 | 10 | 60 | 0 |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1283пк10-1284пк6] | I | 1283пк10-1284пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [29 empty] | 4/600
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 11 | 64 | 600
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 1 [120пк6-121пк1] | 1 | 120пк6-121пк1 | 500 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Работа СТРУГ, м | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 1 [132пк8-157пк7] | 1 | 132пк8-157пк7 | 6900 | 2 | 12 | 6900 | [16 empty] | 6/3500 |  | 6/3400
|  | Работа СТРУГ, м | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 2 [132пк8-157пк7] | 2 | 132пк8-157пк7 | 9200 | 2 | 12 | 9200 | [19 empty] | 6/4600 |  | 6/4600
|  | Выгрузка плетей, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [197пк1-197пк7] | 1 | 197пк1-197пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 | [30 empty] | 4/600
|  | Работа СТРУГ, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [180пк2-216пк2] | 2 | 180пк2-216пк2 | 8400 | 2 | 12 | 8400 |  |  |  | 6/4200 |  | 6/4200
|  | Работа СТРУГ, м | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 1 [218пк6-239пк0] | 1 | 218пк6-239пк0 | 9600 | 3 | 18 | 9600 |  |  | 6/3200 |  | 6/3200 |  | 6/3200
|  | Работа СТРУГ, м | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 2 [218пк6-239пк1] | 2 | 218пк6-239пк1 | 7300 | 3 | 18 | 7300 | [9 empty] | 6/2300 |  | 6/2500 |  | 6/2500
|  | Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 14 | 80 | 42500
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 2 [1333пк0-1345пк1] | 2 | 1333пк0-1345пк1 | 13110 | 10 | 60 | 0 |  | 6 | 6 | [6 empty] | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 1 [1399пк9-1420пк1] | 1 | 1399пк9-1420пк1 | 34 | 2 | 12 | 34 | [18 empty] | 6/17 | [9 empty] | 6/17
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПЛАТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1420пк1-1422пк2] | I | 1420пк1-1422пк2 | 4 | 1 | 3 | 4 | [30 empty] | 3/4
|  | Переукладка плети, м | ПЛАТОВКА - ПЕРЕВОЛОЦКАЯ путь 1 [1422пк2-1422пк5] | 1 | 1422пк2-1422пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [26 empty] | 6/600
|  | Выгрузка плетей, м | ПЛАТОВКА - ПЕРЕВОЛОЦКАЯ путь 2 [1428пк8-1429пк4] | 2 | 1428пк8-1429пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [25 empty] | 4/600
|  | Выгрузка плетей, м | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1485пк6-1486пк5] | 1 | 1485пк6-1486пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1480пк3-1493пк5] | 1 | 1480пк3-1493пк5 | 23 | 1 | 6 | 23 | [24 empty] | 6/23
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КАРГАЛА путь II (Ч-НД) главный [1493пк5-1495пк9] | II | 1493пк5-1495пк9 | 4 | 1 | 3 | 4 | [25 empty] | 3/4
|  | Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 18 | 98 | 2065
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 353 | 1867 | 223367
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
не удалось определить ДУ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [8пк6-9пк3] | 1 | 8пк6-9пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [13пк5-37пк8] | 1 | 13пк5-37пк8 | 52 | 1 | 4 | 9 | 4/9
|  | Итого: |  |  |  |  | 2 | 10 | 809
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1884пк2-1884пк2] | 1 | 1884пк2-1884пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕРДЯУШ стр. 205 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕРДЯУШ стр. 215 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕРДЯУШ стр. 229 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУНДУШ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУНДУШ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
Ю-УР | Мод. к/с | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 3 | 20 | 10 | [6 empty] | 6/3 |  | 6/3 |  |  |  |  | 8/4
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЯХИНО путь IIIГ (ЧБ-гр.станции) главный [1787пк9-1788пк0] | IIIГ | 1787пк9-1788пк0 | 170 | 1 | 4 | 170 | [27 empty] | 4/170
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛЕЯ стр. 3, 4, 6, 7 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРДЯУШ стр. 112, 120, 324, 334, 356, 503, 523, 525, 530, 532, 533, 535, 536, 552, 554, 585, 586, 589, 602 |  |  | 19 | 6 | 12 | 19 | [16 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |  | 2/4 |  |  | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУНДУШ стр. 3, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1881пк6-1881пк10] | 1 | 1881пк6-1881пк10 | 450 | 1 | 4 | 450 | [28 empty] | 4/450
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1891пк3-1893пк3] БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1, IV | 1891пк3-1893пк3 1893пк3-1909пк7 | 18863 | 7 | 260 | 7544 | 12 | 12 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 72 | [6 empty] | 72/3772 | [6 empty] | 72/3772
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЯХИНО путь III (ЧД-Н) главный [1790пк4-1790пк5] | III | 1790пк4-1790пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Работа ЩОМ , м | ЯХИНО путь 15 (22-53) приемо-отпр. | 15 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [26 empty] | 4/100
|  | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1793пк5-1793пк7] | 1 | 1793пк5-1793пк7 | 150 | 1 | 6 | 150 | [7 empty] | 6/150
|  | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1796пк4-1796пк6] | 1 | 1796пк4-1796пк6 | 300 | 1 | 6 | 300 | [7 empty] | 6/300
|  | Работа МКТ, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1815пк6-1815пк10] | 1 | 1815пк6-1815пк10 | 400 | 1 | 6 | 400 | [24 empty] | 6/400
|  | Работа РШП, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1816пк6] | 1 | 1805пк2-1816пк6 | 8900 | 1 | 6 | 8900 | [24 empty] | 6/8900
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУЛЕЯ путь IV (ЧД-Н) главный [1865пк4-1865пк7] | IV | 1865пк4-1865пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Выгрузка плетей, м | СУЛЕЯ путь IV (ЧД-Н) главный [1865пк4-1865пк8] | IV | 1865пк4-1865пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1881пк5-1881пк9] | 1 | 1881пк5-1881пк9 | 450 | 1 | 6 | 450 | [28 empty] | 6/450
|  | Работа ЩОМ , м | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1896пк10-1902пк6] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1896пк10-1902пк6 | 5700 | 1 | 6 | 900 | [26 empty] | 6/900
|  | Переукладка плети, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1921пк6-1922пк6] | IV | 1921пк6-1922пк6 | 1000 | 1 | 6 | 500 | [28 empty] | 6/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1920пк9-1921пк6] | IV | 1920пк9-1921пк6 | 700 | 1 | 6 | 700 | [14 empty] | 6/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1920пк6-1920пк8] | IV | 1920пк6-1920пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1921пк6-1922пк6] | IV | 1921пк6-1922пк6 | 1000 | 2 | 12 | 1000 | [7 empty] | 6/500 | [6 empty] | 6/500
|  | Работа РШП, м | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1924пк3-1927пк9] | 1 | 1924пк3-1927пк9 | 8000 | 1 | 4 | 3000 | [7 empty] | 4/3000
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 43 | 444 | 25606
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ путь 4 (46-61) приемо-отпр. стр. 42/36, 46 | 4 |  | 12 | 3 | 24 | 12 | [8 empty] | 8/4 |  |  |  |  | 8/4 | 8/4
|  | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 40, 54, 72 |  |  | 7 | 2 | 16 | 7 | [15 empty] | 8/4 |  |  |  |  | 8/3
|  | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ путь 11 (70-69) приемо-отпр. стр. 50, 52, 70 | 11 |  | 14 | 5 | 40 | 14 | [21 empty] | 8/3 | 8/3 |  |  |  |  | 8/3 | 8/3 | 8/2
|  | Ремонт трубы водоотвода, шт | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1960пк4] | 1 | 1943пк6-1960пк4 | 4 | 2 | 12 | 4 | [6 empty] | 6/2 | [7 empty] | 6/2
|  | Ремонт трубы водоотвода, шт | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1943пк6-1960пк4] | 2 | 1943пк6-1960пк4 | 4 | 2 | 12 | 4 | [21 empty] | 6/2 | [5 empty] | 6/2
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [1999пк3-2003пк2] | 2 | 1999пк3-2003пк2 | 25 | 3 | 12 | 15 | [7 empty] | 4/5 | [7 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МИАСС I путь УРАЗ (46-ОАО АЗ) подъездной ИСК.СООР.(металлический мост 0 км ПК 0 +525м) | УРАЗ |  | 60 | 2 | 12 | 20 | [14 empty] | 6/10 | [13 empty] | 6/10
|  | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МИАСС I путь IIIБП (ЧД-96) главный [2003пк7-2003пк7] | IIIБП | 2003пк7-2003пк7 | 6 | 2 | 8 | 2 | [14 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕБАРКУЛЬ путь III (Ч-НД) главный [2023пк2-2024пк7] | III | 2023пк2-2024пк7 | 1500 | 1 | 6 | 1500 | [20 empty] | 6/1500
|  | Выправка пути, м | ЧЕБАРКУЛЬ - МИСЯШ путь 2 [2024пк7-2028пк7] | 2 | 2024пк7-2028пк7 | 4000 | 1 | 48 | 4000 | [20 empty] | 48/4000
|  | Выправка пути, м | МИСЯШ путь III (Ч-НД) главный [2028пк7-2029пк2] | III | 2028пк7-2029пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [20 empty] | 2/500
|  | Выправка пути, м | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [2пк0-5пк6] | 1 | 2пк0-5пк6 | 4600 | 1 | 48 | 4600 | [13 empty] | 48/4600
|  | Выправка пути, м | СЕРОЗАК путь I (Чд-На) главный [5пк6-6пк7] | I | 5пк6-6пк7 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [13 empty] | 6/1200
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1944пк2-1944пк9] | 1 | 1944пк2-1944пк9 | 650 | 1 | 6 | 650 | 6/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1950пк3-1950пк7] | 1 | 1950пк3-1950пк7 | 350 | 1 | 4 | 350 | [22 empty] | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1955пк9-1956пк2] | 1 | 1955пк9-1956пк2 | 350 | 1 | 6 | 350 | [22 empty] | 6/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1963пк4-1963пк6] | 1 | 1963пк4-1963пк6 | 200 | 1 | 6 | 200 | [14 empty] | 6/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1969пк5-1970пк7] | 1 | 1969пк5-1970пк7 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [14 empty] | 6/1200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк7-1974пк1] | 1 | 1973пк7-1974пк1 | 400 | 1 | 5 | 400 | [20 empty] | 5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк6-1974пк8] | 1 | 1973пк6-1974пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1974пк9-1975пк1] | 1 | 1974пк9-1975пк1 | 250 | 1 | 6 | 250 | [20 empty] | 6/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1976пк1-1976пк9] | 1 | 1976пк1-1976пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1960пк4] | 1 | 1943пк6-1960пк4 | 6800 | 1 | 4 | 6800 | [6 empty] | 4/6800
|  | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1949пк9-1950пк3] | 1 | 1949пк9-1950пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1945пк10-1946пк2] | 2 | 1945пк10-1946пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1957пк1-1957пк8] | 1 | 1957пк1-1957пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1959пк4-1960пк2] | 1 | 1959пк4-1960пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1945пк9-1946пк1] | 1 | 1945пк9-1946пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [20 empty] | 2/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1946пк3-1946пк8] | 1 | 1946пк3-1946пк8 | 500 | 1 | 6 | 500 | [22 empty] | 6/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1963пк3-1963пк5] | 1 | 1963пк3-1963пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [20 empty] | 2/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1963пк6-1963пк9] | 1 | 1963пк6-1963пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Выгрузка плетей, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1963пк4-1963пк6] | 1 | 1963пк4-1963пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1974пк5-1974пк7] | 1 | 1974пк5-1974пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1974пк5-1974пк7] | 1 | 1974пк5-1974пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [22 empty] | 2/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1976пк8-1977пк4] | 2 | 1976пк8-1977пк4 | 650 | 1 | 2 | 650 | [27 empty] | 2/650
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1978пк6-1979пк1] | 2 | 1978пк6-1979пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [19 empty] | 2/500
|  | Выгрузка плетей, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1974пк8-1975пк1] | 1 | 1974пк8-1975пк1 | 250 | 1 | 4 | 250 | [7 empty] | 4/250
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] | 1 | 1973пк2-1982пк8 | 15 | 2 | 12 | 11 | [24 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/5
|  | Выгрузка плетей, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1986пк9-1987пк5] | 1 | 1986пк9-1987пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [21 empty] | 4/600
|  | Переукладка плети, м | ФЛЮСОВАЯ путь I (ЧД-:Н) главный [1998пк3-1998пк6] | I | 1998пк3-1998пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [21 empty] | 2/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ФЛЮСОВАЯ путь II (Ч-НД) главный [1999пк1-1999пк3] ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [1999пк3-1999пк6] | 2, II | 1999пк1-1999пк3 1999пк3-1999пк6 | 550 | 1 | 4 | 550 | [7 empty] | 4/550
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2011пк10-2012пк4] | 1 | 2011пк10-2012пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [28 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2012пк4-2012пк10] | 1 | 2012пк4-2012пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2013пк1-2013пк7] | 1 | 2013пк1-2013пк7 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [28 empty] | 6/1100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕБАРКУЛЬ путь IV (ЧД-Н) главный [2023пк1-2023пк4] | IV | 2023пк1-2023пк4 | 300 | 2 | 12 | 300 | [14 empty] | 12/300
|  | Выгрузка ХДВ, ед | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 2 [2031пк7-2049пк0] | 2 | 2031пк7-2049пк0 | 30 | 1 | 6 | 30 | [21 empty] | 6/30
|  | Выгрузка плетей, м | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2039пк2-2039пк10] | 1 | 2039пк2-2039пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2070пк3-2070пк8] | 1 | 2070пк3-2070пк8 | 500 | 1 | 5 | 500 | [28 empty] | 5/500
|  | Выгрузка плетей, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2070пк3-2070пк8] | 1 | 2070пк3-2070пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [28 empty] | 4/500
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 64 | 418 | 34269
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 2 [2175пк1-2188пк2] | 2 | 2175пк1-2188пк2 | 74 | 2 | 8 | 24 | [6 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРАКТОРСТРОЙ стр. 103, 14, 20, 22, 26, 39, 7, 9 |  |  | 8 | 4 | 8 | 8 | [19 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ТРАКТОРСТРОЙ путь 7/5 (7-5) съезд_глав. | 7/5 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТРАКТОРСТРОЙ путь IV (58-СП57) главный [2106пк5-2106пк5] стр. 103 | IV | 2106пк5-2106пк5 | 10 | 1 | 4 | 20 | [27 empty] | 4/20
|  | Переукладка плети, м | ВОСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-НП) главный [35пк1-35пк3] | I | 35пк1-35пк3 | 400 | 1 | 6 | 400 | [28 empty] | 6/400
|  | Вырезка выплесков, м | ВОСТОЧНЫЙ путь 17/19 (17-19) съезд_глав. | 17/19 |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [29 empty] | 4/50
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 10 | 36 | 602
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | БУСКУЛЬ путь III (Н-ЧД) главный [44пк9-44пк9] | III | 44пк9-44пк9 | 1 | 1 | 14 | 1 | [23 empty] | 14/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗОЛОТАЯ СОПКА стр. 13, 15, 19, 33 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [25пк3-26пк5] ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-38пк10] | 1, III | 25пк3-26пк5 26пк5-38пк10 | 13600 | 2 | 8 | 3400 |  |  |  | 4/1700 | 4/1700
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 1 [88пк0-108пк6] | 1 | 88пк0-108пк6 | 34 | 1 | 6 | 34 | 6/34
|  | Вырезка выплесков, м | КЛУБНИКА путь II (Н-Ч) главный [20пк4-21пк2] | II | 20пк4-21пк2 | 800 | 2 | 12 | 550 | [27 empty] | 6/300 | 6/250
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 8 | 44 | 3989
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЖОЗЕРНАЯ стр. 12, 16, 23, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 2 | 4 | 6 | [26 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАНДИНО стр. 1, 16, 3, 6, 8 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [24 empty] | 2/2 | 2/3
|  | Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 4 | 8 | 11
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ИТКУЛЬ - МАУК путь одн [129пк1-133пк10] | одн | 129пк1-133пк10 | 4000 | 2 | 12 | 4000 | [27 empty] | 6/2000 | 6/2000
|  | Выправка пути, м | МАУК путь III (Н-Ч) главный [135пк3-136пк4] | III | 135пк3-136пк4 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [29 empty] | 6/1100
|  | Выправка пути, м | МАУК - КЫШТЫМ путь одн [148пк8-153пк9] | одн | 148пк8-153пк9 | 5100 | 1 | 4 | 2000 | [26 empty] | 4/2000
Ю-УР | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЫШТЫМ - БИЖЕЛЯК путь одн [161пк4-177пк5] | одн | 161пк4-177пк5 | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЫШТЫМ - БИЖЕЛЯК путь одн [161пк4-177пк5] | одн | 161пк4-177пк5 | 4 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРГАЯШ - ИШАЛИНО путь одн [194пк2-204пк2] | одн | 194пк2-204пк2 | 10 | 2 | 8 | 10 | [14 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | ЕССАУЛЬСКАЯ путь III (Ч-Н) главный [223пк3-223пк3] | III | 223пк3-223пк3 | 50 | 1 | 6 | 50 | [26 empty] | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЕССАУЛЬСКАЯ путь III (Ч-Н) главный [223пк2-223пк2] | III | 223пк2-223пк2 | 30 | 1 | 4 | 30 | [26 empty] | 4/30
|  | Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 10 | 48 | 7198
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 112, 114, 124, 125, 126, 136, 138, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 228, 274, 282, 300, 302, 304, 306, 308, 309, 311, 312, 318, 318, 320, 321, 33, 341, 343, 347, 353, 367, 402, 464, 561, 605, 650, 653, 666, 667, 668, 674, 676, 678, 695, 697, 704, 706 |  |  | 50 | 1 | 2 | 3 | [16 empty] | 2/3
|  | Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТАЛЫ II стр. 107, 109, 111, 128, 130, 136, 212, 214, 218, 30, 32, 36, 4, 62, 64, 85, 87 |  |  | 17 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2/5
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КАРТАЛЫ I - ПОСТ Б путь 1 [3пк6-6пк6] | 1 | 3пк6-6пк6 | 9 | 1 | 4 | 9 | [16 empty] | 4/9
|  | Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 6 | 14
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [264пк0-272пк48] | 2 | 264пк0-272пк48 | 0 | 3 | 18 | 0 |  |  | 6/0 |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЦЕМЕНТН З-Д - МАГНИТОГ-ПАС путь 2 [11пк5-14пк0] | 2 | 11пк5-14пк0 | 20 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЦЕМЕНТН З-Д путь II (Н-Ч) главный [8пк5-11пк5] | II | 8пк5-11пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298пк9-307пк0 | 20 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290пк5-297пк0 | 20 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280пк6-288пк6 | 39 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255пк8-278пк7 | 28 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231пк2-240пк1 | 34 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206пк7-216пк9 | 28 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218пк8-227пк9 | 15 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 13 | 58 | 723
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [246пк0-251пк5] | 1 | 246пк0-251пк5 | 5600 | 2 | 12 | 5600 | [21 empty] | 6/3000 | 6/2600
|  | Выправка пути, м | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 1 [259пк1-266пк9] | 1 | 259пк1-266пк9 | 8000 | 2 | 12 | 8000 | [28 empty] | 6/4000 | 6/4000
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОГИНО путь II (Ч-Ч2) главный [172пк7-173пк2] | II | 172пк7-173пк2 | 500 | 1 | 6 | 500 | [20 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [442пк7-443пк3] | 2 | 442пк7-443пк3 | 500 | 1 | 6 | 500 | [26 empty] | 6/500
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 1 [337пк7-349пк3] | 1 | 337пк7-349пк3 | 0 | 11 | 66 | 0 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [6 empty] | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [140пк5-169пк7] | 1 | 140пк5-169пк7 | 12 | 2 | 12 | 12 | [14 empty] | 6/6 |  | 6/6
|  | Выгрузка плетей, м | ГОГИНО путь II (Ч-Ч2) главный [172пк7-173пк2] | II | 172пк7-173пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Переукладка плети, м | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [175пк4-175пк7] | 2 | 175пк4-175пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [26 empty] | 6/500
|  | Работа МКТ, м | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [437пк4-437пк4] | 2 | 437пк4-437пк4 | 100 | 1 | 6 | 500 | [26 empty] | 6/500
|  | Работа МНК, м | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 1 [439пк4-439пк9] | 1 | 439пк4-439пк9 | 524 | 1 | 5 | 524 | [27 empty] | 5/524
|  | Работа МКТ, м | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [354пк1-354пк4] | 1 | 354пк1-354пк4 | 300 | 1 | 6 | 300 | [23 empty] | 6/300
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [140пк5-169пк7] | 2 | 140пк5-169пк7 | 43 | 1 | 4 | 9 | [23 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [140пк5-169пк7] | 1 | 140пк5-169пк7 | 43 | 1 | 4 | 9 | [16 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-206пк8] | 2 | 173пк2-206пк8 | 34 | 1 | 4 | 9 | [26 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402пк7-426пк0 | 5000 | 3 | 12 | 900 |  | 4/300 | [13 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк0] | 2 | 402пк7-426пк0 | 30 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [6 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 34 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [18 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [395пк3-400пк5] | 2 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363пк9-393пк0 | 15 | 3 | 12 | 3 | [7 empty] | 4/1 |  |  |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 43 | 217 | 17888
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | К КС | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 23 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 |  | 4/3
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 10 | 3 | 6 | 3 |  |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) приемо-отпр. путь 16 (84-57) приемо-отпр. путь 17 (90-55) приемо-отпр. путь 18 (6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, IV | 319пк6-322пк8 | 40 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 5 (34-39) приемо-отпр. путь 6 (38-ст.р.р.7) приемо-отпр. путь 7 (42-33) приемо-отпр. путь 8 (из стр 26-29) приемо-отпр. путь 9 (40-31) приемо-отпр. | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 30 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [7 empty] | 4/3
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 20 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРСК стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРСК стр. 113 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРСК стр. 121 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРСК стр. 127 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРСК стр. 131 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОРСК стр. 133 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРСК стр. 18, 2, 22, 27, 3, 30, 301, 33, 345, 35, 37, 4, 5, 6 |  |  | 14 | 5 | 10 | 14 | [16 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа МНК, м | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [301пк7-307пк9] | 1 | 301пк7-307пк9 | 370 | 1 | 3 | 370 | [29 empty] | 3,5/370
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [294пк8-307пк9] путь 2 [294пк8-307пк9] | 1, 2 | 294пк8-307пк9 | 44 | 1 | 1 | 20 | [29 empty] | 1/20
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 24 | 108 | 433
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАЗВЕДКА - ГОРНЫЙ ЛЕН путь 1 [16пк1-25пк6] | 1 | 16пк1-25пк6 | 10042 | 2 | 12 | 0 |  | 6 | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | РЗД 12 КМ - АЩЕ-БУТАК путь 1 [14пк4-14пк6] | 1 | 14пк4-14пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 3 | 16 | 200
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Ремонт трубы водоотвода, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361пк7-2376пк7 | 2 | 1 | 7 | 1 | [7 empty] | 7,5/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь об [2365пк8-2366пк4] | об | 2365пк8-2366пк4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 1 | 6 | 25 | [10 empty] | 6/25
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1 | 2382пк1-2396пк9 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 4 | 288 | 15837 | 72/3960 |  |  |  |  | 72/3960 | [6 empty] | 72/3960 | [6 empty] | 72/3957
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | БУТЫРСКОЕ - МИШКИНО путь 2 [2253пк5-2267пк2] | 2 | 2253пк5-2267пк2 | 13800 | 1 | 60 | 13800 | [19 empty] | 60/13800
|  | Выправка пути, м | МИШКИНО - СЛАДКОЕ путь 2 [2269пк9-2281пк0] | 2 | 2269пк9-2281пк0 | 11100 | 1 | 60 | 11100 | [26 empty] | 60/11100
|  | Выправка пути, м | СЛАДКОЕ путь II (сигнал Ч-сигнал НД) главный [2281пк0-2283пк1] | II | 2281пк0-2283пк1 | 2200 | 1 | 6 | 2200 | [25 empty] | 6/2200
|  | Выправка пути, м | ПП 2417 КМ путь II (Ч-Нд) главный [2417пк7-2418пк0] | II | 2417пк7-2418пк0 | 400 | 1 | 2 | 400 | [19 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | ПП 2459 КМ путь II (Ч-НД) главный [2459пк1-2459пк4] | II | 2459пк1-2459пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [24 empty] | 2/400
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИШКИНО стр. 1, 11, 14, 16, 22, 28, 3, 4, 6, 7 |  |  | 10 | 2 | 4 | 10 | [19 empty] | 2/5 | 2/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАДКОЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | МИШКИНО - СЛАДКОЕ путь 2 [2270пк1-2270пк1] | 2 | 2270пк1-2270пк1 | 100 | 1 | 8 | 100 | [26 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | МИШКИНО - СЛАДКОЕ путь 2 [2271пк4-2271пк4] | 2 | 2271пк4-2271пк4 | 100 | 1 | 8 | 100 | [26 empty] | 8/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЮРГАМЫШ - ЗЫРЯНКА путь 1 [2304пк1-2320пк8] | 1 | 2304пк1-2320пк8 | 10 | 1 | 3 | 29 | 3,8/29
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЗЫРЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [2320пк8-2323пк0] | I | 2320пк8-2323пк0 | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  | 2/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 2 [2333пк3-2344пк7] | 2 | 2333пк3-2344пк7 | 20 | 1 | 3 | 20 | [7 empty] | 3,8/20
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ВВЕДЕНСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2344пк7-2347пк2] | II | 2344пк7-2347пк2 | 4 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Работа ЩОМ , м | УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2381пк4] | I | 2376пк7-2381пк4 | 450 | 2 | 16 | 300 | [17 empty] | 8/150 | [6 empty] | 8/150
Ю-УР | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1 | 2382пк1-2396пк9 | 7 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 26 | 497 | 44344
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [181пк8-181пк8] | 1 | 181пк8-181пк8 | 50 | 4 | 16 | 40 | [6 empty] | 4/10 |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Смена плит БМП, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [199пк2-199пк2] | 2 | 199пк2-199пк2 | 10 | 2 | 12 | 6 | [23 empty] | 6/3 |  |  |  | 6/3
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШАДРИНСК путь II (Ч-НД) главный [214пк8-214пк8] ИСК.СООР.(мост 214км ПК 8) | II | 214пк8-214пк8 | 20 | 2 | 8 | 20 | [23 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/10
|  | Ремонт трубы водоотвода, шт | ТВЕРДЫШ - ОКУНЕВКА путь 2 [293пк4-302пк4] | 2 | 293пк4-302пк4 | 1 | 1 | 7 | 1 | [13 empty] | 7,5/1
Ю-УР | К КС | Раскатка контактного провода, м | ОКУНЕВКА - КОСОБРОДСК путь 1 [304пк5-312пк6] | 1 | 304пк5-312пк6 | 2672 | 1 | 8 | 2672 | [20 empty] | 8/2672
|  | Раскатка контактного провода, м | ИКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [323пк6-324пк7] путь 3 (102-103) подъездной ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 1 [324пк7-333пк2] | 1, 3, I | 323пк6-324пк7 324пк7-333пк2 | 2598 | 1 | 6 | 2598 | [23 empty] | 6/2598
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 1 [225пк2-225пк10] | 1 | 225пк2-225пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [284пк2-284пк9] | 1 | 284пк2-284пк9 | 700 | 1 | 6 | 700 |  |  | 6/700
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ШАДРИНСК путь II (Ч-НД) главный [212пк1-214пк9] | II | 212пк1-214пк9 | 520 | 1 | 5 | 520 | [23 empty] | 5/520
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТВЕРДЫШ - ОКУНЕВКА путь 2 [293пк4-302пк4] | 2 | 293пк4-302пк4 | 520 | 1 | 5 | 520 | [13 empty] | 5/520
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 15 | 79 | 7877
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Ремонт трубы водоотвода, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] | 1 | 2361пк7-2376пк7 | 2 | 1 | 7 | 1 | [7 empty] | 7,5/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь об [2365пк8-2366пк4] | об | 2365пк8-2366пк4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 1 | 6 | 25 | [10 empty] | 6/25
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 4 | 288 | 15837 | 72/3960 |  |  |  |  | 72/3960 | [6 empty] | 72/3960 | [6 empty] | 72/3957
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРГАН стр. 1, 12, 13, 13, 15, 15, 17, 176, 183, 188, 19, 20, 201, 207, 21, 21, 211, 217, 219, 225, 229, 23, 233, 25, 27, 29, 29, 3, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 42, 44, 5, 69, 7 |  |  | 42 | 2 | 4 | 6 | [27 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 10 | 313 | 15871
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | К КС | Замена контактного провода, м | ТОКУШИ - ГАНЬКИНО путь 1 [2672пк7-2682пк4] | 1 | 2672пк7-2682пк4 | 7700 | 1 | 4 | 860 | 4/860
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТОКУШИ путь II (Ч-НД) главный [2661пк8-2662пк1] ТОКУШИ - ГАНЬКИНО путь 2 [2662пк1-2673пк9] | 2, II | 2661пк8-2662пк1 2662пк1-2673пк9 | 12082 | 6 | 168 | 6040 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 72/3020 | [6 empty] | 72/3020
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКУШИНО стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКУШИНО стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 20 | 1 | [12 empty] | 20/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКУШИНО стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 20 | 1 | [21 empty] | 20/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКУШИНО стр. 64 |  |  | 1 | 1 | 20 | 1 | [19 empty] | 20/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЬЯНКОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | МАКУШИНО путь II (М52-Н) главный [2486пк9-2487пк1] | II | 2486пк9-2487пк1 | 420 | 1 | 2 | 420 | [23 empty] | 2/420
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 1 [2492пк6-2514пк6] | 1 | 2492пк6-2514пк6 | 24200 | 4 | 104 | 4840 | 12 |  |  |  |  | 10 |  | 10 | [18 empty] | 72/4840
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ПРСМ, шт | КАРА-ГУГА - ИСИЛЬКУЛЬ путь 1 [2734пк4-2742пк6] | 1 | 2734пк4-2742пк6 | 12 | 2 | 16 | 12 | [7 empty] | 8/6 | [6 empty] | 8/6
Ю-УР | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 1 [2502пк6-2502пк6] путь 2 [2492пк6-2514пк5] | 1, 2 | 2492пк6-2514пк5 2502пк6-2502пк6 | 1 | 1 | 3 | 0 | [26 empty] | 3
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 20 | 377 | 12177
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ - САРАКТАШ путь 1 [85пк0-99пк10] | 1 | 85пк0-99пк10 | 9000 | 3 | 18 | 9000 | [7 empty] | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ОРЕНБУРГ-ВОСТ - ОБП № 201 путь 2 [7пк7-17пк9] | 2 | 7пк7-17пк9 | 17 | 3 | 18 | 51 | [5 empty] | 6/17 | [15 empty] | 6/17 |  | 6/17
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ОБП № 201 путь II (Ч-НД) главный [17пк9-20пк4] | II | 17пк9-20пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 1 [56пк4-79пк6] | 1 | 56пк4-79пк6 | 39 | 2 | 12 | 39 | [26 empty] | 6/20 |  | 6/19
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь I (Н-ЧД) главный [79пк6-82пк0] | I | 79пк6-82пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ - САРАКТАШ путь 1 [93пк6-100пк2] | 1 | 93пк6-100пк2 | 1100 | 2 | 16 | 400 | [27 empty] | 8/200 |  | 8/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ - САРАКТАШ путь 1 [85пк1-92пк5] | 1 | 85пк1-92пк5 | 75 | 4 | 16 | 16 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Переукладка плети, м | ДУБИНОВКА путь II (Ч-НД) главный [153пк3-153пк5] | II | 153пк3-153пк5 | 390 | 1 | 4 | 390 | [5 empty] | 4,5/390
|  | Переукладка плети, м | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 2 [160пк4-160пк8] | 2 | 160пк4-160пк8 | 470 | 1 | 5 | 470 | [16 empty] | 5/470
|  | Переукладка плети, м | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 2 [178пк7-179пк1] | 2 | 178пк7-179пк1 | 340 | 1 | 5 | 340 | [6 empty] | 5/340
|  | Переукладка плети, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [207пк1-207пк6] | 1 | 207пк1-207пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | [22 empty] | 6/600
|  | Переукладка плети, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [213пк3-213пк5] | 1 | 213пк3-213пк5 | 300 | 1 | 5 | 300 | [20 empty] | 5/300
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 21 | 113 | 11615
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 2 [1218пк7-1242пк9] | 2 | 1218пк7-1242пк9 | 24732 | 6 | 36 | 0 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПИРИДОНОВКА стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5 |  |  | 9 | 2 | 4 | 6 | [28 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРАЧЕВКА стр. 10, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1283пк10-1284пк6] | I | 1283пк10-1284пк6 | 600 | 1 | 7 | 600 | [26 empty] | 7/600
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 10 | 49 | 608
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛАБАЗЫ - ПП 291 КМ путь 1 [283пк8-291пк0] | 1 | 283пк8-291пк0 | 7100 | 2 | 12 | 7100 | [24 empty] | 6/3500 | 6/3600
|  | Выправка пути, м | ПП 291 КМ путь I (Ч-Н) главный [291пк0-291пк2] | I | 291пк0-291пк2 | 241 | 1 | 2 | 241 | [26 empty] | 2/241
|  | Выправка пути, м | МЕНОВОЙ ДВОР путь II (Ч-НД) главный [1522пк0-1523пк2] | II | 1522пк0-1523пк2 | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [19 empty] | 6/1400
|  | Выправка пути, м | МЕНОВОЙ ДВОР путь I (ЧД-Н) главный [1522пк0-1523пк2] | I | 1522пк0-1523пк2 | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [20 empty] | 6/1400
|  | Выправка пути, м | ОРЕНБУРГ - МЕНОВОЙ ДВОР путь 2 [1518пк7-1519пк2] | 2 | 1518пк7-1519пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [17 empty] | 2/500
|  | Выправка пути, м | ОРЕНБУРГ - МЕНОВОЙ ДВОР путь 2 [1519пк8-1522пк0] | 2 | 1519пк8-1522пк0 | 2200 | 1 | 6 | 2200 | [14 empty] | 6/2200
|  | Выправка пути, м | ОРЕНБУРГ - МЕНОВОЙ ДВОР путь 1 [1518пк7-1519пк2] | 1 | 1518пк7-1519пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [16 empty] | 2/500
|  | Выправка пути, м | ОРЕНБУРГ - МЕНОВОЙ ДВОР путь 1 [1519пк8-1522пк0] | 1 | 1519пк8-1522пк0 | 2200 | 1 | 6 | 2200 | [15 empty] | 6/2200
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 1 [120пк6-121пк1] | 1 | 120пк6-121пк1 | 500 | 1 | 6 | 500 | [19 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ - ПП 124 КМ путь 1 [121пк1-121пк8] | 1 | 121пк1-121пк8 | 700 | 1 | 6 | 700 | [22 empty] | 6/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [197пк1-197пк7] | 1 | 197пк1-197пк7 | 600 | 1 | 6 | 600 | [13 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [197пк7-198пк1] | 1 | 197пк7-198пк1 | 400 | 1 | 6 | 400 | [15 empty] | 6/400
|  | Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 13 | 66 | 17741
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 2 [1333пк0-1345пк1] | 2 | 1333пк0-1345пк1 | 13110 | 3 | 360 | 7866 | [12 empty] | 120/2622 | [6 empty] | 120/2622 | [6 empty] | 120/2622
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 2 [1485пк6-1486пк5] | 2 | 1485пк6-1486пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [7 empty] | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ГАМАЛЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1371пк9-1374пк1] | II | 1371пк9-1374пк1 | 4 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГАМАЛЕЕВКА - НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 2 [1374пк1-1397пк9] | 2 | 1374пк1-1397пк9 | 38 | 2 | 12 | 38 | [5 empty] | 6/19 |  | 6/19
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1397пк9-1399пк9] | II | 1397пк9-1399пк9 | 4 | 1 | 3 | 4 | [7 empty] | 3/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1442пк5-1444пк6] | I | 1442пк5-1444пк6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3/4
|  | Выгрузка плетей, м | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1458пк7-1459пк3] | 2 | 1458пк7-1459пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  | 4/600
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1444пк6-1467пк3] | 2 | 1444пк6-1467пк3 | 38 | 2 | 12 | 38 |  |  |  | 6/19 | 6/19
|  | Выгрузка ХДВ, ед | СЫРТ путь II (Ч-НД) главный [1467пк3-1469пк4] | II | 1467пк3-1469пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 13 | 407 | 9359
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 347 | 3008 | 195472
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [30пк9-30пк9] | 1 | 30пк9-30пк9 | 2 | 1 | 18 | 2 | [10 empty] | 18/2
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [20пк4-37пк8] | 1 | 20пк4-37пк8 | 17400 | 8 | 48 | 0 |  |  |  |  | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | 6
|  | Итого: |  |  |  |  | 9 | 66 | 2
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
Ю-УР | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1781пк8-1781пк8] | 2 | 1781пк8-1781пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 1 | 8 | 1
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | Мод. к/с | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 2 | 16 | 16 | [11 empty] | 8/8 | [6 empty] | 8/8
|  | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 2 | 16 | 20 | [25 empty] | 8/10 | 8/10
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | УСТЬ-КАТАВ путь IX (Ч-НД) главный [1804пк10-1805пк2] | IX | 1804пк10-1805пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [9 empty] | 2/300
|  | Выправка пути, м | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1896пк10-1902пк6] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1896пк10-1902пк6 | 5700 | 1 | 48 | 5700 | [25 empty] | 48/5700
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЙ стр. 1, 2, 3, 5 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНОСОВО стр. 1, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 6 |  |  | 10 | 3 | 6 | 10 | [28 empty] | 2/3 | 2/4 | 2/3
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1935пк5-1935пк6] | 1 | 1935пк5-1935пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 | [12 empty] | 4/150
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1936пк3-1936пк6] | 1 | 1936пк3-1936пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [12 empty] | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1939пк5-1939пк8] | 1 | 1939пк5-1939пк8 | 350 | 1 | 4 | 350 | [14 empty] | 4/350
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1891пк3-1893пк3] БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1, IV | 1891пк3-1893пк3 1893пк3-1909пк7 | 18863 | 3 | 216 | 11319 |  |  |  |  | 72/3772 | [6 empty] | 72/3772 | [6 empty] | 72/3775
|  | Глубокая очистка щебня, м | ТУНДУШ путь III (ЧД-Н) главный [1909пк7-1911пк8] | III | 1909пк7-1911пк8 | 1540 | 2 | 30 | 240 | [25 empty] | 14/160 |  | 16/80
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | КРОПАЧЕВО путь 52 (114-514) деповской | 52 |  | 338 | 2 | 16 | 338 | [11 empty] | 8/150 | [6 empty] | 8/188
|  | Демонтаж участка пути, м | КРОПАЧЕВО путь 25А (ЗБР-УПР) прочий | 25А |  | 350 | 2 | 16 | 350 | [13 empty] | 8/175 | [7 empty] | 8/175
|  | Вырезка выплесков, м | КРОПАЧЕВО путь IIIГ (М-41-НБ) главный [1783пк7-1784пк2] | IIIГ | 1783пк7-1784пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | КРОПАЧЕВО стр. 19 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [17 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | КРОПАЧЕВО путь 20 (84-19) приемо-отпр. | 20 |  | 30 | 1 | 6 | 30 | [10 empty] | 6/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЯХИНО стр. 52 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [12 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЯХИНО стр. 54 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [14 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЯХИНО стр. 10А |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [20 empty] | 4/50
|  | Работа МКТ, м | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1849пк6-1850пк5] | 1 | 1849пк6-1850пк5 | 800 | 1 | 6 | 400 | [19 empty] | 6/400
|  | Работа ЩОМ , м | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1896пк10-1902пк6] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1896пк10-1902пк6 | 5700 | 3 | 18 | 3600 | [25 empty] | 12/2700 | 6/900
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1896пк10-1902пк6] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1896пк10-1902пк6 | 11 | 1 | 6 | 11 | [25 empty] | 6/11
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ путь III (ЧД-Н) главный [1911пк5-1911пк7] | III | 1911пк5-1911пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Смена переездного настила, шт | ТУНДУШ путь III (ЧД-Н) главный [1910пк1-1910пк2] путь II (Ч-НД) главный [1910пк1-1910пк2] | II, III | 1910пк1-1910пк2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [26 empty] | 1,8/2
|  | Переукладка плети, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1919пк9-1920пк6] | IV | 1919пк9-1920пк6 | 700 | 1 | 6 | 700 | [19 empty] | 6/700
|  | Работа РШП, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1930пк1-1940пк0] | 1 | 1930пк1-1940пк0 | 5000 | 1 | 6 | 5000 | [12 empty] | 6/5000
|  | Работа РШП, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1930пк1-1940пк0] | 1 | 1930пк1-1940пк0 | 5000 | 1 | 6 | 5000 | [14 empty] | 6/5000
|  | Переукладка плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1930пк2-1931пк5] | 1 | 1930пк2-1931пк5 | 1500 | 1 | 6 | 750 | [12 empty] | 6/750
|  | Переукладка плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1934пк2-1934пк9] | 1 | 1934пк2-1934пк9 | 700 | 1 | 6 | 700 | [14 empty] | 6/700
|  | Вырезка выплесков, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1937пк1-1937пк7] | 2 | 1937пк1-1937пк7 | 450 | 2 | 4 | 100 | [17 empty] | 2/50 | [7 empty] | 2/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1939пк4-1939пк7] | 1 | 1939пк4-1939пк7 | 350 | 1 | 4 | 350 | [12 empty] | 4/350
|  | Выгрузка плетей, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1935пк5-1935пк6] | 1 | 1935пк5-1935пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 | [12 empty] | 4/150
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 45 | 487 | 36440
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ путь 13 (68-39) приемо-отпр. стр. 56, 64, 68 | 13 |  | 7 | 2 | 16 | 7 |  |  |  |  | 8/4 | 8/3
|  | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Ч) главный [1940пк8-1940пк8] стр. 44, 78, 80 | II | 1940пк8-1940пк8 | 16 | 1 | 8 | 16 | [20 empty] | 8/16
|  | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ путь 4 (46-61) приемо-отпр. стр. 40, 42/36, 46, 54, 72 | 4 |  | 19 | 1 | 8 | 19 | [25 empty] | 8/19
|  | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ путь 13 (68-39) приемо-отпр. путь 18 (60-73) приемо-отпр. стр. 56, 58, 60, 62, 64, 68 | 13, 18 |  | 7 | 1 | 8 | 7 | [26 empty] | 8/7
|  | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 56, 58, 64 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 24 | 1 | [19 empty] | 24/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 24 | 1 | [26 empty] | 24/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 24 | 1 | [26 empty] | 24/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] | 1 | 1973пк2-1982пк8 | 9400 | 1 | 48 | 9400 | [18 empty] | 48/9400
|  | Выправка пути, м | ЧЕБАРКУЛЬ путь IV (ЧД-Н) главный [2023пк1-2024пк7] | IV | 2023пк1-2024пк7 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [25 empty] | 2/1500
|  | Выправка пути, м | МИСЯШ путь II (ЧД-Н) главный [2030пк8-2031пк0] | II | 2030пк8-2031пк0 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Выправка пути, м | МИСЯШ путь II (ЧД-Н) главный [2028пк7-2029пк2] | II | 2028пк7-2029пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  |  | 2/500
|  | Выправка пути, м | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 2 [2031пк7-2049пк0] | 2 | 2031пк7-2049пк0 | 17900 | 1 | 20 | 6000 | [27 empty] | 20/6000
|  | Выправка пути, м | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2031пк0-2049пк0] | 1 | 2031пк0-2049пк0 | 18500 | 3 | 60 | 18500 |  |  |  |  | 20/6000 |  | 20/6000 | [18 empty] | 20/6500
|  | Выправка пути, м | БИШКИЛЬ путь III (ЧД-Н) главный [2050пк1-2051пк2] | III | 2050пк1-2051пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 2/200
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЛАТОУСТ стр. 1, 13, 3, 31, 33, 9 |  |  | 6 | 2 | 4 | 6 | [12 empty] | 2/3 |  | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЛАТОУСТ стр. 105, 107 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРЖУМКА стр. 4, 5, 6 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [15 empty] | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРЖУМКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБАРКУЛЬ стр. 3, 4, 5 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [26 empty] | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИШКИЛЬ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |  |  | 7 | 3 | 6 | 7 | [20 empty] | 2/3 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1942пк5-1942пк7] | II | 1942пк5-1942пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1944пк10-1945пк7] | 1 | 1944пк10-1945пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [5 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1981пк2-1981пк6] | 1 | 1981пк2-1981пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [18 empty] | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1986пк9-1987пк5] | 1 | 1986пк9-1987пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [19 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1987пк5-1988пк2] | 1 | 1987пк5-1988пк2 | 750 | 1 | 6 | 750 | [19 empty] | 6/750
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1989пк6-1990пк4] | 1 | 1989пк6-1990пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [28 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1990пк9-1991пк4] | 1 | 1990пк9-1991пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [28 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [2000пк10-2001пк5] | 1 | 2000пк10-2001пк5 | 500 | 1 | 6 | 500 | [26 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2013пк7-2014пк2] | 1 | 2013пк7-2014пк2 | 550 | 1 | 6 | 550 | [19 empty] | 6/550
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2039пк3-2040пк1] | 1 | 2039пк3-2040пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2070пк4-2070пк9] | 1 | 2070пк4-2070пк9 | 500 | 1 | 6 | 500 | [12 empty] | 6/500
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1942пк5-1942пк7] | II | 1942пк5-1942пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [5 empty] | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1960пк2-1960пк4] | 1 | 1960пк2-1960пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [5 empty] | 4/600
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1971пк2-1973пк2] | II | 1971пк2-1973пк2 | 3 | 1 | 2 | 3 | [21 empty] | 2/3
|  | Работа МКТ, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1974пк2-1974пк5] | 1 | 1974пк2-1974пк5 | 250 | 1 | 4 | 250 | [18 empty] | 4/250
|  | Работа МКТ, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1974пк10-1975пк2] | 1 | 1974пк10-1975пк2 | 230 | 1 | 2 | 230 | [19 empty] | 2/230
|  | Переукладка плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1975пк5-1975пк7] | 1 | 1975пк5-1975пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Переукладка плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1976пк9-1977пк5] | 1 | 1976пк9-1977пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] | 1 | 1973пк2-1982пк8 | 15 | 1 | 6 | 4 | [19 empty] | 6/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | СЫРОСТАН путь III (Ч-НД) главный [1982пк8-1984пк9] | III | 1982пк8-1984пк9 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 2/3
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2011пк3-2011пк5] | 1 | 2011пк3-2011пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2011пк10-2012пк10] | 1 | 2011пк10-2012пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка плетей, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2013пк7-2014пк2] | 1 | 2013пк7-2014пк2 | 550 | 1 | 4 | 550 | [19 empty] | 4/550
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 1 [2020пк2-2020пк8] | 1 | 2020пк2-2020пк8 | 600 | 1 | 6 | 600 | [12 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 1 [2022пк0-2022пк4] | 1 | 2022пк0-2022пк4 | 400 | 1 | 6 | 400 | [5 empty] | 6/400
|  | Переукладка плети, м | МИСЯШ путь III (Ч-НД) главный [2028пк7-2029пк5] | III | 2028пк7-2029пк5 | 1200 | 1 | 8 | 1200 | [27 empty] | 8/1200
|  | Выгрузка ХДВ, ед | МИСЯШ путь II (ЧД-Н) главный [2030пк8-2031пк0] | II | 2030пк8-2031пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2039пк2-2039пк10] | 1 | 2039пк2-2039пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2040пк0-2040пк6] | 1 | 2040пк0-2040пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | [26 empty] | 6/600
|  | Вырезка выплесков, м | БИШКИЛЬ путь III (ЧД-Н) главный [2049пк9-2049пк9] | III | 2049пк9-2049пк9 | 20 | 1 | 2 | 20 | [6 empty] | 2/20
|  | Переукладка плети, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2062пк4-2062пк9] | 1 | 2062пк4-2062пк9 | 600 | 1 | 6 | 600 | [12 empty] | 6/600
|  | Работа ОМ, м | ПОЛЕТАЕВО I путь II (ИС СП 40-НП) главный [2075пк6-2078пк6] | II | 2075пк6-2078пк6 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [17 empty] | 4/1500 |  | 4/1500
|  | Переукладка плети, м | СМОЛИНО - ШЕРШНИ путь 1 [2092пк9-2093пк4] | 1 | 2092пк9-2093пк4 | 650 | 1 | 6 | 650 | [12 empty] | 6/650
|  | Переукладка плети, м | СМОЛИНО - ШЕРШНИ путь 1 [2092пк8-2093пк5] | 1 | 2092пк8-2093пк5 | 650 | 1 | 6 | 650 | [12 empty] | 6/650
|  | Работа ЩОМ , м | ШЕРШНИ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 2Г [2095пк2-2095пк3] | 2Г | 2095пк2-2095пк3 | 200 | 2 | 12 | 200 | [22 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ШЕРШНИ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 2Г [2094пк5-2098пк9] | 2Г | 2094пк5-2098пк9 | 350 | 1 | 6 | 200 | [22 empty] | 6/200
Ю-УР | Эксп. КС | Установка опор, шт | ЗЛАТОУСТ путь 6 (72-55) приемо-отпр. путь 7 (76-1) приемо-отпр. путь 8 (74-57) приемо-отпр. | 6, 7, 8 |  | 1 | 3 | 5 | 1 | [6 empty] | 1,9 |  |  |  |  | 1,9/1 |  | 1,9
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 70 | 465 | 55687
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ОМ, м | САТКА - БАКАЛ путь одн [34пк1-36пк10] | одн | 34пк1-36пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [10 empty] | 4/2000
|  | Работа ОМ, м | САТКА - БАКАЛ путь одн [47пк1-48пк10] | одн | 47пк1-48пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [11 empty] | 4/2000
|  | Работа ОМ, м | САТКА - БАКАЛ путь одн [44пк1-45пк10] | одн | 44пк1-45пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [17 empty] | 4/2000
|  | Работа ОМ, м | САТКА - БАКАЛ путь одн [49пк4-51пк4] | одн | 49пк4-51пк4 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [18 empty] | 4/2000
|  | Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 16 | 8000
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ИСАКОВСКИЙ - ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 1 [14пк1-19пк10] | 1 | 14пк1-19пк10 | 6000 | 2 | 12 | 6000 | [10 empty] | 6/3000 | 6/3000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛАКУЛЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 2 [2211пк4-2211пк9] | 2 | 2211пк4-2211пк9 | 500 | 1 | 5 | 500 | [12 empty] | 5/500
|  | Переукладка плети, м | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 2 [2213пк6-2214пк1] | 2 | 2213пк6-2214пк1 | 466 | 1 | 5 | 466 | [12 empty] | 5/466
|  | Переукладка плети, м | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 2 [2219пк10-2220пк5] | 2 | 2219пк10-2220пк5 | 476 | 1 | 5 | 476 | [12 empty] | 5/476
|  | Переукладка плети, м | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 2 [2215пк4-2216пк2] | 2 | 2215пк4-2216пк2 | 491 | 1 | 4 | 491 | [12 empty] | 4/491
|  | Переукладка плети, м | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 2 [2200пк9-2201пк5] | 2 | 2200пк9-2201пк5 | 639 | 1 | 6 | 639 | [26 empty] | 6/639
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗЫРЕВО путь II (ЧД-Н) главный [2123пк5-2123пк6] | II | 2123пк5-2123пк6 | 70 | 1 | 4 | 70 | [26 empty] | 4/70
|  | Демонтаж участка пути, м | ЧУРИЛОВО путь 1а (60-упор) подъездной | 1а |  | 403 | 1 | 6 | 403 | [21 empty] | 6/403
|  | Переукладка плети, м | ТРАКТОРСТРОЙ - ЧУРИЛОВО путь 3ст [2108пк7-2108пк8] | 3ст | 2108пк7-2108пк8 | 150 | 1 | 4 | 150 | [26 empty] | 4/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ТРАКТОРСТРОЙ путь 1 [2103пк9-2104пк3] путь 2 [2102пк6-2104пк3] | 1, 2 | 2102пк6-2104пк3 2103пк9-2104пк3 | 14 | 1 | 6 | 14 |  | 6/14
|  | Вырезка выплесков, м | ИСАКОВСКИЙ - ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 2 [20пк3-20пк3] | 2 | 20пк3-20пк3 | 20 | 1 | 4 | 20 |  |  |  | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ИСАКОВСКИЙ путь III (ЧНС-Н) главный [12пк4-12пк5] | III | 12пк4-12пк5 | 200 | 3 | 16 | 400 | [28 empty] | 6/200 | 6/200 | 4
|  | Вырезка выплесков, м | СЕРОЗАК - ИСАКОВСКИЙ путь 1 [9пк8-9пк8] | 1 | 9пк8-9пк8 | 30 | 1 | 4 | 30 | [24 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ИСАКОВСКИЙ - СЕРОЗАК путь 2 [9пк8-9пк8] | 2 | 9пк8-9пк8 | 30 | 1 | 4 | 30 | [25 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ИСАКОВСКИЙ - СЕРОЗАК путь 1 [10пк5-10пк6] | 1 | 10пк5-10пк6 | 25 | 2 | 10 | 55 | [26 empty] | 10/55
|  | Вырезка выплесков, м | ИСАКОВСКИЙ - СЕРОЗАК путь 1 [11пк8-11пк8] | 1 | 11пк8-11пк8 | 100 | 1 | 6 | 150 | [27 empty] | 6/150
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 21 | 103 | 9895
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТРОИЦК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТРОИЦК стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТРОИЦК стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУСКУЛЬ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУСКУЛЬ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУСКУЛЬ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУСКУЛЬ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУСКУЛЬ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУСКУЛЬ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 1 [114пк1-118пк4] | 1 | 114пк1-118пк4 | 4400 | 2 | 12 | 4400 | 6/2200 | 6/2200
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОСЕЛКА стр. 10, 14, 6, 7, 8 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [10 empty] | 2/2 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФОРМАЧЕВО стр. 14, 2, 4, 5 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРОИЦК стр. 12, 14, 3, 41, 47 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [14 empty] | 2/3 | 2/2
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-38пк10] | 1 | 26пк5-38пк10 | 2000 | 4 | 16 | 8000 | [10 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Демонтаж участка пути, м | ЕМАНЖЕЛИНСК путь 16 (702-уп) подъездной путь 17 (32-уп) подъездной | 16, 17 |  | 80 | 1 | 8 | 80 | [27 empty] | 8/80
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИЖНЕУВЕЛЬСК путь I (Н-ЧД) главный [68пк7-71пк5] | I | 68пк7-71пк5 | 6 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | 4/3
|  | Переукладка плети, м | ЗОЛОТАЯ СОПКА путь I (Н-ПЗ) главный [118пк4-120пк5] | I | 118пк4-120пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛЕТАЕВО II - КЛУБНИКА путь одн [6пк8-7пк4] | одн | 6пк8-7пк4 | 600 | 3 | 24 | 1200 | [14 empty] | 8 | [6 empty] | 8/600 | [6 empty] | 8/600
|  | Вырезка выплесков, м | КЛУБНИКА путь II (Н-Ч) главный [20пк4-21пк2] | II | 20пк4-21пк2 | 800 | 1 | 6 | 250 | [29 empty] | 6/250
|  | Работа СТРУГ, м | ВОЗНЕСЕНКА - ИСАКОВСКИЙ путь одн [1пк9-8пк5] | одн | 1пк9-8пк5 | 2000 | 4 | 16 | 2000 | [11 empty] | 4 |  | 4 |  | 4 | 4/2000
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2пк5-22пк1 | 6000 | 3 | 12 | 1800 | [13 empty] | 4/600 | [5 empty] | 4/600 | [5 empty] | 4/600
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 36 | 210 | 18559
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КУНТУДЫ - КУНАШАК путь 1 [84пк1-90пк10] | 1 | 84пк1-90пк10 | 7000 | 2 | 12 | 7000 | [18 empty] | 6/3500 |  |  | 6/3500
|  | Выправка пути, м | ТАХТАЛЫМ - МАЯК путь 1 [71пк1-74пк10] | 1 | 71пк1-74пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [14 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | НИЖНЯЯ - ТРУДОВОЙ путь 1 [48пк1-54пк9] | 1 | 48пк1-54пк9 | 6800 | 1 | 6 | 6800 | [25 empty] | 6/6800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | МЕЖОЗЕРНАЯ путь VI (Н6-Нм) главный [7пк10-8пк4] | VI | 7пк10-8пк4 | 500 | 1 | 6 | 0 | [11 empty] | 6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД № 6 - НАГОРНЫЙ путь 1 [125пк4-132пк6] путь 2 [125пк5-132пк6] | 1, 2 | 125пк4-132пк6 125пк5-132пк6 | 18 | 3 | 12 | 18 | [11 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
|  | Работа МНК, м | СУРАКОВО - РЗД № 6 путь 1 [120пк6-120пк10] | 1 | 120пк6-120пк10 | 490 | 2 | 8 | 490 | [18 empty] | 4/240 | [6 empty] | 4/250
|  | Работа МНК, м | СУРАКОВО - РЗД № 6 путь 1 [121пк1-121пк7] | 1 | 121пк1-121пк7 | 600 | 2 | 8 | 600 | [21 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУРАКОВО - РЗД № 6 путь 1 [115пк6-123пк6] путь 2 [115пк6-115пк6] | 1, 2 | 115пк6-115пк6 115пк6-123пк6 | 12 | 2 | 10 | 12 | [25 empty] | 5/6 |  |  | 5/6
|  | Вырезка выплесков, м | КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [97пк4-101пк6] | 1 | 97пк4-101пк6 | 15 | 1 | 4 | 20 | [18 empty] | 4/20
|  | Смена переездного настила, шт | КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [97пк4-97пк5] | 1 | 97пк4-97пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [18 empty] | 6/1
|  | Вырезка выплесков, м | КУНТУДЫ путь I (Н-Ч) главный [81пк6-81пк8] | I | 81пк6-81пк8 | 15 | 1 | 4 | 20 | [18 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | КУНТУДЫ путь I (Н-Ч) главный [80пк5-80пк6] | I | 80пк5-80пк6 | 15 | 1 | 4 | 20 | [28 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | КУНТУДЫ стр. 1, 5 |  |  | 10 | 1 | 4 | 20 | [21 empty] | 4/20
|  | Переукладка плети, м | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-8пк9] | 1 | 8пк4-8пк9 | 500 | 1 | 6 | 0 | [18 empty] | 6
|  | Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 20 | 96 | 19001
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | МАУК - КЫШТЫМ путь одн [148пк8-153пк9] | одн | 148пк8-153пк9 | 5100 | 2 | 8 | 3100 | [17 empty] | 4/1600 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | МАУК - КЫШТЫМ путь одн [136пк4-145пк10] | одн | 136пк4-145пк10 | 7600 | 4 | 16 | 7600 | [6 empty] | 4/1900 | 4/1900 | 4/1900 | 4/1900
|  | Выправка пути, м | КЫШТЫМ - БИЖЕЛЯК путь одн [167пк1-170пк4] | одн | 167пк1-170пк4 | 3400 | 2 | 8 | 3400 | [15 empty] | 4/1700 | 4/1700
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛДНЕВАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАУК стр. 2, 4, 6, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРГАЯШ стр. 1, 2, 20, 3, 5, 6 |  |  | 6 | 2 | 4 | 6 | [8 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШАЛИНО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/4
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АНБАШСКАЯ - ПИРИТ путь 1 [38пк3-38пк7] | 1 | 38пк3-38пк7 | 820 | 1 | 6 | 820 | [17 empty] | 6/820
|  | Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 14 | 48 | 14933
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 112, 114, 124, 125, 126, 136, 138, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 228, 274, 282, 300, 302, 304, 306, 308, 309, 311, 312, 318, 318, 320, 321, 33, 341, 343, 347, 353, 367, 402, 464, 561, 605, 650, 653, 666, 667, 668, 674, 676, 678, 695, 697, 704, 706 |  |  | 50 | 2 | 4 | 8 | [19 empty] | 2/4 | 2/4
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 21 (24-376) сортиров. путь 35 (33-388) сортиров. путь 43 (354-41) сортиров. путь 44 (354-45) сортиров. путь 46 (350-46) сортиров. путь 51 (332-52) сортиров. путь 56 (320-56) сортиров. путь 57 (400-53) сортиров. | 21, 35, 43, 44, 46, 51, 56, 57 |  | 50 | 1 | 8 | 50 | [26 empty] | 8/50
|  | Переукладка плети, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь одн (ЧС-НК) главный [6пк1-6пк3] | одн | 6пк1-6пк3 | 125 | 1 | 4 | 125 | [12 empty] | 4/125
|  | Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 16 | 183
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ Б стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТАЛЫ II стр. 107, 109, 111, 128, 130, 136, 212, 214, 218, 30, 32, 36, 4, 62, 64, 85, 87 |  |  | 17 | 3 | 6 | 10 |  |  |  |  | 2/3 | 2/4 | [11 empty] | 2/3
|  | Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 8 | 12
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СМЕЛОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СМЕЛОВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк4-236пк5] | 2 | 231пк4-236пк5 | 4800 | 1 | 6 | 2400 | [28 empty] | 6/2400
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [257пк9-258пк2] | 2 | 257пк9-258пк2 | 270 | 1 | 4 | 270 | [17 empty] | 4/270
|  | Работа МНК, м | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [258пк5-278пк7] | 2 | 258пк5-278пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [258пк7-258пк9] | 2 | 258пк7-258пк9 | 440 | 1 | 4 | 440 | [24 empty] | 4/440
|  | Работа МНК, м | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [259пк3-259пк6] | 2 | 259пк3-259пк6 | 320 | 1 | 4 | 320 | [26 empty] | 4/320
|  | Работа МКТ, м | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [261пк9-262пк1] | 2 | 261пк9-262пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Работа МКТ, м | УРАЛ-ТАУ путь I (Ч-Н) главный [230пк1-230пк4] | I | 230пк1-230пк4 | 325 | 1 | 4 | 325 | [12 empty] | 4/325
Ю-УР | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | МАГНИТОГ-ПАС путь 3 (1-12) приемо-отпр. | 3 |  | 16 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЦЕМЕНТН З-Д путь II (Н-Ч) главный [8пк5-11пк5] | II | 8пк5-11пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298пк9-307пк0 | 20 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290пк5-297пк0 | 20 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280пк6-288пк6 | 39 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255пк8-278пк7 | 28 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206пк7-216пк9 | 28 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218пк8-227пк9 | 15 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 18 | 86 | 4978
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ШИЛЬДА путь II (Ч-М3) главный [439пк0-439пк10] | II | 439пк0-439пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [420пк1-439пк0] | 2 | 420пк1-439пк0 | 19000 | 1 | 72 | 19000 | [24 empty] | 72/19000
|  | Выправка пути, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [421пк0-426пк0] | 1 | 421пк0-426пк0 | 5100 | 2 | 12 | 5100 | [25 empty] | 6/3000 |  | 6/2100
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЕДЫ стр. 13, 2, 26, 3, 4, 7, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 4 | [27 empty] | 2/4
Ю-УР | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАРТАЛЫ I - ЗНОЙНОЕ путь 1 [133пк5-138пк3] путь 2 [132пк6-138пк3] | 1, 2 | 132пк6-138пк3 133пк5-138пк3 | 12 | 1 | 1 | 12 | [12 empty] | 1/12
|  | Переукладка плети, м | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [156пк1-169пк7] | 1 | 156пк1-169пк7 | 800 | 2 | 12 | 1600 | [18 empty] | 6/800 | [7 empty] | 6/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОГИНО путь I (Н-ЧД) главный [169пк7-170пк6] | I | 169пк7-170пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОГИНО путь II (Ч-Ч2) главный [172пк8-173пк2] | II | 172пк8-173пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Переукладка плети, м | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [203пк3-203пк9] | 1 | 203пк3-203пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
|  | Вырезка выплесков, м | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [206пк1-206пк8] | 1 | 206пк1-206пк8 | 300 | 1 | 6 | 300 | [14 empty] | 6/300
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [426пк8-426пк10] | 2 | 426пк8-426пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Работа ЩОМ , м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [437пк1-437пк9] | 2 | 437пк1-437пк9 | 800 | 2 | 16 | 800 | [24 empty] | 8/400 | 8/400
|  | Вырезка выплесков, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [437пк1-437пк9] | 2 | 437пк1-437пк9 | 250 | 1 | 6 | 250 | [24 empty] | 6/250
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [420пк1-439пк0] | 2 | 420пк1-439пк0 | 32 | 2 | 12 | 32 | [19 empty] | 6/16 |  | 6/16
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [380пк9-380пк10] | 2 | 380пк9-380пк10 | 130 | 1 | 2 | 130 |  |  |  | 2/130
|  | Работа МНК, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [382пк5-382пк6] | 2 | 382пк5-382пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2/100
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [387пк5-387пк6] путь 2 [387пк5-387пк6] | 1, 2 | 387пк5-387пк6 | 296 | 1 | 2 | 296 | [5 empty] | 2/296
|  | Работа МНК, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [398пк3-398пк5] | 2 | 398пк3-398пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 2,5/200
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [398пк10-399пк9] | 2 | 398пк10-399пк9 | 870 | 1 | 6 | 870 | [7 empty] | 6/870
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ путь I (М4-Н) главный [372пк6-372пк8] | I | 372пк6-372пк8 | 240 | 1 | 3 | 240 | [10 empty] | 3/240
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВООРСК - ОБП 216 КМ путь 2 [363пк9-371пк5] | 2 | 363пк9-371пк5 | 36 | 1 | 4 | 14 | [17 empty] | 4/14
|  | Переукладка плети, м | НОВООРСК - ОБП 216 КМ путь 2 [366пк5-366пк8] | 2 | 366пк5-366пк8 | 300 | 1 | 5 | 300 | [17 empty] | 5/300
|  | Работа ЩОМ , м | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 2 [341пк1-341пк2] | 2 | 341пк1-341пк2 | 200 | 1 | 7 | 200 | [11 empty] | 7,8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 2 [342пк1-342пк2] | 2 | 342пк1-342пк2 | 200 | 1 | 7 | 200 | [13 empty] | 7,8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 2 [340пк1-340пк10] | 2 | 340пк1-340пк10 | 550 | 2 | 15 | 550 | [18 empty] | 7,8/225 | 7,8/325
|  | Вырезка выплесков, м | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 1 [428пк1-442пк1] | 1 | 428пк1-442пк1 | 200 | 1 | 8 | 200 | [13 empty] | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ II - НАЧАЛЬНОЕ путь 1па [446пк1-450пк7] | 1па | 446пк1-450пк7 | 200 | 1 | 8 | 200 | [17 empty] | 8/200
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [140пк5-169пк7] | 1 | 140пк5-169пк7 | 43 | 2 | 8 | 18 | [18 empty] | 4/9 | [7 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [173пк2-206пк8] | 1 | 173пк2-206пк8 | 34 | 1 | 4 | 8 | [14 empty] | 4/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [209пк6-251пк5] | 1 | 209пк6-251пк5 | 52 | 1 | 4 | 8 | [20 empty] | 4/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [408пк4-439пк0] | 2 | 408пк4-439пк0 | 34 | 1 | 4 | 9 | [27 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402пк7-426пк0 | 5000 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [28 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 45 | 286 | 32958
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | К КС | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 23 | 2 | 8 | 6 | [7 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 10 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) приемо-отпр. путь 16 (84-57) приемо-отпр. путь 17 (90-55) приемо-отпр. путь 18 (6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, IV | 319пк6-322пк8 | 40 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/3 |  | 4/1
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 5 (34-39) приемо-отпр. путь 6 (38-ст.р.р.7) приемо-отпр. путь 7 (42-33) приемо-отпр. путь 8 (из стр 26-29) приемо-отпр. путь 9 (40-31) приемо-отпр. | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 30 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 20 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [7 empty] | 2/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКЕЛЬ стр. 12, 16, 24, 3, 5 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [17 empty] | 2/3 | 2/2
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | КРУТОРОЖИНО - НИКЕЛЬ путь 1 [317пк1-317пк4] | 1 | 317пк1-317пк4 | 350 | 1 | 5 | 350 | [20 empty] | 5/350
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21пк3-33пк4 | 20 | 3 | 12 | 12 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОРСК-НОВЫЙ Г - НОВОТРОИЦК путь 1 [8пк3-18пк1] | 1 | 8пк3-18пк1 | 24 | 6 | 24 | 24 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИКЕЛЬ - ОРСК-НОВЫЙ Г путь 1 [2пк1-6пк0] путь 1 [3пк0-6пк0] | 1 | 2пк1-6пк0 3пк0-6пк0 | 34 | 7 | 30 | 34 | [17 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/6 |  |  | 4/8
|  | Работа ЩОМ , м | НИКЕЛЬ - ОРСК-НОВЫЙ Г путь 1 [2пк1-2пк2] | 1 | 2пк1-2пк2 | 200 | 1 | 7 | 200 | [27 empty] | 7,8/200
|  | Выгрузка плетей, м | НИКЕЛЬ - ОРСК-НОВЫЙ Г путь 1 [5пк6-5пк727] | 1 | 5пк6-5пк727 | 200 | 1 | 4 | 200 | [27 empty] | 4/200
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 29 | 112 | 838
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАЗВЕДКА - ГОРНЫЙ ЛЕН путь 1 [16пк1-25пк6] | 1 | 16пк1-25пк6 | 10042 | 1 | 24 | 1300 | [28 empty] | 24/1300
|  | Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 1 | 24 | 1300
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Ремонт трубы водоотвода, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361пк7-2376пк7 | 2 | 1 | 7 | 1 | [5 empty] | 7,5/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 250 | 1 | 6 | 25 | [25 empty] | 6/25
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 2 | 12 | 50 | [12 empty] | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЮРГАМЫШ - ЗЫРЯНКА путь 1 [2304пк2-2320пк8] | 1 | 2304пк2-2320пк8 | 16600 | 1 | 72 | 16600 | [17 empty] | 72/16600
|  | Выправка пути, м | ЗЫРЯНКА путь II (Ч-НД) главный [2320пк8-2321пк2] | II | 2320пк8-2321пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [16 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | ЗЫРЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [2320пк8-2323пк0] | I | 2320пк8-2323пк0 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [22 empty] | 6/2300
|  | Выправка пути, м | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 2 [2333пк4-2344пк7] | 2 | 2333пк4-2344пк7 | 11500 | 1 | 60 | 11500 | [10 empty] | 60/11500
|  | Выправка пути, м | КУРГАН - УТЯК путь об [2362пк3-2368пк10] | об | 2362пк3-2368пк10 | 6600 | 1 | 6 | 2200 | [11 empty] | 6/2200
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУТЫРСКОЕ стр. 10, 5, 6 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [26 empty] | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮРГАМЫШ стр. 1, 10, 11, 12, 6, 8, 9 |  |  | 7 | 3 | 6 | 7 | [24 empty] | 2/3 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЫРЯНКА стр. 10, 12, 5, 6, 8, 9 |  |  | 6 | 2 | 4 | 6 | [13 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОГОВУШКА стр. 3, 5, 9 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [10 empty] | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВВЕДЕНСКОЕ стр. 6, 7, 8, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОВАЛОВО стр. 12, 15, 19, 20, 5, 6, 8 |  |  | 7 | 2 | 4 | 7 | [10 empty] | 2/4 | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2339пк9-2339пк9] | 1 | 2339пк9-2339пк9 | 100 | 1 | 8 | 100 | [19 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2338пк9-2338пк9] | 1 | 2338пк9-2338пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Переукладка плети, м | КУРГАН - УТЯК путь об [2369пк3-2369пк7] | об | 2369пк3-2369пк7 | 500 | 1 | 5 | 500 | [11 empty] | 5/500
|  | Работа ЩОМ , м | УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2381пк4] | I | 2376пк7-2381пк4 | 450 | 1 | 8 | 150 |  | 8/150
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 25 | 224 | 33957
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР стр. 2 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [7 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР стр. 3 |  |  | 0,5 | 2 | 13 | 0 | [14 empty] | 6 | [6 empty] | 7/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР стр. 4 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [18 empty] | 10/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР стр. 1 |  |  | 0,5 | 2 | 13 | 0 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 7/0,5
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЛЧЕДАН - ВОДОЛАЗОВО путь 2 [122пк1-122пк3] | 2 | 122пк1-122пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [7 empty] | 2/300
|  | Выправка пути, м | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 2 [124пк8-124пк10] | 2 | 124пк8-124пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ОМ, м | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 2 [143пк8-143пк9] | 2 | 143пк8-143пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [21 empty] | 2/200
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 2 [146пк5-166пк1] | 2 | 146пк5-166пк1 | 35 | 1 | 4 | 35 |  |  |  |  | 4/35
|  | Работа ОМ, м | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 2 [234пк2-234пк4] | 2 | 234пк2-234пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [29 empty] | 2/300
|  | Демонтаж участка пути, м | КОСОБРОДСК путь 25 (12-ст.р.р.26) соединит. | 25 |  | 64 | 1 | 8 | 64 | [14 empty] | 8/64
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [323пк6-324пк7] | II | 323пк6-324пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПРОСВЕТ путь II (ЧД-НД) главный [333пк2-335пк1] | II | 333пк2-335пк1 | 4 | 1 | 2 | 4 | [13 empty] | 2/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 2 [335пк5-353пк2] | 2 | 335пк5-353пк2 | 31 | 1 | 3 | 31 | [11 empty] | 3,8/31
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 2 [146пк5-166пк1] | 2 | 146пк5-166пк1 | 780 | 1 | 5 | 780 |  |  |  |  | 5/780
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 16 | 78 | 1917
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Ремонт трубы водоотвода, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2361пк7-2376пк7] | 2 | 2361пк7-2376пк7 | 2 | 1 | 7 | 1 | [5 empty] | 7,5/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 4 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 250 | 1 | 6 | 25 | [25 empty] | 6/25
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 2 | 12 | 50 | [12 empty] | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КУРГАН путь II (149-3) главный [2361пк9-2362пк3] путь 135/137 (135-137) съезд_глав. | 135/137, II | 2361пк9-2362пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 | [11 empty] | 4/600
|  | Выправка пути, м | КУРГАН - УТЯК путь об [2362пк3-2368пк10] | об | 2362пк3-2368пк10 | 6600 | 1 | 6 | 2200 | [11 empty] | 6/2200
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | КУРГАН - УТЯК путь об [2369пк3-2369пк7] | об | 2369пк3-2369пк7 | 500 | 1 | 5 | 500 | [11 empty] | 5/500
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 8 | 44 | 3377
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТОКУШИ путь II (Ч-НД) главный [2661пк8-2662пк1] ТОКУШИ - ГАНЬКИНО путь 2 [2662пк1-2673пк9] | 2, II | 2661пк8-2662пк1 2662пк1-2673пк9 | 12082 | 2 | 144 | 6042 |  |  |  | 72/3020 | [6 empty] | 72/3022
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЛАЕВО I путь II (Ч-НД) главный [2707пк3-2707пк8] ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 2 [2700пк2-2707пк3] | 2, II | 2700пк2-2707пк3 2707пк3-2707пк8 | 7583 | 2 | 144 | 5054 | [17 empty] | 72/2527 | [6 empty] | 72/2527
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТУХОВО стр. 13, 2, 6, 7 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [10 empty] | 2/4
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 1 [2492пк6-2514пк6] | 1 | 2492пк6-2514пк6 | 24200 | 4 | 288 | 19360 |  |  |  | 72/4840 | [6 empty] | 72/4840 | [6 empty] | 72/4840 | [6 empty] | 72/4840
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 9 | 578 | 30460
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБП № 201 стр. 1, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 3 | 6 | 12 | [21 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [219пк8-220пк3] | 1 | 219пк8-220пк3 | 450 | 1 | 6 | 450 | [18 empty] | 6/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [229пк10-230пк7] | 2 | 229пк10-230пк7 | 700 | 1 | 6 | 700 | [27 empty] | 6/700
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк8-292пк5] | 1 | 272пк8-292пк5 | 0 | 3 | 18 | 0 | [25 empty] | 6 |  |  | 6 | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [69пк1-69пк2] | 2 | 69пк1-69пк2 | 200 | 1 | 7 | 200 |  |  |  | 7,8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [76пк1-76пк1] | 2 | 76пк1-76пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [5 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ - САРАКТАШ путь 1 [93пк6-100пк2] | 1 | 93пк6-100пк2 | 1100 | 4 | 32 | 700 |  |  |  |  | 8/200 |  | 8/150 | 8/150 |  |  |  | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | САРАКТАШ путь II (Ч-НД) главный [105пк9-105пк9] | II | 105пк9-105пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [123пк1-142пк1] | 2 | 123пк1-142пк1 | 32 | 3 | 18 | 32 | [10 empty] | 6/12 |  |  | 6/10 | [5 empty] | 6/10
|  | Переукладка плети, м | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 1 [170пк3-170пк9] | 1 | 170пк3-170пк9 | 580 | 1 | 6 | 580 | [12 empty] | 6/580
|  | Переукладка плети, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [218пк1-218пк7] | 1 | 218пк1-218пк7 | 700 | 1 | 6 | 700 | [14 empty] | 6/700
|  | Переукладка плети, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [215пк9-216пк3] | 1 | 215пк9-216пк3 | 470 | 1 | 6 | 470 | [14 empty] | 6/470
|  | Переукладка плети, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [214пк6-214пк8] | 1 | 214пк6-214пк8 | 300 | 1 | 5 | 300 | [24 empty] | 5/300
|  | Переукладка плети, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [205пк1-206пк2] | 1 | 205пк1-206пк2 | 700 | 1 | 6 | 700 | [26 empty] | 6/700
|  | Выгрузка ХДВ, ед | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [224пк4-250пк2] | 1 | 224пк4-250пк2 | 43 | 2 | 12 | 43 | [15 empty] | 6/22 |  |  |  |  | 6/21
|  | Работа ЩОМ , м | САРА путь II (Ч-НД) главный [250пк2-252пк6] | II | 250пк2-252пк6 | 10 | 1 | 6 | 10 | [28 empty] | 6/10
|  | Выгрузка ХДВ, ед | САРА путь I (Н-ЧД) главный [250пк2-252пк6] | I | 250пк2-252пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 27 | 156 | 5101
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ЗАЛИВНАЯ - НЕПРИК путь 2 [1200пк7-1216пк7] | 2 | 1200пк7-1216пк7 | 27 | 1 | 6 | 27 | [7 empty] | 6/27
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НЕПРИК путь II (Ч-НД) главный [1216пк7-1217пк3] | II | 1216пк7-1217пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Работа ПМГ, м | КОЛТУБАНКА - ЕЛШАНКА путь 1 [1245пк2-1257пк0] | 1 | 1245пк2-1257пк0 | 11800 | 3 | 12 | 11800 | [17 empty] | 4/4000 | 4/4000 | 4/3800
|  | Работа ОМ, м | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1284пк4-1284пк4] | I | 1284пк4-1284пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 |  | 2/100
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 6 | 23 | 11928
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮЛЬПАН стр. 1, 10, 18, 4, 6, 8 |  |  | 6 | 2 | 4 | 6 | [24 empty] | 2/3 | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПП 124 КМ - НОВ КАМЕЛИК путь 1 [129пк1-129пк7] | 1 | 129пк1-129пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [11 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | ПП 124 КМ - НОВ КАМЕЛИК путь 1 [129пк1-129пк7] | 1 | 129пк1-129пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [5 empty] | 6/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЧЕРНИГОВКА - ПП 172 КМ путь 1 [160пк2-172пк1] | 1 | 160пк2-172пк1 | 20 | 1 | 6 | 20 | [28 empty] | 6/20
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [201пк1-215пк10] | 1 | 201пк1-215пк10 | 25 | 1 | 6 | 25 | [16 empty] | 6/25
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПП 239 КМ - КРЕТОВКА путь 1 [239пк2-247пк5] | 1 | 239пк2-247пк5 | 14 | 1 | 4 | 14 | [14 empty] | 4/14
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КРЕТОВКА путь I (Ч-Н) главный [247пк5-247пк9] | I | 247пк5-247пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 8 | 35 | 1666
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | ОРЕНБУРГ путь II (Че-309) главный [1512пк8-1512пк10] | II | 1512пк8-1512пк10 | 200 | 1 | 12 | 200 |  |  |  | 12/200
|  | Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 12 | 200
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 2 [1333пк0-1345пк1] | 2 | 1333пк0-1345пк1 | 13110 | 4 | 366 | 7866 | 120/2622 |  |  | 120/2622 | [6 empty] | 120/2622 | [17 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОРОЧИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1345пк1-1347пк9] | II | 1345пк1-1347пк9 | 1203 | 1 | 120 | 1203 | [17 empty] | 120/1203
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОРОЧИНСКАЯ - ГАМАЛЕЕВКА путь 2 [1347пк9-1348пк3] | 2 | 1347пк9-1348пк3 | 700 | 1 | 36 | 700 | [24 empty] | 36/700
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЦКАЯ стр. 12, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОРОЧИНСКАЯ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАТОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРГАЛА стр. 10, 11, 14, 17, 25, 27, 47, 9 |  |  | 8 | 2 | 4 | 6 | [29 empty] | 2/3 | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | СЫРТ - ГАЗОВАЯ путь 2 [1474пк6-1474пк10] | 2 | 1474пк6-1474пк10 | 700 | 1 | 6 | 700 | [7 empty] | 6/700
|  | Переукладка плети, м | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1486пк6-1486пк9] | 1 | 1486пк6-1486пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [11 empty] | 4/300
|  | Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 13 | 542 | 10779
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 427 | 3688 | 299395
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [13пк5-37пк8] | 1 | 13пк5-37пк8 | 52 | 1 | 4 | 9 | 4/9
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 | 4 | 9
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | Мод. к/с | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 6 | 36 | 24 | [9 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | УСТЬ-КАТАВ путь II (ЧД-Н) главный [1804пк10-1805пк2] | II | 1804пк10-1805пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [21 empty] | 2/200
|  | Выправка пути, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1918пк8-1924пк3] | IV | 1918пк8-1924пк3 | 5500 | 1 | 6 | 3000 |  |  | 6/3000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-КАТАВ стр. 13, 19, 33, 36, 38 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [7 empty] | 2/2 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗОВАЯ стр. 1, 17, 50, 54, 9 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [9 empty] | 2/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРСАЛИМКИНО стр. 3, 4, 5, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКШИК стр. 1, 10, 14, 18, 19, 2, 21 |  |  | 7 | 3 | 6 | 7 | [14 empty] | 2/3 | 2/2 | 2/2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1930пк1-1931пк5] | 1 | 1930пк1-1931пк5 | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [16 empty] | 6/1400
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1891пк3-1893пк3] БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1, IV | 1891пк3-1893пк3 1893пк3-1909пк7 | 18863 | 6 | 40 | 0 | [9 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | ТУНДУШ путь III (ЧД-Н) главный [1909пк7-1911пк8] | III | 1909пк7-1911пк8 | 1540 | 1 | 120 | 1300 | 120/1300
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | КРОПАЧЕВО путь 57 (502-539) деповской | 57 |  | 410 | 2 | 16 | 410 | [15 empty] | 8/200 | [6 empty] | 8/210
|  | Демонтаж участка пути, м | КРОПАЧЕВО путь 7A (257-УП) подъездной | 7A |  | 50 | 1 | 8 | 50 |  |  |  |  | 8/50
|  | Переукладка плети, м | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1781пк8-1782пк1] | VII | 1781пк8-1782пк1 | 300 | 1 | 6 | 300 | [23 empty] | 6/300
|  | Вырезка выплесков, м | КРОПАЧЕВО стр. 21 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [25 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | КРОПАЧЕВО стр. 45 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [11 empty] | 4/50
|  | Работа ОМ, м | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1787пк8] | 1 | 1784пк2-1787пк8 | 3200 | 2 | 8 | 3200 | [9 empty] | 6/2000 |  | 2/1200
|  | Вырезка выплесков, м | ЯХИНО стр. 93 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЯХИНО стр. 95 |  |  | 50 | 1 | 3 | 50 |  |  | 3/50
|  | Вырезка выплесков, м | УСТЬ-КАТАВ путь II (ЧД-Н) главный [1804пк7-1804пк7] | II | 1804пк7-1804пк7 | 50 | 1 | 6 | 50 |  |  | 6/50
|  | Переукладка плети, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1857пк9-1858пк3] | 1 | 1857пк9-1858пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Вырезка выплесков, м | СУЛЕЯ путь IV (ЧД-Н) главный [1866пк1-1866пк1] | IV | 1866пк1-1866пк1 | 10 | 1 | 2 | 10 | [23 empty] | 2/10
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1911пк9-1912пк1] | 1 | 1911пк9-1912пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Переукладка плети, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1920пк10-1921пк6] | IV | 1920пк10-1921пк6 | 700 | 1 | 6 | 700 |  |  | 6/700
|  | Переукладка плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1933пк3-1934пк1] | 1 | 1933пк3-1934пк1 | 700 | 1 | 6 | 700 | [16 empty] | 6/700
|  | Вырезка выплесков, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1937пк5-1937пк7] | 1 | 1937пк5-1937пк7 | 310 | 1 | 6 | 310 | [16 empty] | 6/310
|  | Вырезка выплесков, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1936пк10-1936пк10] | 2 | 1936пк10-1936пк10 | 10 | 1 | 2 | 10 | [5 empty] | 2/10
|  | Вырезка выплесков, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1937пк1-1937пк7] | 2 | 1937пк1-1937пк7 | 450 | 2 | 6 | 100 | [7 empty] | 2/50 | [13 empty] | 4/50
|  | Выгрузка плетей, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1936пк6-1937пк1] | 2 | 1936пк6-1937пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [5 empty] | 2/500
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1816пк6] | 1 | 1805пк2-1816пк6 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [26 empty] | 6/1000
|  | Установка опор, шт | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1854пк6-1865пк4] | 1 | 1854пк6-1865пк4 | 10 | 1 | 6 | 2 | [23 empty] | 6/2
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 48 | 337 | 14187
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ путь 3 (18-59) приемо-отпр. путь 4 (46-61) приемо-отпр. стр. 44, 78 | 3, 4 |  | 3 | 1 | 8 | 3 |  | 8/3
|  | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 40, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 |  |  | 4 | 1 | 8 | 4 |  |  | 8/4
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 38 | 1 |  | 38/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 38 | 1 |  | 38/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [23 empty] | 12/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 2 [2031пк7-2049пк0] | 2 | 2031пк7-2049пк0 | 17900 | 2 | 40 | 11900 |  | 20/6000 |  | 20/5900
|  | Выправка пути, м | БИШКИЛЬ путь II (Ч-НД) главный [2049пк0-2049пк10] | II | 2049пк0-2049пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2/1000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХРЕБЕТ стр. 1, 10, 3, 6, 9 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | 2/2 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫРОСТАН стр. 10, 12, 13, 2, 4, 5, 7, 9 |  |  | 8 | 3 | 6 | 8 |  |  | 2/2 | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФЛЮСОВАЯ стр. 1, 19, 2, 4, 6 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [7 empty] | 2/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИАСС I стр. 1, 110, 112, 116, 118, 126, 128, 15, 21, 23, 3, 33, 36, 38, 40, 44, 50, 64, 70, 72, 84, 94, 96, 98 |  |  | 24 | 8 | 16 | 24 | [9 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕРШНИ стр. 216, 62 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1963пк10-1964пк8] | 1 | 1963пк10-1964пк8 | 750 | 1 | 6 | 750 |  |  | 6/750
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1986пк9-1987пк5] | 2 | 1986пк9-1987пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [16 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1987пк5-1988пк3] | 2 | 1987пк5-1988пк3 | 750 | 1 | 6 | 750 | [19 empty] | 6/750
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2014пк9-2015пк4] | 2 | 2014пк9-2015пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [23 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИСЕГАЧ - ЧЕБАРКУЛЬ путь 1 [2022пк1-2022пк5] | 1 | 2022пк1-2022пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2040пк1-2040пк7] | 1 | 2040пк1-2040пк7 | 600 | 1 | 6 | 600 | [16 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШЕРШНИ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 2Г [2097пк7-2098пк5] | 2Г | 2097пк7-2098пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [9 empty] | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЗЛАТОУСТ путь 3зд (М6-6) приемо-отпр. | 3зд |  | 300 | 1 | 6 | 300 | [9 empty] | 6/300
|  | Переукладка плети, м | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1972пк9-1973пк2] | II | 1972пк9-1973пк2 | 400 | 1 | 6 | 400 | [16 empty] | 6/400
|  | Вырезка выплесков, м | СЫРОСТАН путь II (ЧД-Н) главный [1984пк9-1984пк9] | II | 1984пк9-1984пк9 | 10 | 1 | 2 | 10 | [8 empty] | 2/10
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2009пк1-2009пк4] | 1 | 2009пк1-2009пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2009пк7-2010пк2] | 1 | 2009пк7-2010пк2 | 1000 | 1 | 6 | 1000 |  |  | 6/1000
|  | Переукладка плети, м | ЧЕБАРКУЛЬ путь III (Ч-НД) главный [2023пк2-2023пк5] | III | 2023пк2-2023пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕБАРКУЛЬ - МИСЯШ путь 2 [2024пк7-2028пк7] | 2 | 2024пк7-2028пк7 | 300 | 2 | 12 | 300 | [19 empty] | 6/150 | [6 empty] | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | БИШКИЛЬ путь II (Ч-НД) главный [2049пк4-2049пк5] | II | 2049пк4-2049пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [5 empty] | 2/100
|  | Вырезка выплесков, м | БИШКИЛЬ путь III (ЧД-Н) главный [2049пк5-2049пк5] | III | 2049пк5-2049пк5 | 40 | 1 | 4 | 40 |  |  | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | БИШКИЛЬ путь III (ЧД-Н) главный [2049пк7-2049пк7] | III | 2049пк7-2049пк7 | 40 | 1 | 4 | 40 |  |  | 4/40
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БИШКИЛЬ путь III (ЧД-Н) главный [2049пк0-2051пк2] | III | 2049пк0-2051пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Переукладка плети, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 2 [2070пк4-2070пк8] | 2 | 2070пк4-2070пк8 | 500 | 1 | 6 | 500 | [12 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 2 [2066пк6-2067пк2] | 2 | 2066пк6-2067пк2 | 700 | 1 | 6 | 700 | [16 empty] | 6/700
|  | Вырезка выплесков, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2061пк7-2061пк7] | 1 | 2061пк7-2061пк7 | 20 | 1 | 4 | 20 |  |  |  |  | 4/20
|  | Работа ОМ, м | ПОЛЕТАЕВО I путь I (ЧД-Н) главный [2074пк10-2075пк6] | I | 2074пк10-2075пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [28 empty] | 4/600
|  | Работа ОМ, м | СМОЛИНО путь II (Ч-15) главный [2086пк1-2086пк5] | II | 2086пк1-2086пк5 | 400 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Работа ОМ, м | СМОЛИНО путь II (Ч-15) главный [2086пк2-2086пк5] | II | 2086пк2-2086пк5 | 400 | 2 | 8 | 400 | [15 empty] | 4/200 |  | 4/200
|  | Работа ОМ, м | СМОЛИНО путь IV (ст.р.р 24-Ось) главный [2085пк1-2085пк5] | IV | 2085пк1-2085пк5 | 400 | 2 | 8 | 400 | [8 empty] | 4/200 |  | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ШЕРШНИ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 2Г [2094пк5-2098пк9] | 2Г | 2094пк5-2098пк9 | 350 | 1 | 6 | 150 | [9 empty] | 6/150
|  | Выгрузка плетей, м | ШЕРШНИ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 2Г [2096пк6-2097пк4] | 2Г | 2096пк6-2097пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Переукладка плети, м | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 2 [2пк1-2пк4] | 2 | 2пк1-2пк4 | 300 | 1 | 6 | 300 | [29 empty] | 6/300
|  | Переукладка плети, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [6пк9-7пк2] | 2ч | 6пк9-7пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Переукладка плети, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [7пк8-8пк1] | 2ч | 7пк8-8пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [8пк9-8пк10] | 2ч | 8пк9-8пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 | [5 empty] | 6/200
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2006пк8-2018пк1] | 1 | 2006пк8-2018пк1 | 11700 | 1 | 6 | 5850 |  |  | 6/5850
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2031пк0-2049пк0] | 1 | 2031пк0-2049пк0 | 18300 | 1 | 6 | 6100 | [16 empty] | 6/6100
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 61 | 357 | 37364
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | РЕЧНАЯ - САТКА путь одн [16пк1-16пк1] | одн | 16пк1-16пк1 | 10 | 1 | 4 | 14 | [22 empty] | 4/14
|  | Вырезка выплесков, м | РЕЧНАЯ - САТКА путь одн [17пк8-17пк8] | одн | 17пк8-17пк8 | 10 | 1 | 4 | 14 | [15 empty] | 4/14
|  | Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 8 | 28
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 2 [2175пк1-2188пк2] | 2 | 2175пк1-2188пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОТАНИНО стр. 1, 12, 3, 4, 6 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [21 empty] | 2/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНЫЙ стр. 17, 5, 9 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 2/3
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 1 [2201пк5-2202пк1] | 1 | 2201пк5-2202пк1 | 600 | 1 | 6 | 600 |  |  | 6/600
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2182пк18-2183пк5] | 1 | 2182пк18-2183пк5 | 985 | 1 | 7 | 985 |  |  | 7/985
|  | Переукладка плети, м | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2184пк4-2184пк7] | 1 | 2184пк4-2184пк7 | 327 | 1 | 3 | 327 | [9 empty] | 3,8/327
|  | Переукладка плети, м | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2186пк4-2187пк2] | 1 | 2186пк4-2187пк2 | 825 | 1 | 6 | 825 | [16 empty] | 6/825
|  | Переукладка плети, м | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 2 [2177пк5-2177пк8] | 2 | 2177пк5-2177пк8 | 350 | 1 | 3 | 350 | [23 empty] | 3,8/350
|  | Переукладка плети, м | ТРАКТОРСТРОЙ - ЧУРИЛОВО путь 3ст [2107пк1-2107пк9] | 3ст | 2107пк1-2107пк9 | 700 | 1 | 6 | 700 | [12 empty] | 6/700
|  | Переукладка плети, м | ТРАКТОРСТРОЙ - ЧУРИЛОВО путь 3ст [2109пк1-2109пк3] | 3ст | 2109пк1-2109пк3 | 150 | 1 | 4 | 150 | [26 empty] | 4/150
|  | Переукладка плети, м | ВОСТОЧНЫЙ - ЧУРИЛОВО путь 2 [35пк10-36пк1] | 2 | 35пк10-36пк1 | 700 | 1 | 6 | 700 | [23 empty] | 6/700
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [33пк9-34пк5] | 1 | 33пк9-34пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [19 empty] | 4/600
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [31пк7-32пк4] | 1 | 31пк7-32пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 14 | 60 | 5646
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 1 [32пк9-42пк7] | 1 | 32пк9-42пк7 | 10545 | 3 | 360 | 10545 | [7 empty] | 120/3515 | [6 empty] | 120/3515 | [6 empty] | 120/3515
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУСКУЛЬ путь III (Н-ЧД) главный [42пк7-45пк0] | III | 42пк7-45пк0 | 1393 | 1 | 120 | 1393 | [28 empty] | 120/1393
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУБРОВКА-ЧЕЛ стр. 12, 18, 26, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [25пк3-25пк6] | III | 25пк3-25пк6 | 328 | 1 | 4 | 328 | [10 empty] | 4/328
|  | Вырезка выплесков, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [25пк6-26пк5] | III | 25пк6-26пк5 | 12 | 1 | 4 | 12 |  |  |  | 4/12
|  | Вырезка выплесков, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь II (Н-ЧД) главный [23пк1-25пк2] | II | 23пк1-25пк2 | 40 | 1 | 4 | 40 |  |  |  |  | 4/40
|  | Работа ПМГ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [22пк0-25пк2] | III | 22пк0-25пк2 | 3200 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Демонтаж участка пути, м | ЕМАНЖЕЛИНСК путь 6 (31-26) приемо-отпр. | 6 |  | 60 | 1 | 8 | 60 | [16 empty] | 8/60
|  | Выгрузка плетей, м | ТРОИЦК путь II (НД-Ч) главный [108пк1-108пк7] | II | 108пк1-108пк7 | 550 | 1 | 4 | 550 | [17 empty] | 4/550
|  | Выгрузка плетей, м | ТРОИЦК путь I (Н-ЧД) главный [110пк6-111пк2] | I | 110пк6-111пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [45пк6-85пк4] | 1 | 45пк6-85пк4 | 16 | 1 | 6 | 16 | [7 empty] | 6/16
|  | Работа ЩОМ , м | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [61пк8-85пк4] | 1 | 61пк8-85пк4 | 2000 | 1 | 8 | 2000 | [7 empty] | 8/2000
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [61пк8-85пк4] | 1 | 61пк8-85пк4 | 40 | 1 | 6 | 40 | [7 empty] | 6/40
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛЕТАЕВО II - КЛУБНИКА путь одн [6пк8-7пк4] | одн | 6пк8-7пк4 | 600 | 1 | 8 | 600 |  |  |  |  | 8/600
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 18 | 548 | 18188
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | СУРАКОВО путь II (Нд-2) главный [115пк5-115пк6] | II | 115пк5-115пк6 | 70 | 1 | 3 | 70 | [22 empty] | 3/70
|  | Вырезка выплесков, м | СУРАКОВО путь II (Нд-2) главный [114пк4-114пк5] | II | 114пк4-114пк5 | 70 | 1 | 4 | 70 | [18 empty] | 4/70
|  | Переукладка плети, м | МУСЛЮМОВО - СУРАКОВО путь 2 [104пк5-105пк7] | 2 | 104пк5-105пк7 | 1200 | 1 | 6 | 1200 |  |  |  |  | 6/1200
|  | Вырезка выплесков, м | МУСЛЮМОВО - СУРАКОВО путь 2 [106пк4-106пк4] | 2 | 106пк4-106пк4 | 5 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Переукладка плети, м | МУСЛЮМОВО - СУРАКОВО путь 2 [104пк5-105пк7] | 2 | 104пк5-105пк7 | 1200 | 2 | 12 | 1200 | [11 empty] | 6/1200 |  |  |  | 6
|  | Работа ОМ, м | МУСЛЮМОВО - СУРАКОВО путь 1 [104пк10-104пк10] | 1 | 104пк10-104пк10 | 100 | 1 | 3 | 100 | [29 empty] | 3/100
|  | Работа ОМ, м | МУСЛЮМОВО - СУРАКОВО путь 1 [105пк5-105пк5] | 1 | 105пк5-105пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [25 empty] | 3/100
|  | Переукладка плети, м | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-8пк9] | 1 | 8пк4-8пк9 | 500 | 1 | 6 | 0 | [22 empty] | 6
|  | Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 9 | 41 | 2745
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Смена плети, м | МАУК - КЫШТЫМ путь одн [154пк4-154пк9] | одн | 154пк4-154пк9 | 500 | 2 | 12 | 500 | 6 |  |  |  | 6/500
|  | Вырезка выплесков, м | ЭЛЕКТРОСТАНЦ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь одн [244пк0-246пк8] | одн | 244пк0-246пк8 | 300 | 2 | 12 | 300 | [7 empty] | 6/150 | [6 empty] | 6/150
|  | Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 4 | 24 | 800
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 343 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [6пк9-7пк2] | 2ч | 6пк9-7пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Переукладка плети, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [7пк8-8пк1] | 2ч | 7пк8-8пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [12 empty] | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2ч [8пк9-8пк10] | 2ч | 8пк9-8пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 | [5 empty] | 6/200
|  | Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 24 | 801
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТАЛЫ I стр. 101, 13, 16, 17, 18, 20, 201, 203, 205, 210, 43, 48, 50, 60, 71, 73, 99 |  |  | 17 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | КАРТАЛЫ I путь 30 (р.р.СП23-упр.) спец. путь 32 (р.р.СП31-упр.) вытяжной | 30, 32 |  | 91 | 1 | 8 | 91 | [29 empty] | 8/91
|  | Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 10 | 93
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СМЕЛОВСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СМЕЛОВСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк4-247пк3] | 2 | 242пк4-247пк3 | 4800 | 2 | 12 | 4800 | [21 empty] | 6/2500 |  | 6/2300
|  | Выправка пути, м | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк4-236пк5] | 2 | 231пк4-236пк5 | 4800 | 1 | 6 | 2400 | 6/2400
|  | Выправка пути, м | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [219пк2-226пк1] | 2 | 219пк2-226пк1 | 6900 | 4 | 24 | 6900 | [9 empty] | 6/1725 | [8 empty] | 6/1725 |  |  | 6/1725 | [6 empty] | 6/1725
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа МНК, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [244пк1-244пк3] | 2 | 244пк1-244пк3 | 460 | 1 | 4 | 460 | 4/460
|  | Работа МНК, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [246пк4-246пк6] | 2 | 246пк4-246пк6 | 275 | 1 | 4 | 275 |  |  | 4/275
|  | Работа МНК, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [251пк8-252пк3] | 2 | 251пк8-252пк3 | 180 | 1 | 4 | 180 |  |  |  |  | 4/180
|  | Работа МКТ, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [252пк7-253пк1] | 2 | 252пк7-253пк1 | 430 | 1 | 4 | 430 | [7 empty] | 4/430
|  | Работа МНК, м | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [221пк2-221пк8] | 2 | 221пк2-221пк8 | 560 | 2 | 8 | 560 | [9 empty] | 4/300 | [8 empty] | 4/260
|  | Работа МКТ, м | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [211пк2-211пк6] | 2 | 211пк2-211пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Работа МКТ, м | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [214пк1-214пк6] | 2 | 214пк1-214пк6 | 180 | 1 | 4 | 180 | [14 empty] | 4/180
Ю-УР | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | МАГНИТОГ-ПАС путь 3 (1-12) приемо-отпр. | 3 |  | 16 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЦЕМЕНТН З-Д - МАГНИТОГ-ПАС путь 2 [11пк5-14пк0] | 2 | 11пк5-14пк0 | 20 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЦЕМЕНТН З-Д путь II (Н-Ч) главный [8пк5-11пк5] | II | 8пк5-11пк5 | 6500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298пк9-307пк0 | 20 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМЕЛОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [288пк6-290пк5] | I | 288пк6-290пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280пк6-288пк6 | 39 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО путь I (Ч-Н) главный [278пк7-280пк6] | I | 278пк7-280пк6 | 21 | 1 | 4 | 7 | [18 empty] | 4/7
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231пк2-240пк1 | 34 | 2 | 8 | 6 | 4/3 | [13 empty] | 4/3
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218пк8-227пк9 | 15 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 28 | 138 | 17319
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУБУТАК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОГИНО стр. 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 10 | 1 | 2 | 3 | [23 empty] | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУБУТАК стр. 1, 10, 2, 7, 9 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [12 empty] | 2/2 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУМБЕЙКА стр. 10, 15, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 10 | 3 | 6 | 10 | [7 empty] | 2/4 | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРАННАЯ стр. 10, 12, 6, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [421пк3-421пк6] | 1 | 421пк3-421пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [432пк7-433пк1] | 1 | 432пк7-433пк1 | 400 | 1 | 6 | 400 | [25 empty] | 6/400
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [156пк1-169пк7] | 1 | 156пк1-169пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | 6/800
|  | Работа МНК, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [400пк7-400пк9] | 2 | 400пк7-400пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [15 empty] | 2,5/200
|  | Работа МНК, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [401пк8-402пк1] | 2 | 401пк8-402пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [16 empty] | 3,5/300
|  | Работа МНК, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [404пк5-404пк8] | 1 | 404пк5-404пк8 | 366 | 1 | 4 | 366 | [14 empty] | 4/366
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [404пк6-404пк10] | 2 | 404пк6-404пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4,5/400
|  | Работа МНК, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [405пк2-405пк3] | 2 | 405пк2-405пк3 | 150 | 1 | 2 | 150 | [21 empty] | 2/150
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [405пк2-405пк3] | 1 | 405пк2-405пк3 | 250 | 1 | 3 | 250 | [18 empty] | 3/250
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 2 [209пк6-251пк5] | 2 | 209пк6-251пк5 | 52 | 1 | 4 | 9 | [21 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [408пк4-439пк0] | 2 | 408пк4-439пк0 | 34 | 1 | 4 | 7 | [7 empty] | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [373пк8-405пк9] | 2 | 373пк8-405пк9 | 34 | 1 | 4 | 9 | [15 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402пк7-426пк0 | 5000 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк0] | 2 | 402пк7-426пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 34 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 | [20 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [395пк3-400пк5] | 2 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363пк9-393пк0 | 15 | 2 | 8 | 2 | 4/1 | [20 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 34 | 125 | 3537
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | НИКЕЛЬ - ОРСК путь 2 [324пк1-324пк1] | 2 | 324пк1-324пк1 | 38 | 1 | 3 | 8 |  |  |  | 3/8
Ю-УР | К КС | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 23 | 4 | 16 | 0 | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 4 |  | 4 |  | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 10 | 2 | 4 | 1 | [10 empty] | 2/1 | [5 empty] | 2
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) приемо-отпр. путь 16 (84-57) приемо-отпр. путь 17 (90-55) приемо-отпр. путь 18 (6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, IV | 319пк6-322пк8 | 40 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4 |  | 4
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 5 (34-39) приемо-отпр. путь 6 (38-ст.р.р.7) приемо-отпр. путь 7 (42-33) приемо-отпр. путь 8 (из стр 26-29) приемо-отпр. путь 9 (40-31) приемо-отпр. | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 30 | 3 | 12 | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [20 empty] | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 20 | 4 | 8 | 4 |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [8 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОТРОИЦК путь II (М1-Ч) главный [18пк1-18пк5] ОРСК-НОВЫЙ Г - НОВОТРОИЦК путь 1 [17пк10-18пк1] | 1, II | 17пк10-18пк1 18пк1-18пк5 | 400 | 1 | 5 | 400 | [18 empty] | 5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НИКЕЛЬ - ОРСК-НОВЫЙ Г путь 1 [5пк6-5пк8] | 1 | 5пк6-5пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | НИКЕЛЬ - ОРСК путь 2 [324пк9-325пк1] | 2 | 324пк9-325пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Демонтаж участка пути, м | ОРСК путь 14 п/о (ст.р.р.44-61) приемо-отпр. | 14 п/о |  | 159 | 1 | 10 | 0 | [14 empty] | 10
|  | Демонтаж участка пути, м | ОРСК путь 3 ДОП (96-100) подъездной | 3 ДОП |  | 67 | 1 | 12 | 67 | [14 empty] | 12/67
|  | Демонтаж участка пути, м | ОРСК путь 14 (238-223) сортиров. путь 20 (228-219) сортиров. путь 3 (200-251) сортиров. путь 5 (212-247) сортиров. | 14, 20, 3, 5 |  | 60 | 1 | 12 | 60 | [18 empty] | 12/60
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 24 | 106 | 1040
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАЗВЕДКА - ГОРНЫЙ ЛЕН путь 1 [16пк1-25пк6] | 1 | 16пк1-25пк6 | 10042 | 8 | 192 | 5100 | 24/1300 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/1300 |  |  |  | 24/1300 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24/1200
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ОМ, м | РАЗВЕДКА - ГОРНЫЙ ЛЕН путь 1 [1пк9-15пк10] | 1 | 1пк9-15пк10 | 15200 | 2 | 12 | 6000 | [26 empty] | 6/3000 | 6/3000
|  | Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 10 | 204 | 11100
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 1 | 6 | 25 | [16 empty] | 6/25
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 4 | 24 | 0 | [9 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 2 [2459пк4-2466пк10] | 2 | 2459пк4-2466пк10 | 7630 | 3 | 18 | 7630 | 6/2500 | [22 empty] | 6/2600 |  |  | 6/2530
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 2417 КМ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 2459 КМ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | 2/2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2367пк5-2368пк6] | 2 | 2367пк5-2368пк6 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [26 empty] | 6/1100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УТЯК - ВАРГАШИ путь 2 [2387пк10-2388пк7] | 2 | 2387пк10-2388пк7 | 600 | 1 | 6 | 600 |  |  |  | 6/600
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 2 [2467пк0-2472пк1] | 2 | 2467пк0-2472пк1 | 5582 | 1 | 72 | 5582 | 72/5582
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2369пк8-2370пк2] | 2 | 2369пк8-2370пк2 | 500 | 1 | 5 | 500 | [22 empty] | 5/500
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 15 | 143 | 15443
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [182пк4-188пк4] | 2 | 182пк4-188пк4 | 6444 | 3 | 216 | 6444 | [7 empty] | 72/2148 | [6 empty] | 72/2148 | [6 empty] | 72/2148
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [190пк9-203пк9] | 2 | 190пк9-203пк9 | 13305 | 1 | 72 | 2661 | [28 empty] | 72/2661
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 1 [322пк2-322пк5] | 1 | 322пк2-322пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 2 [279пк8-279пк8] | 2 | 279пк8-279пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Работа ОМ, м | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 2 [273пк5-273пк5] | 2 | 273пк5-273пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [17 empty] | 2,5/100
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 8 | 310 | 9606
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 1 | 6 | 25 | [16 empty] | 6/25
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 4 | 24 | 0 | [9 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРГАН стр. 1, 12, 13, 13, 15, 15, 17, 176, 183, 188, 19, 20, 201, 207, 21, 21, 211, 217, 219, 225, 229, 23, 233, 25, 27, 29, 29, 3, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 42, 44, 5, 69, 7 |  |  | 42 | 2 | 4 | 6 | [28 empty] | 2/3 | 2/3
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2367пк5-2368пк6] | 2 | 2367пк5-2368пк6 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [26 empty] | 6/1100
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | КУРГАН путь (706,прст) (706-прст) подъездной | (706,прст) |  | 53 | 1 | 8 | 53 | [25 empty] | 8/53
|  | Демонтаж участка пути, м | КУРГАН ВСТАВКА(131-141) |  |  | 300 | 1 | 24 | 300 | [26 empty] | 24/300
|  | Переукладка плети, м | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2369пк8-2370пк2] | 2 | 2369пк8-2370пк2 | 500 | 1 | 5 | 500 | [22 empty] | 5/500
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 11 | 77 | 1984
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | К КС | Замена контактного провода, м | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2698пк3-2707пк3] | 1 | 2698пк3-2707пк3 | 21000 | 1 | 6 | 955 | [23 empty] | 6/955
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТОКУШИ путь II (Ч-НД) главный [2661пк8-2662пк1] ТОКУШИ - ГАНЬКИНО путь 2 [2662пк1-2673пк9] | 2, II | 2661пк8-2662пк1 2662пк1-2673пк9 | 12082 | 4 | 28 | 0 | [9 empty] | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЛАЕВО I путь II (Ч-НД) главный [2707пк3-2707пк8] ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 2 [2700пк2-2707пк3] | 2, II | 2700пк2-2707пк3 2707пк3-2707пк8 | 7583 | 1 | 72 | 2529 | 72/2529
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЬЯНКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 6 | 0 | [26 empty] | 6
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЬЯНКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 6 | 0 | [23 empty] | 6
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 2 [2560пк7-2568пк10] | 2 | 2560пк7-2568пк10 | 8300 | 2 | 16 | 8300 | [9 empty] | 8/4150 | [9 empty] | 8/4150
|  | Выправка пути, м | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2622пк8-2623пк8] | 1 | 2622пк8-2623пк8 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [28 empty] | 2,5/1100
|  | Выправка пути, м | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 1 [2718пк3-2726пк3] | 1 | 2718пк3-2726пк3 | 8000 | 2 | 16 | 8000 | [23 empty] | 8/4000 |  |  | 8/4000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРБУНОВО стр. 3, 4, 5, 6 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [7 empty] | 2/4
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 1 [2492пк6-2514пк6] | 1 | 2492пк6-2514пк6 | 24200 | 6 | 38 | 0 | [9 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 8
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | МАКУШИНО путь 1а (М3-ст.р.р100а) подъездной | 1а |  | 746 | 2 | 16 | 220 | [22 empty] | 8/110 | [6 empty] | 8/110
Ю-УР | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 2 [2560пк7-2581пк1] | 2 | 2560пк7-2581пк1 | 64 | 1 | 4 | 16 | [9 empty] | 4/16
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2601пк9-2624пк9] | 1 | 2601пк9-2624пк9 | 82 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 24 | 216 | 21139
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2625пк10-2630пк4] | I | 2625пк10-2630пк4 | 3900 | 2 | 8 | 3900 | [11 empty] | 4/1950 | [13 empty] | 4/1950
|  | Выправка пути, м | ПЕТРОПАВЛОВСК путь III (НМ3з-изостык) главный [1пк0-2пк5] | III | 1пк0-2пк5 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [7 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 21 (442-421) приемо-отпр. путь 23 (422-431) приемо-отпр. путь В3П (465-409) соединит. путь В5П (ст.р.р.413-НК) соединит. | 21, 23, В3П, В5П |  | 5360 | 4 | 16 | 5360 | [14 empty] | 4/1630 |  |  |  | 4/1130 |  |  | 4/1660 | [7 empty] | 4/940
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 8 (70-59) приемо-отпр. | 8 |  | 1100 | 1 | 96 | 1100 | [7 empty] | 96/1100
|  | Работа ЩОМ , м | ПЕТРОПАВЛОВСК путь В1П (ст.р.р.301-ст.р.р.413) соединит. | В1П |  | 50 | 1 | 8 | 50 | [12 empty] | 8/50
Ю-УР | Тек. сод. с/п | Работа УК-25СП, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 432, 433, 434, 442 |  |  | 4 | 4 | 40 | 4 | [21 empty] | 10/1 |  | 10/1 |  | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 172 | 11714
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ОРЕНБУРГ-ВОСТ - ОБП № 201 путь 2 [7пк7-17пк9] | 2 | 7пк7-17пк9 | 10300 | 1 | 72 | 10300 | [21 empty] | 72/10300
|  | Выправка пути, м | ОБП № 201 путь II (Ч-НД) главный [17пк9-20пк4] | II | 17пк9-20пк4 | 2500 | 1 | 6 | 2500 | [21 empty] | 6/2500
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 1 [272пк8-292пк5] | 1 | 272пк8-292пк5 | 0 | 6 | 36 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 6 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ОРЕНБУРГ-ВОСТ - ОБП № 201 путь 2 [7пк7-7пк10] | 2 | 7пк7-7пк10 | 400 | 1 | 7 | 400 | [21 empty] | 7/400
|  | Работа ЩОМ , м | ОРЕНБУРГ-ВОСТ - ОБП № 201 путь 2 [8пк4-8пк7] | 2 | 8пк4-8пк7 | 400 | 1 | 6 | 400 | [22 empty] | 6/400
|  | Работа ЩОМ , м | ОРЕНБУРГ-ВОСТ - ОБП № 201 путь 2 [12пк9-12пк9] | 2 | 12пк9-12пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | ОРЕНБУРГ-ВОСТ - ОБП № 201 путь 2 [7пк7-14пк6] | 2 | 7пк7-14пк6 | 6900 | 2 | 10 | 6900 | [21 empty] | 5/3450 | 5/3450
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБП № 202 путь I (ЧД-ВхЧ1) главный [42пк3-44пк6] путь II (Ч-ВхЧ2) главный [42пк3-44пк6] | I, II | 42пк3-44пк6 | 28 | 9 | 28 | 28 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕБЕНЬКИ путь I (Н-ЧД) главный [54пк2-56пк4] путь II (Ч-НД) главный [54пк2-56пк4] | I, II | 54пк2-56пк4 | 18 | 2 | 8 | 8 | [28 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕБЕНЬКИ путь I (Н-ЧД) главный [56пк2-56пк4] | I | 56пк2-56пк4 | 50 | 1 | 4 | 50 | [14 empty] | 4/50
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 1 [56пк4-79пк6] | 1 | 56пк4-79пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 2 [75пк9-75пк10] | 2 | 75пк9-75пк10 | 200 | 1 | 7 | 200 | [20 empty] | 7,8/200
|  | Работа ПМГ, м | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 1 [56пк4-79пк6] | 1 | 56пк4-79пк6 | 23200 | 4 | 28 | 23200 | [14 empty] | 7/5800 | 7/5800 | 7/5800 | 7/5800
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ стр. 12, 16 |  |  | 60 | 1 | 3 | 60 | [15 empty] | 3/60
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [107пк2-142пк1] | 2 | 107пк2-142пк1 | 50 | 3 | 18 | 50 |  |  |  | 6/16 |  |  |  | 6/17 | 6/17
|  | Работа ЩОМ , м | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [123пк1-141пк10] | 2 | 123пк1-141пк10 | 70 | 1 | 6 | 70 | [7 empty] | 6/70
|  | Вырезка выплесков, м | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [114пк1-114пк2] | 2 | 114пк1-114пк2 | 200 | 1 | 8 | 200 | [7 empty] | 8/200
|  | Работа ПМГ, м | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [123пк1-135пк9] | 2 | 123пк1-135пк9 | 12800 | 2 | 14 | 12800 | [7 empty] | 7/6400 | 7/6400
|  | Работа ЩОМ , м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [224пк4-250пк2] | 1 | 224пк4-250пк2 | 100 | 1 | 8 | 100 | 8/100
|  | Работа ПМГ, м | САРА путь I (Н-ЧД) главный [250пк2-252пк6] | I | 250пк2-252пк6 | 2400 | 1 | 4 | 2400 |  |  | 4/2400
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 41 | 283 | 59866
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕПРИК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕПРИК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕПРИК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕПРИК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕПРИК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕПРИК стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ОМ, м | БУЗУЛУК - КРАСНОГВАРII путь 2 [1275пк10-1276пк1] | 2 | 1275пк10-1276пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [12 empty] | 2/200
|  | Переукладка плети, м | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1282пк3-1282пк7] | I | 1282пк3-1282пк7 | 400 | 1 | 5 | 400 | 5/400
|  | Переукладка плети, м | КРАСНОГВАРII путь I (ЧКД-Н) главный [1282пк3-1282пк7] | I | 1282пк3-1282пк7 | 400 | 1 | 5 | 400 | [8 empty] | 5/400
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 9 | 72 | 1006
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНИГОВКА - ПП 172 КМ путь 1 [160пк2-172пк1] | 1 | 160пк2-172пк1 | 12095 | 1 | 48 | 12095 | [14 empty] | 48/12095
|  | Выправка пути, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [201пк1-215пк10] | 1 | 201пк1-215пк10 | 15000 | 1 | 48 | 15000 | 48/15000
|  | Выправка пути, м | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 1 [219пк1-237пк10] | 1 | 219пк1-237пк10 | 19000 | 1 | 72 | 19000 | [7 empty] | 72/19000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВ КАМЕЛИК стр. 2, 3, 7 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНИГОВКА стр. 10, 13, 4, 6, 7 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |  | 2/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНЗЯГУЛОВО стр. 2, 3, 6 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 239 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЕТОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОНГУЗСКАЯ стр. 2, 5, 8, 9 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [17 empty] | 2/4
Ю-УР | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРНИГОВКА - ПП 172 КМ путь 1 [160пк2-172пк1] | 1 | 160пк2-172пк1 | 14 | 2 | 14 | 14 | [14 empty] | 7/7 | 7/7
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕРНИГОВКА - ПП 172 КМ путь 1 [160пк2-172пк1] | 1 | 160пк2-172пк1 | 1200 | 2 | 16 | 1200 | [14 empty] | 16/1200
|  | Работа ПМГ, м | ЧЕРНИГОВКА - ПП 172 КМ путь 1 [160пк2-172пк1] | 1 | 160пк2-172пк1 | 12100 | 2 | 16 | 12100 | [14 empty] | 8/6050 | 8/6050
|  | Переукладка плети, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [189пк9-190пк4] | 1 | 189пк9-190пк4 | 600 | 1 | 6 | 600 |  |  |  |  | 6/600
|  | Переукладка плети, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [189пк9-190пк4] | 1 | 189пк9-190пк4 | 600 | 1 | 5 | 600 | [10 empty] | 5/600
|  | Переукладка плети, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [194пк10-195пк5] | 1 | 194пк10-195пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [14 empty] | 4/200
|  | Работа ПМГ, м | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 1 [219пк1-238пк1] | 1 | 219пк1-238пк1 | 19000 | 3 | 22 | 19000 | [7 empty] | 7/6000 | 7/6000 | 8/7000
|  | Вырезка выплесков, м | ДОНГУЗСКАЯ - МАЯЧНАЯ путь 2 [1546пк8-1546пк8] | 2 | 1546пк8-1546пк8 | 20 | 1 | 8 | 20 | [6 empty] | 8/20
|  | Вырезка выплесков, м | ДОНГУЗСКАЯ - МАЯЧНАЯ путь 2 [1546пк10-1546пк10] | 2 | 1546пк10-1546пк10 | 20 | 1 | 8 | 20 | [11 empty] | 8/20
|  | Вырезка выплесков, м | ДОНГУЗСКАЯ - МАЯЧНАЯ путь 2 [1560пк4-1560пк4] | 2 | 1560пк4-1560пк4 | 20 | 1 | 8 | 20 | [25 empty] | 8/20
|  | Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 25 | 289 | 79886
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ОРЕНБУРГ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№8) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
|  | Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 8 | 1
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 2 [1333пк0-1345пк1] | 2 | 1333пк0-1345пк1 | 13110 | 4 | 24 | 0 |  | 6 | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОРОЧИНСКАЯ - ГАМАЛЕЕВКА путь 2 [1347пк9-1348пк3] | 2 | 1347пк9-1348пк3 | 700 | 1 | 8 | 0 | [9 empty] | 8
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1480пк3-1493пк5] | 1 | 1480пк3-1493пк5 | 13500 | 1 | 72 | 13500 | [28 empty] | 72/13500
|  | Выправка пути, м | КАРГАЛА путь IIГП (Ч-НД) главный [1493пк5-1495пк9] | IIГП | 1493пк5-1495пк9 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [26 empty] | 6/2300
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРГАЛА стр. 10, 11, 14, 17, 25, 27, 47, 9 |  |  | 8 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЛАТОВКА - ПЕРЕВОЛОЦКАЯ путь 2 [1428пк8-1429пк4] | 2 | 1428пк8-1429пк4 | 600 | 1 | 6 | 600 |  |  | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1466пк1-1466пк9] | 2 | 1466пк1-1466пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1485пк6-1486пк5] | 1 | 1485пк6-1486пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  |  | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 1 [1407пк1-1409пк1] | 1 | 1407пк1-1409пк1 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [16 empty] | 4/2500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1480пк3-1493пк5] | 1 | 1480пк3-1493пк5 | 10 | 1 | 6 | 10 | [28 empty] | 6/10
|  | Переукладка плети, м | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1486пк3-1486пк5] | 1 | 1486пк3-1486пк5 | 300 | 1 | 6 | 300 | [28 empty] | 6/300
|  | Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 14 | 146 | 20812
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 410 | 3650 | 331889
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [11пк3-11пк3] | 1 | 11пк3-11пк3 | 92 | 2 | 6 | 32 | [6 empty] | 3/16 | [6 empty] | 3/16
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [20пк4-37пк8] | 1 | 20пк4-37пк8 | 17400 | 4 | 228 | 5000 | [15 empty] | 6 | 6 |  |  | 120/3000 | [6 empty] | 96/2000
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [8пк8-8пк10] | 1 | 8пк8-8пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Итого: |  |  |  |  | 7 | 238 | 5232
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1913пк7-1913пк7] | 2 | 1913пк7-1913пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРОПАЧЕВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
Ю-УР | Мод. к/с | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 6 | 36 | 14 | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/1 |  |  | 6/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КРОПАЧЕВО путь IIIГ (М-41-НБ) главный [1783пк9-1784пк2] | IIIГ | 1783пк9-1784пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [19 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | КРОПАЧЕВО путь V (Ч-НД) главный [1781пк8-1784пк2] | V | 1781пк8-1784пк2 | 2400 | 1 | 6 | 2400 |  |  |  | 6/2400
|  | Выправка пути, м | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 3г [1784пк2-1787пк9] | 3г | 1784пк2-1787пк9 | 3800 | 1 | 48 | 3800 | [19 empty] | 48/3800
|  | Выправка пути, м | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1785пк3] | 1 | 1784пк2-1785пк3 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [26 empty] | 2/1100
|  | Выправка пути, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1816пк6] | 1 | 1805пк2-1816пк6 | 11400 | 2 | 12 | 5400 | 6/3000 |  |  | 6/2400
|  | Выправка пути, м | ВЯЗОВАЯ путь III (Н-НД) главный [1816пк6-1818пк10] | III | 1816пк6-1818пк10 | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [7 empty] | 6/1400
|  | Выправка пути, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк5-1829пк6] | 1 | 1819пк5-1829пк6 | 10100 | 3 | 18 | 8100 | [21 empty] | 6/2000 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/3100
|  | Выправка пути, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1829пк6-1831пк9] | 1 | 1829пк6-1831пк9 | 2000 | 1 | 6 | 2000 | [10 empty] | 6/2000
|  | Выправка пути, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1930пк1-1933пк10] | 1 | 1930пк1-1933пк10 | 4000 | 2 | 12 | 4000 | [14 empty] | 6/2000 |  |  | 6/2000
Ю-УР | Пр | Монтаж блок-поста, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1895пк5-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1895пк5-1909пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1932пк8-1933пк2] | 1 | 1932пк8-1933пк2 | 400 | 1 | 5 | 400 | [14 empty] | 5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1936пк6-1937пк1] | 2 | 1936пк6-1937пк1 | 500 | 1 | 6 | 500 | [7 empty] | 6/500
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1891пк3-1893пк3] БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1, IV | 1891пк3-1893пк3 1893пк3-1909пк7 | 18863 | 2 | 14 | 0 | 8 |  |  | 6
|  | Глубокая очистка щебня, м | ТУНДУШ путь III (ЧД-Н) главный [1909пк7-1911пк8] | III | 1909пк7-1911пк8 | 1540 | 1 | 6 | 0 | [17 empty] | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | КРОПАЧЕВО путь 23 (97-УП) прочий | 23 |  | 161 | 1 | 8 | 161 | [13 empty] | 8/161
|  | Демонтаж участка пути, м | КРОПАЧЕВО путь 61 (534-527) деповской | 61 |  | 121 | 1 | 8 | 121 | [13 empty] | 8/121
|  | Демонтаж участка пути, м | КРОПАЧЕВО путь 68 (532-503) деповской | 68 |  | 385 | 3 | 24 | 385 | [5 empty] | 8/125 | [7 empty] | 8/125 | [8 empty] | 8/135
|  | Переукладка плети, м | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1783пк4-1783пк5] | VII | 1783пк4-1783пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | КРОПАЧЕВО стр. 55 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [16 empty] | 4/50
|  | Работа ОМ, м | КРОПАЧЕВО путь V (Ч-НД) главный [1783пк9-1784пк2] | V | 1783пк9-1784пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Демонтаж участка пути, м | ЯХИНО путь 1 (34-УП) прочий | 1 |  | 463 | 4 | 32 | 463 |  |  | 8/120 | [6 empty] | 8/120 | [5 empty] | 8/120 | [6 empty] | 8/103
|  | Демонтаж участка пути, м | ЯХИНО путь 23 (31-9) прочий | 23 |  | 191 | 2 | 16 | 191 | [5 empty] | 8/100 | [6 empty] | 8/91
|  | Работа МКТ, м | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1849пк6-1850пк5] | 1 | 1849пк6-1850пк5 | 800 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
|  | Демонтаж участка пути, м | БЕРДЯУШ путь 33 (509-упор) соединит. | 33 |  | 141 | 1 | 8 | 141 | [6 empty] | 8/141
|  | Вырезка выплесков, м | БЕРДЯУШ путь 2 (538-563) приемо-отпр. | 2 |  | 17 | 1 | 4 | 17 | [7 empty] | 4/17
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1916пк5-1917пк2] | 2 | 1916пк5-1917пк2 | 700 | 1 | 6 | 700 | [21 empty] | 6/700
|  | Работа ОМ, м | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1911пк9-1913пк2] | 2 | 1911пк9-1913пк2 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [21 empty] | 4/1500
|  | Работа РШП, м | АЙ - АНОСОВО путь 2 [1928пк5-1930пк8] | 2 | 1928пк5-1930пк8 | 3500 | 1 | 4 | 3500 | [24 empty] | 4/3500
|  | Вырезка выплесков, м | АЙ - АНОСОВО путь 2 [1928пк5-1928пк5] | 2 | 1928пк5-1928пк5 | 20 | 1 | 4 | 20 | [24 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1937пк1-1937пк7] | 2 | 1937пк1-1937пк7 | 450 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1938пк1-1938пк9] | 2 | 1938пк1-1938пк9 | 30 | 1 | 4 | 30 | [7 empty] | 4/30
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк5-1840пк0] | 1 | 1819пк5-1840пк0 | 3000 | 1 | 6 | 600 | [28 empty] | 6/600
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 51 | 343 | 38196
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1971пк2-1973пк2] | II | 1971пк2-1973пк2 | 2000 | 1 | 6 | 2000 | [10 empty] | 6/2000
|  | Выправка пути, м | ЧЕБАРКУЛЬ - МИСЯШ путь 1 [2024пк7-2028пк7] | 1 | 2024пк7-2028пк7 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [14 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 2 [2065пк1-2073пк10] | 2 | 2065пк1-2073пк10 | 8000 | 2 | 12 | 6000 | [21 empty] | 6/3000 |  |  | 6/3000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИСЕГАЧ стр. 1, 3, 4, 5 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [27 empty] | 2/4
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1963пк7-1963пк10] | 1 | 1963пк7-1963пк10 | 300 | 1 | 6 | 300 | 6/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1972пк2-1972пк7] | II | 1972пк2-1972пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [10 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1976пк9-1977пк5] | 2 | 1976пк9-1977пк5 | 650 | 1 | 6 | 650 | [14 empty] | 6/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1978пк7-1979пк2] | 2 | 1978пк7-1979пк2 | 500 | 1 | 6 | 500 | [14 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1981пк2-1981пк6] | 2 | 1981пк2-1981пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [17 empty] | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН путь III (Ч-НД) главный [1982пк8-1983пк1] | III | 1982пк8-1983пк1 | 350 | 1 | 4 | 350 | [17 empty] | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН путь III (Ч-НД) главный [1984пк6-1984пк9] | III | 1984пк6-1984пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [1999пк3-1999пк8] | 2 | 1999пк3-1999пк8 | 550 | 1 | 6 | 550 | [21 empty] | 6/550
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2015пк4-2015пк10] | 1 | 2015пк4-2015пк10 | 600 | 1 | 6 | 600 |  |  |  | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШЕРШНИ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 2Г [2096пк6-2097пк4] | 2Г | 2096пк6-2097пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [28 empty] | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1942пк4-1942пк5] | II | 1942пк4-1942пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [5 empty] | 4/100
|  | Работа РШП, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1961пк9-1971пк2] путь 2 [1961пк9-1971пк1] | 1, 2 | 1961пк9-1971пк1 1961пк9-1971пк2 | 12200 | 1 | 1 | 12200 | 1/12200
|  | Выгрузка плетей, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1963пк7-1963пк10] | 1 | 1963пк7-1963пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1971пк2-1973пк2] | II | 1971пк2-1973пк2 | 10 | 1 | 4 | 10 | [5 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1975пк7-1976пк0] | 2 | 1975пк7-1976пк0 | 300 | 1 | 6 | 300 | [14 empty] | 6/300
|  | Выгрузка плетей, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1975пк3-1975пк7] | 2 | 1975пк3-1975пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1976пк1-1976пк9] | 2 | 1976пк1-1976пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Работа РШП, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1984пк9-1996пк9] путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 1, 2 | 1984пк9-1996пк9 | 16400 | 1 | 6 | 16400 | [7 empty] | 6/16400
|  | Выгрузка плетей, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1985пк6-1985пк10] | 2 | 1985пк6-1985пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Работа МНК, м | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [2000пк1-2000пк5] | 1 | 2000пк1-2000пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Выгрузка плетей, м | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [1999пк8-2000пк10] | 1 | 1999пк8-2000пк10 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [10 empty] | 4/1200
|  | Выгрузка плетей, м | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [1999пк3-1999пк8] | 2 | 1999пк3-1999пк8 | 550 | 1 | 4 | 550 | [21 empty] | 4/550
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2008пк5-2008пк7] | 1 | 2008пк5-2008пк7 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  | 4/600
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2008пк7-2009пк1] | 1 | 2008пк7-2009пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2009пк1-2009пк4] | 2 | 2009пк1-2009пк4 | 250 | 1 | 4 | 250 | [24 empty] | 4/250
|  | Работа МКТ, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2070пк6-2070пк9] путь 2 [2070пк6-2070пк9] | 1, 2 | 2070пк6-2070пк9 | 600 | 2 | 12 | 600 |  |  |  | 6/300 |  |  |  | 6/300
|  | Смена плети, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 1 [2060пк3-2060пк8] | 1 | 2060пк3-2060пк8 | 600 | 1 | 6 | 600 | [7 empty] | 6/600
|  | Работа ОМ, м | ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 3 [2078пк6-2084пк3] | 3 | 2078пк6-2084пк3 | 5700 | 2 | 12 | 4500 | [17 empty] | 6/2000 | [6 empty] | 6/2500
|  | Работа ОМ, м | СМОЛИНО путь II (Ч-15) главный [2084пк3-2085пк2] | II | 2084пк3-2085пк2 | 900 | 1 | 4 | 900 | 4/900
|  | Работа МНК, м | ШЕРШНИ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 1 [2099пк2-2099пк4] | 1 | 2099пк2-2099пк4 | 190 | 1 | 6 | 190 | [10 empty] | 6/190
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШЕРШНИ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 2 [2097пк1-2100пк1] путь 2Г [2094пк5-2098пк9] | 2, 2Г | 2094пк5-2098пк9 2097пк1-2100пк1 | 8 | 1 | 6 | 8 | [28 empty] | 6/8
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1961пк9-1971пк2] | 1 | 1961пк9-1971пк2 | 9500 | 1 | 6 | 4750 | 6/4750
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1961пк9-1971пк1] | 2 | 1961пк9-1971пк1 | 9500 | 1 | 6 | 3200 | [21 empty] | 6/3200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [1999пк4-2003пк2] | 1 | 1999пк4-2003пк2 | 3800 | 1 | 6 | 1900 | [10 empty] | 6/1900
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕБАРКУЛЬ - МИСЯШ путь 1 [2024пк7-2028пк7] | 1 | 2024пк7-2028пк7 | 4000 | 1 | 6 | 2000 | [14 empty] | 6/2000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2031пк0-2049пк0] | 1 | 2031пк0-2049пк0 | 18300 | 1 | 6 | 6100 | 6/6100
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 43 | 219 | 76262
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 2 [2140пк4-2144пк4] | 2 | 2140пк4-2144пк4 | 4000 | 2 | 12 | 4000 | [7 empty] | 6/2000 |  |  | 6/2000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ стр. 13, 23, 25, 27, 29, 308, 314, 45, 47, 49, 53, 64, 70 |  |  | 13 | 4 | 8 | 13 | [8 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/4
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЩУЧЬЕ - ПП 2210 КМ путь 2 [2190пк10-2191пк6] | 2 | 2190пк10-2191пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | [17 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2181пк10-2182пк4] | 1 | 2181пк10-2182пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 2 [2182пк5-2183пк1] | 2 | 2182пк5-2183пк1 | 600 | 1 | 6 | 600 | [28 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [31пк7-32пк1] | 1 | 31пк7-32пк1 | 400 | 1 | 6 | 400 |  |  |  | 6/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [33пк9-34пк5] | 1 | 33пк9-34пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [14 empty] | 6/600
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 2 [2183пк1-2183пк5] | 2 | 2183пк1-2183пк5 | 412 | 1 | 5 | 412 | 5/412
|  | Работа ОМ, м | ПОТАНИНО путь II (27-Чм) главный [1пк0-2пк3] | II | 1пк0-2пк3 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [24 empty] | 4/1200
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 13 | 57 | 8225
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 1 [32пк9-42пк7] | 1 | 32пк9-42пк7 | 10545 | 6 | 36 | 0 | [7 empty] | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУСКУЛЬ путь III (Н-ЧД) главный [42пк7-45пк0] | III | 42пк7-45пк0 | 1393 | 1 | 120 | 1393 | 120/1393
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [61пк8-85пк4] | 1 | 61пк8-85пк4 | 23700 | 1 | 96 | 23700 | [5 empty] | 96/23700
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАГНАЙ стр. 2, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАМЕРЛАН стр. 1, 16, 18, 2, 7, 8 |  |  | 6 | 2 | 4 | 6 | [22 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУМАК стр. 3, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТРОИЦК путь II (НД-Ч) главный [110пк6-110пк8] | II | 110пк6-110пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТРОИЦК путь I (Н-ЧД) главный [108пк1-108пк7] | I | 108пк1-108пк7 | 550 | 1 | 6 | 550 | [27 empty] | 6/550
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 2 [110пк8-111пк2] | 2 | 110пк8-111пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [23пк1-25пк5] | III | 23пк1-25пк5 | 300 | 1 | 6 | 300 |  |  |  | 6/300
|  | Работа ЩОМ , м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [25пк6-26пк5] | III | 25пк6-26пк5 | 200 | 1 | 6 | 200 | [10 empty] | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь II (Н-ЧД) главный [23пк1-25пк2] | II | 23пк1-25пк2 | 1000 | 1 | 6 | 200 | [24 empty] | 6/200
|  | Работа ПМГ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь II (Н-ЧД) главный [25пк0-26пк5] | II | 25пк0-26пк5 | 1500 | 1 | 4 | 750 | [24 empty] | 4/750
|  | Работа ПМГ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [22пк0-25пк2] | III | 22пк0-25пк2 | 3200 | 1 | 4 | 1200 |  |  |  | 4/1200
|  | Работа ПМГ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [25пк3-26пк5] ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-38пк10] | 1, III | 25пк3-26пк5 26пк5-38пк10 | 13600 | 1 | 6 | 5000 | [26 empty] | 6/5000
|  | Работа ПМГ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [26пк5-38пк6] | 2 | 26пк5-38пк6 | 12100 | 1 | 4 | 3025 | [5 empty] | 4/3025
|  | Демонтаж участка пути, м | КРАСНОСЕЛКА путь 9 (9-гр) прочий | 9 |  | 75 | 1 | 8 | 75 | [19 empty] | 8/75
|  | Демонтаж участка пути, м | ТРОИЦК путь 18 (38-62) погр.-выгр. путь 21 (18-42) вытяжной путь 61 (535-539) соединит. | 18, 21, 61 |  | 63 | 1 | 8 | 63 | [21 empty] | 8/63
|  | Работа РШП, м | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [45пк6-85пк4] | 1 | 45пк6-85пк4 | 14000 | 1 | 6 | 14000 | [5 empty] | 6/14000
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 25 | 332 | 51066
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | МУСЛЮМОВО путь III (Н-Чд) главный [101пк9-102пк1] | III | 101пк9-102пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
|  | Выправка пути, м | КУНАШАК - МУСЛЮМОВО путь 1 [97пк8-101пк9] | 1 | 97пк8-101пк9 | 4100 | 2 | 12 | 4100 | [13 empty] | 6/2100 |  |  | 6/2000
|  | Выправка пути, м | НИЖНЯЯ - ТРУДОВОЙ путь 2 [44пк1-49пк10] | 2 | 44пк1-49пк10 | 6000 | 3 | 18 | 6000 | [6 empty] | 6/2000 |  |  | 6/2000 | [10 empty] | 6/2000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАХТАЛЫМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | КУНАШАК путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 97 | 1 | 8 | 97 |  |  | 8/97
|  | Вырезка выплесков, м | КУНАШАК путь 2 (3-2) приемо-отпр. | 2 |  | 5 | 1 | 3 | 20 | [30 empty] | 3/20
|  | Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 9 | 47 | 10518
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЕРХ УФАЛЕЙ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЕРХ УФАЛЕЙ стр. 700 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ИШАЛИНО - ЕССАУЛЬСКАЯ путь одн [212пк1-215пк2] | одн | 212пк1-215пк2 | 3200 | 1 | 6 | 3200 | [15 empty] | 6/3200
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЫШТЫМ стр. 10, 2, 26, 4, 6, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | [22 empty] | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАГОЛ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭЛЕКТРОСТАНЦ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ИШАЛИНО путь II (Ч-Н) главный [204пк6-204пк6] | II | 204пк6-204пк6 | 20 | 1 | 4 | 30 | [15 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ИШАЛИНО - ЕССАУЛЬСКАЯ путь одн [214пк2-214пк2] | одн | 214пк2-214пк2 | 40 | 1 | 4 | 40 | [15 empty] | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | ИШАЛИНО - ЕССАУЛЬСКАЯ путь одн [206пк2-206пк2] | одн | 206пк2-206пк2 | 40 | 1 | 4 | 40 | [16 empty] | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | ЕССАУЛЬСКАЯ стр. 1 |  |  | 25 | 1 | 4 | 30 | [14 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЭЛЕКТРОСТАНЦ стр. 4 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [25 empty] | 4/30
|  | Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 11 | 52 | 3378
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 1, 2, 232, 234, 250, 252, 254, 27, 3, 33, 34, 3-4, 35, 37, 4, 41, 45, 47, 5, 505, 51, 57, 61, 73, 75, 8, 81, 9, 9, 91, 93 |  |  | 31 | 1 | 2 | 6 | [23 empty] | 2/6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 224 |  |  | 25 | 1 | 4 | 25 | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 228 |  |  | 25 | 1 | 4 | 25 | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 208 |  |  | 20 | 1 | 4 | 20 |  | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 210 |  |  | 18 | 1 | 4 | 25 |  | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 214 |  |  | 25 | 1 | 4 | 25 |  |  | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 234 |  |  | 25 | 1 | 4 | 25 |  |  | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 4ж (НМ4ж-330) приемо-отпр. | 4ж |  | 120 | 1 | 6 | 120 |  |  |  | 6/120
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 308 |  |  | 25 | 1 | 4 | 25 |  |  |  |  | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 33 (4-484) сортиров. | 33 |  | 17 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь IX (ЧЗЛ-НБ) главный [2098пк9-2103пк3] | IX | 2098пк9-2103пк3 | 30 | 1 | 4 | 30 | [5 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 634, 638, 674, 676, 678 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [5 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 602, 666, 668 |  |  | 30 | 1 | 4 | 30 | [7 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 653, 667, 695, 699 |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [9 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь IX (ЧЗЛ-НБ) главный [2101пк2-2101пк2] | IX | 2101пк2-2101пк2 | 50 | 1 | 4 | 50 | [6 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 124, 138, 144 |  |  | 20 | 1 | 4 | 20 | [10 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь IX (НБ43-НБ53) главный [1пк9-2пк2] | IX | 1пк9-2пк2 | 300 | 1 | 8 | 300 |  |  |  |  | 8/300
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь IX (НБ43-НБ53) главный [1пк1-1пк8] | IX | 1пк1-1пк8 | 25 | 1 | 4 | 25 |  |  |  |  | 4/25
|  | Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 18 | 76 | 871
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСТ Б путь 4 (4-14) приемо-отпр. | 4 |  | 823 | 1 | 120 | 823 | [5 empty] | 120/823
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОСТ Б стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 16 | 1 | [5 empty] | 16/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТАЛЫ II стр. 128, 130, 136, 22, 30, 32, 4, 62, 64 |  |  | 9 | 2 | 4 | 9 | [19 empty] | 2/4 | 2/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТАЛЫ I стр. 101, 13, 16, 17, 18, 20, 201, 203, 205, 210, 43, 48, 50, 60, 71, 73, 99 |  |  | 17 | 5 | 10 | 11 | [19 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 2/2 |  | 2/1
|  | Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 9 | 150 | 844
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УРАЛ-ТАУ стр. 6 |  |  | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 |  | 7/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УРАЛ-ТАУ стр. 10 |  |  | 1 | 2 | 13 | 1 | [7 empty] | 6 |  | 7/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УРАЛ-ТАУ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАГНИТОГ-ГР стр. 10, 30, 38-40, 401, 403, 405, 413, 42, 44, 54, 55, 8 |  |  | 12 | 1 | 2 | 4 | [27 empty] | 2/4
Ю-УР | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | МАГНИТОГ-ПАС путь 3 (1-12) приемо-отпр. | 3 |  | 16 | 1 | 4 | 6 | [30 empty] | 4/6
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЦЕМЕНТН З-Д путь II (Н-Ч) главный [8пк5-11пк5] | II | 8пк5-11пк5 | 6500 | 4 | 16 | 2000 | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298пк9-307пк0 | 20 | 2 | 8 | 2 | [9 empty] | 4/1 | [18 empty] | 4/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280пк6-288пк6 | 39 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255пк8-278пк7 | 28 | 1 | 4 | 3 | [12 empty] | 4/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231пк2-240пк1 | 34 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206пк7-216пк9 | 28 | 2 | 8 | 6 | [5 empty] | 4/3 | [20 empty] | 4/3
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218пк8-227пк9 | 15 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 20 | 94 | 2231
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУБУТАК путь II (НД-Ч) главный [362пк2-363пк3] | II | 362пк2-363пк3 | 991 | 1 | 120 | 991 | [12 empty] | 120/991
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУБУТАК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУБУТАК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУБУТАК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУБУТАК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [140пк6-169пк7] | 1 | 140пк6-169пк7 | 29100 | 1 | 96 | 29100 | [12 empty] | 96/29100
|  | Выправка пути, м | ГОГИНО путь I (Н-ЧД) главный [169пк7-170пк6] | I | 169пк7-170пк6 | 900 | 1 | 2 | 900 | [17 empty] | 2/900
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗНОЙНОЕ стр. 17, 4, 8 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [14 empty] | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОГИНО стр. 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 10 | 1 | 2 | 4 | [21 empty] | 2/4
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [152пк5-152пк9] | 2 | 152пк5-152пк9 | 600 | 1 | 6 | 600 | [21 empty] | 6/600
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [140пк6-169пк7] | 1 | 140пк6-169пк7 | 48 | 1 | 6 | 48 | [16 empty] | 6/48
|  | Работа ПМГ, м | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [140пк6-169пк7] | 1 | 140пк6-169пк7 | 10400 | 1 | 6 | 10400 | [16 empty] | 6/10400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [209пк6-251пк5] | 1 | 209пк6-251пк5 | 6 | 3 | 12 | 18 | 4/6 | [5 empty] | 4/6 | [23 empty] | 4/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [209пк6-251пк5] | 1 | 209пк6-251пк5 | 3 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [209пк6-251пк5] | 1 | 209пк6-251пк5 | 16 | 2 | 12 | 16 |  |  | 6/8 | [5 empty] | 6/8
|  | Работа МНК, м | ШИЛЬДА путь I (М4-М1) главный [440пк6-440пк9] | I | 440пк6-440пк9 | 240 | 1 | 4 | 240 | 4/240
|  | Работа МКТ, м | ШИЛЬДА путь II (Ч-М3) главный [440пк6-440пк9] | II | 440пк6-440пк9 | 240 | 1 | 3 | 240 |  | 3/240
|  | Работа МНК, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [429пк8-430пк3] | 1 | 429пк8-430пк3 | 488 | 1 | 4 | 488 |  | 4/488
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [429пк9-429пк10] | 2 | 429пк9-429пк10 | 160 | 1 | 3 | 160 | [5 empty] | 3/160
|  | Работа МНК, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [430пк1-430пк9] | 2 | 430пк1-430пк9 | 759 | 4 | 8 | 759 | [7 empty] | 2/180 | 2/180 | 2/180 | 2/219
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [431пк1-431пк3] путь 2 [431пк1-431пк3] | 1, 2 | 431пк1-431пк3 | 278 | 1 | 2 | 278 | [6 empty] | 2/278
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [438пк9-438пк10] | 1 | 438пк9-438пк10 | 139 | 1 | 4 | 139 | [12 empty] | 4/139
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [438пк9-438пк10] | 2 | 438пк9-438пк10 | 139 | 1 | 2 | 139 | [13 empty] | 2,5/139
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 8 | 1 | 6 | 8 | [27 empty] | 6/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк0] | 2 | 402пк7-426пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [20 empty] | 6/6
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [322пк2-331пк9] | 1 | 322пк2-331пк9 | 16 | 1 | 6 | 16 | [15 empty] | 6/16
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [140пк5-169пк7] | 2 | 140пк5-169пк7 | 43 | 1 | 4 | 9 | [21 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-206пк8] | 2 | 173пк2-206пк8 | 34 | 1 | 4 | 9 | [20 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [209пк6-251пк5] | 1 | 209пк6-251пк5 | 52 | 3 | 12 | 24 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | [23 empty] | 4/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [408пк4-439пк0] | 1 | 408пк4-439пк0 | 34 | 1 | 4 | 9 | [29 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [373пк8-405пк9] | 2 | 373пк8-405пк9 | 34 | 2 | 8 | 18 |  | 4/9 | [13 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402пк7-426пк0 | 5000 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк0] | 2 | 402пк7-426пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 34 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363пк9-393пк0 | 15 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 52 | 436 | 44949
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | К КС | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 23 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 10 | 3 | 6 | 0 |  | 2 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) приемо-отпр. путь 16 (84-57) приемо-отпр. путь 17 (90-55) приемо-отпр. путь 18 (6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, IV | 319пк6-322пк8 | 40 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 4
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 5 (34-39) приемо-отпр. путь 6 (38-ст.р.р.7) приемо-отпр. путь 7 (42-33) приемо-отпр. путь 8 (из стр 26-29) приемо-отпр. путь 9 (40-31) приемо-отпр. | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 30 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 20 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 337 КМ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОРСК путь IV (М4-М1) главный [329пк6-329пк9] | IV | 329пк6-329пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [29 empty] | 4/300
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [302пк1-302пк5] | 1 | 302пк1-302пк5 | 400 | 1 | 5 | 400 | 5/400
|  | Переукладка плети, м | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [302пк5-302пк10] | 1 | 302пк5-302пк10 | 400 | 1 | 5 | 400 |  |  | 5/400
|  | Демонтаж участка пути, м | ОРСК путь 19 (26-84) соединит. | 19 |  | 56 | 1 | 8 | 56 | [30 empty] | 8/56
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 17 | 62 | 1159
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАЗВЕДКА - ГОРНЫЙ ЛЕН путь 1 [16пк1-25пк6] | 1 | 16пк1-25пк6 | 10042 | 7 | 168 | 3642 |  | 24/1220 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24/1220 |  |  |  | 24/1202 |  |  | 24 |  |  | 24
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРНЫЙ ЛЕН путь III (Ч-1) главный [25пк6-27пк3] | III | 25пк6-27пк3 | 1100 | 1 | 120 | 1100 | [26 empty] | 120/1100
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ОМ, м | РАЗВЕДКА - ГОРНЫЙ ЛЕН путь 1 [1пк9-15пк10] | 1 | 1пк9-15пк10 | 15200 | 3 | 18 | 9200 |  |  |  | 6/3000 | [6 empty] | 6/3000 | [6 empty] | 6/3200
|  | Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 11 | 306 | 13942
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 1 | 6 | 25 | [14 empty] | 6/25
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 2 | 12 | 0 | 6 | [6 empty] | 6
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | МИШКИНО путь II (сигнал Ч-сигнал НД) главный [2267пк2-2269пк9] | II | 2267пк2-2269пк9 | 2800 | 1 | 6 | 2800 | [21 empty] | 6/2800
|  | Выправка пути, м | ВАРГАШИ путь II (Ч-НД) главный [2398пк10-2399пк2] | II | 2398пк10-2399пк2 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [10 empty] | 6/1100
|  | Выправка пути, м | ЛЕБЯЖЬЯ-СИБ - ПП 2459 КМ путь 2 [2455пк7-2459пк1] | 2 | 2455пк7-2459пк1 | 3400 | 1 | 6 | 3400 | [17 empty] | 6/3400
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТЯК стр. 103, 13, 21, 23, 27, 29, 46, 56, 58, 6, 63, 99 |  |  | 12 | 3 | 6 | 12 | [15 empty] | 2/4 | 2/4 | [6 empty] | 2/4
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 2 [2467пк0-2472пк1] | 2 | 2467пк0-2472пк1 | 5582 | 1 | 6 | 0 | [28 empty] | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | УТЯК - ВАРГАШИ путь 2 [2388пк2-2388пк7] | 2 | 2388пк2-2388пк7 | 600 | 1 | 6 | 600 | [7 empty] | 6/600
|  | Переукладка плети, м | УТЯК - ВАРГАШИ путь 2 [2386пк1-2386пк6] | 2 | 2386пк1-2386пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | [7 empty] | 6/600
|  | Переукладка плети, м | ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 1 [2461пк8-2462пк3] | 1 | 2461пк8-2462пк3 | 522 | 1 | 6 | 522 | [14 empty] | 6/522
Ю-УР | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399пк2-2417пк7 | 10 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 14 | 70 | 9060
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [190пк9-203пк9] | 2 | 190пк9-203пк9 | 13305 | 5 | 360 | 13305 | 72/2661 |  |  |  |  | 72/2661 | [6 empty] | 72/2661 | [6 empty] | 72/2661 | [6 empty] | 72/2661
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАДРИНСК стр. 1, 11, 12, 14, 15, 18, 24, 27, 35, 37, 4, 57, 61, 63, 7, 8 |  |  | 16 | 5 | 10 | 16 | [9 empty] | 2/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | КУРГАНКА - ГАЛКИНО путь стр [1пк8-1пк8] | стр | 1пк8-1пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 11 | 372 | 13322
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 1 | 6 | 25 | [14 empty] | 6/25
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2361пк6-2361пк7] КУРГАН - УТЯК путь 1 [2361пк7-2376пк7] УТЯК путь I (8-43) главный [2376пк7-2377пк5] | 1, I, VI | 2361пк6-2361пк7 2361пк7-2376пк7 2376пк7-2377пк5 | 15837 | 2 | 12 | 0 | 6 | [6 empty] | 6
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРГАН стр. 1, 12, 13, 13, 15, 15, 17, 176, 183, 188, 19, 20, 201, 207, 21, 21, 211, 217, 219, 225, 229, 23, 233, 25, 27, 29, 29, 3, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 42, 44, 5, 69, 7 |  |  | 42 | 3 | 6 | 9 | [28 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | КУРГАН путь (24; 50) (24-50) приемо-отпр. | (24; 50) |  | 123 | 1 | 8 | 123 |  | 8/123
|  | Демонтаж участка пути, м | КУРГАН путь 1нз (614-воро) подъездной | 1нз |  | 170 | 1 | 8 | 70 |  |  | 8/70
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 8 | 40 | 227
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | К КС | Замена контактного провода, м | ТОКУШИ - ГАНЬКИНО путь 1 [2672пк7-2682пк4] | 1 | 2672пк7-2682пк4 | 7700 | 3 | 18 | 3440 | 6/860 | [13 empty] | 6/860 | [13 empty] | 6/1720
|  | Замена контактного провода, м | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2698пк3-2707пк3] | 1 | 2698пк3-2707пк3 | 21000 | 2 | 12 | 1910 | [7 empty] | 6/955 | [13 empty] | 6/955
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКУШИНО стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКУШИНО стр. 7 |  |  | 0,5 | 2 | 13 | 0 | [10 empty] | 6 | [6 empty] | 7/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКУШИНО стр. 9 |  |  | 0,5 | 2 | 13 | 0 | [7 empty] | 6 | [6 empty] | 7/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЬЯНКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 6 | 0 | [28 empty] | 6
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЬЯНКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 7 | 1 |  |  |  | 7/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЬЯНКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 7 | 1 | 7/1
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 1 [2492пк6-2514пк6] | 1 | 2492пк6-2514пк6 | 24200 | 8 | 52 | 0 | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | МАКУШИНО путь 1а (М3-ст.р.р100а) подъездной | 1а |  | 746 | 4 | 32 | 426 | [8 empty] | 8/110 |  |  |  |  | 8/110 | [7 empty] | 8/106 | [7 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПЬЯНКОВО путь II (Ч-НД) главный [2515пк1-2515пк2] | II | 2515пк1-2515пк2 | 150 | 1 | 6 | 150 | [17 empty] | 6/150
Ю-УР | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 2 [2560пк7-2581пк1] | 2 | 2560пк7-2581пк1 | 64 | 1 | 4 | 16 | [14 empty] | 4/16
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 1 [2560пк7-2581пк1] | 1 | 2560пк7-2581пк1 | 64 | 1 | 4 | 16 | [28 empty] | 4/16
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | МАМЛЮТКА - КОНДРАТ-СИБ путь 1 [2584пк6-2599пк2] | 1 | 2584пк6-2599пк2 | 47 | 2 | 8 | 31 | 4/16 | [20 empty] | 4/15
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 30 | 192 | 5993
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 221, 225, 227, 428, 60 |  |  | 5 | 5 | 50 | 5 | 10/1 |  |  | 10/1 |  |  |  | 10/1 | [6 empty] | 10/1 |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 424 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 11, 13, 3, 421, 423, 429, 435, 46, 5, 65, 7 |  |  | 11 | 10 | 20 | 10 | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
Ю-УР | Тек. сод. с/п | Смена стрелочного перевода, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 547сс, 549, 551, 555, 557, 832, 923 |  |  | 7 | 3 | 164 | 7 | [19 empty] | 144/5 | [7 empty] | 10/1 |  | 10/1
|  | Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 19 | 244 | 23
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕБЕНЬКИ путь I (Н-ЧД) главный [54пк2-56пк4] путь II (Ч-НД) главный [54пк2-56пк4] | I, II | 54пк2-56пк4 | 18 | 3 | 11 | 10 | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕБЕНЬКИ путь I (Н-ЧД) главный [54пк2-56пк4] | I | 54пк2-56пк4 | 3 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУВАНДЫК путь III (Н-ЧД) главный [192пк6-195пк4] | III | 192пк6-195пк4 | 21 | 4 | 22 | 21 | [19 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/3
|  | Работа МКТ, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [230пк3-230пк7] | 2 | 230пк3-230пк7 | 440 | 1 | 4 | 440 | [15 empty] | 4/440
|  | Работа МКТ, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [230пк3-230пк7] | 1 | 230пк3-230пк7 | 440 | 1 | 4 | 440 | [16 empty] | 4/440
|  | Работа МКТ, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [236пк5-236пк9] | 1 | 236пк5-236пк9 | 370 | 1 | 3 | 370 | [17 empty] | 3,5/370
|  | Работа МНК, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [240пк5-240пк7] | 1 | 240пк5-240пк7 | 258 | 1 | 3 | 258 | [19 empty] | 3/258
|  | Работа МНК, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [241пк7-241пк9] | 1 | 241пк7-241пк9 | 233 | 1 | 3 | 233 | [20 empty] | 3/233
|  | Работа МКТ, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [243пк7-243пк9] | 1 | 243пк7-243пк9 | 184 | 1 | 2 | 184 | [21 empty] | 2,5/184
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 14 | 57 | 1959
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЛТУБАНКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЛТУБАНКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЛТУБАНКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | СПИРИДОНОВКА - ГРАЧЕВКА путь 2 [1150пк8-1171пк0] | 2 | 1150пк8-1171пк0 | 20 | 1 | 6 | 5 | [30 empty] | 6/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 1 [1218пк7-1242пк9] путь 2 [1218пк7-1242пк9] | 1, 2 | 1218пк7-1242пк9 | 80 | 3 | 3 | 18 | [9 empty] | 1/6 | 1/6 |  | 1/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОЛТУБАНКА - ЕЛШАНКА путь 1 [1245пк2-1257пк0] | 1 | 1245пк2-1257пк0 | 40 | 6 | 24 | 24 | [14 empty] | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БУЗУЛУК - КРАСНОГВАРII путь 2 [1271пк0-1281пк8] | 2 | 1271пк0-1281пк8 | 20 | 1 | 3 | 4 | [27 empty] | 3/4
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 14 | 66 | 54
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 239 КМ - КРЕТОВКА путь 1 [239пк3-247пк5] | 1 | 239пк3-247пк5 | 8200 | 2 | 24 | 8200 | [26 empty] | 12/4100 |  | 12/4100
|  | Выправка пути, м | КРЕТОВКА путь I (Ч-Н) главный [247пк5-247пк9] | I | 247пк5-247пк9 | 408 | 1 | 2 | 408 | [26 empty] | 2/408
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [194пк10-195пк5] | 2 | 194пк10-195пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 239 КМ - КРЕТОВКА путь 1 [239пк2-247пк5] | 1 | 239пк2-247пк5 | 28 | 2 | 16 | 28 | [26 empty] | 8/14 |  | 8/14
|  | Работа ЩОМ , м | ПП 239 КМ - КРЕТОВКА путь 1 [239пк3-247пк5] | 1 | 239пк3-247пк5 | 3200 | 2 | 24 | 1600 | [26 empty] | 24/1600
|  | Работа ПМГ, м | КРЕТОВКА путь I (Ч-Н) главный [247пк5-247пк9] ПП 239 КМ - КРЕТОВКА путь 1 [239пк3-247пк5] | 1, I | 239пк3-247пк5 247пк5-247пк9 | 8600 | 3 | 26 | 8600 | [26 empty] | 8/2800 | 8/2600 | 10/3200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 276 КМ - ЛАБАЗЫ путь 1 [277пк0-281пк6] | 1 | 277пк0-281пк6 | 46 | 2 | 10 | 8 | [29 empty] | 5/4 | 5/4
|  | Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 13 | 106 | 19044
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕНБУРГ-ВОСТ стр. 11, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 27, 29, 37, 4, 5, 50, 55, 6, 61, 7 |  |  | 18 | 5 | 10 | 18 |  |  | 2/4 | 2/4 | [22 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/2
|  | Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 10 | 18
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОРОЧИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1345пк1-1347пк9] | II | 1345пк1-1347пк9 | 1203 | 1 | 6 | 0 | [15 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОРОЧИНСКАЯ - ГАМАЛЕЕВКА путь 2 [1347пк9-1348пк3] | 2 | 1347пк9-1348пк3 | 700 | 1 | 6 | 0 | [7 empty] | 6
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ГАМАЛЕЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1371пк9-1374пк1] | II | 1371пк9-1374пк1 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [24 empty] | 6/2300
|  | Выправка пути, м | ГАМАЛЕЕВКА - НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 2 [1374пк1-1397пк9] | 2 | 1374пк1-1397пк9 | 22700 | 1 | 72 | 22700 | [19 empty] | 72/22700
|  | Выправка пути, м | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1397пк9-1399пк9] | II | 1397пк9-1399пк9 | 2000 | 1 | 6 | 2000 | [17 empty] | 6/2000
|  | Выправка пути, м | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 1 [1399пк9-1420пк1] | 1 | 1399пк9-1420пк1 | 20300 | 1 | 72 | 20300 | [12 empty] | 72/20300
|  | Выправка пути, м | ПЛАТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1420пк1-1422пк2] | I | 1420пк1-1422пк2 | 2100 | 1 | 6 | 2100 | [10 empty] | 6/2100
|  | Выправка пути, м | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1442пк5-1444пк6] | II | 1442пк5-1444пк6 | 2100 | 1 | 6 | 2100 |  |  |  | 6/2100
|  | Выправка пути, м | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1444пк6-1467пк3] | 2 | 1444пк6-1467пк3 | 22700 | 1 | 96 | 22700 | [5 empty] | 96/22700
|  | Выправка пути, м | СЫРТ путь II (Ч-НД) главный [1467пк3-1469пк4] | II | 1467пк3-1469пк4 | 2600 | 1 | 6 | 2600 | [30 empty] | 6/2600
|  | Выправка пути, м | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1480пк3-1493пк5] | 1 | 1480пк3-1493пк5 | 13500 | 1 | 72 | 13500 | 72/13500
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ стр. 2, 21, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 1 | 2 | 5 | [23 empty] | 2/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫРТ стр. 11, 13, 8 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [21 empty] | 2/3
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1458пк7-1459пк3] | 2 | 1458пк7-1459пк3 | 600 | 1 | 6 | 600 | [6 empty] | 6/600
Ю-УР | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ТОЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1320пк8-1320пк10] | I | 1320пк8-1320пк10 | 51 | 1 | 6 | 51 | [16 empty] | 6/51
|  | Вырезка выплесков, м | СОРОЧИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1346пк1-1346пк1] | I | 1346пк1-1346пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Работа ОМ, м | ГАМАЛЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1372пк4-1372пк4] | I | 1372пк4-1372пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАМАЛЕЕВКА - НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 2 [1374пк1-1397пк9] | 2 | 1374пк1-1397пк9 | 18 | 3 | 12 | 18 | [19 empty] | 4/6 | 4/6 | 4/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГАМАЛЕЕВКА - НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 2 [1374пк1-1397пк9] | 2 | 1374пк1-1397пк9 | 20 | 2 | 10 | 20 | [19 empty] | 5/10 | 5/10
|  | Работа ЩОМ , м | ГАМАЛЕЕВКА - НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 2 [1374пк2-1397пк9] | 2 | 1374пк2-1397пк9 | 800 | 1 | 8 | 800 | [19 empty] | 8/800
|  | Вырезка выплесков, м | ГАМАЛЕЕВКА - НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 2 [1374пк2-1397пк9] | 2 | 1374пк2-1397пк9 | 300 | 1 | 8 | 300 | [19 empty] | 8/300
|  | Работа ПМГ, м | ГАМАЛЕЕВКА - НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь 2 [1374пк1-1397пк9] | 2 | 1374пк1-1397пк9 | 18000 | 3 | 21 | 18000 | [19 empty] | 7/6000 | 7/6000 | 7/6000
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1397пк9-1399пк9] | II | 1397пк9-1399пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [17 empty] | 6/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 1 [1399пк9-1420пк1] | 1 | 1399пк9-1420пк1 | 16 | 2 | 8 | 16 | [12 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 1 [1399пк9-1420пк1] путь 2 [1399пк9-1420пк0] | 1, 2 | 1399пк9-1420пк0 1399пк9-1420пк1 | 90 | 1 | 1 | 90 | [12 empty] | 1/90
|  | Работа ПМГ, м | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 1 [1399пк9-1403пк1] | 1 | 1399пк9-1403пк1 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [12 empty] | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 1 [1403пк1-1405пк1] | 1 | 1403пк1-1405пк1 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [13 empty] | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 1 [1405пк1-1407пк1] | 1 | 1405пк1-1407пк1 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [13 empty] | 3/2000
|  | Работа ПМГ, м | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 1 [1409пк1-1420пк1] | 1 | 1409пк1-1420пк1 | 9500 | 1 | 8 | 9500 | [12 empty] | 8/9500
|  | Вырезка выплесков, м | ПЛАТОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1420пк1-1422пк2] | I | 1420пк1-1422пк2 | 300 | 1 | 6 | 300 | [17 empty] | 6/300
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1442пк5-1444пк6] | II | 1442пк5-1444пк6 | 1000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1444пк6-1467пк3] | 2 | 1444пк6-1467пк3 | 14 | 2 | 8 | 14 | [5 empty] | 4/7 | 4/7
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1444пк6-1467пк3] | 2 | 1444пк6-1467пк3 | 30 | 3 | 15 | 30 | [5 empty] | 5/10 | 5/10 | 5/10
|  | Переукладка плети, м | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1460пк2-1460пк10] | 2 | 1460пк2-1460пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [29 empty] | 6/800
|  | Работа ЩОМ , м | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1444пк6-1466пк5] | 2 | 1444пк6-1466пк5 | 500 | 1 | 8 | 500 | [5 empty] | 8/500
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1449пк1-1467пк3] | 2 | 1449пк1-1467пк3 | 16000 | 1 | 8 | 16000 | [5 empty] | 8/16000
|  | Переукладка плети, м | СЫРТ путь II (Ч-НД) главный [1467пк9-1468пк4] | II | 1467пк9-1468пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [30 empty] | 6/800
|  | Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 47 | 538 | 146147
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 458 | 4089 | 452695
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
не удалось определить ДУ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [20пк4-37пк8] | 1 | 20пк4-37пк8 | 17400 | 5 | 360 | 9665 |  |  | 72/1933 | [5 empty] | 72/1933 | [5 empty] | 72/1933 | [5 empty] | 72/1933 | [5 empty] | 72/1933
|  | Итого: |  |  |  |  | 5 | 360 | 9665
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1781пк1-1781пк8] | 2 | 1781пк1-1781пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 | [9 empty] | 4/700
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 1 | 4 | 700
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРОПАЧЕВО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРОПАЧЕВО стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРОПАЧЕВО стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРОПАЧЕВО стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРОПАЧЕВО стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРОПАЧЕВО стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРОПАЧЕВО стр. 82 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРОПАЧЕВО стр. 98 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРОПАЧЕВО стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУНДУШ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
Ю-УР | Мод. к/с | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 1 | 8 | 10 | [18 empty] | 8/10
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЯЗОВАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1816пк6-1817пк2] | II | 1816пк6-1817пк2 | 600 | 1 | 2 | 600 | [13 empty] | 2/600
|  | Выправка пути, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк5-1829пк6] | 1 | 1819пк5-1829пк6 | 10100 | 1 | 6 | 2000 |  |  |  |  | 6/2000
|  | Выправка пути, м | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1879пк1-1886пк2] | 1 | 1879пк1-1886пк2 | 7100 | 1 | 6 | 3500 | [25 empty] | 6/3500
|  | Выправка пути, м | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1918пк8-1924пк3] | IV | 1918пк8-1924пк3 | 5500 | 1 | 6 | 2500 |  |  |  |  | 6/2500
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРОПАЧЕВО стр. 113, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 31, 34, 36, 38, 45, 52, 54, 55, 56, 6, 69, 71, 72, 8, 80 |  |  | 22 | 6 | 12 | 22 |  | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  | 2/4 | 2/4 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯХИНО стр. 1, 10, 10А, 12, 12А, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 30, 32, 7, 83, 87, 89 |  |  | 18 | 5 | 10 | 18 | [9 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2
Ю-УР | Пр | Монтаж блок-поста, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1895пк5-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1895пк5-1909пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
Ю-УР | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1783пк9-1784пк2] КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1784пк8] | 1, VII | 1783пк9-1784пк2 1784пк2-1784пк8 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [18 empty] | 6/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1797пк8-1798пк7] | 1 | 1797пк8-1798пк7 | 900 | 1 | 6 | 900 |  |  |  |  | 6/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1801пк10-1802пк7] | 1 | 1801пк10-1802пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1812пк4-1813пк4] | 2 | 1812пк4-1813пк4 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [25 empty] | 6/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1820пк9-1821пк7] | 1 | 1820пк9-1821пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [11 empty] | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | КРОПАЧЕВО путь 43 (126-УП) деповской | 43 |  | 55 | 1 | 8 | 55 | [10 empty] | 8/55
|  | Демонтаж участка пути, м | КРОПАЧЕВО путь 50 (118-УП) деповской | 50 |  | 360 | 2 | 16 | 360 | [10 empty] | 8/150 | [6 empty] | 8/210
|  | Демонтаж участка пути, м | КРОПАЧЕВО путь 72 (544-УП) деповской | 72 |  | 385 | 3 | 24 | 385 |  |  |  | 8/128 | [7 empty] | 8/128 | [14 empty] | 8/129
|  | Демонтаж участка пути, м | КРОПАЧЕВО путь 30 (52-УП) прочий | 30 |  | 133 | 1 | 8 | 133 |  |  |  |  | 8/133
|  | Выгрузка плетей, м | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1781пк8-1784пк2] КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1784пк10] | 1, VII | 1781пк8-1784пк2 1784пк2-1784пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Работа МКТ, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1796пк1-1796пк10] | 1 | 1796пк1-1796пк10 | 1000 | 2 | 12 | 500 |  |  |  |  | 6/250 | [9 empty] | 6/250
|  | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1794пк10-1795пк2] | 1 | 1794пк10-1795пк2 | 200 | 1 | 6 | 200 | [14 empty] | 6/200
|  | Переукладка плети, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1806пк3-1806пк10] | 2 | 1806пк3-1806пк10 | 700 | 1 | 6 | 700 | [28 empty] | 6/700
|  | Выгрузка плетей, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1820пк9-1821пк7] | 1 | 1820пк9-1821пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Работа МКТ, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1859пк3-1859пк10] | 2 | 1859пк3-1859пк10 | 675 | 2 | 8 | 675 | 2/300 | [6 empty] | 6/375
|  | Работа МКТ, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1855пк4-1855пк10] | 2 | 1855пк4-1855пк10 | 752 | 2 | 12 | 752 | [14 empty] | 6/402 |  |  |  | 6/350
|  | Работа МНК, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1864пк1-1864пк7] | 2 | 1864пк1-1864пк7 | 690 | 1 | 6 | 345 | [21 empty] | 6/345
|  | Вырезка выплесков, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1865пк1-1865пк2] | 1 | 1865пк1-1865пк2 | 20 | 1 | 2 | 20 | [30 empty] | 2/20
|  | Работа РШП, м | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1867пк3-1886пк2] | 2 | 1867пк3-1886пк2 | 17000 | 1 | 6 | 3000 | 6/3000
|  | Переукладка плети, м | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1885пк4-1885пк8] | 1 | 1885пк4-1885пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [7 empty] | 6/800
|  | Вырезка выплесков, м | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1879пк10-1879пк10] | 2 | 1879пк10-1879пк10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 4/10
|  | Демонтаж участка пути, м | БЕРДЯУШ путь 50 (ИЗО СП587-упор) соединит. | 50 |  | 121 | 1 | 8 | 121 | [10 empty] | 8/121
|  | Работа ОМ, м | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1886пк5-1892пк2] | IV | 1886пк5-1892пк2 | 6100 | 2 | 12 | 6100 | [16 empty] | 6/3000 |  |  | 6/3100
|  | Работа ЩОМ , м | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1896пк10-1902пк6] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1896пк10-1902пк6 | 5700 | 1 | 6 | 300 | [18 empty] | 6/300
|  | Демонтаж участка пути, м | АЙ путь 7 (12-9) приемо-отпр. | 7 |  | 10 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Переукладка плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1930пк2-1931пк5] | 1 | 1930пк2-1931пк5 | 1500 | 1 | 6 | 750 | [21 empty] | 6/750
|  | Выгрузка плетей, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1932пк8-1933пк2] | 1 | 1932пк8-1933пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1805пк2-1816пк6] | 2 | 1805пк2-1816пк6 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [25 empty] | 6/2000
|  | Демонтаж кронштейнов ВЛ СЦБ, ПЭ, ДПР, шт | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 2 [1867пк3-1886пк2] | 2 | 1867пк3-1886пк2 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк5-1840пк0] | 1 | 1819пк5-1840пк0 | 3000 | 1 | 6 | 600 |  |  |  |  | 6/600
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 64 | 374 | 33179
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1943пк6-1960пк4] | 2 | 1943пк6-1960пк4 | 16800 | 1 | 6 | 3000 | [18 empty] | 6/3000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОЗАК стр. 3, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕЛЯБИНСК-ГР стр. 90 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1975пк3-1975пк7] | 2 | 1975пк3-1975пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1976пк1-1976пк9] | 2 | 1976пк1-1976пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1982пк4-1982пк7] | 2 | 1982пк4-1982пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1985пк6-1985пк10] | 2 | 1985пк6-1985пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [1999пк8-2000пк10] | 1 | 1999пк8-2000пк10 | 1200 | 1 | 6 | 1200 |  |  |  |  | 6/1200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2011пк10-2012пк10] | 1 | 2011пк10-2012пк10 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [11 empty] | 6/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2013пк1-2013пк7] | 1 | 2013пк1-2013пк7 | 550 | 1 | 6 | 550 | [11 empty] | 6/550
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2017пк5-2018пк1] | 1 | 2017пк5-2018пк1 | 650 | 1 | 6 | 650 | [18 empty] | 6/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2009пк1-2009пк4] | 2 | 2009пк1-2009пк4 | 250 | 1 | 4 | 250 | [14 empty] | 4/250
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1953пк5-1954пк5] | 2 | 1953пк5-1954пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [18 empty] | 6/800
|  | Работа МКТ, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1968пк1-1968пк3] | 2 | 1968пк1-1968пк3 | 220 | 1 | 3 | 220 | [11 empty] | 3/220
|  | Работа МНК, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1966пк2-1966пк5] | 2 | 1966пк2-1966пк5 | 250 | 1 | 4 | 250 | [9 empty] | 4/250
|  | Переукладка плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1967пк6-1967пк8] | 2 | 1967пк6-1967пк8 | 400 | 1 | 6 | 400 | [11 empty] | 6/400
|  | Выгрузка плетей, м | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1972пк2-1972пк7] | II | 1972пк2-1972пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [14 empty] | 4/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1976пк0-1976пк8] | 2 | 1976пк0-1976пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1975пк8-1976пк1] | 2 | 1975пк8-1976пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Выгрузка плетей, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1980пк8-1981пк1] | 2 | 1980пк8-1981пк1 | 350 | 1 | 4 | 350 | [28 empty] | 4/350
|  | Выгрузка плетей, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1982пк4-1982пк7] | 2 | 1982пк4-1982пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [28 empty] | 4/300
|  | Работа МКТ, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1987пк2-1987пк4] | 2 | 1987пк2-1987пк4 | 215 | 1 | 4 | 215 | [21 empty] | 4/215
|  | Выгрузка плетей, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1985пк10-1986пк2] | 2 | 1985пк10-1986пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [18 empty] | 4/200
|  | Работа РШП, м | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [1999пк4-2003пк2] путь 2 [1999пк3-2003пк2] | 1, 2 | 1999пк3-2003пк2 1999пк4-2003пк2 | 9200 | 1 | 1 | 9200 |  |  |  |  | 1/9200
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I путь IVБП (Ч-98) главный [2004пк10-2005пк2] | IVБП | 2004пк10-2005пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I путь IVБП (Ч-98) главный [2005пк4-2005пк5] | IVБП | 2005пк4-2005пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [30 empty] | 4/200
|  | Работа МНК, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2009пк8-2010пк1] | 2 | 2009пк8-2010пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | 4/300
|  | Работа РШП, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2006пк8-2018пк1] путь 2 [2006пк8-2018пк1] | 1, 2 | 2006пк8-2018пк1 | 17400 | 1 | 6 | 17400 | [11 empty] | 6/17400
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2007пк1-2007пк3] | 1 | 2007пк1-2007пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2009пк7-2010пк2] | 2 | 2009пк7-2010пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Работа ОМ, м | ПОЛЕТАЕВО I - СМОЛИНО путь 3 [2078пк6-2084пк3] | 3 | 2078пк6-2084пк3 | 5700 | 4 | 8 | 1200 |  |  |  | 2/300 |  | 2/300 |  |  |  | 2/300 |  |  |  | 2/300
|  | Демонтаж участка пути, м | СМОЛИНО путь 6 (19-упор) прочий путь 7 (21-уп) подъездной | 6, 7 |  | 50 | 1 | 8 | 50 | [17 empty] | 8/50
|  | Работа ОМ, м | СМОЛИНО - ШЕРШНИ путь 2 [2086пк5-2092пк10] | 2 | 2086пк5-2092пк10 | 5600 | 1 | 6 | 5600 | [21 empty] | 6/5600
|  | Демонтаж участка пути, м | ШЕРШНИ путь 7 (52-39) приемо-отпр. | 7 |  | 80 | 1 | 8 | 80 | [13 empty] | 8/80
|  | Переукладка плети, м | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [3пк6-3пк9] | 1 | 3пк6-3пк9 | 350 | 1 | 6 | 350 | 6/350
|  | Работа ЩОМ , м | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [2пк1-5пк6] | 1 | 2пк1-5пк6 | 900 | 3 | 18 | 900 | 6/300 | [6 empty] | 6/300 | [6 empty] | 6/300
|  | Переукладка плети, м | СЕРОЗАК - ЯНТАРЬ путь 1 [10пк8-11пк5] | 1 | 10пк8-11пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [28 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | СЕРОЗАК - ЯНТАРЬ путь 1 [10пк9-11пк6] | 1 | 10пк9-11пк6 | 600 | 2 | 12 | 1200 |  |  | 6/600 |  | 6/600
|  | Демонтаж участка пути, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГР путь 30 (88-уп) соединит. путь 34 (720-718) соединит. | 30, 34 |  | 80 | 1 | 8 | 80 | [5 empty] | 8/80
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1973пк2-1982пк8] | 2 | 1973пк2-1982пк8 | 11100 | 2 | 12 | 7400 | 6/3700 | [24 empty] | 6/3700
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1984пк9-1996пк9] | 1 | 1984пк9-1996пк9 | 12300 | 1 | 6 | 6150 |  |  |  |  | 6/6150
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 2 | 1984пк9-1996пк9 | 12300 | 1 | 6 | 4100 | [21 empty] | 6/4100
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2006пк8-2018пк1] | 2 | 2006пк8-2018пк1 | 11700 | 1 | 6 | 3900 | [14 empty] | 6/3900
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 50 | 242 | 73098
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ЖУКАТАУ путь II (Н-Ч) главный [501пк1-501пк1] | II | 501пк1-501пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | САТКА путь II (Н-HIV) главный [21пк8-21пк8] | II | 21пк8-21пк8 | 10 | 1 | 4 | 14 | [19 empty] | 4/14
|  | Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 10 | 114
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | ШУМИХА путь 17 (18-44) соединит. путь 2 а (5-3) подъездной путь 2пзм (511-упор) подъездной путь 9 (56-43) приемо-отпр. | 17, 2 а, 2пзм, 9 |  | 50 | 1 | 8 | 50 | [20 empty] | 8/50
|  | Смена плети, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ТРАКТОРСТРОЙ путь 2 [2102пк8-2103пк4] | 2 | 2102пк8-2103пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [28 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь V (60-ЧЗК) главный [25пк3-25пк10] | V | 25пк3-25пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [18 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь IV (62-Ч2К) главный [30пк9-31пк2] | IV | 30пк9-31пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [7 empty] | 4/300
|  | Переукладка плети, м | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь V (60-ЧЗК) главный [27пк5-27пк10] | V | 27пк5-27пк10 | 600 | 1 | 6 | 600 | [11 empty] | 6/600
|  | Переукладка плети, м | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь V (60-ЧЗК) главный [29пк5-29пк10] | V | 29пк5-29пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 | 4/400
|  | Переукладка плети, м | СЕРОЗАК - ИСАКОВСКИЙ путь 1 [7пк2-7пк10] | 1 | 7пк2-7пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  |  | 6/800
|  | Переукладка плети, м | ТРАКТОРСТРОЙ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [35пк7-36пк2] | 1 | 35пк7-36пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 | [25 empty] | 6/600
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 8 | 46 | 4050
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь II (Н-ЧД) главный [25пк0-26пк5] | II | 25пк0-26пк5 | 1500 | 1 | 72 | 1500 | [5 empty] | 72/1500
|  | Выправка пути, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [26пк5-38пк6] | 2 | 26пк5-38пк6 | 12100 | 1 | 72 | 12100 | [5 empty] | 72/12100
|  | Выправка пути, м | ТРОИЦК путь I (Н-ЧД) главный [111пк1-114пк1] | I | 111пк1-114пк1 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [14 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 1 [25пк1-32пк9] | 1 | 25пк1-32пк9 | 7900 | 2 | 12 | 7900 | [7 empty] | 6/3500 | [6 empty] | 6/4400
Ю-УР | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [23пк1-25пк5] | III | 23пк1-25пк5 | 50 | 2 | 8 | 50 | [13 empty] | 4/25 |  |  |  | 4/25
|  | Работа ПМГ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь III (НД-Ч) главный [25пк3-26пк5] ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-38пк10] | 1, III | 25пк3-26пк5 26пк5-38пк10 | 13600 | 2 | 8 | 5200 | [6 empty] | 4/2600 |  |  |  | 4/2600
|  | Работа ЩОМ , м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [26пк5-38пк10] | 2 | 26пк5-38пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 | [26 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-38пк10] | 1 | 26пк5-38пк10 | 40 | 2 | 8 | 40 | [6 empty] | 4/20 |  |  |  | 4/20
|  | Работа ПМГ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [26пк5-38пк6] | 2 | 26пк5-38пк6 | 12100 | 1 | 4 | 3025 | [26 empty] | 4/3025
|  | Вырезка выплесков, м | ТРОИЦК стр. 13 |  |  | 10 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ТРОИЦК стр. 15 |  |  | 10 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | ТРОИЦК стр. 17 |  |  | 15 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | ТРОИЦК стр. 27 |  |  | 15 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | ТРОИЦК стр. 37, 43 |  |  | 25 | 2 | 8 | 25 | [18 empty] | 4/10 | 4/15
|  | Смена переездного настила, шт | МАГНАЙ путь II (Н-ЧД) главный [24пк10-25пк0] путь III (НД-Ч) главный [24пк10-25пк0] | II, III | 24пк10-25пк0 | 2 | 2 | 12 | 2 |  |  | 6/1 | 6/1
|  | Смена переездного настила, шт | БУСКУЛЬ путь III (Н-ЧД) главный [42пк9-42пк10] путь II (НД-Ч) главный [42пк9-42пк10] | II, III | 42пк9-42пк10 | 2 | 2 | 12 | 2 | [9 empty] | 6/1 | 6/1
|  | Переукладка плети, м | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [79пк7-80пк2] | 1 | 79пк7-80пк2 | 460 | 1 | 5 | 460 | [17 empty] | 5/460
|  | Работа ЩОМ , м | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [63пк9-64пк3] | 2 | 63пк9-64пк3 | 500 | 2 | 16 | 500 | [19 empty] | 8/250 |  |  |  | 8/250
|  | Вырезка выплесков, м | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [63пк9-64пк3] | 2 | 63пк9-64пк3 | 500 | 2 | 16 | 500 | [23 empty] | 8/250 |  |  |  | 8/250
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 28 | 281 | 34554
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ОМ, м | ПОТАНИНО - МЕЖОЗЕРНАЯ путь одн [2пк3-4пк10] | одн | 2пк3-4пк10 | 2800 | 2 | 8 | 2800 |  |  |  | 4/1400 |  |  | 4/1400
|  | Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 2 | 8 | 2800
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЫШТЫМ стр. 10, 2, 26, 4, 6, 8 |  |  | 6 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ОМ, м | ПОЛДНЕВАЯ - УФАЛЕЙКА путь одн [78пк7-80пк2] | одн | 78пк7-80пк2 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [23 empty] | 2/1500
|  | Работа ОМ, м | УФАЛЕЙКА - ВЕРХ УФАЛЕЙ путь одн [105пк2-105пк4] | одн | 105пк2-105пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [27 empty] | 2/300
|  | Работа ОМ, м | УФАЛЕЙКА - ВЕРХ УФАЛЕЙ путь одн [101пк7-102пк9] | одн | 101пк7-102пк9 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [14 empty] | 2/1300
|  | Работа ЩОМ , м | ЭЛЕКТРОСТАНЦ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь одн [244пк8-244пк9] | одн | 244пк8-244пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Смена плети, м | ЭЛЕКТРОСТАНЦ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь одн [244пк0-246пк8] | одн | 244пк0-246пк8 | 500 | 1 | 6 | 500 | [9 empty] | 6/500
|  | Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 6 | 20 | 3703
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(нечетная гора (замена замедлителя) ) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(четная гора (замена замедлителя)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 1, 2, 232, 234, 250, 252, 254, 27, 3, 33, 34, 3-4, 35, 37, 4, 41, 45, 47, 5, 505, 51, 57, 61, 73, 75, 8, 81, 9, 9, 91, 93 |  |  | 31 | 1 | 2 | 6 | [18 empty] | 2/6
|  | Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 18 | 8
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСТ Б путь 4 (4-14) приемо-отпр. | 4 |  | 823 | 2 | 12 | 0 | [24 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Ю-УР | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | КАРТАЛЫ II ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№111) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | КАРТАЛЫ II ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№71) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТАЛЫ I стр. 101, 13, 16, 17, 18, 20, 201, 203, 205, 210, 43, 48, 50, 60, 71, 73, 99 |  |  | 17 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 30 | 4
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | СУПРЯК путь I (Ч-Нз) главный [297пк0-297пк3] | I | 297пк0-297пк3 | 330 | 1 | 2 | 330 | [27 empty] | 2/330
|  | Выправка пути, м | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [256пк8-260пк3] | 2 | 256пк8-260пк3 | 3500 | 2 | 10 | 3500 | [13 empty] | 5/1750 | [6 empty] | 5/1750
|  | Выправка пути, м | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк10-216пк9] | 2 | 206пк10-216пк9 | 10100 | 1 | 20 | 5000 | [30 empty] | 20/5000
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | МАГНИТОГ-ГР путь 22 (108-32г) сортиров. путь 23 (26-9а) сортиров. путь 24 (94-61) сортиров. | 22, 23, 24 |  | 91 | 1 | 8 | 91 | [11 empty] | 8/91
|  | Выгрузка плетей, м | МАГНИТОГ-ГР путь I (Чб-Н) главный [309пк7-310пк7] | I | 309пк7-310пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка плетей, м | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [256пк7-257пк3] | 2 | 256пк7-257пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 | [16 empty] | 4/600
|  | Выгрузка плетей, м | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [221пк5-222пк7] | 2 | 221пк5-222пк7 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [11 empty] | 4/1200
|  | Выгрузка плетей, м | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [208пк2-208пк9] | 2 | 208пк2-208пк9 | 700 | 1 | 4 | 700 | [13 empty] | 4/700
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЦЕМЕНТН З-Д путь II (Н-Ч) главный [8пк5-11пк5] | II | 8пк5-11пк5 | 6500 | 3 | 12 | 1500 | [11 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298пк9-307пк0 | 20 | 1 | 4 | 1 | [30 empty] | 4/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290пк5-297пк0 | 20 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280пк6-288пк6 | 39 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255пк8-278пк7 | 28 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 2 | 8 | 400 |  |  | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231пк2-240пк1 | 34 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206пк7-216пк9 | 28 | 1 | 4 | 3 | [27 empty] | 4/3
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218пк8-227пк9 | 15 | 3 | 12 | 3 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 23 | 112 | 14339
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУБУТАК путь II (НД-Ч) главный [362пк2-363пк3] | II | 362пк2-363пк3 | 991 | 3 | 18 | 0 | [6 empty] | 6 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОГИНО стр. 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 10 | 1 | 2 | 3 | [18 empty] | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [154пк9-155пк3] | 1 | 154пк9-155пк3 | 700 | 1 | 6 | 700 | [10 empty] | 6/700
|  | Переукладка плети, м | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [156пк3-156пк9] | 1 | 156пк3-156пк9 | 900 | 1 | 6 | 900 | [11 empty] | 6/900
|  | Переукладка плети, м | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [174пк1-174пк8] | 1 | 174пк1-174пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [175пк4-175пк7] | 1 | 175пк4-175пк7 | 600 | 1 | 6 | 600 | [26 empty] | 6/600
|  | Работа ЩОМ , м | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 2 [247пк10-248пк1] | 2 | 247пк10-248пк1 | 150 | 1 | 6 | 150 | [9 empty] | 6/150
|  | Работа МНК, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [410пк2-410пк3] | 2 | 410пк2-410пк3 | 154 | 1 | 2 | 154 | [7 empty] | 2/154
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [410пк2-410пк3] | 1 | 410пк2-410пк3 | 154 | 1 | 2 | 154 |  |  | 2,5/154
|  | Работа МНК, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [410пк7-411пк6] | 2 | 410пк7-411пк6 | 107 | 1 | 3 | 107 |  |  |  | 3/107
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [412пк5-412пк8] | 2 | 412пк5-412пк8 | 390 | 1 | 4 | 390 | [5 empty] | 4/390
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [412пк4-412пк8] | 1 | 412пк4-412пк8 | 390 | 1 | 3 | 390 |  |  |  |  | 3/390
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [413пк5-413пк9] | 1 | 413пк5-413пк9 | 397 | 1 | 4 | 397 | [6 empty] | 4/397
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [413пк5-413пк9] | 2 | 413пк5-413пк9 | 397 | 1 | 4 | 397 |  |  |  | 4/397
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [414пк4-414пк7] | 2 | 414пк4-414пк7 | 250 | 1 | 3 | 250 | [11 empty] | 3/250
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [414пк4-414пк7] | 1 | 414пк4-414пк7 | 250 | 1 | 2 | 250 | [10 empty] | 2,5/250
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [415пк2-415пк5] | 1 | 415пк2-415пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3,5/300
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [415пк2-415пк5] | 2 | 415пк2-415пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [17 empty] | 3,5/300
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [418пк4-418пк7] | 2 | 418пк4-418пк7 | 711 | 1 | 4 | 711 | [17 empty] | 4,5/711
|  | Работа МНК, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [418пк4-418пк7] | 2 | 418пк4-418пк7 | 711 | 1 | 4 | 711 | [17 empty] | 4/711
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [418пк4-418пк7] | 1 | 418пк4-418пк7 | 711 | 1 | 4 | 711 | [16 empty] | 4,5/711
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [420пк7-420пк9] | 2 | 420пк7-420пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  | 2,5/200
|  | Работа МНК, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [420пк7-420пк10] | 1 | 420пк7-420пк10 | 353 | 1 | 4 | 353 | [18 empty] | 4/353
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [420пк7-420пк10] | 1 | 420пк7-420пк10 | 353 | 1 | 3 | 353 | [18 empty] | 3/353
|  | Работа МНК, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [426пк1-426пк8] | 1 | 426пк1-426пк8 | 305 | 3 | 12 | 305 | [18 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/105
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ путь II (М3-Ч) главный [406пк9-406пк10] | II | 406пк9-406пк10 | 250 | 1 | 3 | 250 | [23 empty] | 3/250
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ путь I (Чд-М1) главный [407пк1-407пк4] | I | 407пк1-407пк4 | 210 | 1 | 3 | 210 | [24 empty] | 3/210
|  | Работа МКТ, м | ТЕРЕНСАЙ путь II (М3-Ч) главный [407пк1-407пк6] | II | 407пк1-407пк6 | 480 | 1 | 4 | 480 | [25 empty] | 4/480
|  | Выгрузка плетей, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [416пк4-417пк0] | 1 | 416пк4-417пк0 | 600 | 1 | 4 | 600 | [12 empty] | 4/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 10 | 1 | 6 | 10 | [20 empty] | 6/10
|  | Демонтаж участка пути, м | СУБУТАК путь 10 (18-22) прочий | 10 |  | 107 | 1 | 8 | 107 | [30 empty] | 8/107
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348пк6-361пк3 | 10 | 1 | 6 | 10 | [6 empty] | 6/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334пк7-346пк1 | 8 | 1 | 6 | 8 | [13 empty] | 6/8
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [173пк2-206пк8] | 1 | 173пк2-206пк8 | 26 | 1 | 4 | 10 | [26 empty] | 4/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-206пк8] | 2 | 173пк2-206пк8 | 26 | 1 | 4 | 18 | [30 empty] | 4/18
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 2 [209пк6-251пк5] | 2 | 209пк6-251пк5 | 52 | 1 | 4 | 7 | [9 empty] | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 2 [441пк2-459пк1] | 2 | 441пк2-459пк1 | 34 | 1 | 4 | 9 |  |  |  | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [408пк4-439пк0] | 1 | 408пк4-439пк0 | 34 | 2 | 8 | 18 | [13 empty] | 4/9 | [9 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402пк7-426пк0 | 5000 | 2 | 8 | 600 | [5 empty] | 4/300 | [20 empty] | 4/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк0] | 2 | 402пк7-426пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 34 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [395пк3-400пк5] | 2 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Замена консоли, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363пк9-393пк0 | 15 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 55 | 231 | 11942
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | К КС | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 23 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 10 | 2 | 4 | 0 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) приемо-отпр. путь 16 (84-57) приемо-отпр. путь 17 (90-55) приемо-отпр. путь 18 (6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, IV | 319пк6-322пк8 | 40 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 5 (34-39) приемо-отпр. путь 6 (38-ст.р.р.7) приемо-отпр. путь 7 (42-33) приемо-отпр. путь 8 (из стр 26-29) приемо-отпр. путь 9 (40-31) приемо-отпр. | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 30 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 20 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [5 empty] | 2/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРСК стр. 11, 13, 23, 29, 527 |  |  | 5 | 1 | 2 | 5 | [17 empty] | 2/5
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ОРСК путь V (М2-М3) главный [326пк9-327пк3] | V | 326пк9-327пк3 | 500 | 1 | 6 | 500 | [11 empty] | 6/500
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 11 | 36 | 507
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАЗВЕДКА - ГОРНЫЙ ЛЕН путь 1 [16пк1-25пк6] | 1 | 16пк1-25пк6 | 10042 | 9 | 54 | 0 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГОРНЫЙ ЛЕН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [30 empty] | 10/1
|  | Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 10 | 64 | 1
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 2 | 12 | 50 |  |  |  |  | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОНОВАЛОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОНОВАЛОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОНОВАЛОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОНОВАЛОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОНОВАЛОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОНОВАЛОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ВВЕДЕНСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [2344пк7-2347пк2] | II | 2344пк7-2347пк2 | 2400 | 1 | 6 | 2400 | [7 empty] | 6/2400
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 2 [2467пк0-2472пк1] | 2 | 2467пк0-2472пк1 | 5582 | 3 | 18 | 0 | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6
|  | Глубокая очистка щебня, м | КОНОВАЛОВО путь II (Ч-НД) главный [2472пк1-2474пк5] | II | 2472пк1-2474пк5 | 1400 | 2 | 132 | 1400 | [14 empty] | 12/50 |  | 120/1350
Ю-УР | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399пк2-2417пк7 | 10 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 16 | 236 | 3858
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [182пк4-188пк4] | 2 | 182пк4-188пк4 | 6444 | 3 | 18 | 0 | [12 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь II (Ч-НД) главный [188пк4-190пк9] | II | 188пк4-190пк9 | 1536 | 2 | 144 | 1536 |  |  | 120/1334 | [6 empty] | 24/202
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [190пк9-203пк9] | 2 | 190пк9-203пк9 | 13305 | 1 | 6 | 0 | [23 empty] | 6
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КАТАЙСК путь II (Ч-НД) главный [146пк1-146пк5] | II | 146пк1-146пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 2 [146пк5-166пк1] | 2 | 146пк5-166пк1 | 19600 | 1 | 72 | 19600 |  |  | 72/19600
|  | Выправка пути, м | ДАЛМАТОВО путь II (Ч-НД) главный [166пк1-166пк5] | II | 166пк1-166пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | ИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [324пк5-324пк7] | II | 324пк5-324пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
|  | Выправка пути, м | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 2 [324пк7-333пк2] | 2 | 324пк7-333пк2 | 8500 | 1 | 48 | 8500 | [16 empty] | 48/8500
|  | Выправка пути, м | ПРОСВЕТ путь II (ЧД-НД) главный [335пк3-335пк5] | II | 335пк3-335пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [9 empty] | 2/200
|  | Выправка пути, м | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 2 [335пк5-353пк2] | 2 | 335пк5-353пк2 | 17900 | 1 | 72 | 17900 | [9 empty] | 72/17900
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАТАЙСК стр. 13, 19, 3, 9 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  | 2/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЛМАТОВО стр. 14, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИКОВКА стр. 16, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [273пк1-273пк5] | 1 | 273пк1-273пк5 | 419 | 1 | 5 | 419 | [12 empty] | 5/419
|  | Переукладка плети, м | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 2 [325пк5-326пк1] | 2 | 325пк5-326пк1 | 600 | 1 | 6 | 600 | [16 empty] | 6/600
|  | Переукладка плети, м | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 2 [329пк8-330пк7] | 2 | 329пк8-330пк7 | 850 | 1 | 6 | 850 | [16 empty] | 6/850
|  | Работа МКТ, м | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 2 [337пк3-338пк9] | 2 | 337пк3-338пк9 | 1631 | 1 | 8 | 1631 | [9 empty] | 8/1631
|  | Переукладка плети, м | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 2 [338пк8-339пк4] | 2 | 338пк8-339пк4 | 660 | 1 | 6 | 660 | [9 empty] | 6/660
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 1 [238пк4-263пк6] | 1 | 238пк4-263пк6 | 1004 | 1 | 5 | 1004 | [30 empty] | 5/1004
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 2 [265пк9-290пк7] | 2 | 265пк9-290пк7 | 780 | 1 | 4 | 780 | [26 empty] | 4/780
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 23 | 414 | 54688
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 1 [2365пк8-2366пк4] | 1 | 2365пк8-2366пк4 | 300 | 2 | 12 | 50 |  |  |  |  | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | КУРГАН путь 1нз (614-воро) подъездной | 1нз |  | 170 | 1 | 8 | 100 | [5 empty] | 8/100
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 3 | 20 | 150
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | К КС | Замена контактного провода, м | ТОКУШИ - ГАНЬКИНО путь 1 [2672пк7-2682пк4] | 1 | 2672пк7-2682пк4 | 7700 | 2 | 12 | 1720 | [11 empty] | 6/860 | [13 empty] | 6/860
|  | Замена контактного провода, м | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2698пк3-2707пк3] | 1 | 2698пк3-2707пк3 | 21000 | 2 | 12 | 1910 |  |  |  |  | 6/955 | [13 empty] | 6/955
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЛАЕВО I путь 1 (47-упор) подъездной путь 3 (55-упор) подъездной путь 4 (89-упор) подъездной путь 6 (51-упор) подъездной путь 65 (53-упор) подъездной путь 7 (61-упор) подъездной путь 8 (23-упор) подъездной | 1, 3, 4, 6, 65, 7, 8 |  | 3051 | 1 | 216 | 3051 | [30 empty] | 216/3051
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЬЯНКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 7 | 1 |  |  |  |  | 7/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЬЯНКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | [6 empty] | 7/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2539пк0-2557пк6] | 1 | 2539пк0-2557пк6 | 19430 | 4 | 24 | 14000 | [18 empty] | 6/3500 |  |  | 6/3500 |  |  |  | 6/3500 |  |  | 6/3500
|  | Выправка пути, м | ГОРБУНОВО путь I (ЧД-Н) главный [2557пк6-2559пк9] | I | 2557пк6-2559пк9 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [25 empty] | 6/2300
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2547пк4-2547пк8] | 1 | 2547пк4-2547пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  |  |  | 3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2547пк9-2548пк3] | 1 | 2547пк9-2548пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | МАКУШИНО путь II (М52-Н) главный [2488пк5-2492пк6] | II | 2488пк5-2492пк6 | 2125 | 3 | 144 | 1225 | [25 empty] | 12/50 |  |  | 12/50 |  | 120/1125
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | МАКУШИНО путь 1а (М3-ст.р.р100а) подъездной | 1а |  | 746 | 1 | 8 | 100 | [6 empty] | 8/100
|  | Работа ОМ, м | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 2 [2501пк8-2503пк4] | 2 | 2501пк8-2503пк4 | 1600 | 1 | 2 | 1600 | [24 empty] | 2/1600
|  | Демонтаж участка пути, м | ПЬЯНКОВО путь 6 (10-yпоp) спец. | 6 |  | 317 | 2 | 16 | 200 | [16 empty] | 8/100 | [7 empty] | 8/100
|  | Переукладка плети, м | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2542пк1-2542пк8] | 1 | 2542пк1-2542пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
Ю-УР | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | МАМЛЮТКА - КОНДРАТ-СИБ путь 2 [2584пк6-2599пк2] | 2 | 2584пк6-2599пк2 | 47 | 1 | 4 | 15 | [18 empty] | 4/15
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2601пк9-2624пк9] | 1 | 2601пк9-2624пк9 | 82 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 [2601пк9-2624пк4] | 2 | 2601пк9-2624пк4 | 82 | 1 | 4 | 17 | [11 empty] | 4/17
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 26 | 485 | 27755
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 (151-упор) прочий путь 15 (ст.р.р.151-упор) прочий путь 2 (156-упор) прочий путь 3 (152-упор) прочий путь 4 (158-упор) прочий путь 5 (154-упор) прочий | 1, 15, 2, 3, 4, 5 |  | 1103 | 1 | 216 | 1103 | [16 empty] | 216/1103
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 151, 152, 154, 156, 158, 603 |  |  | 6 | 5 | 50 | 5 | [17 empty] | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 315, 317, 319, 319/321, 321/323 |  |  | 5 | 1 | 120 | 5 |  |  | 120/5
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 11, 13, 3, 421, 423, 429, 435, 46, 5, 65, 7 |  |  | 11 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 551, 553, 557, 591, 593, 595, 597 |  |  | 7 | 4 | 8 | 7 | [9 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа крана УК, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 (722-упор) подъездной путь 11/12 (11-12) съезд_п/п путь 12 (72-71) прочий путь 5 (931-упор) подъездной | 1, 11/12, 12, 5 |  | 13 | 4 | 48 | 4 | [10 empty] | 12/1 |  | 12/1 | [11 empty] | 12/1 |  | 12/1
|  | Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 16 | 444 | 1125
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕБЕНЬКИ - ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь 1 [56пк4-79пк6] | 1 | 56пк4-79пк6 | 23400 | 1 | 96 | 23400 | [16 empty] | 96/23400
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ путь I (Н-ЧД) главный [79пк6-82пк0] | I | 79пк6-82пк0 | 2400 | 1 | 6 | 2400 | [21 empty] | 6/2400
|  | Выправка пути, м | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 2 [123пк1-141пк10] | 2 | 123пк1-141пк10 | 19000 | 1 | 72 | 19000 | [24 empty] | 72/19000
|  | Выправка пути, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [224пк4-250пк2] | 1 | 224пк4-250пк2 | 25800 | 1 | 96 | 25800 | [9 empty] | 96/25800
|  | Выправка пути, м | САРА путь I (Н-ЧД) главный [250пк2-252пк6] | I | 250пк2-252пк6 | 2400 | 1 | 6 | 2400 | [6 empty] | 6/2400
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [224пк4-234пк7] | 1 | 224пк4-234пк7 | 10300 | 2 | 12 | 10300 | [9 empty] | 6/5150 | 6/5150
|  | Переукладка плети, м | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [262пк4-263пк2] | 1 | 262пк4-263пк2 | 790 | 1 | 6 | 790 | [30 empty] | 6/790
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 8 | 294 | 84090
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 2 [1218пк7-1242пк9] | 2 | 1218пк7-1242пк9 | 24732 | 4 | 480 | 16488 | [9 empty] | 120/4122 | [6 empty] | 120/4122 | [6 empty] | 120/4122 | [6 empty] | 120/4122
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЛТУБАНКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЛТУБАНКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАЛИВНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1198пк6-1200пк7] | II | 1198пк6-1200пк7 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ЗАЛИВНАЯ - НЕПРИК путь 2 [1200пк7-1216пк7] | 2 | 1200пк7-1216пк7 | 16000 | 1 | 48 | 16000 |  |  | 48/16000
|  | Выправка пути, м | НЕПРИК путь II (Ч-НД) главный [1216пк7-1217пк3] | II | 1216пк7-1217пк3 | 519 | 1 | 2 | 519 | [24 empty] | 2/519
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГАТОЕ стр. 10, 11, 12, 13, 14, 20, 3, 4, 5, 8 |  |  | 10 | 3 | 6 | 10 | 2/3 | 2/3 | 2/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАЛИВНАЯ стр. 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 9 |  |  | 9 | 3 | 6 | 9 |  |  |  |  | 2/3 | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕПРИК стр. 22, 24 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛШАНКА стр. 1, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЗУЛУК стр. 1, 10, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 27, 34, 4, 46, 6, 78 |  |  | 14 | 5 | 10 | 14 | [12 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОГВАРII стр. 13, 14, 15, 16, 207, 211, 25, 27, 32, 34, 49, 5, 65, 68, 94 |  |  | 15 | 5 | 10 | 15 | [19 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ЗАЛИВНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1198пк6-1200пк7] ЗАЛИВНАЯ - НЕПРИК путь 2 [1200пк7-1216пк7] НЕПРИК путь II (Ч-НД) главный [1216пк7-1217пк3] | 2, II | 1198пк6-1200пк7 1200пк7-1216пк7 1216пк7-1217пк3 | 18600 | 2 | 12 | 18600 |  |  | 6/9300 | 6/9300
|  | Работа ЩОМ , м | ЗАЛИВНАЯ - НЕПРИК путь 2 [1200пк7-1216пк7] | 2 | 1200пк7-1216пк7 | 2000 | 1 | 40 | 2000 |  |  | 40/2000
|  | Демонтаж участка пути, м | БУЗУЛУК путь 7 (22-41) приемо-отпр. | 7 |  | 50 | 1 | 10 | 50 | [15 empty] | 10/50
|  | Вырезка выплесков, м | БУЗУЛУК путь I (ЧД-Н) главный [1269пк4-1269пк4] | I | 1269пк4-1269пк4 | 25 | 1 | 6 | 25 | [12 empty] | 6/25
|  | Вырезка выплесков, м | БУЗУЛУК путь II (Ч-НД) главный [1270пк10-1270пк10] | II | 1270пк10-1270пк10 | 25 | 1 | 6 | 25 | [13 empty] | 6/25
|  | Демонтаж участка пути, м | КРАСНОГВАРII путь 6 (82-65) приемо-отпр. | 6 |  | 50 | 1 | 10 | 50 | [22 empty] | 10/50
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 34 | 674 | 55911
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 124 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 172 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНИГОВКА путь I (ЧД-Н) главный [159пк6-159пк6] | I | 159пк6-159пк6 | 25 | 1 | 6 | 25 | [16 empty] | 6/25
|  | Работа ПМГ, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [201пк1-215пк10] | 1 | 201пк1-215пк10 | 15000 | 3 | 24 | 15000 | [9 empty] | 8/5000 | 8/5000 | 8/5000
|  | Демонтаж участка пути, м | ТЮЛЬПАН путь 4 (13-10) приемо-отпр. | 4 |  | 70 | 1 | 10 | 70 | [6 empty] | 10/70
|  | Вырезка выплесков, м | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 2 [234пк3-234пк3] | 2 | 234пк3-234пк3 | 50 | 1 | 6 | 50 |  | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | ТЮЛЬПАН - ПП 239 КМ путь 2 [234пк4-234пк4] | 2 | 234пк4-234пк4 | 80 | 1 | 8 | 80 | [7 empty] | 8/80
|  | Работа ЩОМ , м | ПП 239 КМ - КРЕТОВКА путь 1 [239пк3-247пк5] | 1 | 239пк3-247пк5 | 3200 | 2 | 16 | 1600 | [26 empty] | 8/800 | 8/800
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 239 КМ - КРЕТОВКА путь 1 [239пк2-247пк5] | 1 | 239пк2-247пк5 | 200 | 1 | 8 | 200 | [27 empty] | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕТОВКА путь II (6-НД) главный [248пк4-248пк4] | II | 248пк4-248пк4 | 65 | 1 | 8 | 65 | [22 empty] | 8/65
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕТОВКА - ПП 254 КМ путь 1 [251пк1-251пк1] | 1 | 251пк1-251пк1 | 47 | 1 | 8 | 47 | [19 empty] | 8/47
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕТОВКА - ПП 254 КМ путь 1 [252пк4-252пк4] | 1 | 252пк4-252пк4 | 75 | 1 | 8 | 75 | [20 empty] | 8/75
|  | Вырезка выплесков, м | КРЕТОВКА - ПП 254 КМ путь 1 [253пк4-253пк4] | 1 | 253пк4-253пк4 | 37 | 1 | 6 | 37 | [21 empty] | 6/37
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 276 КМ - ЛАБАЗЫ путь 1 [277пк0-281пк6] | 1 | 277пк0-281пк6 | 46 | 9 | 46 | 38 | [5 empty] | 5/4 | 5/4 | 5/4 |  |  |  | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 6/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАБАЗЫ - ПП 291 КМ путь 1 [283пк7-291пк0] | 1 | 283пк7-291пк0 | 12 | 2 | 12 | 12 | [19 empty] | 6/6 | 6/6
|  | Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 27 | 170 | 17301
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОРОЧИНСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОРОЧИНСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОРОЧИНСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОРОЧИНСКАЯ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОРОЧИНСКАЯ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОРОЧИНСКАЯ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАТОВКА стр. 10, 11, 14 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [19 empty] | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ТОЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1321пк6-1321пк8] | I | 1321пк6-1321пк8 | 61 | 1 | 6 | 61 | 6/61
|  | Работа ОМ, м | ГАМАЛЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1372пк1-1372пк1] | I | 1372пк1-1372пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 9 | 72 | 170
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 433 | 4633 | 433662
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
не удалось определить ДУ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [20пк4-37пк8] | 1 | 20пк4-37пк8 | 17400 | 6 | 336 | 2735 |  | 72/1933 | [5 empty] | 72/802 | [5 empty] | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 48
|  | Итого: |  |  |  |  | 6 | 336 | 2735
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | БЕРДЯУШ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№19 РНЗ-2М) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | БЕРДЯУШ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№19 РНЗ-2М) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | БЕРДЯУШ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№19 РНЗ-2М) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУНДУШ стр. 4 |  |  | 1 | 2 | 13 | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУНДУШ стр. 8 |  |  | 1 | 2 | 13 | 1 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 7/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТУНДУШ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1816пк6] | 1 | 1805пк2-1816пк6 | 11400 | 1 | 6 | 3000 | [25 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ВЯЗОВАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1817пк6-1819пк4] | II | 1817пк6-1819пк4 | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [8 empty] | 6/1400
|  | Выправка пути, м | СУЛЕЯ - БЕРДЯУШ путь 1 [1879пк1-1886пк2] | 1 | 1879пк1-1886пк2 | 7100 | 1 | 6 | 3600 | [22 empty] | 6/3600
|  | Выправка пути, м | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1886пк2-1888пк10] | IV | 1886пк2-1888пк10 | 2900 | 1 | 6 | 2900 | [25 empty] | 6/2900
|  | Выправка пути, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1912пк1-1918пк8] | 1 | 1912пк1-1918пк8 | 6700 | 2 | 12 | 6700 | [15 empty] | 6/3300 |  |  | 6/3400
|  | Выправка пути, м | АНОСОВО путь II (ЧД-Н) главный [1927пк9-1930пк1] | II | 1927пк9-1930пк1 | 2200 | 1 | 6 | 2200 | [15 empty] | 6/2200
|  | Выправка пути, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1935пк1-1940пк0] | 1 | 1935пк1-1940пк0 | 5100 | 2 | 12 | 5100 | [22 empty] | 6/3000 |  |  | 6/2100
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1924пк3-1925пк2] | 1 | 1924пк3-1925пк2 | 900 | 1 | 6 | 900 |  | 6/900
Ю-УР | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1781пк9-1784пк2] КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 1 [1784пк2-1784пк9] | 1, VII | 1781пк9-1784пк2 1784пк2-1784пк9 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [15 empty] | 6/1000
|  | Вырезка выплесков, м | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 3г [1787пк3-1787пк3] | 3г | 1787пк3-1787пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | КРОПАЧЕВО - ЯХИНО путь 3г [1786пк10-1787пк1] | 3г | 1786пк10-1787пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЯХИНО путь 7 (10А-41) приемо-отпр. | 7 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Работа ОМ, м | ЯХИНО путь III (ЧД-Н) главный [1787пк8-1788пк1] | III | 1787пк8-1788пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [25 empty] | 2/300
|  | Работа МКТ, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1796пк1-1796пк10] | 1 | 1796пк1-1796пк10 | 1000 | 2 | 12 | 500 | [8 empty] | 6/250 | [20 empty] | 6/250
|  | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1793пк8-1794пк4] | 1 | 1793пк8-1794пк4 | 600 | 1 | 5 | 600 | [8 empty] | 5/600
|  | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1791пк4-1791пк7] | 1 | 1791пк4-1791пк7 | 350 | 1 | 6 | 350 | [15 empty] | 6/350
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1795пк4-1795пк7] | 1 | 1795пк4-1795пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1795пк8-1796пк1] | 1 | 1795пк8-1796пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Работа ОМ, м | УСТЬ-КАТАВ путь IX (Ч-НД) главный [1803пк3-1804пк10] | IX | 1803пк3-1804пк10 | 2500 | 2 | 4 | 2500 | [6 empty] | 2/1200 | [11 empty] | 2/1300
|  | Работа МКТ, м | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1849пк6-1850пк5] | 1 | 1849пк6-1850пк5 | 800 | 1 | 6 | 200 | [8 empty] | 6/200
|  | Переукладка плети, м | КУКШИК путь III (ЧД-Н) главный [1853пк4-1853пк6] | III | 1853пк4-1853пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Работа МНК, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 2 [1864пк1-1864пк7] | 2 | 1864пк1-1864пк7 | 690 | 1 | 6 | 345 |  |  |  |  | 6/345
|  | Переукладка плети, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1862пк8-1863пк1] | 1 | 1862пк8-1863пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Вырезка выплесков, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1862пк9-1862пк9] | 1 | 1862пк9-1862пк9 | 20 | 1 | 2 | 20 | [14 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1864пк8-1864пк8] | 1 | 1864пк8-1864пк8 | 20 | 1 | 4 | 20 |  | 4/20
|  | Переукладка плети, м | БЕРДЯУШ путь IV (ЧД-Н) главный [1886пк5-1886пк9] | IV | 1886пк5-1886пк9 | 400 | 1 | 6 | 400 |  |  |  |  | 6/400
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1914пк8-1915пк3] | 2 | 1914пк8-1915пк3 | 500 | 1 | 6 | 500 |  |  |  |  | 6/500
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 2 [1917пк3-1917пк10] | 2 | 1917пк3-1917пк10 | 700 | 1 | 6 | 700 |  |  |  |  | 6/700
|  | Переукладка плети, м | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1926пк5-1926пк7] | 1 | 1926пк5-1926пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНОСОВО путь III (Ч-НД) главный [1930пк1-1930пк8] АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1930пк8-1931пк5] | 2, III | 1930пк1-1930пк8 1930пк8-1931пк5 | 1400 | 1 | 6 | 700 | [29 empty] | 6/700
|  | Вырезка выплесков, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1937пк1-1937пк7] | 2 | 1937пк1-1937пк7 | 450 | 1 | 4 | 150 | [29 empty] | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1931пк7-1931пк7] | 2 | 1931пк7-1931пк7 | 20 | 1 | 6 | 20 | [29 empty] | 6/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1930пк1-1931пк5] | 1 | 1930пк1-1931пк5 | 1400 | 2 | 12 | 1400 | [22 empty] | 6/700 |  |  | 6/700
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1842пк4-1852пк8] | 1 | 1842пк4-1852пк8 | 10000 | 1 | 6 | 5000 | [8 empty] | 6/5000
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 47 | 263 | 42311
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 40, 42/36, 46, 50, 52, 54, 56, 66, 70 |  |  | 4 | 1 | 8 | 2 | [22 empty] | 8/2
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗЛАТОУСТ путь IX (Ч-НД) главный [1942пк8-1943пк6] | IX | 1942пк8-1943пк6 | 800 | 1 | 2 | 800 | [7 empty] | 2/800
|  | Выправка пути, м | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1940пк0-1940пк2] | II | 1940пк0-1940пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
|  | Выправка пути, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1943пк6-1960пк4] | 2 | 1943пк6-1960пк4 | 16800 | 1 | 6 | 3000 | [22 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | УРЖУМКА путь III (Ч-НД) главный [1960пк4-1960пк7] | III | 1960пк4-1960пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [17 empty] | 2/300
|  | Выправка пути, м | БИШКИЛЬ - ПОЛЕТАЕВО I путь 2 [2065пк1-2073пк10] | 2 | 2065пк1-2073пк10 | 8000 | 1 | 6 | 2000 |  |  |  |  | 6/2000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИАСС I стр. 18, 26, 34 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [24 empty] | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕРШНИ стр. 216, 62 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНТАРЬ стр. 1, 12, 7 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | 2/3
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1970пк8-1971пк2] | 1 | 1970пк8-1971пк2 | 400 | 1 | 6 | 700 | [8 empty] | 6/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ путь II (ЧД-Н) главный [1972пк9-1973пк2] | II | 1972пк9-1973пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ путь III (Ч-НД) главный [1972пк2-1972пк7] | III | 1972пк2-1972пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [8 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1976пк9-1977пк5] | 1 | 1976пк9-1977пк5 | 650 | 1 | 6 | 650 | [15 empty] | 6/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1975пк8-1976пк1] | 2 | 1975пк8-1976пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1980пк8-1981пк1] | 2 | 1980пк8-1981пк1 | 350 | 1 | 4 | 350 | [25 empty] | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1986пк2-1986пк3] | 2 | 1986пк2-1986пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1989пк6-1990пк4] | 2 | 1989пк6-1990пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2009пк7-2010пк2] | 2 | 2009пк7-2010пк2 | 500 | 1 | 6 | 500 | [29 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2015пк4-2015пк10] | 2 | 2015пк4-2015пк10 | 600 | 1 | 6 | 600 | [29 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2017пк4-2018пк1] | 2 | 2017пк4-2018пк1 | 650 | 1 | 6 | 650 |  | 6/650
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1960пк2-1960пк4] | 1 | 1960пк2-1960пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [14 empty] | 2/300
|  | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1957пк1-1957пк8] | 2 | 1957пк1-1957пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1945пк10-1946пк2] | 1 | 1945пк10-1946пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
|  | Переукладка плети, м | УРЖУМКА путь II (ЧД-Н) главный [1961пк4-1961пк6] | II | 1961пк4-1961пк6 | 500 | 1 | 2 | 500 | [8 empty] | 2/500
|  | Переукладка плети, м | ХРЕБЕТ путь III (Ч-НД) главный [1972пк9-1973пк2] | III | 1972пк9-1973пк2 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [8 empty] | 6/1000
|  | Переукладка плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1991пк4-1991пк8] | 2 | 1991пк4-1991пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | МИАСС I путь II (96-Н) главный [2004пк10-2005пк2] | II | 2004пк10-2005пк2 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Демонтаж участка пути, м | ШЕРШНИ путь 1 (24-33) погр.-выгр. | 1 |  | 100 | 1 | 8 | 100 |  |  |  | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | СЕРОЗАК путь I (Чд-На) главный [5пк6-6пк7] | I | 5пк6-6пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2 [5пк3-5пк4] | 2 | 5пк3-5пк4 | 200 | 1 | 6 | 200 | [11 empty] | 6/200
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1943пк6-1960пк4] | 2 | 1943пк6-1960пк4 | 17400 | 1 | 6 | 5800 |  | 6/5800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1961пк9-1971пк2] | 1 | 1961пк9-1971пк2 | 9500 | 1 | 6 | 4750 | [8 empty] | 6/4750
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] | 1 | 1973пк2-1982пк8 | 11100 | 1 | 6 | 3700 | [15 empty] | 6/3700
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2006пк8-2018пк1] | 2 | 2006пк8-2018пк1 | 11700 | 1 | 6 | 3900 | [29 empty] | 6/3900
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 34 | 160 | 34009
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТИНОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ЖУКАТАУ путь II (Н-Ч) главный [501пк1-502пк1] | II | 501пк1-502пк1 | 1000 | 3 | 18 | 750 | [21 empty] | 6/250 |  |  | 6/250 |  |  |  | 6/250
|  | Работа МНК, м | ЖУКАТАУ - БЕРДЯУШ путь одн [504пк7-504пк10] | одн | 504пк7-504пк10 | 300 | 1 | 6 | 300 | [10 empty] | 6/300
|  | Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 26 | 1051
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КАЯСАН путь II (сигнал Н-сигнал ЧД) главный [2155пк8-2157пк4] | II | 2155пк8-2157пк4 | 1700 | 1 | 6 | 1700 |  | 6/1700
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 2 [2146пк8-2150пк10] | 2 | 2146пк8-2150пк10 | 4300 | 2 | 12 | 4300 |  | 6/2300 |  |  | 6/2000
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 1 [2146пк8-2150пк8] | 1 | 2146пк8-2150пк8 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [11 empty] | 6/4000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМИХА стр. 21, 29, 48, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 2210 КМ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЯСАН стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУРИЛОВО стр. 101, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 34, 37, 46, 50, 7 |  |  | 12 | 3 | 6 | 12 | [27 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСАКОВСКИЙ стр. 1, 14, 2 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2/3
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 2 [2211пк4-2211пк9] | 2 | 2211пк4-2211пк9 | 500 | 1 | 6 | 500 | [25 empty] | 6/500
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2213пк6-2214пк1] | 1 | 2213пк6-2214пк1 | 491 | 1 | 5 | 491 | [22 empty] | 5/491
|  | Смена плети, м | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2214пк6-2215пк1] | 1 | 2214пк6-2215пк1 | 545 | 1 | 5 | 545 | [15 empty] | 5/545
|  | Переукладка плети, м | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 1 [2217пк1-2217пк7] | 1 | 2217пк1-2217пк7 | 628 | 1 | 6 | 628 | [15 empty] | 6/628
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 1 [2146пк7-2155пк8] | 1 | 2146пк7-2155пк8 | 300 | 1 | 8 | 150 | [11 empty] | 8/150
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНЯВСКАЯ путь IV (Чнд-Н) главный [2144пк9-2144пк9] | IV | 2144пк9-2144пк9 | 10 | 1 | 4 | 30 | [15 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ПОТАНИНО путь IV (Ч-Нд) главный [2117пк2-2117пк2] | IV | 2117пк2-2117пк2 | 10 | 1 | 4 | 20 | [25 empty] | 4/20
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 2 [2125пк3-2144пк4] | 2 | 2125пк3-2144пк4 | 1800 | 1 | 6 | 900 | [29 empty] | 6/900
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 21 | 86 | 13288
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МАГНАЙ - БУСКУЛЬ путь 1 [32пк9-42пк7] | 1 | 32пк9-42пк7 | 10545 | 1 | 6 | 0 | [10 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУСКУЛЬ путь III (Н-ЧД) главный [42пк7-45пк0] | III | 42пк7-45пк0 | 1393 | 2 | 12 | 0 | [14 empty] | 6 |  | 6
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЕМАНЖЕЛИНСК - КРАСНОСЕЛКА путь 2 [50пк1-52пк8] | 2 | 50пк1-52пк8 | 2700 | 1 | 6 | 2700 | [16 empty] | 6/2700
|  | Выправка пути, м | КРАСНОСЕЛКА путь III (Н-ЧД) главный [52пк8-53пк10] | III | 52пк8-53пк10 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [17 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ТРОИЦК - ЗОЛОТАЯ СОПКА путь 2 [111пк1-118пк7] | 2 | 111пк1-118пк7 | 7800 | 2 | 12 | 7800 | [15 empty] | 6/4000 |  |  | 6/3800
|  | Выправка пути, м | ЗОЛОТАЯ СОПКА путь I (Н-ПЗ) главный [118пк4-118пк8] | I | 118пк4-118пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [18 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | ТАМЕРЛАН - ТУМАК путь 1 [88пк0-108пк6] | 1 | 88пк0-108пк6 | 20600 | 1 | 96 | 20600 | [20 empty] | 96/20600
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь II (Н-ЧД) главный [23пк1-25пк2] | II | 23пк1-25пк2 | 1000 | 1 | 6 | 300 | [24 empty] | 6/300
|  | Работа ПМГ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь II (Н-ЧД) главный [25пк0-26пк5] | II | 25пк0-26пк5 | 1500 | 1 | 4 | 750 | [24 empty] | 4/750
|  | Работа МНК, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [36пк9-37пк9] | 1 | 36пк9-37пк9 | 987 | 5 | 20 | 987 |  |  | 4/200 |  | 4/200 | 4/187 | 4/200 | 4/200
|  | Работа МНК, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [32пк9-33пк3] | 2 | 32пк9-33пк3 | 378 | 2 | 8 | 378 | [9 empty] | 4/200 |  | 4/178
|  | Работа МКТ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [35пк5-35пк9] | 2 | 35пк5-35пк9 | 321 | 1 | 4 | 350 | [9 empty] | 4/350
|  | Работа ПМГ, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 2 [26пк5-38пк6] | 2 | 26пк5-38пк6 | 12100 | 2 | 8 | 6050 | [9 empty] | 4/3025 |  | 4/3025
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИЖНЕУВЕЛЬСК - УПРУН путь 1 [71пк5-79пк1] | 1 | 71пк5-79пк1 | 8 | 1 | 4 | 8 | [16 empty] | 4/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 1 [81пк5-100пк0] | 1 | 81пк5-100пк0 | 10 | 2 | 10 | 10 | [14 empty] | 5/5 | [8 empty] | 5/5
|  | Переукладка плети, м | ЗОЛОТАЯ СОПКА путь IVа (ПЗ-Ч) главный [1пк6-2пк3] | IVа | 1пк6-2пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
|  | Вырезка выплесков, м | ТУМАК путь 2 (5-6) приемо-отпр. | 2 |  | 300 | 2 | 15 | 300 | [21 empty] | 7,8/150 |  | 7,8/150
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 2 [81пк5-100пк0] | 2 | 81пк5-100пк0 | 12 | 3 | 12 | 6 | 4/2 | [7 empty] | 4/2 | [18 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 1 [81пк5-100пк0] | 1 | 81пк5-100пк0 | 12 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 31 | 239 | 42742
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [9пк9-9пк10] | 1 | 9пк9-9пк10 | 120 | 1 | 6 | 120 | 6/120
|  | Работа ЩОМ , м | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [12пк5-12пк6] | 1 | 12пк5-12пк6 | 120 | 1 | 6 | 120 |  |  |  | 6/120
|  | Работа ЩОМ , м | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [10пк9-10пк10] | 1 | 10пк9-10пк10 | 120 | 1 | 6 | 120 | [6 empty] | 6/120
|  | Вырезка выплесков, м | МЕЖОЗЕРНАЯ - МЕТАЛЛУРГИЧ путь 1 [8пк4-15пк7] | 1 | 8пк4-15пк7 | 120 | 3 | 18 | 120 | [13 empty] | 6/40 |  |  | 6/40 |  |  |  | 6/40
|  | Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 6 | 36 | 480
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЫШТЫМ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЫШТЫМ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | БИЖЕЛЯК - АРГАЯШ путь одн [182пк1-188пк1] | одн | 182пк1-188пк1 | 7100 | 4 | 16 | 7100 | [13 empty] | 4/1700 | 4/1800 |  |  |  | 4/1800 | 4/1800
|  | Выправка пути, м | АРГАЯШ путь IV (Ч-Н) главный [194пк1-194пк2] | IV | 194пк1-194пк2 | 100 | 1 | 2 | 100 | [22 empty] | 2/100
|  | Выправка пути, м | АРГАЯШ - ИШАЛИНО путь одн [194пк2-196пк10] | одн | 194пк2-196пк10 | 2900 | 1 | 6 | 2900 | [22 empty] | 6/2900
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ОМ, м | ВЕРХ УФАЛЕЙ - ИТКУЛЬ путь одн [108пк1-110пк8] | одн | 108пк1-110пк8 | 2800 | 2 | 4 | 2800 | [11 empty] | 2/1400 | [6 empty] | 2/1400
|  | Работа ОМ, м | ИТКУЛЬ - МАУК путь одн [118пк1-119пк10] | одн | 118пк1-119пк10 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [25 empty] | 2/1000 | 2/1000
|  | Вырезка выплесков, м | БИЖЕЛЯК - АРГАЯШ путь одн [185пк1-185пк1] | одн | 185пк1-185пк1 | 30 | 1 | 4 | 30 | [13 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | АРГАЯШ - ИШАЛИНО путь одн [198пк2-198пк2] | одн | 198пк2-198пк2 | 40 | 1 | 4 | 40 | [22 empty] | 4/40
|  | Переукладка плети, м | ЭЛЕКТРОСТАНЦ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь одн [4пк5-5пк1] | одн | 4пк5-5пк1 | 700 | 1 | 6 | 700 | [14 empty] | 6/700
Ю-УР | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПИРИТ путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 5 (14-9) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд пр-отп стр. 1, 20, 22, 3, 9 | 3, 5, 6/8 |  | 1200 | 2 | 24 | 0 | [27 empty] | 12 |  | 12
|  | Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 17 | 90 | 15672
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(нечетная гора (замена замедлителя)) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(замена) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 323 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 327 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 329 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 112, 114, 124, 125, 126, 136, 138, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 228, 274, 282, 300, 302, 304, 306, 308, 309, 311, 312, 318, 318, 320, 321, 33, 341, 343, 347, 353, 367, 402, 464, 561, 605, 650, 653, 666, 667, 668, 674, 676, 678, 695, 697, 704, 706 |  |  | 50 | 7 | 14 | 26 | [14 empty] | 2/4 | 4/8 |  | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 1, 2, 232, 234, 250, 252, 254, 27, 3, 33, 34, 3-4, 35, 37, 4, 41, 45, 47, 5, 505, 51, 57, 61, 73, 75, 8, 81, 9, 9, 91, 93 |  |  | 31 | 1 | 2 | 9 | [24 empty] | 2/9
Ю-УР | Пр | Переключение схемы, шт | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ПОСТ ЭЦ(парк "П") |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 2ж (328-НМ2ж) приемо-отпр. | 2ж |  | 120 | 1 | 8 | 120 | [6 empty] | 8/120
|  | Демонтаж участка пути, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ путь 1 (266-254) приемо-отпр. | 1 |  | 250 | 2 | 16 | 250 | [14 empty] | 8/125 | [5 empty] | 8/125
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ - ЯНТАРЬ путь 2 [5пк3-5пк4] | 2 | 5пк3-5пк4 | 200 | 1 | 6 | 200 | [11 empty] | 6/200
|  | Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 18 | 100 | 611
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСТ Б путь 4 (4-14) приемо-отпр. | 4 |  | 823 | 2 | 12 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  |  | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | КАРТАЛЫ II путь 30ПТ (216-УПР.) прочий | 30ПТ |  | 86 | 1 | 8 | 86 |  |  | 8/86
|  | Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 20 | 86
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | МАГНИТОГ-ГР ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№71) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк10-216пк9] | 2 | 206пк10-216пк9 | 10100 | 1 | 20 | 5100 |  | 20/5100
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАГНИТОГ-ГР путь I (Чб-Н) главный [309пк7-310пк7] | I | 309пк7-310пк7 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [22 empty] | 6/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [256пк8-257пк4] | 2 | 256пк8-257пк4 | 600 | 1 | 6 | 600 | [17 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [261пк7-261пк10] | 2 | 261пк7-261пк10 | 300 | 1 | 6 | 300 | [29 empty] | 6/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [223пк8-224пк2] | 2 | 223пк8-224пк2 | 400 | 1 | 6 | 400 | [17 empty] | 6/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [208пк2-208пк9] | 2 | 208пк2-208пк9 | 700 | 1 | 6 | 700 | [20 empty] | 6/700
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | МАГНИТОГ-ГР путь 5 (170-19г) сортиров. путь 6 (174-18) сортиров. путь 7 (126-20) сортиров. путь 8 (176-16) сортиров. путь 9 (178-22) сортиров. | 5, 6, 7, 8, 9 |  | 159 | 1 | 8 | 159 | [13 empty] | 8/159
|  | Демонтаж участка пути, м | МАГНИТОГ-ГР путь 20 (618-524) деповской путь 22 (618-533) деповской путь 31 (504-613) деповской | 20, 22, 31 |  | 52 | 1 | 8 | 52 | [15 empty] | 8/52
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк10-216пк9] | 2 | 206пк10-216пк9 | 17 | 1 | 6 | 17 | [13 empty] | 6/17
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЦЕМЕНТН З-Д - МАГНИТОГ-ПАС путь 2 [11пк5-14пк0] | 2 | 11пк5-14пк0 | 20 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЦЕМЕНТН З-Д путь II (Н-Ч) главный [8пк5-11пк5] | II | 8пк5-11пк5 | 6500 | 3 | 12 | 1500 |  | 4/500 | [6 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298пк9-307пк0 | 20 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [18 empty] | 4/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМЕЛОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [288пк6-290пк5] | I | 288пк6-290пк5 | 20 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280пк6-288пк6 | 39 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255пк8-278пк7 | 28 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 3 | 12 | 600 |  | 4/200 |  | 4/200 | [16 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231пк2-240пк1 | 34 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206пк7-216пк9 | 28 | 1 | 4 | 3 | [10 empty] | 4/3
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218пк8-227пк9 | 15 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [23 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 26 | 144 | 10454
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КАРТАЛЫ I - ЗНОЙНОЕ путь 2 [132пк6-138пк3] | 2 | 132пк6-138пк3 | 6000 | 2 | 12 | 6000 | [14 empty] | 6/3000 | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [420пк1-439пк0] | 1 | 420пк1-439пк0 | 19000 | 1 | 96 | 19000 | [20 empty] | 96/19000
|  | Выправка пути, м | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [322пк2-331пк9] | 1 | 322пк2-331пк9 | 9700 | 1 | 48 | 9700 | [29 empty] | 48/9700
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЙТУК стр. 1, 10, 2, 3, 5, 7 |  |  | 6 | 2 | 4 | 6 | [11 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАПАСНОЕ стр. 10, 12, 6, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | 2/2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [416пк4-417пк1] | 1 | 416пк4-417пк1 | 600 | 1 | 6 | 600 | [27 empty] | 6/600
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [154пк9-155пк3] | 2 | 154пк9-155пк3 | 700 | 1 | 6 | 700 | [6 empty] | 6/700
|  | Переукладка плети, м | ГОГИНО путь I (Н-ЧД) главный [172пк8-173пк2] | I | 172пк8-173пк2 | 500 | 1 | 6 | 500 | [16 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | ГОГИНО путь I (Н-ЧД) главный [169пк7-170пк1] | I | 169пк7-170пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | ГОГИНО путь II (Ч-Ч2) главный [169пк7-170пк1] | II | 169пк7-170пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [17 empty] | 6/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-201пк3] | 2 | 173пк2-201пк3 | 47 | 1 | 6 | 47 | [13 empty] | 6/47
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [408пк4-439пк0] | 1 | 408пк4-439пк0 | 80 | 1 | 6 | 80 | [20 empty] | 6/80
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [420пк1-439пк0] | 1 | 420пк1-439пк0 | 32 | 1 | 6 | 16 | [20 empty] | 6/16
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НОВООРСК - ОБП 216 КМ путь 2 [363пк9-371пк5] | 2 | 363пк9-371пк5 | 36 | 6 | 23 | 22 |  | 4/4 | 4/4 |  | 3/2 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [395пк3-395пк5] | 2 | 395пк3-395пк5 | 200 | 1 | 8 | 200 | [7 empty] | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [322пк3-331пк9] | 1 | 322пк3-331пк9 | 300 | 1 | 8 | 300 | [29 empty] | 8/300
|  | Работа МКТ, м | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 2 [318пк6-319пк1] | 2 | 318пк6-319пк1 | 507 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Работа МКТ, м | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 2 [319пк1-319пк7] | 2 | 319пк1-319пк7 | 507 | 2 | 8 | 507 | [21 empty] | 4/307 |  |  | 4/200
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [140пк5-169пк7] | 2 | 140пк5-169пк7 | 43 | 1 | 4 | 7 | [6 empty] | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [140пк5-169пк7] | 1 | 140пк5-169пк7 | 43 | 1 | 4 | 9 |  |  |  | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-206пк8] | 2 | 173пк2-206пк8 | 34 | 1 | 4 | 7 | [10 empty] | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 2 [441пк2-459пк1] | 2 | 441пк2-459пк1 | 34 | 1 | 4 | 9 | [25 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [373пк8-405пк9] | 1 | 373пк8-405пк9 | 34 | 1 | 4 | 7 | [16 empty] | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | [27 empty] | 4/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402пк7-426пк0 | 5000 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк0] | 2 | 402пк7-426пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 34 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Замена консоли, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363пк9-393пк0 | 15 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 43 | 327 | 39840
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | К КС | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 23 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 10 | 1 | 2 | 0 | [10 empty] | 2
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) приемо-отпр. путь 16 (84-57) приемо-отпр. путь 17 (90-55) приемо-отпр. путь 18 (6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, IV | 319пк6-322пк8 | 40 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 5 (34-39) приемо-отпр. путь 6 (38-ст.р.р.7) приемо-отпр. путь 7 (42-33) приемо-отпр. путь 8 (из стр 26-29) приемо-отпр. путь 9 (40-31) приемо-отпр. | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 30 | 2 | 8 | 0 | 4 | [8 empty] | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 20 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2/1 | [5 empty] | 2/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [294пк8-299пк10] | 1 | 294пк8-299пк10 | 5200 | 1 | 8 | 5200 | 8/5200
Ю-УР | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 1 [294пк8-307пк9] путь 2 [294пк8-307пк9] | 1, 2 | 294пк8-307пк9 | 44 | 1 | 1 | 24 | 1/24
|  | Переукладка плети, м | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 2 [300пк4-301пк7] | 2 | 300пк4-301пк7 | 1350 | 2 | 12 | 1350 | [23 empty] | 6/650 |  |  |  | 6/700
|  | Демонтаж участка пути, м | ОРСК путь 14 п/о (ст.р.р.44-61) приемо-отпр. | 14 п/о |  | 159 | 1 | 8 | 159 | [29 empty] | 8/159
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОТРОИЦК - РЗД № 213-А путь 1 [21пк3-33пк4] | 1 | 21пк3-33пк4 | 20 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 14 | 59 | 6739
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАЗВЕДКА - ГОРНЫЙ ЛЕН путь 1 [16пк1-25пк6] | 1 | 16пк1-25пк6 | 10042 | 1 | 6 | 0 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРНЫЙ ЛЕН путь III (Ч-1) главный [25пк6-27пк3] | III | 25пк6-27пк3 | 1100 | 2 | 12 | 0 | [6 empty] | 6 |  |  | 6
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГОРНЫЙ ЛЕН стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АЩЕ-БУТАК - ПРОФИНТЕРН путь 1 [74пк8-75пк1] | 1 | 74пк8-75пк1 | 700 | 1 | 5 | 700 |  |  | 5,8/700
|  | Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 5 | 33 | 701
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 250 | 3 | 18 | 75 |  | 6/25 | [13 empty] | 6/25 | [13 empty] | 6/25
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КРАВЦЕВО - ЛЕБЯЖЬЯ-СИБ путь 1 [2431пк4-2441пк7] | 1 | 2431пк4-2441пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЮРГАМЫШ - ЗЫРЯНКА путь 2 [2304пк2-2320пк8] | 2 | 2304пк2-2320пк8 | 16600 | 5 | 30 | 16600 |  | 6/3500 | [6 empty] | 6/3500 |  |  | 6/3500 | [10 empty] | 6/3500 |  |  | 6/2600
|  | Выправка пути, м | КУРГАН - УТЯК путь об [2362пк3-2368пк10] | об | 2362пк3-2368пк10 | 6600 | 2 | 12 | 4400 | [15 empty] | 6/2200 |  |  | 6/2200
|  | Выправка пути, м | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399пк2-2417пк7 | 17600 | 4 | 24 | 17600 | [15 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000 |  |  |  | 6/4000 |  |  | 6/5600
|  | Выправка пути, м | КОНОВАЛОВО - МАКУШИНО путь 1 [2474пк6-2486пк9] | 1 | 2474пк6-2486пк9 | 12300 | 6 | 18 | 9300 |  |  |  |  | 8/6000 |  | 2/500 |  | 2/500 |  | 2/500 |  |  |  | 2/1000 |  | 2/800
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 2 [2467пк0-2472пк1] | 2 | 2467пк0-2472пк1 | 5582 | 2 | 12 | 0 | [22 empty] | 6 |  |  | 6
|  | Глубокая очистка щебня, м | КОНОВАЛОВО путь II (Ч-НД) главный [2472пк1-2474пк5] | II | 2472пк1-2474пк5 | 1400 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | ЮРГАМЫШ путь 10 (30-110) соединит. путь 10с (20-30) соединит. путь 9 (28-18) соединит. | 10, 10с, 9 |  | 82 | 1 | 8 | 82 | [16 empty] | 8/82
Ю-УР | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1 | 2382пк1-2396пк9 | 7 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [9 empty] | 4/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 1 [2399пк2-2417пк7] | 1 | 2399пк2-2417пк7 | 5 | 1 | 4 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399пк2-2417пк7 | 10 | 4 | 16 | 6 | [15 empty] | 4/1 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 32 | 160 | 48067
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь II (Ч-НД) главный [188пк4-190пк9] | II | 188пк4-190пк9 | 1536 | 1 | 6 | 0 | [28 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [190пк9-203пк9] | 2 | 190пк9-203пк9 | 13305 | 7 | 42 | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРОСВЕТ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОДОЛАЗОВО путь II (Ч-НД) главный [122пк3-124пк8] | II | 122пк3-124пк8 | 2500 | 1 | 6 | 2500 | [28 empty] | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ПРОСВЕТ путь II (ЧД-НД) главный [333пк2-335пк1] | II | 333пк2-335пк1 | 1800 | 1 | 2 | 1800 | [17 empty] | 2/1800
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСОБРОДСК стр. 14, 2, 20 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [13 empty] | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОСВЕТ стр. 1, 10, 3, 5, 7 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [6 empty] | 2/2 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛКИНО стр. 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3, 5, 8, 9 |  |  | 10 | 3 | 6 | 10 | [8 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/4
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [143пк4-143пк8] | 1 | 143пк4-143пк8 | 369 | 1 | 3 | 369 | [13 empty] | 3,8/369
|  | Переукладка плети, м | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [141пк7-142пк4] | 1 | 141пк7-142пк4 | 700 | 1 | 6 | 700 | [13 empty] | 6/700
|  | Работа ОМ, м | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [131пк4-132пк4] | 1 | 131пк4-132пк4 | 1100 | 1 | 5 | 1100 | [13 empty] | 5/1100
|  | Переукладка плети, м | КАТАЙСК путь I (ЧД-Н) главный [146пк3-146пк5] | I | 146пк3-146пк5 | 188 | 1 | 3 | 188 | [23 empty] | 3/188
|  | Работа ЩОМ , м | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 2 [279пк3-279пк3] | 2 | 279пк3-279пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [28 empty] | 6/100
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 24 | 121 | 6778
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 250 | 3 | 18 | 75 |  | 6/25 | [13 empty] | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КУРГАН - УТЯК путь об [2362пк3-2368пк10] | об | 2362пк3-2368пк10 | 6600 | 2 | 12 | 4400 | [15 empty] | 6/2200 |  |  | 6/2200
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРГАН стр. 1, 12, 13, 13, 15, 15, 17, 176, 183, 188, 19, 20, 201, 207, 21, 21, 211, 217, 219, 225, 229, 23, 233, 25, 27, 29, 29, 3, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 42, 44, 5, 69, 7 |  |  | 42 | 7 | 14 | 21 | [23 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАУРАЛЬЕ стр. 10, 101, 103, 13, 14, 9 |  |  | 6 | 2 | 4 | 6 | [13 empty] | 2/3 | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | КУРГАН путь 16 (235-77) сортиров. | 16 |  | 100 | 1 | 8 | 100 | [20 empty] | 8/100
|  | Демонтаж участка пути, м | ЗАУРАЛЬЕ путь 2 (103-14) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 1 | 8 | 100 | [17 empty] | 8/100
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 16 | 64 | 4702
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | К КС | Замена контактного провода, м | ТОКУШИ - ГАНЬКИНО путь 1 [2672пк7-2682пк4] | 1 | 2672пк7-2682пк4 | 7700 | 1 | 6 | 860 | [22 empty] | 6/860
|  | Замена контактного провода, м | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2698пк3-2707пк3] | 1 | 2698пк3-2707пк3 | 21000 | 3 | 18 | 2865 |  | 6/955 | [13 empty] | 6/955 | [13 empty] | 6/955
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЛАЕВО I путь 1 (47-упор) подъездной путь 3 (55-упор) подъездной путь 4 (89-упор) подъездной путь 6 (51-упор) подъездной путь 65 (53-упор) подъездной путь 7 (61-упор) подъездной путь 8 (23-упор) подъездной | 1, 3, 4, 6, 65, 7, 8 |  | 3051 | 1 | 216 | 3051 | 216/3051
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКУШИНО стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАКУШИНО стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЛАЕВО I стр. 53, 61, 89 |  |  | 3 | 3 | 30 | 3 |  | 10/1 | 10/1 | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕТУХОВО путь I (ЧД-Н) главный [2536пк7-2539пк0] | I | 2536пк7-2539пк0 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [24 empty] | 6/2300
|  | Выправка пути, м | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2630пк5-2631пк4] ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2648пк4] | 1, I | 2630пк5-2631пк4 2631пк4-2648пк4 | 17848 | 4 | 32 | 17848 |  | 8/4462 |  |  | 8/4462 |  |  |  | 8/4462 |  |  | 8/4462
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЬЯНКОВО стр. 1, 4, 5, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
Ю-УР | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2621пк5-2621пк10] | 1 | 2621пк5-2621пк10 | 500 | 1 | 6 | 500 | [8 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2622пк3-2622пк6] | 1 | 2622пк3-2622пк6 | 300 | 1 | 6 | 300 | [11 empty] | 6/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2624пк4-2624пк9] ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2624пк9-2625пк3] | 1, I | 2624пк4-2624пк9 2624пк9-2625пк3 | 900 | 2 | 12 | 900 | [18 empty] | 6/450 |  |  |  | 6/450
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | МАКУШИНО путь II (М52-Н) главный [2488пк5-2492пк6] | II | 2488пк5-2492пк6 | 2125 | 2 | 240 | 2025 | 120/1125 | [12 empty] | 120/900
|  | Глубокая очистка щебня, м | ПЬЯНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2514пк6-2516пк4] | I | 2514пк6-2516пк4 | 1200 | 1 | 120 | 1200 | [6 empty] | 120/1200
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | ПЬЯНКОВО путь 6 (10-yпоp) спец. | 6 |  | 317 | 1 | 8 | 117 | 8/117
Ю-УР | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | МАКУШИНО путь 5 (310-упор) прочий | 5 |  | 5 | 1 | 4 | 5 | [15 empty] | 4/5
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 1 [2560пк7-2581пк1] | 1 | 2560пк7-2581пк1 | 64 | 1 | 4 | 16 | [29 empty] | 4/16
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2601пк9-2624пк9] | 1 | 2601пк9-2624пк9 | 82 | 2 | 8 | 37 | [8 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/22
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 [2601пк9-2624пк4] | 2 | 2601пк9-2624пк4 | 82 | 2 | 8 | 31 |  | 4/17 | [13 empty] | 4/14
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 1 [2492пк6-2514пк6] | 1 | 2492пк6-2514пк6 | 10 | 2 | 8 | 10 |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Замена контактного провода, м | ПЕТУХОВО путь I (ЧД-Н) главный [2536пк6-2539пк0] | I | 2536пк6-2539пк0 | 1300 | 2 | 12 | 650 | [22 empty] | 6/325 | [6 empty] | 6/325
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 35 | 768 | 32724
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 (603-607) прочий | 1 |  | 700 | 1 | 12 | 700 | [9 empty] | 12/700
Ю-УР | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 151, 152, 154, 156, 158, 603 |  |  | 6 | 1 | 10 | 1 | [15 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК стр. 533 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2630пк5-2631пк4] ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 1 [2631пк4-2648пк4] | 1, I | 2630пк5-2631пк4 2631пк4-2648пк4 | 17848 | 4 | 32 | 17848 |  | 8/4462 |  |  | 8/4462 |  |  |  | 8/4462 |  |  | 8/4462
Ю-УР | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2624пк4-2624пк9] ПЕТРОПАВЛОВСК путь I (ЧД-Н) главный [2624пк9-2625пк3] | 1, I | 2624пк4-2624пк9 2624пк9-2625пк3 | 900 | 2 | 12 | 900 | [18 empty] | 6/450 |  |  |  | 6/450
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа крана УК, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 (722-упор) подъездной путь 11/12 (11-12) съезд_п/п путь 12 (72-71) прочий путь 5 (931-упор) подъездной | 1, 11/12, 12, 5 |  | 13 | 5 | 60 | 5 | [7 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1 | [5 empty] | 12/1 |  |  |  | 12/1 |  |  |  | 12/1
|  | Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 146 | 19456
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | САРАКТАШ - КАНДУРОВКА путь 1 [137пк1-142пк1] | 1 | 137пк1-142пк1 | 5100 | 2 | 12 | 5100 |  | 6/3000 | 6/2100
|  | Выправка пути, м | КАНДУРОВКА путь I (Н-ЧД) главный [142пк1-142пк3] | I | 142пк1-142пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Выправка пути, м | КАНДУРОВКА - ДУБИНОВКА путь 1 [145пк1-150пк10] | 1 | 145пк1-150пк10 | 6000 | 2 | 12 | 6000 | [8 empty] | 6/3000 | 6/3000
Ю-УР | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОРЕНБУРГ-ВОСТ - ОБП № 201 путь 1 [7пк6-17пк9] путь 2 [7пк6-17пк9] | 1, 2 | 7пк6-17пк9 | 30 | 11 | 40 | 30 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2 | 8/8 | 3/2 | 3/2 |  |  | 3/2 | 5/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ - САРАКТАШ путь 1 [82пк0-103пк7] | 1 | 82пк0-103пк7 | 50 | 9 | 51 | 50 | [13 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 | 3/2
|  | Переукладка плети, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [199пк5-199пк10] | 1 | 199пк5-199пк10 | 600 | 1 | 6 | 600 | [10 empty] | 6/600
|  | Переукладка плети, м | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [195пк4-195пк9] | 1 | 195пк4-195пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4,5/300
|  | Переукладка плети, м | МЕДНОГОРСК путь I (Н-ЧД) главный [223пк10-224пк2] | I | 223пк10-224пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [16 empty] | 4,5/300
|  | Переукладка плети, м | САРА - ХАЛИЛОВО путь 2 [267пк6-268пк1] | 2 | 267пк6-268пк1 | 490 | 1 | 5 | 490 | [7 empty] | 5/490
|  | Переукладка плети, м | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [279пк9-280пк3] | 2 | 279пк9-280пк3 | 370 | 1 | 4 | 370 | [24 empty] | 4/370
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 30 | 141 | 13440
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕПРИК путь II (Ч-НД) главный [1217пк2-1218пк7] | II | 1217пк2-1218пк7 | 1148 | 1 | 120 | 1033 | [20 empty] | 120/1033
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 2 [1218пк7-1242пк9] | 2 | 1218пк7-1242пк9 | 24732 | 3 | 360 | 12366 | 120/4122 | [5 empty] | 120/4122 | [6 empty] | 120/4122
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОЛТУБАНКА путь II (Ч-НД) главный [1242пк9-1244пк7] | II | 1242пк9-1244пк7 | 1252 | 1 | 120 | 1002 | [28 empty] | 120/1002
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПИРИДОНОВКА стр. 10, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5 |  |  | 9 | 1 | 2 | 3 | [13 empty] | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | СПИРИДОНОВКА - ГРАЧЕВКА путь 2 [1150пк8-1171пк0] | 2 | 1150пк8-1171пк0 | 20 | 3 | 18 | 15 | [27 empty] | 6/5 | 6/5 | 6/5
|  | Смена переездного настила, шт | ГРАЧЕВКА - БОГАТОЕ путь 1 [1172пк9-1172пк10] путь 2 [1172пк9-1172пк10] | 1, 2 | 1172пк9-1172пк10 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 1/1 | 1/1
|  | Смена переездного настила, шт | ГРАЧЕВКА - БОГАТОЕ путь 1 [1185пк2-1185пк3] путь 2 [1185пк2-1185пк3] | 1, 2 | 1185пк2-1185пк3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1/1 |  | 1/1
|  | Работа ЩОМ , м | БОГАТОЕ - ЗАЛИВНАЯ путь 2 [1190пк8-1198пк5] | 2 | 1190пк8-1198пк5 | 100 | 1 | 7 | 100 |  | 7/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БОГАТОЕ - ЗАЛИВНАЯ путь 2 [1190пк7-1198пк5] | 2 | 1190пк7-1198пк5 | 16 | 2 | 8 | 16 | [13 empty] | 4/8 |  | 4/8
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЗАЛИВНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1198пк5-1200пк7] | II | 1198пк5-1200пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БУЗУЛУК - КРАСНОГВАРII путь 2 [1271пк0-1281пк8] | 2 | 1271пк0-1281пк8 | 20 | 4 | 16 | 16 | [13 empty] | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 21 | 659 | 14559
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 276 КМ - ЛАБАЗЫ путь 1 [277пк0-281пк6] | 1 | 277пк0-281пк6 | 4560 | 1 | 8 | 4560 | [13 empty] | 8/4560
|  | Выправка пути, м | МЕНОВОЙ ДВОР - РЗД № 20 путь 2 [1524пк4-1537пк3] | 2 | 1524пк4-1537пк3 | 13100 | 1 | 48 | 13100 | [27 empty] | 48/13100
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНИСАЙ стр. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |  |  | 9 | 1 | 2 | 4 | [16 empty] | 2/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЯЧНАЯ стр. 1, 2, 3, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 |  | 2/2
Ю-УР | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | МЕНОВОЙ ДВОР - РЗД № 20 путь 2 [1524пк2-1537пк3] | 2 | 1524пк2-1537пк3 | 23 | 2 | 8 | 23 | [27 empty] | 4/12 |  | 4/11
|  | Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 7 | 70 | 17691
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЕНБУРГ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОГРОМНОЕ стр. 15, 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОРОЧИНСКАЯ стр. 10, 24, 4, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАМАЛЕЕВКА стр. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 4 | 8 | 12 | [25 empty] | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | НОВОСЕРГИЕВСКАЯ - ПЛАТОВКА путь 2 [1406пк2-1406пк6] | 2 | 1406пк2-1406пк6 | 680 | 1 | 6 | 680 |  | 6/680
|  | Демонтаж участка пути, м | ПЛАТОВКА путь II (Ч-НД) главный [1420пк0-1420пк2] | II | 1420пк0-1420пк2 | 115 | 1 | 10 | 115 | [5 empty] | 10/115
|  | Демонтаж участка пути, м | ПЛАТОВКА путь II (Ч-НД) главный [1421пк10-1422пк2] | II | 1421пк10-1422пк2 | 124 | 1 | 10 | 124 | [19 empty] | 10/124
|  | Переукладка плети, м | ПЕРЕВОЛОЦКАЯ - СЫРТ путь 2 [1459пк3-1460пк1] | 2 | 1459пк3-1460пк1 | 700 | 1 | 6 | 700 |  |  |  | 6/700
|  | Переукладка плети, м | СЫРТ путь I (ЧД-Н) главный [1467пк9-1468пк4] | I | 1467пк9-1468пк4 | 860 | 1 | 8 | 860 | [15 empty] | 8/860
|  | Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 12 | 54 | 2497
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 457 | 4026 | 347211
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [11пк3-11пк3] | 1 | 11пк3-11пк3 | 92 | 1 | 3 | 12 | [7 empty] | 3/12
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [20пк4-37пк8] | 1 | 20пк4-37пк8 | 17400 | 2 | 96 | 0 |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 48
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАУРАЛЬЕ - ЗЕРНОВАЯ путь 1 [77пк5-95пк2] | 1 | 77пк5-95пк2 | 17700 | 3 | 24 | 17700 |  |  |  |  | 8/6000 |  | 8/6000 |  | 8/5700
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [9пк5-9пк6] | 1 | 9пк5-9пк6 | 100 | 2 | 16 | 100 | [20 empty] | 8/50 | 8/50
|  | Демонтаж участка пути, м | ОРСК-НОВЫЙ Г - АЛИМБЕТ путь 1 [9пк8-9пк10] | 1 | 9пк8-9пк10 | 120 | 2 | 16 | 120 | [6 empty] | 8/60 | 8/60
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [13пк5-37пк8] | 1 | 13пк5-37пк8 | 52 | 1 | 4 | 8 | 4/8
|  | Итого: |  |  |  |  | 11 | 159 | 17940
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1781пк1-1781пк8] | 1 | 1781пк1-1781пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  |  |  | 4/700
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1781пк0-1781пк8] | 1 | 1781пк0-1781пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 2 | 10 | 1500
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КРОПАЧЕВО путь 32 (26-116) соединит. ИСК.СООР.(ж.д. путепровод 0 км ПК 0 +203 м) | 32 |  | 40 | 4 | 16 | 40 | [5 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
Ю-УР | Мод. к/с | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 1 | 6 | 3 | [16 empty] | 6/3
|  | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 5 | 30 | 16 | [6 empty] | 6/3 | [13 empty] | 6/3 |  |  | 6/3 |  |  |  | 6/3 |  |  | 6/4
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КРОПАЧЕВО путь VII (ЧД-Н) главный [1781пк8-1784пк2] | VII | 1781пк8-1784пк2 | 2400 | 1 | 6 | 2400 |  |  | 6/2400
|  | Выправка пути, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1805пк2-1816пк6] | 2 | 1805пк2-1816пк6 | 12100 | 4 | 24 | 12100 |  |  | 6/3100 | [6 empty] | 6/3000 | [6 empty] | 6/3000 | [6 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1805пк2-1816пк6] | 1 | 1805пк2-1816пк6 | 11400 | 1 | 6 | 3000 | [27 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1924пк3-1927пк9] | 1 | 1924пк3-1927пк9 | 3600 | 1 | 6 | 3600 |  |  | 6/3600
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1795пк2-1795пк4] | 1 | 1795пк2-1795пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1796пк1-1796пк3] | 1 | 1796пк1-1796пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1796пк4-1796пк9] | 1 | 1796пк4-1796пк9 | 600 | 1 | 6 | 600 | [13 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1796пк9-1797пк7] | 1 | 1796пк9-1797пк7 | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [20 empty] | 6/1400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЯЗОВАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1816пк6-1817пк2] УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1816пк2-1816пк6] | 1, II | 1816пк2-1816пк6 1816пк6-1817пк2 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [27 empty] | 6/1100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1897пк4-1897пк8] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1897пк4-1897пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1900пк8-1901пк1] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1900пк8-1901пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1901пк1-1901пк2] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1901пк1-1901пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУНДУШ путь III (ЧД-Н) главный [1909пк7-1910пк2] | III | 1909пк7-1910пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1933пк3-1934пк1] | 1 | 1933пк3-1934пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1796пк1-1796пк3] | 1 | 1796пк1-1796пк3 | 300 | 1 | 6 | 300 | [13 empty] | 6/300
|  | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 2 [1797пк5-1797пк7] | 2 | 1797пк5-1797пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1791пк9-1792пк1] | 1 | 1791пк9-1792пк1 | 250 | 1 | 4 | 250 | [20 empty] | 4/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1793пк3-1793пк5] | 1 | 1793пк3-1793пк5 | 250 | 1 | 4 | 250 | [6 empty] | 4/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1797пк8-1798пк7] | 1 | 1797пк8-1798пк7 | 900 | 1 | 6 | 900 | [6 empty] | 6/900
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1800пк10-1801пк10] | 1 | 1800пк10-1801пк10 | 1000 | 2 | 12 | 1000 | [6 empty] | 6/500 | [6 empty] | 6/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УСТЬ-КАТАВ путь IX (Ч-НД) главный [1804пк1-1804пк5] | IX | 1804пк1-1804пк5 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [16 empty] | 6/1000
|  | Переукладка плети, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 1 [1808пк4-1809пк1] | 1 | 1808пк4-1809пк1 | 700 | 1 | 6 | 700 | [27 empty] | 6/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1810пк9-1811пк6] | 2 | 1810пк9-1811пк6 | 700 | 1 | 6 | 700 |  |  | 6/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1824пк3-1825пк1] | 1 | 1824пк3-1825пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [30 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1839пк8-1840пк0] МУРСАЛИМКИНО путь III (Ч-НД) главный [1840пк0-1840пк3] | 1, III | 1839пк8-1840пк0 1840пк0-1840пк3 | 380 | 1 | 6 | 380 | [30 empty] | 6/380
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1912пк5-1913пк1] | 1 | 1912пк5-1913пк1 | 700 | 1 | 6 | 700 | [9 empty] | 6/700
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1805пк2-1816пк6] | 2 | 1805пк2-1816пк6 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [16 empty] | 6/2000
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 41 | 218 | 35839
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 40, 42/36, 44, 46, 50, 52, 54, 70 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [1999пк3-2003пк2] | 2 | 1999пк3-2003пк2 | 25 | 2 | 8 | 10 | [13 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1943пк6-1960пк4] | 2 | 1943пк6-1960пк4 | 16800 | 4 | 22 | 10800 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 4/1800 | [9 empty] | 6/3000 | [10 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1984пк9-1991пк10] | 1 | 1984пк9-1991пк10 | 7100 | 3 | 18 | 7100 | [13 empty] | 6/2400 | [6 empty] | 6/2400 |  |  | 6/2300
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЛАТОУСТ стр. 10, 16, 18, 2, 22, 4, 7, 8 |  |  | 8 | 2 | 4 | 8 | [25 empty] | 2/4 | 2/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИАСС I стр. 120, 122, 124, 132 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИСЕГАЧ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОЗАК стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1940пк3-1940пк6] | II | 1940пк3-1940пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  | 4/150
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1942пк3-1942пк5] | II | 1942пк3-1942пк5 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  | 4/150
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1942пк9-1943пк5] | II | 1942пк9-1943пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [20 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1947пк6-1948пк4] | 1 | 1947пк6-1948пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [30 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1949пк1-1949пк7] | 1 | 1949пк1-1949пк7 | 600 | 1 | 6 | 600 | [30 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1949пк9-1950пк3] | 1 | 1949пк9-1950пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [30 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1973пк7] | 1 | 1973пк2-1973пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 |  |  | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1981пк6-1982пк2] | 2 | 1981пк6-1982пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 | [27 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИСЕГАЧ путь III (ЧД-Н) главный [2018пк2-2018пк5] | III | 2018пк2-2018пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [6 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СМОЛИНО - СЕРОЗАК путь 1 [3пк6-3пк9] | 1 | 3пк6-3пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЕРОЗАК - ЯНТАРЬ путь 1 [10пк6-11пк5] | 1 | 10пк6-11пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ путь II (Ч-Н) главный [1942пк8-1942пк9] | II | 1942пк8-1942пк9 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2/100
|  | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1948пк1-1948пк4] | 2 | 1948пк1-1948пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [6 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1959пк4-1960пк2] | 2 | 1959пк4-1960пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1957пк1-1957пк8] | 1 | 1957пк1-1957пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [30 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1965пк9-1966пк4] | 2 | 1965пк9-1966пк4 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [9 empty] | 6/1000
|  | Переукладка плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1970пк8-1971пк1] | 2 | 1970пк8-1971пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Переукладка плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1975пк3-1975пк7] | 2 | 1975пк3-1975пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Переукладка плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1982пк4-1982пк7] | 2 | 1982пк4-1982пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [27 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1980пк7-1981пк0] | 2 | 1980пк7-1981пк0 | 350 | 1 | 4 | 350 | [27 empty] | 4/350
|  | Переукладка плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1992пк5-1993пк5] | 1 | 1992пк5-1993пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Демонтаж участка пути, м | МИАСС I путь 32 (НУМ-ЧУ) главный [5пк6-5пк9] | 32 | 5пк6-5пк9 | 310 | 2 | 16 | 310 |  |  |  |  | 8/155 | [7 empty] | 8/155
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1960пк4] | 1 | 1943пк6-1960пк4 | 17500 | 1 | 6 | 4500 | [30 empty] | 6/4500
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1973пк2-1982пк8] | 2 | 1973пк2-1982пк8 | 11100 | 1 | 6 | 3700 | [27 empty] | 6/3700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 2 [1999пк3-2003пк2] | 2 | 1999пк3-2003пк2 | 3900 | 2 | 12 | 3900 | [13 empty] | 6/1950 | [13 empty] | 6/1950
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 42 | 206 | 41585
Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ЖУКАТАУ путь II (Н-Ч) главный [501пк1-502пк1] | II | 501пк1-502пк1 | 1000 | 1 | 6 | 250 |  | 6/250
|  | Итого по: Ю-УР 113 ВЕТОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 6 | 250
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 1 [2151пк1-2155пк8] | 1 | 2151пк1-2155пк8 | 4700 | 1 | 6 | 4700 | [20 empty] | 6/4700
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНЯВСКАЯ стр. 1, 10, 17, 3, 4, 9 |  |  | 6 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЫРЕВО стр. 1, 11, 20, 28, 5 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [11 empty] | 2/3 | 2/2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПП 2210 КМ - ШУМИХА путь 2 [2219пк10-2220пк5] | 2 | 2219пк10-2220пк5 | 500 | 1 | 6 | 500 | [20 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2186пк4-2187пк2] | 1 | 2186пк4-2187пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АЛАКУЛЬ - ЩУЧЬЕ путь 1 [2181пк7-2181пк10] | 1 | 2181пк7-2181пк10 | 314 | 1 | 3 | 314 | [6 empty] | 3,8/314
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 1 [2146пк7-2155пк8] | 1 | 2146пк7-2155пк8 | 300 | 1 | 8 | 150 | [20 empty] | 8/150
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 1 [2146пк7-2155пк8] | 1 | 2146пк7-2155пк8 | 1800 | 1 | 6 | 900 | [20 empty] | 6/900
|  | Замена контактного провода, м | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 2 [2125пк3-2144пк4] | 2 | 2125пк3-2144пк4 | 1800 | 1 | 6 | 900 |  |  | 6/900
|  | Замена контактного провода, м | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 1 [2125пк3-2144пк4] | 1 | 2125пк3-2144пк4 | 1800 | 2 | 12 | 1800 | [13 empty] | 6/900 | [13 empty] | 6/900
|  | Установка опор, шт | ИСАКОВСКИЙ - ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 1 [13пк7-21пк3] | 1 | 13пк7-21пк3 | 2 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ИСАКОВСКИЙ - ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ путь 2 [13пк7-21пк3] | 2 | 13пк7-21пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 16 | 73 | 10079
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь II (Н-ЧД) главный [22пк0-26пк5] | II | 22пк0-26пк5 | 4400 | 1 | 6 | 4400 |  |  |  |  | 6/4400
|  | Выправка пути, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-38пк10] | 1 | 26пк5-38пк10 | 12600 | 1 | 72 | 12600 |  |  |  |  | 72/12600
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУБРОВКА-ЧЕЛ стр. 10, 2, 20, 6, 8 |  |  | 5 | 1 | 2 | 5 |  |  |  | 2/5
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ путь II (Н-ЧД) главный [23пк1-25пк2] | II | 23пк1-25пк2 | 1000 | 2 | 12 | 500 |  | 6/300 | [13 empty] | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-42пк0] путь 2 [26пк5-42пк0] | 1, 2 | 26пк5-42пк0 | 12 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  | 1/2 |  | 1/2 |  | 1/2 |  | 1/2 |  | 1/2 |  | 1/2
|  | Работа РШП, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-42пк0] | 1 | 26пк5-42пк0 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [20 empty] | 4/4000
|  | Работа РШП, м | ДУБРОВКА-ЧЕЛ - ЕМАНЖЕЛИНСК путь 1 [26пк5-42пк0] | 1 | 26пк5-42пк0 | 16000 | 1 | 6 | 16000 | [20 empty] | 6/16000
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 2 [81пк5-100пк0] | 2 | 81пк5-100пк0 | 12 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 1 [81пк5-100пк0] | 1 | 81пк5-100пк0 | 12 | 1 | 4 | 9 | [11 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [45пк6-85пк4] | 1 | 45пк6-85пк4 | 12 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
Ю-УР | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ЕМАНЖЕЛИНСК путь 6 (31-26) приемо-отпр. путь 7 (31-14) приемо-отпр. | 6, 7 |  | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [19 empty] | 6/1600
|  | Замена несущего троса, м | ФОРМАЧЕВО путь III (Н-ЧД) главный [59пк0-61пк3] путь 4 (7-6) приемо-отпр. путь 5 (9-20) приемо-отпр. путь 6 (13-22) приемо-отпр. | 4, 5, 6, III | 59пк0-61пк3 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [18 empty] | 6/1600
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 18 | 132 | 40731
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | МЕТАЛЛУРГИЧ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(замена) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | МЕТАЛЛУРГИЧ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(замена) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 6 стр. 2, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУСЛЮМОВО стр. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 8, 9 |  |  | 9 | 3 | 6 | 9 | 2/3 | 2/3 |  | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНАШАК стр. 1, 2, 3 |  |  | 3 | 1 | 2 | 3 | [8 empty] | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНТУДЫ стр. 2, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЯК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРУДОВОЙ стр. 3, 9 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЖНЯЯ стр. 11, 12, 14, 9 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 | [17 empty] | 2/4
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МАЯК - КУНТУДЫ путь 1 [75пк5-80пк0] | 1 | 75пк5-80пк0 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [14 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500
Ю-УР | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | КУНТУДЫ - КУНАШАК путь 1 [82пк0-91пк4] | 1 | 82пк0-91пк4 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [7 empty] | 4/1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 15 | 50 | 5025
Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | АРГАЯШ - ИШАЛИНО путь одн [198пк2-200пк10] | одн | 198пк2-200пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [20 empty] | 6/3000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАУК стр. 2, 4, 6, 8 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЖЕЛЯК стр. 1, 13, 17, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 8 | 1 | 2 | 8 | [27 empty] | 2/8
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЖЕЛЯК стр. 17а |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | АРГАЯШ путь 7 (40-упор) погр.-выгр. | 7 |  | 150 | 1 | 8 | 150 | [8 empty] | 8/150
|  | Вырезка выплесков, м | АРГАЯШ - ИШАЛИНО путь одн [194пк8-194пк8] | одн | 194пк8-194пк8 | 30 | 1 | 4 | 30 | [20 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | АРГАЯШ - ИШАЛИНО путь одн [194пк4-194пк4] | одн | 194пк4-194пк4 | 60 | 1 | 6 | 60 | [20 empty] | 6/60
|  | Вырезка выплесков, м | ЭЛЕКТРОСТАНЦ стр. 10 |  |  | 20 | 1 | 6 | 20 | [5 empty] | 6/20
|  | Вырезка выплесков, м | ЭЛЕКТРОСТАНЦ стр. 12 |  |  | 20 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
|  | Работа ОМ, м | АНБАШСКАЯ - ПИРИТ путь 1 [42пк8-42пк9] | 1 | 42пк8-42пк9 | 800 | 1 | 2 | 800 | [9 empty] | 2/800
Ю-УР | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПИРИТ путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 5 (14-9) приемо-отпр. путь 6/8 (6-8) съезд пр-отп стр. 1, 20, 22, 3, 9 | 3, 5, 6/8 |  | 1200 | 12 | 78 | 1200 | 4 |  |  |  |  | 12 |  | 12 | 4 |  |  | 6/65 | 12/756 | 8/341 | 4/25 | 4/13 |  |  | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: Ю-УР 124 ЧЕЛЯБИНСК - ПОЛЕВСКОЙ |  |  |  |  | 22 | 120 | 5291
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 112, 114, 124, 125, 126, 136, 138, 212, 214, 216, 220, 222, 224, 228, 274, 282, 300, 302, 304, 306, 308, 309, 311, 312, 318, 318, 320, 321, 33, 341, 343, 347, 353, 367, 402, 464, 561, 605, 650, 653, 666, 667, 668, 674, 676, 678, 695, 697, 704, 706 |  |  | 50 | 4 | 8 | 13 | [14 empty] | 2/3 | 2/4 |  | 2/3 | 2/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ стр. 1, 2, 232, 234, 250, 252, 254, 27, 3, 33, 34, 3-4, 35, 37, 4, 41, 45, 47, 5, 505, 51, 57, 61, 73, 75, 8, 81, 9, 9, 91, 93 |  |  | 31 | 1 | 2 | 10 | [22 empty] | 2/10
|  | Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 10 | 23
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТАЛЫ II стр. 107, 109, 111, 128, 130, 136, 212, 214, 218, 30, 32, 36, 4, 62, 64, 85, 87 |  |  | 17 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТАЛЫ I стр. 16, 17, 18, 20, 43, 48, 50, 79 |  |  | 8 | 2 | 4 | 8 | 2/4 | 2/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРТАЛЫ I стр. 101, 13, 16, 17, 18, 20, 201, 203, 205, 210, 43, 48, 50, 60, 71, 73, 99 |  |  | 17 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
Ю-УР | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ II стр. 4 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [18 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ II стр. 136 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [21 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ II стр. 128 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [21 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ II стр. 130 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [21 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ II стр. 32 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [20 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ II стр. 62 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [20 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ II стр. 64 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [19 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ II стр. 30 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [19 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ II стр. 36 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [18 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ I стр. 43 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [22 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ I стр. 17 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [22 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ I стр. 48 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [22 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ I стр. 16 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [23 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ I стр. 18 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [23 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ I стр. 20 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [24 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ I стр. 50 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [24 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ I стр. 101 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [24 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ I стр. 71 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [25 empty] | 4/33
|  | Вырезка выплесков, м | КАРТАЛЫ I стр. 99 |  |  | 33 | 1 | 4 | 33 | [25 empty] | 4/33
|  | Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 23 | 84 | 639
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕЩЕРНАЯ - АЛЬМУХАМЕДОВО путь 2 [46пк4-46пк4] | 2 | 46пк4-46пк4 | 70 | 4 | 24 | 80 | [19 empty] | 6/20 |  | 6/20 |  |  |  |  | 6/20 |  | 6/20
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290пк5-297пк0 | 6600 | 2 | 12 | 6600 | [8 empty] | 6/3000 | [9 empty] | 6/3600
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАГНИТОГ-ГР стр. 10, 30, 38-40, 401, 403, 405, 413, 42, 44, 54, 55, 8 |  |  | 12 | 2 | 4 | 8 | [13 empty] | 2/4 | 2/4
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАГНИТОГ-ГР путь I (Чб-Н) главный [312пк8-314пк3] | I | 312пк8-314пк3 | 1500 | 1 | 6 | 1500 | [15 empty] | 6/1500
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЦЕМЕНТН З-Д - МАГНИТОГ-ПАС путь 2 [11пк5-14пк0] | 2 | 11пк5-14пк0 | 20 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМЕЛОВСКАЯ - СУПРЯК путь 2 [290пк5-297пк0] | 2 | 290пк5-297пк0 | 20 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280пк6-288пк6 | 39 | 1 | 4 | 3 | [13 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255пк8-278пк7 | 28 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 2 | 8 | 400 | [8 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231пк2-240пк1 | 34 | 2 | 8 | 5 | [18 empty] | 4/3 | [10 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206пк7-216пк9 | 28 | 1 | 4 | 0 | [11 empty] | 4
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 18 | 82 | 8602
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ГОГИНО путь II (Ч-Ч2) главный [172пк8-173пк2] | II | 172пк8-173пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [11 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-201пк3] | 2 | 173пк2-201пк3 | 28100 | 1 | 120 | 28100 | [11 empty] | 120/28100
|  | Выправка пути, м | ШИЛЬДА путь I (М4-М1) главный [439пк0-439пк10] | I | 439пк0-439пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [30 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [339пк1-346пк1] | 2 | 339пк1-346пк1 | 3500 | 1 | 6 | 3500 | [20 empty] | 6/3500
|  | Выправка пути, м | КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [322пк2-331пк9] | 1 | 322пк2-331пк9 | 9700 | 1 | 48 | 9700 | 48/9700
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЕДЫ стр. 13, 2, 26, 3, 4, 7, 9 |  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | [11 empty] | 2/3
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [157пк2-157пк7] | 1 | 157пк2-157пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [18 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [154пк9-155пк3] | 2 | 154пк9-155пк3 | 400 | 1 | 6 | 400 | [22 empty] | 6/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 2 [316пк6-317пк7] | 2 | 316пк6-317пк7 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [5 empty] | 6/1100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 1 [315пк2-317пк7] | 1 | 315пк2-317пк7 | 1500 | 1 | 6 | 1500 | [18 empty] | 6/1500
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [179пк6-179пк9] | 2 | 179пк6-179пк9 | 500 | 1 | 6 | 500 | [11 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [201пк6-201пк9] | 2 | 201пк6-201пк9 | 600 | 1 | 6 | 600 | [11 empty] | 6/600
|  | Переукладка плети, м | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [177пк1-177пк6] | 2 | 177пк1-177пк6 | 500 | 1 | 6 | 500 | [12 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [178пк2-178пк7] | 2 | 178пк2-178пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [13 empty] | 6/500
|  | Вырезка выплесков, м | БАЙТУК путь I (Н-ЧД) главный [251пк9-251пк10] | I | 251пк9-251пк10 | 40 | 1 | 4 | 40 | [27 empty] | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | БАЙТУК путь II (Ч-НД) главный [251пк10-251пк10] | II | 251пк10-251пк10 | 8 | 1 | 4 | 10 | [27 empty] | 4/10
|  | Вырезка выплесков, м | БАЙТУК путь II (Ч-НД) главный [253пк2-253пк2] | II | 253пк2-253пк2 | 12 | 1 | 4 | 12 | [27 empty] | 4/12
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 1 [253пк7-266пк9] | 1 | 253пк7-266пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 1 [253пк7-266пк9] | 1 | 253пк7-266пк9 | 18 | 2 | 12 | 18 | [26 empty] | 6/9 |  | 6/9
|  | Работа ЩОМ , м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [436пк5-437пк3] | 1 | 436пк5-437пк3 | 800 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
|  | Вырезка выплесков, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [436пк5-437пк3] | 1 | 436пк5-437пк3 | 250 | 1 | 4 | 250 | [26 empty] | 4/250
|  | Работа ПМГ, м | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [420пк1-435пк1] | 1 | 420пк1-435пк1 | 15000 | 3 | 24 | 15000 | [25 empty] | 8/5000 | 8/5000 | 8/5000
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [391пк6-391пк8] | 1 | 391пк6-391пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | 2,5/200
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [394пк10-395пк5] | 2 | 394пк10-395пк5 | 450 | 1 | 5 | 450 |  | 5/450
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [395пк5-395пк7] | 2 | 395пк5-395пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [5 empty] | 2,5/200
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [397пк6-397пк9] | 2 | 397пк6-397пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3,5/300
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [397пк9-397пк10] | 1 | 397пк9-397пк10 | 155 | 1 | 2 | 155 |  |  |  |  | 2/155
|  | Работа МКТ, м | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [397пк10-398пк3] | 2 | 397пк10-398пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 2,5/200
|  | Смена переездного настила, шт | СУБУТАК путь I (Н-ЧД) главный [363пк3-363пк4] путь II (НД-Ч) главный [363пк3-363пк4] | I, II | 363пк3-363пк4 | 2 | 2 | 12 | 2 |  |  |  |  | 6/1 | 6/1
|  | Работа ПМГ, м | БУРАННАЯ путь II (Н-ЧД) главный [331пк9-331пк10] КУЙБАС - БУРАННАЯ путь 1 [322пк3-331пк9] | 1, II | 322пк3-331пк9 331пк9-331пк10 | 9700 | 1 | 6 | 9700 |  |  |  |  | 6/9700
|  | Работа МНК, м | КУЙБАС путь VI (Н-ЧД) главный [319пк7-320пк1] | VI | 319пк7-320пк1 | 506 | 1 | 8 | 506 | 8/506
|  | Работа МКТ, м | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 2 [318пк6-319пк1] | 2 | 318пк6-319пк1 | 507 | 1 | 4 | 307 |  | 4/307
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАГНИТОГ-ГР - КУЙБАС путь 2 [314пк5-319пк7] | 2 | 314пк5-319пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 6/6
|  | Работа ЩОМ , м | КАРТАЛЫ II - ЗНОЙНОЕ путь 1 [133пк1-134пк1] | 1 | 133пк1-134пк1 | 1000 | 3 | 18 | 1000 | [5 empty] | 6/334 |  | 6/333 |  | 6/333
|  | Работа ЩОМ , м | КАРТАЛЫ II - ЗНОЙНОЕ путь 1 [135пк1-135пк2] | 1 | 135пк1-135пк2 | 200 | 1 | 6 | 200 | [5 empty] | 6/200
|  | Переукладка плети, м | КАРТАЛЫ II - НАЧАЛЬНОЕ путь 1па [447пк10-449пк2] | 1па | 447пк10-449пк2 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [19 empty] | 6/1200
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 2 [140пк5-169пк7] | 2 | 140пк5-169пк7 | 43 | 1 | 4 | 18 | [22 empty] | 4/18
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 2 [173пк2-206пк8] | 2 | 173пк2-206пк8 | 26 | 1 | 4 | 8 | [11 empty] | 4/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 1 [209пк6-251пк5] | 1 | 209пк6-251пк5 | 52 | 1 | 4 | 20 | 4/20
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 1 [253пк7-266пк9] | 1 | 253пк7-266пк9 | 34 | 1 | 4 | 9 | [28 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 2 [253пк7-266пк9] | 2 | 253пк7-266пк9 | 34 | 1 | 4 | 9 | [19 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 1 [440пк10-459пк1] | 1 | 440пк10-459пк1 | 34 | 1 | 4 | 9 |  |  |  |  | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 1 [408пк4-439пк0] | 1 | 408пк4-439пк0 | 34 | 1 | 4 | 7 | [25 empty] | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 2 | 8 | 2 | [13 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402пк7-426пк0 | 5000 | 2 | 8 | 600 | [22 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк0] | 2 | 402пк7-426пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 34 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Замена консоли, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363пк9-393пк0 | 15 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 61 | 452 | 79559
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | К КС | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 23 | 2 | 8 | 0 | 4 | [7 empty] | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 10 | 2 | 4 | 0 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) приемо-отпр. путь 16 (84-57) приемо-отпр. путь 17 (90-55) приемо-отпр. путь 18 (6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, IV | 319пк6-322пк8 | 40 | 5 | 20 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 5 (34-39) приемо-отпр. путь 6 (38-ст.р.р.7) приемо-отпр. путь 7 (42-33) приемо-отпр. путь 8 (из стр 26-29) приемо-отпр. путь 9 (40-31) приемо-отпр. | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 30 | 2 | 8 | 0 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 20 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [7 empty] | 2/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | РЗД № 213-А путь I (Н-ЧД) главный [292пк5-294пк8] | I | 292пк5-294пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [11 empty] | 2/300
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 14 | 46 | 302
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АЩЕ-БУТАК - ПРОФИНТЕРН путь 1 [75пк1-75пк5] | 1 | 75пк1-75пк5 | 718 | 1 | 5 | 718 | 5,8/718
|  | Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 1 | 5 | 718
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 250 | 2 | 12 | 50 | [13 empty] | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КОНОВАЛОВО - МАКУШИНО путь 1 [2474пк6-2486пк9] | 1 | 2474пк6-2486пк9 | 12300 | 3 | 7 | 3000 | [23 empty] | 3,8/2000 |  |  | 2/500 |  | 2/500
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2333пк6-2334пк3] | 1 | 2333пк6-2334пк3 | 600 | 1 | 6 | 600 | [27 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2343пк2-2343пк5] | 1 | 2343пк2-2343пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВВЕДЕНСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [2346пк3-2346пк7] | I | 2346пк3-2346пк7 | 250 | 1 | 4 | 250 | [9 empty] | 4/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВВЕДЕНСКОЕ - КУРГАН путь 1 [2352пк5-2352пк10] | 1 | 2352пк5-2352пк10 | 500 | 1 | 6 | 500 | [16 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 1 [2424пк1-2424пк9] | 1 | 2424пк1-2424пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [23 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 1 [2426пк5-2426пк10] | 1 | 2426пк5-2426пк10 | 500 | 1 | 6 | 500 | [27 empty] | 6/500
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2333пк6-2334пк3] | 1 | 2333пк6-2334пк3 | 650 | 1 | 6 | 650 | [27 empty] | 6/650
|  | Переукладка плети, м | ЛОГОВУШКА - ВВЕДЕНСКОЕ путь 1 [2335пк3-2335пк10] | 1 | 2335пк3-2335пк10 | 700 | 1 | 6 | 700 | [23 empty] | 6/700
|  | Переукладка плети, м | ВВЕДЕНСКОЕ - КУРГАН путь 1 [2352пк5-2352пк10] | 1 | 2352пк5-2352пк10 | 500 | 1 | 5 | 500 | [13 empty] | 5/500
|  | Смена переездного настила, шт | КОНОВАЛОВО путь II (Ч-НД) главный [2472пк1-2474пк5] | II | 2472пк1-2474пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | КОНОВАЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [2472пк1-2474пк5] | I | 2472пк1-2474пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Переукладка плети, м | КОНОВАЛОВО - МАКУШИНО путь 1 [2478пк8-2479пк1] | 1 | 2478пк8-2479пк1 | 349 | 1 | 3 | 349 | [23 empty] | 3,8/349
Ю-УР | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1 | 2382пк1-2396пк9 | 7 | 3 | 12 | 3 |  |  | 4/1 | [17 empty] | 4/1 | [9 empty] | 4/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 1 [2399пк2-2417пк7] | 1 | 2399пк2-2417пк7 | 5 | 1 | 4 | 3 | [9 empty] | 4/3
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 2 [2399пк2-2417пк7] | 2 | 2399пк2-2417пк7 | 10 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 22 | 96 | 8208
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь II (Ч-НД) главный [188пк4-190пк9] | II | 188пк4-190пк9 | 1536 | 1 | 6 | 0 |  | 6
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРДЫШ стр. 10, 11, 13, 4, 6 |  |  | 5 | 2 | 4 | 5 | [19 empty] | 2/2 | 2/3
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [187пк805-188пк4] ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь I (ЧД-Н) главный [188пк4-188пк7] | 1, I | 187пк805-188пк4 188пк4-188пк7 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [12 empty] | 6/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 1 [234пк4-235пк2] | 1 | 234пк4-235пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 1 [191пк4-191пк4] | 1 | 191пк4-191пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [22 empty] | 6/100
|  | Смена переездного настила, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 1 [195пк9-195пк10] | 1 | 195пк9-195пк10 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [195пк9-195пк10] | 2 | 195пк9-195пк10 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Переукладка плети, м | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 1 [233пк7-234пк3] | 1 | 233пк7-234пк3 | 558 | 1 | 6 | 558 | [15 empty] | 6/558
|  | Переукладка плети, м | ШАДРИНСК - КАЧУСОВО путь 1 [235пк2-235пк10] | 1 | 235пк2-235пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
|  | Работа ЩОМ , м | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 2 [277пк2-277пк2] | 2 | 277пк2-277пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [5 empty] | 6/100
|  | Работа МКТ, м | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 1 [325пк8-326пк10] | 1 | 325пк8-326пк10 | 1200 | 1 | 8 | 1200 |  | 8/1200
|  | Переукладка плети, м | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 1 [326пк1-326пк8] | 1 | 326пк1-326пк8 | 700 | 1 | 6 | 700 |  | 6/700
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 1 [124пк8-144пк1] | 1 | 124пк8-144пк1 | 9 | 1 | 5 | 9 | [29 empty] | 5/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 2 [124пк8-144пк1] | 2 | 124пк8-144пк1 | 18 | 1 | 5 | 9 | [26 empty] | 5/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 1 [168пк5-188пк4] | 1 | 168пк5-188пк4 | 9 | 1 | 5 | 9 | [12 empty] | 5/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 2 [190пк9-212пк1] | 2 | 190пк9-212пк1 | 9 | 1 | 6 | 9 | [5 empty] | 6/9
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАЧУСОВО - КАРГАПОЛЬЕ путь 2 [238пк4-263пк6] | 2 | 238пк4-263пк6 | 1004 | 1 | 5 | 1004 | [8 empty] | 5/1004
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОКУНЕВКА - КОСОБРОДСК путь 2 [304пк0-312пк6] | 2 | 304пк0-312пк6 | 1004 | 1 | 5 | 502 | [15 empty] | 5/502
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 1 [315пк0-323пк6] | 1 | 315пк0-323пк6 | 520 | 1 | 5 | 260 | [22 empty] | 5/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 1 [324пк7-333пк2] | 1 | 324пк7-333пк2 | 520 | 1 | 5 | 260 |  | 5/260
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 21 | 105 | 7327
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 250 | 2 | 12 | 50 | [13 empty] | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | КУРГАН ВХ.СИГ(ЧЗ) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | КУРГАН ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2МПК 16пути) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАУРАЛЬЕ путь I (Н-Ч) главный [74пк9-77пк5] | I | 74пк9-77пк5 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [23 empty] | 6/2300
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВВЕДЕНСКОЕ - КУРГАН путь 1 [2352пк5-2352пк10] | 1 | 2352пк5-2352пк10 | 500 | 1 | 6 | 500 | [16 empty] | 6/500
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ВВЕДЕНСКОЕ - КУРГАН путь 1 [2352пк5-2352пк10] | 1 | 2352пк5-2352пк10 | 500 | 1 | 5 | 500 | [13 empty] | 5/500
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 7 | 41 | 3352
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | К КС | Замена контактного провода, м | ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 2 [2645пк10-2647пк4] | 2 | 2645пк10-2647пк4 | 2844 | 1 | 6 | 948 | [20 empty] | 6/948
|  | Замена контактного провода, м | ТОКУШИ - ГАНЬКИНО путь 1 [2672пк7-2682пк4] | 1 | 2672пк7-2682пк4 | 7700 | 1 | 6 | 820 | [6 empty] | 6/820
|  | Замена контактного провода, м | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2698пк3-2707пк3] | 1 | 2698пк3-2707пк3 | 21000 | 2 | 12 | 1910 | [13 empty] | 6/955 | [13 empty] | 6/955
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 1 [2539пк0-2557пк6] | 1 | 2539пк0-2557пк6 | 19430 | 2 | 12 | 5430 | [13 empty] | 6/3500 |  |  | 6/1930
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКУШИНО стр. 14, 48, 56, 58, 6, 60, 64, 8 |  |  | 8 | 3 | 6 | 8 |  |  |  |  | 2/2 | 2/3 | 2/3
Ю-УР | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 [2622пк6-2624пк1] | 1 | 2622пк6-2624пк1 | 1500 | 4 | 24 | 1500 |  |  | 6/375 |  |  |  | 6/375 |  |  | 6/375 |  |  |  | 6/375
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 [2601пк9-2624пк4] | 2 | 2601пк9-2624пк4 | 1200 | 4 | 24 | 1200 | [20 empty] | 6/300 |  |  | 6/300 |  |  |  | 6/300 |  |  | 6/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОНДРАТ-СИБ - ПЕТРОПАВЛОВСК путь 2 [2601пк9-2624пк4] | 2 | 2601пк9-2624пк4 | 400 | 1 | 6 | 400 | [16 empty] | 6/400
Ю-УР | РС | Глубокая очистка щебня, м | МАКУШИНО путь II (М52-Н) главный [2488пк5-2492пк6] | II | 2488пк5-2492пк6 | 2125 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Глубокая очистка щебня, м | ПЬЯНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [2514пк6-2516пк4] | I | 2514пк6-2516пк4 | 1200 | 1 | 6 | 0 | [9 empty] | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | ПЕТУХОВО путь 9 (5-37) прочий | 9 |  | 201 | 2 | 16 | 201 |  | 8/100 | [6 empty] | 8/101
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ПЕТУХОВО путь I (ЧД-Н) главный [2536пк6-2539пк0] | I | 2536пк6-2539пк0 | 1300 | 2 | 12 | 650 | [6 empty] | 6/325 | [6 empty] | 6/325
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 25 | 142 | 13067
Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа крана УК, шт | ПЕТРОПАВЛОВСК путь 1 (722-упор) подъездной путь 11/12 (11-12) съезд_п/п путь 12 (72-71) прочий путь 5 (931-упор) подъездной | 1, 11/12, 12, 5 |  | 13 | 4 | 48 | 4 | 12/1 |  |  |  |  | 12/1 |  | 12/1 |  |  |  |  | 12/1
|  | Итого по: Ю-УР 402 ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 48 | 4
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | КАНДУРОВКА - ДУБИНОВКА путь 2 [146пк1-150пк10] | 2 | 146пк1-150пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 |  |  |  |  | 6/3000 | 6/2000
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНЫЙ ОТРОГ стр. 11, 12, 16, 4 |  |  | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАКТАШ стр. 10, 11, 13, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 29, 4, 6 |  |  | 12 | 3 | 6 | 12 | [5 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕДНОГОРСК стр. 1, 15, 17, 19, 2, 26, 28, 3, 32, 6, 9 |  |  | 11 | 3 | 6 | 11 | [11 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/3
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | САКМАРСКАЯ путь 38 (99-37) соединит. | 38 |  | 178 | 1 | 12 | 178 | [8 empty] | 12/178
Ю-УР | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | САКМАРСКАЯ ВХ.СИГ(Входной светофор Нс (демонтаж релейного шкафа)) |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | [14 empty] | 5/1
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 11 | 43 | 5206
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЕЛШАНКА - БУЗУЛУК путь 2 [1265пк6-1265пк6] | 2 | 1265пк6-1265пк6 | 10 | 1 | 3 | 10 | [26 empty] | 3/10
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕПРИК путь II (Ч-НД) главный [1217пк2-1218пк7] | II | 1217пк2-1218пк7 | 1148 | 2 | 18 | 115 | [7 empty] | 12/115 |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 2 [1218пк7-1242пк9] | 2 | 1218пк7-1242пк9 | 24732 | 9 | 54 | 0 | [11 empty] | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОЛТУБАНКА путь II (Ч-НД) главный [1242пк9-1244пк7] | II | 1242пк9-1244пк7 | 1252 | 2 | 144 | 1252 | 120/1002 |  |  |  | 24/250
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | БОГАТОЕ - ЗАЛИВНАЯ путь 2 [1190пк7-1198пк5] | 2 | 1190пк7-1198пк5 | 9500 | 1 | 48 | 9500 | 48/9500
Ю-УР | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БОГАТОЕ - ЗАЛИВНАЯ путь 2 [1190пк7-1198пк5] | 2 | 1190пк7-1198пк5 | 900 | 3 | 24 | 900 | 8/300 | 8/300 | [10 empty] | 8/300
|  | Работа ПМГ, м | БОГАТОЕ - ЗАЛИВНАЯ путь 2 [1190пк8-1198пк5] | 2 | 1190пк8-1198пк5 | 7700 | 2 | 16 | 7700 | 8/3900 | [11 empty] | 8/3800
|  | Работа ЩОМ , м | ЗАЛИВНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1198пк5-1200пк7] | II | 1198пк5-1200пк7 | 200 | 1 | 8 | 200 | [12 empty] | 8/200
|  | Работа МКТ, м | ЗАЛИВНАЯ - НЕПРИК путь 2 [1214пк10-1215пк3] | 2 | 1214пк10-1215пк3 | 125 | 1 | 2 | 125 | [19 empty] | 2,3/125
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 1 [1218пк7-1242пк9] путь 2 [1218пк7-1242пк9] | 1, 2 | 1218пк7-1242пк9 | 80 | 11 | 11 | 62 | [6 empty] | 1/6 |  |  |  | 1/6 |  | 1/6 |  | 1/6 |  | 1/6 | 1/6 |  | 1/4 |  | 1/4 |  | 1/6 | 1/6 |  | 1/6
Ю-УР | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | БУЗУЛУК ВХ.СИГ(Входной светофор Ч (демонтаж релейного шкафа)) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [21 empty] | 6/1
|  | Проверка зависимостей, шт | БУЗУЛУК ВХ.СИГ(Входной светофор Н (демонтаж релейного шкафа)) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [28 empty] | 6/1
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 35 | 340 | 19866
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНИСАЙ стр. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |  |  | 9 | 1 | 2 | 5 | [21 empty] | 2/5
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 2 [151пк6-152пк1] | 2 | 151пк6-152пк1 | 565 | 1 | 5 | 565 | [15 empty] | 5/565
|  | Работа МНК, м | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 2 [153пк4-153пк10] | 2 | 153пк4-153пк10 | 550 | 1 | 5 | 550 | [16 empty] | 5/550
|  | Работа МКТ, м | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 2 [157пк2-157пк7] | 2 | 157пк2-157пк7 | 470 | 1 | 4 | 470 | [17 empty] | 4/470
|  | Работа МНК, м | НОВ КАМЕЛИК - ЧЕРНИГОВКА путь 2 [153пк4-153пк9] | 2 | 153пк4-153пк9 | 550 | 1 | 4 | 550 | [16 empty] | 4/550
|  | Работа МНК, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [190пк5-191пк4] | 2 | 190пк5-191пк4 | 460 | 1 | 3 | 460 | [11 empty] | 3,8/460
|  | Работа МКТ, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [192пк6-193пк2] | 2 | 192пк6-193пк2 | 550 | 1 | 4 | 550 | [14 empty] | 4/550
|  | Работа МНК, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [205пк4-205пк10] | 1 | 205пк4-205пк10 | 450 | 1 | 3 | 450 | [12 empty] | 3,8/450
|  | Работа МКТ, м | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [205пк4-206пк1] | 2 | 205пк4-206пк1 | 450 | 1 | 3 | 450 | [13 empty] | 3,8/450
|  | Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 9 | 35 | 4050
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | ОРЕНБУРГ путь 8 (30-27) приемо-отпр. | 8 |  | 213 | 1 | 12 | 213 |  |  |  |  | 12/213
|  | Демонтаж участка пути, м | ОРЕНБУРГ-ВОСТ путь 5 (18-37) приемо-отпр. путь 7 (24-21) приемо-отпр. | 5, 7 |  | 62 | 2 | 20 | 62 | [26 empty] | 10/31 |  |  | 10/31
|  | Работа ОМ, м | РЗД № 213-А - НОВОРУДНАЯ путь 1 [35пк8-43пк5] | 1 | 35пк8-43пк5 | 8800 | 3 | 18 | 8800 |  |  | 6/3000 | 6/3000 | 6/2800
Ю-УР | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ОРЕНБУРГ ВХ.СИГ(Входной светофор Че (демонтаж релейного шкафа)) |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | [27 empty] | 5/1
|  | Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 55 | 9076
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ТОЦКАЯ - СОРОЧИНСКАЯ путь 1 [1333пк2-1333пк3] путь 2 [1333пк2-1333пк3] | 1, 2 | 1333пк2-1333пк3 | 2 | 2 | 2 | 2 | [18 empty] | 1/1 | 1/1
|  | Смена переездного настила, шт | СОРОЧИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1345пк4-1345пк5] путь II (Ч-НД) главный [1345пк4-1345пк5] | I, II | 1345пк4-1345пк5 | 2 | 2 | 16 | 2 | [12 empty] | 8/1 |  | 8/1
|  | Работа ОМ, м | ГАМАЛЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1372пк6-1372пк6] | I | 1372пк6-1372пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Работа ОМ, м | ГАМАЛЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1372пк7-1372пк7] | I | 1372пк7-1372пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Работа ОМ, м | ГАМАЛЕЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1372пк9-1372пк9] | I | 1372пк9-1372пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [24 empty] | 4/100
|  | Демонтаж участка пути, м | КАРГАЛА путь 7 (24-41) приемо-отпр. | 7 |  | 107 | 1 | 12 | 107 |  | 12/107
|  | Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 8 | 42 | 411
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 435 | 2580 | 317600
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | Мод. к/с | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 2 | 12 | 6 | [6 empty] | 6/3 |  |  |  | 6/3
|  | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 3 | 18 | 13 | [13 empty] | 6/3 | [10 empty] | 6/5 |  |  | 6/5
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1799пк6-1799пк9] | 1 | 1799пк6-1799пк9 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1799пк10-1800пк8] | 1 | 1799пк10-1800пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [10 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УСТЬ-КАТАВ путь II (ЧД-Н) главный [1802пк7-1803пк3] ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1802пк7-1802пк7] | 1, II | 1802пк7-1802пк7 1802пк7-1803пк3 | 500 | 1 | 6 | 500 | [17 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1861пк10-1862пк7] | 1 | 1861пк10-1862пк7 | 700 | 1 | 6 | 700 | [24 empty] | 6/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1863пк8-1864пк1] | 1 | 1863пк8-1864пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУЛЕЯ путь III (Ч-НД) главный [1865пк4-1865пк8] | III | 1865пк4-1865пк8 | 300 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1913пк7-1914пк3] | 1 | 1913пк7-1914пк3 | 600 | 1 | 6 | 600 |  |  |  | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЙ путь IV (ЧД-Н) главный [1920пк9-1921пк6] | IV | 1920пк9-1921пк6 | 700 | 1 | 6 | 700 | [20 empty] | 6/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1933пк3-1934пк1] | 2 | 1933пк3-1934пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [17 empty] | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1792пк7-1793пк1] | 1 | 1792пк7-1793пк1 | 500 | 1 | 6 | 500 | [20 empty] | 6/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1801пк10-1802пк7] | 1 | 1801пк10-1802пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [10 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1810пк1-1810пк5] | 2 | 1810пк1-1810пк5 | 400 | 1 | 6 | 400 | [27 empty] | 6/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1811пк6-1812пк1] | 2 | 1811пк6-1812пк1 | 500 | 1 | 6 | 500 | [13 empty] | 6/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1812пк3-1813пк3] | 2 | 1812пк3-1813пк3 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [13 empty] | 6/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1813пк6-1815пк0] | 2 | 1813пк6-1815пк0 | 1400 | 1 | 5 | 1400 | [13 empty] | 5/1400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1847пк9-1848пк9] | 1 | 1847пк9-1848пк9 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [6 empty] | 6/1000
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1912пк1-1912пк5] | 1 | 1912пк1-1912пк5 | 400 | 1 | 6 | 400 |  |  |  | 6/400
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1842пк4-1852пк8] | 1 | 1842пк4-1852пк8 | 10000 | 1 | 6 | 5000 | [6 empty] | 6/5000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 2 [1842пк4-1852пк8] | 2 | 1842пк4-1852пк8 | 11000 | 1 | 6 | 6000 |  |  |  | 6/6000
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 24 | 137 | 22019
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 40, 42/36, 46, 50, 52, 54, 56, 66, 70 |  |  | 4 | 1 | 8 | 2 | [27 empty] | 8/2
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1996пк9] | 2 | 1984пк9-1996пк9 | 25 | 2 | 8 | 10 |  |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5
Ю-УР | ППВ пути | Выправка пути, м | СЫРОСТАН путь II (ЧД-Н) главный [1982пк8-1984пк9] | II | 1982пк8-1984пк9 | 2200 | 1 | 6 | 2200 |  |  |  | 6/2200
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1951пк6-1951пк10] | 1 | 1951пк6-1951пк10 | 400 | 1 | 6 | 400 | [10 empty] | 6/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1953пк4-1954пк4] | 1 | 1953пк4-1954пк4 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [10 empty] | 6/1200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1962пк7-1963пк3] | 1 | 1962пк7-1963пк3 | 600 | 1 | 6 | 600 | [17 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН путь II (ЧД-Н) главный [1983пк4-1983пк6] | II | 1983пк4-1983пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН путь II (ЧД-Н) главный [1984пк2-1984пк5] | II | 1984пк2-1984пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1985пк5] | 2 | 1984пк9-1985пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [27 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1985пк10-1996пк2] | 1 | 1985пк10-1996пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1987пк4-1987пк5] | 1 | 1987пк4-1987пк5 | 150 | 1 | 4 | 150 | [6 empty] | 4/150
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1992пк5-1993пк5] | 1 | 1992пк5-1993пк5 | 1050 | 1 | 6 | 1050 | [24 empty] | 6/1050
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ФЛЮСОВАЯ путь I (ЧД-:Н) главный [1998пк3-1998пк6] | I | 1998пк3-1998пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2014пк2-2014пк8] | 1 | 2014пк2-2014пк8 | 600 | 1 | 6 | 600 | [27 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2016пк8-2017пк2] | 1 | 2016пк8-2017пк2 | 350 | 1 | 4 | 350 | [27 empty] | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 1 [2017пк2-2017пк3] | 1 | 2017пк2-2017пк3 | 250 | 1 | 4 | 250 | [27 empty] | 4/250
Ю-УР | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1950пк2-1950пк6] | 1 | 1950пк2-1950пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [10 empty] | 4/350
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1955пк8-1956пк1] | 1 | 1955пк8-1956пк1 | 350 | 1 | 4 | 350 | [10 empty] | 4/350
|  | Переукладка плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1968пк8-1969пк3] | 1 | 1968пк8-1969пк3 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [17 empty] | 6/1100
|  | Переукладка плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1961пк9-1961пк10] | 2 | 1961пк9-1961пк10 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 1 [1969пк4-1970пк6] | 1 | 1969пк4-1970пк6 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [17 empty] | 4/1200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1976пк0-1976пк8] | 1 | 1976пк0-1976пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1976пк8-1977пк4] | 1 | 1976пк8-1977пк4 | 650 | 1 | 6 | 650 | [13 empty] | 6/650
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН путь II (ЧД-Н) главный [1984пк5-1984пк9] СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1984пк9-1985пк4] | 2, II | 1984пк5-1984пк9 1984пк9-1985пк4 | 900 | 1 | 6 | 900 |  |  |  | 6/900
|  | Переукладка плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1991пк4-1991пк8] | 1 | 1991пк4-1991пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [24 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1990пк9-1990пк10] | 2 | 1990пк9-1990пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1986пк8-1987пк4] | 1 | 1986пк8-1987пк4 | 600 | 1 | 6 | 600 | [24 empty] | 6/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1987пк4-1988пк1] | 1 | 1987пк4-1988пк1 | 750 | 1 | 4 | 750 | [24 empty] | 4/750
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 1 [1989пк5-1990пк3] | 1 | 1989пк5-1990пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 1 [1943пк6-1960пк4] | 1 | 1943пк6-1960пк4 | 17500 | 1 | 6 | 4250 | [10 empty] | 6/4250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1961пк9-1971пк1] | 2 | 1961пк9-1971пк1 | 9500 | 1 | 6 | 3100 |  |  |  | 6/3100
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1973пк2-1982пк8] | 1 | 1973пк2-1982пк8 | 11100 | 1 | 6 | 3700 | [13 empty] | 6/3700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФЛЮСОВАЯ - МИАСС I путь 1 [1999пк4-2003пк2] | 1 | 1999пк4-2003пк2 | 3800 | 1 | 6 | 1900 | [20 empty] | 6/1900
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 34 | 174 | 30562
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВОСТОЧНЫЙ путь I (ЧД-НП) главный [34пк10-35пк3] | I | 34пк10-35пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕЛЯБИНСК-ЮЖ - ВОСТОЧНЫЙ путь 1 [33пк9-34пк5] | 1 | 33пк9-34пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [17 empty] | 6/600
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 1 [2146пк7-2155пк8] | 1 | 2146пк7-2155пк8 | 1800 | 1 | 6 | 900 | [24 empty] | 6/900
|  | Замена контактного провода, м | ЧЕРНЯВСКАЯ - КАЯСАН путь 2 [2146пк7-2155пк8] | 2 | 2146пк7-2155пк8 | 1800 | 2 | 12 | 1800 |  |  |  | 6/900 | [6 empty] | 6/900
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 5 | 28 | 3700
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 1 [78пк9-79пк6] | 1 | 78пк9-79пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | [8 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [79пк7-80пк3] | 2 | 79пк7-80пк3 | 600 | 2 | 12 | 600 | [16 empty] | 12/600
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УПРУН - КУМЫСНОЕ путь 2 [81пк5-100пк0] | 2 | 81пк5-100пк0 | 12 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45пк6-85пк4 | 12 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2пк5-22пк1 | 6000 | 3 | 12 | 1800 | [11 empty] | 4/600 | [5 empty] | 4/600 | [5 empty] | 4/600
|  | Замена контактного провода, м | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 1 [110пк7-128пк0] | 1 | 110пк7-128пк0 | 2500 | 1 | 4 | 500 | [26 empty] | 4/500
|  | Замена несущего троса, м | ПОЛЕТАЕВО II путь II (Н-Ч) главный [3пк0-4пк7] путь 1 (5-4) приемо-отпр. путь 3 (1-6) приемо-отпр. путь 4 (3-2) приемо-отпр. | 1, 3, 4, II | 3пк0-4пк7 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [9 empty] | 6/1600
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 11 | 52 | 5103
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУРАКОВО - РЗД № 6 путь 1 [115пк6-116пк3] | 1 | 115пк6-116пк3 | 700 | 1 | 6 | 700 | [23 empty] | 6/700
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ТРУДОВОЙ - ТАХТАЛЫМ путь 1 [56пк7-66пк6] | 1 | 56пк7-66пк6 | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [8 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500
|  | Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 3 | 14 | 3700
Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ
Ю-УР | Пр | Переключение схемы, шт | ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ ПОСТ ЭЦ(парк "С") |  |  | 1 | 1 | 48 | 1 | [22 empty] | 48/1
|  | Итого по: Ю-УР 125 ЧЕЛЯБИНСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 48 | 1
Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАРТАЛЫ I путь V (ЧМ-СП 9) главный [451пк6-452пк3] | V | 451пк6-452пк3 | 700 | 1 | 6 | 700 | [12 empty] | 6/700
|  | Итого по: Ю-УР 204 КАРТАЛЫ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 6 | 700
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АЛЬМУХАМЕДОВО - СИБАЙ путь 2 [77пк4-77пк4] | 2 | 77пк4-77пк4 | 120 | 4 | 24 | 80 | [16 empty] | 6/20 |  | 6/20 |  |  |  |  | 6/20 |  | 6/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕЩЕРНАЯ - АЛЬМУХАМЕДОВО путь 2 [46пк4-46пк4] | 2 | 46пк4-46пк4 | 70 | 4 | 23 | 70 |  |  | 6/20 |  | 6/20 |  |  |  |  | 6/20 |  | 5/10
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУПРЯК - МАГНИТОГ-ГР путь 2 [298пк9-307пк0] | 2 | 298пк9-307пк0 | 20 | 2 | 8 | 0 | [10 empty] | 4 | [13 empty] | 4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАШБУЛАТОВО - СМЕЛОВСКАЯ путь 2 [280пк6-288пк6] | 2 | 280пк6-288пк6 | 39 | 2 | 8 | 6 | [12 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255пк8-278пк7 | 28 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 2 | 8 | 600 | [8 empty] | 4/300 | [13 empty] | 4/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231пк2-240пк1 | 34 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕЛОРЕЦК - УКШУК путь 2 [206пк7-216пк9] | 2 | 206пк7-216пк9 | 28 | 2 | 8 | 1 | [12 empty] | 4 | [16 empty] | 4/1
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218пк8-227пк9 | 15 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 19 | 91 | 760
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗНОЙНОЕ - ГОГИНО путь 1 [140пк5-169пк7] | 1 | 140пк5-169пк7 | 43 | 1 | 4 | 7 | [16 empty] | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 1 [253пк7-266пк9] | 1 | 253пк7-266пк9 | 34 | 2 | 8 | 16 |  |  | 4/9 | [19 empty] | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БАЙТУК - АЙДЫРЛЯ путь 2 [253пк7-266пк9] | 2 | 253пк7-266пк9 | 34 | 2 | 8 | 16 | [18 empty] | 4/9 | [10 empty] | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 1 [440пк10-459пк1] | 1 | 440пк10-459пк1 | 34 | 1 | 4 | 16 | [12 empty] | 4/16
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 2 [441пк2-459пк1] | 2 | 441пк2-459пк1 | 34 | 1 | 4 | 7 |  |  |  |  | 4/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 1 [373пк8-405пк9] | 1 | 373пк8-405пк9 | 34 | 1 | 4 | 9 | [26 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402пк7-426пк0 | 5000 | 1 | 4 | 300 | [5 empty] | 4/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 2 [402пк7-426пк0] | 2 | 402пк7-426пк0 | 30 | 1 | 4 | 3 | [17 empty] | 4/3
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 34 | 1 | 4 | 2 | [26 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 1 [395пк3-400пк5] | 1 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Замена консоли, шт | ДЖАБЫК - ЗАПАСНОЕ путь 2 [395пк3-400пк5] | 2 | 395пк3-400пк5 | 15 | 1 | 4 | 3 | [24 empty] | 4/3
|  | Замена консоли, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 1 [363пк9-393пк0] | 1 | 363пк9-393пк0 | 15 | 4 | 16 | 4 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 20 | 80 | 388
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | НИКЕЛЬ - ОРСК путь 2 [324пк1-324пк1] | 2 | 324пк1-324пк1 | 38 | 1 | 3 | 8 | [9 empty] | 3/8
Ю-УР | К КС | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 23 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 2 (20-35) приемо-отпр. | 2, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 10 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2 | [9 empty] | 2
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) приемо-отпр. путь 16 (84-57) приемо-отпр. путь 17 (90-55) приемо-отпр. путь 18 (6... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 6, 7, 8, 9, IV | 319пк6-322пк8 | 40 | 4 | 16 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Установка опор, шт | НИКЕЛЬ путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 5 (34-39) приемо-отпр. путь 6 (38-ст.р.р.7) приемо-отпр. путь 7 (42-33) приемо-отпр. путь 8 (из стр 26-29) приемо-отпр. путь 9 (40-31) приемо-отпр. | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 30 | 1 | 4 | 0 | [6 empty] | 4
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | НИКЕЛЬ путь IV (М3-ЧД) главный [319пк6-322пк8] путь III (Ч-М1) главный [319пк6-322пк8] путь I (стр 37-Чк) главный [1пк0-2пк1] путь 10 (36-СП 27) приемо-отпр. путь 11 (стр.21-стр.46) приемо-отпр. путь 12 (86-41) приемо-отпр. путь 13 (80-45) приемо-отпр. путь 14 (88-47) приемо-отпр. путь 15 (74-13) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 5, 6, 7, 8, 9, I, III, IV | 1пк0-2пк1 319пк6-322пк8 | 20 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [5 empty] | 2/1
Ю-УР | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ОРСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №212) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | ОРСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2М №212) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 51 | 12
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АЩЕ-БУТАК - ПРОФИНТЕРН путь 1 [48пк8-48пк8] | 1 | 48пк8-48пк8 | 24 | 1 | 3 | 6 | [12 empty] | 3/6
|  | Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 1 | 3 | 6
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 250 | 2 | 12 | 50 |  |  |  | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРГАН - УТЯК путь об [2362пк3-2363пк5] | об | 2362пк3-2363пк5 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [10 empty] | 6/1200
Ю-УР | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ВАРГАШИ - ПП 2417 КМ путь 1 [2399пк2-2417пк7] | 1 | 2399пк2-2417пк7 | 5 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 4/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 1 [2418пк0-2429пк3] | 1 | 2418пк0-2429пк3 | 3 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 5 | 26 | 1253
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОКУНЕВКА - КОСОБРОДСК путь 1 [312пк1-312пк5] | 1 | 312пк1-312пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 1 [323пк0-323пк5] | 1 | 323пк0-323пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [16 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 2 [319пк3-319пк7] | 2 | 319пк3-319пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 1 [332пк10-333пк2] ПРОСВЕТ путь I (Ч-Н) главный [333пк2-333пк5] | 1, I | 332пк10-333пк2 333пк2-333пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [16 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [341пк2-342пк3] | 1 | 341пк2-342пк3 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [19 empty] | 6/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [353пк1-353пк5] | 1 | 353пк1-353пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЛКИНО путь IV (Ч-НД) главный [354пк5-354пк6] | IV | 354пк5-354пк6 | 130 | 1 | 4 | 130 | [23 empty] | 4/130
Ю-УР | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [168пк5-188пк4] | 2 | 168пк5-188пк4 | 19332 | 4 | 24 | 19332 |  |  | 6/5000 |  |  | 6/4800 |  |  |  | 6/5000 |  |  | 6/4532
|  | Переукладка плети, м | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [341пк3-342пк3] | 1 | 341пк3-342пк3 | 1050 | 1 | 8 | 1050 | [19 empty] | 8/1050
|  | Смена плети, м | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [353пк1-353пк5] | 1 | 353пк1-353пк5 | 430 | 1 | 4 | 430 | [26 empty] | 4/430
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КАТАЙСК - ДАЛМАТОВО путь 1 [146пк5-166пк1] | 1 | 146пк5-166пк1 | 780 | 1 | 5 | 780 | [23 empty] | 5/780
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДАЛМАТОВО - ЛЕЩЕВО-ЗАМАР путь 2 [168пк5-188пк4] | 2 | 168пк5-188пк4 | 9 | 1 | 5 | 9 |  |  | 5/9
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 1 [315пк0-323пк6] | 1 | 315пк0-323пк6 | 520 | 1 | 5 | 260 | [16 empty] | 5/260
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 2 [315пк0-323пк6] | 2 | 315пк0-323пк6 | 520 | 1 | 5 | 520 | [12 empty] | 5/520
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 1 [324пк7-333пк2] | 1 | 324пк7-333пк2 | 520 | 1 | 5 | 260 | [16 empty] | 5/260
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 18 | 93 | 25971
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 250 | 2 | 12 | 50 |  |  |  | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРГАН путь VI (ЧД-5) главный [2356пк10-2357пк3] | VI | 2356пк10-2357пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРГАН - УТЯК путь об [2362пк3-2363пк5] | об | 2362пк3-2363пк5 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [10 empty] | 6/1200
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 4 | 22 | 1550
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | К КС | Замена контактного провода, м | ПЕТРОПАВЛОВСК - ТОКУШИ путь 2 [2645пк10-2647пк4] | 2 | 2645пк10-2647пк4 | 2844 | 2 | 12 | 1896 |  |  |  | 6/948 | [13 empty] | 6/948
|  | Замена контактного провода, м | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2698пк3-2707пк3] | 1 | 2698пк3-2707пк3 | 21000 | 2 | 12 | 1910 | [10 empty] | 6/955 | [13 empty] | 6/955
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПЕТУХОВО - ГОРБУНОВО путь 2 [2542пк8-2543пк1] | 2 | 2542пк8-2543пк1 | 719 | 1 | 6 | 719 | [6 empty] | 6/719
Ю-УР | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 2 [2560пк7-2581пк1] | 2 | 2560пк7-2581пк1 | 64 | 1 | 4 | 16 |  |  |  | 4/16
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ГОРБУНОВО - МАМЛЮТКА путь 1 [2560пк7-2581пк1] | 1 | 2560пк7-2581пк1 | 64 | 1 | 4 | 16 | [10 empty] | 4/16
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | МАМЛЮТКА - КОНДРАТ-СИБ путь 2 [2584пк6-2599пк2] | 2 | 2584пк6-2599пк2 | 47 | 1 | 4 | 16 | [17 empty] | 4/16
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 8 | 42 | 4573
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | ОБП № 201 ВХ.СИГ(Входной светофор Ч (Демонтаж релейного шкафа)) |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | [25 empty] | 5/1
|  | Проверка зависимостей, шт | ОБП № 201 ВХ.СИГ(Входной светофор Н (демонтаж релейного шкафа)) |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  | 5/1
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 2 | 10 | 2
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
Ю-УР | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕПРИК путь II (Ч-НД) главный [1217пк2-1218пк7] | II | 1217пк2-1218пк7 | 1148 | 1 | 6 | 0 | [17 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕПРИК - КОЛТУБАНКА путь 2 [1218пк7-1242пк9] | 2 | 1218пк7-1242пк9 | 24732 | 7 | 42 | 0 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОЛТУБАНКА путь II (Ч-НД) главный [1242пк9-1244пк7] | II | 1242пк9-1244пк7 | 1252 | 1 | 6 | 0 | [19 empty] | 6
Ю-УР | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОЛТУБАНКА - ЕЛШАНКА путь 1 [1245пк2-1257пк0] | 1 | 1245пк2-1257пк0 | 40 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 13 | 70 | 16
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РЗД № 20 - ДОНГУЗСКАЯ путь 2 [1539пк7-1539пк9] | 2 | 1539пк7-1539пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 1 | 4 | 400
Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | РЗД № 213-А - НОВОРУДНАЯ путь 1 [36пк7-36пк7] | 1 | 36пк7-36пк7 | 4 | 1 | 3 | 4 | [16 empty] | 3/4
|  | Итого по: Ю-УР 766 ОРЕНБУРГ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 3 | 4
Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРТ путь II (Ч-НД) главный [1467пк8-1468пк4] | II | 1467пк8-1468пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [11 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРТ путь I (ЧД-Н) главный [1467пк9-1468пк4] | I | 1467пк9-1468пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [17 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРТ путь I (ЧД-Н) главный [1467пк9-1468пк4] | I | 1467пк9-1468пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [23 empty] | 6/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЗОВАЯ путь IIГП (Ч-НД) главный [1479пк5-1480пк3] | IIГП | 1479пк5-1480пк3 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [9 empty] | 6/1600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1491пк8-1492пк3] | 1 | 1491пк8-1492пк3 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [25 empty] | 6/1200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЗОВАЯ - КАРГАЛА путь 1 [1493пк5-1493пк5] КАРГАЛА путь I (ЧД-Н) главный [1493пк5-1493пк9] | 1, I | 1493пк5-1493пк5 1493пк5-1493пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
Ю-УР | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | СОРОЧИНСКАЯ - ГАМАЛЕЕВКА путь 1 [1348пк3-1348пк4] путь 2 [1348пк3-1348пк4] | 1, 2 | 1348пк3-1348пк4 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 1/1 | 1/1
|  | Итого по: Ю-УР 767 ОРЕНБУРГ - КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 |  |  |  |  | 8 | 38 | 5102
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 189 | 974 | 104572
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Южно-Уральская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
не удалось определить ДУ
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОСТ Б - ЕЛИМАЙ путь 1 [13пк5-37пк8] | 1 | 13пк5-37пк8 | 52 | 1 | 4 | 8 | 4/8
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 | 4 | 8
Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ
Ю-УР | Мод. к/с | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 1 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 1 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 1 | 6 | 5 | [15 empty] | 6/5
|  | Установка опор, шт | БЕРДЯУШ - ТУНДУШ путь 2 [1893пк3-1909пк7] Блок-посты: БЕРДЯУШ - ТУНДУШ 1902км10пк (двусторонний) | 2 | 1893пк3-1909пк7 | 105 | 3 | 18 | 16 |  |  |  |  | 6/5 | [6 empty] | 6/5 | [10 empty] | 6/6
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЯЗОВАЯ путь III (Н-НД) главный [1816пк6-1817пк2] УСТЬ-КАТАВ - ВЯЗОВАЯ путь 2 [1816пк2-1816пк6] | 2, III | 1816пк2-1816пк6 1816пк6-1817пк2 | 1100 | 1 | 6 | 1100 |  | 6/1100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 2 [1820пк9-1821пк7] | 2 | 1820пк9-1821пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 2 [1937пк1-1937пк5] | 2 | 1937пк1-1937пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1799пк1-1799пк4] | 1 | 1799пк1-1799пк4 | 300 | 1 | 6 | 300 | [8 empty] | 6/300
|  | Переукладка плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1799пк1-1799пк4] | 1 | 1799пк1-1799пк4 | 300 | 1 | 6 | 300 | [8 empty] | 6/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯХИНО - УСТЬ-КАТАВ путь 1 [1793пк5-1793пк7] | 1 | 1793пк5-1793пк7 | 150 | 1 | 6 | 150 | [8 empty] | 6/150
|  | Переукладка плети, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 2 [1820пк9-1821пк7] | 2 | 1820пк9-1821пк7 | 900 | 1 | 6 | 900 | [11 empty] | 6/900
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 2 [1820пк9-1821пк7] | 2 | 1820пк9-1821пк7 | 1800 | 1 | 8 | 1800 | [11 empty] | 8/1800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 2 [1826пк2-1826пк5] | 2 | 1826пк2-1826пк5 | 400 | 1 | 6 | 400 | [22 empty] | 6/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1820пк8-1821пк6] | 1 | 1820пк8-1821пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
|  | Переукладка плети, м | МУРСАЛИМКИНО - КУКШИК путь 1 [1847пк9-1848пк9] | 1 | 1847пк9-1848пк9 | 1000 | 1 | 8 | 1000 |  |  |  |  | 8/1000
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1911пк9-1912пк1] | 1 | 1911пк9-1912пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Переукладка плети, м | ТУНДУШ - АЙ путь 1 [1917пк3-1917пк10] | 1 | 1917пк3-1917пк10 | 700 | 1 | 6 | 700 | [18 empty] | 6/700
|  | Работа РШП, м | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1924пк3-1927пк9] | 1 | 1924пк3-1927пк9 | 8000 | 1 | 5 | 5000 | [8 empty] | 5/5000
|  | Переукладка плети, м | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1924пк3-1925пк2] | 1 | 1924пк3-1925пк2 | 550 | 1 | 6 | 550 | [8 empty] | 6/550
|  | Переукладка плети, м | АЙ - АНОСОВО путь 1 [1926пк4-1926пк6] | 1 | 1926пк4-1926пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Переукладка плети, м | АНОСОВО - ЗЛАТОУСТ путь 1 [1932пк8-1933пк3] | 1 | 1932пк8-1933пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ВЯЗОВАЯ - МУРСАЛИМКИНО путь 1 [1819пк5-1840пк0] | 1 | 1819пк5-1840пк0 | 3000 | 1 | 6 | 600 | [15 empty] | 6/600
|  | Установка опор, шт | КУКШИК - СУЛЕЯ путь 1 [1854пк6-1865пк4] | 1 | 1854пк6-1865пк4 | 10 | 1 | 6 | 2 | [18 empty] | 6/2
|  | Итого по: Ю-УР 111 КРОПАЧЁВО - ЗЛАТОУСТ |  |  |  |  | 23 | 133 | 15723
Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ
Ю-УР | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | ЗЛАТОУСТ стр. 40, 42/36, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 66, 70 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ путь IX (Ч-НД) главный [1940пк5-1940пк7] | IX | 1940пк5-1940пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1953пк5-1954пк5] | 2 | 1953пк5-1954пк5 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [15 empty] | 6/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1959пк4-1960пк2] | 2 | 1959пк4-1960пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1963пк7-1963пк10] | 2 | 1963пк7-1963пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1966пк4-1966пк7] | 2 | 1966пк4-1966пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [22 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1967пк2-1967пк6] | 2 | 1967пк2-1967пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 |  |  |  |  | 4/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1968пк3-1968пк6] | 2 | 1968пк3-1968пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УРЖУМКА - ХРЕБЕТ путь 2 [1970пк8-1971пк1] ХРЕБЕТ путь III (Ч-НД) главный [1971пк1-1971пк6] | 2, III | 1970пк8-1971пк1 1971пк1-1971пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  |  | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1978пк1-1978пк7] | 2 | 1978пк1-1978пк7 | 650 | 1 | 6 | 650 | [8 empty] | 6/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН путь III (Ч-НД) главный [1983пк3-1983пк6] | III | 1983пк3-1983пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1986пк2-1986пк3] | 2 | 1986пк2-1986пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1988пк9-1989пк5] | 2 | 1988пк9-1989пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [11 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1990пк5-1990пк9] | 2 | 1990пк5-1990пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЫРОСТАН - ФЛЮСОВАЯ путь 2 [1990пк10-1991пк4] | 2 | 1990пк10-1991пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1947пк6-1948пк1] | 2 | 1947пк6-1948пк1 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [15 empty] | 6/1000
|  | Переукладка плети, м | УРЖУМКА путь III (Ч-НД) главный [1960пк4-1960пк6] | III | 1960пк4-1960пк6 | 400 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1974пк8-1975пк0] | 1 | 1974пк8-1975пк0 | 250 | 1 | 4 | 250 | [25 empty] | 4/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 1 [1981пк1-1981пк5] | 1 | 1981пк1-1981пк5 | 350 | 1 | 4 | 350 | [25 empty] | 4/350
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1981пк1-1981пк5] | 2 | 1981пк1-1981пк5 | 350 | 1 | 4 | 350 | [18 empty] | 4/350
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1981пк5-1982пк1] | 2 | 1981пк5-1982пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 | [18 empty] | 4/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1982пк3-1982пк6] | 2 | 1982пк3-1982пк6 | 300 | 1 | 4 | 300 | [18 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫРОСТАН путь II (ЧД-Н) главный [1982пк8-1983пк0] ХРЕБЕТ - СЫРОСТАН путь 2 [1982пк6-1982пк8] | 2, II | 1982пк6-1982пк8 1982пк8-1983пк0 | 350 | 1 | 6 | 350 | [18 empty] | 6/350
Ю-УР | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗЛАТОУСТ - УРЖУМКА путь 2 [1943пк6-1960пк4] | 2 | 1943пк6-1960пк4 | 17400 | 1 | 6 | 5800 | [15 empty] | 6/5800
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИАСС I - КИСЕГАЧ путь 2 [2006пк8-2018пк1] | 2 | 2006пк8-2018пк1 | 11700 | 1 | 6 | 3900 |  | 6/3900
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕБАРКУЛЬ - МИСЯШ путь 1 [2024пк7-2028пк7] | 1 | 2024пк7-2028пк7 | 4000 | 1 | 6 | 2000 | [8 empty] | 6/2000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | МИСЯШ - БИШКИЛЬ путь 1 [2031пк0-2049пк0] | 1 | 2031пк0-2049пк0 | 18300 | 1 | 6 | 6100 | [25 empty] | 6/6100
|  | Итого по: Ю-УР 112 ЗЛАТОУСТ - ЧЕЛЯБИНСК-ГЛ |  |  |  |  | 27 | 130 | 28001
Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА
Ю-УР | Эксп. КС | Замена подвесных изоляторов, шт | КОЗЫРЕВО - ЧЕРНЯВСКАЯ путь 1 [2125пк3-2144пк4] | 1 | 2125пк3-2144пк4 | 40 | 1 | 4 | 40 | [22 empty] | 4/40
|  | Итого по: Ю-УР 121 ЧЕЛЯБИНСК - ШУМИХА |  |  |  |  | 1 | 4 | 40
Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУСКУЛЬ - ТАМЕРЛАН путь 2 [45пк6-85пк4] | 2 | 45пк6-85пк4 | 12 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
Ю-УР | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ЗОЛОТАЯ СОПКА - МАГНАЙ путь 2 [2пк5-22пк1] | 2 | 2пк5-22пк1 | 6000 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Замена контактного провода, м | ТУМАК - КАРТАЛЫ I путь 1 [110пк7-128пк0] | 1 | 110пк7-128пк0 | 2500 | 2 | 8 | 1000 | [10 empty] | 4/500 |  |  |  | 4/500
|  | Итого по: Ю-УР 122 ЧЕЛЯБИНСК - КАРТАЛЫ |  |  |  |  | 4 | 16 | 1002
Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НАГОРНЫЙ - БАЛАНДИНО путь 1 [134пк5-135пк5] | 1 | 134пк5-135пк5 | 1000 | 1 | 6 | 1000 |  |  |  | 6/1000
|  | Итого по: Ю-УР 123 ЧУРИЛОВО - НИЖНЯЯ |  |  |  |  | 1 | 6 | 1000
Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АЛЬМУХАМЕДОВО - СИБАЙ путь 2 [77пк4-77пк4] | 2 | 77пк4-77пк4 | 120 | 2 | 12 | 40 | 6/20 |  | 6/20
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАГНИТОГ-ГР путь II (Ча-Нд) главный [309пк7-310пк8] | II | 309пк7-310пк8 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [8 empty] | 6/1100
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОАБЗАКОВО - ТАШБУЛАТОВО путь 2 [255пк8-278пк7] | 2 | 255пк8-278пк7 | 28 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОСМАКТЫ - НОВОАБЗАКОВО путь 2 [242пк0-253пк7] | 2 | 242пк0-253пк7 | 4000 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | УРАЛ-ТАУ - КОСМАКТЫ путь 2 [231пк2-240пк1] | 2 | 231пк2-240пк1 | 34 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
Ю-УР | Эксп. КС | Замена консоли, шт | УКШУК - УРАЛ-ТАУ путь 2 [218пк8-227пк9] | 2 | 218пк8-227пк9 | 15 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 205 БЕЛОРЕЦК-МАГНИТОГОРСК-СИБАЙ |  |  |  |  | 7 | 34 | 1542
Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВООРСК - ОБП 216 КМ путь 2 [366пк5-366пк8] | 2 | 366пк5-366пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [340пк6-341пк7] | 2 | 340пк6-341пк7 | 600 | 1 | 6 | 600 | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [342пк4-343пк100] | 2 | 342пк4-343пк100 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [344пк0-344пк6] | 2 | 344пк0-344пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | [10 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [345пк3-346пк1] | 2 | 345пк3-346пк1 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [21 empty] | 6/1200
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [173пк2-206пк8] | 1 | 173пк2-206пк8 | 34 | 1 | 4 | 8 | [15 empty] | 4/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОГИНО - БРЕДЫ путь 1 [173пк2-206пк8] | 1 | 173пк2-206пк8 | 26 | 1 | 4 | 8 | [16 empty] | 4/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БРЕДЫ - БАЙТУК путь 2 [209пк6-251пк5] | 2 | 209пк6-251пк5 | 52 | 2 | 8 | 18 |  |  |  | 4/9 | [17 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШИЛЬДА - АЙДЫРЛЯ путь 2 [441пк2-459пк1] | 2 | 441пк2-459пк1 | 34 | 1 | 4 | 9 | [20 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЕРЕНСАЙ - ШИЛЬДА путь 2 [408пк4-439пк0] | 2 | 408пк4-439пк0 | 34 | 1 | 4 | 9 | [24 empty] | 4/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОБП 216 КМ - ТЕРЕНСАЙ путь 2 [373пк8-405пк9] | 2 | 373пк8-405пк9 | 34 | 1 | 4 | 7 | [15 empty] | 4/7
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУМАЦКАЯ - НОВООРСК путь 2 [351пк5-360пк9] | 2 | 351пк5-360пк9 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [23 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПП 337 КМ - КУМАЦКАЯ путь 1 [337пк7-349пк3] | 1 | 337пк7-349пк3 | 2000 | 1 | 6 | 650 | [22 empty] | 6/650
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | АННЕНСК - НАЧАЛЬНОЕ путь 2 [428пк1-444пк1] | 2 | 428пк1-444пк1 | 30 | 2 | 8 | 1 |  | 4/1 | [13 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗАПАСНОЕ - АННЕНСК путь 1 [402пк7-426пк0] | 1 | 402пк7-426пк0 | 5000 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУБУТАК - ДЖАБЫК путь 2 [363пк9-393пк1] | 2 | 363пк9-393пк1 | 34 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 1 [348пк6-361пк3] | 1 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГУМБЕЙКА - СУБУТАК путь 2 [348пк6-361пк3] | 2 | 348пк6-361пк3 | 20 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 1 [334пк7-346пк1] | 1 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БУРАННАЯ - ГУМБЕЙКА путь 2 [334пк7-346пк1] | 2 | 334пк7-346пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Итого по: Ю-УР 261 МАГНИТОГОРСК-КАРТАЛЫ-ОРСК |  |  |  |  | 22 | 100 | 5820
Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОРСК путь V (М2-М3) главный [329пк1-329пк6] | V | 329пк1-329пк6 | 500 | 1 | 6 | 500 | [16 empty] | 6/500
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 213-А - КРУТОРОЖИНО путь 2 [294пк8-307пк9] | 2 | 294пк8-307пк9 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [24 empty] | 6/1000
|  | Итого по: Ю-УР 263 ОРСК УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 12 | 1500
Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АЩЕ-БУТАК - ПРОФИНТЕРН путь 1 [48пк8-48пк8] | 1 | 48пк8-48пк8 | 24 | 1 | 3 | 6 |  |  |  | 3/6
|  | Итого по: Ю-УР 264 ОРСК-РУДНЫЙ КЛАД |  |  |  |  | 1 | 3 | 6
Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 250 | 2 | 12 | 50 |  | 6/25 | [13 empty] | 6/25
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | УТЯК - ВАРГАШИ путь 1 [2382пк1-2396пк9] | 1 | 2382пк1-2396пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КРАВЦЕВО - ЛЕБЯЖЬЯ-СИБ путь 2 [2431пк4-2441пк8] | 2 | 2431пк4-2441пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | 4/1
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2370пк6-2371пк10] | 2 | 2370пк6-2371пк10 | 500 | 1 | 5 | 500 | [11 empty] | 5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПП 2459 КМ - КОНОВАЛОВО путь 1 [2461пк5-2462пк3] | 1 | 2461пк5-2462пк3 | 600 | 1 | 6 | 600 | [15 empty] | 6/600
Ю-УР | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ПП 2417 КМ - КРАВЦЕВО путь 1 [2418пк0-2429пк3] | 1 | 2418пк0-2429пк3 | 3 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Итого по: Ю-УР 301 ШУМИХА - МАКУШИНО |  |  |  |  | 7 | 34 | 1153
Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [278пк4-279пк5] | 1 | 278пк4-279пк5 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [17 empty] | 6/1100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОСОБРОДСК - ИКОВКА путь 1 [319пк3-319пк7] | 1 | 319пк3-319пк7 | 370 | 1 | 5 | 370 | [7 empty] | 5/370
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 2 [325пк5-326пк1] | 2 | 325пк5-326пк1 | 600 | 1 | 6 | 600 | [10 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 2 [329пк8-330пк6] | 2 | 329пк8-330пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИКОВКА - ПРОСВЕТ путь 2 [333пк1-333пк2] | 2 | 333пк1-333пк2 | 300 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 1 [351пк10-352пк3] | 1 | 351пк10-352пк3 | 360 | 1 | 4 | 360 | [17 empty] | 4/360
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 2 [338пк8-339пк4] | 2 | 338пк8-339пк4 | 660 | 1 | 6 | 660 | 6/660
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПРОСВЕТ - ГАЛКИНО путь 2 [351пк10-352пк3] | 2 | 351пк10-352пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГАЛКИНО путь V (ЧД-Н) главный [355пк8-356пк0] | V | 355пк8-356пк0 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
Ю-УР | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | КАРГАПОЛЬЕ - ТВЕРДЫШ путь 1 [274пк10-275пк10] | 1 | 274пк10-275пк10 | 900 | 1 | 6 | 900 | [17 empty] | 6/900
Ю-УР | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВОДОЛАЗОВО - КАТАЙСК путь 2 [124пк8-144пк1] | 2 | 124пк8-144пк1 | 18 | 1 | 5 | 9 | [24 empty] | 5/9
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЛЕЩЕВО-ЗАМАР - ШАДРИНСК путь 1 [190пк9-212пк1] | 1 | 190пк9-212пк1 | 9 | 1 | 5 | 9 | [14 empty] | 5/9
|  | Итого по: Ю-УР 302 КОЛЧЕДАН - КУРГАН |  |  |  |  | 12 | 61 | 5908
Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ
Ю-УР | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2365пк8-2366пк4] | 2 | 2365пк8-2366пк4 | 250 | 2 | 12 | 50 |  | 6/25 | [13 empty] | 6/25
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРГАН - УТЯК путь 2 [2370пк6-2371пк10] | 2 | 2370пк6-2371пк10 | 500 | 1 | 5 | 500 | [11 empty] | 5/500
|  | Итого по: Ю-УР 304 КУРГАН-УЗЕЛ, УТЯК-ЗАУРАЛЬЕ |  |  |  |  | 3 | 17 | 550
Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ
Ю-УР | К КС | Замена контактного провода, м | ГАНЬКИНО - БУЛАЕВО I путь 1 [2698пк3-2707пк3] | 1 | 2698пк3-2707пк3 | 21000 | 2 | 12 | 1900 | [8 empty] | 6/955 | [13 empty] | 6/945
|  | Замена контактного провода, м | БУЛАЕВО I - КАРА-ГУГА путь 1 [2720пк5-2722пк1] | 1 | 2720пк5-2722пк1 | 3060 | 2 | 12 | 2040 |  | 6/1020 | [13 empty] | 6/1020
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАКУШИНО - ПЬЯНКОВО путь 2 [2499пк3-2500пк1] | 2 | 2499пк3-2500пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 1 [2521пк8-2522пк4] | 1 | 2521пк8-2522пк4 | 600 | 1 | 6 | 600 | [8 empty] | 6/600
Ю-УР | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | ПЬЯНКОВО - ПЕТУХОВО путь 1 [2516пк9-2536пк6] | 1 | 2516пк9-2536пк6 | 400 | 1 | 6 | 200 | [8 empty] | 6/200
|  | Итого по: Ю-УР 401 МАКУШИНО - ИСИЛЬКУЛЬ |  |  |  |  | 7 | 42 | 5540
Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 2 [183пк4-184пк2] | 2 | 183пк4-184пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [213пк5-214пк6] | 1 | 213пк5-214пк6 | 1100 | 1 | 6 | 1100 | [8 empty] | 6/1100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУВАНДЫК - МЕДНОГОРСК путь 1 [201пк2-201пк9] | 1 | 201пк2-201пк9 | 700 | 1 | 6 | 700 | [14 empty] | 6/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [231пк3-231пк10] | 2 | 231пк3-231пк10 | 600 | 1 | 6 | 600 | [7 empty] | 6/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЕДНОГОРСК - САРА путь 2 [231пк10-232пк6] | 2 | 231пк10-232пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | 6/600
Ю-УР | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 1 [155пк0-192пк6] | 1 | 155пк0-192пк6 | 2000 | 1 | 6 | 650 | [9 empty] | 6/650
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДУБИНОВКА - КУВАНДЫК путь 2 [155пк2-192пк1] | 2 | 155пк2-192пк1 | 2000 | 1 | 6 | 1350 | [6 empty] | 6/1350
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЕДНОГОРСК - САРА путь 1 [224пк4-250пк2] | 1 | 224пк4-250пк2 | 2000 | 1 | 6 | 1000 |  |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | САРА - ХАЛИЛОВО путь 1 [252пк6-269пк7] | 1 | 252пк6-269пк7 | 2000 | 1 | 5 | 1000 |  |  | 5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ХАЛИЛОВО - РЗД № 213-А путь 2 [272пк1-292пк5] | 2 | 272пк1-292пк5 | 2000 | 1 | 6 | 1000 | [13 empty] | 6/1000
|  | Итого по: Ю-УР 762 ОРЕНБУРГ-ОРСК |  |  |  |  | 10 | 59 | 8800
Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК
Ю-УР | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [194пк4-194пк8] | 1 | 194пк4-194пк8 | 400 | 1 | 6 | 400 |  | 6/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 1 [212пк3-212пк10] | 1 | 212пк3-212пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИНЗЯГУЛОВО - ТЮЛЬПАН путь 2 [194пк6-194пк9] | 2 | 194пк6-194пк9 | 400 | 1 | 6 | 400 | [14 empty] | 6/400
|  | Итого по: Ю-УР 765 КРАСНОГВАРДЕЕЦ - НОВОПЕРЕЛЮБСКАЯ, ИЛЕЦК |  |  |  |  | 3 | 18 | 1600
|  | Итого по: Ю-УР |  |  |  |  | 128 | 656 | 77643
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:37 АС АПВО-2. АО «НИИАС»