## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2892пк7-2895пк2] | II | 2892пк7-2895пк2 | 544 | 1 | 4 | 32 | [7 empty] | 4/32
З-СИБ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848пк7-2851пк1 | 2000 | 2 | 6 | 280 | [18 empty] | 3/140 | [7 empty] | 3/140
|  | Ввод в работу контактного провода, м | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848пк7-2851пк1 | 3000 | 2 | 6 | 420 | [19 empty] | 3/210 | [5 empty] | 3/210
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 5 | 16 | 732
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | К КС | Раскатка контактного провода, м | ДРАГУНСКАЯ путь II (Ч-ЧД) главный [2612пк3-2614пк7] путь 4 (12-23) приемо-отпр. КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 2 [2588пк6-2612пк3] | 2, 4, II | 2588пк6-2612пк3 2612пк3-2614пк7 | 1421 | 2 | 6 | 1421 | [18 empty] | 3/710 |  |  |  | 3/711
|  | Раскатка контактного провода, м | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 2 [2588пк6-2612пк3] | 2 | 2588пк6-2612пк3 | 5843 | 2 | 8 | 1460 | [26 empty] | 4/730 |  | 4/730
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 4 | 14 | 2881
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [25 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 2 [334пк8-367пк5] | 2 | 334пк8-367пк5 | 120 | 1 | 3 | 20 | [25 empty] | 3,5/20
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк0-374пк6] | 1 | 370пк0-374пк6 | 150 | 2 | 6 | 24 | [18 empty] | 3/12 |  |  | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 2 [370пк0-374пк6] | 2 | 370пк0-374пк6 | 140 | 1 | 3 | 14 | [29 empty] | 3/14
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 3000 | 2 | 6 | 300 | [21 empty] | 3/150 |  |  |  | 3/150
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 8 | 24 | 1358
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | СЫРОПЯТСКОЕ - КОРМИЛОВКА путь 1 [2745пк0-2757пк7] | 1 | 2745пк0-2757пк7 | 38400 | 3 | 6 | 38400 | [25 empty] | 2/12000 | 2,3/13000 |  |  | 2,3/13400
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 1 | 3 | 10 | [28 empty] | 3/10
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 4 | 9 | 38410
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 2 [3248пк7-3285пк1] | 2 | 3248пк7-3285пк1 | 7000 | 1 | 3 | 2500 | [28 empty] | 3/2500
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 1 | 3 | 2500
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 40 | 2 | 6 | 40 | [11 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 40 | 2 | 6 | 40 | [18 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СОКУР - МОШКОВО путь 1 [3374пк0-3392пк9] | 1 | 3374пк0-3392пк9 | 14800 | 4 | 12 | 8800 | [18 empty] | 3/2200 |  |  | 3/2200 |  |  |  | 3/2200 |  |  | 3/2200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 10500 | 1 | 3 | 1500 | [21 empty] | 3/1500
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 9 | 27 | 10380
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [164пк2-165пк4] | 1 | 164пк2-165пк4 | 1170 | 1 | 3 | 1170 | [28 empty] | 3,5/1170
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87пк9-125пк2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3/4
|  | Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 2 | 6 | 1174
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 3 | 9 | 1800 | [11 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 3 | 9 | 1800 | [14 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85пк1-94пк6 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [21 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [28 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [25 empty] | 3/560
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 9 | 27 | 5280
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа дрезины, ч | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101пк1-140пк5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 1 | 4 | 0
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3493пк2-3503пк2] | 2 | 3493пк2-3503пк2 | 1490 | 1 | 3 | 1490 | [26 empty] | 3/1490
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 1 [3493пк2-3503пк2] | 1 | 3493пк2-3503пк2 | 140 | 1 | 2 | 140 | [11 empty] | 2,5/140
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 | [11 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [21 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [21 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 3 | 1700 | [25 empty] | 3/1700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 3 | 1700 | [21 empty] | 3/1700
З-СИБ | Эксп. КС | Замена фиксаторов, шт | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641пк9-3678пк1 | 21 | 2 | 6 | 4 | [18 empty] | 3/2 | [9 empty] | 3/2
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 14 | 37 | 5074
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 |  |  |  |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕНИНСК-К II путь I (Ч-Н) главный [208пк3-208пк7] | I | 208пк3-208пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [20 empty] | 2,5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЙКАИМ - ЛЕНИНСК-К II путь 1 [208пк1-208пк3] | 1 | 208пк1-208пк3 | 260 | 1 | 2 | 260 | [20 empty] | 2,5/260
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЙКАИМ путь II (Ч-Н) главный [205пк2-205пк6] | II | 205пк2-205пк6 | 330 | 1 | 2 | 330 | [15 empty] | 2,5/330
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | БАЙКАИМ - ЛЕНИНСК-К II путь 1 [206пк3-208пк3] | 1 | 206пк3-208пк3 | 18 | 1 | 3 | 18 | [22 empty] | 3/18
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНИНСК-К I - БАЙКАИМ путь 1 [198пк9-203пк6] | 1 | 198пк9-203пк6 | 1500 | 1 | 3 | 375 | [27 empty] | 3/375
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 11 | 36 | 1283
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [316пк3-316пк10] | 1 | 316пк3-316пк10 | 690 | 1 | 3 | 690 | [21 empty] | 3/690
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [267пк2-267пк8] | 1 | 267пк2-267пк8 | 605 | 1 | 3 | 605 | [18 empty] | 3/605
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [265пк4-265пк10] | 2 | 265пк4-265пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [19 empty] | 3/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРТЫШТА II путь V (Ч-остряк113) главный [201пк5-201пк8] | V | 201пк5-201пк8 | 320 | 1 | 2 | 320 | [22 empty] | 2,5/320
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 4 | 11 | 2215
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВОКУЗ-СОРТ путь I (ЧД-граница ПЧ) главный [365пк2-365пк7] | I | 365пк2-365пк7 | 520 | 1 | 3 | 520 | [25 empty] | 3/520
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВОКУЗ-СОРТ путь I (ЧД-граница ПЧ) главный [368пк1-368пк5] | I | 368пк1-368пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [28 empty] | 3/400
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 | [28 empty] | 3/6
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 3 | 9 | 926
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435пк2-452пк1 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [19 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [454пк0-468пк6] | 1 | 454пк0-468пк6 | 2400 | 2 | 6 | 600 | [12 empty] | 3/300 |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470пк8-480пк5 | 3000 | 1 | 3 | 300 | [20 empty] | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 300 | 1 | 3 | 0 | [13 empty] | 3
|  | Работа СМ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 3000 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк9-531пк5] | 1 | 508пк9-531пк5 | 6300 | 3 | 9 | 900 | [15 empty] | 3/300 | [11 empty] | 3/300 |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533пк0-550пк6 | 1800 | 2 | 6 | 600 | [13 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570пк1-575пк5 | 1800 | 1 | 3 | 300 | [22 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1пк8-6пк8 | 900 | 1 | 3 | 300 | [22 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | ТЕНЕШ - КАЗ путь 3 [1пк7-4пк6] | 3 | 1пк7-4пк6 | 900 | 1 | 3 | 300 | [27 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 2100 | 2 | 6 | 600 | [14 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 17 | 51 | 4800
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КАРЛЫК - ПП 120 КМ путь 1 [118пк7-119пк9] ПП 120 КМ путь I (Ч-Н) главный [119пк9-120пк2] путь II (1-Нд) главный [120пк0-120пк3] | 1, I, II | 118пк7-119пк9 119пк9-120пк2 120пк0-120пк3 | 12 | 1 | 3 | 12 | [26 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 1 | 3 | 12
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 2 | 6 | 0 | [26 empty] | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 2 | 6 | 0 | [25 empty] | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 2 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Работа СМ, м | ТАЛЬЖИНО - ТОМУСИНСКАЯ путь 1 [24пк5-34пк2] | 1 | 24пк5-34пк2 | 7000 | 1 | 4 | 3500 | [19 empty] | 4/3500
|  | Работа СМ, м | ТАЛЬЖИНО - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [24пк5-34пк2] | 2 | 24пк5-34пк2 | 7000 | 1 | 4 | 3500 | [21 empty] | 4/3500
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАЛЬЖИНО - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [24пк5-34пк2] | 2 | 24пк5-34пк2 | 36 | 1 | 3 | 12 | [28 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 9 | 31 | 9012
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [115пк1-115пк4] | 1 | 115пк1-115пк4 | 320 | 1 | 2 | 320 | [26 empty] | 2,5/320
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [119пк4-120пк1] | 1 | 119пк4-120пк1 | 665 | 1 | 3 | 665 | [29 empty] | 3/665
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 4 | 12 | 2000 | [12 empty] | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 6 | 18 | 3000 | [12 empty] | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151пк2-170пк4 | 2400 | 1 | 3 | 800 | [19 empty] | 3/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 2400 | 1 | 3 | 800 | [29 empty] | 3/800
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 14 | 41 | 7585
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [417пк1-455пк2] | 2 | 417пк1-455пк2 | 99000 | 7 | 16 | 99000 | [11 empty] | 2/12000 | 2,7/16000 |  | 2/12000 | 2,7/16000 |  |  | 2/12000 | 2,7/16000 |  |  | 2,5/15000
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 2 [457пк2-483пк6] | 2 | 457пк2-483пк6 | 170 | 2 | 6 | 58 | [19 empty] | 3/29 | [9 empty] | 3/29
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [417пк1-455пк2] | 2 | 417пк1-455пк2 | 4000 | 1 | 3 | 800 | [26 empty] | 3/800
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 25 | 99858
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [11 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [25 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 46 | 0
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 2 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 2 | 8 | 2000
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 138 | 424 | 193480
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2892пк7-2895пк2] | II | 2892пк7-2895пк2 | 544 | 4 | 16 | 128 |  |  |  |  | 4/32 | [6 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32
З-СИБ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848пк7-2851пк1 | 2000 | 4 | 12 | 560 |  |  | 3/140 | [5 empty] | 3/140 | [7 empty] | 3/140 | [9 empty] | 3/140
|  | Ввод в работу контактного провода, м | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848пк7-2851пк1 | 3000 | 4 | 12 | 840 |  | 3/210 | [7 empty] | 3/210 | [5 empty] | 3/210 | [9 empty] | 3/210
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 1 [2862пк1-2862пк10] | 1 | 2862пк1-2862пк10 | 10 | 1 | 3 | 10 | [26 empty] | 3,5/10
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 1 [2764пк8-2803пк4] | 1 | 2764пк8-2803пк4 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 2 [2764пк8-2803пк4] | 2 | 2764пк8-2803пк4 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 1 [2851пк1-2874пк9] | 1 | 2851пк1-2874пк9 | 2000 | 2 | 6 | 1000 |  |  |  |  | 3/500 | [11 empty] | 3/500
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 17 | 55 | 3538
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | К КС | Раскатка контактного провода, м | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 2 [2614пк7-2658пк0] | 2 | 2614пк7-2658пк0 | 6845 | 1 | 2 | 855 | [26 empty] | 2,5/855
|  | Раскатка контактного провода, м | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 2 [2588пк6-2612пк3] | 2 | 2588пк6-2612пк3 | 5843 | 6 | 24 | 4383 |  |  | 4/730 |  | 4/730 |  |  |  | 4/730 |  |  |  | 4/730 |  |  |  | 4/730 |  | 4/733
|  | Раскатка контактного провода, м | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588пк6-2612пк3 | 1536 | 3 | 12 | 1536 | [5 empty] | 4/512 | [5 empty] | 4/512 | [7 empty] | 4/512
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 38 | 6774
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [281пк0-332пк6] | 1 | 281пк0-332пк6 | 70 | 1 | 3 | 7 | [15 empty] | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 1 [334пк8-367пк5] | 1 | 334пк8-367пк5 | 40 | 1 | 3 | 40 | [15 empty] | 3,5/40
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк0-374пк6] | 1 | 370пк0-374пк6 | 150 | 1 | 3 | 16 | [8 empty] | 3,5/16
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 2 [370пк0-374пк6] | 2 | 370пк0-374пк6 | 140 | 1 | 3 | 14 | [12 empty] | 3/14
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 2 | 6 | 800 | [9 empty] | 3/400 |  |  | 3/400
|  | Замена несущего троса, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281пк0-332пк6 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 9 | 28 | 2277
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КАРАТКАНСК - ТАТАРСКАЯ путь 1 [2858пк2-2877пк3] | 1 | 2858пк2-2877пк3 | 56700 | 4 | 9 | 56700 |  | 2/12000 | 2,7/16700 |  | 2/12000 | 2,7/16000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 2 | 6 | 20 | [15 empty] | 3/10 | [9 empty] | 3/10
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 6 | 15 | 56720
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОБСКАЯ путь II (Ч-М5) главный [3332пк9-3332пк9] | II | 3332пк9-3332пк9 | 256 | 2 | 8 | 64 | [12 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕМСКОЙ путь I (ЧД-Н) главный [17пк5-17пк10] | I | 17пк5-17пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [26 empty] | 2,5/400
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 2 [3248пк7-3285пк1] | 2 | 3248пк7-3285пк1 | 7000 | 1 | 3 | 2500 | [11 empty] | 3/2500
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 4 | 13 | 2964
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3412пк8-3413пк2] | 2 | 3412пк8-3413пк2 | 460 | 1 | 2 | 460 | [25 empty] | 2,5/460
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3413пк6-3413пк8] | 2 | 3413пк6-3413пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [25 empty] | 2,5/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [12пк7-13пк2] | 1 | 12пк7-13пк2 | 450 | 1 | 2 | 450 |  |  |  |  | 2,5/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [15пк9-16пк9] | 1 | 15пк9-16пк9 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [15 empty] | 3,5/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [19пк5-19пк10] | 2 | 19пк5-19пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [8 empty] | 2,5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [23пк6-23пк9] | 2 | 23пк6-23пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [11 empty] | 2,5/300
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | БОЛОТНАЯ - БЛОК-ПОСТ путь 1 [3463пк8-3487пк0] | 1 | 3463пк8-3487пк0 | 480 | 1 | 1 | 480 | [23 empty] | 1/480
|  | Работа СТРУГ, м | БОЛОТНАЯ - БЛОК-ПОСТ путь 2 [3464пк1-3487пк0] | 2 | 3464пк1-3487пк0 | 830 | 1 | 3 | 830 | [23 empty] | 3/830
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 40 | 2 | 6 | 40 | [8 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 40 | 2 | 6 | 40 | [15 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Работа СТРУГ, м | ЮРГА I - ЮРГА II путь 1 [2пк0-6пк2] | 1 | 2пк0-6пк2 | 2800 | 1 | 3 | 2800 | [24 empty] | 3/2800
|  | Работа СТРУГ, м | БЛОК-ПОСТ - ЮРГА II путь 1 [1пк1-3пк2] | 1 | 1пк1-3пк2 | 890 | 1 | 2 | 890 | [27 empty] | 2/890
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СОКУР - МОШКОВО путь 1 [3374пк0-3392пк9] | 1 | 3374пк0-3392пк9 | 14800 | 2 | 5 | 4400 | [8 empty] | 2,5/2200 | [9 empty] | 2,7/2200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3418пк7-3435пк4] | 1 | 3418пк7-3435пк4 | 10000 | 3 | 7 | 7500 | [8 empty] | 2,7/2500 |  |  | 2,5/2500 |  |  |  | 2,7/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 1 [3пк8-7пк2] | 1 | 3пк8-7пк2 | 2000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2,5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 12000 | 2 | 5 | 3000 | [11 empty] | 2,7/1500 | [6 empty] | 2,7/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 10500 | 1 | 2 | 1500 | [25 empty] | 2,7/1500
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 23 | 60 | 25390
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [170пк10-171пк2] | 1 | 170пк10-171пк2 | 220 | 1 | 2 | 220 |  | 2,5/220
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | БУГОТАК - ИЗЫНСКИЙ путь 2 [79пк7-85пк6] | 2 | 79пк7-85пк6 | 457 | 1 | 3 | 457 | [27 empty] | 3/457
|  | Работа СТРУГ, м | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [53пк5-77пк3] | 1 | 53пк5-77пк3 | 4034 | 1 | 3 | 4034 | [26 empty] | 3/4034
|  | Работа СТРУГ, м | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 2 [53пк5-77пк3] | 2 | 53пк5-77пк3 | 5454 | 1 | 3 | 5454 | [24 empty] | 3/5454
|  | Работа СТРУГ, м | КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 2 [37пк0-51пк3] | 2 | 37пк0-51пк3 | 3580 | 1 | 3 | 3580 | [20 empty] | 3/3580
|  | Работа СТРУГ, м | КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 1 [37пк0-51пк3] | 1 | 37пк0-51пк3 | 3350 | 1 | 3 | 3350 | [23 empty] | 3/3350
|  | Работа СТРУГ, м | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 1 [31пк0-34пк8] | 1 | 31пк0-34пк8 | 625 | 1 | 3 | 625 | [19 empty] | 3/625
|  | Работа СТРУГ, м | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 2 [31пк0-34пк7] | 2 | 31пк0-34пк7 | 625 | 1 | 3 | 625 | [17 empty] | 3/625
|  | Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 8 | 23 | 18345
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РАСКАТИХА - ЛЕНИНСК-К I путь 1 [182пк0-195пк6] | 1 | 182пк0-195пк6 | 5600 | 1 | 3 | 700 | [5 empty] | 3/700
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СОСНОВКА - ЛИСТВЯНКА путь 1 [55пк6-64пк0] | 1 | 55пк6-64пк0 | 900 | 4 | 12 | 360 |  |  | 3/90 |  |  | 3/90 |  |  |  | 3/90 |  |  | 3/90
|  | Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 5 | 15 | 1060
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 3 | 9 | 1800 |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 3 | 9 | 1800 |  |  |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85пк1-94пк6 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [18 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [25 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 7800 | 2 | 6 | 1120 | [8 empty] | 3/560 | [9 empty] | 3/560
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 10 | 30 | 5840
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3497пк3-3498пк4] | 2 | 3497пк3-3498пк4 | 1075 | 1 | 3 | 1075 | [18 empty] | 3,5/1075
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3498пк5-3498пк9] | 2 | 3498пк5-3498пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [25 empty] | 2,5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3573пк10-3574пк8] | 2 | 3573пк10-3574пк8 | 780 | 1 | 2 | 780 | [15 empty] | 2,7/780
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3574пк10-3575пк2] | 2 | 3574пк10-3575пк2 | 240 | 1 | 2 | 240 | [15 empty] | 2,3/240
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНЖЕРСК-ЗАП путь II (Ч-НА) главный [3590пк7-3591пк4] | II | 3590пк7-3591пк4 | 650 | 1 | 3 | 650 | [15 empty] | 3/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНЖЕРСК-ЗАП путь II (Ч-НА) главный [3591пк7-3592пк1] | II | 3591пк7-3592пк1 | 370 | 1 | 2 | 370 | [15 empty] | 2,5/370
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3656пк9-3657пк2] | 2 | 3656пк9-3657пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [11 empty] | 2,5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3664пк7-3665пк1] | 2 | 3664пк7-3665пк1 | 445 | 1 | 2 | 445 | [18 empty] | 2,5/445
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3665пк3-3666пк1] | 2 | 3665пк3-3666пк1 | 800 | 1 | 3 | 800 | [8 empty] | 3/800
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 1 [3493пк2-3503пк2] | 1 | 3493пк2-3503пк2 | 3330 | 2 | 5 | 3330 | [19 empty] | 2/1010 | [6 empty] | 3/2320
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [11 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 | [18 empty] | 2,5/5
|  | Работа СТРУГ, м | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 1670 | 1 | 3 | 1670 | [16 empty] | 3/1670
|  | Работа СТРУГ, м | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 1720 | 1 | 3 | 1720 | [19 empty] | 3/1720
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [18 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567пк3-3590пк2 | 5 | 1 | 2 | 5 | [15 empty] | 2,5/5
|  | Уборка МВСП, шт | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641пк9-3678пк1 | 20 | 1 | 3 | 0 | [25 empty] | 3
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3605пк5-3623пк1] | 2 | 3605пк5-3623пк1 | 28 | 1 | 2 | 4 | [15 empty] | 2,7/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 2 | 1700 | [8 empty] | 2,7/1700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 2 | 1700 |  |  |  |  | 2,7/1700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 1 [3641пк9-3678пк1] | 1 | 3641пк9-3678пк1 | 3000 | 2 | 6 | 2000 |  | 3,8/1000 | [16 empty] | 2,7/1000
З-СИБ | Эксп. КС | Замена фиксаторов, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605пк5-3623пк1 | 27 | 2 | 5 | 6 |  | 2,7/3 | [16 empty] | 2,7/3
|  | Замена фиксаторов, шт | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641пк9-3678пк1 | 21 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2,7/2
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 32 | 86 | 17242
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ГУРЬЕВСК путь I (Ч-М1) главный [28пк5-28пк5] | I | 28пк5-28пк5 | 42 | 1 | 4 | 42 | [25 empty] | 4/42
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [257пк4-257пк6] | 1 | 257пк4-257пк6 | 250 | 1 | 2 | 250 | [11 empty] | 2,5/250
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [239пк9-257пк6] | 1 | 239пк9-257пк6 | 15 | 1 | 3 | 15 | [15 empty] | 3/15
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНИНСК-К II - ПОЛЫСАЕВО путь 1 [210пк8-213пк8] | 1 | 210пк8-213пк8 | 3300 | 1 | 3 | 660 | [10 empty] | 3/660
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАИМ - ЛЕНИНСК-К II путь 1 [206пк3-208пк3] | 1 | 206пк3-208пк3 | 2400 | 1 | 3 | 600 | [17 empty] | 3/600
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 11 | 38 | 1567
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АРТЫШТА II путь I (15-Нт) главный [1пк8-2пк5] | I | 1пк8-2пк5 | 650 | 1 | 3 | 650 | [9 empty] | 3/650
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 1 | 3 | 650
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 | [10 empty] | 3/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСТРОВСКАЯ - НОВОКУЗ-СЕВ путь 1 [16пк7-21пк9] | 1 | 16пк7-21пк9 | 24 | 1 | 3 | 12 | [11 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 2 | 6 | 18
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | АБАГУРОВСКИЙ - РЗД 396 КМ путь 1 [390пк8-396пк0] | 1 | 390пк8-396пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [16 empty] | 3,8/100
|  | Работа СТРУГ, м | РЗД 396 КМ - ОСИННИКИ путь 1 [397пк8-401пк9] | 1 | 397пк8-401пк9 | 100 | 1 | 3 | 100 | [18 empty] | 3,8/100
|  | Работа СТРУГ, м | ОСИННИКИ - КАЛТАН путь 1 [403пк7-413пк5] | 1 | 403пк7-413пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [23 empty] | 3,8/100
|  | Работа СТРУГ, м | КАЛТАН - САРБАЛА путь 1 [415пк8-425пк2] | 1 | 415пк8-425пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 | [25 empty] | 3,8/100
|  | Работа СМ, м | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435пк2-452пк1 | 2100 | 1 | 3 | 300 |  |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [454пк0-468пк6] | 1 | 454пк0-468пк6 | 2400 | 2 | 6 | 600 |  |  |  |  | 3/300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470пк8-480пк5 | 3000 | 2 | 6 | 600 |  |  |  | 3/300 |  | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 300 | 1 | 3 | 0 | [10 empty] | 3
|  | Работа СМ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 3000 | 2 | 6 | 600 | [17 empty] | 3/300 |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк9-531пк5] | 1 | 508пк9-531пк5 | 6300 | 5 | 15 | 1350 |  |  |  | 3/300 | [6 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300 |  | 3/300 | [6 empty] | 3/150
|  | Работа СМ, м | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533пк0-550пк6 | 1800 | 1 | 3 | 300 | [24 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570пк1-575пк5 | 1800 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1пк8-6пк8 | 900 | 1 | 3 | 300 | [17 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | ТЕНЕШ - КАЗ путь 3 [1пк7-4пк6] | 3 | 1пк7-4пк6 | 900 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 23 | 72 | 5650
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [30пк5-31пк5] | 1 | 30пк5-31пк5 | 965 | 1 | 3 | 965 | [12 empty] | 3,5/965
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УСКАТ путь I (Чд-Н) главный [31пк5-31пк10] | I | 31пк5-31пк10 | 490 | 1 | 3 | 490 | [16 empty] | 3/490
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 2 | 6 | 1455
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 8 | 24 | 0 |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 7 | 21 | 0 |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 2 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Работа СМ, м | ТАЛЬЖИНО - ТОМУСИНСКАЯ путь 1 [24пк5-34пк2] | 1 | 24пк5-34пк2 | 7000 | 1 | 4 | 3500 | [5 empty] | 4/3500
|  | Работа СМ, м | ТАЛЬЖИНО - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [24пк5-34пк2] | 2 | 24пк5-34пк2 | 7000 | 1 | 4 | 3500 | [8 empty] | 4/3500
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 2 [37пк4-44пк3] | 2 | 37пк4-44пк3 | 24 | 2 | 6 | 24 | [15 empty] | 3/12 | [9 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 21 | 67 | 9025
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАТУННАЯ путь II (Ч-НД) главный [73пк4-73пк8] | II | 73пк4-73пк8 | 385 | 1 | 2 | 385 | [16 empty] | 2,5/385
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [113пк1-113пк7] | 1 | 113пк1-113пк7 | 505 | 1 | 3 | 505 | [19 empty] | 3/505
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [113пк7-114пк3] | 1 | 113пк7-114пк3 | 605 | 1 | 3 | 605 | [19 empty] | 3/605
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк8-154пк1] | 1 | 151пк8-154пк1 | 250 | 1 | 2 | 250 | [23 empty] | 2,5/250
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [15пк3-48пк7] | 1 | 15пк3-48пк7 | 30000 | 1 | 2 | 15000 | [26 empty] | 2,5/15000
|  | Работа РШП, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [50пк7-73пк2] | 2 | 50пк7-73пк2 | 30000 | 3 | 5 | 30000 | [11 empty] | 2/12000 | [6 empty] | 2/12000 | [6 empty] | 1/6000
|  | Работа РШП, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 20000 | 2 | 4 | 20000 | [12 empty] | 2/10000 | [6 empty] | 2/10000
|  | Работа СТРУГ, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 3000 | 2 | 6 | 6000 | [12 empty] | 3/3000 |  |  |  | 3/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [50пк7-73пк2] | 2 | 50пк7-73пк2 | 3000 | 2 | 6 | 6000 | [12 empty] | 3/3000 |  |  |  | 3/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [86пк0-108пк5] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 1 | 86пк0-108пк5 | 3000 | 2 | 6 | 6000 | [19 empty] | 3/3000 |  |  |  | 3/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 2 [86пк0-108пк4] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 2 | 86пк0-108пк4 | 3000 | 2 | 6 | 6000 |  |  | 3/3000 |  |  | 3/3000
|  | Работа СТРУГ, м | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 2 [110пк4-125пк4] | 2 | 110пк4-125пк4 | 3000 | 3 | 12 | 9000 | [16 empty] | 4/3000 |  | 8/6000
|  | Работа СТРУГ, м | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [110пк4-125пк4] | 1 | 110пк4-125пк4 | 3000 | 2 | 8 | 6000 | [19 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [26 empty] | 4/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 2 [127пк5-149пк0] | 2 | 127пк5-149пк0 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [25 empty] | 4/3000
|  | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 5 | 15 | 2500 |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500
|  | Работа РШП, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151пк2-170пк4 | 120000 | 3 | 12 | 72000 | [9 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000 | [6 empty] | 4/24000
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 8 | 24 | 4000 |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [50пк7-73пк2] | 2 | 50пк7-73пк2 | 12 | 2 | 6 | 8 |  |  | 3/4 | [16 empty] | 3/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 10 | 1 | 3 | 5 | [9 empty] | 3,5/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 2 [127пк5-149пк0] | 2 | 127пк5-149пк0 | 10 | 1 | 3 | 5 | [12 empty] | 3,5/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151пк2-170пк4 | 2400 | 1 | 3 | 800 |  |  | 3/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 2400 | 1 | 3 | 800 | [26 empty] | 3/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [172пк6-198пк9] | 2 | 172пк6-198пк9 | 12000 | 1 | 3 | 2400 | [12 empty] | 3,5/2400
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 48 | 148 | 194263
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [605пк1-605пк1] | 1 | 605пк1-605пк1 | 126 | 1 | 4 | 42 |  | 4/42
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЦАПЛИНО - БОРОВИХА путь 2 [196пк7-197пк2] | 2 | 196пк7-197пк2 | 550 | 1 | 3 | 550 | [18 empty] | 3/550
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СРЕДНЕСИБ - ОЗЕРКИ путь 2 [170пк9-177пк4] | 2 | 170пк9-177пк4 | 6700 | 1 | 3 | 2200 | [16 empty] | 3,5/2200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СРЕДНЕСИБ - ОЗЕРКИ путь 1 [171пк0-177пк3] | 1 | 171пк0-177пк3 | 6700 | 1 | 3 | 2200 | [8 empty] | 3,5/2200
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 1 [457пк2-483пк6] | 1 | 457пк2-483пк6 | 150 | 2 | 6 | 50 |  | 3/25 | [6 empty] | 3/25
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 1 [387пк6-414пк8] | 1 | 387пк6-414пк8 | 90 | 2 | 6 | 30 | [8 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [387пк6-414пк8] | 2 | 387пк6-414пк8 | 110 | 3 | 9 | 57 | [12 empty] | 3/19 | [6 empty] | 3/19 | [6 empty] | 3/19
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КАРАСУК III - ЧЕБАЧИЙ путь 2 [379пк0-385пк3] | 2 | 379пк0-385пк3 | 100 | 2 | 4 | 34 | [9 empty] | 2/17 | [6 empty] | 2/17
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 1 [552пк2-596пк5] | 1 | 552пк2-596пк5 | 8600 | 4 | 12 | 1480 | [8 empty] | 3/370 |  |  | 3/370 |  |  |  | 3/370 |  |  | 3/370
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [417пк1-455пк2] | 1 | 417пк1-455пк2 | 2000 | 2 | 6 | 800 | [11 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 19 | 57 | 7443
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [15 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [22 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 46 | 0
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 2 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 2 | 8 | 2000
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 263 | 810 | 360221
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2892пк7-2895пк2] | II | 2892пк7-2895пк2 | 544 | 4 | 16 | 128 |  |  |  |  | 4/32 | [6 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32
З-СИБ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848пк7-2851пк1 | 2000 | 4 | 12 | 560 |  |  | 3/140 | [9 empty] | 3/140 |  |  |  | 3/140 | [5 empty] | 3/140
|  | Ввод в работу контактного провода, м | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848пк7-2851пк1 | 3000 | 4 | 12 | 840 |  | 3/210 | [9 empty] | 3/210 |  |  |  | 3/210 | [7 empty] | 3/210
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 1 [2862пк1-2862пк10] | 1 | 2862пк1-2862пк10 | 20 | 2 | 7 | 20 |  |  |  |  | 3,5/10 |  |  |  |  | 3,5/10
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 1 [2764пк8-2803пк4] | 1 | 2764пк8-2803пк4 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 2 [2764пк8-2803пк4] | 2 | 2764пк8-2803пк4 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 1 [2851пк1-2874пк9] | 1 | 2851пк1-2874пк9 | 2000 | 2 | 6 | 1000 |  |  |  |  | 3/500 | [11 empty] | 3/500
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 18 | 59 | 3548
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | К КС | Раскатка контактного провода, м | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2614пк7-2658пк0] ЛЮБИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2658пк0-2660пк8] путь 3 (10-17) приемо-отпр. | 1, 3, I | 2614пк7-2658пк0 2658пк0-2660пк8 | 2832 | 3 | 7 | 2832 | [19 empty] | 2,5/944 | [5 empty] | 2,5/944 |  |  |  | 2,5/944
|  | Раскатка контактного провода, м | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 2 [2614пк7-2658пк0] | 2 | 2614пк7-2658пк0 | 6845 | 7 | 17 | 5990 |  |  | 2,5/855 |  | 2,5/855 | [7 empty] | 2,5/855 |  |  |  | 2,5/855 |  | 2,5/855 |  |  |  | 2,5/855 |  |  |  | 2,5/860
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 25 | 8822
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАРАСУК III путь I (ЧД-Н) главный [377пк3-377пк8] | I | 377пк3-377пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [281пк0-332пк6] | 1 | 281пк0-332пк6 | 70 | 1 | 3 | 7 | [15 empty] | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 2 [334пк8-367пк5] | 2 | 334пк8-367пк5 | 120 | 1 | 3 | 20 | [8 empty] | 3,5/20
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк0-374пк6] | 1 | 370пк0-374пк6 | 150 | 1 | 3 | 12 | [22 empty] | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 2 [370пк0-374пк6] | 2 | 370пк0-374пк6 | 140 | 1 | 3 | 14 | [12 empty] | 3/14
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 3000 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3/400
|  | Замена несущего троса, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281пк0-332пк6 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 10 | 30 | 2653
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРАБИНСК путь III (р/р 171-2/2С) главный [1пк1-1пк6] | III | 1пк1-1пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРАБИНСК путь III (р/р 171-2/2С) главный [2пк3-2пк6] | III | 2пк3-2пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [23 empty] | 3/300
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 9 | 2 | 6 | 6 | [25 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 2 | 6 | 20 | [18 empty] | 3/10 | [10 empty] | 3/10
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 2 [2945пк3-2977пк4] | 2 | 2945пк3-2977пк4 | 6 | 2 | 6 | 6 | [18 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 2 [2945пк3-2977пк4] | 2 | 2945пк3-2977пк4 | 3200 | 3 | 9 | 2400 | [23 empty] | 3/800 |  | 3/800 |  |  |  |  | 3/800
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 11 | 33 | 3232
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОБСКАЯ путь II (Ч-М5) главный [3332пк9-3332пк9] | II | 3332пк9-3332пк9 | 256 | 2 | 8 | 64 | [5 empty] | 4/32 | [13 empty] | 4/32
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 1 [18пк7-19пк7] | 1 | 18пк7-19пк7 | 21 | 1 | 3 | 21 | [16 empty] | 3/21
З-СИБ | Строит. | ИССО, шт | ЧУЛЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3201пк6-3206пк2] путь II (Ч-НД) главный [3201пк6-3206пк2] путь 4В (30-31) приемо-отпр. | 4В, I, II | 3201пк6-3206пк2 | 1 | 2 | 6 | 0 | [9 empty] | 3 | 3
|  | ИССО, шт | ЧУЛЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3201пк6-3206пк2] путь II (Ч-НД) главный [3201пк6-3206пк2] путь 3В (72-5) приемо-отпр. путь 4В (30-31) приемо-отпр. | 3В, 4В, I, II | 3201пк6-3206пк2 | 1 | 1 | 3 | 0 | [11 empty] | 3
|  | ИССО, шт | ЧУЛЫМСКАЯ путь 11В (76-19) приемо-отпр. путь 5В (82-27) приемо-отпр. путь 7В (78-29) приемо-отпр. путь 9В (34-13) приемо-отпр. | 11В, 5В, 7В, 9В |  | 1 | 1 | 8 | 0 | [15 empty] | 8
|  | ИССО, шт | ЧУЛЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3201пк6-3206пк2] путь 11В (76-19) приемо-отпр. путь 3В (72-5) приемо-отпр. путь 5В (82-27) приемо-отпр. путь 7В (78-29) приемо-отпр. путь 9В (34-13) приемо-отпр. | 11В, 3В, 5В, 7В, 9В, I | 3201пк6-3206пк2 | 1 | 1 | 8 | 0 | [16 empty] | 8
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 1 [14пк1-15пк9] | 1 | 14пк1-15пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3/500
|  | Работа СТРУГ, м | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 2 [14пк1-15пк8] | 2 | 14пк1-15пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 2 [3248пк7-3285пк1] | 2 | 3248пк7-3285пк1 | 7000 | 1 | 3 | 2000 | [15 empty] | 3/2000
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 45 | 3085
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3403пк6-3403пк10] | 2 | 3403пк6-3403пк10 | 420 | 1 | 2 | 420 | [29 empty] | 2,5/420
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3415пк4-3415пк9] | 2 | 3415пк4-3415пк9 | 420 | 1 | 2 | 420 |  |  |  |  | 2,5/420
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3415пк7-3416пк5] | 2 | 3415пк7-3416пк5 | 800 | 1 | 3 | 800 | [11 empty] | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3426пк8-3427пк2] | 2 | 3426пк8-3427пк2 | 380 | 1 | 2 | 380 |  | 2,5/380
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3439пк10-3440пк7] | 1 | 3439пк10-3440пк7 | 690 | 1 | 3 | 690 | [22 empty] | 3/690
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3440пк7-3441пк1] | 1 | 3440пк7-3441пк1 | 370 | 1 | 2 | 370 | [25 empty] | 2,5/370
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [13пк3-13пк7] | 2 | 13пк3-13пк7 | 450 | 1 | 2 | 450 | [18 empty] | 2,5/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [28пк4-29пк2] | 1 | 28пк4-29пк2 | 800 | 1 | 3 | 800 | [11 empty] | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [29пк2-29пк7] | 1 | 29пк2-29пк7 | 500 | 1 | 2 | 500 | [15 empty] | 2,7/500
З-СИБ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3403пк7-3404пк1] | 2 | 3403пк7-3404пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2,5/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3408пк4-3408пк8] | 2 | 3408пк4-3408пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [11 empty] | 2,5/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3404пк7-3405пк4] | 2 | 3404пк7-3405пк4 | 600 | 1 | 2 | 600 | [15 empty] | 2,5/600
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3405пк4-3405пк8] | 2 | 3405пк4-3405пк8 | 370 | 1 | 2 | 370 | [18 empty] | 2,5/370
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3426пк8-3427пк2] | 2 | 3426пк8-3427пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [22 empty] | 2,5/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3444пк9-3445пк3] | 2 | 3444пк9-3445пк3 | 500 | 1 | 2 | 500 | [25 empty] | 2,5/500
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3445пк6-3445пк8] | 2 | 3445пк6-3445пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [29 empty] | 2,5/300
|  | Работа СТРУГ, м | ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 1 [3пк8-7пк2] | 1 | 3пк8-7пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  |  | 3/500
|  | Работа СТРУГ, м | ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 2 [3пк8-7пк2] | 2 | 3пк8-7пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  |  | 3/500
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 400 | 2 | 6 | 40 | [15 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 3200 | 2 | 6 | 1600 | [8 empty] | 3/800 |  |  | 3/800
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 80 | 2 | 6 | 40 | [8 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Работа СТРУГ, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 2000 | 3 | 9 | 1500 | [8 empty] | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500
|  | Работа СТРУГ, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Работа СТРУГ, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 2000 | 4 | 12 | 2000 | [8 empty] | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 400 | 2 | 6 | 40 | [22 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Работа СТРУГ, м | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27пк2-34пк10 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [22 empty] | 3/500 |  |  | 3/500
|  | Работа СТРУГ, м | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [22 empty] | 3/500 |  |  | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СОКУР - МОШКОВО путь 1 [3374пк0-3392пк9] | 1 | 3374пк0-3392пк9 | 14800 | 1 | 2 | 1600 | [11 empty] | 2,7/1600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3418пк7-3435пк4] | 1 | 3418пк7-3435пк4 | 10000 | 1 | 2 | 2500 | [11 empty] | 2,5/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 12000 | 1 | 2 | 1500 |  | 2,7/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 10500 | 1 | 2 | 1500 | [22 empty] | 2,7/1500
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 42 | 118 | 23620
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [123пк3-123пк10] | 1 | 123пк3-123пк10 | 660 | 1 | 3 | 660 |  | 3/660
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [185пк1-228пк0] | 1 | 185пк1-228пк0 | 3810 | 1 | 3 | 0 | [29 empty] | 3
|  | Работа СТРУГ, м | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 2 [185пк1-228пк0] | 2 | 185пк1-228пк0 | 3810 | 1 | 3 | 3810 | [30 empty] | 3/3810
|  | Работа СТРУГ, м | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [162пк5-182пк9] | 1 | 162пк5-182пк9 | 4950 | 1 | 3 | 4950 | [25 empty] | 3/4950
|  | Работа СТРУГ, м | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 2 [162пк5-182пк9] | 2 | 162пк5-182пк9 | 4950 | 1 | 3 | 4950 | [23 empty] | 3/4950
|  | Работа СТРУГ, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127пк7-160пк2 | 11030 | 3 | 9 | 11030 | [15 empty] | 3/3670 |  |  | 3/3680 |  |  |  | 3/3680
|  | Работа СТРУГ, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 2 [127пк7-160пк2] | 2 | 127пк7-160пк2 | 11730 | 3 | 9 | 11730 | [12 empty] | 3/3910 |  |  |  | 3/3910 |  |  | 3/3910
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127пк7-160пк2 | 5000 | 2 | 6 | 1000 | [22 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Работа СТРУГ, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87пк9-125пк2 | 8520 | 3 | 9 | 8520 |  |  |  |  | 3/2840 |  |  |  | 3/2840 |  |  | 3/2840
|  | Работа СТРУГ, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87пк9-125пк2 | 8600 | 3 | 9 | 8600 |  |  | 3/2860 |  |  | 3/2870 |  |  |  | 3/2870
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87пк9-125пк2 | 29 | 3 | 9 | 15 | [23 empty] | 3/5 |  |  | 3/5 |  |  |  | 3/5
|  | Работа СТРУГ, м | БУГОТАК - ИЗЫНСКИЙ путь 1 [79пк7-85пк6] | 1 | 79пк7-85пк6 | 457 | 1 | 3 | 457 |  | 3/457
|  | Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 23 | 69 | 55722
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОПКИ - СМОЛКА путь 1 [115пк1-115пк4] | 1 | 115пк1-115пк4 | 350 | 1 | 2 | 350 | [12 empty] | 2,5/350
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | САВАЙ - ЛИНЕЙНЫЙ путь 1 [15пк9-31пк0] | 1 | 15пк9-31пк0 | 1000 | 1 | 3 | 0 | [23 empty] | 3
|  | Работа СТРУГ, м | ЛИНЕЙНЫЙ - АРЛЮК путь 1 [32пк6-39пк1] | 1 | 32пк6-39пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [19 empty] | 3/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИНЕЙНЫЙ - АРЛЮК путь 1 [32пк6-39пк1] | 1 | 32пк6-39пк1 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [12 empty] | 3/500 | [13 empty] | 3/500
|  | Работа СТРУГ, м | АРЛЮК - СОСНОВКА путь 1 [41пк0-54пк1] | 1 | 41пк0-54пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [16 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СОСНОВКА - ЛИСТВЯНКА путь 1 [55пк6-64пк0] | 1 | 55пк6-64пк0 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [12 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ШИШИНО - КЛЮЧЕВОЙ путь 1 [73пк1-78пк7] | 1 | 73пк1-78пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк0-96пк2] | 1 | 81пк0-96пк2 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | [5 empty] | 3/1000 |  |  |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ТОПКИ - СМОЛКА путь 1 [107пк9-115пк4] | 1 | 107пк9-115пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СМОЛКА - НАЦМЕН путь 1 [116пк9-129пк6] | 1 | 116пк9-129пк6 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [10 empty] | 3/1000 | [6 empty] | 3/1000
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РАСКАТИХА - ЛЕНИНСК-К I путь 1 [182пк0-195пк6] | 1 | 182пк0-195пк6 | 5600 | 1 | 3 | 700 | [12 empty] | 3/700
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СОСНОВКА - ЛИСТВЯНКА путь 1 [55пк6-64пк0] | 1 | 55пк6-64пк0 | 900 | 4 | 12 | 360 | [9 empty] | 3/90 |  |  | 3/90 |  |  |  | 3/90 |  |  | 3/90
|  | Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 18 | 53 | 11410
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | РП | Укладка плетей, М пути | ПРАВОТОМСК - ПРИТОМЬЕ путь 1 [50пк2-59пк5] | 1 | 50пк2-59пк5 | 0 | 5 | 30 | 0 | [15 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [25 empty] | 3/1000 |  |  |  | 3/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КЕМЕРОВО-СОРТ - КЕМЕРОВО путь 1 [39пк1-40пк1] | 1 | 39пк1-40пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Работа СТРУГ, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 1000 | 2 | 6 | 2000 | [12 empty] | 3/1000 |  |  |  | 3/1000
|  | Работа РШП, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 48000 | 3 | 8 | 48000 | [9 empty] | 3/18000 |  |  | 3/18000 |  |  |  | 2/12000
|  | Работа СТРУГ, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 1000 | 3 | 9 | 3000 |  |  | 3/1000 |  |  | 3/1000 |  |  |  | 3/1000
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 3 | 9 | 1800 |  | 3/600 | [13 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 3 | 9 | 1800 | [12 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85пк1-94пк6 | 7800 | 1 | 3 | 560 |  | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 7800 | 2 | 6 | 1120 | [8 empty] | 3/560 | [13 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [15 empty] | 3/560
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 28 | 98 | 62340
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ТОМСК II - ТОМСК-СЕВ путь 1 [89пк3-92пк1] | 1 | 89пк3-92пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3,5/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ТОМСК-СЕВ - КОПЫЛОВО путь 1 [94пк3-98пк1] | 1 | 94пк3-98пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3,5/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101пк1-140пк5 | 1000 | 7 | 24 | 7000 | [9 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000 |  |  |  |  | 3,5/1000 |  | 3,5/1000 |  | 3,5/1000 |  |  | 3,5/1000 |  | 3,5/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142пк5-181пк4 | 1000 | 4 | 14 | 4000 | [13 empty] | 3,5/1000 | [13 empty] | 3,5/1000 |  | 3,5/1000 | 3,5/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ТОМСК II - ТОМСК-ГР путь 1 [1пк5-5пк2] | 1 | 1пк5-5пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [6 empty] | 3,5/1000
|  | Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 14 | 49 | 14000
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 1 [3498пк5-3498пк9] | 1 | 3498пк5-3498пк9 | 420 | 1 | 2 | 420 | [15 empty] | 2/420
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3501пк6-3501пк7] | 2 | 3501пк6-3501пк7 | 135 | 1 | 2 | 135 | [22 empty] | 2,5/135
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3501пк8-3501пк10] | 2 | 3501пк8-3501пк10 | 270 | 1 | 2 | 270 | [22 empty] | 2,5/270
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3502пк6-3502пк9] | 2 | 3502пк6-3502пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [25 empty] | 2,5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3518пк8-3519пк2] | 1 | 3518пк8-3519пк2 | 340 | 1 | 2 | 340 | [18 empty] | 2,5/340
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3515пк1-3516пк1] | 2 | 3515пк1-3516пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3526пк6-3527пк6] | 2 | 3526пк6-3527пк6 | 980 | 1 | 3 | 980 | [29 empty] | 3/980
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3623пк9-3624пк1] | II | 3623пк9-3624пк1 | 190 | 1 | 2 | 190 | [29 empty] | 2,2/190
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3493пк2-3503пк2] | 2 | 3493пк2-3503пк2 | 36000 | 3 | 6 | 36000 | [22 empty] | 2/12000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000
|  | Сбор рельсов, шт | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3493пк2-3503пк2] | 2 | 3493пк2-3503пк2 | 15 | 3 | 7 | 15 |  |  |  |  | 2,5/5 | [6 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Работа СТРУГ, м | ТУТАЛЬСКАЯ путь 3 (6-9) приемо-отпр. путь 5/7 (5-7) съезд_глав. путь 6 (8-13) приемо-отпр. | 3, 5/7, 6 |  | 600 | 1 | 2 | 600 | 2/600
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 | [6 empty] | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [15 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 980 | 1 | 2 | 980 | [22 empty] | 2,5/980
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЛИТВИНОВО путь II (Ч-НД) главный [3530пк4-3532пк4] | II | 3530пк4-3532пк4 | 150 | 1 | 2 | 150 | [25 empty] | 2,5/150
|  | Работа РШП, м | ЛИТВИНОВО - ЯШКИНО путь 1 [3532пк4-3536пк0] | 1 | 3532пк4-3536пк0 | 22800 | 2 | 4 | 22800 | [22 empty] | 2/12000 |  |  | 2/10800
|  | Работа СТРУГ, м | ЛИТВИНОВО - ЯШКИНО путь 1 [3532пк4-3536пк0] | 1 | 3532пк4-3536пк0 | 1160 | 1 | 2 | 1160 | [23 empty] | 2/1160
|  | Работа СТРУГ, м | ЛИТВИНОВО - ЯШКИНО путь 2 [3532пк4-3536пк0] | 2 | 3532пк4-3536пк0 | 1040 | 1 | 2 | 1040 | [23 empty] | 2/1040
|  | Работа СТРУГ, м | ЯШКИНО путь 6 (22-23) приемо-отпр. путь 9 (28-25) приемо-отпр. | 6, 9 |  | 700 | 1 | 2 | 700 | [14 empty] | 2/700
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЯШКИНО путь II (Ч-НД) главный [3536пк0-3539пк0] | II | 3536пк0-3539пк0 | 240 | 1 | 2 | 240 | [29 empty] | 2,5/240
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [22 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Работа СТРУГ, м | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 1 [3539пк0-3560пк8] | 1 | 3539пк0-3560пк8 | 1910 | 2 | 4 | 1910 | [9 empty] | 2/910 |  |  | 2/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 2150 | 2 | 4 | 2150 | [9 empty] | 2/920 |  |  | 2/1230
|  | Работа СТРУГ, м | ТАЙГА СОЕД.ПУТЬ(3,13,48,49,210,6ТП,Т-1,1-Т) |  |  | 1740 | 2 | 4 | 1740 | [10 empty] | 4/1740
|  | Работа СТРУГ, м | ТАЙГА СОЕД.ПУТЬ(НТП,1-Т) |  |  | 1120 | 1 | 3 | 1120 | [11 empty] | 3/1120
|  | Работа СТРУГ, м | ТАЙГА СОЕД.ПУТЬ(3ТП,6ТП) |  |  | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [11 empty] | 3/2000
|  | Работа СТРУГ, м | ТАЙГА путь 12Х (319сс-623) деповской | 12Х |  | 600 | 1 | 2 | 600 | [13 empty] | 2/600
|  | Работа СТРУГ, м | ТАЙГА СОЕД.ПУТЬ(2ГП,2ТП) |  |  | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [13 empty] | 3/1600
|  | Работа СТРУГ, м | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 1 [3567пк3-3590пк2] | 1 | 3567пк3-3590пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567пк3-3590пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 1 [3567пк3-3590пк2] | 1 | 3567пк3-3590пк2 | 490 | 1 | 1 | 490 | [30 empty] | 1/490
|  | Работа СТРУГ, м | АНЖЕРСКАЯ - СУДЖЕНКА путь 1 [3597пк5-3603пк1] | 1 | 3597пк5-3603пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | АНЖЕРСКАЯ - СУДЖЕНКА путь 2 [3597пк5-3603пк1] | 2 | 3597пк5-3603пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605пк5-3623пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [8 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3605пк5-3623пк1] | 2 | 3605пк5-3623пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [8 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626пк0-3639пк3 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [11 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626пк0-3639пк3 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [11 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 1 [3641пк9-3678пк1] | 1 | 3641пк9-3678пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [15 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641пк9-3678пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [15 empty] | 3/1000
|  | Работа РШП, м | АНТИБЕССКИЙ - МАРИИНСК путь 1 [3700пк0-3707пк7] | 1 | 3700пк0-3707пк7 | 36000 | 3 | 6 | 36000 | [11 empty] | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 2/12000
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3605пк5-3623пк1] | 2 | 3605пк5-3623пк1 | 28 | 2 | 5 | 8 | [11 empty] | 2,7/4 |  |  |  | 2,7/4
|  | Замена троса компенсирующих устройств, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3605пк5-3623пк1] ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3623пк1-3626пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 3605пк5-3623пк1 3623пк1-3626пк0 | 15 | 1 | 2 | 5 | [25 empty] | 2,7/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 2 | 1700 |  |  |  |  | 2,7/1700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 2 | 1700 |  | 2,7/1700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 1 [3641пк9-3678пк1] | 1 | 3641пк9-3678пк1 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2,7/1000
З-СИБ | Эксп. КС | Замена фиксаторов, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605пк5-3623пк1 | 27 | 1 | 2 | 3 | [8 empty] | 2,7/3
|  | Замена фиксаторов, шт | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641пк9-3678пк1 | 21 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2,7/2
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 63 | 154 | 129388
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНИНСК-К II - ПОЛЫСАЕВО путь 1 [210пк8-213пк8] | 1 | 210пк8-213пк8 | 3300 | 1 | 3 | 660 | [10 empty] | 3/660
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 7 | 26 | 660
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [262пк2-262пк2] | 1 | 262пк2-262пк2 | 90 | 3 | 12 | 90 | [15 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30 | [6 empty] | 4/30
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [268пк6-268пк9] | 2 | 268пк6-268пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [9 empty] | 2,5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [270пк6-270пк10] | 2 | 270пк6-270пк10 | 420 | 1 | 2 | 420 | [12 empty] | 2,5/420
З-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [270пк7-271пк7] | 1 | 270пк7-271пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [275пк3-275пк10] | 1 | 275пк3-275пк10 | 700 | 1 | 3 | 700 | [11 empty] | 3/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [270пк7-271пк7] | 2 | 270пк7-271пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [270пк7-271пк7] | 2 | 270пк7-271пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [268пк10-269пк4] | 1 | 268пк10-269пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [272пк7-274пк4] | 2 | 272пк7-274пк4 | 650 | 1 | 3 | 650 | [16 empty] | 3/650
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [280пк6-281пк2] | 1 | 280пк6-281пк2 | 600 | 1 | 3 | 600 | [18 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [274пк9-276пк7] | 2 | 274пк9-276пк7 | 800 | 1 | 3 | 800 | [19 empty] | 3/800
|  | Уборка МВСП, шт | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [260пк2-281пк10] | 2 | 260пк2-281пк10 | 15 | 1 | 3 | 15 | [22 empty] | 3/15
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 14 | 44 | 5475
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВОДНЫЙ - ОСТРОВСКАЯ путь 1 [7пк1-14пк6] | 1 | 7пк1-14пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [29 empty] | 3,8/500
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 | [18 empty] | 3/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСТРОВСКАЯ - НОВОКУЗ-СЕВ путь 2 [16пк7-21пк9] | 2 | 16пк7-21пк9 | 48 | 1 | 3 | 12 | [10 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 3 | 9 | 518
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АБАГУРОВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [388пк4-388пк4] | I | 388пк4-388пк4 | 80 | 4 | 12 | 40 |  |  | 3/10 |  | 3/10 | [11 empty] | 3/10 |  | 3/10
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [468пк3-468пк3] | 1 | 468пк3-468пк3 | 140 | 3 | 10 | 60 | [9 empty] | 3,5/20 |  | 3,5/20 |  |  |  |  | 3,5/20
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | САРБАЛА - МАЛИНОВКА путь 1 [428пк6-432пк7] | 1 | 428пк6-432пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  | 3,8/100
|  | Работа СТРУГ, м | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435пк2-452пк1 | 300 | 3 | 11 | 300 |  |  |  |  | 3,8/100 | [6 empty] | 3,8/100 |  |  |  |  | 3,8/100
|  | Работа СМ, м | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435пк2-452пк1 | 2100 | 2 | 6 | 600 |  |  |  |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [454пк0-468пк6] | 1 | 454пк0-468пк6 | 400 | 4 | 15 | 400 | [9 empty] | 3,8/100 | [8 empty] | 3,8/100 |  |  |  |  | 3,8/100 |  | 3,8/100
|  | Работа СМ, м | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [454пк0-468пк6] | 1 | 454пк0-468пк6 | 2400 | 2 | 6 | 600 | [9 empty] | 3/300 |  | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470пк8-480пк5 | 300 | 3 | 11 | 300 |  |  |  | 3,8/100 |  | 3,8/100 |  |  |  |  | 3,8/100
|  | Работа СМ, м | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470пк8-480пк5 | 3000 | 3 | 9 | 900 |  |  |  | 3/300 | [8 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 300 | 4 | 14 | 300 | [12 empty] | 3,8/100 |  |  |  |  | 3,8/100 |  | 3,8/100 |  |  |  |  | 3
|  | Работа СМ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [24 empty] | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 300 | 3 | 11 | 300 | [24 empty] | 3,8/100 |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/100
|  | Работа СМ, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 3000 | 2 | 6 | 600 | [5 empty] | 3/300 | [20 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк9-531пк5] | 1 | 508пк9-531пк5 | 6300 | 5 | 15 | 1350 |  |  |  | 3/300 | [6 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300 |  | 3/300 | [6 empty] | 3/150
|  | Работа СМ, м | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533пк0-550пк6 | 1800 | 1 | 3 | 300 | [24 empty] | 3/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552пк4-568пк0 | 1600 | 1 | 3 | 400 | [24 empty] | 3,8/400
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570пк1-575пк5 | 1800 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1пк8-6пк8 | 200 | 2 | 7 | 200 |  | 3,8/100 | [13 empty] | 3,8/100
|  | Работа СМ, м | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1пк8-6пк8 | 900 | 1 | 3 | 150 | [17 empty] | 3/150
|  | Работа СТРУГ, м | ТЕНЕШ - КАЗ путь 3 [1пк7-4пк6] | 3 | 1пк7-4пк6 | 200 | 2 | 7 | 200 | [8 empty] | 3,8/100 | [13 empty] | 3,8/100
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 49 | 166 | 8000
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [22пк2-31пк5] | 1 | 22пк2-31пк5 | 40 | 1 | 4 | 40 | [12 empty] | 4/40
|  | Уборка МВСП, шт | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [22пк2-31пк5] | 2 | 22пк2-31пк5 | 40 | 1 | 4 | 40 | [25 empty] | 4/40
|  | Уборка МВСП, шт | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [34пк5-47пк0] | 1 | 34пк5-47пк0 | 40 | 1 | 4 | 40 | [19 empty] | 4/40
|  | Уборка МВСП, шт | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 1 [53пк6-57пк9] | 1 | 53пк6-57пк9 | 30 | 1 | 3 | 30 | [19 empty] | 3/30
|  | Уборка МВСП, шт | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 1 [60пк0-71пк8] | 1 | 60пк0-71пк8 | 40 | 1 | 4 | 40 | [26 empty] | 4/40
|  | Уборка МВСП, шт | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 2 [60пк2-71пк8] | 2 | 60пк2-71пк8 | 40 | 1 | 4 | 40 | [18 empty] | 4/40
|  | Уборка МВСП, шт | ЕРУНАКОВО - ПП 79 КМ путь 1 [75пк7-79пк6] | 1 | 75пк7-79пк6 | 35 | 1 | 3 | 0 | [26 empty] | 3
|  | Уборка МВСП, шт | ПП 79 КМ - БАРДИНО путь 2 [80пк9-84пк7] | 2 | 80пк9-84пк7 | 35 | 1 | 3 | 35 | [25 empty] | 3/35
|  | Работа СТРУГ, м | ПП 107 КМ - КАРЛЫК путь 1 [108пк9-116пк0] | 1 | 108пк9-116пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ПП 107 КМ - КАРЛЫК путь 2 [108пк6-116пк0] | 2 | 108пк6-116пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПП 79 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЕРУНАКОВО путь II (Ч-НД) главный [71пк8-75пк7] путь 10/12 (10-12) съезд_глав. путь 4 (14-75) приемо-отпр. путь 6 (34-79-77) приемо-отпр. путь 8 (26-67) приемо-отпр. | 10/12, 4, 6, 8, II | 71пк8-75пк7 | 12 | 1 | 3 | 12 |  |  | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЕРУНАКОВО путь I (ЧД-Н) главный [71пк8-75пк7] путь 11 (53-9) приемо-отпр. путь 13 (51-27) приемо-отпр. путь 3 (61-21) приемо-отпр. путь 5 (43-23) приемо-отпр. путь 7 (47-17) приемо-отпр. путь 9 (45-41) приемо-отпр. | 11, 13, 3, 5, 7, 9, I | 71пк8-75пк7 | 12 | 1 | 3 | 12 | [19 empty] | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 1 [94пк8-103пк3] | 1 | 94пк8-103пк3 | 24 | 1 | 3 | 12 | [16 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 50 | 2302
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [63пк3-63пк3] | 2 | 63пк3-63пк3 | 192 | 3 | 9 | 48 | [9 empty] | 3,1/16 |  | 3,1/16 |  |  |  |  | 3,1/16
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 113 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 80 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ТОМУСИНСКАЯ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ТОМУСИНСКАЯ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ТОМУСИНСКАЯ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ТОМУСИНСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ТОМУСИНСКАЯ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ТОМУСИНСКАЯ стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ТОМУСИНСКАЯ стр. 62 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 9 | 27 | 0 |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 8 | 24 | 0 |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 2 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1 | 46пк9-57пк0 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Работа СТРУГ, м | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 2 [46пк9-57пк0] | 2 | 46пк9-57пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 2 [46пк9-57пк0] | 2 | 46пк9-57пк0 | 24 | 2 | 6 | 24 | [15 empty] | 3/12 | [9 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 35 | 102 | 3082
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [59пк4-59пк9] | 1 | 59пк4-59пк9 | 505 | 1 | 2 | 505 | [30 empty] | 2,7/505
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [115пк8-116пк6] | 1 | 115пк8-116пк6 | 550 | 1 | 2 | 550 | [16 empty] | 2,7/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [116пк4-116пк8] | 1 | 116пк4-116пк8 | 445 | 1 | 2 | 445 | [19 empty] | 2,5/445
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [117пк1-117пк3] | 1 | 117пк1-117пк3 | 280 | 1 | 2 | 280 | [23 empty] | 2,2/280
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [118пк9-119пк4] | 1 | 118пк9-119пк4 | 540 | 1 | 2 | 540 | [26 empty] | 2,7/540
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [164пк10-165пк4] | 1 | 164пк10-165пк4 | 425 | 1 | 2 | 425 | [12 empty] | 2,7/425
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [169пк6-169пк10] | 1 | 169пк6-169пк10 | 365 | 1 | 2 | 365 | [16 empty] | 2,5/365
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк9-152пк4] | 2 | 151пк9-152пк4 | 550 | 1 | 2 | 550 | [9 empty] | 2,7/550
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [15пк3-48пк7] | 1 | 15пк3-48пк7 | 30000 | 1 | 2 | 15000 | [5 empty] | 2,5/15000
|  | Работа РШП, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 2 [15пк1-48пк7] | 2 | 15пк1-48пк7 | 30000 | 2 | 5 | 30000 |  |  |  |  | 2,5/15000 | [6 empty] | 2,5/15000
|  | Работа СТРУГ, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 3000 | 2 | 6 | 6000 |  |  | 3/3000 |  |  | 3/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [50пк7-73пк2] | 2 | 50пк7-73пк2 | 3000 | 2 | 6 | 6000 |  |  | 3/3000 |  |  | 3/3000
|  | Смена плети, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Работа СТРУГ, м | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [86пк0-108пк5] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 1 | 86пк0-108пк5 | 3000 | 2 | 6 | 6000 | [12 empty] | 3/3000 |  |  |  | 3/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 2 [86пк0-108пк4] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 2 | 86пк0-108пк4 | 3000 | 2 | 6 | 6000 | [5 empty] | 3/3000 |  |  |  | 3/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  | 4/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 2 [127пк5-149пк0] | 2 | 127пк5-149пк0 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  |  |  | 4/3000
|  | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 3 | 9 | 1500 | [5 empty] | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
|  | Работа РШП, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151пк2-170пк4 | 120000 | 2 | 8 | 48000 |  |  | 4/24000 |  | 4/24000
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 8 | 24 | 4000 |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
|  | Работа СТРУГ, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 3000 | 2 | 8 | 6000 | [5 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151пк2-170пк4 | 3000 | 2 | 8 | 6000 | [9 empty] | 4/3000 |  | 4/3000
|  | Работа СТРУГ, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [172пк6-199пк1] | 1 | 172пк6-199пк1 | 3000 | 3 | 12 | 9000 | [19 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
|  | Работа СТРУГ, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [172пк6-198пк9] | 2 | 172пк6-198пк9 | 3000 | 3 | 12 | 9000 | [16 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [15пк3-48пк7] | 1 | 15пк3-48пк7 | 5000 | 1 | 3 | 1500 |  |  | 3/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 2 [15пк1-48пк7] | 2 | 15пк1-48пк7 | 5000 | 1 | 3 | 2000 | [16 empty] | 3/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 12 | 2 | 6 | 8 | [12 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 2 [86пк0-108пк4] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 2 | 86пк0-108пк4 | 20 | 2 | 6 | 13 |  |  | 3/6 | [27 empty] | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [110пк4-125пк4] | 1 | 110пк4-125пк4 | 16 | 1 | 3 | 8 | [23 empty] | 3,5/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 2 [110пк4-125пк4] | 2 | 110пк4-125пк4 | 12 | 1 | 3 | 4 | [19 empty] | 3,5/4
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 53 | 169 | 166193
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [605пк1-605пк1] | 1 | 605пк1-605пк1 | 126 | 1 | 4 | 42 |  | 4/42
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [177пк3-179пк5] | I | 177пк3-179пк5 | 1800 | 2 | 6 | 450 | [11 empty] | 3/225 | [6 empty] | 3/225
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЗЕРКИ путь II (НД-Ч) главный [177пк4-179пк5] | II | 177пк4-179пк5 | 1800 | 2 | 6 | 600 | [9 empty] | 3/300 | [16 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СРЕДНЕСИБ - ОЗЕРКИ путь 2 [170пк9-177пк4] | 2 | 170пк9-177пк4 | 6700 | 2 | 7 | 4500 | [12 empty] | 3,5/2200 |  |  |  | 3,5/2300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СРЕДНЕСИБ - ОЗЕРКИ путь 1 [171пк0-177пк3] | 1 | 171пк0-177пк3 | 6700 | 2 | 7 | 4500 | [15 empty] | 3,5/2200 | [6 empty] | 3,5/2300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 2 [457пк2-483пк6] | 2 | 457пк2-483пк6 | 170 | 2 | 6 | 58 | [16 empty] | 3/29 | [9 empty] | 3/29
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 1 [387пк6-414пк8] | 1 | 387пк6-414пк8 | 90 | 1 | 3 | 15 | [15 empty] | 3/15
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 1 [552пк2-596пк5] | 1 | 552пк2-596пк5 | 8600 | 3 | 9 | 1110 | [15 empty] | 3/370 |  |  | 3/370 |  |  |  | 3/370
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [417пк1-455пк2] | 2 | 417пк1-455пк2 | 4000 | 2 | 6 | 1600 | [9 empty] | 3/800 | [13 empty] | 3/800
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 17 | 54 | 12875
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [15 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [22 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 46 | 0
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КУЗНЕЧНАЯ - БАЮНОВО путь 1 [5пк3-29пк5] | 1 | 5пк3-29пк5 | 24200 | 1 | 4 | 24200 | [16 empty] | 4/24200
|  | Работа СТРУГ, м | БАЮНОВО - ОВЧИННИКОВО путь 1 [31пк1-52пк9] | 1 | 31пк1-52пк9 | 21800 | 1 | 4 | 21800 | [19 empty] | 4/21800
|  | Работа СТРУГ, м | ОВЧИННИКОВО - ГОРДЕЕВО путь 1 [54пк7-64пк3] | 1 | 54пк7-64пк3 | 9600 | 1 | 4 | 9600 | [23 empty] | 4/9600
|  | Работа СТРУГ, м | ГОРДЕЕВО - БОЛЬШАЯ РЕЧКА путь 1 [66пк0-81пк0] | 1 | 66пк0-81пк0 | 15000 | 1 | 4 | 15000 | [26 empty] | 4/15000
|  | Работа СТРУГ, м | БОЛЬШАЯ РЕЧКА - БУЛАНИХА путь 1 [82пк6-106пк5] | 1 | 82пк6-106пк5 | 23900 | 1 | 4 | 23900 | [30 empty] | 4/23900
|  | Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 5 | 20 | 94500
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [63пк3-63пк3] | 2 | 63пк3-63пк3 | 192 | 3 | 9 | 48 | [9 empty] | 3,1/16 |  | 3,1/16 |  |  |  |  | 3,1/16
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 2 | 59пк5-63пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 5 | 17 | 2048
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 457 | 1423 | 611425
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
не удалось определить ДУ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [510пк4-533пк1] | 1 | 510пк4-533пк1 | 60 | 1 | 4 | 20 | [21 empty] | 4/20
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 | 4 | 20
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2892пк7-2895пк2] | II | 2892пк7-2895пк2 | 544 | 2 | 8 | 64 | [8 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАРИАНОВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [20 empty] | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МАРИАНОВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [19 empty] | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [27 empty] | 11/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВХОДНАЯ стр. 100, 102, 104, 106, 110, 118, 120, 139, 14, 141, 145, 20СС, 238, 24, 302, 304, 309, 325, 33, 34, 36, 367, 369, 39, 4, 40, 6, 65, 68/72, 81, 91 |  |  | 31 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВХОДНАЯ стр. 115, 117, 126, 136, 140, 204, 236, 27, 29, 45, 47, 49, 55, 56/60, 57, 58/62, 64, 95, 96, 97 |  |  | 20 | 2 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМСК-ПАС стр. 103, 109, 115, 117, 123, 125, 183 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [24 empty] | 4/4 | 3/3
З-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2849пк4-2851пк1] МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 2 [2851пк1-2851пк2] | 2, II | 2849пк4-2851пк1 2851пк1-2851пк2 | 1727 | 1 | 144 | 1727 | [26 empty] | 144/1727
|  | Глубокая очистка щебня, м | ЛУЗИНО путь II (Ч-НД) главный [2874пк9-2876пк10] МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 2 [2851пк2-2874пк9] | 2, II | 2851пк2-2874пк9 2874пк9-2876пк10 | 25554 | 2 | 144 | 11420 | [12 empty] | 72/5710 | [6 empty] | 72/5710
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ЛУЗИНО БЕССТР. УЧ-К(6-21) |  |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [5 empty] | 6/100
|  | Выправка пути вручную, м | ЛУЗИНО путь 6 (10-11) приемо-отпр. стр. 27СС | 6 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [16 empty] | 4/100
|  | Смена переездного настила, шт | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [6пк10-6пк10] | 1 | 6пк10-6пк10 | 2 | 1 | 6 | 2 | [15 empty] | 6/2
|  | Смена переездного настила, шт | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 2 [6пк10-6пк10] | 2 | 6пк10-6пк10 | 4 | 1 | 6 | 2 | [23 empty] | 6/2
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Выправка стрелочного перевода, шт | МАРИАНОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | МАРИАНОВКА стр. 7, 9 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | МАРИАНОВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | МАРИАНОВКА стр. 16, 18 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | МАРИАНОВКА стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 1 [2862пк1-2862пк10] | 1 | 2862пк1-2862пк10 | 4 | 2 | 7 | 4 |  |  | 3,5/2 |  |  |  | 3,5/2
|  | Демонтаж стрелочного перевода временного блок поста, шт | МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 2 [2862пк1-2862пк10] | 2 | 2862пк1-2862пк10 | 4 | 2 | 7 | 4 |  | 3,5/2 |  |  |  | 3,5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ЛУЗИНО стр. 2, 6 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ЛУЗИНО стр. 19, 21 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 610, 612 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 33 | 417 | 13454
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | К КС | Раскатка контактного провода, м | ЛЮБИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2658пк0-2660пк8] путь 3 (10-17) приемо-отпр. ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2660пк8-2682пк1] | 1, 3, I | 2658пк0-2660пк8 2660пк8-2682пк1 | 1422 | 1 | 3 | 1422 | [9 empty] | 3/1422
|  | Раскатка контактного провода, м | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2660пк8-2682пк1] | 1 | 2660пк8-2682пк1 | 4745 | 1 | 4 | 949 | [23 empty] | 4/949
|  | Раскатка контактного провода, м | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 2 [2614пк7-2658пк0] ЛЮБИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [2658пк0-2660пк8] путь 4 (12-15) приемо-отпр. путь 6 (18-23) приемо-отпр. | 2, 4, 6, II | 2614пк7-2658пк0 2658пк0-2660пк8 | 3404 | 2 | 6 | 3404 |  |  | 3/1702 | [13 empty] | 3/1702
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ПЛАМЯ путь 9 (8-23) приемо-отпр. | 9 |  | 3 | 5 | 20 | 15 | [5 empty] | 4/3 | 4/3 |  | 4/3 | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2619пк1-2621пк10] | 1 | 2619пк1-2621пк10 | 3 | 3 | 12 | 9 | [23 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 1 [2563пк3-2586пк4] | 1 | 2563пк3-2586пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 2 [2564пк1-2570пк10] | 2 | 2564пк1-2570пк10 | 3 | 3 | 12 | 9 | [20 empty] | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 2 [2564пк1-2570пк10] | 2 | 2564пк1-2570пк10 | 3 | 3 | 12 | 9 | [20 empty] | 4/3 |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Смена переездного настила, шт | НАЗЫВАЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2560пк8-2560пк8] | I | 2560пк8-2560пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 20 | 77 | 6818
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРБЫШЕВО II стр. 19, 21 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281пк0-332пк6 | 2 | 8 | 24 | 16 |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Смена переездного настила, шт | КАРАСУК III путь II (Ч-НД) главный [378пк8-378пк8] | II | 378пк8-378пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [6 empty] | 3/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [281пк0-332пк6] | 1 | 281пк0-332пк6 | 70 | 1 | 3 | 7 | [12 empty] | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 2 [334пк8-367пк5] | 2 | 334пк8-367пк5 | 120 | 1 | 3 | 20 | [5 empty] | 3,5/20
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк0-374пк6] | 1 | 370пк0-374пк6 | 150 | 1 | 3 | 12 | [5 empty] | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 2 [370пк0-374пк6] | 2 | 370пк0-374пк6 | 140 | 1 | 3 | 14 | [9 empty] | 3/14
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 3000 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3/400
|  | Замена несущего троса, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281пк0-332пк6 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 19 | 56 | 2174
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРАБИНСК стр. 10, 118, 122, 124, 130, 132, 147, 153, 155, 156, 157, 159, 221, 23, 231, 31, 706, 708, 714, 715, 716, 734, 742, 8 |  |  | 24 | 4 | 6 | 6 | [24 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 2 [2905пк5-2930пк4] | 2 | 2905пк5-2930пк4 | 3200 | 4 | 14 | 3200 | [6 empty] | 3,5/800 |  | 3,5/800 |  |  |  |  | 3,5/800 |  | 3,5/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 9 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 4 | 12 | 40 | [15 empty] | 3/10 |  |  |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  |  | 3/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 2 [2945пк3-2977пк4] | 2 | 2945пк3-2977пк4 | 3200 | 1 | 3 | 800 |  | 3/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 2 [2979пк8-3008пк6] | 2 | 2979пк8-3008пк6 | 6 | 2 | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 |  | 3/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 2 [3010пк7-3033пк0] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 2 | 3010пк7-3033пк0 | 6 | 2 | 6 | 6 | [13 empty] | 3/3 |  | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 1 [3010пк7-3032пк4] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 1 | 3010пк7-3032пк4 | 40 | 4 | 12 | 40 | [16 empty] | 3/10 |  |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10
З-СИБ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 1 [2882пк1-2903пк3] | 1 | 2882пк1-2903пк3 | 5260 | 4 | 12 | 2600 | [6 empty] | 3/650 | [9 empty] | 3/650 |  |  |  | 3/650 | [6 empty] | 3/650
|  | Замена контактного провода, м | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 1280 | 2 | 6 | 1280 | [5 empty] | 3/640 | [9 empty] | 3/640
|  | Замена контактного провода, м | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 1 [2932пк8-2943пк1] | 1 | 2932пк8-2943пк1 | 2560 | 2 | 6 | 1280 |  |  | 3/640 | [17 empty] | 3/640
|  | Замена контактного провода, м | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2945пк3-2977пк4] | 1 | 2945пк3-2977пк4 | 5480 | 4 | 12 | 2740 |  |  | 3/685 | [6 empty] | 3/685 |  |  |  | 3/685 | [6 empty] | 3/685
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 34 | 98 | 12001
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 1 [18пк7-19пк7] | 1 | 18пк7-19пк7 | 21 | 1 | 3 | 21 | [6 empty] | 3/21
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УБИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3117пк7-3119пк2] УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3126пк10] | 1, I | 3117пк7-3119пк2 3119пк4-3126пк10 | 9168 | 3 | 288 | 8975 | [11 empty] | 72/3850 | [6 empty] | 72/3851 | [5 empty] | 144/1274
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСИБ-ЗАП стр. 10, 24, 26, 33 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБЬ стр. 31, 35, 5 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБЬ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЖУРЛА стр. 10, 11, 13, 14, 4, 5 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 302 | 9007
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧЕБУЛА путь II (Ч-НД) главный [3437пк3-3437пк5] ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3437пк5-3450пк9] | 2, II | 3437пк3-3437пк5 3437пк5-3450пк9 | 13284 | 3 | 72 | 5000 | [22 empty] | 24/2500 |  |  |  | 24/2500 |  |  | 24
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОШКОВО путь 520 (106-упор) подъездной | 520 |  | 602 | 1 | 96 | 602 | [13 empty] | 96/602
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОКУР стр. 1, 3, 30 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОКУР стр. 11, 24, 26, 28, 50, 58, 9 |  |  | 7 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3404пк7-3405пк4] | 2 | 3404пк7-3405пк4 | 650 | 1 | 3 | 650 | [8 empty] | 3/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3405пк4-3405пк8] | 2 | 3405пк4-3405пк8 | 340 | 1 | 2 | 340 | [12 empty] | 2,5/340
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3408пк4-3408пк8] | 2 | 3408пк4-3408пк8 | 360 | 1 | 2 | 360 | [15 empty] | 2,5/360
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3442пк8-3443пк3] | 1 | 3442пк8-3443пк3 | 518 | 1 | 2 | 518 |  | 2,7/518
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3446пк2-3446пк8] | 1 | 3446пк2-3446пк8 | 580 | 1 | 2 | 580 | [5 empty] | 2,7/580
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 1 [6пк4-6пк9] | 1 | 6пк4-6пк9 | 450 | 1 | 2 | 450 | [22 empty] | 2,5/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [21пк5-21пк10] | 1 | 21пк5-21пк10 | 450 | 1 | 2 | 450 | [19 empty] | 2,5/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [15пк5-15пк10] | 2 | 15пк5-15пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [8 empty] | 2,7/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖЕРЕБЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [24пк4-24пк8] | I | 24пк4-24пк8 | 350 | 1 | 2 | 350 | [15 empty] | 2,5/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖЕРЕБЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [26пк5-27пк2] | I | 26пк5-27пк2 | 700 | 1 | 2 | 700 | [12 empty] | 2,7/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖЕРЕБЦОВО путь II (НД-Ч) главный [26пк6-27пк2] | II | 26пк6-27пк2 | 600 | 1 | 3 | 600 |  | 3/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-27пк5] | 1 | 27пк2-27пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [12 empty] | 2,5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-27пк6] | 2 | 27пк2-27пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 |  | 2,5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [28пк4-29пк2] | 2 | 28пк4-29пк2 | 800 | 1 | 3 | 800 | [5 empty] | 3/800
З-СИБ | РП | Укладка плетей, М пути | БОЛОТНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3460пк9-3462пк5] | I | 3460пк9-3462пк5 | 1327 | 1 | 72 | 1327 | [19 empty] | 72/1327
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | МОШКОВО - ОЯШ путь 2 [3395пк5-3416пк5] | 2 | 3395пк5-3416пк5 | 30900 | 4 | 5 | 30900 | [12 empty] | 1,5/9000 |  |  | 1,5/9000 |  |  |  | 1,3/6900 |  |  | 1/6000
|  | Работа РШП, м | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3418пк7-3435пк4] | 1 | 3418пк7-3435пк4 | 24000 | 3 | 4 | 24000 | [12 empty] | 1,5/9000 |  |  | 1,5/9000 |  |  |  | 1/6000
|  | Вырезка выплесков, м | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3425пк1-3425пк4] | 1 | 3425пк1-3425пк4 | 400 | 2 | 6 | 200 | [26 empty] | 3/100 |  |  | 3/100
|  | Работа РШП, м | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3437пк5-3459пк0] | 1 | 3437пк5-3459пк0 | 15000 | 1 | 1 | 15000 |  | 1,5/15000
|  | Работа РШП, м | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3437пк5-3459пк0] | 1 | 3437пк5-3459пк0 | 18000 | 2 | 3 | 18000 | [5 empty] | 1,5/9000 |  |  | 1,5/9000
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 400 | 2 | 6 | 40 | [12 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 3200 | 2 | 6 | 1600 | [5 empty] | 3/800 |  |  | 3/800
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 80 | 2 | 6 | 40 | [5 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 400 | 2 | 6 | 40 | [19 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 12000 | 1 | 3 | 1500 | [8 empty] | 3/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 10500 | 1 | 3 | 1500 | [12 empty] | 3/1500
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | МОШКОВО - ОЯШ путь 1 [3395пк5-3416пк5] | 1 | 3395пк5-3416пк5 | 1000 | 2 | 7 | 1000 | [12 empty] | 3,5/500 |  |  | 3,5/500
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 47 | 341 | 107754
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127пк7-160пк2 | 5000 | 4 | 12 | 2000 | [5 empty] | 3/500 | [9 empty] | 3/500 |  |  |  | 3/500 | [9 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87пк9-125пк2 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87пк9-125пк2 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87пк9-125пк2 | 29 | 3 | 9 | 14 |  |  | 3/5 |  |  |  | 3/5 |  |  | 3/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БУГОТАК - ИЗЫНСКИЙ путь 2 [79пк7-85пк6] | 2 | 79пк7-85пк6 | 11 | 3 | 9 | 11 | [20 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [53пк5-77пк3] | 1 | 53пк5-77пк3 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [29 empty] | 3/500
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [53пк5-77пк3] | 1 | 53пк5-77пк3 | 20 | 4 | 12 | 20 | [15 empty] | 3/5 | [6 empty] | 3/5 |  |  |  | 3/5 |  |  | 3/5
|  | Смена переездного настила, шт | КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 1 [37пк0-51пк3] | 1 | 37пк0-51пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 1 [37пк0-51пк3] | 1 | 37пк0-51пк3 | 7 | 2 | 6 | 7 | [12 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 1 [31пк0-34пк8] | 1 | 31пк0-34пк8 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3/500
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 2 [31пк0-34пк7] | 2 | 31пк0-34пк7 | 7 | 2 | 6 | 8 | [13 empty] | 3/4 |  |  | 3/4
|  | Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 23 | 69 | 4061
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ТАЛЬМ стр. 1, 7, 9 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БЕРДСК - ПП 50 КМ путь 1 [39пк9-50пк8] | 1 | 39пк9-50пк8 | 32400 | 2 | 5 | 32400 | 2,7/16400 |  |  | 2,7/16000
|  | Работа РШП, м | БЕРДСК - ПП 50 КМ путь 2 [39пк8-50пк9] | 2 | 39пк8-50пк9 | 32400 | 2 | 5 | 32400 | [7 empty] | 2,7/16400 |  |  | 2,7/16000
|  | Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 13 | 64803
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСИБ-ГЛАВ стр. 150 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСИБ-ГЛАВ стр. 120, 122, 124, 126, 152, 154, 156, 158, 39, 48, 61, 70, 71, 72, 74, 75, 81, 82, 84 |  |  | 19 | 3 | 5 | 5 | [21 empty] | 2/2 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНСКАЯ стр. 100, 106, 109, 114, 11 гл, 126, 127, 128, 13, 134, 141, 160, 170, 18, 19, 199, 19 гл, 20, 220, 224, 267, 27, 27 гл, 28, 30, 307, 33, 33 гл, 37/39, 43, 45, 47/49, 48, 4 проч, 50, 52, 53, 54, 62, 66/70, 68, 68, 7, 72/74, 76, 78, 79, 7 гл, 81, 83, 9, 90, 92, 94, 9 гл |  |  | 54 | 4 | 6 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ИНСКАЯ путь 22 (42-72/74) прочий | 22 |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [26 empty] | 3/30
|  | Вырезка выплесков, м | ИНСКАЯ путь 2 (626-146) сортиров. | 2 |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [29 empty] | 3/30
|  | Вырезка выплесков, м | ИНСКАЯ путь 12 (624-44) прочий | 12 |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [27 empty] | 3/30
|  | Работа СЧ, м | ИНСКАЯ путь IIпр (ЧО-ПЧ-14) главный [26пк1-27пк10] | IIпр | 26пк1-27пк10 | 200 | 2 | 6 | 200 | [15 empty] | 3/100 | 3/100
|  | Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 27 | 302
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИНЕЙНЫЙ - АРЛЮК путь 1 [32пк6-39пк1] | 1 | 32пк6-39пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИСТВЯНКА - ШИШИНО путь 1 [66пк6-71пк4] | 1 | 66пк6-71пк4 | 1000 | 2 | 6 | 1000 |  |  | 3/500 | [13 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк0-96пк2] | 1 | 81пк0-96пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СОСНОВКА - ЛИСТВЯНКА путь 1 [55пк6-64пк0] | 1 | 55пк6-64пк0 | 900 | 2 | 6 | 180 | [6 empty] | 3/90 |  |  | 3/90
|  | Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 6 | 18 | 2180
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | РП | Укладка плетей, М пути | ПРАВОТОМСК - ПРИТОМЬЕ путь 1 [50пк2-59пк5] | 1 | 50пк2-59пк5 | 0 | 4 | 24 | 0 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ПРАВОТОМСК - ПРИТОМЬЕ путь 1 [50пк2-59пк5] | 1 | 50пк2-59пк5 | 2000 | 2 | 6 | 2000 | [5 empty] | 3/1000 |  |  | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ЛАТЫШИ - ЗАБОЙЩИК путь 1 [69пк5-75пк4] | 1 | 69пк5-75пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [12 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ЗАБОЙЩИК - БИРЮЛИНСКАЯ путь 1 [77пк9-82пк5] | 1 | 77пк9-82пк5 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [16 empty] | 3/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАБОЙЩИК - БИРЮЛИНСКАЯ путь 1 [77пк9-82пк5] | 1 | 77пк9-82пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [27 empty] | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 3 | 9 | 1800 | [5 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 3 | 9 | 1800 |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85пк1-94пк6 | 7800 | 2 | 6 | 1120 |  | 3/560 |  |  |  | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [8 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [5 empty] | 3/560
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 20 | 72 | 11340
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142пк5-181пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | 3,5/1000
|  | Работа СТРУГ, м | КУЕНДАТ - САХАЛИНКА путь 1 [198пк4-215пк2] | 1 | 198пк4-215пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3,5/1000
|  | Работа СТРУГ, м | САХАЛИНКА - БАЛАГАЧЕВО путь 1 [216пк6-231пк7] | 1 | 216пк6-231пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3,5/1000
|  | Работа СТРУГ, м | БАЛАГАЧЕВО - УЛУ-ЮЛ путь 1 [233пк2-268пк4] | 1 | 233пк2-268пк4 | 1000 | 2 | 6 | 2000 |  |  | 6,5/2000
|  | Работа СТРУГ, м | УЛУ-ЮЛ - САЙГА путь 1 [270пк1-310пк5] | 1 | 270пк1-310пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | САЙГА - САНДЖИК путь 1 [312пк1-341пк8] | 1 | 312пк1-341пк8 | 1000 | 2 | 7 | 2000 |  |  |  | 3,5/1000 | 3,5/1000
|  | Работа СТРУГ, м | САНДЖИК - БЕЛЫЙ ЯР путь 1 [343пк3-361пк7] | 1 | 343пк3-361пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 9 | 31 | 9000
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3623пк1-3626пк0] | II | 3623пк1-3626пк0 | 0 | 3 | 24 | 0 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3493пк2-3503пк2] | 2 | 3493пк2-3503пк2 | 5 | 1 | 2 | 5 | [26 empty] | 2,5/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3493пк2-3503пк2] | 2 | 3493пк2-3503пк2 | 1475 | 1 | 2 | 1475 | [26 empty] | 2,5/1475
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3493пк2-3503пк2] | 2 | 3493пк2-3503пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [22 empty] | 2,5/300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3493пк2-3503пк2] | 2 | 3493пк2-3503пк2 | 405 | 1 | 2 | 405 | [19 empty] | 2,5/405
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [12 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 340 | 1 | 2 | 340 | [29 empty] | 2,5/340
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2,5/1000
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [22 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 1165 | 1 | 2 | 1165 |  | 2,5/1165
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАЙГА путь II (ЧЯ-НД) главный [3560пк8-3567пк3] | II | 3560пк8-3567пк3 | 220 | 1 | 2 | 220 | [5 empty] | 2,5/220
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567пк3-3590пк2 | 1020 | 1 | 2 | 1020 | [12 empty] | 2,5/1020
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567пк3-3590пк2 | 675 | 1 | 2 | 675 | [8 empty] | 2,5/675
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3665пк3-3666пк1] | 2 | 3665пк3-3666пк1 | 800 | 1 | 3 | 800 | [26 empty] | 3/800
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3605пк5-3623пк1] | 2 | 3605пк5-3623пк1 | 28 | 3 | 9 | 10 | [19 empty] | 3/4 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Замена троса компенсирующих устройств, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3605пк5-3623пк1] ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3623пк1-3626пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 3605пк5-3623пк1 3623пк1-3626пк0 | 15 | 1 | 3 | 5 | [29 empty] | 3/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЖМОРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3639пк3-3641пк9] путь 4 (18-13) приемо-отпр. путь 6 (19-Упор) погр.-выгр. | 4, 6, II | 3639пк3-3641пк9 | 2600 | 2 | 6 | 2600 |  | 3/1300 | [10 empty] | 3/1300
З-СИБ | Эксп. КС | Замена фиксаторов, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605пк5-3623пк1 | 27 | 2 | 6 | 6 |  | 3/3 | [10 empty] | 3/3
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 30 | 96 | 10066
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 | [5 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕРЕТЬ стр. 11, 3, 36, 38, 42, 5, 54, 57, 9 |  |  | 9 | 2 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕРЕТЬ стр. 1, 27, 29, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 7, 73 |  |  | 11 | 2 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЯРКА стр. 1, 2, 3, 5, 6, 9 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗРЕЗ стр. 1, 17, 2, 3, 8 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [24 empty] | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗРЕЗ стр. 15, 21, 5, 6, 9 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [24 empty] | 3/3 | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [248пк1-257пк6] | 1 | 248пк1-257пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 2 [248пк1-257пк7] | 2 | 248пк1-257пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [248пк1-257пк6] | 1 | 248пк1-257пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 2 [248пк1-257пк6] | 2 | 248пк1-257пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [248пк1-257пк6] | 1 | 248пк1-257пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 2 [248пк1-257пк6] | 2 | 248пк1-257пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [248пк1-257пк6] | 1 | 248пк1-257пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 2 [248пк1-257пк6] | 2 | 248пк1-257пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [248пк1-249пк6] | 1 | 248пк1-249пк6 | 800 | 1 | 3 | 800 |  | 3/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [249пк10-250пк10] | 1 | 249пк10-250пк10 | 500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [255пк2-255пк7] | 1 | 255пк2-255пк7 | 600 | 1 | 2 | 600 | [8 empty] | 2/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [256пк9-257пк4] | 1 | 256пк9-257пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [248пк9-249пк9] | 1 | 248пк9-249пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [248пк9-249пк9] | 1 | 248пк9-249пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [255пк2-255пк7] | 1 | 255пк2-255пк7 | 600 | 1 | 3 | 600 | [22 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [257пк1-258пк1] | 1 | 257пк1-258пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [257пк1-258пк1] | 1 | 257пк1-258пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [29 empty] | 3/500
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 609 (142-упор) деповской | 609 |  | 60 | 1 | 8 | 60 | [21 empty] | 8/60
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАИМ - ЛЕНИНСК-К II путь 1 [206пк3-208пк3] | 1 | 206пк3-208пк3 | 2400 | 1 | 3 | 600 | [14 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНИНСК-К I - БАЙКАИМ путь 1 [198пк9-203пк6] | 1 | 198пк9-203пк6 | 1500 | 1 | 3 | 375 | [21 empty] | 3/375
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 38 | 106 | 6078
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АРТЫШТА II стр. 29АВ |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АРТЫШТА II стр. 31АВ |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АРТЫШТА II стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АРТЫШТА II стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРКАСОВ КАМ - ПРОКОПЬЕВСК путь 1 [332пк1-332пк6] | 1 | 332пк1-332пк6 | 470 | 1 | 2 | 470 | [19 empty] | 2,5/470
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [315пк9-316пк3] | 1 | 315пк9-316пк3 | 380 | 1 | 2 | 380 | [16 empty] | 2,5/380
З-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [265пк5-265пк9] | 1 | 265пк5-265пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [272пк7-274пк4] | 2 | 272пк7-274пк4 | 650 | 1 | 3 | 650 | [6 empty] | 3/650
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [265пк10-266пк3] | 1 | 265пк10-266пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [274пк9-276пк7] | 2 | 274пк9-276пк7 | 800 | 1 | 3 | 800 | [9 empty] | 3/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [268пк5-268пк8] | 1 | 268пк5-268пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [276пк9-277пк10] | 2 | 276пк9-277пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [13 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [265пк5-265пк10] | 1 | 265пк5-265пк10 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [266пк2-266пк10] | 2 | 266пк2-266пк10 | 800 | 1 | 3 | 800 | [16 empty] | 3/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [261пк2-281пк10] | 1 | 261пк2-281пк10 | 500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [261пк2-281пк10] | 2 | 261пк2-281пк10 | 500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [261пк2-281пк10] | 1 | 261пк2-281пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [22 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [261пк2-281пк10] | 2 | 261пк2-281пк10 | 500 | 1 | 3 | 500 | [23 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [261пк2-281пк10] | 1 | 261пк2-281пк10 | 700 | 1 | 3 | 700 | [26 empty] | 3/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [261пк2-281пк10] | 2 | 261пк2-281пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [27 empty] | 3/600
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АРТЫШТА II - ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь 1 [288пк6-293пк5] | 1 | 288пк6-293пк5 | 1500 | 2 | 6 | 1500 | [5 empty] | 3/750 | [9 empty] | 3/750
З-СИБ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [260пк2-284пк1] | 2 | 260пк2-284пк1 | 3 | 2 | 7 | 2 | [6 empty] | 3,5/1 | [16 empty] | 3,5/1
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 24 | 102 | 10406
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБНОРСКАЯ стр. 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 4, 7, 9 |  |  | 11 | 4 | 8 | 8 | [24 empty] | 4/4 | 4/4
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | НОВОКУЗ-СОРТ путь I (граница ПЧ-Н) главный [361пк8-376пк6] | I | 361пк8-376пк6 | 15 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3,8/3
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 | [8 empty] | 3/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСТРОВСКАЯ - НОВОКУЗ-СЕВ путь 2 [16пк7-21пк9] | 2 | 16пк7-21пк9 | 48 | 1 | 3 | 12 | [15 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 7 | 17 | 29
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | АБАГУРОВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [388пк4-388пк4] | I | 388пк4-388пк4 | 80 | 4 | 12 | 40 | [6 empty] | 3/10 |  | 3/10 | [11 empty] | 3/10 |  | 3/10
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [468пк3-468пк3] | 1 | 468пк3-468пк3 | 140 | 4 | 14 | 80 | [6 empty] | 3,5/20 |  | 3,5/20 | [11 empty] | 3,5/20 |  | 3,5/20
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСМАН стр. 2, 6, 8СС |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСМАН стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕНЕШ стр. 1, 12, 5, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛГАИН стр. 1, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470пк8-480пк5 | 3000 | 1 | 3 | 300 | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 300 | 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 3
|  | Работа СМ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 3000 | 1 | 3 | 300 |  |  | 3/300
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3,8/3
|  | Работа СТРУГ, м | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк9-531пк5] | 1 | 508пк9-531пк5 | 300 | 3 | 11 | 300 | [14 empty] | 3,8/100 | 3,8/100 | 3,8/100
|  | Работа СМ, м | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк9-531пк5] | 1 | 508пк9-531пк5 | 6300 | 2 | 6 | 600 | 3/300 | [6 empty] | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533пк0-550пк6 | 300 | 3 | 11 | 300 | [9 empty] | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 | 3,8/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533пк0-550пк6 | 800 | 1 | 3 | 800 |  |  | 3,8/800
|  | Работа СТРУГ, м | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552пк4-568пк0 | 300 | 3 | 11 | 300 | 3,8/100 |  | 3,8/100 |  |  |  |  | 3,8/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552пк4-568пк0 | 1600 | 2 | 7 | 800 | [14 empty] | 3,8/400 | [6 empty] | 3,8/400
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570пк1-575пк5 | 1800 | 1 | 3 | 300 |  |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | ТЕНЕШ - КАЗ путь 3 [1пк7-4пк6] | 3 | 1пк7-4пк6 | 900 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 400 | 4 | 15 | 400 |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100 | 3,8/100 |  | 3,8/100
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3/300
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 40 | 2 | 7 | 6 | [16 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | АБАГУРОВСКИЙ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [2пк6-6пк3] | 1 | 2пк6-6пк3 | 21 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3,8/3
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 43 | 139 | 5442
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [34пк5-47пк0] | 1 | 34пк5-47пк0 | 40 | 1 | 4 | 40 | [13 empty] | 4/40
|  | Уборка МВСП, шт | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-47пк0] | 2 | 34пк5-47пк0 | 40 | 1 | 4 | 30 | [29 empty] | 4/30
|  | Смена переездного настила, шт | ПОЛОСУХИНО путь I (Ч-Н) главный [92пк7-92пк7] | I | 92пк7-92пк7 | 6 | 1 | 4 | 6 | [20 empty] | 4/6
|  | Уборка МВСП, шт | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 2 [94пк9-103пк3] | 2 | 94пк9-103пк3 | 40 | 1 | 4 | 40 | [27 empty] | 4/40
|  | Работа СТРУГ, м | ПП 107 КМ - КАРЛЫК путь 1 [108пк9-116пк0] | 1 | 108пк9-116пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ПП 107 КМ - КАРЛЫК путь 2 [108пк6-116пк0] | 2 | 108пк6-116пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Уборка МВСП, шт | ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 1 [120пк2-128пк0] | 1 | 120пк2-128пк0 | 30 | 1 | 3 | 25 | [16 empty] | 3/25
|  | Работа СТРУГ, м | ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [120пк3-128пк1] | 2 | 120пк3-128пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [57пк9-60пк0] путь 3 (10-7) приемо-отпр. путь 5 (14-19) приемо-отпр. | 3, 5, I | 57пк9-60пк0 | 12 | 1 | 3 | 12 | [6 empty] | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 1 [94пк8-103пк3] | 1 | 94пк8-103пк3 | 24 | 1 | 3 | 12 | [9 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 37 | 3165
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [63пк3-63пк3] | 2 | 63пк3-63пк3 | 192 | 3 | 9 | 48 | [13 empty] | 3,1/16 |  | 3,1/16 |  |  |  |  | 3,1/16
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 123 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,5/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 1, 137, 147, 15, 167, 179, 181, 205, 209, 213 |  |  | 10 | 2 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 13, 149, 151, 199, 201, 203, 211, 3, 60, 7, 84 |  |  | 11 | 2 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57пк0-59пк5 59пк5-63пк6 | 5 | 8 | 24 | 1 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57пк0-59пк5 59пк5-63пк6 | 5 | 9 | 27 | 1 |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,5
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1 | 37пк3-44пк3 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Работа СТРУГ, м | ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 2 [37пк4-44пк3] | 2 | 37пк4-44пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАЛЬЖИНО - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [24пк5-34пк2] | 2 | 24пк5-34пк2 | 36 | 2 | 6 | 24 | [5 empty] | 3/12 | [9 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 30 | 85 | 1083
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТУННАЯ стр. 10, 13, 15, 3, 9 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [22 empty] | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТУННАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [58пк3-58пк10] | 1 | 58пк3-58пк10 | 610 | 1 | 3 | 610 |  |  | 3/610
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [69пк2-69пк5] | 1 | 69пк2-69пк5 | 370 | 1 | 2 | 370 | [6 empty] | 2,5/370
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [78пк5-78пк10] | 1 | 78пк5-78пк10 | 565 | 1 | 2 | 565 | [16 empty] | 2,7/565
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [122пк10-123пк7] | 1 | 122пк10-123пк7 | 655 | 1 | 3 | 655 | [9 empty] | 3/655
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОЛУХА путь I (ЧД-Н) главный [125пк4-125пк8] | I | 125пк4-125пк8 | 430 | 1 | 2 | 430 | [16 empty] | 2,5/430
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [131пк2-131пк6] | 1 | 131пк2-131пк6 | 425 | 1 | 2 | 425 | [23 empty] | 2,5/425
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [164пк3-164пк7] | 1 | 164пк3-164пк7 | 345 | 1 | 2 | 345 |  |  | 2,5/345
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [166пк5-166пк9] | 1 | 166пк5-166пк9 | 390 | 1 | 2 | 390 | [6 empty] | 2,5/390
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | АЛТАЙСКАЯ - УКЛАДОЧНЫЙ путь 1 [7пк0-12пк2] | 1 | 7пк0-12пк2 | 12 | 1 | 3 | 12 | [27 empty] | 3/12
|  | Работа ВПР, м | УКЛАДОЧНЫЙ путь I (ЧАД-Н) главный [12пк2-15пк3] | I | 12пк2-15пк3 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [23 empty] | 3/1600
|  | Смена плети, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 500 | 2 | 6 | 1000 | [6 empty] | 3/500 |  |  | 3/500
|  | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 3 | 9 | 1500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 6 | 18 | 3000 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 |  |  |  | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [172пк6-199пк1] | 1 | 172пк6-199пк1 | 8000 | 1 | 3 | 2000 | [6 empty] | 3,5/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [172пк6-198пк9] | 2 | 172пк6-198пк9 | 12000 | 1 | 3 | 2400 | [23 empty] | 3,5/2400
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 27 | 73 | 15308
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РУБЦОВСК путь I (Н-Ч) главный [507пк1-510пк2] | I | 507пк1-510пк2 | 2802 | 2 | 288 | 2802 | [15 empty] | 168/1421 | [10 empty] | 120/1381
З-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯЗЕВКА-СИБИР - ШИПУНОВО путь 2 [375пк7-398пк8] | 2 | 375пк7-398пк8 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [28 empty] | 4/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 120 | 8 | 32 | 40 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
|  | Уборка МВСП, шт | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 60 | 1 | 4 | 20 | [14 empty] | 4/20
|  | Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 13 | 332 | 4462
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [605пк1-605пк1] | 1 | 605пк1-605пк1 | 126 | 1 | 4 | 42 | [5 empty] | 4/42
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОЗЕРКИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [19 empty] | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОЗЕРКИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [23 empty] | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОЗЕРКИ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [26 empty] | 11/1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка щебня, м3 | БОРОВИХА - АЛТАЙСКАЯ путь 2 [206пк0-212пк3] | 2 | 206пк0-212пк3 | 506 | 2 | 6 | 506 | [12 empty] | 3/253 |  |  | 3/253
|  | Выгрузка щебня, м3 | ОЗЕРКИ - ЦАПЛИНО путь 1 [179пк5-188пк6] | 1 | 179пк5-188пк6 | 404 | 2 | 6 | 404 | [6 empty] | 3/202 |  |  | 3/202
|  | Смена переездного настила, шт | ОЗЕРКИ путь II (НД-Ч) главный [177пк4-179пк5] | II | 177пк4-179пк5 | 1 | 1 | 3 | 0 | [22 empty] | 3/0
|  | Работа МКТ, м | ОЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [177пк3-179пк5] | I | 177пк3-179пк5 | 2234 | 1 | 4 | 1117 | [23 empty] | 4/1117
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СРЕДНЕСИБ - ОЗЕРКИ путь 2 [170пк9-177пк4] | 2 | 170пк9-177пк4 | 11 | 1 | 3 | 11 | [22 empty] | 3/11
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [177пк3-179пк5] | I | 177пк3-179пк5 | 1800 | 2 | 6 | 450 | [5 empty] | 3/225 | [9 empty] | 3/225
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [387пк6-414пк8] | 2 | 387пк6-414пк8 | 110 | 2 | 6 | 38 | [9 empty] | 3/19 | [6 empty] | 3/19
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КАРАСУК III - ЧЕБАЧИЙ путь 2 [379пк0-385пк3] | 2 | 379пк0-385пк3 | 100 | 2 | 4 | 34 | [6 empty] | 2/17 | [6 empty] | 2/17
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 1 [552пк2-596пк5] | 1 | 552пк2-596пк5 | 8600 | 4 | 12 | 1480 | [5 empty] | 3/370 |  |  | 3/370 |  |  |  | 3/370 |  |  | 3/370
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [417пк1-455пк2] | 1 | 417пк1-455пк2 | 2000 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 22 | 90 | 4485
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [12 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [26 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АРБУЗОВКА - САРАЙСКИЙ путь 1 [280пк9-301пк9] | 1 | 280пк9-301пк9 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Смена переездного настила, шт | ТАБУЛГА путь I (Ч-Н) главный [44пк4-44пк4] | I | 44пк4-44пк4 | 2 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 54 | 800
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРДЕЕВО путь II (Н-Ч) главный [64пк3-65пк6] ОВЧИННИКОВО путь II (Н-Ч) главный [53пк2-54пк7] ОВЧИННИКОВО - ГОРДЕЕВО путь 1 [54пк7-64пк3] | 1, II | 53пк2-54пк7 54пк7-64пк3 64пк3-65пк6 | 12073 | 3 | 60 | 3000 | [19 empty] | 20/1500 |  |  |  | 20/1500 |  |  |  | 20
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИЙСК путь 27 (7-Упор) подъездной | 27 |  | 716 | 1 | 96 | 716 | [11 empty] | 96/716
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БИЙСК путь 28 (107-Упор) подъездной | 28 |  | 809 | 1 | 96 | 809 | [12 empty] | 96/809
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛТАЙСКАЯ стр. 101, 103, 105, 13, 153, 159, 169, 177, 7, 800, 803, 804 |  |  | 12 | 4 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | АЛТАЙСКАЯ стр. 102-104, 118, 133, 137, 171, 175, 185, 212, 401, 405 |  |  | 810 | 1 | 2 | 30 | [5 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | АЛТАЙСКАЯ стр. 102-104, 118, 133, 137, 171, 175, 212, 401, 405 |  |  | 780 | 1 | 4 | 90 | [6 empty] | 4/90
|  | Выгрузка щебня, м3 | БАЮНОВО - ОВЧИННИКОВО путь 1 [31пк2-40пк10] | 1 | 31пк2-40пк10 | 723 | 3 | 12 | 723 | [19 empty] | 4/241 |  |  |  | 4/241 | [5 empty] | 4/241
|  | Выгрузка щебня, м3 | ЗОНАЛЬНЫЙ - БИЙСК путь 1 [124пк9-134пк10] | 1 | 124пк9-134пк10 | 756 | 3 | 12 | 756 | [9 empty] | 4/251 |  |  |  | 8/505
|  | Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 17 | 290 | 6132
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [63пк3-63пк3] | 2 | 63пк3-63пк3 | 192 | 3 | 9 | 48 | [13 empty] | 3,1/16 |  | 3,1/16 |  |  |  |  | 3,1/16
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57пк0-59пк5 59пк5-63пк6 | 5 | 8 | 24 | 1 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57пк0-59пк5 59пк5-63пк6 | 5 | 9 | 27 | 1 |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,5
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 20 | 60 | 51
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 517 | 2949 | 310370
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
не удалось определить ДУ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [521пк8-521пк9] | 1 | 521пк8-521пк9 | 113 | 2 | 24 | 113 |  |  |  | 12/113 |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [522пк0-522пк2] | 1 | 522пк0-522пк2 | 157 | 2 | 24 | 157 | [7 empty] | 12/157 |  | 12
З-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [510пк4-533пк1] | 1 | 510пк4-533пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Уборка МВСП, шт | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [510пк4-533пк1] | 1 | 510пк4-533пк1 | 60 | 1 | 4 | 20 | [19 empty] | 4/20
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [1пк3-11пк9] | IV | 1пк3-11пк9 | 900 | 1 | 3 | 300 | [17 empty] | 3/300
|  | Итого: |  |  |  |  | 7 | 59 | 1390
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВХОДНАЯ путь I (ЧБД-НО) главный [2877пк8-2878пк1] ЛУЗИНО путь I (ЧД-Н) главный [2876пк10-2877пк2] ЛУЗИНО - ВХОДНАЯ путь 1 [2877пк2-2877пк8] | 1, I | 2876пк10-2877пк2 2877пк2-2877пк8 2877пк8-2878пк1 | 1057 | 1 | 72 | 1057 | [23 empty] | 72/1057
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [13 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 95 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 97 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 113, 119, 131, 139, 145, 16, 185АСС, 56, 6, 83, 91 |  |  | 11 | 2 | 4 | 4 | [29 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЗИНО стр. 19, 21 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЗИНО стр. 27СС, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВХОДНАЯ стр. 100, 102, 104, 106, 110, 118, 120, 139, 14, 141, 145, 20СС, 238, 24, 302, 304, 309, 325, 33, 34, 36, 367, 369, 39, 4, 40, 6, 65, 68/72, 81, 91 |  |  | 31 | 4 | 8 | 8 |  |  | 2/2 | [7 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВХОДНАЯ стр. 115, 117, 126, 136, 140, 204, 236, 27, 29, 45, 47, 49, 55, 56/60, 57, 58/62, 64, 95, 96, 97 |  |  | 20 | 3 | 6 | 6 | [11 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКОВКА стр. 101, 12, 16, 167, 183, 22, 26, 309, 317, 321, 36, 44, 51, 92, 94 |  |  | 15 | 4 | 6 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКОВКА стр. 103, 104, 111, 114, 119, 120, 121, 122, 126, 155, 157, 165, 169, 175, 181, 185, 187, 189, 313, 315, 37, 49, 57 |  |  | 23 | 6 | 9 | 9 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3
З-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2849пк4-2851пк1] МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 2 [2851пк1-2851пк2] | 2, II | 2849пк4-2851пк1 2851пк1-2851пк2 | 1727 | 1 | 144 | 1727 | 144/1727
|  | Глубокая очистка щебня, м | ЛУЗИНО путь II (Ч-НД) главный [2874пк9-2876пк10] МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 2 [2851пк2-2874пк9] | 2, II | 2851пк2-2874пк9 2874пк9-2876пк10 | 25554 | 5 | 366 | 13984 |  |  |  | 72/4328 | [6 empty] | 216/5328 | [6 empty] | 72/4328 | [9 empty] | 6
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ИСИЛЬКУЛЬ путь 10 (97-35) приемо-отпр. путь 7 (121-31) приемо-отпр. стр. 105, 97 | 10, 7 |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Смена переездного настила, шт | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 2 [2797пк6-2797пк6] | 2 | 2797пк6-2797пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Смена переездного настила, шт | МОСКАЛЕНКИ путь II (Ч-НД) главный [2803пк8-2803пк8] | II | 2803пк8-2803пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Выправка пути вручную, м | МОСКАЛЕНКИ - ПИКЕТНОЕ путь 1 [2807пк1-2807пк1] | 1 | 2807пк1-2807пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [10 empty] | 3/100
|  | Смена переездного настила, шт | ПИКЕТНОЕ путь II (Ч-НД) главный [2829пк4-2829пк4] | II | 2829пк4-2829пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Смена переездного настила, шт | ЛУЗИНО путь I (ЧД-Н) главный [2875пк4-2875пк4] | I | 2875пк4-2875пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Смена переездного настила, шт | ЛУЗИНО путь II (Ч-НД) главный [2875пк4-2875пк4] | II | 2875пк4-2875пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [1пк8-2пк2] | 38 | 1пк8-2пк2 | 3 | 1 | 4 | 3 | [12 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ путь 44 (136-71) приемо-отпр. | 44 |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь IV (ЧН-91) главный [17пк1-18пк5] | IV | 17пк1-18пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь 4ДП (30-112) соединит. | 4ДП |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь 34 (118-НИ) главный [2пк5-3пк10] | 34 | 2пк5-3пк10 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [6 empty] | 4/300
|  | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [2пк5-3пк3] | 38 | 2пк5-3пк3 | 800 | 1 | 4 | 160 | [7 empty] | 4/160
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 4 (46-121) приемо-отпр. | 4 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [28 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 53 (313-упор) спец. | 53 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [24 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 118 (167-упор) прочий | 118 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [25 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 5 (70-119) приемо-отпр. | 5 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [27 empty] | 2/20
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Замена закрестовинного блока, шт | ИСИЛЬКУЛЬ путь 10 (97-35) приемо-отпр. путь 7 (121-31) приемо-отпр. стр. 97 | 10, 7 |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 135, 139 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 83, 91 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [28 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 105, 185АСС |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 27, 9 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 13, 19, 23 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [7 empty] | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | МОСКАЛЕНКИ стр. 10, 11, 17, 5 |  |  | 4 | 4 | 12 | 4 |  |  |  | 3/1 | 3/1 |  | 3/1 | 3/1
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ПИКЕТНОЕ стр. 11, 9 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ПИКЕТНОЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ПИКЕТНОЕ стр. 3, 5 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ПИКЕТНОЕ стр. 33, 37 |  |  | 2 | 2 | 8 | 2 | [17 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 101, 11, 129, 139, 141, 145, 147, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 49, 51, 65, 81, 91, 95, 97, 99 |  |  | 25 | 1 | 4 | 5 | [13 empty] | 4/5
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 602 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Вырезка выплесков, м | ВХОДНАЯ стр. 606 |  |  | 50 | 1 | 3 | 50 | [22 empty] | 3/50
З-СИБ | Эксп. КС | Установка опор, шт | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1пк7-5пк4 2пк1-5пк1 5пк1-12пк9 | 10 | 4 | 12 | 4 | [10 empty] | 3/1 | [9 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Замена несущего троса, м | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [1пк6-12пк9] | V | 1пк6-12пк9 | 900 | 2 | 6 | 600 | [11 empty] | 3/300 |  |  | 3/300
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 74 | 813 | 19549
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | К КС | Раскатка контактного провода, м | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2660пк8-2682пк1] | 1 | 2660пк8-2682пк1 | 4745 | 1 | 4 | 949 | [21 empty] | 4/949
|  | Раскатка контактного провода, м | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 2 [2660пк8-2682пк1] | 2 | 2660пк8-2682пк1 | 3560 | 2 | 8 | 1780 | [14 empty] | 4/890 | [13 empty] | 4/890
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2685пк1-2686пк10] | 2 | 2685пк1-2686пк10 | 3 | 2 | 8 | 6 | [24 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 1 [2685пк1-2686пк10] | 1 | 2685пк1-2686пк10 | 3 | 3 | 12 | 9 | [21 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  | 4/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2685пк1-2686пк10] | 2 | 2685пк1-2686пк10 | 3 | 2 | 8 | 6 | [24 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2619пк1-2621пк10] | 1 | 2619пк1-2621пк10 | 3 | 2 | 8 | 6 |  |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 1 [2563пк3-2586пк4] | 1 | 2563пк3-2586пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Смена переездного настила, шт | НАЗЫВАЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [2560пк8-2560пк8] | II | 2560пк8-2560пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЛАМЯ - КАРБЫШЕВО I путь 2 [2696пк3-2705пк1] | 2 | 2696пк3-2705пк1 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3/500
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2684пк5-2694пк0] | 2 | 2684пк5-2694пк0 | 1200 | 2 | 6 | 400 | [14 empty] | 3/200 |  |  |  | 3/200
|  | Установка опор, шт | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1пк7-5пк4 2пк1-5пк1 5пк1-12пк9 | 10 | 4 | 12 | 4 | [10 empty] | 3/1 | [9 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2614пк7-2658пк0] | 1 | 2614пк7-2658пк0 | 8 | 3 | 9 | 3 | [11 empty] | 3/1 |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 2 [2614пк7-2658пк0] | 2 | 2614пк7-2658пк0 | 6 | 2 | 6 | 2 | [10 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 92 | 4666
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРБЫШЕВО II стр. 15, 16, 17, 22, 26, 3, 4, 5, 54, 6, 7 |  |  | 11 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАДИНО стр. 1, 14, 19, 25, 4, 6 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ФАДИНО путь I (ЧД-Н) главный [24пк7-24пк8] | I | 24пк7-24пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 | [17 empty] | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | ФАДИНО путь I (ЧД-Н) главный [23пк3-23пк4] | I | 23пк3-23пк4 | 200 | 1 | 3 | 200 | [20 empty] | 3/200
|  | Смена переездного настила, шт | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [51пк6-51пк6] | 1 | 51пк6-51пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Смена переездного настила, шт | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [55пк6-55пк6] | 1 | 55пк6-55пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Смена переездного настила, шт | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 2 [51пк6-51пк6] | 2 | 51пк6-51пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
|  | Выправка пути вручную, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [27пк6-27пк7] | 1 | 27пк6-27пк7 | 400 | 2 | 8 | 400 | [24 empty] | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | СТРЕЛА путь I (ЧД-Н) главный [56пк7-57пк9] | I | 56пк7-57пк9 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [24 empty] | 4/1200
|  | Смена переездного настила, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк7-370пк7] | 1 | 370пк7-370пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | КАРАСУК III путь I (ЧД-Н) главный [378пк8-378пк8] | I | 378пк8-378пк8 | 2 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [281пк0-332пк6] | 1 | 281пк0-332пк6 | 70 | 1 | 3 | 7 | [17 empty] | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 2 [334пк8-367пк5] | 2 | 334пк8-367пк5 | 120 | 1 | 3 | 20 | [10 empty] | 3,5/20
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк0-374пк6] | 1 | 370пк0-374пк6 | 150 | 1 | 3 | 12 | [10 empty] | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 2 [370пк0-374пк6] | 2 | 370пк0-374пк6 | 140 | 1 | 3 | 14 | [14 empty] | 3/14
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 3000 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [21 empty] | 3/400
|  | Замена несущего троса, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281пк0-332пк6 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [14 empty] | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 19 | 63 | 3167
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАРАБИНСК стр. 158 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [22 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАРАБИНСК стр. 160 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАРАБИНСК стр. 162 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАРАБИНСК стр. 164 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАРАБИНСК стр. 154 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | МОСКОВКА - СЫРОПЯТСКОЕ путь 2 [2724пк1-2742пк4] | 2 | 2724пк1-2742пк4 | 18500 | 2 | 8 | 16000 | [6 empty] | 4/8000 | [5 empty] | 4/8000
|  | Выправка пути, м | МОСКОВКА - СЫРОПЯТСКОЕ путь 1 [2724пк1-2741пк10] | 1 | 2724пк1-2741пк10 | 12000 | 2 | 7 | 12000 |  |  |  |  | 3,5/6000 | 3,5/6000
|  | Выправка пути, м | СЫРОПЯТСКОЕ - КОРМИЛОВКА путь 1 [2745пк7-2755пк10] | 1 | 2745пк7-2755пк10 | 6000 | 1 | 3 | 6000 | [11 empty] | 3,5/6000
|  | Выправка пути, м | СЫРОПЯТСКОЕ - КОРМИЛОВКА путь 2 [2745пк1-2757пк7] | 2 | 2745пк1-2757пк7 | 12800 | 2 | 8 | 12800 | [13 empty] | 4/6400 |  |  |  |  | 4/6400
|  | Выправка пути, м | КОРМИЛОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2757пк8-2760пк1] | I | 2757пк8-2760пк1 | 2200 | 1 | 2 | 2200 | [11 empty] | 2,3/2200
|  | Выправка пути, м | КОРМИЛОВКА - КАЛАЧИНСКАЯ путь 1 [2774пк1-2788пк6] | 1 | 2774пк1-2788пк6 | 14800 | 2 | 8 | 14800 | [19 empty] | 4/7400 | 4/7400
|  | Выправка пути, м | КАЛАЧИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2788пк8-2791пк0] | I | 2788пк8-2791пк0 | 2100 | 1 | 2 | 2100 | [19 empty] | 2,5/2100
|  | Выправка пути, м | КАЛАЧИНСКАЯ - ВАЛЕРИНО путь 1 [2797пк1-2803пк10] | 1 | 2797пк1-2803пк10 | 7000 | 1 | 4 | 7000 | [27 empty] | 4/7000
|  | Выправка пути, м | КАЛАЧИНСКАЯ - ВАЛЕРИНО путь 2 [2791пк1-2804пк0] | 2 | 2791пк1-2804пк0 | 8000 | 1 | 4 | 8000 | [26 empty] | 4/8000
|  | Выправка пути, м | КОЛОНИЯ - КАРАТКАНСК путь 1 [2833пк3-2848пк5] | 1 | 2833пк3-2848пк5 | 8000 | 1 | 4 | 8000 | [25 empty] | 4/8000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАТАРСКАЯ стр. 12, 15, 17, 2, 22, 23, 30, 32, 40, 42, 45, 63, 64, 66, 72, 75, 78, 9, 90, 98 |  |  | 20 | 6 | 9 | 9 | [15 empty] | 3/3 | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАТАРСКАЯ стр. 100, 102, 14, 35, 38, 39, 44, 5, 52, 86 |  |  | 10 | 4 | 6 | 6 | [20 empty] | 3/3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАКЛЫ стр. 1, 11, 7 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАКЛЫ стр. 12, 2, 2а, 6, 9 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [17 empty] | 2/2 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАНЫ стр. 10, 12, 13, 17, 2, 21 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [25 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАНЫ стр. 11, 23, 3, 4, 6, 8 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [14 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРАБИНСК стр. 108, 11, 114, 116, 120, 13, 133, 134, 138, 140, 145, 15, 16, 161, 163, 165, 17, 171, 190, 195, 197, 21, 223, 225, 229, 233, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 515, 7, 723а, 725, 727, 729, 731, 751 |  |  | 42 | 10 | 15 | 15 | [6 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  |  |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КАЛАЧИНСКАЯ - ВАЛЕРИНО путь 1 [2797пк10-2799пк6] | 1 | 2797пк10-2799пк6 | 70 | 1 | 3 | 70 | [11 empty] | 3/70
|  | Вырезка выплесков, м | КАЛАЧИНСКАЯ - ВАЛЕРИНО путь 1 [2791пк0-2804пк0] | 1 | 2791пк0-2804пк0 | 70 | 3 | 7 | 70 | [7 empty] | 3/30 |  |  | 2/20 | 2/20
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 1 | 3 | 10 | [13 empty] | 3/10
З-СИБ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 1 [2882пк1-2903пк3] | 1 | 2882пк1-2903пк3 | 5260 | 4 | 12 | 2660 | [11 empty] | 3/650 | [9 empty] | 3/650 |  |  |  | 3/710 |  |  | 3/650
|  | Замена контактного провода, м | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 1 [2932пк8-2943пк1] | 1 | 2932пк8-2943пк1 | 2560 | 2 | 6 | 1280 | [11 empty] | 3/640 | [9 empty] | 3/640
|  | Замена контактного провода, м | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2945пк3-2977пк4] | 1 | 2945пк3-2977пк4 | 5480 | 4 | 12 | 2740 | [11 empty] | 3/685 | [6 empty] | 3/685 |  |  | 3/685 |  |  |  | 3/685
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 67 | 196 | 95785
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУЛЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3205пк6-3206пк2] ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3206пк2-3225пк8] | 2, I | 3205пк6-3206пк2 3206пк2-3225пк8 | 20040 | 4 | 288 | 19848 |  |  | 72/4651 | [6 empty] | 72/4651 | [6 empty] | 72/5273 | [6 empty] | 72/5273
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТРУНОВСКОЕ путь I (Н-ЧД) главный [3061пк3-3061пк5] ТРУНОВСКОЕ - КОЖУРЛА путь 1 [3061пк5-3070пк9] | 1, I | 3061пк3-3061пк5 3061пк5-3070пк9 | 9580 | 1 | 72 | 4745 | [30 empty] | 72/4745
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИК стр. 1, 22, 28, 29, 3, 31, 33, 4 |  |  | 8 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРУНОВСКОЕ стр. 1, 10, 15, 2, 5, 8 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [10 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРУНОВСКОЕ стр. 12, 13, 3, 4, 6, 7 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [20 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЕЩИХА стр. 24, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 16 | 377 | 24610
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧЕБУЛА путь II (Ч-НД) главный [3437пк3-3437пк5] ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3437пк5-3450пк9] | 2, II | 3437пк3-3437пк5 3437пк5-3450пк9 | 13284 | 8 | 192 | 7500 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2500 |  |  | 24/2500 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2500
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЗДРЕВАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [18 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЗДРЕВАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЖЕРЕБЦОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [17пк9-18пк6] | 1 | 17пк9-18пк6 | 900 | 1 | 3 | 900 | [27 empty] | 3,2/900
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3425пк1-3425пк4] | 1 | 3425пк1-3425пк4 | 400 | 2 | 6 | 200 | [6 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 400 | 2 | 6 | 40 | [10 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 320 | 2 | 6 | 40 |  |  |  | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 400 | 2 | 6 | 40 | [24 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27пк2-34пк10 | 320 | 2 | 6 | 40 | [17 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОЧИЩЕ - СОКУР путь 2 [3358пк9-3370пк7] | 2 | 3358пк9-3370пк7 | 4400 | 1 | 3 | 2200 | [10 empty] | 3,7/2200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 1 [3пк8-7пк2] | 1 | 3пк8-7пк2 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [24 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 12000 | 1 | 3 | 1500 | [13 empty] | 3/1500
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 25 | 266 | 13463
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЗЫНСКИЙ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЗЫНСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЗЫНСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [211пк5-225пк10] | 1 | 211пк5-225пк10 | 14600 | 3 | 9 | 14600 | [5 empty] | 3/4800 | 3/4800 | [6 empty] | 3/5000
|  | Выправка пути, м | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 2 [190пк1-195пк2] | 2 | 190пк1-195пк2 | 4200 | 1 | 4 | 4200 |  |  |  |  | 4/4200
|  | Выправка пути, м | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 2 [211пк5-213пк10] | 2 | 211пк5-213пк10 | 2600 | 1 | 4 | 2600 |  |  |  |  | 4/2600
|  | Выправка пути, м | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 1 [226пк1-228пк0] | 1 | 226пк1-228пк0 | 2500 | 1 | 3 | 2500 | [13 empty] | 3/2500
|  | Выправка пути, м | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [170пк9-173пк2] | 1 | 170пк9-173пк2 | 2400 | 1 | 3 | 2400 |  |  |  | 3/2400
|  | Выправка пути, м | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 2 [164пк1-169пк10] | 2 | 164пк1-169пк10 | 6000 | 1 | 4 | 6000 | [12 empty] | 4,5/6000
|  | Выправка пути, м | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 2 [179пк8-182пк9] | 2 | 179пк8-182пк9 | 3200 | 1 | 4 | 3200 | [12 empty] | 4,5/3200
|  | Выправка пути, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [132пк7-137пк7] | 1 | 132пк7-137пк7 | 5100 | 1 | 4 | 5100 | [10 empty] | 4/5100
|  | Выправка пути, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [152пк1-154пк9] | 1 | 152пк1-154пк9 | 2900 | 1 | 4 | 2900 | [10 empty] | 4/2900
|  | Выправка пути, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [119пк5-121пк5] | 1 | 119пк5-121пк5 | 2100 | 1 | 3 | 2100 |  |  |  | 3/2100
|  | Выправка пути, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [94пк8-102пк10] | 2 | 94пк8-102пк10 | 8300 | 1 | 4 | 8300 | [11 empty] | 4,3/8300
|  | Выправка пути, м | БУГОТАК - ИЗЫНСКИЙ путь 2 [81пк1-84пк1] | 2 | 81пк1-84пк1 | 3100 | 1 | 3 | 3100 | [7 empty] | 3,2/3100
|  | Выправка пути, м | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [53пк5-58пк10] | 1 | 53пк5-58пк10 | 5600 | 1 | 3 | 5600 | [8 empty] | 3,2/5600
|  | Выправка пути, м | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 2 [32пк9-34пк7] | 2 | 32пк9-34пк7 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [7 empty] | 2,5/2000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОГУЧИН стр. 11, 13, 22, 36, 38, 8, 9 |  |  | 7 | 2 | 3 | 3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОГУЧИН стр. 10, 14, 16, 17СС, 24, 3, 5, 90, 92, 92а |  |  | 10 | 4 | 6 | 6 |  | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗЫНСКИЙ стр. 13, 14, 15, 19, 22, 24, 28, 32, 4, 6, 7, 9 |  |  | 12 | 2 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАХАЛЬ стр. 103, 12, 2, 25, 6 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАХАЛЬ стр. 11, 13, 16СС, 4, 8 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [11 empty] | 2/2 |  |  | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 2 [162пк5-182пк9] | 2 | 162пк5-182пк9 | 32 | 7 | 21 | 32 | [7 empty] | 3/5 |  |  |  | 3/5 |  |  | 3/5 |  |  |  | 3/5 |  |  | 3/5 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127пк7-160пк2 | 5000 | 4 | 12 | 2000 |  |  |  | 3/500 | [9 empty] | 3/500 |  |  |  | 3/500 | [9 empty] | 3/500
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127пк7-160пк2 | 28 | 5 | 15 | 24 | [13 empty] | 3/5 |  |  |  | 3/5 |  |  | 3/5 |  |  |  | 3/5 |  |  | 3/4
|  | Работа МКТ, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87пк9-125пк2 | 1324 | 4 | 12 | 1324 | [6 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/67 |  |  | 3/437 |  |  |  | 3/520
|  | Работа МКТ, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87пк9-125пк2 | 1140 | 4 | 12 | 1140 | [7 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/67 |  |  | 3/600 |  |  |  | 3/173
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87пк9-125пк2 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [13 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87пк9-125пк2 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [14 empty] | 3/500
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87пк9-125пк2 | 8 | 1 | 3 | 4 | [6 empty] | 3/4
|  | Вырезка выплесков, м | БУГОТАК - ИЗЫНСКИЙ путь 2 [79пк7-85пк6] | 2 | 79пк7-85пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [21 empty] | 3/500
|  | Смена переездного настила, шт | БУГОТАК - ИЗЫНСКИЙ путь 1 [79пк7-85пк6] | 1 | 79пк7-85пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Работа МКТ, м | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 2 [53пк5-77пк3] | 2 | 53пк5-77пк3 | 163 | 1 | 3 | 163 |  |  |  |  | 3/163
|  | Работа МКТ, м | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [53пк5-77пк3] | 1 | 53пк5-77пк3 | 743 | 1 | 3 | 743 |  |  |  | 3/743
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВОСТОЧНАЯ - БУГОТАК путь 1 [53пк5-77пк3] | 1 | 53пк5-77пк3 | 1500 | 2 | 6 | 1000 | [6 empty] | 3/500 |  |  |  | 3/500
|  | Смена переездного настила, шт | КРАХАЛЬ путь II (Ч-НД) главный [34пк7-37пк0] | II | 34пк7-37пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Вырезка выплесков, м | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 2 [31пк0-34пк7] | 2 | 31пк0-34пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [28 empty] | 3/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 1 [31пк0-34пк8] | 1 | 31пк0-34пк8 | 1500 | 2 | 6 | 1000 | [20 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 70 | 220 | 73757
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ДГКУ, шт | КРАСНЫЙ БОЕЦ - УСТЬ-ТАЛЬМ путь 2 [151пк4-157пк7] | 2 | 151пк4-157пк7 | 20 | 1 | 3 | 20 | [20 empty] | 3/20
|  | Работа ДГКУ, шт | КРАСНЫЙ БОЕЦ - УСТЬ-ТАЛЬМ путь 2 [151пк4-157пк7] | 2 | 151пк4-157пк7 | 40 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧЕРЕПАНОВО - БЕЗМЕНОВО путь 2 [110пк1-124пк9] | 2 | 110пк1-124пк9 | 20 | 1 | 3 | 7 | [24 empty] | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | БЕЗМЕНОВО - КРАСНЫЙ БОЕЦ путь 2 [126пк8-149пк6] | 2 | 126пк8-149пк6 | 20 | 2 | 7 | 20 | [13 empty] | 3,5/10 |  |  |  | 3,5/10
|  | Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 17 | 47
З-СИБ 206 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - СИБИРСКАЯ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | НОВОСИБ-ЮЖ путь II (НД-Ч) главный [7пк7-7пк7] | II | 7пк7-7пк7 | 10 | 1 | 2 | 10 |  |  |  | 2/10
|  | Итого по: З-СИБ 206 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - СИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 1 | 2 | 10
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [6 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСИБ-ГЛАВ стр. 120, 122, 124, 126, 152, 154, 156, 158, 39, 48, 61, 70, 71, 72, 74, 75, 81, 82, 84 |  |  | 19 | 4 | 6 | 6 | [29 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНСКАЯ стр. 100, 106, 109, 114, 11 гл, 126, 127, 128, 13, 134, 141, 160, 170, 18, 19, 199, 19 гл, 20, 220, 224, 267, 27, 27 гл, 28, 30, 307, 33, 33 гл, 37/39, 43, 45, 47/49, 48, 4 проч, 50, 52, 53, 54, 62, 66/70, 68, 68, 7, 72/74, 76, 78, 79, 7 гл, 81, 83, 9, 90, 92, 94, 9 гл |  |  | 54 | 12 | 18 | 18 |  | 3/3 | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ИНСКАЯ путь 11 (123-101) ходовой | 11 |  | 40 | 1 | 3 | 40 | [27 empty] | 3,8/40
|  | Работа СЧ, м | ИНСКАЯ путь 4 (180-185) приемо-отпр. | 4 |  | 150 | 2 | 6 | 150 |  |  |  | 3/75 | 3/75
|  | Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 22 | 65 | 217
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РАСКАТИХА - ЛЕНИНСК-К I путь 1 [182пк0-195пк6] | 1 | 182пк0-195пк6 | 5600 | 1 | 3 | 700 | [19 empty] | 3/700
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ЛИНЕЙНЫЙ - АРЛЮК путь 1 [32пк6-39пк1] | 1 | 32пк6-39пк1 | 300 | 2 | 6 | 300 | [18 empty] | 3/150 |  |  | 3/150
|  | Замена контактного провода, м | КАМЕН.БРОДИК - ТОПКИ путь 1 [97пк9-103пк9] | 1 | 97пк9-103пк9 | 1600 | 2 | 6 | 300 | [11 empty] | 3/150 |  |  | 3/150
|  | Замена контактного провода, м | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [131пк8-147пк6] | 1 | 131пк8-147пк6 | 3000 | 2 | 6 | 500 | [12 empty] | 3/250 | [6 empty] | 3/250
|  | Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 7 | 21 | 1800
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка балласта, м | ИШАНОВО путь I (Чд-1) главный [29пк6-29пк7] | I | 29пк6-29пк7 | 35 | 4 | 12 | 140 |  |  |  | 3/35 | [6 empty] | 3/35 | [6 empty] | 3/35 | [6 empty] | 3/35
|  | Вырезка балласта, м | ИШАНОВО путь II (Ч-Нк) главный [29пк7-29пк8] | II | 29пк7-29пк8 | 35 | 4 | 12 | 140 | [6 empty] | 3/35 | [6 empty] | 3/35 | [6 empty] | 3/35 | [6 empty] | 3/35
|  | Поливка гербицидами, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 2000 | 2 | 6 | 4000 | [25 empty] | 3/2000 |  |  | 3/2000
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 3 | 9 | 1800 | [10 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 2 | 6 | 1200 | [21 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85пк1-94пк6 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [17 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [13 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 7800 | 2 | 6 | 1120 | [10 empty] | 3/560 | [9 empty] | 3/560
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 19 | 57 | 9520
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 112, 114, 120, 122, 130, 132, 138, 337, 348, 60, 626, 634, 636, 637, 639, 644, 645, 647, 648, 649, 651 |  |  | 21 | 4 | 8 | 8 | [25 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИТВИНОВО путь II (Ч-НД) главный [3531пк7-3531пк8] | II | 3531пк7-3531пк8 | 150 | 1 | 2 | 150 |  |  |  | 2,2/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯШКИНО путь II (Ч-НД) главный [3536пк7-3538пк9] | II | 3536пк7-3538пк9 | 240 | 1 | 2 | 240 | [6 empty] | 2,5/240
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3543пк10-3544пк4] | 2 | 3543пк10-3544пк4 | 340 | 1 | 2 | 340 | [10 empty] | 2,5/340
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3547пк10-3548пк5] | 2 | 3547пк10-3548пк5 | 420 | 1 | 2 | 420 | [13 empty] | 2,5/420
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3551пк8-3552пк2] | 2 | 3551пк8-3552пк2 | 405 | 1 | 2 | 405 | [17 empty] | 2,5/405
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙГА путь I (ЧЯД-Н) главный [3562пк10-3563пк2] | I | 3562пк10-3563пк2 | 220 | 1 | 2 | 220 | [20 empty] | 2,2/220
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк9-3568пк6] | 2 | 3567пк9-3568пк6 | 675 | 1 | 2 | 675 | [24 empty] | 2,7/675
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3577пк10-3578пк7] | 2 | 3577пк10-3578пк7 | 720 | 1 | 3 | 720 | [17 empty] | 3/720
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СУДЖЕНКА путь II (Ч-НД) главный [3605пк1-3605пк5] | II | 3605пк1-3605пк5 | 360 | 1 | 2 | 360 | [13 empty] | 2,5/360
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3609пк2-3609пк10] | 2 | 3609пк2-3609пк10 | 840 | 1 | 3 | 840 | [20 empty] | 3/840
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3612пк10-3613пк5] | 2 | 3612пк10-3613пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | [24 empty] | 2,7/500
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [17 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [20 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Смена переездного настила, шт | ТАЙГА ПЕРЕЕЗД(1 главный 2км пк3 Томский переезд) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3577пк1-3590пк2] | 2 | 3577пк1-3590пк2 | 20 | 2 | 6 | 30 | [24 empty] | 3/20 |  |  | 3/10
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3605пк5-3623пк1] | 2 | 3605пк5-3623пк1 | 28 | 2 | 6 | 6 | [13 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Замена троса компенсирующих устройств, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3605пк5-3623пк1] ЯЯ путь II (Ч-НД) главный [3623пк1-3626пк0] путь 4 (8-9) приемо-отпр. | 2, 4, II | 3605пк5-3623пк1 3623пк1-3626пк0 | 15 | 1 | 3 | 5 | [6 empty] | 3/5
З-СИБ | Эксп. КС | Замена фиксаторов, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605пк5-3623пк1 | 27 | 2 | 6 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
|  | Замена фиксаторов, шт | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641пк9-3678пк1 | 21 | 2 | 6 | 4 | [13 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 33 | 86 | 4970
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [235пк3-235пк10] МЕРЕТЬ путь I (ЧПД-НБ) главный [224пк10-227пк9] МЕРЕТЬ - БЕЛОВО путь 1 [227пк9-235пк3] | 1, I | 224пк10-227пк9 227пк9-235пк3 235пк3-235пк10 | 10451 | 1 | 168 | 9714 | [20 empty] | 168/9714
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕРЕТЬ путь I (ЧПД-НБ) главный [224пк4-224пк9] ПРОЕКТНАЯ путь V (ЧЛ-29) главный [218пк3-220пк8] ПРОЕКТНАЯ - МЕРЕТЬ путь 1 [220пк8-224пк4] | 1, I, V | 218пк3-220пк8 220пк8-224пк4 224пк4-224пк9 | 6325 | 2 | 288 | 6325 | [12 empty] | 144/1143 | [17 empty] | 144/5182
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 |  |  |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЛОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЛОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЛОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЛОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [20 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [239пк9-242пк10] | 1 | 239пк9-242пк10 | 3200 | 1 | 4 | 3200 | [20 empty] | 4/3200
|  | Выправка пути, м | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [245пк1-247пк10] | 1 | 245пк1-247пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [20 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [248пк1-257пк6] | 1 | 248пк1-257пк6 | 9900 | 1 | 4 | 9900 | [15 empty] | 4/9900
|  | Выправка пути, м | КРАСНОЯРКА - ПРОЕКТНАЯ путь 2 [291пк1-294пк6] | 2 | 291пк1-294пк6 | 3800 | 1 | 4 | 3800 | [14 empty] | 4/3800
|  | Выправка пути, м | ЕГОЗОВО путь II (ЧЕД-Н) главный [272пк8-273пк2] ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 2 [271пк1-272пк7] | 2, II | 271пк1-272пк7 272пк8-273пк2 | 2200 | 1 | 3 | 2200 | [14 empty] | 3/2200
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОВО стр. 103, 122, 145, 15, 151, 181, 183, 19, 205, 24, 26, 62, 68, 84, 86 |  |  | 18 | 10 | 15 | 15 |  | 3/3 | 3/3 | [6 empty] | 3/3 | [5 empty] | 3/3 | [14 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕРЕТЬ стр. 11, 3, 36, 38, 42, 5, 54, 57, 9 |  |  | 9 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕРЕТЬ стр. 1, 27, 29, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 7, 73 |  |  | 11 | 3 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЯРКА стр. 1, 2, 3, 5, 6, 9 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЯРКА стр. 10, 13, 4, 7 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЙКАИМ стр. 16, 17, 21, 31, 44, 48 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [7 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕНИНСК-К I стр. 1, 17, 25, 27, 7, 76, 82, 84, 90, 92 |  |  | 10 | 6 | 10 | 10 | [5 empty] | 3/3 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [239пк9-257пк6] | 1 | 239пк9-257пк6 | 33600 | 2 | 6 | 33600 | [14 empty] | 3/17000 |  |  |  | 3/16600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [248пк1-257пк6] | 1 | 248пк1-257пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 2 [248пк1-257пк6] | 2 | 248пк1-257пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Смена переездного настила, шт | ИНДУСТРИЯ - КРАСНОЯРКА путь 1 [287пк2-287пк2] | 1 | 287пк2-287пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Смена переездного настила, шт | ИНДУСТРИЯ - КРАСНОЯРКА путь 1 [287пк2-287пк2] | 1 | 287пк2-287пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Смена переездного настила, шт | ИНДУСТРИЯ - КРАСНОЯРКА путь 2 [287пк2-287пк2] | 2 | 287пк2-287пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Смена переездного настила, шт | ИНДУСТРИЯ - КРАСНОЯРКА путь 2 [287пк2-287пк2] | 2 | 287пк2-287пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Работа крана УК, шт | ЕГОЗОВО путь 22 (78-123) сортиров. | 22 |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [257пк4-257пк9] | 1 | 257пк4-257пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 |  |  |  | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [259пк8-260пк4] | 1 | 259пк8-260пк4 | 600 | 1 | 3 | 600 | [6 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [231пк5-231пк9] | 1 | 231пк5-231пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [13 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [230пк6-231пк3] | 1 | 230пк6-231пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [17 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [230пк6-231пк3] | 1 | 230пк6-231пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [248пк1-249пк6] | 1 | 248пк1-249пк6 | 800 | 1 | 3 | 800 | [24 empty] | 3/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [249пк10-250пк10] | 1 | 249пк10-250пк10 | 500 | 1 | 3 | 500 | [27 empty] | 3/500
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 611 (146-упор) деповской | 611 |  | 60 | 1 | 8 | 60 | [5 empty] | 8/60
|  | Сплошная смена шпал, шт | ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 612 (123-упор) деповской путь 613 (120-упор) деповской | 612, 613 |  | 60 | 1 | 8 | 60 | [26 empty] | 8/60
|  | Смена переездного настила, шт | БАЙКАИМ - ЛЕНИНСК-К II путь 1 [208пк3-208пк3] | 1 | 208пк3-208пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МЕРЕТЬ - БЕЛОВО путь 2 [227пк9-235пк2] | 2 | 227пк9-235пк2 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [18 empty] | 3/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНИНСК-К II - ПОЛЫСАЕВО путь 1 [210пк8-213пк8] | 1 | 210пк8-213пк8 | 3300 | 1 | 3 | 660 | [12 empty] | 3/660
З-СИБ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [239пк9-257пк6] | 1 | 239пк9-257пк6 | 3 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,5/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 2 [239пк9-257пк7] | 2 | 239пк9-257пк7 | 3 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3,5/1
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 75 | 726 | 77790
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [263пк1-266пк10] | 1 | 263пк1-266пк10 | 4000 | 1 | 5 | 4000 | [17 empty] | 5/4000
|  | Выправка пути, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [267пк1-281пк10] | 1 | 267пк1-281пк10 | 15000 | 1 | 5 | 15000 | [19 empty] | 5/15000
|  | Выправка пути, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [263пк1-266пк10] | 2 | 263пк1-266пк10 | 4000 | 1 | 5 | 4000 | [21 empty] | 5/4000
|  | Выправка пути, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [267пк1-280пк10] | 2 | 267пк1-280пк10 | 11900 | 1 | 5 | 11900 | [18 empty] | 5/11900
|  | Выправка пути, м | АРТЫШТА II путь I (15-Нт) главный [2пк3-5пк8] АРТЫШТА II - ТЫРГАН путь 1 [5пк8-6пк3] ТЫРГАН путь I (ЧД-Н) главный [6пк3-7пк10] | 1, I | 2пк3-5пк8 5пк8-6пк3 6пк3-7пк10 | 6000 | 1 | 4 | 6000 | [25 empty] | 4/6000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫРГАН стр. 16, 2, 21, 24, 27, 5 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [25 empty] | 3/3 |  | 3/3
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРКАСОВ КАМ - ПРОКОПЬЕВСК путь 1 [336пк5-337пк4] | 1 | 336пк5-337пк4 | 900 | 1 | 3 | 900 | [24 empty] | 3,5/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [271пк2-272пк2] | 2 | 271пк2-272пк2 | 1020 | 1 | 3 | 1020 | [21 empty] | 3,5/1020
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРТЫШТА II путь I (15-Нт) главный [3пк8-4пк8] | I | 3пк8-4пк8 | 980 | 1 | 3 | 980 | [28 empty] | 3,3/980
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [260пк2-284пк1] | 1 | 260пк2-284пк1 | 34800 | 2 | 6 | 34800 |  |  |  |  | 3/18000 |  | 3/16800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [260пк2-281пк10] | 1 | 260пк2-281пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [10 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [274пк9-277пк10] | 2 | 274пк9-277пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [11 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [260пк2-281пк10] | 1 | 260пк2-281пк10 | 700 | 1 | 3 | 700 | [13 empty] | 3/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [277пк9-279пк6] | 2 | 277пк9-279пк6 | 600 | 1 | 3 | 600 | [14 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [260пк2-281пк10] | 1 | 260пк2-281пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [17 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [277пк9-279пк6] | 2 | 277пк9-279пк6 | 600 | 1 | 3 | 600 | [18 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [260пк2-281пк10] | 1 | 260пк2-281пк10 | 700 | 1 | 3 | 700 | [20 empty] | 3/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [260пк2-281пк10] | 2 | 260пк2-281пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [21 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [260пк2-281пк10] | 1 | 260пк2-281пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [24 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [260пк2-281пк10] | 2 | 260пк2-281пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [25 empty] | 3/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [260пк2-281пк10] | 1 | 260пк2-281пк10 | 450 | 1 | 3 | 450 | [27 empty] | 3/450
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [260пк2-281пк10] | 2 | 260пк2-281пк10 | 550 | 1 | 3 | 550 | [28 empty] | 3/550
|  | Уборка МВСП, шт | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [260пк2-281пк10] | 1 | 260пк2-281пк10 | 15 | 1 | 3 | 15 | [25 empty] | 3/15
|  | Работа РШП, м | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [260пк2-284пк1] | 2 | 260пк2-284пк1 | 34800 | 2 | 6 | 34800 | [5 empty] | 3/17400 | [6 empty] | 3/17400
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТРУДАРМЕЙСКАЯ - КРАСНЫЙ КАМЕНЬ путь 2 [297пк9-311пк9] | 2 | 297пк9-311пк9 | 1400 | 2 | 6 | 1400 | [11 empty] | 3/700 | [9 empty] | 3/700
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 31 | 97 | 122021
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 2 [367пк2-369пк9] | 2 | 367пк2-369пк9 | 2800 | 1 | 4 | 2800 | [27 empty] | 4/2800
|  | Выправка пути, м | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 1 [358пк6-361пк6] | 1 | 358пк6-361пк6 | 2600 | 1 | 2 | 2600 | [24 empty] | 2/2600
|  | Выправка пути, м | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 1 [358пк6-361пк8] | 1 | 358пк6-361пк8 | 5400 | 1 | 5 | 5400 | [24 empty] | 5/5400
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОКУЗ-СОРТ стр. 15, 35, 9 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОКУЗ-ВОСТ стр. 1, 13, 135, 235, 3, 341, 41, 51, 57 |  |  | 9 | 6 | 9 | 9 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТРОВСКАЯ стр. 13, 2, 4, 7, 9 |  |  | 5 | 4 | 5 | 5 | [22 empty] | 3/3 | 1/1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСТРОВСКАЯ стр. 11, 15, 5, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 1 [358пк6-361пк8] | 1 | 358пк6-361пк8 | 78000 | 3 | 9 | 54000 | [21 empty] | 3/18000 |  |  |  | 3/18000 |  |  | 3/18000
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НОВОКУЗ-СОРТ путь I (граница ПЧ-Н) главный [361пк8-376пк6] | I | 361пк8-376пк6 | 15 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка плетей, м | НОВОКУЗ-СОРТ - НОВОКУЗНЕЦК путь 2 [376пк6-377пк5] | 2 | 376пк6-377пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [25 empty] | 3,8/500
|  | Вырезка выплесков, м | ОБНОРСКАЯ путь 5 (20-19) приемо-отпр. | 5 |  | 60 | 1 | 3 | 60 | [13 empty] | 3,8/60
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 | [13 empty] | 3/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСТРОВСКАЯ - НОВОКУЗ-СЕВ путь 1 [16пк7-21пк9] | 1 | 16пк7-21пк9 | 24 | 1 | 3 | 12 | [20 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 25 | 58 | 65402
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | РЗД 396 КМ путь I (Ч-Н) главный [396пк0-397пк8] | I | 396пк0-397пк8 | 100 | 1 | 3 | 100 | [20 empty] | 3,8/100
|  | Выгрузка плетей, м | РЗД 396 КМ - ОСИННИКИ путь 1 [397пк8-401пк9] | 1 | 397пк8-401пк9 | 450 | 1 | 3 | 250 |  |  |  |  | 3,8/250
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 36 | 2 | 7 | 6 | [5 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка плетей, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 1300 | 1 | 3 | 550 | [28 empty] | 3,8/550
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552пк4-568пк0 | 1600 | 1 | 3 | 400 | [5 empty] | 3,8/400
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 40 | 2 | 7 | 6 | [7 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | АБАГУРОВСКИЙ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [2пк6-6пк3] | 1 | 2пк6-6пк3 | 21 | 2 | 7 | 6 | [6 empty] | 3,8/3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 10 | 38 | 1318
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | УГЛЕРОД стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | УГЛЕРОД стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | УГЛЕРОД стр. 37ССАВ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЕРУНАКОВО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЕРУНАКОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЕРУНАКОВО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ПОЛОСУХИНО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 2 [16пк7-19пк7] | 2 | 16пк7-19пк7 | 3500 | 1 | 4 | 3500 | [27 empty] | 4/3500
|  | Выправка пути, м | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [23пк1-31пк5] | 1 | 23пк1-31пк5 | 8400 | 1 | 5 | 8400 | [28 empty] | 5/8400
|  | Выправка пути, м | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [25пк1-26пк10] | 2 | 25пк1-26пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [27 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 2 [60пк2-71пк8] | 2 | 60пк2-71пк8 | 11800 | 2 | 6 | 11800 |  |  |  |  | 3/5900 |  | 3/5900
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОСУХИНО стр. 108, 15, 18, 19, 30, 32 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОСУХИНО стр. 102, 106, 13, 22, 24, 26, 28, 9 |  |  | 8 | 2 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 2 [8пк8-19пк7] | 2 | 8пк8-19пк7 | 84000 | 5 | 11 | 65000 | [6 empty] | 2,5/15000 | [6 empty] | 2,5/15000 | [6 empty] | 2,5/15000 |  |  |  | 1/5000 |  |  | 2,5/15000
|  | Вырезка выплесков, м | УСКАТ путь II (Ч-Нд) главный [33пк6-33пк6] | II | 33пк6-33пк6 | 20 | 1 | 4 | 20 | [13 empty] | 4/20
|  | Вырезка выплесков, м | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [46пк5-46пк5] | 1 | 46пк5-46пк5 | 50 | 1 | 4 | 50 | [28 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [44пк6-44пк6] | 1 | 44пк6-44пк6 | 70 | 1 | 4 | 70 | [21 empty] | 4/70
|  | Уборка МВСП, шт | ЕРУНАКОВО - ПП 79 КМ путь 2 [75пк7-79пк6] | 2 | 75пк7-79пк6 | 40 | 1 | 3 | 40 | [13 empty] | 3/40
|  | Уборка МВСП, шт | КАРЛЫК - ПП 120 КМ путь 1 [118пк7-119пк9] | 1 | 118пк7-119пк9 | 25 | 1 | 3 | 0 | [25 empty] | 3
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | УСКАТ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПП 79 КМ путь I (Чд-Н) главный [79пк6-80пк9] путь II (Ч-НД) главный [79пк6-80пк9] | I, II | 79пк6-80пк9 | 12 | 1 | 3 | 12 | [18 empty] | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 2 [120пк3-128пк1] | 2 | 120пк3-128пк1 | 24 | 2 | 6 | 24 | [11 empty] | 3/12 | [9 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 30 | 83 | 90930
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЙЗАК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЙЗАК стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 1, 137, 147, 15, 167, 179, 181, 205, 209, 213 |  |  | 10 | 2 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 13, 149, 151, 199, 201, 203, 211, 3, 60, 7, 84 |  |  | 11 | 4 | 6 | 6 | [9 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЙЗАК стр. 1, 19, 30, 7 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЙЗАК стр. 10, 11, 17, 18, 24, 26, 28, 29, 4 |  |  | 9 | 6 | 9 | 9 | [14 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫСКИ стр. 12, 13, 17, 3, 35, 44, 8, 9 |  |  | 8 | 5 | 8 | 8 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫСКИ стр. 11, 14, 16, 42, 46, 5, 7 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 |  |  |  |  | 3/3 | [6 empty] | 4/4
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57пк0-59пк5 59пк5-63пк6 | 5 | 8 | 24 | 3 |  |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,5 |  |  | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 |  |  | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 |  |  | 3/0,5
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57пк0-59пк5 59пк5-63пк6 | 5 | 7 | 21 | 3 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,5 | [6 empty] | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 |  |  | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 |  |  | 3/0,5
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | КИЙЗАК путь 8 (10-37) приемо-отпр. | 8 |  | 25 | 1 | 4 | 25 | [26 empty] | 4/25
|  | Одиночная смена шпал, шт | КИЙЗАК путь 7 (22-39) приемо-отпр. | 7 |  | 25 | 1 | 4 | 25 | [26 empty] | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [58пк9-59пк3] | II | 58пк9-59пк3 | 25 | 1 | 4 | 25 | [6 empty] | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк4-57пк10] | II | 57пк4-57пк10 | 50 | 1 | 4 | 50 |  |  |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк9-44пк9] | II | 44пк9-44пк9 | 30 | 1 | 4 | 30 | [24 empty] | 4/30
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 47 | 112 | 202
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШПАГИНО стр. 1, 12, 18, 2, 7 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [20 empty] | 3/3 | [6 empty] | 2/2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [135пк2-135пк7] | 1 | 135пк2-135пк7 | 490 | 1 | 2 | 490 | [21 empty] | 2,5/490
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [139пк9-140пк2] | 1 | 139пк9-140пк2 | 325 | 1 | 2 | 325 | [14 empty] | 2,5/325
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [141пк5-141пк8] | 1 | 141пк5-141пк8 | 320 | 1 | 2 | 320 | [7 empty] | 2,5/320
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [166пк9-167пк6] | 1 | 166пк9-167пк6 | 715 | 1 | 3 | 715 | [28 empty] | 3/715
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [168пк8-169пк5] | 1 | 168пк8-169пк5 | 660 | 1 | 3 | 660 | [15 empty] | 3/660
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | УКЛАДОЧНЫЙ путь 11 (48-21) приемо-отпр. | 11 |  | 1487 | 1 | 3 | 1487 | [11 empty] | 3/1487
|  | Смена плети, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 500 | 2 | 6 | 1000 | [7 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [75пк5-83пк4] | 1 | 75пк5-83пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 | [14 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [86пк0-108пк5] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 1 | 86пк0-108пк5 | 500 | 2 | 6 | 1000 | [7 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 3 | 9 | 1500 | [7 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 4 | 12 | 2000 | [7 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [86пк0-108пк5] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 1 | 86пк0-108пк5 | 20 | 1 | 3 | 10 | [11 empty] | 3,5/10
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 22 | 61 | 10012
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РУБЦОВСК путь I (Н-Ч) главный [507пк1-510пк2] | I | 507пк1-510пк2 | 2802 | 1 | 120 | 1381 | 120/1381
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛМАНКА стр. 11, 12, 13, 15, 18, 6, 7, 8 |  |  | 8 | 4 | 8 | 8 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕЙСКАЯ стр. 1, 3, 5 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕЙСКАЯ стр. 44, 9 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУБЦОВСК стр. 41, 55 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУБЦОВСК стр. 1, 426, 428 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЯЗЕВКА-СИБИР - ШИПУНОВО путь 2 [375пк7-398пк8] | 2 | 375пк7-398пк8 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 120 | 8 | 32 | 40 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Уборка МВСП, шт | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 60 | 1 | 4 | 20 | [12 empty] | 4/20
|  | Работа СЧ, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [424пк4-424пк4] | 1 | 424пк4-424пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [425пк5-425пк5] | 1 | 425пк5-425пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [429пк1-429пк2] | 1 | 429пк1-429пк2 | 200 | 2 | 12 | 200 | [10 empty] | 6/100 | 6/100
|  | Работа СЧ, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [430пк4-430пк5] | 1 | 430пк4-430пк5 | 200 | 2 | 12 | 200 | [20 empty] | 6/100 | 6/100
|  | Работа СЧ, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [432пк3-432пк4] | 1 | 432пк3-432пк4 | 200 | 2 | 12 | 200 | [27 empty] | 6/100 | 6/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОСПЕЛИХА - ОЗИМАЯ путь 1 [439пк9-462пк9] | 1 | 439пк9-462пк9 | 60 | 14 | 56 | 56 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Смена переездного настила, шт | ОЗИМАЯ путь I (Н-Ч) главный [462пк9-464пк9] | I | 462пк9-464пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ОЗИМАЯ - РУБЦОВСК путь 1 [464пк9-506пк7] | 1 | 464пк9-506пк7 | 28 | 7 | 28 | 28 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 52 | 314 | 3944
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦАПЛИНО стр. 12, 13, 17, 18, 3, 6 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [18 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка щебня, м3 | ОЗЕРКИ - ЦАПЛИНО путь 2 [179пк5-188пк9] | 2 | 179пк5-188пк9 | 696 | 2 | 6 | 698 | [17 empty] | 3/350 |  |  | 3/348
|  | Смена переездного настила, шт | ОЗЕРКИ путь II (НД-Ч) главный [177пк4-179пк5] | II | 177пк4-179пк5 | 1 | 1 | 3 | 0 | [13 empty] | 3/0
|  | Работа ВПРС, м | ОЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [177пк3-179пк5] | I | 177пк3-179пк5 | 1012 | 1 | 4 | 1012 | [7 empty] | 4/1012
|  | Работа ВПРС, м | ОЗЕРКИ путь II (НД-Ч) главный [177пк4-179пк5] | II | 177пк4-179пк5 | 844 | 1 | 4 | 844 |  |  |  | 4/844
|  | Работа ВПРС, м | ОЗЕРКИ путь 4 (9-6) приемо-отпр. | 4 |  | 955 | 1 | 4 | 955 | [13 empty] | 4/955
|  | Работа ВПРС, м | ОЗЕРКИ стр. 1, 5 |  |  | 136 | 2 | 6 | 136 | [7 empty] | 3/68 | [6 empty] | 3/68
|  | Работа МКТ, м | ОЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [177пк3-179пк5] | I | 177пк3-179пк5 | 2234 | 1 | 4 | 1117 | [14 empty] | 4/1117
|  | Работа ВПРС, м | ОЗЕРКИ стр. 4, 6 |  |  | 80 | 2 | 6 | 80 | [6 empty] | 3/40 | [6 empty] | 3/40
|  | Работа ВПРС, м | ОЗЕРКИ стр. 10, 2 |  |  | 208 | 2 | 6 | 208 | [21 empty] | 3/104 | [6 empty] | 3/104
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЯМЫ путь II (Ч-НД) главный [700пк7-702пк9] | II | 700пк7-702пк9 | 6 | 3 | 9 | 6 | [5 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАРАДАНОВО путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Смена переездного настила, шт | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [608пк3-608пк3] | 1 | 608пк3-608пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 2 [608пк3-608пк3] | 2 | 608пк3-608пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ХАБАРЫ - УРЫВАЕВО путь 1 [486пк5-486пк5] | 1 | 486пк5-486пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ХАБАРЫ - УРЫВАЕВО путь 2 [486пк5-486пк5] | 2 | 486пк5-486пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | КРАСНОЗЕРСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [455пк2-457пк2] | II | 455пк2-457пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [417пк1-455пк2] | 1 | 417пк1-455пк2 | 1 | 2 | 8 | 2 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [417пк1-455пк2] | 2 | 417пк1-455пк2 | 1 | 2 | 8 | 2 | [14 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 1 [457пк2-483пк6] | 1 | 457пк2-483пк6 | 150 | 2 | 6 | 50 | [17 empty] | 3/25 | [6 empty] | 3/25
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 1 [387пк6-414пк8] | 1 | 387пк6-414пк8 | 90 | 1 | 3 | 15 | [10 empty] | 3/15
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 1 [552пк2-596пк5] | 1 | 552пк2-596пк5 | 8600 | 3 | 9 | 1110 | [10 empty] | 3/370 |  |  | 3/370 |  |  |  | 3/370
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [417пк1-455пк2] | 2 | 417пк1-455пк2 | 4000 | 2 | 6 | 1600 | [11 empty] | 3/800 | [6 empty] | 3/800
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 121 | 7848
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [10 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [24 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 30000 | 2 | 12 | 20000 | [22 empty] | 6/10000 | 6/10000
|  | Выправка пути, м | ЧИСТООЗЕРНАЯ - ШИПИЦЫНО путь 1 [72пк2-97пк3] | 1 | 72пк2-97пк3 | 23400 | 2 | 12 | 23400 | [15 empty] | 6/12000 | 6/11400
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАЛЬНИЙ стр. 4, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕБРИХА стр. 10, 13, 44, 50 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВГОРОД стр. 28, 30, 32, 4, 6 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 |  | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЛАВГОРОД стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНЫЙ ДОЛ стр. 19, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ШТАБКА - БАРНАУЛ путь 1 [319пк5-337пк4] | 1 | 319пк5-337пк4 | 48 | 8 | 32 | 48 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АРБУЗОВКА - САРАЙСКИЙ путь 1 [280пк9-301пк9] | 1 | 280пк9-301пк9 | 1600 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОРЧИНО - ПАНОВО путь 1 [191пк2-223пк6] | 1 | 191пк2-223пк6 | 10 | 3 | 10 | 10 | [24 empty] | 4/4 | 6,5/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГИЛЕВКА - ОВЕЧКИНО путь 1 [137пк8-165пк2] | 1 | 137пк8-165пк2 | 60 | 2 | 6 | 6 | [30 empty] | 6,5/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕНЬКИ - ГИЛЕВКА путь 1 [113пк5-135пк7] | 1 | 113пк5-135пк7 | 20 | 6 | 21 | 20 | [26 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 4/4 | 4/4
|  | Смена переездного настила, шт | СЛАВГОРОД путь I (Ч-Н) главный [313пк9-313пк9] | I | 313пк9-313пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Уборка МВСП, шт | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 15 | 1 | 4 | 15 | [11 empty] | 4/15
|  | Уборка МВСП, шт | ЧИСТООЗЕРНАЯ - ШИПИЦЫНО путь 1 [72пк2-97пк3] | 1 | 72пк2-97пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Смена переездного настила, шт | ТАБУЛГА - ЧИСТООЗЕРНАЯ путь 1 [46пк3-70пк2] | 1 | 46пк3-70пк2 | 2 | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 4 | [9 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБУЛГА - ЧИСТООЗЕРНАЯ путь 1 [46пк3-70пк2] | 1 | 46пк3-70пк2 | 25 | 1 | 4 | 25 | [18 empty] | 4/25
|  | Уборка МВСП, шт | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 20 | 2 | 10 | 40 | [14 empty] | 5/20 | [10 empty] | 5/20
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 52 | 192 | 44391
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРДЕЕВО путь II (Н-Ч) главный [64пк3-65пк6] ОВЧИННИКОВО путь II (Н-Ч) главный [53пк2-54пк7] ОВЧИННИКОВО - ГОРДЕЕВО путь 1 [54пк7-64пк3] | 1, II | 53пк2-54пк7 54пк7-64пк3 64пк3-65пк6 | 12073 | 9 | 376 | 8170 |  | 20/1500 |  |  |  | 20/1500 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20/1500 |  |  |  | 236/2464 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20/1206
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛТАЙСКАЯ стр. 101, 103, 105, 13, 153, 159, 169, 177, 7, 800, 803, 804 |  |  | 12 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛТАЙСКАЯ стр. 155, 157 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | АЛТАЙСКАЯ путь 29 (827-720) сортиров. путь 30 (832-716) сортиров. путь 31 (829-506) сортиров. путь 32 (833-512) сортиров. | 29, 30, 31, 32 |  | 450 | 1 | 2 | 450 | [11 empty] | 2,5/450
|  | Работа ФАТРА, м | АЛТАЙСКАЯ стр. 102-104, 118, 133, 137, 171, 175, 212, 401, 405 |  |  | 780 | 3 | 11 | 660 | [10 empty] | 3/60 | 4/300 | 4/300
|  | Работа мотовоза, ч | КУЗНЕЧНАЯ - БАЮНОВО путь 1 [5пк3-29пк5] | 1 | 5пк3-29пк5 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4
|  | Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 18 | 403 | 9294
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 1 [59пк5-63пк6] | 1, 3, I | 57пк0-59пк5 59пк5-63пк6 | 5 | 8 | 24 | 3 |  |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,5 |  |  | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 |  |  | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 |  |  | 3/0,5
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [59пк5-63пк6] | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 57пк0-59пк5 59пк5-63пк6 | 5 | 7 | 21 | 3 |  |  |  | 3/0,4 |  |  | 3/0,5 | [6 empty] | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 |  |  | 3/0,5 |  |  |  | 3/0,5 |  |  | 3/0,5
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 15 | 45 | 6
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 787 | 4533 | 686099
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
не удалось определить ДУ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [510пк9-533пк1] | 1 | 510пк9-533пк1 | 22400 | 10 | 38 | 22400 | 4/2400 | 4/2400 |  | 4/2400 | 4/2400 |  | 4/2400 | 4/2400 |  | 4/2400 | 4/2400 |  | 4/2400 | 2/800
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь 1 [2708пк9-2709пк2] | 1 | 2708пк9-2709пк2 | 335 | 1 | 2 | 335 | [25 empty] | 2,5/335
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [510пк4-533пк1] | 1 | 510пк4-533пк1 | 60 | 1 | 4 | 20 | [23 empty] | 4/20
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [1пк3-11пк9] | IV | 1пк3-11пк9 | 900 | 2 | 6 | 600 | [7 empty] | 3/300 |  |  | 3/300
|  | Итого: |  |  |  |  | 14 | 50 | 23355
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [11 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 64 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
З-СИБ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848пк7-2851пк1 | 2000 | 3 | 9 | 420 | [18 empty] | 3/140 |  |  |  | 3/140 | [5 empty] | 3/140
|  | Ввод в работу контактного провода, м | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848пк7-2851пк1 | 3000 | 2 | 6 | 420 | [21 empty] | 3/210 | [7 empty] | 3/210
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 105, 127, 143, 54, 8, 97 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 113, 119, 131, 139, 145, 16, 185АСС, 56, 6, 83, 91 |  |  | 11 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКЕТНОЕ стр. 11, 2, 37, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИКЕТНОЕ стр. 3, 33, 5 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРИАНОВКА стр. 1, 16, 18, 7, 8, 9 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 |  | 3/3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРИАНОВКА стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВХОДНАЯ стр. 100, 102, 104, 106, 110, 118, 120, 139, 14, 141, 145, 20СС, 238, 24, 302, 304, 309, 325, 33, 34, 36, 367, 369, 39, 4, 40, 6, 65, 68/72, 81, 91 |  |  | 31 | 3 | 6 | 6 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВХОДНАЯ стр. 115, 117, 126, 136, 140, 204, 236, 27, 29, 45, 47, 49, 55, 56/60, 57, 58/62, 64, 95, 96, 97 |  |  | 20 | 3 | 6 | 6 | [7 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКОВКА стр. 101, 12, 16, 167, 183, 22, 26, 309, 317, 321, 36, 44, 51, 92, 94 |  |  | 15 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКОВКА стр. 103, 104, 111, 114, 119, 120, 121, 122, 126, 155, 157, 165, 169, 175, 181, 185, 187, 189, 313, 315, 37, 49, 57 |  |  | 23 | 2 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 |  | 2/2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [2пк10-3пк1] | V | 2пк10-3пк1 | 150 | 1 | 2 | 150 | [29 empty] | 2,5/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОСКОВКА путь III (2-311) главный [12пк5-12пк7] | III | 12пк5-12пк7 | 240 | 1 | 2 | 240 | [24 empty] | 2,5/240
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОСКОВКА путь III (2-311) главный [12пк8-12пк10] | III | 12пк8-12пк10 | 242 | 1 | 2 | 242 | [28 empty] | 2,5/242
З-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЛУЗИНО путь II (Ч-НД) главный [2874пк9-2876пк10] МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 2 [2851пк2-2874пк9] | 2, II | 2851пк2-2874пк9 2874пк9-2876пк10 | 25554 | 5 | 36 | 150 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 8/150 | 8 | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | МОСКОВКА путь II (Ч-граница ПЧ) главный [2721пк3-2723пк1] | II | 2721пк3-2723пк1 | 1837 | 1 | 144 | 1837 | [13 empty] | 144/1837
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ИСИЛЬКУЛЬ путь 22 (56-упор) приемо-отпр. стр. 56 | 22 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
|  | Вырезка выплесков, м | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 1 [2774пк3-2774пк3] | 1 | 2774пк3-2774пк3 | 100 | 1 | 8 | 100 | [14 empty] | 8/100
|  | Вырезка выплесков, м | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 1 [2774пк3-2774пк4] | 1 | 2774пк3-2774пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 | [8 empty] | 3/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПИКЕТНОЕ путь II (Ч-НД) главный [2829пк4-2829пк5] | II | 2829пк4-2829пк5 | 150 | 1 | 3 | 150 | [14 empty] | 3/150
|  | Вырезка выплесков, м | ЛУЗИНО путь I (ЧД-Н) главный [2876пк6-2876пк10] | I | 2876пк6-2876пк10 | 30 | 2 | 6 | 30 | 3/15 | [28 empty] | 3/15
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ путь 34 (118-НИ) главный [3пк1-3пк3] | 34 | 3пк1-3пк3 | 5 | 1 | 4 | 5 | [8 empty] | 4/5
|  | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь 34 (118-НИ) главный [2пк5-3пк10] | 34 | 2пк5-3пк10 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [2пк5-3пк3] | 38 | 2пк5-3пк3 | 800 | 1 | 4 | 160 | [25 empty] | 4/160
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ путь 84 (108-упор) прочий | 84 |  | 20 | 1 | 6 | 20 | [29 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВХОДНАЯ путь 11П (302-ст.р/р 326) соединит. | 11П |  | 30 | 2 | 8 | 10 | [21 empty] | 4/5 | [7 empty] | 4/5
|  | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь III (2/2С-201/201С) главный [2880пк1-2880пк10] | III | 2880пк1-2880пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Вырезка балласта, м | МОСКОВКА путь 6 (68-141) приемо-отпр. | 6 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь I (ЧД-граница ПЧ) главный [2717пк6-2724пк0] | I | 2717пк6-2724пк0 | 20 | 1 | 2 | 20 |  | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь II (Ч-граница ПЧ) главный [2714пк8-2724пк0] | II | 2714пк8-2724пк0 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  |  | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь V (ЧДК-115) главный [12пк9-14пк9] | V | 12пк9-14пк9 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  |  |  | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА стр. 68, 701, 703, 705, 707, 79, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 |  |  | 420 | 2 | 6 | 60 | [7 empty] | 3/30 | 3/30
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Выправка стрелочного перевода, шт | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 113, 119, 127, 143 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 16, 6, 8 |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | МАРИАНОВКА стр. 43 |  |  | 10 | 2 | 8 | 10 | [22 empty] | 4/5 |  | 4/5
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | МАРИАНОВКА стр. 39 |  |  | 20 | 1 | 4 | 10 | [28 empty] | 4/10
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 101, 11, 129, 139, 141, 145, 147, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 49, 51, 65, 81, 91, 95, 97, 99 |  |  | 25 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 55, 57/59, 61 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Смена шпал, шт | ВХОДНАЯ стр. 86СС |  |  | 10 | 1 | 6 | 10 | [21 empty] | 6/10
|  | Смена шпал, шт | ВХОДНАЯ стр. 108АСС |  |  | 10 | 1 | 6 | 10 | [17 empty] | 6/10
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 24, 34, 40 |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 367, 369, 379, 381 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 309, 325, 327, 329 |  |  | 4 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 14, 20СС, 302, 304, 309, 325, 34, 36, 367, 369, 4, 40, 6 |  |  | 16 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [16 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ВХОДНАЯ стр. 115, 45, 47, 55, 73 |  |  | 140 | 1 | 3 | 140 |  |  |  | 3/140
З-СИБ | Эксп. КС | Установка опор, шт | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1пк7-5пк4 2пк1-5пк1 5пк1-12пк9 | 10 | 2 | 6 | 2 | [10 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Замена несущего троса, м | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [1пк6-12пк9] | V | 1пк6-12пк9 | 900 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 82 | 451 | 5342
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | К КС | Раскатка контактного провода, м | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2684пк5-2694пк0] | 2 | 2684пк5-2694пк0 | 2932 | 1 | 4 | 977 | [22 empty] | 4/977
|  | Раскатка контактного провода, м | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2660пк8-2682пк1] | 1 | 2660пк8-2682пк1 | 4745 | 3 | 12 | 2847 | [17 empty] | 4/949 | [7 empty] | 4/949 |  |  |  | 4/949
|  | Раскатка контактного провода, м | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 2 [2660пк8-2682пк1] | 2 | 2660пк8-2682пк1 | 3560 | 2 | 8 | 1780 |  |  |  |  | 4/890 | [13 empty] | 4/890
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 2 [2671пк1-2681пк10] | 2 | 2671пк1-2681пк10 | 11000 | 1 | 4 | 8000 | [12 empty] | 4/8000
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2685пк1-2686пк10] | 2 | 2685пк1-2686пк10 | 3 | 2 | 8 | 6 | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 1 [2685пк1-2686пк10] | 1 | 2685пк1-2686пк10 | 3 | 2 | 8 | 6 |  | 4/3 |  | 4/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2685пк1-2686пк10] | 2 | 2685пк1-2686пк10 | 3 | 3 | 12 | 9 | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Выправка пути вручную, м | ПЕТРУШЕНКО путь III"В" (19-НД) главный [3пк10-4пк1] | III"В" | 3пк10-4пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [3пк9-3пк10] | IV "В" | 3пк9-3пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  |  |  | 3/200
|  | Выправка пути вручную, м | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2672пк7-2672пк8] | 1 | 2672пк7-2672пк8 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮБИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [2658пк0-2660пк8] | I | 2658пк0-2660пк8 | 300 | 3 | 12 | 900 | [7 empty] | 4/300 |  | 4/300 |  | 4/300
|  | Выправка пути вручную, м | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2619пк1-2621пк10] | 1 | 2619пк1-2621пк10 | 300 | 8 | 32 | 2400 |  | 4/300 |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 | [7 empty] | 4/300 |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
|  | Смена переездного настила, шт | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2595пк1-2595пк1] | 1 | 2595пк1-2595пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Смена переездного настила, шт | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 2 [2595пк1-2595пк1] | 2 | 2595пк1-2595пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Выправка пути вручную, м | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 1 [2563пк3-2586пк4] | 1 | 2563пк3-2586пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути вручную, м | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 2 [2563пк4-2586пк4] | 2 | 2563пк4-2586пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [8 empty] | 4/1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 1 [2566пк1-2566пк10] | 1 | 2566пк1-2566пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЛАМЯ - КАРБЫШЕВО I путь 2 [2696пк3-2705пк1] | 2 | 2696пк3-2705пк1 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3/500
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2684пк5-2694пк0] | 2 | 2684пк5-2694пк0 | 1200 | 2 | 6 | 400 | [8 empty] | 3/200 | [13 empty] | 3/200
|  | Установка опор, шт | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1пк7-5пк4 2пк1-5пк1 5пк1-12пк9 | 10 | 2 | 6 | 2 | [10 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Замена несущего троса, м | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2660пк8-2682пк1] | 1 | 2660пк8-2682пк1 | 1400 | 4 | 12 | 560 | [7 empty] | 3/140 |  |  |  | 3/140 | [9 empty] | 3/140 |  |  |  | 3/140
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 2 [2614пк7-2658пк0] | 2 | 2614пк7-2658пк0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Замена несущего троса, м | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588пк6-2612пк3 | 4500 | 4 | 12 | 1200 | [7 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300 | [9 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 49 | 180 | 24197
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФАДИНО путь I (ЧД-Н) главный [23пк3-24пк6] | I | 23пк3-24пк6 | 1217 | 1 | 144 | 1217 | [22 empty] | 144/1217
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖАТВА - ЛЮБОВКА путь 1 [92пк7-107пк7] | 1 | 92пк7-107пк7 | 466 | 4 | 32 | 466 | [27 empty] | 16/466 |  | 16
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАРБЫШЕВО II - ФАДИНО путь 1 [10пк3-22пк7] | 1 | 10пк3-22пк7 | 13100 | 1 | 6 | 12000 | [17 empty] | 6/12000
|  | Выправка пути, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [27пк1-55пк10] | 1 | 27пк1-55пк10 | 29000 | 3 | 18 | 29000 | [18 empty] | 6/11000 |  | 6/11000 | 6/7000
|  | Выправка пути, м | ЖАТВА - ЛЮБОВКА путь 1 [93пк1-122пк1] | 1 | 93пк1-122пк1 | 29000 | 2 | 9 | 17000 | [23 empty] | 6/12000 |  | 3/5000
|  | Выправка пути, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк10-195пк10] | 1 | 180пк10-195пк10 | 15000 | 2 | 8 | 12000 | [27 empty] | 4/6000 |  | 4/6000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРБЫШЕВО II стр. 15, 16, 17, 22, 26, 3, 4, 5, 54, 6, 7 |  |  | 11 | 2 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | КАРБЫШЕВО II путь I (ЧД-Н) главный [9пк1-10пк3] | I | 9пк1-10пк3 | 400 | 1 | 6 | 400 | [17 empty] | 6/400
|  | Выправка пути вручную, м | КАРБЫШЕВО II путь I (ЧД-Н) главный [8пк1-8пк10] | I | 8пк1-8пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 | [24 empty] | 6/200
|  | Выправка пути вручную, м | КАРБЫШЕВО II - ФАДИНО путь 1 [22пк2-22пк2] | 1 | 22пк2-22пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ФАДИНО путь I (ЧД-Н) главный [23пк7-23пк8] | I | 23пк7-23пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3/200
|  | Вырезка выплесков, м | ФАДИНО путь I (ЧД-Н) главный [23пк4-23пк5] | I | 23пк4-23пк5 | 200 | 1 | 3 | 200 | [25 empty] | 3/200
|  | Выправка пути вручную, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [53пк1-53пк10] | 1 | 53пк1-53пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути вручную, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [50пк1-50пк10] | 1 | 50пк1-50пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути вручную, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [37пк10-38пк1] | 1 | 37пк10-38пк1 | 400 | 2 | 8 | 400 | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [38пк4-38пк4] | 1 | 38пк4-38пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Выправка пути вручную, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [40пк9-40пк10] | 1 | 40пк9-40пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [41пк6-41пк7] | 1 | 41пк6-41пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
|  | Выправка пути вручную, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [38пк1-38пк1] | 1 | 38пк1-38пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [27пк5-27пк7] | 1 | 27пк5-27пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 | [22 empty] | 3/300
|  | Вырезка выплесков, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [36пк1-36пк2] | 1 | 36пк1-36пк2 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  |  |  | 3/200
|  | Смена переездного настила, шт | СТРЕЛА - ЖАТВА путь 1 [65пк1-65пк1] | 1 | 65пк1-65пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАТВА - ЛЮБОВКА путь 1 [108пк5-108пк5] | 1 | 108пк5-108пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАТВА - ЛЮБОВКА путь 1 [109пк7-109пк7] | 1 | 109пк7-109пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЖАТВА - ЛЮБОВКА путь 1 [116пк10-116пк10] | 1 | 116пк10-116пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ОСОЛОДИНО путь II (Ч-НД) главный [367пк10-369пк7] | II | 367пк10-369пк7 | 10 | 1 | 2 | 10 | [29 empty] | 2/10
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [281пк0-332пк6] | 1 | 281пк0-332пк6 | 70 | 1 | 3 | 7 | [7 empty] | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 2 [334пк8-367пк5] | 2 | 334пк8-367пк5 | 120 | 1 | 3 | 20 | 3,5/20
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк0-374пк6] | 1 | 370пк0-374пк6 | 150 | 2 | 6 | 24 | 3/12 | [6 empty] | 3/12
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 3000 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 3/300
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 400 |  |  |  |  | 3/400
|  | Замена несущего троса, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281пк0-332пк6 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [18 empty] | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 42 | 319 | 77749
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | МОСКОВКА - СЫРОПЯТСКОЕ путь 2 [2724пк1-2742пк4] | 2 | 2724пк1-2742пк4 | 18500 | 2 | 4 | 2500 | [17 empty] | 2/1250 | [6 empty] | 2/1250
|  | Выправка пути, м | ВАЛЕРИНО - КОЛОНИЯ путь 2 [2811пк1-2815пк10] | 2 | 2811пк1-2815пк10 | 5000 | 1 | 2 | 1250 | [24 empty] | 2/1250
|  | Выправка пути, м | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 1 [2882пк1-2903пк3] | 1 | 2882пк1-2903пк3 | 21000 | 2 | 4 | 2500 | [18 empty] | 2/1250 | [6 empty] | 2/1250
|  | Выправка пути, м | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 2 [2905пк5-2917пк10] | 2 | 2905пк5-2917пк10 | 9000 | 1 | 4 | 9000 |  | 4/9000
|  | Выправка пути, м | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 2 [2918пк1-2930пк4] | 2 | 2918пк1-2930пк4 | 13000 | 1 | 4 | 8500 |  |  | 4/8500
|  | Выправка пути, м | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 2 [2968пк1-2977пк4] | 2 | 2968пк1-2977пк4 | 11300 | 2 | 6 | 11300 | [10 empty] | 4/8500 | 2/2800
|  | Выправка пути, м | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2945пк3-2977пк4] | 1 | 2945пк3-2977пк4 | 32000 | 3 | 12 | 25500 |  |  |  | 4/8500 | 4/8500 |  |  |  |  | 4/8500
|  | Выправка пути, м | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 2 [3000пк1-3008пк6] | 2 | 3000пк1-3008пк6 | 9000 | 1 | 4 | 9000 | [8 empty] | 4/9000
|  | Выправка пути, м | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2979пк8-3008пк6] | 1 | 2979пк8-3008пк6 | 29000 | 2 | 8 | 17000 | [12 empty] | 4/8500 |  | 4/8500
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛАЧИНСКАЯ стр. 12, 14, 16, 2, 22, 24, 28, 3 |  |  | 8 | 2 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛАЧИНСКАЯ стр. 1, 10, 15, 17, 18, 23, 4, 5, 8 |  |  | 9 | 4 | 6 | 6 | [22 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 2 [3005пк10-3006пк8] | 2 | 3005пк10-3006пк8 | 800 | 1 | 3 | 800 | [21 empty] | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 2 [3006пк10-3007пк8] | 2 | 3006пк10-3007пк8 | 800 | 1 | 3 | 800 | [24 empty] | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРАБИНСК путь III (р/р 171-2/2С) главный [4пк6-5пк1] | III | 4пк6-5пк1 | 415 | 1 | 3 | 415 | [22 empty] | 3/415
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 1 | 3 | 10 | [7 empty] | 3/10
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2979пк8-3008пк6] | 1 | 2979пк8-3008пк6 | 26 | 1 | 3 | 26 | [21 empty] | 3,5/26
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 1 [3010пк7-3032пк4] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 1 | 3010пк7-3032пк4 | 3 | 1 | 2 | 3 | [15 empty] | 2,5/3
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 27 | 75 | 88613
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 2 [18пк7-19пк7] | 2 | 18пк7-19пк7 | 21 | 1 | 3 | 21 | [17 empty] | 3/21
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУЛЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3205пк6-3206пк2] ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3206пк2-3225пк8] | 2, I | 3205пк6-3206пк2 3206пк2-3225пк8 | 20040 | 4 | 24 | 0 | [7 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УБИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [3117пк7-3119пк2] УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3126пк10] | 1, I | 3117пк7-3119пк2 3119пк4-3126пк10 | 9168 | 6 | 42 | 193 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 8/193 |  | 8 |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТРУНОВСКОЕ путь I (Н-ЧД) главный [3061пк3-3061пк5] ТРУНОВСКОЕ - КОЖУРЛА путь 1 [3061пк5-3070пк9] | 1, I | 3061пк3-3061пк5 3061пк5-3070пк9 | 9580 | 5 | 162 | 9490 | 72/4745 | [5 empty] | 72/4745 | [7 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УБИНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УБИНСКАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10,5/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИК стр. 1, 22, 28, 29, 3, 31, 33, 4 |  |  | 8 | 3 | 5 | 5 |  | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЧЕНЕВО стр. 20, 39, 41 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЧЕНЕВО стр. 1, 29, 6/6с |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУПЛЕНСКАЯ стр. 10, 18, 22, 27, 4, 9 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [11 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУПЛЕНСКАЯ стр. 12, 2, 20, 29, 5, 8 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 10, 11, 15, 16, 23, 26, 3, 31, 4, 42, 48, 5, 58, 6, 74, 84 |  |  | 16 | 2 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 1, 12, 2, 24, 25, 32, 46, 86, 9, 96 |  |  | 10 | 2 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕМСКОЙ стр. 11, 12, 24, 38, 6 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [22 empty] | 2/2 |  |  | 3/3
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 1 [3281пк10-3282пк7] | 1 | 3281пк10-3282пк7 | 705 | 1 | 3 | 705 | [18 empty] | 3/705
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕМСКОЙ путь II (Ч-НД) главный [17пк6-17пк10] | II | 17пк6-17пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2,5/300
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 46 | 324 | 10749
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧЕБУЛА путь II (Ч-НД) главный [3437пк3-3437пк5] ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3437пк5-3450пк9] | 2, II | 3437пк3-3437пк5 3437пк5-3450пк9 | 13284 | 7 | 168 | 784 | 24/784 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИЗДРЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [7пк2-9пк3] ИНСКАЯ путь II (11-НДС) главный [3пк1-3пк8] ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 2 [3пк8-7пк2] | 2, II | 3пк1-3пк8 3пк8-7пк2 7пк2-9пк3 | 5706 | 2 | 384 | 5706 | [22 empty] | 384/5706
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 1 [3410пк6-3410пк8] | 1 | 3410пк6-3410пк8 | 240 | 1 | 2 | 240 | [28 empty] | 2,5/240
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3426пк2-3426пк6] | 1 | 3426пк2-3426пк6 | 405 | 1 | 2 | 405 | [7 empty] | 2,5/405
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3426пк8-3427пк2] | 1 | 3426пк8-3427пк2 | 330 | 1 | 2 | 330 | [10 empty] | 2,5/330
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3438пк6-3439пк3] | 1 | 3438пк6-3439пк3 | 650 | 1 | 3 | 650 | [14 empty] | 3/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3444пк10-3445пк4] | 1 | 3444пк10-3445пк4 | 420 | 1 | 2 | 420 | [17 empty] | 2,5/420
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [20пк2-20пк6] | 1 | 20пк2-20пк6 | 350 | 1 | 2 | 350 |  |  |  | 2,5/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [20пк7-21пк2] | 1 | 20пк7-21пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [7 empty] | 2,7/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [21пк5-21пк10] | 2 | 21пк5-21пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2,5/500
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | НОВОСИБ-ВОСТ путь II (Ч-НД) главный [3342пк9-3342пк10] | II | 3342пк9-3342пк10 | 40 | 2 | 6 | 40 | [14 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 400 | 2 | 6 | 40 | [14 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 320 | 2 | 6 | 40 | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 400 | 2 | 6 | 40 | [21 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27пк2-34пк10 | 320 | 2 | 6 | 40 | [7 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОЧИЩЕ - СОКУР путь 2 [3358пк9-3370пк7] | 2 | 3358пк9-3370пк7 | 4400 | 1 | 3 | 2200 | [7 empty] | 3,5/2200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 12000 | 1 | 3 | 1500 | [7 empty] | 3/1500
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 29 | 609 | 13785
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 1 [44пк1-45пк10] | 1 | 44пк1-45пк10 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | 2/1000 |  |  | 2/1000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУГОТАК стр. 1, 2, 5 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНАЯ стр. 1, 12, 2, 7 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОСТОЧНАЯ стр. 10, 3, 4, 5 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИНСКАЯ - КРАХАЛЬ путь 1 [34пк3-34пк6] | 1 | 34пк3-34пк6 | 250 | 1 | 2 | 250 | 2,5/250
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ПАДУНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ путь 2 [185пк1-228пк0] | 2 | 185пк1-228пк0 | 25 | 5 | 15 | 25 |  | 3/5 |  |  | 3/5 |  |  |  | 3/5 |  |  | 3/5 |  |  |  | 3/5
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [162пк5-182пк9] | 1 | 162пк5-182пк9 | 9 | 2 | 6 | 9 |  |  |  | 3/5 |  |  |  | 3/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127пк7-160пк2 | 28 | 1 | 3 | 4 | 3/4
|  | Работа МКТ, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87пк9-125пк2 | 4451 | 6 | 18 | 4451 | 3/748 |  |  | 3/1478 |  |  |  | 3/199 |  |  | 3/302 |  |  |  | 3/350 |  |  | 3/1374
|  | Работа МКТ, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87пк9-125пк2 | 1599 | 4 | 12 | 1599 |  | 3/748 |  |  | 3/199 |  |  |  | 3/302 |  |  | 3/350
|  | Смена переездного настила, шт | БУГОТАК путь I (ЧД-Н) главный [77пк3-79пк7] | I | 77пк3-79пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ТОГУЧИН стр. 102 со, 48 а со, 56 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 29 | 77 | 8351
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 50 КМ - ИСКИТИМ путь 2 [50пк10-56пк4] | 2 | 50пк10-56пк4 | 5500 | 5 | 10 | 5500 | [14 empty] | 2/1250 |  |  | 2/1250 |  |  |  | 2/1250 |  |  | 2/1250 |  |  |  | 2/500
|  | Выправка пути, м | БЕЗМЕНОВО - КРАСНЫЙ БОЕЦ путь 2 [141пк1-149пк6] | 2 | 141пк1-149пк6 | 8600 | 7 | 14 | 8600 | 2/1200 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 2/1250 |  |  |  | 2/1250 |  |  | 2/1250 |  |  |  | 2/1250
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПАНОВО стр. 16, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 38 |  |  | 11 | 4 | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНЫЙ БОЕЦ стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 18 | 33 | 14109
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИЗДРЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [7пк2-9пк3] ИНСКАЯ путь II (11-НДС) главный [3пк1-3пк8] ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 2 [3пк8-7пк2] | 2, II | 3пк1-3пк8 3пк8-7пк2 7пк2-9пк3 | 5706 | 2 | 384 | 5706 | [22 empty] | 384/5706
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИНСКАЯ путь 8 (109-30) ходовой | 8 |  | 1299 | 1 | 168 | 1299 | [9 empty] | 168/1299
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИНСКАЯ путь 5д (29-31) соединит. | 5д |  | 532 | 1 | 144 | 532 | 144/532
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 5 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [7 empty] | 10,5/0,5
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНСКАЯ стр. 100, 106, 109, 114, 11 гл, 126, 127, 128, 13, 134, 141, 160, 170, 18, 19, 199, 19 гл, 20, 220, 224, 267, 27, 27 гл, 28, 30, 307, 33, 33 гл, 37/39, 43, 45, 47/49, 48, 4 проч, 50, 52, 53, 54, 62, 66/70, 68, 68, 7, 72/74, 76, 78, 79, 7 гл, 81, 83, 9, 90, 92, 94, 9 гл |  |  | 54 | 8 | 12 | 12 | [6 empty] | 3/3 | [12 empty] | 3/3 | 3/3 | [5 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ИНСКАЯ путь 6 (34-83) приемо-отпр. | 6 |  | 100 | 1 | 3 | 100 |  | 3/100
|  | Работа СЧ, м | ИНСКАЯ путь 8 (36-81) приемо-отпр. | 8 |  | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  | 3/100
|  | Работа СЧ, м | ИНСКАЯ путь 11 (70-75) приемо-отпр. | 11 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [8 empty] | 3/100
|  | Работа СЧ, м | ИНСКАЯ путь 14 (50-25) приемо-отпр. | 14 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [10 empty] | 3/100
|  | Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 17 | 730 | 7949
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк0-96пк2] | 1 | 81пк0-96пк2 | 1800 | 1 | 3 | 600 | [22 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 157 КМ путь I (Ч-Н) главный [156пк6-158пк2] | I | 156пк6-158пк2 | 1400 | 2 | 6 | 1400 | [18 empty] | 3/700 | [6 empty] | 3/700
З-СИБ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | АРЛЮК - СОСНОВКА путь 1 [41пк0-54пк1] | 1 | 41пк0-54пк1 | 2600 | 3 | 9 | 1560 | [8 empty] | 3/520 |  |  | 3/520 |  |  |  | 3/520
|  | Замена контактного провода, м | КАМЕН.БРОДИК - ТОПКИ путь 1 [97пк9-103пк9] | 1 | 97пк9-103пк9 | 1600 | 2 | 6 | 300 |  | 3/150 |  |  | 3/150
|  | Замена контактного провода, м | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [131пк8-147пк6] | 1 | 131пк8-147пк6 | 3000 | 2 | 6 | 500 | [16 empty] | 3/250 | [6 empty] | 3/250
|  | Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 10 | 30 | 4360
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРЗАС стр. 4, 5, 6, 7, 9 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [11 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЙГУР стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
З-СИБ | Тек. сод. пути | Поливка гербицидами, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 2000 | 1 | 3 | 2000 |  | 3/2000
|  | Поливка гербицидами, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 2000 | 1 | 3 | 2000 |  |  |  |  | 3/2000
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 2 | 6 | 1200 | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 3 | 9 | 1800 |  |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85пк1-94пк6 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [7 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 7800 | 2 | 6 | 1120 | 3/560 | [13 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [7 empty] | 3/560
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 16 | 42 | 9249
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЗД 11 КМ - БАСАНДАЙКА путь 1 [30пк1-30пк10] | 1 | 30пк1-30пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [26 empty] | 2,3/1000
|  | Выправка пути, м | БАСАНДАЙКА - МЕЖЕНИНОВКА путь 1 [37пк5-38пк8] | 1 | 37пк5-38пк8 | 1400 | 1 | 2 | 1400 | [19 empty] | 2,5/1400
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 11 КМ стр. 2, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАСАНДАЙКА стр. 1, 2, 4, 7 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 4/4
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк0-140пк5] | 1 | 101пк0-140пк5 | 500 | 5 | 20 | 2500 | [14 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 10 | 30 | 4906
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУДЖЕНКА путь I (ЧД-Н) главный [3604пк9-3605пк5] СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] ЯЯ путь I (ЧД-Н) главный [3623пк1-3625пк4] | 1, I | 3604пк9-3605пк5 3605пк5-3623пк1 3623пк1-3625пк4 | 20004 | 2 | 48 | 2500 | [24 empty] | 24/2500 |  |  |  | 24
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУДЖЕНКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУДЖЕНКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУДЖЕНКА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СУДЖЕНКА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЯЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЯЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯШКИНО стр. 10, 13, 14, 4, 7, 9 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯШКИНО стр. 15, 18, 19, 42, 5, 6, 8 |  |  | 7 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 13, 3, 304, 306, 310, 314, 316, 36, 42, 5, 50, 56, 62, 9 |  |  | 14 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 1, 11, 302, 312, 326, 328, 331, 332, 335, 341, 346, 45, 55, 7 |  |  | 14 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 112, 114, 120, 122, 130, 132, 138, 337, 348, 60, 626, 634, 636, 637, 639, 644, 645, 647, 648, 649, 651 |  |  | 21 | 4 | 6 | 6 | [19 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 205, 211, 212, 213, 214, 216 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [26 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНЖЕРСКАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 31, 33, 34СС, 35, 37, 46, 47, 48, 49, 56, 7, 8, 9 |  |  | 20 | 7 | 11 | 11 |  |  |  |  | 3/3 | [5 empty] | 2/2 | [5 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНЖЕРСКАЯ стр. 13, 3, 5, 58, 6, 60 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖМОРСКАЯ стр. 14, 3, 4, 5, 8, 9 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖМОРСКАЯ стр. 1, 10, 13, 18, 2, 7 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕЛЫ стр. 2, 3, 57 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 |  |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [10 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [21 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Работа РШП, м | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 1 [3539пк0-3560пк8] | 1 | 3539пк0-3560пк8 | 64800 | 4 | 9 | 64800 | [7 empty] | 2,2/16800 |  |  | 2,2/16000 |  |  |  | 2,2/16000 |  |  | 2,2/16000
|  | Смена переездного настила, шт | ТАЙГА ПЕРЕЕЗД(1 км п.3+14 п.1ВП, переезд Т-3) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605пк5-3623пк1 | 10 | 2 | 6 | 20 | [10 empty] | 3/10 | [10 empty] | 3/10
|  | Работа МРТ, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3605пк5-3623пк1] | 2 | 3605пк5-3623пк1 | 10 | 1 | 3 | 10 | [14 empty] | 3/10
|  | Работа МРТ, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3605пк5-3623пк1] | 2 | 3605пк5-3623пк1 | 10 | 1 | 3 | 10 | [28 empty] | 3/10
|  | Работа РШП, м | БЕРИКУЛЬСКАЯ - АНТИБЕССКИЙ путь 1 [3680пк4-3697пк8] | 1 | 3680пк4-3697пк8 | 25800 | 2 | 4 | 25800 | [21 empty] | 2,2/13000 |  |  | 2,2/12800
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 51 | 199 | 93227
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [235пк3-235пк10] МЕРЕТЬ путь I (ЧПД-НБ) главный [224пк10-227пк9] МЕРЕТЬ - БЕЛОВО путь 1 [227пк9-235пк3] | 1, I | 224пк10-227пк9 227пк9-235пк3 235пк3-235пк10 | 10451 | 1 | 120 | 737 | [7 empty] | 120/737
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕРЕТЬ путь I (ЧПД-НБ) главный [224пк4-224пк9] ПРОЕКТНАЯ путь V (ЧЛ-29) главный [218пк3-220пк8] ПРОЕКТНАЯ - МЕРЕТЬ путь 1 [220пк8-224пк4] | 1, I, V | 218пк3-220пк8 220пк8-224пк4 224пк4-224пк9 | 6325 | 4 | 162 | 5182 | 144/5182 | [20 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОЛЫСАЕВО путь Iа (102-НК) главный [1пк1-1пк3] ПОЛЫСАЕВО - КРАСНОЯРКА путь 1 [1пк3-3пк6] | 1, Iа | 1пк1-1пк3 1пк3-3пк6 | 2544 | 2 | 150 | 2544 | [11 empty] | 144/2544 | [16 empty] | 6
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 | [7 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [7 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [10 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [14 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [17 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [24 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕРЕТЬ стр. 73 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [28 empty] | 10,5/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЧАТЫ стр. 1, 2, 53, 6, 9 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [7 empty] | 3/3 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЧАТЫ стр. 15, 3, 4, 5, 8 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 |  | 2/2 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОВО стр. 105, 120, 13, 20, 29, 3, 78 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 |  |  |  |  | 2/2 | [10 empty] | 2/2 | 1/1 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОВО стр. 103, 122, 145, 15, 151, 181, 183, 19, 205, 24, 26, 62, 68, 84, 86 |  |  | 18 | 2 | 3 | 3 | [10 empty] | 2/2 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕРЕТЬ стр. 11, 3, 36, 38, 42, 5, 54, 57, 9 |  |  | 9 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОЕКТНАЯ стр. 10, 18, 2, 32, 4 |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНДУСТРИЯ стр. 101, 102 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНДУСТРИЯ стр. 103, 104, 105, 106 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОМЫШЛЕННАЯ стр. 12, 13, 16, 22, 3, 30, 7, 9 |  |  | 8 | 4 | 8 | 8 | [17 empty] | 4/4 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОМЫШЛЕННАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕНИНСК-К II стр. 10, 14, 2, 4, 6 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [23 empty] | 3/3 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЙКАИМ стр. 11, 18, 19, 26 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  | 4/4
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БОЧАТЫ БЕССТР. УЧ-К(СП7-15) |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 |  | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | БЕЛОВО БЕССТР. УЧ-К(СП20-24) |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [15 empty] | 4/50
|  | Смена переездного настила, шт | ЕГОЗОВО - ИНДУСТРИЯ путь 1 [276пк4-276пк4] | 1 | 276пк4-276пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЕГОЗОВО - ИНДУСТРИЯ путь 1 [276пк4-276пк4] | 1 | 276пк4-276пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЕГОЗОВО - ИНДУСТРИЯ путь 2 [276пк4-276пк4] | 2 | 276пк4-276пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЕГОЗОВО - ИНДУСТРИЯ путь 2 [276пк4-276пк4] | 2 | 276пк4-276пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Работа крана УК, шт | ЕГОЗОВО путь 22 (78-123) сортиров. | 22 |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЕГОЗОВО путь 11 (70-ворота) деповской | 11 |  | 60 | 1 | 8 | 60 |  |  | 8/60
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЕГОЗОВО путь 11 (70-ворота) деповской | 11 |  | 60 | 1 | 8 | 60 | [23 empty] | 8/60
|  | Вырезка выплесков, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕССТР. УЧ-К(СП5-7) |  |  | 40 | 1 | 4 | 40 | [14 empty] | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕССТР. УЧ-К(СП5-7) |  |  | 40 | 1 | 4 | 40 | [17 empty] | 4/40
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛЕНИНСК-К II путь 15 (15-ГПП) соединит. | 15 |  | 5 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Смена переездного настила, шт | БАЙКАИМ - ЛЕНИНСК-К II путь 1 [208пк3-208пк3] | 1 | 208пк3-208пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Вырезка выплесков, м | РАЗРЕЗ БЕССТР. УЧ-К(СП2-6) |  |  | 50 | 1 | 4 | 50 | 4/50
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | ЕГОЗОВО стр. 136 |  |  | 60 | 1 | 8 | 60 | [14 empty] | 8/60
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МЕРЕТЬ - БЕЛОВО путь 1 [227пк9-235пк3] | 1 | 227пк9-235пк3 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [7 empty] | 2/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАИМ - ЛЕНИНСК-К II путь 1 [206пк3-208пк3] | 1 | 206пк3-208пк3 | 2400 | 1 | 3 | 600 |  |  | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНИНСК-К I - БАЙКАИМ путь 1 [198пк9-203пк6] | 1 | 198пк9-203пк6 | 1500 | 1 | 3 | 375 |  |  |  |  | 3/375
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 67 | 677 | 11416
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРКАСОВ КАМ - ПРОКОПЬЕВСК путь 1 [332пк1-337пк10] | 1 | 332пк1-337пк10 | 4000 | 1 | 3 | 4000 | [7 empty] | 3/4000
|  | Выправка пути, м | ТРУДАРМЕЙСКАЯ - КРАСНЫЙ КАМЕНЬ путь 1 [295пк9-311пк9] | 1 | 295пк9-311пк9 | 8700 | 2 | 7 | 8700 | 4/6700 | [6 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | АРТЫШТА I путь IА (3-НА) главный [203пк1-203пк4] | IА | 203пк1-203пк4 | 2100 | 1 | 3 | 2100 | [14 empty] | 3/2100
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЫШТА II стр. 12, 14, 29АВ, 31АВ, 32, 36АВ, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 4АВ, 53, 54, 58, 77, 79 |  |  | 18 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЫШТА II стр. 106, 111, 113, 126АВ, 16, 201, 34, 52, 56, 60, 75, 81, 83, 85, 87 |  |  | 15 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ путь II (Ч-НД) главный [314пк1-314пк1] | II | 314пк1-314пк1 | 100 | 1 | 8 | 0 | [8 empty] | 8
З-СИБ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ТРУДАРМЕЙСКАЯ - КРАСНЫЙ КАМЕНЬ путь 1 [295пк9-311пк9] | 1 | 295пк9-311пк9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3,5/1 | [16 empty] | 3,5/1
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 9 | 32 | 14806
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НОВОКУЗ-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(кз-32) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОКУЗ-СОРТ стр. 27, 41, 43 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОКУЗ-СОРТ стр. 601, 613 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОКУЗНЕЦК стр. 16, 4, 50 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОКУЗНЕЦК стр. 12, 84 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОКУЗ-ВОСТ стр. 139, 301-303, 324, 73, 75, 81-83 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | СПИЧЕНКОВО путь I (ЧД-Н) главный [358пк1-358пк2] | I | 358пк1-358пк2 | 100 | 1 | 12 | 100 | [17 empty] | 12/100
|  | Работа РШП, м | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 1 [358пк6-361пк8] | 1 | 358пк6-361пк8 | 78000 | 2 | 4 | 24000 |  | 3/18000 |  |  | 1/6000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 1 [358пк6-361пк8] | 1 | 358пк6-361пк8 | 100 | 1 | 12 | 100 | [14 empty] | 12/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НОВОКУЗ-СОРТ путь I (граница ПЧ-Н) главный [361пк8-376пк6] | I | 361пк8-376пк6 | 15 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3,8/3
|  | Смена плети, м | НОВОКУЗ-СОРТ - НОВОКУЗНЕЦК путь 2 [376пк6-377пк5] | 2 | 376пк6-377пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3,8/500
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НОВОКУЗ-ВОСТ - ВОДНЫЙ путь 4 [2пк3-3пк6] | 4 | 2пк3-3пк6 | 9 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 |  |  |  | 3/6
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 17 | 62 | 24726
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | РЗД 396 КМ - ОСИННИКИ путь 1 [397пк8-401пк9] | 1 | 397пк8-401пк9 | 450 | 1 | 3 | 200 | [8 empty] | 3,8/200
|  | Выгрузка ХДВ, ед | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435пк2-452пк1 | 9 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3,8/3
|  | Вырезка выплесков, м | МУНДЫБАШ путь 6 (12-19) приемо-отпр. | 6 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [17 empty] | 3,8/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 36 | 2 | 7 | 6 | [9 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка плетей, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 1300 | 1 | 3 | 750 | [25 empty] | 3,8/750
|  | Выгрузка плетей, м | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533пк0-550пк6 | 1200 | 1 | 3 | 800 | [25 empty] | 3,8/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 40 | 3 | 11 | 10 |  |  |  |  | 3,8/4 | [13 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | АБАГУРОВСКИЙ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [2пк6-6пк3] | 1 | 2пк6-6пк3 | 21 | 2 | 7 | 6 | [10 empty] | 3,8/3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 12 | 46 | 1875
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЕРУНАКОВО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЕРУНАКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ПОЛОСУХИНО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 1 [60пк1-71пк8] | 1 | 60пк1-71пк8 | 11800 | 2 | 6 | 11800 |  | 3/5900 |  |  | 3/5900
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 2 [8пк8-19пк7] | 2 | 8пк8-19пк7 | 84000 | 2 | 3 | 19000 | 1/4000 |  |  | 2,5/15000
|  | Вырезка выплесков, м | УСКАТ путь II (Ч-Нд) главный [32пк4-32пк4] | II | 32пк4-32пк4 | 15 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Демонтаж участка пути, м | ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь IГ (ЧД-Н) главный [47пк3-47пк3] | IГ | 47пк3-47пк3 | 100 | 1 | 12 | 100 | [15 empty] | 12/100
|  | Смена переездного настила, шт | ПП 51 КМ путь I (Чд-Н) главный [50пк3-53пк6] | I | 50пк3-53пк6 | 6 | 1 | 4 | 6 | [18 empty] | 4/6
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПП 79 КМ путь I (Чд-Н) главный [79пк6-80пк9] | I | 79пк6-80пк9 | 35 | 1 | 4 | 35 | [15 empty] | 4/35
|  | Уборка МВСП, шт | ПП 79 КМ - БАРДИНО путь 1 [80пк9-84пк7] | 1 | 80пк9-84пк7 | 35 | 1 | 3 | 35 | [25 empty] | 3/35
|  | Уборка МВСП, шт | БАРДИНО - ПОЛОСУХИНО путь 1 [90пк1-92пк4] | 1 | 90пк1-92пк4 | 40 | 1 | 3 | 40 | [22 empty] | 3/40
|  | Уборка МВСП, шт | КУРЕГЕШ - ПП 107 КМ путь 2 [105пк5-107пк7] | 2 | 105пк5-107пк7 | 25 | 1 | 3 | 25 | [8 empty] | 3/25
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПП 51 КМ - КРАСУЛИНО путь 2 [53пк6-57пк9] | 2 | 53пк6-57пк9 | 24 | 2 | 6 | 24 |  | 3/12 | [16 empty] | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПП 120 КМ - ТОМУСИНСКАЯ путь 1 [120пк2-128пк0] | 1 | 120пк2-128пк0 | 24 | 2 | 6 | 24 | [8 empty] | 3/12 | [9 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 18 | 62 | 31107
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК (нов.стр.)стр.пер.(157) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЙЗАК стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 8 | 24 | 1 |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 | [6 empty] | 3/0,1 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 9 | 27 | 0 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 67 (86-упор) погр.-выгр. | 67 |  | 100 | 1 | 12 | 100 | [23 empty] | 12/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | КИЙЗАК путь 10 (38-43) приемо-отпр. | 10 |  | 40 | 1 | 4 | 40 |  |  | 4/40
|  | Демонтаж участка пути, м | КИЙЗАК путь 14 (19-упор) прочий | 14 |  | 100 | 1 | 12 | 100 |  |  | 12/100
|  | Демонтаж участка пути, м | КИЙЗАК путь 16 (11-НШ) соединит. | 16 |  | 100 | 1 | 12 | 100 | [17 empty] | 12/100
|  | Демонтаж участка пути, м | КИЙЗАК путь 12 (12-упор) вытяжной | 12 |  | 100 | 1 | 8 | 100 | [9 empty] | 8/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | КИЙЗАК путь 9 (40-45) приемо-отпр. | 9 |  | 25 | 1 | 4 | 25 | [16 empty] | 4/25
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 26 | 110 | 470
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [98пк9-108пк5] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 1 | 98пк9-108пк5 | 9800 | 2 | 7 | 9800 | [23 empty] | 4/7000 |  | 3/2800
|  | Выправка пути, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [134пк1-143пк10] | 1 | 134пк1-143пк10 | 10000 | 1 | 4 | 7000 | [17 empty] | 4/7000
|  | Выправка пути, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 2 [127пк5-149пк0] | 2 | 127пк5-149пк0 | 21500 | 3 | 12 | 21500 | [19 empty] | 4/7200 | 4/7200 |  | 4/7100
|  | Выправка пути, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [172пк6-181пк10] | 1 | 172пк6-181пк10 | 9600 | 1 | 4 | 7000 | [16 empty] | 4/7000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРИНСКАЯ стр. 16, 18, 63, 7 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРИНСКАЯ стр. 14, 20, 21, 23, 55, 57 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [167пк9-168пк8] | 1 | 167пк9-168пк8 | 880 | 1 | 3 | 880 |  |  |  |  | 3/880
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | УКЛАДОЧНЫЙ путь 5 (14-19) приемо-отпр. | 5 |  | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [10 empty] | 3/1500
|  | Работа ВПР, м | УКЛАДОЧНЫЙ путь 9 (44-17) приемо-отпр. | 9 |  | 1495 | 1 | 3 | 1495 | [15 empty] | 3/1495
|  | Работа ФАТРА, м | УКЛАДОЧНЫЙ путь I (ЧАД-Н) главный [12пк2-15пк3] | I | 12пк2-15пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [15 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | УКЛАДОЧНЫЙ путь I (ЧАД-Н) главный [12пк2-15пк3] путь 11 (48-21) приемо-отпр. путь 5 (14-19) приемо-отпр. путь 6 (46-23) приемо-отпр. путь 9 (44-17) приемо-отпр. | 11, 5, 6, 9, I | 12пк2-15пк3 | 950 | 1 | 3 | 150 | [29 empty] | 3/150
|  | Смена плети, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 500 | 2 | 6 | 1000 |  |  |  |  | 3/500 | [10 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [75пк5-83пк4] | 1 | 75пк5-83пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [86пк0-108пк5] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 1 | 86пк0-108пк5 | 500 | 3 | 9 | 1500 |  |  |  |  | 3/500 | [10 empty] | 3/500 | [9 empty] | 3/500
|  | Работа РШП, м | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 2 [110пк4-125пк4] | 2 | 110пк4-125пк4 | 20000 | 1 | 2 | 10000 | [29 empty] | 2/10000
|  | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 2 | 6 | 1000 |  |  |  |  | 3/500 | [10 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 4 | 12 | 2000 |  |  |  |  | 3/500 | [10 empty] | 3/500 | [9 empty] | 3/500 |  |  |  | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 2 [86пк0-108пк4] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 2 | 86пк0-108пк4 | 20 | 1 | 3 | 7 | [8 empty] | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [86пк0-108пк5] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 1 | 86пк0-108пк5 | 20 | 1 | 3 | 10 |  |  |  |  | 3,5/10
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 29 | 91 | 65546
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 2 [233пк3-269пк6] | 2 | 233пк3-269пк6 | 1200 | 8 | 32 | 400 |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 60 | 12 | 48 | 48 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 120 | 8 | 32 | 40 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 2400 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Уборка МВСП, шт | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 60 | 1 | 4 | 20 | [16 empty] | 4/20
|  | Работа СЧ, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [436пк1-436пк7] | 1 | 436пк1-436пк7 | 700 | 7 | 42 | 700 |  | 6/100 |  | 6/100 |  |  |  |  | 6/100 |  | 6/100 |  |  |  |  | 6/100 |  | 6/100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОСПЕЛИХА - ОЗИМАЯ путь 1 [439пк9-462пк9] | 1 | 439пк9-462пк9 | 60 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 38 | 166 | 2012
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ОЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [178пк3-178пк3] | I | 178пк3-178пк3 | 2 | 2 | 6 | 1 | [10 empty] | 3/0,5 | [6 empty] | 3/0,5
|  | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ОЗЕРКИ путь II (НД-Ч) главный [178пк3-178пк3] путь 4 (9-6) приемо-отпр. путь 6 (7-10) приемо-отпр. | 4, 6, II | 178пк3-178пк3 | 2 | 2 | 6 | 1 |  |  |  | 3/0,5 | [20 empty] | 3/0,5
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОЗЕРКИ путь II (НД-Ч) главный [177пк4-177пк9] СРЕДНЕСИБ путь II (ННД-Ч) главный [170пк5-170пк9] СРЕДНЕСИБ - ОЗЕРКИ путь 2 [170пк9-177пк4] | 2, II | 170пк5-170пк9 170пк9-177пк4 177пк4-177пк9 | 7227 | 1 | 144 | 7227 | [16 empty] | 144/7227
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОЗЕРКИ путь 6 (7-10) приемо-отпр. | 6 |  | 1006 | 1 | 144 | 1006 | [8 empty] | 144/1006
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЛОТИННАЯ - ТАРАДАНОВО путь 2 [612пк8-613пк10] | 2 | 612пк8-613пк10 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [15 empty] | 2,5/1300
|  | Выправка пути, м | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [426пк2-433пк9] | 2 | 426пк2-433пк9 | 7700 | 4 | 8 | 4800 | [18 empty] | 2/1200 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 2/1200
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗЕРКИ стр. 14, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [8 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СРЕДНЕСИБ стр. 14, 25, 4, 47, 49, 53, 6 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | 2/2 | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯМЫ стр. 11, 12, 3 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯМЫ стр. 2, 9 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЗУН стр. 32, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЗУН стр. 18, 6, 8 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРАДАНОВО стр. 2, 3, 5 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРАДАНОВО стр. 10, 13 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНЬ-НА-ОБИ стр. 103, 15, 36 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНЬ-НА-ОБИ стр. 101, 105, 139, 17, 18а, 19, 21, 24, 27, 29, 42, 50 |  |  | 12 | 8 | 12 | 12 | [12 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАБАРЫ стр. 10, 11, 13, 15, 19, 20, 3, 4, 9 |  |  | 9 | 5 | 9 | 9 | [10 empty] | 4/4 | 1/1 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАБАРЫ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
З-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь II (Ч-НГ) главный [596пк10-600пк5] КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ПЛОТИННАЯ путь 2 [600пк5-608пк8] ПЛОТИННАЯ путь II (Ч-НД) главный [608пк8-612пк3] | 2, II | 596пк10-600пк5 600пк5-608пк8 608пк8-612пк3 | 13879 | 2 | 408 | 13879 | [26 empty] | 408/13879
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка щебня, м3 | ЦАПЛИНО - БОРОВИХА путь 2 [195пк1-203пк5] | 2 | 195пк1-203пк5 | 660 | 2 | 6 | 660 |  |  |  | 3/330 | [6 empty] | 3/330
|  | Смена переездного настила, шт | ОЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [179пк2-179пк4] | I | 179пк2-179пк4 | 1 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |  | 3/0
|  | Смена переездного настила, шт | ЛАРИЧИХА - ВОРОНЕЖ-МОЛ путь 2 [721пк4-721пк4] | 2 | 721пк4-721пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | РЯМЫ - ЛАРИЧИХА путь 2 [712пк10-712пк10] | 2 | 712пк10-712пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | РЯМЫ - ЛАРИЧИХА путь 2 [716пк2-716пк2] | 2 | 716пк2-716пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | СУЗУН - РЯМЫ путь 2 [685пк1-685пк1] | 2 | 685пк1-685пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | СУЗУН путь I (ЧД-Н) главный [667пк10-667пк10] | I | 667пк10-667пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | СУЗУН путь II (Ч-НД) главный [667пк10-667пк10] | II | 667пк10-667пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ТАРАДАНОВО - СУЗУН путь 1 [640пк3-640пк3] | 1 | 640пк3-640пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ТАРАДАНОВО - СУЗУН путь 2 [640пк3-640пк3] | 2 | 640пк3-640пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ТАРАДАНОВО - СУЗУН путь 1 [646пк2-646пк2] | 1 | 646пк2-646пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ТАРАДАНОВО - СУЗУН путь 2 [646пк2-646пк2] | 2 | 646пк2-646пк2 | 1 | 1 | 4 | 1 | [14 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | УРЫВАЕВО - ПАНКРУШИХА путь 1 [522пк10-522пк10] | 1 | 522пк10-522пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | УРЫВАЕВО - ПАНКРУШИХА путь 2 [522пк10-522пк10] | 2 | 522пк10-522пк10 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Вырезка выплесков, м | КРАСНОЗЕРСКОЕ путь II (Ч-НД) главный [455пк3-457пк2] | II | 455пк3-457пк2 | 10 | 1 | 2 | 10 | [28 empty] | 2/10
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [177пк3-179пк5] | I | 177пк3-179пк5 | 1800 | 2 | 6 | 450 | [7 empty] | 3/225 | [13 empty] | 3/225
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЗЕРКИ путь II (НД-Ч) главный [177пк4-179пк5] | II | 177пк4-179пк5 | 1800 | 2 | 6 | 600 |  | 3/300 | [16 empty] | 3/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 1 [457пк2-483пк6] | 1 | 457пк2-483пк6 | 150 | 2 | 6 | 50 | 3/25 | [9 empty] | 3/25
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 2 [457пк2-483пк6] | 2 | 457пк2-483пк6 | 170 | 2 | 6 | 54 | [15 empty] | 3/29 | [9 empty] | 3/25
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [387пк6-414пк8] | 2 | 387пк6-414пк8 | 110 | 1 | 3 | 15 |  |  |  |  | 3/15
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КАРАСУК III - ЧЕБАЧИЙ путь 2 [379пк0-385пк3] | 2 | 379пк0-385пк3 | 100 | 2 | 4 | 32 |  | 2/17 | [6 empty] | 2/15
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [417пк1-455пк2] | 1 | 417пк1-455пк2 | 2000 | 2 | 6 | 800 |  |  |  | 3/400 | [13 empty] | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 74 | 867 | 30950
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [14 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [21 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | САРАЙСКИЙ |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ШТАБКА - БАРНАУЛ путь 1 [319пк5-337пк4] | 1 | 319пк5-337пк4 | 48 | 8 | 32 | 48 |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6 |  |  |  |  | 4/6 |  | 4/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГИЛЕВКА - ОВЕЧКИНО путь 1 [137пк8-165пк2] | 1 | 137пк8-165пк2 | 60 | 18 | 58 | 54 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | [15 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
|  | Смена переездного настила, шт | СЛАВГОРОД - ТАБУНЫ путь 1 [317пк6-317пк6] | 1 | 317пк6-317пк6 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БУРЛА - АЙНАК путь 1 [271пк7-289пк7] | 1 | 271пк7-289пк7 | 60 | 12 | 39 | 36 | [24 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
|  | Уборка МВСП, шт | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 15 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Уборка МВСП, шт | ЧИСТООЗЕРНАЯ - ШИПИЦЫНО путь 1 [72пк2-97пк3] | 1 | 72пк2-97пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [22 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБУЛГА - ЧИСТООЗЕРНАЯ путь 1 [46пк3-70пк2] | 1 | 46пк3-70пк2 | 25 | 1 | 4 | 25 | [15 empty] | 4/25
|  | Смена переездного настила, шт | ТАБУЛГА - ЧИСТООЗЕРНАЯ путь 1 [46пк3-70пк2] | 1 | 46пк3-70пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 20 | 2 | 10 | 40 | [11 empty] | 5/20 | [13 empty] | 5/20
|  | Смена переездного настила, шт | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 2 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 59 | 215 | 232
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРДЕЕВО путь II (Н-Ч) главный [64пк3-65пк6] ОВЧИННИКОВО путь II (Н-Ч) главный [53пк2-54пк7] ОВЧИННИКОВО - ГОРДЕЕВО путь 1 [54пк7-64пк3] | 1, II | 53пк2-54пк7 54пк7-64пк3 64пк3-65пк6 | 12073 | 8 | 332 | 903 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 192/903 |  |  | 20 |  |  |  | 20
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАЮНОВО - ОВЧИННИКОВО путь 1 [31пк2-40пк10] | 1 | 31пк2-40пк10 | 9900 | 5 | 17 | 9900 | [21 empty] | 4/2400 |  | 4/2400 | 4/2400 |  | 4/2400 | 1/300
|  | Выправка пути, м | ЗОНАЛЬНЫЙ - БИЙСК путь 1 [124пк9-134пк10] | 1 | 124пк9-134пк10 | 10300 | 5 | 18 | 10300 | [14 empty] | 4/2400 | 4/2400 |  | 4/2400 | 4/2400 |  | 2/700
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | АЛТАЙСКАЯ путь 25 (800-500) сортиров. путь 26 (830-718) сортиров. путь 27 (831-514) сортиров. путь 28 (828-510) сортиров. | 25, 26, 27, 28 |  | 553 | 1 | 2 | 553 | [15 empty] | 2,5/553
|  | Работа ФАТРА, м | АЛТАЙСКАЯ путь 7 (145-ст.р.р.102) приемо-отпр. | 7 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Работа ФАТРА, м | АЛТАЙСКАЯ стр. 133 |  |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [17 empty] | 2/30
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КУЗНЕЧНАЯ - БАЮНОВО путь 1 [5пк3-29пк5] | 1 | 5пк3-29пк5 | 6 | 3 | 9 | 6 |  |  |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | [9 empty] | 3/2
|  | Работа мотовоза, ч | КУЗНЕЧНАЯ - БАЮНОВО путь 1 [5пк3-29пк5] | 1 | 5пк3-29пк5 | 32 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | БАЮНОВО - ОВЧИННИКОВО путь 1 [31пк1-52пк9] | 1 | 31пк1-52пк9 | 8 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 27 | 396 | 22004
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 812 | 5490 | 585377
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
не удалось определить ДУ
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь 2 [2709пк5-2709пк7] | 2 | 2709пк5-2709пк7 | 220 | 1 | 2 | 220 |  | 2,5/220
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [4пк3-4пк6] | IV | 4пк3-4пк6 | 320 | 1 | 2 | 320 | [8 empty] | 2,5/320
|  | Итого: |  |  |  |  | 2 | 5 | 540
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЗИНО стр. 1 |  |  | 0,5 | 1 | 11 | 0 | [9 empty] | 11/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУЗИНО стр. 3 |  |  | 0,5 | 1 | 11 | 0 | [12 empty] | 11/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МОСКОВКА стр. 92 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МОСКОВКА стр. 94 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [26 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МОСКОВКА стр. 309 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10,5/1
З-СИБ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | МАРИАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [2848пк7-2851пк1] путь 3 (18-9) приемо-отпр. | 3, I | 2848пк7-2851пк1 | 2000 | 2 | 6 | 180 | [6 empty] | 3/140 | [5 empty] | 3/40
|  | Ввод в работу контактного провода, м | МАРИАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [2848пк7-2851пк1] путь 4 (12-19) приемо-отпр. путь 6 (20-15) приемо-отпр. | 4, 6, II | 2848пк7-2851пк1 | 3000 | 2 | 6 | 480 | [5 empty] | 3/210 | [7 empty] | 3/270
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВХОДНАЯ стр. 100, 102, 104, 106, 110, 118, 120, 139, 14, 141, 145, 20СС, 238, 24, 302, 304, 309, 325, 33, 34, 36, 367, 369, 39, 4, 40, 6, 65, 68/72, 81, 91 |  |  | 31 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМСК-ПАС стр. 105, 107, 181 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКОВКА стр. 103, 104, 111, 114, 119, 120, 121, 122, 126, 155, 157, 165, 169, 175, 181, 185, 187, 189, 313, 315, 37, 49, 57 |  |  | 23 | 2 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь 34 (118-НИ) главный [2пк5-3пк10] | 34 | 2пк5-3пк10 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
|  | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [2пк5-3пк3] | 38 | 2пк5-3пк3 | 800 | 1 | 4 | 160 | [23 empty] | 4/160
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ путь 41 (90-105) приемо-отпр. | 41 |  | 20 | 1 | 6 | 20 | [5 empty] | 6/20
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ путь 43 (138-107) приемо-отпр. | 43 |  | 20 | 1 | 6 | 20 | [12 empty] | 6/20
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВХОДНАЯ путь 11П (302-ст.р/р 326) соединит. | 11П |  | 30 | 2 | 8 | 10 | [9 empty] | 4/5 | [19 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВХОДНАЯ путь 22 (326-361) приемо-отпр. | 22 |  | 15 | 2 | 8 | 10 |  | 4/5 | [21 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ путь 3ХП (303-ст.р/р 16) ходовой | 3ХП |  | 5 | 1 | 4 | 5 | [27 empty] | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 9 (60-135) приемо-отпр. | 9 |  | 20 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 10 (58-247/245) приемо-отпр. | 10 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [6 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 23 (104-191/193) приемо-отпр. | 23 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [8 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 22 (116-195) приемо-отпр. | 22 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [9 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА стр. 68, 701, 703, 705, 707, 79, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 |  |  | 420 | 3 | 9 | 90 | [13 empty] | 3/30 |  | 3/30 | 3/30
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 7 (203-75) сортиров. | 7 |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [12 empty] | 3/30
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | МАРИАНОВКА стр. 39 |  |  | 20 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 101, 11, 129, 139, 141, 145, 147, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 49, 51, 65, 81, 91, 95, 97, 99 |  |  | 25 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
|  | Смена шпал, шт | ВХОДНАЯ стр. 21СС |  |  | 10 | 1 | 6 | 10 | [20 empty] | 6/10
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 188 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 100, 102, 104, 106, 110, 118, 120, 126, 136, 140, 204, 236, 238, 24, 56/60, 58/62, 64, 68/72, 96 |  |  | 20 | 5 | 20 | 20 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4
З-СИБ | Эксп. КС | Установка опор, шт | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1пк7-5пк4 2пк1-5пк1 5пк1-12пк9 | 10 | 2 | 6 | 2 |  |  | 3/1 | [5 empty] | 3/1
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 45 | 200 | 1429
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | К КС | Раскатка контактного провода, м | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2684пк5-2694пк0] | 2 | 2684пк5-2694пк0 | 2932 | 2 | 8 | 1955 |  |  | 4/977 |  |  |  | 4/978
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБИНСКАЯ стр. 10, 11, 17, 19, 1 п, 27, 31, 3 п, 4, 5, 6, 9 |  |  | 12 | 3 | 5 | 5 | [27 empty] | 3/3 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБИНСКАЯ стр. 12, 13, 15, 2, 2 п, 3, 4 п, 5 п, 8 |  |  | 9 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
З-СИБ | Пр | Хозяйственные работы, ч | ЛЮБИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [2658пк6-2658пк6] | II | 2658пк6-2658пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2619пк1-2621пк10] | 1 | 2619пк1-2621пк10 | 300 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Смена переездного настила, шт | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2614пк7-2614пк8] | 1 | 2614пк7-2614пк8 | 1 | 2 | 8 | 2 | [9 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 2 [2614пк7-2614пк8] | 2 | 2614пк7-2614пк8 | 1 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 |  |  |  | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | КОЧКОВАТСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [2588пк4-2588пк4] | I | 2588пк4-2588пк4 | 8 | 1 | 4 | 8 | [13 empty] | 4/8
|  | Выправка пути вручную, м | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 2 [2563пк4-2586пк4] | 2 | 2563пк4-2586пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЛАМЯ - КАРБЫШЕВО I путь 2 [2696пк3-2705пк1] | 2 | 2696пк3-2705пк1 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ПЕТРУШЕНКО - ПЛАМЯ путь 2 [2684пк5-2694пк0] | 2 | 2684пк5-2694пк0 | 1200 | 2 | 6 | 400 | [12 empty] | 3/200 |  |  |  | 3/200
|  | Установка опор, шт | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1пк7-5пк4 2пк1-5пк1 5пк1-12пк9 | 10 | 2 | 6 | 2 |  |  | 3/1 | [5 empty] | 3/1
|  | Замена несущего троса, м | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2660пк8-2682пк1] | 1 | 2660пк8-2682пк1 | 1400 | 2 | 6 | 280 | [5 empty] | 3/140 |  |  |  | 3/140
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 2 [2614пк7-2658пк0] | 2 | 2614пк7-2658пк0 | 6 | 2 | 6 | 2 | [12 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Замена несущего троса, м | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588пк6-2612пк3 | 4500 | 4 | 12 | 1200 | [5 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300 | [9 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 27 | 86 | 5662
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | СТРЕЛА - ЖАТВА путь 1 [61пк1-66пк10] | 1 | 61пк1-66пк10 | 4000 | 1 | 3 | 4000 |  | 3/4000
|  | Выправка пути, м | ЖАТВА - ЛЮБОВКА путь 1 [93пк1-122пк1] | 1 | 93пк1-122пк1 | 29000 | 1 | 6 | 12000 | [5 empty] | 6/12000
|  | Выправка пути, м | ЖАТВА - ЛЮБОВКА путь 2 [93пк1-122пк1] | 2 | 93пк1-122пк1 | 29000 | 3 | 15 | 29000 |  |  | 3/5000 |  |  |  | 6/12000 |  | 6/12000
|  | Выправка пути, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [195пк10-210пк10] | 2 | 195пк10-210пк10 | 15000 | 3 | 12 | 15000 | [13 empty] | 4/5000 | 4/5000 |  | 4/5000
|  | Выправка пути, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк10-195пк10] | 1 | 180пк10-195пк10 | 15000 | 1 | 4 | 3000 | [9 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [282пк1-306пк7] | 1 | 282пк1-306пк7 | 24600 | 4 | 14 | 24600 | [17 empty] | 4/7000 |  | 4/7000 | 4/7000 |  | 2/3600
|  | Выправка пути, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [282пк1-306пк7] | 2 | 282пк1-306пк7 | 24600 | 4 | 15 | 24600 | [23 empty] | 4/7000 |  | 4/7000 | 4/7000 |  | 3/3600
З-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | СТРЕЛА путь II (Ч-НД) главный [58пк3-58пк6] СТРЕЛА - ЖАТВА путь 2 [58пк6-75пк10] | 2, II | 58пк3-58пк6 58пк6-75пк10 | 17689 | 3 | 318 | 17539 |  |  | 168/9309 | [10 empty] | 144/8230 | [15 empty] | 6
|  | Глубокая очистка щебня, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [298пк7-316пк9] | 2 | 298пк7-316пк9 | 17700 | 1 | 192 | 7643 | [23 empty] | 192/7643
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | КАРБЫШЕВО II путь II (Ч-НД) главный [9пк1-10пк3] | II | 9пк1-10пк3 | 200 | 1 | 6 | 200 |  |  | 6/200
|  | Выправка пути вручную, м | КАРБЫШЕВО II путь II (Ч-НД) главный [8пк1-8пк10] | II | 8пк1-8пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 | [16 empty] | 6/200
|  | Вырезка балласта, м | ФАДИНО путь I (ЧД-Н) главный [24пк7-24пк8] БЕССТР. УЧ-К(1-19) | I | 24пк7-24пк8 | 200 | 1 | 12 | 200 | [22 empty] | 12/200
|  | Вырезка балласта, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [27пк5-27пк7] | 1 | 27пк5-27пк7 | 300 | 1 | 12 | 300 | [15 empty] | 12/300
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281пк0-332пк6 | 2 | 9 | 36 | 18 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [296пк3-296пк7] | 2 | 296пк3-296пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [6 empty] | 4/300
|  | Смена переездного настила, шт | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 2 [334пк8-367пк5] | 2 | 334пк8-367пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Вырезка выплесков, м | ОСОЛОДИНО путь II (Ч-НД) главный [367пк10-369пк7] | II | 367пк10-369пк7 | 10 | 1 | 2 | 10 |  |  | 2/10
|  | Смена переездного настила, шт | КАРАСУК III путь I (ЧД-Н) главный [378пк8-378пк8] | I | 378пк8-378пк8 | 2 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [281пк0-332пк6] | 1 | 281пк0-332пк6 | 70 | 1 | 3 | 7 | [5 empty] | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк0-374пк6] | 1 | 370пк0-374пк6 | 150 | 1 | 3 | 12 | [5 empty] | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 2 [370пк0-374пк6] | 2 | 370пк0-374пк6 | 140 | 2 | 6 | 28 |  |  | 3/14 | [6 empty] | 3/14
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 3000 | 2 | 6 | 600 | [5 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Замена несущего троса, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281пк0-332пк6 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [23 empty] | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 45 | 685 | 139661
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [21 empty] | 10,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВАЛЕРИНО - КОЛОНИЯ путь 1 [2811пк1-2828пк10] | 1 | 2811пк1-2828пк10 | 10000 | 1 | 2 | 1500 | [23 empty] | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ВАЛЕРИНО - КОЛОНИЯ путь 2 [2811пк1-2815пк10] | 2 | 2811пк1-2815пк10 | 5000 | 3 | 6 | 3750 |  | 2/1250 | [6 empty] | 2/1250 | [6 empty] | 2/1250
|  | Выправка пути, м | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 1 [2882пк1-2903пк3] | 1 | 2882пк1-2903пк3 | 21000 | 2 | 3 | 1500 |  |  | 2/1250 | [6 empty] | 1/250
|  | Выправка пути, м | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 2 [2882пк1-2903пк3] | 2 | 2882пк1-2903пк3 | 21000 | 3 | 6 | 4000 | [8 empty] | 2/1250 | [6 empty] | 2/1250 | [6 empty] | 2/1500
|  | Выправка пути, м | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 2 [2918пк1-2930пк4] | 2 | 2918пк1-2930пк4 | 13000 | 1 | 2 | 1250 | [29 empty] | 2/1250
|  | Выправка пути, м | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 2 [3010пк7-3019пк10] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 2 | 3010пк7-3019пк10 | 11000 | 3 | 6 | 3750 | [15 empty] | 2/1250 | [6 empty] | 2/1250 | [6 empty] | 2/1250
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 10, 11, 12, 4, 6, 7 |  |  | 6 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 16, 18, 2, 20, 22, 8, 9 |  |  | 7 | 2 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАТКАНСК стр. 1, 11, 2, 20 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕБИССКАЯ стр. 3, 5, 9 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕБИССКАЯ стр. 1, 12, 13, 2, 7, 8 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [16 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРЗИНСКОЕ стр. 1А, 2А, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРЗИНСКОЕ стр. 1, 2, 3А, 4А, 7, 8 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРАБИНСК стр. 108, 11, 114, 116, 120, 13, 133, 134, 138, 140, 145, 15, 16, 161, 163, 165, 17, 171, 190, 195, 197, 21, 223, 225, 229, 233, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 515, 7, 723а, 725, 727, 729, 731, 751 |  |  | 42 | 9 | 14 | 14 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  | 2/2 |  |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРАБИНСК стр. 10, 118, 122, 124, 130, 132, 147, 153, 155, 156, 157, 159, 221, 23, 231, 31, 706, 708, 714, 715, 716, 734, 742, 8 |  |  | 24 | 5 | 10 | 10 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
З-СИБ | Пр | Переключение схемы, шт | ЧАНЫ путь II (Ч-НД) главный [2930пк4-2932пк8] ВХ.СИГ(Ч) | II | 2930пк4-2932пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3,8/1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 1 | 3 | 10 | [19 empty] | 3/10
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 46 | 100 | 15811
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 2 [18пк7-19пк7] | 2 | 18пк7-19пк7 | 21 | 1 | 3 | 21 | [16 empty] | 3/21
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУЛЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3205пк6-3206пк2] ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3206пк2-3225пк8] | 2, I | 3205пк6-3206пк2 3206пк2-3225пк8 | 20040 | 3 | 24 | 137 | [14 empty] | 8/137 |  | 8 |  | 8
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБСКАЯ стр. 14, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 2 [3248пк7-3285пк1] | 2 | 3248пк7-3285пк1 | 54600 | 4 | 9 | 54600 | [9 empty] | 2,5/15000 | [6 empty] | 2,5/15000 | [6 empty] | 2/12600 | [6 empty] | 2/12000
З-СИБ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ТРУНОВСКОЕ - КОЖУРЛА путь 1 [3061пк5-3076пк11] | 1 | 3061пк5-3076пк11 | 1360 | 2 | 6 | 1360 | [6 empty] | 3,3/680 | [9 empty] | 3,3/680
|  | Замена контактного провода, м | БАРАБИНСК - ТРУНОВСКОЕ путь 1 [3038пк3-3059пк4] | 1 | 3038пк3-3059пк4 | 2000 | 4 | 12 | 2000 |  |  | 3/500 | [10 empty] | 3/500 | [9 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 15 | 56 | 58120
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧЕБУЛА путь II (Ч-НД) главный [3437пк3-3437пк5] ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3437пк5-3450пк9] | 2, II | 3437пк3-3437пк5 3437пк5-3450пк9 | 13284 | 3 | 18 | 0 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИЗДРЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [7пк2-9пк3] ИНСКАЯ путь II (11-НДС) главный [3пк1-3пк8] ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 2 [3пк8-7пк2] | 2, II | 3пк1-3пк8 3пк8-7пк2 7пк2-9пк3 | 5706 | 4 | 24 | 0 | [12 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖЕРЕБЦОВО путь II (НД-Ч) главный [24пк4-25пк1] ИЗДРЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-9пк6] ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2, II | 24пк4-25пк1 9пк3-9пк6 9пк6-24пк4 | 15729 | 3 | 276 | 15729 |  |  | 264/15729 | [23 empty] | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗДРЕВАЯ стр. 10, 11, 2, 3, 4, 5, 8 |  |  | 7 | 2 | 4 | 4 | 2/2 |  | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ИНЯ-ВОСТ - МОЧИЩЕ путь 2 [3350пк1-3356пк6] | 2 | 3350пк1-3356пк6 | 50 | 1 | 3 | 50 | [26 empty] | 3/50
|  | Вырезка выплесков, м | МОЧИЩЕ - СОКУР путь 2 [3361пк1-3361пк10] | 2 | 3361пк1-3361пк10 | 100 | 2 | 6 | 100 | [27 empty] | 3/50 | 3/50
|  | Вырезка выплесков, м | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3420пк1-3420пк1] | 1 | 3420пк1-3420пк1 | 70 | 2 | 6 | 70 | [19 empty] | 3/30 |  |  | 3/40
|  | Вырезка выплесков, м | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3425пк1-3425пк1] | 1 | 3425пк1-3425пк1 | 50 | 1 | 3 | 50 | [29 empty] | 3/50
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 400 | 2 | 6 | 40 | [12 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 320 | 2 | 6 | 40 | [5 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 400 | 2 | 6 | 40 | [26 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27пк2-34пк10 | 320 | 2 | 6 | 40 | [19 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 12000 | 1 | 3 | 1500 | [12 empty] | 3/1500
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 27 | 367 | 17663
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОГУЧИН стр. 11, 13, 22, 36, 38, 8, 9 |  |  | 7 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОГУЧИН стр. 10, 14, 16, 17СС, 24, 3, 5, 90, 92, 92а |  |  | 10 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗЫНСКИЙ стр. 12, 17, 2, 30, 40, 5 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [8 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУГОТАК стр. 12, 14, 16, 18, 3, 4, 6 |  |  | 7 | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРУНДУС - ПАДУНСКАЯ путь 1 [162пк5-163пк2] | 1 | 162пк5-163пк2 | 650 | 1 | 3 | 650 | [12 empty] | 3/650
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 1 [87пк9-125пк2] | 1 | 87пк9-125пк2 | 2570 | 6 | 18 | 2570 |  | 3/638 |  |  |  | 3/447 |  |  | 3/539 |  |  |  | 3/232 |  |  | 3/242 |  |  |  | 3/472
|  | Работа МКТ, м | ИЗЫНСКИЙ - ТОГУЧИН путь 2 [87пк9-125пк2] | 2 | 87пк9-125пк2 | 3944 | 7 | 21 | 3944 |  |  | 3/1374 |  |  |  | 3/638 |  |  | 3/447 |  |  |  | 3/539 |  |  | 3/232 |  |  |  | 3/242 |  |  | 3/472
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ТОГУЧИН стр. 102 со, 48 а со, 56 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 25 | 62 | 7182
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СЕЯТЕЛЬ - БЕРДСК путь 2 [36пк1-36пк1] | 2 | 36пк1-36пк1 | 25 | 2 | 6 | 10 | [9 empty] | 3/5 | [6 empty] | 3/5
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДОРОГИНО - ПОСЕВНАЯ путь 2 [95пк1-98пк8] | 2 | 95пк1-98пк8 | 3800 | 3 | 6 | 3800 |  | 2/1250 |  |  |  | 2/1250 |  |  | 2/1300
|  | Выправка пути, м | ПОСЕВНАЯ - ПП 102 КМ путь 2 [101пк1-103пк1] | 2 | 101пк1-103пк1 | 4300 | 4 | 8 | 4300 | [12 empty] | 4/2500 |  |  | 2/1250 |  |  |  | 2/550
|  | Выправка пути, м | ПП 102 КМ - ЧЕРЕПАНОВО путь 2 [103пк2-106пк5] | 2 | 103пк2-106пк5 | 5600 | 3 | 6 | 3750 | [22 empty] | 2/1250 |  |  |  | 2/1250 |  |  | 2/1250
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка щебня, м3 | БЕЗМЕНОВО - КРАСНЫЙ БОЕЦ путь 2 [141пк1-149пк6] | 2 | 141пк1-149пк6 | 630 | 2 | 6 | 630 | [12 empty] | 3/315 |  |  | 3/315
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧЕРЕПАНОВО - БЕЗМЕНОВО путь 2 [110пк1-124пк9] | 2 | 110пк1-124пк9 | 20 | 2 | 6 | 13 | [5 empty] | 3/7 | [16 empty] | 3/6
|  | Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 16 | 38 | 12503
З-СИБ 206 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - СИБИРСКАЯ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСИБ-ЮЖ стр. 1, 10, 103, 5, 9 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 |  |  |  | 3/3 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСИБ-ЮЖ стр. 11, 3, 46, 48, 8, 80, 86 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [24 empty] | 3/3 |  |  |  | 4/4
|  | Итого по: З-СИБ 206 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - СИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 7 | 12 | 12
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИЗДРЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [7пк2-9пк3] ИНСКАЯ путь II (11-НДС) главный [3пк1-3пк8] ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 2 [3пк8-7пк2] | 2, II | 3пк1-3пк8 3пк8-7пк2 7пк2-9пк3 | 5706 | 4 | 24 | 0 | [12 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ИНСКАЯ путь 1 (629-146) сортиров. путь 10 (632-126) сортиров. путь 11 (638-134) сортиров. путь 12 (624-44) прочий путь 2 (626-146) сортиров. путь 3 (635-44) сортиров. путь 4 (630-132) сортиров. путь 5 (636-122) сортиров. путь 6 (625-128) сортиров. путь 7 (631-120) сортиров. путь 8 (637-130) сортиров... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 2 | 1 | 8 | 2 | [12 empty] | 8/2
|  | Замена замедлителя, шт | ИНСКАЯ путь 19 (2-185) сортиров. путь 20 (28-235) сортиров. стр. 27 сорт ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(319, 320) | 19, 20 |  | 2 | 1 | 8 | 2 | [22 empty] | 8/2
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 11 гл |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 10 проч |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [19 empty] | 10,5/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСИБ-ГЛАВ стр. 120, 122, 124, 126, 152, 154, 156, 158, 39, 48, 61, 70, 71, 72, 74, 75, 81, 82, 84 |  |  | 19 | 4 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНСКАЯ стр. 102, 102СО, 104, 120, 132, 200, 204, 210, 46 |  |  | 9 | 5 | 9 | 9 | [5 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНСКАЯ стр. 100, 106, 109, 114, 11 гл, 126, 127, 128, 13, 134, 141, 160, 170, 18, 19, 199, 19 гл, 20, 220, 224, 267, 27, 27 гл, 28, 30, 307, 33, 33 гл, 37/39, 43, 45, 47/49, 48, 4 проч, 50, 52, 53, 54, 62, 66/70, 68, 68, 7, 72/74, 76, 78, 79, 7 гл, 81, 83, 9, 90, 92, 94, 9 гл |  |  | 54 | 4 | 8 | 8 | [9 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
З-СИБ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ИНСКАЯ путь 1 (12-335а) сортиров. путь 10 (9-175) сортиров. путь 11 (21-243) сортиров. путь 12 (19-245) сортиров. путь 13 (22-247) сортиров. путь 14 (23-177) сортиров. путь 15 (25-237) сортиров. путь 16 (24-241) сортиров. путь 17 (26-239) сортиров. путь 18 (7-207/209) сортиров. путь 19 (2-185) сорти... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,8 | 6 | 630 | 0 | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 | [5 empty] | 105/0,1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | ИНСКАЯ путь IIпр (ЧО-ПЧ-14) главный [30пк3-30пк5] | IIпр | 30пк3-30пк5 | 150 | 2 | 6 | 150 | [5 empty] | 3/75 |  |  | 3/75
|  | Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 33 | 764 | 185
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕН.БРОДИК стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛОТНИКОВО стр. 2, 33, 37, 6, 8 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 3/3 | 2/2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [82пк7-83пк2] | 1 | 82пк7-83пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [27 empty] | 2,7/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМЕН.БРОДИК - ТОПКИ путь 1 [101пк5-101пк8] | 1 | 101пк5-101пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [30 empty] | 2,5/300
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РАСКАТИХА - ЛЕНИНСК-К I путь 1 [182пк0-195пк6] | 1 | 182пк0-195пк6 | 5600 | 2 | 6 | 1400 | 3/700 | [6 empty] | 3/700
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | САВАЙ - ЛИНЕЙНЫЙ путь 1 [15пк9-31пк0] | 1 | 15пк9-31пк0 | 2000 | 5 | 15 | 900 |  |  | 3/180 |  |  |  | 3/180 |  |  | 3/180 |  |  |  | 3/180 |  |  | 3/180
|  | Замена контактного провода, м | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк0-96пк2] | 1 | 81пк0-96пк2 | 2400 | 2 | 6 | 700 | [20 empty] | 3/350 |  |  | 3/350
|  | Замена контактного провода, м | КАМЕН.БРОДИК - ТОПКИ путь 1 [97пк9-103пк9] | 1 | 97пк9-103пк9 | 1600 | 2 | 6 | 300 | [13 empty] | 3/150 |  |  | 3/150
|  | Замена контактного провода, м | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [131пк8-147пк6] | 1 | 131пк8-147пк6 | 3000 | 2 | 6 | 500 | [7 empty] | 3/250 | [6 empty] | 3/250
|  | Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 20 | 53 | 4609
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕМЕРОВО стр. 1, 2, 20, 3, 7, 9 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [17 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДКОМБИНАТ стр. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 2, 2Б, 3, 6А, 8, 9 |  |  | 12 | 6 | 9 | 9 | [14 empty] | 3/3 | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРАВОТОМСК стр. 10, 15, 16, 20, 5, 8 СС, 9 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [22 empty] | 3/3 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРАВОТОМСК стр. 1 СС, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАТЫШИ стр. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 33, 36 СС, 4, 6, 8 |  |  | 14 | 6 | 10 | 10 | 3/3 | 4/4 | 3/3
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 2 | 6 | 1200 | [5 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 2 | 6 | 1200 |  | 3/600 | [13 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85пк1-94пк6 | 7800 | 2 | 6 | 1120 | [5 empty] | 3/560 | [9 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [12 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [5 empty] | 3/560
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 29 | 58 | 4674
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | МЕЖЕНИНОВКА - БОГАШЕВО путь 1 [53пк7-54пк7] | 1 | 53пк7-54пк7 | 1100 | 1 | 2 | 1100 |  |  |  | 2,2/1100
|  | Выправка пути, м | ТОМСК II - ТОМСК-ГР путь 1 [1пк5-5пк2] | 1 | 1пк5-5пк2 | 4542 | 2 | 6 | 4542 | [10 empty] | 3/2271 | [6 empty] | 3/2271
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа дрезины, ч | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101пк1-140пк5 | 4 | 3 | 12 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Работа СТРУГ, м | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142пк5-181пк4 | 500 | 5 | 20 | 2500 | [5 empty] | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Работа мотовоза, ч | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142пк5-181пк4 | 4 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 13 | 48 | 8150
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУДЖЕНКА путь I (ЧД-Н) главный [3604пк9-3605пк5] СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] ЯЯ путь I (ЧД-Н) главный [3623пк1-3625пк4] | 1, I | 3604пк9-3605пк5 3605пк5-3623пк1 3623пк1-3625пк4 | 20004 | 8 | 336 | 7827 |  | 192/3368 | [10 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2229 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2230 |  |  | 24
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯШКИНО стр. 10, 13, 14, 4, 7, 9 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯШКИНО стр. 15, 18, 19, 42, 5, 6, 8 |  |  | 7 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 13, 3, 304, 306, 310, 314, 316, 36, 42, 5, 50, 56, 62, 9 |  |  | 14 | 4 | 6 | 6 | [10 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 128, 136, 140, 17, 301, 307, 330, 333, 339, 47, 49СС, 51, 53, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 650 |  |  | 20 | 8 | 12 | 12 | [24 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНЖЕРСКАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 31, 33, 34СС, 35, 37, 46, 47, 48, 49, 56, 7, 8, 9 |  |  | 20 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНЖЕРСКАЯ стр. 13, 3, 5, 58, 6, 60 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3504пк6-3504пк9] | II | 3504пк6-3504пк9 | 220 | 1 | 2 | 220 | [26 empty] | 2,5/220
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3504пк10-3505пк3] | II | 3504пк10-3505пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2,5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3512пк8-3513пк4] | 2 | 3512пк8-3513пк4 | 600 | 1 | 2 | 600 | [19 empty] | 2,7/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3513пк5-3514пк2] | 2 | 3513пк5-3514пк2 | 620 | 1 | 2 | 620 | [19 empty] | 2,5/620
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3522пк6-3522пк9] | 2 | 3522пк6-3522пк9 | 355 | 1 | 2 | 355 | [22 empty] | 2,5/355
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3525пк4-3526пк1] | 2 | 3525пк4-3526пк1 | 670 | 1 | 2 | 670 | [29 empty] | 2,7/670
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3588пк6-3589пк4] | 2 | 3588пк6-3589пк4 | 780 | 1 | 3 | 780 | [15 empty] | 3/780
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3648пк7-3649пк1] | 2 | 3648пк7-3649пк1 | 370 | 1 | 2 | 370 | [19 empty] | 2,5/370
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [12 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [22 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 41 | 403 | 11809
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [235пк3-235пк10] МЕРЕТЬ путь I (ЧПД-НБ) главный [224пк10-227пк9] МЕРЕТЬ - БЕЛОВО путь 1 [227пк9-235пк3] | 1, I | 224пк10-227пк9 227пк9-235пк3 235пк3-235пк10 | 10451 | 4 | 24 | 0 | [8 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРОЕКТНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРОЕКТНАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [8 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРОЕКТНАЯ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПРОЕКТНАЯ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10,5/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕРЕТЬ стр. 1, 27, 29, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 7, 73 |  |  | 11 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОЕКТНАЯ стр. 10, 18, 2, 32, 4 |  |  | 5 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 2/2 | 1/1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БАЙКАИМ путь II (Ч-Н) главный [205пк7-205пк8] | II | 205пк7-205пк8 | 4 | 1 | 3 | 4 | [21 empty] | 3/4
З-СИБ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 1 [239пк9-257пк6] | 1 | 239пк9-257пк6 | 3 | 3 | 10 | 2 | [5 empty] | 3,5/1 | [13 empty] | 3,5/1 | [6 empty] | 3
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 2 [239пк9-257пк7] | 2 | 239пк9-257пк7 | 3 | 2 | 7 | 2 | [6 empty] | 3,5/1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 23 | 114 | 17
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОКОПЬЕВСК стр. 34, 46, 85АВ |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРКАСОВ КАМ стр. 13, 18, 2, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ стр. 15, 3, 7, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЫШТА I стр. 1, 15, 9 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЫШТА I стр. 13, 5ССАВ |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЫШТА II стр. 12, 14, 29АВ, 31АВ, 32, 36АВ, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 4АВ, 53, 54, 58, 77, 79 |  |  | 18 | 4 | 8 | 8 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЫШТА II стр. 106, 111, 113, 126АВ, 16, 201, 34, 52, 56, 60, 75, 81, 83, 85, 87 |  |  | 15 | 3 | 6 | 6 | [8 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 2 [325пк5-325пк5] | 2 | 325пк5-325пк5 | 100 | 1 | 8 | 100 | [20 empty] | 8/100
|  | Работа машины КЖТ, ч | ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [297пк9-297пк9] | II | 297пк9-297пк9 | 8 | 1 | 8 | 8 | [6 empty] | 8/8
З-СИБ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [260пк2-284пк1] | 2 | 260пк2-284пк1 | 3 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 19 | 49 | 139
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НОВОКУЗ-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(КЗ-5ПК) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПИЧЕНКОВО стр. 1, 10, 14, 4, 6, 7, 9 |  |  | 7 | 2 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПИЧЕНКОВО стр. 15, 17, 3, 5 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОКУЗ-ВОСТ стр. 139, 301-303, 324, 73, 75, 81-83 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
З-СИБ | Строит. | ИССО, шт | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9пк4-15пк4 | 1 | 14 | 92 | 0 | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | СПИЧЕНКОВО путь II (Ч-НД) главный [358пк1-358пк2] | II | 358пк1-358пк2 | 100 | 1 | 12 | 100 | [9 empty] | 12/100
|  | Работа СЧ, м | СПИЧЕНКОВО - НОВОКУЗ-СОРТ путь 1 [358пк6-361пк8] | 1 | 358пк6-361пк8 | 700 | 7 | 56 | 700 |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 |  |  |  | 8/100 |  |  | 8/100 | [6 empty] | 8/100 | [6 empty] | 8/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НОВОКУЗ-СОРТ путь I (граница ПЧ-Н) главный [361пк8-376пк6] | I | 361пк8-376пк6 | 15 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3,8/3
|  | Работа СЧ, м | НОВОКУЗ-СОРТ путь I (граница ПЧ-Н) главный [361пк8-376пк6] | I | 361пк8-376пк6 | 0,8 | 1 | 3 | 0 | [13 empty] | 3,8/0,8
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОКУЗНЕЦК путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] | II | 377пк5-380пк3 | 60 | 1 | 3 | 60 | [16 empty] | 3,8/60
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НОВОКУЗ-ВОСТ - ВОДНЫЙ путь 4 [2пк3-3пк6] | 4 | 2пк3-3пк6 | 9 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 |  | 3/6
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 34 | 195 | 883
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОСМАН стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [22 empty] | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОСМАН стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [26 empty] | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОСМАН стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [19 empty] | 11/1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | РЗД 396 КМ - ОСИННИКИ путь 1 [397пк8-401пк9] | 1 | 397пк8-401пк9 | 450 | 1 | 3 | 250 | [20 empty] | 3,8/250
|  | Работа СТРУГ, м | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435пк2-452пк1 | 300 | 4 | 15 | 0 | [20 empty] | 3,8 |  | 3,8 |  |  |  |  | 3,8 |  | 3,8
|  | Выгрузка ХДВ, ед | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435пк2-452пк1 | 9 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Работа СТРУГ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 300 | 2 | 7 | 0 | [21 empty] | 3,8 |  | 3,8
|  | Работа СТРУГ, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 300 | 2 | 7 | 0 | [28 empty] | 3,8 |  | 3,8
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 36 | 2 | 7 | 6 | [7 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Смена плети, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 1300 | 1 | 3 | 550 | [9 empty] | 3,8/550
|  | Выгрузка плетей, м | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533пк0-550пк6 | 1200 | 1 | 3 | 400 | [23 empty] | 3,8/400
|  | Работа СТРУГ, м | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1пк8-6пк8 | 200 | 1 | 3 | 0 | [19 empty] | 3,8
|  | Работа СТРУГ, м | ТЕНЕШ - КАЗ путь 3 [1пк7-4пк6] | 3 | 1пк7-4пк6 | 200 | 1 | 3 | 0 | [26 empty] | 3,8
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 40 | 2 | 7 | 6 |  |  | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | АБАГУРОВСКИЙ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [2пк6-6пк3] | 1 | 2пк6-6пк3 | 21 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3,8/3
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 22 | 105 | 1221
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УСКАТ путь 7 (18-25) приемо-отпр. | 7 |  | 1230 | 1 | 144 | 1230 | [14 empty] | 144/1230
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КРАСУЛИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСУЛИНО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КРАСУЛИНО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ПОЛОСУХИНО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 1 [11пк4-12пк4] | 1 | 11пк4-12пк4 | 950 | 1 | 3 | 950 |  | 3/950
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 1 [14пк1-14пк9] | 1 | 14пк1-14пк9 | 730 | 1 | 3 | 730 | [9 empty] | 3/730
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 1 [14пк9-15пк8] | 1 | 14пк9-15пк8 | 860 | 1 | 3 | 860 | [9 empty] | 3/860
З-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь II Г (Ч-НД) главный [47пк0-47пк4] УСКАТ путь II (Ч-Нд) главный [32пк5-34пк5] УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-47пк0] | 2, II, II Г | 32пк5-34пк5 34пк5-47пк0 47пк0-47пк4 | 14840 | 1 | 216 | 14840 | [21 empty] | 216/14840
З-СИБ | Тек. сод. пути | вскрытие кюветов, м | УГЛЕРОД путь I (ЧД-Н) главный [20пк2-20пк3] | I | 20пк2-20пк3 | 100 | 1 | 8 | 100 | [16 empty] | 8/100
|  | Демонтаж участка пути, м | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [46пк5-46пк5] | 1 | 46пк5-46пк5 | 100 | 1 | 12 | 100 | [6 empty] | 12/100
|  | Демонтаж участка пути, м | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [44пк5-44пк6] | 1 | 44пк5-44пк6 | 200 | 2 | 24 | 200 | [16 empty] | 12/100 | [10 empty] | 12/100
|  | Демонтаж участка пути, м | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [44пк5-44пк6] | 1 | 44пк5-44пк6 | 100 | 1 | 12 | 100 | [23 empty] | 12/100
|  | Смена переездного настила, шт | ПП 51 КМ путь II (Ч-Нд) главный [50пк3-53пк6] | II | 50пк3-53пк6 | 6 | 1 | 4 | 6 | [22 empty] | 4/6
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПП 79 КМ путь I (Чд-Н) главный [79пк6-80пк9] | I | 79пк6-80пк9 | 35 | 1 | 4 | 35 | [20 empty] | 4/35
|  | Демонтаж участка пути, м | БАРДИНО путь 13а (М2-54) подъездной | 13а |  | 200 | 2 | 24 | 200 | [14 empty] | 12/100 | [13 empty] | 12/100
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 18 | 467 | 19355
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 149 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 83 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | МЫСКИ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 137 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [15 empty] | 11/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 1, 137, 147, 15, 167, 179, 181, 205, 209, 213 |  |  | 10 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 13, 149, 151, 199, 201, 203, 211, 3, 60, 7, 84 |  |  | 11 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМУСИНСКАЯ стр. 12, 36, 6, 64 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМУСИНСКАЯ стр. 10, 14, 22, 29, 31, 33, 34, 38 |  |  | 8 | 2 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАГУР-ЛЕСНОЙ стр. 17, 21, 7 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБАГУР-ЛЕСНОЙ стр. 11, 15, 9 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 9 | 27 | 1 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 9 | 27 | 1 |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | КИЙЗАК путь 6 (18-41) приемо-отпр. | 6 |  | 25 | 1 | 4 | 25 | [21 empty] | 4/25
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1 | 46пк9-57пк0 | 24 | 2 | 6 | 24 | [6 empty] | 3/12 | [9 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 36 | 101 | 74
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 2 [15пк1-48пк1] | 2 | 15пк1-48пк1 | 33000 | 7 | 17 | 33000 | [21 empty] | 2,5/5000 |  | 2,5/5000 | 2,5/5000 |  | 2,5/5000 | 2,5/5000 |  | 2,5/5000 | 2,5/3000
|  | Выправка пути, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [51пк1-54пк10] | 2 | 51пк1-54пк10 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [20 empty] | 4/4000
|  | Выправка пути, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [61пк1-68пк10] | 1 | 61пк1-68пк10 | 7000 | 1 | 4 | 7000 | [17 empty] | 4/7000
|  | Выправка пути, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [69пк1-73пк2] | 2 | 69пк1-73пк2 | 4800 | 1 | 3 | 4800 | [18 empty] | 3/4800
|  | Выправка пути, м | БАТУННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [73пк10-75пк5] БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [75пк5-82пк10] | 1, I | 73пк10-75пк5 75пк5-82пк10 | 9100 | 1 | 5 | 9100 | [11 empty] | 5/9100
|  | Выправка пути, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 20000 | 2 | 10 | 20000 | [12 empty] | 5/10000 |  | 5/10000
|  | Выправка пути, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-160пк10] | 2 | 151пк2-160пк10 | 10000 | 1 | 5 | 10000 | [15 empty] | 5/10000
|  | Выправка пути, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [172пк6-198пк9] | 2 | 172пк6-198пк9 | 26300 | 4 | 20 | 26300 | [5 empty] | 5/7000 | 5/7000 |  | 5/7000 | 5/5300
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УКЛАДОЧНЫЙ стр. 54, 56, 66 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УКЛАДОЧНЫЙ стр. 10, 11, 12, 16, 22, 28, 40, 41, 60 |  |  | 9 | 2 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШПАГИНО стр. 10, 8, 9 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [30 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРИНСКАЯ стр. 16, 18, 63, 7 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛУХА стр. 11, 3, 4, 5 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛУХА стр. 2, 7 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-151пк5] | 1 | 151пк2-151пк5 | 370 | 1 | 2 | 370 | [9 empty] | 2,5/370
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк5-151пк9] | 1 | 151пк5-151пк9 | 425 | 1 | 2 | 425 | [9 empty] | 2,5/425
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [154пк6-154пк9] | 1 | 154пк6-154пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2,5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [154пк10-155пк4] | 1 | 154пк10-155пк4 | 345 | 1 | 2 | 345 | [16 empty] | 2,5/345
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [156пк8-157пк1] | 1 | 156пк8-157пк1 | 355 | 1 | 2 | 355 | [30 empty] | 2,5/355
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | УКЛАДОЧНЫЙ путь I (ЧАД-Н) главный [12пк2-15пк3] путь 11 (48-21) приемо-отпр. путь 5 (14-19) приемо-отпр. путь 6 (46-23) приемо-отпр. путь 9 (44-17) приемо-отпр. | 11, 5, 6, 9, I | 12пк2-15пк3 | 950 | 4 | 16 | 800 | [6 empty] | 4/200 |  | 4/200 | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Смена плети, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 500 | 2 | 6 | 1000 |  |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [75пк5-83пк4] | 1 | 75пк5-83пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Работа ФАТРА, м | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [79пк5-79пк6] | 1 | 79пк5-79пк6 | 100 | 1 | 3 | 100 | [9 empty] | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАРИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [83пк5-83пк6] | II | 83пк5-83пк6 | 50 | 1 | 3 | 50 | [8 empty] | 3/50
|  | Смена плети, м | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [86пк0-108пк5] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 1 | 86пк0-108пк5 | 500 | 3 | 9 | 1500 |  |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Работа РШП, м | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 2 [110пк4-125пк4] | 2 | 110пк4-125пк4 | 20000 | 1 | 2 | 10000 |  | 2/10000
|  | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 3 | 9 | 1500 |  |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 4 | 12 | 2000 |  |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [13 empty] | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 2 [110пк4-125пк4] | 2 | 110пк4-125пк4 | 12 | 1 | 3 | 4 | [16 empty] | 3,5/4
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 54 | 164 | 133466
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 1 [269пк5-269пк6] КАЛМАНКА путь II (НД-Ч) главный [269пк6-269пк10] | 1, II | 269пк5-269пк6 269пк6-269пк10 | 524 | 1 | 24 | 524 | [11 empty] | 24/524
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 2 [269пк5-269пк6] КАЛМАНКА путь II (НД-Ч) главный [269пк6-271пк4] | 2, II | 269пк5-269пк6 269пк6-271пк4 | 1746 | 2 | 168 | 1746 | [14 empty] | 24/435 | [5 empty] | 144/1311
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАЛМАНКА путь II (НД-Ч) главный [271пк4-271пк6] КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 2 [271пк6-289пк2] | 2, II | 271пк4-271пк6 271пк6-289пк2 | 4006 | 1 | 168 | 4006 | [27 empty] | 168/4006
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЛЕЙСКАЯ путь III (Н-Ч) главный [353пк2-353пк5] АЛЕЙСКАЯ - ЯЗЕВКА-СИБИР путь 1 [353пк5-354пк8] | 1, III | 353пк2-353пк5 353пк5-354пк8 | 1585 | 3 | 36 | 1585 |  | 12/1585 |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯЗЕВКА-СИБИР путь 1 (1-8) приемо-отпр. | 1 |  | 214 | 1 | 72 | 214 | [16 empty] | 72/214
З-СИБ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 1 [233пк3-269пк6] | 1 | 233пк3-269пк6 | 36 | 9 | 36 | 36 | [22 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 2 [233пк3-269пк6] | 2 | 233пк3-269пк6 | 10 | 3 | 11 | 10 | [22 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 2 [233пк3-269пк6] | 2 | 233пк3-269пк6 | 24 | 4 | 16 | 24 |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6 | [6 empty] | 4/6
|  | Вырезка выплесков, м | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 2 [233пк3-269пк6] | 2 | 233пк3-269пк6 | 1200 | 8 | 32 | 400 | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 2 [271пк6-306пк8] | 2 | 271пк6-306пк8 | 32 | 5 | 20 | 20 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [308пк8-352пк0] | 1 | 308пк8-352пк0 | 60 | 1 | 4 | 20 | [7 empty] | 4/20
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 60 | 3 | 12 | 12 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 250 | 7 | 28 | 250 | [18 empty] | 4/35 | 4/35 | 4/35 | 4/35 | 4/35 | 4/35 | 4/40
|  | Работа СЧ, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [437пк7-437пк8] | 1 | 437пк7-437пк8 | 300 | 3 | 18 | 300 | [7 empty] | 6/100 |  | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Работа СЧ, м | ОЗИМАЯ - РУБЦОВСК путь 1 [465пк5-465пк7] | 1 | 465пк5-465пк7 | 300 | 3 | 18 | 300 | [26 empty] | 6/100 | 6/100 | 6/100
|  | Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 54 | 663 | 9447
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ОЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [178пк3-178пк3] | I | 178пк3-178пк3 | 2 | 2 | 6 | 1 | [8 empty] | 3/0,5 | [6 empty] | 3/0,5
|  | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ОЗЕРКИ путь II (НД-Ч) главный [178пк3-178пк3] путь 4 (9-6) приемо-отпр. путь 6 (7-10) приемо-отпр. | 4, 6, II | 178пк3-178пк3 | 2 | 2 | 6 | 1 |  | 3/0,5 | [27 empty] | 3/0,5
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОЗЕРКИ путь II (НД-Ч) главный [177пк4-177пк9] СРЕДНЕСИБ путь II (ННД-Ч) главный [170пк5-170пк9] СРЕДНЕСИБ - ОЗЕРКИ путь 2 [170пк9-177пк4] | 2, II | 170пк5-170пк9 170пк9-177пк4 177пк4-177пк9 | 7227 | 3 | 18 | 0 | [5 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь II (Ч-НГ) главный [596пк10-600пк5] КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [600пк5-611пк8] | 1, II | 596пк10-600пк5 600пк5-611пк8 | 13488 | 1 | 216 | 13339 | [9 empty] | 216/13339
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [450пк4-455пк1] КРАСНОЗЕРСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [455пк2-455пк5] | 1, I | 450пк4-455пк1 455пк2-455пк5 | 5009 | 1 | 120 | 5009 | [23 empty] | 120/5009
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОРОВИХА - АЛТАЙСКАЯ путь 2 [206пк0-212пк3] | 2 | 206пк0-212пк3 | 6900 | 1 | 4 | 6900 | [10 empty] | 4/6900
|  | Выправка пути, м | ЦАПЛИНО - БОРОВИХА путь 2 [195пк1-203пк5] | 2 | 195пк1-203пк5 | 9000 | 1 | 5 | 9000 | [11 empty] | 5/9000
|  | Выправка пути, м | ОЗЕРКИ - ЦАПЛИНО путь 2 [179пк6-188пк9] | 2 | 179пк6-188пк9 | 9500 | 1 | 5 | 9500 | [14 empty] | 5/9500
|  | Выправка пути, м | ОЗЕРКИ - ЦАПЛИНО путь 1 [179пк5-188пк6] | 1 | 179пк5-188пк6 | 5500 | 5 | 10 | 5500 | [15 empty] | 2/1200 |  |  |  |  | 2/1200 |  | 2/1200 |  |  |  |  | 2/1200 |  | 2/700
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОВИХА стр. 10, 14, 4, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОРОВИХА стр. 11, 12, 18, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОНЕЖ-МОЛ стр. 10, 16, 4 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРОНЕЖ-МОЛ стр. 14, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЗЕРСКОЕ стр. 18, 23, 24, 29, 6 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [5 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗУБКОВО стр. 1, 10, 11, 17, 19, 4, 6 |  |  | 7 | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗУБКОВО стр. 12, 15, 2, 3, 8 |  |  | 5 | 2 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОРОНЕЖ-МОЛ путь I (ЧД-Н) главный [740пк8-741пк3] | I | 740пк8-741пк3 | 470 | 1 | 2 | 470 |  | 2,5/470
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛАРИЧИХА - ВОРОНЕЖ-МОЛ путь 1 [740пк6-740пк8] | 1 | 740пк6-740пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 |  | 2,5/200
З-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь II (Ч-НГ) главный [596пк10-600пк5] КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ПЛОТИННАЯ путь 2 [600пк5-608пк8] ПЛОТИННАЯ путь II (Ч-НД) главный [608пк8-612пк3] | 2, II | 596пк10-600пк5 600пк5-608пк8 608пк8-612пк3 | 13879 | 6 | 432 | 13879 | 408/13879 | [18 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ОЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [179пк2-179пк4] | I | 179пк2-179пк4 | 1 | 1 | 3 | 0 | [13 empty] | 3/0
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОРОНЕЖ-МОЛ путь II (Ч-НД) главный [740пк8-743пк8] | II | 740пк8-743пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Смена переездного настила, шт | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [628пк7-628пк7] | 1 | 628пк7-628пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 2 [628пк7-628пк7] | 2 | 628пк7-628пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | УРЫВАЕВО - ПАНКРУШИХА путь 1 [502пк3-502пк3] | 1 | 502пк3-502пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | УРЫВАЕВО - ПАНКРУШИХА путь 2 [502пк3-502пк3] | 2 | 502пк3-502пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОЗЕРКИ путь I (Н-ЧД) главный [177пк3-179пк5] | I | 177пк3-179пк5 | 1800 | 2 | 6 | 450 | [8 empty] | 3/225 | [10 empty] | 3/225
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОЗЕРКИ путь II (НД-Ч) главный [177пк4-179пк5] | II | 177пк4-179пк5 | 1800 | 2 | 6 | 600 |  |  | 3/300 | [10 empty] | 3/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 1 [387пк6-414пк8] | 1 | 387пк6-414пк8 | 90 | 2 | 6 | 30 | [12 empty] | 3/15 | [6 empty] | 3/15
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 51 | 891 | 64909
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [12 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [26 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 30000 | 1 | 6 | 10000 | [29 empty] | 6/10000
З-СИБ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | БУРЛА - АЙНАК путь 1 [271пк7-289пк7] | 1 | 271пк7-289пк7 | 60 | 8 | 26 | 24 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
|  | Уборка МВСП, шт | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 15 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Уборка МВСП, шт | ЧИСТООЗЕРНАЯ - ШИПИЦЫНО путь 1 [72пк2-97пк3] | 1 | 72пк2-97пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБУЛГА - ЧИСТООЗЕРНАЯ путь 1 [46пк3-70пк2] | 1 | 46пк3-70пк2 | 25 | 1 | 4 | 25 | [6 empty] | 4/25
|  | Уборка МВСП, шт | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 20 | 2 | 10 | 40 | [13 empty] | 5/20 | [13 empty] | 5/20
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 100 | 10114
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРДЕЕВО путь II (Н-Ч) главный [64пк3-65пк6] ОВЧИННИКОВО путь II (Н-Ч) главный [53пк2-54пк7] ОВЧИННИКОВО - ГОРДЕЕВО путь 1 [54пк7-64пк3] | 1, II | 53пк2-54пк7 54пк7-64пк3 64пк3-65пк6 | 12073 | 2 | 40 | 0 | 20 |  |  |  | 20
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АЛТАЙСКАЯ стр. 805 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [27 empty] | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АЛТАЙСКАЯ стр. 813 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [29 empty] | 11/1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | АЛТАЙСКАЯ путь 24 (826-504) сортиров. | 24 |  | 29 | 1 | 3 | 29 | [14 empty] | 3/29
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛТАЙСКАЯ путь 23 (824-508) сортиров. | 23 |  | 96 | 1 | 3 | 96 | [5 empty] | 3/96
|  | Работа ВПР, м | АЛТАЙСКАЯ путь 11 (37-56) приемо-отпр. | 11 |  | 350 | 1 | 3 | 350 | [12 empty] | 3/350
|  | Работа ВПР, м | АЛТАЙСКАЯ путь 10 (ст.р.р.401-632) приемо-отпр. | 10 |  | 300 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Работа ВПР, м | АЛТАЙСКАЯ путь 8 (401-340) приемо-отпр. | 8 |  | 300 | 1 | 3 | 300 | [19 empty] | 3/300
|  | Работа мотовоза, ч | КУЗНЕЧНАЯ - БАЮНОВО путь 1 [5пк3-29пк5] | 1 | 5пк3-29пк5 | 32 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [17 empty] | 4/4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЛЬШАЯ РЕЧКА - БУЛАНИХА путь 1 [82пк6-106пк5] | 1 | 82пк6-106пк5 | 64 | 1 | 4 | 32 | [9 empty] | 4/32
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЗОНАЛЬНЫЙ - БИЙСК путь 1 [124пк9-141пк5] | 1 | 124пк9-141пк5 | 100 | 13 | 52 | 52 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 25 | 141 | 1169
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 747 | 5903 | 528804
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:38 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ВХОДНАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(334) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [5 empty] | 12/1
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 57/59 |  |  | 1 | 1 | 20 | 1 | [20 empty] | 20/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 56/60 |  |  | 1 | 1 | 16 | 1 | [13 empty] | 16/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 58/62 |  |  | 1 | 1 | 16 | 1 | [14 empty] | 16/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 188 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [6 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 190 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [8 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МОСКОВКА стр. 155 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МОСКОВКА стр. 157 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  |  | 10,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКАЛЕНКИ путь 1 [2771пк1-2774пк10] | 1 | 2771пк1-2774пк10 | 4000 | 2 | 5 | 4000 | [16 empty] | 2,5/2000 |  |  |  | 2,5/2000
|  | Выправка пути, м | МОСКАЛЕНКИ - ПИКЕТНОЕ путь 1 [2822пк1-2827пк3] | 1 | 2822пк1-2827пк3 | 6800 | 1 | 3 | 5500 | [30 empty] | 3/5500
|  | Выправка пути, м | ПИКЕТНОЕ - МАРИАНОВКА путь 1 [2833пк1-2835пк10] | 1 | 2833пк1-2835пк10 | 3000 | 2 | 4 | 3000 | [17 empty] | 2/1800 |  | 2/1200
|  | Выправка пути, м | МАРИАНОВКА - ЛУЗИНО путь 1 [2861пк1-2866пк10] | 1 | 2861пк1-2866пк10 | 6000 | 1 | 3 | 6000 | [26 empty] | 3/6000
|  | Выправка пути, м | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО I путь 1 [2887пк3-2892пк4] | 1 | 2887пк3-2892пк4 | 5400 | 3 | 7 | 5400 | [16 empty] | 2,5/2300 |  |  |  | 2,5/2300 |  |  |  | 2,5/800
|  | Выправка пути, м | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО I путь 2 [2890пк4-2892пк7] | 2 | 2890пк4-2892пк7 | 5700 | 3 | 7 | 5700 | [13 empty] | 2,5/2300 |  |  |  | 2,5/2300 |  | 2,5/1100
|  | Выправка пути, м | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [1пк6-12пк9] | V | 1пк6-12пк9 | 2500 | 1 | 2 | 1200 | [30 empty] | 2/1200
З-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАРБЫШЕВО I путь V (граница ПЧ-26) главный [2892пк5-2893пк2] | V | 2892пк5-2893пк2 | 631 | 1 | 96 | 631 | [15 empty] | 96/631
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | ВХОДНАЯ путь 8П (143-17) соединит. | 8П |  | 20 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
|  | Сплошная смена шпал, шт | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [0пк5-3пк6] | 38 | 0пк5-3пк6 | 20 | 1 | 4 | 20 | [27 empty] | 4/20
|  | Сплошная смена шпал, шт | ВХОДНАЯ путь 44 (136-71) приемо-отпр. | 44 |  | 20 | 1 | 4 | 20 | [23 empty] | 4/20
|  | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь 34 (118-НИ) главный [2пк5-3пк10] | 34 | 2пк5-3пк10 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [26 empty] | 4/300
|  | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [2пк5-3пк3] | 38 | 2пк5-3пк3 | 800 | 1 | 4 | 160 | [6 empty] | 4/160
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВХОДНАЯ путь 11П (302-ст.р/р 326) соединит. | 11П |  | 30 | 2 | 8 | 10 | [13 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена шпал, шт | ВХОДНАЯ путь 22 (326-361) приемо-отпр. | 22 |  | 15 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ путь 3ХП (303-ст.р/р 16) ходовой | 3ХП |  | 5 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 25 (102-171) приемо-отпр. | 25 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [16 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 24 (118-191/193) приемо-отпр. | 24 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [17 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА путь 21 (142-185) приемо-отпр. | 21 |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [19 empty] | 2/20
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА стр. 68, 701, 703, 705, 707, 79, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 |  |  | 420 | 5 | 15 | 150 | [20 empty] | 3/30 |  |  | 3/30 | 3/30 |  | 3/30 | 3/30
|  | Смена переездного настила, шт | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 2 [6пк10-6пк10] | 2 | 6пк10-6пк10 | 4 | 1 | 6 | 2 | [20 empty] | 6/2
|  | Смена переездного настила, шт | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [6пк10-6пк10] | 1 | 6пк10-6пк10 | 2 | 1 | 6 | 2 | [12 empty] | 6/2
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 101, 11, 129, 139, 141, 145, 147, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 49, 51, 65, 81, 91, 95, 97, 99 |  |  | 25 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 33/39, 35, 37 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 100, 102, 102/104, 104, 106 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 56/60, 58/62 |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 115, 117, 139, 141, 145, 27, 29, 33, 39, 45, 47, 49, 55, 57, 65, 81, 91, 95, 97 |  |  | 20 | 5 | 20 | 20 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [8 empty] | 4/4
З-СИБ | Эксп. КС | Установка опор, шт | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1пк7-5пк4 2пк1-5пк1 5пк1-12пк9 | 10 | 2 | 6 | 2 |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 52 | 345 | 32223
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ - ОМСК-СЕВ путь 1 [25пк6-26пк1] | 1 | 25пк6-26пк1 | 2100 | 1 | 3 | 2100 | [25 empty] | 3/2100
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ПЛАМЯ путь 9 (8-23) приемо-отпр. | 9 |  | 3 | 4 | 16 | 8 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Смена плети, м | ЛЮБИНСКАЯ путь 3 (10-17) приемо-отпр. | 3 |  | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [11 empty] | 3/1200
|  | Выправка пути вручную, м | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 2 [2646пк1-2648пк10] | 2 | 2646пк1-2648пк10 | 300 | 9 | 27 | 2700 |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  |  |  | 3/300 |  | 3/300 |  |  |  | 3/300
|  | Выправка пути вручную, м | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2614пк7-2658пк0] | 1 | 2614пк7-2658пк0 | 300 | 5 | 20 | 1500 | [13 empty] | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
|  | Смена переездного настила, шт | КОЧКОВАТСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [2588пк4-2588пк4] | II | 2588пк4-2588пк4 | 8 | 1 | 4 | 8 | [10 empty] | 4/8
З-СИБ | Эксп. КС | Установка опор, шт | ПЕТРУШЕНКО путь IV "В" (1-НВ) главный [2пк1-5пк1] путь III"В" (19-НД) главный [1пк7-5пк4] ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк1-12пк9] | 1, III"В", IV "В" | 1пк7-5пк4 2пк1-5пк1 5пк1-12пк9 | 10 | 2 | 6 | 2 |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2614пк7-2658пк0] | 1 | 2614пк7-2658пк0 | 8 | 2 | 6 | 2 | [23 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1
|  | Замена несущего троса, м | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588пк6-2612пк3 | 4500 | 3 | 9 | 900 |  |  |  | 3/300 | [5 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 28 | 94 | 8420
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 2 [25пк1-55пк10] | 2 | 25пк1-55пк10 | 31000 | 3 | 17 | 31000 | [8 empty] | 6/11000 | 6/11000 |  | 5/9000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБОВКА стр. 1, 14, 19, 2, 25, 27, 5, 8 |  |  | 8 | 2 | 3 | 3 | [30 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБОВКА стр. 10, 11, 17, 3, 37, 4, 45, 6, 9 |  |  | 9 | 2 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛИХАНОВО стр. 1, 12, 2, 22, 25, 28, 8, 9 |  |  | 8 | 5 | 8 | 8 | [23 empty] | 3/3 |  | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛИХАНОВО стр. 10, 24СС, 26, 3, 4, 6 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [20 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫНКУЛЬ стр. 1, 11, 12, 2, 25, 8, 9 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫНКУЛЬ стр. 10, 3, 30, 32, 4, 6 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [10 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЙОННАЯ стр. 12, 2, 8 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСОЛОДИНО стр. 10, 11, 19, 26, 32, 4, 5 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [6 empty] | 4/4 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАСУК III стр. 502, 510, 511, 512, 515, 519, 520, 526, 542, 544, 546, 565, 576, 580, 582 |  |  | 15 | 10 | 15 | 15 |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
З-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КАРБЫШЕВО II путь II (Ч-НД) главный [8пк5-10пк3] | II | 8пк5-10пк3 | 1533 | 1 | 144 | 1533 | [22 empty] | 144/1533
|  | Глубокая очистка щебня, м | СТРЕЛА путь II (Ч-НД) главный [58пк3-58пк6] СТРЕЛА - ЖАТВА путь 2 [58пк6-75пк10] | 2, II | 58пк3-58пк6 58пк6-75пк10 | 17689 | 6 | 42 | 150 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8/150 |  | 8 |  | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [298пк7-316пк9] | 2 | 298пк7-316пк9 | 17700 | 3 | 228 | 10057 |  |  |  | 216/10057 | [22 empty] | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [281пк0-332пк6] | 1 | 281пк0-332пк6 | 70 | 2 | 6 | 14 |  |  | 3/7 | [13 empty] | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РАЙОННАЯ - ОСОЛОДИНО путь 2 [334пк8-367пк5] | 2 | 334пк8-367пк5 | 120 | 1 | 3 | 20 | [9 empty] | 3,5/20
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк0-374пк6] | 1 | 370пк0-374пк6 | 150 | 1 | 3 | 14 |  |  | 3/14
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 2 [370пк0-374пк6] | 2 | 370пк0-374пк6 | 140 | 2 | 6 | 28 | [6 empty] | 3/14 | [6 empty] | 3/14
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 2 | 6 | 800 | [13 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400
|  | Замена несущего троса, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281пк0-332пк6 | 4000 | 2 | 6 | 800 | [13 empty] | 3/400 | [6 empty] | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 60 | 519 | 44474
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАРАБИНСК путь I (св.ЧД-св.Н) главный [3032пк4-3032пк5] КИРЗИНСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [3010пк4-3010пк7] КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 1 [3010пк7-3032пк4] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 1, I | 3010пк4-3010пк7 3010пк7-3032пк4 3032пк4-3032пк5 | 22128 | 1 | 72 | 5155 | [30 empty] | 72/5155
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАБАКЛЫ путь 3 (12-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1029 | 1 | 120 | 1029 |  |  |  | 120/1029
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧАНЫ путь 4 (12-17) приемо-отпр. | 4 |  | 1067 | 1 | 144 | 1067 | [10 empty] | 144/1067
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАРАБИНСК путь 10п (154-131) приемо-отпр. | 10п |  | 1209 | 1 | 144 | 1209 | [20 empty] | 144/1209
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАРАБИНСК стр. 2/2С |  |  | 1 | 1 | 20 | 1 | [26 empty] | 20/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 2 [2918пк1-2930пк4] | 2 | 2918пк1-2930пк4 | 13000 | 3 | 6 | 3250 | [5 empty] | 2/1250 | [6 empty] | 2/1250 | [6 empty] | 2/750
|  | Выправка пути, м | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 2 [3010пк7-3019пк10] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 2 | 3010пк7-3019пк10 | 11000 | 2 | 4 | 2500 | [5 empty] | 2/1250 | [6 empty] | 2/1250
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАТАРСКАЯ стр. 12, 15, 17, 2, 22, 23, 30, 32, 40, 42, 45, 63, 64, 66, 72, 75, 78, 9, 90, 98 |  |  | 20 | 4 | 6 | 6 | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАТАРСКАЯ стр. 100, 102, 14, 35, 38, 39, 44, 5, 52, 86 |  |  | 10 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ-КАРАЧИНСК стр. 12, 13, 2, 22, 3, 5 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [5 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗ-КАРАЧИНСК стр. 1, 20, 7, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРЗИНСКОЕ стр. 1А, 2А, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1/1 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРЗИНСКОЕ стр. 1, 2, 3А, 4А, 7, 8 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 |  |  | 2/2 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРАБИНСК стр. 10, 118, 122, 124, 130, 132, 147, 153, 155, 156, 157, 159, 221, 23, 231, 31, 706, 708, 714, 715, 716, 734, 742, 8 |  |  | 24 | 4 | 6 | 6 | [14 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 1 | 3 | 10 | [5 empty] | 3/10
|  | Замена дефектных скреплений, шт | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 2 [3010пк7-3033пк0] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 2 | 3010пк7-3033пк0 | 2 | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 2,5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 1 [3010пк7-3032пк4] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 1 | 3010пк7-3032пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,5/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 1 [3010пк7-3032пк4] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 1 | 3010пк7-3032пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2,5/2
|  | Замена дефектных скреплений, шт | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 2 [3010пк7-3033пк0] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 2 | 3010пк7-3033пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2,5/2
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 35 | 555 | 14259
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУЛЫМСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3205пк6-3206пк2] ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3206пк2-3225пк8] | 2, I | 3205пк6-3206пк2 3206пк2-3225пк8 | 20040 | 3 | 24 | 55 | [12 empty] | 8/55 |  | 8 |  | 8
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧИК путь 4 (34-33) приемо-отпр. | 4 |  | 1071 | 1 | 144 | 1071 | [20 empty] | 144/1071
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧИК путь 10 (24-17) приемо-отпр. | 10 |  | 1349 | 1 | 144 | 1349 | [10 empty] | 144/1349
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 10, 11, 15, 16, 23, 26, 3, 31, 4, 42, 48, 5, 58, 6, 74, 84 |  |  | 16 | 4 | 8 | 8 | [18 empty] | 2/2 |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 1, 12, 2, 24, 25, 32, 46, 86, 9, 96 |  |  | 10 | 5 | 7 | 7 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 1/1 |  |  |  | 1/1 |  |  | 1/1 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УБИНСКАЯ стр. 1, 10, 14, 15, 4, 7, 8 |  |  | 7 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УБИНСКАЯ стр. 2, 6, 9 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 1 [11пк9-12пк3] | 1 | 11пк9-12пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [20 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 1 [12пк3-12пк7] | 1 | 12пк3-12пк7 | 350 | 1 | 2 | 350 | [27 empty] | 2,5/350
З-СИБ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 2 [3161пк0-3181пк6] | 2 | 3161пк0-3181пк6 | 840 | 1 | 3 | 420 | [16 empty] | 3/420
|  | Замена контактного провода, м | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 2 [3079пк2-3117пк1] | 2 | 3079пк2-3117пк1 | 1360 | 2 | 6 | 1360 |  |  | 3/680 | [9 empty] | 3/680
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 23 | 348 | 5027
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖЕРЕБЦОВО путь II (НД-Ч) главный [24пк4-25пк1] ИЗДРЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [9пк3-9пк6] ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2, II | 24пк4-25пк1 9пк3-9пк6 9пк6-24пк4 | 15729 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕБУЛА стр. 3 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [23 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕБУЛА стр. 5 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [26 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕБУЛА стр. 1 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [20 empty] | 10,5/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕБУЛА стр. 7 |  |  | 0,5 | 1 | 10 | 0 | [30 empty] | 10,5/0,5
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБУЛА стр. 10, 11, 4, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛОТНАЯ стр. 1, 16, 4, 7, 72, 8, 9 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [12 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛОТНАЯ стр. 166, 178, 18, 182, 2, 5, 70 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [19 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 1/1
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3438пк1-3438пк6] | 1 | 3438пк1-3438пк6 | 480 | 1 | 2 | 480 | [16 empty] | 2,5/480
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ИЗДРЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [7пк7-7пк7] | II | 7пк7-7пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 400 | 2 | 6 | 40 | [9 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 320 | 2 | 6 | 40 |  |  | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 400 | 2 | 6 | 40 | [23 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27пк2-34пк10 | 320 | 2 | 6 | 40 | [16 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 12000 | 1 | 3 | 1500 |  |  | 3/1500
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 27 | 104 | 2161
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАДУНСКАЯ стр. 1, 10, 2, 5, 8 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [24 empty] | 2/2 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРУНДУС стр. 14, 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗЫНСКИЙ стр. 13, 14, 15, 19, 22, 24, 28, 32, 4, 6, 7, 9 |  |  | 12 | 6 | 9 | 9 | [10 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 1 [37пк0-51пк3] | 1 | 37пк0-51пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Смена переездного настила, шт | КРАХАЛЬ - ВОСТОЧНАЯ путь 1 [37пк0-51пк3] | 1 | 37пк0-51пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ТОГУЧИН стр. 102 со, 48 а со, 56 |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 13 | 25 | 19
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СЕЯТЕЛЬ - БЕРДСК путь 2 [36пк1-36пк1] | 2 | 36пк1-36пк1 | 25 | 2 | 6 | 10 | [6 empty] | 3/5 | [6 empty] | 3/5
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЗМЕНОВО путь 2 (3-4) приемо-отпр. | 2 |  | 1073 | 1 | 144 | 1073 | 144/1073
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 102 КМ - ЧЕРЕПАНОВО путь 2 [103пк2-106пк5] | 2 | 103пк2-106пк5 | 5600 | 2 | 4 | 1850 |  |  | 2/1200 |  |  | 2/650
|  | Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 154 | 2933
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 7 гл |  |  | 0,5 | 2 | 16 | 0 |  |  | 8/0,2 |  | 8/0,2
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНСКАЯ стр. 100, 106, 109, 114, 11 гл, 126, 127, 128, 13, 134, 141, 160, 170, 18, 19, 199, 19 гл, 20, 220, 224, 267, 27, 27 гл, 28, 30, 307, 33, 33 гл, 37/39, 43, 45, 47/49, 48, 4 проч, 50, 52, 53, 54, 62, 66/70, 68, 68, 7, 72/74, 76, 78, 79, 7 гл, 81, 83, 9, 90, 92, 94, 9 гл |  |  | 54 | 3 | 6 | 6 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
З-СИБ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ИНСКАЯ путь 1 (12-335а) сортиров. путь 10 (9-175) сортиров. путь 11 (21-243) сортиров. путь 12 (19-245) сортиров. путь 13 (22-247) сортиров. путь 14 (23-177) сортиров. путь 15 (25-237) сортиров. путь 16 (24-241) сортиров. путь 17 (26-239) сортиров. путь 18 (7-207/209) сортиров. путь 19 (2-185) сорти... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,8 | 9 | 945 | 0 |  |  | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 |  | 105/0 |  |  |  |  | 105/0,1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | ИНСКАЯ путь 15з (31-упор) прочий | 15з |  | 495 | 1 | 48 | 495 | [9 empty] | 48/495
|  | Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 1015 | 501
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САВАЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИНЕЙНЫЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛКА - НАЦМЕН путь 1 [116пк9-129пк6] | 1 | 116пк9-129пк6 | 3600 | 2 | 6 | 1200 |  |  |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАСКАТИХА - ЛЕНИНСК-К I путь 1 [182пк0-195пк6] | 1 | 182пк0-195пк6 | 5600 | 1 | 3 | 700 |  |  |  |  | 3/700
З-СИБ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | АРЛЮК - СОСНОВКА путь 1 [41пк0-54пк1] | 1 | 41пк0-54пк1 | 2600 | 2 | 6 | 1040 | [17 empty] | 3/520 |  |  | 3/520
|  | Замена контактного провода, м | ЛИСТВЯНКА - ШИШИНО путь 1 [66пк6-71пк4] | 1 | 66пк6-71пк4 | 2400 | 4 | 12 | 1600 | [17 empty] | 3/400 |  |  | 3/400 |  |  |  | 3/400 |  |  | 3/400
|  | Замена контактного провода, м | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк0-96пк2] | 1 | 81пк0-96пк2 | 2400 | 2 | 6 | 700 | [17 empty] | 3/350 |  |  | 3/350
|  | Замена контактного провода, м | КАМЕН.БРОДИК - ТОПКИ путь 1 [97пк9-103пк9] | 1 | 97пк9-103пк9 | 1600 | 2 | 6 | 300 | [24 empty] | 3/150 |  |  | 3/150
|  | Замена контактного провода, м | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [131пк8-147пк6] | 1 | 131пк8-147пк6 | 3000 | 2 | 6 | 500 | [18 empty] | 3/250 | [6 empty] | 3/250
|  | Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 19 | 53 | 6048
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | КЕМЕРОВО-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(32) |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [27 empty] | 10/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАТЫШИ стр. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 33, 36 СС, 4, 6, 8 |  |  | 14 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 10 | 1 | 3 | 10 | [27 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 10 | 1 | 3 | 10 | [24 empty] | 3/10
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 2 | 6 | 1200 |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 2 | 6 | 1200 | [5 empty] | 3/600 | [13 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85пк1-94пк6 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [9 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [5 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 7800 | 2 | 6 | 1120 |  |  | 3/560 | [13 empty] | 3/560
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 13 | 44 | 4665
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОПЫЛОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 10,5/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДТЕЧЕНСК стр. 12, 8 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМСК I стр. 1, 15, 19, 3, 7 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [28 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМСК I стр. 16, 2, 25, 4, 43, 6 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [26 empty] | 2/2 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМСК II стр. 10, 11, 669, 71 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМСК II стр. 14, 18, 40, 669a, 670, 8 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПЫЛОВО стр. 10, 28, 3, 31, 5 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [20 empty] | 1/1 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИТАТКА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | ТОМСК II путь 100 (81-ГПП) соединит. | 100 |  | 250 | 3 | 72 | 750 |  |  | 24/250 | 24/250 | 24/250
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМСК II путь 117 (67-хв.кр.185) соединит. | 117 |  | 250 | 1 | 72 | 250 | [5 empty] | 72/250
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМСК II путь 44 (57-674) деповской | 44 |  | 250 | 1 | 48 | 180 | [9 empty] | 48/180
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМСК II путь 45 (654-673) прочий | 45 |  | 180 | 1 | 48 | 180 | [11 empty] | 48/180
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМСК II путь 19 (12-ГПП) вытяжной | 19 |  | 180 | 1 | 48 | 180 | [13 empty] | 48/180
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМСК II путь 21 (14-упор) прочий | 21 |  | 160 | 1 | 48 | 160 | [16 empty] | 48/160
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОПЫЛОВО путь 25 (61-упор) прочий | 25 |  | 300 | 1 | 72 | 300 | [18 empty] | 72/300
|  | Сплошная смена шпал, шт | КОПЫЛОВО путь 17 (3-ГПП) соединит. | 17 |  | 180 | 1 | 48 | 180 | [21 empty] | 48/180
|  | Работа мотовоза, ч | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101пк1-140пк5 | 4 | 6 | 24 | 24 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142пк5-181пк4 | 4 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМСК-ГР путь 4т (305-п/п) подъездной | 4т |  | 300 | 1 | 72 | 300 | [23 empty] | 72/300
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМСК-ГР путь 10 (14-упор) вытяжной | 10 |  | 150 | 1 | 48 | 150 | [26 empty] | 48/150
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМСК-ГР путь 5у (ст.р.р.23-ГПП) соединит. | 5у |  | 300 | 1 | 72 | 300 | [30 empty] | 72/300
|  | Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 39 | 723 | 2996
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУДЖЕНКА путь I (ЧД-Н) главный [3604пк9-3605пк5] СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] ЯЯ путь I (ЧД-Н) главный [3623пк1-3625пк4] | 1, I | 3604пк9-3605пк5 3605пк5-3623пк1 3623пк1-3625пк4 | 20004 | 7 | 168 | 7264 | [9 empty] | 24 |  |  | 24/2500 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2500 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24/2264
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕРИКУЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3678пк5-3679пк8] | II | 3678пк5-3679пк8 | 1185 | 1 | 144 | 1185 | 144/1185
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУТАЛЬСКАЯ стр. 14, 2, 4, 5, 6, 9 |  |  | 6 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУТАЛЬСКАЯ стр. 12, 13, 7, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯШКИНО стр. 10, 13, 14, 4, 7, 9 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯШКИНО стр. 15, 18, 19, 42, 5, 6, 8 |  |  | 7 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 1, 11, 302, 312, 326, 328, 331, 332, 335, 341, 346, 45, 55, 7 |  |  | 14 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 128, 136, 140, 17, 301, 307, 330, 333, 339, 47, 49СС, 51, 53, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 650 |  |  | 20 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЯ стр. 2, 2а, 4а, 8, 9 |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЯ стр. 10, 4, 5 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [30 empty] | 3/3
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 1 [3497пк3-3498пк4] | 1 | 3497пк3-3498пк4 | 1075 | 1 | 3 | 1075 | [5 empty] | 3,4/1075
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 1 [3501пк8-3501пк10] | 1 | 3501пк8-3501пк10 | 270 | 1 | 2 | 270 | [9 empty] | 2,5/270
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3495пк9-3496пк6] | 2 | 3495пк9-3496пк6 | 690 | 1 | 2 | 690 | [12 empty] | 2,5/690
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3498пк9-3499пк2] | 2 | 3498пк9-3499пк2 | 295 | 1 | 2 | 295 | [16 empty] | 2/295
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3500пк4-3501пк3] | 2 | 3500пк4-3501пк3 | 900 | 1 | 3 | 900 | [19 empty] | 3/900
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [12 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [23 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 34 | 370 | 11744
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 |  |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЛОВО стр. 2-4 |  |  | 1 | 1 | 20 | 1 | [24 empty] | 20/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | МЕРЕТЬ - БЕЛОВО путь 2 [228пк1-232пк10] | 2 | 228пк1-232пк10 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [10 empty] | 4/5000
|  | Выправка пути, м | ПРОЕКТНАЯ - МЕРЕТЬ путь 2 [220пк8-224пк4] | 2 | 220пк8-224пк4 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [13 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ИНДУСТРИЯ путь I (ЧД-Н) главный [279пк7-282пк2] | I | 279пк7-282пк2 | 2600 | 1 | 3 | 2600 | [9 empty] | 3/2600
|  | Выправка пути, м | ЕГОЗОВО путь I (ЧЕ-НД) главный [272пк7-273пк2] ПРОМЫШЛЕННАЯ - ЕГОЗОВО путь 1 [230пк6-272пк7] | 1, I | 230пк6-272пк7 272пк7-273пк2 | 3200 | 1 | 4 | 3200 | [9 empty] | 4/3200
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сплошная смена рельсов, шт | БАЙКАИМ путь 11 (28-М5) приемо-отпр. | 11 |  | 5 | 1 | 3 | 5 | [20 empty] | 3/5
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БАЙКАИМ БЕССТР. УЧ-К(9-11) |  |  | 5 | 1 | 4 | 5 | [27 empty] | 4/5
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНИНСК-К II - ПОЛЫСАЕВО путь 1 [210пк8-213пк8] | 1 | 210пк8-213пк8 | 3300 | 1 | 3 | 660 |  |  |  |  | 3/660
З-СИБ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | БЕЛОВО - БОЧАТЫ путь 2 [239пк9-257пк7] | 2 | 239пк9-257пк7 | 3 | 1 | 3 | 0 |  |  |  | 3,5
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 15 | 70 | 13471
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [5 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ стр. 10 а |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [9 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ стр. 12 а |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [12 empty] | 10,5/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ стр. 6а |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | АРТЫШТА II - ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь 1 [288пк6-289пк10] | 1 | 288пк6-289пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [12 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | АРТЫШТА II - ТЫРГАН путь 2 [6пк1-6пк4] ТЫРГАН путь II (Ч-НД) главный [6пк4-7пк10] | 2, II | 6пк1-6пк4 6пк4-7пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [26 empty] | 3/2000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕНЬКОВО стр. 12, 28, 6 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕНЬКОВО стр. 10, 14, 8 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОКОПЬЕВСК стр. 14, 4АВ, 52, 6, 88 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [25 empty] | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРКАСОВ КАМ стр. 1, 10, 4, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРУДАРМЕЙСКАЯ стр. 15, 21АВ |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЫШТА II стр. 12, 14, 29АВ, 31АВ, 32, 36АВ, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 4АВ, 53, 54, 58, 77, 79 |  |  | 18 | 4 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЫШТА II стр. 106, 111, 113, 126АВ, 16, 201, 34, 52, 56, 60, 75, 81, 83, 85, 87 |  |  | 15 | 4 | 7 | 7 | [5 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫРГАН стр. 10АВ, 12АВ, 13, 14, 19, 22, 23, 25, 26, 3, 4, 7, 9 |  |  | 13 | 2 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [326пк3-327пк1] | 1 | 326пк3-327пк1 | 800 | 1 | 3 | 800 | [30 empty] | 3/800
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ТРУДАРМЕЙСКАЯ - КРАСНЫЙ КАМЕНЬ путь 1 [311пк8-311пк9] | 1 | 311пк8-311пк9 | 100 | 1 | 12 | 100 | [9 empty] | 12/100
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 28 | 99 | 4940
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НОВОКУЗ-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(КЗ-5ПК) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | НОВОКУЗ-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(КЗ-5ПК) |  |  | 1 | 1 | 13 | 1 | [24 empty] | 13/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗЕНЬКОВО - СПИЧЕНКОВО путь 2 [354пк8-355пк8] СПИЧЕНКОВО путь II (Ч-НД) главный [355пк8-356пк8] | 2, II | 354пк8-355пк8 355пк8-356пк8 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [27 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | НОВОКУЗ-СОРТ путь I (граница ПЧ-Н) главный [372пк1-376пк5] | I | 372пк1-376пк5 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [23 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ВОДНЫЙ путь III (ЧВ-5) главный [3пк6-4пк1] НОВОКУЗ-ВОСТ - ВОДНЫЙ путь 4 [2пк3-3пк6] | 4, III | 2пк3-3пк6 3пк6-4пк1 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [25 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ВОДНЫЙ - ОСТРОВСКАЯ путь 1 [12пк1-14пк6] | 1 | 12пк1-14пк6 | 2500 | 1 | 3 | 2500 | [28 empty] | 3/2500
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПИЧЕНКОВО стр. 1, 10, 14, 4, 6, 7, 9 |  |  | 7 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОДНЫЙ стр. 10, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОДНЫЙ стр. 2, 6, 8 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБНОРСКАЯ стр. 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 4, 7, 9 |  |  | 11 | 2 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБНОРСКАЯ стр. 12, 18, 20 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [21 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБНОРСКАЯ стр. 2, 42СС, 6 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
З-СИБ | Строит. | ИССО, шт | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9пк4-15пк4 | 1 | 13 | 88 | 0 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | НОВОКУЗ-СОРТ путь I (граница ПЧ-Н) главный [361пк8-376пк6] | I | 361пк8-376пк6 | 15 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НОВОКУЗ-ВОСТ - ВОДНЫЙ путь 4 [2пк3-3пк6] | 4 | 2пк3-3пк6 | 9 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 | [5 empty] | 3/6
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 33 | 149 | 9532
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [449пк1-451пк10] | 1 | 449пк1-451пк10 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [17 empty] | 3/3000
|  | Выправка пути, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 11800 | 2 | 8 | 11800 | [19 empty] | 4/6000 | 4/5800
|  | Выправка пути, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [4пк1-16пк10] | 4 | 4пк1-16пк10 | 12000 | 2 | 8 | 12000 | [15 empty] | 4/6000 | 4/6000
|  | Выправка пути, м | АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь I. (ЧТ-4) главный [6пк3-7пк5] АБАГУРОВСКИЙ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [3пк1-6пк3] | 1, I. | 3пк1-6пк3 6пк3-7пк5 | 4500 | 1 | 5 | 4500 | [24 empty] | 5/4500
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРБАЛА стр. 10, 14, 8 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [18 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРБАЛА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУНДЫБАШ стр. 2, 26СС, 4, 7, 9 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [16 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУНДЫБАШ стр. 12, 17, 19, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЧУЛЕН стр. 10, 2, 4 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АХПУН стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | РЗД 396 КМ - ОСИННИКИ путь 1 [397пк8-401пк9] | 1 | 397пк8-401пк9 | 450 | 1 | 3 | 200 | [17 empty] | 3,8/200
|  | Выгрузка ХДВ, ед | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435пк2-452пк1 | 9 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 36 | 2 | 7 | 6 | [11 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Смена плети, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 1300 | 1 | 3 | 750 | [6 empty] | 3,8/750
|  | Смена плети, м | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533пк0-550пк6 | 1200 | 1 | 3 | 800 | [25 empty] | 3,8/800
|  | Работа СТРУГ, м | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552пк4-568пк0 | 300 | 2 | 7 | 0 |  |  |  |  | 3,8 |  | 3,8
|  | Выгрузка плетей, м | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552пк4-568пк0 | 1150 | 1 | 3 | 450 | [13 empty] | 3,8/450
|  | Работа СТРУГ, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 400 | 3 | 11 | 0 |  |  | 3,8 | 3,8 |  | 3,8
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 40 | 2 | 7 | 6 | [9 empty] | 3,8/3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | АБАГУРОВСКИЙ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [2пк6-6пк3] | 1 | 2пк6-6пк3 | 21 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3,8/3
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 33 | 100 | 33537
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПОЛОСУХИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КРАСУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [57пк10-59пк10] | I | 57пк10-59пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [27 empty] | 2,3/2000
|  | Выправка пути, м | ПОЛОСУХИНО путь I (Ч-Н) главный [93пк10-94пк8] ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 1 [94пк8-98пк10] | 1, I | 93пк10-94пк8 94пк8-98пк10 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [27 empty] | 4/5000
|  | Выправка пути, м | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 2 [95пк10-100пк10] | 2 | 95пк10-100пк10 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [26 empty] | 4/5000
З-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь II Г (Ч-НД) главный [47пк0-47пк4] УСКАТ путь II (Ч-Нд) главный [32пк5-34пк5] УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 2 [34пк5-47пк0] | 2, II, II Г | 32пк5-34пк5 34пк5-47пк0 47пк0-47пк4 | 14840 | 4 | 24 | 0 | [16 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | Тек. сод. пути | Демонтаж участка пути, м | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [28пк8-28пк9] | 1 | 28пк8-28пк9 | 200 | 2 | 24 | 200 | [6 empty] | 12/100 | [17 empty] | 12/100
|  | Демонтаж участка пути, м | БАРДИНО путь 25 (54-ворота) подъездной | 25 |  | 100 | 1 | 12 | 100 | [11 empty] | 12/100
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 72 | 12301
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | МЫСКИ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь I. (ЧТ-4) главный [6пк3-7пк5] АБАГУРОВСКИЙ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [3пк1-6пк3] | 1, I. | 3пк1-6пк3 6пк3-7пк5 | 4500 | 1 | 5 | 4500 | [24 empty] | 5/4500
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 8 | 24 | 0 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 9 | 27 | 0 |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | КИЙЗАК путь 5 (24-17) приемо-отпр. | 5 |  | 25 | 1 | 4 | 25 | [11 empty] | 4/25
|  | Вырезка выплесков, м | МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [46пк3-46пк3] | II | 46пк3-46пк3 | 15 | 1 | 4 | 15 |  |  | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | ТОМУСИНСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [36пк6-36пк8] | II | 36пк6-36пк8 | 30 | 1 | 4 | 30 | [9 empty] | 4/30
|  | Вырезка выплесков, м | ТОМУСИНСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [35пк2-35пк2] | I | 35пк2-35пк2 | 15 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТОМУСИНСКАЯ - МЫСКИ путь 1 [37пк3-44пк3] | 1 | 37пк3-44пк3 | 24 | 2 | 6 | 24 |  |  |  | 3/12 | [9 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 26 | 83 | 4612
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАРИНСКАЯ путь I (ЧД-НД) главный [85пк6-86пк0] ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [86пк0-98пк9] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 1, I | 85пк6-86пк0 86пк0-98пк9 | 13171 | 3 | 276 | 13021 | [9 empty] | 264/13021 | [16 empty] | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛТАЙСКАЯ - УКЛАДОЧНЫЙ путь 1 [7пк1-12пк2] | 1 | 7пк1-12пк2 | 5400 | 3 | 9 | 5400 | [18 empty] | 3/1800 | 3/1800 | 3/1800
|  | Выправка пути, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [15пк3-20пк10] | 1 | 15пк3-20пк10 | 6000 | 2 | 5 | 6000 |  | 2,5/5000 | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [43пк1-48пк7] ШПАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [48пк7-48пк10] | 1, I | 43пк1-48пк7 48пк7-48пк10 | 4000 | 1 | 2 | 4000 |  |  | 2,5/4000
|  | Выправка пути, м | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 2 [81пк8-83пк4] | 2 | 81пк8-83пк4 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [15 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [134пк1-143пк10] | 1 | 134пк1-143пк10 | 10000 | 2 | 6 | 3000 | [16 empty] | 3/1500 | 3/1500
|  | Выправка пути, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [172пк6-181пк10] | 1 | 172пк6-181пк10 | 9600 | 1 | 2 | 2600 | [7 empty] | 2/2600
|  | Выправка пути, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [196пк1-198пк8] | 1 | 196пк1-198пк8 | 2800 | 1 | 4 | 2800 | [7 empty] | 4/2800
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УКЛАДОЧНЫЙ стр. 10, 11, 12, 16, 22, 28, 40, 41, 60 |  |  | 9 | 4 | 6 | 6 | [16 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРИНСКАЯ стр. 10, 12, 13, 14, 17, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  | 17 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРИНСКАЯ стр. 107, 127, 129, 133, 137, 139, 201, 203 |  |  | 8 | 4 | 6 | 6 | 2/2 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМАЗНЕВО стр. 15, 25, 4, 6, 8 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [5 empty] | 3/3 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМАЗНЕВО стр. 13, 19, 2, 3, 9 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [20 empty] | 3/3 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЯГУН стр. 1, 15, 18, 2, 20, 9 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [12 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [32пк4-32пк10] | 1 | 32пк4-32пк10 | 645 | 1 | 3 | 645 | [20 empty] | 3/645
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [34пк5-35пк4] | 1 | 34пк5-35пк4 | 885 | 1 | 3 | 885 | [20 empty] | 3/885
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШПАГИНО путь I (ЧД-Н) главный [48пк7-48пк10] | I | 48пк7-48пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 | [24 empty] | 2,5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [145пк6-146пк6] | 1 | 145пк6-146пк6 | 1010 | 1 | 3 | 1010 | [13 empty] | 3,5/1010
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [147пк2-147пк8] | 1 | 147пк2-147пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 | [20 empty] | 3/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [147пк8-148пк5] | 1 | 147пк8-148пк5 | 725 | 1 | 3 | 725 | [20 empty] | 3/725
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЯГУН путь II (Ч-НД) главный [150пк10-151пк2] | II | 150пк10-151пк2 | 360 | 1 | 2 | 360 | [19 empty] | 2,5/360
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [173пк3-173пк6] | 1 | 173пк3-173пк6 | 355 | 1 | 2 | 355 | [24 empty] | 2,5/355
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [178пк6-178пк10] | 1 | 178пк6-178пк10 | 425 | 1 | 2 | 425 | [24 empty] | 2,5/425
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | АЛТАЙСКАЯ - УКЛАДОЧНЫЙ путь 1 [7пк1-12пк2] | 1 | 7пк1-12пк2 | 5 | 1 | 3 | 5 | [17 empty] | 3/5
|  | Выгрузка щебня, м3 | АЛТАЙСКАЯ - УКЛАДОЧНЫЙ путь 1 [7пк1-12пк2] | 1 | 7пк1-12пк2 | 197 | 1 | 2 | 197 | [24 empty] | 2/197
|  | Выгрузка щебня, м3 | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [15пк3-20пк10] | 1 | 15пк3-20пк10 | 440 | 2 | 6 | 440 | [10 empty] | 3/220 |  |  | 3/220
|  | Смена плети, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 500 | 2 | 6 | 1000 | [13 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [75пк5-83пк4] | 1 | 75пк5-83пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [86пк0-108пк5] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 1 | 86пк0-108пк5 | 500 | 3 | 9 | 1500 | [13 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 |  |  |  | 3/500
|  | Сплошная смена шпал, шт | ГОЛУХА стр. 11 |  |  | 64 | 1 | 72 | 0 | [17 empty] | 72
|  | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 3 | 9 | 1500 | [13 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 |  |  |  | 3/500
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 3 | 9 | 1500 | [13 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 |  |  |  | 3/500
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 60 | 484 | 50800
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАЛМАНКА путь II (НД-Ч) главный [271пк4-271пк6] КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 2 [271пк6-289пк2] | 2, II | 271пк4-271пк6 271пк6-289пк2 | 4006 | 1 | 168 | 4006 | 168/4006
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 1 [306пк8-306пк8] ТОПЧИХА путь I (Н-ЧД) главный [306пк8-308пк6] | 1, I | 306пк8-306пк8 306пк8-308пк6 | 1697 | 2 | 168 | 1697 | [6 empty] | 24/379 | [14 empty] | 144/1318
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АЛЕЙСКАЯ путь II (НД-50) главный [352пк0-352пк5] ТОПЧИХА путь I (Н-ЧД) главный [308пк6-308пк8] ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [351пк7-352пк0] | 1, I, II | 308пк6-308пк8 351пк7-352пк0 352пк0-352пк5 | 874 | 1 | 24 | 874 | [29 empty] | 24/874
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 25000 | 1 | 4 | 8300 | [30 empty] | 4,5/8300
|  | Выправка пути, м | ОЗИМАЯ - РУБЦОВСК путь 1 [464пк9-506пк7] | 1 | 464пк9-506пк7 | 41800 | 5 | 20 | 41800 | [22 empty] | 4/8400 |  | 4/8400 | 4/8400 |  | 4/8300 | 4/8300
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОПЧИХА стр. 1, 13, 17, 19, 23, 35, 37, 39, 41 |  |  | 9 | 5 | 9 | 9 | [7 empty] | 4/4 | 5/5
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 2 [233пк3-269пк6] | 2 | 233пк3-269пк6 | 1200 | 8 | 32 | 400 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 1 [271пк6-306пк8] | 1 | 271пк6-306пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 2 [271пк6-306пк8] | 2 | 271пк6-306пк8 | 32 | 6 | 18 | 12 | 3/2 | [15 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [308пк8-352пк0] | 1 | 308пк8-352пк0 | 100 | 13 | 52 | 52 | [16 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 2 [308пк8-352пк0] | 2 | 308пк8-352пк0 | 10 | 4 | 13 | 10 | [21 empty] | 4/4 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [308пк8-352пк0] | 1 | 308пк8-352пк0 | 20 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 2 [308пк8-352пк0] | 2 | 308пк8-352пк0 | 20 | 4 | 16 | 20 | [5 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [308пк8-352пк0] | 1 | 308пк8-352пк0 | 60 | 1 | 4 | 20 |  |  |  |  | 4/20
|  | Смена переездного настила, шт | АЛЕЙСКАЯ - ЯЗЕВКА-СИБИР путь 1 [353пк5-373пк7] | 1 | 353пк5-373пк7 | 2 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Работа СЧ, м | ОЗИМАЯ - РУБЦОВСК путь 1 [466пк3-466пк6] | 1 | 466пк3-466пк6 | 400 | 4 | 24 | 400 | [9 empty] | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Работа СЧ, м | ОЗИМАЯ - РУБЦОВСК путь 1 [467пк5-467пк7] | 1 | 467пк5-467пк7 | 200 | 2 | 12 | 200 | [18 empty] | 6/100 |  | 6/100
|  | Работа СЧ, м | ОЗИМАЯ - РУБЦОВСК путь 1 [468пк9-468пк10] | 1 | 468пк9-468пк10 | 200 | 2 | 12 | 200 | [24 empty] | 6/100 |  | 6/100
|  | Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 65 | 600 | 58005
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь II (Ч-НГ) главный [596пк10-600пк5] КАМЕНЬ-НА-ОБИ - ТАРАДАНОВО путь 1 [600пк5-611пк8] | 1, II | 596пк10-600пк5 600пк5-611пк8 | 13488 | 7 | 48 | 149 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | [11 empty] | 8/149 |  | 8 |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [450пк4-455пк1] КРАСНОЗЕРСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [455пк2-455пк5] | 1, I | 450пк4-455пк1 455пк2-455пк5 | 5009 | 3 | 18 | 0 | [9 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 2 [582пк1-590пк10] | 2 | 582пк1-590пк10 | 9000 | 1 | 5 | 9000 |  |  |  |  | 5/9000
|  | Выправка пути, м | ПАНКРУШИХА - СВЕТОВСКАЯ путь 2 [533пк1-533пк10] | 2 | 533пк1-533пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [6 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ПАНКРУШИХА - СВЕТОВСКАЯ путь 2 [534пк1-536пк10] | 2 | 534пк1-536пк10 | 3000 | 1 | 2 | 3000 | [6 empty] | 2/3000
|  | Выправка пути, м | ПАНКРУШИХА - СВЕТОВСКАЯ путь 2 [546пк1-550пк0] | 2 | 546пк1-550пк0 | 4400 | 1 | 5 | 4400 | [6 empty] | 5/4400
|  | Выправка пути, м | УРЫВАЕВО - ПАНКРУШИХА путь 2 [498пк6-505пк10] | 2 | 498пк6-505пк10 | 7500 | 1 | 6 | 7500 |  |  |  | 6/7500
|  | Выправка пути, м | УРЫВАЕВО - ПАНКРУШИХА путь 2 [517пк1-520пк4] | 2 | 517пк1-520пк4 | 3400 | 1 | 2 | 3400 |  |  |  | 2/3400
|  | Выправка пути, м | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [433пк9-450пк4] | 1 | 433пк9-450пк4 | 16500 | 2 | 9 | 16500 |  |  |  | 5/10000 |  |  | 4/6500
|  | Выправка пути, м | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [399пк4-414пк8] | 2 | 399пк4-414пк8 | 15800 | 2 | 8 | 15800 |  |  |  |  | 5/10000 |  |  | 3/5800
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦАПЛИНО стр. 15, 16, 20, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗУБКОВО стр. 1, 10, 11, 17, 19, 4, 6 |  |  | 7 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗУБКОВО стр. 12, 15, 2, 3, 8 |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБАЧИЙ стр. 1, 11, 14, 7 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 4/4
З-СИБ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОРОНЕЖ-МОЛ - СРЕДНЕСИБ путь 1 [756пк4-756пк10] | 1 | 756пк4-756пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | [26 empty] | 3/600
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ВОРОНЕЖ-МОЛ - СРЕДНЕСИБ путь 1 [745пк1-745пк1] | 1 | 745пк1-745пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ВОРОНЕЖ-МОЛ - СРЕДНЕСИБ путь 2 [745пк1-745пк1] | 2 | 745пк1-745пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ВОРОНЕЖ-МОЛ - СРЕДНЕСИБ путь 1 [752пк4-752пк4] | 1 | 752пк4-752пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ВОРОНЕЖ-МОЛ - СРЕДНЕСИБ путь 2 [752пк4-752пк4] | 2 | 752пк4-752пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ПАНКРУШИХА - СВЕТОВСКАЯ путь 1 [535пк5-535пк5] | 1 | 535пк5-535пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ПАНКРУШИХА - СВЕТОВСКАЯ путь 2 [535пк5-535пк5] | 2 | 535пк5-535пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [417пк1-455пк2] | 1 | 417пк1-455пк2 | 1 | 2 | 8 | 2 | [5 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [417пк1-455пк2] | 2 | 417пк1-455пк2 | 1 | 3 | 12 | 3 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 39 | 166 | 61374
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [9 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [23 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ШТАБКА - БАРНАУЛ путь 1 [324пк1-327пк10] | 1 | 324пк1-327пк10 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [18 empty] | 4,5/4000
|  | Выправка пути, м | ДАЛЬНИЙ путь I (Ч-Н) главный [247пк1-248пк7] РЕБРИХА путь II (Ч-Н) главный [236пк2-238пк1] РЕБРИХА - ДАЛЬНИЙ путь 1 [238пк1-247пк1] | 1, I, II | 236пк2-238пк1 238пк1-247пк1 247пк1-248пк7 | 12600 | 2 | 8 | 12600 | [17 empty] | 4/3600 |  |  |  | 4,5/9000
|  | Выправка пути, м | ГИЛЕВКА - ОВЕЧКИНО путь 1 [138пк1-148пк10] | 1 | 138пк1-148пк10 | 11000 | 2 | 7 | 11000 | [18 empty] | 3/2500 | 4,5/8500
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 15 | 1 | 4 | 15 | [20 empty] | 4/15
|  | Уборка МВСП, шт | ЧИСТООЗЕРНАЯ - ШИПИЦЫНО путь 1 [72пк2-97пк3] | 1 | 72пк2-97пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБУЛГА - ЧИСТООЗЕРНАЯ путь 1 [46пк3-70пк2] | 1 | 46пк3-70пк2 | 25 | 1 | 4 | 25 | [17 empty] | 4/25
|  | Уборка МВСП, шт | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 20 | 2 | 10 | 40 | [10 empty] | 5/20 | [16 empty] | 5/20
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 23 | 92 | 27692
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ОВЧИННИКОВО путь II (Н-Ч) главный [54пк4-54пк4] | II | 54пк4-54пк4 | 1 | 2 | 14 | 1 |  |  |  |  | 6/0,5 | [6 empty] | 8,7/0,5
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АЛТАЙСКАЯ стр. 827 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 |  |  | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АЛТАЙСКАЯ стр. 998 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 |  |  |  |  | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГОРДЕЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [16 empty] | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БИЙСК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [10 empty] | 11/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БИЙСК стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [12 empty] | 11/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛТАЙСКАЯ стр. 506, 510, 514, 700, 718, 720, 801, 827, 828, 829, 830, 831, 832 |  |  | 13 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛЬШАЯ РЕЧКА стр. 1, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЛАНИХА стр. 1, 4 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | АЛТАЙСКАЯ путь 4 (808-232) сортиров. | 4 |  | 46 | 1 | 3 | 46 |  |  |  |  | 3/46
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛТАЙСКАЯ путь 3 (810-420) сортиров. | 3 |  | 17 | 1 | 3 | 17 | [10 empty] | 3/17
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛТАЙСКАЯ путь 12 (803-ст.р.р.440) сортиров. | 12 |  | 37 | 1 | 3 | 37 | [18 empty] | 3/37
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛТАЙСКАЯ путь 18 (807-ст.р.р.460) сортиров. | 18 |  | 110 | 3 | 9 | 110 | [23 empty] | 3/35 |  | 3/35 |  |  |  |  | 3/40
|  | Работа УНИМАТ, м | АЛТАЙСКАЯ путь 21 (820-ст.р.р.500) сортиров. путь 22 (825-502) сортиров. путь 23 (824-508) сортиров. путь 24 (826-504) сортиров. | 21, 22, 23, 24 |  | 430 | 1 | 2 | 430 | [9 empty] | 2,5/430
|  | Работа мотовоза, ч | КУЗНЕЧНАЯ - БАЮНОВО путь 1 [5пк3-29пк5] | 1 | 5пк3-29пк5 | 32 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | БАЮНОВО путь II (Н-Ч) главный [29пк5-31пк1] | II | 29пк5-31пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [10 empty] | 4/400
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БАЮНОВО - ОВЧИННИКОВО путь 1 [31пк1-52пк9] | 1 | 31пк1-52пк9 | 50 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [15 empty] | 4/4
|  | Сплошная смена рельсов, шт | БОЛЬШАЯ РЕЧКА - БУЛАНИХА путь 1 [82пк6-106пк5] | 1 | 82пк6-106пк5 | 64 | 1 | 4 | 32 | [20 empty] | 4/32
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЗОНАЛЬНЫЙ - БИЙСК путь 1 [124пк9-141пк5] | 1 | 124пк9-141пк5 | 100 | 12 | 48 | 48 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 36 | 170 | 1150
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 729 | 6430 | 408383
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
не удалось определить ДУ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | УНИВЕРСАЛЬН - ОМСК-СЕВ путь II [13пк9-14пк6] | II | 13пк9-14пк6 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [15 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | УНИВЕРСАЛЬН - ОМСК-СЕВ путь II [13пк9-14пк6] | II | 13пк9-14пк6 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [8 empty] | 3/2000
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [6пк10-8пк5] | IV | 6пк10-8пк5 | 1545 | 2 | 6 | 1545 |  |  |  | 3/800 | [13 empty] | 3/745
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [510пк4-533пк1] | 1 | 510пк4-533пк1 | 160 | 4 | 16 | 160 |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
|  | Выгрузка ХДВ, ед | РУБЦОВСК - ЛОКОТЬ путь 1 [510пк4-533пк1] | 1 | 510пк4-533пк1 | 40 | 8 | 32 | 40 | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Итого: |  |  |  |  | 16 | 60 | 5745
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОСКАЛЕНКИ путь 3 (14-11) приемо-отпр. | 3 |  | 1050 | 1 | 144 | 1050 |  | 144/1050
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВХОДНАЯ путь 37 (652-637) сортиров. | 37 |  | 1172 | 1 | 144 | 1172 | [21 empty] | 144/1172
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | МОСКАЛЕНКИ - ПИКЕТНОЕ путь 1 [2816пк1-2818пк10] | 1 | 2816пк1-2818пк10 | 3000 | 1 | 2 | 3000 |  |  | 2,7/3000
|  | Выправка пути, м | МОСКАЛЕНКИ - ПИКЕТНОЕ путь 1 [2822пк1-2827пк3] | 1 | 2822пк1-2827пк3 | 6800 | 1 | 3 | 1300 | 3/1300
|  | Выправка пути, м | ПИКЕТНОЕ - МАРИАНОВКА путь 1 [2846пк1-2848пк7] | 1 | 2846пк1-2848пк7 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [6 empty] | 3/3000
|  | Выправка пути, м | ВХОДНАЯ путь II (Ч-НД) главный [2885пк1-2890пк4] | II | 2885пк1-2890пк4 | 6000 | 1 | 3 | 6000 |  |  |  | 3/6000
|  | Выправка пути, м | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [1пк6-12пк9] | V | 1пк6-12пк9 | 2500 | 1 | 2 | 1300 |  |  | 2/1300
|  | Выправка пути, м | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [6пк4-12пк3] | V | 6пк4-12пк3 | 2500 | 2 | 4 | 2500 | [6 empty] | 2/1300 |  |  | 2/1200
|  | Выправка пути, м | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [4пк0-6пк10] | 1 | 4пк0-6пк10 | 4000 | 1 | 3 | 4000 | [9 empty] | 3/4000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКАЛЕНКИ стр. 10, 17 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКАЛЕНКИ стр. 11, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВХОДНАЯ стр. 100, 102, 104, 106, 110, 118, 120, 139, 14, 141, 145, 20СС, 238, 24, 302, 304, 309, 325, 33, 34, 36, 367, 369, 39, 4, 40, 6, 65, 68/72, 81, 91 |  |  | 31 | 4 | 7 | 7 | [11 empty] | 4/4 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВХОДНАЯ стр. 115, 117, 126, 136, 140, 204, 236, 27, 29, 45, 47, 49, 55, 56/60, 57, 58/62, 64, 95, 96, 97 |  |  | 20 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |  | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРБЫШЕВО I стр. 31, 45, 59, 80, 9 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [14 empty] | 2/2 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРБЫШЕВО I стр. 11, 13, 19, 27, 29, 47, 49, 51, 53, 7 |  |  | 10 | 5 | 10 | 10 | [13 empty] | 4/4 |  | 2/2 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКОВКА стр. 101, 12, 16, 167, 183, 22, 26, 309, 317, 321, 36, 44, 51, 92, 94 |  |  | 15 | 3 | 5 | 5 | [22 empty] | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОСКОВКА стр. 103, 104, 111, 114, 119, 120, 121, 122, 126, 155, 157, 165, 169, 175, 181, 185, 187, 189, 313, 315, 37, 49, 57 |  |  | 23 | 4 | 7 | 7 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 3/3
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАРБЫШЕВО I - ОМСК-ПАС путь 2 [2708пк10-2709пк2] | 2 | 2708пк10-2709пк2 | 255 | 1 | 2 | 255 |  |  | 2,2/255
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [6пк10-8пк5] | V | 6пк10-8пк5 | 1555 | 2 | 6 | 1555 | [10 empty] | 3/800 | [13 empty] | 3/755
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [10пк1-10пк7] | V | 10пк1-10пк7 | 595 | 1 | 2 | 595 | 2,7/595
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [10пк9-11пк3] | V | 10пк9-11пк3 | 410 | 1 | 2 | 410 |  |  |  | 2,5/410
З-СИБ | РП | Укладка плетей, М пути | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк2-9пк0] | 1 | 5пк2-9пк0 | 3812 | 3 | 72 | 3812 | [8 empty] | 24/1271 |  | 24/1271 |  | 24/1270
|  | Укладка плетей, М пути | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [9пк0-12пк9] | 1 | 9пк0-12пк9 | 4500 | 3 | 72 | 4500 | [8 empty] | 24/1500 |  | 24/1500 |  | 24/1500
|  | Укладка плетей, М пути | ВХОДНАЯ путь III (2/2С-201/201С) главный [2886пк9-2890пк5] | III | 2886пк9-2890пк5 | 3660 | 1 | 144 | 3660 | [14 empty] | 144/3660
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь 34 (118-НИ) главный [2пк5-3пк10] | 34 | 2пк5-3пк10 | 1500 | 1 | 4 | 300 |  |  | 4/300
|  | Выправка пути вручную, м | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [2пк5-3пк3] | 38 | 2пк5-3пк3 | 800 | 1 | 4 | 160 | [24 empty] | 4/160
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ путь 11П (302-ст.р/р 326) соединит. | 11П |  | 5 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | МОСКОВКА стр. 68, 701, 703, 705, 707, 79, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 |  |  | 420 | 4 | 12 | 120 | [6 empty] | 3/30 | 3/30 |  | 3/30 | 3/30
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО II путь 1 [4пк10-5пк8] | 1 | 4пк10-5пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Выправка стрелочного перевода, шт | ВХОДНАЯ стр. 101, 11, 129, 139, 141, 145, 147, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 49, 51, 65, 81, 91, 95, 97, 99 |  |  | 25 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Смена рамного рельса , шт | ВХОДНАЯ стр. 2/2С |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2892пк7-2895пк2] КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [1пк3-11пк9] КАРБЫШЕВО I - ОМСК-ПАС путь 2 [2708пк7-2709пк9] | 2, II, IV | 1пк3-11пк9 2708пк7-2709пк9 2892пк7-2895пк2 | 2500 | 3 | 9 | 1500 | [20 empty] | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАРБЫШЕВО I - ОМСК-ПАС путь 1 [2708пк2-2708пк2] ОМСК-ПАС путь I (1Н-Н) главный [2708пк2-2713пк2] ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь V [1пк6-12пк9] | 1, I, V | 1пк6-12пк9 2708пк2-2708пк2 2708пк2-2713пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3/500
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 60 | 701 | 40748
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 2 [2671пк1-2681пк10] | 2 | 2671пк1-2681пк10 | 11000 | 2 | 5 | 3000 | [10 empty] | 2,5/1500 |  |  |  | 2,5/1500
|  | Выправка пути, м | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2589пк1-2595пк10] | 1 | 2589пк1-2595пк10 | 7000 | 5 | 11 | 7000 |  | 2,5/1600 |  | 2,5/1600 |  |  |  | 2,5/1600 |  | 2,5/1600 |  |  |  | 1,5/600
|  | Выправка пути, м | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 1 [2571пк1-2586пк4] | 1 | 2571пк1-2586пк4 | 16800 | 6 | 15 | 9600 | [15 empty] | 2,5/1600 |  | 2,5/1600 |  |  |  | 2,5/1600 |  | 2,5/1600 |  |  |  | 2,5/1600 |  | 2,5/1600
|  | Выправка пути, м | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 2 [2571пк1-2575пк10] | 2 | 2571пк1-2575пк10 | 5000 | 4 | 9 | 5000 | [16 empty] | 2,5/1600 |  |  |  | 2,5/1600 |  | 2/900 |  | 2/900
|  | Выправка пути, м | МОСКОВКА - ОМСК-ВОСТ путь II [4пк1-5пк7] | II | 4пк1-5пк7 | 2700 | 2 | 5 | 1350 | [22 empty] | 3 |  | 2/1350
|  | Выправка пути, м | ОМСК-СЕВ путь I (Нл-Ч) главный [27пк3-30пк3] | I | 27пк3-30пк3 | 3100 | 1 | 3 | 3100 |  | 3/3100
|  | Выправка пути, м | ОМСК-СЕВ путь I (Нл-Ч) главный [27пк3-30пк3] | I | 27пк3-30пк3 | 3100 | 1 | 3 | 3100 | [8 empty] | 3/3100
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМСК-ВОСТ стр. 10, 12, 2, 4 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМСК-ВОСТ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНИВЕРСАЛЬН стр. 20, 22 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНИВЕРСАЛЬН стр. 10, 18 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОМСК-СЕВ стр. 16, 20, 26, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОМБИНАТСКАЯ стр. 702, 706, 718, 730, 740 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [27 empty] | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОМБИНАТСКАЯ стр. 708, 732, 738 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
З-СИБ | РП | Укладка плетей, М пути | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [5пк2-9пк0] | 1 | 5пк2-9пк0 | 3812 | 3 | 72 | 3812 | [8 empty] | 24/1271 |  | 24/1271 |  | 24/1270
|  | Укладка плетей, М пути | ПЕТРУШЕНКО - ВХОДНАЯ путь 1 [9пк0-12пк9] | 1 | 9пк0-12пк9 | 4500 | 3 | 72 | 4500 | [8 empty] | 24/1500 |  | 24/1500 |  | 24/1500
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выправка пути вручную, м | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2614пк7-2658пк0] | 1 | 2614пк7-2658пк0 | 300 | 8 | 32 | 2400 |  |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/300 |  | 4/300 |  |  |  | 4/300
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ЛЮБИНСКАЯ - ПЕТРУШЕНКО путь 1 [2660пк8-2682пк1] | 1 | 2660пк8-2682пк1 | 1400 | 4 | 12 | 560 | [13 empty] | 3/140 |  |  |  | 3/140 | [5 empty] | 3/140 |  |  |  | 3/140
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ДРАГУНСКАЯ - ЛЮБИНСКАЯ путь 1 [2614пк7-2658пк0] | 1 | 2614пк7-2658пк0 | 8 | 3 | 9 | 3 |  |  |  | 3/1 | [5 empty] | 3/1 | [11 empty] | 3/1
|  | Замена несущего троса, м | КОЧКОВАТСКИЙ - ДРАГУНСКАЯ путь 1 [2588пк6-2612пк3] | 1 | 2588пк6-2612пк3 | 4500 | 4 | 12 | 1200 | [13 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300 | [5 empty] | 3/300 |  |  |  | 3/300
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 58 | 281 | 44646
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАРБЫШЕВО II - ФАДИНО путь 1 [10пк3-22пк7] | 1 | 10пк3-22пк7 | 13100 | 1 | 2 | 1100 |  |  | 2,5/1100
|  | Выправка пути, м | КАРБЫШЕВО II - ФАДИНО путь 2 [10пк3-13пк10] | 2 | 10пк3-13пк10 | 4000 | 1 | 3 | 4000 | [10 empty] | 3/4000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖАТВА стр. 1, 102, 14, 16, 19, 2, 24, 25, 8 |  |  | 9 | 2 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖАТВА стр. 10, 11, 17, 26, 3, 4, 6, 9 |  |  | 8 | 2 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБОВКА стр. 1, 14, 19, 2, 25, 27, 5, 8 |  |  | 8 | 3 | 5 | 5 |  | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБОВКА стр. 10, 11, 17, 3, 37, 4, 45, 6, 9 |  |  | 9 | 4 | 6 | 6 | 3/3 |  |  | 3/3
З-СИБ | РС | Глубокая очистка щебня, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [298пк7-316пк9] | 2 | 298пк7-316пк9 | 17700 | 2 | 12 | 0 |  |  | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | СТРЕЛА - ЖАТВА путь 1 [88пк1-88пк10] | 1 | 88пк1-88пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Выправка стрелочного перевода, шт | КАРБЫШЕВО II стр. 15, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 3, 4, 5, 54, 6, 7 |  |  | 16 | 4 | 16 | 16 |  | 4/4 | [8 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [23 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [24 empty] | 3/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [281пк0-332пк6] | 1 | 281пк0-332пк6 | 70 | 1 | 3 | 7 | [6 empty] | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк0-374пк6] | 1 | 370пк0-374пк6 | 150 | 1 | 3 | 12 | [6 empty] | 3/12
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 2 [370пк0-374пк6] | 2 | 370пк0-374пк6 | 140 | 1 | 3 | 14 |  |  |  | 3/14
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 3000 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3/300
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [10 empty] | 3/400
|  | Замена несущего троса, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281пк0-332пк6 | 4000 | 1 | 3 | 400 |  |  |  | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 28 | 78 | 7268
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАРАБИНСК путь I (св.ЧД-св.Н) главный [3032пк4-3032пк5] КИРЗИНСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [3010пк4-3010пк7] КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 1 [3010пк7-3032пк4] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 1, I | 3010пк4-3010пк7 3010пк7-3032пк4 3032пк4-3032пк5 | 22128 | 5 | 360 | 21936 | 72/5155 | [5 empty] | 72/5154 | [6 empty] | 72/3875 | [6 empty] | 72/3876 | [6 empty] | 72/3876
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2979пк8-3008пк6] | 1 | 2979пк8-3008пк6 | 29000 | 1 | 2 | 1200 | [24 empty] | 2/1200
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАТАРСКАЯ стр. 12, 15, 17, 2, 22, 23, 30, 32, 40, 42, 45, 63, 64, 66, 72, 75, 78, 9, 90, 98 |  |  | 20 | 3 | 5 | 5 | [27 empty] | 1/1 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРАБИНСК стр. 108, 11, 114, 116, 120, 13, 133, 134, 138, 140, 145, 15, 16, 161, 163, 165, 17, 171, 190, 195, 197, 21, 223, 225, 229, 233, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 515, 7, 723а, 725, 727, 729, 731, 751 |  |  | 42 | 7 | 13 | 13 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | [13 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРАБИНСК стр. 10, 118, 122, 124, 130, 132, 147, 153, 155, 156, 157, 159, 221, 23, 231, 31, 706, 708, 714, 715, 716, 734, 742, 8 |  |  | 24 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2991пк3-2991пк7] | 1 | 2991пк3-2991пк7 | 650 | 1 | 2 | 650 |  |  |  | 2,7/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [3005пк9-3006пк7] | 1 | 3005пк9-3006пк7 | 800 | 1 | 3 | 800 | [10 empty] | 3/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [3006пк9-3007пк7] | 1 | 3006пк9-3007пк7 | 800 | 1 | 3 | 800 | [24 empty] | 3/800
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа крана УК, шт | ТАТАРСКАЯ путь 2а (252-упора) прочий | 2а |  | 2 | 2 | 14 | 2 | [15 empty] | 7/1 | [6 empty] | 7/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 1 | 3 | 10 | [16 empty] | 3/10
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 23 | 407 | 25418
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 1 [18пк7-19пк7] | 1 | 18пк7-19пк7 | 21 | 1 | 3 | 21 | [21 empty] | 3/21
З-СИБ | К КС | Раскатка контактного провода, м | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 1 [3161пк0-3181пк6] | 1 | 3161пк0-3181пк6 | 2824 | 1 | 3 | 706 | [28 empty] | 3/706
|  | Раскатка контактного провода, м | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 2 [3161пк0-3181пк6] | 2 | 3161пк0-3181пк6 | 1426 | 1 | 3 | 360 | [27 empty] | 3/360
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 2 [3267пк4-3285пк1] | 2 | 3267пк4-3285пк1 | 18200 | 1 | 2 | 2200 | [17 empty] | 2/2200
|  | Выправка пути, м | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3126пк9-3158пк5] | 1 | 3126пк9-3158пк5 | 33400 | 5 | 18 | 33400 | [22 empty] | 4/8000 | 4/8000 | 2/1400 |  |  |  | 4/8000 | 4/8000
|  | Выправка пути, м | КОЖУРЛА - УБИНСКАЯ путь 2 [3101пк4-3117пк1] | 2 | 3101пк4-3117пк1 | 15810 | 2 | 8 | 15810 | [16 empty] | 4/8000 |  |  |  |  | 4/7810
|  | Выправка пути, м | БАРАБИНСК - ТРУНОВСКОЕ путь 2 [3042пк1-3059пк4] | 2 | 3042пк1-3059пк4 | 17400 | 2 | 8 | 17400 | [14 empty] | 4/8700 | 4/8700
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУЛЫМСКАЯ стр. 10, 11, 15, 16, 23, 26, 3, 31, 4, 42, 48, 5, 58, 6, 74, 84 |  |  | 16 | 3 | 5 | 5 | [8 empty] | 2/2 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКОШИНО стр. 13, 2, 7, 8, 9 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [22 empty] | 2/2 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКОШИНО стр. 10, 12, 4, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРГАТ стр. 1, 17, 2, 20, 7, 8 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [14 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРГАТ стр. 13, 16, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [13 empty] | 3/3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УБИНСКАЯ стр. 1, 10, 14, 15, 4, 7, 8 |  |  | 7 | 2 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЖУРЛА стр. 10, 11, 13, 14, 4, 5 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЖУРЛА стр. 12, 18, 2, 23, 7, 9 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДУПЛЕНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [3248пк4-3248пк5] | I | 3248пк4-3248пк5 | 110 | 1 | 2 | 110 | [24 empty] | 2,2/110
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 1 [3209пк10-3210пк5] | 1 | 3209пк10-3210пк5 | 515 | 1 | 2 | 515 |  |  |  | 2,7/515
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 1 [3231пк7-3233пк3] | 1 | 3231пк7-3233пк3 | 1650 | 2 | 6 | 1650 | [10 empty] | 3/800 | [13 empty] | 3/850
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3209пк3-3209пк9] | 2 | 3209пк3-3209пк9 | 640 | 1 | 2 | 640 |  |  | 2,7/640
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3209пк10-3210пк6] | 2 | 3209пк10-3210пк6 | 530 | 1 | 2 | 530 | [17 empty] | 2,7/530
З-СИБ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КЛЕЩИХА путь 25 (513-о.о. 515) соединит. | 25 |  | 6 | 6 | 63 | 6 | 10,5/1 |  | 10,5/1 |  | 10,5/1 |  | 10,5/1 |  | 10,5/1 |  | 10,5/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЛЕЩИХА путь 25 (513-о.о. 515) соединит. | 25 |  | 1670 | 2 | 21 | 1670 | [12 empty] | 10,5/850 |  | 10,5/820
З-СИБ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 2 [3161пк0-3181пк6] | 2 | 3161пк0-3181пк6 | 840 | 1 | 3 | 420 | [6 empty] | 3/420
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 52 | 186 | 75476
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЛОТНАЯ - БЛОК-ПОСТ путь 2 [3464пк1-3487пк0] | 2 | 3464пк1-3487пк0 | 23400 | 5 | 13 | 23400 | [6 empty] | 2,7/4500 |  |  | 2,7/4500 |  |  |  | 2,7/4500 |  |  | 2,7/4500 |  |  |  | 2,7/5400
|  | Выправка пути, м | БЛОК-ПОСТ - ЮРГА I путь 2 [3488пк6-3490пк5] | 2 | 3488пк6-3490пк5 | 4000 | 1 | 2 | 4000 | [23 empty] | 2,7/4000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОКУР стр. 11, 24, 26, 28, 50, 58, 9 |  |  | 7 | 2 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОШКОВО стр. 1, 10, 14, 25, 8 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОШКОВО стр. 12, 13, 18, 20, 22, 5, 6 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЯШ стр. 1, 10, 6, 7 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЯШ стр. 12, 3, 5, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЗДРЕВАЯ стр. 10, 11, 2, 3, 4, 5, 8 |  |  | 7 | 2 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 400 | 2 | 6 | 40 | [13 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 320 | 2 | 6 | 40 | [6 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 400 | 2 | 6 | 40 | [20 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27пк2-34пк10 | 320 | 2 | 6 | 40 |  |  | 3/20 | [24 empty] | 3/20
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [7пк2-9пк6] путь 3 (9-12) приемо-отпр. путь 5 (11-упор) прочий | 3, 5, I | 7пк2-9пк6 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [6 empty] | 3/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [7пк2-9пк6] путь 4 (13-10) приемо-отпр. | 4, II | 7пк2-9пк6 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [20 empty] | 3/2000
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | СОКУР - МОШКОВО путь 2 [3374пк0-3392пк9] | 2 | 3374пк0-3392пк9 | 2000 | 2 | 7 | 500 | [16 empty] | 3,5/250 |  |  |  | 3,5/250
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 33 | 79 | 32086
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАДУНСКАЯ стр. 13, 15, 3, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРУНДУС стр. 11, 12, 19, 4, 8 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУГОТАК стр. 12, 14, 16, 18, 3, 4, 6 |  |  | 7 | 2 | 4 | 4 | 2/2 |  |  | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127пк7-160пк2 | 4729 | 8 | 24 | 3829 |  |  | 3/100 |  |  |  | 3/927 |  |  | 3/152 |  |  |  | 3/400 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/700 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/550
|  | Работа МКТ, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 2 [127пк7-160пк2] | 2 | 127пк7-160пк2 | 4929 | 9 | 27 | 4929 | 3/300 |  |  | 3/927 |  |  |  | 3/152 |  |  | 3/400 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/700 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/550 |  |  |  | 3/900
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | КУРУНДУС стр. 41СС |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 25 | 67 | 8772
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СЕЯТЕЛЬ - БЕРДСК путь 2 [36пк1-36пк1] | 2 | 36пк1-36пк1 | 25 | 1 | 3 | 5 | [10 empty] | 3/5
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПАНОВО стр. 16, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 31, 33, 34, 38 |  |  | 11 | 3 | 5 | 5 | [25 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 4 | 8 | 10
З-СИБ 206 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - СИБИРСКАЯ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВОСИБ-ЮЖ - ИНЯ путь 1 [8пк5-11пк9] | 1 | 8пк5-11пк9 | 3600 | 2 | 6 | 3600 | 3/1800 | 3/1800
|  | Выправка пути, м | НОВОСИБ-ЮЖ - ИНЯ путь 2 [8пк9-11пк9] | 2 | 8пк9-11пк9 | 3600 | 2 | 6 | 3600 |  |  | 3/1800 | 3/1800
|  | Итого по: З-СИБ 206 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - СИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 4 | 12 | 7200
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 162-164 |  |  | 1 | 1 | 20 | 1 |  |  | 20/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСКАЯ стр. 194/164 |  |  | 1 | 1 | 20 | 1 | [9 empty] | 20/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНСКАЯ стр. 100, 106, 109, 114, 11 гл, 126, 127, 128, 13, 134, 141, 160, 170, 18, 19, 199, 19 гл, 20, 220, 224, 267, 27, 27 гл, 28, 30, 307, 33, 33 гл, 37/39, 43, 45, 47/49, 48, 4 проч, 50, 52, 53, 54, 62, 66/70, 68, 68, 7, 72/74, 76, 78, 79, 7 гл, 81, 83, 9, 90, 92, 94, 9 гл |  |  | 54 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
З-СИБ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ИНСКАЯ путь 1 (12-335а) сортиров. путь 10 (9-175) сортиров. путь 11 (21-243) сортиров. путь 12 (19-245) сортиров. путь 13 (22-247) сортиров. путь 14 (23-177) сортиров. путь 15 (25-237) сортиров. путь 16 (24-241) сортиров. путь 17 (26-239) сортиров. путь 18 (7-207/209) сортиров. путь 19 (2-185) сорти... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,8 | 7 | 735 | 0 | 105/0,1 | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 | [6 empty] | 105/0,1 | [6 empty] | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | ИНСКАЯ путь 12 (23-533) ходовой | 12 |  | 1126 | 1 | 72 | 1126 | [6 empty] | 72/1126
|  | Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 12 | 851 | 1132
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | САВАЙ - ЛИНЕЙНЫЙ путь 1 [15пк9-22пк10] | 1 | 15пк9-22пк10 | 7300 | 1 | 3 | 7300 | [17 empty] | 3,5/7300
|  | Выправка пути, м | ЛИНЕЙНЫЙ - АРЛЮК путь 1 [32пк6-36пк10] | 1 | 32пк6-36пк10 | 4500 | 1 | 3 | 4500 | [21 empty] | 3/4500
|  | Выправка пути, м | СОСНОВКА - ЛИСТВЯНКА путь 1 [55пк7-63пк4] | 1 | 55пк7-63пк4 | 7900 | 2 | 6 | 7900 | [10 empty] | 3/3950 | 3/3950
|  | Выправка пути, м | ЛИСТВЯНКА путь I (Ч-Н) главный [65пк9-66пк6] ЛИСТВЯНКА - ШИШИНО путь 1 [66пк6-71пк4] | 1, I | 65пк9-66пк6 66пк6-71пк4 | 5700 | 1 | 3 | 5700 | [14 empty] | 3/5700
|  | Выправка пути, м | ШИШИНО - КЛЮЧЕВОЙ путь 1 [73пк1-74пк10] | 1 | 73пк1-74пк10 | 2100 | 1 | 3 | 2100 | [24 empty] | 3/2100
|  | Выправка пути, м | ШИШИНО - КЛЮЧЕВОЙ путь 1 [76пк6-78пк7] | 1 | 76пк6-78пк7 | 2400 | 1 | 2 | 2400 | [24 empty] | 2/2400
|  | Выправка пути, м | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк7-83пк6] | 1 | 81пк7-83пк6 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [28 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [85пк8-89пк8] | 1 | 85пк8-89пк8 | 3900 | 1 | 3 | 3900 | [25 empty] | 3/3900
|  | Выправка пути, м | КАМЕН.БРОДИК - ТОПКИ путь 1 [97пк9-101пк8] | 1 | 97пк9-101пк8 | 4500 | 1 | 3 | 4500 | [28 empty] | 3/4500
|  | Выправка пути, м | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [135пк2-137пк1] | 1 | 135пк2-137пк1 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [7 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [138пк7-139пк10] | 1 | 138пк7-139пк10 | 1400 | 1 | 2 | 1400 | [7 empty] | 2/1400
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АРЛЮК - СОСНОВКА путь 1 [51пк1-51пк6] | 1 | 51пк1-51пк6 | 600 | 1 | 3 | 600 | [21 empty] | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШИШИНО - КЛЮЧЕВОЙ путь 1 [73пк7-73пк10] | 1 | 73пк7-73пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [24 empty] | 2,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЛЮЧЕВОЙ путь I (Ч-Н) главный [79пк8-80пк4] | I | 79пк8-80пк4 | 700 | 1 | 3 | 700 | [28 empty] | 3/700
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛКА - НАЦМЕН путь 1 [116пк9-129пк6] | 1 | 116пк9-129пк6 | 3600 | 2 | 6 | 1200 |  | 3/600 | [13 empty] | 3/600
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | САВАЙ - ЛИНЕЙНЫЙ путь 1 [15пк9-31пк0] | 1 | 15пк9-31пк0 | 2000 | 3 | 9 | 540 |  |  |  | 3/180 |  |  |  | 3/180 |  |  | 3/180
|  | Замена контактного провода, м | ЛИСТВЯНКА - ШИШИНО путь 1 [66пк6-71пк4] | 1 | 66пк6-71пк4 | 2400 | 2 | 6 | 800 | 3/400 |  |  | 3/400
|  | Замена контактного провода, м | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк0-96пк2] | 1 | 81пк0-96пк2 | 2400 | 2 | 6 | 700 | [21 empty] | 3/350 |  |  | 3/350
|  | Замена контактного провода, м | КАМЕН.БРОДИК - ТОПКИ путь 1 [97пк9-103пк9] | 1 | 97пк9-103пк9 | 1600 | 2 | 6 | 300 | 3/150 | [6 empty] | 3/150
|  | Замена контактного провода, м | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [131пк8-147пк6] | 1 | 131пк8-147пк6 | 3000 | 2 | 6 | 500 |  |  |  | 3/250 | [6 empty] | 3/250
|  | Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 28 | 82 | 49440
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДКОМБИНАТ стр. 1, 10, 12, 13, 14, 15, 2, 2Б, 3, 6А, 8, 9 |  |  | 12 | 2 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 2 | 6 | 1200 | [13 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 2 | 6 | 1200 | [23 empty] | 3/600 |  |  |  | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85пк1-94пк6 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [6 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 7800 | 2 | 6 | 1120 | [9 empty] | 3/560 | [10 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [6 empty] | 3/560
З-СИБ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ИШАНОВО - КЕМЕРОВО-СОРТ путь 1 [32пк3-35пк2] | 1 | 32пк3-35пк2 | 1100 | 3 | 9 | 570 |  |  | 3/190 | [6 empty] | 3/190 | [6 empty] | 3/190
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 13 | 36 | 5213
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101пк1-140пк5 | 4 | 5 | 20 | 16 | [7 empty] | 4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142пк5-181пк4 | 4 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМСК-ГР путь 5у (ст.р.р.23-ГПП) соединит. | 5у |  | 300 | 1 | 72 | 300 | 72/300
|  | Сплошная смена шпал, шт | ТОМСК-ГР путь 11у (23-ГПП) соединит. | 11у |  | 300 | 1 | 72 | 300 |  |  |  | 72/300
|  | Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 10 | 176 | 628
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУДЖЕНКА путь I (ЧД-Н) главный [3604пк9-3605пк5] СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] ЯЯ путь I (ЧД-Н) главный [3623пк1-3625пк4] | 1, I | 3604пк9-3605пк5 3605пк5-3623пк1 3623пк1-3625пк4 | 20004 | 7 | 120 | 2413 |  |  | 24 | [10 empty] | 24/2263 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 8/150 |  |  |  | 8 |  | 8
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАЙГА путь 12 (103-17) приемо-отпр. | 12 |  | 835 | 1 | 144 | 835 | [23 empty] | 144/835
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИЖМОРСКАЯ путь 4 (18-13) приемо-отпр. | 4 |  | 962 | 1 | 144 | 962 | [6 empty] | 144/962
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3499пк2-3503пк2] | 2 | 3499пк2-3503пк2 | 3900 | 1 | 2 | 3900 | [27 empty] | 2,6/3900
|  | Выправка пути, м | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3513пк4-3516пк10] | 1 | 3513пк4-3516пк10 | 3600 | 1 | 2 | 3600 | [27 empty] | 2,7/3600
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 112, 114, 120, 122, 130, 132, 138, 337, 348, 60, 626, 634, 636, 637, 639, 644, 645, 647, 648, 649, 651 |  |  | 21 | 3 | 5 | 5 | [18 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНЖЕРСК-ЗАП стр. 1, 18, 22, 4, 6 |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУДЖЕНКА стр. 11, 14, 19, 2, 3, 30, 5, 8 |  |  | 8 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУДЖЕНКА стр. 1, 10, 4, 6, 7, 9 |  |  | 6 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯЯ стр. 2, 2а, 4а, 8, 9 |  |  | 5 | 2 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРИКУЛЬСКАЯ стр. 3, 4, 6, 7 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРИКУЛЬСКАЯ стр. 1, 2, 5, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТИБЕССКИЙ стр. 1, 2, 5, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТИБЕССКИЙ стр. 3, 4, 7, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3525пк4-3526пк1] | 1 | 3525пк4-3526пк1 | 660 | 1 | 2 | 660 | [6 empty] | 2,7/660
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3548пк5-3549пк4] | 2 | 3548пк5-3549пк4 | 890 | 1 | 3 | 890 | [13 empty] | 3,2/890
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 1 [3567пк3-3567пк8] | 1 | 3567пк3-3567пк8 | 625 | 1 | 3 | 625 | [9 empty] | 3/625
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3612пк6-3612пк10] | 1 | 3612пк6-3612пк10 | 380 | 1 | 2 | 380 | [16 empty] | 2,5/380
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [13 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Вырезка балласта, м | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 1100 | 3 | 24 | 1100 | [6 empty] | 8/300 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [20 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 44 | 502 | 15439
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЧАТЫ путь I (ЧД-Н) главный [259пк6-259пк9] | I | 259пк6-259пк9 | 230 | 1 | 2 | 230 | [13 empty] | 2,2/230
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | БЕЛОВО стр. 323 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БЕЛОВО стр. 323 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БЕЛОВО стр. 65СО |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | БЕЛОВО стр. 65СО |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ГУРЬЕВСК стр. 33СС |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
|  | Сплошная смена металлических частей, шт | ГУРЬЕВСК стр. 33СС |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЙКАИМ - ЛЕНИНСК-К II путь 1 [206пк3-208пк3] | 1 | 206пк3-208пк3 | 2400 | 1 | 3 | 600 |  | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНИНСК-К I - БАЙКАИМ путь 1 [198пк9-203пк6] | 1 | 198пк9-203пк6 | 1500 | 1 | 3 | 375 | [8 empty] | 3/375
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [7 empty] | 3/1500
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 16 | 82 | 2711
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ путь 3Ш (остряк 34-остряк 6а) подъездной | 3Ш |  | 2330 | 2 | 192 | 2330 | [14 empty] | 96/1824 | [6 empty] | 96/506
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь 10 (остряк 22-остряк 33) приемо-отпр. | 10 |  | 1086 | 1 | 144 | 1086 |  | 144/1086
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОКОПЬЕВСК стр. 17, 19, 21, 22, 27, 32, 34, 48, 53, 55, 56, 57, 59АВ, 61, 63, 65, 71 |  |  | 17 | 11 | 17 | 17 |  |  |  |  | 3/3 |  | 3/3 | [11 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3 |  |  |  |  | 3/3 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРУДАРМЕЙСКАЯ стр. 3, 37, 5 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫРГАН стр. 10АВ, 12АВ, 13, 14, 19, 22, 23, 25, 26, 3, 4, 7, 9 |  |  | 13 | 5 | 9 | 9 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 3/3
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 21 | 365 | 3445
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ВОДНЫЙ путь I (ЧП-НТ) главный [6пк3-6пк9] | I | 6пк3-6пк9 | 48 | 4 | 14 | 12 | [6 empty] | 3,5/3 |  |  | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  |  | 3,5/3
З-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НОВОКУЗ-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(КЗ-5ПК) |  |  | 1 | 1 | 13 | 1 | [14 empty] | 13/1
|  | Замена замедлителя, шт | НОВОКУЗ-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(КЗ-5ПК) |  |  | 1 | 1 | 13 | 1 | [28 empty] | 13/1
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОКУЗНЕЦК путь II (Ч-НД) главный [377пк5-377пк7] НОВОКУЗ-СОРТ - НОВОКУЗНЕЦК путь 2 [377пк2-377пк5] | 2, II | 377пк2-377пк5 377пк5-377пк7 | 500 | 1 | 2 | 500 | [24 empty] | 2,5/500
З-СИБ | Строит. | ИССО, шт | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9пк4-15пк4 | 1 | 13 | 84 | 0 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4
З-СИБ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | НОВОКУЗ-ВОСТ путь 4 (№58-упор) погр.-выгр. | 4 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [23 empty] | 3,8/100
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 |  |  | 3/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСТРОВСКАЯ - НОВОКУЗ-СЕВ путь 2 [16пк7-21пк9] | 2 | 16пк7-21пк9 | 48 | 1 | 3 | 12 | [8 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 23 | 136 | 632
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | АБАГУРОВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [388пк4-388пк4] | I | 388пк4-388пк4 | 2 | 2 | 5 | 2 | [7 empty] | 2,7/1 | [6 empty] | 2,7/1
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АБАГУРОВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [389пк9-390пк5] | I | 389пк9-390пк5 | 650 | 1 | 3 | 650 | [14 empty] | 3/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РЗД 396 КМ - ОСИННИКИ путь 1 [400пк1-400пк4] | 1 | 400пк1-400пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2,5/300
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 36 | 2 | 7 | 6 | [15 empty] | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/3
|  | Смена плети, м | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533пк0-550пк6 | 1200 | 1 | 3 | 400 | [29 empty] | 3,8/400
|  | Выгрузка плетей, м | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552пк4-568пк0 | 1150 | 1 | 3 | 500 | [17 empty] | 3,8/500
|  | Смена плети, м | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552пк4-568пк0 | 1150 | 1 | 3 | 450 |  |  |  | 3,8/450
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 40 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка плетей, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 750 | 1 | 3 | 250 | [10 empty] | 3,8/250
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 11 | 37 | 2561
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПОЛОСУХИНО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 107 КМ - КАРЛЫК путь 2 [111пк1-114пк10] | 2 | 111пк1-114пк10 | 4000 | 1 | 4 | 4000 |  |  | 4/4000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГЛЕРОД стр. 10АВ, 13, 14, 3, 4, 5, 9 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [10 empty] | 3/3 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГЛЕРОД стр. 16, 18, 2, 26 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСКАТ стр. 1, 10, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 3, 7 |  |  | 10 | 4 | 6 | 6 | [24 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСКАТ стр. 11, 15, 20, 28, 9 |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРУНАКОВО стр. 11, 13, 17, 20, 25 |  |  | 5 | 2 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРУНАКОВО стр. 14, 15, 16, 18, 24 |  |  | 5 | 2 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [22пк2-31пк5] | 1 | 22пк2-31пк5 | 40 | 1 | 4 | 40 | [21 empty] | 4/40
|  | Уборка МВСП, шт | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [22пк2-31пк5] | 2 | 22пк2-31пк5 | 40 | 1 | 4 | 40 | [16 empty] | 4/40
|  | Демонтаж участка пути, м | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [30пк2-30пк2] | 2 | 30пк2-30пк2 | 100 | 1 | 12 | 100 | [9 empty] | 12/100
|  | Демонтаж участка пути, м | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 2 [30пк5-30пк5] | 2 | 30пк5-30пк5 | 100 | 1 | 12 | 100 | [23 empty] | 12/100
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПП 79 КМ путь I (Чд-Н) главный [79пк6-80пк9] | I | 79пк6-80пк9 | 35 | 1 | 3 | 35 | [21 empty] | 3/35
|  | Уборка МВСП, шт | ПОЛОСУХИНО - КУРЕГЕШ путь 1 [94пк8-103пк3] | 1 | 94пк8-103пк3 | 25 | 1 | 4 | 40 | [24 empty] | 4/40
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПП 107 КМ путь I (Ч-Н) главный [107пк8-108пк9] путь II (Ч-НД) главный [107пк7-108пк6] ПП 107 КМ - КАРЛЫК путь 2 [108пк6-116пк0] | 2, I, II | 107пк7-108пк6 107пк8-108пк9 108пк6-116пк0 | 24 | 2 | 6 | 24 | [14 empty] | 3/12 | [9 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 25 | 76 | 4405
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | НОВОКУЗ-ВОСТ - АБАГУР-ЛЕСНОЙ путь 1 [9пк4-9пк4] | 1 | 9пк4-9пк4 | 2 | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 2,7/1 | [6 empty] | 2,7/1
З-СИБ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК (нов.стр.)стр.пер.(165) |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | МЫСКИ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,5/1
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк10-57пк0] | 1 | 46пк10-57пк0 | 11000 | 1 | 6 | 11000 |  |  |  | 6/11000
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 9 | 27 | 0 | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 8 | 24 | 1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | КИЙЗАК путь 4 (30-9) приемо-отпр. | 4 |  | 25 | 1 | 4 | 25 | [8 empty] | 4/25
З-СИБ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАЛЬЖИНО путь 4 (16-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [18 empty] | 12/1
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 25 | 85 | 11033
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗАРИНСКАЯ путь I (ЧД-НД) главный [85пк6-86пк0] ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО путь 1 [86пк0-98пк9] Блок-посты: ЗАРИНСКАЯ - СМАЗНЕВО 98км8пк (двусторонний) | 1, I | 85пк6-86пк0 86пк0-98пк9 | 13171 | 5 | 36 | 150 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 8/150 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРИНСКАЯ стр. 10, 12, 13, 14, 17, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  | 17 | 4 | 6 | 6 | [18 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЯГУН стр. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 3, 4, 7, 8 |  |  | 12 | 8 | 12 | 12 |  |  | 3/3 | 3/3 | [12 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [159пк4-159пк6] | 1 | 159пк4-159пк6 | 235 | 1 | 2 | 235 | [24 empty] | 2,3/235
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 500 | 3 | 9 | 1500 | [10 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [75пк5-83пк4] | 1 | 75пк5-83пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 | [17 empty] | 3/500
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЗАРИНСКАЯ путь 1а (84-упор) погр.-выгр. | 1а |  | 980 | 1 | 72 | 0 | [21 empty] | 72
|  | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 2 | 6 | 1000 | [10 empty] | 3/500 | [13 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 3 | 9 | 1500 | [10 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [15пк3-48пк7] | 1 | 15пк3-48пк7 | 5000 | 1 | 3 | 1500 | [17 empty] | 3/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 2 [15пк1-48пк7] | 2 | 15пк1-48пк7 | 5000 | 1 | 3 | 1500 | [14 empty] | 3/1500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 2 [50пк7-73пк2] | 2 | 50пк7-73пк2 | 12 | 1 | 3 | 4 | [24 empty] | 3/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 12 | 1 | 3 | 4 | [21 empty] | 3/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [172пк6-199пк1] | 1 | 172пк6-199пк1 | 8000 | 1 | 3 | 2000 | [7 empty] | 3/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [172пк6-198пк9] | 2 | 172пк6-198пк9 | 12000 | 1 | 3 | 2400 | [28 empty] | 3/2400
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 34 | 173 | 12311
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯЗЕВКА-СИБИР - ШИПУНОВО путь 2 [379пк6-379пк9] | 2 | 379пк6-379пк9 | 262 | 2 | 24 | 262 | 12/262 | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШИПУНОВО путь II (Н-6) главный [398пк9-400пк5] | II | 398пк9-400пк5 | 1608 | 1 | 168 | 1608 |  |  | 168/1608
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [422пк7-425пк5] | 1 | 422пк7-425пк5 | 2782 | 8 | 96 | 2782 | [9 empty] | 12/950 |  | 12 |  | 12/950 |  | 12 |  | 12/882 |  | 12 | [5 empty] | 12 |  | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОЗИМАЯ путь I (Н-Ч) главный [462пк9-464пк9] ОЗИМАЯ - РУБЦОВСК путь 1 [464пк9-464пк10] | 1, I | 462пк9-464пк9 464пк9-464пк10 | 1917 | 3 | 168 | 1917 | [21 empty] | 144/1439 | [6 empty] | 12/298 | 12/180
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 2 [248пк1-269пк5] | 2 | 248пк1-269пк5 | 21500 | 2 | 11 | 21500 |  |  |  | 5,5/10750 | 5,5/10750
|  | Выправка пути, м | БАРНАУЛ - КАЛМАНКА путь 1 [233пк3-269пк6] | 1 | 233пк3-269пк6 | 36300 | 3 | 18 | 36300 | [9 empty] | 6/12100 | 6/12100 | 6/12100
|  | Выправка пути, м | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 1 [278пк1-288пк8] | 1 | 278пк1-288пк8 | 10800 | 1 | 5 | 10800 | [8 empty] | 5,5/10800
|  | Выправка пути, м | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 2 [278пк8-283пк7] | 2 | 278пк8-283пк7 | 5000 | 1 | 3 | 5000 | [5 empty] | 3/5000
|  | Выправка пути, м | КАЛМАНКА - ТОПЧИХА путь 2 [285пк7-300пк10] | 2 | 285пк7-300пк10 | 15400 | 2 | 8 | 15400 | [5 empty] | 3/5200 | 5/10200
|  | Выправка пути, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 25000 | 2 | 9 | 16700 | 4,5/8300 | 4,5/8400
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОПЧИХА стр. 12, 23, 29СС, 31, 33, 53, 8, 9 |  |  | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ПРИСЯГИНО путь IV (Ч14-ЧТ) главный [220пк8-221пк1] | IV | 220пк8-221пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 | [13 empty] | 2,2/400
|  | Работа ВПР, м | ПРИСЯГИНО путь III (НТ-ЧТД) главный [220пк2-220пк9] | III | 220пк2-220пк9 | 800 | 1 | 3 | 800 | [15 empty] | 3/800
|  | Работа ВПР, м | ПРИСЯГИНО - БАРНАУЛ путь 4 [221пк1-221пк9] | 4 | 221пк1-221пк9 | 900 | 1 | 3 | 900 | [13 empty] | 3/900
|  | Работа ВПР, м | ПРИСЯГИНО - БАРНАУЛ путь 3 [220пк9-221пк2] | 3 | 220пк9-221пк2 | 400 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Уборка МВСП, шт | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [308пк8-352пк0] | 1 | 308пк8-352пк0 | 60 | 1 | 4 | 20 | [8 empty] | 4/20
|  | Смена переездного настила, шт | АЛЕЙСКАЯ - ЯЗЕВКА-СИБИР путь 1 [353пк5-373пк7] | 1 | 353пк5-373пк7 | 2 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Вырезка выплесков, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 160 | 4 | 16 | 160 | [8 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [400пк9-437пк8] | 1 | 400пк9-437пк8 | 160 | 4 | 16 | 160 |  |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСПЕЛИХА - ОЗИМАЯ путь 1 [439пк9-462пк9] | 1 | 439пк9-462пк9 | 40 | 4 | 16 | 160 |  |  | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40 | [6 empty] | 4/40
|  | Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 47 | 585 | 115278
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗЕРКИ стр. 1, 10, 2, 3, 5 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | 3/3 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗЕРКИ стр. 12СС, 16, 7, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕТОВСКАЯ стр. 1, 13, 20 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕТОВСКАЯ стр. 12, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАНКРУШИХА стр. 1, 13, 19, 27, 3 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [13 empty] | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРЫВАЕВО стр. 2, 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРЫВАЕВО стр. 1, 11, 13 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 1 [569пк9-569пк9] | 1 | 569пк9-569пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 2 [569пк9-569пк9] | 2 | 569пк9-569пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 1 [457пк2-483пк6] | 1 | 457пк2-483пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Смена переездного настила, шт | КРАСНОЗЕРСКОЕ - ХАБАРЫ путь 2 [457пк2-483пк6] | 2 | 457пк2-483пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Смена переездного настила, шт | КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 11 (12-38) подъездной | 11 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 1 [417пк1-455пк2] | 1 | 417пк1-455пк2 | 1 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена переездного настила, шт | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [417пк1-455пк2] | 2 | 417пк1-455пк2 | 1 | 2 | 8 | 2 | [10 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 23 | 57 | 33
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [13 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [27 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | АРБУЗОВКА - САРАЙСКИЙ путь 1 [280пк9-301пк9] | 1 | 280пк9-301пк9 | 60 | 20 | 65 | 60 | [12 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КАРАСУК I - БУРЛА путь 1 [222пк3-269пк1] | 1 | 222пк3-269пк1 | 100 | 14 | 45 | 42 | [23 empty] | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6
|  | Уборка МВСП, шт | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 15 | 1 | 4 | 15 | [17 empty] | 4/15
|  | Смена переездного настила, шт | КУПИНО - БАГАН путь 1 [133пк0-169пк7] | 1 | 133пк0-169пк7 | 2 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | [24 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ЧИСТООЗЕРНАЯ - ШИПИЦЫНО путь 1 [72пк2-97пк3] | 1 | 72пк2-97пк3 | 10 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ТАБУЛГА - ЧИСТООЗЕРНАЯ путь 1 [46пк3-70пк2] | 1 | 46пк3-70пк2 | 25 | 1 | 4 | 25 | [7 empty] | 4/25
|  | Уборка МВСП, шт | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 20 | 2 | 10 | 40 | [10 empty] | 5/20 | [13 empty] | 5/20
З-СИБ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШТАБКА путь 6 (12-упор) спец. | 6 |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [16 empty] | 12/1
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 54 | 198 | 197
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | АЛТАЙСКАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-324) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [8 empty] | 12/1
|  | Замена замедлителя, шт | АЛТАЙСКАЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(КЗ 5 №9) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [22 empty] | 12/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛТАЙСКАЯ стр. 416, 422, 432, 440, 442, 446, 452, 806, 807, 812, 813, 814, 817 |  |  | 13 | 4 | 6 | 6 |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРДЕЕВО стр. 2, 4, 5, 7 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРДЕЕВО стр. 1а, 1СС, 23СО, 2а, 4, 5, 7 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [23 empty] | 2/2 |  | 5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЙСК стр. 117, 125, 13СС, 222, 402, 404, 418 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [24 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЙСК стр. 15СС, 4, 412, 418, 74СС |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [20 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЙСК стр. 201, 217СО |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | АЛТАЙСКАЯ путь 26 (830-718) сортиров. | 26 |  | 74 | 2 | 6 | 74 | 3/37 |  | 3/37
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛТАЙСКАЯ путь 27 (831-514) сортиров. | 27 |  | 46 | 1 | 3 | 46 | [6 empty] | 3/46
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛТАЙСКАЯ путь 28 (828-510) сортиров. | 28 |  | 92 | 2 | 6 | 92 | [9 empty] | 3/46 |  |  |  | 3/46
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛТАЙСКАЯ путь 30 (832-716) сортиров. | 30 |  | 46 | 1 | 3 | 46 | [16 empty] | 3/46
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛТАЙСКАЯ путь 32 (833-512) сортиров. | 32 |  | 124 | 3 | 9 | 124 | [21 empty] | 3/41 |  |  | 3/41 |  |  |  | 3/42
|  | Работа СЧ, м | АЛТАЙСКАЯ путь 18 (807-ст.р.р.460) сортиров. | 18 |  | 800 | 1 | 72 | 800 | [7 empty] | 72/800
|  | Работа УНИМАТ, м | АЛТАЙСКАЯ путь 17 (822-468) сортиров. путь 18 (807-ст.р.р.460) сортиров. путь 19 (823-466) сортиров. путь 20 (821-460) сортиров. | 17, 18, 19, 20 |  | 430 | 1 | 2 | 430 | [16 empty] | 2,5/430
|  | Работа мотовоза, ч | КУЗНЕЧНАЯ - БАЮНОВО путь 1 [5пк3-29пк5] | 1 | 5пк3-29пк5 | 32 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 | [12 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БАЮНОВО - ОВЧИННИКОВО путь 1 [31пк1-52пк9] | 1 | 31пк1-52пк9 | 50 | 11 | 43 | 42 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Работа мотовоза, ч | БАЮНОВО - ОВЧИННИКОВО путь 1 [31пк1-52пк9] | 1 | 31пк1-52пк9 | 8 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 45 | 211 | 1699
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 728 | 5394 | 465214
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
не удалось определить ДУ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [2пк4-4пк2] | IV | 2пк4-4пк2 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [26 empty] | 2/1000 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [2пк5-4пк2] | IV | 2пк5-4пк2 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [19 empty] | 2/1000 |  |  | 2/1000
|  | Итого: |  |  |  |  | 4 | 8 | 4000
СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОСТОЧНЫЙ - НАЗЫВАЕВСКАЯ путь 1 [2555пк1-2560пк6] | 1 | 2555пк1-2560пк6 | 5800 | 4 | 9 | 5800 |  | 2,5/1600 |  |  |  | 2,5/1600 |  | 2,5/1600 |  |  |  | 2/1000
|  | Итого по: СВЕРД 304 ИШИМСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 9 | 5800
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2892пк7-2895пк2] | II | 2892пк7-2895пк2 | 544 | 2 | 8 | 64 | [7 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВХОДНАЯ путь 38 (40-НИД) главный [0пк6-3пк6] | 38 | 0пк6-3пк6 | 1998 | 1 | 192 | 1998 | 192/1998
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВХОДНАЯ путь 14 (622-607) сортиров. | 14 |  | 993 | 1 | 192 | 993 | [21 empty] | 192/993
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МОСКОВКА путь 11 (44-243) приемо-отпр. | 11 |  | 1220 | 1 | 192 | 1220 |  |  | 192/1220
З-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | МОСКОВКА ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(208) |  |  | 1 | 1 | 14 | 1 | [20 empty] | 14,5/1
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 105, 127, 143, 54, 8, 97 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСИЛЬКУЛЬ стр. 113, 119, 131, 139, 145, 16, 185АСС, 56, 6, 83, 91 |  |  | 11 | 2 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЗИНО стр. 13, 15, 15АСС, 17, 2, 29 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [8 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЗИНО стр. 10, 11, 17, 2, 27СС, 29, 4, 8, 9 |  |  | 9 | 6 | 9 | 9 | [5 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВХОДНАЯ стр. 100, 102, 104, 106, 110, 118, 120, 139, 14, 141, 145, 20СС, 238, 24, 302, 304, 309, 325, 33, 34, 36, 367, 369, 39, 4, 40, 6, 65, 68/72, 81, 91 |  |  | 31 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ЛУЗИНО путь I (ЧД-Н) главный [2875пк4-2875пк4] | I | 2875пк4-2875пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [14 empty] | 4/2
|  | Смена переездного настила, шт | ЛУЗИНО путь II (Ч-НД) главный [2875пк4-2875пк4] | II | 2875пк4-2875пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ путь 4ДП (30-112) соединит. | 4ДП |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ВХОДНАЯ путь III (2/2С-201/201С) главный [2888пк2-2888пк10] | III | 2888пк2-2888пк10 | 5 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2892пк7-2895пк2] КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [1пк3-11пк9] КАРБЫШЕВО I - ОМСК-ПАС путь 2 [2708пк7-2709пк9] | 2, II, IV | 1пк3-11пк9 2708пк7-2709пк9 2892пк7-2895пк2 | 2500 | 2 | 6 | 1000 |  |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | МОСКОВКА путь II (Ч-граница ПЧ) главный [2714пк8-2724пк0] ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь 1 [2713пк2-2717пк6] путь V [1пк6-12пк9] | 1, II, V | 1пк6-12пк9 2713пк2-2717пк6 2714пк8-2724пк0 | 2000 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3/500
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 28 | 647 | 5812
З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | НАЗЫВАЕВСКАЯ - КОЧКОВАТСКИЙ путь 1 [2571пк1-2586пк4] | 1 | 2571пк1-2586пк4 | 16800 | 5 | 12 | 7200 |  | 2,5/1600 |  |  |  | 2,5/1600 |  | 2,5/1600 |  |  |  | 4,5/2400
|  | Выправка пути, м | ВОСТОЧНЫЙ - НАЗЫВАЕВСКАЯ путь 1 [2555пк1-2560пк6] | 1 | 2555пк1-2560пк6 | 5800 | 4 | 9 | 5800 |  | 2,5/1600 |  |  |  | 2,5/1600 |  | 2,5/1600 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | МОСКОВКА - ОМСК-ВОСТ путь II [4пк1-5пк7] | II | 4пк1-5пк7 | 2700 | 1 | 2 | 1350 | [6 empty] | 2/1350
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБИНСКАЯ стр. 10, 11, 17, 19, 1 п, 27, 31, 3 п, 4, 5, 6, 9 |  |  | 12 | 4 | 7 | 7 | [27 empty] | 3/3 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮБИНСКАЯ стр. 12, 13, 15, 2, 2 п, 3, 4 п, 5 п, 8 |  |  | 9 | 4 | 7 | 7 | [26 empty] | 4/4 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЧКОВАТСКИЙ стр. 5, 6, 9 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЧКОВАТСКИЙ стр. 11, 13, 14, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Итого по: З-СИБ 102 НАЗЫВАЕВСКАЯ - КАРБЫШЕВО I - КОМБИНАТСКАЯ |  |  |  |  | 22 | 44 | 14371
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРБЫШЕВО II стр. 15, 16, 17, 22, 26, 3, 4, 5, 54, 6, 7 |  |  | 11 | 4 | 6 | 6 | [15 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАДИНО стр. 1, 14, 19, 25, 4, 6 |  |  | 6 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАДИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТРЕЛА стр. 1, 105А, 14, 19, 2, 25, 37, 8, 9 |  |  | 9 | 5 | 9 | 9 | [21 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТРЕЛА стр. 4, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖАТВА стр. 1, 102, 14, 16, 19, 2, 24, 25, 8 |  |  | 9 | 3 | 6 | 6 | [23 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖАТВА стр. 10, 11, 17, 26, 3, 4, 6, 9 |  |  | 8 | 3 | 5 | 5 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ФАДИНО - СТРЕЛА путь 1 [49пк1-53пк6] | 1 | 49пк1-53пк6 | 4 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
|  | Смена переездного настила, шт | СТРЕЛА - ЖАТВА путь 2 [88пк1-88пк10] | 2 | 88пк1-88пк10 | 2 | 1 | 4 | 2 | [8 empty] | 4/2
З-СИБ | Тек. сод. с/п | Выправка стрелочного перевода, шт | ФАДИНО стр. 1, 14, 19, 2, 25, 4, 6 |  |  | 8 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | СТРЕЛА стр. 1, 105А, 14, 19, 2, 25, 37, 4, 6, 8, 9 |  |  | 12 | 3 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 1 [281пк0-332пк6] | 1 | 281пк0-332пк6 | 70 | 1 | 3 | 7 |  |  |  |  | 3/7
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСОЛОДИНО - КАРАСУК III путь 1 [370пк0-374пк6] | 1 | 370пк0-374пк6 | 150 | 1 | 3 | 12 |  |  |  |  | 3/12
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 3000 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
|  | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3/400
|  | Замена несущего троса, м | МЫНКУЛЬ - РАЙОННАЯ путь 2 [281пк0-332пк6] | 2 | 281пк0-332пк6 | 4000 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3/400
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 33 | 82 | 2179
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАРАБИНСК путь I (св.ЧД-св.Н) главный [3032пк4-3032пк5] КИРЗИНСКОЕ путь I (ЧД-Н) главный [3010пк4-3010пк7] КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 1 [3010пк7-3032пк4] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 1, I | 3010пк4-3010пк7 3010пк7-3032пк4 3032пк4-3032пк5 | 22128 | 7 | 48 | 192 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 8/192 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СЫРОПЯТСКОЕ путь 6 (20-13) приемо-отпр. | 6 |  | 1211 | 1 | 144 | 1211 | [12 empty] | 144/1211
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВАЛЕРИНО - КОЛОНИЯ путь 1 [2811пк1-2828пк10] | 1 | 2811пк1-2828пк10 | 10000 | 1 | 4 | 8500 | [29 empty] | 4/8500
|  | Выправка пути, м | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 1 [2882пк1-2903пк3] | 1 | 2882пк1-2903пк3 | 21000 | 2 | 8 | 17000 | [24 empty] | 4/8500 | 4/8500
|  | Выправка пути, м | ТАТАРСКАЯ - КАБАКЛЫ путь 2 [2882пк1-2903пк3] | 2 | 2882пк1-2903пк3 | 21000 | 2 | 8 | 17000 | [22 empty] | 4/8500 | 4/8500
|  | Выправка пути, м | КАБАКЛЫ - ЧАНЫ путь 1 [2905пк4-2930пк4] | 1 | 2905пк4-2930пк4 | 25000 | 3 | 12 | 25000 | [26 empty] | 4/8200 | 4/8400 | 4/8400
|  | Выправка пути, м | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2938пк10] | 2 | 2932пк8-2938пк10 | 7000 | 6 | 12 | 7000 | [11 empty] | 2/750 |  |  | 2/1250 |  |  |  | 2/1250 |  |  | 2/1250 |  |  |  | 2/1250 |  |  | 2/1250
|  | Выправка пути, м | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 1 [2932пк8-2943пк1] | 1 | 2932пк8-2943пк1 | 11000 | 6 | 12 | 11000 | [12 empty] | 2/1750 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/1250 |  |  | 2/2000
|  | Выправка пути, м | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 2 [2953пк4-2960пк10] | 2 | 2953пк4-2960пк10 | 7600 | 6 | 12 | 7600 | [11 empty] | 2/1250 |  |  | 2/1250 |  |  |  | 2/1300 |  |  | 2/1300 |  |  |  | 2/1250 |  |  | 2/1250
|  | Выправка пути, м | ОЗ-КАРАЧИНСК - ТЕБИССКАЯ путь 1 [2945пк3-2977пк4] | 1 | 2945пк3-2977пк4 | 32000 | 4 | 8 | 6500 | [15 empty] | 2/1800 |  |  |  | 2/1800 |  |  | 2/1800 |  |  |  | 2/1100
|  | Выправка пути, м | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2979пк8-3008пк6] | 1 | 2979пк8-3008пк6 | 29000 | 6 | 12 | 10800 | [15 empty] | 2/1800 |  |  |  | 2/1800 |  |  | 2/1800 |  |  |  | 2/1800 |  |  | 4/3600
|  | Выправка пути, м | КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК путь 2 [3010пк7-3019пк10] Блок-посты: КИРЗИНСКОЕ - БАРАБИНСК 3021км1пк (двусторонний) | 2 | 3010пк7-3019пк10 | 11000 | 4 | 8 | 4750 | [14 empty] | 2/1250 |  |  |  | 2/1250 |  |  | 2/1250 |  |  |  | 2/1000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 10, 11, 12, 4, 6, 7 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 16, 18, 2, 20, 22, 8, 9 |  |  | 7 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫРОПЯТСКОЕ стр. 13, 3, 5 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРМИЛОВКА стр. 1, 13, 14, 31, 33, 4, 6, 7 |  |  | 8 | 4 | 8 | 8 | [13 empty] | 2/2 |  | 4/4 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРМИЛОВКА стр. 11, 17 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛАЧИНСКАЯ стр. 12, 14, 16, 2, 22, 24, 28, 3 |  |  | 8 | 3 | 5 | 5 | [9 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛАЧИНСКАЯ стр. 1, 10, 15, 17, 18, 23, 4, 5, 8 |  |  | 9 | 2 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛЕРИНО стр. 11, 14, 15, 4, 5, 6, 7 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [7 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОНИЯ стр. 18, 2, 8 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОНИЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАТКАНСК стр. 1, 11, 2, 20 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАТКАНСК стр. 14, 18, 3, 4, 8, 9 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 |  | 2/2 | [6 empty] | 4/4
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа крана УК, шт | ТАТАРСКАЯ путь 20 (ГПП-22) соединит. | 20 |  | 2 | 2 | 14 | 2 | [13 empty] | 7/1 | [6 empty] | 7/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 2 | 6 | 20 | [18 empty] | 3/10 | [9 empty] | 3/10
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 78 | 354 | 116621
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 2 [18пк7-19пк7] | 2 | 18пк7-19пк7 | 21 | 2 | 6 | 42 | [13 empty] | 3/21 | [13 empty] | 3/21
З-СИБ | К КС | Раскатка контактного провода, м | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 1 [3161пк0-3181пк6] | 1 | 3161пк0-3181пк6 | 2824 | 3 | 9 | 2118 |  | 3/706 |  |  |  | 3/706 |  |  | 3/706
|  | Раскатка контактного провода, м | КАРГАТ - КОКОШИНО путь 2 [3161пк0-3181пк6] | 2 | 3161пк0-3181пк6 | 1426 | 3 | 9 | 1066 | 3/360 |  |  |  | 3/360 |  |  | 3/346
|  | Раскатка контактного провода, м | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3158пк5] | 1 | 3119пк4-3158пк5 | 11036 | 6 | 15 | 3300 | [12 empty] | 2,5/550 |  |  | 2,5/550 |  |  |  | 2,5/550 |  |  | 2,5/550 |  |  |  | 2,5/550 |  |  | 2,5/550
|  | Раскатка контактного провода, м | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 2 [3119пк4-3158пк5] | 2 | 3119пк4-3158пк5 | 9513 | 2 | 5 | 1190 | [25 empty] | 2,5/595 |  |  | 2,5/595
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТРУНОВСКОЕ путь I (Н-ЧД) главный [3061пк3-3061пк5] ТРУНОВСКОЕ - КОЖУРЛА путь 1 [3061пк5-3070пк9] | 1, I | 3061пк3-3061пк5 3061пк5-3070пк9 | 9580 | 3 | 24 | 90 | [18 empty] | 8/90 |  | 8 |  | 8
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУЛЫМСКАЯ путь 4 (16-32) приемо-отпр. | 4 |  | 1578 | 1 | 144 | 1578 | [14 empty] | 144/1578
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУЛЫМСКАЯ путь 4В (30-31) приемо-отпр. | 4В |  | 1266 | 1 | 144 | 1266 | [22 empty] | 144/1266
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЧЕНЕВО - ЧИК путь 3 [3287пк9-3294пк10] | 3 | 3287пк9-3294пк10 | 6600 | 1 | 4 | 6600 |  |  | 4/6600
|  | Выправка пути, м | КОЧЕНЕВО - ЧИК путь 1 [3287пк8-3300пк5] | 1 | 3287пк8-3300пк5 | 12700 | 2 | 7 | 12700 |  |  |  | 3,5/6350 | [5 empty] | 3,5/6350
|  | Выправка пути, м | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 2 [3267пк4-3285пк1] | 2 | 3267пк4-3285пк1 | 18200 | 2 | 8 | 16000 | [12 empty] | 4/8000 | 4/8000
|  | Выправка пути, м | ЧУЛЫМСКАЯ - ДУПЛЕНСКАЯ путь 2 [3225пк8-3245пк2] | 2 | 3225пк8-3245пк2 | 20200 | 3 | 10 | 20200 | [6 empty] | 4/8500 | 4/8500 | 2/3200
|  | Выправка пути, м | КОКОШИНО - ЧУЛЫМСКАЯ путь 1 [3184пк2-3201пк6] | 1 | 3184пк2-3201пк6 | 17500 | 3 | 10 | 17500 | 4/8000 | 2/1500 |  |  |  | 4/8000
|  | Выправка пути, м | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 2 [19пк4-23пк9] | 2 | 19пк4-23пк9 | 4600 | 1 | 2 | 4600 | [14 empty] | 2,5/4600
|  | Выправка пути, м | ЧЕМСКОЙ путь I (ЧД-Н) главный [15пк9-18пк3] | I | 15пк9-18пк3 | 2800 | 1 | 2 | 2800 | [19 empty] | 2/2800
|  | Выправка пути, м | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 1 [9пк5-13пк10] | 1 | 9пк5-13пк10 | 4500 | 1 | 2 | 4500 | [14 empty] | 2,5/4500
|  | Выправка пути, м | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 2 [14пк1-15пк8] | 2 | 14пк1-15пк8 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [18 empty] | 2/2000
|  | Выправка пути, м | ОБЬ - КЛЕЩИХА путь 1 [5пк1-6пк3] | 1 | 5пк1-6пк3 | 2700 | 1 | 2 | 2700 | [15 empty] | 2/2700
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 1 [3248пк7-3285пк0] | 1 | 3248пк7-3285пк0 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [12 empty] | 3/1000
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 409 | 101250
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖЕРЕБЦОВО путь 5 (18-15) приемо-отпр. | 5 |  | 880 | 1 | 144 | 880 |  |  |  |  | 144/880
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИНЯ-ВОСТ - МОЧИЩЕ путь 2 [3351пк9-3356пк6] | 2 | 3351пк9-3356пк6 | 4700 | 3 | 8 | 4700 | 2,5/1500 | 2,5/1500 | 3/1700
|  | Выправка пути, м | СОКУР - МОШКОВО путь 2 [3390пк1-3392пк1] | 2 | 3390пк1-3392пк1 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [11 empty] | 2/1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | МОШКОВО - ОЯШ путь 1 [3413пк5-3416пк5] | 1 | 3413пк5-3416пк5 | 3600 | 3 | 6 | 3600 | [11 empty] | 2/1200 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 2/1200
|  | Выправка пути, м | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3425пк1-3429пк1] | 1 | 3425пк1-3429пк1 | 4000 | 3 | 6 | 4000 | [21 empty] | 2/1200 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 2/1600
|  | Выправка пути, м | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3425пк1-3432пк3] | 2 | 3425пк1-3432пк3 | 7200 | 6 | 12 | 7200 |  |  |  |  | 2/1200 |  |  | 2/1200 | [10 empty] | 2/1200 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 2/1200
|  | Выправка пути, м | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 1 [3446пк10-3450пк10] | 1 | 3446пк10-3450пк10 | 4000 | 3 | 7 | 4000 |  |  |  |  | 2,5/1500 |  |  | 2,5/1500 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3454пк1-3455пк10] | 2 | 3454пк1-3455пк10 | 2000 | 2 | 5 | 2000 | [25 empty] | 2,5/1000 |  |  | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | ЧЕБУЛА - БОЛОТНАЯ путь 2 [3449пк5-3451пк5] | 2 | 3449пк5-3451пк5 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [18 empty] | 2/1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [36пк1-37пк10] | 1 | 36пк1-37пк10 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [14 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк3-34пк10] | 2 | 27пк3-34пк10 | 7700 | 5 | 11 | 7700 | 2/1100 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 2,5/1800 |  |  |  | 2,5/1800 |  |  | 2,5/1800
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЛОК-ПОСТ стр. 102, 104 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖЕРЕБЦОВО стр. 1, 10, 13, 18, 20, 22, 3, 5, 7 |  |  | 9 | 5 | 9 | 9 | 4/4 |  |  |  | 3/3 |  |  | 2/2
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 1 [3409пк4-3409пк7] | 1 | 3409пк4-3409пк7 | 240 | 1 | 2 | 240 | 2,2/240
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 1 [3409пк7-3409пк9] | 1 | 3409пк7-3409пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2,5/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 1 [3414пк1-3414пк6] | 1 | 3414пк1-3414пк6 | 600 | 1 | 2 | 600 | [7 empty] | 2,7/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3426пк2-3426пк7] | 2 | 3426пк2-3426пк7 | 450 | 1 | 2 | 450 | [11 empty] | 2,5/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3427пк2-3427пк5] | 2 | 3427пк2-3427пк5 | 270 | 1 | 2 | 270 | [14 empty] | 2,2/270
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [17пк9-18пк6] | 2 | 17пк9-18пк6 | 900 | 1 | 3 | 900 | [7 empty] | 3/900
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [22пк3-22пк8] | 1 | 22пк3-22пк8 | 800 | 1 | 3 | 800 | [14 empty] | 3/800
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 400 | 2 | 6 | 40 | [11 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 320 | 2 | 6 | 40 |  |  |  |  | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 400 | 2 | 6 | 40 | [25 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27пк2-34пк10 | 320 | 2 | 6 | 40 | [18 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 10500 | 1 | 3 | 1500 | [18 empty] | 3/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕРЕБЦОВО путь II (НД-Ч) главный [24пк4-27пк2] путь 4 (38-упор) приемо-отпр. путь 6 (32-7) приемо-отпр. | 4, 6, II | 24пк4-27пк2 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [11 empty] | 3/1000
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | СОКУР - МОШКОВО путь 2 [3374пк0-3392пк9] | 2 | 3374пк0-3392пк9 | 2000 | 2 | 7 | 500 | [11 empty] | 3,5/250 | [9 empty] | 3,5/250
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 58 | 277 | 46811
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127пк7-160пк2 | 4729 | 1 | 3 | 900 | 3/900
|  | Работа МКТ, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 1 [127пк7-160пк2] | 1 | 127пк7-160пк2 | 5300 | 6 | 18 | 5300 |  |  |  |  | 3/1760 |  |  | 3/390 |  |  |  | 3/700 |  |  | 3/700 |  |  |  | 3/950 |  |  | 3/800
|  | Работа МКТ, м | ТОГУЧИН - КУРУНДУС путь 2 [127пк7-160пк2] | 2 | 127пк7-160пк2 | 5120 | 6 | 18 | 5120 |  | 3/1760 |  |  |  | 3/390 |  |  | 3/700 |  |  |  | 3/700 |  |  | 3/950 |  |  |  | 3/620
|  | Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 13 | 39 | 11320
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИНСКАЯ путь IIпр (ЧО-ПЧ-14) главный [23пк10-29пк1] | IIпр | 23пк10-29пк1 | 5500 | 4 | 8 | 5500 | [18 empty] | 2/1200 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 2/1900
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИНСКАЯ путь IIпр (ЧО-ПЧ-14) главный [24пк1-24пк4] | IIпр | 24пк1-24пк4 | 250 | 1 | 2 | 250 | [11 empty] | 2,2/250
З-СИБ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ИНСКАЯ путь 1 (12-335а) сортиров. путь 10 (9-175) сортиров. путь 11 (21-243) сортиров. путь 12 (19-245) сортиров. путь 13 (22-247) сортиров. путь 14 (23-177) сортиров. путь 15 (25-237) сортиров. путь 16 (24-241) сортиров. путь 17 (26-239) сортиров. путь 18 (7-207/209) сортиров. путь 19 (2-185) сорти... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,8 | 8 | 840 | 0 | 105/0,1 |  |  |  | 105/0,1 | [6 empty] | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 | 105/0,1 | [5 empty] | 105/0,1 | 105/0,1
|  | Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 850 | 5750
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТОПКИ путь II К (39-НД) главный [2пк5-4пк1] ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-5пк1] | 2, II К | 2пк5-4пк1 4пк1-5пк1 | 2700 | 1 | 3 | 2700 |  |  | 3/2700
|  | Выправка пути, м | СМОЛКА путь I (Ч-Н) главный [115пк4-116пк9] ТОПКИ - СМОЛКА путь 1 [112пк5-115пк4] | 1, I | 112пк5-115пк4 115пк4-116пк9 | 3200 | 1 | 3 | 3200 |  | 3/3200
|  | Выправка пути, м | СМОЛКА - НАЦМЕН путь 1 [116пк9-120пк7] | 1 | 116пк9-120пк7 | 3800 | 1 | 3 | 3800 | [5 empty] | 3/3800
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [90пк4-91пк2] | 1 | 90пк4-91пк2 | 800 | 1 | 3 | 800 | [19 empty] | 3,5/800
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СМОЛКА - НАЦМЕН путь 1 [116пк9-129пк6] | 1 | 116пк9-129пк6 | 3600 | 2 | 6 | 1200 | [6 empty] | 3/600 | [13 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАСКАТИХА - ЛЕНИНСК-К I путь 1 [182пк0-195пк6] | 1 | 182пк0-195пк6 | 5600 | 1 | 3 | 700 | [6 empty] | 3/700
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | САВАЙ - ЛИНЕЙНЫЙ путь 1 [15пк9-31пк0] | 1 | 15пк9-31пк0 | 2000 | 3 | 9 | 560 | [5 empty] | 3/180 |  |  | 3/180 |  |  |  | 3/200
|  | Замена контактного провода, м | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк0-96пк2] | 1 | 81пк0-96пк2 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3/300
|  | Замена контактного провода, м | КАМЕН.БРОДИК - ТОПКИ путь 1 [97пк9-103пк9] | 1 | 97пк9-103пк9 | 1600 | 1 | 3 | 100 | [5 empty] | 3/100
|  | Замена контактного провода, м | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [131пк8-147пк6] | 1 | 131пк8-147пк6 | 3000 | 2 | 6 | 500 |  | 3/250 | [6 empty] | 3/250
|  | Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 14 | 42 | 13860
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТОПКИ путь II К (39-НД) главный [2пк5-4пк1] ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-5пк1] | 2, II К | 2пк5-4пк1 4пк1-5пк1 | 2700 | 1 | 3 | 2700 |  |  | 3/2700
|  | Выправка пути, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [113пк1-117пк4] | 1 | 113пк1-117пк4 | 4400 | 2 | 6 | 4400 | [15 empty] | 3/2200 | 3/2200
|  | Выправка пути, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [130пк5-132пк10] | 1 | 130пк5-132пк10 | 2500 | 1 | 3 | 2500 | [19 empty] | 3/2500
|  | Выправка пути, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [135пк1-138пк2] | 1 | 135пк1-138пк2 | 3200 | 1 | 3 | 3200 | [22 empty] | 3/3200
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДКОМБИНАТ стр. 10А, 2АСС, 30 СС, 36, 38 СС, 6А |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | [23 empty] | 3/3 | 3/3
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [25пк8-26пк5] | 1 | 25пк8-26пк5 | 700 | 1 | 3 | 700 | [11 empty] | 3/700
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 2 | 6 | 1200 |  |  |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 2 | 6 | 1200 | [21 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85пк1-94пк6 | 7800 | 2 | 6 | 1120 | 3/560 | [10 empty] | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 7800 | 1 | 3 | 560 |  |  |  |  | 3/560
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 7800 | 1 | 3 | 560 | [11 empty] | 3/560
З-СИБ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ИШАНОВО - КЕМЕРОВО-СОРТ путь 1 [32пк3-35пк2] | 1 | 32пк3-35пк2 | 1100 | 3 | 9 | 530 | 3/190 | [6 empty] | 3/190 | [6 empty] | 3/150
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 21 | 57 | 18676
З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАСАНДАЙКА - МЕЖЕНИНОВКА путь 1 [42пк9-44пк1] | 1 | 42пк9-44пк1 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [13 empty] | 2,5/1300
|  | Выправка пути, м | БАСАНДАЙКА - МЕЖЕНИНОВКА путь 1 [45пк1-46пк10] | 1 | 45пк1-46пк10 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [12 empty] | 2,5/2000
|  | Выправка пути, м | КОПЫЛОВО путь I (Ч-Н) главный [98пк8-100пк2] | I | 98пк8-100пк2 | 1390 | 1 | 2 | 1390 | [9 empty] | 2,2/1390
|  | Выправка пути, м | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк2-106пк1] | 1 | 101пк2-106пк1 | 5760 | 1 | 4 | 5760 | [8 empty] | 4/5760
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | КОПЫЛОВО - ИТАТКА путь 1 [101пк1-140пк5] | 1 | 101пк1-140пк5 | 4 | 3 | 12 | 12 | [7 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [8 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИТАТКА - АСИНО путь 1 [142пк5-181пк4] | 1 | 142пк5-181пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Итого по: З-СИБ 345 ТАЙГА - БЕЛЫЙ ЯР |  |  |  |  | 8 | 27 | 10466
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3499пк3-3499пк8] | 2 | 3499пк3-3499пк8 | 60 | 4 | 12 | 24 | [7 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6
З-СИБ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУДЖЕНКА путь I (ЧД-Н) главный [3604пк9-3605пк5] СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] ЯЯ путь I (ЧД-Н) главный [3623пк1-3625пк4] | 1, I | 3604пк9-3605пк5 3605пк5-3623пк1 3623пк1-3625пк4 | 20004 | 4 | 24 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3524пк9-3530пк4] | 1 | 3524пк9-3530пк4 | 5600 | 1 | 2 | 5600 | 2,7/5600
|  | Выправка пути, м | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3507пк5-3510пк7] | 1 | 3507пк5-3510пк7 | 3500 | 1 | 2 | 3500 |  |  |  |  | 2,7/3500
|  | Выправка пути, м | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк10-3646пк4] | 2 | 3641пк10-3646пк4 | 5400 | 1 | 3 | 5400 | [11 empty] | 3/5400
|  | Выправка пути, м | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3648пк6-3653пк10] | 2 | 3648пк6-3653пк10 | 5400 | 1 | 3 | 5400 | [25 empty] | 3/5400
|  | Выправка пути, м | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3659пк8-3667пк10] | 2 | 3659пк8-3667пк10 | 7200 | 1 | 3 | 7200 | [7 empty] | 3,5/7200
|  | Выправка пути, м | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3671пк1-3677пк10] | 2 | 3671пк1-3677пк10 | 7300 | 1 | 3 | 7300 | [14 empty] | 3,5/7300
|  | Выправка пути, м | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 1 [3663пк1-3664пк10] | 1 | 3663пк1-3664пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [7 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | БЕРИКУЛЬСКАЯ - АНТИБЕССКИЙ путь 2 [3684пк10-3686пк9] | 2 | 3684пк10-3686пк9 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [18 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | АНТИБЕССКИЙ - МАРИИНСК путь 2 [3703пк1-3706пк10] | 2 | 3703пк1-3706пк10 | 4000 | 1 | 3 | 4000 | [21 empty] | 3/4000
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУТАЛЬСКАЯ стр. 14, 2, 4, 5, 6, 9 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИТВИНОВО стр. 1, 18, 2, 5 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИТВИНОВО стр. 16, 3, 4, 6, 7, 9 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 13, 3, 304, 306, 310, 314, 316, 36, 42, 5, 50, 56, 62, 9 |  |  | 14 | 3 | 6 | 6 | [14 empty] | 2/2 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 1, 11, 302, 312, 326, 328, 331, 332, 335, 341, 346, 45, 55, 7 |  |  | 14 | 4 | 8 | 8 | [15 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 112, 114, 120, 122, 130, 132, 138, 337, 348, 60, 626, 634, 636, 637, 639, 644, 645, 647, 648, 649, 651 |  |  | 21 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЙГА стр. 128, 136, 140, 17, 301, 307, 330, 333, 339, 47, 49СС, 51, 53, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 650 |  |  | 20 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНЖЕРСК-ЗАП стр. 1, 18, 22, 4, 6 |  |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНЖЕРСК-ЗАП стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНЖЕРСКАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 20, 22, 24, 31, 33, 34СС, 35, 37, 46, 47, 48, 49, 56, 7, 8, 9 |  |  | 20 | 4 | 7 | 7 | [11 empty] | 3/3 |  |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНЖЕРСКАЯ стр. 13, 3, 5, 58, 6, 60 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУДЖЕНКА стр. 11, 14, 19, 2, 3, 30, 5, 8 |  |  | 8 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУДЖЕНКА стр. 1, 10, 4, 6, 7, 9 |  |  | 6 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖМОРСКАЯ стр. 14, 3, 4, 5, 8, 9 |  |  | 6 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖМОРСКАЯ стр. 1, 10, 13, 18, 2, 7 |  |  | 6 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3527пк6-3527пк10] | 1 | 3527пк6-3527пк10 | 360 | 1 | 2 | 360 | 2,5/360
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3526пк6-3527пк6] | 1 | 3526пк6-3527пк6 | 980 | 1 | 3 | 980 | [11 empty] | 3/980
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3529пк2-3529пк9] | 1 | 3529пк2-3529пк9 | 710 | 1 | 3 | 710 | [14 empty] | 3/710
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3516пк5-3516пк8] | 2 | 3516пк5-3516пк8 | 340 | 1 | 2 | 340 | [18 empty] | 2,5/340
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛИТВИНОВО - ЯШКИНО путь 2 [3534пк4-3534пк10] | 2 | 3534пк4-3534пк10 | 625 | 1 | 3 | 625 | [21 empty] | 3/625
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3550пк1-3550пк6] | 2 | 3550пк1-3550пк6 | 445 | 1 | 2 | 445 | [25 empty] | 2,5/445
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3552пк2-3552пк5] | 2 | 3552пк2-3552пк5 | 220 | 1 | 2 | 220 | [28 empty] | 2,2/220
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3552пк7-3553пк2] | 2 | 3552пк7-3553пк2 | 420 | 1 | 2 | 420 | [28 empty] | 2,5/420
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 1 [3567пк9-3568пк6] | 1 | 3567пк9-3568пк6 | 730 | 1 | 3 | 730 |  |  |  |  | 3/730
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3570пк2-3570пк8] | 2 | 3570пк2-3570пк8 | 575 | 1 | 2 | 575 | [7 empty] | 2,7/575
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 2 [3612пк6-3612пк10] | 2 | 3612пк6-3612пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [28 empty] | 2,5/400
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [11 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЛИТВИНОВО путь I (ЧД-Н) главный [3530пк4-3532пк4] | I | 3530пк4-3532пк4 | 523 | 1 | 2 | 523 | [14 empty] | 2,5/523
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [21 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 1 [3539пк0-3560пк8] | 1 | 3539пк0-3560пк8 | 454 | 1 | 2 | 454 | [18 empty] | 2,5/454
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТАЙГА путь II (ЧЯ-НД) главный [3560пк8-3567пк3] | II | 3560пк8-3567пк3 | 206 | 1 | 2 | 206 | [21 empty] | 2,5/206
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТАЙГА путь I (ЧЯД-Н) главный [3560пк8-3567пк3] | I | 3560пк8-3567пк3 | 426 | 1 | 2 | 426 | [21 empty] | 2,5/426
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 1 [3567пк3-3590пк2] | 1 | 3567пк3-3590пк2 | 580 | 1 | 2 | 580 | [25 empty] | 2,5/580
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 1 [3567пк3-3590пк2] | 1 | 3567пк3-3590пк2 | 624 | 1 | 2 | 624 | [28 empty] | 2,5/624
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567пк3-3590пк2 | 366 | 1 | 2 | 366 | [7 empty] | 2,5/366
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 3 | 1700 |  |  |  |  | 3/1700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 3 | 1700 | 3/1700
З-СИБ | Эксп. КС | Замена фиксаторов, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605пк5-3623пк1 | 27 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 77 | 198 | 54910
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕРЕТЬ путь 10 (86-51) приемо-отпр. | 10 |  | 1138 | 1 | 144 | 1138 | [17 empty] | 144/1138
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 |  |  |  |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РАЗРЕЗ - ГУРЬЕВСК путь 1 [15пк7-27пк8] | 1 | 15пк7-27пк8 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [12 empty] | 3/1500
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 8 | 170 | 2638
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЧЕРКАСОВ КАМ путь 5 (ЧШ-19) приемо-отпр. | 5 |  | 12 | 2 | 12 | 24 | [8 empty] | 6/12 | [6 empty] | 6/12
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРКАСОВ КАМ - ПРОКОПЬЕВСК путь 2 [332пк1-338пк4] | 2 | 332пк1-338пк4 | 3400 | 3 | 6 | 3400 | [22 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1200 |  |  | 2/1200
|  | Выправка пути, м | ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [294пк1-296пк4] | II | 294пк1-296пк4 | 2400 | 2 | 4 | 2400 | [15 empty] | 2/1200 |  |  |  | 2/1200
|  | Выправка пути, м | АРТЫШТА II путь II (остряк113-НД) главный [287пк9-288пк5] АРТЫШТА II - ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь 2 [288пк5-293пк5] | 2, II | 287пк9-288пк5 288пк5-293пк5 | 2100 | 2 | 4 | 2100 | [8 empty] | 2/1050 |  |  |  | 2/1050
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [319пк8-320пк3] | 1 | 319пк8-320пк3 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2,7/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [274пк9-275пк2] | 2 | 274пк9-275пк2 | 310 | 1 | 2 | 310 | [8 empty] | 2,5/310
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [272пк8-273пк10] | 1 | 272пк8-273пк10 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [7 empty] | 3,5/800 | [6 empty] | 2,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [269пк6-270пк6] | 1 | 269пк6-270пк6 | 970 | 1 | 3 | 970 | 3,5/970
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АРТЫШТА II путь V (Ч-остряк113) главный [201пк7-202пк4] | V | 201пк7-202пк4 | 680 | 1 | 3 | 680 | [21 empty] | 3/680
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [260пк2-281пк10] | 2 | 260пк2-281пк10 | 10 | 1 | 3 | 10 | [12 empty] | 3/10
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 16 | 46 | 11594
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ВОДНЫЙ путь I (ЧП-НТ) главный [6пк3-6пк9] | I | 6пк3-6пк9 | 48 | 4 | 14 | 12 |  |  |  |  | 3,5/3 |  |  | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  |  | 3,5/3
З-СИБ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НОВОКУЗ-ВОСТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(КЗ-5ПК) |  |  | 1 | 1 | 13 | 1 | [12 empty] | 13/1
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОКУЗНЕЦК путь II (Ч-НД) главный [378пк1-378пк3] | II | 378пк1-378пк3 | 250 | 1 | 2 | 250 | [15 empty] | 2,2/250
З-СИБ | Строит. | ИССО, шт | ОБНОРСКАЯ путь I (Ч-грань ПЧ) главный [9пк4-15пк4] путь 2 (10-21) приемо-отпр. путь 3 (26-17) приемо-отпр. путь 4 (28-15) приемо-отпр. путь 5 (20-19) приемо-отпр. путь 6 (22-11) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 5, 6, I | 9пк4-15пк4 | 1 | 13 | 88 | 1 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | 8/1
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 | [21 empty] | 3/6
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ОСТРОВСКАЯ - НОВОКУЗ-СЕВ путь 2 [16пк7-21пк9] | 2 | 16пк7-21пк9 | 48 | 1 | 3 | 12 | [14 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 21 | 123 | 282
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ОСМАН путь I (Ч-Н) главный [452пк3-453пк6] | I | 452пк3-453пк6 | 1142 | 1 | 144 | 1142 | [5 empty] | 144/1142
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РЗД 396 КМ путь I (Ч-Н) главный [397пк6-397пк8] РЗД 396 КМ - ОСИННИКИ путь 1 [397пк8-397пк9] | 1, I | 397пк6-397пк8 397пк8-397пк9 | 250 | 1 | 2 | 250 | [8 empty] | 2,2/250
З-СИБ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка плетей, м | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552пк4-568пк0 | 1150 | 1 | 3 | 200 | [15 empty] | 3,8/200
|  | Смена плети, м | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552пк4-568пк0 | 1150 | 1 | 3 | 500 |  | 3,8/500
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 40 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3,8/3
|  | Выгрузка плетей, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 750 | 1 | 3 | 250 | [8 empty] | 3,8/250
|  | Смена плети, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 750 | 1 | 3 | 250 | [25 empty] | 3,8/250
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 8 | 169 | 2598
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСКАТ стр. 1, 10, 13, 17, 18, 19, 25, 26, 3, 7 |  |  | 10 | 2 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСКАТ стр. 11, 15, 20, 28, 9 |  |  | 5 | 2 | 3 | 3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ стр. 1, 2, 29 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ стр. 22, 5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 51 КМ стр. 202, 207 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 51 КМ стр. 204, 206, 217, 234 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСУЛИНО стр. 10, 11, 15, 16, 2, 3, 5, 8 |  |  | 8 | 4 | 8 | 8 | [24 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСУЛИНО стр. 1, 13, 4, 6 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРУНАКОВО стр. 11, 13, 17, 20, 25 |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРУНАКОВО стр. 14, 15, 16, 18, 24 |  |  | 5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 79 КМ стр. 1, 3, 4СС |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 79 КМ стр. 2СС |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРДИНО стр. 1, 20, 24, 26, 34, 36 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРДИНО стр. 11, 13, 15, 17, 22, 28, 3, 30, 32, 40, 7, 9 |  |  | 12 | 6 | 12 | 12 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОСУХИНО стр. 108, 15, 18, 19, 30, 32 |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОСУХИНО стр. 102, 106, 13, 22, 24, 26, 28, 9 |  |  | 8 | 3 | 5 | 5 | [18 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЕГЕШ стр. 19, 21, 24, 31 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРЕГЕШ стр. 20, 33 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 107 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 107 КМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРЛЫК стр. 1, 10, 3, 4, 6 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [14 empty] | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРЛЫК стр. 2, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 1/1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПП 120 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 1 [13пк7-14пк1] | 1 | 13пк7-14пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 | [28 empty] | 2,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [25пк1-25пк8] | 1 | 25пк1-25пк8 | 730 | 1 | 3 | 730 | [15 empty] | 3/730
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [26пк2-26пк7] | 1 | 26пк2-26пк7 | 430 | 1 | 2 | 430 | [22 empty] | 2,5/430
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | УСКАТ - ТЕРЕНТЬЕВСКАЯ путь 1 [34пк5-47пк0] | 1 | 34пк5-47пк0 | 40 | 1 | 4 | 40 | [8 empty] | 4/40
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПП 107 КМ путь I (Ч-Н) главный [107пк8-108пк9] путь II (Ч-НД) главный [107пк7-108пк6] ПП 107 КМ - КАРЛЫК путь 2 [108пк6-116пк0] | 2, I, II | 107пк7-108пк6 107пк8-108пк9 108пк6-116пк0 | 24 | 2 | 6 | 24 | [5 empty] | 3/12 | [9 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 52 | 98 | 1704
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [63пк3-63пк3] | 2 | 63пк3-63пк3 | 192 | 3 | 9 | 48 | [5 empty] | 3,1/16 |  | 3,1/16 | [11 empty] | 3,1/16
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 32 (137-17) приемо-отпр. | 32 |  | 1318 | 1 | 144 | 1318 |  |  |  | 144/1318
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 33 (87-37) приемо-отпр. | 33 |  | 1013 | 1 | 144 | 1013 | [13 empty] | 144/1013
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЫСКИ путь 4 (8-19) приемо-отпр. | 4 |  | 1211 | 1 | 144 | 1211 | [21 empty] | 144/1211
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМУСИНСКАЯ стр. 10, 14, 22, 29, 31, 33, 34, 38 |  |  | 8 | 3 | 5 | 5 | [11 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛЬЖИНО стр. 12, 17, 2, 3, 5 |  |  | 5 | 3 | 5 | 5 | [5 empty] | 3/3 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛЬЖИНО стр. 15, 16, 4, 7 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 9 | 27 | 1 |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 9 | 27 | 1 | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2
З-СИБ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК стр. 13, 15, 21СС, 25, 59, 67СС, 7 |  |  | 7 | 7 | 84 | 7 | 12/1 | 12/1 |  | 12/1 | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 20 (80-упор) прочий путь 21 (141-упор) прочий путь 28 (стык ПЧ-7-упор) прочий путь 47 (25-ГПП) соединит. | 20, 21, 28, 47, I, II | 63пк6-68пк0 | 4556 | 5 | 60 | 4556 | [5 empty] | 12/1200 |  | 12/1200 |  | 12/1200 |  | 12/956 |  | 12
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь I (Чд-1) главный [63пк6-68пк0] путь II (Ч-Н) главный [63пк6-68пк0] путь 20 (80-упор) прочий путь 21 (141-упор) прочий путь 28 (стык ПЧ-7-упор) прочий путь 47 (25-ГПП) соединит. | 20, 21, 28, 47, I, II | 63пк6-68пк0 | 12 | 12 | 144 | 12 | [11 empty] | 12/1 |  | 12/1 | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 |  | 12/1 | 12/1 | 12/1
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 56 | 797 | 8182
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРИНСКАЯ стр. 14, 20, 21, 23, 55, 57 |  |  | 6 | 2 | 4 | 4 | [19 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРИНСКАЯ стр. 10, 12, 13, 14, 17, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  | 17 | 4 | 7 | 7 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРИНСКАЯ стр. 107, 127, 129, 133, 137, 139, 201, 203 |  |  | 8 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛУХА стр. 1, 10 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛУХА стр. 6, 8, 9 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛАМБАЙ стр. 1, 11, 12, 3, 7, 8 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [12 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛАМБАЙ стр. 14, 5, 6, 9 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 |  | 2/2
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОЛУХА путь I (ЧД-Н) главный [127пк3-127пк5] ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-127пк5] | 1, I | 127пк3-127пк5 127пк5-127пк5 | 305 | 1 | 2 | 305 |  | 2,5/305
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [134пк8-134пк10] | 1 | 134пк8-134пк10 | 180 | 1 | 2 | 180 | [8 empty] | 2,2/180
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [137пк7-137пк9] | 1 | 137пк7-137пк9 | 210 | 1 | 2 | 210 | [15 empty] | 2,2/210
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [154пк4-154пк6] | 1 | 154пк4-154пк6 | 220 | 1 | 2 | 220 | [22 empty] | 2,3/220
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [156пк3-156пк7] | 1 | 156пк3-156пк7 | 435 | 1 | 2 | 435 | [29 empty] | 2,5/435
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [157пк2-157пк10] | 1 | 157пк2-157пк10 | 790 | 1 | 3 | 790 | [29 empty] | 3/790
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [153пк3-153пк6] | 2 | 153пк3-153пк6 | 240 | 1 | 2 | 240 | [7 empty] | 2,3/240
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [176пк9-177пк4] | 2 | 176пк9-177пк4 | 590 | 1 | 2 | 590 | [14 empty] | 2,5/590
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 500 | 4 | 12 | 2000 |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [75пк5-83пк4] | 1 | 75пк5-83пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 3 | 9 | 1500 |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 5 | 15 | 2500 |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [15пк3-48пк7] | 1 | 15пк3-48пк7 | 5000 | 1 | 3 | 2000 | [8 empty] | 3/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 2 [15пк1-48пк7] | 2 | 15пк1-48пк7 | 5000 | 1 | 3 | 1500 | [5 empty] | 3/1500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 10 | 1 | 3 | 5 |  | 3,5/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 2 [127пк5-149пк0] | 2 | 127пк5-149пк0 | 10 | 1 | 3 | 5 | [5 empty] | 3,5/5
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 40 | 99 | 13008
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ШИПУНОВО - ПОСПЕЛИХА путь 1 [404пк10-404пк10] | 1 | 404пк10-404пк10 | 1 | 1 | 7 | 1 | [7 empty] | 7,5/1
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСПЕЛИХА путь I (Н-Ч) главный [438пк2-439пк6] | I | 438пк2-439пк6 | 322 | 4 | 48 | 322 | [11 empty] | 12/136 |  |  |  | 12 |  |  | 12/186 |  |  |  | 12
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛМАНКА стр. 10СС, 17СО, 5 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
З-СИБ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТОПЧИХА - АЛЕЙСКАЯ путь 1 [308пк8-352пк0] | 1 | 308пк8-352пк0 | 100 | 12 | 48 | 48 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПОСПЕЛИХА - ОЗИМАЯ путь 1 [439пк9-462пк9] | 1 | 439пк9-462пк9 | 40 | 8 | 32 | 40 | [5 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 27 | 138 | 414
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗУБКОВО - КРАСНОЗЕРСКОЕ путь 2 [426пк2-433пк9] | 2 | 426пк2-433пк9 | 7700 | 2 | 5 | 2900 | [15 empty] | 2/1200 |  |  |  | 3/1700
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СРЕДНЕСИБ стр. 16, 21, 4, 55, 79, 8, 81 |  |  | 7 | 4 | 7 | 7 | [25 empty] | 3/3 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАРИЧИХА стр. 10, 14, 4 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАРИЧИХА стр. 2, 20 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 1 [552пк2-596пк5] | 1 | 552пк2-596пк5 | 8600 | 4 | 12 | 1520 | [18 empty] | 3/380 |  |  | 3/380 |  |  |  | 3/380 |  |  | 3/380
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 13 | 29 | 4432
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [11 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [25 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | КАРАСУК I - БУРЛА путь 1 [222пк3-269пк1] | 1 | 222пк3-269пк1 | 100 | 20 | 65 | 58 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/6 | 6,5/4
|  | Смена переездного настила, шт | КУПИНО - БАГАН путь 1 [133пк0-169пк7] | 1 | 133пк0-169пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [6 empty] | 4/2
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 33 | 115 | 60
З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК
З-СИБ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛТАЙСКАЯ стр. 416, 422, 432, 440, 442, 446, 452, 806, 807, 812, 813, 814, 817 |  |  | 13 | 4 | 7 | 7 | 3/3 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛТАЙСКАЯ стр. 506, 510, 514, 700, 718, 720, 801, 827, 828, 829, 830, 831, 832 |  |  | 13 | 5 | 9 | 9 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 3/3 | [12 empty] | 2/2
|  | Итого по: З-СИБ 408 АЛТАЙСКАЯ - БИЙСК |  |  |  |  | 9 | 16 | 16
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [63пк3-63пк3] | 2 | 63пк3-63пк3 | 192 | 3 | 9 | 48 | [5 empty] | 3,1/16 |  | 3,1/16 | [11 empty] | 3,1/16
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 3 | 9 | 48
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 689 | 4835 | 448254
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
не удалось определить ДУ
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАРБЫШЕВО I - МОСКОВКА путь IV [4пк5-4пк8] | IV | 4пк5-4пк8 | 260 | 1 | 2 | 260 | [8 empty] | 2,2/260
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 | 2 | 260
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КАРБЫШЕВО I путь II (ЧЧ-85) главный [2892пк7-2895пк2] | II | 2892пк7-2895пк2 | 544 | 4 | 16 | 128 |  |  |  |  | 4/32 | [6 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВХОДНАЯ путь 34 (118-НИ) главный [2пк10-3пк2] | 34 | 2пк10-3пк2 | 170 | 1 | 2 | 170 | [16 empty] | 2,2/170
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВХОДНАЯ путь 34 (118-НИ) главный [3пк2-3пк8] | 34 | 3пк2-3пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 | [26 empty] | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВХОДНАЯ - КАРБЫШЕВО I путь 1 [2891пк5-2892пк1] | 1 | 2891пк5-2892пк1 | 620 | 1 | 3 | 620 | [12 empty] | 3/620
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАРБЫШЕВО I - ОМСК-ПАС путь 2 [2708пк8-2708пк10] | 2 | 2708пк8-2708пк10 | 125 | 1 | 2 | 125 |  | 2,2/125
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОСКОВКА путь II (Ч-граница ПЧ) главный [2714пк9-2715пк1] | II | 2714пк9-2715пк1 | 190 | 1 | 2 | 190 |  |  |  |  | 2,2/190
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | МОСКОВКА путь II (Ч-граница ПЧ) главный [2714пк8-2724пк0] ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь 1 [2713пк2-2717пк6] путь V [1пк6-12пк9] | 1, II, V | 1пк6-12пк9 2713пк2-2717пк6 2714пк8-2724пк0 | 2000 | 2 | 6 | 1000 | [9 empty] | 3/500 |  |  | 3/500
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 11 | 34 | 2833
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3/500
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в несущий трос, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 3000 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 3 | 9 | 1300
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 2 | 6 | 20 | [8 empty] | 3/10 | [16 empty] | 3/10
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 2 | 6 | 20
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОБСКАЯ путь II (Ч-М5) главный [3332пк9-3332пк9] | II | 3332пк9-3332пк9 | 256 | 2 | 8 | 64 | [19 empty] | 4/32 | [6 empty] | 4/32
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 1 [18пк7-19пк7] | 1 | 18пк7-19пк7 | 21 | 2 | 6 | 42 | [11 empty] | 3/21 | [13 empty] | 3/21
З-СИБ | К КС | Раскатка контактного провода, м | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3158пк5] | 1 | 3119пк4-3158пк5 | 11036 | 8 | 20 | 4400 |  |  | 2,5/550 |  |  | 2,5/550 |  |  |  | 2,5/550 |  |  | 2,5/550 |  |  |  | 2,5/550 |  |  | 2,5/550 |  |  |  | 2,5/550 |  |  | 2,5/550
|  | Раскатка контактного провода, м | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 2 [3119пк4-3158пк5] | 2 | 3119пк4-3158пк5 | 9513 | 9 | 22 | 5355 |  | 2,5/595 |  |  | 2,5/595 |  |  |  | 2,5/595 |  |  | 2,5/595 |  |  |  | 2,5/595 |  |  | 2,5/595 |  |  |  | 2,5/595 |  |  | 2,5/595 |  |  |  | 2,5/595
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОЧЕНЕВО - ЧИК путь 2 [3299пк3-3299пк10] | 2 | 3299пк3-3299пк10 | 670 | 1 | 2 | 670 | [18 empty] | 2,7/670
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 2 [3278пк3-3278пк5] | 2 | 3278пк3-3278пк5 | 120 | 1 | 2 | 120 | [15 empty] | 2,2/120
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 1 [3248пк7-3285пк0] | 1 | 3248пк7-3285пк0 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [12 empty] | 3/1000
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 24 | 64 | 11651
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 1 [3406пк1-3406пк3] | 1 | 3406пк1-3406пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 |  | 2,2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОШКОВО - ОЯШ путь 1 [3413пк8-3414пк1] | 1 | 3413пк8-3414пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2,5/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 1 [3427пк6-3428пк1] | 1 | 3427пк6-3428пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [8 empty] | 2,7/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОЯШ - ЧЕБУЛА путь 2 [3427пк4-3427пк6] | 2 | 3427пк4-3427пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [11 empty] | 2,2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-10пк1] | 1 | 9пк6-10пк1 | 600 | 1 | 2 | 600 |  | 2,7/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [20пк7-21пк1] | 2 | 20пк7-21пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  |  | 2,7/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [22пк3-22пк8] | 2 | 22пк3-22пк8 | 800 | 1 | 3 | 800 | [8 empty] | 3/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [24пк2-24пк4] | 2 | 24пк2-24пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [11 empty] | 2,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [15пк9-16пк8] | 2 | 15пк9-16пк8 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [18 empty] | 3,5/1000
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [35пк7-36пк1] | 1 | 35пк7-36пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [29пк2-29пк7] | 2 | 29пк2-29пк7 | 600 | 1 | 2 | 600 | [22 empty] | 2,7/600
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 400 | 2 | 6 | 40 | [8 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 320 | 2 | 6 | 40 |  | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 400 | 2 | 6 | 40 | [22 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27пк2-34пк10 | 320 | 2 | 6 | 40 | [15 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 10500 | 1 | 3 | 1500 | [8 empty] | 3/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕРЕБЦОВО путь II (НД-Ч) главный [24пк4-27пк2] путь 4 (38-упор) приемо-отпр. путь 6 (32-7) приемо-отпр. | 4, 6, II | 24пк4-27пк2 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [15 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖЕРЕБЦОВО путь I (ЧД-Н) главный [24пк4-27пк2] путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 5 (18-15) приемо-отпр. путь 7 (30-17) приемо-отпр. путь 9 (28-13) приемо-отпр. | 3, 5, 7, 9, I | 24пк4-27пк2 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [18 empty] | 3/2000
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | СОКУР - МОШКОВО путь 2 [3374пк0-3392пк9] | 2 | 3374пк0-3392пк9 | 2000 | 2 | 7 | 500 |  | 3,5/250 | [9 empty] | 3,5/250
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 24 | 69 | 10660
З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ИЗЫНСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [85пк6-87пк9] | I | 85пк6-87пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Итого по: З-СИБ 204 ИНСКАЯ - ПРОМЫШЛЕННАЯ |  |  |  |  | 1 | 3 | 1
З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИСКИТИМ - ЛОЖОК путь 2 [64пк8-65пк5] | 2 | 64пк8-65пк5 | 800 | 1 | 3 | 800 | [25 empty] | 3/800
|  | Итого по: З-СИБ 205 ИНСКАЯ - СРЕДНЕСИБИРСКАЯ |  |  |  |  | 1 | 3 | 800
З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ
З-СИБ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ИНСКАЯ путь 1 (12-335а) сортиров. путь 10 (9-175) сортиров. путь 11 (21-243) сортиров. путь 12 (19-245) сортиров. путь 13 (22-247) сортиров. путь 14 (23-177) сортиров. путь 15 (25-237) сортиров. путь 16 (24-241) сортиров. путь 17 (26-239) сортиров. путь 18 (7-207/209) сортиров. путь 19 (2-185) сорти... (см. карточку) | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 1,8 | 8 | 840 | 0 |  | 105/0,1 | 105/0,1 | [5 empty] | 105/0,1 | 105/0,1 | [5 empty] | 105/0,1 |  | 105/0,1 |  |  |  |  | 105/0,1 | 105/0,1
|  | Итого по: З-СИБ 207 ИНСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 8 | 840 | 0
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАСКАТИХА путь I (Ч-Н) главный [181пк2-181пк10] РАСКАТИХА - ЛЕНИНСК-К I путь 1 [182пк0-182пк3] | 1, I | 181пк2-181пк10 182пк0-182пк3 | 1090 | 1 | 3 | 1090 | [10 empty] | 3,5/1090
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РАСКАТИХА путь I (Ч-Н) главный [181пк2-181пк10] РАСКАТИХА - ЛЕНИНСК-К I путь 1 [182пк0-182пк10] | 1, I | 181пк2-181пк10 182пк0-182пк10 | 20 | 1 | 3 | 20 | [12 empty] | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | РАСКАТИХА путь I (Ч-Н) главный [181пк2-181пк10] РАСКАТИХА - ЛЕНИНСК-К I путь 1 [182пк0-182пк3] | 1, I | 181пк2-181пк10 182пк0-182пк3 | 20 | 1 | 3 | 20 | [19 empty] | 3/20
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КЛЮЧЕВОЙ - КАМЕН.БРОДИК путь 1 [81пк0-96пк2] | 1 | 81пк0-96пк2 | 1800 | 2 | 6 | 1200 | [16 empty] | 3/600 |  |  | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАСКАТИХА - ЛЕНИНСК-К I путь 1 [182пк0-195пк6] | 1 | 182пк0-195пк6 | 5600 | 1 | 3 | 700 | [10 empty] | 3/700
|  | Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 6 | 18 | 3030
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 3 | 9 | 1800 | [8 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 3 | 9 | 1800 |  |  |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БИРЮЛИНСКАЯ - БАРЗАС путь 1 [85пк1-94пк6] | 1 | 85пк1-94пк6 | 7800 | 1 | 3 | 520 | [15 empty] | 3/520
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАРЗАС - КАЙГУР путь 1 [96пк9-118пк5] | 1 | 96пк9-118пк5 | 7800 | 1 | 3 | 520 |  | 3/520
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЙГУР - ЧЕЛЫ путь 1 [120пк3-140пк0] | 1 | 120пк3-140пк0 | 7800 | 1 | 3 | 520 | [8 empty] | 3/520
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 9 | 27 | 5160
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3499пк3-3499пк8] | 2 | 3499пк3-3499пк8 | 60 | 4 | 12 | 24 |  |  |  |  | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 1 [3501пк6-3501пк7] | 1 | 3501пк6-3501пк7 | 140 | 1 | 2 | 140 |  | 2,2/140
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3524пк9-3525пк3] | 1 | 3524пк9-3525пк3 | 430 | 1 | 2 | 430 |  |  |  |  | 2,5/430
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3529пк9-3530пк3] | 1 | 3529пк9-3530пк3 | 385 | 1 | 2 | 385 | [8 empty] | 2,5/385
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛИТВИНОВО путь I (ЧД-Н) главный [3531пк7-3532пк2] | I | 3531пк7-3532пк2 | 525 | 1 | 2 | 525 | [11 empty] | 2,7/525
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 1 [3550пк1-3550пк5] | 1 | 3550пк1-3550пк5 | 455 | 1 | 2 | 455 | [15 empty] | 2,5/455
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙГА путь I (ЧЯД-Н) главный [3560пк8-3561пк1] ЯШКИНО - ТАЙГА путь 1 [3560пк6-3560пк8] | 1, I | 3560пк6-3560пк8 3560пк8-3561пк1 | 425 | 1 | 2 | 425 | [18 empty] | 2,5/425
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3553пк2-3553пк6] | 2 | 3553пк2-3553пк6 | 405 | 1 | 2 | 405 | [25 empty] | 2,5/405
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙГА путь II (ЧЯ-НД) главный [3566пк8-3566пк10] | II | 3566пк8-3566пк10 | 205 | 1 | 2 | 205 | [29 empty] | 2,2/205
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 1 [3570пк2-3570пк8] | 1 | 3570пк2-3570пк8 | 580 | 1 | 2 | 580 | [22 empty] | 2,7/580
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3579пк8-3580пк4] | 2 | 3579пк8-3580пк4 | 680 | 1 | 3 | 680 | [8 empty] | 3/680
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [11 empty] | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 427 | 1 | 2 | 427 |  |  |  |  | 2,5/427
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 383 | 1 | 2 | 405 | [8 empty] | 2,5/405
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 405 | 1 | 2 | 405 | [11 empty] | 2,5/405
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [22 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
|  | Сплошная смена рельсов, шт | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3567пк3-3590пк2] | 2 | 3567пк3-3590пк2 | 693 | 1 | 2 | 693 |  | 2,5/693
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 3 | 1700 | [15 empty] | 3/1700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 3 | 1500 | [25 empty] | 3/1500
З-СИБ | Эксп. КС | Замена фиксаторов, шт | СУДЖЕНКА - ЯЯ путь 1 [3605пк5-3623пк1] | 1 | 3605пк5-3623пк1 | 27 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Замена фиксаторов, шт | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641пк9-3678пк1 | 21 | 2 | 6 | 5 | [8 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/2
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 31 | 82 | 9432
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 |  | 7,7 | 7,7 | 7,7
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕНИНСК-К II - ПОЛЫСАЕВО путь 1 [210пк8-213пк8] | 1 | 210пк8-213пк8 | 3300 | 1 | 3 | 660 | [10 empty] | 3/660
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 7 | 26 | 660
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [320пк5-320пк9] | 1 | 320пк5-320пк9 | 420 | 1 | 2 | 420 | [15 empty] | 2,5/420
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРАСНЫЙ КАМЕНЬ - ЧЕРКАСОВ КАМ путь 1 [320пк10-321пк3] | 1 | 320пк10-321пк3 | 350 | 1 | 2 | 350 | [18 empty] | 2,5/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [277пк8-279пк6] | 2 | 277пк8-279пк6 | 1800 | 2 | 7 | 1800 | [9 empty] | 3,5/1000 |  |  | 3,5/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 1 [274пк9-275пк2] | 1 | 274пк9-275пк2 | 350 | 1 | 2 | 350 | [8 empty] | 2,5/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АРТЫШТА II путь V (Ч-остряк113) главный [199пк3-199пк8] | V | 199пк3-199пк8 | 520 | 1 | 2 | 520 | [5 empty] | 2,7/520
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРГАН путь I (ЧД-Н) главный [6пк3-6пк9] | I | 6пк3-6пк9 | 450 | 1 | 2 | 450 | [9 empty] | 2,5/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРГАН путь I (ЧД-Н) главный [8пк6-8пк8] ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 1 [8пк8-8пк9] | 1, I | 8пк6-8пк8 8пк8-8пк9 | 350 | 1 | 2 | 350 | [12 empty] | 2,5/350
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | БОЧАТЫ - АРТЫШТА I путь 2 [260пк2-281пк10] | 2 | 260пк2-281пк10 | 10 | 1 | 3 | 10 | [16 empty] | 3/10
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 9 | 25 | 4250
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ВОДНЫЙ путь I (ЧП-НТ) главный [6пк3-6пк9] | I | 6пк3-6пк9 | 48 | 4 | 14 | 12 |  | 3,5/3 |  |  | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  |  | 3,5/3
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВОДНЫЙ путь I (ЧП-НТ) главный [6пк10-7пк1] ВОДНЫЙ - ОСТРОВСКАЯ путь 1 [7пк1-7пк6] | 1, I | 6пк10-7пк1 7пк1-7пк6 | 600 | 1 | 3 | 600 | [22 empty] | 3/600
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 | [11 empty] | 3/6
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 6 | 20 | 618
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435пк2-452пк1 | 2100 | 2 | 6 | 600 | [23 empty] | 3/300 |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470пк8-480пк5 | 3000 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 300 | 1 | 3 | 0 | [17 empty] | 3
|  | Работа СМ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 2100 | 2 | 6 | 600 | [17 empty] | 3/300 |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 3000 | 2 | 6 | 600 | [12 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк9-531пк5] | 1 | 508пк9-531пк5 | 6300 | 3 | 9 | 900 | [19 empty] | 3/300 |  |  |  |  | 3/300 |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533пк0-550пк6 | 1800 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Смена плети, м | ЧУГУНАШ - КОНДОМА путь 1 [552пк4-568пк0] | 1 | 552пк4-568пк0 | 1150 | 1 | 3 | 200 | [5 empty] | 3,8/200
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570пк1-575пк5 | 1800 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1пк8-6пк8 | 900 | 1 | 3 | 100 | [26 empty] | 3/100
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [19 empty] | 3/300
|  | Выгрузка плетей, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 750 | 1 | 3 | 250 |  | 3,8/250
|  | Смена плети, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 750 | 1 | 3 | 250 | [22 empty] | 3,8/250
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 18 | 56 | 4700
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРГАН путь I (ЧД-Н) главный [8пк6-8пк8] ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 1 [8пк8-8пк9] | 1, I | 8пк6-8пк8 8пк8-8пк9 | 350 | 1 | 2 | 350 | [12 empty] | 2,5/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЫРГАН - УГЛЕРОД путь 1 [17пк6-18пк1] | 1 | 17пк6-18пк1 | 510 | 1 | 2 | 510 | [16 empty] | 2,7/510
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 2 | 5 | 860
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [63пк3-63пк3] | 2 | 63пк3-63пк3 | 192 | 3 | 9 | 48 | [9 empty] | 3,1/16 |  | 3,1/16 | [11 empty] | 3,1/16
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МЕЖДУРЕЧЕНСК путь II (Ч-Н) главный [63пк6-64пк1] | II | 63пк6-64пк1 | 515 | 1 | 2 | 515 | [25 empty] | 2,7/515
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 8 | 24 | 1 |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 9 | 27 | 1 |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,2 |  |  | 3/0,2 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТАЛЬЖИНО - ТОМУСИНСКАЯ путь 1 [24пк5-34пк2] | 1 | 24пк5-34пк2 | 24 | 2 | 6 | 24 | [9 empty] | 3/12 | [9 empty] | 3/12
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 23 | 68 | 589
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАТУННАЯ путь II (Ч-НД) главный [75пк3-75пк4] БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 2 [75пк5-75пк5] | 2, II | 75пк3-75пк4 75пк5-75пк5 | 225 | 1 | 2 | 225 | [11 empty] | 2,2/225
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАРИНСКАЯ путь I (ЧД-НД) главный [83пк5-83пк8] | I | 83пк5-83пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  | 2,5/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [117пк5-117пк8] | 1 | 117пк5-117пк8 | 260 | 1 | 2 | 260 | [5 empty] | 2,2/260
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [128пк3-128пк8] | 1 | 128пк3-128пк8 | 520 | 1 | 2 | 520 | [9 empty] | 2,7/520
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [128пк8-129пк4] | 1 | 128пк8-129пк4 | 525 | 1 | 2 | 525 | [12 empty] | 2,7/525
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [143пк7-143пк10] | 1 | 143пк7-143пк10 | 240 | 1 | 2 | 240 | [16 empty] | 2,3/240
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [165пк4-165пк9] | 1 | 165пк4-165пк9 | 425 | 1 | 2 | 425 | [19 empty] | 2,5/425
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [179пк7-179пк10] | 1 | 179пк7-179пк10 | 320 | 1 | 2 | 320 | [23 empty] | 2,5/320
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [183пк1-183пк3] | 1 | 183пк1-183пк3 | 210 | 1 | 2 | 210 | [26 empty] | 2,2/210
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 500 | 4 | 12 | 2000 |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
|  | Смена плети, м | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [75пк5-83пк4] | 1 | 75пк5-83пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 3 | 9 | 1500 |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 8 | 24 | 4000 |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [110пк4-125пк4] | 1 | 110пк4-125пк4 | 16 | 1 | 3 | 8 | [12 empty] | 3,5/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 2 [110пк4-125пк4] | 2 | 110пк4-125пк4 | 12 | 1 | 3 | 4 | [16 empty] | 3,5/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СМАЗНЕВО - ГОЛУХА путь 1 [110пк4-125пк4] путь 2 [110пк4-125пк4] | 1, 2 | 110пк4-125пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [19 empty] | 3/20
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 2 [151пк2-170пк4] | 2 | 151пк2-170пк4 | 2400 | 1 | 3 | 800 | [9 empty] | 3/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 2400 | 1 | 3 | 800 | [23 empty] | 3/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [172пк6-199пк1] | 1 | 172пк6-199пк1 | 8000 | 1 | 3 | 2000 | [12 empty] | 3/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [172пк6-198пк9] | 2 | 172пк6-198пк9 | 12000 | 1 | 3 | 2400 | [26 empty] | 3/2400
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 32 | 91 | 17057
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [391пк7-392пк5] | 2 | 391пк7-392пк5 | 800 | 1 | 3 | 800 | [9 empty] | 3/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕБАЧИЙ - ЗУБКОВО путь 2 [403пк3-404пк2] | 2 | 403пк3-404пк2 | 800 | 1 | 3 | 800 | [12 empty] | 3/800
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 1 [552пк2-596пк5] | 1 | 552пк2-596пк5 | 8600 | 3 | 9 | 1140 | [8 empty] | 3/380 |  |  | 3/380 | [10 empty] | 3/380
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 15 | 2740
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [15 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [22 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 46 | 0
КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА
З-СИБ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КИЙЗАК - МЕЖДУРЕЧЕНСК путь 2 [63пк3-63пк3] | 2 | 63пк3-63пк3 | 192 | 3 | 9 | 48 | [9 empty] | 3,1/16 |  | 3,1/16 | [11 empty] | 3,1/16
|  | Итого по: КРАС 108 МЕЖДУРЕЧЕНСК - БИСКАМЖА |  |  |  |  | 3 | 9 | 48
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 234 | 1510 | 76272
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Западно-Сибирская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | МОСКОВКА путь II (Ч-граница ПЧ) главный [2714пк8-2724пк0] ОМСК-ПАС - МОСКОВКА путь 1 [2713пк2-2717пк6] путь V [1пк6-12пк9] | 1, II, V | 1пк6-12пк9 2713пк2-2717пк6 2714пк8-2724пк0 | 2000 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Итого по: З-СИБ 101 ИСИЛЬКУЛЬ - МОСКОВКА |  |  |  |  | 1 | 3 | 500
З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 1 [180пк7-225пк0] | 1 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРЛАК - ВАЛИХАНОВО путь 2 [180пк7-225пк0] | 2 | 180пк7-225пк0 | 4000 | 1 | 3 | 500 | [7 empty] | 3/500
|  | Итого по: З-СИБ 104 ВХОДНАЯ - КАРАСУК I |  |  |  |  | 2 | 6 | 1000
З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЕБИССКАЯ - КИРЗИНСКОЕ путь 1 [2992пк4-2992пк8] | 1 | 2992пк4-2992пк8 | 650 | 1 | 2 | 650 | 2,7/650
З-СИБ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЧАНЫ - ОЗ-КАРАЧИНСК путь 2 [2932пк8-2943пк1] | 2 | 2932пк8-2943пк1 | 130 | 2 | 6 | 20 | [16 empty] | 3/10 | [10 empty] | 3/10
|  | Итого по: З-СИБ 201 МОСКОВКА - БАРАБИНСК |  |  |  |  | 3 | 8 | 670
З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ
З-СИБ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ОБСКАЯ путь II (Ч-М5) главный [3332пк9-3332пк9] | II | 3332пк9-3332пк9 | 256 | 2 | 8 | 64 | [10 empty] | 4/32 | [13 empty] | 4/32
З-СИБ | К КС | Раскатка контактного провода, м | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 1 [3119пк4-3158пк5] | 1 | 3119пк4-3158пк5 | 11036 | 6 | 15 | 3336 | 2,5/550 |  |  | 2,5/550 |  |  |  | 2,5/550 |  |  | 2,5/550 |  |  |  | 2,5/550 |  |  | 2,5/586
|  | Раскатка контактного провода, м | УБИНСКАЯ - КАРГАТ путь 2 [3119пк4-3158пк5] | 2 | 3119пк4-3158пк5 | 9513 | 5 | 12 | 2968 |  |  | 2,5/595 |  |  |  | 2,5/595 |  |  | 2,5/588 |  |  |  | 2,5/595 |  |  | 2,5/595
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБСКАЯ путь II (Ч-М5) главный [3331пк2-3331пк3] | II | 3331пк2-3331пк3 | 150 | 1 | 2 | 150 |  |  | 2,2/150
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБСКАЯ путь II (Ч-М5) главный [3333пк4-3333пк5] | II | 3333пк4-3333пк5 | 150 | 1 | 2 | 150 | [6 empty] | 2,2/150
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОБЬ путь II (2Ч-из.ст.) главный [3319пк3-3319пк6] | II | 3319пк3-3319пк6 | 310 | 1 | 2 | 310 | [9 empty] | 2,5/310
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕМСКОЙ - ИНСКАЯ путь 2 [22пк7-23пк1] | 2 | 22пк7-23пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [23 empty] | 2,7/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 2 [9пк7-9пк10] | 2 | 9пк7-9пк10 | 310 | 1 | 2 | 310 | [13 empty] | 2,5/310
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 2 [11пк8-12пк2] | 2 | 11пк8-12пк2 | 360 | 1 | 2 | 360 | [16 empty] | 2,5/360
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КЛЕЩИХА - ЧЕМСКОЙ путь 2 [12пк3-12пк7] | 2 | 12пк3-12пк7 | 360 | 1 | 2 | 360 | [20 empty] | 2,5/360
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДУПЛЕНСКАЯ - КОЧЕНЕВО путь 1 [3248пк7-3285пк0] | 1 | 3248пк7-3285пк0 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [14 empty] | 3/1000
|  | Итого по: З-СИБ 202 БАРАБИНСК - ИНСКАЯ |  |  |  |  | 21 | 55 | 9508
З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИНСКАЯ - ИЗДРЕВАЯ путь 2 [6пк10-7пк2] | 2 | 6пк10-7пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [9 empty] | 2,7/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [11пк7-12пк2] | 1 | 11пк7-12пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  | 2,7/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [13пк7-13пк8] | 1 | 13пк7-13пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [6 empty] | 2,5/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [18пк6-19пк5] | 2 | 18пк6-19пк5 | 900 | 1 | 3 | 900 | [13 empty] | 3/900
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [22пк9-23пк6] | 2 | 22пк9-23пк6 | 800 | 1 | 3 | 800 | [16 empty] | 3/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЖЕРЕБЦОВО путь II (НД-Ч) главный [25пк8-26пк2] | II | 25пк8-26пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [20 empty] | 2,5/400
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 400 | 2 | 6 | 40 | [13 empty] | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 1 [9пк6-24пк4] | 1 | 9пк6-24пк4 | 320 | 2 | 6 | 40 |  |  | 3/20 |  |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 2 [27пк2-34пк10] | 2 | 27пк2-34пк10 | 400 | 2 | 6 | 40 | [23 empty] | 3/20 |  |  |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЖЕРЕБЦОВО - СОКУР путь 1 [27пк2-34пк10] | 1 | 27пк2-34пк10 | 320 | 2 | 6 | 40 | [9 empty] | 3/20 | [10 empty] | 3/20
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЗДРЕВАЯ - ЖЕРЕБЦОВО путь 2 [9пк6-24пк4] | 2 | 9пк6-24пк4 | 10500 | 1 | 3 | 1500 | [6 empty] | 3/1500
З-СИБ | Эксп. КС | Монтаж вставки в контактный провод, м | СОКУР - МОШКОВО путь 2 [3374пк0-3392пк9] | 2 | 3374пк0-3392пк9 | 2000 | 2 | 7 | 500 |  |  | 3,5/250 | [6 empty] | 3,5/250
|  | Итого по: З-СИБ 203 НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ - ЮРГА I |  |  |  |  | 17 | 50 | 5560
З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [140пк3-140пк7] | 1 | 140пк3-140пк7 | 450 | 1 | 2 | 450 | [8 empty] | 2,5/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [147пк5-147пк6] ПЛОТНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [147пк6-147пк10] | 1, I | 147пк5-147пк6 147пк6-147пк10 | 470 | 1 | 2 | 470 | [15 empty] | 2,5/470
З-СИБ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [140пк1-147пк6] | 1 | 140пк1-147пк6 | 18 | 1 | 3 | 18 | [22 empty] | 3,5/18
|  | Уборка МВСП, шт | НАЦМЕН - ПЛОТНИКОВО путь 1 [140пк1-147пк6] ПЛОТНИКОВО путь I (Ч-Н) главный [147пк6-147пк10] | 1, I | 140пк1-147пк6 147пк6-147пк10 | 19 | 1 | 3 | 19 | [29 empty] | 3,5/19
|  | Итого по: З-СИБ 341 ЛЕНИНСК- КУЗНЕЦКИЙ I -ТОПКИ - ЮРГА I |  |  |  |  | 4 | 12 | 957
З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 1 [3пк5-29пк5] | 1 | 3пк5-29пк5 | 18600 | 3 | 9 | 1800 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОПКИ - ИШАНОВО путь 2 [4пк1-29пк7] | 2 | 4пк1-29пк7 | 18600 | 3 | 9 | 1800 |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Итого по: З-СИБ 342 ТОПКИ - ЧЕЛЫ |  |  |  |  | 6 | 18 | 3600
З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК
З-СИБ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЮРГА I - ТУТАЛЬСКАЯ путь 2 [3499пк3-3499пк8] | 2 | 3499пк3-3499пк8 | 60 | 2 | 6 | 12 | [9 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3510пк1-3510пк5] | 1 | 3510пк1-3510пк5 | 405 | 1 | 2 | 405 | [6 empty] | 2,5/405
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3571пк2-3571пк9] | 2 | 3571пк2-3571пк9 | 695 | 1 | 3 | 695 |  |  | 3/695
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЙГА - АНЖЕРСК-ЗАП путь 2 [3575пк10-3576пк4] | 2 | 3575пк10-3576пк4 | 365 | 1 | 2 | 365 | [9 empty] | 2,5/365
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЖМОРСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [3641пк3-3641пк5] | II | 3641пк3-3641пк5 | 170 | 1 | 2 | 170 | [13 empty] | 2,2/170
З-СИБ | Тек. сод. пути | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 2 [3505пк6-3530пк4] | 2 | 3505пк6-3530пк4 | 180 | 3 | 7 | 15 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ТУТАЛЬСКАЯ - ЛИТВИНОВО путь 1 [3505пк6-3530пк4] | 1 | 3505пк6-3530пк4 | 120 | 2 | 5 | 10 | [13 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5
|  | Сбор рельсов, шт | ЯШКИНО - ТАЙГА путь 2 [3539пк0-3560пк8] | 2 | 3539пк0-3560пк8 | 180 | 3 | 7 | 15 | [20 empty] | 2,5/5 |  |  | 2,5/5 |  |  |  | 2,5/5
З-СИБ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 2 [3626пк0-3639пк3] | 2 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 3 | 1500 | [13 empty] | 3/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯЯ - ИЖМОРСКАЯ путь 1 [3626пк0-3639пк3] | 1 | 3626пк0-3639пк3 | 10000 | 1 | 3 | 1700 | [16 empty] | 3/1700
З-СИБ | Эксп. КС | Замена фиксаторов, шт | ИЖМОРСКАЯ - БЕРИКУЛЬСКАЯ путь 2 [3641пк9-3678пк1] | 2 | 3641пк9-3678пк1 | 21 | 2 | 6 | 4 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Итого по: З-СИБ 348 ЮРГА I - МАРИИНСК |  |  |  |  | 18 | 48 | 4891
З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕЛОВО - РАЗРЕЗ путь 1 [2пк7-13пк7] | 1 | 2пк7-13пк7 | 0 | 6 | 23 | 0 | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Итого по: З-СИБ 351 ПРОМЫШЛЕННАЯ-АРТЫШТА II-ЛЕНИНИСК-КУЗНЕЦ I |  |  |  |  | 6 | 23 | 0
З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АРТЫШТА II - ТРУДАРМЕЙСКАЯ путь 1 [289пк5-290пк3] | 1 | 289пк5-290пк3 | 800 | 1 | 3 | 800 | [13 empty] | 3/800
|  | Итого по: З-СИБ 352 ЗЕНЬКОВО - АРТЫШТА II - ТЫРГАН |  |  |  |  | 1 | 3 | 800
З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО
З-СИБ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ВОДНЫЙ путь I (ЧП-НТ) главный [6пк3-6пк9] | I | 6пк3-6пк9 | 48 | 4 | 14 | 12 | [6 empty] | 3,5/3 |  |  | 3,5/3 |  |  |  | 3,5/3 |  |  | 3,5/3
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | НОВОКУЗНЕЦК путь I (IЧ-Н) главный [377пк6-380пк9] путь II (Ч-НД) главный [377пк5-380пк3] путь IIIб (30-НА) главный [378пк4-381пк3] путь III (1-НБ) главный [2пк0-2пк1] путь 10 (48-83) приемо-отпр. путь 14 (26-УПОР) прочий путь 4 (36-65) приемо-отпр. путь 40 (№59-упор) прочий путь 5 (76-63) приемо-отп... (см. карточку) | 10, 14, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, I, II, III, IIIб | 2пк0-2пк1 377пк5-380пк3 377пк6-380пк9 378пк4-381пк3 | 72 | 1 | 3 | 6 |  |  | 3/6
|  | Итого по: З-СИБ 361ЗЕНЬКОВО - НОВОКУЗНЕЦК- ПОЛОСУХИНО |  |  |  |  | 5 | 17 | 18
З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ
З-СИБ | Тек. сод. пути | Работа СМ, м | МАЛИНОВКА - ОСМАН путь 1 [435пк2-452пк1] | 1 | 435пк2-452пк1 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [21 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | ОСМАН - МУНДЫБАШ путь 1 [454пк0-468пк6] | 1 | 454пк0-468пк6 | 2400 | 2 | 6 | 600 | [14 empty] | 3/300 |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | МУНДЫБАШ - УЧУЛЕН путь 1 [470пк8-480пк5] | 1 | 470пк8-480пк5 | 3000 | 2 | 6 | 600 |  | 3/300 | [8 empty] | 3/300
|  | Работа СТРУГ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 300 | 1 | 3 | 0 | [10 empty] | 3
|  | Работа СМ, м | УЧУЛЕН - ТЕНЕШ путь 1 [481пк9-494пк1] | 1 | 481пк9-494пк1 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | ТЕНЕШ - АЛГАИН путь 1 [495пк8-506пк8] | 1 | 495пк8-506пк8 | 3000 | 2 | 6 | 600 |  |  |  | 3/300 | [20 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | АЛГАИН - КАЛАРЫ путь 1 [508пк9-531пк5] | 1 | 508пк9-531пк5 | 6300 | 4 | 12 | 1200 |  |  |  | 3/300 | [6 empty] | 3/300 | [6 empty] | 3/300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | КАЛАРЫ - ЧУГУНАШ путь 1 [533пк0-550пк6] | 1 | 533пк0-550пк6 | 1800 | 1 | 3 | 300 | [24 empty] | 3/300
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ТАШТАГОЛ путь 1 [570пк1-575пк5] | 1 | 570пк1-575пк5 | 1800 | 1 | 3 | 300 |  |  |  | 3/300
|  | Работа СМ, м | УЧУЛЕН - АХПУН путь 3 [1пк8-6пк8] | 3 | 1пк8-6пк8 | 900 | 1 | 3 | 50 | [17 empty] | 3/50
|  | Работа СМ, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 2100 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Смена плети, м | КОНДОМА - ШЕРЕГЕШ путь 4 [2пк5-18пк6] | 4 | 2пк5-18пк6 | 750 | 1 | 3 | 250 | [13 empty] | 3,8/250
|  | Итого по: З-СИБ 362 НОВОКУЗНЕЦК ВОСТОЧНЫЙ - ТАШТАГОЛ |  |  |  |  | 18 | 54 | 4800
З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ
З-СИБ | Пр | Монтаж блок-поста, шт | УГЛЕРОД |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [23пк6-23пк9] | 1 | 23пк6-23пк9 | 315 | 1 | 2 | 315 | [10 empty] | 2,5/315
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [27пк6-28пк2] | 1 | 27пк6-28пк2 | 605 | 1 | 3 | 605 | [14 empty] | 3/605
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УГЛЕРОД - УСКАТ путь 1 [22пк10-22пк10] | 1 | 22пк10-22пк10 | 950 | 1 | 3 | 950 | [7 empty] | 3,5/950
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 1 [65пк5-66пк2] | 1 | 65пк5-66пк2 | 660 | 1 | 3 | 660 | [21 empty] | 3/660
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЕРУНАКОВО путь I (ЧД-Н) главный [71пк8-72пк3] КРАСУЛИНО - ЕРУНАКОВО путь 1 [71пк8-71пк8] | 1, I | 71пк8-71пк8 71пк8-72пк3 | 560 | 1 | 2 | 560 | [24 empty] | 2,7/560
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЕРУНАКОВО путь I (ЧД-Н) главный [75пк5-75пк7] ЕРУНАКОВО - ПП 79 КМ путь 1 [75пк7-76пк3] | 1, I | 75пк5-75пк7 75пк7-76пк3 | 800 | 1 | 3 | 800 | [17 empty] | 3,5/800
|  | Итого по: З-СИБ 363 ТЫРГАН - ТОМУСИНСКАЯ |  |  |  |  | 7 | 26 | 3891
З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ
З-СИБ | Строит. | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь I (Чд-Н) главный [57пк0-59пк5] путь 3 (34-33) приемо-отпр. МЫСКИ путь I (Чд-Н) главный [44пк3-46пк9] путь 3 (16-11) приемо-отпр. МЫСКИ - КИЙЗАК путь 1 [46пк9-57пк0] | 1, 3, I | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 8 | 24 | 0 | 3/0,2 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
|  | Контактная сеть, км | КИЙЗАК путь II (Ч-Нд) главный [57пк0-59пк5] путь 10 (38-43) приемо-отпр. путь 4 (30-9) приемо-отпр. путь 5 (24-17) приемо-отпр. путь 6 (18-41) приемо-отпр. путь 7 (22-39) приемо-отпр. путь 8 (10-37) приемо-отпр. путь 9 (40-45) приемо-отпр. МЫСКИ путь II (Ч-Нд) главный [44пк3-46пк9] путь 10 (32-21) п... (см. карточку) | 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 44пк3-46пк9 46пк9-57пк0 57пк0-59пк5 | 10 | 7 | 21 | 0 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  | 3/0,1
|  | Итого по: З-СИБ 364 МЕЖДУРЕЧЕНСК - АБАГУР - ЛЕСНОЙ |  |  |  |  | 15 | 45 | 1
З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | УКЛАДОЧНЫЙ - ШПАГИНО путь 1 [17пк1-17пк4] | 1 | 17пк1-17пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [7 empty] | 2,5/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [57пк5-58пк3] | 1 | 57пк5-58пк3 | 770 | 1 | 3 | 770 | 3/770
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [158пк2-158пк5] | 1 | 158пк2-158пк5 | 345 | 1 | 2 | 345 |  |  |  | 2,5/345
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [192пк10-193пк4] | 1 | 192пк10-193пк4 | 455 | 1 | 2 | 455 | [7 empty] | 2,5/455
З-СИБ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ШПАГИНО - БАТУННАЯ путь 1 [50пк7-73пк2] | 1 | 50пк7-73пк2 | 500 | 4 | 12 | 2000 | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
|  | Смена плети, м | БАТУННАЯ - ЗАРИНСКАЯ путь 1 [75пк5-83пк4] | 1 | 75пк5-83пк4 | 500 | 1 | 3 | 500 | [7 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] | 1 | 127пк5-149пк0 | 500 | 4 | 12 | 2000 | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ТЯГУН - АЛАМБАЙ путь 1 [151пк2-170пк4] | 1 | 151пк2-170пк4 | 500 | 8 | 24 | 4000 | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500 |  |  |  | 3/500 |  |  | 3/500
З-СИБ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГОЛУХА - ТЯГУН путь 1 [127пк5-149пк0] путь 2 [127пк5-149пк0] | 1, 2 | 127пк5-149пк0 | 12 | 1 | 3 | 12 | [7 empty] | 3/12
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 1 [172пк6-199пк1] | 1 | 172пк6-199пк1 | 8000 | 1 | 3 | 2000 |  |  |  | 3/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛАМБАЙ - АРТЫШТА II путь 2 [172пк6-198пк9] | 2 | 172пк6-198пк9 | 12000 | 1 | 3 | 2400 | [14 empty] | 3/2400
|  | Итого по: З-СИБ 402 АЛТАЙСКАЯ - АРТЫШТА2 |  |  |  |  | 24 | 70 | 14782
З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АЛТАЙСКАЯ - ПРИСЯГИНО путь 2 [216пк2-216пк8] | 2 | 216пк2-216пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 | [13 empty] | 3/600
|  | Итого по: З-СИБ 403 АЛТАЙСКАЯ - ЛОКОТЬ |  |  |  |  | 1 | 3 | 600
З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ
З-СИБ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОЗЕРКИ - ЦАПЛИНО путь 2 [184пк3-184пк10] | 2 | 184пк3-184пк10 | 800 | 1 | 3 | 800 | [9 empty] | 3/800
З-СИБ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | СВЕТОВСКАЯ - КАМЕНЬ-НА-ОБИ путь 1 [552пк2-596пк5] | 1 | 552пк2-596пк5 | 8600 | 2 | 6 | 760 |  |  | 3/380 |  |  |  | 3/380
|  | Итого по: З-СИБ 404 КАРАСУК I - АЛТАЙСКАЯ |  |  |  |  | 3 | 9 | 1560
З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ
З-СИБ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГАН - ОСОЛОДИНО путь 1 [171пк6-210пк0] | 1 | 171пк6-210пк0 | 0 | 6 | 23 | 0 | [13 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАТАРСКАЯ - ТАБУЛГА путь 1 [2пк4-44пк2] | 1 | 2пк4-44пк2 | 0 | 6 | 23 | 0 | [27 empty] | 7,7 | 7,7 | 7,7
|  | Итого по: З-СИБ 406 БАРНАУЛ - КУЛУНДА - ТАТАРСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 46 | 0
|  | Итого по: З-СИБ |  |  |  |  | 164 | 499 | 53138
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:39 АС АПВО-2. АО «НИИАС»