## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | Тек. сод. пути | Работа ПРСМ, шт | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208пк6-1213пк8 1213пк8-1215пк8 1215пк8-1235пк7 | 72 | 4 | 16 | 24 | [25 empty] | 4/6 | 4/6 |  | 4/6 | 4/6
|  | Работа ПРСМ, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 133 | 8 | 32 | 48 | [11 empty] | 4/6 | 4/6 |  | 4/6 | 4/6 |  |  | 4/6 | 4/6 |  | 4/6 | 4/6
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4пк2-57пк6 | 915 | 4 | 16 | 120 | [25 empty] | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 1020 | 8 | 32 | 240 | [11 empty] | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 | 4/30 |  | 4/30 | 4/30
|  | Уборка МВСП, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 532 | 3 | 12 | 24 | [13 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 27 | 108 | 456
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной путь Храброво№2 (8-упор) подъездной путь Храброво№3 (9-10) подъездной | Храброво№1, Храброво№2, Храброво№3 |  | 176 | 3 | 12 | 24 | [11 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧКАЛОВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [7пк2-8пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 7пк2-8пк3 | 1000 | 2 | 11 | 2000 | [12 empty] | 5,8/1000 |  | 5,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1 | 8пк3-12пк6 | 1000 | 3 | 17 | 1000 | [18 empty] | 5,8 | 5,8 | [5 empty] | 5,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] путь 2 (5-2) приемо-отпр. | 2, I | 12пк6-15пк3 | 500 | 3 | 17 | 1500 | [11 empty] | 5,8/500 | [16 empty] | 5,8/500 | 5,8/500
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 11 | 58 | 4524
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 38 | 166 | 4980
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | Тек. сод. пути | Работа ПРСМ, шт | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208пк6-1213пк8 1213пк8-1215пк8 1215пк8-1235пк7 | 72 | 4 | 16 | 24 |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Уборка МВСП, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 128 | 4 | 24 | 32 |  |  |  | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [7 empty] | 6/8
|  | Уборка МВСП, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 136 | 4 | 24 | 32 |  | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [7 empty] | 6/8 | [7 empty] | 6/8
|  | Работа ПРСМ, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 133 | 4 | 16 | 24 |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Работа ПРСМ, шт | НЕСТЕРОВ путь I (Н-ЧД) главный [1144пк6-1146пк6] ЧЕРНЫШЕВСКОЕ путь I (Н-ЧД) главный [1134пк8-1137пк3] ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 1 [1137пк3-1144пк6] | 1, I | 1134пк8-1137пк3 1137пк3-1144пк6 1144пк6-1146пк6 | 48 | 8 | 48 | 48 | [11 empty] | 6/6 |  |  |  | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 | 6/6
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4пк2-57пк6 | 915 | 8 | 32 | 240 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 1020 | 8 | 48 | 240 | [15 empty] | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30 |  |  |  |  | 6/30 | 6/30 | 6/30 | 6/30
|  | Уборка МВСП, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 532 | 4 | 24 | 32 | [5 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 44 | 232 | 672
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной путь Храброво№2 (8-упор) подъездной путь Храброво№3 (9-10) подъездной | Храброво№1, Храброво№2, Храброво№3 |  | 176 | 4 | 24 | 32 |  |  | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [7 empty] | 6/8
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СВЕТЛОГОРСК I путь I (Н-упор) главный [48пк0-51пк3] путь 12 (10-упор) приемо-отпр. путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 12, 2, I | 48пк0-51пк3 | 500 | 1 | 5 | 500 | [18 empty] | 5,8/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] | 1 | 15пк3-18пк0 | 1000 | 2 | 11 | 2000 |  | 5,8/1000 |  |  | 5,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЛОСОВКА-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [18пк0-19пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2, I | 18пк0-19пк1 | 800 | 1 | 5 | 800 |  |  | 5,8/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЛОСОВКА-ЗАП - ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь 1 [19пк1-22пк8] | 1 | 19пк1-22пк8 | 1200 | 3 | 17 | 3600 | [8 empty] | 5,8/1200 |  |  | 5,8/1200 |  |  |  |  | 5,8/1200
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 11 | 64 | 6932
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 55 | 296 | 7604
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | НЕСТЕРОВ - КРАСНОЛЕСЬЕ путь 1 [21пк2-21пк2] | 1 | 21пк2-21пк2 | 15 | 1 | 5 | 15 | [25 empty] | 5/15
КЛГ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [52пк6-52пк6] | 1 | 52пк6-52пк6 | 1 | 1 | 8 | 0 | [25 empty] | 8
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛУГОВОЕ-НОВ путь II (НД-Ч) главный [1275пк8-1276пк7] | II | 1275пк8-1276пк7 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 2 [1264пк1-1265пк10] | 2 | 1264пк1-1265пк10 | 2000 | 1 | 5 | 0 | [16 empty] | 5
|  | Выправка пути, м | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 2 [1272пк6-1274пк6] | 2 | 1272пк6-1274пк6 | 2100 | 1 | 5 | 0 | [18 empty] | 5
КЛГ | Тек. сод. пути | Работа ПРСМ, шт | ГВАРДЕЙСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1244пк7-1247пк6] ЗНАМЕНСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1235пк7-1237пк6] ЗНАМЕНСК - ГВАРДЕЙСК путь 1 [1237пк6-1244пк7] | 1 | 1235пк7-1237пк6 1237пк6-1244пк7 1244пк7-1247пк6 | 60 | 10 | 60 | 60 | [15 empty] | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6
|  | Работа ПРСМ, шт | ПАСТУХОВО-НОВ путь II (НД-Ч) главный [1206пк6-1208пк6] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 2 [1198пк5-1206пк6] | 2, II | 1198пк5-1206пк6 1206пк6-1208пк6 1208пк6-1213пк8 | 24 | 4 | 28 | 24 |  | 7/6 |  |  | 7/6 |  |  |  |  | 7/6 |  |  | 7/6
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАСТУХОВО-НОВ путь I (Н-ЧД) главный [1206пк6-1208пк6] ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 1 [1198пк5-1206пк6] | 1, I | 1198пк5-1206пк6 1206пк6-1208пк6 | 36 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАСТУХОВО-НОВ путь II (НД-Ч) главный [1206пк6-1208пк6] ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 2 [1198пк5-1206пк6] | 2, II | 1198пк5-1206пк6 1206пк6-1208пк6 | 32 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 128 | 4 | 24 | 32 |  | 6/8 | [7 empty] | 6/8 | [7 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Уборка МВСП, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 136 | 5 | 30 | 40 |  |  |  | 6/8 | [7 empty] | 6/8 |  |  |  |  | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Работа ПРСМ, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 60 | 3 | 21 | 18 |  |  | 7/6 |  |  | 7/6 |  |  |  |  | 7/6
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4пк2-57пк6 | 915 | 9 | 36 | 270 |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30 |  |  |  | 4/30 | 4/30 | 4/30 | 4/30
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 1020 | 10 | 80 | 300 | [15 empty] | 8/30 | 8/30 | 8/30 | 8/30 |  |  |  | 8/30 | 8/30 | 8/30 | 8/30 |  |  |  | 8/30 | 8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 532 | 4 | 32 | 32 |  |  |  |  | 8/8 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 8/8
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 63 | 374 | 827
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГРАТИОНОВСК путь 3 (40-1) приемо-отпр. | 3 |  | 679 | 3 | 136 | 679 | [15 empty] | 120/679 | [13 empty] | 8 | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГРАТИОНОВСК путь 4 (44-упор) прочий | 4 |  | 627 | 1 | 120 | 627 | [22 empty] | 120/627
КЛГ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 14, 20, 26, 29, 75 |  |  | 5 | 4 | 48 | 2 |  |  |  |  | 16/1 | [6 empty] | 16/1 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАЛИНИНГ-ПАС СОЕД.ПУТЬ(уч. пути ЧС3 до СП 210) КАЛИНИНГ-ПАС - КАЛИНИНГ-СОРТ путь 1 [4пк1-4пк5] КАЛИНИНГ-СОРТ путь ветвь 1 (138-27) главный [3пк2-4пк1] | 1, ветвь 1 | 3пк2-4пк1 4пк1-4пк5 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [10 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ЛАДУШКИН - МАМОНОВО путь 1 [1326пк1-1326пк10] | 1 | 1326пк1-1326пк10 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | МАМОНОВО - БРАНЕВО путь 1 [1338пк3-1339пк3] | 1 | 1338пк3-1339пк3 | 1100 | 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Сов) (58-ЧБ) главный [6пк1-7пк3] | I(Кал-Сов) | 6пк1-7пк3 | 1300 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Сов) (58-ЧБ) главный [7пк5-7пк7] КАЛИНИНГ-ПАС - КУТУЗОВО-НОВ путь 1 [7пк7-8пк4] | 1, I(Кал-Сов) | 7пк5-7пк7 7пк7-8пк4 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I Киб-Кал (Н-45/49) главный [1284пк3-1285пк2] | I Киб-Кал | 1284пк3-1285пк2 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(ветвьЖ2) (211-ЧД) главный [1пк2-2пк5] | I(ветвьЖ2) | 1пк2-2пк5 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [18 empty] | 4/1100
|  | Выправка пути, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(ветвь№4) (Н3-336) главный [2пк3-2пк7] КАЛИНИНГ-ПАС - ЗАПАДНЫЙ-НОВ путь 1 [1пк2-2пк3] | 1, I(ветвь№4) | 1пк2-2пк3 2пк3-2пк7 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [29 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-13пк4] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [12пк4-12пк6] | 1, I | 12пк4-12пк6 12пк6-13пк4 | 1100 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП - ПИОНЕР-КУР путь 1 [28пк1-29пк4] | 1 | 28пк1-29пк4 | 1100 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Выправка пути, м | КУТУЗОВО-НОВ - ГУРЬЕВСК-НОВ путь 1 [11пк9-12пк8] | 1 | 11пк9-12пк8 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
КЛГ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной путь Храброво№2 (8-упор) подъездной путь Храброво№3 (9-10) подъездной | Храброво№1, Храброво№2, Храброво№3 |  | 176 | 5 | 40 | 40 |  |  | 8/8 | [7 empty] | 8/8 | [5 empty] | 8/8 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 8/8
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [22пк8-24пк4] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 22пк8-24пк4 | 800 | 2 | 11 | 1600 |  |  | 5,8/800 |  | 5,8/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП - ПИОНЕР-КУР путь 1 [24пк4-35пк4] | 1 | 24пк4-35пк4 | 1300 | 5 | 29 | 6500 | [9 empty] | 5,8/1300 |  | 5,8/1300 |  |  |  | 5,8/1300 |  |  | 5,8/1300 |  |  |  |  | 5,8/1300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПИОНЕР-КУР путь I (Н-Ч) главный [42пк6-44пк0] путь II (Нп-6) главный [35пк4-36пк7] | I, II | 35пк4-36пк7 42пк6-44пк0 | 1200 | 1 | 5 | 1000 | [25 empty] | 5,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н - ПИОНЕР-КУР путь 1 [27пк8-42пк6] | 1 | 27пк8-42пк6 | 1000 | 1 | 5 | 100 | [29 empty] | 5,8/100
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 33 | 440 | 14548
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 96 | 814 | 15375
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗНАМЕНСК путь РусАгро-4 (106-гр.п.п.) подъездной | РусАгро-4 |  | 461 | 1 | 96 | 461 | [12 empty] | 96/461
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛУГОВОЕ-НОВ путь II (НД-Ч) главный [1275пк8-1276пк7] | II | 1275пк8-1276пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 2 [1264пк1-1265пк10] | 2 | 1264пк1-1265пк10 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [21 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 1 [1264пк2-1266пк7] | 1 | 1264пк2-1266пк7 | 2500 | 1 | 5 | 0 | [12 empty] | 5
|  | Выправка пути, м | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 2 [1272пк6-1274пк6] | 2 | 1272пк6-1274пк6 | 2100 | 1 | 5 | 2100 | [26 empty] | 5/2100
|  | Выправка пути, м | ГВАРДЕЙСК - ОЗЕРКИ-НОВЫЕ путь 1 [1247пк6-1250пк7] | 1 | 1247пк6-1250пк7 | 3200 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 6
|  | Выправка пути, м | ЗНАМЕНСК - ГВАРДЕЙСК путь 1 [1240пк10-1242пк2] | 1 | 1240пк10-1242пк2 | 1300 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк9-1216пк10] | 1 | 1215пк9-1216пк10 | 1200 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Выправка пути, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1215пк2-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1216пк5] | 2, II | 1215пк2-1215пк8 1215пк8-1216пк5 | 1400 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1227пк3-1228пк10] | 2 | 1227пк3-1228пк10 | 1700 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1209пк8] | 1 | 1208пк6-1209пк8 | 1300 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Выправка пути, м | ПАСТУХОВО-НОВ путь II (НД-Ч) главный [1208пк1-1208пк6] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1209пк2] | 2, II | 1208пк1-1208пк6 1208пк6-1209пк2 | 1200 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
КЛГ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1183пк1-1184пк6] | 1 | 1183пк1-1184пк6 | 3200 | 2 | 16 | 3200 |  | 8/1600 | 8/1600
КЛГ | Тек. сод. пути | Работа ПРСМ, шт | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208пк6-1213пк8 1213пк8-1215пк8 1215пк8-1235пк7 | 72 | 4 | 16 | 24 | [19 empty] | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208пк6-1213пк8 1213пк8-1215пк8 1215пк8-1235пк7 | 2800 | 2 | 12 | 1600 | 6/800 | [5 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208пк6-1213пк8 1213пк8-1215пк8 1215пк8-1235пк1 | 1800 | 3 | 18 | 1800 | [13 empty] | 6/600 | [6 empty] | 6/600 | [6 empty] | 6/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 28 | 4 | 24 | 16 | [7 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 | [8 empty] | 6/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 32 | 5 | 30 | 20 | 6/4 | [5 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [7 empty] | 6/4 |  |  |  |  | 6/4
|  | Работа ПРСМ, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 133 | 3 | 21 | 18 | [20 empty] | 7/6 |  |  | 7/6 |  |  |  | 7/6
|  | Работа ПРСМ, шт | НЕСТЕРОВ путь II (НД-Ч) главный [1144пк6-1146пк6] ЧЕРНЫШЕВСКОЕ путь II (НД-Ч) главный [1134пк8-1137пк3] ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 2 [1137пк3-1144пк6] | 2, II | 1134пк8-1137пк3 1137пк3-1144пк6 1144пк6-1146пк6 | 60 | 10 | 50 | 60 |  | 5/6 | 5/6 |  |  | 5/6 | 5/6 |  | 5/6 | 5/6 |  |  | 5/6 | 5/6 |  | 5/6 | 5/6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 2 [1137пк3-1144пк6] | 2 | 1137пк3-1144пк6 | 3200 | 2 | 12 | 1400 | [14 empty] | 6/700 |  |  |  |  | 6/700
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4пк2-57пк6 | 915 | 12 | 48 | 180 | [12 empty] | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/15 |  |  |  | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/15 |  |  |  | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 1020 | 6 | 36 | 90 | 6/15 | 6/15 |  |  |  | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15
|  | Уборка МВСП, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 532 | 5 | 30 | 40 |  |  | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [5 empty] | 6/8
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 70 | 458 | 14009
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАЛИНИНГ-СОРТ путь свежест (515-упор) подъездной | свежест |  | 307 | 1 | 72 | 307 | [5 empty] | 72/307
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАГРАТИОНОВСК путь 4 (44-упор) прочий | 4 |  | 627 | 2 | 16 | 0 |  | 8 | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОЛУБЫЕ ОЗ путь I (Гр.станции-ст.р.р.1) главный [6пк8-8пк2] КАЛИНИНГ-СОРТ - ГОЛУБЫЕ ОЗ путь 1 [1пк6-1пк6] | 1, I | 1пк6-1пк6 6пк8-8пк2 | 1450 | 2 | 18 | 1450 | [20 empty] | 9/750 | [5 empty] | 9/700
КЛГ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 13 ГП |  |  | 1 | 2 | 30 | 1 | [6 empty] | 24/1 | [7 empty] | 6
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 14, 20, 26, 29, 75 |  |  | 5 | 4 | 48 | 2 |  | 16/1 | [6 empty] | 8 | [13 empty] | 16/1 |  |  |  | 8
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛАДУШКИН - МАМОНОВО путь 1 [1326пк1-1326пк10] | 1 | 1326пк1-1326пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | МАМОНОВО - БРАНЕВО путь 1 [1338пк3-1339пк3] | 1 | 1338пк3-1339пк3 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [8 empty] | 4/1100
|  | Выправка пути, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Сов) (58-ЧБ) главный [6пк1-7пк3] | I(Кал-Сов) | 6пк1-7пк3 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [12 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Сов) (58-ЧБ) главный [7пк5-7пк7] КАЛИНИНГ-ПАС - КУТУЗОВО-НОВ путь 1 [7пк7-8пк4] | 1, I(Кал-Сов) | 7пк5-7пк7 7пк7-8пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I Киб-Кал (Н-45/49) главный [1284пк3-1285пк2] | I Киб-Кал | 1284пк3-1285пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-13пк4] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [12пк4-12пк6] | 1, I | 12пк4-12пк6 12пк6-13пк4 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [27 empty] | 4/1100
|  | Выправка пути, м | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП - ПИОНЕР-КУР путь 1 [28пк1-29пк4] | 1 | 28пк1-29пк4 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | 4/1100
|  | Выправка пути, м | КУТУЗОВО-НОВ - ГУРЬЕВСК-НОВ путь 1 [11пк9-12пк8] | 1 | 11пк9-12пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
КЛГ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 45, 47, 49, 53/55, 59/61, 63/65 |  |  | 9 | 3 | 27 | 9 | [15 empty] | 9/3 |  |  |  | 9/3 | [6 empty] | 9/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАПАДНЫЙ-НОВ стр. 1, 10, 1а, 2, 5 |  |  | 5 | 2 | 10 | 5 | 5/3 |  |  |  |  | 5/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУТУЗОВО-НОВ стр. 10, 12, 2, 33, 4, 6 |  |  | 6 | 2 | 10 | 6 | [12 empty] | 5/3 | 5/3
КЛГ | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | КАЛИНИНГ-СОРТ путь 10 (208-33) прочий путь 101 (1-ст.р.р.49) приемо-отпр. путь 102 (19-47) приемо-отпр. путь 103 (13-49) приемо-отпр. путь 104 (21-93) приемо-отпр. путь 105 (ст.р.р.21-ст.р.р.51) приемо-отпр. путь 106 (13-61/59) приемо-отпр. путь 107 (ст.р.р.23-57) приемо-отпр. путь 108 (1-83) прочий... (см. карточку) | 10, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 37/39, 37/43, 41/43, 45/77, 51/199, 55/51, 63/67, 65/61, 7/21, 73/131, 75/49, МЗП, путь ШЧ |  | 15 | 5 | 30 | 15 |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 |  |  |  |  | 6/3
|  | Уборка МВСП, шт | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной путь Храброво№2 (8-упор) подъездной путь Храброво№3 (9-10) подъездной | Храброво№1, Храброво№2, Храброво№3 |  | 176 | 5 | 30 | 40 | 6/8 | [5 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [21пк1-49пк9] | 1 | 21пк1-49пк9 | 32 | 8 | 48 | 32 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4
КЛГ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 74 |  |  | 75 | 5 | 30 | 30 | [13 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Сов) (58-ЧБ) главный [3пк3-7пк7] путь 2 (61-74) приемо-отпр. путь 3 (65-ст.р.р.54) приемо-отпр. | 2, 3, I(Кал-Сов) | 3пк3-7пк7 | 800 | 4 | 16 | 3200 | 4/800 | 4/800 |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь 24 (ст.р.р.324-упор) приемо-отпр. путь 25 (324-упор) приемо-отпр. путь 26 (328-упор) приемо-отпр. путь 29 (310-упор) приемо-отпр. | 24, 25, 26, 29 |  | 750 | 3 | 12 | 2250 | [15 empty] | 4/750 |  |  |  | 4/750 | 4/750
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 56 | 429 | 15947
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 126 | 887 | 29956
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [7пк9-13пк9] | 1 | 7пк9-13пк9 | 6013 | 8 | 132 | 3000 | [12 empty] | 24/1000 |  | 12 |  |  | 24/1000 |  |  | 12 | 12 |  |  | 24/1000 |  |  | 12 | 12
КЛГ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПОЛЕССК путь II (Ч-Н) главный [50пк4-50пк4] | II | 50пк4-50пк4 | 2 | 1 | 16 | 2 | [22 empty] | 16/2
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 1 [1264пк2-1266пк7] | 1 | 1264пк2-1266пк7 | 2500 | 1 | 5 | 2500 | [20 empty] | 5/2500
|  | Выправка пути, м | ГВАРДЕЙСК - ОЗЕРКИ-НОВЫЕ путь 1 [1247пк6-1250пк7] | 1 | 1247пк6-1250пк7 | 3200 | 1 | 6 | 3200 | [13 empty] | 6/3200
|  | Выправка пути, м | ЗНАМЕНСК - ГВАРДЕЙСК путь 1 [1240пк10-1242пк2] | 1 | 1240пк10-1242пк2 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [6 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк9-1216пк10] | 1 | 1215пк9-1216пк10 | 1200 | 1 | 4 | 1200 |  |  |  |  | 4/1200
|  | Выправка пути, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1215пк2-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1216пк5] | 2, II | 1215пк2-1215пк8 1215пк8-1216пк5 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [24 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1227пк3-1228пк10] | 2 | 1227пк3-1228пк10 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [27 empty] | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1209пк8] | 1 | 1208пк6-1209пк8 | 1300 | 1 | 4 | 1300 |  |  |  | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ПАСТУХОВО-НОВ путь II (НД-Ч) главный [1208пк1-1208пк6] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1209пк2] | 2, II | 1208пк1-1208пк6 1208пк6-1209пк2 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [17 empty] | 4/1200
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1198пк4-1198пк5] ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 1 [1198пк5-1200пк8] | 1 | 1198пк4-1198пк5 1198пк5-1200пк8 | 2500 | 1 | 5 | 0 | [13 empty] | 5
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 2 [1199пк1-1200пк1] | 2 | 1199пк1-1200пк1 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [14 empty] | 4/1000 |  |  |  |  | 4
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 2 [1199пк1-1199пк10] | 2 | 1199пк1-1199пк10 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 2 [1201пк7-1203пк2] | 2 | 1201пк7-1203пк2 | 1500 | 1 | 4 | 0 | [27 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1196пк1-1197пк4] | 1 | 1196пк1-1197пк4 | 1400 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1192пк9-1193пк7] ЧЕРНЯХОВСК путь 2 (НД-Ч) главный [1193пк7-1193пк8] | 2 | 1192пк9-1193пк7 1193пк7-1193пк8 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1188пк10-1192пк2] | 1 | 1188пк10-1192пк2 | 3300 | 1 | 6 | 0 |  |  |  | 6
|  | Выправка пути, м | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1170пк8] НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1169пк9-1170пк3] | 2, II | 1169пк9-1170пк3 1170пк3-1170пк8 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
КЛГ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ стр. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  | 5 | 2 | 16 | 5 | [7 empty] | 8/3 | [6 empty] | 8/2
КЛГ | Тек. сод. пути | Нарезка кюветов , м | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 1 [1264пк1-1271пк10] | 1 | 1264пк1-1271пк10 | 10600 | 7 | 56 | 10600 | [6 empty] | 8/1600 |  |  |  |  | 8/1600 |  | 8/1600 |  |  |  |  | 8/1600 |  | 8/1600 |  |  |  |  | 8/1600 |  | 8/1000
|  | Работа ПРСМ, шт | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 2 [1215пк8-1235пк1] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] | 2, II | 1208пк6-1213пк8 1213пк8-1215пк8 1215пк8-1235пк1 | 48 | 8 | 64 | 48 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  |  | 8/6 |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1213пк8-1215пк8] МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 1 [1208пк6-1213пк8] | 1, I | 1208пк6-1213пк8 1213пк8-1215пк8 1215пк8-1235пк7 | 2800 | 2 | 10 | 1200 |  |  |  |  | 5/600 | [13 empty] | 5/600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАСТУХОВО-НОВ путь II (НД-Ч) главный [1206пк6-1208пк6] ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 2 [1198пк5-1206пк6] | 2, II | 1198пк5-1206пк6 1206пк6-1208пк6 | 32 | 3 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ПРСМ, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 60 | 7 | 56 | 42 |  |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 | [6 empty] | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6 |  |  |  | 8/6 |  |  | 8/6
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 28 | 3 | 15 | 12 | [12 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 32 | 3 | 18 | 12 |  |  |  |  | 6/4 | [12 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 2 [1137пк3-1144пк6] | 2 | 1137пк3-1144пк6 | 3200 | 3 | 15 | 1800 | [5 empty] | 5/600 | [6 empty] | 5/600 | [13 empty] | 5/600
|  | Переборка изостыков, шт | КРАСНОВКА путь I (Н-Ч) главный [5пк8-8пк2] путь II (ПНу-ЧУ) главный [6пк7-8пк2] путь 1зк (121-упор) деповской путь 2зк (113-упор) деповской путь 3зк (117-упор) деповской путь 4зк (5-упор) деповской путь 5 (2-упор) деповской путь 6 (21-упор) деповской путь 6зк (121-26) приемо-отпр. путь 7зк (121-упор... (см. карточку) | 1, 1зк, 2зк, 3зк, 4зк, 5, 6, 6зк, 7зк, 9, I, II | 2пк5-5пк8 5пк5-6пк7 5пк8-8пк2 6пк7-8пк2 | 8 | 2 | 10 | 8 |  |  |  |  | 5/4 | [7 empty] | 5/4
|  | Переборка изостыков, шт | КРАСНОВКА путь I (Н-Ч) главный [5пк8-8пк2] путь II (ПНу-ЧУ) главный [6пк7-8пк2] путь 1зк (121-упор) деповской путь 2зк (113-упор) деповской путь 3зк (117-упор) деповской путь 4зк (5-упор) деповской путь 5 (2-упор) деповской путь 6 (21-упор) деповской путь 6зк (121-26) приемо-отпр. путь 7зк (121-упор... (см. карточку) | 1зк, 2зк, 3зк, 4зк, 5, 6, 6зк, 7зк, 9, I, II | 5пк8-8пк2 6пк7-8пк2 | 8 | 2 | 10 | 8 | [19 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 32 | 8 | 48 | 32 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 | [5 empty] | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 76 | 552 | 31581
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОЛУБЫЕ ОЗ путь I (Гр.станции-ст.р.р.1) главный [6пк8-8пк2] КАЛИНИНГ-СОРТ - ГОЛУБЫЕ ОЗ путь 1 [1пк6-1пк6] | 1, I | 1пк6-1пк6 6пк8-8пк2 | 1450 | 3 | 24 | 0 | [5 empty] | 8 | 8 | 8
КЛГ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЛАДИМИРОВ стр. 11, 18, 6 |  |  | 3 | 5 | 64 | 3 | [6 empty] | 16/1 |  |  |  |  | 8 | [8 empty] | 16/1 |  |  |  | 8 |  |  | 16/1
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЗЕРЖИНСК-Н путь I (Ч-Н) главный [4пк1-7пк5] | I | 4пк1-7пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
КЛГ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛИНИНГ-СОРТ стр. 105, 107, 2 ГП, 67/69, 71/73, 75, 83, 87, 91/93, 95, 97, 99 |  |  | 15 | 4 | 16 | 15 |  |  |  | 4/5 | 4/5 | [6 empty] | 4/2 | 4/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРУЖНОЕ-ЗАП стр. 2, 3, 5 |  |  | 3 | 1 | 6 | 3 | [18 empty] | 6/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОСОВКА-ЗАП стр. 1, 2 |  |  | 2 | 1 | 6 | 2 | [17 empty] | 6/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯБИНОВКА стр. 3, 4, 5, 6 |  |  | 4 | 1 | 6 | 4 | [25 empty] | 6/4
КЛГ | Тек. сод. пути | Наплавка рельсовых концов, шт | КАЛИНИНГ-СОРТ путь 368/362 (ст.р.р.368-362) прочий путь 401 (40-352) приемо-отпр. путь 402 (416-ст.р.р.376) приемо-отпр. путь 403 (408-356) приемо-отпр. путь 404 (404/410-358) приемо-отпр. путь 404/402 (404-402) соединит. путь 405 (ст.р.р.414-360) приемо-отпр. путь 406 (414-354) прочий путь 407 (424... (см. карточку) | 368/362, 401, 402, 403, 404, 404/402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 418/420, 66/404 |  | 12 | 4 | 24 | 12 |  |  |  |  | 6/3 | [7 empty] | 6/3 | [5 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
|  | Одиночная смена шпал, шт | КАЛИНИНГ-ПАС путь 7 (ст.р.р.402-упор) прочий путь 8 (434-упор) прочий путь 9 (432-упор) прочий | 7, 8, 9 |  | 879 | 15 | 120 | 225 |  |  |  | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 |  |  |  |  | 8/15 | 8/15 | 8/15 |  |  |  | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 |  |  |  | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15
|  | Вырубка деревьев, м | ПИОНЕР-КУР - СВЕТЛОГОРСК I путь 1 [44пк0-48пк0] СВЕТЛОГОРСК I путь I (Н-упор) главный [48пк0-51пк3] | 1, I | 44пк0-48пк0 48пк0-51пк3 | 8 | 1 | 6 | 8 | [19 empty] | 6/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧКАЛОВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [7пк2-8пк3] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 7пк2-8пк3 8пк3-12пк6 | 68 | 4 | 20 | 16 |  |  |  | 5/4 | [9 empty] | 5/4 | [5 empty] | 5/4 | [5 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] | 1, I | 12пк6-15пк3 15пк3-18пк0 | 64 | 4 | 20 | 16 |  |  |  |  | 5/4 | [7 empty] | 5/4 | [5 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛОСОВКА-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [18пк0-19пк1] КОЛОСОВКА-ЗАП - ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь 1 [19пк1-22пк8] | 1, I | 18пк0-19пк1 19пк1-22пк8 | 60 | 2 | 10 | 8 | [13 empty] | 5/4 | [12 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУТУЗОВО-НОВ - РЯБИНОВКА путь 1 [1пк5-9пк4] РЯБИНОВКА путь I (Н-Ч) главный [9пк4-11пк1] РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1, I | 11пк1-24пк3 1пк5-9пк4 9пк4-11пк1 | 32 | 4 | 20 | 16 | [6 empty] | 5/4 |  |  |  |  | 5/4 | [5 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь I (Н-Ч) главный [24пк3-27пк8] путь 1 (15/17-упор) приемо-отпр. путь 2Т (39-2) приемо-отпр. путь 3 (5-упор) приемо-отпр. путь 33/35 (33-35) съезд_глав. путь 5 (7-упор) прочий путь 6 (31-упор) погр.-выгр. стр. 1, 11/13, 15/17, 2, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 5 РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДС... (см. карточку) | 1, 2Т, 3, 33/35, 5, 6, I | 11пк1-24пк3 24пк3-27пк8 | 36 | 4 | 20 | 16 | [6 empty] | 5/4 | [7 empty] | 5/4 | [5 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
КЛГ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 74 |  |  | 75 | 8 | 48 | 45 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/3 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РЯБИНОВКА путь I (Н-Ч) главный [9пк4-11пк1] путь 2 (1-6) приемо-отпр. | 2, I | 9пк4-11пк1 | 1000 | 2 | 11 | 2000 |  |  |  | 5,8/1000 | [23 empty] | 5,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11пк1-24пк3 | 1100 | 5 | 29 | 5500 | [11 empty] | 5,8/1100 | [5 empty] | 5,8/1100 | 5,8/1100 |  | 5,8/1100 |  |  |  | 5,8/1100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь I (Н-Ч) главный [24пк3-27пк8] путь 1 (15/17-упор) приемо-отпр. путь 2Т (39-2) приемо-отпр. путь 3 (5-упор) приемо-отпр. | 1, 2Т, 3, I | 24пк3-27пк8 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [13 empty] | 5/1000
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 70 | 458 | 9189
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 146 | 1010 | 40770
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СОВЕТСК - ПАГЕГЯЙ путь 1 [60пк9-60пк9] | 1 | 60пк9-60пк9 | 120 | 4 | 16 | 20 | [8 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [7пк9-13пк9] | 1 | 7пк9-13пк9 | 6013 | 17 | 240 | 3013 | 12 | 24/1000 |  | 12 | 12 |  |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 | 24/1000 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 24/1013 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12
КЛГ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕМАН-НОВЫЙ стр. 1, 2, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 1 | 16 | 1 | [29 empty] | 16/1
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1198пк4-1198пк5] ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 1 [1198пк5-1200пк8] | 1 | 1198пк4-1198пк5 1198пк5-1200пк8 | 2500 | 1 | 5 | 2500 | [8 empty] | 5/2500
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 2 [1199пк1-1199пк10] | 2 | 1199пк1-1199пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 2 [1201пк7-1203пк2] | 2 | 1201пк7-1203пк2 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [24 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1196пк1-1197пк4] | 1 | 1196пк1-1197пк4 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [7 empty] | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1192пк9-1193пк7] ЧЕРНЯХОВСК путь 2 (НД-Ч) главный [1193пк7-1193пк8] | 2 | 1192пк9-1193пк7 1193пк7-1193пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1188пк10-1192пк2] | 1 | 1188пк10-1192пк2 | 3300 | 1 | 6 | 3300 |  |  |  | 6/3300
|  | Выправка пути, м | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1173пк6] НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 1 [1169пк2-1170пк3] | 1, I | 1169пк2-1170пк3 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1173пк6 | 4200 | 2 | 10 | 0 | [14 empty] | 5 |  |  | 5
|  | Выправка пути, м | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1170пк8] НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1169пк9-1170пк3] | 2, II | 1169пк9-1170пк3 1170пк3-1170пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 1 [1161пк2-1163пк2] | 1 | 1161пк2-1163пк2 | 2000 | 1 | 5 | 0 | [9 empty] | 5
|  | Выправка пути, м | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1168пк1-1168пк10] | 2 | 1168пк1-1168пк10 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 1 [1141пк1-1141пк10] | 1 | 1141пк1-1141пк10 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 2 [1137пк3-1138пк6] | 2 | 1137пк3-1138пк6 | 1300 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | НЕСТЕРОВ - КРАСНОЛЕСЬЕ путь 1 [3пк7-4пк6] | 1 | 3пк7-4пк6 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | 4 | 4/1000
|  | Выправка пути, м | НЕСТЕРОВ - КРАСНОЛЕСЬЕ путь 1 [8пк3-9пк9] | 1 | 8пк3-9пк9 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | 4 | 4/1600
|  | Выправка пути, м | НЕСТЕРОВ - КРАСНОЛЕСЬЕ путь 1 [12пк6-13пк9] | 1 | 12пк6-13пк9 | 1400 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Выправка пути, м | НЕСТЕРОВ - КРАСНОЛЕСЬЕ путь 1 [30пк9-31пк8] | 1 | 30пк9-31пк8 | 1000 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
КЛГ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГВАРДЕЙСК стр. 1, 2, 3, 4, 5 |  |  | 5 | 2 | 16 | 5 | [7 empty] | 8/3 | [13 empty] | 8/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗНАМЕНСК стр. 2, 3, 4, 5, 9 |  |  | 5 | 2 | 16 | 5 | [22 empty] | 8/3 | [5 empty] | 8/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНЯХОВСК стр. 2, 313, 315, 317, 7м |  |  | 5 | 2 | 12 | 5 | [23 empty] | 8/3 | 4/2
КЛГ | Тек. сод. пути | Уборка мусора и грязи, м | МЕЖДУРЕЧЬЕ - ЗНАМЕНСК путь 1 [1215пк8-1235пк7] | 1 | 1215пк8-1235пк7 | 1600 | 1 | 8 | 1600 | [7 empty] | 8/1600
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 42 | 5 | 30 | 15 |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 24 | 4 | 24 | 12 |  |  |  | 6/3 | [5 empty] | 6/3 | [7 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3
|  | Уборка мусора и грязи, м | ЧЕРНЫШЕВСКОЕ путь I (Н-ЧД) главный [1134пк8-1137пк3] ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 1 [1137пк3-1144пк6] | 1, I | 1134пк8-1137пк3 1137пк3-1144пк6 | 3300 | 2 | 16 | 3300 |  | 8/1700 |  | 8/1600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-88пк10] | 1 | 51пк7-88пк10 | 36 | 9 | 54 | 36 |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 68 | 530 | 22312
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЗЕРЖИНСК-Н стр. 14, 20, 26, 29, 75 |  |  | 5 | 2 | 24 | 1 | [17 empty] | 16/1 | [5 empty] | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЛАДИМИРОВ стр. 11, 18, 6 |  |  | 3 | 1 | 8 | 0 | 8
КЛГ | Тек. сод. пути | Вырубка деревьев, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Пио) (310-ЧП) главный [1пк7-2пк1] КАЛИНИНГ-ПАС - ЧКАЛОВСК-ЗАП путь 1 [2пк1-7пк2] | 1, I(Кал-Пио) | 1пк7-2пк1 2пк1-7пк2 | 8 | 1 | 5 | 8 | [17 empty] | 5/8
|  | Одиночная смена шпал, шт | КАЛИНИНГ-ПАС путь 7 (ст.р.р.402-упор) прочий путь 8 (434-упор) прочий путь 9 (432-упор) прочий | 7, 8, 9 |  | 879 | 18 | 144 | 270 | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 |  |  |  | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 |  |  |  | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 |  |  |  | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15 |  |  |  | 8/15 | 8/15
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЕСНОЕ-НОВ путь I (Н-Ч) главный [10пк8-12пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (3-10) приемо-отпр. | 2, 3, I | 10пк8-12пк3 | 16 | 4 | 20 | 16 |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Переборка изостыков, шт | КАЛИНИНГ-ПАС - КУТУЗОВО-НОВ путь 1 [7пк7-9пк3] КУТУЗОВО-НОВ путь III (НБ-Ч) главный [9пк3-11пк0] КУТУЗОВО-НОВ - ГУРЬЕВСК-НОВ путь 1 [11пк0-17пк9] | 1, III | 11пк0-17пк9 7пк7-9пк3 9пк3-11пк0 | 32 | 4 | 20 | 16 |  |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧКАЛОВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [7пк2-8пк3] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 7пк2-8пк3 8пк3-12пк6 | 68 | 4 | 20 | 16 |  |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] путь 2 (5-2) приемо-отпр. стр. 2, 3, 5 ЧКАЛОВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [7пк2-8пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. стр. 1, 2 ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, 2, I | 12пк6-15пк3 7пк2-8пк3 8пк3-12пк6 | 800 | 1 | 5 | 800 | [16 empty] | 5/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] | 1, I | 12пк6-15пк3 15пк3-18пк0 | 64 | 4 | 20 | 16 |  |  | 5/4 | [5 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛОСОВКА-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [18пк0-19пк1] КОЛОСОВКА-ЗАП - ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь 1 [19пк1-22пк8] | 1, I | 18пк0-19пк1 19пк1-22пк8 | 60 | 4 | 20 | 16 |  |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОЛОСОВКА-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [18пк0-19пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. стр. 1, 2 КОЛОСОВКА-ЗАП - ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь 1 [19пк1-22пк8] ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [22пк8-24пк4] путь 13 (14-13) подъездной путь 2 (1-2) приемо-отпр. путь 3 (5-4) приемо-отпр. путь 3п,12п (3-упор) подъездной пу... (см. карточку) | 1, 13, 2, 3, 3п,12п, 4, I | 18пк0-19пк1 19пк1-22пк8 22пк8-24пк4 | 800 | 1 | 5 | 800 | [24 empty] | 5/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУТУЗОВО-НОВ - РЯБИНОВКА путь 1 [1пк5-9пк4] РЯБИНОВКА путь I (Н-Ч) главный [9пк4-11пк1] путь 2 (1-6) приемо-отпр. путь 3 (3-8/12) приемо-отпр. путь 4 (5-14) приемо-отпр. путь 5 (16-упор) погр.-выгр. путь 6 (4-гран.п/п) прочий путь ВЧ №1 (8/12-упор) подъездной путь ВЧ №2 (1-2) подъездной путь Храбров... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, I, ВЧ №1, ВЧ №2, Храброво№1, Храброво№2, Храброво№3 | 11пк1-24пк3 1пк5-9пк4 9пк4-11пк1 | 6400 | 1 | 5 | 800 |  | 5/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУТУЗОВО-НОВ - РЯБИНОВКА путь 1 [1пк5-9пк4] РЯБИНОВКА путь I (Н-Ч) главный [9пк4-11пк1] РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1, I | 11пк1-24пк3 1пк5-9пк4 9пк4-11пк1 | 16 | 4 | 20 | 16 | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11пк1-24пк3 | 16 | 4 | 20 | 16 |  |  |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
КЛГ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 78 |  |  | 75 | 9 | 45 | 54 |  | 5/6 |  | 5/6 |  |  |  |  | 5/6 |  | 5/6 |  |  |  |  | 5/6 |  | 5/6 |  |  |  |  | 5/6 |  | 5/6 |  |  |  |  | 5/6
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП - ПИОНЕР-КУР путь 1 [24пк4-35пк4] | 1 | 24пк4-35пк4 | 1300 | 4 | 23 | 4600 | 5,8/1150 |  |  | 5,8/1150 |  |  |  |  | 5,8/1150 | [8 empty] | 5,8/1150
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУЗОВО-НОВ путь II (ст.р.р.15-ЧР) главный [1пк0-1пк5] путь 1 (15-18) приемо-отпр. | 1, II | 1пк0-1пк5 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [10 empty] | 5,8/1000
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 67 | 410 | 8445
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 135 | 940 | 30757
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СОВЕТСК - ПАГЕГЯЙ путь 1 [60пк9-60пк9] | 1 | 60пк9-60пк9 | 120 | 4 | 16 | 20 | [6 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [56пк1-56пк1] | 1 | 56пк1-56пк1 | 212 | 8 | 64 | 212 | [7 empty] | 8/26 | 8/27 | [5 empty] | 8/26 | 8/27 | [5 empty] | 8/26 | 8/27 | [5 empty] | 8/26 | 8/27
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [7пк9-13пк9] | 1 | 7пк9-13пк9 | 6013 | 18 | 216 | 0 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕМАН-НОВЫЙ путь 3 (5-2) приемо-отпр. | 3 |  | 435 | 1 | 96 | 435 | [20 empty] | 96/435
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕМАН-НОВЫЙ путь 1 (Н-упор) главный [13пк9-15пк0] | 1 | 13пк9-15пк0 | 1087 | 4 | 144 | 1087 | [5 empty] | 120/1087 | [20 empty] | 8 | 8 | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕМАН-НОВЫЙ путь 2 (1-4) приемо-отпр. | 2 |  | 286 | 2 | 104 | 286 | [13 empty] | 96/286 | [15 empty] | 8
КЛГ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕМАН-НОВЫЙ стр. 1, 2, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 6 | 80 | 4 |  | 16/1 | [7 empty] | 8 |  |  | 16/1 | [6 empty] | 16/1 |  | 8 | [7 empty] | 16/1
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1173пк6] НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 1 [1169пк2-1170пк3] | 1, I | 1169пк2-1170пк3 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1173пк6 | 4200 | 2 | 10 | 4200 | [12 empty] | 5/2200 | 5/2000
|  | Выправка пути, м | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 1 [1161пк2-1163пк2] | 1 | 1161пк2-1163пк2 | 2000 | 1 | 5 | 2000 | [8 empty] | 5/2000
|  | Выправка пути, м | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 2 [1168пк1-1168пк10] | 2 | 1168пк1-1168пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 1 [1141пк1-1141пк10] | 1 | 1141пк1-1141пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 2 [1137пк3-1138пк6] | 2 | 1137пк3-1138пк6 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [19 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [8пк6-10пк10] | 1 | 8пк6-10пк10 | 2500 | 1 | 5 | 0 | [20 empty] | 5
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [31пк2-33пк3] | 1 | 31пк2-33пк3 | 2100 | 1 | 5 | 0 | [27 empty] | 5
|  | Выправка пути, м | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1 [14пк8-16пк4] | 1 | 14пк8-16пк4 | 1700 | 1 | 4 | 0 | 4
|  | Выправка пути, м | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1 [28пк4-30пк5] | 1 | 28пк4-30пк5 | 2200 | 1 | 5 | 0 | [6 empty] | 5
|  | Выправка пути, м | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1 [34пк3-36пк8] | 1 | 34пк3-36пк8 | 2600 | 1 | 5 | 0 | [13 empty] | 5
|  | Выправка пути, м | НЕСТЕРОВ - КРАСНОЛЕСЬЕ путь 1 [12пк6-13пк9] | 1 | 12пк6-13пк9 | 1400 | 1 | 4 | 1400 |  |  | 4/1400
|  | Выправка пути, м | НЕСТЕРОВ - КРАСНОЛЕСЬЕ путь 1 [30пк9-31пк8] | 1 | 30пк9-31пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
КЛГ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУГОВОЕ-НОВ стр. 1, 13, 15, 3, 5, 6, 8 |  |  | 7 | 2 | 10 | 7 | 5/4 |  | 5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНЯХОВСК стр. 102, 104, 106, 116, 118/120, 130, 142, 144, 172, 188, 19, 192, 194, 21, 211, 251, 301, 30/32, 34, 36, 50, 54, 70, 9 |  |  | 26 | 6 | 36 | 26 | [5 empty] | 6/4 | 6/4 |  | 6/5 |  |  |  | 6/4 | 6/4 |  | 6/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОВЕТСК стр. 110, 118, 18, 184, 212, 607 |  |  | 6 | 2 | 16 | 6 | [26 empty] | 8/3 |  |  | 8/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОВЕТСК стр. 10, 124, 40, 54 |  |  | 4 | 1 | 6 | 4 | [22 empty] | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЕССК стр. 2, 6, 7 |  |  | 3 | 1 | 6 | 3 | [20 empty] | 6/3
КЛГ | Тек. сод. пути | Работа ПРСМ, шт | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 2 [1277пк4-1282пк7] | 2 | 1277пк4-1282пк7 | 18 | 3 | 24 | 18 |  | 8/6 | 8/6 | [10 empty] | 8/6
|  | Работа ПРСМ, шт | ЛУГОВОЕ-НОВ - КАЛИНИНГ-ПАС путь 1 [1277пк4-1282пк6] | 1 | 1277пк4-1282пк6 | 42 | 7 | 56 | 42 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6 |  |  | 8/6 | [9 empty] | 8/6 | 8/6
|  | Работа ПРСМ, шт | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 1 [1259пк3-1275пк1] | 1 | 1259пк3-1275пк1 | 36 | 6 | 48 | 36 | [15 empty] | 8/6 | 8/6 |  |  | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6
|  | Переборка изостыков, шт | ЧЕРНЯХОВСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1193пк7-1198пк5] путь 2 (НД-Ч) главный [1193пк7-1198пк5] путь 1 (15-НС) главный [4пк0-4пк2] путь 1 (ст.р.р.12-ЧК) главный [2пк3-2пк5] путь 116\118 (116-118) съезд_глав. путь 128\130 (128-130) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд_глав. путь 32/34 (30/32-34) съезд_гла... (см. карточку) | 1, 116\118, 128\130, 17/19, 2, 32/34, 41\43, 8\10, 9\11 | 1193пк7-1198пк5 2пк3-2пк5 4пк0-4пк2 | 24 | 4 | 24 | 16 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Переборка изостыков, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] путь 10 (29-упор) погр.-выгр. путь 1/3 (1-3) съезд_глав. путь 14 (27-упор) погр.-выгр. путь 15 (31-упор) погр.-выгр. путь 19 (7/9-упор) погр.-выгр. путь 1 ком.зав. (М2-упор) подъездной путь 20 (СС18-гр.п.п.) соеди... (см. карточку) | 10, 1/3, 14, 15, 19, 1 ком.зав., 20, 25, 26, 2 ком.зав., 3, 3 ком.зав., 4, 4 ком.зав., 5, 6, 6/4, 9, I, II, БалтУгКомп, ВудАльянс, ГРЭС | 1170пк3-1172пк5 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4пк2-57пк6 | 36 | 9 | 54 | 36 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4
|  | Нарезка кюветов , м | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [69пк4-73пк4] | 1 | 69пк4-73пк4 | 2300 | 2 | 16 | 2300 |  |  | 8/1150 |  |  |  | 8/1150
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 104 | 1100 | 16458
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | КАЛИНИНГ-ПАС путь 7 (ст.р.р.402-упор) прочий путь 8 (434-упор) прочий путь 9 (432-упор) прочий | 7, 8, 9 |  | 879 | 8 | 64 | 144 | [19 empty] | 8/30 | 8/24 | 8/15 | 8/15 |  |  |  | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15
|  | Смена переездного настила, шт | ЛЕСНОЕ-НОВ - ШИПОВКА путь 1 [12пк3-22пк2] | 1 | 12пк3-22пк2 | 1 | 1 | 5 | 1 | [7 empty] | 5/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧКАЛОВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [7пк2-8пк3] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 7пк2-8пк3 8пк3-12пк6 | 68 | 5 | 25 | 20 | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [5 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] | 1, I | 12пк6-15пк3 15пк3-18пк0 | 64 | 4 | 20 | 16 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] | 1 | 15пк3-18пк0 | 4800 | 2 | 10 | 1600 |  | 5/800 | [25 empty] | 5/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛОСОВКА-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [18пк0-19пк1] КОЛОСОВКА-ЗАП - ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь 1 [19пк1-22пк8] | 1, I | 18пк0-19пк1 19пк1-22пк8 | 60 | 5 | 25 | 20 | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Вырубка деревьев, м | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП - ПИОНЕР-КУР путь 1 [24пк4-35пк4] ПИОНЕР-КУР путь I (Н-Ч) главный [42пк6-44пк0] путь II (Нп-6) главный [35пк4-36пк7] | 1, I, II | 24пк4-35пк4 35пк4-36пк7 42пк6-44пк0 | 8 | 1 | 6 | 8 | [15 empty] | 6/8
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУТУЗОВО-НОВ - РЯБИНОВКА путь 1 [1пк5-9пк4] РЯБИНОВКА путь I (Н-Ч) главный [9пк4-11пк1] РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1, I | 11пк1-24пк3 1пк5-9пк4 9пк4-11пк1 | 32 | 4 | 20 | 16 | [5 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУТУЗОВО-НОВ - РЯБИНОВКА путь 1 [1пк5-9пк4] РЯБИНОВКА путь I (Н-Ч) главный [9пк4-11пк1] путь 2 (1-6) приемо-отпр. путь 3 (3-8/12) приемо-отпр. путь 4 (5-14) приемо-отпр. путь 5 (16-упор) погр.-выгр. путь 6 (4-гран.п/п) прочий путь ВЧ №1 (8/12-упор) подъездной путь ВЧ №2 (1-2) подъездной путь Храбров... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, I, ВЧ №1, ВЧ №2, Храброво№1, Храброво№2, Храброво№3 | 11пк1-24пк3 1пк5-9пк4 9пк4-11пк1 | 6400 | 1 | 5 | 800 | [13 empty] | 5/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь I (Н-Ч) главный [24пк3-27пк8] путь 1 (15/17-упор) приемо-отпр. путь 2Т (39-2) приемо-отпр. путь 3 (5-упор) приемо-отпр. путь 33/35 (33-35) съезд_глав. путь 5 (7-упор) прочий путь 6 (31-упор) погр.-выгр. стр. 1, 11/13, 15/17, 2, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 5 РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДС... (см. карточку) | 1, 2Т, 3, 33/35, 5, 6, I | 11пк1-24пк3 24пк3-27пк8 | 36 | 5 | 25 | 20 |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь I (Н-Ч) главный [24пк3-27пк8] путь 1 (15/17-упор) приемо-отпр. путь 2Т (39-2) приемо-отпр. путь 3 (5-упор) приемо-отпр. путь 33/35 (33-35) съезд_глав. путь 5 (7-упор) прочий путь 6 (31-упор) погр.-выгр. стр. 1, 11/13, 15/17, 2, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 5 РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДС... (см. карточку) | 1, 2Т, 3, 33/35, 5, 6, I | 11пк1-24пк3 24пк3-27пк8 | 5600 | 1 | 5 | 800 | [6 empty] | 5/800
КЛГ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 78 |  |  | 75 | 4 | 20 | 21 |  | 5/6 |  |  |  |  | 5/6 |  | 5/6 |  |  |  |  | 5/3
|  | Одиночная смена переводного бруса, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 76 |  |  | 63 | 5 | 25 | 30 | [15 empty] | 5/6 |  |  |  |  | 5/6 |  | 5/6 |  |  |  |  | 5/6 |  | 5/6
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Сов) (58-ЧБ) главный [3пк3-7пк7] путь 2 (61-74) приемо-отпр. путь 3 (65-ст.р.р.54) приемо-отпр. | 2, 3, I(Кал-Сов) | 3пк3-7пк7 | 800 | 2 | 8 | 2000 | [12 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПИОНЕР-КУР - СВЕТЛОГОРСК I путь 1 [44пк0-48пк0] | 1 | 44пк0-48пк0 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [5 empty] | 5,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЛИНИНГ-ПАС - ЧКАЛОВСК-ЗАП путь 1 [2пк1-7пк2] | 1 | 2пк1-7пк2 | 1100 | 4 | 23 | 4400 |  | 5,8/1100 | [6 empty] | 5,8/1100 | [6 empty] | 5,8/1100 |  |  |  | 5,8/1100
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 53 | 292 | 10896
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 157 | 1392 | 27354
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СОВЕТСК - ПАГЕГЯЙ путь 1 [60пк9-60пк9] | 1 | 60пк9-60пк9 | 120 | 4 | 16 | 20 | [10 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [7пк9-13пк9] | 1 | 7пк9-13пк9 | 6013 | 17 | 204 | 0 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 12
КЛГ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ЧЕРНЯХОВСК путь 1 (ст.р.р.12-ЧК) главный [2пк5-2пк5] | 1 | 2пк5-2пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
КЛГ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕМАН-НОВЫЙ стр. 1, 2, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 2 | 8 | 0 |  |  | 4 | 4
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [8пк6-10пк10] | 1 | 8пк6-10пк10 | 2500 | 1 | 6 | 2500 | [16 empty] | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [31пк2-33пк3] | 1 | 31пк2-33пк3 | 2100 | 1 | 5 | 2100 | [23 empty] | 5/2100
|  | Выправка пути, м | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1 [14пк8-16пк4] | 1 | 14пк8-16пк4 | 1700 | 1 | 4 | 1700 |  |  | 4/1700
|  | Выправка пути, м | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1 [28пк4-30пк5] | 1 | 28пк4-30пк5 | 2200 | 1 | 5 | 2200 |  |  |  | 5/2200
|  | Выправка пути, м | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1 [34пк3-36пк8] | 1 | 34пк3-36пк8 | 2600 | 1 | 5 | 2600 | [9 empty] | 5/2600
|  | Выправка пути, м | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1 [23пк3-23пк8] | 1 | 23пк3-23пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 | [5 empty] | 3/600
|  | Выправка пути, м | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [55пк9-56пк8] | 1 | 55пк9-56пк8 | 1000 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Выправка пути, м | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [74пк1-74пк10] | 1 | 74пк1-74пк10 | 1000 | 1 | 4 | 0 |  |  |  | 4
|  | Выправка пути, м | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [96пк1-96пк10] | 1 | 96пк1-96пк10 | 1000 | 1 | 4 | 0 |  |  |  |  | 4
|  | Выправка пути, м | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [99пк1-102пк5] | 1 | 99пк1-102пк5 | 3500 | 1 | 6 | 0 | [9 empty] | 6
|  | Выправка пути, м | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [122пк4-122пк9] | 1 | 122пк4-122пк9 | 600 | 1 | 3 | 0 | [12 empty] | 3
КЛГ | Тек. сод. пути | Работа ПРСМ, шт | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ путь II (НД-Ч) главный [1257пк3-1259пк3] ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 2 [1259пк3-1275пк1] | 2, II | 1257пк3-1259пк3 1259пк3-1275пк1 | 48 | 8 | 64 | 48 | [9 empty] | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6 | [9 empty] | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6
|  | Работа ПРСМ, шт | ГВАРДЕЙСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1244пк7-1247пк6] ГВАРДЕЙСК - ОЗЕРКИ-НОВЫЕ путь 1 [1247пк6-1257пк3] | 1 | 1244пк7-1247пк6 1247пк6-1257пк3 | 96 | 8 | 64 | 48 |  |  | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6 | [9 empty] | 8/6 | 8/6 |  | 8/6 | 8/6
|  | Переборка изостыков, шт | ЧЕРНЯХОВСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1193пк7-1198пк5] путь 2 (НД-Ч) главный [1193пк7-1198пк5] путь 1 (15-НС) главный [4пк0-4пк2] путь 1 (ст.р.р.12-ЧК) главный [2пк3-2пк5] путь 116\118 (116-118) съезд_глав. путь 128\130 (128-130) съезд_глав. путь 17/19 (17-19) съезд_глав. путь 32/34 (30/32-34) съезд_гла... (см. карточку) | 1, 116\118, 128\130, 17/19, 2, 32/34, 41\43, 8\10, 9\11 | 1193пк7-1198пк5 2пк3-2пк5 4пк0-4пк2 | 24 | 2 | 12 | 8 |  |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 42 | 4 | 24 | 12 |  |  |  | 6/3 |  | 6/3 | [11 empty] | 6/3 |  | 6/3
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 24 | 4 | 24 | 12 | [10 empty] | 6/3 |  | 6/3 | [11 empty] | 6/3 |  | 6/3
|  | Переборка изостыков, шт | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4пк2-57пк6 | 8 | 2 | 10 | 8 | [17 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [89пк1-124пк7] | 1 | 89пк1-124пк7 | 32 | 8 | 48 | 32 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4 |  |  |  |  | 6/4 |  | 6/4
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 71 | 531 | 11889
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЗЕРЖИНСК-Н путь 10 (71-75) ходовой | 10 |  | 404 | 1 | 72 | 404 | [18 empty] | 72/404
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЗЕРЖИНСК-Н путь 11 (ст.р.р.65-229) ходовой | 11 |  | 267 | 1 | 120 | 267 | [9 empty] | 120/267
КЛГ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 111, 45/49, 51, 69, 71, 73 |  |  | 6 | 6 | 78 | 3 |  |  |  | 24/1 | [12 empty] | 18/1 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 18/1 | 6 |  |  | 6
КЛГ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 10, 11, 12, 14, 18, 203, 204, 205, 20 СС, 211, 212, 214, 216, 218, 220, 4, 45/49, 5, 54, 56, 58, 6, 60, 7, 8, 9, ГП 1 |  |  | 28 | 5 | 36 | 28 |  |  | 8/6 | [6 empty] | 8/6 | 6/5 | [7 empty] | 6/5 |  |  |  |  | 8/6
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 1, 2, 406 |  |  | 3 | 1 | 6 | 3 | [12 empty] | 6/3
КЛГ | Тек. сод. пути | Нарезка кюветов , м | ДЗЕРЖИНСК-Н путь I (Ч-Н) главный [4пк1-7пк5] ДЗЕРЖИНСК-Н - ВЛАДИМИРОВ путь 1 [7пк5-13пк2] | 1, I | 4пк1-7пк5 7пк5-13пк2 | 8000 | 5 | 30 | 8000 |  |  |  | 6/1600 |  | 6/1600 |  |  |  | 6/1600 |  | 6/1600 | [5 empty] | 6/1600
|  | Одиночная смена шпал, шт | КАЛИНИНГ-ПАС путь 7 (ст.р.р.402-упор) прочий путь 8 (434-упор) прочий путь 9 (432-упор) прочий | 7, 8, 9 |  | 879 | 10 | 80 | 150 |  |  |  |  | 8/15 | 8/15 | [5 empty] | 8/15 | 8/15 |  |  |  | 8/15 |  | 8/15 |  |  |  |  | 8/15 | 8/15 | 8/15 | 8/15
|  | Переборка изостыков, шт | ЛЕСНОЕ-НОВ - ШИПОВКА путь 1 [12пк3-22пк2] | 1 | 12пк3-22пк2 | 4 | 1 | 5 | 4 |  |  |  |  | 5/4
|  | Переборка изостыков, шт | ШИПОВКА путь I (Н-Ч) главный [22пк2-24пк1] путь II (11-ЧБ) главный [0пк4-2пк1] путь 2/4 (2-4) съезд_глав. путь 6/8 (6-8) съезд_глав. | 2/4, 6/8, I, II | 0пк4-2пк1 22пк2-24пк1 | 12 | 3 | 15 | 12 | [11 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Вырубка деревьев, м | ПИОНЕР-КУР путь I (Н-Ч) главный [42пк6-44пк0] ПИОНЕР-КУР - СВЕТЛОГОРСК I путь 1 [44пк0-48пк0] СВЕТЛОГОРСК I путь I (Н-упор) главный [48пк0-51пк3] | 1, I | 42пк6-44пк0 44пк0-48пк0 48пк0-51пк3 | 8 | 1 | 6 | 8 | [12 empty] | 6/8
|  | Переборка изостыков, шт | КАЛИНИНГ-ПАС - КУТУЗОВО-НОВ путь 1 [7пк7-9пк3] КУТУЗОВО-НОВ путь III (НБ-Ч) главный [9пк3-11пк0] КУТУЗОВО-НОВ - ГУРЬЕВСК-НОВ путь 1 [11пк0-17пк9] | 1, III | 11пк0-17пк9 7пк7-9пк3 9пк3-11пк0 | 32 | 4 | 20 | 16 | [5 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 |  |  |  |  | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧКАЛОВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [7пк2-8пк3] ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1, I | 7пк2-8пк3 8пк3-12пк6 | 68 | 4 | 20 | 16 |  |  |  |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] | 1, I | 12пк6-15пк3 15пк3-18пк0 | 64 | 4 | 20 | 16 |  |  |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] | 1 | 15пк3-18пк0 | 4800 | 4 | 20 | 3200 | [5 empty] | 5/800 | [6 empty] | 5/800 | [6 empty] | 5/800 | [6 empty] | 5/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛОСОВКА-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [18пк0-19пк1] КОЛОСОВКА-ЗАП - ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь 1 [19пк1-22пк8] | 1, I | 18пк0-19пк1 19пк1-22пк8 | 60 | 4 | 20 | 16 |  |  |  |  | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУТУЗОВО-НОВ - РЯБИНОВКА путь 1 [1пк5-9пк4] РЯБИНОВКА путь I (Н-Ч) главный [9пк4-11пк1] путь 2 (1-6) приемо-отпр. путь 3 (3-8/12) приемо-отпр. путь 4 (5-14) приемо-отпр. путь 5 (16-упор) погр.-выгр. путь 6 (4-гран.п/п) прочий путь ВЧ №1 (8/12-упор) подъездной путь ВЧ №2 (1-2) подъездной путь Храбров... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, I, ВЧ №1, ВЧ №2, Храброво№1, Храброво№2, Храброво№3 | 11пк1-24пк3 1пк5-9пк4 9пк4-11пк1 | 6400 | 4 | 20 | 3200 |  |  | 5/800 | [6 empty] | 5/800 | [6 empty] | 5/800 | [6 empty] | 5/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь I (Н-Ч) главный [24пк3-27пк8] путь 1 (15/17-упор) приемо-отпр. путь 2Т (39-2) приемо-отпр. путь 3 (5-упор) приемо-отпр. путь 33/35 (33-35) съезд_глав. путь 5 (7-упор) прочий путь 6 (31-упор) погр.-выгр. стр. 1, 11/13, 15/17, 2, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 5 РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДС... (см. карточку) | 1, 2Т, 3, 33/35, 5, 6, I | 11пк1-24пк3 24пк3-27пк8 | 5600 | 4 | 20 | 3200 |  |  |  |  | 5/800 | [6 empty] | 5/800 | [6 empty] | 5/800 | [6 empty] | 5/800
КЛГ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 76 |  |  | 63 | 6 | 30 | 33 |  |  |  | 5/6 |  | 5/6 |  |  |  |  | 5/6 |  | 5/6 |  |  |  |  | 5/6 |  | 5/3
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь 1 (456-390) ходовой путь 1ходовой (26-454) ходовой путь 2 (ст.р.р.454-384) прочий путь 3 (442-388) прочий путь 4 (440-ст.р.р.384) прочий путь 6 (412-386) прочий путь 7 (ст.р.р.402-упор) прочий путь 8 (434-упор) прочий путь 9 (432-упор) прочий | 1, 1ходовой, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |  | 1000 | 6 | 24 | 6000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000 | [6 empty] | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 74 | 642 | 24576
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 145 | 1173 | 36465
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СОВЕТСК - ПАГЕГЯЙ путь 1 [60пк9-60пк9] | 1 | 60пк9-60пк9 | 120 | 4 | 16 | 20 | [7 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1зк [38пк7-38пк7] | 1зк | 38пк7-38пк7 | 10 | 1 | 6 | 10 | [16 empty] | 6/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1 [38пк7-38пк7] | 1 | 38пк7-38пк7 | 10 | 1 | 6 | 10 | [23 empty] | 6/10
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [7пк9-13пк9] | 1 | 7пк9-13пк9 | 6013 | 11 | 132 | 0 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 12 | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕМАН-НОВЫЙ путь 1 (Н-упор) главный [13пк9-15пк0] | 1 | 13пк9-15пк0 | 1087 | 6 | 72 | 0 | [20 empty] | 12 | 12 |  | 12 | 12 |  |  | 12 | 12
КЛГ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ЧЕРНЯХОВСК путь 1 (15-НС) главный [4пк2-4пк2] | 1 | 4пк2-4пк2 | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [55пк9-56пк8] | 1 | 55пк9-56пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [74пк1-74пк10] | 1 | 74пк1-74пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [96пк1-96пк10] | 1 | 96пк1-96пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [99пк1-102пк5] | 1 | 99пк1-102пк5 | 3500 | 1 | 6 | 3500 | [7 empty] | 6/3500
|  | Выправка пути, м | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [122пк4-122пк9] | 1 | 122пк4-122пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 | [9 empty] | 3/600
КЛГ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУСЕВ стр. 1, 2, 24, 3, 4, 44, 48, 5, 50, 52, 56 |  |  | 11 | 2 | 16 | 11 | [27 empty] | 8/6 | 8/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНЫШЕВСКОЕ стр. 10, 4, 6, 78, 8 |  |  | 5 | 2 | 16 | 5 | [6 empty] | 8/3 | [7 empty] | 8/2
КЛГ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ПАСТУХОВО-НОВ путь I (Н-ЧД) главный [1206пк6-1208пк6] ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 1 [1198пк5-1206пк6] | 1, I | 1198пк5-1206пк6 1206пк6-1208пк6 | 36 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Работа ПРСМ, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 133 | 8 | 64 | 43 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [6 empty] | 8/1
|  | Наплавка рельсовых концов, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 42 | 5 | 30 | 15 |  |  | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 | [6 empty] | 6/3 |  |  |  |  | 6/3
|  | Работа ПРСМ, шт | НЕСТЕРОВ - ГУСЕВ путь 1 [1146пк6-1170пк3] | 1 | 1146пк6-1170пк3 | 49 | 9 | 72 | 49 |  |  | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 |  |  |  | 8/1
|  | Одиночная смена шпал, шт | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4пк2-57пк6 | 915 | 7 | 28 | 105 | 4/15 | 4/15 | 4/15 |  |  |  | 4/15 | 4/15 | 4/15 | 4/15
|  | Одиночная смена шпал, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 1020 | 10 | 50 | 150 | [13 empty] | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 |  |  |  | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/15 |  |  |  | 5/15 | 5/15
|  | Уборка МВСП, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 532 | 5 | 25 | 40 | 5/8 | [6 empty] | 5/8 | [9 empty] | 5/8 | [6 empty] | 5/8 |  |  |  |  | 5/8
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 82 | 582 | 7579
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАЛИНИНГ-СОРТ путь 403 (408-356) приемо-отпр. | 403 |  | 710 | 1 | 96 | 710 | [21 empty] | 96/710
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЗЕРЖИНСК-Н путь 10 (71-75) ходовой | 10 |  | 404 | 1 | 8 | 0 | [17 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЗЕРЖИНСК-Н путь 9 (69-77) прочий | 9 |  | 376 | 2 | 80 | 376 | 72/376 | [21 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЗЕРЖИНСК-Н путь 16 (26-1) погр.-выгр. | 16 |  | 1797 | 6 | 68 | 1797 | [6 empty] | 18/899 | [6 empty] | 18/898 | [10 empty] | 8 |  |  | 8 | 8 | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЗЕРЖИНСК-Н путь 11 (ст.р.р.65-229) ходовой | 11 |  | 267 | 2 | 16 | 0 | [10 empty] | 8 |  |  |  | 8
КЛГ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 111, 45/49, 51, 69, 71, 73 |  |  | 6 | 4 | 54 | 2 | [7 empty] | 18/1 |  |  | 6 |  |  |  | 24/1 |  |  | 6
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 105, 107 |  |  | 2 | 2 | 36 | 2 | [27 empty] | 24/2 |  | 12
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАПАДНЫЙ-НОВ - ЛЕСНОЕ-НОВ путь 1 [5пк10-7пк2] | 1 | 5пк10-7пк2 | 1300 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ЛЕСНОЕ-НОВ - ШИПОВКА путь 1 [18пк2-18пк7] | 1 | 18пк2-18пк7 | 700 | 1 | 3 | 0 | [15 empty] | 3
|  | Выправка пути, м | ЛЕСНОЕ-НОВ - ШИПОВКА путь 1 [19пк3-20пк5] | 1 | 19пк3-20пк5 | 1200 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ШИПОВКА путь II (11-ЧБ) главный [0пк9-1пк9] | II | 0пк9-1пк9 | 1100 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ШИПОВКА путь I (Н-Ч) главный [22пк9-23пк7] | I | 22пк9-23пк7 | 900 | 1 | 3 | 0 | [28 empty] | 3
|  | Выправка пути, м | ШИПОВКА путь 3 (13-16) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ПРОХЛАДНЫЙ - БАЛТИЙСК путь 1 [34пк1-34пк10] | 1 | 34пк1-34пк10 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ПРОХЛАДНЫЙ - БАЛТИЙСК путь 1 [43пк10-45пк5] | 1 | 43пк10-45пк5 | 1600 | 1 | 4 | 0 | [15 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | КОЛОСОВКА-ЗАП - ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь 1 [19пк6-19пк10] | 1 | 19пк6-19пк10 | 500 | 1 | 3 | 500 | [27 empty] | 3/500
|  | Выправка пути, м | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [32пк4-32пк8] | 1 | 32пк4-32пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [16 empty] | 3/500
|  | Выправка пути, м | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [36пк3-36пк10] | 1 | 36пк3-36пк10 | 800 | 1 | 3 | 800 | [14 empty] | 3/800
КЛГ | Тек. сод. пути | Одиночная смена шпал, шт | КАЛИНИНГ-ПАС путь 7 (ст.р.р.402-упор) прочий путь 8 (434-упор) прочий путь 9 (432-упор) прочий | 7, 8, 9 |  | 879 | 6 | 48 | 90 | [7 empty] | 8/15 |  | 8/15 |  |  |  |  | 8/15 |  | 8/15 |  |  |  |  | 8/15 |  | 8/15
|  | Вырубка деревьев, м | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] КОЛОСОВКА-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [18пк0-19пк1] | 1, I | 12пк6-15пк3 15пк3-18пк0 18пк0-19пк1 | 8 | 1 | 6 | 8 | [16 empty] | 6/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУТУЗОВО-НОВ - РЯБИНОВКА путь 1 [1пк5-9пк4] РЯБИНОВКА путь I (Н-Ч) главный [9пк4-11пк1] путь 2 (1-6) приемо-отпр. путь 3 (3-8/12) приемо-отпр. путь 4 (5-14) приемо-отпр. путь 5 (16-упор) погр.-выгр. путь 6 (4-гран.п/п) прочий путь ВЧ №1 (8/12-упор) подъездной путь ВЧ №2 (1-2) подъездной путь Храбров... (см. карточку) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, I, ВЧ №1, ВЧ №2, Храброво№1, Храброво№2, Храброво№3 | 11пк1-24пк3 1пк5-9пк4 9пк4-11пк1 | 6400 | 2 | 10 | 1600 |  |  | 5/800 | [5 empty] | 5/800
|  | Уборка МВСП, шт | РЯБИНОВКА путь Храброво№1 (гр.п.п.-ворота) подъездной путь Храброво№2 (8-упор) подъездной путь Храброво№3 (9-10) подъездной | Храброво№1, Храброво№2, Храброво№3 |  | 176 | 5 | 25 | 40 |  | 5/8 | [6 empty] | 5/8 | [6 empty] | 5/8 | [6 empty] | 5/8 | [6 empty] | 5/8
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь I (Н-Ч) главный [24пк3-27пк8] путь 1 (15/17-упор) приемо-отпр. путь 2Т (39-2) приемо-отпр. путь 3 (5-упор) приемо-отпр. путь 33/35 (33-35) съезд_глав. путь 5 (7-упор) прочий путь 6 (31-упор) погр.-выгр. стр. 1, 11/13, 15/17, 2, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 5 РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДС... (см. карточку) | 1, 2Т, 3, 33/35, 5, 6, I | 11пк1-24пк3 24пк3-27пк8 | 5600 | 2 | 10 | 1600 | [15 empty] | 5/800 | [6 empty] | 5/800
|  | Уборка МВСП, шт | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19пк7-49пк9 | 54 | 9 | 54 | 54 | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
КЛГ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 80/82 |  |  | 92 | 8 | 48 | 48 |  |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь I(Кал-Сов) (58-ЧБ) главный [3пк3-7пк7] путь 2 (61-74) приемо-отпр. путь 3 (65-ст.р.р.54) приемо-отпр. | 2, 3, I(Кал-Сов) | 3пк3-7пк7 | 800 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЛИНИНГ-ПАС путь LII (54-Ч3) главный [1пк3-2пк8] путь 21 (96-упор) прочий путь 22 (71-упор) прочий | 21, 22, LII | 1пк3-2пк8 | 1000 | 4 | 16 | 4000 | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] | 1 | 15пк3-18пк0 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [13 empty] | 5,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЛОСОВКА-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [18пк0-19пк1] путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2, I | 18пк0-19пк1 | 800 | 1 | 5 | 1000 | [16 empty] | 5,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЛОСОВКА-ЗАП - ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь 1 [19пк1-22пк8] | 1 | 19пк1-22пк8 | 1200 | 1 | 5 | 1000 | [20 empty] | 5,8/1000
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 70 | 635 | 16127
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 152 | 1217 | 23706
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СОВЕТСК - ПАГЕГЯЙ путь 1 [60пк9-60пк9] | 1 | 60пк9-60пк9 | 120 | 4 | 16 | 20 | [12 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗНАМЕНСК путь РусАгро-4 (106-гр.п.п.) подъездной | РусАгро-4 |  | 461 | 2 | 16 | 0 | [28 empty] | 8 | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [7пк9-13пк9] | 1 | 7пк9-13пк9 | 6013 | 14 | 168 | 0 | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  | 12 | 12
КЛГ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ЧЕРНЯХОВСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1193пк8-1193пк8] путь 2 (НД-Ч) главный [1193пк8-1193пк8] | 1, 2 | 1193пк8-1193пк8 | 1 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
КЛГ | Тек. сод. пути | Работа ПРСМ, шт | ГВАРДЕЙСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1244пк7-1247пк6] ГВАРДЕЙСК - ОЗЕРКИ-НОВЫЕ путь 1 [1247пк6-1257пк3] | 1 | 1244пк7-1247пк6 1247пк6-1257пк3 | 96 | 8 | 64 | 48 |  |  |  |  | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6
|  | Работа ПРСМ, шт | ЗНАМЕНСК путь 2 (НД-Ч) главный [1235пк1-1237пк6] ЗНАМЕНСК - ГВАРДЕЙСК путь 2 [1237пк6-1244пк5] | 2 | 1235пк1-1237пк6 1237пк6-1244пк5 | 60 | 10 | 80 | 60 | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6 | [5 empty] | 8/6 | 8/6
|  | Уборка МВСП, шт | ЗНАМЕНСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1235пк7-1237пк6] ЗНАМЕНСК - ГВАРДЕЙСК путь 1 [1237пк6-1244пк7] | 1 | 1235пк7-1237пк6 1237пк6-1244пк7 | 32 | 4 | 24 | 32 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Уборка МВСП, шт | ПАСТУХОВО-НОВ путь I (Н-ЧД) главный [1206пк6-1208пк6] ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 1 [1198пк5-1206пк6] | 1, I | 1198пк5-1206пк6 1206пк6-1208пк6 | 24 | 4 | 24 | 24 |  |  |  |  | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Уборка МВСП, шт | ПАСТУХОВО-НОВ путь II (НД-Ч) главный [1206пк6-1208пк6] ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 2 [1198пк5-1206пк6] | 2, II | 1198пк5-1206пк6 1206пк6-1208пк6 | 30 | 5 | 30 | 30 | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Уборка МВСП, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 128 | 4 | 24 | 32 | [7 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Уборка МВСП, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 136 | 4 | 24 | 32 | [5 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Уборка МВСП, шт | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4пк2-57пк6 | 144 | 4 | 24 | 32 | [5 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Уборка МВСП, шт | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1 [8пк2-44пк3] | 1 | 8пк2-44пк3 | 32 | 4 | 20 | 32 | [8 empty] | 5/8 | [6 empty] | 5/8 | [6 empty] | 5/8 | [6 empty] | 5/8
|  | Уборка МВСП, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 532 | 4 | 24 | 32 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 72 | 546 | 375
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАЛИНИНГ-СОРТ путь 403 (408-356) приемо-отпр. | 403 |  | 710 | 2 | 16 | 0 | [7 empty] | 8 | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАЛИНИНГ-СОРТ путь свежест (515-упор) подъездной | свежест |  | 307 | 1 | 8 | 0 | [13 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛТИЙСК путь 11 (ст.р.р.33-45) прочий путь 15 (45-упор) прочий путь 6 (17-33) приемо-отпр. | 11, 15, 6 |  | 708 | 3 | 136 | 708 | [11 empty] | 120/708 | [9 empty] | 8 | 8
КЛГ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПРОХЛАДНЫЙ - БАЛТИЙСК путь 1 [32пк10-32пк10] | 1 | 32пк10-32пк10 | 2 | 1 | 8 | 2 | [28 empty] | 8/2
КЛГ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 111, 45/49, 51, 69, 71, 73 |  |  | 6 | 2 | 30 | 1 | [12 empty] | 24/1 |  | 6
КЛГ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАПАДНЫЙ-НОВ - ЛЕСНОЕ-НОВ путь 1 [5пк10-7пк2] | 1 | 5пк10-7пк2 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [25 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ЛЕСНОЕ-НОВ - ШИПОВКА путь 1 [18пк2-18пк7] | 1 | 18пк2-18пк7 | 700 | 1 | 3 | 700 | [20 empty] | 3/700
|  | Выправка пути, м | ЛЕСНОЕ-НОВ - ШИПОВКА путь 1 [19пк3-20пк5] | 1 | 19пк3-20пк5 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [18 empty] | 4/1200
|  | Выправка пути, м | ШИПОВКА путь II (11-ЧБ) главный [0пк9-1пк9] | II | 0пк9-1пк9 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [5 empty] | 4/1100
|  | Выправка пути, м | ШИПОВКА путь I (Н-Ч) главный [22пк9-23пк7] | I | 22пк9-23пк7 | 900 | 1 | 3 | 900 | [19 empty] | 3/900
|  | Выправка пути, м | ШИПОВКА путь 3 (13-16) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ПРОХЛАДНЫЙ - БАЛТИЙСК путь 1 [34пк1-34пк10] | 1 | 34пк1-34пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ПРОХЛАДНЫЙ - БАЛТИЙСК путь 1 [43пк10-45пк5] | 1 | 43пк10-45пк5 | 1600 | 1 | 4 | 1600 |  | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ШИПОВКА - БАЛТИЙСК ЛЕС путь 1 [3пк1-3пк9] | 1 | 3пк1-3пк9 | 900 | 1 | 3 | 900 | [12 empty] | 3/900
|  | Выправка пути, м | ШИПОВКА - БАЛТИЙСК ЛЕС путь 1 [2пк1-2пк7] | 1 | 2пк1-2пк7 | 700 | 1 | 3 | 700 | [14 empty] | 3/700
КЛГ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСНОЕ-НОВ стр. 1, 2, 24 |  |  | 3 | 1 | 6 | 3 | [7 empty] | 6/3
КЛГ | Строит. | Платформы, шт | СВЕТЛОГОРСК I путь 12 (10-упор) приемо-отпр. стр. 10 СОЕД.ПУТЬ(от 10 стрелки до упора 11-12 путей) | 12 |  | 2 | 1 | 2046 | 2 | 2046/2
КЛГ | Тек. сод. пути | Нарезка кюветов , м | ГОЛУБЕВО путь I (Н-Ч) главный [1295пк6-1297пк4] | I | 1295пк6-1297пк4 | 6400 | 4 | 28 | 6400 | [5 empty] | 7/1600 |  | 7/1600 |  |  |  |  | 7/1600 |  | 7/1600
КЛГ | Тек. сод. с/п | Одиночная смена переводного бруса, шт | КАЛИНИНГ-ПАС стр. 80/82 |  |  | 92 | 8 | 48 | 44 | [5 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/5 |  | 6/5 |  |  |  |  | 6/5 |  | 6/5
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЛИНИНГ-ПАС - ЧКАЛОВСК-ЗАП путь 1 [2пк1-7пк2] | 1 | 2пк1-7пк2 | 1100 | 3 | 17 | 4500 | 5,8/1500 |  |  |  |  | 5,8/1500 | [8 empty] | 5,8/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧКАЛОВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [7пк2-8пк3] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 7пк2-8пк3 | 1000 | 2 | 10 | 2000 |  |  |  |  | 5/1000 |  |  | 5/1000
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 38 | 2389 | 24060
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 110 | 2935 | 24435
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь I (Н-ЧД) главный [1215пк3-1215пк3] | I | 1215пк3-1215пк3 | 15 | 1 | 6 | 15 | [11 empty] | 6/15
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЕЖДУРЕЧЬЕ путь II (НД-Ч) главный [1215пк3-1215пк3] | II | 1215пк3-1215пк3 | 15 | 1 | 6 | 15 | [18 empty] | 6/15
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СОВЕТСК - ПАГЕГЯЙ путь 1 [60пк9-60пк9] | 1 | 60пк9-60пк9 | 120 | 4 | 16 | 20 | [9 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
КЛГ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ЧЕРНЯХОВСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1198пк5-1198пк5] путь 2 (НД-Ч) главный [1198пк5-1198пк5] | 1, 2 | 1198пк5-1198пк5 | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
КЛГ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПАСТУХОВО-НОВ путь II (НД-Ч) главный [1206пк6-1208пк6] ПАСТУХОВО-НОВ - МЕЖДУРЕЧЬЕ путь 2 [1208пк6-1213пк8] ЧЕРНЯХОВСК - ПАСТУХОВО-НОВ путь 2 [1198пк5-1206пк6] | 2, II | 1198пк5-1206пк6 1206пк6-1208пк6 1208пк6-1213пк8 | 32 | 4 | 32 | 32 |  | 8/8 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 8/8
|  | Уборка МВСП, шт | ГУСЕВ путь II (НД-Ч) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 2 [1172пк5-1193пк7] | 2, II | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 128 | 4 | 24 | 32 |  |  | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Уборка МВСП, шт | ГУСЕВ путь I (Н-ЧД) главный [1170пк3-1172пк5] ГУСЕВ - ЧЕРНЯХОВСК путь 1 [1172пк5-1193пк7] | 1, I | 1170пк3-1172пк5 1172пк5-1193пк7 | 136 | 4 | 24 | 32 |  |  |  |  | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Уборка МВСП, шт | НЕСТЕРОВ путь I (Н-ЧД) главный [1144пк6-1146пк6] ЧЕРНЫШЕВСКОЕ - НЕСТЕРОВ путь 1 [1137пк3-1144пк6] | 1, I | 1137пк3-1144пк6 1144пк6-1146пк6 | 32 | 4 | 32 | 32 | [5 empty] | 8/8 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 8/8
|  | Уборка МВСП, шт | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4пк2-57пк6 | 144 | 4 | 24 | 32 |  |  | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8
|  | Уборка МВСП, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 532 | 4 | 24 | 32 |  |  |  | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [6 empty] | 6/8 | [5 empty] | 6/8
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 31 | 196 | 243
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | Строит. | Платформы, шт | СВЕТЛОГОРСК I путь 12 (10-упор) приемо-отпр. стр. 10 СОЕД.ПУТЬ(от 10 стрелки до упора 11-12 путей) | 12 |  | 2 | 1 | 2046 | 2 | 2046/2
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧКАЛОВСК-ЗАП - ДРУЖНОЕ-ЗАП путь 1 [8пк3-12пк6] | 1 | 8пк3-12пк6 | 1000 | 3 | 17 | 5700 |  | 5,8/1900 | [6 empty] | 5,8/1900 |  |  | 5,8/1900
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДРУЖНОЕ-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [12пк6-15пк3] путь 2 (5-2) приемо-отпр. | 2, I | 12пк6-15пк3 | 500 | 1 | 5 | 1100 | [9 empty] | 5,8/1100
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДРУЖНОЕ-ЗАП - КОЛОСОВКА-ЗАП путь 1 [15пк3-18пк0] | 1 | 15пк3-18пк0 | 1000 | 1 | 5 | 2700 |  |  |  |  | 5/2700
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОЛОСОВКА-ЗАП - ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь 1 [19пк1-22пк8] | 1 | 19пк1-22пк8 | 1200 | 1 | 5 | 1400 | [25 empty] | 5,8/1400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП - ПИОНЕР-КУР путь 1 [24пк4-35пк4] | 1 | 24пк4-35пк4 | 1300 | 1 | 5 | 4500 | [18 empty] | 5,8/4500
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 8 | 2086 | 15402
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 39 | 2282 | 15645
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Калининградская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ
КЛГ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ОЗЕРКИ-НОВЫЕ путь II (НД-Ч) главный [1257пк3-1259пк3] ОЗЕРКИ-НОВЫЕ - ЛУГОВОЕ-НОВ путь 2 [1259пк3-1275пк1] | 2, II | 1257пк3-1259пк3 1259пк3-1275пк1 | 72 | 9 | 36 | 72 |  |  | 4/8 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8 |  |  |  |  | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | ГВАРДЕЙСК путь 1 (Н-ЧД) главный [1244пк7-1247пк6] ГВАРДЕЙСК - ОЗЕРКИ-НОВЫЕ путь 1 [1247пк6-1257пк3] | 1 | 1244пк7-1247пк6 1247пк6-1257пк3 | 80 | 9 | 36 | 80 | 4/10 | [5 empty] | 4/10 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8 | [5 empty] | 4/10 | 4/8 | [5 empty] | 4/10 | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | ЧЕРНЯХОВСК - СОВЕТСК путь 1 [4пк2-57пк6] | 1 | 4пк2-57пк6 | 144 | 9 | 54 | 80 | 6/8 |  | 6/8 |  |  |  |  | 6/8 |  | 6/10 |  |  |  |  | 6/8 |  | 6/10 |  |  |  |  | 6/8 |  | 6/10 |  |  |  |  | 6/10
|  | Уборка МВСП, шт | КРАСНОВКА - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ путь 1зк [8пк2-43пк0] | 1зк | 8пк2-43пк0 | 40 | 5 | 20 | 40 |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Уборка МВСП, шт | ПОЛЕССК - СОВЕТСК путь 1 [51пк7-124пк7] | 1 | 51пк7-124пк7 | 532 | 10 | 40 | 300 | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30
|  | Уборка МВСП, шт | НЕМАН-НОВЫЙ - СОВЕТСК путь 1 [3пк5-13пк9] | 1 | 3пк5-13пк9 | 72 | 8 | 32 | 72 |  |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/8 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/8 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/8 |  |  |  |  | 4/8
|  | Итого по: КЛНГ 101 ВОСТОЧНЫЙ |  |  |  |  | 50 | 218 | 644
КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ
КЛГ | Строит. | Платформы, шт | СВЕТЛОГОРСК I путь 12 (10-упор) приемо-отпр. стр. 10 СОЕД.ПУТЬ(от 10 стрелки до упора 11-12 путей) | 12 |  | 2 | 1 | 2046 | 2 | 2046/2
КЛГ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ГУРЬЕВСК-НОВ - ПОЛЕССК путь 1 [19пк7-49пк9] | 1 | 19пк7-49пк9 | 240 | 8 | 32 | 240 |  |  | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30 | [5 empty] | 4/30 | 4/30
КЛГ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП путь I (Н-Ч) главный [22пк8-24пк4] путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2, I | 22пк8-24пк4 | 800 | 1 | 5 | 1000 |  |  |  | 5,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕСЛАВСК-ЗАП - ПИОНЕР-КУР путь 1 [24пк4-35пк4] | 1 | 24пк4-35пк4 | 1300 | 2 | 11 | 12000 | [6 empty] | 5,8/6000 |  |  | 5,8/6000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЯБИНОВКА - ЗЕЛЕНОГРАДСК-Н путь 1 [11пк1-24пк3] | 1 | 11пк1-24пк3 | 1100 | 2 | 11 | 2000 | 5,8/1000 |  | 5,8/1000
|  | Итого по: КЛНГ 102 СЕВЕРНЫЙ |  |  |  |  | 14 | 2107 | 15242
|  | Итого по: КЛГ |  |  |  |  | 64 | 2325 | 15886
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:17 АС АПВО-2. АО «НИИАС»