## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684пк1-697пк9 | 84000 | 4 | 12 | 54000 | [23 empty] | 2/12000 |  | 6/18000 |  | 2/12000 |  | 2/12000
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 12 | 54000
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | ИССО | Смена плит БМП, шт | КИСЕЛИХА - КАЛИКИНО путь 1 [462пк1-462пк2] | 1 | 462пк1-462пк2 | 28 | 5 | 30 | 20 | [13 empty] | 6/4 |  | 6/4 | [6 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  | 6/4
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | Н.НОВГОРОД-МОСК путь I (НМ1А-ЧМ1Б) главный [437пк0-441пк8] | I | 437пк0-441пк8 | 12000 | 2 | 4 | 12000 | [8 empty] | 2/6000 |  |  |  | 2/6000
|  | Работа РШП, м | Н.НОВГОРОД-МОСК путь II (Ч2-НМ2) главный [437пк0-441пк8] | II | 437пк0-441пк8 | 12000 | 2 | 4 | 12000 | [9 empty] | 2/6000 |  | 2/6000
|  | Работа РШП, м | Н.НОВГОРОД-МОСК путь III (Ч3-НМ3) главный [437пк0-440пк7] | III | 437пк0-440пк7 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [14 empty] | 4/12000
|  | Работа РШП, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441пк8-450пк8 | 23400 | 3 | 10 | 23400 | [16 empty] | 2/6000 |  | 6/12000 |  | 2/5400
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ТОЛОКОНЦЕВО - КИСЕЛИХА путь 1 [453пк6-459пк0] | 1 | 453пк6-459пк0 | 6000 | 2 | 6 | 1500 | [20 empty] | 3/750 | [6 empty] | 3/750
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 15 | 58 | 60920
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 29 | 4 | 14 | 4 | [12 empty] | 4/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЫСТРЯГИ - ШАЛЕГОВО путь 1 [895пк8-902пк8] | 1 | 895пк8-902пк8 | 6400 | 2 | 5 | 6400 | [15 empty] | 3,5/3200 | [14 empty] | 2/3200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЫСТРЯГИ - ШАЛЕГОВО путь 2 [895пк8-902пк8] | 2 | 895пк8-902пк8 | 6400 | 1 | 3 | 6400 | [19 empty] | 3,5/6400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОРИЧИ - СТРИЖИ путь 1 [916пк2-926пк8] | 1 | 916пк2-926пк8 | 10900 | 1 | 3 | 2180 | [22 empty] | 3,5/2180
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [844пк2-868пк2] | 1 | 844пк2-868пк2 | 5500 | 1 | 3 | 1100 | [22 empty] | 3,5/1100
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [844пк2-866пк1] | 2 | 844пк2-866пк1 | 5500 | 1 | 3 | 1100 | [12 empty] | 3,5/1100
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 33 | 17184
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [967пк6-970пк0] | I | 967пк6-970пк0 | 1600 | 3 | 6 | 1200 | [16 empty] | 2/400 |  |  |  | 2/400 | [6 empty] | 2/400
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 6 | 1200
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НУЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РЕЙТАРСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
|  | Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 6 | 2
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк1-91пк6] | 1 | 84пк1-91пк6 | 7500 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6
|  | Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 6 | 0
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 35 | 121 | 133306
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [380пк2-407пк5] | 1 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк2-407пк5] | 2 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 4 | 2000 | [11 empty] | 4/2000
|  | Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 8 | 4000
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [569пк7-569пк7] | 1 | 569пк7-569пк7 | 130 | 6 | 24 | 36 |  |  |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АРЗАМАС II стр. 24, 35, 79, 86 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [444пк8-461пк2] | 1 | 444пк8-461пк2 | 10000 | 1 | 4 | 2000 | [18 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [444пк8-461пк2] | 2 | 444пк8-461пк2 | 10000 | 1 | 4 | 2000 |  | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 1 [463пк7-483пк0] | 1 | 463пк7-483пк0 | 10000 | 1 | 4 | 2000 | [8 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 2 [463пк7-483пк0] | 2 | 463пк7-483пк0 | 10000 | 1 | 4 | 2000 | [15 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [592пк5-628пк0] | 2 | 592пк5-628пк0 | 2500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 46 | 8537
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684пк1-697пк9 | 84000 | 2 | 8 | 30000 |  | 6/18000 |  | 2/12000
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653пк7-670пк8 | 7000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-670пк8] | 2 | 653пк7-670пк8 | 7000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 1 [673пк0-679пк3] | 1 | 673пк0-679пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 2 [673пк0-679пк3] | 2 | 673пк0-679пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 1 [684пк1-698пк3] | 1 | 684пк1-698пк3 | 7000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684пк1-697пк9 | 7000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 4000 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 1 [718пк4-734пк3] | 1 | 718пк4-734пк3 | 4000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  |  | 4/1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 48 | 40000
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | ИССО | Смена плит БМП, шт | КИСЕЛИХА - КАЛИКИНО путь 1 [462пк1-462пк2] | 1 | 462пк1-462пк2 | 28 | 2 | 12 | 8 |  |  | 6/4 |  | 6/4
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 10000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 2 [510пк6-524пк2] | 2 | 510пк6-524пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 6 | 28 | 4008
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУЛКОВО - ГОРОХОВЕЦ путь 1 [356пк3-360пк5] | 1 | 356пк3-360пк5 | 4201 | 7 | 42 | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364пк0-372пк6 | 8100 | 1 | 2 | 1157 |  |  | 2/1157
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364пк2-372пк6 | 8200 | 1 | 2 | 1171 |  | 2/1171
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [376пк1-387пк7] | 1 | 376пк1-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [8 empty] | 2/1685
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-387пк7] | 2 | 375пк6-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [9 empty] | 2/1685
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЖОЛНИНО - ДЗЕРЖИНСК путь 1 [400пк5-406пк7] | 1 | 400пк5-406пк7 | 5100 | 4 | 8 | 3400 | [8 empty] | 2/850 |  | 2/850 | [11 empty] | 2/850 |  | 2/850
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЖОЛНИНО - ДЗЕРЖИНСК путь 2 [400пк5-406пк3] | 2 | 400пк5-406пк3 | 5100 | 2 | 4 | 1700 |  | 2/850 |  | 2/850
|  | Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 62 | 10798
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОСТЕРЕВО - БОЛДИНО путь 1 [136пк8-141пк6] | 1 | 136пк8-141пк6 | 4785 | 1 | 6 | 0 | [25 empty] | 6
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 6 | 0
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 29 | 2 | 4 | 2 | [10 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КИРОВ стр. 125, 24, 34, 40, 46, 5, 58, 60, 68 |  |  | 9 | 4 | 10 | 4 | [15 empty] | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧУХЛОМИНСКИЙ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [846пк10-866пк1] | 2 | 846пк10-866пк1 | 19188 | 8 | 49 | 0 |  |  | 4 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870пк4-887пк5 | 56000 | 5 | 10 | 56000 |  |  |  | 2/11000 |  |  | 2/12000 |  | 2/12000 |  | 2/13000 | [16 empty] | 2/8000
|  | Работа РШП, м | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 2 [870пк2-887пк5] | 2 | 870пк2-887пк5 | 56000 | 5 | 10 | 56000 | [11 empty] | 2/11000 |  | 2/11000 |  |  |  | 2/8000 |  | 2/18000 |  |  |  | 2/8000
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШАЛЕГОВО - ОРИЧИ путь 2 [904пк9-913пк6] | 2 | 904пк9-913пк6 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [23 empty] | 3,5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШАЛЕГОВО - ОРИЧИ путь 2 [904пк9-913пк6] | 2 | 904пк9-913пк6 | 8400 | 1 | 3 | 8400 | [26 empty] | 3,5/8400
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [844пк2-866пк1] | 2 | 844пк2-866пк1 | 5500 | 1 | 3 | 1100 | [16 empty] | 3,5/1100
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 96 | 122507
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | ПИНЮГ - ОКТЯБРЬСКИЙ путь 1 [243пк3-251пк0] | 1 | 243пк3-251пк0 | 7700 | 1 | 6 | 0 | [25 empty] | 6
|  | Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 6 | 0
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БУМКОМБИНАТ путь I (ЧД-Н) главный [989пк1-989пк3] ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [988пк6-989пк1] | 1, I | 988пк6-989пк1 989пк1-989пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [987пк8-988пк5] | 1 | 987пк8-988пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк2-978пк9] | 1 | 978пк2-978пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗУЕВКА - КОСА путь 1 [1066пк1-1066пк4] | 1 | 1066пк1-1066пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [26 empty] | 3/400
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-974пк7] | 1 | 970пк0-974пк7 | 24000 | 2 | 8 | 24000 | [16 empty] | 6/14000 |  |  |  | 2/10000
|  | Работа РШП, м | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 2 [969пк9-975пк7] | 2 | 969пк9-975пк7 | 24000 | 2 | 4 | 24000 | [15 empty] | 2/12000 |  | 2/12000
|  | Работа РШП, м | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк0-989пк1] | 1 | 978пк0-989пк1 | 40000 | 4 | 12 | 40000 | [20 empty] | 2/10000 |  | 2/10000 |  | 2/10000 |  | 6/10000
|  | Работа РШП, м | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 2 [978пк0-989пк1] | 2 | 978пк0-989пк1 | 40000 | 3 | 14 | 40000 | [19 empty] | 6/15000 |  |  |  | 6/15000 |  | 2/10000
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ - ПОЗДИНО путь 1 [964пк5-967пк6] | 1 | 964пк5-967пк6 | 11600 | 2 | 7 | 2900 | [11 empty] | 3,5/1450 | [6 empty] | 3,5/1450
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРОВ - КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь 1 [957пк1-962пк4] | 1 | 957пк1-962пк4 | 5800 | 2 | 7 | 2900 | [11 empty] | 3,5/1450 | [6 empty] | 3,5/1450
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 67 | 136600
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] ШУР путь I (Н-ЧД) главный [1207пк0-1209пк0] | 1, I | 1196пк8-1207пк0 1207пк0-1209пк0 | 1200 | 4 | 12 | 800 |  |  | 3/200 | [9 empty] | 3/200 |  |  |  | 3/200 | [9 empty] | 3/200
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 12 | 800
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена врезных изоляторов, шт | ИГОТИНО путь II (св.Ч-св.НД) главный [783пк0-784пк9] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 783пк0-784пк9 | 26 | 5 | 10 | 12 |  | 2/6 |  | 2/6 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 10 | 12
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754пк10-754пк10 | 20 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КАНАШ путь 5 (12-329) приемо-отпр. путь 6 (24-333) приемо-отпр. | 5, 6 |  | 2 | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 2,5/1 | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КАНАШ стр. 289, 39 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАНАШ путь I (ЧД-Н) главный [665пк6-666пк3] | I | 665пк6-666пк3 | 700 | 1 | 4 | 700 | [18 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАНАШ путь II (Ч-НД) главный [665пк3-665пк9] | II | 665пк3-665пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 | [22 empty] | 3,5/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 1 [678пк10-679пк7] | 1 | 678пк10-679пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [25 empty] | 4/700
|  | Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 23 | 2013
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МАЧКАССЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 0 | [19 empty] | 3
|  | Замена электропривода, шт | РЕЙТАРСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
|  | Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 6 | 1
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АГРЫЗ стр. 26, 292СО, 294, 35, 40, 42 |  |  | 6 | 2 | 5 | 2 | [9 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1
|  | Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 5 | 2
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405пк6-1430пк9 | 16000 | 1 | 2 | 2000 | [23 empty] | 2/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] путь 10 (46-53) приемо-отпр. путь 11 (74-5) приемо-отпр. путь 12 (32-35) приемо-отпр. путь 13 (52-37) приемо-отпр. путь 14 (54-55) приемо-отпр. путь (21,23) (21-23) съезд_глав. путь (2,4) (2-4) съезд_глав. путь 4 (16-19) приемо-отпр. путь 5 (38-2... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, (21,23), (2,4), 4, 5, 6, (6,8), 7, (70,72), 8, 9, II | 1430пк9-1435пк3 | 90 | 1 | 2 | 10 | [9 empty] | 2/10
|  | Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 4 | 2010
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | КЕКОРАН путь I (Н-Ч) главный [91пк6-91пк9] | I | 91пк6-91пк9 | 220 | 1 | 4 | 220 |  | 4/220
|  | Укладка плетей, М пути | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк1-91пк6] | 1 | 84пк1-91пк6 | 7500 | 9 | 68 | 7500 | [5 empty] | 8/1382 |  |  | 8/1428 |  | 8/800 |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  | 8/800 |  | 8/800 |  |  | 8/690 |  | 4
|  | Укладка плетей, М пути | ПАСТУХОВО путь I (н-ч) главный [83пк10-84пк0] | I | 83пк10-84пк0 | 172 | 1 | 4 | 172 |  |  |  | 4/172
|  | Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 76 | 7892
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЯНАУЛ стр. 45, 47 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 | [8 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 2 [1156пк0-1164пк0] | 2 | 1156пк0-1164пк0 | 8000 | 8 | 52 | 0 |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5
|  | Глубокая очистка щебня, м | ШОЛЬЯ путь II (Ч-НД) главный [1164пк0-1164пк5] | II | 1164пк0-1164пк5 | 395 | 1 | 6 | 0 |  | 6,5
|  | Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 63 | 2
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 142 | 567 | 339182
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ВЕНЕЦ стр. 1 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [25 empty] | 4/55
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [380пк2-407пк5] | 1 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 2000 | [18 empty] | 2/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк2-407пк5] | 2 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 2000 | [25 empty] | 2/2000
|  | Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 8 | 4055
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [569пк7-569пк7] | 1 | 569пк7-569пк7 | 130 | 7 | 28 | 42 |  |  |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 | [6 empty] | 4/6 |  |  |  | 4/6
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [641пк10-641пк10] | 2 | 641пк10-641пк10 | 26 | 4 | 12 | 16 | [15 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 | [6 empty] | 3/4
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АРЗАМАС II стр. 24, 35, 79, 86 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [432пк4-437пк8] | 2 | 432пк4-437пк8 | 5400 | 4 | 24 | 3200 | [18 empty] | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [444пк8-461пк2] | 1 | 444пк8-461пк2 | 10000 | 1 | 4 | 2000 | [18 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [444пк8-461пк2] | 2 | 444пк8-461пк2 | 10000 | 1 | 4 | 2000 | [11 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 1 [494пк7-516пк4] | 1 | 494пк7-516пк4 | 6000 | 1 | 4 | 500 |  |  |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 2 [494пк7-516пк4] | 2 | 494пк7-516пк4 | 6000 | 1 | 2 | 2000 | [25 empty] | 2/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕРГАЧ путь II (Ч-НД) главный [524пк6-527пк5] путь 10 (50-47) приемо-отпр. путь 11 (54-45) приемо-отпр. путь 12 (10-43) приемо-отпр. путь 3 (90-65) приемо-отпр. путь 4 (34-13) приемо-отпр. путь 5 (58-35) приемо-отпр. путь 6 (48-33) приемо-отпр. путь 7 (60-31) приемо-отпр. путь 8 (52-21) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 524пк6-527пк5 | 50 | 1 | 1 | 10 | [15 empty] | 1/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕРГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [524пк3-527пк5] путь II (Ч-НД) главный [524пк6-527пк5] путь 10 (50-47) приемо-отпр. путь 11 (54-45) приемо-отпр. путь 12 (10-43) приемо-отпр. путь 3 (90-65) приемо-отпр. путь 4 (34-13) приемо-отпр. путь 5 (58-35) приемо-отпр. путь 6 (48-33) приемо-отпр. путь 7 (60-31) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 524пк3-527пк5 524пк6-527пк5 | 50 | 1 | 1 | 10 | [18 empty] | 1/10
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕРГАЧ - АНДОСОВО путь 1 [527пк5-545пк0] | 1 | 527пк5-545пк0 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [22 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕРГАЧ - АНДОСОВО путь 2 [527пк5-545пк0] | 2 | 527пк5-545пк0 | 8000 | 1 | 4 | 2000 | [11 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [592пк5-628пк0] | 2 | 592пк5-628пк0 | 2500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 93 | 13279
ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КУРЛОВО - ВЕЛИКОДВОРЬЕ путь 1 [83пк2-105пк4] | 1 | 83пк2-105пк4 | 5000 | 2 | 4 | 5000 |  |  |  |  | 2/2500 |  |  |  | 2/2500
|  | Итого по: ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 4 | 5000
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШОНИХА - РЗД 296 КМ путь 1 [290пк4-295пк1] | 1 | 290пк4-295пк1 | 4660 | 1 | 24 | 2856 | [29 empty] | 24/2856
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШОНИХА путь I (Ч-Н) главный [290пк3-290пк4] | I | 290пк3-290пк4 | 144 | 1 | 24 | 144 | [29 empty] | 24/144
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1пк5-9пк8 | 30 | 7 | 18 | 30 | [15 empty] | 4/6 | 2/4 | 2/4 | 4/6 | 2/4 | 2/4 |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [9пк8-11пк7] | I | 9пк8-11пк7 | 40 | 7 | 18 | 32 | [23 empty] | 2/4 | 2/4 | 4/6 | 2/4 | 2/4 |  | 4/6 | 2/4
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУДЬМА - РОЙКА путь 1 [329пк8-338пк0] | 1 | 329пк8-338пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [16 empty] | 4/500
|  | Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 17 | 88 | 3562
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк1-622пк3] | 1 | 616пк1-622пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616пк1-622пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 2 [624пк4-634пк3] | 2 | 624пк4-634пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653пк7-670пк8 | 7000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-670пк8] | 2 | 653пк7-670пк8 | 7000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 1 [673пк0-679пк3] | 1 | 673пк0-679пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 2 [673пк0-679пк3] | 2 | 673пк0-679пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 1 [684пк1-698пк3] | 1 | 684пк1-698пк3 | 7000 | 1 | 2 | 1000 | [24 empty] | 2/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684пк1-697пк9 | 7000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 4000 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 1 [718пк4-734пк3] | 1 | 718пк4-734пк3 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [10 empty] | 4/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 50 | 13000
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 1, 11, 17, 24, 3, 34, 40, 44 |  |  | 8 | 4 | 10 | 4 |  | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 |  |  |  |  | 2,5/1 | [5 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441пк8-450пк8 | 5000 | 3 | 6 | 5000 |  |  |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/1500 | [9 empty] | 2/1500
|  | Работа ПМГ, м | ТОЛОКОНЦЕВО путь I (Н1-Ч1) главный [450пк8-453пк6] | I | 450пк8-453пк6 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [22 empty] | 2/1000
|  | Работа ПМГ, м | ТОЛОКОНЦЕВО путь II (Н2-Ч2) главный [450пк9-453пк6] | II | 450пк9-453пк6 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2/1000
|  | Работа ПМГ, м | ТОЛОКОНЦЕВО - КИСЕЛИХА путь 2 [453пк6-459пк0] | 2 | 453пк6-459пк0 | 3000 | 2 | 4 | 3000 | [25 empty] | 2/1500 |  |  |  | 2/1500
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441пк8-450пк8 | 9000 | 2 | 4 | 2250 | [10 empty] | 2/1125 | [6 empty] | 2/1125
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 10000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 2 [510пк6-524пк2] | 2 | 510пк6-524пк2 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [11 empty] | 2/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [16 empty] | 2/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 17 | 40 | 16254
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364пк0-372пк6 | 8100 | 1 | 2 | 1157 |  |  | 2/1157
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364пк2-372пк6 | 8200 | 1 | 2 | 1171 |  | 2/1171
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [376пк1-387пк7] | 1 | 376пк1-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [8 empty] | 2/1685
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [392пк6-397пк4] | 1 | 392пк6-397пк4 | 6500 | 1 | 2 | 928 | [16 empty] | 2/928
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 2 [392пк3-397пк4] | 2 | 392пк3-397пк4 | 6100 | 1 | 2 | 1016 | [19 empty] | 2/1016
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЖОЛНИНО - ДЗЕРЖИНСК путь 1 [400пк5-406пк7] | 1 | 400пк5-406пк7 | 5100 | 2 | 4 | 1700 | [10 empty] | 2/850 | [11 empty] | 2/850
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЖОЛНИНО - ДЗЕРЖИНСК путь 2 [400пк5-406пк3] | 2 | 400пк5-406пк3 | 5100 | 4 | 8 | 3400 |  | 2/850 |  | 2/850 | [11 empty] | 2/850 |  | 2/850
|  | Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 22 | 11057
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОСТЕРЕВО - БОЛДИНО путь 1 [136пк8-141пк6] | 1 | 136пк8-141пк6 | 4785 | 3 | 18 | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 18 | 0
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 29 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КИРОВ стр. 125, 24, 34, 40, 46, 5, 58, 60, 68 |  |  | 9 | 4 | 10 | 4 | [15 empty] | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАЛЕГОВО - ОРИЧИ путь 1 [911пк7-912пк1] | 1 | 911пк7-912пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 2 [954пк3-954пк10] | 2 | 954пк3-954пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 2 [942пк6-943пк2] | 2 | 942пк6-943пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [846пк10-866пк1] | 2 | 846пк10-866пк1 | 19188 | 9 | 58 | 0 |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОРИЧИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [913пк6-916пк2] | II | 913пк6-916пк2 | 3100 | 2 | 4 | 3100 | [9 empty] | 2/1550 | [13 empty] | 2/1550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОРИЧИ - СТРИЖИ путь 1 [916пк2-926пк8] | 1 | 916пк2-926пк8 | 10900 | 2 | 7 | 4360 | [16 empty] | 3,5/2180 | [9 empty] | 3,5/2180
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТРИЖИ путь 4 (18 ст.р.р.-15) приемо-отпр. | 4 |  | 2300 | 2 | 4 | 2300 | [9 empty] | 2/1150 | [13 empty] | 2/1150
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [844пк2-866пк1] | 2 | 844пк2-866пк1 | 5500 | 2 | 7 | 2200 | [9 empty] | 3,5/1100 | [13 empty] | 3,5/1100
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 109 | 13968
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | ПИНЮГ путь I (Ч-Н) главный [242пк10-243пк3] | I | 242пк10-243пк3 | 300 | 1 | 6 | 300 |  | 6/300
|  | Укладка плетей, М пути | ПИНЮГ - ОКТЯБРЬСКИЙ путь 1 [243пк3-251пк0] | 1 | 243пк3-251пк0 | 7700 | 9 | 52 | 6530 |  | 6/425 |  |  | 6/805 |  |  |  | 4 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/1300 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800
|  | Укладка плетей, М пути | ОКТЯБРЬСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [251пк0-251пк4] | I | 251пк0-251пк4 | 375 | 1 | 6 | 375 |  |  |  |  | 6/375
|  | Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 64 | 7205
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 1 [1093пк5-1123пк5] | 1 | 1093пк5-1123пк5 | 1 | 1 | 6 | 0 | [30 empty] | 6
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 2 [954пк3-954пк10] | 2 | 954пк3-954пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 2 [942пк6-943пк2] | 2 | 942пк6-943пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1082пк4-1082пк10] | 1 | 1082пк4-1082пк10 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯР путь I (М-25-Н) главный [1124пк2-1124пк6] | I | 1124пк2-1124пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк6-1164пк10] | 1 | 1164пк6-1164пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [23 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1165пк6-1165пк9] | 2 | 1165пк6-1165пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1165пк4-1165пк9] | 1 | 1165пк4-1165пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1178пк1-1178пк5] | 1 | 1178пк1-1178пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [30 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1184пк9-1185пк5] | 1 | 1184пк9-1185пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [12 empty] | 4/600
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 2 [1143пк7-1161пк4] | 2 | 1143пк7-1161пк4 | 40000 | 4 | 16 | 40000 |  | 2/10000 |  | 2/10000 |  | 6/10000 |  |  |  | 6/10000
|  | Работа РШП, м | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 1 [1143пк7-1161пк0] | 1 | 1143пк7-1161пк0 | 36000 | 3 | 10 | 36000 |  |  | 6/16000 |  | 2/10000 |  | 2/10000
|  | Работа РШП, м | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк4-1190пк2] | 2 | 1164пк4-1190пк2 | 32000 | 4 | 8 | 32000 | [11 empty] | 2/8000 |  | 2/8000 |  | 2/8000 |  | 2/8000
|  | Работа РШП, м | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк4-1190пк5] | 1 | 1164пк4-1190пк5 | 32000 | 4 | 16 | 32000 | [12 empty] | 6/8000 |  |  |  | 6/8000 | [9 empty] | 2/8000 |  |  |  | 2/8000
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ - ПОЗДИНО путь 1 [964пк5-967пк6] | 1 | 964пк5-967пк6 | 11600 | 3 | 10 | 4900 | [11 empty] | 3,5/1450 | [6 empty] | 3,5/1450 | [6 empty] | 3,5/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ - ПОЗДИНО путь 1 [964пк5-967пк6] | 1 | 964пк5-967пк6 | 5800 | 1 | 3 | 1933 | [15 empty] | 3,5/1933
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИРОВ - КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь 1 [957пк1-962пк4] | 1 | 957пк1-962пк4 | 5800 | 2 | 7 | 2900 | [11 empty] | 3,5/1450 | [6 empty] | 3,5/1450
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 108 | 154533
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк6-1164пк10] | 1 | 1164пк6-1164пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [23 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1165пк6-1165пк9] | 2 | 1165пк6-1165пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1165пк4-1165пк9] | 1 | 1165пк4-1165пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1178пк1-1178пк5] | 1 | 1178пк1-1178пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [30 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1184пк9-1185пк5] | 1 | 1184пк9-1185пк5 | 600 | 1 | 4 | 600 | [12 empty] | 4/600
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк4-1190пк2] | 2 | 1164пк4-1190пк2 | 32000 | 4 | 8 | 32000 | [11 empty] | 2/8000 |  | 2/8000 |  | 2/8000 |  | 2/8000
|  | Работа РШП, м | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк4-1190пк5] | 1 | 1164пк4-1190пк5 | 32000 | 4 | 16 | 32000 | [12 empty] | 6/8000 |  |  |  | 6/8000 | [9 empty] | 2/8000 |  |  |  | 2/8000
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] ШУР путь I (Н-ЧД) главный [1207пк0-1209пк0] | 1, I | 1196пк8-1207пк0 1207пк0-1209пк0 | 1200 | 2 | 6 | 400 |  |  | 3/200 | [9 empty] | 3/200
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 46 | 66600
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена врезных изоляторов, шт | ИГОТИНО путь II (св.Ч-св.НД) главный [783пк0-784пк9] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 783пк0-784пк9 | 26 | 4 | 8 | 14 |  | 2/6 |  | 2/3 | [7 empty] | 2/5 |  |  |  | 2
|  | Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 8 | 14
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [641пк10-641пк10] | 2 | 641пк10-641пк10 | 26 | 4 | 12 | 16 | [15 empty] | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754пк10-754пк10 | 20 | 1 | 4 | 20 | [25 empty] | 4/20
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ШОРКИСТРЫ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [681пк7-682пк2] | 2 | 681пк7-682пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [693пк3-693пк10] | 1 | 693пк3-693пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [694пк8-695пк6] | 1 | 694пк8-695пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [697пк2-697пк10] | 1 | 697пк2-697пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [701пк2-701пк9] | 1 | 701пк2-701пк9 | 700 | 1 | 3 | 700 | [15 empty] | 3/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [730пк6-731пк4] | 1 | 730пк6-731пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [18 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [738пк5-739пк3] | 1 | 738пк5-739пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
|  | Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 44 | 5237
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | НОВОЕ АРАКЧИНО стр. 2СО, 8 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 | [15 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЫСОКАЯ ГОРА - БИРЮЛИ путь 1 [815пк6-816пк0] | 1 | 815пк6-816пк0 | 450 | 1 | 3 | 450 | [25 empty] | 3/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [913пк9-914пк3] | 1 | 913пк9-914пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [26 empty] | 2,3/400
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [910пк4-928пк1] | 2 | 910пк4-928пк1 | 1500 | 1 | 4 | 300 | [25 empty] | 4/300
|  | Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 14 | 1152
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ХОДЯШЕВО - АЛБАБА путь 1 [24пк7-24пк7] | 1 | 24пк7-24пк7 | 10 | 1 | 4 | 14 | [24 empty] | 4/14
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВИЗИКАСЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕБОКСАРЫ 2 стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3/1
|  | Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 10 | 16
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АЛАТЫРЬ стр. 78СО |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3 | 1
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АГРЫЗ стр. 26, 292СО, 294, 35, 40, 42 |  |  | 6 | 3 | 7 | 3 | [16 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1100пк5-1101пк1] | 1 | 1100пк5-1101пк1 | 550 | 1 | 3 | 550 | [8 empty] | 3/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1102пк1-1102пк8] | 1 | 1102пк1-1102пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 2 [977пк7-994пк6] | 2 | 977пк7-994пк6 | 36000 | 1 | 6 | 13000 | [29 empty] | 6/13000
|  | Работа РШП, м | МОЖГА - ПЫЧАС путь 2 [1030пк0-1044пк8] | 2 | 1030пк0-1044пк8 | 28000 | 2 | 8 | 19000 | [25 empty] | 6/9000 |  |  |  | 2/10000
|  | Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 28 | 33353
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 1 [1459пк0-1482пк9] | 1 | 1459пк0-1482пк9 | 23900 | 7 | 45 | 0 | [8 empty] | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5
|  | Глубокая очистка щебня, м | АФАНАСЬЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1482пк9-1483пк6] | I | 1482пк9-1483пк6 | 625 | 2 | 13 | 0 | [8 empty] | 6,5 |  |  | 6,5
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405пк6-1430пк9 | 16000 | 1 | 2 | 2000 | [16 empty] | 2/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] путь 10 (46-53) приемо-отпр. путь 11 (74-5) приемо-отпр. путь 12 (32-35) приемо-отпр. путь 13 (52-37) приемо-отпр. путь 14 (54-55) приемо-отпр. путь (21,23) (21-23) съезд_глав. путь (2,4) (2-4) съезд_глав. путь 4 (16-19) приемо-отпр. путь 5 (38-2... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, (21,23), (2,4), 4, 5, 6, (6,8), 7, (70,72), 8, 9, II | 1430пк9-1435пк3 | 90 | 1 | 2 | 10 | [23 empty] | 2/10
|  | Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 62 | 2010
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК путь II (Ч-НД) главный [1247пк8-1250пк3] | II | 1247пк8-1250пк3 | 1 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК - КУЕДА путь 1 [1250пк3-1266пк3] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 1 | 1250пк3-1266пк3 | 15970 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КАМБАРКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | АМЗЯ стр. 12, 13 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2,5/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1100пк5-1101пк1] | 1 | 1100пк5-1101пк1 | 550 | 1 | 3 | 550 | [8 empty] | 3/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1102пк1-1102пк8] | 1 | 1102пк1-1102пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИЧЕВО - БУГРЫШ путь 1 [1108пк1-1108пк7] | 1 | 1108пк1-1108пк7 | 550 | 1 | 3 | 550 | [8 empty] | 3/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 1 [1327пк2-1345пк5] | 1 | 1327пк2-1345пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [29 empty] | 4/800
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | АРМЯЗЬ путь II (Ч-НД) главный [1155пк8-1156пк0] | II | 1155пк8-1156пк0 | 224 | 1 | 6 | 0 |  |  |  |  | 6,5
|  | Глубокая очистка щебня, м | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 2 [1156пк0-1164пк0] | 2 | 1156пк0-1164пк0 | 8000 | 2 | 13 | 0 |  | 6,5 |  |  | 6,5
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 1 [1122пк2-1141пк1] | 1 | 1122пк2-1141пк1 | 40000 | 2 | 10 | 40000 | [18 empty] | 4/20000 |  |  |  | 6/20000
|  | Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 60 | 42702
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 213 | 815 | 323832
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВЕЛЕТЬМА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | БАЛАХОНИХА стр. 1, 2, 7 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРУСТИ - ИЛЬИЧЕВ путь 2 [168пк0-176пк9] | 2 | 168пк0-176пк9 | 8900 | 2 | 12 | 8900 | [15 empty] | 6/4450 |  |  |  | 6/4450
|  | Выправка пути, м | ТОРФОПРОДУКТ путь I (Чд-Н) главный [184пк2-186пк4] | I | 184пк2-186пк4 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [12 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ТОРФОПРОДУКТ - НЕЧАЕВСКАЯ путь 1 [186пк4-196пк1] | 1 | 186пк4-196пк1 | 9900 | 2 | 12 | 9900 | [12 empty] | 6/4900 | [9 empty] | 6/5000
|  | Выправка пути, м | НЕЧАЕВСКАЯ путь II (Ч-Нд) главный [196пк1-198пк4] | II | 196пк1-198пк4 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [26 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ВЕКОВКА - ЗАКОЛПЬЕ путь 2 [212пк3-219пк9] | 2 | 212пк3-219пк9 | 7800 | 1 | 5 | 3900 | [29 empty] | 5/3900
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬИЧЕВ стр. 11, 12, 5, 6 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОРФОПРОДУКТ стр. 12, 14, 15 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОРФОПРОДУКТ стр. 10, 5, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЧАЕВСКАЯ стр. 2, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЧАЕВСКАЯ стр. 1, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЧАЕВСКАЯ стр. 26, 28 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕКОВКА стр. 7, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАКОЛПЬЕ стр. 1, 11, 17 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАКОЛПЬЕ стр. 13, 3, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛФЕРОВО стр. 11, 20, 7, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОБРЯТИНО стр. 11, 16, 19, 4, 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [22 empty] | 3/3 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУТЫЛИЦЫ стр. 10, 14, 19, 5, 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [19 empty] | 1/1 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУТЫЛИЦЫ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРОМ I стр. 18, 21, 33, 34 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРОМ I стр. 40, 46, 61, 63, 78 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [27 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРОМ I стр. 109, 77, 79, 95 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛЬИЧЕВ путь I (Чд-Н) главный [176пк9-179пк1] | I | 176пк9-179пк1 | 14 | 3 | 7 | 8 | [8 empty] | 3/4 | [13 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ТОРФОПРОДУКТ путь I (Чд-Н) главный [184пк6-184пк7] | I | 184пк6-184пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | АЛФЕРОВО путь I (Чд-Н) главный [238пк2-238пк2] | I | 238пк2-238пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [8 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | АЛФЕРОВО - ДОБРЯТИНО путь 2 [238пк6-240пк2] | 2 | 238пк6-240пк2 | 200 | 1 | 6 | 200 | [19 empty] | 6/200
|  | Вырезка балласта, м | БАЛАХОНИХА путь II (Н2-Ч2) главный [377пк9-380пк2] | II | 377пк9-380пк2 | 80 | 1 | 4 | 80 | [22 empty] | 4/80
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | РОДЯКОВО стр. 4 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [19 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | БАЛАХОНИХА стр. 15 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [26 empty] | 4/55
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [380пк2-407пк5] | 1 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 2000 | [12 empty] | 2/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк2-407пк5] | 2 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 2000 | [5 empty] | 2/2000
|  | Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 72 | 135 | 31952
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [446пк6-446пк6] | 2 | 446пк6-446пк6 | 20 | 2 | 8 | 15 | [5 empty] | 4/7 | [23 empty] | 4/8
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [446пк6-446пк6] | 1 | 446пк6-446пк6 | 70 | 6 | 22 | 47 | [8 empty] | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 2/8 | [6 empty] | 4/7 |  |  |  | 4/8 |  | 4/8
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [641пк10-641пк10] | 2 | 641пк10-641пк10 | 26 | 3 | 9 | 10 |  | 3/4 | [13 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/2
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АРЗАМАС II стр. 24, 35, 79, 86 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | АРЗАМАС I стр. 13, 19 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЕРГАЧ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЕРГАЧ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЕРГАЧ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [612пк1-612пк4] | 2 | 612пк1-612пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [29 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [660пк10-661пк5] | 2 | 660пк10-661пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [5 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [661пк6-661пк10] | 2 | 661пк6-661пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [658пк3-658пк7] | 2 | 658пк3-658пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [663пк1-663пк6] | 2 | 663пк1-663пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [19 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [658пк7-659пк1] | 2 | 658пк7-659пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРЗАМАС I - СОЛОВЕЙКО путь 1 [232пк6-232пк10] | 1 | 232пк6-232пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРЗАМАС I - СОЛОВЕЙКО путь 1 [233пк1-233пк4] | 1 | 233пк1-233пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [432пк4-437пк8] | 2 | 432пк4-437пк8 | 5400 | 6 | 36 | 2200 |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  | 6/600 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [612пк1-612пк4] | 2 | 612пк1-612пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [29 empty] | 2/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [660пк10-661пк5] | 2 | 660пк10-661пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [661пк6-661пк10] | 2 | 661пк6-661пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [658пк3-658пк7] | 2 | 658пк3-658пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | [19 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [663пк1-663пк6] | 2 | 663пк1-663пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [19 empty] | 2/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [658пк7-659пк1] | 2 | 658пк7-659пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 |  | 2/400
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [648пк2-648пк2] | 2 | 648пк2-648пк2 | 100 | 1 | 5 | 100 | [5 empty] | 5/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АРЗАМАС I - СОЛОВЕЙКО путь 1 [232пк6-232пк10] | 1 | 232пк6-232пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АРЗАМАС I - СОЛОВЕЙКО путь 1 [233пк1-233пк4] | 1 | 233пк1-233пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 2 [463пк7-483пк0] | 2 | 463пк7-483пк0 | 10000 | 1 | 4 | 2000 | [19 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 1 [494пк7-516пк4] | 1 | 494пк7-516пк4 | 6000 | 1 | 2 | 500 | [22 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 2 [494пк7-516пк4] | 2 | 494пк7-516пк4 | 6000 | 1 | 2 | 2000 | [19 empty] | 2/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕРГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [524пк3-527пк5] путь II (Ч-НД) главный [524пк6-527пк5] путь 10 (50-47) приемо-отпр. путь 11 (54-45) приемо-отпр. путь 12 (10-43) приемо-отпр. путь 3 (90-65) приемо-отпр. путь 4 (34-13) приемо-отпр. путь 5 (58-35) приемо-отпр. путь 6 (48-33) приемо-отпр. путь 7 (60-31) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 524пк3-527пк5 524пк6-527пк5 | 50 | 1 | 1 | 10 | [22 empty] | 1/10
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕРГАЧ - АНДОСОВО путь 1 [527пк5-545пк0] | 1 | 527пк5-545пк0 | 2000 | 1 | 2 | 1000 | [26 empty] | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕРГАЧ - АНДОСОВО путь 2 [527пк5-545пк0] | 2 | 527пк5-545пк0 | 8000 | 1 | 2 | 2000 | [8 empty] | 2/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [592пк5-628пк0] | 1 | 592пк5-628пк0 | 2500 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-665пк0] | 2 | 630пк2-665пк0 | 3500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 163 | 16287
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРЗИНКА - НИКОЛАЙ-ДАР путь 1 [139пк3-148пк5] | 1 | 139пк3-148пк5 | 20 | 4 | 12 | 12 | [26 empty] | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЕМЛЯ - УЖОВКА путь 1 [94пк4-118пк7] | 1 | 94пк4-118пк7 | 8 | 4 | 8 | 8 | [20 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБРОЧНОЕ - КЕМЛЯ путь 1 [88пк9-92пк7] | 1 | 88пк9-92пк7 | 8 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АТЬМА - ОБРОЧНОЕ путь 1 [73пк0-86пк8] | 1 | 73пк0-86пк8 | 24 | 10 | 24 | 24 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  | 4/4 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСНЫЙ УЗЕЛ - АТЬМА путь 1 [58пк3-71пк0] | 1 | 58пк3-71пк0 | 20 | 7 | 20 | 20 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 |  | 4/4 | 2/2 |  | 4/4
|  | Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 72 | 72
ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ГУСЬ-ХРУСТАЛ - ОКАТОВО путь 1 [64пк5-77пк2] | 1 | 64пк5-77пк2 | 4000 | 2 | 4 | 4000 | [12 empty] | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | ВЕЛИКОДВОРЬЕ путь I (1-2) главный [105пк4-106пк0] | I | 105пк4-106пк0 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [8 empty] | 2/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 6 | 5000
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗИМЕНКИ путь I (Ч-Н) главный [303пк3-303пк8] | I | 303пк3-303пк8 | 440 | 1 | 24 | 440 | [8 empty] | 24/440
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 296 КМ - ЗИМЕНКИ путь 1 [297пк4-303пк3] | 1 | 297пк4-303пк3 | 5900 | 7 | 142 | 5900 | [5 empty] | 24/2526 |  |  | 24/3374 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 12 |  |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РЗД 296 КМ путь I (Ч-Н) главный [297пк3-297пк4] | I | 297пк3-297пк4 | 153 | 1 | 24 | 153 | [5 empty] | 24/153
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШОНИХА - РЗД 296 КМ путь 1 [290пк4-295пк1] | 1 | 290пк4-295пк1 | 4660 | 5 | 120 | 1804 |  | 24/1804 |  |  |  | 24 | [6 empty] | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ОКСКАЯ стр. 11, 12, 18, 22, 26 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕЧУГА путь I (Ч-Н) главный [269пк2-269пк10] | I | 269пк2-269пк10 | 900 | 1 | 2 | 900 | [8 empty] | 2/900
|  | Выправка пути, м | ЧЕРЕМАС - СЕЧУГА путь 1 [263пк8-269пк2] | 1 | 263пк8-269пк2 | 5300 | 1 | 10 | 5300 | [8 empty] | 10/5300
|  | Выправка пути, м | ЧЕРЕМАС путь I (Ч-Н) главный [263пк1-263пк8] | I | 263пк1-263пк8 | 800 | 1 | 2 | 800 | [8 empty] | 2/800
|  | Выправка пути, м | ЧЕРЕМАС путь I (Ч-Н) главный [260пк8-262пк5] | I | 260пк8-262пк5 | 1800 | 1 | 3 | 1800 | [12 empty] | 3/1800
|  | Выправка пути, м | СЕРЕЖА - ЧЕРЕМАС путь 1 [254пк6-260пк8] | 1 | 254пк6-260пк8 | 6000 | 1 | 10 | 6000 | [12 empty] | 10/6000
|  | Выправка пути, м | СЕРЕЖА путь I (Ч-Н) главный [254пк5-254пк6] | I | 254пк5-254пк6 | 200 | 1 | 1 | 200 | [12 empty] | 1/200
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПЕТРЯЕВКА путь I (Н1-Ч1) главный [4пк3-6пк6] | I | 4пк3-6пк6 | 1400 | 1 | 2 | 1400 | [12 empty] | 2/1400
|  | Работа ПМГ, м | ПЕТРЯЕВКА путь II (Н2-Ч2) главный [4пк6-6пк3] | II | 4пк6-6пк3 | 1400 | 1 | 2 | 1400 |  | 2/1400
|  | Работа ПМГ, м | ОКСКАЯ путь I (Ч1М-Н1М) главный [13пк2-17пк1] | I | 13пк2-17пк1 | 1800 | 1 | 2 | 1800 | [8 empty] | 2/1800
|  | Работа ПМГ, м | ОКСКАЯ путь III (Н3М-Ч3М) главный [13пк4-16пк10] | III | 13пк4-16пк10 | 1700 | 1 | 2 | 1700 | [12 empty] | 2/1700
|  | Работа ПМГ, м | ОКСКАЯ путь IA (ЧМ1А-Н1А) главный [1пк0-2пк2] | IA | 1пк0-2пк2 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [22 empty] | 2/1000
|  | Вырезка выплесков, м | ЧАГЛОВО - ОКСКАЯ путь 1 [321пк1-321пк2] | 1 | 321пк1-321пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [8 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧАГЛОВО - ОКСКАЯ путь 1 [319пк3-319пк10] | 1 | 319пк3-319пк10 | 300 | 2 | 12 | 300 | [12 empty] | 6/150 |  |  | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | ЧАГЛОВО путь I (Ч-Н) главный [316пк2-316пк5] | I | 316пк2-316пк5 | 200 | 1 | 6 | 200 | [19 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ЧАГЛОВО путь I (Ч-Н) главный [317пк4-317пк4] | I | 317пк4-317пк4 | 50 | 1 | 6 | 50 | [22 empty] | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | КИЛЕЛЕЙ путь I (Ч-Н) главный [310пк2-310пк5] | I | 310пк2-310пк5 | 30 | 1 | 5 | 30 | [12 empty] | 5/30
|  | Вырезка выплесков, м | СУРОВАТИХА путь I (ЧД-Н) главный [275пк9-276пк2] | I | 275пк9-276пк2 | 300 | 2 | 12 | 300 | [22 empty] | 6/150 |  |  |  | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | СЕРЕЖА путь I (Ч-Н) главный [252пк5-252пк8] | I | 252пк5-252пк8 | 300 | 2 | 12 | 300 | [15 empty] | 6/150 |  |  |  | 6/150
|  | Работа ПМГ, м | ОКСКАЯ - КУДЬМА путь 1 [326пк0-327пк8] | 1 | 326пк0-327пк8 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [26 empty] | 2/1000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [9пк8-11пк7] | I | 9пк8-11пк7 | 40 | 2 | 6 | 8 | 2/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КСТОВО - ЗЕЛЕЦИНО путь 1 [11пк7-15пк9] | 1 | 11пк7-15пк9 | 30 | 9 | 22 | 30 |  |  | 2/4 | 2/4 |  | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | КСТОВО - ЗЕЛЕЦИНО путь 1 [11пк7-15пк9] | 1 | 11пк7-15пк9 | 3600 | 2 | 4 | 3600 | [8 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/1600
|  | Работа ПМГ, м | ЗЕЛЕЦИНО путь 4с (20-110) соединит. | 4с |  | 800 | 1 | 2 | 800 |  | 2/800
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЗИМЕНКИ - КИЛЕЛЕЙ путь 1 [305пк7-309пк8] | 1 | 305пк7-309пк8 | 2000 | 2 | 8 | 0 | [5 empty] | 4 | [16 empty] | 4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АРАПИХА - ШОНИХА путь 1 [282пк6-288пк2] | 1 | 282пк6-288пк2 | 2000 | 2 | 8 | 0 | [8 empty] | 4 | [10 empty] | 4
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕРЕЖА путь I (Ч-Н) главный [252пк1-254пк6] | I | 252пк1-254пк6 | 1000 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУДЬМА - РОЙКА путь 1 [329пк8-338пк0] | 1 | 329пк8-338пк0 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [20 empty] | 4/500
|  | Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 57 | 469 | 37816
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592пк4-613пк3 | 12000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592пк4-613пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636пк2-651пк6 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АРЬЯ - ОБХОД путь 2 [636пк2-651пк6] | 2 | 636пк2-651пк6 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653пк7-670пк8 | 7000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-670пк8] | 2 | 653пк7-670пк8 | 7000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 1 [673пк0-679пк3] | 1 | 673пк0-679пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 2 [673пк0-679пк3] | 2 | 673пк0-679пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 1 [684пк1-698пк3] | 1 | 684пк1-698пк3 | 7000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684пк1-697пк9 | 7000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 4000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 2 [719пк0-734пк3] | 2 | 719пк0-734пк3 | 4000 | 2 | 6 | 2000 | [7 empty] | 2/1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 54 | 15000
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 1, 11, 17, 24, 3, 34, 40, 44 |  |  | 8 | 4 | 10 | 4 | [5 empty] | 2,5/1 |  |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1 |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 166 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [19 empty] | 9/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 156 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [22 empty] | 9/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 168 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [26 empty] | 9/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 170 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [29 empty] | 9/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-444пк6] | 1 | 441пк8-444пк6 | 2800 | 2 | 6 | 2800 | [14 empty] | 3/1400 |  | 3/1400
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТАРИХА стр. 11, 12, 13, 19, 28, 3, 30, 32, 40, 7, 8 |  |  | 11 | 5 | 5 | 5 | [12 empty] | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк9-442пк2] | 1 | 441пк9-442пк2 | 333 | 1 | 3 | 333 | [8 empty] | 3/333
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [442пк2-442пк7] | 1 | 442пк2-442пк7 | 450 | 1 | 3 | 450 | [12 empty] | 3/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАЛИКИНО - ЛИНДА путь 2 [475пк3-475пк4] ЛИНДА путь II (Н2-Ч2) главный [475пк4-475пк8] | 2, II | 475пк3-475пк4 475пк4-475пк8 | 517 | 1 | 3 | 517 | [19 empty] | 3/517
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 1 [496пк5-496пк9] | 1 | 496пк5-496пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕМЕНОВ путь I (ЧД-Н) главный [510пк4-510пк6] СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-510пк8] | 1, I | 510пк4-510пк6 510пк6-510пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [13 empty] | 3/400
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | Н.НОВГОРОД-МОСК путь I (НМ1А-ЧМ1Б) главный [437пк0-441пк8] | I | 437пк0-441пк8 | 2500 | 1 | 2 | 2500 | [22 empty] | 2/2500
|  | Работа ПМГ, м | Н.НОВГОРОД-МОСК путь III (Ч3-НМ3) главный [437пк0-440пк7] | III | 437пк0-440пк7 | 2300 | 1 | 2 | 2300 | [26 empty] | 2/2300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк9-442пк2] | 1 | 441пк9-442пк2 | 333 | 1 | 2 | 333 | [8 empty] | 2/333
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [442пк2-442пк7] | 1 | 442пк2-442пк7 | 450 | 1 | 2 | 450 | [12 empty] | 2/450
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАЛИКИНО - ЛИНДА путь 2 [475пк3-475пк4] ЛИНДА путь II (Н2-Ч2) главный [475пк4-475пк8] | 2, II | 475пк3-475пк4 475пк4-475пк8 | 517 | 1 | 3 | 517 | [19 empty] | 3/517
|  | Работа ПМГ, м | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 1 [487пк5-508пк7] | 1 | 487пк5-508пк7 | 21000 | 4 | 8 | 10000 | [9 empty] | 2/2500 |  |  |  | 2/2500 | [9 empty] | 2/2500 |  |  |  | 2/2500
|  | Работа ПМГ, м | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 2 [487пк5-508пк7] | 2 | 487пк5-508пк7 | 20000 | 4 | 8 | 10000 |  |  | 2/2500 |  |  |  | 2/2500 | [9 empty] | 2/2500 |  |  |  | 2/2500
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 1 [496пк5-496пк9] | 1 | 496пк5-496пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [9 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | СЕМЕНОВ путь I (ЧД-Н) главный [510пк4-510пк6] СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-510пк8] | 1, I | 510пк4-510пк6 510пк6-510пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [13 empty] | 2/400
|  | Работа ПМГ, м | Н.НОВГОРОД-СОРТ - ПЕТРЯЕВКА путь 1 [2пк2-4пк3] | 1 | 2пк2-4пк3 | 2500 | 1 | 2 | 2500 | [8 empty] | 2/2500
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МОХОВЫЕ ГОРЫ - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [2пк1-9пк1] | 1 | 2пк1-9пк1 | 40 | 9 | 22 | 40 | [19 empty] | 4/6 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  | 4/6 | 2/4 | 2/4
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441пк8-450пк8 | 9000 | 2 | 4 | 2250 | [7 empty] | 2/1125 | [6 empty] | 2/1125
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 2 [510пк6-524пк2] | 2 | 510пк6-524пк2 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 54 | 151 | 40603
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [366пк6-366пк6] | 1 | 366пк6-366пк6 | 110 | 2 | 4 | 10 | [6 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [366пк6-366пк6] | 2 | 366пк6-366пк6 | 112 | 2 | 4 | 10 | [7 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ИЛЬИНО стр. 12, 15, 3/3с |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СЕЙМА стр. 11, 38, 40, 6 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГОРОХОВЕЦ стр. 15 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [14 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЗЕРЖИНСК стр. 172, 18, 2, 5 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЗЕРЖИНСК стр. 135, 137, 22, 26, 7, 9 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [21 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЗЕРЖИНСК стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГУМНОВО стр. 30, 5, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [19 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГУМНОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГУМНОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГУМНОВО стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОСКИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОСКИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОСКИНО стр. 12, 14, 16, 20, 35/35с, 47, 8 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | [9 empty] | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  |  | 1/1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОСКИНО стр. 31, 33/33с |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 1/1 |  | 1/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 1 [260пк8-282пк6] | 1 | 260пк8-282пк6 | 13 | 5 | 10 | 13 | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [260пк8-282пк6] | 2 | 260пк8-282пк6 | 18 | 7 | 14 | 18 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРЫЕВО путь I (Н-ЧД) главный [282пк6-285пк8] | I | 282пк6-285пк8 | 10 | 4 | 8 | 10 | [12 empty] | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРЫЕВО путь II (Ч-НД) главный [282пк6-285пк8] | II | 282пк6-285пк8 | 10 | 3 | 6 | 10 | [15 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРЫЕВО - МСТЕРА путь 1 [285пк8-293пк7] | 1 | 285пк8-293пк7 | 4 | 1 | 2 | 4 | [22 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРЫЕВО - МСТЕРА путь 2 [285пк8-293пк8] | 2 | 285пк8-293пк8 | 12 | 3 | 6 | 8 | [23 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МСТЕРА путь I (Н-ЧД) главный [293пк7-296пк3] | I | 293пк7-296пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | [26 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 1 [296пк3-314пк0] | 1 | 296пк3-314пк0 | 12 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364пк0-372пк6 | 8100 | 1 | 2 | 1157 |  |  | 2/1157
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-387пк7] | 2 | 375пк6-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [9 empty] | 2/1685
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [392пк6-397пк4] | 1 | 392пк6-397пк4 | 6500 | 1 | 2 | 928 | [16 empty] | 2/928
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 2 [392пк3-397пк4] | 2 | 392пк3-397пк4 | 6100 | 1 | 2 | 1016 | [19 empty] | 2/1016
|  | Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 66 | 112 | 4908
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [253пк3-253пк3] | 1 | 253пк3-253пк3 | 93 | 3 | 6 | 13 | [6 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/3
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОСТЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [135пк8-136пк8] | I | 135пк8-136пк8 | 1072 | 1 | 6 | 0 | [9 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОСТЕРЕВО путь II (Ч-НД) главный [133пк5-136пк8] | II | 133пк5-136пк8 | 1 | 1 | 6 | 0 | [6 empty] | 6
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВКИ I путь II (Ч-НД) главный [244пк1-244пк4] | II | 244пк1-244пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [27 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | ВЛАДИМИР путь I (ЧД-Н) главный [188пк7-189пк10] | I | 188пк7-189пк10 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [29 empty] | 3/1300
|  | Выправка пути, м | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [189пк5-189пк10] | II | 189пк5-189пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [23 empty] | 2/500
|  | Выправка пути, м | ЮРЬЕВЕЦ путь I (ЧД-Н) главный [180пк1-181пк8] | I | 180пк1-181пк8 | 1700 | 2 | 4 | 1700 | [22 empty] | 2/850 |  |  |  | 2/850
|  | Выправка пути, м | ЮРЬЕВЕЦ путь II (Ч-НД) главный [180пк1-181пк8] | II | 180пк1-181пк8 | 1700 | 2 | 4 | 1700 | [19 empty] | 2/850 |  | 2/850
|  | Выправка пути, м | УНДОЛ путь I (ЧД-Н) главный [159пк4-160пк10] | I | 159пк4-160пк10 | 1600 | 2 | 4 | 1600 | [14 empty] | 2/800 | [5 empty] | 2/800
|  | Выправка пути, м | УНДОЛ путь II (Ч-НД) главный [159пк5-160пк10] | II | 159пк5-160пк10 | 1500 | 2 | 4 | 1500 | [15 empty] | 2/750 |  | 2/750
|  | Выправка пути, м | БОЛДИНО путь I (ЧД-Н) главный [144пк1-144пк9] | I | 144пк1-144пк9 | 900 | 1 | 2 | 900 | [12 empty] | 2/900
|  | Выправка пути, м | БОЛДИНО путь II (Ч-НД) главный [144пк1-144пк9] | II | 144пк1-144пк9 | 900 | 1 | 2 | 900 | [13 empty] | 2/900
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 1 [260пк8-282пк6] | 1 | 260пк8-282пк6 | 13 | 5 | 10 | 13 | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [260пк8-282пк6] | 2 | 260пк8-282пк6 | 18 | 7 | 14 | 18 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ВЛАДИМИР путь I (ЧД-Н) главный [189пк1-190пк10] | I | 189пк1-190пк10 | 300 | 2 | 12 | 300 | [28 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Устройство уравнительных пролётов, шт | БОЛДИНО путь II (Ч-НД) главный [142пк3-144пк9] КОСТЕРЕВО - БОЛДИНО путь 2 [136пк8-141пк6] | 2, II | 136пк8-141пк6 142пк3-144пк9 | 1 | 1 | 6 | 1 | [13 empty] | 6/1
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 87 | 10845
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 160 | 4 | 16 | 82 | [6 empty] | 4/72 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 29 | 2 | 7 | 2 | [6 empty] | 4/1 |  |  | 3/1
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [949пк5-949пк5] | 1 | 949пк5-949пк5 | 33 | 1 | 3 | 33 | [23 empty] | 3/33
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СТРИЖИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [926пк8-929пк5] | I | 926пк8-929пк5 | 1769 | 5 | 20 | 0 | [13 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛЯНГАСОВО стр. 11, 117, 151, 179, 97 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КИРОВ стр. 125, 24, 34, 40, 46, 5, 58, 60, 68 |  |  | 9 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [882пк9-887пк5] | 1 | 882пк9-887пк5 | 4600 | 1 | 2 | 600 | [14 empty] | 2/600
|  | Выправка пути, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [854пк2-868пк2] | 1 | 854пк2-868пк2 | 14000 | 3 | 16 | 14000 | [16 empty] | 6/6000 |  |  |  | 6/4000 |  |  | 4/4000
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 80, 82 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 114 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 132 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 134 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 152 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 162 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 156 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 76 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРАДЫКОВСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРАДЫКОВСКИЙ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРАДЫКОВСКИЙ стр. 1, 10, 16, 5 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [20 empty] | 1/1 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРИЧИ стр. 2, 20 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТРИЖИ стр. 2, 22, 32 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТРИЖИ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТРИЖИ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТЕЛЬНИЧ I путь I (ЧГД-35) главный [810пк3-810пк7] | I | 810пк3-810пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк6-872пк1] | 1 | 871пк6-872пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [872пк1-872пк6] | 1 | 872пк1-872пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [866пк3-867пк1] | 1 | 866пк3-867пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [16 empty] | 6/800
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | МАРАДЫКОВСКИЙ стр. 3 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [23 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | БЫСТРЯГИ стр. 5 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [20 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | БЫСТРЯГИ стр. 7 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [27 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ОРИЧИ стр. 6 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [27 empty] | 4/55
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШАЛЕГОВО путь I (св.ЧД-св.Н) главный [902пк8-904пк9] | I | 902пк8-904пк9 | 1600 | 1 | 2 | 1600 | [27 empty] | 2/1600
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена врезных изоляторов, шт | ОРИЧИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [913пк6-916пк2] путь 4 (4-15) приемо-отпр. | 4, II | 913пк6-916пк2 | 20 | 8 | 16 | 20 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 144 | 18785
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | ПИНЮГ - ОКТЯБРЬСКИЙ путь 1 [243пк3-251пк0] | 1 | 243пк3-251пк0 | 7700 | 9 | 40 | 1170 |  | 6/370 |  |  |  | 6/800 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | ВЕЛИКАЯ - ПАХАРЬ путь 1 [92пк7-102пк4] | 1 | 92пк7-102пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Работа УНИМАТ, м | ПАХАРЬ - ДОЛИНИЧИ путь 1 [109пк6-109пк9] | 1 | 109пк6-109пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2/300
|  | Переукладка плети, м | ЛУНДАНКА - МАКУХА путь 1 [275пк3-287пк3] | 1 | 275пк3-287пк3 | 800 | 1 | 2 | 800 | [9 empty] | 2,3/800
|  | Работа УНИМАТ, м | БУМАЖНЫЙ - СУСОЛОВКА путь 1 [316пк1-324пк5] | 1 | 316пк1-324пк5 | 700 | 1 | 3 | 700 | [15 empty] | 3/700
|  | Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 49 | 3370
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [949пк5-949пк5] | 1 | 949пк5-949пк5 | 33 | 1 | 3 | 33 | [23 empty] | 3/33
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1108пк10-1123пк5] | 2 | 1108пк10-1123пк5 | 14516 | 1 | 6 | 0 |  | 6
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк8-1165пк1] | 2 | 1164пк8-1165пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [7 empty] | 2/300
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1010пк2-1013пк10] | 1 | 1010пк2-1013пк10 | 3776 | 7 | 56 | 3776 | [6 empty] | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/576 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [967пк6-970пк0] | I | 967пк6-970пк0 | 1600 | 1 | 2 | 400 | [24 empty] | 2/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1004пк5-1028пк0] | 1 | 1004пк5-1028пк0 | 3800 | 7 | 56 | 2660 | [6 empty] | 8/380 |  |  | 8/380 |  |  |  | 8/380 |  |  | 8/380 |  |  |  | 8/380 |  |  | 8/380 |  |  |  | 8/380
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1108пк10-1123пк5] | 2 | 1108пк10-1123пк5 | 15600 | 1 | 6 | 600 |  | 6/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ - ПОЗДИНО путь 1 [964пк5-967пк6] | 1 | 964пк5-967пк6 | 11600 | 2 | 7 | 3800 | [15 empty] | 3,5/1900 |  |  |  |  | 3,5/1900
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ - ПОЗДИНО путь 1 [964пк5-967пк6] | 1 | 964пк5-967пк6 | 5800 | 2 | 7 | 3867 | [12 empty] | 3,5/1933 | [13 empty] | 3,5/1934
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 145 | 15436
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 2 [1164пк8-1165пк1] | 2 | 1164пк8-1165пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [7 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЕЗИНО путь I (М-121-ЧД) главный [1191пк4-1191пк6] | I | 1191пк4-1191пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3/300
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] | 1 | 1196пк8-1207пк0 | 2400 | 4 | 11 | 800 | [6 empty] | 3/200 | [9 empty] | 3/200 |  |  |  | 3/200 | [5 empty] | 2/200
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 16 | 1400
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ II стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИЧ II стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КОТЕЛЬНИЧ II путь I (св.ЧД-св.Нп) главный [803пк7-803пк8] | I | 803пк7-803пк8 | 600 | 2 | 10 | 400 | [26 empty] | 4/100 | 6/300
|  | Вырезка выплесков, м | КОТЕЛЬНИЧ II путь I (св.ЧД-св.Нп) главный [804пк7-804пк8] | I | 804пк7-804пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [29 empty] | 6/100
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | КОТЕЛЬНИЧ II стр. 13 |  |  | 55 | 1 | 5 | 55 | [13 empty] | 5/55
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 1 [761пк4-783пк0] | 1 | 761пк4-783пк0 | 21600 | 2 | 7 | 10800 | [8 empty] | 3,5/5400 | [13 empty] | 3,5/5400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 2 [761пк4-783пк0] | 2 | 761пк4-783пк0 | 21600 | 2 | 7 | 10800 | [6 empty] | 3,5/5400 | [13 empty] | 3,5/5400
|  | Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 37 | 22157
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [641пк10-641пк10] | 2 | 641пк10-641пк10 | 26 | 3 | 9 | 10 |  | 3/4 | [13 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/2
|  | Очистка водоотводных труб, шт | СВИЯЖСК путь I (ЧД-Н) главный [751пк5-751пк5] | I | 751пк5-751пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754пк10-754пк10 | 20 | 4 | 16 | 50 |  | 4/15 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 4/10 |  |  |  | 4/15
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЮРЛЕМА путь II (Ч-НД) главный [727пк9-728пк3] | II | 727пк9-728пк3 | 400 | 3 | 24 | 400 | [5 empty] | 8/400 | [6 empty] | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [728пк3-738пк3] | 2 | 728пк3-738пк3 | 9887 | 6 | 48 | 1200 |  | 8/600 |  |  |  | 8/600 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КАНАШ стр. 289, 39 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УРМАРЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [29 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УРМАРЫ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [22 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УРМАРЫ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [26 empty] | 9/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | УРМАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [704пк9-706пк9] | I | 704пк9-706пк9 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [8 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | УРМАРЫ - ТЮРЛЕМА путь 1 [707пк2-712пк2] | 1 | 707пк2-712пк2 | 5000 | 2 | 9 | 5000 | [12 empty] | 4,5/2500 | [16 empty] | 4,5/2500
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [660пк10-661пк5] | 2 | 660пк10-661пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [5 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [661пк6-661пк10] | 2 | 661пк6-661пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [658пк3-658пк7] | 2 | 658пк3-658пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [663пк1-663пк6] | 2 | 663пк1-663пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [19 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [658пк7-659пк1] | 2 | 658пк7-659пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 1 [674пк8-675пк6] | 1 | 674пк8-675пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [687пк6-688пк4] | 2 | 687пк6-688пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [660пк10-661пк5] | 2 | 660пк10-661пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [661пк6-661пк10] | 2 | 661пк6-661пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [658пк3-658пк7] | 2 | 658пк3-658пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | [19 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [663пк1-663пк6] | 2 | 663пк1-663пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [19 empty] | 2/200
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [658пк7-659пк1] | 2 | 658пк7-659пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 |  | 2/400
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [648пк2-648пк2] | 2 | 648пк2-648пк2 | 100 | 1 | 5 | 100 | [5 empty] | 5/100
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 1 [674пк8-675пк6] | 1 | 674пк8-675пк6 | 800 | 1 | 3 | 800 | [8 empty] | 3/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [687пк6-688пк4] | 2 | 687пк6-688пк4 | 800 | 1 | 3 | 800 | [12 empty] | 3/800
|  | Вырезка выплесков, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [675пк8-675пк8] | 2 | 675пк8-675пк8 | 50 | 1 | 6 | 50 | [15 empty] | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [676пк1-676пк3] | 2 | 676пк1-676пк3 | 50 | 1 | 6 | 50 | [15 empty] | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [676пк9-676пк9] | 2 | 676пк9-676пк9 | 50 | 1 | 6 | 50 | [19 empty] | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [677пк1-677пк2] | 2 | 677пк1-677пк2 | 50 | 1 | 6 | 50 | [19 empty] | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [680пк1-680пк1] | 2 | 680пк1-680пк1 | 50 | 1 | 6 | 50 | [29 empty] | 6/50
|  | Вырезка выплесков, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [680пк5-680пк5] | 2 | 680пк5-680пк5 | 50 | 1 | 6 | 50 | [29 empty] | 6/50
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-665пк0] | 2 | 630пк2-665пк0 | 3500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 46 | 223 | 16366
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [958пк6-959пк8] | 1 | 958пк6-959пк8 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [22 empty] | 2,5/1200
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕРБЫШКИ стр. 13, 15 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕРБЫШКИ стр. 3, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕРБЫШКИ стр. 32, 34 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕРБЫШКИ стр. 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 24, 32, 7 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | [15 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 3/3 | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОИНСАР путь I (ЧД-Н) главный [910пк2-910пк4] КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [910пк4-910пк6] | 1, I | 910пк2-910пк4 910пк4-910пк6 | 450 | 1 | 3 | 450 | [8 empty] | 3/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [912пк8-913пк3] | 1 | 912пк8-913пк3 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [913пк3-913пк9] | 1 | 913пк3-913пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 | [22 empty] | 3/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЯТСКИЕ ПОЛ - ЯМНОЕ путь 1 [941пк9-942пк7] | 1 | 941пк9-942пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОИНСАР путь I (ЧД-Н) главный [910пк2-910пк4] КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [910пк4-910пк6] | 1, I | 910пк2-910пк4 910пк4-910пк6 | 450 | 1 | 2 | 450 | [8 empty] | 2/450
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [912пк8-913пк3] | 1 | 912пк8-913пк3 | 500 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2/500
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [913пк3-913пк9] | 1 | 913пк3-913пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 | [22 empty] | 3/600
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ДЕРБЫШКИ стр. 24 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [19 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ДЕРБЫШКИ стр. 16 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [15 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ДЕРБЫШКИ стр. 14 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [29 empty] | 4/55
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [910пк4-928пк1] | 2 | 910пк4-928пк1 | 1500 | 1 | 4 | 300 |  | 4/300
|  | Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 55 | 5582
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БУРУНДУКИ - ЕЛХОВО путь 1 [141пк5-141пк5] | 1 | 141пк5-141пк5 | 10 | 1 | 4 | 12 | [21 empty] | 4/12
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [102пк7-102пк7] | 1 | 102пк7-102пк7 | 10 | 1 | 4 | 20 | [15 empty] | 4/20
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КУЛАНГА путь I (Н-Ч) главный [46пк9-49пк1] | I | 46пк9-49пк1 | 3000 | 1 | 3 | 1500 | [27 empty] | 3/1500
|  | Выправка пути, м | ХОДЯШЕВО - АЛБАБА путь 1 [12пк9-20пк6] | 1 | 12пк9-20пк6 | 7800 | 3 | 12 | 7800 | [13 empty] | 4/2600 |  |  | 4/2600 |  |  |  | 4/2600
|  | Выправка пути, м | ХОДЯШЕВО путь I (Н-Ч) главный [12пк7-12пк8] | I | 12пк7-12пк8 | 200 | 1 | 1 | 200 | [16 empty] | 1/200
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОЛЬКА стр. 2, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРАНСК стр. 16, 34, 7 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 4, 6 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БУА путь I (Н-Ч) главный [111пк9-112пк1] ЛОЩИ - БУА путь 1 [111пк5-111пк9] | 1, I | 111пк5-111пк9 111пк9-112пк1 | 600 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3/600
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БУА путь I (Н-Ч) главный [111пк9-112пк1] ЛОЩИ - БУА путь 1 [111пк5-111пк9] | 1, I | 111пк5-111пк9 111пк9-112пк1 | 600 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3/600
|  | Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 37 | 10739
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СВЕТОТЕХНИКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3 | 1
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 1 [977пк7-994пк6] | 1 | 977пк7-994пк6 | 7700 | 2 | 12 | 0 | [22 empty] | 6 | [6 empty] | 6
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АГРЫЗ стр. 26, 292СО, 294, 35, 40, 42 |  |  | 6 | 1 | 2 | 1 | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КИЗНЕР путь I (ЧД-Н) главный [974пк7-975пк7] | I | 974пк7-975пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [12 empty] | 3/1000
|  | Выправка пути, м | ЛЮГА путь II (Ч-НД) главный [1010пк0-1011пк0] | II | 1010пк0-1011пк0 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [20 empty] | 3/1000
|  | Выправка пути, м | ЛЮГА - МОЖГА путь 1 [1012пк0-1027пк4] | 1 | 1012пк0-1027пк4 | 16200 | 4 | 20 | 16200 | [22 empty] | 8/7000 | 2/1500 |  |  | 8/6200 | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ЛЮГА - МОЖГА путь 2 [1012пк0-1026пк0] | 2 | 1012пк0-1026пк0 | 14000 | 2 | 14 | 14000 | [15 empty] | 7/7000 |  |  |  | 7/7000
|  | Выправка пути, м | МОЖГА путь II (Ч-НД) главный [1027пк4-1028пк5] | II | 1027пк4-1028пк5 | 1150 | 1 | 3 | 1150 | [20 empty] | 3/1150
|  | Выправка пути, м | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1079пк5] | 2 | 1069пк5-1079пк5 | 10000 | 3 | 12 | 10000 | [13 empty] | 2/1500 |  |  | 2/1500 | [12 empty] | 8/7000
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗНЕР стр. 1, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗНЕР стр. 3, 5, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [16 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗНЕР стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗНЕР стр. 80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗНЕР стр. 100, 104, 82 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [19 empty] | 1/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗНЕР стр. 15, 25 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРКУЗ стр. 12, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРКУЗ стр. 11, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРКУЗ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮГА стр. 12, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮГА стр. 7, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЖГА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЖГА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЖГА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1084пк1-1084пк9] | 2 | 1084пк1-1084пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [29 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1084пк9-1085пк4] | 2 | 1084пк9-1085пк4 | 570 | 1 | 3 | 570 | [29 empty] | 3,5/570
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 2 [977пк7-994пк6] | 2 | 977пк7-994пк6 | 36000 | 2 | 8 | 23000 |  | 6/13000 |  |  |  | 2/10000
|  | Работа РШП, м | МОЖГА - ПЫЧАС путь 2 [1030пк0-1044пк8] | 2 | 1030пк0-1044пк8 | 28000 | 1 | 2 | 9000 |  | 2/9000
|  | Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 111 | 76745
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | Пр | Монтаж блок-поста, шт | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 1 [1459пк0-1482пк9] | 1 | 1459пк0-1482пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | УФИМКА путь I (ЧД-Н) главный [1458пк7-1459пк0] | I | 1458пк7-1459пк0 | 316 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6,5
|  | Глубокая очистка щебня, м | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 1 [1459пк0-1482пк9] | 1 | 1459пк0-1482пк9 | 23900 | 4 | 26 | 0 |  | 6,5 |  |  |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  |  | 6,5
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1536пк0-1562пк9] | 1 | 1536пк0-1562пк9 | 52000 | 1 | 2 | 10000 | [29 empty] | 2/10000
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405пк6-1430пк9 | 16000 | 1 | 2 | 2000 | [13 empty] | 2/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] путь 10 (46-53) приемо-отпр. путь 11 (74-5) приемо-отпр. путь 12 (32-35) приемо-отпр. путь 13 (52-37) приемо-отпр. путь 14 (54-55) приемо-отпр. путь (21,23) (21-23) съезд_глав. путь (2,4) (2-4) съезд_глав. путь 4 (16-19) приемо-отпр. путь 5 (38-2... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, (21,23), (2,4), 4, 5, 6, (6,8), 7, (70,72), 8, 9, II | 1430пк9-1435пк3 | 90 | 1 | 2 | 10 | [27 empty] | 2/10
|  | Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 42 | 12011
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЖОЙ - БОЛГУРЫ путь 1 [68пк7-74пк3] | 1 | 68пк7-74пк3 | 5600 | 2 | 12 | 2000 | [26 empty] | 6/1000 |  | 6/1000
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк1-91пк6] | 1 | 84пк1-91пк6 | 7500 | 2 | 12 | 0 | [26 empty] | 6 | 6
|  | Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 24 | 2000
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК путь I (ЧД-Н) главный [1247пк8-1250пк3] | I | 1247пк8-1250пк3 | 1 | 1 | 6 | 0 |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК - КУЕДА путь 1 [1250пк3-1266пк3] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 1 | 1250пк3-1266пк3 | 15970 | 5 | 166 | 9600 |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 72/4800 | [6 empty] | 72/4800
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК - КУЕДА путь 2 [1261пк3-1261пк5] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 2 | 1261пк3-1261пк5 | 1 | 1 | 8 | 0 | [5 empty] | 8
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БУГРЫШ стр. 5, 7 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 | [12 empty] | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | АМЗЯ стр. 12, 13 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КАРМАНОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КУЕДА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КИЧЕВО - БУГРЫШ путь 1 [1105пк6-1106пк2] | 1 | 1105пк6-1106пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [26 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 2 [1289пк7-1289пк10] | 2 | 1289пк7-1289пк10 | 367 | 1 | 3 | 367 | [5 empty] | 3/367
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 2 [1291пк5-1291пк10] | 2 | 1291пк5-1291пк10 | 483 | 1 | 3 | 483 | [5 empty] | 3/483
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КИЧЕВО - БУГРЫШ путь 1 [1105пк6-1119пк8] | 1 | 1105пк6-1119пк8 | 28000 | 3 | 6 | 28000 | [8 empty] | 2/9000 |  |  |  | 2/10000 | [9 empty] | 2/9000
|  | Работа РШП, м | ШОЛЬЯ - КАМА путь 1 [1166пк1-1171пк0] | 1 | 1166пк1-1171пк0 | 28000 | 3 | 10 | 28000 | [8 empty] | 6/12000 |  |  |  | 2/8000 | [9 empty] | 2/8000
|  | Работа РШП, м | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 1 [1182пк4-1191пк3] | 1 | 1182пк4-1191пк3 | 32000 | 3 | 10 | 32000 | [8 empty] | 2/10000 |  |  |  | 6/12000 | [9 empty] | 2/10000
|  | Работа РШП, м | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 1 [1272пк8-1304пк7] | 1 | 1272пк8-1304пк7 | 40000 | 4 | 16 | 40000 | [8 empty] | 2/10000 |  |  |  | 2/8000 | [9 empty] | 6/12000 |  |  |  | 6/10000
|  | Работа РШП, м | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 2 [1272пк8-1304пк7] | 2 | 1272пк8-1304пк7 | 40000 | 4 | 12 | 40000 |  | 2/8000 |  |  |  | 6/12000 | [9 empty] | 2/10000 |  |  |  | 2/10000
|  | Работа ВПР, м | ЩУЧЬЕ ОЗ путь I (ЧД-Н) главный [1345пк5-1347пк4] | I | 1345пк5-1347пк4 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [12 empty] | 2,1/1000
|  | Работа РШП, м | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 2 [1347пк4-1365пк5] | 2 | 1347пк4-1365пк5 | 48000 | 1 | 6 | 10000 | [29 empty] | 6/10000
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | КАМА стр. 10 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [8 empty] | 4/55
|  | Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 268 | 190110
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 640 | 2335 | 532611
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ИЛЬИЧЕВ стр. 13, 15 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ВЕКОВКА стр. 266, 50 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | МУРОМ I стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | БАЛАХОНИХА стр. 1, 2, 7 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | НЕЧАЕВСКАЯ - ВЕКОВКА путь 2 [198пк4-207пк1] | 2 | 198пк4-207пк1 | 8900 | 2 | 12 | 8900 |  |  |  | 6/4450 | [9 empty] | 6/4450
|  | Выправка пути, м | НЕЧАЕВСКАЯ - ВЕКОВКА путь 1 [198пк4-207пк1] | 1 | 198пк4-207пк1 | 8900 | 2 | 12 | 8900 | [6 empty] | 6/4500 |  |  |  | 6/4400
|  | Выправка пути, м | ВЕКОВКА - ЗАКОЛПЬЕ путь 2 [212пк3-219пк9] | 2 | 212пк3-219пк9 | 7800 | 1 | 5 | 3900 | [24 empty] | 5/3900
|  | Выправка пути, м | ЗАКОЛПЬЕ - АЛФЕРОВО путь 2 [222пк2-236пк4] | 2 | 222пк2-236пк4 | 14400 | 3 | 18 | 14400 | [17 empty] | 6/4900 |  |  | 6/4600 | [6 empty] | 6/4900
|  | Выправка пути, м | АЛФЕРОВО путь II (Ч-Нд) главный [236пк4-238пк5] | II | 236пк4-238пк5 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [27 empty] | 4/2300
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРОМ I стр. 109, 77, 79, 95 |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАВАШИНО стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 20, 22, 26, 30, 32, 35, 7, 8 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАВАШИНО стр. 18, 24, 4, 6 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАВАШИНО стр. 28, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕША стр. 10, 12, 14, 5, 7, 9 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [17 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕНЕЦ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 7 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [19 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУХТОЛОВО стр. 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 25, 3, 9 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | [21 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАХОНИХА стр. 1, 10, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 6 | 6 | 6 | [27 empty] | 3/3 | 3/3
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРУСТИ - ИЛЬИЧЕВ путь 1 [159пк5-176пк9] | 1 | 159пк5-176пк9 | 20 | 4 | 8 | 12 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/4 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРУСТИ - ИЛЬИЧЕВ путь 2 [159пк5-176пк9] | 2 | 159пк5-176пк9 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛЬИЧЕВ путь I (Чд-Н) главный [176пк9-179пк1] | I | 176пк9-179пк1 | 14 | 3 | 6 | 6 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОРФОПРОДУКТ путь II (Ч-Нд) главный [184пк2-186пк4] | II | 184пк2-186пк4 | 6 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОРФОПРОДУКТ - НЕЧАЕВСКАЯ путь 1 [186пк4-196пк1] | 1 | 186пк4-196пк1 | 14 | 3 | 6 | 6 | [10 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОРФОПРОДУКТ - НЕЧАЕВСКАЯ путь 2 [186пк4-196пк1] | 2 | 186пк4-196пк1 | 14 | 3 | 6 | 10 | [13 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/4 | [9 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕЧАЕВСКАЯ - ВЕКОВКА путь 2 [198пк4-207пк1] | 2 | 198пк4-207пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕКОВКА путь II (Ч-Нд) главный [207пк1-212пк3] | II | 207пк1-212пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕКОВКА - ЗАКОЛПЬЕ путь 1 [212пк3-219пк9] | 1 | 212пк3-219пк9 | 8 | 3 | 8 | 8 | [10 empty] | 2/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАКОЛПЬЕ - АЛФЕРОВО путь 1 [222пк2-236пк4] | 1 | 222пк2-236пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КОНДАКОВО - МУРОМ I путь 2 [273пк1-273пк4] | 2 | 273пк1-273пк4 | 400 | 2 | 12 | 400 |  |  |  | 6/200 | [6 empty] | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МУРОМ I путь I (Чд-Н) главный [285пк4-290пк2] | I | 285пк4-290пк2 | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Работа МКТ, м | НАВАШИНО путь II (Ч-Нд) главный [298пк9-302пк1] | II | 298пк9-302пк1 | 850 | 1 | 2 | 850 | [7 empty] | 2/850
|  | Вырезка выплесков, м | НАВАШИНО - ВЕЛЕТЬМА путь 1 [307пк10-308пк1] | 1 | 307пк10-308пк1 | 200 | 1 | 6 | 200 | [6 empty] | 6/200
|  | Работа МКТ, м | ВЕЛЕТЬМА путь II (Ч-Нд) главный [310пк6-312пк9] | II | 310пк6-312пк9 | 850 | 1 | 2 | 850 |  |  |  |  | 2/850
|  | Работа МКТ, м | ВЕЛЕТЬМА путь II (Ч-Нд) главный [310пк6-312пк9] | II | 310пк6-312пк9 | 800 | 1 | 2 | 800 | [11 empty] | 2/800
|  | Вырезка выплесков, м | ВЕЛЕТЬМА путь II (Ч-Нд) главный [312пк4-312пк4] | II | 312пк4-312пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [13 empty] | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 1 [312пк9-321пк4] | 1 | 312пк9-321пк4 | 8 | 2 | 4 | 6 | [20 empty] | 2/4 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОДЯКОВО - ТЕША путь 1 [323пк5-341пк2] | 1 | 323пк5-341пк2 | 10 | 3 | 6 | 10 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/4 |  |  |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОДЯКОВО - ТЕША путь 2 [323пк5-341пк2] | 2 | 323пк5-341пк2 | 12 | 4 | 8 | 12 | [13 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕША - ВЕНЕЦ путь 2 [343пк3-352пк4] | 2 | 343пк3-352пк4 | 14 | 2 | 4 | 6 | [25 empty] | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [380пк2-407пк5] | 1 | 380пк2-407пк5 | 18 | 5 | 12 | 12 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [5 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк2-407пк5] | 2 | 380пк2-407пк5 | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2/4
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [380пк2-407пк5] | 1 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [20 empty] | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк2-407пк5] | 2 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [17 empty] | 2/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 119 | 244 | 43775
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [446пк6-446пк6] | 1 | 446пк6-446пк6 | 70 | 1 | 4 | 8 | [10 empty] | 4/8
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АРЗАМАС II стр. 24, 35, 79, 86 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | АРЗАМАС I стр. 13, 19 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРЗАМАС II - ТРАКТОВ-АРЗ путь 1 [415пк9-421пк2] | 1 | 415пк9-421пк2 | 16 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРЗАМАС II - ТРАКТОВ-АРЗ путь 2 [413пк8-421пк5] | 2 | 413пк8-421пк5 | 12 | 4 | 8 | 12 |  |  |  | 2/4 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | КАМЕНИЩЕ путь I (ЧД-Н) главный [492пк6-494пк7] СМАГИНО - КАМЕНИЩЕ путь 1 [485пк4-492пк6] | 1, I | 485пк4-492пк6 492пк6-494пк7 | 5500 | 3 | 6 | 5500 | [6 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 | [9 empty] | 2/1500
|  | Работа ПМГ, м | КАМЕНИЩЕ путь II (Ч-НД) главный [492пк6-494пк7] КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 2 [494пк7-516пк4] | 2, II | 492пк6-494пк7 494пк7-516пк4 | 17900 | 4 | 8 | 8000 |  |  |  | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000
|  | Переукладка плети, м | ТАРТАЛЕЙ путь II (Ч-НД) главный [516пк4-518пк9] | II | 516пк4-518пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  | 2/400
|  | Переукладка плети, м | ТАРТАЛЕЙ - СЕРГАЧ путь 2 [518пк9-524пк6] | 2 | 518пк9-524пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 | [13 empty] | 2/400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АНДОСОВО - ПИЛЬНА путь 2 [547пк3-556пк3] | 2 | 547пк3-556пк3 | 9200 | 4 | 11 | 9200 |  |  |  | 2/2000 | [6 empty] | 5/3100 | 2/2100 |  | 2/2000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АНДОСОВО - ПИЛЬНА путь 1 [554пк1-556пк3] ПИЛЬНА путь I (ЧД-Н) главный [556пк3-556пк5] | 1, I | 554пк1-556пк3 556пк3-556пк5 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [6 empty] | 4/2400
|  | Работа ПМГ, м | ПИЛЬНА - КНЯЖИХА путь 1 [558пк8-565пк1] | 1 | 558пк8-565пк1 | 7240 | 4 | 8 | 7240 | [6 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/1240
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ стр. 15 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 |  |  |  | 4/55
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [444пк8-461пк2] | 1 | 444пк8-461пк2 | 10000 | 1 | 3 | 2000 | [20 empty] | 3/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 1 [494пк7-516пк4] | 1 | 494пк7-516пк4 | 6000 | 1 | 2 | 1000 | [24 empty] | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 2 [494пк7-516пк4] | 2 | 494пк7-516пк4 | 6000 | 1 | 2 | 2000 | [17 empty] | 2/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕРГАЧ путь II (Ч-НД) главный [524пк6-527пк5] путь 10 (50-47) приемо-отпр. путь 11 (54-45) приемо-отпр. путь 12 (10-43) приемо-отпр. путь 3 (90-65) приемо-отпр. путь 4 (34-13) приемо-отпр. путь 5 (58-35) приемо-отпр. путь 6 (48-33) приемо-отпр. путь 7 (60-31) приемо-отпр. путь 8 (52-21) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 524пк6-527пк5 | 50 | 1 | 1 | 10 | [13 empty] | 1/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕРГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [524пк3-527пк5] путь II (Ч-НД) главный [524пк6-527пк5] путь 10 (50-47) приемо-отпр. путь 11 (54-45) приемо-отпр. путь 12 (10-43) приемо-отпр. путь 3 (90-65) приемо-отпр. путь 4 (34-13) приемо-отпр. путь 5 (58-35) приемо-отпр. путь 6 (48-33) приемо-отпр. путь 7 (60-31) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 524пк3-527пк5 524пк6-527пк5 | 50 | 1 | 1 | 10 | [12 empty] | 1/10
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕРГАЧ - АНДОСОВО путь 2 [527пк5-545пк0] | 2 | 527пк5-545пк0 | 8000 | 1 | 2 | 2000 | [27 empty] | 2/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [592пк5-628пк0] | 1 | 592пк5-628пк0 | 2500 | 1 | 2 | 500 | [20 empty] | 2/500
|  | Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 77 | 40739
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПЕШЕЛАНЬ - АРЗАМАС I путь 1 [229пк10-229пк10] | 1 | 229пк10-229пк10 | 22 | 2 | 4 | 22 | [18 empty] | 2/11 | 2/11
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | НИКОЛАЙ-ДАР - ВЕСЕЛЕЙ путь 1 [150пк4-158пк7] | 1 | 150пк4-158пк7 | 40 | 9 | 24 | 40 | [20 empty] | 2/4 | 4/6 | 2/4 |  | 4/6 | 2/4 | 2/4 | 4/6 | 2/3 | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРЗИНКА - НИКОЛАЙ-ДАР путь 1 [139пк3-148пк5] | 1 | 139пк3-148пк5 | 20 | 3 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 | 2/2 | 2/2
|  | Работа МКТ, м | КЕМЛЯ - УЖОВКА путь 1 [94пк4-118пк7] | 1 | 94пк4-118пк7 | 850 | 1 | 3 | 850 | [10 empty] | 3/850
|  | Работа МКТ, м | КЕМЛЯ - УЖОВКА путь 1 [94пк4-118пк7] | 1 | 94пк4-118пк7 | 850 | 1 | 3 | 850 | [12 empty] | 3/850
|  | Работа МКТ, м | КЕМЛЯ - УЖОВКА путь 1 [94пк4-118пк7] | 1 | 94пк4-118пк7 | 800 | 1 | 3 | 800 | [14 empty] | 3/800
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ОБРОЧНОЕ - КЕМЛЯ путь 1 [88пк9-92пк7] | 1 | 88пк9-92пк7 | 28 | 6 | 16 | 28 | [13 empty] | 2/4 | 2/4 | 4/6 |  | 2/4 | 2/4 | 4/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КРАСНЫЙ УЗЕЛ - АТЬМА путь 1 [58пк3-71пк0] | 1 | 58пк3-71пк0 | 22 | 8 | 20 | 22 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 | 4/6
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ШАТКИ - САТИС путь 1 [23пк10-30пк8] | 1 | 23пк10-30пк8 | 6900 | 3 | 12 | 6900 |  |  |  | 4/2300 |  |  | 4/2300 |  |  |  | 4/2300
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | САТИС путь I (Н-Ч) главный [30пк8-32пк1] САТИС - БЕРЕЩИНО путь 1 [32пк1-32пк2] | 1, I | 30пк8-32пк1 32пк1-32пк2 | 1400 | 1 | 3 | 1400 | [13 empty] | 3/1400
|  | Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 96 | 10920
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ОКСКАЯ стр. 11, 12, 18, 22, 26 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РОЙКА - МЫЗА путь 1 [339пк9-350пк8] | 1 | 339пк9-350пк8 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 2 | 6 | 501
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕРСТКИ стр. 10, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ОБХОД путь II (Ч-НД) главный [651пк6-653пк7] | II | 651пк6-653пк7 | 1400 | 1 | 2 | 1400 | [25 empty] | 2/1400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ПИЖМА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [717пк10-718пк4] ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 1 [718пк4-721пк2] | 1, I | 717пк10-718пк4 718пк4-721пк2 | 3300 | 1 | 5 | 3300 |  |  |  |  | 5/3300
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 1 [721пк2-734пк3] | 1 | 721пк2-734пк3 | 13000 | 6 | 20 | 13000 | [12 empty] | 2/1500 |  | 4,5/3000 |  |  |  | 4,5/3000 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 4,5/3000 |  |  | 3/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БУРЕПОЛОМ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [734пк3-734пк5] | I | 734пк3-734пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653пк7-670пк8 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [14 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-670пк8] | 2 | 653пк7-670пк8 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [13 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 1 [673пк0-679пк3] | 1 | 673пк0-679пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 2 [673пк0-679пк3] | 2 | 673пк0-679пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 1 [684пк1-698пк3] | 1 | 684пк1-698пк3 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [12 empty] | 4/1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684пк1-697пк9 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [21 empty] | 4/1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [11 empty] | 4/1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 2 [719пк0-734пк3] | 2 | 719пк0-734пк3 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [13 empty] | 4/1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 88 | 31903
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 170 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [445пк10-447пк10] | 1 | 445пк10-447пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 |  |  |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ТОЛОКОНЦЕВО путь I (Н1-Ч1) главный [453пк5-453пк6] | I | 453пк5-453пк6 | 200 | 1 | 1 | 200 | [6 empty] | 1/200
|  | Выправка пути, м | ТОЛОКОНЦЕВО путь II (Н2-Ч2) главный [453пк5-453пк6] | II | 453пк5-453пк6 | 200 | 1 | 1 | 200 |  |  |  | 1/200
|  | Выправка пути, м | ТОЛОКОНЦЕВО - КИСЕЛИХА путь 1 [453пк6-459пк0] | 1 | 453пк6-459пк0 | 5300 | 3 | 9 | 5300 | [6 empty] | 3/1700 |  |  |  | 3/1800 |  | 3/1800
|  | Выправка пути, м | ТОЛОКОНЦЕВО - КИСЕЛИХА путь 2 [453пк6-459пк0] | 2 | 453пк6-459пк0 | 5100 | 3 | 9 | 5100 |  |  |  | 3/1700 |  | 3/1700 |  | 3/1700
|  | Выправка пути, м | КИСЕЛИХА путь I (Н1-Ч1) главный [459пк0-459пк3] | I | 459пк0-459пк3 | 300 | 1 | 1 | 300 | [12 empty] | 1/300
|  | Выправка пути, м | КИСЕЛИХА путь II (Н2-Ч2) главный [459пк0-461пк2] | II | 459пк0-461пк2 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [11 empty] | 3/1200
|  | Выправка пути, м | КИСЕЛИХА - КАЛИКИНО путь 2 [461пк2-461пк10] | 2 | 461пк2-461пк10 | 800 | 1 | 2 | 800 | [11 empty] | 2/800
|  | Выправка пути, м | ТАРАСИХА путь I (ЧД-Н) главный [486пк4-487пк5] | I | 486пк4-487пк5 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [18 empty] | 3/1200
|  | Выправка пути, м | ТАРАСИХА путь II (Ч-НД) главный [486пк1-487пк5] | II | 486пк1-487пк5 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [13 empty] | 3/1500
|  | Выправка пути, м | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 1 [487пк5-491пк10] | 1 | 487пк5-491пк10 | 4500 | 2 | 6 | 4500 | [14 empty] | 3/2250 | [5 empty] | 3/2250
|  | Выправка пути, м | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 2 [487пк5-488пк10] | 2 | 487пк5-488пк10 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [21 empty] | 3/1500
|  | Выправка пути, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-520пк3] | 1 | 510пк6-520пк3 | 10000 | 2 | 10 | 6600 | [24 empty] | 5/3300 |  |  |  | 5/3300
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ЛИНДА - ТАРАСИХА путь 2 [477пк6-485пк7] | 2 | 477пк6-485пк7 | 7600 | 4 | 8 | 7600 | [7 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/1600
|  | Вырезка выплесков, м | ТАРАСИХА путь I (ЧД-Н) главный [487пк4-487пк5] | I | 487пк4-487пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Работа ПМГ, м | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 1 [487пк5-508пк7] | 1 | 487пк5-508пк7 | 21000 | 4 | 8 | 10000 | [7 empty] | 2/2500 |  |  |  | 2/2500 | [9 empty] | 2/2500 |  |  |  | 2/2500
|  | Работа ПМГ, м | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 2 [487пк5-508пк7] | 2 | 487пк5-508пк7 | 20000 | 4 | 8 | 10000 | 2/2500 |  |  |  | 2/2500 | [9 empty] | 2/2500 |  |  |  | 2/2500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 10 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЕРЖЕНЕЦ путь I (ЧД-Н) главный [524пк3-526пк4] | I | 524пк3-526пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КЕРЖЕНЕЦ путь I (ЧД-Н) главный [525пк3-525пк4] | I | 525пк3-525пк4 | 200 | 1 | 6 | 200 | [24 empty] | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526пк4-547пк4 | 13 | 5 | 12 | 13 | [14 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2 | [5 empty] | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХОБЕЗВОДНОЕ путь I (ЧД-Н) главный [547пк4-550пк1] | I | 547пк4-550пк1 | 10 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 2 [510пк6-524пк2] | 2 | 510пк6-524пк2 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [13 empty] | 2/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [18 empty] | 2/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 50 | 134 | 62331
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [366пк6-366пк6] | 1 | 366пк6-366пк6 | 110 | 3 | 6 | 15 | [14 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [366пк6-366пк6] | 2 | 366пк6-366пк6 | 112 | 3 | 6 | 15 | [13 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГОРОХОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [360пк5-363пк1] | I | 360пк5-363пк1 | 2349 | 1 | 72 | 2349 | [25 empty] | 72/2349
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ИЛЬИНО стр. 12, 15, 3/3с |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СЕЙМА стр. 11, 38, 40, 6 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ДЗЕРЖИНСК стр. 11, 139, 87, 97 |  |  | 4 | 4 | 10 | 4 | [12 empty] | 2,5/1 | 2,5/1 |  |  |  |  | 2,5/1 |  | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [260пк9-260пк10] | 2 | 260пк9-260пк10 | 200 | 1 | 1 | 200 | [7 empty] | 1/200
|  | Выправка пути, м | ЧУЛКОВО - ГОРОХОВЕЦ путь 1 [344пк7-353пк8] | 1 | 344пк7-353пк8 | 10100 | 1 | 8 | 5050 | [27 empty] | 8/5050
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗНИКИ стр. 18/18С, 26/26С, 3/3С, 5/5С |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗНИКИ стр. 19/19С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗНИКИ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗНИКИ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕНИСОВО стр. 2, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕНИСОВО стр. 4, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУЛКОВО стр. 3/3С, 5/5С |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУЛКОВО стр. 1/1С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУЛКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУЛКОВО стр. 2/2С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОХОВЕЦ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОХОВЕЦ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРОХОВЕЦ стр. 1, 18, 2, 22 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | 1/1 | [5 empty] | 1/1 | [5 empty] | 1/1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬИНО стр. 15, 17, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 1/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬИНО стр. 1, 13, 14, 21, 35, 7 |  |  | 6 | 4 | 6 | 6 | 2/2 |  | 2/2 |  | 1/1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЙМА стр. 11, 22, 26, 42, 8 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЙМА стр. 15, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРЫЕВО - МСТЕРА путь 2 [285пк8-293пк8] | 2 | 285пк8-293пк8 | 12 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МСТЕРА путь II (Ч-НД) главный [293пк8-296пк3] | II | 293пк8-296пк3 | 8 | 3 | 6 | 8 | [5 empty] | 2/2 | [5 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 1 [296пк3-314пк0] | 1 | 296пк3-314пк0 | 12 | 3 | 6 | 8 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/4 | [5 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 2 [296пк3-314пк0] | 2 | 296пк3-314пк0 | 18 | 6 | 12 | 18 | [15 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/4 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЯЗНИКИ путь I (Н-ЧД) главный [314пк0-317пк6] | I | 314пк0-317пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛЬИНО путь II (Ч-п.с. 3/3с) главный [372пк6-375пк6] | II | 372пк6-375пк6 | 14 | 6 | 12 | 14 | [15 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [376пк1-387пк7] | 1 | 376пк1-387пк7 | 10 | 4 | 8 | 10 | [18 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-387пк7] | 2 | 375пк6-387пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЙМА путь I (Н-ЧД) главный [387пк7-392пк6] | I | 387пк7-392пк6 | 12 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Работа УНИМАТ, м | СЕЙМА путь I (Н-ЧД) главный [390пк9-390пк10] | I | 390пк9-390пк10 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,2/100
|  | Вырезка выплесков, м | ДЗЕРЖИНСК - ИГУМНОВО путь 2 [411пк9-412пк2] | 2 | 411пк9-412пк2 | 50 | 1 | 3 | 50 | [17 empty] | 3/50
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364пк2-372пк6 | 8200 | 1 | 2 | 1171 | [11 empty] | 2/1171
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [376пк1-387пк7] | 1 | 376пк1-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [14 empty] | 2/1685
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-387пк7] | 2 | 375пк6-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [17 empty] | 2/1685
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ДЗЕРЖИНСК - ИГУМНОВО путь 2 [409пк9-413пк7] | 2 | 409пк9-413пк7 | 1247 | 4 | 8 | 1247 | [11 empty] | 2/311,8 |  | 2/311,8 |  |  |  | 2/311,8 |  | 2/311,8
|  | Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 85 | 216 | 13678
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [253пк3-253пк3] | 1 | 253пк3-253пк3 | 93 | 4 | 8 | 13 | [12 empty] | 2/3 | [5 empty] | 2/3 |  | 2/3 | [5 empty] | 2/4
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БОЛДИНО путь I (ЧД-Н) главный [141пк6-142пк4] | I | 141пк6-142пк4 | 800 | 1 | 72 | 800 | [18 empty] | 72/800
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОСТЕРЕВО - БОЛДИНО путь 1 [136пк8-141пк6] | 1 | 136пк8-141пк6 | 4785 | 2 | 144 | 4785 | [11 empty] | 72/4000 | [6 empty] | 72/785
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОСТЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [135пк8-136пк8] | I | 135пк8-136пк8 | 1072 | 1 | 72 | 1072 | [18 empty] | 72/1072
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [260пк9-260пк10] | 2 | 260пк9-260пк10 | 200 | 1 | 1 | 200 | [7 empty] | 1/200
|  | Выправка пути, м | КОВРОВ I путь II (НМ2В-НД) главный [255пк7-260пк8] | II | 255пк7-260пк8 | 5200 | 3 | 6 | 5200 |  |  |  | 2/1700 |  | 2/1700 |  | 2/1800
|  | Выправка пути, м | КОВРОВ I путь II (НМ2В-НД) главный [254пк6-255пк6] | II | 254пк6-255пк6 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2/1000
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЛАДИМИР - ВТОРОВО путь 1 [194пк0-217пк8] | 1 | 194пк0-217пк8 | 10 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 307 | 13072
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 160 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ЮМА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [826пк5-826пк5] | I | 826пк5-826пк5 | 88 | 4 | 12 | 44 | [11 empty] | 3/11 |  |  | 3/11 |  |  |  | 3/11 | [9 empty] | 3/11
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 4 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 6 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [18 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОТЕЛЬНИЧ I стр. 8 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТРИЖИ стр. 11 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [28 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТРИЖИ стр. 9 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [25 empty] | 10/1
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 120 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 143 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 154 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 156 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 158 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 164 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 165 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 167 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 179 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 223 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯНГАСОВО стр. 280 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЦВЕЖ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЦВЕЖ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЦВЕЖ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЦВЕЖ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЦВЕЖ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ-КОТЛАС стр. 22, 24 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ-КОТЛАС стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | КИРОВ путь I Екат-Кир (ось ПЗ-Н) главный [956пк10-957пк1] | I Екат-Кир | 956пк10-957пк1 | 60 | 1 | 6 | 60 | [10 empty] | 6/60
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [846пк10-866пк1] | 2 | 846пк10-866пк1 | 19188 | 1 | 8 | 0 |  |  |  |  | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [844пк2-868пк2] | 1 | 844пк2-868пк2 | 1 | 1 | 8 | 0 | [7 empty] | 8
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЯНГАСОВО - ЧУХЛОМИНСКИЙ путь 1 [945пк4-947пк8] | 1 | 945пк4-947пк8 | 20 | 7 | 20 | 20 |  |  |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЯНГАСОВО - ЧУХЛОМИНСКИЙ путь 2 [945пк4-947пк7] | 2 | 945пк4-947пк7 | 20 | 7 | 20 | 20 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 | [5 empty] | 4/4
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | СТРИЖИ стр. 32 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 |  |  |  |  | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | СТРИЖИ стр. 22 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 |  |  |  |  | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | СТРИЖИ стр. 9 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [7 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | АЦВЕЖ стр. 5 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | 4/55
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена врезных изоляторов, шт | ОРИЧИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [913пк6-916пк2] путь 4 (4-15) приемо-отпр. | 4, II | 913пк6-916пк2 | 20 | 2 | 4 | 0 | 2 |  |  |  | 2
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 71 | 181 | 407
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАТАНЦЫ - ГИРСОВО путь 1 [24пк10-24пк10] | 1 | 24пк10-24пк10 | 20 | 1 | 4 | 20 | [21 empty] | 4/20
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | ПИНЮГ - ОКТЯБРЬСКИЙ путь 1 [243пк3-251пк0] | 1 | 243пк3-251пк0 | 7700 | 7 | 36 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 6
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | БЕЗБОЖНИК - СТАРОВЕРЧЕСК путь 1 [135пк1-151пк9] | 1 | 135пк1-151пк9 | 627 | 1 | 2 | 627 | [6 empty] | 2/627
|  | Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 42 | 647
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [974пк7-974пк7] | 1 | 974пк7-974пк7 | 22 | 2 | 6 | 22 | [7 empty] | 3/11 | [13 empty] | 3/11
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 2 [1004пк5-1027пк0] | 2 | 1004пк5-1027пк0 | 8600 | 2 | 12 | 8600 | [21 empty] | 6/6000 |  |  |  | 6/2600
|  | Выправка пути, м | АРДАШИ путь I (ЧД-Н) главный [1028пк0-1029пк0] | I | 1028пк0-1029пк0 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [28 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1030пк3-1057пк7] | 2 | 1030пк3-1057пк7 | 6500 | 5 | 10 | 6500 | 2/500 | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 | [11 empty] | 2/2000 |  |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ЗУЕВКА - КОСА путь 2 [1061пк6-1069пк2] | 2 | 1061пк6-1069пк2 | 4900 | 4 | 8 | 4900 | [7 empty] | 2/900 | [7 empty] | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 1 [1093пк5-1123пк5] | 1 | 1093пк5-1123пк5 | 15000 | 5 | 18 | 15000 | [12 empty] | 2/1000 |  | 6/6000 |  |  |  | 6/5000 | 2/1500 |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ЯР - КОЖИЛЬ путь 2 [1128пк1-1141пк4] | 2 | 1128пк1-1141пк4 | 13900 | 1 | 6 | 6000 | [11 empty] | 6/6000
|  | Выправка пути, м | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 1 [1148пк1-1161пк0] | 1 | 1148пк1-1161пк0 | 12900 | 1 | 6 | 4900 | [28 empty] | 6/4900
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БУМКОМБИНАТ путь I (ЧД-Н) главный [989пк1-989пк3] ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [988пк6-989пк1] | 1, I | 988пк6-989пк1 989пк1-989пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ - ПОЗДИНО путь 1 [964пк5-967пк6] | 1 | 964пк5-967пк6 | 3100 | 1 | 6 | 0 | [30 empty] | 6
|  | Укладка плетей, М пути | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [962пк4-962пк10] | I | 962пк4-962пк10 | 617 | 1 | 6 | 617 | [26 empty] | 6/617
|  | Укладка плетей, М пути | КИРОВ - КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь 1 [957пк1-962пк4] | 1 | 957пк1-962пк4 | 5300 | 9 | 52 | 5300 | [9 empty] | 6 |  |  | 6/860 |  | 6/983 |  | 4 | 6/800 |  | 6/1057 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1010пк2-1013пк10] | 1 | 1010пк2-1013пк10 | 3776 | 3 | 24 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | ПОЛОЙ путь 3А (12-28) приемо-отпр. | 3А |  | 809 | 1 | 2 | 809 |  |  |  |  | 2/809
|  | Работа УНИМАТ, м | ПОЛОЙ путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3 |  | 994 | 1 | 2 | 994 |  |  |  |  | 2/994
|  | Работа УНИМАТ, м | ПОЛОЙ путь 4 (20-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1095 | 1 | 4 | 1095 | [7 empty] | 4/1095
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк0-989пк1] | 1 | 978пк0-989пк1 | 20 | 5 | 12 | 12 | [20 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 2 [978пк0-989пк1] | 2 | 978пк0-989пк1 | 20 | 5 | 10 | 12 | [17 empty] | 2/2 |  | 2/2 | [5 empty] | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БУМКОМБИНАТ путь I (ЧД-Н) главный [989пк1-989пк3] ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [988пк6-989пк1] | 1, I | 988пк6-989пк1 989пк1-989пк3 | 800 | 1 | 2 | 800 |  |  |  |  | 2/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БУМКОМБИНАТ путь I (ЧД-Н) главный [989пк1-989пк3] ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [988пк6-989пк1] | 1, I | 988пк6-989пк1 989пк1-989пк3 | 800 | 1 | 2 | 800 | 2/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [987пк8-988пк5] | 1 | 987пк8-988пк5 | 800 | 1 | 3 | 800 | [14 empty] | 3/800
|  | Работа УНИМАТ, м | БУМКОМБИНАТ путь 4 (22-15) приемо-отпр. | 4 |  | 1162 | 1 | 3 | 1162 | [25 empty] | 3/1162
|  | Работа УНИМАТ, м | БУМКОМБИНАТ путь 3 (34-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1020 | 1 | 3 | 1020 | [28 empty] | 3/1020
|  | Работа УНИМАТ, м | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1045пк1-1045пк10] | 2 | 1045пк1-1045пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [17 empty] | 2,5/1000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1053пк0-1053пк8] | 1 | 1053пк0-1053пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | 2/400
|  | Работа УНИМАТ, м | ЗУЕВКА - КОСА путь 1 [1065пк6-1067пк10] | 1 | 1065пк6-1067пк10 | 2500 | 2 | 4 | 2500 |  |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1000
|  | Работа УНИМАТ, м | ЗУЕВКА - КОСА путь 1 [1068пк8-1069пк2] КОСА путь I (ЧД-Н) главный [1069пк2-1069пк10] | 1, I | 1068пк8-1069пк2 1069пк2-1069пк10 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [14 empty] | 2/1300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЗУЕВКА - КОСА путь 1 [1066пк1-1066пк4] | 1 | 1066пк1-1066пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1082пк4-1082пк10] | 1 | 1082пк4-1082пк10 | 600 | 1 | 2 | 600 | [14 empty] | 2/600
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1084пк4-1084пк8] | 1 | 1084пк4-1084пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [14 empty] | 2/400
|  | Вырезка выплесков, м | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 1 [1121пк6-1121пк6] | 1 | 1121пк6-1121пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Работа УНИМАТ, м | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [32пк3-32пк10] | 1 | 32пк3-32пк10 | 800 | 1 | 3 | 800 | [14 empty] | 3/800
|  | Работа УНИМАТ, м | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [37пк3-38пк1] | 1 | 37пк3-38пк1 | 900 | 1 | 4 | 900 | [18 empty] | 4/900
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1004пк5-1028пк0] | 1 | 1004пк5-1028пк0 | 3800 | 3 | 24 | 1140 | 8/380 |  |  |  | 8/380 |  |  | 8/380
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 256 | 70683
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] | 1 | 1196пк8-1207пк0 | 2400 | 4 | 12 | 800 |  |  |  |  | 3/200 | [9 empty] | 3/200 |  |  |  | 3/200 | [9 empty] | 3/200
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 12 | 800
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГОТИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГОТИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КОТЕЛЬНИЧ II путь I (св.ЧД-св.Нп) главный [803пк7-803пк8] | I | 803пк7-803пк8 | 600 | 1 | 4 | 200 | 4/200
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 1 [761пк4-783пк0] | 1 | 761пк4-783пк0 | 21600 | 2 | 5 | 10800 | [16 empty] | 3,5/5400 | [11 empty] | 2/5400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 2 [761пк4-783пк0] | 2 | 761пк4-783пк0 | 21600 | 2 | 4 | 10800 |  |  |  |  | 2/5400 | [6 empty] | 2/5400
|  | Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 15 | 21802
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 1 [754пк10-754пк10] | 1 | 754пк10-754пк10 | 33 | 1 | 2 | 11 |  |  |  |  | 2/11
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИЯЖСК стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  |  | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИЯЖСК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [6 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮДИНО стр. 143 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [24 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮДИНО стр. 132 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [13 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮДИНО стр. 223 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [27 empty] | 9/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [671пк9-676пк3] | 2 | 671пк9-676пк3 | 4400 | 2 | 4 | 2200 | [11 empty] | 2/1100 |  |  | 2/1100
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАШ стр. 15, 17, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОРКИСТРЫ стр. 14, 20, 5, 8, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [24 empty] | 2/2 | 2/2 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРМАРЫ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРМАРЫ стр. 2, 24, 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [18 empty] | 1/1 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРМАРЫ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРМАРЫ стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 1/1 | 1/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАНАШ путь I (ЧД-Н) главный [665пк6-666пк3] | I | 665пк6-666пк3 | 700 | 1 | 2 | 700 | [10 empty] | 2/700
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КАНАШ путь II (Ч-НД) главный [665пк3-665пк9] | II | 665пк3-665пк9 | 600 | 1 | 2 | 600 | [17 empty] | 2/600
|  | Вырезка выплесков, м | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [743пк7-751пк0] | 2 | 743пк7-751пк0 | 1350 | 5 | 30 | 1125 | [10 empty] | 6/225 |  |  | 6/225 |  |  |  | 6/225 |  |  | 6/225 | [6 empty] | 6/225
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 5 (58-59) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2,1/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь I (НIЮ-ЧД) главный [760пк4-760пк9] ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 1 [760пк9-761пк4] | 1, I | 760пк4-760пк9 760пк9-761пк4 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [24 empty] | 2,1/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВАСИЛЬЕВО путь 8 (39-упор) прочий | 8 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2,1/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЮДИНО путь II (ЧМ2В-Ч2В) главный [778пк3-779пк1] | II | 778пк3-779пк1 | 700 | 1 | 2 | 700 | [20 empty] | 2,1/700
|  | Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 34 | 108 | 8356
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Очистка водоотводных труб, шт | ВОССТАНИЕ - ДЕРБЫШКИ путь 1 [797пк4-797пк4] | 1 | 797пк4-797пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [918пк2-923пк2] | 2 | 918пк2-923пк2 | 5000 | 2 | 4 | 2500 | [25 empty] | 2/1250 |  |  | 2/1250
|  | Выправка пути, м | ВЯТСКИЕ ПОЛ - ЯМНОЕ путь 1 [940пк4-944пк4] | 1 | 940пк4-944пк4 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [24 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ЯМНОЕ путь I (ЧД-Н) главный [944пк4-944пк6] | I | 944пк4-944пк6 | 200 | 1 | 1 | 200 | [20 empty] | 1/200
|  | Выправка пути, м | ЯМНОЕ - ЗАСТРУГ путь 1 [946пк7-949пк9] | 1 | 946пк7-949пк9 | 3200 | 2 | 4 | 3200 | [18 empty] | 2/1600 |  |  | 2/1600
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [920пк7-921пк5] | 1 | 920пк7-921пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | БИРЮЛИ путь I (ЧД-Н) главный [821пк1-822пк8] БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [822пк8-831пк4] | 1, I | 821пк1-822пк8 822пк8-831пк4 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [17 empty] | 4/1800
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [822пк8-831пк4] | 1 | 822пк8-831пк4 | 8400 | 3 | 15 | 8400 |  |  |  | 5/2800 |  |  | 5/2800 |  |  |  | 5/2800
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КУРКАЧИ путь I (ЧД-Н) главный [831пк4-833пк2] | I | 831пк4-833пк2 | 1700 | 1 | 3 | 1700 | [13 empty] | 3/1700
|  | Работа РШП, м | ШЕМОРДАН - ИШТУГАН путь 2 [893пк6-899пк7] | 2 | 893пк6-899пк7 | 24000 | 1 | 6 | 8000 | [27 empty] | 6/8000
|  | Работа РШП, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [910пк4-928пк1] | 2 | 910пк4-928пк1 | 60000 | 6 | 12 | 60000 | [10 empty] | 2/10000 |  |  | 2/10000 |  |  |  | 2,3/10000 |  |  | 2/10000 | 2/10000 |  |  |  | 2/10000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [913пк9-914пк3] | 1 | 913пк9-914пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [10 empty] | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [920пк7-921пк5] | 1 | 920пк7-921пк5 | 800 | 1 | 2 | 800 | [20 empty] | 2/800
ГОРЬК | ТР КС | Выправка опор, шт | БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 1 [822пк8-831пк4] | 1 | 822пк8-831пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3,5/1
|  | Выправка опор, шт | ОМЕТЬЕВО - ДЕРБЫШКИ путь 2 [23пк9-27пк8] | 2 | 23пк9-27пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,5/1
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [910пк4-928пк1] | 2 | 910пк4-928пк1 | 1500 | 5 | 10 | 1500 | [13 empty] | 2/300 |  |  |  | 2/300 |  |  | 2/300 | 2/300 |  |  |  | 2/300
|  | Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 84 | 93304
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИЛЕТЬ - ШЕЛАНГЕР путь 1 [39пк9-39пк9] | 1 | 39пк9-39пк9 | 60 | 1 | 4 | 20 | [27 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [102пк8-102пк8] | 1 | 102пк8-102пк8 | 80 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КУЛАНГА - КЛЮЧИ путь 1 [49пк1-59пк10] | 1 | 49пк1-59пк10 | 11000 | 5 | 21 | 11000 |  |  |  | 4,3/2200 | 4,3/2200 |  | 4,3/2200 | 4,3/2200 |  | 4,3/2200
|  | Выправка пути, м | КУЛАНГА путь I (Н-Ч) главный [46пк9-49пк1] | I | 46пк9-49пк1 | 3000 | 1 | 3 | 1500 | 3/1500
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОМАРЫ стр. 1, 16, 17, 18 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУСЛОНГЕР стр. 1, 2, 4, 5 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУНДЫШ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕМБА стр. 2, 4, 5, 7 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЯР стр. 1, 2, 4, 7 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАМАТОВО стр. 12, 13, 15, 19, 33, 38, 40 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 1/1 |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ИЛЕТЬ - ШЕЛАНГЕР путь 1 [38пк1-51пк6] | 1 | 38пк1-51пк6 | 742 | 1 | 4 | 742 | [6 empty] | 4/742
|  | Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 60 | 13296
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КИЗНЕР - САРКУЗ путь 1 [977пк7-994пк6] | 1 | 977пк7-994пк6 | 7700 | 1 | 6 | 0 | [6 empty] | 6
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЖГА стр. 13, 15 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЖГА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЖГА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫЧАС стр. 11, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫЧАС стр. 10, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫЧАС стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫЧАС стр. 12, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫЧАС стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАМБАЙ стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАМБАЙ стр. 11, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 9/9С |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 606 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 670 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 652 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 638 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 634 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 505 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 406 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 419 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 537 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 207 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 209 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 212 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 218 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 535 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 226 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 262 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 263 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 289 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 295 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 219 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЮГА - МОЖГА путь 1 [1024пк7-1025пк2] | 1 | 1024пк7-1025пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [10 empty] | 2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЮГА - МОЖГА путь 1 [1025пк7-1026пк3] | 1 | 1025пк7-1026пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 | [20 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЫЧАС - КАРАМБАЙ путь 1 [1052пк1-1052пк9] | 1 | 1052пк1-1052пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | САРКУЗ - ЛЮГА путь 2 [997пк0-1010пк0] | 2 | 997пк0-1010пк0 | 630 | 1 | 2 | 630 | [17 empty] | 2,1/630
|  | Вырезка выплесков, м | САРКУЗ - ЛЮГА путь 2 [997пк0-1010пк0] | 2 | 997пк0-1010пк0 | 150 | 1 | 5 | 150 | [13 empty] | 5/150
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЛЮГА - МОЖГА путь 1 [1024пк7-1025пк2] | 1 | 1024пк7-1025пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [10 empty] | 2/500
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЛЮГА - МОЖГА путь 1 [1025пк7-1026пк3] | 1 | 1025пк7-1026пк3 | 600 | 1 | 3 | 600 | [20 empty] | 3/600
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮГА - МОЖГА путь 2 [1012пк0-1027пк4] | 2 | 1012пк0-1027пк4 | 300 | 1 | 6 | 300 |  |  |  | 6/300
|  | Работа МКТ, м | МОЖГА - ПЫЧАС путь 2 [1030пк0-1044пк8] | 2 | 1030пк0-1044пк8 | 820 | 1 | 2 | 820 | [18 empty] | 2/820
|  | Работа МКТ, м | МОЖГА - ПЫЧАС путь 2 [1030пк0-1044пк8] | 2 | 1030пк0-1044пк8 | 890 | 1 | 2 | 890 | [21 empty] | 2/890
|  | Вырезка выплесков, м | МОЖГА - ПЫЧАС путь 1 [1030пк0-1044пк8] | 1 | 1030пк0-1044пк8 | 150 | 1 | 6 | 150 | [10 empty] | 6/150
|  | Работа МКТ, м | КАРАМБАЙ - УРОМ путь 2 [1059пк8-1067пк3] | 2 | 1059пк8-1067пк3 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [27 empty] | 2/500 | 2/500
|  | Вырезка выплесков, м | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1087пк2] | 2 | 1069пк5-1087пк2 | 840 | 2 | 12 | 600 | [24 empty] | 6/300 |  |  | 6/300
|  | Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 108 | 7588
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЧАД стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КЛЮЧЕВАЯ стр. 23СО |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СОЛДАТКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1385пк1-1385пк1] ЧАД путь I (ЧД-Н) главный [1385пк1-1385пк6] | 1, I | 1385пк1-1385пк1 1385пк1-1385пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1543пк2-1544пк0] | 1 | 1543пк2-1544пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - ПУДЛИНГОВЫЙ путь 1 [1403пк10-1411пк1] | 1 | 1403пк10-1411пк1 | 7100 | 6 | 24 | 7100 | [10 empty] | 4/1100 |  |  | 4/1100 |  |  |  | 4/1100 |  |  | 4/1100 |  |  |  | 4/1100 |  |  | 4/1600
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1385пк1-1385пк1] ЧАД путь I (ЧД-Н) главный [1385пк1-1385пк6] | 1, I | 1385пк1-1385пк1 1385пк1-1385пк6 | 500 | 1 | 2 | 500 | [10 empty] | 2/500
|  | Работа ВПР, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - ПУДЛИНГОВЫЙ путь 1 [1403пк9-1411пк9] | 1 | 1403пк9-1411пк9 | 8780 | 3 | 12 | 8780 | [10 empty] | 4/2980 | [6 empty] | 4/2900 | [6 empty] | 4/2900
|  | Работа ВПР, м | УФИМКА путь 3 (14-21) приемо-отпр. | 3 |  | 1373 | 1 | 2 | 1373 | [24 empty] | 2,5/1373
|  | Работа ВПР, м | УФИМКА путь 4 (20-13) приемо-отпр. | 4 |  | 1311 | 1 | 2 | 1311 | [24 empty] | 2,1/1311
|  | Работа РШП, м | КЛЮЧЕВАЯ - КЛЕНОВСКИЙ путь 1 [1495пк9-1506пк7] | 1 | 1495пк9-1506пк7 | 40000 | 4 | 12 | 40000 | [13 empty] | 2/10000 | 2/10000 |  |  |  | 2/10000 |  | 6/10000
|  | Работа ВПР, м | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1508пк7-1533пк9] | 1 | 1508пк7-1533пк9 | 13060 | 10 | 29 | 13060 |  |  |  |  | 2/530 |  | 5/3000 |  |  |  |  | 2/500 |  | 5/3000 | 2/500 |  |  |  | 2/500 |  |  | 2/500 |  |  |  | 2/500 |  | 5/3530 | 2/500
|  | Работа ВПР, м | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1508пк7-1533пк9] | 1 | 1508пк7-1533пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2,1/200
|  | Работа РШП, м | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1536пк0-1562пк9] | 1 | 1536пк0-1562пк9 | 52000 | 4 | 12 | 42000 |  |  |  | 2/10000 |  |  | 2,2/12000 |  |  |  | 6/10000 |  |  | 2,5/10000
|  | Работа ВПР, м | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1536пк0-1562пк9] | 1 | 1536пк0-1562пк9 | 150 | 1 | 2 | 150 | [17 empty] | 2,1/150
|  | Работа ВПР, м | СОЛДАТКА - ДРУЖИНИНО путь 2 [1565пк3-1569пк5] | 2 | 1565пк3-1569пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [24 empty] | 2,1/100
|  | Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 117 | 115877
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВОЖОЙ - БОЛГУРЫ путь 1 [68пк7-74пк3] | 1 | 68пк7-74пк3 | 5600 | 4 | 24 | 3600 |  |  |  | 6/1000 |  | 6/1000 |  | 6/1000 |  |  | 6/600
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк1-91пк6] | 1 | 84пк1-91пк6 | 7500 | 8 | 48 | 0 | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
|  | Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 72 | 3600
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК - КУЕДА путь 1 [1250пк3-1266пк3] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 1 | 1250пк3-1266пк3 | 15970 | 4 | 102 | 5550 | [10 empty] | 72/4300 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 10/1250 |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК - КУЕДА путь 2 [1261пк3-1261пк5] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 2 | 1261пк3-1261пк5 | 1 | 1 | 8 | 0 | [17 empty] | 8
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | САРАПУЛ стр. 10, 13, 62 |  |  | 3 | 3 | 7 | 3 | [13 empty] | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1 | [6 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КИЧЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1103пк2-1104пк2] | I | 1103пк2-1104пк2 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КИЧЕВО - БУГРЫШ путь 1 [1105пк6-1119пк6] | 1 | 1105пк6-1119пк6 | 14000 | 2 | 16 | 14000 |  |  |  | 8/7000 |  |  | 8/7000
|  | Выправка пути, м | БУГРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [1119пк8-1120пк1] | I | 1119пк8-1120пк1 | 350 | 1 | 2 | 350 |  |  |  |  | 2/350
|  | Выправка пути, м | БУГРЫШ путь II (Ч-НД) главный [1119пк8-1120пк9] | II | 1119пк8-1120пк9 | 1150 | 1 | 2 | 1150 | [14 empty] | 2/1150
|  | Выправка пути, м | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 2 [1122пк2-1140пк2] | 2 | 1122пк2-1140пк2 | 18000 | 4 | 16 | 14000 | [7 empty] | 2/2000 |  |  | 4/3000 | 2/2000 |  | 8/7000
|  | Выправка пути, м | САРАПУЛ путь I (ЧД-Н) главный [1141пк1-1144пк9] | I | 1141пк1-1144пк9 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [24 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | САРАПУЛ путь II (Ч-НД) главный [1141пк1-1144пк9] | II | 1141пк1-1144пк9 | 4100 | 1 | 2 | 1300 | [28 empty] | 2/1300
|  | Выправка пути, м | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 1 [1145пк2-1153пк4] | 1 | 1145пк2-1153пк4 | 8200 | 2 | 10 | 8200 | [17 empty] | 8/7000 | 2/1200
|  | Выправка пути, м | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 2 [1144пк9-1153пк4] | 2 | 1144пк9-1153пк4 | 8200 | 2 | 10 | 8200 | [20 empty] | 8/7000 | 2/1200
|  | Выправка пути, м | КАМБАРКА путь I (ЧД-Н) главный [1179пк9-1181пк0] | I | 1179пк9-1181пк0 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [25 empty] | 2/1100
|  | Выправка пути, м | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 1 [1182пк4-1190пк4] | 1 | 1182пк4-1190пк4 | 8000 | 1 | 8 | 6000 | [27 empty] | 8/6000
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 1 [1148пк6-1149пк4] | 1 | 1148пк6-1149пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1379пк8-1380пк6] | 1 | 1379пк8-1380пк6 | 700 | 1 | 2 | 700 | [6 empty] | 2/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1385пк1-1385пк1] ЧАД путь I (ЧД-Н) главный [1385пк1-1385пк6] | 1, I | 1385пк1-1385пк1 1385пк1-1385пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3/500
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | КИЧЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1104пк2-1105пк6] | I | 1104пк2-1105пк6 | 1200 | 1 | 2 | 1200 |  |  |  | 2,5/1200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БУГРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [1119пк8-1122пк2] | I | 1119пк8-1122пк2 | 140 | 1 | 2 | 140 | [6 empty] | 2,1/140
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 1 [1122пк2-1141пк1] | 1 | 1122пк2-1141пк1 | 190 | 1 | 2 | 190 | [6 empty] | 2,1/190
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 2 [1122пк2-1141пк1] | 2 | 1122пк2-1141пк1 | 380 | 1 | 2 | 380 | [7 empty] | 2/380
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 1 [1148пк6-1149пк4] | 1 | 1148пк6-1149пк4 | 800 | 1 | 2 | 800 | [13 empty] | 2/800
|  | Работа РШП, м | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 2 [1347пк4-1365пк5] | 2 | 1347пк4-1365пк5 | 48000 | 3 | 9 | 38000 | [6 empty] | 2/10000 |  |  |  |  | 2/14000 |  | 5/14000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1385пк1-1385пк1] ЧАД путь I (ЧД-Н) главный [1385пк1-1385пк6] | 1, I | 1385пк1-1385пк1 1385пк1-1385пк6 | 500 | 1 | 2 | 500 | [10 empty] | 2/500
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1379пк8-1380пк6] | 1 | 1379пк8-1380пк6 | 700 | 1 | 2 | 700 | [6 empty] | 2/700
|  | Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 226 | 108763
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 769 | 2446 | 660842
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | МУРОМ I - НАВАШИНО путь 2 [290пк3-298пк9] | 2 | 290пк3-298пк9 | 1436 | 5 | 15 | 265 | [12 empty] | 3/53 |  |  |  | 3/53 |  |  | 3/53 |  |  |  | 3/53 |  |  | 3/53
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ИЛЬИЧЕВ стр. 13, 15 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ВЕКОВКА стр. 266, 50 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | НАВАШИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | БУТЫЛИЦЫ путь I (Чд-Н) главный [254пк8-257пк1] | I | 254пк8-257пк1 | 2500 | 2 | 4 | 2500 | [7 empty] | 2/1200 |  |  | 2/1300
|  | Выправка пути, м | БУТЫЛИЦЫ - КОНДАКОВО путь 1 [257пк1-267пк5] | 1 | 257пк1-267пк5 | 10300 | 2 | 12 | 10300 | 6/5200 |  |  | 6/5100
|  | Выправка пути, м | МУРОМ I - НАВАШИНО путь 2 [290пк3-298пк9] | 2 | 290пк3-298пк9 | 8600 | 2 | 12 | 8600 |  |  |  | 6/4300 | [5 empty] | 6/4300
|  | Выправка пути, м | НАВАШИНО путь II (Ч-Нд) главный [298пк9-302пк1] | II | 298пк9-302пк1 | 2900 | 1 | 4 | 2900 | [9 empty] | 4/2900
|  | Выправка пути, м | НАВАШИНО - ВЕЛЕТЬМА путь 2 [302пк1-310пк6] | 2 | 302пк1-310пк6 | 8700 | 2 | 12 | 8700 | [19 empty] | 6/4400 |  |  |  | 6/4300
|  | Выправка пути, м | ВЕЛЕТЬМА путь II (Ч-Нд) главный [310пк6-312пк3] | II | 310пк6-312пк3 | 1700 | 1 | 2 | 1700 | [17 empty] | 2/1700
|  | Выправка пути, м | ТЕША путь I (ЧД-Н) главный [341пк2-343пк1] | I | 341пк2-343пк1 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [16 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | ТЕША путь II (НД-Ч) главный [341пк2-343пк3] | II | 341пк2-343пк3 | 2100 | 1 | 2 | 2100 | [17 empty] | 2/2100
|  | Выправка пути, м | ТЕША - ВЕНЕЦ путь 1 [343пк3-352пк3] | 1 | 343пк3-352пк3 | 9000 | 2 | 12 | 9000 | [16 empty] | 6/4500 | [9 empty] | 6/4500
|  | Выправка пути, м | ВЕНЕЦ путь I (ЧД-Н) главный [352пк3-353пк3] | I | 352пк3-353пк3 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [16 empty] | 2/1000
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАХОНИХА стр. 1, 10, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 6 | 6 | 6 | 3/3 | 3/3
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРУСТИ - ИЛЬИЧЕВ путь 1 [159пк5-176пк9] | 1 | 159пк5-176пк9 | 20 | 3 | 6 | 8 | 2/2 | [11 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОРФОПРОДУКТ путь II (Ч-Нд) главный [184пк2-186пк4] | II | 184пк2-186пк4 | 6 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОРФОПРОДУКТ - НЕЧАЕВСКАЯ путь 1 [186пк4-196пк1] | 1 | 186пк4-196пк1 | 14 | 3 | 6 | 8 | 2/2 | [11 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОРФОПРОДУКТ - НЕЧАЕВСКАЯ путь 2 [186пк4-196пк1] | 2 | 186пк4-196пк1 | 14 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАКОЛПЬЕ - АЛФЕРОВО путь 2 [222пк2-236пк4] | 2 | 222пк2-236пк4 | 12 | 4 | 10 | 12 |  | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  | 2/4 |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | АЛФЕРОВО путь II (Ч-Нд) главный [236пк6-236пк7] | II | 236пк6-236пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Работа МКТ, м | АЛФЕРОВО - ДОБРЯТИНО путь 2 [238пк5-243пк1] | 2 | 238пк5-243пк1 | 1100 | 2 | 4 | 1100 |  | 2/550 |  |  | 2/550
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДОБРЯТИНО путь II (Ч-Нд) главный [243пк1-245пк5] | II | 243пк1-245пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа МКТ, м | БУТЫЛИЦЫ путь II (Ч-Нд) главный [254пк8-257пк1] | II | 254пк8-257пк1 | 1100 | 2 | 4 | 1100 | [14 empty] | 2/550 |  |  | 2/550
|  | Работа МКТ, м | БУТЫЛИЦЫ - КОНДАКОВО путь 2 [257пк1-267пк5] | 2 | 257пк1-267пк5 | 900 | 1 | 2 | 900 | [10 empty] | 2/900
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 1 [312пк9-321пк4] | 1 | 312пк9-321пк4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 2 [312пк9-321пк4] | 2 | 312пк9-321пк4 | 6 | 2 | 4 | 6 | [19 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОДЯКОВО - ТЕША путь 2 [323пк5-341пк2] | 2 | 323пк5-341пк2 | 14 | 3 | 6 | 10 | [9 empty] | 2/4 | [9 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕША - ВЕНЕЦ путь 2 [343пк3-352пк4] | 2 | 343пк3-352пк4 | 14 | 3 | 6 | 8 |  | 2/2 |  | 2/4 | [5 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ТЕША - ВЕНЕЦ путь 2 [346пк5-346пк9] | 2 | 346пк5-346пк9 | 100 | 1 | 5 | 100 | [12 empty] | 5/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕНЕЦ - МУХТОЛОВО путь 2 [354пк8-367пк2] | 2 | 354пк8-367пк2 | 6 | 2 | 4 | 6 |  |  |  | 2/2 | [5 empty] | 2/4
|  | Вырезка выплесков, м | МУХТОЛОВО путь II (Н2-Ч2) главный [369пк3-369пк3] | II | 369пк3-369пк3 | 50 | 1 | 5 | 50 | 5/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [380пк2-407пк5] | 1 | 380пк2-407пк5 | 18 | 3 | 6 | 6 | 2/2 | [11 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ТОРФОПРОДУКТ стр. 15 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [7 empty] | 4/55
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [380пк2-407пк5] | 1 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [16 empty] | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк2-407пк5] | 2 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [23 empty] | 2/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 186 | 54455
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПИЛЬНА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 408 КМ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС II стр. 16, 30, 38, 57, 63, 65, 71, 8, 97 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [7 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС II стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС II стр. 99 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС II стр. 167 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС II стр. 163 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС II стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС II стр. 10, 12, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС II стр. 24, 26 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС II стр. 132, 149, 159, 185, 187 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [17 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС II стр. 14, 20, 40, 60, 74 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРАКТОВ-АРЗ стр. 3, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОБЫЛЬСКАЯ стр. 10, 2, 3, 4, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [22 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАДОК стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМАГИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРЗАМАС II путь 3 (60-95) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРЗАМАС II - ТРАКТОВ-АРЗ путь 1 [415пк9-421пк2] | 1 | 415пк9-421пк2 | 16 | 4 | 8 | 14 | 2/4 |  |  |  | 2/2 | [5 empty] | 2/4 | [5 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОБЫЛЬСКАЯ - ВАДОК путь 2 [440пк1-442пк9] | 2 | 440пк1-442пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [444пк8-461пк2] | 1 | 444пк8-461пк2 | 16 | 5 | 12 | 12 | [12 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [444пк8-461пк2] | 2 | 444пк8-461пк2 | 12 | 5 | 10 | 12 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 1 [463пк7-483пк0] | 1 | 463пк7-483пк0 | 6 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 2 [463пк7-483пк0] | 2 | 463пк7-483пк0 | 10 | 3 | 8 | 10 | [19 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/6 |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 2 [471пк1-471пк1] | 2 | 471пк1-471пк1 | 50 | 1 | 5 | 50 | [19 empty] | 5/50
|  | Работа ПМГ, м | КАМЕНИЩЕ путь II (Ч-НД) главный [492пк6-494пк7] КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 2 [494пк7-516пк4] | 2, II | 492пк6-494пк7 494пк7-516пк4 | 17900 | 5 | 10 | 9900 |  |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/1900
|  | Работа ПМГ, м | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [567пк3-589пк7] ШУМЕРЛЯ путь I (ЧД-Н) главный [589пк7-592пк5] | 1, I | 567пк3-589пк7 589пк7-592пк5 | 19360 | 5 | 10 | 10000 | 2/2000 | [8 empty] | 2/2000 | [6 empty] | 2/2000 |  |  | 2/2000 | [6 empty] | 2/2000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [592пк5-628пк0] | 1 | 592пк5-628пк0 | 24 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [592пк5-628пк0] | 2 | 592пк5-628пк0 | 20 | 2 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Переукладка плети, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [592пк5-628пк0] | 2 | 592пк5-628пк0 | 2000 | 2 | 6 | 1200 |  |  |  | 2/400 | [19 empty] | 4/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630пк2-665пк5 | 12 | 4 | 8 | 12 | [16 empty] | 2/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [652пк1-663пк10] | 2 | 652пк1-663пк10 | 12000 | 6 | 12 | 12000 |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  | 2/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/1000
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 1 [463пк7-483пк0] | 1 | 463пк7-483пк0 | 10000 | 1 | 4 | 2000 | [26 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 2 [463пк7-483пк0] | 2 | 463пк7-483пк0 | 10000 | 2 | 8 | 4000 | [19 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕРГАЧ путь II (Ч-НД) главный [524пк6-527пк5] путь 10 (50-47) приемо-отпр. путь 11 (54-45) приемо-отпр. путь 12 (10-43) приемо-отпр. путь 3 (90-65) приемо-отпр. путь 4 (34-13) приемо-отпр. путь 5 (58-35) приемо-отпр. путь 6 (48-33) приемо-отпр. путь 7 (60-31) приемо-отпр. путь 8 (52-21) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 524пк6-527пк5 | 50 | 1 | 1 | 10 | [23 empty] | 1/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕРГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [524пк3-527пк5] путь II (Ч-НД) главный [524пк6-527пк5] путь 10 (50-47) приемо-отпр. путь 11 (54-45) приемо-отпр. путь 12 (10-43) приемо-отпр. путь 3 (90-65) приемо-отпр. путь 4 (34-13) приемо-отпр. путь 5 (58-35) приемо-отпр. путь 6 (48-33) приемо-отпр. путь 7 (60-31) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 524пк3-527пк5 524пк6-527пк5 | 50 | 1 | 1 | 10 | [16 empty] | 1,5/10
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕРГАЧ - АНДОСОВО путь 1 [527пк5-545пк0] | 1 | 527пк5-545пк0 | 2000 | 1 | 1 | 1000 | [16 empty] | 1,5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕРГАЧ - АНДОСОВО путь 2 [527пк5-545пк0] | 2 | 527пк5-545пк0 | 8000 | 1 | 2 | 2000 | [9 empty] | 2/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [592пк5-628пк0] | 1 | 592пк5-628пк0 | 2500 | 1 | 2 | 500 | [16 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [592пк5-628пк0] | 2 | 592пк5-628пк0 | 2500 | 1 | 2 | 500 | [23 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630пк2-665пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | [16 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-665пк0] | 2 | 630пк2-665пк0 | 3500 | 1 | 2 | 500 | [9 empty] | 2/500
|  | Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 107 | 180 | 44294
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕРЕЩИНО - ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК путь 1 [1пк9-11пк1] | 1 | 1пк9-11пк1 | 9246 | 3 | 30 | 3196 | [21 empty] | 10/656 |  |  | 10/1270 |  |  | 10/1270
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК путь II (Н-М2) главный [11пк1-11пк5] | II | 11пк1-11пк5 | 300 | 1 | 10 | 300 | [21 empty] | 10/300
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШАТКИ - ПЕШЕЛАНЬ путь 1 [199пк3-214пк2] | 1 | 199пк3-214пк2 | 20 | 4 | 12 | 20 | 4/6 | 2/4 | 2/4 | 4/6
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | САТИС - БЕРЕЩИНО путь 1 [32пк3-41пк9] | 1 | 32пк3-41пк9 | 9700 | 4 | 15 | 9700 | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 3,5/2200
|  | Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 67 | 13216
ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [14пк0-51пк5] | 1 | 14пк0-51пк5 | 1608 | 2 | 8 | 1608 | 4/800 | [9 empty] | 4/808
|  | Итого по: ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 8 | 1608
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПЕТРЯЕВКА ВХ.СИГ(НС) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | ОКСКАЯ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КУДЬМА стр. 1, 13, 14, 4, 9 |  |  | 5 | 4 | 10 | 4 | [7 empty] | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1 | 2,5/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕЦИНО стр. 22 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [28 empty] | 8/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕЦИНО стр. 61 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [24 empty] | 8/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕЦИНО стр. 73 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [21 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРЯЕВКА стр. 29, 33, 41 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРЯЕВКА стр. 3, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРЯЕВКА стр. 12, 15, 18, 30 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКСКАЯ стр. 11, 15, 19, 3, 7 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [18 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКСКАЯ стр. 1, 16, 30, 5 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКСКАЯ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУДЬМА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУДЬМА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОЙКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОЙКА стр. 6, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОЙКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕЦИНО стр. 147 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕЦИНО стр. 149 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕЦИНО стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕЦИНО стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ОКСКАЯ путь III (Н3М-Ч3М) главный [13пк4-16пк10] | III | 13пк4-16пк10 | 650 | 1 | 4 | 650 | [14 empty] | 4/650
|  | Вырезка выплесков, м | ОКСКАЯ путь III (Н3М-Ч3М) главный [15пк5-15пк10] | III | 15пк5-15пк10 | 800 | 4 | 24 | 800 | [18 empty] | 6/200 | 6/200 |  | 6/200 | 6/200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЗИМЕНКИ путь I (Ч-Н) главный [303пк3-303пк8] | I | 303пк3-303пк8 | 600 | 1 | 2 | 600 | [10 empty] | 2,1/600
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | РЗД 296 КМ - ЗИМЕНКИ путь 1 [297пк4-303пк3] | 1 | 297пк4-303пк3 | 6000 | 3 | 7 | 6000 | [7 empty] | 2,5/2000 |  |  | 2,5/2000 |  |  |  | 2,5/2000
|  | Переукладка плети, м | КУДЬМА - РОЙКА путь 1 [329пк8-338пк0] | 1 | 329пк8-338пк0 | 630 | 1 | 2 | 230 | 2/230
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ОКСКАЯ стр. 1 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [24 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ОКСКАЯ стр. 5, 7 |  |  | 110 | 2 | 8 | 110 | [24 empty] | 8/110
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РОЙКА - МЫЗА путь 1 [339пк9-350пк8] | 1 | 339пк9-350пк8 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [22 empty] | 4/500
|  | Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 56 | 132 | 8984
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ШЕМАНИХА стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 2 | 5 | 2 | [14 empty] | 2,5/1 |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ПИЖМА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ШЕРСТКИ стр. 10, 6 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 | [24 empty] | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 1 [550пк1-568пк8] | 1 | 550пк1-568пк8 | 15 | 5 | 14 | 15 | [8 empty] | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 4/4 |  | 2,5/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕТЛУЖСКАЯ - ШЕМАНИХА путь 1 [570пк8-590пк1] | 1 | 570пк8-590пк1 | 10 | 4 | 10 | 10 | [16 empty] | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636пк2-651пк6 | 18 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592пк4-613пк3 | 10000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592пк4-613пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636пк2-651пк6 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АРЬЯ - ОБХОД путь 2 [636пк2-651пк6] | 2 | 636пк2-651пк6 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-670пк8] | 1 | 653пк7-670пк8 | 7000 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-670пк8] | 2 | 653пк7-670пк8 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [7 empty] | 4/1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 1 [673пк0-679пк3] | 1 | 673пк0-679пк3 | 6000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  |  | 4/1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 2 [673пк0-679пк3] | 2 | 673пк0-679пк3 | 6000 | 2 | 8 | 2000 | [15 empty] | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 1 [684пк1-698пк3] | 1 | 684пк1-698пк3 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [8 empty] | 4/1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШАХУНЬЯ - ТОНШАЕВО путь 2 [684пк1-697пк9] | 2 | 684пк1-697пк9 | 7000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 105 | 17034
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛИНДА стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 8 | 3 | 7 | 3 | 2,5/1 |  | 2,5/1 | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАРАСИХА стр. 11, 4, 9 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАХНА стр. 4 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [17 empty] | 8/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАХНА стр. 6 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [14 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-520пк3] | 1 | 510пк6-520пк3 | 10000 | 1 | 5 | 3400 | 5/3400
|  | Выправка пути, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [538пк1-540пк10] | 1 | 538пк1-540пк10 | 3000 | 2 | 4 | 3000 |  |  | 2/1500 |  | 2/1500
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТАРИХА стр. 11, 12, 13, 19, 28, 3, 30, 32, 40, 7, 8 |  |  | 11 | 6 | 6 | 6 | [11 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЧИНКИ стр. 13, 28 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЧИНКИ стр. 32, 34, 54, 62 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441пк8-450пк8 | 900 | 1 | 3 | 900 | 3/900
|  | Работа МКТ, м | КАЛИКИНО - ЛИНДА путь 2 [469пк7-475пк4] | 2 | 469пк7-475пк4 | 850 | 1 | 3 | 850 |  | 3/850
|  | Работа ПМГ, м | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 1 [487пк5-508пк7] | 1 | 487пк5-508пк7 | 21000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХОБЕЗВОДНОЕ путь I (ЧД-Н) главный [547пк4-550пк1] | I | 547пк4-550пк1 | 10 | 2 | 4 | 6 | 2/4 |  | 2/2
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ТОЛОКОНЦЕВО - КИСЕЛИХА путь 1 [453пк6-459пк0] | 1 | 453пк6-459пк0 | 6000 | 2 | 6 | 1500 | [16 empty] | 3/750 | [6 empty] | 3/750
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 10000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 2 [510пк6-524пк2] | 2 | 510пк6-524пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОСТАРИХА - ПОЧИНКИ путь 1 [7пк0-12пк7] | 1 | 7пк0-12пк7 | 6000 | 1 | 4 | 2000 | [10 empty] | 4/2000
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 35 | 87 | 16674
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [366пк6-366пк6] | 1 | 366пк6-366пк6 | 110 | 4 | 8 | 20 |  |  | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [11 empty] | 2/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [366пк6-366пк6] | 2 | 366пк6-366пк6 | 112 | 4 | 8 | 20 | [7 empty] | 2/5 |  | 2/5 | [5 empty] | 2/5 |  | 2/5
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧУЛКОВО - ГОРОХОВЕЦ путь 1 [356пк3-360пк5] | 1 | 356пк3-360пк5 | 4201 | 3 | 88 | 4201 | 72/4201 |  |  |  |  | 8 |  | 8
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧУЛКОВО - ГОРОХОВЕЦ путь 1 [344пк7-353пк8] | 1 | 344пк7-353пк8 | 10100 | 1 | 8 | 5050 | 8/5050
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРЫЕВО стр. 1/1с, 2/2с, 5/5с |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРЫЕВО стр. 8/8с |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МСТЕРА стр. 2/2с, 3/3с, 5/5с |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МСТЕРА стр. 6/6с |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЯЗНИКИ стр. 18/18С, 26/26С, 3/3С, 5/5С |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЯЗНИКИ - ДЕНИСОВО путь 1 [326пк6-327пк3] | 1 | 326пк6-327пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЯЗНИКИ - ДЕНИСОВО путь 1 [325пк8-326пк5] | 1 | 325пк8-326пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [396пк8-397пк4] | 1 | 396пк8-397пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [366пк10-367пк1] | 2 | 366пк10-367пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [23 empty] | 2,2/100
|  | Работа УНИМАТ, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [366пк5-366пк6] | 2 | 366пк5-366пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 | [19 empty] | 2,2/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-387пк7] | 2 | 375пк6-387пк7 | 8 | 2 | 4 | 6 |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЙМА путь I (Н-ЧД) главный [387пк7-392пк6] | I | 387пк7-392пк6 | 12 | 3 | 6 | 10 | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕЙМА путь II (п.с. 2-Ч) главный [387пк7-392пк3] | II | 387пк7-392пк3 | 5 | 2 | 4 | 5 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/3
|  | Вырезка выплесков, м | СЕЙМА путь I (Н-ЧД) главный [390пк3-390пк6] | I | 390пк3-390пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 | [24 empty] | 4/50
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364пк0-372пк6 | 8100 | 1 | 2 | 1157 |  |  | 2/1157
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364пк2-372пк6 | 8200 | 1 | 2 | 1171 | [7 empty] | 2/1171
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [392пк6-397пк4] | 1 | 392пк6-397пк4 | 6500 | 1 | 2 | 928 | [16 empty] | 2/928
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 2 [392пк3-397пк4] | 2 | 392пк3-397пк4 | 6100 | 1 | 2 | 1016 | [21 empty] | 2/1016
|  | Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 164 | 16244
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [253пк3-253пк3] | 1 | 253пк3-253пк3 | 93 | 4 | 8 | 17 | 2/4 | [7 empty] | 2/4 | [5 empty] | 2/3 | [9 empty] | 2/6
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОСТЕРЕВО - БОЛДИНО путь 1 [136пк8-141пк6] | 1 | 136пк8-141пк6 | 4785 | 2 | 16 | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЛДИНО - УНДОЛ путь 1 [144пк9-159пк3] | 1 | 144пк9-159пк3 | 14500 | 4 | 24 | 14500 | [10 empty] | 6/3700 |  |  |  | 6/3600 | [9 empty] | 6/3600 |  |  |  | 6/3600
|  | Выправка пути, м | БОЛДИНО - УНДОЛ путь 2 [144пк10-159пк4] | 2 | 144пк10-159пк4 | 14600 | 3 | 18 | 10900 | [9 empty] | 6/3700 | [7 empty] | 6/3600 |  |  |  | 6/3600
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕРЕХОВИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [228пк5-229пк3] | I | 228пк5-229пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕРЕХОВИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [229пк3-229пк9] | I | 229пк3-229пк9 | 600 | 1 | 2 | 600 | [10 empty] | 2/600
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮРЬЕВЕЦ - ВЛАДИМИР путь 1 [181пк8-188пк6] | 1 | 181пк8-188пк6 | 6 | 3 | 6 | 6 | [18 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛОКША - ЮРЬЕВЕЦ путь 1 [176пк5-179пк4] | 1 | 176пк5-179пк4 | 6 | 2 | 4 | 6 | [8 empty] | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УНДОЛ - КОЛОКША путь 2 [162пк6-172пк7] | 2 | 162пк6-172пк7 | 16 | 5 | 10 | 16 |  | 2/2 |  | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОЛДИНО - УНДОЛ путь 2 [144пк9-159пк4] | 2 | 144пк9-159пк4 | 8 | 3 | 6 | 8 | [21 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2
|  | Устройство уравнительных пролётов, шт | БОЛДИНО путь II (Ч-НД) главный [144пк6-144пк9] стр. 3/3с БОЛДИНО - УНДОЛ путь 2 [144пк9-159пк4] | 2, II | 144пк6-144пк9 144пк9-159пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [17 empty] | 6/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОСТЕРЕВО - БОЛДИНО путь 2 [136пк8-141пк6] | 2 | 136пк8-141пк6 | 14 | 6 | 12 | 14 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТУШКИ - КОСТЕРЕВО путь 1 [127пк4-133пк5] | 1 | 127пк4-133пк5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТУШКИ - КОСТЕРЕВО путь 2 [127пк4-133пк5] | 2 | 127пк4-133пк5 | 6 | 2 | 4 | 6 |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 124 | 26880
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 160 | 1 | 4 | 73 | [10 empty] | 4/73
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ЮМА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [826пк5-826пк5] | I | 826пк5-826пк5 | 88 | 4 | 12 | 44 |  |  |  |  | 3/11 | [5 empty] | 3/11 | [6 empty] | 3/11 | [6 empty] | 3/11
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛЯНГАСОВО стр. 11, 117, 151, 179, 97 |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 2,5/1 |  | 2,5/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТРИЖИ стр. 1 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [7 empty] | 9/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТРИЖИ стр. 3 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 |  |  |  |  | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СТРИЖИ стр. 5 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 |  | 10/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЯНГАСОВО - МАТАНЦЫ путь 1 [13пк6-16пк0] | 1 | 13пк6-16пк0 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [28 empty] | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ЧУХЛОМИНСКИЙ - КИРОВ путь 1 [949пк9-952пк6] | 1 | 949пк9-952пк6 | 3700 | 1 | 4 | 3700 | [25 empty] | 4/3700
|  | Выправка пути, м | ЧУХЛОМИНСКИЙ - КИРОВ путь 2 [949пк9-952пк4] | 2 | 949пк9-952пк4 | 5100 | 2 | 8 | 5100 | [9 empty] | 4/2100 |  | 4/3000
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [846пк10-866пк1] | 2 | 846пк10-866пк1 | 19188 | 5 | 120 | 12000 | [14 empty] | 24/2400 |  |  | 24/2400 |  |  |  | 24/2400 |  |  | 24/2400 |  |  |  | 24/2400
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ОРИЧИ - СТРИЖИ путь 2 [916пк2-926пк8] | 2 | 916пк2-926пк8 | 10600 | 7 | 14 | 10600 |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1600
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СТРИЖИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [926пк8-929пк5] | II | 926пк8-929пк5 | 2661 | 2 | 4 | 2661 | [23 empty] | 2/1300 |  |  | 2/1361
|  | Работа УНИМАТ, м | ЛЯНГАСОВО путь 4 (20-330) приемо-отпр. | 4 |  | 1805 | 1 | 2 | 1805 | [11 empty] | 2/1805
|  | Работа УНИМАТ, м | ЛЯНГАСОВО путь II (Ч-НЧ) главный [936пк9-945пк4] | II | 936пк9-945пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [11 empty] | 2,1/200
|  | Работа УНИМАТ, м | ЛЯНГАСОВО путь 2 (52-154) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [28 empty] | 2,1/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮМА - АЦВЕЖ путь 2 [827пк0-841пк3] | 2 | 827пк0-841пк3 | 20 | 4 | 8 | 10 | [11 empty] | 2/4 | [11 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Переукладка плети, м | КИРОВ путь 33 (108-61) приемо-отпр. | 33 |  | 1200 | 2 | 8 | 1200 |  |  |  |  | 4/600 |  |  |  | 4/600
|  | Переукладка плети, м | КИРОВ путь 34 (114-59) приемо-отпр. | 34 |  | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [14 empty] | 4/600 | [9 empty] | 4/600
|  | Работа УНИМАТ, м | КИРОВ путь I Екат-Кир (ось ПЗ-Н) главный [956пк0-957пк1] | I Екат-Кир | 956пк0-957пк1 | 264 | 1 | 2 | 264 | [8 empty] | 2,1/264
|  | Работа УНИМАТ, м | КИРОВ путь 4 (140-9) приемо-отпр. | 4 |  | 516 | 1 | 2 | 516 |  | 2,1/516
|  | Работа УНИМАТ, м | КИРОВ путь 36 (116-53) приемо-отпр. | 36 |  | 686 | 1 | 2 | 686 | [10 empty] | 2,5/686
|  | Работа УНИМАТ, м | КИРОВ путь 34 (114-59) приемо-отпр. | 34 |  | 643 | 1 | 2 | 643 | [15 empty] | 2,5/643
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [844пк2-866пк1] | 2 | 844пк2-866пк1 | 250 | 1 | 2 | 250 | [10 empty] | 2/250
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 247 | 43557
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАКУХА - ЛУЗА путь 1 [290пк4-291пк2] | 1 | 290пк4-291пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МАТАНЦЫ - ГИРСОВО путь 1 [17пк2-26пк0] | 1 | 17пк2-26пк0 | 400 | 2 | 12 | 400 | [21 empty] | 6/200 |  |  | 6/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГИРСОВО - МЕДЯНКА путь 1 [27пк4-39пк0] | 1 | 27пк4-39пк0 | 30 | 7 | 18 | 30 | [16 empty] | 2/4 | 4/6 | 2/4 | 2/4 |  | 4/4 | 2/4 | 2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ДОЛИНИЧИ - МУРАШИ путь 1 [112пк1-117пк8] | 1 | 112пк1-117пк8 | 40 | 5 | 13 | 16 | [24 empty] | 4/4 | 2/3 | 2/3 |  | 3/3 | 2/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АЛЬМЕЖ - НОВЫЙ путь 1 [213пк5-225пк2] | 1 | 213пк5-225пк2 | 40 | 13 | 28 | 40 |  |  |  |  | 4/4 | 2/4 |  | 2/4 | 4/6 | 2/4 | 2/4 | 4/4 | 2/4 |  | 4/4 | 2/2
|  | Переукладка плети, м | БУМАЖНЫЙ - СУСОЛОВКА путь 1 [316пк1-324пк5] | 1 | 316пк1-324пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | [10 empty] | 2/400
|  | Переукладка плети, м | СУСОЛОВКА путь I (Ч-Н) главный [324пк5-326пк4] | I | 324пк5-326пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | 2/400
|  | Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 79 | 2086
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1108пк10-1123пк5] | 2 | 1108пк10-1123пк5 | 14516 | 7 | 140 | 14400 | [7 empty] | 20/4800 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20/4800 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20/4800
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | БУМКОМБИНАТ - ПРОСНИЦА путь 1 [994пк0-1001пк7] | 1 | 994пк0-1001пк7 | 9000 | 2 | 12 | 9000 |  |  |  |  | 6/6000 |  |  |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | БУМКОМБИНАТ - ПРОСНИЦА путь 2 [994пк0-1001пк7] | 2 | 994пк0-1001пк7 | 10000 | 3 | 10 | 10000 |  | 6/6000 | 2/2000 |  |  | 2/2000
|  | Выправка пути, м | ПРОСНИЦА путь I (ЧД-Н) главный [1001пк7-1003пк2] | I | 1001пк7-1003пк2 | 1500 | 1 | 2 | 1500 |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1071пк3-1091пк5] | 1 | 1071пк3-1091пк5 | 5400 | 4 | 8 | 5400 |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/900
|  | Выправка пути, м | БУМКОМБИНАТ - ЧЕПЕЦКАЯ путь 1 [4пк2-8пк4] | 1 | 4пк2-8пк4 | 4200 | 1 | 5 | 4200 | [29 empty] | 5/4200
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк5-971пк2] | 1 | 970пк5-971пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [967пк6-968пк1] | I | 967пк6-968пк1 | 495 | 1 | 6 | 495 | 6/495
|  | Укладка плетей, М пути | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ - ПОЗДИНО путь 1 [964пк5-967пк6] | 1 | 964пк5-967пк6 | 3100 | 6 | 32 | 3100 |  |  |  |  | 6/1105 |  | 2 | 6/886 |  | 6/800 |  | 6/309 |  |  | 6
|  | Укладка плетей, М пути | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [963пк8-964пк5] | I | 963пк8-964пк5 | 714 | 1 | 6 | 714 |  |  | 6/714
|  | Укладка плетей, М пути | КИРОВ - КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь 1 [957пк1-962пк4] | 1 | 957пк1-962пк4 | 5300 | 1 | 6 | 0 | 6
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-974пк7] | 1 | 970пк0-974пк7 | 20 | 6 | 12 | 20 | [10 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/4 | [7 empty] | 2/6 |  |  |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 2 [969пк9-975пк7] | 2 | 969пк9-975пк7 | 10 | 4 | 10 | 10 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк0-989пк1] | 1 | 978пк0-989пк1 | 20 | 3 | 6 | 8 | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 2 [978пк0-989пк1] | 2 | 978пк0-989пк1 | 20 | 3 | 6 | 8 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Работа УНИМАТ, м | БУМКОМБИНАТ путь 7 (36-17) приемо-отпр. | 7 |  | 853 | 1 | 3 | 853 |  |  |  |  | 3/853
|  | Работа УНИМАТ, м | ПРОСНИЦА путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 1002 | 1 | 4 | 1002 |  | 4/1002
|  | Работа УНИМАТ, м | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1034пк4-1034пк6] | 2 | 1034пк4-1034пк6 | 179 | 1 | 2 | 179 | [8 empty] | 2,5/179
|  | Работа УНИМАТ, м | ЗУЕВКА - КОСА путь 2 [1061пк7-1062пк10] | 2 | 1061пк7-1062пк10 | 1400 | 1 | 2 | 1400 | [23 empty] | 2/1400
|  | Переукладка плети, м | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 1 [1093пк5-1123пк5] | 1 | 1093пк5-1123пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Работа УНИМАТ, м | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 1 [1105пк7-1107пк2] | 1 | 1105пк7-1107пк2 | 1600 | 1 | 2 | 1600 |  |  |  |  | 2/1600
|  | Работа УНИМАТ, м | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1121пк1-1122пк10] | 2 | 1121пк1-1122пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [24 empty] | 4/2000
|  | Переукладка плети, м | ЯР - КОЖИЛЬ путь 2 [1128пк1-1141пк4] | 2 | 1128пк1-1141пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [8 empty] | 2/400
|  | Работа УНИМАТ, м | КОЖИЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1141пк4-1141пк9] ЯР - КОЖИЛЬ путь 2 [1141пк1-1141пк4] | 2, II | 1141пк1-1141пк4 1141пк4-1141пк9 | 900 | 1 | 2 | 900 | [17 empty] | 2,5/900
|  | Работа УНИМАТ, м | ЯР - КОЖИЛЬ путь 2 [1138пк3-1140пк3] | 2 | 1138пк3-1140пк3 | 2100 | 2 | 4 | 2100 | [16 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1100
|  | Работа УНИМАТ, м | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [21пк8-22пк2] | 1 | 21пк8-22пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  |  | 2,5/500
|  | Работа УНИМАТ, м | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [53пк1-54пк2] | 1 | 53пк1-54пк2 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [24 empty] | 3,5/1200
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1108пк10-1123пк5] | 2 | 1108пк10-1123пк5 | 15600 | 7 | 140 | 8400 | [7 empty] | 20/1200 |  |  | 20/1200 |  |  |  | 20/1200 |  |  | 20/1200 |  |  |  | 20/1200 |  |  | 20/1200 |  |  |  | 20/1200
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 439 | 70589
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 209 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 101, 105, 121, 13, 139, 179, 19, 21, 210, 228, 231, 30, 32, 7 |  |  | 14 | 14 | 14 | 14 | [15 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУР стр. 3, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИБАНЬШУР стр. 10, 16, 18, 22, 25, 6, 8 |  |  | 7 | 6 | 6 | 6 | [9 empty] | 1/1 |  | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИБАНЬШУР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОП 1217 КМ стр. 31С, 33С |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] | 1 | 1196пк8-1207пк0 | 2400 | 4 | 12 | 800 |  |  |  |  | 3/200 | [5 empty] | 3/200 |  |  |  | 3/200 | [9 empty] | 3/200
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 41 | 829
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ЕЖИХА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [760пк4-760пк4] | I | 760пк4-760пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2,1/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОТЕЛЬНИЧ II путь I (св.ЧД-св.Нп) главный [803пк7-803пк8] | I | 803пк7-803пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2,1/200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОТЕЛЬНИЧ II путь I (св.ЧД-св.Нп) главный [804пк7-804пк8] | I | 804пк7-804пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [18 empty] | 2,1/200
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 1 [785пк1-803пк0] | 1 | 785пк1-803пк0 | 18000 | 2 | 7 | 18000 | [10 empty] | 3,5/9000 | [6 empty] | 3,5/9000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 2 [784пк9-803пк0] | 2 | 784пк9-803пк0 | 18000 | 2 | 7 | 18000 | [8 empty] | 3,5/9000 | [13 empty] | 3,5/9000
|  | Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 20 | 36500
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754пк10-754пк10 | 20 | 2 | 8 | 25 | [12 empty] | 4/10 | [10 empty] | 4/15
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 1 [754пк10-754пк10] | 1 | 754пк10-754пк10 | 33 | 2 | 4 | 22 | 2/11 | [9 empty] | 2/11
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИЯЖСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [16 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИЯЖСК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [12 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СВИЯЖСК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [9 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮДИНО стр. 402 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮДИНО стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  |  | 9/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ШОРКИСТРЫ путь II (Ч-НД) главный [690пк7-692пк7] | II | 690пк7-692пк7 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [17 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ШОРКИСТРЫ путь I (ЧД-Н) главный [690пк7-692пк7] | I | 690пк7-692пк7 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [24 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ТЮРЛЕМА путь I (ЧД-Н) главный [726пк0-727пк6] | I | 726пк0-727пк6 | 1600 | 2 | 4 | 1600 | [10 empty] | 2/800 |  |  |  | 2/800
|  | Выправка пути, м | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 2 [760пк9-763пк7] | 2 | 760пк9-763пк7 | 3000 | 1 | 5 | 3000 | [19 empty] | 5/3000
|  | Выправка пути, м | ВАСИЛЬЕВО путь II (ЧIIз-НД) главный [767пк7-768пк9] | II | 767пк7-768пк9 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [23 empty] | 3/1200
|  | Выправка пути, м | ВАСИЛЬЕВО путь I (Ч1-Н1) главный [767пк7-769пк7] | I | 767пк7-769пк7 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [16 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ВАСИЛЬЕВО - ЮДИНО путь 1 [770пк8-772пк9] | 1 | 770пк8-772пк9 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [26 empty] | 4/2100
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630пк2-665пк5 | 12 | 4 | 8 | 12 | [16 empty] | 2/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [652пк1-663пк10] | 2 | 652пк1-663пк10 | 12000 | 6 | 12 | 12000 |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  | 2/3000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/1000
|  | Работа РШП, м | УРМАРЫ - ТЮРЛЕМА путь 2 [707пк2-726пк0] | 2 | 707пк2-726пк0 | 32000 | 3 | 6 | 32000 | [16 empty] | 2/10000 |  |  | 2,3/12000 |  |  |  | 2/10000
|  | Работа РШП, м | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [728пк3-751пк0] | 1 | 728пк3-751пк0 | 40000 | 2 | 8 | 20000 | [24 empty] | 2/10000 |  | 6/10000
|  | Переукладка плети, м | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [728пк3-751пк0] | 2 | 728пк3-751пк0 | 468 | 1 | 2 | 468 |  |  |  | 2/468
|  | Вырезка выплесков, м | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [736пк5-743пк3] | 1 | 736пк5-743пк3 | 700 | 2 | 10 | 700 | [16 empty] | 4/400 | [9 empty] | 6/300
|  | Вырезка выплесков, м | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [743пк7-751пк0] | 2 | 743пк7-751пк0 | 1350 | 1 | 6 | 225 |  |  |  | 6/225
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СВИЯЖСК путь I (ЧД-Н) главный [752пк4-753пк4] | I | 752пк4-753пк4 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [7 empty] | 2/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СВИЯЖСК путь 5 (15-12) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [7 empty] | 2,1/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СВИЯЖСК путь 3 (11-6) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [16 empty] | 2,1/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СВИЯЖСК путь 8 (14-21) приемо-отпр. | 8 |  | 500 | 1 | 2 | 500 | [10 empty] | 2/500
|  | Работа РШП, м | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 1 [760пк9-767пк7] | 1 | 760пк9-767пк7 | 32000 | 3 | 6 | 32000 | [18 empty] | 2/10000 |  |  |  | 2/10000 |  |  |  | 2,3/12000
|  | Переукладка плети, м | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 2 [760пк9-767пк7] | 2 | 760пк9-767пк7 | 2844 | 1 | 2 | 740 | [7 empty] | 2/740
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЮДИНО путь 24 (306-365) сортиров. | 24 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [16 empty] | 2,1/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЮДИНО путь 12 (74-57) приемо-отпр. | 12 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [16 empty] | 2,1/1000
|  | Вырезка выплесков, м | ЮДИНО путь I (НМ-НС) главный [783пк8-784пк10] | I | 783пк8-784пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЮДИНО путь II (Ч2В-НСД) главный [782пк2-782пк2] | II | 782пк2-782пк2 | 50 | 1 | 5 | 50 | [19 empty] | 5/50
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КРАСНОЗАРИНСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [9пк1-10пк7] КРАСНОЗАРИНСКИЙ - ВОЛЖСК путь 1 [10пк7-10пк10] | 1, I | 10пк7-10пк10 9пк1-10пк7 | 2000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 4/2000
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630пк2-665пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | [16 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-665пк0] | 2 | 630пк2-665пк0 | 3500 | 1 | 2 | 500 | [9 empty] | 2/500
|  | Выправка опор, шт | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 2 [760пк9-767пк7] | 2 | 760пк9-767пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,5/1
|  | Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 180 | 120748
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КОИНСАР путь I (ЧД-Н) главный [908пк1-910пк4] | I | 908пк1-910пк4 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | 4,2/2100
|  | Выправка пути, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [918пк2-923пк2] | 2 | 918пк2-923пк2 | 5000 | 1 | 5 | 2500 |  |  |  | 5/2500
|  | Выправка пути, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [913пк8-918пк2] | 2 | 913пк8-918пк2 | 4400 | 3 | 8 | 4400 |  | 2/1100 |  |  | 2/1100 | [7 empty] | 4,5/2200
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРСК стр. 1, 10, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 29, 3, 4, 43, 5, 6, 7, 8 |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | [15 empty] | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРСА стр. 11, 5, 7 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 2/2 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРСА стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕМОРДАН стр. 1, 10, 11, 4, 5, 6, 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕМОРДАН стр. 12, 2, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕМОРДАН стр. 13, 31, 43 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/3
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 2 [822пк10-823пк3] | 2 | 822пк10-823пк3 | 350 | 1 | 2 | 350 |  |  |  | 2,5/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОРСА - ШЕМОРДАН путь 2 [882пк1-882пк4] | 2 | 882пк1-882пк4 | 350 | 1 | 2 | 350 | [7 empty] | 2/350
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КУРКАЧИ - АРСК путь 1 [847пк8-847пк8] | 1 | 847пк8-847пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Работа РШП, м | АРСК - КОРСА путь 2 [855пк8-873пк9] | 2 | 855пк8-873пк9 | 57400 | 6 | 14 | 57400 | 2/9000 |  |  | 2,2/10400 | [5 empty] | 2/10000 |  | 2/9000 | 2/9000 |  |  |  | 4/10000
|  | Работа РШП, м | ШЕМОРДАН - ИШТУГАН путь 2 [893пк6-899пк7] | 2 | 893пк6-899пк7 | 24000 | 2 | 4 | 16000 | 2/8000 | 2/8000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СОСНОВКА путь 3 (9-20) приемо-отпр. | 3 |  | 1199 | 1 | 2 | 1199 | [26 empty] | 2,5/1199
ГОРЬК | ТР КС | Выправка опор, шт | БИРЮЛИ - КУРКАЧИ путь 2 [822пк8-831пк4] | 2 | 822пк8-831пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3,5/1
|  | Выправка опор, шт | КОРСА - ШЕМОРДАН путь 2 [875пк9-891пк6] | 2 | 875пк9-891пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 89 | 84436
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БУА - БЮРГАНЫ путь 1 [114пк9-114пк9] | 1 | 114пк9-114пк9 | 47 | 1 | 4 | 26 | [23 empty] | 4/26
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИЛЕТЬ - ШЕЛАНГЕР путь 1 [39пк9-39пк9] | 1 | 39пк9-39пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [102пк8-102пк8] | 1 | 102пк8-102пк8 | 80 | 2 | 8 | 20 | [24 empty] | 4/10 | 4/10
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ГАРИ путь 1 [2пк0-5пк1] | 1 | 2пк0-5пк1 | 3600 | 1 | 5 | 3600 | [19 empty] | 5/3600
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ГАРИ - ПОМАРЫ путь 1 [7пк0-14пк6] | 1 | 7пк0-14пк6 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [16 empty] | 4/2100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ПОМАРЫ - ИЛЕТЬ путь 1 [29пк7-31пк6] | 1 | 29пк7-31пк6 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [23 empty] | 4/2000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ИЛЕТЬ - ШЕЛАНГЕР путь 1 [38пк1-51пк6] | 1 | 38пк1-51пк6 | 5800 | 2 | 10 | 5800 | [9 empty] | 5/2900 |  |  | 5/2900
|  | Переукладка плети, м | ШЕЛАНГЕР - СУСЛОНГЕР путь 1 [53пк5-62пк1] | 1 | 53пк5-62пк1 | 560 | 1 | 4 | 560 | 4/560
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СУСЛОНГЕР путь II (Н-Ч) главный [62пк1-62пк7] ШЕЛАНГЕР - СУСЛОНГЕР путь 1 [61пк5-62пк1] | 1, II | 61пк5-62пк1 62пк1-62пк7 | 1550 | 1 | 2 | 1550 | [5 empty] | 2,5/1550
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СУСЛОНГЕР - КУНДЫШ путь 1 [64пк2-65пк9] | 1 | 64пк2-65пк9 | 1550 | 1 | 2 | 1550 | [5 empty] | 2,5/1550
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СУРОК - ПЕМБА путь 1 [81пк3-85пк10] | 1 | 81пк3-85пк10 | 5000 | 2 | 9 | 5000 | [19 empty] | 4,5/2500 | [6 empty] | 4,5/2500
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВАХИТОВО - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [4пк4-5пк7] | 1 | 4пк4-5пк7 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [16 empty] | 4/2400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АЭРОПОРТ путь 7 (8-упор) вытяжной | 7 |  | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [16 empty] | 3/1600
|  | Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 64 | 26216
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 531 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 511 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 304 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 312 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 317 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 319 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 502 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 435 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 211 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 273 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 425 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 347 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 306 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 259 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 282 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 284 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 291 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 256 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 258 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 260 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 279 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 442 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 236 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРЫЗ стр. 505 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЫЧАС - КАРАМБАЙ путь 1 [1050пк3-1050пк9] | 1 | 1050пк3-1050пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [12 empty] | 4/600
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | САРКУЗ - ЛЮГА путь 2 [997пк0-1010пк0] | 2 | 997пк0-1010пк0 | 1304 | 2 | 6 | 1304 |  |  |  | 4/604 | [5 empty] | 2/700
|  | Переукладка плети, м | ЛЮГА - МОЖГА путь 2 [1012пк0-1027пк4] | 2 | 1012пк0-1027пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [17 empty] | 2/300
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЛЮГА - МОЖГА путь 2 [1012пк0-1027пк4] | 2 | 1012пк0-1027пк4 | 1680 | 1 | 4 | 1680 | [23 empty] | 4/1680
|  | Переукладка плети, м | МОЖГА - ПЫЧАС путь 2 [1030пк0-1044пк8] | 2 | 1030пк0-1044пк8 | 250 | 1 | 2 | 250 | [21 empty] | 2/250
|  | Вырезка выплесков, м | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1087пк2] | 2 | 1069пк5-1087пк2 | 840 | 1 | 6 | 240 | 6/240
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | МОЖГА - ПЫЧАС путь 2 [1030пк0-1044пк8] | 2 | 1030пк0-1044пк8 | 1100 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 52 | 4798
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - ПУДЛИНГОВЫЙ путь 1 [1408пк1-1409пк10] | 1 | 1408пк1-1409пк10 | 40 | 2 | 4 | 40 | [10 empty] | 2/20 | [13 empty] | 2/20
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧАД стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [23 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧАД стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [26 empty] | 9/1
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАД стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАД стр. 12, 14, 17, 5, 7 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [16 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНАЯ РЕЧКА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНАЯ РЕЧКА стр. 5, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНАЯ РЕЧКА стр. 11, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНАЯ РЕЧКА стр. 13, 15 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУДЛИНГОВЫЙ стр. 2, 4, 5, 7, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [23 empty] | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАНИНСК З-Д стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОУФИМСК стр. 3, 42, 6, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1389пк2-1389пк10] | 1 | 1389пк2-1389пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1399пк2-1399пк9] | 1 | 1399пк2-1399пк9 | 700 | 1 | 2 | 700 | [12 empty] | 2,5/700
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1508пк7-1521пк7] | 1 | 1508пк7-1521пк7 | 13000 | 4 | 16 | 13000 |  |  |  | 4/3000 | [5 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/4000
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | САРАНИНСК З-Д путь 3 (2-3) приемо-отпр. | 3 |  | 1423 | 1 | 3 | 1423 | [16 empty] | 3/1423
|  | Работа ВПР, м | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 1 [1485пк1-1493пк5] | 1 | 1485пк1-1493пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [19 empty] | 2,1/200
|  | Работа ВПР, м | КЛЮЧЕВАЯ путь II (Ч-НД) главный [1493пк5-1495пк9] | II | 1493пк5-1495пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [26 empty] | 2,1/300
|  | Работа ВПР, м | КЛЕНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1506пк7-1508пк7] | I | 1506пк7-1508пк7 | 100 | 1 | 2 | 100 | [19 empty] | 2,1/100
|  | Работа ВПР, м | БИСЕРТСК З-Д путь 6 (12-25) приемо-отпр. | 6 |  | 1163 | 1 | 2 | 1163 | [19 empty] | 2,5/1163
|  | Работа ВПР, м | БИСЕРТСК З-Д путь 7 (19-упор) вытяжной | 7 |  | 488 | 1 | 2 | 488 | [19 empty] | 2,1/488
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405пк6-1430пк9 | 16000 | 1 | 2 | 2000 | [14 empty] | 2/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] путь 10 (46-53) приемо-отпр. путь 11 (74-5) приемо-отпр. путь 12 (32-35) приемо-отпр. путь 13 (52-37) приемо-отпр. путь 14 (54-55) приемо-отпр. путь (21,23) (21-23) съезд_глав. путь (2,4) (2-4) съезд_глав. путь 4 (16-19) приемо-отпр. путь 5 (38-2... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, (21,23), (2,4), 4, 5, 6, (6,8), 7, (70,72), 8, 9, II | 1430пк9-1435пк3 | 90 | 1 | 2 | 10 | [17 empty] | 2/10
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1508пк7-1533пк9] | 1 | 1508пк7-1533пк9 | 1900 | 4 | 16 | 1600 |  |  |  | 4/400 | [5 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 105 | 21853
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | МУКШУР - АЛНАШИ путь 1 [44пк1-59пк2] | 1 | 44пк1-59пк2 | 537 | 1 | 4 | 537 | [16 empty] | 4/537
|  | Работа МКТ, м | ВОЖОЙ - БОЛГУРЫ путь 1 [54пк4-74пк3] | 1 | 54пк4-74пк3 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [14 empty] | 3/600 | 3/600
|  | Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 10 | 1737
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | САРАПУЛ путь II (Ч-НД) главный [1141пк1-1144пк9] | II | 1141пк1-1144пк9 | 4100 | 2 | 4 | 2800 |  |  |  |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1300
|  | Выправка пути, м | КАРМАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1202пк4-1203пк7] | I | 1202пк4-1203пк7 | 1300 | 1 | 2 | 1300 |  | 2/1300
|  | Выправка пути, м | ЯНАУЛ - РАБАК путь 1 [1241пк1-1246пк10] | 1 | 1241пк1-1246пк10 | 6000 | 1 | 6 | 6000 | 6/6000
|  | Выправка пути, м | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 2 [1273пк7-1277пк10] | 2 | 1273пк7-1277пк10 | 4300 | 1 | 2 | 2150 | [14 empty] | 2/2150
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 1 [1319пк8-1324пк1] | 1 | 1319пк8-1324пк1 | 4300 | 2 | 4 | 4300 | [17 empty] | 2/2150 | [10 empty] | 2/2150
|  | Выправка пути, м | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 1 [1328пк9-1332пк4] | 1 | 1328пк9-1332пк4 | 3500 | 2 | 4 | 3500 | [21 empty] | 2/2000 |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ЩУЧЬЕ ОЗ путь I (ЧД-Н) главный [1345пк9-1347пк4] | I | 1345пк9-1347пк4 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [17 empty] | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ЩУЧЬЕ ОЗ путь II (Ч-НД) главный [1345пк9-1347пк4] | II | 1345пк9-1347пк4 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [10 empty] | 2/1500
ГОРЬК | Пр | Монтаж блок-поста, шт | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 2 [1302пк4-1302пк4] | 2 | 1302пк4-1302пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 1 [1122пк2-1141пк1] | 1 | 1122пк2-1141пк1 | 590 | 2 | 12 | 590 |  |  |  | 6/300 | [5 empty] | 6/290
|  | Работа ПМГ, м | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 1 [1144пк9-1153пк4] | 1 | 1144пк9-1153пк4 | 3159 | 2 | 4 | 3159 | 2/2000 | [9 empty] | 2/1159
|  | Работа ВПР, м | АРМЯЗЬ путь II (Ч-НД) главный [1153пк4-1156пк0] | II | 1153пк4-1156пк0 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [23 empty] | 2,5/1000
|  | Работа ВПР, м | АРМЯЗЬ путь I (ЧД-Н) главный [1153пк4-1156пк0] | I | 1153пк4-1156пк0 | 200 | 1 | 2 | 200 |  | 2/200
|  | Работа ПМГ, м | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 1 [1156пк0-1164пк0] | 1 | 1156пк0-1164пк0 | 8841 | 4 | 8 | 8841 | [10 empty] | 2/1341 |  |  |  | 2/2500 | [9 empty] | 2/2500 |  |  |  | 2/2500
|  | Работа ПМГ, м | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 2 [1156пк0-1164пк0] | 2 | 1156пк0-1164пк0 | 8000 | 4 | 8 | 8000 |  |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000
|  | Вырезка выплесков, м | АМЗЯ путь I (ЧД-Н) главный [1191пк8-1192пк9] | I | 1191пк8-1192пк9 | 200 | 1 | 6 | 200 | [12 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | АМЗЯ - КАРМАНОВО путь 1 [1193пк6-1202пк4] | 1 | 1193пк6-1202пк4 | 250 | 1 | 6 | 250 | [16 empty] | 6/250
|  | Вырезка выплесков, м | ЯНАУЛ - РАБАК путь 1 [1228пк4-1247пк8] | 1 | 1228пк4-1247пк8 | 1400 | 1 | 6 | 200 | [19 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ЯНАУЛ - РАБАК путь 1 [1246пк4-1246пк8] | 1 | 1246пк4-1246пк8 | 500 | 1 | 6 | 500 | 6/500
|  | Работа ВПР, м | РАБАК путь I (ЧД-Н) главный [1247пк8-1250пк3] | I | 1247пк8-1250пк3 | 1400 | 1 | 3 | 1400 | [12 empty] | 3/1400
|  | Работа ВПР, м | КУЕДА путь I (ЧД-Н) главный [1270пк5-1272пк8] | I | 1270пк5-1272пк8 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [19 empty] | 3/1600
|  | Работа ВПР, м | БАРТЫМ путь I (ЧД-Н) главный [1365пк5-1367пк5] | I | 1365пк5-1367пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [19 empty] | 2/100
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 1 [1122пк2-1141пк1] | 1 | 1122пк2-1141пк1 | 1300 | 3 | 12 | 1300 | 4/400 | [11 empty] | 4/400 |  |  |  | 4/500
|  | Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 110 | 50391
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 803 | 2469 | 650117
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | МУРОМ I - НАВАШИНО путь 2 [290пк3-298пк9] | 2 | 290пк3-298пк9 | 1436 | 9 | 27 | 477 | 3/53 |  |  | 3/53 |  |  |  | 3/53 |  |  | 3/53 |  |  |  | 3/53 |  |  | 3/53 |  |  |  | 3/53 |  |  | 3/53 |  |  |  | 3/53
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЕША - ВЕНЕЦ путь 2 [343пк3-352пк4] | 2 | 343пк3-352пк4 | 9100 | 2 | 12 | 9100 |  |  |  | 6/4600 |  |  |  | 6/4500
|  | Выправка пути, м | ВЕНЕЦ путь II (НД-Ч) главный [352пк4-353пк5] | II | 352пк4-353пк5 | 1100 | 1 | 2 | 1100 |  |  |  | 2/1100
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РОДЯКОВО - ТЕША путь 1 [337пк3-338пк1] | 1 | 337пк3-338пк1 | 750 | 1 | 4 | 750 | [14 empty] | 4/750
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | РОДЯКОВО путь II (Ч-Нд) главный [321пк8-321пк9] | II | 321пк8-321пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОДЯКОВО - ТЕША путь 2 [323пк5-341пк2] | 2 | 323пк5-341пк2 | 14 | 1 | 2 | 4 |  | 2/4
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [380пк2-407пк5] | 1 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк2-407пк5] | 2 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [7 empty] | 2/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 55 | 13531
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ТРАКТОВ-АРЗ путь I (Н1-Ч1) главный [421пк2-422пк2] | I | 421пк2-422пк2 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 1 [423пк7-429пк4] | 1 | 423пк7-429пк4 | 5700 | 1 | 8 | 5700 | 8/5700
|  | Выправка пути, м | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [423пк7-429пк5] | 2 | 423пк7-429пк5 | 5800 | 1 | 8 | 5800 | [10 empty] | 8/5800
|  | Выправка пути, м | БОБЫЛЬСКАЯ путь II (Ч2-Н2) главный [437пк8-438пк8] | II | 437пк8-438пк8 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ВАДОК путь II (Ч2-Н2) главный [442пк9-444пк7] | II | 442пк9-444пк7 | 1800 | 1 | 2 | 1800 | [17 empty] | 2/1800
|  | Выправка пути, м | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [444пк8-453пк8] | 2 | 444пк8-453пк8 | 9000 | 2 | 12 | 9000 | [14 empty] | 6/4500 |  |  | 6/4500
|  | Выправка пути, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 2 [466пк0-478пк6] | 2 | 466пк0-478пк6 | 12550 | 2 | 16 | 12550 | [21 empty] | 8/6300 |  |  | 8/6250
|  | Выправка пути, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 1 [470пк7-483пк0] | 1 | 470пк7-483пк0 | 12300 | 1 | 8 | 6100 | [28 empty] | 8/6100
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНИЩЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНИЩЕ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНИЩЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНИЩЕ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНИЩЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРТАЛЕЙ стр. 3, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 16, 22, 26, 29, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 10, 28, 30, 38, 96 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [19 empty] | 2/2 | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 36, 40, 48, 58 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [22 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 94 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [446пк3-446пк7] | 1 | 446пк3-446пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | [22 empty] | 2/400
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [444пк8-461пк2] | 1 | 444пк8-461пк2 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 1 [463пк7-483пк0] | 1 | 463пк7-483пк0 | 6 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Работа РШП, м | СМАГИНО - КАМЕНИЩЕ путь 1 [485пк4-492пк6] | 1 | 485пк4-492пк6 | 28000 | 1 | 2 | 8000 | [28 empty] | 2/8000
|  | Работа РШП, м | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 1 [494пк7-516пк4] | 1 | 494пк7-516пк4 | 80000 | 5 | 10 | 80000 | [12 empty] | 2/15000 |  | 2/20000 |  |  | 2/10000 |  |  |  |  | 2/25000 |  |  |  | 2/10000
|  | Работа РШП, м | ПИЛЬНА - КНЯЖИХА путь 2 [558пк8-565пк1] | 2 | 558пк8-565пк1 | 28000 | 3 | 6 | 28000 | [7 empty] | 2,3/12000 | [7 empty] | 2/9000 |  |  |  | 2/7000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [567пк3-589пк7] | 1 | 567пк3-589пк7 | 14 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [567пк3-589пк7] ШУМЕРЛЯ путь I (ЧД-Н) главный [589пк7-592пк5] | 1, I | 567пк3-589пк7 589пк7-592пк5 | 19360 | 5 | 10 | 9360 | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/1360
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [592пк5-628пк0] | 1 | 592пк5-628пк0 | 24 | 5 | 12 | 22 | 4/6 | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | [15 empty] | 2/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [592пк5-628пк0] | 2 | 592пк5-628пк0 | 20 | 4 | 8 | 12 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [5 empty] | 2/4 | [9 empty] | 2/4
|  | Переукладка плети, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [592пк5-628пк0] | 2 | 592пк5-628пк0 | 2000 | 1 | 2 | 800 | [15 empty] | 2,2/800
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [629пк7-629пк9] | I | 629пк7-629пк9 | 300 | 1 | 6 | 300 |  |  |  | 6/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-665пк0] | 2 | 630пк2-665пк0 | 20 | 7 | 16 | 20 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/4 | [7 empty] | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/4 | [7 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [646пк2-646пк4] | 2 | 646пк2-646пк4 | 200 | 1 | 6 | 200 | [7 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [648пк1-648пк1] | 2 | 648пк1-648пк1 | 300 | 2 | 12 | 300 | [17 empty] | 6/150 |  |  |  | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [648пк4-648пк5] | 2 | 648пк4-648пк5 | 200 | 1 | 6 | 200 | [24 empty] | 6/200
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [444пк8-461пк2] | 2 | 444пк8-461пк2 | 10000 | 2 | 8 | 6000 | [14 empty] | 4/4000 |  |  | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 1 [463пк7-483пк0] | 1 | 463пк7-483пк0 | 10000 | 1 | 4 | 2000 | [28 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 2 [463пк7-483пк0] | 2 | 463пк7-483пк0 | 10000 | 2 | 8 | 4000 | [21 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 1 [494пк7-516пк4] | 1 | 494пк7-516пк4 | 6000 | 3 | 5 | 4000 | [10 empty] | 1/2000 | [13 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕРГАЧ путь II (Ч-НД) главный [524пк6-527пк5] путь 10 (50-47) приемо-отпр. путь 11 (54-45) приемо-отпр. путь 12 (10-43) приемо-отпр. путь 3 (90-65) приемо-отпр. путь 4 (34-13) приемо-отпр. путь 5 (58-35) приемо-отпр. путь 6 (48-33) приемо-отпр. путь 7 (60-31) приемо-отпр. путь 8 (52-21) приемо-отпр.... (см. карточку) | 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, II | 524пк6-527пк5 | 50 | 1 | 1 | 10 | [21 empty] | 1/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | СЕРГАЧ путь I (ЧД-Н) главный [524пк3-527пк5] путь II (Ч-НД) главный [524пк6-527пк5] путь 10 (50-47) приемо-отпр. путь 11 (54-45) приемо-отпр. путь 12 (10-43) приемо-отпр. путь 3 (90-65) приемо-отпр. путь 4 (34-13) приемо-отпр. путь 5 (58-35) приемо-отпр. путь 6 (48-33) приемо-отпр. путь 7 (60-31) пр... (см. карточку) | 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I, II | 524пк3-527пк5 524пк6-527пк5 | 50 | 1 | 1 | 10 | [14 empty] | 1/10
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630пк2-665пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-665пк0] | 2 | 630пк2-665пк0 | 3500 | 5 | 18 | 2500 | [7 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500 |  |  |  | 6/1000 |  |  | 4/500
|  | Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 104 | 248 | 189631
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШАТКИ путь IБ (4-ЧВ) главный [1пк7-2пк0] | IБ | 1пк7-2пк0 | 226 | 1 | 12 | 226 | [19 empty] | 12/226
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-23пк9] | 1 | 2пк0-23пк9 | 21834 | 6 | 72 | 7790 | [19 empty] | 12/1298 |  | 12/1298 |  | 12/1298 |  |  | 12/1298 |  | 12/1298 |  | 12/1300
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЕРЕЩИНО - ПЕРВОМАЙСК-ГОРЬК путь 1 [1пк9-11пк1] | 1 | 1пк9-11пк1 | 9246 | 6 | 60 | 6050 | 10/1270 |  |  | 10/1270 |  |  | 10/1270 |  |  | 10/1270 |  |  | 10/970 |  |  | 10
|  | Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 144 | 14066
ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | МУРОМ I - СТРОЙДЕТАЛЬ путь 1 [0пк4-4пк7] | 1 | 0пк4-4пк7 | 2010 | 3 | 10 | 2010 | 4/800 | [9 empty] | 4/800 |  |  |  | 2/410
|  | Итого по: ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 10 | 2010
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПЕТРЯЕВКА ВХ.СИГ(НС3) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | ПОСТ 9 КМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СОЛОВЕЙКО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КУДЬМА стр. 1, 13, 14, 4, 9 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | РОЙКА стр. 1, 2, 3, 7, 9 |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | [12 empty] | 2,5/1 | 2,5/1
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕЦИНО стр. 215, 233 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕЦИНО стр. 15, 17 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕЦИНО стр. 24, 52 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕЦИНО стр. 201, 207, 217, 219 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕЦИНО стр. 136 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕЦИНО стр. 105, 143, 145, 175 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | СУРОВАТИХА путь I (ЧД-Н) главный [275пк9-276пк2] | I | 275пк9-276пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [28 empty] | 2,1/300
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЧЕРЕМАС путь I (Ч-Н) главный [261пк1-262пк6] | I | 261пк1-262пк6 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | 4/1600
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СЕРЕЖА путь I (Ч-Н) главный [252пк5-252пк8] | I | 252пк5-252пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [24 empty] | 2,1/400
|  | Переукладка плети, м | ЗЕЛЕЦИНО путь I (Ч-М27) главный [15пк9-18пк0] | I | 15пк9-18пк0 | 620 | 1 | 4 | 620 | 4/620
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1пк5-9пк8 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [20 empty] | 4
ГОРЬК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЫЗА путь 9 (15-упор) прочий | 9 |  | 600 | 6 | 32 | 300 | 10/300 | 2 | [16 empty] | 2 | 10 | 4 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЫЗА путь 10 (9-упор) приемо-отпр. | 10 |  | 300 | 3 | 24 | 300 |  | 10/300 | [18 empty] | 7 |  |  | 7
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЫЗА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 7 | 0 | [5 empty] | 7
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЫЗА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 8 | 0 | [7 empty] | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЫЗА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЫЗА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
|  | Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 39 | 134 | 3543
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | УРЕНЬ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ОБХОД стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ШАХУНЬЯ стр. 54, 8 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 | [5 empty] | 2,5/1 | 2,5/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636пк2-651пк6 | 18 | 5 | 14 | 14 | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 2 [729пк9-730пк3] | 2 | 729пк9-730пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [16 empty] | 2,1/400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ПИЖМА - БУРЕПОЛОМ путь 2 [733пк10-734пк1] | 2 | 733пк10-734пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [16 empty] | 2,1/100
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк1-622пк3] | 1 | 616пк1-622пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616пк1-622пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624пк4-634пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [26 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 2 [624пк4-634пк3] | 2 | 624пк4-634пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БУРЕПОЛОМ - ШЕРСТКИ путь 1 [736пк2-740пк1] | 1 | 736пк2-740пк1 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [6 empty] | 4/1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БУРЕПОЛОМ - ШЕРСТКИ путь 2 [736пк2-740пк1] | 2 | 736пк2-740пк1 | 2000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 60 | 8518
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [444пк7-444пк7] | 1 | 444пк7-444пк7 | 45 | 3 | 12 | 45 |  |  | 4/15 | [13 empty] | 4/15 | [13 empty] | 4/15
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 12, 26, 31 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИНДА стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 8 | 3 | 7 | 3 | 2,5/1 |  |  |  |  | 2,5/1 |  | 2,5/1
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 2, 304, 306, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [8 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 4, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 302 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 403, 413 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 418, 420, 434 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 315, 334, 360 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 22, 36 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 2, 4, 6, 8 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 302, 304, 306 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 1/1 | 1/1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 158, 180, 182 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | Н.НОВГОРОД-МОСК стр. 114, 192, 256, 262, 264 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [17 empty] | 1/1 |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 21, 26, 28 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 13, 20, 24 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИСЕЛИХА стр. 6, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИСЕЛИХА стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛИКИНО стр. 14, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [26 empty] | 1/1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛИКИНО стр. 13, 16 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КИСЕЛИХА путь I (Н1-Ч1) главный [459пк10-460пк5] | I | 459пк10-460пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ТОЛОКОНЦЕВО - КИСЕЛИХА путь 1 [453пк6-459пк0] | 1 | 453пк6-459пк0 | 6000 | 2 | 6 | 1500 | [21 empty] | 3/750 | [6 empty] | 3/750
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 2 [510пк6-524пк2] | 2 | 510пк6-524пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОСТАРИХА - ПОЧИНКИ путь 1 [7пк0-12пк7] | 1 | 7пк0-12пк7 | 6000 | 1 | 4 | 2000 | [12 empty] | 4/2000
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 60 | 101 | 7696
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [366пк6-366пк6] | 1 | 366пк6-366пк6 | 110 | 3 | 6 | 15 | [6 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [366пк6-366пк6] | 2 | 366пк6-366пк6 | 112 | 4 | 8 | 20 |  | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [11 empty] | 2/5
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ИЛЬИНО стр. 12, 15, 3/3с |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 2 [308пк10-309пк7] | 2 | 308пк10-309пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [7 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОРОХОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [363пк1-363пк8] | I | 363пк1-363пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | СЕЙМА путь II (п.с. 2-Ч) главный [390пк9-390пк10] | II | 390пк9-390пк10 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,2/100
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364пк0-372пк6 | 8100 | 1 | 2 | 1157 |  |  | 2/1157
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [376пк1-387пк7] | 1 | 376пк1-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [12 empty] | 2/1685
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-387пк7] | 2 | 375пк6-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [9 empty] | 2/1685
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [392пк6-397пк4] | 1 | 392пк6-397пк4 | 6500 | 1 | 2 | 928 | [16 empty] | 2/928
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 2 [392пк3-397пк4] | 2 | 392пк3-397пк4 | 6100 | 1 | 2 | 1016 | [19 empty] | 2/1016
|  | Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 36 | 8207
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [253пк3-253пк3] | 1 | 253пк3-253пк3 | 93 | 5 | 10 | 28 | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/8
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОСТЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [135пк8-136пк8] | I | 135пк8-136пк8 | 1072 | 1 | 6 | 0 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОСТЕРЕВО путь II (Ч-НД) главный [133пк5-136пк8] | II | 133пк5-136пк8 | 1 | 1 | 6 | 1 | [5 empty] | 6/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 2 [251пк2-254пк5] | 2 | 251пк2-254пк5 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [21 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ФЕДУЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [249пк3-250пк10] | I | 249пк3-250пк10 | 1700 | 1 | 3 | 1700 | [26 empty] | 3/1700
|  | Выправка пути, м | ФЕДУЛОВО путь II (Ч-НД) главный [249пк4-251пк1] | II | 249пк4-251пк1 | 1700 | 1 | 2 | 1700 | [21 empty] | 2/1700
|  | Выправка пути, м | НОВКИ I - ФЕДУЛОВО путь 1 [244пк5-249пк3] | 1 | 244пк5-249пк3 | 4900 | 2 | 7 | 4900 | [16 empty] | 3/1900 | [5 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | НОВКИ I - ФЕДУЛОВО путь 2 [244пк5-249пк3] | 2 | 244пк5-249пк3 | 5400 | 2 | 8 | 5400 | [19 empty] | 4/2700 | [9 empty] | 4/2700
|  | Выправка пути, м | НОВКИ I путь I (ЧД-Н) главный [244пк1-244пк4] | I | 244пк1-244пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [24 empty] | 2/400
|  | Выправка пути, м | ЮРЬЕВЕЦ - ВЛАДИМИР путь 1 [181пк9-188пк6] | 1 | 181пк9-188пк6 | 7000 | 2 | 8 | 7000 | [8 empty] | 4/3500 |  |  |  | 4/3500
|  | Выправка пути, м | ЮРЬЕВЕЦ - ВЛАДИМИР путь 2 [181пк9-189пк4] | 2 | 181пк9-189пк4 | 7800 | 2 | 8 | 7800 | [9 empty] | 4/3900 | [5 empty] | 4/3900
|  | Выправка пути, м | БОЛДИНО - УНДОЛ путь 2 [144пк10-159пк4] | 2 | 144пк10-159пк4 | 14600 | 1 | 6 | 3700 |  | 6/3700
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛОКША - ЮРЬЕВЕЦ путь 1 [177пк10-178пк8] | 1 | 177пк10-178пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЛОКША путь I (ЧД-Н) главный [172пк7-173пк5] | I | 172пк7-173пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [251пк4-254пк5] | 1 | 251пк4-254пк5 | 14 | 3 | 6 | 8 | [26 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕРЕХОВИЦЫ - НОВКИ I путь 1 [230пк7-239пк0] | 1 | 230пк7-239пк0 | 8 | 3 | 6 | 8 | [26 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕРЕХОВИЦЫ - НОВКИ I путь 2 [230пк7-239пк0] | 2 | 230пк7-239пк0 | 18 | 5 | 10 | 12 | [19 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВТОРОВО - ТЕРЕХОВИЦЫ путь 1 [220пк6-227пк9] | 1 | 220пк6-227пк9 | 12 | 4 | 8 | 12 | [12 empty] | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВТОРОВО - ТЕРЕХОВИЦЫ путь 2 [220пк6-227пк9] | 2 | 220пк6-227пк9 | 6 | 2 | 4 | 6 | [19 empty] | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЛАДИМИР - ВТОРОВО путь 1 [194пк0-217пк8] | 1 | 194пк0-217пк8 | 10 | 3 | 6 | 8 | [6 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЛАДИМИР - ВТОРОВО путь 2 [194пк0-217пк8] | 2 | 194пк0-217пк8 | 10 | 3 | 6 | 10 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮРЬЕВЕЦ - ВЛАДИМИР путь 2 [181пк8-189пк4] | 2 | 181пк8-189пк4 | 6 | 2 | 4 | 6 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛОКША - ЮРЬЕВЕЦ путь 2 [176пк5-179пк4] | 2 | 176пк5-179пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 132 | 37303
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЯНГАСОВО стр. 51 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [8 empty] | 8/1 | 2
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | КОТЕЛЬНИЧ I путь II (св.ЧС-св.НД) главный [866пк1-866пк6] | II | 866пк1-866пк6 | 493 | 1 | 10 | 493 | [22 empty] | 10/493
|  | Глубокая очистка щебня, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [846пк10-866пк1] | 2 | 846пк10-866пк1 | 19188 | 7 | 124 | 7188 |  | 24/2400 |  |  |  | 24/2400 |  |  | 24/2388 |  |  |  | 24 |  |  | 8 | [10 empty] | 10 |  |  | 10
|  | Глубокая очистка щебня, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [844пк2-868пк2] | 1 | 844пк2-868пк2 | 1 | 1 | 8 | 0 | [19 empty] | 8
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | КОТЕЛЬНИЧ I путь I (ЧГД-35) главный [809пк1-809пк3] | I | 809пк1-809пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 | [12 empty] | 2,1/200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОТЕЛЬНИЧ I путь I (ЧГД-35) главный [809пк9-810пк3] | I | 809пк9-810пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [12 empty] | 2,1/400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОТЕЛЬНИЧ I путь I (ЧГД-35) главный [809пк3-809пк8] | I | 809пк3-809пк8 | 500 | 1 | 2 | 500 | [19 empty] | 2,1/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870пк4-887пк5 | 20 | 7 | 14 | 20 | 2/4 |  | 2/4 | [11 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [5 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮМА - АЦВЕЖ путь 2 [827пк0-841пк3] | 2 | 827пк0-841пк3 | 20 | 4 | 8 | 10 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 | [11 empty] | 2/4
|  | Работа УНИМАТ, м | КИРОВ-КОТЛАС путь III (Ч-Нм) главный [6пк8-7пк3] | III | 6пк8-7пк3 | 600 | 1 | 2 | 600 |  |  | 2,5/600
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 182 | 9412
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЮРЬЯ - МЕЧКИНО путь 1 [68пк2-75пк3] | 1 | 68пк2-75пк3 | 7100 | 3 | 8 | 7100 | 2/1500 | 4/4000 | 2/1600
|  | Выправка пути, м | МЕЧКИНО - МОСИНСКИЙ путь 1 [77пк2-82пк8] | 1 | 77пк2-82пк8 | 7800 | 4 | 10 | 7800 | [5 empty] | 4/4000 | 2/1500 | 2/1500 |  | 2/800
|  | Выправка пути, м | МОСИНСКИЙ - ВЕЛИКАЯ путь 1 [84пк3-91пк3] | 1 | 84пк3-91пк3 | 7500 | 4 | 10 | 7500 | [8 empty] | 4/4000 |  |  |  |  | 2/1200 | 2/1200 |  | 2/1100
|  | Выправка пути, м | МУРАШИ - КОМСОМОЛЬСКИЙ путь 1 [120пк2-124пк4] | 1 | 120пк2-124пк4 | 5400 | 3 | 8 | 5400 | [12 empty] | 4/3500 | [7 empty] | 2/1200 | 2/700
|  | Выправка пути, м | КОМСОМОЛЬСКИЙ - БЕЗБОЖНИК путь 1 [126пк2-133пк6] | 1 | 126пк2-133пк6 | 7600 | 4 | 10 | 6800 | [15 empty] | 4/3800 | [7 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 | 2/1000
|  | Выправка пути, м | НАГИБИНО путь I (Ч-Н) главный [168пк2-169пк5] | I | 168пк2-169пк5 | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [19 empty] | 4/1600
|  | Выправка пути, м | НАГИБИНО - ОПАРИНО путь 1 [169пк5-184пк0] | 1 | 169пк5-184пк0 | 14500 | 2 | 8 | 8000 | [22 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000
|  | Выправка пути, м | ЛАТЫШСКИЙ - АЛЬМЕЖ путь 1 [200пк0-211пк9] | 1 | 200пк0-211пк9 | 12000 | 1 | 4 | 4000 | [29 empty] | 4/4000
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | МЕДЯНКА - ЧАЩИНСКИЙ путь 1 [48пк10-49пк4] | 1 | 48пк10-49пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 | [29 empty] | 2/500
|  | Вырезка выплесков, м | ЧАЩИНСКИЙ - ЮРЬЯ путь 1 [57пк9-57пк10] | 1 | 57пк9-57пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 |  | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ЮРЬЯ - МЕЧКИНО путь 1 [68пк3-68пк3] | 1 | 68пк3-68пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЮРЬЯ - МЕЧКИНО путь 1 [69пк3-69пк3] | 1 | 69пк3-69пк3 | 100 | 1 | 5 | 100 | [5 empty] | 5/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЮРЬЯ - МЕЧКИНО путь 1 [73пк9-73пк9] | 1 | 73пк9-73пк9 | 100 | 1 | 5 | 100 | [5 empty] | 5/100
|  | Вырезка выплесков, м | МЕЧКИНО путь I (Ч-Н) главный [75пк3-76пк3] | I | 75пк3-76пк3 | 380 | 2 | 12 | 380 | [8 empty] | 6/200 |  |  |  | 6/180
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ДОЛИНИЧИ - МУРАШИ путь 1 [112пк1-117пк8] | 1 | 112пк1-117пк8 | 40 | 6 | 16 | 24 | 2/4 | 4/4 |  | 2/4 |  | 4/6 | 2/2 | 2/4
|  | Вырезка выплесков, м | ОКТЯБРЬСКИЙ - ПАНАСЮК путь 1 [262пк9-262пк10] | 1 | 262пк9-262пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 | [29 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ОКТЯБРЬСКИЙ - ПАНАСЮК путь 1 [261пк10-261пк10] | 1 | 261пк10-261пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Переукладка плети, м | ПАНАСЮК - ЛУНДАНКА путь 1 [266пк7-273пк6] | 1 | 266пк7-273пк6 | 1200 | 2 | 6 | 1200 |  | 4/600 | [7 empty] | 2,3/600
|  | Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 128 | 51104
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1108пк10-1123пк5] | 2 | 1108пк10-1123пк5 | 14516 | 6 | 106 | 116 |  | 20 |  |  |  | 20/116 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [10 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 1 [1093пк5-1123пк5] | 1 | 1093пк5-1123пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [29 empty] | 6/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЯР путь IIБ (Ч-Ч-2) главный [1123пк5-1125пк5] | IIБ | 1123пк5-1125пк5 | 2000 | 2 | 40 | 2000 | [5 empty] | 20/2000 | [6 empty] | 20
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФАЛЕНКИ стр. 22 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [22 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕПЕЦКАЯ путь III (Н-изост) главный [8пк4-10пк7] | III | 8пк4-10пк7 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | 4/2300
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯР стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯР стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯР стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯР стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯР стр. 23, 25, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [22 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯР стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯР стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯР стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯР стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯР стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЖИЛЬ стр. 3, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛАЗОВ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛАЗОВ стр. 10, 17, 28, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛАЗОВ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛАЗОВ стр. 1, 18, 2, 26, 7 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1004пк5-1028пк0] | 1 | 1004пк5-1028пк0 | 2300 | 4 | 11 | 2300 | [8 empty] | 3/600 |  |  |  | 3/700 | [9 empty] | 2/400 |  |  |  | 3/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1030пк3-1058пк2] | 1 | 1030пк3-1058пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1030пк3-1057пк7] | 2 | 1030пк3-1057пк7 | 6 | 2 | 4 | 6 |  | 2/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗУЕВКА путь IА (М-58-Н) главный [1058пк2-1061пк8] | IА | 1058пк2-1061пк8 | 10 | 3 | 6 | 10 | [22 empty] | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1071пк3-1091пк5] | 1 | 1071пк3-1091пк5 | 8 | 3 | 6 | 8 | [6 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071пк3-1091пк4 | 4 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 1 [1093пк5-1123пк5] | 1 | 1093пк5-1123пк5 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2/4 | [13 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Переукладка плети, м | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк4-1190пк5] | 1 | 1164пк4-1190пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2/100
|  | Работа УНИМАТ, м | СВЕТЛОПОЛЯНСК - ВЕРХНЕКАМСКАЯ путь 1 [174пк8-175пк3] | 1 | 174пк8-175пк3 | 600 | 1 | 2 | 600 | [26 empty] | 2,5/600
|  | Работа УНИМАТ, м | СТАЛЬНАЯ - ОЗЕРНИЦА-КИР путь 1 [66пк4-66пк8] | 1 | 66пк4-66пк8 | 500 | 1 | 2 | 500 | [16 empty] | 2,5/500
|  | Работа УНИМАТ, м | ЯР - СТАЛЬНАЯ путь 1 [55пк2-55пк8] | 1 | 55пк2-55пк8 | 700 | 1 | 3 | 700 | [20 empty] | 3/700
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ГЛАЗОВ стр. 20 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [19 empty] | 4/55
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1108пк10-1123пк5] | 2 | 1108пк10-1123пк5 | 15600 | 6 | 106 | 6600 |  | 20/1200 |  |  |  | 20/1200 |  |  | 20/1200 |  |  |  | 20/1200 |  |  | 20/1200 | [10 empty] | 6/600
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 67 | 353 | 15340
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена плит БМП, шт | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] | 1 | 1196пк8-1207пк0 | 19 | 2 | 8 | 6 | [22 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 189 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 103, 363 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 233 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 205 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛЕЗИНО стр. 117, 201, 25 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 2/2 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИБАНЬШУР стр. 10, 16, 18, 22, 25, 6, 8 |  |  | 7 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк4-1190пк5] | 1 | 1164пк4-1190пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БАЛЕЗИНО путь VП (НМ-5-М-189) главный [1192пк6-1193пк8] | VП | 1192пк6-1193пк8 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2,5/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БАЛЕЗИНО путь IIIВ (НМ-3-М-135) главный [1192пк7-1193пк6] | IIIВ | 1192пк7-1193пк6 | 900 | 1 | 2 | 900 | [15 empty] | 2,3/900
|  | Переукладка плети, м | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] | 1 | 1196пк8-1207пк0 | 500 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2/500
|  | Работа УНИМАТ, м | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1205пк1-1205пк10] | 1 | 1205пк1-1205пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [20 empty] | 2,5/1000
|  | Работа УНИМАТ, м | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1204пк7-1204пк8] | 1 | 1204пк7-1204пк8 | 100 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2,1/100
|  | Работа УНИМАТ, м | ШУР - ПИБАНЬШУР путь 1 [1209пк1-1209пк9] | 1 | 1209пк1-1209пк9 | 900 | 1 | 2 | 900 | [22 empty] | 2,5/900
|  | Работа УНИМАТ, м | ШУР - ПИБАНЬШУР путь 1 [1210пк1-1210пк9] | 1 | 1210пк1-1210пк9 | 158 | 1 | 2 | 158 | [20 empty] | 2,1/158
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИБАНЬШУР путь II (Ч-НД) главный [1212пк8-1215пк0] | II | 1212пк8-1215пк0 | 8 | 4 | 8 | 8 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа УНИМАТ, м | ПИБАНЬШУР путь III (Н-3-НИ) главный [1213пк6-1213пк8] | III | 1213пк6-1213пк8 | 117 | 1 | 2 | 117 | [30 empty] | 2,1/117
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИБАНЬШУР - ОП 1217 КМ путь 1 [1215пк0-1217пк4] | 1 | 1215пк0-1217пк4 | 10 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Работа УНИМАТ, м | ОП 1217 КМ - ЧЕПЦА путь 1 [1218пк1-1219пк5] | 1 | 1218пк1-1219пк5 | 1500 | 2 | 4 | 1500 | 2/700 | [6 empty] | 2/800
|  | Работа УНИМАТ, м | ОП 1217 КМ - ЧЕПЦА путь 1 [1220пк3-1221пк10] | 1 | 1220пк3-1221пк10 | 1800 | 2 | 4 | 1800 | [21 empty] | 2/900 | [6 empty] | 2/900
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 2 [1195пк9-1207пк0] | 2 | 1195пк9-1207пк0 | 1200 | 4 | 12 | 800 |  | 3/200 |  |  |  | 3/200 | [7 empty] | 3/200 | [5 empty] | 3/200
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 37 | 72 | 8905
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 2 [761пк4-783пк0] | 2 | 761пк4-783пк0 | 30 | 8 | 22 | 24 | [13 empty] | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 4/6
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 1 [764пк2-764пк3] | 1 | 764пк2-764пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  | 2,1/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 1 [801пк4-801пк9] | 1 | 801пк4-801пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2,5/500
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 1 [802пк7-802пк10] | 1 | 802пк7-802пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 | [12 empty] | 2,1/300
|  | Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 28 | 924
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754пк10-754пк10 | 20 | 4 | 16 | 50 |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/10 | [9 empty] | 4/10
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 1 [754пк10-754пк10] | 1 | 754пк10-754пк10 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЮДИНО путь 18 (316-343) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция, Юдино МГ) | 18 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | ЮДИНО путь 17 (318-347) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция МГ Юдино) | 17 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [671пк9-676пк3] | 2 | 671пк9-676пк3 | 4400 | 1 | 4 | 2200 | [28 empty] | 4,5/2200
|  | Выправка пути, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 1 [671пк8-677пк8] | 1 | 671пк8-677пк8 | 6000 | 2 | 10 | 6000 | [10 empty] | 5/3000 |  |  |  | 5/3000
|  | Выправка пути, м | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 1 [763пк3-767пк7] | 1 | 763пк3-767пк7 | 4400 | 1 | 6 | 4400 | 6/4400
|  | Выправка пути, м | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 3 [760пк9-763пк9] | 3 | 760пк9-763пк9 | 3000 | 3 | 6 | 3000 |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | ВАСИЛЬЕВО путь III (ЧIIIд-М1) главный [767пк7-768пк7] | III | 767пк7-768пк7 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [7 empty] | 2,5/1000
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРМАРЫ стр. 11, 23 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРМАРЫ стр. 1, 12, 13, 19 |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИЯЖСК стр. 101, 26 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИЯЖСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ стр. 48, 50, 52 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО стр. 18, 6, 8 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [15 empty] | 1/1 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО стр. 17, 19, 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [15 empty] | 1/1 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО стр. 14, 30, 32 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 1/1 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО стр. 1, 25, 31 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО стр. 15, 23, 9 |  |  | 3 | 2 | 3 | 3 | [8 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮДИНО стр. 21, 5, 7 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮДИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮДИНО стр. 14, 24 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 1 [766пк10-767пк7] | 1 | 766пк10-767пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮДИНО путь I (ЧД-НМ) главный [781пк6-781пк10] путь I (НМ-НС) главный [782пк0-782пк4] | I | 781пк6-781пк10 782пк0-782пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [14 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-665пк0] | 2 | 630пк2-665пк0 | 20 | 7 | 16 | 20 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/4 | [7 empty] | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/4 | [7 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [646пк2-646пк4] | 2 | 646пк2-646пк4 | 200 | 1 | 6 | 200 | [7 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [648пк1-648пк1] | 2 | 648пк1-648пк1 | 300 | 2 | 12 | 300 | [17 empty] | 6/150 |  |  |  | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [648пк4-648пк5] | 2 | 648пк4-648пк5 | 200 | 1 | 6 | 200 | [24 empty] | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНАШ путь I (ЧД-Н) главный [665пк5-671пк8] | I | 665пк5-671пк8 | 12 | 2 | 6 | 6 | [28 empty] | 4/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНАШ путь II (Ч-НД) главный [665пк0-671пк9] | II | 665пк0-671пк9 | 10 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КАНАШ путь 66 (143-31) погр.-выгр. | 66 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2,1/1000
|  | Работа РШП, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 1 [671пк8-690пк7] | 1 | 671пк8-690пк7 | 40000 | 4 | 12 | 40000 | [7 empty] | 2/10000 | 2/10000 |  | 6/10000 |  | 2/10000
|  | Вырезка выплесков, м | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [682пк1-682пк1] | 2 | 682пк1-682пк1 | 50 | 1 | 6 | 50 | [28 empty] | 6/50
|  | Работа РШП, м | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [728пк3-751пк0] | 1 | 728пк3-751пк0 | 40000 | 2 | 4 | 20000 | 2,3/10000 |  | 2/10000
|  | Переукладка плети, м | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 2 [760пк9-767пк7] | 2 | 760пк9-767пк7 | 2844 | 3 | 12 | 2104 |  |  |  | 4/670 |  |  |  | 4/850 | [9 empty] | 4/584
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЮДИНО путь IV (Ч4В-М106) главный [775пк7-781пк10] | IV | 775пк7-781пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2,1/500
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЮДИНО путь II (Ч2В-НСД) главный [784пк9-785пк3] ЮДИНО - ВОССТАНИЕ путь 2 [785пк3-785пк4] | 2, II | 784пк9-785пк3 785пк3-785пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2,1/500
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | СВИЯЖСК стр. 11 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [28 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ВАСИЛЬЕВО стр. 14 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [17 empty] | 4/55
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630пк2-665пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-665пк0] | 2 | 630пк2-665пк0 | 3500 | 5 | 18 | 2500 | [7 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500 |  |  |  | 6/1000 |  |  | 4/500
|  | Выправка опор, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 1 [753пк4-758пк2] | 1 | 753пк4-758пк2 | 1 | 1 | 2 | 0 | [12 empty] | 2
|  | Выправка опор, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [753пк4-758пк2] | 2 | 753пк4-758пк2 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3,5/1
|  | Выправка опор, шт | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 1 [760пк9-767пк7] | 1 | 760пк9-767пк7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3,5/1
|  | Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 88 | 224 | 86284
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРСК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРСК стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРСК стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРСК стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРСК стр. 15, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [921пк5-921пк7] | 1 | 921пк5-921пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУКМОР путь I (ЧД-Н) главный [928пк8-929пк2] | I | 928пк8-929пк2 | 350 | 1 | 2 | 350 | [10 empty] | 2,5/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 1 [936пк3-936пк6] | 1 | 936пк3-936пк6 | 350 | 1 | 2 | 350 | [14 empty] | 2,5/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЯТСКИЕ ПОЛ путь I (ЧД-Н) главный [940пк2-940пк4] ВЯТСКИЕ ПОЛ - ЯМНОЕ путь 1 [940пк4-940пк7] | 1, I | 940пк2-940пк4 940пк4-940пк7 | 550 | 1 | 3 | 550 | [28 empty] | 3/550
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ЮДИНО путь II (Ч2В-НСД) главный [784пк9-785пк3] ЮДИНО - ВОССТАНИЕ путь 2 [785пк3-785пк4] | 2, II | 784пк9-785пк3 785пк3-785пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2,1/500
|  | Вырезка выплесков, м | КУРКАЧИ - АРСК путь 2 [847пк8-847пк8] | 2 | 847пк8-847пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ШЕМОРДАН - ИШТУГАН путь 2 [893пк6-893пк7] | 2 | 893пк6-893пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [916пк8-916пк10] | 2 | 916пк8-916пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [917пк0-917пк5] | 2 | 917пк0-917пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | [17 empty] | 2,1/500
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [917пк2-917пк5] | 1 | 917пк2-917пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [21 empty] | 2,1/300
|  | Вырезка выплесков, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [927пк1-927пк3] | 2 | 927пк1-927пк3 | 50 | 1 | 5 | 50 | [17 empty] | 5/50
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 2 [932пк6-932пк9] | 2 | 932пк6-932пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [24 empty] | 2,1/400
|  | Вырезка выплесков, м | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 2 [930пк10-930пк10] | 2 | 930пк10-930пк10 | 50 | 1 | 5 | 50 | [7 empty] | 5/50
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯТСКИЕ ПОЛ - ЯМНОЕ путь 1 [940пк10-944пк4] | 1 | 940пк10-944пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЯМНОЕ путь I (ЧД-Н) главный [945пк9-945пк10] | I | 945пк9-945пк10 | 50 | 1 | 5 | 50 | [10 empty] | 5/50
|  | Вырезка выплесков, м | ЯМНОЕ - ЗАСТРУГ путь 1 [946пк7-949пк1] | 1 | 946пк7-949пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЯМНОЕ - ЗАСТРУГ путь 2 [946пк7-946пк8] | 2 | 946пк7-946пк8 | 50 | 1 | 5 | 50 |  |  |  | 5/50
ГОРЬК | ТР КС | Выправка опор, шт | КУРКАЧИ - АРСК путь 2 [833пк3-853пк5] | 2 | 833пк3-853пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3,5/1
|  | Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 73 | 3957
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУБНЯ - КУЛАНГА путь 1 [41пк5-41пк5] | 1 | 41пк5-41пк5 | 32 | 1 | 4 | 32 | [22 empty] | 4/32
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИЛЕТЬ - ШЕЛАНГЕР путь 1 [39пк9-39пк9] | 1 | 39пк9-39пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [102пк8-102пк8] | 1 | 102пк8-102пк8 | 80 | 2 | 8 | 20 | [27 empty] | 4/10 | 4/10
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КИЛЬДУРАЗЫ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕБОКСАРЫ стр. 24 СО |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БУРУНДУКИ - ЕЛХОВО путь 1 [139пк1-145пк4] | 1 | 139пк1-145пк4 | 300 | 3 | 18 | 300 | [26 empty] | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [98пк1-102пк8] | 1 | 98пк1-102пк8 | 4800 | 2 | 8 | 4800 |  |  |  | 4/2400 | [6 empty] | 4/2400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЙОШКАР-ОЛА - АКСАМАТОВО путь 1 [108пк3-110пк7] | 1 | 108пк3-110пк7 | 2900 | 1 | 5 | 2900 | [17 empty] | 5/2900
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АКСАМАТОВО - НОЛЬКА путь 1 [112пк6-120пк9] | 1 | 112пк6-120пк9 | 8300 | 3 | 15 | 8300 | [14 empty] | 5/2700 | [6 empty] | 5/2800 | [6 empty] | 5/2800
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | НОЛЬКА - НУЖЬЯЛЫ путь 1 [122пк6-133пк1] | 1 | 122пк6-133пк1 | 9300 | 3 | 15 | 9300 |  |  |  | 5/3100 | [6 empty] | 5/3100 | [6 empty] | 5/3100
|  | Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 83 | 25664
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛШИХОВО - ЧАГАСИ путь 1 [279пк1-281пк7] | 1 | 279пк1-281пк7 | 2900 | 1 | 5 | 2900 | [11 empty] | 5/2900
|  | Выправка пути, м | АЛШИХОВО - ЧАГАСИ путь 1 [283пк2-285пк10] | 1 | 283пк2-285пк10 | 2700 | 1 | 5 | 2700 | [15 empty] | 5/2700
|  | Выправка пути, м | БУИНСК - ИБРЕСИ путь 1 [246пк1-251пк10] | 1 | 246пк1-251пк10 | 6000 | 2 | 10 | 6000 | [18 empty] | 5/3000 |  |  |  | 5/3000
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | СВЕТОТЕХНИКА - АЛАТЫРЬ путь 1 [165пк0-182пк1] | 1 | 165пк0-182пк1 | 363 | 1 | 2 | 363 | 2/363
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АТЯШЕВО - БОБОЕДОВО путь 1 [127пк1-140пк0] | 1 | 127пк1-140пк0 | 40 | 2 | 4 | 8 | [29 empty] | 2/4 | 2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МАЧКАССЫ - АТЯШЕВО путь 1 [106пк3-125пк4] | 1 | 106пк3-125пк4 | 50 | 12 | 32 | 50 | [15 empty] | 2/4 | 2/4 | 4/6 |  | 2/3 | 2/3 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | 4/6 |  | 2/3 | 2/3 | 4/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ОГАРЕВКА - ЧАМЗИНКА путь 1 [80пк7-92пк5] | 1 | 80пк7-92пк5 | 30 | 7 | 20 | 30 | [7 empty] | 4/6 | 2/3 | 2/3 | 4/6 |  | 2/3 | 2/3 | 4/6
|  | Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 78 | 12051
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АГРЫЗ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АГРЫЗ стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1086пк3-1086пк8] | 1 | 1086пк3-1086пк8 | 500 | 1 | 2 | 500 | [10 empty] | 2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1096пк6-1097пк2] | 1 | 1096пк6-1097пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [14 empty] | 4/600
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | УРОМ путь II (Ч-НД) главный [1067пк3-1067пк5] | II | 1067пк3-1067пк5 | 1200 | 1 | 2 | 1200 |  |  |  | 2,5/1200
|  | Переукладка плети, м | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1087пк2] | 2 | 1069пк5-1087пк2 | 467 | 1 | 2 | 467 |  |  |  | 2/467
|  | Переукладка плети, м | АГРЫЗ путь 2 гл. (291-II-НЮ) главный [1пк7-7пк6] | 2 гл. | 1пк7-7пк6 | 1594 | 2 | 8 | 1594 | 4/800 | [9 empty] | 4/794
|  | Переукладка плети, м | АГРЫЗ путь ХХIII (М-202-М-28) главный [1087пк1-1090пк1] | ХХIII | 1087пк1-1090пк1 | 450 | 1 | 2 | 200 | [28 empty] | 2/200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АГРЫЗ путь 3 (23-22) приемо-отпр. | 3 |  | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [10 empty] | 2,5/1200
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | МОЖГА - ПЫЧАС путь 2 [1030пк0-1044пк8] | 2 | 1030пк0-1044пк8 | 1100 | 2 | 8 | 700 | [7 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/300
|  | Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 47 | 6463
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Ремонт тоннеля, м | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1423пк1-1423пк10] | 1 | 1423пк1-1423пк10 | 40 | 2 | 6 | 40 | [7 empty] | 2/20 | [13 empty] | 4/20
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧАД стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 |  |  |  | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧАД стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧАД стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧАД стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [7 empty] | 9/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 2 [1388пк1-1394пк10] | 2 | 1388пк1-1394пк10 | 6000 | 1 | 8 | 6000 | 8/6000
|  | Выправка пути, м | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1394пк1-1398пк2] | 1 | 1394пк1-1398пк2 | 4100 | 2 | 4 | 4100 | [5 empty] | 2/2050 |  |  | 2/2050
|  | Выправка пути, м | ЗЮРЗЯ путь I (ЧД-Н) главный [1443пк9-1445пк2] | I | 1443пк9-1445пк2 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [12 empty] | 2/1300
|  | Выправка пути, м | УФИМКА путь I (ЧД-Н) главный [1456пк6-1457пк9] | I | 1456пк6-1457пк9 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [15 empty] | 2/1300
|  | Выправка пути, м | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 2 [1459пк1-1469пк10] | 2 | 1459пк1-1469пк10 | 10000 | 4 | 12 | 10000 | [22 empty] | 2/1500 |  | 6/5000 |  | 2/2000 |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 1 [1485пк1-1492пк1] | 1 | 1485пк1-1492пк1 | 7000 | 2 | 8 | 7000 | [19 empty] | 2/2000 |  | 6/5000
|  | Выправка пути, м | КЛЮЧЕВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1493пк5-1494пк8] | I | 1493пк5-1494пк8 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [19 empty] | 2/1300
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОУФИМСК стр. 101, 12, 14, 16, 2, 21, 23, 24, 4, 5, 64, 70, 72, 74, 87, 9 |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | [9 empty] | 3/3 | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОУФИМСК стр. 10, 22, 34 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОУФИМСК стр. 25, 27, 29, 31 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОУФИМСК стр. 18, 20, 26 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЮРЗЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЮРЗЯ стр. 34, 36 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЮРЗЯ стр. 3, 5, 8, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [19 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЮРЗЯ стр. 1, 10, 12, 15 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [21 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЮРЗЯ стр. 13, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЮРЗЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЮРЗЯ стр. 23, 28, 30 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЮРЗЯ стр. 25, 27, 32, 38 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЮРЗЯ стр. 2СО |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УФИМКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УФИМКА стр. 11, 13, 20, 5, 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [29 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УФИМКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УФИМКА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - ПУДЛИНГОВЫЙ путь 1 [1411пк3-1411пк8] | 1 | 1411пк3-1411пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПУДЛИНГОВЫЙ путь III (Ч-Н) главный [1411пк9-1412пк3] ЧЕРНАЯ РЕЧКА - ПУДЛИНГОВЫЙ путь 1 [1411пк8-1411пк9] | 1, III | 1411пк8-1411пк9 1411пк9-1412пк3 | 500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - ПУДЛИНГОВЫЙ путь 1 [1411пк1-1411пк4] | 1 | 1411пк1-1411пк4 | 350 | 1 | 3 | 350 | [14 empty] | 3/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - ПУДЛИНГОВЫЙ путь 1 [1411пк5-1411пк9] | 1 | 1411пк5-1411пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [24 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1424пк3-1424пк8] | 1 | 1424пк3-1424пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [28 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 1 [1487пк7-1488пк3] | 1 | 1487пк7-1488пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 | [21 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 1 [1486пк9-1487пк3] | 1 | 1486пк9-1487пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [21 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1541пк8-1542пк5] | 1 | 1541пк8-1542пк5 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  |  | 4/700
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 1 [1459пк0-1482пк9] | 1 | 1459пк0-1482пк9 | 23900 | 2 | 16 | 0 | [28 empty] | 16
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЧАД путь 12 (28-упор) вытяжной | 12 |  | 630 | 1 | 2 | 630 | [28 empty] | 2,5/630
|  | Вырезка выплесков, м | ЧАД путь II (Ч-НД) главный [1385пк1-1387пк6] | II | 1385пк1-1387пк6 | 500 | 1 | 8 | 500 | 8/500
|  | Работа ВПР, м | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 2 | 1387пк6-1401пк7 | 220 | 1 | 2 | 220 | [7 empty] | 2/220
|  | Вырезка выплесков, м | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 2 | 1387пк6-1401пк7 | 420 | 1 | 8 | 320 | [7 empty] | 8/320
|  | Работа ВПР, м | САРАНИНСК З-Д путь I (Ч-Н) главный [1419пк9-1421пк9] | I | 1419пк9-1421пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [24 empty] | 2,1/200
|  | Работа ВПР, м | КЛЮЧЕВАЯ путь 4 (18-15) приемо-отпр. | 4 |  | 1192 | 1 | 2 | 1192 | [14 empty] | 2,5/1192
|  | Работа ВПР, м | КЛЮЧЕВАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1493пк5-1495пк9] | I | 1493пк5-1495пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [19 empty] | 2/300
|  | Работа ВПР, м | КЛЕНОВСКИЙ путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1264 | 1 | 2 | 1264 | [21 empty] | 2,5/1264
|  | Работа ВПР, м | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1536пк0-1562пк9] | 1 | 1536пк0-1562пк9 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,1/100
|  | Работа ВПР, м | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 2 [1536пк0-1562пк8] | 2 | 1536пк0-1562пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [10 empty] | 2,1/300
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Выправка стрелочного перевода, шт | УФИМКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | УФИМКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, шт | УФИМКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2,1/1
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405пк6-1430пк9 | 16000 | 1 | 2 | 2000 | [19 empty] | 2/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] путь 10 (46-53) приемо-отпр. путь 11 (74-5) приемо-отпр. путь 12 (32-35) приемо-отпр. путь 13 (52-37) приемо-отпр. путь 14 (54-55) приемо-отпр. путь (21,23) (21-23) съезд_глав. путь (2,4) (2-4) съезд_глав. путь 4 (16-19) приемо-отпр. путь 5 (38-2... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, (21,23), (2,4), 4, 5, 6, (6,8), 7, (70,72), 8, 9, II | 1430пк9-1435пк3 | 90 | 1 | 2 | 10 | [29 empty] | 2/10
|  | Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 99 | 221 | 41989
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЖБОБЬЯ - ТЕРСИ путь 1 [24пк3-25пк1] | 1 | 24пк3-25пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЖБОБЬЯ - ТЕРСИ путь 1 [24пк3-25пк1] | 1 | 24пк3-25пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | КЕКОРАН - ЧУР путь 1 [93пк3-99пк7] | 1 | 93пк3-99пк7 | 1600 | 2 | 6 | 1600 | [6 empty] | 3/800 | 3/800
|  | Переукладка плети, м | ЛЮК - МЕНЬИЛ путь 1 [25пк0-35пк2] | 1 | 25пк0-35пк2 | 2838 | 2 | 8 | 1525 | [14 empty] | 4/800 | [9 empty] | 4/725
|  | Работа МКТ, м | ЛЮК - МЕНЬИЛ путь 1 [25пк0-35пк2] | 1 | 25пк0-35пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3,5/1000
|  | Работа МКТ, м | ЛЮК - МЕНЬИЛ путь 1 [25пк0-35пк2] | 1 | 25пк0-35пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3,5/1000
|  | Работа МКТ, м | ЛЮК - МЕНЬИЛ путь 1 [25пк0-35пк2] | 1 | 25пк0-35пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [5 empty] | 3,5/1000
|  | Переукладка плети, м | ТЕРСИ - МУКШУР путь 1 [27пк3-42пк7] | 1 | 27пк3-42пк7 | 2062 | 2 | 6 | 900 | 2/401 | [9 empty] | 4/499
|  | Работа ВПР, м | ЛЮКШУДЬЯ - УВА II путь 1 [23пк1-25пк10] | 1 | 23пк1-25пк10 | 3000 | 1 | 5 | 3000 | [24 empty] | 5/3000
|  | Работа ВПР, м | ЛЮКШУДЬЯ - УВА II путь 1 [20пк9-68пк2] | 1 | 20пк9-68пк2 | 8000 | 3 | 13 | 8000 | [10 empty] | 5/3000 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
|  | Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 56 | 19625
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 2 [1122пк2-1140пк2] | 2 | 1122пк2-1140пк2 | 18000 | 1 | 6 | 4000 | [10 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | АМЗЯ - КАРМАНОВО путь 1 [1193пк6-1202пк4] | 1 | 1193пк6-1202пк4 | 8800 | 1 | 8 | 8800 | [17 empty] | 8/8800
|  | Выправка пути, м | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 2 [1273пк7-1277пк10] | 2 | 1273пк7-1277пк10 | 4300 | 1 | 2 | 2150 |  | 2/2150
ГОРЬК | Пр | Монтаж блок-поста, шт | РАБАК - КУЕДА путь 2 [1261пк4-1261пк4] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 2 | 1261пк4-1261пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1096пк6-1097пк2] | 1 | 1096пк6-1097пк2 | 600 | 1 | 4 | 600 | [14 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 1 [1186пк9-1187пк7] | 1 | 1186пк9-1187пк7 | 786 | 1 | 4 | 786 | 4/786
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 1 [1292пк9-1293пк3] | 1 | 1292пк9-1293пк3 | 362 | 1 | 3 | 362 | [10 empty] | 3/362
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 2 [1288пк10-1289пк7] | 2 | 1288пк10-1289пк7 | 645 | 1 | 4 | 645 | [7 empty] | 4/645
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 2 [1341пк4-1341пк9] | 2 | 1341пк4-1341пк9 | 442 | 1 | 3 | 442 | [7 empty] | 3/442
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 2 [1156пк0-1164пк0] | 2 | 1156пк0-1164пк0 | 8000 | 1 | 8 | 800 | [28 empty] | 8/800
|  | Глубокая очистка щебня, м | ШОЛЬЯ путь II (Ч-НД) главный [1164пк0-1164пк5] | II | 1164пк0-1164пк5 | 395 | 1 | 8 | 395 | [28 empty] | 8/395
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИЧЕВО - БУГРЫШ путь 1 [1105пк6-1119пк8] | 1 | 1105пк6-1119пк8 | 60 | 5 | 11 | 15 | [21 empty] | 2/2 | 2/3 |  | 2,5/3 |  | 2/3 |  | 2,5/4
|  | Переукладка плети, м | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 2 [1122пк2-1141пк1] | 2 | 1122пк2-1141пк1 | 850 | 1 | 4 | 850 | [17 empty] | 4/850
|  | Работа ВПР, м | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 2 [1182пк4-1191пк3] | 2 | 1182пк4-1191пк3 | 1470 | 1 | 3 | 1470 | [10 empty] | 3/1470
|  | Работа ВПР, м | АМЗЯ путь I (ЧД-Н) главный [1191пк3-1193пк6] | I | 1191пк3-1193пк6 | 102 | 1 | 2 | 102 |  |  |  | 2,1/102
|  | Вырезка выплесков, м | РАБАК - КУЕДА путь 2 [1268пк7-1268пк10] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 2 | 1268пк7-1268пк10 | 400 | 1 | 8 | 400 | [24 empty] | 8/400
|  | Вырезка выплесков, м | РАБАК - КУЕДА путь 2 [1255пк8-1255пк8] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 2 | 1255пк8-1255пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Переукладка плети, м | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 2 [1272пк8-1304пк7] | 2 | 1272пк8-1304пк7 | 802 | 1 | 4 | 802 | [7 empty] | 4/802
|  | Работа ПМГ, м | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 1 [1272пк8-1304пк7] | 1 | 1272пк8-1304пк7 | 14000 | 5 | 10 | 12000 | 2/2500 | [9 empty] | 2/2500 |  |  |  | 2/2500 | [9 empty] | 2/2500 |  |  |  | 2/2000
|  | Переукладка плети, м | ЧЕРНУШКА путь II (Ч-НД) главный [1304пк7-1306пк8] | II | 1304пк7-1306пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 | [21 empty] | 3/600
|  | Работа ПМГ, м | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 1 [1327пк2-1345пк5] | 1 | 1327пк2-1345пк5 | 16000 | 5 | 10 | 12500 | 2/2500 | [9 empty] | 2/2500 |  |  |  | 2/2500 | [9 empty] | 2/2500 |  |  |  | 2/2500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 1 [1347пк4-1365пк5] | 1 | 1347пк4-1365пк5 | 10 | 3 | 6 | 10 | [21 empty] | 2/4 |  |  |  |  | 2/3 |  | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1367пк5-1385пк1] | 1 | 1367пк5-1385пк1 | 12 | 2 | 4 | 6 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/4
|  | Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 123 | 47836
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 800 | 2525 | 609139
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | МУРОМ I - НАВАШИНО путь 2 [290пк3-298пк9] | 2 | 290пк3-298пк9 | 1436 | 8 | 24 | 429 |  |  |  |  | 3/53 |  |  | 3/53 |  |  |  | 3/53 |  |  | 3/53 |  |  |  | 3/53 |  |  | 3/53 |  |  |  | 3/58 |  |  | 3/53
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕКОВКА путь III (8-262) главный [209пк3-209пк7] | III | 209пк3-209пк7 | 410 | 1 | 3 | 410 | [11 empty] | 3/410
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕЛЕТЬМА путь II (Ч-Нд) главный [311пк6-312пк4] | II | 311пк6-312пк4 | 690 | 1 | 3 | 690 |  |  |  |  | 3,5/690
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ИЛЬИЧЕВ - ТОРФОПРОДУКТ путь 2 [179пк1-184пк2] | 2 | 179пк1-184пк2 | 68000 | 1 | 4 | 17000 | [25 empty] | 4/17000
|  | Работа РШП, м | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 1 [312пк9-321пк4] | 1 | 312пк9-321пк4 | 56000 | 3 | 10 | 33000 | [26 empty] | 2/10000 |  | 6/13000 |  | 2/10000
|  | Работа РШП, м | ВЕНЕЦ - МУХТОЛОВО путь 1 [354пк8-367пк2] | 1 | 354пк8-367пк2 | 52000 | 5 | 12 | 52000 | [14 empty] | 3/12000 |  | 2/10000 |  | 3/10000 | [7 empty] | 2/10000 |  | 2/10000
|  | Работа РШП, м | МУХТОЛОВО - БАЛАХОНИХА путь 1 [369пк4-377пк9] | 1 | 369пк4-377пк9 | 44000 | 4 | 14 | 44000 | 4/10000 |  | 2/10000 |  | 6/14000 | [7 empty] | 2/10000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БАЛАХОНИХА путь I (Н1-Ч1) главный [377пк9-380пк2] | I | 377пк9-380пк2 | 2700 | 1 | 5 | 2700 |  |  |  |  | 5/2700
|  | Работа ДУОМАТИК, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [391пк1-391пк10] | 1 | 391пк1-391пк10 | 1000 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 1 [380пк2-407пк5] | 1 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [18 empty] | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк2-407пк5] | 2 | 380пк2-407пк5 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [11 empty] | 2/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 82 | 152329
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 1 [470пк7-483пк0] | 1 | 470пк7-483пк0 | 12300 | 1 | 8 | 6200 | 8/6200
|  | Выправка пути, м | СМАГИНО путь I (Ч1-Н1) главный [483пк0-485пк4] | I | 483пк0-485пк4 | 2250 | 1 | 4 | 2250 |  |  |  |  | 4/2250
|  | Выправка пути, м | СМАГИНО - КАМЕНИЩЕ путь 1 [485пк4-492пк6] | 1 | 485пк4-492пк6 | 7200 | 1 | 4 | 3600 |  |  |  |  | 4/3600
|  | Выправка пути, м | АНДОСОВО путь II (Ч-НД) главный [545пк0-547пк3] | II | 545пк0-547пк3 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [14 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | АНДОСОВО - ПИЛЬНА путь 2 [547пк3-556пк3] | 2 | 547пк3-556пк3 | 9200 | 4 | 9 | 9200 | [19 empty] | 2/1700 |  |  |  | 2/1100 |  | 3,5/4600 | 2/1800
|  | Выправка пути, м | АНДОСОВО - ПИЛЬНА путь 1 [554пк1-556пк3] | 1 | 554пк1-556пк3 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [28 empty] | 4/2400
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 90 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРГАЧ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЛЬНА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЛЬНА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЛЬНА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЛЬНА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЛЬНА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЛЬНА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМЕРЛЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМЕРЛЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМЕРЛЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМЕРЛЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМЕРЛЯ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМЕРЛЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУМЕРЛЯ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВУРНАРЫ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВУРНАРЫ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВУРНАРЫ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВУРНАРЫ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВУРНАРЫ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВУРНАРЫ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВУРНАРЫ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВУРНАРЫ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВУРНАРЫ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС I стр. 10, 11, 13, 14 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗАМАС I стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [460пк2-460пк6] | 1 | 460пк2-460пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 1 [470пк6-471пк1] | 1 | 470пк6-471пк1 | 450 | 1 | 3 | 450 | [28 empty] | 3/450
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДУОМАТИК, м | ТРАКТОВ-АРЗ путь I (Н1-Ч1) главный [422пк1-423пк4] | I | 422пк1-423пк4 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [21 empty] | 4/1400
|  | Работа РШП, м | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [423пк7-437пк8] | 2 | 423пк7-437пк8 | 30000 | 3 | 10 | 30000 | [5 empty] | 2/10000 |  | 6/10000 |  | 2/10000
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ТРАКТОВ-АРЗ - БОБЫЛЬСКАЯ путь 2 [423пк7-432пк8] | 2 | 423пк7-432пк8 | 9200 | 3 | 15 | 9200 | [11 empty] | 5/3000 |  |  | 5/3100 |  |  |  | 5/3100
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ путь I (Н1-Ч1) главный [462пк1-462пк10] | I | 462пк1-462пк10 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [9 empty] | 2/500 |  |  | 2/500
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [461пк10-463пк1] | II | 461пк10-463пк1 | 1200 | 1 | 2 | 1200 |  |  | 2/1200
|  | Работа РШП, м | СМАГИНО - КАМЕНИЩЕ путь 1 [485пк4-492пк6] | 1 | 485пк4-492пк6 | 28000 | 2 | 6 | 20000 |  |  | 2/10000 |  | 4/10000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИЛЬНА - КНЯЖИХА путь 1 [558пк8-565пк1] | 1 | 558пк8-565пк1 | 20 | 7 | 18 | 20 | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [7 empty] | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 4/4 | [9 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [567пк3-589пк7] | 1 | 567пк3-589пк7 | 14 | 3 | 6 | 10 | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [592пк5-628пк0] | 2 | 592пк5-628пк0 | 20 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [648пк6-648пк7] | 2 | 648пк6-648пк7 | 200 | 1 | 6 | 200 | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [650пк5-650пк6] | 2 | 650пк5-650пк6 | 200 | 1 | 6 | 200 | [7 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [652пк1-652пк2] | 2 | 652пк1-652пк2 | 200 | 1 | 6 | 200 | [11 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [652пк6-652пк6] | 2 | 652пк6-652пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [652пк8-652пк9] | 2 | 652пк8-652пк9 | 200 | 1 | 6 | 200 | [18 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [654пк2-654пк7] | 2 | 654пк2-654пк7 | 300 | 2 | 12 | 300 | [21 empty] | 6/150 |  |  |  | 6/150
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЗСКАЯ - СМАГИНО путь 1 [463пк7-483пк0] | 1 | 463пк7-483пк0 | 10000 | 2 | 7 | 4000 | 4/2000 | [27 empty] | 3/2000
|  | Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 74 | 185 | 94865
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-23пк9] | 1 | 2пк0-23пк9 | 21834 | 14 | 162 | 14044 |  |  | 12/1300 |  | 12/1316 |  | 12/1300 |  |  | 12/1300 |  | 12/1300 |  | 12/1300 |  |  | 12/1034 |  | 12/1300 |  | 12/1300 |  |  | 12/1300 |  | 12/1294 | 6 | 12 |  |  | 12
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕШЕЛАНЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАТКИ стр. 1, 11, 17, 3 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 167 | 14049
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПЕТРЯЕВКА ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | ШОНИХА стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 2 | 5 | 2 | [12 empty] | 5/2
|  | Замена электропривода, шт | СЕЧУГА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | РОЙКА стр. 1, 2, 3, 7, 9 |  |  | 5 | 3 | 7 | 3 |  |  |  | 2,5/1 |  | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | КСТОВО стр. 7, 9 |  |  | 2 | 2 | 5 | 2 | [19 empty] | 2,5/1 |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | Строит. | СЦБ, связь, км | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [9пк8-11пк7] | I | 9пк8-11пк7 | 0,3 | 4 | 12 | 0 |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  | 3/0,1
|  | СЦБ, связь, км | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [9пк8-11пк7] | I | 9пк8-11пк7 | 0,2 | 3 | 9 | 0 | [16 empty] | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1 |  |  |  | 3/0,1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ОКСКАЯ путь III (Н3М-Ч3М) главный [15пк4-15пк10] | III | 15пк4-15пк10 | 500 | 1 | 3 | 500 | [14 empty] | 3/500
|  | Работа ПМГ, м | ЧАГЛОВО - ОКСКАЯ путь 1 [317пк9-324пк3] | 1 | 317пк9-324пк3 | 4300 | 2 | 4 | 4300 | 2/2000 |  |  |  | 2/2300
|  | Работа ПМГ, м | КИЛЕЛЕЙ - ЧАГЛОВО путь 1 [311пк8-315пк7] | 1 | 311пк8-315пк7 | 5200 | 3 | 6 | 5200 | [14 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 | [9 empty] | 2/1200
|  | Работа ПМГ, м | ЗИМЕНКИ - КИЛЕЛЕЙ путь 1 [305пк7-309пк8] | 1 | 305пк7-309пк8 | 4700 | 2 | 4 | 4700 | 2/2350 |  |  |  | 2/2350
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ШОНИХА - РЗД 296 КМ путь 1 [290пк4-290пк10] | 1 | 290пк4-290пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2,1/500
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ШОНИХА путь I (Ч-Н) главный [289пк7-290пк4] | I | 289пк7-290пк4 | 800 | 1 | 2 | 800 | [17 empty] | 2/800
|  | Работа ПМГ, м | ПОЛОГОВКА - СЕРЕЖА путь 1 [243пк9-252пк1] | 1 | 243пк9-252пк1 | 8200 | 2 | 4 | 4000 | [18 empty] | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | СОЛОВЕЙКО - ПОЛОГОВКА путь 1 [237пк7-241пк8] | 1 | 237пк7-241пк8 | 6400 | 3 | 6 | 6400 | 2/2000 |  |  |  | 2/2200 | [9 empty] | 2/2200
|  | Вырезка выплесков, м | КУДЬМА - РОЙКА путь 1 [332пк1-332пк4] | 1 | 332пк1-332пк4 | 400 | 2 | 12 | 400 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1пк5-9пк8 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4
ГОРЬК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1пк5-9пк8 | 2434 | 13 | 62 | 2434 |  |  | 8/1200 |  |  |  | 8/1234 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 47 | 154 | 29243
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена плит БМП, шт | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592пк4-613пк3 | 26 | 7 | 42 | 26 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/2
ГОРЬК | К КС | Установка фундаментов, шт | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 25 | 4 | 24 | 25 | [17 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  |  |  | 6/7 |  |  |  | 6/6
|  | Установка фундаментов, шт | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 28 | 4 | 24 | 28 | [16 empty] | 6/7 |  |  |  | 6/7 |  |  |  | 6/7 |  | 6/7
|  | Установка опор, шт | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 22 | 1 | 6 | 11 | [30 empty] | 6/11
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | УСТА стр. 11, 26, 9 |  |  | 3 | 3 | 7 | 3 | [10 empty] | 2,5/1 | [5 empty] | 2,5/1 | 2,5/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | УСТА ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | БУРЕПОЛОМ ВХ.СИГ(2Н) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592пк4-613пк3 | 10000 | 1 | 4 | 2000 |  |  | 4/2000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592пк4-613пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624пк4-634пк3 | 6000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [636пк2-651пк6] | 1 | 636пк2-651пк6 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АРЬЯ - ОБХОД путь 2 [636пк2-651пк6] | 2 | 636пк2-651пк6 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 131 | 6095
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 12, 26, 31 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛИНДА стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 8 | 2 | 5 | 2 |  |  | 2,5/1 |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СЕМЕНОВ стр. 10, 12, 33, 8 |  |  | 4 | 2 | 5 | 2 | [18 empty] | 2,5/1 |  |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОЧИНКИ - ВАРЯ путь 1 [2пк0-5пк6] | 1 | 2пк0-5пк6 | 4100 | 1 | 6 | 4100 | [6 empty] | 6/4100
|  | Выправка пути, м | ПОЧИНКИ - КОЗИНО путь 1 [15пк4-22пк2] | 1 | 15пк4-22пк2 | 7000 | 2 | 8 | 7000 |  |  | 4/3500 | 4/3500
|  | Выправка пути, м | ПОЧИНКИ - КОЗИНО путь 2 [15пк3-22пк1] | 2 | 15пк3-22пк1 | 7000 | 2 | 8 | 7000 |  |  |  |  | 4/3500 | 4/3500
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛИКИНО стр. 1, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИНДА стр. 1, 2, 8, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИНДА стр. 3, 4, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОЛОКОНЦЕВО - КИСЕЛИХА путь 2 [453пк6-459пк0] | 2 | 453пк6-459пк0 | 8 | 1 | 2 | 4 | [23 empty] | 2/4
|  | Работа ВПР, м | КИСЕЛИХА путь I (Н1-Ч1) главный [459пк10-460пк5] | I | 459пк10-460пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3/500
|  | Переукладка плети, м | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 1 [487пк5-508пк7] | 1 | 487пк5-508пк7 | 318 | 1 | 2 | 318 |  |  | 2/318
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 10000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [16 empty] | 2/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КОСТАРИХА - ПОЧИНКИ путь 1 [7пк0-12пк7] | 1 | 7пк0-12пк7 | 6000 | 1 | 4 | 2000 | [16 empty] | 4/2000
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 27 | 67 | 23937
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [366пк6-366пк6] | 1 | 366пк6-366пк6 | 110 | 4 | 8 | 20 | [6 empty] | 2/5 |  |  |  | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [366пк6-366пк6] | 2 | 366пк6-366пк6 | 112 | 5 | 10 | 20 |  |  |  | 2/4 |  | 2/4 | [5 empty] | 2/4 | [5 empty] | 2/4 | [9 empty] | 2/4
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СЕЙМА стр. 11, 38, 40, 6 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЕНИСОВО - ЧУЛКОВО путь 1 [333пк1-336пк10] | 1 | 333пк1-336пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [30 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ИЛЬИНО путь I (ЧД-Н) главный [373пк1-375пк10] | I | 373пк1-375пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [26 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЖОЛНИНО путь I (Н-ЧД) главный [400пк1-400пк5] | I | 400пк1-400пк5 | 500 | 1 | 1 | 500 | [12 empty] | 1/500
|  | Выправка пути, м | ЖОЛНИНО - ДЗЕРЖИНСК путь 1 [400пк5-406пк7] | 1 | 400пк5-406пк7 | 5100 | 3 | 11 | 5100 | [10 empty] | 2/1100 |  | 3/2000 |  |  |  | 6/2000
|  | Выправка пути, м | ДЗЕРЖИНСК путь I (Н-ЧД) главный [406пк7-406пк8] | I | 406пк7-406пк8 | 200 | 1 | 1 | 200 | [16 empty] | 1/200
|  | Выправка пути, м | ИГУМНОВО - ДОСКИНО путь 2 [417пк1-426пк0] | 2 | 417пк1-426пк0 | 9000 | 2 | 12 | 9000 | [19 empty] | 6/4500 |  |  |  | 6/4500
|  | Выправка пути, м | ДОСКИНО путь I (IH-ЧД) главный [426пк8-427пк10] | I | 426пк8-427пк10 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [14 empty] | 2/1300
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [262пк8-263пк5] | 2 | 262пк8-263пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖОЛНИНО путь II (Ч-НД) главный [399пк2-399пк10] | II | 399пк2-399пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [25 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | СЕЙМА путь I (Н-ЧД) главный [391пк2-391пк3] | I | 391пк2-391пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 | 2,2/100
|  | Работа УНИМАТ, м | СЕЙМА путь II (п.с. 2-Ч) главный [391пк2-391пк3] | II | 391пк2-391пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2,2/100
|  | Вырезка выплесков, м | ДЗЕРЖИНСК - ИГУМНОВО путь 1 [411пк9-412пк2] | 1 | 411пк9-412пк2 | 50 | 1 | 3 | 50 | [16 empty] | 3/50
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364пк0-372пк6 | 8100 | 1 | 2 | 1157 |  |  | 2/1157
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364пк2-372пк6 | 8200 | 1 | 2 | 1171 | [5 empty] | 2/1171
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [376пк1-387пк7] | 1 | 376пк1-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [10 empty] | 2/1685
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-387пк7] | 2 | 375пк6-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [9 empty] | 2/1685
|  | Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 80 | 30689
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [253пк3-253пк3] | 1 | 253пк3-253пк3 | 93 | 5 | 10 | 22 |  |  |  |  | 2/4 | [5 empty] | 2/4 | [5 empty] | 2/4 |  | 2/4 | [7 empty] | 2/6
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОВРОВ I путь I (ЧД-Н) главный [254пк5-260пк8] стр. 202, 22, 27/27с, 3/3с | I | 254пк5-260пк8 | 4 | 4 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОВРОВ I путь II (НМ2В-НД) главный [254пк5-260пк8] стр. 1/1с, 16, 204, 206, 211, 24, 29/29с, 30, 33/33с, 43/43с, 44 | II | 254пк5-260пк8 | 11 | 11 | 11 | 11 | [9 empty] | 3/3 |  | 2/2 |  | 3/3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОВРОВ I путь 44 (206-211) приемо-отпр. стр. 213 | 44 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВКИ I путь I (ЧД-Н) главный [239пк0-244пк4] стр. 3/3с, 4/4с, 5/5с, 6/6с | I | 239пк0-244пк4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВКИ I путь II (Ч-НД) главный [239пк0-244пк4] стр. 1/1с, 25/25с | II | 239пк0-244пк4 | 2 | 2 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕХОВИЦЫ путь I (ЧД-Н) главный [227пк9-230пк7] стр. 1/1с, 2/2с | I | 227пк9-230пк7 | 2 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕХОВИЦЫ путь II (Ч-НД) главный [227пк9-230пк7] стр. 3/3с, 4/4с, 5/5с, 6/6с | II | 227пк9-230пк7 | 4 | 4 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВТОРОВО путь I (ЧД-Н) главный [217пк8-220пк6] стр. 15/15с, 4/4с, 7/7с, 8/8с | I | 217пк8-220пк6 | 4 | 4 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВТОРОВО путь II (Ч-НД) главный [217пк8-220пк6] стр. 2/2с, 3/3с, 5/5с | II | 217пк8-220пк6 | 3 | 3 | 3 | 3 | [21 empty] | 1/1 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИМИР путь I (ЧД-Н) главный [188пк6-194пк0] стр. 1, 129, 139, 2, 213 | I | 188пк6-194пк0 | 5 | 5 | 5 | 5 | [28 empty] | 2/2 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [189пк4-194пк0] стр. 183/185, 199/201, 223, 3, 4, 5 | II | 189пк4-194пк0 | 6 | 6 | 6 | 6 | [25 empty] | 3/3 |  | 3/3
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [262пк8-263пк5] | 2 | 262пк8-263пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВКИ I - ФЕДУЛОВО путь 1 [245пк9-246пк7] | 1 | 245пк9-246пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УНДОЛ путь II (Ч-НД) главный [160пк3-161пк1] | II | 160пк3-161пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [251пк4-254пк5] | 1 | 251пк4-254пк5 | 14 | 2 | 4 | 6 | 2/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕРЕХОВИЦЫ - НОВКИ I путь 2 [230пк7-239пк0] | 2 | 230пк7-239пк0 | 18 | 3 | 6 | 6 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | КОВРОВ I стр. 18 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [12 empty] | 4/55
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 82 | 2535
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 29 | 2 | 6 | 2 | [27 empty] | 2/1 |  |  | 4/1
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СТРИЖИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [929пк3-929пк4] | I | 929пк3-929пк4 | 187 | 1 | 16 | 187 | [9 empty] | 16/187
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 1 [929пк5-935пк6] | 1 | 929пк5-935пк6 | 6200 | 8 | 120 | 6200 |  |  | 16/2100 |  |  | 16/2400 |  |  |  | 16/1700 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛЯНГАСОВО путь I (ЧД-Н) главный [935пк6-935пк9] | I | 935пк6-935пк9 | 290 | 4 | 64 | 290 |  |  | 16/290 | [9 empty] | 16 |  |  |  | 16 | [6 empty] | 16
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЯНГАСОВО стр. 316 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [9 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [882пк9-887пк5] | 1 | 882пк9-887пк5 | 4600 | 1 | 4 | 4000 | [30 empty] | 4/4000
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | КОТЕЛЬНИЧ II - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [805пк0-808пк9] | 1 | 805пк0-808пк9 | 750 | 1 | 4 | 750 | [12 empty] | 4/750
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОТЕЛЬНИЧ I путь I (ЧГД-35) главный [808пк9-810пк7] | I | 808пк9-810пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 2,1/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 2 [870пк2-887пк5] | 2 | 870пк2-887пк5 | 30 | 10 | 20 | 26 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БЫСТРЯГИ - ШАЛЕГОВО путь 2 [896пк10-897пк1] | 2 | 896пк10-897пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [5 empty] | 2,1/200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 2 [929пк6-935пк0] | 2 | 929пк6-935пк0 | 5503 | 4 | 8 | 5503 |  |  |  |  | 2/1500 | [6 empty] | 2/1500 | [6 empty] | 2/1500 | [6 empty] | 2/1003
|  | Работа УНИМАТ, м | ЛЯНГАСОВО путь 8 (хв.кр. 44-206) приемо-отпр. | 8 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2,1/200
|  | Переукладка плети, м | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942пк7-956пк0 | 600 | 1 | 4 | 600 | [26 empty] | 4/600
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЮМА - АЦВЕЖ путь 2 [831пк7-832пк1] | 2 | 831пк7-832пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 | [9 empty] | 2,1/400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЮМА - АЦВЕЖ путь 1 [827пк0-841пк3] | 1 | 827пк0-841пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2,1/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СВЕЧА - ЮМА путь 2 [819пк4-824пк6] | 2 | 819пк4-824пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [13 empty] | 2,1/200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | СВЕЧА - ЮМА путь 1 [823пк10-824пк2] | 1 | 823пк10-824пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2,1/200
|  | Работа УНИМАТ, м | КИРОВ путь 35 (112-65) приемо-отпр. | 35 |  | 664 | 1 | 2 | 664 | [10 empty] | 2,5/664
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КИРОВ путь I Кир-Соль (22-Нк) главный [2пк0-3пк8] | I Кир-Соль | 2пк0-3пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [28 empty] | 2/400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КИРОВ путь II Буй-Кир (2Ч-ст.р/р 156) главный [952пк4-955пк6] | II Буй-Кир | 952пк4-955пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
|  | Работа УНИМАТ, м | КИРОВ путь I Кир-Соль (22-Нк) главный [2пк0-3пк8] | I Кир-Соль | 2пк0-3пк8 | 139 | 1 | 2 | 139 | [14 empty] | 2,1/139
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 1 [929пк5-935пк6] | 1 | 929пк5-935пк6 | 5600 | 4 | 14 | 5600 | [16 empty] | 3,5/1400 |  |  | 3,5/1400 |  |  |  | 3,5/1400 |  |  | 3,5/1400
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 1 [929пк5-935пк6] | 1 | 929пк5-935пк6 | 2600 | 4 | 14 | 5200 |  |  | 3,5/1300 |  |  | 3,5/1300 |  |  |  | 3,5/1300 |  |  | 3,5/1300
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 53 | 308 | 31262
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КОМСОМОЛЬСКИЙ - БЕЗБОЖНИК путь 1 [126пк2-133пк6] | 1 | 126пк2-133пк6 | 7600 | 1 | 2 | 800 |  |  |  | 2/800
|  | Выправка пути, м | НАГИБИНО - ОПАРИНО путь 1 [169пк5-184пк0] | 1 | 169пк5-184пк0 | 14500 | 4 | 10 | 6500 |  |  |  |  | 2/1000 |  | 2/1000 |  |  | 4/3000 | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ЛАТЫШСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [197пк9-200пк0] | I | 197пк9-200пк0 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [13 empty] | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ЛАТЫШСКИЙ - АЛЬМЕЖ путь 1 [200пк0-211пк9] | 1 | 200пк0-211пк9 | 12000 | 3 | 10 | 8000 |  |  | 4/4000 | [9 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | АЛЬМЕЖ путь I (Ч-Н) главный [211пк9-213пк2] | I | 211пк9-213пк2 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [16 empty] | 2/1300
|  | Выправка пути, м | ПИНЮГ путь I (Ч-Н) главный [240пк9-242пк1] | I | 240пк9-242пк1 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [5 empty] | 4/1200
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ОКТЯБРЬСКИЙ - ПАНАСЮК путь 1 [258пк10-258пк10] | 1 | 258пк10-258пк10 | 100 | 1 | 5 | 100 |  |  | 5/100
|  | Вырезка выплесков, м | ОКТЯБРЬСКИЙ - ПАНАСЮК путь 1 [259пк9-259пк9] | 1 | 259пк9-259пк9 | 100 | 1 | 5 | 100 |  |  | 5/100
|  | Вырезка выплесков, м | ОКТЯБРЬСКИЙ - ПАНАСЮК путь 1 [258пк10-258пк10] | 1 | 258пк10-258пк10 | 100 | 1 | 5 | 100 | [5 empty] | 5/100
|  | Вырезка выплесков, м | ОКТЯБРЬСКИЙ - ПАНАСЮК путь 1 [258пк10-258пк10] | 1 | 258пк10-258пк10 | 100 | 1 | 5 | 100 | [19 empty] | 5/100
|  | Переукладка плети, м | МАКУХА - ЛУЗА путь 1 [288пк9-295пк2] | 1 | 288пк9-295пк2 | 1280 | 2 | 4 | 1280 | [18 empty] | 2/480 | [5 empty] | 2/800
|  | Вырезка выплесков, м | БУМАЖНЫЙ - СУСОЛОВКА путь 1 [324пк1-324пк5] | 1 | 324пк1-324пк5 | 180 | 1 | 6 | 180 | [5 empty] | 6/180
|  | Вырезка выплесков, м | БУМАЖНЫЙ - СУСОЛОВКА путь 1 [316пк1-324пк5] | 1 | 316пк1-324пк5 | 180 | 1 | 6 | 180 | [26 empty] | 6/180
|  | Вырезка выплесков, м | СУСОЛОВКА путь I (Ч-Н) главный [324пк5-326пк4] | I | 324пк5-326пк4 | 350 | 1 | 6 | 350 | [9 empty] | 6/350
|  | Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 20 | 72 | 21690
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОЙ стр. 11 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [12 empty] | 9/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОЙ стр. 28 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [16 empty] | 9/1 | 2
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 20, 22 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОСНИЦА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОСНИЦА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОСНИЦА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОСНИЦА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОСНИЦА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРДАШИ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРДАШИ стр. 3, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРДАШИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРДАШИ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗУЕВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗУЕВКА стр. 11, 5, 7 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФАЛЕНКИ стр. 1, 11, 18, 26, 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯР стр. 38, 50 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЖИЛЬ стр. 4, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 1 [942пк7-956пк0] | 1 | 942пк7-956пк0 | 600 | 1 | 4 | 600 | [26 empty] | 4/600
|  | Переукладка плети, м | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-974пк7] | 1 | 970пк0-974пк7 | 1200 | 2 | 8 | 1200 | [12 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/600
|  | Работа УНИМАТ, м | БУМКОМБИНАТ путь 2БП (46-44) приемо-отпр. | 2БП |  | 2099 | 1 | 4 | 2099 |  |  | 4/2099
|  | Переукладка плети, м | БУМКОМБИНАТ - ПРОСНИЦА путь 1 [994пк0-1001пк7] | 1 | 994пк0-1001пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  | 2/400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ГЛАЗОВ путь II (Ч-НД) главный [1161пк4-1164пк4] | II | 1161пк4-1164пк4 | 140 | 1 | 2 | 140 | [20 empty] | 2,1/140
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк4-1190пк5] | 1 | 1164пк4-1190пк5 | 10 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Работа УНИМАТ, м | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1187пк7-1188пк6] | 1 | 1187пк7-1188пк6 | 707 | 1 | 2 | 707 | [10 empty] | 2,1/707
|  | Работа УНИМАТ, м | БУМКОМБИНАТ - ЧЕПЕЦКАЯ путь 1 [4пк2-8пк4] | 1 | 4пк2-8пк4 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [6 empty] | 4/1800
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 86 | 6986
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена плит БМП, шт | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] | 1 | 1196пк8-1207пк0 | 19 | 5 | 20 | 13 | [12 empty] | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛЕЗИНО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [30 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛЕЗИНО стр. 35 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [26 empty] | 9/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛЕЗИНО стр. 206 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [19 empty] | 9/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛЕЗИНО стр. 210 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [23 empty] | 9/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПИБАНЬШУР стр. 3 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 | [5 empty] | 9/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПИБАНЬШУР стр. 9 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 |  |  | 9/1 | 2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЕЗИНО путь VП (НМ-5-М-189) главный [1193пк5-1193пк7] | VП | 1193пк5-1193пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [24 empty] | 2/200
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк4-1190пк5] | 1 | 1164пк4-1190пк5 | 10 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Работа УНИМАТ, м | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1187пк7-1188пк6] | 1 | 1187пк7-1188пк6 | 707 | 1 | 2 | 707 | [10 empty] | 2,1/707
|  | Работа УНИМАТ, м | БАЛЕЗИНО путь II (НД-М-105) главный [1192пк4-1192пк6] | II | 1192пк4-1192пк6 | 120 | 1 | 2 | 120 | [12 empty] | 2,1/120
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1196пк8-1207пк0] | 1 | 1196пк8-1207пк0 | 10 | 4 | 10 | 10 | [16 empty] | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУР - ПИБАНЬШУР путь 1 [1209пк0-1212пк8] | 1 | 1209пк0-1212пк8 | 8 | 2 | 6 | 8 | [16 empty] | 2/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИБАНЬШУР путь I (Н-ЧД) главный [1212пк8-1215пк0] | I | 1212пк8-1215пк0 | 12 | 5 | 10 | 12 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИБАНЬШУР - ОП 1217 КМ путь 1 [1215пк0-1217пк4] | 1 | 1215пк0-1217пк4 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2/2 |  | 4/4
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 2 [1195пк9-1207пк0] | 2 | 1195пк9-1207пк0 | 1200 | 2 | 6 | 400 | [5 empty] | 3/200 |  |  |  | 3/200
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 130 | 1484
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ШЕРСТКИ - ЕЖИХА путь 2 [742пк1-759пк3] | 2 | 742пк1-759пк3 | 17200 | 5 | 20 | 17200 | [9 empty] | 6/4200 |  | 4/4000 |  | 6/6000 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ЕЖИХА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [759пк3-761пк4] | I | 759пк3-761пк4 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [10 empty] | 4/1100
|  | Выправка пути, м | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 1 [761пк4-783пк0] | 1 | 761пк4-783пк0 | 6000 | 3 | 9 | 6000 | [16 empty] | 3/2000 |  | 4/3000 |  | 2/1000
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЕЖИХА путь I (св.ЧД-св.Н) главный [760пк4-760пк8] | I | 760пк4-760пк8 | 400 | 1 | 6 | 400 | [10 empty] | 6/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕЖИХА - ИГОТИНО путь 2 [761пк4-783пк0] | 2 | 761пк4-783пк0 | 30 | 2 | 6 | 6 |  |  |  | 2/2 |  | 4/4
|  | Переукладка плети, м | КОТЕЛЬНИЧ II - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [805пк0-808пк9] | 1 | 805пк0-808пк9 | 750 | 1 | 4 | 750 | [12 empty] | 4/750
|  | Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 49 | 25456
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754пк10-754пк10 | 20 | 4 | 16 | 60 | [7 empty] | 4/15 |  |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ - ВАСИЛЬЕВО путь 1 [765пк10-765пк10] | 1 | 765пк10-765пк10 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЮДИНО путь 20 (312-359) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция, Юдино МГ) | 20 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | ЮДИНО путь 19 (314-353) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция, Юдино МГ) | 19 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [10 empty] | 4/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [697пк1-704пк9] | 1 | 697пк1-704пк9 | 7800 | 1 | 4 | 1950 | [28 empty] | 4/1950
|  | Выправка пути, м | УРМАРЫ - ТЮРЛЕМА путь 1 [712пк3-716пк5] | 1 | 712пк3-716пк5 | 4200 | 2 | 8 | 4200 |  |  |  |  | 4,2/2100 | [9 empty] | 4,2/2100
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАШ стр. 20, 24, 36 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАШ стр. 277, 70, 90 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАШ стр. 108, 116, 118 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАШ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАШ стр. 267, 301 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАШ стр. 319, 329, 333 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАШ стр. 313, 343 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [648пк6-648пк7] | 2 | 648пк6-648пк7 | 200 | 1 | 6 | 200 | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [650пк5-650пк6] | 2 | 650пк5-650пк6 | 200 | 1 | 6 | 200 | [7 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [652пк1-652пк2] | 2 | 652пк1-652пк2 | 200 | 1 | 6 | 200 | [11 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [652пк6-652пк6] | 2 | 652пк6-652пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [652пк8-652пк9] | 2 | 652пк8-652пк9 | 200 | 1 | 6 | 200 | [18 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [654пк2-654пк7] | 2 | 654пк2-654пк7 | 300 | 2 | 12 | 300 | [21 empty] | 6/150 |  |  |  | 6/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНАШ путь I (ЧД-Н) главный [665пк5-671пк8] | I | 665пк5-671пк8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНАШ путь II (Ч-НД) главный [665пк0-671пк9] | II | 665пк0-671пк9 | 10 | 4 | 8 | 8 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 1 [671пк8-690пк7] | 1 | 671пк8-690пк7 | 12 | 5 | 10 | 12 | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/4 | [7 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНАШ - ШОРКИСТРЫ путь 2 [671пк9-690пк7] | 2 | 671пк9-690пк7 | 18 | 6 | 12 | 18 | [5 empty] | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/4 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШОРКИСТРЫ путь I (ЧД-Н) главный [690пк7-693пк3] | I | 690пк7-693пк3 | 20 | 7 | 18 | 20 |  |  |  |  | 2/2 | [7 empty] | 2/4 |  | 4/4 |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Переукладка плети, м | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [693пк3-704пк9] | 1 | 693пк3-704пк9 | 540 | 1 | 2 | 540 |  |  |  |  | 2/540
|  | Вырезка выплесков, м | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [694пк2-695пк2] | 1 | 694пк2-695пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | УРМАРЫ путь I (ЧД-Н) главный [706пк1-706пк7] | I | 706пк1-706пк7 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | [9 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРМАРЫ - ТЮРЛЕМА путь 1 [707пк2-726пк0] | 1 | 707пк2-726пк0 | 18 | 3 | 6 | 10 | [26 empty] | 2/4 |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРМАРЫ - ТЮРЛЕМА путь 2 [707пк2-726пк0] | 2 | 707пк2-726пк0 | 20 | 4 | 8 | 10 | [9 empty] | 2/4 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Переукладка плети, м | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 1 [728пк3-751пк0] | 1 | 728пк3-751пк0 | 400 | 1 | 2 | 400 | [14 empty] | 2/400
|  | Переукладка плети, м | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [728пк3-751пк0] | 2 | 728пк3-751пк0 | 1772 | 1 | 2 | 350 | [23 empty] | 2/350
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЮДИНО путь 139 (ст.р.р.257-232) прочий | 139 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 2,1/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЮДИНО путь 24 (306-365) сортиров. | 24 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2,1/1000
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | СВИЯЖСК стр. 9 |  |  | 55 | 1 | 3 | 55 | 3/55
ГОРЬК | ТР КС | Выправка опор, шт | УРМАРЫ - ТЮРЛЕМА путь 1 [707пк2-726пк0] | 1 | 707пк2-726пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 76 | 198 | 11162
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕРБЫШКИ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [11 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕРБЫШКИ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [25 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕРБЫШКИ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕРБЫШКИ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [18 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕРБЫШКИ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [7 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕРБЫШКИ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [14 empty] | 9/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЕРБЫШКИ путь I (Н1А-ЧМ1Б) главный [28пк9-31пк5] | I | 28пк9-31пк5 | 2600 | 3 | 6 | 2600 | [16 empty] | 2/1000 | [9 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/600
|  | Выправка пути, м | ДЕРБЫШКИ путь II (ЧК-пр.ст.6) главный [27пк8-31пк2] | II | 27пк8-31пк2 | 3100 | 2 | 4 | 2000 | [19 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [923пк2-928пк1] | 2 | 923пк2-928пк1 | 4900 | 3 | 9 | 4900 | 5/2500 |  | 2/1200 |  |  | 2/1200
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШТУГАН стр. 12, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШТУГАН стр. 5, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШТУГАН стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИШТУГАН стр. 11, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОИНСАР стр. 10, 12, 5, 6, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 2/2 |  | 1/1 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУКМОР стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ДЕРБЫШКИ путь II (Ч-НД) главный [800пк7-800пк9] | II | 800пк7-800пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КУКМОР путь I (ЧД-Н) главный [930пк1-930пк4] КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 1 [930пк4-934пк5] | 1, I | 930пк1-930пк4 930пк4-934пк5 | 4400 | 2 | 8 | 4400 | [25 empty] | 4/2200 |  |  | 4/2200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВЯТСКИЕ ПОЛ путь I (ЧД-Н) главный [938пк0-939пк10] КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 1 [937пк9-938пк0] | 1, I | 937пк9-938пк0 938пк0-939пк10 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [28 empty] | 4/2100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [958пк6-974пк7] | 1 | 958пк6-974пк7 | 20 | 3 | 8 | 8 | [26 empty] | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ИШТУГАН стр. 8 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [14 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КОИНСАР стр. 8 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 |  |  |  |  | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КОИНСАР стр. 10 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [7 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КОИНСАР стр. 11 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [11 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯТСКИЕ ПОЛ стр. 2 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [18 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯТСКИЕ ПОЛ стр. 8 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [21 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯТСКИЕ ПОЛ стр. 10 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [21 empty] | 4/55
ГОРЬК | ТР КС | Выправка опор, шт | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [958пк6-974пк7] | 1 | 958пк6-974пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3,5/1
|  | Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 144 | 16515
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИЛЕТЬ - ШЕЛАНГЕР путь 1 [39пк9-39пк9] | 1 | 39пк9-39пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [102пк8-102пк8] | 1 | 102пк8-102пк8 | 80 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ЦИВИЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(РШ1 ДСП.) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | СУРОК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АКСАМАТОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ТРАКИ - КАНАШ путь 1 [74пк8-77пк5] | 1 | 74пк8-77пк5 | 2800 | 1 | 5 | 2800 | [6 empty] | 5/2800
|  | Выправка пути, м | ТРАКИ - КАНАШ путь 1 [84пк6-86пк10] | 1 | 84пк6-86пк10 | 2500 | 1 | 5 | 2500 | [7 empty] | 5/2500
|  | Выправка пути, м | ИШЛЕЙ - ВИЗИКАСЫ путь 1 [34пк1-36пк10] | 1 | 34пк1-36пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [9 empty] | 3/1500 | 3/1500
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | НУЖЬЯЛЫ - ТАБАШИНО путь 1 [134пк7-156пк3] | 1 | 134пк7-156пк3 | 16400 | 6 | 28 | 16400 | 5/3000 |  |  |  | 5/3000 |  |  | 5/3000 |  |  |  | 5/3000 |  |  | 5/3000 |  |  |  | 3/1400
|  | Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 62 | 24723
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛТЫШЕВО стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [30 empty] | 3/3
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АТРАТ - КИРЯ путь 1 [208пк0-221пк5] | 1 | 208пк0-221пк5 | 503 | 1 | 4 | 503 | 4/503
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АЛАТЫРЬ - АЛТЫШЕВО путь 1 [184пк7-193пк2] | 1 | 184пк7-193пк2 | 50 | 11 | 30 | 50 | [14 empty] | 4/6 |  | 2/4 | 2/4 | 4/6 | 2/4 | 2/4 | 4/6 |  | 2/4 | 2/4 | 4/6 | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СВЕТОТЕХНИКА - АЛАТЫРЬ путь 1 [165пк0-182пк1] | 1 | 165пк0-182пк1 | 20 | 5 | 12 | 20 | [9 empty] | 2/4 | 2/4 | 4/4 | 2/4 | 2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АТЯШЕВО - БОБОЕДОВО путь 1 [127пк1-140пк0] | 1 | 127пк1-140пк0 | 40 | 7 | 20 | 32 | 4/6 |  | 2/4 | 2/4 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | 4/6
|  | Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 69 | 608
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | КИЗНЕР путь 4 (94-25) приемо-отпр. | 4 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [25 empty] | 2,5/1000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КИЗНЕР путь 6 (98-15) приемо-отпр. | 6 |  | 959 | 1 | 2 | 959 | [28 empty] | 2/959
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЛЮГА путь 4 (12-9) приемо-отпр. | 4 |  | 981 | 1 | 2 | 981 | [26 empty] | 2/981
|  | Работа МКТ, м | ЛЮГА - МОЖГА путь 2 [1012пк0-1027пк4] | 2 | 1012пк0-1027пк4 | 1400 | 1 | 5 | 1400 |  |  |  |  | 5/1400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | МОЖГА путь I (ЧД-Н) главный [1028пк1-1029пк5] | I | 1028пк1-1029пк5 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | 2,5/1300
|  | Работа МКТ, м | ПЫЧАС - КАРАМБАЙ путь 2 [1047пк0-1057пк3] | 2 | 1047пк0-1057пк3 | 900 | 1 | 2 | 900 | [5 empty] | 2/900
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1072пк4-1085пк1] | 1 | 1072пк4-1085пк1 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [7 empty] | 4/2000
|  | Переукладка плети, м | АГРЫЗ путь ХХIII (М-202-М-28) главный [1087пк1-1090пк1] | ХХIII | 1087пк1-1090пк1 | 450 | 1 | 2 | 250 | 2/250
|  | Переукладка плети, м | АГРЫЗ путь 2 гл. (291-II-НЮ) главный [1пк7-7пк6] | 2 гл. | 1пк7-7пк6 | 790 | 1 | 4 | 790 | [11 empty] | 4/790
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АГРЫЗ путь II (Ч-НД) главный [1087пк2-1093пк3] | II | 1087пк2-1093пк3 | 720 | 1 | 2 | 720 | 2,1/720
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093пк3-1103пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | 2,1/200
|  | Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 30 | 10500
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Ремонт тоннеля, м | ПУДЛИНГОВЫЙ - САРАНИНСК З-Д путь 1 [1414пк1-1416пк10] | 1 | 1414пк1-1416пк10 | 40 | 2 | 8 | 40 |  |  |  |  | 4/20 | [13 empty] | 4/20
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АФАНАСЬЕВСКИЙ стр. 4, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АФАНАСЬЕВСКИЙ стр. 2, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮЧЕВАЯ стр. 10, 14, 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮЧЕВАЯ стр. 12, 18 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮЧЕВАЯ стр. 13, 15, 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮЧЕВАЯ стр. 11, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЕНОВСКИЙ стр. 1, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЕНОВСКИЙ стр. 3, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИСЕРТСК З-Д стр. 18, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИСЕРТСК З-Д стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИСЕРТСК З-Д стр. 7, 8, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИСЕРТСК З-Д стр. 11, 13, 23 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛДАТКА стр. 10, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1424пк9-1425пк2] | 1 | 1424пк9-1425пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1425пк2-1425пк5] | 1 | 1425пк2-1425пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1425пк8-1426пк2] | 1 | 1425пк8-1426пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [9 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1428пк9-1429пк3] | 1 | 1428пк9-1429пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [19 empty] | 2/400
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 2 [1459пк0-1482пк9] | 2 | 1459пк0-1482пк9 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1387пк6-1401пк7] | 1 | 1387пк6-1401пк7 | 22 | 1 | 2 | 4 | [30 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 2 | 1387пк6-1401пк7 | 10 | 2 | 4 | 6 | [19 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/4
|  | Работа ВПР, м | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 2 | 1387пк6-1401пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [21 empty] | 2,1/200
|  | Вырезка выплесков, м | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 2 | 1387пк6-1401пк7 | 420 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПУДЛИНГОВЫЙ - САРАНИНСК З-Д путь 1 [1413пк7-1419пк9] | 1 | 1413пк7-1419пк9 | 450 | 2 | 8 | 450 | [14 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/250
|  | Вырезка выплесков, м | КРАСНОУФИМСК путь I (Н-Чс) главный [1430пк9-1435пк3] | I | 1430пк9-1435пк3 | 250 | 1 | 4 | 250 | [21 empty] | 4/250
|  | Вырезка выплесков, м | ЗЮРЗЯ - УФИМКА путь 1 [1446пк7-1456пк6] | 1 | 1446пк7-1456пк6 | 450 | 3 | 14 | 450 | [18 empty] | 4/150 | [6 empty] | 6/200 |  |  | 4/100
|  | Работа ВПР, м | КЛЮЧЕВАЯ - КЛЕНОВСКИЙ путь 2 [1495пк9-1506пк7] | 2 | 1495пк9-1506пк7 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | 2,5/1300
|  | Работа ВПР, м | СОЛДАТКА путь II (Ч-НД) главный [1562пк8-1565пк3] | II | 1562пк8-1565пк3 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2,5/500
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405пк6-1430пк9 | 16000 | 1 | 2 | 2000 | [16 empty] | 2/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] путь 10 (46-53) приемо-отпр. путь 11 (74-5) приемо-отпр. путь 12 (32-35) приемо-отпр. путь 13 (52-37) приемо-отпр. путь 14 (54-55) приемо-отпр. путь (21,23) (21-23) съезд_глав. путь (2,4) (2-4) съезд_глав. путь 4 (16-19) приемо-отпр. путь 5 (38-2... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, (21,23), (2,4), 4, 5, 6, (6,8), 7, (70,72), 8, 9, II | 1430пк9-1435пк3 | 90 | 1 | 2 | 10 | [23 empty] | 2/10
|  | Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 102 | 6740
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАВОДСКАЯ - ИЖЕВСК путь 1 [137пк2-143пк8] | 1 | 137пк2-143пк8 | 2300 | 1 | 4 | 2300 |  |  | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ЗАВОДСКАЯ - ИЖЕВСК путь 1 [137пк2-143пк8] | 1 | 137пк2-143пк8 | 2300 | 1 | 4 | 2300 |  |  |  | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ЗАВОДСКАЯ - ИЖЕВСК путь 1 [137пк2-143пк8] | 1 | 137пк2-143пк8 | 1900 | 1 | 3 | 1900 | [5 empty] | 3/1900
|  | Выправка пути, м | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк0-91пк6] | 1 | 84пк0-91пк6 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [6 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк0-91пк6] | 1 | 84пк0-91пк6 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [12 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк0-91пк6] | 1 | 84пк0-91пк6 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [13 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк0-91пк6] | 1 | 84пк0-91пк6 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [16 empty] | 4/1100
|  | Выправка пути, м | ЛОЗА - ПАСТУХОВО путь 1 [71пк2-82пк1] | 1 | 71пк2-82пк1 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [17 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ЛОЗА - ПАСТУХОВО путь 1 [71пк2-82пк1] | 1 | 71пк2-82пк1 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [19 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ЛОЗА - ПАСТУХОВО путь 1 [71пк2-82пк1] | 1 | 71пк2-82пк1 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [20 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ЛОЗА - ПАСТУХОВО путь 1 [71пк2-82пк1] | 1 | 71пк2-82пк1 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [23 empty] | 4/2300
|  | Выправка пути, м | ЛОЗА - ПАСТУХОВО путь 1 [71пк2-82пк1] | 1 | 71пк2-82пк1 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [24 empty] | 4/1700
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮСКИ стр. 10, 12, 16, 2, 4, 8 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [16 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮСКИ стр. 1, 3, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУДЗЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖЕВСК стр. 211, 212, 219, 220, 621 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [24 empty] | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖЕВСК стр. 29, 40, 42, 55, 59, 96 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [26 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖЕВСК стр. 10, 12, 2, 4, 7, 9 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [28 empty] | 3/3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖЕВСК стр. 39, 67, 71 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖЕВСК стр. 45, 73 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГРА стр. 10, 11, 13, 14, 8 |  |  | 5 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ИЖЕВСК путь IПИ (9-М3) главный [143пк8-144пк5] | IПИ | 143пк8-144пк5 | 800 | 1 | 3 | 800 | [19 empty] | 3/800
|  | Работа МКТ, м | ЗАВОДСКАЯ - ИЖЕВСК путь 1 [137пк2-143пк8] | 1 | 137пк2-143пк8 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [18 empty] | 4/1100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк0-91пк6] | 1 | 84пк0-91пк6 | 24 | 2 | 6 | 9 | [28 empty] | 4/6 |  | 2/3
|  | Переукладка плети, м | ЗИЛАЙ - ЛЮК путь 1 [4пк3-23пк4] | 1 | 4пк3-23пк4 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [14 empty] | 2/400 |  |  |  | 4/800
|  | Переукладка плети, м | ТЕРСИ - МУКШУР путь 1 [27пк3-42пк7] | 1 | 27пк3-42пк7 | 2062 | 2 | 8 | 1162 | 4/587 |  |  |  | 4/575
|  | Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 108 | 29705
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | РАБАК - КУЕДА путь 2 [1263пк0-1270пк5] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 2 | 1263пк0-1270пк5 | 7500 | 5 | 10 | 7500 | 2/1500 | [6 empty] | 2/1500 | [6 empty] | 2/1500 | [6 empty] | 2/1500 | [6 empty] | 2/1500
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 2 [1306пк8-1312пк2] | 2 | 1306пк8-1312пк2 | 5400 | 2 | 4 | 3600 | [9 empty] | 2/1800 | [20 empty] | 2/1800
|  | Выправка пути, м | УЖУИХА - САЙГАТКА путь 1 [38пк9-44пк10] | 1 | 38пк9-44пк10 | 5200 | 2 | 8 | 5200 | [26 empty] | 4/2600 | 4/2600
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 1 [1323пк2-1323пк7] | 1 | 1323пк2-1323пк7 | 491 | 1 | 2 | 491 | [5 empty] | 2/491
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 1 [1343пк3-1343пк6] | 1 | 1343пк3-1343пк6 | 308 | 1 | 2 | 308 | [12 empty] | 2/308
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 2 [1156пк0-1164пк0] | 2 | 1156пк0-1164пк0 | 8000 | 9 | 72 | 6400 | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8/800 |  |  | 8/800 |  |  |  | 8 |  |  | 8/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093пк3-1103пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | 2,1/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИЧЕВО - БУГРЫШ путь 1 [1105пк6-1119пк8] | 1 | 1105пк6-1119пк8 | 60 | 14 | 28 | 45 | 2,2/3 |  | 2/2 |  | 2,2/3 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/3 | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/2 |  | 2,2/4 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/3 | 2/4 |  | 2,2/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРАПУЛ путь II (Ч-НД) главный [1141пк1-1144пк9] | II | 1141пк1-1144пк9 | 10 | 4 | 10 | 10 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 1 [1144пк9-1153пк4] | 1 | 1144пк9-1153пк4 | 10 | 3 | 8 | 10 | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШОЛЬЯ - КАМА путь 1 [1166пк1-1171пк0] | 1 | 1166пк1-1171пк0 | 15 | 4 | 10 | 15 |  |  | 2/3 | [9 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/4 | [11 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМА путь I (ЧД-Н) главный [1171пк0-1173пк7] | I | 1171пк0-1173пк7 | 14 | 5 | 10 | 12 |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/4
|  | Переукладка плети, м | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 2 [1182пк4-1191пк3] | 2 | 1182пк4-1191пк3 | 544 | 1 | 2 | 544 | [14 empty] | 2/544
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМЗЯ - КАРМАНОВО путь 2 [1193пк5-1202пк4] | 2 | 1193пк5-1202пк4 | 14 | 6 | 12 | 14 | [5 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/2 | [7 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | КУЕДА - ЧЕРНУШКА путь 1 [1272пк8-1304пк7] | 1 | 1272пк8-1304пк7 | 14000 | 1 | 2 | 2000 | 2/2000
|  | Переукладка плети, м | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 2 [1306пк8-1325пк1] | 2 | 1306пк8-1325пк1 | 2016 | 2 | 4 | 1216 | [21 empty] | 2/416 |  |  |  | 2/800
|  | Работа ПМГ, м | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 1 [1327пк2-1345пк5] | 1 | 1327пк2-1345пк5 | 16000 | 2 | 4 | 3500 | 2/2500 |  |  |  | 2/1000
|  | Работа ВПР, м | БАРТЫМ путь II (Ч-НД) главный [1365пк5-1367пк5] | II | 1365пк5-1367пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [28 empty] | 2,1/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1367пк5-1385пк1] | 1 | 1367пк5-1385пк1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2/4 |  | 2/2
|  | Работа ВПР, м | УЖУИХА - САЙГАТКА путь 1 [23пк5-47пк9] | 1 | 23пк5-47пк9 | 5200 | 2 | 10 | 5200 | [7 empty] | 5/2600 | [6 empty] | 5/2600
|  | Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 206 | 36371
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 813 | 2456 | 572685
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Покраска элементов пролетного строения моста, т | МУРОМ I - НАВАШИНО путь 2 [290пк3-298пк9] | 2 | 290пк3-298пк9 | 1436 | 5 | 15 | 265 |  | 3/53 | [5 empty] | 3/53 |  |  | 3/53 |  |  |  |  | 3/53 |  | 3/53
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | МУРОМ I путь 37 (233-163) приемо-отпр. | 37 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | МУРОМ I путь 36 (236-157) сортиров. | 36 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ВЕЛЕТЬМА путь I (Чд-Н) главный [310пк6-312пк9] | I | 310пк6-312пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | РОДЯКОВО путь I (Чд-Н) главный [321пк4-323пк5] | I | 321пк4-323пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ТЕША путь I (ЧД-Н) главный [341пк2-343пк3] | I | 341пк2-343пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Замена электропривода, шт | БАЛАХОНИХА стр. 1, 2, 7 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ИЛЬИЧЕВ - ТОРФОПРОДУКТ путь 2 [179пк1-184пк2] | 2 | 179пк1-184пк2 | 68000 | 4 | 12 | 51000 |  | 2/10000 | [5 empty] | 6/14000 | 2/17000 |  |  | 2/10000
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ТОРФОПРОДУКТ путь I (Чд-Н) главный [184пк6-186пк1] | I | 184пк6-186пк1 | 1460 | 1 | 2 | 1460 |  |  | 2/1460
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ТОРФОПРОДУКТ путь I (Чд-Н) главный [184пк2-186пк4] | I | 184пк2-186пк4 | 2300 | 1 | 5 | 2300 | [24 empty] | 5/2300
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | НЕЧАЕВСКАЯ путь I (Чд-Н) главный [196пк2-198пк4] | I | 196пк2-198пк4 | 2400 | 1 | 5 | 2400 | [14 empty] | 5/2400
|  | Работа ВПР, м | ВЕКОВКА путь 40 (134-236) соединит. | 40 |  | 537 | 1 | 2 | 537 | [8 empty] | 2/537
|  | Работа ВПР, м | ВЕКОВКА путь 5 (290-67) приемо-отпр. | 5 |  | 620 | 1 | 3 | 620 | [24 empty] | 3/620
|  | Работа ВПР, м | ВЕКОВКА путь 6 (276-51) приемо-отпр. | 6 |  | 819 | 1 | 3 | 819 | [21 empty] | 3/819
|  | Работа ВПР, м | ВЕКОВКА путь 7 (286-59) приемо-отпр. | 7 |  | 668 | 1 | 3 | 668 | [17 empty] | 3/668
|  | Работа ВПР, м | ВЕКОВКА путь 11 (27-244) приемо-отпр. | 11 |  | 1182 | 1 | 3 | 1182 | [14 empty] | 3,5/1182
|  | Работа ВПР, м | ВЕКОВКА путь 12 (17-196) приемо-отпр. | 12 |  | 1738 | 1 | 4 | 1738 | [28 empty] | 4/1738
|  | Работа ВПР, м | ВЕКОВКА путь 13 (252-31) приемо-отпр. | 13 |  | 1726 | 1 | 4 | 1726 | [24 empty] | 4/1726
|  | Работа ВПР, м | ВЕКОВКА путь 41А (240-138) соединит. | 41А |  | 339 | 1 | 2 | 339 |  |  |  | 2,1/339
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВЕКОВКА путь III (8-262) главный [207пк6-210пк2] | III | 207пк6-210пк2 | 2541 | 1 | 5 | 2541 |  |  |  | 5/2541
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЗАКОЛПЬЕ путь II (Ч-Нд) главный [219пк10-222пк2] | II | 219пк10-222пк2 | 3300 | 2 | 6 | 3300 | [10 empty] | 3/1650 |  |  |  | 3/1650
|  | Работа ВПР, м | АЛФЕРОВО путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1216 | 2 | 4 | 1216 |  | 2/600 |  |  | 2/616
|  | Работа ВПР, м | ДОБРЯТИНО путь 7 (29-упор) погр.-выгр. | 7 |  | 247 | 1 | 2 | 247 | [7 empty] | 2,1/247
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ДОБРЯТИНО путь II (Ч-Нд) главный [243пк1-245пк5] | II | 243пк1-245пк5 | 2500 | 1 | 5 | 2500 | [21 empty] | 5/2500
|  | Работа ВПР, м | БУТЫЛИЦЫ путь 3 (10-19) приемо-отпр. | 3 |  | 1189 | 1 | 3 | 1189 | [14 empty] | 3/1189
|  | Работа ВПР, м | БУТЫЛИЦЫ путь 12 (16-М-8) соединит. | 12 |  | 533 | 1 | 2 | 533 |  |  |  | 2,5/533
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | БУТЫЛИЦЫ путь I (Чд-Н) главный [254пк8-257пк1] | I | 254пк8-257пк1 | 2400 | 2 | 4 | 2400 | [22 empty] | 2/1200 |  |  | 2/1200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | НАВАШИНО путь II (Ч-Нд) главный [299пк6-301пк9] | II | 299пк6-301пк9 | 2340 | 1 | 5 | 2340 | [17 empty] | 5/2340
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | НАВАШИНО - ВЕЛЕТЬМА путь 1 [307пк10-308пк1] | 1 | 307пк10-308пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [10 empty] | 2,1/200
|  | Работа РШП, м | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 1 [312пк9-321пк4] | 1 | 312пк9-321пк4 | 56000 | 3 | 6 | 23000 |  |  | 2/7000 |  | 2/6000 |  |  |  | 2/10000
|  | Переукладка плети, м | РОДЯКОВО - ТЕША путь 1 [323пк5-341пк2] | 1 | 323пк5-341пк2 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | [10 empty] | 4/800 |  |  |  | 4/800
|  | Переукладка плети, м | РОДЯКОВО - ТЕША путь 2 [323пк5-341пк2] | 2 | 323пк5-341пк2 | 1548 | 2 | 8 | 1548 | [7 empty] | 4/748 | [6 empty] | 4/800
|  | Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 46 | 146 | 107674
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 2 [511пк1-511пк1] | 2 | 511пк1-511пк1 | 79 | 9 | 27 | 40 |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/8
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ШУМЕРЛЯ путь I (ЧД-Н) главный [589пк7-592пк5] | I | 589пк7-592пк5 | 2800 | 1 | 4 | 2800 |  | 4/2800
|  | Выправка пути, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [592пк5-599пк7] | 1 | 592пк5-599пк7 | 7250 | 2 | 12 | 7250 |  | 6/3625 |  |  | 6/3625
|  | Выправка пути, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-640пк5] | 2 | 630пк2-640пк5 | 10375 | 5 | 10 | 10375 | [8 empty] | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2375
|  | Выправка пути, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-641пк6] | 1 | 630пк2-641пк6 | 11375 | 4 | 12 | 11375 | [10 empty] | 3/2700 |  |  |  | 3/2700 | [9 empty] | 3/2700 |  |  |  |  | 3/3275
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АРЗАМАС II путь 4 (80-109) приемо-отпр. | 4 |  | 1191 | 2 | 8 | 1191 | [17 empty] | 4/680 |  |  |  | 4/511
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 1 [592пк5-628пк0] | 1 | 592пк5-628пк0 | 2500 | 2 | 8 | 1000 |  | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630пк2-665пк5 | 500 | 4 | 12 | 1500 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3/500 | [9 empty] | 3/500 |  |  |  |  | 3/500
|  | Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 93 | 35531
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-23пк9] | 1 | 2пк0-23пк9 | 21834 | 16 | 174 | 0 |  | 12 |  | 12 |  | 6 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 | 6 | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 | 6 | 12 |  |  | 12 |  | 12
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАТКИ стр. 40, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЯ стр. 3, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКОЯНОВ стр. 1, 12, 2, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕСЕЛЕЙ стр. 1, 3, 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛАЙ-ДАР стр. 2, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЗИНКА стр. 5, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЖОВКА стр. 10, 12, 13, 17, 8 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [13 empty] | 2/2 | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЖОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕМЛЯ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АТЬМА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНЫЙ УЗЕЛ стр. 1, 21, 45 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [22 empty] | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНЫЙ УЗЕЛ стр. 15, 31 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНЫЙ УЗЕЛ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САТИС стр. 1, 5, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [28 empty] | 2/2 | 1/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПОЯ - ШАТКИ путь 1 [183пк6-197пк2] | 1 | 183пк6-197пк2 | 6000 | 3 | 6 | 6000 | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | КЕМЛЯ - УЖОВКА путь 1 [94пк4-118пк7] | 1 | 94пк4-118пк7 | 5200 | 3 | 6 | 5200 | [14 empty] | 2/2000 | [9 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/1200
|  | Работа МКТ, м | САТИС - БЕРЕЩИНО путь 1 [32пк1-44пк1] | 1 | 32пк1-44пк1 | 1600 | 2 | 6 | 1600 | [13 empty] | 3/800 | 3/800
|  | Работа МКТ, м | САТИС - БЕРЕЩИНО путь 1 [32пк1-44пк1] | 1 | 32пк1-44пк1 | 1190 | 2 | 4 | 1190 | [16 empty] | 2/595 | 2/595
|  | Работа МКТ, м | САТИС - БЕРЕЩИНО путь 1 [32пк1-44пк1] | 1 | 32пк1-44пк1 | 1350 | 1 | 5 | 1350 | [20 empty] | 5/1350
|  | Работа МКТ, м | САТИС - БЕРЕЩИНО путь 1 [32пк1-44пк1] | 1 | 32пк1-44пк1 | 1350 | 1 | 5 | 1350 | [21 empty] | 5/1350
|  | Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 64 | 242 | 16726
ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | МУРОМ I - СТРОЙДЕТАЛЬ путь 1 [0пк4-4пк7] | 1 | 0пк4-4пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  | 2/200
|  | Итого по: ГОРЬК 125 ГОРОХОВЕЦКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 200
ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | УЛЫБЫШЕВО - КОМИССАРОВКА путь 1 [36пк5-36пк5] | 1 | 36пк5-36пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | [9 empty] | 6/1
|  | Итого по: ГОРЬК 126 ВЛАДИМИРСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 6 | 1
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ОКСКАЯ стр. 11, 12, 18, 22, 26 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ШОНИХА стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | Строит. | ИССО, шт | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1пк5-9пк8 | 2 | 2 | 24 | 2 | [7 empty] | 12/1 | [6 empty] | 12/1
|  | ИССО, шт | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1пк5-9пк8 | 1 | 1 | 6 | 1 | [16 empty] | 6/1
|  | ИССО, шт | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1пк5-9пк8 | 4 | 1 | 6 | 4 | [17 empty] | 6/4
|  | ИССО, шт | РОЙКА - КСТОВО путь 1 [1пк5-9пк8] | 1 | 1пк5-9пк8 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТРЯЕВКА путь I (Н1-Ч1) главный [4пк3-6пк6] | I | 4пк3-6пк6 | 12 | 5 | 12 | 12 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТРЯЕВКА путь II (Н2-Ч2) главный [4пк6-6пк3] | II | 4пк6-6пк3 | 10 | 3 | 10 | 10 | [25 empty] | 4/4 |  | 2/2 |  | 4/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЧАГЛОВО - ОКСКАЯ путь 1 [319пк3-319пк10] | 1 | 319пк3-319пк10 | 800 | 1 | 2 | 800 |  |  |  | 2/800
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЧАГЛОВО путь I (Ч-Н) главный [316пк2-316пк5] | I | 316пк2-316пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 | 2,1/400
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЧАГЛОВО путь I (Ч-Н) главный [317пк4-317пк6] | I | 317пк4-317пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | 2,1/200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | РЗД 296 КМ путь I (Ч-Н) главный [295пк10-297пк2] | I | 295пк10-297пк2 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [15 empty] | 3,5/1300
|  | Работа ПМГ, м | ПОЛОГОВКА - СЕРЕЖА путь 1 [243пк9-252пк1] | 1 | 243пк9-252пк1 | 8200 | 2 | 4 | 4200 | 2/2000 | [9 empty] | 2/2200
|  | Переукладка плети, м | КСТОВО - ЗЕЛЕЦИНО путь 1 [11пк7-15пк9] | 1 | 11пк7-15пк9 | 575 | 1 | 4 | 575 | [18 empty] | 4/575
ГОРЬК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [9пк8-11пк7] | I | 9пк8-11пк7 | 325 | 5 | 32 | 650 | 7/325 |  | 7/325 | 6 | [6 empty] | 6 |  |  | 6
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КСТОВО путь I (Н1-Ч1) главный [9пк8-11пк7] | I | 9пк8-11пк7 | 2 | 2 | 16 | 2 | [6 empty] | 8/1 |  | 8/1
|  | Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 29 | 134 | 8164
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | К КС | Установка опор, шт | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 22 | 1 | 6 | 11 | 6/11
|  | Установка опор, шт | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 18 | 2 | 12 | 18 |  |  |  | 6/10 |  |  |  | 6/8
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 4068 | 5 | 30 | 994 | [9 empty] | 6/130 |  |  |  | 6/130 |  |  |  | 6/130 | [5 empty] | 6/302 |  |  |  | 6/302
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 2818 | 8 | 48 | 1040 |  |  | 6/130 |  |  |  | 6/130 |  |  |  | 6/130 |  |  |  | 6/130 |  | 6/130 |  |  |  | 6/130 |  |  |  | 6/130 |  |  |  | 6/130
|  | Раскатка несущего троса, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 2898 | 1 | 6 | 1510 | [21 empty] | 6/1510
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБХОД стр. 1, 10, 13, 19 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОНШАЕВО стр. 12, 22, 3, 5, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОНШАЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЖМА стр. 10, 15, 19, 2, 4, 6, 7, 8, 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [18 empty] | 3/3 |  | 3/3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРЕПОЛОМ стр. 12, 16, 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 2 [549пк6-568пк5] | 2 | 549пк6-568пк5 | 541 | 1 | 2 | 272 | [7 empty] | 2/272
|  | Работа ВПР, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592пк4-613пк3 | 21000 | 8 | 37 | 21000 | 4,5/2500 |  |  | 4,5/2500 |  |  |  | 4,5/2500 |  |  | 4,5/2500 |  |  |  | 4,5/2500 |  |  | 4,5/2500 |  |  |  | 4,5/2500 |  |  | 5,5/3500
|  | Работа ПМГ, м | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616пк1-622пк3 | 6100 | 2 | 4 | 4000 | [17 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-670пк8] | 2 | 653пк7-670пк8 | 3900 | 2 | 4 | 3900 |  |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/1900
|  | Работа МКТ, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [7 empty] | 4/1300
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592пк4-613пк3 | 10000 | 1 | 4 | 2000 |  |  | 4/2000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк1-622пк3] | 1 | 616пк1-622пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616пк1-622пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624пк4-634пк3 | 6000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 2 [624пк4-634пк3] | 2 | 624пк4-634пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 193 | 40067
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | Н.НОВГОРОД-СОРТ стр. 125 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ТОЛОКОНЦЕВО стр. 12, 26, 31 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАРАСИХА стр. 11, 4, 9 |  |  | 3 | 2 | 5 | 2 |  | 2,5/1 |  | 2,5/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | Н.НОВГОРОД-МОСК путь IV (Ч4-НМ4А) главный [437пк1-437пк6] | IV | 437пк1-437пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Работа ВПР, м | Н.НОВГОРОД-МОСК путь IV (Ч4-НМ4А) главный [438пк1-438пк6] | IV | 438пк1-438пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Работа ВПР, м | Н.НОВГОРОД-МОСК путь IV (Ч4-НМ4А) главный [438пк6-439пк1] | IV | 438пк6-439пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [25 empty] | 3/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441пк8-450пк8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2/2 |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 2 [441пк8-450пк9] | 2 | 441пк8-450пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Переукладка плети, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441пк8-450пк8 | 501 | 1 | 4 | 501 | [22 empty] | 4/501
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОЛОКОНЦЕВО путь I (Н1-Ч1) главный [450пк8-453пк6] | I | 450пк8-453пк6 | 14 | 5 | 14 | 14 | [6 empty] | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОЛОКОНЦЕВО путь II (Н2-Ч2) главный [450пк9-453пк6] | II | 450пк9-453пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОЛОКОНЦЕВО - КИСЕЛИХА путь 2 [453пк6-459пк0] | 2 | 453пк6-459пк0 | 8 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИСЕЛИХА - КАЛИКИНО путь 2 [461пк2-467пк6] | 2 | 461пк2-467пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЛИКИНО путь II (Н2-Ч2) главный [467пк6-469пк7] | II | 467пк6-469пк7 | 6 | 3 | 6 | 6 | [17 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Работа ВПР, м | ЛИНДА - ТАРАСИХА путь 1 [478пк0-485пк7] | 1 | 478пк0-485пк7 | 7800 | 3 | 13 | 7800 | [14 empty] | 4,5/2600 | [9 empty] | 4,5/2600 |  |  |  | 4,5/2600
|  | Переукладка плети, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 388 | 1 | 2 | 388 | [10 empty] | 2/388
|  | Переукладка плети, м | ПОЧИНКИ - ВАРЯ путь 1 [2пк0-5пк6] | 1 | 2пк0-5пк6 | 1111 | 2 | 6 | 1111 | [8 empty] | 4/800 | [9 empty] | 2/311
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441пк8-450пк8 | 9000 | 2 | 4 | 2250 | [8 empty] | 2/1125 | [6 empty] | 2/1125
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 2 [510пк6-524пк2] | 2 | 510пк6-524пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 36 | 102 | 17596
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [366пк6-366пк6] | 1 | 366пк6-366пк6 | 110 | 4 | 8 | 20 |  |  | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [13 empty] | 2/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [366пк6-366пк6] | 2 | 366пк6-366пк6 | 112 | 4 | 8 | 20 |  | 2/5 | [5 empty] | 2/5 | [7 empty] | 2/5 | [13 empty] | 2/5
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СЕЙМА стр. 11, 38, 40, 6 |  |  | 4 | 1 | 2 | 1 |  | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [261пк1-268пк10] | 2 | 261пк1-268пк10 | 8000 | 2 | 12 | 8000 | [17 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000
|  | Выправка пути, м | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 1 [298пк1-306пк10] | 1 | 298пк1-306пк10 | 9000 | 2 | 12 | 9000 |  |  | 6/4500 |  |  |  | 6/4500
|  | Выправка пути, м | ДЕНИСОВО - ЧУЛКОВО путь 2 [337пк1-340пк10] | 2 | 337пк1-340пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [27 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ИЛЬИНО путь II (Ч-п.с. 3/3с) главный [373пк1-375пк6] | II | 373пк1-375пк6 | 500 | 1 | 1 | 500 | [15 empty] | 1/500
|  | Выправка пути, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-375пк10] | 2 | 375пк6-375пк10 | 2500 | 2 | 4 | 2500 | [11 empty] | 2/1250 |  |  |  | 2/1250
|  | Выправка пути, м | СЕЙМА путь II (п.с. 2-Ч) главный [390пк1-392пк3] | II | 390пк1-392пк3 | 2200 | 1 | 3 | 2200 | [23 empty] | 3/2200
|  | Выправка пути, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 2 [392пк3-397пк4] | 2 | 392пк3-397пк4 | 5200 | 2 | 12 | 5200 | [21 empty] | 6/2600 |  | 6/2600
|  | Выправка пути, м | ЖОЛНИНО путь II (Ч-НД) главный [397пк4-397пк7] | II | 397пк4-397пк7 | 300 | 1 | 1 | 300 | [25 empty] | 1/300
|  | Выправка пути, м | ЖОЛНИНО путь II (Ч-НД) главный [400пк1-400пк5] | II | 400пк1-400пк5 | 500 | 1 | 1 | 500 | [13 empty] | 1/500
|  | Выправка пути, м | ЖОЛНИНО - ДЗЕРЖИНСК путь 2 [400пк5-406пк3] | 2 | 400пк5-406пк3 | 4700 | 1 | 6 | 4700 | [13 empty] | 6/4700
|  | Выправка пути, м | ДЗЕРЖИНСК путь II (Ч-НД) главный [406пк3-406пк4] | II | 406пк3-406пк4 | 200 | 1 | 1 | 200 | [9 empty] | 1/200
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЧУЛКОВО - ГОРОХОВЕЦ путь 1 [344пк5-360пк5] | 1 | 344пк5-360пк5 | 13000 | 2 | 4 | 13000 | [6 empty] | 2/6500 |  | 2/6500
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [364пк0-372пк6] | 1 | 364пк0-372пк6 | 8100 | 1 | 2 | 1158 |  |  | 2/1158
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364пк2-372пк6 | 8200 | 1 | 2 | 1171 | [9 empty] | 2/1171
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [376пк1-387пк7] | 1 | 376пк1-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [8 empty] | 2/1685
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [392пк6-397пк4] | 1 | 392пк6-397пк4 | 6500 | 1 | 2 | 928 | [16 empty] | 2/928
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 2 [392пк3-397пк4] | 2 | 392пк3-397пк4 | 6100 | 1 | 2 | 1016 | [21 empty] | 2/1016
ГОРЬК | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДОСКИНО путь Г/Д 18 (п.с. 49-упор) подъездной | Г/Д 18 |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДОСКИНО путь Г/Д 21 (ст.р.р. 51-ст.р.р. 52) подъездной | Г/Д 21 |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДОСКИНО путь Г/Д 18 (п.с. 49-упор) подъездной | Г/Д 18 |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДОСКИНО путь Г/Д 18 (п.с. 49-упор) подъездной | Г/Д 18 |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДОСКИНО путь Г/Д 16 (59-Упор) подъездной | Г/Д 16 |  | 773 | 1 | 12 | 773 | 12/773
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДОСКИНО путь Г/Д 16 (59-Упор) подъездной | Г/Д 16 |  | 583 | 1 | 12 | 583 |  |  | 12/583
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДОСКИНО путь Г/Д 21 (ст.р.р. 51-ст.р.р. 52) подъездной | Г/Д 21 |  | 1135 | 3 | 36 | 1135 | [6 empty] | 12/600 |  | 12/535 | [13 empty] | 12
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДОСКИНО путь Г/Д 16 (59-Упор) подъездной | Г/Д 16 |  | 671 | 1 | 12 | 671 | [10 empty] | 12/671
|  | Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 195 | 59265
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КОВРОВ I - САРЫЕВО путь 2 [261пк1-268пк10] | 2 | 261пк1-268пк10 | 8000 | 2 | 12 | 8000 | [17 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОКША путь I (ЧД-Н) главный [172пк7-176пк5] стр. 13/13с, 15/15с, 3/3с, 5/5с | I | 172пк7-176пк5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОКША путь II (Ч-НД) главный [172пк7-176пк5] стр. 1/1с, 17/17с | II | 172пк7-176пк5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛДИНО путь I (ЧД-Н) главный [141пк6-144пк9] стр. 1/1с, 2/2с | I | 141пк6-144пк9 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛДИНО путь II (Ч-НД) главный [141пк6-144пк9] стр. 3/3с, 4/4с, 5/5с, 6/6с | II | 141пк6-144пк9 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЛДИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [133пк5-136пк8] стр. 1/1с | I | 133пк5-136пк8 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТЕРЕВО путь II (Ч-НД) главный [133пк5-136пк8] стр. 2/2с, 3/3с, 4/4с | II | 133пк5-136пк8 | 3 | 3 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТУШКИ путь I (ЧД-Н) главный [123пк0-127пк4] стр. 1/1с, 12/12с, 25/25с, 32/32с, 44/44с | I | 123пк0-127пк4 | 5 | 5 | 5 | 5 | [8 empty] | 2/2 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТУШКИ путь II (Ч-НД) главный [123пк0-127пк4] стр. 13/13с, 19/19с, 42/42с, 46/46с, 56/56с | II | 123пк0-127пк4 | 5 | 5 | 5 | 5 | [9 empty] | 3/3 |  | 2/2
ГОРЬК | Строит. | ИССО, шт | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [190пк1-190пк7] путь 4 (223-78) приемо-отпр. | 4, II | 190пк1-190пк7 | 365 | 10 | 120 | 130 |  | 12/13 |  | 12/13 |  |  |  | 12/13 |  | 12/13 |  |  |  | 12/13 |  | 12/13 |  | 12/13 |  |  |  | 12/13 |  | 12/13 |  |  |  | 12/13
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ФЕДУЛОВО - КОВРОВ I путь 1 [251пк4-254пк5] | 1 | 251пк4-254пк5 | 24000 | 4 | 8 | 24000 | [20 empty] | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  |  |  | 2/6000
|  | Работа РШП, м | ВЛАДИМИР - ВТОРОВО путь 1 [194пк0-217пк8] | 1 | 194пк0-217пк8 | 18000 | 3 | 6 | 18000 | [14 empty] | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000
|  | Работа РШП, м | ВЛАДИМИР - ВТОРОВО путь 2 [194пк0-217пк8] | 2 | 194пк0-217пк8 | 54000 | 8 | 16 | 48000 | [13 empty] | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  |  |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000
|  | Работа РШП, м | КОСТЕРЕВО - БОЛДИНО путь 2 [136пк8-141пк6] | 2 | 136пк8-141пк6 | 13200 | 2 | 4 | 13200 |  | 2/6600 |  | 2/6600
ГОРЬК | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [189пк4-194пк0] путь 5 (72-175/177) приемо-отпр. | 5, II | 189пк4-194пк0 | 1171 | 2 | 16 | 0 | [20 empty] | 8 |  | 8
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 209 | 111357
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 29 | 3 | 6 | 3 | [8 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 1 [929пк5-935пк6] | 1 | 929пк5-935пк6 | 6200 | 1 | 8 | 0 |  |  | 8
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛЯНГАСОВО стр. 11, 117, 151, 179, 97 |  |  | 5 | 2 | 5 | 2 | 2,5/1 |  | 2,5/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЯНГАСОВО стр. 144 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [14 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЯНГАСОВО стр. 146 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [17 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЯНГАСОВО стр. 188 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [21 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЯНГАСОВО стр. 190 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [24 empty] | 10/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ШАЛЕГОВО - ОРИЧИ путь 2 [904пк9-913пк6] | 2 | 904пк9-913пк6 | 9400 | 2 | 10 | 9400 | [7 empty] | 4/4000 |  |  | 6/5400
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 2 [870пк2-887пк5] | 2 | 870пк2-887пк5 | 30 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 2 [876пк3-876пк4] | 2 | 876пк3-876пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2,1/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 2 [876пк6-876пк7] | 2 | 876пк6-876пк7 | 100 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2,1/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | МАРАДЫКОВСКИЙ - БЫСТРЯГИ путь 2 [892пк1-892пк3] | 2 | 892пк1-892пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 | [10 empty] | 2/200
|  | Работа МКТ, м | ШАЛЕГОВО - ОРИЧИ путь 2 [904пк9-913пк6] | 2 | 904пк9-913пк6 | 1220 | 2 | 4 | 1220 | [8 empty] | 2/660 |  |  | 2/560
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ОРИЧИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [914пк6-914пк7] | II | 914пк6-914пк7 | 100 | 1 | 2 | 100 | [9 empty] | 2,1/100
|  | Работа РШП, м | СТРИЖИ - ЛЯНГАСОВО путь 1 [929пк5-935пк6] | 1 | 929пк5-935пк6 | 13200 | 2 | 6 | 13200 | [11 empty] | 2,2/6600 |  |  | 4/6600
|  | Работа УНИМАТ, м | ЛЯНГАСОВО путь 52 (244-105) спец. | 52 |  | 768 | 1 | 3 | 768 | [21 empty] | 3/768
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [845пк1-845пк2] | 2 | 845пк1-845пк2 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,1/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [845пк5-845пк6] | 2 | 845пк5-845пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,1/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [848пк5-848пк6] | 2 | 848пк5-848пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,1/100
|  | Работа РШП, м | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 2 [844пк2-866пк1] | 2 | 844пк2-866пк1 | 39200 | 4 | 12 | 39200 | [11 empty] | 2/9800 |  | 2/9800 |  | 2/9800 |  | 6/9800
|  | Вырезка выплесков, м | ЮМА - АЦВЕЖ путь 1 [833пк7-833пк9] | 1 | 833пк7-833пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | СВЕЧА - ЮМА путь 2 [820пк2-820пк3] | 2 | 820пк2-820пк3 | 500 | 1 | 6 | 500 | [7 empty] | 6/500
|  | Переукладка плети, м | МАТАНЦЫ путь I (Ч-Н) главный [15пк5-17пк2] | I | 15пк5-17пк2 | 450 | 1 | 2 | 450 | [10 empty] | 2/450
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КИРОВ путь I Буй-Кир (Ч-ось ПЗ) главный [952пк6-956пк0] | I Буй-Кир | 952пк6-956пк0 | 372 | 1 | 2 | 372 | [10 empty] | 2,1/372
|  | Работа УНИМАТ, м | ЧУХЛОМИНСКИЙ путь 3 (10-15) приемо-отпр. | 3 |  | 899 | 1 | 2 | 899 | [14 empty] | 2,5/899
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СТРИЖИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [926пк8-929пк5] | I | 926пк8-929пк5 | 800 | 2 | 4 | 400 | [24 empty] | 2/200 |  |  |  | 2/200
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 135 | 67322
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЛУЗА путь I (Ч-Н) главный [295пк2-299пк9] | I | 295пк2-299пк9 | 96 | 7 | 38 | 42 | [6 empty] | 5,5/6 |  |  | 5,5/6 |  |  |  | 5,5/6 |  |  | 5,5/6 |  |  |  | 5,5/6 |  |  | 5,5/6 |  |  |  | 5,5/6
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГИРСОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГИРСОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕДЯНКА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [14 empty] | 3/3 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАЩИНСКИЙ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 1/1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАХАРЬ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУРАШИ стр. 1, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОМСОМОЛЬСКИЙ стр. 1, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЗЮК стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАГИБИНО стр. 2, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОПАРИНО стр. 1, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | [24 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОЛГУШИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | МАТАНЦЫ - ГИРСОВО путь 1 [17пк2-26пк0] | 1 | 17пк2-26пк0 | 200 | 1 | 2 | 200 | 2/200
|  | Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 67 | 269
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЗДИНО стр. 4 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [10 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЗДИНО стр. 6 |  |  | 1 | 2 | 10 | 1 | [7 empty] | 10/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [967пк6-969пк6] | I | 967пк6-969пк6 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [14 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-974пк7] | 1 | 970пк0-974пк7 | 4700 | 1 | 6 | 4700 | [17 empty] | 6/4700
|  | Выправка пути, м | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 2 [972пк3-975пк7] | 2 | 972пк3-975пк7 | 3400 | 1 | 4 | 3400 | [21 empty] | 4/3400
|  | Выправка пути, м | ПОЛОЙ путь I (ст..р/р 4-Н) главный [974пк7-976пк7] | I | 974пк7-976пк7 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [24 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк0-989пк1] | 1 | 978пк0-989пк1 | 11800 | 2 | 8 | 8000 | [24 empty] | 4/4000 |  |  |  | 4/4000
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОЙ стр. 7, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОЙ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОЙ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОЙ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМКОМБИНАТ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк2-970пк9] | 1 | 970пк2-970пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | ПОЗДИНО путь 4 (18-5) приемо-отпр. | 4 |  | 958 | 1 | 2 | 958 | [7 empty] | 2,5/958
|  | Работа УНИМАТ, м | ПОЗДИНО путь 8 (26-19) приемо-отпр. | 8 |  | 837 | 1 | 2 | 837 | [21 empty] | 2,5/837
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [968пк4-969пк3] | I | 968пк4-969пк3 | 150 | 1 | 6 | 150 | [10 empty] | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [969пк4-969пк5] | I | 969пк4-969пк5 | 150 | 1 | 6 | 150 | [14 empty] | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛОЙ путь 3А (12-28) приемо-отпр. | 3А |  | 150 | 1 | 6 | 150 | [13 empty] | 6/150
|  | Работа РШП, м | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1004пк5-1028пк0] | 1 | 1004пк5-1028пк0 | 7600 | 1 | 2 | 7600 | [22 empty] | 2/7600
|  | Вырезка выплесков, м | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1041пк1-1042пк1] | 1 | 1041пк1-1042пк1 | 200 | 2 | 12 | 200 | [24 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1041пк3-1042пк1] | 2 | 1041пк3-1042пк1 | 350 | 2 | 12 | 350 | [17 empty] | 6/175 |  |  |  | 6/175
|  | Работа РШП, м | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1093пк5-1123пк5] | 2 | 1093пк5-1123пк5 | 33000 | 3 | 6 | 24600 | [25 empty] | 2/8200 |  | 2/8200 |  | 2/8200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 1 [1143пк7-1161пк0] | 1 | 1143пк7-1161пк0 | 10 | 4 | 8 | 10 | [6 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/4 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк4-1190пк5] | 1 | 1164пк4-1190пк5 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Работа РШП, м | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ - ПОЗДИНО путь 1 [964пк5-967пк6] | 1 | 964пк5-967пк6 | 8600 | 1 | 2 | 8600 | [20 empty] | 2/8600
|  | Работа РШП, м | КИРОВ - КРАСНОСЕЛЬСКИЙ путь 1 [957пк1-962пк4] | 1 | 957пк1-962пк4 | 11800 | 2 | 4 | 11800 | [16 empty] | 2/5900 |  | 2/5900
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 48 | 141 | 76329
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛЕЗИНО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛЕЗИНО стр. 25 |  |  | 1 | 2 | 11 | 1 |  |  | 9/1 | 2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЛЕЗИНО - ШУР путь 1 [1197пк2-1197пк7] | 1 | 1197пк2-1197пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | 3/500
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1164пк4-1190пк5] | 1 | 1164пк4-1190пк5 | 10 | 3 | 8 | 8 | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 24 | 509
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ШЕРСТКИ - ЕЖИХА путь 1 [742пк1-759пк3] | 1 | 742пк1-759пк3 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [10 empty] | 4/550 |  |  |  | 4/450
|  | Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 8 | 1000
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754пк10-754пк10 | 20 | 5 | 20 | 86 |  | 4/20 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/18 | [6 empty] | 4/10
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [728пк3-738пк3] | 2 | 728пк3-738пк3 | 9887 | 7 | 70 | 5250 | [7 empty] | 10/750 |  |  | 10/750 |  |  |  | 10/750 |  |  | 10/750 |  |  |  | 10/750 |  |  | 10/750 |  |  |  | 10/750
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ЮДИНО путь 22 (302-357) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция, Юдино МГ) | 22 |  | 1 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Замена замедлителя, шт | ЮДИНО путь 21 (ст.р.р.310-355) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(РНЗ-2, 3 тормозная позиция, Юдино МГ) | 21 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮДИНО стр. 114 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮДИНО стр. 118 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮДИНО стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮДИНО стр. 128 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [28 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮДИНО стр. 130 |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [24 empty] | 9/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮДИНО стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [630пк2-640пк5] | 2 | 630пк2-640пк5 | 10375 | 5 | 10 | 10375 | [8 empty] | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2000 |  |  | 2/2000 |  |  |  | 2/2375
|  | Выправка пути, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-641пк6] | 1 | 630пк2-641пк6 | 11375 | 4 | 12 | 11375 | [10 empty] | 3/2700 |  |  |  | 3/2700 | [9 empty] | 3/2700 |  |  |  |  | 3/3275
|  | Выправка пути, м | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [697пк1-704пк9] | 1 | 697пк1-704пк9 | 7800 | 4 | 8 | 3900 | [11 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/950 | [9 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/950
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРМАРЫ - ТЮРЛЕМА путь 1 [707пк2-726пк0] | 1 | 707пк2-726пк0 | 18 | 4 | 8 | 8 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРМАРЫ - ТЮРЛЕМА путь 2 [707пк2-726пк0] | 2 | 707пк2-726пк0 | 20 | 4 | 8 | 10 |  | 2/2 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Переукладка плети, м | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [728пк3-751пк0] | 2 | 728пк3-751пк0 | 1772 | 2 | 8 | 1422 |  |  |  | 4/700 |  |  |  | 4/722
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | СВИЯЖСК стр. 3 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [8 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | СВИЯЖСК стр. 5 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [8 empty] | 4/55
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-665пк5] | 1 | 630пк2-665пк5 | 500 | 4 | 12 | 1500 | [10 empty] | 3 |  |  |  | 3/500 | [9 empty] | 3/500 |  |  |  |  | 3/500
|  | Выправка опор, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [753пк4-758пк2] | 2 | 753пк4-758пк2 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 3,5/1
|  | Выправка опор, шт | ЮДИНО - ВОССТАНИЕ путь 1 [785пк2-790пк5] | 1 | 785пк2-790пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,5/1
|  | Выправка опор, шт | ЮДИНО - ВОССТАНИЕ путь 2 [785пк3-790пк5] | 2 | 785пк3-790пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,5/1
|  | Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 256 | 34049
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ЛАГЕРНАЯ - КАЗАНЬ путь 2 [12пк6-12пк6] | 2 | 12пк6-12пк6 | 2 | 2 | 7 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 3/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОССТАНИЕ - ДЕРБЫШКИ путь 2 [798пк5-800пк6] | 2 | 798пк5-800пк6 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [7 empty] | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ДЕРБЫШКИ путь II (Ч-НД) главный [801пк7-803пк0] | II | 801пк7-803пк0 | 1300 | 1 | 3 | 1300 |  | 3/1300
|  | Выправка пути, м | ДЕРБЫШКИ путь II (ЧК-пр.ст.6) главный [27пк8-31пк2] | II | 27пк8-31пк2 | 3100 | 1 | 2 | 1100 |  |  | 2/1100
|  | Выправка пути, м | КУРКАЧИ - АРСК путь 1 [849пк8-853пк5] | 1 | 849пк8-853пк5 | 3700 | 3 | 6 | 3000 | [8 empty] | 2/1000 | [9 empty] | 2/1000 |  |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КОРСА - ШЕМОРДАН путь 1 [881пк6-891пк6] | 1 | 881пк6-891пк6 | 10000 | 4 | 20 | 10000 | [17 empty] | 5/2500 |  |  |  | 5/2500 |  |  | 5/2500 |  |  |  | 5/2500
|  | Выправка пути, м | ИШТУГАН - КОИНСАР путь 1 [901пк8-908пк1] | 1 | 901пк8-908пк1 | 6300 | 2 | 12 | 6300 | [10 empty] | 6/3150 |  |  |  | 6/3150
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРКАЧИ стр. 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 4 | 4 | 4 | [27 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 2 [936пк8-937пк1] | 2 | 936пк8-937пк1 | 350 | 1 | 2 | 350 | [7 empty] | 2,5/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОСНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [958пк3-958пк6] | I | 958пк3-958пк6 | 324 | 1 | 2 | 324 |  |  | 2/324
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [959пк4-959пк6] | 1 | 959пк4-959пк6 | 250 | 1 | 2 | 250 | [16 empty] | 2/250
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЕРБЫШКИ - КЕНДЕРИ путь 1 [803пк0-808пк1] | 1 | 803пк0-808пк1 | 8 | 2 | 6 | 6 | [22 empty] | 2/2 | [5 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫСОКАЯ ГОРА - БИРЮЛИ путь 1 [814пк3-820пк8] | 1 | 814пк3-820пк8 | 12 | 3 | 6 | 12 | [22 empty] | 2/4 |  | 2/4 |  |  |  | 2/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АРСК путь II (Ч-НД) главный [854пк1-855пк8] АРСК - КОРСА путь 2 [855пк8-857пк1] | 2, II | 854пк1-855пк8 855пк8-857пк1 | 3000 | 2 | 4 | 3000 | [11 empty] | 2/1500 |  |  |  | 2/1500
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ЯМНОЕ путь II (Ч-НД) главный [946пк4-946пк7] ЯМНОЕ - ЗАСТРУГ путь 2 [946пк7-946пк9] | 2, II | 946пк4-946пк7 946пк7-946пк9 | 600 | 1 | 2 | 600 | [21 empty] | 2,1/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [958пк6-974пк7] | 1 | 958пк6-974пк7 | 20 | 5 | 12 | 12 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 2/2
ГОРЬК | ТР КС | Выправка опор, шт | ЮДИНО - ВОССТАНИЕ путь 1 [785пк2-790пк5] | 1 | 785пк2-790пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,5/1
|  | Выправка опор, шт | ЮДИНО - ВОССТАНИЕ путь 2 [785пк3-790пк5] | 2 | 785пк3-790пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,5/1
|  | Выправка опор, шт | ВОССТАНИЕ - ДЕРБЫШКИ путь 2 [795пк3-800пк6] | 2 | 795пк3-800пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3,5/1
|  | Выправка опор, шт | КОРСА - ШЕМОРДАН путь 1 [875пк8-891пк6] | 1 | 875пк8-891пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,5/1
|  | Выправка опор, шт | СОСНОВКА - КИЗНЕР путь 1 [958пк6-974пк7] | 1 | 958пк6-974пк7 | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3,5/1
|  | Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 112 | 28365
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУЛАНГА - КЛЮЧИ путь 1 [60пк1-60пк1] | 1 | 60пк1-60пк1 | 14 | 1 | 4 | 14 | [15 empty] | 4/14
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ИЛЕТЬ - ШЕЛАНГЕР путь 1 [39пк9-39пк9] | 1 | 39пк9-39пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [17 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [102пк8-102пк8] | 1 | 102пк8-102пк8 | 80 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АЛБАБА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕБОКСАРЫ 2 стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ЧЕБОКСАРЫ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 21 | 37
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛАТЫРЬ стр. 16, 18, 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕТОТЕХНИКА стр. 2, 4, 5, 7 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРДАТОВ стр. 1, 2, 3, 4, 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОБОЕДОВО стр. 1, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОБОЕДОВО стр. 2, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АЛШИХОВО путь I (Ч-Н) главный [274пк2-276пк0] | I | 274пк2-276пк0 | 270 | 1 | 2 | 270 | [10 empty] | 2/270
|  | Переукладка плети, м | КИРЯ - МИРНЫЙ путь 1 [223пк3-234пк2] | 1 | 223пк3-234пк2 | 270 | 1 | 2 | 270 | 2/270
|  | Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 20 | 556
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1071пк2-1071пк10] | 1 | 1071пк2-1071пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1097пк5-1098пк3] | 1 | 1097пк5-1098пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЮГА - МОЖГА путь 1 [1012пк0-1027пк4] | 1 | 1012пк0-1027пк4 | 12 | 5 | 12 | 12 | [14 empty] | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖГА - ПЫЧАС путь 1 [1030пк0-1044пк8] | 1 | 1030пк0-1044пк8 | 30 | 2 | 8 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | УРОМ путь I (ЧД-Н) главный [1067пк9-1068пк10] | I | 1067пк9-1068пк10 | 1200 | 1 | 3 | 1200 |  | 3/1200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | УРОМ - АГРЫЗ путь 2 [1069пк5-1087пк2] | 2 | 1069пк5-1087пк2 | 840 | 1 | 2 | 840 | [14 empty] | 2,5/840
|  | Вырезка выплесков, м | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1069пк6-1087пк1] | 1 | 1069пк6-1087пк1 | 150 | 1 | 6 | 150 |  | 6/150
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АГРЫЗ путь II (Ч-НД) главный [1087пк2-1093пк3] | II | 1087пк2-1093пк3 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [10 empty] | 2,5/1200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АГРЫЗ путь 2 гл. (291-II-НЮ) главный [1пк7-7пк6] | 2 гл. | 1пк7-7пк6 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [25 empty] | 2,5/1200
|  | Вырезка выплесков, м | АГРЫЗ путь II (Ч-НД) главный [1087пк2-1093пк3] | II | 1087пк2-1093пк3 | 720 | 2 | 12 | 720 |  |  |  |  | 6/400 |  |  | 6/320
|  | Вырезка выплесков, м | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093пк3-1103пк2 | 200 | 1 | 6 | 200 | [10 empty] | 6/200
|  | Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 62 | 7130
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1539пк1-1539пк7] | 1 | 1539пк1-1539пк7 | 600 | 1 | 2 | 600 |  |  | 2/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1539пк7-1540пк3] | 1 | 1539пк7-1540пк3 | 600 | 1 | 4 | 600 | [10 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1540пк6-1540пк10] | 1 | 1540пк6-1540пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [14 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛДАТКА путь I (ЧД-Н) главный [1563пк5-1564пк2] | I | 1563пк5-1564пк2 | 700 | 1 | 4 | 700 | [24 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛДАТКА - ДРУЖИНИНО путь 1 [1568пк6-1568пк10] | 1 | 1568пк6-1568пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [24 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛДАТКА - ДРУЖИНИНО путь 1 [1568пк9-1569пк3] | 1 | 1568пк9-1569пк3 | 350 | 1 | 3 | 350 | [28 empty] | 3/350
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 1 [1459пк0-1482пк9] | 1 | 1459пк0-1482пк9 | 23900 | 7 | 168 | 18000 | [7 empty] | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24/3000 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24 |  |  | 24/3000 |  |  |  | 24/3000
|  | Глубокая очистка щебня, м | АФАНАСЬЕВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [1482пк9-1483пк6] | I | 1482пк9-1483пк6 | 625 | 1 | 10 | 625 | [7 empty] | 10/625
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1387пк6-1401пк7] | 1 | 1387пк6-1401пк7 | 22 | 6 | 12 | 14 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 2 | 1387пк6-1401пк7 | 10 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1421пк9-1430пк9] | 1 | 1421пк9-1430пк9 | 16 | 2 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 2 [1459пк0-1482пк9] | 2 | 1459пк0-1482пк9 | 22 | 9 | 20 | 22 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 | 3/4 |  |  | 2/2 | 3/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 2 [1485пк1-1493пк5] | 2 | 1485пк1-1493пк5 | 14 | 2 | 4 | 6 | [24 empty] | 2,3/4 |  |  |  | 2/2
ГОРЬК | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] путь 10 (46-53) приемо-отпр. путь 11 (74-5) приемо-отпр. путь 12 (32-35) приемо-отпр. путь 13 (52-37) приемо-отпр. путь 14 (54-55) приемо-отпр. путь (21,23) (21-23) съезд_глав. путь (2,4) (2-4) съезд_глав. путь 4 (16-19) приемо-отпр. путь 5 (38-2... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, (21,23), (2,4), 4, 5, 6, (6,8), 7, (70,72), 8, 9, II | 1430пк9-1435пк3 | 90 | 1 | 2 | 10 | [13 empty] | 2/10
|  | Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 241 | 21735
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖЕВСК стр. 13, 14, 15, 16, 19, 22 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАВОДСКАЯ стр. 5, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УГЛОВОЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГРА стр. 10, 11, 13, 14, 8 |  |  | 5 | 3 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛНАШИ стр. 2, 3, 4, 5, 8 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРСИ стр. 1, 3, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧУР - УГЛОВОЙ путь 1 [101пк6-110пк8] | 1 | 101пк6-110пк8 | 40 | 3 | 8 | 12 | [27 empty] | 2/2 | 4/6 | 2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧУР путь II (Н-Ч) главный [99пк7-101пк6] | II | 99пк7-101пк6 | 30 | 7 | 18 | 30 | [18 empty] | 2/4 |  | 2/4 | 4/6 | 2/4 | 2/4 | 4/6 | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КЕКОРАН - ЧУР путь 1 [93пк3-99пк7] | 1 | 93пк3-99пк7 | 60 | 13 | 34 | 60 |  |  | 2/4 |  | 2/4 |  | 2/4 | 4/6 | 2/4 | 2/4 | 4/6 | 2/4 |  | 2/4 | 4/6 | 2/4 | 2/4 | 4/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАСТУХОВО - КЕКОРАН путь 1 [84пк0-91пк6] | 1 | 84пк0-91пк6 | 24 | 3 | 10 | 15 | 2/3 | 4/6 |  | 4/6
|  | Переукладка плети, м | ЛЮК - МЕНЬИЛ путь 1 [25пк0-35пк2] | 1 | 25пк0-35пк2 | 2838 | 2 | 8 | 1313 | 4/513 | [9 empty] | 4/800
|  | Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 48 | 98 | 1450
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 1 [1182пк4-1190пк4] | 1 | 1182пк4-1190пк4 | 8000 | 1 | 2 | 2000 | [6 empty] | 2/2000
|  | Выправка пути, м | ЯНАУЛ - РАБАК путь 2 [1228пк4-1242пк5] | 2 | 1228пк4-1242пк5 | 14100 | 3 | 6 | 4800 | [20 empty] | 2/1600 |  |  | 2/1600 |  |  |  | 2/1600
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 2 [1306пк8-1312пк2] | 2 | 1306пк8-1312пк2 | 5400 | 1 | 2 | 1800 |  |  | 2/1800
|  | Выправка пути, м | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 2 [1333пк1-1339пк10] | 2 | 1333пк1-1339пк10 | 7000 | 3 | 6 | 7000 | [9 empty] | 2/2300 |  |  |  | 2/2300 |  |  | 2/2400
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЧЕВО стр. 1, 11 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЧЕВО стр. 4, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУГРЫШ стр. 5, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАПУЛ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАПУЛ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАПУЛ стр. 1, 11 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАПУЛ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАПУЛ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАПУЛ стр. 102, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАПУЛ стр. 29, 31, 33 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМБАРКА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АМЗЯ стр. 5, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АМЗЯ стр. 19, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АМЗЯ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАНОВО стр. 12, 14, 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАНОВО стр. 10, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРМАНОВО стр. 1, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНАУЛ стр. 21, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНАУЛ стр. 72, 80 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1097пк5-1098пк3] | 1 | 1097пк5-1098пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 2 [1324пк3-1325пк0] | 2 | 1324пк3-1325пк0 | 700 | 1 | 3 | 700 | [7 empty] | 3,5/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРТЫМ - ЧАД путь 2 [1368пк5-1369пк3] | 2 | 1368пк5-1369пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | АРМЯЗЬ путь II (Ч-НД) главный [1155пк8-1156пк0] | II | 1155пк8-1156пк0 | 224 | 1 | 8 | 224 |  | 8/224
|  | Глубокая очистка щебня, м | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 2 [1156пк0-1164пк0] | 2 | 1156пк0-1164пк0 | 8000 | 1 | 8 | 800 |  | 8/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 2 [1093пк3-1103пк2] | 2 | 1093пк3-1103пк2 | 200 | 1 | 6 | 200 | [10 empty] | 6/200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КИЧЕВО - БУГРЫШ путь 2 [1105пк6-1119пк8] | 2 | 1105пк6-1119пк8 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [9 empty] | 2,5/1200
|  | Вырезка выплесков, м | БУГРЫШ - САРАПУЛ путь 2 [1122пк2-1141пк1] | 2 | 1122пк2-1141пк1 | 380 | 1 | 6 | 380 | [14 empty] | 6/380
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 2 [1144пк9-1153пк4] | 2 | 1144пк9-1153пк4 | 10 | 3 | 6 | 10 |  | 2/4 | [7 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРМЯЗЬ путь I (ЧД-Н) главный [1153пк4-1156пк0] | I | 1153пк4-1156пк0 | 14 | 5 | 10 | 14 |  |  | 2/4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [5 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМА путь I (ЧД-Н) главный [1171пк0-1173пк7] | I | 1171пк0-1173пк7 | 14 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМА - КАМБАРКА путь 1 [1173пк7-1179пк9] | 1 | 1173пк7-1179пк9 | 20 | 6 | 12 | 16 | [10 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 1 [1182пк4-1191пк3] | 1 | 1182пк4-1191пк3 | 13 | 2 | 4 | 7 | [16 empty] | 2/3 | [7 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 2 [1182пк4-1191пк3] | 2 | 1182пк4-1191пк3 | 20 | 5 | 10 | 12 | [7 empty] | 2/4 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Переукладка плети, м | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 2 [1306пк8-1325пк1] | 2 | 1306пк8-1325пк1 | 2016 | 1 | 2 | 800 |  | 2/800
|  | Переукладка плети, м | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 2 [1306пк8-1325пк1] | 2 | 1306пк8-1325пк1 | 1510 | 2 | 8 | 1510 |  |  |  | 4/800 |  |  |  | 4/710
|  | Переукладка плети, м | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 2 [1347пк4-1365пк5] | 2 | 1347пк4-1365пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  | 2/500
|  | Переукладка плети, м | БАРТЫМ - ЧАД путь 2 [1367пк5-1385пк1] | 2 | 1367пк5-1385пк1 | 2000 | 3 | 10 | 2000 | [7 empty] | 2/600 | [9 empty] | 4/600 |  |  |  | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | КАМБАРКА стр. 7 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [21 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | АМЗЯ стр. 16 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [24 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | АМЗЯ стр. 1 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [7 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КАРМАНОВО стр. 2 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [24 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КАРМАНОВО стр. 12 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [24 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КАРМАНОВО стр. 4 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [21 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КАРМАНОВО стр. 6 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [21 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КАРМАНОВО стр. 9 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [24 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ЯНАУЛ стр. 70 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [28 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ЯНАУЛ стр. 21 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [28 empty] | 4/55
|  | Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 90 | 199 | 26160
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 782 | 2639 | 629232
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 1 [320пк9-320пк9] | 1 | 320пк9-320пк9 | 40 | 3 | 12 | 20 | [12 empty] | 4/7 | [7 empty] | 4/7 | [5 empty] | 4/6
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | МУРОМ I путь 37 (233-163) приемо-отпр. | 37 |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ВЕЛЕТЬМА путь II (Ч-Нд) главный [310пк6-312пк9] | II | 310пк6-312пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | РОДЯКОВО путь II (Ч-Нд) главный [321пк4-323пк5] | II | 321пк4-323пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ТЕША путь II (НД-Ч) главный [341пк2-343пк3] | II | 341пк2-343пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЕКОВКА путь III (8-262) главный [207пк8-210пк2] | III | 207пк8-210пк2 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [19 empty] | 4/2200
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕКОВКА стр. 170, 184, 196, 210 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕКОВКА стр. 226, 228, 242, 244, 246 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2/2 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕКОВКА стр. 108, 110, 112, 114, 118, 120 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРУСТИ - ИЛЬИЧЕВ путь 2 [174пк10-175пк8] | 2 | 174пк10-175пк8 | 684 | 1 | 4 | 684 | [19 empty] | 4/684
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НЕЧАЕВСКАЯ - ВЕКОВКА путь 2 [202пк5-203пк3] | 2 | 202пк5-203пк3 | 466 | 1 | 3 | 466 | [23 empty] | 3/466
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕКОВКА путь III (8-262) главный [209пк2-209пк7] | III | 209пк2-209пк7 | 410 | 1 | 3 | 410 | [8 empty] | 3,5/410
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МУРОМ I - НАВАШИНО путь 2 [292пк8-293пк0] | 2 | 292пк8-293пк0 | 250 | 1 | 2 | 250 | [7 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕЛЕТЬМА путь II (Ч-Нд) главный [311пк8-312пк5] | II | 311пк8-312пк5 | 410 | 1 | 3 | 410 | [29 empty] | 3,5/410
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ВЕКОВКА путь 40 (134-236) соединит. | 40 |  | 537 | 1 | 6 | 537 | [5 empty] | 6/537
|  | Работа ВПР, м | ВЕКОВКА путь 12 (17-196) приемо-отпр. | 12 |  | 177 | 1 | 6 | 177 | [15 empty] | 6/177
|  | Переукладка плети, м | ВЕКОВКА путь 40 (134-236) соединит. | 40 |  | 506 | 1 | 6 | 506 | [5 empty] | 6/506
|  | Переукладка плети, м | ВЕКОВКА путь 12 (17-196) приемо-отпр. | 12 |  | 177 | 1 | 3 | 177 | [19 empty] | 3/177
|  | Переукладка плети, м | ВЕКОВКА путь 106 (410-упор) прочий | 106 |  | 344 | 1 | 3 | 344 | [29 empty] | 3/344
|  | Работа ВПР, м | АЛФЕРОВО путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1216 | 2 | 4 | 1216 | [20 empty] | 2/600 |  |  | 2/616
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АЛФЕРОВО путь I (Чд-Н) главный [238пк2-238пк2] | I | 238пк2-238пк2 | 100 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2,1/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АЛФЕРОВО путь II (Ч-Нд) главный [236пк6-237пк7] | II | 236пк6-237пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [13 empty] | 2/200
|  | Работа ВПР, м | АЛФЕРОВО - ДОБРЯТИНО путь 2 [238пк6-238пк7] | 2 | 238пк6-238пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [15 empty] | 2/200
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АЛФЕРОВО - ДОБРЯТИНО путь 2 [240пк1-240пк2] | 2 | 240пк1-240пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ДОБРЯТИНО путь 7 (29-упор) погр.-выгр. | 7 |  | 247 | 1 | 2 | 247 | [19 empty] | 2/247
|  | Работа ВПР, м | БУТЫЛИЦЫ путь 3 (10-19) приемо-отпр. | 3 |  | 1189 | 1 | 4 | 1189 | [22 empty] | 4/1189
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | КОНДАКОВО - МУРОМ I путь 2 [273пк1-273пк4] | 2 | 273пк1-273пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [19 empty] | 2,1/400
|  | Работа ВПР, м | МУРОМ I путь 14 (215-ст.р.р.129) сортиров. | 14 |  | 815 | 1 | 2 | 815 | [15 empty] | 2,1/815
|  | Работа ВПР, м | МУРОМ I путь 15 (ст.р.р.213-131) сортиров. | 15 |  | 965 | 1 | 2 | 965 | [15 empty] | 2,1/965
|  | Работа ВПР, м | МУРОМ I путь 16 (216-135) сортиров. | 16 |  | 955 | 1 | 2 | 955 | [15 empty] | 2,1/955
|  | Работа ВПР, м | МУРОМ I путь 17 (208-ст.р.р.49) сортиров. | 17 |  | 1080 | 1 | 2 | 1080 | [22 empty] | 2,5/1080
|  | Работа ВПР, м | МУРОМ I путь 18 (217-133) сортиров. | 18 |  | 966 | 1 | 2 | 996 | [22 empty] | 2,1/996
|  | Работа ВПР, м | МУРОМ I путь 21 (113-упор) приемо-отпр. | 21 |  | 1067 | 1 | 2 | 1067 | [22 empty] | 2,5/1067
|  | Работа ВПР, м | МУРОМ I путь 28 (125-упор) приемо-отпр. | 28 |  | 541 | 1 | 2 | 541 | [22 empty] | 2,1/541
|  | Работа ВПР, м | МУРОМ I путь II (Ч-Нд) главный [288пк3-290пк3] МУРОМ I - НАВАШИНО путь 2 [290пк3-290пк6] | 2, II | 288пк3-290пк3 290пк3-290пк6 | 2350 | 1 | 6 | 2350 | [26 empty] | 6/2350
|  | Работа ВПР, м | МУРОМ I путь 13 (212-121) сортиров. | 13 |  | 995 | 1 | 2 | 995 | [15 empty] | 2,5/995
|  | Работа ВПР, м | НАВАШИНО путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1969 | 1 | 4 | 1969 |  | 4/1969
|  | Работа ВПР, м | НАВАШИНО путь 16 (21-М133) соединит. | 16 |  | 249 | 1 | 2 | 249 |  | 2,1/249
|  | Работа ВПР, м | НАВАШИНО путь 17 (117-НТ) соединит. | 17 |  | 1737 | 1 | 4 | 1737 | [5 empty] | 4/1737
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | ВЕЛЕТЬМА путь II (Ч-Нд) главный [312пк4-312пк4] | II | 312пк4-312пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [5 empty] | 2,1/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | РОДЯКОВО путь II (Ч-Нд) главный [321пк8-321пк9] | II | 321пк8-321пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [22 empty] | 2,1/200
|  | Вырезка выплесков, м | БАЛАХОНИХА путь I (Н1-Ч1) главный [378пк5-378пк5] | I | 378пк5-378пк5 | 50 | 1 | 4 | 50 | [15 empty] | 4/50
|  | Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 57 | 149 | 24021
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | КАМЕНИЩЕ - ТАРТАЛЕЙ путь 2 [511пк1-511пк1] | 2 | 511пк1-511пк1 | 79 | 9 | 27 | 39 |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  |  | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 |  | 3/7
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | СМАГИНО - КАМЕНИЩЕ путь 1 [485пк4-492пк6] | 1 | 485пк4-492пк6 | 7200 | 1 | 4 | 3600 | [15 empty] | 4/3600
|  | Выправка пути, м | КАМЕНИЩЕ путь I (ЧД-Н) главный [492пк6-494пк7] | I | 492пк6-494пк7 | 2250 | 1 | 4 | 2250 | [16 empty] | 4/2250
|  | Выправка пути, м | СЕРГАЧ - АНДОСОВО путь 2 [527пк5-537пк5] | 2 | 527пк5-537пк5 | 10000 | 3 | 18 | 10000 | [19 empty] | 6/3333 | 6/3333 |  | 6/3334
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АРЗАМАС II - ТРАКТОВ-АРЗ путь 1 [419пк5-419пк8] | 1 | 419пк5-419пк8 | 350 | 1 | 2 | 350 | [8 empty] | 2/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [457пк7-458пк2] | 1 | 457пк7-458пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [458пк2-458пк5] | 1 | 458пк2-458пк5 | 350 | 1 | 2 | 350 | [16 empty] | 2/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [459пк2-459пк5] | 1 | 459пк2-459пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [30 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [622пк8-623пк6] | 2 | 622пк8-623пк6 | 800 | 1 | 3 | 800 | [15 empty] | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-630пк6] | 1 | 630пк2-630пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [632пк6-633пк0] | 2 | 632пк6-633пк0 | 400 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [664пк0-664пк5] | 2 | 664пк0-664пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [29 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [664пк4-665пк0] | 2 | 664пк4-665пк0 | 600 | 1 | 3 | 600 | [19 empty] | 3/600
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АРЗАМАС II путь 34 (43-упор) прочий | 34 |  | 1898 | 2 | 8 | 1898 | [8 empty] | 4/945 |  |  |  | 4/953
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [660пк7-660пк7] | 2 | 660пк7-660пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [15 empty] | 3/100
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [661пк2-661пк3] | 2 | 661пк2-661пк3 | 200 | 2 | 6 | 200 | [19 empty] | 3/100 |  |  | 3/100
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | РЗД 408 КМ - АРЗАМАС I путь 3 [3пк6-3пк8] | 3 | 3пк6-3пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2,1/300
|  | Работа ДИНАМИК-3, м | АРЗАМАС I путь II (Ч-НГ) главный [232пк1-232пк5] | II | 232пк1-232пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2,1/500
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [444пк8-461пк2] | 1 | 444пк8-461пк2 | 10000 | 2 | 6 | 4000 | [20 empty] | 3/2000 | [9 empty] | 3/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУМЕРЛЯ - ВУРНАРЫ путь 2 [592пк5-628пк0] | 2 | 592пк5-628пк0 | 2500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 33 | 108 | 27587
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-23пк9] | 1 | 2пк0-23пк9 | 21834 | 16 | 174 | 0 |  | 12 |  | 6 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 | 6 | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 | 6 | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕШЕЛАНЬ - АРЗАМАС I путь 1 [222пк4-230пк4] | 1 | 222пк4-230пк4 | 8000 | 3 | 12 | 8000 | 4/3000 | 4/3000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ШАТКИ - ПЕШЕЛАНЬ путь 1 [211пк2-214пк2] | 1 | 211пк2-214пк2 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [5 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПОЯ - ШАТКИ путь 1 [194пк2-197пк2] | 1 | 194пк2-197пк2 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [7 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ВЕСЕЛЕЙ - ЛУКОЯНОВ путь 1 [165пк2-168пк2] | 1 | 165пк2-168пк2 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [8 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | УЖОВКА - АРЗИНКА путь 1 [133пк3-137пк3] | 1 | 133пк3-137пк3 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [11 empty] | 4/2000 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КЕМЛЯ - УЖОВКА путь 1 [115пк7-118пк7] | 1 | 115пк7-118пк7 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [14 empty] | 4/3000
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа ДИНАМИК-3, м | ЛУКОЯНОВ - ПОЯ путь 1 [171пк3-171пк7] | 1 | 171пк3-171пк7 | 500 | 1 | 2 | 500 | [8 empty] | 2,1/500
|  | Работа МКТ, м | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-30пк8] | 1 | 2пк0-30пк8 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [11 empty] | 4/1100
|  | Работа МКТ, м | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-30пк8] | 1 | 2пк0-30пк8 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [12 empty] | 4/1100
|  | Работа МКТ, м | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-30пк8] | 1 | 2пк0-30пк8 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [14 empty] | 4/1100
|  | Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 224 | 27800
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КУДЬМА - РОЙКА путь 1 [333пк9-333пк9] | 1 | 333пк9-333пк9 | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6/1
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ОКСКАЯ стр. 11, 12, 18, 22, 26 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,5/1
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАГЛОВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [25 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЛЕЛЕЙ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОНИХА стр. 1, 2, 3, 6 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ 9 КМ - ОКСКАЯ путь 1 [10пк8-11пк1] | 1 | 10пк8-11пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [6 empty] | 2,5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ 9 КМ - ОКСКАЯ путь 1 [11пк3-11пк8] | 1 | 11пк3-11пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [13 empty] | 4/500
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОСТ 9 КМ - ОКСКАЯ путь 1 [9пк10-13пк2] | 1 | 9пк10-13пк2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОКСКАЯ путь III (Н3М-Ч3М) главный [13пк4-16пк10] | III | 13пк4-16пк10 | 12 | 4 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4
|  | Работа РШП, м | РЗД 296 КМ - ЗИМЕНКИ путь 1 [297пк4-303пк3] | 1 | 297пк4-303пк3 | 13000 | 2 | 4 | 13000 | [18 empty] | 2/6500 |  | 2/6500
|  | Вырезка выплесков, м | РЗД 296 КМ путь I (Ч-Н) главный [295пк10-297пк2] | I | 295пк10-297пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Работа РШП, м | ШОНИХА - РЗД 296 КМ путь 1 [290пк4-295пк4] | 1 | 290пк4-295пк4 | 11200 | 2 | 4 | 11200 | [14 empty] | 2/5600 |  | 2/5600
|  | Вырезка выплесков, м | ШОНИХА путь I (Ч-Н) главный [289пк7-290пк4] | I | 289пк7-290пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Переукладка плети, м | КУДЬМА - РОЙКА путь 1 [329пк8-338пк0] | 1 | 329пк8-338пк0 | 630 | 1 | 2 | 400 | [6 empty] | 2/400
|  | Переукладка плети, м | РОЙКА путь I (Н1-Ч1) главный [338пк0-339пк9] | I | 338пк0-339пк9 | 238 | 1 | 2 | 238 | [16 empty] | 2/238
|  | Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 30 | 71 | 25872
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 4068 | 8 | 48 | 1556 |  | 6/302 |  |  |  | 6/302 |  | 6/302 | [7 empty] | 6/130 |  |  |  | 6/130 |  | 6/130 |  |  |  | 6/130 |  |  |  | 6/130
|  | Ввод в работу несущего троса, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 2818 | 7 | 42 | 1778 | 6/130 |  |  |  | 6/130 |  |  |  | 6/130 | [5 empty] | 6/347 |  |  |  | 6/347 |  |  |  | 6/347 |  |  |  | 6/347
|  | Раскатка несущего троса, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 1388 | 1 | 6 | 1388 | [12 empty] | 6/1388
|  | Демонтаж несущего троса, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 1388 | 1 | 6 | 1388 | [28 empty] | 6/1388
|  | Демонтаж несущего троса, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 2898 | 1 | 6 | 1510 | [11 empty] | 6/1510
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ШЕМАНИХА стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 1 [550пк1-552пк10] | 1 | 550пк1-552пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 2 [566пк7-568пк5] | 2 | 566пк7-568пк5 | 1900 | 1 | 3 | 1900 | [5 empty] | 3/1900
|  | Выправка пути, м | ВЕТЛУЖСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [568пк5-569пк10] | II | 568пк5-569пк10 | 1500 | 1 | 4 | 1500 | [7 empty] | 4/1500
|  | Выправка пути, м | ШЕМАНИХА путь II (Ч-НД) главный [592пк1-592пк4] | II | 592пк1-592пк4 | 400 | 1 | 1 | 400 | [11 empty] | 1/400
|  | Выправка пути, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-598пк10] | 2 | 592пк4-598пк10 | 6600 | 2 | 12 | 6600 | [11 empty] | 6/3300 |  |  |  | 6/3300
|  | Выправка пути, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [613пк1-613пк3] | 2 | 613пк1-613пк3 | 300 | 1 | 1 | 300 | [15 empty] | 1/300
|  | Выправка пути, м | УСТА путь II (Ч-НД) главный [613пк3-616пк1] | II | 613пк3-616пк1 | 2700 | 1 | 4 | 2700 | [19 empty] | 4/2700
|  | Выправка пути, м | УСТА путь I (ЧД-Н) главный [613пк3-616пк1] | I | 613пк3-616пк1 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [8 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк1-616пк10] | 1 | 616пк1-616пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [12 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-617пк10] | 2 | 616пк1-617пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [21 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [631пк1-634пк3] | 1 | 631пк1-634пк3 | 3300 | 1 | 6 | 3300 | [14 empty] | 6/3300
|  | Выправка пути, м | АРЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [634пк3-634пк7] | I | 634пк3-634пк7 | 400 | 1 | 1 | 400 | [14 empty] | 1/400
|  | Выправка пути, м | ОБХОД путь I (ЧД-Н) главный [653пк1-653пк7] | I | 653пк1-653пк7 | 700 | 1 | 2 | 700 | [18 empty] | 2/700
|  | Выправка пути, м | ОБХОД путь II (Ч-НД) главный [653пк1-653пк7] | II | 653пк1-653пк7 | 700 | 1 | 2 | 700 | [25 empty] | 2/700
|  | Выправка пути, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 1 [653пк7-657пк10] | 1 | 653пк7-657пк10 | 4300 | 2 | 6 | 4300 | [18 empty] | 3/2000 |  |  |  | 3/2300
|  | Выправка пути, м | ОБХОД - ЗУБАНЬЯ путь 2 [653пк7-657пк10] | 2 | 653пк7-657пк10 | 4300 | 2 | 6 | 4300 | [25 empty] | 3/2000 |  | 3/2300
|  | Выправка пути, м | ЗУБАНЬЯ - ШАХУНЬЯ путь 2 [675пк1-677пк10] | 2 | 675пк1-677пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [29 empty] | 4/3000
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕТЛУЖСКАЯ стр. 2, 4, 6, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕМАНИХА стр. 2, 8, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕМАНИХА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРЕНЬ стр. 1, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЬЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЬЯ стр. 1, 17 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБХОД стр. 11, 3, 4, 7 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБХОД стр. 12, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 2 [549пк6-568пк5] | 2 | 549пк6-568пк5 | 541 | 1 | 2 | 269 |  | 2/269
|  | Вырезка выплесков, м | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 1 [562пк1-565пк10] | 1 | 562пк1-565пк10 | 700 | 1 | 6 | 700 |  |  |  |  | 6/700
|  | Вырезка выплесков, м | УСТА путь I (ЧД-Н) главный [614пк1-614пк3] | I | 614пк1-614пк3 | 150 | 1 | 6 | 150 | [8 empty] | 6/150
|  | Работа ПМГ, м | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616пк1-622пк3 | 6100 | 1 | 2 | 2100 |  | 2/2100
|  | Вырезка выплесков, м | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк6-616пк7] | 1 | 616пк6-616пк7 | 150 | 1 | 6 | 150 | [12 empty] | 6/150
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 1 [592пк4-613пк3] | 1 | 592пк4-613пк3 | 10000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ШЕМАНИХА - УСТА путь 2 [592пк4-613пк3] | 2 | 592пк4-613пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624пк4-634пк3 | 6000 | 1 | 2 | 1000 | [26 empty] | 2/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 228 | 53611
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРАСИХА стр. 1, 2, 8 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [18 empty] | 2/2 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРАСИХА стр. 11, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЕНОВ стр. 1, 12, 2, 7 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОБЕЗВОДНОЕ стр. 14, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь III (IIIЧ-НД) главный [432пк2-433пк0] | III | 432пк2-433пк0 | 800 | 1 | 2 | 800 | [7 empty] | 2/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь III (IIIЧ-НД) главный [432пк2-433пк0] | III | 432пк2-433пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [15 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | Н.НОВГОРОД-СОРТ путь III (IIIЧ-НД) главный [430пк3-437пк0] | III | 430пк3-437пк0 | 404 | 1 | 2 | 404 | [20 empty] | 2/404
|  | Работа ВПР, м | Н.НОВГОРОД-МОСК путь IV (Ч4-НМ4А) главный [439пк2-439пк7] | IV | 439пк2-439пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Работа ВПР, м | Н.НОВГОРОД-МОСК путь IV (Ч4-НМ4А) главный [440пк1-440пк6] | IV | 440пк1-440пк6 | 500 | 1 | 2 | 500 | [8 empty] | 2/500
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - ТОЛОКОНЦЕВО путь 1 [441пк8-450пк8] | 1 | 441пк8-450пк8 | 9000 | 2 | 4 | 2250 | [6 empty] | 2/1125 | [6 empty] | 2/1125
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 2 [510пк6-524пк2] | 2 | 510пк6-524пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 2 | 1000 | [12 empty] | 2/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 22 | 42 | 9265
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 1 [366пк6-366пк6] | 1 | 366пк6-366пк6 | 110 | 4 | 8 | 10 | [6 empty] | 2/3 | [5 empty] | 2/3 | [7 empty] | 2/2 | [7 empty] | 2/2
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [366пк6-366пк6] | 2 | 366пк6-366пк6 | 112 | 2 | 4 | 7 | [13 empty] | 2/4 | [13 empty] | 2/3
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-387пк7] | 2 | 375пк6-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1685 | [11 empty] | 2/1685
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [392пк6-397пк4] | 1 | 392пк6-397пк4 | 6500 | 1 | 2 | 928 | [14 empty] | 2/928
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 2 [392пк3-397пк4] | 2 | 392пк3-397пк4 | 6100 | 1 | 2 | 1020 | [19 empty] | 2/1020
|  | Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 18 | 3650
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВКИ I путь I (ЧД-Н) главный [243пк6-244пк4] | I | 243пк6-244пк4 | 800 | 1 | 3 | 800 | [6 empty] | 3/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЛАДИМИР - ВТОРОВО путь 1 [207пк8-208пк6] | 1 | 207пк8-208пк6 | 800 | 1 | 3 | 800 | [15 empty] | 3/800
ГОРЬК | Строит. | ИССО, шт | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [190пк1-190пк7] путь 4 (223-78) приемо-отпр. | 4, II | 190пк1-190пк7 | 365 | 10 | 120 | 130 |  | 12/13 |  |  |  | 12/13 |  | 12/13 |  |  |  | 12/13 |  | 12/13 |  | 12/13 |  |  |  | 12/13 |  | 12/13 |  |  |  | 12/13 |  | 12/13
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ВЛАДИМИР - ВТОРОВО путь 2 [194пк0-217пк8] | 2 | 194пк0-217пк8 | 54000 | 1 | 2 | 6000 |  | 2/6000
|  | Работа РШП, м | БОЛДИНО - УНДОЛ путь 2 [144пк9-159пк4] | 2 | 144пк9-159пк4 | 96000 | 12 | 24 | 72000 | [5 empty] | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  |  |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 152 | 79730
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 29 | 5 | 13 | 5 |  | 3/1 | [11 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 |  | 3/1 |  |  |  | 3/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | БЫСТРЯГИ - ШАЛЕГОВО путь 2 [895пк8-902пк8] | 2 | 895пк8-902пк8 | 7700 | 2 | 10 | 7700 | [12 empty] | 6/3700 |  |  | 4/4000
|  | Выправка пути, м | ЛЯНГАСОВО путь I (ЧД-Н) главный [942пк2-945пк4] | I | 942пк2-945пк4 | 3200 | 1 | 6 | 3200 | [19 empty] | 6/3200
|  | Выправка пути, м | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 2 [942пк6-955пк8] | 2 | 942пк6-955пк8 | 10000 | 2 | 10 | 10000 | [22 empty] | 6/6000 |  |  |  | 4/4000
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТЕЛЬНИЧ II - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [806пк9-808пк7] | 1 | 806пк9-808пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТЕЛЬНИЧ II - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [806пк1-806пк5] | 1 | 806пк1-806пк5 | 409 | 1 | 3 | 409 | [12 empty] | 3/409
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БЫСТРЯГИ - ШАЛЕГОВО путь 2 [896пк10-896пк10] | 2 | 896пк10-896пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [12 empty] | 4/100
|  | Работа УНИМАТ, м | ЛЯНГАСОВО путь 11 (ст.р/р 159-49) приемо-отпр. | 11 |  | 522 | 1 | 2 | 522 | [8 empty] | 2,5/522
|  | Работа УНИМАТ, м | ЛЯНГАСОВО путь 1Д (332-159) приемо-отпр. | 1Д |  | 1003 | 1 | 4 | 1003 | [5 empty] | 4/1003
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЫСТРЯГИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [893пк7-895пк8] | I | 893пк7-895пк8 | 2600 | 1 | 2 | 2600 | [13 empty] | 2/2600
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЫСТРЯГИ путь II (св.Ч-св.НД) главный [893пк7-895пк8] | II | 893пк7-895пк8 | 2600 | 1 | 3 | 2600 | [22 empty] | 3,5/2600
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТРИЖИ путь I (св.ЧД-св.Н) главный [926пк8-929пк5] | I | 926пк8-929пк5 | 800 | 2 | 4 | 400 | 2/200 |  | 2/200
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 72 | 29345
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЛУЗА путь I (Ч-Н) главный [295пк2-299пк9] | I | 295пк2-299пк9 | 96 | 9 | 49 | 54 | 5,5/6 |  |  |  | 5,5/6 |  |  | 5,5/6 |  |  |  | 5,5/6 |  |  | 5,5/6 |  |  |  | 5,5/6 |  |  | 5,5/6 |  |  |  | 5,5/6 |  |  | 5,5/6
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАТЫШСКИЙ стр. 1, 13, 15, 3, 7, 9 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 3/3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКТЯБРЬСКИЙ стр. 2, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАНАСЮК стр. 2, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУНДАНКА стр. 1, 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУНДАНКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУНДАНКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКУХА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКУХА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЗА стр. 11, 15 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУЗА стр. 10, 2, 20, 5, 9 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [11 empty] | 1/1 | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУМАЖНЫЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУСОЛОВКА стр. 2, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | АЛЬМЕЖ путь I (Ч-Н) главный [213пк4-213пк5] | I | 213пк4-213пк5 | 154 | 1 | 6 | 154 | [7 empty] | 6/154
|  | Укладка плетей, М пути | АЛЬМЕЖ - НОВЫЙ путь 1 [213пк5-225пк2] | 1 | 213пк5-225пк2 | 11700 | 8 | 48 | 10817 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6/1217 |  |  |  | 6/1600 |  |  | 6/1600 |  |  |  | 6/1600 |  |  | 6/1600 |  |  |  | 6/1600 |  |  | 6/1600
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ОПАРИНО - ЛАТЫШСКИЙ путь 1 [186пк0-197пк9] | 1 | 186пк0-197пк9 | 820 | 1 | 4 | 820 | [14 empty] | 4/820
|  | Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 45 | 133 | 11871
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЯНГАСОВО - ПОЗДИНО путь 2 [942пк6-955пк8] | 2 | 942пк6-955пк8 | 10000 | 2 | 10 | 10000 | [22 empty] | 6/6000 |  |  |  | 4/4000
|  | Выправка пути, м | ПОЛОЙ - БУМКОМБИНАТ путь 1 [978пк0-989пк1] | 1 | 978пк0-989пк1 | 11800 | 1 | 4 | 3800 |  | 4/3800
|  | Выправка пути, м | БУМКОМБИНАТ путь II (Ч-НД) главный [989пк1-994пк0] | II | 989пк1-994пк0 | 3900 | 1 | 4 | 3900 | [29 empty] | 4/3900
|  | Выправка пути, м | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1004пк5-1010пк1] | 1 | 1004пк5-1010пк1 | 5600 | 1 | 4 | 2800 | [29 empty] | 4/2800
|  | Выправка пути, м | ЯР - КОЖИЛЬ путь 2 [1128пк1-1141пк4] | 2 | 1128пк1-1141пк4 | 13900 | 5 | 10 | 7900 | [16 empty] | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1900
|  | Выправка пути, м | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 1 [1148пк1-1161пк0] | 1 | 1148пк1-1161пк0 | 12900 | 4 | 10 | 8000 | [6 empty] | 2/1500 |  | 4/4000 | 2/1500 |  |  |  | 2/1000
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЗДИНО стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [970пк0-970пк8] | 1 | 970пк0-970пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЗДИНО - ПОЛОЙ путь 1 [971пк1-971пк9] | 1 | 971пк1-971пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1082пк3-1083пк1] | 2 | 1082пк3-1083пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 | [5 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФАЛЕНКИ путь I (Н-ЧД) главный [1093пк2-1093пк5] | I | 1093пк2-1093пк5 | 300 | 1 | 3 | 300 | [22 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯР - КОЖИЛЬ путь 2 [1131пк1-1131пк5] | 2 | 1131пк1-1131пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯР - КОЖИЛЬ путь 2 [1132пк7-1133пк1] | 2 | 1132пк7-1133пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3/400
ГОРЬК | Строит. | Контактная сеть, км | ПОЗДИНО путь II (28-НД) главный [968пк0-969пк9] путь 5 (34-упор) вытяжной | 5, II | 968пк0-969пк9 | 0,8 | 6 | 12 | 0 | [12 empty] | 2/0 |  |  | 2/0 |  |  |  | 2/0 |  |  | 2/0 |  |  |  | 2/0 |  |  | 2/0
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1071пк3-1091пк5] | 1 | 1071пк3-1091пк5 | 920 | 1 | 2 | 920 | [6 empty] | 2/920
|  | Работа МКТ, м | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1071пк3-1091пк5] | 1 | 1071пк3-1091пк5 | 900 | 1 | 2 | 900 | [13 empty] | 2/900
|  | Работа МКТ, м | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 2 [1071пк3-1091пк4] | 2 | 1071пк3-1091пк4 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [5 empty] | 4/1100
|  | Работа РШП, м | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1093пк5-1123пк5] | 2 | 1093пк5-1123пк5 | 33000 | 1 | 4 | 8400 |  | 4/8400
|  | Вырезка выплесков, м | ЯР путь IIБ (Ч-Ч-2) главный [1125пк5-1126пк9] | IIБ | 1125пк5-1126пк9 | 200 | 1 | 6 | 200 |  | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1178пк8-1179пк2] | 1 | 1178пк8-1179пк2 | 500 | 3 | 12 | 500 | [12 empty] | 4/175 | [9 empty] | 4/175 |  |  |  | 4/150
ГОРЬК | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЗДИНО путь 10 (38-упор) спец. путь 11 (36-М20) соединит. стр. 38 | 10, 11 |  | 1 | 2 | 16 | 1 | [8 empty] | 8 | [9 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЗДИНО путь 11 (36-М20) соединит. стр. 36 | 11 |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЗДИНО путь 3 (14-15) приемо-отпр. стр. 34 | 3 |  | 1 | 2 | 16 | 1 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЗДИНО путь 3 (14-15) приемо-отпр. стр. 32 | 3 |  | 1 | 2 | 16 | 1 | [7 empty] | 8 | [5 empty] | 8/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОЗДИНО путь 3 (14-15) приемо-отпр. | 3 |  | 500 | 1 | 8 | 500 | 8/500
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОЗДИНО путь 3 (14-15) приемо-отпр. | 3 |  | 15 | 1 | 8 | 15 |  | 8/15
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 60 | 194 | 52256
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1178пк8-1179пк2] | 1 | 1178пк8-1179пк2 | 500 | 3 | 12 | 500 | [12 empty] | 4/175 | [9 empty] | 4/175 |  |  |  | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ПИБАНЬШУР - ОП 1217 КМ путь 2 [1216пк1-1216пк10] | 2 | 1216пк1-1216пк10 | 200 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 20 | 700
ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТЕЛЬНИЧ II - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [806пк9-808пк7] | 1 | 806пк9-808пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТЕЛЬНИЧ II - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [806пк1-806пк5] | 1 | 806пк1-806пк5 | 409 | 1 | 3 | 409 | [12 empty] | 3/409
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 1 [785пк1-803пк0] | 1 | 785пк1-803пк0 | 1250 | 2 | 8 | 1250 | [8 empty] | 4/700 |  |  |  | 4/550
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ИГОТИНО - КОТЕЛЬНИЧ II путь 2 [784пк9-803пк0] | 2 | 784пк9-803пк0 | 800 | 4 | 12 | 800 | [5 empty] | 3/200 |  | 3/200 |  |  |  | 3/200 |  | 3/200
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена врезных изоляторов, шт | ИГОТИНО путь II (св.Ч-св.НД) главный [783пк0-784пк9] путь 4 (6-9) приемо-отпр. | 4, II | 783пк0-784пк9 | 26 | 5 | 10 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 | [5 empty] | 2
|  | Итого по: ГОРЬК 323 ШАХУНСКИЙ КИРОВСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 37 | 3259
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754пк10-754пк10 | 20 | 4 | 16 | 65 | [6 empty] | 4/20 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15 | [6 empty] | 4/15
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [728пк3-738пк3] | 2 | 728пк3-738пк3 | 9887 | 8 | 80 | 3437 |  | 10/750 |  |  |  | 10/750 |  |  | 10/750 |  |  |  | 10/750 |  |  | 10/437 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ стр. 133 |  |  | 1 | 2 | 16 | 1 | [21 empty] | 8 |  |  |  |  | 8/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ШОРКИСТРЫ - УРМАРЫ путь 1 [697пк1-704пк9] | 1 | 697пк1-704пк9 | 7800 | 2 | 4 | 1950 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 2/950
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРАТСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОЗАРИНСКИЙ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 1 [630пк2-630пк6] | 1 | 630пк2-630пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [12 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [632пк6-633пк0] | 2 | 632пк6-633пк0 | 400 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [664пк0-664пк5] | 2 | 664пк0-664пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [29 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [664пк4-665пк0] | 2 | 664пк4-665пк0 | 600 | 1 | 3 | 600 | [19 empty] | 3/600
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [660пк7-660пк7] | 2 | 660пк7-660пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [15 empty] | 3/100
|  | Вырезка выплесков, м | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [661пк2-661пк3] | 2 | 661пк2-661пк3 | 200 | 2 | 6 | 200 | [19 empty] | 3/100 |  |  | 3/100
|  | Работа РШП, м | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [728пк3-751пк0] | 2 | 728пк3-751пк0 | 20400 | 3 | 10 | 20400 | [5 empty] | 6/6800 |  | 2/6800 |  | 2/6800
|  | Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 149 | 28055
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОССТАНИЕ - ДЕРБЫШКИ путь 1 [798пк5-800пк6] | 1 | 798пк5-800пк6 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [19 empty] | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ДЕРБЫШКИ путь I (Н1А-ЧМ1Б) главный [28пк1-31пк5] | I | 28пк1-31пк5 | 3100 | 1 | 5 | 3100 | [12 empty] | 5/3100
|  | Выправка пути, м | КЕНДЕРИ - ВЫСОКАЯ ГОРА путь 1 [810пк4-812пк1] | 1 | 810пк4-812пк1 | 2100 | 2 | 4 | 2100 | [13 empty] | 2,1/1050 |  |  | 2,2/1050
|  | Выправка пути, м | КУРКАЧИ - АРСК путь 1 [849пк8-853пк5] | 1 | 849пк8-853пк5 | 3700 | 1 | 2 | 700 |  |  | 2/700
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИРЮЛИ стр. 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРКАЧИ стр. 1, 3, 5, 6, 7, 8 |  |  | 6 | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЕ АРАКЧИНО стр. 16, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЕ АРАКЧИНО стр. 3, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАГЕРНАЯ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАХИТОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЫСОКАЯ ГОРА - БИРЮЛИ путь 1 [818пк1-818пк6] | 1 | 818пк1-818пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3,5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРСК - КОРСА путь 1 [856пк8-857пк3] | 1 | 856пк8-857пк3 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 2 [932пк7-933пк0] | 2 | 932пк7-933пк0 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2,5/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 2 [933пк5-934пк0] | 2 | 933пк5-934пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3,5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯМНОЕ - ЗАСТРУГ путь 1 [949пк5-949пк9] | 1 | 949пк5-949пк9 | 350 | 1 | 3 | 350 | [8 empty] | 3/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯМНОЕ - ЗАСТРУГ путь 2 [949пк1-949пк4] | 2 | 949пк1-949пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЕРБЫШКИ путь II (Ч-НД) главный [800пк6-803пк0] | II | 800пк6-803пк0 | 18 | 7 | 16 | 18 | [5 empty] | 2/4 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 | [5 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЕРБЫШКИ - КЕНДЕРИ путь 2 [803пк0-808пк1] | 2 | 803пк0-808пк1 | 10 | 3 | 10 | 10 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЕРБЫШКИ - КЕНДЕРИ путь 1 [803пк0-808пк1] | 1 | 803пк0-808пк1 | 8 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ВЫСОКАЯ ГОРА - БИРЮЛИ путь 2 [817пк5-820пк8] | 2 | 817пк5-820пк8 | 500 | 5 | 30 | 500 |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 | [9 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100 | [9 empty] | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИРЮЛИ путь I (ЧД-Н) главный [820пк8-822пк8] | I | 820пк8-822пк8 | 18 | 7 | 18 | 18 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРКАЧИ путь II (Ч-НД) главный [831пк4-833пк3] | II | 831пк4-833пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУРКАЧИ - АРСК путь 1 [833пк3-853пк5] | 1 | 833пк3-853пк5 | 6 | 2 | 6 | 6 | [20 empty] | 2/2 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [910пк4-928пк2] | 1 | 910пк4-928пк2 | 10 | 3 | 6 | 8 | [20 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОМЕТЬЕВО - ДЕРБЫШКИ путь 2 [23пк9-27пк8] | 2 | 23пк9-27пк8 | 16 | 3 | 8 | 8 | [25 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | БИРЮЛИ стр. 10 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [15 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ЯМНОЕ стр. 5 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [6 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАСТРУГ стр. 16 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [8 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАСТРУГ стр. 22 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [20 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАСТРУГ стр. 12 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [15 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАСТРУГ стр. 18 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [20 empty] | 4/55
ГОРЬК | ТР КС | Выправка опор, шт | ВОССТАНИЕ - ДЕРБЫШКИ путь 1 [795пк3-800пк6] | 1 | 795пк3-800пк6 | 2 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,5/1
|  | Выправка опор, шт | КУРКАЧИ - АРСК путь 1 [833пк3-853пк5] | 1 | 833пк3-853пк5 | 2 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка опор, шт | КУРКАЧИ - АРСК путь 1 [833пк3-853пк5] | 1 | 833пк3-853пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3,5/1
|  | Выправка опор, шт | АРСК - КОРСА путь 1 [855пк9-873пк8] | 1 | 855пк9-873пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3,5/1
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [910пк4-928пк1] | 2 | 910пк4-928пк1 | 1500 | 3 | 6 | 900 | [19 empty] | 2/300 |  | 2/300 | [5 empty] | 2/300
|  | Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 71 | 189 | 12271
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БУА - БЮРГАНЫ путь 1 [114пк9-114пк9] | 1 | 114пк9-114пк9 | 47 | 1 | 4 | 21 | [21 empty] | 4/21
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БУА - БЮРГАНЫ путь 1 [122пк7-122пк7] | 1 | 122пк7-122пк7 | 21 | 1 | 4 | 21 | [21 empty] | 4/21
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛОЩИ - БУА путь 1 [105пк1-105пк1] | 1 | 105пк1-105пк1 | 12 | 1 | 4 | 12 | [27 empty] | 4/12
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КУЛАНГА - КЛЮЧИ путь 1 [58пк6-58пк6] | 1 | 58пк6-58пк6 | 1 | 1 | 6 | 1 | [6 empty] | 6/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУЯР - ЙОШКАР-ОЛА путь 1 [102пк8-102пк8] | 1 | 102пк8-102пк8 | 80 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КУЛАНГА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | Н-ЧЕБОКСАРСК ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | [19 empty] | 5/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | Н-ЧЕБОКСАРСК ПЕРЕЕЗД(переезд 25км) |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | [14 empty] | 5/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕБОКСАРЫ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | БУРУНДУКИ - ЕЛХОВО путь 1 [140пк1-141пк10] | 1 | 140пк1-141пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [21 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БУА - БЮРГАНЫ путь 1 [120пк5-122пк7] | 1 | 120пк5-122пк7 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [22 empty] | 4,5/2300
|  | Выправка пути, м | БУА путь I (Н-Ч) главный [111пк10-112пк4] | I | 111пк10-112пк4 | 500 | 1 | 1 | 500 | [24 empty] | 1,5/500
|  | Выправка пути, м | ЛОЩИ - БУА путь 1 [110пк0-111пк9] | 1 | 110пк0-111пк9 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [24 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | КАРАТУН - КИЛЬДУРАЗЫ путь 1 [79пк1-86пк6] | 1 | 79пк1-86пк6 | 7600 | 3 | 13 | 7600 | [25 empty] | 4,5/2550 |  | 4,5/2550 | 4,5/2500
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛХОВО стр. 3, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРУНДУКИ стр. 1, 12, 2, 3, 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [14 empty] | 3/3 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУА стр. 2, 4, 6, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУА стр. 19, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЛЬДУРАЗЫ стр. 1, 15, 2, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАТУН стр. 13, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАТУН стр. 1, 10, 3, 6, 7 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [23 empty] | 2/2 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮЧИ стр. 1, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛАНГА стр. 1, 10, 3, 6 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 46 | 100 | 14399
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЧАГАСИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АЛАТЫРЬ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛАТЫРЬ - АЛТЫШЕВО путь 1 [188пк9-191пк4] | 1 | 188пк9-191пк4 | 2600 | 1 | 5 | 2600 | [30 empty] | 5/2600
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АТЯШЕВО стр. 1, 2, 4, 5, 8 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [9 empty] | 3/3 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЧКАССЫ стр. 1, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НУЯ стр. 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 3, 4 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | [13 empty] | 3/3 |  | 3/3 | 3/3 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НУЯ стр. 1, 19, 2, 23 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [19 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАМЗИНКА стр. 1, 2, 8 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОГАРЕВКА стр. 1, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | АЛШИХОВО - ЧАГАСИ путь 1 [276пк0-289пк7] | 1 | 276пк0-289пк7 | 194 | 1 | 2 | 194 | [8 empty] | 2/194
|  | Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 41 | 2824
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖГА - ПЫЧАС путь 1 [1030пк0-1044пк8] | 1 | 1030пк0-1044пк8 | 30 | 9 | 22 | 22 | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1093пк3-1103пк2] | 1 | 1093пк3-1103пк2 | 18 | 4 | 12 | 12 | [18 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 34 | 34
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1407пк1-1418пк1] | 2 | 1407пк1-1418пк1 | 11000 | 2 | 12 | 11000 | [19 empty] | 6/5500 |  |  | 6/5500
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛДАТКА стр. 12, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛДАТКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1389пк8-1390пк3] | 1 | 1389пк8-1390пк3 | 500 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3,5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1390пк3-1390пк7] | 1 | 1390пк3-1390пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1399пк8-1400пк0] | 1 | 1399пк8-1400пк0 | 250 | 1 | 4 | 250 | [12 empty] | 4/250
ГОРЬК | РС | Глубокая очистка щебня, м | УФИМКА путь I (ЧД-Н) главный [1458пк7-1459пк0] | I | 1458пк7-1459пк0 | 316 | 1 | 10 | 316 | [15 empty] | 10/316
|  | Глубокая очистка щебня, м | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 1 [1459пк0-1482пк9] | 1 | 1459пк0-1482пк9 | 23900 | 8 | 120 | 5900 |  | 24/3000 |  |  |  | 24/2900 |  |  | 24 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 2 [1459пк0-1482пк9] | 2 | 1459пк0-1482пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1387пк6-1401пк7] | 1 | 1387пк6-1401пк7 | 22 | 1 | 2 | 4 | 2/4
|  | Переукладка плети, м | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 2 [1387пк6-1401пк7] | 2 | 1387пк6-1401пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 |  | 2/400
|  | Вырезка выплесков, м | ЧАД - ЧЕРНАЯ РЕЧКА путь 1 [1387пк6-1401пк7] | 1 | 1387пк6-1401пк7 | 450 | 2 | 7 | 450 | [12 empty] | 4/250 | [9 empty] | 3,5/200
|  | Переукладка плети, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405пк6-1430пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405пк6-1430пк9 | 450 | 2 | 12 | 450 | [19 empty] | 6/250 |  |  | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1421пк9-1430пк9] | 1 | 1421пк9-1430пк9 | 16 | 3 | 10 | 12 |  | 2/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Переукладка плети, м | КРАСНОУФИМСК - ЗЮРЗЯ путь 2 [1435пк3-1443пк9] | 2 | 1435пк3-1443пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2/400
|  | Переукладка плети, м | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 2 [1459пк0-1482пк9] | 2 | 1459пк0-1482пк9 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [19 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 2 [1485пк1-1493пк5] | 2 | 1485пк1-1493пк5 | 14 | 3 | 7 | 8 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 3/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 1 [1485пк1-1493пк5] | 1 | 1485пк1-1493пк5 | 24 | 9 | 21 | 24 | [8 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4 |  | 2/2 | 3/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/4
|  | Переукладка плети, м | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 2 [1485пк1-1493пк5] | 2 | 1485пк1-1493пк5 | 1100 | 2 | 6 | 1100 |  | 4/700 |  |  |  | 2/400
|  | Вырезка выплесков, м | АФАНАСЬЕВСКИЙ - КЛЮЧЕВАЯ путь 2 [1485пк1-1493пк5] | 2 | 1485пк1-1493пк5 | 150 | 1 | 6 | 150 |  | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | КЛЮЧЕВАЯ - КЛЕНОВСКИЙ путь 2 [1497пк2-1498пк5] | 2 | 1497пк2-1498пк5 | 300 | 1 | 6 | 300 | [5 empty] | 6/300
|  | Вырезка выплесков, м | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 2 [1536пк0-1562пк8] | 2 | 1536пк0-1562пк8 | 300 | 2 | 10 | 300 | [11 empty] | 4/100 | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1536пк0-1562пк9] | 1 | 1536пк0-1562пк9 | 150 | 1 | 6 | 150 | [26 empty] | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | СОЛДАТКА - ДРУЖИНИНО путь 1 [1565пк3-1569пк5] | 1 | 1565пк3-1569пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | СОЛДАТКА - ДРУЖИНИНО путь 2 [1565пк3-1569пк5] | 2 | 1565пк3-1569пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405пк6-1430пк9 | 16000 | 1 | 2 | 2000 | [18 empty] | 2/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] путь 10 (46-53) приемо-отпр. путь 11 (74-5) приемо-отпр. путь 12 (32-35) приемо-отпр. путь 13 (52-37) приемо-отпр. путь 14 (54-55) приемо-отпр. путь (21,23) (21-23) съезд_глав. путь (2,4) (2-4) съезд_глав. путь 4 (16-19) приемо-отпр. путь 5 (38-2... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, (21,23), (2,4), 4, 5, 6, (6,8), 7, (70,72), 8, 9, II | 1430пк9-1435пк3 | 90 | 1 | 2 | 10 | [11 empty] | 2/10
|  | Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 54 | 286 | 25828
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ИЖЕВСК путь IПИ (9-М3) главный [143пк9-143пк9] | IПИ | 143пк9-143пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛУДЗЯ стр. 4 |  |  | 1 | 2 | 24 | 1 | [12 empty] | 12 |  |  | 12/1
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖЕВСК стр. 24, 43, 57 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЖЕВСК стр. 60, 62 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЗАВОДСКАЯ - ИЖЕВСК путь 1 [137пк2-143пк8] | 1 | 137пк2-143пк8 | 30 | 7 | 18 | 30 | [16 empty] | 2/4 |  | 2/4 | 4/5 | 2/4 | 2/4 | 4/5 | 2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | УГЛОВОЙ - ЛЮКШУДЬЯ путь 1 [112пк2-120пк9] | 1 | 112пк2-120пк9 | 34 | 8 | 22 | 34 | [7 empty] | 2/4 | 4/6 | 2/4 |  | 2/4 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧУР - УГЛОВОЙ путь 1 [101пк6-110пк8] | 1 | 101пк6-110пк8 | 40 | 6 | 16 | 28 | 2/4 | 4/6 | 2/4 |  | 2/4 | 4/6 | 2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | АЛНАШИ путь I (Н-Ч) главный [59пк2-60пк10] | I | 59пк2-60пк10 | 12 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МУКШУР - АЛНАШИ путь 1 [44пк1-59пк2] | 1 | 44пк1-59пк2 | 20 | 5 | 14 | 20 | [25 empty] | 2/4 | 4/6 | 2/3 | 2/3 | 4/4
|  | Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 105 | 121
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК путь I (ЧД-Н) главный [1249пк7-1250пк3] | I | 1249пк7-1250пк3 | 697 | 1 | 10 | 0 | [22 empty] | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК - КУЕДА путь 1 [1250пк3-1266пк3] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 1 | 1250пк3-1266пк3 | 15970 | 1 | 10 | 820 | [29 empty] | 10/820
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЯНАУЛ - РАБАК путь 2 [1228пк4-1242пк5] | 2 | 1228пк4-1242пк5 | 14100 | 6 | 12 | 9300 | 2/1600 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 2/1600 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 2/1600 |  |  |  | 2/1300
|  | Выправка пути, м | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 1 [1353пк1-1357пк4] | 1 | 1353пк1-1357пк4 | 3400 | 2 | 4 | 3400 | [21 empty] | 2/1700 | [6 empty] | 2/1700
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНАУЛ стр. 112, 82 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНАУЛ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНАУЛ стр. 58, 98 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНАУЛ стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАБАК стр. 5, 9 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАБАК стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАБАК стр. 11, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАБАК стр. 16, 6 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЕДА стр. 14, 16, 17, 2, 5 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [9 empty] | 2/2 |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНУШКА стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [12 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНУШКА стр. 12, 14, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНУШКА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНУШКА стр. 1, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРУН стр. 5, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРУН стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУЧЬЕ ОЗ стр. 1, 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУЧЬЕ ОЗ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУЧЬЕ ОЗ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЩУЧЬЕ ОЗ стр. 6, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРТЫМ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [21 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРТЫМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРТЫМ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 1 [1343пк8-1344пк1] | 1 | 1343пк8-1344пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 1 [1344пк5-1344пк8] | 1 | 1344пк5-1344пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРТЫМ - ЧАД путь 2 [1378пк4-1378пк9] | 2 | 1378пк4-1378пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1093пк3-1103пк2] | 1 | 1093пк3-1103пк2 | 18 | 4 | 12 | 12 | [18 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Переукладка плети, м | САРАПУЛ - АРМЯЗЬ путь 2 [1144пк9-1153пк4] | 2 | 1144пк9-1153пк4 | 822 | 2 | 6 | 822 |  | 2/314 |  |  |  | 4/508
|  | Работа РШП, м | АРМЯЗЬ - ШОЛЬЯ путь 2 [1156пк0-1164пк0] | 2 | 1156пк0-1164пк0 | 17200 | 2 | 4 | 17200 | [25 empty] | 2/8600 |  |  | 2/8600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМА - КАМБАРКА путь 1 [1173пк7-1179пк9] | 1 | 1173пк7-1179пк9 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 1 [1182пк4-1191пк3] | 1 | 1182пк4-1191пк3 | 13 | 3 | 6 | 6 | [8 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 2 [1182пк4-1191пк3] | 2 | 1182пк4-1191пк3 | 20 | 3 | 6 | 8 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/4
|  | Работа РШП, м | РАБАК - КУЕДА путь 1 [1250пк3-1270пк5] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 1 | 1250пк3-1270пк5 | 31600 | 1 | 2 | 7900 | [29 empty] | 2/7900
|  | Вырезка выплесков, м | ЩУЧЬЕ ОЗ путь I (ЧД-Н) главный [1345пк5-1347пк4] | I | 1345пк5-1347пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2,5/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЩУЧЬЕ ОЗ - БАРТЫМ путь 2 [1347пк4-1365пк5] | 2 | 1347пк4-1365пк5 | 450 | 3 | 9 | 450 | [15 empty] | 3/200 |  |  |  | 3/150 |  |  | 3/100
|  | Вырезка выплесков, м | БАРТЫМ - ЧАД путь 2 [1367пк5-1385пк1] | 2 | 1367пк5-1385пк1 | 250 | 1 | 4 | 250 | [5 empty] | 4/250
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | АРМЯЗЬ стр. 6 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [12 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | АРМЯЗЬ стр. 20 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [19 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | АРМЯЗЬ стр. 14 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [15 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | АРМЯЗЬ стр. 1 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [19 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КАМА стр. 3 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [26 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КАМА стр. 14 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [29 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | АМЗЯ стр. 7 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [12 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | АМЗЯ стр. 3 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [5 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | АМЗЯ стр. 5 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [8 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КУЕДА стр. 2 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 |  | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КУЕДА стр. 14 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [5 empty] | 4/55
|  | Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 87 | 185 | 42018
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 769 | 2477 | 460596
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛЕТЬМА - РОДЯКОВО путь 1 [320пк9-320пк9] | 1 | 320пк9-320пк9 | 40 | 3 | 12 | 20 | [10 empty] | 4/7 |  | 4/7 | [9 empty] | 4/6
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БАЛАХОНИХА путь II (Н2-Ч2) главный [378пк1-378пк2] | II | 378пк1-378пк2 | 100 | 1 | 5 | 100 | [5 empty] | 5/100
|  | Вырезка выплесков, м | БАЛАХОНИХА - РЗД 408 КМ путь 2 [380пк3-380пк3] | 2 | 380пк3-380пк3 | 100 | 1 | 5 | 100 | [5 empty] | 5/100
|  | Итого по: ГОРЬК 101 ЧЕРУСТИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 22 | 220
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена плит БМП, шт | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [444пк8-461пк2] | 2 | 444пк8-461пк2 | 48 | 4 | 24 | 16 | [18 empty] | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КНЯЖИХА - ШУМЕРЛЯ путь 1 [569пк7-569пк7] | 1 | 569пк7-569пк7 | 130 | 4 | 16 | 22 | [5 empty] | 4/6 |  |  |  | 4/6 | [8 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 1 [458пк2-458пк6] | 1 | 458пк2-458пк6 | 350 | 1 | 3 | 350 | [18 empty] | 3/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [634пк1-634пк5] | 2 | 634пк1-634пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [637пк2-637пк8] | 2 | 637пк2-637пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 | [12 empty] | 3/600
|  | Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 49 | 1388
ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ
ГОРЬК | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШАТКИ - САТИС путь 1 [2пк0-23пк9] | 1 | 2пк0-23пк9 | 21834 | 6 | 72 | 0 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12
|  | Итого по: ГОРЬК 103 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ МУРОМСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 72 | 0
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ОКСКАЯ стр. 11, 12, 18, 22, 26 |  |  | 5 | 1 | 2 | 1 |  | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЗИМЕНКИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СЕРЕЖА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,5/1
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАПИХА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРОВАТИХА стр. 10, 3, 5, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРОВАТИХА стр. 1, 4, 6, 7 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЧУГА стр. 3, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЧУГА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕМАС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРЕЖА стр. 4, 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРЕЖА стр. 1, 2, 5, 6 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [12 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОГОВКА стр. 1, 2, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОВЕЙКО стр. 10, 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОВЕЙКО стр. 1, 5, 6 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЧЕРЕМАС путь I (Ч-Н) главный [261пк1-262пк6] | I | 261пк1-262пк6 | 500 | 3 | 15 | 500 | [22 empty] | 5/150 |  |  | 5/150 |  |  |  | 5/200
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | СЕРЕЖА стр. 2, 6 |  |  | 110 | 2 | 8 | 110 | [12 empty] | 4/55 |  |  | 4/55
|  | Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 37 | 59 | 642
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 4068 | 5 | 30 | 1518 |  | 6/130 | [7 empty] | 6/347 |  | 6/347 |  |  |  | 6/347 |  |  |  | 6/347
|  | Раскатка несущего троса, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 2898 | 1 | 6 | 1388 | [5 empty] | 6/1388
|  | Демонтаж несущего троса, м | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 2898 | 1 | 6 | 1388 | [23 empty] | 6/1388
|  | Монтаж жестких поперечин, шт | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 4 | 4 | 24 | 4 |  |  | 6/1 |  | 6/1 |  |  |  | 6/1 |  |  |  | 6/1
|  | Демонтаж опор, шт | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 27 | 4 | 24 | 21 | [16 empty] | 6/5 |  | 6/5 |  |  |  | 6/5 |  |  |  | 6/6
|  | Демонтаж опор, шт | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 22 | 2 | 12 | 10 | [25 empty] | 6/5 |  |  |  | 6/5
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СУХОБЕЗВОДНОЕ - ВЕТЛУЖСКАЯ путь 1 [568пк1-568пк5] | 1 | 568пк1-568пк5 | 406 | 1 | 3 | 406 | [12 empty] | 3/406
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЕТЛУЖСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [569пк6-569пк8] | I | 569пк6-569пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [10 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-624пк8] | 1 | 624пк4-624пк8 | 453 | 1 | 3 | 453 |  |  |  |  | 3,5/453
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРЬЯ путь I (ЧД-Н) главный [635пк9-636пк2] | I | 635пк9-636пк2 | 383 | 1 | 3 | 383 | [16 empty] | 3/383
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [637пк5-637пк8] | 1 | 637пк5-637пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | АРЬЯ - ОБХОД путь 1 [640пк10-640пк10] | 1 | 640пк10-640пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | УСТА - УРЕНЬ путь 1 [616пк1-622пк3] | 1 | 616пк1-622пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УСТА - УРЕНЬ путь 2 [616пк1-622пк3] | 2 | 616пк1-622пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 1 [624пк4-634пк3] | 1 | 624пк4-634пк3 | 6000 | 1 | 2 | 1000 | [16 empty] | 2/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | УРЕНЬ - АРЬЯ путь 2 [624пк4-634пк3] | 2 | 624пк4-634пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 139 | 9971
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗИНО стр. 10, 13, 14, 15 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАХНА стр. 2, 28, 32 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [23 empty] | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРАВДИНСК стр. 18, 26, 28, 52 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [24 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАВОЛЖЬЕ стр. 1, 2, 5 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 1 [500пк1-500пк4] | 1 | 500пк1-500пк4 | 320 | 1 | 3 | 320 |  |  |  |  | 3/320
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАРАСИХА - СЕМЕНОВ путь 1 [499пк7-500пк0] | 1 | 499пк7-500пк0 | 338 | 1 | 3 | 338 | [8 empty] | 3/338
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Переукладка плети, м | Н.НОВГОРОД-МОСК - КОСТАРИХА путь 1 [3пк9-4пк5] | 1 | 3пк9-4пк5 | 707 | 1 | 4 | 707 | [10 empty] | 4/707
|  | Переукладка плети, м | КОСТАРИХА - ПОЧИНКИ путь 1 [7пк0-12пк7] | 1 | 7пк0-12пк7 | 577 | 1 | 4 | 577 | [10 empty] | 4/577
|  | Переукладка плети, м | ПОЧИНКИ - КОЗИНО путь 1 [15пк4-22пк2] | 1 | 15пк4-22пк2 | 548 | 1 | 4 | 548 | [19 empty] | 4/548
|  | Переукладка плети, м | ПРАВДИНСК - ЗАВОЛЖЬЕ путь 1 [42пк4-56пк0] | 1 | 42пк4-56пк0 | 82 | 1 | 2 | 82 | [24 empty] | 2/82
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 1 [510пк6-524пк3] | 1 | 510пк6-524пк3 | 10000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕМЕНОВ - КЕРЖЕНЕЦ путь 2 [510пк6-524пк2] | 2 | 510пк6-524пк2 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 2 [526пк4-547пк4] | 2 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КЕРЖЕНЕЦ - СУХОБЕЗВОДНОЕ путь 1 [526пк4-547пк4] | 1 | 526пк4-547пк4 | 10000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 24 | 50 | 6586
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 1 [296пк3-314пк0] | 1 | 296пк3-314пк0 | 70800 | 8 | 16 | 48000 | [10 empty] | 2/6000 |  | 2/6000 |  |  |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000
|  | Работа РШП, м | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 2 [296пк3-314пк0] | 2 | 296пк3-314пк0 | 70800 | 10 | 20 | 60000 | [9 empty] | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  |  |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗНИКИ - ДЕНИСОВО путь 1 [319пк1-319пк1] | 1 | 319пк1-319пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ВЯЗНИКИ - ДЕНИСОВО путь 1 [322пк10-322пк10] | 1 | 322пк10-322пк10 | 50 | 1 | 6 | 50 | [8 empty] | 6/50
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГОРОХОВЕЦ - ИЛЬИНО путь 2 [364пк2-372пк6] | 2 | 364пк2-372пк6 | 8200 | 1 | 2 | 1174 | [9 empty] | 2/1174
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 1 [376пк1-387пк7] | 1 | 376пк1-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1690 | [8 empty] | 2/1690
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИЛЬИНО - СЕЙМА путь 2 [375пк6-387пк7] | 2 | 375пк6-387пк7 | 11800 | 1 | 2 | 1690 | [15 empty] | 2/1690
|  | Регулировка контактной подвески, м | СЕЙМА - ЖОЛНИНО путь 1 [392пк6-397пк4] | 1 | 392пк6-397пк4 | 6500 | 1 | 2 | 932 | [16 empty] | 2/932
|  | Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 56 | 113636
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | Строит. | ИССО, шт | ВЛАДИМИР путь II (Ч-НД) главный [190пк1-190пк7] путь 4 (223-78) приемо-отпр. | 4, II | 190пк1-190пк7 | 365 | 10 | 120 | 105 |  | 12/13 |  | 12/13 |  | 12/13 |  |  |  | 12/13 |  | 12/13 |  |  |  | 12/13 |  | 12/13 |  | 12/3 |  |  |  | 12/5 |  | 12/6
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БОЛДИНО - УНДОЛ путь 2 [144пк9-159пк4] | 2 | 144пк9-159пк4 | 96000 | 4 | 8 | 24000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  |  |  | 2/6000
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 128 | 24105
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 29 | 2 | 6 | 2 |  |  | 3/1 | [23 empty] | 3/1
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 73 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 75 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 130 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 132 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 136 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 154 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 160 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИРОВ стр. 162 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУХЛОМИНСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУХЛОМИНСКИЙ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУХЛОМИНСКИЙ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [867пк7-868пк2] | 1 | 867пк7-868пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [865пк6-866пк2] | 1 | 865пк6-866пк2 | 550 | 1 | 3 | 550 |  |  | 3/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [867пк6-868пк2] | 1 | 867пк6-868пк2 | 541 | 1 | 3 | 541 | [16 empty] | 3,5/541
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870пк4-887пк5 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 2 [870пк2-887пк5] | 2 | 870пк2-887пк5 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [9 empty] | 3,5/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [870пк4-887пк5] | 1 | 870пк4-887пк5 | 14300 | 1 | 2 | 14300 | [12 empty] | 2,5/14300
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 46 | 17915
ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МАТАНЦЫ - ГИРСОВО путь 1 [24пк10-24пк10] | 1 | 24пк10-24пк10 | 110 | 7 | 28 | 110 |  |  | 4/15 |  |  | 4/15 |  |  |  | 4/15 |  |  | 4/15 |  |  |  | 4/15 |  |  | 4/15 | [6 empty] | 4/20
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАТАНЦЫ - ГИРСОВО путь 1 [25пк2-26пк0] | 1 | 25пк2-26пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
ГОРЬК | РП | Укладка плетей, М пути | АЛЬМЕЖ - НОВЫЙ путь 1 [213пк5-225пк2] | 1 | 213пк5-225пк2 | 11700 | 2 | 12 | 883 |  | 6/883 |  |  | 6
|  | Укладка плетей, М пути | НОВЫЙ путь I (Ч-Н) главный [225пк2-225пк6] | I | 225пк2-225пк6 | 383 | 1 | 6 | 383 |  | 6/383
|  | Итого по: ГОРЬК 302 СУСОЛОВСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 50 | 2176
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРОСНИЦА - АРДАШИ путь 1 [1004пк5-1010пк1] | 1 | 1004пк5-1010пк1 | 5600 | 1 | 4 | 2800 |  |  | 4/2800
|  | Выправка пути, м | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1030пк3-1031пк3] | 1 | 1030пк3-1031пк3 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [5 empty] | 4/2100
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОСЕЛЬСКИЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1053пк0-1053пк8] | 1 | 1053пк0-1053пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [26 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗУЕВКА - КОСА путь 1 [1068пк9-1069пк2] | 1 | 1068пк9-1069пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1084пк4-1084пк8] | 1 | 1084пк4-1084пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [16 empty] | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1087пк1-1087пк9] | 1 | 1087пк1-1087пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [19 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОСА - ФАЛЕНКИ путь 1 [1088пк9-1089пк10] | 1 | 1088пк9-1089пк10 | 700 | 1 | 4 | 700 | [23 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯР - КОЖИЛЬ путь 2 [1138пк3-1138пк6] | 2 | 1138пк3-1138пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 2 [1152пк6-1153пк4] | 2 | 1152пк6-1153пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1178пк1-1178пк6] | 1 | 1178пк1-1178пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
ГОРЬК | Строит. | Контактная сеть, км | ПОЗДИНО путь II (28-НД) главный [968пк0-969пк9] путь 5 (34-упор) вытяжной | 5, II | 968пк0-969пк9 | 0,8 | 8 | 16 | 0 |  |  | 2/0 |  |  | 2/0 |  |  |  | 2/0 |  |  | 2/0 |  |  |  | 2/0 |  |  | 2/0 |  |  |  | 2/0 |  |  | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [967пк6-970пк0] путь II (28-НД) главный [968пк0-969пк9] путь 4 (18-5) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 8 (26-19) приемо-отпр. | 4, 6, 8, I, II | 967пк6-970пк0 968пк0-969пк9 | 0,2 | 8 | 8 | 0 |  |  | 1/0 |  |  | 1/0 |  |  |  | 1/0 |  |  | 1/0 |  |  |  | 1/0 |  |  | 1/0 |  |  |  | 1/0 |  |  | 1/0
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КОЖИЛЬ - ГЛАЗОВ путь 2 [1160пк9-1161пк4] | 2 | 1160пк9-1161пк4 | 300 | 1 | 4 | 300 | [9 empty] | 4/300
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 67 | 9404
ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛАЗОВ - БАЛЕЗИНО путь 1 [1178пк1-1178пк6] | 1 | 1178пк1-1178пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3/500
|  | Итого по: ГОРЬК 304 БАЛЕЗИНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3 | 500
ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВИЯЖСК - ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ путь 2 [754пк10-754пк10] | 2 | 754пк10-754пк10 | 20 | 2 | 8 | 20 | [10 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТЮРЛЕМА - СВИЯЖСК путь 2 [728пк3-738пк3] | 2 | 728пк3-738пк3 | 9887 | 8 | 72 | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИЯЖСК стр. 20, 22 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВИЯЖСК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮДИНО стр. 2, 4, 6, 8 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [11 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮДИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮДИНО стр. 38, 42, 68, 80 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮДИНО стр. 449, 644, 720, 736 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [19 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮДИНО стр. 139, 173, 203, 205 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | [23 empty] | 2/2 |  | 2/2
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [634пк1-634пк5] | 2 | 634пк1-634пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  | 3/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВУРНАРЫ - КАНАШ путь 2 [637пк2-637пк8] | 2 | 637пк2-637пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 | [12 empty] | 3/600
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | ЮДИНО стр. 77 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [18 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ЮДИНО стр. 71 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [22 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ЮДИНО стр. 75 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [22 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ЮДИНО стр. 24 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [25 empty] | 4/55
|  | Итого по: ГОРЬК 401 ЮДИНСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 122 | 1260
ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕНДЕРИ - ВЫСОКАЯ ГОРА путь 1 [811пк1-811пк8] | 1 | 811пк1-811пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 | [5 empty] | 4/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЫСОКАЯ ГОРА - БИРЮЛИ путь 1 [815пк1-815пк5] | 1 | 815пк1-815пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  | 3/400
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОИНСАР - КУКМОР путь 1 [910пк4-928пк2] | 1 | 910пк4-928пк2 | 10 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 1 [930пк4-938пк0] | 1 | 930пк4-938пк0 | 10 | 4 | 10 | 10 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 1 [930пк4-930пк10] | 1 | 930пк4-930пк10 | 150 | 2 | 8 | 150 |  |  | 4,5/50 | [9 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КУКМОР - ВЯТСКИЕ ПОЛ путь 1 [931пк1-938пк0] | 1 | 931пк1-938пк0 | 250 | 2 | 8 | 250 |  |  | 4/150 | [19 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОМЕТЬЕВО - ДЕРБЫШКИ путь 2 [23пк9-27пк8] | 2 | 23пк9-27пк8 | 16 | 3 | 8 | 8 |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 4/4
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | БИРЮЛИ стр. 7 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 |  |  | 4/55
ГОРЬК | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | КОИНСАР - КУКМОР путь 2 [910пк4-928пк1] | 2 | 910пк4-928пк1 | 1500 | 3 | 12 | 900 |  |  |  | 4/300 | [5 empty] | 4/300 | [15 empty] | 4/300
|  | Итого по: ГОРЬК 402 КИЗНЕРСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 59 | 2475
ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ГАРИ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
ГОРЬК | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦИВИЛЬСК стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦИВИЛЬСК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕБОКСАРЫ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
ГОРЬК | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБНЯ стр. 1, 2, 4 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛБАБА стр. 2, 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОДЯШЕВО путь I (Н-Ч) главный [11пк2-12пк9] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 11пк2-12пк9 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: ГОРЬК 403 КИЛЬДУРАЗСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 36 | 13
ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АЛТЫШЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | СВЕТОТЕХНИКА - АЛАТЫРЬ путь 1 [170пк10-179пк8] | 1 | 170пк10-179пк8 | 8900 | 3 | 15 | 8900 | 5/2950 |  | 5/2950 | 5/3000
|  | Выправка пути, м | АРДАТОВ - СВЕТОТЕХНИКА путь 1 [159пк5-163пк5] | 1 | 159пк5-163пк5 | 4100 | 2 | 8 | 4100 | [5 empty] | 4/2000 | 4,2/2100
|  | Выправка пути, м | НУЯ - МАЧКАССЫ путь 1 [102пк1-104пк6] | 1 | 102пк1-104пк6 | 2700 | 1 | 5 | 2700 | [8 empty] | 5/2700
|  | Выправка пути, м | НУЯ путь 3 (8-23) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [9 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | НУЯ путь 5 (12-19) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [9 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | ОГАРЕВКА - ЧАМЗИНКА путь 1 [89пк1-91пк10] | 1 | 89пк1-91пк10 | 3000 | 1 | 5 | 3000 | [12 empty] | 5/3000
|  | Итого по: ГОРЬК 414 КРАСНОУЗЕЛЬСКИЙ КАЗАНСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 41 | 20701
ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАРАМБАЙ - УРОМ путь 1 [1066пк5-1067пк3] | 1 | 1066пк5-1067пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [29 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАРАМБАЙ - УРОМ путь 1 [1063пк3-1063пк8] | 1 | 1063пк3-1063пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3,5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УРОМ - АГРЫЗ путь 1 [1083пк4-1083пк9] | 1 | 1083пк4-1083пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [9 empty] | 2/500
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1093пк3-1103пк2] | 1 | 1093пк3-1103пк2 | 18 | 2 | 6 | 6 |  |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Итого по: ГОРЬК 501 АГРЫЗСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 15 | 1806
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗЮРЗЯ - УФИМКА путь 1 [1446пк7-1456пк6] | 1 | 1446пк7-1456пк6 | 9900 | 1 | 6 | 9900 | [15 empty] | 6/9900
|  | Выправка пути, м | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 1 [1520пк4-1523пк4] | 1 | 1520пк4-1523пк4 | 3000 | 3 | 6 | 3000 |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000 |  |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 2 [1509пк1-1516пк10] | 2 | 1509пк1-1516пк10 | 8000 | 3 | 12 | 8000 |  |  | 8/6000 |  | 2/1000 | [11 empty] | 2/1000
|  | Выправка пути, м | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1536пк1-1539пк10] | 1 | 1536пк1-1539пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [9 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 2 [1536пк1-1539пк10] | 2 | 1536пк1-1539пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [5 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | СОЛДАТКА путь I (ЧД-Н) главный [1562пк9-1563пк4] | I | 1562пк9-1563пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 | [16 empty] | 2/500
|  | Выправка пути, м | СОЛДАТКА путь II (Ч-НД) главный [1562пк8-1563пк3] | II | 1562пк8-1563пк3 | 500 | 1 | 1 | 500 | [19 empty] | 1,5/500
|  | Выправка пути, м | СОЛДАТКА - ДРУЖИНИНО путь 1 [1565пк3-1569пк3] | 1 | 1565пк3-1569пк3 | 4000 | 3 | 6 | 4000 | [11 empty] | 2/1400 |  |  |  | 2/1300 |  |  | 2/1300
|  | Выправка пути, м | СОЛДАТКА - ДРУЖИНИНО путь 2 [1565пк3-1569пк3] | 2 | 1565пк3-1569пк3 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [12 empty] | 6/4000
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАНИНСК З-Д - КРАСНОУФИМСК путь 1 [1428пк5-1428пк7] | 1 | 1428пк5-1428пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 2 [1517пк8-1518пк6] | 2 | 1517пк8-1518пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 2 [1527пк9-1528пк4] | 2 | 1527пк9-1528пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 | [9 empty] | 2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЕНОВСКИЙ - БИСЕРТСК З-Д путь 2 [1529пк7-1530пк5] | 2 | 1529пк7-1530пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИСЕРТСК З-Д - СОЛДАТКА путь 1 [1537пк9-1538пк7] | 1 | 1537пк9-1538пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛДАТКА - ДРУЖИНИНО путь 1 [1565пк4-1566пк2] | 1 | 1565пк4-1566пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 1 [1459пк0-1482пк9] | 1 | 1459пк0-1482пк9 | 49600 | 6 | 20 | 49600 | [9 empty] | 2/8200 |  |  | 2/8200 |  |  | 2/8200 |  |  | 6/8200 |  |  |  | 6/8600 |  |  | 2/8200
|  | Работа ВПР, м | СОЛДАТКА - ДРУЖИНИНО путь 1 [1565пк3-1569пк5] | 1 | 1565пк3-1569пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [18 empty] | 2/100
ГОРЬК | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНАЯ РЕЧКА - КРАСНОУФИМСК путь 2 [1405пк6-1430пк9] | 2 | 1405пк6-1430пк9 | 16000 | 1 | 2 | 2000 | [16 empty] | 2/2000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КРАСНОУФИМСК путь II (Ч-НД) главный [1430пк9-1435пк3] путь 10 (46-53) приемо-отпр. путь 11 (74-5) приемо-отпр. путь 12 (32-35) приемо-отпр. путь 13 (52-37) приемо-отпр. путь 14 (54-55) приемо-отпр. путь (21,23) (21-23) съезд_глав. путь (2,4) (2-4) съезд_глав. путь 4 (16-19) приемо-отпр. путь 5 (38-2... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, (21,23), (2,4), 4, 5, 6, (6,8), 7, (70,72), 8, 9, II | 1430пк9-1435пк3 | 90 | 1 | 2 | 10 | [23 empty] | 2/10
|  | Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 97 | 93510
ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КЕКОРАН - ЧУР путь 1 [98пк0-98пк8] | 1 | 98пк0-98пк8 | 734 | 1 | 4 | 734 | [8 empty] | 4/734
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | АЛНАШИ путь I (Н-Ч) главный [59пк2-60пк10] | I | 59пк2-60пк10 | 12 | 4 | 10 | 10 |  | 2/2 | 4/4 | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: ГОРЬК 503 ИГРИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 14 | 744
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена плит БМП, шт | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 1 [1182пк4-1191пк3] | 1 | 1182пк4-1191пк3 | 48 | 5 | 30 | 20 | [15 empty] | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
ГОРЬК | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК путь I (ЧД-Н) главный [1247пк8-1250пк3] | I | 1247пк8-1250пк3 | 1 | 1 | 6 | 0 | [22 empty] | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК путь II (Ч-НД) главный [1247пк8-1250пк3] | II | 1247пк8-1250пк3 | 1 | 1 | 6 | 1 | [25 empty] | 6/1
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК путь I (ЧД-Н) главный [1249пк7-1250пк3] | I | 1249пк7-1250пк3 | 697 | 2 | 20 | 0 | [9 empty] | 10 |  |  | 10
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РАБАК - КУЕДА путь 1 [1250пк3-1266пк3] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 1 | 1250пк3-1266пк3 | 15970 | 7 | 60 | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  | 6
ГОРЬК | ППВ пути | Выправка пути, м | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1374пк7-1382пк1] | 1 | 1374пк7-1382пк1 | 7400 | 1 | 6 | 7400 | [29 empty] | 6/7400
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 2 [1190пк8-1191пк2] | 2 | 1190пк8-1191пк2 | 450 | 1 | 2 | 450 | [5 empty] | 2/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 2 [1191пк0-1191пк3] | 2 | 1191пк0-1191пк3 | 250 | 1 | 2 | 250 | [11 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 1 [1312пк3-1313пк1] | 1 | 1312пк3-1313пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 2 [1323пк2-1323пк10] | 2 | 1323пк2-1323пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 2 [1321пк6-1322пк1] | 2 | 1321пк6-1322пк1 | 493 | 1 | 2 | 493 | [11 empty] | 2/493
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРУН путь II (Ч-НД) главный [1325пк2-1325пк5] | II | 1325пк2-1325пк5 | 275 | 1 | 2 | 275 | [9 empty] | 2,5/275
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 2 [1340пк7-1341пк2] | 2 | 1340пк7-1341пк2 | 450 | 1 | 2 | 450 |  | 2/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 1 [1344пк8-1345пк1] | 1 | 1344пк8-1345пк1 | 350 | 1 | 2 | 350 | [12 empty] | 2/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 2 [1344пк2-1344пк5] | 2 | 1344пк2-1344пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРУН - ЩУЧЬЕ ОЗ путь 2 [1344пк8-1345пк2] | 2 | 1344пк8-1345пк2 | 400 | 1 | 3 | 400 | [25 empty] | 3,5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЩУЧЬЕ ОЗ путь I (ЧД-Н) главный [1345пк5-1346пк0] | I | 1345пк5-1346пк0 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  | 2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАРТЫМ - ЧАД путь 1 [1382пк2-1382пк8] | 1 | 1382пк2-1382пк8 | 600 | 1 | 4 | 600 | [29 empty] | 4/600
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АГРЫЗ - КИЧЕВО путь 1 [1093пк3-1103пк2] | 1 | 1093пк3-1103пк2 | 18 | 2 | 6 | 6 |  |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЯНАУЛ - РАБАК путь 1 [1228пк4-1247пк8] | 1 | 1228пк4-1247пк8 | 1400 | 2 | 12 | 700 | [5 empty] | 6/400 | [23 empty] | 6/300
|  | Вырезка выплесков, м | РАБАК - КУЕДА путь 2 [1257пк6-1259пк7] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 2 | 1257пк6-1259пк7 | 200 | 1 | 8 | 200 | [5 empty] | 8/200
|  | Вырезка выплесков, м | РАБАК - КУЕДА путь 1 [1260пк4-1260пк4] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 1 | 1260пк4-1260пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | РАБАК - КУЕДА путь 1 [1266пк4-1266пк4] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 1 | 1266пк4-1266пк4 | 100 | 1 | 10 | 100 | [12 empty] | 10/100
|  | Работа РШП, м | РАБАК - КУЕДА путь 1 [1250пк3-1270пк5] Блок-посты: РАБАК - КУЕДА 1261км3пк (двусторонний) | 1 | 1250пк3-1270пк5 | 31600 | 2 | 4 | 23700 |  |  | 2/7900 |  | 2/15800
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 1 [1314пк5-1314пк6] | 1 | 1314пк5-1314пк6 | 200 | 1 | 6 | 200 |  |  | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНУШКА - ТРУН путь 2 [1314пк5-1314пк6] | 2 | 1314пк5-1314пк6 | 200 | 1 | 6 | 200 | [5 empty] | 6/200
ГОРЬК | Тек. сод. с/п | Вырезка выплесков, м | АРМЯЗЬ стр. 5 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 |  |  | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | АРМЯЗЬ стр. 12 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 |  |  | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | КАМА стр. 12 |  |  | 55 | 1 | 4 | 55 | [9 empty] | 4/55
|  | Вырезка выплесков, м | ТРУН стр. 3 |  |  | 55 | 1 | 2 | 55 | [9 empty] | 2,5/55
|  | Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 230 | 38515
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 377 | 1343 | 344061
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Горьковская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена плит БМП, шт | ВАДОК - ПЕРЕВОЗСКАЯ путь 2 [444пк8-461пк2] | 2 | 444пк8-461пк2 | 48 | 8 | 48 | 32 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4
|  | Итого по: ГОРЬК 102 СЕРГАЧСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 48 | 32
ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПЕТРЯЕВКА стр. 14СС |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,5/1
|  | Итого по: ГОРЬК 201 АРЗАМАССКИЙ |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | К КС | Демонтаж опор, шт | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 1 [700пк2-716пк1] | 1 | 700пк2-716пк1 | 27 | 1 | 6 | 6 | 6/6
|  | Демонтаж опор, шт | ТОНШАЕВО - ПИЖМА путь 2 [699пк9-716пк1] | 2 | 699пк9-716пк1 | 22 | 2 | 12 | 12 |  |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6
|  | Итого по: ГОРЬК 203 ШАХУНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 18 | 18
ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК
ГОРЬК | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СЕМЕНОВ стр. 10, 12, 33, 8 |  |  | 4 | 2 | 5 | 2 | 2,5/1 | 2,5/1
ГОРЬК | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ТОЛОКОНЦЕВО - КИСЕЛИХА путь 1 [453пк6-459пк0] | 1 | 453пк6-459пк0 | 6000 | 2 | 6 | 1500 | [8 empty] | 3/750 | [6 empty] | 3/750
|  | Итого по: ГОРЬК 204 СУХОБЕЗВОДНЕНСК |  |  |  |  | 4 | 11 | 1502
ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 1 [296пк3-314пк0] | 1 | 296пк3-314пк0 | 70800 | 4 | 8 | 22800 | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/5400 |  | 2/5400
|  | Работа РШП, м | МСТЕРА - ВЯЗНИКИ путь 2 [296пк3-314пк0] | 2 | 296пк3-314пк0 | 70800 | 2 | 4 | 10800 |  | 2/5400 |  | 2/5400
|  | Работа РШП, м | ВЯЗНИКИ - ДЕНИСОВО путь 2 [317пк6-329пк1] | 2 | 317пк6-329пк1 | 59600 | 10 | 20 | 59600 | [7 empty] | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  |  |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/6000 |  | 2/5600
|  | Итого по: ГОРЬК 205 ГОРОХОВЕЦКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 16 | 32 | 93200
ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЕЛЬНИЧ I - МАРАДЫКОВСКИЙ путь 1 [871пк10-871пк10] | 1 | 871пк10-871пк10 | 29 | 5 | 16 | 5 | 3/1 | [9 empty] | 3/1 |  |  |  | 3/1 |  |  | 4/1 |  |  |  | 3/1
ГОРЬК | Пр | Монтаж блок-поста, шт | АЦВЕЖ - КОТЕЛЬНИЧ I путь 1 [855пк1-855пк1] | 1 | 855пк1-855пк1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Итого по: ГОРЬК 301 СВЕЧИНСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 20 | 6
ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ
ГОРЬК | Пр | Монтаж блок-поста, шт | ФАЛЕНКИ - ЯР путь 2 [1109пк8-1109пк8] | 2 | 1109пк8-1109пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
ГОРЬК | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 1 [1034пк4-1034пк7] | 1 | 1034пк4-1034пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  | 3/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АРДАШИ - ЗУЕВКА путь 2 [1039пк2-1039пк7] | 2 | 1039пк2-1039пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | 3/500
ГОРЬК | Строит. | Контактная сеть, км | ПОЗДИНО путь II (28-НД) главный [968пк0-969пк9] путь 5 (34-упор) вытяжной | 5, II | 968пк0-969пк9 | 0,8 | 3 | 6 | 0 | 2/0,2 |  |  | 2/0 |  |  |  | 2/0
|  | Контактная сеть, км | ПОЗДИНО путь I (ЧК-Н) главный [967пк6-970пк0] путь II (28-НД) главный [968пк0-969пк9] путь 4 (18-5) приемо-отпр. путь 6 (20-13) приемо-отпр. путь 8 (26-19) приемо-отпр. | 4, 6, 8, I, II | 967пк6-970пк0 968пк0-969пк9 | 0,2 | 3 | 3 | 0 | [10 empty] | 1/0 |  |  |  | 1/0 |  |  | 1/0
|  | Итого по: ГОРЬК 303 ЗУЕВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 19 | 801
ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ
ГОРЬК | Пр | Монтаж блок-поста, шт | УФИМКА - АФАНАСЬЕВСКИЙ путь 1 [1459пк0-1482пк9] | 1 | 1459пк0-1482пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Итого по: ГОРЬК 502 ДРУЖИНИНСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4 | 1
ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ
ГОРЬК | ИССО | Смена плит БМП, шт | КАМБАРКА - АМЗЯ путь 1 [1182пк4-1191пк3] | 1 | 1182пк4-1191пк3 | 48 | 7 | 42 | 28 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
ГОРЬК | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЯНАУЛ - РАБАК путь 1 [1228пк4-1247пк8] | 1 | 1228пк4-1247пк8 | 1400 | 1 | 6 | 500 |  |  | 6/500
|  | Итого по: ГОРЬК 504 ЯНАУЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 48 | 528
|  | Итого по: ГОРЬК |  |  |  |  | 56 | 202 | 96089
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:21 АС АПВО-2. АО «НИИАС»