## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [115пк1-129пк1] БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк1-130пк10] | 1, I | 115пк1-129пк1 129пк1-130пк10 | 12568 | 3 | 18 | 0 | [21 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
СЕВ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-129пк1] | 1 | 114пк3-129пк1 | 50 | 1 | 4 | 50 | [18 empty] | 4/50
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [116пк3-120пк4] | 1 | 116пк3-120пк4 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк3-127пк1] | 2 | 116пк3-127пк1 | 11000 | 1 | 4 | 2500 | [14 empty] | 4/2500
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 6 | 30 | 5050
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
СЕВ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [391пк3-405пк1] | 1 | 391пк3-405пк1 | 30 | 3 | 9 | 60 | [15 empty] | 3/20 |  |  |  | 3/20 |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [391пк3-405пк1] | 1 | 391пк3-405пк1 | 5 | 3 | 11 | 15 | [18 empty] | 3,7/5 |  | 3,7/5 | [6 empty] | 3,7/5
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 20 | 75
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [115пк1-129пк1] БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк1-130пк10] | 1, I | 115пк1-129пк1 129пк1-130пк10 | 12568 | 3 | 18 | 0 | [21 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
СЕВ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [114пк3-129пк1] | 1 | 114пк3-129пк1 | 50 | 1 | 4 | 50 | [18 empty] | 4/50
|  | Замена дефектных скреплений, шт | РЯЗАНЦЕВО - БЕКЛЕМИШЕВО путь 2 [165пк6-174пк6] | 2 | 165пк6-174пк6 | 20 | 1 | 2 | 10 | [14 empty] | 2,5/10
|  | Уборка МВСП, шт | СИЛЬНИЦЫ - ПЕТРОВСК путь 1 [192пк5-198пк8] | 1 | 192пк5-198пк8 | 5 | 1 | 2 | 5 | [18 empty] | 2,2/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [198пк8-201пк1] | II | 198пк8-201пк1 | 12 | 3 | 6 | 12 | [14 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [211пк0-223пк3] | 2 | 211пк0-223пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 | [21 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1 | 250пк9-260пк6 | 6 | 2 | 4 | 6 | [11 empty] | 2,2/4 | [13 empty] | 2,2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 1 [263пк1-275пк9] | 1 | 263пк1-275пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [116пк3-120пк4] | 1 | 116пк3-120пк4 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк3-127пк1] | 2 | 116пк3-127пк1 | 11000 | 1 | 4 | 2500 | [14 empty] | 4/2500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк1-131пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3, I | 129пк1-131пк2 | 16 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | БАЛАКИРЕВО путь II (Ч-НД) главный [129пк1-131пк2] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5 (8-15) приемо-отпр. | 4, 5, II | 129пк1-131пк2 | 16 | 1 | 4 | 4 | [14 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 19 | 62 | 5099
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МАЛАХОВСКАЯ - ФУРМАНОВ путь 1 [363пк7-376пк6] | 1 | 363пк7-376пк6 | 50 | 4 | 16 | 200 | [18 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Замена дефектных скреплений, шт | САВИНО - БОЛЬШАКОВО путь 1 [380пк4-389пк2] | 1 | 380пк4-389пк2 | 10 | 1 | 3 | 10 | [28 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | САВИНО - БОЛЬШАКОВО путь 1 [380пк4-389пк2] | 1 | 380пк4-389пк2 | 5 | 4 | 10 | 18 | [13 empty] | 2,2/5 | [6 empty] | 3/5 | [5 empty] | 2,2/5 |  | 3/3
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [391пк3-405пк1] | 1 | 391пк3-405пк1 | 30 | 3 | 9 | 60 | [15 empty] | 3/20 |  |  |  | 3/20 |  | 3/20
|  | Уборка МВСП, шт | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [391пк3-405пк1] | 1 | 391пк3-405пк1 | 5 | 3 | 11 | 15 | [18 empty] | 3,7/5 |  | 3,7/5 | [6 empty] | 3,7/5
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 15 | 49 | 303
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ФИЛИНО - УТКИНО путь 2 [295пк4-312пк4] | 2 | 295пк4-312пк4 | 5 | 1 | 3 | 5 | [14 empty] | 3/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 1 [320пк1-334пк1] | 1 | 320пк1-334пк1 | 2 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,5/1
|  | Уборка МВСП, шт | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [336пк1-344пк3] | 2 | 336пк1-344пк3 | 5 | 1 | 3 | 0 | [21 empty] | 3
|  | Уборка МВСП, шт | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [347пк1-355пк3] | 2 | 347пк1-355пк3 | 5 | 1 | 3 | 5 | [28 empty] | 3/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 1 [284пк7-287пк3] | 1 | 284пк7-287пк3 | 10 | 1 | 3 | 10 | [11 empty] | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 1 [1пк5-5пк3] | 1 | 1пк5-5пк3 | 5 | 1 | 3 | 5 | [21 empty] | 3/5
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ФИЛИНО - УТКИНО путь 2 [299пк4-305пк4] | 2 | 299пк4-305пк4 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [28 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАНТЕЛЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [345пк3-347пк1] путь 3 (6-7) приемо-отпр. | 3, I | 345пк3-347пк1 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 8 | 25 | 5026
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449пк0-454пк3 725пк7-726пк8 | 5500 | 2 | 8 | 0 | [19 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 5500 | 5 | 28 | 0 | [15 empty] | 12 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 12
СЕВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУШУИХА - ЛЕЖА путь 1 [639пк8-657пк3] | 1 | 639пк8-657пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [659пк8-678пк9] | 2 | 659пк8-678пк9 | 52 | 3 | 8 | 12 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БУШУИХА - ЛЕЖА путь 2 [640пк8-645пк3] | 2 | 640пк8-645пк3 | 200 | 1 | 4 | 2000 | [19 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [688пк1-693пк6] | 1 | 688пк1-693пк6 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [29 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [705пк7-710пк9] | 1 | 705пк7-710пк9 | 40000 | 1 | 4 | 3333 | [15 empty] | 4/3333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [705пк9-710пк9] | 2 | 705пк9-710пк9 | 11000 | 1 | 4 | 2750 | [26 empty] | 4/2750
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 15 | 64 | 10695
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502пк5-515пк2 | 400 | 1 | 5 | 400 | [15 empty] | 5/400
СЕВ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [525пк5-545пк1] | 2 | 525пк5-545пк1 | 6 | 3 | 12 | 6 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-544пк8] | 1 | 525пк5-544пк8 | 15 | 3 | 7 | 15 | [15 empty] | 2,2/5 | [6 empty] | 2,2/5 | [6 empty] | 3/5
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 1 [466пк5-471пк2] | 1 | 466пк5-471пк2 | 10000 | 1 | 4 | 2500 | [22 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [530пк5-535пк8] | 1 | 530пк5-535пк8 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [29 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [530пк5-535пк1] | 2 | 530пк5-535пк1 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [19 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 10 | 36 | 7921
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 2 [658пк8-677пк2] | 2 | 658пк8-677пк2 | 20 | 3 | 6 | 12 | [12 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Регулировка зазоров, м | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [724пк2-745пк1] | 1 | 724пк2-745пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [15 empty] | 2,5/200
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724пк2-745пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2,8/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757пк4-767пк9 | 4 | 2 | 5 | 4 | [22 empty] | 2,5/2 | [6 empty] | 2,5/2
|  | Уборка МВСП, шт | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 2 [757пк3-767пк9] | 2 | 757пк3-767пк9 | 2 | 2 | 6 | 4 | [19 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [795пк7-817пк0] | 2 | 795пк7-817пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2,2/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 1 [660пк8-663пк1] | 1 | 660пк8-663пк1 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [22 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 2 [660пк8-664пк2] | 2 | 660пк8-664пк2 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [26 empty] | 4/2000
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 12 | 33 | 4224
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [385пк9-388пк0] | II | 385пк9-388пк0 | 500 | 1 | 3 | 500 | [25 empty] | 3/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [14 empty] | 4/700
СЕВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [371пк9-385пк9] | 2 | 371пк9-385пк9 | 10 | 1 | 3 | 10 | [21 empty] | 3/10
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-385пк9] | 1 | 371пк9-385пк9 | 3 | 1 | 2 | 3 | [18 empty] | 2,2/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [388пк0-403пк9] | 1 | 388пк0-403пк9 | 2 | 1 | 4 | 3 | [25 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 1 [414пк8-426пк8] | 1 | 414пк8-426пк8 | 4 | 3 | 6 | 5 | [11 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/1
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [450пк1-475пк7] | 2 | 450пк1-475пк7 | 2 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1 | 450пк1-475пк7 | 2 | 3 | 9 | 3 | [11 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Уборка МВСП, шт | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 5 | 1 | 2 | 5 | [14 empty] | 2,5/5
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [375пк9-377пк9] | 2 | 375пк9-377пк9 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [21 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [390пк0-395пк9] | 1 | 390пк0-395пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [25 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [455пк1-460пк7] | 1 | 455пк1-460пк7 | 11000 | 1 | 4 | 3000 | [18 empty] | 4/3000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [455пк1-460пк7] | 2 | 455пк1-460пк7 | 11000 | 1 | 4 | 3000 | [28 empty] | 4/3000
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 17 | 54 | 11733
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [14 empty] | 4/700
СЕВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 5 | 1 | 2 | 5 | [14 empty] | 2,5/5
|  | Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 6 | 705
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | К КС | Установка фундаментов, шт | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 26 | 2 | 12 | 10 | [22 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/5
|  | Установка фундаментов, шт | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553пк0-571пк9 | 25 | 2 | 12 | 8 | [19 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583пк4-591пк8 | 400 | 1 | 8 | 400 | [12 empty] | 8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583пк4-591пк8 | 1200 | 1 | 8 | 1200 | [15 empty] | 8/1200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583пк4-591пк8 | 800 | 1 | 8 | 800 | [12 empty] | 8/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583пк4-591пк8 | 300 | 1 | 8 | 300 | [12 empty] | 8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 1100 | 1 | 6 | 500 | [22 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 700 | 1 | 6 | 700 | [22 empty] | 6/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [29 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 500 | 1 | 6 | 500 | [15 empty] | 6/500
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 1 [573пк8-580пк9] | 1 | 573пк8-580пк9 | 21000 | 1 | 2 | 21000 | [29 empty] | 2,2/21000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ДИКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [571пк9-573пк8] | I | 571пк9-573пк8 | 12 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Работа РШП, м | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 6000 | 1 | 2 | 6000 | [22 empty] | 2/6000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 3 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553пк0-571пк9 | 4 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542пк1-551пк0 | 3000 | 1 | 2 | 3000 | [15 empty] | 2,2/3000
|  | Уборка МВСП, шт | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542пк1-551пк0 | 5 | 1 | 2 | 5 | [15 empty] | 2,2/5
|  | Уборка старогодных шпал, шт | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-551пк0] | 2 | 542пк1-551пк0 | 5 | 1 | 2 | 5 | [19 empty] | 2,2/5
|  | Работа РШП, м | ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 1 [534пк0-540пк0] | 1 | 534пк0-540пк0 | 3000 | 1 | 2 | 3000 | [15 empty] | 2/3000
|  | Уборка МВСП, шт | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513пк8-531пк5 | 5 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2,2/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513пк8-531пк5 | 3 | 1 | 2 | 3 | [26 empty] | 2,2/3
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 23 | 109 | 38248
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 1 [466пк8-470пк2] | 1 | 466пк8-470пк2 | 1000 | 2 | 11 | 1000 | [15 empty] | 6/600 | [6 empty] | 5/400
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 11 | 1000
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [548пк3-566пк9] | 1 | 548пк3-566пк9 | 100 | 1 | 2 | 100 | [29 empty] | 2,2/100
|  | Уборка МВСП, шт | СЕМИГОРОДНЯЯ - ХАРОВСКАЯ путь 1 [569пк2-582пк2] | 1 | 569пк2-582пк2 | 5 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,2/2
|  | Уборка МВСП, шт | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584пк6-603пк9 | 5 | 2 | 8 | 10 | [12 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584пк6-603пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [606пк2-625пк0] | 2 | 606пк2-625пк0 | 100 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 1 [627пк8-642пк9] | 1 | 627пк8-642пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 | [27 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 2 [645пк6-660пк0] | 2 | 645пк6-660пк0 | 2 | 1 | 4 | 2 | [30 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [684пк0-704пк6] | 1 | 684пк0-704пк6 | 5 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 2 [550пк3-555пк9] | 2 | 550пк3-555пк9 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [27 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 1 [615пк2-622пк0] | 1 | 615пк2-622пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [19 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [615пк2-622пк0] | 2 | 615пк2-622пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [21 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [664пк2-670пк0] | 1 | 664пк2-670пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [25 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 2 [670пк2-675пк0] | 2 | 670пк2-675пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [23 empty] | 4/2333
|  | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [687пк0-692пк6] | 1 | 687пк0-692пк6 | 35 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 17 | 64 | 11909
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773пк3-780пк2 | 5 | 4 | 16 | 20 | [11 empty] | 4/5 | [9 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792пк1-806пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [11 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | [15 empty] | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [824пк8-835пк7] | 1 | 824пк8-835пк7 | 100 | 3 | 12 | 300 | [19 empty] | 4/100 | [7 empty] | 4/100 |  | 4/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-955пк6] | 2 | 938пк7-955пк6 | 100 | 3 | 12 | 300 | [14 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [825пк8-830пк8] | 2 | 825пк8-830пк8 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [28 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 14 | 56 | 3135
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 5 | 1 | 4 | 2 | [11 empty] | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 100 | 5 | 20 | 250 | [14 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 6 | 24 | 252
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210пк0-220пк5 | 4 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 |  | 4/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [275пк0-280пк2] | 1 | 275пк0-280пк2 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [25 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 3 | 12 | 2504
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [25 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [20 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36пк8-68пк4 | 100 | 5 | 20 | 250 | [15 empty] | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86пк0-103пк4 | 100 | 3 | 12 | 150 | [18 empty] | 4/50 |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [25 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [28 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [28 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [14 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 | [20 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927пк3-939пк3 | 5 | 3 | 12 | 15 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 2 | 8 | 0 | [20 empty] | 4 | 4
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 2 [966пк0-977пк4] | 2 | 966пк0-977пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [22 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979пк3-1006пк4 | 100 | 2 | 8 | 100 | [19 empty] | 4/50 | [9 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775пк8-802пк0 | 4 | 5 | 20 | 10 | [15 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 49 | 196 | 728
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 4 | 16 | 8 | [19 empty] | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [29 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [11 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1084пк0-1089пк2] | 1 | 1084пк0-1089пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [19 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 2 [1084пк0-1089пк2] | 2 | 1084пк0-1089пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [14 empty] | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134пк0-1145пк2 | 50 | 6 | 32 | 32 | [11 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134пк0-1145пк2 | 4 | 3 | 18 | 18 | [20 empty] | 6/6 | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
|  | Уборка МВСП, шт | КРАСАВИНО - ВЕЛИК УСТЮГ путь 1 [31пк3-54пк0] | 1 | 31пк3-54пк0 | 5 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 28 | 126 | 215
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1241пк0-1259пк1] | 1 | 1241пк0-1259пк1 | 2 | 3 | 18 | 6 | [20 empty] | 6/2 |  |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2
|  | Хозяйственные работы, шт | МАДМАС - МЕЖЕГ путь 1 [1261пк5-1264пк7] | 1 | 1261пк5-1264пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 | [19 empty] | 4/5 |  | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | МАДМАС - МЕЖЕГ путь 2 [1261пк4-1264пк7] | 2 | 1261пк4-1264пк7 | 5 | 4 | 16 | 20 | [15 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | МЕЖЕГ - ВЕЗДИНО путь 2 [1270пк5-1292пк9] | 2 | 1270пк5-1292пк9 | 5 | 3 | 12 | 15 | [26 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 2 [1294пк7-1314пк4] | 2 | 1294пк7-1314пк4 | 5 | 3 | 18 | 15 | [13 empty] | 6/5 | [8 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОЙТЫ - ЧОВЬЮ путь 1 [74пк4-87пк8] | 1 | 74пк4-87пк8 | 100 | 3 | 18 | 300 | [19 empty] | 6/100 | [5 empty] | 6/100 |  | 6/100
|  | Уборка МВСП, шт | ЧОВЬЮ - СЫКТЫВКАР путь 1 [89пк4-96пк0] | 1 | 89пк4-96пк0 | 5 | 2 | 10 | 10 | [18 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 21 | 104 | 381
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 2 | 10 | 8 | [22 empty] | 5/4 |  |  |  |  | 5/4
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | СОСНОГОРСК |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 3 | 14 | 10
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1698пк7-1720пк7] | 2 | 1698пк7-1720пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [21 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2пк3-53пк8 | 50 | 4 | 16 | 20 | [11 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55пк2-107пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 6 | 24 | 27
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 2 | 12 | 4 | [20 empty] | 6/2 | 6/2
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 2 | 12 | 4
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 270 | 1077 | 103414
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [115пк1-129пк1] БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк1-130пк10] | 1, I | 115пк1-129пк1 129пк1-130пк10 | 12568 | 6 | 48 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [116пк3-120пк4] | 1 | 116пк3-120пк4 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [8 empty] | 4/2500
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 7 | 52 | 2500
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1 | 250пк9-260пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [15 empty] | 3/400
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [115пк1-129пк1] БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк1-130пк10] | 1, I | 115пк1-129пк1 129пк1-130пк10 | 12568 | 6 | 48 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [130пк10-131пк2] БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] БЕРЕНДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [144пк5-144пк10] | 1, I | 130пк10-131пк2 131пк2-144пк5 144пк5-144пк10 | 13944 | 1 | 8 | 0 | [25 empty] | 8
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 2 [184пк0-190пк2] | 2 | 184пк0-190пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СИЛЬНИЦЫ - ПЕТРОВСК путь 2 [192пк5-198пк8] | 2 | 192пк5-198пк8 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [211пк0-223пк3] | 2 | 211пк0-223пк3 | 100 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2,2/50
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 1 [240пк0-248пк8] | 1 | 240пк0-248пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] | II | 248пк8-250пк9 | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2,2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк6] | 1 | 278пк4-279пк6 | 6 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [116пк3-120пк4] | 1 | 116пк3-120пк4 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [8 empty] | 4/2500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк1-131пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3, I | 129пк1-131пк2 | 16 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 19 | 86 | 2972
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЫБИНСК-ТОВ - РЫБИНСК-ПАС путь 1 [359пк3-360пк7] | 1 | 359пк3-360пк7 | 80 | 2 | 8 | 160 | [10 empty] | 4/80 | [13 empty] | 4/80
|  | Уборка МВСП, шт | МАСЛОВО - РОДИОНОВО путь 1 [64пк1-76пк4] | 1 | 64пк1-76пк4 | 5 | 7 | 28 | 35 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 9 | 36 | 195
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ГАВРИЛОВ ПОСАД - ПЕТРОВСКАЯ путь 1 [239пк1-251пк0] | 1 | 239пк1-251пк0 | 5 | 2 | 8 | 10 |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [203пк3-237пк1] | 1 | 203пк3-237пк1 | 50 | 4 | 16 | 200 | [9 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БАВЛЕНЫ - ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК путь 1 [190пк4-201пк7] | 1 | 190пк4-201пк7 | 100 | 4 | 16 | 200 | [17 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1пк8-32пк5 | 100 | 9 | 36 | 360 |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 19 | 76 | 770
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [336пк1-345пк3] | 1 | 336пк1-345пк3 | 550 | 1 | 4 | 550 |  | 4/550
СЕВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 1 [320пк1-334пк1] | 1 | 320пк1-334пк1 | 5 | 1 | 2 | 5 | [8 empty] | 2,2/5
|  | Уборка МВСП, шт | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [347пк1-355пк3] | 2 | 347пк1-355пк3 | 5 | 1 | 4 | 5 | [11 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2 | 284пк8-287пк3 | 5 | 2 | 6 | 10 |  |  |  |  | 3/5 | [13 empty] | 3/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 1 [284пк7-287пк3] | 1 | 284пк7-287пк3 | 100 | 2 | 4 | 100 | [8 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ФИЛИНО путь I (1ЧЛ-Н) главный [292пк4-295пк4] путь 8 (34-33) приемо-отпр. путь 9 (22-27) приемо-отпр. | 8, 9, I | 292пк4-295пк4 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [8 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [299пк4-305пк4] | 1 | 299пк4-305пк4 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [8 empty] | 4/2500 | [13 empty] | 4/2500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [338пк1-344пк3] | 1 | 338пк1-344пк3 | 16 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПАНТЕЛЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [345пк3-347пк1] путь 3 (6-7) приемо-отпр. | 3, I | 345пк3-347пк1 | 5000 | 1 | 4 | 2500 |  | 4/2500
|  | Демонтаж несущего троса, м | ПАНТЕЛЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [344пк3-347пк1] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 344пк3-347пк1 | 2000 | 2 | 8 | 1000 | [11 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 15 | 52 | 11678
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 5500 | 6 | 32 | 0 | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618пк5-626пк5 | 7500 | 1 | 2 | 7500 | [16 empty] | 2/7500
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618пк5-626пк5 | 50 | 1 | 2 | 30 | [16 empty] | 2,2/30
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [682пк1-699пк6] | 1 | 682пк1-699пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702пк9-713пк9 | 32 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702пк9-713пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [702пк7-713пк9] | 1 | 702пк7-713пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [26 empty] | 4/100
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [705пк7-710пк9] | 1 | 705пк7-710пк9 | 40000 | 1 | 4 | 3333 | [26 empty] | 4/3333
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 1 [718пк3-723пк7] | 1 | 718пк3-723пк7 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [12 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 17 | 72 | 13483
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502пк5-515пк2 | 350 | 1 | 3 | 350 | [19 empty] | 3,8/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502пк5-515пк2 | 1150 | 2 | 13 | 1150 | [5 empty] | 8/800 | [6 empty] | 5/350
СЕВ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | БУЙ - МАХРОВО путь 1 [454пк3-458пк2] | 1 | 454пк3-458пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [460пк5-477пк9] | 2 | 460пк5-477пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [460пк5-477пк9] | 2 | 460пк5-477пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [23 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502пк5-515пк2 | 6000 | 1 | 2 | 6000 | [5 empty] | 2/6000
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502пк5-515пк2 | 1550 | 1 | 3 | 400 | [19 empty] | 3,8/400
|  | Работа РШП, м | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 2 [517пк3-523пк5] | 2 | 517пк3-523пк5 | 6000 | 1 | 2 | 6000 |  |  | 2/6000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 2 [517пк3-523пк5] | 2 | 517пк3-523пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-544пк8] | 1 | 525пк5-544пк8 | 15 | 1 | 2 | 5 | [5 empty] | 2,2/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [525пк5-545пк1] | 2 | 525пк5-545пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,2/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547пк5-569пк2 | 100 | 1 | 2 | 100 | [19 empty] | 2,2/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НИКОЛО-ПОЛОМА - НОМЖА путь 2 [571пк1-580пк6] | 2 | 571пк1-580пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 | [9 empty] | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-625пк9] | 1 | 599пк7-625пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [599пк7-625пк9] | 2 | 599пк7-625пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 | [23 empty] | 4/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БРАНТОВКА - КОСТРИХА путь 1 [627пк8-640пк7] | 1 | 627пк8-640пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [26 empty] | 4/100
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [460пк5-477пк9] | 2 | 460пк5-477пк9 | 8000 | 1 | 4 | 2666 | [16 empty] | 4/2666
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 18 | 67 | 16883
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | К КС | Установка опор, шт | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк2-656пк7] | 1 | 653пк2-656пк7 | 9 | 1 | 10 | 2 | [26 empty] | 10/2
|  | Установка опор, шт | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 2 [658пк8-677пк2] | 2 | 658пк8-677пк2 | 8 | 1 | 6 | 2 | [23 empty] | 6/2
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724пк2-745пк1 | 2 | 1 | 8 | 1 |  |  | 8/1
|  | ИССО, шт | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [724пк2-745пк1] | 1 | 724пк2-745пк1 | 2 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 1 [658пк8-677пк1] | 1 | 658пк8-677пк1 | 7500 | 1 | 2 | 7500 | [12 empty] | 2/7500
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 1 [658пк8-677пк1] | 1 | 658пк8-677пк1 | 10 | 4 | 8 | 8 | [5 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 2 [658пк8-677пк2] | 2 | 658пк8-677пк2 | 20 | 2 | 4 | 8 |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Работа РШП, м | ШЕКШЕМА - ВАРАКИНСКИЙ путь 2 [679пк4-687пк5] | 2 | 679пк4-687пк5 | 7500 | 1 | 2 | 7500 | [9 empty] | 2/7500
|  | Работа РШП, м | ШАРЬЯ - ЗЕБЛЯКИ путь 2 [703пк0-711пк8] | 2 | 703пк0-711пк8 | 7500 | 1 | 2 | 7500 | [16 empty] | 2/7500
|  | Работа РШП, м | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 1 [795пк7-816пк9] | 1 | 795пк7-816пк9 | 7500 | 1 | 2 | 7500 | [19 empty] | 2/7500
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [735пк2-740пк1] | 2 | 735пк2-740пк1 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [9 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [760пк4-765пк9] | 1 | 760пк4-765пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [19 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 1 [800пк7-805пк9] | 1 | 800пк7-805пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [26 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [800пк7-805пк0] | 2 | 800пк7-805пк0 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [23 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 18 | 69 | 40022
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 2 [360пк9-369пк7] | 2 | 360пк9-369пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-385пк9] | 1 | 371пк9-385пк9 | 350 | 1 | 4 | 350 | [22 empty] | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [388пк0-403пк9] | 1 | 388пк0-403пк9 | 600 | 1 | 7 | 600 |  | 7/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429пк6-447пк9 | 400 | 1 | 5 | 400 |  |  |  |  | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429пк6-447пк9 | 400 | 1 | 5 | 400 |  |  |  |  | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429пк6-447пк9 | 400 | 1 | 5 | 400 |  |  |  |  | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [450пк1-475пк7] | 2 | 450пк1-475пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [11 empty] | 4/500
СЕВ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-385пк9] | 1 | 371пк9-385пк9 | 750 | 1 | 3 | 350 | [15 empty] | 3,7/350
|  | Работа РШП, м | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [388пк0-403пк9] | 1 | 388пк0-403пк9 | 7500 | 1 | 2 | 7500 |  | 2/7500
|  | Работа РШП, м | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [414пк9-426пк8] | 2 | 414пк9-426пк8 | 15000 | 1 | 2 | 15000 | [11 empty] | 2,2/15000
|  | Работа РШП, м | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429пк6-447пк9 | 15000 | 1 | 2 | 15000 | [18 empty] | 2,2/15000
|  | Работа РШП, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478пк7-486пк7 | 6000 | 1 | 2 | 6000 | [8 empty] | 2/6000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478пк7-486пк7 | 10 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 2 [363пк9-365пк7] | 2 | 363пк9-365пк7 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [18 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 2 [390пк0-395пк9] | 2 | 390пк0-395пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [25 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [455пк1-460пк7] | 1 | 455пк1-460пк7 | 11000 | 1 | 4 | 3000 | [8 empty] | 4/3000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [455пк1-460пк7] | 2 | 455пк1-460пк7 | 11000 | 1 | 4 | 3000 | [11 empty] | 4/3000
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 17 | 64 | 57402
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСТА путь IБ (НВ4-Н) главный [600пк6-606пк4] | IБ | 600пк6-606пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [26 empty] | 4/200
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478пк7-486пк7 | 6000 | 1 | 2 | 6000 | [8 empty] | 2/6000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478пк7-486пк7 | 10 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 8 | 6202
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | К КС | Установка фундаментов, шт | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 26 | 3 | 18 | 16 | [5 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/6
|  | Установка фундаментов, шт | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553пк0-571пк9 | 25 | 3 | 18 | 13 |  |  | 6/4 | [6 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/4
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583пк4-591пк8 | 500 | 1 | 2 | 500 | [12 empty] | 2,2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 800 | 1 | 8 | 800 | [19 empty] | 8/800
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [531пк5-532пк2] ШЕКСНА путь I (ЧД-Н) главный [511пк12-513пк8] ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1, I | 511пк12-513пк8 513пк8-531пк5 531пк5-532пк2 | 20054 | 2 | 12 | 0 | [23 empty] | 6 |  |  | 6
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ДИКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [571пк9-573пк8] | I | 571пк9-573пк8 | 12 | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553пк0-571пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
|  | Работа РШП, м | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513пк8-531пк5 | 3000 | 1 | 2 | 3000 | [26 empty] | 2,2/3000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1 | 513пк8-531пк5 | 4 | 3 | 6 | 6 | [5 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 17 | 78 | 4345
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЧЕРЕПОВЕЦ II - ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 1 [473пк1-473пк3] | 1 | 473пк1-473пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 1 [466пк8-470пк2] | 1 | 466пк8-470пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Одиночная смена рельсов, шт | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 2 [466пк8-470пк3] | 2 | 466пк8-470пк3 | 4 | 3 | 12 | 6 |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 20 | 1806
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [548пк3-566пк9] | 1 | 548пк3-566пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,2/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584пк6-603пк9 | 50 | 2 | 8 | 100 | [9 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 2 [645пк6-660пк0] | 2 | 645пк6-660пк0 | 2 | 2 | 6 | 4 |  | 4/2 |  |  | 2,2/2
|  | Уборка МВСП, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [684пк0-704пк6] | 1 | 684пк0-704пк6 | 5 | 4 | 16 | 20 | [5 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 |  | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [684пк0-704пк6] | 2 | 684пк0-704пк6 | 2 | 2 | 8 | 4 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [550пк3-555пк9] | 1 | 550пк3-555пк9 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [12 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 2 [550пк3-555пк9] | 2 | 550пк3-555пк9 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [24 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 1 [615пк2-622пк0] | 1 | 615пк2-622пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [16 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [615пк2-622пк0] | 2 | 615пк2-622пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [18 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [664пк2-670пк0] | 1 | 664пк2-670пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [8 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 2 [670пк2-675пк0] | 2 | 670пк2-675пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2333 |  |  |  | 4/2333
|  | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [687пк0-692пк6] | 1 | 687пк0-692пк6 | 35 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 | [8 empty] | 4/5
|  | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [685пк0-700пк6] | 2 | 685пк0-700пк6 | 45 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 20 | 76 | 14142
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773пк3-780пк2 | 5 | 4 | 16 | 20 | [15 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [824пк8-835пк7] | 1 | 824пк8-835пк7 | 100 | 3 | 12 | 150 | [9 empty] | 4/50 | [7 empty] | 4/50 | [8 empty] | 4/50
|  | Уборка МВСП, шт | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [882пк0-902пк7] | 1 | 882пк0-902пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ИВАКША - ПУКСА путь 2 [882пк0-902пк7] | 2 | 882пк0-902пк7 | 100 | 2 | 8 | 100 |  | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [917пк6-936пк1] | 1 | 917пк6-936пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917пк7-936пк1 | 5 | 2 | 8 | 10 | [6 empty] | 4/5 |  | 4/5
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [740пк0-745пк7] | 2 | 740пк0-745пк7 | 11000 | 2 | 8 | 5500 | [13 empty] | 4/2750 | [10 empty] | 4/2750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 2 [765пк7-770пк3] | 2 | 765пк7-770пк3 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  |  |  | 4/2500 | [21 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [810пк9-816пк9] | 1 | 810пк9-816пк9 | 6000 | 2 | 8 | 4000 |  | 4/2000 | [13 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 2 [810пк9-816пк9] | 2 | 810пк9-816пк9 | 6000 | 2 | 8 | 3000 | [6 empty] | 4/1500 | [10 empty] | 4/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИВАКША - ПУКСА путь 2 [885пк0-890пк7] | 2 | 885пк0-890пк7 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [11 empty] | 4/2500 | [15 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [890пк0-895пк7] | 1 | 890пк0-895пк7 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [8 empty] | 4/2500 | [14 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917пк7-936пк1 | 15000 | 1 | 4 | 3000 |  |  |  | 4/3000
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 27 | 108 | 30792
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 100 | 3 | 12 | 150 |  |  |  |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 | [9 empty] | 4/50
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [960пк1-982пк4] | 2 | 960пк1-982пк4 | 22000 | 2 | 8 | 7332 |  |  |  |  | 4/3666 | [13 empty] | 4/3666
|  | Демонтаж опор, шт | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [330пк0-334пк0] | 1 | 330пк0-334пк0 | 4 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [310пк0-315пк5] | 1 | 310пк0-315пк5 | 6 | 1 | 4 | 3 |  | 4/3
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 9 | 36 | 7491
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210пк0-220пк5 | 4 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
СЕВ | ТР КС | Демонтаж опор, шт | СУЛОЗЕРО - КУША путь 1 [158пк4-160пк7] | 1 | 158пк4-160пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 4 | 16 | 13
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  |  |  | 4/50 | [20 empty] | 4/50
|  | Уборка МВСП, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 1 [7пк6-10пк4] | 1 | 7пк6-10пк4 | 5 | 2 | 8 | 10 | [5 empty] | 4/5 | [13 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [17 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36пк8-68пк4 | 120 | 3 | 12 | 150 | [15 empty] | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86пк0-103пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [12 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [848пк1-865пк4] | 1 | 848пк1-865пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [848пк1-865пк4] | 2 | 848пк1-865пк4 | 4 | 3 | 12 | 12 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [17 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 |  |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927пк3-939пк3 | 5 | 3 | 12 | 15 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 2 [927пк3-939пк3] | 2 | 927пк3-939пк3 | 5 | 3 | 12 | 15 | [12 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 2 | 8 | 0 | [17 empty] | 4 | 4
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 2 [966пк0-977пк4] | 2 | 966пк0-977пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 1 [966пк0-977пк4] | 1 | 966пк0-977пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979пк3-1006пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [979пк3-1006пк4] | 2 | 979пк3-1006пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 |  |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018пк5-1029пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [744пк1-763пк0] | 2 | 744пк1-763пк0 | 5 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЮРА - УСТЬ-ШОНОША путь 2 [765пк3-774пк3] | 2 | 765пк3-774пк3 | 5 | 2 | 8 | 10 | [21 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775пк8-802пк0 | 120 | 5 | 20 | 500 | [23 empty] | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 71 | 284 | 1094
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 КМ ПК 3 - 1081 КМ ПК 3, 35 ПУТЬ) |  |  | 68 | 2 | 6 | 10 | [9 empty] | 3/5 | [6 empty] | 3/5
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [8 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | ЯДРИХА - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [1075пк7-1078пк8] | 1 | 1075пк7-1078пк8 | 5 | 4 | 16 | 20 | [24 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЯДРИХА - КОТЛАС-УЗЛ путь 2 [1075пк7-1078пк8] | 2 | 1075пк7-1078пк8 | 5 | 3 | 12 | 15 | [21 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179пк3-1206пк5 | 50 | 9 | 50 | 50 |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 5 | 4 | 16 | 20 |  | 4/5 |  |  | 4/5 | [10 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 31 | 136 | 233
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264пк7-1270пк5 | 14 | 2 | 6 | 2 | [16 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [15пк4-28пк8] | 1 | 15пк4-28пк8 | 348 | 1 | 4 | 39 | [9 empty] | 4/39
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | МИКУНЬ - ЧУБ путь 1 [1316пк9-1326пк4] | 1 | 1316пк9-1326пк4 | 24 | 6 | 24 | 24 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КНЯЖПОГОСТ |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 10 | 38 | 68
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 2 | 10 | 8 | [17 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ВЕТЛАСЯН |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [25 empty] | 4/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ВЕТЛАСЯН |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6/1
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 4 | 20 | 11
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 1 [1708пк3-1720пк7] ТАЛЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [1720пк7-1722пк4] | 1, I | 1708пк3-1720пк7 1720пк7-1722пк4 | 13966 | 4 | 16 | 0 | [15 empty] | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4 |  | 4
СЕВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2пк3-53пк8 | 5 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55пк2-107пк8 | 5 | 6 | 24 | 30 |  | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 13 | 52 | 45
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 2 | 12 | 4 | [17 empty] | 6/2 | [7 empty] | 6/2
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 2 | 12 | 4
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 346 | 1404 | 203649
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [130пк10-131пк2] БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] БЕРЕНДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [144пк5-144пк10] | 1, I | 130пк10-131пк2 131пк2-144пк5 144пк5-144пк10 | 13944 | 6 | 48 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [152пк5-163пк4] | 2 | 152пк5-163пк4 | 16000 | 1 | 2 | 16000 |  |  |  |  | 2,2/16000
|  | Работа ПМГ, м | ДЕБОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [208пк8-211пк0] | II | 208пк8-211пк0 | 1700 | 1 | 2 | 1700 | [18 empty] | 2,2/1700
|  | Работа ПМГ, м | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [211пк0-223пк3] | 2 | 211пк0-223пк3 | 12700 | 4 | 8 | 12700 |  |  |  |  | 2,2/3500 | [6 empty] | 2,2/3500 | [6 empty] | 2,2/3500 | [6 empty] | 2,2/2200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [225пк10-237пк9] | 2 | 225пк10-237пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Уборка МВСП, шт | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 1 [225пк10-237пк9] | 1 | 225пк10-237пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 |  | 2,2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [225пк10-237пк9] | 2 | 225пк10-237пк9 | 50 | 1 | 2 | 4 | [25 empty] | 2,2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СЕМИБРАТОВО путь II (м2-м3) главный [237пк9-240пк0] | II | 237пк9-240пк0 | 4 | 1 | 2 | 4 | [11 empty] | 2,2/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] | I | 248пк8-250пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 | [29 empty] | 4/50
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-260пк6] | 2 | 250пк9-260пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Перешивка пути, Концы шп. | КОЗЬМОДЕМ путь 10 (15-упор) прочий | 10 |  | 200 | 2 | 8 | 400 | [10 empty] | 4/200 | [13 empty] | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 1 [263пк1-275пк9] | 1 | 263пк1-275пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2,2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [275пк9-278пк4] | I | 275пк9-278пк4 | 50 | 1 | 2 | 50 | [15 empty] | 2,2/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк6] | 1 | 278пк4-279пк6 | 3 | 1 | 2 | 4 | [8 empty] | 2,2/4
СЕВ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк1-131пк2] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3, I | 129пк1-131пк2 | 16 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [133пк2-142пк5] | 1 | 133пк2-142пк5 | 16 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕНДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [144пк5-146пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3, I | 144пк5-146пк7 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 248пк8-250пк9 | 3301 | 7 | 35 | 779 | [22 empty] | 5/50 | 2/529 | 8 | 8/200 | 2 |  |  | 8 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОРОМЫСЛОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [30 empty] | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОРОМЫСЛОВО стр. 5 |  |  | 1 | 2 | 8 | 1 | [22 empty] | 6 | 2/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОРОМЫСЛОВО (нов.стр.)стр.пер.(15) |  |  | 1 | 1 | 20 | 1 | [23 empty] | 20/1
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 40 | 175 | 34223
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [307пк2-318пк3] | 1 | 307пк2-318пк3 | 6000 | 1 | 3 | 6000 | [10 empty] | 3/6000
|  | Уборка МВСП, шт | ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [307пк2-318пк3] | 1 | 307пк2-318пк3 | 5 | 2 | 4 | 10 |  |  |  | 2,2/5 |  |  | 2,2/5
|  | Работа РШП, м | ВАУЛОВО - ЛОМ путь 1 [319пк7-332пк5] | 1 | 319пк7-332пк5 | 14000 | 1 | 4 | 14000 | [13 empty] | 4/14000
|  | Работа мотовоза, ч | ЛОМ - ПИНЯГИ путь 1 [333пк8-339пк5] | 1 | 333пк8-339пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Работа мотовоза, ч | ПИНЯГИ - ТОРОПОВО путь 1 [340пк8-346пк8] | 1 | 340пк8-346пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Работа РШП, м | ТОРОПОВО - РЫБИНСК-ТОВ путь 1 [348пк0-356пк3] | 1 | 348пк0-356пк3 | 18000 | 1 | 4 | 18000 | [24 empty] | 4/18000
|  | Работа мотовоза, ч | ШЕСТИХИНО - НЕКОУЗ путь 1 [39пк6-48пк8] | 1 | 39пк6-48пк8 | 4 | 4 | 16 | 16 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | НЕКОУЗ - МАСЛОВО путь 1 [50пк2-62пк8] | 1 | 50пк2-62пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2,2/2 | [10 empty] | 2/2
|  | Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 15 | 44 | 38038
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | ЯРОСЛАВЛЬ - ДУНАЙКА путь 2 [280пк6-284пк5] | 2 | 280пк6-284пк5 | 2 | 1 | 2 | 50 | [25 empty] | 2,2/50
|  | Работа мотовоза, ч | ТЕЛИЩЕВО - ЛЮТОВО путь 2 [291пк7-300пк9] | 2 | 291пк7-300пк9 | 4 | 2 | 4 | 8 | [10 empty] | 2,2/4 | [19 empty] | 2,2/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ТОЩИХА - БУРМАКИНО путь 2 [307пк8-314пк5] | 2 | 307пк8-314пк5 | 50 | 5 | 10 | 250 |  |  |  | 2,2/50 | [7 empty] | 2,2/50 |  |  |  | 2,2/50 | [8 empty] | 2,2/50 |  |  |  |  | 2,2/50
|  | Замена дефектных скреплений, шт | САХАРЕЖ путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 50 | 2 | 8 | 100 | [15 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ИВАНОВО-СОРТ путь 5 (208-215) приемо-отпр. | 5 |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [12 empty] | 4/200
|  | Уборка МВСП, шт | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1пк8-32пк5 | 5 | 4 | 16 | 20 | [15 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 15 | 45 | 628
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1 | 295пк4-312пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [15 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [320пк1-334пк1] | 2 | 320пк1-334пк1 | 15100 | 4 | 12 | 15100 |  |  |  |  | 2,2/4500 | [6 empty] | 4/4500 | [6 empty] | 4/4500 | [6 empty] | 2,2/1600
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [336пк1-344пк3] | 2 | 336пк1-344пк3 | 4 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2,2/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [336пк1-345пк3] | 1 | 336пк1-345пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [336пк1-344пк3] | 2 | 336пк1-344пк3 | 4 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [347пк1-355пк3] | 2 | 347пк1-355пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПРИВОЛЖЬЕ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [1пк5-5пк3] | 1 | 1пк5-5пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2,2/2 | [7 empty] | 2,2/2
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 1 [284пк7-287пк3] | 1 | 284пк7-287пк3 | 3 | 1 | 4 | 3 | [29 empty] | 4/3
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ФИЛИНО путь I (1ЧЛ-Н) главный [292пк4-295пк4] путь 8 (34-33) приемо-отпр. путь 9 (22-27) приемо-отпр. | 8, 9, I | 292пк4-295пк4 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [15 empty] | 4/2500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [338пк1-342пк3] | 2 | 338пк1-342пк3 | 16 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [348пк1-354пк3] | 1 | 348пк1-354пк3 | 16 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 19 | 63 | 17645
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 5500 | 6 | 32 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 12
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [659пк8-678пк9] | 2 | 659пк8-678пк9 | 52 | 4 | 14 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 1 [716пк3-725пк7] | 1 | 716пк3-725пк7 | 10 | 3 | 10 | 10 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [705пк7-710пк9] | 1 | 705пк7-710пк9 | 40000 | 1 | 4 | 3333 | [19 empty] | 4/3333
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [718пк3-723пк7] | 2 | 718пк3-723пк7 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [9 empty] | 4/2500
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] путь 27 (3-гран) вытяжной путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 8 (131-упор) прочий путь 9 (107-упор) прочий стр. 1, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 133, 135, 137, 3, 301, 307, 309, 319 (нов.... (см. карточку) | 27, 4, 5, 8, 9, I, II | 449пк0-454пк3 449пк1-454пк3 | 3250 | 1 | 8 | 0 | [29 empty] | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ (нов.стр.)стр.пер.(145) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 17 | 80 | 5860
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | К КС | Установка опор, шт | КОСТРИХА - МАНТУРОВО путь 2 [642пк9-650пк7] | 2 | 642пк9-650пк7 | 2 | 2 | 12 | 2 | [23 empty] | 6/1 | [6 empty] | 6/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502пк5-515пк2 | 1550 | 1 | 2 | 500 | [19 empty] | 2,2/500
|  | Работа РШП, м | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 2 [547пк3-569пк1] | 2 | 547пк3-569пк1 | 18000 | 1 | 2 | 18000 |  |  | 2,2/18000
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 4 | 16 | 18502
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | К КС | Установка опор, шт | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк2-656пк7] | 1 | 653пк2-656пк7 | 9 | 4 | 40 | 7 | [5 empty] | 10/2 | [6 empty] | 10/2 | [6 empty] | 10/2 | [6 empty] | 10/1
|  | Установка опор, шт | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 2 [658пк8-677пк2] | 2 | 658пк8-677пк2 | 8 | 3 | 18 | 6 |  |  | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724пк2-745пк1 | 2 | 1 | 8 | 1 |  |  | 8/1
|  | ИССО, шт | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [724пк2-745пк1] | 1 | 724пк2-745пк1 | 2 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШЕКШЕМА путь I (Н-ЧД) главный [677пк1-679пк4] | I | 677пк1-679пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [730пк2-735пк1] | 1 | 730пк2-735пк1 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [12 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 2 [760пк3-765пк9] | 2 | 760пк3-765пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 |  |  | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 12 | 84 | 5017
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАКЛАНКА путь I (Н-ЧД) главный [427пк3-429пк6] БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] ГРЯЗОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [447пк9-448пк2] | 1, I | 427пк3-429пк6 429пк6-447пк9 447пк9-448пк2 | 20718 | 1 | 2 | 0 | [29 empty] | 2
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 2 [360пк9-369пк7] | 2 | 360пк9-369пк7 | 400 | 1 | 5 | 400 |  |  |  |  | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-385пк9] | 1 | 371пк9-385пк9 | 400 | 1 | 5 | 400 |  | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [371пк9-385пк9] | 2 | 371пк9-385пк9 | 450 | 1 | 5 | 450 | [25 empty] | 5/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [371пк9-385пк9] | 2 | 371пк9-385пк9 | 400 | 1 | 5 | 400 | [25 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРЕЧИСТОЕ путь I (Н-ЧД) главный [385пк9-388пк0] | I | 385пк9-388пк0 | 550 | 1 | 6 | 550 | [8 empty] | 6/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [388пк0-403пк9] | 1 | 388пк0-403пк9 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [29 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [414пк9-426пк8] | 2 | 414пк9-426пк8 | 500 | 1 | 6 | 500 | [22 empty] | 6/500
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НЕФЕДОВО путь II (Ч-НД) главный [412пк9-413пк8] СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [404пк3-406пк0] СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [406пк0-412пк9] | 2, II | 404пк3-406пк0 406пк0-412пк9 412пк9-413пк8 | 9296 | 2 | 10 | 0 | [15 empty] | 4 |  |  | 6
|  | Глубокая очистка щебня, м | НЕФЕДОВО путь II (Ч-НД) главный [413пк8-414пк9] НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [414пк9-418пк3] | 2, II | 413пк8-414пк9 414пк9-418пк3 | 4519 | 1 | 6 | 0 | [22 empty] | 6
СЕВ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 2 [360пк9-369пк7] | 2 | 360пк9-369пк7 | 800 | 1 | 2 | 400 | [11 empty] | 2,2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [371пк9-385пк9] | 2 | 371пк9-385пк9 | 850 | 1 | 3 | 450 | [25 empty] | 3,8/450
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [388пк0-403пк9] | 1 | 388пк0-403пк9 | 600 | 1 | 4 | 600 | [29 empty] | 4/600
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429пк6-447пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [18 empty] | 2,2/400
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478пк7-486пк7 | 10 | 4 | 8 | 8 |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [406пк0-412пк9] | 2 | 406пк0-412пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 20 | 78 | 7558
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк7-486пк7] | 1 | 478пк7-486пк7 | 10 | 4 | 8 | 8 |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЛОСТА путь IБ (НВ4-Н) главный [600пк6-606пк4] | IБ | 600пк6-606пк4 | 200 | 1 | 3 | 200 | [22 empty] | 3,7/200
|  | Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 12 | 208
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 1200 | 1 | 8 | 1200 | [12 empty] | 8/1200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-551пк0] | 2 | 542пк1-551пк0 | 1000 | 1 | 8 | 1000 | [16 empty] | 8/1000
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [531пк5-532пк2] ШЕКСНА путь I (ЧД-Н) главный [511пк12-513пк8] ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1, I | 511пк12-513пк8 513пк8-531пк5 531пк5-532пк2 | 20054 | 7 | 56 | 0 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
СЕВ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583пк4-591пк8 | 2100 | 3 | 8 | 2100 | [12 empty] | 4/500 | [6 empty] | 2/1200 | [6 empty] | 2/400
|  | Вырезка выплесков, м | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [585пк1-585пк10] | 1 | 585пк1-585пк10 | 1000 | 1 | 6 | 500 | [12 empty] | 6/500
|  | Работа РШП, м | ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 1 [497пк1-511пк6] | 1 | 497пк1-511пк6 | 6000 | 1 | 2 | 6000 | [5 empty] | 2/6000
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 14 | 88 | 10800
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 1 [466пк8-470пк2] | 1 | 466пк8-470пк2 | 6000 | 1 | 2 | 6000 | [12 empty] | 2/6000
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 2 | 6000
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [550пк3-555пк9] | 1 | 550пк3-555пк9 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [12 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 2 [550пк3-555пк9] | 2 | 550пк3-555пк9 | 7000 | 1 | 4 | 2333 | [24 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 1 [615пк2-622пк0] | 1 | 615пк2-622пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2334 | [16 empty] | 4/2334
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [615пк2-622пк0] | 2 | 615пк2-622пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2334 | [18 empty] | 4/2334
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [664пк2-670пк0] | 1 | 664пк2-670пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2334 | [29 empty] | 4/2334
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 2 [670пк2-675пк0] | 2 | 670пк2-675пк0 | 7000 | 1 | 4 | 2334 | [10 empty] | 4/2334
|  | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [687пк0-692пк6] | 1 | 687пк0-692пк6 | 35 | 2 | 8 | 10 | [15 empty] | 4/5 | [10 empty] | 4/5
|  | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [685пк0-700пк6] | 2 | 685пк0-700пк6 | 45 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 10 | 40 | 14020
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВАНДЫШ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [25 empty] | 2,5
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [710пк6-719пк1] | 2 | 710пк6-719пк1 | 5 | 2 | 8 | 10 | [18 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Работа СТРУГ, м | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] | 2 | 721пк2-732пк4 | 1000 | 3 | 12 | 3000 |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734пк0-748пк7 | 32 | 8 | 32 | 32 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа СТРУГ, м | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734пк1-748пк7 | 1000 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 | 4/1000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750пк8-761пк6 | 100 | 4 | 16 | 200 | [9 empty] | 4/50 | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  | 4/50
|  | Работа СТРУГ, м | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 1 [763пк7-771пк3] | 1 | 763пк7-771пк3 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [26 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Уборка МВСП, шт | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 2 [782пк1-789пк5] | 2 | 782пк1-789пк5 | 4 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792пк1-806пк2 | 100 | 4 | 16 | 200 | [17 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  |  |  | 4/50 | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 2 [807пк9-822пк9] | 2 | 807пк9-822пк9 | 5 | 2 | 8 | 10 | [20 empty] | 4/5 | [8 empty] | 4/5
|  | Работа СТРУГ, м | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2 | 824пк8-835пк8 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [8 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАЛАКУША - ЛЕПША путь 2 [860пк2-869пк6] | 2 | 860пк2-869пк6 | 5 | 2 | 8 | 10 | [25 empty] | 4/5 |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИВАКША - ПУКСА путь 2 [882пк0-902пк7] | 2 | 882пк0-902пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ПУКСА - ПЛЕСЕЦКАЯ путь 2 [905пк5-915пк5] | 2 | 905пк5-915пк5 | 5 | 2 | 8 | 10 | [15 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ПУКСА - ПЛЕСЕЦКАЯ путь 1 [905пк5-915пк5] | 1 | 905пк5-915пк5 | 5 | 2 | 8 | 10 |  |  |  | 4/5 | [26 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [917пк6-936пк1] | 1 | 917пк6-936пк1 | 2 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917пк7-936пк1 | 4 | 2 | 8 | 10 |  |  |  |  | 4/5 | [24 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-955пк6] | 2 | 938пк7-955пк6 | 5 | 2 | 8 | 10 | [11 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 1 [938пк7-955пк6] | 1 | 938пк7-955пк6 | 5 | 2 | 8 | 10 | [5 empty] | 4/5 | [18 empty] | 4/5
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [740пк1-745пк7] | 1 | 740пк1-745пк7 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  |  | 4/2500 | [27 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [775пк3-780пк2] | 2 | 775пк3-780пк2 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [17 empty] | 4/2500 | [9 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [810пк9-816пк9] | 1 | 810пк9-816пк9 | 6000 | 2 | 8 | 4000 |  | 4/2000 | [20 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 2 [810пк9-816пк9] | 2 | 810пк9-816пк9 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | [13 empty] | 4/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПУКСА - ПЛЕСЕЦКАЯ путь 2 [908пк5-913пк5] | 2 | 908пк5-913пк5 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [10 empty] | 4/2500 | [16 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПУКСА - ПЛЕСЕЦКАЯ путь 1 [908пк5-913пк5] | 1 | 908пк5-913пк5 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [5 empty] | 4/2500 | [23 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 59 | 234 | 35034
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | МАЛЬКА - ХОЛМОГОРСКАЯ путь 1 [1040пк0-1044пк4] | 1 | 1040пк0-1044пк4 | 1000 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ХОЛМОГОРСКАЯ - ЛИСТВЕННИЧН путь 1 [1046пк1-1054пк9] | 1 | 1046пк1-1054пк9 | 5 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛИСТВЕННИЧН - ЛОМОВОЕ путь 1 [1056пк2-1067пк4] | 1 | 1056пк2-1067пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа СТРУГ, м | ЛОМОВОЕ - ТУНДРА путь 1 [1069пк2-1085пк0] | 1 | 1069пк2-1085пк0 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Хозяйственные работы, шт | ТУНДРА - БРУСЕНИЦА путь 1 [1086пк7-1100пк1] | 1 | 1086пк7-1100пк1 | 5 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | БРУСЕНИЦА - ИЛЕС путь 1 [1102пк0-1109пк1] | 1 | 1102пк0-1109пк1 | 5 | 2 | 8 | 10 |  |  |  | 4/5 | [26 empty] | 4/5
|  | Работа СТРУГ, м | ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [2пк8-20пк9] | 1 | 2пк8-20пк9 | 10000 | 12 | 48 | 12000 |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ЛАЙСКАЯ - СЕВЕРОДВИНСК путь 1 [22пк4-47пк6] | 1 | 22пк4-47пк6 | 1000 | 3 | 12 | 3000 | [19 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000
|  | Хозяйственные работы, шт | ЖАРОВИХА - ЮРАС путь 1 [10пк6-19пк6] | 1 | 10пк6-19пк6 | 5 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Работа СТРУГ, м | ЮРАС - ЛОДЬМА путь 1 [21пк0-41пк4] | 1 | 21пк0-41пк4 | 1000 | 7 | 28 | 7000 | [11 empty] | 4/1000 | 4/1000 |  |  | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа СТРУГ, м | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [151пк5-192пк7] | 1 | 151пк5-192пк7 | 1000 | 3 | 12 | 3000 | [23 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 43 | 172 | 27068
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГЛАЗАНИХА путь I (5-4) главный [271пк6-273пк0] ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] МУДЬЮГА путь I (5-2) главный [283пк2-284пк6] | 1, I | 271пк6-273пк0 273пк0-283пк2 283пк2-284пк6 | 12821 | 3 | 12 | 0 | [25 empty] | 4 |  | 4 |  | 4
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958пк1-990пк4 | 5 | 2 | 8 | 10 |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958пк1-990пк4 | 5 | 4 | 16 | 18 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/5 | [18 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [992пк2-996пк6] | 1 | 992пк2-996пк6 | 5 | 5 | 20 | 25 | [12 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 2 [992пк2-996пк0] | 2 | 992пк2-996пк0 | 5 | 3 | 12 | 15 | [13 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Работа СТРУГ, м | УРАМЕЦ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [340пк1-349пк6] | 1 | 340пк1-349пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 |  | 4/500
|  | Работа СТРУГ, м | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [329пк0-338пк0] | 1 | 329пк0-338пк0 | 1000 | 3 | 12 | 1500 |  |  |  |  | 4/500 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Хозяйственные работы, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 5 | 2 | 8 | 10 | [22 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [960пк1-982пк4] | 2 | 960пк1-982пк4 | 22000 | 1 | 4 | 3666 | [6 empty] | 4/3666
|  | Демонтаж опор, шт | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [330пк0-334пк0] | 1 | 330пк0-334пк0 | 4 | 1 | 4 | 2 | [22 empty] | 4/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [310пк0-315пк5] | 1 | 310пк0-315пк5 | 6 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 28 | 112 | 5753
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГЛАЗАНИХА путь I (5-4) главный [271пк6-273пк0] ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] МУДЬЮГА путь I (5-2) главный [283пк2-284пк6] | 1, I | 271пк6-273пк0 273пк0-283пк2 283пк2-284пк6 | 12821 | 3 | 12 | 0 | [25 empty] | 4 |  | 4 |  | 4
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210пк0-220пк5 | 5 | 2 | 8 | 10 | [11 empty] | 4/5 | [17 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196пк9-207пк0 | 5 | 2 | 8 | 10 | [15 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
СЕВ | ТР КС | Демонтаж опор, шт | СУЛОЗЕРО - КУША путь 1 [158пк4-160пк7] | 1 | 158пк4-160пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Демонтаж опор, шт | УНЕЖМА - СУЛОЗЕРО путь 1 [145пк1-150пк0] | 1 | 145пк1-150пк0 | 2 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 9 | 36 | 22
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [17 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36пк8-68пк4 | 120 | 11 | 44 | 1100 |  | 4/100 |  |  | 4/100 | [6 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Хозяйственные работы, шт | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86пк0-103пк4 | 5 | 4 | 16 | 20 |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [848пк1-865пк4] | 1 | 848пк1-865пк4 | 5 | 4 | 16 | 20 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [848пк1-865пк4] | 2 | 848пк1-865пк4 | 4 | 3 | 12 | 12 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [848пк1-865пк4] | 2 | 848пк1-865пк4 | 5 | 2 | 8 | 10 | [18 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 |  | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [17 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 4 | 16 | 20 |  |  |  |  | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 | [12 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927пк3-939пк3 | 5 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 2 | 8 | 0 | [22 empty] | 4 | 4
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 2 [966пк0-977пк4] | 2 | 966пк0-977пк4 | 5 | 2 | 8 | 10 | [18 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979пк3-1006пк4 | 50 | 8 | 34 | 34 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 6/6
|  | Хозяйственные работы, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979пк3-1006пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [979пк3-1006пк4] | 2 | 979пк3-1006пк4 | 5 | 2 | 8 | 10 | [22 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018пк5-1029пк4 | 5 | 2 | 8 | 10 | [29 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЮРА - УСТЬ-ШОНОША путь 2 [765пк3-774пк3] | 2 | 765пк3-774пк3 | 5 | 4 | 16 | 20 | [19 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775пк8-802пк0 | 120 | 12 | 48 | 1200 |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100 |  |  |  | 4/100 | 4/100 |  | 4/100 |  |  | 4/100 | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803пк3-822пк5 | 5 | 6 | 24 | 30 | [8 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 92 | 370 | 2675
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 по 1081 пк 3, 35 путь) |  |  | 10 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 - 1081 км пк 3, 35 путь) |  |  | 848 | 4 | 12 | 145 |  |  |  |  | 3/37 | [6 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/34
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 КМ ПК 3 - 1081 КМ ПК 3, 35 ПУТЬ) |  |  | 68 | 1 | 3 | 8 | [9 empty] | 3/8
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 6 | 24 | 12 | [19 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | [13 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [15 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 2 [1134пк0-1145пк3] | 2 | 1134пк0-1145пк3 | 5 | 2 | 8 | 10 | [15 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134пк0-1145пк2 | 5 | 2 | 8 | 10 | [17 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146пк9-1177пк5 | 100 | 3 | 16 | 16 | [9 empty] | 6/6 | 6/6 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146пк9-1177пк5 | 5 | 2 | 8 | 10 | [8 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179пк3-1206пк5 | 4 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [353пк5-376пк0] | 1 | 353пк5-376пк0 | 5 | 4 | 16 | 20 |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 5 | 2 | 8 | 10 | [15 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 43 | 170 | 391
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264пк7-1270пк5 | 14 | 3 | 9 | 3 | [10 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [15пк4-28пк8] | 1 | 15пк4-28пк8 | 348 | 1 | 4 | 39 | [9 empty] | 4/39
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | МЕЖЕГ - ВЕЗДИНО путь 1 [1270пк5-1292пк9] | 1 | 1270пк5-1292пк9 | 24 | 6 | 24 | 24 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 2 [1294пк7-1314пк4] | 2 | 1294пк7-1314пк4 | 40 | 10 | 40 | 40 | [12 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 20 | 77 | 106
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ИССО | Очистка водоотводных труб, шт | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 1 [1574пк9-1592пк5] путь 2 [1574пк9-1592пк5] | 1, 2 | 1574пк9-1592пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ЯРЕГА - УХТА путь 1 [1541пк9-1558пк2] | 1 | 1541пк9-1558пк2 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [22 empty] | 4/5000
|  | Работа СТРУГ, м | ЯРЕГА - УХТА путь 2 [1541пк9-1558пк2] | 2 | 1541пк9-1558пк2 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [23 empty] | 4/5000
|  | Работа СТРУГ, м | ВЕТЛАСЯН - СОСНОГОРСК путь 2 [1564пк3-1568пк6] | 2 | 1564пк3-1568пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [24 empty] | 4/1000
|  | Работа СДПМ, м | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 1 [1574пк9-1592пк5] | 1 | 1574пк9-1592пк5 | 10000 | 1 | 4 | 10000 | [24 empty] | 4/10000
|  | Работа СТРУГ, м | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 2 [1574пк9-1592пк5] | 2 | 1574пк9-1592пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Работа СДПМ, м | КЕРКИ - ВИС путь 1 [1594пк2-1619пк9] | 1 | 1594пк2-1619пк9 | 10000 | 1 | 4 | 10000 | [26 empty] | 4/10000
|  | Работа СДПМ, м | КЕРКИ - ВИС путь 2 [1594пк2-1619пк9] | 2 | 1594пк2-1619пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Работа СДПМ, м | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [30 empty] | 4/1000
|  | Работа СДПМ, м | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 2 [1621пк9-1655пк2] | 2 | 1621пк9-1655пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 2 | 10 | 8 | [18 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
|  | Работа СДПМ, м | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1657пк1-1686пк6] | 1 | 1657пк1-1686пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Работа СДПМ, м | СОСНОГОРСК II - ВЕРХНЕИЖЕМСК путь 1 [9пк0-81пк7] | 1 | 9пк0-81пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Работа СДПМ, м | НИБЕЛЬ - ТРОИЦКО-ПЕЧ путь 1 [101пк8-161пк4] | 1 | 101пк8-161пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЧИНЬЯВОРЫК |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [24 empty] | 4/2
|  | Проверка питающих установок, шт | ИРАЕЛЬ |  |  | 3 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 17 | 68 | 38011
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 1 [1688пк9-1696пк7] | 1 | 1688пк9-1696пк7 | 5000 | 1 | 4 | 5000 | [11 empty] | 4/5000
|  | Работа СДПМ, м | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 1 [1698пк7-1720пк7] | 1 | 1698пк7-1720пк7 | 10000 | 1 | 4 | 10000 | [12 empty] | 4/10000
|  | Работа СДПМ, м | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1698пк7-1720пк7] | 2 | 1698пк7-1720пк7 | 10000 | 1 | 4 | 10000 | [15 empty] | 4/10000
|  | Работа СДПМ, м | ТАЛЫЙ - КАДЖЕРОМ путь 1 [1722пк5-1733пк0] | 1 | 1722пк5-1733пк0 | 10000 | 1 | 4 | 5000 | [19 empty] | 4/5000
|  | Работа СДПМ, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 1 [1734пк8-1768пк0] | 1 | 1734пк8-1768пк0 | 10000 | 1 | 4 | 10000 |  |  |  |  | 4/10000
|  | Работа СДПМ, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1734пк8-1768пк0] | 2 | 1734пк8-1768пк0 | 10000 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Работа СДПМ, м | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 1 [1771пк0-1805пк3] | 1 | 1771пк0-1805пк3 | 10000 | 1 | 4 | 10000 |  |  | 4/10000
|  | Работа СДПМ, м | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1771пк0-1805пк3] | 2 | 1771пк0-1805пк3 | 10000 | 1 | 4 | 10000 |  |  |  | 4/10000
|  | Работа СДПМ, м | ПЕЧОРА - АРАНЕЦ путь 1 [1820пк8-1842пк9] | 1 | 1820пк8-1842пк9 | 10000 | 1 | 4 | 10000 | [9 empty] | 4/10000
|  | Работа СДПМ, м | ПЕЧОРА - АРАНЕЦ путь 2 [1820пк8-1842пк9] | 2 | 1820пк8-1842пк9 | 10000 | 1 | 4 | 10000 | [10 empty] | 4/10000
|  | Работа СДПМ, м | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1844пк7-1865пк7] | 1 | 1844пк7-1865пк7 | 10000 | 1 | 4 | 10000 | [16 empty] | 4/10000
|  | Работа СДПМ, м | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 2 [1844пк7-1865пк7] | 2 | 1844пк7-1865пк7 | 10000 | 1 | 4 | 10000 | [18 empty] | 4/10000
|  | Работа СДПМ, м | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2пк3-53пк8 | 10000 | 4 | 16 | 40000 |  |  |  | 4/10000 | [6 empty] | 4/10000 | [6 empty] | 4/10000 | [6 empty] | 4/10000
|  | Работа СТРУГ, м | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55пк2-107пк8 | 1000 | 5 | 20 | 50000 |  | 4/10000 | [6 empty] | 4/10000 | [6 empty] | 4/10000 | [6 empty] | 4/10000 | [6 empty] | 4/10000
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КОЖВА I |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 22 | 88 | 190002
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 3 | 18 | 6 | [12 empty] | 6/2 | [5 empty] | 6/2 | [5 empty] | 6/2
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 3 | 18 | 6
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | ИССО | Очистка водоотводных труб, шт | ХАНОВЕЙ - ЮНЬ-ЯГА путь 1 [2237пк2-2253пк6] | 1 | 2237пк2-2253пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [1пк9-28пк9] | 1 | 1пк9-28пк9 | 6 | 3 | 9 | 3 | [9 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СИВАЯ МАСКА - ШОР путь 1 [2140пк3-2159пк2] ШОР путь I (2-1) главный [2159пк2-2160пк5] | 1, I | 2140пк3-2159пк2 2159пк2-2160пк5 | 20163 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОБЬ - ХАРП-СЕВ СИЯН путь 1 [118пк5-128пк4] | 1 | 118пк5-128пк4 | 9900 | 4 | 16 | 0 | [8 empty] | 4 |  | 4 | [11 empty] | 4 |  | 4
|  | Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 9 | 31 | 4
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 510 | 2085 | 457563
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [115пк1-129пк1] БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк1-130пк10] | 1, I | 115пк1-129пк1 129пк1-130пк10 | 12568 | 4 | 50 | 4368 | [19 empty] | 17/1300 |  |  | 17/1068 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 4 | 50 | 4368
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
СЕВ | Тек. сод. пути | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [391пк3-405пк1] | 1 | 391пк3-405пк1 | 30 | 6 | 13 | 600 | 2,2/100 | 2,2/100 | [5 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 13 | 600
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | ИССО | Гидроизоляция пролетного строения, м2 | ПЕТРОВСК путь I (ЧД-Н) главный [198пк8-201пк1] | I | 198пк8-201пк1 | 46 | 1 | 84 | 46 | [12 empty] | 84/46
|  | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ПЕТРОВСК путь I (ЧД-Н) главный [198пк8-201пк1] | I | 198пк8-201пк1 | 75 | 1 | 28 | 75 | [19 empty] | 28/75
|  | Гидроизоляция пролетного строения, м2 | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [198пк8-201пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3, II | 198пк8-201пк1 | 400 | 1 | 168 | 400 | [29 empty] | 168/400
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СИЛЬНИЦЫ - ПЕТРОВСК путь 2 [194пк1-196пк10] | 2 | 194пк1-196пк10 | 3000 | 3 | 6 | 3000 | [15 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-249пк4] СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 1 [240пк0-248пк8] | 1, I | 240пк0-248пк8 248пк8-249пк4 | 9400 | 1 | 2 | 1000 | [26 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [250пк6-250пк9] КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-254пк10] | 1, I | 250пк6-250пк9 250пк9-254пк10 | 4500 | 1 | 6 | 4500 |  | 6/4500
|  | Выправка пути, м | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [250пк6-250пк8] КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [250пк9-254пк10] | 2, II | 250пк6-250пк8 250пк9-254пк10 | 4500 | 1 | 6 | 4500 | [5 empty] | 6/4500
|  | Выправка пути, м | КОЗЬМОДЕМ путь II (М2-Ч2) главный [260пк6-260пк10] КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 2 [255пк1-260пк6] | 2, II | 255пк1-260пк6 260пк6-260пк10 | 6000 | 1 | 6 | 6000 | [8 empty] | 6/6000
|  | Выправка пути, м | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [255пк1-256пк5] | 1 | 255пк1-256пк5 | 1500 | 1 | 2 | 1500 |  | 2,5/1500
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1 | 250пк9-260пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1 | 250пк9-260пк6 | 700 | 1 | 6 | 700 |  | 6/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2 | 278пк4-279пк4 | 450 | 1 | 3 | 450 | [22 empty] | 3/450
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [115пк1-129пк1] БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк1-130пк10] | 1, I | 115пк1-129пк1 129пк1-130пк10 | 12568 | 4 | 50 | 4368 | [19 empty] | 17/1300 |  |  | 17/1068 |  |  |  | 8/1000 |  |  | 8/1000
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕРЕНДЕЕВО путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [20 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕКЛЕМИШЕВО путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4 |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИТЛАРЬ путь 4 (5-10) приемо-отпр. | 4 |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИЛЬНИЦЫ путь 3 (16-25) приемо-отпр. | 3 |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [198пк8-201пк1] | II | 198пк8-201пк1 | 1800 | 1 | 2 | 1800 | [22 empty] | 2,2/1800
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [199пк4-199пк6] | II | 199пк4-199пк6 | 300 | 3 | 6 | 150 | [15 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Работа ПМГ, м | ПЕТРОВСК - ДЕБОЛОВСКАЯ путь 2 [201пк1-208пк8] | 2 | 201пк1-208пк8 | 8100 | 2 | 4 | 8100 | [8 empty] | 2,2/4050 | [6 empty] | 2,2/4050
|  | Работа РШП, м | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 1 [225пк10-237пк9] | 1 | 225пк10-237пк9 | 8000 | 1 | 2 | 8000 | [5 empty] | 2,2/8000
|  | Работа РШП, м | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [240пк0-248пк8] | 2 | 240пк0-248пк8 | 8000 | 1 | 2 | 8000 |  | 2,2/8000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [240пк0-248пк8] | 2 | 240пк0-248пк8 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Работа ПМГ, м | КОРОМЫСЛОВО путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] | II | 248пк8-250пк9 | 1790 | 1 | 2 | 1790 | [8 empty] | 2/1790
|  | Работа РШП, м | КОРОМЫСЛОВО - КОЗЬМОДЕМ путь 1 [250пк9-260пк6] | 1 | 250пк9-260пк6 | 10000 | 1 | 2 | 10000 | [12 empty] | 2,2/10000
|  | Работа ПМГ, м | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 1 [263пк1-275пк9] | 1 | 263пк1-275пк9 | 14720 | 4 | 8 | 14720 | [5 empty] | 2,2/4500 | [6 empty] | 2,2/4500 | [6 empty] | 2,2/1220 | [6 empty] | 2,2/4500
|  | Работа РШП, м | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 2 [263пк1-275пк9] | 2 | 263пк1-275пк9 | 10000 | 1 | 2 | 10000 | [8 empty] | 2,2/10000
|  | Вырезка выплесков, м | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-279пк7] ПОЛЯНКИ путь II (м12-м9) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2, II | 278пк3-278пк4 278пк4-279пк4 279пк4-279пк7 | 1400 | 2 | 5 | 150 | [22 empty] | 3/100 | [6 empty] | 2/50
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2 | 278пк4-279пк4 | 6 | 2 | 4 | 6 | [15 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-280пк8] | II | 279пк4-280пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк5-279пк7] | II | 279пк5-279пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 2 [280пк8-281пк1] | 2 | 280пк8-281пк1 | 4 | 1 | 2 | 4 |  | 2,2/4
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 248пк8-250пк9 | 3301 | 9 | 85 | 2522 | 8/971 | 5,3 |  |  |  | 24/1150 |  |  | 16 |  |  |  | 4 |  |  | 8/50 | 8/351 | 6 | [8 empty] | 6
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОРОМЫСЛОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОРОМЫСЛОВО стр. 3 |  |  | 1 | 2 | 16 | 1 | [8 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОРОМЫСЛОВО стр. 7 |  |  | 1 | 2 | 16 | 1 | [8 empty] | 8/1 | [6 empty] | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОРОМЫСЛОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 16 | 1 | [8 empty] | 16/1
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 65 | 599 | 92623
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПИНЯГИ - ТОРОПОВО путь 1 [341пк1-343пк10] | 1 | 341пк1-343пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [24 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ТОРОПОВО - РЫБИНСК-ТОВ путь 1 [348пк1-350пк10] | 1 | 348пк1-350пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [28 empty] | 4/3000
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ТЕНИНО - ЧЕБАКОВО путь 1 [296пк7-305пк1] | 1 | 296пк7-305пк1 | 4 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 | [17 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ЧЕБАКОВО - ВАУЛОВО путь 1 [307пк2-318пк3] | 1 | 307пк2-318пк3 | 16000 | 4 | 8 | 16000 | [7 empty] | 2,2/4000 |  |  | 2,2/4000 |  |  |  | 2,2/4000 |  |  | 2,2/4000
|  | Уборка МВСП, шт | РЫБИНСК-ТОВ - РЫБИНСК-ПАС путь 1 [359пк3-360пк7] | 1 | 359пк3-360пк7 | 5 | 3 | 6 | 9 | [7 empty] | 2,2/5 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ЮРИНСКИЙ - ТИХМЕНЕВО путь 1 [8пк3-14пк4] | 1 | 8пк3-14пк4 | 5 | 3 | 6 | 6 | [17 empty] | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/2 |  |  | 2,2/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПЕРВУШИНО - ТЕБЗА путь 2 [452пк2-471пк8] | 2 | 452пк2-471пк8 | 5 | 7 | 28 | 35 | [12 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 21 | 65 | 22058
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 50 CO |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 120 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 26/28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 62 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 64 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ТОЩИХА - БУРМАКИНО путь 2 [307пк8-314пк5] | 2 | 307пк8-314пк5 | 6000 | 1 | 2 | 6000 | [15 empty] | 2/6000
|  | Работа РШП, м | БУРМАКИНО - САХАРЕЖ путь 2 [316пк1-320пк8] | 2 | 316пк1-320пк8 | 6000 | 1 | 2 | 6000 | [22 empty] | 2/6000
|  | Работа РШП, м | САХАРЕЖ - НЕРЕХТА путь 2 [322пк5-328пк7] | 2 | 322пк5-328пк7 | 3000 | 1 | 2 | 3000 | [29 empty] | 2/3000
|  | Хозяйственные работы, шт | МАЛАХОВСКАЯ - ФУРМАНОВ путь 1 [363пк7-376пк6] | 1 | 363пк7-376пк6 | 5 | 1 | 4 | 5 | [29 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ФУРМАНОВ - ДОМОВИЦЫ путь 1 [378пк4-388пк3] | 1 | 378пк4-388пк3 | 5 | 13 | 52 | 65 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа ПМГ, м | КОСМЫНИНО - КАРИМОВО путь 2 [352пк4-364пк5] | 2 | 352пк4-364пк5 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [7 empty] | 2,2/2000
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЕРМОЛИНО - КАМИНСКИЙ путь 1 [341пк9-354пк9] | 1 | 341пк9-354пк9 | 4 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ГАВРИЛОВ ПОСАД - ПЕТРОВСКАЯ путь 1 [239пк1-251пк0] | 1 | 239пк1-251пк0 | 4 | 3 | 12 | 12 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КИПРЕВО - КОЛЬЧУГИНО путь 1 [146пк2-171пк4] | 1 | 146пк2-171пк4 | 5 | 2 | 4 | 10 | [20 empty] | 2,2/5 |  | 2,2/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ГОРИНО - КОХМА путь 1 [325пк4-329пк4] | 1 | 325пк4-329пк4 | 5 | 2 | 4 | 10 |  | 2,2/5 | [26 empty] | 2,2/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОХМА - ВОРОЖИНО путь 1 [331пк3-338пк7] | 1 | 331пк3-338пк7 | 5 | 6 | 13 | 30 | [19 empty] | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5 |  |  | 2,2/5
|  | Хозяйственные работы, шт | САВИНО - БОЛЬШАКОВО путь 1 [380пк4-389пк2] | 1 | 380пк4-389пк2 | 5 | 3 | 6 | 15 | [26 empty] | 2,2/5 | 2,2/5 |  | 2,2/5
|  | Замена дефектных скреплений, шт | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [391пк3-405пк1] | 1 | 391пк3-405пк1 | 30 | 6 | 13 | 600 | 2,2/100 | 2,2/100 | [5 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
|  | Хозяйственные работы, шт | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1пк8-32пк5 | 5 | 8 | 17 | 40 | [19 empty] | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5 |  |  | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ путь 2 [278пк3-279пк1] | 2 | 278пк3-279пк1 | 14 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 81 | 191 | 17829
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347пк1-355пк3 | 7100 | 3 | 32 | 3300 | [12 empty] | 12/1100 | [6 empty] | 12/1200 | [6 empty] | 8/1000
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [347пк1-355пк3] | 2 | 347пк1-355пк3 | 7097 | 3 | 32 | 3097 | [15 empty] | 12/1000 | [6 empty] | 12/1097 | [6 empty] | 8/1000
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УТКИНО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПУТЯТИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРИВОЛЖЬЕ путь II (Ч-2-Н-2) главный [288пк2-288пк9] ПРИВОЛЖЬЕ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2, II | 284пк8-287пк3 288пк2-288пк9 | 3600 | 2 | 4 | 2600 | [15 empty] | 2,2/1300 | [6 empty] | 2,2/1300
|  | Выправка пути, м | УТКИНО путь I (Ч1-Н1) главный [312пк4-313пк9] ФИЛИНО путь I (1ЧЛ-Н) главный [292пк10-295пк4] ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1, I | 292пк10-295пк4 295пк4-312пк4 312пк4-313пк9 | 21000 | 4 | 13 | 10000 | [5 empty] | 7/7000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | УТКИНО путь I (Ч1-Н1) главный [314пк1-314пк4] УТКИНО - ПУЧКОВСКИЙ путь 1 [314пк4-316пк10] | 1, I | 314пк1-314пк4 314пк4-316пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [5 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [350пк1-355пк2] | 1 | 350пк1-355пк2 | 5200 | 1 | 7 | 5200 | [12 empty] | 7/5200
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 (310-307) приемо-отпр. | 1 |  | 200 | 2 | 8 | 200 | [27 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 2 (308-33) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 2 | 8 | 200 | [23 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [329пк7-329пк8] | 2 | 329пк7-329пк8 | 200 | 1 | 2 | 50 | [29 empty] | 2,2/50
|  | Работа РШП, м | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347пк1-355пк3 | 8000 | 1 | 2 | 8000 | [19 empty] | 2/8000
|  | Вырезка выплесков, м | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [352пк6-352пк7] | 2 | 352пк6-352пк7 | 200 | 1 | 5 | 200 | [15 empty] | 5/200
|  | Вырезка выплесков, м | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [350пк6-350пк8] | 1 | 350пк6-350пк8 | 300 | 2 | 8 | 300 | [12 empty] | 4/150 | [6 empty] | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [354пк8-354пк8] | 2 | 354пк8-354пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ДАНИЛОВ путь IБ (ЧТ-Н1Б) главный [356пк4-356пк5] | IБ | 356пк4-356пк5 | 200 | 1 | 2 | 50 | [26 empty] | 2,2/50
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ФИЛИНО путь II (2ЧЛ-НД) главный [292пк4-295пк4] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 4 (28-25) приемо-отпр. путь 5 (24-37) приемо-отпр. | 3, 4, 5, II | 292пк4-295пк4 | 5000 | 1 | 4 | 2500 |  | 4/2500
|  | Демонтаж несущего троса, м | ПАНТЕЛЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [344пк3-347пк1] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 344пк3-347пк1 | 2000 | 2 | 8 | 1000 | [15 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [348пк1-353пк3] | 2 | 348пк1-353пк3 | 16 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 33 | 169 | 39808
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь I (ЧД-Н) главный [714пк7-715пк8] | I | 714пк7-715пк8 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [23 empty] | 2,5/1200
|  | Выправка пути, м | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 1 [718пк1-723пк10] | 1 | 718пк1-723пк10 | 6000 | 1 | 4 | 3000 | [23 empty] | 4/3000
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618пк5-626пк5 | 18 | 5 | 18 | 18 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь I (ЧД-Н) главный [713пк9-716пк3] | I | 713пк9-716пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь I (ЧД-Н) главный [713пк9-716пк3] | I | 713пк9-716пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУНКА путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [29 empty] | 3/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [705пк7-710пк9] | 1 | 705пк7-710пк9 | 40000 | 1 | 4 | 3333 | [16 empty] | 4/3333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [705пк9-710пк9] | 2 | 705пк9-710пк9 | 11000 | 1 | 4 | 2750 | [13 empty] | 4/2750
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] путь 27 (3-гран) вытяжной путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 8 (131-упор) прочий путь 9 (107-упор) прочий стр. 1, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 133, 135, 137, 3, 301, 307, 309, 319 (нов.... (см. карточку) | 27, 4, 5, 8, 9, I, II | 449пк0-454пк3 449пк1-454пк3 | 3250 | 15 | 104 | 2500 | 8 |  | 8/400 |  |  | 8/400 |  | 8/400 |  | 8/400 |  |  | 8/400 |  | 8/400 |  | 8 |  |  | 10/100 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 6
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ (нов.стр.)стр.пер.(125) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ (нов.стр.)стр.пер.(143) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 123 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ (нов.стр.)стр.пер.(155) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 33 | 187 | 12823
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОМЖА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАХРОВО путь II (Ч-НД) главный [458пк10-459пк10] | II | 458пк10-459пк10 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [27 empty] | 2,5/1100
|  | Выправка пути, м | МАХРОВО путь II (Ч-НД) главный [460пк2-460пк4] МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [460пк5-477пк9] РОССОЛОВО путь II (Ч-НД) главный [477пк9-479пк9] | 2, II | 460пк2-460пк4 460пк5-477пк9 477пк9-479пк9 | 19900 | 1 | 4 | 3000 | [27 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [530пк4-544пк3] | 1 | 530пк4-544пк3 | 14000 | 1 | 2 | 2000 | [23 empty] | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 2 [554пк1-558пк10] | 2 | 554пк1-558пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛО-ПОЛОМА стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОМЖА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОМЖА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОМЖА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОМЖА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕНСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕНСКИЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕНСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | Пр | Переключение схемы, шт | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [599пк7-625пк9] | 2 | 599пк7-625пк9 | 12 | 1 | 8 | 0 | [20 empty] | 8
|  | Переключение схемы, шт | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-625пк9] | 1 | 599пк7-625пк9 | 11 | 1 | 8 | 0 | [23 empty] | 8
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502пк5-515пк2 | 650 | 1 | 4 | 650 |  |  | 4/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 1 [502пк5-515пк2] | 1 | 502пк5-515пк2 | 800 | 1 | 8 | 800 |  |  | 8/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРАСИЛЬНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [515пк3-517пк3] | II | 515пк3-517пк3 | 350 | 1 | 2 | 350 | [20 empty] | 2,5/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-544пк8] | 1 | 525пк5-544пк8 | 500 | 1 | 7 | 500 | [9 empty] | 7/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-544пк8] | 1 | 525пк5-544пк8 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [16 empty] | 5/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-544пк8] | 1 | 525пк5-544пк8 | 1000 | 2 | 12 | 1000 | [9 empty] | 7/600 | [6 empty] | 5/400
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | РОССОЛОВО путь 3 (22-17) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 1 | 4 | 300 | [23 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547пк5-569пк2 | 30 | 3 | 8 | 10 | [9 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 38 | 120 | 15730
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КРУТЕНСКИЙ - ШАБАЛИНО путь 1 [781пк5-793пк2] ШАБАЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [793пк3-793пк7] | 1, I | 781пк5-793пк2 793пк3-793пк7 | 12300 | 1 | 5 | 3500 | [23 empty] | 5/3500
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк2-656пк7] | 1 | 653пк2-656пк7 | 3700 | 1 | 3 | 3700 |  |  | 3,8/3700
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769пк9-779пк0 | 40 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРУТЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [779пк0-781пк5] | II | 779пк0-781пк5 | 5 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,2/2
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 5 | 19 | 7210
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАКЛАНКА путь I (Н-ЧД) главный [427пк3-429пк6] БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] ГРЯЗОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [447пк9-448пк2] | 1, I | 427пк3-429пк6 429пк6-447пк9 447пк9-448пк2 | 20718 | 9 | 134 | 12522 |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 24/5400 |  |  | 24 |  |  |  | 24/5400 |  |  | 24 |  |  |  | 8/900 |  |  | 8/822
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАКЛАНКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
СЕВ | Пр | Монтаж блок-поста, шт | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429пк6-447пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429пк6-447пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606пк4-615пк4 | 500 | 1 | 5 | 500 |  |  | 5/500
СЕВ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 2 [360пк9-369пк7] | 2 | 360пк9-369пк7 | 800 | 1 | 2 | 400 |  | 2,2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-385пк9] | 1 | 371пк9-385пк9 | 750 | 1 | 2 | 400 | [19 empty] | 2,2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [371пк9-385пк9] | 2 | 371пк9-385пк9 | 850 | 1 | 2 | 400 |  | 2,2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПРЕЧИСТОЕ путь I (Н-ЧД) главный [385пк9-388пк0] | I | 385пк9-388пк0 | 550 | 1 | 2 | 550 | [12 empty] | 2,2/550
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [385пк9-388пк0] | II | 385пк9-388пк0 | 500 | 1 | 2 | 500 | [8 empty] | 2,2/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [414пк9-426пк8] | 2 | 414пк9-426пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [22 empty] | 2,2/4
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [414пк9-426пк8] | 2 | 414пк9-426пк8 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [15 empty] | 2,2/500 | [6 empty] | 2,2/500
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 21 | 180 | 16279
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОСТА стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОСТА стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОСТА стр. 264 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606пк4-615пк4 | 500 | 1 | 5 | 500 |  |  | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСТА путь IIД (НВ2-НД) главный [486пк7-493пк6] | IIД | 486пк7-493пк6 | 200 | 1 | 3 | 200 | [6 empty] | 3/200
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ВОЛОГДА II путь I (ЧД-НЛ) главный [591пк8-591пк10] МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [591пк8-591пк8] | 1, I | 591пк8-591пк10 591пк8-591пк8 | 300 | 1 | 6 | 0 | [13 empty] | 6
|  | Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 38 | 703
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДИКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [572пк5-573пк3] ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 1 [573пк10-580пк9] МОЛОЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [580пк10-580пк10] | 1, I | 572пк5-573пк3 573пк10-580пк9 580пк10-580пк10 | 7900 | 1 | 8 | 7000 | [23 empty] | 8/7000
|  | Выправка пути, м | КИПЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [551пк3-552пк10] КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк1-557пк10] | 1, I | 551пк3-552пк10 553пк1-557пк10 | 6800 | 1 | 8 | 6800 | [16 empty] | 8/6800
|  | Выправка пути, м | ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [532пк2-533пк10] ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 1 [534пк1-539пк10] | 1, I | 532пк2-533пк10 534пк1-539пк10 | 7900 | 1 | 2 | 2000 | [23 empty] | 2,2/2000
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 1100 | 1 | 8 | 600 | [16 empty] | 8/600
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [531пк5-532пк2] ШЕКСНА путь I (ЧД-Н) главный [511пк12-513пк8] ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1, I | 511пк12-513пк8 513пк8-531пк5 531пк5-532пк2 | 20054 | 5 | 44 | 0 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [13 empty] | 8
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ВОЛОГДА II путь I (ЧД-НЛ) главный [591пк8-591пк10] МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [591пк8-591пк8] | 1, I | 591пк8-591пк10 591пк8-591пк8 | 300 | 1 | 6 | 0 | [13 empty] | 6
|  | Вырезка выплесков, м | ДИКАЯ путь II (Ч-НД) главный [573пк4-573пк4] | II | 573пк4-573пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 | [20 empty] | 3/100
|  | Вырезка выплесков, м | ХЕМАЛДА путь II (Ч-НД) главный [482пк4-482пк6] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [481пк7-482пк4] | 2, II | 481пк7-482пк4 482пк4-482пк6 | 1000 | 1 | 8 | 1000 | [20 empty] | 8/1000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [476пк1-482пк4] | 2 | 476пк1-482пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 13 | 91 | 17504
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРЕПОВЕЦ II - ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 2 [473пк1-476пк1] | 2 | 473пк1-476пк1 | 500 | 1 | 6 | 500 | [6 empty] | 6/500
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КОШТА путь 6 (10-ст.р.р.303) приемо-отпр. | 6 |  | 500 | 1 | 8 | 500 | [28 empty] | 8/500
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 14 | 1000
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЖЕГА стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [556пк1-559пк10] | 1 | 556пк1-559пк10 | 4000 | 1 | 4 | 2000 | [29 empty] | 4/2000
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПЕЧАТКИНО - МОРЖЕНГА путь 2 [535пк7-545пк8] | 2 | 535пк7-545пк8 | 3800 | 1 | 3 | 3800 |  | 3,8/3800
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МОРЖЕНГА путь I (Н-ЧД) главный [545пк8-548пк3] | I | 545пк8-548пк3 | 6 | 2 | 4 | 6 | [20 empty] | 2,2/4 | 2,2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [548пк3-566пк9] | 1 | 548пк3-566пк9 | 10 | 3 | 10 | 10 | [24 empty] | 2,5/2 |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа РШП, м | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [606пк2-625пк0] | 2 | 606пк2-625пк0 | 36000 | 2 | 8 | 36000 |  |  |  | 4/18000 | [6 empty] | 4/18000
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 10 | 38 | 41817
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПОЛОХА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2,5
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [710пк6-719пк1] | 2 | 710пк6-719пк1 | 5 | 5 | 20 | 25 |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734пк0-748пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750пк8-761пк6 | 5 | 2 | 8 | 10 | [16 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773пк3-780пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 |  |  |  | 4/5 | [18 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792пк1-806пк2 | 4 | 5 | 20 | 20 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [807пк9-822пк9] | 1 | 807пк9-822пк9 | 4 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [19 empty] | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [837пк6-857пк6] | 1 | 837пк6-857пк6 | 5 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [837пк6-857пк6] | 2 | 837пк6-857пк6 | 5 | 3 | 12 | 15 | [10 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [882пк0-902пк7] | 1 | 882пк0-902пк7 | 4 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ПУКСА - ПЛЕСЕЦКАЯ путь 2 [905пк5-915пк5] | 2 | 905пк5-915пк5 | 5 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ПУКСА - ПЛЕСЕЦКАЯ путь 1 [905пк5-915пк5] | 1 | 905пк5-915пк5 | 5 | 2 | 8 | 10 | [20 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [917пк6-936пк1] | 1 | 917пк6-936пк1 | 2 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917пк7-936пк1 | 5 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-955пк6] | 2 | 938пк7-955пк6 | 100 | 2 | 8 | 200 | [15 empty] | 4/100 | [6 empty] | 4/100
|  | Хозяйственные работы, шт | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 1 [938пк7-955пк6] | 1 | 938пк7-955пк6 | 5 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 2 [810пк9-816пк9] | 2 | 810пк9-816пк9 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | 4/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [825пк8-832пк7] | 1 | 825пк8-832пк7 | 7000 | 2 | 8 | 4666 | [9 empty] | 4/2333 | [13 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917пк7-936пк1 | 15000 | 1 | 4 | 3000 | 4/3000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [920пк6-925пк1] | 1 | 920пк6-925пк1 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [12 empty] | 4/2500 | [14 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 50 | 198 | 14551
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [19пк0-20пк9] ЛАЙСКАЯ путь I (4-3) главный [20пк9-22пк4] ЛАЙСКАЯ - СЕВЕРОДВИНСК путь 1 [22пк4-27пк8] | 1, I | 19пк0-20пк9 20пк9-22пк4 22пк4-27пк8 | 8616 | 1 | 6 | 0 | [24 empty] | 6
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [2пк8-20пк9] | 1 | 2пк8-20пк9 | 5 | 8 | 32 | 40 | [5 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 | [9 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЖАРОВИХА - ЮРАС путь 1 [10пк6-19пк6] | 1 | 10пк6-19пк6 | 5 | 8 | 32 | 40 | [5 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЮРАС - ЛОДЬМА путь 1 [21пк0-41пк4] | 1 | 21пк0-41пк4 | 5 | 8 | 32 | 32 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 25 | 102 | 112
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГЛАЗАНИХА путь I (5-4) главный [271пк6-273пк0] ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] МУДЬЮГА путь I (5-2) главный [283пк2-284пк6] | 1, I | 271пк6-273пк0 273пк0-283пк2 283пк2-284пк6 | 12821 | 12 | 74 | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958пк1-990пк4 | 5 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [992пк2-996пк6] | 1 | 992пк2-996пк6 | 5 | 2 | 8 | 10 | [16 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 2 [992пк2-996пк0] | 2 | 992пк2-996пк0 | 5 | 3 | 12 | 12 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 5 | 3 | 12 | 15 |  | 4/5 | [8 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 24 | 122 | 49
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГЛАЗАНИХА путь I (5-4) главный [271пк6-273пк0] ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] МУДЬЮГА путь I (5-2) главный [283пк2-284пк6] | 1, I | 271пк6-273пк0 273пк0-283пк2 283пк2-284пк6 | 12821 | 12 | 74 | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | ГРИБАНИХА - ПОРОГ путь 1 [242пк3-242пк3] | 1 | 242пк3-242пк3 | 1 | 1 | 51 | 1 |  |  |  |  | 51,9/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] | 1 | 273пк0-283пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [24 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210пк0-220пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 |  |  |  | 4/5 | [8 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196пк9-207пк0 | 5 | 2 | 8 | 10 | [5 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | МАЛОШУЙКА путь 2 (21-24) приемо-отпр. | 2 |  | 5 | 4 | 16 | 20 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [275пк0-280пк2] | 1 | 275пк0-280пк2 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [19 empty] | 4/2500
|  | Демонтаж опор, шт | УНЕЖМА - СУЛОЗЕРО путь 1 [145пк1-150пк0] | 1 | 145пк1-150пк0 | 2 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 27 | 181 | 2562
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [26 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 6 | 24 | 24 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | [13 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [21 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22пк1-35пк0 | 5 | 3 | 12 | 0 | [6 empty] | 4 | 4 | 4
|  | Хозяйственные работы, шт | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36пк8-68пк4 | 5 | 12 | 48 | 60 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КЕЛАРЕВА ГОР - ПРИКУВАШСКИЙ путь 1 [70пк4-78пк2] | 1 | 70пк4-78пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [21 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ПРИКУВАШСКИЙ - ПЕЖМА путь 1 [79пк4-84пк6] | 1 | 79пк4-84пк6 | 5 | 4 | 16 | 20 | [26 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 5 | 20 | 23 | [9 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [848пк1-865пк4] | 1 | 848пк1-865пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [14 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [848пк1-865пк4] | 2 | 848пк1-865пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [19 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 10 | [22 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [21 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [15 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927пк3-939пк3 | 100 | 25 | 100 | 100 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 2 | 8 | 8 | [27 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 2 | 8 | 0 | [28 empty] | 4 | 4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979пк3-1006пк4 | 50 | 4 | 16 | 16 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 91 | 364 | 441
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 по 1081 пк 3, 35 путь) |  |  | 10 | 1 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 КМ ПК 3 - 1081 КМ ПК 3, 35 ПУТЬ) |  |  | 68 | 1 | 3 | 9 | [13 empty] | 3/9
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1084пк0-1089пк2] | 1 | 1084пк0-1089пк2 | 27 | 1 | 3 | 15 |  | 3/15
СЕВ | Пр | Переключение схемы, шт | СОЛЬВЫЧЕГ ПУЛЬТ-ТАБЛО(пульт-табло) |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [14 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 2 [1134пк0-1145пк3] | 2 | 1134пк0-1145пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146пк9-1177пк5 | 100 | 14 | 84 | 84 | [5 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
|  | Хозяйственные работы, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 5 | 4 | 16 | 20 | [5 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | [10 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146пк9-1177пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 33 | 157 | 255
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264пк7-1270пк5 | 14 | 3 | 9 | 3 | [13 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264пк7-1270пк5 | 30 | 2 | 6 | 10 | [14 empty] | 3/5 | [6 empty] | 3/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 1 [1367пк5-1390пк1] | 1 | 1367пк5-1390пк1 | 35 | 4 | 12 | 35 | [20 empty] | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  |  | 3/8 |  | 3/7
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [15пк4-28пк8] | 1 | 15пк4-28пк8 | 348 | 1 | 4 | 39 | [6 empty] | 4/39
СЕВ | Тек. сод. пути | Смена рельсов в уравнительных пролётах, шт | ТЫВА - ШИЕС путь 2 [1217пк1-1239пк2] | 2 | 1217пк1-1239пк2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ТЫВА - ШИЕС путь 2 [1217пк1-1239пк2] | 2 | 1217пк1-1239пк2 | 5 | 5 | 20 | 25 |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | МЕЖЕГ - ВЕЗДИНО путь 1 [1270пк5-1292пк9] | 1 | 1270пк5-1292пк9 | 5 | 5 | 20 | 25 | [9 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | МЕЖЕГ - ВЕЗДИНО путь 2 [1270пк5-1292пк9] | 2 | 1270пк5-1292пк9 | 5 | 4 | 16 | 20 | [23 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 2 [1294пк7-1314пк4] | 2 | 1294пк7-1314пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [20 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 29 | 107 | 180
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ИССО | Очистка водоотводных труб, шт | КЕРКИ - ВИС путь 1 [1594пк2-1619пк9] путь 2 [1594пк2-1619пк9] | 1, 2 | 1594пк2-1619пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Очистка водоотводных труб, шт | КЕРКИ - ВИС путь 1 [1594пк2-1619пк9] путь 2 [1594пк2-1619пк9] | 1, 2 | 1594пк2-1619пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2,5/1
|  | Очистка водоотводных труб, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] путь 2 [1621пк9-1655пк2] | 1, 2 | 1621пк9-1655пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2,5/1
|  | Очистка водоотводных труб, шт | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1657пк1-1686пк6] путь 2 [1657пк1-1686пк5] | 1, 2 | 1657пк1-1686пк5 1657пк1-1686пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Очистка водоотводных труб, шт | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1657пк1-1686пк6] путь 2 [1657пк1-1686пк5] | 1, 2 | 1657пк1-1686пк5 1657пк1-1686пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа СДПМ, м | КЕРКИ - ВИС путь 1 [1594пк2-1619пк9] | 1 | 1594пк2-1619пк9 | 10000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Работа СДПМ, м | КЕРКИ - ВИС путь 2 [1594пк2-1619пк9] | 2 | 1594пк2-1619пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 2 | 10 | 8 | [21 empty] | 5/4 | [6 empty] | 5/4
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ЮКАРКА - ТОБЫСЬ путь 2 [1497пк9-1506пк5] | 2 | 1497пк9-1506пк5 | 8 | 1 | 4 | 8 | [27 empty] | 4/8
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 10 | 33 | 2021
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ИССО | Очистка водоотводных труб, шт | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1844пк7-1865пк7] путь 2 [1844пк7-1865пк7] | 1, 2 | 1844пк7-1865пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 1 [1688пк9-1696пк7] | 1 | 1688пк9-1696пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 2 [1688пк9-1696пк7] | 2 | 1688пк9-1696пк7 | 5 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2пк3-53пк8 | 50 | 3 | 12 | 15 |  | 4/5 | [7 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55пк2-107пк8 | 20 | 5 | 20 | 25 |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 12 | 46 | 56
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 3 | 18 | 6 | [6 empty] | 6/2 | [7 empty] | 6/2 | [7 empty] | 6/2
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 3 | 18 | 6
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | ИССО | Очистка водоотводных труб, шт | ЧУМ - КЫКШОР путь 1 [2201пк6-2211пк6] | 1 | 2201пк6-2211пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [1пк9-28пк9] | 1 | 1пк9-28пк9 | 6 | 3 | 9 | 3 | [13 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СИВАЯ МАСКА - ШОР путь 1 [2140пк3-2159пк2] ШОР путь I (2-1) главный [2159пк2-2160пк5] | 1, I | 2140пк3-2159пк2 2159пк2-2160пк5 | 20163 | 8 | 32 | 0 | 4 | [8 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОБЬ - ХАРП-СЕВ СИЯН путь 1 [118пк5-128пк4] | 1 | 118пк5-128пк4 | 9900 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
|  | Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 13 | 47 | 4
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 631 | 3007 | 305121
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [115пк1-129пк1] БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк1-130пк10] | 1, I | 115пк1-129пк1 129пк1-130пк10 | 12568 | 4 | 41 | 8200 |  |  |  | 8/1400 |  |  | 8/1400 |  |  |  | 8/1400 |  |  | 17/4000
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 4 | 41 | 8200
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [400пк10-400пк10] | 1 | 400пк10-400пк10 | 100 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3,7/100
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3 | 100
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | ИССО | Гидроизоляция пролетного строения, м2 | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [198пк8-201пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3, II | 198пк8-201пк1 | 400 | 1 | 168 | 400 | 168/400
|  | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [198пк8-201пк1] путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3, II | 198пк8-201пк1 | 90 | 1 | 56 | 90 | [6 empty] | 56/90
|  | Гидроизоляция пролетного строения, м2 | ПЕТРОВСК путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (16-7) приемо-отпр. | 4, 6 |  | 350 | 1 | 152 | 350 | [13 empty] | 152/350
|  | Покраска элементов пролетного строения моста, т | ПЕТРОВСК путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (16-7) приемо-отпр. | 4, 6 |  | 80 | 1 | 51 | 80 | [20 empty] | 51/80
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-249пк4] СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 1 [240пк0-248пк8] | 1, I | 240пк0-248пк8 248пк8-249пк4 | 9400 | 4 | 8 | 4000 |  |  |  | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КОТОРОСЛЬ путь I (ч1-м1) главный [279пк6-280пк8] ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [278пк1-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк6] | 1, I | 278пк1-278пк4 278пк4-279пк6 279пк6-280пк8 | 3000 | 3 | 6 | 3000 |  |  |  | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-280пк8] ПОЛЯНКИ путь II (м12-м9) главный [278пк1-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2, II | 278пк1-278пк4 278пк4-279пк4 279пк4-280пк8 | 3000 | 3 | 6 | 3000 | [13 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАКИРЕВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАКИРЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАКИРЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАКИРЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАКИРЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАКИРЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАКИРЕВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАКИРЕВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАКИРЕВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАКИРЕВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАКИРЕВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2 | 278пк4-279пк4 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [27 empty] | 6/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 2 [280пк8-281пк1] | 2 | 280пк8-281пк1 | 700 | 1 | 4 | 700 | [27 empty] | 4/700
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 1 [115пк1-129пк1] БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [129пк1-130пк10] | 1, I | 115пк1-129пк1 129пк1-130пк10 | 12568 | 4 | 41 | 8200 |  |  |  | 8/1400 |  |  | 8/1400 |  |  |  | 8/1400 |  |  | 17/4000
|  | Глубокая очистка щебня, м | БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [130пк10-131пк2] БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] БЕРЕНДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [144пк5-144пк10] | 1, I | 130пк10-131пк2 131пк2-144пк5 144пк5-144пк10 | 13944 | 4 | 68 | 13944 | [17 empty] | 17/4000 |  |  | 17/4000 |  |  |  | 17/4000 |  |  | 17/1944
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛАКИРЕВО путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3 |  | 12 | 3 | 12 | 12 | [10 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | БАЛАКИРЕВО путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3 |  | 400 | 3 | 8 | 400 |  |  |  | 2,2/100 | [9 empty] | 6,2/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОВО путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЯЗАНЦЕВО путь 3 (6-9) приемо-отпр. | 3 |  | 8 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 2 [184пк0-190пк2] | 2 | 184пк0-190пк2 | 6900 | 2 | 4 | 6900 | [6 empty] | 2,2/3450 | [6 empty] | 2,2/3450
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕТРОВСК путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1000 | 2 | 12 | 600 | [13 empty] | 8/400 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕТРОВСК путь II (Ч-НД) главный [199пк4-199пк6] | II | 199пк4-199пк6 | 300 | 3 | 6 | 150 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗЬМОДЕМ путь 6 (12-17) приемо-отпр. | 6 |  | 200 | 1 | 5 | 200 |  |  |  |  | 5/200
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗЬМОДЕМ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗЬМОДЕМ путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 3 | 15 | 750 | [14 empty] | 5/250 | 5/250 |  |  | 5/250
|  | Работа ПМГ, м | ПОЛЯНКИ путь II (м12-м9) главный [275пк9-278пк4] | II | 275пк9-278пк4 | 550 | 1 | 2 | 550 | [13 empty] | 2,2/550
|  | Вырезка выплесков, м | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-279пк7] ПОЛЯНКИ путь II (м12-м9) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2, II | 278пк3-278пк4 278пк4-279пк4 279пк4-279пк7 | 1400 | 3 | 10 | 450 | [13 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 6/350
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛЯНКИ путь 6 (38-37) приемо-отпр. | 6 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-280пк8] | II | 279пк4-280пк8 | 500 | 1 | 2 | 500 | [13 empty] | 2,5/500
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОТОРОСЛЬ путь III (м4-ч3) главный [276пк4-278пк3] | III | 276пк4-278пк3 | 4 | 1 | 2 | 4 | [13 empty] | 2,2/4
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛЯНКИ - ЯРОСЛАВЛЬ путь 1 [277пк10-277пк10] | 1 | 277пк10-277пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [5 empty] | 4/100
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 74 | 703 | 45613
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МОЛОТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЫБИНСК-ТОВ путь I (1-ЧМ1В) главный [356пк7-357пк10] РЫБИНСК-ТОВ - РЫБИНСК-ПАС путь 1 [359пк3-360пк7] | 1, I | 356пк7-357пк10 359пк3-360пк7 | 2900 | 1 | 4 | 2900 | [29 empty] | 4/2900
|  | Выправка пути, м | РЫБИНСК-ТОВ путь II (3-301) главный [356пк7-357пк10] РЫБИНСК-ТОВ - РЫБИНСК-ПАС путь 2 [359пк5-360пк8] | 2, II | 356пк7-357пк10 359пк5-360пк8 | 2900 | 1 | 4 | 2900 | [22 empty] | 4/2900
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ТОРОПОВО - РЫБИНСК-ТОВ путь 1 [348пк0-356пк3] | 1 | 348пк0-356пк3 | 9000 | 2 | 4 | 9000 | [12 empty] | 2,2/4500 |  |  | 2,2/4500
|  | Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 5 | 20 | 14801
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ШУЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,8/1
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 122 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 128 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 130 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 132 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 134 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 4п |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 8/10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 20/22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 12/14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 19/21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 13/15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 70 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ЯРОСЛАВЛЬ путь II (М14-М3) главный [279пк1-280пк6] | II | 279пк1-280пк6 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [27 empty] | 3,2/1000
|  | Работа ПМГ, м | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [203пк3-237пк1] | 1 | 203пк3-237пк1 | 7000 | 1 | 2 | 2000 | [11 empty] | 2,7/2000
|  | Вырезка выплесков, м | САВИНО - БОЛЬШАКОВО путь 1 [383пк8-383пк9] | 1 | 383пк8-383пк9 | 150 | 1 | 2 | 100 | [25 empty] | 2,2/100
|  | Вырезка выплесков, м | САВИНО - БОЛЬШАКОВО путь 1 [381пк1-381пк1] | 1 | 381пк1-381пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 | [27 empty] | 3,2/100
|  | Вырезка выплесков, м | БОЛЬШАКОВО путь одн (2-1) главный [391пк1-391пк2] | одн | 391пк1-391пк2 | 150 | 1 | 3 | 100 | [26 empty] | 3,2/100
|  | Вырезка выплесков, м | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [400пк10-400пк10] | 1 | 400пк10-400пк10 | 100 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3,7/100
|  | Работа ПМГ, м | КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ путь 2 [278пк3-279пк1] | 2 | 278пк3-279пк1 | 840 | 1 | 2 | 840 | [20 empty] | 2,7/840
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ путь 2 [278пк3-279пк1] | 2 | 278пк3-279пк1 | 14 | 3 | 10 | 10 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2/2
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 39 | 75 | 4279
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347пк1-355пк3 | 7100 | 3 | 32 | 3800 |  |  |  | 8/1200 | [13 empty] | 12/1300 | [6 empty] | 12/1300
|  | Ввод в работу контактного провода, м | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [347пк1-355пк3] | 2 | 347пк1-355пк3 | 7097 | 4 | 44 | 4000 | [6 empty] | 8/1000 | [6 empty] | 12/1000 | [6 empty] | 12/1000 | [6 empty] | 12/1000
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФИЛИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРИВОЛЖЬЕ путь II (Ч-2-Н-2) главный [288пк2-288пк9] ПРИВОЛЖЬЕ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2, II | 284пк8-287пк3 288пк2-288пк9 | 3600 | 1 | 2 | 1000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | УТКИНО путь I (Ч1-Н1) главный [312пк4-313пк9] ФИЛИНО путь I (1ЧЛ-Н) главный [292пк10-295пк4] ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1, I | 292пк10-295пк4 295пк4-312пк4 312пк4-313пк9 | 21000 | 4 | 8 | 4000 |  |  |  | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | ФИЛИНО - УТКИНО путь 2 [298пк1-301пк10] | 2 | 298пк1-301пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [10 empty] | 6/4000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 541 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 550 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 591 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 702 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 814/824 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1230 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1208 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 916/916 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [10 empty] | 0,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [320пк1-334пк1] | 2 | 320пк1-334пк1 | 8000 | 1 | 2 | 8000 | [6 empty] | 2/8000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [336пк1-345пк3] | 1 | 336пк1-345пк3 | 10 | 3 | 8 | 10 | [10 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ПАНТЕЛЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [346пк7-346пк7] | I | 346пк7-346пк7 | 100 | 2 | 4 | 100 |  |  |  | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Работа ПМГ, м | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347пк1-355пк3 | 9200 | 2 | 8 | 9200 |  |  |  | 4/4600 | [13 empty] | 4/4600
|  | Вырезка выплесков, м | ДАНИЛОВ путь 8 (82-103) приемо-отпр. | 8 |  | 200 | 4 | 8 | 200 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | ДАНИЛОВ путь IБ (ЧТ-Н1Б) главный [356пк4-356пк5] | IБ | 356пк4-356пк5 | 200 | 3 | 6 | 150 | [10 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 48 | 166 | 34480
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449пк0-454пк3 725пк7-726пк8 | 5500 | 4 | 16 | 0 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 5500 | 2 | 16 | 0 | [14 empty] | 8 | [6 empty] | 8
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [698пк1-699пк6] ШУШКОДОМ путь I (ЧД-Н) главный [699пк7-700пк5] | 1, I | 698пк1-699пк6 699пк7-700пк5 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [14 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [682пк1-686пк10] | 1 | 682пк1-686пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [7 empty] | 4/2500 | [20 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ШУШКОДОМ путь I (ЧД-Н) главный [702пк5-702пк6] ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [702пк7-705пк10] | 1, I | 702пк5-702пк6 702пк7-705пк10 | 3600 | 1 | 6 | 3600 | [21 empty] | 6/3600
|  | Выправка пути, м | ШУШКОДОМ путь I (ЧД-Н) главный [701пк1-702пк1] | I | 701пк1-702пк1 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [28 empty] | 2,5/1100
|  | Выправка пути, м | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь II (Ч-НД) главный [714пк7-715пк8] | II | 714пк7-715пк8 | 1200 | 1 | 2 | 1200 |  |  |  |  | 2,5/1200
|  | Выправка пути, м | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [716пк4-719пк10] | 2 | 716пк4-719пк10 | 3700 | 1 | 6 | 3700 | [25 empty] | 6/3700
|  | Выправка пути, м | БУЙ путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 1 [723пк9-725пк7] | 1, I | 723пк9-725пк7 725пк7-726пк8 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | БУЙ путь II (М12-НД) главный [449пк1-451пк10] | II | 449пк1-451пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  |  |  | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУФАНОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУШУИХА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУШУИХА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУШУИХА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУШУИХА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУШУИХА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУШУИХА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУШУИХА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУШУИХА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЖА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЖА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЖА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЖА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЖА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЖА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОХТОГА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОХТОГА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОХТОГА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОХТОГА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОХТОГА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОХТОГА стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОХТОГА стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОХТОГА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОХТОГА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОХТОГА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОХТОГА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОДОМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОДОМ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОДОМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОДОМ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАТЬКОВО-РОЖНОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТУФАНОВО путь II (Ч-НД) главный [626пк5-629пк2] | II | 626пк5-629пк2 | 10 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ТУФАНОВО путь II (Ч-НД) главный [628пк9-629пк2] | II | 628пк9-629пк2 | 400 | 1 | 8 | 400 | [18 empty] | 8/400
|  | Вырезка выплесков, м | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 2 [633пк4-633пк4] | 2 | 633пк4-633пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [25 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702пк9-713пк9 | 7000 | 2 | 7 | 7000 |  |  |  |  | 3,8/3500 | [6 empty] | 3,8/3500
|  | Вырезка выплесков, м | БУЙ путь 6 (48-37) приемо-отпр. | 6 |  | 900 | 3 | 12 | 500 | [18 empty] | 8/300 | [6 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОРЕГА путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕКША - КАЗАРИНОВО путь 2 [415пк8-423пк7] | 2 | 415пк8-423пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕКША - КАЗАРИНОВО путь 2 [415пк8-423пк7] | 2 | 415пк8-423пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [705пк9-710пк9] | 2 | 705пк9-710пк9 | 11000 | 1 | 4 | 2750 | [18 empty] | 4/2750
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 1 [718пк3-723пк7] | 1 | 718пк3-723пк7 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [14 empty] | 4/2500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДАНИЛОВ - ПП 361 КМ путь 1 [358пк4-360пк6] ПП 361 КМ путь I (1-Ч1Б) главный [360пк6-361пк3] ПП 361 КМ - ЛУНКА путь 2 [361пк0-362пк2] | 1, 2, I | 358пк4-360пк6 360пк6-361пк3 361пк0-362пк2 | 10 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] путь 27 (3-гран) вытяжной путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 8 (131-упор) прочий путь 9 (107-упор) прочий стр. 1, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 133, 135, 137, 3, 301, 307, 309, 319 (нов.... (см. карточку) | 27, 4, 5, 8, 9, I, II | 449пк0-454пк3 449пк1-454пк3 | 3250 | 7 | 56 | 0 | [7 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ (нов.стр.)стр.пер.(321) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ (нов.стр.)стр.пер.(147) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ (нов.стр.)стр.пер.(149) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 121 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 309 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 135 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 319 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 84 | 302 | 36417
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АНТРОПОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАХРОВО путь II (Ч-НД) главный [460пк2-460пк4] МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [460пк5-477пк9] РОССОЛОВО путь II (Ч-НД) главный [477пк9-479пк9] | 2, II | 460пк2-460пк4 460пк5-477пк9 477пк9-479пк9 | 19900 | 3 | 18 | 12000 | [11 empty] | 6/4000 | [6 empty] | 6/4000 | [6 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ГАЛИЧ путь I (Н-ЧД) главный [498пк7-499пк2] РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [497пк1-498пк6] | 1, I | 497пк1-498пк6 498пк7-499пк2 | 2200 | 1 | 3 | 2200 |  |  |  |  | 3,5/2200
|  | Выправка пути, м | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [480пк2-496пк10] | 1 | 480пк2-496пк10 | 16800 | 2 | 15 | 13800 | 8/7000 | [27 empty] | 7/6800
|  | Выправка пути, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [530пк4-544пк3] | 1 | 530пк4-544пк3 | 14000 | 1 | 2 | 2000 | [7 empty] | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 2 [565пк1-567пк10] | 2 | 565пк1-567пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [25 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | НИКОЛО-ПОЛОМА - НОМЖА путь 1 [576пк1-580пк6] НОМЖА путь I (ЧД-Н) главный [580пк7-580пк10] | 1, I | 576пк1-580пк6 580пк7-580пк10 | 5000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КОСТРИХА - МАНТУРОВО путь 2 [644пк1-648пк2] | 2 | 644пк1-648пк2 | 4200 | 1 | 2 | 2000 | [11 empty] | 2,2/2000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТРОПОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТРОПОВО стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕНСКИЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРАНТОВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРАНТОВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
СЕВ | Пр | Монтаж блок-поста, шт | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-625пк9] | 1 | 599пк7-625пк9 | 1 | 1 | 8 | 0 | [14 empty] | 8
|  | Монтаж блок-поста, шт | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [599пк7-625пк9] | 2 | 599пк7-625пк9 | 1 | 1 | 8 | 0 | [11 empty] | 8
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547пк5-569пк2 | 350 | 1 | 5 | 350 | [21 empty] | 5/350
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МАХРОВО путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 3 | 12 | 800 | [14 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | РОССОЛОВО путь 3 (22-17) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 1 | 4 | 300 | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 2 [517пк3-523пк5] | 2 | 517пк3-523пк5 | 15 | 1 | 2 | 4 | [25 empty] | 2,2/4
|  | Работа ПМГ, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [525пк5-545пк1] | 2 | 525пк5-545пк1 | 17520 | 2 | 4 | 6970 | [18 empty] | 2,2/3485 | [6 empty] | 2,2/3485
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547пк5-569пк2 | 30 | 5 | 10 | 20 | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Вырезка выплесков, м | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [561пк5-561пк5] | 1 | 561пк5-561пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [614пк1-614пк2] | 2 | 614пк1-614пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 36 | 129 | 44753
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк4-655пк1] | 1 | 653пк4-655пк1 | 1800 | 1 | 3 | 1800 | [21 empty] | 3/1800
|  | Выправка пути, м | ЗЕБЛЯКИ путь I (Н-ЧД) главный [713пк1-713пк7] ЗЕБЛЯКИ - ЯКШАНГА путь 1 [713пк8-722пк0] ЯКШАНГА путь I (Н-ЧД) главный [722пк1-722пк3] | 1, I | 713пк1-713пк7 713пк8-722пк0 722пк1-722пк3 | 9300 | 3 | 12 | 9300 | [7 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000 | [13 empty] | 4,5/3300
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | МАНТУРОВО - УНЖА путь 2 [653пк2-656пк7] | 2 | 653пк2-656пк7 | 3000 | 1 | 3 | 3000 |  |  |  |  | 3,3/3000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [653пк2-656пк7] | 1 | 653пк2-656пк7 | 4 | 1 | 2 | 4 | [28 empty] | 2,2/4
|  | Вырезка выплесков, м | МАНТУРОВО - УНЖА путь 2 [654пк6-654пк7] | 2 | 654пк6-654пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  |  |  | 3,3/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | УНЖА - ШЕКШЕМА путь 1 [658пк8-677пк1] | 1 | 658пк8-677пк1 | 10 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2,2/2
|  | Работа ПМГ, м | ВАРАКИНСКИЙ - ШАРЬЯ путь 2 [689пк7-697пк4] | 2 | 689пк7-697пк4 | 8100 | 2 | 8 | 8100 | [11 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4100
|  | Вырезка выплесков, м | ШАРЬЯ путь 7 (68-65) приемо-отпр. | 7 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [18 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769пк9-779пк0 | 40 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШАБАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [793пк2-795пк7] | II | 793пк2-795пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [795пк7-817пк0] | 2 | 795пк7-817пк0 | 5000 | 1 | 3 | 2500 | [25 empty] | 3,5/2500
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 17 | 60 | 25024
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАКЛАНКА путь I (Н-ЧД) главный [427пк3-429пк6] БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] ГРЯЗОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [447пк9-448пк2] | 1, I | 427пк3-429пк6 429пк6-447пк9 447пк9-448пк2 | 20718 | 8 | 144 | 7900 |  |  |  | 8 |  |  | 8/1250 |  |  |  | 8/1250 |  |  | 24/2700 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2700
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАКЛАНКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАКЛАНКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [17 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАКЛАНКА стр. 12 |  |  | 0,5 | 1 | 12 | 0 | [20 empty] | 12/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАКЛАНКА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [17 empty] | 12/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [372пк1-385пк9] ПРЕЧИСТОЕ путь I (Н-ЧД) главный [385пк10-385пк10] | 1, I | 372пк1-385пк9 385пк10-385пк10 | 14000 | 1 | 2 | 2000 |  |  |  | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 1 [415пк1-426пк7] | 1 | 415пк1-426пк7 | 11700 | 1 | 7 | 11700 | [20 empty] | 7/11700
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКАРОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКАРОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКАРОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКАРОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКАРОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКАРОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕЧИСТОЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕЧИСТОЕ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕЧИСТОЕ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕЧИСТОЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКАЛИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКАЛИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКАЛИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКАЛИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СКАЛИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-385пк9] | 1 | 371пк9-385пк9 | 13000 | 2 | 4 | 5000 |  |  |  | 2,2/4000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-385пк9] | 1 | 371пк9-385пк9 | 30 | 4 | 8 | 14 |  |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 4,3/8 | [6 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-372пк6] | 1 | 371пк9-372пк6 | 700 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,2/100
|  | Вырезка выплесков, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [385пк4-385пк9] ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [385пк9-386пк4] | 2, II | 385пк4-385пк9 385пк9-386пк4 | 1000 | 3 | 6 | 250 | [13 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [414пк9-426пк8] | 2 | 414пк9-426пк8 | 24 | 4 | 8 | 16 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Вырезка выплесков, м | ПАПРИХА путь 4 (28-37) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 1 | 5 | 300 | [25 empty] | 5/300
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 16 | 3 | 6 | 12 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 47 | 261 | 27310
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОЛОГДА II путь I (ЧД-НЛ) главный [591пк9-591пк9] МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк6-591пк8] | 1, I | 583пк6-591пк8 591пк9-591пк9 | 8400 | 2 | 12 | 8400 |  |  |  |  | 6/4200 | [6 empty] | 6/4200
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 214 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 220 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 218 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 216 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 210 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 212 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 260 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 258 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 256 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 254 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 215 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 217 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 213 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 259 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 16 | 3 | 6 | 12 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЛОГДА I путь I (ст.-13) главный [597пк2-598пк0] | I | 597пк2-598пк0 | 6 | 2 | 7 | 6 | [17 empty] | 3/2 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЛОГДА I путь II А (ПД-06-НКД) главный [495пк8-496пк3] | II А | 495пк8-496пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 22 | 49 | 8434
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШЕЛОМОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХЕМАЛДА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХЕМАЛДА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 2 [583пк5-586пк4] | 2 | 583пк5-586пк4 | 3000 | 1 | 8 | 3000 | [17 empty] | 8/3000
|  | Выправка пути, м | ВОЛОГДА II путь I (ЧД-НЛ) главный [591пк9-591пк9] МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк6-591пк8] | 1, I | 583пк6-591пк8 591пк9-591пк9 | 8400 | 2 | 12 | 8400 |  |  |  |  | 6/4200 | [6 empty] | 6/4200
|  | Выправка пути, м | КУЩУБА путь II (Ч-НД) главный [541пк8-541пк10] КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-550пк10] | 2, II | 541пк8-541пк10 542пк1-550пк10 | 9300 | 1 | 8 | 9300 | 8/9300
|  | Выправка пути, м | ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [532пк2-533пк10] ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 1 [534пк1-539пк10] | 1, I | 532пк2-533пк10 534пк1-539пк10 | 7900 | 2 | 4 | 4000 | [21 empty] | 2,2/2000 | [6 empty] | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | ШЕКСНА путь IIчп (Ч-НД) главный [511пк7-513пк7] ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-513пк10] | 2, IIчп | 511пк7-513пк7 513пк8-513пк10 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [25 empty] | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [517пк1-519пк10] | 2 | 517пк1-519пк10 | 3000 | 1 | 8 | 3000 | [25 empty] | 8/3000
|  | Выправка пути, м | ХЕМАЛДА - ШЕЛОМОВО путь 2 [484пк5-488пк10] | 2 | 484пк5-488пк10 | 4600 | 1 | 8 | 4600 | [14 empty] | 8/4600
|  | Выправка пути, м | ХЕМАЛДА путь I (ЧД-Н) главный [482пк10-484пк4] ХЕМАЛДА - ШЕЛОМОВО путь 1 [484пк5-487пк10] | 1, I | 482пк10-484пк4 484пк5-487пк10 | 5100 | 1 | 8 | 5100 | [21 empty] | 8/5100
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 2 [583пк4-591пк8] | 2 | 583пк4-591пк8 | 1200 | 1 | 8 | 1200 | [17 empty] | 8/1200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513пк8-531пк5 | 500 | 1 | 8 | 500 | [25 empty] | 8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513пк8-531пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХЕМАЛДА - ШЕЛОМОВО путь 2 [484пк5-494пк3] | 2 | 484пк5-494пк3 | 500 | 1 | 8 | 500 | [14 empty] | 8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ХЕМАЛДА - ШЕЛОМОВО путь 1 [484пк5-494пк2] | 1 | 484пк5-494пк2 | 600 | 1 | 8 | 600 | [21 empty] | 8/600
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [531пк5-532пк2] ШЕКСНА путь I (ЧД-Н) главный [511пк12-513пк8] ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1, I | 511пк12-513пк8 513пк8-531пк5 531пк5-532пк2 | 20054 | 2 | 16 | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | МОЛОЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [580пк9-583пк4] | I | 580пк9-583пк4 | 8 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 22 | 140 | 43107
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [18 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [18 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 81 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРЕПОВЕЦ II - ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 1 [473пк1-473пк3] | 1 | 473пк1-473пк3 | 800 | 1 | 8 | 800 | [18 empty] | 8/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРЕПОВЕЦ II - ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 1 [473пк1-473пк3] | 1 | 473пк1-473пк3 | 400 | 1 | 8 | 400 | [18 empty] | 8/400
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КОШТА путь 6 (10-ст.р.р.303) приемо-отпр. путь 6в (418-427) спец. путь 6с (10а-упор) спец. | 6, 6в, 6с |  | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [26 empty] | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | КОШТА путь 5 (70-33) приемо-отпр. путь 7 (72-35) приемо-отпр. | 5, 7 |  | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [5 empty] | 3,8/1200
|  | Вырезка выплесков, м | КОШТА путь 6 (10-ст.р.р.303) приемо-отпр. | 6 |  | 500 | 1 | 6 | 500 | [26 empty] | 6/500
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 86 | 4915
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАРК МИРА - РЫБКИНО путь 2 [499пк5-501пк10] | 2 | 499пк5-501пк10 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [24 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | РЫБКИНО - СУХОНА путь 2 [514пк1-517пк10] | 2 | 514пк1-517пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 |  |  |  | 3/2000 | [13 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 2 [556пк1-559пк10] | 2 | 556пк1-559пк10 | 4000 | 1 | 3 | 2000 | [26 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 2 [657пк1-659пк10] | 2 | 657пк1-659пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [20 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [694пк1-696пк10] | 2 | 694пк1-696пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [10 empty] | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРК МИРА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБКИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБКИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБКИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБКИНО стр. 309 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБКИНО стр. 311 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБКИНО стр. 301 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЦЕВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЦЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЦЕВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЦЕВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЦЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЦЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЦЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЦЕВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЦЕВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЦЕВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРЦЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 129 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША I стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОНОША II стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | РЫБКИНО - СУХОНА путь 2 [504пк4-526пк1] | 2 | 504пк4-526пк1 | 12600 | 1 | 3 | 3150 |  | 3,8/3150
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СЕМИГОРОДНЯЯ путь II (Ч-НД) главный [566пк9-569пк2] | II | 566пк9-569пк2 | 8 | 2 | 8 | 8 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | СЕМИГОРОДНЯЯ - ХАРОВСКАЯ путь 2 [569пк2-582пк2] | 2 | 569пк2-582пк2 | 4000 | 1 | 2 | 4000 | [10 empty] | 2,2/4000
|  | Вырезка выплесков, м | ХАРОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [584пк4-584пк6] | II | 584пк4-584пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 | [24 empty] | 4/150
|  | Работа ПМГ, м | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584пк6-603пк9 | 4000 | 1 | 2 | 4000 | [21 empty] | 2,2/4000
|  | Работа ПМГ, м | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 2 [584пк6-603пк9] | 2 | 584пк6-603пк9 | 3000 | 1 | 2 | 3000 | [15 empty] | 2,2/3000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [606пк2-625пк0] | 2 | 606пк2-625пк0 | 20 | 5 | 18 | 20 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [606пк2-625пк0] | 2 | 606пк2-625пк0 | 12 | 3 | 12 | 12 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [685пк6-685пк7] | 1 | 685пк6-685пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 | [17 empty] | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | КОНОША I путь 8 (42-121) приемо-отпр. | 8 |  | 300 | 2 | 8 | 300 | [18 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | КОНОША I путь I (МА-НК) главный [2пк10-2пк10] КОНОША I - КОНОША II путь 1 [3пк0-3пк2] | 1, I | 2пк10-2пк10 3пк0-3пк2 | 300 | 2 | 8 | 300 | [20 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | КОНОША I путь I (ЧД-65) главный [707пк3-707пк6] | I | 707пк3-707пк6 | 300 | 2 | 8 | 300 | [25 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Хозяйственные работы, шт | КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 1 [708пк8-710пк2] | 1 | 708пк8-710пк2 | 5 | 2 | 8 | 10 | [21 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | КОНОША II путь I (Н-ЧД) главный [5пк2-5пк5] КОНОША I - КОНОША II путь 1 [5пк1-5пк2] | 1, I | 5пк1-5пк2 5пк2-5пк5 | 500 | 3 | 13 | 500 | [13 empty] | 4/150 | 4/150 | 5/200
|  | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II путь 5 (38-35) приемо-отпр. | 5 |  | 5 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II путь 7 (44-45) приемо-отпр. | 7 |  | 5 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II путь 10 (52-25) приемо-отпр. | 10 |  | 5 | 3 | 12 | 15 | [25 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | КОНОША I - КОНОША II путь 1 [3пк3-3пк5] | 1 | 3пк3-3пк5 | 300 | 2 | 8 | 300 | [22 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | КОНОША I - КОНОША II путь 2 [707пк7-708пк4] | 2 | 707пк7-708пк4 | 300 | 2 | 8 | 300 | [28 empty] | 4/150 | 4/150
СЕВ | ТР КС | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [685пк0-700пк6] | 2 | 685пк0-700пк6 | 45 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОНОША I путь II (63-НДК) главный [706пк8-707пк0] КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2, II | 706пк8-707пк0 707пк0-710пк2 | 489 | 5 | 26 | 0 | [24 empty] | 10 |  |  | 8 |  | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОНОША I (нов.стр.)стр.пер.(151) КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2 | 707пк0-710пк2 | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 112 | 297 | 31105
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВАНДЫШ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [27 empty] | 2,5
|  | Замена электропривода, шт | ЛЕЛЬМА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2,5
|  | Замена электропривода, шт | ПУКСА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2,5
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 1 [711пк1-716пк10] | 1 | 711пк1-716пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [11 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [720пк1-721пк2] МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] ФОМИНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [732пк4-733пк5] | 2, II | 720пк1-721пк2 721пк2-732пк4 732пк4-733пк5 | 13500 | 5 | 18 | 13500 | [17 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 2,5/1500 |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 1 [722пк1-727пк10] | 1 | 722пк1-727пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [18 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 2 [764пк1-766пк10] | 2 | 764пк1-766пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [29 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | БУРАЧИХА путь II (Ч-НД) главный [771пк3-771пк5] ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 2 [770пк1-771пк3] | 2, II | 770пк1-771пк3 771пк3-771пк5 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [6 empty] | 2,5/1500
|  | Выправка пути, м | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [774пк1-778пк10] | 2 | 774пк1-778пк10 | 5000 | 2 | 7 | 5000 | [13 empty] | 4/3000 |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [893пк1-896пк10] | 1 | 893пк1-896пк10 | 4000 | 1 | 4 | 3000 | [25 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПУКСА - ПЛЕСЕЦКАЯ путь 1 [912пк1-914пк10] | 1 | 912пк1-914пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [26 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [925пк1-929пк10] | 1 | 925пк1-929пк10 | 5000 | 1 | 4 | 3000 | [28 empty] | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАНДЫШ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАНДЫШ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛАКУША стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [710пк6-719пк1] | 2 | 710пк6-719пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750пк8-761пк6 | 800 | 2 | 8 | 800 |  |  |  |  | 4/400 | [7 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750пк8-761пк6 | 600 | 2 | 7 | 600 | [18 empty] | 4/400 | [7 empty] | 3/200
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734пк1-748пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 | [19 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750пк8-761пк6 | 5 | 2 | 8 | 10 | [5 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ПОЛОХА путь I (ЧД-Н) главный [761пк6-763пк7] | I | 761пк6-763пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ПОЛОХА путь II (Ч-НД) главный [761пк6-763пк7] | II | 761пк6-763пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773пк3-780пк2 | 20 | 5 | 20 | 20 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773пк3-780пк2 | 5 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 2 [782пк1-789пк5] | 2 | 782пк1-789пк5 | 4 | 2 | 8 | 10 | [6 empty] | 4/5 | [17 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 1 [782пк1-789пк5] | 1 | 782пк1-789пк5 | 5 | 2 | 8 | 10 | [14 empty] | 4/5 | [11 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | НЯНДОМА путь I (ЧД-Н) главный [789пк5-792пк1] | I | 789пк5-792пк1 | 4 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | НЯНДОМА путь II (Ч-НД) главный [789пк5-792пк1] | II | 789пк5-792пк1 | 4 | 2 | 8 | 8 | [17 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792пк1-806пк2 | 15000 | 4 | 15 | 15000 | 4/4000 |  |  |  | 4/4000 | 4/4000 |  | 3/3000
|  | Уборка МВСП, шт | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792пк1-806пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 |  | 4/5 | [18 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2 | 824пк8-835пк8 | 5 | 2 | 8 | 10 | [8 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [837пк6-857пк6] | 2 | 837пк6-857пк6 | 5 | 2 | 8 | 10 | [22 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛЕПША путь I (ЧД-Н) главный [869пк6-871пк7] | I | 869пк6-871пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 | [5 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛЕПША путь II (Ч-НД) главный [869пк6-871пк7] | II | 869пк6-871пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 | [19 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИВАКША путь 4 (2-7) приемо-отпр. | 4 |  | 5 | 5 | 20 | 25 | [17 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 |  | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа ПМГ, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [917пк6-936пк1] | 1 | 917пк6-936пк1 | 14000 | 4 | 14 | 14000 | [11 empty] | 4/4000 | 4/4000 |  | 3/3000 |  |  |  | 3/3000
|  | Работа ПМГ, м | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 1 [938пк7-955пк6] | 1 | 938пк7-955пк6 | 8000 | 2 | 8 | 8000 | [19 empty] | 4/4000 |  | 4/4000
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [825пк8-830пк8] | 2 | 825пк8-830пк8 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [5 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [843пк6-850пк6] | 1 | 843пк6-850пк6 | 7000 | 2 | 8 | 4666 |  |  |  | 4/2333 | [10 empty] | 4/2333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [840пк6-845пк6] | 2 | 840пк6-845пк6 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [20 empty] | 4/2500 | [8 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 1 [945пк7-950пк6] | 1 | 945пк7-950пк6 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [17 empty] | 4/2500 | [10 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 83 | 312 | 100155
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [19пк0-20пк9] ЛАЙСКАЯ путь I (4-3) главный [20пк9-22пк4] ЛАЙСКАЯ - СЕВЕРОДВИНСК путь 1 [22пк4-27пк8] | 1, I | 19пк0-20пк9 20пк9-22пк4 22пк4-27пк8 | 8616 | 1 | 6 | 0 |  |  |  |  | 6
СЕВ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРМИЛОВО ВХ.СИГ(Демонтаж РШ Вх. Н) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [25 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | АРХАНГ-ГОР ВХ.СИГ(Демонтаж РШ Вх. НЖ) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [19 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ЖАРОВИХА ВХ.СИГ(Демонтаж РШ Вх. Н) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [79пк1-81пк10] | 1 | 79пк1-81пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [19 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПАЛЕНЬГА - ГЛУБОКОЕ-НОВ путь 1 [106пк6-112пк5] | 1 | 106пк6-112пк5 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [26 empty] | 4/3000 |  | 4/3000
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ЛОМОВОЕ - ТУНДРА путь 1 [1069пк2-1085пк0] | 1 | 1069пк2-1085пк0 | 5 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ТУНДРА - БРУСЕНИЦА путь 1 [1086пк7-1100пк1] | 1 | 1086пк7-1100пк1 | 5 | 3 | 12 | 15 | [25 empty] | 4/5 | 4/5 |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | БРУСЕНИЦА - ИЛЕС путь 1 [1102пк0-1109пк1] | 1 | 1102пк0-1109пк1 | 5 | 2 | 8 | 10 | [24 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИСАКОГОРКА - БАКАРИЦА путь 1 [1119пк5-1121пк4] | 1 | 1119пк5-1121пк4 | 5 | 2 | 8 | 10 | [11 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [2пк8-20пк9] | 1 | 2пк8-20пк9 | 5 | 7 | 28 | 28 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | БАКАРИЦА - АРХАНГ-ГОР путь 1 [1127пк1-1131пк2] | 1 | 1127пк1-1131пк2 | 5 | 2 | 8 | 10 | [13 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЖАРОВИХА - ЮРАС путь 1 [10пк6-19пк6] | 1 | 10пк6-19пк6 | 5 | 3 | 12 | 15 | [19 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮРАС - ЛОДЬМА путь 1 [21пк0-41пк4] | 1 | 21пк0-41пк4 | 24 | 6 | 24 | 24 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮРАС - ЛОДЬМА путь 1 [21пк0-41пк4] | 1 | 21пк0-41пк4 | 24 | 6 | 24 | 24 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ЮРАС - ЛОДЬМА путь 1 [21пк0-41пк4] | 1 | 21пк0-41пк4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [151пк5-192пк7] | 1 | 151пк5-192пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 | [20 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 43 | 174 | 9161
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОДИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОДИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОДИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОДИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОСТРИН РУЧ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГЛАЗАНИХА путь I (5-4) главный [271пк6-273пк0] ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] МУДЬЮГА путь I (5-2) главный [283пк2-284пк6] | 1, I | 271пк6-273пк0 273пк0-283пк2 283пк2-284пк6 | 12821 | 12 | 88 | 11221 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6/350 |  |  |  | 6/471 |  |  | 8/1300 |  | 8/1300 |  | 8/1300 |  |  | 8/1300 |  | 8/1300 |  | 8/1300 |  |  | 8/1300 |  | 8/1300
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 5 | 6 | 24 | 24 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 5 | 7 | 28 | 28 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 30 | 180 | 11278
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГЛАЗАНИХА путь I (5-4) главный [271пк6-273пк0] ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] МУДЬЮГА путь I (5-2) главный [283пк2-284пк6] | 1, I | 271пк6-273пк0 273пк0-283пк2 283пк2-284пк6 | 12821 | 12 | 88 | 11221 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6/350 |  |  |  | 6/471 |  |  | 8/1300 |  | 8/1300 |  | 8/1300 |  |  | 8/1300 |  | 8/1300 |  | 8/1300 |  |  | 8/1300 |  | 8/1300
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] | 1 | 273пк0-283пк2 | 5 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [222пк5-234пк9] | 1 | 222пк5-234пк9 | 11300 | 3 | 11 | 11300 |  | 3/3300 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210пк0-220пк5 | 5 | 2 | 8 | 10 | [17 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [129пк5-138пк9] | 1 | 129пк5-138пк9 | 4 | 4 | 16 | 20 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Работа ПМГ, м | ПОРОГ - ОНЕГА путь 1 [3пк8-26пк8] | 1 | 3пк8-26пк8 | 17200 | 5 | 18 | 17200 |  |  |  | 4/4000 |  |  | 2/1200 |  |  |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
СЕВ | ТР КС | Демонтаж опор, шт | ТЕСОВКА - ГЛАЗАНИХА путь 1 [266пк0-270пк0] | 1 | 266пк0-270пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
|  | Выправка опор, шт | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [227пк5-230пк9] | 1 | 227пк5-230пк9 | 2 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1, 2, 3, I | 196пк9-207пк0 207пк0-210пк0 210пк0-220пк5 | 997 | 4 | 28 | 0 | [22 empty] | 8 |  | 6 |  |  | 6 |  | 8
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 34 | 185 | 39761
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [722пк1-724пк10] | 2 | 722пк1-724пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [11 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [16пк1-18пк10] | 1 | 16пк1-18пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [10 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПРИКУВАШСКИЙ - ПЕЖМА путь 1 [81пк7-84пк6] | 1 | 81пк7-84пк6 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [12 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [87пк1-89пк10] | 1 | 87пк1-89пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [14 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [95пк1-97пк10] | 1 | 95пк1-97пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [16 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [848пк1-850пк10] | 1 | 848пк1-850пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [18 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [870пк1-872пк10] | 1 | 870пк1-872пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [20 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [876пк6-879пк5] | 1 | 876пк6-879пк5 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [22 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [871пк1-873пк10] | 2 | 871пк1-873пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [23 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [891пк1-893пк10] | 1 | 891пк1-893пк10 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [24 empty] | 3/3000
|  | Выправка пути, м | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [895пк1-897пк10] | 1 | 895пк1-897пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [26 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 2 [1018пк5-1022пк10] | 2 | 1018пк5-1022пк10 | 4600 | 2 | 8 | 4600 | [29 empty] | 4/2600 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЮРА - УСТЬ-ШОНОША путь 2 [767пк1-769пк10] | 2 | 767пк1-769пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [19 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [777пк1-782пк10] | 2 | 777пк1-782пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [13 empty] | 4/3000 |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [797пк1-799пк10] | 2 | 797пк1-799пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [17 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [813пк1-815пк10] | 2 | 813пк1-815пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [25 empty] | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕСОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕСОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРЕСОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛДЕЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛДЕЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАЛДЕЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЖМА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЖМА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЖМА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЖМА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЛЬСК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЛЬСК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЛЬСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЛЬСК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЛЬСК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕЛЬСК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАГА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛОЙ стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛОЙ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛОЙ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛОЙ стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛОЙ стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛОЙ стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛОЙ стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛОЙ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛОЙ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛОЙ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛОЙ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШЕНЬГА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШЕНЬГА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШЕНЬГА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШЕНЬГА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШЕНЬГА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШЕНЬГА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШЕНЬГА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОКШЕНЬГА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТЫЛЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТЫЛЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТЫЛЕВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТЫЛЕВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТЫЛЕВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТЫЛЕВО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТЫЛЕВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 24 | 6 | 24 | 24 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 24 | 6 | 24 | 24 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [24 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Работа РШП, м | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 24000 | 2 | 8 | 24000 | [11 empty] | 4/12000 | 4/12000
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 2 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [19 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22пк1-35пк0 | 32 | 8 | 32 | 32 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22пк1-35пк0 | 12 | 3 | 12 | 12 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа РШП, м | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22пк1-35пк0 | 18000 | 1 | 4 | 18000 | [15 empty] | 4/18000
|  | Работа СЧ, м | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [23пк1-23пк2] | 1 | 23пк1-23пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Работа СЧ, м | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [30пк6-30пк9] | 1 | 30пк6-30пк9 | 400 | 2 | 8 | 400 | [5 empty] | 4/200 |  | 4/200
|  | Работа СЧ, м | МОЖУГА путь I (Ч-Н) главный [36пк1-36пк1] | I | 36пк1-36пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Работа СЧ, м | МОЖУГА путь I (Ч-Н) главный [36пк4-36пк5] | I | 36пк4-36пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [9 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [49пк2-49пк6] | 1 | 49пк2-49пк6 | 600 | 3 | 12 | 6 | [10 empty] | 4/2 |  | 4/2 | 4/2
|  | Работа СЧ, м | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [54пк6-54пк8] | 1 | 54пк6-54пк8 | 300 | 2 | 8 | 300 | [14 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Работа СЧ, м | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [59пк10-60пк1] | 1 | 59пк10-60пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 | [16 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КЕЛАРЕВА ГОР - ПРИКУВАШСКИЙ путь 1 [70пк4-78пк2] | 1 | 70пк4-78пк2 | 22 | 5 | 22 | 22 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПРИКУВАШСКИЙ - ПЕЖМА путь 1 [79пк4-84пк6] | 1 | 79пк4-84пк6 | 14 | 3 | 14 | 14 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 6/6
|  | Работа СЧ, м | ПЕЖМА путь I (Ч-Н) главный [85пк2-85пк3] | I | 85пк2-85пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [13 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86пк0-103пк4 | 12 | 3 | 12 | 12 | [20 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа РШП, м | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86пк0-103пк4 | 18000 | 1 | 4 | 18000 | [18 empty] | 4/18000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 2 [831пк2-845пк9] | 2 | 831пк2-845пк9 | 8 | 2 | 8 | 8 | [23 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа РШП, м | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [19 empty] | 4/12000
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 12 | 3 | 12 | 12 | [25 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа РШП, м | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 18000 | 1 | 4 | 18000 | [21 empty] | 4/18000
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [19 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [13 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Работа РШП, м | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [22 empty] | 4/12000
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 2 | 8 | 0 | [29 empty] | 4 | 4
|  | Работа СЧ, м | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 2 [973пк10-974пк3] | 2 | 973пк10-974пк3 | 400 | 2 | 8 | 400 | [21 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [980пк8-981пк1] | 2 | 980пк8-981пк1 | 400 | 2 | 8 | 400 | [22 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Работа СЧ, м | СЕНГОС путь I (Н-ЧД) главный [1006пк9-1006пк10] | I | 1006пк9-1006пк10 | 200 | 2 | 8 | 300 | [25 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [744пк1-763пк0] | 2 | 744пк1-763пк0 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа СЧ, м | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [746пк7-746пк7] | 2 | 746пк7-746пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Работа СЧ, м | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [746пк9-746пк10] | 2 | 746пк9-746пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [6 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [747пк1-747пк1] | 2 | 747пк1-747пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 155 | 515 | 158065
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 - 1081 км пк 3, 35 путь) |  |  | 848 | 3 | 9 | 111 | [12 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 КМ ПК 3 - 1081 КМ ПК 3, 35 ПУТЬ) |  |  | 68 | 1 | 3 | 9 | [14 empty] | 3/9
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1084пк0-1089пк2] | 1 | 1084пк0-1089пк2 | 27 | 1 | 3 | 12 | [18 empty] | 3/12
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЯДРИХА - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [1075пк8-1078пк8] | 1 | 1075пк8-1078пк8 | 3100 | 1 | 4 | 3100 | [28 empty] | 4,3/3100
|  | Выправка пути, м | ЯДРИХА - КОТЛАС-УЗЛ путь 2 [1075пк8-1078пк8] | 2 | 1075пк8-1078пк8 | 3100 | 1 | 4 | 3100 | [27 empty] | 4,2/3100
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [12 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Работа СЧ, м | ЯДРИХА - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [1078пк5-1078пк8] | 1 | 1078пк5-1078пк8 | 400 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЫРСКИЙ - НИЗОВКА путь 1 [1101пк6-1108пк1] | 1 | 1101пк6-1108пк1 | 10 | 3 | 10 | 10 | [14 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЫРСКИЙ - НИЗОВКА путь 1 [1101пк6-1108пк1] | 1 | 1101пк6-1108пк1 | 20 | 5 | 20 | 20 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117пк8-1129пк8 | 10 | 3 | 10 | 10 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Работа СЧ, м | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1182пк2-1182пк7] | 1 | 1182пк2-1182пк7 | 600 | 2 | 12 | 600 | [29 empty] | 6/300 | 6/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [353пк5-376пк0] | 1 | 353пк5-376пк0 | 84 | 8 | 32 | 32 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа СЧ, м | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [371пк5-371пк7] | 1 | 371пк5-371пк7 | 300 | 2 | 8 | 300 | [17 empty] | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Работа СЧ, м | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [365пк8-365пк10] | 1 | 365пк8-365пк10 | 150 | 2 | 8 | 300 | [24 empty] | 4/150 |  |  | 4/150
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146пк9-1177пк5 | 1 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 43 | 168 | 7724
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264пк7-1270пк5 | 14 | 2 | 6 | 2 | [11 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264пк7-1270пк5 | 30 | 2 | 6 | 9 | [19 empty] | 3/5 | [6 empty] | 3/4
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КНЯЖПОГОСТ путь I (ЧД-Н) главный [1360пк2-1367пк5] | I | 1360пк2-1367пк5 | 17 | 2 | 6 | 17 | [11 empty] | 3/7 |  | 3/10
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МИКУНЬ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,2/1
|  | Замена электропривода, шт | КОЙТЫ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,2/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1338пк1-1340пк10] | 1 | 1338пк1-1340пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [10 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КНЯЖПОГОСТ путь I (ЧД-Н) главный [1363пк1-1363пк10] | I | 1363пк1-1363пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [11 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | КНЯЖПОГОСТ путь I (ЧД-Н) главный [1365пк1-1365пк10] | I | 1365пк1-1365пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | КНЯЖПОГОСТ путь II (Ч-НД) главный [1367пк1-1367пк5] КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 2 [1367пк5-1369пк10] | 2, II | 1367пк1-1367пк5 1367пк5-1369пк10 | 3000 | 2 | 6 | 3000 | [22 empty] | 2,5/1000 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 1 [1368пк1-1368пк10] | 1 | 1368пк1-1368пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [17 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | ТРАКТ - ВЕСЛЯНА путь 2 [1398пк1-1400пк10] | 2 | 1398пк1-1400пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [20 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ВЕСЛЯНА - СИНДОР путь 2 [1407пк1-1410пк10] | 2 | 1407пк1-1410пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [15 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ВЕСЛЯНА - СИНДОР путь 2 [1417пк1-1419пк10] | 2 | 1417пк1-1419пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [16 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | СИНДОР - ИОССЕР путь 2 [1431пк1-1433пк10] | 2 | 1431пк1-1433пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [21 empty] | 4/3000
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧУБ - МУСЬКА путь 2 [1328пк2-1355пк8] | 2 | 1328пк2-1355пк8 | 30 | 8 | 31 | 30 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧУБ - МУСЬКА путь 2 [1328пк2-1355пк8] | 2 | 1328пк2-1355пк8 | 40 | 10 | 40 | 40 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1328пк2-1355пк8] | 1 | 1328пк2-1355пк8 | 50 | 3 | 9 | 60 | [14 empty] | 3/20 |  |  |  | 3/20 | [5 empty] | 3/20
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 39 | 138 | 22160
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТОБЫСЬ путь I (ЧД-Н) главный [1506пк6-1506пк9] ЮКАРКА - ТОБЫСЬ путь 1 [1498пк4-1506пк6] | 1, I | 1498пк4-1506пк6 1506пк6-1506пк9 | 8506 | 10 | 228 | 8506 |  |  | 4 | 8/700 |  | 8 |  | 8 |  |  | 96/5000 | [6 empty] | 72/2806 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 1 [1535пк1-1537пк10] | 1 | 1535пк1-1537пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [24 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 2 [1637пк1-1639пк10] | 2 | 1637пк1-1639пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [29 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1640пк1-1642пк10] | 1 | 1640пк1-1642пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [25 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ИРАЕЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [1686пк6-1686пк10] МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1684пк1-1686пк6] | 1, I | 1684пк1-1686пк6 1686пк6-1686пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [30 empty] | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБЫСЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБЫСЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОБЫСЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЕГА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЕГА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЕГА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРЕГА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УХТА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УХТА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УХТА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УХТА стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УХТА стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕТЛАСЯН стр. 8нал |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕТЛАСЯН стр. 10нал |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕТЛАСЯН стр. 7нпз |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОГОРСК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОГОРСК стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОГОРСК стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОГОРСК стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОГОРСК стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОГОРСК стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОГОРСК стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСНОГОРСК стр. 78 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖНЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖНЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖНЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЖНЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕРКИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕРКИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕРКИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЕРКИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРАЕЛЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРАЕЛЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРАЕЛЬ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРАЕЛЬ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРАЕЛЬ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИРАЕЛЬ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 1 [1456пк5-1485пк0] | 1 | 1456пк5-1485пк0 | 10 | 1 | 3 | 10 | [5 empty] | 3/10
|  | Замена накладок, шт | КЕРКИ - ВИС путь 1 [1594пк2-1619пк9] | 1 | 1594пк2-1619пк9 | 4 | 2 | 8 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | КЕРКИ - ВИС путь 2 [1594пк2-1619пк9] | 2 | 1594пк2-1619пк9 | 50 | 2 | 8 | 100 | [11 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 2 | 10 | 8 | [17 empty] | 5/4 |  |  | 5/4
|  | Сплошная смена шпал, шт | СОСНОГОРСК II - ВЕРХНЕИЖЕМСК путь 1 [9пк0-81пк7] | 1 | 9пк0-81пк7 | 50 | 2 | 12 | 100 | [10 empty] | 6/50 |  | 6/50
|  | Работа крана КЖ, шт | СОСНОГОРСК II - ВЕРХНЕИЖЕМСК путь 1 [9пк0-81пк7] | 1 | 9пк0-81пк7 | 150 | 4 | 24 | 200 | [17 empty] | 6/50 |  | 6/50 |  |  |  |  | 6/50 |  | 6/50
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка двухсторонней автоблокировки, шт | ЮКАРКА - ТОБЫСЬ путь 2 [1497пк9-1506пк5] | 2 | 1497пк9-1506пк5 | 8 | 1 | 4 | 8 | [6 empty] | 4/8
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 65 | 368 | 20977
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 1 [1708пк3-1720пк7] ТАЛЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [1720пк7-1722пк4] | 1, I | 1708пк3-1720пк7 1720пк7-1722пк4 | 13966 | 4 | 112 | 5100 | [21 empty] | 4 | 4 |  | 96/5100 |  |  |  |  | 8
СЕВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М67) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М7) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3,8/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ПЕЧОРА - АРАНЕЦ путь 1 [1820пк8-1842пк9] | 1 | 1820пк8-1842пк9 | 5 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ПЕЧОРА - АРАНЕЦ путь 2 [1820пк8-1842пк9] | 2 | 1820пк8-1842пк9 | 5 | 2 | 8 | 10 | [12 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1844пк7-1865пк7] | 1 | 1844пк7-1865пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 2 [1844пк7-1865пк7] | 2 | 1844пк7-1865пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 | [5 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2пк3-53пк8 | 50 | 12 | 48 | 120 | [10 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/20 | 4/5 | 4/20 |  |  | 4/5 | 4/20 | 4/5 | 4/20 | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55пк2-107пк8 | 20 | 5 | 21 | 36 | [24 empty] | 5/20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 35 | 234 | 5308
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 5 | 30 | 10 | [11 empty] | 6/2 |  | 6/2 | [5 empty] | 6/2 | [5 empty] | 6/2 |  | 6/2
|  | Перешивка пути, Концы шп. | МАРКОВ - АМШОР путь 1 [2105пк5-2128пк4] | 1 | 2105пк5-2128пк4 | 300 | 6 | 24 | 1200 | [10 empty] | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200 | [9 empty] | 4/200 |  | 4/200 |  | 4/200
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 11 | 54 | 1210
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 1047 | 4516 | 676404
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк2-116пк10] | 2 | 116пк2-116пк10 | 900 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 1 | 4 | 300
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [240пк0-248пк8] | 2 | 240пк0-248пк8 | 500 | 3 | 12 | 1200 | [12 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
СЕВ | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [240пк0-248пк8] | 2 | 240пк0-248пк8 | 10 | 2 | 8 | 10 | [12 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕРЕНДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [144пк10-146пк7] БЕРЕНДЕЕВО - ШУШКОВО путь 1 [146пк7-149пк9] ШУШКОВО путь I (ЧД-Н) главный [149пк9-152пк5] | 1, I | 144пк10-146пк7 146пк7-149пк9 149пк9-152пк5 | 7600 | 1 | 4 | 7600 | [12 empty] | 4/7600
|  | Выправка пути, м | РЯЗАНЦЕВО путь I (ЧД-Н) главный [163пк4-165пк6] ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 1 [152пк5-163пк4] | 1, I | 152пк5-163пк4 163пк4-165пк6 | 12900 | 2 | 4 | 2600 | [16 empty] | 2,2/1300 | [6 empty] | 2,2/1300
|  | Выправка пути, м | РЯЗАНЦЕВО - БЕКЛЕМИШЕВО путь 2 [165пк6-174пк6] | 2 | 165пк6-174пк6 | 9300 | 2 | 14 | 9300 | [19 empty] | 7/4500 | [6 empty] | 7/4800
|  | Выправка пути, м | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [240пк0-246пк10] | 2 | 240пк0-246пк10 | 7000 | 3 | 10 | 7000 | [12 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-249пк4] СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 1 [240пк0-248пк8] | 1, I | 240пк0-248пк8 248пк8-249пк4 | 9400 | 3 | 6 | 3000 | 2,2/1000 | [8 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕРЕНДЕЕВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУШКОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЦЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЦЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЦЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЦЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЦЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЦЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЯЗАНЦЕВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛЬНИЦЫ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛЬНИЦЫ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛЬНИЦЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОВСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОВСК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОВСК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИБРАТОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИБРАТОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИБРАТОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИБРАТОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИБРАТОВО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИБРАТОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИБРАТОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИБРАТОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | БАЛАКИРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [130пк10-131пк2] БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [131пк2-144пк5] БЕРЕНДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [144пк5-144пк10] | 1, I | 130пк10-131пк2 131пк2-144пк5 144пк5-144пк10 | 13944 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8 |  |  | 8
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк2-116пк10] | 2 | 116пк2-116пк10 | 900 | 1 | 4 | 300 |  |  |  | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛАКИРЕВО путь 4 (6-13) приемо-отпр. | 4 |  | 8 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОВО путь 4 (6-7) приемо-отпр. | 4 |  | 20 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | СИЛЬНИЦЫ - ПЕТРОВСК путь 2 [192пк5-198пк8] | 2 | 192пк5-198пк8 | 6900 | 2 | 4 | 6900 | [19 empty] | 2,2/3450 | [6 empty] | 2,2/3450
|  | Вырезка выплесков, м | СЕМИБРАТОВО путь II (м2-м3) главный [239пк5-239пк5] | II | 239пк5-239пк5 | 50 | 1 | 3 | 50 | [9 empty] | 3/50
|  | Вырезка выплесков, м | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [241пк1-243пк5] | 2 | 241пк1-243пк5 | 1400 | 3 | 12 | 600 | [12 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗЬМОДЕМ путь 4 (10-13) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 2 | 8 | 200 | [17 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-279пк7] ПОЛЯНКИ путь II (м12-м9) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2, II | 278пк3-278пк4 278пк4-279пк4 279пк4-279пк7 | 1400 | 3 | 6 | 150 | [12 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛЯНКИ путь II (м12-м9) главный [277пк10-277пк10] | II | 277пк10-277пк10 | 100 | 2 | 4 | 100 | [19 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [280пк9-280пк10] | 1 | 280пк9-280пк10 | 200 | 2 | 4 | 100 | [16 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ путь I (н-57) главный [2пк9-2пк10] | I | 2пк9-2пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ путь 10С (10-100) прочий | 10С |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ путь I (н-57) главный [2пк6-2пк8] | I | 2пк6-2пк8 | 200 | 2 | 8 | 200 | [16 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 1 [133пк2-142пк5] | 1 | 133пк2-142пк5 | 16 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕНДЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [144пк5-146пк7] путь 3 (10-11) приемо-отпр. | 3, I | 144пк5-146пк7 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [12 empty] | 4/2500
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 248пк8-250пк9 | 3301 | 9 | 54 | 0 | 8 |  |  | 8 | [10 empty] | 8 |  | 8 | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 6
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОРОМЫСЛОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 102 | 297 | 42085
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЮРИНСКИЙ - ТИХМЕНЕВО путь 1 [10пк1-14пк4] | 1 | 10пк1-14пк4 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [7 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | КОБОСТОВО - ВОЛГА путь 1 [24пк1-25пк10] | 1 | 24пк1-25пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [21 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | НЕКОУЗ путь I (1-2) главный [48пк9-50пк2] НЕКОУЗ - МАСЛОВО путь 1 [50пк2-62пк8] | 1, I | 48пк9-50пк2 50пк2-62пк8 | 14000 | 7 | 21 | 14000 |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/2000 |  |  | 3/2000 |  |  |  | 3/2000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 301 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 138 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 140 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | РЫБИНСК-ТОВ путь I (1-ЧМ1В) главный [356пк3-359пк3] | I | 356пк3-359пк3 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [21 empty] | 3/2000
|  | Работа ПМГ, м | РЫБИНСК-ТОВ путь II (3-301) главный [356пк3-359пк5] | II | 356пк3-359пк5 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [28 empty] | 3/2000
|  | Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 23 | 54 | 25011
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КОХМА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,8/1
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУНАЙКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУНАЙКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУНАЙКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУНАЙКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУНАЙКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУНАЙКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДУНАЙКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕЛИЩЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕЛИЩЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕЛИЩЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕЛИЩЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮТОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮТОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮТОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮТОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮТОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮТОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЮТОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЩИХА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЩИХА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЩИХА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЩИХА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРМАКИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРМАКИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРМАКИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРМАКИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРМАКИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРМАКИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРМАКИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЯРОСЛАВЛЬ путь III (ЧМ-Ч3) главный [278пк6-278пк10] | III | 278пк6-278пк10 | 400 | 4 | 16 | 400 | [11 empty] | 4/100 |  | 4/100 | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ДУНАЙКА путь I (Ч-н) главный [287пк3-287пк3] | I | 287пк3-287пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 | [21 empty] | 2,7/100
|  | Вырезка выплесков, м | ДУНАЙКА - ТЕЛИЩЕВО путь 2 [288пк6-288пк6] | 2 | 288пк6-288пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 |  | 2,7/100
|  | Вырезка выплесков, м | ДУНАЙКА - ТЕЛИЩЕВО путь 2 [288пк7-288пк9] | 2 | 288пк7-288пк9 | 200 | 2 | 5 | 200 | [7 empty] | 2,7/100 | 2,7/100
|  | Работа ПМГ, м | ЛЮТОВО путь 2 (4-3) приемо-отпр. | 2 |  | 950 | 1 | 3 | 950 | [8 empty] | 3/950
|  | Работа ПМГ, м | ЛЮТОВО - ТОЩИХА путь 2 [302пк0-306пк1] | 2 | 302пк0-306пк1 | 4480 | 2 | 5 | 4480 |  | 2,7/2240 | [6 empty] | 2,7/2240
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЮТОВО - ТОЩИХА путь 2 [304пк2-304пк2] | 2 | 304пк2-304пк2 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  | 2,7/100
|  | Вырезка выплесков, м | БУРМАКИНО путь I (Ч1-Н) главный [314пк7-314пк7] | I | 314пк7-314пк7 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2,7/100
|  | Вырезка выплесков, м | САХАРЕЖ - НЕРЕХТА путь 2 [328пк6-328пк6] | 2 | 328пк6-328пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2,7/100
|  | Работа ПМГ, м | ФУРМАНОВ - ДОМОВИЦЫ путь 1 [378пк4-388пк3] | 1 | 378пк4-388пк3 | 4800 | 2 | 6 | 3200 |  | 3/1600 | [27 empty] | 3/1600
|  | Работа ПМГ, м | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [203пк3-237пк1] | 1 | 203пк3-237пк1 | 7000 | 1 | 2 | 2000 | [7 empty] | 2,7/2000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [203пк3-237пк1] | 1 | 203пк3-237пк1 | 30 | 8 | 30 | 30 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БАВЛЕНЫ - ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК путь 1 [190пк4-201пк7] | 1 | 190пк4-201пк7 | 20 | 5 | 20 | 20 | [8 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОЛЬЧУГИНО - БАВЛЕНЫ путь 1 [173пк1-189пк1] | 1 | 173пк1-189пк1 | 14 | 4 | 14 | 14 | [13 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ВОРОЖИНО - ШУЯ путь 1 [340пк4-347пк9] | 1 | 340пк4-347пк9 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [18 empty] | 3/2000
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 65 | 164 | 13824
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | УТКИНО путь I (Ч1-Н1) главный [312пк4-313пк9] ФИЛИНО путь I (1ЧЛ-Н) главный [292пк10-295пк4] ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1, I | 292пк10-295пк4 295пк4-312пк4 312пк4-313пк9 | 21000 | 4 | 8 | 4000 | 2,2/1000 | [8 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | ПУЧКОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [319пк1-320пк1] ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 1 [320пк1-324пк10] | 1, I | 319пк1-320пк1 320пк1-324пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | 4/3000 | [8 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [350пк1-355пк3] | 2 | 350пк1-355пк3 | 5200 | 2 | 8 | 5200 | [12 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/2200
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 02 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 906 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТКИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТКИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТКИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТКИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТКИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТКИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТКИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТКИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТКИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УТКИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ПУЧКОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [318пк5-318пк5] | I | 318пк5-318пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [320пк1-334пк1] | 2 | 320пк1-334пк1 | 8 | 2 | 6 | 8 | [19 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 1 [320пк1-334пк1] | 1 | 320пк1-334пк1 | 6 | 2 | 6 | 6 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ПУТЯТИНО путь I (ЧД-Н) главный [334пк1-336пк1] | I | 334пк1-336пк1 | 1900 | 1 | 2 | 1900 | [9 empty] | 2,2/1900
|  | Работа ПМГ, м | ПУТЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [334пк1-336пк1] | II | 334пк1-336пк1 | 1900 | 1 | 2 | 1900 | [26 empty] | 2/1900
|  | Вырезка выплесков, м | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [338пк10-338пк10] | 1 | 338пк10-338пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [16 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | ПАНТЕЛЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [345пк3-347пк1] | I | 345пк3-347пк1 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [9 empty] | 2,2/1000
|  | Работа ПМГ, м | ПАНТЕЛЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [344пк3-347пк1] | II | 344пк3-347пк1 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [26 empty] | 2,2/1000
|  | Вырезка выплесков, м | ДАНИЛОВ путь IIв (30-НДВ) главный [356пк4-356пк5] | IIв | 356пк4-356пк5 | 200 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | [20 empty] | 4/100
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 1 [325пк1-330пк1] | 1 | 325пк1-330пк1 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [23 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 40 | 93 | 23933
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
СЕВ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449пк0-454пк3 725пк7-726пк8 | 5500 | 5 | 20 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 5500 | 13 | 68 | 0 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 1 [718пк1-723пк10] | 1 | 718пк1-723пк10 | 6000 | 1 | 4 | 3000 |  |  |  |  | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 111 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 122 А |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 127 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 129 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 131 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 137 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 307 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 309 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 315 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 317 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 2 [629пк2-636пк8] | 2 | 629пк2-636пк8 | 24 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [716пк3-725пк7] | 2 | 716пк3-725пк7 | 12000 | 3 | 12 | 12000 |  | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
|  | Работа ПМГ, м | ДАНИЛОВ - БП 359 КМ путь 2 [358пк4-359пк6] | 2 | 358пк4-359пк6 | 2000 | 1 | 3 | 2000 |  |  |  | 3/2000
СЕВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДАНИЛОВ - ПП 361 КМ путь 1 [358пк4-360пк6] ПП 361 КМ путь I (1-Ч1Б) главный [360пк6-361пк3] ПП 361 КМ - ЛУНКА путь 2 [361пк0-362пк2] | 1, 2, I | 358пк4-360пк6 360пк6-361пк3 361пк0-362пк2 | 10 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] путь 27 (3-гран) вытяжной путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 8 (131-упор) прочий путь 9 (107-упор) прочий стр. 1, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 133, 135, 137, 3, 301, 307, 309, 319 (нов.... (см. карточку) | 27, 4, 5, 8, 9, I, II | 449пк0-454пк3 449пк1-454пк3 | 3250 | 7 | 56 | 500 |  | 8/250 |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 12/250 |  |  | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 3 |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [8 empty] | 6 | [9 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 1 |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 |  |  |  |  | 6 | [10 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 133 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 131 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 83 | 299 | 17570
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРАНТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [625пк9-625пк10] НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [613пк5-625пк9] | 1, I | 613пк5-625пк9 625пк9-625пк10 | 12551 | 7 | 116 | 5200 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 24/2700 |  |  |  | 24/2500 |  |  | 24 |  |  |  | 24
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАХРОВО путь II (Ч-НД) главный [460пк2-460пк4] МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [460пк5-477пк9] РОССОЛОВО путь II (Ч-НД) главный [477пк9-479пк9] | 2, II | 460пк2-460пк4 460пк5-477пк9 477пк9-479пк9 | 19900 | 1 | 6 | 4900 |  | 6/4900
|  | Выправка пути, м | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 2 [483пк1-491пк10] | 2 | 483пк1-491пк10 | 9000 | 3 | 12 | 9000 | [8 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЛОПАРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [525пк4-525пк4] ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-530пк3] | 1, I | 525пк4-525пк4 525пк5-530пк3 | 5000 | 1 | 2 | 2000 | [25 empty] | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [530пк4-544пк3] | 1 | 530пк4-544пк3 | 14000 | 1 | 2 | 2000 | [25 empty] | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | АНТРОПОВО путь I (ЧД-Н) главный [547пк3-547пк4] АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-552пк2] | 1, I | 547пк3-547пк4 547пк5-552пк2 | 5000 | 2 | 4 | 3000 |  |  |  |  | 2,2/2000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [607пк1-611пк10] | 2 | 607пк1-611пк10 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [29 empty] | 4/2500
|  | Выправка пути, м | КОСТРИХА - МАНТУРОВО путь 2 [644пк1-648пк2] | 2 | 644пк1-648пк2 | 4200 | 1 | 2 | 2200 |  | 2,2/2200
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОССОЛОВО стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАЛИЧ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСИЛЬНИКОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОПАРЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОПАРЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОПАРЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОПАРЕВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОПАРЕВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОПАРЕВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОПАРЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОПАРЕВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТРОПОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТРОПОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТРОПОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТРОПОВО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТРОПОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТРОПОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АНТРОПОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРАНТОВКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРАНТОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРАНТОВКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРИХА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРИХА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРИХА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРИХА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРИХА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРИХА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРИХА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРИХА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | Пр | Монтаж блок-поста, шт | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-625пк9] путь 2 [599пк7-625пк9] | 1, 2 | 599пк7-625пк9 | 1 | 1 | 6 | 1 | [8 empty] | 6/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГАЛИЧ - КРАСИЛЬНИКОВО путь 2 [502пк5-515пк3] | 2 | 502пк5-515пк3 | 350 | 1 | 2 | 350 |  | 2,5/350
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МАХРОВО путь 3 (10-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 1 | 4 | 300 |  |  |  |  | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | МАХРОВО путь II (Ч-НД) главный [459пк1-459пк2] | II | 459пк1-459пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | РОССОЛОВО путь II (Ч-НД) главный [478пк3-478пк4] | II | 478пк3-478пк4 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | РОССОЛОВО путь II (Ч-НД) главный [479пк8-479пк9] РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 2 [479пк9-479пк10] | 2, II | 479пк8-479пк9 479пк9-479пк10 | 300 | 1 | 6 | 300 | [15 empty] | 6/300
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 2 [479пк9-498пк4] | 2 | 479пк9-498пк4 | 12 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 1 [517пк3-523пк5] | 1 | 517пк3-523пк5 | 15 | 4 | 8 | 15 |  |  |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРАСИЛЬНИКОВО - ЛОПАРЕВО путь 2 [517пк3-523пк5] | 2 | 517пк3-523пк5 | 15 | 2 | 4 | 8 | [8 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Работа ПМГ, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [525пк5-545пк1] | 2 | 525пк5-545пк1 | 17520 | 3 | 6 | 10550 |  | 2,2/3516 | [20 empty] | 2,2/3517 | [6 empty] | 2,2/3517
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 100 | 300 | 42798
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВАРАКИНСКИЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАНТУРОВО - УНЖА путь 2 [653пк4-655пк1] | 2 | 653пк4-655пк1 | 1800 | 1 | 3 | 1800 | [8 empty] | 3/1800
|  | Выправка пути, м | МАНТУРОВО - УНЖА путь 2 [655пк5-656пк7] | 2 | 655пк5-656пк7 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [15 empty] | 3/1300
|  | Выправка пути, м | МАНТУРОВО - УНЖА путь 1 [655пк5-656пк7] | 1 | 655пк5-656пк7 | 1300 | 1 | 2 | 1300 |  |  |  |  | 2,5/1300
|  | Выправка пути, м | ШАРЬЯ - ЗЕБЛЯКИ путь 2 [703пк1-705пк10] | 2 | 703пк1-705пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [22 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПОНАЗЫРЕВО путь II (Ч-НД) главный [747пк3-747пк3] ПОНАЗЫРЕВО - СУПРОТИВНЫЙ путь 2 [747пк4-754пк6] СУПРОТИВНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [754пк7-754пк10] | 2, II | 747пк3-747пк3 747пк4-754пк6 754пк7-754пк10 | 7800 | 1 | 6 | 3900 | [15 empty] | 6/3900
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНТУРОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНТУРОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНТУРОВО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | ПОНАЗЫРЕВО - СУПРОТИВНЫЙ путь 2 [747пк4-754пк6] | 2 | 747пк4-754пк6 | 2 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | ПОНАЗЫРЕВО - СУПРОТИВНЫЙ путь 1 [747пк4-754пк6] | 1 | 747пк4-754пк6 | 2 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАНТУРОВО - УНЖА путь 2 [653пк2-656пк7] | 2 | 653пк2-656пк7 | 3 | 1 | 2 | 3 | [8 empty] | 2,5/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УНЖА путь II (Ч-НД) главный [656пк7-658пк8] | II | 656пк7-658пк8 | 2 | 1 | 2 | 0 | [22 empty] | 2,2
|  | Работа ПМГ, м | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724пк2-745пк1 | 21400 | 2 | 8 | 8200 | [8 empty] | 4/4100 | [6 empty] | 4/4100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769пк9-779пк0 | 40 | 4 | 8 | 8 |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Работа ПМГ, м | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [795пк7-817пк0] | 2 | 795пк7-817пк0 | 5000 | 1 | 2 | 2500 | [22 empty] | 2,2/2500
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 20 | 70 | 22017
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАКЛАНКА путь I (Н-ЧД) главный [427пк3-429пк6] БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] ГРЯЗОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [447пк9-448пк2] | 1, I | 427пк3-429пк6 429пк6-447пк9 447пк9-448пк2 | 20718 | 8 | 64 | 296 | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8/296 |  |  | 8
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАКЛАНКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [372пк1-385пк9] ПРЕЧИСТОЕ путь I (Н-ЧД) главный [385пк10-385пк10] | 1, I | 372пк1-385пк9 385пк10-385пк10 | 14000 | 2 | 4 | 4000 | [9 empty] | 2,2/2000 | [6 empty] | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [608пк1-615пк4] | 2 | 608пк1-615пк4 | 7400 | 1 | 8 | 7400 | [29 empty] | 8/7400
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕЧИСТОЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕФЕДОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕФЕДОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕФЕДОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕФЕДОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕФЕДОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕФЕДОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАПРИХА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАПРИХА стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАПРИХА стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАПРИХА стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАПРИХА стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАПРИХА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАПРИХА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАПРИХА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | Пр | Монтаж блок-поста, шт | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429пк6-447пк9 | 1 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
|  | Монтаж блок-поста, шт | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] | 1 | 429пк6-447пк9 | 1 | 1 | 8 | 0 | [23 empty] | 8
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606пк4-615пк4 | 500 | 1 | 5 | 500 | [18 empty] | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606пк7-615пк4 | 600 | 1 | 6 | 600 | [15 empty] | 6/600
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-385пк9] | 1 | 371пк9-385пк9 | 30 | 4 | 8 | 16 | 2,2/4 | [8 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [371пк9-385пк9] | 2 | 371пк9-385пк9 | 24 | 2 | 4 | 8 | [19 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Вырезка выплесков, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-372пк6] | 1 | 371пк9-372пк6 | 700 | 2 | 4 | 200 | [9 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [414пк9-426пк8] | 2 | 414пк9-426пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [12 empty] | 2,2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 16 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2,2/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [611пк10-612пк3] | 2 | 611пк10-612пк3 | 400 | 1 | 8 | 400 | [29 empty] | 8/400
|  | Работа ПМГ, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 7000 | 2 | 4 | 7000 | [12 empty] | 2,2/3500 | [6 empty] | 2,2/3500
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 44 | 167 | 20445
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВОЛОГДА II стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [608пк1-615пк4] | 2 | 608пк1-615пк4 | 7400 | 1 | 8 | 7400 | [29 empty] | 8/7400
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 261 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 265 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 122 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 146 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 134 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606пк4-615пк4 | 500 | 1 | 5 | 500 | [18 empty] | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606пк7-615пк4 | 600 | 1 | 6 | 600 | [15 empty] | 6/600
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 16 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 2,2/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [611пк10-612пк3] | 2 | 611пк10-612пк3 | 400 | 1 | 8 | 400 | [29 empty] | 8/400
|  | Работа ПМГ, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 7000 | 2 | 4 | 7000 | [12 empty] | 2,2/3500 | [6 empty] | 2,2/3500
|  | Вырезка выплесков, м | ЛОСТА путь IIД (НВ2-НД) главный [486пк7-486пк9] | IIД | 486пк7-486пк9 | 300 | 1 | 5 | 300 | [8 empty] | 5/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОСТА - ВОЛОГДА I путь 2 [493пк6-493пк6] | 2 | 493пк6-493пк6 | 16 | 3 | 11 | 12 | [9 empty] | 3/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЛОГДА I путь I (ст.-13) главный [597пк2-598пк0] | I | 597пк2-598пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 25 | 78 | 16231
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХЕМАЛДА путь I (ЧД-Н) главный [482пк4-482пк7] ЧЕРЕПОВЕЦ I путь I (М20-Н) главный [473пк4-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 1 [476пк1-482пк4] | 1, I | 473пк4-476пк1 476пк1-482пк4 482пк4-482пк7 | 8979 | 7 | 112 | 7648 | [8 empty] | 16/2400 |  |  | 16 |  |  |  | 16/2400 |  |  | 16 |  |  |  | 16/1800 |  |  | 16 |  |  |  | 16/1048
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДИКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [571пк10-571пк10] КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [564пк1-571пк9] | 1, I | 564пк1-571пк9 571пк10-571пк10 | 8000 | 1 | 8 | 8000 |  |  |  |  | 8/8000
|  | Выправка пути, м | ЧЕБСАРА путь II (Ч-НД) главный [532пк3-533пк10] ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 2 [534пк1-538пк10] | 2, II | 532пк3-533пк10 534пк1-538пк10 | 6800 | 1 | 8 | 6800 |  | 8/6800
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБСАРА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКСНА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛОМОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛОМОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583пк4-591пк8 | 16 | 8 | 17 | 16 |  |  |  |  | 4,3/4 | [6 empty] | 4,3/4 | [6 empty] | 4,3/4 | [6 empty] | 4,3/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 1 [573пк8-580пк9] | 1 | 573пк8-580пк9 | 22 | 4 | 8 | 14 |  |  |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 18 | 3 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 28 | 166 | 22488
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХЕМАЛДА путь I (ЧД-Н) главный [482пк4-482пк7] ЧЕРЕПОВЕЦ I путь I (М20-Н) главный [473пк4-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 1 [476пк1-482пк4] | 1, I | 473пк4-476пк1 476пк1-482пк4 482пк4-482пк7 | 8979 | 7 | 112 | 7648 | [8 empty] | 16/2400 |  |  | 16 |  |  |  | 16/2400 |  |  | 16 |  |  |  | 16/1800 |  |  | 16 |  |  |  | 16/1048
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 93 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 |  | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 87 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 |  | 12/1
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 90 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 301 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 303 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 139 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 137 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 133 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 305 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 307 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [470пк2-473пк1] путь IIА (2Ч-IIН) главный [470пк3-473пк1] | IIА, IА | 470пк2-473пк1 470пк3-473пк1 | 1 | 1 | 52 | 1 | [19 empty] | 52/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 5 (36-45) приемо-отпр. путь 7 (24-47) приемо-отпр. | 5, 7 |  | 1900 | 2 | 5 | 1900 |  |  |  | 5,7/1900
|  | Работа ПМГ, м | ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 6 (38-49) приемо-отпр. путь 8 (ст.р.р.52-ст.р.р.89) приемо-отпр. | 6, 8 |  | 1900 | 2 | 5 | 1900 | [10 empty] | 5,7/1900
|  | Вырезка выплесков, м | КОШТА путь 7 (72-35) приемо-отпр. | 7 |  | 1100 | 6 | 24 | 1100 |  |  | 4/150 | 4/200 | [5 empty] | 4/150 | 4/200 | [5 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 40 | 253 | 12571
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЫБКИНО - СУХОНА путь 1 [518пк1-525пк10] | 1 | 518пк1-525пк10 | 8000 | 2 | 12 | 8000 | [14 empty] | 6/4000 | [13 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | СУХОНА - ПЕЧАТКИНО путь 2 [530пк1-532пк10] | 2 | 530пк1-532пк10 | 3000 | 1 | 5 | 3000 | [9 empty] | 5/3000
|  | Выправка пути, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 2 [556пк1-559пк10] | 2 | 556пк1-559пк10 | 4000 | 1 | 3 | 2000 | [16 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | СЕМИГОРОДНЯЯ - ХАРОВСКАЯ путь 1 [572пк1-574пк10] | 1 | 572пк1-574пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [24 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [592пк1-594пк10] | 1 | 592пк1-594пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [19 empty] | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРК МИРА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРОВСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРОВСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРОВСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРОВСКАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | РЫБКИНО - СУХОНА путь 2 [504пк4-526пк1] | 2 | 504пк4-526пк1 | 12600 | 1 | 3 | 3150 | 3,8/3150
|  | Работа РШП, м | СУХОНА - ПЕЧАТКИНО путь 1 [528пк8-533пк1] | 1 | 528пк8-533пк1 | 30000 | 2 | 4 | 30000 | [14 empty] | 2,2/15000 | [13 empty] | 2,2/15000
|  | Вырезка выплесков, м | КАДНИКОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [626пк5-626пк8] | II | 626пк5-626пк8 | 300 | 1 | 5 | 300 | [21 empty] | 5/300
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КАДНИКОВСКИЙ - ВОЖЕГА путь 2 [627пк8-642пк8] | 2 | 627пк8-642пк8 | 4 | 1 | 2 | 4 | [24 empty] | 2,2/4
|  | Работа ПМГ, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 2 [662пк2-682пк0] | 2 | 662пк2-682пк0 | 14000 | 2 | 6 | 5000 |  |  |  | 3,3/2500 |  | 3,3/2500
|  | Работа ПМГ, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [662пк2-682пк0] | 1 | 662пк2-682пк0 | 18000 | 2 | 6 | 5000 |  | 3,2/2500 | 3,2/2500
|  | Работа РШП, м | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [684пк0-704пк6] | 1 | 684пк0-704пк6 | 30000 | 2 | 8 | 30000 |  |  |  |  | 4/15000 | [6 empty] | 4/15000
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОНОША I путь II (63-НДК) главный [706пк8-707пк0] КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2, II | 706пк8-707пк0 707пк0-710пк2 | 489 | 26 | 100 | 489 | 8/489 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 48 | 171 | 92948
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [16 empty] | 2,5
|  | Замена электропривода, шт | ФОМИНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2,5
|  | Замена электропривода, шт | ШОЖМА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [25 empty] | 2,5
|  | Замена электропривода, шт | ЛЕЛЬМА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [17 empty] | 2,5
|  | Замена электропривода, шт | ПУКСА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [21 empty] | 2,5
|  | Замена электропривода, шт | ПУКСА стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [24 empty] | 2,5
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [893пк1-896пк10] | 1 | 893пк1-896пк10 | 4000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [925пк1-929пк10] | 1 | 925пк1-929пк10 | 5000 | 1 | 3 | 2000 |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ШЕЛЕКСА путь I (Н-ЧД) главный [938пк5-938пк7] ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 1 [938пк7-943пк4] | 1, I | 938пк5-938пк7 938пк7-943пк4 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [21 empty] | 4/3000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЕМЦА путь II (Ч-НД) главный [955пк6-957пк5] ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [955пк1-955пк6] | 2, II | 955пк1-955пк6 955пк6-957пк5 | 2500 | 1 | 4 | 2500 |  |  |  |  | 4/2500
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФОМИНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФОМИНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФОМИНСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФОМИНСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФОМИНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФОМИНСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОХА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОХА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРАЧИХА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУРАЧИХА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОЖМА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОЖМА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОЖМА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОЖМА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЛЬМА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЛЬМА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЛЬМА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЛЬМА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЛЬМА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕЛЬМА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛАКУША стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛАКУША стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛАКУША стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛАКУША стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛАКУША стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАЛАКУША стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕПША стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕПША стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕПША стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕПША стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕПША стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕПША стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИВАКША стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИВАКША стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 1 [710пк6-719пк0] | 1 | 710пк6-719пк0 | 18000 | 1 | 4 | 18000 |  | 4/18000
|  | Работа РШП, м | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] | 2 | 721пк2-732пк4 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | 4/12000
|  | Вырезка выплесков, м | БУРАЧИХА путь I (ЧД-Н) главный [772пк4-772пк7] | I | 772пк4-772пк7 | 300 | 2 | 8 | 300 | [10 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | БУРАЧИХА путь II (Ч-НД) главный [771пк8-771пк10] | II | 771пк8-771пк10 | 200 | 1 | 5 | 200 | [17 empty] | 5/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773пк3-780пк2 | 12 | 3 | 12 | 12 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа РШП, м | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 2 [773пк3-780пк2] | 2 | 773пк3-780пк2 | 12000 | 1 | 4 | 12000 |  |  |  | 4/12000
|  | Работа РШП, м | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] | 2 | 792пк1-806пк2 | 9000 | 1 | 4 | 9000 | [5 empty] | 4/9000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [807пк9-822пк9] | 1 | 807пк9-822пк9 | 30 | 8 | 30 | 30 |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 2,5/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [807пк9-822пк9] | 1 | 807пк9-822пк9 | 18 | 5 | 18 | 18 | [18 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа РШП, м | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 2 [807пк9-822пк9] | 2 | 807пк9-822пк9 | 15000 | 1 | 4 | 15000 | [7 empty] | 4/15000
|  | Вырезка выплесков, м | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [813пк7-813пк9] | 1 | 813пк7-813пк9 | 300 | 2 | 8 | 300 | [21 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2 | 824пк8-835пк8 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЕЛЬМА путь I (ЧД-н) главный [837пк5-837пк6] ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [837пк6-837пк10] | 1, I | 837пк5-837пк6 837пк6-837пк10 | 500 | 3 | 13 | 500 | [14 empty] | 5/200 | 4/150 | 4/150
|  | Работа РШП, м | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [837пк6-857пк6] | 2 | 837пк6-857пк6 | 18000 | 1 | 4 | 18000 | [10 empty] | 4/18000
|  | Работа РШП, м | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [837пк6-857пк6] | 1 | 837пк6-857пк6 | 15000 | 1 | 4 | 15000 | [8 empty] | 4/15000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [837пк6-857пк6] | 2 | 837пк6-857пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [838пк1-838пк4] | 1 | 838пк1-838пк4 | 400 | 3 | 12 | 400 | [23 empty] | 4/150 | 4/150 | 4/100
|  | Работа РШП, м | ШАЛАКУША - ЛЕПША путь 2 [860пк2-869пк6] | 2 | 860пк2-869пк6 | 21000 | 1 | 4 | 21000 | [17 empty] | 4/21000
|  | Работа РШП, м | ЛЕПША - ИВАКША путь 2 [871пк7-879пк9] | 2 | 871пк7-879пк9 | 21000 | 1 | 4 | 21000 | [12 empty] | 4/21000
|  | Вырезка выплесков, м | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [890пк5-890пк5] | 1 | 890пк5-890пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Хозяйственные работы, шт | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [882пк0-902пк7] | 1 | 882пк0-902пк7 | 4 | 4 | 16 | 20 |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 1 [917пк6-936пк1] | 1 | 917пк6-936пк1 | 2 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [19 empty] | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917пк7-936пк1 | 5 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [740пк0-745пк7] | 2 | 740пк0-745пк7 | 11000 | 2 | 8 | 5500 | [14 empty] | 4/2750 | [13 empty] | 4/2750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [825пк8-832пк7] | 1 | 825пк8-832пк7 | 7000 | 1 | 4 | 2334 | [22 empty] | 4/2334
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 110 | 316 | 161302
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛОДЬМА путь I (2-1) главный [41пк4-41пк5] ЮРАС - ЛОДЬМА путь 1 [35пк6-41пк4] | 1, I | 35пк6-41пк4 41пк4-41пк5 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [8 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЛОДЬМА - ЛУКОВЕЦКИЙ путь 1 [63пк1-66пк10] | 1 | 63пк1-66пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [18 empty] | 3/2000 |  |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ЛОДЬМА - ЛУКОВЕЦКИЙ путь 1 [67пк1-69пк10] | 1 | 67пк1-69пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [25 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЛОДЬМА - ЛУКОВЕЦКИЙ путь 1 [58пк1-62пк10] | 1 | 58пк1-62пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [11 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [82пк9-86пк8] | 1 | 82пк9-86пк8 | 4000 | 1 | 3 | 2000 | [29 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [171пк1-176пк10] | 1 | 171пк1-176пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [9 empty] | 4/3000 | [13 empty] | 4/3000
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | МАЛАЯ КЯМА - ПЕРМИЛОВО путь 1 [1009пк1-1018пк7] | 1 | 1009пк1-1018пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 |  | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ХОЛМОГОРСКАЯ - ЛИСТВЕННИЧН путь 1 [1046пк1-1054пк9] | 1 | 1046пк1-1054пк9 | 5 | 4 | 16 | 20 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛИСТВЕННИЧН - ЛОМОВОЕ путь 1 [1056пк2-1067пк4] | 1 | 1056пк2-1067пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 |  |  | 4/5 | [19 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОМОВОЕ - ТУНДРА путь 1 [1069пк2-1085пк0] | 1 | 1069пк2-1085пк0 | 5 | 3 | 12 | 15 |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | БРУСЕНИЦА - ИЛЕС путь 1 [1102пк0-1109пк1] | 1 | 1102пк0-1109пк1 | 5 | 3 | 12 | 15 | [9 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЖАРОВИХА - ЮРАС путь 1 [10пк6-19пк6] | 1 | 10пк6-19пк6 | 5 | 3 | 12 | 15 | [25 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЮРАС - ЛОДЬМА путь 1 [21пк0-41пк4] | 1 | 21пк0-41пк4 | 5 | 4 | 16 | 20 | [17 empty] | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [78пк1-98пк3] | 1 | 78пк1-98пк3 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАЛЕНЬГА - ГЛУБОКОЕ-НОВ путь 1 [99пк8-125пк7] | 1 | 99пк8-125пк7 | 10 | 3 | 11 | 10 | [11 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 3/2
|  | Хозяйственные работы, шт | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [151пк5-192пк7] | 1 | 151пк5-192пк7 | 5 | 5 | 20 | 25 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 45 | 176 | 26165
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОСТРИН РУЧ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЕМЦА путь II (Ч-НД) главный [955пк6-957пк5] ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [955пк1-955пк6] | 2, II | 955пк1-955пк6 955пк6-957пк5 | 2500 | 1 | 4 | 2500 |  |  |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | УРАМЕЦ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [346пк1-348пк10] | 1 | 346пк1-348пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [25 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [330пк5-333пк10] | 1 | 330пк5-333пк10 | 3500 | 2 | 5 | 3500 | [22 empty] | 3/2000 | 2,8/1500
|  | Выправка пути, м | КОСТРИН РУЧ путь I (Ч-Н) главный [292пк1-292пк6] МУДЬЮГА путь I (5-2) главный [284пк7-285пк3] МУДЬЮГА - КОСТРИН РУЧ путь 1 [285пк4-292пк1] | 1, I | 284пк7-285пк3 285пк4-292пк1 292пк1-292пк6 | 7900 | 3 | 11 | 7900 | [15 empty] | 4/3000 | 4/3000 |  | 3/1900
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУДЬЮГА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУДЬЮГА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУДЬЮГА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГЛАЗАНИХА путь I (5-4) главный [271пк6-273пк0] ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] МУДЬЮГА путь I (5-2) главный [283пк2-284пк6] | 1, I | 271пк6-273пк0 273пк0-283пк2 283пк2-284пк6 | 12821 | 11 | 56 | 1600 | 8/1600 |  |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958пк1-990пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [11 empty] | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958пк1-990пк4 | 5 | 5 | 20 | 25 | 4/5 |  |  | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | УРАМЕЦ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [340пк1-349пк6] | 1 | 340пк1-349пк6 | 100 | 2 | 8 | 100 | [7 empty] | 4/50 |  |  | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 5 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МУДЬЮГА - КОСТРИН РУЧ путь 1 [285пк3-292пк1] | 1 | 285пк3-292пк1 | 12 | 3 | 12 | 12 | [14 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 39 | 161 | 18664
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГРИБАНИХА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГЛАЗАНИХА путь I (5-4) главный [271пк0-271пк3] ТЕСОВКА - ГЛАЗАНИХА путь 1 [263пк1-271пк0] | 1, I | 263пк1-271пк0 271пк0-271пк3 | 8200 | 3 | 11 | 8200 | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  | 3,5/2200
|  | Выправка пути, м | ТЕСОВКА путь I (3-4) главный [260пк5-261пк0] ТЕСОВКА - ГЛАЗАНИХА путь 1 [261пк0-261пк10] | 1, I | 260пк5-261пк0 261пк0-261пк10 | 1400 | 1 | 2 | 1400 | [7 empty] | 2,5/1400
|  | Выправка пути, м | ВОНГУДА - ТЕСОВКА путь 1 [248пк7-249пк10] | 1 | 248пк7-249пк10 | 1400 | 1 | 2 | 1400 | [10 empty] | 2,5/1400
|  | Выправка пути, м | ВОНГУДА - ТЕСОВКА путь 1 [251пк1-257пк10] | 1 | 251пк1-257пк10 | 7000 | 3 | 10 | 7000 | [12 empty] | 4/3000 |  | 3/2000 |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ВОНГУДА путь I (3-4) главный [246пк6-246пк9] ПОРОГ путь I (10-2) главный [243пк2-243пк10] ПОРОГ - ВОНГУДА путь 1 [244пк1-246пк6] | 1, I | 243пк2-243пк10 244пк1-246пк6 246пк6-246пк9 | 3700 | 2 | 6 | 3700 | [19 empty] | 3/2000 |  | 3/1700
|  | Выправка пути, м | ГРИБАНИХА путь I (3-4) главный [235пк1-237пк7] ГРИБАНИХА - ПОРОГ путь 1 [237пк7-242пк10] | 1, I | 235пк1-237пк7 237пк7-242пк10 | 5100 | 2 | 7 | 5100 | [24 empty] | 4/3000 |  | 3/2100
|  | Выправка пути, м | НИМЕНГА путь I (7-4) главный [196пк6-196пк9] НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-197пк10] | 1, I | 196пк6-196пк9 196пк9-197пк10 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [28 empty] | 3/1500
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛАЗАНИХА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛАЗАНИХА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕСОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕСОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕСОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕСОВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОНГУДА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОНГУДА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОНГУДА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОНГУДА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОРОГ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОРОГ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОРОГ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИБАНИХА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИБАНИХА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИБАНИХА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЬГА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЬГА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЬГА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНЬГА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАСТИНСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАСТИНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАСТИНСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАСТИНСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 402 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 302 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 301 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУНДАНЕЦ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУНДАНЕЦ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУНДАНЕЦ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУНДАНЕЦ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУША стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУША стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУША стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУША стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛОЗЕРО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛОЗЕРО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНЕЖМА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНЕЖМА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНЕЖМА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНЕЖМА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГЛАЗАНИХА путь I (5-4) главный [271пк6-273пк0] ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] МУДЬЮГА путь I (5-2) главный [283пк2-284пк6] | 1, I | 271пк6-273пк0 273пк0-283пк2 283пк2-284пк6 | 12821 | 11 | 56 | 1600 | 8/1600 |  |  | 8 |  | 8 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [222пк5-234пк9] | 1 | 222пк5-234пк9 | 16 | 4 | 16 | 16 | [7 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210пк0-220пк5 | 4 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
СЕВ | ТР КС | Выправка опор, шт | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [227пк5-230пк9] | 1 | 227пк5-230пк9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4/1
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 83 | 211 | 29973
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ВЕЛЬСК - ВАГА путь 1 [824пк3-829пк6] | 1 | 824пк3-829пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КЕЛАРЕВА ГОР стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2,5
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КИЗЕМА путь II (Ч-НД) главный [978пк1-979пк3] КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [979пк3-979пк10] | 2, II | 978пк1-979пк3 979пк3-979пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [21 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КИЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [978пк1-979пк3] КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-987пк10] | 1, I | 978пк1-979пк3 979пк3-987пк10 | 10000 | 3 | 16 | 10000 | [15 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000 |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [992пк1-992пк10] | 2 | 992пк1-992пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [19 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [989пк1-989пк10] | 2 | 989пк1-989пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [13 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | СЕНГОС - ЛОМОВАТКА путь 1 [1011пк1-1012пк10] | 1 | 1011пк1-1012пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [23 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СЕНГОС - ЛОМОВАТКА путь 1 [1009пк1-1010пк10] | 1 | 1009пк1-1010пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [24 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ЕРГА путь I (Н-ЧД) главный [1029пк4-1029пк7] ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1, I | 1018пк5-1029пк4 1029пк4-1029пк7 | 11300 | 3 | 18 | 11300 |  | 6/4000 |  |  | 6/4000 |  | 6/3300
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕНГОС стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕНГОС стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕНГОС стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕНГОС стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМОВАТКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМОВАТКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМОВАТКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМОВАТКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМОВАТКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМОВАТКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМОВАТКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМОВАТКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМОВАТКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМОВАТКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРГА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [21 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 2 | 8 | 4 | [21 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [23 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36пк8-68пк4 | 30 | 8 | 31 | 30 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЕЛАРЕВА ГОР - ПРИКУВАШСКИЙ путь 1 [70пк4-78пк2] | 1 | 70пк4-78пк2 | 34 | 7 | 28 | 28 | [16 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 2 | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [23 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [17 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 2 | 8 | 8 | [17 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 2 | 8 | 0 | [23 empty] | 4 | 4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [744пк1-763пк0] | 2 | 744пк1-763пк0 | 30 | 7 | 28 | 28 | [17 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УСТЬ-ШОНОША - ВЕРХН СИНЕГА путь 2 [775пк8-802пк0] | 2 | 775пк8-802пк0 | 30 | 8 | 30 | 30 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 91 | 306 | 29585
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 КМ ПК 3 - 1081 КМ ПК 3, 35 ПУТЬ) |  |  | 68 | 1 | 3 | 6 | [8 empty] | 3/6
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЕВАЖ путь I (Н-ЧД) главный [1063пк5-1063пк10] УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1053пк1-1063пк5] | 1, I | 1053пк1-1063пк5 1063пк5-1063пк10 | 11000 | 1 | 4 | 3000 | [29 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1068пк4-1073пк4] | 1 | 1068пк4-1073пк4 | 5100 | 2 | 8 | 5100 | [26 empty] | 4/3000 | 4/2100
|  | Выправка пути, м | КОТЛАС-УЗЛ - КОТЛАС-ЮЖ путь 1 [379пк3-382пк8] КОТЛАС-ЮЖ путь I (Ч-Н) главный [382пк8-382пк10] | 1, I | 379пк3-382пк8 382пк8-382пк10 | 3800 | 2 | 6 | 3800 | [9 empty] | 4/2800 |  |  | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [365пк1-367пк10] | 1 | 365пк1-367пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [331пк1-345пк10] | 1 | 331пк1-345пк10 | 15000 | 5 | 20 | 15000 |  |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 |  |  | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УДИМА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УДИМА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УДИМА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УДИМА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УДИМА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВАЖ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВАЖ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВАЖ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЕВАЖ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯДРИХА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯДРИХА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯДРИХА стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯДРИХА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-УЗЛ стр. 206 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САВВАТИЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САВВАТИЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САВВАТИЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САВВАТИЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [17 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [14 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1084пк0-1089пк2] | 1 | 1084пк0-1089пк2 | 10 | 3 | 10 | 10 | [22 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 1 [1109пк9-1116пк2] | 1 | 1109пк9-1116пк2 | 40 | 7 | 40 | 40 | 6/6 | 12/12 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4
|  | Работа СЧ, м | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 1 [1115пк7-1115пк9] | 1 | 1115пк7-1115пк9 | 300 | 1 | 6 | 300 | [11 empty] | 6/300
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117пк8-1129пк8 | 40 | 7 | 40 | 40 | [6 empty] | 6/6 |  | 6/6 | 6/6 |  | 6/6 |  | 4/4 |  | 6/6 | 6/6
|  | Работа СЧ, м | ВИЛЕДЬ путь I (ЧД-Н) главный [1132пк5-1132пк6] | I | 1132пк5-1132пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | ВИЛЕДЬ путь I (ЧД-Н) главный [1129пк9-1130пк1] | I | 1129пк9-1130пк1 | 300 | 1 | 6 | 300 | [5 empty] | 6/300
|  | Работа СЧ, м | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1160пк2-1160пк4] | 2 | 1160пк2-1160пк4 | 300 | 1 | 6 | 300 | [13 empty] | 6/300
|  | Работа СЧ, м | КИВЕР - СВЕТИК путь 1 [1169пк2-1169пк4] | 1 | 1169пк2-1169пк4 | 300 | 1 | 6 | 300 | [7 empty] | 6/300
|  | Работа СЧ, м | СВЕТИК путь I (ЧД-Н) главный [1177пк5-1177пк7] | I | 1177пк5-1177пк7 | 300 | 1 | 6 | 300 | [10 empty] | 6/300
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179пк3-1206пк5 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа СЧ, м | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1181пк1-1181пк3] | 1 | 1181пк1-1181пк3 | 300 | 1 | 6 | 300 |  |  |  |  | 6/300
|  | Работа СЧ, м | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1188пк6-1188пк8] | 1 | 1188пк6-1188пк8 | 300 | 1 | 6 | 300 |  |  | 6/300
|  | Работа СЧ, м | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1200пк10-1201пк1] | 1 | 1200пк10-1201пк1 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [353пк5-376пк0] | 1 | 353пк5-376пк0 | 84 | 9 | 36 | 36 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 5 | 4 | 16 | 20 | [7 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | [10 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 91 | 325 | 32709
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264пк7-1270пк5 | 14 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
СЕВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | МИКУНЬ II ВЫХ.СИГ(Н1) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | МИКУНЬ II ВЫХ.СИГ(Н2) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3,8/1
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРАКТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРАКТ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРАКТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕСЛЯНА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕСЛЯНА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕСЛЯНА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕСЛЯНА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНДОР стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНДОР стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНДОР стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНДОР стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНДОР стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНДОР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРДОМА - ТЫВА путь 1 [1208пк6-1215пк1] | 1 | 1208пк6-1215пк1 | 24 | 1 | 4 | 4 | [28 empty] | 4/4
|  | Работа СЧ, м | УРДОМА - ТЫВА путь 1 [1212пк8-1213пк1] | 1 | 1212пк8-1213пк1 | 400 | 2 | 8 | 400 | [14 empty] | 4/200 |  | 4/200
|  | Работа СЧ, м | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1222пк6-1222пк8] | 1 | 1222пк6-1222пк8 | 300 | 1 | 6 | 300 | [17 empty] | 6/300
|  | Работа СЧ, м | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1224пк10-1225пк10] | 1 | 1224пк10-1225пк10 | 1000 | 4 | 20 | 1000 | [19 empty] | 5/250 | 5/250 |  | 5/250 | 5/250
|  | Работа СЧ, м | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1232пк3-1233пк3] | 1 | 1232пк3-1233пк3 | 1100 | 4 | 22 | 1100 | [25 empty] | 6/300 | 6/300 |  | 6/300 | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1294пк7-1314пк8] | 1 | 1294пк7-1314пк8 | 40 | 7 | 40 | 40 |  |  |  |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 2 [1294пк7-1314пк4] | 2 | 1294пк7-1314пк4 | 10 | 2 | 10 | 10 | [9 empty] | 5/5 |  | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 2 [1294пк7-1314пк4] | 2 | 1294пк7-1314пк4 | 20 | 4 | 20 | 20 |  | 6/6 |  | 6/6 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | МИКУНЬ - ЧУБ путь 1 [1316пк9-1326пк4] | 1 | 1316пк9-1326пк4 | 9420 | 2 | 12 | 9420 | 6/4710 |  | 6/4710
|  | Вырезка выплесков, м | МИКУНЬ - ЧУБ путь 1 [1321пк5-1321пк6] | 1 | 1321пк5-1321пк6 | 200 | 2 | 8 | 200 | [17 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | МИКУНЬ - ЧУБ путь 1 [1322пк4-1322пк4] | 1 | 1322пк4-1322пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [19 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | МИКУНЬ - ЧУБ путь 1 [1324пк4-1324пк4] | 1 | 1324пк4-1324пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | МИКУНЬ - ЧУБ путь 1 [1324пк8-1324пк9] | 1 | 1324пк8-1324пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 | [21 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1328пк2-1355пк8] | 1 | 1328пк2-1355пк8 | 60 | 15 | 60 | 60 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1353пк9-1353пк10] | 1 | 1353пк9-1353пк10 | 200 | 2 | 8 | 200 | [7 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1352пк7-1352пк9] | 1 | 1352пк7-1352пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 | [15 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1347пк9-1347пк9] | 1 | 1347пк9-1347пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1346пк8-1346пк9] | 1 | 1346пк8-1346пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 | [10 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1333пк7-1333пк8] | 1 | 1333пк7-1333пк8 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1338пк8-1338пк8] | 1 | 1338пк8-1338пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КНЯЖПОГОСТ путь I (ЧД-Н) главный [1360пк2-1367пк5] | I | 1360пк2-1367пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 1 [1388пк2-1388пк3] | 1 | 1388пк2-1388пк3 | 200 | 2 | 8 | 200 | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 1 [1387пк7-1387пк9] | 1 | 1387пк7-1387пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 1 [1386пк6-1386пк8] | 1 | 1386пк6-1386пк8 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 47 КМ - ЯЗЕЛЬ путь 1 [48пк2-59пк5] | 1 | 48пк2-59пк5 | 16 | 1 | 6 | 6 | [28 empty] | 6/6
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЙТЫ - ЧОВЬЮ путь 1 [74пк4-87пк8] | 1 | 74пк4-87пк8 | 20 | 4 | 20 | 20 | [20 empty] | 6/6 |  | 6/6 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 86 | 350 | 14696
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТОБЫСЬ путь I (ЧД-Н) главный [1506пк6-1506пк9] ЮКАРКА - ТОБЫСЬ путь 1 [1498пк4-1506пк6] | 1, I | 1498пк4-1506пк6 1506пк6-1506пк9 | 8506 | 2 | 8 | 0 | 4 |  | 4
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИОССЕР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИОССЕР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЕПЕЖНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИНЬЯВОРЫК стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИНЬЯВОРЫК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 1 [1456пк5-1485пк0] | 1 | 1456пк5-1485пк0 | 30 | 8 | 31 | 30 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/2
|  | Вырезка выплесков, м | СОСНОГОРСК путь 11 (59-92) приемо-отпр. | 11 |  | 50 | 1 | 4 | 50 | [24 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | СОСНОГОРСК - ПОЖНЯ путь 1 [1572пк5-1572пк6] | 1 | 1572пк5-1572пк6 | 50 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 2 [1621пк9-1655пк2] | 2 | 1621пк9-1655пк2 | 30200 | 6 | 34 | 30200 |  | 6/5300 |  | 6/5300 |  | 6/5300 |  | 6/5300 |  | 6/5300 |  | 4/3700
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 4 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 2 | 10 | 8 | [25 empty] | 5/4 |  |  | 5/4
|  | Работа ПМГ, м | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 2 [1657пк1-1686пк5] | 2 | 1657пк1-1686пк5 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [13 empty] | 2,8/1000
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 29 | 113 | 31405
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | СЫНЯ - ВЫЛЬЮ путь 2 [1867пк7-1875пк6] | 2 | 1867пк7-1875пк6 | 300 | 4 | 16 | 200 | [8 empty] | 4/50 | [5 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 1 [1708пк3-1720пк7] ТАЛЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [1720пк7-1722пк4] | 1, I | 1708пк3-1720пк7 1720пк7-1722пк4 | 13966 | 7 | 232 | 8866 | 96/5100 |  |  |  |  | 8 |  | 96/3734 |  |  |  |  | 8 |  | 8/32 |  | 8 |  | 8
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПЕЧОРА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ПЕЧОРА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ПЕЧОРА стр. 98 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ПЕЧОРА МАНЕВ. СИГНАЛ(М38) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ПЕЧОРА МАНЕВ. СИГНАЛ(М92) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ПЕЧОРА МАНЕВ. СИГНАЛ(М4) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ПЕЧОРА МАНЕВ. СИГНАЛ(М6) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ПЕЧОРА МАНЕВ. СИГНАЛ(М2) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М63) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М93) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М95) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М11) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1718пк1-1720пк7] ТАЛЫЙ путь II (Ч-НД) главный [1720пк7-1720пк10] | 2, II | 1718пк1-1720пк7 1720пк7-1720пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 1 [1735пк1-1737пк10] | 1 | 1735пк1-1737пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [5 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 1 [1741пк7-1742пк5] | 1 | 1741пк7-1742пк5 | 900 | 1 | 2 | 900 | [6 empty] | 2/900
|  | Выправка пути, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 1 [1745пк1-1745пк10] | 1 | 1745пк1-1745пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [6 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1739пк5-1740пк10] | 2 | 1739пк5-1740пк10 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [11 empty] | 3/1600
|  | Выправка пути, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1743пк9-1744пк10] | 2 | 1743пк9-1744пк10 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [11 empty] | 3/1200
|  | Выправка пути, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1765пк1-1766пк10] | 2 | 1765пк1-1766пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [12 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КОЖВА I путь II (Ч-НД) главный [1805пк3-1805пк6] ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1804пк1-1805пк3] | 2, II | 1804пк1-1805пк3 1805пк3-1805пк6 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [14 empty] | 3/1600
|  | Выправка пути, м | КОЖВА I путь II (Ч-НД) главный [1805пк7-1806пк8] | II | 1805пк7-1806пк8 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [13 empty] | 2,5/1200
|  | Выправка пути, м | КОЖВА I - ЗАЛИВН.ОЗЕРА путь 1 [1807пк3-1809пк8] | 1 | 1807пк3-1809пк8 | 2500 | 2 | 4 | 2500 | [15 empty] | 2,8/1800 | 2/700
|  | Выправка пути, м | ЗАЛИВН.ОЗЕРА путь I (-) главный [1811пк4-1811пк5] КОЖВА I - ЗАЛИВН.ОЗЕРА путь 1 [1810пк8-1811пк4] | 1, I | 1810пк8-1811пк4 1811пк4-1811пк5 | 800 | 1 | 2 | 800 | [19 empty] | 2/800
|  | Выправка пути, м | ПЕЧОРА - АРАНЕЦ путь 2 [1823пк3-1826пк3] | 2 | 1823пк3-1826пк3 | 3100 | 1 | 4 | 3100 | 4,5/3100
|  | Выправка пути, м | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1858пк1-1860пк10] | 1 | 1858пк1-1860пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [7 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1863пк1-1865пк7] | 1 | 1863пк1-1865пк7 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [8 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | СЫНЯ - ВЫЛЬЮ путь 2 [1867пк8-1868пк10] | 2 | 1867пк8-1868пк10 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [25 empty] | 2,2/1300
|  | Выправка пути, м | СЫНЯ - ВЫЛЬЮ путь 1 [1867пк8-1868пк10] | 1 | 1867пк8-1868пк10 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [28 empty] | 2,2/1300
|  | Выправка пути, м | ВЫЛЬЮ - ЯНЬЮ путь 1 [1880пк10-1884пк5] | 1 | 1880пк10-1884пк5 | 3600 | 1 | 6 | 3600 | [23 empty] | 6/3600
|  | Выправка пути, м | ЯНЬЮ - ДЖИНТУЙ путь 1 [1889пк6-1892пк10] | 1 | 1889пк6-1892пк10 | 3500 | 1 | 6 | 3500 | [26 empty] | 6/3500
|  | Выправка пути, м | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [16пк1-18пк10] | 1 | 16пк1-18пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [17 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [35пк1-37пк10] | 1 | 35пк1-37пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [18 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [90пк1-92пк10] | 1 | 90пк1-92пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [20 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | УСИНСК путь I (-) главный [107пк8-107пк9] ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [106пк8-107пк8] | 1, I | 106пк8-107пк8 107пк8-107пк9 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | [22 empty] | 2,3/1200
|  | Выправка пути, м | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [103пк1-104пк10] | 1 | 103пк1-104пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [21 empty] | 4/2000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕНОБОРСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕНОБОРСК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕЛЕНОБОРСК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАЛИВН.ОЗЕРА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАЛИВН.ОЗЕРА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 407 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 409 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 413 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 301 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 208 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 419 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 62 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 70 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 94 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕЧОРА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСИНСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСИНСК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСИНСК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСИНСК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЕЛЕНОБОРСК путь II (Ч-НД) главный [1696пк7-1698пк7] | II | 1696пк7-1698пк7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1698пк7-1720пк7] | 2 | 1698пк7-1720пк7 | 15 | 4 | 16 | 15 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 1 [1698пк7-1720пк7] | 1 | 1698пк7-1720пк7 | 15 | 4 | 16 | 15 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1698пк7-1720пк7] | 2 | 1698пк7-1720пк7 | 15 | 4 | 16 | 15 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАЛЫЙ путь II (Ч-НД) главный [1720пк7-1722пк5] | II | 1720пк7-1722пк5 | 3 | 1 | 4 | 3 | [14 empty] | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАЛЫЙ путь II (Ч-НД) главный [1720пк7-1722пк5] | II | 1720пк7-1722пк5 | 15 | 4 | 16 | 15 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТАЛЫЙ - КАДЖЕРОМ путь 2 [1722пк5-1733пк0] | 2 | 1722пк5-1733пк0 | 15 | 4 | 16 | 15 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАДЖЕРОМ путь II (Ч-НД) главный [1733пк0-1734пк8] | II | 1733пк0-1734пк8 | 6 | 2 | 7 | 6 | [23 empty] | 4/4 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1734пк8-1768пк0] | 2 | 1734пк8-1768пк0 | 18 | 4 | 16 | 16 | [26 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 1 [1771пк0-1805пк3] | 1 | 1771пк0-1805пк3 | 5 | 7 | 28 | 35 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1771пк0-1805пк3] | 2 | 1771пк0-1805пк3 | 5 | 7 | 28 | 35 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | [7 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа ПМГ, м | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 2 [1844пк7-1865пк7] | 2 | 1844пк7-1865пк7 | 10000 | 3 | 12 | 10000 | [15 empty] | 4/3400 |  | 4/3400 |  | 4/3200
|  | Вырезка выплесков, м | СЫНЯ - ВЫЛЬЮ путь 1 [1871пк7-1871пк8] | 1 | 1871пк7-1871пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [26 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | СЫНЯ - ВЫЛЬЮ путь 2 [1871пк7-1871пк8] | 2 | 1871пк7-1871пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | СЫНЯ - ВЫЛЬЮ путь 2 [1875пк5-1875пк6] | 2 | 1875пк5-1875пк6 | 200 | 2 | 8 | 200 | [28 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЗЪЯЮ - КОСЬЮ путь 1 [1911пк4-1919пк9] | 1 | 1911пк4-1919пк9 | 5 | 2 | 8 | 10 | [15 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЗЪЯЮ - КОСЬЮ путь 2 [1911пк4-1920пк0] | 2 | 1911пк4-1920пк0 | 5 | 3 | 12 | 14 | [17 empty] | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2пк3-53пк8 | 50 | 8 | 32 | 40 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | [7 empty] | 4/5 | 4/5 | [11 empty] | 4/5 | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55пк2-107пк8 | 5 | 3 | 12 | 15 | [14 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  |  |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 140 | 680 | 69562
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ИНТА I стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ИНТА I стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ИНТА I стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ИНТА I ВЫХ.СИГ(Ч9) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ИНТА I ВЫХ.СИГ(Ч1) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ИНТА I МАНЕВ. СИГНАЛ(М7) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, компл | КОЧМЕС стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3,5/1
|  | Замена монтажа, компл | КОЧМЕС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,5/1
|  | Замена монтажа, компл | КОЧМЕС стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [24 empty] | 3,5/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНЫЙ - УГОЛЬНЫЙ путь 1 [1974пк1-1982пк10] | 1 | 1974пк1-1982пк10 | 9000 | 2 | 12 | 8000 | [27 empty] | 6/4000 |  | 6/4000
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОСЬЮ - ОХОТПОСТ путь 1 [1922пк1-1930пк4] | 1 | 1922пк1-1930пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [10 empty] | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОЖЫМ - ЧЕРНЫЙ путь 2 [1958пк1-1969пк3] | 2 | 1958пк1-1969пк3 | 5 | 1 | 4 | 4 | [22 empty] | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ЧЕРНЫЙ - УГОЛЬНЫЙ путь 1 [1970пк6-1983пк8] | 1 | 1970пк6-1983пк8 | 5 | 3 | 12 | 15 | [7 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 1 [1985пк2-1996пк8] | 1 | 1985пк2-1996пк8 | 5 | 2 | 8 | 10 |  |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | НЮР - КОЧМЕС путь 1 [2011пк1-2029пк7] | 1 | 2011пк1-2029пк7 | 5 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Работа ПМГ, м | ОШПЕР - БУГРЫ-ПОЛЯРН путь 1 [2049пк6-2070пк2] | 1 | 2049пк6-2070пк2 | 21190 | 5 | 30 | 21190 |  |  |  |  | 6/4238 |  | 6/4238 |  | 6/4238 |  | 6/4238 |  | 6/4238
|  | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 4 | 20 | 14 | 4/5 | 4/5 | [14 empty] | 6/2 | [5 empty] | 6/2
|  | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 2 [2072пк0-2092пк9] | 2 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 31 | 138 | 29267
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [1пк9-28пк9] | 1 | 1пк9-28пк9 | 402 | 2 | 8 | 134 |  | 4/67 |  | 4/67
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОБЬ - ХАРП-СЕВ СИЯН путь 1 [118пк5-128пк4] | 1 | 118пк5-128пк4 | 9900 | 6 | 50 | 4200 | [19 empty] | 4 |  | 10/1050 |  | 10/1050 |  | 10/1050 | 6 |  | 10/1050
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ШОР - ПЫШОР путь 1 [2169пк4-2169пк9] | 1 | 2169пк4-2169пк9 | 500 | 4 | 22 | 500 | [25 empty] | 6/100 | 4/100 |  | 6/150 | 6/150
|  | Хозяйственные работы, шт | ПЫШОР - СЕЙДА путь 1 [2172пк6-2191пк7] | 1 | 2172пк6-2191пк7 | 5 | 2 | 8 | 10 | [15 empty] | 4/5 |  | 4/5
|  | Работа ЩОМ , м | СЕЙДА путь I (2-1) главный [2192пк2-2192пк2] | I | 2192пк2-2192пк2 | 50 | 1 | 3 | 50 | [28 empty] | 3/50
|  | Хозяйственные работы, шт | СЕЙДА - ЧУМ путь 1 [2193пк6-2200пк1] | 1 | 2193пк6-2200пк1 | 5 | 2 | 8 | 10 | [21 empty] | 4/5 |  | 4/5
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУМ путь I (2-3) главный [2200пк5-2200пк5] | I | 2200пк5-2200пк5 | 50 | 1 | 3 | 50 | [29 empty] | 3/50
|  | Хозяйственные работы, шт | КЫКШОР - ПЕСЕЦ путь 1 [2213пк6-2224пк2] | 1 | 2213пк6-2224пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [8 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ХАНОВЕЙ - ЮНЬ-ЯГА путь 1 [2237пк2-2253пк6] | 1 | 2237пк2-2253пк6 | 5 | 4 | 24 | 24 | [26 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
|  | Хозяйственные работы, шт | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [1пк0-24пк0] | 1 | 1пк0-24пк0 | 5 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [1пк9-28пк9] | 1 | 1пк9-28пк9 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4/5 |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЕЛЕЦКАЯ - ХОРОТА путь 1 [52пк1-74пк5] | 1 | 52пк1-74пк5 | 5 | 3 | 12 | 12 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ХОРОТА - ПОЛЯР УРАЛ путь 1 [75пк9-97пк1] | 1 | 75пк9-97пк1 | 5 | 4 | 16 | 20 | [14 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ПОЛЯР УРАЛ - СОБЬ путь 1 [98пк6-117пк0] | 1 | 98пк6-117пк0 | 5 | 2 | 8 | 10 | [7 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ОБСКАЯ - ЛАБЫТНАНГИ путь 1 [181пк7-194пк6] | 1 | 181пк7-194пк6 | 5 | 3 | 12 | 15 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 44 | 214 | 5080
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 1381 | 4906 | 772677
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
не удалось определить ДУ
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОМБАЛКА стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОМБАЛКА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОМБАЛКА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОМБАЛКА стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОМБАЛКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОМБАЛКА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗНЕЧЕВСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗНЕЧЕВСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗНЕЧЕВСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗНЕЧЕВСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОМБАЛКА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОМБАЛКА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОМБАЛКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Итого: |  |  |  |  | 13 | 19 | 13
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [240пк0-248пк8] | 2 | 240пк0-248пк8 | 500 | 4 | 16 | 1600 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЯЗАНЦЕВО путь I (ЧД-Н) главный [163пк4-165пк6] ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 1 [152пк5-163пк4] | 1, I | 152пк5-163пк4 163пк4-165пк6 | 12900 | 3 | 6 | 3300 | 2,2/1300 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | БЕКЛЕМИШЕВО - ИТЛАРЬ путь 1 [177пк1-179пк10] | 1 | 177пк1-179пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [21 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПЕТРОВСК путь I (ЧД-Н) главный [198пк8-198пк10] СИЛЬНИЦЫ - ПЕТРОВСК путь 1 [196пк1-198пк8] | 1, I | 196пк1-198пк8 198пк8-198пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [28 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [226пк0-237пк9] СЕМИБРАТОВО путь II (м2-м3) главный [237пк9-238пк4] | 2, II | 226пк0-237пк9 237пк9-238пк4 | 12400 | 4 | 8 | 4400 |  |  |  | 2,2/1400 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | БЕРЕНДЕЕВО - ПЕРЕСЛАВЛЬ путь 1 [1пк7-19пк0] ПЕРЕСЛАВЛЬ путь I (2-15) главный [19пк0-20пк5] | 1, I | 19пк0-20пк5 1пк7-19пк0 | 19500 | 3 | 18 | 12000 | [14 empty] | 6/4000 | [6 empty] | 6/4000 | [6 empty] | 6/4000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛЬНИЦЫ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЛЬНИЦЫ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИБРАТОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИБРАТОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРОМЫСЛОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРОМЫСЛОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРОМЫСЛОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРОМЫСЛОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЬМОДЕМ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк6] | 1 | 278пк4-279пк6 | 1000 | 1 | 8 | 1000 | 8/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк6] | 1 | 278пк4-279пк6 | 500 | 1 | 6 | 500 | [7 empty] | 6/500
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАЛАКИРЕВО путь 4 (6-13) приемо-отпр. | 4 |  | 8 | 1 | 2 | 4 | [10 empty] | 2,2/4
|  | Работа ПМГ, м | СИЛЬНИЦЫ путь II (Ч-НД) главный [190пк2-192пк5] | II | 190пк2-192пк5 | 5200 | 2 | 4 | 5200 |  |  |  | 2,2/2600 | [6 empty] | 2,2/2600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДЕБОЛОВСКАЯ путь 3 (8-7) приемо-отпр. | 3 |  | 8 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [241пк1-243пк5] | 2 | 241пк1-243пк5 | 1400 | 3 | 12 | 500 |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [244пк1-244пк10] | 2 | 244пк1-244пк10 | 1000 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗЬМОДЕМ путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 2 | 9 | 350 | [8 empty] | 5/250 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 1 [278пк4-279пк4] | 1, I | 278пк3-278пк4 278пк4-279пк4 | 1200 | 4 | 24 | 1200 | [7 empty] | 6/300 | [6 empty] | 6/300 | [6 empty] | 6/300 | [6 empty] | 6/300
|  | Вырезка выплесков, м | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-279пк7] ПОЛЯНКИ путь II (м12-м9) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2, II | 278пк3-278пк4 278пк4-279пк4 279пк4-279пк7 | 1400 | 4 | 8 | 200 |  |  |  | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | ПОЛЯНКИ путь 5 (36-29) приемо-отпр. | 5 |  | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 2 [280пк9-280пк10] | 2 | 280пк9-280пк10 | 200 | 1 | 2 | 100 | [21 empty] | 2,2/100
|  | Вырезка выплесков, м | КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [280пк9-280пк10] | 1 | 280пк9-280пк10 | 200 | 2 | 4 | 100 | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕКЛЕМИШЕВО - ИТЛАРЬ путь 1 [176пк9-181пк8] | 1 | 176пк9-181пк8 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [21 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТЛАРЬ путь I (ЧД-НД) главный [181пк8-183пк9] путь 3 (7-6) приемо-отпр. путь 5 (8-9) приемо-отпр. | 3, 5, I | 181пк8-183пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [21 empty] | 4/2500
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-250пк9] путь II (м2-м3) главный [248пк8-250пк9] путь 3 (6-5) приемо-отпр. путь 4 (10-7) приемо-отпр. | 3, 4, I, II | 248пк8-250пк9 | 3301 | 4 | 22 | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 4 |  |  | 6
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 77 | 228 | 41792
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СУДИСЛАВЛЬ - ПЕРВУШИНО путь 2 [437пк5-440пк5] | 2 | 437пк5-440пк5 | 3100 | 1 | 4 | 3100 | [13 empty] | 4/3100
|  | Выправка пути, м | СУДИСЛАВЛЬ - ПЕРВУШИНО путь 2 [435пк1-436пк3] | 2 | 435пк1-436пк3 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [6 empty] | 2,5/1300
|  | Выправка пути, м | ДРОВИНКИ - МЕЗА путь 2 [402пк1-404пк5] МЕЗА путь I (2-1) главный [404пк5-405пк8] | 2, I | 402пк1-404пк5 404пк5-405пк8 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [26 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | СЕНДЕГА - ДРОВИНКИ путь 2 [387пк1-389пк10] | 2 | 387пк1-389пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [8 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | СЕНДЕГА - ДРОВИНКИ путь 2 [390пк1-393пк6] | 2 | 390пк1-393пк6 | 3600 | 1 | 5 | 3600 | [15 empty] | 5/3600
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБАКОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОРОПОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОРОПОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОРОПОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОРОПОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЗА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЗА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРОВИНКИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРОВИНКИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРОВИНКИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРОВИНКИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДРОВИНКИ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | РЫБИНСК-ПАС - ЮРИНСКИЙ путь 1 [2пк9-6пк9] | 1 | 2пк9-6пк9 | 40 | 4 | 16 | 16 |  | 4/4 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | МАСЛОВО - РОДИОНОВО путь 1 [64пк1-76пк4] | 1 | 64пк1-76пк4 | 14000 | 4 | 16 | 14000 |  | 4/3500 |  |  |  | 4/3500 |  |  | 4/3500 |  |  |  | 4/3500
|  | Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 31 | 78 | 28034
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КОСТРОМА НОВ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ГОРИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ШУЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДУНАЙКА путь I (Ч-н) главный [286пк1-287пк5] ДУНАЙКА - ТЕЛИЩЕВО путь 2 [287пк5-289пк10] | 2, I | 286пк1-287пк5 287пк5-289пк10 | 4000 | 3 | 7 | 4000 | [15 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,7/1500 | [6 empty] | 2,7/1500
|  | Выправка пути, м | ЕЖОВО - АРМЕНКИ путь 1 [348пк1-350пк10] | 1 | 348пк1-350пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [29 empty] | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАРЕЖ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАРЕЖ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАРЕЖ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАРЕЖ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САХАРЕЖ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | [20 empty] | 0,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОТОРОСЛЬ - ЯРОСЛАВЛЬ путь 2 [278пк3-279пк1] | 2 | 278пк3-279пк1 | 550 | 1 | 6 | 550 | [14 empty] | 6/550
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЯРОСЛАВЛЬ - ДУНАЙКА путь 2 [280пк6-284пк5] | 2 | 280пк6-284пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,7/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ДУНАЙКА путь 2 (8-5) приемо-отпр. | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТЕЛИЩЕВО - ЛЮТОВО путь 2 [291пк7-300пк9] | 2 | 291пк7-300пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,7/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЮТОВО - ТОЩИХА путь 2 [302пк0-306пк1] | 2 | 302пк0-306пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ТОЩИХА путь 2 (4-3) приемо-отпр. | 2 |  | 920 | 1 | 3 | 920 | [27 empty] | 3/920
|  | Работа ПМГ, м | ТОЩИХА - БУРМАКИНО путь 2 [307пк8-314пк5] | 2 | 307пк8-314пк5 | 7060 | 2 | 5 | 7060 | [13 empty] | 2,7/3530 | [6 empty] | 2,7/3530
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТОЩИХА - БУРМАКИНО путь 2 [307пк8-314пк5] | 2 | 307пк8-314пк5 | 4 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2,2/2
|  | Работа ПМГ, м | ФУРМАНОВ - ДОМОВИЦЫ путь 1 [378пк4-388пк3] | 1 | 378пк4-388пк3 | 4800 | 1 | 3 | 1600 | [6 empty] | 3/1600
|  | Работа ПМГ, м | ШОРЫГИНО - САВИНО путь 1 [371пк9-378пк6] | 1 | 371пк9-378пк6 | 1600 | 1 | 3 | 1600 |  |  | 3/1600
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 39 | 84 | 18766
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | УТКИНО путь I (Ч1-Н1) главный [312пк4-313пк9] ФИЛИНО путь I (1ЧЛ-Н) главный [292пк10-295пк4] ФИЛИНО - УТКИНО путь 1 [295пк4-312пк4] | 1, I | 292пк10-295пк4 295пк4-312пк4 312пк4-313пк9 | 21000 | 3 | 6 | 3000 | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 325 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 327 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 535 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 601 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 603 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 607 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 609 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 611 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 613 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 802 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 808 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИВОЛЖЬЕ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУЧКОВСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУЧКОВСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУЧКОВСКИЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУЧКОВСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУЧКОВСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУЧКОВСКИЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУЧКОВСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУЧКОВСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУТЯТИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУТЯТИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУТЯТИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУТЯТИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУТЯТИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАНТЕЛЕЕВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРИВОЛЖЬЕ - ФИЛИНО путь 2 [289пк8-292пк4] | 2 | 289пк8-292пк4 | 700 | 1 | 8 | 700 | [10 empty] | 8/700
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1a (8-73) приемо-отпр. | 1a |  | 200 | 2 | 8 | 200 | [5 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь I (ЧК-13) главный [284пк3-284пк7] ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 1 [284пк7-285пк3] | 1, I | 284пк3-284пк7 284пк7-285пк3 | 1100 | 5 | 24 | 1100 | 5/250 | [6 empty] | 5/250 | [6 empty] | 5/250 | [6 empty] | 5/250 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 1 [336пк1-345пк3] | 1 | 336пк1-345пк3 | 9700 | 2 | 4 | 9700 | [7 empty] | 2,2/4850 | [6 empty] | 2,2/4850
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [347пк1-355пк3] | 1 | 347пк1-355пк3 | 6 | 3 | 6 | 6 | [7 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2,2/2
СЕВ | ТО СЦБ | Ремонт питающих установок, шт | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ ПОСТ ЭЦ(№1) |  |  | 11 | 4 | 8 | 6 | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
СЕВ | ТР КС | Выправка опор, шт | ПРИВОЛЖЬЕ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [1пк5-5пк3] | 1 | 1пк5-5пк3 | 14 | 2 | 8 | 2 | [7 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 54 | 121 | 14746
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШУШКОДОМ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШУШКОДОМ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
СЕВ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449пк0-454пк3 725пк7-726пк8 | 5500 | 8 | 32 | 0 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 5500 | 11 | 52 | 5500 |  |  | 16/1100 | [6 empty] | 8/1100 | [6 empty] | 16/1100 | [6 empty] | 8/1100 | [6 empty] | 4/1100
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 2 [629пк2-636пк8] | 2 | 629пк2-636пк8 | 24 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | БУШУИХА путь 3 (12-15) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 1 | 6 | 300 | [27 empty] | 6/300
|  | Вырезка выплесков, м | БУШУИХА путь 3 (12-15) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 1 | 6 | 300 | [30 empty] | 6/300
|  | Работа ПМГ, м | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [659пк8-678пк9] | 2 | 659пк8-678пк9 | 10000 | 3 | 11 | 10000 | [6 empty] | 3,8/3300 | [6 empty] | 3,8/3300 | [6 empty] | 3,8/3400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ путь I (ЧД-Н) главный [699пк6-702пк7] | I | 699пк6-702пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ путь I (ЧД-Н) главный [699пк6-702пк7] | I | 699пк6-702пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ путь I (ЧД-Н) главный [699пк6-702пк7] | I | 699пк6-702пк7 | 2 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ путь I (ЧД-Н) главный [699пк6-702пк7] | I | 699пк6-702пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ путь I (ЧД-Н) главный [699пк6-702пк7] | I | 699пк6-702пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 | [30 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702пк9-713пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702пк9-713пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702пк9-713пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702пк9-713пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] путь 27 (3-гран) вытяжной путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 8 (131-упор) прочий путь 9 (107-упор) прочий стр. 1, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 133, 135, 137, 3, 301, 307, 309, 319 (нов.... (см. карточку) | 27, 4, 5, 8, 9, I, II | 449пк0-454пк3 449пк1-454пк3 | 3250 | 10 | 68 | 0 | [9 empty] | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 6 |  |  | 6 | 8 | 6 |  | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 307 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 47 | 234 | 16134
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕЯ путь I (Н-ЧД) главный [599пк5-599пк7] НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-613пк5] | 1, I | 599пк5-599пк7 599пк7-613пк5 | 13950 | 4 | 80 | 4550 | [16 empty] | 24/1850 |  |  |  | 24/2700 |  |  | 24 | [6 empty] | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРАНТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [625пк9-625пк10] НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [613пк5-625пк9] | 1, I | 613пк5-625пк9 625пк9-625пк10 | 12551 | 5 | 104 | 4900 |  |  | 24/2500 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2400 |  |  |  | 24 | [13 empty] | 8
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [530пк4-544пк3] | 1 | 530пк4-544пк3 | 14000 | 3 | 6 | 6000 | [9 empty] | 2,2/2000 | [6 empty] | 2,2/2000 | [6 empty] | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | АНТРОПОВО путь I (ЧД-Н) главный [547пк3-547пк4] АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-552пк2] | 1, I | 547пк3-547пк4 547пк5-552пк2 | 5000 | 1 | 2 | 2000 |  |  | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | НИКОЛО-ПОЛОМА - НОМЖА путь 2 [571пк4-578пк8] | 2 | 571пк4-578пк8 | 7500 | 2 | 4 | 4200 | [20 empty] | 2,2/2100 | [6 empty] | 2,2/2100
|  | Выправка пути, м | БРАНТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [625пк10-625пк10] НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [614пк1-625пк9] | 1, I | 614пк1-625пк9 625пк10-625пк10 | 12000 | 2 | 10 | 7000 |  |  | 4/3000 | [20 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | КОСТРИХА путь II (Ч-НД) главный [642пк8-642пк8] КОСТРИХА - МАНТУРОВО путь 2 [642пк9-643пк10] | 2, II | 642пк8-642пк8 642пк9-643пк10 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [20 empty] | 2,5/1300
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЛОПАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [524пк9-524пк9] | II | 524пк9-524пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-544пк8] | 1 | 525пк5-544пк8 | 10 | 3 | 6 | 10 |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [525пк5-545пк1] | 2 | 525пк5-545пк1 | 10 | 3 | 6 | 10 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [527пк1-527пк1] | 1 | 527пк1-527пк1 | 90 | 2 | 4 | 90 |  |  | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/40
|  | Работа ПМГ, м | НИКОЛО-ПОЛОМА - НОМЖА путь 2 [571пк1-580пк6] | 2 | 571пк1-580пк6 | 9800 | 2 | 4 | 6500 | [20 empty] | 2,2/3200 | [6 empty] | 2,2/3300
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 29 | 235 | 36660
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОНАЗЫРЕВО путь II (Ч-НД) главный [747пк3-747пк3] ПОНАЗЫРЕВО - СУПРОТИВНЫЙ путь 2 [747пк4-754пк6] СУПРОТИВНЫЙ путь II (Ч-НД) главный [754пк7-754пк10] | 2, II | 747пк3-747пк3 747пк4-754пк6 754пк7-754пк10 | 7800 | 1 | 6 | 3900 | [13 empty] | 6/3900
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНТУРОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНТУРОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНТУРОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНЖА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНЖА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНЖА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УНЖА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКШЕМА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКШЕМА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКШЕМА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКШЕМА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКШЕМА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКШЕМА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАРАКИНСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАРАКИНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАРАКИНСКИЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 2ДСК |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 121 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 119 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 117 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРЬЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕБЛЯКИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕБЛЯКИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕБЛЯКИ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕБЛЯКИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕБЛЯКИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯКШАНГА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯКШАНГА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНАЗЫРЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНАЗЫРЕВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНАЗЫРЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНАЗЫРЕВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНАЗЫРЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНАЗЫРЕВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНАЗЫРЕВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОНАЗЫРЕВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУПРОТИВНЫЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУПРОТИВНЫЙ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУПРОТИВНЫЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУПРОТИВНЫЙ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУПРОТИВНЫЙ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУПРОТИВНЫЙ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОСТОВСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУТЕНСКИЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБАЛИНО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБАЛИНО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБАЛИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБАЛИНО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБАЛИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБАЛИНО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБАЛИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБАЛИНО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕЧА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕЧА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕЧА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕЧА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕЧА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕЧА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,3/1
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | ПОНАЗЫРЕВО - СУПРОТИВНЫЙ путь 2 [747пк4-754пк6] | 2 | 747пк4-754пк6 | 2 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | ПОНАЗЫРЕВО - СУПРОТИВНЫЙ путь 1 [747пк4-754пк6] | 1 | 747пк4-754пк6 | 2 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757пк4-767пк9 | 3 | 2 | 17 | 2 | [23 empty] | 8,5/1 | [6 empty] | 8,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШАРЬЯ - ЗЕБЛЯКИ путь 2 [703пк0-711пк8] | 2 | 703пк0-711пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Работа ПМГ, м | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724пк2-745пк1 | 21400 | 2 | 8 | 8400 | [6 empty] | 4/4200 | [6 empty] | 4/4200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724пк2-745пк1 | 40 | 3 | 6 | 12 | [13 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОНАЗЫРЕВО путь II (Ч-НД) главный [745пк1-747пк4] | II | 745пк1-747пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769пк9-779пк0 | 22 | 3 | 10 | 12 | [13 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШАБАЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [793пк2-795пк7] | I | 793пк2-795пк7 | 10 | 2 | 4 | 6 | [23 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СВЕЧА путь I (Н-ЧД) главный [816пк9-819пк4] | I | 816пк9-819пк4 | 6 | 2 | 6 | 6 | [9 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2/2
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 116 | 222 | 12441
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАКЛАНКА путь I (Н-ЧД) главный [427пк3-429пк6] БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 1 [429пк6-447пк9] ГРЯЗОВЕЦ путь I (Н-ЧД) главный [447пк9-448пк2] | 1, I | 427пк3-429пк6 429пк6-447пк9 447пк9-448пк2 | 20718 | 5 | 36 | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  | 6
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАКЛАНКА стр. 14 |  |  | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [17 empty] | 8/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГРЯЗОВЕЦ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПАПРИХА стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 2 [364пк1-367пк10] | 2 | 364пк1-367пк10 | 4000 | 1 | 2 | 2000 | [17 empty] | 2,5/2000
|  | Выправка пути, м | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 2 [388пк2-403пк9] | 2 | 388пк2-403пк9 | 15800 | 2 | 16 | 15800 | [21 empty] | 8/7000 |  |  | 8/8800
|  | Выправка пути, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [611пк5-615пк4] | 1 | 611пк5-615пк4 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [16 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ЛОСТА путь IIБ (НВ3-НД) главный [603пк1-606пк6] ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [606пк7-607пк10] | 2, IIБ | 603пк1-606пк6 606пк7-607пк10 | 5000 | 1 | 7 | 5000 | [20 empty] | 7/5000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАПРИХА стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАПРИХА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАПРИХА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [371пк9-385пк9] | 2 | 371пк9-385пк9 | 24 | 4 | 8 | 16 |  |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Работа ПМГ, м | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606пк7-615пк4 | 6000 | 2 | 4 | 6000 | [13 empty] | 2,2/3000 | [6 empty] | 2,2/3000
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 22 | 109 | 32821
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [611пк5-615пк4] | 1 | 611пк5-615пк4 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [16 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ЛОСТА путь IIБ (НВ3-НД) главный [603пк1-606пк6] ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [606пк7-607пк10] | 2, IIБ | 603пк1-606пк6 606пк7-607пк10 | 5000 | 1 | 7 | 5000 | [20 empty] | 7/5000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 102 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 394 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 378 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 120 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 206 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [606пк7-615пк4] | 2 | 606пк7-615пк4 | 6000 | 2 | 4 | 6000 | [13 empty] | 2,2/3000 | [6 empty] | 2,2/3000
|  | Вырезка выплесков, м | ЛОСТА путь IIБ (НВ3-НД) главный [603пк2-603пк6] | IIБ | 603пк2-603пк6 | 500 | 2 | 8 | 500 | [13 empty] | 4/250 | [6 empty] | 4/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОСТА - ВОЛОГДА I путь 1 [493пк2-493пк2] | 1 | 493пк2-493пк2 | 26 | 3 | 11 | 11 | [14 empty] | 3/3 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОСТА - ВОЛОГДА I путь 2 [493пк6-493пк6] | 2 | 493пк6-493пк6 | 16 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 37 | 80 | 15542
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХЕМАЛДА путь I (ЧД-Н) главный [482пк4-482пк7] ЧЕРЕПОВЕЦ I путь I (М20-Н) главный [473пк4-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 1 [476пк1-482пк4] | 1, I | 473пк4-476пк1 476пк1-482пк4 482пк4-482пк7 | 8979 | 7 | 68 | 1331 |  |  | 16 |  |  |  | 16/1331 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  | 6
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 2 [511пк1-511пк6] | 2 | 511пк1-511пк6 | 600 | 1 | 2 | 600 | [27 empty] | 2,2/600
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКСНА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКСНА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКСНА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКСНА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКСНА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКСНА стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛОМОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛОМОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛОМОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛОМОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛОМОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [531пк5-532пк2] ШЕКСНА путь I (ЧД-Н) главный [511пк12-513пк8] ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1, I | 511пк12-513пк8 513пк8-531пк5 531пк5-532пк2 | 20054 | 2 | 16 | 1350 | [27 empty] | 8/750 |  |  | 8/600
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 1 [573пк8-580пк9] | 1 | 573пк8-580пк9 | 22 | 2 | 4 | 8 |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 18 | 5 | 11 | 12 |  |  | 2,5/2 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553пк0-571пк9 | 14 | 4 | 8 | 8 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк0-571пк9] | 2 | 553пк0-571пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513пк8-531пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 1 [497пк1-511пк6] | 1 | 497пк1-511пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ХЕМАЛДА - ШЕЛОМОВО путь 2 [484пк5-494пк3] | 2 | 484пк5-494пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,2/2
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 39 | 143 | 3335
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХЕМАЛДА путь I (ЧД-Н) главный [482пк4-482пк7] ЧЕРЕПОВЕЦ I путь I (М20-Н) главный [473пк4-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 1 [476пк1-482пк4] | 1, I | 473пк4-476пк1 476пк1-482пк4 482пк4-482пк7 | 8979 | 7 | 68 | 1331 |  |  | 16 |  |  |  | 16/1331 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 6 |  |  | 6
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 40/34 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 46/44 |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ II стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 70 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОШТА стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 23 | 92 | 1349
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЫБКИНО - СУХОНА путь 2 [518пк1-525пк10] | 2 | 518пк1-525пк10 | 8000 | 2 | 12 | 8000 | [5 empty] | 6/4000 | [13 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [556пк1-559пк10] | 1 | 556пк1-559пк10 | 4000 | 1 | 3 | 2000 | [14 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | СЕМИГОРОДНЯЯ - ХАРОВСКАЯ путь 2 [581пк1-582пк2] ХАРОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [582пк2-582пк8] | 2, II | 581пк1-582пк2 582пк2-582пк8 | 1700 | 1 | 3 | 1700 | [19 empty] | 3/1700
|  | Выправка пути, м | ХАРОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [584пк4-584пк6] ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 2 [584пк6-587пк10] | 2, II | 584пк4-584пк6 584пк6-587пк10 | 3700 | 2 | 6 | 3700 | [7 empty] | 3/2000 | [13 empty] | 3/1700
|  | Выправка пути, м | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 2 [600пк1-602пк10] | 2 | 600пк1-602пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [15 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПУНДУГА путь I (Н-ЧД) главный [603пк9-603пк10] ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [600пк1-603пк9] | 1, I | 600пк1-603пк9 603пк9-603пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [17 empty] | 8/4000
|  | Выправка пути, м | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [585пк1-587пк10] | 1 | 585пк1-587пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [28 empty] | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРК МИРА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРК МИРА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРК МИРА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАРК МИРА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБКИНО стр. 315 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБКИНО стр. 317 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОНА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОНА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОНА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОНА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОНА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОНА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОНА стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОНА стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРЖЕНГА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРЖЕНГА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИГОРОДНЯЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИГОРОДНЯЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРОВСКАЯ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРОВСКАЯ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРОВСКАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРОВСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРОВСКАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУНДУГА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУНДУГА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУНДУГА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУНДУГА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАДНИКОВСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАДНИКОВСКИЙ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЖЕГА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЖЕГА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЖЕГА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЖЕГА стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЖЕГА стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЖЕГА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЖЕГА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯВЕНГА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯВЕНГА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯВЕНГА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯВЕНГА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СУХОНА путь I (ЧД-Н) главный [526пк1-528пк8] | I | 526пк1-528пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | 3/400
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | КОНОША I путь II (Ч-НД) главный [706пк8-707пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(от СП63 до НД) КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2, II | 706пк8-707пк0 707пк0-710пк2 | 1 | 1 | 1824 | 1 | [6 empty] | 1824/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | РЫБКИНО - СУХОНА путь 2 [504пк4-526пк1] | 2 | 504пк4-526пк1 | 12600 | 1 | 3 | 3150 |  | 3,8/3150
|  | Работа РШП, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [548пк3-566пк9] | 1 | 548пк3-566пк9 | 24000 | 1 | 4 | 24000 | [14 empty] | 4/24000
|  | Вырезка выплесков, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 1 [551пк2-551пк4] | 1 | 551пк2-551пк4 | 300 | 1 | 5 | 300 |  |  | 5/300
|  | Вырезка выплесков, м | МОРЖЕНГА - СЕМИГОРОДНЯЯ путь 2 [558пк5-558пк7] | 2 | 558пк5-558пк7 | 300 | 1 | 5 | 300 | [26 empty] | 5/300
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 2 [584пк6-603пк9] | 2 | 584пк6-603пк9 | 8 | 2 | 8 | 8 | [22 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ХАРОВСКАЯ - ПУНДУГА путь 1 [584пк6-603пк9] | 1 | 584пк6-603пк9 | 6 | 2 | 4 | 4 | [27 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Работа ПМГ, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 2 [662пк2-682пк0] | 2 | 662пк2-682пк0 | 14000 | 3 | 10 | 9000 |  |  |  | 3,3/3000 |  | 3,3/3000 |  |  | 3,3/3000
|  | Работа ПМГ, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [662пк2-682пк0] | 1 | 662пк2-682пк0 | 18000 | 1 | 4 | 3000 | 4/3000
СЕВ | ТР КС | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [685пк0-700пк6] | 2 | 685пк0-700пк6 | 45 | 1 | 4 | 4 | [12 empty] | 4/4
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОНОША I путь II (63-НДК) главный [706пк8-707пк0] КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2, II | 706пк8-707пк0 707пк0-710пк2 | 489 | 6 | 24 | 0 |  | 8 |  | 8 |  | 8
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 71 | 1997 | 65607
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [29 empty] | 2,5
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛОХА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734пк0-748пк7 | 40 | 3 | 12 | 12 | [24 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734пк0-748пк7 | 16 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734пк1-748пк7 | 6 | 2 | 6 | 6 | [28 empty] | 2,5/2 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750пк8-761пк6 | 14 | 4 | 15 | 14 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750пк8-761пк6 | 26 | 7 | 27 | 26 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 3/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750пк8-761пк6 | 16 | 4 | 16 | 16 | [15 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 2 [750пк8-761пк6] | 2 | 750пк8-761пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [807пк9-822пк9] | 1 | 807пк9-822пк9 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2 | 824пк8-835пк8 | 10 | 3 | 10 | 10 | [24 empty] | 2/2 |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ПЛЕСЕЦКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [915пк6-915пк6] | I | 915пк6-915пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Работа РШП, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917пк7-936пк1 | 21000 | 1 | 4 | 21000 | [8 empty] | 4/21000
|  | Вырезка выплесков, м | ШЕЛЕКСА путь I (Н-ЧД) главный [936пк6-936пк6] | I | 936пк6-936пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 35 | 137 | 21263
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [19пк0-20пк9] ЛАЙСКАЯ путь I (4-3) главный [20пк9-22пк4] ЛАЙСКАЯ - СЕВЕРОДВИНСК путь 1 [22пк4-27пк8] | 1, I | 19пк0-20пк9 20пк9-22пк4 22пк4-27пк8 | 8616 | 13 | 142 | 4919 | [5 empty] | 4 | 12/1200 |  | 12/1037 |  | 12 |  |  | 12/1032 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 | 6 | 12/1050 |  |  | 12/600 |  | 12
СЕВ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПЕРМИЛОВО ВХ.СИГ(Демонтаж РШ Вх. Ч) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | АРХАНГ-ГОР ВХ.СИГ(Демонтаж РШ Вх. ЧБ) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИЛЕС - ИСАКОГОРКА путь 1 [1110пк6-1115пк2] ИСАКОГОРКА путь II (2-ЧМ2А) главный [1115пк2-1115пк9] | 1, II | 1110пк6-1115пк2 1115пк2-1115пк9 | 5400 | 2 | 8 | 5400 | [6 empty] | 4/3000 |  |  | 4/2400
|  | Выправка пути, м | БАКАРИЦА путь Iа (11-8) главный [1121пк4-1121пк10] ИСАКОГОРКА БЕССТР. УЧ-К(1119км пк3 - 5 (от сигнала Н)) ИСАКОГОРКА - БАКАРИЦА путь 1 [1119пк5-1121пк4] | 1, Iа | 1119пк5-1121пк4 1121пк4-1121пк10 | 2800 | 1 | 4 | 2800 | [13 empty] | 4/2800
|  | Выправка пути, м | ИСАКОГОРКА путь 1 (359-17) главный [2пк5-2пк8] ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [2пк8-18пк10] | 1 | 2пк5-2пк8 2пк8-18пк10 | 16600 | 6 | 23 | 16600 | [16 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 | 4/3000 |  | 4/3000 |  |  |  | 4/3000 | 3/1600
|  | Выправка пути, м | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [82пк9-86пк8] | 1 | 82пк9-86пк8 | 4000 | 1 | 3 | 2000 | [30 empty] | 3/2000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 354 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 360 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 366 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 205 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 207 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 211 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 81 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 352 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 362 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРХАНГ-ГОР стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛЕНЬГА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛЕНЬГА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛЕНЬГА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛЕНЬГА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛУБОКОЕ-НОВ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛУБОКОЕ-НОВ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛУБОКОЕ-НОВ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛУБОКОЕ-НОВ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ-ПАС стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ-ПАС стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ-ПАС стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОГОРЫ-ПАС стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [151пк5-192пк7] | 1 | 151пк5-192пк7 | 22 | 6 | 23 | 22 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 71 | 271 | 31783
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МОШНОЕ - БОЛЬШАЯ КЯМА путь 1 [321пк1-325пк10] | 1 | 321пк1-325пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [26 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 120 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 122 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 102 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 113 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЗЕРСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОШНОЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОШНОЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОШНОЕ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОШНОЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРИН РУЧ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРИН РУЧ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958пк1-990пк4 | 15000 | 1 | 4 | 15000 | [9 empty] | 4/15000
|  | Вырезка выплесков, м | МОШНОЕ путь I (Ч-Н) главный [318пк5-318пк6] | I | 318пк5-318пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [315пк9-315пк10] | 1 | 315пк9-315пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [316пк5-316пк9] | 1 | 316пк5-316пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [317пк1-317пк5] | 1 | 317пк1-317пк5 | 150 | 1 | 4 | 150 | [14 empty] | 4/150
|  | Хозяйственные работы, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Работа РШП, м | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 20000 | 1 | 4 | 20000 | [12 empty] | 4/20000
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 5 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | МУДЬЮГА - КОСТРИН РУЧ путь 1 [289пк8-289пк9] | 1 | 289пк8-289пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 44 | 99 | 40688
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГРИБАНИХА путь I (3-4) главный [234пк9-234пк10] ПОНЬГА путь I (3-4) главный [222пк2-222пк5] ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [222пк5-234пк9] | 1, I | 222пк2-222пк5 222пк5-234пк9 234пк9-234пк10 | 11900 | 4 | 16 | 11900 | [17 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  | 4/2900
|  | Выправка пути, м | ПОНЬГА путь I (3-4) главный [220пк5-220пк9] ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк1-220пк5] | 1, I | 210пк1-220пк5 220пк5-220пк9 | 10900 | 2 | 8 | 6000 | [26 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [199пк1-202пк10] | 1 | 199пк1-202пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 |  | 3/2000 |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [204пк1-204пк10] | 1 | 204пк1-204пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [17 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | МАЛОШУЙКА путь I (1-2) главный [187пк1-187пк2] МАЛОШУЙКА - НИМЕНГА путь 1 [187пк2-191пк10] | 1, I | 187пк1-187пк2 187пк2-191пк10 | 5000 | 2 | 7 | 5000 | [5 empty] | 4/3000 |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | МАЛОШУЙКА - НИМЕНГА путь 1 [192пк7-192пк9] | 1 | 192пк7-192пк9 | 300 | 1 | 1 | 300 | [10 empty] | 1/300
|  | Выправка пути, м | МАЛОШУЙКА - НИМЕНГА путь 1 [193пк1-194пк10] | 1 | 193пк1-194пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [10 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | МАЛОШУЙКА путь I (1-2) главный [183пк6-184пк10] ШУНДАНЕЦ - МАЛОШУЙКА путь 1 [179пк1-183пк6] | 1, I | 179пк1-183пк6 183пк6-184пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [12 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИМЕНГА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИМЕНГА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИМЕНГА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИМЕНГА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИМЕНГА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИМЕНГА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛОШУЙКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОНЕГА стр. 2а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОНЕГА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОНЕГА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОНЕГА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОНЕГА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [273пк0-283пк2] | 1 | 273пк0-283пк2 | 20000 | 1 | 4 | 20000 | [15 empty] | 4/20000
|  | Вырезка выплесков, м | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [279пк3-279пк8] | 1 | 279пк3-279пк8 | 300 | 2 | 8 | 300 | [22 empty] | 4/150 |  | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [278пк9-278пк9] | 1 | 278пк9-278пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ГЛАЗАНИХА - МУДЬЮГА путь 1 [281пк7-281пк8] | 1 | 281пк7-281пк8 | 200 | 2 | 8 | 200 | [26 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТЕСОВКА - ГЛАЗАНИХА путь 1 [262пк1-262пк1] | 1 | 262пк1-262пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210пк0-220пк5 | 4 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | МАЛОШУЙКА путь I (1-2) главный [183пк6-183пк8] | I | 183пк6-183пк8 | 150 | 1 | 4 | 150 | [8 empty] | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ШУНДАНЕЦ - МАЛОШУЙКА путь 1 [177пк8-177пк10] | 1 | 177пк8-177пк10 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ШУНДАНЕЦ - МАЛОШУЙКА путь 1 [181пк1-181пк4] | 1 | 181пк1-181пк4 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  |  | 4/100 |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ШУНДАНЕЦ - МАЛОШУЙКА путь 1 [182пк7-182пк10] | 1 | 182пк7-182пк10 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | 4/100
СЕВ | ТР КС | Демонтаж опор, шт | ТЕСОВКА - ГЛАЗАНИХА путь 1 [266пк0-270пк0] | 1 | 266пк0-270пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 46 | 138 | 57620
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36пк8-68пк4 | 10 | 2 | 6 | 0 | [8 empty] | 3 | [6 empty] | 3
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КОКШЕНЬГА путь II (Ч-НД) главный [865пк4-867пк9] | II | 865пк4-867пк9 | 3 | 2 | 6 | 2 | [21 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 1 [966пк0-977пк4] путь 2 [966пк0-977пк4] | 1, 2 | 966пк0-977пк4 | 19 | 1 | 3 | 6 | [16 empty] | 3/6
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк1-952пк10] | 2 | 941пк1-952пк10 | 12000 | 3 | 18 | 12000 | [5 empty] | 6/4000 | 6/4000 |  | 6/4000
|  | Выправка пути, м | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [956пк3-962пк7] | 1 | 956пк3-962пк7 | 6500 | 2 | 10 | 6500 | [11 empty] | 6/4000 | 4/2500
|  | Выправка пути, м | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [958пк2-961пк7] | 2 | 958пк2-961пк7 | 3600 | 1 | 6 | 3600 | [9 empty] | 6/3600
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛОНДА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛОНДА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛОНДА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛОНДА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛОНДА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛОНДА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛОНДА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛОНДА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОЙГА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОЙГА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОЙГА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОЙГА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗЕМА стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [26 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Работа ПМГ, м | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 9500 | 3 | 11 | 9500 |  | 3,8/3200 |  | 3,8/3200 |  | 3,8/3100
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 2 | 8 | 4 | [19 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [21 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КЕЛАРЕВА ГОР - ПРИКУВАШСКИЙ путь 1 [70пк4-78пк2] | 1 | 70пк4-78пк2 | 34 | 2 | 6 | 6 | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86пк0-103пк4 | 20 | 5 | 20 | 20 |  |  |  |  | 4/4 | [5 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ВЕЛЬСК - ВАГА путь 1 [824пк3-829пк6] | 1 | 824пк3-829пк6 | 5000 | 2 | 7 | 5000 | [6 empty] | 3,8/2500 |  | 3,8/2500
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа СЧ, м | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [850пк1-850пк6] | 1 | 850пк1-850пк6 | 600 | 3 | 12 | 600 | [24 empty] | 4/200 | 4/200 |  | 4/200
|  | Работа СЧ, м | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [852пк4-852пк5] | 1 | 852пк4-852пк5 | 200 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [856пк1-856пк3] | 1 | 856пк1-856пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 | [30 empty] | 4/200
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [21 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [15 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927пк3-939пк3 | 10 | 3 | 10 | 10 | [18 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927пк3-939пк3 | 20 | 2 | 8 | 8 | [24 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 50 | 13 | 50 | 50 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2/2 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 2 | 8 | 0 | [14 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Работа ПМГ, м | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 2 [1018пк5-1029пк5] | 2 | 1018пк5-1029пк5 | 11300 | 3 | 12 | 11300 | [15 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/3300
|  | Работа ПМГ, м | ВАЛДЕЕВО - ПОДЮГА путь 2 [727пк4-741пк2] | 2 | 727пк4-741пк2 | 6600 | 2 | 7 | 6600 | [7 empty] | 3,8/3300 |  | 3,8/3300
|  | Работа ПМГ, м | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [744пк1-763пк0] | 2 | 744пк1-763пк0 | 9600 | 2 | 8 | 9600 | [11 empty] | 4/4800 |  | 4/4800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОДЮГА - ЮРА путь 2 [744пк1-763пк0] | 2 | 744пк1-763пк0 | 30 | 1 | 2 | 2 |  | 2,5/2
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 106 | 351 | 65376
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 - 1081 км пк 3, 35 путь) |  |  | 848 | 4 | 12 | 148 | [7 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 КМ ПК 3 - 1081 КМ ПК 3, 35 ПУТЬ) |  |  | 68 | 1 | 3 | 6 | [23 empty] | 3/6
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЕВАЖ путь I (Н-ЧД) главный [1063пк5-1063пк10] УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1053пк1-1063пк5] | 1, I | 1053пк1-1063пк5 1063пк5-1063пк10 | 11000 | 3 | 12 | 8000 | 4/3000 |  | 4/3000 | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1085пк1-1088пк5] | 1 | 1085пк1-1088пк5 | 3500 | 2 | 6 | 3500 | [13 empty] | 2,5/1000 | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ПЫРСКИЙ путь I (Чп-Н) главный [1101пк4-1101пк6] ПЫРСКИЙ - НИЗОВКА путь 1 [1101пк6-1107пк10] | 1, I | 1101пк4-1101пк6 1101пк6-1107пк10 | 6700 | 2 | 10 | 6700 | [15 empty] | 6/4000 |  | 4/2700
|  | Выправка пути, м | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 1 [1114пк1-1116пк2] ЧЕРЕМУХА путь I (ЧД-Н) главный [1116пк2-1117пк7] | 1, I | 1114пк1-1116пк2 1116пк2-1117пк7 | 3600 | 1 | 6 | 3600 | [18 empty] | 6/3600
|  | Выправка пути, м | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1142пк7-1145пк2] КИВЕР путь I (ЧД-Н) главный [1145пк2-1145пк6] | 1, I | 1142пк7-1145пк2 1145пк2-1145пк6 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [20 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КИВЕР - СВЕТИК путь 1 [1163пк1-1177пк3] | 1 | 1163пк1-1177пк3 | 14300 | 4 | 22 | 14300 | [21 empty] | 6/4000 |  | 6/4000 | 6/4000 |  | 4/2300
|  | Выправка пути, м | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1166пк1-1177пк5] СВЕТИК путь II (Ч-НД) главный [1177пк5-1177пк7] | 2, II | 1166пк1-1177пк5 1177пк5-1177пк7 | 11700 | 3 | 18 | 11700 | [27 empty] | 6/4000 |  | 6/4000 | 6/3700
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМЕНДА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМЕНДА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМЕНДА стр. 1-а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИМЕНДА стр. 3-а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 138 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 120а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 118а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 118б |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 23а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 713 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 712 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 717 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 702 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 703 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 318 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 319 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 320 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 23в |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-ЮЖ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-ЮЖ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-ЮЖ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-ЮЖ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-ЮЖ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-ЮЖ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛАС-ЮЖ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
СЕВ | Пр | Переключение схемы, шт | СВЕТИК ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [13 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1084пк0-1089пк2] | 1 | 1084пк0-1089пк2 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4/4 |  | 4/4 |  | 2,2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134пк0-1145пк2 | 50 | 3 | 18 | 18 |  |  |  | 6/6 | [14 empty] | 6/6 | [6 empty] | 6/6
|  | Работа ПМГ, м | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179пк3-1206пк5 | 23200 | 6 | 24 | 23200 | [10 empty] | 4/3870 |  | 4/3870 |  | 4/3870 |  | 4/3870 |  | 4/3870 |  | 4/3850
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179пк3-1206пк5 | 20 | 5 | 20 | 20 | [22 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [353пк5-376пк0] | 1 | 353пк5-376пк0 | 84 | 4 | 16 | 16 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 10 | 2 | 10 | 10 | [26 empty] | 5/5 |  |  | 5/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 5 | 4 | 16 | 20 | [5 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | [10 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 83 | 285 | 74394
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МИКУНЬ стр. 99 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | МИКУНЬ II ВЫХ.СИГ(Ч2) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | МИКУНЬ II ВЫХ.СИГ(Ч1) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МИКУНЬ - ЧУБ путь 2 [1322пк1-1324пк10] | 2 | 1322пк1-1324пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [9 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | МУСЬКА путь II (Ч-НД) главный [1355пк9-1355пк10] ЧУБ - МУСЬКА путь 2 [1352пк1-1355пк8] | 2, II | 1352пк1-1355пк8 1355пк9-1355пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [8 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 1 [1380пк1-1383пк10] | 1 | 1380пк1-1383пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [11 empty] | 4/3000 |  | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 1 [1385пк1-1385пк10] | 1 | 1385пк1-1385пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [10 empty] | 2,2/1000
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРДОМА - ТЫВА путь 1 [1208пк6-1215пк1] | 1 | 1208пк6-1215пк1 | 24 | 5 | 20 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1217пк1-1239пк2] | 1 | 1217пк1-1239пк2 | 30 | 8 | 31 | 30 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1241пк0-1259пк1] | 1 | 1241пк0-1259пк1 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа СЧ, м | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1247пк7-1248пк5] | 1 | 1247пк7-1248пк5 | 900 | 3 | 18 | 900 |  | 6/300 | 6/300 |  | 6/300
|  | Работа СЧ, м | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1245пк7-1245пк10] | 1 | 1245пк7-1245пк10 | 300 | 1 | 6 | 300 | [5 empty] | 6/300
|  | Работа СЧ, м | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1249пк10-1250пк3] | 1 | 1249пк10-1250пк3 | 400 | 2 | 8 | 400 | [7 empty] | 4/200 | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЕЖЕГ - ВЕЗДИНО путь 2 [1270пк5-1292пк9] | 2 | 1270пк5-1292пк9 | 50 | 13 | 51 | 50 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/2
|  | Работа СЧ, м | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1302пк3-1302пк10] | 1 | 1302пк3-1302пк10 | 700 | 3 | 14 | 700 | [10 empty] | 5/250 | 5/250 |  | 4/200
|  | Работа СЧ, м | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1303пк3-1303пк10] | 1 | 1303пк3-1303пк10 | 700 | 3 | 14 | 700 | [14 empty] | 5/250 |  | 5/250 | 4/200
|  | Замена дефектных скреплений, шт | ЧУБ - МУСЬКА путь 1 [1328пк2-1355пк8] | 1 | 1328пк2-1355пк8 | 50 | 6 | 24 | 300 | 4/50 | 4/50 | 4/50 |  |  | 4/50 | 4/50 | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 1 [1367пк5-1390пк1] | 1 | 1367пк5-1390пк1 | 5 | 4 | 16 | 16 | [12 empty] | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КНЯЖПОГОСТ - ТРАКТ путь 2 [1367пк5-1389пк7] | 2 | 1367пк5-1389пк7 | 5 | 4 | 16 | 20 | [19 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ТРАКТ - ВЕСЛЯНА путь 1 [1391пк6-1402пк9] | 1 | 1391пк6-1402пк9 | 5 | 3 | 12 | 15 | [23 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ТРАКТ - ВЕСЛЯНА путь 2 [1391пк6-1402пк9] | 2 | 1391пк6-1402пк9 | 5 | 3 | 12 | 15 | [26 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МИКУНЬ - РЗД 14 КМ путь 1 [2пк4-14пк1] | 1 | 2пк4-14пк1 | 10 | 2 | 10 | 10 | [12 empty] | 5/5 |  | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УСТЬ-ВЫМЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [30пк2-47пк0] | 1 | 30пк2-47пк0 | 10 | 2 | 10 | 10 | [8 empty] | 5/5 |  | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 47 КМ - ЯЗЕЛЬ путь 1 [48пк2-59пк5] | 1 | 48пк2-59пк5 | 16 | 2 | 10 | 10 | 6/6 |  | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | ЯЗЕЛЬ - КОЙТЫ путь 1 [60пк8-72пк2] | 1 | 60пк8-72пк2 | 11100 | 3 | 12 | 11100 | [16 empty] | 4/3700 |  | 4/3700 |  | 4/3700
|  | Работа СЧ, м | ЯЗЕЛЬ - КОЙТЫ путь 1 [62пк1-62пк2] | 1 | 62пк1-62пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [19 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | ЯЗЕЛЬ - КОЙТЫ путь 1 [63пк6-63пк7] | 1 | 63пк6-63пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [20 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | ЯЗЕЛЬ - КОЙТЫ путь 1 [70пк8-70пк9] | 1 | 70пк8-70пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [22 empty] | 4/200
|  | Работа ПМГ, м | КОЙТЫ - ЧОВЬЮ путь 1 [74пк4-87пк8] | 1 | 74пк4-87пк8 | 13400 | 4 | 16 | 13400 | [22 empty] | 4/3350 |  | 4/3350 |  | 4/3350 |  | 4/3350
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЙТЫ - ЧОВЬЮ путь 1 [74пк4-87пк8] | 1 | 74пк4-87пк8 | 10 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  | 5/5 |  | 5/5
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 89 | 370 | 40629
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 1 [1474пк1-1478пк10] | 1 | 1474пк1-1478пк10 | 5000 | 2 | 7 | 5000 | [12 empty] | 4/3000 |  | 3,5/2000
|  | Выправка пути, м | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 2 [1462пк1-1464пк10] | 2 | 1462пк1-1464пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [15 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЮКАРКА - ТОБЫСЬ путь 2 [1498пк1-1506пк5] | 2 | 1498пк1-1506пк5 | 9000 | 3 | 14 | 9000 | [16 empty] | 2,2/1000 | 6/4000 | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 1 [1525пк1-1527пк10] | 1 | 1525пк1-1527пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [20 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 2 [1515пк1-1518пк10] | 2 | 1515пк1-1518пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [23 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 2 [1521пк1-1523пк10] | 2 | 1521пк1-1523пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [24 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 1 [1518пк1-1521пк10] | 1 | 1518пк1-1521пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [21 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ЯРЕГА - УХТА путь 2 [1552пк1-1556пк7] | 2 | 1552пк1-1556пк7 | 4700 | 2 | 8 | 4700 | [22 empty] | 2,3/1000 |  |  |  | 6/3700
|  | Выправка пути, м | ВИС путь II (Ч-НД) главный [1619пк10-1620пк1] КЕРКИ - ВИС путь 2 [1617пк10-1619пк9] | 2, II | 1617пк10-1619пк9 1619пк10-1620пк1 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [29 empty] | 4/2200
|  | Выправка пути, м | ВИС путь II (Ч-НД) главный [1620пк6-1621пк9] ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 2 [1621пк10-1621пк10] | 2, II | 1620пк6-1621пк9 1621пк10-1621пк10 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [30 empty] | 3/1500
|  | Выправка пути, м | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 2 [1646пк1-1650пк10] | 2 | 1646пк1-1650пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [25 empty] | 2,3/1000 |  | 6/4000
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 1 [1456пк5-1485пк0] | 1 | 1456пк5-1485пк0 | 28740 | 6 | 36 | 28740 | 6/4790 |  | 6/4790 |  | 6/4790 |  | 6/4790 |  | 6/4790 | [21 empty] | 6/4790
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 2 [1456пк5-1485пк0] | 2 | 1456пк5-1485пк0 | 50 | 13 | 50 | 50 |  | 4/4 |  | 3/3 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/3 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 1 [1508пк2-1539пк9] | 1 | 1508пк2-1539пк9 | 30 | 8 | 30 | 30 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Хозяйственные работы, шт | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 2 [1574пк9-1592пк5] | 2 | 1574пк9-1592пк5 | 5 | 12 | 48 | 60 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Работа ПМГ, м | КЕРКИ - ВИС путь 1 [1594пк2-1619пк9] | 1 | 1594пк2-1619пк9 | 13500 | 3 | 12 | 13500 | [10 empty] | 4/4500 |  | 4/4500 |  | 4/4500
|  | Работа ПМГ, м | КЕРКИ - ВИС путь 2 [1594пк2-1619пк9] | 2 | 1594пк2-1619пк9 | 9000 | 2 | 12 | 9000 | [21 empty] | 6/4500 |  | 6/4500
|  | Хозяйственные работы, шт | КЕРКИ - ВИС путь 2 [1594пк2-1619пк9] | 2 | 1594пк2-1619пк9 | 5 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 2 [1621пк9-1655пк2] | 2 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 3 | 12 | 12 | [24 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 3 | 15 | 12 | 5/4 | 5/4 | 5/4
|  | Хозяйственные работы, шт | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1657пк1-1686пк6] | 1 | 1657пк1-1686пк6 | 5 | 3 | 12 | 15 | [21 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 2 [1657пк1-1686пк5] | 2 | 1657пк1-1686пк5 | 5 | 2 | 8 | 8 | [29 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Работа крана КЖ, шт | СОСНОГОРСК II - ВЕРХНЕИЖЕМСК путь 1 [9пк0-81пк7] | 1 | 9пк0-81пк7 | 150 | 5 | 20 | 250 | [7 empty] | 4/50 |  | 4/50 | [11 empty] | 4/50 |  | 4/50 | [5 empty] | 4/50
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 82 | 348 | 96107
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПЕЧОРА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ПЕЧОРА стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ПЕЧОРА стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ПЕЧОРА ВЫХ.СИГ(Ч11) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ПЕЧОРА ВЫХ.СИГ(Ч9) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ПЕЧОРА ВЫХ.СИГ(Ч13) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ПЕЧОРА ВЫХ.СИГ(Ч7) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 4/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ЮКОСТ ВЫХ.СИГ(Н1) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ЮКОСТ ВЫХ.СИГ(Н2) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ЮКОСТ ВЫХ.СИГ(Н3) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ЮКОСТ МАНЕВ. СИГНАЛ(М3) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ЮКОСТ МАНЕВ. СИГНАЛ(М1) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М115) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М117) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М111) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 201 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3,8/1
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛЫЙ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАЛЫЙ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАДЖЕРОМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАДЖЕРОМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЖВА I стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЖВА I стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАНЕЦ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАНЕЦ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫЛЬЮ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫЛЬЮ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНЬЮ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНЬЮ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯНЬЮ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 2 [1688пк9-1696пк7] | 2 | 1688пк9-1696пк7 | 6 | 2 | 8 | 6 |  | 6/4 |  | 2,5/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 1 [1688пк9-1696пк7] | 1 | 1688пк9-1696пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [18 empty] | 6/6
|  | Вырезка выплесков, м | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 1 [1692пк4-1692пк5] | 1 | 1692пк4-1692пк5 | 150 | 1 | 6 | 150 | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | ЗЕЛЕНОБОРСК путь I (ЧД-Н) главный [1698пк1-1698пк1] | I | 1698пк1-1698пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЗЕЛЕНОБОРСК путь I (ЧД-Н) главный [1698пк5-1698пк6] | I | 1698пк5-1698пк6 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЗЕЛЕНОБОРСК путь II (Ч-НД) главный [1697пк2-1697пк3] | II | 1697пк2-1697пк3 | 150 | 1 | 6 | 150 | [5 empty] | 6/150
|  | Работа ПМГ, м | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1698пк7-1720пк7] | 2 | 1698пк7-1720пк7 | 12800 | 3 | 15 | 12800 | [25 empty] | 5/4270 |  | 5/4270 |  | 5/4260
|  | Вырезка выплесков, м | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1719пк2-1719пк3] | 2 | 1719пк2-1719пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1734пк8-1768пк0] | 2 | 1734пк8-1768пк0 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3/2
|  | Вырезка выплесков, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 1 [1747пк5-1747пк5] | 1 | 1747пк5-1747пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧИКШИНО путь II (Ч-НД) главный [1770пк9-1770пк10] | II | 1770пк9-1770пк10 | 200 | 2 | 8 | 200 | [8 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1771пк0-1805пк3] | 2 | 1771пк0-1805пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 1 [1771пк0-1805пк3] | 1 | 1771пк0-1805пк3 | 5 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 1 [1787пк4-1787пк5] | 1 | 1787пк4-1787пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | КОЖВА I путь II (Ч-НД) главный [1805пк7-1805пк8] | II | 1805пк7-1805пк8 | 200 | 1 | 6 | 200 | [12 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | КОЖВА I путь II (Ч-НД) главный [1806пк7-1806пк8] | II | 1806пк7-1806пк8 | 200 | 1 | 6 | 200 | [13 empty] | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | КОЖВА I путь I (ЧД-Н) главный [1807пк2-1807пк2] | I | 1807пк2-1807пк2 | 50 | 1 | 4 | 50 | [14 empty] | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | КОЖВА I - ЗАЛИВН.ОЗЕРА путь 1 [1809пк7-1809пк8] | 1 | 1809пк7-1809пк8 | 150 | 2 | 6 | 150 | [11 empty] | 3/75 |  |  |  | 3/75
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАЛИВН.ОЗЕРА путь I (-) главный [1811пк5-1811пк5] | I | 1811пк5-1811пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [20 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАЛИВН.ОЗЕРА - ПЕЧОРА путь 1 [1811пк7-1817пк2] | 1 | 1811пк7-1817пк2 | 23 | 6 | 24 | 23 | [18 empty] | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАЛИВН.ОЗЕРА - ПЕЧОРА путь 2 [1811пк7-1817пк2] | 2 | 1811пк7-1817пк2 | 11 | 3 | 12 | 11 | [24 empty] | 4/3 | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАЛИВН.ОЗЕРА - ПЕЧОРА путь 2 [1811пк8-1811пк9] | 2 | 1811пк8-1811пк9 | 150 | 1 | 6 | 150 | [17 empty] | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | ЗАЛИВН.ОЗЕРА - ПЕЧОРА путь 2 [1813пк4-1813пк6] | 2 | 1813пк4-1813пк6 | 200 | 2 | 8 | 200 | [18 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕЧОРА путь 7 (96-29) приемо-отпр. | 7 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕЧОРА путь 9 (98-31) приемо-отпр. | 9 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [28 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕЧОРА путь 11 (68-27) приемо-отпр. | 11 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [29 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕЧОРА путь 13 (108-33) приемо-отпр. | 13 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [30 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕЧОРА - АРАНЕЦ путь 1 [1820пк8-1842пк9] | 1 | 1820пк8-1842пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ПЕЧОРА - АРАНЕЦ путь 2 [1820пк8-1842пк9] | 2 | 1820пк8-1842пк9 | 5 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1844пк7-1865пк7] | 1 | 1844пк7-1865пк7 | 11 | 3 | 12 | 11 | [28 empty] | 4/3 | 4/4 | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 1 [1863пк8-1863пк8] | 1 | 1863пк8-1863пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЫНЯ путь II (Ч-НД) главный [1865пк7-1867пк7] | II | 1865пк7-1867пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Уборка МВСП, шт | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2пк3-53пк8 | 50 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [9пк1-9пк1] | 1 | 9пк1-9пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [9пк4-9пк4] | 1 | 9пк4-9пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [22 empty] | 4/100
|  | Уборка МВСП, шт | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55пк2-107пк8 | 5 | 4 | 16 | 20 | [16 empty] | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [56пк1-56пк3] | 1 | 56пк1-56пк3 | 250 | 2 | 8 | 250 | [24 empty] | 4/125 |  | 4/125
|  | Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 93 | 344 | 16056
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ИНТА I стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ИНТА I стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ИНТА I стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, компл | КОЧМЕС стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3,5/1
|  | Замена монтажа, компл | ОШПЕР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [20 empty] | 3,5/1
|  | Замена монтажа, компл | ОШПЕР стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3,5/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНЫЙ - УГОЛЬНЫЙ путь 1 [1974пк1-1982пк10] | 1 | 1974пк1-1982пк10 | 9000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | УГОЛЬНЫЙ путь II (2-1) главный [1984пк1-1984пк10] | II | 1984пк1-1984пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 2,3/1000
|  | Выправка пути, м | ИНТА I путь II (104-22) главный [1996пк0-1997пк10] УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 2 [1985пк2-1996пк0] | 2, II | 1985пк2-1996пк0 1996пк0-1997пк10 | 12700 | 4 | 20 | 12700 | 6/4000 |  | 6/4000 | 4/3000 |  | 4/1700
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЖЫМ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЖЫМ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНТА I стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНТА I стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНТА I стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЮР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЮР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЧМЕС стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЧМЕС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЧМЕС стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОШПЕР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОШПЕР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУГРЫ-ПОЛЯРН стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЖЫМ - ЧЕРНЫЙ путь 2 [1958пк1-1969пк3] | 2 | 1958пк1-1969пк3 | 17 | 4 | 17 | 17 |  | 5/5 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРНЫЙ - УГОЛЬНЫЙ путь 1 [1970пк6-1983пк8] | 1 | 1970пк6-1983пк8 | 12 | 3 | 12 | 12 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 1 [1985пк2-1996пк8] | 1 | 1985пк2-1996пк8 | 12 | 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЮР - КОЧМЕС путь 1 [2011пк1-2029пк7] | 1 | 2011пк1-2029пк7 | 24 | 6 | 24 | 24 | [11 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЧМЕС - ОШПЕР путь 1 [2031пк5-2047пк6] | 1 | 2031пк5-2047пк6 | 12 | 3 | 12 | 12 | [17 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОШПЕР - БУГРЫ-ПОЛЯРН путь 1 [2049пк6-2070пк2] | 1 | 2049пк6-2070пк2 | 14 | 4 | 15 | 14 | [20 empty] | 3/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 12 | 3 | 12 | 12 | [24 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 5 | 30 | 10 | [15 empty] | 6/2 |  |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  |  | 6/2 | 6/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УСА - ПОСТ АБЕЗЬ путь 1 [2094пк5-2097пк0] | 1 | 2094пк5-2097пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АМШОР - СИВАЯ МАСКА путь 1 [2130пк0-2138пк2] | 1 | 2130пк0-2138пк2 | 11 | 3 | 12 | 11 | [28 empty] | 4/3 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 62 | 214 | 14843
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОБЬ - ХАРП-СЕВ СИЯН путь 1 [118пк5-128пк4] | 1 | 118пк5-128пк4 | 9900 | 18 | 164 | 5700 | 10/1090 |  | 10/1050 | 6 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 6 |  | 10/1050 |  | 10/816 |  | 10/760 | 6 |  | 10/934 |  | 10 |  | 10 | 6 |  | 10 |  | 10 |  | 10
СЕВ | КР СЦБ | Замена монтажа, компл | ЧУМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, компл | ЧУМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, компл | ЧУМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫШОР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫШОР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫШОР стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЫШОР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЙДА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЙДА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЙДА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЙДА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | СИВАЯ МАСКА - ШОР путь 1 [2140пк3-2159пк2] | 1 | 2140пк3-2159пк2 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [10 empty] | 4/12000
|  | Хозяйственные работы, шт | СИВАЯ МАСКА - ШОР путь 1 [2140пк3-2159пк2] | 1 | 2140пк3-2159пк2 | 5 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ШОР - ПЫШОР путь 1 [2160пк8-2170пк4] | 1 | 2160пк8-2170пк4 | 5 | 2 | 8 | 10 | [5 empty] | 4/5 |  | 4/5
|  | Работа ЩОМ , м | ШОР - ПЫШОР путь 1 [2168пк6-2168пк6] | 1 | 2168пк6-2168пк6 | 50 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Работа РШП, м | ПЫШОР - СЕЙДА путь 1 [2172пк6-2191пк7] | 1 | 2172пк6-2191пк7 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [8 empty] | 4/12000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПЫШОР - СЕЙДА путь 1 [2172пк6-2191пк7] | 1 | 2172пк6-2191пк7 | 10 | 3 | 10 | 10 | [6 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ПЫШОР - СЕЙДА путь 1 [2172пк6-2191пк7] | 1 | 2172пк6-2191пк7 | 5 | 10 | 40 | 40 | [9 empty] | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа РШП, м | СЕЙДА - ЧУМ путь 1 [2193пк6-2200пк1] | 1 | 2193пк6-2200пк1 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [6 empty] | 4/12000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СЕЙДА - ЧУМ путь 1 [2193пк6-2200пк1] | 1 | 2193пк6-2200пк1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4/4 |  | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ЧУМ - КЫКШОР путь 1 [2201пк6-2211пк6] | 1 | 2201пк6-2211пк6 | 5 | 8 | 32 | 40 | [20 empty] | 4/5 | 4/5 |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУМ - КЫКШОР путь 1 [2203пк10-2204пк1] | 1 | 2203пк10-2204пк1 | 200 | 1 | 8 | 200 |  | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУМ - КЫКШОР путь 1 [2206пк3-2206пк8] | 1 | 2206пк3-2206пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУМ - КЫКШОР путь 1 [2207пк4-2207пк7] | 1 | 2207пк4-2207пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУМ - КЫКШОР путь 1 [2208пк3-2209пк7] | 1 | 2208пк3-2209пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУМ - КЫКШОР путь 1 [2210пк1-2210пк6] | 1 | 2210пк1-2210пк6 | 200 | 2 | 12 | 200 | [5 empty] | 6/100 | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | КЫКШОР путь I (2-1) главный [2211пк6-2212пк1] ЧУМ - КЫКШОР путь 1 [2211пк1-2211пк6] | 1, I | 2211пк1-2211пк6 2211пк6-2212пк1 | 350 | 3 | 16 | 350 | [7 empty] | 6/150 | 6/150 | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕСЕЦ - ХАНОВЕЙ путь 1 [2229пк1-2229пк10] | 1 | 2229пк1-2229пк10 | 1000 | 7 | 40 | 1000 | [15 empty] | 6/150 | 6/150 |  | 6/150 | 6/150 | 4/100 | 6/150 | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕСЕЦ - ХАНОВЕЙ путь 1 [2233пк1-2233пк10] | 1 | 2233пк1-2233пк10 | 1000 | 8 | 40 | 1000 | [6 empty] | 4/100 | 4/100 | 6/150 | 6/150 | 4/100 |  | 6/150 | 6/150 | 4/100
|  | Хозяйственные работы, шт | ХАНОВЕЙ - ЮНЬ-ЯГА путь 1 [2237пк2-2253пк6] | 1 | 2237пк2-2253пк6 | 5 | 2 | 8 | 10 | [29 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [1пк0-24пк0] | 1 | 1пк0-24пк0 | 5 | 4 | 16 | 20 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Работа ЩОМ , м | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [1пк6-6пк10] | 1 | 1пк6-6пк10 | 2200 | 7 | 56 | 2200 | [10 empty] | 8/300 | 8/300 | 8/300 | 8/300 | 8/300 | 8/300 | 8/400
|  | Работа ЩОМ , м | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [9пк3-9пк7] | 1 | 9пк3-9пк7 | 200 | 1 | 6 | 200 | [17 empty] | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [12пк6-22пк5] | 1 | 12пк6-22пк5 | 1800 | 6 | 48 | 1800 | [18 empty] | 8/300 | 8/300 | 8/300 | 8/300 | 8/300 | 8/300
|  | Хозяйственные работы, шт | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [1пк9-28пк9] | 1 | 1пк9-28пк9 | 5 | 4 | 16 | 20 |  | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5
|  | Вырезка выплесков, м | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [5пк1-5пк10] | 1 | 5пк1-5пк10 | 1000 | 7 | 40 | 1000 | [23 empty] | 6/150 | 6/150 |  | 6/150 | 4/100 | 6/150 | 6/150 | 6/150
|  | Хозяйственные работы, шт | НИКИТА - ЕЛЕЦКАЯ путь 1 [30пк2-50пк1] | 1 | 30пк2-50пк1 | 5 | 4 | 16 | 20 | [8 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЕЛЕЦКАЯ - ХОРОТА путь 1 [52пк1-74пк5] | 1 | 52пк1-74пк5 | 5 | 5 | 20 | 25 | [12 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ПОЛЯР УРАЛ - СОБЬ путь 1 [98пк6-117пк0] | 1 | 98пк6-117пк0 | 5 | 4 | 16 | 20 | [18 empty] | 4/5 |  | 4/5 |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СОБЬ - ХАРП-СЕВ СИЯН путь 1 [118пк5-152пк1] | 1 | 118пк5-152пк1 | 5 | 2 | 8 | 10 |  |  | 4/5 | [26 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ОБСКАЯ - ЛАБЫТНАНГИ путь 1 [181пк7-194пк6] | 1 | 181пк7-194пк6 | 5 | 3 | 12 | 15 | [26 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 137 | 718 | 50281
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 1435 | 6838 | 779949
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк2-116пк10] | 2 | 116пк2-116пк10 | 900 | 2 | 8 | 600 | [14 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 2 | 8 | 600
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | К КС | Ввод в работу несущего троса, м | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [240пк0-248пк8] | 2 | 240пк0-248пк8 | 500 | 3 | 12 | 1200 | [7 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СИЛЬНИЦЫ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СИЛЬНИЦЫ стр. 8 |  |  | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [25 empty] | 8/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛЯНКИ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЯЗАНЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [163пк4-163пк10] ШУШКОВО путь II (Ч-НД) главный [152пк3-152пк4] ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [152пк5-163пк4] | 2, II | 152пк3-152пк4 152пк5-163пк4 163пк4-163пк10 | 11800 | 2 | 4 | 3000 | [21 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | ПЕТРОВСК путь I (ЧД-Н) главный [200пк1-201пк1] ПЕТРОВСК - ДЕБОЛОВСКАЯ путь 1 [201пк1-202пк10] | 1, I | 200пк1-201пк1 201пк1-202пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [226пк0-237пк9] СЕМИБРАТОВО путь II (м2-м3) главный [237пк9-238пк4] | 2, II | 226пк0-237пк9 237пк9-238пк4 | 12400 | 3 | 8 | 5000 | 2,2/1000 | [20 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 2 [263пк1-267пк10] | 2 | 263пк1-267пк10 | 5000 | 5 | 10 | 5000 | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | БЕРЕНДЕЕВО - ПЕРЕСЛАВЛЬ путь 1 [1пк7-19пк0] ПЕРЕСЛАВЛЬ путь I (2-15) главный [19пк0-20пк5] | 1, I | 19пк0-20пк5 1пк7-19пк0 | 19500 | 2 | 11 | 7500 |  |  |  |  | 6/4000 | [6 empty] | 5/3500
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОВСК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОВСК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОВСК стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОВСК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОВСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОВСК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОВСК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [225пк10-237пк9] | 2 | 225пк10-237пк9 | 570 | 1 | 4 | 570 | [21 empty] | 4/570
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк2-116пк10] | 2 | 116пк2-116пк10 | 900 | 2 | 8 | 600 | [14 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИЛЬНИЦЫ путь 4 (18-33) приемо-отпр. | 4 |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТРОВСК путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3 |  | 10 | 3 | 11 | 10 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕТРОВСК путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 10 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕТРОВСК путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 4 | 16 | 800 |  |  |  |  | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕТРОВСК путь 4 (6-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1000 | 2 | 8 | 400 | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 3 (42-41) приемо-отпр. | 3 |  | 8 | 2 | 8 | 8 | [18 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 5 (38-29) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 2 | 4 | 100 | [18 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 2 [244пк1-244пк10] | 2 | 244пк1-244пк10 | 1000 | 3 | 12 | 500 | [7 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/100 | [12 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-279пк7] ПОЛЯНКИ путь II (м12-м9) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2, II | 278пк3-278пк4 278пк4-279пк4 279пк4-279пк7 | 1400 | 5 | 10 | 250 | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БЕКЛЕМИШЕВО - ИТЛАРЬ путь 2 [176пк9-181пк8] | 2 | 176пк9-181пк8 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТЛАРЬ путь II (Ч-Н) главный [181пк8-184пк0] путь 4 (5-10) приемо-отпр. | 4, II | 181пк8-184пк0 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | 4/2500
|  | Монтаж средней анкеровки КП, шт | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [228пк10-234пк9] | 2 | 228пк10-234пк9 | 6 | 1 | 4 | 3 | [21 empty] | 4/3
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 74 | 220 | 32983
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | РЫБИНСК-ТОВ путь I (ЧМ1В-2) главный [357пк9-357пк10] | I | 357пк9-357пк10 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | РЫБИНСК-ТОВ путь II (301-4) главный [357пк9-357пк10] | II | 357пк9-357пк10 | 200 | 2 | 8 | 200 | [16 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | РЫБИНСК-ТОВ путь I (ЧМ1В-2) главный [359пк1-359пк3] | I | 359пк1-359пк3 | 300 | 2 | 8 | 300 | [9 empty] | 4/150 | [13 empty] | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | РЫБИНСК-ТОВ путь II (301-4) главный [359пк2-359пк2] | II | 359пк2-359пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [5 empty] | 4/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РЫБИНСК-ПАС - ЮРИНСКИЙ путь 1 [2пк9-6пк9] | 1 | 2пк9-6пк9 | 40 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 | [23 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | СУДИСЛАВЛЬ - ПЕРВУШИНО путь 2 [430пк2-430пк6] | 2 | 430пк2-430пк6 | 150 | 1 | 4 | 150 | [27 empty] | 4/150
|  | Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 11 | 44 | 962
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ФУРМАНОВ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | КОСТРОМА НОВ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ИВАНОВО-СОРТ стр. 134 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ИВАНОВО-СОРТ стр. 327 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2,8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | АРМЕНКИ - МАЛАХОВСКАЯ путь 1 [354пк1-356пк10] | 1 | 354пк1-356пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [341пк1-343пк10] | 2 | 341пк1-343пк10 | 3000 | 2 | 5 | 3000 | [10 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КОСМЫНИНО - КАРИМОВО путь 2 [353пк1-358пк10] | 2 | 353пк1-358пк10 | 5500 | 3 | 8 | 5500 | [5 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 2,5/1500
|  | Выправка пути, м | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк8-369пк10] | 2 | 366пк8-369пк10 | 3300 | 2 | 5 | 3300 | [16 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 2,5/1300
|  | Выправка пути, м | ВИЧУГА - КИНЕШМА II путь 1 [395пк1-400пк10] | 1 | 395пк1-400пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [19 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | СТРОКИНО - ЕРМОЛИНО путь 1 [331пк1-335пк10] | 1 | 331пк1-335пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [26 empty] | 4/2500 |  |  |  | 4/2500
|  | Выправка пути, м | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [225пк1-230пк10] | 1 | 225пк1-230пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [13 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕРЕХТА стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛАХОВСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛАХОВСКАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАЛАХОВСКАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 20я |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 4я |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 40я |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ПР стр. 76 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТОЩИХА - БУРМАКИНО путь 2 [307пк8-314пк5] | 2 | 307пк8-314пк5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2,5/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | САХАРЕЖ - НЕРЕХТА путь 2 [322пк5-328пк7] | 2 | 322пк5-328пк7 | 6 | 3 | 7 | 6 | [7 empty] | 2,5/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2,5/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НЕРЕХТА - ЕЖОВО путь 1 [330пк6-340пк8] | 1 | 330пк6-340пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ЕРМОЛИНО путь II (1-14) главный [339пк6-339пк6] | II | 339пк6-339пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [26 empty] | 4/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330пк6-350пк6 | 4 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1пк8-32пк5 | 50 | 13 | 51 | 50 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 78 | 189 | 32009
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [338пк1-341пк10] | 2 | 338пк1-341пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [28 empty] | 6/4000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 75 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 106/116 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 109 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 118 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 811 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 819 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 828 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 832 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 844 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 851 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 853 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1125 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1127 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1128 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1129 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1130 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 1131 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [336пк1-344пк3] | 2 | 336пк1-344пк3 | 450 | 1 | 5 | 450 | 5/450
СЕВ | ТО СЦБ | Ремонт питающих установок, шт | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ ПОСТ ЭЦ(№1) |  |  | 11 | 4 | 8 | 5 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
СЕВ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПУТЯТИНО - ПАНТЕЛЕЕВО путь 2 [338пк1-342пк3] | 2 | 338пк1-342пк3 | 16 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | [27 empty] | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 1 [348пк1-354пк3] | 1 | 348пк1-354пк3 | 16 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАНИЛОВ БЕССТР. УЧ-К(2а - 2) |  |  | 3000 | 2 | 8 | 3000 |  |  |  |  | 4/1500 | [13 empty] | 4/1500
|  | Выправка опор, шт | ПРИВОЛЖЬЕ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [1пк5-5пк3] | 1 | 1пк5-5пк3 | 14 | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 33 | 79 | 7492
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОТЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОТЬ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
СЕВ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449пк0-454пк3 725пк7-726пк8 | 5500 | 8 | 32 | 4400 |  |  |  | 8/1100 | [6 empty] | 8/1100 | [6 empty] | 8/1100 | [6 empty] | 8/1100
|  | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 5500 | 8 | 32 | 0 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 124 А |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк1-453пк1] МОСТ(от СП101 до СП137) | I | 449пк1-453пк1 | 1 | 1 | 72 | 1 | [10 empty] | 72/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618пк5-626пк5 | 10 | 3 | 11 | 10 |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 3/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БУШУИХА - ЛЕЖА путь 1 [639пк8-657пк3] | 1 | 639пк8-657пк3 | 6 | 2 | 6 | 6 | [13 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682пк1-699пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682пк1-699пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [10 empty] | 3/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682пк1-699пк6 | 56 | 2 | 8 | 8 | [17 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ШУШКОДОМ путь I (ЧД-Н) главный [701пк1-701пк4] | I | 701пк1-701пк4 | 400 | 2 | 8 | 400 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [702пк7-713пк9] | 1 | 702пк7-713пк9 | 2 | 1 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702пк9-713пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702пк9-713пк9 | 4 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк1-449пк1] | I | 449пк1-449пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | БУЙ путь I (ЧВД-М10) главный [726пк5-726пк8] | I | 726пк5-726пк8 | 400 | 1 | 3 | 150 | [6 empty] | 3/150
|  | Вырезка выплесков, м | БУЙ путь II (ЧД-М12) главный [448пк2-448пк8] | II | 448пк2-448пк8 | 520 | 1 | 3 | 520 | [20 empty] | 3/520
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] путь 27 (3-гран) вытяжной путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 8 (131-упор) прочий путь 9 (107-упор) прочий стр. 1, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 133, 135, 137, 3, 301, 307, 309, 319 (нов.... (см. карточку) | 27, 4, 5, 8, 9, I, II | 449пк0-454пк3 449пк1-454пк3 | 3250 | 7 | 48 | 80 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 12/80 |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 137 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 46 | 271 | 5694
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕЯ путь I (Н-ЧД) главный [599пк5-599пк7] НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-613пк5] | 1, I | 599пк5-599пк7 599пк7-613пк5 | 13950 | 8 | 176 | 9400 |  |  |  | 24/2700 |  |  | 24/2400 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2100 |  |  |  | 24 |  |  | 24/2200 |  |  |  | 24 |  |  | 8
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛОПАРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [525пк4-525пк4] ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-530пк3] | 1, I | 525пк4-525пк4 525пк5-530пк3 | 5000 | 2 | 4 | 3000 | [6 empty] | 2,2/1500 | [6 empty] | 2,2/1500
|  | Выправка пути, м | НИКОЛО-ПОЛОМА - НОМЖА путь 2 [571пк4-578пк8] | 2 | 571пк4-578пк8 | 7500 | 2 | 4 | 3300 |  |  |  | 2,2/2100 | [6 empty] | 2/1200
|  | Выправка пути, м | БРАНТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [625пк10-625пк10] НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [614пк1-625пк9] | 1, I | 614пк1-625пк9 625пк10-625пк10 | 12000 | 1 | 6 | 5000 | [6 empty] | 6/5000
|  | Выправка пути, м | БРАНТОВКА путь II (Ч-НД) главный [625пк10-625пк10] НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [623пк1-625пк9] | 2, II | 623пк1-625пк9 625пк10-625пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [17 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [607пк1-611пк10] | 2 | 607пк1-611пк10 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [24 empty] | 4/2500
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [460пк5-477пк9] | 2 | 460пк5-477пк9 | 10 | 3 | 6 | 10 |  |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [13 empty] | 2,2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 2 [479пк9-498пк4] | 2 | 479пк9-498пк4 | 12 | 1 | 2 | 4 | [24 empty] | 2,2/4
|  | Работа ПМГ, м | НИКОЛО-ПОЛОМА - НОМЖА путь 2 [571пк1-580пк6] | 2 | 571пк1-580пк6 | 9800 | 1 | 2 | 3300 |  |  |  | 2,2/3300
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 20 | 209 | 29514
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАБАЛИНО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КРУТЕНСКИЙ - ШАБАЛИНО путь 1 [781пк5-793пк2] ШАБАЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [793пк3-793пк7] | 1, I | 781пк5-793пк2 793пк3-793пк7 | 12300 | 3 | 13 | 8800 | [13 empty] | 5/3500 | [6 empty] | 5/3500 | [6 empty] | 3/1800
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757пк4-767пк9 | 3 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8,5/1
|  | ИССО, шт | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 2 [757пк3-767пк9] | 2 | 757пк3-767пк9 | 2 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 8/1
|  | ИССО, шт | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757пк4-767пк9 | 2 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЗЕБЛЯКИ - ЯКШАНГА путь 1 [713пк8-722пк0] | 1 | 713пк8-722пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724пк2-745пк1 | 21400 | 1 | 4 | 4800 | [10 empty] | 4/4800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724пк2-745пк1 | 40 | 4 | 14 | 16 |  |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 2 [769пк9-779пк0] | 2 | 769пк9-779пк0 | 22 | 3 | 6 | 10 |  |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КРУТЕНСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [779пк0-781пк5] | II | 779пк0-781пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | КРУТЕНСКИЙ - ШАБАЛИНО путь 2 [781пк5-793пк2] | 2 | 781пк5-793пк2 | 3800 | 1 | 2 | 3800 | [17 empty] | 2,2/3800
|  | Работа ПМГ, м | КРУТЕНСКИЙ - ШАБАЛИНО путь 2 [781пк5-793пк2] | 2 | 781пк5-793пк2 | 8900 | 2 | 4 | 8900 | [10 empty] | 2,2/4450 | [13 empty] | 2,2/4450
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШАБАЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [793пк2-795пк7] | I | 793пк2-795пк7 | 10 | 1 | 4 | 4 | [27 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 1 [795пк7-816пк9] | 1 | 795пк7-816пк9 | 12 | 3 | 12 | 12 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 8/8 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 24 | 96 | 26350
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАКАРОВО путь II (Ч-НД) главный [370пк2-371пк3] МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [372пк8-385пк9] | 2, II | 370пк2-371пк3 372пк8-385пк9 | 14400 | 2 | 10 | 14400 | [21 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 6,2/10400
|  | Выправка пути, м | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [435пк6-447пк5] | 2 | 435пк6-447пк5 | 12000 | 3 | 18 | 12000 | 6/4000 |  |  |  | 6/4000 | [6 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк8-485пк9] | 2 | 478пк8-485пк9 | 7200 | 2 | 11 | 7200 | [7 empty] | 6/4000 | [6 empty] | 5/3200
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАКЛАНКА путь II (Ч-НД) главный [426пк8-429пк6] | II | 426пк8-429пк6 | 600 | 1 | 7 | 600 | 7/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 650 | 1 | 6 | 650 | [7 empty] | 6/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 500 | 1 | 5 | 500 | [14 empty] | 5/500
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-385пк9] | 1 | 371пк9-385пк9 | 13000 | 2 | 4 | 8000 | [18 empty] | 2,2/4000 | [6 empty] | 2,2/4000
|  | Вырезка выплесков, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [385пк4-385пк9] ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [385пк9-386пк4] | 2, II | 385пк4-385пк9 385пк9-386пк4 | 1000 | 3 | 12 | 650 | [14 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 6/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429пк6-447пк9 | 22 | 5 | 14 | 14 | 6/6 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ГРЯЗОВЕЦ путь 4 (9-18) приемо-отпр. | 4 |  | 300 | 1 | 4 | 300 | [21 empty] | 4,2/300
|  | Вырезка выплесков, м | ПАПРИХА путь II (Ч-НД) главный [477пк4-477пк6] | II | 477пк4-477пк6 | 200 | 2 | 4 | 100 | [21 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [480пк3-480пк5] | 2 | 480пк3-480пк5 | 300 | 1 | 5 | 300 | [14 empty] | 5/300
|  | Вырезка выплесков, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [486пк3-486пк5] | 2 | 486пк3-486пк5 | 300 | 1 | 6 | 300 | [7 empty] | 6/300
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 25 | 107 | 45014
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛОСТА путь 17 (замедлит-295) сортиров. | 17 |  | 606 | 3 | 128 | 606 |  |  | 120/606 | [14 empty] | 4 |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛОСТА путь 18 (замедлит-293) сортиров. | 18 |  | 795 | 3 | 128 | 795 | [9 empty] | 120/795 | [14 empty] | 4 |  |  | 4
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк8-485пк9] | 2 | 478пк8-485пк9 | 7200 | 2 | 11 | 7200 | [7 empty] | 6/4000 | [6 empty] | 5/3200
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 136 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 87 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 382 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 386 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 388 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 263 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 95 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 97 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 120 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 122 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 111 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 117 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 127 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 119 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 147 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 118 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 116 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА II стр. 161 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 650 | 1 | 6 | 650 | [7 empty] | 6/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [478пк7-486пк7] | 2 | 478пк7-486пк7 | 500 | 1 | 5 | 500 | [14 empty] | 5/500
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [480пк3-480пк5] | 2 | 480пк3-480пк5 | 300 | 1 | 5 | 300 | [14 empty] | 5/300
|  | Вырезка выплесков, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 2 [486пк3-486пк5] | 2 | 486пк3-486пк5 | 300 | 1 | 6 | 300 | [7 empty] | 6/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОСТА - ВОЛОГДА I путь 1 [493пк2-493пк2] | 1 | 493пк2-493пк2 | 26 | 4 | 16 | 16 |  |  |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 73 | 390 | 10424
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОЧНАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОЧНАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОЧНАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОЧНАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОЧНАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОЧНАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОЧНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОЧНАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОЧНАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОЧНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБСАРА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБСАРА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБСАРА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБСАРА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБСАРА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБСАРА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБСАРА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБСАРА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКСНА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКСНА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКСНА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕКСНА стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛОМОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛОМОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХЕМАЛДА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХЕМАЛДА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХЕМАЛДА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХЕМАЛДА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХЕМАЛДА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХЕМАЛДА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХЕМАЛДА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [531пк5-532пк2] ШЕКСНА путь I (ЧД-Н) главный [511пк12-513пк8] ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1, I | 511пк12-513пк8 513пк8-531пк5 531пк5-532пк2 | 20054 | 8 | 96 | 18200 |  |  |  | 12/2400 |  |  | 12/2400 |  |  |  | 12/2400 |  |  | 12/2400 |  |  |  | 12/2400 |  |  | 12/2400 |  |  |  | 12/2400 |  |  | 12/1400
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 54 | 165 | 18246
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 19 | 13
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕМИГОРОДНЯЯ - ХАРОВСКАЯ путь 1 [577пк1-579пк10] | 1 | 577пк1-579пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [18 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 2 [607пк1-612пк10] | 2 | 607пк1-612пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [7 empty] | 4/3000 | [13 empty] | 4/3000
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | КОНОША I путь II (Ч-НД) главный [706пк8-707пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(от СП63 до НД) КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2, II | 706пк8-707пк0 707пк0-710пк2 | 1 | 1 | 1824 | 1 | 1824/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | РЫБКИНО - СУХОНА путь 2 [504пк4-526пк1] | 2 | 504пк4-526пк1 | 12600 | 1 | 3 | 3150 | 3,8/3150
|  | Вырезка выплесков, м | СЕМИГОРОДНЯЯ путь I (Н-ЧД) главный [568пк9-569пк2] | I | 568пк9-569пк2 | 300 | 1 | 5 | 300 | [9 empty] | 5/300
|  | Вырезка выплесков, м | ХАРОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [582пк7-582пк9] | I | 582пк7-582пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПУНДУГА путь II (Ч-НД) главный [603пк9-606пк2] | II | 603пк9-606пк2 | 10 | 3 | 8 | 10 | [9 empty] | 2,2/4 |  |  | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КАДНИКОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [625пк0-627пк8] | II | 625пк0-627пк8 | 8 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 1 [645пк9-660пк0] | 1 | 645пк9-660пк0 | 8 | 1 | 2 | 4 | [25 empty] | 2,2/4
|  | Работа ПМГ, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [662пк2-682пк0] | 1 | 662пк2-682пк0 | 18000 | 3 | 12 | 10000 |  |  |  | 4/3500 |  |  | 4/3500 |  |  |  | 4/3000
|  | Работа ПМГ, м | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [684пк0-704пк6] | 1 | 684пк0-704пк6 | 6000 | 2 | 7 | 6000 |  |  |  |  | 3,8/3000 | [6 empty] | 3,8/3000
СЕВ | ТР КС | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [685пк0-700пк6] | 2 | 685пк0-700пк6 | 45 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [23 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 20 | 1895 | 28681
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ФОМИНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [26 empty] | 2,5
|  | Замена электропривода, шт | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [17 empty] | 2,5
|  | Замена электропривода, шт | ПУКСА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [27 empty] | 2,5
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [887пк1-890пк10] | 1 | 887пк1-890пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [14 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛЕКСА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕЛЕКСА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [710пк6-719пк1] | 2 | 710пк6-719пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 1 [763пк7-771пк3] | 1 | 763пк7-771пк3 | 700 | 2 | 8 | 700 | [10 empty] | 4/400 | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 2 [763пк7-771пк3] | 2 | 763пк7-771пк3 | 600 | 2 | 8 | 600 | [16 empty] | 4/300 |  |  | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [806пк2-807пк9] | I | 806пк2-807пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [710пк6-719пк1] | 2 | 710пк6-719пк1 | 14 | 4 | 14 | 14 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734пк0-748пк7 | 40 | 6 | 24 | 24 | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | [20 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 1 [734пк1-748пк7] | 1 | 734пк1-748пк7 | 30 | 8 | 31 | 30 | [10 empty] | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 | 3/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734пк0-748пк7 | 30 | 8 | 30 | 30 | [12 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750пк8-761пк6 | 12 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [824пк8-835пк8] | 2 | 824пк8-835пк8 | 22 | 6 | 22 | 22 | [12 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Работа ПМГ, м | ПУКСА - ПЛЕСЕЦКАЯ путь 2 [905пк5-915пк5] | 2 | 905пк5-915пк5 | 7000 | 2 | 7 | 7000 |  |  | 3,8/3500 |  |  | 3,8/3500
|  | Работа ПМГ, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917пк7-936пк1 | 14000 | 4 | 14 | 14000 | [7 empty] | 2,8/3500 |  | 3,8/3500 |  |  | 3,8/3500 |  | 3,8/3500
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 1 [810пк9-816пк9] | 1 | 810пк9-816пк9 | 6000 | 2 | 8 | 4000 | [10 empty] | 4/2000 | [16 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 1 [843пк6-850пк6] | 1 | 843пк6-850пк6 | 7000 | 1 | 4 | 2334 | [6 empty] | 4/2334
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917пк7-936пк1 | 15000 | 1 | 4 | 3000 | [16 empty] | 4/3000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-955пк6] | 2 | 938пк7-955пк6 | 22000 | 1 | 4 | 3666 | [28 empty] | 4/3666
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 59 | 218 | 40234
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [19пк0-20пк9] ЛАЙСКАЯ путь I (4-3) главный [20пк9-22пк4] ЛАЙСКАЯ - СЕВЕРОДВИНСК путь 1 [22пк4-27пк8] | 1, I | 19пк0-20пк9 20пк9-22пк4 22пк4-27пк8 | 8616 | 16 | 156 | 3697 | 12/500 |  |  | 12/1050 |  | 12/1050 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12/1097 |  | 10 |  | 6 | 10 |  | 10 | 6 | 10 |  | 6 | 10 | 6 | 10
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАЛАЯ КЯМА - ПЕРМИЛОВО путь 1 [1010пк4-1013пк3] | 1 | 1010пк4-1013пк3 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [6 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КЕНЬГА путь I (Ч-Н) главный [1027пк4-1027пк5] ПЕРМИЛОВО - КЕНЬГА путь 1 [1025пк6-1027пк4] | 1, I | 1025пк6-1027пк4 1027пк4-1027пк5 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [10 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КЕНЬГА - МАЛЬКА путь 1 [1031пк2-1033пк1] | 1 | 1031пк2-1033пк1 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [11 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КЕНЬГА - МАЛЬКА путь 1 [1034пк1-1036пк10] | 1 | 1034пк1-1036пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | МАЛЬКА путь I (Ч-Н) главный [1038пк7-1039пк6] | I | 1038пк7-1039пк6 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | ХОЛМОГОРСКАЯ - ЛИСТВЕННИЧН путь 1 [1050пк9-1053пк8] | 1 | 1050пк9-1053пк8 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [17 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЛИСТВЕННИЧН - ЛОМОВОЕ путь 1 [1057пк1-1060пк10] | 1 | 1057пк1-1060пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [18 empty] | 3/2000 |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ТУНДРА - БРУСЕНИЦА путь 1 [1092пк3-1097пк2] | 1 | 1092пк3-1097пк2 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [24 empty] | 4/2500 | 4/2500
|  | Выправка пути, м | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [167пк10-169пк10] | 1 | 167пк10-169пк10 | 2100 | 1 | 3 | 2100 |  |  |  |  | 3/2100
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМИЛОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРМИЛОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМОГОРСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМОГОРСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМОГОРСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОЛМОГОРСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУНДРА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУНДРА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУНДРА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУНДРА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСАКОГОРКА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСАКОГОРКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСАКОГОРКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСАКОГОРКА стр. 43/45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСАКОГОРКА стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСАКОГОРКА стр. 214 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСАКОГОРКА стр. 207 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСАКОГОРКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСАКОГОРКА стр. 402 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАКАРИЦА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАКАРИЦА стр. 17 гл |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРОДВИНСК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРОДВИНСК стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРОДВИНСК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРОДВИНСК стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРОДВИНСК стр. 26пас |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРОДВИНСК стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРОДВИНСК стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРОДВИНСК стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКОВЕЦКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКОВЕЦКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛУКОВЕЦКИЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ПЕРМИЛОВО путь I (Ч-Н) главный [1019пк3-1019пк3] | I | 1019пк3-1019пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРМИЛОВО - КЕНЬГА путь 1 [1020пк9-1027пк4] | 1 | 1020пк9-1027пк4 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [13 empty] | 3,8/3000
|  | Работа ПМГ, м | КЕНЬГА - МАЛЬКА путь 1 [1028пк8-1038пк1] | 1 | 1028пк8-1038пк1 | 3000 | 1 | 3 | 3000 | [17 empty] | 3,8/3000
|  | Вырезка выплесков, м | КЕНЬГА - МАЛЬКА путь 1 [1034пк7-1034пк8] | 1 | 1034пк7-1034пк8 | 150 | 1 | 4 | 150 |  |  |  |  | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ЮРАС - ЛОДЬМА путь 1 [36пк7-36пк9] | 1 | 36пк7-36пк9 | 300 | 2 | 8 | 300 |  |  | 4/150 | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ЛОДЬМА - ЛУКОВЕЦКИЙ путь 1 [67пк10-68пк1] | 1 | 67пк10-68пк1 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  |  |  | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЛУКОВЕЦКИЙ путь I (2-5) главный [77пк7-77пк8] | I | 77пк7-77пк8 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | ЛУКОВЕЦКИЙ - ПАЛЕНЬГА путь 1 [78пк1-98пк3] | 1 | 78пк1-98пк3 | 14000 | 4 | 16 | 14000 |  |  |  | 4/3500 | [6 empty] | 4/3500 | [6 empty] | 4/3500 | [6 empty] | 4/3500
|  | Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 73 | 297 | 49779
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [981пк5-984пк7] | 1 | 981пк5-984пк7 | 3300 | 1 | 4 | 3300 | [10 empty] | 4,5/3300
|  | Выправка пути, м | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [964пк1-968пк10] | 1 | 964пк1-968пк10 | 5000 | 2 | 7 | 5000 | [11 empty] | 4/3000 |  | 3/2000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕМЦА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕМЦА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕМЦА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕМЦА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕМЦА стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958пк1-990пк4 | 10 | 3 | 10 | 10 |  |  |  | 4/4 | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [958пк1-990пк4] | 2 | 958пк1-990пк4 | 16 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ОБОЗЕРСКАЯ путь 3 (52-5) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  | 4/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | УРАМЕЦ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [340пк1-349пк6] | 1 | 340пк1-349пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4/2 |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 5 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Работа ЩОМ , м | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [296пк2-296пк2] | 1 | 296пк2-296пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [304пк6-304пк6] | 1 | 304пк6-304пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [5 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | КОСТРИН РУЧ путь I (Ч-Н) главный [293пк9-293пк9] | I | 293пк9-293пк9 | 50 | 1 | 3 | 50 |  |  |  | 3/50
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 28 | 86 | 8697
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОНЬГА путь I (3-4) главный [220пк5-220пк9] ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк1-220пк5] | 1, I | 210пк1-220пк5 220пк5-220пк9 | 10900 | 2 | 7 | 4900 | 4/3000 |  | 3/1900
|  | Выправка пути, м | ШУНДАНЕЦ путь I (3-4) главный [177пк1-177пк3] ШУНДАНЕЦ - МАЛОШУЙКА путь 1 [177пк3-177пк10] | 1, I | 177пк1-177пк3 177пк3-177пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | КУША путь I (3-4) главный [161пк7-161пк10] СУЛОЗЕРО - КУША путь 1 [159пк1-161пк7] | 1, I | 159пк1-161пк7 161пк7-161пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [7 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | СУЛОЗЕРО - КУША путь 1 [157пк1-157пк10] | 1 | 157пк1-157пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [9 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | УНЕЖМА - СУЛОЗЕРО путь 1 [141пк1-142пк10] | 1 | 141пк1-142пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [12 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | УНЕЖМА - СУЛОЗЕРО путь 1 [147пк1-147пк10] | 1 | 147пк1-147пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [14 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | МАЛЕНЬГА - УНЕЖМА путь 1 [132пк1-138пк9] УНЕЖМА путь I (3-2) главный [138пк9-138пк10] | 1, I | 132пк1-138пк9 138пк9-138пк10 | 7000 | 3 | 10 | 7000 | [16 empty] | 4/3000 |  |  | 3/2000 |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ПОРОГ - ОНЕГА путь 1 [7пк1-7пк10] | 1 | 7пк1-7пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [26 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | ПОРОГ - ОНЕГА путь 1 [13пк1-13пк10] | 1 | 13пк1-13пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [28 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | ПОРОГ - ОНЕГА путь 1 [4пк1-6пк6] | 1 | 4пк1-6пк6 | 2600 | 1 | 4 | 2600 | [23 empty] | 4/2600
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [197пк2-197пк5] | 1 | 197пк2-197пк5 | 300 | 2 | 8 | 300 | [7 empty] | 4/150 |  | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [201пк7-201пк8] | 1 | 201пк7-201пк8 | 200 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [202пк1-202пк10] | 1 | 202пк1-202пк10 | 1000 | 7 | 28 | 1000 | [14 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [203пк1-203пк1] | 1 | 203пк1-203пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [204пк9-204пк10] | 1 | 204пк9-204пк10 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [205пк1-205пк3] | 1 | 205пк1-205пк3 | 150 | 1 | 4 | 150 | [7 empty] | 4/150
|  | Работа ЩОМ , м | ПОРОГ - ОНЕГА путь 1 [7пк6-7пк9] | 1 | 7пк6-7пк9 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПОРОГ - ОНЕГА путь 1 [10пк2-10пк2] | 1 | 10пк2-10пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПОРОГ - ОНЕГА путь 1 [14пк9-14пк9] | 1 | 14пк9-14пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПОРОГ - ОНЕГА путь 1 [24пк8-24пк8] | 1 | 24пк8-24пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
СЕВ | ТР КС | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ГРИБАНИХА - ПОРОГ путь 1 [240пк7-243пк2] ПОРОГ путь I (10-2) главный [243пк2-244пк1] ПОРОГ - ВОНГУДА путь 1 [244пк1-246пк6] | 1, I | 240пк7-243пк2 243пк2-244пк1 244пк1-246пк6 | 20 | 1 | 4 | 7 | [23 empty] | 4/7
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 34 | 124 | 26957
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛЬСК - ВАГА путь 1 [824пк3-829пк6] | 1 | 824пк3-829пк6 | 23 | 1 | 3 | 6 | [12 empty] | 3/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 1 [966пк0-977пк4] путь 2 [966пк0-977пк4] | 1, 2 | 966пк0-977пк4 | 19 | 1 | 3 | 6 | [19 empty] | 3/6
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803пк3-822пк5 | 4 | 2 | 6 | 2 | [5 empty] | 3/1 | [20 empty] | 3/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [18 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Работа ПМГ, м | ВАЛДЕЕВО - МОЖУГА путь 1 [22пк1-35пк0] | 1 | 22пк1-35пк0 | 12300 | 3 | 12 | 12300 | 4/4100 |  | 4/4100 |  | 4/4100
|  | Работа ПМГ, м | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36пк8-68пк4 | 12900 | 3 | 12 | 12900 | [6 empty] | 4/4200 |  | 4/4200 |  | 4/4500
|  | Работа ПМГ, м | ПЕЖМА - ВЕЛЬСК путь 1 [86пк0-103пк4] | 1 | 86пк0-103пк4 | 10100 | 3 | 9 | 10100 | [12 empty] | 3/3400 |  | 3/3400 |  | 3/3300
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 2 | 8 | 8 | [17 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа СЧ, м | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [857пк8-857пк10] | 2 | 857пк8-857пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | 4/200
|  | Работа СЧ, м | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [858пк7-858пк9] | 1 | 858пк7-858пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  | 4/200
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Работа СЧ, м | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [869пк3-869пк8] | 1 | 869пк3-869пк8 | 600 | 3 | 12 | 600 |  |  |  | 4/200 |  | 4/200 | 4/200
|  | Работа СЧ, м | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [868пк6-868пк9] | 2 | 868пк6-868пк9 | 400 | 1 | 4 | 200 | [8 empty] | 4/200
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [12 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [23 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Работа СЧ, м | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [910пк2-910пк7] | 1 | 910пк2-910пк7 | 200 | 1 | 4 | 200 | [11 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927пк3-939пк3 | 20 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Работа СЧ, м | ЛОМОВАТКА путь I (ЧД-Н) главный [1017пк1-1017пк2] | I | 1017пк1-1017пк2 | 200 | 1 | 4 | 200 | [24 empty] | 4/200
|  | Работа СЧ, м | ЛОМОВАТКА путь I (ЧД-Н) главный [1018пк4-1018пк5] ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1018пк6] | 1, I | 1018пк4-1018пк5 1018пк5-1018пк6 | 200 | 1 | 4 | 200 | [25 empty] | 4/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018пк5-1029пк4 | 20 | 5 | 20 | 20 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | [7 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018пк5-1029пк4 | 80 | 17 | 68 | 68 | 8/8 | 8/8 | [6 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 12/12 | 4/4
|  | Работа СЧ, м | ЕРГА путь I (Н-ЧД) главный [1029пк9-1030пк8] | I | 1029пк9-1030пк8 | 1000 | 4 | 20 | 1000 | [13 empty] | 5/250 | 5/250 |  |  | 5/250 | 5/250
|  | Работа СЧ, м | ЕРГА путь I (Н-ЧД) главный [1030пк10-1031пк2] ЕРГА - УДИМА путь 1 [1031пк2-1031пк10] | 1, I | 1030пк10-1031пк2 1031пк2-1031пк10 | 1100 | 4 | 20 | 1100 | [20 empty] | 5/275 | 5/275 | [5 empty] | 5/275 | 5/275
|  | Работа ПМГ, м | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803пк3-822пк5 | 8600 | 2 | 8 | 8600 |  | 4/4300 |  | 4/4300
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 81 | 325 | 48062
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 12 | 2 | 6 | 12 | [12 empty] | 3/6 | [13 empty] | 3/6
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 - 1081 км пк 3, 35 путь) |  |  | 848 | 2 | 6 | 74 | [10 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179пк3-1206пк5 | 164 | 2 | 8 | 82 | [12 empty] | 4/41 | [6 empty] | 4/41
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1181пк1-1188пк10] | 1 | 1181пк1-1188пк10 | 8000 | 2 | 12 | 8000 |  | 6/4000 | 6/4000
|  | Выправка пути, м | СВЕТИК - УРДОМА путь 2 [1199пк1-1204пк5] | 2 | 1199пк1-1204пк5 | 5500 | 2 | 8 | 5500 |  |  |  |  | 4/3000 | 4/2500
|  | Выправка пути, м | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1200пк1-1206пк5] УРДОМА путь I (H-ЧД) главный [1206пк5-1206пк6] | 1, I | 1200пк1-1206пк5 1206пк5-1206пк6 | 6600 | 2 | 10 | 6600 | [7 empty] | 6/4000 | 4/2600
|  | Выправка пути, м | УРДОМА путь I (H-ЧД) главный [1208пк4-1208пк6] УРДОМА - ТЫВА путь 1 [1208пк6-1209пк10] | 1, I | 1208пк4-1208пк6 1208пк6-1209пк10 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [10 empty] | 4/1700
|  | Выправка пути, м | УРДОМА путь II (Ч-НД) главный [1208пк4-1208пк6] УРДОМА - ТЫВА путь 2 [1208пк6-1209пк10] | 2, II | 1208пк4-1208пк6 1208пк6-1209пк10 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [11 empty] | 4/1700
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 344 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 331 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 335 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛЬВЫЧЕГ стр. 357 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЗОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЗОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЗОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЗОВКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЗОВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЗОВКА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕМУХА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРЕМУХА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИВЕР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИВЕР стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИВЕР стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИВЕР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕТИК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕТИК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРДОМА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРДОМА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРДОМА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРДОМА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРДОМА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРДОМА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРДОМА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРДОМА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
СЕВ | Пр | Переключение схемы, шт | КОТЛАС-ЮЖ ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 12100 | 3 | 12 | 12100 | [11 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4100
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 |  |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | [23 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [10 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Работа ПМГ, м | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 2 [1109пк9-1116пк2] | 2 | 1109пк9-1116пк2 | 6600 | 2 | 7 | 6600 | [11 empty] | 3,8/3300 |  | 3,8/3300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117пк8-1129пк8 | 20 | 1 | 4 | 0 | [30 empty] | 4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117пк8-1129пк8 | 20 | 5 | 20 | 20 | [20 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134пк0-1145пк2 | 20 | 5 | 20 | 20 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134пк0-1145пк2 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146пк9-1177пк5 | 20 | 5 | 20 | 20 | [11 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146пк9-1177пк5 | 20 | 5 | 20 | 20 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146пк9-1177пк5 | 10 | 2 | 10 | 10 |  | 5/5 |  | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [353пк5-376пк0] | 1 | 353пк5-376пк0 | 10 | 2 | 10 | 10 | [26 empty] | 5/5 |  |  |  | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 26 | 7 | 27 | 26 |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 3/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 5 | 4 | 16 | 20 | [16 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Работа СЧ, м | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [331пк1-331пк2] | 1 | 331пк1-331пк2 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Работа СЧ, м | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [332пк1-332пк2] | 1 | 332пк1-332пк2 | 200 | 2 | 8 | 400 | [19 empty] | 4/200 |  |  |  | 4/200
|  | Работа СЧ, м | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [333пк1-333пк2] | 1 | 333пк1-333пк2 | 200 | 2 | 8 | 200 | [26 empty] | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 110 | 359 | 43489
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | МИКУНЬ |  |  | 0,1 | 1 | 2 | 0 | [23 empty] | 2,3/0,1
|  | Замена монтажа, компл | КОЙТЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2,2/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | УРДОМА путь I (H-ЧД) главный [1208пк4-1208пк6] УРДОМА - ТЫВА путь 1 [1208пк6-1209пк10] | 1, I | 1208пк4-1208пк6 1208пк6-1209пк10 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [10 empty] | 4/1700
|  | Выправка пути, м | УРДОМА путь II (Ч-НД) главный [1208пк4-1208пк6] УРДОМА - ТЫВА путь 2 [1208пк6-1209пк10] | 2, II | 1208пк4-1208пк6 1208пк6-1209пк10 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [11 empty] | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ТЫВА путь I (Н-ЧД) главный [1215пк1-1215пк2] УРДОМА - ТЫВА путь 1 [1210пк1-1215пк1] | 1, I | 1210пк1-1215пк1 1215пк1-1215пк2 | 5200 | 2 | 8 | 5200 | [13 empty] | 4/3000 | 4/2200
|  | Выправка пути, м | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1223пк1-1224пк10] | 1 | 1223пк1-1224пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [16 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1231пк1-1235пк1] | 1 | 1231пк1-1235пк1 | 4100 | 1 | 6 | 4100 | [17 empty] | 6/4100
|  | Выправка пути, м | ШИЕС - МАДМАС путь 2 [1249пк1-1250пк10] | 2 | 1249пк1-1250пк10 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [22 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ШИЕС - МАДМАС путь 2 [1254пк1-1256пк10] | 2 | 1254пк1-1256пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [20 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1249пк1-1252пк10] | 1 | 1249пк1-1252пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [19 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1245пк1-1245пк10] | 1 | 1245пк1-1245пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [18 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1302пк1-1306пк10] | 1 | 1302пк1-1306пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [23 empty] | 4/3000 |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | МИКУНЬ - РЗД 14 КМ путь 1 [8пк10-13пк10] | 1 | 8пк10-13пк10 | 5100 | 2 | 8 | 5100 | [26 empty] | 4/3000 |  | 4/2100
|  | Выправка пути, м | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [21пк9-26пк8] | 1 | 21пк9-26пк8 | 5000 | 1 | 4 | 3000 | [29 empty] | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫВА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЫВА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШИЕС стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШИЕС стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАДМАС стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАДМАС стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЖЕГ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЖЕГ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЖЕГ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 70 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 151 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 155 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 157 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 161 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 500 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 504 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 508 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 512 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 534 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 536 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 542 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 546 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 548 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 552 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИКУНЬ стр. 562 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЙТЫ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЙТЫ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЙТЫ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЙТЫ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | УРДОМА - ТЫВА путь 1 [1208пк6-1215пк1] | 1 | 1208пк6-1215пк1 | 24000 | 2 | 8 | 24000 | [9 empty] | 4/12000 |  |  | 4/12000
|  | Хозяйственные работы, шт | ТЫВА - ШИЕС путь 2 [1217пк1-1239пк2] | 2 | 1217пк1-1239пк2 | 5 | 4 | 16 | 20 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1217пк1-1239пк2] | 1 | 1217пк1-1239пк2 | 5 | 6 | 24 | 30 |  |  |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | [5 empty] | 4/5
|  | Работа РШП, м | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1241пк0-1259пк1] | 1 | 1241пк0-1259пк1 | 32000 | 2 | 8 | 32000 | [19 empty] | 4/16000 | 4/16000
|  | Хозяйственные работы, шт | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1241пк0-1259пк1] | 1 | 1241пк0-1259пк1 | 5 | 2 | 8 | 10 | [29 empty] | 4/5 | 4/5
|  | Работа РШП, м | МАДМАС - МЕЖЕГ путь 1 [1261пк5-1264пк7] | 1 | 1261пк5-1264пк7 | 15000 | 1 | 4 | 15000 | [21 empty] | 4/15000
|  | Хозяйственные работы, шт | МЕЖЕГ - ВЕЗДИНО путь 1 [1270пк5-1292пк9] | 1 | 1270пк5-1292пк9 | 5 | 3 | 12 | 15 | [19 empty] | 4/5 | 4/5 |  | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | МЕЖЕГ - ВЕЗДИНО путь 2 [1270пк5-1292пк9] | 2 | 1270пк5-1292пк9 | 5 | 4 | 16 | 20 | [15 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 2 [1294пк7-1314пк4] | 2 | 1294пк7-1314пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [23 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1294пк7-1314пк8] | 1 | 1294пк7-1314пк8 | 5 | 3 | 12 | 15 | [26 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 80 | 236 | 108959
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СОСНОГОРСК стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 2 [1508пк2-1539пк9] | 2 | 1508пк2-1539пк9 | 25000 | 5 | 30 | 25000 | [15 empty] | 6/5000 |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  | 6/5000
|  | Работа ПМГ, м | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 2 [1574пк9-1592пк5] | 2 | 1574пк9-1592пк5 | 18000 | 3 | 18 | 18000 | [25 empty] | 6/6000 |  | 6/6000 |  | 6/6000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 2 [1574пк9-1592пк5] | 2 | 1574пк9-1592пк5 | 80 | 14 | 80 | 80 |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 20 | 5 | 20 | 20 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 1 | 5 | 4 | [24 empty] | 5/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 2 [1657пк1-1686пк5] | 2 | 1657пк1-1686пк5 | 70 | 12 | 72 | 70 | [16 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/5 | 6/5
|  | Работа РШП, м | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1657пк1-1686пк6] | 1 | 1657пк1-1686пк6 | 30000 | 2 | 8 | 30000 | [28 empty] | 4/14000 |  | 4/16000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1657пк1-1686пк6] | 1 | 1657пк1-1686пк6 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 48 | 261 | 73195
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПЕЧОРА стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ПЕЧОРА стр. 88 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3,1/1
|  | Замена электропривода, шт | ПЕЧОРА стр. 94 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | АРАНЕЦ ВЫХ.СИГ(Н2) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | АРАНЕЦ ВЫХ.СИГ(Ч1) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М81) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М83) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М61) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3,8/1
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЯНЬЮ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ТАЛЫЙ путь II (Ч-НД) главный [1720пк7-1722пк5] | II | 1720пк7-1722пк5 | 1600 | 1 | 3 | 1600 |  | 3/1600
|  | Работа ПМГ, м | ТАЛЫЙ - КАДЖЕРОМ путь 2 [1722пк5-1733пк0] | 2 | 1722пк5-1733пк0 | 10600 | 3 | 12 | 10600 |  |  |  | 4/3540 |  | 4/3540 |  | 4/3520
|  | Работа ПМГ, м | КАДЖЕРОМ путь II (Ч-НД) главный [1733пк0-1734пк8] | II | 1733пк0-1734пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [9 empty] | 2,8/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧИКШИНО путь I (ЧД-Н) главный [1768пк0-1771пк0] | I | 1768пк0-1771пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1771пк0-1805пк3] | 2 | 1771пк0-1805пк3 | 50 | 13 | 51 | 50 |  | 3/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 1 [1771пк0-1805пк3] | 1 | 1771пк0-1805пк3 | 10 | 3 | 11 | 10 | [14 empty] | 4/4 | 4/4 | 3/2
|  | Вырезка выплесков, м | ВЫЛЬЮ путь 2 (6-5) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ИЗЪЯЮ - КОСЬЮ путь 2 [1919пк10-1920пк0] | 2 | 1919пк10-1920пк0 | 200 | 2 | 8 | 200 |  |  | 4/100 | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2пк3-53пк8 | 115 | 17 | 68 | 67 | [14 empty] | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 54 | 210 | 13043
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ИНТА I стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ИНТА I стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3,8/1
|  | Замена электропривода, шт | ИНТА I стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [25 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, компл | ИНТА I стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,5/1
|  | Замена монтажа, компл | ИНТА I стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3,5/1
|  | Замена монтажа, компл | ОШПЕР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,5/1
|  | Замена монтажа, компл | ОШПЕР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3,5/1
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЛЯКУРЬЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВАЯ МАСКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИВАЯ МАСКА стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНЫЙ - УГОЛЬНЫЙ путь 1 [1972пк9-1972пк10] | 1 | 1972пк9-1972пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНЫЙ - УГОЛЬНЫЙ путь 1 [1973пк3-1973пк3] | 1 | 1973пк3-1973пк3 | 150 | 1 | 5 | 150 | [5 empty] | 5/150
|  | Вырезка выплесков, м | УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 1 [1988пк9-1988пк10] | 1 | 1988пк9-1988пк10 | 200 | 2 | 8 | 200 | [6 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 1 [1996пк1-1996пк8] | 1 | 1996пк1-1996пк8 | 800 | 6 | 28 | 800 | [14 empty] | 5/150 |  | 5/150 | 5/150 | 5/150 | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ИНТА I путь I (22-1) главный [1996пк8-1996пк10] | I | 1996пк8-1996пк10 | 200 | 2 | 8 | 200 | [21 empty] | 4/100 |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ИНТА I - НЮР путь 1 [2004пк5-2004пк6] | 1 | 2004пк5-2004пк6 | 200 | 2 | 8 | 200 | [9 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НЮР путь I (2-1) главный [2009пк5-2009пк6] | I | 2009пк5-2009пк6 | 200 | 2 | 8 | 200 | [12 empty] | 4/100 | 4/100
|  | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 4 | 24 | 8 | [6 empty] | 6/2 | [5 empty] | 6/2 | [5 empty] | 6/2 | [5 empty] | 6/2
|  | Вырезка выплесков, м | УСА путь I (4-1) главный [2092пк10-2093пк1] | I | 2092пк10-2093пк1 | 150 | 1 | 5 | 150 | [11 empty] | 5/150
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 31 | 134 | 2018
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СИВАЯ МАСКА - ШОР путь 1 [2140пк3-2159пк2] ШОР путь I (2-1) главный [2159пк2-2160пк5] | 1, I | 2140пк3-2159пк2 2159пк2-2160пк5 | 20163 | 14 | 116 | 8400 | [6 empty] | 4 |  |  | 10/1200 |  | 10/1200 |  | 10/1200 | 4 |  | 10/1200 |  | 10/1200 |  | 10/1200 | 4 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 4 |  | 10/1200
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СОБЬ - ХАРП-СЕВ СИЯН путь 1 [118пк5-128пк4] | 1 | 118пк5-128пк4 | 9900 | 5 | 42 | 0 | 6 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 6
СЕВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КЫКШОР ВЫХ.СИГ(Ч1) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3,5/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КЫКШОР ВЫХ.СИГ(Ч2) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3,5/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КЫКШОР ВЫХ.СИГ(Ч3) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3,5/1
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУЛЬДА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧУМ - КЫКШОР путь 1 [2202пк4-2208пк4] | 1 | 2202пк4-2208пк4 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [28 empty] | 4/3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [13пк1-13пк10] | 1 | 13пк1-13пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [22 empty] | 2,3/1000
|  | Выправка пути, м | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [14пк1-16пк10] | 1 | 14пк1-16пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [24 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [25пк6-28пк5] | 1 | 25пк6-28пк5 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [26 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | НИКИТА - ЕЛЕЦКАЯ путь 1 [30пк2-31пк1] | 1 | 30пк2-31пк1 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [19 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | НИКИТА - ЕЛЕЦКАЯ путь 1 [35пк1-37пк5] | 1 | 35пк1-37пк5 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [23 empty] | 3,5/1500
|  | Выправка пути, м | ЕЛЕЦКАЯ путь I (51045-51045) главный [50пк1-50пк5] НИКИТА - ЕЛЕЦКАЯ путь 1 [48пк6-50пк1] | 1, I | 48пк6-50пк1 50пк1-50пк5 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [21 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЕЛЕЦКАЯ - ХОРОТА путь 1 [58пк1-64пк10] | 1 | 58пк1-64пк10 | 7000 | 2 | 10 | 7000 | [18 empty] | 6/4000 |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ХОРОТА - ПОЛЯР УРАЛ путь 1 [76пк7-78пк6] | 1 | 76пк7-78пк6 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [15 empty] | 3,5/2000
|  | Выправка пути, м | ХОРОТА - ПОЛЯР УРАЛ путь 1 [82пк6-83пк5] | 1 | 82пк6-83пк5 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [7 empty] | 2,3/1000
|  | Выправка пути, м | ХОРОТА - ПОЛЯР УРАЛ путь 1 [91пк2-93пк1] | 1 | 91пк2-93пк1 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [17 empty] | 3,5/2000
|  | Выправка пути, м | ПОЛЯР УРАЛ путь I (97839-97839) главный [97пк4-98пк2] | I | 97пк4-98пк2 | 900 | 1 | 2 | 900 |  |  |  |  | 2/900
|  | Выправка пути, м | ПОЛЯР УРАЛ - СОБЬ путь 1 [99пк1-101пк10] | 1 | 99пк1-101пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [14 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПОЛЯР УРАЛ - СОБЬ путь 1 [113пк1-114пк10] | 1 | 113пк1-114пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [12 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | СОБЬ - ХАРП-СЕВ СИЯН путь 1 [128пк3-142пк3] | 1 | 128пк3-142пк3 | 14100 | 4 | 20 | 14100 | [6 empty] | 6/4000 |  | 6/4000 | 6/4000 |  | 2/2100
|  | Выправка пути, м | ХАРП-СЕВ СИЯН - ОБСКАЯ путь 1 [160пк1-163пк10] | 1 | 160пк1-163пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [5 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ХАРП-СЕВ СИЯН - ОБСКАЯ путь 1 [168пк1-171пк10] | 1 | 168пк1-171пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 |  |  |  | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ОБСКАЯ - ЛАБЫТНАНГИ путь 1 [191пк1-193пк10] | 1 | 191пк1-193пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОР стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧУМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЫКШОР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЫКШОР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЫКШОР стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЫКШОР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЕЦ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЕЦ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЕЦ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЕЦ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАНОВЕЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАНОВЕЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАНОВЕЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАНОВЕЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНЬ-ЯГА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНЬ-ЯГА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНЬ-ЯГА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮНЬ-ЯГА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРКУТА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРКУТА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРКУТА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРКУТА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРКУТА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОРКУТА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЬДА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЬДА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЬДА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МУЛЬДА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКИТА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКИТА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦКАЯ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦКАЯ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦКАЯ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦКАЯ стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЕЦКАЯ стр. 105а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОРОТА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОРОТА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОБЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОБЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАБЫТНАНГИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАБЫТНАНГИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАБЫТНАНГИ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАБЫТНАНГИ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАБЫТНАНГИ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАБЫТНАНГИ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАБЫТНАНГИ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАБЫТНАНГИ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАБЫТНАНГИ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАБЫТНАНГИ стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ПЫШОР путь I (2-1) главный [2170пк8-2171пк1] | I | 2170пк8-2171пк1 | 150 | 1 | 6 | 150 | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | ПЫШОР - СЕЙДА путь 1 [2173пк2-2174пк4] | 1 | 2173пк2-2174пк4 | 150 | 1 | 6 | 150 |  | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | ПЫШОР - СЕЙДА путь 1 [2178пк6-2178пк6] | 1 | 2178пк6-2178пк6 | 50 | 1 | 3 | 50 |  | 3/50
|  | Работа ЩОМ , м | ПЫШОР - СЕЙДА путь 1 [2185пк1-2185пк1] | 1 | 2185пк1-2185пк1 | 50 | 1 | 3 | 50 |  |  | 3/50
|  | Работа ЩОМ , м | КЫКШОР путь I (2-1) главный [2212пк2-2212пк7] | I | 2212пк2-2212пк7 | 200 | 1 | 6 | 200 |  |  |  |  | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ПЕСЕЦ путь I (2-1) главный [2225пк1-2225пк10] | I | 2225пк1-2225пк10 | 250 | 1 | 8 | 250 | [5 empty] | 8/250
|  | Работа ЩОМ , м | ПЕСЕЦ - ХАНОВЕЙ путь 1 [2226пк5-2226пк7] | 1 | 2226пк5-2226пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПЕСЕЦ - ХАНОВЕЙ путь 1 [2227пк3-2228пк10] | 1 | 2227пк3-2228пк10 | 500 | 2 | 16 | 500 | [7 empty] | 8/250 | 8/250
|  | Работа ЩОМ , м | ПЕСЕЦ - ХАНОВЕЙ путь 1 [2230пк1-2234пк7] | 1 | 2230пк1-2234пк7 | 900 | 4 | 30 | 900 | [9 empty] | 8/250 | 8/250 | 8/250 | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | ХАНОВЕЙ путь I (2-1) главный [2235пк6-2236пк9] | I | 2235пк6-2236пк9 | 500 | 2 | 16 | 500 | [13 empty] | 8/250 | 8/250
|  | Хозяйственные работы, шт | ХАНОВЕЙ - ЮНЬ-ЯГА путь 1 [2237пк2-2253пк6] | 1 | 2237пк2-2253пк6 | 5 | 4 | 24 | 24 | [19 empty] | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
|  | Хозяйственные работы, шт | ЮНЬ-ЯГА - ВОРКУТА путь 1 [2256пк8-2265пк6] | 1 | 2256пк8-2265пк6 | 5 | 5 | 30 | 25 | [26 empty] | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5
|  | Работа ЩОМ , м | ЮНЬ-ЯГА - ВОРКУТА путь 1 [2256пк8-2261пк10] | 1 | 2256пк8-2261пк10 | 1250 | 5 | 35 | 1250 | [15 empty] | 7/250 | 7/250 | 7/250 | 7/250 | 7/250
|  | Работа ЩОМ , м | ВОРКУТА путь I (44-47) главный [2265пк7-2265пк8] | I | 2265пк7-2265пк8 | 100 | 1 | 5 | 100 | [20 empty] | 5/100
|  | Хозяйственные работы, шт | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [1пк0-24пк0] | 1 | 1пк0-24пк0 | 5 | 5 | 30 | 25 |  |  | 6/5 |  | 6/5 |  |  |  |  | 6/5 |  | 6/5 | [6 empty] | 6/5
|  | Вырезка выплесков, м | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [13пк5-13пк10] | 1 | 13пк5-13пк10 | 600 | 4 | 24 | 600 |  |  | 6/150 |  | 6/150 | 6/150 |  | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [14пк1-14пк4] | 1 | 14пк1-14пк4 | 400 | 3 | 16 | 400 | [9 empty] | 6/150 | 6/150 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [22пк6-22пк7] | 1 | 22пк6-22пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [1пк9-3пк9] | 1 | 1пк9-3пк9 | 250 | 1 | 8 | 250 | [21 empty] | 8/250
|  | Вырезка выплесков, м | ЕЛЕЦКАЯ - ХОРОТА путь 1 [61пк6-61пк6] | 1 | 61пк6-61пк6 | 50 | 1 | 6 | 50 | [19 empty] | 6/50
|  | Работа ЩОМ , м | ПОЛЯР УРАЛ - СОБЬ путь 1 [98пк6-98пк7] | 1 | 98пк6-98пк7 | 50 | 1 | 6 | 50 | [20 empty] | 6/50
|  | Работа ЩОМ , м | ПОЛЯР УРАЛ - СОБЬ путь 1 [107пк4-107пк4] | 1 | 107пк4-107пк4 | 50 | 1 | 6 | 50 | [21 empty] | 6/50
|  | Работа ЩОМ , м | ОБСКАЯ - ЛАБЫТНАНГИ путь 1 [185пк5-185пк6] | 1 | 185пк5-185пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ОБСКАЯ - ЛАБЫТНАНГИ путь 1 [188пк5-188пк6] | 1 | 188пк5-188пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 151 | 658 | 75934
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 1212 | 6560 | 715399
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [396пк4-396пк5] | 1 | 396пк4-396пк5 | 150 | 1 | 3 | 150 | [6 empty] | 3,7/150
|  | Итого по: ГОРЬК 206 ВЛАДИМИРСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3 | 150
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАКИРЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАКИРЕВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕРЕНДЕЕВО стр. 14 |  |  | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [25 empty] | 8/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕРЕНДЕЕВО стр. 16 |  |  | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [15 empty] | 8/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РЯЗАНЦЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СИЛЬНИЦЫ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [18 empty] | 11,8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СИЛЬНИЦЫ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СИЛЬНИЦЫ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СИЛЬНИЦЫ стр. 6 |  |  | 0,5 | 1 | 11 | 0 | [18 empty] | 11,8/0,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [11 empty] | 11,8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 11 | 1 | [11 empty] | 11,8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕРЕНДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [146пк4-146пк7] БЕРЕНДЕЕВО - ШУШКОВО путь 2 [146пк7-149пк9] ШУШКОВО путь II (Ч-НД) главный [149пк9-150пк2] | 2, II | 146пк4-146пк7 146пк7-149пк9 149пк9-150пк2 | 3900 | 1 | 4 | 3900 | [25 empty] | 4/3900
|  | Выправка пути, м | РЯЗАНЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [163пк4-163пк10] ШУШКОВО путь II (Ч-НД) главный [152пк3-152пк4] ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [152пк5-163пк4] | 2, II | 152пк3-152пк4 152пк5-163пк4 163пк4-163пк10 | 11800 | 4 | 8 | 4000 |  |  |  |  | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | ИТЛАРЬ - СИЛЬНИЦЫ путь 2 [184пк1-190пк1] | 2 | 184пк1-190пк1 | 6100 | 1 | 7 | 6100 | [18 empty] | 7/6100
|  | Выправка пути, м | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [226пк0-237пк9] СЕМИБРАТОВО путь II (м2-м3) главный [237пк9-238пк4] | 2, II | 226пк0-237пк9 237пк9-238пк4 | 12400 | 2 | 4 | 2000 | [11 empty] | 2,2/1000 | [13 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЗЬМОДЕМ - ПОЛЯНКИ путь 1 [263пк1-267пк10] | 1 | 263пк1-267пк10 | 5000 | 5 | 10 | 5000 |  | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 2,2/1000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 2A |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЯНКИ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТОРОСЛЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТОРОСЛЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТОРОСЛЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТОРОСЛЬ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТОРОСЛЬ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТОРОСЛЬ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТОРОСЛЬ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТОРОСЛЬ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТОРОСЛЬ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 122 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 130 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 128 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 205 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 207 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 211 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 402пзав |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 405пзав |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 406пзав |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 409пзав |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 571т/сн |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЯРОСЛАВСКАЯ стр. 581т/сн |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ИТЛАРЬ путь 3 (7-6) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 5 | 15 | 400 |  | 3/100 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100 | [6 empty] | 3/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕТРОВСК путь 3 (14-9) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ДЕБОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк4-209пк6] | II | 209пк4-209пк6 | 300 | 1 | 4 | 150 | [11 empty] | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 5 (38-29) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 5 | 12 | 400 |  | 4/200 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОЗЬМОДЕМ путь I (М4-М1) главный [260пк6-263пк1] | I | 260пк6-263пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Вырезка выплесков, м | КОЗЬМОДЕМ путь I (М4-М1) главный [261пк5-261пк6] | I | 261пк5-261пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [275пк9-278пк4] | I | 275пк9-278пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | КОТОРОСЛЬ путь II (м4-м3) главный [279пк4-279пк7] ПОЛЯНКИ путь II (м12-м9) главный [278пк3-278пк4] ПОЛЯНКИ - КОТОРОСЛЬ путь 2 [278пк4-279пк4] | 2, II | 278пк3-278пк4 278пк4-279пк4 279пк4-279пк7 | 1400 | 4 | 8 | 200 |  |  |  |  | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
СЕВ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 2 [135пк2-143пк5] | 2 | 135пк2-143пк5 | 16 | 2 | 8 | 8 | [25 empty] | 8/8
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕНДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [144пк5-146пк7] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (8-13) приемо-отпр. | 4, 6, II | 144пк5-146пк7 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [25 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕТРОВСК - ДЕБОЛОВСКАЯ путь 2 [202пк1-207пк8] | 2 | 202пк1-207пк8 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [11 empty] | 4/2500
|  | Монтаж средней анкеровки КП, шт | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [215пк0-220пк3] | 2 | 215пк0-220пк3 | 6 | 1 | 4 | 3 | [11 empty] | 4/3
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 80 | 261 | 27509
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МОЛОТ путь II (5-2) главный [290пк1-290пк4] МОЛОТ - ТЕНИНО путь 1 [290пк5-294пк6] ТЕНИНО путь II (1-2) главный [294пк7-294пк10] | 1, II | 290пк1-290пк4 290пк5-294пк6 294пк7-294пк10 | 5000 | 2 | 7 | 5000 |  |  | 4/3000 |  |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | РЫБИНСК-ТОВ путь I (1-ЧМ1В) главный [356пк4-356пк6] ТОРОПОВО - РЫБИНСК-ТОВ путь 1 [351пк1-356пк3] | 1, I | 351пк1-356пк3 356пк4-356пк6 | 5600 | 2 | 8 | 5600 | [9 empty] | 4/3000 |  |  |  | 4/2600
|  | Выправка пути, м | ЮРИНСКИЙ путь I (1-2) главный [8пк1-8пк2] ЮРИНСКИЙ - ТИХМЕНЕВО путь 1 [8пк3-9пк10] | 1, I | 8пк1-8пк2 8пк3-9пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [16 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ПУРШЕВО путь I (1-2) главный [83пк10-84пк3] РОДИОНОВО путь I (1-2) главный [78пк1-78пк3] РОДИОНОВО - ПУРШЕВО путь 1 [78пк4-83пк9] | 1, I | 78пк1-78пк3 78пк4-83пк9 83пк10-84пк3 | 6300 | 2 | 8 | 6300 | [9 empty] | 4/3300 | [6 empty] | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОТ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОТ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОТ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБАКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБАКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕБАКОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОДИОНОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОДИОНОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОДИОНОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОДИОНОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОДИОНОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОДИОНОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЩАЛКИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЩАЛКИНО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЩАЛКИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЩАЛКИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЩАЛКИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЩАЛКИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИЩАЛКИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | РЫБИНСК-ТОВ - РЫБИНСК-ПАС путь 1 [359пк3-360пк7] | 1 | 359пк3-360пк7 | 10 | 3 | 10 | 10 | [20 empty] | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | РЫБИНСК-ПАС путь 2 (15-114) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [27 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | РЫБИНСК-ПАС путь 3 (18-114) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [23 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | РЫБИНСК-ПАС путь 5 (22-112) приемо-отпр. | 5 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РЫБИНСК-ПАС - ЮРИНСКИЙ путь 1 [2пк9-6пк9] | 1 | 2пк9-6пк9 | 40 | 2 | 6 | 6 |  |  | 6,2/6
|  | Вырезка выплесков, м | СУДИСЛАВЛЬ - ПЕРВУШИНО путь 2 [438пк6-438пк7] | 2 | 438пк6-438пк7 | 150 | 1 | 4 | 150 | [13 empty] | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | СУДИСЛАВЛЬ - ПЕРВУШИНО путь 2 [440пк1-440пк4] | 2 | 440пк1-440пк4 | 150 | 1 | 4 | 150 | [14 empty] | 4/150
|  | Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 36 | 91 | 19535
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КОСТРОМА НОВ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОБОЛСУНОВО - ТЕКСТИЛЬНЫЙ путь 1 [305пк1-307пк10] | 1 | 305пк1-307пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | САХТЫШ - ТЕЙКОВО путь 1 [279пк1-283пк6] | 1 | 279пк1-283пк6 | 4800 | 2 | 6 | 4800 | [6 empty] | 3,8/2800 | [6 empty] | 3/2000
|  | Выправка пути, м | НЕРЛЬ путь одн (2-1) главный [258пк1-258пк8] НЕРЛЬ - ЯКШИНСКИЙ путь 1 [258пк8-260пк10] | 1, одн | 258пк1-258пк8 258пк8-260пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [9 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [210пк1-212пк10] | 1 | 210пк1-212пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [20 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [217пк1-220пк10] | 1 | 217пк1-220пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [23 empty] | 3/2000 |  |  |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [222пк1-225пк10] | 1 | 222пк1-225пк10 | 4000 | 1 | 3 | 2000 | [28 empty] | 3/2000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРОМА НОВ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРОМА НОВ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОСТРОМА НОВ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЧУГА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЧУГА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИЧУГА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕКСТИЛЬНЫЙ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЛСУНОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБОЛСУНОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕЙКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕЙКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕЙКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИВАНОВО-СОРТ стр. 345 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИВАНОВО-СОРТ стр. 327 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОХМА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОХМА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОХМА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОХМА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОХМА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОХМА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАДЫГИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАДЫГИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАДЫГИНО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛГОРЕЧЕНСК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛГОРЕЧЕНСК стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛГОРЕЧЕНСК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛГОРЕЧЕНСК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛГОРЕЧЕНСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЯРОСЛАВЛЬ путь I (м16-м3) главный | I |  | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЯРОСЛАВЛЬ путь III (ЧМ-Ч3) главный [278пк4-281пк0] | III | 278пк4-281пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2/2
|  | Вырезка выплесков, м | ФУРМАНОВ - ДОМОВИЦЫ путь 1 [381пк9-381пк9] | 1 | 381пк9-381пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ФУРМАНОВ - ДОМОВИЦЫ путь 1 [384пк2-384пк2] | 1 | 384пк2-384пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330пк6-350пк6 | 50 | 13 | 39 | 50 | [12 empty] | 3/2 | [5 empty] | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАРИМОВО - КОСТРОМА НОВ путь 2 [366пк5-375пк3] | 2 | 366пк5-375пк3 | 50 | 13 | 39 | 50 |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |  |  | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/2
|  | Вырезка выплесков, м | СТРОКИНО - ЕРМОЛИНО путь 1 [336пк4-336пк4] | 1 | 336пк4-336пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ГОРИНО - КОХМА путь 1 [325пк8-326пк1] | 1 | 325пк8-326пк1 | 150 | 1 | 4 | 150 | [20 empty] | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | ШУЯ путь одн (2-3) главный [348пк2-348пк3] | одн | 348пк2-348пк3 | 100 | 1 | 3 | 100 | [16 empty] | 3/100
|  | Вырезка выплесков, м | ШУЯ путь одн (2-3) главный [349пк3-349пк4] | одн | 349пк3-349пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 | [17 empty] | 3/100
|  | Вырезка выплесков, м | БОЛЬШАКОВО - НОВКИ I путь 1 [396пк4-396пк5] | 1 | 396пк4-396пк5 | 150 | 1 | 3 | 150 | [6 empty] | 3,7/150
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 77 | 187 | 20738
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 93 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 95 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 97 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 99 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 120 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 122 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 127-Б |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 130 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 132 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 213-Б |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 233-Б |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 308 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 310 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 319 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 321 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 29/31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 616/622 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 723 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 2а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 4а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 4-Л |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 75 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 153 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 503 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 135 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ПУТЯТИНО путь II (Ч-НД) главный [335пк8-335пк8] | II | 335пк8-335пк8 | 100 | 2 | 4 | 100 | [18 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | ДАНИЛОВ путь 4вп (67-5) приемо-отпр. | 4вп |  | 200 | 4 | 8 | 200 |  |  |  |  | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
СЕВ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПАНТЕЛЕЕВО - ДАНИЛОВ путь 2 [348пк1-353пк3] | 2 | 348пк1-353пк3 | 16 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАНИЛОВ БЕССТР. УЧ-К(4а - 6) |  |  | 3000 | 2 | 8 | 3000 | [18 empty] | 4/1500 | [6 empty] | 4/1500
|  | Выправка опор, шт | ПРИВОЛЖЬЕ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [1пк5-5пк3] | 1 | 1пк5-5пк3 | 14 | 2 | 8 | 2 | [15 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 50 | 94 | 3348
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449пк0-454пк3 725пк7-726пк8 | 5500 | 10 | 40 | 1100 | 8 | [6 empty] | 8/1100 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 5500 | 8 | 32 | 0 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк7-626пк5] ТУФАНОВО путь II (Ч-НД) главный [626пк6-626пк7] | 2, II | 618пк7-626пк5 626пк6-626пк7 | 8100 | 2 | 7 | 4600 | [7 empty] | 5/3500 | [6 empty] | 2,5/1100
|  | Выправка пути, м | ТУФАНОВО - БУШУИХА путь 2 [629пк4-636пк7] | 2 | 629пк4-636пк7 | 7400 | 2 | 11 | 7400 | 6/4000 | [6 empty] | 5/3400
|  | Выправка пути, м | БУЙ путь II (ЧВ-М12) главный [725пк7-726пк0] РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [723пк1-725пк7] | 2, II | 723пк1-725пк7 725пк7-726пк0 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [28 empty] | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк5-626пк5] | 2 | 618пк5-626пк5 | 6000 | 2 | 7 | 6000 | 3,8/3000 | [6 empty] | 3,8/3000
|  | Работа ПМГ, м | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682пк1-699пк6 | 18000 | 5 | 19 | 18000 | 4/4000 | [6 empty] | 3/2000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000 | [6 empty] | 4/4000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682пк1-699пк6 | 56 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ путь I (ЧД-Н) главный [699пк6-702пк7] | I | 699пк6-702пк7 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Вырезка выплесков, м | БУЙ путь 4 (105-133) приемо-отпр. | 4 |  | 200 | 1 | 4 | 200 | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | БУЙ путь 5 (111-127) приемо-отпр. | 5 |  | 200 | 1 | 4 | 200 |  |  |  | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | БУЙ путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 6 |  | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | БУЙ путь 6 (48-37) приемо-отпр. | 6 |  | 900 | 2 | 8 | 400 | [21 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | БУЙ путь II (ЧВ-М12) главный [725пк8-726пк0] | II | 725пк8-726пк0 | 400 | 1 | 4 | 200 | [28 empty] | 4/200
СЕВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДАНИЛОВ - ПП 361 КМ путь 2 [358пк4-360пк7] ПП 361 КМ путь I (1-Ч1Б) главный [360пк6-361пк3] ПП 361 КМ - ЛУНКА путь 2 [361пк0-363пк2] | 2, I | 358пк4-360пк7 360пк6-361пк3 361пк0-363пк2 | 10 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] путь 27 (3-гран) вытяжной путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 8 (131-упор) прочий путь 9 (107-упор) прочий стр. 1, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 133, 135, 137, 3, 301, 307, 309, 319 (нов.... (см. карточку) | 27, 4, 5, 8, 9, I, II | 449пк0-454пк3 449пк1-454пк3 | 3250 | 2 | 16 | 70 | [24 empty] | 8 |  |  |  | 8/70
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 53 | 202 | 41405
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕЯ путь I (Н-ЧД) главный [599пк5-599пк7] НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-613пк5] | 1, I | 599пк5-599пк7 599пк7-613пк5 | 13950 | 1 | 24 | 0 | 24
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БРАНТОВКА путь I (Н-ЧД) главный [625пк9-625пк10] НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [613пк5-625пк9] | 1, I | 613пк5-625пк9 625пк9-625пк10 | 12551 | 5 | 56 | 2451 |  |  |  | 24/1600 |  |  |  | 8 |  |  | 8/851 |  |  |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БРАНТОВКА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 1 [460пк5-468пк8] | 1 | 460пк5-468пк8 | 8300 | 1 | 5 | 4200 | [17 empty] | 5/4200
|  | Выправка пути, м | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [480пк2-496пк10] | 1 | 480пк2-496пк10 | 16800 | 1 | 4 | 3000 | [24 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | НИКОЛО-ПОЛОМА - НОМЖА путь 1 [576пк1-580пк6] НОМЖА путь I (ЧД-Н) главный [580пк7-580пк10] | 1, I | 576пк1-580пк6 580пк7-580пк10 | 5000 | 2 | 4 | 4000 |  |  |  | 2,2/2000 | [20 empty] | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | КОСТРИХА путь I (ЧД-Н) главный [642пк8-642пк8] КОСТРИХА - МАНТУРОВО путь 1 [642пк9-643пк10] | 1, I | 642пк8-642пк8 642пк9-643пк10 | 1300 | 1 | 2 | 1300 |  |  |  | 2,5/1300
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХРОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХРОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХРОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХРОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХРОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХРОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХРОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХРОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХРОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
СЕВ | Пр | Переключение схемы, шт | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 1 [599пк7-625пк9] | 1 | 599пк7-625пк9 | 1 | 1 | 8 | 0 | [10 empty] | 8
|  | Переключение схемы, шт | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [599пк7-625пк9] | 2 | 599пк7-625пк9 | 1 | 1 | 8 | 0 | [7 empty] | 8
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БУЙ - МАХРОВО путь 1 [454пк3-458пк2] | 1 | 454пк3-458пк2 | 6300 | 2 | 7 | 6300 |  |  |  | 3,7/3150 | [6 empty] | 3,7/3150
|  | Вырезка выплесков, м | ЛОПАРЕВО путь II (Ч-НД) главный [523пк10-523пк10] | II | 523пк10-523пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [21 empty] | 4/100
|  | Работа ПМГ, м | НЕЯ - БРАНТОВКА путь 2 [599пк7-625пк9] | 2 | 599пк7-625пк9 | 4460 | 1 | 4 | 4460 | [28 empty] | 4/4460
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 1 [466пк5-471пк2] | 1 | 466пк5-471пк2 | 10000 | 1 | 4 | 2500 | [17 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 28 | 152 | 28321
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОНАЗЫРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [745пк2-746пк10] ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [735пк4-745пк1] | 1, I | 735пк4-745пк1 745пк2-746пк10 | 11600 | 2 | 7 | 5600 | [17 empty] | 2,2/2000 | [6 empty] | 5/3600
|  | Выправка пути, м | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 1 [805пк1-807пк10] | 1 | 805пк1-807пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [804пк1-806пк10] | 2 | 804пк1-806пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [28 empty] | 4/3000
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 2 [757пк3-767пк9] | 2 | 757пк3-767пк9 | 2 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | ИССО, шт | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [757пк4-767пк9] | 1 | 757пк4-767пк9 | 2 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МАНТУРОВО путь II (Ч-НД) главный [653пк1-653пк2] | II | 653пк1-653пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2,2/200
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [795пк7-817пк0] | 2 | 795пк7-817пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4/4
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [735пк2-740пк1] | 2 | 735пк2-740пк1 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [7 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 1 [760пк4-765пк9] | 1 | 760пк4-765пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [17 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 2 [800пк7-805пк0] | 2 | 800пк7-805пк0 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [28 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 11 | 49 | 19306
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 1 [361пк1-369пк7] МАКАРОВО путь I (Н-ЧД) главный [369пк8-369пк10] | 1, I | 361пк1-369пк7 369пк8-369пк10 | 9000 | 1 | 6 | 9000 |  |  |  |  | 6/9000
|  | Выправка пути, м | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [419пк8-426пк7] | 2 | 419пк8-426пк7 | 7000 | 2 | 10 | 7000 | [15 empty] | 5/3500 | [6 empty] | 5/3500
|  | Выправка пути, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк8-485пк9] | 1 | 478пк8-485пк9 | 7200 | 2 | 4 | 3500 |  | 2,2/1800 | [6 empty] | 2,2/1700
|  | Выправка пути, м | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [606пк9-607пк10] | 2 | 606пк9-607пк10 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | 2/1200
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 1 [360пк9-369пк7] | 1 | 360пк9-369пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БП 359В КМ - МАКАРОВО путь 1 [360пк9-369пк7] | 1 | 360пк9-369пк7 | 400 | 1 | 6 | 400 |  |  |  |  | 6/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [388пк0-403пк9] | 1 | 388пк0-403пк9 | 450 | 1 | 5 | 450 |  | 5/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606пк4-615пк4 | 600 | 1 | 8 | 600 | 8/600
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НЕФЕДОВО путь II (Ч-НД) главный [412пк9-413пк8] СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [404пк3-406пк0] СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [406пк0-412пк9] | 2, II | 404пк3-406пк0 406пк0-412пк9 412пк9-413пк8 | 9296 | 5 | 80 | 6400 | [8 empty] | 16 |  |  | 16 | [6 empty] | 16/1400 | [6 empty] | 16/2500 |  |  |  | 16/2500
|  | Глубокая очистка щебня, м | НЕФЕДОВО путь II (Ч-НД) главный [413пк8-414пк9] НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [414пк9-418пк3] | 2, II | 413пк8-414пк9 414пк9-418пк3 | 4519 | 2 | 32 | 1000 | [15 empty] | 16 | [6 empty] | 16/1000
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 2 [385пк4-385пк9] ПРЕЧИСТОЕ путь II (Ч-НД) главный [385пк9-386пк4] | 2, II | 385пк4-385пк9 385пк9-386пк4 | 1000 | 2 | 4 | 100 |  |  |  |  | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [424пк9-424пк10] | 2 | 424пк9-424пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАКЛАНКА - ГРЯЗОВЕЦ путь 2 [429пк6-447пк9] | 2 | 429пк6-447пк9 | 22 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Вырезка выплесков, м | ПАПРИХА путь II (Ч-НД) главный [477пк4-477пк6] | II | 477пк4-477пк6 | 200 | 2 | 4 | 100 |  |  |  |  | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | ПАПРИХА путь II (НБД-ЧБ) главный [616пк1-616пк1] | II | 616пк1-616пк1 | 100 | 2 | 4 | 100 | [21 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Вырезка выплесков, м | ПАПРИХА путь 3 (25-42) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 1 | 5 | 300 | [10 empty] | 5/300
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [406пк0-412пк9] | 2 | 406пк0-412пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [11 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 27 | 186 | 33152
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОСТА стр. 169 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОСТА стр. 206 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОСТА стр. 200 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОСТА стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [7 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОСТА стр. 204 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк8-485пк9] | 1 | 478пк8-485пк9 | 7200 | 2 | 4 | 3500 |  | 2,2/1800 | [6 empty] | 2,2/1700
|  | Выправка пути, м | ЛОСТА - ПАПРИХА путь 2 [606пк9-607пк10] | 2 | 606пк9-607пк10 | 1200 | 1 | 2 | 1200 | 2/1200
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 157 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 380 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 396 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 374 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОСТА стр. 376 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛОГДА I стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [606пк4-615пк4] | 1 | 606пк4-615пк4 | 600 | 1 | 8 | 600 | 8/600
|  | Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 18 | 71 | 5314
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХЕМАЛДА путь I (ЧД-Н) главный [482пк4-482пк7] ЧЕРЕПОВЕЦ I путь I (М20-Н) главный [473пк4-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 1 [476пк1-482пк4] | 1, I | 473пк4-476пк1 476пк1-482пк4 482пк4-482пк7 | 8979 | 3 | 18 | 0 | [21 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХЕМАЛДА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДИКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [572пк5-573пк3] ДИКАЯ - МОЛОЧНАЯ путь 1 [573пк10-580пк9] МОЛОЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [580пк10-580пк10] | 1, I | 572пк5-573пк3 573пк10-580пк9 580пк10-580пк10 | 7900 | 1 | 2 | 900 |  |  |  | 2/900
|  | Выправка пути, м | ХЕМАЛДА путь II (Ч-НД) главный [482пк5-484пк5] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [481пк1-482пк4] | 2, II | 481пк1-482пк4 482пк5-484пк5 | 3400 | 1 | 8 | 3400 | [14 empty] | 8/3400
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИПЕЛОВО стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЩУБА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 1 [553пк0-571пк9] | 1 | 553пк0-571пк9 | 800 | 1 | 8 | 800 | [24 empty] | 8/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 2 [476пк1-482пк4] | 2 | 476пк1-482пк4 | 800 | 1 | 8 | 800 | [14 empty] | 8/800
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [531пк5-532пк2] ШЕКСНА путь I (ЧД-Н) главный [511пк12-513пк8] ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 1 [513пк8-531пк5] | 1, I | 511пк12-513пк8 513пк8-531пк5 531пк5-532пк2 | 20054 | 6 | 46 | 504 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 8/504 |  |  |  | 4 |  |  | 8
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 38 | 134 | 6429
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХЕМАЛДА путь I (ЧД-Н) главный [482пк4-482пк7] ЧЕРЕПОВЕЦ I путь I (М20-Н) главный [473пк4-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 1 [476пк1-482пк4] | 1, I | 473пк4-476пк1 476пк1-482пк4 482пк4-482пк7 | 8979 | 3 | 18 | 0 | [21 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 1 [467пк1-470пк2] ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [470пк3-472пк10] | 1, IА | 467пк1-470пк2 470пк3-472пк10 | 6500 | 2 | 9 | 6500 |  |  |  | 4/3000 | [13 empty] | 5/3500
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 27 | 6500
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПУНДУГА - КАДНИКОВСКИЙ путь 1 [620пк1-622пк10] | 1 | 620пк1-622пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [6 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [671пк1-674пк10] | 1 | 671пк1-674пк10 | 4000 | 1 | 6 | 4000 | [13 empty] | 6/4000
|  | Выправка пути, м | ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 1 [663пк1-665пк10] | 1 | 663пк1-665пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [8 empty] | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБКИНО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРЖЕНГА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРЖЕНГА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИГОРОДНЯЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМИГОРОДНЯЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | КОНОША I путь II (Ч-НД) главный [706пк8-707пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(от СП63 до НД) КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ путь 2 [707пк0-710пк2] | 2, II | 706пк8-707пк0 707пк0-710пк2 | 1 | 1 | 1824 | 1 | 1824/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | РЫБКИНО - СУХОНА путь 1 [504пк4-526пк1] | 1 | 504пк4-526пк1 | 33000 | 2 | 8 | 33000 | [7 empty] | 4/16500 | 4/16500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХОНА путь II (Ч-НД) главный [526пк1-528пк8] | II | 526пк1-528пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУХОНА путь I (ЧД-Н) главный [526пк1-528пк8] | I | 526пк1-528пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕЧАТКИНО путь I (Н-ЧД) главный [533пк1-535пк7] | I | 533пк1-535пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВОЖЕГА путь II (Ч-НД) главный [642пк8-645пк6] | II | 642пк8-645пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2,2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВОЖЕГА путь I (Н-ЧД) главный [642пк9-645пк9] | I | 642пк9-645пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2,5/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 2 [645пк6-660пк0] | 2 | 645пк6-660пк0 | 8 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОНОША I путь II (Ч-НД) главный [704пк6-707пк0] | II | 704пк6-707пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ТР КС | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [685пк0-700пк6] | 2 | 685пк0-700пк6 | 45 | 2 | 8 | 9 | [9 empty] | 4/4 | [15 empty] | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 21 | 1887 | 43039
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ШАЛАКУША - ЛЕПША путь 1 [860пк2-869пк6] | 1 | 860пк2-869пк6 | 208 | 3 | 12 | 111 | [14 empty] | 4/37 | [6 empty] | 4/37 | [6 empty] | 4/37
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗЕЛЕНЫЙ - НЯНДОМА путь 2 [783пк1-788пк10] | 2 | 783пк1-788пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [6 empty] | 4/3000 |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | НЯНДОМА путь II (Ч-НД) главный [791пк6-792пк1] НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 2 [792пк1-806пк2] ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [806пк2-806пк5] | 2, II | 791пк6-792пк1 792пк1-806пк2 806пк2-806пк5 | 15000 | 5 | 20 | 15000 | [11 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  |  | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [825пк1-832пк4] | 2 | 825пк1-832пк4 | 7400 | 3 | 11 | 7400 | [23 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 3/1400
|  | Выправка пути, м | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [838пк1-845пк10] | 2 | 838пк1-845пк10 | 8000 | 1 | 4 | 3000 | [27 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ИВАКША путь II (ч-нд) главный [879пк9-879пк10] ЛЕПША путь II (Ч-НД) главный [871пк1-871пк7] ЛЕПША - ИВАКША путь 2 [871пк7-879пк9] | 2, II | 871пк1-871пк7 871пк7-879пк9 879пк9-879пк10 | 9000 | 2 | 8 | 6000 |  |  | 4/3000 |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ИВАКША - ПУКСА путь 1 [883пк1-885пк10] | 1 | 883пк1-885пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | 4/3000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 114 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЯНДОМА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУКСА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУКСА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУКСА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУКСА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУКСА стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУКСА стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУКСА стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУКСА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУКСА стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУКСА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУКСА стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 1а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛЕСЕЦКАЯ стр. 2а |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [710пк6-719пк1] | 2 | 710пк6-719пк1 | 20 | 5 | 20 | 20 |  |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [734пк0-748пк7] | 2 | 734пк0-748пк7 | 40 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750пк8-761пк6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4/4 | 4/4 |  | 2,5/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917пк7-936пк1 | 15000 | 1 | 4 | 3000 | [6 empty] | 4/3000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-955пк6] | 2 | 938пк7-955пк6 | 22000 | 1 | 4 | 3666 | [23 empty] | 4/3666
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 57 | 153 | 47240
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ИСАКОГОРКА - ЛАЙСКАЯ путь 1 [19пк0-20пк9] ЛАЙСКАЯ путь I (4-3) главный [20пк9-22пк4] ЛАЙСКАЯ - СЕВЕРОДВИНСК путь 1 [22пк4-27пк8] | 1, I | 19пк0-20пк9 20пк9-22пк4 22пк4-27пк8 | 8616 | 3 | 12 | 0 | [21 empty] | 4 |  | 4 |  | 4
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АРХАНГ-ГОР стр. 403 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | АРХАНГ-ГОР стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЖАРОВИХА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЖАРОВИХА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ПЕРМИЛОВО путь I (Ч-Н) главный [1020пк1-1020пк1] | I | 1020пк1-1020пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [170пк10-171пк5] | 1 | 170пк10-171пк5 | 600 | 4 | 16 | 600 | 4/150 | 4/150 | 4/150 | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | СИЯ - КАРПОГОРЫ путь 1 [172пк1-172пк3] | 1 | 172пк1-172пк3 | 300 | 2 | 8 | 300 | [6 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 14 | 50 | 1004
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОДИНО путь I (Ч-Н) главный [305пк0-307пк0] КОСТРИН РУЧ путь I (Ч-Н) главный [292пк7-294пк2] КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1, I | 292пк7-294пк2 294пк2-305пк0 305пк0-307пк0 | 14202 | 7 | 68 | 6350 | [13 empty] | 8/1100 |  |  | 8/1200 |  | 8 |  | 20/2700 |  |  | 8 |  | 8/1350 |  | 8
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [311пк6-318пк5] МОШНОЕ путь I (Ч-Н) главный [318пк5-318пк10] | 1, I | 311пк6-318пк5 318пк5-318пк10 | 7500 | 3 | 10 | 7500 | [7 empty] | 4/3000 | 4/3000 |  | 2,8/1500
|  | Выправка пути, м | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк2-308пк10] | 1 | 307пк2-308пк10 | 1900 | 1 | 3 | 1900 | [17 empty] | 3/1900
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 1 | 8 | 64 | 1 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 5 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 23 | 161 | 15759
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | ГРИБАНИХА - ПОРОГ путь 1 [242пк3-242пк3] | 1 | 242пк3-242пк3 | 1 | 1 | 30 | 0 | [5 empty] | 30
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ТЕСОВКА - ГЛАЗАНИХА путь 1 [262пк6-262пк6] | 1 | 262пк6-262пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [14 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ГРИБАНИХА - ПОРОГ путь 1 [239пк2-239пк2] | 1 | 239пк2-239пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ГРИБАНИХА - ПОРОГ путь 1 [242пк7-242пк10] | 1 | 242пк7-242пк10 | 200 | 2 | 8 | 200 | [11 empty] | 4/100 |  | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ГРИБАНИХА путь I (3-4) главный [237пк4-237пк4] | I | 237пк4-237пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 | [10 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [222пк8-222пк8] | 1 | 222пк8-222пк8 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [234пк6-234пк6] | 1 | 234пк6-234пк6 | 50 | 1 | 3 | 50 | [9 empty] | 3/50
|  | Одиночная смена рельсов, шт | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210пк0-220пк5 | 4 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Работа ЩОМ , м | МАЛОШУЙКА - НИМЕНГА путь 1 [194пк6-194пк6] | 1 | 194пк6-194пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | МАЛОШУЙКА путь I (1-2) главный [184пк5-184пк5] | I | 184пк5-184пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | ШУНДАНЕЦ путь I (3-4) главный [175пк4-175пк4] | I | 175пк4-175пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  |  | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | СУЛОЗЕРО - КУША путь 1 [161пк2-161пк2] | 1 | 161пк2-161пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 |  |  |  | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | УНЕЖМА - СУЛОЗЕРО путь 1 [147пк1-147пк1] | 1 | 147пк1-147пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | УНЕЖМА - СУЛОЗЕРО путь 1 [148пк4-148пк4] | 1 | 148пк4-148пк4 | 100 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
|  | Работа ЩОМ , м | УНЕЖМА - СУЛОЗЕРО путь 1 [149пк1-149пк1] | 1 | 149пк1-149пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  | 3/100
СЕВ | ТР КС | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ГРИБАНИХА - ПОРОГ путь 1 [240пк7-243пк2] ПОРОГ путь I (10-2) главный [243пк2-244пк1] ПОРОГ - ВОНГУДА путь 1 [244пк1-246пк6] | 1, I | 240пк7-243пк2 243пк2-244пк1 244пк1-246пк6 | 20 | 1 | 4 | 7 | [13 empty] | 4/7
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1, 2, 3, I | 196пк9-207пк0 207пк0-210пк0 210пк0-220пк5 | 997 | 4 | 22 | 60 | [20 empty] | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 4/60
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАСТИНСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 10 | 0 | [27 empty] | 10
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 23 | 128 | 1421
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛЬСК - ВАГА путь 1 [824пк3-829пк6] | 1 | 824пк3-829пк6 | 165 | 2 | 8 | 82 | [21 empty] | 4/41 | [6 empty] | 4/41
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛЬСК - ВАГА путь 1 [824пк3-829пк6] | 1 | 824пк3-829пк6 | 23 | 2 | 6 | 11 | [9 empty] | 3/6 | [11 empty] | 3/5
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ВЕРХН СИНЕГА - ВЕЛЬСК путь 2 [803пк3-822пк5] | 2 | 803пк3-822пк5 | 4 | 2 | 6 | 2 | [7 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк2-843пк9] | 1 | 831пк2-843пк9 | 12800 | 5 | 19 | 12800 | [9 empty] | 4/3000 | 4/3000 | 4/3000 | 4/2000 | 3,5/1800
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [22 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Работа ПМГ, м | ВАГА - КУЛОЙ путь 2 [831пк2-845пк9] | 2 | 831пк2-845пк9 | 6900 | 2 | 7 | 6900 |  | 3,8/3450 |  | 3,8/3450
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Работа ПМГ, м | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [848пк1-865пк4] | 2 | 848пк1-865пк4 | 5900 | 2 | 7 | 5900 | [5 empty] | 3,8/2950 |  | 3,8/2950
|  | Работа ПМГ, м | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [848пк1-865пк4] | 1 | 848пк1-865пк4 | 11100 | 3 | 12 | 11100 | 4/3700 |  | 4/3700 |  | 4/3700
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 2 | 8 | 4 | [8 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [22 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Работа ПМГ, м | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 14000 | 4 | 16 | 14000 | [9 empty] | 4/3500 |  | 4/3500 |  | 4/3500 |  | 4/3500
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Работа СЧ, м | КИЗЕМА путь I (Н-ЧД) главный [977пк7-977пк9] | I | 977пк7-977пк9 | 200 | 1 | 4 | 200 | [10 empty] | 4/200
|  | Работа ПМГ, м | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [979пк3-1006пк4] | 2 | 979пк3-1006пк4 | 20000 | 5 | 20 | 20000 | [17 empty] | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000 |  | 4/4000
|  | Работа СЧ, м | СЕНГОС путь I (Н-ЧД) главный [1007пк7-1007пк7] | I | 1007пк7-1007пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018пк5-1029пк4 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018пк5-1029пк4 | 80 | 3 | 12 | 12 |  |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 61 | 238 | 71275
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 14 | 2 | 6 | 14 | [9 empty] | 3/7 | [13 empty] | 3/7
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 по 1081 пк 3, 35 путь) |  |  | 10 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3/2
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 КМ ПК 3 - 1081 КМ ПК 3, 35 ПУТЬ) |  |  | 68 | 1 | 3 | 9 | [14 empty] | 3/9
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179пк3-1206пк5 | 164 | 2 | 8 | 82 | [17 empty] | 4/41 | [6 empty] | 4/41
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КИВЕР - СВЕТИК путь 1 [1149пк1-1154пк10] | 1 | 1149пк1-1154пк10 | 6000 | 2 | 10 | 6000 | [6 empty] | 6/4000 | 4/2000
СЕВ | Пр | Переключение схемы, шт | КОТЛАС-ЮЖ ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 | 4/2
|  | Работа СЧ, м | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1045пк9-1045пк10] | 2 | 1045пк9-1045пк10 | 200 | 1 | 4 | 200 | [7 empty] | 4/200
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | [27 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа СЧ, м | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1066пк6-1066пк10] | 1 | 1066пк6-1066пк10 | 400 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | 4/200
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [20 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 1 [1109пк9-1116пк2] | 1 | 1109пк9-1116пк2 | 10 | 2 | 10 | 10 | [24 empty] | 5/5 |  | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИЗОВКА - ЧЕРЕМУХА путь 1 [1109пк9-1116пк2] | 1 | 1109пк9-1116пк2 | 30 | 7 | 30 | 30 | [10 empty] | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 5/5 |  | 5/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117пк8-1129пк8 | 20 | 5 | 20 | 20 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа РШП, м | ЯДРИХА - ПРИВОДИНО путь 1 [1пк8-12пк0] | 1 | 1пк8-12пк0 | 6000 | 1 | 2 | 6000 | [16 empty] | 2/6000
|  | Работа СЧ, м | КОТЛАС-УЗЛ - КОТЛАС-ЮЖ путь 1 [381пк1-381пк3] | 1 | 381пк1-381пк3 | 300 | 1 | 6 | 300 | 6/300
|  | Работа СЧ, м | САВВАТИЯ - КОТЛАС-УЗЛ путь 1 [355пк10-355пк10] | 1 | 355пк10-355пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Хозяйственные работы, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 5 | 4 | 16 | 20 | [6 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Работа СЧ, м | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [346пк7-346пк9] | 1 | 346пк7-346пк9 | 300 | 2 | 8 | 300 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/150
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 44 | 178 | 13608
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [15пк4-28пк8] | 1 | 15пк4-28пк8 | 348 | 2 | 8 | 78 |  |  | 4/39 | [26 empty] | 4/39
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1218пк1-1222пк10] | 1 | 1218пк1-1222пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  | 6/4000 | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | МАДМАС путь I (ЧД-Н) главный [1260пк10-1261пк5] МАДМАС - МЕЖЕГ путь 1 [1261пк5-1264пк7] МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1264пк8] | 1, I | 1260пк10-1261пк5 1261пк5-1264пк7 1264пк7-1264пк8 | 3900 | 1 | 6 | 3900 |  |  |  | 6/3900
|  | Выправка пути, м | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1310пк5-1313пк5] | 1 | 1310пк5-1313пк5 | 3100 | 1 | 4 | 3100 |  |  |  |  | 4,5/3100
|  | Выправка пути, м | ВЕСЛЯНА путь I (ЧД-Н) главный [1402пк9-1404пк2] ТРАКТ путь I (ЧД-Н) главный [1391пк5-1391пк6] ТРАКТ - ВЕСЛЯНА путь 1 [1391пк6-1402пк9] | 1, I | 1391пк5-1391пк6 1391пк6-1402пк9 1402пк9-1404пк2 | 12700 | 4 | 19 | 12700 | [16 empty] | 6/4000 |  | 6/4000 | 4/3000 | 3/1700
|  | Выправка пути, м | ИОССЕР путь II (Ч-НД) главный [1446пк8-1446пк10] СИНДОР - ИОССЕР путь 2 [1437пк1-1446пк8] | 2, II | 1437пк1-1446пк8 1446пк8-1446пк10 | 10000 | 3 | 15 | 10000 | [11 empty] | 6/4000 |  | 6/4000 | 3/2000
|  | Выправка пути, м | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [21пк9-26пк8] | 1 | 21пк9-26пк8 | 5000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧОВЬЮ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧОВЬЮ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧОВЬЮ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧОВЬЮ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧОВЬЮ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧОВЬЮ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫКТЫВКАР стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫКТЫВКАР стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫКТЫВКАР стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫКТЫВКАР стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫКТЫВКАР стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫКТЫВКАР стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫКТЫВКАР стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫКТЫВКАР стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1217пк1-1239пк2] | 1 | 1217пк1-1239пк2 | 32000 | 2 | 8 | 32000 | [14 empty] | 4/16000 |  |  | 4/16000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВЕЗДИНО - МИКУНЬ путь 1 [1294пк7-1314пк8] | 1 | 1294пк7-1314пк8 | 50 | 10 | 50 | 50 |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | 6/6 | 6/6 |  |  | 6/6 | 6/6 | 4/4 | [5 empty] | 6/6 | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа РШП, м | ВЕСЛЯНА - СИНДОР путь 2 [1404пк7-1426пк5] | 2 | 1404пк7-1426пк5 | 9000 | 1 | 4 | 9000 | [20 empty] | 4/9000
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 41 | 147 | 77842
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 100 | 2 | 8 | 100 | [24 empty] | 4/50 |  |  |  | 4/50
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИОССЕР путь II (Ч-НД) главный [1446пк8-1446пк10] СИНДОР - ИОССЕР путь 2 [1437пк1-1446пк8] | 2, II | 1437пк1-1446пк8 1446пк8-1446пк10 | 10000 | 3 | 15 | 10000 | [11 empty] | 6/4000 |  | 6/4000 | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 2 [1533пк1-1536пк5] | 2 | 1533пк1-1536пк5 | 3500 | 1 | 5 | 3500 | [10 empty] | 5/3500
|  | Выправка пути, м | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1676пк1-1678пк10] | 1 | 1676пк1-1678пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [8 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | МАЛАЯ ПЕРА - ИРАЕЛЬ путь 1 [1680пк1-1682пк10] | 1 | 1680пк1-1682пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [7 empty] | 4/3000
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КРЕПЕЖНАЯ - ЧИНЬЯВОРЫК путь 1 [1456пк5-1485пк0] | 1 | 1456пк5-1485пк0 | 18000 | 1 | 4 | 18000 | [21 empty] | 4/18000
|  | Работа РШП, м | ЮКАРКА - ТОБЫСЬ путь 1 [1497пк9-1506пк6] | 1 | 1497пк9-1506пк6 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [24 empty] | 4/12000
|  | Работа РШП, м | ТОБЫСЬ - ЯРЕГА путь 1 [1508пк2-1539пк9] | 1 | 1508пк2-1539пк9 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | 4/12000
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 4 | 20 | 16 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 15 | 68 | 61616
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М73) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | УСИНСК МАНЕВ. СИГНАЛ(М75) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 221 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,8/1
|  | Замена монтажа, компл | УСИНСК стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3,8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТАЛЫЙ путь II (Ч-НД) главный [1721пк4-1722пк2] | II | 1721пк4-1722пк2 | 900 | 1 | 2 | 900 |  |  |  |  | 2,2/900
|  | Выправка пути, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1738пк1-1738пк10] | 2 | 1738пк1-1738пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 2 [1746пк7-1749пк8] | 2 | 1746пк7-1749пк8 | 3100 | 2 | 6 | 3100 |  | 4/2100 | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | ЧИКШИНО - КОЖВА I путь 2 [1803пк1-1803пк10] | 2 | 1803пк1-1803пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 2,5/1000
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ИРАЕЛЬ - ЗЕЛЕНОБОРСК путь 2 [1688пк9-1696пк7] | 2 | 1688пк9-1696пк7 | 6000 | 1 | 3 | 6000 |  |  |  | 3/6000
|  | Работа РШП, м | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 1 [1698пк7-1720пк7] | 1 | 1698пк7-1720пк7 | 9000 | 1 | 3 | 9000 |  |  | 3/9000
|  | Работа РШП, м | КАДЖЕРОМ - ЧИКШИНО путь 1 [1734пк8-1768пк0] | 1 | 1734пк8-1768пк0 | 9000 | 1 | 3 | 9000 | 3/9000
|  | Работа РШП, м | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 2 [1844пк7-1865пк7] | 2 | 1844пк7-1865пк7 | 12000 | 1 | 4 | 12000 |  | 4/12000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2пк3-53пк8 | 115 | 12 | 48 | 48 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 26 | 92 | 42053
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | ИССО | Смена плит БМП, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 18 | 4 | 24 | 18 | [14 empty] | 6/5 |  | 6/5 | [5 empty] | 6/4 |  | 6/4
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОШПЕР - БУГРЫ-ПОЛЯРН путь 1 [2051пк2-2053пк4] | 1 | 2051пк2-2053пк4 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [26 empty] | 4/2400
|  | Выправка пути, м | ОШПЕР - БУГРЫ-ПОЛЯРН путь 1 [2057пк4-2058пк4] | 1 | 2057пк4-2058пк4 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [28 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2084пк2-2086пк10] УСА путь I (4-1) главный [2093пк3-2094пк3] | 1, I | 2084пк2-2086пк10 2093пк3-2094пк3 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [21 empty] | 4/3000 |  | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 2 [2091пк1-2092пк9] УСА путь II (2-1) главный [2093пк4-2094пк3] | 2, II | 2091пк1-2092пк9 2093пк4-2094пк3 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [25 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПОСТ АБЕЗЬ - МАРКОВ путь 1 [2098пк7-2102пк3] | 1 | 2098пк7-2102пк3 | 3700 | 2 | 7 | 3700 | [18 empty] | 4/2000 | 3,5/1700
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 4 | 24 | 8 | [7 empty] | 6/2 |  |  | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [5 empty] | 6/2
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 15 | 72 | 14126
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СИВАЯ МАСКА - ШОР путь 1 [2140пк3-2159пк2] ШОР путь I (2-1) главный [2159пк2-2160пк5] | 1, I | 2140пк3-2159пк2 2159пк2-2160пк5 | 20163 | 17 | 146 | 11763 |  | 10/1200 |  | 10/1200 | 4 |  | 10/1200 |  | 10/1200 |  | 10/1250 | 4 |  | 10/1200 |  | 10/1200 |  | 10/1200 | 4 |  | 10/1200 |  | 10/913 |  | 10 | 4 |  | 10 |  | 10
СЕВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КЫКШОР ВЫХ.СИГ(Н1) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3,5/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КЫКШОР ВЫХ.СИГ(Н2) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3,5/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | КЫКШОР ВЫХ.СИГ(Н3) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЫШОР путь I (2-1) главный [2170пк4-2170пк10] ШОР путь I (2-1) главный [2160пк6-2160пк6] ШОР - ПЫШОР путь 1 [2160пк8-2170пк4] | 1, I | 2160пк6-2160пк6 2160пк8-2170пк4 2170пк4-2170пк10 | 10500 | 4 | 15 | 10500 | [11 empty] | 4/3000 | 4/3000 |  | 4/3000 |  | 3/1500
|  | Выправка пути, м | СЕЙДА путь I (2-1) главный [2193пк2-2193пк6] СЕЙДА - ЧУМ путь 1 [2193пк6-2200пк1] ЧУМ путь I (2-3) главный [2200пк1-2200пк5] | 1, I | 2193пк2-2193пк6 2193пк6-2200пк1 2200пк1-2200пк5 | 7400 | 3 | 10 | 7400 | [7 empty] | 4/3000 |  | 4/3000 | 2,5/1400
|  | Выправка пути, м | ХАНОВЕЙ путь I (2-1) главный [2236пк8-2237пк2] ХАНОВЕЙ - ЮНЬ-ЯГА путь 1 [2237пк2-2253пк6] ЮНЬ-ЯГА путь I (2-5) главный [2253пк6-2253пк9] | 1, I | 2236пк8-2237пк2 2237пк2-2253пк6 2253пк6-2253пк9 | 17200 | 5 | 26 | 17200 | 6/4000 |  | 6/4000 | 2,3/1200 | 6/4000 | 6/4000
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КЫКШОР - ПЕСЕЦ путь 1 [2213пк6-2224пк2] | 1 | 2213пк6-2224пк2 | 2100 | 7 | 56 | 2100 | [16 empty] | 8/300 | 8/300 | 8/300 |  | 8/300 | 8/300 | 8/300 | 8/300
|  | Хозяйственные работы, шт | ХАНОВЕЙ - ЮНЬ-ЯГА путь 1 [2237пк2-2253пк6] | 1 | 2237пк2-2253пк6 | 5 | 2 | 12 | 12 |  | 6/6 |  |  |  |  | 6/6
|  | Работа ЩОМ , м | ХАНОВЕЙ - ЮНЬ-ЯГА путь 1 [2237пк2-2253пк6] | 1 | 2237пк2-2253пк6 | 3000 | 12 | 96 | 3000 |  | 8/250 | 8/250 | 8/250 | 8/250 |  | 8/250 | 8/250 | 8/250 | 8/250 | 8/250 | 8/250 |  | 8/250 | 8/250
|  | Работа ЩОМ , м | ЮНЬ-ЯГА путь I (2-5) главный [2254пк1-2255пк9] | I | 2254пк1-2255пк9 | 300 | 1 | 8 | 300 | 8/300
|  | Хозяйственные работы, шт | ЮНЬ-ЯГА - ВОРКУТА путь 1 [2256пк8-2265пк6] | 1 | 2256пк8-2265пк6 | 5 | 5 | 30 | 25 | [11 empty] | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5 | 6/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ХАНОВЕЙ - МУЛЬДА путь 1 [1пк0-24пк0] | 1 | 1пк0-24пк0 | 5 | 5 | 30 | 25 | [6 empty] | 6/5 |  | 6/5 |  |  |  |  | 6/5 |  | 6/5 | [6 empty] | 6/5
|  | Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 64 | 439 | 52328
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 817 | 5027 | 637568
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114пк3-129пк1 | 16 | 4 | 8 | 16 |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 4 | 8 | 16
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь I (ЧД-Н) главный [223пк8-225пк10] | I | 223пк8-225пк10 | 1887 | 6 | 66 | 1887 | [13 empty] | 12/1025 |  |  | 12/862 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 6
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШУШКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕКЛЕМИШЕВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЯЗАНЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [163пк4-163пк10] ШУШКОВО путь II (Ч-НД) главный [152пк3-152пк4] ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [152пк5-163пк4] | 2, II | 152пк3-152пк4 152пк5-163пк4 163пк4-163пк10 | 11800 | 4 | 8 | 4800 | [9 empty] | 2,2/1300 | [6 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1100 | [6 empty] | 2,2/1300
|  | Выправка пути, м | РЯЗАНЦЕВО путь I (ЧД-Н) главный [163пк4-165пк6] ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 1 [152пк5-163пк4] | 1, I | 152пк5-163пк4 163пк4-165пк6 | 12900 | 1 | 7 | 7000 |  |  | 7/7000
|  | Выправка пути, м | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 1 [226пк0-237пк9] СЕМИБРАТОВО путь I (м4-м3) главный [237пк9-238пк4] | 1, I | 226пк0-237пк9 237пк9-238пк4 | 12400 | 2 | 13 | 12400 | [13 empty] | 6/6000 | [6 empty] | 7/6400
|  | Выправка пути, м | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 2 [226пк0-237пк9] СЕМИБРАТОВО путь II (м2-м3) главный [237пк9-238пк4] | 2, II | 226пк0-237пк9 237пк9-238пк4 | 12400 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КОРОМЫСЛОВО путь I (м4-м1) главный [248пк8-249пк4] СЕМИБРАТОВО - КОРОМЫСЛОВО путь 1 [240пк0-248пк8] | 1, I | 240пк0-248пк8 248пк8-249пк4 | 9400 | 1 | 2 | 1400 | [13 empty] | 2,2/1400
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛЯНКИ путь I (м12-м3) главный [275пк9-278пк4] | I | 275пк9-278пк4 | 280 | 1 | 4 | 280 | [27 empty] | 4/280
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [114пк3-129пк1] | 2 | 114пк3-129пк1 | 16 | 4 | 8 | 16 |  |  | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Работа ПМГ, м | ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [152пк5-163пк4] | 2 | 152пк5-163пк4 | 11700 | 3 | 6 | 11700 | [16 empty] | 2,2/3000 | [6 empty] | 2/3000 | [6 empty] | 2/5700
|  | Работа РШП, м | ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 1 [152пк5-163пк4] | 1 | 152пк5-163пк4 | 16000 | 1 | 6 | 16000 |  |  | 6/16000
|  | Вырезка выплесков, м | ИТЛАРЬ путь 3 (7-6) приемо-отпр. | 3 |  | 1000 | 3 | 12 | 600 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | ДЕБОЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [209пк4-209пк6] | II | 209пк4-209пк6 | 300 | 1 | 2 | 100 |  |  | 2,2/100
|  | Вырезка выплесков, м | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 5 (38-29) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 4 | 10 | 350 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50 | [6 empty] | 4/200 | [6 empty] | 2,2/50
|  | Работа ПМГ, м | ПОЛЯНКИ - НОВОЯРОСЛАВСКАЯ путь 1 [1пк3-2пк0] | 1 | 1пк3-2пк0 | 1540 | 1 | 3 | 1540 | [26 empty] | 3/1540
|  | Работа ПМГ, м | ПОЛЯНКИ - НОВОЯРОСЛАВСКАЯ путь 2 [1пк6-2пк6] | 2 | 1пк6-2пк6 | 1740 | 1 | 3 | 1740 | [21 empty] | 3/1740
СЕВ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ШУШКОВО путь I (ЧД-Н) главный [149пк9-152пк5] путь 3 (10-5) приемо-отпр. ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 1 [152пк5-155пк4] | 1, 3, I | 149пк9-152пк5 152пк5-155пк4 | 16 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЯЗАНЦЕВО - БЕКЛЕМИШЕВО путь 1 [167пк6-173пк6] | 1 | 167пк6-173пк6 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [6 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКЛЕМИШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [174пк6-176пк9] путь 3 (6-11) приемо-отпр. | 3, I | 174пк6-176пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [6 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 40 | 190 | 65820
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 121 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 220 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 210 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 206 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 218 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 216 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 303 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 305 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 111 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ТОВ стр. 142 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЫБИНСК-ПАС стр. 150 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮРИНСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮРИНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮРИНСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮРИНСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКОУЗ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКОУЗ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКОУЗ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКОУЗ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКОУЗ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКОУЗ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКОУЗ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАСЛОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ШЕСТИХИНО - НЕКОУЗ путь 1 [48пк7-48пк7] | 1 | 48пк7-48пк7 | 200 | 2 | 8 | 200 | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | НЕКОУЗ путь 3 (1-2) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 4 | 100 |  | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | МАСЛОВО путь 2 (1-2) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | РОДИОНОВО путь I (1-2) главный [76пк8-76пк9] | I | 76пк8-76пк9 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПИЩАЛКИНО путь I (3-2) главный [92пк5-92пк5] | I | 92пк5-92пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [11 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | МЕЗА - СУДИСЛАВЛЬ путь 2 [420пк8-420пк10] | 2 | 420пк8-420пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | МЕЗА - СУДИСЛАВЛЬ путь 2 [409пк1-409пк3] | 2 | 409пк1-409пк3 | 100 | 1 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ДРОВИНКИ - МЕЗА путь 2 [401пк8-402пк1] | 2 | 401пк8-402пк1 | 300 | 2 | 8 | 300 | [11 empty] | 4/150 |  |  | 4/150
|  | Вырезка выплесков, м | СЕНДЕГА - ДРОВИНКИ путь 2 [390пк1-390пк3] | 2 | 390пк1-390пк3 | 300 | 2 | 8 | 300 | [12 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 51 | 106 | 1439
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [222пк1-225пк10] | 1 | 222пк1-225пк10 | 4000 | 1 | 3 | 2000 | 3/2000
|  | Выправка пути, м | КИПРЕВО - КОЛЬЧУГИНО путь 1 [150пк1-153пк10] | 1 | 150пк1-153пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 |  |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | САВИНО - БОЛЬШАКОВО путь 1 [382пк1-385пк10] | 1 | 382пк1-385пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [11 empty] | 3/2000 |  |  | 3/2000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОРЫГИНО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШОРЫГИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САХАРЕЖ - НЕРЕХТА путь 2 [322пк5-328пк7] | 2 | 322пк5-328пк7 | 880 | 2 | 5 | 880 | [25 empty] | 2,8/400 |  |  |  | 2,8/480
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | НЕРЕХТА путь II (ч1-м1) главный [328пк7-330пк6] | II | 328пк7-330пк6 | 250 | 1 | 3 | 250 |  |  |  |  | 3,3/250
|  | Работа ПМГ, м | НЕРЕХТА - ЕЖОВО путь 1 [330пк6-340пк8] | 1 | 330пк6-340пк8 | 4040 | 2 | 6 | 4040 | [5 empty] | 3,3/2020 | [13 empty] | 3,3/2020
|  | Работа ПМГ, м | АРМЕНКИ - МАЛАХОВСКАЯ путь 1 [353пк8-361пк9] | 1 | 353пк8-361пк9 | 16000 | 4 | 16 | 16000 | 4/4000 | 4/4000 | [5 empty] | 4/4000 | 4/4000
|  | Работа ПМГ, м | САХТЫШ - ТЕЙКОВО путь 1 [279пк0-283пк6] | 1 | 279пк0-283пк6 | 3600 | 1 | 4 | 3600 | [14 empty] | 4/3600
|  | Работа ПМГ, м | ЯКШИНСКИЙ - САХТЫШ путь 1 [269пк9-277пк1] | 1 | 269пк9-277пк1 | 5200 | 2 | 6 | 5200 | [15 empty] | 3/2600 | [6 empty] | 3/2600
|  | Работа ПМГ, м | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [203пк3-237пк1] | 1 | 203пк3-237пк1 | 7000 | 1 | 3 | 3000 | [12 empty] | 3,7/3000
|  | Работа ПМГ, м | ГОРИНО - КОХМА путь 1 [325пк4-329пк4] | 1 | 325пк4-329пк4 | 8000 | 2 | 8 | 8000 | [28 empty] | 4/4000 | 4/4000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1пк8-32пк5 | 80 | 16 | 64 | 64 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 38 | 137 | 51036
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДАНИЛОВ стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРИВОЛЖЬЕ БЕССТР. УЧ-К(от границы станции до СП №4 5 км пк 4-10) ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 1 [3пк1-5пк3] | 1 | 3пк1-5пк3 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [13 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [321пк1-324пк10] | 2 | 321пк1-324пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [23 empty] | 2,2/1000 | [6 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [327пк1-328пк10] | 2 | 327пк1-328пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 |  |  | 3/2000
СЕВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 20/22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 73 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 102 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 103/111 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 309/313 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 315/317 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 515/523 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 517/521 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 519/529 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 531/539 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 555/545 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 307 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ стр. 235 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 92 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 1-Л |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАНИЛОВ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2 | 284пк8-287пк3 | 1400 | 1 | 4 | 700 | [23 empty] | 4/700
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | УТКИНО путь II (М8-Ч2) главный [314пк2-314пк2] | II | 314пк2-314пк2 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | УТКИНО путь II (М8-Ч2) главный [312пк9-312пк10] | II | 312пк9-312пк10 | 200 | 1 | 5 | 200 | [16 empty] | 5/200
|  | Вырезка выплесков, м | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [285пк7-285пк8] | 2 | 285пк7-285пк8 | 200 | 1 | 5 | 200 | [23 empty] | 5/200
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 2 [325пк1-330пк1] | 2 | 325пк1-330пк1 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  |  | 4/2500 | [27 empty] | 4/2500
|  | Выправка опор, шт | ПРИВОЛЖЬЕ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ путь 1 [1пк5-5пк3] | 1 | 1пк5-5пк3 | 14 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 46 | 102 | 15236
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449пк0-454пк3 725пк7-726пк8 | 5500 | 8 | 32 | 0 | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 5500 | 5 | 20 | 0 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАПРИХА - ТУФАНОВО путь 2 [618пк7-626пк5] ТУФАНОВО путь II (Ч-НД) главный [626пк6-626пк7] | 2, II | 618пк7-626пк5 626пк6-626пк7 | 8100 | 1 | 5 | 3500 | [5 empty] | 5/3500
|  | Выправка пути, м | РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь I (ЧД-Н) главный [713пк10-714пк3] ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [706пк1-713пк9] | 1, I | 706пк1-713пк9 713пк10-714пк3 | 8300 | 3 | 11 | 8300 |  | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 3,5/2300
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682пк1-699пк6 | 56 | 4 | 16 | 16 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] | I | 449пк0-454пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [8 empty] | 4/4
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [705пк7-710пк9] | 1 | 705пк7-710пк9 | 40000 | 2 | 8 | 6666 |  | 4/3333 | [13 empty] | 4/3333
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [705пк9-710пк9] | 2 | 705пк9-710пк9 | 11000 | 1 | 4 | 2750 | [12 empty] | 4/2750
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь II (М12-НД) главный [449пк1-454пк3] путь 27 (3-гран) вытяжной путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 8 (131-упор) прочий путь 9 (107-упор) прочий стр. 1, 115, 117, 119, 121, 123, 131, 133, 135, 137, 3, 301, 307, 309, 319 (нов.... (см. карточку) | 27, 4, 5, 8, 9, I, II | 449пк0-454пк3 449пк1-454пк3 | 3250 | 4 | 34 | 100 |  | 8 |  |  |  | 8/100 |  |  | 10 |  |  |  | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ (нов.стр.)стр.пер.(113) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 119 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 117 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУЙ стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 33 | 166 | 21340
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 1 [460пк5-468пк8] | 1 | 460пк5-468пк8 | 8300 | 1 | 3 | 4100 | [8 empty] | 3,5/4100
|  | Выправка пути, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [530пк4-544пк3] | 1 | 530пк4-544пк3 | 14000 | 1 | 2 | 2000 |  | 2,2/2000
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-544пк8] | 1 | 525пк5-544пк8 | 500 | 1 | 5 | 500 |  | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [525пк5-544пк8] | 1 | 525пк5-544пк8 | 800 | 1 | 8 | 800 |  | 8/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547пк5-569пк2 | 500 | 1 | 8 | 500 | [8 empty] | 8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547пк5-569пк2 | 600 | 1 | 7 | 600 | [15 empty] | 7/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547пк5-569пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 | [22 empty] | 6/600
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | РОССОЛОВО путь 3 (22-17) приемо-отпр. | 3 |  | 1100 | 2 | 8 | 500 |  | 4/200 | [6 empty] | 4/300
|  | Вырезка выплесков, м | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [561пк10-561пк10] | 1 | 561пк10-561пк10 | 100 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 1 [466пк5-471пк2] | 1 | 466пк5-471пк2 | 10000 | 1 | 4 | 2500 | [8 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 2 [530пк5-535пк1] | 2 | 530пк5-535пк1 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [26 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 12 | 59 | 14700
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОНАЗЫРЕВО путь I (Н-ЧД) главный [745пк2-746пк10] ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [735пк4-745пк1] | 1, I | 735пк4-745пк1 745пк2-746пк10 | 11600 | 3 | 6 | 6000 |  | 2,2/2000 | [6 empty] | 2,2/2000 | [6 empty] | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | ГОСТОВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [768пк1-769пк8] ГОСТОВСКАЯ - КРУТЕНСКИЙ путь 1 [769пк9-779пк2] КРУТЕНСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [779пк3-781пк4] | 1, I | 768пк1-769пк8 769пк9-779пк2 779пк3-781пк4 | 13100 | 4 | 19 | 13100 |  | 6/4000 | [6 empty] | 6/4000 | [6 empty] | 7,5/5100
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВАРАКИНСКИЙ - ШАРЬЯ путь 2 [689пк7-697пк4] | 2 | 689пк7-697пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724пк2-745пк1 | 48 | 3 | 12 | 12 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШАБАЛИНО - СВЕЧА путь 1 [800пк7-805пк9] | 1 | 800пк7-805пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [22 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 12 | 44 | 21614
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | ИССО | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1 | 450пк1-475пк7 | 2 | 1 | 23 | 2 | [20 empty] | 23/2
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [372пк1-385пк9] ПРЕЧИСТОЕ путь I (Н-ЧД) главный [385пк10-385пк10] | 1, I | 372пк1-385пк9 385пк10-385пк10 | 14000 | 4 | 8 | 8000 | 2,2/2000 | [6 empty] | 2,2/2000 | [6 empty] | 2,2/2000 | [6 empty] | 2,2/2000
|  | Выправка пути, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк8-485пк9] | 1 | 478пк8-485пк9 | 7200 | 1 | 5 | 3700 | [27 empty] | 5/3700
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [414пк9-426пк8] | 2 | 414пк9-426пк8 | 500 | 1 | 5 | 500 | [6 empty] | 5/500
СЕВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | НЕФЕДОВО путь II (Ч-НД) главный [412пк9-413пк8] СКАЛИНО путь II (Ч-НД) главный [404пк3-406пк0] СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 2 [406пк0-412пк9] | 2, II | 404пк3-406пк0 406пк0-412пк9 412пк9-413пк8 | 9296 | 3 | 28 | 2896 |  |  | 16/2896 | [10 empty] | 8 | [9 empty] | 4
|  | Глубокая очистка щебня, м | НЕФЕДОВО путь II (Ч-НД) главный [413пк8-414пк9] НЕФЕДОВО - БАКЛАНКА путь 2 [414пк9-418пк3] | 2, II | 413пк8-414пк9 414пк9-418пк3 | 4519 | 3 | 40 | 3519 | [6 empty] | 16/2000 |  |  | 16/1519 | [6 empty] | 8
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МАКАРОВО - ПРЕЧИСТОЕ путь 1 [371пк9-372пк6] | 1 | 371пк9-372пк6 | 700 | 4 | 8 | 400 | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100 | [6 empty] | 2,2/100
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 17 | 118 | 19017
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАПРИХА - ЛОСТА путь 1 [478пк8-485пк9] | 1 | 478пк8-485пк9 | 7200 | 1 | 5 | 3700 | [27 empty] | 5/3700
|  | Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 5 | 3700
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХЕМАЛДА путь I (ЧД-Н) главный [482пк4-482пк7] ЧЕРЕПОВЕЦ I путь I (М20-Н) главный [473пк4-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 1 [476пк1-482пк4] | 1, I | 473пк4-476пк1 476пк1-482пк4 482пк4-482пк7 | 8979 | 1 | 4 | 0 |  | 4
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХЕМАЛДА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДИКАЯ путь II (Ч-НД) главный [571пк10-571пк10] КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [564пк1-571пк9] | 2, II | 564пк1-571пк9 571пк10-571пк10 | 8000 | 1 | 8 | 8000 | [5 empty] | 8/8000
|  | Выправка пути, м | КИПЕЛОВО путь II (Ч-НД) главный [551пк1-552пк10] КИПЕЛОВО - ДИКАЯ путь 2 [553пк1-563пк10] | 2, II | 551пк1-552пк10 553пк1-563пк10 | 13000 | 2 | 16 | 13000 | [5 empty] | 8/7000 | [6 empty] | 8/6000
|  | Выправка пути, м | ЧЕБСАРА путь I (ЧД-Н) главный [532пк2-533пк10] ЧЕБСАРА - КУЩУБА путь 1 [534пк1-539пк10] | 1, I | 532пк2-533пк10 534пк1-539пк10 | 7900 | 1 | 2 | 1900 | [22 empty] | 2,2/1900
|  | Выправка пути, м | ЧЕБСАРА путь II (Ч-НД) главный [531пк6-532пк1] ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [520пк1-531пк5] | 2, II | 520пк1-531пк5 531пк6-532пк1 | 12100 | 1 | 8 | 12100 | [8 empty] | 8/12100
|  | Выправка пути, м | ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 1 [497пк1-505пк10] | 1 | 497пк1-505пк10 | 9000 | 1 | 8 | 9000 | [22 empty] | 8/9000
|  | Выправка пути, м | ШЕЛОМОВО - ШЕКСНА путь 1 [511пк1-511пк6] | 1 | 511пк1-511пк6 | 600 | 1 | 8 | 600 | [22 empty] | 8/600
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583пк4-591пк8 | 500 | 1 | 6 | 500 |  | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [583пк4-591пк8] | 1 | 583пк4-591пк8 | 500 | 1 | 8 | 500 |  | 8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513пк8-531пк5 | 800 | 1 | 8 | 800 | [8 empty] | 8/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513пк8-531пк5 | 700 | 1 | 8 | 700 | [26 empty] | 8/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕКСНА - ЧЕБСАРА путь 2 [513пк8-531пк5] | 2 | 513пк8-531пк5 | 900 | 1 | 8 | 900 | [26 empty] | 8/900
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [586пк1-586пк10] | 1 | 586пк1-586пк10 | 1000 | 1 | 8 | 1000 |  | 8/1000
|  | Вырезка выплесков, м | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [589пк2-589пк3] | 1 | 589пк2-589пк3 | 200 | 1 | 4 | 200 |  | 4/200
|  | Вырезка выплесков, м | МОЛОЧНАЯ - ВОЛОГДА II путь 1 [585пк1-585пк10] | 1 | 585пк1-585пк10 | 1000 | 1 | 6 | 500 |  | 6/500
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МОЛОЧНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [580пк9-583пк4] | I | 580пк9-583пк4 | 8 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | ХЕМАЛДА путь 3 (6-11) приемо-отпр. | 3 |  | 400 | 1 | 6 | 400 | [22 empty] | 6/400
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 19 | 128 | 50105
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХЕМАЛДА путь I (ЧД-Н) главный [482пк4-482пк7] ЧЕРЕПОВЕЦ I путь I (М20-Н) главный [473пк4-476пк1] ЧЕРЕПОВЕЦ I - ХЕМАЛДА путь 1 [476пк1-482пк4] | 1, I | 473пк4-476пк1 476пк1-482пк4 482пк4-482пк7 | 8979 | 1 | 4 | 0 |  | 4
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [15 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | [15 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ I стр. 89 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 36 | 3
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 1 [654пк1-659пк10] | 1 | 654пк1-659пк10 | 6000 | 2 | 8 | 6000 | [7 empty] | 4/3000 | [6 empty] | 4/3000
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВОЖЕГА - ЯВЕНГА путь 1 [645пк9-660пк0] | 1 | 645пк9-660пк0 | 8 | 1 | 2 | 4 | [14 empty] | 2,2/4
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 3 | 10 | 6004
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] | 2 | 721пк2-732пк4 | 102 | 1 | 4 | 34 | [14 empty] | 4/34
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ШАЛАКУША - ЛЕПША путь 1 [860пк2-869пк6] | 1 | 860пк2-869пк6 | 208 | 3 | 12 | 97 | [12 empty] | 4/37 | [6 empty] | 4/37 | [6 empty] | 4/23
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПУКСА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [20 empty] | 2,5
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЕЛЬМА - ШАЛАКУША путь 2 [838пк1-845пк10] | 2 | 838пк1-845пк10 | 8000 | 2 | 7 | 5000 | 4/3000 |  | 3/2000
|  | Выправка пути, м | ЛЕПША путь II (Ч-НД) главный [869пк6-869пк7] ШАЛАКУША - ЛЕПША путь 2 [865пк10-869пк6] | 2, II | 865пк10-869пк6 869пк6-869пк7 | 3800 | 1 | 5 | 3800 |  |  |  |  | 5/3800
|  | Выправка пути, м | ИВАКША путь II (ч-нд) главный [879пк9-879пк10] ЛЕПША путь II (Ч-НД) главный [871пк1-871пк7] ЛЕПША - ИВАКША путь 2 [871пк7-879пк9] | 2, II | 871пк1-871пк7 871пк7-879пк9 879пк9-879пк10 | 9000 | 1 | 4 | 3000 | [6 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ИВАКША путь II (ч-нд) главный [881пк8-882пк0] ИВАКША - ПУКСА путь 2 [882пк0-882пк10] | 2, II | 881пк8-882пк0 882пк0-882пк10 | 1300 | 1 | 2 | 1300 | [9 empty] | 2,5/1300
|  | Выправка пути, м | ИВАКША - ПУКСА путь 2 [890пк1-892пк10] | 2 | 890пк1-892пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [11 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ИВАКША - ПУКСА путь 2 [883пк1-885пк10] | 2 | 883пк1-885пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [14 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПУКСА - ПЛЕСЕЦКАЯ путь 2 [908пк7-911пк10] | 2 | 908пк7-911пк10 | 3400 | 1 | 4 | 3400 | [16 empty] | 4,5/3400
|  | Выправка пути, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [933пк1-935пк10] | 2 | 933пк1-935пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | [18 empty] | 4/3000
|  | Выправка пути, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [925пк1-929пк10] | 2 | 925пк1-929пк10 | 5000 | 2 | 8 | 5000 | [21 empty] | 4/3000 |  | 4/2000
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШИРИХАНОВСКИЙ - МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ путь 2 [710пк6-719пк1] | 2 | 710пк6-719пк1 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4/4 |  | 4/4 |  | 2,5/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕПША - ИВАКША путь 2 [871пк7-879пк9] | 2 | 871пк7-879пк9 | 30 | 8 | 30 | 30 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 2/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ФОМИНСКАЯ - ВАНДЫШ путь 2 [740пк0-745пк7] | 2 | 740пк0-745пк7 | 11000 | 1 | 4 | 2750 | [23 empty] | 4/2750
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [755пк8-760пк6] | 1 | 755пк8-760пк6 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [29 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕСТИОЗЕРСКИЙ - ШОЖМА путь 2 [810пк9-816пк9] | 2 | 810пк9-816пк9 | 6000 | 1 | 4 | 1500 | [9 empty] | 4/1500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЛЕСЕЦКАЯ - ШЕЛЕКСА путь 2 [917пк7-936пк1] | 2 | 917пк7-936пк1 | 15000 | 1 | 4 | 3000 | [11 empty] | 4/3000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-955пк6] | 2 | 938пк7-955пк6 | 22000 | 1 | 4 | 3666 | [21 empty] | 4/3666
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 32 | 122 | 44087
СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ)
СЕВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АРХАНГ-ГОР стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | АРХАНГ-ГОР стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЖАРОВИХА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ЖАРОВИХА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,5/1
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОБОЗЕРСКАЯ путь I (НМ 1-ЧМ 1) главный [1000пк4-1002пк3] ОБОЗЕРСКАЯ - МАЛАЯ КЯМА путь 1 [1005пк4-1007пк3] | 1, I | 1000пк4-1002пк3 1005пк4-1007пк3 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [26 empty] | 4/2000 | 4/2000
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | МАЛЬКА - ХОЛМОГОРСКАЯ путь 1 [1041пк6-1041пк8] | 1 | 1041пк6-1041пк8 | 200 | 2 | 8 | 200 |  | 4/100 |  |  |  | 4/100
|  | Итого по: СЕВ 515 ОБОЗЕРСКАЯ -ИСАКОГОРКА - АРХАНГЕЛЬСК(УЗЕЛ) |  |  |  |  | 8 | 26 | 4204
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОДИНО путь I (Ч-Н) главный [305пк0-307пк0] КОСТРИН РУЧ путь I (Ч-Н) главный [292пк7-294пк2] КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1, I | 292пк7-294пк2 294пк2-305пк0 305пк0-307пк0 | 14202 | 14 | 112 | 7852 | 8/1200 |  | 8 |  | 8/1350 |  |  | 8 |  | 8/1200 |  | 8 |  |  | 8/1200 |  | 8 |  | 8/1000 |  |  | 8 |  | 8/1000 |  | 8 |  |  | 8/902 |  | 8
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОБОЗЕРСКАЯ путь I (НМ 1-ЧМ 1) главный [1000пк4-1002пк3] ОБОЗЕРСКАЯ - МАЛАЯ КЯМА путь 1 [1005пк4-1007пк3] | 1, I | 1000пк4-1002пк3 1005пк4-1007пк3 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [26 empty] | 4/2000 | 4/2000
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БОЛЬШАЯ КЯМА - УРАМЕЦ путь 1 [329пк0-338пк0] | 1 | 329пк0-338пк0 | 500 | 1 | 4 | 500 | 4/500
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 1 [958пк1-990пк4] | 1 | 958пк1-990пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЕМЦА - ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ путь 2 [960пк1-982пк4] | 2 | 960пк1-982пк4 | 22000 | 2 | 8 | 7336 | [7 empty] | 4/3666 | [17 empty] | 4/3670
|  | Регулировка контактной подвески, м | УРАМЕЦ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [340пк1-345пк6] | 1 | 340пк1-345пк6 | 4000 | 1 | 4 | 2000 |  |  |  |  | 4/2000
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 21 | 140 | 21692
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕСОВКА - ГЛАЗАНИХА путь 1 [261пк0-271пк0] | 1 | 261пк0-271пк0 | 1400 | 3 | 12 | 1400 | [25 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОНГУДА - ТЕСОВКА путь 1 [248пк5-258пк7] | 1 | 248пк5-258пк7 | 800 | 2 | 8 | 800 | [16 empty] | 4/400 |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОРОГ - ВОНГУДА путь 1 [244пк1-246пк6] | 1 | 244пк1-246пк6 | 1400 | 3 | 14 | 1400 | [9 empty] | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРИБАНИХА - ПОРОГ путь 1 [237пк7-243пк2] | 1 | 237пк7-243пк2 | 1200 | 3 | 12 | 1200 |  |  | 4/400 |  | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] | 1 | 196пк9-207пк0 | 700 | 2 | 8 | 700 | [21 empty] | 4/400 |  | 4/300
СЕВ | Строит. | ИССО, шт | ГРИБАНИХА - ПОРОГ путь 1 [242пк3-242пк3] | 1 | 242пк3-242пк3 | 1 | 6 | 36 | 0 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6
СЕВ | ТР КС | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ГРИБАНИХА - ПОРОГ путь 1 [240пк7-243пк2] ПОРОГ путь I (10-2) главный [243пк2-244пк1] ПОРОГ - ВОНГУДА путь 1 [244пк1-246пк6] | 1, I | 240пк7-243пк2 243пк2-244пк1 244пк1-246пк6 | 20 | 1 | 4 | 7 | [14 empty] | 4/7
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [215пк0-217пк5] | 1 | 215пк0-217пк5 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [18 empty] | 4/2000
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1, 2, 3, I | 196пк9-207пк0 207пк0-210пк0 210пк0-220пк5 | 997 | 14 | 82 | 937 | 6/150 |  | 6 |  | 6/107 |  |  | 8/55 |  | 4 |  | 6/340 |  |  | 6 |  | 4/60 |  | 6/225 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАСТИНСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | 6/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАСТИНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 2 | 18 | 1 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАСТИНСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАСТИНСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [16 empty] | 10/1
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 40 | 222 | 8448
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛЬСК - ВАГА путь 1 [824пк3-829пк6] | 1 | 824пк3-829пк6 | 165 | 2 | 8 | 83 | 4/41 | [6 empty] | 4/42
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛЬСК - ВАГА путь 1 [824пк3-829пк6] | 1 | 824пк3-829пк6 | 23 | 1 | 3 | 6 | [14 empty] | 3/6
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | КОКШЕНЬГА путь II (Ч-НД) главный [865пк4-867пк9] | II | 865пк4-867пк9 | 3 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 6 | 1 | 3 | 6 | [14 empty] | 3/6
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 1 [966пк0-977пк4] путь 2 [966пк0-977пк4] | 1, 2 | 966пк0-977пк4 | 19 | 1 | 3 | 7 | [19 empty] | 3/7
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 1 [7пк6-10пк4] | 1 | 7пк6-10пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [25 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [20 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36пк8-68пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КЕЛАРЕВА ГОР - ПРИКУВАШСКИЙ путь 1 [70пк4-78пк2] | 1 | 70пк4-78пк2 | 5 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 2 [831пк2-845пк9] | 2 | 831пк2-845пк9 | 5 | 3 | 12 | 12 | [18 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [848пк1-865пк4] | 1 | 848пк1-865пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [848пк1-865пк4] | 2 | 848пк1-865пк4 | 4 | 3 | 12 | 12 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 5 | 3 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 3 | 12 | 12 | [21 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [24 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 3 | 12 | 12 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927пк3-939пк3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 2 [927пк3-939пк3] | 2 | 927пк3-939пк3 | 5 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [21 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 2 [966пк0-977пк4] | 2 | 966пк0-977пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [24 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 1 [966пк0-977пк4] | 1 | 966пк0-977пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979пк3-1006пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [979пк3-1006пк4] | 2 | 979пк3-1006пк4 | 5 | 4 | 16 | 20 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СЕНГОС - ЛОМОВАТКА путь 1 [1008пк0-1016пк9] | 1 | 1008пк0-1016пк9 | 5 | 3 | 12 | 15 | [12 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018пк5-1029пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 84 | 332 | 533
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 по 1081 пк 3, 35 путь) |  |  | 10 | 1 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 - 1081 км пк 3, 35 путь) |  |  | 848 | 3 | 9 | 111 | [5 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37 | [8 empty] | 3/37
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 КМ ПК 3 - 1081 КМ ПК 3, 35 ПУТЬ) |  |  | 68 | 2 | 6 | 11 | [26 empty] | 3/5 |  | 3/6
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | [28 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [14 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [5 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1084пк0-1089пк2] | 1 | 1084пк0-1089пк2 | 5 | 4 | 16 | 20 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ПЫРСКИЙ - НИЗОВКА путь 1 [1101пк6-1108пк1] | 1 | 1101пк6-1108пк1 | 5 | 3 | 12 | 15 | [24 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117пк8-1129пк8 | 5 | 6 | 24 | 30 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 2 [1134пк0-1145пк3] | 2 | 1134пк0-1145пк3 | 5 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134пк0-1145пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа РШП, м | КИВЕР - СВЕТИК путь 1 [1146пк9-1177пк4] | 1 | 1146пк9-1177пк4 | 80000 | 5 | 20 | 80000 |  |  |  |  | 4/16000 | 4/16000 |  |  | 4/16000 |  | 4/16000 | 4/16000
|  | Хозяйственные работы, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146пк9-1177пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 1 [1146пк9-1177пк4] | 1 | 1146пк9-1177пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179пк3-1206пк5 | 4 | 3 | 12 | 15 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СВЕТИК - УРДОМА путь 2 [1179пк3-1206пк5] | 2 | 1179пк3-1206пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [12 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 5 | 4 | 16 | 20 |  |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 55 | 214 | 80416
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264пк7-1270пк5 | 30 | 1 | 3 | 6 | [13 empty] | 3/6
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [15пк4-28пк8] | 1 | 15пк4-28пк8 | 348 | 2 | 8 | 78 | [19 empty] | 4/39 | [6 empty] | 4/39
СЕВ | КР СЦБ | Замена монтажа, компл | МИКУНЬ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,2/1
|  | Замена монтажа, компл | МИКУНЬ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,2/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЫВА - ШИЕС путь 1 [1217пк1-1239пк2] | 1 | 1217пк1-1239пк2 | 800 | 2 | 10 | 800 | [25 empty] | 5/400 |  |  | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШИЕС - МАДМАС путь 1 [1241пк0-1259пк1] | 1 | 1241пк0-1259пк1 | 800 | 2 | 10 | 800 |  |  |  |  | 5/400 |  |  | 5/400
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 9 | 35 | 1686
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ВЕТЛАСЯН МОСТ(мост 1 км пк 6) |  |  | 94 | 2 | 8 | 94 | [12 empty] | 4/47 | 4/47
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 2 [1621пк9-1655пк2] | 2 | 1621пк9-1655пк2 | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  |  |  | 4/50 |  | 4/50
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 1 [1574пк9-1592пк5] | 1 | 1574пк9-1592пк5 | 940 | 2 | 12 | 940 | [5 empty] | 6/500 | [6 empty] | 6/440
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЖНЯ - КЕРКИ путь 1 [1574пк9-1592пк5] | 1 | 1574пк9-1592пк5 | 700 | 1 | 8 | 700 | [19 empty] | 8/700
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 4 | 20 | 16 | [19 empty] | 5/4 |  | 5/4 |  |  |  | 5/4 |  |  | 5/4
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | УХТА |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [13 empty] | 4/2
|  | Проверка питающих установок, шт | УХТА |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [13 empty] | 4/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КЕРКИ |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 14 | 68 | 1855
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | СЫНЯ - ВЫЛЬЮ путь 2 [1867пк7-1875пк6] | 2 | 1867пк7-1875пк6 | 300 | 2 | 8 | 100 | [12 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 2 | 8 | 100
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 2 [2072пк0-2092пк9] | 2 | 2072пк0-2092пк9 | 102 | 2 | 8 | 102 | [19 empty] | 4/50 |  | 4/52
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | УГОЛЬНЫЙ путь I (2-3) главный [1984пк1-1984пк10] УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 1 [1989пк1-1989пк10] | 1, I | 1984пк1-1984пк10 1989пк1-1989пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [5 empty] | 3,5/2000
|  | Выправка пути, м | УГОЛЬНЫЙ - ИНТА I путь 1 [1990пк1-1990пк10] | 1 | 1990пк1-1990пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2,5/1000
|  | Выправка пути, м | НЮР - КОЧМЕС путь 1 [2014пк1-2016пк10] | 1 | 2014пк1-2016пк10 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  |  |  | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КОЧМЕС - ОШПЕР путь 1 [2038пк7-2041пк7] | 1 | 2038пк7-2041пк7 | 3000 | 1 | 4 | 3000 | 4/3000
|  | Выправка пути, м | КОЧМЕС - ОШПЕР путь 1 [2034пк6-2036пк3] | 1 | 2034пк6-2036пк3 | 1900 | 1 | 3 | 1900 |  |  | 3,3/1900
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 4 | 24 | 8 | [11 empty] | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 11 | 49 | 11010
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [1пк9-28пк9] | 1 | 1пк9-28пк9 | 402 | 4 | 16 | 268 |  | 4/67 |  |  | 4/67 |  | 4/67 |  | 4/67
СЕВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СИВАЯ МАСКА - ШОР путь 1 [2140пк3-2159пк2] ШОР путь I (2-1) главный [2159пк2-2160пк5] | 1, I | 2140пк3-2159пк2 2159пк2-2160пк5 | 20163 | 18 | 156 | 0 |  | 10 | 4 |  | 10 | 4 | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 4 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 4 |  | 10 |  | 10 |  | 10
|  | Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 22 | 172 | 268
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 570 | 2476 | 436613
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк3-127пк1] | 2 | 116пк3-127пк1 | 11000 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [122пк3-125пк1] | 2 | 122пк3-125пк1 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 2 | 8 | 5000
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь I (ЧД-Н) главный [223пк8-225пк10] | I | 223пк8-225пк10 | 1887 | 2 | 8 | 0 |  |  |  | 4 |  |  | 4
СЕВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕБОЛОВСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РОСТОВ-ЯРОСЛ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КОЗЬМОДЕМ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛЯНКИ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 5 (38-29) приемо-отпр. | 5 |  | 1000 | 3 | 6 | 150 |  |  |  | 2,2/50 |  |  |  |  | 2,2/50 | [6 empty] | 2,2/50
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк3-127пк1] | 2 | 116пк3-127пк1 | 11000 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [122пк3-125пк1] | 2 | 122пк3-125пк1 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | БАЛАКИРЕВО путь II (Ч-НД) главный [129пк1-131пк2] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5 (8-15) приемо-отпр. | 4, 5, II | 129пк1-131пк2 | 16 | 1 | 4 | 4 | [18 empty] | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | БАЛАКИРЕВО - БЕРЕНДЕЕВО путь 2 [135пк2-143пк5] | 2 | 135пк2-143пк5 | 16 | 1 | 4 | 4 | [13 empty] | 4/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕРЕНДЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [144пк5-146пк7] путь 4 (6-5) приемо-отпр. путь 6 (8-13) приемо-отпр. | 4, 6, II | 144пк5-146пк7 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [13 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЯЗАНЦЕВО - БЕКЛЕМИШЕВО путь 1 [167пк6-173пк6] | 1 | 167пк6-173пк6 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [15 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКЛЕМИШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [174пк6-176пк9] путь 3 (6-11) приемо-отпр. | 3, I | 174пк6-176пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [15 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКЛЕМИШЕВО - ИТЛАРЬ путь 1 [176пк9-181пк8] | 1 | 176пк9-181пк8 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [10 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИТЛАРЬ путь I (ЧД-НД) главный [181пк8-183пк9] путь 3 (7-6) приемо-отпр. путь 5 (8-9) приемо-отпр. | 3, 5, I | 181пк8-183пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [10 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕТРОВСК - ДЕБОЛОВСКАЯ путь 1 [202пк1-207пк8] | 1 | 202пк1-207пк8 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [22 empty] | 4/2500
|  | Монтаж средней анкеровки КП, шт | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 1 [215пк0-220пк3] | 1 | 215пк0-220пк3 | 6 | 1 | 4 | 3 | [29 empty] | 4/3
|  | Монтаж средней анкеровки КП, шт | ДЕБОЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ЯРОСЛ путь 2 [215пк0-220пк3] | 2 | 215пк0-220пк3 | 6 | 1 | 4 | 3 | [25 empty] | 4/3
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 21 | 94 | 20168
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САХАРЕЖ - НЕРЕХТА путь 2 [322пк5-328пк7] | 2 | 322пк5-328пк7 | 880 | 2 | 5 | 880 | [8 empty] | 2,8/400 | [6 empty] | 2,8/480
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | НЕРЕХТА - КОСМЫНИНО путь 2 [330пк6-350пк6] | 2 | 330пк6-350пк6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2/2 | 3/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГАВРИЛОВ ПОСАД - ПЕТРОВСКАЯ путь 1 [239пк1-251пк0] | 1 | 239пк1-251пк0 | 30 | 8 | 30 | 30 |  |  | 4/4 | 4/4 | 8/8 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК - ГАВРИЛОВ ПОСАД путь 1 [203пк3-237пк1] | 1 | 203пк3-237пк1 | 40 | 10 | 40 | 40 | [9 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БАВЛЕНЫ - ЮРЬЕВ-ПОЛЬСК путь 1 [190пк4-201пк7] | 1 | 190пк4-201пк7 | 38 | 10 | 38 | 38 | [19 empty] | 4/4 | 8/8 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОЛЬЧУГИНО - БАВЛЕНЫ путь 1 [173пк1-189пк1] | 1 | 173пк1-189пк1 | 18 | 3 | 10 | 10 | [27 empty] | 2/2 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 35 | 128 | 1004
СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРИВОЛЖЬЕ - ФИЛИНО путь 1 [289пк9-292пк4] | 1 | 289пк9-292пк4 | 600 | 1 | 4 | 600 | [15 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛ - ПРИВОЛЖЬЕ путь 2 [284пк8-287пк3] | 2 | 284пк8-287пк3 | 1400 | 1 | 4 | 700 |  |  |  | 4/700
СЕВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ФИЛИНО путь II (2ЧЛ-НД) главный [294пк6-294пк6] | II | 294пк6-294пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | [6 empty] | 4/100
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПРИВОЛЖЬЕ - ФИЛИНО путь 1 [289пк9-292пк4] | 1 | 289пк9-292пк4 | 3000 | 1 | 4 | 2500 | [15 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРИВОЛЖЬЕ - ФИЛИНО путь 2 [289пк8-292пк4] | 2 | 289пк8-292пк4 | 3000 | 1 | 5 | 3000 | [25 empty] | 5/3000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФИЛИНО путь II (2ЧЛ-НД) главный [292пк4-295пк4] путь 3 (14-13) приемо-отпр. путь 4 (28-25) приемо-отпр. путь 5 (24-37) приемо-отпр. | 3, 4, 5, II | 292пк4-295пк4 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [25 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ФИЛИНО - УТКИНО путь 2 [299пк4-305пк4] | 2 | 299пк4-305пк4 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [18 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПУЧКОВСКИЙ - ПУТЯТИНО путь 1 [325пк1-330пк1] | 1 | 325пк1-330пк1 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [10 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 105 ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ - ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 8 | 33 | 14400
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449пк0-454пк3 725пк7-726пк8 | 5500 | 8 | 32 | 0 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
|  | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 5500 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БУЙ путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] | I | 725пк7-726пк8 | 600 | 1 | 6 | 600 | [26 empty] | 6/600
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БУШУИХА - ЛЕЖА путь 1 [639пк8-657пк3] | 1 | 639пк8-657пк3 | 9000 | 1 | 2 | 9000 | [5 empty] | 2/9000
|  | Работа РШП, м | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [659пк8-678пк9] | 2 | 659пк8-678пк9 | 18000 | 1 | 4 | 18000 |  |  | 4/18000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [659пк8-678пк9] | 2 | 659пк8-678пк9 | 52 | 3 | 8 | 12 | [9 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [682пк1-699пк6] | 2 | 682пк1-699пк6 | 56 | 3 | 12 | 12 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Работа РШП, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [702пк7-713пк9] | 1 | 702пк7-713пк9 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [12 empty] | 4/12000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [716пк3-725пк7] | 2 | 716пк3-725пк7 | 6 | 2 | 6 | 6 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 2/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | СЕКША - КАЗАРИНОВО путь 2 [415пк8-423пк7] | 2 | 415пк8-423пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [11 empty] | 4/4
|  | Работа РШП, м | ЖАРОК-ЯРОСЛ - ЛЮБИМ путь 2 [384пк0-392пк2] | 2 | 384пк0-392пк2 | 6000 | 1 | 2 | 6000 | [9 empty] | 2/6000
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 1 [665пк2-670пк9] | 1 | 665пк2-670пк9 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [12 empty] | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [705пк7-710пк9] | 1 | 705пк7-710пк9 | 40000 | 1 | 4 | 3333 | [12 empty] | 4/3333
|  | Регулировка контактной подвески, м | РАТЬКОВО-РОЖНОВО - БУЙ путь 2 [718пк3-723пк7] | 2 | 718пк3-723пк7 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [16 empty] | 4/2500
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ДАНИЛОВ - ПП 361 КМ путь 2 [358пк4-360пк7] ПП 361 КМ путь I (1-Ч1Б) главный [360пк6-361пк3] ПП 361 КМ - ЛУНКА путь 2 [361пк0-363пк2] | 2, I | 358пк4-360пк7 360пк6-361пк3 361пк0-363пк2 | 10 | 2 | 8 | 6 | [10 empty] | 4/3 | [14 empty] | 4/3
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 31 | 116 | 53473
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 1 [480пк1-498пк6] | 1 | 480пк1-498пк6 | 400 | 1 | 5 | 400 | [5 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547пк5-569пк2 | 800 | 1 | 8 | 800 | [12 empty] | 8/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [547пк5-569пк2] | 1 | 547пк5-569пк2 | 400 | 1 | 5 | 400 | [19 empty] | 5/400
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БУЙ - МАХРОВО путь 2 [454пк3-458пк2] | 2 | 454пк3-458пк2 | 12000 | 1 | 4 | 12000 | [16 empty] | 4/12000
|  | Работа РШП, м | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [460пк5-477пк9] | 2 | 460пк5-477пк9 | 30000 | 1 | 4 | 15000 | [23 empty] | 4/15000
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 1 [460пк5-477пк2] | 1 | 460пк5-477пк2 | 8 | 2 | 6 | 8 | [19 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 1 [466пк5-471пк2] | 1 | 466пк5-471пк2 | 10000 | 1 | 4 | 2500 | [26 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛОПАРЕВО - АНТРОПОВО путь 1 [530пк5-535пк8] | 1 | 530пк5-535пк8 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [12 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 1 [550пк5-555пк2] | 1 | 550пк5-555пк2 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [19 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 10 | 44 | 36108
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАБАЛИНО путь I (Н-ЧД) главный [793пк2-795пк7] | I | 793пк2-795пк7 | 450 | 1 | 5 | 450 | [26 empty] | 5/450
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724пк2-745пк1 | 48 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 1 [730пк2-735пк1] | 1 | 730пк2-735пк1 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [5 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУПРОТИВНЫЙ - ГОСТОВСКАЯ путь 2 [760пк3-765пк9] | 2 | 760пк3-765пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [9 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 7 | 29 | 5466
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [450пк1-475пк7] | 1 | 450пк1-475пк7 | 1 | 1 | 23 | 1 | [10 empty] | 23/1
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [388пк0-403пк9] | 1 | 388пк0-403пк9 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [15 empty] | 5/500
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 1 [390пк0-395пк9] | 1 | 390пк0-395пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [22 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СКАЛИНО - НЕФЕДОВО путь 1 [406пк0-412пк9] | 1 | 406пк0-412пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [29 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [455пк1-460пк7] | 1 | 455пк1-460пк7 | 11000 | 1 | 4 | 3000 | [10 empty] | 4/3000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [455пк1-460пк7] | 2 | 455пк1-460пк7 | 11000 | 1 | 4 | 3000 | [6 empty] | 4/3000
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 6 | 44 | 11501
СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСТА путь IБ (НВ4-Н) главный [600пк6-606пк4] | IБ | 600пк6-606пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОСТА путь IБ (НВ4-Н) главный [600пк6-606пк4] | IБ | 600пк6-606пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [12 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЛОГДА II путь II (Ч-НВ) главный [591пк8-596пк2] | II | 591пк8-596пк2 | 400 | 1 | 5 | 400 | [23 empty] | 5/400
|  | Итого по: СЕВ 410 ВОЛОГОДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 13 | 1200
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | ИССО | Подготовительные работы, м | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-551пк0] | 2 | 542пк1-551пк0 | 50 | 1 | 6 | 50 |  |  | 6,8/50
|  | Монтаж конструкций моста, шт | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542пк1-551пк0 | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Монтаж конструкций моста, шт | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542пк1-551пк0 | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8,5/1
|  | Демонтаж подвесных пакетов, шт | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542пк1-551пк0 | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
СЕВ | К КС | Установка опор, шт | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542пк1-551пк0 | 4 | 5 | 34 | 10 | [5 empty] | 6/2 | [6 empty] | 8/2 | [6 empty] | 6/2 |  |  |  | 8/2 |  |  | 6/2
СЕВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУЩУБА путь I (ЧД-Н) главный [540пк5-541пк10] КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-550пк10] | 1, I | 540пк5-541пк10 542пк1-550пк10 | 10600 | 2 | 14 | 10600 | [5 empty] | 6/5000 | [6 empty] | 8/5600
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-551пк0] | 2 | 542пк1-551пк0 | 400 | 1 | 4 | 400 | [9 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-551пк0] | 2 | 542пк1-551пк0 | 700 | 1 | 8 | 700 | [9 empty] | 8/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-551пк0] | 2 | 542пк1-551пк0 | 700 | 1 | 8 | 700 | [16 empty] | 8/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 2 [542пк1-551пк0] | 2 | 542пк1-551пк0 | 700 | 1 | 8 | 700 |  |  | 8/700
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 15 | 107 | 13163
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ II - ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 1 [473пк1-473пк3] | 1 | 473пк1-473пк3 | 14 | 4 | 14 | 14 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 2,5/2
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ II - ЧЕРЕПОВЕЦ I путь 2 [473пк1-476пк1] | 2 | 473пк1-476пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [23 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [470пк2-473пк1] | IА | 470пк2-473пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IIА (2Ч-IIН) главный [470пк3-473пк1] | IIА | 470пк3-473пк1 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 2 [466пк8-470пк3] | 2 | 466пк8-470пк3 | 14 | 4 | 14 | 14 |  |  | 2,5/2 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОШТА - ЧЕРЕПОВЕЦ II путь 1 [466пк8-470пк2] | 1 | 466пк8-470пк2 | 14 | 3 | 12 | 12 | [5 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОШТА путь IА (ЧД-НЧ) главный [462пк0-466пк8] | IА | 462пк0-466пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 57 | 56
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | ТР КС | Устранение замечаний, шт | ЕРЦЕВО путь II (Ч-НД) главный [682пк0-684пк0] путь 4 (20-15) приемо-отпр. ЯВЕНГА - ЕРЦЕВО путь 2 [667пк2-670пк0] | 2, 4, II | 667пк2-670пк0 682пк0-684пк0 | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 1 [687пк0-692пк6] | 1 | 687пк0-692пк6 | 35 | 1 | 4 | 5 | [5 empty] | 4/5
|  | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [685пк0-700пк6] | 2 | 685пк0-700пк6 | 45 | 1 | 4 | 4 | [17 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 3 | 12 | 10
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | МЕЛЕНТЬЕВСКИЙ - ФОМИНСКАЯ путь 2 [721пк2-732пк4] | 2 | 721пк2-732пк4 | 102 | 2 | 8 | 68 | [9 empty] | 4/34 | [13 empty] | 4/34
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАНДЫШ путь I (ЧД-Н) главный [748пк7-750пк8] | I | 748пк7-750пк8 | 700 | 2 | 8 | 700 | [9 empty] | 4/400 | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750пк8-761пк6 | 700 | 2 | 8 | 700 |  |  | 4/400 | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [750пк8-761пк6] | 1 | 750пк8-761пк6 | 500 | 1 | 5 | 500 | [5 empty] | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛОХА - БУРАЧИХА путь 2 [763пк7-771пк3] | 2 | 763пк7-771пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУРАЧИХА - ЗЕЛЕНЫЙ путь 1 [773пк3-780пк2] | 1 | 773пк3-780пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 | [12 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792пк1-806пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 | [16 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792пк1-806пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 | [17 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НЯНДОМА - ШЕСТИОЗЕРСКИЙ путь 1 [792пк1-806пк2] | 1 | 792пк1-806пк2 | 400 | 1 | 5 | 400 | [19 empty] | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 1 [938пк7-955пк6] | 1 | 938пк7-955пк6 | 700 | 2 | 8 | 700 | [23 empty] | 4/400 | 4/300
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВАНДЫШ - ПОЛОХА путь 1 [755пк8-760пк6] | 1 | 755пк8-760пк6 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [29 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 1 [825пк8-832пк7] | 1 | 825пк8-832пк7 | 7000 | 1 | 4 | 2334 | [9 empty] | 4/2334
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-955пк6] | 2 | 938пк7-955пк6 | 22000 | 1 | 4 | 3670 | [18 empty] | 4/3670
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 17 | 76 | 13772
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КОДИНО путь I (Ч-Н) главный [305пк0-307пк0] КОСТРИН РУЧ путь I (Ч-Н) главный [292пк7-294пк2] КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1, I | 292пк7-294пк2 294пк2-305пк0 305пк0-307пк0 | 14202 | 11 | 88 | 0 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  |  | 8
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 700 | 2 | 8 | 700 | [13 empty] | 4/400 |  |  |  |  | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МУДЬЮГА - КОСТРИН РУЧ путь 1 [285пк3-292пк1] | 1 | 285пк3-292пк1 | 600 | 1 | 4 | 600 | [11 empty] | 4/600
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 5 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 5 | 1 | 4 | 2 | [29 empty] | 4/2
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УРАМЕЦ - ОБОЗЕРСКАЯ путь 1 [340пк1-345пк6] | 1 | 340пк1-345пк6 | 4000 | 1 | 4 | 2000 |  | 4/2000
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 17 | 112 | 3304
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЕСОВКА - ГЛАЗАНИХА путь 1 [261пк0-271пк0] | 1 | 261пк0-271пк0 | 700 | 2 | 8 | 700 |  | 4/400 |  |  |  |  | 4/300
СЕВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НИМЕНГА - ШАСТИНСКИЙ путь 1 [196пк9-207пк0] ШАСТИНСКИЙ путь I (1-2) главный [207пк0-210пк0] путь 2 (5-2) приемо-отпр. путь 3 (1-4) приемо-отпр. ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1, 2, 3, I | 196пк9-207пк0 207пк0-210пк0 210пк0-220пк5 | 997 | 8 | 48 | 0 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 10 | 56 | 700
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | ИССО | Смена плит БМП, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 30 | 6 | 36 | 30 |  |  | 6/6 |  |  | 6/6 |  |  |  | 6/6 |  |  | 6/4 |  |  |  | 6/4 |  |  | 6/4
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 1 [7пк6-10пк4] | 1 | 7пк6-10пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [22 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [17 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36пк8-68пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КЕЛАРЕВА ГОР - ПРИКУВАШСКИЙ путь 1 [70пк4-78пк2] | 1 | 70пк4-78пк2 | 5 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [13 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 2 [831пк2-845пк9] | 2 | 831пк2-845пк9 | 5 | 3 | 12 | 12 | [18 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [848пк1-865пк4] | 1 | 848пк1-865пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [848пк1-865пк4] | 2 | 848пк1-865пк4 | 4 | 3 | 12 | 12 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 5 | 3 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 3 | 12 | 12 | [21 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [24 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 3 | 12 | 12 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927пк3-939пк3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 2 [927пк3-939пк3] | 2 | 927пк3-939пк3 | 5 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [21 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 2 [966пк0-977пк4] | 2 | 966пк0-977пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [24 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 1 [966пк0-977пк4] | 1 | 966пк0-977пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979пк3-1006пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [979пк3-1006пк4] | 2 | 979пк3-1006пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СЕНГОС - ЛОМОВАТКА путь 1 [1008пк0-1016пк9] | 1 | 1008пк0-1016пк9 | 5 | 3 | 12 | 15 | [12 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018пк5-1029пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 83 | 344 | 455
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 по 1081 пк 3, 35 путь) |  |  | 10 | 1 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 - 1081 км пк 3, 35 путь) |  |  | 848 | 3 | 9 | 111 | [11 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | [27 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  | 4/50 | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1084пк0-1089пк2] | 1 | 1084пк0-1089пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ПЫРСКИЙ - НИЗОВКА путь 1 [1101пк6-1108пк1] | 1 | 1101пк6-1108пк1 | 5 | 3 | 12 | 15 | [24 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117пк8-1129пк8 | 5 | 6 | 24 | 30 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 2 [1134пк0-1145пк3] | 2 | 1134пк0-1145пк3 | 5 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134пк0-1145пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146пк9-1177пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 1 [1146пк9-1177пк4] | 1 | 1146пк9-1177пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179пк3-1206пк5 | 4 | 3 | 12 | 15 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СВЕТИК - УРДОМА путь 2 [1179пк3-1206пк5] | 2 | 1179пк3-1206пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [12 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 5 | 4 | 16 | 20 |  | 4/5 |  |  | 4/5 | [10 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 47 | 184 | 400
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264пк7-1270пк5 | 14 | 2 | 6 | 2 | [9 empty] | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264пк7-1270пк5 | 30 | 1 | 3 | 5 | [17 empty] | 3/5
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | РЗД 14 КМ - УСТЬ-ВЫМЬ путь 1 [15пк4-28пк8] | 1 | 15пк4-28пк8 | 348 | 2 | 8 | 75 |  |  | 4/39 | [6 empty] | 4/36
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 5 | 17 | 82
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 6 | 30 | 24 |  |  | 5/4 |  | 5/4 | 5/4 | [10 empty] | 5/4 |  | 5/4 | 5/4
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 6 | 30 | 24
СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЧИКШИНО путь I (ЧД-Н) главный [1768пк0-1771пк0] | I | 1768пк0-1771пк0 | 84 | 2 | 8 | 84 |  |  | 4/42 |  | 4/42
СЕВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЗЕЛЕНОБОРСК - ТАЛЫЙ путь 2 [1698пк7-1720пк7] | 2 | 1698пк7-1720пк7 | 5 | 5 | 20 | 25 |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ТАЛЫЙ - КАДЖЕРОМ путь 2 [1722пк5-1733пк0] | 2 | 1722пк5-1733пк0 | 5 | 5 | 20 | 25 | [8 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | АРАНЕЦ - СЫНЯ путь 2 [1844пк7-1865пк7] | 2 | 1844пк7-1865пк7 | 5 | 4 | 20 | 20 | [15 empty] | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5
|  | Уборка МВСП, шт | СЫНЯ - ЮКОСТ путь 1 [2пк3-53пк8] | 1 | 2пк3-53пк8 | 5 | 6 | 24 | 30 |  |  | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ЮКОСТ - УСИНСК путь 1 [55пк2-107пк8] | 1 | 55пк2-107пк8 | 5 | 2 | 8 | 10 | [10 empty] | 4/5 | 4/5
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАДЖЕРОМ |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Итого по: СЕВ 722 ИРАЕЛЬ - КОСЬЮ, СЫНЯ - УСИНСК |  |  |  |  | 25 | 104 | 196
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 4 | 24 | 8 | [9 empty] | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 4 | 24 | 8
СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПЫШОР - СЕЙДА путь 1 [2172пк6-2191пк7] | 1 | 2172пк6-2191пк7 | 131 | 3 | 12 | 131 | [9 empty] | 4/44 |  | 4/44 |  |  |  |  | 4/43
СЕВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЧУМ - НИКИТА путь 1 [1пк9-28пк9] | 1 | 1пк9-28пк9 | 5 | 8 | 32 | 40 |  |  | 4/5 |  | 4/5 | 4/5 |  |  |  | 4/5 |  | 4/5 | 4/5 | [10 empty] | 4/5 |  | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | ЕЛЕЦКАЯ - ХОРОТА путь 1 [52пк1-74пк5] | 1 | 52пк1-74пк5 | 5 | 9 | 36 | 45 |  | 4/5 | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | 4/5 | [5 empty] | 4/5 | 4/5 | [5 empty] | 4/5
|  | Уборка старогодных шпал, шт | ХОРОТА - ПОЛЯР УРАЛ путь 1 [75пк9-97пк1] | 1 | 75пк9-97пк1 | 5 | 6 | 24 | 30 | [16 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  |  |  | 4/5 | 4/5
|  | Уборка МВСП, шт | СОБЬ - ХАРП-СЕВ СИЯН путь 1 [118пк5-152пк1] | 1 | 118пк5-152пк1 | 5 | 6 | 24 | 30 | [22 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 724 СИВАЯ МАСКА - ВОРКУТА, ЧУМ - ЛАБЫТНАНГИ |  |  |  |  | 32 | 128 | 276
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 400 | 1754 | 175766
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северная Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк3-127пк1] | 2 | 116пк3-127пк1 | 11000 | 1 | 4 | 2500 | [9 empty] | 4/2500
|  | Итого по: МСК 05 СЕРГИЕВ ПОСАД-АЛЕКСАНДРОВ |  |  |  |  | 1 | 4 | 2500
СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АЛЕКСАНДРОВ - БАЛАКИРЕВО путь 2 [116пк3-127пк1] | 2 | 116пк3-127пк1 | 11000 | 1 | 4 | 2500 | [9 empty] | 4/2500
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | БАЛАКИРЕВО путь II (Ч-НД) главный [129пк1-131пк2] путь 4 (6-13) приемо-отпр. путь 5 (8-15) приемо-отпр. | 4, 5, II | 129пк1-131пк2 | 16 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ШУШКОВО путь II (Ч-НД) главный [149пк9-152пк5] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ШУШКОВО - РЯЗАНЦЕВО путь 2 [152пк5-155пк4] | 2, 4, II | 149пк9-152пк5 152пк5-155пк4 | 16 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЯЗАНЦЕВО - БЕКЛЕМИШЕВО путь 1 [167пк6-173пк6] | 1 | 167пк6-173пк6 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [13 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЯЗАНЦЕВО - БЕКЛЕМИШЕВО путь 2 [167пк6-173пк6] | 2 | 167пк6-173пк6 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  |  | 4/2500 | [13 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКЛЕМИШЕВО путь I (ЧД-Н) главный [174пк6-176пк9] путь 3 (6-11) приемо-отпр. | 3, I | 174пк6-176пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [13 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕКЛЕМИШЕВО путь II (Ч-НД) главный [174пк6-176пк9] путь 4 (14-9) приемо-отпр. | 4, II | 174пк6-176пк9 | 5000 | 2 | 8 | 5000 |  |  | 4/2500 | [13 empty] | 4/2500
|  | Монтаж средней анкеровки КП, шт | РОСТОВ-ЯРОСЛ - СЕМИБРАТОВО путь 1 [228пк10-234пк9] | 1 | 228пк10-234пк9 | 6 | 2 | 8 | 6 | [6 empty] | 4/3 | [13 empty] | 4/3
|  | Итого по: СЕВ 101 АЛЕКСАНДРОВ - ЯРОСЛАВЛЬ-ГЛАВНЫЙ |  |  |  |  | 11 | 44 | 17510
СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ТИХМЕНЕВО - КОБОСТОВО путь 1 [15пк4-22пк6] | 1 | 15пк4-22пк6 | 5 | 2 | 6 | 7 |  | 2,2/2 | [6 empty] | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | НЕКОУЗ - МАСЛОВО путь 1 [50пк2-62пк8] | 1 | 50пк2-62пк8 | 5 | 3 | 12 | 15 |  |  |  |  | 4/5 | [10 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 103 ЯРОСЛАВЛЬ - СОНКОВО |  |  |  |  | 5 | 18 | 22
СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | КОЛЬЧУГИНО - БАВЛЕНЫ путь 1 [173пк1-189пк1] | 1 | 173пк1-189пк1 | 18 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | 4/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ФУРМАНОВ - ВОЛГОРЕЧЕНСК путь 1 [1пк8-32пк5] | 1 | 1пк8-32пк5 | 80 | 4 | 16 | 16 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 104 КОТОРОСЛЬ-ИВАНОВО-БЕЛЬКОВО,ИВАНОВО-НОВКИ II |  |  |  |  | 6 | 24 | 24
СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ
СЕВ | Мод. к/с | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь I (М10-Н) главный [449пк0-454пк3] путь I (ЧВД-М10) главный [725пк7-726пк8] путь 4 (105-133) приемо-отпр. путь 5 (111-127) приемо-отпр. путь 6 (109-129) приемо-отпр. | 4, 5, 6, I | 449пк0-454пк3 725пк7-726пк8 | 5500 | 5 | 20 | 0 | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
|  | Ввод в работу контактного провода, м | БУЙ путь 3 (38-315) приемо-отпр. | 3 |  | 5500 | 4 | 16 | 0 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЛЕЖА - ВОХТОГА путь 2 [659пк8-678пк9] | 2 | 659пк8-678пк9 | 52 | 3 | 6 | 12 | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4 | [6 empty] | 2,2/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 2 [702пк9-713пк9] | 2 | 702пк9-713пк9 | 32 | 4 | 16 | 16 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 1 [688пк1-693пк6] | 1 | 688пк1-693пк6 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [10 empty] | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОХТОГА - ШУШКОДОМ путь 2 [687пк1-692пк6] | 2 | 687пк1-692пк6 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | 4/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШУШКОДОМ - РАТЬКОВО-РОЖНОВО путь 1 [705пк7-710пк9] | 1 | 705пк7-710пк9 | 40000 | 1 | 4 | 3333 |  |  |  | 4/3333
|  | Итого по: СЕВ 406 ПАПРИХА-БУЙ, БУЙ-ДАНИЛОВ |  |  |  |  | 19 | 70 | 7861
СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО
СЕВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [460пк5-477пк9] | 2 | 460пк5-477пк9 | 30000 | 1 | 4 | 15000 | 4/15000
|  | Работа РШП, м | РОССОЛОВО - ГАЛИЧ путь 2 [479пк9-498пк4] | 2 | 479пк9-498пк4 | 9000 | 1 | 2 | 9000 | [7 empty] | 2/9000
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАХРОВО - РОССОЛОВО путь 2 [460пк5-477пк9] | 2 | 460пк5-477пк9 | 8000 | 1 | 4 | 2666 | [14 empty] | 4/2666
|  | Регулировка контактной подвески, м | АНТРОПОВО - НИКОЛО-ПОЛОМА путь 2 [550пк3-555пк1] | 2 | 550пк3-555пк1 | 5000 | 1 | 4 | 2500 | [7 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СЕВ 407 БУЙ-МАНТУРОВО |  |  |  |  | 4 | 14 | 29166
СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАНТУРОВО путь II (Ч-НД) главный [650пк7-653пк2] | II | 650пк7-653пк2 | 400 | 1 | 5 | 400 | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВАРАКИНСКИЙ - ШАРЬЯ путь 1 [689пк7-697пк4] | 1 | 689пк7-697пк4 | 400 | 1 | 5 | 400 |  |  |  | 5/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СВЕЧА путь I (Н-ЧД) главный [816пк9-819пк4] | I | 816пк9-819пк4 | 250 | 1 | 4 | 250 | [10 empty] | 4/250
СЕВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЯКШАНГА - ПОНАЗЫРЕВО путь 2 [724пк2-745пк1] | 2 | 724пк2-745пк1 | 48 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4 | [6 empty] | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 408 МАНТУРОВО - СВЕЧА |  |  |  |  | 8 | 34 | 1070
СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПРЕЧИСТОЕ - СКАЛИНО путь 2 [390пк0-395пк9] | 2 | 390пк0-395пк9 | 5000 | 1 | 4 | 2500 |  |  | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 1 [455пк1-460пк7] | 1 | 455пк1-460пк7 | 11000 | 1 | 4 | 3000 | [13 empty] | 4/3000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГРЯЗОВЕЦ - ПАПРИХА путь 2 [455пк1-460пк7] | 2 | 455пк1-460пк7 | 11000 | 1 | 4 | 3000 | [16 empty] | 4/3000
|  | Итого по: СЕВ 409 ДАНИЛОВ - ЛОСТА |  |  |  |  | 3 | 12 | 8500
СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I
СЕВ | ИССО | Демонтаж подвесных пакетов, шт | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542пк1-551пк0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
|  | Демонтаж подвесных пакетов, шт | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542пк1-551пк0 | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542пк1-551пк0 | 1 | 1 | 5 | 1 | [10 empty] | 5,2/1
|  | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542пк1-551пк0 | 1 | 1 | 5 | 1 | [17 empty] | 5/1
СЕВ | К КС | Установка опор, шт | КУЩУБА - КИПЕЛОВО путь 1 [542пк1-551пк0] | 1 | 542пк1-551пк0 | 4 | 6 | 40 | 12 | 8/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 8/2 |  |  | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
|  | Итого по: СЕВ 411 ВОЛОГДА II - ЧЕРЕПОВЕЦ I |  |  |  |  | 10 | 66 | 16
СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ
СЕВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРЕПОВЕЦ II путь IА (1Ч-1Н) главный [470пк2-473пк1] | IА | 470пк2-473пк1 | 400 | 1 | 5 | 400 | [17 empty] | 5/400
|  | Итого по: СЕВ 412 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 5 | 400
СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II
СЕВ | ТР КС | Монтаж консоли до 75 кг, шт | ЕРЦЕВО - КОНОША I путь 2 [685пк0-700пк6] | 2 | 685пк0-700пк6 | 45 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Итого по: СЕВ 413 ВОЛОГДА I - КОНОША I - ШИРИХАНОВСКИЙ, КОНОША I - КОНОША II |  |  |  |  | 1 | 4 | 4
СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА
СЕВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ШОЖМА - ЛЕЛЬМА путь 2 [825пк8-830пк8] | 2 | 825пк8-830пк8 | 5000 | 1 | 4 | 2500 |  | 4/2500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШЕЛЕКСА - ЕМЦА путь 2 [938пк7-955пк6] | 2 | 938пк7-955пк6 | 22000 | 1 | 4 | 3666 | [8 empty] | 4/3666
|  | Итого по: СЕВ 514 ШИРИХАНОВСКИЙ - ЕМЦА |  |  |  |  | 2 | 8 | 6166
СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОДИНО - МОШНОЕ путь 1 [307пк0-318пк5] | 1 | 307пк0-318пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТРИН РУЧ - КОДИНО путь 1 [294пк2-305пк0] | 1 | 294пк2-305пк0 | 5 | 2 | 8 | 4 | [6 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Итого по: СЕВ 516 ЕМЦА - ОБОЗЕРСКАЯ - МУДЬЮГА |  |  |  |  | 4 | 16 | 8
СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА
СЕВ | Тек. сод. пути | Одиночная смена рельсов, шт | ШАСТИНСКИЙ - ПОНЬГА путь 1 [210пк0-220пк5] | 1 | 210пк0-220пк5 | 4 | 9 | 36 | 18 | [11 empty] | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  | 4/2 |  | 4/2 |  |  | 4/2
СЕВ | ТР КС | Выправка опор, шт | ПОНЬГА - ГРИБАНИХА путь 1 [227пк5-230пк9] | 1 | 227пк5-230пк9 | 2 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
|  | Итого по: СЕВ 517 МУДЬЮГА - МАЛЕНЬГА |  |  |  |  | 10 | 40 | 19
СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 1 [7пк6-10пк4] | 1 | 7пк6-10пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОНОША II - ВЕРЕСОВО путь 2 [712пк9-715пк6] | 2 | 712пк9-715пк6 | 5 | 2 | 8 | 4 | [27 empty] | 4/2 |  | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 1 [12пк0-20пк1] | 1 | 12пк0-20пк1 | 5 | 2 | 8 | 4 | [20 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВЕРЕСОВО - ВАЛДЕЕВО путь 2 [717пк0-726пк1] | 2 | 717пк0-726пк1 | 100 | 2 | 8 | 100 | [22 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | МОЖУГА - КЕЛАРЕВА ГОР путь 1 [36пк8-68пк4] | 1 | 36пк8-68пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КЕЛАРЕВА ГОР - ПРИКУВАШСКИЙ путь 1 [70пк4-78пк2] | 1 | 70пк4-78пк2 | 5 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 1 [831пк1-845пк9] | 1 | 831пк1-845пк9 | 5 | 5 | 20 | 20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | [18 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ВАГА - КУЛОЙ путь 2 [831пк2-845пк9] | 2 | 831пк2-845пк9 | 5 | 3 | 12 | 12 | [18 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 1 [848пк1-865пк4] | 1 | 848пк1-865пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | КУЛОЙ - КОКШЕНЬГА путь 2 [848пк1-865пк4] | 2 | 848пк1-865пк4 | 4 | 3 | 12 | 12 | [15 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 1 [867пк9-887пк2] | 1 | 867пк9-887пк2 | 5 | 3 | 12 | 12 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОКШЕНЬГА - КОСТЫЛЕВО путь 2 [867пк9-887пк2] | 2 | 867пк9-887пк2 | 5 | 3 | 12 | 12 | [21 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 1 [889пк3-898пк5] | 1 | 889пк3-898пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КОСТЫЛЕВО - ШАНГАЛЫ путь 2 [889пк3-898пк5] | 2 | 889пк3-898пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [24 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 1 [900пк1-925пк7] | 1 | 900пк1-925пк7 | 5 | 3 | 12 | 12 | [12 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ШАНГАЛЫ - ИЛЕЗА путь 2 [900пк1-925пк7] | 2 | 900пк1-925пк7 | 5 | 3 | 12 | 15 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 1 [927пк3-939пк3] | 1 | 927пк3-939пк3 | 5 | 3 | 12 | 12 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | ИЛЕЗА - СУЛОНДА путь 2 [927пк3-939пк3] | 2 | 927пк3-939пк3 | 5 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Работа мотовоза, ч | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 1 [941пк0-964пк5] | 1 | 941пк0-964пк5 | 4 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | СУЛОНДА - ЛОЙГА путь 2 [941пк0-964пк5] | 2 | 941пк0-964пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [21 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 2 [966пк0-977пк4] | 2 | 966пк0-977пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [24 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОЙГА - КИЗЕМА путь 1 [966пк0-977пк4] | 1 | 966пк0-977пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 1 [979пк3-1006пк4] | 1 | 979пк3-1006пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИЗЕМА - СЕНГОС путь 2 [979пк3-1006пк4] | 2 | 979пк3-1006пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СЕНГОС - ЛОМОВАТКА путь 1 [1008пк0-1016пк9] | 1 | 1008пк0-1016пк9 | 5 | 3 | 12 | 15 | [12 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЛОМОВАТКА - ЕРГА путь 1 [1018пк5-1029пк4] | 1 | 1018пк5-1029пк4 | 5 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 618 КОНОША II - УДИМА |  |  |  |  | 77 | 308 | 425
СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА
СЕВ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛАС-УЗЛ МОСТ(1080 км пк 3 - 1081 км пк 3, 35 путь) |  |  | 848 | 4 | 12 | 148 |  |  | 3/37 | [6 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37 | [6 empty] | 3/37
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 1 [1040пк8-1063пк5] | 1 | 1040пк8-1063пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 |  |  | 4/2 | 4/2
|  | Хозяйственные работы, шт | УДИМА - РЕВАЖ путь 2 [1040пк8-1063пк4] | 2 | 1040пк8-1063пк4 | 5 | 2 | 8 | 8 | [28 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Хозяйственные работы, шт | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 1 [1065пк4-1073пк5] | 1 | 1065пк4-1073пк5 | 5 | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЕВАЖ - ЯДРИХА путь 2 [1065пк4-1073пк5] | 2 | 1065пк4-1073пк5 | 100 | 2 | 8 | 100 | [7 empty] | 4/50 | 4/50
|  | Хозяйственные работы, шт | КОТЛАС-УЗЛ - ЛИМЕНДА путь 1 [1084пк0-1089пк2] | 1 | 1084пк0-1089пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [27 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ПЫРСКИЙ - НИЗОВКА путь 1 [1101пк6-1108пк1] | 1 | 1101пк6-1108пк1 | 5 | 3 | 12 | 15 | [24 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ЧЕРЕМУХА - ВИЛЕДЬ путь 1 [1117пк8-1129пк8] | 1 | 1117пк8-1129пк8 | 5 | 6 | 24 | 30 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5 | [9 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 2 [1134пк0-1145пк3] | 2 | 1134пк0-1145пк3 | 5 | 3 | 12 | 15 | [18 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | ВИЛЕДЬ - КИВЕР путь 1 [1134пк0-1145пк2] | 1 | 1134пк0-1145пк2 | 5 | 3 | 12 | 15 | [6 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 2 [1146пк9-1177пк5] | 2 | 1146пк9-1177пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [15 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | КИВЕР - СВЕТИК путь 1 [1146пк9-1177пк4] | 1 | 1146пк9-1177пк4 | 5 | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТИК - УРДОМА путь 1 [1179пк3-1206пк5] | 1 | 1179пк3-1206пк5 | 4 | 3 | 12 | 15 | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СВЕТИК - УРДОМА путь 2 [1179пк3-1206пк5] | 2 | 1179пк3-1206пк5 | 5 | 3 | 12 | 15 | [12 empty] | 4/5 | 4/5 | 4/5
|  | Хозяйственные работы, шт | СУСОЛОВКА - САВВАТИЯ путь 1 [326пк4-351пк6] | 1 | 326пк4-351пк6 | 5 | 4 | 16 | 20 | [6 empty] | 4/5 |  |  | 4/5 | [10 empty] | 4/5 |  |  | 4/5
|  | Итого по: СЕВ 619 УДИМА - УРДОМА |  |  |  |  | 46 | 180 | 431
СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР
СЕВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | МЕЖЕГ путь I (ЧД-Н) главный [1264пк7-1270пк5] | I | 1264пк7-1270пк5 | 14 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Итого по: СЕВ 620 УРДОМА - МИКУНЬ - ИОССЕР |  |  |  |  | 1 | 3 | 1
СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | ВИС - МАЛАЯ ПЕРА путь 1 [1621пк9-1655пк2] | 1 | 1621пк9-1655пк2 | 5 | 5 | 25 | 20 |  | 5/4 |  | 5/4 |  |  |  | 5/4 |  |  | 5/4 | [13 empty] | 5/4
СЕВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ПОЖНЯ |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
|  | Итого по: СЕВ 721 ИОССЕР - ИРАЕЛЬ, СОСНОГОРСК - ТРОИЦКО-ПЕЧОРСК |  |  |  |  | 6 | 29 | 22
СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА
СЕВ | Тек. сод. пути | Хозяйственные работы, шт | БУГРЫ-ПОЛЯРН - УСА путь 1 [2072пк0-2092пк9] | 1 | 2072пк0-2092пк9 | 5 | 5 | 30 | 10 | [8 empty] | 6/2 |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  | 6/2 |  | 6/2
|  | Итого по: СЕВ 723 КОСЬЮ - СИВАЯ МАСКА |  |  |  |  | 5 | 30 | 10
|  | Итого по: СЕВ |  |  |  |  | 219 | 905 | 71655
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:25 АС АПВО-2. АО «НИИАС»