## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
не удалось определить ДУ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕТМАНОВСКАЯ - ТЕМИЖБЕКСКАЯ путь 1 [15пк9-24пк8] | 1 | 15пк9-24пк8 | 15 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БОЧЕНКОВО - МИЛЛЕРОВО путь 1 [955пк2-964пк4] | 1 | 955пк2-964пк4 | 48000 | 4 | 8 | 48000 | [18 empty] | 2,2/12000 |  | 2,2/12000 |  | 2,2/12000 |  |  | 2,2/12000
|  | Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 4 | 8 | 48000
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ - ЗВЕРЕВСКАЯ путь 1 [5пк1-7пк10] | 1 | 5пк1-7пк10 | 200 | 1 | 5 | 200 | 5/200
|  | Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 5 | 200
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ХАПРЫ - ГНИЛОВСКАЯ путь 1 [10пк8-13пк0] | 1 | 10пк8-13пк0 | 10 | 2 | 6 | 20 | [18 empty] | 3/10 |  | 3/10
|  | Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 2 | 6 | 20
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ИССО | Монтаж перильного ограждения, м | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 2 [1382пк4-1382пк4] | 2 | 1382пк4-1382пк4 | 12 | 1 | 6 | 12 | 6/12
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1408пк2-1427пк7] | 1 | 1408пк2-1427пк7 | 32 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк2-1446пк7] | 1 | 1430пк2-1446пк7 | 25 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 2 [1430пк2-1446пк7] | 2 | 1430пк2-1446пк7 | 15 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 1 [1449пк3-1466пк1] | 1 | 1449пк3-1466пк1 | 20 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 2 [1449пк3-1465пк3] | 2 | 1449пк3-1465пк3 | 32 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1487пк6-1502пк4] | 2 | 1487пк6-1502пк4 | 21 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНЬКИЙ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [1516пк4-1521пк6] | 2 | 1516пк4-1521пк6 | 12 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ путь IIIКР (ст.р.р. 6-ст.р.р.507) главный [1пк0-2пк3] | IIIКР | 1пк0-2пк3 | 2,4 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,4/2,4
|  | Работа мотовоза, ч | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 1 [1536пк3-1545пк9] | 1 | 1536пк3-1545пк9 | 15 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2,7/2,7
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 15 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 11 | 31 | 37
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 15 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВИТАМИННЫЙ путь I (Н-Ч) главный [1606пк5-1606пк10] ТИТАРОВКА - ВИТАМИННЫЙ путь 1 [1601пк1-1606пк5] | 1, I | 1601пк1-1606пк5 1606пк5-1606пк10 | 6000 | 4 | 12 | 6000 | [14 empty] | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 | 3/1500
|  | Выправка пути, м | ВИТАМИННЫЙ путь I (Н-Ч) главный [1607пк1-1611пк0] ВИТАМИННЫЙ - КРАСНОДАР II путь 1 [1611пк0-1613пк4] | 1, I | 1607пк1-1611пк0 1611пк0-1613пк4 | 6400 | 2 | 8 | 4268 | [25 empty] | 4/2134 |  |  | 4/2134
|  | Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 20 | 10268
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВАСЮРИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [103пк9-105пк2] ВАСЮРИНСКАЯ - СТОПЯТЫЙ путь 1 [109пк5-113пк10] | 1, I | 103пк9-105пк2 109пк5-113пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [12 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ЛАДОЖСКАЯ - ДВУБРАТСКИЙ путь 1 [56пк7-65пк2] | 1 | 56пк7-65пк2 | 16 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | МИЛОВАНОВО - ГРЕЧИШКИНО путь 1 [13пк2-32пк1] | 1 | 13пк2-32пк1 | 16 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 2 [1568пк6-1583пк5] | 2 | 1568пк6-1583пк5 | 16 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 20 | 6008
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГИРЕЙ - ГУЛЬКЕВИЧИ путь 1 [1595пк5-1598пк6] | 1 | 1595пк5-1598пк6 | 17,5 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 1 [1601пк1-1614пк0] | 1 | 1601пк1-1614пк0 | 25 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 2 | 5 | 5
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОРЕЧЕНСК стр. 98 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 7 | 14 | 7
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 | [11 empty] | 2,2/10 |  |  |  | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1887пк7-1889пк10] | 1 | 1887пк7-1889пк10 | 2300 | 2 | 5 | 2300 | [12 empty] | 2,5/1150 | 2,5/1150
|  | Выправка пути, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1888пк2-1890пк10] | 2 | 1888пк2-1890пк10 | 2900 | 2 | 6 | 2900 | [14 empty] | 3/1450 | 3/1450
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПШЕХСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПШЕХСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПШЕХСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПШЕХСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУАПСЕ-СОРТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 22 | 47 | 5254
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 | [11 empty] | 2,2/10 |  |  |  | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 1 [1899пк4-1899пк9] | 1 | 1899пк4-1899пк9 | 30 | 2 | 4 | 10 | [28 empty] | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1912пк3-1912пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр. сигн. ЧМ1Б - М5) | I | 1912пк3-1912пк8 | 20 | 2 | 4 | 10 | [14 empty] | 2,2/5 | [6 empty] | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1944пк1-1944пк4] | I | 1944пк1-1944пк4 | 12 | 1 | 2 | 3 | [20 empty] | 2,2/3
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1887пк7-1889пк10] | 1 | 1887пк7-1889пк10 | 2300 | 2 | 5 | 2300 | [12 empty] | 2,5/1150 | 2,5/1150
|  | Выправка пути, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1888пк2-1890пк10] | 2 | 1888пк2-1890пк10 | 2900 | 2 | 6 | 2900 | [14 empty] | 3/1450 | 3/1450
|  | Выправка пути, м | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1899пк2-1901пк5] | 2 | 1899пк2-1901пк5 | 2400 | 2 | 5 | 2400 | [21 empty] | 2,5/1200 | 2,5/1200
|  | Выправка пути, м | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь II (1-ст.р.р.6) главный [1910пк2-1912пк10] ХОДОВОЙ ПУТЬ(от стр.1 до сигн.ЧМА) | II | 1910пк2-1912пк10 | 2900 | 2 | 6 | 2900 | [25 empty] | 3/1450 | 3/1450
|  | Выправка пути, м | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 1 [1940пк1-1943пк1] | 1 | 1940пк1-1943пк1 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [19 empty] | 2,2/1000 | 2,2/1000
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕПСИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕПСИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕПСИ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОДОПАДНЫЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОДОПАДНЫЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОДОПАДНЫЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАЗАРЕВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАЗАРЕВСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АДЛЕР стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АДЛЕР стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АДЛЕР стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АДЛЕР стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АДЛЕР стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АДЛЕР стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1928пк8-1928пк9] | 1 | 1928пк8-1928пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [18 empty] | 2,5/200
|  | Работа ВПР, м | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1944пк7-1944пк10] БЕССТР. УЧ-К(в интр.сигн. НМ1 - НМ1А) | I | 1944пк7-1944пк10 | 400 | 2 | 5 | 400 | [14 empty] | 2,5/200 | 2,5/200
|  | Вырезка выплесков, м | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1944пк7-1944пк10] БЕССТР. УЧ-К(в интр.сигн. НМ1 - НМ1А) | I | 1944пк7-1944пк10 | 400 | 7 | 17 | 400 |  |  |  | 2,5/60 | 2,5/60 | 2,5/60 |  |  | 2,5/60 | 2,5/60 | [18 empty] | 2,5/50 | 2,5/50
|  | Работа ВПР, м | ПП 1956 КМ путь - (---) главный [1956пк8-1956пк10] БЕССТР. УЧ-К(от сигн. IIН до стр.2) | - | 1956пк8-1956пк10 | 300 | 2 | 5 | 300 | [25 empty] | 2,5/150 | 2,5/150
|  | Работа ВПР, м | ПП 1956 КМ путь - (---) главный [1957пк1-1957пк3] БЕССТР. УЧ-К(стр.2 - вх.Ч) | - | 1957пк1-1957пк3 | 300 | 2 | 5 | 300 | [27 empty] | 2,5/150 | 2,5/150
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 1956 КМ путь - (---) главный [1957пк1-1957пк3] БЕССТР. УЧ-К(от стр.2 до вх.Ч) | - | 1957пк1-1957пк3 | 300 | 5 | 12 | 250 | [19 empty] | 2,5/50 | 2,5/50 | 2,5/50 | 2,5/50 | 2,5/50
|  | Вырезка выплесков, м | МАЦЕСТА путь II (НД-Ч) главный [1972пк1-1972пк9] ХОДОВОЙ ПУТЬ(от стр.6 до сигн.Ч) МАЦЕСТА - ХОСТА путь 2 [1972пк9-1973пк2] | 2, II | 1972пк1-1972пк9 1972пк9-1973пк2 | 900 | 17 | 42 | 900 | [11 empty] | 2,5/55 | 2,5/55 | 2,5/50 | 2,5/55 | 2,5/55 | 2,5/60 | 2,5/55 | 2,5/50 | 2,5/55 | 2,5/60 | 2,5/55 | 2,5/55 | 2,5/45 | 2,5/50 | 2,5/45 | 2,5/55 | 2,5/45
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 75 | 175 | 15333
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [52пк1-57пк9] ЮРОВСКИЙ путь II (Ч-НДК) главный [57пк9-58пк4] | 2, II | 52пк1-57пк9 57пк9-58пк4 | 6400 | 3 | 12 | 6400 | [15 empty] | 4/2133 | [6 empty] | 4/2133 | [6 empty] | 4/2134
|  | Выправка пути, м | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [49пк9-55пк10] | 1 | 49пк9-55пк10 | 6200 | 3 | 12 | 6200 | [12 empty] | 4/2100 | [6 empty] | 4/2100 | [6 empty] | 4/2000
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНАЯ СТР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНАЯ СТР стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНАЯ СТР стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНАЯ СТР стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНАЯ СТР стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНАЯ СТР стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОТИТАРОВКА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 69 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | АНАПА путь 17 (51-3) прочий | 17 |  | 700 | 1 | 4 | 700 | [30 empty] | 4/700
|  | Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 44 | 102 | 13337
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 1 | 5 | 5 | [27 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 2 | 9 | 9
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 15 | 60 | 0 | [11 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 15 | 60 | 0 | [11 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782пк6-1798пк9 | 8 | 1 | 8 | 0 | [11 empty] | 8
|  | Хозяйственные работы, ч | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 1 [1801пк1-1818пк4] | 1 | 1801пк1-1818пк4 | 8 | 1 | 8 | 8 | [18 empty] | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | ПОДКУМОК - КИСЛОВОДСК путь 2 [57пк2-63пк1] | 2 | 57пк2-63пк1 | 8 | 1 | 8 | 8 | [13 empty] | 8/8
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 33 | 144 | 16
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЕРЕК - ЧЕРВЛЕННАЯ путь 1 [135пк0-155пк4] путь 2 [129пк9-155пк4] | 1, 2 | 129пк9-155пк4 135пк0-155пк4 | 20000 | 6 | 36 | 20000 | [12 empty] | 6/3334 | 6/3334 | 6/3334 | 6/3334 |  |  | 6/3334 | 6/3330
|  | Выправка пути, м | ТЕРЕК - ЧЕРВЛЕННАЯ путь 1 [142пк0-155пк4] | 1 | 142пк0-155пк4 | 14000 | 4 | 26 | 14000 | [20 empty] | 6,5/3500 | 6,5/3500 | 6,5/3500 | 6,5/3500
|  | Выправка пути, м | ЧЕРВЛЕННАЯ путь I (2-3) главный [155пк4-155пк10] | I | 155пк4-155пк10 | 600 | 1 | 2 | 600 | [25 empty] | 2/600
|  | Выправка пути, м | ЧЕРВЛЕННАЯ путь II (4-1) главный [155пк4-155пк10] | II | 155пк4-155пк10 | 600 | 1 | 2 | 600 | [19 empty] | 2/600
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 36 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897пк8-1916пк2 | 12 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ путь I (4-3) главный [88пк5-90пк7] | I | 88пк5-90пк7 | 6 | 1 | 6 | 0 | [11 empty] | 6
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 | [13 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АЛПАТОВО путь I (4-1) главный [98пк9-100пк9] | I | 98пк9-100пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [14 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АЛПАТОВО - НАУРСКАЯ путь 1 [100пк9-108пк5] | 1 | 100пк9-108пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [15 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АЛПАТОВО - НАУРСКАЯ путь 2 [100пк9-108пк5] | 2 | 100пк9-108пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [8 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ТЕРЕК путь I (4-3) главный [128пк3-129пк9] | I | 128пк3-129пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [16 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕННАЯ путь II (4-1) главный [155пк4-157пк5] | II | 155пк4-157пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [18 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь I (ЧД-Н) главный [164пк7-168пк4] | I | 164пк7-168пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [19 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [20 empty] | 6/6
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АПОЛЛОНСКАЯ путь II (Ч-Гр.станции) главный [1895пк2-1897пк8] путь 4 (12-5) приемо-отпр. | 4, II | 1895пк2-1897пк8 | 150 | 2 | 6 | 150 | [19 empty] | 3 |  | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПОЛЛОНСКАЯ путь I (Гр.станции-Н) главный [1895пк1-1897пк8] путь 3 (ст.р.р.8-7) приемо-отпр. путь 3А (6-ст.р.р.8) приемо-отпр. путь 5 (8-9) приемо-отпр. путь 7 (10-15) прочий путь 9 (14-17) прочий | 3, 3А, 5, 7, 9, I | 1895пк1-1897пк8 | 150 | 2 | 6 | 300 | [18 empty] | 3/150 |  |  |  | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРОХЛАДНАЯ - ПРИБЛИЖНИЙ путь 2 [2пк8-8пк3] | 2 | 2пк8-8пк3 | 600 | 1 | 3 | 600 | [22 empty] | 3/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРИБЛИЖНИЙ путь I (Ч-Н) главный [8пк3-10пк3] | I | 8пк3-10пк3 | 600 | 2 | 6 | 1200 | [12 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 33 | 157 | 37514
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДАРГ-КОХ путь I (Ч-Н) главный [1997пк5-1999пк8] | I | 1997пк5-1999пк8 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [21 empty] | 3/1000
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 4 | 11 | 1008
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [38пк0-44пк10] | 1 | 38пк0-44пк10 | 6000 | 2 | 12 | 6000 | [25 empty] | 6/3000 | 6/3000
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа дрезины, ч | ГРОЗНЫЙ путь IA (КП-34) главный [2120пк3-2126пк7] | IA | 2120пк3-2126пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [25 empty] | 6/6
|  | Работа ЩОМ , м | ХАНКАЛА - АРГУН путь 2 [2136пк2-2136пк3] | 2 | 2136пк2-2136пк3 | 4 | 1 | 6 | 6 | [27 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [20 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАРГИНСКАЯ путь II (1-2) главный [59пк9-61пк0] | II | 59пк9-61пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [27 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [30пк6-59пк9] | 1 | 30пк6-59пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29пк3-30пк6 | 6 | 1 | 6 | 6 | [27 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 15 | 69 | 6043
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 1 [2180пк5-2202пк4] | 1 | 2180пк5-2202пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [20 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 2 [2180пк5-2202пк4] | 2 | 2180пк5-2202пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [11 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ГУДЕРМЕС - КАДИ-ЮРТ путь 2 [2164пк4-2178пк7] | 2 | 2164пк4-2178пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [13 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 3 | 18 | 18
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 262 | 821 | 137834
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУТЕЙНИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [70пк8-71пк3] СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 1 [63пк10-70пк8] | 1, I | 63пк10-70пк8 70пк8-71пк3 | 7200 | 5 | 15 | 7200 |  |  | 3/1600 | [6 empty] | 3/1600 | [6 empty] | 3/1600 | 3/1200 | 3/1200
|  | Выправка пути, м | КУТЕЙНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [70пк8-71пк3] СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 2 [56пк7-70пк8] | 2, II | 56пк7-70пк8 70пк8-71пк3 | 15000 | 10 | 30 | 15000 | [8 empty] | 3/1600 |  | 3/1100 | 3/1100 | 3/1600 |  |  | 3/1600 |  |  |  | 3/1600 |  |  | 3/1600 |  | 3/1600 | 3/1600 | 3/1600
|  | Выправка пути, м | СОХРАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [54пк3-56пк5] СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 1 [56пк7-62пк7] | 1, I | 54пк3-56пк5 56пк7-62пк7 | 8600 | 2 | 6 | 3200 |  |  |  |  | 3/1600 | [18 empty] | 3/1600
|  | Выправка пути, м | СОХРАНОВКА путь II (Ч-НД) главный [54пк3-56пк7] | II | 54пк3-56пк7 | 1850 | 2 | 5 | 1850 |  | 3/1500 | 2/350
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | БОЧЕНКОВО - МИЛЛЕРОВО путь 2 [955пк1-964пк4] | 2 | 955пк1-964пк4 | 57000 | 5 | 10 | 57000 | [11 empty] | 2,2/12000 | 2,2/12000 |  |  | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/9000
|  | Работа РШП, м | ТАРАСОВКА - ГЛУБОКАЯ путь 1 [990пк9-1012пк4] | 1 | 990пк9-1012пк4 | 96000 | 8 | 17 | 96000 |  | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 |  |  | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000
|  | Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 32 | 84 | 180250
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | РП | Укладка плетей, М пути | ЛИХАЯ - ЗАМЧАЛОВО путь 2 [1063пк6-1071пк4] | 2 | 1063пк6-1071пк4 | 8150 | 3 | 216 | 8150 | [10 empty] | 72/2716 | [5 empty] | 72/2716 | [6 empty] | 72/2718
|  | Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 216 | 8150
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КИЗИТЕРИНКА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИТЕРИНКА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ТОВ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ТОВ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ТОВ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3/1
|  | Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 14 | 5
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1258пк3-1272пк7] | 1 | 1258пк3-1272пк7 | 100 | 10 | 40 | 100 |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ХАПРЫ - ГНИЛОВСКАЯ путь 1 [10пк8-13пк0] | 1 | 10пк8-13пк0 | 10 | 4 | 12 | 40 | [16 empty] | 3/10 |  | 3/10 | [5 empty] | 3/10 |  | 3/10
|  | Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 14 | 52 | 140
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРОЛЕТАРСКАЯ - ШАБЛИЕВСКАЯ путь 2 [365пк1-370пк10] | 2 | 365пк1-370пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 | [10 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПРОЛЕТАРСКАЯ - ШАБЛИЕВСКАЯ путь 1 [370пк1-378пк5] | 1 | 370пк1-378пк5 | 8500 | 3 | 15 | 8500 |  | 5/2833 |  |  | 5/2833 |  |  |  | 5/2834
|  | Выправка пути, м | ДВОЙНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [319пк1-319пк8] КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 1 [300пк4-319пк1] | 1, I | 300пк4-319пк1 319пк1-319пк8 | 19400 | 7 | 28 | 13700 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1700 |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 2 [304пк1-309пк10] | 2 | 304пк1-309пк10 | 5900 | 1 | 4 | 1967 | [26 empty] | 4/1967
|  | Выправка пути, м | ГАШУН - ЗИМОВНИКИ путь 1 [258пк1-267пк10] | 1 | 258пк1-267пк10 | 9900 | 4 | 20 | 9900 |  | 5/2475 |  |  | 5/2475 |  |  |  | 5/2475 |  |  | 5/2475
|  | Выправка пути, м | МЕЛИОРАТИВНЫЙ - СЕМИЧНАЯ путь 2 [203пк10-211пк1] | 2 | 203пк10-211пк1 | 7100 | 3 | 15 | 7100 |  |  | 5/2367 |  |  | 5/2367 |  |  |  | 5/2366
|  | Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 21 | 94 | 47167
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | САЛЬСК стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 2 [402пк1-408пк1] | 2 | 402пк1-408пк1 | 6000 | 2 | 12 | 6000 | [9 empty] | 6/3000 |  |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 2 [409пк1-416пк10] | 2 | 409пк1-416пк10 | 8000 | 4 | 16 | 8000 | [19 empty] | 4/2000 | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  |  | 4/2000
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | РАЗВИЛЬНАЯ - ПЕСЧАНОКОПСК путь 1 [429пк1-431пк10] | 1 | 429пк1-431пк10 | 3000 | 12 | 48 | 3000 |  | 4/250 |  | 4/250 | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  | 4/250 | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  | 4/250 | 4/250 |  |  |  | 4/250 |  | 4/250 | 4/250
|  | Работа ПМГ, м | РОВНОЕ - ПОРОШИНСКАЯ путь 1 [502пк1-505пк10] | 1 | 502пк1-505пк10 | 4000 | 2 | 6 | 4000 | [15 empty] | 3/2000 |  |  | 3/2000
|  | Работа мотовоза, ч | РОВНОЕ - ПОРОШИНСКАЯ путь 1 [499пк6-515пк1] | 1 | 499пк6-515пк1 | 15 | 3 | 7 | 6 | [8 empty] | 2,5/2 |  |  | 2,5/2 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [517пк9-531пк9] | 1 | 517пк9-531пк9 | 18 | 3 | 9 | 9 | [15 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [517пк9-531пк9] | 2 | 517пк9-531пк9 | 12 | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 30 | 108 | 21023
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 101/103, 92/94 |  |  | 2 | 4 | 32 | 2 | [23 empty] | 12/1 | 4 | 12/1 | 4
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1408пк2-1427пк7] | 1 | 1408пк2-1427пк7 | 32 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк2-1446пк7] | 1 | 1430пк2-1446пк7 | 25 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 1 [1449пк3-1466пк1] | 1 | 1449пк3-1466пк1 | 20 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1487пк6-1502пк4] | 2 | 1487пк6-1502пк4 | 21 | 2 | 4 | 5 |  |  | 2,5/2,5 | [20 empty] | 2/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1487пк6-1502пк4] | 1 | 1487пк6-1502пк4 | 21 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНЬКИЙ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [1516пк4-1521пк6] | 2 | 1516пк4-1521пк6 | 12 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2,2/2,2
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1521пк5-1529пк0] | I | 1521пк5-1529пк0 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ШОХРЫ путь 1 [1529пк0-1534пк3] | 1 | 1529пк0-1534пк3 | 11,3 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 15 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЛЕУШКОВСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ТИХОНЬКИЙ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | ТИХОРЕЦКАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2,5/1
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 17 | 64 | 30
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1485пк9-1492пк7] ДЕРЕВЯНКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [1492пк7-1492пк10] Блок-посты: АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА 1483км3пк (двусторонний) | 1, I | 1485пк9-1492пк7 1492пк7-1492пк10 | 7200 | 4 | 16 | 7200 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/1600 |  |  | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 1 [1558пк1-1568пк10] | 1 | 1558пк1-1568пк10 | 11000 | 5 | 22 | 11000 |  |  | 4,5/2200 |  | 4,5/2200 |  |  |  |  | 4,5/2200 |  | 4,5/2200 |  |  |  |  | 4,5/2200
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОМИН-ТИМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОМИН-ТИМ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОМИН-ТИМ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОМИН-ТИМ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОМИН-ТИМ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОМИН-ТИМ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОМИН-ТИМ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТАРОМИН-ТИМ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДОРОЖНАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДОРОЖНАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДОРОЖНАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДОРОЖНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДОРОЖНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДОРОЖНАЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИДОРОЖНАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БРЮХОВЕЦКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка АЛСН, шт | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 2 [1475пк2-1492пк7] Блок-посты: АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА 1483км3пк (двусторонний) | 2 | 1475пк2-1492пк7 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
|  | Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 98 | 18229
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БУРСАК - ВЫСЕЛКИ путь 1 [577пк7-587пк0] ВЫСЕЛКИ путь I (Н-1Ч) главный [587пк8-588пк10] | 1, I | 577пк7-587пк0 587пк8-588пк10 | 10700 | 5 | 20 | 10700 |  | 4/2140 |  |  | 4/2140 |  |  |  | 4/2140 |  |  | 4/2140 |  |  |  | 4/2140
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСЕЛКИ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЫРЬКИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЫРЬКИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЫРЬКИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 15 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 24 | 49 | 10720
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОРОССИЙСК стр. 224, 228, 423, 424, 425, 426, 467 |  |  | 7 | 14 | 98 | 7 |  |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 |  |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КРЫМСКАЯ - РЗД 11 КМ путь 1 [2пк4-10пк6] РЗД 11 КМ путь I (Н-Ч) главный [10пк6-10пк10] | 1, I | 10пк6-10пк10 2пк4-10пк6 | 8600 | 4 | 16 | 8600 |  | 4/2150 | 4/2150 | 4/2150 | 4/2150
|  | Выправка пути, м | ГРУШЕВАЯ путь IV (св.Н-2) главный [21пк6-22пк1] РЗД 11 КМ путь I (Н-Ч) главный [12пк1-12пк4] РЗД 11 КМ - ГРУШЕВАЯ путь 1 [12пк4-21пк6] | 1, I, IV | 12пк1-12пк4 12пк4-21пк6 21пк6-22пк1 | 10100 | 4 | 20 | 10100 | [8 empty] | 5/2525 | 5/2525 | 5/2525 | 5/2525
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРЫМСКАЯ путь IГ (78-НТ) главный [1пк6-1пк9] | IГ | 1пк6-1пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2,5/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРЫМСКАЯ путь II (НК-ЧНД) главный [757пк7-758пк5] | II | 757пк7-758пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРЫМСКАЯ путь II (НК-ЧНД) главный [759пк5-759пк7] | II | 759пк5-759пк7 | 200 | 1 | 2 | 200 | [9 empty] | 2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [780пк2-781пк0] | 1 | 780пк2-781пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [26 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТОННЕЛЬНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [789пк7-789пк9] | I | 789пк7-789пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [23 empty] | 2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОРОССИЙСК путь 51 (Н-1) главный [1пк1-1пк4] | 51 | 1пк1-1пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [22 empty] | 2,5/300
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 3 | 12 | 1716 |  |  |  |  | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 3 | 12 | 1716 |  |  | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 34 | 175 | 24739
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АХТЫРСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АХТЫРСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАБЛЬ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАБЛЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАБЛЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬСКАЯ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЛЬСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕВЕРСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АФИПСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АФИПСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АФИПСКАЯ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АФИПСКАЯ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АФИПСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭНЕМ I стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭНЕМ I стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 18 | 35 | 18
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 1 [1558пк1-1568пк10] | 1 | 1558пк1-1568пк10 | 11000 | 5 | 22 | 11000 |  |  | 4,5/2200 |  | 4,5/2200 |  |  |  |  | 4,5/2200 |  | 4,5/2200 |  |  |  |  | 4,5/2200
|  | Выправка пути, м | ВИТАМИННЫЙ путь I (Н-Ч) главный [1607пк1-1611пк0] ВИТАМИННЫЙ - КРАСНОДАР II путь 1 [1611пк0-1613пк4] | 1, I | 1607пк1-1611пк0 1611пк0-1613пк4 | 6400 | 1 | 4 | 2132 |  | 4/2132
|  | Выправка пути, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - ДОЛИНА ОЧАР. путь 1 [1692пк2-1693пк10] | 1 | 1692пк2-1693пк10 | 1800 | 1 | 3 | 1800 |  |  | 3/1800
|  | Выправка пути, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - ДОЛИНА ОЧАР. путь 1 [1694пк10-1695пк9] | 1 | 1694пк10-1695пк9 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [5 empty] | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1732пк7-1735пк10] | 1 | 1732пк7-1735пк10 | 3300 | 3 | 7 | 3300 | [8 empty] | 2,5/1100 |  |  |  | 2,5/1100 |  |  | 2,5/1100
|  | Выправка пути, м | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1740пк8-1743пк9] | 1 | 1740пк8-1743пк9 | 3100 | 2 | 6 | 3100 | [16 empty] | 3/1550 |  |  | 3/1550
|  | Выправка пути, м | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1746пк1-1750пк9] | 1 | 1746пк1-1750пк9 | 5000 | 2 | 6 | 2500 | [23 empty] | 3/1250 |  |  | 3/1250
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭНЕМ I стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭНЕМ I стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 17 | 54 | 24834
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГРЕЧИШКИНО - ЛАДОЖСКАЯ путь 1 [34пк1-54пк6] | 1 | 34пк1-54пк6 | 13,5 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГЕТМАНОВСКАЯ путь 1 [4пк0-12пк3] | 1 | 4пк0-12пк3 | 17,5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 2 [1568пк6-1583пк5] | 2 | 1568пк6-1583пк5 | 16 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 3 | 8 | 8
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГИРЕЙ - ГУЛЬКЕВИЧИ путь 1 [1595пк5-1598пк6] | 1 | 1595пк5-1598пк6 | 17,5 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 1 [1601пк1-1614пк0] | 1 | 1601пк1-1614пк0 | 25 | 2 | 5 | 5 | [18 empty] | 2,5/2,5 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 2 [1601пк1-1614пк0] | 2 | 1601пк1-1614пк0 | 10,5 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 4 | 10 | 10
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГОНЧАРКА - БЕЛОРЕЧЕНСК путь 1 [1749пк7-1753пк2] | 1 | 1749пк7-1753пк2 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [8 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
С-КАВ | Тек. сод. пути | Электроконтактная сварка стыков, шт | КУРГАННАЯ - ЛАБИНСКАЯ путь 1 [1пк9-32пк4] | 1 | 1пк9-32пк4 | 100 | 19 | 100 | 100 |  | 4/4 | 6/6 | 4/4 | 6/6 | 6/6 |  |  | 4/4 | 4/4 | 6/6 | 4/4 | 4/4 |  |  | 6/6 | 6/6 | 4/4 | 6/6 | 6/6 |  |  |  | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАРА-ДЖАЛКА |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
|  | Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 23 | 114 | 6101
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1826пк4-1826пк8] | 1 | 1826пк4-1826пк8 | 17 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2,2/2
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  |  |  | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНДЮК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНДЮК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНДЮК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНДЮК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНДЮК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВЕНКОВСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВЕНКОВСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВЕНКОВСК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВЕНКОВСК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВЕНКОВСК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВЕНКОВСК стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРИВЕНКОВСК стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЕЧЕСКИЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЕЧЕСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЕЧЕСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЕЧЕСКИЙ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 21 | 34 | 58
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  |  |  | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1902пк10-1903пк5] | 2 | 1902пк10-1903пк5 | 180 | 3 | 6 | 30 | [9 empty] | 2,2/10 | [6 empty] | 2,2/10 | [6 empty] | 2,2/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1912пк3-1912пк8] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр. сигн. ЧМ1Б - М5) | I | 1912пк3-1912пк8 | 20 | 2 | 4 | 10 | [25 empty] | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | ЛАЗАРЕВСКАЯ - ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь 1 [1922пк3-1922пк4] | 1 | 1922пк3-1922пк4 | 4 | 2 | 8 | 2 | [19 empty] | 4/1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1931пк8-1931пк8] | 1 | 1931пк8-1931пк8 | 50 | 3 | 6 | 15 | [17 empty] | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1929пк1-1929пк5] | 1 | 1929пк1-1929пк5 | 10 | 2 | 4 | 10 | [23 empty] | 2,2/5 |  | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1944пк1-1944пк4] | I | 1944пк1-1944пк4 | 12 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | 2,2/3
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШЕПСИ путь I (Н-Ч) главный [1895пк5-1895пк9] | I | 1895пк5-1895пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  | 2,3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШЕПСИ - ПП 1898 КМ путь 1 [1897пк5-1897пк7] | 1 | 1897пк5-1897пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  | 2,3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь I (Н-Ч) главный [1926пк0-1926пк3] | I | 1926пк0-1926пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2,3/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1928пк5-1928пк10] | 1 | 1928пк5-1928пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  |  | 2,7/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1929пк4-1929пк6] | 1 | 1929пк4-1929пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1929пк8-1929пк9] | 1 | 1929пк8-1929пк9 | 100 | 1 | 1 | 100 | [9 empty] | 1,5/100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1931пк9-1932пк2] | 1 | 1931пк9-1932пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [10 empty] | 2,2/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПП 1956 КМ путь - (---) главный [1957пк3-1957пк5] | - | 1957пк3-1957пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [11 empty] | 2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СОЧИ - МАЦЕСТА путь 2 [1968пк7-1970пк4] | 2 | 1968пк7-1970пк4 | 1700 | 3 | 8 | 1700 | [16 empty] | 3/600 | 3/600 | 2,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАЦЕСТА - ХОСТА путь 1 [1975пк6-1975пк8] | 1 | 1975пк6-1975пк8 | 250 | 1 | 2 | 250 | [12 empty] | 2,2/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАЦЕСТА - ХОСТА путь 2 [1975пк6-1975пк8] | 2 | 1975пк6-1975пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [15 empty] | 2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АДЛЕР путь III (5/5C-ст.р.р.34) главный [1987пк4-1987пк7] | III | 1987пк4-1987пк7 | 250 | 1 | 2 | 250 |  | 2/250
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 31 | 72 | 4910
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВАРЕНИКОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [33пк8-33пк10] КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 2 [25пк1-33пк8] | 2, II | 25пк1-33пк8 33пк8-33пк10 | 9000 | 4 | 18 | 9000 |  | 4,5/2250 |  |  | 4,5/2250 |  |  |  | 4,5/2250 |  |  | 4,5/2250
|  | Выправка пути, м | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [45пк4-51пк8] | 2 | 45пк4-51пк8 | 6500 | 3 | 13 | 6500 | [15 empty] | 4,5/2167 |  |  | 4,5/2167 |  |  |  | 4,5/2166
|  | Выправка пути, м | ЮРОВСКИЙ путь II (Ч-НДК) главный [58пк7-63пк4] ЮРОВСКИЙ - КРАСНАЯ СТР путь 2 [68пк3-69пк3] | 2, II | 58пк7-63пк4 68пк3-69пк3 | 5900 | 1 | 4 | 1967 | [25 empty] | 4/1967
|  | Выправка пути, м | ЮРОВСКИЙ - ГОСТАГАЕВСКАЯ путь 1 [9пк1-12пк10] | 1 | 9пк1-12пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [23 empty] | 4/2000 | 4/2000
|  | Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 10 | 43 | 21467
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИРПИЛИ - ГРЕЧАНАЯ путь 1 [63пк3-63пк9] | 1 | 63пк3-63пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГРЕЧАНАЯ путь I (НК-ЧД) главный [63пк9-64пк5] | I | 63пк9-64пк5 | 600 | 1 | 3 | 600 | [11 empty] | 3/600
С-КАВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГРЕЧАНАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 1 [101пк5-118пк7] | 1 | 101пк5-118пк7 | 8188 | 2 | 144 | 8188 | [16 empty] | 72/4094 | [6 empty] | 72/4094
|  | Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 4 | 150 | 9388
СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РЗД 9 КМ путь IV А (35-НТД) главный [1пк1-1пк9] | IV А | 1пк1-1пк9 | 800 | 2 | 5 | 800 | [16 empty] | 2,5/400 |  | 2,5/400
|  | Итого по: СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 5 | 800
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [26пк8-40пк8] | 1 | 26пк8-40пк8 | 22 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 1 | 5 | 5 | [23 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [15 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224пк4-264пк9 | 90 | 2 | 9 | 9 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк0-306пк2] | 1 | 267пк0-306пк2 | 90 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 8 | 32 | 32
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 20 | 80 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 20 | 80 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ путь I (ЧД-НМ1И) главный [1836пк0-1840пк3] | I | 1836пк0-1840пк3 | 8 | 1 | 8 | 0 |  | 8
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - БЕШТАУ путь 2 [1пк8-14пк4] | 2 | 1пк8-14пк4 | 8 | 1 | 8 | 8 | [8 empty] | 8/8
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕНЧУК путь I (ЧД-Н) главный [1727пк8-1729пк5] | I | 1727пк8-1729пк5 | 600 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕНЧУК путь III (Ч-Гр.станции) главный [1727пк8-1729пк6] | III | 1727пк8-1729пк6 | 600 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК путь I (Ч-НД) главный [1732пк2-1735пк0] путь 27 (137-67) приемо-отпр. путь 28 (6-54) приемо-отпр. | 27, 28, I | 1732пк2-1735пк0 | 2700 | 2 | 6 | 600 | [9 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК путь II (ЧД-Н) главный [1732пк2-1735пк0] путь 4 (СРР 16-СРР 81) приемо-отпр. путь 5 (42-91) приемо-отпр. путь 6 (32-101) приемо-отпр. путь 7 (34-99) приемо-отпр. путь 8 (24-81) приемо-отпр. путь 8А (СРР 81-159) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, 8, 8А, II | 1732пк2-1735пк0 | 2700 | 2 | 6 | 600 | [9 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1735пк0-1753пк4] | 1 | 1735пк0-1753пк4 | 3300 | 2 | 6 | 600 |  |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1735пк0-1753пк5] | 2 | 1735пк0-1753пк5 | 3300 | 2 | 6 | 600 |  |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [17 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [17 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [24 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [24 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782пк6-1798пк9 | 1800 | 1 | 3 | 250 | [8 empty] | 3/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782пк6-1798пк9 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [8 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 1 [1801пк1-1818пк4] | 1 | 1801пк1-1818пк4 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [15 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 2 [1800пк7-1818пк1] | 2 | 1800пк7-1818пк1 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [15 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820пк4-1836пк0 | 5400 | 4 | 12 | 1200 |  |  | 3/300 | 3/300 | [19 empty] | 3/300 | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 2 [1820пк5-1835пк5] | 2 | 1820пк5-1835пк5 | 5400 | 4 | 12 | 1200 |  |  | 3/300 | 3/300 | [19 empty] | 3/300 | 3/300
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 68 | 254 | 7058
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЩЕРСКАЯ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЩЕРСКАЯ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЩЕРСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЩЕРСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЩЕРСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЩЕРСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЩЕРСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЩЕРСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИЩЕРСКАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАУРСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАУРСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАУРСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАУРСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАУРСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАУРСКАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАУРСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕРЕК стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 8 | 8 | [15 empty] | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 36 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897пк8-1916пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44пк1-49пк2 | 30 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ОСЕТИНОВСКИЙ - СТОДЕРЕВСКАЯ путь 1 [60пк9-67пк4] | 1 | 60пк9-67пк4 | 35 | 1 | 5 | 5 | [26 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 |  |  |  |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ путь I (4-3) главный [88пк5-90пк7] | I | 88пк5-90пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 |  |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АЛПАТОВО путь I (4-1) главный [98пк9-100пк9] | I | 98пк9-100пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ путь II (4-3) главный [108пк5-110пк5] | II | 108пк5-110пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ТЕРЕК путь I (4-3) главный [128пк3-129пк9] | I | 128пк3-129пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [12 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕННАЯ путь II (4-1) главный [155пк4-157пк5] | II | 155пк4-157пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [16 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь I (ЧД-Н) главный [164пк7-168пк4] | I | 164пк7-168пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [19 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [18 empty] | 6/6
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ВИНОГРАДНАЯ - ГЕОРГИЕВСК путь 1 [1859пк8-1867пк4] | 1 | 1859пк8-1867пк4 | 1600 | 4 | 12 | 1280 |  |  |  |  | 3/320 | [7 empty] | 3/320 | [5 empty] | 3/320 | [7 empty] | 3/320
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВИНОГРАДНАЯ - ГЕОРГИЕВСК путь 2 [1859пк8-1867пк4] | 2 | 1859пк8-1867пк4 | 1600 | 4 | 12 | 1280 | [5 empty] | 3/320 | [5 empty] | 3/320 | [7 empty] | 3/320 | [5 empty] | 3/320
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШАРДАНОВО путь I (гр.ст-Н) главный [1927пк7-1929пк5] путь 3 (18-21) приемо-отпр. | 3, I | 1927пк7-1929пк5 | 150 | 2 | 6 | 300 | [16 empty] | 3/150 |  | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | ШАРДАНОВО путь II (Ч-знак гр.ст) главный [1927пк5-1929пк3] путь 4 (10-9) приемо-отпр. путь 6 (20-19) приемо-отпр. путь 8 (22-17) приемо-отпр. | 4, 6, 8, II | 1927пк5-1929пк3 | 150 | 2 | 6 | 300 | [15 empty] | 3/150 |  |  |  | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРОХЛАДНАЯ - ПРИБЛИЖНИЙ путь 2 [2пк8-8пк3] | 2 | 2пк8-8пк3 | 600 | 3 | 9 | 1800 |  |  | 3/600 |  |  | 3/600 | [20 empty] | 3/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26пк8-42пк1 | 700 | 2 | 6 | 1400 | [23 empty] | 3/700 | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛУКОВСКИЙ путь III (Ч-Н) главный [42пк1-44пк1] путь 1 (12-7) приемо-отпр. путь 2 (10-5) приемо-отпр. | 1, 2, III | 42пк1-44пк1 | 700 | 1 | 3 | 700 | [10 empty] | 3/700
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 80 | 220 | 7200
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 3 | 9 | 9 | [8 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [1пк7-19пк1] | 1 | 1пк7-19пк1 | 30 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [9 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАРГ-КОХ путь I (Ч-Н) главный [1997пк5-1999пк8] | I | 1997пк5-1999пк8 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [18 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 3000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3/1000
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 9 | 25 | 3016
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РЗД № 17 стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РЗД № 17 стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | КАРА-БАГЛЫ - РЗД № 15 путь 1 [111пк7-126пк8] | 1 | 111пк7-126пк8 | 48 | 2 | 6 | 8 | [19 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Работа дрезины, ч | ГРОЗНЫЙ путь IA (КП-34) главный [2120пк3-2126пк7] | IA | 2120пк3-2126пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АРГУН путь 1 (5-ст.р.р.4) приемо-отпр. | 1 |  | 6 | 1 | 6 | 6 | [24 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [18 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАРГИНСКАЯ путь II (1-2) главный [59пк9-61пк0] | II | 59пк9-61пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [24 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [30пк6-59пк9] | 1 | 30пк6-59пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29пк3-30пк6 | 6 | 1 | 6 | 6 | [24 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 15 | 63 | 51
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [11 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [12 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I, II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [23 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 1 [2426пк4-2435пк9] | 1 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [17 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] | 2 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [18 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] путь 1 [2426пк4-2435пк9] | 1, 2 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [15 empty] | 5/0,1 | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ путь I (НД-Н) главный [2424пк4-2426пк4] | I | 2424пк4-2426пк4 | 0,1 | 4 | 20 | 0 | [17 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ путь II (ЧД-Ч) главный [2424пк4-2426пк4] | II | 2424пк4-2426пк4 | 0,1 | 4 | 20 | 0 | [18 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [23 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] | 2 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [24 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 2 [2180пк5-2202пк4] | 2 | 2180пк5-2202пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [11 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ГУДЕРМЕС - КАДИ-ЮРТ путь 2 [2164пк4-2178пк7] | 2 | 2164пк4-2178пк7 | 6 | 1 | 6 | 0 | [12 empty] | 6
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 25 | 128 | 8
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 543 | 2164 | 384365
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
не удалось определить ДУ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕТМАНОВСКАЯ - ТЕМИЖБЕКСКАЯ путь 1 [15пк9-24пк8] | 1 | 15пк9-24пк8 | 15 | 1 | 3 | 3 | [18 empty] | 3/3
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАРАСОВКА - ГЛУБОКАЯ путь 2 [990пк9-1012пк4] | 2 | 990пк9-1012пк4 | 11986 | 5 | 128 | 2996 | [8 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | [18 empty] | 96/2996
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВИНОГРАДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [87пк8-88пк1] ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 1 [88пк1-96пк4] | 1, I | 87пк8-88пк1 88пк1-96пк4 | 8600 | 6 | 18 | 8600 | [5 empty] | 3/1300 | 3/1300 | [10 empty] | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500
|  | Выправка пути, м | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [97пк5-98пк4] | 2 | 97пк5-98пк4 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [30 empty] | 2,5/1100
|  | Выправка пути, м | ВИНОГРАДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [85пк7-86пк2] КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 1 [84пк3-85пк7] | 1, I | 84пк3-85пк7 85пк7-86пк2 | 1800 | 1 | 3 | 1800 | [15 empty] | 3/1800
|  | Выправка пути, м | ВИНОГРАДОВКА путь II (Ч-НД) главный [85пк7-86пк2] КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 2 [76пк2-85пк7] | 2, II | 76пк2-85пк7 85пк7-86пк2 | 5000 | 3 | 9 | 5000 |  |  | 3/1667 |  | 3/1667 |  |  |  |  | 3/1666
|  | Выправка пути, м | КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 1 [73пк9-82пк8] | 1 | 73пк9-82пк8 | 9000 | 6 | 18 | 9000 |  | 3/1500 |  | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500 | [12 empty] | 3/1500 |  | 3/1500 | 3/1500
|  | Выправка пути, м | КУТЕЙНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [71пк3-73пк9] КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 2 [73пк9-85пк7] | 2, II | 71пк3-73пк9 73пк9-85пк7 | 3080 | 2 | 6 | 3080 | [8 empty] | 3/1540 |  |  | 3/1540
|  | Выправка пути, м | КУТЕЙНИКОВО путь II (Ч-НД) главный [71пк3-73пк4] | II | 71пк3-73пк4 | 2200 | 2 | 6 | 2200 | [12 empty] | 3/1100 |  |  |  | 3/1100
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1049пк7-1049пк10] | 1 | 1049пк7-1049пк10 | 400 | 3 | 9 | 450 |  | 3/150 |  | 3/150 |  |  |  |  | 3/150
|  | Работа ВПР, м | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 1 [91пк10-91пк10] | 1 | 91пк10-91пк10 | 100 | 1 | 3 | 100 | [15 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 1 [98пк8-98пк9] | 1 | 98пк8-98пк9 | 125 | 1 | 3 | 125 | [17 empty] | 3/125
|  | Работа ВПР, м | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 1 [102пк8-102пк9] | 1 | 102пк8-102пк9 | 125 | 1 | 3 | 125 | [22 empty] | 3/125
|  | Работа ВПР, м | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 1 [104пк4-104пк4] | 1 | 104пк4-104пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 | [24 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [98пк8-98пк8] | 2 | 98пк8-98пк8 | 100 | 1 | 3 | 100 | [9 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [99пк7-99пк8] | 2 | 99пк7-99пк8 | 150 | 1 | 3 | 150 | [11 empty] | 3/150
|  | Работа ВПР, м | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [102пк8-102пк9] | 2 | 102пк8-102пк9 | 150 | 1 | 3 | 150 | [16 empty] | 3/150
|  | Работа ВПР, м | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [104пк4-104пк4] | 2 | 104пк4-104пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 | [18 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 1 [59пк8-59пк9] | 1 | 59пк8-59пк9 | 150 | 1 | 3 | 150 |  | 3/150
|  | Работа ВПР, м | СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 1 [62пк8-62пк9] | 1 | 62пк8-62пк9 | 150 | 1 | 3 | 150 |  |  |  | 3/150
|  | Работа ВПР, м | СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 1 [66пк5-66пк5] | 1 | 66пк5-66пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [8 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 1 [69пк5-69пк5] | 1 | 69пк5-69пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [10 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 2 [62пк8-62пк9] | 2 | 62пк8-62пк9 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  | 3/100
|  | Работа ВПР, м | СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 2 [69пк5-69пк5] | 2 | 69пк5-69пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3/100
|  | Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 43 | 241 | 35876
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БЕЛ-КАЛИТВА путь I (1а-ст.р.р. 1) главный [48пк7-48пк10] ИСК.СООР.(Мет.мост 48км пк7-10) | I | 48пк7-48пк10 | 80 | 1 | 4 | 20 | [19 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЖИРНОВ - БЫСТРОРЕЧЕНСК путь 1 [87пк4-87пк4] | 1 | 87пк4-87пк4 | 80 | 1 | 4 | 20 | [29 empty] | 4/20
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛИХАЯ - РЕПНАЯ путь 2 [15пк6-16пк10] | 2 | 15пк6-16пк10 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [23 empty] | 3/1500
|  | Выправка пути, м | ЛИХАЯ - РЕПНАЯ путь 2 [18пк3-19пк8] | 2 | 18пк3-19пк8 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [25 empty] | 3/1600
|  | Выправка пути, м | ЛИХАЯ - РЕПНАЯ путь 2 [21пк1-21пк10] | 2 | 21пк1-21пк10 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [30 empty] | 2,2/1000
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | РЗД 103 КМ |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 19 | 4141
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ - ЗВЕРЕВСКАЯ путь 1 [5пк1-8пк0] | 1 | 5пк1-8пк0 | 100 | 10 | 40 | 100 |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 | [9 empty] | 4/10 |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ГУКОВО - ЗАМЧАЛОВО путь 1 [139пк0-142пк2] | 1 | 139пк0-142пк2 | 100 | 10 | 40 | 100 |  |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 80 | 200
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ХОТУНОК путь I (ЧД-Н) главный [1170пк1-1170пк1] ИСК.СООР.(Мет.Мост 1170км пк2) | I | 1170пк1-1170пк1 | 20 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Устройство дренажных прорезей, м | НОВОЧЕРКАССК путь II (Ч-НД) главный [1172пк7-1172пк7] ИСК.СООР.(Лоток 1172км пк7) | II | 1172пк7-1172пк7 | 4 | 2 | 8 | 4 | [11 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Устройство дренажных прорезей, м | НОВОЧЕРКАССК путь III (ЧД-Н) главный [1172пк7-1172пк7] ИСК.СООР.(Лоток 1172км пк7) | III | 1172пк7-1172пк7 | 4 | 2 | 8 | 4 | [18 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 6 | 24 | 28
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | АЛЕКСАНДРОВКА путь III (ЧД-Н) главный [1186пк10-1186пк10] путь 1 (8-5) приемо-отпр. ИСК.СООР.(Лоток 1186км пк10) | 1, III | 1186пк10-1186пк10 | 5 | 2 | 8 | 5 | [25 empty] | 4/2,5 | 4/2,5
|  | Устройство дренажных прорезей, м | АЛЕКСАНДРОВКА путь II (Ч-НД) главный [1186пк10-1186пк10] путь 4 (6-7) приемо-отпр. ИСК.СООР.(Лоток 1186км пк10) | 4, II | 1186пк10-1186пк10 | 5 | 2 | 8 | 5 | [29 empty] | 4/2,5 | 4/2,5
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КИЗИТЕРИНКА стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИТЕРИНКА стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 2 [1179пк5-1182пк10] | 2 | 1179пк5-1182пк10 | 6300 | 4 | 12 | 6300 |  | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500 | [6 empty] | 3/1500 | [6 empty] | 3/1800
|  | Выправка пути, м | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 1 [1190пк3-1201пк10] | 1 | 1190пк3-1201пк10 | 4600 | 4 | 10 | 4600 | [10 empty] | 2,5/1150 |  | 2,5/1150 |  |  |  |  | 2,5/1150 |  | 2,5/1150
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗВИЛКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗВИЛКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗВИЛКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 1 [1188пк0-1203пк2] | 1 | 1188пк0-1203пк2 | 50 | 5 | 15 | 50 |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  |  | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 2 [1188пк0-1203пк2] | 2 | 1188пк0-1203пк2 | 100 | 10 | 30 | 100 |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 | 3/10
|  | Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 32 | 95 | 11065
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАПРЫ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАПРЫ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАПРЫ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАПРЫ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАПРЫ стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАПРЫ стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАПРЫ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАПРЫ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАПРЫ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЗАП стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЗАП стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЗАП стр. 129 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЗАП стр. 127 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЗАП стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ЗАП стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ХАПРЫ - ГНИЛОВСКАЯ путь 1 [10пк8-13пк0] | 1 | 10пк8-13пк0 | 100 | 10 | 30 | 100 |  |  | 3/10 |  | 3/10 | 3/10 |  |  | 3/10 |  | 3/10 | [5 empty] | 3/10 |  | 3/10 | 3/10 |  |  | 3/10 |  | 3/10
|  | Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 25 | 60 | 115
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 850 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 848 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 182 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 183 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 176 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 10 | 5
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДВОЙНАЯ - ЕЛЬМУТ путь 2 [322пк8-322пк8] | 2 | 322пк8-322пк8 | 30 | 1 | 4 | 15 | [25 empty] | 4/15
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | РЕМОНТНАЯ - ГАШУН путь 2 [241пк6-241пк6] | 2 | 241пк6-241пк6 | 45 | 3 | 12 | 45 | [16 empty] | 4/15 |  | 4/15 |  |  |  | 4/15
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СЕМИЧНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДВОЙНАЯ - ЕЛЬМУТ путь 1 [324пк5-332пк10] | 1 | 324пк5-332пк10 | 7600 | 3 | 15 | 7600 | [20 empty] | 5/2533 |  | 5/2533 |  |  | 5/2534
|  | Выправка пути, м | ДВОЙНАЯ путь II (НД-Ч) главный [319пк1-319пк6] КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 2 [313пк1-319пк1] | 2, II | 313пк1-319пк1 319пк1-319пк6 | 6500 | 3 | 13 | 6500 | [8 empty] | 4,5/2167 |  |  |  |  | 4,5/2167 |  | 4,5/2166
|  | Выправка пути, м | КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 2 [304пк1-309пк10] | 2 | 304пк1-309пк10 | 5900 | 2 | 8 | 3933 |  | 4/1967 |  |  |  |  | 4/1966
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБЛИЕВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБЛИЕВСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАБЛИЕВСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕЛЬМУТ - ПРОЛЕТАРСКАЯ путь 2 [341пк4-357пк9] | 2 | 341пк4-357пк9 | 6 | 2 | 6 | 6 |  | 3/3 | [5 empty] | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДВОЙНАЯ - ЕЛЬМУТ путь 1 [321пк6-338пк3] | 1 | 321пк6-338пк3 | 10 | 3 | 10 | 10 | [22 empty] | 3/3 | 3/3 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 1 [300пк4-319пк1] | 1 | 300пк4-319пк1 | 12 | 4 | 12 | 12 | [22 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 2 [300пк4-319пк1] | 2 | 300пк4-319пк1 | 10 | 3 | 9 | 10 | [26 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗИМОВНИКИ - ХУТУНЫ путь 2 [272пк3-286пк9] | 2 | 272пк3-286пк9 | 10 | 3 | 9 | 10 | 3/4 | [28 empty] | 3/3 | 3/3
|  | Работа РШП, м | СЕМИЧНАЯ - РЕМОНТНАЯ путь 1 [213пк4-232пк4] | 1 | 213пк4-232пк4 | 78000 | 7 | 15 | 78000 |  | 2,2/12000 |  | 2,2/12000 |  | 2,2/12000 |  |  | 2,2/12000 |  | 2,2/12000 |  | 2,2/12000 |  |  | 2,2/6000
|  | Работа РШП, м | СЕМИЧНАЯ - РЕМОНТНАЯ путь 2 [213пк4-232пк4] | 2 | 213пк4-232пк4 | 72000 | 6 | 19 | 72000 | [17 empty] | 3,2/12000 |  | 3,2/12000 |  |  | 3,2/12000 |  | 3,2/12000 |  | 3,2/12000 |  |  | 3,2/12000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМИЧНАЯ - РЕМОНТНАЯ путь 2 [213пк4-232пк4] | 2 | 213пк4-232пк4 | 10 | 4 | 10 | 10 | [8 empty] | 3/3 | 3/3 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕМИЧНАЯ - РЕМОНТНАЯ путь 2 [213пк4-232пк4] | 2 | 213пк4-232пк4 | 12 | 4 | 12 | 12 | [12 empty] | 3/3 |  |  | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 52 | 163 | 168167
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РАЗВИЛЬНАЯ - ПЕСЧАНОКОПСК путь 2 [437пк1-444пк4] | 2 | 437пк1-444пк4 | 7400 | 3 | 15 | 7400 |  | 5/2467 |  |  |  |  | 5/2467 |  | 5/2466
|  | Выправка пути, м | БЕЛОГЛИНСКАЯ - ЕЯ путь 2 [468пк1-487пк3] | 2 | 468пк1-487пк3 | 19300 | 5 | 25 | 13785 | [13 empty] | 5/2757 |  | 5/2757 |  |  |  |  | 5/2757 |  |  | 5/2757 |  |  | 5/2757
|  | Выправка пути, м | БЕЛОГЛИНСКАЯ - ЕЯ путь 1 [470пк1-478пк2] | 1 | 470пк1-478пк2 | 9000 | 3 | 18 | 9000 | [22 empty] | 6/3000 |  |  | 6/3000 |  |  |  | 6/3000
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЛЬСК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЛЬСК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЛЬСК стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЛЬСК стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЛЬСК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЛЬСК стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЛЬСК стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЛЬСК стр. 90 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБЫТЫЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБЫТЫЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБЫТЫЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБЫТЫЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАБЫТЫЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗВИЛЬНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗВИЛЬНАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗВИЛЬНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗВИЛЬНАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗВИЛЬНАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗВИЛЬНАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [524пк4-524пк9] | 1 | 524пк4-524пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 |  | 2,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [524пк8-525пк3] | 1 | 524пк8-525пк3 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  |  | 2,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [525пк4-525пк8] | 1 | 525пк4-525пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [8 empty] | 2,2/400
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | САЛЬСК путь 3С (17-35) приемо-отпр. | 3С |  | 1250 | 1 | 4 | 1250 |  |  | 4/1250
|  | Работа ВПР, м | САЛЬСК путь 5А (53-32) приемо-отпр. | 5А |  | 1040 | 1 | 4 | 1040 | [6 empty] | 4/1040
|  | Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 37 | 115 | 33896
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ГЛ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ГЛ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ГЛ стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗООЛОГИЧ САД стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗООЛОГИЧ САД стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗООЛОГИЧ САД стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗООЛОГИЧ САД стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ГЛ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ГЛ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ГЛ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ГЛ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ГЛ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ГЛ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ГЛ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ГЛ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ГЛ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ГЛ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ГЛ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕМЕРНИК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕМЕРНИК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЕМЕРНИК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | РОСТОВ-ГЛ путь IV (ЧЛ-М93) главный [1223пк8-1225пк9] | IV | 1223пк8-1225пк9 | 250 | 2 | 8 | 250 |  |  | 4/150 | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | РОСТОВ-ГЛ путь IIIА (Ч3-Ч) главный [1346пк0-1347пк0] | IIIА | 1346пк0-1347пк0 | 170 | 1 | 4 | 170 | [5 empty] | 4/170
|  | Работа ФАТРА, м | РОСТОВ-ГЛ путь II (Ч2-Н) главный [1346пк10-1347пк0] | II | 1346пк10-1347пк0 | 150 | 1 | 4 | 150 | [8 empty] | 4/150
|  | Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 25 | 59 | 591
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КРЫЛОВСКАЯ - СОСЫКА-РОСТ путь 1 [1484пк8-1484пк8] | 1 | 1484пк8-1484пк8 | 32 | 4 | 16 | 32 | [10 empty] | 4/8 |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 2 [1408пк4-1412пк1] | 2 | 1408пк4-1412пк1 | 3600 | 2 | 8 | 3600 |  | 4/1800 |  | 4/1800
|  | Выправка пути, м | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1408пк4-1412пк1] | 1 | 1408пк4-1412пк1 | 3600 | 2 | 8 | 3600 |  |  | 4/1800 |  | 4/1800
|  | Выправка пути, м | КИСЛЯКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1446пк7-1446пк8] КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк3-1446пк7] | 1, I | 1430пк3-1446пк7 1446пк7-1446пк8 | 16415 | 7 | 31 | 16415 |  | 4,5/2345 | [5 empty] | 4,5/2345 | [5 empty] | 4,5/2345 |  | 4,5/2345 | [5 empty] | 4,5/2345 |  | 4,5/2345 |  |  | 4,5/2345
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫЛОВСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫЛОВСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫЛОВСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫЛОВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫЛОВСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫЛОВСКАЯ стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫЛОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫЛОВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОСЫКА-РОСТ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 514 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 506 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 519 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 507 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 433 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 431 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 444 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 438 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 418 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 422 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 416 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОРЕЦКАЯ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1408пк2-1427пк7] | 1 | 1408пк2-1427пк7 | 32 | 2 | 4 | 4 | [11 empty] | 2,3/2,3 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА путь II (ЧД-Н) главный [1427пк7-1430пк2] | II | 1427пк7-1430пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк2-1446пк7] | 1 | 1430пк2-1446пк7 | 25 | 2 | 5 | 5 | [8 empty] | 2,5/2,5 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 2 [1430пк2-1446пк7] | 2 | 1430пк2-1446пк7 | 15 | 2 | 5 | 5 | [5 empty] | 2,5/2,5 | [19 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 1 [1449пк3-1466пк1] | 1 | 1449пк3-1466пк1 | 20 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2,5/2,5 | [24 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 2 [1449пк3-1465пк3] | 2 | 1449пк3-1465пк3 | 32 | 3 | 9 | 9 |  |  | 3/3 | [6 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КРЫЛОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1466пк1-1469пк1] | I | 1466пк1-1469пк1 | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КРЫЛОВСКАЯ - СОСЫКА-РОСТ путь 1 [1469пк1-1485пк6] | 1 | 1469пк1-1485пк6 | 12 | 1 | 3 | 3 | [22 empty] | 3/3
|  | Работа ВПР, м | СОСЫКА-РОСТ путь 1А (ст.р.р.21-5) приемо-отпр. | 1А |  | 460 | 1 | 4 | 460 |  |  |  |  | 4/460
|  | Работа ВПР, м | СОСЫКА-РОСТ путь 1Б (30-21) приемо-отпр. | 1Б |  | 520 | 1 | 4 | 520 | [5 empty] | 4/520
|  | Работа ВПР, м | СОСЫКА-РОСТ путь XII (ось-ЧС) главный [1пк1-1пк7] | XII | 1пк1-1пк7 | 700 | 1 | 4 | 700 | [8 empty] | 4/700
|  | Работа ВПР, м | СОСЫКА-РОСТ путь 12Б (ось-17) приемо-отпр. | 12Б |  | 460 | 1 | 4 | 460 | [9 empty] | 4/460
|  | Работа ВПР, м | СОСЫКА-РОСТ путь 13 (28-34) приемо-отпр. | 13 |  | 460 | 1 | 4 | 460 | [11 empty] | 4/460
|  | Работа ВПР, м | СОСЫКА-РОСТ путь 14 (24-32) приемо-отпр. | 14 |  | 590 | 1 | 4 | 590 | [12 empty] | 4/590
|  | Работа ВПР, м | СОСЫКА-РОСТ путь 4 (16-11) приемо-отпр. | 4 |  | 840 | 1 | 4 | 840 | [19 empty] | 4/840
|  | Работа ВПР, м | СОСЫКА-РОСТ путь 5 (20-15) приемо-отпр. | 5 |  | 440 | 1 | 4 | 440 | [23 empty] | 4/440
|  | Работа мотовоза, ч | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1487пк6-1502пк4] | 2 | 1487пк6-1502пк4 | 21 | 2 | 6 | 6 | [16 empty] | 3/3 | [6 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1487пк6-1502пк4] | 1 | 1487пк6-1502пк4 | 21 | 2 | 6 | 6 | [9 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНЬКИЙ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [1516пк4-1521пк6] | 2 | 1516пк4-1521пк6 | 12 | 2 | 5 | 5 | [26 empty] | 2,5/2,5 |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ШОХРЫ путь 1 [1529пк0-1534пк3] | 1 | 1529пк0-1534пк3 | 11,3 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,2/2,2
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ШОХРЫ путь 2 [1529пк0-1532пк9] | 2 | 1529пк0-1532пк9 | 10 | 2 | 5 | 5 | [12 empty] | 3/3 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 1 [1536пк3-1545пк9] | 1 | 1536пк3-1545пк9 | 15 | 2 | 5 | 5 | [25 empty] | 2,5/2,5 |  |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 2 [1538пк4-1545пк9] | 2 | 1538пк4-1545пк9 | 18 | 2 | 5 | 5 |  | 3/3 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 1 [1548пк8-1566пк8] | 1 | 1548пк8-1566пк8 | 10 | 2 | 5 | 5 | [11 empty] | 2,5/2,5 |  |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 2 [1548пк8-1566пк8] | 2 | 1548пк8-1566пк8 | 13 | 2 | 5 | 5 | [15 empty] | 3/3 | [10 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 87 | 229 | 28233
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 2 [1558пк1-1565пк10] | 2 | 1558пк1-1565пк10 | 8000 | 4 | 16 | 8000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1513пк8-1534пк2] Блок-посты: ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ 1524км5пк (двусторонний) | 1 | 1513пк8-1534пк2 | 22408 | 7 | 280 | 9836 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | [9 empty] | 72/2973 | [5 empty] | 72/2973 | [5 empty] | 96/3890
|  | Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 296 | 17836
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [596пк4-596пк9] | 1 | 596пк4-596пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [597пк6-598пк0] | 1 | 597пк6-598пк0 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  | 2,2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [598пк1-598пк4] | 1 | 598пк1-598пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2,2/300
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГАЗЫРЬ путь I (1Н-1Ч) главный [555пк8-558пк4] | I | 555пк8-558пк4 | 6 | 2 | 6 | 6 |  |  |  | 3/3 | [20 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БУРСАК путь I (1Н-1Ч) главный [563пк8-567пк3] | I | 563пк8-567пк3 | 9 | 1 | 3 | 3 | [29 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БУРСАК путь II (2Н-2Ч) главный [563пк8-567пк3] | II | 563пк8-567пк3 | 9 | 1 | 3 | 3 | [30 empty] | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУРСАК - ВЫСЕЛКИ путь 1 [567пк3-587пк0] | 1 | 567пк3-587пк0 | 40 | 20 | 43 | 40 |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 27 | 62 | 1252
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОННЕЛЬНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОННЕЛЬНАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 401 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 403 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 407 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 458 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 467 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 480 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 482 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 205 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 311 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 317 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 319 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 327 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 165 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 145 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 157 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 167 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 206 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОРОССИЙСК стр. 204 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЫМСКАЯ - БАКАНСКАЯ путь 1 [760пк4-770пк7] | 1 | 760пк4-770пк7 | 15 | 7 | 15 | 15 |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 15 | 7 | 15 | 15 | [10 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/3
|  | Работа ПМГ, м | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 1 [792пк5-794пк1] | 1 | 792пк5-794пк1 | 1600 | 1 | 3 | 1600 |  | 3/1600
|  | Работа ПМГ, м | ГАЙДУК путь I (Н-ЧД) главный [797пк5-797пк10] ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 1 [794пк8-797пк5] | 1, I | 794пк8-797пк5 797пк5-797пк10 | 2300 | 1 | 4 | 2300 |  |  |  |  | 4/2300
|  | Работа ПМГ, м | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 2 [792пк5-794пк1] | 2 | 792пк5-794пк1 | 1600 | 1 | 3 | 1600 |  |  | 3/1600
|  | Работа ПМГ, м | ГАЙДУК путь II (НД-Ч) главный [797пк5-797пк10] ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 2 [794пк8-797пк5] | 2, II | 794пк8-797пк5 797пк5-797пк10 | 2300 | 2 | 8 | 4600 | [5 empty] | 4/2300 |  |  |  | 4/2300
|  | Работа ПМГ, м | ГАЙДУК путь I (Н-ЧД) главный [798пк2-798пк10] | I | 798пк2-798пк10 | 800 | 1 | 3 | 800 | [8 empty] | 3/800
|  | Работа ПМГ, м | ГАЙДУК путь II (НД-Ч) главный [798пк2-798пк10] | II | 798пк2-798пк10 | 800 | 1 | 3 | 800 | [12 empty] | 3/800
|  | Работа ПМГ, м | ГАЙДУК путь 3 (7-10) приемо-отпр. | 3 |  | 800 | 1 | 3 | 800 | [19 empty] | 3/800
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 4 | 16 | 2288 |  |  |  |  | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 4 | 16 | 2288 |  |  | 4/572 | [13 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 52 | 122 | 17128
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк9-1628пк10] стр. 1, 3 | I | 1628пк9-1628пк10 | 48 | 2 | 4 | 16 | [10 empty] | 2/8 | [13 empty] | 2/8
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк9-1628пк10] стр. 1, 3 ИСК.СООР.(Мет.мост 1628км пк9-10) | I | 1628пк9-1628пк10 | 60 | 4 | 8 | 20 |  | 2/5 |  | 2/5 | [13 empty] | 2/5 | [11 empty] | 2/5
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБИНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБИНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭРИВАНСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭРИВАНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КРАСНОДАР I ПИТ.УСТР(ПВ-ЭЦ) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 3/1
|  | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№351) |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [19 empty] | 9/1
|  | Проверка питающих установок, шт | КРАСНОД-СОРТ ПИТ.УСТР(ПВ-ЭЦ) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
|  | Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 33 | 43
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 2 [1558пк1-1565пк10] | 2 | 1558пк1-1565пк10 | 8000 | 4 | 16 | 8000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭНЕМ II стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭНЕМ II стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭНЕМ II стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭНЕМ II стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЭНЕМ II стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕНДЖИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕНДЖИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕНДЖИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШЕНДЖИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОЛИНА ОЧАР. стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОЛИНА ОЧАР. стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОЛИНА ОЧАР. стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОЛИНА ОЧАР. стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИНАРЫ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИНАРЫ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИЛИПСИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИЛИПСИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - ДОЛИНА ОЧАР. путь 1 [1693пк8-1693пк10] | 1 | 1693пк8-1693пк10 | 400 | 12 | 35 | 400 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 |  | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 2,5/25 | 2,5/25
|  | Работа ПМГ, м | ЧИНАРЫ путь II (Н-Ч) главный [1727пк5-1729пк6] БЕССТР. УЧ-К(от стр.16 до вх.Ч) ЧИНАРЫ - ЧИЛИПСИ путь 1 [1729пк6-1736пк3] | 1, II | 1727пк5-1729пк6 1729пк6-1736пк3 | 7000 | 6 | 13 | 7000 |  | 2,2/1150 | 2,2/1150 | 2,2/1150 | 2,2/1150 | 2,2/1200 |  |  | 2,2/1200
|  | Вырезка выплесков, м | ЧИНАРЫ путь 3 (1-16) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(в интр. сигн. Ч3 - Н3) | 3 |  | 300 | 9 | 27 | 300 | [17 empty] | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/30 | 3/30 | 3/30
|  | Работа ПМГ, м | ЧИЛИПСИ путь I (Н-Ч) главный [1740пк6-1740пк8] БЕССТР. УЧ-К(от стр.2 до вх.Ч) ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1740пк8-1745пк10] | 1, I | 1740пк6-1740пк8 1740пк8-1745пк10 | 5400 | 4 | 8 | 5400 | [8 empty] | 2,2/1350 | 2,2/1350 | 2,2/1350 | 2,2/1350
|  | Вырезка выплесков, м | ЧИЛИПСИ путь I (Н-Ч) главный [1739пк7-1740пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр. стр.3 - стр. 2) | I | 1739пк7-1740пк5 | 130 | 4 | 11 | 130 | [13 empty] | 3/35 | 3/35 | 2,7/30 | 2,7/30
|  | Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 58 | 139 | 21249
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ЛАДОЖСКАЯ - ДВУБРАТСКИЙ путь 1 [56пк7-65пк2] | 1 | 56пк7-65пк2 | 16 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МИЛОВАНОВО - ГРЕЧИШКИНО путь 1 [13пк2-32пк1] | 1 | 13пк2-32пк1 | 16 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГЕТМАНОВСКАЯ путь 1 [4пк0-12пк3] | 1 | 4пк0-12пк3 | 17,5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1568пк6-1583пк5] | 1 | 1568пк6-1583пк5 | 12,5 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 2 [1568пк6-1583пк5] | 2 | 1568пк6-1583пк5 | 16 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 12 | 12
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГИРЕЙ путь 1 [1589пк4-1593пк4] | 1 | 1589пк4-1593пк4 | 15 | 2 | 5 | 5 |  |  | 2,5/2,5 | [8 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГИРЕЙ путь 2 [1589пк4-1593пк4] | 2 | 1589пк4-1593пк4 | 10 | 2 | 5 | 5 | [5 empty] | 2,5/2,5 | [23 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГИРЕЙ - ГУЛЬКЕВИЧИ путь 1 [1595пк5-1598пк6] | 1 | 1595пк5-1598пк6 | 17,5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 1 [1601пк1-1614пк0] | 1 | 1601пк1-1614пк0 | 25 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 2 [1601пк1-1614пк0] | 2 | 1601пк1-1614пк0 | 10,5 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 7 | 17 | 17
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАННАЯ - КОШЕХАБЛЬ путь 1 [1697пк9-1697пк9] | 1 | 1697пк9-1697пк9 | 60 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛАБИНСКАЯ - МОСТОВСКАЯ путь 1 [55пк9-55пк9] | 1 | 55пк9-55пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУЛЬСКАЯ - ХАДЖОХ путь 1 [59пк4-59пк4] | 1 | 59пк4-59пк4 | 40 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАЗАРОВСКИЙ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 8 | 64 | 4 |  | 12/1 | 4 | 12/1 | 4 |  |  |  |  | 12/1 | 4 | 12/1 | 4
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДОНДУКОВСКАЯ - НАЗАРОВСКИЙ путь 1 [1712пк9-1721пк10] | 1 | 1712пк9-1721пк10 | 9200 | 4 | 18 | 9200 |  | 4,5/2300 |  | 4,5/2300 |  |  |  |  | 4,5/2300 |  | 4,5/2300
|  | Выправка пути, м | НАЗАРОВСКИЙ - ГИАГИНСКАЯ путь 1 [1723пк9-1733пк0] | 1 | 1723пк9-1733пк0 | 9100 | 4 | 18 | 9100 | [15 empty] | 4,5/2275 |  | 4,5/2275 |  |  |  |  | 4,5/2275 |  | 4,5/2275
|  | Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 20 | 116 | 18344
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БЕЛОРЕЧЕНСК - ПШЕХСКАЯ путь 1 [1759пк6-1759пк6] | 1 | 1759пк6-1759пк6 | 24 | 1 | 4 | 12 | [9 empty] | 4/12
|  | Выгрузка ДВ, ед | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1826пк4-1826пк8] | 1 | 1826пк4-1826пк8 | 17 | 3 | 6 | 15 |  | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 | [5 empty] | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 |  |  |  | 2,2/10
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ГОЙТХ путь 3 (3-4) приемо-отпр. | 3 |  | 900 | 3 | 9 | 900 | [19 empty] | 3/300 | 3/300 | 3/300
|  | Работа ВПР, м | ГОЙТХ путь II (Н-Ч) главный [1849пк1-1849пк9] БЕССТР. УЧ-К(интр.сигн. Ч2-Н2) | II | 1849пк1-1849пк9 | 900 | 3 | 10 | 900 | [16 empty] | 3,5/300 | 3,5/300 | 3,5/300
|  | Работа ВПР, м | КРИВЕНКОВСК путь I (НБ-ЧД) главный [1863пк6-1864пк6] БЕССТР. УЧ-К(от стр.25 до стр.16) | I | 1863пк6-1864пк6 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [24 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Работа ВПР, м | КРИВЕНКОВСК путь II (М17-Ч) главный [1863пк7-1864пк6] БЕССТР. УЧ-К(в интр. стр.17 - стр.22) | II | 1863пк7-1864пк6 | 1000 | 3 | 10 | 1000 | [26 empty] | 3,2/300 | 3,5/350 | 3,5/350
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 1 [1865пк1-1871пк9] | 1 | 1865пк1-1871пк9 | 14 | 7 | 15 | 14 |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 2 [1865пк1-1871пк9] | 2 | 1865пк1-1871пк9 | 14 | 7 | 15 | 14 | [10 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Работа ВПР, м | ГРЕЧЕСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [1872пк4-1873пк2] БЕССТР. УЧ-К(интр.сигн. Ч1 - Н1) | I | 1872пк4-1873пк2 | 900 | 2 | 8 | 900 | [29 empty] | 4/450 | 4/450
|  | Работа ВПР, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1888пк4-1888пк6] | 2 | 1888пк4-1888пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 |  | 3,5/300
|  | Работа ВПР, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк1-1891пк2] | 2 | 1891пк1-1891пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1890пк3-1890пк4] | 1 | 1890пк3-1890пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  | 2,7/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1882пк5-1884пк7] | 1 | 1882пк5-1884пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1886пк8-1892пк7] | 2 | 1886пк8-1892пк7 | 10 | 5 | 10 | 10 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 45 | 118 | 5509
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 | [5 empty] | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 |  |  |  | 2,2/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 1 [1902пк10-1903пк5] | 1 | 1902пк10-1903пк5 | 10 | 2 | 4 | 10 | [9 empty] | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1902пк10-1903пк5] | 2 | 1902пк10-1903пк5 | 180 | 3 | 6 | 30 |  |  |  | 2,2/10 | [15 empty] | 2,2/10 | [10 empty] | 2,2/10
|  | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | ЛАЗАРЕВСКАЯ - ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь 1 [1922пк3-1922пк4] | 1 | 1922пк3-1922пк4 | 4 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1930пк4-1930пк4] | 1 | 1930пк4-1930пк4 | 5 | 1 | 2 | 5 | [9 empty] | 2,2/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1931пк8-1931пк8] | 1 | 1931пк8-1931пк8 | 50 | 3 | 6 | 15 |  |  |  |  | 2,2/5 | 2,2/5 |  |  | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1944пк1-1944пк4] | I | 1944пк1-1944пк4 | 12 | 1 | 2 | 3 | [19 empty] | 2,2/3
С-КАВ | Строит. | Верхнее строение пути, км | ДАГОМЫС - ПП 1956 КМ путь 1 [1954пк5-1956пк8] | 1 | 1954пк5-1956пк8 | 0,3 | 1 | 24 | 0 | [19 empty] | 24
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1888пк4-1888пк6] | 2 | 1888пк4-1888пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 |  | 3,5/300
|  | Работа ВПР, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк1-1891пк2] | 2 | 1891пк1-1891пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
|  | Работа ВПР, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1890пк3-1890пк4] | 1 | 1890пк3-1890пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  | 2,7/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1882пк5-1884пк7] | 1 | 1882пк5-1884пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1886пк8-1892пк7] | 2 | 1886пк8-1892пк7 | 10 | 5 | 10 | 10 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШЕПСИ путь I (Н-Ч) главный [1892пк7-1897пк4] | I | 1892пк7-1897пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Работа ВПР, м | ШЕПСИ - ПП 1898 КМ путь 1 [1897пк6-1897пк8] | 1 | 1897пк6-1897пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3,5/300
|  | Работа ВПР, м | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1899пк9-1899пк10] | 2 | 1899пк9-1899пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [5 empty] | 2,5/200
|  | Работа ВПР, м | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1900пк4-1900пк4] | 2 | 1900пк4-1900пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [8 empty] | 2,5/100
|  | Работа ВПР, м | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 1 [1900пк8-1900пк9] | 1 | 1900пк8-1900пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [9 empty] | 2,5/200
|  | Работа ВПР, м | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 1 [1901пк8-1901пк8] | 1 | 1901пк8-1901пк8 | 100 | 1 | 2 | 100 | [10 empty] | 2,2/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1899пк0-1904пк3] | 2 | 1899пк0-1904пк3 | 6 | 3 | 6 | 6 | [9 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛАЗАРЕВСКАЯ - ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь 2 [1915пк8-1923пк9] | 2 | 1915пк8-1923пк9 | 10 | 5 | 10 | 10 | [12 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1928пк5-1933пк0] | 1 | 1928пк5-1933пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [1933пк0-1937пк2] | I | 1933пк0-1937пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь II (1-Ч) главный [1933пк1-1937пк2] | II | 1933пк1-1937пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 1 [1937пк2-1943пк1] | 1 | 1937пк2-1943пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [22 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1943пк1-1947пк1] | I | 1943пк1-1947пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 1949 КМ путь I (1-IЧ) главный [1950пк4-1951пк0] | I | 1950пк4-1951пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [25 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 1949 КМ - ДАГОМЫС путь 1 [1951пк0-1952пк7] | 1 | 1951пк0-1952пк7 | 8 | 4 | 8 | 8 | [26 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПП 1956 КМ - СОЧИ путь 1 [1957пк6-1960пк1] | 1 | 1957пк6-1960пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2,2/2
С-КАВ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДАГОМЫС - ПП 1956 КМ путь 1 [1954пк5-1956пк8] | 1 | 1954пк5-1956пк8 | 1 | 1 | 24 | 0 | [19 empty] | 24
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 58 | 177 | 1769
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЮРОВСКИЙ путь II (Ч-НДК) главный [58пк7-63пк4] ЮРОВСКИЙ - КРАСНАЯ СТР путь 2 [68пк3-69пк3] | 2, II | 58пк7-63пк4 68пк3-69пк3 | 5900 | 2 | 8 | 3933 |  | 4/1967 |  |  | 4/1966
|  | Выправка пути, м | КРАСНАЯ СТР - СТАРОТИТАРОВКА путь 2 [83пк8-86пк0] СТАРОТИТАРОВКА путь II (Ч-НД) главный [86пк0-86пк9] | 2, II | 83пк8-86пк0 86пк0-86пк9 | 4200 | 2 | 8 | 4200 | [8 empty] | 4/2100 |  |  | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ОБП 22 КМ путь II (Ч-НД) главный [120пк5-120пк6] ОБП 22 КМ - ТАМАНЬ-ПАСС путь 2 [120пк6-125пк5] | 2, II | 120пк5-120пк6 120пк6-125пк5 | 5100 | 2 | 10 | 5100 | [15 empty] | 5/2550 |  |  | 5/2550
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 2 [31пк5-32пк3] | 2 | 31пк5-32пк3 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | [11 empty] | 4/800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВАРЕНИКОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [35пк10-36пк3] ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [36пк3-36пк4] | 1, I | 35пк10-36пк3 36пк3-36пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  | 2,3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [38пк3-38пк7] | 1 | 38пк3-38пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2,3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [41пк8-42пк0] | 1 | 41пк8-42пк0 | 200 | 1 | 2 | 200 | [9 empty] | 2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [53пк4-53пк8] | 2 | 53пк4-53пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [18 empty] | 2,2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЮРОВСКИЙ путь II (Ч-НДК) главный [60пк3-60пк5] | II | 60пк3-60пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | [23 empty] | 2,8/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЮРОВСКИЙ - КРАСНАЯ СТР путь 2 [69пк4-70пк4] | 2 | 69пк4-70пк4 | 1000 | 2 | 5 | 1000 | [25 empty] | 2,5/500 |  |  |  |  | 2,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРАСНАЯ СТР путь II (Ч-НД) главный [75пк3-75пк6] | II | 75пк3-75пк6 | 300 | 1 | 2 | 300 | [29 empty] | 2/300
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 2 [15пк1-33пк8] | 2 | 15пк1-33пк8 | 30 | 15 | 32 | 30 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 1 [15пк1-33пк8] | 1 | 15пк1-33пк8 | 20 | 10 | 21 | 20 | [15 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Работа ВПР, м | ГОСТАГАЕВСКАЯ путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [25 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | ГОСТАГАЕВСКАЯ путь 3 (2-3) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [25 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | АНАПА путь 2 (36-69) приемо-отпр. | 2 |  | 1400 | 1 | 3 | 1400 | [26 empty] | 3/1400
|  | Работа ВПР, м | АНАПА путь 4 (38-79) приемо-отпр. | 4 |  | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [24 empty] | 4/1400
|  | Работа ВПР, м | АНАПА путь 9 (10-63) приемо-отпр. | 9 |  | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [29 empty] | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | АНАПА путь 18 (41-9) прочий | 18 |  | 700 | 1 | 4 | 700 | [30 empty] | 4/700
|  | Работа ВПР, м | ТАМАНЬ-ПАСС путь 10 (ст.р.р.21-11) приемо-отпр. | 10 |  | 1500 | 1 | 4 | 4000 |  | 4/4000
|  | Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 48 | 131 | 26883
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ТИМАШЕВСКАЯ путь II (ЧГД-ст.р.р.105) главный [119пк3-119пк3] ИСК.СООР.(Мет.мост 119км пк3) | II | 119пк3-119пк3 | 8 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛИЧКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [93пк2-93пк2] ИСК.СООР.(Мет.мост 93км пк2) | I | 93пк2-93пк2 | 20 | 1 | 3 | 10 | [25 empty] | 3/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛИЧКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [93пк2-93пк2] ИСК.СООР.(Мет.мост 93км пк2) | I | 93пк2-93пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПРИАЗОВСКАЯ - ОЛЬГИНСКАЯ путь 1 [42пк5-42пк5] | 1 | 42пк5-42пк5 | 20 | 2 | 8 | 20 |  |  |  |  | 4/10 |  |  |  | 4/10
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОТОКА стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕБЕДАХОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕБЕДАХОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕБЕДАХОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕБЕДАХОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕБЕДАХОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕБЕДАХОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕБЕДАХОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕБЕДАХОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕБЕДАХОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ГРЕЧАНАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 1 [101пк5-118пк7] | 1 | 101пк5-118пк7 | 8188 | 4 | 24 | 0 |  | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 31 | 76 | 66
СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ
С-КАВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | РЗД 9 КМ стр. 101, 205 |  |  | 4 | 2 | 5 | 4 | [11 empty] | 2,5/2 | [7 empty] | 2,5/2
|  | Итого по: СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 5 | 4
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [14пк3-14пк3] | 1 | 14пк3-14пк3 | 9 | 2 | 7 | 9 | [16 empty] | 4/5 | 3/4
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [26пк8-40пк8] | 1 | 26пк8-40пк8 | 22 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140пк1-159пк6 | 50 | 1 | 5 | 5 | [11 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТАРОМАРЬЕВ - СПИЦЕВКА путь 1 [161пк7-180пк8] | 1 | 161пк7-180пк8 | 50 | 2 | 10 | 10 | [9 empty] | 5/5 | [15 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк5-201пк1] | 1 | 182пк5-201пк1 | 50 | 1 | 5 | 5 | [17 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2пк1-53пк1 | 90 | 2 | 12 | 12 |  | 6/6 | [17 empty] | 6/6
|  | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 2 | 10 | 10 |  |  |  |  | 5/5 | [20 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224пк4-264пк9 | 90 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 | [21 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк0-306пк2] | 1 | 267пк0-306пк2 | 90 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [15 empty] | 4/4
|  | Работа ВПР, м | ПАЛАГИАДА - СТАВРОПОЛЬ путь 1 [144пк1-149пк10] | 1 | 144пк1-149пк10 | 5000 | 5 | 20 | 5000 | [22 empty] | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа ВПР, м | ПАЛАГИАДА - СТАВРОПОЛЬ путь 1 [152пк1-153пк8] СТАВРОПОЛЬ путь II (Ч-М-43) главный [153пк8-153пк10] | 1, II | 152пк1-153пк8 153пк8-153пк10 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 23 | 99 | 6077
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 2 [1824пк2-1824пк2] | 2 | 1824пк2-1824пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [10 empty] | 4/2
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 2 [1831пк6-1831пк6] | 2 | 1831пк6-1831пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | УРАКОВСКАЯ - ЭРКЕН-ШАХАР путь 1 [27пк8-27пк8] | 1 | 27пк8-27пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [11 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | УРАКОВСКАЯ - ЭРКЕН-ШАХАР путь 1 [27пк8-27пк8] | 1 | 27пк8-27пк8 | 5 | 1 | 4 | 5 | [16 empty] | 4/5
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 21 | 84 | 7000 |  | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 |  |  | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 |  |  | 4/600 | 4/400 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 21 | 84 | 5400 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4/600 | 4/600 | 4/600 |  |  | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 | 4/600 |  |  | 4/600
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ путь II (Ч-НМ2И) главный [1835пк5-1840пк3] | II | 1835пк5-1840пк3 | 8 | 1 | 8 | 8 |  | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - БЕШТАУ путь 2 [1пк8-14пк4] | 2 | 1пк8-14пк4 | 8 | 1 | 8 | 0 | [8 empty] | 8
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕНЧУК - НЕВИННОМЫССК путь 1 [1729пк5-1732пк2] | 1 | 1729пк5-1732пк2 | 600 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕНЧУК - НЕВИННОМЫССК путь 2 [1729пк6-1732пк2] | 2 | 1729пк6-1732пк2 | 600 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК путь I (Ч-НД) главный [1732пк2-1735пк0] путь 27 (137-67) приемо-отпр. путь 28 (6-54) приемо-отпр. | 27, 28, I | 1732пк2-1735пк0 | 2700 | 2 | 6 | 600 | [9 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК путь II (ЧД-Н) главный [1732пк2-1735пк0] путь 4 (СРР 16-СРР 81) приемо-отпр. путь 5 (42-91) приемо-отпр. путь 6 (32-101) приемо-отпр. путь 7 (34-99) приемо-отпр. путь 8 (24-81) приемо-отпр. путь 8А (СРР 81-159) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, 8, 8А, II | 1732пк2-1735пк0 | 2700 | 2 | 6 | 600 | [9 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1735пк0-1753пк4] | 1 | 1735пк0-1753пк4 | 3300 | 2 | 6 | 600 |  |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1735пк0-1753пк5] | 2 | 1735пк0-1753пк5 | 3300 | 2 | 6 | 600 |  |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН путь I (Гр.станции-Н) главный [1753пк4-1755пк2] путь 3 (6-7) приемо-отпр. | 3, I | 1753пк4-1755пк2 | 600 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН путь II (Ч-Гр.станции) главный [1753пк5-1755пк2] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 1753пк5-1755пк2 | 600 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [17 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [17 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [24 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [24 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782пк6-1798пк9 | 1800 | 1 | 3 | 250 | [15 empty] | 3/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782пк6-1798пк9 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [15 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 1 [1801пк1-1818пк4] | 1 | 1801пк1-1818пк4 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [22 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 2 [1800пк7-1818пк1] | 2 | 1800пк7-1818пк1 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [22 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820пк4-1836пк0 | 5400 | 4 | 12 | 1200 |  |  | 3/300 | 3/300 | [19 empty] | 3/300 | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 2 [1820пк5-1835пк5] | 2 | 1820пк5-1835пк5 | 5400 | 4 | 12 | 1200 |  |  | 3/300 | 3/300 | [19 empty] | 3/300 | 3/300
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 76 | 284 | 20077
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 8 | 8 | [15 empty] | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2,5/2,5
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2,5/2,5
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 |  | 2,5/2,5
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51пк4-58пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 36 | 1 | 3 | 3 | [30 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897пк8-1916пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26пк8-42пк1 | 100 | 25 | 100 | 100 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4
|  | Работа дрезины, ч | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51пк4-58пк9 | 35 | 1 | 5 | 5 | [16 empty] | 5/5
|  | Работа дрезины, ч | ОСЕТИНОВСКИЙ - СТОДЕРЕВСКАЯ путь 1 [60пк9-67пк4] | 1 | 60пк9-67пк4 | 35 | 1 | 5 | 5 |  |  | 5/5
|  | Работа гайковерта, м | СТОДЕРЕВСКАЯ путь II (2-НД) главный [67пк5-69пк2] СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-84пк9] | 2, II | 67пк5-69пк2 69пк2-84пк9 | 17230 | 17 | 85 | 17230 | [9 empty] | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1230
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ путь I (4-3) главный [88пк5-90пк7] | I | 88пк5-90пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 |  |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АЛПАТОВО путь I (4-1) главный [98пк9-100пк9] | I | 98пк9-100пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ путь II (4-3) главный [108пк5-110пк5] | II | 108пк5-110пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕННАЯ путь I (2-3) главный [155пк4-157пк5] | I | 155пк4-157пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [15 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь I (ЧД-Н) главный [164пк7-168пк4] | I | 164пк7-168пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [19 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [18 empty] | 6/6
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842пк2-1857пк9 | 2800 | 4 | 12 | 1300 |  |  |  |  | 3/350 | [7 empty] | 3/300 | [5 empty] | 3/300 | [7 empty] | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 2800 | 4 | 12 | 1400 | [5 empty] | 3/350 | [5 empty] | 3/350 | [7 empty] | 3/350 | [5 empty] | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОЛДАТСКАЯ путь II (Ч-гр.станции) главный [1916пк2-1917пк8] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 1916пк2-1917пк8 | 150 | 2 | 6 | 300 | [15 empty] | 3/150 |  |  |  | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОЛДАТСКАЯ путь I (гр.станции-Н) главный [1916пк2-1918пк0] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 6 (11-упор) погр.-выгр. путь 7 (9-упор) погр.-выгр. | 3, 6, 7, I | 1916пк2-1918пк0 | 150 | 2 | 6 | 300 | [16 empty] | 3/150 |  | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44пк1-49пк2 | 700 | 2 | 6 | 1400 | [24 empty] | 3/700 | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЗДОК путь III (38-Н) главный [49пк6-51пк4] путь II (Ч-23) главный [49пк2-51пк0] путь 4 (10-11) приемо-отпр. путь 5 (12-1) приемо-отпр. | 4, 5, II, III | 49пк2-51пк0 49пк6-51пк4 | 700 | 1 | 3 | 700 | [29 empty] | 3/700
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 79 | 329 | 23625
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДАРГ-КОХ - АРДОН путь 1 [2пк6-2пк6] | 1 | 2пк6-2пк6 | 36 | 3 | 9 | 18 | [8 empty] | 3/6 | 3/6 |  |  | 3/6
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 3 | 8 | 8 | [10 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3 | [10 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 2 | 5 | 5 | [15 empty] | 2,5/2,5 | [9 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 2 | 5 | 5 | [11 empty] | 2,5/2,5 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [1пк7-19пк1] | 1 | 1пк7-19пк1 | 30 | 2 | 5 | 5 | [17 empty] | 2,5/2,5 | [12 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПРОХЛАДНАЯ - БАКСАН путь 1 [1939пк0-1944пк9] | 1 | 1939пк0-1944пк9 | 1800 | 3 | 9 | 1800 |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600 | [16 empty] | 3/600
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | БАКСАН путь I (Ч-Н) главный [1944пк9-1946пк6] | I | 1944пк9-1946пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [9 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАРГ-КОХ путь I (Ч-Н) главный [1997пк5-1999пк8] | I | 1997пк5-1999пк8 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [23 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 3000 | 2 | 6 | 2000 |  |  | 3/1000 | [26 empty] | 3/1000
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 20 | 56 | 6341
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РЗД № 12 стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РЗД № 12 стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РЗД № 12 стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КУТАН стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КУТАН стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КУРУШ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КУРУШ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕЛОЕ ОЗЕРО - УЛАН-ХОЛЛ путь 1 [243пк10-253пк1] | 1 | 243пк10-253пк1 | 6500 | 2 | 12 | 6500 |  | 6/3250 |  | 6/3250
|  | Выправка пути, м | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [39пк1-54пк10] | 1 | 39пк1-54пк10 | 7900 | 3 | 15 | 7900 | [8 empty] | 5/2633 |  | 5/2633 |  | 5/2634
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [76пк2-77пк4] | 1 | 76пк2-77пк4 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [8 empty] | 3/600 |  | 3/600
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208пк9-221пк8 | 48 | 2 | 6 | 8 |  |  |  | 3/4 | [22 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУТАН - РЗД № 12 путь 1 [176пк9-191пк9] | 1 | 176пк9-191пк9 | 48 | 1 | 3 | 4 | [17 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 14 - КУТАН путь 1 [160пк9-175пк7] | 1 | 160пк9-175пк7 | 48 | 2 | 6 | 8 | [19 empty] | 3/4 | [9 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАРА-БАГЛЫ - РЗД № 15 путь 1 [111пк7-126пк8] | 1 | 111пк7-126пк8 | 48 | 1 | 3 | 4 | [12 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38пк8-58пк7 | 48 | 4 | 12 | 16 |  | 3/4 | [13 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Работа дрезины, ч | ГРОЗНЫЙ путь IA (КП-34) главный [2120пк3-2126пк7] | IA | 2120пк3-2126пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [22 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АРГУН путь II (ч-м) главный [2142пк7-2144пк4] | II | 2142пк7-2144пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [18 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАРГИНСКАЯ путь II (1-2) главный [59пк9-61пк0] | II | 59пк9-61пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [30пк6-59пк9] | 1 | 30пк6-59пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [22 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29пк3-30пк6 | 6 | 1 | 6 | 6 | [24 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 30 | 120 | 15683
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [9 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I, II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 1 [2426пк4-2435пк9] | 1 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [9 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] | 2 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] путь 1 [2426пк4-2435пк9] | 1, 2 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] | 2 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [8 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I | 2414пк1-2418пк4 | 0,1 | 5 | 25 | 0 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] | II | 2414пк1-2418пк4 | 0,1 | 5 | 25 | 0 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] | 2 | 2426пк4-2435пк9 | 48 | 6 | 18 | 48 |  | 3/8 |  | 3/8 | [5 empty] | 3/8 |  | 3/8 | [5 empty] | 3/8 |  | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 1 [2426пк4-2435пк9] | 1 | 2426пк4-2435пк9 | 48 | 6 | 18 | 48 |  |  | 3/8 | [7 empty] | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] | 2 | 2418пк4-2424пк4 | 48 | 6 | 18 | 48 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8
|  | Выгрузка рельсов, шт | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 2 [2404пк4-2414пк1] | 2 | 2404пк4-2414пк1 | 24 | 3 | 9 | 12 |  | 3/4 | [9 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4
|  | Сбор рельсов, шт | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 2 [2404пк4-2414пк1] | 2 | 2404пк4-2414пк1 | 24 | 3 | 9 | 12 |  |  |  | 3/4 | [5 empty] | 3/4 | [7 empty] | 3/4
|  | Выгрузка рельсов, шт | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 1 [2404пк4-2414пк1] | 1 | 2404пк4-2414пк1 | 12 | 3 | 9 | 12 |  |  | 3/4 |  | 3/4 | [5 empty] | 3/4
|  | Сбор рельсов, шт | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 1 [2404пк4-2414пк1] | 1 | 2404пк4-2414пк1 | 12 | 3 | 9 | 12 | [12 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4 | [9 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | БЕРИКЕЙ - МАМЕД-КАЛА путь 2 [2387пк5-2393пк1] | 2 | 2387пк5-2393пк1 | 40 | 3 | 9 | 24 | [9 empty] | 3/8 | [9 empty] | 3/8 |  |  |  | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | БЕРИКЕЙ - МАМЕД-КАЛА путь 1 [2387пк5-2393пк1] | 1 | 2387пк5-2393пк1 | 40 | 2 | 6 | 16 | [16 empty] | 3/8 | [7 empty] | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | КАЯГЕНТ - БЕРИКЕЙ путь 2 [2368пк0-2385пк4] | 2 | 2368пк0-2385пк4 | 40 | 5 | 15 | 40 |  | 3/8 |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | КАЯГЕНТ - БЕРИКЕЙ путь 1 [2368пк0-2385пк4] | 1 | 2368пк0-2385пк4 | 40 | 5 | 15 | 40 |  |  | 3/8 | [7 empty] | 3/8 | [5 empty] | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8
|  | Выгрузка шпал, шт | МАХАЧКАЛА - ТАРКИ путь 2 [2287пк5-2295пк8] | 2 | 2287пк5-2295пк8 | 90 | 3 | 9 | 90 |  | 3/30 | [7 empty] | 3/30 | [7 empty] | 3/30
|  | Выгрузка рельсов, шт | МАХАЧКАЛА - ТАРКИ путь 2 [2287пк5-2295пк8] | 2 | 2287пк5-2295пк8 | 16 | 4 | 12 | 16 | [19 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  | 3/4 |  |  |  | 3/4
|  | Выгрузка шпал, шт | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 2 [2229пк1-2251пк0] | 2 | 2229пк1-2251пк0 | 180 | 4 | 12 | 120 |  | 3/30 |  |  |  | 3/30 | [9 empty] | 3/30 | [7 empty] | 3/30
|  | Выгрузка рельсов, шт | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] | 1 | 2229пк1-2251пк0 | 20 | 2 | 6 | 8 | [12 empty] | 3/4 | [17 empty] | 3/4
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 2 [2180пк5-2202пк4] | 2 | 2180пк5-2202пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [15 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ путь I (4-3) главный [2178пк7-2180пк5] | I | 2178пк7-2180пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [24 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ГУДЕРМЕС - КАДИ-ЮРТ путь 2 [2164пк4-2178пк7] | 2 | 2164пк4-2178пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [12 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 86 | 318 | 566
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 1011 | 3560 | 456044
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
не удалось определить ДУ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕТМАНОВСКАЯ - ТЕМИЖБЕКСКАЯ путь 1 [15пк9-24пк8] | 1 | 15пк9-24пк8 | 15 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАРАСОВКА - ГЛУБОКАЯ путь 2 [990пк9-1012пк4] | 2 | 990пк9-1012пк4 | 11986 | 6 | 396 | 11357 | 96/2996 | [5 empty] | 96/2996 | [6 empty] | 96/2996 | [6 empty] | 96/2369 | [6 empty] | 6 |  | 6
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОДЕЗИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОДЕЗИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОДЕЗИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДОВКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДОВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУТЕЙНИКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУТЕЙНИКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУТЕЙНИКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУТЕЙНИКОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУТЕЙНИКОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОХРАНОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОХРАНОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОХРАНОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОХРАНОВКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 24 | 432 | 11375
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БЕЛ-КАЛИТВА путь I (1а-ст.р.р. 1) главный [48пк7-48пк10] ИСК.СООР.(Мет.мост 48км пк7-10) | I | 48пк7-48пк10 | 80 | 1 | 4 | 20 | [16 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЖИРНОВ - БЫСТРОРЕЧЕНСК путь 2 [87пк4-87пк4] | 2 | 87пк4-87пк4 | 40 | 1 | 4 | 20 | [23 empty] | 4/20
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЕПНАЯ - ВАСИЛЬЕВСКИЙ путь 1 [26пк5-30пк2] | 1 | 26пк5-30пк2 | 4080 | 2 | 8 | 4080 | [15 empty] | 4/2040 |  |  |  |  | 4/2040
|  | Выправка пути, м | ВАСИЛЬЕВСКИЙ - КАКИЧЕВ путь 1 [33пк2-36пк7] | 1 | 33пк2-36пк7 | 3600 | 2 | 8 | 3600 |  | 4/1800 |  |  |  |  | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ВАСИЛЬЕВСКИЙ - КАКИЧЕВ путь 1 [39пк9-43пк5] | 1 | 39пк9-43пк5 | 3700 | 2 | 8 | 3700 | [8 empty] | 4/1850 |  |  |  |  | 4/1850
|  | Выправка пути, м | БЕЛ-КАЛИТВА - ГРАЧИ путь 2 [55пк3-71пк0] | 2 | 55пк3-71пк0 | 15900 | 7 | 35 | 15900 | 5/2271 |  |  |  |  | 5/2271 |  | 5/2271 |  |  |  |  | 5/2271 |  | 5/2271 |  |  |  |  | 5/2271 |  | 5/2274
|  | Выправка пути, м | ЖИРНОВ - БЫСТРОРЕЧЕНСК путь 1 [87пк5-88пк9] | 1 | 87пк5-88пк9 | 2500 | 1 | 5 | 2500 | [22 empty] | 5/2500
|  | Выправка пути, м | ЖИРНОВ - БЫСТРОРЕЧЕНСК путь 1 [89пк9-92пк6] | 1 | 89пк9-92пк6 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [26 empty] | 4/2000
|  | Выправка пути, м | БЫСТРОРЕЧЕНСК - ТАЦИНСКАЯ путь 1 [94пк3-99пк4] | 1 | 94пк3-99пк4 | 5200 | 2 | 10 | 5200 | [27 empty] | 5/2600 |  | 5/2600
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГРАЧИ - ЖИРНОВ путь 2 [76пк2-77пк4] | 2 | 76пк2-77пк4 | 1200 | 2 | 6 | 1200 |  |  | 3/600 |  |  |  | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАЦИНСКАЯ - КОВЫЛКИН путь 2 [112пк3-113пк1] | 2 | 112пк3-113пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [9 empty] | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ВОЛГОДОНСКАЯ - САЛОВСКИЙ путь 1 [120пк1-124пк1] САЛОВСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [124пк1-124пк4] | 1, I | 120пк1-124пк1 124пк1-124пк4 | 5100 | 3 | 13 | 5100 |  | 4/1500 | 4/1500 |  |  | 5/2100
|  | Уборка МВСП, шт | ВОЛГОДОНСКАЯ - САЛОВСКИЙ путь 1 [114пк0-124пк1] | 1 | 114пк0-124пк1 | 100 | 10 | 40 | 100 |  | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 35 | 149 | 44220
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАМЧАЛОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАМЧАЛОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАМЧАЛОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАМЧАЛОВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАМЧАЛОВО стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАМЧАЛОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАМЧАЛОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАМЧАЛОВО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАМЧАЛОВО стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАМЧАЛОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДУГОЛЬНАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДУГОЛЬНАЯ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДУГОЛЬНАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДУГОЛЬНАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДУГОЛЬНАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРЕДУГОЛЬНАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗВЕРЕВО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗВЕРЕВО стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗВЕРЕВО путь II (Ч-НД) главный [1083пк6-1083пк9] ПРЕДУГОЛЬНАЯ - ЗВЕРЕВО путь 2 [1082пк5-1083пк6] | 2, II | 1082пк5-1083пк6 1083пк6-1083пк9 | 1400 | 2 | 7 | 1400 | [7 empty] | 4/800 |  | 3/600
|  | Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 43 | 1418
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | СУЛИН путь II (Ч-НД) главный [1105пк1-1105пк1] ИСК.СООР.(Мет.мост 1105км пк1-2) | II | 1105пк1-1105пк1 | 4 | 1 | 4 | 2 | [27 empty] | 4/2
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ХОТУНОК путь II (Ч-НД) главный [1170пк1-1170пк1] ИСК.СООР.(Мет.мост 1170км пк2) | II | 1170пк1-1170пк1 | 20 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 |  |  | 4/10
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛИН стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛИН стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛИН стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛИН стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛИН стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛИН стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУЛИН стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОСТЕПЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОСТЕПЬ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОСТЕПЬ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕСОСТЕПЬ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРНАЯ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАХТНАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАХТНАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАХТНАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНОЛОМНИ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНОЛОМНИ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНОЛОМНИ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНОЛОМНИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНОЛОМНИ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНОЛОМНИ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНОЛОМНИ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 1 [1091пк9-1092пк7] | 1 | 1091пк9-1092пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОРНАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1119пк1-1119пк8] ЛЕСОСТЕПЬ - ГОРНАЯ путь 1 [1119пк0-1119пк1] | 1, II | 1119пк0-1119пк1 1119пк1-1119пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [8 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОРНАЯ - ШАХТНАЯ путь 1 [1126пк9-1127пк7] | 1 | 1126пк9-1127пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШАХТНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1132пк4-1132пк8] | II | 1132пк4-1132пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [13 empty] | 2,2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШАХТНАЯ - КАМЕНОЛОМНИ путь 2 [1136пк0-1136пк8] | 2 | 1136пк0-1136пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [16 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОЧЕРКАССК путь II (Ч-НД) главный [1172пк1-1172пк8] ХОТУНОК - НОВОЧЕРКАССК путь 2 [1172пк0-1172пк1] | 2, II | 1172пк0-1172пк1 1172пк1-1172пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПЕРСИАНОВКА - ЛОКОМОТИВСТ путь 1 [1159пк9-1162пк2] | 1 | 1159пк9-1162пк2 | 3000 | 1 | 4 | 3000 |  | 4/3000
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРСИАНОВКА - ЛОКОМОТИВСТ путь 2 [1159пк9-1162пк2] | 2 | 1159пк9-1162пк2 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [5 empty] | 4/2000
|  | Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 36 | 92 | 9447
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИССО | Монтаж перильного ограждения, м | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 1 [1175пк6-1175пк6] | 1 | 1175пк6-1175пк6 | 30 | 2 | 8 | 30 | [16 empty] | 4/15 |  |  | 4/15
|  | Монтаж перильного ограждения, м | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 2 [1175пк6-1175пк6] | 2 | 1175пк6-1175пк6 | 30 | 2 | 8 | 30 | [28 empty] | 4/15 | 4/15
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗИТЕРИНКА стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗИТЕРИНКА стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗИТЕРИНКА стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИЗИТЕРИНКА стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 43 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 46 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 114 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 116 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОСТОВ-ТОВ стр. 118 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 1 [1175пк6-1186пк0] | 1 | 1175пк6-1186пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 2 [1175пк6-1186пк0] | 2 | 1175пк6-1186пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2,2/2
|  | Работа ПМГ, м | АЛЕКСАНДРОВКА путь II (Ч-НД) главный [1187пк10-1188пк0] АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 2 [1188пк0-1198пк2] | 2, II | 1187пк10-1188пк0 1188пк0-1198пк2 | 10900 | 5 | 19 | 10900 | [5 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 3/900
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 1 [1188пк0-1203пк2] | 1 | 1188пк0-1203пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [5 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 2 [1188пк0-1203пк2] | 2 | 1188пк0-1203пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 | [7 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИЗИТЕРИНКА - ПРОТОЧНЫЙ путь 2 [1пк0-3пк1] | 2 | 1пк0-3пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Работа ВПР, м | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ путь 2 (4-5) приемо-отпр. | 2 |  | 1800 | 2 | 6 | 1800 | [19 empty] | 3/900 | 3/900
|  | Работа ВПР, м | ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ путь 3 (2-7) приемо-отпр. | 3 |  | 1800 | 2 | 6 | 1800 | [22 empty] | 3/900 | 3/900
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИЗИТЕРИНКА - РАЗВИЛКА путь 1 [1206пк1-1210пк6] | 1 | 1206пк1-1210пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИЗИТЕРИНКА - РАЗВИЛКА путь 2 [1206пк1-1209пк4] | 2 | 1206пк1-1209пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗВИЛКА путь I (Ч-НД) главный [1209пк4-1211пк2] | I | 1209пк4-1211пк2 | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗВИЛКА - РОСТОВ-ТОВ путь 1 [1211пк2-1214пк9] | 1 | 1211пк2-1214пк9 | 5 | 2 | 5 | 5 | [22 empty] | 2,2/2 | 3,2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЗВИЛКА - РОСТОВ-ТОВ путь 2 [1211пк2-1214пк9] | 2 | 1211пк2-1214пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 51 | 127 | 14619
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТАГАНРОГ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАГАНРОГ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАГАНРОГ стр. 76 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | МАРЦЕВО путь 5 (11-ст.р.р.2) приемо-отпр. | 5 |  | 700 | 1 | 4 | 700 | [16 empty] | 4/700
|  | Работа ВПР, м | МОРСКАЯ путь 1 (5-ЧМ1) приемо-отпр. путь 1а (Ч1М-8) приемо-отпр. | 1, 1а |  | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [13 empty] | 4/1600
|  | Работа ВПР, м | МОРСКАЯ путь 4 (7-Н4М) приемо-отпр. путь 4а (Н4М-6) приемо-отпр. | 4, 4а |  | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [15 empty] | 4/1600
|  | Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 6 | 21 | 3903
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | БАТАЙСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№312) |  |  | 1 | 2 | 15 | 2 | [12 empty] | 6,5/1 | [6 empty] | 9/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | БАТАЙСК путь 10А (32-92) приемо-отпр. | 10А |  | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [21 empty] | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | БАТАЙСК путь 11А (38-98) приемо-отпр. | 11А |  | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [22 empty] | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | БАТАЙСК путь 12А (44-78) приемо-отпр. | 12А |  | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [23 empty] | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | БАТАЙСК путь 14А (30-70) приемо-отпр. | 14А |  | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [24 empty] | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | БАТАЙСК путь 15А (56-69) приемо-отпр. | 15А |  | 600 | 1 | 4 | 600 | [25 empty] | 4/600
|  | Работа ВПР, м | БАТАЙСК путь 2В (51-468) приемо-отпр. | 2В |  | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [26 empty] | 4/1200
|  | Работа ВПР, м | БАТАЙСК путь 12В (625-ст.р.р 421) приемо-отпр. | 12В |  | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [27 empty] | 4/1200
|  | Работа ВПР, м | БАТАЙСК путь 19В (ст.р.р.107-ст.р.р 409) приемо-отпр. | 19В |  | 1600 | 1 | 4 | 1600 | [28 empty] | 4/1600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БАТАЙСК путь ХI (313-839) главный [14пк2-16пк1] | ХI | 14пк2-16пк1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 58 | 9012
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПРОЛЕТАРСКАЯ - ШАБЛИЕВСКАЯ путь 2 [367пк6-367пк6] | 2 | 367пк6-367пк6 | 40 | 4 | 16 | 40 | [13 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДВОЙНАЯ - ЕЛЬМУТ путь 2 [322пк8-322пк8] | 2 | 322пк8-322пк8 | 30 | 1 | 4 | 15 |  | 4/15
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СЕМИЧНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ШАБЛИЕВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [380пк4-381пк0] ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 1 [381пк0-386пк3] | 1, I | 380пк4-381пк0 381пк0-386пк3 | 5800 | 3 | 12 | 5800 | [9 empty] | 4/1934 | 4/1934 |  | 4/1932
|  | Выправка пути, м | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 2 [381пк0-384пк5] | 2 | 381пк0-384пк5 | 4500 | 3 | 10 | 4500 | [17 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 | 2/500
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУБЕРЛЕ путь IV (НД-Ч) главный [297пк3-298пк1] | IV | 297пк3-298пк1 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЕМИЧНАЯ - РЕМОНТНАЯ путь 1 [218пк0-218пк8] | 1 | 218пк0-218пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЕМИЧНАЯ - РЕМОНТНАЯ путь 1 [230пк6-231пк4] | 1 | 230пк6-231пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [5 empty] | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРОЛЕТАРСКАЯ - ШАБЛИЕВСКАЯ путь 2 [360пк4-378пк5] | 2 | 360пк4-378пк5 | 10 | 4 | 16 | 12 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3 |  |  | 4/3 |  |  |  | 4/3
|  | Работа ФАТРА, м | ДВОЙНАЯ - ЕЛЬМУТ путь 1 [328пк1-328пк10] | 1 | 328пк1-328пк10 | 1000 | 5 | 20 | 1000 |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200 |  |  |  | 4/200 |  |  | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | КУБЕРЛЕ путь 2 (13-16) приемо-отпр. | 2 |  | 800 | 3 | 12 | 800 | [20 empty] | 4/300 |  |  | 4/300 |  |  |  | 4/200
|  | Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 27 | 104 | 14568
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕЛОГЛИНСКАЯ - ЕЯ путь 2 [468пк1-487пк3] | 2 | 468пк1-487пк3 | 19300 | 2 | 10 | 5515 | [18 empty] | 5/2757 |  | 5/2758
|  | Выправка пути, м | МОКРЫЙ БАТАЙ - КОНАРМЕЙСКАЯ путь 1 [22пк1-32пк10] | 1 | 22пк1-32пк10 | 10000 | 4 | 20 | 10000 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500
|  | Выправка пути, м | КАГАЛЬНИК - ЗЕРНОГРАД путь 1 [51пк1-60пк10] | 1 | 51пк1-60пк10 | 10000 | 4 | 20 | 10000 | [6 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500
|  | Выправка пути, м | МЕЧЕТИНСКАЯ - АТАМАН путь 1 [89пк1-104пк10] | 1 | 89пк1-104пк10 | 7000 | 3 | 15 | 7000 | [13 empty] | 5/2333 | 5/2333 | 5/2334
|  | Выправка пути, м | АТАМАН - ЦЕЛИНА путь 1 [124пк8-134пк7] | 1 | 124пк8-134пк7 | 10000 | 4 | 20 | 10000 | [20 empty] | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500 | 5/2500
|  | Выправка пути, м | ЦЕЛИНА - ТРУБЕЦКАЯ путь 1 [147пк1-153пк10] | 1 | 147пк1-153пк10 | 8000 | 3 | 15 | 8000 | [16 empty] | 5/2667 | 5/2667 | [6 empty] | 5/2666
|  | Выправка пути, м | ТРУБЕЦКАЯ путь II (Ч-Н) главный [161пк1-161пк6] ТРУБЕЦКАЯ - ОП 169 КМ путь 1 [161пк6-168пк8] | 1, II | 161пк1-161пк6 161пк6-168пк8 | 7800 | 3 | 15 | 7800 | [27 empty] | 5/2600 | 5/2600 | 5/2600
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЧАНОКОПСК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЧАНОКОПСК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЧАНОКОПСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЧАНОКОПСК стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЧАНОКОПСК стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЧАНОКОПСК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЧАНОКОПСК стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЧАНОКОПСК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕСЧАНОКОПСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЯ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЯ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОВНОЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОВНОЕ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОВНОЕ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОВНОЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОВНОЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОВНОЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОВНОЕ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РОВНОЕ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | САЛЬСК путь II (НД-Ч) главный [391пк1-391пк4] САЛЬСК - ЗАБЫТЫЙ путь 2 [391пк4-391пк9] | 2, II | 391пк1-391пк4 391пк4-391пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  | 4/800
С-КАВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [399пк9-425пк6] | 1 | 399пк9-425пк6 | 9867 | 4 | 40 | 0 | [23 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | САЛЬСК путь 1С (1-61) соединит. | 1С |  | 1710 | 2 | 8 | 1710 | [23 empty] | 4/855 |  |  | 4/855
|  | Работа ВПР, м | САЛЬСК путь 4С (15-37) приемо-отпр. | 4С |  | 1350 | 2 | 8 | 1350 | [28 empty] | 4/675 | 4/675
|  | Работа ВПР, м | САЛЬСК путь 3А (49-34) приемо-отпр. | 3А |  | 1100 | 2 | 8 | 1100 | [14 empty] | 4/550 | [6 empty] | 4/550
|  | Работа ВПР, м | САЛЬСК путь 4А (57-30) приемо-отпр. | 4А |  | 1040 | 2 | 8 | 1040 | 4/520 | [6 empty] | 4/520
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [419пк6-420пк10] | 1 | 419пк6-420пк10 | 1500 | 6 | 24 | 1500 | [6 empty] | 4/250 |  | 4/250 |  |  |  |  | 4/250 |  | 4/250 |  |  |  |  | 4/250 |  | 4/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОВНОЕ - ПОРОШИНСКАЯ путь 1 [499пк6-515пк1] | 1 | 499пк6-515пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОВНОЕ - ПОРОШИНСКАЯ путь 2 [499пк6-515пк1] | 2 | 499пк6-515пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Работа мотовоза, ч | РОВНОЕ - ПОРОШИНСКАЯ путь 1 [499пк6-515пк1] | 1 | 499пк6-515пк1 | 15 | 2 | 5 | 4 | [15 empty] | 2,5/2 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ПОРОШИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [515пк1-517пк9] | I | 515пк1-517пк9 | 3 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ПОРОШИНСКАЯ путь II (НД-Ч) главный [515пк1-517пк9] | II | 515пк1-517пк9 | 3 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [517пк9-531пк9] | 1 | 517пк9-531пк9 | 14 | 5 | 15 | 14 | [19 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/2
|  | Работа мотовоза, ч | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [517пк9-531пк9] | 1 | 517пк9-531пк9 | 18 | 3 | 9 | 9 |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [517пк9-531пк9] | 2 | 517пк9-531пк9 | 12 | 2 | 6 | 6 |  |  | 3/3 | [10 empty] | 3/3
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ТРУБЕЦКАЯ |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 94 | 333 | 65896
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ГЛ стр. 58 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ГЛ стр. 27/39 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ГЛ стр. 76 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БП 1352 КМ - БП 19 КМ путь 2 [1пк4-6пк3] | 2 | 1пк4-6пк3 | 30 | 10 | 30 | 30 | [19 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3
|  | Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 13 | 38 | 33
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 1 [1449пк4-1466пк1] КРЫЛОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1466пк1-1466пк2] | 1, I | 1449пк4-1466пк1 1466пк1-1466пк2 | 16850 | 8 | 36 | 16850 |  |  | 4,5/2108 |  |  |  | 4,5/2106 |  |  | 4,5/2106 |  |  |  | 4,5/2106 |  |  | 4,5/2106 |  |  |  | 4,5/2106 |  |  | 4,5/2106 |  |  |  | 4,5/2106
|  | Выправка пути, м | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 2 [1449пк4-1465пк3] КРЫЛОВСКАЯ путь III (Ч-НД) главный [1465пк3-1465пк4] | 2, III | 1449пк4-1465пк3 1465пк3-1465пк4 | 15980 | 7 | 31 | 15980 |  | 4,5/2283 |  |  |  | 4,5/2283 |  |  | 4,5/2283 |  |  |  | 4,5/2283 |  |  | 4,5/2283 |  |  |  | 4,5/2283 |  |  | 4,5/2282
|  | Выправка пути, м | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [547пк1-555пк8] | 1 | 547пк1-555пк8 | 8800 | 4 | 16 | 8800 | [9 empty] | 4/2200 |  | 4/2200 | [6 empty] | 4/2200 |  | 4/2200
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1408пк2-1427пк7] | 1 | 1408пк2-1427пк7 | 10 | 5 | 10 | 10 | [8 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Работа мотовоза, ч | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1408пк2-1427пк7] | 1 | 1408пк2-1427пк7 | 32 | 2 | 4 | 4 | [12 empty] | 2,3/2,3 | [9 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ВПР, м | КУЩЕВКА путь II (ЧД-Н) главный [1428пк1-1428пк10] | II | 1428пк1-1428пк10 | 880 | 1 | 4 | 880 |  | 4/880
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк2-1446пк7] | 1 | 1430пк2-1446пк7 | 25 | 2 | 5 | 5 | [16 empty] | 2,5/2,5 |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 1 [1449пк3-1466пк1] | 1 | 1449пк3-1466пк1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕУШКОВСКАЯ - ТИХОНЬКИЙ путь 2 [1504пк4-1514пк0] | 2 | 1504пк4-1514пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИХОНЬКИЙ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [1516пк4-1521пк6] | 2 | 1516пк4-1521пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2,2/2
|  | Работа ВПР, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь IIIКР (ст.р.р. 6-ст.р.р.507) главный [1пк0-2пк3] | IIIКР | 1пк0-2пк3 | 1100 | 1 | 4 | 1100 |  |  | 4/1100
|  | Работа ВПР, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь IСЛ (ст.р.р. 5-ст.р.р.420) главный [1пк0-3пк7] | IСЛ | 1пк0-3пк7 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [6 empty] | 4/2500
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (НСД-2Ч) главный [531пк9-541пк7] | II | 531пк9-541пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 14 | 5 | 15 | 14 | [24 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/2
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 44 | 149 | 46160
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 2 [1570пк3-1570пк3] | 2 | 1570пк3-1570пк3 | 30 | 3 | 18 | 30 | [5 empty] | 6/10 |  | 6/10 |  | 6/10
|  | Смена плит БМП, шт | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 2 [1565пк2-1565пк2] | 2 | 1565пк2-1565пк2 | 18 | 2 | 12 | 18 | [19 empty] | 6/9 |  | 6/9
С-КАВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1513пк8-1534пк2] Блок-посты: ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ 1524км5пк (двусторонний) | 1 | 1513пк8-1534пк2 | 22408 | 6 | 400 | 14962 | 96/3890 | [5 empty] | 96/3890 | [6 empty] | 96/3890 | [6 empty] | 96/3292 | [6 empty] | 8 |  | 8
|  | Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 11 | 430 | 15010
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [547пк1-555пк8] | 1 | 547пк1-555пк8 | 8800 | 4 | 16 | 8800 | [9 empty] | 4/2200 |  | 4/2200 | [6 empty] | 4/2200 |  | 4/2200
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРЕНОВСК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРЕНОВСК стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОРЕНОВСК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАТНИРОВСК стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАСТУНОВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАСТУНОВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАСТУНОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЛАСТУНОВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИНСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДИНСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРОНОМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРОНОМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРОНОМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АГРОНОМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 14 | 5 | 15 | 14 | [24 empty] | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [590пк1-599пк3] | 1 | 590пк1-599пк3 | 20 | 10 | 21 | 20 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 34 | 75 | 8849
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 1 [790пк7-797пк5] | 1 | 790пк7-797пк5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОННЕЛЬНАЯ - ГАЙДУК путь 2 [790пк7-797пк5] | 2 | 790пк7-797пк5 | 10 | 5 | 10 | 10 | [12 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГАЙДУК - НОВОРОССИЙСК путь 1 [799пк6-804пк4] | 1 | 799пк6-804пк4 | 11 | 5 | 10 | 11 | [24 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/3
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 4 | 16 | 2288 | [8 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 4 | 16 | 2288 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 23 | 64 | 4607
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк9-1628пк10] стр. 1, 3 | I | 1628пк9-1628пк10 | 48 | 1 | 2 | 8 | [15 empty] | 2/8
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк9-1628пк10] стр. 1, 3 ИСК.СООР.(Мет.мост 1628км пк9-10) | I | 1628пк9-1628пк10 | 60 | 2 | 4 | 10 | [12 empty] | 2/5 | [13 empty] | 2/5
С-КАВ | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№361) |  |  | 1 | 1 | 9 | 1 | [12 empty] | 9/1
|  | Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 15 | 19
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 2 [1570пк3-1570пк3] | 2 | 1570пк3-1570пк3 | 30 | 3 | 18 | 30 | [5 empty] | 6/10 |  | 6/10 |  | 6/10
|  | Смена плит БМП, шт | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 2 [1565пк2-1565пк2] | 2 | 1565пк2-1565пк2 | 18 | 2 | 12 | 18 | [19 empty] | 6/9 |  | 6/9
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРАТОВСКАЯ - ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ путь 1 [1680пк5-1688пк6] | 1 | 1680пк5-1688пк6 | 44 | 22 | 47 | 44 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - ДОЛИНА ОЧАР. путь 1 [1690пк7-1695пк9] | 1 | 1690пк7-1695пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [23 empty] | 2,2/2 |  |  | 2,2/2
|  | Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 29 | 82 | 96
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАДОЖСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАДОЖСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАДОЖСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛАДОЖСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАВКАЗСКАЯ стр. 401 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАВКАЗСКАЯ стр. 90 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАВКАЗСКАЯ стр. 100 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ЛАДОЖСКАЯ - ДВУБРАТСКИЙ путь 1 [56пк7-65пк2] | 1 | 56пк7-65пк2 | 16 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МИЛОВАНОВО - ГРЕЧИШКИНО путь 1 [13пк2-32пк1] | 1 | 13пк2-32пк1 | 16 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГЕТМАНОВСКАЯ путь 1 [4пк0-12пк3] | 1 | 4пк0-12пк3 | 17,5 | 1 | 2 | 2 | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1568пк6-1583пк5] | 1 | 1568пк6-1583пк5 | 12,5 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 2 [1568пк6-1583пк5] | 2 | 1568пк6-1583пк5 | 16 | 1 | 2 | 2 |  | 2,5/2,5
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАВКАЗСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,5/1
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 13 | 25 | 20
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 1 [1601пк1-1614пк0] | 1 | 1601пк1-1614пк0 | 25 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 7 | 11 | 8
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАННАЯ - КОШЕХАБЛЬ путь 1 [1697пк9-1697пк9] | 1 | 1697пк9-1697пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [6 empty] | 4/10
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ДОНДУКОВСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1712пк7-1712пк7] | II | 1712пк7-1712пк7 | 4 | 1 | 3 | 4 | [13 empty] | 3/4
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛАБИНСКАЯ - МОСТОВСКАЯ путь 1 [55пк9-55пк9] | 1 | 55пк9-55пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУЛЬСКАЯ - ХАДЖОХ путь 1 [59пк4-59пк4] | 1 | 59пк4-59пк4 | 40 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУРГАННАЯ - КОШЕХАБЛЬ путь 1 [1696пк2-1699пк8] | 1 | 1696пк2-1699пк8 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [16 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ГИАГИНСКАЯ - ГОНЧАРКА путь 1 [1735пк1-1744пк5] | 1 | 1735пк1-1744пк5 | 9400 | 4 | 18 | 9400 |  |  | 4,5/2350 |  |  | 4,5/2350 |  |  |  | 4,5/2350 |  |  | 4,5/2350
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДОНДУКОВСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГИАГИНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГИАГИНСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГИАГИНСКАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОНЧАРКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОНЧАРКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа УНИМАТ, м | КУРГАННАЯ путь 1 (35-36) приемо-отпр. ХОДОВОЙ ПУТЬ(от чигн.Ч1 до стр.36) | 1 |  | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [5 empty] | 4/500 | 4/500
|  | Работа УНИМАТ, м | ГИАГИНСКАЯ путь V (Н-Ч) главный [1733пк5-1733пк9] БЕССТР. УЧ-К(от стр.1 до сигн.Ч5) | V | 1733пк5-1733пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Работа ВПР, м | ГОНЧАРКА путь II (Н-Ч) главный [1746пк6-1746пк6] БЕССТР. УЧ-К(стр.2 - вх.Ч) | II | 1746пк6-1746пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 |  | 2,5/200
|  | Работа УНИМАТ, м | БЕЛОРЕЧЕНСК путь II (Н-Ч) главный [1757пк10-1758пк4] БЕССТР. УЧ-К(стр.132 - сигн.М8) | II | 1757пк10-1758пк4 | 500 | 1 | 4 | 500 | 4/500
|  | Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 22 | 72 | 17640
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БЕЛОРЕЧЕНСК - ПШЕХСКАЯ путь 1 [1759пк6-1759пк6] | 1 | 1759пк6-1759пк6 | 20 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1824пк4-1824пк6] | 1 | 1824пк4-1824пк6 | 30 | 3 | 6 | 15 | [6 empty] | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  | 2,2/10 |  |  |  | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОМСОМОЛЬСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОМСОМОЛЬСК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОМСОМОЛЬСК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОМСОМОЛЬСК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТВЕРСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛЕНКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛЕНКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКОЛЕНКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАВАГИНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАВАГИНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАВАГИНСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАВАГИНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЙТХ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЙТХ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЙТХ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | НАВАГИНСКАЯ путь 1 (3-4) приемо-отпр. | 1 |  | 900 | 2 | 8 | 900 | [7 empty] | 4/450 | 4/450
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 1 [1873пк7-1880пк3] | 1 | 1873пк7-1880пк3 | 18 | 9 | 19 | 18 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 2 [1873пк7-1880пк3] | 2 | 1873пк7-1880пк3 | 14 | 7 | 15 | 14 | [13 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Работа ВПР, м | ТУАПСЕ-СОРТ путь II (НД-М8) главный [1880пк7-1883пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр. стр.5 - стр.80) | II | 1880пк7-1883пк1 | 2400 | 5 | 20 | 2400 | [9 empty] | 4/400 | 4/500 | 4/500 | 4/500 | 4/500
|  | Работа ВПР, м | ТУАПСЕ-СОРТ путь 24 (5-47) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(в интр. стр.15 - стр.39) | 24 |  | 800 | 2 | 8 | 800 | [14 empty] | 4/400 | 4/400
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 50 | 115 | 4214
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  | 2,2/10 |  |  |  | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1902пк10-1903пк5] | 2 | 1902пк10-1903пк5 | 180 | 3 | 6 | 30 |  |  | 2,2/10 | [11 empty] | 2,2/10 | [13 empty] | 2,2/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1911пк5-1911пк6] БЕССТР. УЧ-К(стр.3 - стр.5) | I | 1911пк5-1911пк6 | 10 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛАЗАРЕВСКАЯ - ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь 1 [1920пк2-1920пк5] | 1 | 1920пк2-1920пк5 | 30 | 2 | 4 | 10 | [13 empty] | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1928пк9-1928пк10] | 1 | 1928пк9-1928пк10 | 10 | 2 | 4 | 10 |  | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1944пк1-1944пк4] | I | 1944пк1-1944пк4 | 12 | 1 | 2 | 3 | [19 empty] | 2,2/3
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ХОСТА - АДЛЕР путь 1 [1981пк8-1981пк8] | 1 | 1981пк8-1981пк8 | 15 | 3 | 6 | 15 | [13 empty] | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5
С-КАВ | Пр | Переключение схемы, шт | ЧЕМИТОКВАДЖЕ ПОСТ ЭЦ(Замена шкафа УВК-РА, КСУ, УСО,ЩВУ) |  |  | 1 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь II (1-ст.р.р.6) главный [1910пк2-1910пк3] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр. сигн. Н - Ч2) | II | 1910пк2-1910пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2,5/200
|  | Работа ВПР, м | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь II (1-ст.р.р.6) главный [1911пк3-1911пк5] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр. сигн.Ч2 - ЧМ2Б) | II | 1911пк3-1911пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2,5/300
|  | Работа ВПР, м | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1913пк10-1913пк10] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр. от стр.4 до сигн.ЧМ1) | I | 1913пк10-1913пк10 | 100 | 1 | 2 | 100 | [17 empty] | 2,2/100
|  | Работа ВПР, м | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1914пк1-1914пк2] БЕССТР. УЧ-К(в интр.сигн.ЧМ1 - Н1) | I | 1914пк1-1914пк2 | 200 | 1 | 3 | 200 | [18 empty] | 3/200
|  | Работа ВПР, м | ЛАЗАРЕВСКАЯ - ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь 1 [1918пк10-1918пк10] | 1 | 1918пк10-1918пк10 | 100 | 1 | 2 | 100 | [19 empty] | 2,2/100
|  | Работа ВПР, м | ЛАЗАРЕВСКАЯ - ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь 2 [1922пк4-1922пк5] | 2 | 1922пк4-1922пк5 | 200 | 1 | 3 | 200 | [19 empty] | 3/200
|  | Работа ВПР, м | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1929пк7-1929пк10] | 1 | 1929пк7-1929пк10 | 400 | 2 | 5 | 400 | [21 empty] | 2,5/200 | 2,5/200
|  | Работа ВПР, м | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1930пк3-1930пк4] | 1 | 1930пк3-1930пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [23 empty] | 2,5/200
|  | Работа ВПР, м | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [1935пк3-1935пк3] БЕССТР. УЧ-К(в интр.сигн. НМ1Б - НМ1А) | I | 1935пк3-1935пк3 | 100 | 1 | 2 | 100 | [24 empty] | 2,5/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СОЧИ путь II (1-Ч) главный [1961пк2-1964пк4] | II | 1961пк2-1964пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЦЕСТА путь I (Н-ЧД) главный [1970пк4-1972пк9] | I | 1970пк4-1972пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЦЕСТА путь II (НД-Ч) главный [1970пк4-1972пк9] | II | 1970пк4-1972пк9 | 12 | 6 | 13 | 12 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЦЕСТА - ХОСТА путь 1 [1972пк9-1976пк9] | 1 | 1972пк9-1976пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАЦЕСТА - ХОСТА путь 2 [1972пк9-1976пк9] | 2 | 1972пк9-1976пк9 | 8 | 4 | 8 | 8 | [9 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АДЛЕР путь I (Н-ЧДВ) главный [1984пк3-1989пк9] | I | 1984пк3-1989пк9 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АДЛЕР путь II (НД-ЧВ) главный [1984пк3-1989пк9] | II | 1984пк3-1989пк9 | 8 | 4 | 8 | 8 | [14 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 22 КМ - РЗД 33 КМ путь 1 [22пк3-32пк7] | 1 | 22пк3-32пк7 | 14 | 7 | 15 | 14 | [18 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 52 | 118 | 1963
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КРАСНАЯ СТР - ТЕМРЮК путь 1 [6пк1-6пк1] | 1 | 6пк1-6пк1 | 20 | 1 | 2 | 10 | [8 empty] | 2,5/10
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮРОВСКИЙ - КРАСНАЯ СТР путь 1 [63пк4-74пк0] | 1 | 63пк4-74пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТАРОТИТАРОВКА - ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ путь 2 [88пк7-95пк1] | 2 | 88пк7-95пк1 | 8 | 4 | 8 | 8 |  | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫШЕСТЕБЛИЕВСКАЯ путь III (14-НК) главный [95пк1-95пк4] | III | 95пк1-95пк4 | 14 | 7 | 15 | 14 | [7 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБП 22 КМ путь II (Ч-НД) главный [118пк2-120пк6] | II | 118пк2-120пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБП 22 КМ - ТАМАНЬ-ПАСС путь 2 [120пк6-125пк5] | 2 | 120пк6-125пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ОБП 22 КМ - ТАМАНЬ-ПАСС путь 2 [120пк6-125пк5] | 2 | 120пк6-125пк5 | 3 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 16 | 35 | 40
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ТИМАШЕВСКАЯ путь II (ЧГД-ст.р.р.105) главный [119пк3-119пк3] ИСК.СООР.(Мет.мост 119км пк3) | II | 119пк3-119пк3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4/4
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛИЧКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [93пк2-93пк2] ИСК.СООР.(Мет.мост 93км пк2) | I | 93пк2-93пк2 | 40 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГРЕЧАНАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 1 [110пк1-117пк0] | 1 | 110пк1-117пк0 | 7000 | 3 | 13 | 7000 |  |  | 4,5/2333 |  |  |  | 4,5/2333 |  |  | 4,5/2334
|  | Выправка пути, м | КИРПИЛИ - ГРЕЧАНАЯ путь 2 [58пк1-62пк10] | 2 | 58пк1-62пк10 | 5000 | 2 | 10 | 5000 | [13 empty] | 5/2500 |  | 5/2500
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ТИМАШЕВСКАЯ путь II (ЧГД-ст.р.р.105) главный [122пк5-123пк9] | II | 122пк5-123пк9 | 1400 | 1 | 4 | 1400 | [20 empty] | 4/1400
|  | Работа ВПР, м | ТИМАШЕВСКАЯ путь II чет (ЧГ-ст.р.р125) главный [122пк2-123пк6] | II чет | 122пк2-123пк6 | 1400 | 1 | 3 | 1400 | [22 empty] | 3/1400
|  | Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 10 | 42 | 14824
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [3пк5-3пк5] | 1 | 3пк5-3пк5 | 20 | 4 | 14 | 20 | [13 empty] | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [26пк8-40пк8] | 1 | 26пк8-40пк8 | 22 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа РШП, м | РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-137пк9] | 1 | 120пк7-137пк9 | 120000 | 10 | 21 | 120000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 |  |  | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 |  |  | 2,2/12000 | 2,2/12000
|  | Работа мотовоза, ч | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140пк1-159пк6 | 50 | 1 | 5 | 5 | [15 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТАРОМАРЬЕВ - СПИЦЕВКА путь 1 [161пк7-180пк8] | 1 | 161пк7-180пк8 | 50 | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк5-201пк1] | 1 | 182пк5-201пк1 | 50 | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2пк1-53пк1 | 90 | 3 | 18 | 18 | 6/6 | [15 empty] | 6/6 |  |  | 6/6
|  | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 2 | 10 | 10 | [13 empty] | 5/5 | [15 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 2 | 8 | 8 | [14 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224пк4-264пк9 | 90 | 2 | 8 | 8 | [7 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк0-306пк2] | 1 | 267пк0-306пк2 | 90 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [15 empty] | 4/4
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 29 | 105 | 120089
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 1600 | 4/600 | 4/600 | 4/400 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ путь I (ЧД-НМ1И) главный [1836пк0-1840пк3] | I | 1836пк0-1840пк3 | 8 | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - БЕШТАУ путь 2 [1пк8-14пк4] | 2 | 1пк8-14пк4 | 8 | 1 | 8 | 8 | [12 empty] | 8/8
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | НЕВИННОМЫССК путь II (ЧД-Н) главный [1733пк1-1734пк10] | II | 1733пк1-1734пк10 | 2000 | 10 | 23 | 2000 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200
|  | Работа ВПР, м | НЕВИННОМЫССК путь I (Ч-НД) главный [1733пк1-1734пк10] | I | 1733пк1-1734пк10 | 2000 | 10 | 23 | 2000 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200
|  | Работа ВПР, м | КИАН путь I (Гр.станции-Н) главный [1753пк4-1754пк10] НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1753пк1-1753пк4] | 1, I | 1753пк1-1753пк4 1753пк4-1754пк10 | 2000 | 10 | 23 | 2000 | [10 empty] | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200 | 2,3/200
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕНЧУК путь I (ЧД-Н) главный [1727пк8-1729пк5] | I | 1727пк8-1729пк5 | 600 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕНЧУК путь III (Ч-Гр.станции) главный [1727пк8-1729пк6] | III | 1727пк8-1729пк6 | 600 | 1 | 3 | 300 |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК путь I (Ч-НД) главный [1732пк2-1735пк0] путь 27 (137-67) приемо-отпр. путь 28 (6-54) приемо-отпр. | 27, 28, I | 1732пк2-1735пк0 | 2700 | 2 | 6 | 600 | [13 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК путь II (ЧД-Н) главный [1732пк2-1735пк0] путь 4 (СРР 16-СРР 81) приемо-отпр. путь 5 (42-91) приемо-отпр. путь 6 (32-101) приемо-отпр. путь 7 (34-99) приемо-отпр. путь 8 (24-81) приемо-отпр. путь 8А (СРР 81-159) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, 8, 8А, II | 1732пк2-1735пк0 | 2700 | 2 | 6 | 600 | [13 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1735пк0-1753пк4] | 1 | 1735пк0-1753пк4 | 3300 | 2 | 6 | 600 | [6 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1735пк0-1753пк5] | 2 | 1735пк0-1753пк5 | 3300 | 2 | 6 | 600 | [6 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН путь I (Гр.станции-Н) главный [1753пк4-1755пк2] путь 3 (6-7) приемо-отпр. | 3, I | 1753пк4-1755пк2 | 600 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН путь II (Ч-Гр.станции) главный [1753пк5-1755пк2] путь 4 (8-5) приемо-отпр. | 4, II | 1753пк5-1755пк2 | 600 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [28 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [28 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 600 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 600 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782пк6-1798пк9 | 1800 | 1 | 3 | 250 | [19 empty] | 3/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782пк6-1798пк9 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [19 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 1 [1801пк1-1818пк4] | 1 | 1801пк1-1818пк4 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [26 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 2 [1800пк7-1818пк1] | 2 | 1800пк7-1818пк1 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [26 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ путь I (Гр.станции-Н) главный [1818пк4-1820пк4] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 5 (8-9) погр.-выгр. | 3, 5, I | 1818пк4-1820пк4 | 600 | 1 | 3 | 300 | [28 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ путь II (Ч-Гр.станции) главный [1818пк1-1820пк5] путь 4 (13-5) приемо-отпр. | 4, II | 1818пк1-1820пк5 | 600 | 1 | 3 | 300 | [28 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820пк4-1836пк0 | 5400 | 3 | 6 | 900 | 2/300 | [5 empty] | 2/300 | 2/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 2 [1820пк5-1835пк5] | 2 | 1820пк5-1835пк5 | 5400 | 3 | 6 | 900 | 2/300 | [5 empty] | 2/300 | 2/300
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 106 | 346 | 15866
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2,3/2,1
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2,5/2,5
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 36 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897пк8-1916пк2 | 12 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897пк8-1916пк2 | 36 | 2 | 6 | 6 | 3/3 | [15 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44пк1-49пк2 | 30 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51пк4-58пк9 | 35 | 1 | 5 | 5 | [14 empty] | 5/5
|  | Работа дрезины, ч | ОСЕТИНОВСКИЙ - СТОДЕРЕВСКАЯ путь 1 [60пк9-67пк4] | 1 | 60пк9-67пк4 | 35 | 1 | 5 | 5 | [20 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 | 4/4 | [27 empty] | 4/4
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ путь I (4-3) главный [88пк5-90пк7] | I | 88пк5-90пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 |  |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АЛПАТОВО путь I (4-1) главный [98пк9-100пк9] | I | 98пк9-100пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ путь II (4-3) главный [108пк5-110пк5] | II | 108пк5-110пк5 | 6 | 1 | 6 | 0 | [26 empty] | 6
|  | Работа дрезины, ч | ТЕРЕК путь II (5-2) главный [128пк3-129пк9] | II | 128пк3-129пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [15 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ТЕРЕК путь II (5-2) главный [128пк3-129пк9] | II | 128пк3-129пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [16 empty] | 6/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ТЕРЕК - ЧЕРВЛЕННАЯ путь 2 [129пк9-155пк4] | 2 | 129пк9-155пк4 | 50 | 13 | 52 | 50 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/2
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕННАЯ путь I (2-3) главный [155пк4-157пк5] | I | 155пк4-157пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [19 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь II (Ч-НД) главный [164пк7-168пк4] | II | 164пк7-168пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [19 empty] | 6/6
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 3300 | 5 | 15 | 1300 |  |  | 3/300 | [5 empty] | 3/300 | [5 empty] | 3/100 |  | 3/300 | [5 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 3000 | 4 | 12 | 1400 |  | 3/350 | [7 empty] | 3/350 | [5 empty] | 3/350 | [7 empty] | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОЛДАТСКАЯ - ШАРДАНОВО путь 2 [1917пк8-1927пк5] | 2 | 1917пк8-1927пк5 | 150 | 4 | 12 | 600 | [13 empty] | 3/150 |  | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  |  |  | 3/150
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ПРОХЛАДНАЯ путь I (Ч-ст.р.р.159) главный [1936пк1-1937пк7] | I | 1936пк1-1937пк7 | 78 | 4 | 12 | 20 |  | 3/5 |  |  |  |  | 3/5 |  |  | 3/5 | [12 empty] | 3/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРИБЛИЖНИЙ - ЧЕРНОЯРСКАЯ путь 2 [10пк3-25пк0] | 2 | 10пк3-25пк0 | 700 | 1 | 3 | 700 | [6 empty] | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРИБЛИЖНИЙ - ЧЕРНОЯРСКАЯ путь 2 [10пк3-25пк0] | 2 | 10пк3-25пк0 | 700 | 1 | 3 | 700 | [7 empty] | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51пк4-58пк9 | 700 | 1 | 3 | 700 | [26 empty] | 3/700
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 57 | 214 | 5566
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ДАРГ-КОХ - АРДОН путь 1 [2пк6-2пк6] | 1 | 2пк6-2пк6 | 36 | 3 | 9 | 18 | [5 empty] | 3/6 | 3/6 | 3/6
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 3 | 9 | 9 |  |  | 3/3 | [11 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 2 | 5 | 5 |  | 2,5/2,5 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа гайковерта, м | БЕСЛАН путь ХХХIII (98-НО) главный [1пк5-2пк2] БЕСЛАН - КОЛОНКА путь 1 [2пк2-14пк0] | 1, ХХХIII | 1пк5-2пк2 2пк2-14пк0 | 12500 | 25 | 75 | 12500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500
|  | Работа ПМГ, м | КОЛОНКА путь I (Ч-Н) главный [14пк0-15пк5] КОЛОНКА - ВЛАДИКАВКАЗ путь 1 [15пк5-19пк7] | 1, I | 14пк0-15пк5 15пк5-19пк7 | 5700 | 5 | 15 | 2500 | [25 empty] | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500
|  | Работа мотовоза, ч | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [1пк7-19пк1] | 1 | 1пк7-19пк1 | 30 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [22 empty] | 3/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДАРГ-КОХ путь I (Ч-Н) главный [1997пк5-1999пк8] | I | 1997пк5-1999пк8 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [6 empty] | 3/1000
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 42 | 124 | 17037
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АРТЕЗИАН стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РЗД № 17 стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РЗД № 17 стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РЗД № 17 стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗЛЯР стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗЛЯР стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208пк9-221пк8 | 48 | 1 | 3 | 4 | [28 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУТАН - РЗД № 12 путь 1 [176пк9-191пк9] | 1 | 176пк9-191пк9 | 48 | 2 | 6 | 8 | [5 empty] | 3/4 | [15 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 14 - КУТАН путь 1 [160пк9-175пк7] | 1 | 160пк9-175пк7 | 48 | 3 | 9 | 12 | 3/4 | [18 empty] | 3/4 | [8 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАРА-БАГЛЫ - РЗД № 15 путь 1 [111пк7-126пк8] | 1 | 111пк7-126пк8 | 48 | 1 | 3 | 4 | [28 empty] | 3/4
|  | Выгрузка рельсов, шт | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3пк3-16пк8 | 32 | 2 | 6 | 8 | 3/4 | [15 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3пк3-16пк8 | 64 | 2 | 6 | 16 | [7 empty] | 3/8 | [6 empty] | 3/8
|  | Выгрузка рельсов, шт | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18пк4-36пк9 | 32 | 2 | 6 | 8 | [5 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18пк4-36пк9 | 36 | 1 | 3 | 8 | [19 empty] | 3/8
|  | Выгрузка рельсов, шт | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38пк8-58пк7 | 32 | 1 | 3 | 8 | [21 empty] | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38пк8-58пк7 | 48 | 2 | 6 | 8 | [5 empty] | 3/4 | [22 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60пк4-79пк3 | 48 | 3 | 9 | 12 | [14 empty] | 3/4 | [8 empty] | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
|  | Работа дрезины, ч | ГРОЗНЫЙ путь IA (КП-34) главный [2120пк3-2126пк7] | IA | 2120пк3-2126пк7 | 6 | 1 | 5 | 6 | [26 empty] | 5/6
|  | Работа дрезины, ч | АРГУН путь II (ч-м) главный [2142пк7-2144пк4] | II | 2142пк7-2144пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [27 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АРГУН путь II (ч-м) главный [2142пк7-2144пк4] | II | 2142пк7-2144пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [28 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАРГИНСКАЯ путь II (1-2) главный [59пк9-61пк0] | II | 59пк9-61пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [30пк6-59пк9] | 1 | 30пк6-59пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [22 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29пк3-30пк6 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
С-КАВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 (1-2) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(уч.пути от СП1 до СП2) | 1 |  | 1104 | 1 | 144 | 0 | [26 empty] | 144
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 34 | 260 | 139
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТАРКИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИЗБЕРБАШ стр. 1, 13, 20, 21 |  |  | 4 | 8 | 64 | 4 | [19 empty] | 12/1 | 4 | 12/1 | 4 | 12/1 | 4 |  | 12/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТАРКИ стр. 1, 13, 3, 5, 7, 9 |  |  | 6 | 12 | 84 | 6 |  | 10/1 | 4 |  |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [19 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [12 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I, II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [16 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 1 [2426пк4-2435пк9] | 1 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [19 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] | 2 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [12 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] путь 1 [2426пк4-2435пк9] | 1, 2 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [12 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [13 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] | 2 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [6 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I | 2414пк1-2418пк4 | 0,1 | 5 | 25 | 0 | [5 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] | II | 2414пк1-2418пк4 | 0,1 | 5 | 25 | 0 | [6 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I, II | 2414пк1-2418пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [19 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Выгрузка рельсов, шт | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 2 [2404пк4-2414пк1] | 2 | 2404пк4-2414пк1 | 24 | 3 | 9 | 12 | [5 empty] | 3/4 | [7 empty] | 3/4 | [15 empty] | 3/4
|  | Сбор рельсов, шт | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 2 [2404пк4-2414пк1] | 2 | 2404пк4-2414пк1 | 24 | 3 | 9 | 12 | [7 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4 | [5 empty] | 3/4
|  | Выгрузка шпал, шт | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 2 [2254пк3-2268пк7] | 2 | 2254пк3-2268пк7 | 210 | 7 | 21 | 210 |  | 3/30 | [5 empty] | 3/30 | [5 empty] | 3/30 |  | 3/30 |  |  |  | 3/30 |  | 3/30 |  | 3/30
|  | Выгрузка рельсов, шт | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 2 [2254пк3-2268пк7] | 2 | 2254пк3-2268пк7 | 12 | 3 | 9 | 12 | [5 empty] | 3/4 |  | 3/4 | [21 empty] | 3/4
|  | Выгрузка рельсов, шт | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 1 [2254пк3-2268пк7] | 1 | 2254пк3-2268пк7 | 12 | 3 | 9 | 12 |  |  | 3/4 |  |  |  | 3/4 |  | 3/4
|  | Выгрузка шпал, шт | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 1 [2254пк3-2268пк7] | 1 | 2254пк3-2268пк7 | 210 | 7 | 21 | 210 | [12 empty] | 3/30 |  | 3/30 |  | 3/30 |  |  |  | 3/30 |  | 3/30 |  |  |  | 3/30 |  | 3/30
|  | Выгрузка шпал, шт | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 2 [2229пк1-2251пк0] | 2 | 2229пк1-2251пк0 | 180 | 2 | 6 | 60 | [5 empty] | 3/30 | [21 empty] | 3/30
|  | Выгрузка рельсов, шт | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 2 [2229пк1-2251пк0] | 2 | 2229пк1-2251пк0 | 20 | 3 | 9 | 12 |  | 3/4 | [7 empty] | 3/4 | [19 empty] | 3/4
|  | Выгрузка шпал, шт | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] | 1 | 2229пк1-2251пк0 | 180 | 3 | 9 | 90 |  |  | 3/30 |  |  |  | 3/30 | [7 empty] | 3/30
|  | Выгрузка рельсов, шт | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] | 1 | 2229пк1-2251пк0 | 20 | 3 | 9 | 12 | [8 empty] | 3/4 | [7 empty] | 3/4 | [9 empty] | 3/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 2 [2180пк5-2202пк4] | 2 | 2180пк5-2202пк4 | 25 | 6 | 24 | 25 | [19 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/5
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ - ХАСАВ-ЮРТ путь 1 [2180пк5-2202пк4] | 1 | 2180пк5-2202пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [14 empty] | 6/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | ГУДЕРМЕС - КАДИ-ЮРТ путь 1 [2164пк4-2178пк7] | 1 | 2164пк4-2178пк7 | 25 | 6 | 24 | 25 | [13 empty] | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/5
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 98 | 452 | 711
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 985 | 4070 | 438453
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТАРАСОВКА - ГЛУБОКАЯ путь 2 [990пк9-1012пк4] | 2 | 990пк9-1012пк4 | 11986 | 7 | 42 | 0 |  |  |  | 7/0 |  | 7 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 4
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1038пк6-1058пк6] ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1059пк1] | 1, I | 1038пк6-1058пк6 1058пк6-1059пк1 | 20500 | 5 | 15 | 7500 | [7 empty] | 3/1500 | [10 empty] | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [964пк9-964пк9] | II | 964пк9-964пк9 | 100 | 1 | 3 | 100 | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | ТАРАСОВКА путь 4 (8-11) приемо-отпр. | 4 |  | 1100 | 4 | 19 | 1100 |  |  |  | 5/300 | 5/300 | 5/300 | 4,5/200
|  | Работа ФАТРА, м | ПОГОРЕЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [1024пк4-1024пк5] | I | 1024пк4-1024пк5 | 100 | 1 | 3 | 100 | [7 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | ПОГОРЕЛОВО - КАМЕНСКАЯ путь 2 [1035пк6-1035пк9] | 2 | 1035пк6-1035пк9 | 200 | 1 | 3 | 200 | [18 empty] | 3/200
|  | Работа ФАТРА, м | ПОГОРЕЛОВО - КАМЕНСКАЯ путь 1 [1035пк6-1035пк6] | 1 | 1035пк6-1035пк6 | 100 | 1 | 3 | 100 | [10 empty] | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | ПОГОРЕЛОВО - КАМЕНСКАЯ путь 1 [1035пк9-1035пк9] | 1 | 1035пк9-1035пк9 | 100 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | КАМЕНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1036пк6-1036пк7] | II | 1036пк6-1036пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [27 empty] | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | КАМЕНСКАЯ путь 15 (29-упор) погр.-выгр. | 15 |  | 530 | 3 | 10 | 530 | [28 empty] | 3,5/180 | 3,5/180 | 3,5/170
|  | Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 25 | 105 | 9830
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БЕЛ-КАЛИТВА путь I (1а-ст.р.р. 1) главный [48пк7-48пк10] ИСК.СООР.(Мет.мост 48км пк7-10) | I | 48пк7-48пк10 | 80 | 1 | 4 | 20 | [21 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЖИРНОВ - БЫСТРОРЕЧЕНСК путь 2 [87пк4-87пк4] | 2 | 87пк4-87пк4 | 40 | 1 | 4 | 20 | [28 empty] | 4/20
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛ-КАЛИТВА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛ-КАЛИТВА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛ-КАЛИТВА стр. 1а |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛ-КАЛИТВА стр. 2а |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРОЗОВСКАЯ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРОЗОВСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРОЗОВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРОЗОВСКАЯ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРОЗОВСКАЯ стр. 45 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРОЗОВСКАЯ стр. 75 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРОЗОВСК-ЮЖ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРОЗОВСК-ЮЖ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРОЗОВСК-ЮЖ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРОЗОВСК-ЮЖ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРОЗОВСК-ЮЖ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦИМЛЯНСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦИМЛЯНСКАЯ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦИМЛЯНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦИМЛЯНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦИМЛЯНСКАЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЛИХАЯ - РЕПНАЯ путь 1 [4пк1-4пк6] | 1 | 4пк1-4пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 |  |  |  | 4/600
|  | Работа ВПР, м | КАКИЧЕВ путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.5) главный [43пк8-44пк6] | I | 43пк8-44пк6 | 700 | 1 | 4 | 700 |  |  |  |  | 4/700
|  | Работа ВПР, м | КАКИЧЕВ - БЕЛ-КАЛИТВА путь 1 [47пк1-47пк8] | 1 | 47пк1-47пк8 | 700 | 1 | 4 | 700 | [6 empty] | 4/700
|  | Работа ВПР, м | ТАЦИНСКАЯ - КОВЫЛКИН путь 2 [108пк3-110пк1] | 2 | 108пк3-110пк1 | 1900 | 1 | 5 | 1900 | [10 empty] | 5/1900
|  | Уборка МВСП, шт | ЧЕРКАССКАЯ - ЦИМЛЯНСКАЯ путь 1 [57пк1-88пк3] | 1 | 57пк1-88пк3 | 100 | 10 | 40 | 100 | [10 empty] | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ЦИМЛЯНСКАЯ - РЗД 103 КМ путь 1 [91пк5-102пк6] | 1 | 91пк5-102пк6 | 100 | 10 | 40 | 100 | [13 empty] | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 | 4/10
|  | Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 46 | 145 | 4160
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1038пк6-1058пк6] ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1059пк1] | 1, I | 1038пк6-1058пк6 1058пк6-1059пк1 | 20500 | 5 | 15 | 7500 | [7 empty] | 3/1500 | [10 empty] | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 236 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 56 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 188 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 194 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 113 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 115 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 165 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 185 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 237 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 157 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 163 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 202 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 204 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 206 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 210 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 212 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 214 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 216 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИХАЯ стр. 218 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУКОВО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ путь I (21-Ч3) главный [1пк0-3пк1] | I | 1пк0-3пк1 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | ЗВЕРЕВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [8пк1-9пк6] | I | 8пк1-9пк6 | 200 | 1 | 5 | 200 |  |  |  |  | 5/200
|  | Работа ФАТРА, м | ЗВЕРЕВСКАЯ - БОЖКОВСКАЯ путь 1 [9пк6-21пк6] | 1 | 9пк6-21пк6 | 800 | 4 | 20 | 800 | [5 empty] | 5/200 | 5/200 | 5/200 |  |  | 5/200
|  | Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 59 | 139 | 8648
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | СУЛИН путь II (Ч-НД) главный [1105пк1-1105пк1] ИСК.СООР.(Мет.мост 1105км пк1-2) | II | 1105пк1-1105пк1 | 4 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 2 [1086пк4-1102пк2] | 2 | 1086пк4-1102пк2 | 15900 | 10 | 30 | 15900 | [7 empty] | 3/1600 |  |  | 3/1600 |  |  | 3/1567 | 3/1600 |  |  | 3/1600 |  |  | 3/1567 | 3/1600 |  |  | 3/1600 |  |  | 3/1566 | 3/1600
|  | Выправка пути, м | ГОРНАЯ - ШАХТНАЯ путь 1 [1126пк9-1131пк8] ШАХТНАЯ путь III (ЧД-Н) главный [1131пк8-1132пк6] | 1, III | 1126пк9-1131пк8 1131пк8-1132пк6 | 7530 | 5 | 15 | 7530 | [5 empty] | 3/1600 | [6 empty] | 3/1600 | [5 empty] | 3/1365 | 3/1600 | [6 empty] | 3/1365
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОЧЕРКАССК путь II (Ч-НД) главный [1173пк1-1174пк7] | II | 1173пк1-1174пк7 | 1600 | 2 | 8 | 1600 |  |  |  |  | 4/800 |  |  | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ГОРНАЯ - ШАХТНАЯ путь 2 [1122пк0-1131пк8] | 2 | 1122пк0-1131пк8 | 13000 | 5 | 19 | 13000 |  |  |  | 4/3000 | 4/3000 |  | 4/3000 | 4/3000 |  |  | 3/1000
|  | Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 23 | 76 | 38032
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 2 [1175пк7-1175пк10] | 2 | 1175пк7-1175пк10 | 300 | 1 | 1 | 300 | [7 empty] | 1/300
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 2 [1176пк4-1177пк0] | 2 | 1176пк4-1177пк0 | 600 | 1 | 3 | 600 | [11 empty] | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПРОТОЧНЫЙ - ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ путь 1 [4пк4-4пк8] | 1 | 4пк4-4пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [10 empty] | 2,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИЗИТЕРИНКА - РАЗВИЛКА путь 2 [1208пк4-1209пк2] | 2 | 1208пк4-1209пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КИЗИТЕРИНКА - РАЗВИЛКА путь 2 [1209пк2-1209пк4] | 2 | 1209пк2-1209пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 |  |  |  |  | 3/300
|  | Работа ПМГ, м | РАЗВИЛКА путь I (Ч-НД) главный [1209пк4-1211пк2] | I | 1209пк4-1211пк2 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [6 empty] | 4/1800
|  | Работа ПМГ, м | РАЗВИЛКА - РОСТОВ-ТОВ путь 2 [1211пк2-1214пк9] | 2 | 1211пк2-1214пк9 | 3700 | 3 | 11 | 3700 | [7 empty] | 4/1500 |  |  |  | 4/1500 |  |  | 3/700
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЗАЧЬЯ путь I (Ч-Н2) главный [20пк0-22пк6] | I | 20пк0-22пк6 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БП 19 КМ - КАЗАЧЬЯ путь 1 [19пк4-20пк0] | 1 | 19пк4-20пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [11пк1-18пк0] | 1 | 11пк1-18пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 4/4
|  | Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 12 | 40 | 7912
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТАГАНРОГ стр. 80 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАГАНРОГ стр. 82 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАГАНРОГ стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ГНИЛОВСКАЯ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ГНИЛОВСКАЯ стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ГНИЛОВСКАЯ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | УСПЕНСКАЯ - МАТВЕЕВ КУРГ путь 2 [1217пк8-1221пк6] | 2 | 1217пк8-1221пк6 | 5000 | 2 | 10 | 5000 | [25 empty] | 5/2500 | 5/2500
|  | Выправка пути, м | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 1 [1247пк9-1256пк4] | 1 | 1247пк9-1256пк4 | 8600 | 3 | 15 | 8600 | [10 empty] | 5/2867 |  | 5/2867 | 5/2866
|  | Выправка пути, м | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 1 [1258пк3-1272пк6] | 1 | 1258пк3-1272пк6 | 14400 | 6 | 30 | 14400 | [15 empty] | 5/2400 |  | 5/2400 | 5/2400 |  | 5/2400 | 5/2400 |  |  | 5/2400
|  | Выправка пути, м | НЕКЛИНОВКА - МАРЦЕВО путь 2 [1259пк1-1274пк3] | 2 | 1259пк1-1274пк3 | 15000 | 5 | 30 | 15000 |  |  |  | 6/3000 | 6/3000 |  | 6/3000 | 6/3000 |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ТАГАНРОГ-ПАС - МОРСКАЯ путь 2 [1286пк1-1290пк7] | 2 | 1286пк1-1290пк7 | 5500 | 3 | 12 | 5500 | [19 empty] | 4/1833 | 4/1833 | 4/1834
|  | Выправка пути, м | СИНЯВСКАЯ - ХАПРЫ путь 1 [1321пк5-1325пк3] | 1 | 1321пк5-1325пк3 | 5000 | 2 | 10 | 5000 | [15 empty] | 5/2500 |  | 5/2500
|  | Выправка пути, м | СИНЯВСКАЯ - ХАПРЫ путь 2 [1314пк3-1325пк1] | 2 | 1314пк3-1325пк1 | 10900 | 4 | 20 | 10900 | [24 empty] | 5/2725 |  | 5/2725 |  | 5/2725 |  | 5/2725
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРЦЕВО стр. 201 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРЦЕВО стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРЦЕВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРЦЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРЦЕВО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [29 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРЦЕВО стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАРЦЕВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ-ПАС стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ-ПАС стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ-ПАС стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ-ПАС стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ-ПАС стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ-ПАС стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ-ПАС стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ-ПАС стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ-ПАС стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ-ПАС стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОРСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЯВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЯВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЯВСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЯВСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЯВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЯВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЯВСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИНЯВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 94 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 96 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАГАНРОГ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | МОРСКАЯ - СИНЯВСКАЯ путь 1 [1295пк5-1305пк9] | 1 | 1295пк5-1305пк9 | 50 | 5 | 15 | 50 | [10 empty] | 3/10 | 3/10 | [7 empty] | 3/10 |  | 3/10 |  |  | 3/10
|  | Уборка МВСП, шт | ХАПРЫ - ГНИЛОВСКАЯ путь 1 [4пк2-8пк3] | 1 | 4пк2-8пк3 | 100 | 10 | 30 | 100 | [10 empty] | 3/10 | 3/10 |  |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  | 3/10 | 3/10 |  |  |  | 3/10 | 3/10 |  | 3/10 | 3/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХАПРЫ - РОСТОВ-ЗАП путь 2 [1330пк6-1334пк0] | 2 | 1330пк6-1334пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГНИЛОВСКАЯ путь IV (М-19-ПЧ) главный [8пк4-13пк0] | IV | 8пк4-13пк0 | 4 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГНИЛОВСКАЯ - РОСТОВ-ГЛ путь 1 [13пк0-15пк8] | 1 | 13пк0-15пк8 | 3 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 94 | 291 | 64612
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | БАТАЙСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№343) |  |  | 1 | 2 | 15 | 2 | [10 empty] | 6,5/1 | [6 empty] | 9/1
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 96 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 98 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 100 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 102а |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 80А |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 88 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 461 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 464 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 465 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 466 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 467 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОЙСУГ - КАЯЛА путь 2 [1377пк2-1377пк10] | 2 | 1377пк2-1377пк10 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 43 | 814
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [199пк9-202пк2] | I | 199пк9-202пк2 | 7593 | 2 | 288 | 7593 | [11 empty] | 168/6200 | [7 empty] | 120/1393
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СЕМИЧНАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДВОЙНАЯ стр. 16, 3, 5, 8 |  |  | 4 | 8 | 56 | 4 |  |  |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 |  |  |  |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХУТУНЫ стр. 2, 3, 8 |  |  | 3 | 4 | 40 | 3 | [17 empty] | 18/2 | 6 | 12/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МЕЛИОРАТИВНЫЙ стр. 1, 13, 7 |  |  | 3 | 6 | 42 | 3 | [19 empty] | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 | 10/1 | 4
|  | Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 21 | 428 | 7604
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БЕЛОГЛИНСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
С-КАВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [399пк9-425пк6] | 1 | 399пк9-425пк6 | 9867 | 6 | 239 | 9867 |  |  |  | 72/3289 | [7 empty] | 72/3289 | [6 empty] | 72/2689 | [5 empty] | 8 |  | 8 |  | 7/600
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САЛЬСК путь 10С (13-45) приемо-отпр. путь 7С (9-33) приемо-отпр. путь 8С (21-31) приемо-отпр. путь 9С (11-27) приемо-отпр. | 10С, 7С, 8С, 9С |  | 0,1 | 2 | 8 | 0 | [18 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 9 | 249 | 9868
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРЕЧНАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРЕЧНАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАРЕЧНАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗООЛОГИЧ САД путь I (ЧД-Н) главный [1221пк2-1221пк10] | I | 1221пк2-1221пк10 | 1600 | 4 | 10 | 1600 |  |  |  |  | 2,5/400 |  | 2,5/400 |  |  |  |  | 2,5/400 |  | 2,5/400
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТЕМЕРНИК - РОСТОВ-ГЛ путь 2 [1342пк0-1344пк6] | 2 | 1342пк0-1344пк6 | 5 | 2 | 5 | 5 | [12 empty] | 2/2 | 3/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОСТОВ-ЗАП - ТЕМЕРНИК путь 2 [1336пк0-1340пк3] | 2 | 1336пк0-1340пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОСТОВ-ЗАП - ТЕМЕРНИК путь 1 [1336пк0-1340пк3] | 1 | 1336пк0-1340пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РОСТОВ-ЗАП - ТЕМЕРНИК путь 1 [1336пк0-1340пк3] | 1 | 1336пк0-1340пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 14 | 32 | 1619
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 2 [1449пк3-1465пк3] | 2 | 1449пк3-1465пк3 | 5 | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 2,2/2 | 3,2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 2 [1449пк3-1465пк3] | 2 | 1449пк3-1465пк3 | 5 | 2 | 6 | 5 | [5 empty] | 3/2 | 3/3
|  | Работа ВПР, м | ШОХРЫ путь I (Н-ЧД) главный [1535пк5-1535пк6] | I | 1535пк5-1535пк6 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  | 3/100
|  | Работа ВПР, м | МАЛОРОССИЙСКАЯ путь II (Н-ЧД) главный [1548пк5-1548пк8] | II | 1548пк5-1548пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | МИРСКАЯ путь II (Н-ЧД) главный [1567пк7-1567пк9] | II | 1567пк7-1567пк9 | 200 | 1 | 3 | 200 | [13 empty] | 3/200
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 7 | 21 | 710
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БП 7 - ВЫСОЧИНО путь 1 [1365пк2-1370пк10] | 1 | 1365пк2-1370пк10 | 5800 | 3 | 12 | 5800 | [6 empty] | 4/1933 |  |  |  | 4/1933 |  |  | 4/1934
|  | Выправка пути, м | ВЫСОЧИНО путь I (Н-ЧД) главный [1373пк9-1374пк1] ВЫСОЧИНО - ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР путь 1 [1374пк2-1387пк10] | 1, I | 1373пк9-1374пк1 1374пк2-1387пк10 | 13300 | 4 | 18 | 8868 | [17 empty] | 4,5/2217 |  |  | 4,5/2217 |  |  |  | 4,5/2217 |  |  | 4,5/2217
|  | Выправка пути, м | ВЫСОЧИНО - ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР путь 2 [1374пк2-1387пк10] | 2 | 1374пк2-1387пк10 | 13000 | 6 | 27 | 13000 |  |  |  |  | 4,5/2167 |  |  | 4,5/2167 | [10 empty] | 4,5/2167 |  |  | 4,5/2167 |  |  |  | 4,5/2167 |  |  | 4,5/2165
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 7 стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 7 стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 7 стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 7 стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСОЧИНО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСОЧИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫСОЧИНО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [26 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА-КУБ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
С-КАВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1513пк8-1534пк2] Блок-посты: ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ 1524км5пк (двусторонний) | 1 | 1513пк8-1534пк2 | 22408 | 6 | 36 | 600 |  |  |  | 7/600 | 6 | 7 | 6 | 6 |  |  | 4
|  | Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 38 | 131 | 28287
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БУРСАК - ВЫСЕЛКИ путь 1 [567пк3-587пк0] | 1 | 567пк3-587пк0 | 1600 | 1 | 96 | 1600 |  |  |  | 96/1600
|  | Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 1 | 96 | 1600
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 2 | 8 | 1144 | [20 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 2 | 8 | 1144 | [11 empty] | 4/572 | [13 empty] | 4/572
|  | Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 4 | 16 | 2288
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена воздухосборника, шт | КРАСНОД-СОРТ ПУТЕПРОВ(Система охлаждения компрессоров) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ХАБЛЬ - АХТЫРСКАЯ путь 1 [722пк3-730пк1] | 1 | 722пк3-730пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АФИПСКАЯ - СЕВЕРСКАЯ путь 1 [695пк1-702пк7] | 1 | 695пк1-702пк7 | 6 | 3 | 6 | 6 | [5 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 13 | 11
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЭНЕМ II - ШЕНДЖИЙ путь 1 [1641пк0-1651пк0] | 1 | 1641пк0-1651пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2,2/2
|  | Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ЛАДОЖСКАЯ - ДВУБРАТСКИЙ путь 1 [56пк7-65пк2] | 1 | 56пк7-65пк2 | 16 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ПМГ, м | ГРЕЧИШКИНО - ЛАДОЖСКАЯ путь 1 [42пк8-54пк6] ЛАДОЖСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [54пк6-54пк10] | 1, I | 42пк8-54пк6 54пк6-54пк10 | 12200 | 5 | 19 | 12200 |  |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 3/1000
|  | Работа мотовоза, ч | МИЛОВАНОВО - ГРЕЧИШКИНО путь 1 [13пк2-32пк1] | 1 | 13пк2-32пк1 | 16 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ВПР, м | КАВКАЗСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1583пк6-1583пк9] | I | 1583пк6-1583пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3/300
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГЕТМАНОВСКАЯ путь 1 [4пк0-12пк3] | 1 | 4пк0-12пк3 | 17,5 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ВПР, м | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1579пк9-1579пк10] | 1 | 1579пк9-1579пк10 | 100 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1581пк6-1581пк7] | 1 | 1581пк6-1581пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ДВУБРАТСКИЙ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2,5/1
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 12 | 38 | 12708
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГИРЕЙ путь III (Н-ЧД) главный [1593пк4-1593пк8] КАВКАЗСКАЯ - ГИРЕЙ путь 1 [1589пк4-1593пк4] | 1, III | 1589пк4-1593пк4 1593пк4-1593пк8 | 4400 | 2 | 9 | 4400 | [24 empty] | 4,5/2200 |  | 4,5/2200
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 2 | 9 | 4400
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1824пк4-1824пк6] | 1 | 1824пк4-1824пк6 | 30 | 3 | 6 | 15 | [10 empty] | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГРЕЧЕСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [1871пк9-1872пк2] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н - стр.3) КРИВЕНКОВСК путь I (НБ-ЧД) главный [1864пк10-1865пк1] БЕССТР. УЧ-К(стр.6-вх.ЧД) КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 1 [1865пк1-1871пк9] | 1, I | 1864пк10-1865пк1 1865пк1-1871пк9 1871пк9-1872пк2 | 7300 | 4 | 16 | 7300 | [10 empty] | 4/1825 | 4/1825 | 4/1825 | 4/1825
|  | Выправка пути, м | ГРЕЧЕСКИЙ путь II (НД-Ч) главный [1871пк9-1872пк2] БЕССТР. УЧ-К(вх.НД - стр.1) КРИВЕНКОВСК путь II (М17-Ч) главный [1864пк10-1865пк1] БЕССТР. УЧ-К(стр.8 - вх.Ч) КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 2 [1865пк1-1871пк9] | 2, II | 1864пк10-1865пк1 1865пк1-1871пк9 1871пк9-1872пк2 | 7300 | 4 | 16 | 7300 | [17 empty] | 4/1825 | 4/1825 | 4/1825 | 4/1825
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1782пк8-1783пк1] | 1 | 1782пк8-1783пк1 | 350 | 1 | 2 | 350 |  |  |  | 2,5/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1783пк9-1784пк1] | 1 | 1783пк9-1784пк1 | 250 | 1 | 2 | 250 | [6 empty] | 2,2/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1785пк2-1785пк3] ТВЕРСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1785пк3-1785пк4] | 1, II | 1785пк2-1785пк3 1785пк3-1785пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [10 empty] | 2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТВЕРСКАЯ - НИКОЛЕНКОВО путь 1 [1792пк2-1792пк4] | 1 | 1792пк2-1792пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [13 empty] | 2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НИКОЛЕНКОВО - КАБАРДИНСКАЯ путь 1 [1799пк10-1800пк4] | 1 | 1799пк10-1800пк4 | 420 | 1 | 2 | 420 | [17 empty] | 2,5/420
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НИКОЛЕНКОВО - КАБАРДИНСКАЯ путь 1 [1805пк5-1805пк10] | 1 | 1805пк5-1805пк10 | 430 | 1 | 2 | 430 | [20 empty] | 2,5/430
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАБАРДИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1806пк4-1806пк7] | I | 1806пк4-1806пк7 | 240 | 1 | 2 | 240 | [24 empty] | 2,2/240
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХАДЫЖЕНСКАЯ - КУРИНСКИЙ путь 1 [1820пк5-1820пк7] | 1 | 1820пк5-1820пк7 | 240 | 1 | 2 | 240 | [27 empty] | 2,3/240
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1827пк10-1828пк2] | 1 | 1827пк10-1828пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НАВАГИНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1832пк8-1832пк9] | II | 1832пк8-1832пк9 | 100 | 1 | 2 | 100 | [7 empty] | 2/100
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПШИШ - ГОЙТХ путь 1 [1843пк6-1843пк9] | 1 | 1843пк6-1843пк9 | 340 | 1 | 2 | 340 | [11 empty] | 2,5/340
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОЙТХ - ИНДЮК путь 1 [1852пк1-1852пк5] | 1 | 1852пк1-1852пк5 | 440 | 1 | 2 | 440 | [14 empty] | 2,3/440
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОЙТХ - ИНДЮК путь 1 [1852пк8-1853пк3] | 1 | 1852пк8-1853пк3 | 450 | 1 | 2 | 450 | [18 empty] | 2,3/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИНДЮК путь III (Н-Ч) главный [1854пк3-1854пк5] | III | 1854пк3-1854пк5 | 160 | 1 | 2 | 160 | [21 empty] | 2/160
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 2 [1866пк6-1866пк9] | 2 | 1866пк6-1866пк9 | 350 | 1 | 2 | 350 | [28 empty] | 2,5/350
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГРЕЧЕСКИЙ путь II (НД-Ч) главный [1873пк2-1873пк4] | II | 1873пк2-1873пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [26 empty] | 2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 1 [1880пк1-1880пк3] | 1 | 1880пк1-1880пк3 | 230 | 1 | 2 | 230 | [25 empty] | 2/230
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | НИКОЛЕНКОВО путь III (Н-Ч) главный [1796пк3-1797пк3] БЕССТР. УЧ-К(в интр.сигн.ЧIII - НIII) | III | 1796пк3-1797пк3 | 1100 | 4 | 12 | 1100 | [13 empty] | 3/280 | 3/280 | 3/280 | 3/260
|  | Работа ВПР, м | ХАДЫЖЕНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1815пк5-1816пк3] БЕССТР. УЧ-К(в интр.сигн. Ч2 - Н2) | II | 1815пк5-1816пк3 | 900 | 3 | 9 | 900 | [10 empty] | 3/300 | 3/300 | 3/300
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 39 | 106 | 21455
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1902пк10-1903пк5] | 2 | 1902пк10-1903пк5 | 180 | 3 | 6 | 30 |  |  |  | 2,2/10 | [9 empty] | 2,2/10 | [12 empty] | 2,2/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1911пк5-1911пк6] БЕССТР. УЧ-К(стр.3 - стр.5) | I | 1911пк5-1911пк6 | 10 | 1 | 2 | 5 | [26 empty] | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛАЗАРЕВСКАЯ - ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь 1 [1920пк2-1920пк5] | 1 | 1920пк2-1920пк5 | 30 | 2 | 4 | 10 | [18 empty] | 2,2/5 | [6 empty] | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1943пк6-1943пк7] БЕССТР. УЧ-К(интр. стр.7ав - стр.1) | I | 1943пк6-1943пк7 | 10 | 2 | 4 | 10 | [14 empty] | 2,2/5 | [13 empty] | 2,2/5
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 35 КМ - ЭСТО-САДОК путь 1 [35пк7-44пк3] | 1 | 35пк7-44пк3 | 6 | 3 | 6 | 6 | [27 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 15 | 32 | 101
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛТАВСКАЯ - АНГЕЛИНСКАЯ путь 1 [54пк9-71пк4] | 1 | 54пк9-71пк4 | 12 | 6 | 13 | 12 | [24 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛТАВСКАЯ - АНГЕЛИНСКАЯ путь 2 [54пк9-71пк4] | 2 | 54пк9-71пк4 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  |  | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛТАВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [51пк4-54пк9] | I | 51пк4-54пк9 | 15 | 7 | 15 | 15 | [10 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРОТОКА - ПОЛТАВСКАЯ путь 1 [41пк0-51пк4] | 1 | 41пк0-51пк4 | 4 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2,2/2 | 2,2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРОТОКА - ПОЛТАВСКАЯ путь 2 [41пк0-51пк4] | 2 | 41пк0-51пк4 | 9 | 5 | 10 | 9 | [17 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРОТОКА путь II (Ч-НД) главный [38пк5-41пк0] | II | 38пк5-41пк0 | 4 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2,1/2 | 2,1/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЕБЕДАХОВО - ПРОТОКА путь 1 [28пк0-38пк3] | 1 | 28пк0-38пк3 | 6 | 3 | 6 | 6 | [5 empty] | 2,2/2 | 2,2/2 | 2,2/2
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | БЕЙСУЖЕК |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 29 | 63 | 57
СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 9 КМ - СЕБЕДАХОВО путь 2 [15пк9-25пк3] | 2 | 15пк9-25пк3 | 3 | 2 | 4 | 3 |  |  |  | 2,2/2 | 2,2/1
|  | Итого по: СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 4 | 3
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [26пк8-40пк8] | 1 | 26пк8-40пк8 | 22 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа РШП, м | ИЗОБИЛЬНАЯ - РЫЗДВЯНАЯ путь 1 [104пк2-118пк6] | 1 | 104пк2-118пк6 | 96000 | 8 | 17 | 96000 | [10 empty] | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 |  |  | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000
|  | Работа мотовоза, ч | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140пк1-159пк6 | 50 | 1 | 5 | 5 | [13 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТАРОМАРЬЕВ - СПИЦЕВКА путь 1 [161пк7-180пк8] | 1 | 161пк7-180пк8 | 50 | 1 | 6 | 6 | [13 empty] | 6/6
|  | Работа мотовоза, ч | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк5-201пк1] | 1 | 182пк5-201пк1 | 50 | 1 | 5 | 5 | [13 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2пк1-53пк1 | 90 | 2 | 12 | 12 | [6 empty] | 6/6 | [13 empty] | 6/6
|  | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 2 | 10 | 10 | [5 empty] | 5/5 | [19 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224пк4-264пк9 | 90 | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [21 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк0-306пк2] | 1 | 267пк0-306пк2 | 90 | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [19 empty] | 4/4
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 22 | 81 | 96064
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 20 | 80 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 20 | 80 | 0 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 1 [1801пк1-1818пк4] | 1 | 1801пк1-1818пк4 | 8 | 1 | 8 | 8 | [18 empty] | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ путь I (ЧД-НМ1И) главный [1836пк0-1840пк3] | I | 1836пк0-1840пк3 | 8 | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - БЕШТАУ путь 2 [1пк8-14пк4] | 2 | 1пк8-14пк4 | 8 | 1 | 8 | 8 | [12 empty] | 8/8
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК путь I (Ч-НД) главный [1732пк2-1735пк0] путь 27 (137-67) приемо-отпр. путь 28 (6-54) приемо-отпр. | 27, 28, I | 1732пк2-1735пк0 | 2700 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК путь II (ЧД-Н) главный [1732пк2-1735пк0] путь 4 (СРР 16-СРР 81) приемо-отпр. путь 5 (42-91) приемо-отпр. путь 6 (32-101) приемо-отпр. путь 7 (34-99) приемо-отпр. путь 8 (24-81) приемо-отпр. путь 8А (СРР 81-159) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, 8, 8А, II | 1732пк2-1735пк0 | 2700 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1735пк0-1753пк4] | 1 | 1735пк0-1753пк4 | 3300 | 2 | 6 | 600 |  |  |  |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1735пк0-1753пк5] | 2 | 1735пк0-1753пк5 | 3300 | 2 | 6 | 600 |  |  |  |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [19 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [19 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [26 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [26 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782пк6-1798пк9 | 1800 | 1 | 3 | 250 | [17 empty] | 3/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782пк6-1798пк9 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [17 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 1 [1801пк1-1818пк4] | 1 | 1801пк1-1818пк4 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [24 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 2 [1800пк7-1818пк1] | 2 | 1800пк7-1818пк1 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [24 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ путь I (Гр.станции-Н) главный [1818пк4-1820пк4] путь 3 (6-7) приемо-отпр. путь 5 (8-9) погр.-выгр. | 3, 5, I | 1818пк4-1820пк4 | 600 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ путь II (Ч-Гр.станции) главный [1818пк1-1820пк5] путь 4 (13-5) приемо-отпр. | 4, II | 1818пк1-1820пк5 | 600 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820пк4-1836пк0 | 5400 | 3 | 6 | 900 |  |  |  |  | 2/300 | 2/300 | [19 empty] | 2/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 2 [1820пк5-1835пк5] | 2 | 1820пк5-1835пк5 | 5400 | 3 | 6 | 900 |  |  |  |  | 2/300 | 2/300 | [19 empty] | 2/300
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 65 | 244 | 5874
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,3/2,1
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 8 | 2 | 5 | 5 | [14 empty] | 2,5/2,5 | [9 empty] | 2,5/2,5
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ВИНОГРАДНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1857пк9-1858пк6] | II | 1857пк9-1858пк6 | 800 | 3 | 9 | 800 | [10 empty] | 3/200 | 3/300 | 3/300
|  | Работа ВПР, м | ВИНОГРАДНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1859пк2-1859пк8] | II | 1859пк2-1859пк8 | 700 | 2 | 6 | 700 | [13 empty] | 3/350 | 3/350
|  | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 36 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44пк1-49пк2 | 30 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51пк4-58пк9 | 35 | 1 | 5 | 5 | [26 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 1 | 4 | 4 | [21 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 | [20 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ путь I (4-3) главный [88пк5-90пк7] | I | 88пк5-90пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АЛПАТОВО путь I (4-1) главный [98пк9-100пк9] | I | 98пк9-100пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [10 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ путь II (4-3) главный [108пк5-110пк5] | II | 108пк5-110пк5 | 6 | 1 | 6 | 0 | [24 empty] | 6
|  | Работа дрезины, ч | ТЕРЕК путь I (4-3) главный [128пк3-129пк9] | I | 128пк3-129пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [13 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕННАЯ - ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь 1 [157пк5-164пк7] | 1 | 157пк5-164пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [17 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь I (ЧД-Н) главный [164пк7-168пк4] | I | 164пк7-168пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [19 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [25 empty] | 6/6
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842пк2-1857пк9 | 2800 | 3 | 9 | 900 | [6 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300 | [7 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 2800 | 3 | 9 | 900 | [7 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300 | [5 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СОЛДАТСКАЯ - ШАРДАНОВО путь 2 [1917пк8-1927пк5] | 2 | 1917пк8-1927пк5 | 150 | 4 | 12 | 600 | [17 empty] | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  | 3/150
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ПРОХЛАДНАЯ путь I (Ч-ст.р.р.159) главный [1936пк1-1937пк7] | I | 1936пк1-1937пк7 | 78 | 3 | 9 | 15 | [14 empty] | 3/5 |  |  | 3/5 | [9 empty] | 3/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОСЕТИНОВСКИЙ - СТОДЕРЕВСКАЯ путь 1 [60пк9-67пк4] | 1 | 60пк9-67пк4 | 700 | 1 | 3 | 700 | [24 empty] | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОСЕТИНОВСКИЙ - СТОДЕРЕВСКАЯ путь 1 [60пк9-67пк4] | 1 | 60пк9-67пк4 | 700 | 1 | 3 | 700 | [26 empty] | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТОДЕРЕВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [67пк4-69пк3] путь II (2-НД) главный [67пк4-69пк2] путь 3 (8-9) приемо-отпр. | 3, I, II | 67пк4-69пк2 67пк4-69пк3 | 700 | 1 | 3 | 700 | [28 empty] | 3/700
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 43 | 155 | 6101
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БАКСАН путь I (Ч-Н) главный [1944пк9-1946пк4] ПРОХЛАДНАЯ - БАКСАН путь 1 [1940пк5-1944пк9] | 1, I | 1940пк5-1944пк9 1944пк9-1946пк4 | 5860 | 19 | 38 | 4750 | [12 empty] | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/250
|  | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 2 | 5 | 5 | [11 empty] | 2,5/2,5 | [8 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 2 | 5 | 5 | [13 empty] | 2,5/2,5 |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа ПМГ, м | КОЛОНКА путь I (Ч-Н) главный [14пк0-15пк5] КОЛОНКА - ВЛАДИКАВКАЗ путь 1 [15пк5-19пк7] | 1, I | 14пк0-15пк5 15пк5-19пк7 | 5700 | 6 | 18 | 3200 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/600 | 3/600
|  | Работа ПМГ, м | ВЛАДИКАВКАЗ путь II (Ч-48) главный [19пк7-22пк8] | II | 19пк7-22пк8 | 2730 | 6 | 18 | 2730 | [6 empty] | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/500 | 3/230
|  | Работа мотовоза, ч | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [1пк7-19пк1] | 1 | 1пк7-19пк1 | 30 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 4000 | 1 | 3 | 1000 | [18 empty] | 3/1000
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 38 | 92 | 11695
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [223пк4-237пк0] | 1 | 223пк4-237пк0 | 48 | 3 | 9 | 12 |  |  |  | 3/4 | [13 empty] | 3/4 | [8 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУТАН - РЗД № 12 путь 1 [176пк9-191пк9] | 1 | 176пк9-191пк9 | 48 | 2 | 6 | 8 | [5 empty] | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 15 - КОЧУБЕЙ путь 1 [128пк3-143пк4] | 1 | 128пк3-143пк4 | 48 | 2 | 6 | 8 | [12 empty] | 3/4 | [15 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАРА-БАГЛЫ - РЗД № 15 путь 1 [111пк7-126пк8] | 1 | 111пк7-126пк8 | 48 | 1 | 3 | 4 | [19 empty] | 3/4
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3пк3-16пк8 | 80 | 20 | 80 | 80 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Выгрузка рельсов, шт | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3пк3-16пк8 | 32 | 2 | 6 | 8 |  |  |  | 3/4 | [10 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3пк3-16пк8 | 64 | 2 | 6 | 16 | [7 empty] | 3/8 | [13 empty] | 3/8
|  | Выгрузка рельсов, шт | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18пк4-36пк9 | 32 | 2 | 6 | 8 | [10 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18пк4-36пк9 | 36 | 1 | 3 | 8 | [10 empty] | 3/8
|  | Выгрузка рельсов, шт | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38пк8-58пк7 | 32 | 1 | 3 | 8 | [28 empty] | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60пк4-79пк3 | 48 | 3 | 9 | 12 | [5 empty] | 3/4 | [20 empty] | 3/4 |  | 3/4
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [25 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАРГИНСКАЯ путь II (1-2) главный [59пк9-61пк0] | II | 59пк9-61пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [24 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [30пк6-59пк9] | 1 | 30пк6-59пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [4пк2-29пк3] | 1 | 4пк2-29пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [20 empty] | 6/6
С-КАВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 (1-2) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(уч.пути от СП1 до СП2) | 1 |  | 1104 | 1 | 144 | 0 | 144
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 44 | 305 | 196
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ТАРКИ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАРКИ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАРКИ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАРКИ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАРКИ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [28 empty] | 3/1
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [25 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [20 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I, II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [14 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 1 [2426пк4-2435пк9] | 1 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [25 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] | 2 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [12 empty] | 5/0,1 | [5 empty] | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ - БЕЛИДЖИ путь 2 [2426пк4-2435пк9] путь 1 [2426пк4-2435пк9] | 1, 2 | 2426пк4-2435пк9 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [18 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ путь I (НД-Н) главный [2424пк4-2426пк4] | I | 2424пк4-2426пк4 | 0,1 | 4 | 20 | 0 | [13 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ путь II (ЧД-Ч) главный [2424пк4-2426пк4] | II | 2424пк4-2426пк4 | 0,1 | 4 | 20 | 0 | [10 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [19 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] | 2 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [10 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1, 2 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [24 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I | 2414пк1-2418пк4 | 0,1 | 5 | 25 | 0 | [11 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] | II | 2414пк1-2418пк4 | 0,1 | 5 | 25 | 0 | [10 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I, II | 2414пк1-2418пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 2 [2437пк8-2446пк3] | 2 | 2437пк8-2446пк3 | 40 | 5 | 15 | 40 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 1 [2437пк8-2446пк3] | 1 | 2437пк8-2446пк3 | 40 | 5 | 15 | 40 | [12 empty] | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1 | 2418пк4-2424пк4 | 48 | 6 | 18 | 48 |  |  |  |  | 3/8 |  | 3/8 | [5 empty] | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 | [5 empty] | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | МАМЕД-КАЛА - ДАГЕСТ ОГНИ путь 2 [2395пк1-2401пк0] | 2 | 2395пк1-2401пк0 | 40 | 5 | 15 | 40 | [11 empty] | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8 | [5 empty] | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | БЕРИКЕЙ - МАМЕД-КАЛА путь 2 [2387пк5-2393пк1] | 2 | 2387пк5-2393пк1 | 40 | 2 | 6 | 16 | [11 empty] | 3/8 | [5 empty] | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | БЕРИКЕЙ - МАМЕД-КАЛА путь 1 [2387пк5-2393пк1] | 1 | 2387пк5-2393пк1 | 40 | 3 | 9 | 24 | [14 empty] | 3/8 |  |  |  | 3/8 | [5 empty] | 3/8
|  | Выгрузка рельсов, шт | АЧИ - ИЗБЕРБАШ путь 2 [2328пк3-2345пк5] | 2 | 2328пк3-2345пк5 | 12 | 3 | 9 | 12 | [11 empty] | 3/4 | [7 empty] | 3/4 | [5 empty] | 3/4
|  | Выгрузка шпал, шт | МАНАС - АЧИ путь 2 [2320пк2-2326пк2] | 2 | 2320пк2-2326пк2 | 60 | 2 | 6 | 60 | [13 empty] | 3/30 |  |  |  | 3/30
|  | Выгрузка рельсов, шт | МАНАС - АЧИ путь 2 [2320пк2-2326пк2] | 2 | 2320пк2-2326пк2 | 4 | 1 | 3 | 4 | [11 empty] | 3/4
|  | Выгрузка шпал, шт | ТАРКИ - МАНАС путь 2 [2298пк1-2318пк1] | 2 | 2298пк1-2318пк1 | 90 | 3 | 9 | 90 | [11 empty] | 3/30 |  | 3/30 |  |  |  | 3/30
|  | Выгрузка рельсов, шт | ТАРКИ - МАНАС путь 2 [2298пк1-2318пк1] | 2 | 2298пк1-2318пк1 | 8 | 2 | 6 | 8 | [25 empty] | 3/4 |  | 3/4
|  | Выгрузка шпал, шт | ШАМХАЛ - МАХАЧКАЛА путь 2 [2270пк7-2278пк1] | 2 | 2270пк7-2278пк1 | 150 | 5 | 15 | 150 | [11 empty] | 3/30 |  | 3/30 |  |  |  | 3/30 |  | 3/30 |  | 3/30
|  | Выгрузка рельсов, шт | ШАМХАЛ - МАХАЧКАЛА путь 2 [2270пк7-2278пк1] | 2 | 2270пк7-2278пк1 | 10 | 2 | 6 | 10 | [25 empty] | 3/5 |  | 3/5
|  | Выгрузка рельсов, шт | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 2 [2229пк1-2251пк0] | 2 | 2229пк1-2251пк0 | 20 | 2 | 6 | 8 | [11 empty] | 3/4 |  | 3/4
|  | Выгрузка шпал, шт | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] | 1 | 2229пк1-2251пк0 | 180 | 3 | 9 | 90 | [12 empty] | 3/30 | [7 empty] | 3/30 |  |  |  | 3/30
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ путь I (4-3) главный [2178пк7-2180пк5] | I | 2178пк7-2180пк5 | 6 | 1 | 6 | 0 | [10 empty] | 6
|  | Работа дрезины, ч | ГУДЕРМЕС - КАДИ-ЮРТ путь 2 [2164пк4-2178пк7] | 2 | 2164пк4-2178пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [14 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 95 | 366 | 656
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 771 | 3298 | 337764
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЧЕНКОВО путь I (ЧД-ст.р.р. 1) главный [123пк8-124пк7] | I | 123пк8-124пк7 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2/1000
|  | Выправка пути, м | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [987пк10-988пк8] ТАРАСОВКА путь II (Ч-НД) главный [988пк8-989пк2] | 2, II | 987пк10-988пк8 988пк8-989пк2 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [25 empty] | 2/1000
|  | Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 2 | 4 | 2000
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРКАССКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРКАССКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРКАССКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРКАССКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРКАССКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ТАЦИНСКАЯ путь I (ст.р.р.4-ст.р.р.7) главный [101пк7-101пк8] ТАЦИНСКАЯ - КОВЫЛКИН путь 1 [101пк8-118пк0] | 1, I | 101пк7-101пк8 101пк8-118пк0 | 16400 | 7 | 28 | 16400 |  | 4/2500 |  | 4/2500 | 4/2500 |  |  | 4/2500 | 4/2500 |  | 4/2500 | 4/1400
|  | Работа ФАТРА, м | ЦИМЛЯНСКАЯ - РЗД 103 КМ путь 1 [98пк4-98пк10] | 1 | 98пк4-98пк10 | 700 | 4 | 18 | 700 | 5/200 | 5/200 | 5/200 | 3/100
|  | Уборка МВСП, шт | ЦИМЛЯНСКАЯ - РЗД 103 КМ путь 1 [91пк5-102пк6] | 1 | 91пк5-102пк6 | 100 | 10 | 40 | 100 |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 96 | 17205
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ путь II (ЧВI-Н) главный [3пк0-3пк7] ПРЕДУГОЛЬНАЯ - НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ путь 1 [2пк4-3пк0] | 1, II | 2пк4-3пк0 3пк0-3пк7 | 1300 | 1 | 4 | 1300 |  |  |  |  | 4/1300
|  | Работа ВПР, м | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ путь IIА (ЧВII-10) главный [1пк7-3пк0] ПРЕДУГОЛЬНАЯ - НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ путь 1 [1пк2-1пк7] | 1, IIА | 1пк2-1пк7 1пк7-3пк0 | 2800 | 2 | 9 | 2800 | [14 empty] | 5/2100 | 4/700
|  | Работа ВПР, м | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ путь I (21-Ч3) главный [1пк0-3пк1] | I | 1пк0-3пк1 | 2200 | 1 | 5 | 2200 | [17 empty] | 5/2200
|  | Работа ВПР, м | БОЖКОВСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [21пк9-22пк9] | II | 21пк9-22пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 9 | 30 | 7304
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЛОКОМОТИВСТ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ЛОКОМОТИВСТ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | НОВОЧЕРКАССК стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | НОВОЧЕРКАССК стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЮБИЛЕЙНАЯ - НЕСВЕТАЙ путь 1 [19пк4-26пк9] | 1 | 19пк4-26пк9 | 100 | 10 | 42 | 100 | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 6/10 |  | 4/10 | [9 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 14 | 53 | 104
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | ИССО | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | УСПЕНСКАЯ - МАТВЕЕВ КУРГ путь 1 [1230пк2-1230пк2] | 1 | 1230пк2-1230пк2 | 20 | 2 | 8 | 20 | [7 empty] | 4/10 | 4/10
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСПЕНСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСПЕНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСПЕНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАТВЕЕВ КУРГ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАТВЕЕВ КУРГ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАТВЕЕВ КУРГ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАТВЕЕВ КУРГ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАТВЕЕВ КУРГ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАТВЕЕВ КУРГ путь 36/34 (36-34) съезд_глав. | 36/34 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКЛИНОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКЛИНОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКЛИНОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКЛИНОВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКЛИНОВКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКЛИНОВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕКЛИНОВКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 18 | 40 | 36
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [399пк9-425пк6] | 1 | 399пк9-425пк6 | 9867 | 5 | 28 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САЛЬСК путь 10С (13-45) приемо-отпр. путь 7С (9-33) приемо-отпр. путь 8С (21-31) приемо-отпр. путь 9С (11-27) приемо-отпр. | 10С, 7С, 8С, 9С |  | 0,1 | 2 | 8 | 0 | [11 empty] | 4/0,1 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 255) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | БАТАЙСК - МОКРЫЙ БАТАЙ путь 1 [6пк0-15пк6] | 1 | 6пк0-15пк6 | 100 | 10 | 40 | 100 | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10
С-КАВ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 245) |  |  | 1 | 2 | 14 | 0 | [28 empty] | 10 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САЛЬСК БЕССТР. УЧ-К(инт. СП109-111) |  |  | 100 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8/0 | 8/0
|  | Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 22 | 110 | 100
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РОСТОВ-ЗАП - ТЕМЕРНИК путь 2 [1336пк0-1340пк3] | 2 | 1336пк0-1340пк3 | 50 | 5 | 15 | 50 |  |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10 | [7 empty] | 3/10 | [5 empty] | 3/10 |  |  | 3/10
|  | Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 5 | 15 | 50
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЕУШКОВСКАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1502пк4-1502пк5] СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1487пк7-1502пк4] | 1, II | 1487пк7-1502пк4 1502пк4-1502пк5 | 14760 | 5 | 20 | 10545 |  | 4/2109 | [6 empty] | 4/2109 | [6 empty] | 4/2109 | [6 empty] | 4/2109 | [6 empty] | 4/2109
|  | Выправка пути, м | ЛЕУШКОВСКАЯ путь III (Ч-НД) главный [1502пк4-1502пк5] СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1487пк7-1502пк4] | 2, III | 1487пк7-1502пк4 1502пк4-1502пк5 | 14800 | 4 | 16 | 8456 |  |  |  |  | 4/2114 | [6 empty] | 4/2114 | [6 empty] | 4/2114 | [6 empty] | 4/2114
|  | Выправка пути, м | МИРСКАЯ путь II (Н-ЧД) главный [1568пк5-1568пк6] МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1568пк6-1577пк10] | 1, II | 1568пк5-1568пк6 1568пк6-1577пк10 | 8500 | 4 | 18 | 8500 | [21 empty] | 4,5/2125 |  | 4,5/2125 |  | 4,5/2125 |  |  | 4,5/2125
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь III (НС-1Ч) главный [536пк3-536пк4] | III | 536пк3-536пк4 | 200 | 4 | 8 | 200 | [7 empty] | 2/50 |  |  | 2/50 |  |  |  | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1524пк3-1524пк4] | I | 1524пк3-1524пк4 | 100 | 2 | 4 | 100 | [11 empty] | 2/50 |  |  |  | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1524пк9-1524пк10] | I | 1524пк9-1524пк10 | 200 | 4 | 8 | 200 | [16 empty] | 2/50 |  | 2/50 |  |  |  |  | 2/50 |  | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1525пк8-1525пк10] | I | 1525пк8-1525пк10 | 150 | 4 | 6 | 150 |  |  | 1,5/37,5 |  | 1,5/37,5 |  |  |  |  | 1,5/37,5 |  |  | 1,5/37,5
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1526пк7-1526пк8] | I | 1526пк7-1526пк8 | 100 | 2 | 4 | 100 |  | 2/50 |  | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1523пк10-1523пк10] | II | 1523пк10-1523пк10 | 100 | 2 | 4 | 100 | 2/50 | [20 empty] | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1524пк3-1524пк7] | II | 1524пк3-1524пк7 | 100 | 5 | 10 | 100 | [26 empty] | 2/20 | 2/20 | 4/40 | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1525пк6-1525пк8] | II | 1525пк6-1525пк8 | 100 | 5 | 10 | 100 | [5 empty] | 4/40 | [18 empty] | 6/60
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1526пк6-1526пк9] | II | 1526пк6-1526пк9 | 100 | 2 | 4 | 100 | [8 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь 37 (236-ст.р.р.85) сортиров. | 37 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [6 empty] | 6/100
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь 38 (274-89/93) сортиров. | 38 |  | 100 | 1 | 4 | 100 | [13 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь 52 (89/93-уп) гор_и_подгор | 52 |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [22 empty] | 6/100
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 47 | 128 | 28951
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [593пк9-599пк3] КОЗЫРЬКИ путь III (IН-Ч) главный [599пк3-599пк7] | 1, III | 593пк9-599пк3 599пк3-599пк7 | 5900 | 3 | 12 | 5900 | 4/1966 | 4/1967 | 4/1967
|  | Выправка пути, м | ПЛАСТУНОВСКАЯ - ДИНСКАЯ путь 1 [636пк1-641пк10] | 1 | 636пк1-641пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 |  |  |  | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000
|  | Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 6 | 24 | 11900
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 2 | 8 | 1144 | [10 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 2 | 8 | 1144 |  | 4/572 | [20 empty] | 4/572
|  | Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 4 | 16 | 2288
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№261) |  |  | 1 | 2 | 12 | 2 | [16 empty] | 8/1 | 4/1
|  | Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 12 | 2
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КРАСНОДАР II путь I (Н-Ч) главный [1620пк1-1621пк7] | I | 1620пк1-1621пк7 | 1600 | 1 | 2 | 1600 |  | 2/1600
|  | Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 1 | 2 | 1600
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГЕТМАНОВСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [14пк1-15пк9] ГЕТМАНОВСКАЯ - ТЕМИЖБЕКСКАЯ путь 1 [15пк9-19пк10] | 1, II | 14пк1-15пк9 15пк9-19пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [16 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ТЕМИЖБЕКСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [26пк1-26пк8] ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [26пк8-31пк10] | 1, II | 26пк1-26пк8 26пк8-31пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [10 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | МИРСКАЯ путь II (Н-ЧД) главный [1568пк5-1568пк6] МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1568пк6-1577пк10] | 1, II | 1568пк5-1568пк6 1568пк6-1577пк10 | 8500 | 4 | 18 | 8500 | [21 empty] | 4,5/2125 |  | 4,5/2125 |  | 4,5/2125 |  |  | 4,5/2125
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ДВУБРАТСКИЙ - УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ путь 1 [67пк6-74пк8] | 1 | 67пк6-74пк8 | 10,5 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГРЕЧИШКИНО - ЛАДОЖСКАЯ путь 1 [34пк1-54пк6] | 1 | 34пк1-54пк6 | 13,5 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАВКАЗСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2,5/1
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 13 | 50 | 20506
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГУЛЬКЕВИЧИ путь II (Ч-НД) главный [1599пк1-1601пк1] ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 2 [1601пк1-1611пк10] | 2, II | 1599пк1-1601пк1 1601пк1-1611пк10 | 13000 | 6 | 24 | 13000 | 4/2167 | 4/2167 |  | 4/2167 | 4/2167 |  | 4/2167 | 4/2165
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ГУЛЬКЕВИЧИ путь II (Ч-НД) главный [1600пк7-1601пк1] ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 2 [1601пк1-1612пк10] | 2, II | 1600пк7-1601пк1 1601пк1-1612пк10 | 12030 | 5 | 20 | 12030 | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2030
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 11 | 44 | 25030
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 | [7 empty] | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10 |  |  |  | 2,2/10
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 4 | 8 | 40
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 | [7 empty] | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10 |  |  |  | 2,2/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 1 [1899пк4-1899пк9] | 1 | 1899пк4-1899пк9 | 30 | 2 | 4 | 10 | [7 empty] | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛАЗАРЕВСКАЯ - ЧЕМИТОКВАДЖЕ путь 1 [1920пк2-1920пк5] | 1 | 1920пк2-1920пк5 | 30 | 2 | 4 | 10 | [22 empty] | 2,2/5 | [6 empty] | 2,2/5
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 8 | 17 | 60
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЕМИЖБЕКСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [26пк1-26пк8] ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [26пк8-31пк10] | 1, II | 26пк1-26пк8 26пк8-31пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [10 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРОПОЛИС стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРОПОЛИС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРИГОРОПОЛИС стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛАГИАДА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛАГИАДА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛАГИАДА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛАГИАДА стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛАГИАДА стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛАГИАДА стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛАГИАДА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛАГИАДА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЛАГИАДА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПИЦЕВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПИЦЕВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПИЦЕВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СПИЦЕВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140пк1-159пк6 | 50 | 1 | 5 | 5 | [17 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТАРОМАРЬЕВ - СПИЦЕВКА путь 1 [161пк7-180пк8] | 1 | 161пк7-180пк8 | 50 | 1 | 6 | 6 | [17 empty] | 6/6
|  | Работа мотовоза, ч | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк5-201пк1] | 1 | 182пк5-201пк1 | 50 | 1 | 5 | 5 | [23 empty] | 5/5
|  | Работа ВПР, м | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк2-9пк10] | 1 | 2пк2-9пк10 | 7700 | 8 | 32 | 7700 | 4/700 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Работа ВПР, м | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [31пк3-38пк4] | 1 | 31пк3-38пк4 | 8100 | 8 | 40 | 8100 | [8 empty] | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1000 | 5/1100
|  | Работа ВПР, м | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [41пк7-42пк9] | 1 | 41пк7-42пк9 | 1100 | 1 | 5 | 1100 | [16 empty] | 5/1100
|  | Работа ВПР, м | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [43пк5-44пк1] | 1 | 43пк5-44пк1 | 600 | 1 | 5 | 600 | [17 empty] | 5/600
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2пк1-53пк1 | 90 | 2 | 12 | 12 | 6/6 | [17 empty] | 6/6
|  | Работа ВПР, м | МОКРАЯ БУЙВОЛА - БЛАГОДАРНОЕ путь 1 [62пк4-66пк7] | 1 | 62пк4-66пк7 | 5300 | 5 | 25 | 5300 | [18 empty] | 5/1000 | 5/1000 | 5/1100 | 5/1100 | 5/1100
|  | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 2 | 10 | 10 |  | 5/5 | [15 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 1 | 4 | 4 | [9 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224пк4-264пк9 | 90 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [19 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк0-306пк2] | 1 | 267пк0-306пк2 | 90 | 2 | 9 | 9 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 5/5
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 54 | 202 | 28875
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАГУТСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАГУТСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУВОРОВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУВОРОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУВОРОВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУВОРОВСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУВОРОВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. кр 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. кр 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. кр 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 207 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 213 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 220 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 232 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 238 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 272 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 292 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 205 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 209 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 215 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 229 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 286 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 270 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 228 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 222 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕШТАУ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕШТАУ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕШТАУ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782пк6-1798пк9 | 8 | 1 | 8 | 8 | [21 empty] | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ путь I (ЧД-НМ1И) главный [1836пк0-1840пк3] | I | 1836пк0-1840пк3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - БЕШТАУ путь 2 [1пк8-14пк4] | 2 | 1пк8-14пк4 | 8 | 1 | 8 | 8 | [7 empty] | 8/8
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕНЧУК - НЕВИННОМЫССК путь 1 [1729пк5-1732пк2] | 1 | 1729пк5-1732пк2 | 600 | 1 | 3 | 300 |  |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕЛЕНЧУК - НЕВИННОМЫССК путь 2 [1729пк6-1732пк2] | 2 | 1729пк6-1732пк2 | 600 | 1 | 3 | 300 |  |  |  | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК путь I (Ч-НД) главный [1732пк2-1735пк0] путь 27 (137-67) приемо-отпр. путь 28 (6-54) приемо-отпр. | 27, 28, I | 1732пк2-1735пк0 | 2700 | 2 | 6 | 600 | [8 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК путь II (ЧД-Н) главный [1732пк2-1735пк0] путь 4 (СРР 16-СРР 81) приемо-отпр. путь 5 (42-91) приемо-отпр. путь 6 (32-101) приемо-отпр. путь 7 (34-99) приемо-отпр. путь 8 (24-81) приемо-отпр. путь 8А (СРР 81-159) приемо-отпр. | 4, 5, 6, 7, 8, 8А, II | 1732пк2-1735пк0 | 2700 | 2 | 6 | 600 | [8 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 1 [1735пк0-1753пк4] | 1 | 1735пк0-1753пк4 | 3300 | 3 | 9 | 900 |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1735пк0-1753пк5] | 2 | 1735пк0-1753пк5 | 3300 | 3 | 9 | 900 |  | 3/300 | [13 empty] | 3/300 | [13 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [16 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [16 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [23 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [23 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 600 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 600 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782пк6-1798пк9 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782пк6-1798пк9 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 1 [1801пк1-1818пк4] | 1 | 1801пк1-1818пк4 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [28 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 2 [1800пк7-1818пк1] | 2 | 1800пк7-1818пк1 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [28 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1820пк4-1836пк0] | 1 | 1820пк4-1836пк0 | 5400 | 4 | 12 | 1200 |  | 3/300 | 3/300 | [19 empty] | 3/300 | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 2 [1820пк5-1835пк5] | 2 | 1820пк5-1835пк5 | 5400 | 4 | 12 | 1200 |  | 3/300 | 3/300 | [19 empty] | 3/300 | 3/300
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 113 | 344 | 8260
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДНАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИНОГРАДНАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2,5/2,5
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 8 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 36 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897пк8-1916пк2 | 12 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897пк8-1916пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44пк1-49пк2 | 30 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ОСЕТИНОВСКИЙ - СТОДЕРЕВСКАЯ путь 1 [60пк9-67пк4] | 1 | 60пк9-67пк4 | 35 | 1 | 5 | 5 | [18 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 75 | 2 | 7 | 7 | [10 empty] | 3/3 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ путь II (4-3) главный [108пк5-110пк5] | II | 108пк5-110пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ - ТЕРЕК путь 2 [110пк5-128пк3] | 2 | 110пк5-128пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [15 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ТЕРЕК - ЧЕРВЛЕННАЯ путь 2 [129пк9-155пк4] | 2 | 129пк9-155пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [16 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕННАЯ путь I (2-3) главный [155пк4-157пк5] | I | 155пк4-157пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕННАЯ - ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь 1 [157пк5-164пк7] | 1 | 157пк5-164пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь II (Ч-НД) главный [164пк7-168пк4] | II | 164пк7-168пк4 | 6 | 1 | 6 | 0 | [19 empty] | 6
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 3300 | 4 | 12 | 1400 |  |  |  |  | 3/350 | [5 empty] | 3/350 | [7 empty] | 3/350 | [5 empty] | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 3000 | 4 | 12 | 900 |  |  |  | 3/270 | [13 empty] | 3/270 | [7 empty] | 3/260 |  |  |  | 3/100
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897пк8-1916пк2 | 150 | 4 | 12 | 600 | [15 empty] | 3/150 |  | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  | 3/150
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ПРОХЛАДНАЯ путь I (Ч-ст.р.р.159) главный [1936пк1-1937пк7] | I | 1936пк1-1937пк7 | 78 | 3 | 9 | 15 |  | 3/5 |  |  | 3/5 | [13 empty] | 3/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 700 | 1 | 3 | 700 | [7 empty] | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 700 | 1 | 3 | 700 | [8 empty] | 3/700
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 41 | 148 | 4405
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БАКСАН путь I (Ч-Н) главный [1944пк9-1946пк4] ПРОХЛАДНАЯ - БАКСАН путь 1 [1940пк5-1944пк9] | 1, I | 1940пк5-1944пк9 1944пк9-1946пк4 | 5860 | 5 | 10 | 1110 | 2/250 | 2/250 | 2/250 | 2/150 | 2/210
|  | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 3 | 9 | 9 | 3/3 | [15 empty] | 3/3 | [11 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДАРГ-КОХ путь I (Ч-Н) главный [1997пк5-1999пк8] | I | 1997пк5-1999пк8 | 5000 | 1 | 3 | 1000 | [14 empty] | 3/1000
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | НАЛЬЧИК путь I (Ч-3) главный [40пк8-42пк1] | I | 40пк8-42пк1 | 10 | 1 | 3 | 5 | [23 empty] | 3/5
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 12 | 30 | 2129
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [223пк4-237пк0] | 1 | 223пк4-237пк0 | 48 | 3 | 9 | 12 |  |  | 3/4 | [13 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208пк9-221пк8 | 48 | 2 | 6 | 8 | [18 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 12 - АРТЕЗИАН путь 1 [193пк0-205пк7] | 1 | 193пк0-205пк7 | 48 | 3 | 9 | 12 | [14 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУТАН - РЗД № 12 путь 1 [176пк9-191пк9] | 1 | 176пк9-191пк9 | 48 | 1 | 3 | 4 | [7 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 14 - КУТАН путь 1 [160пк9-175пк7] | 1 | 160пк9-175пк7 | 48 | 1 | 3 | 4 | [23 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КОЧУБЕЙ - РЗД № 14 путь 1 [145пк0-159пк5] | 1 | 145пк0-159пк5 | 48 | 3 | 9 | 12 | [9 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 15 - КОЧУБЕЙ путь 1 [128пк3-143пк4] | 1 | 128пк3-143пк4 | 48 | 2 | 6 | 8 | [14 empty] | 3/4 | [8 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАРА-БАГЛЫ - РЗД № 15 путь 1 [111пк7-126пк8] | 1 | 111пк7-126пк8 | 48 | 1 | 3 | 4 | [16 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38пк8-58пк7 | 48 | 3 | 9 | 12 | [7 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Работа дрезины, ч | ГРОЗНЫЙ путь II (остр.34-Н) главный [2126пк7-2128пк9] | II | 2126пк7-2128пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАРГИНСКАЯ путь II (1-2) главный [59пк9-61пк0] | II | 59пк9-61пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [30пк6-59пк9] | 1 | 30пк6-59пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [4пк2-29пк3] | 1 | 4пк2-29пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [17 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 23 | 81 | 100
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 1 [2205пк0-2214пк4] | 1 | 2205пк0-2214пк4 | 12844 | 6 | 352 | 11099 | 72/3033 | [6 empty] | 72/3033 | [6 empty] | 72/3033 | [6 empty] | 120/2000 | [6 empty] | 8 | 8
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 63 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАРЛАН-ЮРТ стр. 13, 3, 8 |  |  | 3 | 6 | 42 | 3 | [21 empty] | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 |  |  |  | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ХАСАВ-ЮРТ стр. 01, 03, 13, 15 |  |  | 4 | 7 | 56 | 4 | [7 empty] | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 | 4 |  |  | 18/2 | 6
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САМУР путь I (НД-Н) главный [2446пк3-2455пк4] | I | 2446пк3-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [15 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР путь II (Ч-М3) главный [2446пк3-2448пк2] | II | 2446пк3-2448пк2 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [14 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 1 [2437пк8-2446пк3] | 1 | 2437пк8-2446пк3 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [23 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 2 [2437пк8-2446пк3] | 2 | 2437пк8-2446пк3 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [24 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 2 [2437пк8-2446пк3] путь 1 [2437пк8-2446пк3] | 1, 2 | 2437пк8-2446пк3 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [21 empty] | 5/0,1 | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [23 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [24 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I, II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [21 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [7 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] | 2 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [8 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 2 [2418пк4-2424пк4] путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1, 2 | 2418пк4-2424пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [14 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I | 2414пк1-2418пк4 | 0,1 | 5 | 25 | 0 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] | II | 2414пк1-2418пк4 | 0,1 | 5 | 25 | 0 | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | ДЕРБЕНТ путь II (НД-ЧН) главный [2414пк1-2418пк4] путь I (ЧД-Н) главный [2414пк1-2418пк4] | I, II | 2414пк1-2418пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [15 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 2 [2404пк4-2414пк1] | 2 | 2404пк4-2414пк1 | 48 | 6 | 18 | 48 |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8 | [5 empty] | 3/8 |  | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | ДАГЕСТ ОГНИ - ДЕРБЕНТ путь 1 [2404пк4-2414пк1] | 1 | 2404пк4-2414пк1 | 48 | 6 | 18 | 48 | [8 empty] | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | МАМЕД-КАЛА - ДАГЕСТ ОГНИ путь 1 [2395пк1-2401пк0] | 1 | 2395пк1-2401пк0 | 40 | 5 | 15 | 40 |  |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | КАЯГЕНТ - БЕРИКЕЙ путь 1 [2368пк0-2385пк4] | 1 | 2368пк0-2385пк4 | 80 | 20 | 80 | 80 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |  |  | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4
|  | Уборка МВСП, шт | ИНЧХЕ - КАЯГЕНТ путь 2 [2358пк2-2365пк9] | 2 | 2358пк2-2365пк9 | 40 | 5 | 15 | 40 |  | 3/8 | [5 empty] | 3/8 | [7 empty] | 3/8 |  | 3/8 | [7 empty] | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | ИНЧХЕ - КАЯГЕНТ путь 1 [2358пк2-2365пк9] | 1 | 2358пк2-2365пк9 | 40 | 5 | 15 | 40 |  |  | 3/8 | [5 empty] | 3/8 |  | 3/8 |  |  |  | 3/8 |  | 3/8
|  | Выгрузка рельсов, шт | ИЗБЕРБАШ - ИНЧХЕ путь 2 [2348пк2-2356пк1] | 2 | 2348пк2-2356пк1 | 12 | 1 | 3 | 4 | [25 empty] | 3/4
|  | Выгрузка шпал, шт | ИЗБЕРБАШ - ИНЧХЕ путь 2 [2348пк2-2356пк1] | 2 | 2348пк2-2356пк1 | 90 | 1 | 3 | 30 | [25 empty] | 3/30
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ путь II (2-1) главный [2178пк7-2180пк5] | II | 2178пк7-2180пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [15 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ГУДЕРМЕС - КАДИ-ЮРТ путь 1 [2164пк4-2178пк7] | 1 | 2164пк4-2178пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [14 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ГУДЕРМЕС - КАДИ-ЮРТ путь 1 [2164пк4-2178пк7] | 1 | 2164пк4-2178пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 112 | 825 | 11465
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 536 | 2241 | 157871
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ВАЛЬКОВО путь I (Н-ЧД) главный [128пк9-129пк2] КОВЫЛКИН - ВАЛЬКОВО путь 1 [119пк8-128пк9] | 1, I | 119пк8-128пк9 128пк9-129пк2 | 9400 | 4 | 16 | 9400 | [6 empty] | 4/2500 |  | 4/2500 | 4/2500 |  |  | 4/1900
|  | Уборка МВСП, шт | ЧЕРКАССКАЯ - ЦИМЛЯНСКАЯ путь 1 [57пк1-88пк3] | 1 | 57пк1-88пк3 | 100 | 10 | 40 | 100 | 4/10 | 4/10 |  |  |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  | 4/10
|  | Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 56 | 9500
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЖКОВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЖКОВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЖКОВСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [19 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЖКОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЖКОВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОЖКОВСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧАПАЕВКА-РОС стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 21 | 42 | 21
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ПЕРСИАНОВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ПЕРСИАНОВКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Замена электропривода, шт | ХОТУНОК стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ХОТУНОК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 4 | 11 | 4
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | ИССО | Ремонт трубы водоотвода, шт | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 1 [1245пк2-1245пк2] | 1 | 1245пк2-1245пк2 | 24 | 2 | 8 | 24 | [5 empty] | 4/12 | 4/12
|  | Ремонт трубы водоотвода, шт | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1245пк2-1245пк2] | 2 | 1245пк2-1245пк2 | 24 | 2 | 8 | 24 | [7 empty] | 4/12 | 4/12
|  | Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 4 | 16 | 48
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САЛЬСК путь 10С (13-45) приемо-отпр. путь 7С (9-33) приемо-отпр. путь 8С (21-31) приемо-отпр. путь 9С (11-27) приемо-отпр. | 10С, 7С, 8С, 9С |  | 0,1 | 3 | 12 | 0 |  |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [9 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 253) |  |  | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [5 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 251) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 247) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 245) |  |  | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [26 empty] | 6/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | АТАМАН - ЦЕЛИНА путь 1 [108пк1-134пк7] | 1 | 108пк1-134пк7 | 100 | 10 | 40 | 100 | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 | [9 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10
С-КАВ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 255) |  |  | 1 | 2 | 14 | 0 | [6 empty] | 10 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 253) |  |  | 1 | 2 | 14 | 0 |  |  |  | 10 |  | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 251) |  |  | 1 | 2 | 14 | 0 | [9 empty] | 10 |  |  | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 247) |  |  | 1 | 2 | 14 | 0 | 10 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САЛЬСК (нов. строит.) путь(парк Д, инт. СП245-247) |  |  | 7 | 1 | 4 | 0 |  |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САЛЬСК (нов. строит.) путь(парк Д, инт. СП253-255) |  |  | 7 | 1 | 4 | 0 | [8 empty] | 4
|  | Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 27 | 136 | 100
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РОСТОВ-ЗАП - ТЕМЕРНИК путь 1 [1336пк0-1340пк3] | 1 | 1336пк0-1340пк3 | 100 | 10 | 30 | 100 |  | 3/10 |  |  |  |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  |  | 3/10 |  | 3/10
|  | Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 10 | 30 | 100
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КУЩЕВКА путь II (ЧД-Н) главный [1427пк7-1427пк8] СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1413пк1-1427пк7] | 1, II | 1413пк1-1427пк7 1427пк7-1427пк8 | 14400 | 6 | 23 | 14400 |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 3/1900
|  | Работа ПМГ, м | КИСЛЯКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1446пк7-1446пк8] КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк3-1446пк7] | 1, I | 1430пк3-1446пк7 1446пк7-1446пк8 | 16500 | 6 | 24 | 16500 | [14 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2800 | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  | 4/2800 | 4/2800
|  | Работа ПМГ, м | КИСЛЯКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1446пк7-1446пк8] КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 2 [1430пк3-1446пк7] | 2, II | 1430пк3-1446пк7 1446пк7-1446пк8 | 16500 | 6 | 24 | 16500 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2500
|  | Работа ФАТРА, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь 45 (290-121) сортиров. | 45 |  | 100 | 2 | 6 | 100 | [19 empty] | 3/50 | 3/50
|  | Работа ПМГ, м | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 1 [1558пк1-1559пк10] | 1 | 1558пк1-1559пк10 | 1900 | 1 | 3 | 1900 | [15 empty] | 3/1900
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 21 | 80 | 49400
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 2 | 8 | 1144 | [15 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 2 | 8 | 1144 | [13 empty] | 4/572 | [13 empty] | 4/572
|  | Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 4 | 16 | 2288
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ВИТАМИННЫЙ путь II (Чс-3) главный [16пк7-18пк10] КРАСНОД-СОРТ путь НСП (ст.р.р.251-НС) главный [6пк3-6пк7] КРАСНОД-СОРТ - ВИТАМИННЫЙ путь 1 [6пк7-16пк7] | 1, II, НСП | 16пк7-18пк10 6пк3-6пк7 6пк7-16пк7 | 12700 | 5 | 20 | 12700 | [5 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2700
|  | Работа ПМГ, м | КРАСНОД-СОРТ путь НКП (205-НК) главный [5пк7-5пк8] ПАШКОВСКАЯ путь IIIА (ЧС-ст.р.р.10) главный [7пк0-8пк2] ПАШКОВСКАЯ - КРАСНОД-СОРТ путь 1 [5пк8-7пк0] | 1, IIIА, НКП | 5пк7-5пк8 5пк8-7пк0 7пк0-8пк2 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [22 empty] | 4/2500
|  | Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 24 | 15200
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ВИТАМИННЫЙ путь II (Чс-3) главный [16пк7-18пк10] КРАСНОД-СОРТ путь НСП (ст.р.р.251-НС) главный [6пк3-6пк7] КРАСНОД-СОРТ - ВИТАМИННЫЙ путь 1 [6пк7-16пк7] | 1, II, НСП | 16пк7-18пк10 6пк3-6пк7 6пк7-16пк7 | 12700 | 5 | 20 | 12700 | [5 empty] | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2700
|  | Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 20 | 12700
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КРАСНОД-СОРТ путь НКП (205-НК) главный [5пк7-5пк8] ПАШКОВСКАЯ путь IIIА (ЧС-ст.р.р.10) главный [7пк0-8пк2] ПАШКОВСКАЯ - КРАСНОД-СОРТ путь 1 [5пк8-7пк0] | 1, IIIА, НКП | 5пк7-5пк8 5пк8-7пк0 7пк0-8пк2 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [22 empty] | 4/2500
|  | Работа мотовоза, ч | ДВУБРАТСКИЙ - УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ путь 1 [67пк6-74пк8] | 1 | 67пк6-74пк8 | 10,5 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГРЕЧИШКИНО - ЛАДОЖСКАЯ путь 1 [34пк1-54пк6] | 1 | 34пк1-54пк6 | 13,5 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГЕТМАНОВСКАЯ путь 1 [4пк0-12пк3] | 1 | 4пк0-12пк3 | 17,5 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ПМГ, м | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 2 [1568пк8-1577пк10] | 2 | 1568пк8-1577пк10 | 9200 | 4 | 15 | 9200 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 4/2500 |  |  | 4/2500 |  |  |  | 3/1700
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 8 | 26 | 11707
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ГУЛЬКЕВИЧИ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,5/1
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ДОНДУКОВСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1711пк2-1712пк9] | II | 1711пк2-1712пк9 | 500 | 14 | 49 | 500 | [14 empty] | 3,5/35 | 3,5/35 | 3,5/35 | 4/45 |  | 3,5/35 | 3,5/35 | 3,5/35 | 3,5/35 | 3,5/35 |  |  | 3,5/35 | 3,5/35 | 3,5/35 | 3,5/35 | 3,5/35
|  | Вырезка выплесков, м | ГИАГИНСКАЯ путь V (Н-Ч) главный [1734пк8-1735пк0] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр.сигн.Ч5 - Ч) ГИАГИНСКАЯ - ГОНЧАРКА путь 1 [1735пк0-1735пк10] | 1, V | 1734пк8-1735пк0 1735пк0-1735пк10 | 100 | 3 | 10 | 100 | 3/30 | 3,5/35 | 3,5/35
|  | Вырезка выплесков, м | БЕЛОРЕЧЕНСК путь II (Н-Ч) главный [1758пк2-1758пк4] БЕССТР. УЧ-К(от стр.44 - стр.18) | II | 1758пк2-1758пк4 | 200 | 7 | 21 | 200 | [5 empty] | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 3/30 | 3/30 |  |  | 3/25 | 3/25
|  | Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 24 | 80 | 800
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  | 2,2/10 | [6 empty] | 2,2/10 | [13 empty] | 2,2/10 | [6 empty] | 2,2/10
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 4 | 8 | 40
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  | 2,2/10 | [6 empty] | 2,2/10 | [13 empty] | 2,2/10 | [6 empty] | 2,2/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 1 [1899пк4-1899пк9] | 1 | 1899пк4-1899пк9 | 30 | 2 | 4 | 10 | [19 empty] | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 1 [1938пк2-1938пк4] | 1 | 1938пк2-1938пк4 | 20 | 2 | 4 | 10 | [13 empty] | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 8 | 17 | 60
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 8180 | 5 | 280 | 8180 | [5 empty] | 72/3400 | [7 empty] | 72/3400 | [7 empty] | 120/1380 | [7 empty] | 8 | 8
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [26пк8-40пк8] | 1 | 26пк8-40пк8 | 22 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2,2/2,2
|  | Работа мотовоза, ч | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140пк1-159пк6 | 50 | 1 | 5 | 5 | [15 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТАРОМАРЬЕВ - СПИЦЕВКА путь 1 [161пк7-180пк8] | 1 | 161пк7-180пк8 | 50 | 1 | 6 | 6 | [15 empty] | 6/6
|  | Работа мотовоза, ч | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк5-201пк1] | 1 | 182пк5-201пк1 | 50 | 1 | 5 | 5 | [15 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2пк1-53пк1 | 90 | 1 | 6 | 6 | 6/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 100 | 13 | 52 | 50 |  | 4/2 |  |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 1 | 5 | 5 | [27 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 2 | 9 | 9 | 4/4 | [18 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224пк4-264пк9 | 90 | 2 | 8 | 8 | [13 empty] | 4/4 | [15 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк0-306пк2] | 1 | 267пк0-306пк2 | 90 | 2 | 9 | 9 |  | 5/5 | [19 empty] | 4/4
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 30 | 387 | 8285
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | КИСЛОВОДСК путь II (ЧД-упор) главный [65пк1-65пк1] путь I (Ч-упор) главный [65пк1-65пк1] | I, II | 65пк1-65пк1 | 12 | 11 | 66 | 11 | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  | 6/1 |  |  | 6/1
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782пк6-1798пк9 | 8 | 1 | 8 | 8 | [19 empty] | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ путь II (Ч-НМ2И) главный [1835пк5-1840пк3] | II | 1835пк5-1840пк3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - БЕШТАУ путь 2 [1пк8-14пк4] | 2 | 1пк8-14пк4 | 8 | 1 | 8 | 8 | [5 empty] | 8/8
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [28 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [28 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782пк6-1798пк9 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [19 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782пк6-1798пк9 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [19 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 1 [1801пк1-1818пк4] | 1 | 1801пк1-1818пк4 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [26 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 2 [1800пк7-1818пк1] | 2 | 1800пк7-1818пк1 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [26 empty] | 3/200
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 66 | 290 | 1635
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРДАНОВО стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРДАНОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРДАНОВО стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРДАНОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРДАНОВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАРДАНОВО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИБЛИЖНИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИБЛИЖНИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИБЛИЖНИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИБЛИЖНИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИБЛИЖНИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИБЛИЖНИЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕТИНОВСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕТИНОВСКИЙ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕТИНОВСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОСЕТИНОВСКИЙ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 3 | 3 | [27 empty] | 3/3
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 8 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 36 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897пк8-1916пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44пк1-49пк2 | 30 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 2 | 7 | 7 | [5 empty] | 3/3 | [23 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 75 | 1 | 4 | 4 | [30 empty] | 4/4
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 |  |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АЛПАТОВО - НАУРСКАЯ путь 1 [100пк9-108пк5] | 1 | 100пк9-108пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [6 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АЛПАТОВО - НАУРСКАЯ путь 1 [100пк9-108пк5] | 1 | 100пк9-108пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [7 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ - ТЕРЕК путь 2 [110пк5-128пк3] | 2 | 110пк5-128пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [14 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ТЕРЕК - ЧЕРВЛЕННАЯ путь 2 [129пк9-155пк4] | 2 | 129пк9-155пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [16 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕННАЯ - ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь 1 [157пк5-164пк7] | 1 | 157пк5-164пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь II (Ч-НД) главный [164пк7-168пк4] | II | 164пк7-168пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [19 empty] | 6/6
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 1 [1842пк2-1857пк9] | 1 | 1842пк2-1857пк9 | 2800 | 2 | 6 | 600 |  |  | 3/300 | [19 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 2800 | 2 | 6 | 500 |  | 3/250 | [21 empty] | 3/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВИНОГРАДНАЯ - ГЕОРГИЕВСК путь 1 [1859пк8-1867пк4] | 1 | 1859пк8-1867пк4 | 1600 | 1 | 3 | 320 | [16 empty] | 3/320
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВИНОГРАДНАЯ - ГЕОРГИЕВСК путь 2 [1859пк8-1867пк4] | 2 | 1859пк8-1867пк4 | 1600 | 1 | 3 | 320 | [15 empty] | 3/320
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 3300 | 2 | 6 | 600 | [8 empty] | 3/300 | [21 empty] | 3/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 3000 | 2 | 6 | 700 | [9 empty] | 3/350 | [19 empty] | 3/350
|  | Регулировка контактной подвески, м | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897пк8-1916пк2 | 150 | 4 | 12 | 600 | [12 empty] | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  | 3/150
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ПРОХЛАДНАЯ путь I (Ч-ст.р.р.159) главный [1936пк1-1937пк7] | I | 1936пк1-1937пк7 | 78 | 3 | 9 | 15 | [5 empty] | 3/5 | [10 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 54 | 165 | 3761
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕСЛАН стр. 10, 13, 15, 16, 19, 2, 23 |  |  | 7 | 14 | 112 | 7 |  | 12/1 | 4 |  |  | 12/1 | 4 | 12/1 | 4 |  |  |  | 12/1 | 4 | 12/1 | 4 | 12/1 | 4 |  | 12/1 | 4
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАКСАН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАКСАН стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛЯРЕВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛЯРЕВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛЯРЕВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЛЯРЕВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСЛАН стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСЛАН стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСЛАН стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСЛАН стр. 40 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСЛАН стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕСЛАН стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОНКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОНКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОНКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОНКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОНКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 120 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 122 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 124 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 126 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 128 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 130 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 132 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 2 | 6 | 6 | [16 empty] | 3/3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 2 | 5 | 5 | [5 empty] | 2,5/2,5 | [21 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [1пк7-19пк1] | 1 | 1пк7-19пк1 | 30 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | НАЛЬЧИК путь I (Ч-3) главный [40пк8-42пк1] | I | 40пк8-42пк1 | 10 | 1 | 3 | 5 |  |  | 3/5
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 51 | 176 | 58
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208пк9-221пк8 | 48 | 2 | 6 | 8 | [26 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 12 - АРТЕЗИАН путь 1 [193пк0-205пк7] | 1 | 193пк0-205пк7 | 48 | 3 | 9 | 12 | [7 empty] | 3/4 |  |  |  |  | 3/4 | [8 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУТАН - РЗД № 12 путь 1 [176пк9-191пк9] | 1 | 176пк9-191пк9 | 48 | 1 | 3 | 4 | [30 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 14 - КУТАН путь 1 [160пк9-175пк7] | 1 | 160пк9-175пк7 | 48 | 1 | 3 | 4 | [21 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КОЧУБЕЙ - РЗД № 14 путь 1 [145пк0-159пк5] | 1 | 145пк0-159пк5 | 48 | 2 | 6 | 8 | [23 empty] | 3/4 |  |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 15 - КОЧУБЕЙ путь 1 [128пк3-143пк4] | 1 | 128пк3-143пк4 | 48 | 2 | 6 | 8 | [16 empty] | 3/4 | [11 empty] | 3/4
|  | Работа ЩОМ , м | ГРОЗНЫЙ - ХАНКАЛА путь 2 [2129пк1-2129пк1] | 2 | 2129пк1-2129пк1 | 2 | 1 | 6 | 6 | [26 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАРГИНСКАЯ путь II (1-2) главный [59пк9-61пк0] | II | 59пк9-61пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [30пк6-59пк9] | 1 | 30пк6-59пк9 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [4пк2-29пк3] | 1 | 4пк2-29пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [20 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 15 | 57 | 68
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 1 [2205пк0-2214пк4] | 1 | 2205пк0-2214пк4 | 12844 | 2 | 16 | 0 |  | 8 | 8
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ДАГЕСТ ОГНИ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ДАГЕСТ ОГНИ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ДАГЕСТ ОГНИ стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ДАГЕСТ ОГНИ стр. 60 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАРКИ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТАРКИ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 65 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДАГЕСТ ОГНИ стр. 60 |  |  | 1 | 2 | 16 | 1 | [27 empty] | 12/1 | 4
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] САМУР-Э БЕССТР. УЧ-К(пер. Самур-Граница путь 1) | 2 | 2448пк2-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР-Э БЕССТР. УЧ-К(пер. Самур-Граница путь 1) |  |  | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [5 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448пк2-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [6 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР путь I (НД-Н) главный [2446пк3-2455пк4] | I | 2446пк3-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [5 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР путь II (Ч-М3) главный [2446пк3-2448пк2] | II | 2446пк3-2448пк2 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [6 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 1 [2437пк8-2446пк3] | 1 | 2437пк8-2446пк3 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [27 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 2 [2437пк8-2446пк3] | 2 | 2437пк8-2446пк3 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [28 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 2 [2437пк8-2446пк3] путь 1 [2437пк8-2446пк3] | 1, 2 | 2437пк8-2446пк3 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [22 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [27 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [28 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I, II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [26 empty] | 6/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Выгрузка рельсов, шт | ИЗБЕРБАШ - ИНЧХЕ путь 2 [2348пк2-2356пк1] | 2 | 2348пк2-2356пк1 | 12 | 2 | 6 | 8 | [5 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4
|  | Выгрузка шпал, шт | ИЗБЕРБАШ - ИНЧХЕ путь 2 [2348пк2-2356пк1] | 2 | 2348пк2-2356пк1 | 90 | 2 | 6 | 60 | [19 empty] | 3/30 | [9 empty] | 3/30
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ путь I (4-3) главный [2178пк7-2180пк5] | I | 2178пк7-2180пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ путь II (2-1) главный [2178пк7-2180пк5] | II | 2178пк7-2180пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [6 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 39 | 186 | 91
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 406 | 1795 | 100629
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЦИМЛЯНСКАЯ - РЗД 103 КМ путь 1 [91пк5-102пк6] | 1 | 91пк5-102пк6 | 100 | 10 | 40 | 100 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10
|  | Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 40 | 100
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 12 | 6
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАДАМОВКА - УСТЬ-ДОНЕЦК путь 1 [26пк2-34пк10] | 1 | 26пк2-34пк10 | 8808 | 5 | 228 | 8808 | [5 empty] | 72/2936 | [6 empty] | 72/2936 | [6 empty] | 72/2936 |  |  |  |  | 6 |  | 6
|  | Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 5 | 228 | 8808
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ТОВ стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ТОВ стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ТОВ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 3/1
|  | Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 9 | 3
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | ИССО | Ремонт трубы водоотвода, шт | УСПЕНСКАЯ - МАТВЕЕВ КУРГ путь 1 [1235пк10-1235пк10] | 1 | 1235пк10-1235пк10 | 24 | 2 | 8 | 24 | [16 empty] | 4/12 | 4/12
|  | Ремонт трубы водоотвода, шт | УСПЕНСКАЯ - МАТВЕЕВ КУРГ путь 2 [1235пк10-1235пк10] | 2 | 1235пк10-1235пк10 | 12 | 2 | 8 | 24 | [18 empty] | 4/12 | 4/12
|  | Ремонт трубы водоотвода, шт | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 1 [1246пк10-1246пк10] | 1 | 1246пк10-1246пк10 | 30 | 2 | 8 | 30 |  |  | 4/15 | 4/15
|  | Ремонт трубы водоотвода, шт | МАТВЕЕВ КУРГ - НЕКЛИНОВКА путь 2 [1246пк10-1246пк10] | 2 | 1246пк10-1246пк10 | 30 | 2 | 8 | 30 |  |  |  |  | 4/15 | 4/15
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | СИНЯВСКАЯ - ХАПРЫ путь 1 [1307пк7-1325пк7] | 1 | 1307пк7-1325пк7 | 100 | 10 | 30 | 100 |  |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  | 3/10 | 3/10 |  |  |  |  | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  |  | 3/10
|  | Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 18 | 62 | 208
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БАТАЙСК стр. 625 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БАТАЙСК стр. 131 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | БАТАЙСК стр. 67 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3/1
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАТАЙСК стр. 341, 343, 345, 349, 365, 426 |  |  | 6 | 12 | 84 | 6 |  |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 | 10/1 | 4
|  | Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 93 | 9
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДВОЙНАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДВОЙНАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДВОЙНАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБЕРЛЕ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБЕРЛЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБЕРЛЕ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБЕРЛЕ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБЕРЛЕ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБЕРЛЕ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБЕРЛЕ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБЕРЛЕ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБЕРЛЕ стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБЕРЛЕ стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБЕРЛЕ стр. 51 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗИМОВНИКИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗИМОВНИКИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗИМОВНИКИ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗИМОВНИКИ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗИМОВНИКИ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗИМОВНИКИ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗИМОВНИКИ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗИМОВНИКИ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГАШУН стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 23 | 46 | 23
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САЛЬСК путь 10С (13-45) приемо-отпр. путь 7С (9-33) приемо-отпр. путь 8С (21-31) приемо-отпр. путь 9С (11-27) приемо-отпр. | 10С, 7С, 8С, 9С |  | 0,1 | 3 | 12 | 0 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 249) |  |  | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [10 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 243) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [17 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов. строит.) путь(парк Д, путь 14 Д тупик) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [26 empty] | 4/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | КОНАРМЕЙСКАЯ - КАГАЛЬНИК путь 1 [35пк1-49пк3] | 1 | 35пк1-49пк3 | 100 | 10 | 40 | 100 |  |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 | [9 empty] | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  |  |  | 4/10 |  | 4/10
С-КАВ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 249) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [20 empty] | 10/1 |  |  | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 243) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [25 empty] | 10/1 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САЛЬСК (нов. строит.) путь(парк Д, путь 14 Д тупик) |  |  | 50 | 2 | 12 | 0 | [27 empty] | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САЛЬСК (нов. строит.) путь(парк Д, инт. СП249-251) |  |  | 7 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4
|  | Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 23 | 110 | 102
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РОСТОВ-ГЛ стр. 45/51, 47/55, 57/71 |  |  | 3 | 6 | 42 | 3 | [16 empty] | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 |  |  |  | 10/1 | 4
|  | Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 6 | 42 | 3
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | КУЩЕВКА путь III (Ч-НД) главный [1428пк2-1428пк3] | III | 1428пк2-1428пк3 | 150 | 1 | 4 | 150 | [10 empty] | 4,5/150
|  | Работа ПМГ, м | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 1 [1449пк4-1465пк8] | 1 | 1449пк4-1465пк8 | 16400 | 6 | 24 | 16400 |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2400
|  | Работа ПМГ, м | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 2 [1449пк4-1465пк3] КРЫЛОВСКАЯ путь III (Ч-НД) главный [1465пк3-1465пк4] | 2, III | 1449пк4-1465пк3 1465пк3-1465пк4 | 16000 | 6 | 24 | 16000 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | КРЫЛОВСКАЯ - СОСЫКА-РОСТ путь 1 [1469пк2-1485пк6] СОСЫКА-РОСТ путь III (ЧД-Н) главный [1485пк6-1485пк7] | 1, III | 1469пк2-1485пк6 1485пк6-1485пк7 | 16500 | 6 | 24 | 16500 | [11 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2800 |  |  |  |  | 4/2800 |  | 4/2800 | 4/2800 |  |  |  | 4/2800
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 19 | 76 | 49050
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УМАНСКАЯ - СТАРОМИНСКАЯ-ЕЙСК путь 1 [45пк5-76пк5] | 1 | 45пк5-76пк5 | 7740 | 2 | 144 | 5160 | [23 empty] | 72/2580 | [6 empty] | 72/2580
|  | Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 2 | 144 | 5160
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 2 | 8 | 1144 | [13 empty] | 4/572 | [13 empty] | 4/572
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 2 | 8 | 1144 | [10 empty] | 4/572 | [13 empty] | 4/572
|  | Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 4 | 16 | 2288
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№341) |  |  | 1 | 2 | 12 | 2 | [19 empty] | 8/1 | 4/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КРАСНОДАР I путь IV (41-ЧГ) главный [1626пк1-1627пк3] КРАСНОДАР I - КУБАНЬ путь 1 [1627пк3-1628пк5] КУБАНЬ путь II (НГ-Ч) главный [1628пк5-1628пк8] | 1, II, IV | 1626пк1-1627пк3 1627пк3-1628пк5 1628пк5-1628пк8 | 2700 | 2 | 4 | 2700 | [24 empty] | 2/1350 |  |  | 2/1350
|  | Работа ПМГ, м | КРАСНОДАР I путь I (НТ-ЧИ) главный [1626пк1-1627пк3] КРАСНОДАР I - КУБАНЬ путь 1 [1627пк3-1628пк5] КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк5-1628пк8] | 1, I | 1626пк1-1627пк3 1627пк3-1628пк5 1628пк5-1628пк8 | 2700 | 2 | 4 | 2700 | [23 empty] | 2/1350 |  |  | 2/1350
|  | Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 20 | 5402
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПАШКОВСКАЯ путь I (Н-ЧК) главный [127пк2-128пк4] ПАШКОВСКАЯ - КРАСНОД-СОРТ путь 1 [128пк4-131пк3] | 1, I | 127пк2-128пк4 128пк4-131пк3 | 4100 | 2 | 7 | 4100 | [9 empty] | 4/2500 |  |  | 3/1600
|  | Работа мотовоза, ч | ЛАДОЖСКАЯ - ДВУБРАТСКИЙ путь 1 [56пк7-65пк2] | 1 | 56пк7-65пк2 | 16 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - МИЛОВАНОВО путь 1 [8пк5-11пк3] | 1 | 8пк5-11пк3 | 5 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ПМГ, м | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1568пк8-1577пк10] | 1 | 1568пк8-1577пк10 | 9200 | 4 | 15 | 9200 | [7 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [8 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 3/1700
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 8 | 27 | 13305
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1618пк1-1632пк10] | 2 | 1618пк1-1632пк10 | 15000 | 7 | 24 | 15000 |  | 3,5/2100 | 3,5/2150 | 3,5/2150 | 3,5/2150 | 3,5/2150 | 3,5/2150 | 3,5/2150
|  | Работа ПМГ, м | КУБАНСКАЯ - ОП 302 КМ путь 2 [1635пк1-1645пк10] | 2 | 1635пк1-1645пк10 | 11000 | 5 | 17 | 11000 | [8 empty] | 3,5/2200 | 3,5/2200 | 3,5/2200 | 3,5/2200 | 3,5/2200
|  | Работа ПМГ, м | АРМАВИР-РОСТ - КОНОКОВО путь 2 [1654пк1-1674пк5] КОНОКОВО путь II (Ч-НД) главный [1674пк5-1674пк10] БЕССТР. УЧ-К(вх.Ч до стр.2) | 2, II | 1654пк1-1674пк5 1674пк5-1674пк10 | 21000 | 10 | 35 | 21000 | [13 empty] | 3,5/2100 |  |  | 3,5/2100 | 3,5/2100 |  | 3,5/2100 | 3,5/2100 |  |  | 3,5/2100 | 3,5/2100 |  | 3,5/2100 | 3,5/2100 |  |  | 3,5/2100
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 22 | 77 | 47000
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ГИАГИНСКАЯ - ГОНЧАРКА путь 1 [1735пк0-1745пк0] | 1 | 1735пк0-1745пк0 | 84800 | 8 | 17 | 84800 |  |  | 2,2/11000 |  | 2,2/11000 |  | 2,2/11000 |  |  | 2,2/11000 |  | 2,2/11000 |  | 2,2/11000 |  |  | 2,2/11000 |  | 2,2/7800
|  | Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 8 | 17 | 84800
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 2 [1878пк3-1878пк5] | 2 | 1878пк3-1878пк5 | 50 | 2 | 4 | 10 |  |  | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 | [5 empty] | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 6 | 13 | 50
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 | [5 empty] | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 1 [1938пк2-1938пк4] | 1 | 1938пк2-1938пк4 | 20 | 2 | 4 | 10 | [17 empty] | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 6 | 13 | 50
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140пк1-159пк6 | 50 | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТАРОМАРЬЕВ - СПИЦЕВКА путь 1 [161пк7-180пк8] | 1 | 161пк7-180пк8 | 50 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа мотовоза, ч | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк5-201пк1] | 1 | 182пк5-201пк1 | 50 | 1 | 5 | 5 | [11 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2пк1-53пк1 | 90 | 1 | 6 | 6 |  |  | 6/6
|  | Электроконтактная сварка стыков, шт | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 100 | 13 | 52 | 50 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/2
|  | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 2 | 10 | 10 | [13 empty] | 5/5 | [13 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [14 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224пк4-264пк9 | 90 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк0-306пк2] | 1 | 267пк0-306пк2 | 90 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [11 empty] | 4/4
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 25 | 108 | 106
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | КИСЛОВОДСК путь II (ЧД-упор) главный [65пк1-65пк1] путь I (Ч-упор) главный [65пк1-65пк1] | I, II | 65пк1-65пк1 | 12 | 1 | 6 | 1 |  |  | 6/1
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 20 | 80 | 0 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 20 | 80 | 0 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МИНЕРАЛ ВОДЫ стр. 7 |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [26 empty] | 10/1 | 4
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ путь II (Ч-НМ2И) главный [1835пк5-1840пк3] | II | 1835пк5-1840пк3 | 8 | 1 | 8 | 8 |  |  | 8/8
|  | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - БЕШТАУ путь 2 [1пк8-14пк4] | 2 | 1пк8-14пк4 | 8 | 1 | 8 | 8 | [10 empty] | 8/8
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БОГОСЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1718пк7-1718пк8] ОВЕЧКА - БОГОСЛОВСКАЯ путь 2 [1702пк1-1718пк7] | 2, II | 1702пк1-1718пк7 1718пк7-1718пк8 | 16800 | 3 | 7 | 750 | [26 empty] | 2,3/250 | 2,3/250 |  |  | 2,3/250
|  | Работа мотовоза, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - БЕШТАУ путь 1 [1пк8-14пк4] | 1 | 1пк8-14пк4 | 8 | 1 | 3 | 3 | [16 empty] | 3/3
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [18 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [18 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [25 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1400 | 1 | 3 | 200 | [25 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782пк6-1798пк9 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [16 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782пк6-1798пк9 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [16 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 1 [1801пк1-1818пк4] | 1 | 1801пк1-1818пк4 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [23 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 2 [1800пк7-1818пк1] | 2 | 1800пк7-1818пк1 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [23 empty] | 3/200
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 57 | 230 | 2371
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2,5/2,5
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 8 | 1 | 3 | 3 | [30 empty] | 3/3
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 36 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897пк8-1916пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44пк1-49пк2 | 30 | 1 | 3 | 3 | [13 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51пк4-58пк9 | 35 | 1 | 5 | 5 |  |  | 5/5
|  | Работа дрезины, ч | ОСЕТИНОВСКИЙ - СТОДЕРЕВСКАЯ путь 1 [60пк9-67пк4] | 1 | 60пк9-67пк4 | 35 | 1 | 5 | 5 | [24 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 1 | 4 | 4 | [19 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 |  |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АЛПАТОВО - НАУРСКАЯ путь 2 [100пк9-108пк5] | 2 | 100пк9-108пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [12 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ - ТЕРЕК путь 2 [110пк5-128пк3] | 2 | 110пк5-128пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [13 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ТЕРЕК - ЧЕРВЛЕННАЯ путь 1 [129пк9-155пк4] | 1 | 129пк9-155пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [16 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕННАЯ - ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь 1 [157пк5-164пк7] | 1 | 157пк5-164пк7 | 6 | 1 | 6 | 6 | [17 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь II (Ч-НД) главный [164пк7-168пк4] | II | 164пк7-168пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [19 empty] | 6/6
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 150 | 4 | 12 | 600 | [10 empty] | 3/150 |  | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  |  |  | 3/150
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ПРОХЛАДНАЯ путь I (Ч-ст.р.р.159) главный [1936пк1-1937пк7] | I | 1936пк1-1937пк7 | 78 | 3 | 9 | 9 |  |  |  | 3/3 |  |  | 3/3 | [19 empty] | 3/3
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 26 | 102 | 690
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МУРТАЗОВО стр. 15, 21, 23, 29, 3, 5, 6 |  |  | 7 | 14 | 112 | 7 | [12 empty] | 12/1 | 4 |  |  | 12/1 | 4 | 12/1 | 4 | 12/1 | 4 |  | 12/1 | 4 | 12/1 | 4 | 12/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕСЛАН стр. 92, 98 |  |  | 2 | 2 | 24 | 2 |  |  | 18/2 | 6
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВЛАДИКАВКАЗ стр. 10 |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [18 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 2 | 6 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [5 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 2 | 5 | 5 | [13 empty] | 2,5/2,5 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [1пк7-19пк1] | 1 | 1пк7-19пк1 | 30 | 2 | 5 | 5 | [20 empty] | 2,5/2,5 | [9 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 25 | 168 | 28
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 8 стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 8 стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 8 стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 8 стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЕЗИАН стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЕЗИАН стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЕЗИАН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЕЗИАН стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЕЗИАН стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЕЗИАН стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЕЗИАН стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРТЕЗИАН стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 12 стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 12 стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 15 стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 15 стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 15 стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 15 стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРА-БАГЛЫ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРА-БАГЛЫ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРА-БАГЛЫ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРА-БАГЛЫ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 17 стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 17 стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 17 стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 17 стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [223пк4-237пк0] | 1 | 223пк4-237пк0 | 48 | 2 | 6 | 8 | [20 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208пк9-221пк8 | 48 | 2 | 6 | 8 | [9 empty] | 3/4 | [17 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 12 - АРТЕЗИАН путь 1 [193пк0-205пк7] | 1 | 193пк0-205пк7 | 48 | 2 | 6 | 8 | [11 empty] | 3/4 | [8 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 14 - КУТАН путь 1 [160пк9-175пк7] | 1 | 160пк9-175пк7 | 48 | 1 | 3 | 4 | [18 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КОЧУБЕЙ - РЗД № 14 путь 1 [145пк0-159пк5] | 1 | 145пк0-159пк5 | 48 | 2 | 6 | 8 | [23 empty] | 3/4 |  |  |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 15 - КОЧУБЕЙ путь 1 [128пк3-143пк4] | 1 | 128пк3-143пк4 | 48 | 1 | 3 | 4 | [25 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАРА-БАГЛЫ - РЗД № 15 путь 1 [111пк7-126пк8] | 1 | 111пк7-126пк8 | 48 | 2 | 6 | 8 |  |  |  |  | 3/4 | [22 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60пк4-79пк3 | 48 | 2 | 6 | 8 | [16 empty] | 3/4 | [10 empty] | 3/4
|  | Работа дрезины, ч | ХАНКАЛА путь III (6-1) главный [2133пк3-2135пк0] | III | 2133пк3-2135пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАРГИНСКАЯ путь 1 (1-4) приемо-отпр. | 1 |  | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [4пк2-29пк3] | 1 | 4пк2-29пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [20 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 44 | 105 | 106
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗИЛЮРТ стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САМУР-Э БЕССТР. УЧ-К(пер. Самур-Граница путь 1) |  |  | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448пк2-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР путь I (НД-Н) главный [2446пк3-2455пк4] | I | 2446пк3-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР путь II (Ч-М3) главный [2446пк3-2448пк2] | II | 2446пк3-2448пк2 | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 1 [2437пк8-2446пк3] | 1 | 2437пк8-2446пк3 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [13 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 2 [2437пк8-2446пк3] | 2 | 2437пк8-2446пк3 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [20 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ - САМУР путь 2 [2437пк8-2446пк3] путь 1 [2437пк8-2446пк3] | 1, 2 | 2437пк8-2446пк3 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [23 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [13 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [20 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I, II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [23 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ путь I (НД-Н) главный [2424пк4-2426пк4] | I | 2424пк4-2426пк4 | 0,1 | 4 | 20 | 0 | [19 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ путь II (ЧД-Ч) главный [2424пк4-2426пк4] | II | 2424пк4-2426пк4 | 0,1 | 4 | 20 | 0 | [20 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Выгрузка рельсов, шт | АЧИ - ИЗБЕРБАШ путь 2 [2328пк3-2345пк5] | 2 | 2328пк3-2345пк5 | 120 | 4 | 12 | 120 |  |  |  | 3/30 |  | 3/30 |  |  |  | 3/30 |  | 3/30
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ путь I (4-3) главный [2178пк7-2180пк5] | I | 2178пк7-2180пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 |  |  | 6/6
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 40 | 178 | 136
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 403 | 1929 | 219766
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЧЕНКОВО - МИЛЛЕРОВО путь 1 [955пк3-960пк10] | 1 | 955пк3-960пк10 | 5800 | 1 | 3 | 1450 | [13 empty] | 3/1450
|  | Выправка пути, м | БОЧЕНКОВО - МИЛЛЕРОВО путь 1 [962пк4-964пк4] МИЛЛЕРОВО путь I (ЧД-Н) главный [964пк4-964пк8] | 1, I | 962пк4-964пк4 964пк4-964пк8 | 2600 | 2 | 6 | 2600 | [6 empty] | 3/1300 |  | 3/1300
|  | Выправка пути, м | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1038пк6-1058пк6] ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1059пк1] | 1, I | 1038пк6-1058пк6 1058пк6-1059пк1 | 20500 | 4 | 12 | 6400 | [6 empty] | 3/1600 |  | 3/1600 |  | 3/1600 | [5 empty] | 3/1600
|  | Выправка пути, м | КОЛОДЕЗИ путь II (Ч-НД) главный [108пк3-110пк0] КОЛОДЕЗИ - БОЧЕНКОВО путь 2 [110пк0-123пк0] | 2, II | 108пк3-110пк0 110пк0-123пк0 | 15000 | 5 | 15 | 7500 | [10 empty] | 3/1500 | [5 empty] | 3/1500 | 3/1500 | [5 empty] | 3/1500 | 3/1500
|  | Выправка пути, м | КОЛОДЕЗИ путь II (Ч-НД) главный [108пк3-109пк0] | II | 108пк3-109пк0 | 1400 | 1 | 3 | 1400 |  |  |  | 3/1400
|  | Выправка пути, м | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 1 [99пк8-102пк4] | 1 | 99пк8-102пк4 | 2600 | 2 | 6 | 2600 | [6 empty] | 3/1300 | 3/1300
|  | Выправка пути, м | СОХРАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [54пк3-56пк5] СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 1 [56пк7-62пк7] | 1, I | 54пк3-56пк5 56пк7-62пк7 | 8600 | 2 | 6 | 3200 | [27 empty] | 3/1600 |  | 3/1600
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛЛЕРОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛЛЕРОВО стр. 68 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛЛЕРОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛЛЕРОВО стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛЛЕРОВО стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИЛЛЕРОВО стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРАСОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРАСОВКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОГОРЕЛОВО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОГОРЕЛОВО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСКАЯ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСКАЯ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСКАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСКАЯ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНСКАЯ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИЛЛЕРОВО путь I (ЧД-Н) главный [964пк8-965пк4] | I | 964пк8-965пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 | [6 empty] | 2,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИЛЛЕРОВО путь I (ЧД-Н) главный [966пк6-967пк1] | I | 966пк6-967пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [964пк9-965пк3] | II | 964пк9-965пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [24 empty] | 2,3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [964пк6-965пк3] | II | 964пк6-965пк3 | 600 | 1 | 3 | 600 |  |  |  | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [966пк4-967пк2] | II | 966пк4-967пк2 | 700 | 1 | 3 | 700 | [10 empty] | 3,3/700
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [977пк0-977пк5] | 2 | 977пк0-977пк5 | 1000 | 2 | 7 | 1000 |  |  |  | 3,5/500 | [6 empty] | 3,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [987пк7-988пк5] | 2 | 987пк7-988пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТАРАСОВКА - ГЛУБОКАЯ путь 2 [999пк0-999пк8] | 2 | 999пк0-999пк8 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1048пк5-1049пк3] | 1 | 1048пк5-1049пк3 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1054пк1-1055пк3] | 1 | 1054пк1-1055пк3 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [13 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 45 | 121 | 32466
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БЕЛ-КАЛИТВА путь I (1а-ст.р.р. 1) главный [48пк7-48пк10] ИСК.СООР.(Мет.мост 48км пк7-10) | I | 48пк7-48пк10 | 80 | 1 | 4 | 20 | [20 empty] | 4/20
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЖИРНОВ - БЫСТРОРЕЧЕНСК путь 1 [87пк4-87пк4] | 1 | 87пк4-87пк4 | 80 | 1 | 4 | 20 | [29 empty] | 4/20
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛИХАЯ - РЕПНАЯ путь 1 [14пк1-15пк6] | 1 | 14пк1-15пк6 | 1700 | 1 | 4 | 1700 | [17 empty] | 4/1700
|  | Выправка пути, м | ЛИХАЯ - РЕПНАЯ путь 1 [17пк3-17пк9] | 1 | 17пк3-17пк9 | 700 | 1 | 1 | 700 | [17 empty] | 1/700
|  | Выправка пути, м | ЛИХАЯ - РЕПНАЯ путь 1 [21пк6-22пк10] | 1 | 21пк6-22пк10 | 1400 | 1 | 3 | 1400 | [23 empty] | 3/1400
|  | Выправка пути, м | ЛИХАЯ - РЕПНАЯ путь 2 [5пк1-6пк9] | 2 | 5пк1-6пк9 | 1900 | 1 | 4 | 1900 | [24 empty] | 4/1900
|  | Выправка пути, м | ЛИХАЯ - РЕПНАЯ путь 2 [7пк6-8пк10] | 2 | 7пк6-8пк10 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [25 empty] | 3/1500
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВАСИЛЬЕВСКИЙ - КАКИЧЕВ путь 2 [43пк3-43пк5] КАКИЧЕВ путь II (ст.р.р.2-Ч-2) главный [43пк5-43пк7] | 2, II | 43пк3-43пк5 43пк5-43пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | САЛОВСКИЙ - КУТЕЙНИКОВСК путь 1 [136пк8-137пк6] | 1 | 136пк8-137пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЦИМЛЯНСКАЯ - РЗД 103 КМ путь 1 [91пк5-102пк6] | 1 | 91пк5-102пк6 | 100 | 10 | 40 | 100 | [6 empty] | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ВОЛГОДОНСКАЯ - САЛОВСКИЙ путь 1 [114пк0-124пк1] | 1 | 114пк0-124пк1 | 100 | 10 | 40 | 100 | 4/10 | 4/10 | [7 empty] | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 | [5 empty] | 4/10 | 4/10
|  | Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 29 | 109 | 8640
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИХАЯ стр. 1, 4 |  |  | 2 | 4 | 28 | 2 | 10/1 | 4 | 10/1 | 4
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1038пк6-1058пк6] ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1059пк1] | 1, I | 1038пк6-1058пк6 1058пк6-1059пк1 | 20500 | 4 | 12 | 6400 | [6 empty] | 3/1600 |  | 3/1600 |  | 3/1600 | [5 empty] | 3/1600
|  | Выправка пути, м | ЗАМЧАЛОВО - ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь 2 [1074пк10-1079пк3] | 2 | 1074пк10-1079пк3 | 5500 | 4 | 12 | 5500 | [10 empty] | 3/1375 |  |  |  | 3/1375 |  |  | 3/1375 |  |  |  | 3/1375
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАМЧАЛОВО - ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь 2 [1075пк2-1076пк4] | 2 | 1075пк2-1076пк4 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [7 empty] | 3/600 |  | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗВЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1085пк8-1086пк3] ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 1 [1086пк3-1086пк6] | 1, I | 1085пк8-1086пк3 1086пк3-1086пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1080пк8-1080пк10] | II | 1080пк8-1080пк10 | 300 | 1 | 3 | 300 | 3/300
|  | Работа ФАТРА, м | ПРЕДУГОЛЬНАЯ путь 3 (14-1) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 2 | 8 | 300 | 4/150 | 4/150
|  | Работа ФАТРА, м | ПРЕДУГОЛЬНАЯ - ЗВЕРЕВО путь 2 [1081пк3-1083пк5] | 2 | 1081пк3-1083пк5 | 300 | 2 | 8 | 300 | [6 empty] | 4/150 | 4/150
|  | Работа ФАТРА, м | ПРЕДУГОЛЬНАЯ - ЗВЕРЕВО путь 2 [1081пк9-1082пк2] | 2 | 1081пк9-1082пк2 | 400 | 2 | 8 | 400 |  |  |  | 4/200 | [5 empty] | 4/200
|  | Работа ФАТРА, м | ЗВЕРЕВО путь II (Ч-НД) главный [1083пк9-1083пк10] | II | 1083пк9-1083пк10 | 200 | 1 | 5 | 200 |  |  | 5/200
|  | Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 23 | 94 | 15402
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗВЕРЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1085пк8-1086пк3] ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 1 [1086пк3-1086пк6] | 1, I | 1085пк8-1086пк3 1086пк3-1086пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 1 [1091пк9-1092пк7] | 1 | 1091пк9-1092пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | [13 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 2 [1091пк9-1092пк7] | 2 | 1091пк9-1092пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗВЕРЕВО - СУЛИН путь 2 [1093пк4-1094пк0] | 2 | 1093пк4-1094пк0 | 600 | 1 | 3 | 600 | [10 empty] | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГОРНАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1120пк8-1121пк6] | II | 1120пк8-1121пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 | [20 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРСИАНОВКА - ЛОКОМОТИВСТ путь 2 [1161пк4-1162пк2] | 2 | 1161пк4-1162пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ХОТУНОК - БП 13 КМ путь 1 [12пк0-12пк6] | 1 | 12пк0-12пк6 | 600 | 1 | 3 | 600 | [6 empty] | 3/600
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ГОРНАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1120пк3-1121пк6] | II | 1120пк3-1121пк6 | 1500 | 1 | 3 | 150 |  |  | 3/150
|  | Работа ВПР, м | ШАХТНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1133пк2-1134пк1] | II | 1133пк2-1134пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [7 empty] | 3/1000
|  | Работа ВПР, м | ШАХТНАЯ - КАМЕНОЛОМНИ путь 2 [1134пк2-1134пк5] | 2 | 1134пк2-1134пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3/400
|  | Работа ВПР, м | ПЕРСИАНОВКА путь 1 (12-13) приемо-отпр. | 1 |  | 970 | 1 | 3 | 970 | [6 empty] | 3/970
|  | Работа ВПР, м | НОВОЧЕРКАССК путь 1 (10-19) приемо-отпр. | 1 |  | 1440 | 2 | 6 | 1440 | [10 empty] | 3/720 |  |  | 3/720
|  | Уборка МВСП, шт | ЮБИЛЕЙНАЯ путь I (Ч-Н) главный [17пк3-19пк4] | I | 17пк3-19пк4 | 100 | 10 | 40 | 100 | [13 empty] | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | КАДАМОВКА - УСТЬ-ДОНЕЦК путь 1 [22пк9-66пк7] | 1 | 22пк9-66пк7 | 100 | 10 | 60 | 100 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | [5 empty] | 6/10 | 6/10 | 6/10 |  |  | 6/10 | 6/10 | [12 empty] | 6/10 | 6/10
|  | Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 33 | 144 | 9360
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ТОВ стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ТОВ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ТОВ стр. 86 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 2 [1178пк9-1179пк5] | 2 | 1178пк9-1179пк5 | 600 | 1 | 3 | 600 | [17 empty] | 3/600
|  | Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 12 | 603
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | БАТАЙСК путь VIII (1-617/619) главный [11пк0-12пк3] | VIII | 11пк0-12пк3 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [6 empty] | 3/600 | 3/600
|  | Работа ФАТРА, м | БАТАЙСК путь I 5бп (846-ЧД) главный [1360пк9-1361пк7] | I 5бп | 1360пк9-1361пк7 | 150 | 1 | 3 | 150 | [20 empty] | 3/150
|  | Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 9 | 1350
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДВОЙНАЯ - ЕЛЬМУТ путь 2 [321пк6-338пк3] | 2 | 321пк6-338пк3 | 9505 | 7 | 256 | 9505 | 10 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | 72/3168 | [6 empty] | 72/3168 | [6 empty] | 72/3169
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОЛЕТАРСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОЛЕТАРСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОЛЕТАРСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОЛЕТАРСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОЛЕТАРСКАЯ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРОЛЕТАРСКАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЬМУТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЬМУТ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДВОЙНАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДВОЙНАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДВОЙНАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЕМИЧНАЯ - РЕМОНТНАЯ путь 1 [221пк2-222пк0] | 1 | 221пк2-222пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СЕМИЧНАЯ - РЕМОНТНАЯ путь 1 [222пк1-223пк3] | 1 | 222пк1-223пк3 | 1200 | 2 | 6 | 1200 | [10 empty] | 3/600 | [6 empty] | 3/600
|  | Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 21 | 288 | 11516
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБЫТЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [397пк5-397пк7] САЛЬСК - ЗАБЫТЫЙ путь 1 [396пк9-397пк5] | 1, I | 396пк9-397пк5 397пк5-397пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБЫТЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [399пк6-399пк9] ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [399пк9-400пк4] | 1, I | 399пк6-399пк9 399пк9-400пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [10 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [400пк4-401пк2] | 1 | 400пк4-401пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [17 empty] | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [412пк1-412пк9] | 1 | 412пк1-412пк9 | 800 | 1 | 4 | 800 | [24 empty] | 4/800
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 215) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [14 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 213) |  |  | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [17 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 209) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [13 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 207) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [21 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 203) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [24 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 205) |  |  | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [28 empty] | 6/0,1
С-КАВ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 215) |  |  | 1 | 2 | 14 | 0 | [10 empty] | 10 |  |  | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 213) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [14 empty] | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 209) |  |  | 1 | 2 | 14 | 0 | [24 empty] | 10 |  |  | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 207) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [21 empty] | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 205) |  |  | 1 | 2 | 14 | 0 | [17 empty] | 10 |  |  | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 211) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [28 empty] | 10/1 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САЛЬСК (нов. строит.) путь(парк Д, инт. СП205-207) |  |  | 7 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САЛЬСК (нов. строит.) путь((парк Д, съезд СП213-215)) |  |  | 7 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4
|  | Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 24 | 136 | 3203
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ЗАРЕЧНАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ЗАРЕЧНАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ЗАРЕЧНАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
|  | Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 3 | 9 | 3
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЕУШКОВСКАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1502пк4-1502пк5] СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1487пк7-1502пк4] | 1, II | 1487пк7-1502пк4 1502пк4-1502пк5 | 14760 | 2 | 8 | 4215 | [6 empty] | 4/2109 | [6 empty] | 4/2106
|  | Выправка пути, м | ЛЕУШКОВСКАЯ путь III (Ч-НД) главный [1502пк4-1502пк5] СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1487пк7-1502пк4] | 2, III | 1487пк7-1502пк4 1502пк4-1502пк5 | 14800 | 3 | 12 | 6344 |  |  |  | 4/2114 | [6 empty] | 4/2114 | [6 empty] | 4/2116
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СОСЫКА-РОСТ - СОСЫКА-ЕЙСК путь 1 [2пк5-3пк3] | 1 | 2пк5-3пк3 | 1600 | 2 | 8 | 1600 |  |  | 4/800 | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1408пк2-1427пк7] | 1 | 1408пк2-1427пк7 | 32 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк2-1446пк7] | 1 | 1430пк2-1446пк7 | 25 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ПМГ, м | ЛЕУШКОВСКАЯ путь III (Ч-НД) главный [1502пк4-1502пк8] СОСЫКА-РОСТ путь II (Ч-НД) главный [1487пк4-1487пк6] СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1487пк6-1502пк4] | 2, II, III | 1487пк4-1487пк6 1487пк6-1502пк4 1502пк4-1502пк8 | 15500 | 6 | 23 | 15500 | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 3/1500
|  | Работа ПМГ, м | ЛЕУШКОВСКАЯ путь II (ЧД-Н) главный [1502пк4-1502пк9] СОСЫКА-РОСТ путь III (ЧД-Н) главный [1487пк4-1487пк6] СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1487пк6-1502пк4] | 1, II, III | 1487пк4-1487пк6 1487пк6-1502пк4 1502пк4-1502пк9 | 15600 | 6 | 23 | 15600 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 4/2800 |  |  | 4/2800 |  |  |  | 3/1600
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОНЬКИЙ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [1520пк1-1521пк5] ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1521пк5-1523пк1] | 1, I | 1520пк1-1521пк5 1521пк5-1523пк1 | 2100 | 1 | 4 | 2100 | [23 empty] | 4/2100
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОНЬКИЙ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [1520пк1-1521пк6] ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1521пк6-1521пк9] | 2, II | 1520пк1-1521пк6 1521пк6-1521пк9 | 1900 | 1 | 3 | 1900 | [21 empty] | 3/1900
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1523пк4-1524пк10] | I | 1523пк4-1524пк10 | 1600 | 1 | 3 | 1600 |  | 3/1600
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1525пк2-1525пк8] | I | 1525пк2-1525пк8 | 800 | 1 | 3 | 800 | [23 empty] | 3/800
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1526пк1-1526пк7] | I | 1526пк1-1526пк7 | 700 | 1 | 3 | 700 | [23 empty] | 3/700
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1526пк9-1528пк6] | I | 1526пк9-1528пк6 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [27 empty] | 4/1800
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1528пк8-1528пк10] | I | 1528пк8-1528пк10 | 300 | 1 | 3 | 300 | [27 empty] | 3/300
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1522пк1-1523пк3] | II | 1522пк1-1523пк3 | 1200 | 1 | 3 | 1200 | [24 empty] | 3/1200
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1523пк5-1524пк3] | II | 1523пк5-1524пк3 | 800 | 1 | 3 | 800 | [21 empty] | 3/800
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1524пк8-1525пк6] | II | 1524пк8-1525пк6 | 800 | 1 | 3 | 800 | [24 empty] | 3/800
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1526пк1-1526пк6] | II | 1526пк1-1526пк6 | 600 | 1 | 3 | 600 | [24 empty] | 3/600
|  | Работа ПМГ, м | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1526пк8-1528пк10] | II | 1526пк8-1528пк10 | 2300 | 1 | 4 | 2300 | [28 empty] | 4/2300
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 33 | 118 | 58164
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 1 [1448пк3-1448пк3] | 1 | 1448пк3-1448пк3 | 5 | 1 | 4 | 5 | [14 empty] | 4/5
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 1 [1448пк3-1448пк3] | 1 | 1448пк3-1448пк3 | 20 | 2 | 6 | 8 | [10 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 1 [1448пк3-1448пк3] | 1 | 1448пк3-1448пк3 | 2 | 2 | 6 | 2 |  |  |  | 3/1 | [13 empty] | 3/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 2 [1529пк9-1529пк9] Блок-посты: ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ 1524км5пк (двусторонний) | 2 | 1529пк9-1529пк9 | 30 | 6 | 18 | 30 | 3/5 |  |  | 3/5 |  |  |  | 3/5 |  |  | 3/5 | [10 empty] | 3/5 |  |  | 3/5
С-КАВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 2 [1392пк2-1423пк3] | 2 | 1392пк2-1423пк3 | 14207 | 7 | 52 | 0 | [16 empty] | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 10 | 10 | 4 | 4
С-КАВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | УМАНСКАЯ - СТАРОМИНСКАЯ-ЕЙСК путь 1 [45пк5-76пк5] | 1 | 45пк5-76пк5 | 7740 | 2 | 144 | 5160 | 72/2580 | [5 empty] | 72/2580
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЫСОЧИНО путь I (Н-ЧД) главный [1373пк9-1374пк1] ВЫСОЧИНО - ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР путь 1 [1374пк2-1387пк10] | 1, I | 1373пк9-1374пк1 1374пк2-1387пк10 | 13300 | 2 | 9 | 4432 |  |  |  | 4,5/2217 | [6 empty] | 4,5/2215
|  | Выправка пути, м | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1409пк9-1423пк3] | 1 | 1409пк9-1423пк3 | 13500 | 3 | 13 | 6750 | [13 empty] | 4,5/2250 |  |  |  | 4,5/2250 |  |  | 4,5/2250
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СТАРОМИН-ТИМ путь I (ст.р.р.2-230) главный [1пк2-1пк3] СТАРОМИН-ТИМ - СТАРОМИНСКАЯ-ЕЙСК путь 1 [1пк3-1пк4] | 1, I | 1пк2-1пк3 1пк3-1пк4 | 200 | 1 | 1 | 200 |  | 1,5/200
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | БАТАЙСК - БП 7 путь 1 [1362пк7-1363пк2] | 1 | 1362пк7-1363пк2 | 500 | 3 | 9 | 500 | 3/200 |  | 3/200 |  |  |  |  | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | БП 7 - ВЫСОЧИНО путь 1 [1366пк1-1366пк10] | 1 | 1366пк1-1366пк10 | 1000 | 5 | 15 | 1000 | [14 empty] | 3/200 |  | 3/200 |  |  |  |  | 3/200 |  | 3/200 |  |  |  |  | 3/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫСОЧИНО - ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР путь 1 [1374пк1-1388пк7] | 1 | 1374пк1-1388пк7 | 10 | 5 | 15 | 10 | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫСОЧИНО - ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР путь 2 [1374пк1-1388пк7] | 2 | 1374пк1-1388пк7 | 18 | 10 | 30 | 20 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 6/4 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТАРОМИН-ТИМ - АЛБАШИ путь 2 [1451пк9-1472пк9] | 2 | 1451пк9-1472пк9 | 25 | 9 | 19 | 18 | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/2
|  | Работа ФАТРА, м | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1482пк8-1482пк10] Блок-посты: АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА 1483км3пк (двусторонний) | 1 | 1482пк8-1482пк10 | 300 | 3 | 9 | 300 | [6 empty] | 3/100 |  |  | 3/100 |  |  |  | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1485пк7-1485пк9] Блок-посты: АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА 1483км3пк (двусторонний) | 1 | 1485пк7-1485пк9 | 300 | 3 | 9 | 300 | [16 empty] | 3/100 |  |  |  | 3/100 |  |  | 3/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1475пк2-1492пк7] Блок-посты: АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА 1483км3пк (двусторонний) | 1 | 1475пк2-1492пк7 | 75 | 8 | 20 | 24 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка АЛСН, шт | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1513пк8-1534пк2] Блок-посты: ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ 1524км5пк (двусторонний) | 1 | 1513пк8-1534пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 3/1
|  | Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 73 | 383 | 18760
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | АГРОНОМ путь II (Н-Ч) главный [651пк6-651пк9] ДИНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [645пк2-645пк4] ДИНСКАЯ - АГРОНОМ путь 1 [645пк4-651пк6] | 1, II | 645пк2-645пк4 645пк4-651пк6 651пк6-651пк9 | 6700 | 3 | 9 | 6700 | 3/2100 |  |  | 3/2100 |  |  |  | 3/2500
|  | Работа ПМГ, м | АГРОНОМ путь II (Н-Ч) главный [652пк3-653пк5] АГРОНОМ - ЛОРИС путь 1 [653пк5-659пк3] ЛОРИС путь II (Н-Ч) главный [659пк3-659пк6] | 1, II | 652пк3-653пк5 653пк5-659пк3 659пк3-659пк6 | 8300 | 4 | 12 | 8300 | [10 empty] | 3/2100 |  |  |  | 3/2100 |  |  | 3/2100 |  |  |  | 3/2000
|  | Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 7 | 21 | 15000
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НОВОРОССИЙСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(51,52) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | 12/1
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 4 | 16 | 2288 |  |  |  | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 4 | 16 | 2288 | [7 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 9 | 44 | 4577
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОДАР I стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОДАР I стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОДАР I стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 41 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 87 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 131 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 127 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 238 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 245 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 247 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 249 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 251 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 253 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 85 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 129 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 18 | 27 | 18
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЕДМИДИВКА - МЫШАСТОВКА путь 2 [1579пк1-1583пк10] | 2 | 1579пк1-1583пк10 | 5000 | 3 | 12 | 5000 | [6 empty] | 4/1667 |  | 4/1667 |  | 4/1666
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОДАР II стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОДАР II стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОДАР II стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОДАР II стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1746пк1-1750пк9] | 1 | 1746пк1-1750пк9 | 5000 | 3 | 8 | 5000 | [13 empty] | 2,5/1600 | 2,5/1650 | 3/1750
|  | Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 26 | 10004
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАВКАЗСКАЯ путь III (159-НС) главный [2пк2-3пк4] | III | 2пк2-3пк4 | 1200 | 2 | 6 | 1200 |  |  |  | 3/600 | [6 empty] | 3/600
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ДВУБРАТСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [67пк4-67пк6] ДВУБРАТСКИЙ - УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ путь 1 [67пк6-69пк10] | 1, I | 67пк4-67пк6 67пк6-69пк10 | 2600 | 1 | 4 | 2600 | [29 empty] | 4/2600
|  | Работа мотовоза, ч | ДВУБРАТСКИЙ - УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ путь 1 [67пк6-74пк8] | 1 | 67пк6-74пк8 | 10,5 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ПМГ, м | ДВУБРАТСКИЙ путь I (Н-Ч) главный [65пк2-65пк8] ЛАДОЖСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [56пк2-56пк7] ЛАДОЖСКАЯ - ДВУБРАТСКИЙ путь 1 [56пк7-65пк2] | 1, I | 56пк2-56пк7 56пк7-65пк2 65пк2-65пк8 | 9600 | 4 | 16 | 9600 |  | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2500 | [6 empty] | 4/2100
|  | Работа ВПР, м | ЛАДОЖСКАЯ стр. 6 |  |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [28 empty] | 3/30
|  | Работа мотовоза, ч | ГРЕЧИШКИНО - ЛАДОЖСКАЯ путь 1 [34пк1-54пк6] | 1 | 34пк1-54пк6 | 13,5 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ВПР, м | КАВКАЗСКАЯ стр. 401, 50, 58, 92 |  |  | 120 | 4 | 12 | 120 | [14 empty] | 6/60 |  | 3/30 | 3/30
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГЕТМАНОВСКАЯ путь 1 [4пк0-12пк3] | 1 | 4пк0-12пк3 | 17,5 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 15 | 48 | 13557
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОНОКОВО - ОВЕЧКА путь 1 [1677пк1-1698пк10] | 1 | 1677пк1-1698пк10 | 22000 | 3 | 13 | 6600 | [14 empty] | 4,5/2200 |  | 4,5/2200 |  | 4,5/2200
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРАДО-КУБАН стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРАДО-КУБАН стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРАДО-КУБАН стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРАДО-КУБАН стр. 04 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРАДО-КУБАН стр. 02 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРАДО-КУБАН стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРАДО-КУБАН стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРАДО-КУБАН стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРАДО-КУБАН стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРАДО-КУБАН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТРАДО-КУБАН стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНСКАЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОП 302 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОП 302 КМ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОП 302 КМ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОП 302 КМ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОП 302 КМ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОП 302 КМ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОП 302 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОП 302 КМ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОП 302 КМ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРМАВИР-РОСТ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРМАВИР-РОСТ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРМАВИР-РОСТ стр. 184 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРМАВИР-РОСТ стр. 198 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРМАВИР-РОСТ стр. 200 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРМАВИР-ТУАПС стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРМАВИР-ТУАПС стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРМАВИР-ТУАПС стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРМАВИР-ТУАПС стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРМАВИР-ТУАПС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРМАВИР-ТУАПС стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ОП 302 КМ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2,5/1
|  | Проверка питающих установок, шт | АРМАВИР-РОСТ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2,5/1
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 45 | 78 | 6642
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАННАЯ - КОШЕХАБЛЬ путь 1 [1697пк9-1697пк9] | 1 | 1697пк9-1697пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛАБИНСКАЯ - МОСТОВСКАЯ путь 1 [55пк9-55пк9] | 1 | 55пк9-55пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 |  |  |  | 4/10
|  | Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 2 | 8 | 20
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БЕЛОРЕЧЕНСК - ПШЕХСКАЯ путь 1 [1759пк6-1759пк6] | 1 | 1759пк6-1759пк6 | 20 | 1 | 4 | 10 | [21 empty] | 4/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 2 [1878пк3-1878пк5] | 2 | 1878пк3-1878пк5 | 50 | 4 | 8 | 20 | [6 empty] | 2,2/5 | 2,2/5 | [15 empty] | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОМСОМОЛЬСК путь III (Н-Ч) главный [1777пк2-1777пк3] БЕССТР. УЧ-К(от сстр.2 до вх.Ч) КОМСОМОЛЬСК - ТВЕРСКАЯ путь 1 [1777пк3-1785пк3] ТВЕРСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1785пк3-1785пк5] БЕССТР. УЧ-К(от вх.Н до стр.1) | 1, II, III | 1777пк2-1777пк3 1777пк3-1785пк3 1785пк3-1785пк5 | 8400 | 4 | 18 | 8400 |  | 4,5/2100 |  | 4,5/2100 |  |  |  | 4,5/2100 | 4,5/2100
|  | Выправка пути, м | НИКОЛЕНКОВО путь III (Н-Ч) главный [1795пк8-1795пк10] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н - стр.1) ТВЕРСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1786пк7-1787пк1] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр.сигналов Ч2-Ч) ТВЕРСКАЯ - НИКОЛЕНКОВО путь 1 [1787пк1-1795пк8] | 1, II, III | 1786пк7-1787пк1 1787пк1-1795пк8 1795пк8-1795пк10 | 9400 | 4 | 18 | 9400 | [10 empty] | 4,5/2350 |  |  |  | 4,5/2350 | 4,5/2350 |  | 4,5/2350
|  | Выправка пути, м | КАБАРДИНСКАЯ - ХАДЫЖЕНСКАЯ путь 1 [1808пк1-1813пк10] | 1 | 1808пк1-1813пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [21 empty] | 4/2000 | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КУРИНСКИЙ путь III (Н-Ч) главный [1822пк2-1822пк7] БЕССТР. УЧ-К(от вх.Н до стр.1) ХАДЫЖЕНСКАЯ - КУРИНСКИЙ путь 1 [1816пк7-1822пк2] | 1, III | 1816пк7-1822пк2 1822пк2-1822пк7 | 6200 | 2 | 8 | 4200 | [28 empty] | 4/2100 | 4/2100
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПШЕХСКАЯ - КОМСОМОЛЬСК путь 1 [1770пк1-1775пк5] | 1 | 1770пк1-1775пк5 | 5500 | 4 | 10 | 5500 |  |  | 2,5/1500 | 2,5/1500 |  |  | 2,5/1500 | 2,5/1000
|  | Работа ПМГ, м | ПШИШ - ГОЙТХ путь 1 [1843пк4-1848пк5] | 1 | 1843пк4-1848пк5 | 4180 | 3 | 7 | 4180 | [8 empty] | 2,5/1500 | 2,5/1500 | 2,5/1180
|  | Работа ПМГ, м | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 2 [1873пк8-1880пк3] ТУАПСЕ-СОРТ путь II (НД-М8) главный [1880пк3-1880пк5] | 2, II | 1873пк8-1880пк3 1880пк3-1880пк5 | 6700 | 4 | 11 | 6700 | [16 empty] | 3/1850 | 3/1850 |  |  | 2,5/1500 | 2,5/1500
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 33 | 105 | 44450
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ДАГОМЫС путь I (IН-IЧ) главный [1952пк7-1952пк10] БЕССТР. УЧ-К(от сигн. IН до стр.1) | I | 1952пк7-1952пк10 | 20 | 2 | 4 | 10 | [9 empty] | 2,2/5 | 2,2/5
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1928пк5-1933пк0] | 1 | 1928пк5-1933пк0 | 43700 | 4 | 8 | 43700 | 2,2/11000 | 2,2/11000 | 2,2/10700 | 2,2/11000
|  | Работа РШП, м | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 1 [1937пк2-1943пк1] | 1 | 1937пк2-1943пк1 | 42000 | 2 | 7 | 42000 |  |  | 3,5/21000 | 3,5/21000
|  | Работа РШП, м | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 2 [1937пк2-1943пк1] | 2 | 1937пк2-1943пк1 | 29300 | 2 | 7 | 29300 |  | 3,5/14650 | 3,5/14650
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 14 | 35 | 115050
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ТИМАШЕВСКАЯ путь II (ЧГД-ст.р.р.105) главный [119пк3-119пк3] ИСК.СООР.(Мет.мост 119км пк3) | II | 119пк3-119пк3 | 8 | 1 | 4 | 4 |  |  | 4/4
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛИЧКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [93пк2-93пк2] ИСК.СООР.(Мет.мост 93км пк2) | I | 93пк2-93пк2 | 20 | 1 | 3 | 10 |  |  | 3/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВЕЛИЧКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [93пк2-93пк2] ИСК.СООР.(Мет.мост 93км пк2) | I | 93пк2-93пк2 | 40 | 1 | 4 | 10 | [10 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПРИАЗОВСКАЯ - ОЛЬГИНСКАЯ путь 1 [42пк5-42пк5] | 1 | 42пк5-42пк5 | 20 | 2 | 6 | 20 | [17 empty] | 3/10 |  |  |  | 3/10
|  | Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 5 | 17 | 44
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [14пк8-14пк8] | 1 | 14пк8-14пк8 | 8 | 2 | 7 | 8 | [14 empty] | 4/4 | 3/4
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [14пк6-14пк6] | 1 | 14пк6-14пк6 | 9 | 2 | 7 | 10 | [16 empty] | 4/5 | 3/5
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк8-197пк1] | 1 | 182пк8-197пк1 | 14100 | 5 | 25 | 14100 | [6 empty] | 5/2820 |  | 5/2820 |  | 5/2820 |  | 5/2820 |  | 5/2820
|  | Выправка пути, м | КУГУТЫ - СВЕТЛОГРАД путь 1 [215пк1-221пк9] СВЕТЛОГРАД путь I (Ч-НЭ) главный [221пк9-222пк7] | 1, I | 215пк1-221пк9 221пк9-222пк7 | 7800 | 3 | 15 | 7800 | [16 empty] | 5/2600 |  | 5/2600 |  | 5/2600
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГРИГОРОПОЛИС - РАСШЕВАТКА путь 1 [47пк5-47пк9] | 1 | 47пк5-47пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | 2,3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ГРИГОРОПОЛИС - РАСШЕВАТКА путь 1 [56пк3-56пк8] | 1 | 56пк3-56пк8 | 500 | 1 | 2 | 500 |  |  | 2,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕРЕДОВАЯ - ИЗОБИЛЬНАЯ путь 1 [89пк7-90пк5] | 1 | 89пк7-90пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 |  |  |  |  | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ИЗОБИЛЬНАЯ путь II (Ч-Н) главный [103пк3-103пк7] | II | 103пк3-103пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | [6 empty] | 2,3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПАЛАГИАДА путь IV (Ч-М1) главный [138пк5-138пк9] | IV | 138пк5-138пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2,3/300
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [26пк8-40пк8] | 1 | 26пк8-40пк8 | 22 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140пк1-159пк6 | 50 | 1 | 5 | 5 | [17 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТАРОМАРЬЕВ - СПИЦЕВКА путь 1 [161пк7-180пк8] | 1 | 161пк7-180пк8 | 50 | 2 | 11 | 11 | [15 empty] | 11/11
|  | Работа мотовоза, ч | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк5-201пк1] | 1 | 182пк5-201пк1 | 50 | 1 | 5 | 5 | [9 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2пк1-53пк1 | 90 | 1 | 6 | 6 | [8 empty] | 6/6
|  | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 1 | 5 | 5 | [16 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224пк4-264пк9 | 90 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк0-306пк2] | 1 | 267пк0-306пк2 | 90 | 2 | 8 | 8 |  |  |  | 4/4 | [17 empty] | 4/4
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 30 | 126 | 24376
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КИАН путь II (Ч-Гр.станции) главный [1753пк5-1753пк6] НЕВИННОМЫССК - КИАН путь 2 [1746пк1-1753пк5] | 2, II | 1746пк1-1753пк5 1753пк5-1753пк6 | 7520 | 4 | 16 | 7520 | 4/1880 |  | 4/1880 | 4/1880 |  |  | 4/1880
|  | Выправка пути, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1776пк1-1779пк7] КУРСАВКА путь II (Ч-Н) главный [1779пк7-1779пк10] | 2, II | 1776пк1-1779пк7 1779пк7-1779пк10 | 4000 | 2 | 8 | 4000 | [7 empty] | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БОГОСЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1718пк7-1718пк8] ОВЕЧКА - БОГОСЛОВСКАЯ путь 2 [1702пк1-1718пк7] | 2, II | 1702пк1-1718пк7 1718пк7-1718пк8 | 16800 | 22 | 51 | 5500 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 |  |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 |  |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 |  |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 |  |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250
|  | Работа ПМГ, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк3-1768пк10] | 2 | 1755пк3-1768пк10 | 13800 | 30 | 70 | 7500 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250
|  | Работа мотовоза, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - БЕШТАУ путь 1 [1пк8-14пк4] | 1 | 1пк8-14пк4 | 8 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [22 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [22 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 1 [1782пк6-1798пк9] | 1 | 1782пк6-1798пк9 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [20 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУРСАВКА - НАГУТСКАЯ путь 2 [1782пк6-1798пк9] | 2 | 1782пк6-1798пк9 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [20 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 1 [1801пк1-1818пк4] | 1 | 1801пк1-1818пк4 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [27 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | НАГУТСКАЯ - СУВОРОВСКАЯ путь 2 [1800пк7-1818пк1] | 2 | 1800пк7-1818пк1 | 1600 | 1 | 3 | 200 | [27 empty] | 3/200
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 109 | 342 | 25723
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3,8/3,8
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 8 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 36 | 2 | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897пк8-1916пк2 | 36 | 2 | 6 | 6 |  |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44пк1-49пк2 | 30 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51пк4-58пк9 | 35 | 2 | 10 | 10 | [6 empty] | 5/5 | [15 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 |  |  | 4/4 | [25 empty] | 4/4
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | АЛПАТОВО - НАУРСКАЯ путь 2 [100пк9-108пк5] | 2 | 100пк9-108пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [11 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ТЕРЕК - ЧЕРВЛЕННАЯ путь 1 [129пк9-155пк4] | 1 | 129пк9-155пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [16 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь II (Ч-НД) главный [164пк7-168пк4] | II | 164пк7-168пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [17 empty] | 6/6
С-КАВ | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ПРОХЛАДНАЯ путь I (Ч-ст.р.р.159) главный [1936пк1-1937пк7] | I | 1936пк1-1937пк7 | 78 | 3 | 9 | 4 | [6 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/1 | [6 empty] | 3/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРИБЛИЖНИЙ - ЧЕРНОЯРСКАЯ путь 2 [10пк3-25пк0] | 2 | 10пк3-25пк0 | 700 | 1 | 3 | 700 | [6 empty] | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРИБЛИЖНИЙ - ЧЕРНОЯРСКАЯ путь 2 [10пк3-25пк0] | 2 | 10пк3-25пк0 | 700 | 1 | 3 | 700 | [7 empty] | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРИБЛИЖНИЙ - ЧЕРНОЯРСКАЯ путь 2 [10пк3-25пк0] | 2 | 10пк3-25пк0 | 700 | 1 | 3 | 700 | [13 empty] | 3/700
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 27 | 100 | 2186
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [4пк6-4пк6] | 1 | 4пк6-4пк6 | 36 | 6 | 24 | 36 |  | 4/6 | 4/6 | 4/6 |  |  | 4/6 | 4/6 | 4/6
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 2 | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 2 | 5 | 5 | [15 empty] | 2,5/2,5 | [8 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 2 | 5 | 5 | [16 empty] | 2,5/2,5 | [10 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [1пк7-19пк1] | 1 | 1пк7-19пк1 | 30 | 2 | 5 | 5 | [10 empty] | 2,5/2,5 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 14 | 45 | 57
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УЛАН-ХОЛЛ стр. 1, 13 |  |  | 2 | 4 | 32 | 2 | 12/1 | 4 | 12/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АРТЕЗИАН стр. 30 |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [20 empty] | 10/1 |  | 4
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [223пк4-237пк0] | 1 | 223пк4-237пк0 | 48 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 12 - АРТЕЗИАН путь 1 [193пк0-205пк7] | 1 | 193пк0-205пк7 | 48 | 1 | 3 | 4 | [17 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУТАН - РЗД № 12 путь 1 [176пк9-191пк9] | 1 | 176пк9-191пк9 | 48 | 2 | 6 | 8 |  | 3/4 | [27 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 14 - КУТАН путь 1 [160пк9-175пк7] | 1 | 160пк9-175пк7 | 48 | 1 | 3 | 4 | [24 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КОЧУБЕЙ - РЗД № 14 путь 1 [145пк0-159пк5] | 1 | 145пк0-159пк5 | 48 | 1 | 3 | 4 | [29 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 15 - КОЧУБЕЙ путь 1 [128пк3-143пк4] | 1 | 128пк3-143пк4 | 48 | 2 | 6 | 8 | [17 empty] | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАРА-БАГЛЫ - РЗД № 15 путь 1 [111пк7-126пк8] | 1 | 111пк7-126пк8 | 48 | 2 | 6 | 8 | [6 empty] | 3/4 | [15 empty] | 3/4
|  | Выгрузка рельсов, шт | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3пк3-16пк8 | 32 | 2 | 6 | 8 |  | 3/4 | [15 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3пк3-16пк8 | 64 | 2 | 6 | 16 |  |  |  | 3/8 | [20 empty] | 3/8
|  | Выгрузка рельсов, шт | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18пк4-36пк9 | 32 | 2 | 6 | 8 | [6 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18пк4-36пк9 | 36 | 1 | 3 | 8 | [15 empty] | 3/8
|  | Выгрузка рельсов, шт | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38пк8-58пк7 | 32 | 1 | 3 | 8 | [27 empty] | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38пк8-58пк7 | 48 | 1 | 3 | 4 |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60пк4-79пк3 | 48 | 1 | 3 | 4 | [8 empty] | 3/4
|  | Работа дрезины, ч | ХАНКАЛА путь III (6-1) главный [2133пк3-2135пк0] | III | 2133пк3-2135пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [27 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАРГИНСКАЯ путь 1 (1-4) приемо-отпр. | 1 |  | 6 | 1 | 6 | 6 | [24 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | КАРГИНСКАЯ путь II (1-2) главный [59пк9-61пк0] | II | 59пк9-61пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [27 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29пк3-30пк6 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29пк3-30пк6 | 6 | 1 | 6 | 6 | [22 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [4пк2-29пк3] | 1 | 4пк2-29пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [20 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 32 | 142 | 135
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 19 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 108 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 110 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 112 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САМУР-Э БЕССТР. УЧ-К(пер. Самур-Граница путь 1) |  |  | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [7 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448пк2-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [6 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР путь I (НД-Н) главный [2446пк3-2455пк4] | I | 2446пк3-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [7 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР путь II (Ч-М3) главный [2446пк3-2448пк2] | II | 2446пк3-2448пк2 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [6 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [27 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [24 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I, II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [23 empty] | 6/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ путь II (2-1) главный [2178пк7-2180пк5] | II | 2178пк7-2180пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [6 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 22 | 96 | 15
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 674 | 2663 | 414083
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
не удалось определить ДУ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕТМАНОВСКАЯ - ТЕМИЖБЕКСКАЯ путь 1 [15пк9-24пк8] | 1 | 15пк9-24пк8 | 15 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАМЕНСКАЯ стр. 1, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 3, 9 |  |  | 8 | 18 | 126 | 9 | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 |  | 10/1 | 4 |  |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 |  |  |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 |  |  |  | 10/1 | 4
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЧЕНКОВО путь II (Ч-ст.р.р. 3) главный [123пк3-124пк9] | II | 123пк3-124пк9 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [14 empty] | 1/500 | 3/1500
|  | Выправка пути, м | КОЛОДЕЗИ путь II (Ч-НД) главный [108пк3-110пк0] КОЛОДЕЗИ - БОЧЕНКОВО путь 2 [110пк0-123пк0] | 2, II | 108пк3-110пк0 110пк0-123пк0 | 15000 | 5 | 15 | 7500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  | 3/1500
|  | Выправка пути, м | СОХРАНОВКА путь I (ЧД-Н) главный [54пк3-56пк5] СОХРАНОВКА - КУТЕЙНИКОВО путь 1 [56пк7-62пк7] | 1, I | 54пк3-56пк5 56пк7-62пк7 | 8600 | 2 | 6 | 2200 | 3/1100 |  |  |  |  | 3/1100
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [965пк7-965пк10] | II | 965пк7-965пк10 | 400 | 4 | 12 | 400 | [5 empty] | 3/100 |  | 3/100 |  |  |  |  | 3/100 |  | 3/100
|  | Работа ВПР, м | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [988пк5-988пк8] | 2 | 988пк5-988пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [19 empty] | 3/200
|  | Работа ФАТРА, м | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1043пк1-1043пк8] | 1 | 1043пк1-1043пк8 | 800 | 5 | 15 | 750 |  |  |  |  | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  |  | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  |  | 3/150
|  | Работа ФАТРА, м | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1040пк1-1040пк9] | 1 | 1040пк1-1040пк9 | 900 | 3 | 9 | 450 | [22 empty] | 3/150 |  |  | 3/150 |  |  |  | 3/150
|  | Работа ВПР, м | КОЛОДЕЗИ - БОЧЕНКОВО путь 1 [117пк6-117пк6] | 1 | 117пк6-117пк6 | 100 | 1 | 3 | 100 | 3/100
|  | Работа ВПР, м | КОЛОДЕЗИ - БОЧЕНКОВО путь 2 [113пк4-113пк4] | 2 | 113пк4-113пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 | [5 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | КОЛОДЕЗИ - БОЧЕНКОВО путь 2 [117пк6-117пк7] | 2 | 117пк6-117пк7 | 100 | 1 | 3 | 100 | [5 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 1 [74пк6-74пк6] | 1 | 74пк6-74пк6 | 100 | 1 | 3 | 100 |  | 3/100
|  | Работа ВПР, м | КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 1 [76пк3-76пк3] | 1 | 76пк3-76пк3 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3/100
|  | Работа ВПР, м | КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 1 [80пк10-80пк10] | 1 | 80пк10-80пк10 | 100 | 1 | 3 | 100 | [8 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 1 [83пк3-83пк4] | 1 | 83пк3-83пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 | [11 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 1 [84пк10-84пк10] | 1 | 84пк10-84пк10 | 100 | 1 | 3 | 100 | [22 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 2 [74пк6-74пк6] | 2 | 74пк6-74пк6 | 100 | 1 | 3 | 100 | [12 empty] | 3/100
|  | Работа ВПР, м | КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 2 [80пк9-80пк10] | 2 | 80пк9-80пк10 | 150 | 1 | 3 | 0 | [14 empty] | 3
|  | Работа ВПР, м | КУТЕЙНИКОВО - ВИНОГРАДОВКА путь 2 [83пк3-83пк4] | 2 | 83пк3-83пк4 | 150 | 1 | 3 | 150 | [18 empty] | 3/150
|  | Работа ВПР, м | КУТЕЙНИКОВО путь I (ЧД-Н) главный [73пк1-73пк4] | I | 73пк1-73пк4 | 150 | 1 | 3 | 150 | [25 empty] | 3/150
|  | Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 52 | 226 | 14709
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ВАЛЬКОВО - МОРОЗОВСКАЯ путь 1 [137пк8-137пк8] | 1 | 137пк8-137пк8 | 20 | 1 | 4 | 20 | [18 empty] | 4/20
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | КУМШАЛЕК - ЧЕРКАССКАЯ путь 1 [36пк9-55пк3] | 1 | 36пк9-55пк3 | 100 | 10 | 40 | 100 | 4/10 | 4/10 | [5 empty] | 4/10 | 4/10 | [5 empty] | 4/10 | 4/10 | [5 empty] | 4/10 | 4/10 | [5 empty] | 4/10 | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | ЧЕРКАССКАЯ - ЦИМЛЯНСКАЯ путь 1 [57пк1-88пк3] | 1 | 57пк1-88пк3 | 100 | 10 | 40 | 100 | [11 empty] | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 | 4/10
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД 103 КМ - ВОЛГОДОНСКАЯ путь 1 [104пк5-109пк8] | 1 | 104пк5-109пк8 | 100 | 10 | 40 | 100 | [5 empty] | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10
|  | Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 31 | 124 | 320
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНОЛОМНИ стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНОЛОМНИ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНОЛОМНИ стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАМЕНОЛОМНИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРСИАНОВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРСИАНОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРСИАНОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОКОМОТИВСТ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОКОМОТИВСТ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЧЕРКАССК стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОЧЕРКАССК стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ПЕРСИАНОВКА путь 4 (10-5) приемо-отпр. | 4 |  | 1550 | 1 | 4 | 1550 | [7 empty] | 4/1550
|  | Работа ВПР, м | ЛОКОМОТИВСТ путь 4 (14-15) приемо-отпр. | 4 |  | 1530 | 1 | 4 | 1530 | [11 empty] | 4/1530
|  | Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 13 | 30 | 3091
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 1 [1189пк3-1189пк3] | 1 | 1189пк3-1189пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | [21 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Устройство дренажных прорезей, м | АЛЕКСАНДРОВКА - КИЗИТЕРИНКА путь 2 [1189пк3-1189пк3] | 2 | 1189пк3-1189пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | [28 empty] | 4/4 | 4/4
С-КАВ | К КС | Раскатка контактного провода, м | РАЗВИЛКА путь I (Ч-НД) главный [1209пк4-1211пк2] | I | 1209пк4-1211пк2 | 3000 | 26 | 78 | 3000 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600
|  | Раскатка контактного провода, м | РАЗВИЛКА путь II (ЧД-Н) главный [1210пк6-1211пк2] | II | 1210пк6-1211пк2 | 3000 | 26 | 78 | 3000 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600 | 3/600
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ТОВ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | РОСТОВ-ТОВ стр. 49 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [11пк1-11пк6] | 1 | 11пк1-11пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Работа ФАТРА, м | ГНИЛОВСКАЯ - БП 19 КМ путь 1 [16пк4-17пк2] | 1 | 16пк4-17пк2 | 250 | 2 | 7 | 250 | 4/150 | 3/100
|  | Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 61 | 188 | 6768
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ГНИЛОВСКАЯ путь I (Н-ГС) главный [10пк5-10пк10] | I | 10пк5-10пк10 | 500 | 1 | 3 | 500 | 3/500
|  | Работа ПМГ, м | ГНИЛОВСКАЯ путь I (Н-ГС) главный [9пк1-9пк10] | I | 9пк1-9пк10 | 900 | 1 | 3 | 900 |  |  |  |  | 3/900
|  | Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 2 | 6 | 1400
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БАТАЙСК путь 14х (301-311) ходовой стр. 301, 311 ИСК.СООР.(Железнодорожный путепровод) | 14х |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [13 empty] | 4/8
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 334 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 324 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 306 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 308 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 310 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 380 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 382 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 835 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 840 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 610 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 399 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 396 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЙСУГ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЙСУГ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЙСУГ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЙСУГ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | БАТАЙСК - КУЛЕШОВСКИЙ путь 1 [4пк0-18пк5] | 1 | 4пк0-18пк5 | 100 | 10 | 40 | 100 | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 27 | 75 | 124
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПРОЛЕТАРСКАЯ - ШАБЛИЕВСКАЯ путь 2 [367пк6-367пк6] | 2 | 367пк6-367пк6 | 60 | 5 | 20 | 50 | [13 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  |  |  | 4/10
С-КАВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДВОЙНАЯ - ЕЛЬМУТ путь 2 [321пк6-338пк3] | 2 | 321пк6-338пк3 | 9505 | 9 | 62 | 600 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 7/600 |  |  | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 4
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДВОЙНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [319пк1-319пк8] КУБЕРЛЕ - ДВОЙНАЯ путь 1 [300пк4-319пк1] | 1, I | 300пк4-319пк1 319пк1-319пк8 | 19400 | 3 | 12 | 5700 | [9 empty] | 4/2000 | [6 empty] | 4/2000 | [5 empty] | 4/1700
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ШАБЛИЕВСКАЯ - САЛЬСК путь 2 [385пк3-386пк3] | 2 | 385пк3-386пк3 | 1000 | 2 | 5 | 1000 | [22 empty] | 3/600 | [6 empty] | 2/400
|  | Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 19 | 99 | 7350
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБЫТЫЙ путь I (Н-ЧД) главный [397пк5-397пк7] САЛЬСК - ЗАБЫТЫЙ путь 1 [396пк9-397пк5] | 1, I | 396пк9-397пк5 397пк5-397пк7 | 800 | 1 | 4 | 800 | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | САЛЬСК - ЗАБЫТЫЙ путь 2 [391пк9-392пк9] | 2 | 391пк9-392пк9 | 1000 | 2 | 5 | 1000 |  | 3/600 | [6 empty] | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗАБЫТЫЙ - РАЗВИЛЬНАЯ путь 1 [405пк4-406пк0] | 1 | 405пк4-406пк0 | 600 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕСЧАНОКОПСК - БЕЛОГЛИНСКАЯ путь 1 [449пк9-450пк9] | 1 | 449пк9-450пк9 | 1000 | 2 | 5 | 1000 | [19 empty] | 3/600 | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БЕЛОГЛИНСКАЯ - ЕЯ путь 1 [472пк9-473пк7] | 1 | 472пк9-473пк7 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | [11 empty] | 4/800 |  | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [525пк10-526пк3] | 1 | 525пк10-526пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2,3/300
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ОП 169 КМ |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 3/1
|  | Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 10 | 30 | 5301
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КРЫЛОВСКАЯ - СОСЫКА-РОСТ путь 2 [1484пк8-1484пк8] | 2 | 1484пк8-1484пк8 | 32 | 4 | 16 | 32 | [7 empty] | 4/8 |  |  |  |  | 4/8 |  | 4/8 |  |  |  |  | 4/8
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 2 [1383пк1-1396пк1] | 2 | 1383пк1-1396пк1 | 14000 | 7 | 28 | 14000 |  |  |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КУЩЕВКА путь II (ЧД-Н) главный [1427пк7-1427пк8] СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1413пк1-1427пк7] | 1, II | 1413пк1-1427пк7 1427пк7-1427пк8 | 14750 | 6 | 24 | 12642 |  | 4/2107 |  | 4/2107 | [5 empty] | 4/2107 | [6 empty] | 4/2107 | [6 empty] | 4/2107 | [6 empty] | 4/2107
|  | Выправка пути, м | КИСЛЯКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1446пк7-1446пк8] КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 2 [1430пк3-1446пк7] | 2, II | 1430пк3-1446пк7 1446пк7-1446пк8 | 16450 | 7 | 31 | 16450 | 4,5/2350 |  | 4,5/2350 | [5 empty] | 4,5/2350 |  | 4,5/2350 |  |  |  |  | 4,5/2350 |  | 4,5/2350 |  |  |  |  | 4,5/2350
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТЕПНАЯ стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТЕПНАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТЕПНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [545пк4-545пк7] | 1 | 545пк4-545пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | 2,3/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [549пк6-550пк2] | 1 | 549пк6-550пк2 | 600 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3/600
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1408пк2-1427пк7] | 1 | 1408пк2-1427пк7 | 32 | 2 | 4 | 4 | [14 empty] | 2,2/2,2 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 2 [1408пк2-1427пк7] | 2 | 1408пк2-1427пк7 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА путь III (Ч-НД) главный [1427пк7-1430пк2] | III | 1427пк7-1430пк2 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк2-1446пк7] | 1 | 1430пк2-1446пк7 | 25 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 2 [1430пк2-1446пк7] | 2 | 1430пк2-1446пк7 | 15 | 2 | 5 | 5 | [12 empty] | 2,5/2,5 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КИСЛЯКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1446пк7-1449пк3] | I | 1446пк7-1449пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 1 [1449пк3-1466пк1] | 1 | 1449пк3-1466пк1 | 20 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2,5/2,5 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 2 [1449пк3-1465пк3] | 2 | 1449пк3-1465пк3 | 32 | 3 | 8 | 8 | [5 empty] | 2,5/2,5 | [6 empty] | 3/3 | [9 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КРЫЛОВСКАЯ - СОСЫКА-РОСТ путь 1 [1469пк1-1485пк6] | 1 | 1469пк1-1485пк6 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КРЫЛОВСКАЯ - СОСЫКА-РОСТ путь 2 [1469пк1-1485пк6] | 2 | 1469пк1-1485пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1487пк6-1502пк4] | 2 | 1487пк6-1502пк4 | 21 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1487пк6-1502пк4] | 1 | 1487пк6-1502пк4 | 21 | 2 | 6 | 6 | [18 empty] | 3/3 |  |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ путь I-К (ст.р.р.486-ст.р.р.507) главный [1пк6-7пк0] | I-К | 1пк6-7пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ШОХРЫ путь 1 [1529пк0-1534пк3] | 1 | 1529пк0-1534пк3 | 11,3 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2,1/2,1
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ШОХРЫ путь 2 [1529пк0-1532пк9] | 2 | 1529пк0-1532пк9 | 10 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2,4/2,4
|  | Работа мотовоза, ч | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 1 [1536пк3-1545пк9] | 1 | 1536пк3-1545пк9 | 15 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2,3/2,3
|  | Работа мотовоза, ч | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 2 [1538пк4-1545пк9] | 2 | 1538пк4-1545пк9 | 18 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2,5/2,5 | [24 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ПМГ, м | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 1 [1551пк1-1551пк10] | 1 | 1551пк1-1551пк10 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [6 empty] | 3/1000
|  | Работа мотовоза, ч | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 1 [1548пк8-1566пк8] | 1 | 1548пк8-1566пк8 | 10 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 2 [1548пк8-1566пк8] | 2 | 1548пк8-1566пк8 | 13 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 15 | 2 | 5 | 5 |  | 2,5/2,5 |  |  | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 58 | 187 | 45100
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 2 [1570пк3-1570пк3] | 2 | 1570пк3-1570пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
С-КАВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 2 [1392пк2-1423пк3] | 2 | 1392пк2-1423пк3 | 14207 | 5 | 344 | 14207 |  |  |  |  | 84/3551 | [6 empty] | 84/3551 | [6 empty] | 84/3551 | [6 empty] | 84/3554 |  |  |  |  | 8
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БП 7 путь IV (6-11) главный [1пк6-2пк6] | IV | 1пк6-2пк6 | 1000 | 2 | 5 | 1000 | 3/600 | [7 empty] | 2/400
|  | Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 8 | 353 | 15211
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [545пк4-545пк7] | 1 | 545пк4-545пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | 2,3/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [549пк6-550пк2] | 1 | 549пк6-550пк2 | 600 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [593пк1-593пк4] | 1 | 593пк1-593пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [593пк9-594пк3] | 1 | 593пк9-594пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [22 empty] | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЫСЕЛКИ - КОЗЫРЬКИ путь 1 [595пк9-596пк2] | 1 | 595пк9-596пк2 | 300 | 1 | 2 | 300 | [29 empty] | 2/300
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 15 | 2 | 5 | 5 |  | 2,5/2,5 |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГАЗЫРЬ путь II (2Н-2Ч) главный [555пк8-558пк4] | II | 555пк8-558пк4 | 3 | 1 | 3 | 3 | [7 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БУРСАК путь II (2Н-2Ч) главный [563пк8-567пк3] | II | 563пк8-567пк3 | 9 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 9 | 22 | 1911
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | НОВОРОССИЙСК ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(52) |  |  | 1 | 1 | 12 | 1 | 12/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | АБИНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [748пк1-748пк2] АБИНСКАЯ - КРЫМСКАЯ путь 1 [748пк2-756пк1] КРЫМСКАЯ путь II (НК-ЧНД) главный [756пк1-756пк5] | 1, II | 748пк1-748пк2 748пк2-756пк1 756пк1-756пк5 | 8400 | 4 | 16 | 8400 |  |  |  |  | 4/2100 |  | 4/2100 |  | 4/2100 |  |  | 4/2100
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | КРЫМСКАЯ путь 5 (91-66) приемо-отпр. | 5 |  | 400 | 2 | 12 | 400 |  | 6/200 |  |  |  | 6/200
|  | Работа ФАТРА, м | БАКАНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [770пк10-771пк4] | I | 770пк10-771пк4 | 500 | 3 | 15 | 500 | [13 empty] | 6/200 | 3/100 | 6/200
|  | Работа ФАТРА, м | РЗД 11 КМ путь I (Н-Ч) главный [12пк1-12пк1] | I | 12пк1-12пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [12 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ГРУШЕВАЯ путь 13 (2-упор) вытяжной | 13 |  | 200 | 1 | 6 | 200 | [7 empty] | 6/200
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 4 | 16 | 2288 |  | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 4 | 16 | 2288 | [5 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 20 | 97 | 14177
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк9-1628пк10] стр. 1, 3 | I | 1628пк9-1628пк10 | 48 | 1 | 2 | 8 | [13 empty] | 2/8
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк9-1628пк10] стр. 1, 3 ИСК.СООР.(Мет.мост 1628км пк9-10) | I | 1628пк9-1628пк10 | 60 | 1 | 2 | 5 | [25 empty] | 2/5
С-КАВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№251) |  |  | 1 | 2 | 12 | 2 | [12 empty] | 8/1 | 4/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | АБИНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [748пк1-748пк2] АБИНСКАЯ - КРЫМСКАЯ путь 1 [748пк2-756пк1] КРЫМСКАЯ путь II (НК-ЧНД) главный [756пк1-756пк5] | 1, II | 748пк1-748пк2 748пк2-756пк1 756пк1-756пк5 | 8400 | 4 | 16 | 8400 |  |  |  |  | 4/2100 |  | 4/2100 |  | 4/2100 |  |  | 4/2100
|  | Выправка пути, м | ВИТАМИННЫЙ путь II (Чс-3) главный [16пк8-20пк10] КРАСНОД-СОРТ - ВИТАМИННЫЙ путь 1 [7пк1-12пк10] | 1, II | 16пк8-20пк10 7пк1-12пк10 | 10300 | 5 | 20 | 10300 |  |  |  |  | 4/2060 | 4/2060 |  | 4/2060 | 4/2060 |  |  | 4/2060
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 212 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРАСНОД-СОРТ стр. 241 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 55 | 18717
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ТИМАШЕВСКАЯ - ВЕДМИДИВКА путь 2 [1570пк3-1570пк3] | 2 | 1570пк3-1570пк3 | 4 | 1 | 4 | 4 | [20 empty] | 4/4
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВИТАМИННЫЙ путь II (Чс-3) главный [16пк8-20пк10] КРАСНОД-СОРТ - ВИТАМИННЫЙ путь 1 [7пк1-12пк10] | 1, II | 16пк8-20пк10 7пк1-12пк10 | 10300 | 5 | 20 | 10300 |  |  |  |  | 4/2060 | 4/2060 |  | 4/2060 | 4/2060 |  |  | 4/2060
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИТАРОВКА стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИТАРОВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИТАРОВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИТАМИННЫЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИТАМИННЫЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИТАМИННЫЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИТАМИННЫЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВИТАМИННЫЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [29 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧИНАРЫ путь 1 (7-20) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(уч.пути от СП3 до СП2) | 1 |  | 930 | 1 | 10 | 930 | [6 empty] | 10/930
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧИНАРЫ путь 9 (18-упор) прочий БЕССТР. УЧ-К(уч.пути от СП16 до упора) | 9 |  | 133 | 1 | 6 | 133 |  | 6/133
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ БЕССТР. УЧ-К(СП6, СП8) |  |  | 2 | 1 | 10 | 1 | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ БЕССТР. УЧ-К(СП14, СП16) |  |  | 2 | 2 | 14 | 1 |  |  |  |  | 10/1 | 4
|  | Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 19 | 76 | 11377
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАШКОВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАШКОВСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАШКОВСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОПЯТЫЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОПЯТЫЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СТОПЯТЫЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСЮРИНСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСЮРИНСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСЮРИНСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСЮРИНСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАРИЛКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАРИЛКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАРИЛКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАВКАЗСКАЯ - ГЕТМАНОВСКАЯ путь 1 [9пк4-10пк0] | 1 | 9пк4-10пк0 | 600 | 1 | 3 | 600 | [5 empty] | 3/600
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГРЕЧИШКИНО - ЛАДОЖСКАЯ путь 1 [34пк1-54пк6] | 1 | 34пк1-54пк6 | 13,5 | 1 | 3 | 3 | [26 empty] | 3/3
|  | Работа ПМГ, м | КАВКАЗСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1583пк5-1583пк6] МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1578пк1-1583пк5] | 1, I | 1578пк1-1583пк5 1583пк5-1583пк6 | 5500 | 2 | 8 | 5500 | [13 empty] | 4/2800 | [6 empty] | 4/2700
|  | Работа мотовоза, ч | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1568пк6-1583пк5] | 1 | 1568пк6-1583пк5 | 12,5 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | КАВКАЗСКАЯ |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2,5/1
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 22 | 43 | 6122
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОНОКОВО - ОВЕЧКА путь 1 [1677пк1-1698пк10] | 1 | 1677пк1-1698пк10 | 22000 | 3 | 13 | 6600 | [18 empty] | 4,5/2200 |  | 4,5/2200 |  | 4,5/2200
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГИРЕЙ путь 1 [1589пк4-1593пк4] | 1 | 1589пк4-1593пк4 | 15 | 1 | 2 | 2 |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГИРЕЙ - ГУЛЬКЕВИЧИ путь 1 [1595пк5-1598пк6] | 1 | 1595пк5-1598пк6 | 17,5 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ВПР, м | ГУЛЬКЕВИЧИ путь II (Ч-НД) главный [1599пк4-1599пк5] | II | 1599пк4-1599пк5 | 100 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 1, 16, 2, 4, 5 |  |  | 180 | 6 | 18 | 180 | [14 empty] | 6/60 | 6/60 |  |  | 6/60
|  | Работа мотовоза, ч | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 1 [1601пк1-1614пк0] | 1 | 1601пк1-1614пк0 | 25 | 2 | 5 | 5 |  | 2,5/2,5 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 14 | 45 | 7190
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАННАЯ - КОШЕХАБЛЬ путь 1 [1697пк9-1697пк9] | 1 | 1697пк9-1697пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛАБИНСКАЯ - МОСТОВСКАЯ путь 1 [55пк9-55пк9] | 1 | 55пк9-55пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [29 empty] | 4/10
|  | Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 2 | 8 | 20
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | БЕЛОРЕЧЕНСК - ПШЕХСКАЯ путь 1 [1759пк6-1759пк6] | 1 | 1759пк6-1759пк6 | 24 | 1 | 4 | 12 | [5 empty] | 4/12
|  | Выгрузка ДВ, ед | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 2 [1878пк3-1878пк5] | 2 | 1878пк3-1878пк5 | 50 | 4 | 8 | 20 |  |  |  |  | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 | [12 empty] | 2,2/10
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУРИНСКИЙ путь III (Н-Ч) главный [1822пк2-1822пк7] БЕССТР. УЧ-К(от вх.Н до стр.1) ХАДЫЖЕНСКАЯ - КУРИНСКИЙ путь 1 [1816пк7-1822пк2] | 1, III | 1816пк7-1822пк2 1822пк2-1822пк7 | 6200 | 1 | 4 | 2000 |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ГРЕЧЕСКИЙ путь II (НД-Ч) главный [1873пк6-1873пк7] БЕССТР. УЧ-К(стр.2 - вх.Ч) ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 2 [1873пк7-1880пк3] ТУАПСЕ-СОРТ путь II (НД-М8) главный [1880пк3-1880пк7] БЕССТР. УЧ-К(вх.НД - стр.3) | 2, II | 1873пк6-1873пк7 1873пк7-1880пк3 1880пк3-1880пк7 | 7200 | 5 | 20 | 7200 |  |  |  |  | 4/1480 |  |  | 4/1480 |  |  |  | 4/1480 |  |  | 4/1480 |  |  |  | 4/1280
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 2 [1866пк2-1871пк5] | 2 | 1866пк2-1871пк5 | 3100 | 1 | 4 | 3100 | 4/3100
|  | Работа ПМГ, м | КРИВЕНКОВСК - ГРЕЧЕСКИЙ путь 1 [1865пк1-1870пк9] | 1 | 1865пк1-1870пк9 | 7000 | 3 | 12 | 7000 |  |  |  |  | 4/2300 | 4/2300 | 4/2400
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 19 | 61 | 19372
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 | [12 empty] | 2,2/10
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1902пк10-1903пк5] | 2 | 1902пк10-1903пк5 | 180 | 3 | 6 | 30 | [5 empty] | 2,2/10 | [13 empty] | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1931пк8-1931пк8] | 1 | 1931пк8-1931пк8 | 50 | 2 | 4 | 10 | [21 empty] | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ДАГОМЫС путь I (IН-IЧ) главный [1952пк7-1952пк10] БЕССТР. УЧ-К(от сигн. IН до стр.1) | I | 1952пк7-1952пк10 | 20 | 2 | 4 | 10 | [12 empty] | 2,2/5 |  | 2,2/5
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь I (Н-ЧД) главный [1936пк8-1936пк10] БЕССТР. УЧ-К(в интр. стр.10 - стр.2) | I | 1936пк8-1936пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 |  | 3/200
|  | Работа ВПР, м | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь II (1-Ч) главный [1936пк8-1936пк10] БЕССТР. УЧ-К(в интр. стр.4 - вх.Ч) | II | 1936пк8-1936пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 | 3/200
|  | Работа ВПР, м | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1943пк10-1943пк10] БЕССТР. УЧ-К(в интр. сигню Ч1 - ЧМ1А) | I | 1943пк10-1943пк10 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2,2/100
|  | Работа ВПР, м | ДАГОМЫС путь I (IН-IЧ) главный [1953пк1-1953пк2] БЕССТР. УЧ-К(от стр.7 до сигн.М5) | I | 1953пк1-1953пк2 | 200 | 1 | 3 | 200 | [6 empty] | 3/200
|  | Работа ВПР, м | ДАГОМЫС путь II (IIН-IIЧ) главный [1953пк1-1953пк3] БЕССТР. УЧ-К(от стр.3 до сигн.Ч2) | II | 1953пк1-1953пк3 | 200 | 1 | 3 | 200 | [7 empty] | 3/200
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 1956 КМ путь - (---) главный [1957пк1-1957пк3] БЕССТР. УЧ-К(от стр.2 до вх.Ч) | - | 1957пк1-1957пк3 | 300 | 1 | 2 | 50 | [27 empty] | 2,5/50
|  | Вырезка выплесков, м | СОЧИ - МАЦЕСТА путь 1 [1967пк8-1967пк9] | 1 | 1967пк8-1967пк9 | 200 | 4 | 18 | 200 | [14 empty] | 4,5/50 | 4,5/50 | 4,5/50 | 4,5/50
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 21 | 58 | 1240
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | ИССО | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [47пк1-47пк1] | 1 | 47пк1-47пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2,5/2
|  | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [47пк1-47пк1] | 2 | 47пк1-47пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2,5/2
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КРАСНАЯ СТР - ТЕМРЮК путь 1 [6пк1-6пк1] | 1 | 6пк1-6пк1 | 20 | 1 | 2 | 10 | [7 empty] | 2,5/10
|  | Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 3 | 7 | 14
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ТИМАШЕВСКАЯ путь II (ЧГД-ст.р.р.105) главный [119пк3-119пк3] ИСК.СООР.(Мет.мост 119км пк3) | II | 119пк3-119пк3 | 8 | 1 | 4 | 4 | [6 empty] | 4/4
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | СЕБЕДАХОВО - ПРОТОКА путь 1 [30пк6-30пк6] | 1 | 30пк6-30пк6 | 5 | 2 | 5 | 5 | [15 empty] | 2,5/2 | [6 empty] | 2,5/3
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОЛТАВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [52пк1-54пк9] ПОЛТАВСКАЯ - АНГЕЛИНСКАЯ путь 1 [54пк9-59пк10] | 1, I | 52пк1-54пк9 54пк9-59пк10 | 8000 | 4 | 16 | 8000 | [15 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТИМАШЕВСКАЯ путь II (ЧГД-ст.р.р.105) главный [120пк3-120пк7] | II | 120пк3-120пк7 | 600 | 1 | 3 | 600 | [8 empty] | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВЕЛИЧКОВКА путь I (ЧД-Н) главный [94пк0-94пк4] | I | 94пк0-94пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 |  | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | АНГЕЛИНСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [71пк4-71пк9] ПОЛТАВСКАЯ - АНГЕЛИНСКАЯ путь 1 [71пк3-71пк4] | 1, I | 71пк3-71пк4 71пк4-71пк9 | 600 | 1 | 3 | 600 | 3/600
|  | Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 10 | 33 | 9609
СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | РЗД 9 КМ - СЕБЕДАХОВО путь 1 [15пк9-25пк3] | 1 | 15пк9-25пк3 | 41400 | 4 | 8 | 41400 | 2,2/12000 | 2,2/12000 |  |  | 2,2/12000 | 2,2/5400
|  | Работа РШП, м | РЗД 9 КМ - СЕБЕДАХОВО путь 2 [15пк9-25пк3] | 2 | 15пк9-25пк3 | 57600 | 5 | 10 | 57600 | [11 empty] | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/9600
|  | Итого по: СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ |  |  |  |  | 9 | 19 | 99000
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [38пк5-41пк6] | 1 | 38пк5-41пк6 | 3100 | 1 | 6 | 3100 | [13 empty] | 6/3100
|  | Выправка пути, м | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [22пк5-30пк2] | 1 | 22пк5-30пк2 | 7700 | 3 | 15 | 7700 | [7 empty] | 5/2567 |  | 5/2567 |  | 5/2566
|  | Выправка пути, м | МИХАЙЛОВСКАЯ - ГЕОРГИЕВСК путь 1 [216пк5-228пк2] | 1 | 216пк5-228пк2 | 11600 | 5 | 25 | 11600 | [17 empty] | 5/2320 |  | 5/2320 |  | 5/2320 |  | 5/2320 |  | 5/2320
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | СТАРОМАРЬЕВ - СПИЦЕВКА путь 1 [174пк2-175пк2] | 1 | 174пк2-175пк2 | 1000 | 2 | 5 | 1000 | [13 empty] | 3/600 |  | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МАСЛОВ КУТ - ЗЕЛЕНОКУМСК путь 1 [174пк6-175пк4] | 1 | 174пк6-175пк4 | 800 | 1 | 4 | 800 | [12 empty] | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [26пк8-40пк8] | 1 | 26пк8-40пк8 | 22 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,3/2,3
|  | Работа ПМГ, м | ПЕРЕДОВАЯ путь I (Ч-Н) главный [85пк4-86пк3] ПЕРЕДОВАЯ - ИЗОБИЛЬНАЯ путь 1 [86пк3-102пк0] | 1, I | 85пк4-86пк3 86пк3-102пк0 | 17500 | 12 | 48 | 17500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1500 | 4/1000
|  | Работа ПМГ, м | ИЗОБИЛЬНАЯ путь II (Ч-Н) главный [102пк0-103пк1] | II | 102пк0-103пк1 | 1100 | 1 | 4 | 1100 | [12 empty] | 4/1100
|  | Работа ПМГ, м | РЫЗДВЯНАЯ путь II (Ч-Н) главный [119пк6-120пк7] РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-137пк9] | 1, II | 119пк6-120пк7 120пк7-137пк9 | 18800 | 10 | 45 | 18800 | [13 empty] | 4/1500 | 4,7/2000 | 4,7/2000 | 4,7/2000 | 4,7/2000 | 4,7/2000 | 4,7/2000 | 4,7/2000 | 4,7/2000 | 4/1300
|  | Работа ПМГ, м | ПАЛАГИАДА путь IV (Ч-М1) главный [137пк9-139пк2] | IV | 137пк9-139пк2 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [23 empty] | 4/1300
|  | Работа ПМГ, м | ПАЛАГИАДА путь IV (Ч-М1) главный [139пк2-140пк1] ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1, IV | 139пк2-140пк1 140пк1-159пк6 | 20400 | 7 | 35 | 20400 | [24 empty] | 5/3000 | 5/3000 | 5/3000 | 5/3000 | 5/3000 | 5/3000 | 5/2400
|  | Работа мотовоза, ч | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140пк1-159пк6 | 50 | 1 | 5 | 5 | [14 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк5-201пк1] | 1 | 182пк5-201пк1 | 50 | 1 | 5 | 5 | [13 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2пк1-53пк1 | 90 | 1 | 6 | 6 | [14 empty] | 6/6
|  | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 2 | 10 | 10 | [14 empty] | 5/5 | [12 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [11 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224пк4-264пк9 | 90 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк0-306пк2] | 1 | 267пк0-306пк2 | 90 | 2 | 8 | 8 | [5 empty] | 4/4 | [15 empty] | 4/4
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 55 | 243 | 83352
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЭРКЕН-ШАХАР - ЧЕРКЕССК путь 1 [42пк8-42пк8] | 1 | 42пк8-42пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [14 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЭРКЕН-ШАХАР - ЧЕРКЕССК путь 1 [42пк8-42пк8] | 1 | 42пк8-42пк8 | 20 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕЧКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕЧКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕЧКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕЧКА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОВЕЧКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГОСЛОВСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГОСЛОВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГОСЛОВСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГОСЛОВСКАЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГОСЛОВСКАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 75 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 83 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 137 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 54 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕВИННОМЫССК стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИАН стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИАН стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИАН стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИАН стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БОГОСЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1718пк7-1718пк8] ОВЕЧКА - БОГОСЛОВСКАЯ путь 2 [1702пк1-1718пк7] | 2, II | 1702пк1-1718пк7 1718пк7-1718пк8 | 16800 | 22 | 51 | 5500 | 2,3/250 | 2,3/250 |  |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 |  |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 |  |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 |  |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250
|  | Работа ПМГ, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк3-1768пк10] | 2 | 1755пк3-1768пк10 | 13800 | 25 | 58 | 6300 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/300
|  | Работа мотовоза, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - БЕШТАУ путь 1 [1пк8-14пк4] | 1 | 1пк8-14пк4 | 8 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [20 empty] | 3/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 1800 | 1 | 3 | 200 | [20 empty] | 3/200
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 126 | 346 | 12252
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [177пк1-177пк1] | 1 | 177пк1-177пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [177пк2-177пк2] | 1 | 177пк2-177пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2,5/2,5
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2,5/2,5
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2,5/2,5
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [53пк6-54пк0] | 1 | 53пк6-54пк0 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [54пк4-54пк8] | 1 | 54пк4-54пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [6 empty] | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [57пк6-58пк0] | 1 | 57пк6-58пк0 | 400 | 1 | 2 | 400 | [8 empty] | 2/400
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897пк8-1916пк2 | 36 | 2 | 6 | 6 | [22 empty] | 3/3 |  |  |  | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44пк1-49пк2 | 30 | 1 | 3 | 3 | [21 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51пк4-58пк9 | 35 | 1 | 5 | 5 | [14 empty] | 5/5
|  | Работа дрезины, ч | ОСЕТИНОВСКИЙ - СТОДЕРЕВСКАЯ путь 1 [60пк9-67пк4] | 1 | 60пк9-67пк4 | 35 | 1 | 5 | 5 | [22 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [17 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 75 | 2 | 7 | 7 | [14 empty] | 4/4 | [13 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ - ТЕРЕК путь 2 [110пк5-128пк3] | 2 | 110пк5-128пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [5 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ - ТЕРЕК путь 2 [110пк5-128пк3] | 2 | 110пк5-128пк3 | 6 | 1 | 6 | 0 | [12 empty] | 6
|  | Работа дрезины, ч | ТЕРЕК - ЧЕРВЛЕННАЯ путь 1 [129пк9-155пк4] | 1 | 129пк9-155пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [15 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ путь II (Ч-НД) главный [164пк7-168пк4] | II | 164пк7-168пк4 | 6 | 1 | 6 | 6 | [19 empty] | 6/6
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 150 | 4 | 12 | 600 | [11 empty] | 3/150 |  | 3/150 |  | 3/150 |  |  |  | 3/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51пк4-58пк9 | 700 | 1 | 3 | 700 | [21 empty] | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | МОЗДОК - ОСЕТИНОВСКИЙ путь 1 [51пк4-58пк9] | 1 | 51пк4-58пк9 | 700 | 1 | 3 | 700 | [22 empty] | 3/700
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 30 | 109 | 3275
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | ДАРГ-КОХ - АРДОН путь 1 [4пк4-4пк4] | 1 | 4пк4-4пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 2 | 6 | 6 | [20 empty] | 3/3 | [7 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 2 | 5 | 5 | [13 empty] | 2,5/2,5 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 2 | 5 | 5 | 2,5/2,5 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [1пк7-19пк1] | 1 | 1пк7-19пк1 | 30 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 8 | 22 | 19
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [177пк1-177пк1] | 1 | 177пк1-177пк1 | 2 | 1 | 4 | 2 | [19 empty] | 4/2
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [177пк2-177пк2] | 1 | 177пк2-177пк2 | 2 | 1 | 4 | 2 | [20 empty] | 4/2
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КИЗЛЯР путь II (Н-Ч) главный [80пк9-81пк5] | II | 80пк9-81пк5 | 600 | 1 | 3 | 600 | [13 empty] | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [77пк4-78пк2] | 1 | 77пк4-78пк2 | 800 | 1 | 4 | 800 | [11 empty] | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | РЗД № 11 - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [223пк4-237пк0] | 1 | 223пк4-237пк0 | 48 | 3 | 9 | 12 | [25 empty] | 3/4 |  | 3/4 |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208пк9-221пк8 | 48 | 2 | 6 | 8 | [22 empty] | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 12 - АРТЕЗИАН путь 1 [193пк0-205пк7] | 1 | 193пк0-205пк7 | 48 | 2 | 6 | 8 | [22 empty] | 3/4 |  |  |  |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУТАН - РЗД № 12 путь 1 [176пк9-191пк9] | 1 | 176пк9-191пк9 | 48 | 3 | 9 | 12 | [6 empty] | 3/4 | [8 empty] | 3/4 | [13 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 14 - КУТАН путь 1 [160пк9-175пк7] | 1 | 160пк9-175пк7 | 48 | 2 | 6 | 8 | [18 empty] | 3/4 | [8 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КОЧУБЕЙ - РЗД № 14 путь 1 [145пк0-159пк5] | 1 | 145пк0-159пк5 | 48 | 2 | 6 | 8 | [8 empty] | 3/4 | [16 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 15 - КОЧУБЕЙ путь 1 [128пк3-143пк4] | 1 | 128пк3-143пк4 | 48 | 2 | 6 | 8 | [8 empty] | 3/4 | [11 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАРА-БАГЛЫ - РЗД № 15 путь 1 [111пк7-126пк8] | 1 | 111пк7-126пк8 | 48 | 1 | 3 | 4 | [27 empty] | 3/4
|  | Выгрузка рельсов, шт | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3пк3-16пк8 | 32 | 2 | 6 | 8 |  | 3/4 | [13 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КИЗЛЯР - КАЧАЛАЙ путь 1 [3пк3-16пк8] | 1 | 3пк3-16пк8 | 64 | 2 | 6 | 16 |  |  |  |  | 3/8 | [6 empty] | 3/8
|  | Работа ПМГ, м | ГЕРМЕНЧИК путь I (Ч-Н) главный [36пк9-38пк1] БЕССТР. УЧ-К(от Ч до СП№7) КАЧАЛАЙ путь I (Ч-Н) главный [16пк8-18пк4] БЕССТР. УЧ-К(от СП№2 до Н) КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1, I | 16пк8-18пк4 18пк4-36пк9 36пк9-38пк1 | 20600 | 6 | 24 | 12600 | [18 empty] | 4/2100 |  | 4/2100 |  | 4/2100 |  |  | 4/2100 |  | 4/2100 |  | 4/2100
|  | Выгрузка рельсов, шт | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18пк4-36пк9 | 32 | 2 | 6 | 8 | [18 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1 | 18пк4-36пк9 | 36 | 2 | 6 | 12 | [22 empty] | 3/6 | [6 empty] | 3/6
|  | Работа ЩОМ , м | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [39пк1-44пк10] | 1 | 39пк1-44пк10 | 2400 | 12 | 72 | 2400 |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  | 6/200 |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  | 6/200
|  | Выгрузка рельсов, шт | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38пк8-58пк7 | 32 | 1 | 3 | 8 | [6 empty] | 3/8
|  | Уборка МВСП, шт | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38пк8-58пк7 | 48 | 1 | 3 | 4 | [15 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60пк4-79пк3 | 48 | 1 | 3 | 4 | [8 empty] | 3/4
|  | Работа дрезины, ч | ХАНКАЛА путь III (6-1) главный [2133пк3-2135пк0] | III | 2133пк3-2135пк0 | 6 | 1 | 6 | 0 | [25 empty] | 6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29пк3-30пк6 | 6 | 1 | 6 | 6 | [21 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [4пк2-29пк3] | 1 | 4пк2-29пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [18 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 53 | 213 | 16544
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СУЛАК - КИЗИЛЮРТ путь 2 [2225пк9-2225пк9] | 2 | 2225пк9-2225пк9 | 1 | 3 | 12 | 3 | [18 empty] | 4/1 |  | 4/1 |  | 4/1
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 138 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 220 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 222 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 304 ав |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 332 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 360 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 602 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 604 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАХАЧКАЛА стр. 618 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САМУР-Э БЕССТР. УЧ-К(пер. Самур-Граница путь 1) |  |  | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [5 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448пк2-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР путь I (НД-Н) главный [2446пк3-2455пк4] | I | 2446пк3-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [5 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР путь II (Ч-М3) главный [2446пк3-2448пк2] | II | 2446пк3-2448пк2 | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [25 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [26 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I, II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ШАМХАЛ путь II (НД-Ч) главный [2268пк7-2270пк7] БЕССТР. УЧ-К(от СП 14 до СП№11) | II | 2268пк7-2270пк7 | 100 | 2 | 8 | 100 | [7 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | ШАМХАЛ путь I (ЧД-Н) главный [2268пк7-2270пк7] БЕССТР. УЧ-К(от СП№10 до СП№9) | I | 2268пк7-2270пк7 | 400 | 8 | 32 | 400 | [6 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
|  | Работа ПМГ, м | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 1 [2254пк3-2268пк7] | 1 | 2254пк3-2268пк7 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Работа ПМГ, м | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 2 [2262пк1-2268пк1] | 2 | 2262пк1-2268пк1 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [11 empty] | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Работа ФАТРА, м | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 1 [2254пк9-2259пк5] | 1 | 2254пк9-2259пк5 | 300 | 5 | 20 | 250 | [22 empty] | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50 |  | 4/50
|  | Работа ФАТРА, м | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 2 [2257пк8-2257пк8] | 2 | 2257пк8-2257пк8 | 100 | 2 | 8 | 100 | [17 empty] | 4/50 |  | 4/50
|  | Работа ПМГ, м | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 2 [2229пк1-2239пк10] | 2 | 2229пк1-2239пк10 | 10000 | 5 | 20 | 10000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ путь II (2-1) главный [2178пк7-2180пк5] | II | 2178пк7-2180пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6/6
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 54 | 223 | 22869
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 751 | 2939 | 406786
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БОЧЕНКОВО - МИЛЛЕРОВО путь 1 [955пк3-960пк10] | 1 | 955пк3-960пк10 | 5800 | 3 | 9 | 4350 |  | 3/1450 |  | 3/1450 |  | 3/1450
|  | Выправка пути, м | МИЛЛЕРОВО путь II (Ч-НД) главный [964пк10-967пк2] | II | 964пк10-967пк2 | 2200 | 2 | 6 | 2200 |  |  | 3/1100 |  | 3/1100
|  | Выправка пути, м | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [973пк1-974пк10] | 2 | 973пк1-974пк10 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [9 empty] | 2,2/1000 |  | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | МИЛЛЕРОВО - ТАРАСОВКА путь 2 [977пк1-978пк10] | 2 | 977пк1-978пк10 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [16 empty] | 2,2/1000 |  | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | КОЛОДЕЗИ - БОЧЕНКОВО путь 1 [115пк9-123пк0] | 1 | 115пк9-123пк0 | 7300 | 2 | 6 | 2920 | [23 empty] | 3/1460 |  | 3/1460
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ПОГОРЕЛОВО - КАМЕНСКАЯ путь 1 [1035пк6-1035пк9] | 1 | 1035пк6-1035пк9 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  | 3/200
|  | Работа ФАТРА, м | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1040пк1-1040пк9] | 1 | 1040пк1-1040пк9 | 900 | 3 | 9 | 450 |  | 3/150 |  |  |  | 3/150 |  |  | 3/150
|  | Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 15 | 41 | 14120
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЧЕРКАССКАЯ - ЦИМЛЯНСКАЯ путь 1 [57пк1-88пк3] | 1 | 57пк1-88пк3 | 60 | 6 | 24 | 60 |  |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10
|  | Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 24 | 60
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ - ЗВЕРЕВСКАЯ путь 1 [5пк1-8пк0] | 1 | 5пк1-8пк0 | 100 | 10 | 40 | 100 |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10
|  | Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 40 | 100
СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК
С-КАВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛЕСОСТЕПЬ стр. 10, 22, 5, 9 |  |  | 4 | 8 | 56 | 4 | [8 empty] | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 |  |  |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГОРНАЯ стр. 10, 22, 6 |  |  | 3 | 6 | 42 | 3 |  | 10/1 | 4 | 10/1 | 4 | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШАХТНАЯ стр. 15, 8 |  |  | 2 | 4 | 28 | 2 | [22 empty] | 10/1 | 4 | 10/1 | 4
|  | Итого по: СКВ 104 ЗВЕРЕВО-НОВОЧЕРКАССК |  |  |  |  | 18 | 126 | 9
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 2 [1176пк6-1176пк6] | 2 | 1176пк6-1176пк6 | 1 | 1 | 24 | 1 | [9 empty] | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | НОВОЧЕРКАССК - АЛЕКСАНДРОВКА путь 1 [1176пк6-1176пк6] | 1 | 1176пк6-1176пк6 | 1 | 1 | 48 | 1 | [10 empty] | 48/1
С-КАВ | К КС | Раскатка контактного провода, м | РАЗВИЛКА путь I (Ч-НД) главный [1209пк4-1211пк2] | I | 1209пк4-1211пк2 | 3000 | 25 | 75 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
|  | Раскатка контактного провода, м | РАЗВИЛКА путь II (ЧД-Н) главный [1210пк6-1211пк2] | II | 1210пк6-1211пк2 | 3000 | 25 | 75 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПРОТОЧНЫЙ путь I (ст.р.р.3-ст.р.р.1) главный [3пк2-3пк8] | I | 3пк2-3пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 |  |  | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РАЗВИЛКА путь I (Ч-НД) главный [1210пк3-1210пк7] | I | 1210пк3-1210пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 54 | 227 | 1002
СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | МОРСКАЯ - СИНЯВСКАЯ путь 1 [1304пк9-1305пк3] | 1 | 1304пк9-1305пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 |  | 2/400
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ГНИЛОВСКАЯ путь I (Н-ГС) главный [8пк3-8пк6] ХАПРЫ - ГНИЛОВСКАЯ путь 1 [4пк3-8пк3] | 1, I | 4пк3-8пк3 8пк3-8пк6 | 4300 | 3 | 12 | 4300 |  | 4/1500 | 4/1500 |  | 4/1300
|  | Работа ПМГ, м | ГНИЛОВСКАЯ путь II (НД-МО-10) главный [8пк4-8пк6] ХАПРЫ - ГНИЛОВСКАЯ путь 2 [4пк3-8пк4] | 2, II | 4пк3-8пк4 8пк4-8пк6 | 4300 | 3 | 12 | 4300 | [5 empty] | 4/1500 |  |  | 4/1500 | 4/1300
|  | Итого по: СКВ 107 УСПЕНСКАЯ-БАТАЙСК |  |  |  |  | 7 | 26 | 9000
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПРОЛЕТАРСКАЯ - ШАБЛИЕВСКАЯ путь 2 [367пк6-367пк6] | 2 | 367пк6-367пк6 | 60 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 1 | 4 | 10
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОРОШИНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [515пк1-515пк2] РОВНОЕ - ПОРОШИНСКАЯ путь 1 [502пк1-515пк1] | 1, I | 502пк1-515пк1 515пк1-515пк2 | 13146 | 7 | 28 | 13146 | [8 empty] | 4/1878 | 4/1878 |  | 4/1878 | 4/1878 |  |  | 4/1878 | 4/1878 |  | 4/1878
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 201) |  |  | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [8 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 211) |  |  | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [12 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 217) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [16 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов. строит.) путь(уч.пути от СП201 до УП1 (путь 13Д)) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [25 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | САЛЬСК (нов. строит.) путь(уч.пути СП201-211) |  |  | 0,1 | 1 | 4 | 0 | [19 empty] | 4/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | РОВНОЕ - ПОРОШИНСКАЯ путь 1 [499пк6-515пк1] | 1 | 499пк6-515пк1 | 15 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2,5/2
|  | Уборка МВСП, шт | БАТАЙСК - МОКРЫЙ БАТАЙ путь 1 [6пк0-15пк6] | 1 | 6пк0-15пк6 | 100 | 10 | 40 | 100 | [8 empty] | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  |  | 4/10 |  | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 |  | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10
С-КАВ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 203) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 |  |  |  | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 201) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [5 empty] | 10/1 |  |  | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САЛЬСК (нов.стр.)стр.пер.(парк Д СП 217) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [10 empty] | 10/1 | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САЛЬСК (нов. строит.) путь(уч.пути от СП201 до УП1 (путь 13Д)) |  |  | 575 | 2 | 12 | 0 | [12 empty] | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САЛЬСК (нов. строит.) путь(уч.пути СП201-211) |  |  | 220 | 1 | 6 | 220 |  |  | 6/220
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САЛЬСК (нов. строит.) путь(парк Д, инт. СП209-211) |  |  | 7 | 1 | 4 | 0 |  | 4
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САЛЬСК (нов. строит.) путь(парк Д, инт. СП201-203) |  |  | 7 | 1 | 4 | 0 | [9 empty] | 4
|  | Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 34 | 162 | 13471
СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ)
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЗООЛОГИЧ САД путь III (М3-НТ) главный [3пк3-4пк8] | III | 3пк3-4пк8 | 1600 | 4 | 10 | 1600 | [16 empty] | 2,5/400 |  | 2,5/400 |  |  |  |  | 2,5/400 |  | 2,5/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТЕМЕРНИК - ЗООЛОГИЧ САД путь 1 [2пк5-3пк3] | 1 | 2пк5-3пк3 | 1600 | 2 | 8 | 1600 | [9 empty] | 4/800 |  | 4/800
|  | Итого по: СКВ 111 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ (ПАССАЖИРСКИЙ) |  |  |  |  | 6 | 18 | 3200
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1521пк6-1529пк0] | II | 1521пк6-1529пк0 | 1 | 1 | 240 | 1 | [28 empty] | 240/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАЯЛА - СТЕПНАЯ путь 1 [1383пк1-1396пк1] | 1 | 1383пк1-1396пк1 | 14000 | 7 | 28 | 14000 |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | КУЩЕВКА путь II (ЧД-Н) главный [1427пк7-1427пк8] СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1413пк1-1427пк7] | 1, II | 1413пк1-1427пк7 1427пк7-1427пк8 | 14750 | 1 | 4 | 2108 | [6 empty] | 4/2108
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1408пк2-1427пк7] | 1 | 1408пк2-1427пк7 | 32 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2,5/2,5 | [13 empty] | 2,2/2,2
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк2-1446пк7] | 1 | 1430пк2-1446пк7 | 25 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 2 [1449пк3-1465пк3] | 2 | 1449пк3-1465пк3 | 32 | 2 | 6 | 6 | [5 empty] | 3/3 | [20 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КРЫЛОВСКАЯ - СОСЫКА-РОСТ путь 1 [1469пк1-1485пк6] | 1 | 1469пк1-1485пк6 | 12 | 2 | 6 | 6 |  | 3/3 | [13 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1487пк6-1502пк4] | 2 | 1487пк6-1502пк4 | 21 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1487пк6-1502пк4] | 1 | 1487пк6-1502пк4 | 21 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1521пк6-1529пк0] | II | 1521пк6-1529пк0 | 3 | 1 | 3 | 3 | [19 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ путь II-К (ст.р.р.410-ст.р.р.511) главный [1пк0-7пк1] | II-К | 1пк0-7пк1 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ШОХРЫ путь 1 [1529пк0-1534пк3] | 1 | 1529пк0-1534пк3 | 11,3 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2,1/2,1
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ШОХРЫ путь 2 [1529пк0-1532пк9] | 2 | 1529пк0-1532пк9 | 10 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2,1/2,1
|  | Работа мотовоза, ч | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 1 [1536пк3-1545пк9] | 1 | 1536пк3-1545пк9 | 15 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 2 [1538пк4-1545пк9] | 2 | 1538пк4-1545пк9 | 18 | 2 | 5 | 5 | [12 empty] | 2,5/2,5 | [9 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 1 [1548пк8-1566пк8] | 1 | 1548пк8-1566пк8 | 10 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 2 [1548пк8-1566пк8] | 2 | 1548пк8-1566пк8 | 13 | 1 | 2 | 2 | [26 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 15 | 1 | 2 | 2 |  | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 28 | 321 | 16158
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 2 [1392пк2-1423пк3] | 2 | 1392пк2-1423пк3 | 14207 | 9 | 54 | 0 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1515пк6-1521пк7] Блок-посты: ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ 1524км5пк (двусторонний) | 1 | 1515пк6-1521пк7 | 6000 | 3 | 12 | 6000 |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1525пк10-1530пк10] Блок-посты: ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ 1524км5пк (двусторонний) | 1 | 1525пк10-1530пк10 | 5000 | 3 | 10 | 5000 | [12 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 2 [1519пк9-1524пк8] Блок-посты: ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ 1524км5пк (двусторонний) | 2 | 1519пк9-1524пк8 | 5000 | 3 | 10 | 5000 |  |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  |  |  | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | БРЮХОВЕЦКАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 1 [1548пк1-1552пк9] ТИМАШЕВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1552пк9-1552пк10] | 1, I | 1548пк1-1552пк9 1552пк9-1552пк10 | 5000 | 3 | 10 | 5000 | [22 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2,2/1000
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНЕВСКАЯ стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1475пк2-1492пк7] Блок-посты: АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА 1483км3пк (двусторонний) | 1 | 1475пк2-1492пк7 | 75 | 9 | 22 | 27 |  | 2,5/3 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3
|  | Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 57 | 167 | 21054
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 15 | 1 | 2 | 2 |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | БУРСАК путь I (1Н-1Ч) главный [563пк8-567пк3] | I | 563пк8-567пк3 | 9 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БУРСАК путь II (2Н-2Ч) главный [563пк8-567пк3] | II | 563пк8-567пк3 | 9 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
|  | Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 3 | 8 | 8
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАКАНСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [772пк1-772пк5] БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] ТОННЕЛЬНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [788пк7-789пк10] | 1, I | 772пк1-772пк5 772пк5-788пк7 788пк7-789пк10 | 18000 | 8 | 36 | 18000 |  | 4,5/2250 |  | 4,5/2250 |  | 4,5/2250 |  |  | 4,5/2250 |  | 4,5/2250 |  | 4,5/2250 |  |  | 4,5/2250 |  | 4,5/2250
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 85 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 87 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 59 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 61 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 76 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРЫМСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРЫМСКАЯ - РЗД 9 КМ путь 1 [6пк8-7пк6] | 1 | 6пк8-7пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРЫМСКАЯ - БАКАНСКАЯ путь 1 [764пк5-764пк9] | 1 | 764пк5-764пк9 | 400 | 1 | 2 | 400 | [10 empty] | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [779пк0-779пк6] | 1 | 779пк0-779пк6 | 600 | 1 | 3 | 600 | [12 empty] | 3/600
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [782пк8-783пк2] | 1 | 782пк8-783пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2/400
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 4 | 16 | 2288 | [5 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 4 | 16 | 2288 |  |  | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572 | [6 empty] | 4/572
|  | Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 37 | 104 | 24793
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк9-1628пк10] стр. 1, 3 | I | 1628пк9-1628пк10 | 48 | 2 | 4 | 16 | [15 empty] | 2/8 |  |  |  | 2/8
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк9-1628пк10] стр. 1, 3 ИСК.СООР.(Мет.мост 1628км пк9-10) | I | 1628пк9-1628пк10 | 60 | 2 | 6 | 15 | [22 empty] | 2/5 | [6 empty] | 4/10
С-КАВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | КРАСНОД-СОРТ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№231) |  |  | 1 | 2 | 12 | 2 | [8 empty] | 8/1 | 4/1
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНЬ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНЬ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНЬ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНЬ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНЬ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНЬ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНЬ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНЬ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУБАНЬ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
С-КАВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ХАБЛЬ - АХТЫРСКАЯ путь 1 [722пк3-730пк1] | 1 | 722пк3-730пк1 | 11109 | 7 | 336 | 9179 |  | 96/3784 | [7 empty] | 96/3785 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | [10 empty] | 120/1610
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | КРАСНОДАР I путь 64 (125-17) прочий путь 65 (161-33) деповской | 64, 65 |  | 200 | 2 | 6 | 0 |  | 3 | 3
|  | Работа ФАТРА, м | КРАСНОДАР I путь 44 (49-упор) прочий | 44 |  | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | КРАСНОДАР I путь 32 (ст.р.р.47-ГПП) вытяжной | 32 |  | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | КРАСНОДАР I путь 7 (73-36) приемо-отпр. | 7 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [5 empty] | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | КРАСНОДАР I путь 69 (119-упор) прочий путь 71 (115-упор) погр.-выгр. путь 72 (111-упор) прочий | 69, 71, 72 |  | 300 | 3 | 9 | 300 | [8 empty] | 3/100 | 3/100 | 3/100
|  | Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 31 | 397 | 9822
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧИЛИПСИ - КРИВЕНКОВСК путь 1 [1746пк1-1750пк9] | 1 | 1746пк1-1750пк9 | 5000 | 2 | 6 | 2500 | [16 empty] | 3/1250 |  |  | 3/1250
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕДМИДИВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [8 empty] | 3/1
С-КАВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЧИНАРЫ путь 1 (7-20) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(уч.пути от СП3 до СП2) | 1 |  | 930 | 2 | 8 | 0 | [17 empty] | 8
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ БЕССТР. УЧ-К(СП14, СП16) |  |  | 2 | 2 | 14 | 1 | [22 empty] | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ БЕССТР. УЧ-К(СП2, СП4) |  |  | 2 | 2 | 14 | 1 | [18 empty] | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ БЕССТР. УЧ-К(СП10) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [24 empty] | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ БЕССТР. УЧ-К(СП12) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [26 empty] | 10/1 |  |  | 4
|  | Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 26 | 92 | 2518
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ДВУБРАТСКИЙ - УСТЬ-ЛАБИНСКАЯ путь 1 [67пк6-74пк8] | 1 | 67пк6-74пк8 | 10,5 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЛАДОЖСКАЯ - ДВУБРАТСКИЙ путь 1 [56пк7-65пк2] | 1 | 56пк7-65пк2 | 16 | 1 | 3 | 3 | [24 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | МИЛОВАНОВО - ГРЕЧИШКИНО путь 1 [13пк2-32пк1] | 1 | 13пк2-32пк1 | 16 | 1 | 3 | 3 | [17 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - МИЛОВАНОВО путь 1 [8пк5-11пк3] | 1 | 8пк5-11пк3 | 5 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГЕТМАНОВСКАЯ путь 1 [4пк0-12пк3] | 1 | 4пк0-12пк3 | 17,5 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1568пк6-1583пк5] | 1 | 1568пк6-1583пк5 | 12,5 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 2 [1568пк6-1583пк5] | 2 | 1568пк6-1583пк5 | 16 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 7 | 19 | 19
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГИРЕЙ путь 1 [1589пк4-1593пк4] | 1 | 1589пк4-1593пк4 | 15 | 2 | 5 | 5 | [11 empty] | 2,5/2,5 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГИРЕЙ путь 2 [1589пк4-1593пк4] | 2 | 1589пк4-1593пк4 | 10 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГИРЕЙ - ГУЛЬКЕВИЧИ путь 1 [1595пк5-1598пк6] | 1 | 1595пк5-1598пк6 | 17,5 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 1 [1601пк1-1614пк0] | 1 | 1601пк1-1614пк0 | 25 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 2 [1601пк1-1614пк0] | 2 | 1601пк1-1614пк0 | 10,5 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
|  | Вырезка выплесков, м | ОТРАДО-КУБАН путь II (Ч-НД) главный [1615пк9-1616пк2] БЕССТР. УЧ-К(в интр.стр.28 - стр.34) | II | 1615пк9-1616пк2 | 70 | 2 | 4 | 70 | [5 empty] | 2,2/35 |  |  | 2,2/35
|  | Вырезка выплесков, м | ОТРАДО-КУБАН путь I (ЧД-Н) главный [1616пк8-1617пк4] БЕССТР. УЧ-К(в интр.стр. 44 - стр.1) | I | 1616пк8-1617пк4 | 100 | 2 | 8 | 100 |  |  |  | 4/50 | 4/50
|  | Вырезка выплесков, м | ОТРАДО-КУБАН путь II (Ч-НД) главный [1617пк4-1617пк8] БЕССТР. УЧ-К(от стр.3 до сигн.НД) | II | 1617пк4-1617пк8 | 70 | 2 | 7 | 70 |  | 3,5/35 | 3,5/35
|  | Вырезка выплесков, м | ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1621пк1-1621пк2] | 2 | 1621пк1-1621пк2 | 100 | 4 | 10 | 100 | [11 empty] | 2,5/25 | 2,5/25 | 2,5/25 | 2,5/25
|  | Вырезка выплесков, м | ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1621пк5-1621пк5] | 2 | 1621пк5-1621пк5 | 50 | 2 | 5 | 50 | [15 empty] | 2,5/25 | 2,5/25
|  | Вырезка выплесков, м | ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1624пк10-1625пк1] | 2 | 1624пк10-1625пк1 | 100 | 4 | 10 | 100 | [17 empty] | 2,5/25 | 2,5/25 | 2,5/25 | 2,5/25
|  | Вырезка выплесков, м | ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1627пк6-1627пк7] | 2 | 1627пк6-1627пк7 | 100 | 3 | 8 | 100 | [21 empty] | 3/35 | 3/35 | 2,7/30
|  | Вырезка выплесков, м | ОТРАДО-КУБАН - КУБАНСКАЯ путь 2 [1618пк10-1618пк10] | 2 | 1618пк10-1618пк10 | 50 | 2 | 5 | 50 | [9 empty] | 2,5/25 | 2,5/25
|  | Вырезка выплесков, м | КУБАНСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1634пк2-1634пк9] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр. от сигн.Н2 до стр.5) | II | 1634пк2-1634пк9 | 100 | 3 | 9 | 100 | [24 empty] | 3/35 | 3/35 | 3/30
|  | Вырезка выплесков, м | АРМАВИР-ТУАПС путь II (НП-Ч) главный [1652пк6-1653пк9] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр. от стр.2 до стр. 7) | II | 1652пк6-1653пк9 | 100 | 3 | 9 | 100 | [26 empty] | 3/35 | 3/35 | 3/30
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 33 | 91 | 855
СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУРГАННАЯ - КОШЕХАБЛЬ путь 1 [1697пк9-1697пк9] | 1 | 1697пк9-1697пк9 | 60 | 1 | 4 | 10 | [25 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЛАБИНСКАЯ - МОСТОВСКАЯ путь 1 [55пк9-55пк9] | 1 | 55пк9-55пк9 | 60 | 2 | 8 | 20 | [8 empty] | 4/10 |  | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШЕДОК путь II (Н-8) главный [83пк8-83пк8] стр. 3, 5 ИСК.СООР.(Мет.мост 83км пк8) | II | 83пк8-83пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТУЛЬСКАЯ - ХАДЖОХ путь 1 [59пк4-59пк4] | 1 | 59пк4-59пк4 | 40 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 |  |  | 4/10
|  | Итого по: СКВ 219 АРМАВИР-БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 24 | 60
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  |  |  | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10 |  |  |  | 2,2/10 | [12 empty] | 2,2/10
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ТВЕРСКАЯ - НИКОЛЕНКОВО путь 1 [1792пк5-1792пк10] | 1 | 1792пк5-1792пк10 | 500 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | НИКОЛЕНКОВО - КАБАРДИНСКАЯ путь 1 [1800пк7-1800пк10] | 1 | 1800пк7-1800пк10 | 240 | 1 | 2 | 240 |  |  |  |  | 2,2/240
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАБАРДИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1806пк9-1807пк2] | I | 1806пк9-1807пк2 | 250 | 1 | 2 | 250 | [8 empty] | 2,2/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАБАРДИНСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1807пк5-1807пк9] | I | 1807пк5-1807пк9 | 320 | 1 | 2 | 320 | [10 empty] | 2,5/320
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАБАРДИНСКАЯ - ХАДЫЖЕНСКАЯ путь 1 [1811пк9-1812пк2] | 1 | 1811пк9-1812пк2 | 270 | 1 | 2 | 270 | [12 empty] | 2,2/270
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАБАРДИНСКАЯ - ХАДЫЖЕНСКАЯ путь 1 [1812пк2-1812пк5] | 1 | 1812пк2-1812пк5 | 240 | 1 | 2 | 240 | [16 empty] | 2,2/240
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КАБАРДИНСКАЯ - ХАДЫЖЕНСКАЯ путь 1 [1814пк10-1815пк2] ХАДЫЖЕНСКАЯ путь II (Н-Ч) главный [1815пк2-1815пк3] | 1, II | 1814пк10-1815пк2 1815пк2-1815пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2,5/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КУРИНСКИЙ - НАВАГИНСКАЯ путь 1 [1825пк6-1826пк5] | 1 | 1825пк6-1826пк5 | 880 | 1 | 4 | 880 | [22 empty] | 4,5/880
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 12 | 29 | 3040
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  |  |  |  | 2,2/10 | [7 empty] | 2,2/10 |  |  |  | 2,2/10 | [12 empty] | 2,2/10
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ПП 1898 КМ - ВОДОПАДНЫЙ путь 2 [1902пк10-1903пк5] | 2 | 1902пк10-1903пк5 | 180 | 3 | 6 | 30 |  |  |  |  | 2,2/10 | [13 empty] | 2,2/10 |  |  |  | 2,2/10
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1913пк2-1913пк4] БЕССТР. УЧ-К(от сигн. ЧМ1А до сигн. НМ1А) | I | 1913пк2-1913пк4 | 40 | 4 | 8 | 20 |  |  |  | 2,2/5 |  | 2,2/5 | [6 empty] | 2,2/5 | [6 empty] | 2,2/5
|  | Замена трубы водоотвода, шт | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1929пк9-1929пк9] | 1 | 1929пк9-1929пк9 | 1 | 1 | 24 | 1 | [17 empty] | 24/1
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1931пк8-1931пк8] | 1 | 1931пк8-1931пк8 | 50 | 2 | 4 | 10 |  | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЧЕМИТОКВАДЖЕ - ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ путь 1 [1930пк1-1930пк5] | 1 | 1930пк1-1930пк5 | 4 | 1 | 2 | 4 | [18 empty] | 2,2/4
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 1 [1938пк5-1938пк8] | 1 | 1938пк5-1938пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 |  | 2,3/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 1 [1940пк3-1940пк8] | 1 | 1940пк3-1940пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  | 3,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 1 [1940пк9-1941пк3] | 1 | 1940пк9-1941пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  | 2,3/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 1 [1941пк2-1941пк8] | 1 | 1941пк2-1941пк8 | 650 | 1 | 3 | 650 |  |  |  |  | 3,5/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 1 [1941пк3-1942пк4] | 1 | 1941пк3-1942пк4 | 1050 | 2 | 7 | 1050 | [5 empty] | 3,5/500 |  |  | 3,5/550
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 2 [1939пк4-1939пк9] | 2 | 1939пк4-1939пк9 | 450 | 1 | 2 | 450 | [9 empty] | 2,5/450
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЯКОРНАЯ ЩЕЛЬ - ЛОО путь 2 [1940пк6-1941пк2] | 2 | 1940пк6-1941пк2 | 650 | 1 | 3 | 650 | [10 empty] | 3,5/650
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЛОО путь I (Н-Ч) главный [1945пк5-1945пк7] | I | 1945пк5-1945пк7 | 250 | 1 | 2 | 250 | [11 empty] | 2/250
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РЗД 22 КМ - РЗД 33 КМ путь 1 [25пк8-26пк0] | 1 | 25пк8-26пк0 | 200 | 1 | 2 | 200 | [11 empty] | 2/200
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РЗД 22 КМ - РЗД 33 КМ путь 1 [26пк8-27пк0] | 1 | 26пк8-27пк0 | 400 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | РЗД 22 КМ - РЗД 33 КМ путь 1 [27пк6-27пк10] | 1 | 27пк6-27пк10 | 350 | 1 | 2 | 350 | [17 empty] | 2/350
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | СОЧИ - МАЦЕСТА путь 1 [1967пк8-1967пк9] | 1 | 1967пк8-1967пк9 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  |  |  | 3/200
|  | Работа ВПР, м | МАЦЕСТА путь II (НД-Ч) главный [1972пк1-1972пк9] БЕССТР. УЧ-К(в интр. стр.6 - вх.Ч) МАЦЕСТА - ХОСТА путь 2 [1972пк9-1973пк2] | 2, II | 1972пк1-1972пк9 1972пк9-1973пк2 | 900 | 3 | 10 | 900 | [5 empty] | 3,5/300 | 3,5/300 | 3,5/300
|  | Работа ВПР, м | МАЦЕСТА - ХОСТА путь 2 [1976пк5-1976пк6] | 2 | 1976пк5-1976пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [9 empty] | 2,5/200
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 32 | 103 | 6605
СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [52пк4-52пк7] | 1 | 52пк4-52пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  | 2,3/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [54пк2-54пк5] | 1 | 54пк2-54пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [5 empty] | 2,5/300
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 1 [56пк4-57пк0] ЮРОВСКИЙ путь I (ЧД-НК) главный [57пк0-57пк4] | 1, I | 56пк4-57пк0 57пк0-57пк4 | 1000 | 2 | 7 | 1000 | [8 empty] | 3,5/500 |  |  | 3,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [38пк2-38пк6] | 2 | 38пк2-38пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 | [19 empty] | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЮРОВСКИЙ путь I (ЧД-НК) главный [58пк7-59пк2] | I | 58пк7-59пк2 | 500 | 1 | 2 | 500 | [17 empty] | 2,5/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЮРОВСКИЙ путь I (ЧД-НК) главный [57пк6-58пк0] | I | 57пк6-58пк0 | 400 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2/400
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ЮРОВСКИЙ - КРАСНАЯ СТР путь 2 [67пк2-68пк0] | 2 | 67пк2-68пк0 | 800 | 1 | 4 | 800 | [22 empty] | 4/800
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | КИЕВСКИЙ - ВАРЕНИКОВСКАЯ путь 1 [15пк4-16пк2] | 1 | 15пк4-16пк2 | 900 | 5 | 27 | 900 | [12 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 | 6/200 |  |  | 3/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВАРЕНИКОВСКАЯ - ЮРОВСКИЙ путь 2 [51пк1-52пк2] | 2 | 51пк1-52пк2 | 1200 | 6 | 36 | 1200 | [23 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 |  | 6/200
|  | Итого по: СКВ 222 РЗД 9 КМ-КАВКАЗ |  |  |  |  | 19 | 85 | 5800
СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БРЮХОВЕЦКАЯ - ТИМАШЕВСКАЯ путь 1 [1548пк1-1552пк9] ТИМАШЕВСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1552пк9-1552пк10] | 1, I | 1548пк1-1552пк9 1552пк9-1552пк10 | 5000 | 3 | 10 | 5000 | [22 empty] | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 2,2/1000
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 131 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 141 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 133 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 107 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИМАШЕВСКАЯ стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПРОТОКА - ПОЛТАВСКАЯ путь 1 [41пк0-51пк4] | 1 | 41пк0-51пк4 | 57600 | 5 | 10 | 57600 |  | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/9600
|  | Работа РШП, м | ПРОТОКА - ПОЛТАВСКАЯ путь 2 [41пк0-51пк4] | 2 | 41пк0-51пк4 | 57600 | 5 | 10 | 57600 | [15 empty] | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/12000 | 2,2/9600
|  | Итого по: СКВ 223 ТИМАШЕВСКАЯ-РЗД 9 КМ |  |  |  |  | 28 | 54 | 120215
СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ
С-КАВ | Р | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | КРЫМСКАЯ - РЗД 9 КМ путь 1 [6пк8-7пк6] | 1 | 6пк8-7пк6 | 800 | 1 | 4 | 800 |  | 4/800
|  | Итого по: СКВ 224 РЗД 9 КМ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 4 | 800
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [32пк1-39пк10] | 1 | 32пк1-39пк10 | 7000 | 1 | 5 | 2333 | [29 empty] | 5/2333
|  | Выправка пути, м | РЫЗДВЯНАЯ путь II (Ч-Н) главный [120пк6-120пк7] РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-136пк1] | 1, II | 120пк6-120пк7 120пк7-136пк1 | 15500 | 4 | 20 | 10334 |  | 5/2583 |  | 5/2583 |  | 5/2583 |  | 5/2585
|  | Выправка пути, м | ПАЛАГИАДА путь IV (Ч-М1) главный [137пк9-138пк3] РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [136пк1-137пк9] | 1, IV | 136пк1-137пк9 137пк9-138пк3 | 2200 | 1 | 4 | 2200 | [9 empty] | 4,5/2200
|  | Выправка пути, м | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [146пк1-153пк10] | 1 | 146пк1-153пк10 | 8000 | 3 | 15 | 8000 | [11 empty] | 5/2667 |  | 5/2667 |  | 5/2666
|  | Выправка пути, м | СТАРОМАРЬЕВ - СПИЦЕВКА путь 1 [163пк1-169пк9] | 1 | 163пк1-169пк9 | 6800 | 3 | 15 | 6800 | [17 empty] | 5/2267 |  | 5/2267 |  | 5/2266
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [26пк8-40пк8] | 1 | 26пк8-40пк8 | 22 | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140пк1-159пк6 | 50 | 1 | 5 | 5 | [11 empty] | 5/5
|  | Работа ПМГ, м | СТАРОМАРЬЕВ путь II (Ч-Н) главный [159пк6-160пк2] | II | 159пк6-160пк2 | 600 | 1 | 3 | 600 | 3,5/600
|  | Работа мотовоза, ч | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк5-201пк1] | 1 | 182пк5-201пк1 | 50 | 1 | 5 | 5 | [11 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2пк1-53пк1 | 90 | 1 | 6 | 6 | [10 empty] | 6/6
|  | Работа ПМГ, м | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [74пк1-106пк10] | 1 | 74пк1-106пк10 | 31000 | 8 | 48 | 31000 |  | 6/4000 | 6/4000 | 6/4000 | 6/4000 | 6/4000 | 6/4000 | 6/4000 | 6/3000
|  | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 1 | 5 | 5 | [11 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [12 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224пк4-264пк9 | 90 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк0-306пк2] | 1 | 267пк0-306пк2 | 90 | 2 | 8 | 8 | [11 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 32 | 158 | 61314
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЗЕЛЕНЧУК - УРАКОВСКАЯ путь 1 [3пк7-3пк7] | 1 | 3пк7-3пк7 | 8 | 1 | 4 | 8 | [16 empty] | 4/8
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЗЕЛЕНЧУК - УРАКОВСКАЯ путь 1 [3пк7-3пк7] | 1 | 3пк7-3пк7 | 5 | 1 | 4 | 5 |  |  | 4/5
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЭРКЕН-ШАХАР - ЧЕРКЕССК путь 1 [42пк8-42пк8] | 1 | 42пк8-42пк8 | 10 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ЭРКЕН-ШАХАР - ЧЕРКЕССК путь 1 [42пк8-42пк8] | 1 | 42пк8-42пк8 | 20 | 1 | 4 | 10 | [9 empty] | 4/10
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 21 | 84 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 21 | 84 | 0 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк3-1768пк10] | 2 | 1755пк3-1768пк10 | 13750 | 5 | 25 | 13750 |  | 5/2750 | 5/2750 |  | 5/2750 | 5/2750 |  |  | 5/2750
|  | Выправка пути, м | МИНЕРАЛ ВОДЫ путь I (ЧД-НМ1И) главный [1836пк0-1836пк2] СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 1 [1831пк8-1836пк0] | 1, I | 1831пк8-1836пк0 1836пк0-1836пк2 | 6000 | 2 | 12 | 6000 | [11 empty] | 6/3000 | 6/3000
|  | Выправка пути, м | МИНЕРАЛ ВОДЫ путь II (Ч-НМ2И) главный [1835пк5-1835пк6] СУВОРОВСКАЯ - МИНЕРАЛ ВОДЫ путь 2 [1831пк7-1835пк5] | 2, II | 1831пк7-1835пк5 1835пк5-1835пк6 | 6000 | 2 | 12 | 6000 | [15 empty] | 6/3000 | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ПЯТИГОРСК путь I (ЧД-Н) главный [27пк4-27пк8] ПЯТИГОРСК - СКАЧКИ путь 1 [27пк8-31пк2] | 1, I | 27пк4-27пк8 27пк8-31пк2 | 3800 | 2 | 8 | 3800 | [18 empty] | 4/1900 | 4/1900
|  | Выправка пути, м | СКАЧКИ - ЕССЕНТУКИ путь 1 [34пк8-39пк10] | 1 | 34пк8-39пк10 | 5100 | 2 | 10 | 5100 | [22 empty] | 5/2550 | 5/2550
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | БОГОСЛОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1718пк7-1718пк8] ОВЕЧКА - БОГОСЛОВСКАЯ путь 2 [1702пк1-1718пк7] | 2, II | 1702пк1-1718пк7 1718пк7-1718пк8 | 16800 | 20 | 46 | 5050 |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/300 |  |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 |  |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 |  |  | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250 | 2,3/250
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 79 | 297 | 39733
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2,5/2,5
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 3 | 3 |  | 3/3
|  | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | 3/3
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МИНЕРАЛ ВОДЫ - ВИНОГРАДНАЯ путь 2 [1842пк2-1857пк9] | 2 | 1842пк2-1857пк9 | 8 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 36 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 2 [1897пк8-1916пк2] | 2 | 1897пк8-1916пк2 | 12 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | АПОЛЛОНСКАЯ - СОЛДАТСКАЯ путь 1 [1897пк8-1916пк2] | 1 | 1897пк8-1916пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [12 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44пк1-49пк2 | 30 | 1 | 3 | 3 | [11 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ОСЕТИНОВСКИЙ - СТОДЕРЕВСКАЯ путь 1 [60пк9-67пк4] | 1 | 60пк9-67пк4 | 35 | 1 | 5 | 5 | [22 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [7 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 75 | 2 | 6 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [15 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 |  | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ - ТЕРЕК путь 2 [110пк5-128пк3] | 2 | 110пк5-128пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [8 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕННАЯ путь I (2-3) главный [155пк4-157пк5] | I | 155пк4-157пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [15 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [19 empty] | 6/6
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26пк8-42пк1 | 700 | 1 | 3 | 700 | [8 empty] | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26пк8-42пк1 | 700 | 1 | 3 | 700 | [9 empty] | 3/700
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЧЕРНОЯРСКАЯ - ЛУКОВСКИЙ путь 2 [26пк8-42пк1] | 2 | 26пк8-42пк1 | 700 | 1 | 3 | 700 |  | 3/700
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 22 | 81 | 2172
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЛОНКА путь I (Ч-Н) главный [14пк4-15пк1] | I | 14пк4-15пк1 | 716 | 1 | 2 | 716 | [26 empty] | 2/716
|  | Выправка пути, м | КОЛОНКА - ВЛАДИКАВКАЗ путь 1 [15пк8-19пк6] | 1 | 15пк8-19пк6 | 3992 | 2 | 8 | 3992 | [25 empty] | 6/3000 | 2/992
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 2 | 6 | 6 | [10 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 2 | 5 | 5 | [9 empty] | 2,5/2,5 | [9 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 2 | 5 | 5 | [12 empty] | 2,5/2,5 | [11 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КОТЛЯРЕВСКАЯ - ДОКШУКИНО путь 1 [1пк7-19пк1] | 1 | 1пк7-19пк1 | 30 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 10 | 28 | 4726
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ШЕЛКОВСКАЯ - КАРГИНСКАЯ путь 1 [51пк6-51пк6] | 1 | 51пк6-51пк6 | 2 | 1 | 4 | 2 | [9 empty] | 4/2
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | АРТЕЗИАН - РЗД № 11 путь 1 [208пк9-221пк8] | 1 | 208пк9-221пк8 | 48 | 1 | 3 | 4 | [5 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 12 - АРТЕЗИАН путь 1 [193пк0-205пк7] | 1 | 193пк0-205пк7 | 48 | 1 | 3 | 4 | [15 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 14 - КУТАН путь 1 [160пк9-175пк7] | 1 | 160пк9-175пк7 | 48 | 1 | 3 | 4 | [24 empty] | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КОЧУБЕЙ - РЗД № 14 путь 1 [145пк0-159пк5] | 1 | 145пк0-159пк5 | 48 | 2 | 6 | 8 | [5 empty] | 3/4 |  |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | РЗД № 15 - КОЧУБЕЙ путь 1 [128пк3-143пк4] | 1 | 128пк3-143пк4 | 48 | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КАРА-БАГЛЫ - РЗД № 15 путь 1 [111пк7-126пк8] | 1 | 111пк7-126пк8 | 48 | 1 | 3 | 4 | [10 empty] | 3/4
|  | Работа ПМГ, м | ГЕРМЕНЧИК путь I (Ч-Н) главный [36пк9-38пк1] БЕССТР. УЧ-К(от Ч до СП№7) КАЧАЛАЙ путь I (Ч-Н) главный [16пк8-18пк4] БЕССТР. УЧ-К(от СП№2 до Н) КАЧАЛАЙ - ГЕРМЕНЧИК путь 1 [18пк4-36пк9] | 1, I | 16пк8-18пк4 18пк4-36пк9 36пк9-38пк1 | 20600 | 4 | 16 | 8000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  | 4/2000 |  |  | 4/2000
|  | Уборка МВСП, шт | ГЕРМЕНЧИК - КУРУШ путь 1 [38пк8-58пк7] | 1 | 38пк8-58пк7 | 48 | 1 | 3 | 4 |  | 3/4
|  | Уборка МВСП, шт | КУРУШ - СУЛАК путь 1 [60пк4-79пк3] | 1 | 60пк4-79пк3 | 48 | 2 | 6 | 8 |  | 3/4 | [17 empty] | 3/4
|  | Работа дрезины, ч | ХАНКАЛА путь III (6-1) главный [2133пк3-2135пк0] | III | 2133пк3-2135пк0 | 6 | 1 | 6 | 6 | [22 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [19 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 (1-2) приемо-отпр. | 1 |  | 6 | 1 | 6 | 6 | [23 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ШЕЛКОВСКАЯ путь 1 [4пк2-29пк3] | 1 | 4пк2-29пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [22 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 19 | 74 | 8066
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СУЛАК - КИЗИЛЮРТ путь 2 [2225пк9-2225пк9] | 2 | 2225пк9-2225пк9 | 1 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 |  | 4/1
С-КАВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 1 [2205пк0-2214пк4] | 1 | 2205пк0-2214пк4 | 12844 | 3 | 136 | 1745 | [9 empty] | 120/1745 | [6 empty] | 8 | 8
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | АЧИ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | АЧИ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАНАС стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [26 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАНАС стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | МАНАС стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТЕМИРГОЕ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ТЕМИРГОЕ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | СУЛАК стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | СУЛАК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [29 empty] | 3/1
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 2 [2241пк1-2251пк0] ТЕМИРГОЕ путь II (НД-М4) главный [2251пк0-2254пк3] БЕССТР. УЧ-К(от Ч до НД) ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 2 [2254пк4-2254пк4] | 2, II | 2241пк1-2251пк0 2251пк0-2254пк3 2254пк4-2254пк4 | 13400 | 5 | 25 | 13400 | [13 empty] | 5/2680 |  | 5/2680 |  | 5/2680 |  | 5/2680 |  | 5/2680
|  | Выправка пути, м | КИЗИЛЮРТ путь III (Н-ЧД) главный [2226пк8-2229пк1] БЕССТР. УЧ-К(от Ч до Н) КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] ТЕМИРГОЕ путь I (М2-М7) главный [2251пк0-2254пк3] БЕССТР. УЧ-К(от ЧД до Н) | 1, I, III | 2226пк8-2229пк1 2229пк1-2251пк0 2251пк0-2254пк3 | 28400 | 5 | 30 | 15780 | [12 empty] | 6/3156 |  | 6/3156 |  | 6/3156 |  | 6/3156 |  | 6/3156
|  | Выправка пути, м | КАРЛАН-ЮРТ путь II (НД-Ч) главный [2215пк1-2216пк6] БЕССТР. УЧ-К(от М12 до НД) КАРЛАН-ЮРТ - СУЛАК путь 2 [2216пк6-2224пк4] СУЛАК путь II (НД-Ч1) главный [2224пк4-2224пк8] БЕССТР. УЧ-К(от Ч до НД) | 2, II | 2215пк1-2216пк6 2216пк6-2224пк4 2224пк4-2224пк8 | 10000 | 3 | 18 | 10000 | [7 empty] | 6/3333 |  | 6/3333 |  | 6/3334
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛИДЖИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛИДЖИ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛИДЖИ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛИДЖИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] САМУР-Э БЕССТР. УЧ-К(пер. Самур-Граница путь 1) | 2 | 2448пк2-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [5 empty] | 5/0,1 |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР-Э БЕССТР. УЧ-К(пер. Самур-Граница путь 1) |  |  | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [9 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448пк2-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [10 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР путь I (НД-Н) главный [2446пк3-2455пк4] | I | 2446пк3-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [9 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР путь II (Ч-М3) главный [2446пк3-2448пк2] | II | 2446пк3-2448пк2 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [10 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [11 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] | II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [18 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | БЕЛИДЖИ путь II (Ч-М3) главный [2435пк9-2437пк8] путь I (М2-Н) главный [2435пк9-2437пк8] | I, II | 2435пк9-2437пк8 | 0,1 | 1 | 6 | 0 | [29 empty] | 6/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ путь I (НД-Н) главный [2424пк4-2426пк4] | I | 2424пк4-2426пк4 | 0,1 | 4 | 20 | 0 | [17 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | АРАБЛИНСКИЙ путь II (ЧД-Ч) главный [2424пк4-2426пк4] | II | 2424пк4-2426пк4 | 0,1 | 4 | 20 | 0 | [18 empty] | 5/0,1 |  |  |  | 5/0,1 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 1 [2254пк9-2259пк5] | 1 | 2254пк9-2259пк5 | 300 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ путь II (2-1) главный [2178пк7-2180пк5] | II | 2178пк7-2180пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | [9 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 56 | 376 | 40998
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 679 | 3155 | 403882
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Северо-Кавказская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
не удалось определить ДУ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕТМАНОВСКАЯ - ТЕМИЖБЕКСКАЯ путь 1 [15пк9-24пк8] | 1 | 15пк9-24пк8 | 15 | 1 | 3 | 3 | [8 empty] | 3/3
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 | 3 | 3
СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1038пк6-1058пк6] ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1059пк1] | 1, I | 1038пк6-1058пк6 1058пк6-1059пк1 | 20500 | 4 | 12 | 6600 | [6 empty] | 3/1650 |  |  | 3/1650 |  |  |  | 3/1650 |  |  | 3/1650
|  | Выправка пути, м | КОЛОДЕЗИ - БОЧЕНКОВО путь 1 [115пк9-123пк0] | 1 | 115пк9-123пк0 | 7300 | 3 | 9 | 4380 |  | 3/1460 |  | 3/1460 |  |  |  |  | 3/1460
|  | Выправка пути, м | ВИНОГРАДОВКА путь II (Ч-НД) главный [86пк3-88пк1] ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [88пк1-96пк7] | 2, II | 86пк3-88пк1 88пк1-96пк7 | 10000 | 7 | 21 | 10000 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 |  |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1250 |  |  | 3/1250
|  | Выправка пути, м | ВИНОГРАДОВКА - КОЛОДЕЗИ путь 2 [98пк8-107пк7] | 2 | 98пк8-107пк7 | 9000 | 6 | 18 | 9000 | [15 empty] | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  | 3/1500 | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  | 3/1500
|  | Итого по: СКВ 101 СОХРАНОВКА-ЛИХАЯ |  |  |  |  | 20 | 60 | 29980
СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТАЦИНСКАЯ - КОВЫЛКИН путь 1 [101пк8-104пк8] | 1 | 101пк8-104пк8 | 3200 | 2 | 8 | 3200 |  |  | 4/1600 |  |  |  | 4/1600
|  | Выправка пути, м | ТАЦИНСКАЯ - КОВЫЛКИН путь 1 [116пк3-117пк6] | 1 | 116пк3-117пк6 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [9 empty] | 3/1300
С-КАВ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЦИМЛЯНСКАЯ - РЗД 103 КМ путь 1 [91пк5-102пк6] | 1 | 91пк5-102пк6 | 100 | 10 | 40 | 100 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10 | 4/10 |  | 4/10 |  |  | 4/10 | 4/10
С-КАВ | ТО СЦБ | Проверка питающих установок, шт | ЧЕРКАССКАЯ - ЦИМЛЯНСКАЯ путь 1 [57пк1-88пк3] | 1 | 57пк1-88пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3/1
|  | Итого по: СКВ 102 ЛИХАЯ - МОРОЗОВСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 54 | 4601
СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАМЕНСКАЯ - ЛИХАЯ путь 1 [1038пк6-1058пк6] ЛИХАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1058пк6-1059пк1] | 1, I | 1038пк6-1058пк6 1058пк6-1059пк1 | 20500 | 4 | 12 | 6600 | [6 empty] | 3/1650 |  |  | 3/1650 |  |  |  | 3/1650 |  |  | 3/1650
|  | Итого по: СКВ 103 ЛИХОВСКОЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 4 | 12 | 6600
СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | К КС | Раскатка контактного провода, м | РАЗВИЛКА путь I (Ч-НД) главный [1209пк4-1211пк2] | I | 1209пк4-1211пк2 | 3000 | 26 | 78 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | Раскатка контактного провода, м | РАЗВИЛКА путь II (ЧД-Н) главный [1210пк6-1211пк2] | II | 1210пк6-1211пк2 | 3000 | 26 | 78 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3
|  | Итого по: СКВ 106 РОСТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 52 | 156 | 0
СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 71 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 79 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАТАЙСК стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [7 empty] | 2/1
|  | Итого по: СКВ 108 БАТАЙСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 20 | 10
СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 1 [517пк9-531пк9] | 1 | 517пк9-531пк9 | 13965 | 7 | 28 | 13965 | [16 empty] | 4/1995 | 4/1995 |  |  | 4/1995 | 4/1995 |  | 4/1995 | 4/1995 |  |  | 4/1995
|  | Выправка пути, м | ПОРОШИНСКАЯ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [517пк9-531пк9] | 2 | 517пк9-531пк9 | 13966 | 7 | 28 | 13966 | 4/1994 |  | 4/1995 | 4/1995 |  |  | 4/1995 | 4/1995 |  | 4/1995 | 4/1997
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | РОВНОЕ - ПОРОШИНСКАЯ путь 1 [499пк6-515пк1] | 1 | 499пк6-515пк1 | 15 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,5/2
|  | Итого по: СКВ 110 САЛЬСК-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 15 | 58 | 27933
СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ
С-КАВ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | ТИХОРЕЦКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1521пк6-1529пк0] | II | 1521пк6-1529пк0 | 1 | 1 | 240 | 1 | 240/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СТЕПНАЯ - КУЩЕВКА путь 1 [1408пк2-1427пк7] | 1 | 1408пк2-1427пк7 | 32 | 2 | 5 | 5 | [8 empty] | 2,5/2,5 | [13 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 1 [1430пк2-1446пк7] | 1 | 1430пк2-1446пк7 | 25 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КУЩЕВКА - КИСЛЯКОВКА путь 2 [1430пк2-1446пк7] | 2 | 1430пк2-1446пк7 | 15 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 1 [1449пк3-1466пк1] | 1 | 1449пк3-1466пк1 | 20 | 2 | 5 | 5 |  | 2,5/2,5 | [11 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КИСЛЯКОВКА - КРЫЛОВСКАЯ путь 2 [1449пк3-1465пк3] | 2 | 1449пк3-1465пк3 | 32 | 2 | 6 | 6 | 3/3 | [20 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 2 [1487пк6-1502пк4] | 2 | 1487пк6-1502пк4 | 21 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | СОСЫКА-РОСТ - ЛЕУШКОВСКАЯ путь 1 [1487пк6-1502пк4] | 1 | 1487пк6-1502пк4 | 21 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНЬКИЙ - ТИХОРЕЦКАЯ путь 2 [1516пк4-1521пк6] | 2 | 1516пк4-1521пк6 | 12 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,3/2,3
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ путь III (НС-1Ч) главный [531пк9-541пк7] | III | 531пк9-541пк7 | 3 | 1 | 3 | 3 | [14 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ШОХРЫ путь 1 [1529пк0-1534пк3] | 1 | 1529пк0-1534пк3 | 11,3 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,2/2,2
|  | Работа ФАТРА, м | ШОХРЫ путь I (Н-ЧД) главный [1535пк5-1535пк6] | I | 1535пк5-1535пк6 | 100 | 1 | 4 | 100 | 4/100
|  | Работа мотовоза, ч | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 1 [1536пк3-1545пк9] | 1 | 1536пк3-1545пк9 | 15 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ШОХРЫ - МАЛОРОССИЙСКАЯ путь 2 [1538пк4-1545пк9] | 2 | 1538пк4-1545пк9 | 18 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ФАТРА, м | МАЛОРОССИЙСКАЯ путь II (Н-ЧД) главный [1548пк5-1548пк8] | II | 1548пк5-1548пк8 | 400 | 4 | 16 | 400 | [14 empty] | 4/100 |  |  | 4/100 |  |  |  | 4/100 |  |  | 4/100
|  | Работа мотовоза, ч | МАЛОРОССИЙСКАЯ - МИРСКАЯ путь 2 [1548пк8-1566пк8] | 2 | 1548пк8-1566пк8 | 13 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа ФАТРА, м | МИРСКАЯ путь II (Н-ЧД) главный [1567пк7-1567пк9] | II | 1567пк7-1567пк9 | 200 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 15 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 211 КАЯЛА-ТИХОРЕЦКАЯ |  |  |  |  | 24 | 310 | 645
СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ
С-КАВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ОРЛОВКА-КУБ - СТАРОМИН-ТИМ путь 1 [1448пк3-1448пк3] | 1 | 1448пк3-1448пк3 | 20 | 3 | 9 | 12 |  |  |  | 3/4 | [6 empty] | 3/4 | [6 empty] | 3/4
|  | Смена плит БМП, шт | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 2 [1529пк9-1529пк9] Блок-посты: ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ 1524км5пк (двусторонний) | 2 | 1529пк9-1529пк9 | 36 | 6 | 18 | 36 | 3/6 |  |  | 3/6 |  |  |  | 3/6 |  |  | 3/6 |  |  |  | 3/6 |  |  | 3/6
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1409пк9-1423пк3] | 1 | 1409пк9-1423пк3 | 13500 | 4 | 14 | 6750 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000 |  |  | 3/1375 |  |  |  | 3/1375
|  | Выправка пути, м | СТАРОМИН-ТИМ - АЛБАШИ путь 1 [1452пк1-1456пк10] | 1 | 1452пк1-1456пк10 | 5000 | 3 | 10 | 5000 | [13 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 2,2/1000
|  | Выправка пути, м | СТАРОМИН-ТИМ - АЛБАШИ путь 1 [1463пк1-1467пк10] | 1 | 1463пк1-1467пк10 | 5000 | 3 | 10 | 5000 | [23 empty] | 4/2000 | 2,2/1000 |  |  | 4/2000
|  | Выправка пути, м | СТАРОМИН-ТИМ - АЛБАШИ путь 2 [1459пк1-1464пк10] | 2 | 1459пк1-1464пк10 | 6000 | 3 | 12 | 6000 | [14 empty] | 4/2000 |  |  | 4/2000 |  |  |  | 4/2000
С-КАВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1513пк8-1534пк2] Блок-посты: ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ 1524км5пк (двусторонний) | 1 | 1513пк8-1534пк2 | 22408 | 5 | 152 | 900 | [18 empty] | 120/900 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
С-КАВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 1 [1392пк2-1423пк3] | 1 | 1392пк2-1423пк3 | 10 | 5 | 15 | 10 | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 |  | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВАСИЛЬЕВО-ПЕТР - ОРЛОВКА-КУБ путь 2 [1392пк2-1423пк3] | 2 | 1392пк2-1423пк3 | 12 | 6 | 18 | 12 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТАРОМИН-ТИМ - АЛБАШИ путь 2 [1451пк9-1472пк9] | 2 | 1451пк9-1472пк9 | 25 | 4 | 8 | 7 |  |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА путь 1 [1475пк2-1492пк7] Блок-посты: АЛБАШИ - ДЕРЕВЯНКОВКА 1483км3пк (двусторонний) | 1 | 1475пк2-1492пк7 | 75 | 8 | 20 | 24 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3 |  |  | 2,5/3 |  |  |  | 2,5/3
|  | Работа ФАТРА, м | ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ путь 1 [1516пк1-1516пк6] Блок-посты: ПРИДОРОЖНАЯ - БРЮХОВЕЦКАЯ 1524км5пк (двусторонний) | 1 | 1516пк1-1516пк6 | 600 | 5 | 15 | 600 |  |  | 3/120 |  |  |  | 3/120 |  |  | 3/120 |  |  |  | 3/120 |  |  | 3/120
|  | Итого по: СКВ 212 БАТАЙСК- СТАРОМИНСКАЯ-ТИМАШЕВСКАЯ |  |  |  |  | 55 | 302 | 24351
СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТИХОРЕЦКАЯ - ГАЗЫРЬ путь 1 [541пк7-555пк8] | 1 | 541пк7-555пк8 | 15 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | БУРСАК путь I (1Н-1Ч) главный [563пк8-567пк3] | I | 563пк8-567пк3 | 9 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | БУРСАК - ВЫСЕЛКИ путь 1 [567пк3-587пк0] | 1 | 567пк3-587пк0 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 213 ТИХОРЕЦКАЯ-КРАСНОДАР |  |  |  |  | 3 | 8 | 8
СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК
С-КАВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 2 [772пк5-788пк7] | 2 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 2 | 8 | 1168 |  |  |  | 4/584 | [13 empty] | 4/584
|  | Регулировка контактной подвески, м | БАКАНСКАЯ - ТОННЕЛЬНАЯ путь 1 [772пк5-788пк7] | 1 | 772пк5-788пк7 | 18900 | 2 | 8 | 1168 | [7 empty] | 4/584 | [13 empty] | 4/584
|  | Итого по: СКВ 214 КРЫМСКАЯ-НОВОРОССИЙСК |  |  |  |  | 4 | 16 | 2336
СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ
С-КАВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | КУБАНЬ путь I (НИ-ЧД) главный [1628пк9-1628пк10] стр. 1, 3 ИСК.СООР.(Мет.мост 1628км пк9-10) | I | 1628пк9-1628пк10 | 60 | 2 | 4 | 10 |  |  |  | 2/5 | [6 empty] | 2/5
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | АФИПСКАЯ - СЕВЕРСКАЯ путь 1 [695пк2-702пк6] | 1 | 695пк2-702пк6 | 7500 | 4 | 16 | 7500 | [13 empty] | 4/1875 |  | 4/1875 |  | 4/1875 |  |  | 4/1875
С-КАВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ХАБЛЬ - АХТЫРСКАЯ путь 1 [722пк3-730пк1] | 1 | 722пк3-730пк1 | 11109 | 16 | 336 | 3540 | 120/1610 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 120/1930 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КРАСНОДАР I путь I (НТ-ЧИ) главный [1623пк5-1624пк2] КРАСНОДАР II путь I (Н-Ч) главный [1621пк8-1622пк0] КРАСНОДАР II - КРАСНОДАР I путь 1 [1622пк0-1623пк5] | 1, I | 1621пк8-1622пк0 1622пк0-1623пк5 1623пк5-1624пк2 | 2500 | 2 | 6 | 2500 |  |  | 3/1250 |  |  |  | 3/1250
|  | Итого по: СКВ 215 КРАСНОДАРСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 24 | 362 | 13550
СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЭНЕМ II - ШЕНДЖИЙ путь 1 [1643пк9-1649пк4] | 1 | 1643пк9-1649пк4 | 6600 | 2 | 13 | 6600 | 6,5/3300 | 6,5/3300
|  | Выправка пути, м | ШЕНДЖИЙ - ПСЕКУПС путь 1 [1653пк10-1662пк10] | 1 | 1653пк10-1662пк10 | 9100 | 3 | 19 | 9100 |  |  | 6,5/3033 | 6,5/3033 |  |  | 6,5/3034
|  | Выправка пути, м | ПСЕКУПС - САРАТОВСКАЯ путь 1 [1672пк4-1678пк8] САРАТОВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1678пк8-1678пк9] | 1, I | 1672пк4-1678пк8 1678пк8-1678пк9 | 6600 | 2 | 13 | 6600 | [7 empty] | 6,5/3300 | 6,5/3300
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | КРАСНОДАР I путь I (НТ-ЧИ) главный [1623пк5-1624пк2] КРАСНОДАР II путь I (Н-Ч) главный [1621пк8-1622пк0] КРАСНОДАР II - КРАСНОДАР I путь 1 [1622пк0-1623пк5] | 1, I | 1621пк8-1622пк0 1622пк0-1623пк5 1623пк5-1624пк2 | 2500 | 2 | 6 | 2500 |  |  | 3/1250 |  |  |  | 3/1250
С-КАВ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ стр. 7, 9 |  |  | 2 | 4 | 28 | 2 | [8 empty] | 10/1 | 4 | [6 empty] | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 4 | 28 | 2 | [20 empty] | 10/1 | 4 |  |  | 10/1 |  |  | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ БЕССТР. УЧ-К(СП2, СП4) |  |  | 2 | 2 | 14 | 1 | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ стр. 13, 15 |  |  | 2 | 4 | 28 | 2 | [10 empty] | 10/1 |  |  | 4 | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ БЕССТР. УЧ-К(СП19) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 |  |  | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ БЕССТР. УЧ-К(СП21) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [6 empty] | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ БЕССТР. УЧ-К(СП5) |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [28 empty] | 10/1 | 4
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИНАРЫ стр. 11 |  |  | 1 | 2 | 14 | 1 | [22 empty] | 10/1 | 4
|  | Итого по: СКВ 216 КРАСНОДАР-КРИВЕНКОВСКАЯ |  |  |  |  | 31 | 205 | 24811
СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МИЛОВАНОВО - ГРЕЧИШКИНО путь 1 [13пк2-32пк1] | 1 | 13пк2-32пк1 | 16 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ФАТРА, м | КАВКАЗСКАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1583пк6-1583пк9] | I | 1583пк6-1583пк9 | 300 | 1 | 6 | 300 | [13 empty] | 6/300
|  | Работа ФАТРА, м | КАВКАЗСКАЯ стр. 401, 50, 58, 92 |  |  | 120 | 4 | 16 | 120 |  | 4/30 |  | 4/30 |  |  | 4/30 |  | 4/30
|  | Работа ФАТРА, м | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1579пк9-1579пк10] | 1 | 1579пк9-1579пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  | 6/100
|  | Работа ФАТРА, м | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1581пк6-1581пк7] | 1 | 1581пк6-1581пк7 | 100 | 1 | 4 | 100 | [9 empty] | 4/100
|  | Работа мотовоза, ч | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 1 [1568пк6-1583пк5] | 1 | 1568пк6-1583пк5 | 12,5 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | МИРСКАЯ - КАВКАЗСКАЯ путь 2 [1568пк6-1583пк5] | 2 | 1568пк6-1583пк5 | 16 | 1 | 3 | 3 | [20 empty] | 3/3
|  | Итого по: СКВ 217 КРАСНОДАР-КАВКАЗСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 40 | 628
СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОНОКОВО - ОВЕЧКА путь 1 [1677пк1-1698пк10] | 1 | 1677пк1-1698пк10 | 22000 | 4 | 18 | 8800 | [6 empty] | 4,5/2200 |  | 4,5/2200 |  | 4,5/2200 |  |  | 4,5/2200
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГИРЕЙ путь 1 [1589пк4-1593пк4] | 1 | 1589пк4-1593пк4 | 15 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | КАВКАЗСКАЯ - ГИРЕЙ путь 2 [1589пк4-1593пк4] | 2 | 1589пк4-1593пк4 | 10 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГИРЕЙ - ГУЛЬКЕВИЧИ путь 1 [1595пк5-1598пк6] | 1 | 1595пк5-1598пк6 | 17,5 | 2 | 5 | 5 | 2,5/2,5 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГИРЕЙ - ГУЛЬКЕВИЧИ путь 2 [1595пк5-1599пк0] | 2 | 1595пк5-1599пк0 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ФАТРА, м | ГУЛЬКЕВИЧИ путь II (Ч-НД) главный [1599пк4-1599пк5] | II | 1599пк4-1599пк5 | 100 | 1 | 4 | 100 | [15 empty] | 4/100
|  | Работа ФАТРА, м | ГУЛЬКЕВИЧИ стр. 1, 16, 2, 3, 4, 5 |  |  | 180 | 5 | 20 | 150 | [18 empty] | 4/30 | 4/30 |  |  | 4/30 | 4/30 |  |  |  | 4/30
|  | Работа мотовоза, ч | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 1 [1601пк1-1614пк0] | 1 | 1601пк1-1614пк0 | 25 | 2 | 5 | 5 | [16 empty] | 2,5/2,5 |  |  |  |  | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ГУЛЬКЕВИЧИ - ОТРАДО-КУБАН путь 2 [1601пк1-1614пк0] | 2 | 1601пк1-1614пк0 | 10,5 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 218 КАВКАЗСКАЯ-ОВЕЧКА |  |  |  |  | 18 | 62 | 9070
СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ
С-КАВ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1891пк9-1891пк10] | 1 | 1891пк9-1891пк10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  | 2,2/10 | [5 empty] | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОМСОМОЛЬСК путь III (Н-Ч) главный [1775пк5-1775пк8] БЕССТР. УЧ-К(от вх.Н до стр.1) ПШЕХСКАЯ - КОМСОМОЛЬСК путь 1 [1770пк3-1775пк5] | 1, III | 1770пк3-1775пк5 1775пк5-1775пк8 | 5800 | 3 | 12 | 5800 | [6 empty] | 4/1933 |  |  | 4/1933 |  |  |  | 4/1934
|  | Выправка пути, м | ГОЙТХ путь II (Н-Ч) главный [1848пк5-1848пк7] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н - стр.1) ПШИШ - ГОЙТХ путь 1 [1843пк4-1848пк5] | 1, II | 1843пк4-1848пк5 1848пк5-1848пк7 | 5400 | 3 | 12 | 5400 | [16 empty] | 4/1800 |  |  |  | 4/1800 |  |  | 4/1800
|  | Выправка пути, м | ГРЕЧЕСКИЙ - ТУАПСЕ-СОРТ путь 1 [1873пк7-1880пк3] ТУАПСЕ-СОРТ путь I (Н-8) главный [1880пк3-1880пк6] БЕССТР. УЧ-К(вх.Н - стр.1) | 1, I | 1873пк7-1880пк3 1880пк3-1880пк6 | 7000 | 3 | 13 | 7000 | 4,5/2333 | 4,5/2333 | 4,5/2334
С-КАВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ИНДЮК путь III (Н-Ч) главный [1856пк1-1856пк9] ХОДОВОЙ ПУТЬ(в интр. от стр.1 до вх.сигн.Ч) | III | 1856пк1-1856пк9 | 900 | 22 | 79 | 900 | [9 empty] | 3,5/40 | 3,5/40 | 3,5/40 | 3,5/40 | 3,5/40 | 4/50 | 4/45 | 3,5/40 | 3,5/40 | 3,5/40 | 3,5/40 | 3,5/40 | 4/50 | 3,5/40 | 3,5/35 | 3,5/40 | 3,5/40 | 3,5/35 | 3,5/35 | 4/50 | 3,5/40 | 3,5/40
|  | Вырезка выплесков, м | КРИВЕНКОВСК путь 3 (21-16) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(в интр.стр.27 - стр.18) | 3 |  | 300 | 9 | 27 | 300 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/35 | 3/30 | 3/30 | 3/30
|  | Итого по: СКВ 220 БЕЛОРЕЧЕНСКАЯ-ТУАПСЕ |  |  |  |  | 46 | 156 | 19450
СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР
С-КАВ | ИССО | Выгрузка ДВ, ед | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 1 [1891пк9-1891пк10] | 1 | 1891пк9-1891пк10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Устройство дренажных прорезей, м | ТУАПСЕ-СОРТ - ШЕПСИ путь 2 [1891пк8-1891пк10] | 2 | 1891пк8-1891пк10 | 480 | 4 | 8 | 40 |  | 2,2/10 | [5 empty] | 2,2/10 | [8 empty] | 2,2/10 |  |  |  |  | 2,2/10
|  | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ШЕПСИ путь I (Н-Ч) главный [1893пк3-1893пк3] БЕССТР. УЧ-К(в интр.стр. 5 - стр.11) | I | 1893пк3-1893пк3 | 10 | 2 | 4 | 10 |  | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Выгрузка ДВ, ед | ЛАЗАРЕВСКАЯ путь I (Н-Ч) главный [1913пк2-1913пк4] БЕССТР. УЧ-К(от сигн. ЧМ1А до сигн. НМ1А) | I | 1913пк2-1913пк4 | 40 | 4 | 8 | 20 | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5 | 2,2/5
|  | Итого по: СКВ 221 ТУАПСЕ-АДЛЕР |  |  |  |  | 12 | 26 | 80
СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [32пк1-39пк10] | 1 | 32пк1-39пк10 | 7000 | 2 | 10 | 4667 |  | 5/2333 |  | 5/2334
|  | Выправка пути, м | ГРИГОРОПОЛИС - РАСШЕВАТКА путь 1 [45пк10-51пк1] | 1 | 45пк10-51пк1 | 6000 | 2 | 12 | 6000 | [5 empty] | 6/3000 |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ПЕРЕДОВАЯ - ИЗОБИЛЬНАЯ путь 1 [89пк1-99пк10] | 1 | 89пк1-99пк10 | 10000 | 4 | 20 | 10000 | [17 empty] | 5/2500 |  | 5/2500 |  | 5/2500 |  | 5/2500
|  | Выправка пути, м | ИЗОБИЛЬНАЯ - РЫЗДВЯНАЯ путь 1 [105пк1-116пк10] | 1 | 105пк1-116пк10 | 11000 | 4 | 24 | 11000 | [9 empty] | 6/2750 |  | 6/2750 |  | 6/2750 |  | 6/2750
|  | Выправка пути, м | РЫЗДВЯНАЯ путь II (Ч-Н) главный [120пк6-120пк7] РЫЗДВЯНАЯ - ПАЛАГИАДА путь 1 [120пк7-136пк1] | 1, II | 120пк6-120пк7 120пк7-136пк1 | 15500 | 2 | 10 | 5166 | [25 empty] | 5/2583 |  | 5/2583
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ТЕМИЖБЕКСКАЯ - ГРИГОРОПОЛИС путь 1 [26пк8-40пк8] | 1 | 26пк8-40пк8 | 22 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ПАЛАГИАДА - СТАРОМАРЬЕВ путь 1 [140пк1-159пк6] | 1 | 140пк1-159пк6 | 50 | 1 | 5 | 5 | [21 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СПИЦЕВКА - КУГУТЫ путь 1 [182пк5-201пк1] | 1 | 182пк5-201пк1 | 50 | 1 | 5 | 5 | [15 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - МОКРАЯ БУЙВОЛА путь 1 [2пк1-53пк1] | 1 | 2пк1-53пк1 | 90 | 1 | 6 | 6 | [15 empty] | 6/6
|  | Работа мотовоза, ч | БЛАГОДАРНОЕ - БОЛЬШ ИСКРА путь 1 [69пк4-109пк9] | 1 | 69пк4-109пк9 | 90 | 1 | 5 | 5 | [15 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | БОЛЬШ ИСКРА - НОВАЯ ЖИЗНЬ путь 1 [111пк6-121пк7] | 1 | 111пк6-121пк7 | 90 | 2 | 9 | 9 | [15 empty] | 4/4 | [5 empty] | 5/5
|  | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОГРАД - ИПАТОВО путь 1 [224пк4-264пк9] | 1 | 224пк4-264пк9 | 90 | 2 | 9 | 9 |  |  |  | 5/5 | [9 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | ИПАТОВО - ДИВНОЕ путь 1 [267пк0-306пк2] | 1 | 267пк0-306пк2 | 90 | 2 | 8 | 8 | [15 empty] | 4/4 | [5 empty] | 4/4
|  | Итого по: СКВ 323 КАВКАЗСКАЯ-СВЕТЛОГРАД |  |  |  |  | 25 | 125 | 36882
СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ
С-КАВ | К КС | Раскатка несущего троса, м | КИАН - КУРСАВКА путь 1 [1755пк2-1779пк7] | 1 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
|  | Раскатка контактного провода, м | КИАН - КУРСАВКА путь 2 [1755пк2-1779пк7] | 2 | 1755пк2-1779пк7 | 7000 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
|  | Итого по: СКВ 324 ОВЕЧКА-МИНВОДЫ |  |  |  |  | 44 | 176 | 0
СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ
С-КАВ | Пр | Хозяйственные работы, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 2 [1870пк0-1886пк7] | 2 | 1870пк0-1886пк7 | 8 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3/3
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ГЕОРГИЕВСК - ЗОЛЬСКИЙ путь 1 [1870пк0-1886пк8] | 1 | 1870пк0-1886пк8 | 36 | 1 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 1 [1888пк8-1895пк1] | 1 | 1888пк8-1895пк1 | 36 | 1 | 3 | 3 | [10 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЗОЛЬСКИЙ - АПОЛЛОНСКАЯ путь 2 [1888пк5-1895пк2] | 2 | 1888пк5-1895пк2 | 36 | 1 | 3 | 3 | [9 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ЛУКОВСКИЙ - МОЗДОК путь 2 [44пк1-49пк2] | 2 | 44пк1-49пк2 | 30 | 1 | 3 | 3 | [15 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 2 [69пк2-88пк5] | 2 | 69пк2-88пк5 | 75 | 1 | 4 | 4 | [7 empty] | 4/4
|  | Работа мотовоза, ч | СТОДЕРЕВСКАЯ - ИЩЕРСКАЯ путь 1 [69пк3-88пк5] | 1 | 69пк3-88пк5 | 75 | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 3/3
|  | Работа дрезины, ч | ИЩЕРСКАЯ - АЛПАТОВО путь 1 [90пк7-98пк9] | 1 | 90пк7-98пк9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | НАУРСКАЯ - ТЕРЕК путь 2 [110пк5-128пк3] | 2 | 110пк5-128пк3 | 6 | 1 | 6 | 6 | [6 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [17 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 325 МИНВОДЫ-ПРОХЛАДНАЯ-ЧЕРВЛЕННАЯ |  |  |  |  | 10 | 40 | 40
СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | МУРТАЗОВО - ЭЛЬХОТОВО путь 1 [1971пк3-1985пк5] | 1 | 1971пк3-1985пк5 | 80 | 2 | 6 | 6 | [6 empty] | 3/3 | [13 empty] | 3/3
|  | Работа мотовоза, ч | ЭЛЬХОТОВО - ДАРГ-КОХ путь 1 [1987пк3-1997пк5] | 1 | 1987пк3-1997пк5 | 45 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ДАРГ-КОХ - БЕСЛАН путь 1 [1999пк8-2019пк1] | 1 | 1999пк8-2019пк1 | 45 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: СКВ 326 ПРОХЛАДНАЯ-ВЛАДИКАВКАЗ |  |  |  |  | 4 | 11 | 11
СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО
С-КАВ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | КИЗЛЯР стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | КИЗЛЯР стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ГЕРМЕНЧИК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
|  | Замена электропривода, шт | ГЕРМЕНЧИК стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [30 empty] | 3/1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ХАНКАЛА - АРГУН путь 1 [2141пк5-2142пк7] | 1 | 2141пк5-2142пк7 | 8000 | 1 | 6 | 6 | [27 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ЧЕРВЛЕН-УЗЛ - ГУДЕРМЕС путь 1 [168пк4-178пк2] | 1 | 168пк4-178пк2 | 6 | 1 | 6 | 6 | [17 empty] | 6/6
|  | Работа дрезины, ч | ШЕЛКОВСКАЯ путь II (1-2) главный [29пк3-30пк6] | II | 29пк3-30пк6 | 6 | 1 | 6 | 6 | [22 empty] | 6/6
|  | Итого по: СКВ 428 ГРОЗНЫЙ-КИЗЛЯР-ОЛЕЙНИКОВО |  |  |  |  | 7 | 30 | 22
СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР
С-КАВ | ППВ пути | Выправка пути, м | АРАБЛИНСКИЙ путь I (НД-Н) главный [2424пк4-2424пк7] БЕССТР. УЧ-К(отСП№4 до СП№10) ДЕРБЕНТ - АРАБЛИНСКИЙ путь 1 [2418пк4-2424пк4] | 1, I | 2418пк4-2424пк4 2424пк4-2424пк7 | 6200 | 2 | 12 | 6200 | [19 empty] | 6/3100 |  | 6/3100
|  | Выправка пути, м | ТАРКИ путь II (НД-Ч) главный [2296пк1-2298пк1] БЕССТР. УЧ-К(от СП№2 до НД) ТАРКИ - МАНАС путь 2 [2298пк1-2314пк10] | 2, II | 2296пк1-2298пк1 2298пк1-2314пк10 | 18000 | 6 | 36 | 18000 | [6 empty] | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ТАРКИ путь I (ЧД-Н) главный [2296пк1-2298пк1] БЕССТР. УЧ-К(от СП№4 до Н) ТАРКИ - МАНАС путь 1 [2298пк1-2314пк10] | 1, I | 2296пк1-2298пк1 2298пк1-2314пк10 | 18000 | 6 | 36 | 18000 | [7 empty] | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 2 [2254пк3-2261пк10] | 2 | 2254пк3-2261пк10 | 6600 | 3 | 15 | 6600 | 5/2200 |  | 5/2200 |  | 5/2200
|  | Выправка пути, м | ТЕМИРГОЕ - ШАМХАЛ путь 1 [2254пк4-2261пк10] | 1 | 2254пк4-2261пк10 | 6600 | 2 | 12 | 6600 |  | 6/3300 |  | 6/3300
|  | Выправка пути, м | КИЗИЛЮРТ путь III (Н-ЧД) главный [2226пк8-2229пк1] БЕССТР. УЧ-К(от Ч до Н) КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 1 [2229пк1-2251пк0] ТЕМИРГОЕ путь I (М2-М7) главный [2251пк0-2254пк3] БЕССТР. УЧ-К(от ЧД до Н) | 1, I, III | 2226пк8-2229пк1 2229пк1-2251пк0 2251пк0-2254пк3 | 28400 | 4 | 24 | 12620 | [19 empty] | 6/3156 |  | 6/3156 |  | 6/3156 |  | 6/3152
|  | Выправка пути, м | КАРЛАН-ЮРТ путь II (НД-Ч) главный [2214пк4-2214пк10] БЕССТР. УЧ-К(от Ч до М12) ХАСАВ-ЮРТ - КАРЛАН-ЮРТ путь 2 [2206пк1-2214пк4] | 2, II | 2206пк1-2214пк4 2214пк4-2214пк10 | 8000 | 3 | 15 | 8000 | [22 empty] | 5/2666 |  | 5/2666 |  | 5/2668
С-КАВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАБЛИНСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАБЛИНСКИЙ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАБЛИНСКИЙ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАБЛИНСКИЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАБЛИНСКИЙ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАБЛИНСКИЙ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАБЛИНСКИЙ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАБЛИНСКИЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАБЛИНСКИЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРАБЛИНСКИЙ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕРБЕНТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕРБЕНТ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕРБЕНТ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕРБЕНТ стр. 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАГЕСТ ОГНИ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАГЕСТ ОГНИ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАГЕСТ ОГНИ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАГЕСТ ОГНИ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАГЕСТ ОГНИ стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [21 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЯГЕНТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЯГЕНТ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЯГЕНТ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЯГЕНТ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЯГЕНТ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЧХЕ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЧХЕ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЧХЕ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЧХЕ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЧХЕ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЧХЕ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЧХЕ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЧХЕ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЧХЕ стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЧХЕ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНАС стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНАС стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАНАС стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРКИ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРКИ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРКИ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРКИ стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 101 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 103 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 104 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 106 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 114 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 136 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 152 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 201 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 300 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 316 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 318 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 320 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 322 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 328 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 332 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 360 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАХАЧКАЛА стр. 625 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
С-КАВ | Строит. | Контактная сеть, км | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] САМУР-Э БЕССТР. УЧ-К(пер. Самур-Граница путь 1) | 2 | 2448пк2-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | [6 empty] | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР-Э БЕССТР. УЧ-К(пер. Самур-Граница путь 1) |  |  | 0,1 | 2 | 10 | 0 |  | 5/0,1 |  | 5/0,1
|  | Контактная сеть, км | САМУР - САМУР-Э путь 2 [2448пк2-2455пк4] | 2 | 2448пк2-2455пк4 | 0,1 | 2 | 10 | 0 | 5/0,1 |  | 5/0,1
С-КАВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ТАРКИ - МАНАС путь 1 [2298пк1-2318пк1] | 1 | 2298пк1-2318пк1 | 97200 | 5 | 17 | 97200 | 4/24000 | 4/24000 | 4/24000 | 3,2/13200 |  |  | 2,2/12000
|  | Работа РШП, м | МАХАЧКАЛА путь II (Ч-НД) главный [2278пк1-2287пк5] | II | 2278пк1-2287пк5 | 31800 | 2 | 6 | 31800 | [7 empty] | 3/16000 | 3/15800
|  | Работа РШП, м | КИЗИЛЮРТ - ТЕМИРГОЕ путь 2 [2229пк1-2251пк0] | 2 | 2229пк1-2251пк0 | 90000 | 5 | 15 | 90000 | [10 empty] | 3/18000 |  |  | 3/18000 | 3/18000 | 3/18000 | 3/18000
|  | Работа дрезины, ч | КАДИ-ЮРТ путь II (2-1) главный [2178пк7-2180пк5] | II | 2178пк7-2180пк5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6/6
|  | Итого по: СКВ 429 ГУДЕРМЕС-МАХАЧКАЛА-САМУР |  |  |  |  | 103 | 311 | 295084
|  | Итого по: С-КАВ |  |  |  |  | 522 | 2506 | 486938
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:26 АС АПВО-2. АО «НИИАС»