## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4 | 1000
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [19 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН путь I (ЧА1-1Н) главный [1484пк1-1487пк1] путь II (ЧА2-2Н) главный [1484пк8-1486пк1] | I, II | 1484пк1-1487пк1 1484пк8-1486пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ путь I (1Ч-Н) главный [1487пк1-1491пк1] путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | I, II | 1486пк1-1491пк1 1487пк1-1491пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА путь I (ЧД-Н) главный [1498пк6-1500пк7] путь II (Ч-НД) главный [1498пк6-1500пк7] | I, II | 1498пк6-1500пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ II путь I (ЧД-НА1) главный [1521пк4-1527пк6] путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] | I, II | 1521пк4-1527пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ I путь I (ЧА1-НК1) главный [1527пк9-1532пк0] путь II (ЧА2-НК2) главный [1527пк9-1532пк1] | I, II | 1527пк9-1532пк0 1527пк9-1532пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | I, II | 421пк3-428пк8 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | 4/1000 | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 52 | 13000
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223пк8-259пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4 | 1000
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 8 | 4
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 1 путь, между с/п №12 и с/п №14)) |  |  | 28 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 8 | 4
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] путь уч (506-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (534-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10Д (526-549) приемо-отпр. путь 11Д (532-561) приемо-отпр. путь 13Д (544-559) приемо-отпр. путь 15Д (550-567) приемо-отпр.... (см. карточку) | 1, 10Д, 11Д, 12(неч), 13Д, 15Д, 17Д, 19Д, 1(чет), 2, 21Д, 3Д, 4Д, 7Д, 8Д, 9Д, IIД, IАДБ, IД, уч | 12пк6-14пк8 12пк6-17пк0 13пк0-13пк3 13пк3-16пк6 14пк8-16пк3 15пк5-17пк0 16пк2-16пк2 16пк6-16пк6 17пк0-18пк2 | 3 | 10 | 40 | 0 | [14 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 40 | 0
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1075пк2-1075пк2] | 1 | 1075пк2-1075пк2 | 24 | 3 | 12 | 24 | [15 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12 | 24
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 1 [120пк5-142пк9] | 1 | 120пк5-142пк9 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [28 empty] | 3/1000
|  | Выгрузка плетей, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [120пк5-142пк9] | 2 | 120пк5-142пк9 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [22 empty] | 3/1000
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 6 | 2000
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 2550 | 1 | 3 | 400 | [18 empty] | 3/400
|  | Выгрузка плетей, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 450 | 1 | 3 | 450 | [21 empty] | 3/450
|  | Выгрузка плетей, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 1400 | 1 | 3 | 700 | [19 empty] | 3/700
|  | Работа РШП, м | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 1 [287пк2-292пк1] | 1 | 287пк2-292пк1 | 60000 | 3 | 12 | 60000 | [21 empty] | 4/20000 | 4/20000 | [5 empty] | 4/20000
|  | Выгрузка плетей, м | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [287пк2-292пк1] | 2 | 287пк2-292пк1 | 700 | 1 | 3 | 700 | [25 empty] | 3/700
ПРИВ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233пк8-252пк9 | 60 | 1 | 4 | 12 | [21 empty] | 4/12
|  | Установка звеньевых струн, шт | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 60 | 1 | 4 | 12 | [25 empty] | 4/12
|  | Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 32 | 62274
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 400 | 3 | 12 | 0 | [18 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12 | 0
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 5600 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | КАРАМЫШ - РОССОША путь 1 [88пк7-112пк7] | 1 | 88пк7-112пк7 | 1355 | 1 | 4 | 354 | [29 empty] | 4/354
|  | Выгрузка плетей, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115пк1-138пк2 | 3550 | 1 | 3 | 600 | [26 empty] | 3/600
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115пк1-138пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 17 | 2754
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 11 (76-370) сортиров. путь 14 (118-372) гор_и_подгор путь 2 (226-11) приемо-отпр. путь 4 (300-201) приемо-отпр. | 11, 14, 2, 4 |  | 600 | 4 | 16 | 600 | [12 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 16 | 600
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 54 | 211 | 82661
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4 | 1000
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [23 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН путь I (ЧА1-1Н) главный [1484пк1-1487пк1] путь II (ЧА2-2Н) главный [1484пк8-1486пк1] | I, II | 1484пк1-1487пк1 1484пк8-1486пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ путь I (1Ч-Н) главный [1487пк1-1491пк1] путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | I, II | 1486пк1-1491пк1 1487пк1-1491пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА путь I (ЧД-Н) главный [1498пк6-1500пк7] путь II (Ч-НД) главный [1498пк6-1500пк7] | I, II | 1498пк6-1500пк7 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [11 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ II путь I (ЧД-НА1) главный [1521пк4-1527пк6] путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] | I, II | 1521пк4-1527пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  |  | 4/1000 | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ I путь I (ЧА1-НК1) главный [1527пк9-1532пк0] путь II (ЧА2-НК2) главный [1527пк9-1532пк1] | I, II | 1527пк9-1532пк0 1527пк9-1532пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | I, II | 421пк3-428пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 14 | 56 | 14000
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 9а (215-226) приемо-отпр. | 9а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223пк8-259пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 8 | 1015
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 3 | 12 | 6 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ЯРЫЖЕНСКАЯ - БУДАРИНО путь 1 [756пк2-772пк4] | 1 | 756пк2-772пк4 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [25 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЯРЫЖЕНСКАЯ - БУДАРИНО путь 1 [756пк2-772пк4] | 1 | 756пк2-772пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [12 empty] | 3/1000
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 20 | 1506
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 1 путь, между с/п №12 и с/п №14)) |  |  | 28 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006пк2-1028пк3 | 4600 | 1 | 3 | 2000 |  | 3/2000
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк5-1050пк6] | 1 | 1030пк5-1050пк6 | 4000 | 2 | 8 | 2000 | [19 empty] | 4/1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 5 | 19 | 4004
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] путь III (Н3-ЧМ3) главный [25пк7-27пк3] путь 5 (153-56) приемо-отпр. путь 6 (147-52) приемо-отпр. путь 7 (151-54) приемо-отпр. | 5, 6, 7, I, III | 23пк3-29пк5 25пк7-27пк3 | 55 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь II (Н2-ЧМ2) главный [23пк3-26пк6] путь 12 (23-117) приемо-отпр. путь 13 (25-111) приемо-отпр. путь 14 (27-109) приемо-отпр. путь 15 (33-107) приемо-отпр. путь 16 (29-99) приемо-отпр. путь 17 (35-97) приемо-отпр. путь 4 (171-42) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, II | 23пк3-26пк6 | 55 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 8 | 10
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] путь уч (506-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (534-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10Д (526-549) приемо-отпр. путь 11Д (532-561) приемо-отпр. путь 13Д (544-559) приемо-отпр. путь 15Д (550-567) приемо-отпр.... (см. карточку) | 1, 10Д, 11Д, 12(неч), 13Д, 15Д, 17Д, 19Д, 1(чет), 2, 21Д, 3Д, 4Д, 7Д, 8Д, 9Д, IIД, IАДБ, IД, уч | 12пк6-14пк8 12пк6-17пк0 13пк0-13пк3 13пк3-16пк6 14пк8-16пк3 15пк5-17пк0 16пк2-16пк2 16пк6-16пк6 17пк0-18пк2 | 3 | 10 | 40 | 0 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 40 | 0
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | ТР КС | Замена троса компенсирующих устройств, шт | САРЕПТА - ЧАПУРНИКИ путь 1 [29пк5-36пк1] | 1 | 29пк5-36пк1 | 8 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Замена троса компенсирующих устройств, шт | ЧАПУРНИКИ - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [38пк4-47пк6] | 1 | 38пк4-47пк6 | 8 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГРЕМЯЧАЯ - КОТЕЛЬНИКОВО путь 2 [169пк7-189пк1] | 2 | 169пк7-189пк1 | 60 | 2 | 8 | 10 | [18 empty] | 4/5 | [6 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 16 | 12
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 1 [266пк9-279пк1] | 1 | 266пк9-279пк1 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [18 empty] | 5/500 | [7 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 1 [266пк9-279пк1] | 1 | 266пк9-279пк1 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [12 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 2 [266пк9-279пк1] | 2 | 266пк9-279пк1 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [23 empty] | 3/500
|  | Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 19 | 2500
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ТОПОЛЕК - БОЛ ТАВОЛОЖКА путь 1 [91пк6-110пк4] | 1 | 91пк6-110пк4 | 19000 | 3 | 18 | 15000 | [22 empty] | 6/5000 |  | 6/5000 |  | 6/5000
|  | Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 18 | 15000
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | АЛТАТА - НОВОРОСЛЯЕВСКИЙ путь 1 [1081пк10-1081пк10] | 1 | 1081пк10-1081пк10 | 32 | 4 | 16 | 32 | [5 empty] | 4/8 |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  | 4/8
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1041пк9-1056пк3] | 1 | 1041пк9-1056пк3 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [19 empty] | 3/1600
|  | Выгрузка плетей, м | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057пк8-1078пк3 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [26 empty] | 3/1600
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 22 | 3232
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [94пк9-94пк9] | 2 | 94пк9-94пк9 | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 2 [66пк8-90пк8] | 2 | 66пк8-90пк8 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [25 empty] | 5/500
|  | Выгрузка плетей, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [93пк2-118пк1] | 2 | 93пк2-118пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [23 empty] | 3/1000
|  | Смена плети, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 1 [120пк5-142пк9] | 1 | 120пк5-142пк9 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [15 empty] | 5/500
|  | Смена плети, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [120пк5-142пк9] | 2 | 120пк5-142пк9 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [16 empty] | 5/500 |  |  | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 1 [120пк5-142пк9] | 1 | 120пк5-142пк9 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Перетяжка плетей, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [120пк5-142пк9] | 2 | 120пк5-142пк9 | 1000 | 1 | 4 | 0 | [5 empty] | 4
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [16 empty] | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 50 | 3518
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [220пк9-221пк3] | 2 | 220пк9-221пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-275пк8] | 1 | 275пк6-275пк8 | 450 | 1 | 4 | 450 |  |  |  |  | 4/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [281пк5-282пк2] | 2 | 281пк5-282пк2 | 700 | 1 | 6 | 700 |  |  | 6/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [291пк4-292пк1] | 2 | 291пк4-292пк1 | 700 | 1 | 6 | 700 | [15 empty] | 6/700
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170пк0-205пк3 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [8 empty] | 3/1000
|  | Работа РШП, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 54000 | 3 | 12 | 54000 | [19 empty] | 4/20000 | [5 empty] | 4/20000 | 4/14000
|  | Выгрузка плетей, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 1400 | 1 | 3 | 700 | [23 empty] | 3/700
ПРИВ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 48 | 2 | 8 | 24 | [9 empty] | 4/12 | [5 empty] | 4/12
ПРИВ | Эксп. КС | Подключение шлейфов, шт | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 32 | 2 | 8 | 16 | [8 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 54 | 57990
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЛЫСЫЕ ГОРЫ - КАЛИННИНСК-САР путь 1 [46пк10-46пк10] | 1 | 46пк10-46пк10 | 16 | 2 | 8 | 16 | [10 empty] | 4/8 |  | 4/8
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 400 | 3 | 12 | 400 |  | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  | 4/100
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 20 | 416
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ТРОФИМОВСКИЙ II - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [294пк8-295пк5] | 1 | 294пк8-295пк5 | 800 | 1 | 3 | 800 | [25 empty] | 3/800
|  | Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 3 | 800
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 224 | 2 | 8 | 16 | [25 empty] | 4/8 | 4/8
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [122пк1-122пк7] | 2 | 122пк1-122пк7 | 600 | 1 | 6 | 600 | [23 empty] | 6/600
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | БАГАЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [13пк1-17пк3] | I | 13пк1-17пк3 | 600 | 1 | 3 | 600 | [19 empty] | 3/600
|  | Работа РШП, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 40000 | 1 | 4 | 20000 |  |  |  |  | 4/20000
|  | Выгрузка плетей, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 2250 | 1 | 3 | 450 | [15 empty] | 3/450
|  | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 5600 | 1 | 6 | 800 | [23 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [32пк8-49пк7] | 2 | 32пк8-49пк7 | 4923 | 2 | 11 | 932 |  | 6/513 | 5/419
|  | Смена плети, м | КАРАМЫШ - РОССОША путь 1 [88пк7-112пк7] | 1 | 88пк7-112пк7 | 1355 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Работа РШП, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115пк1-138пк2 | 50000 | 3 | 12 | 50000 | [11 empty] | 4/20000 | 4/20000 | [5 empty] | 4/10000
|  | Смена плети, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115пк1-138пк2 | 1005 | 1 | 4 | 398 | [25 empty] | 4/398
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115пк1-138пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 65 | 75196
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 13 (106-368) гор_и_подгор путь 15 (120-362) гор_и_подгор путь 5 (МГ-НМ5Г) приемо-отпр. путь 6 (242-227) приемо-отпр. | 13, 15, 5, 6 |  | 600 | 4 | 16 | 600 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 16 | 600
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 |  | 4/4 | [16 empty] | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 4 | 16 | 16
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ЧАГРА - ИШКОВО путь 1 [44пк2-66пк3] | 1 | 44пк2-66пк3 | 21000 | 4 | 24 | 21000 |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  |  | 6/6000
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 4 | 24 | 21000
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 111 | 462 | 201800
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОЛОДОВКА - КОЛОБОВКА путь 1 [78пк9-89пк0] | 1 | 78пк9-89пк0 | 10000 | 7 | 42 | 5600 | [10 empty] | 6/800 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  |  |  |  | 6/800 | 6/800 | 6/800
|  | Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 42 | 5600
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | АКСАРАЙСКАЯ ВЫХ.СИГ(Н13) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3,8/1
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 7 | 1001
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | БУЗАНСКИЙ путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] БЕССТР. УЧ-К(от сигнала 2Ч до сигнала Н2А) | II | 1486пк1-1491пк1 | 50 | 2 | 8 | 50 | [8 empty] | 4/25 |  |  | 4/25
|  | Работа СЧ, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 150 | 1 | 6 | 150 |  |  |  |  | 6/150
|  | Работа СЧ, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 650 | 2 | 12 | 650 | [9 empty] | 6/325 |  |  | 6/325
|  | Работа ФАТРА, м | АСТРАХАНЬ II путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] БЕССТР. УЧ-К(от стр 494 до сигнала М 226) | II | 1521пк4-1527пк6 | 40 | 1 | 4 | 40 | [12 empty] | 4/40
|  | Работа ФАТРА, м | АСТРАХАНЬ II путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] БЕССТР. УЧ-К(от сигнала М3 до сигнала Ч2) | II | 1521пк4-1527пк6 | 40 | 1 | 4 | 40 | [15 empty] | 4/40
|  | Работа ФАТРА, м | КУТУМ БЕССТР. УЧ-К(от сигнала Ч1 до сигнала Н) ТРУСОВО - КУТУМ путь 1 [418пк0-421пк3] | 1 | 418пк0-421пк3 | 140 | 2 | 8 | 140 | [26 empty] | 4/70 |  |  | 4/70
|  | Работа ФАТРА, м | КУТУМ путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] БЕССТР. УЧ-К(от стр 33 до сигнала НМ 1Б) | II | 421пк3-428пк8 | 72 | 2 | 8 | 72 | [17 empty] | 4/36 |  | 4/36
|  | Работа ФАТРА, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] БЕССТР. УЧ-К(от сигнала ЧА1 до сигнала Н 1) | I | 421пк3-428пк8 | 108 | 3 | 12 | 108 | [22 empty] | 4/36 |  | 4/36 | [5 empty] | 4/36
|  | Выгрузка плетей, м | ЛИНЕЙНАЯ - РЗД № 2 путь 1 [373пк8-386пк9] | 1 | 373пк8-386пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3/400
|  | Выгрузка плетей, м | РЗД № 3 - ЛИНЕЙНАЯ путь 1 [361пк2-372пк1] | 1 | 361пк2-372пк1 | 589 | 1 | 3 | 589 | [10 empty] | 3/589
|  | Выгрузка плетей, м | ЗЕНЗЕЛИ - РЗД № 4 путь 1 [322пк0-333пк6] | 1 | 322пк0-333пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [10 empty] | 3/400
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [26 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ путь I (1Ч-Н) главный [1487пк1-1491пк1] путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | I, II | 1486пк1-1491пк1 1487пк1-1491пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [16 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [15 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА путь I (ЧД-Н) главный [1498пк6-1500пк7] путь II (Ч-НД) главный [1498пк6-1500пк7] | I, II | 1498пк6-1500пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ II путь I (ЧД-НА1) главный [1521пк4-1527пк6] путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] | I, II | 1521пк4-1527пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  |  | 4/1000 | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | I, II | 421пк3-428пк8 | 1000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 32 | 131 | 17639
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [157пк4-157пк4] | 2 | 157пк4-157пк4 | 4 | 2 | 8 | 4 | [15 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 3а (222-223) приемо-отпр. | 3а |  | 100 | 2 | 8 | 20 |  |  |  |  | 4/10 | [20 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 4а (210-219) приемо-отпр. | 4а |  | 150 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 7а (207-220) приемо-отпр. | 7а |  | 150 | 1 | 4 | 0 | [22 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 8а (209-214) приемо-отпр. | 8а |  | 150 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 9а (215-226) приемо-отпр. | 9а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 10а (224-217) приемо-отпр. | 10а |  | 150 | 1 | 4 | 0 | [30 empty] | 4
|  | Выгрузка плетей, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] | 1 | 152пк7-173пк3 | 550 | 1 | 3 | 550 |  |  |  |  | 3/550
|  | Выгрузка плетей, м | УМЕТ-КАМЫШ путь I (Н-ЧД) главный [173пк3-175пк9] | I | 173пк3-175пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [5 empty] | 3/400
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ОВРАЖНАЯ - СЕМЕНОВСКИЙ путь 1 [140пк6-150пк2] | 1 | 140пк6-150пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 1 [261пк7-288пк2] | 1 | 261пк7-288пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 50 | 2999
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 3 | 12 | 6 | [5 empty] | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [8 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | АЛЕКСИКОВО - ЯРЫЖЕНСКАЯ путь 1 [735пк4-754пк4] | 1 | 735пк4-754пк4 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4,5/500
|  | Перетяжка плетей, м | АЛЕКСИКОВО - ЯРЫЖЕНСКАЯ путь 1 [735пк4-754пк4] | 1 | 735пк4-754пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [10 empty] | 3/1000
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 19 | 1506
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 1 путь, между с/п №12 и с/п №14)) |  |  | 28 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | АРЧЕДА - КАЛИНИНО путь 1 [920пк5-925пк7] | 1 | 920пк5-925пк7 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [12 empty] | 5/500 | [13 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | АРЧЕДА - КАЛИНИНО путь 1 [920пк5-925пк7] | 1 | 920пк5-925пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Смена плети, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006пк2-1028пк3 | 4600 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006пк2-1028пк3 | 1400 | 1 | 3 | 1400 | [18 empty] | 3/1400
|  | Выгрузка плетей, м | ГУМРАК - ДРЕВНИЙ ВАЛ путь 1 [2пк8-12пк4] | 1 | 2пк8-12пк4 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [12 empty] | 3/2000
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006пк2-1028пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006пк2-1028пк3 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 2 [1030пк5-1050пк6] | 2 | 1030пк5-1050пк6 | 4000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 11 | 46 | 9204
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | САДОВАЯ - ЕЛЬШАНКА путь 1 [3пк4-3пк4] | 1 | 3пк4-3пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [15 empty] | 4/2
ПРИВ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ВОЛГОГРАД I путь IП (хв.кр.115-Ч) главный [0пк6-2пк3] ВОЛГОГРАД I - ВОЛГОГРАД II путь 2 [2пк3-3пк6] | 2, IП | 0пк6-2пк3 2пк3-3пк6 | 2 | 2 | 8 | 2 | [11 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Вырубка просеки, м | БЕКЕТОВСКАЯ - САРЕПТА путь 1 [18пк6-23пк3] | 1 | 18пк6-23пк3 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] путь III (Н3-ЧМ3) главный [25пк7-27пк3] путь 5 (153-56) приемо-отпр. путь 6 (147-52) приемо-отпр. путь 7 (151-54) приемо-отпр. | 5, 6, 7, I, III | 23пк3-29пк5 25пк7-27пк3 | 55 | 1 | 4 | 5 | [30 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь II (Н2-ЧМ2) главный [23пк3-26пк6] путь 12 (23-117) приемо-отпр. путь 13 (25-111) приемо-отпр. путь 14 (27-109) приемо-отпр. путь 15 (33-107) приемо-отпр. путь 16 (29-99) приемо-отпр. путь 17 (35-97) приемо-отпр. путь 4 (171-42) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, II | 23пк3-26пк6 | 55 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 24 | 1014
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] путь уч (506-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (534-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10Д (526-549) приемо-отпр. путь 11Д (532-561) приемо-отпр. путь 13Д (544-559) приемо-отпр. путь 15Д (550-567) приемо-отпр.... (см. карточку) | 1, 10Д, 11Д, 12(неч), 13Д, 15Д, 17Д, 19Д, 1(чет), 2, 21Д, 3Д, 4Д, 7Д, 8Д, 9Д, IIД, IАДБ, IД, уч | 12пк6-14пк8 12пк6-17пк0 13пк0-13пк3 13пк3-16пк6 14пк8-16пк3 15пк5-17пк0 16пк2-16пк2 16пк6-16пк6 17пк0-18пк2 | 3 | 10 | 40 | 0 |  | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] | 1, IД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 4 | 16 | 0 | [18 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] | 2, IIД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 4 | 16 | 0 | [22 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] путь IАДБ (534-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] | 1, 12(неч), 2, IIД, IАДБ, IД | 12пк6-14пк8 12пк6-17пк0 13пк0-13пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 8 | 32 | 0 |  | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 26 | 104 | 2
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [31пк1-31пк1] | 1 | 31пк1-31пк1 | 32 | 3 | 12 | 24 |  | 4/8 | [20 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ТО СЦБ | Замена линзового комплекта, шт | АБГАНЕРОВО ВЫХ.СИГ(Ч2) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [12 empty] | 4/1
ПРИВ | ТР КС | Замена троса компенсирующих устройств, шт | САРЕПТА - ЧАПУРНИКИ путь 1 [29пк5-36пк1] | 1 | 29пк5-36пк1 | 8 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 | [12 empty] | 4/1
|  | Замена троса компенсирующих устройств, шт | ЧАПУРНИКИ - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [38пк4-47пк6] | 1 | 38пк4-47пк6 | 8 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | [27 empty] | 4/1
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ГРЕМЯЧАЯ - КОТЕЛЬНИКОВО путь 2 [169пк7-189пк1] | 2 | 169пк7-189пк1 | 60 | 2 | 8 | 10 | [18 empty] | 4/5 | [7 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 40 | 39
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | КАРПОВСКАЯ МОСТ(343км пк6, 1путь, от с/п №8 до с/п №12) |  |  | 2 | 1 | 4 | 2 | [12 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ОБЛИВСКАЯ - СУРОВИКИНО путь 2 [210пк7-235пк5] | 2 | 210пк7-235пк5 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [22 empty] | 5/500 | [6 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ОБЛИВСКАЯ - СУРОВИКИНО путь 2 [210пк7-235пк5] | 2 | 210пк7-235пк5 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Перетяжка плетей, м | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 1 [237пк9-264пк3] | 1 | 237пк9-264пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [30 empty] | 4/1000
|  | Смена плети, м | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 2 [266пк9-279пк1] | 2 | 266пк9-279пк1 | 1000 | 2 | 10 | 1000 |  |  | 5/500 | [13 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 2 [266пк9-279пк1] | 2 | 266пк9-279пк1 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 35 | 4502
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ИШКОВО - ТОПОЛЕК путь 1 [67пк5-89пк6] | 1 | 67пк5-89пк6 | 22000 | 5 | 30 | 22000 | [10 empty] | 6/5000 |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  | 6/2000
|  | Работа СТРУГ, м | ТОПОЛЕК - БОЛ ТАВОЛОЖКА путь 1 [91пк6-110пк4] | 1 | 91пк6-110пк4 | 19000 | 1 | 6 | 4000 |  | 6/4000
|  | Работа СТРУГ, м | БОЛ ТАВОЛОЖКА - ПУГАЧЕВСК путь 1 [112пк4-133пк0] | 1 | 112пк4-133пк0 | 21000 | 4 | 24 | 21000 |  |  |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  | 6/6000
|  | Выгрузка плетей, м | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162пк3-181пк3 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [25 empty] | 3/1600
|  | Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 63 | 48600
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | КРАСНЫЙ КУТ - ПИТЕРКА путь 1 [35пк4-35пк4] | 1 | 35пк4-35пк4 | 4 | 2 | 6 | 4 | [12 empty] | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | МАВРИНКА МОСТ(1056км пк7, одн, между сигналом Н и с/п №1) |  |  | 32 | 4 | 16 | 32 |  |  |  | 4/8 |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1041пк9-1056пк3] | 1 | 1041пк9-1056пк3 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [18 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057пк8-1078пк3 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 34 | 1636
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена мауэрлатных брусьев, шт | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [107пк2-107пк2] | 1 | 107пк2-107пк2 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  | 4/1 | [13 empty] | 4/1
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [148пк9-148пк9] | 1 | 148пк9-148пк9 | 16 | 2 | 8 | 16 | [15 empty] | 4/8 | 4/8
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 4900 | 1 | 3 | 900 |  | 3/900
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [93пк2-118пк1] | 2 | 93пк2-118пк1 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [23 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [93пк2-118пк1] | 2 | 93пк2-118пк1 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [19 empty] | 3/500 | [10 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 1 [120пк5-142пк9] | 1 | 120пк5-142пк9 | 1000 | 1 | 5 | 500 |  |  |  |  | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 1 [120пк5-142пк9] | 1 | 120пк5-142пк9 | 1000 | 1 | 3 | 500 |  | 3/500
|  | Перетяжка плетей, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [120пк5-142пк9] | 2 | 120пк5-142пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [145пк8-166пк7] | 1 | 145пк8-166пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [15 empty] | 3/1000
|  | Работа СТРУГ, м | ШИХАНЫ - ВОЛЬСК II путь 1 [215пк5-225пк0] путь 2 [215пк5-225пк0] | 1, 2 | 215пк5-225пк0 | 10000 | 5 | 30 | 10000 | [12 empty] | 6/2000 |  |  | 6/2000 |  | 6/2000 |  | 6/2000 |  |  | 6/2000
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 83 | 16218
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 2 [212пк6-212пк6] | 2 | 212пк6-212пк6 | 2 | 2 | 8 | 2 |  | 4/1 | [7 empty] | 4/1
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [251пк2-251пк2] | 2 | 251пк2-251пк2 | 48 | 2 | 8 | 16 | [15 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [283пк9-284пк6] | 2 | 283пк9-284пк6 | 700 | 1 | 6 | 700 |  | 6/700
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170пк0-205пк3 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [15 empty] | 5/500 | [14 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170пк0-205пк3 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [9 empty] | 3/500 | [13 empty] | 3/500
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 200 | 2 | 8 | 20 | [9 empty] | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [9 empty] | 3/400
|  | Работа РШП, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233пк8-252пк9 | 96000 | 5 | 20 | 96000 |  |  |  |  | 4/20000 | 4/20000 | [5 empty] | 4/20000 | 4/20000 | [5 empty] | 4/16000
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 10 | 4 | 24 | 40 |  | 6/10 | [7 empty] | 6/10 | [5 empty] | 6/10 | [7 empty] | 6/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 | [11 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
ПРИВ | ТР КС | Установка звеньевых струн, шт | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233пк8-252пк9 | 60 | 2 | 8 | 24 | [11 empty] | 4/12 | [14 empty] | 4/12
|  | Установка звеньевых струн, шт | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 60 | 2 | 8 | 24 | [15 empty] | 4/12 | [6 empty] | 4/12
|  | Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 29 | 125 | 99266
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРАСАВКА - ЛЫСЫЕ ГОРЫ путь 1 [9пк7-44пк0] | 1 | 9пк7-44пк0 | 9600 | 1 | 6 | 800 | [30 empty] | 6/800
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 1200 | 3 | 12 | 1200 | [15 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 18 | 2000
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРОФИМОВСКИЙ II - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [294пк8-295пк5] | 1 | 294пк8-295пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  |  | 6/800
|  | Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 6 | 800
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 224 | 2 | 8 | 16 | [25 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 2 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | 4/1
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАГАЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [14пк4-14пк10] | I | 14пк4-14пк10 | 600 | 1 | 6 | 600 |  |  |  |  | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [21пк8-22пк3] | 2 | 21пк8-22пк3 | 450 | 1 | 4 | 450 | [15 empty] | 4/450
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 1850 | 1 | 3 | 650 | [25 empty] | 3/650
|  | Выгрузка плетей, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 2250 | 1 | 3 | 600 | [15 empty] | 3/600
|  | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 5600 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 100 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Смена плети, м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [53пк2-59пк5] | 1 | 53пк2-59пк5 | 1222 | 1 | 5 | 522 | [11 empty] | 5/522
|  | Смена плети, м | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 1 [61пк7-73пк6] | 1 | 61пк7-73пк6 | 954 | 1 | 4 | 354 | [5 empty] | 4/354
|  | Смена плети, м | БОБРОВКА - КАРАМЫШ путь 1 [75пк5-86пк6] | 1 | 75пк5-86пк6 | 1231 | 3 | 13 | 1231 | [18 empty] | 4/275 | 4/400 | [6 empty] | 5/556
|  | Смена плети, м | КАРАМЫШ - РОССОША путь 1 [88пк7-112пк7] | 1 | 88пк7-112пк7 | 1355 | 1 | 6 | 601 | [25 empty] | 6/601
|  | Работа РШП, м | КАРАМЫШ - РОССОША путь 2 [88пк7-112пк7] | 2 | 88пк7-112пк7 | 80000 | 4 | 16 | 80000 | [22 empty] | 4/20000 | 4/20000 | [5 empty] | 4/20000 | 4/20000
|  | Смена плети, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115пк1-138пк2 | 1005 | 1 | 6 | 607 |  |  |  |  | 6/607
|  | Выгрузка плетей, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115пк1-138пк2 | 3550 | 1 | 3 | 1150 | [22 empty] | 3/1150
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 22 | 95 | 87593
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 16 (116-300) сортиров. путь 17 (114-360) гор_и_подгор путь 7 (238-215) приемо-отпр. путь 8 (234-217) приемо-отпр. | 16, 17, 7, 8 |  | 600 | 4 | 16 | 600 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 16 | 600
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 4900 | 1 | 3 | 900 |  | 3/900
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 3 | 11 | 1700
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 218 | 939 | 300219
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
не удалось определить ДУ
ПРИВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | КИГАШ - ДИНЫ НУРПЕИС путь 1 [33пк10-33пк10] | 1 | 33пк10-33пк10 | 1 | 1 | 6 | 1 | [21 empty] | 6/1
|  | Итого: |  |  |  |  | 1 | 6 | 1
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОТЕЛЬНИКОВО - МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь 2 [192пк3-193пк10] | 2 | 192пк3-193пк10 | 2200 | 1 | 6 | 2200 | [8 empty] | 6/2200
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОТЕЛЬНИКОВО - МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь 1 [192пк3-199пк9] | 1 | 192пк3-199пк9 | 3000 | 1 | 6 | 1500 | [20 empty] | 6/1500
|  | Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 2 | 12 | 3700
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛОДОСТЬ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [26 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛЫННЫЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНГЕЛОВСКИЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,5/1
|  | Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 6 | 4
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЕРХ БАСКУНЧАК путь 20В (ст.р.р. 1-203) главный [1286пк10-1289пк7] | 20В | 1286пк10-1289пк7 | 2800 | 1 | 7 | 2800 | [26 empty] | 7/2800
|  | Выправка пути, м | АХТУБА - СОЛОНЧАК путь 1 [163пк6-180пк10] | 1 | 163пк6-180пк10 | 17500 | 1 | 8 | 3200 | [29 empty] | 8/3200
|  | Выправка пути, м | ВЕРХ БАСКУНЧАК - НИЖ БАСКУНЧАК путь 1 [2пк2-2пк2] | 1 | 2пк2-2пк2 | 700 | 1 | 3 | 700 | [27 empty] | 3/700
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХ БАСКУНЧАК стр. 111, 117, 121, 133, 141, 151, 153, 155, 5 |  |  | 9 | 9 | 13 | 9 | [18 empty] | 6/4 | 4,5/3 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕРХ БАСКУНЧАК стр. 200, 204, 236 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [20 empty] | 3/2 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОНЧАК стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 1,5/1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ВЕРХ БАСКУНЧАК путь 20В (ст.р.р. 1-203) главный [1282пк7-1290пк0] | 20В | 1282пк7-1290пк0 | 2 | 1 | 6 | 2 | [26 empty] | 6/2
|  | Вырезка выплесков, м | КОЛОБОВКА БЕССТР. УЧ-К(между стрелочным переводами 6 и 8) |  |  | 70 | 1 | 6 | 70 | [12 empty] | 6/70
|  | Вырезка выплесков, м | КОЛОБОВКА БЕССТР. УЧ-К(между светофором Н1 и стрелочным переводом №8 ) |  |  | 100 | 1 | 6 | 100 | [13 empty] | 6/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОЛОДОВКА - КОЛОБОВКА путь 1 [78пк9-89пк0] | 1 | 78пк9-89пк0 | 10000 | 6 | 34 | 4400 | [14 empty] | 6/800 |  |  |  |  | 4/400 |  | 6/800 |  | 6/800 |  |  | 6/800 |  | 6/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ВЕРХ БАСКУНЧАК - НИЖ БАСКУНЧАК путь 1 [2пк2-2пк2] | 1 | 2пк2-2пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [27 empty] | 6/1
|  | Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 26 | 95 | 11286
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЕРХ БАСКУНЧАК - БОГДО путь 1 [1290пк1-1311пк0] | 1 | 1290пк1-1311пк0 | 21000 | 6 | 48 | 19200 | [12 empty] | 8/3200 | 8/3200 | [5 empty] | 8/3200 | 8/3200 | [5 empty] | 8/3200 | 8/3200
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БОГДО стр. 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 12 | 18 | 12 | [14 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4
ПРИВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРХ БАСКУНЧАК - БОГДО путь 1 [1290пк0-1311пк0] | 1 | 1290пк0-1311пк0 | 6 | 3 | 12 | 6 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРХ БАСКУНЧАК - БОГДО путь 2 [1290пк0-1311пк0] | 2 | 1290пк0-1311пк0 | 4 | 2 | 8 | 4 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ВЕРХ БАСКУНЧАК - БОГДО путь 1 [1290пк0-1311пк0] | 1 | 1290пк0-1311пк0 | 21 | 6 | 36 | 18 | [22 empty] | 6/3 | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГДО - ВЕРБЛЮЖЬЯ путь 1 [1314пк6-1341пк3] | 1 | 1314пк6-1341пк3 | 6 | 3 | 12 | 6 | [13 empty] | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БОГДО - ВЕРБЛЮЖЬЯ путь 2 [1314пк6-1341пк3] | 2 | 1314пк6-1341пк3 | 8 | 4 | 16 | 8 | [8 empty] | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРБЛЮЖЬЯ - ЧАПЧАЧИ путь 2 [1344пк9-1369пк1] | 2 | 1344пк9-1369пк1 | 10 | 2 | 8 | 4 | [22 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧАПЧАЧИ - ХАРАБАЛИНСК путь 1 [1372пк6-1387пк4] | 1 | 1372пк6-1387пк4 | 4 | 2 | 8 | 4 | [23 empty] | 4/2 |  |  | 4/2
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [23 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 42 | 174 | 21262
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУТУМ - АСТРАХАНЬ I путь 2 [428пк10-429пк4] | 2 | 428пк10-429пк4 | 900 | 1 | 3 | 900 | [19 empty] | 3/900
|  | Выправка пути, м | КУТУМ - АСТРАХАНЬ I путь 1 [428пк10-429пк4] | 1 | 428пк10-429пк4 | 800 | 1 | 3 | 800 | [20 empty] | 3/800
|  | Выправка пути, м | ЛИНЕЙНАЯ - РЗД № 2 путь 1 [380пк1-386пк9] | 1 | 380пк1-386пк9 | 6900 | 3 | 18 | 6900 | [14 empty] | 6/2400 |  | 6/2400 |  | 6/2100
|  | Выправка пути, м | РЗД № 4 - БАСИНСКАЯ путь 1 [339пк8-346пк0] | 1 | 339пк8-346пк0 | 6500 | 3 | 17 | 6500 | [9 empty] | 6/2400 |  |  | 5/1700 |  | 6/2400
|  | Выправка пути, м | ОЛЕЙНИКОВО - ЯНДЫКИ путь 1 [293пк7-303пк10] | 1 | 293пк7-303пк10 | 10400 | 5 | 28 | 10400 | 6/2400 |  | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  | 4/800 |  | 6/2400
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАГИСТРАЛЬН стр. 1, 3 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИНЕЙНАЯ стр. 1, 2, 3, 6 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [10 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИНЕЙНАЯ - РЗД № 2 путь 1 [377пк3-377пк7] | 1 | 377пк3-377пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЗД № 3 - ЛИНЕЙНАЯ путь 1 [367пк8-368пк4] | 1 | 367пк8-368пк4 | 589 | 1 | 6 | 589 |  |  | 6/589
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЕНЗЕЛИ - РЗД № 4 путь 1 [331пк1-331пк5] | 1 | 331пк1-331пк5 | 400 | 1 | 4 | 400 | 4/400
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | БУЗАНСКИЙ путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | II | 1486пк1-1491пк1 | 200 | 1 | 6 | 200 | [5 empty] | 6/200
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КУТУМ - АСТРАХАНЬ I путь 2 [428пк8-429пк4] | 2 | 428пк8-429пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [19 empty] | 6/1
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КУТУМ - АСТРАХАНЬ I путь 1 [428пк8-429пк4] | 1 | 428пк8-429пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [20 empty] | 6/1
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЛИНЕЙНАЯ - РЗД № 2 путь 1 [373пк8-386пк9] | 1 | 373пк8-386пк9 | 7 | 3 | 18 | 14 | [14 empty] | 6/6 |  | 6/2 | [6 empty] | 6/6
|  | Выгрузка ХДВ, ед | РЗД № 4 - БАСИНСКАЯ путь 1 [335пк2-346пк0] | 1 | 335пк2-346пк0 | 6 | 3 | 17 | 10 | [9 empty] | 6/6 |  |  | 5/2 |  | 6/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ОЛЕЙНИКОВО - ЯНДЫКИ путь 1 [293пк5-307пк3] | 1 | 293пк5-307пк3 | 10 | 4 | 24 | 10 | 6/3 |  | 6/2 |  | 6/2 | 6/3
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН путь I (ЧА1-1Н) главный [1484пк1-1487пк1] путь II (ЧА2-2Н) главный [1484пк8-1486пк1] | I, II | 1484пк1-1487пк1 1484пк8-1486пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [29 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ путь I (1Ч-Н) главный [1487пк1-1491пк1] путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | I, II | 1486пк1-1491пк1 1487пк1-1491пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [22 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [16 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [15 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [8 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ II путь I (ЧД-НА1) главный [1521пк4-1527пк6] путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] | I, II | 1521пк4-1527пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ I путь I (ЧА1-НК1) главный [1527пк9-1532пк0] путь II (ЧА2-НК2) главный [1527пк9-1532пк1] | I, II | 1527пк9-1532пк0 1527пк9-1532пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | I, II | 421пк3-428пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 50 | 229 | 42131
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕМЕНОВСКИЙ МОСТ(152км пк3, 2 путь, между с/п №9 до с/п №1) |  |  | 6 | 2 | 8 | 4 | [12 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ПЕТРОВ ВАЛ путь IV (ЧБ-НК) главный [455пк6-458пк10] | IV | 455пк6-458пк10 | 805 | 2 | 12 | 600 | [28 empty] | 6/300 | 6/300
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 3а (222-223) приемо-отпр. | 3а |  | 100 | 1 | 4 | 10 | [15 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 4а (210-219) приемо-отпр. | 4а |  | 150 | 2 | 8 | 40 | [6 empty] | 4/20 | [12 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 7а (207-220) приемо-отпр. | 7а |  | 150 | 1 | 4 | 20 | [19 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 8а (209-214) приемо-отпр. | 8а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 9а (215-226) приемо-отпр. | 9а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 10а (224-217) приемо-отпр. | 10а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [8 empty] | 4/15
|  | Вырезка выплесков, м | СЕМЕНОВСКИЙ путь I (Н-ЧД) главный [150пк2-152пк7] | I | 150пк2-152пк7 | 300 | 2 | 12 | 300 | [22 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Выгрузка плетей, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [152пк7-173пк3] | 2 | 152пк7-173пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3/300
|  | Вырезка выплесков, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] | 1 | 152пк7-173пк3 | 1050 | 4 | 24 | 1050 | [15 empty] | 6/300 | 6/250 | [5 empty] | 6/300 | [6 empty] | 6/200
|  | Выгрузка плетей, м | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [197пк0-221пк7] | 2 | 197пк0-221пк7 | 1950 | 1 | 3 | 1200 | [13 empty] | 3/1200
|  | Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 19 | 90 | 3569
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ФИЛОНОВО МОСТ(791км пк4, одн., между сигналом Ч и с/п №2) |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 |  |  | 4/8
|  | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 3 | 12 | 6 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | КОСАРКА - АЛЕКСИКОВО путь 1 [721пк8-733пк4] | 1 | 721пк8-733пк4 | 120 | 1 | 4 | 40 | [28 empty] | 4/40
|  | Смена плети, м | АЛЕКСИКОВО - ЯРЫЖЕНСКАЯ путь 1 [735пк4-754пк4] | 1 | 735пк4-754пк4 | 1000 | 1 | 4 | 500 | [23 empty] | 4,5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ФИЛОНОВО - СОЛОНОВО путь 1 [794пк0-804пк2] | 1 | 794пк0-804пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [23 empty] | 3/1000
|  | Смена плети, м | СОЛОНОВО - ПАНФИЛОВО путь 1 [806пк0-815пк8] | 1 | 806пк0-815пк8 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [29 empty] | 5/500
|  | Смена плети, м | СТРАХОВО - КУМЫЛГА путь 1 [829пк5-838пк7] | 1 | 829пк5-838пк7 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [8 empty] | 5/500
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 37 | 2554
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 2 путь, между с/п №10 и с/п №16) |  |  | 48 | 2 | 8 | 16 | [13 empty] | 4/8 | [13 empty] | 4/8
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 9 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [8 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [29 empty] | 10/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 17 |  |  | 1 | 2 | 20 | 1 | [19 empty] | 10/1 | 10
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 18 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [26 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 33 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [12 empty] | 10/1 | 2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | КАЛИНИНО - ЛИПКИ путь 1 [927пк6-940пк0] | 1 | 927пк6-940пк0 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [16 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | КАЛИНИНО - ЛИПКИ путь 1 [927пк6-940пк0] | 1 | 927пк6-940пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Смена плети, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006пк2-1028пк3 | 4800 | 2 | 12 | 1600 | [5 empty] | 6/800 | 6/800
|  | Смена плети, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006пк2-1028пк3 | 4600 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006пк2-1028пк3 | 4600 | 1 | 3 | 2600 | [19 empty] | 3/2600
|  | Смена плети, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006пк2-1028пк3 | 1400 | 1 | 6 | 800 | [15 empty] | 6/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк5-1050пк6] | 1 | 1030пк5-1050пк6 | 22 | 6 | 24 | 22 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | БЕТОННАЯ путь I (Н-ЧД) главный [1054пк5-1056пк8] | I | 1054пк5-1056пк8 | 300 | 2 | 12 | 300 | [14 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | БЕТОННАЯ путь II (НД-ЧГ) главный [1054пк5-1056пк8] | II | 1054пк5-1056пк8 | 300 | 2 | 12 | 300 | [19 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Работа СЧ, м | БЕТОННАЯ - РАЗГУЛЯЕВКА путь 2 [1056пк8-1060пк2] | 2 | 1056пк8-1060пк2 | 300 | 2 | 12 | 300 | [5 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Вырезка выплесков, м | БЕТОННАЯ - РАЗГУЛЯЕВКА путь 1 [1058пк3-1058пк6] | 1 | 1058пк3-1058пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Работа ВПР, м | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 2 [1071пк1-1071пк5] | 2 | 1071пк1-1071пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛГОГРАД I - КРАСНООКТЯБР путь 1 [3пк4-6пк9] | 1 | 3пк4-6пк9 | 200 | 5 | 20 | 200 |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40
|  | Смена плети, м | ГУМРАК - ДРЕВНИЙ ВАЛ путь 1 [2пк8-12пк4] | 1 | 2пк8-12пк4 | 2000 | 2 | 10 | 1000 | [16 empty] | 5/500 | [6 empty] | 5/500
|  | Вырезка выплесков, м | СПАРТАНОВКА путь I (Ч-Н) главный [15пк9-17пк6] | I | 15пк9-17пк6 | 500 | 3 | 18 | 500 | [6 empty] | 6/200 | 6/150 | 6/150
|  | Работа СЧ, м | СПАРТАНОВКА - МЕЧЕТКА путь 1 [17пк6-17пк6] | 1 | 17пк6-17пк6 | 400 | 2 | 12 | 400 | 6/200 | 6/200
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛЖСКИЙ путь II (ЧМ-ЧД) главный [26пк5-37пк1] путь I (ЧМД-Ч) главный [26пк5-37пк1] | I, II | 26пк5-37пк1 | 300 | 5 | 30 | 300 | [14 empty] | 6/64 |  | 6/64 | 6/64 | 6/44 | 6/64
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛЖСКИЙ путь II (ЧМ-ЧД) главный [26пк5-37пк1] | II | 26пк5-37пк1 | 200 | 4 | 20 | 200 | [21 empty] | 5/60 | 5/60 | 5/60 | 5/20
ПРИВ | ТР КС | Выправка опор, шт | МЕЧЕТКА - ВОЛЖСКИЙ путь 2 [20пк5-26пк5] | 2 | 20пк5-26пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [22 empty] | 4/1
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 54 | 294 | 11444
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | САДОВАЯ - ЕЛЬШАНКА путь 1 [3пк4-3пк4] | 1 | 3пк4-3пк4 | 4 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ВОЛГОГРАД I путь IАП (Ннр-115) главный [1071пк7-1074пк0] путь XIIIП (Нр-10) главный [1071пк7-1075пк0] | IАП, XIIIП | 1071пк7-1074пк0 1071пк7-1075пк0 | 160 | 4 | 20 | 160 | [19 empty] | 5/40 | 5/40 | [5 empty] | 5/40 | 5/40
|  | Работа ФАТРА, м | КРАСНООКТЯБР путь I (Ч-Н) главный [6пк9-8пк5] | I | 6пк9-8пк5 | 500 | 5 | 25 | 500 | 5/100 | 5/100 | 5/100 | 5/100 | 5/100
|  | Работа ФАТРА, м | ВОЛГОГРАД I - КРАСНООКТЯБР путь 1 [3пк4-6пк9] | 1 | 3пк4-6пк9 | 200 | 5 | 20 | 200 |  |  | 4/40 |  |  | 4/40 |  | 4/40 |  | 4/40 |  |  | 4/40
|  | Работа ВПР, м | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 2 [1071пк1-1071пк5] | 2 | 1071пк1-1071пк5 | 500 | 1 | 4 | 500 |  |  | 4/500
ПРИВ | ТР КС | Выправка опор, шт | ВОЛГОГРАД I путь IП (хв.кр.115-Ч) главный [0пк6-2пк3] ВОЛГОГРАД I - ВОЛГОГРАД II путь 2 [2пк3-3пк6] | 2, IП | 0пк6-2пк3 2пк3-3пк6 | 2 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Вырубка просеки, м | БЕКЕТОВСКАЯ - САРЕПТА путь 1 [18пк6-23пк3] | 1 | 18пк6-23пк3 | 2000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] путь III (Н3-ЧМ3) главный [25пк7-27пк3] путь 5 (153-56) приемо-отпр. путь 6 (147-52) приемо-отпр. путь 7 (151-54) приемо-отпр. | 5, 6, 7, I, III | 23пк3-29пк5 25пк7-27пк3 | 55 | 1 | 4 | 5 | [12 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь II (Н2-ЧМ2) главный [23пк3-26пк6] путь 12 (23-117) приемо-отпр. путь 13 (25-111) приемо-отпр. путь 14 (27-109) приемо-отпр. путь 15 (33-107) приемо-отпр. путь 16 (29-99) приемо-отпр. путь 17 (35-97) приемо-отпр. путь 4 (171-42) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, II | 23пк3-26пк6 | 55 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 21 | 93 | 2374
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИМ.М.ГОРЬКОГО стр. 100, 106, 114, 118, 132, 142, 148, 150, 151, 154, 155, 156, 158, 159, 164, 170, 172, 177, 178, 193, 218, 220, 222, 224 |  |  | 24 | 24 | 36 | 24 | [19 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 15 КМ стр. 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 545, 547, 559, 561, 563, 565, 567, 569 |  |  | 28 | 3 | 4 | 3 | [29 empty] | 4,5/3
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] путь уч (506-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (534-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10Д (526-549) приемо-отпр. путь 11Д (532-561) приемо-отпр. путь 13Д (544-559) приемо-отпр. путь 15Д (550-567) приемо-отпр.... (см. карточку) | 1, 10Д, 11Д, 12(неч), 13Д, 15Д, 17Д, 19Д, 1(чет), 2, 21Д, 3Д, 4Д, 7Д, 8Д, 9Д, IIД, IАДБ, IД, уч | 12пк6-14пк8 12пк6-17пк0 13пк0-13пк3 13пк3-16пк6 14пк8-16пк3 15пк5-17пк0 16пк2-16пк2 16пк6-16пк6 17пк0-18пк2 | 3 | 10 | 40 | 0 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] | 1, IД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 4 | 16 | 0 | [16 empty] | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] | 2, IIД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] путь IАДБ (534-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] | 1, 12(неч), 2, IIД, IАДБ, IД | 12пк6-14пк8 12пк6-17пк0 13пк0-13пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 8 | 32 | 0 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь IIIВ (ЧМ7Г-ст.р.р.165) главный [16пк6-20пк5] | IIIВ | 16пк6-20пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Смена плети, м | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь IIIВ (ЧМ7Г-ст.р.р.165) главный [16пк6-20пк5] | IIIВ | 16пк6-20пк5 | 1600 | 2 | 12 | 1600 | [6 empty] | 6/800 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь XVIIА (ЧМ12-М21) главный [16пк6-19пк5] | XVIIА | 16пк6-19пк5 | 1600 | 2 | 12 | 1600 | [19 empty] | 6/800 | 6/800
|  | Вырезка выплесков, м | ИМ.М.ГОРЬКОГО БЕССТР. УЧ-К(парк С, 1 путь надвига) |  |  | 35 | 1 | 2 | 35 | 2/35
|  | Вырезка выплесков, м | ИМ.М.ГОРЬКОГО БЕССТР. УЧ-К(парк С, 2 путь надвина) |  |  | 12 | 1 | 1 | 12 |  | 1/12
|  | Смена плети, м | ПОСТ 15 КМ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 1 [15пк5-17пк0] | 1 | 15пк5-17пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [29 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | ПОСТ 15 КМ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 1 [16пк6-16пк6] | 1 | 16пк6-16пк6 | 800 | 1 | 3 | 800 | [15 empty] | 3/800
ПРИВ | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(351,352,353) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(361,362,363) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [20 empty] | 4/3
ПРИВ | ТР КС | Выправка опор, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО - САДОВАЯ путь 1 [367пк2-371пк2] | 1 | 367пк2-371пк2 | 2 | 2 | 8 | 2 | [16 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 66 | 200 | 5184
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЧАПУРНИКИ - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [45пк1-45пк1] | 1 | 45пк1-45пк1 | 16 | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 4/8 | [7 empty] | 4/8
ПРИВ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ЧАПУРНИКИ ПЕРЕЕЗД(37км) |  |  | 2 | 1 | 6 | 2 | [5 empty] | 6/2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [67пк3-86пк5] | 1 | 67пк3-86пк5 | 14900 | 4 | 24 | 9900 | [19 empty] | 6/2500 | 6/2400 | [5 empty] | 6/2500 | 6/2500
|  | Выправка пути, м | АБГАНЕРОВО - ГНИЛОАКСАЙСК путь 2 [88пк8-109пк4] | 2 | 88пк8-109пк4 | 21000 | 5 | 30 | 11600 | [15 empty] | 6/2300 | 6/2300 | [5 empty] | 6/2300 | 6/2300 | [5 empty] | 6/2400
|  | Выправка пути, м | ГНИЛОАКСАЙСК - ЖУТОВО путь 2 [111пк5-128пк1] | 2 | 111пк5-128пк1 | 17300 | 8 | 48 | 17300 |  |  | 6/2100 | [5 empty] | 6/2200 | 6/2200 | [5 empty] | 6/2200 | 6/2100 | [5 empty] | 6/2200 | 6/2100 | [5 empty] | 6/2200
|  | Выправка пути, м | ГРЕМЯЧАЯ - КОТЕЛЬНИКОВО путь 2 [180пк5-189пк1] | 2 | 180пк5-189пк1 | 9000 | 4 | 24 | 9000 |  | 6/2250 | 6/2250 | [5 empty] | 6/2250 | 6/2250
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [67пк3-86пк5] | 1 | 67пк3-86пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [67пк3-86пк5] | 1 | 67пк3-86пк5 | 15 | 3 | 18 | 9 | [20 empty] | 6/3 | [5 empty] | 6/3 | 6/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | АБГАНЕРОВО - ГНИЛОАКСАЙСК путь 2 [88пк8-109пк4] | 2 | 88пк8-109пк4 | 21 | 7 | 42 | 17 | [8 empty] | 6/2 | 6/2 | [5 empty] | 6/3 | 6/2 | [5 empty] | 6/3 | 6/3 | [5 empty] | 6/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГНИЛОАКСАЙСК - ЖУТОВО путь 1 [111пк5-128пк1] | 1 | 111пк5-128пк1 | 46 | 8 | 32 | 16 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГНИЛОАКСАЙСК - ЖУТОВО путь 1 [111пк5-128пк1] | 1 | 111пк5-128пк1 | 4500 | 4 | 20 | 2400 | [6 empty] | 4/400 | [5 empty] | 6/800 | [7 empty] | 4/400 | [5 empty] | 6/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГНИЛОАКСАЙСК - ЖУТОВО путь 2 [111пк5-128пк1] | 2 | 111пк5-128пк1 | 17 | 8 | 48 | 17 | [8 empty] | 6/2 | 6/3 | 6/2 | 6/2 |  |  |  | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 1 [132пк7-149пк9] | 1 | 132пк7-149пк9 | 2000 | 2 | 11 | 1400 | [5 empty] | 5/600 | [21 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГРЕМЯЧАЯ - КОТЕЛЬНИКОВО путь 2 [169пк7-189пк1] | 2 | 169пк7-189пк1 | 5000 | 5 | 25 | 3000 |  | 4/400 | [6 empty] | 6/800 | [7 empty] | 4/400 | [5 empty] | 6/800 | [6 empty] | 5/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГРЕМЯЧАЯ - КОТЕЛЬНИКОВО путь 1 [169пк7-189пк1] | 1 | 169пк7-189пк1 | 5000 | 4 | 20 | 2400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 6/800 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОТЕЛЬНИКОВО путь 4 (4-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1200 | 1 | 5 | 600 | [9 empty] | 5/600
ПРИВ | ТО СЦБ | Замена рабочей или контрольной тяги, шт | КАНАЛЬНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 68 | 371 | 58478
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 2 [254пк10-254пк10] | 2 | 254пк10-254пк10 | 24 | 3 | 18 | 24 | [19 empty] | 6/8 | 6/8 | [5 empty] | 6/8
|  | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | КРИВОМУЗГИНС - МАРИНОВКА путь 1 [324пк4-324пк4] | 1 | 324пк4-324пк4 | 2 | 1 | 4 | 2 | [16 empty] | 4/2
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 278 КМ стр. 1, 3 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [5 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЯПИЧЕВ стр. 1, 10, 11, 14, 2, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 12 | 12 | 18 | 12 | [7 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРУДБОЙ стр. 1, 11, 12, 3, 5, 7, 8, 9 |  |  | 8 | 8 | 12 | 8 | [12 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРПОВСКАЯ стр. 2, 4, 7, 8 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [16 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | Пр | Переключение схемы, шт | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295пк4-316пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [310пк8-310пк8] | 1 | 310пк8-310пк8 | 1 | 1 | 4 | 1 | [20 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [312пк3-312пк3] | 1 | 312пк3-312пк3 | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Переключение схемы, шт | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [313пк9-313пк9] | 1 | 313пк9-313пк9 | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ЧЕРНЫШКОВ - ОБЛИВСКАЯ путь 1 [192пк4-193пк10] | 1 | 192пк4-193пк10 | 1100 | 2 | 12 | 1100 | [6 empty] | 6/700 |  |  | 6/400
|  | Смена плети, м | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 1 [237пк9-264пк3] | 1 | 237пк9-264пк3 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [15 empty] | 5/500 | [6 empty] | 5/500
|  | Смена плети, м | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 2 [237пк9-264пк3] | 2 | 237пк9-264пк3 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [6 empty] | 5/500 | [6 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 1 [237пк9-264пк3] | 1 | 237пк9-264пк3 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [9 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295пк4-316пк8 | 40 | 8 | 32 | 16 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [295пк4-316пк8] | 2 | 295пк4-316пк8 | 30 | 9 | 36 | 18 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 2 [334пк0-342пк6] | 2 | 334пк0-342пк6 | 74 | 1 | 4 | 4 | [29 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАРПОВСКАЯ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [345пк3-357пк8] | 1 | 345пк3-357пк8 | 4 | 1 | 4 | 4 | [26 empty] | 4/4
|  | Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 191 | 4198
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162пк3-181пк3 | 1300 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4 | 300
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | КРАСНЫЙ КУТ - ПИТЕРКА путь 1 [44пк4-44пк4] | 1 | 44пк4-44пк4 | 4 | 2 | 8 | 4 | [16 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Монтаж блок.удлин.устоев моста, шт | ПЛЕС - ЕРШОВ путь 2 [1012пк2-1012пк2] | 2 | 1012пк2-1012пк2 | 2 | 2 | 8 | 2 | [6 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1041пк9-1056пк3] | 1 | 1041пк9-1056пк3 | 700 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1041пк9-1056пк3] | 1 | 1041пк9-1056пк3 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057пк8-1078пк3 | 1600 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 28 | 1206
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена мауэрлатных брусьев, шт | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [102пк6-102пк6] | 2 | 102пк6-102пк6 | 2 | 2 | 8 | 2 | [8 empty] | 4/1 | [13 empty] | 4/1
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 01 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [26 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 04 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [20 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 06 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [19 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 7 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [27 empty] | 10/1 | 2
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [47пк4-47пк8] | 1 | 47пк4-47пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [47пк8-48пк2] | 1 | 47пк8-48пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [5 empty] | 4/400 | [13 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [15 empty] | 4/400 | [13 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 4900 | 1 | 3 | 850 | [19 empty] | 3/850
|  | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 1 [66пк8-90пк8] | 1 | 66пк8-90пк8 | 2400 | 2 | 10 | 1200 | [12 empty] | 6/800 | [14 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 2 [66пк8-90пк8] | 2 | 66пк8-90пк8 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [8 empty] | 4/400 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [93пк2-118пк1] | 2 | 93пк2-118пк1 | 1000 | 1 | 5 | 500 |  |  | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [93пк2-118пк1] | 1 | 93пк2-118пк1 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [29 empty] | 5/1000
|  | Выгрузка плетей, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [93пк2-118пк1] | 1 | 93пк2-118пк1 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [5 empty] | 3/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [120пк5-142пк9] | 2 | 120пк5-142пк9 | 2400 | 3 | 16 | 2000 |  | 4/400 | [7 empty] | 6/800 | [13 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 1 [120пк5-142пк9] | 1 | 120пк5-142пк9 | 1600 | 3 | 14 | 1600 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 6/800 | [12 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [145пк8-166пк7] | 1 | 145пк8-166пк7 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [145пк8-166пк7] | 1 | 145пк8-166пк7 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [19 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [145пк8-166пк7] | 1 | 145пк8-166пк7 | 1000 | 2 | 2 | 1000 | [12 empty] | 1/500 | [16 empty] | 1/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 2 [145пк8-166пк7] | 2 | 145пк8-166пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка плетей, м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 2 [145пк8-166пк7] | 2 | 145пк8-166пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [6 empty] | 3/1000
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [16 empty] | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 44 | 201 | 18672
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [203пк4-203пк4] | 2 | 203пк4-203пк4 | 1 | 2 | 8 | 1 | [12 empty] | 4/0,5 | 4/0,5
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [251пк2-251пк2] | 2 | 251пк2-251пк2 | 48 | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 13326 | 1 | 96 | 4442 | [25 empty] | 96/4442
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | СЕННАЯ путь IVВП (Ч4А-НСД) главный [1пк0-3пк8] | IVВП | 1пк0-3пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 | [6 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170пк0-205пк3 | 4800 | 4 | 24 | 3200 | [5 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170пк0-205пк3 | 1600 | 2 | 10 | 1200 |  | 4/400 | [20 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170пк0-205пк3 | 500 | 1 | 3 | 500 | [6 empty] | 3/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [8 empty] | 4/400 | [20 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [6 empty] | 4/400 | [13 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 1600 | 1 | 3 | 400 | [22 empty] | 3/400
|  | Выгрузка плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 2550 | 1 | 3 | 300 | [5 empty] | 3/300
|  | Смена плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 3200 | 1 | 6 | 800 | [23 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 4000 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 200 | 3 | 12 | 30 | [6 empty] | 4/10 | [5 empty] | 4/10 | [14 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233пк8-252пк9 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 4000 | 3 | 18 | 2400 | [5 empty] | 6/800 | [7 empty] | 6/800 | [13 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 10 | 4 | 24 | 40 | [5 empty] | 6/10 | [7 empty] | 6/10 | [5 empty] | 6/10 | [7 empty] | 6/10
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233пк8-252пк9 | 10 | 4 | 24 | 19 | [8 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/5 | [6 empty] | 6/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 70 | 9 | 36 | 36 |  | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 1600 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 332 | 18224
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРАСАВКА - ЛЫСЫЕ ГОРЫ путь 1 [9пк7-44пк0] | 1 | 9пк7-44пк0 | 9600 | 11 | 66 | 8800 | 6/800 |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  | 6/800 |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  | 6/800 |  |  |  | 6/800 |  | 6/800
|  | Вырезка выплесков, м | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 2 [691пк4-708пк9] | 2 | 691пк4-708пк9 | 203 | 1 | 6 | 203 | [6 empty] | 6/203
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕКАТЕРИНОВКА - ЛОПУХОВКА путь 2 [711пк1-737пк3] | 2 | 711пк1-737пк3 | 10 | 5 | 20 | 10 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЕКАТЕРИНОВКА - ЛОПУХОВКА путь 1 [711пк1-737пк1] | 1 | 711пк1-737пк1 | 10 | 5 | 20 | 10 |  | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИНОВКА - ЛОПУХОВКА путь 1 [711пк1-737пк1] | 1 | 711пк1-737пк1 | 206 | 1 | 6 | 206 | [8 empty] | 6/206
|  | Вырезка выплесков, м | ЕКАТЕРИНОВКА - ЛОПУХОВКА путь 2 [711пк1-737пк3] | 2 | 711пк1-737пк3 | 142 | 1 | 6 | 142 | [12 empty] | 6/142
|  | Вырезка выплесков, м | ЛОПУХОВКА - АТКАРСК путь 1 [738пк6-763пк2] | 1 | 738пк6-763пк2 | 114 | 1 | 6 | 114 | [8 empty] | 6/114
|  | Вырезка выплесков, м | АТКАРСК путь II (Н2-1) главный [761пк7-765пк1] | II | 761пк7-765пк1 | 52 | 1 | 4 | 52 | [5 empty] | 4/52
|  | Работа РШП, м | КРАСАВКА - КОЛОГРИВОВКА путь 2 [771пк0-790пк4] | 2 | 771пк0-790пк4 | 77200 | 4 | 16 | 77200 | [5 empty] | 4/20000 | 4/20000 | [5 empty] | 4/17200 | 4/20000
|  | Работа РШП, м | ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 1 [816пк4-827пк8] | 1 | 816пк4-827пк8 | 22800 | 2 | 8 | 22800 |  | 4/2800 | 4/20000
|  | Смена плети, м | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [840пк7-844пк3] | 1 | 840пк7-844пк3 | 320 | 1 | 4 | 320 | [8 empty] | 4/320
|  | Смена плети, м | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [841пк1-844пк3] | 2 | 841пк1-844пк3 | 816 | 2 | 8 | 816 | [22 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/416
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 1600 | 4 | 16 | 1600 | [5 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 | [10 empty] | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 186 | 112273
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | НЕФТЯНАЯ путь I (ЧIК-НУ) главный [868пк0-871пк1] | I | 868пк0-871пк1 | 200 | 1 | 6 | 200 | [9 empty] | 6/200
|  | Работа МКТ, м | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 2 [859пк0-863пк4] | 2 | 859пк0-863пк4 | 1800 | 5 | 25 | 1800 | [6 empty] | 5/300 |  |  | 5/400 |  |  |  | 5/400 |  |  | 5/400 |  |  |  | 5/300
|  | Работа МКТ, м | САРАТОВ III - КНЯЗЕВКА путь 1 [3пк1-7пк7] | 1 | 3пк1-7пк7 | 1920 | 5 | 25 | 1920 |  |  | 5/300 | [5 empty] | 5/300 | 5/450 | [5 empty] | 5/450 | 5/420
|  | Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 11 | 56 | 3920
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 224 | 2 | 8 | 16 |  | 4/8 | 4/8
ПРИВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [129пк0-138пк2] | 1 | 129пк0-138пк2 | 9700 | 6 | 234 | 9700 |  |  |  | 72/3400 | [5 empty] | 6 | 72/2900 |  |  |  |  | 72/3400 | [6 empty] | 6 | 6
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [19пк1-19пк8] | 1 | 19пк1-19пк8 | 650 | 1 | 5 | 650 | [8 empty] | 5/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [24пк0-24пк6] | 2 | 24пк0-24пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [12 empty] | 4/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [118пк9-119пк3] | 2 | 118пк9-119пк3 | 450 | 1 | 4 | 450 | [5 empty] | 4/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [121пк4-122пк1] | 2 | 121пк4-122пк1 | 700 | 1 | 6 | 700 | [6 empty] | 6/700
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 1 [8пк6-13пк1] | 1 | 8пк6-13пк1 | 1600 | 2 | 10 | 1200 |  | 4/400 | [20 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [8пк6-13пк1] | 2 | 8пк6-13пк1 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [6 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [8пк6-13пк1] | 2 | 8пк6-13пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 | [26 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [8 empty] | 4/400 | [20 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [13 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 5600 | 1 | 6 | 800 | [26 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 100 | 2 | 8 | 20 | [6 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 150 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 1 [32пк8-49пк7] | 1 | 32пк8-49пк7 | 1789 | 4 | 21 | 1789 |  | 5/450 | [7 empty] | 6/521 | [5 empty] | 6/573 | [13 empty] | 4/245
|  | Смена плети, м | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [32пк8-49пк7] | 2 | 32пк8-49пк7 | 4923 | 2 | 8 | 820 | [19 empty] | 4/420 | [7 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 1 [32пк8-49пк7] | 1 | 32пк8-49пк7 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [32пк8-49пк7] | 2 | 32пк8-49пк7 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [20 empty] | 4/400 | [6 empty] | 6/800
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 2 [61пк7-73пк6] | 2 | 61пк7-73пк6 | 30 | 8 | 32 | 30 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115пк1-138пк2 | 1600 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115пк1-138пк2 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [5 empty] | 4/400 | [20 empty] | 6/800
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 399 | 22390
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 3 КМ стр. 1а, 2, 4, 5 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [5 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 10 (244-219) приемо-отпр. путь 11 (224-223) приемо-отпр. путь 18 (102-358) гор_и_подгор путь 2 (226-11) приемо-отпр. путь 21 (112-354) гор_и_подгор путь 24 (104-352) сортиров. путь 25 (126-344) гор_и_подгор путь 9 (236-221) приемо-отпр. | 10, 11, 18, 2, 21, 24, 25, 9 |  | 1200 | 8 | 32 | 1200 | [6 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 38 | 1204
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [47пк4-47пк8] | 1 | 47пк4-47пк8 | 400 | 1 | 4 | 400 | [5 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [47пк8-48пк2] | 1 | 47пк8-48пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [6 empty] | 4/500
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [5 empty] | 4/400 | [13 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [15 empty] | 4/400 | [13 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 4900 | 1 | 3 | 850 | [19 empty] | 3/850
|  | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [12 empty] | 4/4 | [16 empty] | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [9 empty] | 4/4 | [13 empty] | 4/4
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 15 | 62 | 5866
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 625 | 3019 | 343674
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОТЕЛЬНИКОВО - МЕЛИОРАТИВНЫЙ путь 1 [192пк3-199пк9] | 1 | 192пк3-199пк9 | 3000 | 1 | 6 | 1500 | [18 empty] | 6/1500
|  | Итого по: СКВ 109 САЛЬСК-КОТЕЛЬНИКОВО |  |  |  |  | 1 | 6 | 1500
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГЛУБИННЫЙ - ГМЕЛИНСКАЯ путь 1 [1029пк7-1043пк9] ГМЕЛИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1043пк9-1044пк3] | 1, I | 1029пк7-1043пк9 1043пк9-1044пк3 | 14798 | 5 | 228 | 10898 | [10 empty] | 72/3900 | [6 empty] | 72/3900 |  |  |  | 6 |  |  | 72/3098 |  |  |  | 6
ПРИВ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | САЙХИН - РАВНИННЫЙ путь 1 [1220пк2-1234пк5] | 1 | 1220пк2-1234пк5 | 1 | 1 | 6 | 0 | [26 empty] | 6
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПОЛЫННЫЙ - САЙХИН путь 1 [1204пк0-1218пк2] | 1 | 1204пк0-1218пк2 | 1 | 1 | 6 | 1 | [19 empty] | 6/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082пк3-1097пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082пк3-1097пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082пк3-1097пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦВЕТОЧНЫЙ стр. 2 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [25 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦВЕТОЧНЫЙ стр. 4 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [26 empty] | 10/1 |  | 2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | САЙХИН - РАВНИННЫЙ путь 1 [1220пк2-1225пк5] | 1 | 1220пк2-1225пк5 | 5000 | 1 | 6 | 5000 |  |  |  |  | 6/5000
|  | Выправка пути, м | ПОЛЫННЫЙ - САЙХИН путь 1 [1204пк0-1216пк2] | 1 | 1204пк0-1216пк2 | 12000 | 2 | 12 | 12000 | [11 empty] | 6/6000 | 6/6000
|  | Выправка пути, м | ДЖАНЫБЕК - ИНГЕЛОВСКИЙ путь 1 [1151пк7-1162пк10] | 1 | 1151пк7-1162пк10 | 11400 | 2 | 12 | 11400 | [17 empty] | 6/5700 | 6/5700
|  | Выправка пути, м | КОММУНИСТИЧ - ДЖАНЫБЕК путь 1 [1135пк1-1149пк7] | 1 | 1135пк1-1149пк7 | 15200 | 2 | 12 | 15200 | [18 empty] | 6/7600 | 6/7600
|  | Выправка пути, м | КРАСНЫЙ КУТ - УСАТОВСКИЙ путь 1 [980пк3-981пк10] | 1 | 980пк3-981пк10 | 1900 | 1 | 6 | 1900 | [25 empty] | 6/1900
ПРИВ | РП | Укладка плетей, М пути | КАЙСАЦКАЯ - КОММУНИСТИЧ путь 1 [1116пк1-1132пк3] | 1 | 1116пк1-1132пк3 | 14865 | 2 | 144 | 10000 | [17 empty] | 72/5135 | [6 empty] | 72/4865
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | САЙХИН - РАВНИННЫЙ путь 1 [1220пк2-1234пк5] | 1 | 1220пк2-1234пк5 | 4 | 1 | 6 | 4 | [11 empty] | 6/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПОЛЫННЫЙ - САЙХИН путь 1 [1204пк0-1218пк2] | 1 | 1204пк0-1218пк2 | 12 | 2 | 12 | 12 | [11 empty] | 6/6 | 6/6
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ДЖАНЫБЕК - ИНГЕЛОВСКИЙ путь 1 [1151пк7-1166пк5] | 1 | 1151пк7-1166пк5 | 11 | 2 | 12 | 11 | [17 empty] | 6/6 | 6/5
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОММУНИСТИЧ - ДЖАНЫБЕК путь 1 [1134пк9-1149пк7] | 1 | 1134пк9-1149пк7 | 15 | 2 | 12 | 15 | [18 empty] | 6/8 | 6/7
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАЙСАЦКАЯ - КОММУНИСТИЧ путь 1 [1116пк1-1132пк3] | 1 | 1116пк1-1132пк3 | 6 | 2 | 8 | 6 | [10 empty] | 4/2 | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082пк3-1097пк4 | 8 | 2 | 8 | 8 | [17 empty] | 4/4 |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГМЕЛИНСКАЯ - ЦВЕТОЧНЫЙ путь 1 [1045пк9-1060пк5] | 1 | 1045пк9-1060пк5 | 8 | 3 | 12 | 12 | [17 empty] | 4/4 | 8/8
|  | Работа СТРУГ, м | ГМЕЛИНСКАЯ - ЦВЕТОЧНЫЙ путь 1 [1045пк9-1060пк5] | 1 | 1045пк9-1060пк5 | 15000 | 5 | 30 | 15000 | [17 empty] | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000 |  |  |  |  | 6/3000 | 6/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ГЛУБИННЫЙ - ГМЕЛИНСКАЯ путь 1 [1029пк7-1043пк9] | 1 | 1029пк7-1043пк9 | 14000 | 3 | 18 | 9000 | [24 empty] | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕПЕХИНСКАЯ - ГЛУБИННЫЙ путь 1 [1014пк4-1026пк8] | 1 | 1014пк4-1026пк8 | 8 | 2 | 8 | 8 | [19 empty] | 4/4 |  |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УСАТОВСКИЙ путь I (6-Н) главный [996пк4-999пк3] | I | 996пк4-999пк3 | 8 | 2 | 8 | 8 | [25 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КРАСНЫЙ КУТ - УСАТОВСКИЙ путь 1 [980пк3-996пк4] | 1 | 980пк3-996пк4 | 2 | 1 | 6 | 2 | [25 empty] | 6/2
|  | Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 51 | 608 | 90490
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | АХТУБА - СОЛОНЧАК путь 1 [163пк6-180пк10] | 1 | 163пк6-180пк10 | 17500 | 5 | 36 | 14300 | 8/3200 | [5 empty] | 8/3200 | 8/3200 | [5 empty] | 8/3200 | 4/1500
|  | Выправка пути, м | АХТУБА путь III (11-ЧД) главный [160пк1-163пк4] | III | 160пк1-163пк4 | 2400 | 1 | 6 | 2400 |  |  |  | 6/2400
|  | Выправка пути, м | ВЛАДИМИРОВКА - АХТУБА путь 1 [159пк6-160пк1] | 1 | 159пк6-160пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  |  | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ПОЛОГОЕ ЗАЙМ - ПОКРОВКА путь 1 [135пк2-144пк8] | 1 | 135пк2-144пк8 | 11000 | 5 | 28 | 11000 | [10 empty] | 6/2400 | 6/2400 | 6/2400 | 6/2400 | 4/1400
|  | Выправка пути, м | КОЛОБОВКА - РЗД 85 КМ путь 1 [92пк5-107пк10] | 1 | 92пк5-107пк10 | 15800 | 5 | 40 | 15800 | [10 empty] | 8/3200 | 8/3200 | [5 empty] | 8/3200 | 8/3200 | [5 empty] | 8/3000
|  | Выправка пути, м | КОЛОБОВКА путь II (5-Ч) главный [89пк8-91пк9] | II | 89пк8-91пк9 | 2200 | 1 | 6 | 2200 | [17 empty] | 6/2200
|  | Выправка пути, м | ВОЛЖСКИЙ - ЗАПЛАВНОЕ путь 1 [43пк1-49пк8] | 1 | 43пк1-49пк8 | 7300 | 3 | 18 | 7300 | [18 empty] | 6/2500 | [5 empty] | 6/2400 | 6/2400
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | АХТУБА - СОЛОНЧАК путь 1 [163пк6-198пк5] | 1 | 163пк6-198пк5 | 17 | 6 | 36 | 17 |  | 6/3 | 6/3 |  |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  | 6/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ВЛАДИМИРОВКА - АХТУБА путь 1 [159пк0-160пк1] | 1 | 159пк0-160пк1 | 1 | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  | 6/1
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПОЛОГОЕ ЗАЙМ - ПОКРОВКА путь 1 [135пк2-144пк8] | 1 | 135пк2-144пк8 | 11 | 5 | 30 | 11 | [10 empty] | 6/3 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОЛОБОВКА путь II (5-Ч) главный [89пк5-92пк5] | II | 89пк5-92пк5 | 2 | 1 | 6 | 0 | [11 empty] | 6
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ВОЛЖСКИЙ - ЗАПЛАВНОЕ путь 1 [37пк1-49пк8] | 1 | 37пк1-49пк8 | 7 | 3 | 18 | 11 | [18 empty] | 6 |  | 6/6 | [6 empty] | 6/5
|  | Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 37 | 234 | 54040
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ВЕРБЛЮЖЬЯ ВЫХ.СИГ(Н2) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ВЕРБЛЮЖЬЯ ВЫХ.СИГ(Н1) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВЕРХ БАСКУНЧАК - БОГДО путь 1 [1290пк1-1311пк0] | 1 | 1290пк1-1311пк0 | 21000 | 1 | 5 | 1800 |  |  |  | 5/1800
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ВЕРХ БАСКУНЧАК - БОГДО путь 1 [1290пк0-1311пк0] | 1 | 1290пк0-1311пк0 | 21 | 1 | 6 | 3 | 6/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРБЛЮЖЬЯ - ЧАПЧАЧИ путь 1 [1344пк9-1369пк1] | 1 | 1344пк9-1369пк1 | 10 | 5 | 30 | 10 | [7 empty] | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕРБЛЮЖЬЯ - ЧАПЧАЧИ путь 2 [1344пк9-1369пк1] | 2 | 1344пк9-1369пк1 | 10 | 3 | 12 | 6 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [21 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 69 | 3821
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [25 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН путь I (ЧА1-1Н) главный [1484пк1-1487пк1] путь II (ЧА2-2Н) главный [1484пк8-1486пк1] | I, II | 1484пк1-1487пк1 1484пк8-1486пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ путь I (1Ч-Н) главный [1487пк1-1491пк1] путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | I, II | 1486пк1-1491пк1 1487пк1-1491пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА путь I (ЧД-Н) главный [1498пк6-1500пк7] путь II (Ч-НД) главный [1498пк6-1500пк7] | I, II | 1498пк6-1500пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 3 | 12 | 3000 | [6 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 3 | 12 | 3000 |  |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ II путь I (ЧД-НА1) главный [1521пк4-1527пк6] путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] | I, II | 1521пк4-1527пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | I, II | 421пк3-428пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 60 | 15000
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕМЕНОВСКИЙ МОСТ(152км пк3, 2 путь, между с/п №9 до с/п №1) |  |  | 6 | 1 | 4 | 2 | [18 empty] | 4/2
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-153пк3] | 1 | 152пк7-153пк3 | 550 | 1 | 5 | 550 | [13 empty] | 5/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [156пк8-157пк1] | 2 | 156пк8-157пк1 | 300 | 1 | 4 | 300 | [11 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УМЕТ-КАМЫШ путь I (Н-ЧД) главный [173пк3-173пк7] | I | 173пк3-173пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 1 [190пк1-190пк6] | 1 | 190пк1-190пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [18 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [212пк9-213пк7] | 2 | 212пк9-213пк7 | 750 | 1 | 6 | 750 | [11 empty] | 6/750
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [213пк8-214пк3] | 2 | 213пк8-214пк3 | 450 | 1 | 4 | 450 | [17 empty] | 4/450
ПРИВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ПЕТРОВ ВАЛ путь IV (ЧБ-НК) главный [455пк6-458пк10] | IV | 455пк6-458пк10 | 805 | 1 | 6 | 205 |  |  |  | 6/205
|  | Вырезка выплесков, м | ПЕТРОВ ВАЛ путь II (Ч-2) главный [194пк6-194пк7] | II | 194пк6-194пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 3а (222-223) приемо-отпр. | 3а |  | 100 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 4а (210-219) приемо-отпр. | 4а |  | 150 | 1 | 4 | 20 | [24 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 7а (207-220) приемо-отпр. | 7а |  | 150 | 1 | 4 | 20 | [27 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 8а (209-214) приемо-отпр. | 8а |  | 150 | 2 | 8 | 30 | [20 empty] | 4/15 | [7 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 9а (215-226) приемо-отпр. | 9а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [25 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 10а (224-217) приемо-отпр. | 10а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [7 empty] | 4/15
|  | Работа РШП, м | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [197пк0-221пк7] | 2 | 197пк0-221пк7 | 102800 | 6 | 24 | 102800 |  |  |  | 4/20000 | 4/20000 | [5 empty] | 4/20000 | 4/20000 | [5 empty] | 4/20000 | 4/2800
|  | Смена плети, м | СОЛОМАТИНО путь 6 (24-13) приемо-отпр. | 6 |  | 600 | 1 | 6 | 600 | [18 empty] | 6/600
|  | Работа РШП, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223пк8-259пк3 | 47200 | 2 | 8 | 40000 | [24 empty] | 4/20000 | 4/20000
|  | Вырезка выплесков, м | БЕРДИЯ - ИЛОВЛЯ II путь 2 [304пк0-326пк4] | 2 | 304пк0-326пк4 | 300 | 3 | 18 | 300 | [6 empty] | 6/100 | 6/100 | [5 empty] | 6/100
|  | Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 127 | 147067
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 3 | 12 | 6 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | КОСАРКА - АЛЕКСИКОВО путь 1 [721пк8-733пк4] | 1 | 721пк8-733пк4 | 120 | 1 | 4 | 50 | 4/50
|  | Смена плети, м | ФИЛОНОВО - СОЛОНОВО путь 1 [794пк0-804пк2] | 1 | 794пк0-804пк2 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [13 empty] | 5/500
|  | Работа СЧ, м | КУМЫЛГА - ТРОИЦКИЙ путь 1 [840пк6-845пк2] | 1 | 840пк6-845пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Работа СЧ, м | РОГОЖИНО путь I (Ч-Н) главный [852пк3-855пк5] | I | 852пк3-855пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Работа СЧ, м | СЕБРЯКОВО путь II (Ч-Н) главный [863пк1-866пк3] | II | 863пк1-866пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Работа СЧ, м | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [866пк3-877пк8] | 1 | 866пк3-877пк8 | 200 | 2 | 16 | 200 | [24 empty] | 8/100 |  | 8/100
|  | Работа СЧ, м | ГУРОВО путь I (Ч-Н) главный [877пк8-879пк9] | I | 877пк8-879пк9 | 200 | 2 | 12 | 200 | [27 empty] | 6/100 |  | 6/100
|  | Перетяжка плетей, м | ГУРОВО - РАКОВКА путь 1 [879пк9-887пк0] | 1 | 879пк9-887пк0 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [24 empty] | 3/1000
|  | Работа СЧ, м | РАКОВКА - ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 1 [889пк0-901пк9] | 1 | 889пк0-901пк9 | 50 | 1 | 4 | 50 | [23 empty] | 4/50
|  | Смена плети, м | РАКОВКА - ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 1 [889пк0-901пк9] | 1 | 889пк0-901пк9 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [28 empty] | 5/500
|  | Работа СЧ, м | ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [901пк9-904пк0] | I | 901пк9-904пк0 | 100 | 3 | 18 | 300 | [10 empty] | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 97 | 3106
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | АРЧЕДА - КАЛИНИНО путь 1 [920пк8-920пк8] | 1 | 920пк8-920пк8 | 8 | 1 | 4 | 8 |  |  |  | 4/8
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1035пк5-1035пк5] | 1 | 1035пк5-1035пк5 | 32 | 4 | 16 | 32 | [20 empty] | 4/8 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 1 путь, между с/п №12 и с/п №14)) |  |  | 28 | 2 | 8 | 4 | [13 empty] | 4/2 | 4/2
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 12 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [7 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 15 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | 10/1 | 2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАЧАЛИНО путь 2 (16-33) приемо-отпр. | 2 |  | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | ВОЛЖСКИЙ - ЗАПЛАВНОЕ путь 1 [43пк1-49пк8] | 1 | 43пк1-49пк8 | 7300 | 3 | 18 | 7300 | [18 empty] | 6/2500 | [5 empty] | 6/2400 | 6/2400
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЧАЛИНО стр. 1, 19, 2, 8 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [18 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУМРАК стр. 102, 104, 106, 111, 14, 24, 26, 3, 4 |  |  | 9 | 9 | 13 | 9 | [14 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗГУЛЯЕВКА стр. 12, 26, 30, 6 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [12 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 6 КМ стр. 1, 11, 6 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [14 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОРЛОВКА стр. 13, 18, 26, 36, 5, 9 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [9 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЧЕТКА стр. 12, 14, 16, 7, 9 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [5 empty] | 4,5/3 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛЖСКИЙ стр. 401, 403, 405, 406, 411, 415 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 |  |  | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | АРЧЕДА - КАЛИНИНО путь 1 [920пк5-925пк7] | 1 | 920пк5-925пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Смена плети, м | ЛИПКИ - ЛОГ путь 1 [941пк8-958пк0] | 1 | 941пк8-958пк0 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [20 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЛИПКИ - ЛОГ путь 1 [941пк8-958пк0] | 1 | 941пк8-958пк0 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [14 empty] | 3/1000
|  | Смена плети, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006пк2-1028пк3 | 4800 | 4 | 24 | 3200 | [10 empty] | 6/800 | 6/800 | [5 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006пк2-1028пк3 | 1400 | 2 | 12 | 1400 | [14 empty] | 6/800 | [13 empty] | 6/600
|  | Смена плети, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006пк2-1028пк3 | 4600 | 1 | 6 | 800 | [17 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1006пк2-1028пк3] | 1 | 1006пк2-1028пк3 | 1400 | 1 | 5 | 600 | [14 empty] | 5/600
|  | Вырезка выплесков, м | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк5-1038пк6] | 1 | 1030пк5-1038пк6 | 1345 | 9 | 54 | 1345 | 6/145 | [5 empty] | 6/200 | 6/100 | [5 empty] | 6/100 | 6/200 | [5 empty] | 6/100 | 6/100 | [5 empty] | 6/200 | 6/200
|  | Смена плети, м | РАЗГУЛЯЕВКА - ПОСТ 6 КМ путь 1 [1пк7-4пк9] | 1 | 1пк7-4пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Работа ВПР, м | ПОСТ 6 КМ путь IV (6-0) главный [6пк1-6пк8] | IV | 6пк1-6пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
|  | Работа ВПР, м | ПОСТ 6 КМ путь I (Нрд-Ч) главный [1065пк7-1067пк8] | I | 1065пк7-1067пк8 | 1067 | 1 | 6 | 1067 | [5 empty] | 6/1067
|  | Работа ВПР, м | ПОСТ 6 КМ путь III (Чр-Н) главный [5пк5-6пк6] | III | 5пк5-6пк6 | 1200 | 1 | 6 | 1200 |  |  |  |  | 6/1200
|  | Смена плети, м | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [1067пк8-1071пк7] | 1 | 1067пк8-1071пк7 | 2100 | 4 | 20 | 2100 |  |  |  |  | 4/400 |  |  | 6/600 | [6 empty] | 6/600 |  |  | 4/500
|  | Смена плети, м | ГУМРАК - ДРЕВНИЙ ВАЛ путь 1 [2пк8-12пк4] | 1 | 2пк8-12пк4 | 2000 | 2 | 10 | 1000 | [14 empty] | 5/500 | [6 empty] | 5/500
|  | Работа ВПР, м | ВОЛЖСКИЙ путь II (ЧМ-ЧД) главный [32пк1-33пк10] | II | 32пк1-33пк10 | 2000 | 2 | 12 | 2000 | [10 empty] | 6/1000 | 6/1000
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ВОЛЖСКИЙ - ЗАПЛАВНОЕ путь 1 [37пк1-49пк8] | 1 | 37пк1-49пк8 | 7 | 3 | 18 | 11 | [18 empty] | 6 |  | 6/6 | [6 empty] | 6/5
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 88 | 330 | 26306
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | САДОВАЯ ПОСТ ЭЦ(СТ2) |  |  | 10 | 1 | 4 | 10 | [20 empty] | 4/10
|  | Ремонт кабеля, м | САДОВАЯ МАНЕВ. СИГНАЛ(М8) |  |  | 10 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛГОГРАД I стр. 19, 2, 25, 54, 56, 58, 64 |  |  | 7 | 7 | 10 | 7 | [16 empty] | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРЕПТА стр. 102, 104, 11, 117, 12, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 14, 143, 145, 147 149, 15, 155, 157, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 28 32, 30, 36, 38, 40, 44, 46-48, 50, 52, 56 |  |  | 34 | 12 | 18 | 12 | [26 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВОЛГОГРАД I путь IАП (Ннр-115) главный [1071пк7-1074пк0] | IАП | 1071пк7-1074пк0 | 800 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [1067пк8-1071пк7] | 1 | 1067пк8-1071пк7 | 2100 | 4 | 20 | 2100 |  |  |  |  | 4/400 |  |  | 6/600 | [6 empty] | 6/600 |  |  | 4/500
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] путь III (Н3-ЧМ3) главный [25пк7-27пк3] путь 5 (153-56) приемо-отпр. путь 6 (147-52) приемо-отпр. путь 7 (151-54) приемо-отпр. | 5, 6, 7, I, III | 23пк3-29пк5 25пк7-27пк3 | 55 | 1 | 4 | 5 | [25 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь II (Н2-ЧМ2) главный [23пк3-26пк6] путь 12 (23-117) приемо-отпр. путь 13 (25-111) приемо-отпр. путь 14 (27-109) приемо-отпр. путь 15 (33-107) приемо-отпр. путь 16 (29-99) приемо-отпр. путь 17 (35-97) приемо-отпр. путь 4 (171-42) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, II | 23пк3-26пк6 | 55 | 1 | 4 | 5 | [20 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 28 | 70 | 2949
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 15 КМ стр. 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519, 521, 523, 525, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 545, 547, 559, 561, 563, 565, 567, 569 |  |  | 28 | 25 | 37 | 25 |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 |  | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 15 КМ стр. 552, 554 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [12 empty] | 3/2
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ 15 КМ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 1 [16пк1-16пк8] | 1 | 16пк1-16пк8 | 800 | 1 | 7 | 800 | [13 empty] | 7/800
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] путь уч (506-НГА) главный [13пк0-13пк3] путь IАДБ (534-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] путь 10Д (526-549) приемо-отпр. путь 11Д (532-561) приемо-отпр. путь 13Д (544-559) приемо-отпр. путь 15Д (550-567) приемо-отпр.... (см. карточку) | 1, 10Д, 11Д, 12(неч), 13Д, 15Д, 17Д, 19Д, 1(чет), 2, 21Д, 3Д, 4Д, 7Д, 8Д, 9Д, IIД, IАДБ, IД, уч | 12пк6-14пк8 12пк6-17пк0 13пк0-13пк3 13пк3-16пк6 14пк8-16пк3 15пк5-17пк0 16пк2-16пк2 16пк6-16пк6 17пк0-18пк2 | 3 | 10 | 40 | 0 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] | 1, IД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 3 | 12 | 0 | [13 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | [12 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] | 2, IIД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 3 | 12 | 0 | [10 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] путь IАДБ (534-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] | 1, 12(неч), 2, IIД, IАДБ, IД | 12пк6-14пк8 12пк6-17пк0 13пк0-13пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 6 | 24 | 0 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  |  | 4/0,1
ПРИВ | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(371,372,373) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4/3
|  | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(381,382,383) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [18 empty] | 4/3
|  | Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 52 | 143 | 835
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [27пк1-33пк0] | 1 | 27пк1-33пк0 | 6300 | 3 | 18 | 6300 | [10 empty] | 6/2100 | 6/2100 | [5 empty] | 6/2100
|  | Выправка пути, м | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 2 [27пк1-33пк2] | 2 | 27пк1-33пк2 | 6300 | 3 | 18 | 6300 | [7 empty] | 6/2100 | [5 empty] | 6/2100 | 6/2100
|  | Выправка пути, м | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [20пк5-26пк10] | 1 | 20пк5-26пк10 | 6500 | 3 | 18 | 6500 | [17 empty] | 6/2160 | 6/2180 | [5 empty] | 6/2160
|  | Выправка пути, м | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [67пк3-86пк5] | 1 | 67пк3-86пк5 | 14900 | 2 | 12 | 5000 |  |  |  | 6/2500 | 6/2500
|  | Выправка пути, м | АБГАНЕРОВО - ГНИЛОАКСАЙСК путь 2 [88пк8-109пк4] | 2 | 88пк8-109пк4 | 21000 | 3 | 18 | 7000 | 6/2400 | [5 empty] | 6/2300 | 6/2300
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОРНОПОЛЯНСК стр. 11, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [22 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | САРЕПТА - ЧАПУРНИКИ путь 1 [29пк5-36пк1] | 1 | 29пк5-36пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | КАНАЛЬНАЯ путь I (Н-ЧД) главный [48пк1-48пк1] | I | 48пк1-48пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [30пк2-30пк2] | 1 | 30пк2-30пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 2 [11пк3-33пк2] | 2 | 11пк3-33пк2 | 7 | 3 | 18 | 7 | [13 empty] | 6/2 | 6/3 | 6/2
|  | Смена плети, м | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [67пк3-86пк5] | 1 | 67пк3-86пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  |  | 6/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [67пк3-86пк5] | 1 | 67пк3-86пк5 | 15 | 3 | 18 | 6 |  |  |  | 6/2 | 6/2 | [5 empty] | 6/2
|  | Вырезка выплесков, м | АБГАНЕРОВО путь I (Н-ЧД) главный [86пк9-86пк9] | I | 86пк9-86пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | АБГАНЕРОВО - ГНИЛОАКСАЙСК путь 2 [88пк8-109пк4] | 2 | 88пк8-109пк4 | 21 | 2 | 12 | 4 | [6 empty] | 6/2 | 6/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГНИЛОАКСАЙСК - ЖУТОВО путь 1 [111пк5-128пк1] | 1 | 111пк5-128пк1 | 46 | 8 | 32 | 16 |  |  |  | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГНИЛОАКСАЙСК - ЖУТОВО путь 1 [111пк5-128пк1] | 1 | 111пк5-128пк1 | 4500 | 4 | 18 | 2100 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [5 empty] | 6/800 | [7 empty] | 4,5/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 1 [132пк7-149пк9] | 1 | 132пк7-149пк9 | 2000 | 1 | 5 | 600 | [18 empty] | 5/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГРЕМЯЧАЯ - КОТЕЛЬНИКОВО путь 2 [169пк7-189пк1] | 2 | 169пк7-189пк1 | 5000 | 4 | 18 | 2000 | [6 empty] | 4/400 | [7 empty] | 6/800 | [5 empty] | 4/400 | [7 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГРЕМЯЧАЯ - КОТЕЛЬНИКОВО путь 1 [169пк7-189пк1] | 1 | 169пк7-189пк1 | 5000 | 4 | 21 | 2600 |  |  |  | 6/800 | [7 empty] | 5/600 | [5 empty] | 4/400 | [6 empty] | 6/800
|  | Вырезка выплесков, м | ГРЕМЯЧАЯ - КОТЕЛЬНИКОВО путь 1 [169пк8-169пк8] | 1 | 169пк8-169пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КОТЕЛЬНИКОВО путь 4 (4-9) приемо-отпр. | 4 |  | 1200 | 1 | 5 | 600 | [13 empty] | 5/600
|  | Вырезка выплесков, м | КОТЕЛЬНИКОВО путь I (Ч1-НМ1) главный [192пк1-192пк1] | I | 192пк1-192пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 55 | 279 | 40437
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 1 [254пк10-254пк10] | 1 | 254пк10-254пк10 | 24 | 3 | 18 | 24 | [7 empty] | 6/8 | [5 empty] | 6/8 | 6/8
|  | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МАРИНОВКА - ПРУДБОЙ путь 1 [329пк5-329пк5] | 1 | 329пк5-329пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 | [7 empty] | 4/2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 1 [338пк1-342пк6] | 1 | 338пк1-342пк6 | 4700 | 2 | 12 | 4700 | [25 empty] | 6/2350 |  |  | 6/2350
|  | Выправка пути, м | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 2 [338пк1-342пк6] | 2 | 338пк1-342пк6 | 4800 | 2 | 12 | 4800 | [24 empty] | 6/2400 |  |  | 6/2400
ПРИВ | Пр | Переключение схемы, шт | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [315пк5-315пк5] | 1 | 315пк5-315пк5 | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ЧЕРНЫШКОВ - ОБЛИВСКАЯ путь 2 [183пк9-208пк4] | 2 | 183пк9-208пк4 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [17 empty] | 5/500 | [7 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЧЕРНЫШКОВ - ОБЛИВСКАЯ путь 2 [183пк9-208пк4] | 2 | 183пк9-208пк4 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [11 empty] | 3/500 | [6 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ОБЛИВСКАЯ - СУРОВИКИНО путь 1 [210пк7-235пк5] | 1 | 210пк7-235пк5 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [21 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ОБЛИВСКАЯ - СУРОВИКИНО путь 1 [210пк7-235пк5] | 1 | 210пк7-235пк5 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [14 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 1 [276пк10-277пк9] | 1 | 276пк10-277пк9 | 950 | 2 | 10 | 950 | [18 empty] | 5/500 |  |  | 5/450
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 278 КМ - ЛОЖКИ путь 1 [279пк4-283пк4] | 1 | 279пк4-283пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295пк4-316пк8 | 40 | 8 | 32 | 16 |  |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [295пк4-316пк8] | 2 | 295пк4-316пк8 | 30 | 6 | 24 | 12 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Перетяжка плетей, м | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [295пк4-316пк8] | 2 | 295пк4-316пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 2 [334пк0-342пк6] | 2 | 334пк0-342пк6 | 74 | 8 | 32 | 32 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 180 | 15537
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | РЗД 22 КМ - КУШУМСКАЯ путь 1 [1пк8-30пк4] | 1 | 1пк8-30пк4 | 20500 | 9 | 54 | 18000 | [10 empty] | 6/2000 |  | 6/2000 |  | 6/2000 |  |  | 6/2000 |  | 6/2000 |  | 6/2000 |  |  | 6/2000 |  | 6/2000 |  | 6/2000
|  | Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 54 | 18000
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОБЗАРЕВСКИЙ - ЛОЗИНОВСКИЙ путь 1 [955пк4-968пк9] | 1 | 955пк4-968пк9 | 13600 | 3 | 18 | 13600 |  |  |  |  | 6/4500 | [6 empty] | 6/4500 | [6 empty] | 6/4600
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [947пк8-982пк2] | 2 | 947пк8-982пк2 | 700 | 2 | 10 | 700 |  |  |  | 5/350 | 5/350
|  | Работа МКТ, м | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [947пк8-982пк2] | 2 | 947пк8-982пк2 | 1200 | 2 | 10 | 1200 | [10 empty] | 5/600 | 5/600
|  | Работа МКТ, м | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [947пк8-982пк2] | 2 | 947пк8-982пк2 | 1100 | 2 | 10 | 1100 | [17 empty] | 5/550 | 5/550
|  | Работа МКТ, м | УРБАХ - МОКРОУС путь 1 [947пк8-982пк2] | 1 | 947пк8-982пк2 | 1600 | 5 | 25 | 1600 | [6 empty] | 5/350 | 5/350 | [5 empty] | 5/350 | 5/350 | [5 empty] | 5/200
|  | Смена плети, м | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057пк8-1078пк3 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 77 | 18600
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [132пк8-132пк8] | 2 | 132пк8-132пк8 | 16 | 2 | 8 | 16 | [27 empty] | 4/8 | 4/8
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 01 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [17 empty] | 10/1 | [6 empty] | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 03 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [13 empty] | 10/1 | [6 empty] | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 04 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [24 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 05 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [14 empty] | 10/1 | [5 empty] | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 7 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [18 empty] | 10/1 | [6 empty] | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 14 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [25 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 02 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [6 empty] | 10/1 | [6 empty] | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 8 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [7 empty] | 10/1 | [6 empty] | 2
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [47пк8-48пк2] | 1 | 47пк8-48пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [55пк5-55пк10] | 2 | 55пк5-55пк10 | 500 | 1 | 5 | 500 | [27 empty] | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [57пк3-57пк6] | 1 | 57пк3-57пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [24 empty] | 4/350
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 4900 | 1 | 3 | 950 | [10 empty] | 3/950
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 1 [66пк8-90пк8] | 1 | 66пк8-90пк8 | 2400 | 2 | 10 | 1200 |  |  |  |  | 6/800 | [12 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 2 [66пк8-90пк8] | 2 | 66пк8-90пк8 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [93пк2-118пк1] | 2 | 93пк2-118пк1 | 1600 | 3 | 14 | 1600 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 6/800 | [13 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [93пк2-118пк1] | 1 | 93пк2-118пк1 | 1600 | 3 | 14 | 1600 |  |  |  | 4/400 | [14 empty] | 6/800 | [5 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [93пк2-118пк1] | 1 | 93пк2-118пк1 | 2500 | 1 | 3 | 1300 | [11 empty] | 3/1300
|  | Смена плети, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [93пк2-118пк1] | 1 | 93пк2-118пк1 | 1000 | 2 | 10 | 1000 |  |  |  | 5/500 |  |  | 5/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [120пк5-142пк9] | 2 | 120пк5-142пк9 | 2400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [145пк8-166пк7] | 1 | 145пк8-166пк7 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 2 [145пк8-166пк7] | 2 | 145пк8-166пк7 | 1600 | 2 | 12 | 1600 | [13 empty] | 6/800 | [14 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 1 [145пк8-166пк7] | 1 | 145пк8-166пк7 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [6 empty] | 5/500
|  | Смена плети, м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 2 [145пк8-166пк7] | 2 | 145пк8-166пк7 | 1000 | 2 | 10 | 1000 |  |  |  |  | 5/500 |  |  | 5/500
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 46 | 232 | 15724
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 13326 | 4 | 156 | 8884 |  |  |  | 72/4442 | [7 empty] | 72/4442 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕННАЯ путь IVВП (Ч4А-НСД) главный [1пк7-2пк1] | IVВП | 1пк7-2пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк1-170пк600] | 2 | 170пк1-170пк600 | 500 | 1 | 4 | 500 | [25 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [228пк3-228пк7] | 1 | 228пк3-228пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [224пк0-224пк3] | 2 | 224пк0-224пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | СЕННАЯ путь III (ЧМ4-ЧСД) главный [166пк7-170пк0] | III | 166пк7-170пк0 | 461 | 1 | 3 | 461 | [10 empty] | 3/461
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [170пк0-205пк3] | 2 | 170пк0-205пк3 | 4800 | 4 | 16 | 1600 |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170пк0-205пк3 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАЗАКОВКА путь II (Ч-НД) главный [205пк3-207пк7] | II | 205пк3-207пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [20 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 2550 | 1 | 3 | 400 | [24 empty] | 3/400
|  | Смена плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 3200 | 1 | 6 | 800 | [21 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 4000 | 1 | 6 | 800 | [11 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 200 | 2 | 8 | 20 | [18 empty] | 4/10 | [6 empty] | 4/10
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233пк8-252пк9 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [7 empty] | 6/800 | [20 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 4000 | 2 | 12 | 1600 |  |  |  | 6/800 | [21 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 10 | 2 | 12 | 20 | [10 empty] | 6/10 | [14 empty] | 6/10
|  | Работа ВПР, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 931 | 1 | 5 | 931 | [17 empty] | 5/931
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 70 | 8 | 32 | 32 | [6 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Смена плети, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 1950 | 4 | 17 | 1600 | [6 empty] | 5/500 | [6 empty] | 4/300 | 4,5/450 | [12 empty] | 4/350
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [13 empty] | 6/800 | [7 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 1600 | 2 | 10 | 1200 |  |  |  |  | 6/800 | [19 empty] | 4/400
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 |  |  |  |  | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 | [7 empty] | 4/10 | [19 empty] | 4/10
|  | Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 354 | 23988
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | Строит. | ИССО, шт | ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 2 [816пк5-827пк8] | 2 | 816пк5-827пк8 | 1 | 2 | 8 | 2 | [24 empty] | 4/1 | 4/1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОПУХОВКА - АТКАРСК путь 1 [738пк6-763пк2] | 1 | 738пк6-763пк2 | 10 | 5 | 20 | 10 | [6 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 1200 | 3 | 12 | 1200 | [17 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 40 | 1212
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЗАНКА стр. 1, 3, 6 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [28 empty] | 4,5/3
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | НЕФТЯНАЯ путь М18 (50-уп) вытяжной | М18 |  | 1,2 | 1 | 4 | 0 | [10 empty] | 4/0,2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КНЯЗЕВКА путь I (ЧIС-НIН) главный [863пк4-867пк2] | I | 863пк4-867пк2 | 800 | 4 | 24 | 800 | [18 empty] | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200
|  | Работа ВПР, м | САРАТОВ I-ПАС путь III (НЗ-НМСIII) главный [854пк5-856пк2] | III | 854пк5-856пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [28 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | ТРОФИМОВСКИЙ II - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [294пк8-295пк5] | 2 | 294пк8-295пк5 | 800 | 1 | 3 | 800 | [17 empty] | 3/800
|  | Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 41 | 2403
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 224 | 2 | 8 | 16 | [20 empty] | 4/8 | 4/8
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [11пк6-12пк1] | 2 | 11пк6-12пк1 | 400 | 1 | 4 | 400 | [25 empty] | 4/400
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | САРАТОВ III - ПРИМЫКАНИЕ путь 2 [5пк1-5пк8] | 2 | 5пк1-5пк8 | 350 | 1 | 3 | 350 | [18 empty] | 3/350
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 1 [8пк6-13пк1] | 1 | 8пк6-13пк1 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [14 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [8пк6-13пк1] | 2 | 8пк6-13пк1 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [11 empty] | 6/800 | [13 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 600 | 1 | 4 | 300 | [13 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 1600 | 2 | 10 | 1200 |  |  |  | 6/800 | [14 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 1850 | 1 | 3 | 600 | [20 empty] | 3/600
|  | Выгрузка плетей, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 2250 | 1 | 3 | 1200 | [25 empty] | 3/1200
|  | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 5600 | 1 | 6 | 800 | [24 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 100 | 1 | 4 | 10 | [18 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 150 | 1 | 4 | 15 | [13 empty] | 4/15
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 1850 | 1 | 3 | 650 | [27 empty] | 3/650
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 1050 | 1 | 3 | 1050 | [25 empty] | 3/1050
|  | Работа ВПР, м | БУРКИН путь II (Ч-НД) главный [24пк6-26пк7] | II | 24пк6-26пк7 | 1200 | 1 | 6 | 1200 | [10 empty] | 6/1200
|  | Смена плети, м | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [32пк8-49пк7] | 2 | 32пк8-49пк7 | 4923 | 6 | 27 | 2637 | [10 empty] | 5/450 | 4/400 | [5 empty] | 4/400 | 4/411 | [5 empty] | 5/476 | 5/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 1 [32пк8-49пк7] | 1 | 32пк8-49пк7 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [7 empty] | 6/800 | [20 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [32пк8-49пк7] | 2 | 32пк8-49пк7 | 1600 | 1 | 4 | 400 |  |  |  |  | 4/400
|  | Работа ВПР, м | ГОРЮЧКА путь I (ЧД-НМ1А) главный [49пк7-53пк2] | I | 49пк7-53пк2 | 2800 | 3 | 18 | 2800 | [20 empty] | 6/1000 | 6/1000 | [5 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115пк1-138пк2 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [13 empty] | 6/800 | [7 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115пк1-138пк2 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [17 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115пк1-138пк2 | 3550 | 1 | 3 | 800 |  |  |  | 3/800
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115пк1-138пк2 | 3050 | 1 | 3 | 1750 | [11 empty] | 3/1750
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 158 | 20978
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ стр. 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 12 | 18 | 12 | [23 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЗЫМЯННАЯ стр. 12, 18, 20, 4 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [22 empty] | 6/4
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 10 (244-219) приемо-отпр. путь 2 (226-11) приемо-отпр. путь 23 (108-340) сортиров. путь 26 (124-348) сортиров. путь 27 (122-346) гор_и_подгор путь 28 (128-342) гор_и_подгор путь 4 (300-201) приемо-отпр. путь 6 (242-227) приемо-отпр. | 10, 2, 23, 26, 27, 28, 4, 6 |  | 1200 | 8 | 32 | 1200 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Работа ВПР, м | АНИСОВКА путь 12 (220-225) прочий | 12 |  | 1120 | 1 | 6 | 1120 | [28 empty] | 6/1120
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 62 | 2336
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [47пк8-48пк2] | 1 | 47пк8-48пк2 | 500 | 1 | 4 | 500 | [10 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [55пк5-55пк10] | 2 | 55пк5-55пк10 | 500 | 1 | 5 | 500 | [27 empty] | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [57пк3-57пк6] | 1 | 57пк3-57пк6 | 350 | 1 | 4 | 350 | [24 empty] | 4/350
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [11 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 4900 | 1 | 3 | 950 | [10 empty] | 3/950
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [18 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 9 | 36 | 4300
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 618 | 3168 | 494918
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГЛУБИННЫЙ - ГМЕЛИНСКАЯ путь 1 [1029пк7-1043пк9] ГМЕЛИНСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [1043пк9-1044пк3] | 1, I | 1029пк7-1043пк9 1043пк9-1044пк3 | 14798 | 5 | 96 | 3900 | 72/3900 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  | 6
ПРИВ | РП | Укладка плетей, М пути | КАЙСАЦКАЯ - КОММУНИСТИЧ путь 1 [1116пк1-1132пк3] | 1 | 1116пк1-1132пк3 | 14865 | 1 | 72 | 4865 | 72/4865
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ГЛУБИННЫЙ - ГМЕЛИНСКАЯ путь 1 [1029пк7-1043пк9] | 1 | 1029пк7-1043пк9 | 14000 | 2 | 12 | 5000 | 6/3000 | 6/2000
|  | Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 180 | 13765
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | СОЛОНЧАК - ВЕРХ БАСКУНЧАК путь 2 [1пк6-2пк0] | 2 | 1пк6-2пк0 | 400 | 1 | 6 | 400 | 6/400
|  | Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 1 | 6 | 400
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ВЕРБЛЮЖЬЯ ВЫХ.СИГ(Н3 ) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 4/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ВЕРБЛЮЖЬЯ ВЫХ.СИГ(Н4) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ВЕРБЛЮЖЬЯ ВЫХ.СИГ(Н5) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ВЕРБЛЮЖЬЯ ВЫХ.СИГ(Ч2А) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 20 | 1004
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ДЕЛЬТА ВХ.СИГ(НД) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8/1
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [18 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН путь I (ЧА1-1Н) главный [1484пк1-1487пк1] путь II (ЧА2-2Н) главный [1484пк8-1486пк1] | I, II | 1484пк1-1487пк1 1484пк8-1486пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [21 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ путь I (1Ч-Н) главный [1487пк1-1491пк1] путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | I, II | 1486пк1-1491пк1 1487пк1-1491пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [11 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [7 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ II путь I (ЧД-НА1) главный [1521пк4-1527пк6] путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] | I, II | 1521пк4-1527пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ I путь I (ЧА1-НК1) главный [1527пк9-1532пк0] путь II (ЧА2-НК2) главный [1527пк9-1532пк1] | I, II | 1527пк9-1532пк0 1527пк9-1532пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | I, II | 421пк3-428пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 14 | 55 | 13001
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 2 [179пк9-179пк9] | 2 | 179пк9-179пк9 | 4 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 3а (222-223) приемо-отпр. | 3а |  | 100 | 2 | 8 | 20 |  |  |  | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 4а (210-219) приемо-отпр. | 4а |  | 150 | 2 | 8 | 60 | [8 empty] | 4/50 | [13 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 7а (207-220) приемо-отпр. | 7а |  | 150 | 1 | 4 | 20 | [24 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 8а (209-214) приемо-отпр. | 8а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [18 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 9а (215-226) приемо-отпр. | 9а |  | 150 | 1 | 4 | 0 | [29 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 10а (224-217) приемо-отпр. | 10а |  | 150 | 2 | 8 | 15 |  |  |  | 4/15 | [24 empty] | 4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОВРАЖНАЯ - СЕМЕНОВСКИЙ путь 1 [140пк6-150пк2] | 1 | 140пк6-150пк2 | 1600 | 2 | 8 | 800 |  |  |  | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОВРАЖНАЯ - СЕМЕНОВСКИЙ путь 2 [140пк6-150пк2] | 2 | 140пк6-150пк2 | 1600 | 2 | 8 | 800 | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] | 1 | 152пк7-173пк3 | 1600 | 2 | 8 | 800 | [10 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [152пк7-173пк3] | 2 | 152пк7-173пк3 | 1600 | 2 | 8 | 800 | [7 empty] | 4/400 | [13 empty] | 4/400
|  | Работа РШП, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223пк8-259пк3 | 47200 | 1 | 4 | 7200 | 4/7200
|  | Выгрузка плетей, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223пк8-259пк3 | 1350 | 1 | 3 | 1050 | [17 empty] | 3/1050
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223пк8-259пк3 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [18 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223пк8-259пк3 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [8 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | ЗЕНЗЕВАТКА путь 4 (30-21) приемо-отпр. | 4 |  | 400 | 1 | 6 | 400 | [14 empty] | 6/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 1 [261пк7-288пк2] | 1 | 261пк7-288пк2 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [25 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 2 [261пк7-288пк2] | 2 | 261пк7-288пк2 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 113 | 15184
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 3 | 12 | 6 |  |  |  |  | 4/2 |  |  |  |  | 4/2 | [8 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ОЛЬШАНКА путь 3 (8-5) приемо-отпр. | 3 |  | 834 | 1 | 5 | 834 | 5/834
|  | Работа ВПР, м | КОСАРКА путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 1000 | 1 | 5 | 1000 |  |  |  |  | 5/1000
|  | Работа ВПР, м | КОСАРКА путь 4 (4-3) приемо-отпр. | 4 |  | 1000 | 1 | 5 | 1000 |  |  |  |  | 5/1000
|  | Работа ВПР, м | АЛЕКСИКОВО путь 5 (20-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1026 | 1 | 5 | 1026 | [8 empty] | 5/1026
|  | Работа ВПР, м | АЛЕКСИКОВО путь 4 (14-15) приемо-отпр. | 4 |  | 1072 | 1 | 4 | 1072 | [9 empty] | 4/1072
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЕКСИКОВО - ЯРЫЖЕНСКАЯ путь 1 [735пк4-754пк4] | 1 | 735пк4-754пк4 | 50 | 13 | 52 | 50 | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/2
|  | Работа ВПР, м | ЯРЫЖЕНСКАЯ путь 3 (6-7) приемо-отпр. | 3 |  | 987 | 1 | 5 | 987 | [11 empty] | 5/987
|  | Работа ВПР, м | ЯРЫЖЕНСКАЯ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 851 | 1 | 5 | 851 | [14 empty] | 5/851
|  | Работа ВПР, м | БУДАРИНО путь 3 (6-1) приемо-отпр. | 3 |  | 1050 | 1 | 5 | 1050 | [18 empty] | 5/1050
|  | Работа ВПР, м | РЗД 782 КМ путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  | 851 | 1 | 5 | 851 | [22 empty] | 5/851
|  | Работа ВПР, м | ФИЛОНОВО путь 4 (8-43) приемо-отпр. | 4 |  | 932 | 1 | 5 | 932 | [21 empty] | 5/932
|  | Работа ВПР, м | ФИЛОНОВО путь 7 (53-21) приемо-отпр. | 7 |  | 876 | 1 | 4 | 876 | [25 empty] | 4/876
|  | Смена плети, м | СОЛОНОВО - ПАНФИЛОВО путь 1 [806пк0-815пк8] | 1 | 806пк0-815пк8 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [22 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | СОЛОНОВО - ПАНФИЛОВО путь 1 [806пк0-815пк8] | 1 | 806пк0-815пк8 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [18 empty] | 3/1000
|  | Смена плети, м | ГУРОВО - РАКОВКА путь 1 [879пк9-887пк0] | 1 | 879пк9-887пк0 | 1000 | 1 | 5 | 500 |  | 5/500
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 30 | 130 | 12535
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 2 [1035пк5-1035пк5] | 2 | 1035пк5-1035пк5 | 48 | 2 | 8 | 16 | 4/8 | [14 empty] | 4/8
|  | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 2 путь, между с/п №10 и с/п №16) |  |  | 8 | 2 | 8 | 4 | [7 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДРЕВНИЙ ВАЛ - ОРЛОВКА путь 1 [12пк4-25пк3] | 1 | 12пк4-25пк3 | 14200 | 4 | 222 | 8520 | [14 empty] | 72/2840 | [6 empty] | 72/2840 |  |  |  | 6 |  |  | 72/2840
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 26 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [24 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 41 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [21 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 43 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [14 empty] | 10/1 | 2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 2 [1030пк5-1045пк5] | 2 | 1030пк5-1045пк5 | 16100 | 6 | 36 | 13800 | [14 empty] | 6/2300 | 6/2300 | [5 empty] | 6/2300 | 6/2300 | [5 empty] | 6/2300 | 6/2300
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛИНИНО стр. 22, 26, 4, 6 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [11 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | КАЛИНИНО - ЛИПКИ путь 1 [927пк6-940пк0] | 1 | 927пк6-940пк0 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [18 empty] | 5/500
|  | Смена плети, м | ЛИПКИ - ЛОГ путь 1 [941пк8-958пк0] | 1 | 941пк8-958пк0 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [25 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЛОГ - БЕЛУШКИНО путь 1 [959пк6-968пк6] | 1 | 959пк6-968пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка плетей, м | ИЛОВЛЯ II - КОЛОЦКИЙ путь 2 [328пк7-330пк3] | 2 | 328пк7-330пк3 | 750 | 1 | 3 | 750 | [14 empty] | 3/750
|  | Смена плети, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006пк2-1028пк3 | 4600 | 1 | 6 | 800 | [21 empty] | 6/800
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 2 [1030пк5-1050пк6] | 2 | 1030пк5-1050пк6 | 16 | 5 | 30 | 12 | [15 empty] | 6/2 | [5 empty] | 6/3 | 6/3 | [5 empty] | 6/2 | 6/2
|  | Работа ВПР, м | ДРЕВНИЙ ВАЛ - ОРЛОВКА путь 1 [24пк3-25пк3] | 1 | 24пк3-25пк3 | 1000 | 1 | 6 | 1000 |  | 6/1000
|  | Работа ВПР, м | МЕЧЕТКА путь I (Ч-Нд) главный [18пк1-18пк10] | I | 18пк1-18пк10 | 1000 | 1 | 6 | 1000 |  |  |  | 6/1000
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 36 | 381 | 27909
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРЕПТА стр. 102, 104, 11, 117, 12, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 14, 143, 145, 147 149, 15, 155, 157, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 28 32, 30, 36, 38, 40, 44, 46-48, 50, 52, 56 |  |  | 34 | 22 | 33 | 22 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВОЛГОГРАД I - ВОЛГОГРАД II путь 2 [2пк3-3пк6] | 2 | 2пк3-3пк6 | 600 | 1 | 5 | 600 | [14 empty] | 5/600
|  | Смена плети, м | ВОЛГОГРАД I - ВОЛГОГРАД II путь 1 [2пк4-3пк6] | 1 | 2пк4-3пк6 | 600 | 1 | 5 | 600 | [29 empty] | 5/600
|  | Смена плети, м | ВОЛГОГРАД II - ЕЛЬШАНКА путь 1 [5пк7-6пк3] | 1 | 5пк7-6пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 | [22 empty] | 4/400
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] путь III (Н3-ЧМ3) главный [25пк7-27пк3] путь 5 (153-56) приемо-отпр. путь 6 (147-52) приемо-отпр. путь 7 (151-54) приемо-отпр. | 5, 6, 7, I, III | 23пк3-29пк5 25пк7-27пк3 | 55 | 1 | 4 | 5 | [29 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь II (Н2-ЧМ2) главный [23пк3-26пк6] путь 12 (23-117) приемо-отпр. путь 13 (25-111) приемо-отпр. путь 14 (27-109) приемо-отпр. путь 15 (33-107) приемо-отпр. путь 16 (29-99) приемо-отпр. путь 17 (35-97) приемо-отпр. путь 4 (171-42) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, II | 23пк3-26пк6 | 55 | 1 | 4 | 5 | [24 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 27 | 55 | 1632
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Подготовительные работы, м | ИМ.М.ГОРЬКОГО МОСТ(365км пк6, пешех. мост, 22, 23 пути) |  |  | 8 | 1 | 4 | 8 | [21 empty] | 4/8
ПРИВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ПОСТ ЭЦ(тупик ШЧ-14) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО стр. 300 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 |  | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО стр. 312 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [15 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО стр. 326 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [10 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО стр. 342 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [7 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО стр. 356 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 |  |  |  |  | 10/1 | 2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИМ.М.ГОРЬКОГО ХОДОВОЙ ПУТЬ(М. Горького - Пост 12км 13пк1-17пк4) |  |  | 4300 | 2 | 12 | 4300 | [15 empty] | 6/2150 |  |  | 6/2150
|  | Выправка пути, м | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] | 1 | 4пк2-12пк6 | 9700 | 4 | 24 | 9700 |  |  |  | 6/2425 | 6/2425 | [5 empty] | 6/2425 | 6/2425
|  | Выправка пути, м | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4пк2-12пк6 | 9800 | 4 | 24 | 9800 | 6/2450 | 6/2450 | [5 empty] | 6/2450 | 6/2450
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] | 1, IД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 4 | 16 | 0 | [17 empty] | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] | 2, IIД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 4 | 16 | 0 | [7 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] путь IАДБ (534-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] | 1, 12(неч), 2, IIД, IАДБ, IД | 12пк6-14пк8 12пк6-17пк0 13пк0-13пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 8 | 32 | 0 |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | БИРЮЗОВЫЙ путь IБ (ЧЛД-НМ1В) главный [357пк8-359пк7] | IБ | 357пк8-359пк7 | 900 | 2 | 9 | 900 | [15 empty] | 5/500 | [9 empty] | 4/400
|  | Работа РШП, м | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь XVIIА (ЧМ12-М21) главный [16пк6-19пк5] | XVIIА | 16пк6-19пк5 | 4000 | 1 | 4 | 4000 | [22 empty] | 4/4000
|  | Работа РШП, м | ПОСТ 15 КМ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 1 [15пк5-17пк0] | 1 | 15пк5-17пк0 | 16800 | 1 | 4 | 16800 | [18 empty] | 4/16800
|  | Выгрузка плетей, м | ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] | IД | 12пк6-17пк0 | 800 | 1 | 3 | 800 | [15 empty] | 3/800
|  | Смена плети, м | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4пк2-12пк6 | 2300 | 4 | 23 | 2300 | [7 empty] | 6/600 |  |  | 6/600 | [10 empty] | 6/600 |  |  | 5/500
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] | 2 | 4пк2-12пк6 | 10 | 4 | 24 | 10 | 6/3 | 6/3 | [5 empty] | 6/2 | 6/2
ПРИВ | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(421,422,423) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [8 empty] | 4/3
|  | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(441,442,443) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [22 empty] | 4/3
|  | Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 54 | 271 | 48632
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | КОТЕЛЬНИКОВО ПЕРЕЕЗД(192 км) |  |  | 20 | 1 | 3 | 20 | [8 empty] | 3/20
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАЛЬНАЯ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 3/3С, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 19 | 19 | 28 | 19 | [9 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОТЕЛЬНИКОВО стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 35, 4, 43, 46, 48, 5, 52, 54, 56, 6, 7, 8, 9 |  |  | 29 | 29 | 43 | 29 | [18 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ГОРНОПОЛЯНСК - КАНАЛЬНАЯ путь 1 [11пк3-33пк0] | 1 | 11пк3-33пк0 | 21200 | 2 | 8 | 21200 | [22 empty] | 4/20000 | [5 empty] | 4/1200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГНИЛОАКСАЙСК - ЖУТОВО путь 1 [111пк5-128пк1] | 1 | 111пк5-128пк1 | 46 | 7 | 28 | 14 | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
|  | Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 58 | 111 | 21282
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Монтаж блок.удлин.устоев моста, шт | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 2 [251пк5-251пк5] | 2 | 251пк5-251пк5 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Монтаж блок.удлин.устоев моста, шт | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 2 [251пк5-251пк5] | 2 | 251пк5-251пк5 | 4 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАРПОВСКАЯ - БИРЮЗОВЫЙ путь 2 [346пк4-357пк8] | 2 | 346пк4-357пк8 | 12700 | 4 | 32 | 12700 | [14 empty] | 8/3175 |  | 8/3175 | 8/3175 |  | 8/3175
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 2 [244пк7-253пк9] | 2 | 244пк7-253пк9 | 965 | 2 | 12 | 965 | [15 empty] | 6/490 |  |  | 6/475
|  | Смена плети, м | ПОСТ 278 КМ - ЛОЖКИ путь 1 [279пк4-283пк4] | 1 | 279пк4-283пк4 | 1000 | 2 | 10 | 1000 |  |  |  |  | 5/500 |  |  |  | 5/500
|  | Смена плети, м | ЛОЖКИ - ЛЯПИЧЕВ путь 1 [285пк2-292пк8] | 1 | 285пк2-292пк8 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [15 empty] | 4/500 | [13 empty] | 4/500
|  | Смена плети, м | ЛОЖКИ - ЛЯПИЧЕВ путь 2 [285пк3-292пк8] | 2 | 285пк3-292пк8 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [14 empty] | 4/500 | [9 empty] | 4/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЛОЖКИ - ЛЯПИЧЕВ путь 1 [285пк2-292пк8] | 1 | 285пк2-292пк8 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [7 empty] | 3/500 | [13 empty] | 3/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЛОЖКИ - ЛЯПИЧЕВ путь 2 [285пк3-292пк8] | 2 | 285пк3-292пк8 | 1000 | 2 | 6 | 1000 | [7 empty] | 3/500 | [13 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [296пк8-297пк1] | 1 | 296пк8-297пк1 | 350 | 1 | 4 | 350 | [21 empty] | 4/350
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295пк4-316пк8 | 40 | 4 | 16 | 8 |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Смена плети, м | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [295пк4-316пк8] | 2 | 295пк4-316пк8 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 2 [334пк0-342пк6] | 2 | 334пк0-342пк6 | 74 | 9 | 36 | 36 | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Работа РШП, м | КАРПОВСКАЯ - БИРЮЗОВЫЙ путь 1 [345пк3-357пк8] | 1 | 345пк3-357пк8 | 48000 | 3 | 12 | 48000 | [8 empty] | 4/20000 |  |  | 4/20000 |  |  |  | 4/8000
|  | Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 38 | 170 | 68065
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | РЗД 22 КМ путь I (Н-Ч) главный [204пк7-207пк9] | I | 204пк7-207пк9 | 1100 | 4 | 20 | 1100 |  |  |  |  | 5/300 |  |  | 5/300 |  | 5/300 |  |  |  |  | 5/200
|  | Работа СТРУГ, м | РЗД 22 КМ - КУШУМСКАЯ путь 1 [1пк8-30пк4] | 1 | 1пк8-30пк4 | 20500 | 1 | 6 | 2500 | 6/2500
|  | Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 26 | 3600
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Монтаж, демонтаж ж/б блоков, шт | КРАСНЫЙ КУТ - ПИТЕРКА путь 1 [34пк10-34пк10] | 1 | 34пк10-34пк10 | 4 | 2 | 6 | 4 | [18 empty] | 3/2 | [6 empty] | 3/2
ПРИВ | КР СЦБ | Замена светофора, шт | УРБАХ МАРШР. СИГНАЛ(ЧЕ 28) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [25 empty] | 6/1
|  | Замена светофора, шт | ЕРШОВ ВХ.СИГ(Н1В) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [21 empty] | 6/1
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | УРБАХ путь II (Ч-НД) главный [944пк7-947пк8] | II | 944пк7-947пк8 | 1200 | 1 | 4 | 1200 | [13 empty] | 4/1200
|  | Выправка пути, м | УРБАХ - КОБЗАРЕВСКИЙ путь 1 [949пк5-953пк7] | 1 | 949пк5-953пк7 | 7300 | 3 | 18 | 7300 | [11 empty] | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  | 6/2500
|  | Выправка пути, м | УРБАХ - КОБЗАРЕВСКИЙ путь 2 [949пк5-953пк7] | 2 | 949пк5-953пк7 | 7900 | 4 | 22 | 7900 |  | 6/2400 |  |  |  | 6/2400 |  | 6/2400 | 4/700
|  | Выправка пути, м | ЛОЗИНОВСКИЙ - КРАСНЫЙ КУТ путь 1 [970пк8-977пк7] | 1 | 970пк8-977пк7 | 7900 | 3 | 18 | 7900 |  |  |  | 6/2600 | 6/2600 | [5 empty] | 6/2700
|  | Выправка пути, м | ЛОЗИНОВСКИЙ - КРАСНЫЙ КУТ путь 2 [976пк4-976пк10] | 2 | 976пк4-976пк10 | 600 | 1 | 3 | 600 | 3/600
|  | Выправка пути, м | УРБАХ - МОКРОУС путь 1 [947пк9-982пк2] | 1 | 947пк9-982пк2 | 34600 | 4 | 32 | 12800 | [24 empty] | 8/3200 | 8/3200 |  | 8/3200 | 8/3200
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ЛОЗИНОВСКИЙ - КРАСНЫЙ КУТ путь 2 [970пк8-977пк7] | 2 | 970пк8-977пк7 | 2900 | 4 | 24 | 2900 | [7 empty] | 6/700 |  |  | 6/800 |  |  |  | 6/700 |  |  | 6/700
|  | Работа МКТ, м | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1041пк9-1056пк3] | 1 | 1041пк9-1056пк3 | 800 | 2 | 10 | 800 | 5/400 |  | 5/400
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 149 | 41406
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [101пк3-101пк3] | 1 | 101пк3-101пк3 | 2 | 1 | 4 | 2 | [17 empty] | 4/2
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 2 [128пк5-128пк5] | 2 | 128пк5-128пк5 | 16 | 2 | 8 | 16 |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 9 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [17 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 13 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [15 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 22 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [22 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 9 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 |  |  |  | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 10 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [8 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 11 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 |  | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 12 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [10 empty] | 10/1 | 2
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [52пк5-52пк10] | 1 | 52пк5-52пк10 | 500 | 1 | 5 | 500 | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [54пк8-55пк2] | 1 | 54пк8-55пк2 | 450 | 1 | 4 | 450 |  | 4/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [93пк2-93пк8] | 1 | 93пк2-93пк8 | 600 | 1 | 6 | 600 | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [104пк10-105пк7] | 1 | 104пк10-105пк7 | 700 | 1 | 6 | 700 |  | 6/700
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 4900 | 1 | 3 | 600 | [10 empty] | 3/600
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 1 [66пк8-90пк8] | 1 | 66пк8-90пк8 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [7 empty] | 4/400
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 28 | 144 | 3691
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена плит БМП, шт | АТКАРСК - ПЕТРОВСК-САР путь 1 [48пк3-48пк3] | 1 | 48пк3-48пк3 | 20 | 1 | 30 | 20 | [18 empty] | 30/20
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЕННАЯ путь III (ЧМ4-ЧСД) главный [166пк7-170пк0] | III | 166пк7-170пк0 | 461 | 1 | 4 | 461 | [11 empty] | 4/461
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [229пк10-230пк4] | 2 | 229пк10-230пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [15 empty] | 4/400
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 2 [207пк7-217пк3] | 2 | 207пк7-217пк3 | 1000 | 1 | 3 | 0 | [7 empty] | 3
|  | Выгрузка плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 1600 | 1 | 3 | 1200 | [10 empty] | 3/1200
|  | Смена плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 3200 | 1 | 6 | 800 | [24 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 4000 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 200 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 10 | 3 | 18 | 30 | 6/10 | [14 empty] | 6/10 | [13 empty] | 6/10
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 70 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 4/2
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 | [8 empty] | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 | [10 empty] | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 102 | 3773
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | БЛАГОДАТКА - САЛТЫКОВКА путь 1 [674пк9-689пк8] путь 2 [674пк9-689пк8] | 1, 2 | 674пк9-689пк8 | 20 | 2 | 12 | 20 |  | 6/10 | [6 empty] | 6/10
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОПУХОВКА стр. 1, 19, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 9 | 9 | 13 | 9 | [27 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОГРИВОВКА стр. 10, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 7, 8 |  |  | 10 | 10 | 15 | 10 | [23 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАТИЩЕВО стр. 1, 17, 2, 3, 6, 7, 9 |  |  | 7 | 7 | 10 | 7 | [19 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРДЮМ стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 4, 59, 7, 9 |  |  | 16 | 16 | 24 | 16 | [10 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖАСМИННАЯ стр. 5, 7, 8, 9 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [8 empty] | 3/2 | 3/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | КОЛОГРИВОВКА - ТАТИЩЕВО путь 1 [791пк7-814пк8] путь 2 [792пк0-814пк8] | 1, 2 | 791пк7-814пк8 792пк0-814пк8 | 820 | 2 | 10 | 820 | [17 empty] | 5/410 | 5/410
|  | Работа МКТ, м | КОЛОГРИВОВКА - ТАТИЩЕВО путь 1 [791пк7-814пк8] путь 2 [792пк0-814пк8] | 1, 2 | 791пк7-814пк8 792пк0-814пк8 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [24 empty] | 5/500 | 5/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛОГРИВОВКА - ТАТИЩЕВО путь 1 [791пк7-814пк8] | 1 | 791пк7-814пк8 | 10 | 5 | 21 | 20 |  |  |  | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 5/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4
|  | Работа МКТ, м | ТАТИЩЕВО путь I (Н-ЧД) главный [814пк8-816пк4] путь II (Ч-НД) главный [814пк8-816пк5] | I, II | 814пк8-816пк4 814пк8-816пк5 | 780 | 2 | 10 | 780 | [17 empty] | 5/390 | 5/390
|  | Работа ВПР, м | КУРДЮМ путь II (Ч-НсД) главный [827пк8-830пк1] | II | 827пк8-830пк1 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [22 empty] | 6/1000
|  | Работа МКТ, м | КУРДЮМ - ЖАСМИННАЯ путь 1 [830пк1-838пк8] путь 2 [830пк1-838пк8] | 1, 2 | 830пк1-838пк8 | 200 | 1 | 5 | 200 | [24 empty] | 5/200
|  | Работа МКТ, м | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [840пк7-844пк3] путь 2 [841пк1-844пк3] | 1, 2 | 840пк7-844пк3 841пк1-844пк3 | 800 | 2 | 10 | 800 | [24 empty] | 5/400 | 5/400
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 1200 | 3 | 12 | 1200 | 4/400 |  |  | 4/400 | [10 empty] | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 66 | 165 | 5886
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | САРАТОВ III путь ТIIАП (ЧМТ2-Ч2) главный [3пк960-5пк1] | ТIIАП | 3пк960-5пк1 | 1100 | 6 | 48 | 1100 | [14 empty] | 8/600 | 8/500 | [5 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НЕФТЯНАЯ стр. 101/101С, 103/103С, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 127 |  |  | 10 | 10 | 15 | 10 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КНЯЗЕВКА стр. 22, 56, 58 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [5 empty] | 4,5/3
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРОФИМОВСКИЙ II - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [294пк8-295пк5] | 2 | 294пк8-295пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | НЕФТЯНАЯ путь М18 (50-уп) вытяжной | М18 |  | 1,2 | 1 | 4 | 0 | [7 empty] | 4/0,2
|  | Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 21 | 77 | 1913
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 224 | 4 | 16 | 32 |  |  |  | 4/8 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАТОВ III - ПРИМЫКАНИЕ путь 2 [5пк5-5пк8] | 2 | 5пк5-5пк8 | 350 | 1 | 4 | 350 | [29 empty] | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [20пк1-20пк6] | 1 | 20пк1-20пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | [24 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [23пк1-23пк7] | 2 | 23пк1-23пк7 | 600 | 1 | 6 | 600 | [28 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-115пк7] | 2 | 115пк1-115пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 |  | 6/800
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 600 | 1 | 4 | 300 | [24 empty] | 4/300
|  | Выгрузка плетей, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 1850 | 1 | 3 | 600 | [25 empty] | 3/600
|  | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 5600 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 4800 | 1 | 6 | 800 | [17 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 100 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 150 | 1 | 4 | 15 | [10 empty] | 4/15
|  | Работа ВПР, м | ГОРЮЧКА путь II (Ч-НМ2А) главный [49пк7-53пк2] | II | 49пк7-53пк2 | 2600 | 2 | 12 | 2600 | [21 empty] | 6/1300 | 6/1300
|  | Смена плети, м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [53пк2-59пк5] | 1 | 53пк2-59пк5 | 1222 | 2 | 8 | 700 | [17 empty] | 5/500 | 3/200
|  | Смена плети, м | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 1 [61пк7-73пк6] | 1 | 61пк7-73пк6 | 954 | 1 | 6 | 600 | [25 empty] | 6/600
|  | Выгрузка плетей, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115пк1-138пк2 | 3550 | 1 | 3 | 1000 | [28 empty] | 3/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [129пк1-138пк2] | 1 | 129пк1-138пк2 | 1600 | 2 | 8 | 800 |  |  |  |  | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [129пк1-138пк2] | 2 | 129пк1-138пк2 | 1600 | 2 | 8 | 800 | [15 empty] | 4/400 | [12 empty] | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 24 | 110 | 11407
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ - НАЛИВНАЯ путь 1 [936пк5-938пк1] | 1 | 936пк5-938пк1 | 1400 | 1 | 5 | 1400 | [18 empty] | 5/1400
|  | Выправка пути, м | БЕЗЫМЯННАЯ - ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ путь 2 [926пк1-927пк4] | 2 | 926пк1-927пк4 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [19 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | САЗАНКА - АНИСОВКА путь 2 [875пк7-878пк8] | 2 | 875пк7-878пк8 | 3400 | 2 | 10 | 3400 | [21 empty] | 6/2400 | 4/1000
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 10 (244-219) приемо-отпр. путь 31 (136-302) гор_и_подгор путь 32 (134-338) гор_и_подгор путь 34 (138-336) сортиров. путь 37 (146-328) гор_и_подгор путь 4 (300-201) приемо-отпр. путь 5 (МГ-НМ5Г) приемо-отпр. путь 7 (238-215) приемо-отпр. | 10, 31, 32, 34, 37, 4, 5, 7 |  | 1200 | 8 | 32 | 1200 |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 | [6 empty] | 4/150 |  |  |  |  | 4/150
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 51 | 7300
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [52пк5-52пк10] | 1 | 52пк5-52пк10 | 500 | 1 | 5 | 500 | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [54пк8-55пк2] | 1 | 54пк8-55пк2 | 450 | 1 | 4 | 450 |  | 4/450
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 4900 | 1 | 3 | 600 | [10 empty] | 3/600
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/4
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 24 | 2 | 8 | 8 | [8 empty] | 4/4 | [9 empty] | 4/4
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 8 | 32 | 1966
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 496 | 2317 | 302385
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОЛОДОВКА - КОЛОБОВКА путь 1 [78пк9-89пк0] | 1 | 78пк9-89пк0 | 3800 | 3 | 18 | 2400 | [13 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
|  | Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 3 | 18 | 2400
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ВЕРБЛЮЖЬЯ ВЫХ.СИГ(ЧМ2 ) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [5 empty] | 4/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ВЕРБЛЮЖЬЯ ВЫХ.СИГ(ЧМ1) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [16 empty] | 4/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ВЕРБЛЮЖЬЯ ВЫХ.СИГ(ЧМ3) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ВЕРБЛЮЖЬЯ ВЫХ.СИГ(ЧМ5) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [30 empty] | 4/1
ПРИВ | Строит. | Платформы, шт | АКСАРАЙСКАЯ путь IВ (98-НА1) главный [1477пк2-1482пк4] путь IIIА (НМ3А-НА3) главный [1пк0-2пк9] | IIIА, IВ | 1477пк2-1482пк4 1пк0-2пк9 | 1 | 3 | 12 | 0 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 32 | 1004
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена светофора, шт | КУТУМ МАНЕВ. СИГНАЛ(М5) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [27 empty] | 4/1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4,5/500
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [20 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА путь I (ЧД-Н) главный [1498пк6-1500пк7] путь II (Ч-НД) главный [1498пк6-1500пк7] | I, II | 1498пк6-1500пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [6 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ II путь I (ЧД-НА1) главный [1521пк4-1527пк6] путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] | I, II | 1521пк4-1527пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | I, II | 421пк3-428пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 14 | 58 | 12301
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОМАТИНО стр. 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 13 | 13 | 19 | 13 | [24 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕНЗЕВАТКА стр. 17, 21, 3, 7, 9 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [21 empty] | 3/2 | 4,5/3
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [247пк10-248пк4] | 1 | 247пк10-248пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [8 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [250пк3-250пк10] | 1 | 250пк3-250пк10 | 650 | 1 | 5 | 650 | [9 empty] | 5/650
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 3а (222-223) приемо-отпр. | 3а |  | 100 | 1 | 4 | 10 |  | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 4а (210-219) приемо-отпр. | 4а |  | 150 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 7а (207-220) приемо-отпр. | 7а |  | 150 | 1 | 4 | 20 | [13 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 8а (209-214) приемо-отпр. | 8а |  | 150 | 1 | 4 | 0 | [23 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 9а (215-226) приемо-отпр. | 9а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [27 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 10а (224-217) приемо-отпр. | 10а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [15 empty] | 4/15
|  | Смена плети, м | СОЛОДЧА путь 3 (20-5) приемо-отпр. | 3 |  | 500 | 1 | 6 | 500 | [19 empty] | 6/500
|  | Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 27 | 66 | 1648
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 3 | 12 | 6 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСИКОВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕБРЯКОВО стр. 11, 13 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУРОВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАКОВКА стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [7 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АРЧЕДА стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЯРЫЖЕНСКАЯ - БУДАРИНО путь 1 [756пк2-772пк4] | 1 | 756пк2-772пк4 | 50 | 13 | 52 | 50 | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/2
|  | Смена плети, м | ЯРЫЖЕНСКАЯ - БУДАРИНО путь 1 [756пк2-772пк4] | 1 | 756пк2-772пк4 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [20 empty] | 5/500
|  | Работа ВПР, м | СОЛОНОВО путь 2 (4-1) приемо-отпр. | 2 |  | 955 | 1 | 4 | 955 | 4/955
|  | Работа ВПР, м | СОЛОНОВО путь 3 (2-3) приемо-отпр. | 3 |  | 900 | 1 | 4 | 900 |  | 4/900
|  | Работа ВПР, м | СТРАХОВО путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 1004 | 1 | 4 | 1004 | [5 empty] | 4/1004
|  | Работа ВПР, м | СТРАХОВО путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 3 |  | 990 | 1 | 4 | 990 | [6 empty] | 4/990
|  | Работа ВПР, м | КУМЫЛГА путь 3 (2-3) приемо-отпр. | 3 |  | 1070 | 1 | 5 | 1070 | [8 empty] | 5/1070
|  | Работа ВПР, м | РОГОЖИНО путь 2 (2-3) приемо-отпр. | 2 |  | 1079 | 1 | 5 | 1079 | [12 empty] | 5/1079
|  | Работа ВПР, м | РОГОЖИНО путь 2а (3-1) приемо-отпр. | 2а |  | 865 | 1 | 5 | 865 | [13 empty] | 5/865
|  | Смена плети, м | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [866пк3-877пк8] | 1 | 866пк3-877пк8 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [30 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [866пк3-877пк8] | 1 | 866пк3-877пк8 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | РАКОВКА - ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 1 [889пк0-901пк9] | 1 | 889пк0-901пк9 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [6 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | РАКОВКА - ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 1 [889пк0-901пк9] | 1 | 889пк0-901пк9 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3/1000
|  | Смена плети, м | ЗЕЛЕНОВСКАЯ - АРЧЕДА путь 1 [904пк0-918пк1] | 1 | 904пк0-918пк1 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [16 empty] | 5/500
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 139 | 10431
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1013пк2-1013пк2] | 2 | 1013пк2-1013пк2 | 48 | 6 | 24 | 48 | [5 empty] | 4/8 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | ДРЕВНИЙ ВАЛ - ОРЛОВКА путь 1 [16пк4-16пк4] | 1 | 16пк4-16пк4 | 1 | 1 | 30 | 1 | [27 empty] | 30/1
|  | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 1 путь, между с/п №12 и с/п №14)) |  |  | 28 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДРЕВНИЙ ВАЛ - ОРЛОВКА путь 1 [12пк4-25пк3] | 1 | 12пк4-25пк3 | 14200 | 8 | 246 | 8520 | 72/2840 |  | 6 |  |  | 72/2840 |  |  |  | 6 |  |  | 72/2840 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 6
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 2 [1030пк5-1045пк5] | 2 | 1030пк5-1045пк5 | 16100 | 1 | 6 | 2300 | [5 empty] | 6/2300
|  | Выправка пути, м | БЕТОННАЯ - РАЗГУЛЯЕВКА путь 2 [1056пк8-1060пк2] | 2 | 1056пк8-1060пк2 | 4600 | 2 | 12 | 4600 | [12 empty] | 6/2300 | 6/2300
|  | Выправка пути, м | БЕТОННАЯ - РАЗГУЛЯЕВКА путь 1 [1058пк1-1060пк2] | 1 | 1058пк1-1060пк2 | 2700 | 1 | 6 | 2700 | [9 empty] | 6/2700
|  | Выправка пути, м | РАЗГУЛЯЕВКА - ПОСТ 6 КМ путь 1 [1062пк5-1065пк7] | 1 | 1062пк5-1065пк7 | 3800 | 2 | 10 | 3800 | [14 empty] | 4/1400 | 6/2400
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [1067пк8-1071пк7] | 1 | 1067пк8-1071пк7 | 4600 | 2 | 12 | 4600 | [21 empty] | 6/2300 | 6/2300
|  | Выправка пути, м | ВОЛГОГРАД I - КРАСНООКТЯБР путь 1 [3пк4-6пк9] | 1 | 3пк4-6пк9 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [29 empty] | 4/1400 | 6/2600
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 6 КМ - СПАРТАНОВКА путь 1 [7пк1-12пк5] | 1 | 7пк1-12пк5 | 5500 | 2 | 12 | 5500 | [16 empty] | 6/2750 |  | 6/2750
|  | Выправка пути, м | МЕЧЕТКА - ВОЛЖСКИЙ путь 2 [23пк1-26пк5] | 2 | 23пк1-26пк5 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [26 empty] | 6/2600 |  | 4/1400
|  | Выправка пути, м | ВОЛЖСКИЙ ХОДОВОЙ ПУТЬ(1 путь (парк Трубная)) |  |  | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [23 empty] | 6/2500 | 6/2500
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИПКИ стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [14 empty] | 4,5/3 | 3/2 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛУШКИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ИЛОВЛЯ II - КОЛОЦКИЙ путь 2 [329пк4-330пк1] | 2 | 329пк4-330пк1 | 750 | 1 | 7 | 750 | [19 empty] | 7/750
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | КАЛИНИНО - ЛИПКИ путь 1 [927пк6-940пк0] | 1 | 927пк6-940пк0 | 150 | 1 | 5 | 150 | [30 empty] | 5/150
|  | Смена плети, м | ЛОГ - БЕЛУШКИНО путь 1 [959пк6-968пк6] | 1 | 959пк6-968пк6 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [13 empty] | 5/500 | [13 empty] | 5/500
|  | Смена плети, м | ИЛОВЛЯ I путь I (Ч-Н) главный [981пк2-983пк1] | I | 981пк2-983пк1 | 695 | 1 | 6 | 695 | [16 empty] | 6/695
|  | Смена плети, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006пк2-1028пк3 | 4600 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
|  | Работа РШП, м | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 1 [1030пк5-1050пк6] | 1 | 1030пк5-1050пк6 | 60000 | 3 | 12 | 60000 |  |  | 4/20000 | [5 empty] | 4/20000 | 4/20000
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОТЛУБАНЬ - ГУМРАК путь 2 [1030пк5-1050пк6] | 2 | 1030пк5-1050пк6 | 16 | 2 | 12 | 4 | [5 empty] | 6/2 | 6/2
|  | Смена плети, м | ПОСТ 6 КМ путь III (Чр-Н) главный [4пк9-6пк9] | III | 4пк9-6пк9 | 1600 | 2 | 12 | 1600 | [8 empty] | 6/800 | 6/800
|  | Работа ВПР, м | ОРЛОВКА путь 1 (5-46) приемо-отпр. | 1 |  | 1200 | 1 | 6 | 1200 | 6/1200
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 54 | 484 | 111279
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОЛГОГРАД I - КРАСНООКТЯБР путь 1 [3пк4-6пк9] | 1 | 3пк4-6пк9 | 4000 | 2 | 10 | 4000 | [29 empty] | 4/1400 | 6/2600
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 6 КМ - ВОЛГОГРАД I путь 1 [1067пк8-1071пк7] | 1 | 1067пк8-1071пк7 | 4600 | 2 | 12 | 4600 | [21 empty] | 6/2300 | 6/2300
|  | Выправка пути, м | ЕЛЬШАНКА - БЕКЕТОВСКАЯ путь 1 [8пк5-10пк10] | 1 | 8пк5-10пк10 | 2800 | 1 | 6 | 2800 | [6 empty] | 6/2800
|  | Выправка пути, м | ЕЛЬШАНКА - БЕКЕТОВСКАЯ путь 2 [8пк5-10пк10] | 2 | 8пк5-10пк10 | 2800 | 1 | 7 | 2800 | [5 empty] | 7/2800
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ЕЛЬШАНКА - БЕКЕТОВСКАЯ путь 1 [8пк5-16пк4] | 1 | 8пк5-16пк4 | 700 | 2 | 8 | 700 | [13 empty] | 4/300 | [6 empty] | 4/400
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] путь III (Н3-ЧМ3) главный [25пк7-27пк3] путь 5 (153-56) приемо-отпр. путь 6 (147-52) приемо-отпр. путь 7 (151-54) приемо-отпр. | 5, 6, 7, I, III | 23пк3-29пк5 25пк7-27пк3 | 55 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь II (Н2-ЧМ2) главный [23пк3-26пк6] путь 12 (23-117) приемо-отпр. путь 13 (25-111) приемо-отпр. путь 14 (27-109) приемо-отпр. путь 15 (33-107) приемо-отпр. путь 16 (29-99) приемо-отпр. путь 17 (35-97) приемо-отпр. путь 4 (171-42) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, II | 23пк3-26пк6 | 55 | 1 | 4 | 5 | [22 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 10 | 51 | 14910
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№4) |  |  | 3 | 1 | 6 | 3 | [13 empty] | 6,5/3
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ПОСТ ЭЦ(тупик ШЧ-14) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [7 empty] | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ПОСТ ЭЦ(тупик ШЧ-14) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [21 empty] | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ПОСТ ЭЦ(тупик ШЧ-14) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ПОСТ ЭЦ(тупик ШЧ-14) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [16пк1-16пк8] | IД | 16пк1-16пк8 | 800 | 1 | 7 | 800 | [22 empty] | 7/800
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] | 1, IД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 4 | 16 | 0 |  | 4/0,1 | 4/0,1 | [5 empty] | 4/0,1 | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] | 2, IIД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
|  | Контактная сеть, км | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] путь 2 [4пк2-12пк6] путь 12(неч) [13пк0-13пк0] ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] путь IАДБ (534-НМ1Б) главный [12пк6-14пк8] | 1, 12(неч), 2, IIД, IАДБ, IД | 12пк6-14пк8 12пк6-17пк0 13пк0-13пк0 4пк2-12пк6 | 1 | 8 | 32 | 0 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 |  | 4/0,1 | 4/0,1 |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1 |  |  |  |  | 4/0,1 |  | 4/0,1
ПРИВ | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(461,462,463) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [6 empty] | 4/3
|  | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(471,472,473) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [27 empty] | 4/3
ПРИВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСТ 15 КМ путь 5 (508-уп) спец. (нов. строит.) путь(5 тупик, с занятием 12БП) ПОСТ 15 КМ - ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 12(неч) [13пк3-16пк6] | 12(неч), 5 | 13пк3-16пк6 | 250 | 1 | 2 | 250 |  | 2/250
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 1 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [12пк6-17пк0] | 1, IД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 2225 | 2 | 4 | 2225 | [5 empty] | 2/1112,5 |  | 2/1112,5
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУМРАК - ПОСТ 15 КМ путь 2 [4пк2-12пк6] ПОСТ 15 КМ путь IIД (Ч-НБ5) главный [12пк6-17пк0] | 2, IIД | 12пк6-17пк0 4пк2-12пк6 | 2200 | 2 | 4 | 2200 | [12 empty] | 2/1100 |  | 2/1100
|  | Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 29 | 111 | 5489
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 1 [132пк7-149пк9] | 1 | 132пк7-149пк9 | 28 | 8 | 32 | 32 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4
|  | Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 32 | 32
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Монтаж блок.удлин.устоев моста, шт | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 2 [304пк4-304пк4] | 2 | 304пк4-304пк4 | 6 | 3 | 12 | 6 |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ЛОЖКИ ВХ.СИГ(Н, НД) |  |  | 2 | 1 | 6 | 2 | [6 empty] | 6/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 2 [266пк9-279пк1] | 2 | 266пк9-279пк1 | 20 | 9 | 36 | 18 |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 1 [266пк9-279пк1] | 1 | 266пк9-279пк1 | 10 | 5 | 20 | 10 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2 |  |  |  | 4/2 |  |  | 4/2
|  | Смена плети, м | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295пк4-316пк8 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [6 empty] | 4/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЛЯПИЧЕВ - КРИВОМУЗГИНС путь 1 [295пк4-316пк8] | 1 | 295пк4-316пк8 | 1000 | 2 | 6 | 1000 |  |  | 3/500 | [10 empty] | 3/500
|  | Перетяжка плетей, м | КРИВОМУЗГИНС - МАРИНОВКА путь 1 [318пк7-326пк0] | 1 | 318пк7-326пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [30 empty] | 4/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАРИНОВКА - ПРУДБОЙ путь 2 [328пк1-332пк1] | 2 | 328пк1-332пк1 | 1200 | 1 | 5 | 600 | [5 empty] | 5/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРУДБОЙ - КАРПОВСКАЯ путь 2 [334пк0-342пк6] | 2 | 334пк0-342пк6 | 74 | 1 | 4 | 2 |  | 4/2
|  | Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 101 | 3638
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 1 [341пк1-343пк2] | 1 | 341пк1-343пк2 | 2200 | 1 | 6 | 2200 | [29 empty] | 6/2200
|  | Выправка пути, м | ПОРУБЕЖКА - КЛЕВЕНКА путь 1 [51пк1-57пк5] | 1 | 51пк1-57пк5 | 6500 | 3 | 17 | 6500 | [20 empty] | 6/2400 |  |  |  |  | 6/2400 | 5/1700
|  | Выправка пути, м | ПУГАЧЕВСК - ПОРУБЕЖКА путь 1 [2пк6-8пк10] | 1 | 2пк6-8пк10 | 6500 | 3 | 17 | 6500 | [22 empty] | 6/2400 | 6/2400 |  |  |  |  | 5/1700
|  | Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 40 | 15200
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена светофора, шт | ПЛЕС - ЕРШОВ путь 2 [1004пк4-1036пк4] | 2 | 1004пк4-1036пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [19 empty] | 6/1
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | УРБАХ - МОКРОУС путь 1 [947пк9-982пк2] | 1 | 947пк9-982пк2 | 34600 | 7 | 55 | 21800 | 8/3200 | 8/3200 |  | 8/3200 | 8/3200 |  | 8/3200 | 8/3200 |  | 7/2600
|  | Выправка пути, м | НАТАЛЬИНСКИЙ - ЧАЛЫКЛА путь 1 [1122пк3-1130пк6] | 1 | 1122пк3-1130пк6 | 8400 | 4 | 22 | 8400 | [19 empty] | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2400 |  | 4/1200
|  | Выправка пути, м | ЧАЛЫКЛА - ОЗИНКИ путь 1 [1132пк3-1144пк10] | 1 | 1132пк3-1144пк10 | 13100 | 6 | 34 | 13100 | [11 empty] | 6/2400 | 6/2400 | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2400 |  | 4/1100
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МОКРОУС - ПЛЕС путь 2 [984пк7-1002пк0] | 2 | 984пк7-1002пк0 | 2800 | 2 | 10 | 1400 | [19 empty] | 5/700 | [6 empty] | 5/700
|  | Смена плети, м | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1041пк9-1056пк3] | 1 | 1041пк9-1056пк3 | 1600 | 1 | 4 | 400 | [23 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057пк8-1078пк3 | 3200 | 3 | 16 | 2000 | [9 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | АЛТАТА - НОВОРОСЛЯЕВСКИЙ путь 1 [1080пк1-1093пк5] | 1 | 1080пк1-1093пк5 | 1600 | 3 | 14 | 1600 | [16 empty] | 4/400 | [6 empty] | 6/800 | [6 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛТАТА - НОВОРОСЛЯЕВСКИЙ путь 1 [1080пк1-1093пк5] | 1 | 1080пк1-1093пк5 | 1600 | 4 | 16 | 1600 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 177 | 50301
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 2 [152пк6-152пк6] | 2 | 152пк6-152пк6 | 16 | 2 | 8 | 16 | [6 empty] | 4/8 |  |  | 4/8
ПРИВ | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | КЛЕНЫ ПОСТ ЭЦ(стр.2/4,16/18,34,36,38) |  |  | 475 | 1 | 4 | 475 | [14 empty] | 4/475
|  | Ремонт кабеля, м | КЛЕНЫ ПЕРЕЕЗД(№2) МАНЕВ. СИГНАЛ(М1,М3) |  |  | 955 | 1 | 4 | 955 | [28 empty] | 4/955
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 1 [66пк8-90пк8] | 1 | 66пк8-90пк8 | 1600 | 2 | 10 | 1200 | [19 empty] | 6/800 |  |  | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [93пк2-118пк1] | 1 | 93пк2-118пк1 | 2500 | 1 | 3 | 1200 | [12 empty] | 3/1200
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 29 | 3846
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [191пк1-191пк1] | 2 | 191пк1-191пк1 | 2 | 2 | 8 | 2 | [12 empty] | 4/1 | [6 empty] | 4/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | АТКАРСК - ПЕТРОВСК-САР путь 1 [49пк3-49пк3] | 1 | 49пк3-49пк3 | 1 | 1 | 30 | 1 | [16 empty] | 30/1
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕННАЯ стр. 0003, 0005, 0008, 0012, 0013, 0014, 00207, 00218, 0023, 00241, 00253, 0027, 0032, 0042, 0044, 0045, 0046 |  |  | 17 | 17 | 25 | 17 | [5 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЗАКОВКА стр. 002, 003, 005, 007, 009, 011, 13 |  |  | 7 | 7 | 10 | 7 | [12 empty] | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУХОЙ КАРАБ стр. 002, 013, 016, 020, 024, 15, 17 |  |  | 7 | 7 | 10 | 7 | [16 empty] | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛХОВКА стр. 10, 11, 12, 16, 8 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [20 empty] | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [226пк3-226пк8] | 1 | 226пк3-226пк8 | 500 | 1 | 4 | 500 | [15 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [230пк6-231пк3] | 1 | 230пк6-231пк3 | 700 | 1 | 6 | 700 | [16 empty] | 6/700
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170пк0-205пк3 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [23 empty] | 3/1000
|  | Смена плети, м | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 2 [207пк7-217пк3] | 2 | 207пк7-217пк3 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [5 empty] | 5/500 | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 2 [207пк7-217пк3] | 2 | 207пк7-217пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 2550 | 1 | 3 | 750 | [12 empty] | 3/750
|  | Смена плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 3200 | 1 | 6 | 800 | [23 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 4000 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 200 | 2 | 8 | 20 | [5 empty] | 4/10 | [14 empty] | 4/10
|  | Выгрузка плетей, м | ЕЛХОВКА путь I (Н-ЧД) главный [231пк4-233пк8] | I | 231пк4-233пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Выгрузка плетей, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233пк8-252пк9 | 1700 | 1 | 3 | 800 | [9 empty] | 3/800
|  | Выгрузка плетей, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 1150 | 1 | 3 | 500 | [5 empty] | 3/500
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 10 | 2 | 12 | 20 | [13 empty] | 6/10 | [13 empty] | 6/10
|  | Смена плети, м | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [255пк5-273пк3] | 1 | 255пк5-273пк3 | 1355 | 2 | 10 | 800 | [15 empty] | 5/400 | 5/400
|  | Смена плети, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 1950 | 1 | 4 | 350 | [22 empty] | 4/350
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 150 | 1 | 4 | 10 | [12 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 | [15 empty] | 4/10 | [13 empty] | 4/10
|  | Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 189 | 9609
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЛЫСЫЕ ГОРЫ - КАЛИННИНСК-САР путь 1 [75пк1-75пк1] | 1 | 75пк1-75пк1 | 16 | 2 | 8 | 16 | [14 empty] | 4/8 |  | 4/8
ПРИВ | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | САЛТЫКОВКА - ЕКАТЕРИНОВКА путь 1 [691пк3-708пк9] путь 2 [691пк4-708пк9] | 1, 2 | 691пк3-708пк9 691пк4-708пк9 | 60 | 3 | 18 | 60 | [6 empty] | 6/20 |  | 6/20 |  |  |  |  | 6/20
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕКАТЕРИНОВКА стр. 1, 10, 11, 13, 14, 17, 3, 38, 7 |  |  | 9 | 9 | 13 | 9 |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | Строит. | ИССО, шт | ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 2 [816пк5-827пк8] | 2 | 816пк5-827пк8 | 1 | 2 | 8 | 2 | [26 empty] | 4/1 | 4/1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | КРАСАВКА - ЛЫСЫЕ ГОРЫ путь 1 [9пк7-44пк0] | 1 | 9пк7-44пк0 | 35000 | 7 | 42 | 35000 | [14 empty] | 6/5000 |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  | 6/5000
|  | Работа СТРУГ, м | ЛЫСЫЕ ГОРЫ - КАЛИННИНСК-САР путь 1 [45пк5-79пк8] | 1 | 45пк5-79пк8 | 34000 | 1 | 6 | 5000 | [30 empty] | 6/5000
|  | Работа ВПР, м | ЛЫСЫЕ ГОРЫ - КАЛИННИНСК-САР путь 1 [45пк5-79пк8] | 1 | 45пк5-79пк8 | 8377 | 8 | 48 | 8377 | [5 empty] | 6/1100 | 6/1100 | 6/1100 | 6/1100 | 6/1100 | 6/1100 |  | 6/677 | 6/1100
|  | Работа ФАТРА, м | ЕКАТЕРИНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [708пк9-711пк1] путь II (Ч-НД) главный [708пк9-711пк1] | I, II | 708пк9-711пк1 | 245 | 4 | 20 | 245 |  | 5/64 | 5/64 |  |  | 5/64 | 5/53
|  | Работа ФАТРА, м | КОЛОГРИВОВКА путь I (Н-ЧД) главный [790пк3-791пк7] путь II (Ч-НД) главный [790пк4-792пк0] | I, II | 790пк3-791пк7 790пк4-792пк0 | 100 | 3 | 15 | 100 | [19 empty] | 5/42 | 5/42 |  | 5/16
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОЛОГРИВОВКА - ТАТИЩЕВО путь 2 [792пк0-814пк8] | 2 | 792пк0-814пк8 | 10 | 5 | 20 | 20 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4
|  | Работа ВПР, м | КУРДЮМ - ЖАСМИННАЯ путь 1 [830пк1-838пк8] | 1 | 830пк1-838пк8 | 3000 | 3 | 21 | 3000 |  |  | 7/1000 | [5 empty] | 7/1000 | 7/1000
|  | Работа ФАТРА, м | ЖАСМИННАЯ путь I (Н-ЧД) главный [838пк8-840пк7] путь II (Ч-НД) главный [838пк8-841пк1] | I, II | 838пк8-840пк7 838пк8-841пк1 | 330 | 5 | 25 | 330 | [8 empty] | 5/64 | 5/64 |  |  | 5/64 | 5/64 |  | 5/74
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 1600 | 4 | 16 | 1600 |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 56 | 260 | 53759
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТРОФИМОВСКИЙ I стр. 29 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [5 empty] | 10/1 | 2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КНЯЗЕВКА путь II (НII-НIIН) главный [863пк4-867пк2] | II | 863пк4-867пк2 | 700 | 4 | 24 | 700 | [5 empty] | 6/200 | 6/200 | [5 empty] | 6/200 | 6/100
|  | Смена плети, м | САРАТОВ I-ПАС - САРАТОВ III путь 1об [2пк5-5пк0] | 1об | 2пк5-5пк0 | 150 | 1 | 3 | 150 | [15 empty] | 3/150
|  | Смена плети, м | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2 [847пк8-853пк2] | 2 | 847пк8-853пк2 | 1600 | 1 | 5 | 450 | [5 empty] | 5/450
|  | Смена плети, м | ТРОФИМОВСКИЙ II - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [294пк8-295пк5] | 1 | 294пк8-295пк5 | 300 | 1 | 4 | 300 | [8 empty] | 4/300
ПРИВ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕФТЯНАЯ стр. 52 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НЕФТЯНАЯ (нов.стр.)стр.пер.(125) |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [19 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 72 | 1603
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 224 | 2 | 8 | 16 |  | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАРАМЫШ - РОССОША путь 2 [88пк7-112пк7] | 2 | 88пк7-112пк7 | 23600 | 5 | 30 | 11800 | [13 empty] | 6/2360 | [5 empty] | 6/2360 | 6/2360 | [5 empty] | 6/2360 | 6/2360
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИВАНОВСКИЙ стр. 1, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 11 | 11 | 16 | 11 | [24 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [20пк2-20пк8] | 1 | 20пк2-20пк8 | 600 | 1 | 5 | 600 |  | 5/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [23пк7-24пк3] | 2 | 23пк7-24пк3 | 600 | 1 | 6 | 600 | [6 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [116пк2-116пк7] | 2 | 116пк2-116пк7 | 500 | 1 | 4 | 500 | [5 empty] | 4/500
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 5600 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 4800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 100 | 1 | 4 | 10 | [13 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 150 | 2 | 8 | 30 | [15 empty] | 4/15 | [14 empty] | 4/15
|  | Работа МКТ, м | БАГАЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 1 [3пк7-10пк7] | 1 | 3пк7-10пк7 | 2100 | 5 | 25 | 2100 |  |  | 5/400 |  |  |  | 5/400 |  |  | 5/400 |  |  |  | 5/400 |  |  | 5/500
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 31 | 118 | 17267
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЗЫМЯННАЯ - ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ путь 1 [907пк7-930пк7] | 1 | 907пк7-930пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 | [16 empty] | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЗЫМЯННАЯ - ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ путь 2 [907пк7-930пк7] | 2 | 907пк7-930пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 | [5 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЗЫМЯННАЯ путь I (ЧД-Н) главный [905пк6-907пк7] | I | 905пк6-907пк7 | 6 | 2 | 8 | 6 | [9 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛЕБЕДЕВО путь II (Ч-НД) главный [893пк2-895пк3] | II | 893пк2-895пк3 | 6 | 2 | 8 | 6 | [8 empty] | 4/4 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНИСОВКА - ЛЕБЕДЕВО путь 1 [884пк7-893пк2] | 1 | 884пк7-893пк2 | 6 | 2 | 8 | 6 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АНИСОВКА путь II (ЧII-НД) главный [878пк8-884пк7] | II | 878пк8-884пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 |  | 4/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 10 (244-219) приемо-отпр. путь 11 (76-370) сортиров. путь 12 (54-366) гор_и_подгор путь 2 (226-11) приемо-отпр. путь 21 (112-354) гор_и_подгор путь 22 (110-350) гор_и_подгор путь 4 (300-201) приемо-отпр. путь 6 (242-227) приемо-отпр. | 10, 11, 12, 2, 21, 22, 4, 6 |  | 1200 | 8 | 32 | 1200 | [5 empty] | 4/150 |  |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 17 | 68 | 1228
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 438 | 2025 | 307346
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
не удалось определить ДУ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДУПЛЯТКА - КОСАРКА путь 1 [718пк1-719пк1] | 1 | 718пк1-719пк1 | 1100 | 1 | 4 | 1100 |  |  | 4/1100
ПРИВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | РЗД 225 КМ - СЕМИГЛАВ МАР путь 1 [1166пк0-1184пк4] | 1 | 1166пк0-1184пк4 | 820 | 2 | 12 | 820 | [27 empty] | 6/410 |  |  | 6/410
|  | Работа ВПР, м | РЗД 225 КМ - СЕМИГЛАВ МАР путь 1 [1166пк0-1184пк4] | 1 | 1166пк0-1184пк4 | 820 | 2 | 12 | 820 | [27 empty] | 6/410 |  |  | 6/410
|  | Итого: |  |  |  |  | 5 | 28 | 2740
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАЛАШНИКОВСКИЙ стр. 1, 2, 4, 6 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [23 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 6 | 4
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛОГОЕ ЗАЙМ стр. 3, 5, 9 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [19 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАПУСТИН ЯР стр. 102, 112 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [18 empty] | 3/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОЛОДОВКА - КОЛОБОВКА путь 1 [78пк9-89пк0] | 1 | 78пк9-89пк0 | 3800 | 2 | 10 | 1400 |  |  |  | 5/700 | [6 empty] | 5/700
|  | Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 17 | 1405
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ВЕРБЛЮЖЬЯ ВЫХ.СИГ(Ч3А) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [6 empty] | 4/1
ПРИВ | Строит. | Платформы, шт | АКСАРАЙСКАЯ путь IВ (98-НА1) главный [1477пк2-1482пк4] путь IIIА (НМ3А-НА3) главный [1пк0-2пк9] | IIIА, IВ | 1477пк2-1482пк4 1пк0-2пк9 | 1 | 4 | 16 | 0 |  |  | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,2
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 24 | 1001
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена светофора, шт | АСТРАХАНЬ I МАНЕВ. СИГНАЛ(М 44) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [24 empty] | 4/1
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [20 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН путь I (ЧА1-1Н) главный [1484пк1-1487пк1] путь II (ЧА2-2Н) главный [1484пк8-1486пк1] | I, II | 1484пк1-1487пк1 1484пк8-1486пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [19 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ путь I (1Ч-Н) главный [1487пк1-1491пк1] путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | I, II | 1486пк1-1491пк1 1487пк1-1491пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [6 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ I путь I (ЧА1-НК1) главный [1527пк9-1532пк0] путь II (ЧА2-НК2) главный [1527пк9-1532пк1] | I, II | 1527пк9-1532пк0 1527пк9-1532пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | I, II | 421пк3-428пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 13 | 52 | 12001
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СОЛОДЧА - БЕРДИЯ путь 1 [290пк4-297пк10] | 1 | 290пк4-297пк10 | 7800 | 3 | 18 | 7800 | [5 empty] | 6/2600 | 6/2600 | [5 empty] | 6/2600
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕТРОВ ВАЛ стр. 10, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 201, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 39, 4, 42, 47, 53, 55, 67 |  |  | 22 | 22 | 33 | 22 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УМЕТ-КАМЫШ стр. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 12 | 18 | 12 | [10 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 |  | 4,5/3
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | КАМЫШИН путь II (ЧН-7) главный [476пк1-477пк8] | II | 476пк1-477пк8 | 200 | 1 | 5 | 200 |  |  |  |  | 5/200
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 3а (222-223) приемо-отпр. | 3а |  | 100 | 1 | 4 | 20 | [5 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 4а (210-219) приемо-отпр. | 4а |  | 150 | 2 | 8 | 20 |  |  |  | 4 | [19 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 7а (207-220) приемо-отпр. | 7а |  | 150 | 1 | 4 | 20 | [23 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 8а (209-214) приемо-отпр. | 8а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 9а (215-226) приемо-отпр. | 9а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [30 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 10а (224-217) приемо-отпр. | 10а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Работа МКТ, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] путь 2 [152пк7-173пк3] | 1, 2 | 152пк7-173пк3 | 300 | 1 | 5 | 300 | [12 empty] | 5/300
|  | Работа МКТ, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] путь 2 [152пк7-173пк3] | 1, 2 | 152пк7-173пк3 | 300 | 1 | 5 | 300 | [5 empty] | 5/300
|  | Работа МКТ, м | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 1 [175пк9-191пк4] путь 2 [175пк9-191пк4] | 1, 2 | 175пк9-191пк4 | 200 | 1 | 5 | 200 | [5 empty] | 5/200
|  | Работа МКТ, м | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 1 [186пк2-186пк6] | 1 | 186пк2-186пк6 | 400 | 2 | 10 | 400 | [5 empty] | 5/200 | 5/200
|  | Выгрузка плетей, м | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 1 [175пк9-191пк4] | 1 | 175пк9-191пк4 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [5 empty] | 3/1100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [197пк0-221пк7] | 2 | 197пк0-221пк7 | 1600 | 2 | 12 | 1600 | [17 empty] | 6/800 | [6 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223пк8-259пк3 | 1350 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3/300
|  | Выгрузка плетей, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223пк8-259пк3 | 1300 | 1 | 3 | 1300 |  |  |  | 3/1300
|  | Работа МКТ, м | БЕРДИЯ - ИЛОВЛЯ II путь 1 [304пк0-326пк4] путь 2 [304пк0-326пк4] | 1, 2 | 304пк0-326пк4 | 1800 | 6 | 30 | 1800 |  |  | 5/300 | 5/300 | [5 empty] | 5/300 | 5/300 | [5 empty] | 5/300 | 5/300
|  | Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 178 | 15439
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 3 | 12 | 6 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БУДАРИНО - РЗД 782 КМ путь 1 [776пк1-778пк6] | 1 | 776пк1-778пк6 | 2600 | 2 | 8 | 2600 |  |  |  |  | 4/1300 |  | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ФИЛОНОВО - СОЛОНОВО путь 1 [794пк0-799пк10] | 1 | 794пк0-799пк10 | 6000 | 3 | 18 | 6000 | [7 empty] | 6/2000 | 6/2000 |  | 6/2000
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | АЛЕКСИКОВО - ЯРЫЖЕНСКАЯ путь 1 [748пк5-754пк4] | 1 | 748пк5-754пк4 | 1311 | 2 | 12 | 1311 | [9 empty] | 6/733 | [7 empty] | 6/578
|  | Смена плети, м | РОГОЖИНО - СЕБРЯКОВО путь 1 [855пк5-863пк1] | 1 | 855пк5-863пк1 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [17 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | РОГОЖИНО - СЕБРЯКОВО путь 1 [855пк5-863пк1] | 1 | 855пк5-863пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [13 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ГУРОВО - РАКОВКА путь 1 [879пк9-887пк0] | 1 | 879пк9-887пк0 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [12 empty] | 5/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАКОВКА - ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 1 [889пк0-901пк9] | 1 | 889пк0-901пк9 | 50 | 13 | 52 | 50 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/2
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 115 | 11467
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 2 путь, между с/п №10 и с/п №16) |  |  | 8 | 2 | 8 | 4 | [9 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАЧАЛИНО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 10 | 1 | [23 empty] | 10/1
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛИПКИ - ЛОГ путь 2 [941пк8-950пк9] | 2 | 941пк8-950пк9 | 9200 | 5 | 25 | 9200 | [12 empty] | 5/1900 | 5/1900 |  | 5/1900 | 5/1900 |  | 5/1600
|  | Выправка пути, м | БЕЛУШКИНО - ИЛОВЛЯ I путь 1 [979пк4-981пк2] | 1 | 979пк4-981пк2 | 1900 | 1 | 5 | 1900 | [20 empty] | 5/1900
|  | Выправка пути, м | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [987пк4-998пк10] | 1 | 987пк4-998пк10 | 11000 | 4 | 24 | 8800 | [19 empty] | 6/2200 | 6/2200 | [5 empty] | 6/2200 | 6/2200
|  | Выправка пути, м | ИЛОВЛЯ I - КОЛОЦКИЙ путь 1 [983пк1-984пк9] | 1 | 983пк1-984пк9 | 1900 | 1 | 5 | 1900 | [27 empty] | 5/1900
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ЛИПКИ - ЛОГ путь 1 [941пк8-958пк0] | 1 | 941пк8-958пк0 | 3350 | 7 | 42 | 3350 |  |  |  | 6/494 |  |  | 6/526 |  |  |  | 6/500 |  |  | 6/486 |  |  |  | 6/507 |  |  | 6/400 |  |  |  | 6/437
|  | Смена плети, м | ЛИПКИ - ЛОГ путь 2 [941пк8-958пк0] | 2 | 941пк8-958пк0 | 1000 | 2 | 10 | 1000 |  |  | 5/500 | [20 empty] | 5/500
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЛИПКИ - ЛОГ путь 2 [941пк8-958пк0] | 2 | 941пк8-958пк0 | 9 | 4 | 24 | 20 | [9 empty] | 6/5 |  | 6/5 |  | 6/5 |  |  | 6/5
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [986пк9-1003пк6] | 1 | 986пк9-1003пк6 | 11 | 4 | 24 | 13 | [19 empty] | 6/3 | 6/3 | [5 empty] | 6/2 | 6/5
|  | Смена плети, м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1006пк2-1028пк3] | 2 | 1006пк2-1028пк3 | 4600 | 1 | 5 | 600 | [19 empty] | 5/600
|  | Смена плети, м | ГУМРАК путь 24 (104-113) приемо-отпр. | 24 |  | 800 | 1 | 6 | 800 | [27 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РАЗГУЛЯЕВКА - ПОСТ 6 КМ путь 1 [1пк7-4пк9] | 1 | 1пк7-4пк9 | 2000 | 3 | 16 | 2000 | [6 empty] | 4/400 | [9 empty] | 6/800 | [8 empty] | 6/800
|  | Работа ВПР, м | ВОЛЖСКИЙ путь 23 (129-215) ходовой | 23 |  | 5000 | 5 | 30 | 5000 |  |  | 6/1000 | 6/1000 | 6/1000 | 6/1000 | 6/1000
|  | Работа ВПР, м | ВОЛЖСКИЙ путь 25 (218-240) соединит. | 25 |  | 1300 | 1 | 6 | 1300 | [9 empty] | 6/1300
|  | Работа ВПР, м | ВОЛЖСКИЙ путь 9 (218-215) прочий | 9 |  | 900 | 1 | 6 | 900 | [10 empty] | 6/900
|  | Работа ВПР, м | ВОЛЖСКИЙ путь 10 (220-217) прочий | 10 |  | 800 | 1 | 5 | 800 | [11 empty] | 5/800
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 44 | 251 | 37588
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] путь III (Н3-ЧМ3) главный [25пк7-27пк3] путь 5 (153-56) приемо-отпр. путь 6 (147-52) приемо-отпр. путь 7 (151-54) приемо-отпр. | 5, 6, 7, I, III | 23пк3-29пк5 25пк7-27пк3 | 55 | 1 | 4 | 5 | [17 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь II (Н2-ЧМ2) главный [23пк3-26пк6] путь 12 (23-117) приемо-отпр. путь 13 (25-111) приемо-отпр. путь 14 (27-109) приемо-отпр. путь 15 (33-107) приемо-отпр. путь 16 (29-99) приемо-отпр. путь 17 (35-97) приемо-отпр. путь 4 (171-42) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, II | 23пк3-26пк6 | 55 | 1 | 4 | 5 | [19 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 8 | 10
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№3) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [10 empty] | 6,5/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№2) |  |  | 1 | 1 | 7 | 1 | [24 empty] | 7,5/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ПОСТ ЭЦ(тупик ШЧ-14) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 17 (359-340) гор_и_подгор | 17 |  | 1 | 1 | 15 | 1 | [20 empty] | 15/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 16 (361-362) гор_и_подгор | 16 |  | 1 | 1 | 15 | 1 | [26 empty] | 15/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО путь 15 (353-358) гор_и_подгор | 15 |  | 1 | 1 | 15 | 1 | [30 empty] | 15/1
ПРИВ | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(481,482,483) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 67 | 9
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУТОВО путь I (ЧМ1-Н1) главный [128пк1-132пк7] | I | 128пк1-132пк7 | 26 | 5 | 20 | 10 | [16 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 1 [132пк7-149пк9] | 1 | 132пк7-149пк9 | 28 | 5 | 20 | 20 |  |  | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4 | 4/4 | [5 empty] | 4/4
|  | Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 40 | 30
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЧИР - ПОСТ 278 КМ путь 2 [266пк9-279пк1] | 2 | 266пк9-279пк1 | 20 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Смена плети, м | КРИВОМУЗГИНС - МАРИНОВКА путь 1 [318пк7-326пк0] | 1 | 318пк7-326пк0 | 1000 | 2 | 8 | 1000 |  |  |  | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Смена плети, м | КРИВОМУЗГИНС - МАРИНОВКА путь 2 [318пк7-326пк0] | 2 | 318пк7-326пк0 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [16 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Перетяжка плетей, м | КРИВОМУЗГИНС - МАРИНОВКА путь 2 [318пк7-326пк0] | 2 | 318пк7-326пк0 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Смена плети, м | МАРИНОВКА - ПРУДБОЙ путь 1 [328пк1-332пк1] | 1 | 328пк1-332пк1 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [10 empty] | 4/500 |  |  | 4/500
|  | Смена плети, м | МАРИНОВКА - ПРУДБОЙ путь 2 [328пк1-332пк1] | 2 | 328пк1-332пк1 | 1000 | 2 | 8 | 1000 | [9 empty] | 4/500 | [16 empty] | 4/500
|  | Перетяжка плетей, м | МАРИНОВКА - ПРУДБОЙ путь 1 [328пк1-332пк1] | 1 | 328пк1-332пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Перетяжка плетей, м | МАРИНОВКА - ПРУДБОЙ путь 2 [328пк1-332пк1] | 2 | 328пк1-332пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАРИНОВКА - ПРУДБОЙ путь 2 [328пк1-332пк1] | 2 | 328пк1-332пк1 | 1200 | 1 | 5 | 600 |  |  | 5/600
|  | Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 53 | 7602
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАКОВО стр. 77 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [18 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАКОВО стр. 87 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [11 empty] | 10/1 | 2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЮЛЬЕВКА - ИРГИЗ путь 2 [293пк1-314пк10] | 2 | 293пк1-314пк10 | 19000 | 6 | 48 | 19000 |  |  | 8/3200 | 8/3200 |  | 8/3200 | 8/3200 |  | 8/3200 | 8/3000
|  | Выправка пути, м | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 2 [341пк1-343пк2] | 2 | 341пк1-343пк2 | 2200 | 1 | 6 | 2200 | 6/2200
ПРИВ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162пк3-181пк3 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  |  | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 12 | 82 | 21602
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057пк8-1078пк3 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [16 empty] | 4/2500
|  | Ремонт кабеля, м | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057пк8-1078пк3 | 3500 | 1 | 4 | 3500 | [23 empty] | 4/3500
ПРИВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | УРБАХ путь II (Ч-НД) главный [944пк7-947пк8] | II | 944пк7-947пк8 | 8 | 2 | 8 | 8 | [23 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Вырезка выплесков, м | УРБАХ путь IVА (М61-НК) главный [947пк8-949пк5] | IVА | 947пк8-949пк5 | 1000 | 5 | 30 | 1000 | [23 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | УРБАХ путь II (Ч-НД) главный [944пк7-947пк8] | II | 944пк7-947пк8 | 500 | 3 | 16 | 500 | [28 empty] | 6/200 | 6/200 | 4/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЛОЗИНОВСКИЙ путь I (Ч-Н) главный [968пк9-970пк8] | I | 968пк9-970пк8 | 1,4 | 4 | 24 | 800 | [23 empty] | 6/200 | 6/200 | 6/200 | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОЗИНОВСКИЙ - КРАСНЫЙ КУТ путь 1 [970пк8-977пк7] | 1 | 970пк8-977пк7 | 4 | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛОЗИНОВСКИЙ - КРАСНЫЙ КУТ путь 2 [970пк8-977пк7] | 2 | 970пк8-977пк7 | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | 4/2
|  | Вырезка балласта, м | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [947пк8-982пк2] | 2 | 947пк8-982пк2 | 7413 | 19 | 114 | 7413 |  |  | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 |  |  | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 |  |  | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 |  |  |  | 6/400 | 6/400 |  | 6/400 |  |  | 6/213
|  | Работа ВПР, м | УРБАХ - МОКРОУС путь 2 [950пк2-968пк6] | 2 | 950пк2-968пк6 | 7413 | 19 | 114 | 7413 |  |  | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 |  |  | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 |  |  | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/400 |  |  | 6/400 | 6/400 | 6/400 | 6/213
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МОКРОУС - ПЛЕС путь 2 [984пк7-1002пк0] | 2 | 984пк7-1002пк0 | 2800 | 2 | 10 | 1400 | [5 empty] | 5/700 |  |  |  | 5/700
|  | Смена плети, м | ПЛЕС - ЕРШОВ путь 1 [1004пк4-1036пк4] | 1 | 1004пк4-1036пк4 | 600 | 1 | 4 | 300 | [10 empty] | 4/300
|  | Смена плети, м | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1041пк9-1056пк3] | 1 | 1041пк9-1056пк3 | 700 | 1 | 4 | 300 | [20 empty] | 4/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057пк8-1078пк3 | 3200 | 3 | 12 | 1200 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 63 | 352 | 26340
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | ВОЛЬСК II ПОСТ ЭЦ(стр.1/3,5,7/9,11/13,29/31,25/27) |  |  | 450 | 1 | 4 | 450 | [25 empty] | 4/450
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [105пк9-106пк5] | 1 | 105пк9-106пк5 | 600 | 1 | 5 | 600 |  |  | 5/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [105пк9-106пк500] | 1 | 105пк9-106пк500 | 600 | 1 | 6 | 600 |  |  |  | 6/600
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2700 | 1 | 3 | 2700 | [17 empty] | 3/2700
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 18 | 4350
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРОФИМОВСКИЙ II стр. 11, 12, 13, 16, 18, 21, 46, 48, 54, 6, 71, 85, 87, 89 |  |  | 14 | 5 | 7 | 5 | [28 empty] | 3/2 |  | 4,5/3
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [228пк3-228пк7] | 2 | 228пк3-228пк7 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [229пк0-229пк4] | 2 | 229пк0-229пк4 | 350 | 1 | 4 | 350 |  |  |  | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛХОВКА путь I (Н-ЧД) главный [231пк4-231пк9] | I | 231пк4-231пк9 | 500 | 1 | 4 | 500 | [12 empty] | 4/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [234пк2-234пк10] | 1 | 234пк2-234пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [239пк5-239пк10] | 2 | 239пк5-239пк10 | 500 | 1 | 6 | 500 | [23 empty] | 6/500
ПРИВ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170пк0-205пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [27 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 2550 | 1 | 3 | 700 | [16 empty] | 3/700
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 200 | 3 | 12 | 30 |  |  |  | 4/10 | [6 empty] | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Выгрузка плетей, м | ЕЛХОВКА путь II (Ч-НД) главный [231пк4-233пк8] | II | 231пк4-233пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [16 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 400 | 1 | 5 | 400 |  |  |  | 5/400
|  | Смена плети, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 400 | 1 | 4 | 400 | [30 empty] | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233пк8-252пк9 | 1700 | 1 | 3 | 900 | [20 empty] | 3/900
|  | Выгрузка плетей, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 1150 | 1 | 3 | 650 | [9 empty] | 3/650
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 10 | 2 | 12 | 20 |  |  |  | 6/10 | [13 empty] | 6/10
|  | Работа ФАТРА, м | ТАРХАНЫ путь I (ЧД-Н) главный [252пк9-255пк5] путь II (Ч-НД) главный [252пк9-255пк5] | I, II | 252пк9-255пк5 | 250 | 5 | 25 | 250 |  |  | 5/50 | 5/50 |  | 5/50 | 5/50 |  |  | 5/50
|  | Смена плети, м | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 2 [255пк5-273пк3] | 2 | 255пк5-273пк3 | 860 | 1 | 5 | 450 | [23 empty] | 5/450
|  | Работа ФАТРА, м | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [255пк5-273пк3] путь 2 [255пк5-273пк3] | 1, 2 | 255пк5-273пк3 | 100 | 2 | 10 | 100 | [10 empty] | 5/50 |  | 5/50
|  | Вырезка балласта, м | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 2 [266пк3-266пк3] | 2 | 266пк3-266пк3 | 100 | 1 | 5 | 100 | [16 empty] | 5/100
|  | Работа ФАТРА, м | ЛИПОВСКИЙ путь I (НК-Н1) главный [25пк1-26пк9] путь II (Ч-НДС) главный [273пк3-275пк6] | I, II | 25пк1-26пк9 273пк3-275пк6 | 90 | 2 | 10 | 90 | [12 empty] | 5/45 | 5/45
|  | Смена плети, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 500 | 1 | 3 | 250 |  |  | 3/250
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 150 | 1 | 4 | 10 | [16 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 | [13 empty] | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Работа ФАТРА, м | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 1 [287пк2-292пк1] путь 2 [287пк2-292пк1] | 1, 2 | 287пк2-292пк1 | 120 | 3 | 15 | 120 | [19 empty] | 5/40 | 5/40 | [5 empty] | 5/40
|  | Работа СТРУГ, м | АТКАРСК - ПЕТРОВСК-САР путь 1 [2пк9-60пк3] | 1 | 2пк9-60пк3 | 24000 | 5 | 30 | 24000 | [16 empty] | 6/5000 |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  | 6/4000
|  | Работа СТРУГ, м | ПЕТРОВСК-САР - ПОДСНЕЖНАЯ путь 1 [62пк3-91пк0] | 1 | 62пк3-91пк0 | 28000 | 2 | 12 | 10000 | [27 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000
|  | Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 47 | 207 | 42545
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Монтаж лестничных маршей, шт | КУРДЮМ МОСТ(1км пк9, 2,4,6,8 пути.) |  |  | 2 | 2 | 12 | 2 | [9 empty] | 6/1 | 6/1
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КРАСАВКА - КОЛОГРИВОВКА путь 1 [771пк0-790пк3] | 1 | 771пк0-790пк3 | 19600 | 8 | 48 | 19200 | [5 empty] | 6/2400 | 6/2400 | [5 empty] | 6/2400 | 6/2400 | [5 empty] | 6/2400 | 6/2400 | [5 empty] | 6/2400 | 6/2400
|  | Выправка пути, м | КРАСАВКА - КОЛОГРИВОВКА путь 1 [771пк0-790пк3] | 1 | 771пк0-790пк3 | 19600 | 6 | 36 | 14400 | [12 empty] | 6/2400 | 6/2400 | [5 empty] | 6/2400 | 6/2400 | [5 empty] | 6/2400 | 6/2400
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СТРУГ, м | ЛЫСЫЕ ГОРЫ - КАЛИННИНСК-САР путь 1 [45пк5-79пк8] | 1 | 45пк5-79пк8 | 34000 | 6 | 36 | 29000 |  |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  | 6/4000
|  | Работа ФАТРА, м | АТКАРСК путь I (Н-ЧД) главный [763пк2-765пк1] путь II (Н2-1) главный [761пк7-765пк1] | I, II | 761пк7-765пк1 763пк2-765пк1 | 133 | 3 | 15 | 133 | [26 empty] | 5/53 | 5/40 |  |  | 5/40
|  | Работа ВПР, м | АТКАРСК путь II (Н2-1) главный [761пк7-765пк1] | II | 761пк7-765пк1 | 2000 | 3 | 18 | 2000 | [26 empty] | 6/750 | 6/750 |  |  | 6/500
|  | Работа ФАТРА, м | КРАСАВКА путь I (Н-Ч) главный [769пк0-771пк0] путь II (Ч2-НД) главный [769пк0-771пк0] | I, II | 769пк0-771пк0 | 138 | 3 | 15 | 138 | [23 empty] | 5/40 | 5/40 | 5/58
|  | Работа ВПР, м | КРАСАВКА путь I (Н-Ч) главный [769пк0-771пк0] путь II (Ч2-НД) главный [769пк0-771пк0] | I, II | 769пк0-771пк0 | 100 | 1 | 3 | 100 | [23 empty] | 3/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КРАСАВКА - КОЛОГРИВОВКА путь 1 [771пк0-790пк3] | 1 | 771пк0-790пк3 | 20 | 6 | 36 | 60 | [12 empty] | 6/10 | 6/10 | [5 empty] | 6/10 | 6/10 | [5 empty] | 6/10 | 6/10
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 1200 | 3 | 12 | 1200 | [9 empty] | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 41 | 231 | 66233
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАТОВ II-Т стр. 1, 10, 11, 20, 22, 30, 32, 4, 6, 7, 8, 9/15 |  |  | 12 | 12 | 18 | 12 | 4,5/3 | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАТОВ I-ПАС стр. 100, 102, 103, 104, 106, 13, 200, 204, 22, 27, 28, 29, 29-31, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |  |  | 21 | 21 | 31 | 21 | [7 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 | 3/2 | 4,5/3 | 3/2 | 3/2 | 4,5/3 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРОФИМОВСКИЙ I стр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 29, 34, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 22 | 22 | 33 | 22 | [17 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 |  | 4,5/3 |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НЕФТЯНАЯ путь II (НМI-109) главный [12пк4-13пк1] | II | 12пк4-13пк1 | 8 | 2 | 8 | 8 | [10 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 2 [859пк0-863пк4] | 2 | 859пк0-863пк4 | 4 | 1 | 4 | 4 | [24 empty] | 4/4
|  | Работа ФАТРА, м | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 1 [861пк1-863пк4] путь 2 [859пк0-863пк4] | 1, 2 | 859пк0-863пк4 861пк1-863пк4 | 80 | 1 | 5 | 80 | [20 empty] | 5/80
|  | Вырезка балласта, м | САРАТОВ III путь Т3П (332-323) приемо-отпр. | Т3П |  | 900 | 6 | 36 | 900 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Смена плети, м | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2 [847пк8-853пк2] | 2 | 847пк8-853пк2 | 1600 | 2 | 10 | 1150 | [9 empty] | 4/350 | [6 empty] | 6/800
|  | Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 67 | 145 | 2197
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 224 | 2 | 8 | 16 | [5 empty] | 4/8 | 4/8
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАРАМЫШ - РОССОША путь 2 [88пк7-112пк7] | 2 | 88пк7-112пк7 | 23600 | 5 | 30 | 11800 |  |  | 6/2360 | 6/2360 | [5 empty] | 6/2360 | 6/2360 | [5 empty] | 6/2360
|  | Выправка пути, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] | 1 | 115пк1-138пк2 | 12900 | 6 | 36 | 12900 | [12 empty] | 6/2150 | 6/2150 | [5 empty] | 6/2150 | 6/2150 | [5 empty] | 6/2150 | 6/2150
|  | Выправка пути, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115пк1-138пк2 | 13700 | 6 | 36 | 13700 | [9 empty] | 6/2280 | 6/2280 | [5 empty] | 6/2280 | 6/2280 | [5 empty] | 6/2280 | 6/2300
ПРИВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [31пк1-32пк5] | II | 31пк1-32пк5 | 1400 | 3 | 84 | 1400 | [6 empty] | 72/1400 | [9 empty] | 6 | 6
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 1 [8пк6-13пк1] путь 2 [8пк6-13пк1] | 1, 2 | 8пк6-13пк1 | 262 | 3 | 15 | 262 | [5 empty] | 5/62 | 5/62 | [5 empty] | 5/138
|  | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 4800 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 100 | 1 | 4 | 10 | [24 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 150 | 1 | 4 | 15 | [6 empty] | 4/15
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 1850 | 1 | 3 | 1200 | [27 empty] | 3/1200
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 1200 | 1 | 3 | 1200 |  |  | 3/1200
|  | Вырезка балласта, м | БУРКИН путь I (ЧД-Н) главный [24пк6-26пк7] | I | 24пк6-26пк7 | 400 | 3 | 18 | 400 | [20 empty] | 6/150 | [5 empty] | 6/100 | 6/150
|  | Вырезка балласта, м | БУРКИН путь II (Ч-НД) главный [24пк6-26пк7] | II | 24пк6-26пк7 | 94 | 1 | 5 | 94 | [16 empty] | 5/94
|  | Вырезка балласта, м | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [27пк5-27пк10] | 2 | 27пк5-27пк10 | 420 | 3 | 18 | 420 | [17 empty] | 6/120 | [5 empty] | 6/150 | 6/150
|  | Вырезка балласта, м | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [44пк8-44пк8] | 2 | 44пк8-44пк8 | 50 | 1 | 4 | 50 | [30 empty] | 4/50
|  | Вырезка балласта, м | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 1 [37пк8-37пк10] | 1 | 37пк8-37пк10 | 739 | 4 | 24 | 739 | [5 empty] | 6/200 | 6/200 | [5 empty] | 6/139 | 6/200
|  | Работа ФАТРА, м | ПАНИЦКАЯ путь I (ЧД-ЧД) главный [59пк5-61пк7] путь II (Ч-НД) главный [59пк5-61пк7] | I, II | 59пк5-61пк7 | 100 | 2 | 10 | 100 | [5 empty] | 5/50 | 5/50
|  | Работа ФАТРА, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [115пк1-138пк2] путь 2 [115пк1-138пк2] | 1, 2 | 115пк1-138пк2 | 120 | 2 | 10 | 120 | [12 empty] | 5/60 | 5/60
|  | Вырезка балласта, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [128пк1-128пк3] | 1 | 128пк1-128пк3 | 300 | 2 | 12 | 300 | [5 empty] | 6/150 | 6/150
ПРИВ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП 31 (заезд на новострой по СП 3А)) | I | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 |  |  | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП 56 (заезд на новострой по СП 3А)) | I | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 | [9 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП 39 (заезд на новострой по СП 1А)) | II | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 | [16 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП41 (заезд на новострой по СП 1А)) | II | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 | [23 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 56 | 378 | 45530
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 10 (244-219) приемо-отпр. путь 11 (224-223) приемо-отпр. путь 2 (226-11) приемо-отпр. путь 24 (104-352) сортиров. путь 25 (126-344) гор_и_подгор путь 27 (122-346) гор_и_подгор | 10, 11, 2, 24, 25, 27 |  | 900 | 6 | 24 | 900 |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 | [11 empty] | 4/150 |  | 4/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САЗАНКА - АНИСОВКА путь 2 [875пк7-878пк8] | 2 | 875пк7-878пк8 | 8 | 2 | 8 | 8 | [16 empty] | 4/4 |  |  | 4/4
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 32 | 908
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2700 | 1 | 3 | 2700 | [17 empty] | 3/2700
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 1 | 3 | 2700
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 496 | 2285 | 299001
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена головки светофора, шт | АКСАРАЙСКАЯ ВЫХ.СИГ(Ч3) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3,8/1
ПРИВ | Строит. | Платформы, шт | АКСАРАЙСКАЯ путь II (НА2-106) главный [1477пк2-1482пк4] путь IV (102-НА4) главный [1пк0-2пк9] | II, IV | 1477пк2-1482пк4 1пк0-2пк9 | 1 | 4 | 16 | 0 | [7 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [21 empty] | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 27 | 2001
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена монтажа, кабеля светофора, компл | ДЕЛЬТА ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3,8/1
|  | Замена светофора, шт | АСТРАХАНЬ I МАНЕВ. СИГНАЛ(М 62) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [24 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ путь I (1Ч-Н) главный [1487пк1-1491пк1] путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | I, II | 1486пк1-1491пк1 1487пк1-1491пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [17 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [16 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА путь I (ЧД-Н) главный [1498пк6-1500пк7] путь II (Ч-НД) главный [1498пк6-1500пк7] | I, II | 1498пк6-1500пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [9 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [7 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ II путь I (ЧД-НА1) главный [1521пк4-1527пк6] путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] | I, II | 1521пк4-1527пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ I путь I (ЧА1-НК1) главный [1527пк9-1532пк0] путь II (ЧА2-НК2) главный [1527пк9-1532пк1] | I, II | 1527пк9-1532пк0 1527пк9-1532пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | I, II | 421пк3-428пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 16 | 63 | 14002
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена плит БМП, шт | АВИЛОВО - ПЕТРОВ ВАЛ путь 1 [454пк6-454пк6] | 1 | 454пк6-454пк6 | 8 | 4 | 24 | 8 |  |  |  | 6/2 |  |  | 6/2 | [6 empty] | 6/2 | [6 empty] | 6/2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕТРОВ ВАЛ - КАМЫШИН II путь 1 [458пк10-470пк5] | 1 | 458пк10-470пк5 | 8900 | 3 | 18 | 8900 | [19 empty] | 6/2968 | [5 empty] | 6/2966 | 6/2966
|  | Выправка пути, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [251пк1-259пк3] | 1 | 251пк1-259пк3 | 8700 | 2 | 12 | 4350 | [23 empty] | 6/2175 | 6/2175
|  | Выправка пути, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [251пк1-259пк3] | 2 | 251пк1-259пк3 | 8700 | 4 | 24 | 8700 | [20 empty] | 6/2175 | 6/2175 | [5 empty] | 6/2175 | 6/2175
|  | Выправка пути, м | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 1 [261пк7-288пк2] | 1 | 261пк7-288пк2 | 20400 | 9 | 54 | 20400 |  |  | 6/2260 | 12/4580 | [5 empty] | 6/2260 | 6/2260 | [5 empty] | 6/2260 | 6/2260 | [5 empty] | 6/2260 | 6/2260
|  | Выправка пути, м | БЕРДИЯ - ИЛОВЛЯ II путь 2 [312пк1-326пк4] | 2 | 312пк1-326пк4 | 14800 | 7 | 42 | 14800 | 6/2100 | [5 empty] | 6/2100 | 6/2100 | [5 empty] | 6/2100 | 6/2200 | [5 empty] | 6/2100 | 6/2100
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 1 [191пк0-191пк4] | 1 | 191пк0-191пк4 | 600 | 1 | 5 | 600 | [24 empty] | 5/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [251пк9-252пк3] | 1 | 251пк9-252пк3 | 300 | 1 | 4 | 300 | [17 empty] | 4/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [231пк1-231пк4] | 2 | 231пк1-231пк4 | 350 | 1 | 4 | 350 | [20 empty] | 4/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [247пк10-248пк4] | 2 | 247пк10-248пк4 | 400 | 1 | 4 | 400 | [27 empty] | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [249пк7-250пк3] | 2 | 249пк7-250пк3 | 550 | 1 | 5 | 550 | [28 empty] | 5/550
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 3а (222-223) приемо-отпр. | 3а |  | 100 | 1 | 4 | 20 | [9 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 4а (210-219) приемо-отпр. | 4а |  | 150 | 1 | 4 | 20 | [20 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 7а (207-220) приемо-отпр. | 7а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 8а (209-214) приемо-отпр. | 8а |  | 150 | 1 | 4 | 15 |  |  |  | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 9а (215-226) приемо-отпр. | 9а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [7 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 10а (224-217) приемо-отпр. | 10а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | 4/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОВРАЖНАЯ - СЕМЕНОВСКИЙ путь 1 [140пк6-150пк2] | 1 | 140пк6-150пк2 | 1600 | 1 | 6 | 800 |  |  | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОВРАЖНАЯ - СЕМЕНОВСКИЙ путь 2 [140пк6-150пк2] | 2 | 140пк6-150пк2 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [6 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] | 1 | 152пк7-173пк3 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [16 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [152пк7-173пк3] | 2 | 152пк7-173пк3 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Выгрузка плетей, м | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [197пк0-221пк7] | 2 | 197пк0-221пк7 | 1950 | 1 | 3 | 750 | [20 empty] | 3/750
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223пк8-259пк3 | 1600 | 2 | 8 | 800 |  |  |  | 4/400 | [19 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223пк8-259пк3 | 1600 | 2 | 8 | 800 | 4/400 | [26 empty] | 4/400
|  | Выгрузка ХДВ, ед | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [223пк8-259пк3] | 1 | 223пк8-259пк3 | 8 | 4 | 24 | 20 | [20 empty] | 6/5 | 6/5 | [5 empty] | 6/5 | 6/5
|  | Выгрузка ХДВ, ед | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223пк8-259пк3 | 8 | 4 | 24 | 20 | [20 empty] | 6/5 | 6/5 | [5 empty] | 6/5 | 6/5
|  | Работа МКТ, м | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 1 [277пк8-278пк3] | 1 | 277пк8-278пк3 | 500 | 2 | 10 | 500 |  |  | 5/250 | 5/250
|  | Работа МКТ, м | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 1 [281пк4-281пк10] | 1 | 281пк4-281пк10 | 600 | 2 | 10 | 600 | [9 empty] | 5/300 | 5/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 1 [261пк7-288пк2] | 1 | 261пк7-288пк2 | 1600 | 2 | 8 | 800 | [10 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 2 [261пк7-288пк2] | 2 | 261пк7-288пк2 | 1600 | 2 | 8 | 800 | [14 empty] | 4/400 | [6 empty] | 4/400
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БЕРДИЯ - ИЛОВЛЯ II путь 2 [304пк0-326пк4] | 2 | 304пк0-326пк4 | 15 | 7 | 42 | 35 | 6/5 | [5 empty] | 6/5 | 6/5 | [5 empty] | 6/5 | 6/5 | [5 empty] | 6/5 | 6/5
|  | Работа ВПР, м | АДАДУРОВО - ЛАПШИНСКАЯ путь 1 [416пк8-419пк2] | 1 | 416пк8-419пк2 | 530 | 1 | 4 | 530 | 4/530
|  | Работа ВПР, м | МЕДВЕДИЦА - АДАДУРОВО путь 1 [364пк9-375пк3] | 1 | 364пк9-375пк3 | 160 | 1 | 3 | 160 |  | 3/160
|  | Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 74 | 396 | 68473
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 3 | 12 | 6 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа СЧ, м | КОСАРКА - АЛЕКСИКОВО путь 1 [721пк8-733пк4] | 1 | 721пк8-733пк4 | 250 | 3 | 16 | 250 | [6 empty] | 6/100 |  | 6/100 |  | 4/50
|  | Работа СЧ, м | КОСАРКА - АЛЕКСИКОВО путь 1 [721пк8-733пк4] | 1 | 721пк8-733пк4 | 120 | 1 | 4 | 30 | [19 empty] | 4/30
|  | Смена плети, м | ФИЛОНОВО - СОЛОНОВО путь 1 [794пк0-804пк2] | 1 | 794пк0-804пк2 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [23 empty] | 5/500
|  | Смена плети, м | РОГОЖИНО - СЕБРЯКОВО путь 1 [855пк5-863пк1] | 1 | 855пк5-863пк1 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [9 empty] | 5/500
|  | Смена плети, м | ГУРОВО - РАКОВКА путь 1 [879пк9-887пк0] | 1 | 879пк9-887пк0 | 541 | 1 | 6 | 541 | [14 empty] | 6/541
|  | Работа СЧ, м | ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь I (Ч-Н) главный [901пк9-904пк0] | I | 901пк9-904пк0 | 100 | 1 | 5 | 100 | [13 empty] | 5/100
|  | Работа ВПР, м | ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 2 (2-1) приемо-отпр. | 2 |  | 968 | 1 | 4 | 968 |  |  | 4/968
|  | Работа ВПР, м | ЗЕЛЕНОВСКАЯ путь 3 (4-3) приемо-отпр. | 3 |  | 880 | 1 | 4 | 880 |  |  |  | 4/880
|  | Смена плети, м | ЗЕЛЕНОВСКАЯ - АРЧЕДА путь 1 [904пк0-918пк1] | 1 | 904пк0-918пк1 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [17 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЗЕЛЕНОВСКАЯ - АРЧЕДА путь 1 [904пк0-918пк1] | 1 | 904пк0-918пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 70 | 5275
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 1 [1013пк2-1013пк2] | 1 | 1013пк2-1013пк2 | 40 | 5 | 20 | 40 | [10 empty] | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 1 путь, между с/п №12 и с/п №14)) |  |  | 28 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [987пк4-998пк10] | 1 | 987пк4-998пк10 | 11000 | 1 | 6 | 2200 |  |  | 6/2200
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЛИПКИ путь II (4-НД) главный [939пк7-941пк8] | II | 939пк7-941пк8 | 836 | 1 | 5 | 836 | [6 empty] | 5/836
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЛИПКИ - ЛОГ путь 1 [941пк8-958пк0] | 1 | 941пк8-958пк0 | 50 | 13 | 52 | 50 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/4 |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  | 4/2
|  | Смена плети, м | ЛИПКИ - ЛОГ путь 2 [941пк8-958пк0] | 2 | 941пк8-958пк0 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [15 empty] | 6/1000
|  | Работа СЧ, м | ЛОГ путь I (Ч-1) главный [958пк0-959пк6] | I | 958пк0-959пк6 | 200 | 2 | 12 | 200 | [15 empty] | 6/100 |  | 6/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [986пк9-1003пк6] | 1 | 986пк9-1003пк6 | 11 | 1 | 6 | 5 |  |  | 6/5
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 26 | 115 | 4335
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] путь III (Н3-ЧМ3) главный [25пк7-27пк3] путь 5 (153-56) приемо-отпр. путь 6 (147-52) приемо-отпр. путь 7 (151-54) приемо-отпр. | 5, 6, 7, I, III | 23пк3-29пк5 25пк7-27пк3 | 55 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь II (Н2-ЧМ2) главный [23пк3-26пк6] путь 12 (23-117) приемо-отпр. путь 13 (25-111) приемо-отпр. путь 14 (27-109) приемо-отпр. путь 15 (33-107) приемо-отпр. путь 16 (29-99) приемо-отпр. путь 17 (35-97) приемо-отпр. путь 4 (171-42) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, II | 23пк3-26пк6 | 55 | 1 | 4 | 5 | [23 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 8 | 10
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№3) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [7 empty] | 6,5/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№8) |  |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [14 empty] | 6,5/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(№1) |  |  | 1 | 1 | 7 | 1 | [21 empty] | 7,5/1
|  | Замена замедлителя, шт | ИМ.М.ГОРЬКОГО ПОСТ ЭЦ(тупик ШЧ-14) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [8 empty] | 4/1
ПРИВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПОСТ 15 КМ путь IД (ЧД-НМ6Г) главный [14пк10-16пк3] | IД | 14пк10-16пк3 | 1329 | 3 | 84 | 1329 | 72/1329 |  |  | 6 | [5 empty] | 6
ПРИВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ИМ.М.ГОРЬКОГО БЕССТР. УЧ-К(ПАРК В 8 ПУТЬ) |  |  | 47 | 1 | 2 | 47 | [15 empty] | 2/47
ПРИВ | ТО СЦБ | Замена элементов замедлителя в пути (шина, балка, рычаг, ось, пневмокамера, пневмоцилиндр) , компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(141,142,143) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 |  |  |  | 4/3
|  | Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 9 | 114 | 1383
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | КАНАЛЬНАЯ - ТИНГУТА путь 1 [50пк2-64пк6] | 1 | 50пк2-64пк6 | 800 | 1 | 3 | 800 | [27 empty] | 3/800
|  | Выгрузка плетей, м | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [67пк3-86пк5] | 1 | 67пк3-86пк5 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [28 empty] | 3/1000
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЖУТОВО путь I (ЧМ1-Н1) главный [128пк1-132пк7] | I | 128пк1-132пк7 | 26 | 8 | 32 | 16 | [6 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 8/4 | 4/2 | [5 empty] | 4/2 | 4/2 | [5 empty] | 4/2
|  | Выгрузка плетей, м | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 2 [132пк7-149пк9] | 2 | 132пк7-149пк9 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [16 empty] | 3/1000
|  | Выгрузка плетей, м | ЧИЛЕКОВО - ГРЕМЯЧАЯ путь 1 [152пк2-165пк6] | 1 | 152пк2-165пк6 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [21 empty] | 4/2000
ПРИВ | ТО СЦБ | Замена линзового комплекта, шт | ЧАПУРНИКИ ВЫХ.СИГ(Н1) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [16 empty] | 4/3
|  | Замена линзового комплекта, шт | ЧАПУРНИКИ ВЫХ.СИГ(Н2) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [23 empty] | 4/3
|  | Замена линзового комплекта, шт | ЧАПУРНИКИ ВЫХ.СИГ(Н3) |  |  | 3 | 1 | 4 | 3 | [28 empty] | 4/3
|  | Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 57 | 4825
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ОБЛИВСКАЯ - СУРОВИКИНО путь 1 [216пк5-216пк5] | 1 | 216пк5-216пк5 | 24 | 3 | 18 | 24 |  |  | 6/8 | 6/8 | [5 empty] | 6/8
ПРИВ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 2 [162пк2-180пк2] | 2 | 162пк2-180пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [28 empty] | 4/1000
|  | Смена плети, м | ЧЕРНЫШКОВ - ОБЛИВСКАЯ путь 1 [183пк9-208пк4] | 1 | 183пк9-208пк4 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [16 empty] | 5/500 | [7 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЧЕРНЫШКОВ - ОБЛИВСКАЯ путь 1 [183пк9-208пк4] | 1 | 183пк9-208пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
ПРИВ | ТО СЦБ | Ремонт питающих установок, шт | ВОЗНЕСЕНСКИЙ |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 40 | 3025
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ТОПОЛЕК - БОЛ ТАВОЛОЖКА путь 1 [92пк5-92пк6] | 1 | 92пк5-92пк6 | 16 | 2 | 8 | 16 | [10 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАКОВО стр. 188 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [6 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАКОВО стр. 190 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [9 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАКОВО стр. 200 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [15 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАКОВО стр. 204 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [20 empty] | 10/1 | 2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ИШКОВО - ТОПОЛЕК путь 1 [67пк5-89пк6] | 1 | 67пк5-89пк6 | 350 | 2 | 10 | 350 |  |  |  | 5/175 |  |  | 5/175
|  | Работа МКТ, м | ИШКОВО - ТОПОЛЕК путь 1 [67пк5-89пк6] | 1 | 67пк5-89пк6 | 350 | 2 | 10 | 350 | [8 empty] | 5/175 |  | 5/175
|  | Выгрузка плетей, м | ИШКОВО - ТОПОЛЕК путь 1 [67пк5-89пк6] | 1 | 67пк5-89пк6 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [24 empty] | 3/1600
|  | Работа МКТ, м | БОЛ ТАВОЛОЖКА - ПУГАЧЕВСК путь 1 [126пк3-126пк8] | 1 | 126пк3-126пк8 | 650 | 3 | 15 | 650 | [13 empty] | 5/200 |  | 5/200 |  | 5/250
|  | Вырезка выплесков, м | ИРГИЗ - ПУГАЧЕВСК путь 2 [328пк7-349пк4] | 2 | 328пк7-349пк4 | 500 | 3 | 18 | 500 | [8 empty] | 6/150 | 6/150 | 6/200
|  | Вырезка выплесков, м | ПОРУБЕЖКА - КЛЕВЕНКА путь 1 [37пк3-57пк5] | 1 | 37пк3-57пк5 | 80 | 1 | 4 | 80 | [6 empty] | 4/80
|  | Вырезка выплесков, м | ПУГАЧЕВСК - ПОРУБЕЖКА путь 1 [2пк6-35пк1] | 1 | 2пк6-35пк1 | 100 | 1 | 4 | 100 | [7 empty] | 4/100
|  | Смена плети, м | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162пк3-181пк3 | 1300 | 2 | 10 | 1000 | [21 empty] | 4/300 |  |  | 6/700
|  | Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 25 | 130 | 4650
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Ремонт кабеля, м | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057пк8-1078пк3 | 4500 | 1 | 4 | 4500 | [20 empty] | 4/4500
|  | Ремонт кабеля, м | МАВРИНКА - АЛТАТА путь 1 [1057пк8-1078пк3] | 1 | 1057пк8-1078пк3 | 2500 | 1 | 4 | 2500 | [24 empty] | 4/2500
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ПЛЕС - ЕРШОВ путь 1 [1004пк4-1036пк4] | 1 | 1004пк4-1036пк4 | 600 | 1 | 4 | 300 | [14 empty] | 4/300
|  | Смена плети, м | НОВОРОСЛЯЕВСКИЙ - ДЕМЬЯС путь 1 [1095пк5-1096пк2] | 1 | 1095пк5-1096пк2 | 700 | 1 | 6 | 700 | [28 empty] | 6/700
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 18 | 8000
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | КУЛАТКА МОСТ(91км пк3, 1 путь, между с/п №7 и с/п №13) |  |  | 16 | 2 | 8 | 16 | [21 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [93пк2-118пк1] | 2 | 93пк2-118пк1 | 12294 | 6 | 234 | 12294 | [6 empty] | 72/4098 |  |  |  | 6 |  |  | 72/4098 |  |  |  | 6 |  |  | 72/4098 |  |  |  | 6
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КЛЕНЫ - ТЕРСА-ВОЛЬСК путь 1 [247пк2-247пк10] | 1 | 247пк2-247пк10 | 1061 | 1 | 4 | 1061 | [27 empty] | 4/1061
|  | Выправка пути, м | КЛЕНЫ - ТЕРСА-ВОЛЬСК путь 2 [247пк2-247пк10] | 2 | 247пк2-247пк10 | 1147 | 1 | 4 | 1147 | [18 empty] | 4/1147
|  | Выправка пути, м | КЛЕНЫ путь I (Н-ЧД) главный [244пк9-247пк2] | I | 244пк9-247пк2 | 977 | 1 | 4 | 977 | [27 empty] | 4/977
|  | Выправка пути, м | КЛЕНЫ путь II (Ч-НД) главный [244пк9-246пк6] | II | 244пк9-246пк6 | 1004 | 1 | 4 | 1004 | [18 empty] | 4/1004
|  | Выправка пути, м | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 2 [227пк8-244пк9] | 2 | 227пк8-244пк9 | 11480 | 5 | 29 | 11480 | [20 empty] | 6/2400 | 6/2400 | 6/2400 | 6/2400 | 5/1880
|  | Выправка пути, м | ВОЛЬСК II путь I (Н-ЧД) главный [225пк0-227пк8] | I | 225пк0-227пк8 | 1067 | 1 | 4 | 1067 | [28 empty] | 4/1067
|  | Выправка пути, м | ВОЛЬСК II путь II (Ч-НД) главный [225пк0-227пк8] | II | 225пк0-227пк8 | 1127 | 1 | 4 | 1127 | [24 empty] | 4/1127
|  | Выправка пути, м | ШИХАНЫ - ВОЛЬСК II путь 1 [220пк0-225пк0] | 1 | 220пк0-225пк0 | 5090 | 1 | 8 | 5090 | [29 empty] | 8/5090
|  | Выправка пути, м | ШИХАНЫ - ВОЛЬСК II путь 2 [220пк0-225пк0] | 2 | 220пк0-225пк0 | 5085 | 2 | 12 | 5085 | [25 empty] | 6/2500 | 6/2585
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЕНЫ стр. 001, 0015, 0016, 0017, 0018, 002, 0023, 0024, 0029, 003, 0034, 0036, 004, 007, 019, 021, 025, 038, 09 |  |  | 19 | 19 | 28 | 19 | [6 empty] | 6/4 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШИХАНЫ стр. 01, 010, 012, 014, 018, 025, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 15, 22, 24, 4 |  |  | 18 | 18 | 27 | 18 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 4900 | 1 | 3 | 1600 | [13 empty] | 3/1600
|  | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 1 [93пк2-118пк1] | 1 | 93пк2-118пк1 | 2500 | 1 | 3 | 2500 | [20 empty] | 3/2500
|  | Работа ВПР, м | ЧЕРНАВКА - СЕННАЯ путь 2 [145пк8-166пк7] | 2 | 145пк8-166пк7 | 1281 | 1 | 6 | 1281 | [22 empty] | 6/1281
|  | Смена плети, м | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 1 [227пк8-244пк9] | 1 | 227пк8-244пк9 | 1300 | 1 | 6 | 300 | [7 empty] | 6/300
|  | Работа ВПР, м | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 1 [227пк8-244пк9] | 1 | 227пк8-244пк9 | 562 | 1 | 4 | 562 | [10 empty] | 4/562
|  | Работа ВПР, м | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 1 [227пк8-244пк9] | 1 | 227пк8-244пк9 | 2638 | 2 | 12 | 2638 | [8 empty] | 6/1300 | 6/1338
|  | Смена плети, м | ШИХАНЫ - ВОЛЬСК II путь 1 [215пк5-225пк0] | 1 | 215пк5-225пк0 | 350 | 1 | 6 | 350 | [17 empty] | 6/350
|  | Работа ВПР, м | ШИХАНЫ - ВОЛЬСК II путь 1 [215пк5-225пк0] | 1 | 215пк5-225пк0 | 820 | 1 | 6 | 820 | [13 empty] | 6/820
|  | Работа ВПР, м | СЕННАЯ - ШИХАНЫ путь 1 [203пк4-213пк3] | 1 | 203пк4-213пк3 | 930 | 1 | 6 | 930 | [14 empty] | 6/930
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 72 | 433 | 52666
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [251пк2-251пк2] | 2 | 251пк2-251пк2 | 48 | 2 | 8 | 16 | [13 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | БАРНУКОВКА - СЕННАЯ путь 1 [195пк8-195пк8] | 1 | 195пк8-195пк8 | 2 | 2 | 8 | 2 |  |  |  | 4/1 |  |  | 4/1
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАРХАНЫ стр. 10, 12, 2, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 10 | 10 | 15 | 10 | [7 empty] | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРОФИМОВСКИЙ II стр. 11, 12, 13, 16, 18, 21, 46, 48, 54, 6, 71, 85, 87, 89 |  |  | 14 | 9 | 13 | 9 | 3/2 | 3/2 | 4,5/3 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРОФИМОВСКИЙ II стр. 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 122, 14, 23, 24, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 69, 72, 78, 83, 9, 95 |  |  | 40 | 40 | 60 | 40 | [13 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |  |  | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТРОФИМОВСКИЙ II стр. 80, 82, 84 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [18 empty] | 4,5/3
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [230пк6-231пк4] | 2 | 230пк6-231пк4 | 700 | 1 | 6 | 700 | [20 empty] | 6/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛХОВКА путь II (Ч-НД) главный [231пк4-231пк8] | II | 231пк4-231пк8 | 500 | 1 | 5 | 500 | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [236пк4-236пк800] | 1 | 236пк4-236пк800 | 400 | 1 | 4 | 400 |  |  | 4/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [239пк1-239пк6] | 1 | 239пк1-239пк6 | 500 | 1 | 5 | 500 | [9 empty] | 5/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [250пк0-252пк7] | 2 | 250пк0-252пк7 | 650 | 1 | 6 | 650 | [13 empty] | 6/650
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-205пк3] | 1 | 170пк0-205пк3 | 1000 | 2 | 10 | 1000 |  |  | 5/500 | 5/500
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 200 | 2 | 8 | 20 | 4/10 | [19 empty] | 4/10
|  | Смена плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [13 empty] | 5/500 | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [23 empty] | 4/1000
|  | Перетяжка плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Выгрузка плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  |  | 3/1000
|  | Выгрузка плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [6 empty] | 3/1000
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 10 | 2 | 12 | 20 | [14 empty] | 6/10 | [13 empty] | 6/10
|  | Смена плети, м | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 1 [255пк5-273пк3] | 1 | 255пк5-273пк3 | 1355 | 1 | 5 | 555 | [16 empty] | 5/555
|  | Смена плети, м | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 2 [255пк5-273пк3] | 2 | 255пк5-273пк3 | 860 | 1 | 5 | 410 | [21 empty] | 5/410
|  | Смена плети, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 500 | 1 | 3 | 250 | [7 empty] | 3/250
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 | [13 empty] | 4/10 | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 |  |  | 4/10 | [14 empty] | 4/10
|  | Работа ВПР, м | ЗОРИНСКИЙ путь 2 (10-17) приемо-отпр. | 2 |  | 1000 | 1 | 7 | 1000 | [13 empty] | 7/1000
|  | Работа ВПР, м | ЗОРИНСКИЙ путь 5 (12-25) приемо-отпр. | 5 |  | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
|  | Работа ВПР, м | ТРОФИМОВСКИЙ II путь 4 (71-48) приемо-отпр. | 4 |  | 1400 | 1 | 6 | 1400 | [6 empty] | 6/1400
|  | Работа СТРУГ, м | ПЕТРОВСК-САР - ПОДСНЕЖНАЯ путь 1 [62пк3-91пк0] | 1 | 62пк3-91пк0 | 28000 | 4 | 24 | 18000 |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  | 6/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ПОДСНЕЖНАЯ - БУРАСЫ путь 1 [92пк3-113пк4] | 1 | 92пк3-113пк4 | 21000 | 5 | 30 | 21000 | [10 empty] | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  | 6/5000 |  | 6/3000 |  |  | 6/3000
|  | Работа СТРУГ, м | БУРАСЫ - КАРАБУЛАК путь 1 [114пк8-138пк4] | 1 | 114пк8-138пк4 | 24000 | 4 | 24 | 20000 | [22 empty] | 6/5000 |  | 6/5000 |  |  | 6/5000 |  | 6/5000
|  | Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 106 | 315 | 72325
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Монтаж лестничных маршей, шт | КУРДЮМ МОСТ(1км пк9, 1,3,5 пути.) |  |  | 4 | 2 | 12 | 2 | [9 empty] | 6/1 | 6/1
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЛАГОДАТКА - САЛТЫКОВКА путь 2 [675пк1-689пк8] | 2 | 675пк1-689пк8 | 14900 | 6 | 36 | 14900 | [6 empty] | 6/2500 | 6/2500 | [5 empty] | 6/2500 | 6/2500 | [5 empty] | 6/2500 | 6/2400
|  | Выправка пути, м | КРАСАВКА - КОЛОГРИВОВКА путь 1 [771пк0-790пк3] | 1 | 771пк0-790пк3 | 19600 | 1 | 6 | 2800 |  |  | 6/2800
|  | Выправка пути, м | КРАСАВКА - КОЛОГРИВОВКА путь 1 [771пк0-790пк3] | 1 | 771пк0-790пк3 | 19600 | 2 | 12 | 5200 |  |  | 6/2400 | 6/2800
|  | Выправка пути, м | КУРДЮМ - ЖАСМИННАЯ путь 1 [830пк1-838пк8] | 1 | 830пк1-838пк8 | 4000 | 2 | 12 | 4000 | [16 empty] | 6/2000 | 6/2000
|  | Выправка пути, м | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [840пк7-844пк3] | 1 | 840пк7-844пк3 | 3390 | 2 | 12 | 3390 | [23 empty] | 6/1650 | 6/1740
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОГРИВОВКА стр. 1, 14, 4, 9 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [27 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАТИЩЕВО стр. 10, 12, 14, 4, 5, 8 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [23 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУРДЮМ стр. 2, 29, 31, 33, 5 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [21 empty] | 1,5/1 | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖАСМИННАЯ стр. 1, 2, 3, 4, 6 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [20 empty] | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ТАТИЩЕВО - КУРДЮМ путь 1 [816пк4-827пк8] | 1 | 816пк4-827пк8 | 300 | 1 | 5 | 300 | [9 empty] | 5/300
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 1200 | 3 | 12 | 1200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 39 | 137 | 31812
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | НЕФТЯНАЯ путь М18 (50-уп) вытяжной | М18 |  | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [6 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | НЕФТЯНАЯ путь II (ЧIIК-НУ) главный [868пк0-871пк5] | II | 868пк0-871пк5 | 2000 | 9 | 54 | 1800 | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200 |  |  | 6/200 |  |  |  | 6/200
|  | Вырезка балласта, м | САРАТОВ III - КНЯЗЕВКА путь 1 [3пк3-3пк10] | 1 | 3пк3-3пк10 | 738 | 5 | 30 | 738 | [9 empty] | 6/150 | 6/150 | [5 empty] | 6/138 | 6/150 | [5 empty] | 6/150
|  | Вырезка балласта, м | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 2 [860пк8-862пк6] | 2 | 860пк8-862пк6 | 230 | 2 | 12 | 230 | [13 empty] | 6/100 | 6/130
|  | Вырезка балласта, м | САРАТОВ II-Т путь II (НСII-НКII) главный [856пк3-856пк10] | II | 856пк3-856пк10 | 500 | 3 | 15 | 500 | [6 empty] | 5/150 | 5/150 | [5 empty] | 5/200
|  | Вырезка балласта, м | САРАТОВ III путь ТIIП (I) (ЧМТ2-ЧС2) главный [4пк8-4пк9] | ТIIП (I) | 4пк8-4пк9 | 200 | 1 | 6 | 200 | [23 empty] | 6/200
|  | Вырезка балласта, м | САРАТОВ III БЕССТР. УЧ-К(НМС-ЧМС Саратов2) |  |  | 100 | 1 | 5 | 100 | 5/100
|  | Работа ВПР, м | ТРОФИМОВСКИЙ I путь III (ЧС1-НС) главный [295пк5-297пк2] | III | 295пк5-297пк2 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [9 empty] | 6/1000
|  | Работа ВПР, м | ТРОФИМОВСКИЙ I путь I (ЧД-Н) главный [844пк3-847пк8] | I | 844пк3-847пк8 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [16 empty] | 6/1000
|  | Вырезка балласта, м | ТРОФИМОВСКИЙ II - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 2 [294пк8-294пк10] | 2 | 294пк8-294пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 | [28 empty] | 6/200
|  | Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 26 | 148 | 5768
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 224 | 2 | 8 | 16 | [23 empty] | 4/8 | 4/8
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 7900 | 2 | 12 | 4000 | [23 empty] | 6/2000 | 6/2000
|  | Выправка пути, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 8800 | 2 | 12 | 4400 | [27 empty] | 6/2200 | 6/2200
|  | Выправка пути, м | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 2 [61пк8-73пк6] | 2 | 61пк8-73пк6 | 12300 | 6 | 36 | 12300 | [6 empty] | 6/2000 | 6/2000 | [5 empty] | 6/2000 | 6/2000 | [5 empty] | 6/2300 | 6/2000
|  | Выправка пути, м | БОБРОВКА путь II (Ч-НД) главный [73пк6-75пк5] | II | 73пк6-75пк5 | 800 | 1 | 4 | 800 | [6 empty] | 4/800
|  | Выправка пути, м | БОБРОВКА - КАРАМЫШ путь 1 [75пк5-86пк6] | 1 | 75пк5-86пк6 | 11900 | 5 | 30 | 11900 |  |  | 6/2380 | 6/2380 | [5 empty] | 6/2380 | 6/2380 | [5 empty] | 6/2380
|  | Выправка пути, м | РОССОША путь I (ЧД-Н) главный [112пк7-115пк1] | I | 112пк7-115пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | САРАТОВ III - ПРИМЫКАНИЕ путь 2 [5пк1-5пк8] | 2 | 5пк1-5пк8 | 300 | 1 | 6 | 300 | [21 empty] | 6/300
|  | Вырезка балласта, м | САРАТОВ III - ПРИМЫКАНИЕ путь 1 [5пк5-5пк8] | 1 | 5пк5-5пк8 | 80 | 1 | 5 | 80 | [24 empty] | 5/80
|  | Смена плети, м | ПРИМЫКАНИЕ - БАГАЕВКА путь 2 [8пк6-13пк1] | 2 | 8пк6-13пк1 | 1250 | 3 | 16 | 1250 | [7 empty] | 4/200 | [5 empty] | 6/600 | [7 empty] | 6/450
|  | Вырезка балласта, м | БАГАЕВКА путь I (Н-ЧД) главный [13пк10-13пк10] | I | 13пк10-13пк10 | 100 | 1 | 5 | 100 | [17 empty] | 5/100
|  | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 4800 | 1 | 6 | 800 | [23 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 100 | 1 | 4 | 20 | 4/20
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 150 | 2 | 8 | 30 | [23 empty] | 4/15 | 4/15
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 9 | 2 | 12 | 4 | [27 empty] | 6/2 | 6/2
|  | Смена плети, м | ИВАНОВСКИЙ - ГОРЮЧКА путь 2 [32пк8-49пк7] | 2 | 32пк8-49пк7 | 4923 | 1 | 6 | 534 | [28 empty] | 6/534
|  | Вырезка балласта, м | ГОРЮЧКА путь II (Ч-НМ2А) главный [49пк7-53пк2] | II | 49пк7-53пк2 | 100 | 1 | 5 | 100 | 5/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПАНИЦКАЯ - БОБРОВКА путь 2 [61пк7-73пк6] | 2 | 61пк7-73пк6 | 13 | 6 | 36 | 11 | [6 empty] | 6/2 | 6/2 | [5 empty] | 6/2 | 6/3 | [5 empty] | 6 | 6/2
|  | Вырезка балласта, м | БОБРОВКА путь II (Ч-НД) главный [74пк2-74пк3] | II | 74пк2-74пк3 | 200 | 1 | 6 | 200 | [27 empty] | 6/200
|  | Смена плети, м | КАРАМЫШ - РОССОША путь 2 [88пк7-112пк7] | 2 | 88пк7-112пк7 | 772 | 1 | 6 | 772 | [27 empty] | 6/772
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 1 [129пк1-138пк2] | 1 | 129пк1-138пк2 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [9 empty] | 6/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [129пк1-138пк2] | 2 | 129пк1-138пк2 | 1600 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115пк1-138пк2 | 3050 | 1 | 3 | 1300 | [21 empty] | 3/1300
ПРИВ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП 48 (заезд на новострой по СП 1А)) | II | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП 51 (заезд на новострой по СП 1А)) | II | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 | [6 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП 55 (заезд на новострой по СП 1А)) | II | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 | [13 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП 45 (заезд на новострой по СП 1А)) | II | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 | [20 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 52 | 290 | 41521
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 10 (244-219) приемо-отпр. путь 2 (226-11) приемо-отпр. путь 21 (112-354) гор_и_подгор путь 27 (122-346) гор_и_подгор путь 28 (128-342) гор_и_подгор путь 37 (146-328) гор_и_подгор путь 4 (300-201) приемо-отпр. путь 6 (242-227) приемо-отпр. | 10, 2, 21, 27, 28, 37, 4, 6 |  | 1200 | 8 | 32 | 1200 | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 32 | 1200
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 4900 | 1 | 3 | 1600 | [13 empty] | 3/1600
|  | Выгрузка плетей, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [9 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [21 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [24 empty] | 4/400
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 4 | 14 | 2900
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 504 | 2395 | 321271
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082пк3-1097пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [28 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082пк3-1097пк4 | 1 | 1 | 4 | 1 | [26 empty] | 4/1
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЦВЕТОЧНЫЙ стр. 1 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [28 empty] | 10/1 | 2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАЛЛАСОВКА путь 1 (20-13) приемо-отпр. | 1 |  | 1543 | 1 | 6 | 1543 | [26 empty] | 6/1543
|  | Выправка пути, м | ЦВЕТОЧНЫЙ - ПАЛЛАСОВКА путь 1 [1063пк2-1079пк1] | 1 | 1063пк2-1079пк1 | 2622 | 1 | 6 | 2622 | [26 empty] | 6/2622
ПРИВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЦВЕТОЧНЫЙ - ПАЛЛАСОВКА путь 1 [1063пк3-1079пк1] | 1 | 1063пк3-1079пк1 | 17475 | 3 | 84 | 4500 | [26 empty] | 72/4500 |  |  | 6 | 6
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ПАЛЛАСОВКА путь 40 (14-1а) подъездной | 40 |  | 160 | 1 | 4 | 160 | [26 empty] | 4/160
|  | Работа ВПР, м | ПАЛЛАСОВКА путь 42 (2а-уп.1) подъездной | 42 |  | 163 | 1 | 4 | 163 | [28 empty] | 4/163
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПАЛЛАСОВКА путь 1 (20-13) приемо-отпр. | 1 |  | 1 | 1 | 6 | 1 | [26 empty] | 6/1
|  | Работа СТРУГ, м | ЦВЕТОЧНЫЙ - ПАЛЛАСОВКА путь 1 [1063пк2-1079пк1] | 1 | 1063пк2-1079пк1 | 16000 | 2 | 12 | 6000 | [27 empty] | 6/3000 | 6/3000
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЦВЕТОЧНЫЙ - ПАЛЛАСОВКА путь 1 [1063пк2-1079пк1] | 1 | 1063пк2-1079пк1 | 2 | 1 | 6 | 2 | [26 empty] | 6/2
|  | Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 15 | 148 | 14994
ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЛОБОВКА стр. 10, 2, 9 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [14 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОЛОДОВКА стр. 2, 5, 6 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [15 empty] | 4,5/3
|  | Итого по: ПРИВ 115 БАСКУНЧАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 9 | 6
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | Строит. | Платформы, шт | АКСАРАЙСКАЯ путь II (НА2-106) главный [1477пк2-1482пк4] путь IV (102-НА4) главный [1пк0-2пк9] | II, IV | 1477пк2-1482пк4 1пк0-2пк9 | 1 | 4 | 16 | 0 | [5 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1 | [6 empty] | 4/0,1
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [19 empty] | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 24 | 2000
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1496пк5-1496пк5] | 2 | 1496пк5-1496пк5 | 72 | 9 | 54 | 72 | 6/8 |  |  |  | 6/8 |  |  | 6/8 |  |  |  | 6/8 |  |  | 6/8 |  |  |  | 6/8 |  |  | 6/8 |  |  |  | 6/8 |  |  | 6/8
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [22 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН путь I (ЧА1-1Н) главный [1484пк1-1487пк1] путь II (ЧА2-2Н) главный [1484пк8-1486пк1] | I, II | 1484пк1-1487пк1 1484пк8-1486пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ путь I (1Ч-Н) главный [1487пк1-1491пк1] путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | I, II | 1486пк1-1491пк1 1487пк1-1491пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [18 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [12 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [11 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА путь I (ЧД-Н) главный [1498пк6-1500пк7] путь II (Ч-НД) главный [1498пк6-1500пк7] | I, II | 1498пк6-1500пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [8 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 |  |  |  |  | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 |  | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ I путь I (ЧА1-НК1) главный [1527пк9-1532пк0] путь II (ЧА2-НК2) главный [1527пк9-1532пк1] | I, II | 1527пк9-1532пк0 1527пк9-1532пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 23 | 110 | 14072
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] | 1 | 152пк7-173пк3 | 21100 | 5 | 30 | 11700 | [8 empty] | 6/2340 | [5 empty] | 6/2340 | 6/2340 | [5 empty] | 6/2340 | 6/2340
|  | Выправка пути, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [152пк7-173пк3] | 2 | 152пк7-173пк3 | 21100 | 5 | 30 | 11740 | [11 empty] | 6/2380 | 6/2340 | [5 empty] | 6/2340 | 6/2340 | [5 empty] | 6/2340
|  | Выправка пути, м | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197пк0-221пк7 | 27000 | 12 | 72 | 27000 | 6/2250 | 12/4500 | [5 empty] | 12/4500 | 12/4500 | [5 empty] | 6/2250 | 6/2250 | [5 empty] | 6/2250 | 6/2250 | [6 empty] | 6/2250
|  | Выправка пути, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 1 [251пк1-259пк3] | 1 | 251пк1-259пк3 | 8700 | 2 | 12 | 4350 | 6/2175 | 6/2175
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕМЕНОВСКИЙ стр. 1, 10, 11, 12, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  |  | 11 | 11 | 16 | 11 | 4,5/3 | 6/4 | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗЕНЗЕВАТКА стр. 1, 17, 19, 2, 21, 3, 30, 32, 7, 9 |  |  | 10 | 10 | 15 | 10 |  |  |  |  | 4,5/3 | 6/4 | 4,5/3
ПРИВ | Пр | Переключение схемы, шт | КАМЫШИН II ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 6 | 0 | [20 empty] | 6
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 2 [197пк0-197пк8] | 2 | 197пк0-197пк8 | 750 | 1 | 6 | 750 |  |  |  |  | 6/750
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 3а (222-223) приемо-отпр. | 3а |  | 100 | 1 | 4 | 20 | [14 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 4а (210-219) приемо-отпр. | 4а |  | 150 | 2 | 8 | 30 |  |  |  |  | 4/10 | [21 empty] | 4/20
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 7а (207-220) приемо-отпр. | 7а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [14 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 8а (209-214) приемо-отпр. | 8а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [29 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 9а (215-226) приемо-отпр. | 9а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [26 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 10а (224-217) приемо-отпр. | 10а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [7 empty] | 4/15
|  | Выгрузка ХДВ, ед | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] | 1 | 152пк7-173пк3 | 21 | 5 | 30 | 27 | [15 empty] | 6/5 | [5 empty] | 6/6 | 6/6 | [5 empty] | 6/5 | 6/5
|  | Выгрузка ХДВ, ед | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [152пк7-173пк3] | 2 | 152пк7-173пк3 | 21 | 4 | 24 | 24 | [19 empty] | 6/6 | [5 empty] | 12/12 | 6/6
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | УМЕТ-КАМЫШ - ПЕТРОВ ВАЛ путь 1 [175пк9-191пк4] | 1 | 175пк9-191пк4 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [14 empty] | 3/1100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197пк0-221пк7 | 27 | 10 | 60 | 52 | 6/5 | 6/6 | [5 empty] | 6/5 | 6/6 | [5 empty] | 6/6 | 6/6 | [5 empty] | 6/2 | 6/6 | [5 empty] | 6/5 | 6/5
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | СОЛОМАТИНО - ЗЕНЗЕВАТКА путь 2 [223пк8-259пк3] | 2 | 223пк8-259пк3 | 1300 | 1 | 3 | 0 | [25 empty] | 3
|  | Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 75 | 335 | 56874
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 3 | 12 | 6 | [8 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | КОСАРКА - АЛЕКСИКОВО путь 1 [721пк8-733пк4] | 1 | 721пк8-733пк4 | 175 | 1 | 4 | 175 | [7 empty] | 4/175
|  | Работа ВПР, м | ЯРЫЖЕНСКАЯ - БУДАРИНО путь 1 [756пк2-772пк4] | 1 | 756пк2-772пк4 | 777 | 1 | 6 | 777 | [8 empty] | 6/777
|  | Работа ВПР, м | БУДАРИНО - РЗД 782 КМ путь 1 [773пк8-781пк6] | 1 | 773пк8-781пк6 | 184 | 1 | 6 | 184 | [11 empty] | 6/184
|  | Работа ВПР, м | РЗД 782 КМ - ФИЛОНОВО путь 1 [782пк9-791пк2] | 1 | 782пк9-791пк2 | 538 | 1 | 4 | 538 | [12 empty] | 4/538
|  | Работа ВПР, м | СОЛОНОВО путь I (Ч-Н) главный [804пк2-806пк0] | I | 804пк2-806пк0 | 238 | 1 | 3 | 238 | [13 empty] | 3/238
|  | Смена плети, м | СТРАХОВО - КУМЫЛГА путь 1 [829пк5-838пк7] | 1 | 829пк5-838пк7 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [15 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | СТРАХОВО - КУМЫЛГА путь 1 [829пк5-838пк7] | 1 | 829пк5-838пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | КУМЫЛГА - ТРОИЦКИЙ путь 1 [840пк6-845пк2] | 1 | 840пк6-845пк2 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [28 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | КУМЫЛГА - ТРОИЦКИЙ путь 1 [840пк6-845пк2] | 1 | 840пк6-845пк2 | 600 | 1 | 3 | 600 | [22 empty] | 3/600
|  | Смена плети, м | ГУРОВО путь I (Ч-Н) главный [877пк8-879пк9] | I | 877пк8-879пк9 | 1182 | 2 | 12 | 1182 | [5 empty] | 6/600 |  |  | 6/582
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 63 | 5200
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Смена плит БМП, шт | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 2 [998пк10-998пк10] | 2 | 998пк10-998пк10 | 32 | 1 | 30 | 32 | 30/32
|  | Смена плит БМП, шт | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [998пк10-998пк10] | 1 | 998пк10-998пк10 | 32 | 1 | 30 | 32 | [21 empty] | 30/32
|  | Смена плит БМП, шт | КАЧАЛИНО - КОТЛУБАНЬ путь 2 [1013пк2-1013пк2] | 2 | 1013пк2-1013пк2 | 32 | 1 | 30 | 32 | [18 empty] | 30/32
|  | Смена прокладного слоя, пог. м | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 2 путь, между с/п №10 и с/п №16) |  |  | 48 | 2 | 8 | 16 | [11 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУМРАК стр. 1, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 16, 18, 20, 23, 28, 31, 36, 40, 42, 44, 50 |  |  | 20 | 20 | 30 | 20 | [8 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕТОННАЯ стр. 1, 10, 11, 16, 22, 7 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [17 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЗГУЛЯЕВКА стр. 10, 2, 8 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [16 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛЖСКИЙ стр. 12, 171, 173, 175, 177, 18, 20, 26, 28, 36, 5, 7, 9 |  |  | 13 | 13 | 19 | 13 | [21 empty] | 6/4 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ЛИПКИ путь 3 (2-5) приемо-отпр. | 3 |  | 960 | 1 | 6 | 960 | 6/960
|  | Работа ВПР, м | ЛИПКИ - ЛОГ путь 1 [941пк8-958пк0] | 1 | 941пк8-958пк0 | 880 | 1 | 6 | 880 | [14 empty] | 6/880
|  | Работа ВПР, м | ЛОГ путь III (ЧД-Н) главный [958пк0-959пк6] | III | 958пк0-959пк6 | 992 | 1 | 6 | 992 |  | 6/992
|  | Смена плети, м | БЕЛУШКИНО - ИЛОВЛЯ I путь 1 [970пк6-981пк2] | 1 | 970пк6-981пк2 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [7 empty] | 5/500 | [14 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | БЕЛУШКИНО - ИЛОВЛЯ I путь 1 [970пк6-981пк2] | 1 | 970пк6-981пк2 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [20 empty] | 4/1000
|  | Смена плети, м | КОЛОЦКИЙ путь II (ЧС-5) главный [330пк3-332пк2] | II | 330пк3-332пк2 | 173 | 1 | 4 | 173 | [25 empty] | 4/173
|  | Работа ВПР, м | КОЛОЦКИЙ путь 4 (22-29) приемо-отпр. путь 6 (24-11) приемо-отпр. путь 7 (26-17) приемо-отпр. | 4, 6, 7 |  | 2071 | 3 | 16 | 2071 |  |  |  |  | 4/363 | 6/851 | 6/857
|  | Смена плети, м | ГУМРАК путь III (50-ЧО) главный [0пк9-2пк8] | III | 0пк9-2пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
ПРИВ | ТР КС | Вырубка просеки, м | ВОЛГОГРАД I - КРАСНООКТЯБР путь 1 [3пк4-6пк9] | 1 | 3пк4-6пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 59 | 223 | 9030
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛГОГРАД II стр. 1, 3 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВОЛГОГРАД I стр. 1, 13, 15, 3 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [19 empty] | 6/4
ПРИВ | ТР КС | Вырубка просеки, м | ТРАКТОРН-ТОВ путь I (Ч-1) главный [10пк4-13пк1] | I | 10пк4-13пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Вырубка просеки, м | ВОЛГОГРАД I - КРАСНООКТЯБР путь 1 [3пк4-6пк9] | 1 | 3пк4-6пк9 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Вырубка просеки, м | БЕКЕТОВСКАЯ путь I (Н-ЧН) главный [16пк4-18пк6] | I | 16пк4-18пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] путь III (Н3-ЧМ3) главный [25пк7-27пк3] путь 5 (153-56) приемо-отпр. путь 6 (147-52) приемо-отпр. путь 7 (151-54) приемо-отпр. | 5, 6, 7, I, III | 23пк3-29пк5 25пк7-27пк3 | 55 | 1 | 4 | 5 | [26 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь II (Н2-ЧМ2) главный [23пк3-26пк6] путь 12 (23-117) приемо-отпр. путь 13 (25-111) приемо-отпр. путь 14 (27-109) приемо-отпр. путь 15 (33-107) приемо-отпр. путь 16 (29-99) приемо-отпр. путь 17 (35-97) приемо-отпр. путь 4 (171-42) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, II | 23пк3-26пк6 | 55 | 1 | 4 | 5 | [21 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 11 | 29 | 3016
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ИМ.М.ГОРЬКОГО БЕССТР. УЧ-К(ПАРК В 2 ПУТЬ) |  |  | 69 | 1 | 2 | 69 | 2/69
|  | Вырезка выплесков, м | ИМ.М.ГОРЬКОГО БЕССТР. УЧ-К(ПАРК В 4 ПУТЬ) |  |  | 49 | 1 | 2 | 49 | 2/49
|  | Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 4 | 118
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖУТОВО стр. 1, 10, 11, 12, 13, 2, 21, 3, 32, 4, 44, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 16 | 16 | 24 | 16 | [27 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 7,5/5 | 7,5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГРЕМЯЧАЯ стр. 1, 10, 12, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 8 |  |  | 15 | 15 | 22 | 15 | [25 empty] | 6/4 | 6/4 | 7,5/5 | 3/2
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАНАЛЬНАЯ - ТИНГУТА путь 1 [53пк7-54пк5] | 1 | 53пк7-54пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [11 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИНГУТА - АБГАНЕРОВО путь 1 [72пк9-73пк9] | 1 | 72пк9-73пк9 | 1000 | 1 | 7 | 1000 | [12 empty] | 7/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖУТОВО - ЧИЛЕКОВО путь 2 [138пк10-139пк10] | 2 | 138пк10-139пк10 | 1000 | 1 | 7 | 1000 | [21 empty] | 7/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧИЛЕКОВО - ГРЕМЯЧАЯ путь 1 [154пк8-155пк8] | 1 | 154пк8-155пк8 | 1000 | 1 | 7 | 1000 | [25 empty] | 7/1000
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ГРЕМЯЧАЯ путь I (Н-ЧД) главный [165пк6-169пк7] | I | 165пк6-169пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [25 empty] | 3/1000
|  | Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 36 | 76 | 4831
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЧЕРНЫШКОВ - ОБЛИВСКАЯ путь 1 [200пк6-200пк6] | 1 | 200пк6-200пк6 | 32 | 4 | 24 | 32 | 6/8 | 6/8 | [5 empty] | 6/8 | 6/8
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 2 [162пк2-180пк2] | 2 | 162пк2-180пк2 | 1000 | 2 | 10 | 1000 |  |  |  |  | 5/500 | [7 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 1 [162пк2-180пк2] | 1 | 162пк2-180пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [28 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | ОБЛИВСКАЯ - СУРОВИКИНО путь 1 [210пк7-235пк5] | 1 | 210пк7-235пк5 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [29 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ОБЛИВСКАЯ - СУРОВИКИНО путь 1 [210пк7-235пк5] | 1 | 210пк7-235пк5 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [21 empty] | 3/500
|  | Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 45 | 2532
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПОРУБЕЖКА - КЛЕВЕНКА путь 1 [56пк8-56пк9] | 1 | 56пк8-56пк9 | 16 | 2 | 8 | 16 | [22 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | БОЛ ТАВОЛОЖКА - ПУГАЧЕВСК путь 1 [127пк1-127пк10] | 1 | 127пк1-127пк10 | 300 | 2 | 10 | 300 |  |  |  |  | 5/150 |  | 5/150
|  | Работа МКТ, м | БОЛ ТАВОЛОЖКА - ПУГАЧЕВСК путь 1 [128пк1-128пк4] | 1 | 128пк1-128пк4 | 400 | 2 | 10 | 400 | [8 empty] | 5/200 |  |  | 5/200
|  | Выгрузка плетей, м | ПУГАЧЕВСК - РЗД 82 КМ путь 1 [137пк2-145пк8] | 1 | 137пк2-145пк8 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [5 empty] | 3/1000
|  | Выгрузка плетей, м | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162пк3-181пк3 | 2000 | 1 | 4 | 2000 | [7 empty] | 4/2000
|  | Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 35 | 3716
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПЛЕС - ЕРШОВ путь 1 [1004пк4-1036пк4] | 1 | 1004пк4-1036пк4 | 1 | 1 | 6 | 1 | [25 empty] | 6/1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ПЛЕС - ЕРШОВ путь 1 [1004пк4-1036пк4] | 1 | 1004пк4-1036пк4 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [18 empty] | 3/2000
|  | Выгрузка плетей, м | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1041пк9-1056пк3] | 1 | 1041пк9-1056пк3 | 3200 | 2 | 6 | 3200 | [15 empty] | 3/1600 | [5 empty] | 3/1600
|  | Смена плети, м | ЧАЛЫКЛА - ОЗИНКИ путь 1 [1155пк4-1155пк7] | 1 | 1155пк4-1155пк7 | 300 | 1 | 4 | 300 | [19 empty] | 4/300
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 19 | 5501
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [100пк3-100пк3] | 2 | 100пк3-100пк3 | 2 | 1 | 30 | 2 | [18 empty] | 30/2
ПРИВ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [93пк2-118пк1] | 2 | 93пк2-118пк1 | 12294 | 1 | 6 | 0 | 6
ПРИВ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 06 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [21 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 8 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [22 empty] | 10/1 | [6 empty] | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КУЛАТКА стр. 12 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [25 empty] | 10/1 | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 03 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [28 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БУРОВКА стр. 5 |  |  | 1 | 2 | 12 | 1 | [29 empty] | 10/1 | 2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк0-64пк1] | 1 | 45пк0-64пк1 | 19233 | 8 | 48 | 19233 | 6/2433 |  | 6/2400 | 6/2400 | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2400
|  | Выправка пути, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 1 [66пк8-90пк8] | 1 | 66пк8-90пк8 | 24568 | 10 | 60 | 24568 | [11 empty] | 6/2668 |  | 6/2400 | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2400 | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2700
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [55пк0-56пк6] | 1 | 55пк0-56пк6 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [26 empty] | 6/1600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [47пк4-47пк9] | 2 | 47пк4-47пк9 | 500 | 1 | 5 | 500 |  |  |  |  | 5/500
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Выгрузка ХДВ, ед | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 19 | 7 | 42 | 19 | 6/3 |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  | 6/3 | 6/2 |  | 6/2
|  | Работа ВПР, м | БУРОВКА - ЧЕРНАВКА путь 1 [120пк5-142пк9] | 1 | 120пк5-142пк9 | 811 | 1 | 6 | 811 | [18 empty] | 6/811
|  | Смена плети, м | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 1 [227пк8-244пк9] | 1 | 227пк8-244пк9 | 1300 | 2 | 12 | 1000 | [5 empty] | 6/560 | [6 empty] | 6/440
|  | Работа ВПР, м | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 1 [227пк8-244пк9] | 1 | 227пк8-244пк9 | 2091 | 2 | 12 | 2091 | [21 empty] | 6/1091 | 6/1000
|  | Работа ВПР, м | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 2 [227пк8-244пк9] | 2 | 227пк8-244пк9 | 759 | 1 | 5 | 759 | [27 empty] | 5/759
|  | Работа ВПР, м | СЕННАЯ - ШИХАНЫ путь 2 [203пк4-213пк3] | 2 | 203пк4-213пк3 | 167 | 1 | 3 | 167 |  |  |  |  | 3/167
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 49 | 307 | 51955
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [194пк1-194пк1] | 2 | 194пк1-194пк1 | 16 | 2 | 8 | 16 | [11 empty] | 4/8 | 4/8
|  | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [194пк1-194пк1] | 2 | 194пк1-194пк1 | 4 | 2 | 8 | 4 | [25 empty] | 4/2 | 4/2
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕННАЯ ХОДОВОЙ ПУТЬ(1 путь) |  |  | 1058 | 1 | 4 | 1058 | [30 empty] | 4/1058
|  | Выправка пути, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 1 [170пк0-201пк10] | 1 | 170пк0-201пк10 | 7000 | 4 | 20 | 7000 | [21 empty] | 5/1750 | 5/1750 | [5 empty] | 5/1750 | 5/1750
|  | Выправка пути, м | СЕННАЯ - КАЗАКОВКА путь 2 [200пк0-205пк3] | 2 | 200пк0-205пк3 | 5300 | 2 | 12 | 5300 | [25 empty] | 6/2650 | 6/2650
|  | Выправка пути, м | КАЗАКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [205пк3-207пк6] | I | 205пк3-207пк6 | 907 | 1 | 4 | 0 | [28 empty] | 4
|  | Выправка пути, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк8-282пк10] | 1 | 275пк8-282пк10 | 7200 | 1 | 6 | 2400 | [28 empty] | 6/2400
|  | Выправка пути, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [278пк6-284пк6] | 2 | 278пк6-284пк6 | 6000 | 1 | 6 | 2000 | [26 empty] | 6/2000
|  | Выправка пути, м | ТРОФИМОВСКИЙ II путь I (ЧС1-НТ) главный [292пк1-294пк8] | I | 292пк1-294пк8 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [26 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ТРОФИМОВСКИЙ II путь II (ЧСII-НТ1) главный [292пк1-294пк8] | II | 292пк1-294пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [25 empty] | 4/1000
ПРИВ | Строит. | Переключение, шт | ЛИПОВСКИЙ |  |  | 2 | 2 | 20 | 2 | [5 empty] | 10/1 | [13 empty] | 10/1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | СЕННАЯ БЕССТР. УЧ-К(от НМ4Б до ЧС) |  |  | 400 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Работа ВПР, м | СЕННАЯ путь IIIБП (НС-НМ3Б) главный [166пк7-170пк0] | IIIБП | 166пк7-170пк0 | 343 | 1 | 4 | 343 | [29 empty] | 4/343
|  | Выгрузка плетей, м | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 1 [207пк6-217пк3] | 1 | 207пк6-217пк3 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [14 empty] | 3/1000
|  | Работа ВПР, м | СУХОЙ КАРАБ путь I (Н-ЧД) главный [217пк3-219пк8] | I | 217пк3-219пк8 | 549 | 1 | 4 | 549 | [28 empty] | 4/549
|  | Работа МКТ, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [220пк6-221пк1] | 2 | 220пк6-221пк1 | 600 | 3 | 15 | 600 |  |  |  |  | 5/200 | 5/200 | [5 empty] | 5/200
|  | Работа МКТ, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [223пк5-223пк10] | 2 | 223пк5-223пк10 | 400 | 2 | 10 | 400 | [12 empty] | 5/200 | [5 empty] | 5/200
|  | Работа МКТ, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [230пк8-231пк4] | 2 | 230пк8-231пк4 | 600 | 3 | 15 | 600 | [19 empty] | 5/200 | [5 empty] | 5/200 | 5/200
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 200 | 2 | 8 | 20 |  |  |  |  | 4/10 | [14 empty] | 4/10
|  | Смена плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | 5/500 | 5/500
|  | Работа ВПР, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 1 [219пк8-231пк4] | 1 | 219пк8-231пк4 | 1833 | 2 | 12 | 1833 | [21 empty] | 6/933 | 6/900
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 2150 | 1 | 3 | 2150 | [5 empty] | 3/2150
|  | Работа ВПР, м | ЕЛХОВКА путь II (Ч-НД) главный [231пк4-233пк8] | II | 231пк4-233пк8 | 659 | 1 | 5 | 659 | [11 empty] | 5/659
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 10 | 2 | 12 | 20 | [5 empty] | 6/10 | [20 empty] | 6/10
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк8-252пк9] | 1 | 233пк8-252пк9 | 1700 | 1 | 3 | 1700 | [22 empty] | 3/1700
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 1150 | 1 | 3 | 1150 | [26 empty] | 3/1150
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 150 | 2 | 8 | 20 | [12 empty] | 4/10 | [12 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк6-284пк6] | 1 | 275пк6-284пк6 | 150 | 1 | 4 | 10 | [8 empty] | 4/10
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 6 | 1 | 6 | 2 | [25 empty] | 6/2
|  | Вырезка балласта, м | ЗОРИНСКИЙ - ТРОФИМОВСКИЙ II путь 2 [289пк3-289пк7] | 2 | 289пк3-289пк7 | 300 | 2 | 12 | 300 |  |  |  |  | 6/100 | 6/200
|  | Работа СТРУГ, м | БУРАСЫ - КАРАБУЛАК путь 1 [114пк8-138пк4] | 1 | 114пк8-138пк4 | 24000 | 1 | 6 | 4000 |  | 6/4000
|  | Работа СТРУГ, м | КАРАБУЛАК - ВЫСОТНАЯ путь 1 [140пк1-152пк7] | 1 | 140пк1-152пк7 | 12000 | 4 | 24 | 12000 |  |  |  |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  | 6/3000 |  |  | 6/3000
|  | Работа СТРУГ, м | ВЫСОТНАЯ - БАРНУКОВКА путь 1 [154пк8-167пк8] | 1 | 154пк8-167пк8 | 13000 | 4 | 24 | 13000 | [13 empty] | 6/3000 |  | 6/3000 |  |  | 6/3000 |  | 6/4000
|  | Работа СТРУГ, м | БАРНУКОВКА - СЕННАЯ путь 1 [169пк1-197пк2] | 1 | 169пк1-197пк2 | 14000 | 4 | 24 | 14000 | [22 empty] | 6/4000 |  |  | 6/4000 |  | 6/4000 |  | 6/2000
|  | Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 61 | 315 | 75836
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Монтаж лестничных маршей, шт | КУРДЮМ МОСТ(1км пк9, 1,3,5 пути.) |  |  | 4 | 2 | 12 | 2 | [14 empty] | 6/1 | 6/1
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | КУРДЮМ путь III (НС-ЧД) главный [827пк8-830пк1] путь II (Ч-НсД) главный [827пк8-830пк1] путь IV (Н4-Ч4) главный [0пк2-2пк7] путь 1 (28-1) приемо-отпр. путь 12 (18-17) приемо-отпр. путь 5 (24-27) приемо-отпр. путь 6 (20-31) приемо-отпр. путь 7 (26-29) приемо-отпр. путь 8 (14-33) приемо-отпр. КУРДЮМ -... (см. карточку) | 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8, II, III, IV | 0пк2-2пк7 816пк4-827пк8 816пк5-827пк8 827пк8-830пк1 830пк1-838пк8 | 0,1 | 1 | 48 | 0 | [14 empty] | 48/0,1
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 1200 | 3 | 12 | 1200 |  |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 72 | 1202
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2ч [849пк1-849пк1] | 2ч | 849пк1-849пк1 | 15 | 2 | 8 | 14 | [11 empty] | 4/7 | [13 empty] | 4/7
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | САРАТОВ III - КНЯЗЕВКА путь 1 [3пк1-6пк10] | 1 | 3пк1-6пк10 | 5200 | 2 | 12 | 5200 | [14 empty] | 6/2600 | 6/2600
|  | Выправка пути, м | САРАТОВ III - КНЯЗЕВКА путь 1 [3пк1-7пк7] | 1 | 3пк1-7пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [15 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 1 [863пк1-863пк4] | 1 | 863пк1-863пк4 | 3700 | 2 | 10 | 3700 | [14 empty] | 5/1800 | 5/1900
|  | Выправка пути, м | САРАТОВ II-Т - КНЯЗЕВКА путь 2 [863пк1-863пк4] | 2 | 863пк1-863пк4 | 3700 | 2 | 10 | 3700 | [11 empty] | 5/1800 | 5/1900
|  | Выправка пути, м | САРАТОВ II-Т путь II (НСII-НКII) главный [857пк1-858пк4] | II | 857пк1-858пк4 | 1400 | 1 | 4 | 1400 |  |  |  |  | 4/1400
|  | Выправка пути, м | САРАТОВ III путь ТIП (ЧС1-335) главный [5пк0-6пк6] | ТIП | 5пк0-6пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Выправка пути, м | САРАТОВ I-ПАС - САРАТОВ III путь 1об [2пк5-5пк0] | 1об | 2пк5-5пк0 | 4900 | 2 | 12 | 4900 | [21 empty] | 6/2450 | 6/2450
ПРИВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2ч [847пк6-853пк3] | 2ч | 847пк6-853пк3 | 5697 | 3 | 120 | 5697 | [19 empty] | 108/5697 | [5 empty] | 6 | 6
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | НЕФТЯНАЯ путь М18 (50-уп) вытяжной | М18 |  | 1,2 | 2 | 8 | 0 | [11 empty] | 4/0,2 | [6 empty] | 4/0,2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | НЕФТЯНАЯ путь II (ЧIIК-НУ) главный [868пк0-871пк5] | II | 868пк0-871пк5 | 2000 | 1 | 6 | 200 | [5 empty] | 6/200
|  | Смена плети, м | ТРОФИМОВСКИЙ I - САРАТОВ I-ПАС путь 2ч [847пк6-853пк3] | 2ч | 847пк6-853пк3 | 550 | 1 | 6 | 550 | [25 empty] | 6/550
|  | Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 204 | 27361
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 224 | 4 | 16 | 32 | [7 empty] | 4/8 | 4/8 | [12 empty] | 4/8 | 4/8
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 7900 | 2 | 12 | 3900 | 6/1900 | 6/2000
|  | Выправка пути, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 8800 | 2 | 12 | 4400 |  |  |  |  | 6/2200 | 6/2200
|  | Выправка пути, м | БАГАЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 1 [3пк8-10пк7] | 1 | 3пк8-10пк7 | 7300 | 3 | 18 | 7300 | [7 empty] | 6/2500 | 6/2400 | 6/2400
|  | Выправка пути, м | БАГАЕВКА - КОКУРИНО путь 1 [2пк3-4пк2] | 1 | 2пк3-4пк2 | 3400 | 1 | 7 | 3400 | [20 empty] | 7/3400
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 4800 | 1 | 6 | 800 | [21 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 100 | 1 | 4 | 10 | [19 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 150 | 1 | 4 | 15 | [7 empty] | 4/15
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 9 | 2 | 12 | 5 |  |  |  |  | 6/2 | 6/3
|  | Смена плети, м | БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [26пк7-30пк3] | 2 | 26пк7-30пк3 | 1050 | 2 | 12 | 1050 | [18 empty] | 6/550 | 6/500
|  | Смена плети, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [115пк1-138пк2] | 2 | 115пк1-138пк2 | 825 | 2 | 10 | 825 | [11 empty] | 4/250 | [7 empty] | 6/575
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БАГАЕВКА - НЕФТЯНАЯ путь 1 [3пк7-10пк7] | 1 | 3пк7-10пк7 | 7 | 3 | 18 | 7 | [7 empty] | 6/2 | 6/2 | [5 empty] | 6/3
ПРИВ | ЦУКС | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП 47 (заезд на новострой по СП 1А)) | II | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП 54 (заезд на новострой по СП 1А)) | II | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 |  |  |  |  | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП 49 (заезд на новострой по СП 1А)) | II | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 | [11 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИВАНОВСКИЙ путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] (нов.стр.)стр.пер.(СП 50 (заезд на новострой по СП 1А)) | II | 30пк3-32пк8 | 1 | 2 | 12 | 1 | [18 empty] | 10/1 |  | 2
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 32 | 179 | 21748
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | БЕЗЫМЯННАЯ - ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ путь 1 [907пк7-930пк7] | 1 | 907пк7-930пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [14 empty] | 3/1000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 10 (244-219) приемо-отпр. путь 11 (224-223) приемо-отпр. путь 2 (226-11) приемо-отпр. путь 31 (136-302) гор_и_подгор путь 32 (134-338) гор_и_подгор путь 34 (138-336) сортиров. | 10, 11, 2, 31, 32, 34 |  | 900 | 6 | 24 | 900 | [5 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 27 | 1900
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [45пк0-64пк1] | 1 | 45пк0-64пк1 | 19233 | 8 | 48 | 19233 | 6/2433 |  | 6/2400 | 6/2400 | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2400 |  | 6/2400 | 6/2400
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [55пк0-56пк6] | 1 | 55пк0-56пк6 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [26 empty] | 6/1600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [47пк4-47пк9] | 2 | 47пк4-47пк9 | 500 | 1 | 5 | 500 |  |  |  |  | 5/500
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [19 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [29 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [28 empty] | 4/400
|  | Выгрузка ХДВ, ед | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 19 | 7 | 42 | 19 | 6/3 |  | 6/3 | 6/3 | 6/3 |  | 6/3 | 6/2 |  | 6/2
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 20 | 113 | 22552
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 443 | 2221 | 300893
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082пк3-1097пк4 | 15700 | 4 | 24 | 15700 |  |  |  | 6/4000 | 6/4000 | [6 empty] | 6/4000 | 6/3700
ПРИВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЦВЕТОЧНЫЙ - ПАЛЛАСОВКА путь 1 [1063пк3-1079пк1] | 1 | 1063пк3-1079пк1 | 17475 | 7 | 240 | 12975 |  |  |  | 72/4500 | [7 empty] | 72/4500 |  |  |  | 6 |  |  | 72/3975 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ПАЛЛАСОВКА - КАЛАШНИКОВСКИЙ путь 1 [1082пк3-1097пк4] | 1 | 1082пк3-1097пк4 | 15 | 4 | 4 | 15 |  |  |  | 1/4 | 1/4 | [6 empty] | 1/4 | 1/3
|  | Работа ВПР, м | ПАЛЛАСОВКА путь 43 (5-уп.2) подъездной | 43 |  | 490 | 1 | 4 | 490 |  |  |  | 4/490
|  | Работа ВПР, м | ПАЛЛАСОВКА путь 61 (38-202) ходовой | 61 |  | 144 | 1 | 4 | 144 | [11 empty] | 4/144
|  | Работа ВПР, м | ПАЛЛАСОВКА путь 62 (204-уп16) спец. | 62 |  | 420 | 1 | 5 | 420 | [13 empty] | 5/420
|  | Работа ВПР, м | ПАЛЛАСОВКА путь 63 (202-уп15) спец. | 63 |  | 375 | 1 | 5 | 375 | [14 empty] | 5/375
|  | Работа СТРУГ, м | ЦВЕТОЧНЫЙ - ПАЛЛАСОВКА путь 1 [1063пк2-1079пк1] | 1 | 1063пк2-1079пк1 | 16000 | 4 | 24 | 10000 |  | 6/3000 | 6/3000 | 6/3000 |  |  |  | 6/1000
|  | Итого по: ПРИВ 114 КРАСНОКУТСКИЙ |  |  |  |  | 23 | 310 | 40119
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХАРАБАЛИНСК стр. 1, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 25, 27, 3, 31, 4, 5 |  |  | 14 | 14 | 21 | 14 |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АШУЛУК стр. 10, 16, 26, 3, 6 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [8 empty] | 3/2 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРОГЛАЗОВО стр. 14, 2, 8 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [11 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАРАЙСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАРАЙСК II стр. 28, 402, 404, 406, 408, 42 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [15 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИГАШ стр. 1, 2, 7 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [29 empty] | 4,5/3
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа ВПР, м | ВЕРБЛЮЖЬЯ - ЧАПЧАЧИ путь 1 [1348пк7-1348пк10] | 1 | 1348пк7-1348пк10 | 224 | 1 | 4 | 224 |  | 4/224
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [22 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 35 | 60 | 2256
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУЗАНСКИЙ стр. 1, 14, 15, 2, 20, 22, 3, 5, 8 |  |  | 9 | 9 | 13 | 9 | [24 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АСТРАХАНЬ II стр. 108, 110, 114, 116, 149, 151, 300, 37, 61, 69, 74, 90 |  |  | 12 | 12 | 18 | 12 | [18 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 |  |  | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУТУМ стр. 17, 25, 33, 67, 77 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [22 empty] | 7,5/5
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУТУМ стр. 2, 4, 5, 6, 7 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [23 empty] | 4,5/3 | 3/2
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [23 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [16 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [15 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА путь I (ЧД-Н) главный [1498пк6-1500пк7] путь II (Ч-НД) главный [1498пк6-1500пк7] | I, II | 1498пк6-1500пк7 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [12 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [8 empty] | 4/1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [5 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ II путь I (ЧД-НА1) главный [1521пк4-1527пк6] путь II (Ч-НА2) главный [1521пк4-1527пк6] | I, II | 1521пк4-1527пк6 | 1000 | 2 | 8 | 2000 |  |  | 4/1000 |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | I, II | 421пк3-428пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 45 | 102 | 14031
ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ЗЕНЗЕВАТКА - СОЛОДЧА путь 1 [267пк10-267пк10] | 1 | 267пк10-267пк10 | 8 | 1 | 4 | 8 | [12 empty] | 4/8
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] | 1 | 152пк7-173пк3 | 21100 | 4 | 24 | 9400 |  |  |  |  | 6/2340 | 6/2340 | [5 empty] | 6/2380 | 6/2340
|  | Выправка пути, м | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [152пк7-173пк3] | 2 | 152пк7-173пк3 | 21100 | 4 | 24 | 9360 | [16 empty] | 6/2340 | [5 empty] | 6/2340 | 6/2340 | [5 empty] | 6/2340
ПРИВ | Пр | Переключение схемы, шт | КАМЫШИН II ВХ.СИГ(Н) |  |  | 1 | 1 | 6 | 0 | [10 empty] | 6
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 4а (210-219) приемо-отпр. | 4а |  | 150 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 8а (209-214) приемо-отпр. | 8а |  | 150 | 1 | 4 | 15 | [16 empty] | 4/15
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 9а (215-226) приемо-отпр. | 9а |  | 150 | 1 | 4 | 0 | [18 empty] | 4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ПЕТРОВ ВАЛ путь 10а (224-217) приемо-отпр. | 10а |  | 150 | 1 | 4 | 15 |  |  |  |  | 4/15
|  | Выгрузка ХДВ, ед | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 1 [152пк7-173пк3] | 1 | 152пк7-173пк3 | 21 | 4 | 24 | 21 |  |  |  |  | 6/5 | 6/5 | [5 empty] | 6/5 | 6/6
|  | Выгрузка ХДВ, ед | СЕМЕНОВСКИЙ - УМЕТ-КАМЫШ путь 2 [152пк7-173пк3] | 2 | 152пк7-173пк3 | 21 | 5 | 31 | 30 |  | 6/6 | 6/6 | [5 empty] | 7/6 | 6/6 | [5 empty] | 6/6
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПЕТРОВ ВАЛ - СОЛОМАТИНО путь 1 [197пк0-221пк7] | 1 | 197пк0-221пк7 | 27 | 2 | 12 | 11 |  |  |  |  | 6/6 | 6/5
|  | Итого по: ПРИВ 203 ПЕТРОВ ВАЛЬСКИЙ |  |  |  |  | 26 | 145 | 18880
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 3 | 12 | 6 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | КУМЫЛГА - ТРОИЦКИЙ путь 1 [840пк6-845пк2] | 1 | 840пк6-845пк2 | 1138 | 2 | 12 | 1138 | [9 empty] | 6/600 | [6 empty] | 6/538
|  | Смена плети, м | КУМЫЛГА - ТРОИЦКИЙ путь 1 [840пк6-845пк2] | 1 | 840пк6-845пк2 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [18 empty] | 5/500
|  | Смена плети, м | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [867пк6-867пк10] | 1 | 867пк6-867пк10 | 382 | 1 | 5 | 382 | [12 empty] | 5/382
|  | Смена плети, м | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [866пк3-877пк8] | 1 | 866пк3-877пк8 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [26 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [866пк3-877пк8] | 1 | 866пк3-877пк8 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3/500
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 9 | 42 | 3026
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 2 путь, между с/п №10 и с/п №16) |  |  | 48 | 2 | 8 | 16 | [8 empty] | 4/8 | [6 empty] | 4/8
ПРИВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [986пк9-1003пк6] | 1 | 986пк9-1003пк6 | 18600 | 4 | 222 | 11160 | [15 empty] | 72/3720 | [6 empty] | 72/3720 |  |  |  | 6 |  |  | 72/3720
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | РАЗГУЛЯЕВКА путь I (ЧД-НВ) главный [1061пк4-1061пк5] путь II (Ч-НВД) главный [1061пк4-1061пк5] | I, II | 1061пк4-1061пк5 | 200 | 1 | 5 | 200 |  |  |  |  | 5/200
|  | Работа МКТ, м | ПОСТ 6 КМ путь IV (6-0) главный [6пк0-6пк10] | IV | 6пк0-6пк10 | 600 | 3 | 15 | 600 |  |  |  | 5/200 |  | 5/200 |  |  | 5/200
|  | Работа МКТ, м | ПОСТ 6 КМ - СПАРТАНОВКА путь 1 [13пк1-13пк4] | 1 | 13пк1-13пк4 | 400 | 2 | 10 | 400 | [10 empty] | 5/200 |  | 5/200
|  | Работа МКТ, м | СПАРТАНОВКА - МЕЧЕТКА путь 2 [19пк0-20пк5] | 2 | 19пк0-20пк5 | 500 | 2 | 10 | 500 | [15 empty] | 5/250 |  | 5/250
|  | Работа МКТ, м | СПАРТАНОВКА - МЕЧЕТКА путь 2 [19пк0-20пк5] | 2 | 19пк0-20пк5 | 200 | 1 | 5 | 200 | [19 empty] | 5/200
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 15 | 275 | 13076
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ЕЛЬШАНКА путь I (Н-Чн) главный [7пк8-8пк1] | I | 7пк8-8пк1 | 300 | 1 | 5 | 300 | [22 empty] | 5/300
|  | Работа МКТ, м | ВОЛГОГРАД II путь I (Н-Чн) главный [3пк6-5пк7] | I | 3пк6-5пк7 | 600 | 2 | 10 | 600 | [24 empty] | 5/300 |  | 5/300
|  | Работа МКТ, м | КРАСНООКТЯБР путь I (Ч-Н) главный [7пк1-7пк3] | I | 7пк1-7пк3 | 300 | 1 | 5 | 300 | [29 empty] | 5/300
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] путь III (Н3-ЧМ3) главный [25пк7-27пк3] путь 5 (153-56) приемо-отпр. путь 6 (147-52) приемо-отпр. путь 7 (151-54) приемо-отпр. | 5, 6, 7, I, III | 23пк3-29пк5 25пк7-27пк3 | 55 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь II (Н2-ЧМ2) главный [23пк3-26пк6] путь 12 (23-117) приемо-отпр. путь 13 (25-111) приемо-отпр. путь 14 (27-109) приемо-отпр. путь 15 (33-107) приемо-отпр. путь 16 (29-99) приемо-отпр. путь 17 (35-97) приемо-отпр. путь 4 (171-42) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, II | 23пк3-26пк6 | 55 | 1 | 4 | 5 | [18 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 6 | 28 | 1210
ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ТО СЦБ | Ремонт, профилактические работы системы водяного охлаждения компрессора, компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(градирня) |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | [9 empty] | 5/1
|  | Ремонт, профилактические работы системы водяного охлаждения компрессора, компл | ИМ.М.ГОРЬКОГО ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(градирня) |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | [16 empty] | 5/1
|  | Итого по: ПРИВ 207 М.ГОРЬКОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 10 | 2
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧИЛЕКОВО стр. 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 12 | 12 | 18 | 12 | [22 empty] | 6/4 | 6/4 | 6/4
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧИЛЕКОВО - ГРЕМЯЧАЯ путь 1 [164пк4-165пк4] | 1 | 164пк4-165пк4 | 1000 | 1 | 7 | 1000 |  | 7/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГРЕМЯЧАЯ путь I (Н-ЧД) главный [167пк3-168пк3] | I | 167пк3-168пк3 | 1000 | 1 | 7 | 1000 |  |  | 7/1000
|  | Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 14 | 32 | 2012
ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Монтаж блок.удлин.устоев моста, шт | ЧЕРНЫШКОВ - ОБЛИВСКАЯ путь 1 [198пк6-198пк6] | 1 | 198пк6-198пк6 | 4 | 2 | 8 | 4 | [5 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 1 [162пк2-180пк2] | 1 | 162пк2-180пк2 | 1000 | 2 | 10 | 1000 |  |  |  |  | 5/500 | [14 empty] | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | ВОЗНЕСЕНСКИЙ - ЧЕРНЫШКОВ путь 1 [162пк2-180пк2] | 1 | 162пк2-180пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [11 empty] | 3/500
|  | Смена плети, м | СУРОВИКИНО - ЧИР путь 2 [237пк9-264пк3] | 2 | 237пк9-264пк3 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [8 empty] | 5/500 | 5/500
|  | Итого по: ПРИВ 218 МОРОЗОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 31 | 2504
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПУГАЧЕВСК - РЗД 82 КМ путь 1 [140пк1-141пк1] | 1 | 140пк1-141пк1 | 1000 | 1 | 7 | 1000 |  | 7/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-163пк3] | 1 | 162пк3-163пк3 | 1000 | 1 | 7 | 1000 | [5 empty] | 7/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [165пк1-165пк1] | 1 | 165пк1-165пк1 | 1000 | 1 | 7 | 1000 | [8 empty] | 7/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [168пк7-169пк5] | 1 | 168пк7-169пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [10 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [171пк1-172пк6] | 1 | 171пк1-172пк6 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [12 empty] | 6/1600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [173пк7-175пк3] | 1 | 173пк7-175пк3 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [15 empty] | 6/1600
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | ИШКОВО - ТОПОЛЕК путь 1 [67пк5-89пк6] | 1 | 67пк5-89пк6 | 1600 | 4 | 18 | 1600 | [12 empty] | 6/400 | [6 empty] | 4/400 | [5 empty] | 4/400 | 4/400
|  | Выгрузка плетей, м | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162пк3-181пк3 | 4000 | 1 | 5 | 4000 | [26 empty] | 5/4000
|  | Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 62 | 12600
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЛЕС - ЕРШОВ путь 1 [1021пк1-1022пк1] | 1 | 1021пк1-1022пк1 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [9 empty] | 6/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЛЕС - ЕРШОВ путь 1 [1035пк4-1036пк4] | 1 | 1035пк4-1036пк4 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [19 empty] | 6/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1051пк5-1054пк1] | 1 | 1051пк5-1054пк1 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [8 empty] | 6/1600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1055пк1-1056пк3] | 1 | 1055пк1-1056пк3 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [10 empty] | 6/1600
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 4 | 24 | 5200
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 2 [74пк1-74пк1] | 2 | 74пк1-74пк1 | 2 | 2 | 8 | 2 | [18 empty] | 4/1 | 4/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | КУЛАТКА - БУРОВКА путь 2 [107пк2-107пк2] | 2 | 107пк2-107пк2 | 2 | 1 | 30 | 2 | [15 empty] | 30/2
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ЧЕРНАВКА МОСТ(145км пк7, 2 путь, между сигналом Ч и с/п №4) |  |  | 3 | 3 | 12 | 3 | [5 empty] | 4/1 | [5 empty] | 4/1 | 4/1
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | ВОЛЬСК II - КЛЕНЫ путь 1 [227пк8-244пк9] | 1 | 227пк8-244пк9 | 11665 | 5 | 30 | 11665 | [15 empty] | 6/2300 | 6/2300 | 6/2300 | 6/2300 | 6/2465
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Смена плети, м | ВОЗРОЖДЕНИЕ - КУЛАТКА путь 2 [66пк8-90пк8] | 2 | 66пк8-90пк8 | 1000 | 1 | 5 | 500 | [12 empty] | 5/500
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 13 | 89 | 12572
ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ПОДСНЕЖНАЯ - БУРАСЫ путь 1 [100пк10-100пк10] | 1 | 100пк10-100пк10 | 16 | 2 | 8 | 16 | [10 empty] | 4/8 |  | 4/8
ПРИВ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ТАРХАНЫ ВХ.СИГ(Ч) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [9 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ТАРХАНЫ ВХ.СИГ(ЧД) |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | [11 empty] | 4/1
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 1 [211пк0-217пк3] | 1 | 211пк0-217пк3 | 6500 | 3 | 18 | 6500 |  |  |  |  | 6/2166 | 6/2168 | [5 empty] | 6/2166
|  | Выправка пути, м | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 2 [214пк9-217пк3] | 2 | 214пк9-217пк3 | 2600 | 1 | 6 | 2600 |  |  | 6/2600
|  | Выправка пути, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [228пк0-231пк4] | 2 | 228пк0-231пк4 | 3479 | 2 | 10 | 3479 | [8 empty] | 5/1740 | 5/1739
|  | Выправка пути, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 1 [233пк9-243пк9] | 1 | 233пк9-243пк9 | 10200 | 4 | 24 | 10200 |  |  |  |  | 6/2550 | 6/2550 | [5 empty] | 6/2550 | 6/2550
|  | Выправка пути, м | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-236пк10] | 2 | 233пк8-236пк10 | 3198 | 2 | 10 | 3198 | [8 empty] | 5/1600 | 5/1598
|  | Выправка пути, м | ТАРХАНЫ - ЛИПОВСКИЙ путь 2 [255пк9-273пк3] | 2 | 255пк9-273пк3 | 17300 | 8 | 48 | 17300 |  | 6/2160 | 6/2160 | [5 empty] | 6/2160 | 6/2160 | [5 empty] | 6/2160 | 6/2160 | [5 empty] | 6/2160 | 6/2180
|  | Выправка пути, м | ЛИПОВСКИЙ путь I (НК-Н1) главный [25пк1-26пк9] | I | 25пк1-26пк9 | 1300 | 1 | 4 | 1300 | [19 empty] | 4/1300
|  | Выправка пути, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 1 [275пк8-282пк10] | 1 | 275пк8-282пк10 | 7200 | 2 | 12 | 4800 |  |  |  |  | 6/2400 | 6/2400
|  | Выправка пути, м | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [278пк6-284пк6] | 2 | 278пк6-284пк6 | 6000 | 2 | 12 | 4000 |  | 6/2000 | 6/2000
|  | Выправка пути, м | ЗОРИНСКИЙ путь 2 (10-17) приемо-отпр. | 2 |  | 538 | 1 | 4 | 538 |  |  | 4/538
|  | Выправка пути, м | ЗОРИНСКИЙ путь III (ЧД-Н) главный [284пк6-287пк2] | III | 284пк6-287пк2 | 1000 | 1 | 5 | 1000 | [5 empty] | 5/1000
|  | Выправка пути, м | ЗОРИНСКИЙ путь IV (Ч-НЗ) главный [284пк6-287пк2] | IV | 284пк6-287пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3/1000
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 1 [207пк6-217пк3] | 1 | 207пк6-217пк3 | 1000 | 2 | 10 | 1000 | [11 empty] | 5/500 | 5/500
|  | Перетяжка плетей, м | КАЗАКОВКА - СУХОЙ КАРАБ путь 1 [207пк6-217пк3] | 1 | 207пк6-217пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [5 empty] | 4/1000
|  | Смена плети, м | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 4000 | 1 | 6 | 800 | [23 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | СУХОЙ КАРАБ - ЕЛХОВКА путь 2 [219пк8-231пк4] | 2 | 219пк8-231пк4 | 200 | 2 | 8 | 20 |  | 4/10 | [7 empty] | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЕЛХОВКА - ТАРХАНЫ путь 2 [233пк8-252пк9] | 2 | 233пк8-252пк9 | 10 | 2 | 12 | 20 |  |  | 6/10 | [13 empty] | 6/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 150 | 1 | 4 | 10 | [23 empty] | 4/10
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЛИПОВСКИЙ - ЗОРИНСКИЙ путь 2 [275пк6-284пк6] | 2 | 275пк6-284пк6 | 6 | 2 | 12 | 4 |  | 6/2 | 6/2
|  | Итого по: ПРИВ 410 СЕННОВСКИЙ |  |  |  |  | 43 | 228 | 58787
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | Строит. | ИССО, шт | ТАТИЩЕВО путь I (Н-ЧД) главный [814пк8-816пк4] путь II (Ч-НД) главный [814пк8-816пк5] путь 11 (15-упр) приемо-отпр. путь 12 (21-уп) приемо-отпр. путь 3 (12-9) приемо-отпр. путь 4 (19-10) приемо-отпр. | 11, 12, 3, 4, I, II | 814пк8-816пк4 814пк8-816пк5 | 1 | 2 | 12 | 1 | [16 empty] | 6/0,5 | [5 empty] | 6/0,5
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | КУРДЮМ путь II (Ч-НсД) главный [827пк8-830пк1] | II | 827пк8-830пк1 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [15 empty] | 3/1600
|  | Выгрузка плетей, м | КУРДЮМ - ЖАСМИННАЯ путь 2 [830пк1-838пк8] | 2 | 830пк1-838пк8 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [9 empty] | 3/1600
|  | Выгрузка плетей, м | ЖАСМИННАЯ путь I (Н-ЧД) главный [838пк8-840пк7] | I | 838пк8-840пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [5 empty] | 3/1000
|  | Выгрузка плетей, м | ЖАСМИННАЯ путь II (Ч-НД) главный [838пк8-841пк1] | II | 838пк8-841пк1 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [8 empty] | 4/1800
|  | Выгрузка плетей, м | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [840пк7-844пк3] | 1 | 840пк7-844пк3 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [5 empty] | 3/1600
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 1200 | 3 | 12 | 1200 |  | 4/400 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 10 | 40 | 8801
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Строит. | Переключение, шт | НЕФТЯНАЯ |  |  | 2 | 2 | 16 | 2 |  |  | 8/1 | [13 empty] | 8/1
|  | Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 16 | 2
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 224 | 4 | 16 | 32 | [18 empty] | 4/8 | 4/8 | [5 empty] | 4/8 | 4/8
ПРИВ | ППВ пути | Выправка пути, м | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [129пк6-138пк2] | 2 | 129пк6-138пк2 | 8700 | 4 | 24 | 8700 | [8 empty] | 6/2175 | 6/2175 | [5 empty] | 6/2175 | 6/2175
ПРИВ | Строит. | Контактная сеть, км | БУРКИН путь I (ЧД-Н) главный [24пк6-26пк7] путь II (Ч-НД) главный [24пк6-26пк7] путь 3 (12-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 2 [26пк7-30пк3] ИВАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [30пк3-32пк8] путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] путь 3 (9-12) приемо-отпр. путь 4 (11-10... (см. карточку) | 2, 3, 4, I, II | 24пк6-26пк7 26пк7-30пк3 30пк3-32пк8 | 0,1 | 1 | 48 | 0 | [14 empty] | 48/0,1
|  | Контактная сеть, км | БУРКИН путь I (ЧД-Н) главный [24пк6-26пк7] путь II (Ч-НД) главный [24пк6-26пк7] путь 3 (12-11) приемо-отпр. путь 4 (10-9) приемо-отпр. БУРКИН - ИВАНОВСКИЙ путь 1 [26пк7-30пк3] ИВАНОВСКИЙ путь I (ЧД-Н) главный [30пк3-32пк8] путь II (Ч-НД) главный [30пк3-32пк8] путь 3 (9-12) приемо-отпр. путь 4 (11-10... (см. карточку) | 1, 3, 4, I, II | 24пк6-26пк7 26пк7-30пк3 30пк3-32пк8 | 0,1 | 1 | 48 | 0 | [24 empty] | 48/0,1
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 4800 | 1 | 6 | 800 | [19 empty] | 6/800
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 2 [17пк3-24пк6] | 2 | 17пк3-24пк6 | 100 | 1 | 4 | 10 |  |  | 4/10
|  | Перешивка пути, Концы шп. | БАГАЕВКА - БУРКИН путь 1 [17пк3-24пк6] | 1 | 17пк3-24пк6 | 150 | 1 | 4 | 15 | [12 empty] | 4/15
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БОБРОВКА - КАРАМЫШ путь 2 [75пк5-86пк6] | 2 | 75пк5-86пк6 | 2,6 | 5 | 20 | 13 | [15 empty] | 4/2,6 | 4/2,6 | [5 empty] | 4/2,6 | 4/2,6 | [5 empty] | 4/2,6
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 18 | 170 | 9570
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ - НАЛИВНАЯ путь 1 [932пк5-938пк1] | 1 | 932пк5-938пк1 | 1800 | 1 | 4 | 1800 | [11 empty] | 4/1800
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 10 (244-219) приемо-отпр. путь 11 (224-223) приемо-отпр. путь 17 (114-360) гор_и_подгор путь 18 (102-358) гор_и_подгор путь 2 (226-11) приемо-отпр. путь 22 (110-350) гор_и_подгор | 10, 11, 17, 18, 2, 22 |  | 900 | 6 | 24 | 900 |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 7 | 28 | 2700
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | Тек. сод. пути | Смена плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 2000 | 1 | 4 | 400 | [26 empty] | 4/400
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 1 | 4 | 400
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 290 | 1692 | 207348
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Приволжская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АКСАРАЙСК II путь III (ЧА1-Н) главный [3пк2-11пк6] путь I (ЧБ2-56) главный [5пк8-6пк3] путь II (ЧБ-408) главный [5пк0-10пк2] | I, II, III | 3пк2-11пк6 5пк0-10пк2 5пк8-6пк3 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [14 empty] | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 116 АКСАРАЙСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 4 | 1000
ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРУСОВО - КУТУМ путь 1 [420пк0-421пк3] | 1 | 420пк0-421пк3 | 2400 | 1 | 6 | 2400 | [13 empty] | 6/2400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЗД № 2 - ИЛЬМЕННЫЙ путь 1 [391пк2-392пк2] | 1 | 391пк2-392пк2 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [15 empty] | 6/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЗД № 3 - ЛИНЕЙНАЯ путь 1 [367пк2-368пк8] | 1 | 367пк2-368пк8 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [17 empty] | 6/1600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЗД № 3 - ЛИНЕЙНАЯ путь 1 [370пк2-372пк1] | 1 | 370пк2-372пк1 | 1800 | 1 | 6 | 1800 | [20 empty] | 6/1800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЗД № 3 путь II (Н-Ч) главный [359пк8-361пк2] | II | 359пк8-361пк2 | 1600 | 1 | 6 | 1600 | [22 empty] | 6/1600
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ТРУСОВО - КУТУМ путь 1 [418пк0-421пк3] | 1 | 418пк0-421пк3 | 2400 | 1 | 4 | 2400 | [8 empty] | 4/2400
|  | Выгрузка плетей, м | РЗД № 2 - ИЛЬМЕННЫЙ путь 1 [388пк3-402пк2] | 1 | 388пк3-402пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3/1000
|  | Выгрузка плетей, м | РЗД № 3 - ЛИНЕЙНАЯ путь 1 [361пк2-372пк1] | 1 | 361пк2-372пк1 | 3400 | 1 | 4 | 3400 |  |  |  | 4/3400
|  | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | РЗД № 3 - ЛИНЕЙНАЯ путь 1 [361пк2-372пк1] | 1 | 361пк2-372пк1 | 3989 | 1 | 3 | 3989 | [24 empty] | 3/3989
|  | Выгрузка плетей, м | РЗД № 3 путь II (Н-Ч) главный [359пк8-361пк2] | II | 359пк8-361пк2 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [6 empty] | 3/1600
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН - АКСАРАЙСК II путь 1 [1пк6-3пк2] | 1 | 1пк6-3пк2 | 1000 | 2 | 8 | 2000 | [17 empty] | 4/1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | МАГИСТРАЛЬН путь I (ЧА1-1Н) главный [1484пк1-1487пк1] путь II (ЧА2-2Н) главный [1484пк8-1486пк1] | I, II | 1484пк1-1487пк1 1484пк8-1486пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [13 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ путь I (1Ч-Н) главный [1487пк1-1491пк1] путь II (2Ч-НД) главный [1486пк1-1491пк1] | I, II | 1486пк1-1491пк1 1487пк1-1491пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [10 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 1 [1491пк1-1498пк6] | 1 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [7 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БУЗАНСКИЙ - ДЕЛЬТА путь 2 [1491пк1-1498пк6] | 2 | 1491пк1-1498пк6 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [9 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 2 [1500пк7-1521пк4] | 2 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | [6 empty] | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ДЕЛЬТА - АСТРАХАНЬ II путь 1 [1500пк7-1521пк4] | 1 | 1500пк7-1521пк4 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | АСТРАХАНЬ I путь I (ЧА1-НК1) главный [1527пк9-1532пк0] путь II (ЧА2-НК2) главный [1527пк9-1532пк1] | I, II | 1527пк9-1532пк0 1527пк9-1532пк1 | 1000 | 1 | 4 | 1000 |  |  | 4/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУТУМ путь I (Н-ЧА1) главный [421пк3-428пк8] путь II (17-ЧА2) главный [421пк3-428пк8] | I, II | 421пк3-428пк8 | 1000 | 1 | 4 | 1000 | 4/1000
|  | Итого по: ПРИВ 117 АСТРАХАНСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 20 | 87 | 30789
ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | СЕБРЯКОВО - ГУРОВО путь 1 [869пк4-869пк6] | 1 | 869пк4-869пк6 | 70 | 3 | 12 | 6 |  |  |  | 4/2 | [6 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
|  | Итого по: ПРИВ 204 АРЧЕДИНСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 12 | 6
ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ИССО | Постановка накладок на элементах металлических пролетных строений, шт | МЕЧЕТКА МОСТ(18км пк6-9, 1 путь, между с/п №12 и с/п №14)) |  |  | 28 | 2 | 8 | 4 | [10 empty] | 4/2 | [6 empty] | 4/2
ПРИВ | РС | Глубокая очистка щебня, м | КОЛОЦКИЙ - КАЧАЛИНО путь 1 [986пк9-1003пк6] | 1 | 986пк9-1003пк6 | 18600 | 6 | 234 | 11160 | 72/3720 |  |  | 6 |  |  | 72/3720 |  |  |  | 6 |  |  | 72/3720 |  |  |  | 6
|  | Итого по: ПРИВ 205 ГУМРАКСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 8 | 242 | 11164
ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь I (Н1-ЧМ1) главный [23пк3-29пк5] путь III (Н3-ЧМ3) главный [25пк7-27пк3] путь 5 (153-56) приемо-отпр. путь 6 (147-52) приемо-отпр. путь 7 (151-54) приемо-отпр. | 5, 6, 7, I, III | 23пк3-29пк5 25пк7-27пк3 | 55 | 1 | 4 | 5 | [7 empty] | 4/5
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САРЕПТА путь II (Н2-ЧМ2) главный [23пк3-26пк6] путь 12 (23-117) приемо-отпр. путь 13 (25-111) приемо-отпр. путь 14 (27-109) приемо-отпр. путь 15 (33-107) приемо-отпр. путь 16 (29-99) приемо-отпр. путь 17 (35-97) приемо-отпр. путь 4 (171-42) приемо-отпр. | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4, II | 23пк3-26пк6 | 55 | 1 | 4 | 5 | [9 empty] | 4/5
|  | Итого по: ПРИВ 206 ВОЛГОГРАДСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 2 | 8 | 10
ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | ЧИЛЕКОВО - ГРЕМЯЧАЯ путь 1 [152пк2-165пк6] | 1 | 152пк2-165пк6 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [13 empty] | 3/2000
|  | Итого по: ПРИВ 208 КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3 | 2000
ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | РУКОПОЛЬ - РЗД 47 КМ путь 1 [162пк3-181пк3] | 1 | 162пк3-181пк3 | 6000 | 1 | 3 | 6000 | [17 empty] | 3/6000
|  | Итого по: ПРИВ 401 НОВОПЕРЕЛЮБСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3 | 6000
ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выправка и подъёмка рельсовых плетей, м | ЕРШОВ - МАВРИНКА путь 1 [1041пк9-1056пк3] | 1 | 1041пк9-1056пк3 | 3200 | 1 | 3 | 3200 | [16 empty] | 3/3200
|  | Итого по: ПРИВ 402 ЕРШОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 3 | 3200
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [52пк10-53пк6] | 1 | 52пк10-53пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | 6/600
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 1 | 6 | 600
ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРДЮМ путь II (Ч-НсД) главный [827пк8-830пк1] | II | 827пк8-830пк1 | 1600 | 1 | 8 | 1600 | [6 empty] | 8/1600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРДЮМ - ЖАСМИННАЯ путь 2 [833пк1-834пк7] | 2 | 833пк1-834пк7 | 1600 | 1 | 8 | 1600 | [13 empty] | 8/1600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖАСМИННАЯ путь I (Н-ЧД) главный [838пк8-839пк8] | I | 838пк8-839пк8 | 1000 | 1 | 7 | 1000 | [9 empty] | 7/1000
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖАСМИННАЯ путь II (Ч-НД) главный [838пк8-841пк1] | II | 838пк8-841пк1 | 1800 | 1 | 8 | 1800 | [21 empty] | 8/1800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЖАСМИННАЯ - ТРОФИМОВСКИЙ I путь 1 [841пк7-843пк3] | 1 | 841пк7-843пк3 | 1600 | 1 | 8 | 1600 | [17 empty] | 8/1600
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУРДЮМ - ЛИПОВСКИЙ путь 3 [2пк7-25пк1] | 3 | 2пк7-25пк1 | 1200 | 3 | 12 | 1200 |  |  | 4/400 |  |  |  | 4/400 |  |  | 4/400
|  | Итого по: ПРИВ 411 АТКАРСКИЙ |  |  |  |  | 8 | 51 | 8800
ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТРОФИМОВСКИЙ I путь II (ЧМ-НП) главный [844пк3-845пк9] | II | 844пк3-845пк9 | 1600 | 1 | 8 | 1600 | [16 empty] | 8/1600
ПРИВ | Тек. сод. пути | Выгрузка плетей, м | ТРОФИМОВСКИЙ I путь II (ЧМ-НП) главный [844пк3-847пк8] | II | 844пк3-847пк8 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [13 empty] | 3/1600
ПРИВ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕФТЯНАЯ путь М18 (50-уп) вытяжной | М18 |  | 347 | 1 | 2 | 347 | 2/347
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕФТЯНАЯ путь 8 (52-123) прочий | 8 |  | 136,5 | 1 | 2 | 136 |  |  | 2/136,5
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕФТЯНАЯ путь 10 (52-123) прочий | 10 |  | 125,5 | 1 | 2 | 125 | [9 empty] | 2/125,5
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕФТЯНАЯ путь 14 (48-121) прочий | 14 |  | 161 | 1 | 2 | 161 | [10 empty] | 2/161
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НЕФТЯНАЯ путь 7 (127-уп) вытяжной | 7 |  | 125 | 1 | 2 | 125 | [13 empty] | 2/125
|  | Итого по: ПРИВ 412 САРАТОВСКИЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 21 | 4095
ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ
ПРИВ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГОРЮЧКА - ПАНИЦКАЯ путь 1 [56пк6-56пк6] | 1 | 56пк6-56пк6 | 224 | 2 | 8 | 16 |  |  | 4/8 | 4/8
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РОССОША - ОВРАЖНАЯ путь 2 [116пк7-117пк2] | 2 | 116пк7-117пк2 | 500 | 1 | 5 | 500 | 5/500
ПРИВ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БОБРОВКА - КАРАМЫШ путь 2 [75пк5-86пк6] | 2 | 75пк5-86пк6 | 2,6 | 8 | 32 | 20 | 4/2,6 | [5 empty] | 4/2,6 | 4/2,6 | [5 empty] | 4/2,6 | 4/2,6 | [5 empty] | 4/2,6 | 4/2,6 | [5 empty] | 4/2,6
|  | Итого по: ПРИВ 413 БАГАЕВСКИЙ |  |  |  |  | 11 | 45 | 536
ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ - НАЛИВНАЯ путь 1 [936пк5-938пк1] | 1 | 936пк5-938пк1 | 1800 | 1 | 8 | 1800 | [6 empty] | 8/1800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЗЫМЯННАЯ - ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ путь 1 [907пк7-908пк7] | 1 | 907пк7-908пк7 | 1000 | 1 | 7 | 1000 | [7 empty] | 7/1000
ПРИВ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | АНИСОВКА путь 10 (244-219) приемо-отпр. путь 11 (76-370) сортиров. путь 13 (106-368) гор_и_подгор путь 2 (226-11) приемо-отпр. | 10, 11, 13, 2 |  | 600 | 4 | 16 | 600 | [7 empty] | 4/150 |  | 4/150 |  |  |  |  | 4/150 |  | 4/150
|  | Итого по: ПРИВ 419 АНИСОВСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 31 | 3400
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
ПРИВ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [52пк10-53пк6] | 1 | 52пк10-53пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | 6/600
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 1 | 6 | 600
|  | Итого по: ПРИВ |  |  |  |  | 70 | 516 | 71600
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:32 АС АПВО-2. АО «НИИАС»