## Январь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.01 | 02.01 | 03.01 | 04.01 | 05.01 | 06.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 10.01 | 11.01 | 12.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 30.01 | 31.01
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [408пк0-419пк8] | 1 | 408пк0-419пк8 | 3200 | 1 | 3 | 800 | [28 empty] | 3/800
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 1 | 3 | 800
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [41пк4-41пк9] | 1 | 41пк4-41пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [27 empty] | 3,8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк8] | 1 | 44пк3-44пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3,8/500
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 7 | 1000
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЗД 54 КМ - ТАНЕЕВКА путь 1 [61пк6-61пк10] | 1 | 61пк6-61пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 | [15 empty] | 2/400
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10пк8-17пк2 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [19 empty] | 3,8/1000
КБШ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ЛУНИНО путь I (Н-Ч) главный [91пк7-94пк5] ЛУНИНО - ПРОКАЗНА путь 1 [94пк5-101пк0] | 1, I | 91пк7-94пк5 94пк5-101пк0 | 3000 | 2 | 12 | 1500 | [26 empty] | 6/750 |  |  | 6/750
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ТАНЕЕВКА - ВЕРХН.ЛИПЯГИ путь 1 [65пк1-71пк0] | 1 | 65пк1-71пк0 | 2 | 2 | 7 | 2 | [15 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | РЗД 54 КМ - ТАНЕЕВКА путь 1 [55пк3-63пк4] | 1 | 55пк3-63пк4 | 6 | 2 | 4 | 2 | [26 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 8 | 29 | 2904
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕНЗА III путь I (1Ч-НП1) главный [264пк7-264пк8] | I | 264пк7-264пк8 | 60 | 2 | 6 | 30 | [20 empty] | 3,3/15 |  |  | 3,3/15
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕНЗА II путь I (IIIЧН-25) главный [3пк3-3пк4] ПЕНЗА III - ПЕНЗА II путь 1 [3пк2-3пк3] | 1, I | 3пк2-3пк3 3пк3-3пк4 | 200 | 1 | 3 | 200 | [27 empty] | 3,8/200
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 3 | 10 | 230
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [453пк10-454пк5] | 1 | 453пк10-454пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | [25 empty] | 2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [454пк7-455пк3] | 1 | 454пк7-455пк3 | 550 | 1 | 2 | 550 | [28 empty] | 2/550
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | КАДОШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [574пк1-576пк4] КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [576пк4-576пк7] | 1, I | 574пк1-576пк4 576пк4-576пк7 | 550 | 1 | 2 | 550 | [28 empty] | 2/550
|  | Перетяжка плетей, м | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [586пк3-587пк2] | 1 | 586пк3-587пк2 | 850 | 1 | 3 | 850 | [21 empty] | 3,8/850
|  | Перетяжка плетей, м | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [453пк10-454пк5] | 1 | 453пк10-454пк5 | 500 | 1 | 3 | 500 | [18 empty] | 3,8/500
|  | Перетяжка плетей, м | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [454пк7-455пк3] | 1 | 454пк7-455пк3 | 550 | 1 | 2 | 550 | [21 empty] | 2/550
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ТЕПЛЫЙ СТАН путь I (ЧД-Н) главный [440пк0-442пк2] | I | 440пк0-442пк2 | 1250 | 1 | 3 | 1250 | [25 empty] | 3/1250
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [408пк0-419пк8] | 1 | 408пк0-419пк8 | 3200 | 1 | 3 | 800 | [28 empty] | 3/800
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 8 | 21 | 5550
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | К КС | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839пк1-857пк2 | 13 | 3 | 24 | 4 | [14 empty] | 8 |  |  |  | 8/2 | [9 empty] | 8/2
|  | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2 | 839пк1-857пк2 | 10 | 3 | 24 | 5 | [11 empty] | 8/1 | [9 empty] | 8/3 |  |  |  | 8/1
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 6 | 48 | 9
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НИКУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [863пк3-863пк5] НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [863пк5-863пк9] | 1, I | 863пк3-863пк5 863пк5-863пк9 | 650 | 1 | 3 | 650 | [27 empty] | 3,8/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [865пк1-865пк6] | 1 | 865пк1-865пк6 | 500 | 1 | 3 | 500 | [23 empty] | 3,8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [868пк1-868пк9] | 1 | 868пк1-868пк9 | 800 | 1 | 6 | 800 | [20 empty] | 6/800
|  | Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 3 | 13 | 1950
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [972пк6-972пк9] СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [972пк5-972пк6] | 1, I | 972пк5-972пк6 972пк6-972пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [27 empty] | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I путь III (Но-НоIII) главный [961пк7-962пк1] СЫЗРАНЬ II - СЫЗРАНЬ I путь 3 [961пк6-961пк7] | 3, III | 961пк6-961пк7 961пк7-962пк1 | 450 | 1 | 3 | 450 | [13 empty] | 3,8/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ II путь I (НП-Ч) главный [960пк8-960пк9] СЫЗРАНЬ II - СЫЗРАНЬ I путь 1 [960пк9-960пк10] | 1, I | 960пк8-960пк9 960пк9-960пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 | [20 empty] | 3,8/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ II путь I (НП-Ч) главный [960пк7-960пк9] | I | 960пк7-960пк9 | 150 | 1 | 3 | 150 | [30 empty] | 3,8/150
КБШ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I путь 6 соед (М46-244) главный [1пк0-4пк2] путь 1 западный (226-266) ходовой путь 216/214 (216-214) съезд_глав. путь 236/230/22 (236/230-228) съезды_пpоч. путь 2з (256-218) прочий | 1 западный, 216/214, 236/230/22, 2з, 6 соед | 1пк0-4пк2 | 6 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 6 | 19 | 1204
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЖИГУЛИ - НОВОКУЙБЫШЕВ путь 1 [1070пк8-1074пк7] | 1 | 1070пк8-1074пк7 | 2000 | 1 | 2 | 3000 | [30 empty] | 2/3000
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 2 [1062пк0-1068пк3] | 2 | 1062пк0-1068пк3 | 2 | 2 | 4 | 2 | [20 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1011пк6-1033пк8] Блок-посты: МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК 1026км4пк (двусторонний) | 1 | 1011пк6-1033пк8 | 5 | 3 | 7 | 3 | [20 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА путь II (Ч-НД) главный [983пк2-986пк8] ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 2 [986пк8-993пк4] | 2, II | 983пк2-986пк8 986пк8-993пк4 | 1500 | 1 | 2 | 250 | [27 empty] | 2/250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [983пк2-986пк8] ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк8-993пк4] | 1, I | 983пк2-986пк8 986пк8-993пк4 | 1500 | 1 | 2 | 250 | [20 empty] | 2/250
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 8 | 17 | 3505
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САМАРА путь I (СП № 14-2Н) главный [1099пк9-1100пк5] | I | 1099пк9-1100пк5 | 600 | 1 | 3 | 600 | [16 empty] | 3,8/600
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | САМАРА путь I (СП № 14-2Н) главный [1098пк2-1102пк2] путь 1 (42-163) приемо-отпр. путь 3 (22-203) приемо-отпр. путь 4 (24-121) приемо-отпр. путь 5 (26-91) приемо-отпр. | 1, 3, 4, 5, I | 1098пк2-1102пк2 | 7 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк7-1096пк4] | 1 | 1091пк7-1096пк4 | 2000 | 2 | 5 | 2000 | [13 empty] | 3,8/1000 | [6 empty] | 2/1000
|  | Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 4 | 13 | 2601
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОХВИСТНЕВО - БУГУРУСЛАН путь 2 [1264пк3-1275пк9] | 2 | 1264пк3-1275пк9 | 2 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1240пк5-1254пк4] | 2 | 1240пк5-1254пк4 | 1 | 2 | 7 | 2 | [13 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 3 | 11 | 3
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [41пк4-41пк9] | 1 | 41пк4-41пк9 | 500 | 1 | 3 | 500 | [27 empty] | 3,8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк8] | 1 | 44пк3-44пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3,8/500
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ I - РЗД № 1 путь 2 [7пк0-12пк6] | 2 | 7пк0-12пк6 | 4000 | 2 | 12 | 3000 | [19 empty] | 6/2000 |  |  | 6/1000
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 4 | 19 | 4000
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ I - РЗД № 1 путь 2 [7пк0-12пк6] | 2 | 7пк0-12пк6 | 4000 | 2 | 12 | 3000 | [19 empty] | 6/2000 |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 1 - РЗД № 2 путь 2 [14пк4-20пк4] | 2 | 14пк4-20пк4 | 1000 | 2 | 12 | 500 | [26 empty] | 6/250 |  |  | 6/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖИГУЛЕВСК - ПОСТ 104 КМ путь 2 [95пк9-104пк4] | 2 | 95пк9-104пк4 | 400 | 4 | 15 | 400 | [19 empty] | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/100
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 8 | 39 | 3900
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 1, 2 | 1092пк3-1097пк4 | 2500 | 2 | 7 | 1000 | [26 empty] | 3,8/500 |  |  | 3,8/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052пк4-1062пк0 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [22 empty] | 3,8/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОСТ 4 КМ - БП 12 КМ путь 1 [1039пк0-1039пк0] | 1 | 1039пк0-1039пк0 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [19 empty] | 3,8/1000
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 4 | 15 | 3000
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 1 [1760пк5-1767пк7] | 1 | 1760пк5-1767пк7 | 28000 | 1 | 3 | 28000 | [30 empty] | 3,8/28000
|  | Работа РШП, м | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 2 [1760пк5-1767пк7] | 2 | 1760пк5-1767пк7 | 28000 | 1 | 2 | 28000 | [27 empty] | 2/28000
|  | Работа СМ-2, м3 | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк4-1758пк3] | 1 | 1751пк4-1758пк3 | 3600 | 2 | 4 | 1200 | [13 empty] | 2/600 | [6 empty] | 2/600
|  | Работа СМ-2, м3 | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1751пк4-1758пк3] | 2 | 1751пк4-1758пк3 | 3600 | 2 | 4 | 1200 | [16 empty] | 2/600 | [6 empty] | 2/600
|  | Работа РШП, м | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726пк1-1744пк6 | 76000 | 3 | 6 | 76000 | [16 empty] | 2/48000 |  |  |  | 2/18000 |  |  | 2/10000
|  | Работа СМ-2, м3 | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк8-1742пк10] | 1 | 1726пк8-1742пк10 | 22800 | 6 | 12 | 3600 | [13 empty] | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600
|  | Работа РШП, м | УРМАН - УЛУ-ТЕЛЯК путь 1 [1695пк3-1701пк8] | 1 | 1695пк3-1701пк8 | 27200 | 1 | 3 | 27200 | [13 empty] | 3,8/27200
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 16 | 35 | 165200
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1592пк5-1593пк3] | 2 | 1592пк5-1593пк3 | 800 | 2 | 4 | 800 | [13 empty] | 2/400 | [6 empty] | 2/400
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1623пк0-1632пк7] | 2 | 1623пк0-1632пк7 | 9700 | 2 | 12 | 3880 | [20 empty] | 6/1940 | [6 empty] | 6/1940
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 4 | 16 | 4680
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАФРАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1484пк4-1484пк7] | I | 1484пк4-1484пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [13 empty] | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1474пк10-1475пк3] | 1 | 1474пк10-1475пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [27 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1475пк5-1475пк9] | 1 | 1475пк5-1475пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1475пк9-1475пк10] | 1 | 1475пк9-1475пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [23 empty] | 2/200
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1410пк0-1427пк6] | 2 | 1410пк0-1427пк6 | 2800 | 5 | 19 | 2800 | [16 empty] | 3,8/1000 |  |  |  | 3,8/1000 |  |  | 3,8/800 |  |  |  | 3,8 |  |  | 3,8
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 9 | 29 | 4000
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | УРШАК стр. 10, 26, 5, 6 |  |  | 4 | 4 | 7 | 4 | [18 empty] | 1,8/1 |  | 1,8/1 |  | 1,8/1 |  |  | 1,8/1
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 2 [30пк5-48пк4] | 2 | 30пк5-48пк4 | 1800 | 1 | 3 | 450 | [25 empty] | 3,8/450
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [84пк6-110пк4] | 1 | 84пк6-110пк4 | 5000 | 1 | 3 | 550 | [27 empty] | 3,8/550
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЙГИР путь I (Ч-Н) главный [137пк2-139пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-154пк0] | 1, 2, 3, 4, I | 137пк2-139пк1 139пк1-154пк0 | 1500 | 1 | 3 | 400 | [29 empty] | 3,8/400
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 7 | 18 | 1404
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 2 | 5 | 5
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [11 empty] | 2,5/2,5 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 4 | 10 | 10
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 105 | 363 | 201155
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Февраль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.02 | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 07.02 | 08.02 | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 22.02 | 23.02 | 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 2 [407пк8-419пк8] | 2 | 407пк8-419пк8 | 3200 | 1 | 3 | 800 |  |  |  |  | 3/800
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 1 | 3 | 800
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-45пк4] | 1 | 32пк9-45пк4 | 700 | 2 | 4 | 100 |  |  | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18пк8-29пк6 | 700 | 2 | 4 | 100 | [9 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10пк8-17пк2 | 700 | 2 | 4 | 100 | [16 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3пк6-8пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [23 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОЛИЦИНО - НОВ ПОЛЯНКИ путь 1од [7пк9-8пк9] | 1од | 7пк9-8пк9 | 700 | 2 | 4 | 100 | [9 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 1 [47пк3-55пк3] | 1 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [12 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 2 [47пк3-55пк3] | 2 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [23 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
КБШ | Эксп. КС | Демонтаж опор, шт | БЕССОНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [128пк0-129пк8] путь II (5-Ч) главный [128пк4-129пк8] | I, II | 128пк0-129пк8 128пк4-129пк8 | 4 | 2 | 7 | 2 |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ГРАБОВО путь I (Н-Ч) главный [118пк9-120пк8] | I | 118пк9-120пк8 | 2 | 2 | 7 | 2 | [16 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
|  | Замена несущего троса, м | ЛУНИНО путь I (Н-Ч) главный [91пк7-94пк5] ЛУНИНО - ПРОКАЗНА путь 1 [94пк5-101пк0] | 1, I | 91пк7-94пк5 94пк5-101пк0 | 3000 | 2 | 12 | 1500 | [9 empty] | 6/750 |  |  | 6/750
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ГОЛЬЦОВКА - ЛУНИНО путь 1 [81пк1-91пк7] | 1 | 81пк1-91пк7 | 2 | 2 | 7 | 2 | [23 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
|  | Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 22 | 63 | 2206
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕНЗА III путь I (1Ч-НП1) главный [264пк7-264пк8] | I | 264пк7-264пк8 | 60 | 2 | 6 | 30 | [24 empty] | 3,3/15 |  |  | 3,3/15
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕНЗА II путь II (IIIЧ-17) главный [3пк3-3пк7] ПЕНЗА III - ПЕНЗА II путь 2 [3пк2-3пк3] | 2, II | 3пк2-3пк3 3пк3-3пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [6 empty] | 3,8/500
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ПЕНЗА III путь I (59ц-НП2) главный [2пк5-2пк6] | I | 2пк5-2пк6 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  | 3,8/100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПЕНЗА III путь IIГП (ЧП-19ц) главный [2пк4-2пк6] | IIГП | 2пк4-2пк6 | 200 | 1 | 3 | 200 | [10 empty] | 3,8/200
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 5 | 18 | 830
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [451пк5-451пк6] | I | 451пк5-451пк6 | 39 | 3 | 17 | 15 | [15 empty] | 5,8/5 |  |  | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАДОШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [576пк1-576пк4] КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [576пк4-576пк7] | 1, I | 576пк1-576пк4 576пк4-576пк7 | 550 | 1 | 3 | 550 |  | 3,8/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [586пк3-587пк2] | 1 | 586пк3-587пк2 | 850 | 2 | 4 | 850 |  |  |  |  | 2/400 | [13 empty] | 2/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗУБОВА ПОЛЯН путь II (Ч-НД) главный [450пк3-450пк6] | II | 450пк3-450пк6 | 350 | 1 | 2 | 350 | [11 empty] | 2/350
КБШ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [8 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [15 empty] | 2/50 | [9 empty] | 2/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАДОШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [574пк1-576пк4] КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [576пк4-576пк7] | 1, I | 574пк1-576пк4 576пк4-576пк7 | 550 | 1 | 2 | 550 | [8 empty] | 2/550
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [586пк3-587пк2] | 1 | 586пк3-587пк2 | 850 | 1 | 2 | 850 | [15 empty] | 2/850
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [453пк10-454пк5] | 1 | 453пк10-454пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 |  | 2/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [454пк7-455пк3] | 1 | 454пк7-455пк3 | 550 | 1 | 2 | 550 |  |  |  |  | 2/550
|  | Перетяжка плетей, м | ЗУБОВА ПОЛЯН путь II (Ч-НД) главный [450пк3-450пк6] | II | 450пк3-450пк6 | 350 | 1 | 2 | 350 | [8 empty] | 2/350
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗУБОВА ПОЛЯН путь II (Ч-НД) главный [450пк3-450пк6] | II | 450пк3-450пк6 | 350 | 1 | 2 | 350 | [15 empty] | 2/350
КБШ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [545пк8-557пк8] | 1 | 545пк8-557пк8 | 6 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТОКМОВО - ИНСАР путь 2 [545пк8-557пк8] | 2 | 545пк8-557пк8 | 6 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 1 [431пк8-440пк0] | 1 | 431пк8-440пк0 | 2400 | 3 | 6 | 2400 | [8 empty] | 2/800 |  |  | 2/800 |  |  |  | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [431пк8-440пк0] | 2 | 431пк8-440пк0 | 2400 | 2 | 4 | 1600 | [18 empty] | 2/800 | [6 empty] | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 2 [407пк8-419пк8] | 2 | 407пк8-419пк8 | 3200 | 1 | 3 | 800 |  |  |  |  | 3/800
КБШ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | САМАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [508пк5-510пк7] САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк7-522пк1] | 2, II | 508пк5-510пк7 510пк7-522пк1 | 650 | 1 | 3 | 325 | [22 empty] | 3/325
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 27 | 69 | 10246
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЗЫКОВО путь I (Н-ЧН) главный [627пк1-627пк2] | I | 627пк1-627пк2 | 12 | 6 | 23 | 12 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2
КБШ | К КС | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839пк1-857пк2 | 13 | 2 | 16 | 3 | [18 empty] | 8/2 |  |  |  | 8/1
|  | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2 | 839пк1-857пк2 | 10 | 2 | 16 | 2 | [15 empty] | 8/1 | [9 empty] | 8/1
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЗАРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [761пк5-761пк6] БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [761пк6-762пк5] | 1, I | 761пк5-761пк6 761пк6-762пк5 | 1200 | 2 | 4 | 1200 |  | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [761пк6-770пк2] | 1 | 761пк6-770пк2 | 1200 | 2 | 4 | 1200 | [18 empty] | 2/600 | [6 empty] | 2/600
|  | Перетяжка плетей, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 12600 | 1 | 2 | 600 | [25 empty] | 2/600
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [891пк8-914пк9] | 1 | 891пк8-914пк9 | 27590 | 4 | 24 | 15764 |  | 6/3941 |  |  | 6/3941 |  |  |  | 6/3941 |  |  | 6/3941
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-666пк7] | 2 | 652пк3-666пк7 | 3200 | 2 | 4 | 1600 | [15 empty] | 2/800 |  |  | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 3200 | 2 | 4 | 1600 | [8 empty] | 2/800 |  |  | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627пк3-650пк5 | 2400 | 1 | 2 | 800 | [25 empty] | 2/800
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 24 | 99 | 22781
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕВЛАШЕВО - НИКУЛИНО путь 1 [857пк2-857пк6] | 1 | 857пк2-857пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  |  | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕВЛАШЕВО - НИКУЛИНО путь 1 [858пк8-859пк2] | 1 | 858пк8-859пк2 | 400 | 1 | 3 | 400 | [6 empty] | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕВЛАШЕВО - НИКУЛИНО путь 1 [859пк3-859пк7] | 1 | 859пк3-859пк7 | 450 | 1 | 3 | 450 | [13 empty] | 3,8/450
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | КУЗНЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [829пк7-834пк0] | I | 829пк7-834пк0 | 3000 | 3 | 18 | 3000 | [10 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000
|  | Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 6 | 29 | 4250
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [973пк3-973пк4] | I | 973пк3-973пк4 | 150 | 1 | 3 | 150 | [6 empty] | 3,8/150
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [975пк10-975пк11] | I | 975пк10-975пк11 | 100 | 1 | 3 | 100 | [6 empty] | 3,8/100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [975пк11-976пк2] | I | 975пк11-976пк2 | 200 | 1 | 3 | 200 | [20 empty] | 3,8/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОКТЯБРЬСК путь II (ЧС2-НД) главный [972пк5-972пк9] | II | 972пк5-972пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  |  | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [968пк4-968пк7] | 1 | 968пк4-968пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [970пк3-970пк5] | 1 | 970пк3-970пк5 | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [970пк6-970пк8] | 1 | 970пк6-970пк8 | 250 | 1 | 2 | 250 | [10 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I путь II (264-2ЧС) главный [1пк7-1пк8] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 2 [1пк8-2пк2] СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь IV (НД-Ч) главный [2пк2-2пк3] | 2, II, IV | 1пк7-1пк8 1пк8-2пк2 2пк2-2пк3 | 600 | 1 | 3 | 600 | [17 empty] | 3,8/600
КБШ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I путь 6 соед (М46-244) главный [1пк0-4пк2] путь 1 западный (226-266) ходовой путь 216/214 (216-214) съезд_глав. путь 236/230/22 (236/230-228) съезды_пpоч. путь 2з (256-218) прочий | 1 западный, 216/214, 236/230/22, 2з, 6 соед | 1пк0-4пк2 | 6 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2,2/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I путь 264/262 (264-262) съезд_глав. путь 282/280 (282-280) съезд пр-отп путь 296/294 (296-294) съезд пр-отп путь 300-306а (300-306а) приемо-отпр. путь 308-310 (308-310) приемо-отпр. | 264/262, 282/280, 296/294, 300-306а, 308-310 |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [10 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 12 | 35 | 2208
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДА - ЧАПАЕВСК путь 1 [1049пк1-1054пк2] | 1 | 1049пк1-1054пк2 | 3000 | 2 | 5 | 2000 | [10 empty] | 2/1000 | [13 empty] | 3,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 1 [1036пк8-1046пк7] ЗВЕЗДА путь II (Ч-Н) главный [1046пк7-1049пк1] | 1, II | 1036пк8-1046пк7 1046пк7-1049пк1 | 500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3,8/500
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1011пк6-1033пк8] Блок-посты: МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК 1026км4пк (двусторонний) | 1 | 1011пк6-1033пк8 | 5 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 2 [1011пк6-1033пк8] Блок-посты: МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК 1026км4пк (двусторонний) | 2 | 1011пк6-1033пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА путь II (Ч-НД) главный [983пк2-986пк8] ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 2 [986пк8-993пк4] | 2, II | 983пк2-986пк8 986пк8-993пк4 | 1500 | 2 | 4 | 500 | [10 empty] | 2/250 | [13 empty] | 2/250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [983пк2-986пк8] ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк8-993пк4] | 1, I | 983пк2-986пк8 986пк8-993пк4 | 1500 | 2 | 4 | 500 |  |  |  | 2/250 | [13 empty] | 2/250
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 9 | 21 | 3502
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1126пк10-1127пк3] | I | 1126пк10-1127пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [24 empty] | 2/300
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | САМАРА путь I (СП № 14-2Н) главный [1098пк2-1102пк2] путь 1 (42-163) приемо-отпр. путь 3 (22-203) приемо-отпр. путь 4 (24-121) приемо-отпр. путь 5 (26-91) приемо-отпр. | 1, 3, 4, 5, I | 1098пк2-1102пк2 | 7 | 2 | 7 | 2 | [17 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | КРЯЖ - САМАРА путь 2 [1091пк8-1096пк4] | 2 | 1091пк8-1096пк4 | 2000 | 2 | 4 | 2000 |  |  |  | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
|  | Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 5 | 13 | 2302
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 1 [1300пк7-1308пк6] | 1 | 1300пк7-1308пк6 | 7900 | 4 | 32 | 0 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331пк8-1348пк3 | 2 | 2 | 7 | 2 | [17 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОХВИСТНЕВО - БУГУРУСЛАН путь 2 [1264пк3-1275пк9] | 2 | 1264пк3-1275пк9 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1209пк4-1232пк1] | 2 | 1209пк4-1232пк1 | 1500 | 1 | 3 | 500 | [10 empty] | 3,8/500
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 8 | 47 | 503
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I путь II (264-2ЧС) главный [1пк7-1пк8] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 2 [1пк8-2пк2] СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь IV (НД-Ч) главный [2пк2-2пк3] | 2, II, IV | 1пк7-1пк8 1пк8-2пк2 2пк2-2пк3 | 600 | 1 | 3 | 600 | [17 empty] | 3,8/600
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 1 | 3 | 600
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 2 - РЗД № 3 путь 2 [22пк5-31пк5] | 2 | 22пк5-31пк5 | 4000 | 2 | 12 | 2000 |  |  | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 1 [33пк4-53пк1] | 1 | 33пк4-53пк1 | 4000 | 2 | 12 | 2000 | [9 empty] | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 2 [33пк4-53пк1] | 2 | 33пк4-53пк1 | 4000 | 2 | 12 | 2000 | [16 empty] | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 1 [55пк2-63пк1] | 1 | 55пк2-63пк1 | 4000 | 2 | 12 | 2000 | [23 empty] | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖИГУЛЕВСК - ПОСТ 104 КМ путь 1 [95пк9-104пк4] | 1 | 95пк9-104пк4 | 500 | 4 | 15 | 500 |  |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 |  |  |  | 3,8/100 |  |  | 3,8/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ 104 КМ - ЖИГУЛЕВС МОРЕ путь 2 [104пк6-105пк6] | 2 | 104пк6-105пк6 | 500 | 3 | 11 | 500 | [16 empty] | 3,8/100 |  |  | 3,8/100 | [6 empty] | 3,8/300
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 15 | 74 | 9000
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 5 | 2 | 7 | 2 |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 5 | 2 | 7 | 2 | [9 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 1 [1062пк4-1066пк7] путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 1, 2 | 1062пк4-1066пк7 | 1200 | 2 | 7 | 600 | [16 empty] | 3,8/300 |  |  | 3,8/300
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 6 | 23 | 604
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1774пк6-1775пк4] | 1 | 1774пк6-1775пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 |  |  |  | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1771пк4-1771пк7] | 1 | 1771пк4-1771пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1773пк7-1774пк2] | 1 | 1773пк7-1774пк2 | 480 | 1 | 3 | 480 | [20 empty] | 3,8/480
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 1 [1763пк6-1763пк8] | 1 | 1763пк6-1763пк8 | 250 | 1 | 2 | 250 | [13 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1753пк8-1754пк4] | 2 | 1753пк8-1754пк4 | 600 | 1 | 2 | 600 | [10 empty] | 2/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1727пк3-1727пк5] | 1 | 1727пк3-1727пк5 | 250 | 1 | 2 | 250 | [6 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1742пк1-1742пк6] | 1 | 1742пк1-1742пк6 | 550 | 1 | 3 | 550 | [17 empty] | 3,8/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1737пк1-1737пк2] | 1 | 1737пк1-1737пк2 | 150 | 1 | 3 | 150 | [24 empty] | 3,8/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 1 [1682пк10-1683пк8] | 1 | 1682пк10-1683пк8 | 800 | 1 | 6 | 800 | [27 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1677пк1-1677пк4] | 2 | 1677пк1-1677пк4 | 320 | 1 | 3 | 320 | [13 empty] | 3,8/320
КБШ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1769пк8-1781пк8] | 2 | 1769пк8-1781пк8 | 40000 | 1 | 2 | 40000 | [6 empty] | 2/40000
|  | Работа СМ-2, м3 | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк4-1758пк3] | 1 | 1751пк4-1758пк3 | 3600 | 2 | 4 | 1200 |  |  |  | 2/600 | [13 empty] | 2/600
|  | Работа СМ-2, м3 | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1751пк4-1758пк3] | 2 | 1751пк4-1758пк3 | 3600 | 2 | 4 | 1200 | [10 empty] | 2/600 | [13 empty] | 2/600
|  | Работа СМ-2, м3 | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк8-1742пк10] | 1 | 1726пк8-1742пк10 | 22800 | 8 | 16 | 4800 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726пк1-1744пк6 | 18500 | 3 | 18 | 9240 | [10 empty] | 6/3080 | [6 empty] | 6/3080 | [6 empty] | 6/3080
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 26 | 81 | 60940
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1592пк5-1593пк3] | 1 | 1592пк5-1593пк3 | 800 | 2 | 4 | 800 | [22 empty] | 2/400 |  |  | 2/400
КБШ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1588пк4-1597пк5] | 1 | 1588пк4-1597пк5 | 38000 | 2 | 6 | 38000 |  |  |  | 3/28000 | [6 empty] | 3,8/10000
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 4 | 10 | 38800
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПРИЮТОВО путь I (ЧД-Н) главный [1407пк10-1409пк6] | I | 1407пк10-1409пк6 | 1488 | 4 | 8 | 0 | [17 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1549пк7-1572пк6] | 2 | 1549пк7-1572пк6 | 74400 | 3 | 6 | 74400 | [13 empty] | 2/24800 |  |  |  | 2/24800 |  |  | 2/24800
|  | Работа РШП, м | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 2 [1509пк1-1524пк3] | 2 | 1509пк1-1524пк3 | 60000 | 3 | 6 | 30000 | [20 empty] | 2/10000 |  |  |  | 2/10000 |  |  | 2/10000
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 2 [1469пк4-1483пк2] | 2 | 1469пк4-1483пк2 | 7200 | 2 | 7 | 2000 | [24 empty] | 3,8/1000 |  |  | 3,8/1000
|  | Замена контактного провода, м | ГЛУХОВСКАЯ - АКСЕНОВО путь 2 [1448пк4-1467пк7] | 2 | 1448пк4-1467пк7 | 2600 | 6 | 23 | 2600 |  |  |  | 3,8/1000 |  |  | 3,8/1000 |  |  |  | 3,8/600 |  |  | 3,8 |  |  |  | 3,8 |  |  | 3,8
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 18 | 50 | 109000
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 1 [30пк5-48пк4] | 1 | 30пк5-48пк4 | 600 | 1 | 3 | 200 | [24 empty] | 3,8/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк1-27пк5] | 1 | 3пк1-27пк5 | 2400 | 1 | 3 | 1200 | [26 empty] | 3,8/1200
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЯКОВО путь I (Ч-Н) главный [82пк4-84пк6] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РАВТАУ - ЗУЯКОВО путь 1 [57пк4-82пк4] | 1, 2, 3, I | 57пк4-82пк4 82пк4-84пк6 | 3000 | 1 | 3 | 500 |  | 3,8/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [84пк6-110пк4] | 1 | 84пк6-110пк4 | 5000 | 3 | 11 | 1650 |  |  |  | 3,8/550 | [6 empty] | 3,8/550 |  |  |  |  | 3,8/550
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЮЛЬМА - ИНЗЕР путь 1 [112пк3-119пк9] | 1 | 112пк3-119пк9 | 9 | 1 | 3 | 4 | [12 empty] | 3,8/4
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНЗЕР БЕССТР. УЧ-К(УЧАСТОК М/У СИГНАЛ. (М1 и НВх)) ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123пк0-137пк2 | 2400 | 1 | 3 | 400 | [5 empty] | 3,8/400
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИНЗЕР путь 37 (110-22) деповской БЕССТР. УЧ-К(СКС 116-122, 110-114) | 37 |  | 20 | 1 | 3 | 10 | [8 empty] | 3,8/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИНЗЕР путь I (Ч-Н) главный [119пк9-123пк0] путь 2 (28-21) приемо-отпр. путь 4 (36-33) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(СКС 14-136,8-28,26-32,22-42,138-140,30-36) | 2, 4, I | 119пк9-123пк0 | 20 | 1 | 3 | 10 | [19 empty] | 3,8/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИНЗЕР путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 5 (34-41) приемо-отпр. путь 6 (32-39) приемо-отпр. путь 7 (42-29) приемо-отпр. путь 8 (20-9) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(СКС 50-152,56-58,44-154,48-66.) | 3, 5, 6, 7, 8 |  | 20 | 1 | 3 | 10 | [17 empty] | 3,8/10
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 11 | 42 | 3984
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | БИЧЕВНОЙ - МАЛЯЧКИНО путь 1 [107пк9-107пк10] | 1 | 107пк9-107пк10 | 67 | 4 | 23 | 37 |  |  | 5,8/10 | [6 empty] | 5,8/10 | [6 empty] | 5,8/10 | [9 empty] | 5,8/7
|  | Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 4 | 23 | 37
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [937пк1-937пк2] | 2 | 937пк1-937пк2 | 18 | 2 | 7 | 7 | [9 empty] | 3,8/4 |  |  | 3,8/3
|  | Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 2 | 7 | 7
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 2 | 5 | 5
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [238пк1-238пк10] | 1 | 238пк1-238пк10 | 950 | 1 | 6 | 950 | [18 empty] | 6/950
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [239пк1-240пк1] | 1 | 239пк1-240пк1 | 1000 | 1 | 6 | 1000 | [25 empty] | 6/1000
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 2 | 4 | 5 |  |  |  |  | 2/2,5 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 2 | 5 | 5 |  | 2,5/2,5 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 7 | 24 | 1962
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 213 | 741 | 273167
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Март
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 07.03 | 08.03 | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 28.03 | 29.03 | 30.03 | 31.03
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [408пк0-419пк8] | 1 | 408пк0-419пк8 | 3200 | 2 | 4 | 1600 | [8 empty] | 2/800 |  |  | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 2 [407пк8-419пк8] | 2 | 407пк8-419пк8 | 3200 | 2 | 4 | 1600 | [15 empty] | 2/800 |  |  | 2/800
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 4 | 8 | 3200
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-45пк4] | 1 | 32пк9-45пк4 | 700 | 2 | 4 | 100 |  |  | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18пк8-29пк6 | 700 | 2 | 4 | 100 | [9 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-19пк2] | 1 | 18пк8-19пк2 | 450 | 1 | 2 | 450 | [23 empty] | 2/450
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10пк8-17пк2 | 700 | 2 | 4 | 100 | [16 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3пк6-8пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [23 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОЛИЦИНО - НОВ ПОЛЯНКИ путь 1од [7пк9-8пк9] | 1од | 7пк9-8пк9 | 700 | 2 | 4 | 100 | [9 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 1 [47пк3-55пк3] | 1 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [12 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 2 [47пк3-55пк3] | 2 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [23 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЕШЕНСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [107пк6-110пк7] | I | 107пк6-110пк7 | 3000 | 3 | 11 | 3000 | [19 empty] | 3,8/1000 |  |  |  | 3,8/1000 |  |  | 3,8/1000
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПРОКАЗНА - ПЕШЕНСКОЕ путь 1 [102пк7-107пк6] | 1 | 102пк7-107пк6 | 4 | 2 | 7 | 4 | [12 empty] | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2
КБШ | Эксп. КС | Демонтаж опор, шт | БЕССОНОВКА путь I (Н-ЧД) главный [128пк0-129пк8] путь II (5-Ч) главный [128пк4-129пк8] | I, II | 128пк0-129пк8 128пк4-129пк8 | 4 | 2 | 7 | 2 |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
|  | Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 22 | 57 | 4156
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕНЗА III путь 17 (162ц-114ц) приемо-отпр. | 17 |  | 60 | 2 | 6 | 30 | [17 empty] | 3,3/15 |  |  | 3,3/15
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 2 | 6 | 30
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [451пк5-451пк6] | I | 451пк5-451пк6 | 39 | 4 | 23 | 19 |  |  |  |  | 5,8/5 |  |  |  | 5,8/4 |  |  | 5,8/5 | [6 empty] | 5,8/5
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [601пк6-607пк7] | 2 | 601пк6-607пк7 | 6100 | 3 | 112 | 3050 | [22 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 96/3050
КБШ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [15 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [18 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [586пк4-586пк9] | 1 | 586пк4-586пк9 | 550 | 1 | 2 | 550 | [11 empty] | 2/550
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [586пк9-587пк1] | 1 | 586пк9-587пк1 | 150 | 1 | 2 | 150 | [18 empty] | 2/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [566пк1-574пк1] | 1 | 566пк1-574пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 | [22 empty] | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [545пк8-557пк8] | 1 | 545пк8-557пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [25 empty] | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОКМОВО - ИНСАР путь 2 [556пк2-556пк5] | 2 | 556пк2-556пк5 | 350 | 1 | 2 | 350 | [15 empty] | 2/350
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОКМОВО - ИНСАР путь 2 [549пк4-549пк8] | 2 | 549пк4-549пк8 | 350 | 1 | 2 | 350 | [29 empty] | 2/350
КБШ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [576пк4-589пк2] | 1 | 576пк4-589пк2 | 24 | 3 | 6 | 24 |  |  |  |  | 2/8 |  |  |  | 2/8 |  |  | 2/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 2 [576пк4-589пк2] | 2 | 576пк4-589пк2 | 20 | 2 | 5 | 20 | [15 empty] | 3/10 |  |  | 2/10
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [545пк8-557пк8] | 1 | 545пк8-557пк8 | 6 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТОКМОВО - ИНСАР путь 2 [545пк8-557пк8] | 2 | 545пк8-557пк8 | 6 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [431пк8-440пк0] | 2 | 431пк8-440пк0 | 2400 | 1 | 3 | 800 |  | 3/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 1 [421пк9-430пк0] | 1 | 421пк9-430пк0 | 2400 | 1 | 2 | 800 | [22 empty] | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [421пк9-430пк0] | 2 | 421пк9-430пк0 | 2400 | 1 | 2 | 800 | [25 empty] | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [408пк0-419пк8] | 1 | 408пк0-419пк8 | 3200 | 2 | 4 | 1600 | [8 empty] | 2/800 |  |  | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 2 [407пк8-419пк8] | 2 | 407пк8-419пк8 | 3200 | 2 | 4 | 1600 | [15 empty] | 2/800 |  |  | 2/800
КБШ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | САМАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [508пк5-510пк7] САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк7-522пк1] | 2, II | 508пк5-510пк7 510пк7-522пк1 | 650 | 1 | 2 | 325 |  |  |  |  | 2/325
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 33 | 189 | 11444
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | К КС | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839пк1-857пк2 | 13 | 2 | 16 | 2 |  |  |  |  | 8/1 |  |  |  | 8/1
|  | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2 | 839пк1-857пк2 | 10 | 2 | 16 | 3 |  | 8/2 | [9 empty] | 8/1
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 2 [891пк8-914пк9] | 2 | 891пк8-914пк9 | 15500 | 2 | 16 | 0 | [22 empty] | 8 |  |  | 8
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк0-812пк5] | 1 | 795пк0-812пк5 | 17500 | 3 | 112 | 4375 | [15 empty] | 8 |  |  | 8 | [10 empty] | 96/4375
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [794пк7-795пк0] | I | 794пк7-795пк0 | 209 | 1 | 96 | 209 | [29 empty] | 96/209
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [864пк10-866пк8] | 1 | 864пк10-866пк8 | 1800 | 4 | 8 | 1800 | [15 empty] | 2/450 |  |  | 2/450 |  |  |  | 2/450 |  |  | 2/450
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [859пк1-874пк5] | 1 | 859пк1-874пк5 | 1800 | 3 | 6 | 1800 | [18 empty] | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [864пк10-866пк8] | 1 | 864пк10-866пк8 | 1800 | 2 | 4 | 1800 | [22 empty] | 2/900 |  |  | 2/900
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839пк1-857пк2 | 1800 | 1 | 2 | 600 | [25 empty] | 2/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЗАРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [761пк5-761пк6] БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [761пк6-762пк6] | 1, I | 761пк5-761пк6 761пк6-762пк6 | 1200 | 2 | 4 | 1200 | [15 empty] | 2/600 |  |  | 2/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [753пк7-753пк9] | 1 | 753пк7-753пк9 | 223 | 1 | 2 | 223 | [11 empty] | 2/223
|  | Постановка АПАТЭК, шт | СУРА путь II (Ч-НД) главный [686пк7-687пк9] | II | 686пк7-687пк9 | 8 | 4 | 8 | 8 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СУРА путь I (Н-ЧД) главный [686пк7-686пк9] | I | 686пк7-686пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [30 empty] | 2/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [664пк5-664пк8] | 1 | 664пк5-664пк8 | 310 | 1 | 2 | 310 | [25 empty] | 2/310
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ВОЕВОДСКОЕ путь II (Ч-НН) главный [650пк5-652пк3] | II | 650пк5-652пк3 | 6 | 3 | 6 | 6 | [18 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Перетяжка плетей, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 12600 | 4 | 8 | 2400 | [15 empty] | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [891пк8-914пк9] путь 2 [891пк8-914пк9] | 1, 2 | 891пк8-914пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк0-812пк5] путь 2 [795пк0-812пк5] | 1, 2 | 795пк0-812пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [891пк8-914пк9] | 1 | 891пк8-914пк9 | 27590 | 3 | 6 | 11826 |  | 2/3941 |  |  | 2/3941 |  |  |  | 2/3944
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-666пк7] | 2 | 652пк3-666пк7 | 3200 | 2 | 4 | 1600 | [15 empty] | 2/800 |  |  | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 3200 | 2 | 4 | 1600 | [8 empty] | 2/800 |  |  | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 2400 | 1 | 2 | 800 | [29 empty] | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627пк3-650пк5 | 2400 | 2 | 4 | 1600 | [22 empty] | 2/800 |  |  | 2/800
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 48 | 332 | 32364
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЛЕОНИДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [735пк1-735пк4] ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 1 [735пк4-746пк5] ШНАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [746пк5-747пк1] | 1, I | 735пк1-735пк4 735пк4-746пк5 746пк5-747пк1 | 13000 | 1 | 8 | 3250 | [30 empty] | 8/3250
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 2 [735пк4-746пк5] | 2 | 735пк4-746пк5 | 2700 | 3 | 18 | 2700 |  |  |  | 6/900 | [6 empty] | 6/900 | [6 empty] | 6/900
|  | Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 4 | 26 | 5950
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫЗРАНЬ I путь II (264-2ЧС) главный [1пк7-1пк8] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 2 [1пк8-2пк2] | 2, II | 1пк7-1пк8 1пк8-2пк2 | 1200 | 1 | 2 | 600 | [17 empty] | 2/600
КБШ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I стр. 223, 225, 227, 229, 231, 233, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257 |  |  | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I путь 1 (255-288) ходовой путь 10 (225-324) приемо-отпр. путь 2 (243-292) приемо-отпр. путь 3 (245-312) приемо-отпр. путь 4 (249-256) приемо-отпр. путь 7 (241-332) приемо-отпр. путь 8 (233-342) приемо-отпр. | 1, 10, 2, 3, 4, 7, 8 |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2,2/2
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 5 | 10 | 608
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛИПЯГИ путь I (ЧД-Н) главный [1081пк3-1081пк5] | I | 1081пк3-1081пк5 | 244 | 1 | 2 | 244 | [11 empty] | 2/244
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВОКУЙБЫШЕВ - ЛИПЯГИ путь 1 [1077пк3-1077пк9] | 1 | 1077пк3-1077пк9 | 547 | 1 | 2 | 547 | [15 empty] | 2/547
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 1 [1046пк3-1046пк7] | 1 | 1046пк3-1046пк7 | 345 | 1 | 2 | 345 |  |  |  |  | 2/345
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 2 [1083пк8-1089пк1] | 2 | 1083пк8-1089пк1 | 2000 | 2 | 4 | 1500 | [17 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОКУЙБЫШЕВ - ЛИПЯГИ путь 1 [1077пк2-1081пк3] | 1 | 1077пк2-1081пк3 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [24 empty] | 3,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОКУЙБЫШЕВ - ЛИПЯГИ путь 2 [1077пк2-1081пк3] | 2 | 1077пк2-1081пк3 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [27 empty] | 3,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДА - ЧАПАЕВСК путь 2 [1049пк1-1054пк2] | 2 | 1049пк1-1054пк2 | 3000 | 2 | 4 | 2000 | [10 empty] | 2/1000 | [6 empty] | 2/1000
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1011пк6-1033пк8] Блок-посты: МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК 1026км4пк (двусторонний) | 1 | 1011пк6-1033пк8 | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА путь II (Ч-НД) главный [983пк2-986пк8] ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 2 [986пк8-993пк4] | 2, II | 983пк2-986пк8 986пк8-993пк4 | 1500 | 2 | 4 | 500 | [10 empty] | 2/250 | [13 empty] | 2/250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [983пк2-986пк8] ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк8-993пк4] | 1, I | 983пк2-986пк8 986пк8-993пк4 | 1500 | 2 | 4 | 500 |  |  |  | 2/250 | [13 empty] | 2/250
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 14 | 31 | 7637
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | ИССО | Смена прокладного слоя, пог. м | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1174пк7-1174пк9] | 1 | 1174пк7-1174пк9 | 12 | 2 | 7 | 12 |  |  |  |  | 3,8/6 |  |  |  | 3,8/6
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1174пк7-1174пк9] | 2 | 1174пк7-1174пк9 | 16 | 1 | 2 | 16 | [27 empty] | 2/16
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1126пк1-1129пк1] СМЫШЛЯЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1120пк8-1121пк3] СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2, II | 1120пк8-1121пк3 1121пк3-1126пк1 1126пк1-1129пк1 | 8500 | 1 | 8 | 4250 | [30 empty] | 8/4250
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САМАРА путь I (СП № 14-2Н) главный [1099пк9-1100пк5] | I | 1099пк9-1100пк5 | 1200 | 1 | 2 | 600 | [24 empty] | 2/600
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | САМАРА путь I (СП № 14-2Н) главный [1098пк2-1102пк2] путь 1 (42-163) приемо-отпр. путь 3 (22-203) приемо-отпр. путь 4 (24-121) приемо-отпр. путь 5 (26-91) приемо-отпр. | 1, 3, 4, 5, I | 1098пк2-1102пк2 | 7 | 4 | 15 | 4 |  |  |  | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
|  | Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 9 | 35 | 4882
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1251пк2-1251пк4] | 2 | 1251пк2-1251пк4 | 20 | 1 | 3 | 20 | [18 empty] | 3,8/20
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФИЛИППОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1329пк6-1329пк10] | I | 1329пк6-1329пк10 | 314 | 1 | 72 | 314 | [30 empty] | 72/314
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311пк0-1329пк6 | 18600 | 3 | 88 | 3720 | [17 empty] | 8 |  |  | 8 | [9 empty] | 72/3720
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 1 [1300пк7-1308пк6] | 1 | 1300пк7-1308пк6 | 7900 | 2 | 16 | 0 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1370пк0-1375пк5] | I | 1370пк0-1375пк5 | 9 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350пк6-1370пк0 | 30 | 1 | 2 | 15 | [24 empty] | 2/15
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1331пк8-1348пк3] | 2 | 1331пк8-1348пк3 | 5 | 1 | 2 | 1 | [30 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331пк8-1348пк3 | 13 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1331пк8-1348пк3] | 2 | 1331пк8-1348пк3 | 90 | 3 | 6 | 45 | [10 empty] | 2/15 |  |  | 2/15 |  |  |  | 2/15
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ЗАГЛЯДИНО путь I (ЧД-Н) главный [1298пк4-1300пк7] | I | 1298пк4-1300пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Работа РШП, м | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 1 [1278пк4-1298пк4] | 1 | 1278пк4-1298пк4 | 86000 | 4 | 8 | 86000 | [17 empty] | 2/56000 |  |  | 2/10000 |  |  |  | 2/10000 |  |  | 2/10000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1204пк2-1204пк4] | 2 | 1204пк2-1204пк4 | 240 | 1 | 2 | 240 | [17 empty] | 2/240
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1188пк2-1188пк4] | 2 | 1188пк2-1188пк4 | 250 | 1 | 2 | 250 | [24 empty] | 2/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1187пк1-1187пк3] | 1 | 1187пк1-1187пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [10 empty] | 2/300
КБШ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1329пк6] | 2 | 1311пк0-1329пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311пк0-1329пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,2/1
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1331пк8-1348пк3] | 2 | 1331пк8-1348пк3 | 2 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 3,8/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1288пк2-1298пк4] | 2 | 1288пк2-1298пк4 | 2 | 2 | 7 | 2 | [17 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192пк9-1206пк8 | 1500 | 2 | 5 | 1000 |  |  |  | 2/500 | [6 empty] | 3,8/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192пк9-1206пк8 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [17 empty] | 2/1500
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 33 | 239 | 93416
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫЗРАНЬ I путь II (264-2ЧС) главный [1пк7-1пк8] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 2 [1пк8-2пк2] | 2, II | 1пк7-1пк8 1пк8-2пк2 | 1200 | 1 | 2 | 600 | [17 empty] | 2/600
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [15пк9-32пк8] | 2 | 15пк9-32пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [24 empty] | 3/300
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 2 | 5 | 900
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | КУРУМОЧ - ЦАРЕВЩИНА путь 2 [156пк2-156пк5] | 2 | 156пк2-156пк5 | 156 | 4 | 23 | 39 |  |  | 5,8/10 |  |  | 5,8/10 | [22 empty] | 5,8/10 |  | 5,8/9
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 2 [55пк2-63пк1] | 2 | 55пк2-63пк1 | 4000 | 2 | 12 | 2000 |  |  | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УСЛАДА - СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ путь 2 [64пк8-78пк1] | 2 | 64пк8-78пк1 | 1000 | 1 | 6 | 500 | [12 empty] | 6/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ - ОТВАГА путь 2 [79пк8-83пк6] | 2 | 79пк8-83пк6 | 4000 | 2 | 12 | 2000 | [16 empty] | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОТВАГА - ЖИГУЛЕВСК путь 1 [86пк1-93пк7] | 1 | 86пк1-93пк7 | 4000 | 1 | 6 | 1000 | [26 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОТВАГА - ЖИГУЛЕВСК путь 2 [86пк1-93пк7] | 2 | 86пк1-93пк7 | 4000 | 2 | 12 | 2000 | [9 empty] | 6/1000 | [13 empty] | 6/1000
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 12 | 71 | 7539
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1138пк3] | 2 | 1129пк7-1138пк3 | 16 | 1 | 2 | 4 | [26 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 1 [1124пк3-1129пк2] | 1 | 1124пк3-1129пк2 | 20 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1115пк4-1123пк9] | 2 | 1115пк4-1123пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [26 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 2 [1108пк8-1112пк8] | 2 | 1108пк8-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [23 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1112пк8] | 1 | 1108пк7-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [26 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 24 | 1 | 2 | 4 | [23 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [23 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [23 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [19 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 2 | 1078пк0-1082пк4 | 20 | 1 | 2 | 2 | [19 empty] | 2/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077пк9-1082пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 2 | 1062пк4-1066пк7 | 20 | 1 | 2 | 4 | [16 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052пк4-1062пк0 | 20 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 1 [1046пк9-1051пк7] | 1 | 1046пк9-1051пк7 | 3 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 2 [1046пк9-1051пк8] | 2 | 1046пк9-1051пк8 | 20 | 1 | 2 | 4 | [23 empty] | 2/4
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 5 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 1, 2 | 1092пк3-1097пк4 | 2500 | 1 | 3 | 500 | [19 empty] | 3,8/500
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 5 | 1 | 3 | 1 | [16 empty] | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 1 [1062пк4-1066пк7] путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 1, 2 | 1062пк4-1066пк7 | 1200 | 2 | 7 | 600 | [9 empty] | 3,8/300 |  |  | 3,8/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052пк4-1062пк0 | 2000 | 3 | 11 | 1500 | [5 empty] | 3,8/500 | [17 empty] | 3,8/500 |  |  | 3,8/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЗЕНЧУК - ПОСТ 4 КМ путь 2 [1036пк7-1038пк7] | 2 | 1036пк7-1038пк7 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [26 empty] | 2/500
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 24 | 62 | 3157
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726пк1-1744пк6 | 18510 | 2 | 16 | 0 | [24 empty] | 8 |  |  | 8
КБШ | Тек. сод. пути | Работа СМ-2, м3 | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк4-1758пк3] | 1 | 1751пк4-1758пк3 | 3600 | 2 | 4 | 1200 |  |  |  | 2/600 | [13 empty] | 2/600
|  | Работа СМ-2, м3 | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1751пк4-1758пк3] | 2 | 1751пк4-1758пк3 | 3600 | 2 | 4 | 1200 | [10 empty] | 2/600 | [13 empty] | 2/600
|  | Работа СМ-2, м3 | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк8-1742пк10] | 1 | 1726пк8-1742пк10 | 22800 | 8 | 16 | 4800 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726пк1-1744пк6 | 18500 | 1 | 6 | 3080 | [10 empty] | 6/3080
|  | Регулировка контактной подвески, м | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726пк1-1744пк6 | 13100 | 2 | 12 | 8720 |  |  |  | 6/4360 | [13 empty] | 6/4360
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 17 | 58 | 19000
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1592пк4-1593пк2] | 3 | 1592пк4-1593пк2 | 800 | 3 | 6 | 800 | [18 empty] | 2/200 |  |  |  | 2/300 |  |  | 2/300
КБШ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | ДЕМА путь IИглино (ЧМ3-IIIН) главный [1пк0-3пк7] | IИглино | 1пк0-3пк7 | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  | 2/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛОКОМОТИВ - ДЕМА путь 2А [2пк5-2пк6] | 2А | 2пк5-2пк6 | 141,5 | 1 | 2 | 141 | [29 empty] | 2/141,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛОКОМОТИВ - ДЕМА путь 3А [4пк3-4пк3] | 3А | 4пк3-4пк3 | 174,2 | 1 | 2 | 174 | [15 empty] | 2/174,2
|  | Ремонт посадочных платформ, шт | ЛОКОМОТИВ - ДЕМА путь 3А [4пк3-4пк3] | 3А | 4пк3-4пк3 | 263,6 | 1 | 2 | 263 | [22 empty] | 2/263,7
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛОКОМОТИВ - ДЕМА путь 3А [4пк3-4пк3] | 3А | 4пк3-4пк3 | 217,1 | 1 | 2 | 217 | [25 empty] | 2/217,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 2 [1602пк7-1603пк5] | 2 | 1602пк7-1603пк5 | 799,9 | 1 | 2 | 799 | [18 empty] | 2/799,9
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЮМАТОВО путь II (IIЧ-НД) главный [1598пк8-1599пк1] | II | 1598пк8-1599пк1 | 272,8 | 1 | 2 | 272 | [25 empty] | 2/272,9
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЮМАТОВО путь II (IIЧ-НД) главный [1598пк8-1599пк1] | II | 1598пк8-1599пк1 | 268,7 | 1 | 2 | 268 | [25 empty] | 2/268,7
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1593пк3-1593пк4] | 3 | 1593пк3-1593пк4 | 101 | 1 | 2 | 101 | [11 empty] | 2/101
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1593пк4-1593пк7] | 3 | 1593пк4-1593пк7 | 345,2 | 1 | 2 | 345 | [11 empty] | 2/345,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1593пк4-1593пк7] | 3 | 1593пк4-1593пк7 | 316,2 | 1 | 2 | 316 | [11 empty] | 2/316,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1593пк1-1593пк4] | 3 | 1593пк1-1593пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [11 empty] | 2/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1596пк9-1597пк4] | 3 | 1596пк9-1597пк4 | 800 | 1 | 2 | 800 | [15 empty] | 2/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1596пк9-1597пк4] | 3 | 1596пк9-1597пк4 | 800 | 1 | 2 | 800 | [15 empty] | 2/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1593пк7-1594пк3] | 2 | 1593пк7-1594пк3 | 816,4 | 1 | 2 | 816 | [8 empty] | 2/816
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1593пк7-1594пк3] | 2 | 1593пк7-1594пк3 | 798,2 | 1 | 2 | 798 | [11 empty] | 2/798,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1592пк5-1593пк3] | 1 | 1592пк5-1593пк3 | 800 | 1 | 2 | 198 | [18 empty] | 2/198,3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1592пк5-1593пк3] | 2 | 1592пк5-1593пк3 | 800 | 1 | 2 | 198 | [15 empty] | 2/198,3
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1592пк5-1593пк3] | 1 | 1592пк5-1593пк3 | 800 | 1 | 2 | 800 | [18 empty] | 2/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 1 [1585пк2-1585пк8] | 1 | 1585пк2-1585пк8 | 800 | 1 | 2 | 80 | [30 empty] | 2/80
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 1 [1585пк2-1585пк8] | 1 | 1585пк2-1585пк8 | 800 | 1 | 2 | 800 | [30 empty] | 2/800
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса , шт | ЛОКОМОТИВ стр. 10, 14, 6 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3 | [24 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Смена рамного рельса , шт | ЮМАТОВО стр. 10, 11, 15, 2, 20, 26, 27, 37, 39, 40, 8, 9 |  |  | 12 | 12 | 22 | 12 |  | 1,8/1 |  | 1,8/1 | 1,8/1 |  | 1,8/1 |  | 1,8/1 |  | 1,8/1 | 1,8/1 |  | 1,8/1 |  | 1,8/1 |  | 1,8/1 | 1,8/1 |  | 1,8/1
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 3 [1577пк5-1585пк8] | 3 | 1577пк5-1585пк8 | 3 | 3 | 11 | 3 | [17 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 2 [1577пк4-1585пк6] | 2 | 1577пк4-1585пк6 | 8 | 4 | 12 | 8 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 46 | 99 | 9367
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТАЛДЫ-БУЛАК - ПРИЮТОВО путь 2 [1393пк1-1396пк10] | 2 | 1393пк1-1396пк10 | 4000 | 1 | 8 | 4000 | [30 empty] | 8/4000
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1494пк10-1495пк8] | 1 | 1494пк10-1495пк8 | 800 | 2 | 4 | 800 | [15 empty] | 2/400 |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1469пк3-1469пк4] АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1469пк4-1469пк10] | 1, I | 1469пк3-1469пк4 1469пк4-1469пк10 | 750 | 2 | 4 | 750 | [8 empty] | 2/350 |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1479пк10-1480пк1] | 1 | 1479пк10-1480пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 1 [1387пк1-1387пк9] | 1 | 1387пк1-1387пк9 | 850 | 2 | 4 | 850 | [22 empty] | 2/400 |  |  | 2/450
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПРИЮТОВО путь I (ЧД-Н) главный [1407пк10-1409пк6] | I | 1407пк10-1409пк6 | 1488 | 8 | 16 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1566пк4-1567пк2] | 2 | 1566пк4-1567пк2 | 800 | 1 | 2 | 800 |  | 2/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1555пк3-1556пк1] | 2 | 1555пк3-1556пк1 | 799,4 | 1 | 2 | 799 |  |  |  |  | 2/799,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1556пк1-1556пк9] | 2 | 1556пк1-1556пк9 | 799,5 | 1 | 2 | 799 |  |  |  |  | 2/799,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1565пк6-1566пк4] | 2 | 1565пк6-1566пк4 | 800 | 1 | 2 | 800 | [8 empty] | 2/800
|  | Работа РШП, м | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 2 [1509пк1-1524пк3] | 2 | 1509пк1-1524пк3 | 60000 | 3 | 6 | 30000 |  |  |  | 2/10000 |  |  | 2/10000 |  |  |  | 2/10000
|  | Работа РШП, м | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1485пк5-1505пк1] | 1 | 1485пк5-1505пк1 | 80000 | 7 | 14 | 80000 |  |  |  |  | 2/12000 | [6 empty] | 2/12000 |  | 2/12000 |  |  |  |  | 2/12000 |  | 2/12000 |  |  |  |  | 2/10000 |  | 2/10000
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 2 [1469пк4-1483пк2] | 2 | 1469пк4-1483пк2 | 7200 | 8 | 30 | 5200 |  |  |  | 3,8/1000 |  |  | 3,8/1000 |  |  |  | 3,8/1000 |  |  | 3,8/1000 |  |  |  | 3,8/1200 |  |  | 3,8 |  |  |  | 3,8 |  |  | 3,8
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 38 | 97 | 125098
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | УРШАК путь I (ЧД-Н) главный [19пк5-19пк7] | I | 19пк5-19пк7 | 50 | 1 | 2 | 50 | [12 empty] | 2/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк3-3пк4] | 1 | 3пк3-3пк4 | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  | 2/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [4пк4-5пк2] | 1 | 4пк4-5пк2 | 100 | 2 | 4 | 100 | [5 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [6пк5-6пк6] | 1 | 6пк5-6пк6 | 50 | 1 | 2 | 50 | [10 empty] | 2/50
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 2 [30пк5-48пк4] | 2 | 30пк5-48пк4 | 1800 | 1 | 3 | 450 | [17 empty] | 3,8/450
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАРЛАМАН путь I (ЧД-Ч1) главный [48пк4-49пк7] путь 3 (42-9) приемо-отпр. путь 5 (58-19) приемо-отпр. путь 7 (70-43) приемо-отпр. путь 8 (52-27) приемо-отпр. КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк1-27пк5] | 1, 3, 5, 7, 8, I | 3пк1-27пк5 48пк4-49пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 |  | 3,8/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | РАВТАУ путь I (Ч-Н) главный [55пк6-57пк4] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 4 (8-упор) прочий | 2, 3, 4, I | 55пк6-57пк4 | 18 | 1 | 3 | 18 | [26 empty] | 3,8/18
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЯКОВО путь I (Ч-Н) главный [82пк4-84пк6] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РАВТАУ - ЗУЯКОВО путь 1 [57пк4-82пк4] | 1, 2, 3, I | 57пк4-82пк4 82пк4-84пк6 | 3000 | 2 | 7 | 1000 |  |  |  | 3,8/500 | [8 empty] | 3,8/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [84пк6-110пк4] | 1 | 84пк6-110пк4 | 5000 | 2 | 7 | 1100 | [12 empty] | 3,8/550 |  |  | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНЗЕР БЕССТР. УЧ-К(УЧАСТОК М/У СИГНАЛ. (М1 и НВх)) ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123пк0-137пк2 | 2400 | 2 | 7 | 800 | [5 empty] | 3,8/400 | [16 empty] | 3,8/400
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИНЗЕР путь 20 (3-упор) вытяжной путь 9 (60-13) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(СКС 21п,37-39,33,3-13,19-31,1-35.) | 20, 9 |  | 20 | 1 | 3 | 10 | [19 empty] | 3,8/10
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЙГИР путь I (Ч-Н) главный [137пк2-139пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-154пк0] | 1, 2, 3, 4, I | 137пк2-139пк1 139пк1-154пк0 | 1500 | 1 | 3 | 400 | [24 empty] | 3,8/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛУ-ЕЛГА путь I (Ч-Н) главный [173пк9-176пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (14-5) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [156пк9-173пк9] | 1, 2, 3, 4, I | 156пк9-173пк9 173пк9-176пк3 | 800 | 1 | 3 | 400 | [29 empty] | 3,8/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛУ-ЕЛГА - СЕРМЕНЕВО путь 1 [176пк3-189пк5] | 1 | 176пк3-189пк5 | 800 | 1 | 3 | 400 | [10 empty] | 3,8/400
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 18 | 59 | 5128
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | БИЧЕВНОЙ - МАЛЯЧКИНО путь 1 [107пк9-107пк10] | 1 | 107пк9-107пк10 | 67 | 3 | 17 | 30 | [7 empty] | 5,8/10 | [6 empty] | 5,8/10 | [6 empty] | 5,8/10
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КЛЮЧИЩИ - РЗД 28 КМ путь 1 [26пк5-26пк9] | 1 | 26пк5-26пк9 | 448 | 1 | 2 | 448 | [26 empty] | 2/448
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [62пк2-62пк5] | 1 | 62пк2-62пк5 | 320 | 1 | 2 | 320 | [23 empty] | 2/320
|  | Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 5 | 21 | 798
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [937пк1-937пк2] | 2 | 937пк1-937пк2 | 18 | 3 | 11 | 11 | [16 empty] | 3,8/4 |  |  | 3,8/3 | [6 empty] | 3,8/4
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОСТ 939 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОГРУЗНАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 5 | 15 | 13
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАКЛАУШ - ДЫМКА путь 1 [1203пк2-1211пк10] | 1 | 1203пк2-1211пк10 | 9066,9 | 7 | 17 | 4266 | [9 empty] | 3,8/600 |  |  | 3,8/667 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  | 2/600
|  | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2,5/2,5 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МИННИБАЕВО - КУЛЬШАРИПОВО путь 1 [68пк5-68пк10] | 1 | 68пк5-68пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [29 empty] | 2/500
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 11 | 27 | 4774
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [11 empty] | 2,5/2,5 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 4 | 10 | 10
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 351 | 1455 | 335672
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Апрель
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 04.04 | 05.04 | 06.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 20.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [408пк0-419пк8] | 1 | 408пк0-419пк8 | 3200 | 1 | 2 | 800 | [5 empty] | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 2 [407пк8-419пк8] | 2 | 407пк8-419пк8 | 3200 | 1 | 2 | 800 | [9 empty] | 2/800
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 2 | 4 | 1600
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [39пк6-39пк10] | 1 | 39пк6-39пк10 | 350 | 1 | 2 | 350 | [20 empty] | 2/350
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк9] | 1 | 44пк3-44пк9 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [13 empty] | 2/1100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [40пк4-40пк9] | 1 | 40пк4-40пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [41пк4-41пк10] | 1 | 41пк4-41пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2/500
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [20 empty] | 2/300
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 5 | 10 | 2750
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СИМАНЩИНА - РАМЗАЙ путь 1 [666пк5-685пк8] | 1 | 666пк5-685пк8 | 6 | 3 | 11 | 6 | [12 empty] | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СТУДЕНЕЦ - СИМАНЩИНА путь 1 [646пк1-664пк4] | 1 | 646пк1-664пк4 | 6 | 3 | 11 | 6 | [19 empty] | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [615пк10-616пк4] | 1 | 615пк10-616пк4 | 413 | 1 | 2 | 0 | [19 empty] | 2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [615пк10-616пк4] | 1 | 615пк10-616пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [21 empty] | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [616пк6-617пк1] | 1 | 616пк6-617пк1 | 560 | 1 | 2 | 560 | [23 empty] | 2/560
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [618пк3-618пк7] | 1 | 618пк3-618пк7 | 401 | 1 | 2 | 401 | [26 empty] | 2/401
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [618пк7-618пк9] | 1 | 618пк7-618пк9 | 149 | 1 | 2 | 149 | [28 empty] | 2/149
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [618пк9-619пк4] | 1 | 618пк9-619пк4 | 562 | 1 | 2 | 562 | [28 empty] | 2/562
|  | Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 12 | 35 | 2084
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАНЕЕВКА стр. 1, 3 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 54 КМ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУЗАЕВКА стр. 201, 205, 207, 209, 211 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [27 empty] | 3/2 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУЗАЕВКА стр. 14, 24, 32, 34, 36, 38, 40, 52 |  |  | 8 | 3 | 4 | 3 | [29 empty] | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-45пк4] | 1 | 32пк9-45пк4 | 700 | 2 | 4 | 100 |  |  |  | 2/50 | 2/50
|  | Работа ПМГ, м | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-40пк9] | 1 | 32пк9-40пк9 | 8000 | 4 | 8 | 8000 |  |  |  | 2/2000 | 2/2000 | [5 empty] | 2/2000 | 2/2000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18пк8-29пк6 | 700 | 2 | 4 | 100 | [10 empty] | 2/50 | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10пк8-17пк2 | 700 | 2 | 4 | 100 | [17 empty] | 2/50 | 2/50
|  | Работа ПМГ, м | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10пк8-17пк2 | 6000 | 3 | 6 | 6000 | [17 empty] | 2/2000 | 2/2000 | [5 empty] | 2/2000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3пк6-8пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [24 empty] | 2/50 | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОЛИЦИНО - НОВ ПОЛЯНКИ путь 1од [7пк9-8пк9] | 1од | 7пк9-8пк9 | 700 | 2 | 4 | 100 | [10 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Постановка АПАТЭК, шт | САРАНСК путь II (Ч-НД) главный [22пк2-30пк3] | II | 22пк2-30пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 | [10 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | САРАНСК путь I (ЧД-Н) главный [22пк2-30пк3] | I | 22пк2-30пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 1 [30пк3-36пк4] | 1 | 30пк3-36пк4 | 6000 | 1 | 2 | 2000 | [25 empty] | 2/2000
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 1 [47пк3-55пк3] | 1 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [11 empty] | 2/50 | [12 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 2 [47пк3-55пк3] | 2 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [18 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 38 | 70 | 16720
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕНЗА III путь 17 (162ц-114ц) приемо-отпр. | 17 |  | 60 | 2 | 6 | 30 | 3,3/15 | 3,3/15
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕНЗА II стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕНЗА II стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПЕНЗА II стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕНЗА I стр. 25, 27 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕНЗА III стр. 101 ц, 10 к, 111 ц, 126 ц, 128 ц, 162 ц, 202, 208, 224, 226, 228, 250 ц, 25 ц, 272 ц, 2 к, 3 ц, 48 ц, 50 ц, 59 ц, 88 ц, 90 ц, 9 к |  |  | 22 | 8 | 12 | 8 | [6 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕНЗА IV стр. 3, 41 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [10 empty] | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ПЕНЗА II путь III (19-9) главный [714пк10-714пк10] | III | 714пк10-714пк10 | 10 | 1 | 3 | 10 | [14 empty] | 3,8/10
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕНЗА II путь III (19-9) главный [715пк1-715пк1] | III | 715пк1-715пк1 | 10 | 1 | 2 | 10 | [15 empty] | 2/10
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕНЗА II путь II (2-НД) главный [716пк7-716пк7] | II | 716пк7-716пк7 | 20 | 1 | 2 | 20 | [13 empty] | 2/20
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕНЗА II путь I (IIIЧН-25) главный [3пк5-3пк7] | I | 3пк5-3пк7 | 276 | 1 | 2 | 276 | [24 empty] | 2/276
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПЕНЗА III путь IIГП (ЧП-19ц) главный [2пк4-2пк7] | IIГП | 2пк4-2пк7 | 205,4 | 1 | 2 | 205 | [20 empty] | 2/205,4
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 21 | 59 | 565
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 2 [610пк2-610пк3] | 2 | 610пк2-610пк3 | 49 | 1 | 96 | 49 | [12 empty] | 96/49
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПИШЛЯ путь II (Ч-НД) главный [607пк7-608пк7] | II | 607пк7-608пк7 | 1070 | 1 | 96 | 1070 | [12 empty] | 96/1070
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПИШЛЯ путь II (Ч-НД) главный [608пк7-610пк2] | II | 608пк7-610пк2 | 1300 | 1 | 96 | 1300 | [12 empty] | 96/1300
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [601пк6-607пк7] | 2 | 601пк6-607пк7 | 6100 | 6 | 224 | 6100 | 96/3050 |  |  |  |  | 96/3050 | [20 empty] | 8 | 8 | 8 | 8
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ТОКМОВО путь I (ЧД-Н) главный [543пк5-544пк1] | I | 543пк5-544пк1 | 558 | 1 | 96 | 558 | [19 empty] | 96/558
|  | Глубокая очистка щебня, м | МОКША - ТОКМОВО путь 1 [539пк8-543пк5] | 1 | 539пк8-543пк5 | 3700 | 1 | 96 | 3700 | [19 empty] | 96/3700
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610пк2-615пк4 | 10 | 5 | 10 | 10 | [21 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [7 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [5 empty] | 2/50 | [22 empty] | 2/50
|  | Перетяжка плетей, м | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 8400 | 3 | 6 | 1200 | [12 empty] | 2/400 | 2/400 |  | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАДОШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [576пк4-576пк4] КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [576пк4-576пк7] | 1, I | 576пк4-576пк4 576пк4-576пк7 | 550 | 1 | 2 | 550 | [19 empty] | 2/550
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [586пк3-587пк2] | 1 | 586пк3-587пк2 | 850 | 1 | 2 | 850 | [23 empty] | 2/850
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 2 [566пк1-574пк1] | 2 | 566пк1-574пк1 | 600 | 1 | 2 | 600 |  |  | 2/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАПИЩИКОВО путь II (Ч-НД) главный [522пк2-522пк5] | II | 522пк2-522пк5 | 250 | 1 | 2 | 250 | [16 empty] | 2/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк7-522пк1] | 2 | 510пк7-522пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 | [5 empty] | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 1 [517пк6-517пк8] | 1 | 517пк6-517пк8 | 250 | 1 | 2 | 250 | [9 empty] | 2/250
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [453пк10-454пк5] | 1 | 453пк10-454пк5 | 500 | 1 | 2 | 500 | [26 empty] | 2/500
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 1 [421пк9-430пк0] | 1 | 421пк9-430пк0 | 2400 | 2 | 4 | 1600 | [12 empty] | 2/800 | [6 empty] | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [421пк9-430пк0] | 2 | 421пк9-430пк0 | 2400 | 2 | 4 | 1600 | [16 empty] | 2/800 | [6 empty] | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [408пк0-419пк8] | 1 | 408пк0-419пк8 | 3200 | 1 | 2 | 800 | [5 empty] | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 2 [407пк8-419пк8] | 2 | 407пк8-419пк8 | 3200 | 1 | 2 | 800 | [9 empty] | 2/800
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 36 | 754 | 22387
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОЛИВАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [812пк5-813пк1] | I | 812пк5-813пк1 | 600 | 1 | 96 | 600 | [26 empty] | 96/600
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк0-812пк5] | 1 | 795пк0-812пк5 | 17500 | 4 | 384 | 17500 | 96/4375 |  |  |  |  | 96/4375 | [6 empty] | 96/4375 | [6 empty] | 96/4375
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [794пк7-795пк0] | I | 794пк7-795пк0 | 209 | 1 | 96 | 209 | 96/209
КБШ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [896пк7-896пк8] | 1 | 896пк7-896пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [5 empty] | 2/200
|  | Работа МКТ, м | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [909пк4-909пк8] | 1 | 909пк4-909пк8 | 400 | 2 | 4 | 400 | [7 empty] | 2/200 | 2/200
|  | Работа МКТ, м | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [898пк8-899пк8] | 1 | 898пк8-899пк8 | 1000 | 4 | 8 | 1000 | [9 empty] | 2/250 |  |  |  | 2/250 | 2/250 | 2/250
|  | Работа МКТ, м | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [878пк7-879пк3] | 1 | 878пк7-879пк3 | 700 | 3 | 6 | 700 | [19 empty] | 2/250 | 2/250 | 2/200
|  | Работа МКТ, м | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [885пк1-886пк1] | 1 | 885пк1-886пк1 | 1000 | 4 | 8 | 1000 | [22 empty] | 2/250 | 2/250 |  |  | 2/250 | 2/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [876пк9-889пк2] | 1 | 876пк9-889пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839пк1-857пк2 | 1800 | 1 | 2 | 600 | [15 empty] | 2/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 1 [815пк1-822пк2] | 1 | 815пк1-822пк2 | 6 | 3 | 6 | 6 | [8 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 1 [815пк1-822пк2] | 1 | 815пк1-822пк2 | 1800 | 2 | 4 | 600 | [26 empty] | 2/300 |  | 2/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 2 [772пк1-792пк7] | 2 | 772пк1-792пк7 | 10 | 5 | 10 | 10 | [15 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [772пк1-792пк7] | 1 | 772пк1-792пк7 | 6 | 2 | 4 | 4 | [28 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 2 [741пк3-759пк7] | 2 | 741пк3-759пк7 | 900 | 1 | 2 | 300 | [21 empty] | 2/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СВЕТ - ИНЗА путь 1 [720пк6-727пк0] | 1 | 720пк6-727пк0 | 900 | 2 | 4 | 600 | [13 empty] | 2/300 | [6 empty] | 2/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОЧКА - СВЕТ путь 1 [712пк3-718пк7] | 1 | 712пк3-718пк7 | 1500 | 3 | 6 | 900 | [22 empty] | 2/300 |  |  |  |  | 2/300 |  | 2/300
|  | Работа ПМГ, м | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-676пк10] | 1 | 674пк9-676пк10 | 2300 | 2 | 4 | 2300 | [26 empty] | 2/600 | 2/1700
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 12 | 2 | 4 | 6 | [14 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3
|  | Перетяжка плетей, м | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 12600 | 3 | 6 | 1800 | [5 empty] | 2/600 |  | 2/600 | 2/600
|  | Перетяжка плетей, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 12600 | 3 | 6 | 1800 | [20 empty] | 2/600 | 2/600 | 2/600
|  | Работа ПМГ, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-634пк3] | 1 | 627пк3-634пк3 | 5300 | 4 | 8 | 5300 | [19 empty] | 2/600 | 2/2000 | 2/700 | 2/2000
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОЛИЦИНО - ЗЫКОВО путь 1 [624пк6-625пк3] | 1 | 624пк6-625пк3 | 12 | 2 | 4 | 6 | [15 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 2400 | 2 | 4 | 1600 | [5 empty] | 2/800 |  |  |  | 2/800
КБШ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-759пк7] | 1 | 741пк3-759пк7 | 1 | 2 | 4 | 2 | [20 empty] | 2/1 |  | 2/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 2 [741пк3-759пк7] | 2 | 741пк3-759пк7 | 5 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 65 | 694 | 37453
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЕЛИКСА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЕЛИКСА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЕЛИКСА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 1 [775пк1-777пк10] | 1 | 775пк1-777пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [6 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 2 [767пк10-777пк10] | 2 | 767пк10-777пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [7 empty] | 6/2500 | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 2 [753пк1-755пк10] | 2 | 753пк1-755пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [9 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ЛЕОНИДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [735пк1-735пк4] ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 1 [735пк4-746пк5] ШНАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [746пк5-747пк1] | 1, I | 735пк1-735пк4 735пк4-746пк5 746пк5-747пк1 | 13000 | 3 | 24 | 9750 | 8/3250 | 8/3250 | 8/3250
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОДАДА стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | [21 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧААДАЕВКА стр. 13, 5 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АСЕЕВСКАЯ стр. 17, 3 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [15 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАЕВКА стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [13 empty] | 3/2 | 1,5/1
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ШНАЕВО путь I (ЧД-Н) главный [747пк2-747пк3] ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 1 [747пк3-747пк4] | 1, I | 747пк2-747пк3 747пк3-747пк4 | 200 | 1 | 3 | 200 | [21 empty] | 3,8/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 1 [748пк3-749пк1] | 1 | 748пк3-749пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 2 [744пк7-744пк8] | 2 | 744пк7-744пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 2 [745пк2-745пк3] | 2 | 745пк2-745пк3 | 120 | 1 | 2 | 120 | [13 empty] | 2/120
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 2 [745пк5-745пк5] | 2 | 745пк5-745пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [20 empty] | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | СЕЛИКСА путь II (Ч-НД) главный [724пк7-724пк7] | II | 724пк7-724пк7 | 18 | 1 | 2 | 18 | [16 empty] | 2/18
|  | Работа ФАТРА, м | СЕЛИКСА путь II (Ч-НД) главный [724пк8-724пк8] | II | 724пк8-724пк8 | 15 | 1 | 2 | 15 | [17 empty] | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | СЕЛИКСА путь I (ЧД-Н) главный [724пк8-724пк8] | I | 724пк8-724пк8 | 10 | 1 | 2 | 10 | [20 empty] | 2/10
|  | Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 27 | 107 | 22225
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЫЗРАНЬ I стр. 85 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ОКТЯБРЬСК путь III (ЧС3-301) главный [971пк1-978пк1] | III | 971пк1-978пк1 | 7200 | 3 | 18 | 7200 | [27 empty] | 6/2400 | 6/2400 | 6/2400
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКТЯБРЬСК стр. 2, 20, 301, 610, 62, 630, 636 |  |  | 7 | 7 | 10 | 7 | [7 empty] | 1,5/1 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | [14 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКТЯБРЬСК стр. 72, 8 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКТЯБРЬСК стр. 305, 307, 517, 534 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [22 empty] | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОКТЯБРЬСК стр. 221, 605, 611 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 1,5/1 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫЗРАНЬ I стр. 15, 17, 18, 23, 35, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 65, 8 |  |  | 16 | 16 | 24 | 16 | [14 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [975пк9-976пк2] | I | 975пк9-976пк2 | 327,4 | 1 | 2 | 327 | [14 empty] | 2/327,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [967пк1-967пк6] | 1 | 967пк1-967пк6 | 962,6 | 1 | 2 | 962 | [20 empty] | 2/962,6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [970пк4-970пк7] | 1 | 970пк4-970пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [7 empty] | 2/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫЗРАНЬ I путь III (Но-НоIII) главный [961пк7-962пк1] СЫЗРАНЬ II - СЫЗРАНЬ I путь 3 [961пк3-961пк7] | 3, III | 961пк3-961пк7 961пк7-962пк1 | 700 | 1 | 2 | 700 | [15 empty] | 2/700
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫЗРАНЬ I путь II (264-2ЧС) главный [1пк7-1пк8] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 2 [1пк8-2пк2] | 2, II | 1пк7-1пк8 1пк8-2пк2 | 1200 | 1 | 2 | 600 | [29 empty] | 2/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫЗРАНЬ II путь I (НП-Ч) главный [960пк7-960пк9] | I | 960пк7-960пк9 | 490 | 1 | 2 | 490 | [16 empty] | 2/490
КБШ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I путь 1 (255-288) ходовой путь 10 (225-324) приемо-отпр. путь 2 (243-292) приемо-отпр. путь 3 (245-312) приемо-отпр. путь 4 (249-256) приемо-отпр. путь 7 (241-332) приемо-отпр. путь 8 (233-342) приемо-отпр. | 1, 10, 2, 3, 4, 7, 8 |  | 6 | 2 | 4 | 4 | 2,2/2 |  | 2,2/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I путь 11 соед (ЧС-11-М245) главный [148пк0-151пк5] путь 12 (229-338) приемо-отпр. путь 464/466 (464-466) съезд_глав. путь 560/562 (560-562) съезд_глав. | 11 соед, 12, 464/466, 560/562 | 148пк0-151пк5 | 6 | 3 | 6 | 6 | [21 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I путь 488/490 (488-490) съезд пр-отп путь 502/504 (502-504) съезд_глав. путь 526/528 (526-528) съезд пр-отп | 488/490, 502/504, 526/528 |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [7 empty] | 2,2/2 |  | 2,2/2 |  |  |  |  | 2,2/2
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 50 | 102 | 10629
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [985пк1-986пк7] | I | 985пк1-986пк7 | 8 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3,8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЖИГУЛИ путь I (ЧД-Н) главный [1070пк6-1070пк7] ЖИГУЛИ - НОВОКУЙБЫШЕВ путь 1 [1070пк8-1072пк10] | 1, I | 1070пк6-1070пк7 1070пк8-1072пк10 | 2500 | 1 | 6 | 2500 | [13 empty] | 6/2500
|  | Выправка пути, м | ТОМЫЛОВО путь II (Ч-НД) главный [1061пк7-1061пк10] ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 2 [1062пк0-1064пк10] | 2, II | 1061пк7-1061пк10 1062пк0-1064пк10 | 3400 | 1 | 8 | 3400 | [14 empty] | 8/3400
|  | Выправка пути, м | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 2 [1039пк1-1046пк7] ЗВЕЗДА путь VIII (НД-ЧД) главный [1046пк8-1046пк10] | 2, VIII | 1039пк1-1046пк7 1046пк8-1046пк10 | 8000 | 2 | 16 | 8000 | [7 empty] | 8/4000 | 8/4000
|  | Выправка пути, м | МЫЛЬНАЯ путь II (Н-НД) главный [1008пк9-1011пк6] МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 2 [1011пк6-1026пк3] Блок-посты: МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК 1026км4пк (двусторонний) | 2, II | 1008пк9-1011пк6 1011пк6-1026пк3 | 16600 | 4 | 24 | 11200 | [15 empty] | 6/2800 |  |  |  |  | 6/2800 | 6/2800 | 6/2800
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖИГУЛИ стр. 17, 23 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗВЕЗДА стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЗЕНЧУК стр. 11, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 24, 25, 26, 5, 89, 9, 91 |  |  | 14 | 2 | 3 | 2 | [6 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЫЛЬНАЯ стр. 1, 10, 13, 18, 3 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [13 empty] | 3/2 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБШАРОВКА стр. 10, 13, 29, 5 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [7 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРАВАЯ ВОЛГА стр. 16, 24, 5, 9 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [15 empty] | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРАВАЯ ВОЛГА стр. 14, 18, 7 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [21 empty] | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 1 [1062пк0-1068пк3] | 1 | 1062пк0-1068пк3 | 41200 | 3 | 11 | 41200 | [20 empty] | 3,8/18000 |  |  | 3,8/12000 |  |  |  | 3,8/11200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [979пк10-980пк3] | 1 | 979пк10-980пк3 | 375 | 1 | 2 | 375 | [20 empty] | 2/375
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА путь II (Ч-НД) главный [983пк2-986пк8] ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 2 [986пк8-993пк4] | 2, II | 983пк2-986пк8 986пк8-993пк4 | 1500 | 1 | 2 | 250 | [7 empty] | 2/250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [983пк2-986пк8] ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк8-993пк4] | 1, I | 983пк2-986пк8 986пк8-993пк4 | 1500 | 1 | 2 | 250 | 2/250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [978пк8-983пк2] | 1 | 978пк8-983пк2 | 750 | 3 | 6 | 750 | [14 empty] | 2/250 |  | 2/250 |  |  |  |  | 2/250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 2 [978пк8-983пк2] | 2 | 978пк8-983пк2 | 750 | 3 | 6 | 750 | [23 empty] | 2/250 |  |  |  |  | 2/250 | 2/250
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 42 | 118 | 68697
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | КИНЕЛЬ путь 18п (74-из.ст.566) ходовой | 18п |  | 20 | 1 | 3 | 20 | [14 empty] | 3,8/20
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КИНЕЛЬ стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1126пк1-1129пк1] СМЫШЛЯЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1120пк8-1121пк3] СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2, II | 1120пк8-1121пк3 1121пк3-1126пк1 1126пк1-1129пк1 | 8500 | 1 | 8 | 4250 | 8/4250
|  | Выправка пути, м | КРЯЖ путь II (Ч-НД) главный [1089пк8-1091пк7] КРЯЖ - САМАРА путь 2 [1091пк8-1096пк4] САМАРА путь IIа (Ч-СП № 12) главный [1096пк5-1097пк3] | 2, II, IIа | 1089пк8-1091пк7 1091пк8-1096пк4 1096пк5-1097пк3 | 7300 | 2 | 16 | 7300 |  | 8/3650 |  |  |  |  | 8/3650
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165пк8-1175пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154пк5-1163пк7 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Перетяжка плетей, м | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142пк0-1152пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 | [7 empty] | 2/100
|  | Перетяжка плетей, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129пк6-1135пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [16 empty] | 2/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1126пк10-1127пк3] | I | 1126пк10-1127пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  | 2/300
|  | Постановка АПАТЭК, шт | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121пк3-1126пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121пк3-1126пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Перетяжка плетей, м | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121пк3-1126пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | СМЫШЛЯЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1118пк2-1121пк3] | I | 1118пк2-1121пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Работа РШП, м | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112пк0-1118пк2 | 14000 | 1 | 2 | 14000 | [13 empty] | 2/14000
|  | Перетяжка плетей, м | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112пк0-1118пк2 | 100 | 1 | 2 | 25 | [7 empty] | 2/25
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕЗЫМЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1110пк9-1111пк7] | I | 1110пк9-1111пк7 | 775 | 1 | 2 | 775 | [27 empty] | 2/775
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕЗЫМЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1110пк9-1111пк7] | I | 1110пк9-1111пк7 | 775 | 1 | 2 | 775 | [27 empty] | 2/775
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САМАРА путь I (СП № 14-2Н) главный [1099пк9-1100пк5] | I | 1099пк9-1100пк5 | 1200 | 1 | 2 | 600 | [13 empty] | 2/600
|  | Работа РШП, м | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк7-1096пк4] | 1 | 1091пк7-1096пк4 | 3600 | 1 | 3 | 3600 | [16 empty] | 3,8/3600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк8-1091пк9] | 1 | 1091пк8-1091пк9 | 81 | 1 | 2 | 81 | [20 empty] | 2/81
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк8-1091пк9] | 1 | 1091пк8-1091пк9 | 81 | 1 | 2 | 81 | [20 empty] | 2/81
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРЯЖ путь I (ЧД-Н) главный [1091пк2-1091пк5] | I | 1091пк2-1091пк5 | 314 | 1 | 2 | 314 | [20 empty] | 2/314
|  | Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 23 | 73 | 32529
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ФИЛИППОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1329пк6-1329пк10] | I | 1329пк6-1329пк10 | 314 | 1 | 72 | 314 | 72/314
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311пк0-1329пк6 | 18600 | 5 | 360 | 18600 | 72/3720 | [5 empty] | 72/3720 | [6 empty] | 72/3720 | [6 empty] | 72/3720 | [6 empty] | 72/3720
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСЕКЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1310пк7-1311пк0] | I | 1310пк7-1311пк0 | 400 | 1 | 72 | 400 | [6 empty] | 72/400
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АСЕКЕЕВО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АСЕКЕЕВО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АСЕКЕЕВО стр. 27 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1372пк1-1372пк1] | I | 1372пк1-1372пк1 | 15 | 2 | 4 | 30 | [7 empty] | 2/15 | 2/15
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1370пк0-1375пк5] | I | 1370пк0-1375пк5 | 9 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350пк6-1370пк0 | 30 | 1 | 2 | 15 | [27 empty] | 2/15
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331пк8-1348пк3 | 13 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1329пк6] | 2 | 1311пк0-1329пк6 | 75 | 1 | 2 | 15 | [7 empty] | 2/15
|  | Уборка МВСП, шт | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311пк0-1329пк6 | 30 | 1 | 2 | 15 | [6 empty] | 2/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1309пк2-1309пк3] | II | 1309пк2-1309пк3 | 125 | 1 | 2 | 125 | [20 empty] | 2/125
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1309пк2-1309пк3] | II | 1309пк2-1309пк3 | 185 | 1 | 2 | 185 | [23 empty] | 2/185
|  | Уборка МВСП, шт | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 2 [1300пк7-1308пк6] | 2 | 1300пк7-1308пк6 | 15 | 1 | 2 | 15 | [8 empty] | 2/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 2 [1303пк1-1303пк4] | 2 | 1303пк1-1303пк4 | 301,4 | 1 | 2 | 301 | [13 empty] | 2/301,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 2 [1303пк4-1303пк7] | 2 | 1303пк4-1303пк7 | 400 | 2 | 4 | 800 | [27 empty] | 4/800
|  | Уборка МВСП, шт | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1278пк4-1298пк4] | 2 | 1278пк4-1298пк4 | 75 | 2 | 4 | 30 | [7 empty] | 2/15 | [13 empty] | 2/15
|  | Постановка АПАТЭК, шт | БУГУРУСЛАН путь II (Ч-НД) главный [1275пк9-1278пк4] | II | 1275пк9-1278пк4 | 2 | 2 | 4 | 2 | [9 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПОХВИСТНЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1255пк7-1258пк2] | I | 1255пк7-1258пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОХВИСТНЕВО путь II (НД-ЧД) главный [1254пк4-1258пк2] | II | 1254пк4-1258пк2 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1234пк6-1254пк4] | 2 | 1234пк6-1254пк4 | 8 | 4 | 8 | 8 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Работа РШП, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192пк9-1206пк8 | 52800 | 5 | 10 | 52800 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 2/12000 |  |  |  | 2/12000 |  |  | 2/4800
|  | Уборка МВСП, шт | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192пк9-1206пк8 | 10 | 1 | 2 | 3 | [6 empty] | 2/3
|  | Уборка МВСП, шт | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178пк0-1190пк3 | 10 | 1 | 2 | 4 | [27 empty] | 2/4
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 45 | 598 | 73677
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАШПИР путь II (НД-Ч) главный [13пк2-13пк10] СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь IV (НД-Ч) главный [4пк1-4пк8] СЫЗРАНЬ-ГОРОД - КАШПИР путь 2 [4пк8-13пк2] | 2, II, IV | 13пк2-13пк10 4пк1-4пк8 4пк8-13пк2 | 9900 | 3 | 18 | 9900 | [13 empty] | 6/3300 | 6/3300 | 6/3300
|  | Выправка пути, м | КАШПИР путь I (ЧД-Н) главный [13пк1-15пк9] КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [15пк9-32пк8] РЯБИНА путь III (Н-ЧД) главный [32пк8-34пк10] | 1, I, III | 13пк1-15пк9 15пк9-32пк8 32пк8-34пк10 | 21900 | 6 | 48 | 21900 | [20 empty] | 8/3650 | 8/3650 | 8/3650 |  |  |  |  | 8/3650 | 8/3650 | 8/3650
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШПИР путь II (НД-Ч) главный [14пк9-15пк3] | II | 14пк9-15пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [27пк1-27пк10] | 1 | 27пк1-27пк10 | 850 | 1 | 6 | 850 | [6 empty] | 6/850
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [27пк1-27пк10] | 2 | 27пк1-27пк10 | 850 | 1 | 6 | 850 | [8 empty] | 6/850
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [39пк6-39пк10] | 1 | 39пк6-39пк10 | 350 | 1 | 2 | 350 | [20 empty] | 2/350
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СЫЗРАНЬ I путь II (264-2ЧС) главный [1пк7-1пк8] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 2 [1пк8-2пк2] | 2, II | 1пк7-1пк8 1пк8-2пк2 | 1200 | 1 | 2 | 600 | [29 empty] | 2/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЫЗРАНЬ-ГОРОД - КАШПИР путь 1 [4пк8-11пк4] | 1 | 4пк8-11пк4 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [44пк3-44пк9] | 1 | 44пк3-44пк9 | 1100 | 1 | 2 | 1100 | [13 empty] | 2/1100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [40пк4-40пк9] | 1 | 40пк4-40пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [41пк4-41пк10] | 1 | 41пк4-41пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2/500
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [15пк9-32пк8] | 1 | 15пк9-32пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [27 empty] | 3,8/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [20 empty] | 2/300
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 23 | 105 | 37458
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КОЗЕЛКОВСКАЯ - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [181пк8-188пк4] | 2 | 181пк8-188пк4 | 4000 | 4 | 24 | 4000 | [5 empty] | 6/1000 | 6/1000 |  | 6/1000 | 6/1000
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 4 | 24 | 4000
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1132пк10] | 2 | 1129пк7-1132пк10 | 3400 | 2 | 7 | 3400 |  |  |  |  | 3,8/1700 | [5 empty] | 3,8/1700
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 79 КМ путь II (Ч2-Н) главный [1115пк1-1115пк4] ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1115пк4-1123пк9] | 2, II | 1115пк1-1115пк4 1115пк4-1123пк9 | 8900 | 3 | 18 | 8900 | [11 empty] | 6/3100 | [5 empty] | 6/2900 | 6/2900
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1138пк3] | 2 | 1129пк7-1138пк3 | 100 | 1 | 2 | 25 | [24 empty] | 2/25
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 2 [1124пк3-1129пк3] | 2 | 1124пк3-1129пк3 | 100 | 1 | 2 | 25 | [25 empty] | 2/25
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 3 | 1 | 3 | 3 |  |  |  | 3,8/3
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077пк9-1082пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [11 empty] | 2/100
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1078пк3-1078пк5] | 1 | 1078пк3-1078пк5 | 260 | 1 | 2 | 260 |  |  |  | 2/260
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1078пк3-1078пк5] | 1 | 1078пк3-1078пк5 | 260 | 1 | 2 | 260 | [10 empty] | 2/260
|  | Перетяжка плетей, м | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 1 [1046пк9-1051пк7] | 1 | 1046пк9-1051пк7 | 100 | 1 | 2 | 100 | [10 empty] | 2/100
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 12 | 41 | 13073
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШАКША стр. 11, 21 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [13 empty] | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1777пк8-1778пк3] | 1 | 1777пк8-1778пк3 | 600 | 1 | 2 | 600 | [13 empty] | 2/600
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1772пк7-1773пк6] | 2 | 1772пк7-1773пк6 | 1800 | 3 | 6 | 1800 | [14 empty] | 2/700 | 2/700 |  |  |  |  | 2/400
|  | Постановка АПАТЭК, шт | СИМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1758пк3-1760пк5] | II | 1758пк3-1760пк5 | 10 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | СИМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1760пк4-1760пк4] | II | 1760пк4-1760пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | СИМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1760пк4-1760пк4] | II | 1760пк4-1760пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | СИМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1760пк4-1760пк4] | II | 1760пк4-1760пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1752пк6-1752пк10] | 1 | 1752пк6-1752пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 | [8 empty] | 2/300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1748пк9-1749пк6] | 1 | 1748пк9-1749пк6 | 750 | 2 | 4 | 750 | [21 empty] | 2/500 | 2/250
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АША - МИНЬЯР путь 1 [1742пк1-1742пк7] | 1 | 1742пк1-1742пк7 | 500 | 1 | 2 | 500 | [28 empty] | 2/500
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АША - МИНЬЯР путь 1 [1727пк3-1727пк5] | 1 | 1727пк3-1727пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [28 empty] | 2/300
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк5-1727пк3] | 1 | 1726пк5-1727пк3 | 800 | 2 | 4 | 800 | [27 empty] | 2/400 |  | 2/400
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | АША - МИНЬЯР путь 2 [1732пк7-1732пк8] | 2 | 1732пк7-1732пк8 | 180 | 1 | 2 | 180 | [20 empty] | 2/180
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 2 [1709пк7-1710пк1] | 2 | 1709пк7-1710пк1 | 450 | 1 | 2 | 450 | [14 empty] | 2/450
|  | Ввод плетей в оптимальный интервал, м | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1677пк1-1677пк4] | 2 | 1677пк1-1677пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 | [15 empty] | 2/300
КБШ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726пк1-1744пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [27 empty] | 3,8/1
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726пк1-1744пк6 | 18500 | 2 | 12 | 6180 | [7 empty] | 6/3080 | [6 empty] | 6/3100
|  | Регулировка контактной подвески, м | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726пк1-1744пк6 | 13100 | 1 | 6 | 4380 |  | 6/4380
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1658пк3-1675пк2] | 1 | 1658пк3-1675пк2 | 16900 | 2 | 12 | 16900 | [6 empty] | 6/8450 |  | 6/8450
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 27 | 75 | 33448
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | УФА стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕМА стр. 332 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕМА стр. 604 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕМА стр. 606 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ДЕМА стр. 169 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНИКОВКА стр. 14, 19, 201, 22, 32, 4, 5, 6, 7, 78, 9 |  |  | 11 | 11 | 16 | 11 | [14 empty] | 3/2 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 3/2 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УФА стр. 26, 3, 65, 8 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [27 empty] | 3/2 | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНИКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [1634пк9-1634пк9] | I | 1634пк9-1634пк9 | 6 | 1 | 3 | 6 | [28 empty] | 3,8/6
|  | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1632пк8-1632пк8] | II | 1632пк8-1632пк8 | 500 | 6 | 12 | 500 | [20 empty] | 2/100 | 2/100 | 2/100 |  |  |  |  | 2/100 | 2/50 | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1634пк7-1634пк7] | II | 1634пк7-1634пк7 | 25 | 1 | 5 | 25 | [21 empty] | 5/25
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕРНИКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [1632пк7-1638пк7] | I | 1632пк7-1638пк7 | 75 | 1 | 6 | 75 | [28 empty] | 6/75
|  | Работа ФАТРА, м | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1628пк3-1628пк3] | 2 | 1628пк3-1628пк3 | 6 | 1 | 2 | 6 | [21 empty] | 2,5/6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДЕМА - УФА путь 2 [1614пк3-1615пк10] | 2 | 1614пк3-1615пк10 | 800 | 1 | 2 | 800 | [6 empty] | 2/800
|  | Смена плети, м | ДЕМА путь IIIА (ст р/р 70ю-НД) главный [1пк0-4пк3] | IIIА | 1пк0-4пк3 | 1500 | 2 | 4 | 1000 | [13 empty] | 2/500 | [6 empty] | 2/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДЕМА путь I (ст р/р 8ю-ст р/р209ю) главный [7пк8-7пк10] | I | 7пк8-7пк10 | 199,9 | 1 | 2 | 199 | [19 empty] | 2/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДЕМА путь I (ст р/р 8ю-ст р/р209ю) главный [7пк8-7пк10] | I | 7пк8-7пк10 | 199,9 | 1 | 2 | 199 | [19 empty] | 2/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДЕМА путь I (ст р/р 8ю-ст р/р209ю) главный [8пк1-8пк3] | I | 8пк1-8пк3 | 130,1 | 1 | 2 | 130 | [19 empty] | 2/130,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ДЕМА путь I (ст р/р 8ю-ст р/р209ю) главный [8пк1-8пк3] | I | 8пк1-8пк3 | 128,1 | 1 | 2 | 128 | [19 empty] | 2/128,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЛОКОМОТИВ - ДЕМА путь 4 [1607пк9-1608пк3] | 4 | 1607пк9-1608пк3 | 605,2 | 1 | 2 | 605 |  |  | 2/605,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 2 [1600пк4-1600пк7] | 2 | 1600пк4-1600пк7 | 341 | 1 | 2 | 341 | [16 empty] | 2/341,1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 3 [1600пк6-1601пк4] | 3 | 1600пк6-1601пк4 | 785,6 | 1 | 2 | 785 | [27 empty] | 2/785,6
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1588пк4-1588пк10] | 1 | 1588пк4-1588пк10 | 795,5 | 1 | 2 | 795 | [27 empty] | 2/795,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 1 [1588пк10-1589пк8] | 1 | 1588пк10-1589пк8 | 800 | 1 | 2 | 800 | [27 empty] | 2/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1592пк5-1593пк3] | 2 | 1592пк5-1593пк3 | 800 | 1 | 2 | 198 | [22 empty] | 2/198,3
КБШ | Тек. сод. с/п | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | ДЕМА стр. 101, 113, 115, 123, 127, 252, 266, 268, 274, 276, 602, 604, 610, 614, 616, 618, 628, 642, 658, 684, 686, 694, 698, 700 |  |  | 24 | 6 | 12 | 24 | [13 empty] | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |  |  |  | 2/4 | 2/4
|  | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | ДЕМА стр. 104, 132, 134, 150, 162, 356, 362, 374, 376, 400, 404, 430, 474, 478, 480 |  |  | 15 | 4 | 7 | 8 | [22 empty] | 1,8/2 | 1,8/2 |  |  |  | 1,8/2 | 1,8/2
|  | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | ЛОКОМОТИВ стр. 10, 4 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | [27 empty] | 1,8/2
|  | Смена крестовины, шт | ЛОКОМОТИВ стр. 10, 4, 8 |  |  | 3 | 3 | 5 | 3 | [6 empty] | 1,8/1 | 1,8/1 | 1,8/1
|  | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | ЮМАТОВО стр. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 6, 8, 9 |  |  | 11 | 3 | 5 | 7 | 1,8/3 | 1,8/2 | 1,8/2
|  | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | АЛКИНО стр. 1, 2, 24, 26, 29, 33, 38, 5, 8, 9 |  |  | 10 | 3 | 5 | 6 | 1,8/2 | 1,8/2 | 1,8/2
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 63 | 155 | 6665
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 2 [1489пк1-1490пк10] | 2 | 1489пк1-1490пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [29 empty] | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | АКСЕНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1467пк7-1468пк1] ГЛУХОВСКАЯ - АКСЕНОВО путь 1 [1448пк4-1467пк7] | 1, I | 1448пк4-1467пк7 1467пк7-1468пк1 | 19700 | 5 | 40 | 19700 | [20 empty] | 8/3940 | 8/3940 | 8/3940 |  |  |  |  | 8/3940 | 8/3940
|  | Выправка пути, м | АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 1 [1431пк1-1446пк5] ГЛУХОВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1446пк5-1446пк8] | 1, I | 1431пк1-1446пк5 1446пк5-1446пк8 | 15800 | 4 | 32 | 15800 | [7 empty] | 8/3950 | 8/3950 |  |  |  |  | 8/3950 | 8/3950
|  | Выправка пути, м | АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 2 [1445пк1-1446пк4] ГЛУХОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1446пк4-1446пк7] | 2, II | 1445пк1-1446пк4 1446пк4-1446пк7 | 1700 | 1 | 3 | 1700 | [15 empty] | 3,8/1700
|  | Выправка пути, м | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1413пк1-1417пк1] | 2 | 1413пк1-1417пк1 | 4000 | 1 | 8 | 4000 | 8/4000
|  | Выправка пути, м | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 1 [1413пк1-1417пк10] | 1 | 1413пк1-1417пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 |  | 6/2500 |  |  |  |  | 6/2500
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРИЮТОВО стр. 13, 24, 27 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [29 empty] | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 1 [1549пк7-1572пк6] | 1 | 1549пк7-1572пк6 | 20 | 8 | 16 | 16 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 1 [1571пк8-1572пк6] | 1 | 1571пк8-1572пк6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2/50
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1560пк1-1560пк9] | 2 | 1560пк1-1560пк9 | 800 | 1 | 2 | 800 | [23 empty] | 2/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1560пк9-1561пк7] | 2 | 1560пк9-1561пк7 | 789,9 | 1 | 2 | 789 | [23 empty] | 2/789,9
|  | Работа МКТ, м | АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 2 [1437пк7-1437пк9] | 2 | 1437пк7-1437пк9 | 200 | 1 | 6 | 200 | [15 empty] | 6/200
|  | Работа МКТ, м | АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 2 [1436пк3-1436пк4] | 2 | 1436пк3-1436пк4 | 200 | 1 | 3 | 200 | [15 empty] | 3,8/200
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АКСАКОВО путь II (Ч-НД) главный [1427пк6-1430пк7] | II | 1427пк6-1430пк7 | 8 | 8 | 16 | 8 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Работа МКТ, м | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1425пк7-1426пк3] | 2 | 1425пк7-1426пк3 | 600 | 1 | 6 | 600 | 6/600
|  | Работа МКТ, м | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1417пк2-1417пк7] | 2 | 1417пк2-1417пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | 6/500
|  | Работа МКТ, м | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 1 [1421пк4-1421пк5] | 1 | 1421пк4-1421пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [6 empty] | 6/100
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 41 | 170 | 51466
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | КАНДРЫ - КАРАН-ЕЛГА путь 1 [1379пк5-1379пк5] | 1 | 1379пк5-1379пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2,2/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | КАНДРЫ - КАРАН-ЕЛГА путь 1 [1381пк1-1381пк1] | 1 | 1381пк1-1381пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,2/1
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРЕМШАН - ПОСТ 1432 КМ путь 2 [1430пк1-1430пк5] | 2 | 1430пк1-1430пк5 | 400 | 1 | 6 | 400 | [12 empty] | 6/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1362пк2-1362пк10] | 1 | 1362пк2-1362пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [16 empty] | 6/800
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕРЕМШАН - ПОСТ 1432 КМ путь 2 [1431пк1-1431пк6] | 2 | 1431пк1-1431пк6 | 450 | 1 | 2 | 450 | [9 empty] | 2/450
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕРЕМШАН - ПОСТ 1432 КМ путь 2 [1431пк1-1431пк6] | 2 | 1431пк1-1431пк6 | 450 | 1 | 2 | 450 | [12 empty] | 2/450
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕРЕМШАН - ПОСТ 1432 КМ путь 2 [1431пк10-1432пк7] | 2 | 1431пк10-1432пк7 | 710 | 1 | 2 | 710 | [16 empty] | 2/710
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕРЕМШАН - ПОСТ 1432 КМ путь 2 [1431пк10-1432пк7] | 2 | 1431пк10-1432пк7 | 710 | 1 | 2 | 710 | [19 empty] | 2/710
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕРЕМШАН путь II (Ч-Н) главный [1428пк6-1428пк9] | II | 1428пк6-1428пк9 | 450 | 1 | 2 | 450 |  |  | 2/450
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЧЕРЕМШАН путь II (Ч-Н) главный [1428пк6-1428пк9] | II | 1428пк6-1428пк9 | 450 | 1 | 2 | 0 | [5 empty] | 2
|  | Вырезка выплесков, м | КАРАН-ЕЛГА путь I (ЧД-9) главный [1382пк0-1383пк6] | I | 1382пк0-1383пк6 | 300 | 3 | 18 | 300 | [19 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | КАРАН-ЕЛГА путь II (Ч-Н) главный [1382пк0-1384пк3] | II | 1382пк0-1384пк3 | 300 | 3 | 18 | 300 |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100
|  | Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 16 | 64 | 4572
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОСТ 47 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮРМАШ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЮРМАШ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОСТ 28 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОСТ 21 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНИК-ВОСТ путь I (1Ч-1НС) главный [10пк1-10пк1] | I | 10пк1-10пк1 | 20 | 1 | 2 | 20 | [26 empty] | 2,5/20
|  | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНИК-ВОСТ путь I (1Ч-1НС) главный [9пк2-9пк2] | I | 9пк2-9пк2 | 15 | 1 | 2 | 15 | [27 empty] | 2,5/15
|  | Работа ФАТРА, м | ЮРМАШ путь II (Чг-Н) главный [33пк6-33пк6] | II | 33пк6-33пк6 | 25 | 2 | 5 | 25 | [17 empty] | 2,5/12 | 2,5/13
|  | Работа ФАТРА, м | ЮРМАШ путь II (Чг-Н) главный [34пк4-34пк4] | II | 34пк4-34пк4 | 25 | 2 | 5 | 25 | [22 empty] | 2,5/12 | 2,5/13
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 28 КМ - ЮРМАШ путь 2 [29пк5-29пк5] | 2 | 29пк5-29пк5 | 30 | 2 | 7 | 30 | [17 empty] | 3,8/15 | 3,8/15
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 28 КМ - ЮРМАШ путь 2 [28пк6-28пк6] | 2 | 28пк6-28пк6 | 20 | 2 | 7 | 20 | [24 empty] | 3,8/10 | 3,8/10
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 21 КМ - ПОСТ 28 КМ путь 2 [27пк6-27пк6] | 2 | 27пк6-27пк6 | 25 | 1 | 2 | 25 | [16 empty] | 2,5/25
|  | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНОЕ ОЗЕРО - ПОСТ 21 КМ путь 1 [21пк4-21пк4] путь 2 [21пк4-21пк4] | 1, 2 | 21пк4-21пк4 | 50 | 3 | 7 | 50 | [17 empty] | 2,5/16 | 2,5/16 | [5 empty] | 2,5/18
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 9 КМ - ЧЕРНОЕ ОЗЕРО путь 2 [14пк9-14пк9] | 2 | 14пк9-14пк9 | 25 | 2 | 5 | 25 | [19 empty] | 2,5/12 | [5 empty] | 2,5/13
|  | Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 21 | 85 | 240
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 2 [33пк10-34пк7] | 2 | 33пк10-34пк7 | 723,9 | 1 | 2 | 723 | [26 empty] | 2/723,9
КБШ | Тек. сод. с/п | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | УРШАК стр. 101, 103, 12, 13, 14, 15, 24, 34 |  |  | 8 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 1,8/2 |  | 1,8/2
|  | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | КАБАКОВО стр. 16, 41 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | [12 empty] | 1,8/2
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 4 | 7 | 729
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | БЕЛЫЙ КЛЮЧ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | БЕЛЫЙ КЛЮЧ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,5/1
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь 17 (164-387) приемо-отпр. | 17 |  | 150 | 1 | 3 | 150 | [26 empty] | 3,8/150
|  | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР - БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [5пк5-5пк6] | 1 | 5пк5-5пк6 | 50 | 2 | 6 | 50 |  |  |  | 3/25 | 3/25
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [78пк1-78пк2] | 1 | 78пк1-78пк2 | 194,2 | 1 | 2 | 194 | [10 empty] | 2/194,2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [65пк1-65пк3] | 1 | 65пк1-65пк3 | 278 | 1 | 2 | 278 | [11 empty] | 2/278
КБШ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР стр. 114 |  |  | 50 | 1 | 3 | 50 | [23 empty] | 3,8/50
|  | Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 8 | 22 | 724
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИНЗА - ДУБЕНКИ путь 1 [730пк2-733пк9] | 1 | 730пк2-733пк9 | 6759 | 4 | 8 | 4118 | [16 empty] | 2/1100 |  |  | 2/698 |  |  |  | 2/1148 |  |  | 2/1172
|  | Работа ЩОМ , м | ЗАВОЛЖСКИЙ - ВЕРХ ТЕРРАСА путь 1 [902пк2-902пк3] | 1 | 902пк2-902пк3 | 200 | 1 | 6 | 200 | [16 empty] | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ЗАВОЛЖСКИЙ - ВЕРХ ТЕРРАСА путь 1 [902пк9-902пк9] | 1 | 902пк9-902пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАВОЛЖСКИЙ - ВЕРХ ТЕРРАСА путь 1 [904пк2-904пк2] | 1 | 904пк2-904пк2 | 50 | 1 | 6 | 50 | [16 empty] | 6/50
|  | Работа ФАТРА, м | СОВХОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [917пк1-917пк1] | I | 917пк1-917пк1 | 50 | 1 | 6 | 50 | [23 empty] | 6/50
|  | Работа ЩОМ , м | СОВХОЗНЫЙ - ЧЕРДАКЛЫ путь 1 [919пк6-919пк7] | 1 | 919пк6-919пк7 | 200 | 1 | 6 | 200 | [23 empty] | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕРДАКЛЫ путь I (Ч-Н) главный [925пк2-925пк3] | I | 925пк2-925пк3 | 150 | 1 | 6 | 150 | [19 empty] | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | ЧЕРДАКЛЫ - ПОСТ 931 КМ путь 1 [930пк9-930пк10] | 1 | 930пк9-930пк10 | 150 | 1 | 6 | 150 | [19 empty] | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | УРЕНБАШ путь I (Ч-Н) главный [943пк10-944пк0] | I | 943пк10-944пк0 | 200 | 2 | 12 | 200 |  |  | 6/100 | [6 empty] | 6/100
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ДИМИТРОВГРАД стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОСТ 989 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | ЯКУШКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,8/1
|  | Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 16 | 69 | 5221
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ПРОНИНО путь I (ЧД-Н) главный [1170пк8-1173пк3] | I | 1170пк8-1173пк3 | 8 | 8 | 30 | 8 |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
|  | Работа ЩОМ , м | МАКЛАУШ - ДЫМКА путь 1 [1203пк3-1203пк4] | 1 | 1203пк3-1203пк4 | 150 | 1 | 6 | 150 | [5 empty] | 6/150
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | МАКЛАУШ - ДЫМКА путь 1 [1203пк2-1211пк10] | 1 | 1203пк2-1211пк10 | 9066,9 | 8 | 17 | 4800 |  |  | 2/600 |  |  | 3,8/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  |  | 2/600
|  | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [12 empty] | 2,5/2,5
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ПРОНИНО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 20 | 61 | 4964
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [5 empty] | 2,5/2,5 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕГИШЕВО - НИКАШНОВКА путь 1 [153пк9-154пк7] | 1 | 153пк9-154пк7 | 800 | 2 | 4 | 1600 |  |  | 2/800 |  |  | 2/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕГИШЕВО - НИКАШНОВКА путь 1 [154пк7-155пк1] | 1 | 154пк7-155пк1 | 400 | 2 | 4 | 800 | [9 empty] | 2/400 |  |  | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕГИШЕВО - НИКАШНОВКА путь 1 [155пк1-155пк5] | 1 | 155пк1-155пк5 | 400 | 2 | 4 | 800 | [16 empty] | 2/400 |  |  | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕГИШЕВО - НИКАШНОВКА путь 1 [155пк5-156пк3] | 1 | 155пк5-156пк3 | 800 | 2 | 4 | 1600 | [23 empty] | 2/800 |  |  | 2/800
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 2 | 5 | 5 |  |  | 2,5/2,5 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 13 | 28 | 4812
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 626 | 3526 | 453742
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Май
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.05 | 02.05 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 8 | 4 | 8 | 8 | [25 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 4 | 1 | 3 | 4 | [27 empty] | 3,8/4
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3,8/300
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 6 | 15 | 312
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [616пк6-617пк1] | 1 | 616пк6-617пк1 | 561 | 1 | 2 | 561 | [7 empty] | 2/561
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [618пк3-618пк7] | 1 | 618пк3-618пк7 | 401 | 1 | 2 | 401 | [10 empty] | 2/401
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [618пк7-618пк9] | 1 | 618пк7-618пк9 | 139 | 1 | 2 | 139 | [12 empty] | 2/139
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [618пк9-619пк4] | 1 | 618пк9-619пк4 | 572 | 1 | 2 | 572 | [12 empty] | 2/572
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [619пк10-620пк2] | 1 | 619пк10-620пк2 | 213 | 1 | 2 | 213 |  |  |  | 2/213
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [619пк10-620пк2] | 1 | 619пк10-620пк2 | 213 | 1 | 2 | 213 | [14 empty] | 2/213
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [620пк3-620пк6] | 1 | 620пк3-620пк6 | 337 | 1 | 2 | 337 | [5 empty] | 2/337
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [620пк3-620пк6] | 1 | 620пк3-620пк6 | 337 | 1 | 2 | 337 | [17 empty] | 2/337
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАШМА - ФИТИНГОФ путь 1 [458пк4-473пк3] | 1 | 458пк4-473пк3 | 15 | 8 | 30 | 15 |  |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОРШУНОВКА - КАШМА путь 1 [450пк9-457пк2] | 1 | 450пк9-457пк2 | 15 | 3 | 11 | 6 | [24 empty] | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2
|  | Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 19 | 58 | 2794
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РУЗАЕВКА стр. 14, 24, 32, 34, 36, 38, 40, 52 |  |  | 8 | 5 | 7 | 5 |  |  |  |  | 4,5/3 | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | РУЗАЕВКА путь II (Ч-Ч) главный [615пк4-619пк2] | II | 615пк4-619пк2 | 34 | 4 | 8 | 8 | [17 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | РУЗАЕВКА - ГОЛИЦИНО путь 3 [618пк4-620пк1] | 3 | 618пк4-620пк1 | 2900 | 2 | 4 | 2900 | [6 empty] | 2/1500 | 2/1400
|  | Работа ПМГ, м | ГОЛИЦИНО - НОВ ПОЛЯНКИ путь 1од [7пк9-8пк9] | 1од | 7пк9-8пк9 | 4000 | 2 | 7 | 4000 | [29 empty] | 3,8/2000 | 3,8/2000
|  | Работа ПМГ, м | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 1 [10пк7-16пк7] | 1 | 10пк7-16пк7 | 5000 | 2 | 7 | 5000 | [22 empty] | 3,8/2500 | 3,8/2500
|  | Работа ПМГ, м | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 2 [10пк7-16пк7] | 2 | 10пк7-16пк7 | 4000 | 2 | 7 | 4000 | [15 empty] | 3,8/2000 | 3,8/2000
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ЯЛГА путь I (ЧД-Н) главный [16пк7-18пк7] | I | 16пк7-18пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [15 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 2 [30пк3-38пк5] | 2 | 30пк3-38пк5 | 5000 | 2 | 7 | 5000 | [8 empty] | 3,8/2500 | 3,8/2500
|  | Работа ПМГ, м | САРАНСК - ЕЛОХОВКА путь 1 [30пк3-36пк4] | 1 | 30пк3-36пк4 | 6000 | 2 | 4 | 4000 |  | 2/2000 | 2/2000
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЕЛОХОВКА - КРИВОЗЕРЬЕ путь 1 [40пк7-45пк5] | 1 | 40пк7-45пк5 | 12 | 2 | 4 | 6 |  | 2/3 | 2/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЕЛОХОВКА - КРИВОЗЕРЬЕ путь 2 [40пк7-45пк5] | 2 | 40пк7-45пк5 | 12 | 2 | 4 | 6 | [8 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 1 [47пк3-55пк3] | 1 | 47пк3-55пк3 | 12 | 2 | 4 | 6 | [15 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 2 [47пк3-55пк3] | 2 | 47пк3-55пк3 | 12 | 2 | 4 | 6 | [22 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 31 | 74 | 24941
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ПЕНЗА III путь 5ГП (33ц-9ц) ходовой | 5ГП |  | 200 | 1 | 3 | 200 | [11 empty] | 3,8/200
КБШ | ТР КС | Демонтаж опор, шт | ПЕНЗА III путь 5 (24-135) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕНЗА III путь 112ц/114ц (112ц-114ц) съезд пр-отп путь 154ц/156ц (154ц-156ц) съезды_пpоч. путь 198ц/196ц (198ц-196ц) съезд пр-отп | 112ц/114ц, 154ц/156ц, 198ц/196ц |  | 150 | 1 | 3 | 150 | [27 empty] | 3,8/150
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕНЗА III путь 91ц/89ц (91ц-89ц) съезд пр-отп | 91ц/89ц |  | 400 | 1 | 3 | 400 | [26 empty] | 3,8/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕНЗА III путь IIГП (ЧП-19ц) главный [1пк0-2пк9] путь 19ц/21ц (19ц-21ц) съезд_глав. | 19ц/21ц, IIГП | 1пк0-2пк9 | 150 | 1 | 3 | 150 | [28 empty] | 3,8/150
|  | Демонтаж ригеля, шт | ПЕНЗА III путь 10 (56-151) приемо-отпр. путь 11 (44-153) приемо-отпр. путь 67/65 (67-65) съезд_глав. путь 73/75 (73-75) съезд_глав. путь 83/85 (83-85) съезд_глав. | 10, 11, 67/65, 73/75, 83/85 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3,8/2
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 6 | 23 | 903
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ИССО | Ремонт земляного полотна, шт | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [606пк9-606пк10] | 2 | 606пк9-606пк10 | 2 | 2 | 48 | 2 | [11 empty] | 24/1 | [8 empty] | 24/1
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПИШЛЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПИШЛЯ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПИШЛЯ стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПИШЛЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПИШЛЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПИШЛЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610пк2-615пк4 | 6200 | 2 | 14 | 6200 | [18 empty] | 6/2500 | 8/3700
|  | Выправка пути, м | КАДОШКИНО - ХОВАНЩИНА путь 1 [586пк1-589пк2] ХОВАНЩИНА путь I (ЧД-Н) главный [589пк2-591пк8] | 1, I | 586пк1-589пк2 589пк2-591пк8 | 4700 | 1 | 8 | 4700 | [25 empty] | 8/4700
|  | Выправка пути, м | ЗАПИЩИКОВО - КОВЫЛКИНО путь 1 [524пк2-528пк8] КОВЫЛКИНО путь I (ЧД-Н) главный [528пк8-531пк4] | 1, I | 524пк2-528пк8 528пк8-531пк4 | 5100 | 1 | 6 | 2550 | [26 empty] | 6/2550
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | МОКША - ТОКМОВО путь 1 [539пк8-543пк5] | 1 | 539пк8-543пк5 | 3700 | 3 | 24 | 0 |  |  |  | 8 | 8 | 8
КБШ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 2 [610пк2-615пк4] | 2 | 610пк2-615пк4 | 21200 | 2 | 4 | 21200 | [13 empty] | 2/14000 |  |  |  |  | 2/7200
|  | Работа ФАТРА, м | ПИШЛЯ стр. 9 |  |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [17 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | ПИШЛЯ стр. 2 |  |  | 25 | 1 | 2 | 25 | [19 empty] | 2/25
|  | Работа ФАТРА, м | ПИШЛЯ стр. 12 |  |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [12 empty] | 2/30
|  | Работа РШП, м | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 25600 | 2 | 4 | 25600 | [20 empty] | 2/14000 |  |  |  |  | 2/11600
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 12 | 2 | 4 | 6 | [18 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591пк8-607пк7 | 12 | 2 | 4 | 6 | [24 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Перетяжка плетей, м | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 8400 | 3 | 6 | 1200 | [17 empty] | 2/400 |  | 2/400 | 2/400
|  | Работа ПМГ, м | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [601пк8-607пк7] | 2 | 601пк8-607пк7 | 6000 | 3 | 11 | 6000 | [20 empty] | 3,8/2000 |  |  |  | 3,8/2000 |  |  | 3,8/2000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [454пк7-455пк7] ПОТЬМА путь I (ЧД-Н) главный [455пк7-459пк9] | 1, I | 454пк7-455пк7 455пк7-459пк9 | 550 | 1 | 2 | 550 | [7 empty] | 2/550
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗУБОВА ПОЛЯН путь II (Ч-НД) главный [450пк3-450пк6] | II | 450пк3-450пк6 | 350 | 1 | 2 | 350 | [14 empty] | 2/350
КБШ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | САМАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [508пк5-510пк8] | I | 508пк5-510пк8 | 1212 | 4 | 8 | 1212 | [14 empty] | 2/303 |  |  | 2/303 |  |  |  | 2/303 |  |  | 2/303
|  | Замена несущего троса, м | ЗУБОВА ПОЛЯН путь II (Ч-НД) главный [449пк4-451пк7] | II | 449пк4-451пк7 | 650 | 2 | 4 | 650 | [14 empty] | 2/325 | [6 empty] | 2/325
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 40 | 203 | 70317
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 2 [891пк8-914пк9] | 2 | 891пк8-914пк9 | 15500 | 3 | 288 | 15500 |  |  |  | 96/5166 | [6 empty] | 96/5166 | [6 empty] | 96/5168
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛАШЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [891пк6-891пк8] | II | 891пк6-891пк8 | 244 | 1 | 96 | 244 | [17 empty] | 96/244
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛАШЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [889пк8-891пк5] | II | 889пк8-891пк5 | 1558 | 1 | 72 | 1558 | [24 empty] | 72/1558
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАШЕЙКА стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАШЕЙКА стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАШЕЙКА стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАШЕЙКА стр. 1 |  |  | 0,5 | 1 | 8 | 0 |  |  |  | 8/0,5
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЗА стр. 11, 18, 20, 24, 26, 63, 69, 70 |  |  | 8 | 8 | 12 | 8 | [13 empty] | 4,5/3 |  |  |  |  | 4,5/3 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СВЕТ стр. 18, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7 |  |  | 8 | 8 | 12 | 8 | [6 empty] | 4,5/3 |  |  |  |  | 4,5/3 | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [876пк9-889пк2] | 1 | 876пк9-889пк2 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [859пк1-874пк5] | 1 | 859пк1-874пк5 | 14 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839пк1-857пк2 | 1800 | 1 | 2 | 600 | [25 empty] | 2/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 1 [815пк1-822пк2] | 1 | 815пк1-822пк2 | 1800 | 4 | 8 | 1200 | [11 empty] | 2/300 |  | 2/300 |  |  |  |  | 2/300 |  | 2/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [772пк1-792пк7] | 1 | 772пк1-792пк7 | 6 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [761пк6-770пк2] | 1 | 761пк6-770пк2 | 600 | 1 | 2 | 300 | [27 empty] | 2/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-759пк7] | 1 | 741пк3-759пк7 | 8 | 4 | 8 | 8 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 2 [741пк3-759пк7] | 2 | 741пк3-759пк7 | 900 | 1 | 2 | 300 | [26 empty] | 2/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [729пк6-739пк5] | 1 | 729пк6-739пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [24 empty] | 2/300
|  | Работа ФАТРА, м | СВЕТ путь II (Ч-НН) главный [719пк2-719пк3] | II | 719пк2-719пк3 | 40 | 2 | 4 | 40 | [20 empty] | 2/20 |  |  |  | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | СВЕТ путь II (Ч-НН) главный [719пк4-720пк2] | II | 719пк4-720пк2 | 30 | 1 | 2 | 30 | [25 empty] | 2/30
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОЧКА - СВЕТ путь 2 [712пк3-718пк7] | 2 | 712пк3-718пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [17 empty] | 2/300
|  | Работа ФАТРА, м | НОЧКА стр. 3, 4, 8, 9 |  |  | 80 | 2 | 4 | 80 | [26 empty] | 2/40 | 2/40
|  | Работа ФАТРА, м | ЧАИС путь II (Ч-НН) главный [697пк1-698пк5] | II | 697пк1-698пк5 | 60 | 3 | 6 | 60 | [10 empty] | 2/20 | 2/20 | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | ЧАИС стр. 17, 3, 9 |  |  | 60 | 3 | 6 | 60 | [13 empty] | 2/20 |  |  |  | 2/20 | 2/20
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУРА - ЧАИС путь 1 [688пк0-694пк0] | 1 | 688пк0-694пк0 | 10 | 5 | 10 | 10 | [13 empty] | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУРА - ЧАИС путь 2 [688пк0-694пк0] | 2 | 688пк0-694пк0 | 10 | 2 | 4 | 4 | [26 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 12 | 2 | 4 | 6 | [19 empty] | 2/3 | [6 empty] | 2/3
|  | Перетяжка плетей, м | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 12600 | 3 | 6 | 1800 | [10 empty] | 2/600 | 2/600 |  | 2/600
|  | Работа РШП, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 56000 | 3 | 6 | 56000 |  |  |  |  | 2/18000 |  | 2/18000 |  |  |  |  | 2/20000
|  | Перетяжка плетей, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 12600 | 3 | 6 | 1800 | [24 empty] | 2/600 | 2/600 | 2/600
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГОЛИЦИНО - ЗЫКОВО путь 1 [624пк6-625пк3] | 1 | 624пк6-625пк3 | 12 | 2 | 4 | 6 | [12 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Работа ПМГ, м | РУЗАЕВКА - ГОЛИЦИНО путь 3 [618пк4-620пк1] | 3 | 618пк4-620пк1 | 2900 | 2 | 4 | 2900 | [6 empty] | 2/1500 | 2/1400
КБШ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ИНЗА стр. 4-6 |  |  | 1 | 3 | 6 | 1 | [21 empty] | 2/0,4 |  |  |  | 2/0,3 |  |  | 2/0,3
КБШ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-667пк7] | 2 | 652пк3-667пк7 | 14 | 1 | 2 | 3 | [17 empty] | 2/3
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-667пк9] | 1 | 652пк3-667пк9 | 14 | 2 | 4 | 6 | [10 empty] | 2/3 |  |  |  | 2/3
КБШ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [729пк6-739пк5] | 1 | 729пк6-739пк5 | 3 | 3 | 6 | 3 | [10 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 2 [729пк6-739пк5] | 2 | 729пк6-739пк5 | 2 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2/1 | [8 empty] | 2/1
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 89 | 641 | 83154
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЕЛИКСА стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЕЛИКСА стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь II П (Ч-гр. напр.) главный [953пк4-953пк8] РЕПЬЕВКА путь II (НД-Ч) главный [939пк9-940пк2] РЕПЬЕВКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 2 [940пк2-953пк4] | 2, II, II П | 939пк9-940пк2 940пк2-953пк4 953пк4-953пк8 | 14000 | 4 | 32 | 14000 | [7 empty] | 8/3500 |  |  |  | 8/3500 | 8/3500 | 8/3500
|  | Выправка пути, м | КОПТЕВКА путь I (ЧД-Н1) главный [922пк1-922пк3] КОПТЕВКА - РЕПЬЕВКА путь 1 [922пк3-930пк10] | 1, I | 922пк1-922пк3 922пк3-930пк10 | 8900 | 2 | 16 | 8900 | [14 empty] | 8/4450 |  |  |  | 8/4450
|  | Выправка пути, м | КОПТЕВКА - РЕПЬЕВКА путь 2 [924пк1-930пк10] | 2 | 924пк1-930пк10 | 6900 | 2 | 14 | 6900 | [19 empty] | 6/2900 | 8/4000
|  | Выправка пути, м | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 1 [901пк7-904пк10] | 1 | 901пк7-904пк10 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [21 empty] | 6/2300
|  | Выправка пути, м | КАНАДЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [897пк5-899пк8] ПРАСКОВЬИНО путь I (ЧД-Н) главный [888пк2-890пк1] ПРАСКОВЬИНО - КАНАДЕЙ путь 1 [890пк1-897пк5] | 1, I | 888пк2-890пк1 890пк1-897пк5 897пк5-899пк8 | 11200 | 3 | 24 | 11200 | [25 empty] | 8/3700 | 8/3800 | 8/3700
|  | Выправка пути, м | КУЗНЕЦК - ЕВЛАШЕВО путь 1 [842пк1-845пк10] | 1 | 842пк1-845пк10 | 4000 | 1 | 8 | 4000 | [28 empty] | 8/4000
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | РЕПЬЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [938пк2-940пк2] | I | 938пк2-940пк2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 2/3
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КОПТЕВКА путь I (ЧД-Н1) главный [920пк2-922пк3] | I | 920пк2-922пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Работа РШП, м | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 1 [899пк8-912пк3] | 1 | 899пк8-912пк3 | 50000 | 1 | 2 | 18000 | [27 empty] | 2/18000
|  | Работа ФАТРА, м | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 2 [752пк3-752пк5] | 2 | 752пк3-752пк5 | 60 | 1 | 2 | 60 | [11 empty] | 2/60
|  | Работа ФАТРА, м | ШНАЕВО путь II (Ч-НД) главный [747пк1-747пк1] | II | 747пк1-747пк1 | 40 | 1 | 2 | 40 | [13 empty] | 2/40
|  | Работа ФАТРА, м | СЕЛИКСА путь I (ЧД-Н) главный [723пк2-723пк2] | I | 723пк2-723пк2 | 17 | 1 | 2 | 17 | [18 empty] | 2/17
|  | Работа ФАТРА, м | СЕЛИКСА путь II (Ч-НД) главный [723пк2-723пк3] | II | 723пк2-723пк3 | 18 | 1 | 2 | 18 | [19 empty] | 2/18
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕНЗА II - СЕЛИКСА путь 1 [718пк2-718пк3] | 1 | 718пк2-718пк3 | 40 | 1 | 2 | 40 | [13 empty] | 2/40
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕНЗА II - СЕЛИКСА путь 2 [718пк2-718пк3] | 2 | 718пк2-718пк3 | 40 | 1 | 2 | 40 | [14 empty] | 2/40
|  | Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 24 | 134 | 65522
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 3 [964пк7-967пк10] | 3 | 964пк7-967пк10 | 3400 | 1 | 6 | 3400 | [11 empty] | 6/3400
|  | Выправка пути, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [970пк7-972пк6] | 1 | 970пк7-972пк6 | 2000 | 1 | 6 | 2000 | [5 empty] | 6/2000
|  | Выправка пути, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [968пк1-970пк10] | 2 | 968пк1-970пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 |  |  |  |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь II П (Ч-гр. напр.) главный [953пк4-953пк8] РЕПЬЕВКА путь II (НД-Ч) главный [939пк9-940пк2] РЕПЬЕВКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 2 [940пк2-953пк4] | 2, II, II П | 939пк9-940пк2 940пк2-953пк4 953пк4-953пк8 | 14000 | 4 | 32 | 14000 | [7 empty] | 8/3500 |  |  |  | 8/3500 | 8/3500 | 8/3500
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЫЗРАНЬ I стр. 113, 131, 133, 2, 201, 205, 24, 25, 28, 3, 31, 37, 587, 60, 90, 96 |  |  | 16 | 16 | 24 | 16 |  |  |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 4,5/3 |  |  |  |  | 4,5/3 | 3/2 | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [968пк8-968пк9] | 1 | 968пк8-968пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [7 empty] | 2/200
|  | Работа МКТ, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [969пк1-969пк2] | 1 | 969пк1-969пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [966пк1-972пк6] | 1 | 966пк1-972пк6 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [966пк3-971пк0] | 2 | 966пк3-971пк0 | 6 | 3 | 6 | 6 | [11 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЫЗРАНЬ I путь I (Нп-Н1Г) главный [961пк7-966пк1] | I | 961пк7-966пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЫЗРАНЬ I путь II (Нл-НДо) главный [961пк2-966пк3] | II | 961пк2-966пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЫЗРАНЬ II - СЫЗРАНЬ I путь 1 [960пк9-961пк7] | 1 | 960пк9-961пк7 | 4 | 1 | 3 | 4 | [18 empty] | 3,8/4
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ II путь II (НЛ-ЧН) главный [960пк5-960пк8] | II | 960пк5-960пк8 | 400 | 4 | 8 | 400 |  |  |  |  | 2/100 | 2/100 | 2/100 | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ II путь I (НП-Ч) главный [959пк5-959пк5] | I | 959пк5-959пк5 | 100 | 2 | 4 | 100 | [11 empty] | 2/50 | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ II путь II (НЛ-ЧН) главный [958пк10-958пк10] | II | 958пк10-958пк10 | 100 | 2 | 4 | 100 | [13 empty] | 2/50 | 2/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СЫЗРАНЬ II путь II (НЛ-ЧН) главный [958пк6-960пк10] | II | 958пк6-960пк10 | 6 | 3 | 6 | 6 | [10 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВООБРАЗЦОВОЕ - СЫЗРАНЬ II путь 1 [955пк8-958пк6] | 1 | 955пк8-958пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВООБРАЗЦОВОЕ - СЫЗРАНЬ II путь 2 [955пк8-958пк6] | 2 | 955пк8-958пк6 | 2 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3,8/2
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [966пк1-972пк6] | 1 | 966пк1-972пк6 | 750 | 1 | 2 | 250 | [19 empty] | 2/250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [966пк3-971пк0] | 2 | 966пк3-971пк0 | 750 | 1 | 2 | 250 | [21 empty] | 2/250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 3 [964пк5-970пк9] | 3 | 964пк5-970пк9 | 750 | 1 | 2 | 250 | [26 empty] | 2/250
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I путь 11 (231-288) приемо-отпр. путь 296/294 (296-294) съезд пр-отп путь 314-316 (314-316) приемо-отпр. путь 5 (220-М-98) ходовой путь 6 (247-284) приемо-отпр. путь 7 (241-332) приемо-отпр. путь 8 (233-342) приемо-отпр. путь 9 (618-упор) подъездной стр. 342 | 11, 296/294, 314-316, 5, 6, 7, 8, 9 |  | 6 | 3 | 6 | 6 | [19 empty] | 2,2/2 |  | 2,2/2 |  |  |  |  | 2,2/2
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ II путь II (НЛ-ЧН) главный [958пк6-960пк10] | II | 958пк6-960пк10 | 3054 | 1 | 2 | 380 | [28 empty] | 2/380
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 54 | 140 | 24582
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | МЫЛЬНАЯ путь II (Н-НД) главный [1008пк9-1011пк6] МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 2 [1011пк6-1026пк3] Блок-посты: МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК 1026км4пк (двусторонний) | 2, II | 1008пк9-1011пк6 1011пк6-1026пк3 | 16600 | 2 | 12 | 5400 | [18 empty] | 6/2800 | 6/2600
|  | Выправка пути, м | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [979пк1-980пк10] | 1 | 979пк1-980пк10 | 2000 | 1 | 6 | 2000 | [6 empty] | 6/2000
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛИПЯГИ стр. 10, 13, 16, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 8 | 8 | 12 | 8 | [25 empty] | 3/2 | 4,5/3 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМЫЛОВО стр. 14, 28 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЗЕНЧУК стр. 11, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 24, 25, 26, 5, 89, 9, 91 |  |  | 14 | 5 | 7 | 5 | [18 empty] | 3/2 | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ЛИПЯГИ путь I (ЧД-Н) главный [1081пк3-1083пк8] | I | 1081пк3-1083пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ЖИГУЛИ путь I (ЧД-Н) главный [1068пк3-1070пк8] | I | 1068пк3-1070пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [11 empty] | 3,8/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ЖИГУЛИ путь II (Ч-НД) главный [1068пк3-1070пк8] | II | 1068пк3-1070пк8 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,8/1
|  | Работа ЩОМ , м | ТОМЫЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [1059пк9-1059пк10] | I | 1059пк9-1059пк10 | 100 | 2 | 12 | 200 | [12 empty] | 6/100 | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ТОМЫЛОВО путь II (Ч-НД) главный [1059пк6-1059пк7] | II | 1059пк6-1059пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ТОМЫЛОВО путь I (ЧД-Н) главный [1058пк8-1062пк0] | I | 1058пк8-1062пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3,8/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1011пк6-1033пк8] Блок-посты: МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК 1026км4пк (двусторонний) | 1 | 1011пк6-1033пк8 | 10 | 1 | 3 | 4 | [27 empty] | 3,8/4
|  | Работа ЩОМ , м | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [983пк8-983пк8] | I | 983пк8-983пк8 | 70 | 1 | 6 | 70 | [6 empty] | 6/70
|  | Работа МКТ, м | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [980пк10-982пк6] | 1 | 980пк10-982пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [6 empty] | 3,8/400
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 28 | 85 | 8193
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КИНЕЛЬ стр. 924 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1137пк5-1138пк8] | II | 1137пк5-1138пк8 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [26 empty] | 3,8/1500
|  | Выправка пути, м | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк4-1126пк1] | 2 | 1121пк4-1126пк1 | 3700 | 1 | 8 | 3700 | [25 empty] | 8/3700
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КИНЕЛЬ стр. 1, 10, 100, 11, 12, 13, 163, 26, 3, 406, 408, 5, 7 |  |  | 13 | 13 | 19 | 13 |  |  |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2 | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165пк8-1175пк5 | 100 | 3 | 6 | 300 | [11 empty] | 2/100 | 2/100 | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165пк8-1175пк5 | 10 | 1 | 2 | 5 | [18 empty] | 2/5
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154пк5-1163пк7 | 12 | 3 | 6 | 6 | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ТУРГЕНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1152пк0-1154пк5] | I | 1152пк0-1154пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ТУРГЕНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1152пк0-1154пк5] | II | 1152пк0-1154пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142пк0-1152пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142пк0-1152пк0 | 6 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 42 (222-121/111) приемо-отпр. | 42 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [25 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 43 (214-из.ст.117) приемо-отпр. | 43 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [26 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 44 (206-149) приемо-отпр. | 44 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [27 empty] | 2/30
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КИНЕЛЬ путь I (ЧД-Н) главный [1135пк1-1142пк0] | I | 1135пк1-1142пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КИНЕЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1135пк1-1142пк0] | II | 1135пк1-1142пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129пк6-1135пк1 | 3 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3,8/3
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129пк6-1135пк1 | 2 | 1 | 3 | 2 | [7 empty] | 3,8/2
|  | Перетяжка плетей, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129пк6-1135пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [19 empty] | 2/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1126пк1-1129пк6] | I | 1126пк1-1129пк6 | 3 | 1 | 3 | 3 | [28 empty] | 3,8/3
|  | Уборка МВСП, шт | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121пк3-1126пк1 | 4 | 1 | 2 | 3 | [25 empty] | 2/3
|  | Работа ЩОМ , м | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1113пк2-1113пк4] | 2 | 1113пк2-1113пк4 | 200 | 1 | 6 | 200 | [20 empty] | 6/200
|  | Перетяжка плетей, м | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112пк0-1118пк2 | 100 | 1 | 2 | 100 | [25 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112пк0-1118пк2 | 3 | 1 | 2 | 3 | [11 empty] | 2/3
|  | Постановка АПАТЭК, шт | БЕЗЫМЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1108пк0-1112пк0] | II | 1108пк0-1112пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3,8/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | БЕЗЫМЯНКА путь III (ЧА-НА) главный [1107пк6-1114пк0] | III | 1107пк6-1114пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [25 empty] | 3,8/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | САМАРА путь I (СП № 14-2Н) главный [1098пк2-1102пк2] | I | 1098пк2-1102пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк7-1096пк4] | 1 | 1091пк7-1096пк4 | 800 | 1 | 2 | 800 | [25 empty] | 2/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк10-1092пк8] | 1 | 1091пк10-1092пк8 | 800 | 1 | 2 | 800 | [13 empty] | 2/800
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк10-1092пк8] | 1 | 1091пк10-1092пк8 | 800 | 1 | 2 | 800 | [20 empty] | 2/800
|  | Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 46 | 112 | 8442
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1198пк3-1198пк4] | 2 | 1198пк3-1198пк4 | 20 | 2 | 4 | 20 | [19 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Монтаж пешеходного моста, шт | НОВООТРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1191пк3-1191пк4] путь 3 (20-15) приемо-отпр. | 3, I | 1191пк3-1191пк4 | 3 | 3 | 38 | 3 | [25 empty] | 18/1 | 10/1 | 10/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОХВИСТНЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОХВИСТНЕВО стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДБЕЛЬСКАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДБЕЛЬСКАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДБЕЛЬСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОДБЕЛЬСКАЯ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЛКАЙ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | АСЕКЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1308пк6-1310пк7] | I | 1308пк6-1310пк7 | 1859 | 1 | 72 | 1859 | [18 empty] | 72/1859
|  | Глубокая очистка щебня, м | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 1 [1300пк7-1308пк6] | 1 | 1300пк7-1308пк6 | 7900 | 2 | 144 | 7900 |  |  |  |  | 72/3950 | [6 empty] | 72/3950
|  | Глубокая очистка щебня, м | ЗАГЛЯДИНО путь I (ЧД-Н) главный [1298пк9-1300пк7] | I | 1298пк9-1300пк7 | 1800 | 1 | 72 | 1800 | [11 empty] | 72/1800
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1370пк0-1375пк5] | I | 1370пк0-1375пк5 | 9 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1373пк10-1374пк6] | II | 1373пк10-1374пк6 | 554,4 | 1 | 2 | 554 | [25 empty] | 2/554,4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1373пк10-1374пк6] | II | 1373пк10-1374пк6 | 554,6 | 1 | 2 | 554 | [28 empty] | 2/554,6
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331пк8-1348пк3 | 13 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1329пк6-1331пк8] | I | 1329пк6-1331пк8 | 5 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1308пк6-1311пк0] | II | 1308пк6-1311пк0 | 5 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 2 [1307пк2-1307пк8] | 2 | 1307пк2-1307пк8 | 589,9 | 1 | 2 | 589 | [21 empty] | 2/590
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1209пк4-1232пк1] | 2 | 1209пк4-1232пк1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1209пк4-1232пк1] | 2 | 1209пк4-1232пк1 | 8 | 4 | 8 | 8 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Перетяжка плетей, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192пк9-1206пк8 | 100 | 1 | 2 | 100 | [18 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192пк9-1206пк8 | 10 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | 2/2
|  | Уборка МВСП, шт | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178пк0-1190пк3 | 10 | 1 | 2 | 3 | [25 empty] | 2/3
|  | Выгрузка шпал, шт | КАБАНОВКА - СЕРНЫЕ ВОДЫ I путь 1 [52пк5-82пк2] | 1 | 52пк5-82пк2 | 10 | 2 | 4 | 20 | [21 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 34 | 376 | 13426
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАШПИР путь II (НД-Ч) главный [13пк2-15пк9] КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [15пк9-32пк8] РЯБИНА путь IV (НД-Ч) главный [32пк8-34пк10] | 2, II, IV | 13пк2-15пк9 15пк9-32пк8 32пк8-34пк10 | 21900 | 3 | 19 | 9250 |  |  |  |  | 8/3700 | 8/3700 | 3,8/1850
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [35пк1-64пк1] | 1 | 35пк1-64пк1 | 8 | 4 | 8 | 8 | [25 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 4 | 1 | 3 | 4 | [27 empty] | 3,8/4
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [35пк1-64пк1] | 2 | 35пк1-64пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3,8/300
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 9 | 35 | 9562
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЗД № 3 путь I (6-НД) главный [33пк1-33пк4] РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 1 [33пк4-38пк6] | 1, I | 33пк1-33пк4 33пк4-38пк6 | 5600 | 2 | 12 | 5600 | [16 empty] | 6/2800 | [6 empty] | 6/2800
|  | Выправка пути, м | ПЕРЕВОЛОКИ путь II (Ч-Н) главный [53пк1-53пк5] РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 2 [51пк3-53пк1] | 2, II | 51пк3-53пк1 53пк1-53пк5 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [9 empty] | 6/2300
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 1 [55пк2-63пк1] | 1 | 55пк2-63пк1 | 21 | 6 | 12 | 12 | [15 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 9 | 30 | 7912
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | БП 12 КМ путь II (Н2-Ч) главный [1046пк2-1046пк5] ПОСТ 4 КМ - БП 12 КМ путь 2 [1039пк1-1046пк2] | 2, II | 1039пк1-1046пк2 1046пк2-1046пк5 | 7500 | 2 | 12 | 7500 |  | 6/3750 | 6/3750
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1112пк8] | 1 | 1108пк7-1112пк8 | 100 | 1 | 2 | 25 | [23 empty] | 2/25
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 1, 2 | 1077пк9-1082пк4 1078пк0-1082пк4 | 1200 | 1 | 3 | 1000 | [15 empty] | 3,8/1000
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 4 | 17 | 8525
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | МИНЬЯР путь II (Ч-НД) главный [1744пк6-1744пк8] | II | 1744пк6-1744пк8 | 200 | 1 | 72 | 200 |  |  |  |  | 72/200
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726пк1-1744пк6 | 18510 | 4 | 288 | 15800 |  |  |  |  | 72/4500 | [6 empty] | 72/4500 | [6 empty] | 72/4350 | [6 empty] | 72/2450
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АША путь II (Ч-НД) главный [1725пк10-1726пк1] | II | 1725пк10-1726пк1 | 200 | 1 | 72 | 200 | [11 empty] | 72/200
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИГЛИНО стр. 1, 102, 17, 3, 5, 9 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [12 empty] | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | СИМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1758пк3-1760пк5] | II | 1758пк3-1760пк5 | 10 | 2 | 4 | 2 | [11 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1658пк3-1675пк2] | 2 | 1658пк3-1675пк2 | 20 | 8 | 16 | 8 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 22 | 461 | 16216
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛКИНО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [1585пк8-1588пк4] ЧИШМЫ путь III (34-3Н) главный [1573пк8-1577пк5] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 3 [1577пк5-1585пк8] | 3, III | 1573пк8-1577пк5 1577пк5-1585пк8 1585пк8-1588пк4 | 10100 | 1 | 8 | 3700 | [18 empty] | 8/3700
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМА стр. 278 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМА стр. 102, 108, 118, 126, 144, 154, 180, 182, 29, 350, 354, 358, 362, 364, 37, 388, 446 |  |  | 19 | 9 | 13 | 9 |  |  |  |  | 3/2 | 4,5/3 | 3/2 |  |  |  |  | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Перешивка пути, Концы шп. | ДЕМА путь IIIН (350-5) главный [1611пк6-1611пк10] | IIIН | 1611пк6-1611пк10 | 200 | 1 | 1 | 200 | [21 empty] | 1,8/200
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ЛОКОМОТИВ - ДЕМА путь 3 [1606пк7-1608пк4] | 3 | 1606пк7-1608пк4 | 2 | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 2/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1590пк3-1590пк6] | 2 | 1590пк3-1590пк6 | 50 | 1 | 2 | 0 | [14 empty] | 2
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1591пк8-1591пк10] | 2 | 1591пк8-1591пк10 | 50 | 1 | 2 | 50 | [18 empty] | 2/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1586пк7-1586пк9] | II | 1586пк7-1586пк9 | 50 | 1 | 2 | 50 | [11 empty] | 2/50
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 16 | 32 | 4012
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИШМЫ стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИШМЫ стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИШМЫ стр. 99 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИШМЫ стр. 105 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИШМЫ стр. 155 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧИШМЫ стр. 159 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШИНГАК-КУЛЬ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШИНГАК-КУЛЬ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШИНГАК-КУЛЬ стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШИНГАК-КУЛЬ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛКИНО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [1585пк8-1588пк4] ЧИШМЫ путь III (34-3Н) главный [1573пк8-1577пк5] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 3 [1577пк5-1585пк8] | 3, III | 1573пк8-1577пк5 1577пк5-1585пк8 1585пк8-1588пк4 | 10100 | 1 | 8 | 3700 | [18 empty] | 8/3700
|  | Выправка пути, м | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1555пк1-1572пк6] | 2 | 1555пк1-1572пк6 | 10300 | 3 | 24 | 10300 | [5 empty] | 8/3400 | [5 empty] | 8/3400 | [7 empty] | 8/3500
|  | Выправка пути, м | ДАВЛЕКАНОВО - ШИНГАК-КУЛЬ путь 1 [1537пк1-1544пк3] | 1 | 1537пк1-1544пк3 | 2900 | 1 | 6 | 2900 | [12 empty] | 6/2900
|  | Выправка пути, м | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 2 [1514пк1-1516пк10] | 2 | 1514пк1-1516пк10 | 3000 | 1 | 8 | 3000 | [20 empty] | 8/3000
|  | Выправка пути, м | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1511пк1-1513пк10] | 1 | 1511пк1-1513пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [25 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1489пк1-1500пк10] | 1 | 1489пк1-1500пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [26 empty] | 6/2500 | 6/2500
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛУХОВСКАЯ стр. 10, 7, 9 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [27 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКСАКОВО стр. 1, 10, 11, 3 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [25 empty] | 3/2 | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 2 [1549пк7-1572пк6] | 2 | 1549пк7-1572пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 1 [1549пк7-1572пк6] | 1 | 1549пк7-1572пк6 | 22 | 7 | 14 | 6 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 1 [1549пк7-1572пк6] | 1 | 1549пк7-1572пк6 | 20 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Работа МКТ, м | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1509пк6-1509пк7] | 1 | 1509пк6-1509пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [25 empty] | 6/100
|  | Работа МКТ, м | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1510пк8-1510пк9] | 1 | 1510пк8-1510пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [25 empty] | 6/100
|  | Работа МКТ, м | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 2 [1480пк3-1482пк1] | 2 | 1480пк3-1482пк1 | 1800 | 3 | 6 | 600 | [18 empty] | 2/200 | [6 empty] | 2/200 |  |  | 2/200
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 2 [1430пк7-1446пк4] | 2 | 1430пк7-1446пк4 | 7 | 7 | 14 | 7 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1410пк0-1427пк6] | 2 | 1410пк0-1427пк6 | 3 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 49 | 208 | 28736
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 2 [1332пк1-1342пк2] | 2 | 1332пк1-1342пк2 | 10 | 4 | 9 | 8 | [17 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 3,8/2
|  | Работа ПМГ, м | БУГУЛЬМА - ЗАЙ путь 1 [1258пк6-1273пк5] | 1 | 1258пк6-1273пк5 | 16000 | 9 | 34 | 14400 | 3,8/1600 |  |  | 3,8/1600 |  |  |  | 3,8/1600 |  |  | 3,8/1600 |  |  |  | 3,8/1600 |  |  | 3,8/1600 |  |  |  | 3,8/1600 |  |  | 3,8/1600 |  |  |  | 3,8/1600
|  | Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 13 | 44 | 14408
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОСТ 28 КМ - ЮРМАШ путь 2 [28пк1-31пк3] | 2 | 28пк1-31пк3 | 3200 | 1 | 6 | 3200 | [29 empty] | 6/3200
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 28 КМ - ЮРМАШ путь 1 [28пк2-30пк2] | 1 | 28пк2-30пк2 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [30 empty] | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНОЕ ОЗЕРО - ПОСТ 21 КМ путь 2 [18пк6-21пк8] | 2 | 18пк6-21пк8 | 3300 | 2 | 7 | 3300 | [22 empty] | 3,8/1650 | 3,8/1650
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШУГУРОВКА стр. 20, 22, 4, 5 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 |  |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАРАНЦЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮРМАШ стр. 10, 2, 6, 8 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [14 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 28 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | ПОСТ 9 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 15 | 34 | 8511
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | К КС | Установка фундаментов, шт | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 24 | 10 | 40 | 10 | [17 empty] | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 2 [37пк3-42пк5] | 2 | 37пк3-42пк5 | 5300 | 2 | 12 | 5300 |  | 6/2650 |  | 6/2650
|  | Выправка пути, м | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 2 [42пк6-48пк4] КАРЛАМАН путь II (Ч-ЧII) главный [48пк5-49пк1] | 2, II | 42пк6-48пк4 48пк5-49пк1 | 6500 | 3 | 11 | 6500 | [10 empty] | 3,8/2200 |  |  |  |  | 3,8/2200 |  | 3,8/2100
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЮЛЬМА - ИНЗЕР путь 1 [119пк1-119пк9] | 1 | 119пк1-119пк9 | 750 | 1 | 6 | 750 | [29 empty] | 6/750
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИНЗЕР путь I (Ч-Н) главный [119пк9-120пк1] | I | 119пк9-120пк1 | 200 | 1 | 3 | 200 | [29 empty] | 3,8/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [129пк2-129пк6] | 1 | 129пк2-129пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [22 empty] | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [133пк5-133пк9] | 1 | 133пк5-133пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 | [22 empty] | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [169пк5-170пк4] | 1 | 169пк5-170пк4 | 950 | 1 | 6 | 950 | [24 empty] | 6/950
КБШ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [86пк8-86пк10] | 1 | 86пк8-86пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 |  | 2/200
|  | Работа МКТ, м | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [89пк1-90пк10] | 1 | 89пк1-90пк10 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  | 2/400
|  | Работа МКТ, м | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [97пк1-98пк10] | 1 | 97пк1-98пк10 | 700 | 1 | 5 | 700 | [8 empty] | 5/700
|  | Работа МКТ, м | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [109пк1-110пк4] | 1 | 109пк1-110пк4 | 700 | 4 | 8 | 700 | [10 empty] | 2/200 |  |  |  |  | 2/200 |  | 2/150 |  |  |  |  | 2/150
|  | Работа МКТ, м | УЛУ-ЕЛГА - СЕРМЕНЕВО путь 1 [186пк3-187пк10] | 1 | 186пк3-187пк10 | 1700 | 5 | 10 | 1700 |  | 2/340 |  | 2/340 |  |  |  |  | 2/340 | [15 empty] | 2/340 |  |  |  |  | 2/340
|  | Работа МКТ, м | СЕРМЕНЕВО - БЕЛОРЕЦК путь 1 [192пк1-192пк6] | 1 | 192пк1-192пк6 | 600 | 1 | 4 | 600 | [22 empty] | 4,8/600
|  | Работа МКТ, м | СЕРМЕНЕВО - БЕЛОРЕЦК путь 1 [200пк8-201пк4] | 1 | 200пк8-201пк4 | 700 | 1 | 5 | 700 | [24 empty] | 5/700
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 34 | 124 | 19510
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | УЛЬЯНОВ III - УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь 1 [199пк1-199пк3] | 1 | 199пк1-199пк3 | 30 | 1 | 3 | 30 | [30 empty] | 3,8/30
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР стр. 155, 179, 291, 353, 423, 73 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [21 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 |  |  |  | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь 301/299 (301-299) съезд пр-отп | 301/299 |  | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  | 3,8/100
|  | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь 323/321 (323/365-313/321) съезд пр-отп | 323/321 |  | 50 | 1 | 3 | 50 | [17 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь 14 (156-363) приемо-отпр. | 14 |  | 50 | 1 | 3 | 50 | [21 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь 387-357 (387-357) вытяжной | 387-357 |  | 50 | 1 | 3 | 50 | [24 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь С I (148-102) главный [2пк8-2пк9] | С I | 2пк8-2пк9 | 150 | 1 | 3 | 150 | [28 empty] | 3,8/150
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь II (1-2) главный [8пк3-14пк8] | II | 8пк3-14пк8 | 4 | 2 | 7 | 4 |  | 3,8/2 | 3,8/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КУЧУРЫ - ТАШЛА путь 1 [40пк7-48пк2] | 1 | 40пк7-48пк2 | 6 | 3 | 11 | 6 | [9 empty] | 3,8/2 | [5 empty] | 3,8/2 | 3,8/2
|  | Работа МКТ, м | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [72пк10-73пк4] | 1 | 72пк10-73пк4 | 5000 | 4 | 24 | 3200 | [22 empty] | 6/500 | 6/900 | [5 empty] | 6/900 | 6/900
КБШ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР стр. 139 |  |  | 50 | 1 | 3 | 50 | [7 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР стр. 301 |  |  | 50 | 1 | 3 | 50 | [14 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | МОЛВИНО стр. 5 |  |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [30 empty] | 3,8/30
|  | Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 24 | 86 | 3776
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВЫРЫ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | ВЫРЫ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 2,5/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЛОТОВКА стр. 11, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [14 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЕШКАЙМА стр. 4, 8 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [17 empty] | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ИНЗА - ДУБЕНКИ путь 1 [730пк2-733пк9] | 1 | 730пк2-733пк9 | 6759 | 2 | 4 | 2641 |  |  |  | 2/1545 |  |  |  | 2/1096
|  | Работа ЩОМ , м | ПОСТ 745 КМ - ЮЛОВКА путь 1 [746пк1-746пк10] | 1 | 746пк1-746пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ПОСТ 745 КМ - ЮЛОВКА путь 1 [748пк9-748пк10] | 1 | 748пк9-748пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 |  |  |  | 6/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГЛОТОВКА - ШАРЛОВО путь 1 [762пк6-772пк6] | 1 | 762пк6-772пк6 | 10 | 5 | 19 | 10 | [14 empty] | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ГЛОТОВКА - ШАРЛОВО путь 1 [762пк7-765пк6] | 1 | 762пк7-765пк6 | 4069 | 3 | 6 | 4069 | [14 empty] | 2/1049 |  |  | 2/1746 |  |  |  | 2/1274
|  | Работа ЩОМ , м | ШАРЛОВО - ВЕШКАЙМА путь 1 [782пк9-782пк10] | 1 | 782пк9-782пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 | [7 empty] | 6/200
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЕШКАЙМА - ЧУФАРОВО путь 1 [801пк6-803пк9] | 1 | 801пк6-803пк9 | 4340 | 2 | 4 | 2420 | [24 empty] | 2/1424 |  |  |  | 2/996
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУФАРОВО путь I (ЧД-Н) главный [816пк1-816пк6] | I | 816пк1-816пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУФАРОВО - МАЙНА путь 1 [819пк5-819пк7] | 1 | 819пк5-819пк7 | 150 | 1 | 6 | 150 | [10 empty] | 6/150
|  | Работа ФАТРА, м | ОБАМЗА путь I (Ч-Н) главный [996пк6-996пк6] | I | 996пк6-996пк6 | 30 | 1 | 3 | 30 | [7 empty] | 3,8/30
|  | Работа ФАТРА, м | ОБАМЗА - ПОСТ 1004 КМ путь 2 [998пк1-998пк1] | 2 | 998пк1-998пк1 | 30 | 1 | 3 | 30 | [10 empty] | 3,8/30
|  | Работа ФАТРА, м | ОБАМЗА - ПОСТ 1004 КМ путь 2 [1001пк6-1001пк6] | 2 | 1001пк6-1001пк6 | 30 | 1 | 3 | 30 | [14 empty] | 3,8/30
КБШ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | ТИИНСК стр. 1 |  |  | 30 | 1 | 3 | 30 |  |  |  | 3,8/30
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДИМИТРОВГРАД стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | ДИМИТРОВГРАД стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 3,8/1
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 1004 КМ стр. 2 |  |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [14 empty] | 3,8/30
|  | Работа ФАТРА, м | АМИРОВКА стр. 5 |  |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [21 empty] | 3,8/30
|  | Смена крестовины, шт | ПОГРУЗНАЯ стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,8/1
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 1056 КМ стр. 2 |  |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [24 empty] | 3,8/30
|  | Работа ФАТРА, м | РОЗОВКА стр. 1 |  |  | 30 | 1 | 3 | 30 | [28 empty] | 3,8/30
|  | Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 35 | 113 | 10240
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПИСЬМЯНКА стр. 13, 17, 44 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [21 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЛЬШАРИПОВО стр. 1, 16, 19, 2 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [24 empty] | 3/2 |  |  |  | 3/2
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МАКЛАУШ - ДЫМКА путь 1 [1214пк3-1214пк9] | 1 | 1214пк3-1214пк9 | 600 | 1 | 6 | 600 | [14 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОЛТАВКА путь I (ЧД-Н) главный [1226пк10-1227пк2] | I | 1226пк10-1227пк2 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  |  | 3,8/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУГУЛЬМА путь I (ЧД-Н) главный [1257пк6-1257пк10] | I | 1257пк6-1257пк10 | 400 | 1 | 3 | 400 | [17 empty] | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МИННИБАЕВО - КУЛЬШАРИПОВО путь 1 [66пк6-67пк1] | 1 | 66пк6-67пк1 | 450 | 1 | 3 | 450 | [21 empty] | 3,8/450
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [7 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ЩОМ , м | ПИСЬМЯНКА - ВАТАН путь 1 [36пк6-36пк7] | 1 | 36пк6-36пк7 | 500 | 1 | 3 | 100 | [17 empty] | 3/100
|  | Смена переездного настила, шт | ПИСЬМЯНКА - ВАТАН путь 1 [32пк10-32пк10] | 1 | 32пк10-32пк10 | 1 | 1 | 3 | 1 | [14 empty] | 3,5/1
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 2,5/2,5 | [24 empty] | 2,5/2,5
КБШ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | МАКЛАУШ стр. 8 |  |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [28 empty] | 2/30
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 17 | 44 | 1795
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [21 empty] | 2,5/2,5
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЫЧА - БЕГИШЕВО путь 1 [141пк6-142пк1] | 1 | 141пк6-142пк1 | 500 | 2 | 5 | 1000 | [24 empty] | 2,5/500 |  |  |  | 2,5/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БЕГИШЕВО - НИКАШНОВКА путь 1 [157пк1-157пк5] | 1 | 157пк1-157пк5 | 400 | 2 | 5 | 800 | [17 empty] | 2,5/400 |  |  |  | 2,5/400
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 7 | 17 | 1807
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 618 | 3058 | 416686
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июнь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06 | 09.06 | 10.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 | 14.06 | 15.06 | 16.06 | 17.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 | 21.06 | 22.06 | 23.06 | 24.06 | 25.06 | 26.06 | 27.06 | 28.06 | 29.06 | 30.06
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
КБШ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [408пк0-419пк8] | 1 | 408пк0-419пк8 | 34 | 2 | 4 | 34 |  |  |  |  | 2/16 | [17 empty] | 2/18
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 2 | 4 | 34
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КОРШУНОВКА - КАШМА путь 1 [450пк9-457пк2] | 1 | 450пк9-457пк2 | 15 | 5 | 18 | 9 | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  | 3/1
|  | Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 5 | 18 | 9
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ГРАБОВО ПЕРЕЕЗД(119 км) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [17 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ПЕШЕНСКОЕ - ГРАБОВО путь 1 [110пк7-118пк9] | 1 | 110пк7-118пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 | [10 empty] | 4/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕШЕНСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [107пк6-107пк10] ПРОКАЗНА - ПЕШЕНСКОЕ путь 1 [102пк9-107пк6] | 1, I | 102пк9-107пк6 107пк6-107пк10 | 5200 | 2 | 12 | 5200 | [24 empty] | 6/2600 |  |  | 6/2600
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГОЛИЦИНО стр. 14, 15, 22, 28, 36, 41, 8 |  |  | 7 | 7 | 10 | 7 | [9 empty] | 4,5/3 |  | 6/4
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПЕШЕНСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [107пк6-110пк7] | I | 107пк6-110пк7 | 2900 | 1 | 3 | 1700 | [28 empty] | 3,8/1700
|  | Работа ПМГ, м | ПРОКАЗНА - ПЕШЕНСКОЕ путь 1 [102пк7-107пк6] | 1 | 102пк7-107пк6 | 4800 | 3 | 10 | 4800 | [21 empty] | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 |  |  | 3/1400
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-45пк4] | 1 | 32пк9-45пк4 | 700 | 2 | 4 | 100 | [7 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18пк8-29пк6 | 700 | 2 | 4 | 100 | [14 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10пк8-17пк2 | 700 | 2 | 4 | 100 | [21 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3пк6-8пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [27 empty] | 2/50 | 2/50
|  | Постановка АПАТЭК, шт | РУЗАЕВКА путь II (Ч-Ч) главный [615пк4-619пк2] | II | 615пк4-619пк2 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОЛИЦИНО - НОВ ПОЛЯНКИ путь 1од [7пк9-8пк9] | 1од | 7пк9-8пк9 | 700 | 2 | 4 | 100 | [14 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЕЛОХОВКА - КРИВОЗЕРЬЕ путь 1 [40пк7-45пк5] | 1 | 40пк7-45пк5 | 12 | 2 | 4 | 6 | [5 empty] | 2/3 | 2/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЕЛОХОВКА - КРИВОЗЕРЬЕ путь 2 [40пк7-45пк5] | 2 | 40пк7-45пк5 | 12 | 2 | 4 | 6 | [10 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 1 [47пк3-55пк3] | 1 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [10 empty] | 2/50 | [16 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 2 [47пк3-55пк3] | 2 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [24 empty] | 2/50 |  |  |  | 2/50
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 1 [47пк3-55пк3] | 1 | 47пк3-55пк3 | 12 | 2 | 4 | 6 | [17 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 2 [47пк3-55пк3] | 2 | 47пк3-55пк3 | 12 | 2 | 4 | 6 | [21 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
КБШ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ВЕРХН.ЛИПЯГИ путь I (Н-Ч) главный [71пк0-72пк8] ВЕРХН.ЛИПЯГИ - ГОЛЬЦОВКА путь 1 [72пк8-79пк1] | 1, I | 71пк0-72пк8 72пк8-79пк1 | 4 | 4 | 8 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10пк8-17пк2 | 2 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3пк6-8пк7 | 4 | 4 | 8 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 48 | 111 | 12445
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ПЕНЗА III путь 2 (250ц-73ц) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 1 | 3 | 200 | [23 empty] | 3,8/200
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 1 | 3 | 200
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПИШЛЯ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПИШЛЯ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПИШЛЯ стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТОКМОВО стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТОКМОВО стр. 16 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВАД стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВАД стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВАД стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ВАД стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЗАПИЩИКОВО - КОВЫЛКИНО путь 1 [524пк2-528пк8] КОВЫЛКИНО путь I (ЧД-Н) главный [528пк8-531пк4] | 1, I | 524пк2-528пк8 528пк8-531пк4 | 5100 | 1 | 6 | 2550 |  | 6/2550
|  | Выправка пути, м | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-497пк10] | 2 | 495пк6-497пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 |  |  | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [503пк1-507пк10] | 2 | 503пк1-507пк10 | 5000 | 3 | 11 | 5000 | [9 empty] | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1600
|  | Выправка пути, м | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [449пк4-451пк7] ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [451пк7-455пк7] ПОТЬМА путь I (ЧД-Н) главный [455пк7-459пк9] | 1, I | 449пк4-451пк7 451пк7-455пк7 455пк7-459пк9 | 5500 | 3 | 11 | 5500 | [19 empty] | 3,8/1800 |  |  |  | 3,8/1800 |  |  | 3,8/1900
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОТЬМА стр. 1, 10, 13, 2, 3, 33, 41, 5, 7, 8 |  |  | 10 | 10 | 15 | 10 |  | 4,5/3 | 3/2 | 4,5/3 |  |  |  |  | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 12 | 2 | 4 | 6 |  |  | 2/3 | 2/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591пк8-607пк7 | 12 | 2 | 4 | 6 | [15 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 |  | 2/50 | [23 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 |  |  |  | 2/50 | [25 empty] | 2/50
|  | Перетяжка плетей, м | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 8400 | 3 | 6 | 1200 | [15 empty] | 2/400 |  |  | 2/400 |  |  |  | 2/400
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КАДОШКИНО путь I (ЧД-Н) главный [574пк1-576пк4] | I | 574пк1-576пк4 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 2 [566пк1-574пк1] | 2 | 566пк1-574пк1 | 14 | 7 | 14 | 14 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТОКМОВО - ИНСАР путь 2 [545пк8-557пк8] | 2 | 545пк8-557пк8 | 14 | 7 | 14 | 14 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 4/4 |  |  |  | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПОТЬМА путь I (ЧД-Н) главный [455пк7-459пк9] | I | 455пк7-459пк9 | 6 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [435пк4-435пк4] | 2 | 435пк4-435пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
КБШ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 1 [421пк9-430пк0] | 1 | 421пк9-430пк0 | 34 | 2 | 4 | 34 | 2/17 | [14 empty] | 2/17
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [408пк0-419пк8] | 1 | 408пк0-419пк8 | 34 | 2 | 4 | 34 |  |  |  |  | 2/16 | [17 empty] | 2/18
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 60 | 192 | 17682
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк0-812пк5] | 1 | 795пк0-812пк5 | 17500 | 5 | 40 | 0 |  | 8 |  | 8 | [11 empty] | 8 | [9 empty] | 8 |  |  |  | 8
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАШЕЙКА стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛИВАНОВО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОЛИВАНОВО стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАЛАШЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [889пк2-891пк8] РАЧЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [874пк5-876пк9] РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 2 [876пк9-889пк2] | 2, II | 874пк5-876пк9 876пк9-889пк2 889пк2-891пк8 | 14000 | 7 | 35 | 14000 |  |  | 8/3700 | [6 empty] | 3,8/1300 |  |  | 3,8/1300 |  |  |  | 3,8/1300 |  | 8/3700 | 3,8/1300 |  |  |  | 3,8/1400
|  | Выправка пути, м | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [879пк1-885пк10] | 1 | 879пк1-885пк10 | 4000 | 1 | 3 | 2000 | [26 empty] | 3,8/2000
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЛАШЕЙКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЧЕЙКА стр. 1, 14, 2, 7 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [18 empty] | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЗВОДОВКА стр. 3, 4, 5, 6 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [15 empty] | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗОВАТОВО стр. 14, 8 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [22 empty] | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | РАЧЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [874пк5-876пк9] РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 2 [876пк9-889пк2] | 2, II | 874пк5-876пк9 876пк9-889пк2 | 8 | 2 | 4 | 8 | [11 empty] | 2/4 | [13 empty] | 2/4
|  | Постановка АПАТЭК, шт | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [859пк1-874пк5] | 1 | 859пк1-874пк5 | 14 | 3 | 6 | 6 | [18 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БЕЗВОДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [857пк2-859пк1] КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1, I | 839пк1-857пк2 857пк2-859пк1 | 12 | 1 | 2 | 4 | [29 empty] | 2/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 2 [815пк1-822пк2] | 2 | 815пк1-822пк2 | 1200 | 2 | 4 | 1200 | [8 empty] | 2/600 |  |  | 2/600
|  | Смена переездного настила, шт | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [797пк5-797пк5] | 1 | 797пк5-797пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | БАРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [794пк8-794пк8] | I | 794пк8-794пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [761пк6-770пк2] | 1 | 761пк6-770пк2 | 600 | 1 | 2 | 300 |  | 2/300
|  | Смена переездного настила, шт | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [765пк1-765пк1] | 1 | 765пк1-765пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2/1
|  | Работа ФАТРА, м | БАЗАРНАЯ стр. 16, 6, 9 |  |  | 60 | 2 | 4 | 60 | [25 empty] | 2/30 |  |  |  | 2/30
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 2 [741пк3-759пк7] | 2 | 741пк3-759пк7 | 900 | 1 | 2 | 300 |  |  |  | 2/300
|  | Работа ФАТРА, м | ВЫРЫПАЕВКА стр. 12 |  |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [18 empty] | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | ВЫРЫПАЕВКА стр. 1, 5 |  |  | 40 | 1 | 2 | 40 | [22 empty] | 2/40
|  | Работа ФАТРА, м | ИНЗА путь II (Ч-Ось) главный [727пк10-728пк2] | II | 727пк10-728пк2 | 40 | 1 | 2 | 40 | [8 empty] | 2/40
|  | Работа ФАТРА, м | ИНЗА стр. 70 |  |  | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | ИНЗА путь II (Ч-Ось) главный [727пк10-728пк2] | II | 727пк10-728пк2 | 100 | 3 | 6 | 100 |  |  |  | 2/30 |  |  |  |  | 2/35 |  |  | 2/35
|  | Работа ФАТРА, м | ИНЗА путь II (Ось-НД) главный [728пк2-728пк3] | II | 728пк2-728пк3 | 20 | 1 | 2 | 20 | [15 empty] | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | СВЕТ путь I (ЧН-Н) главный [718пк7-720пк6] СВЕТ - ИНЗА путь 1 [720пк6-720пк6] | 1, I | 718пк7-720пк6 720пк6-720пк6 | 30 | 1 | 2 | 30 |  | 2/30
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СВЕТ - ИНЗА путь 1 [720пк6-727пк0] | 1 | 720пк6-727пк0 | 900 | 1 | 2 | 300 | [22 empty] | 2/300
|  | Работа ФАТРА, м | СВЕТ стр. 14 |  |  | 40 | 1 | 2 | 40 | 2/40
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | НОЧКА - СВЕТ путь 1 [712пк3-718пк7] | 1 | 712пк3-718пк7 | 1500 | 2 | 4 | 600 | [15 empty] | 2/300 |  |  | 2/300
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СУРА - ЧАИС путь 2 [688пк0-694пк0] | 2 | 688пк0-694пк0 | 10 | 3 | 6 | 6 |  | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СУРА - ЧАИС путь 2 [688пк0-694пк0] | 2 | 688пк0-694пк0 | 300 | 2 | 4 | 100 |  |  | 2/50 | [19 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652пк3-685пк7 | 300 | 2 | 4 | 100 |  |  |  |  | 2/50 | [20 empty] | 2/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 10 | 5 | 10 | 10 | [8 empty] | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Перетяжка плетей, м | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 12600 | 3 | 6 | 1800 | [8 empty] | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 10 | 5 | 10 | 10 | [18 empty] | 2/2 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627пк3-650пк5 | 300 | 2 | 4 | 100 | [8 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Перетяжка плетей, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 12600 | 2 | 4 | 1200 | [22 empty] | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ИНЗА стр. 27-113 |  |  | 1 | 2 | 4 | 0 | [25 empty] | 2/0,3 |  |  |  | 2/0,3
КБШ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-667пк7] | 2 | 652пк3-667пк7 | 14 | 3 | 6 | 11 |  |  |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/4 | [13 empty] | 2/4
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-667пк9] | 1 | 652пк3-667пк9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2/4 | [14 empty] | 2/4
КБШ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | НОЧКА - СВЕТ путь 1 [712пк3-718пк7] | 1 | 712пк3-718пк7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2/1 | [10 empty] | 2/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | НОЧКА - СВЕТ путь 2 [712пк3-718пк7] | 2 | 712пк3-718пк7 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 90 | 246 | 22454
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 2 [867пк1-868пк10] | 2 | 867пк1-868пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [9 empty] | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | ЕВЛАШЕВО - НИКУЛИНО путь 1 [849пк1-850пк10] | 1 | 849пк1-850пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [12 empty] | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | КУЗНЕЦК путь I (ЧД-Н) главный [832пк2-833пк10] | I | 832пк2-833пк10 | 1900 | 2 | 7 | 1900 | [8 empty] | 3,8/950 |  |  | 3,8/950
|  | Выправка пути, м | СЮЗЮМ - КУЗНЕЦК путь 2 [809пк1-829пк7] | 2 | 809пк1-829пк7 | 6400 | 2 | 14 | 6400 |  | 6/2700 | 8/3700
|  | Выправка пути, м | ЕЛЮЗАНЬ путь II (Ч-НД) главный [797пк4-798пк3] | II | 797пк4-798пк3 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [16 empty] | 3,8/1000
|  | Выправка пути, м | ЕЛЮЗАНЬ путь I (НД-Н) главный [797пк4-798пк3] | I | 797пк4-798пк3 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [19 empty] | 3,8/1000
|  | Выправка пути, м | КОДАДА путь I (ЧД-Н) главный [788пк6-789пк4] ЧААДАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [781пк0-784пк7] ЧААДАЕВКА - КОДАДА путь 1 [784пк7-788пк6] | 1, I | 781пк0-784пк7 784пк7-788пк6 788пк6-789пк4 | 7500 | 2 | 16 | 7500 |  |  |  | 8/3750 | 8/3750
|  | Выправка пути, м | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 1 [753пк1-756пк10] | 1 | 753пк1-756пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [23 empty] | 3,8/2000
КБШ | Тек. сод. пути | Работа РШП, м | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 1 [899пк8-912пк3] | 1 | 899пк8-912пк3 | 50000 | 2 | 4 | 32000 |  | 2/18000 |  | 2/14000
|  | Работа ПМГ, м | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 1 [747пк3-752пк10] | 1 | 747пк3-752пк10 | 5800 | 4 | 8 | 5800 | [16 empty] | 2/1450 |  |  | 2/1450 |  |  |  | 2/1450 |  |  | 2/1450
|  | Работа ПМГ, м | СЕЛИКСА - ЛЕОНИДОВКА путь 2 [725пк1-732пк9] | 2 | 725пк1-732пк9 | 3370 | 2 | 4 | 3370 | [9 empty] | 2/1700 |  |  | 2/1670
|  | Работа ПМГ, м | СЕЛИКСА путь II (Ч-НД) главный [721пк4-724пк5] | II | 721пк4-724пк5 | 2970 | 2 | 4 | 2970 |  |  |  |  | 2/1485 | 2/1485
|  | Работа ПМГ, м | ПЕНЗА II - СЕЛИКСА путь 2 [717пк2-721пк0] | 2 | 717пк2-721пк0 | 4450 | 3 | 6 | 4450 |  | 2/1700 | 2/1700 | 2/1050
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕЛИКСА путь II (Ч-НД) главный [721пк0-725пк1] | II | 721пк0-725пк1 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 2/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЕЛИКСА путь I (ЧД-Н) главный [722пк1-725пк1] путь 3 (34-21) приемо-отпр. | 3, I | 722пк1-725пк1 | 1000 | 1 | 2 | 1000 |  |  | 2/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПЕНЗА II - СЕЛИКСА путь 2 [717пк2-721пк0] | 2 | 717пк2-721пк0 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [9 empty] | 2/1000
|  | Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 27 | 89 | 75390
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь I П (ЧД-гр. напр.) главный [954пк1-955пк0] путь I Н (гр. напр.-Н) главный [955пк0-955пк8] НОВООБРАЗЦОВОЕ - СЫЗРАНЬ II путь 1 [955пк8-958пк6] СЫЗРАНЬ II путь I (НП-Ч) главный [958пк6-958пк10] | 1, I, I Н, I П | 954пк1-955пк0 955пк0-955пк8 955пк8-958пк6 958пк6-958пк10 | 4900 | 2 | 12 | 4900 |  | 6/2450 | 6/2450
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [966пк1-972пк6] | 1 | 966пк1-972пк6 | 2 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 1 соед (253-205) главный [1пк0-1пк8] | 1 соед | 1пк0-1пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [12 empty] | 2/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 2 (243-292) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 1 соед (253-205) главный [1пк0-1пк8] | 1 соед | 1пк0-1пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | [19 empty] | 2/200
|  | Работа ЩОМ , м | НОВООБРАЗЦОВОЕ - СЫЗРАНЬ II путь 1 [957пк1-958пк6] СЫЗРАНЬ II путь I (НП-Ч) главный [958пк6-958пк10] | 1, I | 957пк1-958пк6 958пк6-958пк10 | 300 | 2 | 12 | 300 | [9 empty] | 6/150 | [16 empty] | 6/150
|  | Постановка АПАТЭК, шт | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь I И (ЧРД-16) главный [914пк9-915пк3] | I И | 914пк9-915пк3 | 2 | 1 | 3 | 2 | [16 empty] | 3,8/2
КБШ | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [966пк1-972пк6] путь 2 [966пк3-971пк0] путь 3 [964пк5-970пк9] | 1, 2, 3 | 964пк5-970пк9 966пк1-972пк6 966пк3-971пк0 | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  | 2,2/1 |  | 2,2/1 |  |  |  |  | 2,2/1
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ II путь II (НЛ-ЧН) главный [958пк6-960пк10] | II | 958пк6-960пк10 | 3054 | 4 | 8 | 1520 |  | 2/380 |  |  | 2/380 |  |  |  | 2/380 |  |  | 2/380
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 16 | 50 | 7327
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | ЗВЕЗДА - ЧАПАЕВСК путь 1 [1051пк1-1051пк3] | 1 | 1051пк1-1051пк3 | 1 | 1 | 24 | 1 |  |  | 24/1
|  | Выправка опорных частей мостов, шт | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [985пк1-986пк7] | I | 985пк1-986пк7 | 8 | 2 | 7 | 2 | [11 empty] | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМЫЛОВО стр. 16, 26 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЗЕНЧУК стр. 11, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 24, 25, 26, 5, 89, 9, 91 |  |  | 14 | 7 | 10 | 7 |  |  |  | 4,5/3 | [5 empty] | 6/4
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ТОМЫЛОВО путь II (Ч-НД) главный [1058пк8-1062пк0] | II | 1058пк8-1062пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Работа ЩОМ , м | ЧАПАЕВСК путь I (ЧД-Н) главный [1056пк2-1056пк2] | I | 1056пк2-1056пк2 | 70 | 1 | 6 | 70 | [16 empty] | 6/70
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ЗВЕЗДА путь II (Ч-Н) главный [1046пк7-1049пк1] | II | 1046пк7-1049пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1011пк6-1033пк8] Блок-посты: МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК 1026км4пк (двусторонний) | 1 | 1011пк6-1033пк8 | 10 | 2 | 4 | 6 |  | 2/4 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МЫЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1008пк9-1011пк6] | I | 1008пк9-1011пк6 | 6 | 2 | 7 | 6 |  |  |  | 3,8/3 |  |  |  |  | 3,8/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк8-993пк4] | 1 | 986пк8-993пк4 | 16 | 5 | 10 | 16 | [9 empty] | 2/4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/4 |  |  | 2/4 | [6 empty] | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [983пк2-986пк8] | I | 983пк2-986пк8 | 9 | 3 | 7 | 6 |  | 3,8/2 |  | 2/2 | [5 empty] | 2/2
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 27 | 85 | 118
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЗЫМЯНКА стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛЕКСЕЕВСКАЯ стр. 16, 18, 2, 20, 5 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [23 empty] | 4,5/3 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СМЫШЛЯЕВКА стр. 13, 16, 20, 24, 3, 5 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [16 empty] | 4,5/3 |  |  | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165пк8-1175пк5 | 10 | 1 | 2 | 5 | [22 empty] | 2/5
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154пк5-1163пк7 | 12 | 3 | 6 | 6 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154пк5-1163пк7 | 21 | 5 | 10 | 15 | [19 empty] | 4/6 |  |  |  | 4/6 |  |  | 2/3
|  | Уборка МВСП, шт | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154пк5-1163пк7 | 9 | 1 | 2 | 4 | [16 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142пк0-1152пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 | [9 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142пк0-1152пк0 | 4 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 41 (224-145) приемо-отпр. | 41 |  | 30 | 1 | 2 | 30 |  |  | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 46 (из.ст.516-из.ст.119) приемо-отпр. | 46 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [9 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 47 (576-153) приемо-отпр. | 47 |  | 30 | 1 | 2 | 30 |  |  |  | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 48 (из.ст.560-159) приемо-отпр. | 48 |  | 30 | 1 | 2 | 30 |  |  |  | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 49 (п.с.558-151) приемо-отпр. | 49 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [12 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 410 (п.с. 568-п.с. 157) приемо-отпр. | 410 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [16 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 119-407 (из.ст.119-407) прочий | 119-407 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [19 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 49 (п.с.558-151) приемо-отпр. | 49 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [23 empty] | 2/30
|  | Перетяжка плетей, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129пк6-1135пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [23 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129пк6-1135пк1 | 4 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Перетяжка плетей, м | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121пк3-1126пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [23 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121пк3-1126пк1 | 3 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1116пк10-1116пк10] | 2 | 1116пк10-1116пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Перетяжка плетей, м | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112пк0-1118пк2 | 100 | 1 | 2 | 25 | [23 empty] | 2/25
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112пк0-1118пк2 | 4 | 1 | 3 | 2 | [26 empty] | 3,8/2
|  | Работа ФАТРА, м | БЕЗЫМЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1111пк7-1111пк7] | II | 1111пк7-1111пк7 | 6 | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Работа ФАТРА, м | БЕЗЫМЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1111пк8-1111пк8] | II | 1111пк8-1111пк8 | 6 | 1 | 2 | 6 | [16 empty] | 2/6
|  | Работа ФАТРА, м | БЕЗЫМЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1111пк10-1111пк10] | II | 1111пк10-1111пк10 | 6 | 1 | 2 | 6 | [23 empty] | 2/6
|  | Работа ФАТРА, м | САМАРА путь Iа (ЧД-СП № 14) главный [1097пк6-1097пк6] | Iа | 1097пк6-1097пк6 | 14 | 1 | 3 | 14 |  |  |  |  | 3,8/14
|  | Работа ФАТРА, м | САМАРА путь I (СП № 14-2Н) главный [1098пк5-1098пк5] | I | 1098пк5-1098пк5 | 24 | 1 | 3 | 24 | [9 empty] | 3,8/24
|  | Постановка АПАТЭК, шт | САМАРА путь II (СП № 12-р/р 315) главный [1098пк2-1102пк2] | II | 1098пк2-1102пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Работа ФАТРА, м | КРЯЖ путь I (ЧД-Н) главный [1089пк5-1089пк5] | I | 1089пк5-1089пк5 | 8 | 1 | 3 | 8 | [19 empty] | 3,8/8
|  | Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 47 | 106 | 779
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311пк0-1329пк6 | 18600 | 2 | 16 | 0 | [9 empty] | 8 |  |  | 8
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФИЛИППОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ФИЛИППОВКА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1310пк8-1311пк0] АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1321пк10] | 2, II | 1310пк8-1311пк0 1311пк0-1321пк10 | 11300 | 6 | 27 | 11300 |  |  | 8/3700 | [5 empty] | 3,8/1500 | [6 empty] | 3,8/1500 |  |  | 3,8/1500 |  |  |  | 3,8/1500 |  |  | 3,8/1600
|  | Выправка пути, м | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 1 [1278пк4-1298пк4] | 1 | 1278пк4-1298пк4 | 10300 | 1 | 3 | 1700 | [29 empty] | 3,8/1700
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОХВИСТНЕВО стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОХВИСТНЕВО стр. 80 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОХВИСТНЕВО стр. 28 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОХВИСТНЕВО стр. 66 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОХВИСТНЕВО стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОХВИСТНЕВО стр. 35 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОХВИСТНЕВО стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОХВИСТНЕВО стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [26 empty] | 1,5/1
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1354пк6-1355пк4] | 1 | 1354пк6-1355пк4 | 859 | 3 | 6 | 859 | [15 empty] | 2/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 2/259
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1364пк3-1364пк5] | 1 | 1364пк3-1364пк5 | 225 | 1 | 2 | 225 | [16 empty] | 2/225
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1366пк6-1366пк8] | 1 | 1366пк6-1366пк8 | 131 | 1 | 2 | 131 |  | 2/131
|  | Сплошная смена рельсов, М рельсовой нити | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1366пк9-1366пк10] | 1 | 1366пк9-1366пк10 | 102 | 1 | 2 | 102 |  |  |  | 2/102
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1326пк5-1326пк9] | 2 | 1326пк5-1326пк9 | 446 | 1 | 2 | 446 | [19 empty] | 2/446
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1326пк9-1327пк9] | 2 | 1326пк9-1327пк9 | 987 | 3 | 6 | 987 | [8 empty] | 2/387 |  |  | 2/300 | [17 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1295пк2-1295пк8] | 2 | 1295пк2-1295пк8 | 565 | 1 | 2 | 565 | [23 empty] | 2/565
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1295пк8-1296пк2] | 2 | 1295пк8-1296пк2 | 416 | 1 | 2 | 416 | [26 empty] | 2/416
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1220пк4-1220пк7] | 2 | 1220пк4-1220пк7 | 331 | 1 | 2 | 331 | [26 empty] | 2/331
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1221пк1-1221пк4] | 2 | 1221пк1-1221пк4 | 274 | 1 | 2 | 274 | [15 empty] | 2/274
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 1 [1300пк7-1308пк6] | 1 | 1300пк7-1308пк6 | 7900 | 4 | 32 | 0 | [16 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1370пк0-1375пк5] | I | 1370пк0-1375пк5 | 9 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1358пк0-1358пк10] | 2 | 1358пк0-1358пк10 | 15 | 1 | 2 | 15 | [8 empty] | 2/15
|  | Уборка МВСП, шт | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350пк6-1370пк0 | 75 | 3 | 6 | 45 |  |  |  |  | 2/15 | [13 empty] | 2/15 |  |  |  | 2/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1354пк6-1355пк4] | 1 | 1354пк6-1355пк4 | 800 | 2 | 4 | 800 | [23 empty] | 2/400 |  |  | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1364пк3-1364пк5] | 1 | 1364пк3-1364пк5 | 300 | 1 | 2 | 300 | [22 empty] | 2/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1366пк6-1366пк8] | 1 | 1366пк6-1366пк8 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  |  |  | 2/300
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1366пк9-1366пк10] | 1 | 1366пк9-1366пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Работа ЩОМ , м | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1345пк3-1345пк3] | 1 | 1345пк3-1345пк3 | 100 | 1 | 8 | 100 |  | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1345пк5-1345пк5] | 1 | 1345пк5-1345пк5 | 100 | 1 | 8 | 100 |  |  |  | 8/100
|  | Работа МКТ, м | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1346пк3-1347пк1] | 2 | 1346пк3-1347пк1 | 800 | 1 | 2 | 200 | [29 empty] | 2/200
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1331пк8-1348пк3] | 2 | 1331пк8-1348пк3 | 5 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 2/1
|  | Работа ФАТРА, м | ФИЛИППОВКА стр. 16, 2, 4, 6, 7 |  |  | 75 | 2 | 4 | 15 | [23 empty] | 2/10 |  |  | 2/5
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА путь II (Ч-НД) главный [1329пк6-1331пк8] | II | 1329пк6-1331пк8 | 4 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1329пк6-1331пк8] | I | 1329пк6-1331пк8 | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311пк0-1329пк6 | 1 | 1 | 3 | 1 | [9 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1329пк6] | 2 | 1311пк0-1329пк6 | 75 | 2 | 4 | 30 | [25 empty] | 2/15 |  |  |  | 2/15
|  | Уборка МВСП, шт | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 1 [1311пк0-1329пк6] | 1 | 1311пк0-1329пк6 | 30 | 1 | 2 | 15 | [15 empty] | 2/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1326пк5-1326пк9] | 2 | 1326пк5-1326пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [23 empty] | 2/500
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1308пк6-1311пк0] | II | 1308пк6-1311пк0 | 5 | 2 | 4 | 2 |  |  |  |  | 2/1 | [7 empty] | 2/1
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1295пк2-1295пк8] | 2 | 1295пк2-1295пк8 | 700 | 2 | 4 | 700 | [22 empty] | 2/350 | 2/350
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1209пк2-1232пк1] | 1 | 1209пк2-1232пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1209пк4-1232пк1] | 2 | 1209пк4-1232пк1 | 45 | 1 | 2 | 15 | [23 empty] | 2/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1221пк1-1221пк4] | 2 | 1221пк1-1221пк4 | 400 | 1 | 2 | 400 | [18 empty] | 2/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192пк9-1206пк8 | 14 | 7 | 14 | 14 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192пк9-1206пк8 | 12 | 6 | 12 | 12 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Уборка МВСП, шт | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192пк9-1206пк8 | 10 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВООТРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1190пк3-1192пк9] | I | 1190пк3-1192пк9 | 43 | 3 | 6 | 5 | [12 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178пк0-1190пк3 | 8 | 4 | 8 | 8 | [16 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Уборка МВСП, шт | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178пк0-1190пк3 | 10 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178пк0-1190пк3 | 10 | 1 | 2 | 3 | [23 empty] | 2/3
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1178пк0] | I | 1175пк5-1178пк0 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2/1
|  | Выгрузка шпал, шт | КАБАНОВКА - СЕРНЫЕ ВОДЫ I путь 1 [52пк5-82пк2] | 1 | 52пк5-82пк2 | 10 | 3 | 6 | 30 | [7 empty] | 2/10 | [10 empty] | 2/10 | [9 empty] | 2/10
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350пк6-1370пк0 | 2452 | 2 | 4 | 1634 | [16 empty] | 2/817 | [6 empty] | 2/817
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 96 | 268 | 22802
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь IV (НД-Ч) главный [2пк2-2пк7] | IV | 2пк2-2пк7 | 500 | 1 | 2 | 500 | [23 empty] | 2/500
|  | Работа ЩОМ , м | СЫЗРАНЬ-ГОРОД - КАШПИР путь 1 [9пк1-10пк10] | 1 | 9пк1-10пк10 | 2000 | 5 | 40 | 2000 | [9 empty] | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ-ГОРОД - КАШПИР путь 1 [8пк1-11пк1] | 1 | 8пк1-11пк1 | 3500 | 1 | 2 | 100 | [26 empty] | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [28пк9-32пк2] | 1 | 28пк9-32пк2 | 3300 | 14 | 33 | 5775 |  | 3,8/412,5 |  |  | 3,8/412,5 |  |  |  | 2/412,5 | 2/412,5 |  | 2/412,5 | 2/412,5 |  |  | 2/412,5 | 2/412,5 |  | 2/412,5 | 2/412,5 |  |  | 2/412,5 | 2/412,5 |  | 2/412,5 | 3,8/412,5
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 21 | 77 | 8375
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖИГУЛЕВСК путь I (ЧД-НД) главный [95пк6-95пк9] | I | 95пк6-95пк9 | 400 | 1 | 120 | 400 | [21 empty] | 120/400
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖИГУЛЕВСК - ПОСТ 104 КМ путь 1 [95пк9-104пк4] | 1 | 95пк9-104пк4 | 8500 | 3 | 360 | 8500 | [14 empty] | 120/2800 | [6 empty] | 120/2800 | [6 empty] | 120/2900
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСТ 104 КМ путь I (ЧД-1) главный [104пк4-104пк6] | I | 104пк4-104пк6 | 148 | 1 | 24 | 148 | [22 empty] | 24/148
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПОСТ 104 КМ - ЖИГУЛЕВС МОРЕ путь 2 [104пк6-105пк1] | 2 | 104пк6-105пк1 | 463 | 1 | 24 | 463 | [22 empty] | 24/463
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ПОСТ 104 КМ стр. 2 б/п |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕРЕВОЛОКИ путь II (Ч-Н) главный [54пк10-55пк2] ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 2 [55пк2-63пк1] УСЛАДА путь II ("Ч"-"Н") главный [63пк1-63пк5] | 2, II | 54пк10-55пк2 55пк2-63пк1 63пк1-63пк5 | 8600 | 3 | 18 | 8600 | [5 empty] | 6/2800 | 6/2900 |  |  |  | 6/2900
|  | Выправка пути, м | ЖИГУЛЕВСК путь I (ЧД-НД) главный [93пк7-93пк10] ОТВАГА - ЖИГУЛЕВСК путь 1 [86пк1-93пк7] | 1, I | 86пк1-93пк7 93пк7-93пк10 | 8000 | 2 | 16 | 8000 | [22 empty] | 8/4000 | 8/4000
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОТВАГА стр. 14, 15, 16, 17, 22, 28, 5, 7 |  |  | 8 | 8 | 12 | 8 | [21 empty] | 4,5/3 |  |  | 3/2 |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖИГУЛЕВСК стр. 1, 25, 31 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [28 empty] | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 1 [55пк2-63пк1] | 1 | 55пк2-63пк1 | 21 | 5 | 10 | 9 | [5 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/1
|  | Работа ЩОМ , м | МАСТРЮКОВО - КУРУМОЧ путь 2 [141пк3-141пк4] | 2 | 141пк3-141пк4 | 200 | 2 | 12 | 200 | [6 empty] | 6/100 | [13 empty] | 6/100
|  | Работа ФАТРА, м | ХИМЗАВОДСКАЯ - ТОЛЬЯТТИ путь 1 [15пк3-15пк4] | 1 | 15пк3-15пк4 | 200 | 4 | 15 | 200 |  |  |  | 3,8/50 |  |  | 3,8/50 | 3,8/50 | [16 empty] | 3,8/50
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 34 | 623 | 26532
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 94 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 89 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [17 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 63 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 57 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 48 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 43 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 32 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 12 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
КБШ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1138пк3] | 2 | 1129пк7-1138пк3 | 16 | 1 | 2 | 4 | [28 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 2 [1124пк3-1129пк3] | 2 | 1124пк3-1129пк3 | 20 | 1 | 2 | 4 | [14 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 1 [1124пк3-1129пк2] | 1 | 1124пк3-1129пк2 | 20 | 1 | 2 | 4 | [24 empty] | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 89 КМ путь I (2-Н1) главный [1124пк2-1124пк2] | I | 1124пк2-1124пк2 | 30 | 1 | 3 | 30 | [7 empty] | 3,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1115пк4-1123пк9] | 2 | 1115пк4-1123пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 2 [1108пк8-1112пк8] | 2 | 1108пк8-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1112пк8] | 1 | 1108пк7-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1102пк3-1102пк3] | 2 | 1102пк3-1102пк3 | 40 | 1 | 3 | 40 | [10 empty] | 3,8/40
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк2-1098пк2] | 2 | 1098пк2-1098пк2 | 30 | 1 | 3 | 30 | [13 empty] | 3,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 24 | 1 | 2 | 4 | [21 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092пк3-1097пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [14 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [28 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092пк3-1097пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [28 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [7 empty] | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 57 КМ путь I (2-Н1) главный [1092пк2-1092пк2] | I | 1092пк2-1092пк2 | 25 | 1 | 3 | 25 | [14 empty] | 3,8/25
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 100 | 1 | 2 | 25 | [5 empty] | 2/25
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [21 empty] | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 48 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1082пк8-1082пк8] | II | 1082пк8-1082пк8 | 17 | 1 | 3 | 17 | [17 empty] | 3,8/17
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 2 | 1078пк0-1082пк4 | 20 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077пк9-1082пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067пк3-1077пк5 | 100 | 1 | 2 | 25 | [5 empty] | 2/25
|  | Работа ФАТРА, м | БП 32 КМ путь II (Н-Ч2) главный [1066пк10-1066пк10] | II | 1066пк10-1066пк10 | 30 | 1 | 3 | 30 | [27 empty] | 3,8/30
|  | Уборка МВСП, шт | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 2 | 1062пк4-1066пк7 | 20 | 1 | 2 | 4 | [17 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052пк4-1062пк0 | 20 | 1 | 2 | 2 | [24 empty] | 2/2
|  | Уборка МВСП, шт | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 1 [1046пк9-1051пк7] | 1 | 1046пк9-1051пк7 | 3 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 2 [1046пк9-1051пк8] | 2 | 1046пк9-1051пк8 | 20 | 1 | 2 | 4 | [24 empty] | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | БП 12 КМ путь II (Н2-Ч) главный [1046пк6-1046пк6] | II | 1046пк6-1046пк6 | 30 | 1 | 3 | 30 | [20 empty] | 3,8/30
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 35 | 79 | 517
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726пк1-1744пк6 | 18510 | 1 | 72 | 2710 |  | 72/2710
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | МИНЬЯР стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АША стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [12 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1776пк7-1780пк10] | 2 | 1776пк7-1780пк10 | 4400 | 2 | 9 | 4400 | [8 empty] | 3,8/1700 | [7 empty] | 6/2700
|  | Выправка пути, м | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1742пк10] | 1 | 1726пк1-1742пк10 | 17200 | 7 | 33 | 17200 | [11 empty] | 3,8/1900 |  |  |  | 3,8/1900 |  |  | 3,8/1900 | 6/3200 |  |  | 3,8/1900 | 6/3200 |  |  | 6/3200
|  | Выправка пути, м | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1669пк6-1671пк6] | 2 | 1669пк6-1671пк6 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [25 empty] | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1664пк2-1668пк8] | 2 | 1664пк2-1668пк8 | 4600 | 1 | 3 | 1600 | [29 empty] | 3,8/1600
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРМАН стр. 13, 5, 7, 9 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [26 empty] | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАВТИМАНОВО стр. 10, 12, 14, 20, 22, 26, 7, 8 |  |  | 8 | 8 | 12 | 8 | [12 empty] | 6/4 | [6 empty] | 6/4
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1771пк7-1772пк1] | 1 | 1771пк7-1772пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 |  | 2/400
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | СИМСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1758пк3-1760пк5] | II | 1758пк3-1760пк5 | 10 | 6 | 12 | 6 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1658пк3-1675пк2] | 2 | 1658пк3-1675пк2 | 20 | 8 | 16 | 8 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 41 | 187 | 28338
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЕМА путь III (Ч-1) главный [1608пк4-1608пк9] | III | 1608пк4-1608пк9 | 382 | 1 | 72 | 382 |  | 72/382
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛОКОМОТИВ - ДЕМА путь 3 [1606пк7-1608пк4] | 3 | 1606пк7-1608пк4 | 1700 | 1 | 72 | 1700 |  | 72/1700
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЛОКОМОТИВ путь III (ЧП-Н) главный [1606пк3-1606пк7] | III | 1606пк3-1606пк7 | 500 | 1 | 72 | 500 |  | 72/500
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮМАТОВО стр. 12, 26, 27, 3, 39, 40 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 |  |  |  |  | 4,5/3 |  |  |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЛКИНО стр. 1, 2, 21 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ДЕМА путь 16 (46ю-89ю) приемо-отпр. путь 18 (42ю-101ю) приемо-отпр. путь 20 (44ю-103ю) приемо-отпр. путь 22 (34ю-107ю) приемо-отпр. путь 24 (36ю-99ю) приемо-отпр. | 16, 18, 20, 22, 24 |  | 500 | 5 | 10 | 500 | [15 empty] | 2/100 | 2/100 |  |  | 2/100 |  |  | 2/100 | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | ДЕМА путь I (ст р/р 8ю-ст р/р209ю) главный [7пк9-7пк10] путь 10 (54ю-91ю) приемо-отпр. путь 11 (135ю-45ю) приемо-отпр. путь 12 (48ю-95ю) приемо-отпр. путь 13 (165ю-27ю) приемо-отпр. путь 14 (40ю-97ю) приемо-отпр. путь 15 (131ю-43ю) приемо-отпр. путь 17 (133ю-47ю) приемо-отпр. путь 19 (141ю-37ю) прие... (см. карточку) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 6, 7, 8, 9, I | 7пк9-7пк10 | 1150 | 7 | 14 | 1150 | [8 empty] | 2/200 | 2/200 |  | 2/100 | 2/150 |  |  | 2/150 | 2/250 |  | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | ДЕМА путь 11 (402-482) приемо-отпр. путь 13 (358-476) приемо-отпр. путь 15 (430-456) приемо-отпр. путь 17 (428-124) приемо-отпр. путь 19 (364-134) приемо-отпр. путь 21 (388-120) приемо-отпр. путь 23 (380-упор) прочий путь 25 (376-упор) прочий путь 5 (374-478) приемо-отпр. путь 7 (404-484) приемо-отп... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 5, 7, 9 |  | 650 | 5 | 10 | 375 | [22 empty] | 2/75 | 2/75 |  | 2/75 | 2/75 |  |  | 2/75
|  | Смена плети, м | ДЕМА путь IIIА (ст р/р 70ю-НД) главный [1пк0-4пк3] | IIIА | 1пк0-4пк3 | 1500 | 1 | 2 | 500 | [23 empty] | 2/500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 4 [1599пк9-1604пк9] | 4 | 1599пк9-1604пк9 | 20 | 7 | 14 | 14 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1592пк3-1593пк4] | 2 | 1592пк3-1593пк4 | 200 | 4 | 8 | 200 |  | 2/50 |  |  | 2/50 | [6 empty] | 2/50 |  |  |  | 2/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1593пк10-1594пк2] | 2 | 1593пк10-1594пк2 | 100 | 2 | 4 | 100 | [18 empty] | 2/50 |  |  |  | 2/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1594пк9-1595пк3] | 2 | 1594пк9-1595пк3 | 100 | 2 | 4 | 100 | [25 empty] | 2/50 |  |  |  | 2/50
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 45 | 296 | 5530
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШИНГАК-КУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1547пк4-1549пк6] | II | 1547пк4-1549пк6 | 2071 | 1 | 72 | 2071 | [28 empty] | 72/2071
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ШИНГАК-КУЛЬ стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  | 8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЕВКА стр. 105, 113, 125, 147, 3, 46, 5, 63, 64, 65 |  |  | 10 | 7 | 10 | 7 |  | 4,5/3 | 6/4
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПРИЮТОВО путь I (ЧД-Н) главный [1407пк10-1409пк6] | I | 1407пк10-1409пк6 | 1488 | 6 | 48 | 1488 | [9 empty] | 8/248 |  |  | 8/248 |  |  |  | 8/248 |  |  | 8/248 |  |  |  | 8/248 |  |  | 8/248
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 1 [1549пк7-1572пк6] | 1 | 1549пк7-1572пк6 | 22 | 8 | 16 | 8 |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Работа МКТ, м | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1511пк1-1511пк2] | 1 | 1511пк1-1511пк2 | 100 | 1 | 2 | 100 | [12 empty] | 2/100
|  | Работа МКТ, м | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1512пк2-1513пк6] | 1 | 1512пк2-1513пк6 | 1400 | 7 | 14 | 1400 | [12 empty] | 2/200 |  |  | 2/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 2/200 | 2/200 |  | 2/200 |  |  |  | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 2 [1509пк1-1524пк3] | 2 | 1509пк1-1524пк3 | 16 | 7 | 14 | 14 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Работа МКТ, м | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1492пк8-1492пк9] | 1 | 1492пк8-1492пк9 | 100 | 1 | 2 | 100 | [11 empty] | 2/100
|  | Работа МКТ, м | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1488пк9-1489пк1] | 1 | 1488пк9-1489пк1 | 300 | 2 | 4 | 300 | [18 empty] | 2/150 |  |  |  | 2/150
|  | Работа МКТ, м | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 2 [1480пк3-1482пк1] | 2 | 1480пк3-1482пк1 | 1800 | 6 | 12 | 1200 |  | 2/200 | 2/200 | 2/200 | 2/200 |  |  |  | 2/200 | 2/200
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ГЛУХОВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1446пк4-1448пк4] | II | 1446пк4-1448пк4 | 4 | 4 | 8 | 4 | [16 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1410пк0-1427пк6] | 2 | 1410пк0-1427пк6 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 53 | 215 | 6695
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАНДРЫ стр. 17 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАНДРЫ стр. 31 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [26 empty] | 8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРАН-ЕЛГА стр. 10, 4, 6, 8, 9 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [18 empty] | 3/2 |  |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНДРЫ стр. 13, 28, 36, 38, 48, 55, 9 |  |  | 7 | 7 | 10 | 7 | [25 empty] | 4,5/3 |  |  |  | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УСЕНЬ стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [29 empty] | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТУЙМАЗЫ стр. 12, 18, 6, 8 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [25 empty] | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БП 1331 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИСМЕТОВО стр. 1, 10, 17, 6 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [22 empty] | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЮТАЗА стр. 11, 2 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [18 empty] | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ЧИШМЫ II - ЧИШМЫ путь 2 [1470пк2-1470пк5] | 2 | 1470пк2-1470пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3,8/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САФАРОВО - ЧИШМЫ II путь 2 [1461пк0-1468пк0] | 2 | 1461пк0-1468пк0 | 10 | 4 | 9 | 10 |  |  |  |  | 3,8/4 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа МКТ, м | САФАРОВО путь 3 (16-17) приемо-отпр. | 3 |  | 700 | 2 | 7 | 700 | [11 empty] | 3,8/350 |  |  |  | 3,8/350
|  | Работа ПМГ, м | ПП 1450 КМ - БП 1453 КМ путь 2 [1450пк9-1453пк6] | 2 | 1450пк9-1453пк6 | 3000 | 1 | 3 | 1500 | [29 empty] | 3,8/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БЛАГОВАР - ПП 1450 КМ путь 2 [1439пк4-1450пк1] | 2 | 1439пк4-1450пк1 | 10 | 5 | 10 | 10 | [8 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | БЛАГОВАР - ПП 1450 КМ путь 2 [1439пк4-1450пк1] | 2 | 1439пк4-1450пк1 | 11000 | 6 | 12 | 9400 | [8 empty] | 2/1600 |  |  | 2/1600 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 2/1600 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАНДРЫ - КАРАН-ЕЛГА путь 1 [1376пк3-1382пк0] | 1 | 1376пк3-1382пк0 | 10 | 5 | 10 | 10 | [15 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 2 [1332пк1-1342пк2] | 2 | 1332пк1-1342пк2 | 10 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |  | 3,8/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1283пк8-1302пк6] | 1 | 1283пк8-1302пк6 | 10 | 7 | 14 | 10 |  |  |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 2 [1283пк8-1302пк6] | 2 | 1283пк8-1302пк6 | 10 | 5 | 10 | 8 | [15 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ПМГ, м | БУГУЛЬМА - ЗАЙ путь 1 [1258пк6-1273пк5] | 1 | 1258пк6-1273пк5 | 16000 | 1 | 3 | 1600 | 3,8/1600
|  | Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 67 | 145 | 13679
КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО
КБШ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | КАРЛАМАН - САХАРОЗАВОДС путь 1 [53пк1-53пк5] | 1 | 53пк1-53пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3,8/400
|  | Работа МКТ, м | ТАЗЛАРОВО - ТЮКУНЬ путь 1 [71пк1-72пк3] | 1 | 71пк1-72пк3 | 1200 | 3 | 11 | 1200 | [10 empty] | 3,8/400 |  | 3,8/400 |  |  | 3,8/400
|  | Работа МКТ, м | ТЮКУНЬ - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [83пк3-83пк5] | 1 | 83пк3-83пк5 | 200 | 1 | 3 | 200 | [17 empty] | 3,8/200
|  | Работа МКТ, м | ДАРЬИНО - УСТЬ-ЗИГАН путь 1 [114пк3-114пк7] | 1 | 114пк3-114пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 | [19 empty] | 6/500
|  | Итого по: КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО |  |  |  |  | 6 | 25 | 2300
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕНЗИН стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕНЗИН стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕНЗИН стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОСТ 47 КМ - ИГЛИНО путь 2 [49пк6-52пк3] | 2 | 49пк6-52пк3 | 2700 | 2 | 7 | 2700 | [27 empty] | 3,8/1350 | 3,8/1350
|  | Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 5 | 31 | 2703
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | К КС | Установка фундаментов, шт | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 24 | 21 | 84 | 14 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  |  | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса , шт | КАРЛАМАН стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 22 | 85 | 15
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КЛЮЧИЩИ путь I (Н-Ч) главный [22пк2-22пк4] КЛЮЧИЩИ - РЗД 28 КМ путь 1 [22пк4-26пк5] | 1, I | 22пк2-22пк4 22пк4-26пк5 | 2700 | 2 | 6 | 2700 | [14 empty] | 3/1350 |  |  | 3/1350
|  | Выправка пути, м | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [62пк2-72пк2] | 1 | 62пк2-72пк2 | 10800 | 4 | 24 | 10800 | [5 empty] | 6/2700 | 6/2700 | 6/2700 |  |  | 6/2700
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГУБИНО стр. 2, 5, 8, 9 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [7 empty] | 6/4
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь I (Н-Ч) главный [10пк10-11пк6] | I | 10пк10-11пк6 | 600 | 1 | 6 | 600 | [14 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИЩИ - РЗД 28 КМ путь 1 [23пк2-23пк6] | 1 | 23пк2-23пк6 | 400 | 1 | 3 | 400 | [21 empty] | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАШЛА - МОЛВИНО путь 1 [56пк8-57пк4] | 1 | 56пк8-57пк4 | 600 | 1 | 6 | 600 | [28 empty] | 6/600
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | КЛЮЧИЩИ - РЗД 28 КМ путь 1 [27пк3-27пк3] | 1 | 27пк3-27пк3 | 30 | 1 | 3 | 30 | [21 empty] | 3,8/30
|  | Работа ФАТРА, м | РЗД 28 КМ путь I (Н-Ч) главный [27пк10-28пк1] | I | 27пк10-28пк1 | 50 | 1 | 2 | 50 | [28 empty] | 2/50
|  | Работа ЩОМ , м | КРАСН ГУЛЯЙ - КУЧУРЫ путь 1 [37пк5-38пк1] | 1 | 37пк5-38пк1 | 150 | 2 | 7 | 300 | [10 empty] | 3,8/150 | [6 empty] | 3,8/150
|  | Работа ФАТРА, м | КРАСН ГУЛЯЙ - КУЧУРЫ путь 1 [37пк7-37пк8] | 1 | 37пк7-37пк8 | 30 | 1 | 3 | 30 | [17 empty] | 3,8/30
|  | Работа ФАТРА, м | КРАСН ГУЛЯЙ - КУЧУРЫ путь 1 [38пк1-38пк2] | 1 | 38пк1-38пк2 | 50 | 1 | 3 | 50 | [24 empty] | 3,8/50
|  | Работа ЩОМ , м | КУЧУРЫ путь I (Н-Ч) главный [39пк1-39пк3] | I | 39пк1-39пк3 | 200 | 1 | 3 | 200 | [17 empty] | 3,8/200
|  | Работа ФАТРА, м | КУЧУРЫ путь I (Н-Ч) главный [39пк2-39пк2] | I | 39пк2-39пк2 | 30 | 1 | 3 | 30 | [10 empty] | 3,8/30
|  | Работа ФАТРА, м | КУЧУРЫ путь I (Н-Ч) главный [39пк6-39пк6] | I | 39пк6-39пк6 | 30 | 1 | 3 | 30 | [24 empty] | 3,8/30
|  | Работа ФАТРА, м | КУЧУРЫ путь I (Н-Ч) главный [40пк5-40пк5] | I | 40пк5-40пк5 | 30 | 1 | 3 | 30 | [17 empty] | 3,8/30
|  | Работа ФАТРА, м | ТАШЛА путь I (Н-Ч) главный [49пк7-49пк8] | I | 49пк7-49пк8 | 50 | 1 | 3 | 50 | [7 empty] | 3,8/50
|  | Работа МКТ, м | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [70пк7-71пк8] | 1 | 70пк7-71пк8 | 1100 | 3 | 11 | 1100 | [5 empty] | 3,8/350 | 3,8/350 |  |  |  | 3,8/400
|  | Работа МКТ, м | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [72пк10-73пк4] | 1 | 72пк10-73пк4 | 5000 | 2 | 12 | 1800 | [5 empty] | 6/900 | 6/900
КБШ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | ТАШЛА стр. 1, 3, 5 |  |  | 60 | 1 | 2 | 60 | [5 empty] | 2/60
|  | Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 30 | 117 | 18864
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | НУРЛАТ путь II (Ч-НД) главный [1077пк4-1078пк8] | II | 1077пк4-1078пк8 | 1324 | 1 | 72 | 1324 | 72/1324
КБШ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | СТУДЕНЧЕСКАЯ стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СТУДЕНЧЕСКАЯ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2,5/1
|  | Замена электропривода, шт | СОВХОЗНЫЙ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [22 empty] | 2,5/1
КБШ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | ИНЗА - ДУБЕНКИ путь 1 [729пк9-729пк9] | 1 | 729пк9-729пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3,8/1
|  | Смена переездного настила, шт | ИНЗА - ДУБЕНКИ путь 2 [729пк9-729пк9] | 2 | 729пк9-729пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ШАРЛОВО - ВЕШКАЙМА путь 1 [774пк2-792пк6] | 1 | 774пк2-792пк6 | 10 | 5 | 19 | 10 | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕШКАЙМА - ЧУФАРОВО путь 1 [794пк6-815пк0] | 1 | 794пк6-815пк0 | 10 | 5 | 17 | 8 | [15 empty] | 3,2/2 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,2/1 |  |  |  | 3,8/2
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ВЕШКАЙМА - ЧУФАРОВО путь 1 [801пк6-803пк9] | 1 | 801пк6-803пк9 | 4340 | 2 | 4 | 1920 | 2/996 |  |  |  | 2/924
|  | Работа ЩОМ , м | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [934пк1-934пк1] | 2 | 934пк1-934пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [29 empty] | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | НУРЛАТ путь I (ЧД-Н) главный [1078пк5-1078пк5] | I | 1078пк5-1078пк5 | 30 | 1 | 3 | 30 |  |  |  |  | 3,8/30
|  | Работа ФАТРА, м | НУРЛАТ путь I (ЧД-Н) главный [1078пк6-1078пк6] | I | 1078пк6-1078пк6 | 30 | 1 | 3 | 30 | [8 empty] | 3,8/30
|  | Работа ФАТРА, м | НУРЛАТ путь I (ЧД-Н) главный [1079пк1-1079пк1] | I | 1079пк1-1079пк1 | 30 | 1 | 3 | 30 | [11 empty] | 3,8/30
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПУТЕВОЙ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | ЯКУШКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ПОСТ 1056 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,8/1
|  | Работа ФАТРА, м | РОЗОВКА стр. 4 |  |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [8 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 27 | 149 | 3490
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 2 [1165пк10-1170пк8] | 2 | 1165пк10-1170пк8 | 4900 | 2 | 144 | 4900 | [21 empty] | 72/2450 | [6 empty] | 72/2450
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ПРОНИНО путь I (ЧД-Н) главный [1170пк8-1171пк4] | I | 1170пк8-1171пк4 | 420 | 1 | 72 | 420 | [21 empty] | 72/420
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЛЯВЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1185пк8-1186пк0] | I | 1185пк8-1186пк0 | 302 | 1 | 72 | 302 | [7 empty] | 72/302
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЛЯВЛИНО - МАКЛАУШ путь 1 [1186пк0-1192пк6] | 1 | 1186пк0-1192пк6 | 6600 | 2 | 144 | 6600 | [7 empty] | 72/3300 | [6 empty] | 72/3300
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛТАВКА стр. 12, 22 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [8 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АКБАШ стр. 10, 12, 6, 8 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [11 empty] | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БУГУЛЬМА стр. 3, 59 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [15 empty] | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | ШЕНТАЛА - ДЕНИСКИНО путь 2 [1131пк1-1131пк7] | 2 | 1131пк1-1131пк7 | 700 | 1 | 3 | 200 | [8 empty] | 3,8/200
|  | Работа МКТ, м | ШЕНТАЛА - ДЕНИСКИНО путь 1 [1139пк1-1140пк4] | 1 | 1139пк1-1140пк4 | 700 | 1 | 3 | 200 | [11 empty] | 3,8/200
|  | Работа МКТ, м | ШЕНТАЛА - ДЕНИСКИНО путь 1 [1135пк1-1135пк6] | 1 | 1135пк1-1135пк6 | 600 | 1 | 3 | 200 | [15 empty] | 3,8/200
|  | Работа МКТ, м | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 2 [1164пк2-1165пк5] | 2 | 1164пк2-1165пк5 | 1400 | 2 | 7 | 500 | [18 empty] | 3,8/250 |  |  |  | 3,8/250
|  | Работа МКТ, м | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 2 [1167пк6-1169пк9] | 2 | 1167пк6-1169пк9 | 600 | 1 | 3 | 200 | [25 empty] | 3,8/200
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КЛЯВЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1183пк6-1186пк0] | II | 1183пк6-1186пк0 | 7 | 4 | 8 | 4 | [8 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | 2,5/2,5 | [21 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2,5/2,5
|  | Смена переездного настила, шт | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [49пк2-49пк2] | 1 | 49пк2-49пк2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3,5/1
|  | Смена переездного настила, шт | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [41пк3-41пк3] | 1 | 41пк3-41пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 3,5/1
|  | Работа ЩОМ , м | МИННИБАЕВО путь I (Ч-Н) главный [62пк7-62пк8] | I | 62пк7-62пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 | 2/200
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ - АКТАШ путь 1 [80пк8-88пк3] | 1 | 80пк8-88пк3 | 4 | 1 | 3 | 4 | [25 empty] | 3,8/4
КБШ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | МАКЛАУШ стр. 14 |  |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [15 empty] | 2/30
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 32 | 497 | 13777
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ЗАИНСК - ЗЫЧА путь 1 [128пк10-128пк10] | 1 | 128пк10-128пк10 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,2/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ЗАИНСК - ЗЫЧА путь 1 [128пк10-128пк10] | 1 | 128пк10-128пк10 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2,2/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИКЛЯНЬ стр. 10, 31, 35, 5, 8 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | 3/2 |  |  |  | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа ЩОМ , м | ЗАИНСК путь I (Ч-Н) главный [126пк6-126пк7] | I | 126пк6-126пк7 | 400 | 1 | 3 | 400 | [11 empty] | 3/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЫЧА - БЕГИШЕВО путь 1 [142пк1-142пк7] | 1 | 142пк1-142пк7 | 600 | 2 | 4 | 1200 | 2/600 |  |  |  | 2/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЫЧА - БЕГИШЕВО путь 1 [142пк7-143пк3] | 1 | 142пк7-143пк3 | 600 | 2 | 4 | 1200 | [8 empty] | 2/600 | [5 empty] | 2/600
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЫЧА - БЕГИШЕВО путь 1 [143пк3-143пк8] | 1 | 143пк3-143пк8 | 500 | 2 | 4 | 1000 | [18 empty] | 2/500 |  |  |  | 2/500
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЫЧА - БЕГИШЕВО путь 1 [143пк8-144пк4] | 1 | 143пк8-144пк4 | 600 | 2 | 4 | 1200 | [25 empty] | 2/600 |  |  |  | 2/600
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [8 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |  | 2,5/2,5 | [24 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 20 | 40 | 5017
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 855 | 3745 | 295039
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Июль
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.07 | 02.07 | 03.07 | 04.07 | 05.07 | 06.07 | 07.07 | 08.07 | 09.07 | 10.07 | 11.07 | 12.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | 20.07 | 21.07 | 22.07 | 23.07 | 24.07 | 25.07 | 26.07 | 27.07 | 28.07 | 29.07 | 30.07 | 31.07
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [410пк1-419пк8] | 1 | 410пк1-419пк8 | 9000 | 1 | 3 | 1800 | [28 empty] | 3,8/1800
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 1 | 3 | 1800
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | АРБЕКОВО - ПЕНЗА I путь 1 [703пк0-710пк3] | 1 | 703пк0-710пк3 | 4500 | 3 | 10 | 4500 | [19 empty] | 3,8/1700 | 3,8/1700 | 3/1100
|  | Работа ПМГ, м | ПЯША путь I (Ч-Н) главный [691пк9-694пк1] | I | 691пк9-694пк1 | 2800 | 2 | 7 | 2800 | [16 empty] | 3,8/1400 | 3,8/1400
|  | Работа ПМГ, м | СИМАНЩИНА - РАМЗАЙ путь 1 [672пк2-678пк9] | 1 | 672пк2-678пк9 | 4500 | 3 | 10 | 4500 | [13 empty] | 3,8/1700 | 3,8/1700 | 3/1100
|  | Работа ПМГ, м | КОРШУНОВКА - КАШМА путь 1 [450пк9-457пк2] | 1 | 450пк9-457пк2 | 7000 | 4 | 15 | 7000 | [24 empty] | 3,8/1750 |  | 3,8/1750 | 3,8/1750 | 3,8/1750
|  | Работа ПМГ, м | РАКША - БАЗЕВО путь 1 [426пк1-433пк4] | 1 | 426пк1-433пк4 | 6000 | 2 | 7 | 3400 | [29 empty] | 3,8/1700 | 3,8/1700
|  | Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 14 | 52 | 22200
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [44пк2-44пк4] | 1 | 44пк2-44пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [15 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [44пк2-44пк4] | 1 | 44пк2-44пк4 | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 4/1
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 33 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [9 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 208 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 210 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [16 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 222 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 221 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 251 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 255 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [30 empty] | 8/1
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ГРАБОВО - БЕССОНОВКА путь 1 [120пк8-128пк0] | 1 | 120пк8-128пк0 | 5200 | 3 | 11 | 5200 | [8 empty] | 3,8/1740 |  |  | 3,8/1730 | 3,8/1730
|  | Работа ПМГ, м | ПЕШЕНСКОЕ - ГРАБОВО путь 1 [110пк7-118пк9] | 1 | 110пк7-118пк9 | 3450 | 2 | 7 | 3450 |  |  |  |  | 3,8/1700 | 3,8/1750
|  | Работа ПМГ, м | ПЕШЕНСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [107пк6-110пк7] | I | 107пк6-110пк7 | 2900 | 1 | 3 | 1200 |  | 3/1200
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-45пк4] | 1 | 32пк9-45пк4 | 700 | 2 | 4 | 100 | [5 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18пк8-29пк6 | 700 | 2 | 4 | 100 | [12 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10пк8-17пк2 | 700 | 2 | 4 | 100 | [19 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3пк6-8пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [26 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Постановка АПАТЭК, шт | РУЗАЕВКА путь II (Ч-Ч) главный [615пк4-619пк2] | II | 615пк4-619пк2 | 34 | 5 | 10 | 10 | [6 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОЛИЦИНО - НОВ ПОЛЯНКИ путь 1од [7пк9-8пк9] | 1од | 7пк9-8пк9 | 700 | 2 | 4 | 100 | [12 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 1 [47пк3-55пк3] | 1 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [5 empty] | 2/50 | [9 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 2 [47пк3-55пк3] | 2 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [8 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | БУЛЫЧЕВО путь I (Н-Ч) главный [29пк6-32пк9] путь Ia (ЧМ1А-Ч) главный [29пк6-32пк9] | I, Ia | 29пк6-32пк9 | 3000 | 3 | 6 | 3000 |  | 2/1000 |  |  |  | 2/1000 |  |  | 2/1000
|  | Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 37 | 130 | 13569
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ПЕНЗА III путь IГП4 (3ц-НП4) главный [140пк9-140пк10] | IГП4 | 140пк9-140пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 | [17 empty] | 3,8/200
|  | Работа ФАТРА, м | ПЕНЗА IV - ПЕНЗА III путь 1 [140пк4-140пк5] | 1 | 140пк4-140пк5 | 200 | 1 | 3 | 200 | [19 empty] | 3,8/200
|  | Работа ПМГ, м | ПЕНЗА IV - ПЕНЗА I путь 1 [1пк1-3пк7] | 1 | 1пк1-3пк7 | 2700 | 2 | 6 | 2700 | [22 empty] | 3/1350 |  | 3/1350
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 4 | 13 | 3100
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | КР СЦБ | Замена электропривода, шт | ВАД путь I (ЧД-Н) главный [430пк0-431пк8] | I | 430пк0-431пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2,2/1
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСАР стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ИНСАР стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [513пк8-519пк5] | 2 | 513пк8-519пк5 | 5800 | 3 | 11 | 5800 | [17 empty] | 3,8/1900 |  |  |  | 3,8/1900 |  |  | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | ЗУБОВА ПОЛЯН путь II (Ч-НД) главный [449пк4-451пк7] ТЕПЛЫЙ СТАН путь II (Ч-НД) главный [440пк0-442пк2] ТЕПЛЫЙ СТАН - ЗУБОВА ПОЛЯН путь 2 [442пк2-449пк4] | 2, II | 440пк0-442пк2 442пк2-449пк4 449пк4-451пк7 | 8500 | 5 | 19 | 8500 | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1700
|  | Выправка пути, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [410пк1-419пк8] | 1 | 410пк1-419пк8 | 9000 | 1 | 3 | 1800 | [28 empty] | 3,8/1800
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОВЫЛКИНО стр. 17, 19, 2, 23, 3, 30, 5, 8 |  |  | 8 | 8 | 12 | 8 | [27 empty] | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САМАЕВКА стр. 10, 14, 6, 8 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [23 empty] | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВАД стр. 1, 10, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7 |  |  | 9 | 9 | 13 | 9 |  |  | 7,5/5 | [17 empty] | 6/4
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | МОКША - ТОКМОВО путь 1 [539пк8-543пк5] | 1 | 539пк8-543пк5 | 3700 | 3 | 24 | 0 | [13 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8
КБШ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610пк2-615пк4 | 12 | 2 | 4 | 6 | [13 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 2 [610пк2-615пк4] | 2 | 610пк2-615пк4 | 12 | 2 | 4 | 6 | [20 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [6 empty] | 2/50 | [16 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [13 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Перетяжка плетей, м | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 8400 | 3 | 6 | 1200 | [20 empty] | 2/400 |  |  | 2/400 |  |  |  | 2/400
|  | Работа ЩОМ , м | КАДОШКИНО путь II (Ч-НД) главный [574пк10-575пк2] | II | 574пк10-575пк2 | 300 | 1 | 6 | 300 | [9 empty] | 6/300
|  | Работа ЩОМ , м | ТОКМОВО путь I (ЧД-Н) главный [544пк7-544пк8] | I | 544пк7-544пк8 | 100 | 1 | 8 | 100 | [30 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | ТОКМОВО путь II (Ч-НД) главный [544пк7-544пк8] | II | 544пк7-544пк8 | 100 | 1 | 8 | 200 | [23 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [481пк4-481пк7] | I | 481пк4-481пк7 | 400 | 1 | 8 | 200 | [27 empty] | 8/200
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПОТЬМА путь I (ЧД-Н) главный [455пк7-459пк9] | I | 455пк7-459пк9 | 6 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [449пк4-451пк7] | I | 449пк4-451пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ТЕПЛЫЙ СТАН путь I (ЧД-Н) главный [440пк0-442пк2] | I | 440пк0-442пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [421пк9-430пк0] | 2 | 421пк9-430пк0 | 12 | 4 | 8 | 12 |  |  | 4/6 |  |  |  | 4/6
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 58 | 174 | 18354
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 2 [891пк8-914пк9] | 2 | 891пк8-914пк9 | 15500 | 8 | 64 | 0 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БАЛАШЕЙКА стр. 3 |  |  | 0,5 | 1 | 8 | 0 | [20 empty] | 8/0,5
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [895пк1-907пк10] | 1 | 895пк1-907пк10 | 4000 | 3 | 11 | 4000 | 3,8/1300 |  |  | 3,8/1300 |  |  |  | 3,8/1400
|  | Выправка пути, м | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 2 [891пк8-914пк9] | 2 | 891пк8-914пк9 | 9600 | 4 | 24 | 9600 |  |  | 6/2400 |  |  |  | 6/2400 |  |  | 6/2400 |  |  |  | 6/2400
|  | Выправка пути, м | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [879пк1-885пк10] | 1 | 879пк1-885пк10 | 4000 | 1 | 3 | 2000 | [14 empty] | 3,8/2000
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАЗАРНАЯ стр. 14, 16, 3, 4, 5, 6, 9 |  |  | 8 | 8 | 12 | 8 | [6 empty] | 6/4 |  |  | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ВЫРЫПАЕВКА стр. 1, 10, 12, 3, 5, 6, 8 |  |  | 7 | 7 | 10 | 7 | [13 empty] | 4,5/3 |  |  | 6/4
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [859пк1-874пк5] | 1 | 859пк1-874пк5 | 14 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БЕЗВОДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [857пк2-859пк1] КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1, I | 839пк1-857пк2 857пк2-859пк1 | 12 | 2 | 4 | 8 | [9 empty] | 2/4 | [10 empty] | 2/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [846пк1-847пк10] | 1 | 846пк1-847пк10 | 4 | 1 | 2 | 4 | [27 empty] | 2/4
|  | Постановка АПАТЭК, шт | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [824пк6-837пк1] | 1 | 824пк6-837пк1 | 11 | 2 | 4 | 4 | [16 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [824пк6-837пк1] | 2 | 824пк6-837пк1 | 7 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2/2
|  | Работа ФАТРА, м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [834пк7-834пк8] | 2 | 834пк7-834пк8 | 50 | 1 | 2 | 50 | [6 empty] | 2/50
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [830пк1-832пк10] | 1 | 830пк1-832пк10 | 8 | 1 | 2 | 4 | [13 empty] | 2/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [827пк1-828пк10] | 2 | 827пк1-828пк10 | 4 | 1 | 2 | 4 |  |  | 2/4
|  | Работа ФАТРА, м | НАЛЕЙКА стр. 13, 14, 2, 20 |  |  | 80 | 2 | 4 | 80 | [20 empty] | 2/40 |  |  | 2/40
|  | Работа ФАТРА, м | НАЛЕЙКА стр. 1, 4, 6 |  |  | 60 | 2 | 4 | 60 | [27 empty] | 2/30 |  |  | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | НАЛЕЙКА стр. 12, 16, 5 |  |  | 60 | 3 | 6 | 60 |  |  | 2/20 | [10 empty] | 2/20 |  |  | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 2 [820пк3-820пк3] | 2 | 820пк3-820пк3 | 20 | 1 | 2 | 20 | [9 empty] | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | ПОЛИВАНОВО стр. 1, 5 |  |  | 40 | 1 | 2 | 40 | [6 empty] | 2/40
|  | Работа ФАТРА, м | ПОЛИВАНОВО путь II (Ч-НД) главный [813пк10-814пк9] | II | 813пк10-814пк9 | 60 | 2 | 4 | 60 | [13 empty] | 2/30 |  |  | 2/30
|  | Смена переездного настила, шт | ПОЛИВАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [812пк9-812пк9] | I | 812пк9-812пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Работа ФАТРА, м | БАРЫШ путь II (Ч-НД) главный [792пк7-795пк0] БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 2 [795пк1-795пк1] | 2, II | 792пк7-795пк0 795пк1-795пк1 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  | 2/20
|  | Смена переездного настила, шт | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 2 [765пк1-765пк1] | 2 | 765пк1-765пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | 2/1
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 2 [751пк1-752пк10] | 2 | 751пк1-752пк10 | 4 | 1 | 2 | 4 | [30 empty] | 2/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | СВЕТ - ИНЗА путь 2 [720пк6-727пк0] | 2 | 720пк6-727пк0 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  | 2/300
|  | Работа ПМГ, м | СВЕТ - ИНЗА путь 2 [720пк6-727пк0] | 2 | 720пк6-727пк0 | 5000 | 3 | 6 | 5000 | [6 empty] | 2/1700 |  |  | 2/1700 |  |  |  | 2/1600
|  | Работа ПМГ, м | НОЧКА - СВЕТ путь 2 [712пк3-718пк7] | 2 | 712пк3-718пк7 | 6000 | 4 | 8 | 6000 | [16 empty] | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1500
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СУРА - ЧАИС путь 2 [688пк0-694пк0] | 2 | 688пк0-694пк0 | 300 | 2 | 4 | 100 | [6 empty] | 2/50 | [20 empty] | 2/50
|  | Работа МКТ, м | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [653пк8-654пк10] | 2 | 653пк8-654пк10 | 1200 | 2 | 4 | 1200 | [6 empty] | 2/600 |  |  | 2/600
|  | Работа МКТ, м | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [659пк1-659пк6] | 2 | 659пк1-659пк6 | 700 | 2 | 4 | 700 | [13 empty] | 2/350 |  |  | 2/350
|  | Работа МКТ, м | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [659пк9-660пк3] | 2 | 659пк9-660пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [20 empty] | 2/400
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652пк3-685пк7 | 300 | 2 | 4 | 100 |  |  | 2/50 | [20 empty] | 2/50
|  | Перетяжка плетей, м | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 12600 | 3 | 6 | 1800 | [13 empty] | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627пк3-650пк5 | 10 | 5 | 10 | 10 |  |  | 4/4 |  |  |  | 4/4 |  |  | 2/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627пк3-650пк5 | 300 | 2 | 4 | 100 | [6 empty] | 2/50 | [20 empty] | 2/50
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627пк3-650пк5 | 12 | 2 | 4 | 6 | [6 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Перетяжка плетей, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 12600 | 2 | 4 | 1200 | [27 empty] | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | Тек. сод. с/п | Сплошная смена металлических частей, шт | ИНЗА стр. 27-113 |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 2/0,4
КБШ | ТР КС | Выправка опор, шт | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 6 | 2 | 4 | 4 | [13 empty] | 2/2 | [13 empty] | 2/2
|  | Выправка опор, шт | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627пк3-650пк5 | 6 | 3 | 6 | 6 | [16 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2
КБШ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 2 [741пк3-759пк7] | 2 | 741пк3-759пк7 | 5 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 98 | 266 | 32970
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I путь II (Нл-НДо) главный [961пк8-962пк1] | II | 961пк8-962пк1 | 250 | 1 | 2 | 250 | [10 empty] | 2/250
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [972пк6-978пк8] | I | 972пк6-978пк8 | 11 | 5 | 10 | 11 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/2
|  | Работа ДУОМАТИК, м | ОКТЯБРЬСК путь 7 (336-313) приемо-отпр. | 7 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [21 empty] | 2/200
|  | Работа ЩОМ , м | СЫЗРАНЬ I путь II (264-2ЧС) главный [1пк4-1пк8] путь 11 соед (ЧС-11-М245) главный [151пк2-151пк5] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 2 [1пк8-2пк2] СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь IV (НД-Ч) главный [2пк2-2пк7] | 11 соед, 2, II, IV | 151пк2-151пк5 1пк4-1пк8 1пк8-2пк2 2пк2-2пк7 | 1900 | 5 | 40 | 1900 | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/300
|  | Работа ЩОМ , м | СЫЗРАНЬ I путь 7 (90-51) приемо-отпр. | 7 |  | 250 | 2 | 12 | 250 | [17 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | СЫЗРАНЬ I путь 3вытяж. (75-143) вытяжной | 3вытяж. |  | 250 | 2 | 12 | 300 | [17 empty] | 6/150 |  |  |  | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | СЫЗРАНЬ I путь IIIВ (587-М564) главный [1пк0-1пк7] | IIIВ | 1пк0-1пк7 | 200 | 1 | 6 | 200 | [28 empty] | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | СЫЗРАНЬ I путь 7 (90-51) приемо-отпр. | 7 |  | 350 | 2 | 12 | 350 | [6 empty] | 6/150 |  |  | 6/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 6 (247-284) приемо-отпр. | 6 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | 2/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 7 (241-332) приемо-отпр. | 7 |  | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  |  | 2/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 10 (225-324) приемо-отпр. | 10 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [7 empty] | 2/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 11 соед (ЧС-11-М245) главный [149пк1-149пк1] | 11 соед | 149пк1-149пк1 | 200 | 1 | 2 | 200 | [10 empty] | 2/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 12 (229-338) приемо-отпр. | 12 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 104 (320-232) прочий | 104 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 2з (256-218) прочий | 2з |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [21 empty] | 2/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 105 (374-362) прочий | 105 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [24 empty] | 2/200
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 106 (370-358) прочий | 106 |  | 200 | 1 | 2 | 200 | [28 empty] | 2/200
|  | Работа ЩОМ , м | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь II Н (гр. напр.-НН) главный [955пк3-955пк5] | II Н | 955пк3-955пк5 | 200 | 3 | 18 | 300 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ II путь II (НЛ-ЧН) главный [958пк6-960пк10] | II | 958пк6-960пк10 | 3054 | 3 | 6 | 1154 | 2/380 | [6 empty] | 2/380 | [20 empty] | 2/394
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 34 | 138 | 6715
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [985пк1-986пк7] | I | 985пк1-986пк7 | 8 | 2 | 7 | 2 | [14 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОМЫЛОВО стр. 40, 9 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | 3/2
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1027пк10-1028пк4] Блок-посты: МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК 1026км4пк (двусторонний) | 1 | 1027пк10-1028пк4 | 500 | 2 | 4 | 500 | [7 empty] | 2/250 |  |  | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [983пк5-983пк7] | I | 983пк5-983пк7 | 250 | 1 | 3 | 250 | [14 empty] | 3,8/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [983пк8-984пк1] | I | 983пк8-984пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [14 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [984пк10-985пк1] | I | 984пк10-985пк1 | 150 | 1 | 2 | 150 | [21 empty] | 2/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРАВАЯ ВОЛГА путь II (Ч-НД) главный [983пк5-983пк7] | II | 983пк5-983пк7 | 150 | 1 | 2 | 150 | [24 empty] | 2/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРАВАЯ ВОЛГА путь II (Ч-НД) главный [984пк10-985пк2] | II | 984пк10-985пк2 | 150 | 1 | 2 | 150 | [24 empty] | 2/150
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [984пк9-985пк2] | I | 984пк9-985пк2 | 140 | 2 | 12 | 140 | [14 empty] | 6/70 | [6 empty] | 6/70
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [983пк2-986пк8] | I | 983пк2-986пк8 | 9 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 2/3
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЖИГУЛИ - НОВОКУЙБЫШЕВ путь 2 [1070пк8-1074пк8] | 2 | 1070пк8-1074пк8 | 2000 | 3 | 6 | 2000 | 2/700 | [13 empty] | 2/700 | [13 empty] | 2/600
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 17 | 48 | 3647
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЗЫМЯНКА стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЗЫМЯНКА стр. 125 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЗЫМЯНКА стр. 137 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САМАРА стр. 22 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [24 empty] | 8/1
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СМЫШЛЯЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1120пк8-1121пк3] СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1121пк6] | 2, II | 1120пк8-1121пк3 1121пк3-1121пк6 | 800 | 1 | 6 | 800 | [10 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САМАРА - БЕЗЫМЯНКА путь 1 [1102пк3-1103пк1] | 1 | 1102пк3-1103пк1 | 800 | 1 | 6 | 800 | [7 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САМАРА - БЕЗЫМЯНКА путь 2 [1102пк4-1103пк2] | 2 | 1102пк4-1103пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САМАРА путь Iа (ЧД-СП № 14) главный [1097пк5-1097пк8] | Iа | 1097пк5-1097пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [7 empty] | 3,8/300
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165пк8-1175пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Перетяжка плетей, м | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165пк8-1175пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [7 empty] | 2/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154пк5-1163пк7 | 21 | 2 | 4 | 6 | 2/4 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154пк5-1163пк7 | 20 | 6 | 12 | 20 |  |  |  | 2/4 |  |  |  | 4/6 |  |  | 4/6 |  |  |  | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154пк5-1163пк7 | 9 | 1 | 2 | 4 | [7 empty] | 2/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУРГЕНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1152пк0-1154пк5] | I | 1152пк0-1154пк5 | 3 | 1 | 2 | 3 | [14 empty] | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТУРГЕНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1152пк0-1154пк5] | II | 1152пк0-1154пк5 | 4 | 2 | 4 | 4 | [17 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142пк0-1152пк0 | 4 | 1 | 2 | 4 | [17 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142пк0-1152пк0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 85 (268-25) приемо-отпр. | 85 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 84 (284-39) приемо-отпр. | 84 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 83 (из.ст.268-49) приемо-отпр. | 83 |  | 30 | 1 | 2 | 30 |  |  |  | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 82 (и.с270/280-из.ст.25) приемо-отпр. | 82 |  | 30 | 1 | 2 | 30 |  |  |  | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 81 (288-43) приемо-отпр. | 81 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [7 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 70 (44-398) приемо-отпр. | 70 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [10 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 71 (40-400) приемо-отпр. | 71 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [14 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 72 (из.ст.32-из.ст.300) приемо-отпр. | 72 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [17 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 73 (46-406) приемо-отпр. | 73 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [21 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 74 (34-404) приемо-отпр. | 74 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [21 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 75 (42-из.ст.304) приемо-отпр. | 75 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [24 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 76 (из.ст.12-из.ст.310) приемо-отпр. | 76 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [24 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 77 (54-408) приемо-отпр. | 77 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [28 empty] | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 78 (60-410) приемо-отпр. | 78 |  | 30 | 1 | 2 | 30 | [28 empty] | 2/30
|  | Перетяжка плетей, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129пк6-1135пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129пк6-1135пк1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [17 empty] | 2/1
|  | Работа ЩОМ , м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1126пк10-1126пк10] | II | 1126пк10-1126пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121пк3-1126пк1 | 2 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121пк3-1126пк1 | 3 | 1 | 2 | 3 | [21 empty] | 2/3
|  | Уборка МВСП, шт | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121пк3-1126пк1 | 4 | 1 | 2 | 3 | [14 empty] | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | СМЫШЛЯЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1118пк2-1121пк3] | II | 1118пк2-1121пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | [28 empty] | 2/2
|  | Перетяжка плетей, м | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112пк0-1118пк2 | 100 | 1 | 2 | 100 | [28 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112пк0-1118пк2 | 3 | 1 | 2 | 3 | [21 empty] | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САМАРА путь II (СП № 12-р/р 315) главный [1098пк2-1102пк2] | II | 1098пк2-1102пк2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [30 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк7-1096пк4] | 1 | 1091пк7-1096пк4 | 11 | 4 | 8 | 8 | [21 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КРЯЖ путь II (Ч-НД) главный [1089пк1-1091пк8] | II | 1089пк1-1091пк8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КРЯЖ путь I (ЧД-Н) главный [1089пк1-1091пк7] | I | 1089пк1-1091пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 54 | 150 | 3595
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБДУЛИНО стр. 24 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБДУЛИНО стр. 62 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АБДУЛИНО стр. 92 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 1 [1278пк4-1298пк4] | 1 | 1278пк4-1298пк4 | 10300 | 5 | 19 | 8600 |  |  | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1800
|  | Выправка пути, м | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 1 [1234пк6-1255пк7] ПОХВИСТНЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1255пк7-1256пк1] | 1, I | 1234пк6-1255пк7 1255пк7-1256пк1 | 21700 | 8 | 47 | 21700 | [17 empty] | 8/3700 |  |  | 3,8/1800 | 8/3700 |  | 3,8/1700 | 8/3700 |  |  | 3,8/1700 | 8/3700 |  | 3,8/1700
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1355пк7-1356пк3] | 1 | 1355пк7-1356пк3 | 605 | 1 | 6 | 605 | [7 empty] | 6/605
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1358пк4-1358пк10] | 2 | 1358пк4-1358пк10 | 576 | 1 | 3 | 576 | [10 empty] | 3,8/576
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1368пк3-1368пк9] | 2 | 1368пк3-1368пк9 | 597 | 1 | 3 | 597 | [14 empty] | 3,8/597
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1351пк3-1352пк1] | 1 | 1351пк3-1352пк1 | 743 | 2 | 4 | 743 | [13 empty] | 2/343 |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1332пк5-1332пк9] | 2 | 1332пк5-1332пк9 | 408 | 1 | 2 | 408 |  |  | 2/408
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФИЛИППОВКА путь II (Ч-НД) главный [1329пк7-1329пк10] | II | 1329пк7-1329пк10 | 244 | 1 | 2 | 244 | [17 empty] | 2/244
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1278пк4-1279пк4] | 2 | 1278пк4-1279пк4 | 1043 | 3 | 6 | 1043 | [23 empty] | 2/343 |  |  |  | 2/350 |  |  | 2/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОЛКАЙ путь II (Ч-НД) главный [1206пк9-1207пк4] | II | 1206пк9-1207пк4 | 448 | 1 | 2 | 448 | [7 empty] | 2/448
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 1 [1300пк7-1308пк6] | 1 | 1300пк7-1308пк6 | 7900 | 2 | 16 | 0 | 8 |  |  | 8
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1369пк10-1369пк10] | 1 | 1369пк10-1369пк10 | 100 | 1 | 8 | 100 | [7 empty] | 8/100
|  | Уборка МВСП, шт | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1358пк4-1358пк10] | 2 | 1358пк4-1358пк10 | 15 | 1 | 2 | 15 | [16 empty] | 2/15
|  | Уборка МВСП, шт | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350пк6-1370пк0 | 75 | 2 | 4 | 30 | [9 empty] | 2/15 | [10 empty] | 2/15
|  | Уборка МВСП, шт | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350пк6-1370пк0 | 30 | 2 | 4 | 30 | [21 empty] | 2/15 | [5 empty] | 2/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1355пк7-1356пк3] | 1 | 1355пк7-1356пк3 | 700 | 2 | 4 | 700 | 2/350 |  | 2/350
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1358пк4-1358пк10] | 2 | 1358пк4-1358пк10 | 700 | 2 | 4 | 700 | [16 empty] | 2/350 | 2/350
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1368пк3-1368пк9] | 2 | 1368пк3-1368пк9 | 700 | 2 | 4 | 700 | [27 empty] | 2/350 |  |  | 2/350
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1351пк3-1352пк1] | 1 | 1351пк3-1352пк1 | 800 | 2 | 4 | 800 | [28 empty] | 2/400 |  | 2/400
|  | Работа ЩОМ , м | САРАЙ-ГИР путь I (ЧД-Н) главный [1350пк4-1350пк4] | I | 1350пк4-1350пк4 | 100 | 1 | 8 | 100 | [7 empty] | 8/100
|  | Работа МКТ, м | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1346пк3-1347пк1] | 2 | 1346пк3-1347пк1 | 800 | 3 | 6 | 600 | 2/200 |  | 2/200 | 2/200
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331пк8-1348пк3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1331пк8-1348пк3] | 2 | 1331пк8-1348пк3 | 90 | 3 | 6 | 45 |  |  |  | 2/15 | [10 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1332пк5-1332пк9] | 2 | 1332пк5-1332пк9 | 500 | 1 | 2 | 500 | [21 empty] | 2/500
|  | Работа ФАТРА, м | ФИЛИППОВКА стр. 16, 2, 4, 6, 7 |  |  | 75 | 4 | 8 | 60 | 2/15 |  |  | 2/15 |  |  |  | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА путь II (Ч-НД) главный [1329пк6-1331пк8] | II | 1329пк6-1331пк8 | 4 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1329пк6] | 2 | 1311пк0-1329пк6 | 75 | 1 | 2 | 15 | 2/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1326пк9-1327пк9] | 2 | 1326пк9-1327пк9 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | 2/1000
|  | Работа ФАТРА, м | АСЕКЕЕВО стр. 11 |  |  | 15 | 2 | 4 | 30 | [27 empty] | 2/15 | 2/15
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АСЕКЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [1308пк6-1311пк0] | I | 1308пк6-1311пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1278пк4-1298пк4] | 2 | 1278пк4-1298пк4 | 75 | 3 | 6 | 45 | 2/15 |  | 2/15 |  |  |  | 2/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1278пк4-1279пк4] | 2 | 1278пк4-1279пк4 | 1000 | 1 | 2 | 1000 | [7 empty] | 2/1000
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1295пк8-1296пк2] | 2 | 1295пк8-1296пк2 | 400 | 1 | 2 | 400 | [14 empty] | 2/400
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1234пк6-1254пк4] | 2 | 1234пк6-1254пк4 | 3 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1209пк4-1232пк1] | 2 | 1209пк4-1232пк1 | 45 | 1 | 2 | 15 | [7 empty] | 2/15
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1220пк4-1220пк7] | 2 | 1220пк4-1220пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 | [6 empty] | 2/400
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ТОЛКАЙ путь II (Ч-НД) главный [1206пк9-1207пк4] | II | 1206пк9-1207пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 | [14 empty] | 2/500
|  | Работа МКТ, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1198пк10-1199пк10] | 2 | 1198пк10-1199пк10 | 1200 | 6 | 12 | 1200 | [20 empty] | 2/200 | 2/200 |  | 2/200 | 2/200 |  |  | 2/200 |  |  | 2/200
|  | Уборка МВСП, шт | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192пк9-1206пк8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2/3
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВООТРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1190пк3-1192пк9] | I | 1190пк3-1192пк9 | 43 | 9 | 18 | 18 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178пк0-1190пк3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178пк0-1190пк3 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Выгрузка шпал, шт | КАБАНОВКА - СЕРНЫЕ ВОДЫ I путь 1 [52пк5-82пк2] | 1 | 52пк5-82пк2 | 10 | 4 | 8 | 40 | 2/10 | [11 empty] | 2/10 | [10 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
КБШ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | САРАЙ-ГИР стр. 10, 6 |  |  | 30 | 4 | 8 | 60 | [13 empty] | 2/15 | 2/15 |  | 2/15 | 2/15
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1370пк0] | 1 | 1350пк6-1370пк0 | 1 | 1 | 3 | 1 | [7 empty] | 3,8/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1240пк5-1254пк4] | 2 | 1240пк5-1254пк4 | 1 | 2 | 4 | 2 | [14 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350пк6-1370пк0 | 2452 | 1 | 2 | 818 | 2/818
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 104 | 301 | 44906
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАШПИР путь II (НД-Ч) главный [13пк2-15пк9] КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [15пк9-32пк8] РЯБИНА путь IV (НД-Ч) главный [32пк8-34пк10] | 2, II, IV | 13пк2-15пк9 15пк9-32пк8 32пк8-34пк10 | 21900 | 4 | 23 | 10800 | [24 empty] | 8/3700 |  |  | 3,8/1700 | 8/3700 |  | 3,8/1700
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | СЫЗРАНЬ I путь II (264-2ЧС) главный [1пк4-1пк8] путь 11 соед (ЧС-11-М245) главный [151пк2-151пк5] СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 2 [1пк8-2пк2] СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь IV (НД-Ч) главный [2пк2-2пк7] | 11 соед, 2, II, IV | 151пк2-151пк5 1пк4-1пк8 1пк8-2пк2 2пк2-2пк7 | 1900 | 5 | 40 | 1900 | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/300
|  | Работа ЩОМ , м | КАШПИР путь II (НД-Ч) главный [15пк8-15пк9] КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [15пк9-15пк10] | 2, II | 15пк8-15пк9 15пк9-15пк10 | 200 | 2 | 16 | 200 | [24 empty] | 8/100 |  |  |  | 8/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КАШПИР путь I (ЧД-Н) главный [11пк4-15пк9] | I | 11пк4-15пк9 | 6 | 3 | 6 | 6 | [21 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Работа PUMA, м | РЯБИНА путь IV (НД-Ч) главный [32пк8-35пк1] | IV | 32пк8-35пк1 | 2320 | 2 | 16 | 2320 | [17 empty] | 8/1160 |  |  |  | 8/1160
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 16 | 101 | 15226
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ЖИГУЛЕВСК - ПОСТ 104 КМ путь 1 [95пк9-104пк4] | 1 | 95пк9-104пк4 | 8500 | 8 | 176 | 2900 | 120/2900 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД № 2 стр. 5, 6 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [25 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕРЕВОЛОКИ стр. 10, 14, 6, 8 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [26 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОЗЕЛКОВСКАЯ стр. 1, 4 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 3/2
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПИСКАЛЫ - ЗАДЕЛЬНАЯ путь 2 [129пк4-130пк2] | 2 | 129пк4-130пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КУРУМОЧ путь II (Ч-Н) главный [145пк5-145пк7] МАСТРЮКОВО - КУРУМОЧ путь 2 [144пк9-145пк5] | 2, II | 144пк9-145пк5 145пк5-145пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [29 empty] | 6/800
КБШ | Тек. сод. пути | Работа МКТ, м | РЗД № 2 - РЗД № 3 путь 2 [30пк4-30пк8] | 2 | 30пк4-30пк8 | 400 | 1 | 3 | 400 |  | 3,8/400
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 2 [55пк2-63пк1] | 2 | 55пк2-63пк1 | 40 | 12 | 24 | 24 |  |  |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Работа МКТ, м | УСЛАДА - СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ путь 2 [66пк3-67пк1] | 2 | 66пк3-67пк1 | 800 | 2 | 4 | 800 |  |  |  |  | 2/400 | 2/400
|  | Работа МКТ, м | ПИСКАЛЫ - ЗАДЕЛЬНАЯ путь 2 [130пк1-130пк5] | 2 | 130пк1-130пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3,8/400
|  | Работа ФАТРА, м | ЗАДЕЛЬНАЯ путь 5 (16-9) приемо-отпр. | 5 |  | 500 | 5 | 10 | 500 | [19 empty] | 2/100 |  |  | 2/100 |  |  | 2/100 | 2/100 |  |  | 2/100
|  | Работа ЩОМ , м | МАСТРЮКОВО путь II (Ч-Н) главный [138пк10-139пк9] | II | 138пк10-139пк9 | 300 | 2 | 12 | 300 | [26 empty] | 6/150 |  |  | 6/150
|  | Работа МКТ, м | МАСТРЮКОВО - КУРУМОЧ путь 2 [145пк1-145пк5] | 2 | 145пк1-145пк5 | 500 | 1 | 6 | 500 | [29 empty] | 6/500
|  | Работа МКТ, м | МАСТРЮКОВО - КУРУМОЧ путь 2 [142пк4-142пк9] | 2 | 142пк4-142пк9 | 500 | 1 | 6 | 500 | [26 empty] | 6/500
|  | Работа МКТ, м | СТАРОСЕМЕЙК - ВОДИНСКАЯ путь 1 [169пк1-169пк8] | 1 | 169пк1-169пк8 | 900 | 2 | 4 | 900 | [25 empty] | 2/600 | 2/300
|  | Работа МКТ, м | ВОДИНСКАЯ путь I (Ч2-Н2) главный [171пк6-172пк6] | I | 171пк6-172пк6 | 1000 | 1 | 3 | 300 | [29 empty] | 3,8/300
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 46 | 277 | 9132
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 2 [1124пк3-1129пк3] | 2 | 1124пк3-1129пк3 | 100 | 1 | 2 | 25 | [22 empty] | 2/25
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 2 [1124пк3-1129пк3] | 2 | 1124пк3-1129пк3 | 20 | 1 | 2 | 4 | [12 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 1 [1124пк3-1129пк2] | 1 | 1124пк3-1129пк2 | 20 | 1 | 2 | 4 | [22 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1115пк4-1123пк9] | 2 | 1115пк4-1123пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1112пк8] | 1 | 1108пк7-1112пк8 | 100 | 1 | 2 | 25 |  | 2/25
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 2 [1108пк8-1112пк8] | 2 | 1108пк8-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1112пк8] | 1 | 1108пк7-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 24 | 1 | 2 | 4 | [19 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [26 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [5 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [12 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 2 | 1078пк0-1082пк4 | 20 | 1 | 2 | 4 | [19 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077пк9-1082пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [12 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 2 | 1062пк4-1066пк7 | 20 | 1 | 2 | 2 | [22 empty] | 2/2
|  | Уборка МВСП, шт | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052пк4-1062пк0 | 20 | 1 | 2 | 4 | [29 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 2 [1046пк9-1051пк8] | 2 | 1046пк9-1051пк8 | 20 | 1 | 2 | 4 | [22 empty] | 2/4
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067пк3-1077пк5 | 6500 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3,8/500
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 17 | 36 | 604
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 2 [1705пк8-1712пк4] | 2 | 1705пк8-1712пк4 | 5600 | 2 | 12 | 5600 | 6/2800 |  |  | 6/2800
|  | Выправка пути, м | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1677пк1-1687пк10] | 2 | 1677пк1-1687пк10 | 11200 | 3 | 24 | 11200 | [7 empty] | 8/3700 |  |  | 8/3700 |  |  |  | 8/3800
|  | Выправка пути, м | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1664пк2-1668пк8] | 2 | 1664пк2-1668пк8 | 4600 | 2 | 7 | 3000 |  |  | 3,8/1600 |  |  |  | 3,8/1400
|  | Выправка пути, м | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 1 [1666пк4-1672пк0] | 1 | 1666пк4-1672пк0 | 7600 | 2 | 16 | 7600 | [17 empty] | 8/3800 |  |  |  | 8/3800
|  | Выправка пути, м | ИГЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1656пк9-1657пк10] | II | 1656пк9-1657пк10 | 1100 | 1 | 3 | 1100 | [9 empty] | 3,8/1100
|  | Выправка пути, м | ИГЛИНО путь I (Н-НГ) главный [1653пк8-1655пк8] | I | 1653пк8-1655пк8 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [13 empty] | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | ШАКША - ИГЛИНО путь 2 [1644пк6-1647пк6] | 2 | 1644пк6-1647пк6 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [24 empty] | 6/3000
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БИЯНКА стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МИНЬЯР стр. 1, 21, 3, 4, 5, 6 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [14 empty] | 4,5/3 |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АША стр. 14, 22, 8 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [10 empty] | 4,5/3
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ путь I (ЧД-Н) главный [1769пк7-1769пк8] ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1769пк8-1770пк5] | 1, I | 1769пк7-1769пк8 1769пк8-1770пк5 | 850 | 3 | 6 | 850 | [20 empty] | 2/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1772пк1-1772пк8] | 1 | 1772пк1-1772пк8 | 700 | 2 | 4 | 700 | [9 empty] | 2/350 |  |  |  | 2/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1780пк1-1780пк4] | 1 | 1780пк1-1780пк4 | 300 | 1 | 2 | 300 |  |  | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1771пк7-1772пк1] | 2 | 1771пк7-1772пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 | [6 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1752пк3-1752пк6] | 2 | 1752пк3-1752пк6 | 250 | 1 | 2 | 250 | [13 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1748пк3-1748пк4] | 1 | 1748пк3-1748пк4 | 150 | 1 | 2 | 150 | [9 empty] | 2/150
КБШ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 1 [1769пк8-1780пк4] | 1 | 1769пк8-1780пк4 | 100 | 5 | 10 | 100 | 2/20 | [6 empty] | 2/20 | [6 empty] | 2/20 | [6 empty] | 2/20 | [6 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1771пк7-1779пк6] | 2 | 1771пк7-1779пк6 | 80 | 1 | 2 | 20 | [10 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1752пк3-1754пк9] | 2 | 1752пк3-1754пк9 | 60 | 1 | 2 | 20 | [17 empty] | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1749пк2-1749пк2] | 2 | 1749пк2-1749пк2 | 20 | 4 | 8 | 80 | [20 empty] | 2/20 | 2/20 |  | 2/20 | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1746пк6-1749пк6] | 1 | 1746пк6-1749пк6 | 20 | 1 | 2 | 20 | [17 empty] | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | МИНЬЯР путь II (Ч-НД) главный [1746пк5-1746пк6] | II | 1746пк5-1746пк6 | 50 | 5 | 10 | 50 | [6 empty] | 2/10 | [13 empty] | 2/10 | 2/10 |  | 2/10 | 2/10
|  | Работа ЩОМ , м | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 2 [1703пк7-1703пк8] | 2 | 1703пк7-1703пк8 | 150 | 1 | 6 | 150 | 6/150
|  | Работа ФАТРА, м | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1719пк3-1719пк3] | 1 | 1719пк3-1719пк3 | 30 | 2 | 4 | 30 | [27 empty] | 2/15 | 2/15
|  | Работа ЩОМ , м | УЛУ-ТЕЛЯК путь II (Ч-НД) главный [1703пк6-1703пк6] | II | 1703пк6-1703пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1658пк3-1675пк2] | 2 | 1658пк3-1675пк2 | 20 | 4 | 8 | 4 | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1658пк3-1675пк2] | 2 | 1658пк3-1675пк2 | 16 | 8 | 16 | 16 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 66 | 184 | 36752
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОКОМОТИВ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛОКОМОТИВ стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [17 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЧЕРНИКОВКА - ШАКША путь 2 [1639пк7-1642пк2] | 2 | 1639пк7-1642пк2 | 2600 | 1 | 6 | 2600 | [28 empty] | 6/2600
|  | Выправка пути, м | ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1634пк10-1636пк10] | II | 1634пк10-1636пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [16 empty] | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | ДЕМА - УФА путь 1 [1618пк7-1619пк5] УФА путь I (Н-ЧД) главный [1619пк5-1620пк7] | 1, I | 1618пк7-1619пк5 1619пк5-1620пк7 | 1900 | 1 | 3 | 1900 | [20 empty] | 3,8/1900
|  | Выправка пути, м | ДЕМА - УФА путь 2 [1617пк3-1619пк5] УФА путь II (Ч-НД) главный [1619пк7-1620пк8] | 2, II | 1617пк3-1619пк5 1619пк7-1620пк8 | 4500 | 1 | 3 | 1700 | [23 empty] | 3,8/1700
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДЕМА стр. 102, 108, 118, 126, 144, 154, 180, 182, 29, 350, 354, 358, 362, 364, 37, 388, 446 |  |  | 19 | 10 | 15 | 10 | 4,5/3 | [6 empty] | 4,5/3 |  |  | 6/4
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ДЕМА путь II (ЧП2-НД) главный [1612пк2-1612пк3] путь 1 (276-127) приемо-отпр. путь 2 (268-129) приемо-отпр. путь 3 (274-117) приемо-отпр. путь 4 (252-125) приемо-отпр. путь 5 (280-ст р/р 115) приемо-отпр. путь 6 (278-119) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 5, 6, II | 1612пк2-1612пк3 | 1050 | 5 | 10 | 1000 | [7 empty] | 2/200 |  |  | 2/200 |  |  | 2/200 | 2/200 | [6 empty] | 2/200
|  | Работа ФАТРА, м | ДЕМА путь IIIН (350-5) главный [1609пк6-1609пк7] | IIIН | 1609пк6-1609пк7 | 50 | 2 | 4 | 50 | [16 empty] | 2/25 | 2/25
|  | Работа ФАТРА, м | ДЕМА путь III (Ч-1) главный [1608пк8-1608пк8] | III | 1608пк8-1608пк8 | 50 | 2 | 4 | 50 | [20 empty] | 2/25 | 2/25
|  | Работа ФАТРА, м | ДЕМА путь 11 (402-482) приемо-отпр. путь 13 (358-476) приемо-отпр. путь 15 (430-456) приемо-отпр. путь 17 (428-124) приемо-отпр. путь 19 (364-134) приемо-отпр. путь 21 (388-120) приемо-отпр. путь 23 (380-упор) прочий путь 25 (376-упор) прочий путь 5 (374-478) приемо-отпр. путь 7 (404-484) приемо-отп... (см. карточку) | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 5, 7, 9 |  | 650 | 3 | 6 | 275 | 2/75 |  | 2/100 | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | ДЕМА путь III (Ч-1) главный [1611пк9-1611пк10] | III | 1611пк9-1611пк10 | 100 | 2 | 4 | 100 | [23 empty] | 2/50 | 2/50
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 2 [1599пк9-1606пк2] | 2 | 1599пк9-1606пк2 | 20 | 9 | 18 | 18 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 4 [1599пк9-1604пк9] | 4 | 1599пк9-1604пк9 | 20 | 3 | 6 | 6 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 42 | 100 | 9711
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ШИНГАК-КУЛЬ путь II (Ч-НД) главный [1547пк4-1549пк6] | II | 1547пк4-1549пк6 | 2071 | 1 | 72 | 2071 | 72/2071
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АКСАКОВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | АКСАКОВО стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ДАВЛЕКАНОВО стр. 12, 14, 16, 20, 5, 8 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 |  |  |  | 4,5/3 | [20 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАЕВКА стр. 105, 113, 125, 147, 3, 46, 5, 63, 64, 65 |  |  | 10 | 3 | 4 | 3 | 4,5/3
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАВЛЕКАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1526пк3-1526пк5] ДАВЛЕКАНОВО - ШИНГАК-КУЛЬ путь 1 [1526пк5-1526пк7] | 1, I | 1526пк3-1526пк5 1526пк5-1526пк7 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ДАВЛЕКАНОВО - ШИНГАК-КУЛЬ путь 1 [1546пк3-1546пк8] | 1 | 1546пк3-1546пк8 | 500 | 1 | 3 | 500 | [24 empty] | 3,8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1521пк9-1522пк3] | 1 | 1521пк9-1522пк3 | 350 | 1 | 2 | 350 | [10 empty] | 2/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1492пк5-1492пк10] | 1 | 1492пк5-1492пк10 | 550 | 1 | 3 | 550 | [28 empty] | 3,8/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1495пк10-1496пк4] | 1 | 1495пк10-1496пк4 | 450 | 1 | 2 | 450 | [17 empty] | 2/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1479пк2-1479пк9] | 1 | 1479пк2-1479пк9 | 650 | 2 | 4 | 650 | [13 empty] | 2/300 |  |  | 2/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1468пк8-1469пк2] | I | 1468пк8-1469пк2 | 450 | 1 | 2 | 450 | [17 empty] | 2/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО путь II (Ч-НД) главный [1468пк8-1468пк10] | II | 1468пк8-1468пк10 | 240 | 1 | 2 | 240 | [20 empty] | 2/240
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО путь II (Ч-НД) главный [1469пк1-1469пк2] | II | 1469пк1-1469пк2 | 110 | 1 | 2 | 110 | [21 empty] | 2/110
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПРИЮТОВО путь I (ЧД-Н) главный [1407пк10-1409пк6] | I | 1407пк10-1409пк6 | 1488 | 4 | 32 | 0 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 1 [1549пк7-1572пк6] | 1 | 1549пк7-1572пк6 | 2 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 1 [1549пк7-1572пк6] | 1 | 1549пк7-1572пк6 | 22 | 8 | 16 | 8 | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1509пк1-1524пк3] | 1 | 1509пк1-1524пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 2 [1509пк1-1524пк3] | 2 | 1509пк1-1524пк3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | РАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1505пк1-1509пк1] | I | 1505пк1-1509пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ГЛУХОВСКАЯ - АКСЕНОВО путь 2 [1448пк4-1467пк7] | 2 | 1448пк4-1467пк7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Работа МКТ, м | АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 2 [1434пк4-1434пк5] | 2 | 1434пк4-1434пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  | 2/100
|  | Работа МКТ, м | АКСАКОВО - ГЛУХОВСКАЯ путь 2 [1432пк7-1432пк10] | 2 | 1432пк7-1432пк10 | 100 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2/100
|  | Работа МКТ, м | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1421пк4-1421пк5] | 2 | 1421пк4-1421пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [9 empty] | 2/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1410пк0-1427пк6] | 2 | 1410пк0-1427пк6 | 16 | 8 | 16 | 16 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Работа МКТ, м | ТАЛДЫ-БУЛАК - ПРИЮТОВО путь 1 [1401пк3-1401пк6] | 1 | 1401пк3-1401пк6 | 300 | 2 | 4 | 300 | [13 empty] | 2/150 |  |  | 2/150
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 54 | 213 | 6414
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАРАН-ЕЛГА путь II (Ч-Н) главный [1382пк0-1382пк3] | II | 1382пк0-1382пк3 | 218 | 1 | 72 | 218 | [5 empty] | 72/218
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАНДРЫ - КАРАН-ЕЛГА путь 2 [1376пк3-1382пк0] | 2 | 1376пк3-1382пк0 | 5700 | 6 | 168 | 5700 | [5 empty] | 72/2850 | [6 empty] | 72/2850 | [7 empty] | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАНДРЫ путь II (Ч-НД) главный [1375пк5-1376пк3] | II | 1375пк5-1376пк3 | 600 | 1 | 72 | 600 | [12 empty] | 72/600
КБШ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | БП 1331 КМ путь I (2-Н) главный [1332пк1-1332пк1] ВХ.СИГ(Н) | I | 1332пк1-1332пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,2/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | БП 1331 КМ путь II (Ч-НД) главный [1332пк0-1332пк1] ВХ.СИГ(НД) | II | 1332пк0-1332пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [16 empty] | 2,2/1
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАНДРЫ стр. 37 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 1422 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,5/1
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПП 1450 КМ - БП 1453 КМ путь 2 [1450пк9-1453пк6] | 2 | 1450пк9-1453пк6 | 3000 | 1 | 3 | 1500 |  |  | 3,8/1500
|  | Работа ПМГ, м | ТУЙМАЗЫ путь I (ЧД-Н) главный [1342пк2-1345пк2] | I | 1342пк2-1345пк2 | 3000 | 2 | 7 | 3000 | [27 empty] | 3,8/1500 |  |  | 3,8/1500
|  | Работа ПМГ, м | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 1 [1333пк1-1342пк2] | 1 | 1333пк1-1342пк2 | 9000 | 6 | 12 | 9000 | [6 empty] | 2/1500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1500 |  |  |  | 2/1500 |  |  | 2/1500
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 2 [1283пк8-1302пк6] | 2 | 1283пк8-1302пк6 | 10 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2/2
|  | Работа МКТ, м | АПСАЛЯМОВО - НАРЫШЕВО путь 2 [16пк1-16пк2] | 2 | 16пк1-16пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  | 3,8/100
|  | Работа МКТ, м | АПСАЛЯМОВО - НАРЫШЕВО путь 2 [16пк8-16пк10] | 2 | 16пк8-16пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [6 empty] | 2/200
|  | Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 24 | 357 | 20324
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - ПОСТ 9 КМ путь 2 [6пк3-6пк4] | 2 | 6пк3-6пк4 | 4 | 4 | 15 | 4 | [5 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1 | [6 empty] | 3,8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | БАРАНЦЕВО - ПОСТ 47 КМ путь 2 [39пк10-43пк2] | 2 | 39пк10-43пк2 | 3300 | 2 | 7 | 3300 | [5 empty] | 3,8/1600 | [5 empty] | 3,8/1700
|  | Выправка пути, м | БАРАНЦЕВО - ПОСТ 47 КМ путь 2 [44пк2-45пк8] | 2 | 44пк2-45пк8 | 1700 | 1 | 3 | 1700 |  |  |  |  | 3,8/1700
|  | Выправка пути, м | БАРАНЦЕВО - ПОСТ 47 КМ путь 1 [39пк10-42пк5] | 1 | 39пк10-42пк5 | 2600 | 2 | 7 | 2600 | [12 empty] | 3,8/1300 | [5 empty] | 3,8/1300
|  | Выправка пути, м | ЮРМАШ - БАРАНЦЕВО путь 2 [35пк6-39пк5] | 2 | 35пк6-39пк5 | 4200 | 2 | 9 | 4200 | [25 empty] | 6/2100 | 3,8/2100
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 21 КМ - ПОСТ 28 КМ путь 2 [25пк8-27пк6] | 2 | 25пк8-27пк6 | 2200 | 2 | 7 | 2200 | [15 empty] | 3,8/1100 | [6 empty] | 3,8/1100
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПОСТ 21 КМ - ПОСТ 28 КМ путь 2 [22пк2-27пк6] | 2 | 22пк2-27пк6 | 4 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 15 | 56 | 14008
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | К КС | Установка фундаментов, шт | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 24 | 23 | 92 | 0 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АЙГИР - ЮША путь 1 [151пк3-151пк7] | 1 | 151пк3-151пк7 | 500 | 1 | 6 | 500 |  |  | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [170пк5-170пк8] | 1 | 170пк5-170пк8 | 300 | 1 | 6 | 300 | [5 empty] | 6/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [170пк8-171пк3] | 1 | 170пк8-171пк3 | 500 | 1 | 6 | 500 | [12 empty] | 6/500
КБШ | Тек. сод. пути | Смена переездного настила, шт | УРШАК - КАБАКОВО путь 2 [20пк1-28пк5] | 2 | 20пк1-28пк5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6/1
|  | Работа ФАТРА, м | КАБАКОВО путь 4 (16-41) приемо-отпр. | 4 |  | 800 | 2 | 7 | 800 | [26 empty] | 3,8/400 |  | 3,8/400
|  | Работа ФАТРА, м | КАБАКОВО путь I (ЧД-Н) главный [30пк1-30пк2] | I | 30пк1-30пк2 | 200 | 1 | 3 | 200 | [30 empty] | 3,8/200
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 30 | 127 | 2301
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЦИЛЬНА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛЫЙ КЛЮЧ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮЧИЩИ стр. 1, 2, 4, 5, 9 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [12 empty] | 3/2 |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РЗД 28 КМ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТАШЛА стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [22 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МОЛВИНО стр. 2, 5, 6, 7 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [26 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛАИШЕВКА - УЛЬЯНОВ III путь 1 [193пк4-194пк2] | 1 | 193пк4-194пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [22 empty] | 6/800
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ШУМОВКА путь I (Н-Ч) главный [171пк7-171пк8] | I | 171пк7-171пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [19 empty] | 3,8/200
|  | Работа ЩОМ , м | ШУМОВКА - ЛАИШЕВКА путь 1 [173пк7-173пк8] | 1 | 173пк7-173пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 | [15 empty] | 3/200
|  | Работа ЩОМ , м | ЛАИШЕВКА - УЛЬЯНОВ III путь 1 [191пк3-191пк3] | 1 | 191пк3-191пк3 | 50 | 1 | 3 | 50 | [26 empty] | 3,8/50
|  | Работа ЩОМ , м | ЛАИШЕВКА - УЛЬЯНОВ III путь 1 [193пк8-193пк9] | 1 | 193пк8-193пк9 | 200 | 1 | 3 | 200 | [22 empty] | 3/200
|  | Работа ЩОМ , м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь С I (148-102) главный [1пк9-2пк10] | С I | 1пк9-2пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 | [29 empty] | 3,8/200
|  | Работа ФАТРА, м | РЗД 28 КМ стр. 3 |  |  | 30 | 1 | 2 | 30 |  | 2/30
|  | Работа ФАТРА, м | РЗД 28 КМ путь I (Н-Ч) главный [29пк1-29пк1] | I | 29пк1-29пк1 | 30 | 1 | 2 | 30 | [5 empty] | 2/30
|  | Работа МКТ, м | ГРЕМЯЧ КЛЮЧ - ТУКШУМ путь 1 [81пк1-81пк6] | 1 | 81пк1-81пк6 | 1200 | 3 | 11 | 1200 | [8 empty] | 3,8/400 |  |  |  | 3,8/400 |  |  | 3,8/400
|  | Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 25 | 60 | 2924
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | РАССВЕТ - ДИМИТРОВГРАД путь 2 [979пк9-982пк6] | 2 | 979пк9-982пк6 | 2700 | 1 | 6 | 2700 | [6 empty] | 6/2700
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 1056 КМ - РОЗОВКА путь 1 [1056пк4-1058пк8] | 1 | 1056пк4-1058пк8 | 2400 | 1 | 6 | 2400 | [30 empty] | 6/2400
|  | Выправка пути, м | РОЗОВКА путь I (Ч-1) главный [1058пк9-1061пк1] | I | 1058пк9-1061пк1 | 2400 | 1 | 6 | 2400 | [27 empty] | 6/2400
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАВОЛЖСКИЙ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [9 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 931 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | УРЕНБАШ стр. 4, 6, 7 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [13 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПУТЕВОЙ стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [16 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | РАССВЕТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ОБАМЗА стр. 1, 2 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [23 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 1004 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [20 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЯКУШКА стр. 1, 2, 3, 6 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [27 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕШКАЙМА - ЧУФАРОВО путь 1 [794пк6-815пк0] | 1 | 794пк6-815пк0 | 10 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3,8/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ВЕШКАЙМА - ЧУФАРОВО путь 2 [794пк6-815пк0] | 2 | 794пк6-815пк0 | 10 | 4 | 15 | 10 | [6 empty] | 3,8/3 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/2
|  | Работа ПМГ, м | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [931пк9-939пк2] | 2 | 931пк9-939пк2 | 2300 | 2 | 7 | 2300 | [6 empty] | 3,8/1150 |  |  | 3,8/1150
|  | Работа ПМГ, м | УРЕНБАШ путь I (Ч-Н) главный [941пк5-944пк0] | I | 941пк5-944пк0 | 2500 | 2 | 4 | 2500 | [13 empty] | 2/1250 |  |  | 2/1250
|  | Работа ЩОМ , м | РАССВЕТ путь I (Ч-Н) главный [979пк9-979пк9] | I | 979пк9-979пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | РАССВЕТ - ДИМИТРОВГРАД путь 2 [979пк10-980пк1] | 2 | 979пк10-980пк1 | 200 | 2 | 12 | 200 | [6 empty] | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | АМИРОВКА - ПОСТ 1028 КМ путь 1 [1027пк2-1027пк9] | 1 | 1027пк2-1027пк9 | 800 | 6 | 36 | 800 | [13 empty] | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Работа ПМГ, м | ПОСТ 1049 КМ - ПОСТ 1056 КМ путь 2 [1049пк9-1056пк2] | 2 | 1049пк9-1056пк2 | 6400 | 4 | 8 | 6400 | [20 empty] | 2/1600 |  |  | 2/1600 |  |  |  | 2/1600 |  |  | 2/1600
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена крестовины, шт | БРЯНДИНО стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | ДИМИТРОВГРАД стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ДИМИТРОВГРАД стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОГРУЗНАЯ стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | РОЗОВКА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | АХМЕТЬЕВО стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 47 | 145 | 19834
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 2 [1165пк10-1170пк8] | 2 | 1165пк10-1170пк8 | 4900 | 1 | 72 | 2450 | 72/2450
|  | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КЛЯВЛИНО - МАКЛАУШ путь 1 [1186пк0-1192пк6] | 1 | 1186пк0-1192пк6 | 6600 | 8 | 64 | 0 | [6 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КЛЯВЛИНО - МАКЛАУШ путь 1 [1192пк10-1197пк7] | 1 | 1192пк10-1197пк7 | 4800 | 2 | 9 | 4800 | [13 empty] | 3/1800 | [6 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | МАКЛАУШ путь I (ЧД-Н) главный [1201пк2-1203пк2] | I | 1201пк2-1203пк2 | 2200 | 1 | 6 | 2200 | [16 empty] | 6/2200
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | КЛЯВЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1183пк6-1186пк0] | II | 1183пк6-1186пк0 | 7 | 3 | 6 | 3 | [6 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | МАКЛАУШ путь II (Ч-НД) главный [1201пк1-1203пк2] | II | 1201пк1-1203пк2 | 6 | 5 | 10 | 5 | [16 empty] | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 2 | 5 | 5 |  |  | 2,5/2,5 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПИСЬМЯНКА - ВАТАН путь 1 [27пк8-38пк1] | 1 | 27пк8-38пк1 | 4 | 1 | 3 | 4 |  |  | 3,8/4
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 2 | 5 | 5 |  |  | 2,5/2,5 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Смена переездного настила, шт | МИННИБАЕВО - КУЛЬШАРИПОВО путь 1 [64пк1-64пк1] | 1 | 64пк1-64пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [23 empty] | 3/1
|  | Смена переездного настила, шт | КУЛЬШАРИПОВО - АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ путь 1 [74пк5-74пк5] | 1 | 74пк5-74пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3,5/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАВРИНО путь I (Ч-Н) главный [99пк3-101пк1] | I | 99пк3-101пк1 | 4 | 2 | 4 | 4 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | МАВРИНО - СВЕТЛОЕ ОЗ путь 1 [101пк1-111пк7] | 1 | 101пк1-111пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 31 | 195 | 9482
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРУГЛОЕ ПОЛЕ стр. 2, 37, 43, 51, 58 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [23 empty] | 3/2 |  |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАБЕРЕЖ ЧЕЛНЫ стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [30 empty] | 1,5/1
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [6 empty] | 2,5/2,5 | [23 empty] | 2,5/2,5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЗАИНСК - ЗЫЧА путь 1 [128пк4-139пк0] | 1 | 128пк4-139пк0 | 4 | 1 | 3 | 4 | [16 empty] | 3,8/4
|  | Разрядка температурных напряжений в плети, м | ЗЫЧА - БЕГИШЕВО путь 1 [144пк4-144пк9] | 1 | 144пк4-144пк9 | 500 | 2 | 4 | 1100 |  |  | 2/500 |  |  |  | 2/600
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 2 | 5 | 5 |  |  | 2,5/2,5 | [24 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2,5/2,5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БИКЛЯНЬ - СОБОЛЕКОВО путь 1 [13пк8-19пк9] | 1 | 13пк8-19пк9 | 4 | 2 | 4 | 4 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НИКАШНОВКА - БИКЛЯНЬ путь 1 [4пк2-10пк5] | 1 | 4пк2-10пк5 | 6 | 2 | 5 | 6 | [16 empty] | 2/2 | [10 empty] | 3,8/4
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 18 | 39 | 1132
Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИНЕЛЬ - СПИРИДОНОВКА путь 2 [1142пк6-1148пк4] | 2 | 1142пк6-1148пк4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 3,8/4 |  |  | 3,8/4
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КИНЕЛЬ - СПИРИДОНОВКА путь 1 [1142пк8-1148пк4] | 1 | 1142пк8-1148пк4 | 8 | 2 | 7 | 8 | [7 empty] | 3,8/4 |  |  | 3,8/4
|  | Итого по: Ю-УР 764 КРАСНОГВАРДЕЕЦ2 - КИНЕЛЬ |  |  |  |  | 4 | 15 | 16
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 850 | 3146 | 295017
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Август
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.08 | 02.08 | 03.08 | 04.08 | 05.08 | 06.08 | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 18.08 | 19.08 | 20.08 | 21.08 | 22.08 | 23.08 | 24.08 | 25.08 | 26.08 | 27.08 | 28.08 | 29.08 | 30.08 | 31.08
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 2 [409пк8-419пк8] | 2 | 409пк8-419пк8 | 11000 | 5 | 19 | 8500 | [14 empty] | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700
|  | Выправка пути, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [410пк1-419пк8] | 1 | 410пк1-419пк8 | 9000 | 4 | 15 | 7200 | 3,8/1800 |  |  |  | 3,8/1800 |  |  | 3,8/1800 |  |  |  | 3,8/1800
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 9 | 34 | 15700
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | СИМАНЩИНА - РАМЗАЙ путь 1 [677пк6-677пк6] | 1 | 677пк6-677пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | СТУДЕНЕЦ - СИМАНЩИНА путь 1 [660пк3-660пк9] | 1 | 660пк3-660пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [13 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | СТУДЕНЕЦ - СИМАНЩИНА путь 1 [661пк3-661пк4] | 1 | 661пк3-661пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | СТУДЕНЕЦ - СИМАНЩИНА путь 1 [664пк3-664пк4] | 1 | 664пк3-664пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [18 empty] | 6/100
|  | Работа ПМГ, м | РАКША - БАЗЕВО путь 1 [426пк1-433пк4] | 1 | 426пк1-433пк4 | 6000 | 2 | 5 | 2600 | 3,8/1700 | 2/900
|  | Работа ПМГ, м | МУРАВЛЯНКА - ХЛУДОВО путь 1 [404пк81-406пк10] | 1 | 404пк81-406пк10 | 3000 | 2 | 7 | 3000 | [9 empty] | 3,8/1500 | 3,8/1500
|  | Работа ПМГ, м | ВЕРДА - РЕМИЗОВО путь 1 [384пк1-387пк10] | 1 | 384пк1-387пк10 | 4000 | 3 | 9 | 4000 | [5 empty] | 3,8/1700 | 3,8/1700 | 1,5/600
|  | Работа ПМГ, м | КЕНЗИНО - ЖЕЛОБОВО путь 1 [339пк4-342пк10] | 1 | 339пк4-342пк10 | 5000 | 3 | 11 | 5000 |  |  | 3,8/1700 | 3,8/1700 | 3,8/1600
|  | Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 14 | 58 | 15000
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ВЕРХН.ЛИПЯГИ - ГОЛЬЦОВКА путь 1 [75пк7-75пк9] | 1 | 75пк7-75пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 4/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ВЕРХН.ЛИПЯГИ - ГОЛЬЦОВКА путь 1 [77пк9-78пк1] | 1 | 77пк9-78пк1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [19 empty] | 4/1
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 257 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 77 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГОЛИЦИНО стр. 44 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПЕШЕНСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [108пк1-110пк7] ПЕШЕНСКОЕ - ГРАБОВО путь 1 [110пк7-118пк4] | 1, I | 108пк1-110пк7 110пк7-118пк4 | 11000 | 5 | 19 | 8000 | [22 empty] | 3,8/1600 | 3,8/1600 |  |  | 3,8/1600 |  |  | 3,8/1600 | 3,8/1600
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | РУЗАЕВКА путь II (Ч-Ч) главный [615пк4-619пк2] | II | 615пк4-619пк2 | 34 | 7 | 14 | 14 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ГОЛИЦИНО путь II (ч-нд) главный [620пк1-624пк6] | II | 620пк1-624пк6 | 12 | 1 | 2 | 2 | [27 empty] | 2/2
КБШ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | РЗД 54 КМ - ТАНЕЕВКА путь 1 [55пк3-63пк4] | 1 | 55пк3-63пк4 | 6 | 4 | 8 | 4 | [16 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 22 | 75 | 8025
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 2 [409пк8-419пк8] | 2 | 409пк8-419пк8 | 11000 | 5 | 19 | 8500 | [14 empty] | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 |  |  |  | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700
|  | Выправка пути, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 1 [410пк1-419пк8] | 1 | 410пк1-419пк8 | 9000 | 4 | 15 | 7200 | 3,8/1800 |  |  |  | 3,8/1800 |  |  | 3,8/1800 |  |  |  | 3,8/1800
КБШ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 1 [610пк2-615пк4] | 1 | 610пк2-615пк4 | 12 | 2 | 4 | 6 | [17 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ПИШЛЯ - РУЗАЕВКА путь 2 [610пк2-615пк4] | 2 | 610пк2-615пк4 | 12 | 2 | 4 | 6 | [24 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Перетяжка плетей, м | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 8400 | 3 | 6 | 1200 | [17 empty] | 2/400 |  |  | 2/400 |  |  |  | 2/400
|  | Переукладка плети, м | ТОКМОВО - ИНСАР путь 1 [550пк8-551пк5] | 1 | 550пк8-551пк5 | 800 | 1 | 2 | 800 | [10 empty] | 2/800
|  | Работа ЩОМ , м | КОВЫЛКИНО путь I (ЧД-Н) главный [530пк10-530пк10] | I | 530пк10-530пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | КОВЫЛКИНО путь I (ЧД-Н) главный [530пк10-531пк2] | I | 530пк10-531пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | КОВЫЛКИНО путь I (ЧД-Н) главный [528пк8-531пк4] | I | 528пк8-531пк4 | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Работа ЩОМ , м | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк9-510пк9] | 2 | 510пк9-510пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 1 [517пк2-517пк3] | 1 | 517пк2-517пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [13 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | САМАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [509пк3-509пк5] | II | 509пк3-509пк5 | 200 | 2 | 14 | 200 |  |  |  | 7/100 |  |  | 7/100
|  | Работа ЩОМ , м | САМАЕВКА путь II (Ч-НД) главный [510пк7-510пк7] | II | 510пк7-510пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [481пк5-481пк5] | I | 481пк5-481пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [480пк5-480пк8] | I | 480пк5-480пк8 | 300 | 1 | 6 | 300 | [20 empty] | 6/300
|  | Работа ЩОМ , м | ПОТЬМА путь I (ЧД-Н) главный [457пк9-457пк10] | I | 457пк9-457пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [27 empty] | 6/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [449пк4-451пк7] | I | 449пк4-451пк7 | 8 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
КБШ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 1 [510пк8-522пк1] | 1 | 510пк8-522пк1 | 24 | 3 | 6 | 24 |  |  |  | 2/8 |  |  | 2/8 | [13 empty] | 2/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк7-522пк1] | 2 | 510пк7-522пк1 | 24 | 3 | 6 | 24 | [10 empty] | 2/8 |  |  | 2/8 |  |  |  | 2/8
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ТОРБЕЕВО - ВОДЕНЯПИНСКИЙ путь 2 [482пк3-493пк6] | 2 | 482пк3-493пк6 | 6 | 3 | 6 | 6 | [10 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 39 | 136 | 18970
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [842пк1-847пк10] | 1 | 842пк1-847пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [24 empty] | 6/2500 |  |  | 6/2500
|  | Выправка пути, м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [830пк1-832пк10] | 1 | 830пк1-832пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [20 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [826пк1-829пк10] | 2 | 826пк1-829пк10 | 4000 | 2 | 9 | 4000 | [6 empty] | 6/2700 | 3,8/1300
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НАЛЕЙКА стр. 1, 12, 13, 14, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 9 |  |  | 13 | 13 | 19 | 13 | [6 empty] | 4,5/3 |  |  |  | 6/4 |  |  | 4,5/3 |  |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОЛИВАНОВО стр. 1, 14, 22, 3, 5, 7 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 |  |  |  | 4,5/3 | [16 empty] | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [879пк1-885пк10] | 1 | 879пк1-885пк10 | 8 | 2 | 4 | 8 | [24 empty] | 2/4 |  |  | 2/4
|  | Работа МКТ, м | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 2 [864пк8-866пк4] | 2 | 864пк8-866пк4 | 1700 | 4 | 8 | 1700 |  |  |  | 2/425 |  |  | 2/425 |  |  |  | 2/425 |  |  | 2/425
|  | Работа МКТ, м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [834пк4-834пк7] | 2 | 834пк4-834пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [17 empty] | 2/300
|  | Работа ЩОМ , м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [825пк3-825пк8] | 2 | 825пк3-825пк8 | 400 | 4 | 24 | 400 | [6 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  |  | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [834пк9-834пк10] | 2 | 834пк9-834пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 |  |  |  | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [831пк3-831пк4] | 1 | 831пк3-831пк4 | 200 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [824пк6-837пк1] | 1 | 824пк6-837пк1 | 11 | 4 | 8 | 7 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [824пк6-837пк1] | 2 | 824пк6-837пк1 | 7 | 3 | 6 | 5 | [20 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/1
|  | Работа ФАТРА, м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [824пк8-825пк7] | 2 | 824пк8-825пк7 | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [831пк2-836пк9] | 1 | 831пк2-836пк9 | 80 | 2 | 4 | 80 |  |  |  | 2/40 | [23 empty] | 2/40
|  | Работа ЩОМ , м | НАЛЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [824пк2-824пк2] | II | 824пк2-824пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Работа ФАТРА, м | НАЛЕЙКА путь I (ЧД-Н) главный [824пк4-824пк4] | I | 824пк4-824пк4 | 20 | 1 | 2 | 20 | [20 empty] | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | НАЛЕЙКА стр. 1 |  |  | 20 | 1 | 2 | 20 | [24 empty] | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | НАЛЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [823пк10-823пк10] | II | 823пк10-823пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Работа ФАТРА, м | ПОЛИВАНОВО путь I (ЧД-Н) главный [812пк10-812пк10] | I | 812пк10-812пк10 | 20 | 1 | 2 | 20 | [17 empty] | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | БАРЫШ путь I (ЧД-Н) главный [792пк7-795пк0] БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк1-795пк1] | 1, I | 792пк7-795пк0 795пк1-795пк1 | 20 | 1 | 2 | 20 | [13 empty] | 2/20
|  | Работа МКТ, м | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 2 [779пк3-779пк8] | 2 | 779пк3-779пк8 | 500 | 2 | 4 | 500 | [20 empty] | 2/250 |  |  |  | 2/250
|  | Работа МКТ, м | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 2 [761пк8-762пк10] | 2 | 761пк8-762пк10 | 1300 | 1 | 2 | 400 | [27 empty] | 2/400
|  | Работа ФАТРА, м | БАЗАРНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [760пк2-761пк2] | I | 760пк2-761пк2 | 40 | 1 | 2 | 40 | [10 empty] | 2/40
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [753пк1-756пк10] | 1 | 753пк1-756пк10 | 8 | 2 | 4 | 8 | [6 empty] | 2/4 | [6 empty] | 2/4
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [731пк1-733пк10] | 1 | 731пк1-733пк10 | 8 | 2 | 4 | 8 | [20 empty] | 2/4 | [6 empty] | 2/4
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | СУРА - ЧАИС путь 2 [688пк0-694пк0] | 2 | 688пк0-694пк0 | 300 | 2 | 4 | 100 |  |  |  | 2/50 | [20 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652пк3-685пк7 | 300 | 2 | 4 | 100 | [6 empty] | 2/50 | [20 empty] | 2/50
|  | Перетяжка плетей, м | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 12600 | 3 | 6 | 1800 | [10 empty] | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627пк3-650пк5 | 300 | 2 | 4 | 100 |  |  |  | 2/50 | [20 empty] | 2/50
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [627пк3-650пк5] | 2 | 627пк3-650пк5 | 12 | 2 | 4 | 6 | [10 empty] | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Перетяжка плетей, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 12600 | 2 | 4 | 1200 | [24 empty] | 2/600 |  |  | 2/600
КБШ | ТО СЦБ | Проверка зависимостей, шт | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [891пк8-914пк9] путь 2 [891пк8-914пк9] | 1, 2 | 891пк8-914пк9 | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 empty] | 2,2/1
|  | Проверка зависимостей, шт | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 1 [795пк0-812пк5] путь 2 [795пк0-812пк5] | 1, 2 | 795пк0-812пк5 | 1 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2,2/1
КБШ | ТР КС | Выправка опор, шт | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 6 | 1 | 2 | 2 | [10 empty] | 2/2
КБШ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [741пк3-759пк7] | 1 | 741пк3-759пк7 | 1 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 | [17 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Выправка опор, шт | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-667пк7] | 2 | 652пк3-667пк7 | 6 | 3 | 6 | 6 | [20 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выправка опор, шт | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-667пк2] | 1 | 652пк3-667пк2 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 87 | 215 | 19431
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОСПАССКОЕ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КАНАДЕЙ стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧААДАЕВКА стр. 8 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧААДАЕВКА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧААДАЕВКА стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЧААДАЕВКА стр. 38 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОСПАССКОЕ стр. 20, 28 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [11 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАНАДЕЙ стр. 1, 12, 2, 4, 6, 9 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [7 empty] | 4,5/3 | [6 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПРАСКОВЬИНО стр. 2, 6, 8 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [18 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛЮЧИКИ стр. 11, 12, 13, 27, 4, 7 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [21 empty] | 4,5/3 | [6 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИКУЛИНО стр. 3, 6, 7 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [25 empty] | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗНЕЦК стр. 108, 111, 13, 14 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | КОПТЕВКА путь I (ЧД-Н1) главный [920пк6-920пк6] | I | 920пк6-920пк6 | 100 | 4 | 8 | 100 |  |  |  |  | 2/30 |  |  | 2/30 |  |  |  | 2/30 |  |  | 2/10
|  | Работа ФАТРА, м | НОВОСПАССКОЕ - КОПТЕВКА путь 1 [919пк5-919пк5] | 1 | 919пк5-919пк5 | 100 | 4 | 8 | 100 | [18 empty] | 2/30 |  |  | 2/30 |  |  |  | 2/30 |  |  | 2/10
|  | Работа ПМГ, м | НОВОСПАССКОЕ - КОПТЕВКА путь 2 [914пк2-916пк2] | 2 | 914пк2-916пк2 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [28 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | НОВОСПАССКОЕ путь II (Ч-НД) главный [912пк3-914пк2] | II | 912пк3-914пк2 | 2000 | 1 | 2 | 2000 | [25 empty] | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 2 [900пк1-912пк3] | 2 | 900пк1-912пк3 | 7000 | 4 | 8 | 7000 | [11 empty] | 2/1750 |  |  | 2/1750 |  |  |  | 2/1750 |  |  | 2/1750
|  | Работа ПМГ, м | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 1 [768пк1-774пк6] | 1 | 768пк1-774пк6 | 5500 | 1 | 2 | 1700 | [28 empty] | 2/1700
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | СЮЗЮМ - КУЗНЕЦК путь 2 [806пк2-829пк7] | 2 | 806пк2-829пк7 | 3400 | 2 | 12 | 1700 | [21 empty] | 6/850 | [6 empty] | 6/850
|  | Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 44 | 121 | 14627
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОКТЯБРЬСК стр. 60 |  |  | 0,5 | 1 | 8 | 1 | [28 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОКТЯБРЬСК стр. 74 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ОКТЯБРЬСК путь 10 (524-505) приемо-отпр. | 10 |  | 80 | 1 | 2 | 80 | 2/80
|  | Работа ФАТРА, м | ОКТЯБРЬСК путь 11 (532-411) приемо-отпр. | 11 |  | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | ОКТЯБРЬСК путь 13 (540-523) приемо-отпр. | 13 |  | 60 | 1 | 2 | 60 | [7 empty] | 2/60
|  | Работа ФАТРА, м | ОКТЯБРЬСК путь 13 (670-690) деповской | 13 |  | 100 | 1 | 2 | 100 | [11 empty] | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | ОКТЯБРЬСК путь 14 (660-упор) деповской | 14 |  | 100 | 1 | 2 | 100 | [28 empty] | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | ОКТЯБРЬСК стр. 22 |  |  | 25 | 1 | 2 | 25 | [14 empty] | 2/25
|  | Работа ФАТРА, м | ОКТЯБРЬСК стр. 309 |  |  | 25 | 1 | 2 | 25 | [18 empty] | 2/25
|  | Работа ФАТРА, м | ОКТЯБРЬСК стр. 320 |  |  | 25 | 1 | 2 | 25 | [21 empty] | 2/25
|  | Работа ФАТРА, м | ОКТЯБРЬСК стр. 409 |  |  | 25 | 1 | 2 | 25 | [25 empty] | 2/25
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 1 (44-61/63) приемо-отпр. | 1 |  | 300 | 2 | 4 | 300 | 2/150 |  |  |  | 2/150
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 7 (90-51) приемо-отпр. | 7 |  | 700 | 2 | 4 | 700 | [7 empty] | 2/350 |  |  |  | 2/350
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 3 (60-39) приемо-отпр. | 3 |  | 300 | 3 | 6 | 300 | [14 empty] | 2/100 |  |  |  | 2/100 |  |  | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 18 (22-62) ходовой | 18 |  | 100 | 2 | 4 | 100 | [25 empty] | 2/50 |  |  | 2/50
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 20 | 52 | 1892
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 1 [1083пк8-1089пк1] | 1 | 1083пк8-1089пк1 | 2000 | 2 | 4 | 2000 | [11 empty] | 2/1000 | [13 empty] | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 2 [1083пк8-1089пк1] | 2 | 1083пк8-1089пк1 | 2000 | 1 | 2 | 500 | [25 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЖИГУЛИ - НОВОКУЙБЫШЕВ путь 1 [1070пк8-1074пк7] | 1 | 1070пк8-1074пк7 | 2000 | 1 | 3 | 3000 | [25 empty] | 3,8/3000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 1 [1036пк8-1046пк7] | 1 | 1036пк8-1046пк7 | 3000 | 1 | 2 | 1000 |  |  |  |  | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 2 [1036пк8-1046пк7] | 2 | 1036пк8-1046пк7 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [18 empty] | 2/1000
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 6 | 13 | 7500
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КИНЕЛЬ стр. 272 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САМАРА стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САМАРА стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГЕОРГИЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1164пк2-1165пк8] ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] КРОТОВКА путь II (Ч-НН) главный [1175пк5-1175пк9] | 2, II | 1164пк2-1165пк8 1165пк8-1175пк5 1175пк5-1175пк9 | 13900 | 2 | 11 | 5100 | [27 empty] | 3,8/1400 | 8/3700
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165пк8-1175пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [18 empty] | 2/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165пк8-1175пк5 | 2 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Уборка МВСП, шт | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165пк8-1175пк5 | 10 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2/5
|  | Уборка МВСП, шт | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 1 [1154пк5-1163пк7] | 1 | 1154пк5-1163пк7 | 9 | 1 | 2 | 5 | [25 empty] | 2/5
|  | Уборка МВСП, шт | ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1163пк7] | 2 | 1154пк5-1163пк7 | 9 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2/5
|  | Перетяжка плетей, м | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142пк0-1152пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 | [25 empty] | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 1 (48-72) приемо-отпр. | 1 |  | 30 | 2 | 4 | 30 | 2/15 |  |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 2 (56-76) приемо-отпр. | 2 |  | 30 | 2 | 4 | 30 |  |  |  |  | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 3 (26-78) приемо-отпр. | 3 |  | 30 | 2 | 4 | 30 |  |  |  |  | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 4 (52-70) приемо-отпр. | 4 |  | 30 | 2 | 4 | 30 |  |  |  |  | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 5 (58-68) приемо-отпр. | 5 |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [11 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 22тп (2-8) прочий | 22тп |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [25 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 23тп (п.с. 18-упор) прочий | 23тп |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [18 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 1 (677-ворота) деповской | 1 |  | 30 | 2 | 4 | 3030 | [11 empty] | 2/3015 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 2 (676-ворота) деповской | 2 |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [11 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 3 (651-ворота) деповской | 3 |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [18 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 4 (679-ворота) деповской | 4 |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [18 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 5 (675-ворота) деповской | 5 |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [25 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Перетяжка плетей, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129пк6-1135пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  |  | 2/100
|  | Перетяжка плетей, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129пк6-1135пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [25 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129пк6-1135пк1 | 4 | 3 | 6 | 3 | [11 empty] | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Работа ФАТРА, м | СМЫШЛЯЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1119пк2-1119пк2] | I | 1119пк2-1119пк2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 2/30
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112пк0-1118пк2 | 4 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1091пк7-1096пк4] | 1 | 1091пк7-1096пк4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 2/2 |  |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КРЯЖ путь I (ЧД-Н) главный [1089пк1-1091пк7] | I | 1089пк1-1091пк7 | 12 | 4 | 8 | 12 |  |  |  |  | 2/3 |  |  | 2/3 |  |  |  | 2/3 |  |  | 2/3
|  | Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 48 | 122 | 8930
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1209пк2-1232пк1] | 1 | 1209пк2-1232пк1 | 14500 | 5 | 31 | 14500 | 8/3700 |  |  | 3,8/1700 | 8/3700 |  | 3,8/1700 |  |  |  |  | 8/3700
|  | Выправка пути, м | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1225пк6-1229пк2] | 2 | 1225пк6-1229пк2 | 3700 | 1 | 8 | 3700 | [14 empty] | 8/3700
|  | Выправка пути, м | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1180пк1-1184пк10] | 1 | 1180пк1-1184пк10 | 4000 | 2 | 7 | 4000 | [20 empty] | 3,8/2000 |  |  |  | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178пк0-1190пк3 | 13000 | 4 | 27 | 13000 | [17 empty] | 3,8/1900 | 8/3700 |  |  | 8/3700 |  |  |  | 8/3700
|  | Выправка пути, м | ГЕОРГИЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1164пк2-1165пк8] ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] КРОТОВКА путь II (Ч-НН) главный [1175пк5-1175пк9] | 2, II | 1164пк2-1165пк8 1165пк8-1175пк5 1175пк5-1175пк9 | 13900 | 2 | 11 | 5100 | [27 empty] | 3,8/1400 | 8/3700
|  | Выправка пути, м | КРОТОВКА путь II (Ч-НН) главный [1175пк9-1177пк8] | II | 1175пк9-1177пк8 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [10 empty] | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк9-1177пк8] | I | 1175пк9-1177пк8 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [13 empty] | 3,8/2000
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАЙ-ГИР стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАЙ-ГИР стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САРАЙ-ГИР стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [18 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИППОВКА стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ФИЛИППОВКА стр. 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОХВИСТНЕВО стр. 34 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КРОТОВКА стр. 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 3, 33, 4, 47, 5, 7 |  |  | 15 | 15 | 22 | 15 | 4,5/3 |  |  |  | 4,5/3 |  |  | 4,5/3 |  |  |  | 4,5/3 | [9 empty] | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1370пк0-1375пк5] | I | 1370пк0-1375пк5 | 9 | 2 | 4 | 2 | [25 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350пк6-1370пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 | [18 empty] | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350пк6-1370пк0 | 8 | 4 | 8 | 8 |  |  |  | 2/2 | 2/2 | [5 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331пк8-1348пк3 | 13 | 1 | 2 | 1 | [11 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1329пк6-1331пк8] | I | 1329пк6-1331пк8 | 5 | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1329пк6] | 2 | 1311пк0-1329пк6 | 75 | 1 | 2 | 15 | [6 empty] | 2/15
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1308пк6-1311пк0] | II | 1308пк6-1311пк0 | 5 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 2 [1300пк7-1308пк6] | 2 | 1300пк7-1308пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [18 empty] | 2/1
|  | Работа МКТ, м | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1295пк1-1295пк7] | 2 | 1295пк1-1295пк7 | 650 | 2 | 7 | 650 | [21 empty] | 3,8/350 | [6 empty] | 3,8/300
|  | Уборка МВСП, шт | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1278пк4-1298пк4] | 2 | 1278пк4-1298пк4 | 15 | 1 | 2 | 15 | [10 empty] | 2/15
|  | Работа МКТ, м | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1254пк1-1254пк4] | 2 | 1254пк1-1254пк4 | 400 | 2 | 4 | 400 | [24 empty] | 2/200 |  |  | 2/200
|  | Уборка МВСП, шт | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1209пк4-1232пк1] | 2 | 1209пк4-1232пк1 | 45 | 1 | 2 | 15 | [13 empty] | 2/15
|  | Работа МКТ, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1202пк8-1203пк10] | 2 | 1202пк8-1203пк10 | 1200 | 6 | 12 | 1200 |  |  |  | 2/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 2/200 |  |  | 2/200 |  |  |  | 2/200 |  |  | 2/200
|  | Постановка АПАТЭК, шт | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192пк9-1206пк8 | 3 | 3 | 6 | 3 |  |  |  |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Перетяжка плетей, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192пк9-1206пк8 | 100 | 1 | 2 | 100 | [11 empty] | 2/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВООТРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1190пк3-1192пк9] | I | 1190пк3-1192пк9 | 43 | 8 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Выгрузка шпал, шт | КАБАНОВКА - СЕРНЫЕ ВОДЫ I путь 1 [52пк5-82пк2] | 1 | 52пк5-82пк2 | 10 | 4 | 8 | 40 |  |  | 2/10 | [10 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10 | [6 empty] | 2/10
КБШ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | АБДУЛИНО стр. 25, 28, 29, 3, 39, 41, 45, 84 |  |  | 120 | 12 | 24 | 180 |  |  |  |  | 2/15 |  | 2/15 | 2/15 |  |  |  | 2/15 |  | 2/15 | 2/15 |  |  |  | 2/15 |  | 2/15 | 2/15 |  |  |  | 2/15 |  | 2/15 | 2/15
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1350пк6-1370пк0] | 2 | 1350пк6-1370пк0 | 2452 | 4 | 8 | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 94 | 244 | 46971
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КАШПИР путь II (НД-Ч) главный [13пк2-15пк9] КАШПИР - РЯБИНА путь 2 [15пк9-32пк8] РЯБИНА путь IV (НД-Ч) главный [32пк8-34пк10] | 2, II, IV | 13пк2-15пк9 15пк9-32пк8 32пк8-34пк10 | 21900 | 1 | 3 | 1850 |  |  |  | 3,8/1850
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [28пк1-29пк10] | 1 | 28пк1-29пк10 | 1800 | 5 | 40 | 1800 | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [30пк1-30пк10] | 1 | 30пк1-30пк10 | 1000 | 3 | 24 | 1000 | [18 empty] | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [31пк1-31пк10] | 1 | 31пк1-31пк10 | 1000 | 1 | 8 | 400 | [28 empty] | 8/400
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 10 | 75 | 5050
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЛЬЯТТИ стр. 2, 24 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 2 [55пк2-63пк1] | 2 | 55пк2-63пк1 | 40 | 8 | 16 | 16 |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ЗАДЕЛЬНАЯ путь II (Ч-Н) главный [130пк6-130пк6] ПИСКАЛЫ - ЗАДЕЛЬНАЯ путь 2 [126пк10-129пк5] | 2, II | 126пк10-129пк5 130пк6-130пк6 | 900 | 9 | 54 | 900 | [5 empty] | 6/100 |  |  | 6/100 | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 | 6/100 |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 | 6/100
|  | Работа МКТ, м | ЦАРЕВЩИНА - СТАРОСЕМЕЙК путь 2 [159пк7-162пк9] | 2 | 159пк7-162пк9 | 1500 | 8 | 16 | 1700 |  | 2/200 | 2/200 |  |  | 2/200 |  |  | 2/150 | 2/150 |  |  | 2/500 |  |  | 2/150 | 2/150
|  | Работа МКТ, м | СТАРОСЕМЕЙК путь I (ст.р.р. 2-Н) главный [165пк1-165пк5] | I | 165пк1-165пк5 | 500 | 3 | 6 | 500 |  | 2/150 | [6 empty] | 2/150 | [6 empty] | 2/200
|  | Работа МКТ, м | ВОДИНСКАЯ путь I (Ч2-Н2) главный [171пк6-172пк6] | I | 171пк6-172пк6 | 1000 | 2 | 7 | 700 |  | 3,8/350 | 3,8/350
|  | Работа МКТ, м | ВОДИНСКАЯ путь II (Ч-Н) главный [171пк6-172пк6] | II | 171пк6-172пк6 | 1000 | 3 | 11 | 1000 | [5 empty] | 3,8/300 |  |  | 3,8/350 | 3,8/350
|  | Работа МКТ, м | ВОДИНСКАЯ - КОЗЕЛКОВСКАЯ путь 1 [173пк1-174пк3] путь 2 [173пк1-174пк3] | 1, 2 | 173пк1-174пк3 | 1200 | 3 | 6 | 1200 | [12 empty] | 2/400 |  |  | 2/400 | 2/400
|  | Работа МКТ, м | ВОДИНСКАЯ - КОЗЕЛКОВСКАЯ путь 1 [176пк9-178пк10] | 1 | 176пк9-178пк10 | 2100 | 3 | 6 | 500 | [19 empty] | 2/300 |  |  | 2/100 | 2/100
|  | Работа МКТ, м | ВОДИНСКАЯ - КОЗЕЛКОВСКАЯ путь 2 [177пк1-177пк10] | 2 | 177пк1-177пк10 | 900 | 1 | 2 | 100 | [26 empty] | 2/100
|  | Работа МКТ, м | СРЕДНЕВОЛЖСК - КОЗЕЛКОВСКАЯ путь 1 [9пк10-10пк3] | 1 | 9пк10-10пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [29 empty] | 3,8/300
|  | Работа МКТ, м | СРЕДНЕВОЛЖСК - КОЗЕЛКОВСКАЯ путь 2 [9пк6-9пк10] | 2 | 9пк6-9пк10 | 300 | 1 | 3 | 300 | [30 empty] | 3,8/300
|  | Работа ФАТРА, м | СРЕДНЕВОЛЖСК путь 11 (47-ГПП) соединит. | 11 |  | 200 | 4 | 15 | 200 | [5 empty] | 3,8/50 | [6 empty] | 3,8/50 | [6 empty] | 3,8/50 | [6 empty] | 3,8/50
КБШ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | ВОДИНСКАЯ стр. 1, 17, 19 |  |  | 100 | 2 | 7 | 100 | [9 empty] | 3,8/50 | [13 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | СРЕДНЕВОЛЖСК стр. 2, 29, 4, 91 |  |  | 100 | 2 | 7 | 100 |  | 3,8/50 | [6 empty] | 3,8/50
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 52 | 166 | 7618
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1138пк3] | 2 | 1129пк7-1138пк3 | 100 | 1 | 2 | 50 | [5 empty] | 2/50
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1138пк3] | 2 | 1129пк7-1138пк3 | 16 | 1 | 2 | 4 | [23 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 2 [1124пк3-1129пк3] | 2 | 1124пк3-1129пк3 | 20 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 1 [1124пк3-1129пк2] | 1 | 1124пк3-1129пк2 | 20 | 1 | 2 | 4 | [19 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1115пк4-1123пк9] | 2 | 1115пк4-1123пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 2 [1108пк8-1112пк8] | 2 | 1108пк8-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1112пк8] | 1 | 1108пк7-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 |  |  | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 24 | 1 | 2 | 4 | [16 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092пк3-1097пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [26 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [30 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092пк3-1097пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [12 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [9 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 100 | 1 | 2 | 25 | [19 empty] | 2/25
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [16 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 2 | 1078пк0-1082пк4 | 20 | 1 | 2 | 4 | [23 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077пк9-1082пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [16 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067пк3-1077пк5 | 100 | 1 | 2 | 25 | [30 empty] | 2/25
|  | Уборка МВСП, шт | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 2 | 1062пк4-1066пк7 | 20 | 1 | 2 | 4 | [12 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 2 [1046пк9-1051пк8] | 2 | 1046пк9-1051пк8 | 20 | 1 | 2 | 4 | [26 empty] | 2/4
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067пк3-1077пк5 | 6500 | 3 | 11 | 1500 | [12 empty] | 3,8/500 |  |  |  | 3,8/500 |  |  | 3,8/500
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 22 | 49 | 1856
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726пк1-1744пк6 | 18510 | 4 | 32 | 0 | [18 empty] | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕРАЛ стр. 1, 2, 3, 5, 6, 8 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [7 empty] | 4,5/3 |  |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИМСКАЯ стр. 10, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 9 | 9 | 13 | 9 | 4,5/3 |  |  |  | 4,5/3 | [9 empty] | 4,5/3
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1776пк7-1778пк4] | 2 | 1776пк7-1778пк4 | 1700 | 5 | 10 | 1700 | [13 empty] | 2/340 |  |  |  | 2/340 |  |  | 2/340 |  |  |  | 2/340 |  |  | 2/340
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1747пк10-1748пк3] | 2 | 1747пк10-1748пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [18 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк4-1727пк2] | 1 | 1726пк4-1727пк2 | 800 | 2 | 4 | 800 | [13 empty] | 2/400 |  |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 1 [1680пк2-1680пк10] | 1 | 1680пк2-1680пк10 | 800 | 3 | 6 | 800 | [17 empty] | 2/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1660пк4-1660пк7] | 2 | 1660пк4-1660пк7 | 328 | 1 | 2 | 328 | [20 empty] | 2/328
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1667пк7-1668пк5] | 2 | 1667пк7-1668пк5 | 800 | 1 | 6 | 800 | [14 empty] | 6,8/800
КБШ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1754пк6-1754пк9] | 1 | 1754пк6-1754пк9 | 20 | 1 | 2 | 20 | [28 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1746пк9-1749пк4] | 2 | 1746пк9-1749пк4 | 80 | 1 | 2 | 20 | [18 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726пк1-1744пк6 | 240 | 2 | 4 | 40 | [18 empty] | 2/20 |  |  | 2/20
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ШАКША - ИГЛИНО путь 2 [1644пк5-1656пк1] | 2 | 1644пк5-1656пк1 | 10 | 8 | 16 | 8 |  |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 44 | 109 | 4831
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДЕМА - УФА путь 2 [1617пк3-1619пк5] УФА путь II (Ч-НД) главный [1619пк7-1620пк8] | 2, II | 1617пк3-1619пк5 1619пк7-1620пк8 | 4500 | 1 | 6 | 2800 | 6/2800
|  | Выправка пути, м | УФА путь II (Ч-НД) главный [1621пк3-1622пк6] | II | 1621пк3-1622пк6 | 1300 | 1 | 3 | 1300 | [27 empty] | 3,8/1300
|  | Выправка пути, м | ДЕМА путь I (Ч-Н) главный [1609пк2-1613пк6] ДЕМА - УФА путь 1 [1613пк7-1615пк10] | 1, I | 1609пк2-1613пк6 1613пк7-1615пк10 | 6900 | 3 | 18 | 6900 |  |  |  |  | 6/2300 |  |  | 6/2300 |  |  |  | 6/2300
|  | Выправка пути, м | ДЕМА путь I (ст р/р 8ю-ст р/р209ю) главный [3пк4-5пк10] | I | 3пк4-5пк10 | 2600 | 2 | 7 | 2600 |  |  |  | 3,8/1300 |  |  | 3,8/1300
|  | Выправка пути, м | АЛКИНО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [1585пк8-1588пк4] ЧИШМЫ путь III (34-3Н) главный [1573пк8-1577пк5] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 3 [1577пк5-1585пк8] | 3, III | 1573пк8-1577пк5 1577пк5-1585пк8 1585пк8-1588пк4 | 10100 | 4 | 15 | 6400 | [13 empty] | 3,8/1000 | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 | 3,8/2000
КБШ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ДЕМА путь IИглино (ЧМ3-IIIН) главный [3пк5-3пк7] | IИглино | 3пк5-3пк7 | 600 | 5 | 14 | 600 | [10 empty] | 2/100 | 6/200 |  | 2/100 |  |  |  | 2/100 |  |  | 2/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 2 [1599пк9-1606пк2] | 2 | 1599пк9-1606пк2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 1 [1599пк9-1605пк3] | 1 | 1599пк9-1605пк3 | 20 | 8 | 16 | 16 |  |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 3 [1601пк2-1601пк5] | 3 | 1601пк2-1601пк5 | 50 | 1 | 2 | 50 | [17 empty] | 2/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЮМАТОВО путь II (IIЧ-НД) главный [1598пк1-1598пк4] | II | 1598пк1-1598пк4 | 50 | 1 | 2 | 50 | [10 empty] | 2/50
|  | Сплошная смена шпал, шт | ЮМАТОВО путь II (IIЧ-НД) главный [1599пк4-1599пк6] | II | 1599пк4-1599пк6 | 50 | 1 | 2 | 50 | [13 empty] | 2/50
|  | Вырезка выплесков, м | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1593пк7-1593пк7] | 3 | 1593пк7-1593пк7 | 50 | 1 | 3 | 50 | [28 empty] | 3,8/50
КБШ | Тек. сод. с/п | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | ДЕМА стр. 104, 132, 134, 150, 162, 356, 362, 374, 376, 400, 404, 430, 474, 478, 480 |  |  | 15 | 3 | 6 | 7 |  |  |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/3
|  | Смена рамного рельса , шт | ДЕМА стр. 102, 113, 123, 127, 132, 134, 150, 266, 352, 356, 358, 360, 374, 400, 422, 43, 478, 5, 602, 604, 618, 622, 628, 642 |  |  | 23 | 17 | 31 | 17 | 1,8/1 |  |  | 1,8/1 | 1,8/1 |  | 1,8/1 | 1,8/1 |  |  | 1,8/1 | 1,8/1 |  | 1,8/1 | 1,8/1 |  |  | 1,8/1 | 1,8/1 |  | 1,8/1 | 1,8/1 |  |  | 1,8/1 | 1,8/1 |  | 1,8/1 | 1,8/1
|  | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | ЮМАТОВО стр. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 6, 8, 9 |  |  | 11 | 2 | 4 | 4 | [7 empty] | 2/2 | [6 empty] | 2/2
|  | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | АЛКИНО стр. 1, 2, 24, 26, 29, 33, 38, 5, 8, 9 |  |  | 10 | 2 | 4 | 4 | [18 empty] | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 53 | 138 | 20850
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | АЛКИНО путь III (IIIЧ-IIIН) главный [1585пк8-1588пк4] ЧИШМЫ путь III (34-3Н) главный [1573пк8-1577пк5] ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 3 [1577пк5-1585пк8] | 3, III | 1573пк8-1577пк5 1577пк5-1585пк8 1585пк8-1588пк4 | 10100 | 4 | 15 | 6400 | [13 empty] | 3,8/1000 | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700 | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | АКСЕНОВО путь I (ЧД-Н) главный [1469пк1-1469пк4] АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1469пк4-1473пк10] | 1, I | 1469пк1-1469пк4 1469пк4-1473пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [7 empty] | 6/2500 | [6 empty] | 6/2500
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШИНГАК-КУЛЬ стр. 10, 18, 4, 6, 8 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [25 empty] | 4,5/3 |  |  | 3/2
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1505пк1-1505пк5] ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1504пк9-1505пк1] | 1, I | 1504пк9-1505пк1 1505пк1-1505пк5 | 600 | 1 | 6 | 600 | [18 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1494пк3-1494пк10] | 1 | 1494пк3-1494пк10 | 650 | 1 | 6 | 650 | [11 empty] | 6/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЛУХОВСКАЯ - АКСЕНОВО путь 2 [1466пк10-1467пк7] | 2 | 1466пк10-1467пк7 | 700 | 1 | 6 | 700 | [28 empty] | 6/700
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1481пк1-1481пк2] | 1 | 1481пк1-1481пк2 | 300 | 3 | 18 | 300 | [7 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100 | [6 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | АКСЕНОВО путь II (Ч-НД) главный [1467пк10-1467пк10] | II | 1467пк10-1467пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [28 empty] | 6/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 2 [1375пк5-1390пк8] | 2 | 1375пк5-1390пк8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2/1 |  |  |  | 2/1 |  |  | 2/1 |  |  |  | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АБДУЛИНО - ТАЛДЫ-БУЛАК путь 1 [1375пк5-1390пк8] | 1 | 1375пк5-1390пк8 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 23 | 86 | 13760
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | КАНДРЫ - КАРАН-ЕЛГА путь 2 [1376пк3-1382пк0] | 2 | 1376пк3-1382пк0 | 5700 | 5 | 30 | 0 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
КБШ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 1 [1333пк7-1333пк7] | 1 | 1333пк7-1333пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2,2/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПП 1450 КМ - БП 1453 КМ путь 2 [1450пк9-1453пк6] | 2 | 1450пк9-1453пк6 | 3200 | 1 | 6 | 3200 | [17 empty] | 6/3200
|  | Выправка пути, м | БЛАГОВАР - ПП 1450 КМ путь 2 [1446пк1-1448пк10] | 2 | 1446пк1-1448пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [20 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 1412 КМ - ПОСТ 1417 КМ путь 1 [1413пк1-1416пк10] | 1 | 1413пк1-1416пк10 | 4000 | 1 | 8 | 4000 | [24 empty] | 8/4000
|  | Выправка пути, м | БУЗДЯК - ПОСТ 1412 КМ путь 2 [1409пк2-1412пк2] | 2 | 1409пк2-1412пк2 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [27 empty] | 6/3000
КБШ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ПП 1450 КМ путь II (Ч-Н) главный [1450пк2-1450пк2] | II | 1450пк2-1450пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [6 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 1450 КМ путь II (Ч-Н) главный [1450пк4-1450пк4] | II | 1450пк4-1450пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПП 1450 КМ путь II (Ч-Н) главный [1450пк5-1450пк5] | II | 1450пк5-1450пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | БЛАГОВАР путь II (Ч-Н) главный [1439пк2-1439пк2] | II | 1439пк2-1439пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [13 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | БЛАГОВАР путь II (Ч-Н) главный [1439пк3-1439пк3] | II | 1439пк3-1439пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | КАНДРЫ путь 1 - М-7 (1-М-7) прочий | 1 - М-7 |  | 180 | 1 | 6 | 90 | [20 empty] | 6/90
|  | Вырезка выплесков, м | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1369пк3-1369пк3] | 1 | 1369пк3-1369пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [20 empty] | 6/100
|  | Вырезка балласта, м | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1369пк2-1369пк2] | 1 | 1369пк2-1369пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1369пк1-1369пк1] | 1 | 1369пк1-1369пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [27 empty] | 6/100
|  | Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 19 | 112 | 14091
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЮРМАШ путь II (Чг-Н) главный [33пк4-35пк1] | II | 33пк4-35пк1 | 1700 | 1 | 3 | 1700 | [16 empty] | 3,8/1700
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛОЩИННАЯ - ЗАГОРОДНЯЯ путь 1 [13пк9-19пк1] | 1 | 13пк9-19пк1 | 9700 | 1 | 6 | 2425 | [24 empty] | 6/2425
|  | Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 2 | 9 | 4125
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | К КС | Установка фундаментов, шт | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 24 | 20 | 80 | 0 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАБАКОВО стр. 10, 16, 25, 35, 4, 41 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [9 empty] | 4,5/3 |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАРЛАМАН стр. 10, 14, 20, 6 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [13 empty] | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗУЯКОВО путь I (Ч-Н) главный [82пк4-84пк6] стр. 1, 2, 4, 5 | I | 82пк4-84пк6 | 4 | 4 | 6 | 4 | [16 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ИНЗЕР путь I (Ч-Н) главный [119пк9-123пк0] стр. 17, 18, 2, 21, 28, 7 | I | 119пк9-123пк0 | 6 | 6 | 9 | 6 | [20 empty] | 3/2 |  |  | 3/2 |  | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 2 [17пк5-17пк5] УРШАК путь II (Ч-НД) главный [17пк6-17пк9] | 2, II | 17пк5-17пк5 17пк6-17пк9 | 50 | 1 | 3 | 50 | [25 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | КАРЛАМАН путь 3 (42-9) приемо-отпр. | 3 |  | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  | 3,8/100
|  | Работа ФАТРА, м | КАРЛАМАН путь К-Б (ЧI-НБ) главный [2пк4-2пк4] | К-Б | 2пк4-2пк4 | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  |  |  | 3,8/100
|  | Работа ФАТРА, м | КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [8пк2-8пк2] | 1 | 8пк2-8пк2 | 100 | 1 | 3 | 100 | [6 empty] | 3,8/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк1-27пк5] | 1 | 3пк1-27пк5 | 10 | 5 | 10 | 10 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 | [9 empty] | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРИУРАЛЬЕ - РАВТАУ путь 1 [29пк7-55пк6] | 1 | 29пк7-55пк6 | 20 | 5 | 10 | 10 | [20 empty] | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2
КБШ | Тек. сод. с/п | Перешивка стрелочных переводов по ординатам, шт | УРШАК стр. 101, 103, 12, 13, 14, 15, 24, 34 |  |  | 8 | 2 | 3 | 4 | [18 empty] | 1,8/2 |  | 1,8/2
|  | Смена крестовины, шт | КАБАКОВО стр. 10, 6 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [9 empty] | 1,8/1 |  | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | КАРЛАМАН стр. 3, 44, 6 |  |  | 3 | 3 | 5 | 3 | [13 empty] | 1,8/1 |  |  | 1,8/1 |  | 1,8/1
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 61 | 158 | 399
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь 151-185 (151/153-185) соединит. | 151-185 |  | 100 | 1 | 3 | 100 |  |  | 3,8/100
|  | Работа ЩОМ , м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь 1 (188-345) приемо-отпр. | 1 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [5 empty] | 3,8/100
|  | Работа ЩОМ , м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь 2 (190/186-343) приемо-отпр. | 2 |  | 100 | 1 | 3 | 100 | [9 empty] | 3,8/100
|  | Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 3 | 11 | 300
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ДИМИТРОВГРАД - ПОСТ 989 КМ путь 2 [987пк1-987пк3] | 2 | 987пк1-987пк3 | 18 | 4 | 15 | 18 | [10 empty] | 3,8/5 |  |  | 3,8/5 |  |  |  | 3,8/5 |  |  | 3,8/3
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДИМИТРОВГРАД путь III (Ч-Н) главный [982пк7-984пк4] | III | 982пк7-984пк4 | 1700 | 1 | 3 | 1700 | [13 empty] | 3,8/1700
|  | Выправка пути, м | ОБАМЗА - ПОСТ 1004 КМ путь 2 [996пк6-1004пк6] | 2 | 996пк6-1004пк6 | 3300 | 1 | 8 | 3300 | [6 empty] | 8/3300
|  | Выправка пути, м | АМИРОВКА путь I (2-Н) главный [1023пк3-1024пк8] | I | 1023пк3-1024пк8 | 1600 | 1 | 3 | 1600 | [17 empty] | 3,8/1600
|  | Выправка пути, м | АМИРОВКА - ПОСТ 1028 КМ путь 1 [1024пк9-1027пк9] | 1 | 1024пк9-1027пк9 | 3000 | 1 | 6 | 3000 |  |  |  | 6/3000
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АМИРОВКА стр. 2, 3, 4, 5 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [27 empty] | 6/4
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 1049 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПОСТ 1056 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [24 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НУРЛАТ стр. 27, 3, 7, 9 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [20 empty] | 6/4
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ЧУФАРОВО - МАЙНА путь 1 [820пк5-820пк9] | 1 | 820пк5-820пк9 | 150 | 1 | 3 | 150 | [27 empty] | 3,8/150
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУФАРОВО - МАЙНА путь 1 [823пк6-823пк8] | 1 | 823пк6-823пк8 | 150 | 1 | 3 | 150 | [24 empty] | 3,8/150
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУФАРОВО - МАЙНА путь 1 [828пк3-828пк6] | 1 | 828пк3-828пк6 | 150 | 1 | 3 | 150 | [20 empty] | 3,8/150
|  | Работа ЩОМ , м | ЧУФАРОВО - МАЙНА путь 1 [829пк6-829пк10] | 1 | 829пк6-829пк10 | 150 | 1 | 3 | 150 | [17 empty] | 3,8/150
|  | Работа ЩОМ , м | ВЫРЫ - ОХОТНИЧЬЯ путь 1 [856пк1-860пк7] | 1 | 856пк1-860пк7 | 200 | 1 | 3 | 200 | [13 empty] | 3,8/200
|  | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК II - ЗАВОЛЖСКИЙ путь 1 [898пк11-898пк11] | 1 | 898пк11-898пк11 | 40 | 2 | 4 | 40 |  |  |  | 2/20 |  |  | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | ВЕРХ ТЕРРАСА путь II (Ч-НД) главный [906пк7-906пк7] | II | 906пк7-906пк7 | 50 | 2 | 4 | 50 | [10 empty] | 2/25 |  |  | 2/25
|  | Работа ФАТРА, м | ВЕРХ ТЕРРАСА путь II (Ч-НД) главный [905пк5-905пк5] | II | 905пк5-905пк5 | 50 | 2 | 4 | 50 | [17 empty] | 2/25 |  |  | 2/25
|  | Работа ФАТРА, м | СОВХОЗНЫЙ стр. 1 |  |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [24 empty] | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | СОВХОЗНЫЙ путь II (Ч-1) главный [916пк10-917пк2] | II | 916пк10-917пк2 | 50 | 1 | 2 | 50 | [27 empty] | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 1 [933пк5-933пк5] | 1 | 933пк5-933пк5 | 50 | 1 | 2 | 50 | [24 empty] | 2/50
|  | Работа ПМГ, м | ПУТЕВОЙ - БРЯНДИНО путь 2 [952пк6-960пк0] | 2 | 952пк6-960пк0 | 7500 | 4 | 15 | 6000 | [17 empty] | 3,8/1500 |  |  | 3,8/1500 |  |  |  | 3,8/1500 |  |  | 3,8/1500
|  | Работа ЩОМ , м | ПОСТ 1056 КМ путь I (2-Н) главный [1056пк4-1056пк4] | I | 1056пк4-1056пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПОСТ 1056 КМ - РОЗОВКА путь 1 [1056пк5-1056пк6] | 1 | 1056пк5-1056пк6 | 200 | 2 | 12 | 200 | [6 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100
|  | Работа ПМГ, м | ПОСТ 1056 КМ - РОЗОВКА путь 1 [1056пк4-1058пк8] | 1 | 1056пк4-1058пк8 | 1800 | 1 | 3 | 1800 |  |  |  | 3,8/1800
|  | Работа ЩОМ , м | РОЗОВКА путь I (Ч-1) главный [1060пк10-1061пк1] | I | 1060пк10-1061пк1 | 300 | 3 | 18 | 300 | [13 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Работа ПМГ, м | АХМЕТЬЕВО - НУРЛАТ путь 1 [1068пк1-1075пк3] | 1 | 1068пк1-1075пк3 | 2400 | 2 | 4 | 2400 | [6 empty] | 2/1200 |  |  |  | 2/1200
КБШ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | ПОСТ 931 КМ стр. 1 |  |  | 50 | 1 | 2 | 50 | [24 empty] | 2/50
|  | Смена крестовины, шт | БРЯНДИНО стр. 12 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | БРЯНДИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | РАССВЕТ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | ДИМИТРОВГРАД стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОГРУЗНАЯ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,8/1
|  | Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 51 | 158 | 21573
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 2 [1165пк10-1170пк8] | 2 | 1165пк10-1170пк8 | 4900 | 8 | 64 | 0 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КЛИНОВКА стр. 1, 6 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [17 empty] | 1,5/1 |  |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МАКЛАУШ стр. 14, 3, 5, 9 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [13 empty] | 6/4
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | МАКЛАУШ путь II (Ч-НД) главный [1201пк1-1203пк2] | II | 1201пк1-1203пк2 | 6 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [10 empty] | 2,5/2,5 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [10 empty] | 2,5/2,5 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 19 | 85 | 17
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТИХОНОВО стр. 13, 15, 2 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СОБОЛЕКОВО стр. 1, 14, 16, 4, 50, 6 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 | [6 empty] | 4,5/3 |  |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НИЖНЕКАМСК стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | 1,5/1
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 4 | 1 | 3 | 4 | [6 empty] | 3,8/4
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Смена переездного настила, шт | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [229пк10-229пк10] | 1 | 229пк10-229пк10 | 1 | 1 | 3 | 1 | [13 empty] | 3,5/1
|  | Смена переездного настила, шт | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [239пк3-239пк3] | 1 | 239пк3-239пк3 | 1 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3/1
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 16 | 32 | 23
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 743 | 2209 | 224339
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Сентябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 | 30.09
МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 2 [409пк8-419пк8] | 2 | 409пк8-419пк8 | 11000 | 2 | 7 | 2500 |  | 3,8/1250 |  |  | 3,8/1250
|  | Итого по: МСК 17 ЛЕСОК-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 2 | 7 | 2500
МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [320пк1-320пк10] | 1 | 320пк1-320пк10 | 500 | 3 | 18 | 500 |  | 6/150 |  | 6/150 |  |  | 6/200
|  | Итого по: МСК 18 РЫБНОЕ-РЯЖСК |  |  |  |  | 3 | 18 | 500
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КОРШУНОВКА - КАШМА путь 1 [450пк9-457пк2] | 1 | 450пк9-457пк2 | 4800 | 3 | 11 | 4800 | [15 empty] | 3,8/1600 |  | 3,8/1600 |  |  | 3,8/1600
|  | Выправка пути, м | ХЛУДОВО - РАКША путь 1 [417пк6-424пк5] | 1 | 417пк6-424пк5 | 6800 | 4 | 15 | 6800 | [6 empty] | 3,8/1700 |  | 3,8/1700 |  | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1700
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЯША стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СИМАНЩИНА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [13 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПАЧЕЛМА стр. 13, 14, 23, 41 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [6 empty] | 3/2 |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БАШМАКОВО стр. 14, 4, 5 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [10 empty] | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | АРБЕКОВО путь I (Ч-Н) главный [701пк8-701пк8] | I | 701пк8-701пк8 | 12 | 1 | 2 | 12 | [8 empty] | 2/12
|  | Работа ФАТРА, м | РАМЗАЙ путь I (Ч-Н) главный [687пк2-687пк2] | I | 687пк2-687пк2 | 25 | 1 | 2 | 25 | [6 empty] | 2/25
|  | Работа ЩОМ , м | ПОМИНАЕВКА - СОСЕДКА путь 1 [507пк1-507пк10] | 1 | 507пк1-507пк10 | 500 | 3 | 18 | 500 | [24 empty] | 6/150 |  |  | 6/150 |  | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ВЕРДА - РЕМИЗОВО путь 1 [378пк6-378пк10] | 1 | 378пк6-378пк10 | 200 | 1 | 6 | 200 | [17 empty] | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ВЕРДА - РЕМИЗОВО путь 1 [387пк1-387пк8] | 1 | 387пк1-387пк8 | 400 | 2 | 12 | 400 | [20 empty] | 6/200 |  | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | КЕНЗИНО - ЖЕЛОБОВО путь 1 [349пк4-349пк8] | 1 | 349пк4-349пк8 | 250 | 2 | 12 | 250 | [8 empty] | 6/150 |  | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | КЕНЗИНО - ЖЕЛОБОВО путь 1 [350пк3-350пк8] | 1 | 350пк3-350пк8 | 300 | 2 | 12 | 300 | [13 empty] | 6/150 |  | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | РЯЖСК II - ЕГОЛДАЕВО путь 1 [320пк1-320пк10] | 1 | 320пк1-320пк10 | 500 | 3 | 18 | 500 |  | 6/150 |  | 6/150 |  |  | 6/200
|  | Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 31 | 122 | 13796
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 26 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [10 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [14 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГОЛИЦИНО стр. 32 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [7 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕССОНОВКА путь II (5-Ч) главный [129пк7-129пк8] БЕССОНОВКА - ПЕНЗА IV путь 2 [129пк8-135пк6] | 2, II | 129пк7-129пк8 129пк8-135пк6 | 5900 | 2 | 12 | 5900 | [9 empty] | 6/2950 | 6/2950
|  | Выправка пути, м | ПЕШЕНСКОЕ путь I (Н-Ч) главный [108пк1-110пк7] ПЕШЕНСКОЕ - ГРАБОВО путь 1 [110пк7-118пк4] | 1, I | 108пк1-110пк7 110пк7-118пк4 | 11000 | 2 | 7 | 3000 |  |  | 3,8/1600 |  |  | 3,8/1400
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ГРАБОВО - БЕССОНОВКА путь 1 [120пк8-128пк0] | 1 | 120пк8-128пк0 | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  | 2/2 | [6 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ГОЛЬЦОВКА - ЛУНИНО путь 1 [82пк4-82пк8] | 1 | 82пк4-82пк8 | 500 | 2 | 12 | 500 | [23 empty] | 6/250 |  | 6/250
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РЗД 54 КМ - ТАНЕЕВКА путь 1 [55пк3-63пк4] | 1 | 55пк3-63пк4 | 6 | 3 | 6 | 6 | [9 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-45пк4] | 1 | 32пк9-45пк4 | 6 | 3 | 6 | 6 | [23 empty] | 2/2 | 2/2 | 2/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-45пк4] | 1 | 32пк9-45пк4 | 700 | 2 | 4 | 100 | [9 empty] | 2/50 | [7 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18пк8-29пк6 | 700 | 2 | 4 | 100 | [10 empty] | 2/50 | [5 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10пк8-17пк2 | 700 | 2 | 4 | 100 | [23 empty] | 2/50 |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3пк6-8пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [18 empty] | 2/50 | [5 empty] | 2/50
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ГОЛИЦИНО путь II (ч-нд) главный [620пк1-624пк6] | II | 620пк1-624пк6 | 12 | 5 | 10 | 10 | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОЛИЦИНО - НОВ ПОЛЯНКИ путь 1од [7пк9-8пк9] | 1од | 7пк9-8пк9 | 700 | 2 | 4 | 100 | [10 empty] | 2/50 | [12 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 1 [47пк3-55пк3] | 1 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [9 empty] | 2/50 | [14 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 2 [47пк3-55пк3] | 2 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [17 empty] | 2/50 | [7 empty] | 2/50
КБШ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ГОЛЬЦОВКА - ЛУНИНО путь 1 [81пк1-91пк7] | 1 | 81пк1-91пк7 | 4 | 2 | 4 | 4 | [9 empty] | 2/2 | 2/2
|  | Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 39 | 116 | 10135
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕНЗА I стр. 25, 27 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕНЗА III стр. 101 ц, 10 к, 111 ц, 126 ц, 128 ц, 162 ц, 202, 208, 224, 226, 228, 250 ц, 25 ц, 272 ц, 2 к, 3 ц, 48 ц, 50 ц, 59 ц, 88 ц, 90 ц, 9 к |  |  | 22 | 11 | 16 | 11 | [22 empty] | 4,5/3 |  |  |  |  | 3/2 | 4,5/3 | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ПЕНЗА II путь II (2-НД) главный [716пк6-716пк7] | II | 716пк6-716пк7 | 200 | 1 | 6 | 200 |  | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ПЕНЗА II путь III (19-9) главный [714пк10-715пк1] | III | 714пк10-715пк1 | 200 | 1 | 6 | 200 |  |  |  |  | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ПЕНЗА III путь I (1Ч-НП1) главный [256пк3-256пк5] | I | 256пк3-256пк5 | 200 | 1 | 6 | 200 | [22 empty] | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ПЕНЗА III путь II (2Ч-1) главный [256пк3-256пк5] | II | 256пк3-256пк5 | 200 | 1 | 6 | 200 | [20 empty] | 6/200
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 16 | 42 | 812
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [431пк8-431пк10] | 2 | 431пк8-431пк10 | 60 | 7 | 26 | 52 | [8 empty] | 3,8/8 |  |  | 3,8/8 |  |  |  | 3,8/8 |  |  | 3,8/8 |  |  |  | 3,8/6 |  |  | 3,8/8 |  |  |  | 3,8/6
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | КУСТАРЕВКА - ПИЧКИРЯЕВО путь 2 [409пк8-419пк8] | 2 | 409пк8-419пк8 | 11000 | 2 | 7 | 2500 |  | 3,8/1250 |  |  | 3,8/1250
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ХОВАНЩИНА стр. 1, 12, 13, 14, 16, 7 |  |  | 6 | 6 | 9 | 6 |  |  |  | 4,5/3 |  |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КАДОШКИНО стр. 13, 19, 23, 4, 6 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | 3/2 | [27 empty] | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [7 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [14 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Перетяжка плетей, м | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 8400 | 3 | 6 | 1200 | [14 empty] | 2/400 |  | 2/400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ИНСАР - КАДОШКИНО путь 1 [566пк1-574пк1] | 1 | 566пк1-574пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2/1
|  | Работа ЩОМ , м | КОВЫЛКИНО путь I (ЧД-Н) главный [529пк10-529пк10] | I | 529пк10-529пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 1 [520пк10-520пк10] | 1 | 520пк10-520пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [28 empty] | 6/100
|  | Работа ПМГ, м | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк7-517пк1] | 2 | 510пк7-517пк1 | 6300 | 5 | 10 | 6300 | 2/600 |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/1700 |  | 2/1700 |  |  |  |  | 2/1700
|  | Работа ЩОМ , м | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [503пк5-503пк6] | 2 | 503пк5-503пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [504пк1-504пк1] | 2 | 504пк1-504пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [505пк5-505пк6] | 2 | 505пк5-505пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [507пк9-507пк10] | 2 | 507пк9-507пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Работа ПМГ, м | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [503пк1-508пк5] | 2 | 503пк1-508пк5 | 5000 | 2 | 4 | 5000 | [16 empty] | 2/2500 |  |  |  |  | 2/2500
|  | Работа ЩОМ , м | ТОРБЕЕВО путь I (ЧД-Н) главный [481пк4-481пк7] | I | 481пк4-481пк7 | 400 | 1 | 8 | 200 | [9 empty] | 8/200
|  | Переукладка плети, м | ПОТЬМА путь II (Ч-НД) главный [456пк5-456пк7] | II | 456пк5-456пк7 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2/1,3
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [449пк4-451пк7] | I | 449пк4-451пк7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [432пк6-432пк6] | 2 | 432пк6-432пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [427пк4-427пк4] | 2 | 427пк4-427пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Работа ПМГ, м | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [421пк9-430пк0] | 2 | 421пк9-430пк0 | 7000 | 2 | 4 | 7000 | [23 empty] | 2/3500 |  |  |  |  | 2/3500
|  | Работа ЩОМ , м | ПИЧКИРЯЕВО путь II (Ч-НД) главный [421пк7-421пк7] | II | 421пк7-421пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1 | 495пк6-508пк5 | 1519 | 3 | 6 | 1519 | [14 empty] | 2/506 |  | 2/506 |  |  |  |  | 2/507
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 53 | 159 | 24888
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [859пк1-873пк10] | 1 | 859пк1-873пк10 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [14 empty] | 6/2500 |  | 6/2500
|  | Выправка пути, м | БЕЗВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [857пк2-859пк1] КУЗОВАТОВО путь II (Ч-НД) главный [837пк1-839пк1] КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2, II | 837пк1-839пк1 839пк1-857пк2 857пк2-859пк1 | 20000 | 5 | 27 | 12600 | 8/3700 | 3,8/1700 |  | 8/3700 | 3,8/1700 |  |  | 3,8/1800
|  | Выправка пути, м | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [753пк1-756пк10] | 1 | 753пк1-756пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [23 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 2 [751пк1-752пк10] | 2 | 751пк1-752пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [22 empty] | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [731пк1-733пк10] | 1 | 731пк1-733пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [28 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | НОЧКА - СВЕТ путь 1 [716пк1-718пк7] | 1 | 716пк1-718пк7 | 3000 | 2 | 7 | 3000 | [25 empty] | 3,8/1500 |  |  |  | 3,8/1500
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СУРА стр. 10, 19, 22, 7, 8 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [9 empty] | 4,5/3 |  |  |  |  | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | БАЛАШЕЙКА путь II (Ч-НД) главный [889пк2-891пк8] стр. 15 | II | 889пк2-891пк8 | 20 | 1 | 2 | 20 | [9 empty] | 2/20
|  | Работа ФАТРА, м | БАЛАШЕЙКА путь I (ЧД-Н) главный [889пк7-891пк5] | I | 889пк7-891пк5 | 100 | 2 | 4 | 100 | [16 empty] | 2/50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Работа ФАТРА, м | БАЛАШЕЙКА стр. 18, 3, 7, 8 |  |  | 40 | 1 | 2 | 40 | [14 empty] | 2/40
|  | Работа ЩОМ , м | РАЧЕЙКА путь I (ЧД-Н) главный [876пк5-876пк5] | I | 876пк5-876пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Работа ФАТРА, м | РАЧЕЙКА путь I (ЧД-Н) главный [875пк2-875пк2] | I | 875пк2-875пк2 | 20 | 1 | 2 | 20 | [7 empty] | 2/20
|  | Работа МКТ, м | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [864пк8-866пк4] | 1 | 864пк8-866пк4 | 1700 | 5 | 10 | 1700 | [7 empty] | 2/340 |  | 2/340 |  |  |  |  | 2/340 |  | 2/340 |  |  |  |  | 2/340
|  | Работа МКТ, м | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [868пк6-869пк7] | 1 | 868пк6-869пк7 | 1200 | 2 | 4 | 600 | [23 empty] | 2/300 |  |  |  |  | 2/300
|  | Работа ЩОМ , м | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [873пк6-873пк6] | 1 | 873пк6-873пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | БЕЗВОДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [858пк9-858пк9] БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [859пк4-859пк4] | 1, I | 858пк9-858пк9 859пк4-859пк4 | 200 | 2 | 12 | 200 | [14 empty] | 6/100 |  | 6/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [861пк1-873пк10] | 1 | 861пк1-873пк10 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2/1 |  |  | 2/1 | [19 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Работа ФАТРА, м | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [845пк6-845пк6] | 1 | 845пк6-845пк6 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  |  | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | КУЗОВАТОВО путь I (ЧД-Н) главный [837пк8-837пк8] | I | 837пк8-837пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Работа МКТ, м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [826пк1-827пк1] | 1 | 826пк1-827пк1 | 1000 | 3 | 10 | 1000 | [7 empty] | 6/650 | 2/200 |  |  | 2/150
|  | Работа МКТ, м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [828пк5-829пк1] | 1 | 828пк5-829пк1 | 500 | 3 | 6 | 500 | [15 empty] | 2/100 | 2/250 | [5 empty] | 2/150
|  | Работа ЩОМ , м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [831пк3-831пк4] | 1 | 831пк3-831пк4 | 200 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [835пк10-835пк10] | 1 | 835пк10-835пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [830пк1-832пк10] | 1 | 830пк1-832пк10 | 8 | 1 | 2 | 4 | [14 empty] | 2/4
|  | Работа ПМГ, м | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 2 [815пк1-822пк2] | 2 | 815пк1-822пк2 | 7000 | 3 | 6 | 4000 | [21 empty] | 2/800 |  | 2/1600 |  |  |  |  | 2/1600
|  | Работа МКТ, м | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [779пк3-779пк8] | 1 | 779пк3-779пк8 | 500 | 2 | 4 | 250 | [28 empty] | 2/100 | 2/150
|  | Работа МКТ, м | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 2 [761пк8-762пк10] | 2 | 761пк8-762пк10 | 1300 | 2 | 4 | 900 | 2/450 |  |  | 2/450
|  | Работа ЩОМ , м | ВЫРЫПАЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [741пк3-741пк3] ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [742пк5-742пк6] | 1, I | 741пк3-741пк3 742пк5-742пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [729пк6-739пк5] | 1 | 729пк6-739пк5 | 10 | 5 | 10 | 10 |  |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Смена переездного настила, шт | СВЕТ - ИНЗА путь 1 [726пк9-726пк9] | 1 | 726пк9-726пк9 | 1 | 2 | 4 | 2 | [21 empty] | 2/1 |  | 2/1
|  | Выгрузка ХДВ, ед | НОЧКА - СВЕТ путь 1 [716пк1-718пк7] СВЕТ путь I (ЧН-Н) главный [718пк7-718пк10] | 1, I | 716пк1-718пк7 718пк7-718пк10 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2/4 | [15 empty] | 2/4
|  | Смена переездного настила, шт | НОЧКА путь I (ЧН-Н) главный [712пк1-712пк1] | I | 712пк1-712пк1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [28 empty] | 2/1
|  | Перетяжка плетей, м | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 12600 | 3 | 6 | 1800 |  |  |  | 2/600 |  |  |  | 2/600 |  | 2/600
|  | Перетяжка плетей, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 12600 | 2 | 4 | 1200 | [21 empty] | 2/600 |  | 2/600
КБШ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ЧАИС - НОЧКА путь 1 [699пк1-710пк4] | 1 | 699пк1-710пк4 | 4 | 4 | 8 | 4 |  |  |  | 2/1 | [10 empty] | 2/1 |  | 2/1 | [11 empty] | 2/1
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ЧАИС - НОЧКА путь 2 [699пк1-710пк4] | 2 | 699пк1-710пк4 | 4 | 4 | 8 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  | 2/1 | [11 empty] | 2/1 |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 79 | 231 | 41592
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕВЛАШЕВО стр. 1, 2, 4, 7 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [21 empty] | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗНЕЦК стр. 108, 111, 13, 14 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2 | [20 empty] | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ШНАЕВО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [19 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛЕОНИДОВКА стр. 7 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [27 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕЛИКСА стр. 11, 26 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | [19 empty] | 3/2
КБШ | РС | Глубокая очистка щебня, м | ПРАСКОВЬИНО путь I (ЧД-Н) главный [888пк2-889пк8] | I | 888пк2-889пк8 | 1451 | 1 | 96 | 1451 | [5 empty] | 96/1451
|  | Глубокая очистка щебня, м | КЛЮЧИКИ - ПРАСКОВЬИНО путь 1 [876пк8-888пк2] | 1 | 876пк8-888пк2 | 11400 | 8 | 240 | 11400 | [5 empty] | 96/5700 | [6 empty] | 96/5700 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8
|  | Глубокая очистка щебня, м | КЛЮЧИКИ путь I (ЧД-Н) главный [876пк7-876пк8] | I | 876пк7-876пк8 | 200 | 1 | 96 | 200 | [12 empty] | 96/200
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | АСЕЕВСКАЯ - ЧААДАЕВКА путь 1 [768пк1-774пк6] | 1 | 768пк1-774пк6 | 5500 | 3 | 6 | 3800 |  | 2/1700 |  |  |  |  | 2/1700 | 2/400
|  | Работа ЩОМ , м | ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 2 [745пк3-745пк5] | 2 | 745пк3-745пк5 | 150 | 1 | 6 | 150 | [26 empty] | 6/150
КБШ | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ПРАСКОВЬИНО - КАНАДЕЙ путь 1 [890пк1-897пк5] путь 2 [890пк1-897пк5] | 1, 2 | 890пк1-897пк5 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 2,2/1 |  |  | 2,2/1
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | СЮЗЮМ - КУЗНЕЦК путь 2 [806пк2-829пк7] | 2 | 806пк2-829пк7 | 3400 | 1 | 6 | 850 |  | 6/850
|  | Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 27 | 469 | 17863
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | ИССО | Монтаж лестничных маршей, шт | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 5 (30-17) приемо-отпр. | 5 |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОКТЯБРЬСК стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЫЗРАНЬ I стр. 201 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЫЗРАНЬ I стр. 203 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [25 empty] | 8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВООБРАЗЦОВОЕ стр. 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 26, 28, 29, 33, 34, 4, 8 |  |  | 16 | 16 | 24 | 16 | [14 empty] | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2 |  |  |  |  | 4,5/3 | 4,5/3 | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 1 (Стык р.№38-ст.р/р57) приемо-отпр. | 1 |  | 200 | 2 | 4 | 200 | [15 empty] | 2/100 |  |  | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 2 (120-93) приемо-отпр. | 2 |  | 200 | 2 | 4 | 200 | [8 empty] | 2/100 |  |  | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 11 (46-47) приемо-отпр. | 11 |  | 200 | 2 | 4 | 200 |  | 2/100 |  |  | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 3 (122-91) приемо-отпр. | 3 |  | 200 | 2 | 4 | 200 | [22 empty] | 2/100 |  |  | 2/100
|  | Работа ФАТРА, м | СЫЗРАНЬ I путь 28 (437/447-упор) прочий | 28 |  | 75 | 1 | 2 | 75 | [29 empty] | 2/75
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СЫЗРАНЬ I путь 6 соед (М46-244) главный [1пк0-2пк10] | 6 соед | 1пк0-2пк10 | 80 | 2 | 12 | 80 | [7 empty] | 6/40 |  | 6/40
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СЫЗРАНЬ I путь I (У) (НУ-М241) главный [148пк1-149пк10] | I (У) | 148пк1-149пк10 | 40 | 2 | 12 | 40 |  | 6/20 | [6 empty] | 6/20
|  | Сплошная смена рельсов, шт | СЫЗРАНЬ I путь 11 соед (ЧС-11-М245) главный [149пк1-149пк10] | 11 соед | 149пк1-149пк10 | 50 | 2 | 12 | 50 |  |  |  |  | 6/25 | [6 empty] | 6/25
КБШ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I путь 425/415 (425-415) съезд_глав. путь 43 (542-489) приемо-отпр. путь 44 (540-469) приемо-отпр. путь 447а-437а (447а-437а) приемо-отпр. путь 449-461а (449-461а) приемо-отпр. путь 45 (486-459) приемо-отпр. путь 47 (444-449/461) приемо-отпр. путь 495/493 (495-493) съезд_глав. | 425/415, 43, 44, 447а-437а, 449-461а, 45, 47, 495/493 |  | 6 | 3 | 6 | 6 |  |  | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I путь 1 (Стык р.№38-ст.р/р57) приемо-отпр. путь 2 (120-93) приемо-отпр. путь 3 (122-91) приемо-отпр. путь 4 (124-89) приемо-отпр. путь 5 (126-87) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 5 |  | 6 | 1 | 2 | 2 | [23 empty] | 2,2/2
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 39 | 118 | 1073
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 1 [1085пк8-1085пк9] | 1 | 1085пк8-1085пк9 | 12 | 1 | 3 | 12 | [7 empty] | 3,8/12
|  | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | ЛИПЯГИ - КРЯЖ путь 2 [1085пк8-1085пк9] | 2 | 1085пк8-1085пк9 | 20 | 2 | 7 | 20 | [14 empty] | 3,8/10 |  | 3,8/10
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ЛИПЯГИ стр. 13 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 310 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 314 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [18 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЗЕНЧУК стр. 15 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРАВАЯ ВОЛГА путь II (Ч-НД) главный [983пк9-984пк1] | II | 983пк9-984пк1 | 250 | 1 | 3 | 250 | [29 empty] | 3,8/250
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДА - ЧАПАЕВСК путь 1 [1049пк1-1054пк2] | 1 | 1049пк1-1054пк2 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [8 empty] | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗВЕЗДА - ЧАПАЕВСК путь 2 [1049пк1-1054пк2] | 2 | 1049пк1-1054пк2 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [15 empty] | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБШАРОВКА - МЫЛЬНАЯ путь 1 [996пк1-1008пк9] | 1 | 996пк1-1008пк9 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3,8/500
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 11 | 55 | 2786
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КИНЕЛЬ стр. 284 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГЕОРГИЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1164пк2-1165пк8] ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] КРОТОВКА путь II (Ч-НН) главный [1175пк5-1175пк9] | 2, II | 1164пк2-1165пк8 1165пк8-1175пк5 1175пк5-1175пк9 | 13900 | 3 | 19 | 8800 | 3,8/1400 | 8/3700 |  |  | 8/3700
|  | Выправка пути, м | ГЕОРГИЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1164пк2-1165пк4] ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк1-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1164пк2-1165пк4 1175пк1-1175пк5 1175пк5-1175пк9 | 2200 | 2 | 7 | 2200 |  |  |  | 3,8/1100 |  |  |  | 3,8/1100
|  | Выправка пути, м | ГЕОРГИЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1163пк7-1164пк1] ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1157пк1-1163пк7] | 2, II | 1157пк1-1163пк7 1163пк7-1164пк1 | 7100 | 2 | 16 | 7100 | [8 empty] | 8/3550 |  |  | 8/3550
|  | Выправка пути, м | ТУРГЕНЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1152пк1-1154пк5] ТУРГЕНЕВКА - ГЕОРГИЕВКА путь 2 [1154пк5-1154пк6] | 2, II | 1152пк1-1154пк5 1154пк5-1154пк6 | 2500 | 2 | 7 | 2500 | [9 empty] | 3,8/1250 |  |  |  |  | 3,8/1250
|  | Выправка пути, м | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] ТУРГЕНЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1152пк0-1154пк5] | 1, I | 1142пк0-1152пк0 1152пк0-1154пк5 | 2800 | 1 | 6 | 2800 | [15 empty] | 6/2800
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ГЕОРГИЕВКА стр. 10, 12, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 7 | 7 | 10 | 7 |  | 6/4 |  |  | 4,5/3
КБШ | Тек. сод. пути | Выгрузка ХДВ, ед | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165пк8-1175пк5 | 2 | 1 | 2 | 0 | [15 empty] | 2
|  | Уборка МВСП, шт | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165пк8-1175пк5 | 10 | 1 | 2 | 5 | [8 empty] | 2/5
|  | Уборка МВСП, шт | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142пк0-1152пк0 | 4 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 2/2
|  | Уборка МВСП, шт | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142пк0-1152пк0 | 6 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 6 (364-544) деповской | 6 |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [11 empty] | 2/15 |  |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 7 (687-ворота) деповской | 7 |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [15 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 8 (680-ворота) деповской | 8 |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [18 empty] | 2/15 |  |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 9 (682-ворота) деповской | 9 |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [22 empty] | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | КИНЕЛЬ путь 10 (674-02) деповской | 10 |  | 30 | 2 | 4 | 30 | [25 empty] | 2/15 |  |  |  | 2/15
|  | Перетяжка плетей, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 2 [1129пк6-1135пк1] | 2 | 1129пк6-1135пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [22 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129пк6-1135пк1 | 3 | 2 | 4 | 2 | [8 empty] | 2/1 | [9 empty] | 2/1
|  | Перетяжка плетей, м | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 2 [1121пк3-1126пк1] | 2 | 1121пк3-1126пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [22 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | СМЫШЛЯЕВКА - АЛЕКСЕЕВСКАЯ путь 1 [1121пк3-1126пк1] | 1 | 1121пк3-1126пк1 | 3 | 1 | 2 | 1 | [25 empty] | 2/1
|  | Перетяжка плетей, м | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 1 [1112пк0-1118пк2] | 1 | 1112пк0-1118пк2 | 100 | 1 | 2 | 50 | [8 empty] | 2/50
|  | Перетяжка плетей, м | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112пк0-1118пк2 | 100 | 2 | 4 | 200 | [11 empty] | 2/100 | [13 empty] | 2/100
КБШ | Эксп. КС | Выправка опор, шт | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 1 [1142пк0-1152пк0] | 1 | 1142пк0-1152пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Выправка опор, шт | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142пк0-1152пк0 | 2 | 2 | 4 | 2 | [15 empty] | 2/1 | [13 empty] | 2/1
|  | Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 44 | 128 | 24024
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ГЕОРГИЕВКА путь II (Ч-НД) главный [1164пк2-1165пк8] ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] КРОТОВКА путь II (Ч-НН) главный [1175пк5-1175пк9] | 2, II | 1164пк2-1165пк8 1165пк8-1175пк5 1175пк5-1175пк9 | 13900 | 3 | 19 | 8800 | 3,8/1400 | 8/3700 |  |  | 8/3700
|  | Выправка пути, м | ГЕОРГИЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [1164пк2-1165пк4] ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк1-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1164пк2-1165пк4 1175пк1-1175пк5 1175пк5-1175пк9 | 2200 | 2 | 7 | 2200 |  |  |  | 3,8/1100 |  |  |  | 3,8/1100
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБДУЛИНО стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБДУЛИНО стр. 72 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБДУЛИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АБДУЛИНО стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВООТРАДНАЯ стр. 10, 15, 20, 6, 7, 9 |  |  | 7 | 7 | 10 | 7 |  |  |  |  | 3/2 |  |  |  | 4,5/3 | [6 empty] | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1373пк6-1373пк6] | II | 1373пк6-1373пк6 | 100 | 1 | 8 | 100 | [22 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1374пк6-1374пк6] | II | 1374пк6-1374пк6 | 100 | 1 | 8 | 100 | [18 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1373пк2-1373пк2] | II | 1373пк2-1373пк2 | 100 | 1 | 8 | 100 | [29 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1353пк8-1353пк8] | 1 | 1353пк8-1353пк8 | 100 | 1 | 8 | 100 | [25 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1369пк6-1369пк6] | 1 | 1369пк6-1369пк6 | 100 | 1 | 8 | 100 | [25 empty] | 8/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1331пк8-1348пк3] | 2 | 1331пк8-1348пк3 | 5 | 2 | 4 | 2 | [22 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331пк8-1348пк3 | 13 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1329пк6-1331пк8] | I | 1329пк6-1331пк8 | 5 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Работа ФАТРА, м | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1322пк5-1322пк5] | 2 | 1322пк5-1322пк5 | 15 | 2 | 4 | 30 | [28 empty] | 2/15 | 2/15
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1311пк0-1329пк6] | 2 | 1311пк0-1329пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | АСЕКЕЕВО путь II (Ч-НД) главный [1308пк6-1311пк0] | II | 1308пк6-1311пк0 | 5 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2/1
|  | Работа МКТ, м | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1240пк9-1241пк4] | 2 | 1240пк9-1241пк4 | 600 | 3 | 6 | 600 | [21 empty] | 2/200 |  | 2/200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Работа МКТ, м | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1246пк10-1247пк9] | 2 | 1246пк10-1247пк9 | 1000 | 5 | 10 | 1000 |  |  |  | 2/200 |  |  |  | 2/200 |  | 2/200 |  |  |  |  | 2/200 |  | 2/200
|  | Работа МКТ, м | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1252пк3-1252пк7] | 2 | 1252пк3-1252пк7 | 300 | 2 | 4 | 300 | 2/150 |  |  | 2/150
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1234пк6-1254пк4] | 2 | 1234пк6-1254пк4 | 3 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 | [27 empty] | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192пк9-1206пк8 | 10 | 1 | 2 | 5 | [29 empty] | 2/5
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | НОВООТРАДНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1190пк3-1192пк9] | I | 1190пк3-1192пк9 | 43 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 |  |  | 2/2
|  | Уборка МВСП, шт | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178пк0-1190пк3 | 10 | 1 | 2 | 2 |  | 2/2
|  | Выгрузка ХДВ, ед | КРОТОВКА путь II (Ч-НН) главный [1175пк5-1178пк0] | II | 1175пк5-1178пк0 | 2 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2/2
|  | Выгрузка шпал, шт | КАБАНОВКА - СЕРНЫЕ ВОДЫ I путь 1 [52пк5-82пк2] | 1 | 52пк5-82пк2 | 10 | 3 | 6 | 30 | [6 empty] | 2/10 | [10 empty] | 2/10 | [9 empty] | 2/10
КБШ | Тек. сод. с/п | Работа ФАТРА, м | АБДУЛИНО стр. 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  |  | 90 | 10 | 20 | 150 |  | 2/15 |  |  | 2/15 |  |  | 2/15 |  | 2/15 |  | 2/15 |  |  | 2/15 | 2/15 |  |  | 2/15 |  |  | 2/15 | 2/15
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1288пк2-1298пк4] | 2 | 1288пк2-1298пк4 | 2 | 4 | 8 | 0 |  | 2 | [13 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2,8
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 64 | 171 | 13643
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | СЫЗРАНЬ-ГОРОД стр. 10 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  | 8/1
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [31пк1-31пк10] | 1 | 31пк1-31пк10 | 1000 | 2 | 16 | 600 |  |  |  |  | 8/200 | [24 empty] | 8/400
|  | Работа ЩОМ , м | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [32пк1-32пк8] РЯБИНА путь III (Н-ЧД) главный [32пк8-32пк10] | 1, III | 32пк1-32пк8 32пк8-32пк10 | 1000 | 3 | 24 | 1000 | [8 empty] | 8/400 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [22пк3-22пк3] | 1 | 22пк3-22пк3 | 100 | 1 | 8 | 100 | [18 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | РЯБИНА путь III (Н-ЧД) главный [33пк4-34пк8] | III | 33пк4-34пк8 | 300 | 2 | 16 | 300 | [22 empty] | 8/150 |  |  | 8/150
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 9 | 72 | 2001
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 1 [41пк6-53пк1] | 1 | 41пк6-53пк1 | 11500 | 1 | 6 | 2875 | [27 empty] | 6/2875
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЖИГУЛЕВС МОРЕ стр. 138, 16, 18, 56, 58 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [24 empty] | 4,5/3 |  | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ПИСКАЛЫ - ЗАДЕЛЬНАЯ путь 2 [123пк5-124пк10] | 2 | 123пк5-124пк10 | 300 | 3 | 18 | 300 | [10 empty] | 6/100 |  | 6/100 | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | КОЗЕЛКОВСКАЯ - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [185пк4-185пк8] | 2 | 185пк4-185пк8 | 500 | 5 | 30 | 500 | [17 empty] | 6/100 |  | 6/100 | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  | 6/100
|  | Работа МКТ, м | КУРУМОЧ - АЭР-КУРУМОЧ путь 1 [3пк1-3пк10] | 1 | 3пк1-3пк10 | 1000 | 2 | 7 | 1000 |  |  | 3,8/500 |  |  | 3,8/500
|  | Работа МКТ, м | КУРУМОЧ - АЭР-КУРУМОЧ путь 1 [4пк1-4пк5] | 1 | 4пк1-4пк5 | 400 | 1 | 3 | 400 | [6 empty] | 3,8/400
|  | Работа ФАТРА, м | ХИМЗАВОДСКАЯ - ТОЛЬЯТТИ путь 1 [12пк10-13пк1] | 1 | 12пк10-13пк1 | 200 | 4 | 15 | 200 |  |  | 3,8/50 |  |  | 3,8/50 | 3,8/50 | [20 empty] | 3,8/50
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 21 | 88 | 5280
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 2 [1124пк3-1129пк3] | 2 | 1124пк3-1129пк3 | 20 | 1 | 2 | 4 | [13 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 1 [1124пк3-1129пк2] | 1 | 1124пк3-1129пк2 | 20 | 1 | 2 | 4 | [24 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1115пк4-1123пк9] | 2 | 1115пк4-1123пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [20 empty] | 2/4
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1112пк8] | 1 | 1108пк7-1112пк8 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 2 [1108пк8-1112пк8] | 2 | 1108пк8-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [20 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1112пк8] | 1 | 1108пк7-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [6 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 24 | 1 | 2 | 4 | [13 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [27 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [20 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [13 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 2 | 1078пк0-1082пк4 | 20 | 1 | 2 | 4 | [27 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077пк9-1082пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [13 empty] | 2/4
|  | Постановка АПАТЭК, шт | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067пк3-1077пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5 empty] | 3,8/1
|  | Уборка МВСП, шт | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 2 | 1062пк4-1066пк7 | 20 | 1 | 2 | 4 | [24 empty] | 2/4
|  | Постановка АПАТЭК, шт | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052пк4-1062пк0 | 2 | 1 | 3 | 2 | [6 empty] | 3,8/2
|  | Уборка МВСП, шт | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052пк4-1062пк0 | 20 | 1 | 2 | 4 | [10 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 1 [1046пк9-1051пк7] | 1 | 1046пк9-1051пк7 | 3 | 1 | 2 | 1 | [24 empty] | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | БП 12 КМ - БП 17 КМ путь 2 [1046пк9-1051пк8] | 2 | 1046пк9-1051пк8 | 20 | 1 | 2 | 4 | [24 empty] | 2/4
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067пк3-1077пк5 | 6500 | 2 | 7 | 1000 | [20 empty] | 3,8/500 |  |  |  | 3,8/500
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 20 | 49 | 1062
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | КРН | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | АША - МИНЬЯР путь 2 [1726пк1-1744пк6] | 2 | 1726пк1-1744пк6 | 18510 | 2 | 16 | 0 |  | 8 |  |  | 8
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1772пк1-1772пк8] | 2 | 1772пк1-1772пк8 | 650 | 1 | 6 | 650 | [11 empty] | 6/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1778пк6-1779пк6] | 2 | 1778пк6-1779пк6 | 950 | 1 | 6 | 950 | [8 empty] | 6/950
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 2 [1766пк5-1766пк9] | 2 | 1766пк5-1766пк9 | 450 | 1 | 2 | 450 | [8 empty] | 2/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1754пк6-1754пк9] | 2 | 1754пк6-1754пк9 | 300 | 1 | 2 | 300 |  | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1749пк6-1749пк7] МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1749пк4-1749пк6] | 2, II | 1749пк4-1749пк6 1749пк6-1749пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 | [25 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1746пк9-1747пк4] | 2 | 1746пк9-1747пк4 | 500 | 1 | 6 | 500 | [25 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1747пк5-1747пк10] | 2 | 1747пк5-1747пк10 | 500 | 1 | 6 | 500 | [29 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1748пк9-1749пк4] | 2 | 1748пк9-1749пк4 | 500 | 2 | 4 | 500 | 2/250 |  |  | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1730пк4-1730пк8] | 1 | 1730пк4-1730пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 | [11 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1732пк8-1733пк4] | 1 | 1732пк8-1733пк4 | 600 | 1 | 6 | 600 | [15 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1733пк10-1734пк3] | 1 | 1733пк10-1734пк3 | 300 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1727пк8-1728пк1] | 1 | 1727пк8-1728пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [16 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1730пк8-1731пк3] | 1 | 1730пк8-1731пк3 | 450 | 1 | 3 | 450 | [15 empty] | 3,8/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1735пк4-1735пк7] | 1 | 1735пк4-1735пк7 | 350 | 1 | 3 | 350 | [22 empty] | 3,8/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1738пк8-1739пк1] | 1 | 1738пк8-1739пк1 | 300 | 1 | 2 | 300 | [29 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1740пк4-1740пк9] | 1 | 1740пк4-1740пк9 | 500 | 1 | 6 | 500 | [18 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УРМАН - УЛУ-ТЕЛЯК путь 1 [1695пк10-1696пк3] | 1 | 1695пк10-1696пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [28 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УРМАН путь II (Ч-НД) главный [1694пк10-1695пк3] | II | 1694пк10-1695пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [22 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИГЛИНО - ТАВТИМАНОВО путь 2 [1663пк10-1664пк5] | 2 | 1663пк10-1664пк5 | 472 | 2 | 4 | 472 | 2/200 |  |  | 2/272
КБШ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1771пк7-1779пк6] | 2 | 1771пк7-1779пк6 | 80 | 3 | 6 | 60 |  | 2/20 | [13 empty] | 2/20 | [6 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 2 [1765пк10-1766пк9] | 2 | 1765пк10-1766пк9 | 40 | 1 | 2 | 20 | [8 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1752пк3-1754пк9] | 2 | 1752пк3-1754пк9 | 60 | 2 | 4 | 40 |  |  |  |  | 2/20 | [24 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1749пк3-1749пк6] | 2 | 1749пк3-1749пк6 | 20 | 1 | 2 | 20 | [25 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1746пк9-1749пк4] | 2 | 1746пк9-1749пк4 | 80 | 2 | 4 | 40 | [11 empty] | 2/20 | [17 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726пк1-1744пк6 | 240 | 5 | 10 | 100 | [11 empty] | 2/20 | [6 empty] | 2/20 |  |  |  | 2/20 |  |  | 2/20 |  |  |  | 2/20
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ШАКША - ИГЛИНО путь 2 [1644пк5-1656пк1] | 2 | 1644пк5-1656пк1 | 10 | 2 | 4 | 2 |  | 2/1 |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 39 | 121 | 8704
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1592пк7-1592пк9] | 2 | 1592пк7-1592пк9 | 250 | 1 | 3 | 250 | [8 empty] | 3,8/250
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1633пк2-1633пк2] | II | 1633пк2-1633пк2 | 15 | 2 | 4 | 30 |  | 2/15 |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1633пк5-1633пк6] | II | 1633пк5-1633пк6 | 30 | 2 | 4 | 30 |  |  |  |  | 2/15 |  |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1634пк6-1634пк6] | II | 1634пк6-1634пк6 | 8 | 1 | 2 | 8 | [8 empty] | 2/8
|  | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1634пк6-1634пк7] | II | 1634пк6-1634пк7 | 5 | 1 | 2 | 5 |  |  |  |  | 2/5
|  | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНИКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [1634пк5-1634пк5] | I | 1634пк5-1634пк5 | 6 | 1 | 2 | 6 | [8 empty] | 2/6
|  | Работа ФАТРА, м | ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1632пк9-1632пк10] | II | 1632пк9-1632пк10 | 30 | 2 | 4 | 30 | [9 empty] | 2/15 |  | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1625пк9-1625пк9] | 2 | 1625пк9-1625пк9 | 5 | 1 | 2 | 5 | [11 empty] | 2/5
|  | Работа ФАТРА, м | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1626пк4-1626пк4] | 2 | 1626пк4-1626пк4 | 30 | 3 | 6 | 45 | [14 empty] | 2/15 | 2/15 | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1627пк9-1627пк10] | 2 | 1627пк9-1627пк10 | 30 | 3 | 6 | 45 | [18 empty] | 2/15 |  |  | 2/15 | 2/15
|  | Работа ФАТРА, м | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1629пк1-1629пк1] | 2 | 1629пк1-1629пк1 | 6 | 1 | 2 | 6 | [25 empty] | 2/6
|  | Работа ФАТРА, м | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1632пк2-1632пк6] | 2 | 1632пк2-1632пк6 | 15 | 1 | 2 | 15 | [15 empty] | 2/15
|  | Вырезка выплесков, м | ДЕМА путь IIIН (350-5) главный [1611пк7-1611пк10] | IIIН | 1611пк7-1611пк10 | 400 | 4 | 8 | 400 | [7 empty] | 2/100 |  | 2/100 |  |  |  |  | 2/100 |  | 2/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 1 [1599пк9-1605пк3] | 1 | 1599пк9-1605пк3 | 20 | 2 | 4 | 4 |  | 2/2 |  |  | 2/2
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса , шт | ДЕМА стр. 102, 113, 123, 127, 132, 134, 150, 266, 352, 356, 358, 360, 374, 400, 422, 43, 478, 5, 602, 604, 618, 622, 628, 642 |  |  | 23 | 6 | 11 | 6 | 1,8/1 | 1,8/1 |  | 1,8/1 | 1,8/1 |  |  | 1,8/1 | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | АЛКИНО стр. 24, 33, 7, 9 |  |  | 4 | 4 | 8 | 4 | [7 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 35 | 71 | 889
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ЧИШМЫ путь 1 (1Ч-36) главный [1471пк1-1471пк7] ВХ.СИГ(1Н) | 1 | 1471пк1-1471пк7 | 1 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,2/1
|  | Замена релейных шкафов, шт | ЧИШМЫ путь III (34-3Н) главный [1573пк8-1577пк5] ВХ.СИГ(3Н) | III | 1573пк8-1577пк5 | 1 | 1 | 3 | 1 | [22 empty] | 3/1
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАЛДЫ-БУЛАК - ПРИЮТОВО путь 1 [1405пк5-1406пк1] | 1 | 1405пк5-1406пк1 | 650 | 1 | 6 | 650 |  | 6/650
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ЧИШМЫ путь 2 (IVЧ-ЧМIV) главный [1471пк4-1472пк6] | 2 | 1471пк4-1472пк6 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 2/1
|  | Вырезка выплесков, м | ШИНГАК-КУЛЬ - ЧИШМЫ путь 1 [1567пк8-1567пк8] | 1 | 1567пк8-1567пк8 | 100 | 1 | 2 | 100 |  | 2/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАВЛЕКАНОВО - ШИНГАК-КУЛЬ путь 2 [1526пк5-1547пк1] | 2 | 1526пк5-1547пк1 | 20 | 9 | 18 | 18 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  |  |  | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/2 |  |  | 2,2/2 |  |  |  | 2,2/2
|  | Работа ЩОМ , м | ШАФРАНОВО - РАЕВКА путь 1 [1495пк1-1495пк3] | 1 | 1495пк1-1495пк3 | 400 | 2 | 16 | 400 |  |  |  |  | 8/200 | [6 empty] | 8/200
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПРИЮТОВО путь I (ЧД-Н) главный [1407пк6-1410пк0] | I | 1407пк6-1410пк0 | 6 | 5 | 10 | 5 |  | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 21 | 60 | 1176
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПОСТ 1394 КМ - БУЗДЯК путь 2 [1396пк1-1397пк10] | 2 | 1396пк1-1397пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [14 empty] | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 1394 КМ - БУЗДЯК путь 2 [1400пк1-1401пк10] | 2 | 1400пк1-1401пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [16 empty] | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 1394 КМ - БУЗДЯК путь 2 [1404пк7-1405пк7] | 2 | 1404пк7-1405пк7 | 1000 | 1 | 3 | 1000 | [19 empty] | 3,8/1000
|  | Выправка пути, м | КАРАН-ЕЛГА - ПОСТ 1388 КМ путь 2 [1384пк3-1387пк9] | 2 | 1384пк3-1387пк9 | 4300 | 1 | 6 | 4300 | 6/4300
|  | Выправка пути, м | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1367пк1-1369пк10] | 1 | 1367пк1-1369пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [12 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | ТУЙМАЗЫ путь I (ЧД-Н) главный [1342пк8-1344пк3] | I | 1342пк8-1344пк3 | 1500 | 1 | 3 | 1500 | [7 empty] | 3,8/1500
|  | Выправка пути, м | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 1 [1336пк1-1339пк10] | 1 | 1336пк1-1339пк10 | 4000 | 1 | 8 | 4000 | [9 empty] | 8/4000
|  | Выправка пути, м | АПСАЛЯМОВО - НАРЫШЕВО путь 2 [16пк1-17пк10] | 2 | 16пк1-17пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [7 empty] | 3,8/2000
КБШ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЧИШМЫ II - ЧИШМЫ путь 1 [1470пк1-1470пк1] | 1 | 1470пк1-1470пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧИШМЫ II - ЧИШМЫ путь 1 [1470пк2-1470пк2] | 1 | 1470пк2-1470пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧИШМЫ II - ЧИШМЫ путь 1 [1470пк3-1470пк3] | 1 | 1470пк3-1470пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧИШМЫ II - ЧИШМЫ путь 1 [1470пк4-1470пк4] | 1 | 1470пк4-1470пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧИШМЫ II путь I (ЧД-IН) главный [1469пк5-1469пк9] | I | 1469пк5-1469пк9 | 400 | 4 | 24 | 400 | [16 empty] | 6/100 |  |  | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ЧИШМЫ II путь I (ЧД-IН) главный [1468пк1-1468пк5] | I | 1468пк1-1468пк5 | 300 | 3 | 18 | 300 | [19 empty] | 6/100 |  | 6/100 |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | КАНДРЫ путь 1 - М-7 (1-М-7) прочий | 1 - М-7 |  | 180 | 1 | 6 | 90 | [23 empty] | 6/90
|  | Вырезка выплесков, м | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1368пк10-1368пк10] | 1 | 1368пк10-1368пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1368пк9-1368пк9] | 1 | 1368пк9-1368пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1368пк8-1368пк8] | 1 | 1368пк8-1368пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1368пк7-1368пк7] | 1 | 1368пк7-1368пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Вырезка балласта, м | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1368пк6-1368пк6] | 1 | 1368пк6-1368пк6 | 100 | 1 | 6 | 0 | [23 empty] | 6
|  | Вырезка балласта, м | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1368пк5-1368пк5] | 1 | 1368пк5-1368пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Вырезка балласта, м | УСЕНЬ - КАНДРЫ путь 1 [1368пк4-1368пк4] | 1 | 1368пк4-1368пк4 | 100 | 1 | 6 | 0 | [14 empty] | 6
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 2 [1346пк5-1347пк10] | 2 | 1346пк5-1347пк10 | 500 | 1 | 2 | 100 | [19 empty] | 2/100
|  | Вырезка выплесков, м | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 2 [1337пк5-1337пк5] | 2 | 1337пк5-1337пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Вырезка балласта, м | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 2 [1337пк6-1337пк6] | 2 | 1337пк6-1337пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [28 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 2 [1337пк7-1337пк7] | 2 | 1337пк7-1337пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 2 [1337пк8-1337пк8] | 2 | 1337пк8-1337пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | БП 1331 КМ - ТУЙМАЗЫ путь 2 [1337пк9-1337пк9] | 2 | 1337пк9-1337пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 33 | 185 | 22090
КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТЮКУНЬ - БЕЛОЕ ОЗЕРО путь 1 [87пк1-88пк10] | 1 | 87пк1-88пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [28 empty] | 3,8/2000
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТЮКУНЬ стр. 2, 4 |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕЛОЕ ОЗЕРО стр. 3, 5, 9 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУГАНАК стр. 2, 5, 8 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САЛАВАТ стр. 19, 3, 33 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [7 empty] | 3/2 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗИРГАН стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | МЕЛЕУЗ стр. 12, 2, 22, 24 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [11 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Итого по: КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО |  |  |  |  | 17 | 26 | 2016
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНИК-ВОСТ стр. 103, 128, 26, 28, 41, 43, 57, 59, 73, 8 |  |  | 10 | 10 | 15 | 10 | [13 empty] | 1,5/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЧЕРНИК-ВОСТ стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЛОЩИННАЯ стр. 1, 3, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [18 empty] | 1,5/1 |  | 3/2 | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЗАГОРОДНЯЯ стр. 31, 33, 47, 65, 67 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 | [22 empty] | 3/2 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕНЗИН стр. 18, 33, 35, 7 |  |  | 4 | 4 | 6 | 4 | [24 empty] | 3/2 | 3/2
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса , шт | ПОСТ 9 КМ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1,8/1
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛОЩИННАЯ - ЗАГОРОДНЯЯ путь 1 [13пк9-19пк1] | 1 | 13пк9-19пк1 | 9700 | 3 | 18 | 7275 | [16 empty] | 6/2425 |  |  |  |  | 6/2425 | [6 empty] | 6/2425
|  | Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 29 | 57 | 7301
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | К КС | Установка фундаментов, шт | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 24 | 22 | 88 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123пк0-137пк2 | 14100 | 5 | 30 | 14100 | [6 empty] | 6/2800 |  | 6/2800 |  | 6/2800 |  |  | 6/2800 |  | 6/2900
|  | Выправка пути, м | УЛУ-ЕЛГА - СЕРМЕНЕВО путь 1 [176пк3-189пк5] | 1 | 176пк3-189пк5 | 13200 | 5 | 30 | 13200 | [17 empty] | 6/2700 |  |  | 6/2700 |  | 6/2700 |  | 6/2700 |  |  | 6/2400
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | АЙГИР путь I (Ч-Н) главный [137пк2-139пк1] стр. 1, 2, 3, 6 | I | 137пк2-139пк1 | 4 | 4 | 6 | 4 | [17 empty] | 3/2 |  |  | 3/2
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЕРМЕНЕВО путь I (Ч-Ч) главный [189пк5-191пк3] стр. 1, 2, 3, 4 | I | 189пк5-191пк3 | 4 | 4 | 6 | 4 | [22 empty] | 3/2 |  | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 2 [30пк6-30пк6] | 2 | 30пк6-30пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  | 6/100
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ПРИУРАЛЬЕ - РАВТАУ путь 1 [29пк7-55пк6] | 1 | 29пк7-55пк6 | 20 | 5 | 10 | 10 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Алюминотермитная сварка стыков, шт | РАВТАУ - ЗУЯКОВО путь 1 [57пк4-82пк4] | 1 | 57пк4-82пк4 | 10 | 5 | 10 | 10 | [13 empty] | 2/2 |  | 2/2 |  | 2/2 |  |  | 2/2 |  | 2/2
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 51 | 186 | 27428
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь I (Н-Ч) главный [8пк1-11пк7] УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР - БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6пк8-8пк1] | 1, I | 6пк8-8пк1 8пк1-11пк7 | 4400 | 3 | 9 | 4400 | [21 empty] | 3/1500 |  | 3/1500 |  |  |  |  | 3/1400
|  | Выправка пути, м | БЕЛЫЙ КЛЮЧ - КЛЮЧИЩИ путь 1 [14пк9-20пк7] КЛЮЧИЩИ путь I (Н-Ч) главный [21пк2-22пк1] | 1, I | 14пк9-20пк7 21пк2-22пк1 | 6900 | 4 | 12 | 6900 | [7 empty] | 3/1700 |  | 3/1700 |  |  |  |  | 3/1750 |  | 3/1750
|  | Выправка пути, м | МАЛЯЧКИНО - ШИГОНЫ путь 1 [120пк2-124пк9] ШИГОНЫ путь I (Н-Ч) главный [124пк9-126пк6] | 1, I | 120пк2-124пк9 124пк9-126пк6 | 6000 | 1 | 3 | 1500 | [28 empty] | 3/1500
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ШУМОВКА - ЛАИШЕВКА путь 1 [178пк5-178пк5] | 1 | 178пк5-178пк5 | 50 | 1 | 3 | 50 | [16 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | ШУМОВКА - ЛАИШЕВКА путь 1 [177пк9-177пк10] | 1 | 177пк9-177пк10 | 50 | 1 | 3 | 50 | [21 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | ШУМОВКА - ЛАИШЕВКА путь 1 [175пк1-175пк1] | 1 | 175пк1-175пк1 | 50 | 1 | 3 | 50 | [23 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | ШУМОВКА - ЛАИШЕВКА путь 1 [176пк10-176пк10] | 1 | 176пк10-176пк10 | 50 | 1 | 3 | 50 | [28 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | ЛАИШЕВКА путь I (Н-Ч) главный [180пк10-181пк1] | I | 180пк10-181пк1 | 50 | 1 | 3 | 50 | [7 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | ЛАИШЕВКА - УЛЬЯНОВ III путь 1 [185пк7-185пк7] | 1 | 185пк7-185пк7 | 50 | 1 | 3 | 50 | [9 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | ЛАИШЕВКА - УЛЬЯНОВ III путь 1 [186пк5-186пк5] | 1 | 186пк5-186пк5 | 50 | 1 | 3 | 50 | [14 empty] | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР - БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь 1 [6пк8-6пк8] | 1 | 6пк8-6пк8 | 30 | 3 | 9 | 30 | [21 empty] | 3/10 |  | 3/10 |  |  |  |  | 3/10
|  | Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 18 | 59 | 13180
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | СОВХОЗНЫЙ путь I (ЧД-Н) главный [915пк9-915пк9] | I | 915пк9-915пк9 | 50 | 1 | 2 | 50 |  |  | 2/50
|  | Работа ПМГ, м | ПУТЕВОЙ - БРЯНДИНО путь 2 [952пк6-960пк0] | 2 | 952пк6-960пк0 | 7500 | 1 | 3 | 1500 | 3,8/1500
|  | Постановка АПАТЭК, шт | МАЛЫКЛА путь I (Ч-1) главный [1007пк5-1009пк8] | I | 1007пк5-1009пк8 | 6 | 6 | 15 | 6 | [7 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1 |  | 3/1 |  |  |  |  | 3/1 |  | 3/1
|  | Работа ПМГ, м | ЯКУШКА - АМИРОВКА путь 2 [1019пк3-1023пк2] | 2 | 1019пк3-1023пк2 | 4000 | 3 | 11 | 4000 |  |  |  | 3,8/1333 |  |  |  | 3,8/1333 |  | 3,8/1334
|  | Работа ПМГ, м | НУРЛАТ путь I (ЧД-Н) главный [1075пк3-1079пк2] | I | 1075пк3-1079пк2 | 3600 | 2 | 7 | 3600 | [12 empty] | 3,8/1800 |  | 3,8/1800
КБШ | Тек. сод. с/п | Смена рамного рельса и остряка, шт | БРЯНДИНО стр. 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | БРЯНДИНО стр. 11 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1,8/1
|  | Смена рамного рельса и остряка, шт | ТИИНСК стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | ПОСТ 975 КМ стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | ДИМИТРОВГРАД стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 1,8/1
|  | Смена крестовины, шт | АМИРОВКА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | [9 empty] | 1,8
|  | Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 19 | 51 | 9161
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | НУРЛАТ - КЛИНОВКА путь 2 [1079пк3-1089пк6] | 2 | 1079пк3-1089пк6 | 3600 | 1 | 8 | 3600 | [16 empty] | 8/3600
|  | Выправка пути, м | АКБАШ - БАЗАРОВКА путь 2 [1242пк1-1245пк10] | 2 | 1242пк1-1245пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [12 empty] | 6/3000
|  | Выправка пути, м | АККУЛЬ - ЯЛАН путь 1 [6пк8-15пк4] | 1 | 6пк8-15пк4 | 8600 | 3 | 18 | 8600 | [13 empty] | 6/2800 |  |  |  | 6/2900 |  |  | 6/2900
|  | Выправка пути, м | ПИСЬМЯНКА - ВАТАН путь 1 [27пк8-38пк1] | 1 | 27пк8-38пк1 | 10900 | 2 | 12 | 7400 | [24 empty] | 6/3700 |  |  | 6/3700
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МИННИБАЕВО - КУЛЬШАРИПОВО путь 1 [67пк8-68пк5] | 1 | 67пк8-68пк5 | 600 | 1 | 3 | 600 | [24 empty] | 3,8/600
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | НУРЛАТ - КЛИНОВКА путь 2 [1079пк3-1089пк6] | 2 | 1079пк3-1089пк6 | 10700 | 6 | 23 | 9168 | [16 empty] | 3,8/1528 |  |  | 3,8/1528 |  | 3,8/1528 |  | 3,8/1528 |  |  | 3,8/1528 |  | 3,8/1528
|  | Работа МКТ, м | ШЕНТАЛА - ДЕНИСКИНО путь 2 [1131пк1-1131пк7] | 2 | 1131пк1-1131пк7 | 700 | 2 | 5 | 500 | 2/250 |  |  | 3,8/250
|  | Работа МКТ, м | ШЕНТАЛА - ДЕНИСКИНО путь 1 [1139пк1-1140пк4] | 1 | 1139пк1-1140пк4 | 700 | 2 | 7 | 500 | [7 empty] | 3,8/250 |  | 3,8/250
|  | Работа МКТ, м | ШЕНТАЛА - ДЕНИСКИНО путь 1 [1135пк1-1135пк6] | 1 | 1135пк1-1135пк6 | 600 | 2 | 5 | 400 | [12 empty] | 2/200 |  | 3,8/200
|  | Работа МКТ, м | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 2 [1164пк2-1165пк5] | 2 | 1164пк2-1165пк5 | 1400 | 3 | 6 | 900 | [16 empty] | 2/300 |  |  | 2/300 |  | 2/300
|  | Работа МКТ, м | ДЕНИСКИНО - ПРОНИНО путь 2 [1167пк6-1169пк9] | 2 | 1167пк6-1169пк9 | 600 | 2 | 4 | 400 | [23 empty] | 2/200 |  |  | 2/200
|  | Работа ЩОМ , м | МАКЛАУШ - ДЫМКА путь 1 [1203пк4-1203пк6] | 1 | 1203пк4-1203пк6 | 300 | 2 | 12 | 300 | 6/100 |  |  | 6/200
|  | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 29 | 117 | 35373
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 18500 | 7 | 42 | 18500 | 6/2700 |  |  | 6/2700 |  |  | 6/2700 |  |  |  | 6/2700 |  |  | 6/2700 |  |  |  | 6/2700 |  |  | 6/2300
|  | Выправка пути, м | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 19500 | 2 | 12 | 6500 | [24 empty] | 6/3250 |  |  | 6/3250
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕГИШЕВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2 | [27 empty] | 3/2
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [6 empty] | 2,5/2,5 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 2,5/2,5 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | 2,5/2,5 | [19 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 17 | 72 | 25017
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 756 | 2805 | 300290
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Октябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 | 05.10 | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [42пк1-42пк10] | 2 | 42пк1-42пк10 | 1000 | 3 | 24 | 1000 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/200
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 3 | 24 | 1000
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | СТУДЕНЕЦ путь I (Ч-Н) главный [644пк10-645пк6] | I | 644пк10-645пк6 | 350 | 2 | 12 | 350 | [22 empty] | 6/150 |  |  | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | БЕЛИНСКАЯ - СТУДЕНЕЦ путь 1 [627пк3-627пк10] | 1 | 627пк3-627пк10 | 150 | 1 | 6 | 150 | [20 empty] | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | АДИКАЕВКА - БЕЛИНСКАЯ путь 1 [618пк3-619пк2] | 1 | 618пк3-619пк2 | 500 | 3 | 18 | 500 | [13 empty] | 6/150 |  | 6/150 |  |  | 6/200
|  | Работа ЩОМ , м | ПАЧЕЛМА - ВЫГЛЯДОВКА путь 1 [570пк5-570пк10] | 1 | 570пк5-570пк10 | 150 | 1 | 6 | 150 | [8 empty] | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | ГЛЕБОВКА - ПАЧЕЛМА путь 1 [560пк1-560пк10] | 1 | 560пк1-560пк10 | 150 | 1 | 6 | 150 | [11 empty] | 6/150
|  | Работа ЩОМ , м | ПОМИНАЕВКА - СОСЕДКА путь 1 [508пк1-508пк10] | 1 | 508пк1-508пк10 | 500 | 3 | 18 | 500 |  | 6/150 |  |  | 6/150 |  | 6/200
|  | Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 11 | 66 | 1800
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | РУЗАЕВКА стр. 39 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ГОЛИЦИНО стр. 9 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [21 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [33пк1-40пк10] | 1 | 33пк1-40пк10 | 7000 | 5 | 19 | 7000 | [21 empty] | 3,8/1400 | 3,8/1400 | 3,8/1400 |  |  |  |  | 3,8/1400 | 3,8/1400
|  | Выправка пути, м | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 1 [10пк7-16пк7] | 1 | 10пк7-16пк7 | 5000 | 1 | 3 | 1250 | [30 empty] | 3,8/1250
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЗД 54 КМ - ТАНЕЕВКА путь 1 [57пк9-58пк9] | 1 | 57пк9-58пк9 | 1000 | 2 | 7 | 1000 | [7 empty] | 3,8/500 |  | 3,8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЗД 54 КМ путь I (Н-Ч) главный [54пк8-54пк10] | I | 54пк8-54пк10 | 200 | 1 | 3 | 200 | [14 empty] | 3,8/200
КБШ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [32пк9-45пк4] | 1 | 32пк9-45пк4 | 700 | 2 | 4 | 100 | [7 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | МЕДВЕДОВКА - БУЛЫЧЕВО путь 1 [18пк8-29пк6] | 1 | 18пк8-29пк6 | 700 | 2 | 4 | 100 | [8 empty] | 2/50 | [6 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РЗД 9 КМ - МЕДВЕДОВКА путь 1 [10пк8-17пк2] | 1 | 10пк8-17пк2 | 700 | 2 | 4 | 100 | [16 empty] | 2/50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | РУЗАЕВКА - РЗД 9 КМ путь 1 [3пк6-8пк7] | 1 | 3пк6-8пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [22 empty] | 2/50 | [5 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ГОЛИЦИНО - НОВ ПОЛЯНКИ путь 1од [7пк9-8пк9] | 1од | 7пк9-8пк9 | 700 | 2 | 4 | 100 | [8 empty] | 2/50 | [12 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 1 [47пк3-55пк3] | 1 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [7 empty] | 2/50 | [14 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | КРИВОЗЕРЬЕ - КРАСНЫЙ УЗЕЛ путь 2 [47пк3-55пк3] | 2 | 47пк3-55пк3 | 700 | 2 | 4 | 100 | [14 empty] | 2/50 | [13 empty] | 2/50
|  | Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 25 | 78 | 10152
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ПЕНЗА III стр. 101 ц, 10 к, 111 ц, 126 ц, 128 ц, 162 ц, 202, 208, 224, 226, 228, 250 ц, 25 ц, 272 ц, 2 к, 3 ц, 48 ц, 50 ц, 59 ц, 88 ц, 90 ц, 9 к |  |  | 22 | 3 | 4 | 3 |  |  |  |  | 4,5/3
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 3 | 4 | 3
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [431пк8-431пк10] | 2 | 431пк8-431пк10 | 60 | 1 | 3 | 8 |  |  | 3,8/8
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОКМОВО - ИНСАР путь 2 [550пк8-551пк4] | 2 | 550пк8-551пк4 | 600 | 3 | 6 | 600 | [5 empty] | 2/200 |  | 2/200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОКМОВО - ИНСАР путь 2 [556пк6-557пк4] | 2 | 556пк6-557пк4 | 800 | 4 | 8 | 800 | [14 empty] | 2/200 |  |  |  |  | 2/200 |  | 2/200 |  |  |  |  | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 1 [520пк2-520пк8] | 1 | 520пк2-520пк8 | 600 | 1 | 3 | 600 | [28 empty] | 3,8/600
КБШ | Тек. сод. пути | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [5 empty] | 2/50 | [15 empty] | 2/50
|  | Регулировка ширины колеи, Концы шп. | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 2 [591пк8-607пк7] | 2 | 591пк8-607пк7 | 700 | 2 | 4 | 100 | [5 empty] | 2/50 | [22 empty] | 2/50
|  | Перетяжка плетей, м | ХОВАНЩИНА - ПИШЛЯ путь 1 [591пк8-607пк7] | 1 | 591пк8-607пк7 | 8400 | 3 | 6 | 1200 | [19 empty] | 2/400 |  | 2/400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Работа ЩОМ , м | ХОВАНЩИНА путь II (Ч-НД) главный [590пк10-590пк10] | II | 590пк10-590пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [28 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ТОКМОВО путь II (Ч-НД) главный [544пк7-544пк8] | II | 544пк7-544пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ТОКМОВО путь I (ЧД-Н) главный [544пк7-544пк8] | I | 544пк7-544пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЗУБОВА ПОЛЯН путь II (Ч-НД) главный [449пк9-449пк10] | II | 449пк9-449пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [439пк9-439пк10] | 2 | 439пк9-439пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ВАД путь II (Ч-НД) главный [430пк3-430пк4] | II | 430пк3-430пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ВАД путь II (Ч-НД) главный [430пк5-430пк6] | II | 430пк5-430пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [426пк6-426пк7] | 2 | 426пк6-426пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 2 [429пк4-429пк4] | 2 | 429пк4-429пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [5 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПИЧКИРЯЕВО путь II (Ч-НД) главный [420пк7-420пк7] | II | 420пк7-420пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [5 empty] | 6/100
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [510пк7-522пк1] | 2 | 510пк7-522пк1 | 2432 | 4 | 8 | 2432 | [19 empty] | 2/608 |  | 2/608 |  |  |  |  | 2/608 |  | 2/608
|  | Замена контактного провода, м | ВАД - ТЕПЛЫЙ СТАН путь 2 [431пк8-440пк0] | 2 | 431пк8-440пк0 | 1174 | 3 | 6 | 1174 | [5 empty] | 2/391 |  | 2/391 |  |  |  |  | 2/392
|  | Замена контактного провода, м | ПИЧКИРЯЕВО - ВАД путь 1 [421пк9-430пк0] | 1 | 421пк9-430пк0 | 2746 | 4 | 8 | 2746 | [19 empty] | 2/688 |  | 2/686 |  |  |  |  | 2/686 |  | 2/686
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 37 | 118 | 10760
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | К КС | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839пк1-857пк2 | 13 | 3 | 6 | 3 | [14 empty] | 2/1 | [11 empty] | 2/1 |  | 2/1
|  | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2 | 839пк1-857пк2 | 10 | 2 | 4 | 0 | [19 empty] | 2 |  | 2
КБШ | КР СЦБ | Переключение кабеля, шт | НОЧКА путь I (ЧН-Н) главный [710пк4-712пк3] | I | 710пк4-712пк3 | 1 | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | 2,2/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | СУРА путь II (Ч-НД) главный [686пк1-687пк10] | II | 686пк1-687пк10 | 1800 | 1 | 3 | 1800 |  |  | 3,8/1800
|  | Выправка пути, м | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652пк3-685пк7 | 8000 | 2 | 16 | 8000 | 8/4000 | [20 empty] | 8/4000
|  | Выправка пути, м | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 15000 | 4 | 32 | 15000 | [5 empty] | 8/3700 |  | 8/3700 |  |  |  |  | 8/3700 |  | 8/3900
|  | Выправка пути, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [640пк2-644пк2] | 1 | 640пк2-644пк2 | 4000 | 3 | 11 | 4000 | [6 empty] | 3,8/1300 |  |  | 3,8/1300 |  |  |  | 3,8/1400
|  | Выправка пути, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-632пк3] | 1 | 627пк3-632пк3 | 5000 | 2 | 12 | 5000 | [19 empty] | 6/2500 | [6 empty] | 6/2500
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [878пк7-879пк2] | 1 | 878пк7-879пк2 | 550 | 1 | 2 | 550 | [6 empty] | 2/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [859пк7-860пк1] | 1 | 859пк7-860пк1 | 450 | 1 | 2 | 450 | [5 empty] | 2/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [860пк2-860пк7] | 1 | 860пк2-860пк7 | 500 | 1 | 2 | 500 | [19 empty] | 2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [763пк3-764пк3] | 1 | 763пк3-764пк3 | 1000 | 2 | 7 | 1000 | [16 empty] | 3,8/500 |  |  |  | 3,8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [735пк4-735пк9] | 1 | 735пк4-735пк9 | 450 | 1 | 2 | 450 | [14 empty] | 2/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [659пк7-659пк9] | 2 | 659пк7-659пк9 | 200 | 1 | 2 | 200 | [20 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [659пк8-661пк2] | 1 | 659пк8-661пк2 | 1400 | 3 | 11 | 1400 | [23 empty] | 3,8/450 |  |  |  | 3,8/450 |  |  | 3,8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВОЕВОДСКОЕ путь II (Ч-НН) главный [650пк5-651пк1] ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [650пк3-650пк5] | 2, II | 650пк3-650пк5 650пк5-651пк1 | 800 | 2 | 4 | 800 |  |  | 2/400 |  |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [641пк7-642пк8] | 2 | 641пк7-642пк8 | 1100 | 2 | 4 | 1100 | [9 empty] | 2/550 |  |  |  | 2/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 2 [647пк8-648пк5] | 2 | 647пк8-648пк5 | 700 | 2 | 4 | 700 | [5 empty] | 2/350 |  | 2/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [630пк1-631пк1] | 1 | 630пк1-631пк1 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [14 empty] | 2/500 |  |  |  |  | 2/500
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | РАЧЕЙКА - БАЛАШЕЙКА путь 1 [876пк9-889пк2] | 1 | 876пк9-889пк2 | 550 | 1 | 2 | 550 | [28 empty] | 2/550
|  | Работа МКТ, м | БЕЗВОДОВКА - РАЧЕЙКА путь 1 [868пк6-869пк7] | 1 | 868пк6-869пк7 | 1200 | 2 | 4 | 600 | 2/300 |  |  |  |  | 2/300
|  | Работа ПМГ, м | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 2 [815пк1-822пк2] | 2 | 815пк1-822пк2 | 7000 | 2 | 4 | 3000 | 2/1500 |  |  |  |  | 2/1500
|  | Работа ЩОМ , м | ПОЛИВАНОВО путь II (Ч-НД) главный [813пк7-813пк7] | II | 813пк7-813пк7 | 100 | 1 | 8 | 100 | [28 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | БАРЫШ - ПОЛИВАНОВО путь 2 [800пк5-800пк5] | 2 | 800пк5-800пк5 | 100 | 1 | 8 | 100 | [28 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | БАРЫШ путь II (Ч-НД) главный [794пк8-794пк8] | II | 794пк8-794пк8 | 100 | 1 | 8 | 100 | [28 empty] | 8/100
|  | Работа МКТ, м | ПАТРИКЕЕВО - БАРЫШ путь 1 [779пк3-779пк8] | 1 | 779пк3-779пк8 | 500 | 2 | 4 | 250 | 2/100 |  | 2/150
|  | Работа МКТ, м | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [761пк8-762пк10] | 1 | 761пк8-762пк10 | 1300 | 3 | 9 | 975 | [6 empty] | 3,8/325 | [13 empty] | 3,8/325 | [7 empty] | 2/325
|  | Перетяжка плетей, м | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [761пк6-770пк2] | 1 | 761пк6-770пк2 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [12 empty] | 2/500 |  | 2/500
|  | Работа ПМГ, м | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 2 [741пк3-759пк7] | 2 | 741пк3-759пк7 | 18000 | 9 | 18 | 7200 | 2/800 |  |  |  |  | 2/800 |  | 2/800 |  |  |  |  | 2/800 |  | 2/800 |  |  |  |  | 2/800 |  | 2/800 |  |  |  |  | 2/800 |  | 2/800
|  | Перетяжка плетей, м | ИНЗА - ВЫРЫПАЕВКА путь 1 [729пк6-739пк5] | 1 | 729пк6-739пк5 | 450 | 1 | 2 | 450 | [19 empty] | 2/450
|  | Смена переездного настила, шт | СВЕТ - ИНЗА путь 2 [726пк9-726пк9] | 2 | 726пк9-726пк9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Смена переездного настила, шт | НОЧКА - СВЕТ путь 1 [713пк7-713пк7] | 1 | 713пк7-713пк7 | 1 | 2 | 4 | 2 | [7 empty] | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Работа ЩОМ , м | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652пк3-685пк7 | 600 | 2 | 16 | 600 | 8/300 | [20 empty] | 8/300
|  | Перетяжка плетей, м | ВОЕВОДСКОЕ - КАЧЕЛАЙ путь 1 [652пк3-673пк2] | 1 | 652пк3-673пк2 | 12600 | 3 | 6 | 1800 | [12 empty] | 2/600 |  | 2/600 |  |  |  |  | 2/600
|  | Работа ЩОМ , м | ВОЕВОДСКОЕ путь II (Ч-НН) главный [650пк5-652пк3] | II | 650пк5-652пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | 6/100
|  | Перетяжка плетей, м | ЗЫКОВО - ВОЕВОДСКОЕ путь 1 [627пк3-650пк5] | 1 | 627пк3-650пк5 | 12600 | 2 | 4 | 1200 | [26 empty] | 2/600 |  | 2/600
КБШ | Эксп. КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ЧАИС путь I (Чн-Н) главный [694пк0-699пк1] | I | 694пк0-699пк1 | 3 | 3 | 6 | 3 | [5 empty] | 2/1 |  | 2/1 |  |  |  |  | 2/1
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 76 | 251 | 59986
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОПТЕВКА стр. 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 |  |  | 9 | 9 | 13 | 9 | [12 empty] | 3/2 | 4,5/3 |  |  |  |  | 4,5/3 |  | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КУЗНЕЦК стр. 108, 111, 13, 14 |  |  | 4 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | СЮЗЮМ стр. 11, 13, 4, 5, 6 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | [6 empty] | 2/2 |  |  |  | 2/2 | 1/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ЕЛЮЗАНЬ стр. 1, 3, 5, 7, 9 |  |  | 5 | 5 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3/2 | 4,5/3
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | КОДАДА стр. 2, 4, 6 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1,5/1
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | РЕПЬЕВКА путь I (ЧД-Н) главный [939пк1-939пк10] | I | 939пк1-939пк10 | 300 | 2 | 16 | 300 | [13 empty] | 8/150 |  |  |  | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 1 [750пк1-750пк2] | 1 | 750пк1-750пк2 | 250 | 1 | 6 | 250 |  |  |  |  | 6/250
|  | Работа ЩОМ , м | ЛЕОНИДОВКА - ШНАЕВО путь 2 [744пк4-744пк9] | 2 | 744пк4-744пк9 | 600 | 3 | 18 | 600 | [18 empty] | 6/200 | 6/200 |  |  |  |  | 6/200
КБШ | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 1 [899пк8-912пк3] путь 2 [899пк8-912пк3] | 1, 2 | 899пк8-912пк3 | 3 | 2 | 4 | 2 | [19 empty] | 2,2/1 | [6 empty] | 2,2/1
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | ПРАСКОВЬИНО - КАНАДЕЙ путь 1 [890пк1-897пк5] путь 2 [890пк1-897пк5] | 1, 2 | 890пк1-897пк5 | 3 | 1 | 2 | 1 | [12 empty] | 2,2/1
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | СЮЗЮМ - КУЗНЕЦК путь 2 [806пк2-829пк7] | 2 | 806пк2-829пк7 | 3400 | 1 | 6 | 850 |  |  |  | 6/850
|  | Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 31 | 81 | 2024
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | ИССО | Монтаж лестничных маршей, шт | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь IV И (ЧР-13) главный [914пк9-916пк7] | IV И | 914пк9-916пк7 | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ОКТЯБРЬСК стр. 62 |  |  | 0,5 | 1 | 8 | 1 | [20 empty] | 8/1
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [974пк9-975пк1] | I | 974пк9-975пк1 | 250 | 1 | 2 | 250 | [6 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [974пк9-975пк1] | I | 974пк9-975пк1 | 250 | 1 | 2 | 250 | [13 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОКТЯБРЬСК путь I (ЧД-Н) главный [975пк7-975пк9] | I | 975пк7-975пк9 | 250 | 1 | 2 | 250 | [20 empty] | 2/250
КБШ | Тек. сод. пути | Работа PUMA, м | СЫЗРАНЬ I путь IIIВ (587-М564) главный [1пк0-1пк7] | IIIВ | 1пк0-1пк7 | 300 | 1 | 6 | 300 | [7 empty] | 6/300
|  | Работа ЩОМ , м | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь III П (14-гр. напр.) главный [953пк10-954пк1] | III П | 953пк10-954пк1 | 100 | 1 | 8 | 100 | [20 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь I П (ЧД-гр. напр.) главный [953пк8-953пк10] | I П | 953пк8-953пк10 | 200 | 1 | 8 | 200 | [23 empty] | 8/200
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [966пк1-972пк6] | 1 | 966пк1-972пк6 | 750 | 2 | 4 | 500 | [6 empty] | 2/250 | [6 empty] | 2/250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [966пк3-971пк0] | 2 | 966пк3-971пк0 | 750 | 1 | 2 | 250 | [20 empty] | 2/250
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | СЫЗРАНЬ I путь 1 (Стык р.№38-ст.р/р57) приемо-отпр. путь 2 (120-93) приемо-отпр. путь 3 (122-91) приемо-отпр. путь 4 (124-89) приемо-отпр. путь 5 (126-87) приемо-отпр. | 1, 2, 3, 4, 5 |  | 6 | 2 | 4 | 4 | [6 empty] | 2,2/2 | [6 empty] | 2,2/2
|  | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | НОВООБРАЗЦОВОЕ путь I Н (гр. напр.-Н) главный [955пк0-955пк8] путь II Н (гр. напр.-НН) главный [955пк0-955пк8] путь III Н (гр. напр.-ЧД) главный [955пк0-955пк8] | III Н, II Н, I Н | 955пк0-955пк8 | 3 | 3 | 6 | 3 | [12 empty] | 2,2/1 |  | 2,2/1 |  |  |  |  | 2,2/1
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 16 | 60 | 2109
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [985пк1-986пк7] | I | 985пк1-986пк7 | 8 | 1 | 3 | 1 |  |  | 3,8/1
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | БЕЗЕНЧУК стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [23 empty] | 8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | НОВОКУЙБЫШЕВ стр. 16, 60, 78 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 4,5/3
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВОКУЙБЫШЕВ - ЛИПЯГИ путь 1 [1078пк10-1079пк3] | 1 | 1078пк10-1079пк3 | 300 | 1 | 2 | 300 | [27 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗВЕЗДА путь II (Ч-Н) главный [1047пк1-1047пк4] | II | 1047пк1-1047пк4 | 300 | 1 | 3 | 300 | [13 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [979пк10-980пк3] | 1 | 979пк10-980пк3 | 250 | 1 | 3 | 250 |  |  | 3,8/250
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МЫЛЬНАЯ путь II (Н-НД) главный [1008пк9-1011пк6] ОБШАРОВКА - МЫЛЬНАЯ путь 2 [996пк1-1008пк9] | 2, II | 1008пк9-1011пк6 996пк1-1008пк9 | 1200 | 1 | 2 | 800 | [27 empty] | 2/800
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОБШАРОВКА - МЫЛЬНАЯ путь 1 [996пк1-1008пк9] | 1 | 996пк1-1008пк9 | 1000 | 1 | 2 | 500 | [16 empty] | 2/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 2 [986пк8-993пк4] | 2 | 986пк8-993пк4 | 3000 | 1 | 2 | 1000 | [30 empty] | 2/1000
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1011пк6-1033пк8] Блок-посты: МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК 1026км4пк (двусторонний) | 1 | 1011пк6-1033пк8 | 3000 | 2 | 7 | 1200 | [6 empty] | 3,8/600 | [13 empty] | 3,8/600
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 13 | 39 | 4355
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | САМАРА стр. 30 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [27 empty] | 8/1
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | ТОЛЕВАЯ стр. 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 1,5/1
|  | Выправка стрелочного перевода, стрелка | САМАРА стр. 10, 14, 22 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 | [6 empty] | 4,5/3
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КРЯЖ - САМАРА путь 1 [1096пк3-1096пк4] САМАРА путь Iа (ЧД-СП № 14) главный [1096пк4-1096пк6] | 1, Iа | 1096пк3-1096пк4 1096пк4-1096пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [9 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САМАРА путь IVа (2-ЧМХ) главный [1097пк4-1097пк7] | IVа | 1097пк4-1097пк7 | 300 | 1 | 3 | 300 | [16 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САМАРА путь IVа (2-ЧМХ) главный [1097пк7-1097пк9] | IVа | 1097пк7-1097пк9 | 250 | 1 | 2 | 250 | [21 empty] | 2/250
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | КИНЕЛЬ - ТУРГЕНЕВКА путь 2 [1142пк0-1152пк0] | 2 | 1142пк0-1152пк0 | 100 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112пк0-1118пк2 | 4 | 1 | 2 | 2 | [20 empty] | 2/2
|  | Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 10 | 27 | 957
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | ИССО | Сплошная смена мостовых брусьев, шт | НОВООТРАДНАЯ путь II (Ч-НД) главный [1192пк8-1192пк9] | II | 1192пк8-1192пк9 | 20 | 1 | 3 | 20 | [19 empty] | 3,8/20
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1373пк3-1373пк4] | II | 1373пк3-1373пк4 | 150 | 1 | 8 | 150 |  |  | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1370пк3-1370пк3] | I | 1370пк3-1370пк3 | 100 | 1 | 8 | 100 | [20 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1359пк6-1359пк6] | 1 | 1359пк6-1359пк6 | 100 | 1 | 8 | 100 | [6 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1350пк6-1350пк7] | 1 | 1350пк6-1350пк7 | 200 | 1 | 8 | 200 | [20 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | САРАЙ-ГИР путь I (ЧД-Н) главный [1348пк9-1348пк10] | I | 1348пк9-1348пк10 | 150 | 1 | 8 | 150 | [6 empty] | 8/150
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331пк8-1348пк3 | 13 | 2 | 4 | 2 | [20 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1329пк6-1331пк8] | I | 1329пк6-1331пк8 | 5 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Работа ЩОМ , м | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1323пк2-1323пк3] | 2 | 1323пк2-1323пк3 | 150 | 1 | 8 | 150 | [9 empty] | 8/150
|  | Работа МКТ, м | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1319пк4-1320пк10] | 2 | 1319пк4-1320пк10 | 1400 | 4 | 14 | 1400 | [9 empty] | 8/900 |  |  | 2/200 |  | 2/150 |  |  |  |  | 2/150
|  | Работа МКТ, м | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1313пк8-1314пк4] | 2 | 1313пк8-1314пк4 | 400 | 1 | 3 | 400 | [27 empty] | 3,8/400
|  | Работа ЩОМ , м | ЗАГЛЯДИНО - АСЕКЕЕВО путь 2 [1305пк6-1305пк7] | 2 | 1305пк6-1305пк7 | 150 | 1 | 8 | 150 | [13 empty] | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | ЗАГЛЯДИНО путь II (Ч-НД) главный [1300пк6-1300пк6] | II | 1300пк6-1300пк6 | 100 | 1 | 8 | 100 | [13 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1282пк7-1282пк7] | 2 | 1282пк7-1282пк7 | 100 | 1 | 8 | 100 | [30 empty] | 8/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПОХВИСТНЕВО путь II (НД-ЧД) главный [1254пк4-1258пк2] | II | 1254пк4-1258пк2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [13 empty] | 2/1
|  | Работа ЩОМ , м | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1237пк4-1237пк4] | 2 | 1237пк4-1237пк4 | 100 | 1 | 8 | 100 | [16 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1245пк1-1245пк2] | 2 | 1245пк1-1245пк2 | 150 | 1 | 8 | 150 | [23 empty] | 8/150
|  | Работа МКТ, м | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1235пк4-1237пк2] | 2 | 1235пк4-1237пк2 | 1100 | 2 | 10 | 1100 | [16 empty] | 8/900 |  |  |  |  | 2/200
|  | Работа МКТ, м | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1242пк1-1242пк9] | 2 | 1242пк1-1242пк9 | 900 | 1 | 8 | 900 | [23 empty] | 8/900
|  | Работа ЩОМ , м | ПОДБЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1232пк7-1232пк8] | II | 1232пк7-1232пк8 | 150 | 1 | 8 | 150 | [16 empty] | 8/150
|  | Работа ЩОМ , м | ПОДБЕЛЬСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [1232пк9-1232пк10] | II | 1232пк9-1232пк10 | 150 | 1 | 8 | 150 | [23 empty] | 8/150
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 2 [1209пк4-1232пк1] | 2 | 1209пк4-1232пк1 | 3 | 2 | 4 | 2 | [6 empty] | 2/1 | [6 empty] | 2/1
|  | Перетяжка плетей, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192пк9-1206пк8 | 100 | 1 | 2 | 100 | [27 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192пк9-1206пк8 | 10 | 1 | 2 | 5 | [20 empty] | 2/5
|  | Уборка МВСП, шт | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1178пк0-1190пк3] | 1 | 1178пк0-1190пк3 | 10 | 1 | 2 | 4 | [13 empty] | 2/4
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 2 [1288пк2-1298пк4] | 2 | 1288пк2-1298пк4 | 2 | 2 | 4 | 0 | [13 empty] | 2 | [13 empty] | 2
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 1 [1192пк9-1206пк8] | 1 | 1192пк9-1206пк8 | 1500 | 1 | 2 | 500 | [6 empty] | 2/500
КБШ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ПОХВИСТНЕВО путь 10 (70-55) приемо-отпр. путь 11 (68-61) приемо-отпр. путь 9 (60-19) приемо-отпр. | 10, 11, 9 |  | 1036 | 2 | 7 | 1036 | [6 empty] | 3,8/286 | [13 empty] | 3,8/750
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 36 | 175 | 7221
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [141пк0-144пк0] | 1 | 141пк0-144пк0 | 3013 | 13 | 104 | 3013 |  |  |  |  | 8/330 |  | 8/330 |  | 8/330 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/330 |  | 8/330 |  |  |  | 8/330 |  | 8/330 |  | 8/303 |  | 8 |  | 8 |  | 8
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [42пк1-42пк10] | 2 | 42пк1-42пк10 | 1000 | 3 | 24 | 1000 |  |  | 8/400 |  |  |  | 8/400 |  |  | 8/200
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ I - РЗД № 1 путь 2 [7пк0-12пк6] | 2 | 7пк0-12пк6 | 4000 | 1 | 6 | 1000 | [15 empty] | 6/1000
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 17 | 134 | 5013
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | КУРУМОЧ - ЦАРЕВЩИНА путь 2 [156пк2-156пк5] | 2 | 156пк2-156пк5 | 156 | 5 | 29 | 50 |  | 5,8/10 |  |  | 5,8/10 | [6 empty] | 5,8/10 | [6 empty] | 5,8/10 | [6 empty] | 5,8/10
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [141пк0-144пк0] | 1 | 141пк0-144пк0 | 3013 | 13 | 104 | 3013 |  |  |  |  | 8/330 |  | 8/330 |  | 8/330 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/330 |  | 8/330 |  |  |  | 8/330 |  | 8/330 |  | 8/303 |  | 8 |  | 8 |  | 8
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 1 [41пк6-53пк1] | 1 | 41пк6-53пк1 | 11500 | 3 | 18 | 8625 |  | 6/2875 |  | 6/2875 | 6/2875
|  | Выправка пути, м | СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ путь II (Ч-Н) главный [78пк1-78пк5] УСЛАДА - СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ путь 2 [75пк1-78пк1] | 2, II | 75пк1-78пк1 78пк1-78пк5 | 3500 | 1 | 6 | 3500 | [8 empty] | 6/3500
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ I - РЗД № 1 путь 2 [7пк0-12пк6] | 2 | 7пк0-12пк6 | 4000 | 1 | 6 | 1000 | [15 empty] | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 1 - РЗД № 2 путь 2 [14пк4-20пк4] | 2 | 14пк4-20пк4 | 1000 | 2 | 12 | 500 | [18 empty] | 6/250 |  |  |  | 6/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 2 - РЗД № 3 путь 2 [22пк5-31пк5] | 2 | 22пк5-31пк5 | 4000 | 2 | 12 | 2000 | [25 empty] | 6/1000 |  |  |  | 6/1000
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 27 | 187 | 18688
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ИССО | Монтаж конструкций моста, шт | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1136пк3-1136пк7] | 2 | 1136пк3-1136пк7 | 1 | 1 | 24 | 1 | [24 empty] | 24/1
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1138пк3] | 2 | 1129пк7-1138пк3 | 100 | 1 | 2 | 25 |  | 2/25
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 94 КМ - ПОСТ 103 КМ путь 2 [1129пк7-1138пк3] | 2 | 1129пк7-1138пк3 | 16 | 1 | 2 | 4 | [25 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 2 [1124пк3-1129пк3] | 2 | 1124пк3-1129пк3 | 100 | 1 | 2 | 50 | [15 empty] | 2/50
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 2 [1124пк3-1129пк3] | 2 | 1124пк3-1129пк3 | 20 | 1 | 2 | 4 | [11 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1115пк4-1123пк9] | 2 | 1115пк4-1123пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [25 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1112пк8] | 1 | 1108пк7-1112пк8 | 100 | 1 | 2 | 50 |  |  |  |  | 2/50
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 2 [1108пк8-1112пк8] | 2 | 1108пк8-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 | [25 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 74 КМ - ПОСТ 79 КМ путь 1 [1108пк7-1112пк8] | 1 | 1108пк7-1112пк8 | 24 | 1 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 24 | 1 | 2 | 4 | [18 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092пк3-1097пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 |  | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [25 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 2 | 1092пк3-1097пк4 | 100 | 1 | 2 | 100 | [29 empty] | 2/100
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] | 1 | 1092пк3-1097пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [25 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 100 | 1 | 2 | 50 | [15 empty] | 2/50
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 24 | 1 | 2 | 4 | [25 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 2 | 1078пк0-1082пк4 | 20 | 1 | 2 | 4 | [25 empty] | 2/4
|  | Уборка МВСП, шт | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] | 1 | 1077пк9-1082пк4 | 24 | 1 | 2 | 4 | [18 empty] | 2/4
|  | Перетяжка плетей, м | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067пк3-1077пк5 | 100 | 1 | 2 | 50 | [15 empty] | 2/50
|  | Уборка МВСП, шт | БП 27 КМ - БП 32 КМ путь 2 [1062пк4-1066пк7] | 2 | 1062пк4-1066пк7 | 20 | 1 | 2 | 2 | [29 empty] | 2/2
|  | Уборка МВСП, шт | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052пк4-1062пк0 | 20 | 1 | 2 | 4 | [29 empty] | 2/4
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 5 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 3,8/1
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОСТ 4 КМ - БП 12 КМ путь 1 [1039пк0-1039пк0] | 1 | 1039пк0-1039пк0 | 3000 | 1 | 3 | 1000 |  | 3,8/1000
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067пк3-1077пк5 | 6500 | 3 | 11 | 1700 | [18 empty] | 3,8/500 |  |  |  | 3,8/500 | [6 empty] | 3,8/700
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 26 | 83 | 3177
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 2 [1765пк10-1766пк5] | 2 | 1765пк10-1766пк5 | 500 | 1 | 6 | 500 |  |  | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1749пк8-1750пк1] | II | 1749пк8-1750пк1 | 350 | 1 | 2 | 350 |  |  | 2/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1746пк6-1746пк8] | 1 | 1746пк6-1746пк8 | 200 | 1 | 2 | 200 |  |  | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1746пк9-1747пк3] | 1 | 1746пк9-1747пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 | [6 empty] | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1747пк9-1748пк1] | 1 | 1747пк9-1748пк1 | 250 | 1 | 2 | 250 | [12 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 1 [1748пк8-1749пк6] | 1 | 1748пк8-1749пк6 | 800 | 2 | 4 | 800 | [26 empty] | 2/400 |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1734пк3-1734пк6] | 1 | 1734пк3-1734пк6 | 300 | 1 | 3 | 300 | [27 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1737пк5-1737пк9] | 1 | 1737пк5-1737пк9 | 450 | 1 | 6 | 450 | [9 empty] | 6/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1732пк8-1733пк4] | 1 | 1732пк8-1733пк4 | 500 | 1 | 2 | 500 | [20 empty] | 2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УРМАН - УЛУ-ТЕЛЯК путь 1 [1697пк7-1698пк1] | 1 | 1697пк7-1698пк1 | 400 | 1 | 2 | 400 | [13 empty] | 2/400
КБШ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | СИМСКАЯ - ЕРАЛ путь 2 [1765пк10-1766пк9] | 2 | 1765пк10-1766пк9 | 40 | 1 | 2 | 20 | [6 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | БИЯНКА путь II (Ч-НД) главный [1749пк6-1751пк4] | II | 1749пк6-1751пк4 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | МИНЬЯР - БИЯНКА путь 2 [1746пк9-1749пк4] | 2 | 1746пк9-1749пк4 | 80 | 1 | 2 | 20 | [9 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | АША - МИНЬЯР путь 1 [1726пк1-1744пк6] | 1 | 1726пк1-1744пк6 | 240 | 5 | 10 | 100 | [13 empty] | 2/20 |  |  | 2/20 |  |  |  | 2/20 |  |  | 2/20 |  |  |  | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | УЛУ-ТЕЛЯК - АША путь 1 [1720пк3-1720пк4] | 1 | 1720пк3-1720пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Уборка МВСП, шт | УРМАН - УЛУ-ТЕЛЯК путь 1 [1695пк10-1698пк1] | 1 | 1695пк10-1698пк1 | 40 | 2 | 4 | 40 | [13 empty] | 2/20 | [6 empty] | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | УРМАН путь II (Ч-НД) главный [1694пк10-1695пк3] | II | 1694пк10-1695пк3 | 20 | 1 | 2 | 20 |  |  | 2/20
|  | Работа ЩОМ , м | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 1 [1679пк4-1687пк10] | 1 | 1679пк4-1687пк10 | 900 | 2 | 16 | 600 | [23 empty] | 8/300 | [6 empty] | 8/300
|  | Уборка МВСП, шт | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 1 [1680пк2-1683пк8] | 1 | 1680пк2-1683пк8 | 40 | 2 | 4 | 40 | [27 empty] | 2/20 |  |  | 2/20
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 27 | 82 | 5110
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1593пк7-1593пк10] | 2 | 1593пк7-1593пк10 | 220 | 1 | 2 | 220 | [5 empty] | 2/220
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 2 [1594пк9-1595пк3] | 2 | 1594пк9-1595пк3 | 400 | 1 | 2 | 400 | [6 empty] | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1591пк1-1591пк3] | 3 | 1591пк1-1591пк3 | 250 | 1 | 2 | 250 | [12 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1591пк4-1591пк6] | 3 | 1591пк4-1591пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [14 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1591пк8-1591пк10] | 3 | 1591пк8-1591пк10 | 200 | 1 | 2 | 200 | [20 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1593пк7-1593пк9] | 3 | 1593пк7-1593пк9 | 250 | 1 | 2 | 250 | [27 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1594пк8-1595пк2] | 3 | 1594пк8-1595пк2 | 350 | 1 | 3 | 350 | [16 empty] | 3,8/350
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЛКИНО - ЮМАТОВО путь 3 [1595пк8-1596пк4] | 3 | 1595пк8-1596пк4 | 600 | 1 | 3 | 600 | [23 empty] | 3,8/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧИШМЫ - АЛКИНО путь 3 [1577пк5-1577пк10] | 3 | 1577пк5-1577пк10 | 450 | 1 | 3 | 450 | [27 empty] | 3,8/450
КБШ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ЧЕРНИКОВКА путь II (Ч-НД) главный [1632пк7-1632пк8] | II | 1632пк7-1632пк8 | 70 | 1 | 6 | 70 | [6 empty] | 6/70
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 2 [1623пк0-1632пк7] | 2 | 1623пк0-1632пк7 | 9700 | 3 | 18 | 5820 | [6 empty] | 6/1940 | [6 empty] | 6/1940 | [6 empty] | 6/1940
|  | Монтаж средней анкеровки КП, шт | ЛОКОМОТИВ - ДЕМА путь 3А [4пк3-4пк3] | 3А | 4пк3-4пк3 | 3 | 1 | 2 | 0 | [27 empty] | 2
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 14 | 49 | 8810
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | Тек. сод. пути | Алюминотермитная сварка стыков, шт | ДАВЛЕКАНОВО - ШИНГАК-КУЛЬ путь 2 [1526пк5-1547пк1] | 2 | 1526пк5-1547пк1 | 20 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2,2/2
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ПРИЮТОВО путь I (ЧД-Н) главный [1407пк6-1410пк0] | I | 1407пк6-1410пк0 | 6 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2/1
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 2 | 4 | 3
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 1 [1346пк3-1349пк3] | 1 | 1346пк3-1349пк3 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | [7 empty] | 6/3000
КБШ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 1 [1352пк1-1352пк1] | 1 | 1352пк1-1352пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 1 [1352пк2-1352пк2] | 1 | 1352пк2-1352пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [10 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 1 [1352пк3-1352пк3] | 1 | 1352пк3-1352пк3 | 100 | 1 | 6 | 100 | [12 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 1 [1352пк4-1352пк4] | 1 | 1352пк4-1352пк4 | 100 | 1 | 6 | 100 | [14 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 1 [1352пк5-1352пк5] | 1 | 1352пк5-1352пк5 | 100 | 1 | 6 | 100 | [17 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 1 [1352пк6-1352пк6] | 1 | 1352пк6-1352пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 1 [1352пк7-1352пк7] | 1 | 1352пк7-1352пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [21 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 1 [1352пк8-1352пк8] | 1 | 1352пк8-1352пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [24 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 1 [1352пк9-1352пк9] | 1 | 1352пк9-1352пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 | [26 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 1 [1352пк10-1352пк10] | 1 | 1352пк10-1352пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [29 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ - УСЕНЬ путь 2 [1346пк5-1347пк10] | 2 | 1346пк5-1347пк10 | 500 | 4 | 8 | 400 | [12 empty] | 2/100 |  | 2/100 |  |  | 2/100 |  | 2/100
|  | Вырезка выплесков, м | ТУЙМАЗЫ путь II (Ч-НД) главный [1342пк8-1342пк10] | II | 1342пк8-1342пк10 | 300 | 8 | 16 | 400 |  |  |  | 2/50 |  | 2/50 |  | 2/50 |  |  | 2/50 |  | 2/50 |  | 2/50 |  |  | 2/50 |  | 2/50
|  | Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 23 | 90 | 4800
КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ДАРЬИНО - УСТЬ-ЗИГАН путь 1 [113пк1-115пк10] | 1 | 113пк1-115пк10 | 3000 | 1 | 6 | 3000 | 6/3000
|  | Выправка пути, м | СТЕРЛИТАМАК - АЛЛАГУВАТ путь 1 [157пк1-159пк2] | 1 | 157пк1-159пк2 | 2200 | 1 | 6 | 2200 |  |  | 6/2200
|  | Выправка пути, м | САЛАВАТ - ЗИРГАН путь 1 [180пк1-190пк8] | 1 | 180пк1-190пк8 | 10000 | 4 | 24 | 10000 | [5 empty] | 6/2500 |  | 6/2500 |  | 6/2500 |  |  | 6/2500
|  | Выправка пути, м | РАТАТ - МЕЛЕУЗ путь 1 [218пк1-221пк10] | 1 | 218пк1-221пк10 | 4000 | 2 | 7 | 4000 | [14 empty] | 3,8/2000 |  | 3,8/2000
|  | Выправка пути, м | ЕРМОЛАЕВО путь I (Ч-Н) главный [264пк2-265пк10] | I | 264пк2-265пк10 | 2000 | 1 | 3 | 2000 | [19 empty] | 3,8/2000
|  | Итого по: КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО |  |  |  |  | 9 | 47 | 21200
КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНИК-ВОСТ путь I (1Ч-1НС) главный [7пк5-7пк9] ШУГУРОВКА - ЧЕРНИК-ВОСТ путь 1 [7пк1-7пк5] | 1, I | 7пк1-7пк5 7пк5-7пк9 | 769 | 2 | 7 | 769 |  |  |  |  | 3,8/369 |  |  |  | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ 47 КМ - ИГЛИНО путь 1 [49пк2-49пк8] | 1 | 49пк2-49пк8 | 577 | 2 | 7 | 577 | [11 empty] | 3,8/300 |  |  |  | 3,8/277
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ 9 КМ - ЧЕРНОЕ ОЗЕРО путь 2 [11пк1-11пк7] | 2 | 11пк1-11пк7 | 589 | 1 | 3 | 589 | [25 empty] | 3,8/589
|  | Итого по: КБШ 407 БЕНЗИНО-ЧЕРНИКОВСКИЙ УЗЕЛ-ЮЖНЫЙ ОБХОД УФЫ |  |  |  |  | 5 | 19 | 1935
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | К КС | Установка фундаментов, шт | ЮША путь 20 (7-2) подъездной | 20 |  | 24 | 7 | 28 | 0 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТЮЛЬМА - ИНЗЕР путь 1 [112пк7-112пк10] | 1 | 112пк7-112пк10 | 343 | 1 | 3 | 343 |  |  |  |  | 3,8/343
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [134пк9-135пк3] | 1 | 134пк9-135пк3 | 376 | 1 | 3 | 376 | [13 empty] | 3,8/376
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АЙГИР - ЮША путь 1 [140пк2-140пк8] | 1 | 140пк2-140пк8 | 643 | 1 | 3 | 643 | [22 empty] | 3,8/643
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 2 [9пк7-17пк5] | 2 | 9пк7-17пк5 | 1200 | 1 | 3 | 600 | [20 empty] | 3,8/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | УРШАК путь I (ЧД-Н) главный [17пк5-20пк1] путь II (Ч-НД) главный [17пк5-20пк1] путь 3 (32-упор) приемо-отпр. путь 4 (28-17) приемо-отпр. путь 5 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (38-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, I, II | 17пк5-20пк1 | 600 | 1 | 3 | 300 |  | 3,8/300
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПРИУРАЛЬЕ - РАВТАУ путь 1 [29пк7-55пк6] | 1 | 29пк7-55пк6 | 10 | 1 | 3 | 5 | [8 empty] | 3,8/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЯКОВО путь I (Ч-Н) главный [82пк4-84пк6] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РАВТАУ - ЗУЯКОВО путь 1 [57пк4-82пк4] | 1, 2, 3, I | 57пк4-82пк4 82пк4-84пк6 | 3000 | 2 | 7 | 1000 | [11 empty] | 3,8/500 | [13 empty] | 3,8/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [84пк6-110пк4] | 1 | 84пк6-110пк4 | 5000 | 1 | 3 | 550 | [18 empty] | 3,8/550
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНЗЕР БЕССТР. УЧ-К(УЧАСТОК М/У СИГНАЛ. (М1 и НВх)) ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123пк0-137пк2 | 2400 | 1 | 2 | 300 | [22 empty] | 2/300
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИНЗЕР путь 37 (110-22) деповской БЕССТР. УЧ-К(СКС 116-122, 110-114) | 37 |  | 20 | 1 | 2 | 10 | [13 empty] | 2/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИНЗЕР путь I (Ч-Н) главный [119пк9-123пк0] путь 2 (28-21) приемо-отпр. путь 4 (36-33) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(СКС 14-136,8-28,26-32,22-42,138-140,30-36) | 2, 4, I | 119пк9-123пк0 | 20 | 1 | 3 | 10 | [15 empty] | 3,8/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИНЗЕР путь 3 (12-1) приемо-отпр. путь 5 (34-41) приемо-отпр. путь 6 (32-39) приемо-отпр. путь 7 (42-29) приемо-отпр. путь 8 (20-9) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(СКС 50-152,56-58,44-154,48-66.) | 3, 5, 6, 7, 8 |  | 20 | 1 | 3 | 10 | [27 empty] | 3,8/10
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ИНЗЕР путь 20 (3-упор) вытяжной путь 9 (60-13) приемо-отпр. БЕССТР. УЧ-К(СКС 21п,37-39,33,3-13,19-31,1-35.) | 20, 9 |  | 20 | 1 | 3 | 10 | [29 empty] | 3,8/10
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЙГИР путь I (Ч-Н) главный [137пк2-139пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-154пк0] | 1, 2, 3, 4, I | 137пк2-139пк1 139пк1-154пк0 | 1500 | 1 | 2 | 400 | [22 empty] | 2/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛУ-ЕЛГА путь I (Ч-Н) главный [173пк9-176пк3] путь 2 (2-1) приемо-отпр. путь 3 (14-5) приемо-отпр. путь 4 (6-15) приемо-отпр. ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [156пк9-173пк9] | 1, 2, 3, 4, I | 156пк9-173пк9 173пк9-176пк3 | 800 | 1 | 3 | 400 | [6 empty] | 3,8/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | УЛУ-ЕЛГА - СЕРМЕНЕВО путь 1 [176пк3-189пк5] | 1 | 176пк3-189пк5 | 800 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 24 | 85 | 5357
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [141пк0-144пк0] | 1 | 141пк0-144пк0 | 3013 | 13 | 104 | 3013 |  |  |  |  | 8/330 |  | 8/330 |  | 8/330 |  | 8/200 |  | 8/200 |  | 8/330 |  | 8/330 |  |  |  | 8/330 |  | 8/330 |  | 8/303 |  | 8 |  | 8 |  | 8
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | УЛЬЯНОВСК II путь II (Ч-Н) главный [894пк4-894пк7] УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь I (ЧИ-Н1) главный [892пк4-892пк9] УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР - УЛЬЯНОВСК II путь 1 [892пк9-894пк4] | 1, I, II | 892пк4-892пк9 892пк9-894пк4 894пк4-894пк7 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [17 empty] | 6/2300
|  | Выправка пути, м | ГРЕМЯЧ КЛЮЧ - ТУКШУМ путь 1 [80пк6-89пк9] | 1 | 80пк6-89пк9 | 9500 | 6 | 18 | 9500 | [12 empty] | 3/1600 |  | 3/1600 |  |  |  | 3/1600 |  | 3/1600 | [5 empty] | 3/1600 |  | 3/1500
|  | Выправка пути, м | МАЛЯЧКИНО - ШИГОНЫ путь 1 [120пк2-124пк9] ШИГОНЫ путь I (Н-Ч) главный [124пк9-126пк6] | 1, I | 120пк2-124пк9 124пк9-126пк6 | 6000 | 3 | 9 | 4500 | 3/1500 |  | 3/1500 |  | 3/1500
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь I (IIIH-ст.р.р.102) главный [203пк5-203пк8] | I | 203пк5-203пк8 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь С I (148-102) главный [2пк6-2пк9] | С I | 2пк6-2пк9 | 390 | 1 | 3 | 390 | [14 empty] | 3,8/390
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь II (1-2) главный [9пк7-10пк3] | II | 9пк7-10пк3 | 570 | 1 | 3 | 570 | [20 empty] | 3,8/570
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь II (1-2) главный [9пк1-9пк6] | II | 9пк1-9пк6 | 570 | 1 | 3 | 570 | [26 empty] | 3,8/570
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ФАТРА, м | ЦИЛЬНА - ШУМОВКА путь 1 [168пк3-168пк3] | 1 | 168пк3-168пк3 | 50 | 1 | 3 | 50 | 3,8/50
|  | Работа ФАТРА, м | УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь I (ЧИ-Н1) главный [892пк2-892пк3] | I | 892пк2-892пк3 | 80 | 1 | 3 | 80 | [5 empty] | 3,8/80
|  | Работа ПМГ, м | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [68пк1-78пк5] | 1 | 68пк1-78пк5 | 9110 | 4 | 8 | 8000 | [18 empty] | 2/2000 |  | 2/2000 | [5 empty] | 2/2000 |  | 2/2000
|  | Работа ПМГ, м | ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь I (Н-Ч) главный [78пк5-80пк4] | I | 78пк5-80пк4 | 1510 | 1 | 2 | 1510 | 2/1510
|  | Работа ПМГ, м | ГРЕМЯЧ КЛЮЧ - ТУКШУМ путь 1 [80пк4-89пк9] | 1 | 80пк4-89пк9 | 5670 | 3 | 6 | 5670 |  |  |  |  | 2/2000 |  | 2/2000 | [5 empty] | 2/1670
|  | Работа ПМГ, м | ТУКШУМ путь I (Н-Ч) главный [89пк9-91пк7] | I | 89пк9-91пк7 | 1630 | 1 | 2 | 1630 | [14 empty] | 2/1630
|  | Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 38 | 176 | 38183
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ШАРЛОВО - ВЕШКАЙМА путь 1 [774пк4-783пк10] | 1 | 774пк4-783пк10 | 9700 | 3 | 18 | 9700 |  |  |  | 6/3200 |  | 6/3200 |  | 6/3300
|  | Выправка пути, м | АННЕНКОВО путь I (Ч-Н) главный [878пк8-880пк1] ИМ. Г.Д.ГАЯ - АННЕНКОВО путь 1 [876пк1-878пк8] | 1, I | 876пк1-878пк8 878пк8-880пк1 | 4100 | 1 | 8 | 4100 | [10 empty] | 8/4100
|  | Выправка пути, м | АННЕНКОВО путь II (ЧД-1) главный [878пк8-880пк1] ИМ. Г.Д.ГАЯ - АННЕНКОВО путь 2 [876пк1-878пк8] | 2, II | 876пк1-878пк8 878пк8-880пк1 | 4100 | 1 | 8 | 4100 | [12 empty] | 8/4100
|  | Выправка пути, м | УЛЬЯНОВСК II путь II (Ч-Н) главный [894пк4-894пк7] УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР путь I (ЧИ-Н1) главный [892пк4-892пк9] УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТР - УЛЬЯНОВСК II путь 1 [892пк9-894пк4] | 1, I, II | 892пк4-892пк9 892пк9-894пк4 894пк4-894пк7 | 2300 | 1 | 6 | 2300 | [17 empty] | 6/2300
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 931 КМ путь I (Ч-1) главный [931пк6-931пк7] ЧЕРДАКЛЫ - ПОСТ 931 КМ путь 1 [927пк2-931пк6] | 1, I | 927пк2-931пк6 931пк6-931пк7 | 4600 | 1 | 8 | 4600 | [24 empty] | 8/4600
|  | Выправка пути, м | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [931пк10-936пк10] | 2 | 931пк10-936пк10 | 5100 | 2 | 12 | 5100 | [28 empty] | 6/2700 |  | 6/2400
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [932пк8-932пк9] | 2 | 932пк8-932пк9 | 150 | 1 | 6 | 75 | [28 empty] | 6/75
|  | Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 10 | 66 | 29975
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | КЛЯВЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1183пк7-1183пк9] | I | 1183пк7-1183пк9 | 1 | 1 | 12 | 1 | [20 empty] | 12/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ПИСЬМЯНКА - ВАТАН путь 1 [27пк8-38пк1] | 1 | 27пк8-38пк1 | 10900 | 1 | 6 | 3500 |  | 6/3500
|  | Выправка пути, м | МАВРИНО - СВЕТЛОЕ ОЗ путь 1 [101пк1-111пк7] | 1 | 101пк1-111пк7 | 10700 | 4 | 24 | 10700 |  |  |  |  | 6/2700 |  |  |  | 6/2700 |  |  | 6/2700 |  |  |  | 6/2600
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | МИННИБАЕВО - КУЛЬШАРИПОВО путь 1 [67пк2-67пк7] | 1 | 67пк2-67пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 |  |  |  |  | 3,8/500
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | НУРЛАТ - КЛИНОВКА путь 2 [1079пк3-1089пк6] | 2 | 1079пк3-1089пк6 | 10700 | 1 | 3 | 1532 | 3,8/1532
|  | Вырезка выплесков, м | БАЗАРОВКА путь I (ЧД-Н) главный [1248пк10-1249пк3] | I | 1248пк10-1249пк3 | 400 | 4 | 8 | 400 | [19 empty] | 2/100 |  | 2/100 |  |  |  |  | 2/100 |  | 2/100
|  | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [8 empty] | 2,5/2,5 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [8 empty] | 2,5/2,5 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 16 | 67 | 16643
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | КР СЦБ | Замена замедлителя, шт | КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь 22с (216-71) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(замедлитель №5) | 22с |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [22 empty] | 8/1
|  | Замена замедлителя, шт | КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь 25с (226-107) сортиров. ЗАМЕДЛИТЕЛЬ(замедлитель №6) | 25с |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
КБШ | Ксп | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИКАШНОВКА стр. 14 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НИКАШНОВКА стр. 29 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [15 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | КРУГЛОЕ ПОЛЕ стр. 208 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | НАБЕРЕЖ ЧЕЛНЫ стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [13 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО стр. 18 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО стр. 20 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО стр. 21 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО стр. 23 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО стр. 36 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 |  |  |  |  | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО стр. 42 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [6 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО стр. 47 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО стр. 50 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО стр. 52 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [8 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО стр. 55 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО стр. 57 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [11 empty] | 8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 19500 | 4 | 24 | 13000 | [18 empty] | 6/3250 |  |  |  | 6/3250 |  |  | 6/3250 |  |  |  | 6/3250
КБШ | ППРС | Выправка стрелочного перевода, стрелка | БЕГИШЕВО стр. 1, 2, 3, 4 |  |  | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 3/2
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [212пк7-213пк1] | 1 | 212пк7-213пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 | [18 empty] | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [232пк4-233пк3] | 1 | 232пк4-233пк3 | 900 | 1 | 6 | 900 | [22 empty] | 6/900
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [11 empty] | 2,5/2,5 | [17 empty] | 2,5/2,5
КБШ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 6775 | 1 | 48 | 1508 | [29 empty] | 48/1508,5
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТОЙМА стр. 1 |  |  | 1 | 2 | 18 | 1 | [15 empty] | 6 | [6 empty] | 12/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТОЙМА стр. 6 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [29 empty] | 8/1
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 33 | 256 | 15839
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 501 | 2034 | 264774
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Ноябрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.11 | 02.11 | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 08.11 | 09.11 | 10.11 | 11.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 18.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 25.11 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 30.11
КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК
КБШ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | РАКША путь II (Ч-Н) главный [425пк8-425пк10] | II | 425пк8-425пк10 | 1 | 1 | 12 | 1 | [25 empty] | 12/1
КБШ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ЕГОЛДАЕВО - КЕНЗИНО путь 1 [327пк4-337пк9] | 1 | 327пк4-337пк9 | 1 | 1 | 3 | 1 | [18 empty] | 4/1
|  | Итого по: КБШ 101 ПЕНЗА -РЯЖСК |  |  |  |  | 2 | 15 | 2
КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ
КБШ | КР СЦБ | Замена релейных шкафов, шт | ПЕШЕНСКОЕ ПЕРЕЕЗД(109 км) |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 | [12 empty] | 4/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | НОВ ПОЛЯНКИ - ЯЛГА путь 1 [10пк7-16пк7] | 1 | 10пк7-16пк7 | 5000 | 3 | 11 | 3750 |  |  |  |  | 3,8/1250 | 3,8/1250 | 3,8/1250
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АНУЧИНО - РЗД 54 КМ путь 1 [51пк7-52пк5] | 1 | 51пк7-52пк5 | 800 | 1 | 5 | 800 | [11 empty] | 5/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БУЛЫЧЕВО - АНУЧИНО путь 1 [40пк10-41пк7] | 1 | 40пк10-41пк7 | 700 | 1 | 3 | 700 | [23 empty] | 3,8/700
КБШ | Эксп. КС | Замена несущего троса, м | ЯЛГА путь II (Ч-НД) главный [16пк7-18пк7] ЯЛГА - САРАНСК путь 2 [18пк7-22пк2] | 2, II | 16пк7-18пк7 18пк7-22пк2 | 300 | 1 | 3 | 300 | [26 empty] | 3/300
|  | Итого по: КБШ 103 ПЕНЗА4-РУЗАЕВКА-КРАСНЫЙ УЗЕЛ |  |  |  |  | 7 | 27 | 5551
КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА
КБШ | ИССО | Одиночная смена мостовых брусьев, шт | ПЕНЗА III путь III (111-ст.р 150 ц) главный [264пк7-264пк8] | III | 264пк7-264пк8 | 45 | 3 | 10 | 45 | [17 empty] | 3,3/15 |  |  | 3,3/15 |  |  |  | 3,3/15
|  | Итого по: КБШ 104 КРИВОЗЕРОВКА-ПЕНЗА |  |  |  |  | 3 | 10 | 45
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ИССО | Монтаж лестничных маршей, шт | КОВЫЛКИНО путь II (Ч-НД) главный [528пк8-531пк4] | II | 528пк8-531пк4 | 2 | 2 | 16 | 2 | [15 empty] | 8/1 |  |  | 8/1
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САМАЕВКА - ЗАПИЩИКОВО путь 2 [516пк1-517пк3] | 2 | 516пк1-517пк3 | 1200 | 2 | 7 | 1200 |  |  |  |  | 3,8/600 |  |  |  |  | 3,8/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [451пк6-451пк7] ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [451пк7-452пк4] | 1, I | 451пк6-451пк7 451пк7-452пк4 | 800 | 1 | 6 | 800 | [11 empty] | 6/800
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ПОТЬМА путь I (ЧД-Н) главный [456пк5-456пк6] | I | 456пк5-456пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЗУБОВА ПОЛЯН путь II (Ч-НД) главный [449пк7-449пк7] | II | 449пк7-449пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  | 6/100
|  | Работа ЩОМ , м | ЗУБОВА ПОЛЯН путь I (ЧД-Н) главный [450пк1-450пк2] | I | 450пк1-450пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
КБШ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-508пк5] | 2 | 495пк6-508пк5 | 24 | 2 | 6 | 16 | [25 empty] | 3/8 |  |  |  | 3/8
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ЗУБОВА ПОЛЯН - ПОТЬМА путь 1 [451пк7-455пк7] | 1 | 451пк7-455пк7 | 1050 | 3 | 9 | 1050 | [15 empty] | 3/350 |  |  | 3/350 |  |  |  | 3/350
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 13 | 62 | 3368
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | К КС | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839пк1-857пк2 | 13 | 2 | 4 | 1 |  |  | 2 |  | 2/1
|  | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2 | 839пк1-857пк2 | 10 | 3 | 12 | 0 | [9 empty] | 2 |  | 2 |  |  |  | 8
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | БЕЗВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [857пк2-859пк1] КУЗОВАТОВО путь II (Ч-НД) главный [837пк1-839пк1] КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2, II | 837пк1-839пк1 839пк1-857пк2 857пк2-859пк1 | 20000 | 2 | 16 | 7400 | [9 empty] | 8/3700 |  | 8/3700
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 1 [826пк6-827пк1] | 1 | 826пк6-827пк1 | 450 | 1 | 2 | 450 |  |  |  |  | 2/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НАЛЕЙКА - КУЗОВАТОВО путь 2 [827пк1-828пк1] | 2 | 827пк1-828пк1 | 1000 | 2 | 4 | 1000 | [15 empty] | 2/500 | [9 empty] | 2/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГОЛИЦИНО - ЗЫКОВО путь 1 [624пк8-625пк3] ЗЫКОВО путь I (Н-ЧН) главный [625пк3-625пк6] | 1, I | 624пк8-625пк3 625пк3-625пк6 | 800 | 2 | 7 | 800 | [17 empty] | 3,8/400 |  |  | 3,8/400
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | БАЛАШЕЙКА - НОВООБРАЗЦОВОЕ путь 1 [897пк6-897пк8] | 1 | 897пк6-897пк8 | 200 | 2 | 16 | 200 |  |  | 8/100 |  | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | БЕЗВОДОВКА путь II (Ч-НД) главный [858пк10-859пк1] | II | 858пк10-859пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [15 empty] | 6/100
|  | Работа МКТ, м | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [761пк8-762пк10] | 1 | 761пк8-762пк10 | 1300 | 1 | 2 | 325 |  |  | 2/325
|  | Работа МКТ, м | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 2 [766пк1-766пк10] | 2 | 766пк1-766пк10 | 900 | 2 | 4 | 900 | [11 empty] | 2/450 |  |  |  | 2/450
|  | Работа МКТ, м | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 2 [758пк1-759пк3] | 2 | 758пк1-759пк3 | 1300 | 2 | 7 | 1300 | [24 empty] | 3,8/650 |  |  | 3,8/650
КБШ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-685пк7] | 1 | 674пк9-685пк7 | 24 | 1 | 6 | 24 | [22 empty] | 6/24
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | СУРА - ЧАИС путь 1 [688пк0-694пк0] | 1 | 688пк0-694пк0 | 2106 | 2 | 12 | 2106 | [25 empty] | 6/1053 |  |  |  | 6/1053
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | КАЧЕЛАЙ - СУРА путь 1 [674пк9-685пк7] | 1 | 674пк9-685пк7 | 2 | 1 | 6 | 2 | [18 empty] | 6/2
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 24 | 105 | 14608
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | АСЕЕВСКАЯ путь II (Ч-НД) главный [766пк3-766пк5] | II | 766пк3-766пк5 | 1 | 1 | 24 | 1 |  |  | 24/1
|  | Замена пролётных строений мостов, шт | КАНАЕВКА - АСЕЕВСКАЯ путь 2 [760пк8-760пк9] | 2 | 760пк8-760пк9 | 1 | 1 | 24 | 1 | [9 empty] | 24/1
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | КОПТЕВКА - РЕПЬЕВКА путь 1 [926пк2-926пк7] | 1 | 926пк2-926пк7 | 450 | 1 | 3 | 450 |  |  |  |  | 3,8/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КЛЮЧИКИ путь I (ЧД-Н) главный [874пк4-874пк6] НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [873пк10-874пк4] | 1, I | 873пк10-874пк4 874пк4-874пк6 | 650 | 1 | 3 | 650 | [11 empty] | 3,8/650
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [869пк10-870пк6] | 1 | 869пк10-870пк6 | 590 | 1 | 3 | 590 |  | 3,8/590
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НИКУЛИНО - КЛЮЧИКИ путь 1 [873пк1-873пк9] | 1 | 873пк1-873пк9 | 750 | 1 | 3 | 750 | [20 empty] | 3,8/750
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НИКУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [862пк1-862пк5] | I | 862пк1-862пк5 | 410 | 1 | 3 | 410 | [27 empty] | 3,8/410
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ШНАЕВО - КАНАЕВКА путь 1 [749пк5-749пк8] | 1 | 749пк5-749пк8 | 300 | 1 | 3 | 300 | [10 empty] | 3,8/300
КБШ | ТР КС | Обследование ригелей жестких поперечин, шт | КАНАДЕЙ - НОВОСПАССКОЕ путь 1 [899пк8-912пк3] путь 2 [899пк8-912пк3] | 1, 2 | 899пк8-912пк3 | 3 | 1 | 2 | 1 | [8 empty] | 2,2/1
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | КАНАДЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [897пк5-899пк8] | I | 897пк5-899пк8 | 3232 | 2 | 12 | 1300 | [17 empty] | 6/650 | [6 empty] | 6/650
|  | Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 11 | 85 | 4453
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | СЫЗРАНЬ I путь I (У) (НУ-М241) главный [144пк7-146пк9] | I (У) | 144пк7-146пк9 | 1984 | 5 | 40 | 1984 |  |  | 8/400 |  | 8/400 |  | 8/400 |  | 8/454 |  | 8/330
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 1 [971пк4-971пк6] | 1 | 971пк4-971пк6 | 250 | 1 | 2 | 250 | [10 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [969пк8-970пк1] | 2 | 969пк8-970пк1 | 250 | 1 | 2 | 250 | [17 empty] | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I путь I (Нп-Н1Г) главный [964пк4-964пк8] | I | 964пк4-964пк8 | 450 | 1 | 3 | 450 | [24 empty] | 3,8/450
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I путь I (У) (НУ-М241) главный [149пк8-149пк9] | I (У) | 149пк8-149пк9 | 100 | 1 | 2 | 100 | [6 empty] | 2/100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ II путь I (НП-Ч) главный [960пк8-960пк9] СЫЗРАНЬ II - СЫЗРАНЬ I путь 1 [960пк9-960пк10] | 1, I | 960пк8-960пк9 960пк9-960пк10 | 150 | 1 | 2 | 150 | [13 empty] | 2/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВООБРАЗЦОВОЕ - СЫЗРАНЬ II путь 2 [958пк4-958пк6] СЫЗРАНЬ II путь II (НЛ-ЧН) главный [958пк6-958пк10] | 2, II | 958пк4-958пк6 958пк6-958пк10 | 530 | 1 | 2 | 530 | [20 empty] | 2/530
КБШ | Тек. сод. пути | Сплошная смена шпал, шт | СЫЗРАНЬ I путь 6 соед (М46-244) главный [2пк1-2пк2] | 6 соед | 2пк1-2пк2 | 100 | 2 | 12 | 100 |  |  |  | 6/50 |  |  | 6/50
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 2 [966пк3-971пк0] | 2 | 966пк3-971пк0 | 750 | 1 | 2 | 250 |  |  |  | 2/250
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | СЫЗРАНЬ I - ОКТЯБРЬСК путь 3 [964пк5-970пк9] | 3 | 964пк5-970пк9 | 750 | 2 | 4 | 500 | [10 empty] | 2/250 | [6 empty] | 2/250
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 16 | 71 | 4564
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [985пк1-986пк7] | I | 985пк1-986пк7 | 8 | 2 | 7 | 2 | [13 empty] | 3,8/1 | [13 empty] | 3,8/1
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛИПЯГИ путь I (ЧД-Н) главный [1081пк3-1081пк6] НОВОКУЙБЫШЕВ - ЛИПЯГИ путь 1 [1081пк2-1081пк3] | 1, I | 1081пк2-1081пк3 1081пк3-1081пк6 | 400 | 1 | 2 | 400 | [24 empty] | 2/400
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | МЫЛЬНАЯ путь I (ЧД-Н) главный [1008пк9-1011пк6] ОБШАРОВКА - МЫЛЬНАЯ путь 1 [996пк1-1008пк9] | 1, I | 1008пк9-1011пк6 996пк1-1008пк9 | 250 | 1 | 3 | 250 | [10 empty] | 3,8/250
|  | Регулировка контактной подвески, м | МЫЛЬНАЯ путь II (Н-НД) главный [1008пк9-1011пк6] ОБШАРОВКА - МЫЛЬНАЯ путь 2 [996пк1-1008пк9] | 2, II | 1008пк9-1011пк6 996пк1-1008пк9 | 1200 | 1 | 2 | 400 | [17 empty] | 2/400
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк8-993пк4] | 1 | 986пк8-993пк4 | 3000 | 2 | 7 | 2000 | [13 empty] | 3,8/1000 | [13 empty] | 3,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 2 [986пк8-993пк4] | 2 | 986пк8-993пк4 | 3000 | 2 | 7 | 2000 | [6 empty] | 3,8/1000 | [17 empty] | 3,8/1000
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ТОМЫЛОВО путь II (Ч-НД) главный [1058пк8-1062пк0] ТОМЫЛОВО - ЖИГУЛИ путь 2 [1062пк0-1068пк3] | 2, II | 1058пк8-1062пк0 1062пк0-1068пк3 | 200 | 1 | 2 | 200 | [17 empty] | 2/200
|  | Замена контактного провода, м | ЗВЕЗДА - ЧАПАЕВСК путь 1 [1049пк1-1054пк2] ЧАПАЕВСК путь I (ЧД-Н) главный [1054пк2-1056пк6] | 1, I | 1049пк1-1054пк2 1054пк2-1056пк6 | 200 | 1 | 3 | 200 | [24 empty] | 3,8/200
|  | Замена контактного провода, м | МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК путь 1 [1011пк6-1033пк8] Блок-посты: МЫЛЬНАЯ - БЕЗЕНЧУК 1026км4пк (двусторонний) | 1 | 1011пк6-1033пк8 | 3000 | 1 | 3 | 1200 | [24 empty] | 3,8/1200
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 12 | 40 | 6652
КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк2-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1175пк2-1175пк5 1175пк5-1175пк9 | 800 | 2 | 4 | 800 | [20 empty] | 2/400 |  |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САМАРА путь I (СП № 14-2Н) главный [1100пк6-1101пк1] | I | 1100пк6-1101пк1 | 500 | 1 | 2 | 500 | [13 empty] | 2/500
КБШ | Тек. сод. пути | Перетяжка плетей, м | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1165пк8-1175пк5] | 1 | 1165пк8-1175пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 | [17 empty] | 2/100
|  | Перетяжка плетей, м | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 2 [1165пк8-1175пк5] | 2 | 1165пк8-1175пк5 | 100 | 1 | 2 | 100 |  |  |  | 2/100
|  | Перетяжка плетей, м | АЛЕКСЕЕВСКАЯ - КИНЕЛЬ путь 1 [1129пк6-1135пк1] | 1 | 1129пк6-1135пк1 | 100 | 1 | 2 | 100 | [10 empty] | 2/100
|  | Перетяжка плетей, м | БЕЗЫМЯНКА - СМЫШЛЯЕВКА путь 2 [1112пк0-1118пк2] | 2 | 1112пк0-1118пк2 | 100 | 2 | 4 | 200 | [17 empty] | 2/100 |  |  | 2/100
|  | Итого по: КБШ 303 КРОТОВКА-КРЯЖ |  |  |  |  | 8 | 16 | 1800
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1352пк2-1352пк10] | 2 | 1352пк2-1352пк10 | 800 | 1 | 6 | 800 | [13 empty] | 6/800
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 2 [1354пк6-1355пк4] | 2 | 1354пк6-1355пк4 | 900 | 1 | 6 | 900 | [13 empty] | 6/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1322пк5-1322пк7] | 2 | 1322пк5-1322пк7 | 250 | 1 | 3 | 250 | [27 empty] | 3,8/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1323пк7-1324пк5] | 2 | 1323пк7-1324пк5 | 750 | 1 | 3 | 750 | [27 empty] | 3,8/750
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ГЕОРГИЕВКА - КРОТОВКА путь 1 [1175пк2-1175пк5] КРОТОВКА путь I (ЧН-Н) главный [1175пк5-1175пк9] | 1, I | 1175пк2-1175пк5 1175пк5-1175пк9 | 800 | 2 | 4 | 800 | [20 empty] | 2/400 |  |  |  | 2/400
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1373пк10-1373пк10] | II | 1373пк10-1373пк10 | 100 | 1 | 8 | 100 | [13 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | АБДУЛИНО путь II (Ч-НД) главный [1374пк4-1374пк4] | II | 1374пк4-1374пк4 | 100 | 1 | 8 | 100 | [10 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | АБДУЛИНО путь I (ЧД-Н) главный [1372пк8-1372пк8] | I | 1372пк8-1372пк8 | 100 | 1 | 8 | 100 | [17 empty] | 8/100
|  | Работа ЩОМ , м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1353пк7-1353пк7] | 1 | 1353пк7-1353пк7 | 100 | 1 | 8 | 200 | [6 empty] | 8/200
|  | Работа ЩОМ , м | САРАЙ-ГИР - АБДУЛИНО путь 1 [1352пк2-1352пк2] | 1 | 1352пк2-1352пк2 | 100 | 1 | 8 | 100 | [17 empty] | 8/100
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1331пк8-1348пк3] | 2 | 1331пк8-1348пк3 | 5 | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | 2/1
|  | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1331пк8-1348пк3] | 1 | 1331пк8-1348пк3 | 13 | 1 | 2 | 1 | [20 empty] | 2/1
|  | Уборка МВСП, шт | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 2 [1178пк0-1190пк3] | 2 | 1178пк0-1190пк3 | 10 | 1 | 2 | 2 | [17 empty] | 2/2
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | БУГУРУСЛАН - ЗАГЛЯДИНО путь 1 [1288пк2-1298пк4] | 1 | 1288пк2-1298пк4 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  | 3,8/2
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 1 [1240пк5-1254пк7] | 1 | 1240пк5-1254пк7 | 2 | 2 | 7 | 2 | [10 empty] | 3,8/1 | [13 empty] | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192пк9-1206пк8 | 1500 | 1 | 2 | 1500 | [10 empty] | 2/1500
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 18 | 83 | 5608
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [144пк0-144пк7] | 1 | 144пк0-144пк7 | 700 | 5 | 40 | 700 |  |  | 8/150 |  | 8/150 |  | 8/150 |  | 8/150 |  | 8/100
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I - СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь 2 [1пк8-2пк1] | 2 | 1пк8-2пк1 | 250 | 1 | 3 | 250 | [17 empty] | 3,8/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ-ГОРОД путь IV (НД-Ч) главный [2пк9-2пк10] | IV | 2пк9-2пк10 | 150 | 1 | 3 | 150 | [24 empty] | 3,8/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КАШПИР - РЯБИНА путь 1 [25пк5-25пк10] | 1 | 25пк5-25пк10 | 450 | 1 | 3 | 450 | [10 empty] | 3,8/450
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 8 | 51 | 1550
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | КУРУМОЧ - ЦАРЕВЩИНА путь 2 [156пк2-156пк5] | 2 | 156пк2-156пк5 | 156 | 4 | 23 | 38 |  | 5,8/11 | [6 empty] | 5,8/9 | [7 empty] | 5,8/9 | [6 empty] | 5,8/9
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [144пк0-144пк7] | 1 | 144пк0-144пк7 | 700 | 5 | 40 | 700 |  |  | 8/150 |  | 8/150 |  | 8/150 |  | 8/150 |  | 8/100
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 1 [33пк4-53пк1] | 1 | 33пк4-53пк1 | 4000 | 2 | 12 | 2000 | [8 empty] | 6/1000 |  |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | РЗД № 3 - ПЕРЕВОЛОКИ путь 2 [33пк4-53пк1] | 2 | 33пк4-53пк1 | 4000 | 2 | 12 | 2000 | [16 empty] | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 1 [55пк2-63пк1] | 1 | 55пк2-63пк1 | 4000 | 2 | 12 | 2000 | [23 empty] | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 15 | 99 | 6738
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1079пк3-1080пк2] | 1 | 1079пк3-1080пк2 | 800 | 1 | 6 | 800 | [21 empty] | 6/800
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | ПОСТ 89 КМ - ПОСТ 94 КМ путь 1 [1124пк3-1129пк2] | 1 | 1124пк3-1129пк2 | 3500 | 2 | 4 | 3500 | [19 empty] | 2/1750 |  | 2/1750
|  | Работа ПМГ, м | ПОСТ 79 КМ - ПОСТ 89 КМ путь 2 [1115пк4-1123пк9] | 2 | 1115пк4-1123пк9 | 4020 | 2 | 5 | 4020 | [14 empty] | 3,8/2000 |  | 2/2020
|  | Работа ПМГ, м | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 4380 | 2 | 4 | 4380 | [8 empty] | 2/2000 |  |  |  | 2/2380
|  | Работа ПМГ, м | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1086пк3] | 2 | 1082пк9-1086пк3 | 3650 | 2 | 5 | 3650 | [5 empty] | 2/2000 |  | 3,8/1650
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 1, 2 | 1092пк3-1097пк4 | 2500 | 1 | 3 | 500 | [26 empty] | 3,8/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052пк4-1062пк0 | 2000 | 1 | 3 | 500 | [8 empty] | 3,8/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЗЕНЧУК - ПОСТ 4 КМ путь 1 [1036пк8-1038пк7] | 1 | 1036пк8-1038пк7 | 1000 | 2 | 7 | 1000 |  | 3,8/500 |  |  |  | 3,8/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЗЕНЧУК - ПОСТ 4 КМ путь 2 [1036пк7-1038пк7] | 2 | 1036пк7-1038пк7 | 1000 | 1 | 3 | 500 | [12 empty] | 3,8/500
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | БП 32 КМ - ПОСТ 43 КМ путь 2 [1067пк3-1077пк5] | 2 | 1067пк3-1077пк5 | 6500 | 3 | 11 | 1800 | [16 empty] | 3,8/500 |  |  | 3,8/700 |  |  |  | 3,8/600
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 17 | 56 | 20650
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1772пк8-1773пк5] | 2 | 1772пк8-1773пк5 | 750 | 1 | 3 | 750 | [17 empty] | 3,8/750
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1771пк10-1773пк4] | 2 | 1771пк10-1773пк4 | 1400 | 2 | 7 | 1400 | [24 empty] | 3,8/700 |  |  | 3,8/700
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АША - МИНЬЯР путь 1 [1738пк2-1738пк7] | 1 | 1738пк2-1738пк7 | 500 | 1 | 3 | 500 | [20 empty] | 3,8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИГЛИНО путь I (Н-НГ) главный [1653пк9-1654пк4] | I | 1653пк9-1654пк4 | 468 | 1 | 2 | 468 | [10 empty] | 2/468
КБШ | Тек. сод. пути | Уборка МВСП, шт | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 1 [1680пк2-1683пк8] | 1 | 1680пк2-1683пк8 | 40 | 3 | 6 | 60 |  |  |  | 2/20 |  |  | 2/20 |  |  |  | 2/20
|  | Уборка МВСП, шт | ТАВТИМАНОВО - УРМАН путь 2 [1677пк1-1678пк10] | 2 | 1677пк1-1678пк10 | 40 | 4 | 12 | 80 |  |  |  | 3/20 |  |  | 3/20 |  |  |  | 3/20 |  |  | 3/20
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 12 | 35 | 3258
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНИКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [1634пк2-1634пк4] | I | 1634пк2-1634пк4 | 174 | 1 | 2 | 174 | [13 empty] | 2/174
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЧЕРНИКОВКА путь I (Н-ЧД) главный [1634пк10-1635пк4] | I | 1634пк10-1635пк4 | 374 | 1 | 2 | 374 | [17 empty] | 2/374
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 1 [1625пк4-1625пк6] | 1 | 1625пк4-1625пк6 | 249 | 1 | 2 | 249 | [20 empty] | 2/249
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛОКОМОТИВ путь III (ЧП-Н) главный [1605пк5-1605пк10] | III | 1605пк5-1605пк10 | 500 | 1 | 2 | 500 | [24 empty] | 2/500
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ЛОКОМОТИВ - ДЕМА путь 2А [1пк1-3пк2] | 2А | 1пк1-3пк2 | 2100 | 2 | 4 | 2100 | [10 empty] | 2/1050 | [6 empty] | 2/1050
|  | Монтаж средней анкеровки КП, шт | ЛОКОМОТИВ - ДЕМА путь 3А [4пк3-4пк3] | 3А | 4пк3-4пк3 | 3 | 1 | 2 | 0 | [24 empty] | 2
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 7 | 14 | 3397
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 1 [1520пк4-1521пк1] | 1 | 1520пк4-1521пк1 | 900 | 1 | 6 | 900 |  |  |  | 6/900
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1480пк4-1480пк7] | 1 | 1480пк4-1480пк7 | 300 | 1 | 2 | 300 | [27 empty] | 2/300
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | РАЕВКА - ДАВЛЕКАНОВО путь 2 [1509пк1-1524пк3] | 2 | 1509пк1-1524пк3 | 16 | 7 | 26 | 16 | [6 empty] | 3,8/3 |  |  |  | 3,8/3 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2 |  |  |  | 3,8/2 |  |  | 3,8/2
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 9 | 34 | 1216
КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА
КБШ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | ЮТАЗА - УРУССУ путь 2 [1314пк7-1314пк8] | 2 | 1314пк7-1314пк8 | 2 | 2 | 7 | 2 | [16 empty] | 3,8/1 |  |  | 3,8/1
КБШ | Тек. сод. пути | Вырезка выплесков, м | КАНДРЫ путь 8 (72-29) приемо-отпр. | 8 |  | 300 | 3 | 18 | 300 |  |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100 |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | КАНДРЫ путь 9 (52-39) приемо-отпр. | 9 |  | 300 | 3 | 18 | 300 | [11 empty] | 6/100 |  |  | 6/100 |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | КАНДРЫ путь 10 (76-М-27/29) приемо-отпр. | 10 |  | 300 | 3 | 18 | 300 | [19 empty] | 6/100 |  |  |  | 6/100 |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1288пк10-1288пк10] | 1 | 1288пк10-1288пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | [23 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1289пк1-1289пк1] | 1 | 1289пк1-1289пк1 | 100 | 1 | 6 | 100 | [19 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1289пк2-1289пк2] | 1 | 1289пк2-1289пк2 | 100 | 1 | 6 | 100 | [16 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1293пк6-1293пк6] | 1 | 1293пк6-1293пк6 | 100 | 1 | 6 | 100 | [11 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1293пк7-1293пк7] | 1 | 1293пк7-1293пк7 | 100 | 1 | 6 | 100 | [9 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1293пк8-1293пк8] | 1 | 1293пк8-1293пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 | [7 empty] | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1297пк8-1297пк8] | 1 | 1297пк8-1297пк8 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1297пк9-1297пк9] | 1 | 1297пк9-1297пк9 | 100 | 1 | 6 | 100 |  |  | 6/100
|  | Вырезка выплесков, м | ПОСТ 1283 КМ - БП 1302 КМ путь 1 [1297пк10-1297пк10] | 1 | 1297пк10-1297пк10 | 100 | 1 | 6 | 100 | 6/100
|  | Итого по: КБШ 404 ЧИШМЫ-БУГУЛЬМА |  |  |  |  | 20 | 115 | 1802
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АЙГИР - ЮША путь 1 [141пк1-141пк4] | 1 | 141пк1-141пк4 | 294 | 1 | 3 | 294 |  | 3,8/294
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮША путь I (Ч-Н) главный [156пк3-156пк6] | I | 156пк3-156пк6 | 260 | 1 | 3 | 260 | [5 empty] | 3,8/260
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮША - УЛУ-ЕЛГА путь 1 [164пк5-164пк10] | 1 | 164пк5-164пк10 | 484 | 1 | 3 | 484 | [10 empty] | 3,8/484
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ДЕМА-ЮЖ. ПАРК - УРШАК путь 2 [9пк7-17пк5] | 2 | 9пк7-17пк5 | 1200 | 1 | 2 | 600 | [5 empty] | 2/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | УРШАК путь I (ЧД-Н) главный [17пк5-20пк1] путь II (Ч-НД) главный [17пк5-20пк1] путь 3 (32-упор) приемо-отпр. путь 4 (28-17) приемо-отпр. путь 5 (22-11) приемо-отпр. путь 6 (38-15) приемо-отпр. | 3, 4, 5, 6, I, II | 17пк5-20пк1 | 600 | 1 | 3 | 300 | [12 empty] | 3,8/300
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 1 [30пк5-48пк4] | 1 | 30пк5-48пк4 | 600 | 1 | 3 | 200 | [15 empty] | 3,8/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 2 [30пк5-48пк4] | 2 | 30пк5-48пк4 | 1800 | 1 | 3 | 450 | [19 empty] | 3,8/450
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАРЛАМАН - ПРИУРАЛЬЕ путь 1 [3пк1-27пк5] | 1 | 3пк1-27пк5 | 2400 | 1 | 3 | 1200 | [29 empty] | 3,8/1200
|  | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ПРИУРАЛЬЕ - РАВТАУ путь 1 [29пк7-55пк6] | 1 | 29пк7-55пк6 | 10 | 1 | 3 | 5 | [26 empty] | 3,8/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЯКОВО путь I (Ч-Н) главный [82пк4-84пк6] путь 2 (2-5) приемо-отпр. путь 3 (4-1) приемо-отпр. РАВТАУ - ЗУЯКОВО путь 1 [57пк4-82пк4] | 1, 2, 3, I | 57пк4-82пк4 82пк4-84пк6 | 3000 | 1 | 3 | 500 | [22 empty] | 3,8/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЗУЯКОВО - ТЮЛЬМА путь 1 [84пк6-110пк4] | 1 | 84пк6-110пк4 | 5000 | 2 | 7 | 1150 | [8 empty] | 3,8/550 | [15 empty] | 3,8/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНЗЕР БЕССТР. УЧ-К(УЧАСТОК М/У СИГНАЛ. (М1 и НВх)) ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123пк0-137пк2 | 2400 | 1 | 2 | 600 | [10 empty] | 2/600
|  | Регулировка контактной подвески, м | ЮША путь I (Ч-Н) главный [154пк0-156пк9] путь 2 (2-29) приемо-отпр. путь 3 (10-5) приемо-отпр. путь 4 (20-39) приемо-отпр. путь 7 (22-25) приемо-отпр. | 2, 3, 4, 7, I | 154пк0-156пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [17 empty] | 3,8/300
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 14 | 50 | 6343
КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ
КБШ | КРС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ГУБИНО - СЫЗРАНЬ I путь 1 [144пк0-144пк7] | 1 | 144пк0-144пк7 | 700 | 5 | 40 | 700 |  |  | 8/150 |  | 8/150 |  | 8/150 |  | 8/150 |  | 8/100
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛЫЙ КЛЮЧ путь I (Н-Ч) главный [9пк1-9пк6] | I | 9пк1-9пк6 | 550 | 1 | 3 | 550 |  |  |  |  | 3,8/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЛЫЙ КЛЮЧ - КЛЮЧИЩИ путь 1 [16пк8-17пк2] | 1 | 16пк8-17пк2 | 370 | 1 | 3 | 370 | [12 empty] | 3,8/370
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТАШЛА - МОЛВИНО путь 1 [55пк8-56пк1] | 1 | 55пк8-56пк1 | 350 | 1 | 3 | 350 | [26 empty] | 3,8/350
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ПМГ, м | МОЛВИНО - ГРЕМЯЧ КЛЮЧ путь 1 [68пк1-78пк5] | 1 | 68пк1-78пк5 | 9110 | 1 | 2 | 1110 |  |  | 2/1110
|  | Итого по: КБШ 501 ЦИЛЬНА-СЫЗРАНЬ |  |  |  |  | 9 | 53 | 3080
КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ
КБШ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | РЗД 844 КМ - ВЫРЫ путь 1 [849пк3-849пк5] | 1 | 849пк3-849пк5 | 1 | 1 | 12 | 1 | [16 empty] | 12/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ЯКУШКА - АМИРОВКА путь 2 [1019пк3-1023пк2] | 2 | 1019пк3-1023пк2 | 3900 | 2 | 7 | 3900 |  |  | 3,8/1950 |  | 3,8/1950
КБШ | Тек. сод. пути | Работа ЩОМ , м | ПОСТ 931 КМ - ПОСТ 939 КМ путь 2 [932пк8-932пк9] | 2 | 932пк8-932пк9 | 150 | 1 | 6 | 75 | 6/75
|  | Итого по: КБШ 502 ИНЗА-НУРЛАТ |  |  |  |  | 4 | 25 | 3976
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | ШЕНТАЛА - ДЕНИСКИНО путь 1 [1131пк0-1145пк5] | 1 | 1131пк0-1145пк5 | 9700 | 3 | 24 | 9700 | [9 empty] | 8/3200 |  | 8/3200 |  |  | 8/3300
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 5 | 29 | 9705
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | ИССО | Выправка опорных частей мостов, шт | НАБЕРЕЖ ЧЕЛНЫ - ТИХОНОВО путь 1 [185пк1-185пк10] | 1 | 185пк1-185пк10 | 2 | 2 | 7 | 2 |  | 3,8/1 |  |  |  | 3,8/1
КБШ | ППВ пути | Выправка пути, м | НИКАШНОВКА - КРУГЛОЕ ПОЛЕ путь 1 [165пк2-170пк2] | 1 | 165пк2-170пк2 | 5000 | 2 | 12 | 5000 |  | 6/2500 | [13 empty] | 6/2500
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [8 empty] | 2,5/2,5 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 2 | 5 | 5 |  | 2,5/2,5 | [20 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [18 empty] | 2,5/2,5
КБШ | ЦУКС | Укладка рельсошпальной решетки, М пути | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 6775 | 8 | 120 | 5266 | [5 empty] | 24/4562,5 | [6 empty] | 12/704 | [7 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 24 |  |  | 12
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 1 | 1 | 14 | 1 | [12 empty] | 14/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТОЙМА (нов.стр.)стр.пер.(14) |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТОЙМА стр. 2 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [19 empty] | 8/1
|  | Смена (укладка, врезка) стрелочного перевода, шт | ТОЙМА стр. 4 |  |  | 1 | 1 | 8 | 1 | [5 empty] | 8/1
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 21 | 190 | 10285
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 243 | 1190 | 116451
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»

## Декабрь
ГП1 «План-график ремонтно-путевых работ»
Период: 01.01.2026 - 31.12.2026 Дорога: Куйбышевская Место проведения: не задано Заказчик: все Статус ГП: Согласовано ЦД Продолжительность: не учитывается Дополнительные признаки: Директивный план и НЗС |  |  |  | Выделение цветом определяется типом «окна»:
– основное «окно», содержащее основную работу, выбранную для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– «окно» с основной работой, не выбранной для учета выполнения объема работ на участке ремонта;
– подготовительные «окна»;
– отделочные «окна»;
– обеспечивающие или вспомогательные «окна»;
«Место проведения» – подкрашивание в зависимости от связи с ГП:
– незавершенное строительство (годовые участки ремонта с признаком «недоработки прошлых лет»).
Дорога | Вид ремонта | Вид работы | Место | Путь | Границы участка ремонта | Объем | Потребность |  |  | Продолжительность одного «окна», часы/выработка в «окно»
[7 empty] | окон | часов | выр
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01.12 | 02.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 06.12 | 07.12 | 08.12 | 09.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12
ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [42пк9-43пк3] | 1 | 42пк9-43пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 |  | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [39пк6-39пк10] | 2 | 39пк6-39пк10 | 350 | 1 | 3 | 350 | [8 empty] | 3,8/350
|  | Итого по: ПРИВ 409 ГРОМОВСКИЙ |  |  |  |  | 2 | 7 | 750
КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА
КБШ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 1 [495пк6-508пк5] | 1 | 495пк6-508пк5 | 24 | 3 | 9 | 24 | [6 empty] | 3/8 |  |  | 3/8 |  |  |  | 3/8
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ВОДЕНЯПИНСКИЙ - САМАЕВКА путь 2 [495пк6-508пк5] | 2 | 495пк6-508пк5 | 24 | 1 | 3 | 8 | [16 empty] | 3/8
|  | Итого по: КБШ 105 РУЗАЕВКА-КУСТАРЕВКА |  |  |  |  | 4 | 12 | 32
КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА
КБШ | К КС | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 1 [839пк1-857пк2] | 1 | 839пк1-857пк2 | 13 | 2 | 16 | 0 | [16 empty] | 8 |  |  |  | 8
|  | Установка опор, шт | КУЗОВАТОВО - БЕЗВОДОВКА путь 2 [839пк1-857пк2] | 2 | 839пк1-857пк2 | 10 | 2 | 16 | 0 | [23 empty] | 8 |  |  |  | 8
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | БАЗАРНАЯ - ПАТРИКЕЕВО путь 1 [765пк1-765пк5] | 1 | 765пк1-765пк5 | 400 | 1 | 2 | 400 |  |  | 2/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [743пк10-744пк9] | 1 | 743пк10-744пк9 | 900 | 3 | 6 | 900 | [6 empty] | 2/300 |  |  | 2/300 |  |  |  | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [744пк10-745пк6] | 1 | 744пк10-745пк6 | 600 | 1 | 2 | 600 | [9 empty] | 2/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ВЫРЫПАЕВКА - БАЗАРНАЯ путь 1 [753пк7-753пк10] | 1 | 753пк7-753пк10 | 300 | 1 | 2 | 300 | [13 empty] | 2/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ИНЗА путь I (Ось-Н) главный [729пк2-729пк4] | I | 729пк2-729пк4 | 200 | 1 | 2 | 200 | [16 empty] | 2/200
КБШ | ТР КС | Ремонт компенсирующего устройства, шт | ВОЕВОДСКОЕ - СУРА путь 2 [652пк3-685пк7] | 2 | 652пк3-685пк7 | 10 | 2 | 7 | 10 | [6 empty] | 3,8/5 |  |  | 3,8/5
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | ПОЛИВАНОВО - НАЛЕЙКА путь 2 [815пк1-822пк2] | 2 | 815пк1-822пк2 | 1406 | 1 | 6 | 1406 |  |  | 6/1406
|  | Замена контактного провода, м | НОЧКА - СВЕТ путь 1 [712пк3-718пк7] | 1 | 712пк3-718пк7 | 1288 | 1 | 6 | 1288 | [13 empty] | 6/1288
|  | Итого по: КБШ 106 НОВООБРАЗЦОВОЕ-РУЗАЕВКА |  |  |  |  | 15 | 65 | 5104
КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЛЕОНИДОВКА путь I (ЧД-Н) главный [733пк6-733пк8] | I | 733пк6-733пк8 | 200 | 1 | 3 | 200 |  |  |  |  | 3,8/200
КБШ | ТР КС | Проверка состояния контактной подвески, м | КАНАДЕЙ путь I (ЧД-Н) главный [897пк5-899пк8] | I | 897пк5-899пк8 | 3232 | 3 | 18 | 1932 |  | 6/650 | [6 empty] | 6/650 | [6 empty] | 6/632
КБШ | Эксп. КС | Замена контактного провода, м | КУЗНЕЦК - ЕВЛАШЕВО путь 1 [834пк0-846пк2] | 1 | 834пк0-846пк2 | 3000 | 3 | 18 | 3000 | [11 empty] | 6/1000 | [6 empty] | 6/1000 |  |  |  | 6/1000
|  | Итого по: КБШ 300 НОВООБРАЗЦОВОЕ-ПЕНЗА |  |  |  |  | 7 | 39 | 5132
КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I путь 11 соед (ЧС-11-М245) главный [149пк5-149пк6] | 11 соед | 149пк5-149пк6 | 100 | 1 | 2 | 100 |  | 2/100
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I путь 11 соед (ЧС-11-М245) главный [148пк10-149пк2] | 11 соед | 148пк10-149пк2 | 200 | 1 | 2 | 200 | [8 empty] | 2/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I путь 11 соед (ЧС-11-М245) главный [148пк7-148пк9] | 11 соед | 148пк7-148пк9 | 220 | 1 | 2 | 220 | [15 empty] | 2/220
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | СЫЗРАНЬ I путь 11 соед (ЧС-11-М245) главный [148пк4-148пк6] | 11 соед | 148пк4-148пк6 | 200 | 1 | 2 | 200 | [22 empty] | 2/200
|  | Итого по: КБШ 301 Пр.ВОЛГА-НОВООБРАЗЦОВОЕ |  |  |  |  | 4 | 8 | 720
КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | НОВОКУЙБЫШЕВ - ЛИПЯГИ путь 1 [1078пк10-1079пк3] | 1 | 1078пк10-1079пк3 | 250 | 1 | 2 | 250 |  | 2/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 2 [1045пк9-1046пк5] | 2 | 1045пк9-1046пк5 | 600 | 1 | 3 | 600 | [15 empty] | 3,8/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРАВАЯ ВОЛГА путь I (ЧД-Н) главный [984пк5-984пк9] | I | 984пк5-984пк9 | 400 | 1 | 3 | 400 |  |  |  |  | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ОКТЯБРЬСК - ПРАВАЯ ВОЛГА путь 1 [978пк9-979пк2] | 1 | 978пк9-979пк2 | 250 | 1 | 3 | 250 | [25 empty] | 3,8/250
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | НОВОКУЙБЫШЕВ - ЛИПЯГИ путь 1 [1077пк2-1081пк3] | 1 | 1077пк2-1081пк3 | 2000 | 1 | 2 | 1000 |  | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВОКУЙБЫШЕВ - ЛИПЯГИ путь 2 [1077пк2-1081пк3] | 2 | 1077пк2-1081пк3 | 2000 | 1 | 2 | 1000 | [8 empty] | 2/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 1 [1036пк8-1046пк7] | 1 | 1036пк8-1046пк7 | 3000 | 2 | 7 | 2000 |  | 3,8/1000 | [6 empty] | 3,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | БЕЗЕНЧУК - ЗВЕЗДА путь 2 [1036пк8-1046пк7] | 2 | 1036пк8-1046пк7 | 3000 | 2 | 7 | 2000 | [15 empty] | 3,8/1000 | [6 empty] | 3,8/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПРАВАЯ ВОЛГА - ОБШАРОВКА путь 1 [986пк8-993пк4] | 1 | 986пк8-993пк4 | 3000 | 1 | 3 | 1000 |  |  |  |  | 3,8/1000
|  | Итого по: КБШ 302 КРЯЖ-ОКТЯБРЬСК |  |  |  |  | 11 | 36 | 8500
КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | САРАЙ-ГИР путь II (Ч-НД) главный [1350пк3-1350пк5] | II | 1350пк3-1350пк5 | 200 | 1 | 3 | 200 |  | 3,8/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 1 [1344пк6-1345пк2] | 1 | 1344пк6-1345пк2 | 600 | 1 | 6 | 600 | [25 empty] | 6/600
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ФИЛИППОВКА - САРАЙ-ГИР путь 2 [1337пк8-1338пк1] | 2 | 1337пк8-1338пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [15 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1325пк7-1326пк3] | 2 | 1325пк7-1326пк3 | 550 | 1 | 3 | 550 |  |  |  |  | 3,8/550
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АСЕКЕЕВО - ФИЛИППОВКА путь 2 [1328пк10-1329пк3] | 2 | 1328пк10-1329пк3 | 250 | 1 | 3 | 250 | [11 empty] | 3,8/250
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ТОЛКАЙ - ПОДБЕЛЬСКАЯ путь 1 [1219пк9-1220пк2] | 1 | 1219пк9-1220пк2 | 400 | 1 | 3 | 400 | [29 empty] | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | КРОТОВКА - НОВООТРАДНАЯ путь 1 [1186пк9-1187пк7] | 1 | 1186пк9-1187пк7 | 800 | 1 | 6 | 800 | [18 empty] | 6/800
КБШ | Тек. сод. пути | Постановка АПАТЭК, шт | ФИЛИППОВКА путь II (Ч-НД) главный [1329пк6-1331пк8] | II | 1329пк6-1331пк8 | 4 | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | 2/1
КБШ | ТР КС | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ПОХВИСТНЕВО - БУГУРУСЛАН путь 1 [1264пк3-1275пк9] | 1 | 1264пк3-1275пк9 | 22 | 2 | 6 | 22 | [8 empty] | 3/11 | [13 empty] | 3/11
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОДБЕЛЬСКАЯ - ПОХВИСТНЕВО путь 2 [1240пк5-1254пк4] | 2 | 1240пк5-1254пк4 | 1 | 2 | 7 | 2 |  | 3,8/1 | [13 empty] | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | НОВООТРАДНАЯ - ТОЛКАЙ путь 2 [1192пк9-1206пк8] | 2 | 1192пк9-1206пк8 | 1500 | 1 | 2 | 100 | [15 empty] | 2/100
|  | Итого по: КБШ 304 АБДУЛИНО-КРОТОВКА |  |  |  |  | 13 | 48 | 3225
КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 1 [42пк9-43пк3] | 1 | 42пк9-43пк3 | 400 | 1 | 3 | 400 |  | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | РЯБИНА - ВОЗРОЖДЕНИЕ путь 2 [39пк6-39пк10] | 2 | 39пк6-39пк10 | 350 | 1 | 3 | 350 | [8 empty] | 3,8/350
|  | Итого по: КБШ 305 СЫЗРАНЬ-ГРОМОВО |  |  |  |  | 2 | 7 | 750
КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА
КБШ | ИССО | Смена плит БМП, шт | КУРУМОЧ - ЦАРЕВЩИНА путь 2 [156пк2-156пк5] | 2 | 156пк2-156пк5 | 156 | 3 | 17 | 29 | 5,8/9 |  |  | 5,8/10 |  |  |  | 5,8/10
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | ПЕРЕВОЛОКИ - УСЛАДА путь 2 [55пк2-63пк1] | 2 | 55пк2-63пк1 | 4000 | 2 | 12 | 2000 | 6/1000 |  |  | 6/1000
|  | Регулировка контактной подвески, м | УСЛАДА - СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ путь 2 [64пк8-78пк1] | 2 | 64пк8-78пк1 | 1000 | 1 | 6 | 500 | [7 empty] | 6/500
|  | Регулировка контактной подвески, м | СНЕЖНЫЕ ВАЛЫ - ОТВАГА путь 2 [79пк8-83пк6] | 2 | 79пк8-83пк6 | 4000 | 1 | 6 | 2000 | [10 empty] | 6/2000
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОТВАГА - ЖИГУЛЕВСК путь 1 [86пк1-93пк7] | 1 | 86пк1-93пк7 | 4000 | 1 | 6 | 2 | [14 empty] | 6/2
|  | Регулировка контактной подвески, м | ОТВАГА - ЖИГУЛЕВСК путь 2 [86пк1-93пк7] | 2 | 86пк1-93пк7 | 4000 | 1 | 6 | 2000 | [17 empty] | 6/2000
|  | Итого по: КБШ 306 СЫЗРАНЬ-СМЫШЛЯЕВКА |  |  |  |  | 9 | 53 | 6531
КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК
КБШ | ТР КС | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОСТ 63 КМ - ПОСТ 74 КМ путь 2 [1098пк1-1108пк3] | 2 | 1098пк1-1108пк3 | 5 | 1 | 3 | 1 | [21 empty] | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ 57 КМ - ПОСТ 63 КМ путь 1 [1092пк3-1097пк4] путь 2 [1092пк3-1097пк4] | 1, 2 | 1092пк3-1097пк4 | 2500 | 1 | 3 | 500 | 3,8/500
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ПОСТ 48 КМ - ПОСТ 57 КМ путь 2 [1082пк9-1091пк9] | 2 | 1082пк9-1091пк9 | 5 | 2 | 7 | 2 |  |  |  | 3,8/1 | [13 empty] | 3,8/1
|  | Регулировка контактной подвески, м | ПОСТ 43 КМ - ПОСТ 48 КМ путь 1 [1077пк9-1082пк4] путь 2 [1078пк0-1082пк4] | 1, 2 | 1077пк9-1082пк4 1078пк0-1082пк4 | 1200 | 1 | 3 | 200 | [10 empty] | 3,8/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | БП 17 КМ - БП 27 КМ путь 2 [1052пк4-1062пк0] | 2 | 1052пк4-1062пк0 | 2000 | 1 | 3 | 1000 | [7 empty] | 3,8/1000
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | ПОСТ 4 КМ - БП 12 КМ путь 1 [1039пк0-1039пк0] | 1 | 1039пк0-1039пк0 | 3000 | 1 | 3 | 1000 | [14 empty] | 3,8/1000
|  | Итого по: КБШ 307 КИНЕЛЬ-БЕЗЕНЧУК |  |  |  |  | 7 | 26 | 2703
КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЕРАЛ - КРОПАЧЕВО путь 2 [1778пк6-1779пк6] | 2 | 1778пк6-1779пк6 | 1000 | 2 | 7 | 1000 |  | 3,8/500 |  |  | 3,8/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк7-1752пк1] | 1 | 1751пк7-1752пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1752пк3-1752пк5] | 1 | 1752пк3-1752пк5 | 200 | 1 | 3 | 200 | [18 empty] | 3,8/200
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 2 [1752пк1-1752пк3] | 2 | 1752пк1-1752пк3 | 150 | 1 | 3 | 150 | [29 empty] | 3,8/150
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1751пк3-1751пк4] БИЯНКА - СИМСКАЯ путь 1 [1751пк4-1751пк8] | 1, I | 1751пк3-1751пк4 1751пк4-1751пк8 | 500 | 1 | 6 | 500 | [25 empty] | 6/500
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1749пк8-1750пк1] | I | 1749пк8-1750пк1 | 300 | 1 | 3 | 300 | [18 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | БИЯНКА путь I (ЧД-Н) главный [1750пк4-1750пк9] | I | 1750пк4-1750пк9 | 450 | 1 | 3 | 450 | [11 empty] | 3,8/450
|  | Итого по: КБШ 401 КРОПАЧЕВО-ШАКША |  |  |  |  | 8 | 32 | 2900
КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 3 [1601пк2-1601пк5] | 3 | 1601пк2-1601пк5 | 330 | 1 | 3 | 330 |  |  |  |  | 3,8/330
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | УФА - ЧЕРНИКОВКА путь 1 [1623пк0-1632пк7] | 1 | 1623пк0-1632пк7 | 9700 | 3 | 18 | 9700 | [8 empty] | 6/3230 | [6 empty] | 6/3230 | [6 empty] | 6/3240
|  | Монтаж средней анкеровки КП, шт | ЛОКОМОТИВ - ДЕМА путь 3А [4пк3-4пк3] | 3А | 4пк3-4пк3 | 3 | 1 | 2 | 0 |  | 2
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | ЮМАТОВО - ЛОКОМОТИВ путь 2 [1599пк9-1606пк2] | 2 | 1599пк9-1606пк2 | 2 | 2 | 5 | 1 |  | 3,8/1 | [6 empty] | 2
|  | Перевод к/с на новую опору, шт | АЛКИНО путь II (IIЧ-НД) главный [1585пк6-1588пк4] путь IV (2-1) главный [1585пк9-1588пк1] путь 6 (32-31) приемо-отпр. путь 8 (36-17) приемо-отпр. | 6, 8, II, IV | 1585пк6-1588пк4 1585пк9-1588пк1 | 2 | 4 | 11 | 2 | [15 empty] | 2/1 |  |  | 3,8/1 |  |  |  | 2 |  |  | 3,8
|  | Итого по: КБШ 402 ШАКША-ЧИШМЫ |  |  |  |  | 11 | 41 | 10033
КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО
КБШ | Р | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1477пк6-1477пк9] | 1 | 1477пк6-1477пк9 | 300 | 1 | 3 | 300 | [11 empty] | 3,8/300
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | АКСЕНОВО - ШАФРАНОВО путь 1 [1480пк7-1481пк1] | 1 | 1480пк7-1481пк1 | 400 | 1 | 3 | 400 | [8 empty] | 3,8/400
|  | Смена плетей, М рельсовой нити | ПРИЮТОВО - АКСАКОВО путь 2 [1426пк7-1427пк2] | 2 | 1426пк7-1427пк2 | 500 | 1 | 3 | 500 | [15 empty] | 3,8/500
|  | Итого по: КБШ 403 ЧИШМЫ-АБДУЛИНО |  |  |  |  | 3 | 11 | 1200
КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО
КБШ | ИССО | Замена пролётных строений мостов, шт | САХАРОЗАВОДС - ТАЗЛАРОВО путь 1 [57пк7-57пк9] | 1 | 57пк7-57пк9 | 1 | 1 | 12 | 1 | [16 empty] | 12/1
|  | Итого по: КБШ 405 КАРЛАМАН-МУРАПТАЛОВО |  |  |  |  | 1 | 12 | 1
КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК
КБШ | ТР КС | Регулировка контактной подвески, м | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 1 [30пк5-48пк4] | 1 | 30пк5-48пк4 | 600 | 1 | 3 | 200 |  | 3,8/200
|  | Регулировка контактной подвески, м | КАБАКОВО - КАРЛАМАН путь 2 [30пк5-48пк4] | 2 | 30пк5-48пк4 | 1800 | 1 | 3 | 450 |  |  |  | 3,8/450
|  | Замена изоляторов с площадки АДМ, шт | ТЮЛЬМА - ИНЗЕР путь 1 [112пк3-119пк9] | 1 | 112пк3-119пк9 | 9 | 1 | 3 | 5 | [10 empty] | 3,8/5
|  | Регулировка контактной подвески, м | ИНЗЕР БЕССТР. УЧ-К(УЧАСТОК М/У СИГНАЛ. (М1 и НВх)) ИНЗЕР - АЙГИР путь 1 [123пк0-137пк2] | 1 | 123пк0-137пк2 | 2400 | 1 | 3 | 300 | [6 empty] | 3,8/300
|  | Проверка состояния контактной подвески, м | АЙГИР путь I (Ч-Н) главный [137пк2-139пк1] путь 2 (2-3) приемо-отпр. путь 3 (6-1) приемо-отпр. путь 4 (4-упор) прочий АЙГИР - ЮША путь 1 [139пк1-154пк0] | 1, 2, 3, 4, I | 137пк2-139пк1 139пк1-154пк0 | 1500 | 1 | 3 | 300 | [8 empty] | 3,8/300
|  | Итого по: КБШ 408 ДЕМА-БЕЛОРЕЦК |  |  |  |  | 5 | 19 | 1255
КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | ЯЛАН - ПИСЬМЯНКА путь 1 [16пк6-25пк5] | 1 | 16пк6-25пк5 | 42,5 | 2 | 5 | 5 | [9 empty] | 2,5/2,5 | [17 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ВАТАН - МИННИБАЕВО путь 1 [39пк9-61пк1] | 1 | 39пк9-61пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 503 НУРЛАТ-БУГУЛЬМА-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО |  |  |  |  | 3 | 7 | 7
КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.)
КБШ | Тек. сод. пути | Работа мотовоза, ч | СВЕТЛОЕ ОЗ - ЗАИНСК путь 1 [113пк5-126пк2] | 1 | 113пк5-126пк2 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [16 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТИХОНОВО - ТОЙМА путь 1 [202пк2-220пк7] | 1 | 202пк2-220пк7 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [13 empty] | 2,5/2,5
|  | Работа мотовоза, ч | ТОЙМА - АЛНАШИ путь 1 [222пк6-241пк1] | 1 | 222пк6-241пк1 | 42,5 | 1 | 2 | 2 | [9 empty] | 2,5/2,5
|  | Итого по: КБШ 701 АЛНАШИ-СВЕТЛОЕ ОЗЕРО (ИСКЛ.) |  |  |  |  | 3 | 7 | 7
|  | Итого по: КБШ |  |  |  |  | 106 | 431 | 48101
Дата формирования отчёта ГП1: 27.11.2025 14:34 АС АПВО-2. АО «НИИАС»